## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160200647044 | Ampliacion De Red Electrica De Las Calles Almendros Limon Y Ciruelos De La Col Aeropuerto Del Municipio De Temixco - 67135 | 67135 | Morelos | Temixco | Colonia Aeropuerto 5ta. Sección los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 461775.74 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200647087 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles 5 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata. - 67462 | 67462 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 426711.45 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656591 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66666 | 66666 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 391133.72 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656592 | Ampliación De Red Eléctrica De La Col. Álvaro Leonel Municipio De Yautepec - 66973 | 66973 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 507179.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200661536 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66618 | 66618 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 544906.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687927 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla - 163129 | 163129 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 336730.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699036 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle Bugambilias - 163248 | 163248 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 210916.91 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709988 | Ampliacion De Red Electrica Col Loma Sur De Emiliano Zapata - 161808 | 161808 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 575235 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720535 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 176376 | 176376 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720688 | Ampliacion De Red Electrica De Calles Jacarandas Y Las Rosas - 163060 | 163060 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 520002.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726000 | Mejoramiento Del Camino Tlayca - Huichila - 68444 | 68444 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 553906.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932214 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 134435 | 134435 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO Y SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401005876 | Ampliacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Atlatlahucan De Quince Lps A Veinte Lps - 263560 | 263560 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781434 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121 | 355121 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 100 | 0 | Otros | 298 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% en el periodo 04-2016 545,918.62 y concurrencias con otros recursos / Física: Avance de la obra al 100% concluida en el periodo 04-2016 / Registro: Se solicita la validación para el periodo 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782390 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619 | 352619 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 100 | 0 | Otros | 1081 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% en el periodo 04-2016 FISE2016 y concurrencia con otros recursos / Física: Avance de la obra al 100% concluida en el periodo 04-2016 / Registro: Se solicita la validación de la obra para el periodo 02-2018 y se solicita dar por terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931699 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Atotonilco Tepalcingo - 130856 | 130856 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,179.14 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300931907 | Construccion De Nueve Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla - 128787 | 128787 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 100 | 0 | Piezas | 33 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 7,594.56 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300931938 | Alcantarillado Sanitario Calle Tegomulco Oriente Centro Sur En Xoxocotla Incluye Red De Atarjeas - 128262 | 128262 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3135998.1 | 1567999.05 | 1567999.05 | 1567999.05 | 1567999.05 | 1567999.05 | 1567999.05 | 100 | 0 | Otros | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300931948 | Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco Temixco - 130826 | 130826 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 2,947.84 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931949 | Construccion De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149 | 128149 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468774.6 | 468774.6 | 468774.6 | 468774.6 | 468774.6 | 468774.6 | 468774.6 | 100 | 0 | Otros | 222 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 16,385.74 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931992 | Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yautepec Yautepec - 128331 | 128331 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320329.31 | 320329.31 | 320329.31 | 320329.31 | 320329.31 | 320329.31 | 320329.31 | 100 | 0 | Otros | 152 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 11,196.92 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931993 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yautepec Yautepec - 131097 | 131097 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,179.14 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932000 | Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yautepec - 128303 | 128303 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 546.19 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932007 | Construccion De Un Piso Firme En Oaxtepec Yautepec - 128321 | 128321 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7812.91 | 7812.91 | 7812.91 | 7812.91 | 7812.91 | 7812.91 | 7812.91 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 273.10 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932008 | Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yautepec - 128286 | 128286 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 100 | 0 | Otros | 59 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 4,369.53 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932009 | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yautepec - 131068 | 131068 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147057 | 147057 | 147057 | 147057 | 147057 | 147057 | 147057 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,768.71 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932050 | Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec Xochitepec - 131034 | 131034 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392152 | 392152 | 392152 | 392152 | 392152 | 392152 | 392152 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 4,716.55 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932051 | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Xochitepec Xochitepec - 128895 | 128895 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 3,375.36 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932052 | Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En Xochitepecxochitepec - 128270 | 128270 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140632.38 | 140632.38 | 140632.38 | 140632.38 | 140632.38 | 140632.38 | 140632.38 | 100 | 0 | Otros | 67 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 4,915.72 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932053 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En Alpuyeca Xochitepec - 130875 | 130875 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 98038 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,179.14 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932054 | Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuyeca Xochitepec - 128184 | 128184 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54690.37 | 54690.37 | 54690.37 | 54690.37 | 54690.37 | 54690.37 | 54690.37 | 100 | 0 | Otros | 26 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,911.67 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932055 | Construcción De Veintiocho Pisos Firmes En Atlacholoaya Xochitepec - 128202 | 128202 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218761.48 | 218761.48 | 218761.48 | 218761.48 | 218761.48 | 218761.48 | 218761.48 | 100 | 0 | Otros | 104 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 7,646.68 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932056 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941 | 130941 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 589.57 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932057 | Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227 | 128227 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 546.19 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932058 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801 | 128801 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 843.84 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932059 | Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habilitacionañ Xochitepec Xochitepec - 130981 | 130981 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196076 | 196076 | 196076 | 196076 | 196076 | 196076 | 196076 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 2,358.27 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932061 | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacionalxochitepecxochitepec - 128241 | 128241 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78129.1 | 78129.1 | 78129.1 | 78129.1 | 78129.1 | 78129.1 | 78129.1 | 100 | 0 | Otros | 37 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 2,730.96 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932074 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Hospital De Axochiapan - 133645 | 03-ZU-0329-2017 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300932180 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Coatlán Del Río Incluye Tanque Elevado - 128764 | 128764 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300932190 | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Cuautla Cuautla - 128411 | 128411 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 137931 | 100 | 0 | Otros | 15 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 3,375.36 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932191 | Construccion De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla - 128960 | 128960 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 2,947.84 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932193 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Peña Flores Cuautla - 128468 | 128468 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 843.84 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932199 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En Milpillas Cuernacava - 139979 | 139979 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 100 | 0 | Otros | 19 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,365.48 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932200 | Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca - 140109 | 140109 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 546903.7 | 546903.7 | 546903.7 | 546903.7 | 546903.7 | 546903.7 | 546903.7 | 100 | 0 | Otros | 258 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 19,116.69 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932203 | Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatitlan Cuernavaca - 140454 | 140454 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 441171 | 441171 | 441171 | 441171 | 441171 | 441171 | 441171 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 5,306.12 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932204 | Construcción De Diez Cisternas Domiciliarias En Santa María Ahuacatitlan - 140201 | 140201 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 344827.5 | 344827.5 | 344827.5 | 344827.5 | 344827.5 | 344827.5 | 344827.5 | 100 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 8,438.40 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932232 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344 | 131344 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 589.57 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932233 | Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340 | 128340 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 100 | 0 | Otros | 19 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,365.48 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932717 | Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jiutepec Jiutepec - 129128 | 129128 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637247 | 637247 | 637247 | 637247 | 637247 | 637247 | 637247 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 7,664.39 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932718 | Construccion De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jiutepec Jiutepec - 128036 | 128036 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609406.98 | 609406.98 | 609406.98 | 609406.98 | 609406.98 | 609406.98 | 609406.98 | 100 | 0 | Otros | 289 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 21,301.46 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932719 | Construccion De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jiutepec Jiutepec - 128728 | 128728 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275862 | 275862 | 275862 | 275862 | 275862 | 275862 | 275862 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 6,750.72 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932725 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jiutepec - 129092 | 129092 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 589.57 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932735 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jiutepec - 128761 | 128761 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206896.5 | 206896.5 | 206896.5 | 206896.5 | 206896.5 | 206896.5 | 206896.5 | 100 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 5,063.04 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932737 | Construccion De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jiutepec - 129137 | 129137 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 686266 | 686266 | 686266 | 686266 | 686266 | 686266 | 686266 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 8,253.96 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932738 | Construcción De Dieciseis Pisos Firmes En Progreso Jiutepec - 128075 | 128075 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 100 | 0 | Otros | 59 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 4,369.53 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Loma Bonita Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Línea De Conducción Y Red De Distrib - 127525 | 127525 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300932740 | Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jiutepec - 129117 | 129117 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 931361 | 931361 | 931361 | 931361 | 931361 | 931361 | 931361 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 30 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 11,201.80 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300932741 | Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jiutepec - 127995 | 127995 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273451.85 | 273451.85 | 273451.85 | 273451.85 | 273451.85 | 273451.85 | 273451.85 | 100 | 0 | Otros | 130 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 9,558.35 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932742 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jiutepec - 128691 | 128691 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103448.25 | 103448.25 | 103448.25 | 103448.25 | 103448.25 | 103448.25 | 103448.25 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 2,531.52 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300933052 | Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 129062 | 129062 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 588228 | 588228 | 588228 | 588228 | 588228 | 588228 | 588228 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 7,074.82 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933053 | Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 128583 | 128583 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 100 | 0 | Piezas | 52 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 7,594.56 a la TESOFE / Física: Se solicita el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300933054 | Construcción De Trenta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 127772 | 127772 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250013.12 | 250013.12 | 250013.12 | 250013.12 | 250013.12 | 250013.12 | 250013.12 | 100 | 0 | Otros | 118 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 8,739.06 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933068 | Construcción De Doce Pisos Firmes En Tetecalita Emiliano Zapata - 127821 | 127821 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93754.92 | 93754.92 | 93754.92 | 93754.92 | 93754.92 | 93754.92 | 93754.92 | 100 | 0 | Otros | 44 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 3,277.15 / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933069 | Costrucción De Una Cisterna Domiciliaria En Tetecalita Emiliano Zapata - 128602 | 128602 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 843.84 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300933071 | Construcción De Once Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926 | 127926 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85942.01 | 85942.01 | 85942.01 | 85942.01 | 85942.01 | 85942.01 | 85942.01 | 100 | 0 | Otros | 41 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 3,004.05 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170300933072 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633 | 128633 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68965.5 | 68965.5 | 68965.5 | 68965.5 | 68965.5 | 68965.5 | 68965.5 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 1,687.68 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR17170401005790 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Oaxtepec Colonias Santa Rosa Corral Grande Y Casahuates Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Y R - 266878 | 266878 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6194751.37 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 2834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170401006917 | Construcción De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Tetecalita En Emiliano Zapata - 215654 | 215654 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social Morelos | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta el recurso FISE2017 reintegrándose la cantidad de 589.57 a la TESOFE / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 05-2017
MOR18180201105321 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tapalcingo - 57216 | 57216 | Morelos | Tepalcingo | Huitchila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3197899.8 | 3197899.8 | 3197899.8 | 2264170.32 | 1609445.62 | 782283.1 | 782283.1 | 24.4624 | 0 | Otros | 780 | 100 | 92 | Financiera: Recurso FISE2018 autorizado 381,601.51, concurrencias 2,798411.08, economías 17,887.21 / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201106735 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan - 57035 | 57035 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3700489.37 | 3700489.37 | 3700489.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9094 | 100 | 0 | Financiera: Recurso FISE2018 autorizado 438,347.76,concurrencias 3,214,550.24 y economías 47,591.37 / Física: No se tienen avances físicos / Registro: Se solicita la validación para el periodo del 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201106736 | Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatalan - 57195 | 57195 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 13649556.03 | 13649556.03 | 13649556.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9094 | 100 | 0 | Financiera: Recurso FISE2018 autorizado 1,635,210.24, concurrencias 11,991,541.76 y economías 22,804.03 / Física: No se reportan avances físico de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.