## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160300784621 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Guatemala - 256525 | 256525 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 229866.4 | 227662.32 | 227662.32 | 227662.32 | 130086.69 | 130086.69 | 130086.69 | 57.1402 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE18180201106574 | Construcción De Pavimentación En La Colonia Alianza Real General Escobedo - 85084 | 85084 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en etapa de inicio para licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201107016 | Construcción De Electrificación En La Comunidad Emiliano Zapata - 92646 | 92646 | Nuevo León | Rayones | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 127413.53 | 127413.53 | 127413.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en etapa de inicio para licitación.