## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE18180201109237 | Ampliación Y Mejora De Electrificación En Varias Calles Lagunillas Huimilpan Qro - 22750 | 22750 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTAREO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 1440000 | 2353975.21 | 706192.56 | 706192.56 | 706192.56 | 29.4247 | 0 | Otros | 200 | 100 | 40 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00392. / Física: METAS: 1500 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109238 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Lagunillas Huimilpan Qro - 22795 | 22795 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4350000 | 4350000 | 2610000 | 4262433.72 | 1278730.11 | 1278730.11 | 1278730.11 | 29.3961 | 0 | Otros | 200 | 100 | 45 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00442. / Física: METAS: 17 ESTRUCTURAS / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109265 | Ampliación Y Re Calibración De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Acatitlán De Zaragoza Landa De Matamoros Qro - 20321 | 20321 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2260997 | 2260997 | 1356598.2 | 2260900.72 | 1044033.63 | 1044033.63 | 1044033.63 | 46.1758 | 0 | Otros | 487 | 100 | 23 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00375. / Física: METAS: 13 POSTES / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109274 | Ampliación De Red De Drenaje Cuarta Etapa En La Localidad De La Florida Landa De Matamoros Queretaro - 20380 | 20380 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1096744 | 1096744 | 658046.4 | 1096110.36 | 1096110.34 | 1096110.34 | 1096110.34 | 99.9422 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00341. / Física: 615 ML / Registro: sin observaciones
QUE18180201109428 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles Nayarit Prol Nayarit Jalisco Y Baja California Norte Chamizal Pedro Escobedo - 21319 | 21319 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 1380000 | 2288832.34 | 686649.7 | 686649.7 | 686649.7 | 29.8543 | 0 | Metros lineales | 1100 | 100 | 6 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00589. / Física: METAS: 634 ML / Registro:
QUE18180201109436 | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad La D Chalmita Pedro Escobedo - 35810 | 35810 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 360000 | 599162.31 | 179748.69 | 179748.69 | 179748.69 | 29.9581 | 0 | Metros lineales | 1150 | 100 | 16.25 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00634. / Física: METAS: 850 ML / Registro:
QUE18180201109437 | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad La D Santa Barbara Pedro Escobedo - 35858 | 35858 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 490098.81 | 147029.64 | 147029.64 | 147029.64 | 29.4059 | 0 | Metros lineales | 614 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00637. / Física: METAS: 250 ML / Registro:
QUE18180201109438 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Dolores De Ajuchitlancito Pedro Escobedo - 21366 | 21366 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 994968.42 | 298490.52 | 298490.52 | 298490.52 | 29.8491 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00586. / Física: METAS: 18 POSTES / Registro:
QUE18180201109909 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Acceso A La Localidad De Zituni Cadereyta De Montes Qro - 22589 | 22589 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 695597.25 | 208679.17 | 208679.17 | 208679.17 | 29.8113 | 0 | Otros | 862 | 100 | 50 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00491. / Física: 1 OBRA CON 18 LUMINARIAS LED, 1 TRANSFORMADOR Y 16 POSTES / Registro:
QUE18180201110623 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Granjeno Toliman Qro - 56026 | 56026 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 270000 | 449641.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00664. / Física: METAS: 5 TORRES / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110624 | Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable Segunda Etapa En Linda Vista Tolimán - 21080 | 21080 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 997730.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00470. / Física: METAS: 1 SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE - SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110629 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Puerto Blanco Toliman Qro - 21180 | 21180 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 517900 | 517900 | 310742.4 | 517673.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 412 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00654. / Física: METAS: 7 TORRES / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110634 | Rehabilitación De Colector Sanitario En San Miguel Toliman - 21131 | 21131 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2286107 | 2286107 | 1371664.2 | 2270954.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 736 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00417. / Física: METAS: 1100 ML / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110658 | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica El Atoron Uno Primera Etapa Amealco De Bonfil Queretaro - 21369 | 21369 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1670000 | 1670000 | 1002000 | 1667766.45 | 500329.93 | 500329.93 | 500329.93 | 29.9599 | 0 | Otros | 110 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110690 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquititlán Barrio Quinto El Pastoreo Amealco Qro - 21282 | 21282 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999718.95 | 299915.68 | 299915.68 | 299915.68 | 29.9916 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00585 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110734 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Ndoñu Santiago Mexquititlán Barrio Tercero Primera Etapa Amealco De Bonfil Querétaro - 21301 | 21301 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1368399 | 1368399 | 821039.4 | 1361125.12 | 408337.53 | 408337.53 | 408337.53 | 29.8405 | 0 | Otros | 450 | 100 | 35 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-000588 / Física: METAS:399 ML / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110737 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquitlán Barrio Cuarto Amealco De Bonfil Querétaro - 21261 | 21261 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999674.18 | 299902.25 | 299902.25 | 299902.25 | 29.9902 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 80 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00584. / Física: METAS:742.6 ML / Registro:
QUE18180201110744 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquitlán Barrio Primero Amealco De Bonfil Queretaro - 21217 | 21217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999454.92 | 299836.47 | 299836.47 | 299836.47 | 29.9836 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00583. / Física: METAS: 733 ML / Registro: SIN OBSERVACION
QUE18180201110801 | Ampliacion De Red De Energia En Varias Calles En La Localidad De Villa Nueva Tercera Etapa Cadereyta De Montes Qro - 22798 | 22798 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1475000 | 1475000 | 885000 | 1444547.13 | 433364.13 | 433364.13 | 433364.13 | 29.3806 | 0 | Otros | 661 | 100 | 90 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00468 / Física: 1 OBRA CON 20 POSTES / Registro:
QUE18180201110834 | Construcción De Depósito De Agua Potable En La Localidad De La Lagunita De San Diego Landa De Matamoros Querétaro - 20343 | 20343 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2742259 | 2742259 | 1645355.4 | 2742207.34 | 1321301.77 | 1321301.77 | 1321301.77 | 48.183 | 0 | Otros | 197 | 100 | 26 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00343. / Física: / Registro: sin observaciones
QUE18180201110937 | Ampliación De Red De Drenaje Col Ampliación Moctezuma Pedro Escobedo - 54130 | 54130 | Querétaro | Pedro Escobedo | Colonia Moctezuma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 991993.9 | 297598.17 | 297598.17 | 297598.17 | 29.7598 | 0 | Metros lineales | 580 | 100 | 80 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00653. / Física: METAS: 536.16 ML / Registro:
QUE18180201111130 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Santa María Álamos San Joaquín Qro - 21271 | 21271 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 1499296.79 | 449789.03 | 449789.03 | 449789.03 | 29.9859 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 30 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00419. / Física: METAS: 522 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111794 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Loma Arroyo Seco - 20306 | 20306 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1050000 | 1050000 | 630000 | 1049999.98 | 314999.99 | 314999.99 | 314999.99 | 30 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00376 / Física: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00376 / Registro: NO SE HAN INICIADO CON LOS TRABAJOS EN SITIO
QUE18180201111841 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles En La Localidad De Chavarrias Cadereyta De Montes Qro - 22968 | 22968 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 480000 | 797097.53 | 239129.25 | 239129.25 | 239129.25 | 29.8912 | 0 | Otros | 335 | 100 | 50 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00492. / Física: META: 15 POSTES / Registro:
QUE18180201111844 | Construccion De Colector Sanitario En La Localidad De Mesa De Leon Cadereyta De Montes Qro - 22751 | 22751 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 570000 | 944615.7 | 339140.3 | 339140.3 | 339140.3 | 35.699 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 70 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00453. / Física: META: 176.2 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111845 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles En La Localidad De Mesa De Leon Cadereyta De Montes Qro - 22907 | 22907 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 691653.57 | 207496.07 | 207496.07 | 207496.07 | 29.6423 | 0 | Otros | 361 | 100 | 50 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00466. / Física: 1 OBRA CON 9 POSTES DE CONCRETO, 1 TORRE METALICA DOBLE Y 1 TORRE METALICA CENCILLA / Registro:
QUE18180201112094 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio La Gruta San Joaquín Qro - 21409 | 21409 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999502.92 | 299850.87 | 299850.87 | 299850.87 | 29.9851 | 0 | Otros | 45 | 100 | 7 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00455. / Física: METAS: 10 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112095 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Puerto De La Laguna San Joaquín Qro - 21434 | 21434 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 997756.06 | 299326.81 | 299326.81 | 299326.81 | 29.9327 | 0 | Otros | 80 | 100 | 7 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00457. / Física: METAS: 8 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112100 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Nuevo San Joaquín San Joaquín Qro - 21385 | 21385 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 750000 | 1249321.26 | 374796.37 | 374796.37 | 374796.37 | 29.9837 | 0 | Otros | 200 | 100 | 7 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00456. / Física: METAS: 12 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112103 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Santa Ana San Joaquín Qro - 21370 | 21370 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 1999930.79 | 599979.23 | 599979.23 | 599979.23 | 29.999 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 2 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00473. / Física: METAS: 661 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112138 | Construcción Colector Sanitario Y Red Sanitaria En Barrio San Juan Diego Puente Azul Segunda Etapa Ahuacatlán De Guadalupe Pinal De Amoles - 20322 | 20322 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1900000 | 1140000 | 1889914.93 | 680792.57 | 680792.57 | 680792.57 | 35.8312 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00332. / Física: METAS: 250.47 ML / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112141 | Rehabilitación Sistema Múltiple Agua Potable La Barranca Municipio De Pinal De Amoles Qro - 20387 | 20387 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO D PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 3600000 | 5968500.49 | 3647271.09 | 3647271.09 | 3647271.09 | 60.7879 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 65 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00331. / Física: 1 SISTEMA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112318 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Rehabilitación De Colector En La Localidad De Ajuchitlán Colon - 26471 | 26471 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 1380000 | 2285382.84 | 685614.85 | 685614.85 | 685614.85 | 29.8093 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 21 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA, EL NUMERO DE LA OBRA EN EL SISTEMA PICASO EL 2018-00472 / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 21% / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA Y PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 21% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112319 | Ampliacion De Alumbrado Y Energía Eléctrica En La Localidad De Ajuchitlán Colón - 26396 | 26396 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2100000 | 3465107.99 | 1039532.39 | 1039532.39 | 1039532.39 | 29.7009 | 0 | Otros | 450 | 100 | 85 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 85% / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 90% EL ANTICIPO FUE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112321 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Rehabilitación De Colector En La Localidad Del Blanco Colón - 26509 | 26509 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2100000 | 3484387.56 | 1045316.26 | 1045316.26 | 1045316.26 | 29.8662 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00471. / Física: METAS:1642.65 ML / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN UN 30% FÍSICAMENTE Y FINANCIERA MENTE YA SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112370 | Ampliación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Salitrillo Calle A Rancho El Coyote Arroyo Seco - 20333 | 20333 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 390000 | 649739.41 | 194921.82 | 194921.82 | 194921.82 | 29.988 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00377 / Física: FALTAN LUMINARIAS,TRANSFORMADORES,CABLEADOS Y HERRAJES. EL NUMERO DE OBRA PICASO ES 2018-00377 / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112375 | Ampliación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Santa Maria De Los Cocos Bo La Cruz Verde Y Los Ramones Arroyo Seco - 20255 | 20255 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 390000 | 648737.17 | 53274.86 | 53274.86 | 53274.86 | 8.1961 | 0 | Otros | 28 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO FALTA COLOCACION DECABLE EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00378 / Física: FALTA DE CABLE, LUMINARIAS, TRANSFORMADORES Y HERRAJES. NUMERO DE OBRA PICASO ES 2018-00378 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, FALTA LA COLOCACION DE CABLE
QUE18180201112383 | Construcción De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Loc Agua Fría De Los Fresnos Camino El Sabinito Agua Fría De Los Fresnos Arroyo Seco - 20350 | 20350 | Querétaro | Arroyo Seco | Agua Fría de los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2350000 | 2350000 | 1410000 | 2346104.78 | 703831.43 | 703831.43 | 703831.43 | 29.9503 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00379 / Física: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00379 / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112404 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Alfredo V Bonfil En El Palmar Cadereyta De Montes Qro - 22734 | 22734 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 450000 | 743564.94 | 223069.48 | 223069.48 | 223069.48 | 29.7426 | 0 | Otros | 2884 | 100 | 50 | Financiera: / Física: 1 OBRA CON 7 POSTES Y 3 TORRES / Registro:
QUE18180201112407 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Los Rios Cadereyta De Montes Qro - 22926 | 22926 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 699470.29 | 209841.08 | 209841.08 | 209841.08 | 29.9773 | 0 | Otros | 191 | 100 | 30 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00469. / Física: 1 OBRA CON 6 POSTES Y 7 LUMINARIAS / Registro:
QUE18180201112438 | Rehabilitación Colector Sanitario Para Beneficiar A Las Col Sta Ines Linda Vista Colosio Las Misiones Bosques Y Puerto Jalpan De Serra - 21581 | 21581 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997754.05 | 1499326.21 | 1499326.21 | 1499326.21 | 29.9865 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 20 | Financiera: EL nO. DE OBRA EN EL SISTEMA PICASO ES 2018-00400 / Física: METAS: 750 ML / Registro:
QUE18180201112466 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Soledad De Guadalupe Municipio De Jalpan De Serra Qro - 49743 | 49743 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 2400000 | 3995654.77 | 1198696.43 | 1198696.43 | 1198696.43 | 29.9674 | 0 | Metros lineales | 247 | 100 | 64 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00655. / Física: METAS: 4536 ML / Registro:
QUE18180201112481 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Quinta Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo Ezequiel Montes Qro - 21096 | 21096 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14000000 | 14000000 | 8400000 | 13935530.9 | 8237648.25 | 8237648.25 | 8237648.25 | 58.8403 | 0 | Metros lineales | 6956 | 100 | 60 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00459. / Física: METAS: 2400 ML / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.