## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SON18180101061876 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Colonia El Aterrizaje Localidad Esqueda Municipio De Fronteras Sonora - 9298 | 9298 | Sonora | Fronteras | Esqueda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1383400 | 1358072.31 | 1358072.31 | 407421.7 | 407421.7 | 407421.7 | 407421.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061877 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Esqueda Municipio De Fronteras Colonia El Aterrizaje - 6446 | 6446 | Sonora | Fronteras | Esqueda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 603800 | 603568.02 | 603568.02 | 181070.41 | 181070.41 | 181070.41 | 181070.41 | 30 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061955 | Ampliación De Red De Agua Potable En Sector Cuatro Del Municipio Agua Prieta Sonora - 1023 | 1023 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 905200 | 901035.25 | 901035.25 | 860853.73 | 860853.73 | 860853.73 | 860853.73 | 95.5405 | 0 | Metros lineales | 333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061956 | Ampliación De Red De Agua Potable En Sector Tres Del Municipio Agua Prieta Sonora - 1006 | 1006 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 610200 | 609628.11 | 609628.11 | 546700.51 | 546700.51 | 546700.51 | 546700.51 | 89.6777 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061957 | Ampliación De Red De Agua Potable En Sector Dos Del Municipio Agua Prieta Sonora - 1001 | 1001 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 303100 | 302435.59 | 302435.59 | 271131.49 | 271131.49 | 271131.49 | 271131.49 | 89.6493 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061967 | Ampliación De Vivienda En Ageb Cero Ciento Sesenta Y Siete Localidad De Francisco Javier Mina Municipio De Bácum - 1528 | 1528 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 69470.08 | 69470.08 | 69470.08 | 69470.08 | 69470.08 | 69470.08 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TERMINADO
SON18180101061968 | Ampliación De Vivienda En Ageb Cero Veintiocho A Localidad De Francisco Javier Mina Municipio De Bácum - 1506 | 1506 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 737520 | 737520 | 87.8 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180101061987 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cumpas Sonora - 1575 | 1575 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 84600 | 84600 | 84600 | 61905.19 | 61905.19 | 61905.19 | 61905.19 | 73.174 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061992 | Construcción De Piso Firme En La Localidad Los Hoyos Del Municipio De Cumpas Sonora - 1559 | 1559 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47000 | 46550.64 | 46550.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061994 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Jecori Municipio De Cumpas Sonora - 1586 | 1586 | Sonora | Cumpas | Jécori | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 37600 | 37600 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101061997 | Construcción De Piso Firme En La Localidad Km Cinco Del Municipio De Cumpas Sonora - 1547 | 1547 | Sonora | Cumpas | Kilómetro Cinco (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062002 | Construcción De Piso Firme En La Localidad Teonadepa Del Municipio De Cumpas Sonora - 1570 | 1570 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062015 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De Plutarco Elías Calles La Y Griega Municipio De Caborca Sonora - 3327 | 3327 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 139812.28 | 139812.28 | 139812.28 | 139812.28 | 65977.63 | 65977.63 | 47.1902 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062016 | Ampliación De Vivienda En El Municipio De Caborca Sonora Ageb Tres Mil Noventa Y Ocho - 3312 | 3312 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 210000 | 210000 | 210000 | 98910 | 98910 | 98910 | 98910 | 47.1 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062018 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Caborca Sonora Ageb Dos Mil Setecientos Cuatro - 3203 | 3203 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062019 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Caborca Sonora Ageb Dos Mil Ochocientos Treinta Y Uno - 3194 | 3194 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180101062020 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Caborca Sonora Ageb Tres Mil Noventa Y Ocho - 3163 | 3163 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 258000 | 258000 | 258000 | 154619.25 | 154619.25 | 154619.25 | 154619.25 | 59.9299 | 0 | Otros | 22 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062035 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En Calle Emiliano Zapata Localidad Pueblo Yaqui Municipio De Cajeme Sonora - 5132 | 5132 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2200000 | 2198200 | 2198200 | 659460 | 659460 | 659460 | 659460 | 30 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062037 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria Colonia Rodolfo Feliz Valdez Cajeme Sonora - 3778 | 3778 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4500000 | 4434768.92 | 4434768.92 | 2069852.81 | 2069852.81 | 2069852.81 | 2069852.81 | 46.6733 | 0 | Metros lineales | 1284 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062038 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Colonia Rodolfo Felix Valdez Cajeme Sonora - 3391 | 3391 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2685000 | 2650918.64 | 2650918.64 | 982173.7 | 982173.7 | 982173.7 | 982173.7 | 37.0503 | 0 | Metros lineales | 1162 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180101062048 | Ampliación De Vivienda En Ageb Cero Quinientos Cincuenta Y Nueve En El Municipio De Carbó Sonora - 1407 | 1407 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 40600 | 40600 | 58 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AVANZADA AL 41%
SON18180101062049 | Ampliación De Vivienda En Ageb Cero Sesenta A En El Municipio De Carbó Sonora - 1389 | 1389 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 68326.71 | 68326.71 | 68326.71 | 68326.71 | 39629.49 | 39629.49 | 58 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AVANZADA AL 41% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180101062419 | Ampliación De Vivienda En El Municipio De Rosario Ageb Cero Trescientos Setenta Y Siete - 3523 | 3523 | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062420 | Ampliación De Vivienda En El Municipio De Rosario Ageb Cero Trescientos Sesenta Y Dos - 3518 | 3518 | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 487711.26 | 487711.26 | 229313.37 | 229313.37 | 229313.37 | 229313.37 | 47.0183 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062421 | Ampliación De Vivienda En La Localidad Tesopaco Municipio De Rosario Sonora - 3490 | 3490 | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062422 | Ampliación De Vivienda En Localidad Cedros Municipio De Rosario Sonora - 3503 | 3503 | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062423 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De La Estrella Municipio De Rosario Tesopaco Sonora - 3445 | 3445 | Sonora | Rosario | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 57.1429 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180101062424 | Ampliación De Vivienda En Localidad De Nuri Municipio De Rosario Sonora - 3496 | 3496 | Sonora | Rosario | Nuri | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 71.4286 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180101062425 | Ampliación De Vivienda En La Localidad El Palmarito Municipio De Rosario Sonora - 3511 | 3511 | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116236 | Ampliación De Vivienda En Divisaderos - 81675 | 81675 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116237 | Construcción De Piso Firme En Divisaderos Sonora - 81816 | 81816 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 37600 | 37600 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116238 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Divisaderos - 81501 | 81501 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116311 | Ampliación De Vivienda En Localidad Vícam Switch Municipio De Guaymas Sonora - 23429 | 23429 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 350000 | 349323.05 | 349323.05 | 319795.91 | 319795.91 | 319795.91 | 319795.91 | 91.5473 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116312 | Ampliación De Vivienda En Localidad Vícam Switch Municipio De Guaymas Sonora Ageb Mil Trescientos Ochenta Y Nueve - 23485 | 23485 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116313 | Ampliación De Vivienda En Localidad Vícam Switch Municipio De Guaymas Sonora Ageb Doscientos Veitiseis - 23470 | 23470 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 35.7143 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116474 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De Nacozari De García Sonora - 76088 | 76088 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116572 | Electrificación Con Sistema Fotovoltaico En Veintinueve Viviendas En Tarachi Municipio De Arivechi - 102926 | 102926 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 606100 | 606100 | 606100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 690 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116573 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De Tarachi Municipio De Arivechi - 85685 | 85685 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201116574 | Construcción De Baños Con Biodigestor En La Localidad De Tarachi Municipio De Arivechi - 86267 | 86267 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 212000 | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116575 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En La Localidad De Tarachi Municipio De Arivechi - 87079 | 87079 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116576 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tarachi Municipio De Arivechi - 86576 | 86576 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65800 | 65800 | 65800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116592 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Bacerac - 81434 | 81434 | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116624 | Ampliación De Red De Agua Potable En Sector Uno Del Municipio De Agua Prieta Sonora - 20490 | 20490 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1304400 | 1302451.53 | 1302451.53 | 1224547.62 | 1224547.62 | 1224547.62 | 1224547.62 | 94.0187 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116654 | Construcción De Cárcamo De Rebombeo En Localidad Francisco Javier Mina Municipio De Bácum - 67666 | 67666 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6242 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116655 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En Sector Loma Blanca Localidad Fco Javier Mina Municipio De Bácum - 59030 | 59030 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 437 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116682 | Ampliación De Red De Agua Potable Sector El Triunfito Norte Localidad Miguel Alemán Municipio De Hermosillo - 85594 | 85594 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1810 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116693 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Antorcha Campesina Municipio De Hermosillo Sonora - 52223 | 52223 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5200000 | 5180590.03 | 5180590.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1007 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116694 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Realengo Municipio De Hermosillo Sonora - 50719 | 50719 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2660616.73 | 2660616.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 681 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116700 | Construcción De Pila De Almacenamiento Para Agua Potable En La Localidad La Colonia Municipio De Cumpas Sonora - 6198 | 6198 | Sonora | Cumpas | La Colonia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 900000 | 898753.2 | 898753.2 | 269625.96 | 269625.96 | 269625.96 | 269625.96 | 30 | 0 | Otros | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116729 | Construcción De Tanque De Agua Potable En Colonia Bella Vista Municipio De Altar - 83221 | 83221 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 706900 | 706900 | 706900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116730 | Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable En Colonia Bella Vista Municipio De Altar - 83015 | 83015 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 693700 | 693700 | 693700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116746 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En La Localidad Plutarco Elias Calles La Y Griega Municipio De Caborca Sonora - 22891 | 22891 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 129000 | 128397.51 | 128397.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201116757 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En La Localidad De Esperanza Municipio De Cajeme En Calle Álvaro Obregón - 18787 | 18787 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 700000 | 698500 | 698500 | 402417.53 | 402417.53 | 402417.53 | 402417.53 | 57.6117 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116758 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria Calle Álvaro Obregón Localidad Esperanza Cajeme Sonora - 20310 | 20310 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1099240.26 | 1099240.26 | 329772.07 | 329772.07 | 329772.07 | 329772.07 | 30 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116777 | Ampliación De Infraestructura Hidráulica Colonia Los Pioneros Localidad Ciudad Obregon Cajeme Sonora - 9034 | 9034 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 550000 | 547435.73 | 547435.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116778 | Ampliación De Infraestructura Sanitaria Colonia Los Pioneros Localidad Cd Obregon Municipio De Cajeme Sonora - 7655 | 7655 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 389230.72 | 389230.72 | 389230.72 | 389230.72 | 51.8974 | 0 | Metros lineales | 159 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201116811 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad La Cuchilla De San Antonio Municipio De Huatabampo - 79064 | 79064 | Sonora | Huatabampo | La Cuchilla de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 757700 | 757700 | 14526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116814 | Ampliación De Vivienda En La Localidad Carbó Municipio De Carbó Sonora - 22863 | 22863 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 611132.55 | 611132.55 | 58.2031 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AVANZADA AL 41% - OBRA AVANZADA AL 58%
SON18180201116850 | Ampliación De Vivienda En Localidad Potam Municipio De Guaymas Ageb Dos Mil Doscientos Once - 23695 | 23695 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116851 | Ampliación De Vivienda En Localidad Potam Municipio De Guaymas Ageb Dos Mil Quinientos Veintisiete - 23627 | 23627 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116852 | Ampliación De Vivienda En Localidad Pótam Municipio De Guaymas Ageb Mil Cuatrocientos Diez - 23573 | 23573 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116853 | Ampliación De Vivienda En Localidad Potam Municipio De Guaymas Ageb Ciento Cuarenta Y Tres A - 23601 | 23601 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116854 | Ampliación De Vivienda En Localidad Potam Municipio De Guaymas Ageb Mil Cuatrocientos Veinticinco - 23544 | 23544 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116875 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De Mazatán - 69095 | 69095 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 489787.79 | 489787.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116876 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En La Localidad De Mazatán - 69047 | 69047 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86000 | 85912.23 | 85912.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116877 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mazatan Municipio De Mazatan - 68982 | 68982 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65800 | 65631.69 | 65631.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116889 | Construcción De Descargas Domiciliarias En Colonia El Cerro Municipio De Magdalena Sonora - 27855 | 27855 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 740800 | 740735.35 | 740735.35 | 222220.61 | 222220.61 | 222220.61 | 222220.61 | 30 | 0 | Otros | 577 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116890 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Colonia El Mezquite Municipio De Magdalena Sonora - 27699 | 27699 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 383900 | 383706.55 | 383706.55 | 156737.99 | 156737.99 | 156737.99 | 156737.99 | 40.8484 | 0 | Metros lineales | 281 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116891 | Rehabilitación Del Colector Sanitario En Avenida Andres Peralta Murrieta Y Los Pinos En El Municipio De Moctezuma Sonora - 5596 | 5596 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 2930133.58 | 2930133.58 | 870751.47 | 870751.47 | 870751.47 | 870751.47 | 29.7171 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201116901 | Electrificación En La Colonia Veinte Y Tres De Abril En El Municipio De Navojoa - 86394 | 86394 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117203 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De San Javier Sonora - 64645 | 64645 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201117204 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Javier - 64788 | 64788 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 28200 | 28200 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117205 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En El Municipio De San Javier Ageb Cero Cero Setenta Y Ocho - 64739 | 64739 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 129000 | 129000 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117206 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De San Javier Ageb Cero Cero Setenta Y Ocho - 64712 | 64712 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117207 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Javier Ageb Cero Cero Setenta Y Ocho - 64769 | 64769 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56400 | 56400 | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201117208 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En La Localidad De San Javier - 64750 | 64750 | Sonora | San Javier | San Javier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117246 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Municipio De Quiriego Ageb Cero Setecientos Treinta Y Cinco - 86671 | 86671 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 411 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117247 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Quiriego Ageb Cero Setecientos Treinta Y Cinco - 86754 | 86754 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 411 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201117249 | Construcción De Piso Firme En Tubutama - 81882 | 81882 | Sonora | Tubutama | Tubutama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 28200 | 28200 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201117250 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Tubutama - 81868 | 81868 | Sonora | Tubutama | Tubutama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117251 | Ampliación De Vivienda En Tubutama - 81855 | 81855 | Sonora | Tubutama | Tubutama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117255 | Ampliación De Vivienda En Suaqui Grande - 83720 | 83720 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 910000 | 909989.33 | 909989.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117285 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Matape Municipio De Villa Pesqueira - 75459 | 75459 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18800 | 18703.82 | 18703.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117286 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En La Localidad Mátape Municipio De Villa Pesqueira - 69278 | 69278 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 42912.23 | 42912.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117287 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De Matape Municipio De Villa Pesqueira - 69175 | 69175 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 69909.04 | 69909.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117291 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nacori Grande Municipio De Villa Pesqueira - 75503 | 75503 | Sonora | Villa Pesqueira | Nacori Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117292 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En La Localidad De Nacori Grande Municipio De Villa Pesqueira - 69354 | 69354 | Sonora | Villa Pesqueira | Nacori Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117293 | Ampliación De Vivienda En La Localidad De Nacori Grande Municipio De Villa Pesqueira - 69242 | 69242 | Sonora | Villa Pesqueira | Nacori Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201117393 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Santa Ana Municipio De Santa Ana Sonora - 22580 | 22580 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 84600 | 84347.42 | 84347.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117394 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Santa Ana Sonora Ageb Cuatrocientos Treinta Y Tres - 22465 | 22465 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117396 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Claro Municipio De Santa Ana Sonora - 22514 | 22514 | Sonora | Santa Ana | El Claro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56400 | 56400 | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117400 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Tepache - 81355 | 81355 | Sonora | Tepache | Tepache | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 42961.09 | 42961.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201117401 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Tepache - 81391 | 81391 | Sonora | Tepache | Tepache | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201118543 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Maquiladora En Heroica De Ures Municipio De Ures Sonora - 28124 | 28124 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 391934.86 | 391934.86 | 117580.45 | 117580.45 | 117580.45 | 117580.45 | 30 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201118544 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Guerrero Localidad Heroica Ciudad De Ures Municipio De Ures Sonora - 19047 | 19047 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 830000 | 829605.16 | 829605.16 | 248881.55 | 248881.55 | 248881.55 | 248881.55 | 30 | 0 | Metros lineales | 308 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201118547 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Localidad De Guadalupe De Ures Municipio De Ures Sonora - 27901 | 27901 | Sonora | Ures | Guadalupe (Guadalupe de Ures) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 440000 | 433451.36 | 433451.36 | 130035.41 | 130035.41 | 130035.41 | 130035.41 | 30 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
SON18180201118553 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Ejidal En San Pedro De Ures Municipio De Ures Sonora - 7816 | 7816 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 997273.54 | 997273.54 | 299182.06 | 299182.06 | 299182.06 | 299182.06 | 30 | 0 | Metros lineales | 222 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON18180201118558 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Carretera Vieja Localidad El Sauz Municipio De Ures - 28165 | 28165 | Sonora | Ures | El Sauz (Sauz de Ures) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 330000 | 319226.62 | 319226.62 | 95767.99 | 95767.99 | 95767.99 | 95767.99 | 30 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: