## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAB17170200871470 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Minicipio De Teapa Tabasco - 41637 | 41637 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4987386.02 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Pozo Profundo terminado 100% / Registro:
TAB17170200871757 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multé En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843 | 33843 | Tabasco | Balancán | Multé | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22700729.52 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 1562 | 100 | 96 | Financiera: / Física: Verificada por ASF, obra no concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942794 | Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545 | 176545 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4848092.39 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 100 | 0 | Otros | 6882 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
TAB17170300942795 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banq En La Col J Maria P Suárez Entre Periférico Y C Químico Cd Vhsa Tabasco - 175696 | 175696 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3954409.86 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
TAB17170300943029 | Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493 | 187493 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 100 | 0 | Otros | 58960 | 100 | 96 | Financiera: / Física: Verificada ASF, obra no concluida / Registro:
TAB17170300943259 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cunduacán En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180622 | 180622 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7005787.68 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 100 | 0 | Otros | 1976 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Planta de tratamiento / Registro:
TAB17170401025731 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155 | 193155 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10651174.25 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 100 | 0 | Otros | 2016 | 100 | 54.47 | Financiera: / Física: Verificación ASF, obra no concluida / Registro:
TAB17170401025732 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 192834 | 192834 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18082672.35 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 3187 | 100 | 88 | Financiera: / Física: Verficación Fisica ASF, no esta concluida / Registro:
TAB17170401026135 | Contrucción De Piso Firme En La Rancheria Emiliano Zapata Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312264 | 312264 | Tabasco | Comalcalco | Emiliano Zapata 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026138 | Construcción De Piso Firme En La Ranchería Francisco I Madero Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318444 | 318444 | Tabasco | Comalcalco | Francisco I. Madero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026140 | Construcción De Piso Firme En La Ra Gregorio Méndez Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316830 | 316830 | Tabasco | Comalcalco | Gregorio Méndez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026307 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Ignacio Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311401 | 311401 | Tabasco | Comalcalco | Ignacio Zaragoza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026310 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Independencia Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310165 | 310165 | Tabasco | Comalcalco | Independencia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026316 | Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Súarez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310428 | 310428 | Tabasco | Comalcalco | José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026320 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Leon Zarate Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929 | 309929 | Tabasco | Comalcalco | León Zárate 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026324 | Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953 | 319953 | Tabasco | Comalcalco | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026326 | Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julián Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709 | 320709 | Tabasco | Comalcalco | Norte 1ra. Sección (San Julián) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026330 | Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780 | 315780 | Tabasco | Comalcalco | Occidente 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026332 | Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688 | 316688 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026336 | Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942 | 325942 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026337 | Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cupilco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806 | 309806 | Tabasco | Comalcalco | Paso de Cupilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026340 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745 | 311745 | Tabasco | Comalcalco | Progreso Tular 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026344 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Lazaro Cardenas Tercera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 322976 | 322976 | Tabasco | Comalcalco | Lázaro Cárdenas 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026350 | Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310053 | 310053 | Tabasco | Comalcalco | Sur 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026352 | Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315764 | 315764 | Tabasco | Comalcalco | Sur 2da. Sección (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026362 | Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 317984 | 317984 | Tabasco | Comalcalco | Zapotal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026364 | Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319317 | 319317 | Tabasco | Comalcalco | Aldama 4ta. Sección (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026366 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325419 | 325419 | Tabasco | Comalcalco | Arena 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026368 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319932 | 319932 | Tabasco | Comalcalco | Arroyo Hondo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026382 | Construcción De Piso Firme En La Racheria Sargento Lopez Tercera Seccion San Jorge Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309376 | 309376 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 3ra. Sección (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026396 | Construcción De Piso Firme En La Col Tecolutilla Riberita Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 338049 | 338049 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla (Riberita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026458 | Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comalcalco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320884 | 320884 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026465 | Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Segunda Sección Fernando Segovia Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325012 | 325012 | Tabasco | Comalcalco | Aldama 2da. Sección (Fernando Segovia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026502 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col Florida Sección Tulipanes De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 270274 | 270274 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1606747.53 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 26548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026507 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Las Grutas De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 260572 | 260572 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4801388.34 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026952 | Construcción De Piso Firme En Diversas Comunidades Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 339003 | 339003 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene 1ra. Sección Tres (Colonia el Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1272459.63 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026989 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 305700 | 305700 | Tabasco | Comalcalco | Arena 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026991 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325222 | 325222 | Tabasco | Comalcalco | Arena 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026999 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Carlos Greene Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318739 | 318739 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027001 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Centro Tular Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312046 | 312046 | Tabasco | Comalcalco | Centro Tular 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027005 | Construcción De Piso Firme En El Pob Cocohitaldel Municipio De Comalcalco Tabasco - 319550 | 319550 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027008 | Construcción De Piso Firme En El Pob Cupilco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 308303 | 308303 | Tabasco | Comalcalco | Cupilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027013 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Fracc Villa Las Flores De La Cd De Junuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 261676 | 261676 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10665711.07 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
TAB18180201117322 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Veintiseis Gral Pedro C Colorado Del Mpio De Huimanguillo Tabasco - 93358 | 93358 | Tabasco | Huimanguillo | C-26 (General Pedro C. Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1050000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117327 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso A La Ra San Marcos En El Municipio De Jalapa Tabasco - 29514 | 29514 | Tabasco | Jalapa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4172117.78 | 2503270.67 | 2503270.67 | 2496274.51 | 1248137.25 | 1248137.25 | 1248137.25 | 49.8603 | 0 | Otros | 318 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117328 | Construcción De Lineas De Conducción De Agua Potable En La Ra Chichonal Cuarta Sección En El Municipio De Jalapa Tabasco - 29567 | 29567 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4489903.31 | 2693941.99 | 2693941.99 | 2685537.98 | 1342768.98 | 1342768.98 | 1342768.98 | 49.844 | 0 | Metros lineales | 199 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117348 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Veinticinco Isidro Cortés Rueda Del Mpio De Huimanguillo Tab - 92547 | 92547 | Tabasco | Huimanguillo | C-25 (Isidro Cortés Rueda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1050000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117477 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Los Naranjos En La Villa Benito Juárez San Carlos En Municipio De Macuspana Tabasco - 121813 | 121813 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5761327.26 | 3456796.36 | 3456796.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14451 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117478 | Construcción De Techado En Área De Impart De Educación Fisica De La Escuela Primaria Aldama De La Ra Bitzal Qta Secc En Mpio De Macupana Tab - 121571 | 121571 | Tabasco | Macuspana | Bitzal 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB | Educación | En Ejecución | 2018 | 985461.83 | 591277.1 | 591277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117495 | Construcción De Techado En Área De Impart De Educación Fisica En Colegio De Bachilleres De Tab Ptel Diez De Cd Pemex En Mpio De Macupana Tab - 122487 | 122487 | Tabasco | Macuspana | Pemex (Ciudad Pemex) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB | Educación | En Ejecución | 2018 | 1161459.28 | 696875.57 | 696875.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5822 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117498 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Tramo Del Bachiller En El Pob Guatacalca En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 27720 | 27720 | Tabasco | Nacajuca | Guatacalca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 728207.58 | 436924.55 | 436924.55 | 436924.55 | 261187.05 | 261187.05 | 261187.05 | 59.7785 | 0 | Otros | 3585 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117505 | Construcción De Techumbre En La Esc Telesecundaria Niños Héroes En El Ej Chicozapote En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35707 | 35707 | Tabasco | Nacajuca | Chicozapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Educación | En Ejecución | 2018 | 954130.3 | 572478.18 | 572478.18 | 572478.18 | 281960.83 | 281960.83 | 281960.83 | 49.2527 | 0 | Otros | 649 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117508 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Ej Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35512 | 35512 | Tabasco | Nacajuca | Salvador Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 720000 | 720000 | 720000 | 356052.58 | 356052.58 | 356052.58 | 49.4517 | 0 | Otros | 433 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117509 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle Guayacán De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 65418 | 65418 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 360000 | 316924.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117510 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle Bugambilias De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 64622 | 64622 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 750000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117511 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle La Pigua De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 63538 | 63538 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117688 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej Caridad Guerrero En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 30080 | 30080 | Tabasco | Tacotalpa | Caridad Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4350040.84 | 2610024.5 | 2610024.5 | 2564182.91 | 1282091.45 | 1282091.45 | 1282091.45 | 49.1218 | 0 | Otros | 460 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117692 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ej Guayal En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 37932 | 37932 | Tabasco | Tacotalpa | Guayal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4869724.27 | 2921834.56 | 2921834.56 | 2864269.63 | 1432134.82 | 1432134.82 | 1432134.82 | 49.0149 | 0 | Otros | 954 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117696 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob Oxolotán Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 94490 | 94490 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117697 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Pob Oxolotan En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 37545 | 37545 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9645400.93 | 5787240.56 | 5787240.56 | 5711625.4 | 2284650.16 | 2284650.16 | 2284650.16 | 39.4774 | 0 | Metros lineales | 1886 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117698 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Ej Pochitocal Primera Secc Tila Y Toronjo Del Mpio De Tacotalpa Tabasco - 99695 | 99695 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1050000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117699 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Ej Pochitocal Primera Sección Tila Y Toronjo En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 28295 | 28295 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2602061.65 | 1561236.99 | 1561236.99 | 1508282.17 | 619199.32 | 619199.32 | 619199.32 | 39.6608 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117700 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej Pochitocal Cuarta Secc San Miguel Juarez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco Terminación - 30130 | 30130 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5133213.06 | 3079927.84 | 3079927.84 | 3033390.89 | 1516695.45 | 1516695.45 | 1516695.45 | 49.2445 | 0 | Otros | 369 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117701 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para Mejoram De Vivienda En El Pob Puxcatán Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 94683 | 94683 | Tabasco | Tacotalpa | Puxcatán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117705 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En Villa Tapijulapa Del Mpio De Tacotalpa Tab Carr Zunú Y Patastal Tapijulapa - 100372 | 100372 | Tabasco | Tacotalpa | Tapijulapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 619845.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117706 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En Villa Tapijulapa Del Mpio De Tacotalpa Tabasco Carr Tapijulapa Cerro Blan - 100109 | 100109 | Tabasco | Tacotalpa | Tapijulapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 840000 | 683230.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117752 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En Pob C Treinta Y Uno General Fco Villa Del Municipio De Huimanguillo Tab - 88327 | 88327 | Tabasco | Huimanguillo | C-31 (General Francisco Villa) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117755 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En Pob C Treinta Y Dos Lic Fco Trujillo G Del Mpio De Huimanguillo Tab - 89567 | 89567 | Tabasco | Huimanguillo | C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117758 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Treinta Y Cuatro Lic B Juarez G Del Mpio De Huimanguillo Tab - 90409 | 90409 | Tabasco | Huimanguillo | C-34 (Licenciado Benito Juárez García) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117760 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado Del Mpio De Huimanguillo Tab - 90900 | 90900 | Tabasco | Huimanguillo | C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 839251.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117763 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo Del Mpio De Huimanguillo Tab - 92263 | 92263 | Tabasco | Huimanguillo | C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1260000 | 756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117794 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas En Tramos Aislados Del Ej El Ramonal En El Municipio De Balancan Tabasco - 23936 | 23936 | Tabasco | Balancán | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 381739.2 | 229043.52 | 229043.52 | 224961 | 113705.26 | 113705.26 | 113705.26 | 49.6435 | 0 | Otros | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117796 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Francisco Villa En El Municipio De Balancan Tabasco - 35260 | 35260 | Tabasco | Balancán | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 960652.69 | 576391.61 | 576391.61 | 566199.17 | 286157.31 | 286157.31 | 286157.31 | 49.6463 | 0 | Otros | 431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117806 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Agricultores Del Norte Primera Sección En El Municipio De Balancán Tabasco - 35143 | 35143 | Tabasco | Balancán | Agricultores del Norte 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 701197.1 | 420718.26 | 420718.26 | 412900.14 | 208795.51 | 208795.51 | 208795.51 | 49.6283 | 0 | Otros | 1047 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117813 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Los Cenotes En El Municipio De Balancan Tabasco - 23851 | 23851 | Tabasco | Balancán | Los Cenotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 226710.55 | 136026.33 | 136026.33 | 133621.16 | 67532.13 | 67532.13 | 67532.13 | 49.6464 | 0 | Otros | 1047 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117815 | Construcción De Unidad Medica En El Ej Emiliano Zapata Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 28360 | 28360 | Tabasco | Tacotalpa | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Salud | En Ejecución | 2018 | 940753.89 | 564452.33 | 564452.33 | 554193.19 | 332515.92 | 332515.92 | 332515.92 | 58.9095 | 0 | Otros | 318 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117817 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En La Ra Pochitocal Primera Secc La Palma Del Mpio De Tacotalpa Tab - 93648 | 93648 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 1ra. Sección (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 840000 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117828 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej El Chamizal En El Municipio De Balancan Tabasco - 27046 | 27046 | Tabasco | Balancán | El Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 551813.8 | 331088.28 | 331088.28 | 324391.58 | 164204.8 | 164204.8 | 164204.8 | 49.5955 | 0 | Otros | 614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117836 | Construcción De Techumbre En Esc Primaria Rural Estatal Profr Jesus Ortega En El Ej Nuevo Centla En El Municipio De Centla Tabasc - 43091 | 43091 | Tabasco | Centla | Nuevo Centla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 774 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117869 | Construcción De Camino Sacacosechas En La Ra San Jose De Simón Sarlat Sector El Coco En El Municipio De Centla Tabasco - 45312 | 45312 | Tabasco | Centla | San José de Simón Sarlat (El Coco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1925722.19 | 1155433.31 | 1155433.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118102 | Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Mantilla En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36394 | 36394 | Tabasco | Cunduacán | Mantilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 10821767.05 | 6493060.23 | 6493060.23 | 6471205.86 | 2588482.35 | 2588482.35 | 2588482.35 | 39.8654 | 0 | Otros | 789 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118114 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Ra Yoloxóchitl Segunda Sección En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 29430 | 29430 | Tabasco | Cunduacán | Yoloxóchitl 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6723844.94 | 4034306.96 | 4034306.96 | 3999400.77 | 1599760.31 | 1599760.31 | 1599760.31 | 39.6539 | 0 | Otros | 1721 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118182 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Diversas Calles De La Col Florida En La Cd De Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 28641 | 28641 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8494281.03 | 5096568.62 | 5096568.62 | 5084413.73 | 1525324.12 | 1525324.12 | 1525324.12 | 29.9285 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118184 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ej Andres Quintana Roo En El Municipio De Teapa Tabasco - 38897 | 38897 | Tabasco | Teapa | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2286256.98 | 1371754.19 | 1371754.19 | 1366962.76 | 410088.83 | 410088.83 | 410088.83 | 29.8952 | 0 | Metros lineales | 1066 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118197 | Construcción De Red De Agua Potable En El Pob Usumacinta En El Municipio De Tenosique Tabasco - 29316 | 29316 | Tabasco | Tenosique | Usumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4900000 | 2940000 | 2940000 | 2928291.53 | 1464145.77 | 1464145.77 | 1464145.77 | 49.8009 | 0 | Metros lineales | 819 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118217 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Ej Vicente Guerrero Lerma En El Municipio De Teapa Tabasco - 38510 | 38510 | Tabasco | Teapa | Vicente Guerrero (Lerma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 11819122.87 | 7091473.72 | 7091473.72 | 7067646.68 | 2120294 | 2120294 | 2120294 | 29.8992 | 0 | Metros lineales | 1572 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118219 | Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ej José María Morelos Y Pavón Santa Rita En El Municipio De Teapa Tabasco - 39355 | 39355 | Tabasco | Teapa | José María Morelos y Pavón (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2384678.38 | 1430807.03 | 1430807.03 | 1406351.72 | 421905.52 | 421905.52 | 421905.52 | 29.4872 | 0 | Metros lineales | 489 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118221 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Municipal En El Municipio De Teapa Tabasco - 28955 | 28955 | Tabasco | Teapa | Colonia Municipal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2919436.79 | 1751662.07 | 1751662.07 | 1748942.35 | 524682.7 | 524682.7 | 524682.7 | 29.9534 | 0 | Metros lineales | 1300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118226 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Constitución De La Cd Tenosique De P Suarez En El Mpio De Tenosique Tab Primera Etap - 29207 | 29207 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5900000 | 3540000 | 3540000 | 3499359.1 | 1749679.55 | 1749679.55 | 1749679.55 | 49.426 | 0 | Metros lineales | 992 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118227 | Construcción De Red De Agua Potab En Diversas Calles De La Col Constitución De Cd Tenosique De P Srez En Mpio De Tenosique Tab Primera Etapa - 29078 | 29078 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 720000 | 720000 | 709945.01 | 496961.51 | 496961.51 | 496961.51 | 69.0224 | 0 | Metros lineales | 992 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118228 | Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Segunda Etapa - 30267 | 30267 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Salud | En Ejecución | 2018 | 47000000 | 28200000 | 28200000 | 27813659.07 | 6953414.77 | 6953414.77 | 6953414.77 | 24.6575 | 0 | Metros Cuadrados | 58960 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118502 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Jolochero En El Municipio De Balancan Tabasco - 24007 | 24007 | Tabasco | Balancán | Jolochero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 985028.43 | 591017.06 | 591017.06 | 580537 | 293412.52 | 293412.52 | 293412.52 | 49.6454 | 0 | Otros | 737 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118521 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidr De Calle Leona Vicario Entre C Felipe J S Y C José M Morelos Y P De La Cd De Frontera Centla Tab - 121064 | 121064 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA TAB | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7598730.72 | 4559238.43 | 4559238.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118522 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero Entre C Miguel Hgo Y Cost Y C Ignacio Mejia Cd Frontera En Mpio Centla Tab - 41393 | 41393 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2398774.51 | 1439264.71 | 1439264.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118523 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Vicente Gro Entre Miguel Hgo Y Cost Y C Ignacio Mejia De La Cd De Frontera Mpio Centla Tab - 41180 | 41180 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 455970.56 | 273582.34 | 273582.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118524 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Leona Vicario Entre Calle Felipe J Serra Y C Jose Maria M Y P De Cd Frontera Mpio Centla Tab - 40422 | 40422 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1113530.37 | 668118.22 | 668118.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118525 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Leona Vicario Entre La C Felipe J Serra Y C Jose Maria M Y P Cd Frontera Mpio Centla Tab - 39954 | 39954 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 163058.13 | 97834.88 | 97834.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: