## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
MIC18180201102342 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Nivelacion De Tierras Limpieza De Arroyos - 115277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 20551 | 2018-01-15 | 2018-09-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240723/proyecto_INICIO, 1240723/proyecto_PROCESO, 1240723/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 67772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-031, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:506850.45, importe_modificado:1.0}} | {1240416/proyecto_PROCESO, 1240416/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 49050.04 | 49050.04 | 165000 | 165000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101926 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157000.0, modificado:132030.77}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Rosal Ageb Dos Siete Dos - 75952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 65 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/048/18, contratista:feliciano hernandez alvarez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:132030.77}} | {1240307/proyecto_INICIO, 1240307/proyecto_FIN, 1240307/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 157000 | 132030.77 | 132030.77 | 132030.77 | 132030.77 | 132030.77 | 157000 | 132030.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102048 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21466.64}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 68057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 32 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240429/proyecto_INICIO, 1240429/proyecto_FIN, 1240429/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 21600 | 21466.64 | 21466.64 | 21466.64 | 21466.64 | 21466.64 | 21600 | 21466.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Por La Cruz - 48796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/080/18, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:64979.92, importe_modificado:1.0}} | {1240466/proyecto_INICIO, 1240466/proyecto_FIN, 1240466/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65000 | 64979.92 | 64979.92 | 64979.92 | 64979.92 | 64979.92 | 65000 | 65000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508809.04, modificado:508809.04}} | Red De Agua Potable Primera Etapa De La Comunidad - 124895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-09 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240851/proyecto_INICIO, 1240851/proyecto_FIN, 1240851/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 508809.04 | 508809.04 | 508809.04 | 508751.69 | 508751.69 | 508751.69 | 508809.04 | 508809.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102268 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596439.95, modificado:596439.95}} | Drenaje Sanitaio De La Calle Vargas Entre Calle Hidalgo Y Privada Juarez - 64274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/01-37/18, contratista:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:596439.95, importe_modificado:596439.95}} | {1240649/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 596439.95 | 596439.95 | 596439.95 | 596439.95 | 0 | 0 | 596439.95 | 596439.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548135.55}} | Perforacion De Pozo Equipo De Bombeo En Purechucho - 104868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 578 | 2018-02-15 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240146/proyecto_INICIO, 1240146/proyecto_PROCESO, 1240146/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 548135.55 | 548135.55 | 548135.55 | 548135.55 | 548135.55 | 550000 | 548135.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Cahulote El Marquez - 109360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 651 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240586/proyecto_PROCESO, 1240586/proyecto_INICIO, 1240586/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170200864657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187394.06, modificado:187394.06}} | Construcción De La Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Victoriano Anguiano - 45592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN |  |  | 600 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOS PARANAGRICUTIRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:184480.66, importe_modificado:182844.71}} | {973673/proyecto_INICIO, 973673/proyecto_PROCESO, 973673/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 187394.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187394.06 | 187394.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170100843495 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1233613.49}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad - 15947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2017-05-08 | 2017-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-084/OP/0015/IRM/17, contratista:TOPOGRAFIA Y SERVICIOS QUBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1235613.5}} | {951746/proyecto_INICIO, 951746/proyecto_PROCESO, 951746/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1235000 | 1233613.49 | 1233613.49 | 1233613.49 | 1233613.49 | 1233613.49 | 1235000 | 1233613.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060655 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Pisos Firmes En La Localidad De Patuan - 10896 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-03-12 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/018/48/2018, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1197566/proyecto_INICIO, 1197566/proyecto_PROCESO, 1197566/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119797.7, modificado:119797.7}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Aguacate Burro De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 17036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-08-01 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/030/02/2018, contratista:LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN., monto:119797.7, importe_modificado:119797.7}} | {1197573/proyecto_PROCESO, 1197573/proyecto_FIN, 1197573/proyecto_PROCESO, 1197573/proyecto_INICIO, 1197573/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 119797.7 | 119707.7 | 119707.7 | 119707.7 | 119707.7 | 119707.7 | 119797.7 | 119797.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059514 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:182928.52}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hermenegildo Galeana - 6059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196425/proyecto_PROCESO, 1196425/proyecto_FIN, 1196425/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 182928.52 | 182928.52 | 182928.52 | 182928.52 | 182928.52 | 200000 | 182928.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059526 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:391505.49}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Rancho Grande - 4336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-03-27 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-024/2018, contratista:ARQ. FORTINO GREGORIO VARGAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:391505.5}} | {1196437/proyecto_INICIO, 1196437/proyecto_PROCESO, 1196437/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 391505.49 | 391505.49 | 391505.49 | 391505.49 | 391505.49 | 400000 | 391505.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060050 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:447932.06}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Varias Calles De La Localidad Segunda Etapa - 15492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 200 | 2018-07-10 | 2018-08-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-10, contratista:CMXL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:447932.06, importe_modificado:447932.06}} | {1196961/proyecto_PROCESO, 1196961/proyecto_INICIO, 1196961/proyecto_FIN, 1196961/proyecto_INICIO, 1196961/proyecto_FIN, 1196961/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 447932.06 | 447932.06 | 447932.06 | 447932.06 | 447932.06 | 450000 | 447932.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704233.9, modificado:2704233.9}} | Sustitución De Linea De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Profesor Samuel Lopez Vázquez En La Colonia Unidad Deportiva - 13707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 220 | 2018-03-26 | 2018-06-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/009/2018, contratista:ALBERTO MARGARITO ÁLVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {1197089/proyecto_PROCESO, 1197089/proyecto_INICIO, 1197089/proyecto_PROCESO, 1197089/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2704233.9 | 2704233.9 | 2700000 | 2700000 | 2688362.06 | 2688362.06 | 2704233.9 | 2704233.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059940 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:717782.1}} | Construccion De Muro Y Losa En Canal De Riego En La Calle Melchor Ocampo De Alvaro Obregon Segunda Etapa - 13271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Urbanización | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 500 | 2018-02-23 | 2018-04-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/AD10, contratista:INTEGRADORA CICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:717782.1, importe_modificado:717782.1}} | {1196851/proyecto_INICIO, 1196851/proyecto_PROCESO, 1196851/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 718000 | 717782.1 | 717782.1 | 717782.08 | 717782.08 | 717782.08 | 718000 | 717782.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596497.64}} | Red De Alumbrado Publico Y Distribucion En Baja Tension En La Localidad De La Mina - 13514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Urbanización | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/06, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS CIVILES, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:596497.64, importe_modificado:596497.64}} | {1196860/proyecto_INICIO, 1196860/proyecto_PROCESO, 1196860/proyecto_FIN, 1196860/proyecto_INICIO, 1196860/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 596497.64 | 596497.64 | 596497.64 | 596497.64 | 596497.64 | 600000 | 596497.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103028 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion Drenaje Sanitario En Tehuantepec - 114862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 170 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241409/proyecto_FIN, 1241409/proyecto_PROCESO, 1241409/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103329 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construccion Electrificacion Para Viviendas En Colonia De La Nuez - 114984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Urbanización | OBRAS PUBLICAS |  |  | 65 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-022/2018, contratista:GLORIA GODÍNEZ TORRES, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {1241710/proyecto_PROCESO, 1241710/proyecto_INICIO, 1241710/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201130479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275485.7, modificado:532123.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:258270.47, modificado:258270.47}} | Pavimentación De La Calle Loma Bella - 129385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 300 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-73-18, contratista:SUCOMPRO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:532476.22, importe_modificado:532123.68}} | {1268861/proyecto_INICIO, 1268861/proyecto_FIN, 1268861/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 533756.17 | 532123.68 | 532123.68 | 532123.68 | 532123.68 | 532123.68 | 275485.7 | 532123.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104155 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202389.76, modificado:202389.76}} | Ampliación De Electrificacion De La Calle Alejandro Fleming - 129507 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH |  |  | 60 | 2018-06-04 | 2018-07-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/013/05/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:202389.76}} | {1242536/proyecto_INICIO, 1242536/proyecto_PROCESO, 1242536/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 202389.76 | 202389.76 | 202389.76 | 202389.76 | 202389.76 | 202389.76 | 202389.76 | 202389.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Amplicacion De Electrificacion En La Localidad De El Moral - 25661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAIS/PAAET/002/2018, contratista:RAMIRO RAMIREZ LOPEZ CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {1239010/proyecto_INICIO, 1239010/proyecto_PROCESO, 1239010/proyecto_FIN, 1239010/proyecto_PROCESO, 1239010/proyecto_FIN, 1239010/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100632 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351397.56, modificado:351397.56}} | Suministro De Agua Potable En La Localidad De El Rincon Del Chino - 25657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 218 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAIS/PAAET/001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES PRACTICAS MICHOACANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:351397.56, importe_modificado:351397.56}} | {1239013/proyecto_FIN, 1239013/proyecto_INICIO, 1239013/proyecto_PROCESO, 1239013/proyecto_FIN, 1239013/proyecto_INICIO, 1239013/proyecto_PROCESO, 1239013/proyecto_FIN, 1239013/proyecto_INICIO, 1239013/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 351397.56 | 351397.56 | 351397.56 | 351397.56 | 351397.56 | 351397.56 | 351397.56 | 351397.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103367 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204736.72, modificado:204736.72}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Privada De Los Pinos De La Colonia Los Pinos De Cuitzeo - 86595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 15 | 2018-04-16 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241748/proyecto_INICIO, 1241748/proyecto_PROCESO, 1241748/proyecto_FIN, 1241748/proyecto_INICIO, 1241748/proyecto_PROCESO, 1241748/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 204736.72 | 204736.72 | 204129.21 | 204129.21 | 204129.21 | 204129.21 | 204736.72 | 204736.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101881 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447000.0, modificado:299526.06}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle El Tular - 116294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-06-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/097/18, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:299526.06, importe_modificado:1.0}} | {1240262/proyecto_PROCESO, 1240262/proyecto_FIN, 1240262/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 447000 | 299526.06 | 299526.06 | 299526.06 | 299526.06 | 299526.06 | 447000 | 299526.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101884 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle El Espinero - 116171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 105 | 2018-06-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-47/2018, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:243599.58, importe_modificado:1.0}} | {1240265/proyecto_PROCESO, 1240265/proyecto_INICIO, 1240265/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 243599.58 | 243599.58 | 243599.58 | 243599.58 | 243599.58 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102114 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 69591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-031, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:506850.45, importe_modificado:1.0}} | {1240495/proyecto_PROCESO, 1240495/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 16350.02 | 16350.02 | 55000 | 55000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102423 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516849.47, modificado:516849.47}} | Construcción De Techumbre En Esc Primaria José María Morelos En Joya De La Vihuela - 34566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 50 | 2018-04-09 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/02/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:516849.47, importe_modificado:516849.47}} | {1240804/proyecto_PROCESO, 1240804/proyecto_FIN, 1240804/proyecto_INICIO, 1240804/proyecto_PROCESO, 1240804/proyecto_FIN, 1240804/proyecto_PROCESO, 1240804/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 516849.47 | 416849.47 | 416849.47 | 416849.47 | 416849.47 | 416849.47 | 516849.47 | 516849.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción De Fosa - 92833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 37 | 2018-04-10 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD017/2018, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1240707/proyecto_INICIO, 1240707/proyecto_FIN, 1240707/proyecto_PROCESO, 1240707/proyecto_FIN, 1240707/proyecto_PROCESO, 1240707/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100160 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400.0, modificado:4400.0}} | Programa Calentadores Solares - 63456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 4 | 2018-04-03 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238541/proyecto_INICIO, 1238541/proyecto_FIN, 1238541/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104112 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494270.46, modificado:494270.46}} | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria - 123384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 530 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242493/proyecto_PROCESO, 1242493/proyecto_INICIO, 1242493/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 494270.46 | 494270.46 | 494270.46 | 494205.62 | 494205.62 | 494205.62 | 494270.46 | 494270.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102018 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:344683.15}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 63794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-010, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:207678.63, importe_modificado:1.0}} | {1240399/proyecto_FIN, 1240399/proyecto_PROCESO, 1240399/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345000 | 344683.15 | 344683.15 | 344683.15 | 344683.15 | 344683.15 | 345000 | 344683.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104117 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670158.7, modificado:670158.7}} | Construcción De Muro De Contención Y Cerco Perimetral En La Escuela Primaria - 126015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 220 | 2018-03-16 | 2018-08-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242498/proyecto_PROCESO, 1242498/proyecto_INICIO, 1242498/proyecto_FIN, 1242498/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 670158.7 | 670158.7 | 670158.7 | 667421.47 | 667421.47 | 667421.47 | 670158.7 | 670158.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104014 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612014.0, modificado:612014.0}} | Techado De Cancha De Usos En La Telesecundaria De Atzimbo - 58295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 75 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/003/2018, contratista:CIRIEGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:612009.28, importe_modificado:612009.28}} | {1242395/proyecto_INICIO, 1242395/proyecto_PROCESO, 1242395/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 612014 | 612008.29 | 612008.29 | 612008.29 | 612008.29 | 612008.29 | 612014 | 612014 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104520 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:66842.57}} | Rehabilitacion De Agua Y Saneamiento - 65523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 200 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242901/proyecto_PROCESO, 1242901/proyecto_INICIO, 1242901/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 66842.57 | 66842.57 | 66842.57 | 66842.57 | 66842.57 | 50000 | 66842.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Calles Varias En La Cabecera Municipal - 78914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 9395 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240088/proyecto_INICIO, 1240088/proyecto_PROCESO, 1240088/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 489829.3 | 489829.3 | 489829.3 | 489829.3 | 489829.3 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102452 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157600.56, modificado:157600.56}} | Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata - 96202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 55 | 2018-05-28 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240833/proyecto_INICIO, 1240833/proyecto_PROCESO, 1240833/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 157600.56 | 157600.56 | 157600.56 | 157600.56 | 157600.56 | 157600.56 | 157600.56 | 157600.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102456 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347839.46, modificado:347839.46}} | Mejoramiento De La Escuela Primaria - 96490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 63 | 2018-05-04 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240837/proyecto_PROCESO, 1240837/proyecto_INICIO, 1240837/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 347839.46 | 347839.46 | 347839.46 | 347811.36 | 347811.36 | 347811.36 | 347839.46 | 347839.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30620.0, modificado:30600.0}} | Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pilón - 70909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 15 | 2018-05-07 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243122/proyecto_INICIO, 1243122/proyecto_FIN, 1243122/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30620 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30620 | 30600 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102468 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291983.68, modificado:291983.68}} | Construcción De Modulo De Sanitarios En La Escuela Primaria - 87833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 145 | 2018-06-04 | 2018-07-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240849/proyecto_FIN, 1240849/proyecto_PROCESO, 1240849/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 291983.68 | 291983.68 | 291983.68 | 291983.68 | 291983.68 | 291983.68 | 291983.68 | 291983.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102069 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:44441.14}} | Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hacia El Deposito Nuevo - 77687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240450/proyecto_INICIO, 1240450/proyecto_PROCESO, 1240450/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 63000 | 44441.14 | 44441.14 | 44441.14 | 44441.14 | 44441.14 | 63000 | 44441.14 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102072 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:170573.28}} | Rehabilitacion Del Deposito De Almacenamiento De Agua Potable De La Comunidad - 69630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240453/proyecto_PROCESO, 1240453/proyecto_FIN, 1240453/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 190000 | 170573.28 | 170573.28 | 170573.28 | 170573.28 | 170573.28 | 190000 | 170573.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101960 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}} | Rehabilitacion Del Carcamo De Rebombeo Ubicado En El Manantial De La Comunidad - 63595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240341/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 154000 | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101127 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54214.78, modificado:54214.78}} | Red De Media Y Baja Tension Con Un Transformadores De Diez Kva Col Chorrito - 72821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 20 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2211918.73, importe_modificado:2211918.73}} | {1239508/proyecto_INICIO, 1239508/proyecto_FIN, 1239508/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54214.78 | 54214.78 | 54214.78 | 54214.78 | 54214.78 | 54214.78 | 54214.78 | 54214.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101963 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240344/proyecto_INICIO, 1240344/proyecto_PROCESO, 1240344/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102075 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53984.29}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 69652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240456/proyecto_INICIO, 1240456/proyecto_FIN, 1240456/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54000 | 53984.29 | 53984.29 | 53984.29 | 53984.29 | 53984.29 | 54000 | 53984.29 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201105277 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108746.19, modificado:108746.19}} | Rehabilitacion De Camino La Calavera Chapatuato - 126517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN |  |  | 24 | 2018-03-01 | 2018-03-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243659/proyecto_FIN, 1243659/proyecto_PROCESO, 1243659/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108746.19 | 108746.19 | 108746.19 | 108746.19 | 108746.19 | 108746.19 | 108746.19 | 108746.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102494 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179012.04, modificado:179012.39}} | Construccion De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De Francisco J Mujca - 102908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 318 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/004/F3, contratista:RAMON ARELLANO GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:179012.39, importe_modificado:179012.39}} | {1240875/proyecto_PROCESO, 1240875/proyecto_FIN, 1240875/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 179012.04 | 179012.39 | 179012.39 | 179012.39 | 179012.39 | 179012.39 | 179012.04 | 179012.39 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101134 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:198097.9}} | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Guayabo Norte - 70701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 76 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/004/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:959575.2, importe_modificado:198097.9}} | {1239515/proyecto_INICIO, 1239515/proyecto_FIN, 1239515/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192000 | 198097.9 | 198097.9 | 198097.9 | 198097.9 | 198097.9 | 192000 | 198097.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300927260 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85900.0, modificado:85900.0}} | Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario - 38077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2017-06-05 | 2017-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1053513/proyecto_FIN, 1053513/proyecto_INICIO, 1053513/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401001957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:113988.2}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Dieciocho De Marzo - 301700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2017-11-06 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/054/18, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNUCIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:113988.2, importe_modificado:1.0}} | {1137037/proyecto_PROCESO, 1137037/proyecto_INICIO, 1137037/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 126000 | 113988.2 | 113988.2 | 113988.2 | 113988.2 | 113988.2 | 126000 | 113988.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102077 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:29580.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240458/proyecto_PROCESO, 1240458/proyecto_FIN, 1240458/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 53000 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 53000 | 29580 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:334257.18}} | Encausamiento De Escurrimiento Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Calle Dieciocho De Marzo - 31934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 65 | 2018-04-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/044/18, contratista:vj hidraulicos y construcciones sa de cv, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:334257.96}} | {1240363/proyecto_INICIO, 1240363/proyecto_FIN, 1240363/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 335000 | 334257.18 | 334257.18 | 334257.18 | 334257.18 | 334257.18 | 335000 | 334257.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101911 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:36600.0}} | Revestimiento De Las Calles Que Componen A La Colonia Los Lemus Ageb Ceinto Setenta Y Nueve - 76249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240292/proyecto_INICIO, 1240292/proyecto_FIN, 1240292/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 100000 | 36600 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102239 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262916.82, modificado:262916.82}} | Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Zamora Entre San Salvador Y Torrecillas - 66626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPIII/31-66/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:262916.82, importe_modificado:262916.82}} | {1240620/proyecto_INICIO, 1240620/proyecto_PROCESO, 1240620/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 262916.82 | 262916.82 | 262916.82 | 262916.82 | 0 | 0 | 262916.82 | 262916.82 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102441 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.06, modificado:110281.06}} | Mejoramiento De Vivienda - 96475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 12 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240822/proyecto_INICIO, 1240822/proyecto_PROCESO, 1240822/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110281.06 | 110281.06 | 110281.06 | 109032.24 | 109032.24 | 109032.24 | 110281.06 | 110281.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101919 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18810.74}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Tepic Dos Siete Dos - 76040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 15 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240300/proyecto_PROCESO, 1240300/proyecto_INICIO, 1240300/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18000 | 18810.74 | 18810.74 | 18810.74 | 18810.74 | 18810.74 | 18000 | 18810.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101714 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111837.25, modificado:111837.25}} | Construcción De Sanitarios En Jardin De Niños De La Comunidad De El Lindero - 79302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Educación | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 259 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240095/proyecto_PROCESO, 1240095/proyecto_INICIO, 1240095/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111837.25 | 73843.6 | 73843.6 | 73843.6 | 73843.6 | 73843.6 | 111837.25 | 111837.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101715 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | Construccion De Muro Firme En Vivienda De La Sra Cecilia Guillen Nieto De La Comunidad De Mata De Platano - 116643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 7 | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240096/proyecto_INICIO, 1240096/proyecto_PROCESO, 1240096/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22000 | 15931.34 | 15931.34 | 15931.34 | 15931.34 | 15931.34 | 22000 | 22000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101946 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:77043.69}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Del Deposito Nuevo A La Red Principal De La Comunidad - 31568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-04-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FII/030/18, contratista:PAVIMENTACIONES MORAZU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:256812.31, importe_modificado:1.0}} | {1240327/proyecto_INICIO, 1240327/proyecto_FIN, 1240327/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 310000 | 77043.69 | 77043.69 | 77043.69 | 77043.69 | 77043.69 | 310000 | 77043.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102474 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160643.44, modificado:160643.44}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 117218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 26 | 2018-03-20 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240855/proyecto_INICIO, 1240855/proyecto_PROCESO, 1240855/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160643.44 | 160643.44 | 160643.44 | 160598.96 | 160598.96 | 160598.96 | 160643.44 | 160643.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059502 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499915.81}} | Terminación Del Colector De Drenaje Sanitario Hidalgo I - 6388 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10000 | 2018-10-16 | 2018-12-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1499915.81}} | {1196413/proyecto_PROCESO, 1196413/proyecto_INICIO, 1196413/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1499915.81 | 1499915.81 | 1499915.81 | 1499915.81 | 1499915.81 | 1500000 | 1499915.81 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059895 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad El Sipimo - 4834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196806/proyecto_INICIO, 1196806/proyecto_PROCESO, 1196806/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100688 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321135.87, modificado:234493.01}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 0 | 2018-02-01 | 2018-07-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239069/proyecto_PROCESO, 1239069/proyecto_FIN, 1239069/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 321135.87 | 234493.01 | 234493.01 | 234493.01 | 234493.01 | 234493.01 | 321135.87 | 234493.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060158 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71371.87, modificado:71371.87}} | Reconstrucción De Drenaje Sanitario En El Jardín De Niños Justo Sierra - 10159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 225 | 2018-03-19 | 2018-04-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197069/proyecto_INICIO, 1197069/proyecto_PROCESO, 1197069/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 71371.87 | 37103.52 | 37103.52 | 37103.52 | 37103.52 | 37103.52 | 71371.87 | 71371.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886864.7, modificado:886864.7}} | Pavimentacion De La Calle Chirimoyo De La Colonia Loma Verde - 132961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN |  |  | 0 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242319/proyecto_INICIO, 1242319/proyecto_FIN, 1242319/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 886864.7 | 886864.7 | 886864.7 | 886864.7 | 878189.67 | 878189.67 | 886864.7 | 886864.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104154 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471219.61, modificado:471219.61}} | Rehabilitación De Calles Banquetas Y Caminos Rurales Del Municipio - 129185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH |  |  | 7087 | 2018-06-01 | 2018-07-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/012/05/18, contratista:CONSTRUCTORA ROMOSAM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:471219.61}} | {1242535/proyecto_PROCESO, 1242535/proyecto_INICIO, 1242535/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 471219.61 | 471219.61 | 471219.61 | 471219.61 | 471219.61 | 471219.61 | 471219.61 | 471219.61 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101878 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172272.75, modificado:172272.75}} | Drenaje De La Calle Girasoles Entre Emiliano Zapata Y Baldomero Ramirez - 64306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 55 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/04-38/18, contratista:RICARDO QUEVEDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:172272.75, importe_modificado:172272.75}} | {1240259/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172272.75 | 172272.75 | 172272.75 | 172272.75 | 0 | 0 | 172272.75 | 172272.75 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101989 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 57817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240370/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102312 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34500.0, modificado:34500.0}} | Mantenimiento A Escuela - 138534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Educación | H YUNTAMIENTO |  |  | 20 | 2018-02-15 | 2018-03-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/021/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:34500.0, importe_modificado:34500.0}} | {1240693/proyecto_PROCESO, 1240693/proyecto_FIN, 1240693/proyecto_PROCESO, 1240693/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Vaipaseo En El Pozo De Agua Potable - 92383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 55 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/012/2018, contratista:CONSTRUCTORA MINDCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {1240695/proyecto_PROCESO, 1240695/proyecto_INICIO, 1240695/proyecto_FIN, 1240695/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250201.63, modificado:250201.63}} | Construccion De Dispensario Medico Rancho El Tejamanil - 69362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Salud | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO |  |  | 89 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:250000.06, importe_modificado:250000.06}} | {1239860/proyecto_FIN, 1239860/proyecto_PROCESO, 1239860/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250201.63 | 250201.63 | 248908.86 | 248908.86 | 248908.86 | 248908.86 | 250201.63 | 250201.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 23179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242439/proyecto_PROCESO, 1242439/proyecto_INICIO, 1242439/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104160 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483492.84, modificado:483492.84}} | Ampliación De Electrificación De La Calle Veinticuatro De Febrero - 128489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Urbanización | H AYUNTAMEINTO DE SANTA ANA MAYA |  |  | 120 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/008/05/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:483492.84, importe_modificado:483492.84}} | {1242541/proyecto_PROCESO, 1242541/proyecto_FIN, 1242541/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 483492.84 | 483492.84 | 483492.84 | 483492.84 | 483492.84 | 483492.84 | 483492.84 | 483492.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104165 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268705.87, modificado:268705.87}} | Rehabiltación De Electrificación De La Calle Ignacio Zaragoza - 130058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Urbanización | H AYUNTAMEINTO DE SANTA ANA MAYA |  |  | 250 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/011/05/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:268705.87, importe_modificado:268705.87}} | {1242546/proyecto_FIN, 1242546/proyecto_PROCESO, 1242546/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 268705.87 | 268705.87 | 268705.87 | 268705.87 | 268705.87 | 268705.87 | 268705.87 | 268705.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104286 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028220.0, modificado:4028220.0}} | Programa Mejoramiento De Vivienda - 22949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  |  | 382 | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-VIVIENDA/2018-001, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:4028220.0, importe_modificado:4028220.0}} | {1242667/proyecto_FIN, 1242667/proyecto_INICIO, 1242667/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4028220 | 4028220 | 4028220 | 4028220 | 4028220 | 4028220 | 4028220 | 4028220 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101040 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896100.0, modificado:895543.32}} | Ampliacion De Vivienda En Infiernillo - 70646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 40 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/003/2018, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:895543.32, importe_modificado:895543.32}} | {1239421/proyecto_FIN, 1239421/proyecto_PROCESO, 1239421/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 896100 | 895543.32 | 895543.31 | 895543.31 | 895543.31 | 895543.31 | 896100 | 895543.32 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100124 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060.24, modificado:5060.24}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 76059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 18 | 2018-04-09 | 2018-06-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238505/proyecto_FIN, 1238505/proyecto_INICIO, 1238505/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103170 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:322000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jardín De Alhelies - 31070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-035/OP/0016/ADM/18, contratista:CENTENO GAONA ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:320153.18, importe_modificado:320153.18}} | {1241551/proyecto_PROCESO, 1241551/proyecto_FIN, 1241551/proyecto_INICIO, 1241551/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 322000 | 322000 | 320098.42 | 320098.42 | 320098.42 | 320098.42 | 322000 | 322000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170100843288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467246.15, modificado:467246.15}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Héroes De Reforma. - 10335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-028/2017, contratista:RAFAEL ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:467246.14}} | {951539/proyecto_INICIO, 951539/proyecto_FIN, 951539/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103631 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410359.83, modificado:410359.83}} | Rehabilitacion De Lineas De Agua Potable En Av Ahuanitzaro Y Av Doce De Mayo - 69134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO |  |  | 800 | 2018-05-28 | 2018-06-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242012/proyecto_PROCESO, 1242012/proyecto_INICIO, 1242012/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410359.83 | 410359.83 | 410359.83 | 410359.83 | 410359.83 | 410359.83 | 410359.83 | 410359.83 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103735 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 130164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242116/proyecto_FIN, 1242116/proyecto_INICIO, 1242116/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757517.93, modificado:757517.93}} | Perforación De Pozo Profundo Para La Localidad De Meza Rica - 54126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 120 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/002/03/18, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:757517.93, importe_modificado:757517.93}} | {1242550/proyecto_PROCESO, 1242550/proyecto_FIN, 1242550/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 757517.93 | 757517.93 | 757517.93 | 757517.93 | 757517.93 | 757517.93 | 757517.93 | 757517.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103147 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Tulipanes - 135605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-053/OP/0036/ADM/18, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:404277.05, importe_modificado:404277.05}} | {1241528/proyecto_INICIO, 1241528/proyecto_PROCESO, 1241528/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 406000 | 406000 | 404275.64 | 404275.64 | 365252.32 | 365252.32 | 406000 | 406000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103983 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28140.84, modificado:40201.2}} | Electrificación En El Fraccionamiento El Samano - 64476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO |  |  | 20 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242364/proyecto_INICIO, 1242364/proyecto_PROCESO, 1242364/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28140.84 | 40201.2 | 40201.2 | 40201.2 | 40201.2 | 40201.2 | 28140.84 | 40201.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Juan Jose Caserta - 30285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 56 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-016/OP/0010/ADM/18, contratista:RAOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:355682.96}} | {1241550/proyecto_INICIO, 1241550/proyecto_PROCESO, 1241550/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410000 | 410000 | 355682.56 | 355682.56 | 355682.56 | 355682.56 | 410000 | 410000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103378 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507915.69, modificado:507915.69}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles Guillermo Prieto Buenos Aires Miguel Hidalgo Y Privada De Buenos Aires - 93549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 240 | 2018-05-28 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP14/2018, contratista:AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:507050.73, importe_modificado:507050.73}} | {1241759/proyecto_PROCESO, 1241759/proyecto_FIN, 1241759/proyecto_INICIO, 1241759/proyecto_PROCESO, 1241759/proyecto_FIN, 1241759/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 507915.69 | 507915.69 | 507050.73 | 507050.73 | 507050.73 | 507050.73 | 507915.69 | 507915.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103911 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32368.2, modificado:37425.06}} | Rehabilitación De Un Aula En Esc Prim Guadalupe Victoria - 115084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 174 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242292/proyecto_PROCESO, 1242292/proyecto_INICIO, 1242292/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 32368.2 | 37425.06 | 37425.06 | 37425.06 | 37425.06 | 37425.06 | 32368.2 | 37425.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103405 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442119.66, modificado:442119.66}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles - 108620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 90 | 2018-07-02 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/004/2018, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:440969.73, importe_modificado:440969.73}} | {1241786/proyecto_PROCESO, 1241786/proyecto_FIN, 1241786/proyecto_INICIO, 1241786/proyecto_PROCESO, 1241786/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 442119.66 | 440969.68 | 440969.68 | 440969.68 | 440969.68 | 440969.68 | 442119.66 | 442119.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104140 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264599.0, modificado:264599.0}} | Construcción De Un Aula Para El Preescolar - 125909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 73 | 2018-05-29 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242521/proyecto_INICIO, 1242521/proyecto_PROCESO, 1242521/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 264599 | 264599 | 264599 | 264598.41 | 264598.41 | 264598.41 | 264599 | 264599 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293015.5, modificado:293015.5}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Potrerillos De Coria - 27064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 443 | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241993/proyecto_INICIO, 1241993/proyecto_FIN, 1241993/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 293015.5 | 293015.5 | 293015.5 | 293015.5 | 293015.5 | 293015.5 | 293015.5 | 293015.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102179 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 22502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 200 | 2018-01-26 | 2018-04-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:1499598.99}} | {1240560/proyecto_INICIO, 1240560/proyecto_FIN, 1240560/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499598.99 | 1499598.99 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101986 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:212814.13}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Niños Heroes - 31717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/046/18, contratista:juan carlos ramos ramos, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:212814.13}} | {1240367/proyecto_INICIO, 1240367/proyecto_FIN, 1240367/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213000 | 212814.13 | 212814.13 | 212814.13 | 212814.13 | 212814.13 | 213000 | 212814.13 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101877 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220195.22, modificado:220195.22}} | Drenaje Sanitario Encofrado Calle Sin Nombre En La Comunidad Del Zapote - 64251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 250 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/03-36/18, contratista:VICTOR OMAR LORENZO REYES, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:220195.22, importe_modificado:66058.56}} | {1240258/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220195.22 | 220195.22 | 220195.22 | 220195.22 | 0 | 0 | 220195.22 | 220195.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104495 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524030.46, modificado:594607.58}} | Construccion De Aula Didactica En Cobach De Santiago - 55365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 36 | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/AD/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:594607.58, importe_modificado:594607.58}} | {1242876/proyecto_INICIO, 1242876/proyecto_FIN, 1242876/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 524030.46 | 594607.58 | 594607.58 | 594607.58 | 594607.58 | 594607.58 | 524030.46 | 594607.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101125 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Primaria Jaime Torres Bodet - 72675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 160 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239506/proyecto_INICIO, 1239506/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 205000 | 205000 | 83524.32 | 83524.32 | 83524.32 | 83524.32 | 205000 | 205000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101128 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142201.7, modificado:142201.7}} | Red De Media Y Baja Tension Con Transformador De Quince Kvs En La Col Sonadora - 72744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 30 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2211918.73, importe_modificado:2211918.73}} | {1239509/proyecto_INICIO, 1239509/proyecto_FIN, 1239509/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 142201.7 | 142201.7 | 142201.7 | 142201.7 | 142201.7 | 142201.7 | 142201.7 | 142201.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104506 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991115.8, modificado:2991115.81}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Independencia Barrios San Rafael - 32170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA SA DE CV |  |  | 88 | 2018-02-27 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:estructuras y marcos rigidos zaragoza sa de cv, convocante:municipio de tangamandapio, monto:2991115.8, importe_modificado:2991115.81}} | {1242887/proyecto_FIN, 1242887/proyecto_PROCESO, 1242887/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2991115.8 | 299115.8 | 299115.8 | 299115.8 | 299115.8 | 299115.8 | 2991115.8 | 2991115.81 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101677 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298925.0, modificado:298925.0}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De Paso Del Chivo - 70686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 56 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/007/2018, contratista:NEFTALY ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1613950.92, importe_modificado:298925.0}} | {1240058/proyecto_FIN, 1240058/proyecto_INICIO, 1240058/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 298925 | 298925 | 298879.8 | 298879.8 | 298879.8 | 298879.8 | 298925 | 298925 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102219 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119953.04, modificado:119953.04}} | Alumbrado Publico Calle Morelia Entre Calle San Salvador Y Torrecillas - 67013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Urbanización | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/54-90/18, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:119953.04, importe_modificado:119953.04}} | {1240600/proyecto_INICIO, 1240600/proyecto_PROCESO, 1240600/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 119953.04 | 119953.04 | 119953.04 | 119953.04 | 0 | 0 | 119953.04 | 119953.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102523 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98400.0, modificado:97615.39}} | 33903 Servicios Integrales - 77463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 0 | 2018-02-05 | 2018-12-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240904/proyecto_PROCESO, 1240904/proyecto_INICIO, 1240904/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98400 | 97615.39 | 97615.39 | 86669.95 | 86669.95 | 86669.95 | 98400 | 97615.39 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102015 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:46600.0}} | Construccion De Compuertas En La Presa De La Comunidad - 48574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 75 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:enrique jimenez aguada, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:765000.0}} | {1240396/proyecto_PROCESO, 1240396/proyecto_FIN, 1240396/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90000 | 46600 | 46600 | 46600 | 46600 | 46600 | 90000 | 46600 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:80833.25}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 67813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240420/proyecto_INICIO, 1240420/proyecto_FIN, 1240420/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81000 | 80833.25 | 80833.25 | 80833.25 | 80833.25 | 80833.25 | 81000 | 80833.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102361 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898800.0}} | Techo Elevado Esc Ricardo Flores Magon - 108204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Educación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 240 | 2018-02-10 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240742/proyecto_INICIO, 1240742/proyecto_PROCESO, 1240742/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 898800 | 898800 | 898800 | 898800 | 898800 | 900000 | 898800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101948 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40467.63}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 58045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240329/proyecto_PROCESO, 1240329/proyecto_FIN, 1240329/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40500 | 40467.63 | 40467.63 | 40467.63 | 40467.63 | 40467.63 | 40500 | 40467.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Introduccion De Red De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Zirimicuaro - 16696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-06-04 | 2018-08-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/36/38/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GABZAM S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN., monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {1197577/proyecto_PROCESO, 1197577/proyecto_FIN, 1197577/proyecto_INICIO, 1197577/proyecto_PROCESO, 1197577/proyecto_INICIO, 1197577/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840622.78, modificado:1681245.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:726095.53, modificado:1681245.55}} | Pavimentación De La Calle Real Tejaro Cotzio - 15231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 3758 | 2018-02-01 | 2018-04-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-41-18, contratista:DIEGO SUAREZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO , monto:1681245.55}} | {1196679/proyecto_INICIO, 1196679/proyecto_PROCESO, 1196679/proyecto_FIN, 1196679/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1566718.31 | 1256383.47 | 1256383.47 | 1256383.47 | 1256383.47 | 1256383.47 | 840622.78 | 1681245.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597211.0, modificado:597211.0}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria - 15450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 167 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-21-18, contratista:CUAUTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:546568.13, importe_modificado:596568.13}} | {1196680/proyecto_FIN, 1196680/proyecto_INICIO, 1196680/proyecto_FIN, 1196680/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 597211 | 596568.13 | 596568.13 | 596568.13 | 596568.13 | 596568.13 | 597211 | 597211 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060044 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78264.69, modificado:77863.25}} | Construcción De Línea De Drenaje En Calle Sin Nombre En La Localidad De La Caja - 15393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 30 | 2018-03-26 | 2018-04-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-03, contratista:CRUZVALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:77863.25, importe_modificado:77863.25}} | {1196955/proyecto_PROCESO, 1196955/proyecto_FIN, 1196955/proyecto_INICIO, 1196955/proyecto_FIN, 1196955/proyecto_INICIO, 1196955/proyecto_PROCESO, 1196955/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78264.69 | 77863.25 | 77863.25 | 77863.25 | 77863.25 | 77863.25 | 78264.69 | 77863.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.97}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Zona Sur Y Oriente - 4125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-03-16 | 2018-05-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-003/2018, contratista:CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:799999.97}} | {1196451/proyecto_FIN, 1196451/proyecto_PROCESO, 1196451/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | 800000 | 799999.97 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059950 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:554993.78}} | Ampliacion Del Puente De Acceso Y Ademe Del Canal En La Localidad De Colonia Zacapendo - 13490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 400 | 2018-04-05 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/7, contratista:RRROA MUROS Y CIMIENTOS S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:498993.78, importe_modificado:498993.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CM3, contratista:RRROA MUROS Y CIMIENTOS S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:50356.69, importe_modificado:50356.69}} | {1196861/proyecto_INICIO, 1196861/proyecto_FIN, 1196861/proyecto_INICIO, 1196861/proyecto_FIN, 1196861/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 554993.78 | 549007.81 | 549007.81 | 549007.81 | 549007.81 | 500000 | 554993.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300927245 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89726.0, modificado:89726.0}} | Mantenimiento Y Conservación De Camino Saca Cosechas De Apo El Viejo A La Guadalupe - 40622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1053498/proyecto_PROCESO, 1053498/proyecto_FIN, 1053498/proyecto_PROCESO, 1053498/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:348320.88}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Barro - 6180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 250 | 2018-07-07 | 2018-08-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-076/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS AGOSTITLÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:348329.49, importe_modificado:348329.49}} | {1196435/proyecto_INICIO, 1196435/proyecto_PROCESO, 1196435/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 348320.88 | 348320.88 | 348320.88 | 348320.88 | 348320.88 | 400000 | 348320.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502046.17, modificado:1502046.17}} | Construcción De Linea De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Zirahuen De La Colonia Purembe - 11749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1499000.0, importe_modificado:1499000.0}} | {1197099/proyecto_PROCESO, 1197099/proyecto_INICIO, 1197099/proyecto_FIN, 1197099/proyecto_INICIO, 1197099/proyecto_FIN, 1197099/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1502046.17 | 1502046.17 | 1502046.17 | 1499000 | 1462538.8 | 1462538.8 | 1502046.17 | 1502046.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059468 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.5}} | Construcción De Drenaje Entre Las Calles Allende Y Nicolás Bravo - 4097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-02-20 | 2018-03-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-035/2018, contratista:MAKRON ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:299999.5}} | {1196379/proyecto_INICIO, 1196379/proyecto_PROCESO, 1196379/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 299999.5 | 299999.5 | 299999.5 | 299999.5 | 299999.5 | 300000 | 299999.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059482 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:433571.5}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Constitución De - 5265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 300 | 2018-02-28 | 2018-03-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196393/proyecto_PROCESO, 1196393/proyecto_INICIO, 1196393/proyecto_PROCESO, 1196393/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 433571.5 | 433571.5 | 433571.5 | 433571.5 | 433571.5 | 450000 | 433571.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060005 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Segunda Etapa De Construccion De Estructura Metalica En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Tele Secundaria De Cuaracurio - 10356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Educación | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 99 | 2018-03-19 | 2018-05-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/EDU07/2018, contratista:Constructora de Obras y Proyectos Civiles, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo , monto:229567.32, importe_modificado:229567.32}} | {1196916/proyecto_FIN, 1196916/proyecto_INICIO, 1196916/proyecto_FIN, 1196916/proyecto_PROCESO, 1196916/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 230000 | 229567.32 | 229567.32 | 229567.32 | 229567.32 | 230000 | 230000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998325.09, modificado:998325.09}} | Rehabilitacion Del Camino A Tumbio A Base De Bacheo Y Doble Riego De Sello Segunda Etapa - 13612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Transportes y vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ |  |  | 205 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:DAVID FUENTES RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:998325.09, importe_modificado:998325.09}} | {1195809/proyecto_FIN, 1195809/proyecto_INICIO, 1195809/proyecto_PROCESO, 1195809/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 998325.09 | 0 | 998325.09 | 998325.09 | 998325.09 | 998325.09 | 998325.09 | 998325.09 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060041 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339583.79, modificado:462430.1}} | Construcción De Línea De Agua Potable Para Alimentación De Tanque De Captación Municipal - 15453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 2494 | 2018-06-12 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-07, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:370192.37, importe_modificado:462430.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-07/MOD-01, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:92237.81, importe_modificado:92237.81}} | {1196952/proyecto_INICIO, 1196952/proyecto_PROCESO, 1196952/proyecto_INICIO, 1196952/proyecto_PROCESO, 1196952/proyecto_INICIO, 1196952/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 339583.79 | 462430.1 | 462430.1 | 462430.1 | 462430.1 | 462430.1 | 339583.79 | 462430.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:867591.7}} | Línea De Alimentación Y Captación De Agua Potable - 114303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 55 | 2018-07-02 | 2018-08-18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/007-2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA MORES, S.A DE C.V, convocante:municipio de tacambaro, monto:869378.55, importe_modificado:869378.55}} | {1240806/proyecto_INICIO, 1240806/proyecto_FIN, 1240806/proyecto_PROCESO, 1240806/proyecto_FIN, 1240806/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 745000 | 867591.7 | 867591.7 | 867591.7 | 867591.7 | 867591.7 | 745000 | 867591.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102049 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}} | Mejoramiento De Una Aula Y Un Modulo De Sanitarios En El Jardin De Niños De La Comunidad - 68042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240430/proyecto_PROCESO, 1240430/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 120036.24 | 120036.24 | 159000 | 159000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156462.42, modificado:156462.42}} | Construcción De Calle De Acceso A La Comunidad Con Empedrado - 125818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 73 | 2018-06-21 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/008, contratista:JAIME NATERAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:155020.72, importe_modificado:155020.72}} | {1240850/proyecto_INICIO, 1240850/proyecto_PROCESO, 1240850/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 156462.42 | 156462.42 | 156462.42 | 154020.72 | 154020.72 | 154020.72 | 156462.42 | 156462.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102076 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad - 77700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240457/proyecto_FIN, 1240457/proyecto_PROCESO, 1240457/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101766 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421667.63, modificado:416630.76}} | Construccion De Drenaje Calle Aldama De Purechucho - 104863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 234 | 2018-03-01 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240147/proyecto_INICIO, 1240147/proyecto_PROCESO, 1240147/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 421667.63 | 416630.76 | 416630.76 | 416630.76 | 416630.76 | 416630.76 | 421667.63 | 416630.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896100.0, modificado:896100.0}} | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Paso Del Chivo - 53549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 40 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/002/2018, contratista:NEFTALY ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1791758.04, importe_modificado:896100.0}} | {1240059/proyecto_PROCESO, 1240059/proyecto_FIN, 1240059/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 896100 | 896100 | 895879.02 | 895879.02 | 895879.02 | 895879.02 | 896100 | 896100 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101995 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:148353.87}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 64343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 220 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240376/proyecto_PROCESO, 1240376/proyecto_FIN, 1240376/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148500 | 148353.87 | 148353.87 | 148353.87 | 148353.87 | 148353.87 | 148500 | 148353.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:77720.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Ejido Arroyo Prieto - 115013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 70 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239115/proyecto_FIN, 1239115/proyecto_PROCESO, 1239115/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 40000 | 77720 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104107 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232472.9, modificado:295969.49}} | Depósito De Agua En Los Ocotes - 114123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 90 | 2018-07-09 | 2018-08-11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/AD/005-2018, contratista:GRUPO VATM EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:295969.49, importe_modificado:295969.49}} | {1242488/proyecto_INICIO, 1242488/proyecto_FIN, 1242488/proyecto_PROCESO, 1242488/proyecto_FIN, 1242488/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 232472.9 | 295969.49 | 295969.49 | 295969.49 | 295969.49 | 295969.49 | 232472.9 | 295969.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104027 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733733.2, modificado:733733.2}} | Construcción De Dos Aulas Para Telebachillerato En San Andres - 64328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Educación | ING MISAEL RODRIGUEZ FLORES |  |  | 175 | 2018-06-04 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/004/2018, contratista:ING. MISAEL RODRIGUEZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:732308.65}} | {1242408/proyecto_PROCESO, 1242408/proyecto_INICIO, 1242408/proyecto_PROCESO, 1242408/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 733733.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733733.2 | 733733.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103407 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Pavimentación Frente A La Telesecundaria - 103294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 100 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/006/2018, contratista:OCTAVIO RODRÍGUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:278198.16, importe_modificado:278198.16}} | {1241788/proyecto_INICIO, 1241788/proyecto_FIN, 1241788/proyecto_INICIO, 1241788/proyecto_PROCESO, 1241788/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 250858.63 | 250858.63 | 250858.63 | 250858.63 | 250858.63 | 280000 | 280000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103410 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Deposito De Agua Potable - 114815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 204 | 2018-07-03 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241791/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102098 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 73660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-014, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:769905.92, importe_modificado:1.0}} | {1240479/proyecto_INICIO, 1240479/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137500 | 137500 | 137500 | 41244.96 | 41244.96 | 41244.96 | 137500 | 137500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccioón De Desayunador En Escuela Primaria - 114310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 30 | 2018-07-03 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/009/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:449294.08, importe_modificado:449294.08}} | {1241793/proyecto_PROCESO, 1241793/proyecto_FIN, 1241793/proyecto_INICIO, 1241793/proyecto_FIN, 1241793/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 449294.08 | 449294.08 | 449294.08 | 449294.08 | 449294.08 | 450000 | 450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103124 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Para Cocina - 72297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 8 | 2018-05-14 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241505/proyecto_PROCESO, 1241505/proyecto_INICIO, 1241505/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103738 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 130124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-03-22 | 2018-04-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242119/proyecto_PROCESO, 1242119/proyecto_INICIO, 1242119/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:49400.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Las Vigas - 115030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 90 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239071/proyecto_INICIO, 1239071/proyecto_FIN, 1239071/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170000 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 170000 | 49400 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201105297 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83078.5, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Camino El Zapotillo Puerto De Cuicateo - 137637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN |  |  | 64 | 2018-05-07 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243679/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83078.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83078.5 | 0 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201106259 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Equipamiento Y Linea De Conducción De Agua Potable En El Mezcal - 20703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN |  |  | 140 | 2018-06-01 | 2018-07-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/POA/2018/12, contratista:MARIA DE LA LUZ CORTES CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {1244641/proyecto_PROCESO, 1244641/proyecto_INICIO, 1244641/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35421.69, modificado:35421.69}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 76157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 112 | 2018-04-09 | 2018-06-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238496/proyecto_FIN, 1238496/proyecto_PROCESO, 1238496/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35421.69 | 35421.69 | 35421.69 | 35421.69 | 35421.69 | 35421.69 | 35421.69 | 35421.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Villa Victoria - 3419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196876/proyecto_INICIO, 1196876/proyecto_FIN, 1196876/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060882 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124045.74, modificado:124045.35}} | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 195 | 2018-04-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2017-007-9, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124045.351}} | {1197793/proyecto_INICIO, 1197793/proyecto_FIN, 1197793/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.74 | 124045.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059192 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587900.0, modificado:587555.45}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria - 15565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 1290 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-25-18, contratista:CUAHUTEMOC OROZCO RUIZ , convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO , monto:587555.45}} | {1196103/proyecto_INICIO, 1196103/proyecto_FIN, 1196103/proyecto_PROCESO, 1196103/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 587900 | 587555.45 | 587555.45 | 587555.45 | 587555.45 | 587555.45 | 587900 | 587555.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101060 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426000.0, modificado:1427054.17}} | Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Periférico Norte - 27725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 250 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239441/proyecto_INICIO, 1239441/proyecto_FIN, 1239441/proyecto_PROCESO, 1239441/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1426000 | 427054.17 | 427054.17 | 427054.17 | 427054.17 | 427054.17 | 1426000 | 1427054.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101061036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82854.24, modificado:82854.24}} | Rehabilitación De Camino La Laja Los Arrayanes Y Cirian De La Frontera - 14713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN |  |  | 64 | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197947/proyecto_INICIO, 1197947/proyecto_FIN, 1197947/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82854.24 | 82854.24 | 82854.24 | 82854.24 | 82854.24 | 82854.24 | 82854.24 | 82854.24 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160194.32, modificado:160194.32}} | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno De Marzo - 9925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 45 | 2018-03-13 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196917/proyecto_PROCESO, 1196917/proyecto_FIN, 1196917/proyecto_PROCESO, 1196917/proyecto_INICIO, 1196917/proyecto_FIN, 1196917/proyecto_INICIO, 1196917/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160194.32 | 160194.32 | 160194.32 | 158916.77 | 158916.77 | 158916.77 | 160194.32 | 160194.32 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68264.26, modificado:68264.26}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Cinco De Febrero En La Localidad De Ziracuaretiro - 9787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 234 | 2018-02-22 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/008/22/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:68264.0, importe_modificado:68264.0}} | {1197554/proyecto_PROCESO, 1197554/proyecto_INICIO, 1197554/proyecto_FIN, 1197554/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68264.26 | 68264 | 68264 | 68264 | 68264 | 68264 | 68264.26 | 68264.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101060527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747492.68, modificado:2747492.68}} | Electrificacion De Las Galleras La Fragua El Aguacatito Segunda Etapa - 13767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Urbanización | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN |  |  | 132 | 2018-02-08 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/POA/2018/03, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2747492.68, importe_modificado:2747492.68}} | {1197438/proyecto_PROCESO, 1197438/proyecto_INICIO, 1197438/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2747492.68 | 2747492.68 | 2747492.68 | 2747492.68 | 2747492.68 | 2747492.68 | 2747492.68 | 2747492.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379488.9}} | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Juan Rulfo Colonia Adolfo Lopez Mateos - 110686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Educación | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-06-26 | 2018-08-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-025/AD-007/2018, contratista:JASS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN, monto:379488.9}} | {1239171/proyecto_INICIO, 1239171/proyecto_FIN, 1239171/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380000 | 321253.37 | 321253.37 | 321253.37 | 321253.37 | 321253.37 | 380000 | 379488.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060029 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Los Parejos - 7839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 71 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196940/proyecto_INICIO, 1196940/proyecto_PROCESO, 1196940/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233158.96, modificado:233158.96}} | Construccion De Drenaje En Calle Clavel Calle Lateral Poniente De La Carretera La Piedad Purepero De Echaiz - 5968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 162 | 2018-06-21 | 2018-07-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/012/AD/2018, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICÍPIO DE NUMARAN, monto:233158.96, importe_modificado:233158.96}} | {1196554/proyecto_PROCESO, 1196554/proyecto_INICIO, 1196554/proyecto_PROCESO, 1196554/proyecto_INICIO, 1196554/proyecto_FIN, 1196554/proyecto_INICIO, 1196554/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 233158.96 | 233158.96 | 233158.96 | 233158.96 | 233158.96 | 233158.96 | 233158.96 | 233158.96 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588314.29, modificado:588195.69}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cedros - 15590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 50 | 2018-04-24 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-05, contratista:VESIL CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILALS MICHOACÁN, monto:588195.69, importe_modificado:588195.69}} | {1196956/proyecto_FIN, 1196956/proyecto_INICIO, 1196956/proyecto_PROCESO, 1196956/proyecto_INICIO, 1196956/proyecto_PROCESO, 1196956/proyecto_FIN, 1196956/proyecto_INICIO, 1196956/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 588314.29 | 588195.69 | 588195.69 | 588195.69 | 588195.69 | 588195.69 | 588314.29 | 588195.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Riego En Ejido Colonia Lázaro Cárdenas - 111033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 50 | 2018-07-16 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238485/proyecto_FIN, 1238485/proyecto_INICIO, 1238485/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Electrificación Mirio - 4549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 7 | 2018-04-15 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mhm/dop/ad/2018-001, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1195751/proyecto_PROCESO, 1195751/proyecto_INICIO, 1195751/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 897668.71 | 897668.71 | 897668.71 | 897668.71 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101984 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 56605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-07 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240365/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102301 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322715.65, modificado:1322715.65}} | Construcción Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable De La Comunidad De San José Cuaro - 32931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO |  |  | 1463 | 2018-04-23 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/IR-002/2018, contratista:Servicios en construcción y asesoría S.A de C.V, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:1322715.65, importe_modificado:1322715.65}} | {1240682/proyecto_PROCESO, 1240682/proyecto_INICIO, 1240682/proyecto_PROCESO, 1240682/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1322715.65 | 1322715.65 | 1322715.65 | 1322715.65 | 1316944.69 | 1316944.69 | 1322715.65 | 1322715.65 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:148063.49}} | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria De La Comunidad - 67906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240487/proyecto_INICIO, 1240487/proyecto_FIN, 1240487/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160000 | 148063.49 | 148063.49 | 148063.49 | 148063.49 | 148063.49 | 160000 | 148063.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccioón De Desayunador En Escuela Primaria - 113866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 30 | 2018-07-03 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241792/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104147 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134226.95, modificado:134226.95}} | Mejoramiento De Vivienda - 96482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10 | 2018-06-22 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242528/proyecto_INICIO, 1242528/proyecto_PROCESO, 1242528/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 134226.95 | 134226.95 | 134226.95 | 133800.21 | 133800.21 | 133800.21 | 134226.95 | 134226.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102066 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:211205.84}} | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad - 69438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/002/18, contratista:victor hugo diaz reynoso, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:1454108.59}} | {1240447/proyecto_FIN, 1240447/proyecto_INICIO, 1240447/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 266000 | 211205.84 | 211205.84 | 211205.84 | 211205.84 | 211205.84 | 266000 | 211205.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101968 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089000.0, modificado:819819.23}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Michoacan - 31960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/004/18, contratista:omar tovar sardina, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:819819.24}} | {1240349/proyecto_INICIO, 1240349/proyecto_FIN, 1240349/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1089000 | 819819.23 | 819819.23 | 819819.23 | 819819.23 | 819819.23 | 1089000 | 819819.23 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:196961.06}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Hacia El Deposito Viejo - 69595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/060/18, contratista:UBALDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:196961.06, importe_modificado:1.0}} | {1240494/proyecto_PROCESO, 1240494/proyecto_INICIO, 1240494/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 207000 | 196961.06 | 196961.06 | 196961.06 | 196961.06 | 196961.06 | 207000 | 196961.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102519 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619903.09, modificado:1618079.25}} | Reposición De Pozo Profundo De Agua Potable Localizado En El Predio Denominado La Capilla - 105736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 1700 | 2018-06-12 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/POA/2018/06, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:1619903.09, importe_modificado:1619903.09}} | {1240900/proyecto_INICIO, 1240900/proyecto_PROCESO, 1240900/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1619903.09 | 1618079.25 | 1618079.25 | 1618079.25 | 1618079.25 | 1618079.25 | 1619903.09 | 1618079.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:379321.6}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Damaso Cardenas - 116221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 155 | 2018-06-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-49/2018, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:390000.0, importe_modificado:1.0}} | {1240270/proyecto_INICIO, 1240270/proyecto_FIN, 1240270/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 390000 | 379321.6 | 379321.6 | 379321.6 | 379321.6 | 379321.6 | 390000 | 379321.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102319 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle I - 92676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 11 | 2018-04-16 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/013/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {1240700/proyecto_INICIO, 1240700/proyecto_PROCESO, 1240700/proyecto_FIN, 1240700/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:317925.77}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Cerrito - 31683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 55 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contratista:enrique jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:403000.0}} | {1240391/proyecto_INICIO, 1240391/proyecto_FIN, 1240391/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 403000 | 317925.77 | 317925.77 | 317925.77 | 317925.77 | 317925.77 | 403000 | 317925.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102331 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365967.3, modificado:1365967.3}} | Lineas De Conducción - 129695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H YUNTAMIENTO |  |  | 30 | 2018-04-02 | 2018-04-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-IR001/2018, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:1365967.3, importe_modificado:1365967.3}} | {1240712/proyecto_PROCESO, 1240712/proyecto_INICIO, 1240712/proyecto_PROCESO, 1240712/proyecto_FIN, 1240712/proyecto_PROCESO, 1240712/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1365967.3 | 1365967.3 | 1365967.3 | 1365967.3 | 1365967.3 | 1365967.3 | 1365967.3 | 1365967.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102025 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:35040.01}} | Construccion De Techado En Area De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria De La Comunidad - 77619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240406/proyecto_INICIO, 1240406/proyecto_PROCESO, 1240406/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 35040.01 | 35040.01 | 35040.01 | 35040.01 | 35040.01 | 60000 | 35040.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102028 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 64404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 116 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-031, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:506850.45, importe_modificado:1.0}} | {1240409/proyecto_INICIO, 1240409/proyecto_PROCESO, 1240409/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 45780.04 | 45780.04 | 154000 | 154000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111837.25, modificado:111837.25}} | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria De La Comunidad De Cuimbo - 116412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Educación | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 297 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240090/proyecto_PROCESO, 1240090/proyecto_INICIO, 1240090/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111837.25 | 75169.45 | 75169.45 | 75169.45 | 75169.45 | 75169.45 | 111837.25 | 111837.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 24400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242388/proyecto_PROCESO, 1242388/proyecto_INICIO, 1242388/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255286.71, modificado:255286.71}} | Red De Distribución De Agua Potable - 96404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-24 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/001, contratista:PAULO CESAR SOLIS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:254997.66, importe_modificado:254997.66}} | {1242496/proyecto_INICIO, 1242496/proyecto_PROCESO, 1242496/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 255286.71 | 255286.71 | 255286.71 | 252730.13 | 252730.13 | 252730.13 | 255286.71 | 255286.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102247 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241059.41, modificado:241059.41}} | Drenaje Sanitario En Callejón Igualdad Entre Calle Democracia E Igualdad - 64916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 90 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/12-47/18, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:241059.41, importe_modificado:241059.41}} | {1240628/proyecto_INICIO, 1240628/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 241059.41 | 241059.41 | 241059.41 | 241059.41 | 0 | 0 | 241059.41 | 241059.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101953 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354940.0, modificado:297609.57}} | Construccion De Linea De Conduccion A La Red Principal De La Comunidad - 31617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/059/18, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:711969.95, importe_modificado:1.0}} | {1240334/proyecto_INICIO, 1240334/proyecto_PROCESO, 1240334/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 354940 | 297609.57 | 297609.57 | 297609.57 | 297609.57 | 297609.57 | 354940 | 297609.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104514 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148053.16, modificado:148053.16}} | Terminacion De Comedor En Jn Erandy - 65544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 35 | 2018-02-02 | 2018-05-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:148053.16, importe_modificado:148053.16}} | {1242895/proyecto_INICIO, 1242895/proyecto_FIN, 1242895/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148053.16 | 148053.16 | 148053.16 | 148053.16 | 148053.16 | 148053.16 | 148053.16 | 148053.16 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104519 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211952.65, modificado:170413.11}} | Rehabilitacion De Vivienda - 65504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 128 | 2018-02-15 | 2018-12-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242900/proyecto_INICIO, 1242900/proyecto_FIN, 1242900/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211952.65 | 170413.11 | 170413.11 | 170413.11 | 170413.11 | 170413.11 | 211952.65 | 170413.11 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579462.17, modificado:579462.17}} | Construcción De Servicios Básicos - 129159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 90 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242082/proyecto_INICIO, 1242082/proyecto_FIN, 1242082/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 579462.17 | 579462.17 | 579462.17 | 579462.17 | 579462.17 | 579462.17 | 579462.17 | 579462.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104133 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.06, modificado:110281.06}} | Mejoramiento De Vivienda - 96439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242514/proyecto_INICIO, 1242514/proyecto_FIN, 1242514/proyecto_PROCESO, 1242514/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110281.06 | 110281.06 | 110281.06 | 109509.23 | 109509.23 | 109509.23 | 110281.06 | 110281.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103415 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94652.3, modificado:94652.3}} | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Privada Cuauhtemoc De Plan De Ayala - 41271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241796/proyecto_INICIO, 1241796/proyecto_PROCESO, 1241796/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94652.3 | 94652.3 | 94652.3 | 94652.3 | 71656.7 | 71656.7 | 94652.3 | 94652.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103421 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:429999.99}} | Techumbre En Escuela Primaria Primo Tapia - 112372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 55 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/17/2018, contratista:EDIFICACIÓN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ARLE,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {1241802/proyecto_INICIO, 1241802/proyecto_FIN, 1241802/proyecto_PROCESO, 1241802/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 429999.99 | 429999.99 | 429999.99 | 429999.99 | 429999.99 | 230000 | 429999.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103641 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287256.53, modificado:287256.53}} | Introduccion De Drenaje En Calle Colima En Fracc Ampliacion San Francisco - 67707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO |  |  | 200 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/006/2018, contratista:MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:285864.47, importe_modificado:285864.47}} | {1242022/proyecto_FIN, 1242022/proyecto_PROCESO, 1242022/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 287256.53 | 287256.53 | 287256.53 | 287256.53 | 285000 | 285000 | 287256.53 | 287256.53 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103141 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo - 138775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 100 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-109/OP/0041/ADM/18, contratista:SALGADO GARCIA HEBER, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:212221.52, importe_modificado:212221.52}} | {1241522/proyecto_INICIO, 1241522/proyecto_PROCESO, 1241522/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 305000 | 305000 | 212221.52 | 212221.52 | 63666.46 | 63666.46 | 305000 | 305000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103164 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:297049.64}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jacaranda - 29365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 60 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/0002/ADM/18, contratista:PRODEC INNOVACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:299531.01}} | {1241545/proyecto_INICIO, 1241545/proyecto_FIN, 1241545/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 495000 | 297049.64 | 297049.64 | 297049.64 | 297049.64 | 297049.64 | 495000 | 297049.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104100 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:85771.55}} | Rehabilitación De Aulas Y Baños En Telebachillerato En Yoricostio - 32545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 65 | 2018-05-14 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/15/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:85771.55, importe_modificado:85771.55}} | {1242481/proyecto_PROCESO, 1242481/proyecto_INICIO, 1242481/proyecto_PROCESO, 1242481/proyecto_INICIO, 1242481/proyecto_FIN, 1242481/proyecto_INICIO, 1242481/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 85771.55 | 85771.55 | 85771.55 | 85771.55 | 85771.55 | 200000 | 85771.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101882 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:905000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño Ageb Cinco Seis Nueve - 116540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 104 | 2018-06-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240263/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905000 | 905000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102328 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Desayunador Escolar - 133948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Educación | H YUNTAMIENTO |  |  | 25 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/018/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1240709/proyecto_PROCESO, 1240709/proyecto_FIN, 1240709/proyecto_INICIO, 1240709/proyecto_PROCESO, 1240709/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102019 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:12499.04}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ubicada Al Frente Del Jardin De Niños De La Comunidad - 63780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240400/proyecto_FIN, 1240400/proyecto_PROCESO, 1240400/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98000 | 12499.04 | 12499.04 | 12499.04 | 12499.04 | 12499.04 | 98000 | 12499.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26950.98}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 68079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:120000.0}} | {1240433/proyecto_INICIO, 1240433/proyecto_FIN, 1240433/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27000 | 26950.98 | 26950.98 | 26950.98 | 26950.98 | 26950.98 | 27000 | 26950.98 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102055 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:153245.52}} | Construccion De Alcantarilla De Losa En El Ejido - 68095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240436/proyecto_PROCESO, 1240436/proyecto_FIN, 1240436/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 236000 | 153245.52 | 153245.52 | 153245.52 | 153245.52 | 153245.52 | 236000 | 153245.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102062 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 68113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-016, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:416125.84, importe_modificado:1.0}} | {1240443/proyecto_FIN, 1240443/proyecto_PROCESO, 1240443/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172492.08 | 172492.08 | 172500 | 172500 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 93013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 5 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238542/proyecto_FIN, 1238542/proyecto_INICIO, 1238542/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379607.58}} | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria - 33845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 986 | 2018-05-14 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239491/proyecto_INICIO, 1239491/proyecto_FIN, 1239491/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380000 | 379607.58 | 379607.58 | 379607.58 | 379607.58 | 379607.58 | 380000 | 379607.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201105230 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Introduccion De Drenaje Sanitario Y Mejoramiento De Superficie De Rodamiento En Calle Cinco De Mayo Melchor Ocampo Guillermo Prieto Y Batall - 99896 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN |  |  | 350 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM-DUOP/AD-002-F4/CONT-004/2018, contratista:YURITCY RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1398302.77, importe_modificado:1398302.77}} | {1243612/proyecto_FIN, 1243612/proyecto_INICIO, 1243612/proyecto_PROCESO, 1243612/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1400000 | 1398302.77 | 1398302.77 | 1398302.77 | 1398302.77 | 1398302.77 | 1400000 | 1400000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 22399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 175 | 2018-01-22 | 2018-04-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:1499328.84}} | {1240559/proyecto_PROCESO, 1240559/proyecto_INICIO, 1240559/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1499328.84 | 1500000 | 1500000 | 1499328.84 | 1499328.81 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102286 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Ampliación Eléctrica En Calle Privada Nacional Uno En La Comunidad De Los Charcos - 31930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 30 | 2018-01-15 | 2018-05-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LA PIEDAD 02/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANHUATO, monto:47809.12, importe_modificado:47809.12}} | {1240667/proyecto_INICIO, 1240667/proyecto_PROCESO, 1240667/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 47809.12 | 47809.12 | 47809.12 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:390003.34}} | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Arteaga - 70713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 152 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/004/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:959575.2, importe_modificado:390003.34}} | {1239501/proyecto_PROCESO, 1239501/proyecto_INICIO, 1239501/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 384000 | 390003.34 | 390003.34 | 390003.34 | 390003.34 | 390003.34 | 384000 | 390003.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100633 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198551.5}} | Suministro De Agua Potable En La Localidad De El Tecolote - 25656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-03-01 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAIS/PAAET/004/2018, contratista:SIMPROC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:198551.5, importe_modificado:198551.5}} | {1239014/proyecto_PROCESO, 1239014/proyecto_INICIO, 1239014/proyecto_FIN, 1239014/proyecto_PROCESO, 1239014/proyecto_INICIO, 1239014/proyecto_PROCESO, 1239014/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 198551.5 | 198551.5 | 198509.13 | 198509.13 | 198509.13 | 200000 | 198551.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101778 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286014.4, modificado:286014.4}} | Construccion De Dispensario Medico En Rancho Las Barrancas - 67027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Salud | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO |  |  | 60 | 2018-05-07 | 2018-07-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/002/2018, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:284925.72}} | {1240159/proyecto_PROCESO, 1240159/proyecto_INICIO, 1240159/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 286014.4 | 286014.4 | 284925.72 | 284925.72 | 284925.72 | 284925.72 | 286014.4 | 286014.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Pavimento Hidráulico El Cerrito - 132125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H YUNTAMIENTO |  |  | 20 | 2018-05-01 | 2018-05-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/019/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {1240692/proyecto_INICIO, 1240692/proyecto_FIN, 1240692/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059948 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199955.59}} | Pavimento Hidraulico En Calle Rumbo Al Panteon En La Localidad De La Purisima - 13485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 1500 | 2018-05-04 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/04, contratista:INTEGRADORA CICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:1199955.59, importe_modificado:1199955.59}} | {1196859/proyecto_INICIO, 1196859/proyecto_PROCESO, 1196859/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1199955.59 | 1199955.59 | 1199955.59 | 1199955.59 | 1199955.59 | 1200000 | 1199955.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060876 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124045.74, modificado:124045.35}} | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 195 | 2018-04-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2018-007-8, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124045.351}} | {1197787/proyecto_INICIO, 1197787/proyecto_FIN, 1197787/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.74 | 124045.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059970 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Coahuayula - 5087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 94 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196881/proyecto_INICIO, 1196881/proyecto_FIN, 1196881/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059972 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Salitre De Estopila - 7813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 260 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196883/proyecto_INICIO, 1196883/proyecto_PROCESO, 1196883/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060642 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125015.52, modificado:125015.52}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Emiliano Zapata En La Localidad De Ziracuaretiro - 10626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-02-22 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/24/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:125015.52, importe_modificado:125015.52}} | {1197553/proyecto_INICIO, 1197553/proyecto_PROCESO, 1197553/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 125015.52 | 125015.52 | 125015.52 | 125015.52 | 125015.52 | 125015.52 | 125015.52 | 125015.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059647 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Japacurio Primer Etapa - 9837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/010/AD/2018, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1196558/proyecto_PROCESO, 1196558/proyecto_FIN, 1196558/proyecto_INICIO, 1196558/proyecto_PROCESO, 1196558/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Drenaje Y Linea De Agua Potable Y Muro De Contención En La Calle Amado Nervo Col Santa Rosa - 11639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 140 | 2018-05-07 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/003/2018, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1197097/proyecto_PROCESO, 1197097/proyecto_FIN, 1197097/proyecto_INICIO, 1197097/proyecto_PROCESO, 1197097/proyecto_FIN, 1197097/proyecto_INICIO, 1197097/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 796551.72 | 796551.72 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060488 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Adquisición De Quinientas Válvulas Restrictoras De Gasto - 17045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 500 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197399/proyecto_INICIO, 1197399/proyecto_FIN, 1197399/proyecto_INICIO, 1197399/proyecto_FIN, 1197399/proyecto_PROCESO, 1197399/proyecto_FIN, 1197399/proyecto_INICIO, 1197399/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059788 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:876807.91}} | Pavimentacion De Acceso A Ocuaro - 4644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 285 | 2018-02-12 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196699/proyecto_INICIO, 1196699/proyecto_PROCESO, 1196699/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 876807.91 | 876807.91 | 876807.91 | 876807.91 | 876807.91 | 800000 | 876807.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 19197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242418/proyecto_PROCESO, 1242418/proyecto_INICIO, 1242418/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103413 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133452.28, modificado:133452.28}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Vado - 116791 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 172 | 2018-06-27 | 2018-07-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/007/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEMARMICH, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:130276.13, importe_modificado:130276.13}} | {1241794/proyecto_INICIO, 1241794/proyecto_FIN, 1241794/proyecto_INICIO, 1241794/proyecto_PROCESO, 1241794/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 133452.28 | 130276.13 | 130276.13 | 130276.13 | 130276.13 | 130276.13 | 133452.28 | 133452.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100754 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18200.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 114977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 8 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239135/proyecto_INICIO, 1239135/proyecto_FIN, 1239135/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18000 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18000 | 18200 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101062 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88052.22, modificado:88052.22}} | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria - 57824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 22 | 2018-06-11 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239443/proyecto_FIN, 1239443/proyecto_INICIO, 1239443/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101068 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989081.84, modificado:989081.84}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo - 27453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 130 | 2018-06-04 | 2018-07-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/02/2018, contratista:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, convocante:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, monto:989081.84, importe_modificado:989081.84}} | {1239449/proyecto_INICIO, 1239449/proyecto_FIN, 1239449/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 989081.84 | 989081.84 | 989081.84 | 989081.84 | 989081.84 | 989081.84 | 989081.84 | 989081.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100149 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26400.0, modificado:26400.0}} | Programa Calentadores Solares - 60837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 24 | 2018-04-03 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238530/proyecto_INICIO, 1238530/proyecto_PROCESO, 1238530/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100151 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:184000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 89069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 16 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238532/proyecto_FIN, 1238532/proyecto_PROCESO, 1238532/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua En Calle Veracruz Col Emiliano Zapata - 74970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 250 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239496/proyecto_INICIO, 1239496/proyecto_PROCESO, 1239496/proyecto_INICIO, 1239496/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 14553.2 | 14553.2 | 14553.2 | 14553.2 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | Construcción De Cisterna De Agua Potable - 125946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10 | 2018-06-29 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242872/proyecto_INICIO, 1242872/proyecto_PROCESO, 1242872/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19000 | 19000 | 19000 | 18984 | 18984 | 18984 | 19000 | 19000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Telesecundaria De La Vinata - 72638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 600 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239416/proyecto_INICIO, 1239416/proyecto_PROCESO, 1239416/proyecto_FIN, 1239416/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410000 | 410000 | 409966.91 | 409966.91 | 409966.91 | 409966.91 | 410000 | 410000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Equipamiento De Pozo Y Construccion De Novecientos Metros De Linea De Conducccion De Diez Pulgadas En Cuitzeo - 86309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 10239 | 2018-01-01 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674449, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:3499021.69, importe_modificado:3499021.69}} | {1241744/proyecto_FIN, 1241744/proyecto_INICIO, 1241744/proyecto_FIN, 1241744/proyecto_PROCESO, 1241744/proyecto_FIN, 1241744/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1750000 | 1750000 | 1748611.6 | 1748611.6 | 1748611.6 | 1748611.6 | 1750000 | 1750000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103179 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Tanque Elevado - 81295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 408 | 2018-06-18 | 2018-10-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-003/OP/0033/IRM/18, contratista:IMPELE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:1198847.21}} | {1241560/proyecto_INICIO, 1241560/proyecto_PROCESO, 1241560/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1198078.9 | 1198078.9 | 1198078.9 | 1198078.9 | 1200000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103679 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332200.0, modificado:332200.0}} | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 128559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 100 | 2018-10-08 | 2018-11-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242060/proyecto_PROCESO, 1242060/proyecto_FIN, 1242060/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 332200 | 332200 | 332200 | 332200 | 332200 | 332200 | 332200 | 332200 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101975 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 49213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240356/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201105257 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313746.56, modificado:313746.56}} | Mejoramiento De Servicios Basicos En Jn De La Comunidad De Vista Hermosa - 24046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM-DUOP/AD-002-F3/CONT-011/2018, contratista:MARCOS BRAVO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:311735.41, importe_modificado:311735.41}} | {1243639/proyecto_INICIO, 1243639/proyecto_PROCESO, 1243639/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 313746.56 | 311735.41 | 311735.41 | 311735.41 | 311735.41 | 311735.41 | 313746.56 | 313746.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101990 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349000.0, modificado:349000.0}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Revolucion - 32500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/101/18, contratista:JESUS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:349000.0, importe_modificado:1.0}} | {1240371/proyecto_INICIO, 1240371/proyecto_FIN, 1240371/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3260940.0, modificado:3260940.0}} | Acondicionamiento De Caminos Rurales - 22943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  |  | 1719 | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-CAMINOS/2018-001, contratista:CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:3260940.0, importe_modificado:3260940.0}} | {1242669/proyecto_FIN, 1242669/proyecto_INICIO, 1242669/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3260940 | 3260940 | 3260940 | 3260940 | 3260940 | 3260940 | 3260940 | 3260940 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104498 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:100436.99}} | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 53022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Otros Proyectos | ADMINISTRACION |  |  | 180 | 2018-02-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242879/proyecto_INICIO, 1242879/proyecto_FIN, 1242879/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 100436.99 | 100436.99 | 100436.99 | 100436.99 | 100436.99 | 80000 | 100436.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102002 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De La Tenencia - 73567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240383/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102337 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198314.43}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 126209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 0 | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240718/proyecto_INICIO, 1240718/proyecto_PROCESO, 1240718/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1198314.43 | 1198314.43 | 1198314.43 | 1198314.43 | 1198314.43 | 1200000 | 1198314.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102042 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26950.97}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 64474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240423/proyecto_PROCESO, 1240423/proyecto_INICIO, 1240423/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27000 | 26950.97 | 26950.97 | 26950.97 | 26950.97 | 26950.97 | 27000 | 26950.97 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102458 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167340.44, modificado:167340.44}} | Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Telesecundaria - 125294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 29 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240839/proyecto_PROCESO, 1240839/proyecto_INICIO, 1240839/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167340.44 | 167340.44 | 167340.44 | 167319.76 | 167319.76 | 167319.76 | 167340.44 | 167340.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 22527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 50 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240561/proyecto_PROCESO, 1240561/proyecto_INICIO, 1240561/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101547 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1476526.0, modificado:1476526.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476526.0, modificado:1475986.65}} | Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Y Laboratorio De Informática En El Cecytem De San Pedro Jacuaro - 126037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-06-18 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LP-002/2018, contratista:MAKRON ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2951973.29}} | {1239928/proyecto_INICIO, 1239928/proyecto_PROCESO, 1239928/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2953052 | 1475986.65 | 1475986.65 | 1475986.65 | 1475986.65 | 1475986.65 | 1476526 | 1475986.65 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100155 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8855.42, modificado:8855.42}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 81126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 27 | 2018-04-05 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238536/proyecto_PROCESO, 1238536/proyecto_INICIO, 1238536/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:88392.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Ejido Los Colorines - 114696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 60 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239091/proyecto_FIN, 1239091/proyecto_PROCESO, 1239091/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 88392 | 88392 | 88392 | 88392 | 88392 | 50000 | 88392 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100103 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150332.97, modificado:150332.97}} | Construccion De Techo Firme - 109974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 36 | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238484/proyecto_INICIO, 1238484/proyecto_FIN, 1238484/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150332.97 | 150332.97 | 150332.97 | 150332.97 | 150332.97 | 150332.97 | 150332.97 | 150332.97 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272538.58, modificado:272538.58}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata A Un Costado De La Carretera Uruapan Taretan Junto A La Plaza En La Localidad - 17171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/024/07/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:272538.58, importe_modificado:272538.58}} | {1197579/proyecto_FIN, 1197579/proyecto_INICIO, 1197579/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 272538.58 | 272536.58 | 272536.58 | 271300.74 | 271300.74 | 271300.74 | 272538.58 | 272538.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:747400.0}} | Cuarto Domitorio El Maluco - 115242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1239116/proyecto_INICIO, 1239116/proyecto_FIN, 1239116/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 747400 | 747400 | 747400 | 747400 | 747400 | 900000 | 747400 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059303 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:165000.0}} | Rehabilitacion De Red Drenaje Rumbo A La Fosa Septica - 10295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 75 | 2018-07-30 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-01-2018, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {1196214/proyecto_INICIO, 1196214/proyecto_FIN, 1196214/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 110000 | 165000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:255000.0}} | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria Rural Erandi Clave Dieciseis Dpr Cero Cero Seis Dos K - 10652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Educación | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 40 | 2018-03-20 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196919/proyecto_INICIO, 1196919/proyecto_PROCESO, 1196919/proyecto_FIN, 1196919/proyecto_PROCESO, 1196919/proyecto_FIN, 1196919/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 205000 | 255000 | 255000 | 254954.93 | 254954.93 | 254954.93 | 205000 | 255000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101973 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240354/proyecto_PROCESO, 1240354/proyecto_FIN, 1240354/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101663 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Buenos Aires A Rancho Prieto - 109312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 452 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240044/proyecto_INICIO, 1240044/proyecto_PROCESO, 1240044/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224878.1}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 56640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-05-07 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-008, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:294251.11, importe_modificado:1.0}} | {1240368/proyecto_PROCESO, 1240368/proyecto_FIN, 1240368/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 224878.1 | 224878.1 | 224878.1 | 224878.1 | 224878.1 | 225000 | 224878.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102105 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224878.11}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Domitorio - 67864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-008, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:294251.11, importe_modificado:1.0}} | {1240486/proyecto_INICIO, 1240486/proyecto_PROCESO, 1240486/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 224878.11 | 224878.11 | 224878.11 | 224878.11 | 224878.11 | 225000 | 224878.11 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102046 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 48770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240427/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1596133.43}} | Rehabilitacion D Enorias - 108288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 2661 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240744/proyecto_INICIO, 1240744/proyecto_PROCESO, 1240744/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1600000 | 1596133.43 | 1596133.43 | 1596133.43 | 1596133.43 | 1596133.43 | 1600000 | 1596133.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167340.44, modificado:167340.44}} | Mejoramiento De La Escuela Primaria - 125256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 53 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240840/proyecto_INICIO, 1240840/proyecto_PROCESO, 1240840/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167340.44 | 167340.44 | 167340.44 | 167207.91 | 167207.91 | 167207.91 | 167340.44 | 167340.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350247.27, modificado:350247.27}} | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Cancha De La Comunidad - 91224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 95 | 2018-06-15 | 2018-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240847/proyecto_INICIO, 1240847/proyecto_PROCESO, 1240847/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350247.27 | 350247.24 | 350247.27 | 350150.1 | 350150.1 | 350150.1 | 350247.27 | 350247.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102476 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146199.89, modificado:146199.89}} | Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 125079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 33 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240857/proyecto_INICIO, 1240857/proyecto_FIN, 1240857/proyecto_PROCESO, 1240857/proyecto_FIN, 1240857/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 146199.89 | 146199.89 | 146199.89 | 120715.09 | 120715.09 | 120715.09 | 146199.89 | 146199.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223745.88, modificado:223745.88}} | Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Andadores Peatonales En La Calle Lázaro Cárdenas Sur - 54511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 7087 | 2018-04-02 | 2018-05-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/004/04/18, contratista:IVÁN PALMA Y MEZA RESENDIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:223745.88, importe_modificado:223745.88}} | {1242544/proyecto_FIN, 1242544/proyecto_INICIO, 1242544/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223745.88 | 223745.88 | 223745.88 | 223745.88 | 223745.88 | 223745.88 | 223745.88 | 223745.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102218 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119953.04, modificado:119953.04}} | Alumbrado Público Calle Zamora Entre Calle San Salvador Y Torrecillas - 67018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Urbanización | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/55-91/18, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:119953.04, importe_modificado:119953.04}} | {1240599/proyecto_INICIO, 1240599/proyecto_PROCESO, 1240599/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 119953.04 | 119953.04 | 119953.04 | 119953.04 | 0 | 0 | 119953.04 | 119953.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102321 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Espacio Comunitario - 92912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2018-05-21 | 2018-06-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/015/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1240702/proyecto_PROCESO, 1240702/proyecto_FIN, 1240702/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101909 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:393820.35}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelia - 76273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/058/18, contratista:JESUS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:393820.35, importe_modificado:1.0}} | {1240290/proyecto_FIN, 1240290/proyecto_PROCESO, 1240290/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 405000 | 393820.35 | 393820.35 | 393820.35 | 393820.35 | 393820.35 | 405000 | 393820.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102442 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145819.8, modificado:145819.8}} | Construcción De Cerco Perimetral En El Cecytem - 96472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 112 | 2018-06-15 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240823/proyecto_INICIO, 1240823/proyecto_PROCESO, 1240823/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 145819.8 | 145819.8 | 145819.8 | 144430.76 | 144430.76 | 144430.76 | 145819.8 | 145819.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104118 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98308.12, modificado:98308.12}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 96124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242499/proyecto_INICIO, 1242499/proyecto_PROCESO, 1242499/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98308.12 | 98308.12 | 98308.12 | 98144.71 | 98144.71 | 98144.71 | 98308.12 | 98308.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104119 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221078.3, modificado:221078.3}} | Ampliación Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 96001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-24 | 2018-07-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/007, contratista:PAULO CESAR SOLIS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:220247.44, importe_modificado:220247.44}} | {1242500/proyecto_PROCESO, 1242500/proyecto_INICIO, 1242500/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 221078.3 | 221078.3 | 221078.3 | 220236.75 | 220236.75 | 220236.75 | 221078.3 | 221078.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813037.8, modificado:813012.41}} | Construccion De Tanque De Regularizacion Para Captacion De Agua - 82962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 2350 | 2018-06-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:tzirondaro ingenieria sa de cv, convocante:municipio de tangamandapio, monto:813031.8}} | {1242903/proyecto_PROCESO, 1242903/proyecto_INICIO, 1242903/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 813037.8 | 813012.41 | 813012.41 | 813012.41 | 813012.41 | 813012.41 | 813037.8 | 813012.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101918 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:121995.69}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Valladolid Ageb Dos Siete Dos - 75978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 70 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/035/18, contratista:jorge luis villicaña arroyo, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:121995.69}} | {1240299/proyecto_INICIO, 1240299/proyecto_PROCESO, 1240299/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 126000 | 121995.69 | 121995.69 | 121995.69 | 121995.69 | 121995.69 | 126000 | 121995.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:168195.34}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Calle Francisco Villa Ageb Veintidós A - 75529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/011/18, contratista:roberto lara zavala, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:140326.59}} | {1240310/proyecto_INICIO, 1240310/proyecto_PROCESO, 1240310/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 184000 | 168195.34 | 168195.34 | 168195.34 | 168195.34 | 168195.34 | 184000 | 168195.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102354 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399974.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Oaxaca Colonia Benito Juarez - 111689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 288 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240735/proyecto_INICIO, 1240735/proyecto_PROCESO, 1240735/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 399974 | 399974 | 399974 | 399974 | 399974 | 400000 | 399974 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102983 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22399.99, modificado:22399.99}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 109550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241364/proyecto_INICIO, 1241364/proyecto_FIN, 1241364/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167340.44, modificado:167340.44}} | Mejoramiento Del Jardín De Niños - 125213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 73 | 2018-06-11 | 2018-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240838/proyecto_INICIO, 1240838/proyecto_PROCESO, 1240838/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167340.44 | 167340.44 | 167340.44 | 167339.54 | 167339.54 | 167339.54 | 167340.44 | 167340.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104504 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047005.0, modificado:2047005.0}} | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Independencia Calle Sur - 32163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ S DE RL DE CV |  |  | 50 | 2018-03-05 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:constructora moreno vazquez zamora s de rl de cv, convocante:municipio de tangamandapio, monto:2047005.0, importe_modificado:2047005.0}} | {1242885/proyecto_PROCESO, 1242885/proyecto_INICIO, 1242885/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2047005 | 2047005 | 2047005 | 2047005 | 2047005 | 2047005 | 2047005 | 2047005 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104094 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76820.0, modificado:76295.52}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 100293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 180 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242475/proyecto_INICIO, 1242475/proyecto_FIN, 1242475/proyecto_INICIO, 1242475/proyecto_PROCESO, 1242475/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 76820 | 76295.52 | 76295.52 | 76295.52 | 76295.52 | 76295.52 | 76820 | 76295.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104097 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763751.9, modificado:725482.17}} | Construcción De Drenaje En El Fracc Francisco J Mújica En Tecario - 33775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 166 | 2018-09-10 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/13/2018, contratista:JOSÉ JAVIER CONTRERAS GARCÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:763751.9}} | {1242478/proyecto_INICIO, 1242478/proyecto_PROCESO, 1242478/proyecto_FIN, 1242478/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 763751.9 | 725482.17 | 725482.17 | 725482.17 | 725482.17 | 725482.17 | 763751.9 | 725482.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103184 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955000.0, modificado:955000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Pelicano - 138688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 124 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-114/OP/0040/ADM/18, contratista:GUIZA EDIFICACIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:953545.54, importe_modificado:953545.54}} | {1241565/proyecto_INICIO, 1241565/proyecto_FIN, 1241565/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 955000 | 955000 | 952555.04 | 952555.04 | 889952.62 | 889952.62 | 955000 | 955000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104134 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277712.22, modificado:277712.22}} | Construcción De Deposito De Agua Potable - 125750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 65 | 2018-04-30 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/004, contratista:JASS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:277712.22, importe_modificado:277712.22}} | {1242515/proyecto_INICIO, 1242515/proyecto_PROCESO, 1242515/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 277712.22 | 277712.22 | 277712.22 | 277712.22 | 277712.22 | 277712.22 | 277712.22 | 277712.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103322 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Construccion Drenaje Pluvial En La Cardosantera - 111731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 48 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-008/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL AVILA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA, monto:425000.01}} | {1241703/proyecto_PROCESO, 1241703/proyecto_FIN, 1241703/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100722 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:33800.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Ejido La Loma - 114766 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 20 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239103/proyecto_FIN, 1239103/proyecto_INICIO, 1239103/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 76800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 76800 | 33800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100013 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747652.45}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Santa Maria - 104724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 131 | 2018-05-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238394/proyecto_PROCESO, 1238394/proyecto_INICIO, 1238394/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 747652.45 | 747652.45 | 747652.45 | 747652.45 | 747652.45 | 750000 | 747652.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104072 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad De San Marcos - 125571 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 245 | 2018-07-28 | 2018-09-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242453/proyecto_INICIO, 1242453/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 222169.88 | 222169.88 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105300.0, modificado:105216.57}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 68005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 156 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240387/proyecto_INICIO, 1240387/proyecto_FIN, 1240387/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105300 | 105216.57 | 105216.57 | 105216.57 | 105216.57 | 105216.57 | 105300 | 105216.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Chonengo Santa Elena - 109563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 413 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240051/proyecto_INICIO, 1240051/proyecto_PROCESO, 1240051/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101896 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194000.0, modificado:189904.9}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Margaritas Ageb Dos Siete Dos - 75747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/072/18, contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:189904.89, importe_modificado:1.0}} | {1240277/proyecto_PROCESO, 1240277/proyecto_FIN, 1240277/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 194000 | 189904.9 | 189904.9 | 189904.9 | 189904.9 | 189904.9 | 194000 | 189904.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58300.0, modificado:57879.36}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 93199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 80 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240810/proyecto_INICIO, 1240810/proyecto_FIN, 1240810/proyecto_PROCESO, 1240810/proyecto_INICIO, 1240810/proyecto_FIN, 1240810/proyecto_INICIO, 1240810/proyecto_PROCESO, 1240810/proyecto_FIN, 1240810/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58300 | 57879.36 | 57879.36 | 57879.36 | 57879.36 | 57879.36 | 58300 | 57879.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101908 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397700.0, modificado:336787.86}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Madero - 76369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-41/2018, contratista:GUILLERMO ARREDONDO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1170000.0, importe_modificado:1.0}} | {1240289/proyecto_INICIO, 1240289/proyecto_FIN, 1240289/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 397700 | 336787.86 | 336787.86 | 336787.86 | 336787.86 | 336787.86 | 397700 | 336787.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Infraestructura Educativa En La Cabecera Municipal Y Sus Comunidades - 78874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Educación | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 9395 | 2018-05-25 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240086/proyecto_INICIO, 1240086/proyecto_PROCESO, 1240086/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 285379.18 | 285379.18 | 285379.18 | 285379.18 | 285379.18 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102445 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323513.48, modificado:323513.48}} | Construcción De Andador Segunda Etapa - 96233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-14 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240826/proyecto_INICIO, 1240826/proyecto_PROCESO, 1240826/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 323513.48 | 323513.18 | 323513.48 | 322765.19 | 322765.19 | 322765.19 | 323513.48 | 323513.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | Pavimentacion De Calle Morelos - 133918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101135 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Vasco De Quiroga En Guayabo Norte - 72630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 400 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/009/2018, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:471216.79}} | {1239516/proyecto_PROCESO, 1239516/proyecto_INICIO, 1239516/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 485000 | 485000 | 471216.8 | 471216.8 | 471216.8 | 471216.8 | 485000 | 485000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101933 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:830890.69}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Sierra De Angangueo - 75638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 75 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/028/18, contratista:armando jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:830890.7}} | {1240314/proyecto_INICIO, 1240314/proyecto_FIN, 1240314/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 832000 | 830890.69 | 830890.69 | 830890.69 | 830890.69 | 830890.69 | 832000 | 830890.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102257 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152486.7, modificado:152486.7}} | Continuación De Drenaje De Calle Membrillo Entre Calle Toronja Y Calle Uva - 64883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/09-43/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:152486.7, importe_modificado:152486.7}} | {1240638/proyecto_INICIO, 1240638/proyecto_PROCESO, 1240638/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 152486.7 | 152486.7 | 152486.7 | 152486.7 | 45746.02 | 45746.02 | 152486.7 | 152486.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101950 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Primer Tope De La Comunidad - 57951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 44 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240331/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 29593.86 | 29593.86 | 91000 | 91000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102170 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 22576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 50 | 2018-09-03 | 2018-11-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016/2018, contratista:ARQ. FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, monto:599779.88, importe_modificado:599779.88}} | {1240551/proyecto_INICIO, 1240551/proyecto_PROCESO, 1240551/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 599779.88 | 600000 | 600000 | 599779.88 | 599779.88 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101954 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716000.0, modificado:711969.95}} | Construccion De Deposito De Almacenamiento Para Agua Potable En La Comunidad - 31608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/047/18, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:66891.18, importe_modificado:1.0}} | {1240335/proyecto_INICIO, 1240335/proyecto_FIN, 1240335/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 716000 | 711969.95 | 711969.95 | 711969.95 | 711969.95 | 711969.95 | 716000 | 711969.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:219302.83}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Varias Calles De La Localidad Segunda Etapa - 15601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 150 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-12, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:219302.83, importe_modificado:219302.83}} | {1196958/proyecto_PROCESO, 1196958/proyecto_INICIO, 1196958/proyecto_FIN, 1196958/proyecto_INICIO, 1196958/proyecto_FIN, 1196958/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 219302.83 | 219302.83 | 219302.83 | 219302.83 | 219302.83 | 450000 | 219302.83 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059569 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Gallina - 12923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 490 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196480/proyecto_INICIO, 1196480/proyecto_PROCESO, 1196480/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 682500.78 | 682500.78 | 682500.78 | 682500.78 | 682500.78 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060877 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127226.4, modificado:127226.0}} | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-04-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2018-007-1, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:127226.01}} | {1197788/proyecto_FIN, 1197788/proyecto_PROCESO, 1197788/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 127226.4 | 127226 | 127226 | 127226 | 127226 | 127226 | 127226.4 | 127226 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Salitre De Copala - 3460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196893/proyecto_INICIO, 1196893/proyecto_FIN, 1196893/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059475 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149585.72}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Potrero En La Colonia Fábrica La Virgen - 5705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-04-12 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196386/proyecto_INICIO, 1196386/proyecto_PROCESO, 1196386/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 149585.72 | 149585.72 | 149585.72 | 149585.72 | 149585.72 | 150000 | 149585.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060501 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Rehabilitación De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 16177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Asistencia Social | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 252 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197412/proyecto_INICIO, 1197412/proyecto_PROCESO, 1197412/proyecto_FIN, 1197412/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 70000 | 69403.76 | 69403.76 | 69403.76 | 69403.76 | 70000 | 70000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101060635 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:498453.0}} | Construcción De Aula En Telesecundaria - 15637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 250 | 2018-04-09 | 2018-06-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-007/2018, contratista:EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:498453.0, importe_modificado:498453.0}} | {1197546/proyecto_INICIO, 1197546/proyecto_FIN, 1197546/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 475000 | 498453 | 498453 | 498453 | 498453 | 498453 | 475000 | 498453 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101058889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737518.73, modificado:737518.73}} | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calles A Un Costado Del Canal Carranza Y Teodoro Gonzalez Y Doble Riego De Sello Calle Profr Luis D - 13933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE JIMENEZ, MICH |  |  | 4249 | 2018-05-04 | 2018-06-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1195800/proyecto_PROCESO, 1195800/proyecto_FIN, 1195800/proyecto_INICIO, 1195800/proyecto_FIN, 1195800/proyecto_INICIO, 1195800/proyecto_PROCESO, 1195800/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 737518.73 | 0 | 737518.73 | 737518.73 | 737518.73 | 737518.73 | 737518.73 | 737518.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059538 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:141909.25}} | Construcción De Sanitarios En El Telebachillerato - 4186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 90 | 2018-04-16 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196449/proyecto_INICIO, 1196449/proyecto_PROCESO, 1196449/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 141909.25 | 141909.25 | 141909.25 | 141909.25 | 141909.25 | 150000 | 141909.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101061104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Construccion De Drenaje En Calle Del Arco - 7577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |  |  | 300 | 2018-04-02 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {1198015/proyecto_INICIO, 1198015/proyecto_PROCESO, 1198015/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059947 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398369.68}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Isla De Tzirio - 13299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 480 | 2018-02-23 | 2018-04-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/03, contratista:DIEGO DE JESUS ARELLANO PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:397969.68, importe_modificado:397969.68}} | {1196858/proyecto_PROCESO, 1196858/proyecto_INICIO, 1196858/proyecto_PROCESO, 1196858/proyecto_FIN, 1196858/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 398369.68 | 398369.68 | 398351.41 | 398351.41 | 398351.41 | 400000 | 398369.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401003673 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609048.73, modificado:5609048.73}} | Colector Sanitario En La Calle Dos De Abril Col Centro - 215217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 12000 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/LPE-02/2017, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICICPIO DE LOS REYES MICHACAN, monto:5582085.04, importe_modificado:1674625.51}} | {1138753/proyecto_PROCESO, 1138753/proyecto_INICIO, 1138753/proyecto_FIN, 1138753/proyecto_PROCESO, 1138753/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 5609048.73 | 5609048.73 | 5609048.73 | 5609048.73 | 5609048.73 | 5609048.73 | 5609048.73 | 5609048.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060651 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Pisos Firmes En La Localidad De Caracha - 10877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-03-12 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/047/47/2018, contratista:HILDA TENA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1197562/proyecto_FIN, 1197562/proyecto_INICIO, 1197562/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401002112 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Linea De Drenaje En La Localidad De La Presa - 260792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2017-09-18 | 2017-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUA-IR/004/2017, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:795873.51, importe_modificado:795873.51}} | {1137192/proyecto_PROCESO, 1137192/proyecto_FIN, 1137192/proyecto_INICIO, 1137192/proyecto_PROCESO, 1137192/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00170401006506 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:400567.18}} | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Maria Montesori - 325601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2017-11-03 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/002/2018, contratista:GRUPO COACE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:400567.19, importe_modificado:400567.19}} | {1141586/proyecto_FIN, 1141586/proyecto_PROCESO, 1141586/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 350000 | 400567.18 | 400567.18 | 400567.18 | 400567.18 | 400567.18 | 350000 | 400567.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 58019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-014, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:769905.92, importe_modificado:1.0}} | {1240330/proyecto_PROCESO, 1240330/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 41244.96 | 41244.96 | 137500 | 137500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102063 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 69416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-016, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:416125.84, importe_modificado:1.0}} | {1240444/proyecto_INICIO, 1240444/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 124834.75 | 124834.75 | 345000 | 345000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101845 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construccion De Electrificacion En Cuartel Segundo Pueblo Nuevo - 66397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 243 | 2018-05-14 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/019/2018, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1240226/proyecto_FIN, 1240226/proyecto_INICIO, 1240226/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100065 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035949.7, modificado:1035949.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1553924.55, modificado:1553924.55}} | Perforacion De Pozo Profundo A Doscientos Cincuenta Metros En Cabecera Municipal - 76649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 10000 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238446/proyecto_FIN, 1238446/proyecto_PROCESO, 1238446/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2589874.25 | 1035949.7 | 1035949.7 | 1035949.7 | 1035949.7 | 1035949.7 | 1035949.7 | 1035949.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443000.0, modificado:443000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jardín De Maravillas - 30944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 84 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-006/OP/0015/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:410223.3}} | {1241547/proyecto_INICIO, 1241547/proyecto_PROCESO, 1241547/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 443000 | 443000 | 410223.31 | 410223.31 | 410223.31 | 410223.31 | 443000 | 443000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102480 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112561.62, modificado:112561.62}} | Mejoramiento De La Casa De Salud - 32750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 170 | 2018-04-06 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/005, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:127769.78, importe_modificado:112561.62}} | {1240861/proyecto_PROCESO, 1240861/proyecto_INICIO, 1240861/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.62 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Ampliación De Electrificacion - 22477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 175 | 2018-01-22 | 2018-04-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2018, contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN, monto:499940.27, importe_modificado:499940.27}} | {1240563/proyecto_PROCESO, 1240563/proyecto_FIN, 1240563/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499940.27 | 499940.27 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74871.04, modificado:74871.04}} | Línea De Agua Potable De Calle Ferrocarrileros Entre Calle Ideas Liberales Y Calle Plan De Ayala - 66681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/36-71/18, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:74871.04, importe_modificado:74871.04}} | {1240589/proyecto_PROCESO, 1240589/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74871.04 | 74871.04 | 74871.04 | 74871.04 | 0 | 0 | 74871.04 | 74871.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48282.67, modificado:48282.67}} | Línea De Agua Potable De La Calle Orquídeas Entre Calle Fresno Y Girasol - 66671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 80 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/34-69/18, contratista:REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:48282.67, importe_modificado:48282.67}} | {1240591/proyecto_PROCESO, 1240591/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48282.67 | 48282.67 | 48282.67 | 48282.67 | 48282.67 | 48282.67 | 48282.67 | 48282.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101124 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208951.82, modificado:208951.82}} | Red De Media Y Baja Tension Con Transformador En La Col Lindavista - 72688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 40 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2211918.73, importe_modificado:2211918.73}} | {1239505/proyecto_INICIO, 1239505/proyecto_FIN, 1239505/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 208951.82 | 208951.82 | 208951.82 | 208951.82 | 208951.82 | 208951.82 | 208951.82 | 208951.82 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100017 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499931.65}} | Contruccion De Drenaje Sanitario En Baztan - 104823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 445 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238398/proyecto_INICIO, 1238398/proyecto_PROCESO, 1238398/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1499931.65 | 1499931.65 | 1499931.65 | 1499931.65 | 1499931.65 | 1500000 | 1499931.65 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104135 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248762.41, modificado:248762.41}} | Construcción De Un Aula En La Telesecundaria - 125358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 46 | 2018-06-04 | 2018-07-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242516/proyecto_PROCESO, 1242516/proyecto_INICIO, 1242516/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248762.41 | 248762.41 | 248762.41 | 248724.94 | 248724.94 | 248724.94 | 248762.41 | 248762.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104138 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144489.47, modificado:144489.97}} | Linea De Agua Potable Primera Etapa De La Comunidad - 96429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 62 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242519/proyecto_PROCESO, 1242519/proyecto_INICIO, 1242519/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 144489.47 | 144489.47 | 144489.47 | 144249.86 | 144249.86 | 144249.86 | 144489.47 | 144489.97 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103409 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Tanques Sépticos - 114709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 75 | 2018-07-18 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241790/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101046 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896100.0, modificado:896100.0}} | Ampliacion De Vivienda La Fundicion - 70645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 40 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/002/2018, contratista:NEFTALY ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1791758.04, importe_modificado:896100.0}} | {1239427/proyecto_FIN, 1239427/proyecto_PROCESO, 1239427/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 896100 | 896100 | 895879.02 | 895879.02 | 895879.02 | 895879.02 | 896100 | 896100 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:83976.72}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Barranca Del Muerto - 32747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/078/18, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:69976.73, importe_modificado:1.0}} | {1240393/proyecto_INICIO, 1240393/proyecto_FIN, 1240393/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 83976.72 | 83976.72 | 83976.72 | 83976.72 | 83976.72 | 70000 | 83976.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569000.0, modificado:559990.58}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Sierra Madre Oriental - 76215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 170 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/038/18, contratista:jose guadalupe jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:559990.59}} | {1240303/proyecto_INICIO, 1240303/proyecto_FIN, 1240303/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 569000 | 559990.58 | 559990.58 | 559990.58 | 559990.58 | 559990.58 | 569000 | 559990.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101067 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88052.22, modificado:88052.22}} | Construcción De Servicios Sanitarios En El Albergue Escolar - 57995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 52 | 2018-05-21 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239448/proyecto_FIN, 1239448/proyecto_INICIO, 1239448/proyecto_FIN, 1239448/proyecto_PROCESO, 1239448/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | 88052.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC00170401005412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114930.96}} | Rehabilitación De Aulas En Esc Secundaria Rafael Carrillo - 326147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/001/2018, contratista:LUCERO PIÑA FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:114930.96, importe_modificado:114930.96}} | {1140492/proyecto_INICIO, 1140492/proyecto_PROCESO, 1140492/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 115000 | 114930.96 | 114930.96 | 114930.96 | 114930.96 | 114930.96 | 115000 | 114930.96 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060879 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124045.74, modificado:124045.35}} | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 195 | 2018-04-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2017-007-9, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124045.351}} | {1197790/proyecto_PROCESO, 1197790/proyecto_FIN, 1197790/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.74 | 124045.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059979 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad La Nuez - 4931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196890/proyecto_INICIO, 1196890/proyecto_FIN, 1196890/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Andador Peatonal - 16242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2012, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1197404/proyecto_INICIO, 1197404/proyecto_PROCESO, 1197404/proyecto_FIN, 1197404/proyecto_INICIO, 1197404/proyecto_PROCESO, 1197404/proyecto_FIN, 1197404/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060645 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104292.2, modificado:104292.12}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Nicolas Bravo En La Localidad De Ziracuaretiro - 9345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-02-22 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/007/21/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:104292.12, importe_modificado:104292.12}} | {1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_PROCESO, 1197556/proyecto_FIN, 1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_PROCESO, 1197556/proyecto_FIN, 1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104292.2 | 104292 | 104292 | 104292 | 104292 | 104292 | 104292.2 | 104292.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729262.47, modificado:729262.47}} | Construcción De Linea De Drenaje Y Agua Potable En Calle Constitución De Mil Novecientos Diez Y Siete En La Comunidad De San Rafael - 14183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 189 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197110/proyecto_FIN, 1197110/proyecto_INICIO, 1197110/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 729262.47 | 729262.47 | 729262.47 | 729262.47 | 713896.33 | 713896.33 | 729262.47 | 729262.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101895 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996578.71}} | Mejoramiento Del Boulevard Aquiles Serdan A Base De Carpeta Asfaltica Ageb Uno Ocho Tres - 74091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 350 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240276/proyecto_INICIO, 1240276/proyecto_FIN, 1240276/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 996578.71 | 996578.71 | 996578.71 | 996578.71 | 996578.71 | 1000000 | 996578.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101907 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:106038.05}} | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable Denominado La Lagartija - 76377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-42/2018, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:1.0}} | {1240288/proyecto_FIN, 1240288/proyecto_INICIO, 1240288/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 117000 | 106038.05 | 106038.05 | 106038.05 | 106038.05 | 106038.05 | 117000 | 106038.05 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102335 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Jardín De Niños - 93428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2018-02-19 | 2018-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/004/2018, contratista:ING. OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {1240716/proyecto_PROCESO, 1240716/proyecto_INICIO, 1240716/proyecto_FIN, 1240716/proyecto_INICIO, 1240716/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428635.17, modificado:1428635.17}} | Construcción De Dos Aulas Un Laboratorio Y Una Bodega En El Cecytem Cero Tres Tancitaro - 96466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 220 | 2018-06-23 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CECYTEM-LP/001/2018, contratista:HORACIO IVAN GALICIA GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2832630.85, importe_modificado:2832630.85}} | {1240818/proyecto_INICIO, 1240818/proyecto_FIN, 1240818/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1428635.17 | 1428635.17 | 1428635.17 | 1428635.17 | 1428635.17 | 1428635.17 | 1428635.17 | 1428635.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100142 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 94543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 9 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238523/proyecto_PROCESO, 1238523/proyecto_FIN, 1238523/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:341191.84}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Salida A La Comunidad De Las Letras - 67762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-22-02/2018, contratista:HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:341073.93, importe_modificado:1.0}} | {1240417/proyecto_INICIO, 1240417/proyecto_FIN, 1240417/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 376000 | 341191.84 | 341191.84 | 341191.84 | 341191.84 | 341191.84 | 376000 | 341191.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}} | Construccion De Modulos Sanitarios En El Bachillerato De La Comunidad - 67832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/051/18, contratista:julio cesar flores romero, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:595460.38}} | {1240418/proyecto_INICIO, 1240418/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 611000 | 611000 | 611000 | 611000 | 547216.82 | 547216.82 | 611000 | 611000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102249 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207281.38, modificado:207281.38}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Michoacan Entre Calle Caracuaro Y Nocupetaro - 64965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 80 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/14-49/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:207281.38, importe_modificado:207281.38}} | {1240630/proyecto_PROCESO, 1240630/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 207281.38 | 207281.38 | 207281.38 | 207281.38 | 0 | 0 | 207281.38 | 207281.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154752.0, modificado:154752.0}} | Pavimentación De La Calle Principal - 125338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 26 | 2018-06-21 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240831/proyecto_FIN, 1240831/proyecto_PROCESO, 1240831/proyecto_INICIO, 1240831/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 154752 | 154752 | 154752 | 152194.9 | 152194.9 | 152194.9 | 154752 | 154752 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101943 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:276589.73}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Telesecundaria De La Comunidad - 31585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/041/18, contratista:luis rafael ruiz hernandez, convocante:municipio puruandiro michoacan, monto:276589.72}} | {1240324/proyecto_PROCESO, 1240324/proyecto_FIN, 1240324/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 276589.73 | 276589.73 | 276589.73 | 276589.73 | 276589.73 | 280000 | 276589.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 68098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 140 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240439/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192500 | 192500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria De La Comunidad - 32332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/055/18, contratista:maria viridiana gonzalez ojeda, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:429842.16}} | {1240440/proyecto_PROCESO, 1240440/proyecto_FIN, 1240440/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 430000 | 426751.82 | 426751.82 | 426751.82 | 426751.82 | 426751.82 | 430000 | 430000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102064 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157000.0, modificado:153086.0}} | Ampliacion De La Linea De Conduccion Para Conectar Con El Deposito De Almacenamiento De Agua Potable De La Comunidad - 69203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/025/18, contratista:jose manuel lopez martinez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:153158.74}} | {1240445/proyecto_PROCESO, 1240445/proyecto_INICIO, 1240445/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 157000 | 153086 | 153086 | 153086 | 153086 | 153086 | 157000 | 153086 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:233676.73}} | Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria De La Tenencia - 73553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 95 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/021/18, contratista:hector perez murillo, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:233676.72}} | {1240379/proyecto_PROCESO, 1240379/proyecto_INICIO, 1240379/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 236000 | 233676.73 | 233676.73 | 233676.73 | 233676.73 | 233676.73 | 236000 | 233676.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682531.86, modificado:1682531.86}} | Rehabilitación Drenaje Jesús María Etapa Ii - 129216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H YUNTAMIENTO |  |  | 70 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUA-IR/02/2018, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:1680675.33, importe_modificado:1680675.33}} | {1240698/proyecto_FIN, 1240698/proyecto_PROCESO, 1240698/proyecto_FIN, 1240698/proyecto_PROCESO, 1240698/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1682531.86 | 1682531.86 | 1682531.86 | 1682531.86 | 1682531.86 | 1682531.86 | 1682531.86 | 1682531.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102181 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Ampliación De Electrificación - 22516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 200 | 2018-01-22 | 2018-03-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:499972.75}} | {1240562/proyecto_INICIO, 1240562/proyecto_PROCESO, 1240562/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499972.75 | 499972.75 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102087 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, modificado:237976.4}} | Construccion De Techado Para Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La Comunidad - 31693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/043/18, contratista:juan reynaldo guiza martinez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:237977.85}} | {1240468/proyecto_INICIO, 1240468/proyecto_FIN, 1240468/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 238000 | 237976.4 | 237976.4 | 237976.4 | 237976.4 | 237976.4 | 238000 | 237976.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102096 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2654150.62}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Pozo Monte Negro Al Deposito De Almacenamiento De Agua Potable - 31920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/087/18, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2654150.62, importe_modificado:1.0}} | {1240477/proyecto_PROCESO, 1240477/proyecto_INICIO, 1240477/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2690000 | 2654150.62 | 2654150.62 | 2654150.62 | 2654150.62 | 2654150.62 | 2690000 | 2654150.62 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489000.0, modificado:487337.82}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata - 32508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/096/18, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:487337.82, importe_modificado:1.0}} | {1240373/proyecto_PROCESO, 1240373/proyecto_INICIO, 1240373/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 489000 | 487337.82 | 487337.82 | 487337.82 | 487337.82 | 487337.82 | 489000 | 487337.82 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100634 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364561.59, modificado:366965.61}} | Construccion De Deposito De Almacenamiento De Agua Potable En Rancho San Miguel Municipio De Tinguindín Mich - 25659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 408 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239015/proyecto_FIN, 1239015/proyecto_INICIO, 1239015/proyecto_FIN, 1239015/proyecto_PROCESO, 1239015/proyecto_INICIO, 1239015/proyecto_FIN, 1239015/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 364561.59 | 366965.61 | 366965.61 | 366965.61 | 366965.61 | 366965.61 | 364561.59 | 366965.61 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103366 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368092.05, modificado:368092.05}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula Colonia Genovevo Figueroa - 86255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 140 | 2018-05-28 | 2018-06-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS14/2018, contratista:Ornelas Meza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:365902.3, importe_modificado:365610.65}} | {1241747/proyecto_INICIO, 1241747/proyecto_FIN, 1241747/proyecto_INICIO, 1241747/proyecto_FIN, 1241747/proyecto_PROCESO, 1241747/proyecto_INICIO, 1241747/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 368092.05 | 368092.05 | 368092.05 | 365610.65 | 365610.65 | 365610.65 | 368092.05 | 368092.05 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103476 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.36, modificado:88199.56}} | Rehabilitación De Un Tramo Del Colector De Drenaje Sanitario En Camino Conocido Como Fresnitos - 135926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 50 | 2018-06-04 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-08, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAR, CAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:88199.56, importe_modificado:88199.56}} | {1241857/proyecto_FIN, 1241857/proyecto_PROCESO, 1241857/proyecto_INICIO, 1241857/proyecto_FIN, 1241857/proyecto_PROCESO, 1241857/proyecto_FIN, 1241857/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000.36 | 88199.56 | 88199.56 | 88199.56 | 88199.56 | 88199.56 | 40000.36 | 88199.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103187 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302500.0, modificado:1302500.0}} | Linea De Conduccion De La Garita El Arenoso - 27023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | POR CONTRATO |  |  | 2500 | 2018-04-10 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/01/2018, contratista:MINDCO SA. DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1241568/proyecto_PROCESO, 1241568/proyecto_INICIO, 1241568/proyecto_PROCESO, 1241568/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1302500 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1302500 | 1302500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103384 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Benito Juarez E Ignacio Zaragoza De San Agustín Del Pulque - 93704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 432 | 2018-05-21 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/DRS-23/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1249831.62, importe_modificado:1249831.62}} | {1241765/proyecto_INICIO, 1241765/proyecto_FIN, 1241765/proyecto_INICIO, 1241765/proyecto_PROCESO, 1241765/proyecto_FIN, 1241765/proyecto_PROCESO, 1241765/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1250000 | 1249831.62 | 1249831.62 | 1249831.62 | 1249831.62 | 1249831.62 | 1250000 | 1250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104507 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753184.66, modificado:749523.08}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle E Zapata Segunda Etapa - 70958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 65 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/IR/002/2018, contratista:CONSTRUCTURA MICHHUAQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:749523.08, importe_modificado:749523.08}} | {1242888/proyecto_INICIO, 1242888/proyecto_FIN, 1242888/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 753184.66 | 716342.62 | 749523.08 | 716342.62 | 716342.62 | 716342.62 | 753184.66 | 749523.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104121 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145819.8, modificado:145819.8}} | Cerco Perimetral En El Preescolar - 126041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 60 | 2018-05-28 | 2018-07-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/009, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:142446.29}} | {1242502/proyecto_INICIO, 1242502/proyecto_FIN, 1242502/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 145819.8 | 145819.8 | 145819.8 | 142445.85 | 142445.85 | 142445.85 | 145819.8 | 145819.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103933 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279451.0, modificado:201562.76}} | Ampliación De Red De Agua Potable Rumbo A Las Casitas - 114733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 117 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242314/proyecto_INICIO, 1242314/proyecto_PROCESO, 1242314/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 279451 | 201562.76 | 201562.76 | 201562.76 | 201562.76 | 201562.76 | 279451 | 201562.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:56724.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Ejido San Gil - 114993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 40 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239092/proyecto_FIN, 1239092/proyecto_INICIO, 1239092/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20000 | 56724 | 56724 | 56724 | 56724 | 56724 | 20000 | 56724 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102435 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524184.3, modificado:524184.3}} | Alcantarilla Pluvial Camino Tancitaro Infonavit Guadalupe - 123748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 165 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tan/op/ad/2018/011, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:523954.53, importe_modificado:523954.53}} | {1240816/proyecto_INICIO, 1240816/proyecto_FIN, 1240816/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 524184.3 | 524184.3 | 524184.3 | 523941.2 | 523941.2 | 523941.2 | 524184.3 | 524184.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101055 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Ampliación De Red Eléctrica Privada Cinco De Mayo - 28804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Urbanización | POR CONTRATO |  |  | 36 | 2018-05-15 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239436/proyecto_PROCESO, 1239436/proyecto_FIN, 1239436/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102349 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario Colonia El Chamizal - 115327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 75 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240730/proyecto_INICIO, 1240730/proyecto_PROCESO, 1240730/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101925 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:160473.93}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tenoch - 76074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240306/proyecto_INICIO, 1240306/proyecto_FIN, 1240306/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180000 | 160473.93 | 160473.93 | 160473.93 | 160473.93 | 160473.93 | 180000 | 160473.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102251 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111474.54, modificado:111474.54}} | Drenaje De La Calle Manuel Moreno Torres Entre Aguacate Y Última Casa Habitada - 64906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/11-46/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:111474.54, importe_modificado:111474.54}} | {1240632/proyecto_INICIO, 1240632/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111474.54 | 111474.54 | 111474.54 | 111474.54 | 33524.26 | 33524.26 | 111474.54 | 111474.54 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:182792.4}} | Construccion De Alcantarilla De Losa Por La Escuela Primaria - 68087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 45 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240437/proyecto_INICIO, 1240437/proyecto_FIN, 1240437/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 236000 | 182792.4 | 182792.4 | 182792.4 | 182792.4 | 182792.4 | 236000 | 182792.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346605.9, modificado:1343593.5}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Localizado En El Predio Denominado La Capilla - 130345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 1700 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDAPARAPEO/DOP/IR/05-2018, contratista:RUTH ROBLES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:1343500.5, importe_modificado:1343593.5}} | {1240893/proyecto_PROCESO, 1240893/proyecto_FIN, 1240893/proyecto_PROCESO, 1240893/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1346605.9 | 1343593.5 | 1343593.5 | 1343593.5 | 1343593.5 | 1343593.5 | 1346605.9 | 1343593.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101676 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665712.4, modificado:665712.4}} | Baño Prefabricado Con Sistema Biodigestor Autolimpiable En Paso Del Chivo - 70754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/08/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2496421.5, importe_modificado:665712.4}} | {1240057/proyecto_FIN, 1240057/proyecto_PROCESO, 1240057/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Av Donato Guerra - 29678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 112 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-046/OP/0006/IRM/18, contratista:JAV CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:1819096.07, importe_modificado:1819096.07}} | {1241542/proyecto_INICIO, 1241542/proyecto_FIN, 1241542/proyecto_PROCESO, 1241542/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1820000 | 1820000 | 1819095.58 | 1819095.58 | 978408.46 | 978408.46 | 1820000 | 1820000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060624 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747455.1, modificado:747452.75}} | Estufas Ecológicas En La Sauceda - 9009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 1175 | 2018-04-14 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2018-007-12, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:747452.751}} | {1197535/proyecto_INICIO, 1197535/proyecto_PROCESO, 1197535/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 747455.1 | 747452.75 | 747452.75 | 747452.75 | 747452.75 | 747452.75 | 747455.1 | 747452.75 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104116 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199793.07, modificado:199793.07}} | Red De Agua Potable Primera Etapa De La Comunidad - 88118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 48 | 2018-06-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242497/proyecto_INICIO, 1242497/proyecto_PROCESO, 1242497/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199793.07 | 199793.07 | 199793.07 | 199792.14 | 199792.14 | 19792.14 | 199793.07 | 199793.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104124 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461867.5, modificado:461867.5}} | Techumbre De La Cancha Primera Etapa De La Escuela - 96512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 75 | 2018-05-28 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/010, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CARRETEROS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:554241.0, importe_modificado:554241.0}} | {1242505/proyecto_PROCESO, 1242505/proyecto_INICIO, 1242505/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 461867.5 | 461867.5 | 461867.5 | 461867.5 | 461867.5 | 461867.5 | 461867.5 | 461867.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85300.0, modificado:85300.0}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Segunda Etapa - 96321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 113 | 2018-04-01 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242510/proyecto_INICIO, 1242510/proyecto_PROCESO, 1242510/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85300 | 85300 | 85300 | 85223.91 | 85223.91 | 85223.91 | 85300 | 85300 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:68672.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Ejido - 114955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 47 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239082/proyecto_FIN, 1239082/proyecto_PROCESO, 1239082/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28000 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 28000 | 68672 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Pavimentacion De Calle Ixtapatongo Segunda Etapa - 133861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACM/DUOP/IR/04/2017, contratista:CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:1510041.22, importe_modificado:1510041.22}} | {1239384/proyecto_INICIO, 1239384/proyecto_FIN, 1239384/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103636 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961133.17, modificado:961133.17}} | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Libertad Esntre Jose De San Martin Y Calle Manantiales - 67680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO |  |  | 700 | 2018-07-02 | 2018-09-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/005/2018, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:949993.43, importe_modificado:949993.43}} | {1242017/proyecto_FIN, 1242017/proyecto_PROCESO, 1242017/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 961133.17 | 961133.17 | 961133.17 | 932372.82 | 932372.82 | 932372.82 | 961133.17 | 961133.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059785 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499698.49}} | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Arroyo Hondo - 5008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 254 | 2018-02-16 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196696/proyecto_INICIO, 1196696/proyecto_PROCESO, 1196696/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1499698.49 | 1499698.49 | 1499698.49 | 1499698.49 | 1499698.49 | 1500000 | 1499698.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104287 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556278.0, modificado:556278.0}} | Construcción De Cerco Perimetral En La Localidad San Jose Soto - 23331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  |  | 523 | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-006, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:556278.0, importe_modificado:556278.0}} | {1242668/proyecto_INICIO, 1242668/proyecto_FIN, 1242668/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 556278 | 556278 | 556278 | 556278 | 556278 | 556278 | 556278 | 556278 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100322 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Agua Potable En El Sabino - 97890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS |  |  | 1150 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238703/proyecto_INICIO, 1238703/proyecto_PROCESO, 1238703/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100125 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13200.0, modificado:13200.0}} | Programa Calentadores Solares - 60519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 12 | 2018-04-03 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJM/DOP/IR/ADQ/2018-001, contratista:VALDEMAR ZAVALA NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:13200.0, importe_modificado:13200.0}} | {1238506/proyecto_INICIO, 1238506/proyecto_PROCESO, 1238506/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058838 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248536.18}} | Ampliación De La Red De Distribución San Ignacio - 5332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 52 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1195749/proyecto_INICIO, 1195749/proyecto_PROCESO, 1195749/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 248536.18 | 248536.18 | 248536.18 | 248536.18 | 248536.18 | 250000 | 248536.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102381 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507459.61, modificado:1507459.61}} | Construcción De Colector Sanitario En Calle Sin Nombre De La Localidad Del Toronjo - 48441 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 797 | 2018-03-05 | 2018-04-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/001/03/18, contratista:COVISA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, monto:1507459.61, importe_modificado:1507459.61}} | {1240762/proyecto_INICIO, 1240762/proyecto_FIN, 1240762/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1507459.61 | 1507459.61 | 1507459.61 | 1507455.38 | 1507455.38 | 1507455.38 | 1507459.61 | 1507459.61 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716000.0, modificado:716000.0}} | Construccion De Deposito Para Almacenamiento De Agua Potable - 63585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-026, contratista:MAC INGENIERIA CIVIL CONTRUCTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:715837.26, importe_modificado:1.0}} | {1240342/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 214751.18 | 214751.18 | 716000 | 716000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 48846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240464/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102492 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332698.91, modificado:332698.91}} | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria De Etucuaro - 102257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 1158 | 2018-05-07 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/009/F3, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:332698.91, importe_modificado:332698.91}} | {1240873/proyecto_PROCESO, 1240873/proyecto_FIN, 1240873/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 332698.91 | 332698.91 | 332698.91 | 332698.91 | 332698.91 | 332698.91 | 332698.91 | 332698.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102092 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 73765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-034, contratista:CJR INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:742498.54, importe_modificado:1.0}} | {1240473/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102294 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411667.33}} | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños - 129048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 235 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-74-18, contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:411667.33, importe_modificado:411667.33}} | {1240675/proyecto_FIN, 1240675/proyecto_INICIO, 1240675/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 412000 | 411667.33 | 411667.33 | 411667.33 | 411667.33 | 411667.33 | 412000 | 411667.33 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290850.0, modificado:290850.0}} | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 22820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 244 | 2018-04-16 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240585/proyecto_PROCESO, 1240585/proyecto_INICIO, 1240585/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 290850 | 290850 | 290850 | 290850 | 290850 | 290850 | 290850 | 290850 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 67872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-014, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:769905.92, importe_modificado:1.0}} | {1240485/proyecto_PROCESO, 1240485/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 16497.98 | 16497.98 | 55000 | 55000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102505 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165220.19, modificado:165220.19}} | Electrificación De La Plazoleta En Valle De Guadalupe - 103747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 322 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/014/F3, contratista:JORGE VALDEZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:165220.19, importe_modificado:165220.19}} | {1240886/proyecto_FIN, 1240886/proyecto_PROCESO, 1240886/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165220.19 | 165220.19 | 165220.19 | 165220.19 | 165220.19 | 165220.19 | 165220.19 | 165220.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104162 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Lic Benito Juarez - 54180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 550 | 2018-04-16 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/007/04/18, contratista:CONSTRUIMBE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, monto:750000.0}} | {1242543/proyecto_INICIO, 1242543/proyecto_PROCESO, 1242543/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103125 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54105.0, modificado:54100.0}} | Construcción Del Cerco Perimetral Del Telebachillerato Del Socorro - 42672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 22 | 2018-07-02 | 2018-07-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241506/proyecto_PROCESO, 1241506/proyecto_INICIO, 1241506/proyecto_FIN, 1241506/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54105 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 | 54105 | 54100 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103336 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Y Griega A Las Crucitas - 109057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 542 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241717/proyecto_INICIO, 1241717/proyecto_PROCESO, 1241717/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070000.0, modificado:1070000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Quirio - 29417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 184 | 2018-04-09 | 2018-08-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-015/OP/0003/ADM/18, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:1054646.02}} | {1241548/proyecto_INICIO, 1241548/proyecto_PROCESO, 1241548/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1070000 | 1054656 | 1054646 | 1054646 | 1054646 | 1054646 | 1070000 | 1070000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104026 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674470.3, modificado:77150.51}} | Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andres Tzirondaro Municipio De Quiroga Segunda Etapa - 65364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  |  | 2300 | 2018-07-10 | 2018-10-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-007/2018, contratista:VIDRIOS Y PERFILES DE QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2869757.07}} | {1242407/proyecto_INICIO, 1242407/proyecto_PROCESO, 1242407/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 674470.3 | 77150.51 | 77150.51 | 77150.51 | 77150.51 | 77150.51 | 674470.3 | 77150.51 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060164 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402963.68, modificado:402963.68}} | Construcción De Una Cisterna Para Almacenamiento De Agua En Sanambo - 11183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO |  |  | 400 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/006/2018, contratista:IVAN LOZANO MADRIGAL, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:400800.0, importe_modificado:400800.0}} | {1197075/proyecto_PROCESO, 1197075/proyecto_INICIO, 1197075/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 402963.68 | 402963.68 | 402963.68 | 402963.68 | 402963.68 | 402963.68 | 402963.68 | 402963.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822337.29, modificado:821820.99}} | Introduccion De Red De Drenaje En La Comunidad De Buenavista - 115602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 38 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/FIII/001, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOS, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:821820.99, importe_modificado:821820.99}} | {1240871/proyecto_FIN, 1240871/proyecto_PROCESO, 1240871/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 822337.29 | 821820.99 | 821820.99 | 821820.99 | 821820.99 | 821820.99 | 822337.29 | 821820.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Empedrado Simple - 29033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 200 | 2018-09-17 | 2018-11-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027/2018, contratista:ARQ. FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN, monto:499946.45, importe_modificado:499946.45}} | {1240577/proyecto_INICIO, 1240577/proyecto_FIN, 1240577/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100156 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800.0, modificado:8800.0}} | Programa Calentadores Solares - 63483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 8 | 2018-04-03 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238537/proyecto_INICIO, 1238537/proyecto_FIN, 1238537/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102017 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Abastecimiento A La Comunidad - 77607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240398/proyecto_INICIO, 1240398/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 50400 | 50400 | 70000 | 70000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102432 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242572.1, modificado:242572.1}} | Rehabilitación De Drenaje Pluvial Colector Cecytem Deportivo Monica Equihua - 123638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 880 | 2018-06-22 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240813/proyecto_INICIO, 1240813/proyecto_PROCESO, 1240813/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 242572.1 | 242572.1 | 242572.1 | 242244.96 | 242244.96 | 242244.96 | 242572.1 | 242572.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102339 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702000.0, modificado:1698368.63}} | Construccion De Piso Firme - 125575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 763 | 2018-02-15 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240720/proyecto_INICIO, 1240720/proyecto_PROCESO, 1240720/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1702000 | 1698368.63 | 1698368.63 | 1698368.63 | 1698368.63 | 1698368.63 | 1702000 | 1698368.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123839.97, modificado:123839.97}} | Mejoramiento De La Escuela Secundaria Técnica No Cuarenta Y Uno - 96461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 105 | 2018-06-15 | 2018-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240819/proyecto_PROCESO, 1240819/proyecto_INICIO, 1240819/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 123839.97 | 123839.97 | 123839.97 | 123839.97 | 123839.97 | 123839.97 | 123839.97 | 123839.97 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101935 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:392000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 32702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 32 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240316/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 392000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102360 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1060673.45}} | Revestimiento De Calles De Huetamo - 108102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 13201 | 2018-01-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240741/proyecto_PROCESO, 1240741/proyecto_INICIO, 1240741/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1050000 | 1060673.45 | 1060673.45 | 1060673.45 | 1060673.45 | 1060673.45 | 1050000 | 1060673.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102460 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214046.57, modificado:214046.57}} | Rehabilitación De Drenaje Pluvial Primera Etapa Frente A La Capilla - 124218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 44 | 2018-03-26 | 2018-05-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240841/proyecto_PROCESO, 1240841/proyecto_FIN, 1240841/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 214046.57 | 214046.57 | 214046.57 | 214046.57 | 214046.57 | 214046.57 | 214046.57 | 214046.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101118 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092475.0, modificado:2092475.0}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De Arteaga - 70680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 388 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/006/2018, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2090778.2, importe_modificado:2090778.2}} | {1239499/proyecto_PROCESO, 1239499/proyecto_INICIO, 1239499/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2092475 | 2092475 | 2090778.2 | 2090778.2 | 2090778.2 | 2090778.2 | 2092475 | 2092475 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | Plantas Solares Tipo Rural Para Vivienda De Escasos Recursos En Los Pozos - 70764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 120 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/010/2018, contratista:VICTOR HUGO GUTIERREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1320000.19, importe_modificado:495000.0}} | {1239414/proyecto_FIN, 1239414/proyecto_PROCESO, 1239414/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100118 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:92000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 89556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 7 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238499/proyecto_INICIO, 1238499/proyecto_FIN, 1238499/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102274 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67919.69, modificado:67919.69}} | Construccion De Puente Para Cruce De Agua Pluvial En La Comunidad Del Nuevo Sauz - 115681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 46 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/017/F3, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOS, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:67919.69, importe_modificado:67919.69}} | {1240655/proyecto_INICIO, 1240655/proyecto_FIN, 1240655/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67919.69 | 67919.69 | 67919.69 | 67919.69 | 67919.69 | 67919.69 | 67919.69 | 67919.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102279 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611030.78, modificado:1698452.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidráulico De La Calle Luis Mora Tovar - 31886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 9546 | 2018-01-15 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPT-07-2018-011, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1698452.0, importe_modificado:1698452.0}} | {1240660/proyecto_FIN, 1240660/proyecto_PROCESO, 1240660/proyecto_INICIO, 1240660/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1611030.78 | 1698452 | 1698452 | 1698452 | 1698452 | 1698452 | 1611030.78 | 1698452 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101105 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599999.98}} | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria - 33751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 360 | 2018-04-16 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/01/AD/FIII/2018, contratista:ARQ. VICTOR HUGO FUERTE GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:599999.08, importe_modificado:599999.08}} | {1239486/proyecto_INICIO, 1239486/proyecto_FIN, 1239486/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 599999.08 | 599999.08 | 599999.08 | 599999.08 | 599999.08 | 600000 | 599999.98 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059645 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514470.0, modificado:514470.0}} | Construcción De Colector En Calle Del Panteón Municipal De Drenaje En Cañada De Ramirez - 15742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 205 | 2018-06-18 | 2018-09-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/011/AD/2018, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:514470.0, importe_modificado:514470.0}} | {1196556/proyecto_INICIO, 1196556/proyecto_FIN, 1196556/proyecto_INICIO, 1196556/proyecto_PROCESO, 1196556/proyecto_FIN, 1196556/proyecto_PROCESO, 1196556/proyecto_INICIO, 1196556/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 514470 | 514470 | 514470 | 514470 | 514470 | 514470 | 514470 | 514470 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059544 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499961.74}} | Construcción De Pavimentación En La Calle Panamá - 4192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-07 | 2018-07-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196455/proyecto_INICIO, 1196455/proyecto_PROCESO, 1196455/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499961.74 | 499961.74 | 499961.74 | 499961.74 | 499961.74 | 500000 | 499961.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060486 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57500.0}} | Rehabilitacion De Fosa Septica Call El Cantarito - 17072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 500 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197397/proyecto_PROCESO, 1197397/proyecto_FIN, 1197397/proyecto_INICIO, 1197397/proyecto_FIN, 1197397/proyecto_INICIO, 1197397/proyecto_PROCESO, 1197397/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257000.0, modificado:1257000.0}} | Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Cuauhtemoc En San Andrés Tzirondaro - 11231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 200 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/002/2018, contratista:ING. MISAEL RODRIGUEZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1224149.83, importe_modificado:1224149.83}} | {1197080/proyecto_FIN, 1197080/proyecto_INICIO, 1197080/proyecto_PROCESO, 1197080/proyecto_FIN, 1197080/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1257000 | 1224129.2 | 1224129.2 | 1224129.2 | 1224129.2 | 1224129.2 | 1257000 | 1257000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75500.0, modificado:75312.8}} | Drenaje Pluvial De Tierra De Juárez - 86468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-07-02 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239464/proyecto_PROCESO, 1239464/proyecto_INICIO, 1239464/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75500 | 75312.8 | 75312.8 | 75312.8 | 75312.8 | 75312.8 | 75500 | 75312.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100074 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624810.0, modificado:624810.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25000.0, modificado:624810.0}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria - 79517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 125 | 2018-04-09 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-010/2018, contratista:LUIS LUGO LEON, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:649810.0}} | {1238455/proyecto_INICIO, 1238455/proyecto_PROCESO, 1238455/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 649810 | 624810 | 624810 | 624810 | 624810 | 624810 | 624810 | 624810 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100126 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68902.6, modificado:68902.6}} | Construccion De Techo Firme - 105591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 8 | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238507/proyecto_PROCESO, 1238507/proyecto_FIN, 1238507/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68902.6 | 68902.6 | 68902.6 | 68902.6 | 68902.6 | 68902.6 | 68902.6 | 68902.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103985 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142331.98, modificado:124359.78}} | Acondicionamiento De Desayunador En La Escuela Niños Héroes De Chapultepec - 58183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242366/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 142331.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142331.98 | 124359.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196974.5, modificado:59064.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:196974.5, modificado:334699.3}} | Instalacion Electrica Para El Plantel Del Colegio De Bachilleres De La Huacana Mich - 122185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Educación | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 9395 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/AD/007-2018, contratista:ALBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:393763.88, importe_modificado:393763.88}} | {1240082/proyecto_FIN, 1240082/proyecto_PROCESO, 1240082/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 393949 | 393763.88 | 393763.88 | 393763.88 | 393763.88 | 393763.88 | 196974.5 | 59064.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102245 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252066.03, modificado:252066.03}} | Drenaje Sanitario De La Calle Nocupetaro Entre Cuitzeo Y Zitacuaro - 64409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 2000 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/07-41/18, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:252066.03, importe_modificado:252066.03}} | {1240626/proyecto_PROCESO, 1240626/proyecto_INICIO, 1240626/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 252066.03 | 252066.03 | 252066.03 | 252066.03 | 252066.03 | 252066.03 | 252066.03 | 252066.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102185 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419401.2, modificado:419401.2}} | Construcción De Comedor - 26640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 77 | 2018-02-26 | 2018-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240566/proyecto_PROCESO, 1240566/proyecto_INICIO, 1240566/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 419401.2 | 419401.2 | 419401.2 | 419401.2 | 419401.2 | 419401.2 | 419401.2 | 419401.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102465 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 90931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 95 | 2018-06-13 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240846/proyecto_INICIO, 1240846/proyecto_PROCESO, 1240846/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 67879.52 | 67879.52 | 67879.52 | 70000 | 70000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101763 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346457.12, modificado:1346457.12}} | Red De Media Y Baja Tension Con Cuatro Transformadores En El Cobano E Higueras - 72835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 76 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2211918.73, importe_modificado:2211918.73}} | {1240144/proyecto_FIN, 1240144/proyecto_PROCESO, 1240144/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1346457.12 | 1111421 | 1111421 | 1111421 | 1111421 | 1111421 | 1346457.12 | 1346457.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102217 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263488.46, modificado:263488.46}} | Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Morelia Entre San Salvador Y Torrecillas - 66601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/29-64/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:263488.46, importe_modificado:263488.46}} | {1240598/proyecto_PROCESO, 1240598/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 263488.46 | 263488.46 | 263488.46 | 263488.46 | 0 | 0 | 263488.46 | 263488.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102320 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Iii - 92891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 13 | 2018-04-16 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/016/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {1240701/proyecto_INICIO, 1240701/proyecto_FIN, 1240701/proyecto_INICIO, 1240701/proyecto_FIN, 1240701/proyecto_PROCESO, 1240701/proyecto_FIN, 1240701/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201130476 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456980.0, modificado:456976.72}} | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Barranca Honda - 31761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 56 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1268858/proyecto_FIN, 1268858/proyecto_PROCESO, 1268858/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 456980 | 456976.72 | 456976.72 | 456976.72 | 456976.72 | 456976.72 | 456980 | 456976.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102981 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18800.0, modificado:18800.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 109436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-04-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241362/proyecto_INICIO, 1241362/proyecto_FIN, 1241362/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104137 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127385.27, modificado:127385.27}} | Construcción De Comedor Escolar - 96420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 11 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242518/proyecto_INICIO, 1242518/proyecto_FIN, 1242518/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 127385.27 | 127385.27 | 127385.27 | 127384.46 | 127384.46 | 127384.46 | 127385.27 | 127385.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79025.51, modificado:87823.18}} | Introducción De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata - 57908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 275 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242414/proyecto_INICIO, 1242414/proyecto_PROCESO, 1242414/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79025.51 | 87823.18 | 87823.18 | 87823.18 | 87823.18 | 87823.18 | 79025.51 | 87823.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103871 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603459.21, modificado:603459.21}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 24661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2018-02-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242252/proyecto_PROCESO, 1242252/proyecto_INICIO, 1242252/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 603459.21 | 80725.55 | 80725.55 | 80725.55 | 80725.55 | 80725.55 | 603459.21 | 603459.21 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103976 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802305.47, modificado:602305.47}} | Construcción De Linea De Conducción Tanque De Almacenamiento Y Linea De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Zarza - 71398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  |  | 3700 | 2018-03-05 | 2018-06-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-008/2017, contratista:JAVIER AGUSTÍN BARRIGA DE LA TORRE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2548949.42}} | {1242357/proyecto_INICIO, 1242357/proyecto_FIN, 1242357/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 802305.47 | 602305.47 | 602305.47 | 602305.47 | 602305.47 | 602305.47 | 802305.47 | 602305.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945078.22, modificado:945078.22}} | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Y Agu Apotable En Calle Vasco De Quiroga Entre Pinosuarez Y Justo Sierra - 63430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 48 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:coberza s de rl de cv, convocante:municipio de tangamandapio, monto:945078.22, importe_modificado:945078.22}} | {1242896/proyecto_INICIO, 1242896/proyecto_PROCESO, 1242896/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 945078.22 | 945078.22 | 945078.22 | 945078.22 | 945078.22 | 945078.22 | 945078.22 | 945078.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101116 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Veracruz Col Emiliano Zapata En Arteaga - 74951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239497/proyecto_INICIO, 1239497/proyecto_PROCESO, 1239497/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65000 | 65000 | 17922.19 | 17922.19 | 17922.19 | 17922.19 | 65000 | 65000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100741 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:139584.57}} | Rehabilitación De Registro De Desembocadura De Drenaje En Miravalle - 117272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 784 | 2018-09-03 | 2018-10-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-02-2018, contratista:ALFONSO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:139584.57, importe_modificado:139584.57}} | {1239122/proyecto_FIN, 1239122/proyecto_PROCESO, 1239122/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85000 | 139584.57 | 139584.57 | 139584.57 | 139584.57 | 139584.57 | 85000 | 139584.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478280.0, modificado:806291.12}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De La Fundicion - 70696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 88 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/007/2018, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1613950.92, importe_modificado:478280.0}} | {1239426/proyecto_PROCESO, 1239426/proyecto_FIN, 1239426/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 478280 | 806291.12 | 478207.68 | 478207.68 | 478207.68 | 478207.68 | 478280 | 806291.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104157 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232901.54, modificado:232901.54}} | Ampliación De Electrificacion De La Calle Prolongacion Fco I Madero Los Pirules De La Colonia La Loma - 129636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH |  |  | 35 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/018/09/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:232901.54, importe_modificado:232901.54}} | {1242538/proyecto_INICIO, 1242538/proyecto_FIN, 1242538/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 232901.54 | 232901.54 | 232901.54 | 232901.54 | 232901.54 | 232901.54 | 232901.54 | 232901.54 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103427 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construccion Linea De Conduccion Agua Potable En La Hacienda - 114364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 75 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241808/proyecto_PROCESO, 1241808/proyecto_FIN, 1241808/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103944 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Proveniente De La Colonia El Moral Hacia El Cuartel Militar - 110400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN |  |  | 200 | 2018-05-07 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242325/proyecto_PROCESO, 1242325/proyecto_FIN, 1242325/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 44275 | 44275 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102229 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343736.14, modificado:343736.14}} | Drenaje Sanitario De La Calle Quinceo Entre Calle Zitacuaro Y Zirahuen - 66552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 300 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/24-59/18, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:343736.14, importe_modificado:343736.14}} | {1240610/proyecto_PROCESO, 1240610/proyecto_FIN, 1240610/proyecto_PROCESO, 1240610/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 343736.14 | 343736.14 | 343736.14 | 343736.14 | 343736.14 | 343736.14 | 343736.14 | 343736.14 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102330 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitación Camino Saca Cosechas - 134738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Otros Proyectos | H YUNTAMIENTO |  |  | 23 | 2018-03-01 | 2018-03-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/OP/002/2018, contratista:GUILLERMO BEDOLLA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1240711/proyecto_PROCESO, 1240711/proyecto_INICIO, 1240711/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104492 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85579.66, modificado:85579.66}} | Revestimiento De Las Joyas Al Nopal - 125995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-06-29 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242873/proyecto_INICIO, 1242873/proyecto_FIN, 1242873/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85579.66 | 85579.66 | 85579.66 | 85579.66 | 85579.66 | 85579.66 | 85579.66 | 85579.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103694 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218543.0, modificado:218543.0}} | Construcción Del Drenaje Sanitario - 117245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 100 | 2018-02-14 | 2018-03-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242075/proyecto_INICIO, 1242075/proyecto_FIN, 1242075/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 218543 | 218542.83 | 218542.83 | 218542.83 | 218542.83 | 218542.83 | 218543 | 218543 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187024.09, modificado:187024.09}} | Drenaje Sanitario En La Calle Zitácuaro Entre La Calle Nocupétaro Y Carácuaro - 66563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/26-61/18, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:187024.09, importe_modificado:187024.09}} | {1240607/proyecto_INICIO, 1240607/proyecto_FIN, 1240607/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 187024.09 | 187024.09 | 187024.09 | 187024.09 | 187024.09 | 187024.09 | 187024.09 | 187024.09 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101913 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:39855.53}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Zacatecas Ageb Dos Siete Dos - 76001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 45 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240294/proyecto_PROCESO, 1240294/proyecto_INICIO, 1240294/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 43000 | 39855.53 | 39855.53 | 39855.53 | 39855.53 | 39855.53 | 43000 | 39855.53 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102026 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:62292.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240407/proyecto_PROCESO, 1240407/proyecto_INICIO, 1240407/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90000 | 62292 | 62292 | 62292 | 62292 | 62292 | 90000 | 62292 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419585.7, modificado:419585.7}} | Construcción De Barda Perimetral - 129882 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 121 | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242081/proyecto_INICIO, 1242081/proyecto_PROCESO, 1242081/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 419585.7 | 419583.2 | 419583.2 | 419583.2 | 419583.2 | 419583.2 | 419585.7 | 419585.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103916 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100259.3, modificado:69315.85}} | Rehabilitación De Dos Aulas En Estv - 115101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 141 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242297/proyecto_INICIO, 1242297/proyecto_PROCESO, 1242297/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100259.3 | 69315.85 | 69315.85 | 69315.85 | 69315.85 | 69315.85 | 100259.3 | 69315.85 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101058894 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Mantenimiento De Pozo Profundo - 14098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ |  |  | 476 | 2018-08-06 | 2018-08-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1195805/proyecto_INICIO, 1195805/proyecto_PROCESO, 1195805/proyecto_FIN, 1195805/proyecto_INICIO, 1195805/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059521 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299998.3}} | Terminación De Drenaje Sanitario De La Calle Principal - 5233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-07 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-010/2018, contratista:ING. ERNESTO ZARATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:299998.3}} | {1196432/proyecto_PROCESO, 1196432/proyecto_FIN, 1196432/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 299998.3 | 299998.3 | 299998.3 | 299998.3 | 299998.3 | 300000 | 299998.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059932 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:624216.58}} | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Tomas De Agua Y Pavimento Hidraulico En Calle Galeana En Alvaro Obregon - 13442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-04-30 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/11, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:624216.58, importe_modificado:624216.58}} | {1196843/proyecto_PROCESO, 1196843/proyecto_FIN, 1196843/proyecto_INICIO, 1196843/proyecto_PROCESO, 1196843/proyecto_INICIO, 1196843/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 637000 | 624216.58 | 624216.58 | 624129.3 | 624129.3 | 624129.3 | 637000 | 624216.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:155400.0}} | Cuarto Dormitorio San Jose Del Maluco - 115223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 20 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1239137/proyecto_INICIO, 1239137/proyecto_FIN, 1239137/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | 15400 | 300000 | 155400 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102454 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526673.43, modificado:526673.43}} | Rehabilitación De Drenaje Pluvial Por El Ejido Puente En El Rio - 124691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 19 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240835/proyecto_FIN, 1240835/proyecto_PROCESO, 1240835/proyecto_INICIO, 1240835/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 526673.43 | 526673.43 | 526673.43 | 521437.12 | 521437.12 | 521437.12 | 526673.43 | 526673.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101931 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable Denominado Pozo Norte - 76331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 250 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/095/18, contratista:CONSTRUCCIONES DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:246815.38, importe_modificado:1.0}} | {1240312/proyecto_INICIO, 1240312/proyecto_FIN, 1240312/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 251000 | 246815.38 | 246815.38 | 246815.38 | 246815.38 | 246815.38 | 251000 | 251000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101958 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:67854.42}} | Instalacion De Valvulas En La Red Principal De Distribucion De Agua Potable De La Comunidad - 63640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 45 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240339/proyecto_PROCESO, 1240339/proyecto_INICIO, 1240339/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 67854.42 | 67854.42 | 67854.42 | 67854.42 | 67854.42 | 70000 | 67854.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102276 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239739.22, modificado:239739.22}} | Construcción De Tanque Metálico Elevado A Quince Metros De Altura De Cuarenta Metros Cúbicos De Capacidad Incluye Tubería De Subida Y Bajada - 32283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 1070 | 2018-01-15 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPT-10-2017-021, contratista:RICARDO AGUILAR HIDALGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANHUATO, monto:239739.22, importe_modificado:239739.22}} | {1240657/proyecto_PROCESO, 1240657/proyecto_INICIO, 1240657/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 239739.22 | 239739.22 | 239739.22 | 239739.22 | 239739.22 | 239739.22 | 239739.22 | 239739.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Limon De Los Garcia - 115379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 81 | 2018-02-15 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240758/proyecto_INICIO, 1240758/proyecto_PROCESO, 1240758/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101746 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro Prieto - 66243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 254 | 2018-05-09 | 2018-07-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/018/2018, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1240127/proyecto_FIN, 1240127/proyecto_PROCESO, 1240127/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101669 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Pozos A Las Crucitas - 108559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 1094 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240050/proyecto_PROCESO, 1240050/proyecto_INICIO, 1240050/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102309 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Calle Al Lado Del Auditorio Municipal - 92592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 120 | 2018-03-15 | 2018-04-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/010/2017, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {1240690/proyecto_INICIO, 1240690/proyecto_FIN, 1240690/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101940 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 57892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-027, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:399187.67, importe_modificado:1.0}} | {1240321/proyecto_INICIO, 1240321/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 443882.09 | 443882.09 | 450000 | 450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101942 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269000.0, modificado:265495.53}} | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Secundaria De La Comunidad - 32482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/039/18, contratista:angelica pantoja zavala, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:265495.53, importe_modificado:1.0}} | {1240323/proyecto_FIN, 1240323/proyecto_PROCESO, 1240323/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 269000 | 265495.53 | 265495.53 | 265495.53 | 265495.53 | 265495.53 | 269000 | 265495.53 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 22782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 80 | 2018-03-19 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240550/proyecto_PROCESO, 1240550/proyecto_INICIO, 1240550/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 999999.68 | 1000000 | 1000000 | 999999.68 | 999999.68 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101976 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509000.0, modificado:509000.0}} | Construccion De Deposito De Almacenamiento De Agua Potable - 31709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 250 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/010/18, contratista:jorge sosa blas, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:508418.02}} | {1240357/proyecto_FIN, 1240357/proyecto_INICIO, 1240357/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 509000 | 508208.38 | 508208.38 | 508208.38 | 508208.38 | 508208.38 | 509000 | 509000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059639 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 10297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Transportes y vialidades | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 500 | 2018-02-19 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196550/proyecto_PROCESO, 1196550/proyecto_INICIO, 1196550/proyecto_PROCESO, 1196550/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199805.74 | 199805.74 | 199805.74 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060672 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Soledad - 17411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 110 | 2018-08-06 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/045/59/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA AILA DE URUAPAN S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1197583/proyecto_INICIO, 1197583/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059655 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De La Angostura - 10055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 19 | 2018-05-07 | 2018-05-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196566/proyecto_INICIO, 1196566/proyecto_FIN, 1196566/proyecto_PROCESO, 1196566/proyecto_INICIO, 1196566/proyecto_FIN, 1196566/proyecto_PROCESO, 1196566/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 49990.47 | 49990.47 | 49990.47 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059941 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634000.0, modificado:634000.0}} | Reposicion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Segunda Etapa - 13495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-05-17 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/09, contratista:SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:631861.86, importe_modificado:631861.86}} | {1196852/proyecto_PROCESO, 1196852/proyecto_FIN, 1196852/proyecto_PROCESO, 1196852/proyecto_INICIO, 1196852/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 634000 | 631861.86 | 631861.86 | 631861.86 | 631861.86 | 631861.86 | 634000 | 634000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059642 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Drenaje Tramo Panteon Libramiento Sur - 6005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 60 | 2018-04-05 | 2018-04-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/013/AD/2018, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1196553/proyecto_FIN, 1196553/proyecto_INICIO, 1196553/proyecto_PROCESO, 1196553/proyecto_FIN, 1196553/proyecto_PROCESO, 1196553/proyecto_INICIO, 1196553/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102225 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169581.08, modificado:169581.08}} | Drenaje Sanitario De La Calle Zitácuaro Entre Quinceo Y Apatzingán - 66580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/27-62/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:169581.33, importe_modificado:169581.33}} | {1240606/proyecto_INICIO, 1240606/proyecto_PROCESO, 1240606/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 169581.08 | 169581.08 | 169581.08 | 169581.08 | 0 | 0 | 169581.08 | 169581.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949000.0, modificado:949000.0}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Magnolia Ageb Seis Tres Nueve - 75667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/005/18, contratista:armando jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:750542.47}} | {1240309/proyecto_INICIO, 1240309/proyecto_FIN, 1240309/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 949000 | 931379.2 | 931379.2 | 931379.2 | 931379.2 | 931379.2 | 949000 | 949000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102040 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:238388.73}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado Por La Colonia Nueva - 32338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 45 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/008/18, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADA, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244468.54, importe_modificado:1.0}} | {1240421/proyecto_PROCESO, 1240421/proyecto_INICIO, 1240421/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248000 | 238388.73 | 238388.73 | 238388.73 | 238388.73 | 238388.73 | 248000 | 238388.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102252 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601801.2, modificado:601801.2}} | Drenaje De La Calle Josefa Ortíz De Domínguez Entre Manuel Moreno Torres Y Heroes De Nacozari - 64900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 900 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COPFIII/10-45/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:599827.29, importe_modificado:599827.29}} | {1240633/proyecto_INICIO, 1240633/proyecto_PROCESO, 1240633/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 601801.2 | 599827.65 | 599827.65 | 599827.65 | 0 | 0 | 601801.2 | 601801.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102461 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109313.12, modificado:109313.12}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 115653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10 | 2018-06-29 | 2018-07-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240842/proyecto_INICIO, 1240842/proyecto_FIN, 1240842/proyecto_PROCESO, 1240842/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109313.12 | 109313.12 | 109313.12 | 109312.54 | 109312.54 | 109312.54 | 109313.12 | 109313.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101972 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 63692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-023, contratista:LUIS RAFAEL RUIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:212371.5, importe_modificado:1.0}} | {1240353/proyecto_INICIO, 1240353/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 63711.45 | 63711.45 | 172500 | 172500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102084 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:88836.72}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Por La Mesita - 48820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/077/18, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:88836.72, importe_modificado:1.0}} | {1240465/proyecto_PROCESO, 1240465/proyecto_FIN, 1240465/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93000 | 88836.72 | 88836.72 | 88836.72 | 88836.72 | 88836.72 | 93000 | 88836.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661000.0, modificado:589615.88}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Caudillos Del Sur - 32492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 70 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/007/18, contratista:nicolas naranjo orozco, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:589615.87}} | {1240372/proyecto_FIN, 1240372/proyecto_INICIO, 1240372/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 661000 | 589615.88 | 589615.88 | 589615.88 | 589615.88 | 589615.88 | 661000 | 589615.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102625 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:314000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Aun Costado Esc Primaria Epitacio Ruiz - 30874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 32 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-129/OP/0014/ADM/18, contratista:CONSTRUCTORA ERLIVAL S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:289980.85, importe_modificado:289982.85}} | {1241006/proyecto_INICIO, 1241006/proyecto_FIN, 1241006/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 314000 | 314000 | 289651.07 | 289651.07 | 86994.26 | 86994.26 | 314000 | 314000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101966 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:80935.25}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 72384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240347/proyecto_FIN, 1240347/proyecto_PROCESO, 1240347/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81000 | 80935.25 | 80935.25 | 80935.25 | 80935.25 | 80935.25 | 81000 | 80935.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102283 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008621.66, modificado:1008621.66}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Machuelo Y Banqueta De Concreto Hidráulico De La Calle Ocampo Segunda Etapa - 31853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 9546 | 2018-01-15 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPT-03-2018-002, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANHUATO, monto:1008621.66, importe_modificado:1008621.66}} | {1240664/proyecto_INICIO, 1240664/proyecto_FIN, 1240664/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1008621.66 | 1008621.66 | 1008621.66 | 1008621.66 | 1008621.66 | 1008621.66 | 1008621.66 | 1008621.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Y Griega Los Pozos - 109245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 552 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240578/proyecto_PROCESO, 1240578/proyecto_INICIO, 1240578/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102296 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554500.0, modificado:553949.5}} | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria - 129220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 278 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-75-18, contratista:CUAHUTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:553949.5, importe_modificado:553949.5}} | {1240677/proyecto_INICIO, 1240677/proyecto_PROCESO, 1240677/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 554500 | 553949.5 | 553949.5 | 553949.5 | 553949.5 | 553949.5 | 554500 | 553949.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25254.94, modificado:25254.94}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Telesecundaria - 134397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 297 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239939/proyecto_INICIO, 1239939/proyecto_PROCESO, 1239939/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25254.94 | 25254.94 | 25254.94 | 25254.94 | 25254.94 | 25254.94 | 25254.94 | 25254.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101667 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Ampliación De Electrificación - 22975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 202 | 2018-03-12 | 2018-05-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:399694.24, importe_modificado:396694.24}} | {1240048/proyecto_INICIO, 1240048/proyecto_FIN, 1240048/proyecto_PROCESO, 1240048/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 399694.24 | 400000 | 400000 | 399694.24 | 399694.24 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 73548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-034, contratista:CJR INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:742498.54, importe_modificado:1.0}} | {1240381/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32829.01, modificado:32829.01}} | Drenaje Y Agua Potable En La Calle Zapote Entre Uva Y Nispero - 66652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 20 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/32-67/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:32829.01, importe_modificado:32829.01}} | {1240596/proyecto_INICIO, 1240596/proyecto_PROCESO, 1240596/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 32829.01 | 32829.01 | 32829.01 | 32829.01 | 0 | 0 | 32829.01 | 32829.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101680 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vallecitos - 70707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 76 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/004/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:959575.2, importe_modificado:192000.0}} | {1240061/proyecto_PROCESO, 1240061/proyecto_FIN, 1240061/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192000 | 192000 | 180224.21 | 180224.21 | 180224.21 | 180224.21 | 192000 | 192000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00170401002917 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15892.0, modificado:15892.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 329492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 15892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892 | 15892 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401001545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752439.82, modificado:752438.76}} | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia La Ciénega - 325297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2017-12-20 | 2017-12-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1136625/proyecto_INICIO, 1136625/proyecto_PROCESO, 1136625/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 752439.82 | 752438.76 | 752438.76 | 752438.76 | 752438.76 | 752438.76 | 752439.82 | 752438.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059632 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Aula - 4526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Educación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 25 | 2018-04-02 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196543/proyecto_INICIO, 1196543/proyecto_PROCESO, 1196543/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Solosuchitl - 7954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 60 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/011/2018, contratista:LAURA FAVIOLA CORONA SANDOVAL, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1196581/proyecto_FIN, 1196581/proyecto_PROCESO, 1196581/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100154 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:92000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 95954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 9 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238535/proyecto_PROCESO, 1238535/proyecto_INICIO, 1238535/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89750.1, modificado:89750.1}} | Red De Media Y Baja Tension Con Transformador De Quince Kvs En La Col Ejidal - 72711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 30 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2211918.73, importe_modificado:2211918.73}} | {1239503/proyecto_INICIO, 1239503/proyecto_FIN, 1239503/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 89750.1 | 89750.1 | 89750.1 | 89750.1 | 89750.1 | 89750.1 | 89750.1 | 89750.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103386 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jose Maria Morelos Y Aldama De San Agustin Del Pulque - 93670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 432 | 2018-05-21 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/DRS-02/2018, contratista:Proyectos y Construcciones LUGAG, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:1248641.66, importe_modificado:1248641.66}} | {1241767/proyecto_PROCESO, 1241767/proyecto_FIN, 1241767/proyecto_INICIO, 1241767/proyecto_FIN, 1241767/proyecto_INICIO, 1241767/proyecto_PROCESO, 1241767/proyecto_FIN, 1241767/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1248641.66 | 1248641.66 | 1248641.66 | 1248641.66 | 1250000 | 1250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101041 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204386.0, modificado:204386.0}} | Red De Media Y Baja Tension Con Dos Transformadores De Diez Kva En Camino Real La Pitirera - 72759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 76 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2211918.73, importe_modificado:2211918.73}} | {1239422/proyecto_INICIO, 1239422/proyecto_FIN, 1239422/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 204386 | 204386 | 204386 | 204386 | 204386 | 204386 | 204386 | 204386 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969636.62, modificado:1969636.62}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Tenencia De San Antonio La Labor - 106327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN |  |  | 1158 | 2018-03-12 | 2018-05-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-027/IR-008/2018, contratista:CORPORATIVO BONH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN, monto:1969636.62}} | {1241492/proyecto_INICIO, 1241492/proyecto_FIN, 1241492/proyecto_PROCESO, 1241492/proyecto_FIN, 1241492/proyecto_INICIO, 1241492/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1969636.62 | 1619267.2 | 1619267.2 | 1619267.2 | 1619267.2 | 1619267.2 | 1969636.62 | 1969636.62 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103174 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Fatima - 31231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/0020/ADM718, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:65962.95, importe_modificado:65962.95}} | {1241555/proyecto_PROCESO, 1241555/proyecto_INICIO, 1241555/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66000 | 66000 | 63235.47 | 63235.47 | 50453.34 | 50453.34 | 66000 | 66000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102980 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 109477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241361/proyecto_INICIO, 1241361/proyecto_PROCESO, 1241361/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102984 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119190.0, modificado:119190.0}} | 33903 Servicios Integrales - 109369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2018-01-25 | 2018-04-09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/SERV/2018-01, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:476760.0, importe_modificado:119190.0}} | {1241365/proyecto_INICIO, 1241365/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 119190 | 119190 | 119190 | 119190 | 119190 | 119190 | 119190 | 119190 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103702 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551659.58, modificado:1551659.58}} | Construcción De Pase Pluvial - 128349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 593 | 2018-09-24 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242083/proyecto_INICIO, 1242083/proyecto_FIN, 1242083/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1551659.58 | 1551659.34 | 1551659.34 | 1551659.34 | 1551659.34 | 1551659.34 | 1551659.58 | 1551659.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103614 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132500.0, modificado:132500.0}} | Construcción De Un Aula De Madera - 57812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-07-02 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241995/proyecto_INICIO, 1241995/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132500 | 132500 | 132500 | 132000 | 132000 | 132000 | 132500 | 132500 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103740 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 130376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-04-12 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242121/proyecto_FIN, 1242121/proyecto_INICIO, 1242121/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103743 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 130292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-02-20 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242124/proyecto_PROCESO, 1242124/proyecto_FIN, 1242124/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1788870.31}} | Ampliación De Sistema De Agua Potable El Rosario - 5039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 204 | 2018-02-12 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1195748/proyecto_INICIO, 1195748/proyecto_PROCESO, 1195748/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1800000 | 1788870.31 | 1788870.31 | 1788870.31 | 1788870.31 | 1788870.31 | 1800000 | 1788870.31 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060089 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26338.7, modificado:26338.7}} | Introduccion De Drenaje En Calle Gladiola En Fracc La Magueyera - 9897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-02-09 | 2018-03-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197000/proyecto_INICIO, 1197000/proyecto_PROCESO, 1197000/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 26338.7 | 26338.7 | 26338.7 | 26338.7 | 25968.97 | 25968.97 | 26338.7 | 26338.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059937 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321000.0, modificado:370217.56}} | Reposicion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En La Calle Leona Vicario Segunda Etapa - 13409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-07-27 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/13, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:370217.56, importe_modificado:370217.56}} | {1196848/proyecto_PROCESO, 1196848/proyecto_FIN, 1196848/proyecto_PROCESO, 1196848/proyecto_FIN, 1196848/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 321000 | 370217.56 | 370217.56 | 370175.83 | 370175.83 | 370175.83 | 321000 | 370217.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100152 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530.12, modificado:2530.12}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 81011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 9 | 2018-04-05 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238533/proyecto_PROCESO, 1238533/proyecto_INICIO, 1238533/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2530.12 | 2530.12 | 2530.12 | 2530.12 | 2530.12 | 2530.12 | 2530.12 | 2530.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100599 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332856.2, modificado:332856.2}} | Baño Prefabricado Con Sistema Biodigestor Autolimpiable En Las Lagunas - 70736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 40 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/08/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2496421.5, importe_modificado:332856.2}} | {1238980/proyecto_FIN, 1238980/proyecto_INICIO, 1238980/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 332856.2 | 332856.2 | 332856.2 | 332856.2 | 332856.2 | 332856.2 | 332856.2 | 332856.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Infiernillo - 70718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 76 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/004/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:959575.2, importe_modificado:192000.0}} | {1239420/proyecto_FIN, 1239420/proyecto_PROCESO, 1239420/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192000 | 192000 | 191249.75 | 191249.75 | 191249.75 | 191249.75 | 192000 | 192000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104521 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729883.44, modificado:729882.86}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Hidalgo - 71078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 26 | 2018-03-03 | 2018-05-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:tzirondaro ingenieria sa de cv, convocante:municipio de tangamandapio, monto:729883.44, importe_modificado:729882.86}} | {1242902/proyecto_INICIO, 1242902/proyecto_FIN, 1242902/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 729883.44 | 729882.86 | 729882.86 | 729882.86 | 729882.86 | 729882.86 | 729883.44 | 729882.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201105235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375394.57, modificado:375394.57}} | Construccion De Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidraulico En Calle Emilio Rodriguez Del Jardin De Niños De La Col Rincon De San Migue - 24266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM-DUOP/AD-001-F3/CONT-003/2018, contratista:HELADIO NAVARRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:374770.24, importe_modificado:374770.24}} | {1243617/proyecto_INICIO, 1243617/proyecto_PROCESO, 1243617/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 375394.57 | 374770.24 | 374770.24 | 374770.24 | 374770.24 | 374770.24 | 375394.57 | 375394.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102322 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Urbanización - 138401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H YUNTAMIENTO |  |  | 35 | 2018-08-06 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/OP/003/2018, contratista:GUILLERMO BEDOLLA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {1240703/proyecto_INICIO, 1240703/proyecto_PROCESO, 1240703/proyecto_FIN, 1240703/proyecto_INICIO, 1240703/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58900.0, modificado:58900.0}} | Construcción De Muro Firme Para Terraplen En Vivienda De La Sra Adelina Lozano Ozores De La Colonia Morelos - 121238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 9395 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240079/proyecto_INICIO, 1240079/proyecto_PROCESO, 1240079/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58900 | 53411.77 | 53411.77 | 53411.77 | 53411.77 | 53411.77 | 58900 | 58900 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101912 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion Que Conecta Al Pozo De Los Pirules Con El Deposito De Agua Potable Ubicado En La Calle Iturbide Ageb - 75589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 600 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240293/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 3800000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:107518.93}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Ubicada Por El Bachillerato De La Comunidad - 77773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240414/proyecto_INICIO, 1240414/proyecto_PROCESO, 1240414/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 120000 | 107518.93 | 107518.93 | 107518.93 | 107518.93 | 107518.93 | 120000 | 107518.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102350 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900292.85}} | Rehabilitacion Colector De Aguas Negras - 111548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 8352 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240731/proyecto_PROCESO, 1240731/proyecto_INICIO, 1240731/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1900000 | 1900292.85 | 1900292.85 | 1900292.85 | 1900292.85 | 1900292.85 | 1900000 | 1900292.85 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100143 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10120.48, modificado:10120.48}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 76333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 32 | 2018-04-09 | 2018-06-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238524/proyecto_PROCESO, 1238524/proyecto_FIN, 1238524/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 10120.48 | 10120.48 | 10120.48 | 10120.48 | 10120.48 | 10120.48 | 10120.48 | 10120.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160725.19, modificado:160725.19}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De La Tenencia De Huacao - 128316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH |  |  | 888 | 2018-06-12 | 2018-06-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/015/06/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:160725.19, importe_modificado:160725.19}} | {1242547/proyecto_INICIO, 1242547/proyecto_FIN, 1242547/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160725.19 | 160725.19 | 160725.19 | 160725.19 | 160725.19 | 160725.19 | 160725.19 | 160725.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101883 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:503827.09}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Francisco Marquez - 116190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-06-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/068/18, contratista:PAVIMENTACIONES MORAZU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:584674.59, importe_modificado:1.0}} | {1240264/proyecto_PROCESO, 1240264/proyecto_INICIO, 1240264/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 680000 | 503827.09 | 503827.09 | 503827.09 | 503827.09 | 503827.09 | 680000 | 503827.09 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102038 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:150679.44}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada A Un Costado Del Jaguey - 67752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/020/18, contratista:salomon hernandez lugo, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:180948.14}} | {1240419/proyecto_INICIO, 1240419/proyecto_FIN, 1240419/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 182000 | 150679.44 | 150679.44 | 150679.44 | 150679.44 | 150679.44 | 182000 | 150679.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186908.09, modificado:186908.09}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula Colonia Genovevo Figueroa - 86293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 140 | 2018-05-28 | 2018-06-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP09/2018, contratista:Ornelas Meza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:141082.32, importe_modificado:127825.54}} | {1241745/proyecto_PROCESO, 1241745/proyecto_FIN, 1241745/proyecto_INICIO, 1241745/proyecto_PROCESO, 1241745/proyecto_FIN, 1241745/proyecto_INICIO, 1241745/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186908.09 | 186908.09 | 141082.32 | 127825.54 | 127825.54 | 127825.54 | 186908.09 | 186908.09 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Siete Acciones De Cuarto De Baño Tipo Varias Localidades - 92210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Vivienda | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 38 | 2018-05-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242045/proyecto_INICIO, 1242045/proyecto_FIN, 1242045/proyecto_PROCESO, 1242045/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 230925.91 | 230925.91 | 230925.91 | 230925.91 | 230925.91 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103171 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Taimeo Tramo Dos - 30833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 104 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-034/OP/0013/ADM/18, contratista:ESTEBAN CENTENO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:549344.07, importe_modificado:549344.07}} | {1241552/proyecto_FIN, 1241552/proyecto_PROCESO, 1241552/proyecto_INICIO, 1241552/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 549322.9 | 549322.9 | 549322.9 | 549322.9 | 550000 | 550000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103185 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pelicano - 138580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 124 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-152/OP/0039/ADM/18, contratista:GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:356544.32, importe_modificado:356544.32}} | {1241566/proyecto_INICIO, 1241566/proyecto_PROCESO, 1241566/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 357000 | 357000 | 356544.31 | 356544.31 | 106936.3 | 106936.3 | 357000 | 357000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401001004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209664.15}} | Mejoramiento De Albergue Escolar Rural - 296784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 0 | 2017-07-10 | 2017-09-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1136084/proyecto_FIN, 1136084/proyecto_PROCESO, 1136084/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 210000 | 209664.15 | 209664.15 | 209664.15 | 209664.15 | 209664.15 | 210000 | 209664.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC00170401005432 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178566.89, modificado:164103.0}} | Rehabilitación De Aulas En Preescolar - 326117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1140512/proyecto_INICIO, 1140512/proyecto_FIN, 1140512/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 178566.89 | 164103 | 164103 | 164103 | 164103 | 164103 | 178566.89 | 164103 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059501 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción De Barda En El Jardín De Niños Quirino Olivares Franco - 6662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 45 | 2018-04-23 | 2018-05-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196412/proyecto_PROCESO, 1196412/proyecto_INICIO, 1196412/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399483.1}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 4345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-09 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-020/2018, contratista:ING. JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:399483.1}} | {1196433/proyecto_FIN, 1196433/proyecto_PROCESO, 1196433/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 399483.1 | 399483.1 | 399483.1 | 399483.1 | 399483.1 | 400000 | 399483.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060648 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Mejoramiento De Electrificacion En La Calle Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal - 7780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 250 | 2018-01-26 | 2018-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/003/01/2018, contratista:LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:1699522.04, importe_modificado:1699522.04}} | {1197559/proyecto_INICIO, 1197559/proyecto_PROCESO, 1197559/proyecto_INICIO, 1197559/proyecto_PROCESO, 1197559/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1700000 | 1699518.32 | 1699518.32 | 1699518.32 | 1699518.32 | 1699518.32 | 1700000 | 1700000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Rehabilitacion De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria De La Comunidad - 63656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240352/proyecto_PROCESO, 1240352/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 9808.96 | 9808.96 | 45000 | 45000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102258 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137007.85, modificado:137007.85}} | Drenaje Sanitario De La Calle Orquideas Entre Calle Fresno Y Girasol - 64879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/08-42/18, contratista:REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:137007.85, importe_modificado:137007.85}} | {1240639/proyecto_FIN, 1240639/proyecto_PROCESO, 1240639/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137007.85 | 137007.84 | 137007.84 | 137007.84 | 137007.84 | 137007.84 | 137007.85 | 137007.85 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:57179.44}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240438/proyecto_INICIO, 1240438/proyecto_FIN, 1240438/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 57179.44 | 57179.44 | 57179.44 | 57179.44 | 57179.44 | 60000 | 57179.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101964 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:208320.9}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Michoacan - 72421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/009/18, contratista:omar tovar sardina, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:208320.9}} | {1240345/proyecto_INICIO, 1240345/proyecto_FIN, 1240345/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 215000 | 208320.9 | 208320.9 | 208320.9 | 208320.9 | 208320.9 | 215000 | 208320.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102073 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:425000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 69621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240454/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 425000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102198 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 22985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 552 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:1000000.0}} | {1240579/proyecto_PROCESO, 1240579/proyecto_INICIO, 1240579/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 999796.58 | 1000000 | 1000000 | 999796.58 | 999796.58 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82150.6, modificado:82150.6}} | Construccion De Drenaje En La Calle Morelos De La Tenencia De Gildardo Magaña - 41771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242338/proyecto_PROCESO, 1242338/proyecto_FIN, 1242338/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82150.6 | 82150.6 | 82150.6 | 82150.6 | 82150.6 | 82150.6 | 82150.6 | 82150.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103149 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:79000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Codice Ramirez - 135524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-128/OP/0035/ADM/18, contratista:PRODEC INNOVACIONES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:76504.74, importe_modificado:76504.74}} | {1241530/proyecto_INICIO, 1241530/proyecto_FIN, 1241530/proyecto_PROCESO, 1241530/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79000 | 79000 | 76348.6 | 76348.6 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104499 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245335.64, modificado:245335.64}} | Construccion De Area De Esparcimiento En El Parejo Belen - 41035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 568 | 2018-02-15 | 2018-03-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242880/proyecto_PROCESO, 1242880/proyecto_INICIO, 1242880/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 245335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245335.64 | 245335.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67871.23, modificado:67871.23}} | Línea De Agua Potable De Callejón Igualdad Entre Calle Democracia E Igualdad - 66675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/35-70/18, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:67871.23, importe_modificado:67871.23}} | {1240590/proyecto_PROCESO, 1240590/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67871.23 | 67871.23 | 67871.23 | 67871.23 | 0 | 0 | 67871.23 | 67871.23 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101897 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:126606.03}} | Ampliacion De Red Electrica - 73948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE-01/2018, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:1.0}} | {1240278/proyecto_INICIO, 1240278/proyecto_FIN, 1240278/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 126606.03 | 126606.03 | 126606.03 | 126606.03 | 126606.03 | 350000 | 126606.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102243 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45075.87, modificado:45075.87}} | Línea De Agua Potable De Calle Río De Janeiro Entre Calle Nicolás Regules Y Veintiuno De Marzo - 66787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 60 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/40-75/18, contratista:SERGIO ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:45075.87, importe_modificado:45075.87}} | {1240624/proyecto_PROCESO, 1240624/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45075.87 | 45075.87 | 45075.87 | 45075.87 | 0 | 0 | 45075.87 | 45075.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101923 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:454889.77}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Viilla Ageb Veintidos A - 75554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 65 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/012/18, contratista:roberto lara zavala, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:395867.02}} | {1240304/proyecto_INICIO, 1240304/proyecto_FIN, 1240304/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 460000 | 454889.77 | 454889.77 | 454889.77 | 454889.77 | 454889.77 | 460000 | 454889.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102187 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Santa Elena La Batea - 109403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 100 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240568/proyecto_PROCESO, 1240568/proyecto_INICIO, 1240568/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102082 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:67729.32}} | Mejoramiento De Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños De La Comunidad - 48884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240463/proyecto_INICIO, 1240463/proyecto_PROCESO, 1240463/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 67729.32 | 67729.32 | 67729.32 | 67729.32 | 67729.32 | 80000 | 67729.32 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:341650.39}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Priemro De Mayo Y Cienciocho De Marzo - 31940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/054/18, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNUCIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:113988.2, importe_modificado:1.0}} | {1240362/proyecto_INICIO, 1240362/proyecto_FIN, 1240362/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 342000 | 341650.39 | 341650.39 | 341650.39 | 341650.39 | 341650.39 | 342000 | 341650.39 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102095 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517500.0, modificado:637500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 73858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240476/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 517500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500 | 637500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102307 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665600.64, modificado:1665600.67}} | Mejoramiento De Vivienda - 130291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Vivienda | H YUNTAMIENTO |  |  | 55 | 2018-04-09 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/005/2018, contratista:MINDCO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:1665600.64, importe_modificado:1665600.64}} | {1240688/proyecto_INICIO, 1240688/proyecto_PROCESO, 1240688/proyecto_FIN, 1240688/proyecto_INICIO, 1240688/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1665600.64 | 1665600.64 | 1665600.64 | 1665600.64 | 1665600.64 | 1665600.64 | 1665600.64 | 1665600.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:141430.89}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia El Cerrito - 31678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 55 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/033/18, contratista:enrique jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:180000.0}} | {1240392/proyecto_INICIO, 1240392/proyecto_PROCESO, 1240392/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180000 | 141430.89 | 141430.89 | 141430.89 | 141430.89 | 141430.89 | 180000 | 141430.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102250 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121977.44, modificado:121977.44}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Torrecillas Entre Calle Morelia Y Caracuaro - 64935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 60 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/13-48/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:121977.44, importe_modificado:121977.44}} | {1240631/proyecto_PROCESO, 1240631/proyecto_INICIO, 1240631/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121977.44 | 121977.44 | 121977.44 | 121977.44 | 0 | 0 | 121977.44 | 121977.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110001.77, modificado:110001.77}} | Rehabilitación De Losa En Aula Del Kinder De Icuacato - 57450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-04-16 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242402/proyecto_FIN, 1242402/proyecto_INICIO, 1242402/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110001.77 | 107960.91 | 107960.91 | 107960.91 | 107960.91 | 107960.91 | 110001.77 | 110001.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401001562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.02, modificado:400000.02}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria José María Morelos - 325135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 300 | 2017-12-04 | 2017-12-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1136642/proyecto_INICIO, 1136642/proyecto_PROCESO, 1136642/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 400000.02 | 400000.02 | 400000.02 | 400000.02 | 400000.02 | 400000.02 | 400000.02 | 400000.02 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060883 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124045.74, modificado:124045.35}} | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 195 | 2018-04-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2018-007-4, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124045.351}} | {1197794/proyecto_FIN, 1197794/proyecto_PROCESO, 1197794/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.74 | 124045.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101132 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665712.4, modificado:665712.4}} | Baño Prefabricado Con Sistema Biodigestor Autolimpiable En Guayabo Norte - 70748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/08/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2496421.5, importe_modificado:665712.4}} | {1239513/proyecto_PROCESO, 1239513/proyecto_INICIO, 1239513/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | 665712.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699990.0}} | Perforacion De Pozo Profundo En Uro - 111661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 52 | 2018-08-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238397/proyecto_INICIO, 1238397/proyecto_FIN, 1238397/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 699990 | 699990 | 699990 | 699990 | 699990 | 700000 | 699990 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995757.36, modificado:995757.36}} | Perforacion De Pozo Profundo Tercera Etapa - 13599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JIMENEZ, MICH |  |  | 1479 | 2018-02-08 | 2018-03-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:995757.36, importe_modificado:995757.36}} | {1195803/proyecto_INICIO, 1195803/proyecto_FIN, 1195803/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 995757.36 | 995757.36 | 995757.36 | 995757.36 | 995757.36 | 995757.36 | 995757.36 | 995757.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100692 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:28600.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Camino Al Potrero Del Rodeo - 114913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 16 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239073/proyecto_INICIO, 1239073/proyecto_FIN, 1239073/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64400 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 64400 | 28600 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:59856.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Ejido El Tecolote - 114884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 14 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239088/proyecto_FIN, 1239088/proyecto_INICIO, 1239088/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 40000 | 59856 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688979.0, modificado:688979.0}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo Poniente Camino Nuevo La Palma San Juan Benito Juarez - 10756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 45 | 2018-03-20 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS06/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:688665.92, importe_modificado:688665.92}} | {1196915/proyecto_PROCESO, 1196915/proyecto_FIN, 1196915/proyecto_INICIO, 1196915/proyecto_PROCESO, 1196915/proyecto_FIN, 1196915/proyecto_INICIO, 1196915/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 688979 | 688979 | 688665.92 | 688665.92 | 688665.92 | 688665.92 | 688979 | 688979 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059503 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249999.84}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre De La Colonia San Francisco - 5690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-025/2018, contratista:MAKRON ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:249999.85}} | {1196414/proyecto_PROCESO, 1196414/proyecto_INICIO, 1196414/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 249999.84 | 249999.84 | 249999.84 | 249999.84 | 249999.84 | 250000 | 249999.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:599385.16}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Uruguay - 4283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-21 | 2018-07-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196456/proyecto_PROCESO, 1196456/proyecto_INICIO, 1196456/proyecto_PROCESO, 1196456/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 599385.16 | 599385.16 | 599385.16 | 599385.16 | 599385.16 | 500000 | 599385.16 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059942 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:398739.5}} | Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico En La Av Camelinas Segunda Parte - 13476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Urbanización | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 600 | 2018-04-30 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/12, contratista:PROINPAC CONSTRUCCION INMOBILIARIA, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:398739.5, importe_modificado:398739.5}} | {1196853/proyecto_PROCESO, 1196853/proyecto_FIN, 1196853/proyecto_INICIO, 1196853/proyecto_PROCESO, 1196853/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 398739.5 | 398739.5 | 398739.5 | 398739.5 | 398739.5 | 600000 | 398739.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100153 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400.0, modificado:4400.0}} | Programa Calentadores Solares - 60535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 5 | 2018-04-03 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238534/proyecto_PROCESO, 1238534/proyecto_INICIO, 1238534/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100598 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Plantas Solares Tipo Rural Para Vivienda De Escasos Recursos En Las Lagunas - 70758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SDERUMA/010/2018, contratista:VICTOR HUGO GUTIERREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1320000.19, importe_modificado:330000.0}} | {1238979/proyecto_INICIO, 1238979/proyecto_FIN, 1238979/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100130 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74800.0, modificado:74800.0}} | Programa Calentadores Solares - 62541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 68 | 2018-04-03 | 2018-05-05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJM/DOP/IR/ADQ/2018-001, contratista:VALDEMAR ZAVALA NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:74800.0, importe_modificado:74800.0}} | {1238511/proyecto_PROCESO, 1238511/proyecto_FIN, 1238511/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200606.87, modificado:210606.18}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha - 71222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 96 | 2018-02-02 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242874/proyecto_INICIO, 1242874/proyecto_PROCESO, 1242874/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200606.87 | 210606.18 | 210606.18 | 210606.18 | 210606.18 | 210606.18 | 200606.87 | 210606.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513700.0, modificado:513700.0}} | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 128146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 408 | 2018-06-04 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242059/proyecto_INICIO, 1242059/proyecto_PROCESO, 1242059/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 513700 | 513699.6 | 513699.6 | 513699.6 | 513699.6 | 513699.6 | 513700 | 513700 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102979 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 33903 Servicios Integrales - 110012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2018-02-01 | 2018-04-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241360/proyecto_PROCESO, 1241360/proyecto_INICIO, 1241360/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 19300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242416/proyecto_FIN, 1242416/proyecto_PROCESO, 1242416/proyecto_FIN, 1242416/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103418 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549753.64}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En Petembo - 117211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-07-16 | 2018-08-18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/011-2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA MORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:549753.64, importe_modificado:549753.64}} | {1241799/proyecto_INICIO, 1241799/proyecto_FIN, 1241799/proyecto_PROCESO, 1241799/proyecto_FIN, 1241799/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 549753.64 | 549753.64 | 549753.64 | 549753.64 | 549753.64 | 550000 | 549753.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101752 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121414.28, modificado:121414.28}} | Convenio Con Comision Federal De Electricidad San Rafael - 110582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 446 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240133/proyecto_FIN, 1240133/proyecto_INICIO, 1240133/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121414.28 | 121414.28 | 121414.28 | 121414.28 | 121414.28 | 121414.28 | 121414.28 | 121414.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102290 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Techumbre De Estructura Metalica Para Patio Civico En Escuela Primaria Rural Federal Jose Maria Morelos Y Pavon De Tinaja De Vargas - 31897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 696 | 2018-01-15 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPT-06-2018-009, contratista:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1240671/proyecto_PROCESO, 1240671/proyecto_FIN, 1240671/proyecto_INICIO, 1240671/proyecto_PROCESO, 1240671/proyecto_FIN, 1240671/proyecto_INICIO, 1240671/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102102 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183000.0, modificado:176896.41}} | Construccion De Compuertas En La Presa De La Comunidad - 73695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 75 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240483/proyecto_INICIO, 1240483/proyecto_FIN, 1240483/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 183000 | 176896.41 | 176896.41 | 176896.41 | 176896.41 | 176896.41 | 183000 | 176896.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060026 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En El Ojo De Agua - 5076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196937/proyecto_INICIO, 1196937/proyecto_FIN, 1196937/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059786 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578332.37, modificado:355498.47}} | Construcción De Drenaje Sanitario De Cuachalalates - 5349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 310 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196697/proyecto_INICIO, 1196697/proyecto_PROCESO, 1196697/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 578332.37 | 355498.47 | 355498.47 | 355498.47 | 355498.47 | 355498.47 | 578332.37 | 355498.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335000.0, modificado:1890381.59}} | Reposicion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria - 13310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-04-19 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/08, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:1333062.89, importe_modificado:1333062.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CA4, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFILES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:557318.7, importe_modificado:557318.7}} | {1196849/proyecto_PROCESO, 1196849/proyecto_INICIO, 1196849/proyecto_PROCESO, 1196849/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1335000 | 1890381.59 | 1890381.59 | 1890381.59 | 1890381.59 | 1890381.59 | 1335000 | 1890381.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305181.28, modificado:312470.48}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Los Ailes - 15895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 35 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELE/002/2018, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:312470.48, importe_modificado:312470.48}} | {1196990/proyecto_FIN, 1196990/proyecto_INICIO, 1196990/proyecto_FIN, 1196990/proyecto_PROCESO, 1196990/proyecto_INICIO, 1196990/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 305181.28 | 312470.48 | 312470.48 | 312470.48 | 312470.48 | 312470.48 | 305181.28 | 312470.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060094 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Jururemba - 10091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y CUENCAS |  |  | 269 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197005/proyecto_PROCESO, 1197005/proyecto_INICIO, 1197005/proyecto_PROCESO, 1197005/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 1800000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059980 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Paso De Arrieros - 4988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196891/proyecto_INICIO, 1196891/proyecto_FIN, 1196891/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Pavimentación En La Calle Las Fuentes - 5537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-08-06 | 2018-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-011/2018, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2886180.71, importe_modificado:2886180.71}} | {1196381/proyecto_PROCESO, 1196381/proyecto_INICIO, 1196381/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102513 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149925.0, modificado:149925.0}} | Construccion De Estufas Ecologicas En Distintas Localidades - 128882 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 450 | 2018-10-08 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:023-R&R-MI.291018, contratista:R&R CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:149925.0, importe_modificado:149925.0}} | {1240894/proyecto_INICIO, 1240894/proyecto_PROCESO, 1240894/proyecto_FIN, 1240894/proyecto_PROCESO, 1240894/proyecto_FIN, 1240894/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 149925 | 149925 | 149925 | 149925 | 149925 | 149925 | 149925 | 149925 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 63822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240402/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103332 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | Construccion Electrificacion Para Viviendas En Puerto Del Caiman - 115021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Urbanización | OBRAS PUBLICAS |  |  | 42 | 2018-09-29 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-023/2018, contratista:GLORIA GODÍNEZ TORRES, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {1241713/proyecto_INICIO, 1241713/proyecto_FIN, 1241713/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103742 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71047.1, modificado:71047.1}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 130048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-02-20 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242123/proyecto_INICIO, 1242123/proyecto_FIN, 1242123/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 71047.1 | 71047.1 | 71047.1 | 71047.1 | 71047.1 | 71047.1 | 71047.1 | 71047.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104508 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775198.57, modificado:775198.57}} | Construccion De Linea De Drenaje Y Agua Potable En Calle Ejidal Segunda Etapa Fte Al Campo Deportivo - 83086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 38 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/IR/003/2018, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:773170.92, importe_modificado:773170.92}} | {1242889/proyecto_INICIO, 1242889/proyecto_FIN, 1242889/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 775198.57 | 775198.57 | 773170.92 | 773170.92 | 773170.92 | 773170.92 | 775198.57 | 775198.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059913 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Varias Calles De La Localidad Segunda Etapa - 15535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 76 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-11, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}} | {1196824/proyecto_INICIO, 1196824/proyecto_PROCESO, 1196824/proyecto_FIN, 1196824/proyecto_PROCESO, 1196824/proyecto_FIN, 1196824/proyecto_INICIO, 1196824/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 450000 | 449999.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060040 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73507.36, modificado:73224.36}} | Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario De Alimentación Y Distribución De La Secundaria Técnica - 15418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 200 | 2018-03-26 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-04, contratista:CRUZVALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:73224.36, importe_modificado:73224.36}} | {1196951/proyecto_INICIO, 1196951/proyecto_FIN, 1196951/proyecto_PROCESO, 1196951/proyecto_INICIO, 1196951/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73507.36 | 73224.36 | 73224.36 | 73224.36 | 73224.36 | 73224.36 | 73507.36 | 73224.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059934 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Serapio Rendon - 13364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-05-02 | 2018-06-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/5, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN, monto:546680.0, importe_modificado:546680.0}} | {1196845/proyecto_INICIO, 1196845/proyecto_PROCESO, 1196845/proyecto_FIN, 1196845/proyecto_INICIO, 1196845/proyecto_PROCESO, 1196845/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 546680 | 546680 | 546672.82 | 546672.82 | 546672.82 | 550000 | 550000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060086 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205341.78, modificado:205341.78}} | Introduccion De Drenaje En Calle Tzintzinkjanik Fracc Purepechas Entre Tzintzuntzan Y Cuitzeo - 9987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-02-09 | 2018-03-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196997/proyecto_PROCESO, 1196997/proyecto_INICIO, 1196997/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 205341.78 | 205341.78 | 205341.78 | 205341.78 | 205341.78 | 205341.78 | 205341.78 | 205341.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060091 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79588.32, modificado:79588.32}} | Introduccion De Drenaje En Calle Eucalipto Entre Calle Parota Y Tancitaro - 9851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-02-12 | 2018-03-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197002/proyecto_FIN, 1197002/proyecto_INICIO, 1197002/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79588.32 | 79588.32 | 79588.32 | 79588.32 | 77088.18 | 77088.18 | 79588.32 | 79588.32 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060496 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102220.0, modificado:1102220.55}} | Construcción De Sanitarios En Cemsad - 17553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Educación | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-IR/2018/100/2016, contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:1102220.55}} | {1197407/proyecto_INICIO, 1197407/proyecto_PROCESO, 1197407/proyecto_INICIO, 1197407/proyecto_PROCESO, 1197407/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1102220 | 1102220 | 1102220 | 1102220 | 1102220 | 1102220 | 1102220 | 1102220.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79516.5, modificado:79516.25}} | Estufas Ecológicas En Ojo De Agua - 9325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 125 | 2018-04-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2018-007-13, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:79516.251}} | {1197528/proyecto_PROCESO, 1197528/proyecto_FIN, 1197528/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79516.5 | 79516.25 | 79516.25 | 79516.25 | 79516.25 | 79516.25 | 79516.5 | 79516.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182326.38, modificado:182326.38}} | Ampliación De La Linea De Conducción De Agua Potable De La Calle Cinco De Mayo - 28788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 125 | 2018-05-07 | 2018-06-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239438/proyecto_INICIO, 1239438/proyecto_PROCESO, 1239438/proyecto_INICIO, 1239438/proyecto_FIN, 1239438/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 182326.38 | 182326.38 | 182326.38 | 182326.38 | 182326.38 | 182326.38 | 182326.38 | 182326.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100144 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800.0, modificado:8800.0}} | Programa Calentadores Solares - 62645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 7 | 2018-04-03 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238525/proyecto_FIN, 1238525/proyecto_PROCESO, 1238525/proyecto_INICIO, 1238525/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101126 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Secundaria Jose Vasconcelos - 72654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 300 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239507/proyecto_INICIO, 1239507/proyecto_FIN, 1239507/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410000 | 410000 | 408451.89 | 408451.89 | 408451.89 | 408451.89 | 410000 | 410000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102500.0, modificado:1102500.0}} | Construccion De Linea De Conduccion Principal De Agua Potable En Infiernillo - 74927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 1000 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239418/proyecto_INICIO, 1239418/proyecto_PROCESO, 1239418/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1102500 | 1102500 | 493590 | 493590 | 493590 | 493590 | 1102500 | 1102500 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100744 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:31200.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Ejido Ferrero - 115087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 18 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239125/proyecto_INICIO, 1239125/proyecto_FIN, 1239125/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85000 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 85000 | 31200 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:97000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jardín De Las Rosas - 31190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-007/OP/0019/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:96696.63}} | {1241558/proyecto_INICIO, 1241558/proyecto_FIN, 1241558/proyecto_PROCESO, 1241558/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97000 | 97000 | 96696.66 | 96696.66 | 96696.66 | 96696.66 | 97000 | 97000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103388 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Iturbide - 84828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 60 | 2018-04-30 | 2018-05-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241769/proyecto_INICIO, 1241769/proyecto_PROCESO, 1241769/proyecto_FIN, 1241769/proyecto_INICIO, 1241769/proyecto_PROCESO, 1241769/proyecto_FIN, 1241769/proyecto_INICIO, 1241769/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 125000 | 125000 | 123914.7 | 123914.7 | 123914.7 | 123914.7 | 125000 | 125000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103389 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Privada De Iturbide - 84684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 60 | 2018-05-11 | 2018-05-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241770/proyecto_INICIO, 1241770/proyecto_PROCESO, 1241770/proyecto_FIN, 1241770/proyecto_PROCESO, 1241770/proyecto_INICIO, 1241770/proyecto_FIN, 1241770/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84000 | 84000 | 84000 | 83859.34 | 83859.34 | 83859.34 | 84000 | 84000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102475 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123394.29, modificado:123394.29}} | Mejoramiento De Vivienda - 96443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 8 | 2018-06-16 | 2018-08-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240856/proyecto_PROCESO, 1240856/proyecto_FIN, 1240856/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 123394.29 | 123394.29 | 123394.29 | 123189.94 | 123189.94 | 123189.94 | 123394.29 | 123394.29 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102282 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Degollado - 31867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 9546 | 2018-01-15 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPT-10-2017-007, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANHUATO, monto:2261865.11, importe_modificado:2261865.11}} | {1240663/proyecto_FIN, 1240663/proyecto_PROCESO, 1240663/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102213 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59976.52, modificado:59976.52}} | Alumbrado Público Calle Torrecillas Entre Calle Morelia Y Carácuaro - 67028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Urbanización | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/56-92/18, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:59976.52, importe_modificado:59976.52}} | {1240594/proyecto_PROCESO, 1240594/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59976.52 | 59976.52 | 59976.52 | 59976.52 | 0 | 0 | 59976.52 | 59976.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102308 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Ampcentro De Salud Ampliación Ubr - 130016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Salud | H YUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2018-03-27 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-IR/001/2018, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {1240689/proyecto_PROCESO, 1240689/proyecto_INICIO, 1240689/proyecto_PROCESO, 1240689/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115700.89, modificado:96146.35}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Tramo Guandaro Salida A La Laborcilla - 114614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 50 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242270/proyecto_FIN, 1242270/proyecto_PROCESO, 1242270/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115700.89 | 96146.35 | 96146.35 | 96146.35 | 96146.35 | 96146.35 | 115700.89 | 96146.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:188966.49}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 69611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 280 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240491/proyecto_FIN, 1240491/proyecto_INICIO, 1240491/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 189000 | 188966.49 | 188966.49 | 188966.49 | 188966.49 | 188966.49 | 189000 | 188966.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102421 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.0, modificado:72998.8}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 93488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 60 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240802/proyecto_INICIO, 1240802/proyecto_PROCESO, 1240802/proyecto_FIN, 1240802/proyecto_INICIO, 1240802/proyecto_PROCESO, 1240802/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73080 | 72998.8 | 72998.8 | 72998.8 | 72998.8 | 72998.8 | 73080 | 72998.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102244 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39426.12, modificado:39426.12}} | Línea De Agua Potable En La Calle Manuel Moreno Torres Entre Aguacate Y Última Casa Habitada - 66786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/39-74/18, contratista:RICARDO QUEVEDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:39426.12, importe_modificado:39426.12}} | {1240625/proyecto_PROCESO, 1240625/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 39426.12 | 39426.12 | 39426.12 | 39426.12 | 0 | 0 | 39426.12 | 39426.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102089 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:166689.69}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Ubicado En La Calle Paralela Al Telebachillerato De La Comunidad - 77731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-44-06/2018, contratista:FELICIANO ALVAREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:166689.69, importe_modificado:1.0}} | {1240470/proyecto_INICIO, 1240470/proyecto_PROCESO, 1240470/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180000 | 166689.69 | 166689.69 | 166689.69 | 166689.69 | 166689.69 | 180000 | 166689.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102091 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448735.56}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Domitorio - 73820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/092/18, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:448735.56, importe_modificado:1.0}} | {1240472/proyecto_PROCESO, 1240472/proyecto_FIN, 1240472/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 448735.56 | 448735.56 | 448735.56 | 448735.56 | 448735.56 | 450000 | 448735.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102228 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201877.05, modificado:201877.05}} | Drenaje Sanitario De La Calle Río Nilo Entre La Calle Coahuila Y Mitla - 66555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 90 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/25-60/18, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:201877.05, importe_modificado:201877.05}} | {1240609/proyecto_INICIO, 1240609/proyecto_PROCESO, 1240609/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 201877.05 | 201877.05 | 201877.05 | 201877.05 | 0 | 0 | 201877.05 | 201877.05 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139073.43, modificado:139073.43}} | Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Nocupétaro Entre La Calle Michoacán Y Puruándiro - 66615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 30 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/30-65/18, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:139073.43, importe_modificado:139073.43}} | {1240613/proyecto_INICIO, 1240613/proyecto_PROCESO, 1240613/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 139073.43 | 139073.43 | 139073.43 | 139073.43 | 0 | 0 | 139073.43 | 139073.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102041 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 68033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240422/proyecto_PROCESO, 1240422/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 11273.02 | 11273.02 | 54000 | 54000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102051 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79866.0, modificado:79866.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240432/proyecto_FIN, 1240432/proyecto_PROCESO, 1240432/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170200864834 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32475436E7, modificado:1.32475436E7}} | Colector Del Rio Agua Blanca - 38489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 9700 | 2017-11-30 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/LPE-01/2017, contratista:HILMAR SORIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1.29995922E7}} | {973850/proyecto_INICIO, 973850/proyecto_PROCESO, 973850/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 13247543.6 | 13247543.6 | 13247543.6 | 13247543.6 | 13247543.6 | 13247543.6 | 13247543.6 | 13247543.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170200863351 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149755.01}} | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable - 10215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2017-04-05 | 2017-05-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {972367/proyecto_INICIO, 972367/proyecto_PROCESO, 972367/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 150000 | 149755.01 | 149755.01 | 149755.01 | 149755.01 | 149755.01 | 150000 | 149755.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103259 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852392.78, modificado:852392.78}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 117434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 99 | 2018-03-12 | 2018-04-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241640/proyecto_PROCESO, 1241640/proyecto_INICIO, 1241640/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 852392.78 | 852392.49 | 852392.49 | 852392.49 | 852392.49 | 852392.49 | 852392.78 | 852392.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201105432 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza En La Localidad De San Andres Coru - 69688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 130 | 2018-05-02 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/032/55/2018, contratista:ACCTECC VIA TERRA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:349948.54, importe_modificado:349948.54}} | {1243814/proyecto_INICIO, 1243814/proyecto_PROCESO, 1243814/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 349948.43 | 349948.43 | 349948.43 | 349948.43 | 349948.43 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101605.55, modificado:75912.5}} | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Caja - 15435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 100 | 2018-03-26 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-06, contratista:CRUZVALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:75912.5, importe_modificado:75912.5}} | {1196954/proyecto_PROCESO, 1196954/proyecto_INICIO, 1196954/proyecto_PROCESO, 1196954/proyecto_FIN, 1196954/proyecto_INICIO, 1196954/proyecto_PROCESO, 1196954/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 101605.55 | 75912.5 | 75912.5 | 75912.5 | 75912.5 | 75912.5 | 101605.55 | 75912.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Del Pedregal A Las Trojes En La Comunidad Del Pedregal - 7219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Transportes y vialidades | HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA |  |  | 100 | 2018-03-20 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:H.HUI 006-2018, contratista:CONSTRUCTORA CARSTEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, MICH, monto:1150000.0}} | {1196712/proyecto_PROCESO, 1196712/proyecto_INICIO, 1196712/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 1150000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100729 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:155400.0}} | Cuarto Dormitorio Colonia Héroes De La Revolución - 115203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 20 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1239110/proyecto_PROCESO, 1239110/proyecto_INICIO, 1239110/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | 300000 | 155400 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101048 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49850.0, modificado:49850.0}} | Drenaje Pluvial De La Ampliación De La Calle Las Flores - 86481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 32 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239429/proyecto_INICIO, 1239429/proyecto_FIN, 1239429/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 49850 | 49850 | 49850 | 49850 | 49850 | 49850 | 49850 | 49850 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150956.81, modificado:150956.81}} | Red De Media Y Baja Tension Con Transformador De Veinticinco Kvs En La Col Sonadora - 72735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 40 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2211918.73, importe_modificado:2211918.73}} | {1239510/proyecto_PROCESO, 1239510/proyecto_INICIO, 1239510/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150956.81 | 150956.81 | 150956.81 | 150956.81 | 150956.81 | 150956.81 | 150956.81 | 150956.81 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104013 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121453.75, modificado:159863.11}} | Introducción De Agua Potable En La Calle Allende De Atzimbo - 65447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO |  |  | 120 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242394/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121453.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121453.75 | 159863.11 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102990 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:416994.19}} | Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Riva Palacio En La Colonia Vicente Riva Palacio En Acuitzio De Canje - 35777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 100 | 2018-03-23 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-06, contratista:LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:418799.37}} | {1241371/proyecto_PROCESO, 1241371/proyecto_FIN, 1241371/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 420000 | 416994.19 | 416994.19 | 416994.19 | 416994.19 | 416994.19 | 420000 | 416994.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216489.45, modificado:216489.45}} | Techos - 71946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 50 | 2018-05-14 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241992/proyecto_PROCESO, 1241992/proyecto_INICIO, 1241992/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745545.9, modificado:745545.9}} | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler De La Colonia Guadalupe - 52878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 60 | 2018-04-16 | 2018-07-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/006/04/18, contratista:IVÁN PALMA Y MEZA RESENDIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:745545.9}} | {1242542/proyecto_INICIO, 1242542/proyecto_PROCESO, 1242542/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 745545.9 | 745545.9 | 745545.9 | 745545.9 | 745545.9 | 745545.9 | 745545.9 | 745545.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Ii - 92843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 17 | 2018-04-16 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/014/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {1240699/proyecto_FIN, 1240699/proyecto_PROCESO, 1240699/proyecto_INICIO, 1240699/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102014 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:47149.27}} | Ampliacion De La Red Electrica Por La Barranca Del Muerto - 32760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-04-11 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:47149.27}} | {1240395/proyecto_INICIO, 1240395/proyecto_FIN, 1240395/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 47149.27 | 47149.27 | 47149.27 | 47149.27 | 47149.27 | 50000 | 47149.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172492.57}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 48569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-032, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:423986.73, importe_modificado:1.0}} | {1240397/proyecto_PROCESO, 1240397/proyecto_FIN, 1240397/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172500 | 172492.57 | 172492.57 | 172492.57 | 172492.57 | 172492.57 | 172500 | 172492.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100158 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 89471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 12 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238539/proyecto_PROCESO, 1238539/proyecto_INICIO, 1238539/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104494 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:29237.41}} | Rehabilitacion De Agua Y Saneamiento - 63401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 250 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242875/proyecto_INICIO, 1242875/proyecto_FIN, 1242875/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 29237.41 | 29237.41 | 29237.41 | 29237.41 | 29237.41 | 80000 | 29237.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104496 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524030.46, modificado:570541.73}} | Construccion De Aula En Jn Rosaura Zapata - 55358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 36 | 2018-05-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/AD/004/2018, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:634515.62, importe_modificado:634515.62}} | {1242877/proyecto_PROCESO, 1242877/proyecto_INICIO, 1242877/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 524030.46 | 570541.73 | 570541.73 | 570541.73 | 570541.73 | 570541.73 | 524030.46 | 570541.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103165 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445000.0, modificado:1445000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Macahuite - 29582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 184 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-042/OP/0005/IRM/18, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:1442692.01, importe_modificado:1442692.01}} | {1241546/proyecto_INICIO, 1241546/proyecto_PROCESO, 1241546/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1445000 | 1445000 | 1399460.01 | 1399460.01 | 957219.22 | 957219.22 | 1445000 | 1445000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Mier Y Terán - 30329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-043/OP/0011/ADM/18, contratista:DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:158157.64, importe_modificado:158157.64}} | {1241557/proyecto_INICIO, 1241557/proyecto_PROCESO, 1241557/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160000 | 160000 | 157342.19 | 157342.19 | 157342.19 | 157342.19 | 160000 | 160000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103676 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Linea De Conducción De Agua Potable - 128627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 355 | 2018-04-09 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242057/proyecto_INICIO, 1242057/proyecto_FIN, 1242057/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102029 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:100989.4}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Acceso Al Telebachillerato De La Comunidad - 64428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/042/2018, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100989.4, importe_modificado:1.0}} | {1240410/proyecto_PROCESO, 1240410/proyecto_FIN, 1240410/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 101000 | 100989.4 | 100989.4 | 100989.4 | 100989.4 | 100989.4 | 101000 | 100989.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102340 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947000.0, modificado:1449325.47}} | Construccion De Muro Firme - 124415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 292 | 2018-02-15 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240721/proyecto_INICIO, 1240721/proyecto_PROCESO, 1240721/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1947000 | 1449325.47 | 1449325.47 | 1449325.47 | 1449325.47 | 1449325.47 | 1947000 | 1449325.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102248 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112541.65, modificado:112541.65}} | Drenaje Sanitario De Calle Fresas Entre Calle Guanabana Y Av De La Peña - 65043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/19-54/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:112541.65, importe_modificado:112541.65}} | {1240629/proyecto_INICIO, 1240629/proyecto_PROCESO, 1240629/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112541.65 | 112541.65 | 112541.65 | 112541.65 | 0 | 0 | 112541.65 | 112541.65 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102353 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Drenaje Pluvial Acceso Aurrera - 111444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 1503 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240734/proyecto_INICIO, 1240734/proyecto_PROCESO, 1240734/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499598.91 | 499598.91 | 499598.91 | 499598.91 | 499598.91 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:490000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Domitorio - 68069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240435/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 490000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Angandico - 115395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 93 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240749/proyecto_INICIO, 1240749/proyecto_PROCESO, 1240749/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102100 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:68157.44}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240481/proyecto_INICIO, 1240481/proyecto_PROCESO, 1240481/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 68157.44 | 68157.44 | 68157.44 | 68157.44 | 68157.44 | 80000 | 68157.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:20800.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Conocido Como Lateral Once - 115059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 80 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239142/proyecto_FIN, 1239142/proyecto_INICIO, 1239142/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22000 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 22000 | 20800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199953.23, modificado:1229953.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:240000.0, modificado:210000.0}} | Programa De Vivienda Digna - 116885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 115 | 2018-06-18 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-011/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:1439953.23}} | {1238437/proyecto_PROCESO, 1238437/proyecto_INICIO, 1238437/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1439953.23 | 1229953.23 | 1229953.23 | 1229953.23 | 1229953.23 | 1229953.23 | 1199953.23 | 1229953.23 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100600 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239140.0, modificado:239140.0}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De Las Lagunas - 70678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/005/2018, contratista:DREI 04 CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1075403.52, importe_modificado:239140.0}} | {1238981/proyecto_PROCESO, 1238981/proyecto_FIN, 1238981/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 239140 | 239140 | 239103.84 | 239103.84 | 239103.84 | 239103.84 | 239140 | 239140 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103175 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:564000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Internacional Falcon - 30149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 92 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-047/OP/0009/ADM/18, contratista:INSTALACIONES, ASESORIA Y CONSTRUCCION SASER, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:561941.45, importe_modificado:561941.45}} | {1241556/proyecto_INICIO, 1241556/proyecto_PROCESO, 1241556/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 564000 | 564000 | 561684.37 | 561684.37 | 168588.44 | 168588.44 | 564000 | 564000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478055.4, modificado:1478055.4}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Las Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula De La Colonia Genovevo Figueroa - 84985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 120 | 2018-05-15 | 2018-08-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/URB-01/2018, contratista:Ornelas Meza Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:1475929.41, importe_modificado:1474342.28}} | {1241749/proyecto_INICIO, 1241749/proyecto_PROCESO, 1241749/proyecto_INICIO, 1241749/proyecto_FIN, 1241749/proyecto_PROCESO, 1241749/proyecto_FIN, 1241749/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1478055.4 | 1478055.4 | 1475929.41 | 1474342.28 | 1474342.28 | 1474342.28 | 1478055.4 | 1478055.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103387 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265200.0, modificado:265200.0}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Cuahutemoc De La Localidad - 93589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 40 | 2018-05-21 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241768/proyecto_FIN, 1241768/proyecto_INICIO, 1241768/proyecto_PROCESO, 1241768/proyecto_FIN, 1241768/proyecto_PROCESO, 1241768/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265200 | 265200 | 263699.91 | 263699.91 | 263699.91 | 263699.91 | 265200 | 265200 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104136 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48388.55, modificado:48388.55}} | Mejoramiento Del Jardín De Niños - 125597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 27 | 2018-06-28 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242517/proyecto_PROCESO, 1242517/proyecto_INICIO, 1242517/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48388.55 | 48388.55 | 48388.55 | 41404.82 | 41404.82 | 41404.82 | 48388.55 | 48388.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103406 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214688.7, modificado:214688.7}} | Construccón De Drenaje Sanitario - 113541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 90 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/011/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEMARMICH, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:214357.76, importe_modificado:214357.76}} | {1241787/proyecto_PROCESO, 1241787/proyecto_FIN, 1241787/proyecto_INICIO, 1241787/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 214688.7 | 214357.76 | 214357.76 | 214357.76 | 214357.76 | 214357.76 | 214688.7 | 214688.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102302 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De San José Cuaro Del Municipio De Huandacareo Michoacán - 32921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO |  |  | 1463 | 2018-06-04 | 2018-09-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/IR-003/2018, contratista:ÁNGEL DE JESÚS JAIMES MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN, monto:948960.61, importe_modificado:948960.61}} | {1240683/proyecto_INICIO, 1240683/proyecto_FIN, 1240683/proyecto_INICIO, 1240683/proyecto_PROCESO, 1240683/proyecto_FIN, 1240683/proyecto_PROCESO, 1240683/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 944870.26 | 944870.26 | 950000 | 950000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jardín De Begonias - 31134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-013/OP/0017/ADM/18, contratista:GARGUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:389964.69}} | {1241549/proyecto_INICIO, 1241549/proyecto_PROCESO, 1241549/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 390000 | 390000 | 389889.78 | 389889.78 | 389889.78 | 389889.78 | 390000 | 390000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060019 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498046.88}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Comunidad De La Soledad - 10684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN |  |  | 101 | 2018-05-17 | 2018-07-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/06/AD/FIII/06-2018, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA, monto:498046.88}} | {1196930/proyecto_INICIO, 1196930/proyecto_FIN, 1196930/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 498046.68 | 498046.88 | 498046.88 | 498046.88 | 498046.88 | 500000 | 498046.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102522 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229600.0, modificado:221360.22}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 92146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 0 | 2018-02-14 | 2018-12-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240903/proyecto_PROCESO, 1240903/proyecto_INICIO, 1240903/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229600 | 162587.34 | 162587.34 | 162587.34 | 162587.34 | 162587.34 | 229600 | 221360.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240389/proyecto_INICIO, 1240389/proyecto_PROCESO, 1240389/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102013 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170100.0, modificado:172492.57}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 32764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 252 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240394/proyecto_PROCESO, 1240394/proyecto_INICIO, 1240394/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170100 | 172492.57 | 172492.57 | 172492.57 | 172492.57 | 172492.57 | 170100 | 172492.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102256 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336076.94, modificado:336076.94}} | Drenaje De La Calle Fresas Entre Duraznos Y Cerezas Para Conectar En Manzana - 64888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 250 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/10-44/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:336076.94, importe_modificado:336076.94}} | {1240637/proyecto_INICIO, 1240637/proyecto_PROCESO, 1240637/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 336076.94 | 336076.94 | 336076.94 | 336076.94 | 100823.08 | 100823.08 | 336076.94 | 336076.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102467 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209983.68, modificado:209983.68}} | Construcción De Un Andador - 87897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 520 | 2018-06-14 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/020, contratista:GARGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:234983.68, importe_modificado:234983.68}} | {1240848/proyecto_INICIO, 1240848/proyecto_PROCESO, 1240848/proyecto_FIN, 1240848/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 209983.68 | 209983.68 | 209983.68 | 209983.68 | 209983.68 | 209983.68 | 209983.68 | 209983.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101951 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:28304.0}} | Rehablitacion Del Carcamo De Rebombeo De La Comunidad - 32694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240332/proyecto_PROCESO, 1240332/proyecto_FIN, 1240332/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36000 | 28304 | 28304 | 28304 | 28304 | 28304 | 36000 | 28304 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102171 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 22642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 30 | 2018-05-07 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-023/2018, contratista:ARQ. FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN, monto:449750.57, importe_modificado:449750.57}} | {1240552/proyecto_PROCESO, 1240552/proyecto_INICIO, 1240552/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101955 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:305524.71}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Salida A Los Reyes - 31598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/059/18, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:711969.95, importe_modificado:1.0}} | {1240336/proyecto_PROCESO, 1240336/proyecto_INICIO, 1240336/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 320000 | 305524.71 | 305524.71 | 305524.71 | 305524.71 | 305524.71 | 320000 | 305524.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101969 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:479840.59}} | Construccion De Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños Gregorio Gutierrez - 31954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/016/18, contratista:victor alfonso vazquez villegas, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:479840.59}} | {1240350/proyecto_INICIO, 1240350/proyecto_FIN, 1240350/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 479840.59 | 479840.59 | 479840.59 | 479840.59 | 479840.59 | 490000 | 479840.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102080 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227000.0, modificado:224990.34}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Corregidora - 32235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 48 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/015/18, contratista:heriberto ruiz vargas, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:224997.34}} | {1240461/proyecto_PROCESO, 1240461/proyecto_FIN, 1240461/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 227000 | 224990.34 | 224990.34 | 224990.34 | 224990.34 | 224990.34 | 227000 | 224990.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401001550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179973.15}} | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Elsy - 326976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2017-08-08 | 2017-09-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1136630/proyecto_PROCESO, 1136630/proyecto_INICIO, 1136630/proyecto_PROCESO, 1136630/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 180000 | 179973.15 | 179973.15 | 179973.15 | 179973.15 | 179973.15 | 180000 | 179973.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:397258.01}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Cuestita Municipio De Chavinda - 10662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN |  |  | 77 | 2018-04-18 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/04/AD/FIII/05-2018, contratista:ROMAN PONCE RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA, monto:397258.01}} | {1196927/proyecto_PROCESO, 1196927/proyecto_INICIO, 1196927/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 397258.01 | 397258.01 | 397258.01 | 397258.01 | 397258.01 | 500000 | 397258.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370179.96, modificado:370179.98}} | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juarez Segunda Etapa De La Comunidad De San Benito - 14120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 130 | 2018-08-31 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197107/proyecto_INICIO, 1197107/proyecto_PROCESO, 1197107/proyecto_INICIO, 1197107/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 370179.96 | 370179.98 | 370179.98 | 370179.98 | 188045 | 188045 | 370179.96 | 370179.98 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059969 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad La Cardosantera - 4944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196880/proyecto_INICIO, 1196880/proyecto_FIN, 1196880/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En El Ranchual - 5101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 83 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196892/proyecto_INICIO, 1196892/proyecto_PROCESO, 1196892/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059504 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993050.05}} | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle Los Dolores - 5683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 2000 | 2018-04-23 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-027/2018, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1000000.0}} | {1196415/proyecto_PROCESO, 1196415/proyecto_INICIO, 1196415/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 993050.05 | 993050.05 | 993050.05 | 993050.05 | 993050.05 | 1000000 | 993050.05 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104148 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79303.45, modificado:79303.45}} | Ampliación Eléctrica - 117340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 24 | 2018-06-29 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/19, contratista:PROYID S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:93112.27, importe_modificado:93112.27}} | {1242529/proyecto_INICIO, 1242529/proyecto_FIN, 1242529/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79303.45 | 79303.45 | 79303.45 | 79303.45 | 79303.45 | 79303.45 | 79303.45 | 79303.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104376 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300424.4, modificado:342396.27}} | Construccion De Desayunador En Esc Primaria En Copitero - 31889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-05-07 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/AD/002-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET ,SA DE C.V., convocante:municipio de tacambaro, monto:342608.3, importe_modificado:342396.27}} | {1242757/proyecto_INICIO, 1242757/proyecto_PROCESO, 1242757/proyecto_FIN, 1242757/proyecto_INICIO, 1242757/proyecto_FIN, 1242757/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300424.4 | 342396.27 | 342396.27 | 342396.27 | 342396.27 | 342396.27 | 300424.4 | 342396.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101058888 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construcción De Muro De Contención En Prolongación De Calle Reforma En Col Lázaro Cárdenas - 14593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ |  |  | 4249 | 2018-08-06 | 2018-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1195799/proyecto_PROCESO, 1195799/proyecto_INICIO, 1195799/proyecto_PROCESO, 1195799/proyecto_INICIO, 1195799/proyecto_FIN, 1195799/proyecto_INICIO, 1195799/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Pisos Firmes En La Localidad De Ziraspen - 10923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-03-12 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/048/49/2018, contratista:HILDA TENA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1197576/proyecto_INICIO, 1197576/proyecto_PROCESO, 1197576/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 15619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLM/POA/2018/PS-01, contratista:Comercializadora Best Choice S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán, monto:88972.0, importe_modificado:88972.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLM/POA/2018/PS-02, contratista:Comercializadora Best Choice S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Lagunillas Michoacán, monto:61132.0, importe_modificado:61132.0}} | {1196950/proyecto_INICIO, 1196950/proyecto_FIN, 1196950/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172897.04, modificado:2172897.04}} | Sustitucion De Drenaje Y Linea De Agua Potable En Calle Ing Luis Martinez Villicaña En La Colonia Carlos Galvez Betancourt - 13772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 125 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/011/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2170000.0, importe_modificado:2170000.0}} | {1197087/proyecto_PROCESO, 1197087/proyecto_FIN, 1197087/proyecto_PROCESO, 1197087/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2172897.04 | 2172897.04 | 2170000 | 2170000 | 2160646.55 | 2160646.55 | 2172897.04 | 2172897.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059533 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:234764.37}} | Construcción De Depósito De Almacenamiento De Agua Potable - 6040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-03-26 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-009/2018, contratista:ING. RAFAEL ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:234764.37}} | {1196444/proyecto_FIN, 1196444/proyecto_PROCESO, 1196444/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 234764.37 | 234764.37 | 234764.37 | 234764.37 | 234764.37 | 400000 | 234764.37 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059936 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:821681.67}} | Rehabilitacion De Acceso Principal Del Municipio De Alvaro Obregon - 13518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 6000 | 2018-04-02 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/10, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:749482.6, importe_modificado:749482.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CM1, contratista:URVIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:72220.46, importe_modificado:72220.46}} | {1196847/proyecto_INICIO, 1196847/proyecto_FIN, 1196847/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1170000 | 821681.67 | 821582.64 | 821582.64 | 821582.64 | 821582.64 | 1170000 | 821681.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física - 16741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Educación | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 500 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-IR/2018100/2013, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, monto:1098352.5}} | {1197401/proyecto_PROCESO, 1197401/proyecto_INICIO, 1197401/proyecto_PROCESO, 1197401/proyecto_INICIO, 1197401/proyecto_PROCESO, 1197401/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1098352.5 | 1098352.5 | 1098352.5 | 1098352.5 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060633 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121974.17, modificado:121974.2}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dieciseis De Septiembre - 15669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 35 | 2018-03-26 | 2018-04-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/004/2018, contratista:JULIA CORTES GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:121974.21, importe_modificado:121974.21}} | {1197544/proyecto_INICIO, 1197544/proyecto_PROCESO, 1197544/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121974.17 | 121974.17 | 121974.17 | 121974.17 | 121974.17 | 121974.17 | 121974.17 | 121974.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059472 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227731.0, modificado:1891851.51}} | 33903 Servicios Integrales - 3828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196383/proyecto_PROCESO, 1196383/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2227731 | 1891851.51 | 1891851.51 | 1845351.51 | 1845351.51 | 1845351.51 | 2227731 | 1891851.51 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212395.15, modificado:83357.6}} | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Lago Los Azufres Colonia Genovevo Figueroa - 10516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 62 | 2018-03-20 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP04/2018, contratista:José Arturo Zamudio Reyes, convocante:Municipio de Cuitzeo , monto:83357.6, importe_modificado:83022.87}} | {1196909/proyecto_INICIO, 1196909/proyecto_PROCESO, 1196909/proyecto_FIN, 1196909/proyecto_INICIO, 1196909/proyecto_FIN, 1196909/proyecto_INICIO, 1196909/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 212395.15 | 83357.6 | 83022.87 | 83022.87 | 83022.87 | 83022.87 | 212395.15 | 83357.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060653 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Remodelacion De Aula En Escuela Primaria De Lalocalidad Del Fresno - 16296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-05-01 | 2018-09-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/026/18/2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA ROJAS CORZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1197564/proyecto_INICIO, 1197564/proyecto_PROCESO, 1197564/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 298539.44 | 298539.44 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00170401002911 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:9280.0}} | 33903 Servicios Integrales - 329447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2017-05-08 | 2017-05-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 9280 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060015 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828616.3, modificado:827714.19}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza En Chavinda Michoacan - 10445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-05-01 | 2018-07-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/05/IR/FIII/05-2018, contratista:J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA, monto:827721.9}} | {1196926/proyecto_INICIO, 1196926/proyecto_PROCESO, 1196926/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 828616.3 | 827714.19 | 827714.19 | 827714.19 | 827714.19 | 827714.19 | 828616.3 | 827714.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059896 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Tehuantepec - 4900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196807/proyecto_INICIO, 1196807/proyecto_FIN, 1196807/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059530 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Construcción De Aula De Cómputo En La Escuela Primaria Mártires De Chaparro - 6208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-03-20 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-032/2018, contratista:MARMOR CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:380000.0}} | {1196441/proyecto_PROCESO, 1196441/proyecto_INICIO, 1196441/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8855.42, modificado:8855.42}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 81085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 27 | 2018-04-05 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238510/proyecto_INICIO, 1238510/proyecto_FIN, 1238510/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | 8855.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101042 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construccion De Tanque De Distribucion De Cuarenta M En Palo Pintado - 74857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 300 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239423/proyecto_PROCESO, 1239423/proyecto_INICIO, 1239423/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 375000 | 375000 | 186861.59 | 186861.59 | 186861.59 | 186861.59 | 375000 | 375000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103672 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151678.0, modificado:151678.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios - 129794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 65 | 2018-03-05 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242053/proyecto_FIN, 1242053/proyecto_INICIO, 1242053/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 151678 | 151568.18 | 151568.18 | 151568.18 | 151568.18 | 151568.18 | 151678 | 151678 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104038 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343006.59, modificado:2343006.59}} | Construcción De Red De Alimentación Distribución Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Comunidad De Santa Fe De La Laguna - 127960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO |  |  | 4879 | 2018-07-23 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242419/proyecto_INICIO, 1242419/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2343006.59 | 2313006.5 | 2313006.5 | 2313006.5 | 2313006.5 | 2313006.5 | 2343006.59 | 2343006.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655296.5, modificado:655296.5}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Utopia Santa Fe De La Laguna - 128348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO |  |  | 450 | 2018-06-25 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242420/proyecto_PROCESO, 1242420/proyecto_INICIO, 1242420/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 655296.5 | 655296.5 | 655296.5 | 655296.5 | 655296.5 | 655296.5 | 655296.5 | 655296.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800314.64, modificado:800314.64}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Lago De Zirahuen - 86231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 62 | 2018-05-19 | 2018-07-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/URB-03/2018, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:798123.45, importe_modificado:798123.45}} | {1241746/proyecto_INICIO, 1241746/proyecto_PROCESO, 1241746/proyecto_INICIO, 1241746/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800314.64 | 800314.64 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 800314.64 | 800314.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103109 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379328.11}} | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Estefania Castañeda En Puerta De Alambre - 110827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Educación | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-04-09 | 2018-06-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-022/AD-004/2018, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN, monto:379328.11}} | {1241490/proyecto_INICIO, 1241490/proyecto_FIN, 1241490/proyecto_PROCESO, 1241490/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380000 | 184308.21 | 184308.21 | 184308.21 | 184308.21 | 184308.21 | 380000 | 379328.11 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 57929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240319/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:800000.0}} | Mejoramiento De Electrificacion - 22979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 280 | 2018-01-22 | 2018-03-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:799989.36}} | {1240542/proyecto_PROCESO, 1240542/proyecto_INICIO, 1240542/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 799989.36 | 800000 | 800000 | 799989.36 | 799989.36 | 900000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499063.17}} | Rehabilitacion De Drenajes Sanitarios - 108282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 7203 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240745/proyecto_PROCESO, 1240745/proyecto_INICIO, 1240745/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1499063.17 | 1499063.17 | 1499063.17 | 1499063.17 | 1499063.17 | 1500000 | 1499063.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102061 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240442/proyecto_INICIO, 1240442/proyecto_FIN, 1240442/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 80000 | 90000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102473 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112561.62, modificado:112561.62}} | Mejoramiento De La Casa De Salud - 128341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 66 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/005, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:127769.78, importe_modificado:112561.62}} | {1240854/proyecto_PROCESO, 1240854/proyecto_INICIO, 1240854/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.62 | 112561.55 | 112561.55 | 112561.55 | 112561.62 | 112561.62 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102379 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84990.78, modificado:84990.78}} | Ampliación De Red De Agua Potable Para Tele Bachillerato Ciento Cuarenta Y Cinco - 53334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 80 | 2018-03-02 | 2018-03-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/003/03/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:84990.78, importe_modificado:84990.78}} | {1240760/proyecto_INICIO, 1240760/proyecto_PROCESO, 1240760/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84990.78 | 84990.78 | 84990.78 | 84990.78 | 84990.78 | 84990.78 | 84990.78 | 84990.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 73684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 160 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240482/proyecto_INICIO, 1240482/proyecto_PROCESO, 1240482/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108000 | 107968.57 | 107968.57 | 107968.57 | 107968.57 | 107968.57 | 108000 | 108000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058839 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766819.0, modificado:766683.04}} | Construcción De Drenaje Sanitario Comunidad De Tziritzícuaro - 5365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 736 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1195750/proyecto_INICIO, 1195750/proyecto_PROCESO, 1195750/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 766819 | 766683.04 | 766683.04 | 766683.04 | 766683.04 | 766683.04 | 766819 | 766683.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149615.28}} | Suministro Y Colocación De Letrinas - 4323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 15 | 2018-04-02 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196490/proyecto_PROCESO, 1196490/proyecto_FIN, 1196490/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 149615.28 | 149615.28 | 149615.28 | 149615.28 | 149615.28 | 150000 | 149615.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059729 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Techumbres En La Cancha De Usos Múltiples En El Cecytem En La Localidad De Panindicuaro Y Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Pomacuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 5565 | 2018-05-07 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-007-2018/2015-2018, contratista:IRVING DASSAEV SOLÓRZANO DE LA MORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1196640/proyecto_FIN, 1196640/proyecto_INICIO, 1196640/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380500.0, modificado:416000.0}} | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave Dieciseis Dpr Cero Tres Setenta Y Siete De Cuitzeo Del Porvenir - 10432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Educación | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 567 | 2018-03-12 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/EDU01/2018, contratista:Arturo Tovar Ruiz, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:415680.22, importe_modificado:415680.22}} | {1196911/proyecto_FIN, 1196911/proyecto_INICIO, 1196911/proyecto_FIN, 1196911/proyecto_PROCESO, 1196911/proyecto_INICIO, 1196911/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380500 | 416000 | 415680.22 | 415680.22 | 415680.22 | 415680.22 | 380500 | 416000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526000.0, modificado:523740.79}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica No Sesenta Y Siente De La Tenencia - 31928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-42-01/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:523740.79, importe_modificado:1.0}} | {1240385/proyecto_INICIO, 1240385/proyecto_PROCESO, 1240385/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 526000 | 523740.79 | 523740.79 | 523740.79 | 523740.79 | 523740.79 | 526000 | 523740.79 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102355 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500573.42}} | Alumbrado Publico - 110270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 12000 | 2018-02-15 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240736/proyecto_PROCESO, 1240736/proyecto_INICIO, 1240736/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500573.42 | 500573.42 | 500573.42 | 500573.42 | 500573.42 | 500000 | 500573.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101936 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240317/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:212500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 48753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-012, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:210996.89, importe_modificado:1.0}} | {1240428/proyecto_INICIO, 1240428/proyecto_FIN, 1240428/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172500 | 212500 | 212500 | 212500 | 63299.07 | 63299.07 | 172500 | 212500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102464 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859445.24, modificado:859445.24}} | Red De Agua Potable Segunda Etapa De La Comunidad - 96527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 125 | 2018-02-27 | 2018-07-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240845/proyecto_INICIO, 1240845/proyecto_PROCESO, 1240845/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 859445.24 | 859445.24 | 859445.24 | 857675.83 | 857675.83 | 857675.83 | 859445.24 | 859445.24 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101679 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239140.0, modificado:239140.0}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De San Isidro - 70665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/005/2018, contratista:DREI 04 CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1075403.52, importe_modificado:239140.0}} | {1240060/proyecto_INICIO, 1240060/proyecto_PROCESO, 1240060/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 239140 | 239140 | 238978.56 | 238978.56 | 238978.56 | 238978.56 | 239140 | 239140 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101932 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:50724.2}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Jardin De Niños Vasco De Quiroga - 76293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240313/proyecto_INICIO, 1240313/proyecto_PROCESO, 1240313/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81000 | 50724.2 | 50724.2 | 50724.2 | 50724.2 | 50724.2 | 81000 | 50724.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102369 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200093.0}} | Comedor Comunitario En Arroo Seco - 115262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 117 | 2018-08-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240750/proyecto_PROCESO, 1240750/proyecto_INICIO, 1240750/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200000 | 200093 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102378 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726929.95, modificado:726929.95}} | Construcción De Colector Sanitario Y Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo En La Localidad De San Rafael Del Carrizal - 128777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH |  |  | 771 | 2018-06-18 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/016/06/18, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:726929.95}} | {1240759/proyecto_PROCESO, 1240759/proyecto_INICIO, 1240759/proyecto_FIN, 1240759/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 726929.95 | 726929.95 | 726929.95 | 726929.95 | 726929.95 | 726929.95 | 726929.95 | 726929.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101985 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:344985.19}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 56521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-07 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-011, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:413717.65, importe_modificado:1.0}} | {1240366/proyecto_PROCESO, 1240366/proyecto_FIN, 1240366/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345000 | 344985.19 | 344985.19 | 344985.19 | 344985.19 | 344985.19 | 345000 | 344985.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:101319.46}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Salida A Tafolla - 73538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/006/18, contratista:MAS DEMOLICION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:101319.58, importe_modificado:1.0}} | {1240382/proyecto_FIN, 1240382/proyecto_PROCESO, 1240382/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103000 | 101319.46 | 101319.46 | 101319.46 | 101319.46 | 101319.46 | 103000 | 101319.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Ampliacion De Red Electrica - 63841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240404/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102471 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159313.12, modificado:159313.12}} | Construcción De Modulo De Sanitarios En La Primaria - 124460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 16 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240852/proyecto_FIN, 1240852/proyecto_PROCESO, 1240852/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159313.12 | 159313.12 | 159313.12 | 159289.85 | 159289.85 | 159289.85 | 159313.12 | 159313.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104513 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412943.96, modificado:1408740.78}} | Construccion De Muros Firme Uno - 82750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 785 | 2018-06-11 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2015-2018/IR/008/2018, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1408740.78, importe_modificado:1408740.78}} | {1242894/proyecto_PROCESO, 1242894/proyecto_INICIO, 1242894/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1412943.96 | 1408740.78 | 1408740.78 | 1408740.78 | 1408740.78 | 1408740.78 | 1412943.96 | 1408740.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101075 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216489.45, modificado:216489.45}} | Techos - 71975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 50 | 2018-05-07 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239456/proyecto_INICIO, 1239456/proyecto_FIN, 1239456/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | 216489.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335800.0, modificado:335800.0}} | Construcción De Un Desayunador En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 28847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 33 | 2018-06-04 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239437/proyecto_PROCESO, 1239437/proyecto_INICIO, 1239437/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 335800 | 335800 | 335800 | 335800 | 335800 | 335800 | 335800 | 335800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060046 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183185.01, modificado:183040.74}} | Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Cedros - 15579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 50 | 2018-03-26 | 2018-04-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-02, contratista:VESIL CONSTRUCCIONES Y ASESPRIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán, monto:183040.74, importe_modificado:183040.74}} | {1196957/proyecto_INICIO, 1196957/proyecto_FIN, 1196957/proyecto_PROCESO, 1196957/proyecto_FIN, 1196957/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 183185.01 | 183040.74 | 183040.74 | 183040.74 | 183040.74 | 183040.74 | 183185.01 | 183040.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060187 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565269.99, modificado:1565269.99}} | Construcción De Linea De Agua Potable Y Drenaje En La Calle San Jose Entre Fracc Las Fuentes Y Fracc Quinta Real - 12151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 320 | 2018-03-30 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/008/2018, contratista:Alberto Margarito Álvarez Palomares, convocante:Municipio de Los reyes Michoacan, monto:1562178.56, importe_modificado:1562178.56}} | {1197098/proyecto_FIN, 1197098/proyecto_INICIO, 1197098/proyecto_PROCESO, 1197098/proyecto_INICIO, 1197098/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1565269.99 | 1565269.99 | 1562178.56 | 1562178.56 | 1555097 | 1555097 | 1565269.99 | 1565269.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Pisos Firmes En La Localidad De San Ángel Zurumucapio - 8266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 350 | 2018-01-26 | 2018-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/005/19/2018, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:1294258.72, importe_modificado:1294258.72}} | {1197575/proyecto_PROCESO, 1197575/proyecto_INICIO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_INICIO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_PROCESO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_PROCESO, 1197575/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1294258.72 | 1294258.72 | 1294258.72 | 1294258.72 | 1294258.72 | 1300000 | 1300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 94932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 34 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238494/proyecto_INICIO, 1238494/proyecto_FIN, 1238494/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141555.72, modificado:148508.26}} | Red De Alcantarillado Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De San Jeronimo - 130593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO |  |  | 225 | 2018-06-25 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242411/proyecto_INICIO, 1242411/proyecto_PROCESO, 1242411/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 141555.72 | 148508.26 | 148508.26 | 148508.26 | 148508.26 | 148508.26 | 141555.72 | 148508.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104031 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876518.87, modificado:876518.87}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Cien Mts Cubicos E Introducción De Red De Alimentación Y Distribución De Agua En San Jerónimo - 72164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO |  |  | 900 | 2018-09-10 | 2018-12-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242412/proyecto_INICIO, 1242412/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 876518.87 | 826518.6 | 826518.6 | 826518.6 | 826518.6 | 826518.6 | 876518.87 | 876518.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103426 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766451.59, modificado:1231084.92}} | Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Quiterio - 116130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 450 | 2018-07-16 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/008-2018, contratista:GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1231084.92, importe_modificado:1231084.92}} | {1241807/proyecto_INICIO, 1241807/proyecto_FIN, 1241807/proyecto_PROCESO, 1241807/proyecto_FIN, 1241807/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 766451.59 | 1231084.92 | 1231084.92 | 1231084.92 | 1231084.92 | 1231084.92 | 766451.59 | 1231084.92 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103952 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624150.3, modificado:624150.3}} | Construccion De Techado En Cancha De Basquetbol De La Escuela Jose Vasconcelos - 42401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN |  |  | 0 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242333/proyecto_INICIO, 1242333/proyecto_FIN, 1242333/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 624150.3 | 624150.3 | 624150.3 | 624150.3 | 621310.3 | 621310.3 | 624150.3 | 624150.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300929198 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Piso Firme - 104059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 10932 | 2017-02-15 | 2017-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1055451/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101133 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239140.0, modificado:239140.0}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De Guayabo Norte - 70690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 48 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/007/2018, contratista:NEFTALY ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1613950.92, importe_modificado:239140.0}} | {1239514/proyecto_FIN, 1239514/proyecto_PROCESO, 1239514/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 239140 | 239140 | 238978.56 | 238978.56 | 238978.56 | 238978.56 | 239140 | 239140 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102978 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28323.0, modificado:28323.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 124779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241359/proyecto_INICIO, 1241359/proyecto_FIN, 1241359/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28323 | 28323 | 28323 | 28323 | 28323 | 28323 | 28323 | 28323 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584621.23, modificado:584621.23}} | Introduccion De Red De Baja Tension Iluminacion En Calle Independencia - 93787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Urbanización | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 60 | 2018-06-05 | 2018-07-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/ELE01/2018, contratista:Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:578904.27, importe_modificado:578904.27}} | {1241763/proyecto_INICIO, 1241763/proyecto_PROCESO, 1241763/proyecto_FIN, 1241763/proyecto_INICIO, 1241763/proyecto_FIN, 1241763/proyecto_PROCESO, 1241763/proyecto_FIN, 1241763/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 584621.23 | 584621.23 | 578904.27 | 578904.27 | 578904.27 | 278904.27 | 584621.23 | 584621.23 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235711.9, modificado:235711.9}} | Construcción De Sanitarios En La Casa De Salud - 122592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 105 | 2018-05-21 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242501/proyecto_INICIO, 1242501/proyecto_FIN, 1242501/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 235711.9 | 235711.9 | 235711.9 | 235243.06 | 235243.06 | 235243.06 | 235711.9 | 235711.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104144 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.77, modificado:60298.77}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 96331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 75 | 2018-06-22 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242525/proyecto_INICIO, 1242525/proyecto_PROCESO, 1242525/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60298.77 | 60298.77 | 60298.77 | 59242.6 | 59242.6 | 59242.6 | 60298.77 | 60298.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103327 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Red Agua Potable En Huitzontla - 113582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 194 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241708/proyecto_PROCESO, 1241708/proyecto_FIN, 1241708/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225246.83, modificado:225246.83}} | Ampliación De Electrificación En La Calle Privada De Camino Real - 129130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Urbanización | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 100 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/014/05/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:225246.83}} | {1242548/proyecto_INICIO, 1242548/proyecto_PROCESO, 1242548/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225246.83 | 225246.83 | 225246.83 | 225246.83 | 225246.83 | 225246.83 | 225246.83 | 225246.83 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104378 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99547.46, modificado:98675.14}} | Red De Agua Potable Y Válvula De Control En Chípicuaro - 112755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-07-16 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/AD/03-2018, contratista:ARQ. NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:98675.14, importe_modificado:98675.14}} | {1242759/proyecto_INICIO, 1242759/proyecto_PROCESO, 1242759/proyecto_INICIO, 1242759/proyecto_PROCESO, 1242759/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99547.46 | 98675.14 | 98675.14 | 98675.14 | 98675.14 | 98675.14 | 99547.46 | 98675.14 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154371.9, modificado:154371.9}} | Construcción De Modulo De Baños En El Kinder - 124109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 430 | 2018-04-02 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242494/proyecto_PROCESO, 1242494/proyecto_INICIO, 1242494/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 154371.9 | 154371.9 | 154371.9 | 151268.8 | 151268.8 | 151268.8 | 154371.9 | 154371.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104502 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016822.27, modificado:1016822.27}} | Construccion De Liena De Drenaje A Entroncar Atras En Colonia Jardines - 32191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | ADMINISTRACION |  |  | 155 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/IR/001/2018, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1012243.29, importe_modificado:1.021224329E7}} | {1242883/proyecto_INICIO, 1242883/proyecto_FIN, 1242883/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1016822.27 | 1016822.27 | 1012243.29 | 1012240.74 | 1012240.74 | 1012240.74 | 1016822.27 | 1016822.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201105431 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Seg Etapa De Colector De Introduccion De Red De Drenaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estacion De La Cabecer - 69755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-03-05 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/014/04/2018, contratista:MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:999989.81, importe_modificado:999989.81}} | {1243813/proyecto_INICIO, 1243813/proyecto_FIN, 1243813/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 999989.81 | 999989.81 | 999989.81 | 999989.81 | 999989.81 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102463 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Linea De Agua Potable Segunda Etapa - 115062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 20 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240844/proyecto_PROCESO, 1240844/proyecto_INICIO, 1240844/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 49201.95 | 49201.95 | 49201.95 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 71897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240459/proyecto_FIN, 1240459/proyecto_PROCESO, 1240459/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101983 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69887.27}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 25 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240364/proyecto_PROCESO, 1240364/proyecto_FIN, 1240364/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 69887.27 | 69887.27 | 69887.27 | 69887.27 | 69887.27 | 70000 | 69887.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102107 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:80935.26}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 67878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240488/proyecto_INICIO, 1240488/proyecto_FIN, 1240488/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81000 | 80935.26 | 80935.26 | 80935.26 | 80935.26 | 80935.26 | 81000 | 80935.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102065 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53984.29}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 69465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240446/proyecto_FIN, 1240446/proyecto_PROCESO, 1240446/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54000 | 53984.29 | 53984.29 | 53984.29 | 53984.29 | 53984.29 | 54000 | 53984.29 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102074 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608000.0, modificado:606285.58}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable De La Comunidad - 32259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/014/18, contratista:jose guadalupe jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:606285.58}} | {1240455/proyecto_INICIO, 1240455/proyecto_FIN, 1240455/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 608000 | 606285.58 | 606285.58 | 606285.58 | 606285.58 | 606285.58 | 608000 | 606285.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101980 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:399944.8}} | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable Denominado El Mogote Alto - 31946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/049/18, contratista:guillermo arredondo perez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:399944.8}} | {1240361/proyecto_INICIO, 1240361/proyecto_PROCESO, 1240361/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410000 | 399944.5 | 399944.5 | 399944.5 | 399944.5 | 399944.5 | 410000 | 399944.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102498 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Acciones De Vivienda - 99930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 600 | 2018-07-17 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/007/F3, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1240879/proyecto_PROCESO, 1240879/proyecto_INICIO, 1240879/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060669 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De La Barrera De La Localidad De Zirimicuaro - 16472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 17 | 2018-03-15 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/025/37/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {1197580/proyecto_INICIO, 1197580/proyecto_FIN, 1197580/proyecto_PROCESO, 1197580/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 234294.56 | 234294.56 | 234294.56 | 240000 | 240000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060160 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59524.75, modificado:59524.75}} | Drenaje En Calle Cerrada De Las Rosas Fraccionamiento Cerro Azul - 11192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 90 | 2018-03-19 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197071/proyecto_PROCESO, 1197071/proyecto_INICIO, 1197071/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59524.75 | 59067.52 | 59067.52 | 59067.52 | 59067.52 | 59067.52 | 59524.75 | 59524.75 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059528 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:364966.98}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Rosario - 4340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-10-29 | 2018-12-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-041/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:364966.98, importe_modificado:364966.98}} | {1196439/proyecto_INICIO, 1196439/proyecto_PROCESO, 1196439/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 364966.98 | 364966.98 | 364966.98 | 364966.98 | 364966.98 | 400000 | 364966.98 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059575 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:446186.9}} | Terminación De La Red De Distribución De Agua Potable - 5115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2018-03-30 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-019/2018, contratista:ING. J. ASCENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:446186.9}} | {1196486/proyecto_PROCESO, 1196486/proyecto_INICIO, 1196486/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 446186.9 | 446186.9 | 446186.9 | 446186.9 | 446186.9 | 450000 | 446186.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101905 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1454108.59}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Zaragoza Ageb Ciento Ochenta Y Tres - 75465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/002/18, contratista:victor hugo diaz reynoso, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:1454108.59}} | {1240286/proyecto_INICIO, 1240286/proyecto_FIN, 1240286/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1550000 | 1454108.59 | 1454108.59 | 1454108.59 | 1454108.59 | 1454108.59 | 1550000 | 1454108.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:45956.61}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Al Deposito Por La Presita - 63893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240403/proyecto_PROCESO, 1240403/proyecto_INICIO, 1240403/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97000 | 45956.61 | 45956.61 | 45956.61 | 45956.61 | 45956.61 | 97000 | 45956.61 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102446 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330735.26, modificado:330735.26}} | Construcción De Casa De Salud - 122742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 85 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/013, contratista:LUIS FELIPE TULAIS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:329226.9, importe_modificado:329226.9}} | {1240827/proyecto_INICIO, 1240827/proyecto_FIN, 1240827/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 330735.26 | 330735.26 | 330735.26 | 285143.83 | 285143.83 | 285143.83 | 330735.26 | 330735.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101924 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:149061.04}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Ventura Puente Ageb Dos Siete Dos - 75806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 55 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/045/18, contratista:hectoer perez murillo, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:156663.68}} | {1240305/proyecto_PROCESO, 1240305/proyecto_FIN, 1240305/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159000 | 149061.04 | 149061.04 | 149061.04 | 149061.04 | 149061.04 | 159000 | 149061.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100866.48, modificado:100866.48}} | Mejoramiento Del Jardín De Niños - 128832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 65 | 2018-03-26 | 2018-07-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240832/proyecto_INICIO, 1240832/proyecto_PROCESO, 1240832/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100866.48 | 100866.48 | 100866.48 | 100866 | 100866 | 100866 | 100866.48 | 100866.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101937 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:104715.49}} | Construccion De Embovedado De Arroyo Pluvial Por La Cancha - 57860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240318/proyecto_PROCESO, 1240318/proyecto_FIN, 1240318/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 182000 | 104715.49 | 104715.49 | 104715.49 | 104715.49 | 104715.49 | 182000 | 104715.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059483 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449985.57}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En El Rincón De Dolores - 5257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-03-07 | 2018-06-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196394/proyecto_PROCESO, 1196394/proyecto_INICIO, 1196394/proyecto_PROCESO, 1196394/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 449985.57 | 449985.57 | 449985.57 | 449985.57 | 449985.57 | 450000 | 449985.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059976 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39991.2}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad De Huitzontla - 4916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196887/proyecto_INICIO, 1196887/proyecto_FIN, 1196887/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 39991.2 | 39991.2 | 39991.2 | 39991.2 | 39991.2 | 40000 | 39991.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300928562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 161352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Otros Proyectos | H YUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2017-09-18 | 2017-10-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CONV/HUA-AD/006/2018, contratista:EMVERTK INNOVATION TECHNOLOGY SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1054815/proyecto_FIN, 1054815/proyecto_INICIO, 1054815/proyecto_PROCESO, 1054815/proyecto_INICIO, 1054815/proyecto_PROCESO, 1054815/proyecto_INICIO, 1054815/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170401002913 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:1.0}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Col Francisco Villa - 328387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 500 | 2017-12-04 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2017-016, contratista:ARTURO CHAVARRIETA MACEDO, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:300000.0}} | {1137993/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101119 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971420.0, modificado:1969833.42}} | Ampliacion De Vivienda En La Cd De Arteaga - 70659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 88 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/001/2018, contratista:DREI 04 CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1969833.42}} | {1239500/proyecto_PROCESO, 1239500/proyecto_FIN, 1239500/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1971420 | 1969833.42 | 1969833.42 | 1969833.42 | 1969833.42 | 1969833.42 | 1971420 | 1969833.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100622 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432077.06, modificado:432077.06}} | Suministro De Agua Potable Y Drenaje Tomas Domiciliarias Y Reposición De Pavimento En Calle Josefa Ortiz De Dominguez De Tinguindin Mich - 136813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 116 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAIS/PAAET/003/2018, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ , convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:432077.06, importe_modificado:432077.06}} | {1239003/proyecto_PROCESO, 1239003/proyecto_INICIO, 1239003/proyecto_FIN, 1239003/proyecto_INICIO, 1239003/proyecto_PROCESO, 1239003/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 432077.06 | 432077.06 | 432077.06 | 432077.06 | 432077.06 | 432077.06 | 432077.06 | 432077.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100117 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7158.71, modificado:7158.71}} | Construccion De Techo Firme - 107354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 4 | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238498/proyecto_FIN, 1238498/proyecto_PROCESO, 1238498/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7158.71 | 7158.71 | 7158.71 | 7158.71 | 7158.71 | 7158.71 | 7158.71 | 7158.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100119 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29096.38, modificado:29096.38}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 75483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 92 | 2018-04-09 | 2018-06-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238500/proyecto_PROCESO, 1238500/proyecto_INICIO, 1238500/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 29096.38 | 29096.38 | 29096.38 | 29096.38 | 29096.38 | 29096.38 | 29096.38 | 29096.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103172 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Francisco Marquez - 29524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 52 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-011/OP/0004/ADM/18, contratista:CUAUHTEMOC CARMONA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:644035.03}} | {1241553/proyecto_INICIO, 1241553/proyecto_PROCESO, 1241553/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 645000 | 644034.58 | 644034.58 | 644034.58 | 644034.58 | 644034.58 | 645000 | 645000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104398 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498055.45}} | Línea De Conducción Y Deposito De Agua Potable En Pedernales - 112563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5250 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/009-2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1498055.45, importe_modificado:1498055.45}} | {1242779/proyecto_FIN, 1242779/proyecto_INICIO, 1242779/proyecto_PROCESO, 1242779/proyecto_INICIO, 1242779/proyecto_FIN, 1242779/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1498055.45 | 1498055.45 | 1498055.45 | 1498055.45 | 1498055.45 | 1500000 | 1498055.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101130 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597850.0, modificado:597850.0}} | Construccion De Techo Firme En El Changungo - 70661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 1000 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/005/2018, contratista:DREI 04 CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1075403.52, importe_modificado:597850.0}} | {1239511/proyecto_INICIO, 1239511/proyecto_PROCESO, 1239511/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 597850 | 597850 | 597446.4 | 597446.4 | 597446.4 | 597446.4 | 597850 | 597850 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103693 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484605.0, modificado:484605.0}} | Construcción De Comedor En Jardín De Niños Vista Hermosa - 128997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 150 | 2018-06-04 | 2018-07-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242074/proyecto_FIN, 1242074/proyecto_PROCESO, 1242074/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 484605 | 484605 | 484605 | 484605 | 484605 | 484605 | 484605 | 484605 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:50928.64}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 98371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 28 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241803/proyecto_FIN, 1241803/proyecto_INICIO, 1241803/proyecto_FIN, 1241803/proyecto_PROCESO, 1241803/proyecto_FIN, 1241803/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51500 | 50928.64 | 50928.64 | 50928.64 | 50928.64 | 50928.64 | 51500 | 50928.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103160 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Av Mil Novecientos Treinta Y Ocho - 33126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 100 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-025/OP/0021/ADM/18, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:274962.86, importe_modificado:274962.86}} | {1241541/proyecto_PROCESO, 1241541/proyecto_INICIO, 1241541/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 275000 | 275000 | 269403.49 | 269403.49 | 230788.21 | 230788.21 | 275000 | 275000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104108 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:50928.64}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 98093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 32 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242489/proyecto_FIN, 1242489/proyecto_INICIO, 1242489/proyecto_FIN, 1242489/proyecto_INICIO, 1242489/proyecto_PROCESO, 1242489/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51000 | 50928.64 | 50928.64 | 50928.64 | 50928.64 | 50928.64 | 51000 | 50928.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:132645.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:872000.9}} | Mantenimiento De Caminos Rurales En El Municipio - 35212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 10932 | 2018-01-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241384/proyecto_PROCESO, 1241384/proyecto_INICIO, 1241384/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1022645 | 872000.9 | 872000.9 | 872000.9 | 872000.9 | 872000.9 | 890000 | 872000.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101934 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:121957.94}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Clavel Ageb Dos Siete Dos - 75911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/036/18, contratista:juan carlos ramos ramos, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:121957.94}} | {1240315/proyecto_INICIO, 1240315/proyecto_PROCESO, 1240315/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 123000 | 121957.94 | 121957.94 | 121957.94 | 121957.94 | 121957.94 | 123000 | 121957.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101939 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 57912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-011, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:413717.65, importe_modificado:1.0}} | {1240320/proyecto_PROCESO, 1240320/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 124115.3 | 124115.3 | 345000 | 345000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101757 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373968.0, modificado:373968.0}} | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños De La Parte Alta De Zaragoza - 110413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 1383 | 2018-06-05 | 2018-07-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/022/2018, contratista:MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:373968.0, importe_modificado:373968.0}} | {1240138/proyecto_PROCESO, 1240138/proyecto_INICIO, 1240138/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 373968 | 373968 | 373968 | 373968 | 373968 | 373968 | 373968 | 373968 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Comedor - 22996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 80 | 2018-09-26 | 2018-11-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-029/2018, contratista:XIOMARA NATASHA CEJA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {1240047/proyecto_FIN, 1240047/proyecto_INICIO, 1240047/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:425000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 64390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240411/proyecto_PROCESO, 1240411/proyecto_FIN, 1240411/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 425000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102341 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796000.0, modificado:1779496.0}} | Construccion De Techo Firme - 125761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 428 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240722/proyecto_INICIO, 1240722/proyecto_PROCESO, 1240722/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1796000 | 1779496 | 1779496 | 1779496 | 1779496 | 1779496 | 1796000 | 1779496 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102444 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302988.44, modificado:302988.44}} | Ampliación De Red Eléctrica Trifasica Primera Etapa - 124974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 80 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00952018, contratista:EDSON GONZALO ESTRELLA ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:298493.37, importe_modificado:298493.37}} | {1240825/proyecto_INICIO, 1240825/proyecto_FIN, 1240825/proyecto_PROCESO, 1240825/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 302988.44 | 302988.44 | 302988.44 | 298493.37 | 298493.37 | 298493.37 | 302988.44 | 302988.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 63623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-031, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:506850.45, importe_modificado:1.0}} | {1240340/proyecto_INICIO, 1240340/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 24525.02 | 24525.02 | 82500 | 82500 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102206 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102362.51, modificado:102362.51}} | Drenaje Sanitario De La Calle Naranja Entre Calle Guanabana Y Av De La Peña - 66278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/22-57/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:102362.51, importe_modificado:102362.51}} | {1240587/proyecto_INICIO, 1240587/proyecto_PROCESO, 1240587/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 102362.51 | 102362.51 | 102362.51 | 102362.51 | 30708.75 | 30708.75 | 102362.51 | 102362.51 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201105234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756140.28, modificado:756140.28}} | Construccion De Linea De Drenaje Y Linea De Agua Potable En La Calle Diez De Septiembre De La Col C Cardenas - 23931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN |  |  | 5000 | 2018-04-30 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243616/proyecto_PROCESO, 1243616/proyecto_FIN, 1243616/proyecto_PROCESO, 1243616/proyecto_INICIO, 1243616/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 756140.28 | 755834.71 | 755834.71 | 755834.71 | 755834.71 | 755834.71 | 756140.28 | 756140.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:74685.51}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240380/proyecto_INICIO, 1240380/proyecto_PROCESO, 1240380/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 74685.51 | 74685.51 | 74685.51 | 74685.51 | 74685.51 | 110000 | 74685.51 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058897 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | Mantenimiento De Pozo Profundo - 14284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ |  |  | 154 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1195808/proyecto_FIN, 1195808/proyecto_PROCESO, 1195808/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749300.43, modificado:4738865.43}} | Construccion De Linea De Colector Pluvial Jacaranda Tramo Entre Calle Atzimba Y Calle Banderillas - 12597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 5000 | 2018-04-04 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2018 / 001, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:4738865.43, importe_modificado:4738865.43}} | {1195782/proyecto_PROCESO, 1195782/proyecto_FIN, 1195782/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4749300.43 | 4738865.43 | 4738865.43 | 4738865.43 | 4738865.43 | 4738865.43 | 4749300.43 | 4738865.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060002 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355230.0, modificado:355230.0}} | Rehabilitacion De Cerco Perimetral De La Escuela Secundaria Jesus Romero Flores Clave Dieciseis Des Cero Cero Cuarenta Y Cuatro O De Cuitzeo - 10704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Educación | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 634 | 2018-03-20 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196913/proyecto_FIN, 1196913/proyecto_INICIO, 1196913/proyecto_PROCESO, 1196913/proyecto_FIN, 1196913/proyecto_INICIO, 1196913/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 355230 | 355230 | 355230 | 355229.89 | 355229.89 | 355229.89 | 355230 | 355230 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:23400.0}} | Rehabilitación De Tramo Curicipo San Diego Buenavista - 114718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 400 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239132/proyecto_PROCESO, 1239132/proyecto_FIN, 1239132/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28000 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 28000 | 23400 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101082 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75800.0, modificado:75800.0}} | Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios De La Esc Primaria De San Antonio - 70904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 22 | 2018-07-02 | 2018-07-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239463/proyecto_INICIO, 1239463/proyecto_PROCESO, 1239463/proyecto_INICIO, 1239463/proyecto_FIN, 1239463/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100682 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51592.02, modificado:286500.51}} | Construcción De Red Drenaje En Calle Zaragoza - 113567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO |  |  | 25 | 2018-09-01 | 2018-10-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-07-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN, monto:286500.51, importe_modificado:286500.51}} | {1239063/proyecto_PROCESO, 1239063/proyecto_INICIO, 1239063/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51592.02 | 286500.51 | 286500.51 | 286500.51 | 286500.51 | 286500.51 | 51592.02 | 286500.51 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100625 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897210.26, modificado:899372.71}} | Construccion De Dos Aulas En Esc Sec Fed Gral Fco Mugica En Tinguindin - 135289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 500 | 2018-02-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAIS/IE/002/2018, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:897210.26, importe_modificado:897210.26}} | {1239006/proyecto_PROCESO, 1239006/proyecto_INICIO, 1239006/proyecto_PROCESO, 1239006/proyecto_FIN, 1239006/proyecto_PROCESO, 1239006/proyecto_FIN, 1239006/proyecto_INICIO, 1239006/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 897210.26 | 899372.71 | 899372.71 | 899372.71 | 899372.71 | 899372.71 | 897210.26 | 899372.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100063 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306946.18, modificado:306945.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Héroes De México - 78697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 480 | 2018-04-13 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-008/2018, contratista:CUAUHTEMOC SEGURA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:476945.05}} | {1238444/proyecto_INICIO, 1238444/proyecto_PROCESO, 1238444/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 476946.18 | 306945.05 | 306945.05 | 306945.05 | 306945.05 | 306945.05 | 306946.18 | 306945.05 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102275 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Techumbre De Estructura Metalica Para Patio Civico En Colegio De Bachilleres Plantel Tanhuato - 31916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 9546 | 2018-01-15 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPT-06-2018-010, contratista:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1240656/proyecto_INICIO, 1240656/proyecto_PROCESO, 1240656/proyecto_FIN, 1240656/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 22627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 32 | 2018-09-03 | 2018-11-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240544/proyecto_INICIO, 1240544/proyecto_FIN, 1240544/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 299995.94 | 300000 | 300000 | 299995.94 | 299995.94 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101952 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107866.56}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 32690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 160 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240333/proyecto_INICIO, 1240333/proyecto_FIN, 1240333/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108000 | 107866.56 | 107866.56 | 107866.56 | 107866.56 | 107866.56 | 108000 | 107866.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 22550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 64 | 2018-01-29 | 2018-03-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:599776.55}} | {1240564/proyecto_INICIO, 1240564/proyecto_FIN, 1240564/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102086 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:254416.47}} | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad - 31700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/029/18, contratista:GUILLERMO ARREDONDO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:254416.48}} | {1240467/proyecto_INICIO, 1240467/proyecto_PROCESO, 1240467/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 279000 | 254416.47 | 254416.47 | 254416.47 | 254416.47 | 254416.47 | 279000 | 254416.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101974 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107968.56}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 56460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 160 | 2018-05-07 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240355/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108000 | 107968.56 | 107968.56 | 107968.56 | 107968.56 | 107968.56 | 108000 | 107968.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101979 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240360/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102097 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:93840.66}} | Mejoramiento De Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños De La Comunidad - 73645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/021/18, contratista:roberto lara zavala, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:93840.66}} | {1240478/proyecto_PROCESO, 1240478/proyecto_FIN, 1240478/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94000 | 93840.66 | 93840.66 | 93840.66 | 93840.66 | 93840.66 | 94000 | 93840.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Pozos A Primero De Septiembre - 109203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 500 | 2018-03-05 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240584/proyecto_INICIO, 1240584/proyecto_PROCESO, 1240584/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 26632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 1333 | 2018-06-02 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-030/2018, contratista:ING. ¿JESUS ALEJANDRO ALMODOVA CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1240046/proyecto_FIN, 1240046/proyecto_INICIO, 1240046/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68626.67, modificado:68626.67}} | Línea De Agua Potable De La Calle Nocupétaro Entre Cuitzeo Y Zitácuaro - 66666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 150 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/33-68/18, contratista:BENJAMIN DE LA PAZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:66626.67, importe_modificado:66626.67}} | {1240592/proyecto_PROCESO, 1240592/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68626.67 | 68626.67 | 68626.67 | 68626.67 | 0 | 0 | 68626.67 | 68626.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89964.78, modificado:89964.78}} | Alumbrado Público Calle Michoacán Entre Carácuaro Y Nocupétaro - 67032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Urbanización | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 80 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/57-93/18, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:89964.48, importe_modificado:89964.48}} | {1240593/proyecto_INICIO, 1240593/proyecto_PROCESO, 1240593/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 89964.78 | 89964.78 | 89964.78 | 89964.78 | 0 | 0 | 89964.78 | 89964.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:551250.12}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ventura Puente - 116108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 135 | 2018-06-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-46/2018, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:551250.13, importe_modificado:1.0}} | {1240273/proyecto_INICIO, 1240273/proyecto_PROCESO, 1240273/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 560000 | 551250.12 | 551250.12 | 551250.12 | 551250.12 | 551250.12 | 560000 | 551250.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102332 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 100892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO |  |  | 23 | 2018-05-07 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CONV/HUA-AD/004/2018, contratista:EMVERTK INOVATION TECHNOLOGY, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {1240713/proyecto_INICIO, 1240713/proyecto_PROCESO, 1240713/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102024 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:208439.08}} | Ampliacion De Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 32469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/037/18, contratista:nicolas naranjo orozco, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:208439.08}} | {1240405/proyecto_INICIO, 1240405/proyecto_PROCESO, 1240405/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 247000 | 208439.08 | 208439.08 | 208439.08 | 208439.08 | 208439.08 | 247000 | 208439.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102351 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499766.06}} | Linea De Conduccion Del Pozo Al Deposito De Cutzeo - 111783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 1502 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240732/proyecto_PROCESO, 1240732/proyecto_INICIO, 1240732/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499766.06 | 499766.06 | 499766.06 | 499766.06 | 499766.06 | 500000 | 499766.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Puente Del Manzano - 9036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 45 | 2018-04-02 | 2018-04-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/023/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE IINOVO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {1196690/proyecto_PROCESO, 1196690/proyecto_INICIO, 1196690/proyecto_FIN, 1196690/proyecto_INICIO, 1196690/proyecto_FIN, 1196690/proyecto_PROCESO, 1196690/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060881 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124045.74, modificado:124045.35}} | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 8504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 195 | 2018-04-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPE/FIII/2018-007-6, contratista:COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:124045.351}} | {1197792/proyecto_INICIO, 1197792/proyecto_PROCESO, 1197792/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124045.74 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.35 | 124045.74 | 124045.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633513.96, modificado:633513.96}} | Rehabilitación De La Red De Agua De Drenaje Sanitario - 117074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 50 | 2018-02-12 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242087/proyecto_FIN, 1242087/proyecto_PROCESO, 1242087/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 633513.96 | 633513.96 | 633513.96 | 633513.96 | 633513.96 | 633513.96 | 633513.96 | 633513.96 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104028 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155325.67, modificado:94487.12}} | Rehabilitación De Drenaje En Avenida Madero De San Andrés Tzirondaro - 57600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242409/proyecto_INICIO, 1242409/proyecto_PROCESO, 1242409/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 155325.67 | 94487.12 | 94487.12 | 94487.12 | 94487.12 | 94487.12 | 155325.67 | 94487.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103697 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037678.37, modificado:1037678.38}} | Construcción Del Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 117203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 212 | 2018-02-19 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242078/proyecto_PROCESO, 1242078/proyecto_INICIO, 1242078/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1037678.37 | 1037678.37 | 1037678.37 | 1037678.37 | 1037678.37 | 1037678.37 | 1037678.37 | 1037678.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058893 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo - 13856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JIMENEZ, MICH |  |  | 1479 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1195804/proyecto_FIN, 1195804/proyecto_INICIO, 1195804/proyecto_FIN, 1195804/proyecto_PROCESO, 1195804/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060027 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En El Garbanzo - 7859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 101 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196938/proyecto_INICIO, 1196938/proyecto_PROCESO, 1196938/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180101059650 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Equipamiento De Pozo En La Localidad De Nuevo Morelos - 2960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCION DE URABNISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 40 | 2018-03-08 | 2018-04-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196561/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059939 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343000.0, modificado:640641.52}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De La Calle Dieciseis De Mayo A La Colonia Las Begonias Segunda Etapa - 12905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 550 | 2018-04-03 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CA01, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:300021.13, importe_modificado:300021.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/01, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:340620.39, importe_modificado:340620.39}} | {1196850/proyecto_PROCESO, 1196850/proyecto_INICIO, 1196850/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 343000 | 640641.52 | 640641.52 | 640641.52 | 640641.52 | 640641.52 | 343000 | 640641.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059973 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Higuera Panda - 3425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196884/proyecto_INICIO, 1196884/proyecto_FIN, 1196884/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100319 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260093.24, modificado:260093.21}} | Construccion De La Red De Agua Potable En El Jarrero - 98837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS |  |  | 220 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238700/proyecto_INICIO, 1238700/proyecto_FIN, 1238700/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 260093.24 | 260093.21 | 260093.21 | 260093.21 | 260093.21 | 260093.21 | 260093.24 | 260093.21 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100140 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35793.56, modificado:35793.56}} | Construccion De Techo Firme - 105895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 5 | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238521/proyecto_PROCESO, 1238521/proyecto_FIN, 1238521/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35793.56 | 35793.56 | 35793.56 | 35793.56 | 35793.56 | 35793.56 | 35793.56 | 35793.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102255 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137619.64, modificado:137619.64}} | Drenaje Sanitario De Calle Río De Janeiro Rio Consulado Entre Calle Nicolas Regules Y Veintiuno De Marzo - 65021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 60 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/16-51/18, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:137619.64, importe_modificado:137619.64}} | {1240636/proyecto_INICIO, 1240636/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137619.64 | 137619.64 | 137619.64 | 137619.64 | 0 | 0 | 137619.64 | 137619.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194623.56, modificado:194623.56}} | Ampliacion De Sistema De Red Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Privada De Melchor Ocampo La Mora - 93806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Urbanización | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 41 | 2018-06-05 | 2018-07-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/ELE05/2018, contratista:Equipos de Bombeo y Mantenimiento Electromecánico, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:194327.8, importe_modificado:194327.8}} | {1241754/proyecto_FIN, 1241754/proyecto_INICIO, 1241754/proyecto_FIN, 1241754/proyecto_PROCESO, 1241754/proyecto_FIN, 1241754/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 194623.56 | 194623.56 | 194327.8 | 194327.8 | 194327.8 | 194327.8 | 194623.56 | 194623.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102050 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70700.0, modificado:69999.74}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pipila - 77637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/063/18, contratista:MAS DEMOLICION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:69999.76, importe_modificado:1.0}} | {1240431/proyecto_FIN, 1240431/proyecto_PROCESO, 1240431/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70700 | 69999.74 | 69999.74 | 69999.74 | 69999.74 | 69999.74 | 70700 | 69999.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102358 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.6}} | Puente Alcantarilla Calle Colorines - 111583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 3199 | 2018-08-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240739/proyecto_INICIO, 1240739/proyecto_PROCESO, 1240739/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 449999.6 | 449999.6 | 449999.6 | 449999.6 | 449999.6 | 450000 | 449999.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102472 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366083.95, modificado:366083.95}} | Construcción De Deposito De Agua Potable - 125664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 108 | 2018-04-25 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/003, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:366083.95, importe_modificado:366083.95}} | {1240853/proyecto_PROCESO, 1240853/proyecto_INICIO, 1240853/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 366083.95 | 366083.95 | 366083.95 | 366083.95 | 366083.95 | 366083.95 | 366083.95 | 366083.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102281 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Limpia Y Desasolve Del Rió De Las Nutrias En La Cabecera Municipal - 31740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO |  |  | 2 | 2018-01-15 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240662/proyecto_INICIO, 1240662/proyecto_FIN, 1240662/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 29453.55 | 29453.55 | 29453.55 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102489 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89950.0, modificado:89950.0}} | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria De La Comunidad De Aranza - 99872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 314 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/006/F3, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:89950.0, importe_modificado:89950.0}} | {1240870/proyecto_FIN, 1240870/proyecto_PROCESO, 1240870/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 89950 | 89950 | 89950 | 89950 | 89950 | 89950 | 89950 | 89950 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:44346.02}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Paralela Al Panteon - 77742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240469/proyecto_FIN, 1240469/proyecto_INICIO, 1240469/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 44346.02 | 44346.02 | 44346.02 | 44346.02 | 44346.02 | 80000 | 44346.02 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102093 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646000.0, modificado:554006.56}} | Construccion De Modulos Sanitarios En El Telebachillerato De La Comunidad - 73887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/052/18, contratista:constructora vicalva sa de cv, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:554005.56}} | {1240474/proyecto_PROCESO, 1240474/proyecto_INICIO, 1240474/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 646000 | 554005.56 | 554006.56 | 554006.56 | 554006.56 | 554006.56 | 646000 | 554006.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102207 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55734.95, modificado:55734.95}} | Línea De Agua Potable En Calle Michoacán Entre Calle Carácuaro Y Nocupétaro - 66702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 80 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/37-72/18, contratista:55734.95, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:55734.95, importe_modificado:55734.95}} | {1240588/proyecto_PROCESO, 1240588/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55734.95 | 55734.95 | 55734.95 | 55734.95 | 0 | 0 | 55734.95 | 55734.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124150.0, modificado:1124150.0}} | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 22972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 603 | 2018-02-07 | 2018-04-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2018, contratista:Ing. Roberto Vázquez Valdez, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:1124149.0}} | {1240049/proyecto_INICIO, 1240049/proyecto_PROCESO, 1240049/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1124150 | 1124149.92 | 1124150 | 1124150 | 1124149.92 | 1124149.92 | 1124150 | 1124150 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549999.99}} | Red De Drenaje Segunda Etapa Col La Mesa En La Localidad De Chupio - 98087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 150 | 2018-05-25 | 2018-06-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/11/2018, contratista:EDIFICACIÓN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ARLE, SA DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {1242763/proyecto_PROCESO, 1242763/proyecto_INICIO, 1242763/proyecto_PROCESO, 1242763/proyecto_INICIO, 1242763/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 549999.99 | 549999.99 | 549999.99 | 549999.99 | 549999.99 | 550000 | 549999.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664898.8, modificado:664898.8}} | Construccion De Comedor Escolar Cobach - 84345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 32 | 2018-04-15 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S DE RL CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:664898.8}} | {1242892/proyecto_FIN, 1242892/proyecto_PROCESO, 1242892/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 664898.8 | 664898.8 | 664898.8 | 664898.8 | 664898.8 | 664898.8 | 664898.8 | 664898.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201105435 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Introduccion De Red De Drenaje Y Electrificacion De La Calle Sin Nombre Barrio Tercero De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 19176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-07-30 | 2018-10-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/039/46/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GABZAM S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1243817/proyecto_PROCESO, 1243817/proyecto_INICIO, 1243817/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201105271 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528260.0, modificado:1528260.0}} | Rehabilitación De Viviendas - 126300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Vivienda | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-02-01 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243653/proyecto_INICIO, 1243653/proyecto_PROCESO, 1243653/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1528260 | 1528260 | 1528260 | 1528260 | 1528260 | 1528260 | 1528260 | 1528260 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101996 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 64181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-031, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:506850.45, importe_modificado:1.0}} | {1240377/proyecto_INICIO, 1240377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 16350.02 | 16350.02 | 55000 | 55000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102382.3}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De La Entreda Principal De La Comunidad - 69604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 35 | 2018-05-18 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/032/18, contratista:mas demolicion sa de cv, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:102390.89}} | {1240492/proyecto_PROCESO, 1240492/proyecto_FIN, 1240492/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103000 | 102382.3 | 102382.3 | 102382.3 | 102382.3 | 102382.3 | 103000 | 102382.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | Plantas Solares Tipo Rural Para Vivienda De Escasos Recursos En Ahuindo - 70800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 120 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/010/2018, contratista:VICTOR HUGO GUTIERREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1320000.19, importe_modificado:495000.0}} | {1239424/proyecto_INICIO, 1239424/proyecto_FIN, 1239424/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104158 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318960.25, modificado:213923.8}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 131168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH |  |  | 0 | 2018-02-15 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242539/proyecto_INICIO, 1242539/proyecto_FIN, 1242539/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 318960.25 | 213923.8 | 213923.8 | 213923.8 | 213923.8 | 213923.8 | 318960.25 | 213923.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:216089.47}} | Construccion De Cisterna Para Almacenamiento De Agua Potable Ubicada En El Ojo De Agua - 67980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240388/proyecto_INICIO, 1240388/proyecto_PROCESO, 1240388/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220000 | 216089.47 | 216089.47 | 216089.47 | 216089.47 | 216089.47 | 220000 | 216089.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102032 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337000.0, modificado:337000.0}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tulipanes - 32437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 72 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/018/18, contratista:constructora guerro hermanos sa de cv, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:330580.96}} | {1240413/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 330580.96 | 330580.96 | 337000 | 337000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101927 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:95165.96}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Gardenia Ageb Dos Siete Dos - 75937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240308/proyecto_FIN, 1240308/proyecto_PROCESO, 1240308/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97000 | 95165.96 | 95165.96 | 95165.96 | 95165.96 | 95165.96 | 97000 | 95165.96 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 22745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 150 | 2018-02-06 | 2018-04-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2018, contratista:Arq. Francisco Núñez Figueroa, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:1498287.88, importe_modificado:1498287.88}} | {1240548/proyecto_INICIO, 1240548/proyecto_FIN, 1240548/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1498287.88 | 1500000 | 1500000 | 1498287.88 | 1498287.88 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102067 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163000.0, modificado:157992.41}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Flor De Lis - 77646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-24 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/057/18, contratista:jose guadalupe jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:157992.41}} | {1240448/proyecto_FIN, 1240448/proyecto_INICIO, 1240448/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 163000 | 157992.41 | 157992.41 | 157992.41 | 157992.41 | 157992.41 | 163000 | 157992.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102070 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:95262.91}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240451/proyecto_INICIO, 1240451/proyecto_FIN, 1240451/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 120000 | 95262.91 | 95262.91 | 95262.91 | 95262.91 | 95262.91 | 120000 | 95262.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102280 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402831.91, modificado:2402831.91}} | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Colector Pluvial Y Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ocampo Segunda Etapa - 31830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 9546 | 2018-01-15 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPT-03-2018-001, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANHUATO, monto:2402831.91, importe_modificado:2402831.91}} | {1240661/proyecto_INICIO, 1240661/proyecto_PROCESO, 1240661/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2402831.91 | 2402831.91 | 2402831.91 | 2402831.91 | 2402831.91 | 2402831.91 | 2402831.91 | 2402831.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102081 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227000.0, modificado:227000.0}} | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado En El Ejido De La Comunidad - 31977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/040/18, contratista:jesus bucio mora, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:226999.99}} | {1240462/proyecto_FIN, 1240462/proyecto_INICIO, 1240462/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100073 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, modificado:9968.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:135022.93}} | Construccion De Techumbre Para Desayunador En El Jardin De Niños Seshiangari - 81906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 85 | 2018-04-16 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238454/proyecto_PROCESO, 1238454/proyecto_INICIO, 1238454/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 135022.83 | 135022.93 | 135022.93 | 135022.93 | 135022.93 | 190000 | 135022.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3487269.2}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales Enero Agosto - 5289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 15003 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238393/proyecto_PROCESO, 1238393/proyecto_INICIO, 1238393/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3500000 | 3487269.2 | 3487269.2 | 3487269.2 | 3487269.2 | 3487269.2 | 3500000 | 3487269.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Col Morelos De Infiernillo - 74939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 600 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239417/proyecto_INICIO, 1239417/proyecto_FIN, 1239417/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 449949.16 | 449949.16 | 449949.16 | 449949.16 | 450000 | 450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101038 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597850.0, modificado:597850.0}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De Infiernillo - 70684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 112 | 2018-03-21 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/007/2018, contratista:NEFTALY ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1613950.0, importe_modificado:597850.0}} | {1239419/proyecto_INICIO, 1239419/proyecto_FIN, 1239419/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 597850 | 597850 | 597759.6 | 597759.6 | 597759.6 | 597759.6 | 597850 | 597850 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101049 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61213.92, modificado:61213.92}} | Pisos Firme - 82977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 46 | 2018-05-28 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239430/proyecto_INICIO, 1239430/proyecto_PROCESO, 1239430/proyecto_FIN, 1239430/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61213.92 | 61213.92 | 61213.92 | 61213.92 | 61213.92 | 61213.92 | 61213.92 | 61213.92 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175766.67, modificado:174982.82}} | Ampliación De La Linea De Conducción De Agua Potable De La Calle Periférico Norte - 31735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 85 | 2018-05-28 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239435/proyecto_INICIO, 1239435/proyecto_FIN, 1239435/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 175766.67 | 174982.82 | 174982.82 | 174982.82 | 174982.82 | 174982.82 | 175766.67 | 174982.82 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104393 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340731.5, modificado:392650.39}} | Drenaje En La Calle Emilino Zapata Bajando Por La Plaza - 106676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-05-21 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/AD/004-2018, contratista:GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:392650.4, importe_modificado:392650.39}} | {1242774/proyecto_PROCESO, 1242774/proyecto_INICIO, 1242774/proyecto_FIN, 1242774/proyecto_PROCESO, 1242774/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 340731.5 | 392650.39 | 392650.39 | 392650.39 | 392650.39 | 392650.39 | 340731.5 | 392650.39 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251302.0, modificado:251302.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios - 129204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 90 | 2018-04-19 | 2018-05-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242080/proyecto_INICIO, 1242080/proyecto_FIN, 1242080/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 251302 | 251301.69 | 251301.69 | 251301.69 | 251301.69 | 251301.69 | 251302 | 251302 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:340597.46}} | Rehabilitacion De La Red Principal De Distribucion De Agua Potable De La Comunidad - 32446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240378/proyecto_FIN, 1240378/proyecto_PROCESO, 1240378/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 340597.46 | 340597.46 | 340597.46 | 340597.46 | 340597.46 | 350000 | 340597.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102027 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Domitorio - 64419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 32 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-029, contratista:CONTRUCTORA GUIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:391295.61, importe_modificado:1.0}} | {1240408/proyecto_INICIO, 1240408/proyecto_FIN, 1240408/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 117388.68 | 117388.68 | 360000 | 360000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102338 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3355000.0, modificado:3347918.04}} | Construccion De Cuarto Para Vivienda - 124139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 184 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240719/proyecto_INICIO, 1240719/proyecto_PROCESO, 1240719/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3355000 | 3347918.04 | 3347918.04 | 3347918.04 | 3347918.04 | 3347918.04 | 3355000 | 3347918.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52285.24, modificado:52285.24}} | Construccion De Puente En Camino Que Comunica La Comunidad De Etucuaro A Valle De Guadalupe - 115661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 66 | 2018-08-13 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/016/F3, contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:52285.24, importe_modificado:52285.24}} | {1240872/proyecto_INICIO, 1240872/proyecto_FIN, 1240872/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 52285.24 | 52285.24 | 52285.24 | 52285.24 | 52285.24 | 52285.24 | 52285.24 | 52285.24 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104497 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287872.65, modificado:169263.89}} | Reahbilitacion De Vivienda Cabecera - 55382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Vivienda | ADMINISTRACION |  |  | 165 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242878/proyecto_INICIO, 1242878/proyecto_FIN, 1242878/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 287872.65 | 169263.89 | 169263.89 | 169263.89 | 169263.89 | 169263.89 | 287872.65 | 169263.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103673 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135249.57, modificado:135249.57}} | Construcción De Losa En Comedor - 129926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 160 | 2018-09-19 | 2018-10-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242054/proyecto_INICIO, 1242054/proyecto_FIN, 1242054/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 135249.57 | 135249.57 | 135249.57 | 135249.57 | 135249.57 | 135249.57 | 135249.57 | 135249.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103688 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820850.56, modificado:820850.56}} | Construcción Del Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 117571 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 126 | 2018-09-17 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242069/proyecto_INICIO, 1242069/proyecto_FIN, 1242069/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 820850.56 | 820850.56 | 820850.56 | 820850.56 | 820850.56 | 820850.56 | 820850.56 | 820850.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104131 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Construcción De Un Aula Terminación - 125171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 26 | 2018-04-09 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242512/proyecto_INICIO, 1242512/proyecto_FIN, 1242512/proyecto_PROCESO, 1242512/proyecto_FIN, 1242512/proyecto_PROCESO, 1242512/proyecto_FIN, 1242512/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170000 | 170000 | 170000 | 156193.67 | 156193.67 | 156193.67 | 170000 | 170000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104141 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62959.43, modificado:62959.43}} | Mejoramiento De La Escuela Primaria - 122999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 9 | 2018-06-11 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242522/proyecto_INICIO, 1242522/proyecto_FIN, 1242522/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 62959.43 | 62959.43 | 62959.43 | 53659 | 53659 | 53659 | 62959.43 | 62959.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De La Red De Agua Potable - 128763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 236 | 2018-04-02 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242071/proyecto_INICIO, 1242071/proyecto_PROCESO, 1242071/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499995 | 499995 | 499995 | 499995 | 499995 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104123 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124534.57, modificado:124534.57}} | Revestimiento De Camino Hacia El Catillo - 125857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 44 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242504/proyecto_FIN, 1242504/proyecto_PROCESO, 1242504/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124534.57 | 124534.57 | 124534.57 | 124491.64 | 124491.64 | 124491.64 | 124534.57 | 124534.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104156 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304152.59, modificado:304152.59}} | Ampliación De Electrificacion En La Calle Salida Al Toronjo - 130244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Urbanización | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 25 | 2018-06-11 | 2018-07-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/009/06/18, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA, monto:304152.59}} | {1242537/proyecto_INICIO, 1242537/proyecto_FIN, 1242537/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 304152.59 | 304152.59 | 304152.59 | 304152.59 | 304152.59 | 304152.59 | 304152.59 | 304152.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104290 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767280.0, modificado:767280.0}} | Construccion De Techumbre En La Localidad De El Huérfano En La Primaria Adolfo Lopez Mateos - 23562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Educación | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  |  | 260 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-009, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:767280.0, importe_modificado:767280.0}} | {1242671/proyecto_INICIO, 1242671/proyecto_FIN, 1242671/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 767280 | 767280 | 767280 | 767280 | 767280 | 767280 | 767280 | 767280 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:37298.47}} | Construcción De Caja Captadora De Agua Potable - 4310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 40 | 2018-04-19 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196491/proyecto_FIN, 1196491/proyecto_INICIO, 1196491/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 37298.47 | 37298.47 | 37298.47 | 37298.47 | 37298.47 | 110000 | 37298.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148886.0, modificado:148886.0}} | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural Del Puerto Del Aire A Las Playitas - 63889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 290 | 2018-05-14 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239460/proyecto_INICIO, 1239460/proyecto_PROCESO, 1239460/proyecto_INICIO, 1239460/proyecto_PROCESO, 1239460/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148886 | 148886 | 148886 | 148886 | 148886 | 148886 | 148886 | 148886 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101080 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289250.0, modificado:289250.0}} | Construcción De Un Aula En La Esc Primaria - 43056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 46 | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239461/proyecto_INICIO, 1239461/proyecto_PROCESO, 1239461/proyecto_FIN, 1239461/proyecto_INICIO, 1239461/proyecto_PROCESO, 1239461/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 289250 | 289250 | 289250 | 289250 | 289250 | 289250 | 289250 | 289250 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100159 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060.24, modificado:5060.24}} | Programa Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 81276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 17 | 2018-04-05 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238540/proyecto_INICIO, 1238540/proyecto_FIN, 1238540/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | 5060.24 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101764 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Ampliacion De Electrificacion La Parota Salida Al Tule La Parota - 104848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 38 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8013, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCION ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1240145/proyecto_FIN, 1240145/proyecto_PROCESO, 1240145/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:80935.26}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 73483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41, contratista:LUIS LUGO LEON, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:241109.0}} | {1240358/proyecto_FIN, 1240358/proyecto_PROCESO, 1240358/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81000 | 80935.26 | 80935.26 | 80935.26 | 80935.26 | 80935.26 | 81000 | 80935.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102502 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad Del Sauz De Guzman - 102339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 471 | 2018-07-02 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/018/F3, contratista:DOMINGO SILVA RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1240883/proyecto_INICIO, 1240883/proyecto_FIN, 1240883/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Equipamiento De Pozo En La Localidad De La Union De Guadalupe - 2890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | OBRASPUBLICAS Y URBANISMO |  |  | 191 | 2018-03-08 | 2018-04-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196565/proyecto_INICIO, 1196565/proyecto_PROCESO, 1196565/proyecto_INICIO, 1196565/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 224707.66 | 224707.66 | 224707.66 | 225000 | 225000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Francisco I Madero En La Localidad De Agua Fria Municipio De Charo Michoacan De Ocampo - 7360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 38 | 2018-01-29 | 2018-03-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/001/2018, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCÍA , convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:799031.12, importe_modificado:799031.12}} | {1196921/proyecto_PROCESO, 1196921/proyecto_INICIO, 1196921/proyecto_FIN, 1196921/proyecto_INICIO, 1196921/proyecto_PROCESO, 1196921/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799031.12 | 799031.12 | 799031.12 | 799031.12 | 799031.12 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059802 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccin De Desayunador En Telesecundaria De La Comunidad Del Pedregal - 7308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Educación | HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA |  |  | 100 | 2018-03-25 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:H.HUI 003-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZADORA DE CAMINOS Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, MICH, monto:600000.0}} | {1196713/proyecto_INICIO, 1196713/proyecto_FIN, 1196713/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 599999 | 599999 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101061 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28578.0, modificado:28578.0}} | Linea De Conducción De Agua Potable De California - 86361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239442/proyecto_FIN, 1239442/proyecto_PROCESO, 1239442/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28578 | 28570 | 28570 | 28570 | 28570 | 28570 | 28578 | 28578 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104366 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485138.2, modificado:783565.76}} | Pavimentación De La Calle Imelda Nieto En La Col Antorcha - 32733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 150 | 2018-04-16 | 2018-06-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/URB/08/2018, contratista:JESÚS MARTÍN SÁNCHEZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:784329.58, importe_modificado:784329.58}} | {1242747/proyecto_FIN, 1242747/proyecto_PROCESO, 1242747/proyecto_FIN, 1242747/proyecto_INICIO, 1242747/proyecto_PROCESO, 1242747/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 485138.2 | 783565.76 | 783565.76 | 783565.76 | 783565.76 | 783565.76 | 485138.2 | 783565.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104503 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309290.35, modificado:1309296.35}} | Rehabilitacion De Losas En Modulo D Eaulas Esc Prim Pdte Lazaro Cardenas - 32466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 116 | 2018-04-18 | 2018-06-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:TZIRONDARO INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1308235.82, importe_modificado:1308235.82}} | {1242884/proyecto_INICIO, 1242884/proyecto_FIN, 1242884/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1309290.35 | 1309296.35 | 1304130.2 | 1304130.2 | 1304130.2 | 1304130.2 | 1309290.35 | 1309296.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102214 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91693.27, modificado:91693.27}} | Línea De Agua Potable De La Calle Reforma Entre Igualdad Y Reforma Agraria - 66782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/38-73/18, contratista:INTEGRADRORA DE INFRAESTRUCTURA BECO SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:91693.27, importe_modificado:91693.27}} | {1240595/proyecto_INICIO, 1240595/proyecto_PROCESO, 1240595/proyecto_INICIO, 1240595/proyecto_FIN, 1240595/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 91693.27 | 91693.27 | 91693.27 | 91693.27 | 91693.27 | 91693.27 | 91693.27 | 91693.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102216 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116456.44, modificado:116456.44}} | Drenaje Sanitario De Calle Ciruela Entre Calle Guanabana Y Av De La Peña - 66265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/22-57/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:102362.51, importe_modificado:102362.51}} | {1240597/proyecto_INICIO, 1240597/proyecto_PROCESO, 1240597/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 116456.44 | 116456.44 | 116456.44 | 116456.44 | 34936.93 | 34936.93 | 116456.44 | 116456.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101899 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723000.0, modificado:720693.82}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Magnolia Ageb Seis Tres Nueve - 75725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/017/18, contratista:armando jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:721520.5}} | {1240280/proyecto_FIN, 1240280/proyecto_PROCESO, 1240280/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 723000 | 720693.82 | 720693.82 | 720693.82 | 720693.82 | 720693.82 | 723000 | 720693.82 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102455 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112941.72, modificado:112941.72}} | Construcción De Baños En La Escuela Secundaria Segunda Etapa - 96496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 84 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240836/proyecto_INICIO, 1240836/proyecto_PROCESO, 1240836/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112941.72 | 112941.72 | 112941.72 | 112417.4 | 112417.4 | 112417.4 | 112941.72 | 112941.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:245000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 48600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-04-26 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-025, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244478.75, importe_modificado:1.0}} | {1240426/proyecto_INICIO, 1240426/proyecto_FIN, 1240426/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 245000 | 245000 | 73343.63 | 73343.63 | 73343.63 | 225000 | 245000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101941 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | Ampliacion De La Red De Drenaje En A Calle Por El Puente De Arriba - 57882 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 25 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/022/18, contratista:ubaldo javier jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:182672.83}} | {1240322/proyecto_PROCESO, 1240322/proyecto_FIN, 1240322/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186000 | 182672.83 | 182672.83 | 182672.83 | 182672.83 | 182672.83 | 186000 | 186000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102053 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 68075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240434/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101947 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172068.63}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 57998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-05-08 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-016, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:416125.84, importe_modificado:1.0}} | {1240328/proyecto_FIN, 1240328/proyecto_PROCESO, 1240328/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172500 | 172068.63 | 172068.63 | 172068.63 | 172068.63 | 172068.63 | 172500 | 172068.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101970 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:474554.58}} | Mejoramiento Del Libramiento A Base De Carpeta Asfaltica Que Conecta Con La Comunidad De San Lorenzo - 31628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240351/proyecto_PROCESO, 1240351/proyecto_FIN, 1240351/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 474554.58 | 474554.58 | 474554.58 | 474554.58 | 474554.58 | 500000 | 474554.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316000.05, modificado:1316000.0}} | Construccion De Drenaje En Calle Benito Juarez En La Comunidad De Francisco J Mujca - 102434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 218 | 2018-02-20 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/002/F3, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1316000.0, importe_modificado:1316000.0}} | {1240874/proyecto_INICIO, 1240874/proyecto_FIN, 1240874/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1316000.05 | 1316000 | 1316000 | 1316000 | 1316000 | 1316000 | 1316000.05 | 1316000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102504 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462828.45, modificado:1460633.57}} | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Insurgentes En La Comunidad De Valle De Guadalupe - 103098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO |  |  | 655 | 2018-07-17 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/FIII/003, contratista:RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1460633.57, importe_modificado:1460633.57}} | {1240885/proyecto_INICIO, 1240885/proyecto_PROCESO, 1240885/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1462828.45 | 1460633.57 | 1460633.57 | 1460633.57 | 1460633.57 | 1460633.57 | 1462828.45 | 1460633.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751000.0, modificado:751000.0}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Pipila - 116252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 140 | 2018-06-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/070/18, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:709338.13, importe_modificado:1.0}} | {1240261/proyecto_PROCESO, 1240261/proyecto_FIN, 1240261/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 751000 | 709338.12 | 709338.12 | 709338.12 | 709338.12 | 709338.12 | 751000 | 751000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300929345 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:316744.3}} | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Buenavista - 110363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 48 | 2017-07-24 | 2017-10-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-007/OP/0011/ADM/17, contratista:CONSTRUCTORA CMCV S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:335017.37}} | {1055598/proyecto_INICIO, 1055598/proyecto_PROCESO, 1055598/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 500000 | 316744.3 | 316744.3 | 316744.3 | 316744.3 | 316744.3 | 500000 | 316744.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103741 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344400.0, modificado:344400.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 130238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-02-13 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242122/proyecto_INICIO, 1242122/proyecto_FIN, 1242122/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 344400 | 344400 | 344400 | 344400 | 344400 | 344400 | 344400 | 344400 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103950 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425315.2, modificado:425315.2}} | Pavimentación De La Privada De Cedros En La Colonia El Escobal - 45718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN |  |  | 0 | 2018-06-04 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242331/proyecto_PROCESO, 1242331/proyecto_FIN, 1242331/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425315.2 | 425315.2 | 425315.2 | 425315.2 | 414985.4 | 414985.4 | 425315.2 | 425315.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:92000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 94981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 8 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238503/proyecto_PROCESO, 1238503/proyecto_FIN, 1238503/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103162 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:111853.45}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Mirlo - 29721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/0008/ADM/18, contratista:PROYECTOS EDIFICACION Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:132450.64, importe_modificado:132450.64}} | {1241543/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172000 | 111853.45 | 111853.45 | 111853.45 | 111853.45 | 111853.45 | 172000 | 111853.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102982 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 109521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2018-03-19 | 2018-04-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241363/proyecto_INICIO, 1241363/proyecto_FIN, 1241363/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75324.79, modificado:68318.74}} | Construcción De Drenaje Calle Sin Nombre Por El Toril En Icuacato - 57357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 45 | 2018-04-02 | 2018-05-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242403/proyecto_INICIO, 1242403/proyecto_PROCESO, 1242403/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75324.79 | 68318.74 | 68318.74 | 68318.74 | 68318.74 | 68318.74 | 75324.79 | 68318.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104128 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250345.5, modificado:250345.5}} | Construcción De Un Aula En El Preescolar - 96549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 33 | 2018-02-05 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242509/proyecto_PROCESO, 1242509/proyecto_INICIO, 1242509/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250345.5 | 250345.5 | 250345.5 | 250344.84 | 250344.84 | 250344.84 | 250345.5 | 250345.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620442.41, modificado:620442.41}} | Introducción Del Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable - 117739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 132 | 2018-01-22 | 2018-02-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242088/proyecto_INICIO, 1242088/proyecto_FIN, 1242088/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 620442.41 | 620442.41 | 620442.41 | 620442.41 | 620442.41 | 620442.41 | 620442.41 | 620442.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:168920.25}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Ziparapio El Alto - 100549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 318 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-18, contratista:ARTURO CHAVARRIETA MACEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:168920.25, importe_modificado:168920.25}} | {1241385/proyecto_INICIO, 1241385/proyecto_FIN, 1241385/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170000 | 168920.25 | 168920.25 | 168920.25 | 168920.25 | 168920.25 | 170000 | 168920.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104149 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170715.92, modificado:170715.92}} | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria - 96248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 35 | 2018-05-29 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242530/proyecto_INICIO, 1242530/proyecto_FIN, 1242530/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170715.92 | 170715.92 | 170715.92 | 148616.24 | 148616.24 | 148616.24 | 170715.92 | 170715.92 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Drenaje En La Calle Por Telesecundaria En Petembo - 106944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 59 | 2018-04-09 | 2018-05-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/06/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {1241800/proyecto_PROCESO, 1241800/proyecto_INICIO, 1241800/proyecto_FIN, 1241800/proyecto_INICIO, 1241800/proyecto_FIN, 1241800/proyecto_PROCESO, 1241800/proyecto_FIN, 1241800/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521148.63, modificado:521148.63}} | Colector De Drenaje Sanitario Av De La Peña Entre Calle Manzana Y Calle Manuel Moreno Torres - 66592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 70 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/28-63/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:521148.63, importe_modificado:521148.63}} | {1240603/proyecto_INICIO, 1240603/proyecto_PROCESO, 1240603/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 521148.63 | 521148.63 | 521148.63 | 521148.63 | 156344.59 | 156344.59 | 521148.63 | 521148.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327171.79, modificado:326562.91}} | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Laureana Wright - 106187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 53 | 2018-04-30 | 2018-07-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/09/2018, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:327171.79}} | {1240803/proyecto_PROCESO, 1240803/proyecto_INICIO, 1240803/proyecto_PROCESO, 1240803/proyecto_FIN, 1240803/proyecto_PROCESO, 1240803/proyecto_FIN, 1240803/proyecto_INICIO, 1240803/proyecto_FIN, 1240803/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 327171.79 | 326562.91 | 326562.91 | 326562.91 | 326562.91 | 326562.91 | 327171.79 | 326562.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102246 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179208.13, modificado:179208.13}} | Drenaje Sanitario De Calle Uva Entre Calle Aguacate Y Ultima Casa - 64991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 80 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/15-50/18, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:179208.13, importe_modificado:179208.13}} | {1240627/proyecto_INICIO, 1240627/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 179208.13 | 179208.13 | 179208.13 | 179208.13 | 53762.61 | 53762.61 | 179208.13 | 179208.13 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 64459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240424/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 82500 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102376 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649726.22}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable El Gusano - 104674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 107 | 2018-03-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240757/proyecto_PROCESO, 1240757/proyecto_INICIO, 1240757/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 650000 | 649726.22 | 649726.22 | 649726.22 | 649726.22 | 649726.22 | 650000 | 649726.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:444910.15}} | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Domitorio - 64234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/053/18, contratista:roberto lara zavala, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:444910.15}} | {1240375/proyecto_PROCESO, 1240375/proyecto_FIN, 1240375/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 444910.15 | 444910.15 | 444910.15 | 444910.15 | 444910.15 | 450000 | 444910.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:400000.01}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Preparatoria - 6074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-05-09 | 2018-06-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-011/2018, contratista:NILO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0}} | {1196422/proyecto_PROCESO, 1196422/proyecto_INICIO, 1196422/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 400000.01 | 400000.01 | 400000.01 | 400000.01 | 400000.01 | 450000 | 400000.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060048 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583089.89, modificado:629888.63}} | Construcción De Techumbre Para Patio Cívico De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 15475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Educación | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN |  |  | 100 | 2018-05-14 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-09, contratista:JUAN PABLO PONCE PONCE DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:629888.63, importe_modificado:629888.63}} | {1196959/proyecto_INICIO, 1196959/proyecto_FIN, 1196959/proyecto_PROCESO, 1196959/proyecto_FIN, 1196959/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 583089.89 | 629888.63 | 629888.63 | 629888.63 | 629888.63 | 629888.63 | 583089.89 | 629888.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102031 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445000.0, modificado:445000.0}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Margaritas - 32424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-04-11 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FII/019/18, contratista:constructora guerrero hermanos sa de cv, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:434966.71}} | {1240412/proyecto_INICIO, 1240412/proyecto_PROCESO, 1240412/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 445000 | 434870.97 | 434870.97 | 434870.97 | 434870.97 | 434870.97 | 445000 | 445000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102034 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:52943.93}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 25 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240415/proyecto_FIN, 1240415/proyecto_INICIO, 1240415/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 52943.93 | 52943.93 | 52943.93 | 52943.93 | 52943.93 | 70000 | 52943.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201102292 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1422141.76}} | Perforacion De Pozo Profundo - 128607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 327 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816088779-E1-2018, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:2297987.04, importe_modificado:1422141.76}} | {1240673/proyecto_PROCESO, 1240673/proyecto_INICIO, 1240673/proyecto_FIN, 1240673/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2300000 | 1422141.76 | 1422141.76 | 1422141.76 | 1422141.76 | 1422141.76 | 1850000 | 1422141.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102103 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69994.0, modificado:52548.12}} | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas - 74304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 25 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240484/proyecto_INICIO, 1240484/proyecto_FIN, 1240484/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 69994 | 52548.12 | 52548.12 | 52548.12 | 52548.12 | 52548.12 | 69994 | 52548.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:58290.38}} | Impermeabilizacion A Base De Cinta Asfaltica En Aulas De La Escuela Primaria De La Comunidad - 63745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240401/proyecto_FIN, 1240401/proyecto_INICIO, 1240401/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 182000 | 58290.38 | 58290.38 | 58290.38 | 58290.38 | 58290.38 | 182000 | 58290.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101910 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327000.0, modificado:319030.68}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle La Cruz - 76262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 45 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/013/18, contratista:ubaldo javier jimenez aguado, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:319262.24}} | {1240291/proyecto_FIN, 1240291/proyecto_PROCESO, 1240291/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 327000 | 319030.68 | 319030.68 | 319030.68 | 319030.68 | 319030.68 | 327000 | 319030.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101914 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, modificado:783767.98}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guadalupe Salto Ageb Veintidós A - 75572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-05-23 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/023/18, contratista:angel de jesus jimenes mendez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:533398.73}} | {1240295/proyecto_INICIO, 1240295/proyecto_FIN, 1240295/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 784000 | 783767.98 | 783767.98 | 783767.98 | 783767.98 | 783767.98 | 784000 | 783767.98 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309942.45, modificado:309942.45}} | Drenaje Sanitario Calle Niños Héroes Entre Calle Corregidora Y Av Miguel Hidalgo - 64348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Agua y saneamiento | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 250 | 2018-05-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/05-39/18, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:309942.45, importe_modificado:309942.45}} | {1239924/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 309942.45 | 309942.44 | 309942.44 | 309942.44 | 0 | 0 | 309942.45 | 309942.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188000.0, modificado:185929.27}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 72356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 30 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/031/18, contratista:maria viridiana gonzalez ojeda, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:185929.27}} | {1240346/proyecto_INICIO, 1240346/proyecto_FIN, 1240346/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 188000 | 185929.27 | 185929.27 | 185929.27 | 185929.27 | 185929.27 | 188000 | 185929.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC00170401002916 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22600.15, modificado:22600.15}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 329629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 0 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 22600.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22600.15 | 22600.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697421.0, modificado:1697323.89}} | Construccion De Ollas De Agua - 108176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN |  |  | 1680 | 2018-01-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238392/proyecto_INICIO, 1238392/proyecto_FIN, 1238392/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1697421 | 1697323.89 | 1697323.89 | 1697323.89 | 1697323.89 | 1697323.89 | 1697421 | 1697323.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710159.47, modificado:700159.47}} | Construcción De Sistema De Agua Potable El Castillo - 14150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 45 | 2018-04-02 | 2018-06-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S. A. DE C. V , convocante:H.AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:700159.47, importe_modificado:700159.47}} | {1196934/proyecto_PROCESO, 1196934/proyecto_INICIO, 1196934/proyecto_FIN, 1196934/proyecto_INICIO, 1196934/proyecto_FIN, 1196934/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 710159.47 | 700159.47 | 700159.47 | 700159.47 | 700159.47 | 700159.47 | 710159.47 | 700159.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060025 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Hacienda - 7888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 46 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196936/proyecto_INICIO, 1196936/proyecto_FIN, 1196936/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060667 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Andador Peatonal Desde La Colonia La Pinera Hasta Escuela Primaria Pascual Madrigal De La Localidad De Zirimicuaro - 16829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 415 | 2018-06-25 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/042/43/2018, contratista:JUAN LUIS MACIAS CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {1197578/proyecto_FIN, 1197578/proyecto_INICIO, 1197578/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059315 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447718.04, modificado:1447718.04}} | Rehabilitación De Pavimentación A Base De Piedra Sobre Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre - 11710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-04-12 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FAIS/001/2018, contratista:JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOCAN, monto:1447718.04, importe_modificado:1447718.04}} | {1196226/proyecto_PROCESO, 1196226/proyecto_INICIO, 1196226/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1447718.04 | 1447718.04 | 1447718.04 | 1447718.04 | 1447718.04 | 1447718.04 | 1447718.04 | 1447718.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales En El Naranjillo - 5042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 19 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196889/proyecto_INICIO, 1196889/proyecto_FIN, 1196889/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059730 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Rehabilitacion De Los Servicios Basicos En La Calle Alvaro Obregon Segunda Etapa - 13453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 511 | 2018-02-01 | 2018-04-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-001-2018/2015-2018, contratista:IRVING DASSAEV SOLÓRZANO DE LA MORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1196641/proyecto_PROCESO, 1196641/proyecto_FIN, 1196641/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481239.64, modificado:481239.64}} | Construcción De Drenaje Sanitario Entre Las Calles Adolfo De La Huerta Calle Ferrocarril Y Juan De La Barrera En El Municipio De Chavinda - 10543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/02/AD/FIII/03-2018, contratista:VICTOR GARCIA ROMERO, convocante:h. ayuntamiento de chavinda, monto:481239.64}} | {1196923/proyecto_INICIO, 1196923/proyecto_PROCESO, 1196923/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 481239.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481239.64 | 481239.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147950.21, modificado:1146218.57}} | Pavimento Hidraulico Calle Guadalupe Victoria Tramo Entre Calle Ricardo Flores Magon A Fin De Calle - 136525 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-09-03 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 017, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1146218.58, importe_modificado:1146218.58}} | {1238466/proyecto_INICIO, 1238466/proyecto_PROCESO, 1238466/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1147950.21 | 1146218.57 | 1146218.57 | 1146218.57 | 1146218.57 | 1146218.57 | 1147950.21 | 1146218.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100131 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22370.97, modificado:22370.97}} | Construccion De Techo Firme - 105514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 5 | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238512/proyecto_INICIO, 1238512/proyecto_FIN, 1238512/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22370.97 | 22370.97 | 22370.97 | 22370.97 | 22370.97 | 22370.97 | 22370.97 | 22370.97 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103099 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Santa Elena - 103788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 260 | 2018-06-25 | 2018-08-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/005/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEMARMICH, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, monto:401163.58, importe_modificado:401163.58}} | {1241480/proyecto_INICIO, 1241480/proyecto_FIN, 1241480/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410000 | 401163.58 | 401163.58 | 401163.58 | 401163.58 | 401163.58 | 410000 | 410000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104145 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110851.2, modificado:110851.2}} | Empedrado De Calle - 96385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 20 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242526/proyecto_PROCESO, 1242526/proyecto_INICIO, 1242526/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110851.2 | 110851.2 | 110851.2 | 110618.81 | 110618.81 | 110618.81 | 110851.2 | 110851.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:1179805.04}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:919805.04, modificado:1179805.04}} | Construcción De Pavimeto Hidraulico En Calle Sin Nombre Rumbo Al Paderon En Jururemba - 92174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 215 | 2018-01-20 | 2018-05-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242038/proyecto_FIN, 1242038/proyecto_INICIO, 1242038/proyecto_PROCESO, 1242038/proyecto_FIN, 1242038/proyecto_INICIO, 1242038/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1179805.04 | 1179805.04 | 1179805.04 | 1179805.04 | 1179805.04 | 1179805.04 | 260000 | 1179805.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Mirlo - 29703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-04-09 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-022/OP/0007/ADM718, contratista:PROYECTOS EDIFICACION Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:47931.0, importe_modificado:47931.0}} | {1241544/proyecto_PROCESO, 1241544/proyecto_INICIO, 1241544/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48000 | 48000 | 47930.75 | 47930.75 | 40452.57 | 40452.57 | 48000 | 48000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231621.93, modificado:231621.93}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ramon Corona - 93630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 70 | 2018-05-08 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS-11/2018, contratista:C&I Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:230420.9, importe_modificado:230420.9}} | {1241752/proyecto_INICIO, 1241752/proyecto_PROCESO, 1241752/proyecto_FIN, 1241752/proyecto_INICIO, 1241752/proyecto_PROCESO, 1241752/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 231621.93 | 231621.93 | 230420.9 | 230420.9 | 230420.9 | 230420.9 | 231621.93 | 231621.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103691 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | Mejoramiento De Aula Comedor - 128810 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 100 | 2018-04-16 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242072/proyecto_FIN, 1242072/proyecto_INICIO, 1242072/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104126 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308119.7, modificado:308119.7}} | Ampliación De Red Eléctrica - 125122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 35 | 2018-06-28 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/18, contratista:PROYID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:301392.25, importe_modificado:301392.25}} | {1242507/proyecto_FIN, 1242507/proyecto_PROCESO, 1242507/proyecto_INICIO, 1242507/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 308119.7 | 308119.7 | 308119.7 | 301392.25 | 301392.25 | 301392.25 | 308119.7 | 308119.7 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103118 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8108.4, modificado:8108.4}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 112633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-02-13 | 2018-03-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241499/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8108.4 | 8108.4 | 8108.4 | 8108.4 | 8108.4 | 8108.4 | 8108.4 | 8108.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676411.52, modificado:609487.23}} | Construcción De Drenaje En La Col La Huerta En San Rafael Tecario - 32034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 240 | 2018-05-14 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/004-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:609980.62, importe_modificado:609487.23}} | {1242469/proyecto_INICIO, 1242469/proyecto_FIN, 1242469/proyecto_PROCESO, 1242469/proyecto_FIN, 1242469/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 676411.52 | 609487.23 | 609487.23 | 609487.23 | 609487.23 | 609487.23 | 676411.52 | 609487.23 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201105434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Introduccion De Red De Drenaje En Avenida Lazaro Cardenas De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 41073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-05-01 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/033/11/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS GA&CO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1243816/proyecto_INICIO, 1243816/proyecto_PROCESO, 1243816/proyecto_FIN, 1243816/proyecto_PROCESO, 1243816/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas - 67968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240496/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 4670.01 | 4670.01 | 27000 | 27000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345300.0, modificado:340628.3}} | Rehabilitacion De Los Modulos Sanitarios En La Escuela Telesecundaria De La Comunidad - 31690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-04-10 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/027/18, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:340628.3, importe_modificado:1.0}} | {1240390/proyecto_FIN, 1240390/proyecto_INICIO, 1240390/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345300 | 340628.3 | 340628.3 | 340628.3 | 340628.3 | 340628.3 | 345300 | 340628.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212332.18, modificado:260941.34}} | Construcción De Cerco Perimetral En El Preescolar Mis Primeras Letras - 11791 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Educación | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-05-23 | 2018-06-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/2018/AD/004, contratista:MARIO CESAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:212323.18, importe_modificado:212323.18}} | {1196229/proyecto_PROCESO, 1196229/proyecto_FIN, 1196229/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 212332.18 | 260941.34 | 260941.34 | 260941.34 | 260941.34 | 260941.34 | 212332.18 | 260941.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059933 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:688120.94}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Mayo En El Mpio De Alvaro Obregon - 13434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN |  |  | 400 | 2018-05-31 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/02, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:421679.39, importe_modificado:421679.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/DOP/2018/CA02, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:266441.55, importe_modificado:266441.55}} | {1196844/proyecto_PROCESO, 1196844/proyecto_FIN, 1196844/proyecto_PROCESO, 1196844/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425000 | 688120.94 | 688120.94 | 688120.93 | 688120.93 | 688120.93 | 425000 | 688120.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059416 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149835.04}} | Construcción De Aula Del Conafe - 6252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 30 | 2018-03-26 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196327/proyecto_INICIO, 1196327/proyecto_PROCESO, 1196327/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 149835.04 | 149835.04 | 149835.04 | 149835.04 | 149835.04 | 150000 | 149835.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060195 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Construcción De Aula En Escuela Inicial De La Comunidad De Los Pozos Del Municipio De Los Reyes Mich - 13934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 62 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197106/proyecto_PROCESO, 1197106/proyecto_INICIO, 1197106/proyecto_PROCESO, 1197106/proyecto_FIN, 1197106/proyecto_INICIO, 1197106/proyecto_PROCESO, 1197106/proyecto_FIN, 1197106/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 398283.93 | 398283.93 | 410000 | 410000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060087 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396642.34, modificado:396642.34}} | Construcción De Aula En Esc Prim Benito Juarez - 10064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN |  |  | 280 | 2018-01-19 | 2018-04-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/001/2018, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:393681.66}} | {1196998/proyecto_PROCESO, 1196998/proyecto_INICIO, 1196998/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 396642.34 | 396642.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396642.34 | 396642.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059593 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:488824.0}} | Revestimiento De La Huacana El Cuatro Del Km Cero Al Tres Mas Quinientos - 13326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 9395 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/007-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:488824.0, importe_modificado:488824.0}} | {1196504/proyecto_PROCESO, 1196504/proyecto_FIN, 1196504/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 488824 | 488824 | 488824 | 488824 | 488824 | 490000 | 488824 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentacion Conconcreto Hidraulico En Calle Principal De La Comunidad De San Isidro - 14234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 125 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/001/2018, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V, convocante:municipio de los reyes michoacán, monto:997618.91}} | {1197108/proyecto_INICIO, 1197108/proyecto_FIN, 1197108/proyecto_INICIO, 1197108/proyecto_FIN, 1197108/proyecto_PROCESO, 1197108/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 993318.01 | 993318.01 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201100145 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | Ampliación De Vivienda Rural Construcción De Cuartos Cuatro Por Cuatro Metros - 89596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ |  |  | 12 | 2018-04-09 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1238526/proyecto_FIN, 1238526/proyecto_PROCESO, 1238526/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100080 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:78400.0, modificado:54192.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912046.01, modificado:936253.96}} | Construccion De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Pavimento En La Calle De Los Hernandez - 64557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 100 | 2018-04-16 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-005/2018, contratista:CYCAMIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:990446.01}} | {1238461/proyecto_INICIO, 1238461/proyecto_PROCESO, 1238461/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 990446.01 | 936253.96 | 936253.96 | 936253.96 | 936253.96 | 936253.96 | 912046.01 | 936253.96 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101034 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832140.5, modificado:832140.5}} | Baño Prefabricado Con Sistema Biodigestor Autolimpiable En Rincon De Valdez - 70743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 100 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/08/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2496421.5, importe_modificado:832140.5}} | {1239415/proyecto_PROCESO, 1239415/proyecto_FIN, 1239415/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 832140.5 | 832140.5 | 832140.5 | 832140.5 | 832140.5 | 832140.5 | 832140.5 | 832140.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Rehabilitacion De Agua Potable En San Jose - 98605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS |  |  | 8000 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238699/proyecto_INICIO, 1238699/proyecto_PROCESO, 1238699/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337000.0, modificado:337000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jardín De Azahares - 31166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 48 | 2018-04-16 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-030/OP/0018/ADM/18, contratista:GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:332656.38, importe_modificado:332656.38}} | {1241554/proyecto_PROCESO, 1241554/proyecto_INICIO, 1241554/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 337000 | 337000 | 328167.81 | 328167.81 | 328167.81 | 328167.81 | 337000 | 337000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241366.57, modificado:241366.57}} | Construcción De Aula En Escuela Preparatoria - 130065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 38 | 2018-07-16 | 2018-08-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242051/proyecto_PROCESO, 1242051/proyecto_FIN, 1242051/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 241366.57 | 241337.21 | 241337.21 | 241337.21 | 241337.21 | 241337.21 | 241366.57 | 241366.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103385 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | Introduccion De Linea De Alimentacion De Agua Potable Tramo Pozo Profundo Al Barrio Del Cascajo - 86795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 100 | 2018-05-21 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP12/2018, contratista:Amelia Rodriguez Onofre, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:668957.3, importe_modificado:668957.3}} | {1241766/proyecto_PROCESO, 1241766/proyecto_INICIO, 1241766/proyecto_PROCESO, 1241766/proyecto_FIN, 1241766/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 670000 | 670000 | 668957.3 | 668957.3 | 668957.3 | 668957.3 | 670000 | 670000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104114 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251105.68, modificado:251105.68}} | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria - 96505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 33 | 2018-05-30 | 2018-07-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242495/proyecto_INICIO, 1242495/proyecto_FIN, 1242495/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 251105.68 | 251105.68 | 251105.68 | 251105.68 | 251105.68 | 251105.68 | 251105.68 | 251105.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104130 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177208.49, modificado:177208.49}} | Construccion De Cerco Perimetral Primera Etapa En La Escuela Primaria - 96313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-02 | 2018-05-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242511/proyecto_PROCESO, 1242511/proyecto_INICIO, 1242511/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 177208.49 | 177208.49 | 177208.49 | 177205.28 | 177205.28 | 177205.28 | 177208.49 | 177208.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.87}} | Construcción Y O Rehabilitación De Techo Firme - 31721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 700 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241378/proyecto_INICIO, 1241378/proyecto_PROCESO, 1241378/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799999.87 | 799999.87 | 799999.87 | 799999.87 | 799999.87 | 800000 | 799999.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104032 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219586.43, modificado:204802.03}} | Introducción De Red De Alcantarillado Y Drenaje Para La Calle Emiliano Zapata - 57970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 275 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242413/proyecto_PROCESO, 1242413/proyecto_INICIO, 1242413/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 219586.43 | 204802.03 | 204802.03 | 204802.03 | 204802.03 | 204802.03 | 219586.43 | 204802.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104146 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193331.48, modificado:193331.48}} | Deposito De Agua - 131639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 17 | 2018-05-23 | 2018-08-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242527/proyecto_INICIO, 1242527/proyecto_PROCESO, 1242527/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 193331.48 | 193331.48 | 193331.48 | 193000 | 193000 | 193000 | 193331.48 | 193331.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104050 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 82703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242431/proyecto_FIN, 1242431/proyecto_INICIO, 1242431/proyecto_FIN, 1242431/proyecto_INICIO, 1242431/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201103429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290486.96, modificado:296027.2}} | Construccion Comedor Comunitario En Barranac Del Limon - 115171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 75 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241810/proyecto_INICIO, 1241810/proyecto_FIN, 1241810/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 290486.96 | 296027.2 | 296027.2 | 296027.2 | 296027.2 | 296027.2 | 290486.96 | 296027.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201104289 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796053.0, modificado:796053.0}} | Construcción De Techumbre En Tupataro Telesecundaria - 23483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Educación | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO |  |  | 245 | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-008, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:796053.0, importe_modificado:796053.0}} | {1242670/proyecto_INICIO, 1242670/proyecto_FIN, 1242670/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 796053 | 796053 | 796053 | 796053 | 796053 | 796053 | 796053 | 796053 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104509 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305885.85, modificado:305273.37}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Ppal De Drenaje Sanitario El Compromiso - 86138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO |  |  | 50 | 2018-06-11 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242890/proyecto_PROCESO, 1242890/proyecto_INICIO, 1242890/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 305885.85 | 305273.37 | 305273.37 | 305273.37 | 305273.37 | 305273.37 | 305885.85 | 305273.37 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059974 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad De Hihuitlan - 4963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196885/proyecto_INICIO, 1196885/proyecto_FIN, 1196885/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300928353 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:36612.58}} | Construccion De Aula En La Escuela Niños Heroes - 122497 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 45 | 2017-07-25 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/068/17, contratista:heriberto ruiz vargas, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:450000.0}} | {1054606/proyecto_INICIO, 1054606/proyecto_FIN, 1054606/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 450000 | 36612.58 | 36612.58 | 36611.06 | 36611.06 | 36611.06 | 450000 | 36612.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170200863583 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:63007.94}} | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 49254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2017-05-16 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOP/FIII/082/17, contratista:octavio rodriguez lopez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:1.599787071E7}} | {972599/proyecto_FIN, 972599/proyecto_INICIO, 972599/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 115000 | 63007.94 | 63007.94 | 51997.78 | 51997.78 | 51991.78 | 115000 | 63007.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301306109 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35981.35, modificado:35981.35}} | ELECTRIFICACION EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO - 168082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 87 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1306109/proyecto_INICIO, 1306109/proyecto_FIN, 1306109/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35981.35 | 35981.35 | 35981.35 | 35981.35 | 35981.35 | 35981.35 | 35981.35 | 35981.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301306110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317139.27, modificado:317139.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD LAS CRUCES - 168083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 162 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/08/2018, contratista:JAIME CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:317139.27, importe_modificado:317139.27}} | {1306110/proyecto_INICIO, 1306110/proyecto_FIN, 1306110/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 317139.27 | 317139.27 | 317139.27 | 317139.27 | 317139.27 | 317139.27 | 317139.27 | 317139.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401431782 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405318.09, modificado:410258.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD CHAVINDA MICHOACÁN - 323425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 20 | 15 |  | 2018-10-25 | 2018-12-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/16/AD/FIII/10-2018, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:405318.09, importe_modificado:410258.07}} | {1431782/proyecto_INICIO, 1431782/proyecto_PROCESO, 1431782/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 405318.09 | 405838.42 | 410218.07 | 410218.07 | 410218.07 | 410218.07 | 405318.09 | 410258.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301304975 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718375.0, modificado:718375.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE RIEGO AGRÍCOLA POR HIDRANTES EN LA LOCALIDAD DE POMACUARO - 163095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 431 | 2018-04-06 | 2018-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-003-2018/2015-2018, contratista:TIBURCIO MARIO HERRERA GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:718358.34, importe_modificado:718358.34}} | {1304975/proyecto_INICIO, 1304975/proyecto_FIN, 1304975/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 718375 | 718358.34 | 718358.34 | 718358.34 | 718358.34 | 718358.34 | 718375 | 718375 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401431690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576152.93, modificado:576152.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 322887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 280 | 220 |  | 2018-04-20 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431690/proyecto_INICIO, 1431690/proyecto_FIN, 1431690/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 576152.93 | 576152 | 576152 | 576152 | 576152 | 576152 | 576152.93 | 576152 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301298923 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VALLE DE HEMBRILLAS - 74877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 250 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1298923/proyecto_PROCESO, 1298923/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 375000 | 375000 | 186861.59 | 186861.59 | 186861.59 | 186861.59 | 375000 | 375000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301298949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129351.27, modificado:129351.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 75704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Vivienda | MUNICIPIO DE ZINÁPARO |  |  | 11 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1298949/proyecto_INICIO, 1298949/proyecto_FIN, 1298949/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129351.27 | 129351.27 | 129351.27 | 129351.27 | 129351.27 | 129351.27 | 129351.27 | 129351.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401432962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330198.29, modificado:330198.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 329834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1432962/proyecto_PROCESO, 1432962/proyecto_INICIO, 1432962/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 330198.29 | 330198.29 | 330198.29 | 330198.29 | 330198.29 | 228656.07 | 330198.29 | 330198.29 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401431928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854680.0, modificado:853969.74}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 324123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 28 | 29 |  | 2018-11-05 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/AP/005/2018, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:853969.74, importe_modificado:853969.74}} | {1431928/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 854680 | 853969.74 | 853969.74 | 853969.74 | 853969.74 | 853969.74 | 854680 | 853969.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401431929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA PARRITA - 324124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 8 | 9 |  | 2018-10-29 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/AP/006/2018, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:264999.99, importe_modificado:264999.99}} | {1431929/proyecto_PROCESO, 1431929/proyecto_INICIO, 1431929/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301300527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3566.0, modificado:3566.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14265.85, modificado:14265.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIACIÓN EN LAS CAMELINAS - 142026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 45 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1300527/proyecto_FIN, 1300527/proyecto_PROCESO, 1300527/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17831.85 | 14266.31 | 14266.31 | 14266.31 | 14266.31 | 14266.31 | 14265.85 | 14265.85 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301300538 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64280.78, modificado:64280.78}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARR PATZ QUIROGA - 142063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 20 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1300538/proyecto_PROCESO, 1300538/proyecto_INICIO, 1300538/proyecto_FIN, 1300538/proyecto_INICIO, 1300538/proyecto_FIN, 1300538/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78280.78 | 64280.78 | 64280.78 | 64280.78 | 64280.78 | 64280.78 | 64280.78 | 64280.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401431924 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285460.0, modificado:284826.14}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA BELLAVISTA - 324107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 3441 | 3136 |  | 2018-10-29 | 2018-12-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/DRE/001/2018, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:284826.14, importe_modificado:284826.14}} | {1431924/proyecto_PROCESO, 1431924/proyecto_FIN, 1431924/proyecto_PROCESO, 1431924/proyecto_INICIO, 1431924/proyecto_PROCESO, 1431924/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 285460 | 284826.14 | 284826.14 | 284826.14 | 284826.14 | 284826.14 | 285460 | 284826.14 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301314214 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LÓPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DE ATAPAN - 209018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 182 | 2018-09-24 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No MRM/DOP/FISM/002/2018, contratista:ORPEZ ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1314214/proyecto_FIN, 1314214/proyecto_INICIO, 1314214/proyecto_PROCESO, 1314214/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 992928.01 | 992928.01 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301312857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947898.66, modificado:943812.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MICHOACAN P - 199579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 100 | 2018-07-16 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/004/2018, contratista:COCICHA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:947898.66, importe_modificado:947898.66}} | {1312857/proyecto_PROCESO, 1312857/proyecto_INICIO, 1312857/proyecto_FIN, 1312857/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 947898.66 | 943812.89 | 943812.89 | 943812.89 | 943812.89 | 943812.89 | 947898.66 | 943812.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301314586 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA EL PINO DE LA COMUNIDAD DE LOS PALILLOS - 210463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 130 | 2018-07-26 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/012/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OCCIDENTE ALNILAM LOS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS EYES MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1314586/proyecto_INICIO, 1314586/proyecto_FIN, 1314586/proyecto_PROCESO, 1314586/proyecto_FIN, 1314586/proyecto_PROCESO, 1314586/proyecto_FIN, 1314586/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 497831.9 | 497831.9 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301314607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELE BACHILLERATO DE LA PALMA MUNICIPIO DE LOS REYES MICH - 210560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 95 | 2018-10-08 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/AD/FISM/013/2018, contratista:Alejandra Aguilar Hurtado, convocante:Municipio de los Reyes Michoacán, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {1314607/proyecto_INICIO, 1314607/proyecto_PROCESO, 1314607/proyecto_INICIO, 1314607/proyecto_PROCESO, 1314607/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 409589.9 | 409589.9 | 410000 | 410000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301314611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38909.89, modificado:38909.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA - 210599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Urbanización | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN |  |  | 50 | 2018-03-03 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1314611/proyecto_INICIO, 1314611/proyecto_FIN, 1314611/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 38909.89 | 38909.89 | 38909.89 | 38909.89 | 38909.89 | 38909.89 | 38909.89 | 38909.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301303257 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324784.04, modificado:324784.04}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE OYAMEL Y SAUCE - 151341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO |  |  | 300 | 2018-06-01 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:151341, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:320100.53, importe_modificado:320100.53}} | {1303257/proyecto_PROCESO, 1303257/proyecto_INICIO, 1303257/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 324784.04 | 324784.04 | 324784.04 | 324784.04 | 319339.07 | 319339.07 | 324784.04 | 324784.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301300610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122517.5, modificado:122517.5}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LATERAL DE JARIPITIRO - 142264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 260 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1300610/proyecto_INICIO, 1300610/proyecto_FIN, 1300610/proyecto_PROCESO, 1300610/proyecto_FIN, 1300610/proyecto_INICIO, 1300610/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122517.5 | 122517.5 | 122517.5 | 122517.5 | 122517.5 | 122517.5 | 122517.5 | 122517.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301298924 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE CUARENTA M EN LA PAREJA - 74899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 450 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1298924/proyecto_PROCESO, 1298924/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 375000 | 375000 | 186861.59 | 186861.59 | 186861.59 | 186861.59 | 375000 | 375000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301298959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | DOTACION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 76152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Vivienda | MUNICIPIO DE ZINÁPARO |  |  | 17 | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1298959/proyecto_INICIO, 1298959/proyecto_FIN, 1298959/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319885 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC SECUNDARIA TECNICA NÚMERO CIENTO CINCUENTA FRACC LA HACIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARI - 228391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 60 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-098/OP/0405.01/ADM/18, contratista:GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:788926.95, importe_modificado:788926.95}} | {1319885/proyecto_INICIO, 1319885/proyecto_PROCESO, 1319885/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 786996.15 | 786996.15 | 548227.06 | 548227.06 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319905 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ - 228430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 50 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-102/OP/0405.02/ADM/18, contratista:MEDINA DORADO ALEJANDRINA., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:788047.25, importe_modificado:788047.25}} | {1319905/proyecto_INICIO, 1319905/proyecto_FIN, 1319905/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 749811.9 | 749811.9 | 735556.74 | 735556.74 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319915 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL IGNACIO LOPEZ RAYON Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CANACUA CO - 228444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 50 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-100/OP/0405.04/ADM/18, contratista:ORGANIZACION SORIA INFRAESTRUCTURA URBANA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:789657.79, importe_modificado:789657.79}} | {1319915/proyecto_INICIO, 1319915/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 789657.78 | 789657.78 | 502179.58 | 502179.58 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COLONIA LOMA LARGA Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS COL AM - 228458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 160 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 161/OP/0405.05/ADM/18, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:849891.5, importe_modificado:849891.5}} | {1319922/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 633893.11 | 633893.11 | 254967.45 | 254967.45 | 850000 | 850000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317802 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN FUNDADORES DE LA TENENCIA MORELOS - 222188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 24 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-134/OP/0029.12/ADM/18, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:84827.35, importe_modificado:84827.35}} | {1317802/proyecto_INICIO, 1317802/proyecto_PROCESO, 1317802/proyecto_FIN, 1317802/proyecto_PROCESO, 1317802/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85000 | 85000 | 84826.48 | 84826.48 | 84826.48 | 84826.48 | 85000 | 85000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317867 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACANDARO - 222469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-137/OP/0029.17/ADM/18, contratista:FERREYRA GARCIA FERNANDO., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:79910.17, importe_modificado:79910.17}} | {1317867/proyecto_INICIO, 1317867/proyecto_FIN, 1317867/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 78728.07 | 78728.07 | 71722.78 | 71722.78 | 80000 | 80000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317873 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569600.0, modificado:569600.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA MORELIA SALAMANCA SEGUNDA ETAPA - 222505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 20 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-0055/OP/030.01/ADM/18, contratista:VICTOR HUGO GUTIERREZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:541007.93, importe_modificado:541007.93}} | {1317873/proyecto_PROCESO, 1317873/proyecto_INICIO, 1317873/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 569600 | 569600 | 537984.88 | 537984.88 | 537984.88 | 537984.88 | 569600 | 569600 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317885 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613000.0, modificado:613000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JARDIN DE CAMELINAS - 222669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 72 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-070/OP/0030.02/ADM/18, contratista:C PRO INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:612676.24, importe_modificado:612676.24}} | {1317885/proyecto_INICIO, 1317885/proyecto_PROCESO, 1317885/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 613000 | 613000 | 612676.24 | 612676.24 | 183802.87 | 183802.87 | 613000 | 613000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:2353083.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALBERTO BREMAUNTZ MARTINEZ SEGUNDA ETAPA - 222674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/30.03/IRM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:2069988.48, importe_modificado:2069988.48}} | {1317889/proyecto_INICIO, 1317889/proyecto_PROCESO, 1317889/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82000 | 2353083.33 | 2353083.32 | 2353083.32 | 620996.53 | 620996.53 | 82000 | 2353083.33 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317893 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ORQUIDEA - 222687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 20 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-156/OP/0030.04/ADM/18, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:235844.77, importe_modificado:235844.77}} | {1317893/proyecto_INICIO, 1317893/proyecto_FIN, 1317893/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 236000 | 236000 | 235844.17 | 235844.17 | 70753.25 | 70753.25 | 236000 | 236000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317909 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191000.0, modificado:191000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JAZMIN DOS - 222712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 8 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-122/OP/FVARIOS/ADM/18 3008, contratista:PRODEC INNOVACIONES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:354822.56, importe_modificado:354822.56}} | {1317909/proyecto_INICIO, 1317909/proyecto_PROCESO, 1317909/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 191000 | 191000 | 190789.39 | 190789.39 | 57245.78 | 57245.78 | 191000 | 191000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317920 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246900.0, modificado:246900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FULGOR - 222729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 8 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-158/OP/0030.10/ADM/18, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:246326.96, importe_modificado:246326.96}} | {1317920/proyecto_INICIO, 1317920/proyecto_FIN, 1317920/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 246900 | 246900 | 246326.96 | 246326.96 | 73898.09 | 73898.09 | 246900 | 246900 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317925 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TREINTA DE SEPTIEMBRE FIDENCIO JUAREZ MEJIA - 222755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 20 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-159/OP/0030.11/ADM/18., contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION GC S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:209999.94, importe_modificado:209999.94}} | {1317925/proyecto_INICIO, 1317925/proyecto_FIN, 1317925/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 215000 | 215000 | 209999.94 | 209999.94 | 62999.98 | 62999.98 | 215000 | 215000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318116 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DR MIGUEL SILVA - 223231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 60 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-154/OP/0030.25/ADM/18, contratista:MARTINEZ ROJAS JORGE SAUL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:191803.07, importe_modificado:191803.07}} | {1318116/proyecto_INICIO, 1318116/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192000 | 192000 | 191802.68 | 191802.68 | 0 | 0 | 192000 | 192000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318118 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ISAAC ARRIAGA - 223235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 56 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-153/OP/0030.26/ADM/18, contratista:AYALA MEDINA JONATHAN., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:359817.98, importe_modificado:35981.98}} | {1318118/proyecto_INICIO, 1318118/proyecto_PROCESO, 1318118/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 360000 | 360000 | 359817.98 | 359817.98 | 107945.39 | 107945.39 | 360000 | 360000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318119 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEIMOS - 223236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-141/OP/0030.27/ADM/18, contratista:CONSTRUYE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:279726.01, importe_modificado:279726.01}} | {1318119/proyecto_INICIO, 1318119/proyecto_FIN, 1318119/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 280000 | 279726.01 | 279726.01 | 83917.8 | 83917.8 | 280000 | 280000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIRLO - 223238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-142/OP/0030.28/ADM/18, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:424440.09, importe_modificado:424440.09}} | {1318120/proyecto_INICIO, 1318120/proyecto_FIN, 1318120/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425000 | 425000 | 424440.09 | 424440.09 | 127332.03 | 127332.03 | 425000 | 425000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318155 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528380.0, modificado:528379.94}} | ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EL TECNOLÓGICO - 223338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10000 | 2018-02-03 | 2018-03-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-002/2018, contratista:JUAN RODRIGO BASRBOZA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:379306.73, importe_modificado:528379.94}} | {1318155/proyecto_INICIO, 1318155/proyecto_PROCESO, 1318155/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 528380 | 528379.94 | 528379.94 | 528379.94 | 528379.94 | 528379.94 | 528380 | 528379.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:152203.39}} | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FUENTE TLÁLOC DE LA COLONIA LAS FUENTES - 223352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-04-27 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-045/2018, contratista:JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:152242.15, importe_modificado:152242.15}} | {1318161/proyecto_INICIO, 1318161/proyecto_FIN, 1318161/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 152203.39 | 152203.39 | 152203.39 | 152203.39 | 152203.39 | 200000 | 152203.39 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318165 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219929.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS - 223360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-14 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-078/2018, contratista:JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:219999.13, importe_modificado:219999.13}} | {1318165/proyecto_INICIO, 1318165/proyecto_FIN, 1318165/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220000 | 219929.48 | 219929.48 | 219929.48 | 219929.48 | 219929.48 | 220000 | 219929.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONCLUSION DEL COLECTOR SANITARIO MADRINA EN EL RIO CHIQUITO - 223385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-049/OP/0031/ADM/18, contratista:CONSTRUCTORA PAVINAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:3997792.02, importe_modificado:3997792.02}} | {1318183/proyecto_INICIO, 1318183/proyecto_PROCESO, 1318183/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4000000 | 4000000 | 3997792.47 | 3997792.47 | 2804174.19 | 2804174.19 | 4000000 | 4000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416000.0, modificado:415999.84}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 223397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 40 | 2018-03-29 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-053/2018, contratista:JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:415999.94, importe_modificado:415999.94}} | {1318188/proyecto_INICIO, 1318188/proyecto_FIN, 1318188/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 416000 | 415999.84 | 415999.84 | 415999.84 | 415999.84 | 415999.84 | 416000 | 415999.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL AREA DEL POZO SANTA CECILIA - 223412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-175/OP/34.02/IRM/18, contratista:HEXAGONO CONTRATISTAS MICHOACANOS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:2609112.54, importe_modificado:2609112.54}} | {1318196/proyecto_INICIO, 1318196/proyecto_FIN, 1318196/proyecto_PROCESO, 1318196/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 3200000 | 2609112.54 | 2609112.54 | 782733.76 | 782733.76 | 800000 | 3200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318198 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.0, modificado:1143994.92}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 223416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 110 | 2018-03-26 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-057/2018, contratista:FORTINO GREGORIO VARGAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1143994.92, importe_modificado:1143994.92}} | {1318198/proyecto_PROCESO, 1318198/proyecto_INICIO, 1318198/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1144000 | 1143994.92 | 1143994.92 | 1143994.92 | 1143994.92 | 1143994.92 | 1144000 | 1143994.92 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:206306.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN LA COLONIA CONTRERAS - 223419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-03-12 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318201/proyecto_FIN, 1318201/proyecto_PROCESO, 1318201/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 282000 | 206306.58 | 206306.58 | 206306.58 | 206306.58 | 206306.58 | 282000 | 206306.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318214 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA EN LA TENENCIA DE TIRIPETIO - 223447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318214/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3900000 | 3900000 | 3714571 | 3714571 | 1704693.57 | 1704693.57 | 3900000 | 3900000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA COMUNIDAD - 223457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-144/OP/47/IRM/18, contratista:INCIVE CONSTRUCTORA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:1469964.84, importe_modificado:1469964.84}} | {1318215/proyecto_INICIO, 1318215/proyecto_FIN, 1318215/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2500000 | 2500000 | 1469964.84 | 1469964.84 | 440989.45 | 440989.45 | 2500000 | 2500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FOBOS - 223223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 128 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318113/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 440000 | 440000 | 397933.16 | 397933.16 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301320481 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4700000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES - 230638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-29 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-143/OP/46/IRM/18, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4495970.58, importe_modificado:4495970.58}} | {1320481/proyecto_INICIO, 1320481/proyecto_PROCESO, 1320481/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4700000 | 4500000 | 4399074.67 | 4399074.67 | 1348791.17 | 1348791.17 | 4700000 | 4700000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316723 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BONIFACIO RENDON - 218292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 36 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-026/OP/0023/ADM718, contratista:PROYECTOS EDIFICACIONES Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:38639.08, importe_modificado:38639.08}} | {1316723/proyecto_INICIO, 1316723/proyecto_FIN, 1316723/proyecto_PROCESO, 1316723/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 168000 | 38588.44 | 38588.44 | 38588.44 | 38588.44 | 38588.44 | 168000 | 168000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164885.75, modificado:164885.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 223522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/011/2018, contratista:CREI 04 CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:164884.49, importe_modificado:164884.49}} | {1318236/proyecto_INICIO, 1318236/proyecto_PROCESO, 1318236/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 164885.75 | 164885.75 | 164884.49 | 164884.49 | 164884.49 | 164884.49 | 164885.75 | 164885.75 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318241 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373936.45, modificado:2373936.45}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN ARTEAGA - 223553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 1600 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318241/proyecto_INICIO, 1318241/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2373936.45 | 2373936.45 | 1113733.63 | 1113733.63 | 1113733.63 | 1113733.63 | 2373936.45 | 2373936.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316760 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO A - 218372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-020/OP/0026/ADM/18, contratista:EDIFICADORA PINAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:72722.15, importe_modificado:72722.15}} | {1316760/proyecto_PROCESO, 1316760/proyecto_INICIO, 1316760/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104000 | 104000 | 72327.46 | 72327.46 | 72327.46 | 72327.46 | 104000 | 104000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316786 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685800.0, modificado:795997.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO SEGUNDA ETAPA - 218412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-180/OP/0029.01/ADM/18, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO,CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:794802.11, importe_modificado:794802.11}} | {1316786/proyecto_INICIO, 1316786/proyecto_PROCESO, 1316786/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 685800 | 795997.02 | 794802.1 | 794802.1 | 238440.63 | 238440.63 | 685800 | 795997.02 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316793 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368200.0, modificado:368200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 218445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 140 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-068/OP/0029.02/ADM/18, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:367984.78, importe_modificado:367984.78}} | {1316793/proyecto_INICIO, 1316793/proyecto_FIN, 1316793/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 368200 | 368200 | 367984.8 | 367984.8 | 336211.83 | 336211.83 | 368200 | 368200 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316803 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 218496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/FVARIOS/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:535239.17, importe_modificado:535239.17}} | {1316803/proyecto_INICIO, 1316803/proyecto_FIN, 1316803/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73000 | 73000 | 71949.8 | 71949.8 | 63314.03 | 63314.03 | 73000 | 73000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82800.0, modificado:82800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ - 218524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/FVARIOS/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:535239.17, importe_modificado:535239.17}} | {1316821/proyecto_INICIO, 1316821/proyecto_FIN, 1316821/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82800 | 82800 | 82380.29 | 82380.29 | 65250.99 | 65250.99 | 82800 | 82800 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318415 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONTINUACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV COINTZIO - 224280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 060/OP/0301.01/ADM/18, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:499976.69, importe_modificado:499976.69}} | {1318415/proyecto_INICIO, 1318415/proyecto_PROCESO, 1318415/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 499976.69 | 499976.69 | 499976.69 | 499976.69 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318487 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONTINUACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 224558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 100 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061/OP/0301.03/ADM/18, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:694863.23, importe_modificado:694863.23}} | {1318487/proyecto_PROCESO, 1318487/proyecto_FIN, 1318487/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 695000 | 695000 | 694863.23 | 694863.23 | 694863.23 | 694863.23 | 695000 | 695000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319926 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC SECUNDARIA FEDERAL NÚMERO TRECE ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ JORGE FRACC REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ES - 228464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 70 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-105/OP/0405.06/ADM/18, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:789559.45, importe_modificado:789559.45}} | {1319926/proyecto_INICIO, 1319926/proyecto_FIN, 1319926/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 789559.45 | 789559.45 | 644932.21 | 644932.21 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319930 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC SECUNDARIA TECNICA NUM CIENTO TREINTA Y SEIS COL GUADALUPE VICTORIA Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MA - 228472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 60 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-101/OP/0405.09/ADM/18, contratista:HERNANDEZ TELLO JOSE GERARDO., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:829669.4, importe_modificado:829669.4}} | {1319930/proyecto_INICIO, 1319930/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 829294.72 | 829294.72 | 465744.21 | 465744.21 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347000.0, modificado:1347000.0}} | SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PARAMBO DEL FRACC TARASCO - 218195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 110 | 2018-04-30 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/AD/FISM/005/2018, contratista:ANDALU CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V., convocante:municipio de lso reyes michoacán, monto:1345467.86, importe_modificado:1345467.86}} | {1316700/proyecto_FIN, 1316700/proyecto_INICIO, 1316700/proyecto_PROCESO, 1316700/proyecto_INICIO, 1316700/proyecto_PROCESO, 1316700/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | 1339668.43 | 1339668.43 | 1347000 | 1347000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268757.69, modificado:1268757.69}} | SUSTITUCION DE DRENAJE LINEA DE AGUA EN CALLE RAFAEL MARQUEZ COLONIA UNIDAD DEPOTIVA - 218238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 85 | 2018-08-31 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/07/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OCCIDENTE ALNILAM LOS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1268350.73, importe_modificado:1268350.73}} | {1316708/proyecto_PROCESO, 1316708/proyecto_INICIO, 1316708/proyecto_PROCESO, 1316708/proyecto_INICIO, 1316708/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1268757.69 | 1268757.69 | 1268757.69 | 1268350.73 | 1268350.73 | 1268350.73 | 1268757.69 | 1268757.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DEL PIRUL - 218244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-018/OP/0022/ADM/18, contratista:EDIFICADORA PINAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:85485.21, importe_modificado:85485.21}} | {1316712/proyecto_INICIO, 1316712/proyecto_PROCESO, 1316712/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124000 | 84868.85 | 84868.85 | 84868.85 | 84868.85 | 84868.85 | 124000 | 124000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN JOSE CASERTA - 218332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-017/OP/0024/ADM/18, contratista:RAOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:68900.49, importe_modificado:68900.49}} | {1316735/proyecto_PROCESO, 1316735/proyecto_INICIO, 1316735/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 69000 | 69000 | 20670.14 | 20670.14 | 20670.14 | 20670.14 | 69000 | 69000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONTINUACIÓN DE BONIFACIO RENDON - 218399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-021/OP/0028/ADM/18, contratista:EDIFICADORA PINAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:95578.93, importe_modificado:95578.93}} | {1316776/proyecto_PROCESO, 1316776/proyecto_INICIO, 1316776/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138000 | 138000 | 95208.52 | 95208.52 | 95208.52 | 95208.52 | 138000 | 138000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316796 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74200.0, modificado:74200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO - 218474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 24 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/FVARIOS/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:535239.17, importe_modificado:535239.17}} | {1316796/proyecto_INICIO, 1316796/proyecto_PROCESO, 1316796/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74200 | 74200 | 71213.48 | 71213.48 | 54083.53 | 54083.53 | 74200 | 74200 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316797 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 218485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 32 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/FVARIOS/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:535239.17, importe_modificado:535239.17}} | {1316797/proyecto_INICIO, 1316797/proyecto_FIN, 1316797/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 72000 | 72000 | 71643.99 | 71643.99 | 63008.51 | 63008.51 | 72000 | 72000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS - 218506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/FVARIOS/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:535239.17, importe_modificado:535239.17}} | {1316810/proyecto_INICIO, 1316810/proyecto_FIN, 1316810/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82600 | 82600 | 82120.03 | 82120.03 | 70956.15 | 70956.15 | 82600 | 82600 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71200.0, modificado:71200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 218532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 8 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/FVARIOS/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:535239.17, importe_modificado:535239.17}} | {1316826/proyecto_INICIO, 1316826/proyecto_FIN, 1316826/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 71200 | 71200 | 70844.91 | 70844.91 | 53714.68 | 53714.68 | 71200 | 71200 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317781 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANGEL ESPINO - 222060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 32 | 2018-08-24 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-133/OP/0029.10/ADM/18, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:44849.16, importe_modificado:44849.16}} | {1317781/proyecto_INICIO, 1317781/proyecto_PROCESO, 1317781/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45000 | 45000 | 44842.1 | 44842.1 | 44842.1 | 44842.1 | 45000 | 45000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317806 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE GAVIOTA - 222233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 56 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-200/OP/0029.13/ADM/18, contratista:CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:148593.49, importe_modificado:148593.49}} | {1317806/proyecto_INICIO, 1317806/proyecto_FIN, 1317806/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 148593.49 | 148593.49 | 44578.05 | 44578.05 | 150000 | 150000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319894 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285893.72, modificado:285893.72}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ - 228413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 137 | 2018-01-09 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1319894/proyecto_FIN, 1319894/proyecto_INICIO, 1319894/proyecto_PROCESO, 1319894/proyecto_FIN, 1319894/proyecto_PROCESO, 1319894/proyecto_FIN, 1319894/proyecto_PROCESO, 1319894/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 285893.72 | 285893.72 | 285893.72 | 275129.12 | 275129.12 | 275129.12 | 285893.72 | 285893.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IMPERIO TARASCO - 222426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 36 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-136/OP/0029.15/ADM/18, contratista:CONSTRUCCIONES COMICH S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:97994.25, importe_modificado:97994.25}} | {1317853/proyecto_INICIO, 1317853/proyecto_PROCESO, 1317853/proyecto_FIN, 1317853/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98000 | 98000 | 90070.59 | 90070.59 | 29398.27 | 29398.27 | 98000 | 98000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TAHUAYAL - 222457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-132/OP/0029.16/ADM/18, contratista:HERNANDEZ TELLO JOSE GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:110514.95, importe_modificado:110514.95}} | {1317863/proyecto_INICIO, 1317863/proyecto_PROCESO, 1317863/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112000 | 112000 | 79770.73 | 79770.73 | 33154.46 | 33154.46 | 112000 | 112000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANTLA - 222486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 36 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-138/OP/0029.18/ADM/18, contratista:FERREYRA GARCIA FERNANDO., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:69883.11, importe_modificado:69883.11}} | {1317871/proyecto_INICIO, 1317871/proyecto_PROCESO, 1317871/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 70000 | 69883.11 | 69883.11 | 50821.93 | 50821.93 | 70000 | 70000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIA SEGUNDA ETAPA - 222695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-122/OP/FVARIOS/ADM/18 3005, contratista:PRODEC INNOVACIONES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:354822.56, importe_modificado:354822.56}} | {1317898/proyecto_INICIO, 1317898/proyecto_FIN, 1317898/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165000 | 165000 | 163997.11 | 163997.11 | 49200.98 | 49200.98 | 165000 | 165000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317916 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:308000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA - 222722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 28 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-157/OP/0030.09/ADM/18, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:304441.43, importe_modificado:304441.43}} | {1317916/proyecto_INICIO, 1317916/proyecto_FIN, 1317916/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 308000 | 308000 | 304441.43 | 304441.43 | 91332.43 | 91332.43 | 308000 | 308000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAGUNA DE CHOMETLA - 222763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 24 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-139/OP/0030.12/ADM/18, contratista:MED CONTRATISTA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:238942.99, importe_modificado:238942.99}} | {1317929/proyecto_INICIO, 1317929/proyecto_FIN, 1317929/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 240000 | 238734.36 | 238734.36 | 71682.9 | 71682.9 | 240000 | 240000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301317937 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL TEMPLO EN COMUNIDAD - 222787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2018-08-24 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-123/OP/FVARIOS/ADM/18 3015, contratista:NOUVELARQ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:227010.89, importe_modificado:227010.89}} | {1317937/proyecto_INICIO, 1317937/proyecto_PROCESO, 1317937/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 120000 | 120000 | 116217.85 | 116217.85 | 107444.08 | 107444.08 | 120000 | 120000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318103 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446000.0, modificado:446000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON ALVAREZ SEGUNDA ETAPA - 223204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 84 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-072/OP/0030.20/ADM/18, contratista:C PRO INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:444206.75, importe_modificado:444206.75}} | {1318103/proyecto_PROCESO, 1318103/proyecto_INICIO, 1318103/proyecto_FIN, 1318103/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 446000 | 446000 | 444113.21 | 444113.21 | 305969.42 | 305969.42 | 446000 | 446000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:232084.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 223933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-03-13 | 2018-05-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318311/proyecto_INICIO, 1318311/proyecto_FIN, 1318311/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 233000 | 232084.48 | 232084.48 | 232084.48 | 232084.48 | 232084.48 | 233000 | 232084.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO A LA COMUNIDAD Y POR LA CALLE PRINCIPAL - 224340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 200 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/0301.02/ADM/18, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:524953.49, importe_modificado:524953.49}} | {1318430/proyecto_INICIO, 1318430/proyecto_PROCESO, 1318430/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 525000 | 525000 | 524953.49 | 524953.49 | 524953.49 | 524953.49 | 525000 | 525000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318075 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552000.0, modificado:552000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MONTELEON - 223135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 60 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-071/OP/0030.17/ADM/18, contratista:C PRO INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:506582.18, importe_modificado:506582.18}} | {1318075/proyecto_INICIO, 1318075/proyecto_PROCESO, 1318075/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 552000 | 552000 | 492477.87 | 492477.87 | 438985.98 | 438985.98 | 552000 | 552000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318087 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363000.0, modificado:363000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIEZ DE MAYO - 223154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 24 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-069/OP/0030.18/ADM/18, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:222648.61, importe_modificado:222648.61}} | {1318087/proyecto_INICIO, 1318087/proyecto_PROCESO, 1318087/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 363000 | 363000 | 222410.69 | 222410.69 | 222410.69 | 222410.69 | 363000 | 363000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485700.0, modificado:485700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOMA DEL DURAZNO - 223159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 36 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-162/OP/0030.16/ADM/18, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:328221.97, importe_modificado:328221.97}} | {1318090/proyecto_INICIO, 1318090/proyecto_FIN, 1318090/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 485700 | 485700 | 328221.97 | 328221.97 | 98466.59 | 98466.59 | 485700 | 485700 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GAVIOTA - 223219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 56 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-107/OP/0030.22/ADM/18, contratista:BALLACK CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:458858.39, importe_modificado:458858.39}} | {1318110/proyecto_INICIO, 1318110/proyecto_FIN, 1318110/proyecto_PROCESO, 1318110/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 460000 | 460000 | 458291.55 | 458291.55 | 458291.55 | 458291.55 | 460000 | 460000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318114 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS - 223227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318114/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 740000 | 740000 | 707892.96 | 707892.96 | 465768.61 | 465768.61 | 740000 | 740000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318121 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GANSO - 223240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 36 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-127/OP/0030.29/ADM/18, contratista:PROEDICON MIXTLI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:270007.47, importe_modificado:270007.47}} | {1318121/proyecto_INICIO, 1318121/proyecto_PROCESO, 1318121/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 305000 | 305000 | 246267.07 | 246262.07 | 81002.24 | 81002.24 | 305000 | 305000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318123 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LOS GARCIA - 223243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-130/OP/0030.30/ADM/18, contratista:C PRO INGENIERIA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:213797.77, importe_modificado:213797.77}} | {1318123/proyecto_INICIO, 1318123/proyecto_FIN, 1318123/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220000 | 220000 | 213797.77 | 213737.77 | 64139.33 | 64139.33 | 220000 | 220000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319908 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN ESC PRIMARIA RURAL VASCO DE QUIROGA - 228435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 100 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-104/OP/0405.03/ADM/18, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERIA CIVIL S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:898053.29, importe_modificado:898053.29}} | {1319908/proyecto_INICIO, 1319908/proyecto_PROCESO, 1319908/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 849991.83 | 849991.83 | 254997.55 | 254997.55 | 850000 | 850000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301319928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION - 228470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 204 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 120/OP/0405.07/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:898309.59, importe_modificado:898309.59}} | {1319928/proyecto_INICIO, 1319928/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 849803.12 | 849803.12 | 254940.94 | 254940.94 | 850000 | 850000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649884.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA GALERÍA FILTRANTE DE TABLEROS - 225253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10000 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-047/2018, contratista:JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:649884.07, importe_modificado:649884.07}} | {1318765/proyecto_FIN, 1318765/proyecto_PROCESO, 1318765/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 650000 | 649884.07 | 649884.07 | 649884.07 | 649884.07 | 649884.07 | 650000 | 649884.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:334827.99}} | TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 223362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-15 | 2018-06-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318167/proyecto_FIN, 1318167/proyecto_PROCESO, 1318167/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 335000 | 334827.99 | 334827.99 | 334827.99 | 334827.99 | 334827.99 | 335000 | 334827.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318172 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730708.0, modificado:730707.99}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 223368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 70 | 2018-04-02 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-050/2018, contratista:JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:730707.99, importe_modificado:730707.99}} | {1318172/proyecto_FIN, 1318172/proyecto_PROCESO, 1318172/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 730708 | 730707.99 | 730707.99 | 730707.99 | 730707.99 | 730707.99 | 730708 | 730707.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318174 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN COLONIA - 223371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 400 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-193/OP/0030.35/ADM/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:497000.24, importe_modificado:497000.24}} | {1318174/proyecto_INICIO, 1318174/proyecto_FIN, 1318174/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 520000 | 520000 | 497000.24 | 49700.24 | 0 | 0 | 520000 | 520000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318175 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944989.12}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 223372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 90 | 2018-03-16 | 2018-05-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-051/2018, contratista:CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:944999.98, importe_modificado:944999.98}} | {1318175/proyecto_INICIO, 1318175/proyecto_PROCESO, 1318175/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 945000 | 944989.12 | 944989.12 | 944989.12 | 944989.12 | 944989.12 | 945000 | 944989.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318181 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207999.91}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 223382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 16 | 2018-03-23 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-054/2018, contratista:JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:207999.91, importe_modificado:207999.91}} | {1318181/proyecto_INICIO, 1318181/proyecto_FIN, 1318181/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 208000 | 207999.91 | 207999.91 | 207999.91 | 207999.91 | 207999.91 | 208000 | 207999.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:769926.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CIÉNEGA - 225418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-06-04 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-030/2018, contratista:ING. ERNESTO ZARATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699926.45}} | {1318857/proyecto_INICIO, 1318857/proyecto_PROCESO, 1318857/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 770000 | 769926.45 | 769926.45 | 769926.45 | 769926.45 | 769926.45 | 770000 | 769926.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318191 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:629645.53}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 223400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 60 | 2018-03-30 | 2018-06-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-055/2018, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:629926.11, importe_modificado:629926.11}} | {1318191/proyecto_PROCESO, 1318191/proyecto_INICIO, 1318191/proyecto_PROCESO, 1318191/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 630000 | 629645.53 | 629645.53 | 629645.53 | 629645.53 | 629645.53 | 630000 | 629645.53 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318207 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347000.0, modificado:347000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ONCE DE JUNIO - 223430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318207/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 347000 | 347000 | 345936.21 | 345936.21 | 0 | 0 | 347000 | 347000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281000.0, modificado:281000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JARDIN DE LAS ROSAS - 223437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-080/OP/0038/ADM/18, contratista:CARLOS SANDOVAL GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:280788.32, importe_modificado:280788.32}} | {1318210/proyecto_INICIO, 1318210/proyecto_PROCESO, 1318210/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 281000 | 281000 | 272622.02 | 272622.02 | 189719.41 | 189719.41 | 281000 | 281000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACADEMIA MEXICANA - 223439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 24 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-167/OP/0043/ADM/18, contratista:ORGANIZACION SORIA INFRAESTRUCTURA URBANA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:105906.83, importe_modificado:105906.83}} | {1318212/proyecto_INICIO, 1318212/proyecto_FIN, 1318212/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106000 | 106000 | 105906.83 | 105906.83 | 31772.05 | 31772.05 | 106000 | 106000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523370.0, modificado:1523370.0}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA CD DE ARTEAGA - 223517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 68 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318235/proyecto_PROCESO, 1318235/proyecto_INICIO, 1318235/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1523370 | 1523370 | 1432705.35 | 1432705.35 | 1432705.35 | 1432705.35 | 1523370 | 1523370 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318287 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218000.0, modificado:217706.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER - 223816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2018-05-15 | 2018-07-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318287/proyecto_INICIO, 1318287/proyecto_PROCESO, 1318287/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 218000 | 217706.55 | 217706.55 | 217706.55 | 217706.55 | 217706.55 | 218000 | 217706.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301316749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE - 218355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2018-08-22 | 2018-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-019/OP/0025/ADM/18, contratista:EDIFICADORA PINAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:122355.48, importe_modificado:122355.48}} | {1316749/proyecto_INICIO, 1316749/proyecto_PROCESO, 1316749/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 164000 | 164000 | 121682.91 | 121682.91 | 121682.91 | 121682.91 | 164000 | 164000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301318607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377604.84, modificado:1377604.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANENECUILCO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 224858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 199 | 2018-06-01 | 2018-08-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-038/2018, contratista:RAFAEL ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {1318607/proyecto_INICIO, 1318607/proyecto_PROCESO, 1318607/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1377604.84 | 1377604.79 | 1377604.79 | 1377604.79 | 1377604.79 | 1377604.79 | 1377604.84 | 1377604.79 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301320471 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85500.0, modificado:85500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO SUAREZ - 230598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-08-29 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/FVARIOS/ADM/18, contratista:INNOVACIONES GAZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:535239.17, importe_modificado:535239.17}} | {1320471/proyecto_INICIO, 1320471/proyecto_FIN, 1320471/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85500 | 85500 | 85084.75 | 85084.75 | 76448.04 | 76448.04 | 85500 | 85500 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435250 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL CAMINO LA ESCALERA EL EPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 345264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 16 | 14 |  | 2018-11-12 | 2018-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/013/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEMARMICH, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:89391.77, importe_modificado:89391.77}} | {1435250/proyecto_PROCESO, 1435250/proyecto_FIN, 1435250/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90000 | 89391.77 | 89391.77 | 89391.77 | 89391.77 | 89391.77 | 90000 | 90000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401448768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214263.33, modificado:1214263.33}} | REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA ORIENTE MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN - 380495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | 200 | 218 |  | 2018-12-03 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-056/IR-022/2018, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1214263.33, importe_modificado:1214263.33}} | {1448768/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1214263.33 | 1214263.33 | 1212828.66 | 1212828.66 | 1212828.66 | 1212828.66 | 1214263.33 | 1214263.33 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401449487 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490386.08, modificado:465515.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL EL AILE - 381395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 110 | 110 |  | 2018-11-13 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/AD/006-2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:465515.88, importe_modificado:465515.88}} | {1449487/proyecto_PROCESO, 1449487/proyecto_INICIO, 1449487/proyecto_PROCESO, 1449487/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490386.08 | 465515.88 | 465515.88 | 465515.88 | 465515.88 | 465515.88 | 490386.08 | 465515.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101806.71, modificado:101806.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN - 372251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 15 | 25 |  | 2018-11-21 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-003-2018, contratista:PINSOLSIL CONSTRUCIIONES SA, convocante:MUNICIPIO DE BUENABISTA, monto:1114635.3, importe_modificado:1114635.3}} | {1444196/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 101806.71 | 101806.71 | 101806.71 | 101806.71 | 101806.71 | 101806.71 | 101806.71 | 101806.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:772567.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA - 372256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 55 | 45 |  | 2018-03-12 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-39/2018, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:772567.08, importe_modificado:1.0}} | {1444200/proyecto_INICIO, 1444200/proyecto_FIN, 1444200/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 780000 | 772567.08 | 772567.08 | 772567.08 | 772567.08 | 772567.08 | 780000 | 772567.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401448790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447240.64, modificado:1447240.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITILLO MPIO DE APATZINGAN - 380518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 280 | 250 |  | 2018-12-03 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1448790/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1447240.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447240.64 | 1447240.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401449533 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364491.19, modificado:1338880.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOMA DE CHUPIO - 381446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 482 | 472 |  | 2018-11-21 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/012-2018, contratista:ARQ. NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1338928.64, importe_modificado:1338880.19}} | {1449533/proyecto_INICIO, 1449533/proyecto_FIN, 1449533/proyecto_PROCESO, 1449533/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1364491.19 | 1338880.19 | 1338880.19 | 1338880.19 | 1338880.19 | 1338880.19 | 1364491.19 | 1338880.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176667.11, modificado:176667.11}} | CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO CHAVEZ COL LAS PAREJITAS - 372275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 15 | 25 |  | 2018-11-21 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-003-2018, contratista:PINSOLSIL CONSTRUCIIONES SA, convocante:MUNICIPIO DE BUENABISTA, monto:1114635.3, importe_modificado:1114635.3}} | {1444215/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 176667.11 | 176667.11 | 176667.11 | 176667.11 | 176667.11 | 176667.11 | 176667.11 | 176667.11 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401449557 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255007.34, modificado:253986.83}} | DRENAJE EN CALLE INSURGENTES Y EMILIO ZAPATA EN CHUPIO - 381482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-12-10 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/AD/007-2018, contratista:ARQ. CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:254089.91, importe_modificado:253986.83}} | {1449557/proyecto_PROCESO, 1449557/proyecto_FIN, 1449557/proyecto_INICIO, 1449557/proyecto_PROCESO, 1449557/proyecto_INICIO, 1449557/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 255007.34 | 253986.83 | 253986.83 | 253986.83 | 253986.83 | 253986.83 | 255007.34 | 253986.83 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444281 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523374.4, modificado:520670.99}} | EMISOR SANITARIO DE OCHO PULGADAS DE DIAMETRO EN SAN JOSE EL PLATANAL - 372372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 75 | 75 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 019, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:520670.99, importe_modificado:520670.99}} | {1444281/proyecto_FIN, 1444281/proyecto_INICIO, 1444281/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 523374.4 | 520670.99 | 520670.99 | 520670.99 | 520670.99 | 520670.99 | 523374.4 | 520670.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444306 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE DENOMINADA UNIDAD DEPORTIVA - 372407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 30 | 30 |  | 2018-12-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-14, contratista:TORVI VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1444306/proyecto_FIN, 1444306/proyecto_PROCESO, 1444306/proyecto_INICIO, 1444306/proyecto_PROCESO, 1444306/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444308 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223517.69, modificado:221388.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZAFIRO ENTRE CALLES MARMOL Y AGATA EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 372408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 125 | 125 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:221388.93, importe_modificado:221388.93}} | {1444308/proyecto_INICIO, 1444308/proyecto_FIN, 1444308/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223517.69 | 221388.93 | 221388.93 | 221388.93 | 221388.93 | 221388.93 | 223517.69 | 221388.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444376 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804000.0, modificado:1803306.75}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALBINO GARCIA AGEB VEINTIDOSA - 372517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 55 | 50 |  | 2018-06-04 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/18, contratista:JESUS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1719895.77, importe_modificado:1.0}} | {1444376/proyecto_FIN, 1444376/proyecto_INICIO, 1444376/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1804000 | 1803306.75 | 1803306.75 | 1803306.75 | 1803306.75 | 1803306.75 | 1804000 | 1803306.75 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401430923 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO - 319852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | 161 | 139 |  | 2018-07-20 | 2018-09-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/027/16/2018, contratista:MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1430923/proyecto_PROCESO, 1430923/proyecto_FIN, 1430923/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199999 | 199999 | 199999 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416603 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448077.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 33907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | 34 | 26 |  | 2018-06-11 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/19/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:314220.11, importe_modificado:314220.11}} | {1416603/proyecto_INICIO, 1416603/proyecto_PROCESO, 1416603/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 448077.55 | 448077.55 | 448077.55 | 448077.55 | 448077.55 | 450000 | 448077.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416762 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SIETE COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 53320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 2500 | 2000 |  | 2018-05-31 | 2018-08-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-IR-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:2243568.89, importe_modificado:2243568.89}} | {1416762/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2520000 | 2243568.89 | 2243568.89 | 2243568.89 | 2243568.89 | 2243568.89 | 2520000 | 2520000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PAREDES DEL AHOGADO - 53474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 150 | 120 |  | 2018-05-30 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-IR-004-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:1149127.47, importe_modificado:1149127.47}} | {1416767/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1149127.47 | 1149127.47 | 1149127.47 | 1149127.47 | 1149127.47 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416051 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BELLAVISTA - 324118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 3441 | 3136 |  | 2018-10-29 | 2018-12-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/DRE/002/2018, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:749308.01, importe_modificado:749308.01}} | {1416051/proyecto_PROCESO, 1416051/proyecto_FIN, 1416051/proyecto_PROCESO, 1416051/proyecto_INICIO, 1416051/proyecto_FIN, 1416051/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 749308.01 | 749308.01 | 749308.01 | 749308.01 | 749308.01 | 750000 | 750000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416773 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34225.8, modificado:34225.8}} | REHABILITACION DE CARRETERA VIA SANTIAGO TARECIATO - 55374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 810 | 690 |  | 2018-02-10 | 2018-03-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416773/proyecto_FIN, 1416773/proyecto_PROCESO, 1416773/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34225.8 | 34225.8 | 34225.8 | 34225.8 | 34225.8 | 34225.8 | 34225.8 | 34225.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 68105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 45 | 35 |  | 2018-05-17 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416892/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396642.34, modificado:396642.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS - 67102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Educación | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 416 | 404 |  | 2018-04-23 | 2018-06-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416880/proyecto_PROCESO, 1416880/proyecto_FIN, 1416880/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 396642.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396642.34 | 396642.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416884 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205341.78, modificado:205341.78}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN FRACC EL MIRADOR EN CALLE AMAPOLA ENTRE TULIPANES Y CLAVEL - 67193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 50 | 50 |  | 2018-05-21 | 2018-06-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416884/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 205341.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205341.78 | 205341.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416896 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202743.4, modificado:202743.4}} | INTRODUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA EN RANCHO LOS LOBOS - 69379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 60 | 60 |  | 2018-06-04 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416896/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 202743.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202743.4 | 202743.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416518 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS - 29129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 13 | 12 |  | 2018-05-21 | 2018-06-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416518/proyecto_FIN, 1416518/proyecto_INICIO, 1416518/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416595 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 33661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 320 | 280 |  | 2018-03-12 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1416595/proyecto_INICIO, 1416595/proyecto_FIN, 1416595/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 999999.8 | 999999.8 | 999999.8 | 999999.8 | 999999.8 | 1000000 | 999999.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401416605 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:274199.34}} | MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE - 33916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | 47 | 34 |  | 2018-06-11 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/19/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:314220.11, importe_modificado:314220.11}} | {1416605/proyecto_FIN, 1416605/proyecto_PROCESO, 1416605/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 274199.34 | 274199.34 | 274199.34 | 274199.34 | 274199.34 | 280000 | 274199.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401418024 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS - 138691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Otros Proyectos | H YUNTAMIENTO | 10 | 10 |  | 2018-04-16 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1418024/proyecto_PROCESO, 1418024/proyecto_INICIO, 1418024/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401421978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375509.0, modificado:1375509.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 343165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 72 | 81 |  | 2018-10-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/AP/001/2018, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1363088.96, importe_modificado:1363088.96}} | {1421978/proyecto_INICIO, 1421978/proyecto_PROCESO, 1421978/proyecto_FIN, 1421978/proyecto_INICIO, 1421978/proyecto_FIN, 1421978/proyecto_INICIO, 1421978/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1375509 | 1363088.96 | 1363088.96 | 1363088.96 | 1363088.96 | 1363088.96 | 1375509 | 1375509 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401417665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994897.8, modificado:992720.06}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHOS FIRMES - 116065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 93 | 92 |  | 2018-07-09 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-F, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:992720.06, importe_modificado:992720.06}} | {1417665/proyecto_FIN, 1417665/proyecto_PROCESO, 1417665/proyecto_FIN, 1417665/proyecto_INICIO, 1417665/proyecto_PROCESO, 1417665/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 994897.8 | 992720.06 | 992720.06 | 992720.06 | 992720.06 | 992720.06 | 994897.8 | 992720.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301379524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA PRIMERA ETAPA - 223214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 20 | 2018-08-27 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-163/OP/0030.21/ADM/18, contratista:MARTINEZ ROJAS JORGE SAUL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:164896.93, importe_modificado:164896.93}} | {1379524/proyecto_INICIO, 1379524/proyecto_PROCESO, 1379524/proyecto_FIN, 1379524/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165000 | 165000 | 130154.52 | 130154.52 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211735.29, modificado:211735.29}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA AV CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 372202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 15 | 25 |  | 2018-11-21 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-003-2018, contratista:PINSOLSIL CONSTRUCIIONES SA, convocante:MUNICIPIO DE BUENABISTA, monto:1114635.3, importe_modificado:1114635.3}} | {1444161/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211735.29 | 211735.29 | 211735.29 | 211735.29 | 211735.29 | 211735.29 | 211735.29 | 211735.29 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987752.14, modificado:4987752.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS - 365318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 16544 | 15923 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:365318, contratista:EDIFICACIONES BODI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4987752.14, importe_modificado:4987752.14}} | {1438665/proyecto_INICIO, 1438665/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4987752.14 | 4987752.14 | 4987752.14 | 4987752.14 | 4987752.14 | 4987752.14 | 4987752.14 | 4987752.14 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540948.64, modificado:540478.87}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE COAHUAYANA - 365319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN | 72 | 48 |  | 2018-11-15 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-OP-IR-006/2018, contratista:TOFICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MNICIPIO DE COAHUAYANA, monto:540948.64, importe_modificado:540948.64}} | {1438666/proyecto_PROCESO, 1438666/proyecto_INICIO, 1438666/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 540948.64 | 540478.87 | 540478.87 | 540478.87 | 540478.87 | 540478.87 | 540948.64 | 540478.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444237 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229983.88, modificado:1229983.89}} | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PASEO DEL DISPARATE ENTRE CALLE LABRADORITA A CALLE AGUAMARINA - 372315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 100 | 100 |  | 2018-05-03 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAEISPUM / IR / OP / 2018 / 003, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1976083.4, importe_modificado:1229983.89}} | {1444237/proyecto_PROCESO, 1444237/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1229983.88 | 1229983.89 | 1229983.89 | 1229983.89 | 1229983.89 | 1229983.89 | 1229983.88 | 1229983.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444249 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484114.91, modificado:484114.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE COL LAS PAREJITAS - 372329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 15 | 25 |  | 2018-11-21 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-003-2018, contratista:PINSOLSIL CONSTRUCIIONES SA, convocante:MUNICIPIO DE BUENABISTA, monto:1114635.3, importe_modificado:1114635.3}} | {1444249/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 484114.91 | 484114.91 | 484114.91 | 484114.91 | 484114.91 | 484114.91 | 484114.91 | 484114.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401444357 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:123949.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE JAVIER MINA - 372491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 18 | 17 |  | 2018-04-09 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/050/18, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:991599.89, importe_modificado:1.0}} | {1444357/proyecto_INICIO, 1444357/proyecto_FIN, 1444357/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 128000 | 123949.86 | 123949.86 | 123949.86 | 123949.86 | 123949.86 | 128000 | 123949.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173654.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDINES DE COAHUAYANA - 365556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN | 72 | 48 |  | 2018-11-15 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-OP-AD-009/2018, contratista:ARQ. CESAR OLIVARES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA, monto:173654.34, importe_modificado:173654.34}} | {1438705/proyecto_PROCESO, 1438705/proyecto_FIN, 1438705/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 174000 | 173654.34 | 173654.34 | 173654.34 | 173654.34 | 173654.34 | 174000 | 173654.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437969 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462602.91, modificado:460608.92}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSVAL SALIDA A COTIRO PRIMERA ETAPA - 361442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 149 | 150 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-17, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACAN DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:462602.92, importe_modificado:460608.92}} | {1437969/proyecto_INICIO, 1437969/proyecto_FIN, 1437969/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 462602.91 | 460608.92 | 460608.92 | 460608.92 | 460608.92 | 460608.92 | 462602.91 | 460608.92 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438269 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO AGEB DOS SIETE DOS - 362996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 15 | 13 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-017, contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:341917.59, importe_modificado:1.0}} | {1438269/proyecto_PROCESO, 1438269/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 102575.28 | 102575.28 | 315000 | 315000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438274 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143000.0, modificado:141519.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LA CRUZ - 363020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 25 | 20 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-52/2018, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:143000.0, importe_modificado:1.0}} | {1438274/proyecto_FIN, 1438274/proyecto_INICIO, 1438274/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 143000 | 141519.93 | 141519.93 | 141519.93 | 141519.93 | 141519.93 | 143000 | 141519.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438278 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:784000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO AGEB CINCUENTA Y CRUATO A - 363050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 34 | 30 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438278/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 784000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438292 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:101629.08}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS - 363123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 45 | 35 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438292/proyecto_FIN, 1438292/proyecto_PROCESO, 1438292/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 101629.08 | 101629.08 | 101629.08 | 101629.08 | 101629.08 | 110000 | 101629.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434264 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112272.71, modificado:2112272.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS JUNTAS EL PUENTE DE SAN JOSE PRIMERA ETAPA - 339127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 361 | 389 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/URB/001/2018, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:2112272.71, importe_modificado:2112272.71}} | {1434264/proyecto_INICIO, 1434264/proyecto_PROCESO, 1434264/proyecto_INICIO, 1434264/proyecto_PROCESO, 1434264/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2112272.71 | 2112272.71 | 2112272.71 | 2112272.71 | 2112272.71 | 2112272.71 | 2112272.71 | 2112272.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503053.72, modificado:459126.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE - 345053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 32 | 28 |  | 2018-11-12 | 2018-12-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435209/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 503053.72 | 459126.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503053.72 | 459126.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435260 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE ARÚMBARO MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 345328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 12 | 14 |  | 2018-11-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/014/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEMARMICH, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:99054.71, importe_modificado:99054.71}} | {1435260/proyecto_INICIO, 1435260/proyecto_PROCESO, 1435260/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 99054.71 | 99054.71 | 99054.71 | 99054.71 | 99054.71 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435274 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479944.1, modificado:479944.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 345373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 18 | 21 |  | 2018-11-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/015/2018, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:478588.33, importe_modificado:478588.33}} | {1435274/proyecto_PROCESO, 1435274/proyecto_INICIO, 1435274/proyecto_FIN, 1435274/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 479944.1 | 478588.33 | 478588.33 | 478588.33 | 478588.33 | 478588.33 | 479944.1 | 479944.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435278 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965610.1, modificado:1254000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 345394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 35 | 35 |  | 2018-09-19 | 2018-11-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435278/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1965610.1 | 1254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965610.1 | 1254000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413965.0, modificado:412457.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SINDA - 339646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 20 | 21 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/AP/002/2018, contratista:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:412457.33, importe_modificado:412457.33}} | {1434363/proyecto_INICIO, 1434363/proyecto_PROCESO, 1434363/proyecto_FIN, 1434363/proyecto_INICIO, 1434363/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 413965 | 412457.33 | 412457.33 | 412457.33 | 412457.33 | 412457.33 | 413965 | 412457.33 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437713 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA CLINICA DE SALUD - 359864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Salud | H AYUNTAMIENTO | 600 | 600 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437713/proyecto_INICIO, 1437713/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 111999.77 | 111999.77 | 111999.77 | 111999.77 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438638 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280790.78, modificado:280144.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y OBRADORES EN LA COLONIA OBRADORES DOCE DE OCTUBRE - 365052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN | 45 | 30 |  | 2018-11-15 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-OP-AD-008/2018, contratista:TOFICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA, monto:280790.78, importe_modificado:280790.78}} | {1438638/proyecto_INICIO, 1438638/proyecto_PROCESO, 1438638/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280790.78 | 280144.99 | 280144.99 | 280144.99 | 280144.99 | 280144.99 | 280790.78 | 280144.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401429657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603100.0, modificado:2603100.0}} | SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DRENAJE EN LA CALLE RUBÉN ROMERO DE LA COLONIA SANTA ROSA - 316797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40 | 35 |  | 2018-03-09 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/FISM/010/2018, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {1429657/proyecto_FIN, 1429657/proyecto_PROCESO, 1429657/proyecto_INICIO, 1429657/proyecto_PROCESO, 1429657/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2603100 | 2603100 | 2600000 | 2600000 | 2588793.1 | 2588793.1 | 2603100 | 2603100 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437348 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB CINCUENTE Y CUATRO A - 358232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12 | 8 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-017, contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:341917.59, importe_modificado:1.0}} | {1437348/proyecto_PROCESO, 1437348/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 245000 | 245000 | 245000 | 72787.7 | 72787.7 | 225000 | 245000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433608 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419519.08, modificado:419519.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE BRAVO EN LA COLONIA VERDE VALLE - 334275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 65 | 59 |  | 2018-11-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/AD/FISM_2018/023/2018, contratista:GESTION PUBLICA Y CONSTRUCTORA DEL BAJIO MI TIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:419519.08, importe_modificado:125855.72}} | {1433608/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 419519.08 | 419519.08 | 419519.08 | 419519.08 | 0 | 0 | 419519.08 | 419519.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401436750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DESAGUE PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE PIPAR DE COENEO - 352312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 37 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1436750/proyecto_INICIO, 1436750/proyecto_PROCESO, 1436750/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 49895.69 | 49895.69 | 49895.69 | 49895.69 | 49895.69 | 70000 | 70000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB CIENTO OCHENTA Y TRES - 358335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12 | 8 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437365/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 172500 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401439120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102136.14, modificado:102110.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL JN ROSAURA ZAPATA COAHUAYANA VIEJO - 369089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Educación | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN | 76 | 52 |  | 2018-11-15 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-OP-AD-010/2018, contratista:ZONA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA, monto:102110.9, importe_modificado:102110.9}} | {1439120/proyecto_INICIO, 1439120/proyecto_FIN, 1439120/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 102136.14 | 102110.9 | 102110.9 | 102110.9 | 102110.9 | 102110.9 | 102136.14 | 102110.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401432324 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166292.31, modificado:165878.26}} | ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA EJIDAL - 326060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Urbanización | H AYUNTAMIENTO | 14 | 12 |  | 2018-03-08 | 2018-03-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/003/F3, contratista:JORGE VALDEZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:165878.26, importe_modificado:165878.26}} | {1432324/proyecto_INICIO, 1432324/proyecto_PROCESO, 1432324/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 166292.31 | 165878.26 | 165878.26 | 165878.26 | 165878.26 | 165878.26 | 166292.31 | 165878.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435602 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406179.2, modificado:406179.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN - 347218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 20 | 30 |  | 2018-11-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/AD/FISM_2018/27/2018, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:406179.2, importe_modificado:121853.76}} | {1435602/proyecto_INICIO, 1435602/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 406179.2 | 406179.2 | 406179.2 | 406179.2 | 0 | 0 | 406179.2 | 406179.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401436817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573899.08, modificado:573899.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO SUPREFICIAL DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN - 352829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYS-16, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:571425.38, importe_modificado:571425.38}} | {1436817/proyecto_FIN, 1436817/proyecto_PROCESO, 1436817/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 573899.08 | 571425.38 | 571425.38 | 571425.38 | 571425.38 | 571425.38 | 573899.08 | 573899.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434798 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468500.0, modificado:468500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DERRUMBADERO - 342575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 17 | 15 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELE/001/2018, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:468317.43, importe_modificado:468317.43}} | {1434798/proyecto_INICIO, 1434798/proyecto_PROCESO, 1434798/proyecto_FIN, 1434798/proyecto_PROCESO, 1434798/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 468500 | 468317.43 | 468317.43 | 468317.43 | 468317.43 | 468317.43 | 468500 | 468500 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559540.66, modificado:559540.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HALCÓN EN LA COL LA GOLONDRINA - 336116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-11-13 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/DREN/12/2018, contratista:LAN RACHID ESTEBAN ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:559540.66, importe_modificado:559540.65}} | {1433853/proyecto_PROCESO, 1433853/proyecto_INICIO, 1433853/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 559540.66 | 559540.65 | 559540.65 | 559540.65 | 559540.65 | 559540.65 | 559540.66 | 559540.65 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438259 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORS SOLARES AGEB VEINTIDOS A - 362937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 170 | 150 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2018-021, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:593998.83, importe_modificado:1.0}} | {1438259/proyecto_PROCESO, 1438259/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 455000 | 455000 | 455000 | 131983.87 | 131983.87 | 131983.87 | 455000 | 455000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401431694 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074981.86, modificado:1074981.86}} | PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES PEDRO DEG - 322895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105 | 120 |  | 2018-05-14 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/002/2018, contratista:CATECI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1074981.86, importe_modificado:1074981.86}} | {1431694/proyecto_PROCESO, 1431694/proyecto_FIN, 1431694/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1074981.86 | 1070323.39 | 1070323.39 | 1070323.39 | 1070323.39 | 1070323.39 | 1074981.86 | 1074981.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299988.47}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 331806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 545 | 441 |  | 2018-10-08 | 2018-11-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1433352/proyecto_PROCESO, 1433352/proyecto_INICIO, 1433352/proyecto_PROCESO, 1433352/proyecto_INICIO, 1433352/proyecto_FIN, 1433352/proyecto_PROCESO, 1433352/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 299988.47 | 299988.47 | 299988.47 | 299988.47 | 299988.47 | 300000 | 299988.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690192.62, modificado:690192.62}} | SUSTITUCIÓN DELINEA DE AGUA POTABLE DRENAJE EN LA CALLE R MANUEL SILVA EN LA COL CARLOS GALVEZ BETANCOURT - 337044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40 | 30 |  | 2018-11-08 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1987476, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:686020.0, importe_modificado:205806.0}} | {1433978/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 690192.62 | 690192.62 | 686020 | 686020 | 0 | 0 | 690192.62 | 690192.62 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434917 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465800.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO LOS AGUACATES - 343303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Salud | GOBIERNO MUNICIPAL | 17 | 17 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBS/001/2018, contratista:MARLENE MARTINEZ CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {1434917/proyecto_PROCESO, 1434917/proyecto_INICIO, 1434917/proyecto_PROCESO, 1434917/proyecto_FIN, 1434917/proyecto_INICIO, 1434917/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 465800 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465800 | 465000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:314215.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 331857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 258 | 284 |  | 2018-10-29 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/19/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:314220.11, importe_modificado:314220.11}} | {1433363/proyecto_INICIO, 1433363/proyecto_PROCESO, 1433363/proyecto_INICIO, 1433363/proyecto_PROCESO, 1433363/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 299988.47 | 299988.47 | 299988.47 | 299988.47 | 299988.47 | 230000 | 314215.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433379 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19224.41, modificado:19200.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA - 331967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 623 | 562 |  | 2018-10-22 | 2018-12-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1433379/proyecto_INICIO, 1433379/proyecto_FIN, 1433379/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19224.41 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19224.41 | 19200 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091646.62, modificado:1091646.62}} | SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LOS REYES MICH - 337126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10 | 20 |  | 2018-11-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986050, contratista:TORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1091630.75, importe_modificado:327489.21}} | {1434001/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1091646.62 | 1091646.62 | 1091630.75 | 1091630.75 | 0 | 0 | 1091646.62 | 1091646.62 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437667 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582137.73, modificado:582137.73}} | REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE UBICADO EN CALLE ALDAMA PARA COMEDOR COMUNITARIO - 359600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO | 1000 | 1000 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437667/proyecto_PROCESO, 1437667/proyecto_INICIO, 1437667/proyecto_PROCESO, 1437667/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 582137.73 | 580741.21 | 575126.1 | 575126.1 | 575126.1 | 575126.1 | 582137.73 | 582137.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437669 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787305.2, modificado:1787305.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE FRANCO - 359607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 400 | 400 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437669/proyecto_INICIO, 1437669/proyecto_PROCESO, 1437669/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1787305.2 | 1787305.2 | 686535.86 | 686535.86 | 686535.86 | 686535.86 | 1787305.2 | 1787305.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695350.0, modificado:692220.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 343660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 101 | 119 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/EDU/IBE/003/2018, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:692220.73, importe_modificado:692220.73}} | {1434957/proyecto_INICIO, 1434957/proyecto_PROCESO, 1434957/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 695350 | 692220.73 | 692220.73 | 692220.73 | 692220.73 | 692220.73 | 695350 | 692220.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125720.86, modificado:1212932.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES - 343980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 585 | 561 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/DRE/003/2018, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1213420.0, importe_modificado:1213420.0}} | {1434994/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1125720.86 | 1212932.26 | 1212932.26 | 1212932.26 | 1212932.26 | 1212932.26 | 1125720.86 | 1212932.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437671 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | OCNSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN ARTEAGA - 359616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Educación | H AYUNTAMIENTO | 400 | 400 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437671/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 103389.01 | 103389.01 | 103389.01 | 103389.01 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230358.58, modificado:230358.58}} | REPARACION DE TECHUMBRE METALICA EN AULA DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA EN ARTEAGA - 359854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Educación | H AYUNTAMIENTO | 400 | 400 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437710/proyecto_INICIO, 1437710/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230358.58 | 230358.58 | 87720.97 | 87720.97 | 87720.97 | 87720.97 | 230358.58 | 230358.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401438723 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265825.67, modificado:265802.08}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL VILLEGAS - 365646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN | 60 | 40 |  | 2018-11-15 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-OP-AD-011/2018, contratista:ARQ. CESAR OLIVARES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA, monto:265802.08, importe_modificado:265802.08}} | {1438723/proyecto_INICIO, 1438723/proyecto_FIN, 1438723/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265825.67 | 265802.08 | 265802.08 | 265802.08 | 265802.08 | 265802.08 | 265825.67 | 265802.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401432047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500083.76, modificado:1500083.76}} | SUSTITUCION DE DRENAJE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INGENIO SAN SEBASTIAN EN LA COLONIA MANANTIALES - 324643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150 | 120 |  | 2018-04-13 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DOP/IR/06/2018, contratista:TORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1499919.58, importe_modificado:449975.85}} | {1432047/proyecto_FIN, 1432047/proyecto_INICIO, 1432047/proyecto_PROCESO, 1432047/proyecto_FIN, 1432047/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500083.76 | 1500083.76 | 1499919.52 | 1499919.52 | 1493454.37 | 1493454.37 | 1500083.76 | 1500083.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982992.42, modificado:1982992.42}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE VILLA ROMANA EN LA COLONIA VILLA ORIENTAL DE LOS REYES MICH - 333697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350 | 250 |  | 2018-11-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1838363, contratista:TORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN., monto:1982938.42, importe_modificado:594881.52}} | {1433522/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1982992.42 | 1982992.42 | 1982938.42 | 1982938.42 | 0 | 0 | 1982992.42 | 1982992.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433528 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061968.52, modificado:2061968.52}} | SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ABASOLO ORIENTE DEL FRACC SAN GABRIEL DE LOS REYES MICH - 333727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 100 | 80 |  | 2018-11-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1987470, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:2059391.05, importe_modificado:617817.31}} | {1433528/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2061968.52 | 2061968.52 | 2059391.05 | 2059391.05 | 0 | 0 | 2061968.52 | 2061968.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395250.0, modificado:394073.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 339426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 122 | 126 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/AP/004/2018, contratista:ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S. DE L.R. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:394073.76, importe_modificado:394073.76}} | {1434311/proyecto_FIN, 1434311/proyecto_INICIO, 1434311/proyecto_PROCESO, 1434311/proyecto_FIN, 1434311/proyecto_INICIO, 1434311/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395250 | 394073.77 | 394073.77 | 394073.77 | 394073.77 | 394073.77 | 395250 | 394073.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435179 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603396.03, modificado:603396.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 344963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 26 | 21 |  | 2018-11-12 | 2018-12-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/010/2018, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:602630.0, importe_modificado:602630.0}} | {1435179/proyecto_INICIO, 1435179/proyecto_PROCESO, 1435179/proyecto_FIN, 1435179/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 603396.03 | 602629.99 | 602629.99 | 602629.99 | 602629.99 | 602629.99 | 603396.03 | 603396.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433544 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526267.59, modificado:1526267.59}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 333843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 75 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1987488, contratista:TORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1526233.53, importe_modificado:457870.06}} | {1433544/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1526267.59 | 1526267.59 | 1526233.53 | 1526233.53 | 0 | 0 | 1526267.59 | 1526267.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275914.41, modificado:275914.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA TELE SECUNDARIA NO NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE LA COMUNIDAD DE CHERATO - 333852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/AD/FISM_2018/25/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:275914.41, importe_modificado:82774.32}} | {1433550/proyecto_INICIO, 1433550/proyecto_PROCESO, 1433550/proyecto_INICIO, 1433550/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 275914.41 | 275914.41 | 275914.41 | 275914.41 | 0 | 0 | 275914.41 | 275914.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401433562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568231.38, modificado:568231.38}} | SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA EL SOL EN LOS REYES MICHOACÁN - 333879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 20 | 30 |  | 2018-11-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/AD/FISM_2018/026/2018, contratista:GESTION PUBLICA Y CONTRUCTORA DEL BAJIO MI TIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:568231.38, importe_modificado:170469.41}} | {1433562/proyecto_INICIO, 1433562/proyecto_PROCESO, 1433562/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 568231.38 | 568231.38 | 568231.38 | 568231.38 | 0 | 0 | 568231.38 | 568231.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401434338 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319650.0, modificado:319629.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS LOMAS - 339548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 12 | 16 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AS/AP/003/2018, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:319629.06, importe_modificado:319629.06}} | {1434338/proyecto_PROCESO, 1434338/proyecto_INICIO, 1434338/proyecto_PROCESO, 1434338/proyecto_FIN, 1434338/proyecto_INICIO, 1434338/proyecto_FIN, 1434338/proyecto_INICIO, 1434338/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319650 | 319629.06 | 319629.06 | 319629.06 | 319629.06 | 319629.06 | 319650 | 319629.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401435195 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592554.11, modificado:592554.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 345022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 26 | 24 |  | 2018-07-18 | 2018-08-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/008/2018, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:592554.11, importe_modificado:592554.11}} | {1435195/proyecto_INICIO, 1435195/proyecto_PROCESO, 1435195/proyecto_FIN, 1435195/proyecto_PROCESO, 1435195/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 592554.11 | 592554.11 | 592554.11 | 592554.11 | 592554.11 | 592554.11 | 592554.11 | 592554.11 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437521 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321520.65, modificado:321520.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO ORIENTE - 359137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-10-22 | 2018-11-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TAC-03-18, contratista:MARGARITO GERÓNIMO ÍÑIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:321520.65, importe_modificado:321520.65}} | {1437521/proyecto_FIN, 1437521/proyecto_PROCESO, 1437521/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 321520.65 | 321520.65 | 321520.61 | 321520.61 | 321520.61 | 321520.61 | 321520.65 | 321520.65 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437985 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882785.62, modificado:680781.88}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSVAL SALIDA COTIRO SEGUNDA ETAPA - 361499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 149 | 150 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-18, contratista:CONSTRUCTURA MICHOACAN DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:683728.99, importe_modificado:680781.88}} | {1437985/proyecto_INICIO, 1437985/proyecto_FIN, 1437985/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 882785.62 | 680781.88 | 680781.88 | 680781.88 | 680781.88 | 680781.88 | 882785.62 | 680781.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401437997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88642.33, modificado:64126.66}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 361529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 1995 | 1870 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437997/proyecto_PROCESO, 1437997/proyecto_INICIO, 1437997/proyecto_FIN, 1437997/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 88642.33 | 64126.66 | 64126.66 | 64126.66 | 64126.66 | 64126.66 | 88642.33 | 64126.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401439009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92019.89, modificado:92019.89}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS SEGUNDA ETAPA - 367799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Transportes y vialidades | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 120 | 80 |  | 2018-11-14 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1439009/proyecto_INICIO, 1439009/proyecto_PROCESO, 1439009/proyecto_FIN, 1439009/proyecto_INICIO, 1439009/proyecto_PROCESO, 1439009/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92019.89 | 92019.89 | 92019.89 | 91200 | 91200 | 91200 | 92019.89 | 92019.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676400.88, modificado:676400.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE - 406950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ | 16 | 14 |  | 2018-03-21 | 2018-04-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/007/2018, contratista:RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:676400.88, importe_modificado:676400.88}} | {1461994/proyecto_INICIO, 1461994/proyecto_FIN, 1461994/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 676400.88 | 676400.88 | 676400.88 | 676400.88 | 676400.88 | 676400.88 | 676400.88 | 676400.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462883 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687465.6, modificado:687465.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE BENITO JUAREZ - 407782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 60 | 40 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS03/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:684174.15, importe_modificado:684174.15}} | {1462883/proyecto_INICIO, 1462883/proyecto_FIN, 1462883/proyecto_INICIO, 1462883/proyecto_FIN, 1462883/proyecto_PROCESO, 1462883/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 687465.6 | 687465.6 | 684174.15 | 684174.15 | 684174.15 | 684174.15 | 687465.6 | 687465.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401469827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS Y COMEDOR EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CANTERA ZONA ZAPS CERO DOS ZO - 415584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 233 | 201 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1469827/proyecto_INICIO, 1469827/proyecto_FIN, 1469827/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265234.77, modificado:265109.07}} | AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 406972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/007-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:265109.07, importe_modificado:265109.07}} | {1462016/proyecto_FIN, 1462016/proyecto_INICIO, 1462016/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265234.77 | 265109.07 | 265109.07 | 265109.07 | 265109.07 | 265109.07 | 265234.77 | 265109.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.38, modificado:355000.38}} | SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 406985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRACUARETIRO MICHOACAN | 23 | 17 |  | 2018-11-08 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/050/61/2018, contratista:HILDA TENA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}} | {1462030/proyecto_INICIO, 1462030/proyecto_FIN, 1462030/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 355000.38 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000.38 | 355000.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401467166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491617.28, modificado:491617.28}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ZAUDA LOS DOLORES DEL KM CERO AL TRES QUINIENTOS VEINTE - 412790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 127 | 136 |  | 2018-09-03 | 2018-12-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467166/proyecto_FIN, 1467166/proyecto_PROCESO, 1467166/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 491617.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491617.28 | 491617.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401455846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937266.27, modificado:937266.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOC DE CASA BLANCA PRIMER ETAPA - 399733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 65 | 35 |  | 2018-11-28 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1455846/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 937266.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937266.27 | 937266.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456952 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23910.8, modificado:23910.8}} | RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SALVADOR - 401093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZINAPARO | 70 | 50 |  | 2018-03-01 | 2018-04-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456952/proyecto_INICIO, 1456952/proyecto_FIN, 1456952/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 23910.8 | 23910.8 | 23910.8 | 23910.8 | 23910.8 | 23910.8 | 23910.8 | 23910.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456993 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50213.41, modificado:50213.41}} | REHABILITACION DE RED E DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LOS MONTOYA - 401124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 40 | 30 |  | 2018-03-01 | 2018-05-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456993/proyecto_INICIO, 1456993/proyecto_FIN, 1456993/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50213.41 | 50213.41 | 50213.41 | 50213.41 | 50213.41 | 50213.41 | 50213.41 | 50213.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401460115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933248.74, modificado:933248.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA - 404757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TAGAMANDAPIO MICHOACAN | 98 | 97 |  | 2018-11-15 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/IR/006/2018, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:933248.74, importe_modificado:933248.74}} | {1460115/proyecto_PROCESO, 1460115/proyecto_INICIO, 1460115/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 933248.74 | 933248.74 | 933248.74 | 932022.6 | 932022.6 | 932022.6 | 933248.74 | 933248.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379378.9, modificado:379378.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA - 406043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 35 | 30 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1461208/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 379378.9 | 379378.9 | 379378.9 | 378872.7 | 378872.7 | 378872.7 | 379378.9 | 379378.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423106.32, modificado:423106.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN CUARANGUEO - 406046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 55 | 61 |  | 2018-09-24 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1461212/proyecto_INICIO, 1461212/proyecto_FIN, 1461212/proyecto_PROCESO, 1461212/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 423106.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423106.32 | 423106.32 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285625.19, modificado:285625.19}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIFICACION - 407069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Educación | JOSE ARTURO CUEVAS SOTO | 125 | 115 |  | 2018-04-16 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/009/2018, contratista:JOSE ARTURO CUEVAS SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:285625.19, importe_modificado:285625.19}} | {1462115/proyecto_INICIO, 1462115/proyecto_PROCESO, 1462115/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 285625.19 | 285625.19 | 285625.19 | 285625.19 | 285625.19 | 285625.19 | 285625.19 | 285625.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401460153 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348845.76, modificado:348637.42}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC RANCHO VIEJO - 404810 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 15 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/019-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:348637.42, importe_modificado:348637.42}} | {1460153/proyecto_FIN, 1460153/proyecto_PROCESO, 1460153/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 348845.76 | 348637.42 | 348637.42 | 348637.42 | 348637.42 | 348637.42 | 348845.76 | 348637.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401460428 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594989.17, modificado:591869.34}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE VEINTE DE MARZO - 405109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12 | 10 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/020-2018, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:591869.34, importe_modificado:591869.34}} | {1460428/proyecto_PROCESO, 1460428/proyecto_FIN, 1460428/proyecto_PROCESO, 1460428/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594989.17 | 591869.34 | 591869.34 | 591869.34 | 591869.34 | 591869.34 | 594989.17 | 591869.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461270 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230500.0, modificado:230500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 406125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13 | 11 |  | 2018-08-13 | 2018-10-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD/2018/15, contratista:PROYID SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:300712.45, importe_modificado:300712.45}} | {1461270/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230500 | 230500 | 230500 | 230500 | 230500 | 230500 | 230500 | 230500 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327910.42, modificado:327755.81}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC TECARIO JESUS DEL MONTE - 407139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45 | 34 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/008-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:327755.81, importe_modificado:327755.81}} | {1462188/proyecto_PROCESO, 1462188/proyecto_INICIO, 1462188/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 327910.42 | 327755.81 | 327755.81 | 327755.81 | 327755.81 | 327755.81 | 327910.42 | 327755.81 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401464103 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244200.0, modificado:244200.0}} | PROGRAMA TU CUARTO - 408911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 6 | 6 |  | 2018-10-24 | 2018-11-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1464103/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244200 | 244200 | 244200 | 244200 | 244200 | 244200 | 244200 | 244200 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401465463 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674677.63, modificado:674677.63}} | CONSTRUCCION DE MIL QUINIENTOSML DE LINEA ELECTRICA CON RED MEDIA TENSION CON UNA CARGA APROXIMADA DE CONCO PUNTO CINCO KVA - 410763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO | 5 | 8 |  | 2018-12-13 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/2018/AD/010, contratista:PEDRO AGUIRRE EQUIHUA, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO, monto:674677.63, importe_modificado:674677.63}} | {1465463/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 674677.63 | 674677.63 | 674677.63 | 674677.63 | 674677.63 | 674677.63 | 674677.63 | 674677.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401467329 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496826.26, modificado:496826.26}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE LA HUACANA DEL KM CERO AL UNO TRECIENTOS CINCUENTA - 412989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 30 | 40 |  | 2018-09-03 | 2018-12-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467329/proyecto_FIN, 1467329/proyecto_PROCESO, 1467329/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 496826.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496826.26 | 496826.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401451522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162851.83, modificado:162851.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES EN PLANTELES ESCOLARES CHUPIO - 384242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 25 | 20 |  | 2018-11-05 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451522/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162851.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162851.83 | 162851.83 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462244 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311450.26, modificado:311450.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE PROLONGACION CESAR CHAVEZ EN LA COLONIA GABINO VAZQUEZ - 407184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | 120 | 113 |  | 2018-10-29 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462244/proyecto_INICIO, 1462244/proyecto_FIN, 1462244/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 311450.26 | 311450.26 | 311450.26 | 311450.26 | 311450.26 | 311450.26 | 311450.26 | 311450.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401465490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80476.66, modificado:80476.66}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EPEJAN - 410799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 726 | 592 |  | 2018-03-15 | 2018-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465490/proyecto_INICIO, 1465490/proyecto_FIN, 1465490/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80476.66 | 80476.16 | 80476.16 | 80476.16 | 80476.16 | 80476.16 | 80476.66 | 80476.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500497.78, modificado:500354.46}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE - 403573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45 | 30 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/011-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:500354.46, importe_modificado:500354.46}} | {1459036/proyecto_INICIO, 1459036/proyecto_FIN, 1459036/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500497.78 | 500354.46 | 500354.46 | 500354.46 | 500354.46 | 500354.46 | 500497.78 | 500354.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462307 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317400.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN VILLA VICTORIA - 407252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 510 | 480 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-003/2018, contratista:LUIS CALVILLO ESPÍNDOLA, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1462307/proyecto_INICIO, 1462307/proyecto_FIN, 1462307/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 317400 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 317400 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401464192 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156100.01, modificado:156100.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO - 409010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 75 | 75 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NOG-06-18, contratista:JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:156100.01, importe_modificado:156100.01}} | {1464192/proyecto_INICIO, 1464192/proyecto_PROCESO, 1464192/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 156100.01 | 156100.01 | 156100.01 | 156100.01 | 156100.01 | 156100.01 | 156100.01 | 156100.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457517 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198537.84, modificado:198537.84}} | PAV HIDRAULICO EN CALLE LOS MONTOYA - 401717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 40 | 30 |  | 2018-03-15 | 2018-06-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457517/proyecto_INICIO, 1457517/proyecto_FIN, 1457517/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 198537.84 | 198537.84 | 198537.84 | 198537.84 | 198537.84 | 198537.84 | 198537.84 | 198537.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401463305 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51048.96, modificado:51048.96}} | REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD - 408113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 34 | 34 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463305/proyecto_PROCESO, 1463305/proyecto_FIN, 1463305/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51048.96 | 51048 | 51048 | 51048 | 51048 | 51048 | 51048.96 | 51048.96 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116575.56, modificado:3116575.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA ESCURANA - 400028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 52 | 50 |  | 2018-10-08 | 2018-11-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456178/proyecto_PROCESO, 1456178/proyecto_FIN, 1456178/proyecto_INICIO, 1456178/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3116575.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116575.56 | 3116575.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401454007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494519.07}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS DEL MONTE PEQUEÑA PROPIEDAD - 397646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 125 | 75 |  | 2018-12-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/FONDOIII/001-2018, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA LA HERRADURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1494519.07, importe_modificado:1494519.07}} | {1454007/proyecto_PROCESO, 1454007/proyecto_FIN, 1454007/proyecto_INICIO, 1454007/proyecto_PROCESO, 1454007/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1494519.07 | 1494519.07 | 1494519.07 | 1494519.07 | 1494519.07 | 1500000 | 1494519.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401464332 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74962.36}} | CERCADO PERIMETRAL DEL OJO DE AGUA - 409146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 13 | 12 |  | 2018-10-22 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1464332/proyecto_INICIO, 1464332/proyecto_FIN, 1464332/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75000 | 74962.36 | 74962.36 | 74962.36 | 74962.36 | 74962.36 | 75000 | 74962.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401463438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75635.54, modificado:75505.47}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR EN EL TELEBACHILLERATO - 408246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 10 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/009-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:75505.47, importe_modificado:75505.47}} | {1463438/proyecto_PROCESO, 1463438/proyecto_INICIO, 1463438/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75635.54 | 75505.47 | 75505.47 | 75505.47 | 75505.47 | 75505.47 | 75635.54 | 75505.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456406 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84036.12, modificado:84036.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE A BASE DE BIODIGESTOR EN CENTRO INICIAL NUEVA CREACION - 400334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 75 | 75 |  | 2018-11-05 | 2018-11-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456406/proyecto_INICIO, 1456406/proyecto_PROCESO, 1456406/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84036.12 | 84036.12 | 84036.12 | 84036.12 | 84036.12 | 8403.12 | 84036.12 | 84036.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096804.48, modificado:1096804.48}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ - 401970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 180 | 120 |  | 2018-10-22 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/019/10/18, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:1096804.48, importe_modificado:1096804.48}} | {1457761/proyecto_FIN, 1457761/proyecto_PROCESO, 1457761/proyecto_INICIO, 1457761/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1096804.48 | 1096804.48 | 1096804.48 | 1096804.47 | 1096804.47 | 1096804.47 | 1096804.48 | 1096804.48 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456537 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708000.0, modificado:708000.0}} | PROGRAMA DE VIVIENDA DOS MIL DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES - 400522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Vivienda | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 267 | 240 |  | 2018-08-01 | 2018-09-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456537/proyecto_FIN, 1456537/proyecto_INICIO, 1456537/proyecto_PROCESO, 1456537/proyecto_INICIO, 1456537/proyecto_PROCESO, 1456537/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 708000 | 707531.38 | 707531.38 | 707531.38 | 707531.38 | 707531.38 | 708000 | 708000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456569 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑOS EN PREESCOLAR LA ESCONDIDA - 400574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Educación | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 36 | 39 |  | 2018-09-24 | 2018-12-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456569/proyecto_INICIO, 1456569/proyecto_FIN, 1456569/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459388 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398625.94, modificado:397836.22}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE PAULINO RAMIREZ - 404025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 40 | 20 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/012-2018, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:397836.22, importe_modificado:397836.22}} | {1459388/proyecto_FIN, 1459388/proyecto_PROCESO, 1459388/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 398625.94 | 397836.22 | 397836.22 | 397836.22 | 397836.22 | 397836.22 | 398625.94 | 397836.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401460853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170499.67, modificado:168810.15}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC LAS CAJAS - 405565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/021-2018, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:168810.15, importe_modificado:168810.15}} | {1460853/proyecto_FIN, 1460853/proyecto_PROCESO, 1460853/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170499.67 | 168810.15 | 168810.15 | 168810.15 | 168810.15 | 168810.15 | 170499.67 | 168810.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461689 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035909.99, modificado:1035909.99}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA - 406642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Transportes y vialidades | ING ALEJANDRO VALADEZ OROZCO | 115 | 98 |  | 2018-02-12 | 2018-04-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/AD/001/2018, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:1035909.99, importe_modificado:1035909.99}} | {1461689/proyecto_INICIO, 1461689/proyecto_FIN, 1461689/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1035909.99 | 1035909.99 | 1035909.99 | 1035909.99 | 1035909.99 | 1035909.99 | 1035909.99 | 1035909.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401463546 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145269.05, modificado:144928.86}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC JESUS DEL MONTE PEQUEÑA PROPIEDAD - 408369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45 | 40 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/010-2018, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MARAVATIO DE OCAMPO, monto:144928.86, importe_modificado:144928.86}} | {1463546/proyecto_PROCESO, 1463546/proyecto_INICIO, 1463546/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 145269.05 | 144928.86 | 144928.86 | 144928.86 | 144928.86 | 144928.86 | 145269.05 | 144928.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401465844 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85199.23, modificado:85199.23}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DE LA HUACANA - 411246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Salud | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-12-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465844/proyecto_INICIO, 1465844/proyecto_FIN, 1465844/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85199.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85199.23 | 85199.23 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401466735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416739.8, modificado:416739.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LORENCILLO - 412288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO | 57 | 57 |  | 2018-10-13 | 2018-11-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-AD/2018/097/062, contratista:SADDAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:416735.8, importe_modificado:416735.8}} | {1466735/proyecto_INICIO, 1466735/proyecto_FIN, 1466735/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 416739.8 | 416735.8 | 416735.8 | 416735.8 | 416735.8 | 416735.8 | 416739.8 | 416739.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456628 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914000.0, modificado:914000.0}} | CONTRUCCIÓN DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN PLAN DE LA LAGUNA EN LA LOCALUIDAD DE VILLA MORELOS - 400680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 1319 | 1127 |  | 2018-10-14 | 2018-11-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/IR-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:913627.92, importe_modificado:913627.92}} | {1456628/proyecto_INICIO, 1456628/proyecto_PROCESO, 1456628/proyecto_FIN, 1456628/proyecto_PROCESO, 1456628/proyecto_FIN, 1456628/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 914000 | 913627.92 | 913627.92 | 913627.92 | 913627.92 | 913627.92 | 914000 | 914000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.6, modificado:76530.6}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHAS CHUPIO - 400918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 8 | 8 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-A, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:76530.6, importe_modificado:76530.6}} | {1456817/proyecto_INICIO, 1456817/proyecto_PROCESO, 1456817/proyecto_FIN, 1456817/proyecto_PROCESO, 1456817/proyecto_FIN, 1456817/proyecto_INICIO, 1456817/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 76560.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76560.6 | 76530.6 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209107.9, modificado:209107.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIEZICESI DE SEPTIEMBRE EN HUITZO - 406691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | JJJ ARQUITECTOS SA DE CV | 59 | 46 |  | 2018-03-13 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/002/2018, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:209107.9, importe_modificado:209107.9}} | {1461734/proyecto_FIN, 1461734/proyecto_PROCESO, 1461734/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 209107.9 | 209107.9 | 209107.9 | 209107.9 | 209107.9 | 209107.9 | 209107.9 | 209107.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461743 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155985.24, modificado:155985.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 406700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Educación | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 56 | 66 |  | 2018-11-28 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-007/2018, contratista:CJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:155985.24, importe_modificado:155834.26}} | {1461743/proyecto_FIN, 1461743/proyecto_INICIO, 1461743/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 155985.24 | 155985.24 | 155985.24 | 155834.26 | 155834.26 | 155834.26 | 155985.24 | 155985.24 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195840.4, modificado:145399.53}} | REABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 406736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TAGAMANDAPIO MICHOACAN | 15 | 15 |  | 2018-11-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/AD/007/2018, contratista:CONSTRUCTORA MORENOO VAZQUEZ ZAMORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:145399.53, importe_modificado:145399.53}} | {1461767/proyecto_INICIO, 1461767/proyecto_FIN, 1461767/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 195840.4 | 145399.53 | 145399.53 | 145399.53 | 145399.53 | 145399.53 | 195840.4 | 145399.53 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401465944 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484863.15, modificado:484863.15}} | RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD - 411356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS | 60 | 50 |  | 2018-02-13 | 2018-11-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465944/proyecto_INICIO, 1465944/proyecto_FIN, 1465944/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 484863.15 | 484863.15 | 484863.15 | 484863.14 | 484863.14 | 484863.14 | 484863.15 | 484863.15 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401467815 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41657.03, modificado:41657.03}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 413537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Urbanización | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 60 | 59 |  | 2018-01-01 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467815/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 41657.03 | 41657.03 | 41657.03 | 41657.03 | 41657.03 | 41657.03 | 41657.03 | 41657.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA TELESECUNDARIA DE LA LUZ MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN - 400780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 280 | 200 |  | 2018-11-12 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-018/2018, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:125014.35, importe_modificado:125014.35}} | {1456706/proyecto_PROCESO, 1456706/proyecto_FIN, 1456706/proyecto_INICIO, 1456706/proyecto_FIN, 1456706/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 126000 | 125014.35 | 125014.35 | 125014.35 | 125014.35 | 125014.35 | 126000 | 126000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89634.01, modificado:89634.01}} | MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A LA CANCHA DE FUTBOL - 405826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 35 | 25 |  | 2018-07-09 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1461008/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 89634.01 | 89634.01 | 89634.01 | 89172.89 | 89172.89 | 89172.89 | 89634.01 | 89634.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459635 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67509.23, modificado:67459.94}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA LOC DE CONCHARAS - 404251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 14 | 11 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/016-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:67459.94, importe_modificado:67459.94}} | {1459635/proyecto_FIN, 1459635/proyecto_PROCESO, 1459635/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67509.23 | 67459.94 | 67459.94 | 67459.94 | 67459.94 | 67459.94 | 67509.23 | 67459.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917124.98, modificado:917124.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS - 407765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 90 | 60 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS02/2018, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:915500.0, importe_modificado:915500.0}} | {1462856/proyecto_FIN, 1462856/proyecto_INICIO, 1462856/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 917124.98 | 917124.98 | 915500 | 915500 | 915500 | 915500 | 917124.98 | 917124.98 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401470629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030483.41, modificado:1030483.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO DE PIEDRA EN LA CALLE JOSÉ RENTERÍA LUVIANO - 416444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 783 | 797 |  | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470629/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1030483.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030483.41 | 1030483.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401473254 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN CAYACO - 419543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACAN | 8 | 5 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473254/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401473270 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434272.69, modificado:434272.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MANANTIAL LA TOMA - 419558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TAN-09-18, contratista:COBERZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:432272.69, importe_modificado:432272.69}} | {1473270/proyecto_FIN, 1473270/proyecto_PROCESO, 1473270/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 434272.69 | 432272.69 | 432272.69 | 432272.69 | 432272.69 | 432272.69 | 434272.69 | 434272.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401454959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1491339.71}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 398867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 60 | 40 |  | 2018-12-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/FONDOIII/003-2018, contratista:CONSTRUCTORA CASHER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1491339.71, importe_modificado:1491339.71}} | {1454959/proyecto_INICIO, 1454959/proyecto_FIN, 1454959/proyecto_PROCESO, 1454959/proyecto_FIN, 1454959/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1491339.71 | 1491339.71 | 1491339.71 | 1491339.71 | 1491339.71 | 1500000 | 1491339.71 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457066 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947442.06, modificado:947442.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE TOMAS DOMICILIARIAS Y MACHUEL CON CONCRETO ARMADO EN LA COMUNIDAD DE ZIPAQUIO - 401205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Agua y saneamiento | ARQ CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ | 132 | 95 |  | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/109/AD/001/0028/2018, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:947442.06, importe_modificado:947442.06}} | {1457066/proyecto_INICIO, 1457066/proyecto_FIN, 1457066/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401469539 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE RAFAEL GONZALEZ ENTRE LAS CALLES BACHILLERES Y CERRO CABECERA - 415277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1469539/proyecto_PROCESO, 1469539/proyecto_INICIO, 1469539/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431687.32, modificado:431687.32}} | RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE EL PASEO - 401365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZINAPARO MUCHOACAN | 185 | 125 |  | 2018-09-01 | 2018-10-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457193/proyecto_FIN, 1457193/proyecto_PROCESO, 1457193/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 431687.32 | 431687.32 | 431687.32 | 431687.32 | 431687.32 | 431687.32 | 431687.32 | 431687.32 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401464807 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160450.45, modificado:160450.45}} | REHABILITACION DE RED MUNICIPAL DE DRENAJE SANITARIO - 409708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 100 | 100 |  | 2018-09-03 | 2018-10-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-09-2018, contratista:JORGE ALBERO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN, monto:160450.45, importe_modificado:160450.45}} | {1464807/proyecto_INICIO, 1464807/proyecto_FIN, 1464807/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160450.45 | 160450.45 | 160450.45 | 160450.45 | 160450.45 | 160450.45 | 160450.45 | 160450.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401458814 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772000.0, modificado:771973.02}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL CUARTEL QUINTO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACAN UTOM - 403291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 550 | 450 |  | 2018-12-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/001-2018, contratista:JOSE AYALA GARCIA, convocante:AYUNTAMIENO DE MARVATIO, monto:772000.0, importe_modificado:771973.02}} | {1458814/proyecto_PROCESO, 1458814/proyecto_INICIO, 1458814/proyecto_FIN, 1458814/proyecto_INICIO, 1458814/proyecto_PROCESO, 1458814/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 772000 | 771973.02 | 771973.02 | 771973.02 | 771973.02 | 771973.02 | 772000 | 771973.02 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401458874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348270.0, modificado:300228.79}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN EL TELEBACHILLERATO - 403366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 7 |  | 2018-12-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/002-2018, contratista:CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:300228.79, importe_modificado:300228.79}} | {1458874/proyecto_FIN, 1458874/proyecto_PROCESO, 1458874/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 348270 | 300228.79 | 300228.79 | 300228.79 | 300228.79 | 300228.79 | 348270 | 300228.79 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401470997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83521.09, modificado:83521.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL VALLECITO - 416835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 9 | 6 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470997/proyecto_PROCESO, 1470997/proyecto_FIN, 1470997/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83521.09 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 83521.09 | 83521.09 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457446 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84312.76, modificado:84312.76}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO LOS GARIBAY - 401612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 40 | 30 |  | 2018-07-30 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457446/proyecto_INICIO, 1457446/proyecto_FIN, 1457446/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84312.76 | 84312.76 | 84312.76 | 84312.76 | 84312.76 | 84312.76 | 84312.76 | 84312.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401471889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801822.32, modificado:799448.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUETZAL - 417778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | 60 | 50 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDAPARAPEO/DOP/IR-04/2018, contratista:CORPORATIVO MEBLA S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:799893.36, importe_modificado:799448.94}} | {1471889/proyecto_PROCESO, 1471889/proyecto_INICIO, 1471889/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 801822.32 | 799448.94 | 799448.94 | 799448.94 | 799448.94 | 799448.94 | 801822.32 | 799448.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401475566 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554989.87, modificado:554989.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 421773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 40 | 35 |  | 2018-11-01 | 2018-11-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-04/2018, contratista:SERVICONSTRUCCIONES GOXIIS MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:554989.86, importe_modificado:554989.86}} | {1475566/proyecto_INICIO, 1475566/proyecto_FIN, 1475566/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 554989.87 | 554989.86 | 554989.86 | 554989.86 | 554989.86 | 554989.86 | 554989.87 | 554989.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401450189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042414.12, modificado:847434.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN - 382427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | 226 | 202 |  | 2018-08-24 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/019/F3, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:847434.12, importe_modificado:847434.12}} | {1450189/proyecto_INICIO, 1450189/proyecto_FIN, 1450189/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1042414.12 | 847434.12 | 847434.12 | 847434.12 | 847434.12 | 847434.12 | 1042414.12 | 847434.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457547 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193369.93, modificado:193369.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE AUN COSTADO DE LA IGLESIA - 401760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 43 | 30 |  | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457547/proyecto_INICIO, 1457547/proyecto_FIN, 1457547/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 193369.93 | 193369.93 | 193369.93 | 193369.93 | 193369.93 | 193369.93 | 193369.93 | 193369.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457565 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334236.0, modificado:327862.59}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA Y AV ENCINOS - 401778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30 | 20 |  | 2018-11-28 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/027-2018, contratista:JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:327862.59, importe_modificado:327862.59}} | {1457565/proyecto_PROCESO, 1457565/proyecto_INICIO, 1457565/proyecto_FIN, 1457565/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 334236 | 327862.59 | 327862.59 | 327862.59 | 327862.59 | 327862.59 | 334236 | 327862.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401474631 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:6200.03}} | MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA TV SECUNDARIA LA MORA - 420825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 432 | 414 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474631/proyecto_PROCESO, 1474631/proyecto_FIN, 1474631/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8000 | 0 | 6200.03 | 6200.03 | 6200.03 | 6200.03 | 8000 | 6200.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401452260 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81655.88, modificado:81655.88}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON A FIN DE CALLE - 385132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 75 | 75 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 013 AP, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:372064.83, importe_modificado:81655.88}} | {1452260/proyecto_PROCESO, 1452260/proyecto_INICIO, 1452260/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81655.88 | 81655.88 | 81655.88 | 81655.88 | 81655.88 | 81655.88 | 81655.88 | 81655.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457639 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227105.94, modificado:222274.22}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES BONSAI Y NOGAL - 401847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 10 |  | 2018-11-28 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457639/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 227105.94 | 222274.22 | 222274.22 | 222274.22 | 222274.22 | 222274.22 | 227105.94 | 222274.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457647 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233078.89, modificado:233078.89}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE DRENAJE EN COL BELLA VISTA DEL RÍO - 401855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 1710 | 1500 |  | 2018-11-19 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457647/proyecto_INICIO, 1457647/proyecto_PROCESO, 1457647/proyecto_FIN, 1457647/proyecto_INICIO, 1457647/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 233078.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233078.89 | 233078.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462260 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324400.02, modificado:324400.02}} | RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DETRÁS DEL PANTEON MUNICIPAL EN ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO - 407199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | 137 | 120 |  | 2018-10-29 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462260/proyecto_INICIO, 1462260/proyecto_FIN, 1462260/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 324400.02 | 324400.02 | 324400.02 | 324400.02 | 324400.02 | 324400.02 | 324400.02 | 324400.02 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462294 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536108.9, modificado:528707.42}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 407226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Otros Proyectos | OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462294/proyecto_INICIO, 1462294/proyecto_FIN, 1462294/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 536108.9 | 528707.42 | 528707.42 | 528707.42 | 528707.42 | 528707.42 | 536108.9 | 528707.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159109.67, modificado:159109.67}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 399944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Educación | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 52 | 63 |  | 2018-11-05 | 2018-12-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-005/2018, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CARRETEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:159109.67, importe_modificado:159109.67}} | {1456088/proyecto_INICIO, 1456088/proyecto_FIN, 1456088/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159109.67 | 159107.67 | 159107.67 | 159107.67 | 159107.67 | 159107.67 | 159109.67 | 159109.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770242.08, modificado:770242.08}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL LIMÓN DE PAPATZINDAN - 400055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 1000 | 716 |  | 2018-09-24 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456201/proyecto_INICIO, 1456201/proyecto_PROCESO, 1456201/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 770242.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770242.08 | 770242.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401453428 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN - 396824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 43 | 58 |  | 2018-10-23 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-004/2018, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH., monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {1453428/proyecto_PROCESO, 1453428/proyecto_FIN, 1453428/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456231 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685624.7, modificado:1685277.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y BAÑOS EN TELEBACHILLERES EN SAN CARLOS - 400085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Educación | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 162 | 150 |  | 2018-09-24 | 2018-12-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456231/proyecto_INICIO, 1456231/proyecto_PROCESO, 1456231/proyecto_FIN, 1456231/proyecto_PROCESO, 1456231/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1685624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685624.7 | 1685277.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54636.32, modificado:54505.52}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC DE SAN VICENTE EL CHICO - 404271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 8 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/017-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:54505.52, importe_modificado:54505.52}} | {1459661/proyecto_INICIO, 1459661/proyecto_FIN, 1459661/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54636.32 | 54505.52 | 54505.52 | 54505.52 | 54505.52 | 54505.52 | 54636.32 | 54505.52 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401475825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385874.46, modificado:1385874.46}} | BRECHAS SACA COSECHAS - 421983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 800 | 700 |  | 2018-09-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1475825/proyecto_INICIO, 1475825/proyecto_FIN, 1475825/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1385874.46 | 1292263.4 | 1292263.4 | 1292263.4 | 1292263.4 | 1292263.4 | 1385874.46 | 1385874.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457921 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196856.57, modificado:196856.57}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE FERNANDEZ G COL LA FLORIDA EN APATZINGAN - 402195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Educación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 40 | 40 |  | 2018-03-26 | 2018-04-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457921/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 196856.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196856.57 | 196856.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401471337 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83521.09, modificado:83521.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LAS CARAMICUAS - 417183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 6 | 7 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471337/proyecto_PROCESO, 1471337/proyecto_INICIO, 1471337/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83521.09 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 83521.09 | 83521.09 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456899 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182440.64, modificado:182440.64}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE DRENAJE EN AV INDEPENDENCIA COL CENTRO - 401015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 1710 | 1500 |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456899/proyecto_PROCESO, 1456899/proyecto_INICIO, 1456899/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 182440.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182440.64 | 182440.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401465817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES - 411219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP-SAT/AD-AYS-501-253/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1465817/proyecto_FIN, 1465817/proyecto_INICIO, 1465817/proyecto_PROCESO, 1465817/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401465837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357632.4, modificado:1353896.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROCA SECA - 411238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPO DE INDAPARAPEO | 100 | 90 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDAPARAPEO/DOP/IR-03/2018, contratista:CORPORATIVO MEBLA S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:1355622.76, importe_modificado:1353896.58}} | {1465837/proyecto_PROCESO, 1465837/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1357632.4 | 1353896.58 | 1353896.58 | 1353896.58 | 1353896.58 | 1353896.58 | 1357632.4 | 1353896.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401476795 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221713.69, modificado:210520.29}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL ARROYITO - 422853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 40 | 35 |  | 2018-10-15 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1476795/proyecto_PROCESO, 1476795/proyecto_INICIO, 1476795/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 221713.69 | 210520.29 | 210520.29 | 210520.29 | 210520.29 | 210520.29 | 221713.69 | 210520.29 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401477220 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763164.65, modificado:763164.58}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN ANCIHUACUARO - 423215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 736 | 506 |  | 2018-11-01 | 2018-11-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-01/2018, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:763164.58, importe_modificado:763164.58}} | {1477220/proyecto_PROCESO, 1477220/proyecto_FIN, 1477220/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 763164.65 | 763164.58 | 763164.58 | 763164.58 | 763164.58 | 763164.58 | 763164.65 | 763164.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401471542 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27840.36, modificado:27840.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LA CORUCA - 417403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471542/proyecto_INICIO, 1471542/proyecto_FIN, 1471542/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27840.36 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27840.36 | 27840.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401466944 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA J MARÍA MORELOS EN LA COYOTA EN ZITÁCUARO - 412534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-FORTAFIN 2018(1)/142/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {1466944/proyecto_INICIO, 1466944/proyecto_PROCESO, 1466944/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 370000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401468890 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109531.12, modificado:103736.26}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE - 414651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 31 | 39 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468890/proyecto_FIN, 1468890/proyecto_PROCESO, 1468890/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109531.12 | 103736.26 | 103736.26 | 103736.26 | 103736.26 | 103736.26 | 109531.12 | 103736.26 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401470701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167042.18, modificado:167042.18}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIESIOCHO EN SAN IGNACIO - 416511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 26 | 21 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470701/proyecto_FIN, 1470701/proyecto_INICIO, 1470701/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167042.18 | 165648.49 | 165648.49 | 165648.49 | 165648.49 | 165648.49 | 167042.18 | 167042.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401468100 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402994.34, modificado:402994.34}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE DIMENSIONES EN ZICUIRAN - 413831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 1603 | 1612 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468100/proyecto_INICIO, 1468100/proyecto_FIN, 1468100/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 402994.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402994.34 | 402994.34 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401470746 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83521.09, modificado:83521.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN CERRITO COLORADO - 416568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 9 | 11 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470746/proyecto_PROCESO, 1470746/proyecto_INICIO, 1470746/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83521.09 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 83521.09 | 83521.09 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401472478 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529546.17, modificado:529500.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MORELOS - 418663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 120 | 80 |  | 2018-12-10 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472478/proyecto_INICIO, 1472478/proyecto_FIN, 1472478/proyecto_INICIO, 1472478/proyecto_FIN, 1472478/proyecto_PROCESO, 1472478/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 529546.17 | 529500 | 529500 | 529500 | 529500 | 529500 | 529546.17 | 529500 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401477306 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926500.0, modificado:902817.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BARRIO SAN ISIDRO - 423285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 55 | 45 |  | 2018-11-13 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477306/proyecto_INICIO, 1477306/proyecto_FIN, 1477306/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 926500 | 902817.14 | 902817.14 | 902817.14 | 902817.14 | 902817.14 | 926500 | 902817.14 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401470835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.73, modificado:55680.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL PALMAR - 416670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 5 | 6 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470835/proyecto_FIN, 1470835/proyecto_PROCESO, 1470835/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55680.73 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55680.73 | 55680.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401473404 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688475.59, modificado:688475.59}} | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN LA HUACANA - 419692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-05-01 | 2018-09-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473404/proyecto_INICIO, 1473404/proyecto_FIN, 1473404/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 688475.59 | 678475.59 | 678475.59 | 678475.59 | 678475.59 | 678475.59 | 688475.59 | 688475.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401473487 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36200.0, modificado:36200.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE PUEBLO VIEJO SEGUNDA ETAPA - 419790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 58 | 78 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473487/proyecto_PROCESO, 1473487/proyecto_INICIO, 1473487/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36200 | 36199.99 | 36199.99 | 36199.99 | 36199.99 | 36199.99 | 36200 | 36200 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401476957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223646.8, modificado:186716.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON EN EL BARRIO DEL PUENTE - 422997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 50 | 40 |  | 2018-10-31 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1476957/proyecto_INICIO, 1476957/proyecto_PROCESO, 1476957/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223646.8 | 186716.42 | 186716.42 | 186716.42 | 186716.42 | 186716.42 | 223646.8 | 186716.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401477402 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:127966.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESC PRIM NIÑOS HEROES - 423373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Asistencia Social | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 325 | 302 |  | 2018-11-05 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477402/proyecto_PROCESO, 1477402/proyecto_INICIO, 1477402/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 135000 | 127966.08 | 127966.08 | 127966.08 | 127966.08 | 127966.08 | 135000 | 127966.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401471058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278403.64, modificado:278403.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO AGUA BLANCA - 416914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 22 | 26 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471058/proyecto_PROCESO, 1471058/proyecto_FIN, 1471058/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 278403.64 | 276080.82 | 276080.82 | 276080.82 | 276080.82 | 276080.82 | 278403.64 | 278403.64 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401466507 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO DE LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE EN ZITÁCUARO - 412039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-FORTAFIN 2018(1)/141/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {1466507/proyecto_PROCESO, 1466507/proyecto_INICIO, 1466507/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 370000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401471158 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27840.36, modificado:27840.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO PUERTA DE LA PLAYA - 417000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471158/proyecto_FIN, 1471158/proyecto_PROCESO, 1471158/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27840.36 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27840.36 | 27840.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401451353 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159999.99, modificado:159999.99}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA - 384067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 280 | 250 |  | 2018-11-05 | 2018-12-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451353/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159999.99 | 159999.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401453533 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959313.96, modificado:1140754.1}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LAS MARGENES DEL ARROYO DEL MUERTO EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONTITUCION MUNICIPIO DE APATZINGAN - 396976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 6455 | 610 |  | 2018-11-09 | 2018-12-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453533/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 959313.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959313.96 | 1140754.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401453640 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2317168.42}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA - 397124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2500 | 1500 |  | 2018-12-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/FONDOIII/002-2018, contratista:JOSE AYALA GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2317168.42, importe_modificado:2317168.42}} | {1453640/proyecto_FIN, 1453640/proyecto_PROCESO, 1453640/proyecto_FIN, 1453640/proyecto_INICIO, 1453640/proyecto_FIN, 1453640/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2320000 | 2317168.42 | 2317168.42 | 2317168.42 | 2317168.42 | 2317168.42 | 2320000 | 2317168.42 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457481 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201562.1, modificado:201562.1}} | PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FUENTES - 401662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 45 | 35 |  | 2018-03-17 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457481/proyecto_INICIO, 1457481/proyecto_FIN, 1457481/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 201562.1 | 201562.1 | 201562.1 | 201562.1 | 201562.1 | 201562.1 | 201562.1 | 201562.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461783 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567780.95, modificado:567780.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TANAQUILLO - 406747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | ING ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO | 57 | 46 |  | 2018-03-21 | 2018-04-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/AD/006/2018, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:567780.95, importe_modificado:567780.95}} | {1461783/proyecto_FIN, 1461783/proyecto_PROCESO, 1461783/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 567780.95 | 567780.95 | 567780.95 | 567780.95 | 567780.95 | 567780.95 | 567780.95 | 567780.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401455536 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816517.91, modificado:809369.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL LOMA BONITA - 399458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18 | 12 |  | 2018-11-28 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/024-2018, contratista:JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:809369.58, importe_modificado:809369.58}} | {1455536/proyecto_PROCESO, 1455536/proyecto_INICIO, 1455536/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 816517.91 | 809369.28 | 809369.28 | 809369.28 | 809369.28 | 809369.28 | 816517.91 | 809369.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320831.81, modificado:320626.13}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE AV MADERO - 406812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 80 | 70 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/006-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:320626.13, importe_modificado:320626.13}} | {1461851/proyecto_FIN, 1461851/proyecto_PROCESO, 1461851/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 320831.81 | 320626.13 | 320626.13 | 320626.13 | 320626.13 | 320626.13 | 320831.81 | 320626.13 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461855 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92097.2, modificado:92097.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA TLAZAZALCA LA JABONERA EN ICATIRO - 406816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ | 16 | 14 |  | 2018-02-26 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/005/2018, contratista:RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:92097.2, importe_modificado:92097.2}} | {1461855/proyecto_INICIO, 1461855/proyecto_FIN, 1461855/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92097.2 | 92097.2 | 92097.2 | 92097.2 | 92097.2 | 92097.2 | 92097.2 | 92097.2 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461886 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241304.99, modificado:241304.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DREANAJE EN CALLE SAN JUAN DE ULUA - 406855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | ING ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO | 79 | 59 |  | 2018-03-27 | 2018-04-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/004/2018, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:241304.99, importe_modificado:241304.99}} | {1461886/proyecto_FIN, 1461886/proyecto_PROCESO, 1461886/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 241304.99 | 241304.99 | 241304.99 | 241304.99 | 241304.99 | 241304.99 | 241304.99 | 241304.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462832 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033613.28, modificado:1033613.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EPITACIO HUERTA - 407748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 105 | 70 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS01/2018., contratista:COMERCIALIZADORA DE LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1030980.1, importe_modificado:1030980.1}} | {1462832/proyecto_INICIO, 1462832/proyecto_FIN, 1462832/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1033613.28 | 1033613.28 | 1030980.1 | 1030980.1 | 1030980.1 | 1030980.1 | 1033613.28 | 1033613.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462866 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580570.59, modificado:580570.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 407772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 45 | 30 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS04/2018, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:578678.88, importe_modificado:578678.88}} | {1462866/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 580570.59 | 580570.59 | 578678.88 | 578678.88 | 578678.88 | 578678.88 | 580570.59 | 580570.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462903 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921047.67, modificado:921047.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 407796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 72 | 48 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS05/2018, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:918522.2, importe_modificado:918522.2}} | {1462903/proyecto_PROCESO, 1462903/proyecto_INICIO, 1462903/proyecto_FIN, 1462903/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 921047.67 | 921047.67 | 918522.2 | 918522.2 | 918522.2 | 918522.2 | 921047.67 | 921047.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461736.63, modificado:1461736.63}} | CONSTRUCCION DE RED EN BAJA TENSION E ILUMINACION EN CALLE LATERAL TRAMO LA CINTA CUARACURIO MUNICIPIO DE CUITZEO - 407809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 1375 | 1125 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/ELE06/2018, contratista:CORPORATIVO MEBLA, S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:2419536.63, importe_modificado:2419536.63}} | {1462922/proyecto_PROCESO, 1462922/proyecto_INICIO, 1462922/proyecto_FIN, 1462922/proyecto_INICIO, 1462922/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1461736.63 | 1461736.63 | 1458601.84 | 1458601.84 | 1458601.84 | 1458601.84 | 1461736.63 | 1461736.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456602 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658950.67, modificado:658950.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE DE LA SALUD - 400628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Educación | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 118 | 110 |  | 2018-10-05 | 2018-11-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-016/2018, contratista:JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:652151.66, importe_modificado:652151.66}} | {1456602/proyecto_INICIO, 1456602/proyecto_PROCESO, 1456602/proyecto_FIN, 1456602/proyecto_INICIO, 1456602/proyecto_FIN, 1456602/proyecto_PROCESO, 1456602/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 658950.67 | 652151.66 | 652151.66 | 652151.66 | 652151.66 | 652151.66 | 658950.67 | 658950.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457888 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204143.89, modificado:1204143.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SIN NOMBRE - 402126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 26 | 17 |  | 2018-09-24 | 2018-10-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:1204143.88, importe_modificado:1204143.88}} | {1457888/proyecto_INICIO, 1457888/proyecto_FIN, 1457888/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1204143.89 | 1204143.88 | 1204143.88 | 1204143.88 | 1204143.88 | 1204143.88 | 1204143.89 | 1204143.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461046 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115982.46, modificado:115982.46}} | LINEA DE AGUA POTABLE - 405872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 18 | 12 |  | 2018-07-03 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1461046/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115982.46 | 115982.46 | 115982.46 | 110034.54 | 110034.54 | 110034.54 | 115982.46 | 115982.46 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402775.9, modificado:402775.9}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL ENTRE LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA FRANCISCO VILLA Y DR MIGUEL SILVA - 406961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | 35 | 29 |  | 2018-02-08 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/008/2018, contratista:JOSE ARTURO CUEVAS SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:402775.9, importe_modificado:402775.9}} | {1462007/proyecto_FIN, 1462007/proyecto_PROCESO, 1462007/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 402775.9 | 402775.9 | 402775.9 | 402775.9 | 402775.9 | 402775.9 | 402775.9 | 402775.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401454819 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496884.97}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO - 398728 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 125 | 75 |  | 2018-12-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/FONDOIII/004-2018, contratista:HANELORI ESPINOZA VILLAGOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1496884.97, importe_modificado:1496884.97}} | {1454819/proyecto_PROCESO, 1454819/proyecto_FIN, 1454819/proyecto_PROCESO, 1454819/proyecto_INICIO, 1454819/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1496884.97 | 1496884.97 | 1496884.97 | 1496884.97 | 1496884.97 | 1500000 | 1496884.97 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456679 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380168.77, modificado:380168.77}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO AV NICOLAS ROMERO COL CENTRO - 400742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 1000 | 716 |  | 2018-11-19 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456679/proyecto_FIN, 1456679/proyecto_INICIO, 1456679/proyecto_FIN, 1456679/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380168.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380168.77 | 380168.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787991.4, modificado:774090.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOC DE POMOQUITA - 402243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 65 | 35 |  | 2018-12-28 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/028-2018, contratista:JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:774090.28, importe_modificado:774090.28}} | {1457957/proyecto_PROCESO, 1457957/proyecto_FIN, 1457957/proyecto_INICIO, 1457957/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 787991.4 | 774090.28 | 774090.28 | 774090.28 | 774090.28 | 774090.28 | 787991.4 | 774090.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47678.05, modificado:47678.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 403766 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 25 | 20 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-008/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:303030.08, importe_modificado:276327.4}} | {1459186/proyecto_PROCESO, 1459186/proyecto_INICIO, 1459186/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47478.05 | 47678.05 | 47678.05 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456681 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3903401.36, modificado:3903401.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL LOS ARQUITOS EN APATZINGAN - 400743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 200 | 290 |  | 2018-09-03 | 2018-11-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456681/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3903401.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903401.36 | 3903401.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456720 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221588.07, modificado:221588.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 400789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Vivienda | MUNICIPIO DE ZINAPARO | 18 | 12 |  | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456720/proyecto_INICIO, 1456720/proyecto_FIN, 1456720/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 221588.07 | 221588.07 | 221588.07 | 221588.07 | 221588.07 | 221588.07 | 221588.07 | 221588.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401454120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17232.69, modificado:17232.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RUBEN C NAVARRO SEGUNDA ETAPA - 397831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 005 AP, contratista:OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:131813.06, importe_modificado:17232.69}} | {1454120/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17232.69 | 17232.69 | 17232.69 | 17232.69 | 17232.69 | 17232.69 | 17232.69 | 17232.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456783 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252243.18, modificado:252243.18}} | DOTACION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 400874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Vivienda | MUNICIPIO DE ZINAPARO | 90 | 41 |  | 2018-02-15 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456783/proyecto_FIN, 1456783/proyecto_PROCESO, 1456783/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 252243.18 | 252243.18 | 252243.18 | 252243.18 | 252243.18 | 252243.18 | 252243.18 | 252243.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461244 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179712.83, modificado:179712.83}} | REHABILITACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS - 406092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6 | 5 |  | 2018-11-16 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1461244/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 179712.83 | 179712.83 | 179712.83 | 179457.72 | 179457.72 | 179457.72 | 179712.83 | 179712.83 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461268 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382709.29, modificado:382598.67}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC CAMPO HERMOSO - 406124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 85 | 70 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/022-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:382598.67, importe_modificado:382598.67}} | {1461268/proyecto_INICIO, 1461268/proyecto_PROCESO, 1461268/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 382709.29 | 382598.67 | 382598.67 | 382598.67 | 382598.67 | 382598.67 | 382709.29 | 382598.67 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401451930 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55652.86, modificado:55652.86}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES GUANORO - 384758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 1 | 0 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451930/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459406 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA PENDIENTE EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA - 404049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 6 | 6 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1459406/proyecto_PROCESO, 1459406/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 36353.53 | 36353.53 | 36353.53 | 36353.53 | 50000 | 50000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197778.25, modificado:197778.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIESISEIS DE SEPTIEMBRE - 407164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | 238 | 217 |  | 2018-09-27 | 2018-10-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462222/proyecto_INICIO, 1462222/proyecto_FIN, 1462222/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197778.25 | 197778.25 | 197778.25 | 197778.25 | 197778.25 | 197778.25 | 197778.25 | 197778.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117640.0, modificado:117640.0}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y PULIDO DE PAREDES DE CAN EN CALLE SIN NOMBRE - 407177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | 312 | 264 |  | 2018-09-27 | 2018-10-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462234/proyecto_INICIO, 1462234/proyecto_FIN, 1462234/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 117640 | 117640 | 117640 | 117640 | 117640 | 117640 | 117640 | 117640 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401464244 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502788.1, modificado:502788.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE HACIA LA COLONIA LA ESPERANZA - 409053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-15 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. PED-02-18, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:502788.1, importe_modificado:502788.1}} | {1464244/proyecto_INICIO, 1464244/proyecto_FIN, 1464244/proyecto_PROCESO, 1464244/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 502788.1 | 502788.1 | 502788.1 | 502788.1 | 502788.1 | 502788.1 | 502788.1 | 502788.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401463413 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670358.08, modificado:670358.08}} | REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 408225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | PRODIM | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PS-PDI-501-2018-227, contratista:GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:670358.07, importe_modificado:670358.07}} | {1463413/proyecto_INICIO, 1463413/proyecto_FIN, 1463413/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 670358.08 | 670358.07 | 670358.07 | 670358.07 | 670358.07 | 670358.07 | 670358.08 | 670358.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401464304 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD - 409120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Salud | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 402 | 400 |  | 2018-06-04 | 2018-08-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-06-2018, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {1464304/proyecto_FIN, 1464304/proyecto_PROCESO, 1464304/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 600000 | 570000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401464328 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587224.54, modificado:587224.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR DIECIOCHO DE MARZO - 409139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Educación | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 13 | 12 |  | 2018-11-23 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/AD/008/2018, contratista:COBERZA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:587224.54, importe_modificado:587224.54}} | {1464328/proyecto_PROCESO, 1464328/proyecto_INICIO, 1464328/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 587224.54 | 587224.54 | 587224.54 | 587224.53 | 587224.53 | 587224.53 | 587224.54 | 587224.54 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401451949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55652.86, modificado:55652.86}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES SANTA CRUZ - 384780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 0 | 1 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451949/proyecto_PROCESO, 1451949/proyecto_INICIO, 1451949/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55652.86 | 55625.86 | 55625.86 | 55625.86 | 55625.86 | 55625.86 | 55652.86 | 55652.86 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459505 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289736.3, modificado:288445.63}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE TAXIMAROA - 404144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 70 | 50 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/014-2018, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUINTAMIENTO DE MARVATIO, monto:288445.63, importe_modificado:288445.63}} | {1459505/proyecto_PROCESO, 1459505/proyecto_FIN, 1459505/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 289736.3 | 288445.63 | 288445.63 | 288445.63 | 288445.63 | 288445.63 | 289736.3 | 288445.63 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401452246 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304179.03, modificado:2304179.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 385118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-11-27 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:385118, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2304179.03, importe_modificado:2304179.03}} | {1452246/proyecto_INICIO, 1452246/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2304179.03 | 2304179.03 | 2304179.03 | 2304179.03 | 2304179.03 | 2304179.03 | 2304179.03 | 2304179.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686875.39, modificado:686767.01}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC DE LLANO GRANDE - 404188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 100 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/015-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:686767.01, importe_modificado:686767.01}} | {1459548/proyecto_PROCESO, 1459548/proyecto_FIN, 1459548/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 686875.39 | 686767.01 | 686767.01 | 686767.01 | 686767.01 | 686767.01 | 686875.39 | 686767.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401461556 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423639.12, modificado:423491.36}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE SANTA ELENA - 406501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 37 | 30 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/005-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:423491.36, importe_modificado:423491.36}} | {1461556/proyecto_FIN, 1461556/proyecto_PROCESO, 1461556/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 423639.12 | 423491.36 | 423491.36 | 423491.36 | 423491.36 | 423491.36 | 423639.12 | 423491.36 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401462478 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534152.17, modificado:534152.17}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN AV NICOLAS ROMERO COL LINDA VISTA - 407420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 855 | 861 |  | 2018-11-22 | 2018-12-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462478/proyecto_PROCESO, 1462478/proyecto_INICIO, 1462478/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 534152.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534152.17 | 534152.17 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401459692 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221825.15, modificado:221716.47}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOC DE SAN VICENTE EL GRANDE - 404288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 80 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/018-2018, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:221716.47, importe_modificado:221716.47}} | {1459692/proyecto_INICIO, 1459692/proyecto_PROCESO, 1459692/proyecto_INICIO, 1459692/proyecto_FIN, 1459692/proyecto_PROCESO, 1459692/proyecto_INICIO, 1459692/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 221825.15 | 221716.47 | 221716.47 | 221716.47 | 221716.47 | 221716.47 | 221825.15 | 221716.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401456303 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431334.0, modificado:426359.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y MORELIA - 400217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 30 |  | 2018-11-28 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/025-2018, contratista:JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:426359.58, importe_modificado:326359.58}} | {1456303/proyecto_INICIO, 1456303/proyecto_FIN, 1456303/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 431334 | 426359.58 | 426359.58 | 426359.58 | 426359.58 | 426359.58 | 431334 | 426359.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401457404 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13791.16, modificado:13791.16}} | TERMINACION DE CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEON - 401577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 15 | 11 |  | 2018-02-01 | 2018-02-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457404/proyecto_INICIO, 1457404/proyecto_FIN, 1457404/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13791.16 | 13791.16 | 13791.16 | 13791.16 | 13791.16 | 13791.16 | 13791.16 | 13791.16 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JARDIN DE CAMELINAS SEGUNDA ETAPA - 434387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 40 | 32 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-194/OP/0059/ADM/18, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA IMBERT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:664326.98, importe_modificado:664326.98}} | {1485581/proyecto_PROCESO, 1485581/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 665000 | 665000 | 664326.98 | 664326.98 | 199298.09 | 0 | 665000 | 665000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PARAMO MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH - 434438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Asistencia Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 120 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485609/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207400.0, modificado:207400.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MIL NOVECIENTOS VEINISIETE - 434469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 7 | 5 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-195/OP-0060/ADM/18, contratista:GARCIA ROJAS CORZA ALEJANDRO., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:206954.54, importe_modificado:206954.54}} | {1485629/proyecto_INICIO, 1485629/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 207400 | 207400 | 178409.09 | 178409.09 | 0 | 0 | 207400 | 207400 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482946 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499096.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO AL ESTANCO - 429049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 66 | 60 |  | 2018-10-26 | 2018-12-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-019/2018, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1499096.73, importe_modificado:1499096.73}} | {1482946/proyecto_INICIO, 1482946/proyecto_FIN, 1482946/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1499096.73 | 1499096.73 | 1499096.73 | 1499096.73 | 1499096.73 | 1500000 | 1499096.73 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA COLONIA CENTRO ACUITZIO DEL CANJE MICH - 434560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485674/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483042 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838254.88, modificado:1838254.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICIALIARIAS EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y VIC - 429239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105 | 95 |  | 2018-07-16 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1620375.57, importe_modificado:1620375.57}} | {1483042/proyecto_PROCESO, 1483042/proyecto_FIN, 1483042/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1838254.88 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1838254.88 | 1838254.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68250.0, modificado:64468.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO - 429341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 78 | 72 |  | 2018-12-03 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483090/proyecto_INICIO, 1483090/proyecto_PROCESO, 1483090/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68250 | 64468.79 | 64468.79 | 64468.79 | 64468.79 | 64468.79 | 68250 | 64468.79 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73479.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 431087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-12-05 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483892/proyecto_INICIO, 1483892/proyecto_FIN, 1483892/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73500 | 73479.66 | 73479.66 | 73479.66 | 73479.66 | 73479.66 | 73500 | 73479.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483905 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768304.0, modificado:2768304.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 431126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 68 | 68 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-IR/2018/100/2004, contratista:CONSTRUCCIONES BEMAER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:2852192.0, importe_modificado:2852192.0}} | {1483905/proyecto_FIN, 1483905/proyecto_PROCESO, 1483905/proyecto_INICIO, 1483905/proyecto_FIN, 1483905/proyecto_INICIO, 1483905/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2768304 | 2768304 | 2767940.85 | 2767940.85 | 2767940.85 | 2767940.85 | 2768304 | 2768304 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401480317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2898550.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO DEL POZO DEL TECNÓLÓGICO - 426171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5800 | 4200 |  | 2018-10-16 | 2018-12-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-003/2018-, contratista:NILO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2898549.99, importe_modificado:2898549.99}} | {1480317/proyecto_INICIO, 1480317/proyecto_PROCESO, 1480317/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2900000 | 2898550.01 | 2898550.01 | 2898550.01 | 2898550.01 | 2898550.01 | 2900000 | 2898550.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481295 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699999.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS DOLORES - 427101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 130 | 120 |  | 2018-10-31 | 2018-12-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-85/2018, contratista:CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699999.88, importe_modificado:699999.88}} | {1481295/proyecto_INICIO, 1481295/proyecto_FIN, 1481295/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 699999.31 | 699999.31 | 699999.31 | 699999.31 | 699999.31 | 700000 | 699999.31 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424348.78, modificado:424348.78}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRO DE LA NIEVE EN EL FRACC VALLE VERDE ACUITZIO MICH - 434667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485736/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 424348.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424348.78 | 424348.78 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484943 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382382.19, modificado:382382.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUIZACHE DE LA COLONIA LA NOPALERA - 433172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 50 | 100 |  | 2018-12-10 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-018/2018, contratista:GESTI ARQ TC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN, monto:115459.42, importe_modificado:115459.42}} | {1484943/proyecto_INICIO, 1484943/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 382382.19 | 115459.42 | 115459.42 | 115459.42 | 0 | 0 | 382382.19 | 382382.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485820 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023247.72, modificado:1023247.72}} | DONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION - 434823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 0 | 2018-10-30 | 2018-12-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-005/2018, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:1017622.76, importe_modificado:1017622.76}} | {1485820/proyecto_INICIO, 1485820/proyecto_FIN, 1485820/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1023247.72 | 1017622.76 | 1017622.76 | 1017622.76 | 1017622.76 | 1017622.76 | 1023247.72 | 1023247.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087000.0, modificado:1078813.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 427364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 102/2018, contratista:GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1078879.02, importe_modificado:1078879.02}} | {1481516/proyecto_FIN, 1481516/proyecto_INICIO, 1481516/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1087000 | 1078813.02 | 1078813.02 | 1078813.02 | 1078813.02 | 1078813.02 | 1087000 | 1078813.02 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482238 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840758.84, modificado:1840758.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CIÉNEGA - 428003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 130 | 120 |  | 2018-07-20 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-006/2018, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1840758.84, importe_modificado:1840758.84}} | {1482238/proyecto_FIN, 1482238/proyecto_PROCESO, 1482238/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1840758.84 | 1840758.25 | 1840758.25 | 1840758.25 | 1840758.25 | 1840758.25 | 1840758.84 | 1840758.25 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484974 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272658.98, modificado:1271499.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE - 433242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-11-01 | 2018-12-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-021 /2018, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1271499.0, importe_modificado:1271499.0}} | {1484974/proyecto_PROCESO, 1484974/proyecto_FIN, 1484974/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1272658.98 | 1271499 | 1271499 | 1271499 | 1271499 | 1271499 | 1272658.98 | 1271499 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAR DE BERING - 433268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 18 | 14 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-182/OP/0051/ADM/18, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:609691.37, importe_modificado:609691.37}} | {1484987/proyecto_PROCESO, 1484987/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 611000 | 611000 | 609509.33 | 609509.33 | 182907.41 | 182907.41 | 611000 | 611000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401480497 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176009.41, modificado:2099683.89}} | TERCERA ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE CERRO AZUL LA PROVIDENCIA - 426371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 16 | 14 |  | 2018-11-06 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480497/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 176009.41 | 2099683.81 | 2099683.81 | 2099683.81 | 2099683.81 | 2099683.81 | 176009.41 | 2099683.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483302 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55304.9, modificado:54533.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELSY - 429783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52 | 48 |  | 2018-11-12 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483302/proyecto_INICIO, 1483302/proyecto_FIN, 1483302/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55304.9 | 54533.41 | 54533.41 | 54533.41 | 54533.41 | 54533.41 | 55304.9 | 54533.41 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484151 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199137.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN - 431690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 58 | 47 |  | 2018-10-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/BARDATELESECREVOLUCION-007-2018, contratista:ING. DAVID PINTOR LAZARO, convocante:ARQ. MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA, monto:200000.0, importe_modificado:199137.94}} | {1484151/proyecto_PROCESO, 1484151/proyecto_INICIO, 1484151/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 199137.94 | 199137.94 | 199137.94 | 199137.94 | 199137.94 | 200000 | 199137.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:575800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA - 433317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-11-01 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 092/2018, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES PROFESIONALES TAXIMAROA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:575800.0, importe_modificado:575800.0}} | {1485012/proyecto_PROCESO, 1485012/proyecto_INICIO, 1485012/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 576000 | 575800 | 575800 | 575800 | 575800 | 575800 | 576000 | 575800 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485891 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA - 434957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 55 | 45 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-201/OP/00057/ADM/18, contratista:CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:122570.37, importe_modificado:122570.37}} | {1485891/proyecto_FIN, 1485891/proyecto_PROCESO, 1485891/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124000 | 124000 | 122570.37 | 122570.37 | 36771.11 | 36771.11 | 124000 | 124000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401479537 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498786.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CASILDA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 425241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA | 180 | 120 |  | 2018-10-15 | 2018-12-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/OP/DREN/IR/01/2018, contratista:ARAMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, monto:1498729.11, importe_modificado:1498729.11}} | {1479537/proyecto_FIN, 1479537/proyecto_PROCESO, 1479537/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1498786.07 | 1498786.07 | 1498786.07 | 1498786.07 | 1498786.07 | 1500000 | 1498786.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483351 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:424522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 429886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2500 | 2394 |  | 2018-10-31 | 2018-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 089/2018, contratista:RAÚL SÁNCHEZ MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:424966.5, importe_modificado:424966.5}} | {1483351/proyecto_FIN, 1483351/proyecto_PROCESO, 1483351/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425000 | 424522.79 | 424522.79 | 424522.79 | 424522.79 | 424522.79 | 425000 | 424522.79 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401480636 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:524981.04}} | TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 426517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 104 | 96 |  | 2018-11-29 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 108/2018, contratista:RAFAEL ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:524981.04, importe_modificado:524981.04}} | {1480636/proyecto_INICIO, 1480636/proyecto_FIN, 1480636/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 525000 | 524981.04 | 524981.04 | 524981.04 | 524981.04 | 524981.04 | 525000 | 524981.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484245 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:191165.76}} | TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE ARUMBARO - 431857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 335 | 342 |  | 2018-10-30 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/PLANTATRATARUMBARO-001-2018, contratista:ING. SALVADOR DELGADO VIVEROS, convocante:ARQ. MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA, monto:191993.32, importe_modificado:191165.76}} | {1484245/proyecto_INICIO, 1484245/proyecto_FIN, 1484245/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192000 | 191165.76 | 191165.76 | 191165.76 | 191165.76 | 191165.76 | 192000 | 191165.76 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401486175 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:221890.0}} | BALASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA CAMINO A LA CANCHA EJIDO HERVIDERO Y PLANCHA - 435457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS | 150 | 100 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-012/2018, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:221890.0, importe_modificado:221890.0}} | {1486175/proyecto_PROCESO, 1486175/proyecto_INICIO, 1486175/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 222000 | 221890 | 221890 | 221890 | 221890 | 221890 | 222000 | 221890 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484293 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:82999.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 431953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-07-18 | 2018-09-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484293/proyecto_INICIO, 1484293/proyecto_FIN, 1484293/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83000 | 82999.59 | 82999.59 | 82999.59 | 82999.59 | 82999.59 | 83000 | 82999.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485124 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399995.4, modificado:1394993.18}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 433533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-10-31 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-018/2018, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1394995.4, importe_modificado:1394995.4}} | {1485124/proyecto_INICIO, 1485124/proyecto_FIN, 1485124/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1399995.4 | 1394993.18 | 1394993.18 | 1394993.18 | 1394993.18 | 1394993.18 | 1399995.4 | 1394993.18 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401486190 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MAR CARIBE - 435491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 13 | 11 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-183/OP/0062/ADM/18, contratista:DEMOLICIONES Y TRITURACIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:98295.5, importe_modificado:98295.5}} | {1486190/proyecto_INICIO, 1486190/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 98295.5 | 98295.5 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484338 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:212776.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE YURECUARO - 432053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 270 | 223 |  | 2018-11-28 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/029-2018, contratista:JOSE AYALA GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:212776.03, importe_modificado:212776.03}} | {1484338/proyecto_PROCESO, 1484338/proyecto_FIN, 1484338/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 290000 | 212776.03 | 212776.03 | 212776.03 | 212776.03 | 212776.03 | 290000 | 212776.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484339 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.9, modificado:869998.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS - 432057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5200 | 4800 |  | 2018-07-30 | 2018-12-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-008/2018, contratista:JOSÉ ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2899996.32, importe_modificado:869998.9}} | {1484339/proyecto_PROCESO, 1484339/proyecto_FIN, 1484339/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 869998.9 | 869998.9 | 869998.9 | 0 | 0 | 0 | 869998.9 | 869998.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484370 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 432125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 50 | 70 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2064, contratista:JOSUE ROGELIO SILVESTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:549731.18, importe_modificado:549731.18}} | {1484370/proyecto_FIN, 1484370/proyecto_PROCESO, 1484370/proyecto_INICIO, 1484370/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 549731.17 | 549731.17 | 549731.17 | 549731.17 | 550000 | 550000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482595 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1097504.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JIMENEZ - 428410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Educación | OBRAS PUBLICAS | 150 | 100 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-008/2018, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1097504.0, importe_modificado:1097504.0}} | {1482595/proyecto_FIN, 1482595/proyecto_INICIO, 1482595/proyecto_FIN, 1482595/proyecto_PROCESO, 1482595/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1097504 | 1097504 | 1097504 | 1097504 | 1097504 | 1100000 | 1097504 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483571 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360845.22, modificado:1360845.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 430328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 75 | 75 |  | 2018-10-26 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/OP/IR/01/2018, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:1284961.85, importe_modificado:1284961.85}} | {1483571/proyecto_INICIO, 1483571/proyecto_PROCESO, 1483571/proyecto_FIN, 1483571/proyecto_PROCESO, 1483571/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1360845.22 | 1360845.22 | 1284961.85 | 1284961.85 | 1284961.85 | 1284961.85 | 1360845.22 | 1360845.22 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483575 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428531.09, modificado:428031.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA - 430332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 130 | 120 |  | 2018-11-29 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 106/2018, contratista:CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:428031.06, importe_modificado:428031.06}} | {1483575/proyecto_INICIO, 1483575/proyecto_PROCESO, 1483575/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 428531.09 | 428031.06 | 428031.06 | 428031.06 | 428031.06 | 428031.06 | 428531.09 | 428031.06 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484380 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719645.07}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA ZONA ORIENTE - 432143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143 | 132 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 093/2018, contratista:GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:719645.07, importe_modificado:719645.07}} | {1484380/proyecto_INICIO, 1484380/proyecto_FIN, 1484380/proyecto_PROCESO, 1484380/proyecto_FIN, 1484380/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 720000 | 719645.07 | 719645.07 | 719645.07 | 719645.07 | 719645.07 | 720000 | 719645.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LOMAS DE LA ALDEA TERCERA ETAPA - 432220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 165 | 135 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-177/OP/34.04/IRM/18, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:1218332.54, importe_modificado:1218332.54}} | {1484425/proyecto_INICIO, 1484425/proyecto_FIN, 1484425/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1218332.53 | 1218332.53 | 0 | 0 | 1450000 | 1450000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584810.79, modificado:584810.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 432267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 78 | 72 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 099/2018, contratista:MAKRON ALTA INGENIERíA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:584810.75, importe_modificado:584810.75}} | {1484449/proyecto_INICIO, 1484449/proyecto_FIN, 1484449/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 584810.79 | 584810.75 | 584810.75 | 584810.75 | 584810.75 | 584810.75 | 584810.79 | 584810.75 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401479873 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169997.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD - 425709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 48 | 42 |  | 2018-07-16 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479873/proyecto_PROCESO, 1479873/proyecto_FIN, 1479873/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170000 | 169997.43 | 169997.43 | 169997.43 | 169997.43 | 169997.43 | 170000 | 169997.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483624 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96500.0, modificado:86219.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO - 430452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-12-17 | 2018-12-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483624/proyecto_FIN, 1483624/proyecto_PROCESO, 1483624/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 96500 | 86219 | 86219 | 86219 | 86219 | 86219 | 96500 | 86219 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483625 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO BENITO JUAREZ JOSE MARIA MORELOS MIGUEL HIDALGO - 430457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD01/001/2018, contratista:SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:313359.8, importe_modificado:313359.8}} | {1483625/proyecto_PROCESO, 1483625/proyecto_INICIO, 1483625/proyecto_PROCESO, 1483625/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 315000 | 315000 | 313359.8 | 313359.8 | 313359.8 | 313359.8 | 315000 | 315000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485294 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA MACROMEDIDOR ADQUISICION DE UN MACROMEDIDOR ULTRASONICO PARA EL PÓZO CERRO PRIETO - 433835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 430 | 250 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485294/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197000.0, modificado:197000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXCALHUACAN - 433898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 33 | 27 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-203/OP/0055/ADM/18, contratista:CEUSA SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:194945.74, importe_modificado:194945.74}} | {1485326/proyecto_INICIO, 1485326/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197000 | 197000 | 194945.47 | 194945.47 | 0 | 0 | 197000 | 197000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204606.0, modificado:204593.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECYTE NÚMERO VEINTISIETE - 428533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52 | 48 |  | 2018-11-26 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482710/proyecto_INICIO, 1482710/proyecto_FIN, 1482710/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 204606 | 204593.37 | 204593.37 | 204593.37 | 204593.37 | 204593.37 | 204606 | 204593.37 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1237805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 428538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 250 | 150 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-009/2018, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1237805.0, importe_modificado:1237805.0}} | {1482712/proyecto_PROCESO, 1482712/proyecto_INICIO, 1482712/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1240000 | 1237805 | 1237805 | 1237805 | 1237805 | 1237805 | 1240000 | 1237805 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210210.95, modificado:210210.95}} | REHABILITACION DE PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE HUAPAMACATO - 430584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 2750 | 2750 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HACH/03/2018, contratista:JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:210210.95, importe_modificado:210210.95}} | {1483678/proyecto_INICIO, 1483678/proyecto_FIN, 1483678/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210210.95 | 210210.95 | 210210.95 | 210210.95 | 210210.95 | 210210.95 | 210210.95 | 210210.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483684 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272300.0, modificado:272300.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA - 430595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 45 | 45 |  | 2018-11-19 | 2018-12-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483684/proyecto_INICIO, 1483684/proyecto_FIN, 1483684/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 272300 | 272300 | 272300 | 270251.37 | 270251.37 | 270251.37 | 272300 | 272300 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372558.74, modificado:372558.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PATZIMARO - 434072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 203 | 179 |  | 2018-04-30 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/06/2018, contratista:GABRIELA PANIAGUA VILLAGOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:372558.74, importe_modificado:372558.74}} | {1485419/proyecto_FIN, 1485419/proyecto_PROCESO, 1485419/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 372558.74 | 372558.74 | 372558.74 | 372558.74 | 372558.74 | 372558.74 | 372558.74 | 372558.74 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485440 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452050.91, modificado:732217.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EL PEDREGAL ALDAMA Y VIRREY DE MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO - 434116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 116 | 84 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-03/2018, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:732217.31, importe_modificado:732217.31}} | {1485440/proyecto_INICIO, 1485440/proyecto_PROCESO, 1485440/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 452050.91 | 732217.31 | 732217.31 | 732217.31 | 219665.19 | 219665.19 | 452050.91 | 732217.31 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170936.21, modificado:170936.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLEJON MORELOS DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO DE AVIÑA - 427824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 30 | 26 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HACH/02/2018, contratista:JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:170936.21, importe_modificado:170936.21}} | {1482037/proyecto_PROCESO, 1482037/proyecto_INICIO, 1482037/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170936.21 | 170936.21 | 170936.21 | 170936.21 | 170936.21 | 170936.21 | 170936.21 | 170936.21 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482903 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:393600.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JOHN LENNON - 428925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-004/2018, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:393600.0, importe_modificado:393600.0}} | {1482903/proyecto_INICIO, 1482903/proyecto_FIN, 1482903/proyecto_PROCESO, 1482903/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395000 | 393600 | 393600 | 393600 | 393600 | 393600 | 395000 | 393600 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483781 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9920000.0, modificado:9920000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR PARA EL POZO PROFUNDO NORPONIENTE - 430841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 110 | 90 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-208/OP/0034.03/ADM/18, contratista:MATA ALVAREZ JOSE LUIS., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:8397980.02, importe_modificado:8397980.02}} | {1483781/proyecto_PROCESO, 1483781/proyecto_INICIO, 1483781/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9920000 | 9220000 | 8397980.02 | 8397980.02 | 2519394.01 | 2519394.01 | 9920000 | 9920000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482114 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422625.0, modificado:422624.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HERRADURA - 427889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 130 | 120 |  | 2018-11-29 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 109/2018, contratista:CAROLINA GARCÍA BOLAÑOS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:422624.93, importe_modificado:422624.93}} | {1482114/proyecto_INICIO, 1482114/proyecto_FIN, 1482114/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 422625 | 422624.93 | 422624.93 | 422624.93 | 422624.93 | 422624.93 | 422625 | 422624.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.02, modificado:52000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EL BORDO PRIETO - 435116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485987/proyecto_PROCESO, 1485987/proyecto_FIN, 1485987/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 52000.02 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000.02 | 52000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401486034 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.01, modificado:46800.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS CAMINO PRINCIPAL - 435205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 5 | 10 |  | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1486034/proyecto_PROCESO, 1486034/proyecto_FIN, 1486034/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 46800.01 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800.01 | 46800 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401480718 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101150.47}} | TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 426598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 78 | 72 |  | 2018-12-04 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480718/proyecto_INICIO, 1480718/proyecto_FIN, 1480718/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 101500 | 101150.47 | 101150.47 | 101150.47 | 101150.47 | 101150.47 | 101500 | 101150.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401486139 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755780.0, modificado:1752980.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION - 435388 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 200 | 150 |  | 2018-10-20 | 2018-12-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-003/2018, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1752980.5, importe_modificado:1752980.5}} | {1486139/proyecto_INICIO, 1486139/proyecto_PROCESO, 1486139/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1755780 | 1752980.5 | 1752980.5 | 1752980.5 | 1752980.5 | 1752980.5 | 1755780 | 1752980.5 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481645 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18048.8}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS TRES FLORECITAS - 427475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 16 | 14 |  | 2018-11-12 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481645/proyecto_FIN, 1481645/proyecto_INICIO, 1481645/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18500 | 18048.8 | 18048.8 | 18048.8 | 18048.8 | 18048.8 | 18500 | 18048.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483802 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348491.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERACION DEL CAMPESINO - 430895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 87 | 74 |  | 2018-10-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/SANITARIOSENPRIMARIALIBERACION-003-2018, contratista:ING. DAVID PINTOR LAZARO, convocante:Arq. Mirna Viioleta Acosta Tena, monto:350000.0, importe_modificado:348491.38}} | {1483802/proyecto_PROCESO, 1483802/proyecto_FIN, 1483802/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 348491.38 | 348491.38 | 348491.38 | 348491.38 | 348491.38 | 350000 | 348491.38 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483820 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474997.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VERÓNICA - 430928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-11-12 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 098/2018, contratista:SAUL SÁNCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:474997.23, importe_modificado:474997.23}} | {1483820/proyecto_INICIO, 1483820/proyecto_FIN, 1483820/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 475000 | 474997.23 | 474997.23 | 474997.23 | 474997.23 | 474997.23 | 475000 | 474997.23 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396463.42, modificado:396459.28}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA EN LA COLONIA AQUILES CORDOBA - 430983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 32 | 28 |  | 2018-11-29 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 105/2018, contratista:JOSÉ LUIS BENEGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:396459.28, importe_modificado:396459.28}} | {1483843/proyecto_INICIO, 1483843/proyecto_FIN, 1483843/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 396463.42 | 396459.28 | 396459.28 | 396459.28 | 396459.28 | 396459.28 | 396463.42 | 396459.28 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401479121 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94983.21, modificado:94983.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA - 424782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 3 | 3 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479121/proyecto_FIN, 1479121/proyecto_INICIO, 1479121/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94983.21 | 94938.31 | 94938.31 | 94938.31 | 94938.31 | 94938.31 | 94983.21 | 94983.21 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALIMENTACIÓN - 432237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 220 | 278 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2068, contratista:JOSUE ROGELIO SILVESTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:599848.01, importe_modificado:599848.01}} | {1484438/proyecto_INICIO, 1484438/proyecto_FIN, 1484438/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 599847.99 | 599847.99 | 599847.99 | 599847.99 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484492 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA YAHUARATO - 432351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 80 | 60 |  | 2018-12-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2074, contratista:REYNALDO CARRERA AGUERO, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:799824.74, importe_modificado:799824.74}} | {1484492/proyecto_PROCESO, 1484492/proyecto_FIN, 1484492/proyecto_INICIO, 1484492/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799824.74 | 799824.74 | 799824.74 | 799824.74 | 799824.74 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481861 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399995.4, modificado:1398900.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 427670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-020/2018, contratista:MARCO ANTONIO GIL GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1398900.0, importe_modificado:1398900.0}} | {1481861/proyecto_FIN, 1481861/proyecto_PROCESO, 1481861/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1399995.4 | 1398900 | 1398900 | 1398900 | 1398900 | 1398900 | 1399995.4 | 1398900 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}} | BACHEO Y CALAFATEO DE CAMINOS Y CALLES ASFALTADAS DEL MUNICIPIO - 430801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 2750 | 2750 |  | 2018-11-01 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483768/proyecto_FIN, 1483768/proyecto_INICIO, 1483768/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484860 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833200.0, modificado:833200.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS - 433024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 29 | 23 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-179/OP/0050/ADM/18, contratista:CIAM INGENIERIA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:830983.91, importe_modificado:830983.91}} | {1484860/proyecto_PROCESO, 1484860/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 833200 | 833200 | 830983.91 | 830983.91 | 249295.17 | 249295.17 | 833200 | 833200 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481933 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725340.12, modificado:725296.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO PARA ATENCÍÓN DE LA MUJER EMBARAZADA - 427734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 130 | 120 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 103/2018, contratista:RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:725296.87, importe_modificado:725296.87}} | {1481933/proyecto_PROCESO, 1481933/proyecto_INICIO, 1481933/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 725340.12 | 725296.87 | 725296.87 | 725296.87 | 725296.87 | 725296.87 | 725340.12 | 725296.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349800.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HURACÁN EN LA COLONIA UNIDA - 431494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 96 | 104 |  | 2018-11-29 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 111/2018, contratista:JORGE OBREGÓN ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:349800.01, importe_modificado:349800.01}} | {1484056/proyecto_INICIO, 1484056/proyecto_FIN, 1484056/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 349800.01 | 349800.01 | 349800.01 | 349800.01 | 349800.01 | 350000 | 349800.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401486060 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51350.11, modificado:28600.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS LA LAGUNA - 435248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 5 | 5 |  | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1486060/proyecto_INICIO, 1486060/proyecto_PROCESO, 1486060/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51350.11 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 51350.11 | 28600 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401480171 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935991.8, modificado:935706.35}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 426050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 43 | 37 |  | 2018-08-07 | 2018-10-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-058/2018, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:935991.8, importe_modificado:935991.8}} | {1480171/proyecto_INICIO, 1480171/proyecto_FIN, 1480171/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 935991.8 | 935706.35 | 935706.35 | 935706.35 | 935706.35 | 935706.35 | 935991.8 | 935706.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104932.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL BOSQUE - 427778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 104 | 96 |  | 2018-12-03 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481987/proyecto_INICIO, 1481987/proyecto_FIN, 1481987/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105000 | 104932.87 | 104932.87 | 104932.87 | 104932.87 | 104932.87 | 105000 | 104932.87 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584810.79, modificado:583800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 429196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 94 | 86 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 100/2018, contratista:JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:583800.0, importe_modificado:583800.0}} | {1483022/proyecto_INICIO, 1483022/proyecto_FIN, 1483022/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 584810.79 | 583800 | 583800 | 583800 | 583800 | 583800 | 584810.79 | 583800 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484071 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258637.79, modificado:219095.77}} | INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA COMPUERTA - 431516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 37 | 30 |  | 2018-10-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/REDALCANTARILLADO-002-2018, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:ARQ. MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA, monto:258637.79, importe_modificado:219095.77}} | {1484071/proyecto_PROCESO, 1484071/proyecto_INICIO, 1484071/proyecto_FIN, 1484071/proyecto_INICIO, 1484071/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 258637.79 | 219095.77 | 219095.77 | 219095.77 | 219095.77 | 219095.77 | 258637.79 | 219095.77 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401486081 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:17550.1}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS SAN DIEGO GUADALUPE SUR - 435291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 5 | 5 |  | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1486081/proyecto_INICIO, 1486081/proyecto_FIN, 1486081/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 17550.1 | 17550.1 | 17550.1 | 17550.1 | 17550.1 | 50000 | 17550.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTELEON - 433415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 44 | 36 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-184/OP/00052/ADM/18, contratista:AYALA ARZATE GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:249599.4, importe_modificado:249599.4}} | {1485058/proyecto_INICIO, 1485058/proyecto_PROCESO, 1485058/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 249599.4 | 249599.4 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482068 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220500.0, modificado:218743.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 427851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 104 | 96 |  | 2018-12-03 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482068/proyecto_PROCESO, 1482068/proyecto_INICIO, 1482068/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220500 | 218743.9 | 218743.9 | 218743.9 | 218743.9 | 218743.9 | 220500 | 218743.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52410.51}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 429415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-12-03 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483129/proyecto_INICIO, 1483129/proyecto_FIN, 1483129/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 52500 | 52410.51 | 52410.51 | 52410.51 | 52410.51 | 52410.51 | 52500 | 52410.51 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.58, modificado:428989.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE PVC SANITARIO EN CALLE MUÑOZ LERDO EN COLONIA EL CALVARIO - 433713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 42 | 15 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-02/2018, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:428989.58, importe_modificado:428989.58}} | {1485221/proyecto_INICIO, 1485221/proyecto_PROCESO, 1485221/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 428989.58 | 428989.58 | 428989.58 | 428989.58 | 128696.87 | 128696.87 | 428989.58 | 428989.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401480343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277791.88, modificado:277791.88}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE ACCIONES DE CUARTO PARA DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA SALUD - 426197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO |  |  | 0 | 2018-10-15 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FAISM/IR/004/2018, contratista:ZASAPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:2361230.98, importe_modificado:2361230.98}} | {1480343/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 277791.88 | 277791.88 | 277791.88 | 277791.88 | 277791 | 277791 | 277791.88 | 277791.88 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482130 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517400.0, modificado:515390.0}} | CONSTRUCCION DE COCINA DE CUATRO POR CUATRO - 427902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 60 | 40 |  | 2018-09-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-005/2018, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:515390.0, importe_modificado:515390.0}} | {1482130/proyecto_INICIO, 1482130/proyecto_PROCESO, 1482130/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 517400 | 515390 | 515390 | 515390 | 515390 | 515390 | 517400 | 515390 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401479416 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499275.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE CAJONES MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN - 425110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA | 120 | 80 |  | 2018-10-15 | 2018-12-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2018-2021/OP/IR/002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES PRACTICAS MICHOACANAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:1499275.44, importe_modificado:1499275.44}} | {1479416/proyecto_FIN, 1479416/proyecto_PROCESO, 1479416/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1499275.44 | 1499275.44 | 1499275.44 | 1499275.44 | 1499275.44 | 1500000 | 1499275.44 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401479423 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230378.66, modificado:229542.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 425115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 48 | 42 |  | 2018-08-16 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479423/proyecto_FIN, 1479423/proyecto_PROCESO, 1479423/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230378.66 | 229542.01 | 229542.01 | 229542.01 | 229542.01 | 229542.01 | 230378.66 | 229542.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676000.0, modificado:675959.99}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 429574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 34 | 31 |  | 2018-08-07 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-068/2018, contratista:RAFAEL ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:675999.99, importe_modificado:675999.99}} | {1483204/proyecto_PROCESO, 1483204/proyecto_FIN, 1483204/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 676000 | 675959.99 | 675959.99 | 675959.99 | 675959.99 | 675959.99 | 676000 | 675959.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401480407 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181544.88, modificado:142817.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABINO BARREDA - 426262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-11-06 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480407/proyecto_INICIO, 1480407/proyecto_FIN, 1480407/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 181544.88 | 142817.57 | 142817.57 | 142817.57 | 142817.57 | 142817.57 | 181544.88 | 142817.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483249 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719445.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA ZONA ORIENTE - 429665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 96 | 104 |  | 2018-11-19 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 104/2018, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:719445.0, importe_modificado:719445.0}} | {1483249/proyecto_INICIO, 1483249/proyecto_FIN, 1483249/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 720000 | 719445 | 719445 | 719445 | 719445 | 719445 | 720000 | 719445 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LA ANTENA EN ACUITZIO DEL CANJE MICH - 433972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 24 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485363/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485370 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219997.45, modificado:219997.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE COLONIA EL CARACUATAL BARRIO GUADALUPE - 433994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 164 | 207 |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HACH/09/2018, contratista:GABRIELA PANIAGUA VILLAGOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:219997.45, importe_modificado:219997.45}} | {1485370/proyecto_PROCESO, 1485370/proyecto_INICIO, 1485370/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 219997.45 | 219997.45 | 219997.45 | 219997.45 | 219997.45 | 219997.45 | 219997.45 | 219997.45 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190826.08, modificado:190826.08}} | CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MUÑOZ LERDO DE LA COLONIA EL CALVARIO - 434004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 42 | 15 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-01/2018, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:283179.08, importe_modificado:283179.08}} | {1485377/proyecto_INICIO, 1485377/proyecto_PROCESO, 1485377/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 190826.08 | 190826.08 | 190826.08 | 190826.08 | 84953.73 | 84953.73 | 190826.08 | 190826.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482331 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190020.0, modificado:1188020.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO - 428114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 150 | 100 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-006/2018, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1188020.0, importe_modificado:1188020.0}} | {1482331/proyecto_FIN, 1482331/proyecto_INICIO, 1482331/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1190020 | 1188020 | 1188020 | 1188020 | 1188020 | 1188020 | 1190020 | 1188020 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481467 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176653.01, modificado:176653.01}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE RUMBO A TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO DE AVIÑA - 427326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 31 | 29 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HACH/0012018, contratista:JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:176653.01, importe_modificado:176653.01}} | {1481467/proyecto_PROCESO, 1481467/proyecto_INICIO, 1481467/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 176653.01 | 176653.01 | 176653.01 | 176653.01 | 176653.01 | 176653.01 | 176653.01 | 176653.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484504 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749991.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO - 432368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 090/2018, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:749991.91, importe_modificado:749991.91}} | {1484504/proyecto_INICIO, 1484504/proyecto_FIN, 1484504/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 749991.9 | 749991.9 | 749991.9 | 749991.9 | 749991.9 | 750000 | 749991.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484559 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713413.46, modificado:713412.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA - 432456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 130 | 120 |  | 2018-11-29 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 107/2018, contratista:MAKRON ALTA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:713412.89, importe_modificado:713412.89}} | {1484559/proyecto_FIN, 1484559/proyecto_PROCESO, 1484559/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 713413.46 | 713412.89 | 713412.89 | 713412.89 | 713412.89 | 713412.89 | 713413.46 | 713412.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485502 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636141.68, modificado:636141.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y RAMALES PARA COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN HUAPAMACATO - 434229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 237 | 212 |  | 2018-04-30 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/05/18, contratista:C+ARK,SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:636141.68, importe_modificado:636141.68}} | {1485502/proyecto_FIN, 1485502/proyecto_PROCESO, 1485502/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 636141.68 | 636141.68 | 636141.68 | 636141.68 | 636141.68 | 636141.68 | 636141.68 | 636141.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485505 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57743.08, modificado:57743.08}} | REHABILITACION DE LINEA DE DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE MANZANITA EN TINAJA DE VARGAS - 434239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 24 | 10 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-04/2018, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:57743.08, importe_modificado:57743.08}} | {1485505/proyecto_PROCESO, 1485505/proyecto_INICIO, 1485505/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57743.08 | 57743.08 | 57743.08 | 57743.08 | 0 | 0 | 57743.08 | 57743.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485517 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TIRIPANO ACUITZIO MICH - 434264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485517/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485519 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747500.0, modificado:747500.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CISNE - 434267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 44 | 36 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-187/OP/0058/ADM/18, contratista:MERCADO MARTINEZ CARLOS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:622000.7, importe_modificado:622000.7}} | {1485519/proyecto_PROCESO, 1485519/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 747500 | 747500 | 621880.83 | 621880.83 | 0 | 0 | 747500 | 747500 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482507 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:661360.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDA DE CINCUENTA Y DOS MTS CUADRADOS - 428328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 35 | 20 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-007/2018, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:661360.0, importe_modificado:661360.0}} | {1482507/proyecto_FIN, 1482507/proyecto_INICIO, 1482507/proyecto_PROCESO, 1482507/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 663000 | 661360 | 661360 | 661360 | 661360 | 661360 | 663000 | 661360 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483471 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:717990.72}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA ZONA ORIENTE - 430131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 143 | 132 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 094/2018, contratista:DAVID GARCÍA VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:718000.0, importe_modificado:718000.0}} | {1483471/proyecto_INICIO, 1483471/proyecto_FIN, 1483471/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 720000 | 717990.72 | 717990.72 | 717990.72 | 717990.72 | 717990.72 | 720000 | 717990.72 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484599 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 432518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 83 | 67 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-202/OP/0048/ADM/18, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:974843.54, importe_modificado:974843.54}} | {1484599/proyecto_INICIO, 1484599/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 980000 | 980000 | 974843.54 | 974843.54 | 0 | 0 | 980000 | 980000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484605 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199931.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO - 432527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-11-29 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 110/2018, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:199931.57, importe_modificado:199931.57}} | {1484605/proyecto_FIN, 1484605/proyecto_PROCESO, 1484605/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 199931.57 | 199931.57 | 199931.57 | 199931.57 | 199931.57 | 200000 | 199931.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA - 432532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 60 | 60 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2066, contratista:JOSUE ROGELIO SILVESTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:549731.18, importe_modificado:549731.18}} | {1484609/proyecto_FIN, 1484609/proyecto_INICIO, 1484609/proyecto_PROCESO, 1484609/proyecto_FIN, 1484609/proyecto_INICIO, 1484609/proyecto_PROCESO, 1484609/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 549731.18 | 549731.18 | 549731.18 | 549731.18 | 550000 | 550000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485582 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019600.89, modificado:1019600.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II - 434388 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 75 | 56 |  | 2018-07-16 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/11/2018, contratista:C+ARK,SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:1019600.89, importe_modificado:1019600.89}} | {1485582/proyecto_INICIO, 1485582/proyecto_FIN, 1485582/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1019600.89 | 1019600.89 | 1019600.89 | 1019600.89 | 1019600.89 | 1019600.89 | 1019600.89 | 1019600.89 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484622 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270233.59, modificado:1023263.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DEL MELON - 432555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE QUIROGA MICHOACAN | 128 | 85 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/013/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1023263.01, importe_modificado:1023263.01}} | {1484622/proyecto_PROCESO, 1484622/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 270233.59 | 1023263.01 | 1023263.01 | 306978.9 | 306978.9 | 306978.9 | 270233.59 | 1023263.01 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL COBAEM PLANTEL EL ROSARIO - 428759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Educación | OBRAS PUBLICAS | 150 | 100 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-010/2018, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:349000.0, importe_modificado:349000.0}} | {1482825/proyecto_PROCESO, 1482825/proyecto_FIN, 1482825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 350000 | 349000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484718 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78648.0, modificado:78648.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PATZIMARO SAN JUAN - 432727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 2 | 3 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484718/proyecto_PROCESO, 1484718/proyecto_INICIO, 1484718/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401485642 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228660.97, modificado:1309485.12}} | APORTACION DE MEJORAS EN ENERGIAS RENOVABLES PARA EL MUNICIPIO CALENTADORES SOLARES - 434492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 440 | 360 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/IR-001/2018, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1309485.12, importe_modificado:1309485.12}} | {1485642/proyecto_PROCESO, 1485642/proyecto_INICIO, 1485642/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 228660.97 | 1309485.12 | 1309485.12 | 1309485.12 | 654742.56 | 654742.56 | 228660.97 | 1309485.12 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.66, modificado:55216.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS - 428788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 7 | 5 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482843/proyecto_PROCESO, 1482843/proyecto_FIN, 1482843/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.66 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.66 | 55216.66 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525340.12, modificado:524300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 428820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 104 | 96 |  | 2018-10-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 097/2018, contratista:JOSÉ LUIS AVILA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:524300.0, importe_modificado:524300.0}} | {1482853/proyecto_INICIO, 1482853/proyecto_FIN, 1482853/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 525340.12 | 524300 | 524300 | 524300 | 524300 | 524300 | 525340.12 | 524300 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484746 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO - 432764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 37 | 31 |  | 2018-12-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-181/OP/0049/ADM/18, contratista:SA-181/OP/0049/ADM/18, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:613550.22, importe_modificado:613550.22}} | {1484746/proyecto_FIN, 1484746/proyecto_PROCESO, 1484746/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 615000 | 615000 | 502215.6 | 502215.6 | 184065.06 | 184065.06 | 615000 | 615000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401484759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37584.0, modificado:37584.0}} | MEJORAMIENTO DE NIVELACIÓN DE TIERRAS DE CALLES SIN PAVIMENTAR CON MATERIAL TEZONTLE - 432789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 27 | 35 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484759/proyecto_INICIO, 1484759/proyecto_FIN, 1484759/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401481758 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719144.51}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA ZONA PONIENTE - 427577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-10-31 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 096/2018, contratista:CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:719144.51, importe_modificado:719144.51}} | {1481758/proyecto_INICIO, 1481758/proyecto_FIN, 1481758/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 720000 | 719144.51 | 719144.51 | 719144.51 | 719144.51 | 719144.51 | 720000 | 719144.51 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482775 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL COBAEM PLANTEL OCAMPO - 428660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Educación | OBRAS PUBLICAS | 25 | 20 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-011/2018, contratista:JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:349000.0, importe_modificado:349000.0}} | {1482775/proyecto_INICIO, 1482775/proyecto_PROCESO, 1482775/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 349000 | 350000 | 349000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401482863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79500.0}} | AMPLIACION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA ZONA ARTESANAL DEL EJIDO EL ASOLEADERO - 428833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 250 | 150 |  | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-014/2018, contratista:CONSTRUCCIONES BEMAER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:79500.0, importe_modificado:79500.0}} | {1482863/proyecto_INICIO, 1482863/proyecto_PROCESO, 1482863/proyecto_FIN, 1482863/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 80000 | 79500 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267715.87, modificado:267711.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS - 430552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-07-30 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483665/proyecto_PROCESO, 1483665/proyecto_INICIO, 1483665/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 267715.87 | 267711.91 | 267711.91 | 267711.91 | 267711.91 | 267711.91 | 267715.87 | 267711.91 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401483759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:184157.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO VEGA - 430771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 104 | 96 |  | 2018-11-02 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-88/2018, contratista:CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:184157.1, importe_modificado:184157.1}} | {1483759/proyecto_PROCESO, 1483759/proyecto_INICIO, 1483759/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 184157.1 | 184157.1 | 184157.1 | 184157.1 | 184157.1 | 300000 | 184157.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201101713 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383602.16, modificado:383602.16}} | Construccion De Bordo Agricola De Dimensiones Veinticuatro Por Treinta Y Cinco Por Dos Y Medio En La Comunidad De Huatziran - 117280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 126 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/001-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:383602.16, importe_modificado:383602.16}} | {1240094/proyecto_INICIO, 1240094/proyecto_PROCESO, 1240094/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 383602.16 | 383602.16 | 383602.16 | 383602.16 | 383602.16 | 383602.16 | 383602.16 | 383602.16 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102159 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669657.4, modificado:1669657.4}} | Construcción De Carpeta Asfáltica En La Avenida Presidenta Lázaro Cárdenas - 29080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 505 | 2018-04-09 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2018, contratista:Juan Manuel Guerrero de León, convocante:Municipio de Parácuaro, Mich., monto:1670208.84}} | {1240540/proyecto_INICIO, 1240540/proyecto_PROCESO, 1240540/proyecto_INICIO, 1240540/proyecto_PROCESO, 1240540/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1669657.4 | 1669657.4 | 1669657.4 | 1669657.4 | 1669657.4 | 1669657.4 | 1669657.4 | 1669657.4 | Terminado | Validado avances
MIC18180201131423 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:60740.59}} | Techo Firme En Colonia De Quirio - 112692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 8 | 2018-10-08 | 2018-10-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1269805/proyecto_INICIO, 1269805/proyecto_FIN, 1269805/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 60740.59 | 60740.59 | 60740.59 | 60740.59 | 60740.59 | 70000 | 60740.59 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929341 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363000.0, modificado:360961.67}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Insurgentes De Valladolid - 110321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 76 | 2017-07-24 | 2017-10-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-020/OP/0007/ADM/17, contratista:PREMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:360961.68}} | {1055594/proyecto_INICIO, 1055594/proyecto_FIN, 1055594/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 363000 | 360961.67 | 360961.67 | 360961.67 | 360961.67 | 360961.67 | 363000 | 360961.67 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87265.0, modificado:136565.0}} | Electrificacion De Viviendas En Localidad De Huitzontla - 3326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Urbanización | OBRAS PUBLICAS |  |  | 194 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-001/2018, contratista:GLORIA GODÍNEZ TORRES, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:136565.0}} | {1196888/proyecto_INICIO, 1196888/proyecto_PROCESO, 1196888/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87265 | 0 | 136565 | 136565 | 136565 | 136565 | 87265 | 136565 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060632 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572188.82, modificado:1572188.82}} | Pavimentación De La Calle Pirul En La Col La Mora - 15718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 250 | 2018-04-09 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/IR/002/2018, contratista:GRUPO COACE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:1403424.7, importe_modificado:1403424.7}} | {1197543/proyecto_INICIO, 1197543/proyecto_PROCESO, 1197543/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1572188.82 | 1572188.82 | 1572188.82 | 1572188.82 | 1572188.82 | 1572188.82 | 1572188.82 | 1572188.82 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060671 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Introducción De Agua Potable En La Localidad De Los Naranjos - 17306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 80 | 2018-08-20 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/023/13/2018, contratista:JUAN LUIS MACIAS CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1197582/proyecto_FIN, 1197582/proyecto_PROCESO, 1197582/proyecto_FIN, 1197582/proyecto_INICIO, 1197582/proyecto_PROCESO, 1197582/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059513 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:102192.78}} | Rehabilitación De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 6137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 180 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196424/proyecto_INICIO, 1196424/proyecto_PROCESO, 1196424/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180000 | 102192.78 | 102192.78 | 102192.78 | 102192.78 | 102192.78 | 180000 | 102192.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058866 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547081.33, modificado:545172.86}} | Construccion De Aula Comedor En Escuela Primaria Justo Sierra En Rancho Nuevo - 12611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 002, contratista:ALEJANDRO CORTÉZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:545172.86, importe_modificado:545172.86}} | {1195777/proyecto_INICIO, 1195777/proyecto_FIN, 1195777/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 547081.33 | 545172.86 | 545172.86 | 545172.86 | 545172.86 | 545172.86 | 547081.33 | 545172.86 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058879 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353070.82, modificado:379487.38}} | Construcción De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Publico En Calle Trece De Septiembre Segunda Etapa - 11406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-03-19 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 001, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:350661.21, importe_modificado:323960.12}} | {1195790/proyecto_INICIO, 1195790/proyecto_FIN, 1195790/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 353070.82 | 379487.38 | 379487.38 | 379487.38 | 379487.38 | 379487.38 | 353070.82 | 379487.38 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 23257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242440/proyecto_PROCESO, 1242440/proyecto_INICIO, 1242440/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104380 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Aula Tipo De Seis Por Ocho Mts En La Esc De Educación Inicial - 106060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-06-18 | 2018-07-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/11/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HUESCA S.A DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1242761/proyecto_INICIO, 1242761/proyecto_PROCESO, 1242761/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104381 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Frente Al Acceso De La Primaria En La Localidad De Ojo De Agua - 98271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 100 | 2018-05-28 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/07/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:630000.0}} | {1242762/proyecto_INICIO, 1242762/proyecto_PROCESO, 1242762/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 28910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242428/proyecto_PROCESO, 1242428/proyecto_FIN, 1242428/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104053 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 116825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242434/proyecto_INICIO, 1242434/proyecto_FIN, 1242434/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103325 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:60436.0}} | Construccion De Fosa Septica En Telebachillerato Hihuitlan - 111777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 95 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241706/proyecto_INICIO, 1241706/proyecto_PROCESO, 1241706/proyecto_INICIO, 1241706/proyecto_PROCESO, 1241706/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 0 | 60436 | 60436 | 60436 | 60436 | 100000 | 60436 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104390 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401300.0, modificado:401300.0}} | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión En Manchón De Mango Joyas Bajas - 34414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 110 | 2018-04-11 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/04/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:401300.0, importe_modificado:401300.0}} | {1242771/proyecto_INICIO, 1242771/proyecto_PROCESO, 1242771/proyecto_FIN, 1242771/proyecto_PROCESO, 1242771/proyecto_INICIO, 1242771/proyecto_FIN, 1242771/proyecto_INICIO, 1242771/proyecto_PROCESO, 1242771/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 401300 | 401300 | 401300 | 401300 | 401300 | 401300 | 401300 | 401300 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 46716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242373/proyecto_INICIO, 1242373/proyecto_PROCESO, 1242373/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104103 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Drenaje A Un Costado De La Carretera - 108693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 230 | 2018-06-04 | 2018-07-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/08/2018, contratista:JOSÉ JAVIER CONTRERAS GARCÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1242484/proyecto_INICIO, 1242484/proyecto_FIN, 1242484/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101673 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499971.46, modificado:499971.46}} | Construccion De Bordo Agricola De Dimensiones Ochenta Y Dos Por Veinicuatro Por Dos Metros En La Comunidad De Zicuiran Ejido El Jaguey Muni - 116981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 3215 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/002-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:499971.46, importe_modificado:499971.46}} | {1240054/proyecto_FIN, 1240054/proyecto_INICIO, 1240054/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499971.46 | 499971.46 | 499971.46 | 499971.46 | 499971.46 | 499971.46 | 499971.46 | 499971.46 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101077 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | Cuartos Dormitorio - 75308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 15 | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239458/proyecto_PROCESO, 1239458/proyecto_FIN, 1239458/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101081 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005350.0, modificado:1002704.0}} | Pavimentación Asfáltica De La Calle Principal - 28821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 450 | 2018-05-14 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239462/proyecto_INICIO, 1239462/proyecto_FIN, 1239462/proyecto_PROCESO, 1239462/proyecto_INICIO, 1239462/proyecto_PROCESO, 1239462/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1005350 | 1002704 | 1002704 | 1002704 | 1002704 | 1002704 | 1005350 | 1002704 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199985.52}} | Construccion De Muro De Contencion - 34431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Urbanización | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 1054 | 2018-06-18 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239469/proyecto_INICIO, 1239469/proyecto_FIN, 1239469/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 199985.52 | 199985.52 | 199985.52 | 199985.52 | 199985.52 | 200000 | 199985.52 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65525.0, modificado:65449.71}} | Ampliación De Red Eléctrica De Baja Tensión - 114266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 30 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-203/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:65449.71, importe_modificado:65449.71}} | {1244219/proyecto_INICIO, 1244219/proyecto_FIN, 1244219/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65525 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65525 | 65449.71 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102440 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129757.64, modificado:129757.64}} | Pavimentación De La Calle De Acceso Al Hospital Cessa Tercera Etapa - 96568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 270 | 2018-05-21 | 2018-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240821/proyecto_INICIO, 1240821/proyecto_FIN, 1240821/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129757.64 | 129757.64 | 129757.64 | 129757.64 | 129757.64 | 129757.64 | 129757.64 | 129757.64 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 33451 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242426/proyecto_PROCESO, 1242426/proyecto_INICIO, 1242426/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:664560.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Churumuco El Embarcadero El Tamarindo - 28742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Otros Proyectos | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239393/proyecto_PROCESO, 1239393/proyecto_INICIO, 1239393/proyecto_FIN, 1239393/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 664560 | 664560 | 664560 | 664560 | 664560 | 550000 | 664560 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101014 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:900874.1}} | Mejoramiento A La Vivienda Programa Municipal - 27456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239395/proyecto_INICIO, 1239395/proyecto_PROCESO, 1239395/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 800000 | 900874.1 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104766 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414380.77, modificado:414380.77}} | Construcción De Aula En Jardín De Niños - 117596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 120 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/17-AD-16, contratista:CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:466342.32, importe_modificado:414380.77}} | {1243148/proyecto_FIN, 1243148/proyecto_PROCESO, 1243148/proyecto_INICIO, 1243148/proyecto_FIN, 1243148/proyecto_PROCESO, 1243148/proyecto_INICIO, 1243148/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 414380.77 | 414380.77 | 414380.77 | 414380.77 | 414380.77 | 414380.77 | 414380.77 | 414380.77 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929461 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999299.1}} | Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En Colonia - 120716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 404 | 2017-08-07 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-070/OP/0037/ADM/17, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:999299.1}} | {1055714/proyecto_INICIO, 1055714/proyecto_FIN, 1055714/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1000000 | 999299.1 | 999299.1 | 999299.1 | 999299.1 | 999299.1 | 1000000 | 999299.1 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101855 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:169514.0}} | Introduccion De Drenaje A Un Costado De La Primaria Rafael Ramirez - 68186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO |  |  | 97 | 2018-04-16 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240236/proyecto_PROCESO, 1240236/proyecto_INICIO, 1240236/proyecto_PROCESO, 1240236/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 372000 | 169514 | 169514 | 169514 | 169514 | 169514 | 372000 | 169514 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101718 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:26583.6}} | Rehabilitacion De Canales Y Drenes En El Municipio - 30398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE COENEO |  |  | 3865 | 2018-01-16 | 2018-08-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240099/proyecto_INICIO, 1240099/proyecto_FIN, 1240099/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 26583.6 | 26583.6 | 26583.6 | 26583.6 | 26583.6 | 200000 | 26583.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534289.0, modificado:533430.38}} | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños - 15265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 1164 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-12-18, contratista:CUAHUTEMOC OROZCO RUIZ , convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO , monto:533430.38}} | {1196670/proyecto_INICIO, 1196670/proyecto_FIN, 1196670/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 534289 | 533430.38 | 533430.38 | 533430.38 | 533430.38 | 533430.38 | 534289 | 533430.38 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 10268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197079/proyecto_INICIO, 1197079/proyecto_PROCESO, 1197079/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059534 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498486.82}} | Construcción De Techumbre En La Telesecundaria - 5080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-15 | 2018-07-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196445/proyecto_INICIO, 1196445/proyecto_PROCESO, 1196445/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 498486.82 | 498486.82 | 498486.82 | 498486.82 | 498486.82 | 500000 | 498486.82 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192194.04, modificado:210824.04}} | Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Cabrereño - 129883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239387/proyecto_PROCESO, 1239387/proyecto_FIN, 1239387/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192194.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 192194.04 | 210824.04 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320220.81, modificado:320165.87}} | Agua Potable En Entronque Caringaro Atzimbo - 9202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | ING MISAEL RODRIGUEZ FLORES |  |  | 125 | 2018-03-12 | 2018-04-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/003/2018, contratista:ING. MISAEL RODRIGUEZ FLORES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE QUIROGA, monto:320167.9, importe_modificado:320165.87}} | {1197074/proyecto_PROCESO, 1197074/proyecto_INICIO, 1197074/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 320220.81 | 320165.87 | 320165.87 | 320165.87 | 320165.87 | 320165.87 | 320220.81 | 320165.87 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 116184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242433/proyecto_INICIO, 1242433/proyecto_PROCESO, 1242433/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36728.35, modificado:36728.35}} | Pisos Firme - 82993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 32 | 2018-06-11 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241503/proyecto_PROCESO, 1241503/proyecto_INICIO, 1241503/proyecto_PROCESO, 1241503/proyecto_INICIO, 1241503/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36728.35 | 36728.35 | 36728.35 | 36728.35 | 36728.35 | 36728.35 | 36728.35 | 36728.35 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639999.98}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 119545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-031/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:639999.98, importe_modificado:639999.98}} | {1243873/proyecto_INICIO, 1243873/proyecto_FIN, 1243873/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 640000 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 640000 | 639999.98 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101572 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84688.86, modificado:84688.86}} | Rehabilitación De Una Aula En Escuela Primaria Antorcha Campesina - 28720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 1203 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239953/proyecto_INICIO, 1239953/proyecto_PROCESO, 1239953/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84688.86 | 84688.86 | 84688.86 | 84688.86 | 84688.86 | 84688.86 | 84688.86 | 84688.86 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102418 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Cerco Perimetrál En Esc Prim Rur Fed - 113769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 65 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/12/2018, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1240799/proyecto_INICIO, 1240799/proyecto_PROCESO, 1240799/proyecto_FIN, 1240799/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103333 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Rehabilitacion De Red Agua Potable En Puerto Del Caiman - 109448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 15 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241714/proyecto_INICIO, 1241714/proyecto_FIN, 1241714/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 26478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242384/proyecto_INICIO, 1242384/proyecto_FIN, 1242384/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44370.0, modificado:43945.44}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 92780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242491/proyecto_FIN, 1242491/proyecto_INICIO, 1242491/proyecto_PROCESO, 1242491/proyecto_FIN, 1242491/proyecto_PROCESO, 1242491/proyecto_FIN, 1242491/proyecto_INICIO, 1242491/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 44370 | 43945.44 | 43945.44 | 43945.44 | 43945.44 | 43945.44 | 44370 | 43945.44 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060634 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313544.09, modificado:312335.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tepeyac Oriente - 15693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 110 | 2018-04-02 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/016/2018, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:312335.0, importe_modificado:312335.0}} | {1197545/proyecto_PROCESO, 1197545/proyecto_INICIO, 1197545/proyecto_PROCESO, 1197545/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 313544.09 | 312335 | 312335 | 312335 | 312335 | 312335 | 313544.09 | 312335 | Terminado | Validado avances
MIC18180201131400 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:129931.58}} | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Camino Poruas - 112192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 55 | 2018-06-04 | 2018-06-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1269782/proyecto_INICIO, 1269782/proyecto_PROCESO, 1269782/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 145000 | 129931.58 | 129931.58 | 129931.58 | 129931.58 | 129931.58 | 145000 | 129931.58 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:74242.8}} | Mantenimiento En Jardin De Niños De Hihuitlan - 111748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 119 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241707/proyecto_PROCESO, 1241707/proyecto_INICIO, 1241707/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 0 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | 200000 | 74242.8 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89902.0, modificado:102902.62}} | Construcción De Drenaje En Calle Sin Nombre En El Cuirindalito - 32281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 48 | 2018-04-20 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242131/proyecto_INICIO, 1242131/proyecto_PROCESO, 1242131/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 89902 | 102902.62 | 102902.62 | 102902.62 | 102902.62 | 102902.62 | 89902 | 102902.62 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104384 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62223.56}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 92911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 200 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242765/proyecto_INICIO, 1242765/proyecto_FIN, 1242765/proyecto_PROCESO, 1242765/proyecto_INICIO, 1242765/proyecto_FIN, 1242765/proyecto_PROCESO, 1242765/proyecto_FIN, 1242765/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 62500 | 62223.56 | 62223.56 | 62223.56 | 62223.56 | 62223.56 | 62500 | 62223.56 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 40424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 1 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242378/proyecto_PROCESO, 1242378/proyecto_INICIO, 1242378/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102996 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:111789.26}} | Construccion De Banquetas En La Colonia Juan Ortiz Murillo - 35852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 100 | 2018-03-05 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-03, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:239898.92}} | {1241377/proyecto_PROCESO, 1241377/proyecto_INICIO, 1241377/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 111789.26 | 111789.26 | 111789.26 | 111789.26 | 111789.26 | 240000 | 111789.26 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104029 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35277.2, modificado:35277.2}} | Construccion De Techo Firme - 18798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242410/proyecto_INICIO, 1242410/proyecto_FIN, 1242410/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101850 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799993.05}} | Construccion De Desayunador En El Cbta - 67983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE COPANDARO |  |  | 225 | 2018-04-04 | 2018-07-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DESAYUNADOR-CBTA234-004-2018, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, monto:799993.05, importe_modificado:799993.05}} | {1240231/proyecto_PROCESO, 1240231/proyecto_INICIO, 1240231/proyecto_PROCESO, 1240231/proyecto_INICIO, 1240231/proyecto_FIN, 1240231/proyecto_PROCESO, 1240231/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799993.05 | 799993.05 | 799993.05 | 799993.05 | 799993.05 | 800000 | 799993.05 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:25723.99}} | Construccion De Caminos Saca Cosechas Ruta Palmito Mariana Trojes - 33025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 20 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242148/proyecto_PROCESO, 1242148/proyecto_FIN, 1242148/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35000 | 25723.99 | 25723.99 | 25723.99 | 25723.99 | 25723.99 | 35000 | 25723.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500997.02, modificado:500997.02}} | Construccion De Linea De Conduccion Para Agua Potable - 129450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 464 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239959/proyecto_PROCESO, 1239959/proyecto_FIN, 1239959/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101672 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 103335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 868 | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240053/proyecto_FIN, 1240053/proyecto_PROCESO, 1240053/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105413 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245632.88, modificado:99856.26}} | Rehabilitación De Baños En Escuela Rural - 99730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 65 | 2018-06-02 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/017/2018, contratista:LUCERO PIÑA FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:99856.26, importe_modificado:99856.26}} | {1243795/proyecto_INICIO, 1243795/proyecto_PROCESO, 1243795/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 245632.88 | 99856.26 | 99856.26 | 99856.26 | 99856.26 | 99856.26 | 245632.88 | 99856.26 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101594 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:130953.1}} | Reconstruccion De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 133542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 48 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239975/proyecto_INICIO, 1239975/proyecto_PROCESO, 1239975/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92800 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 92800 | 130953.1 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060652 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Introducción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Ciénega - 8083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 230 | 2018-03-12 | 2018-04-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/015/09/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1197563/proyecto_INICIO, 1197563/proyecto_FIN, 1197563/proyecto_PROCESO, 1197563/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059919 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:79896.65}} | Construccion De Rejilla En Calle Constitucion Col La Joya - 15574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 225 | 2018-03-26 | 2018-04-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DP/003/2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:79896.65, importe_modificado:79896.65}} | {1196830/proyecto_PROCESO, 1196830/proyecto_INICIO, 1196830/proyecto_PROCESO, 1196830/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85000 | 79896.65 | 79896.65 | 79896.65 | 79896.65 | 79896.65 | 85000 | 79896.65 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323332.26, modificado:331160.54}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Palizada - 15828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 25 | 2018-04-30 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196970/proyecto_INICIO, 1196970/proyecto_PROCESO, 1196970/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 323332.26 | 331160.54 | 331160.54 | 331160.54 | 331160.54 | 331160.54 | 323332.26 | 331160.54 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060069 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748938.34}} | Construccion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa El Ranchito - 13844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 53 | 2018-03-30 | 2018-06-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE MÉXICO S. A DE S.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:748938.34}} | {1196980/proyecto_PROCESO, 1196980/proyecto_INICIO, 1196980/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 748938.34 | 748938.34 | 748938.34 | 748938.34 | 748938.34 | 750000 | 748938.34 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295156.3, modificado:222195.98}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado En Calle Lago Los Azufres Colonia Genovevo Figueroa - 10615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 62 | 2018-03-20 | 2018-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS01/2018, contratista:Jose Arturo Zamudio Reyes, convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:222195.98, importe_modificado:222195.98}} | {1196912/proyecto_INICIO, 1196912/proyecto_PROCESO, 1196912/proyecto_FIN, 1196912/proyecto_INICIO, 1196912/proyecto_FIN, 1196912/proyecto_PROCESO, 1196912/proyecto_INICIO, 1196912/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 295156.3 | 222195.98 | 222195.98 | 222195.98 | 222195.98 | 222195.98 | 295156.3 | 222195.98 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060641 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal - 16758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 40 | 2018-06-11 | 2018-09-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/022/39/2018, contratista:MANSATI CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1197552/proyecto_PROCESO, 1197552/proyecto_INICIO, 1197552/proyecto_FIN, 1197552/proyecto_INICIO, 1197552/proyecto_PROCESO, 1197552/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:489027.0}} | Revestimiento Del Camino Puerta Del Ciruelo Naranjo De Tziritzicuaro Del Municipio De La Huacana Michoacan - 13259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 750 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/001-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:489027.0, importe_modificado:489027.0}} | {1196527/proyecto_PROCESO, 1196527/proyecto_INICIO, 1196527/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 489027 | 489027 | 489027 | 489027 | 489027 | 490000 | 489027 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060660 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Juana De Arco De San Andres Coru - 8203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 130 | 2018-01-17 | 2018-03-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/004/17/2018, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1197571/proyecto_FIN, 1197571/proyecto_PROCESO, 1197571/proyecto_INICIO, 1197571/proyecto_FIN, 1197571/proyecto_INICIO, 1197571/proyecto_PROCESO, 1197571/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059652 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Tepuza Primer Etapa - 9963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-03-16 | 2018-06-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/005/AD/2018, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {1196563/proyecto_INICIO, 1196563/proyecto_PROCESO, 1196563/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267569.86, modificado:1267346.21}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 114116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 180 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-201/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1267346.21, importe_modificado:1267346.21}} | {1243872/proyecto_PROCESO, 1243872/proyecto_FIN, 1243872/proyecto_INICIO, 1243872/proyecto_FIN, 1243872/proyecto_PROCESO, 1243872/proyecto_INICIO, 1243872/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1267569.86 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267569.86 | 1267346.21 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105816 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212786.0, modificado:1212678.43}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 115339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 350 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-207/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1212678.43, importe_modificado:1212678.43}} | {1244198/proyecto_INICIO, 1244198/proyecto_PROCESO, 1244198/proyecto_INICIO, 1244198/proyecto_FIN, 1244198/proyecto_PROCESO, 1244198/proyecto_FIN, 1244198/proyecto_PROCESO, 1244198/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1212786 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212786 | 1212678.43 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369500.0, modificado:369500.0}} | Construccion De Electrificacion En La Localidad De El Reparo En Paso De Morelos - 31935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN |  |  | 70 | 2018-04-09 | 2018-06-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/03/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:369500.0, importe_modificado:369500.0}} | {1242485/proyecto_PROCESO, 1242485/proyecto_FIN, 1242485/proyecto_INICIO, 1242485/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369500 | 369500 | 369500 | 369500 | 369500 | 369500 | 369500 | 369500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103494 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316382.04, modificado:3549232.68}} | Cunstruccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa San Diego Curucupatzeo - 132926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 480 | 2018-03-20 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/006/2018, contratista:INGENIERIA HIDRAGRICOLA DEL VALLE S. A. DE C. V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:3199232.68, importe_modificado:3549227.47}} | {1241875/proyecto_PROCESO, 1241875/proyecto_FIN, 1241875/proyecto_PROCESO, 1241875/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3316382.04 | 3549232.68 | 3549232.68 | 3549232.68 | 3549232.68 | 3549232.68 | 3316382.04 | 3549232.68 | Terminado | Validado avances
MIC00180201100638 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325622.33, modificado:325622.33}} | Construcción De Linea De Drenaje En La Calle Francisco Javier Mina En Tiquicheo - 139685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO |  |  | 500 | 2018-05-07 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239019/proyecto_INICIO, 1239019/proyecto_FIN, 1239019/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 325622.33 | 325622.33 | 325622.33 | 325622.33 | 325622.33 | 325622.33 | 325622.33 | 325622.33 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358756.72, modificado:1358756.72}} | Red De Electrificacion Loma Del Copal La Sierrita - 33789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 60 | 2018-04-04 | 2018-07-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/IR/ELEC/04/2018, contratista:SADAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:1358756.72, importe_modificado:1358756.72}} | {1240150/proyecto_FIN, 1240150/proyecto_PROCESO, 1240150/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1358756.72 | 1358756.72 | 1358756.72 | 1358756.72 | 1358756.72 | 1358756.72 | 1358756.72 | 1358756.72 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | Cuartos Dormitorio - 75291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 15 | 2018-05-28 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241991/proyecto_PROCESO, 1241991/proyecto_FIN, 1241991/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104051 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 82785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242432/proyecto_FIN, 1242432/proyecto_PROCESO, 1242432/proyecto_INICIO, 1242432/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103757 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150471.73, modificado:120141.0}} | Construccion De Bordos De Tierra Ruta San Antonio El Cirian La Estancia - 33679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242138/proyecto_FIN, 1242138/proyecto_PROCESO, 1242138/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150471.73 | 120141 | 120141 | 120141 | 120141 | 120141 | 150471.73 | 120141 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:226009.86}} | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Venustiano Carranza - 132617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2017-08-21 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-111/OP/0079/ADM/17, contratista: EFME GRUPO CARRETERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:22609.86}} | {1055690/proyecto_INICIO, 1055690/proyecto_PROCESO, 1055690/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 233000 | 226009.86 | 226009.86 | 226009.86 | 226009.86 | 226009.86 | 233000 | 226009.86 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059551 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:249193.35}} | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Quetzalcoatl - 5502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 25 | 2018-04-02 | 2018-06-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-004/2018, contratista:ARQ. FORTINO GREGORIO VARGAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:249193.35}} | {1196462/proyecto_PROCESO, 1196462/proyecto_INICIO, 1196462/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 270000 | 249193.35 | 249193.35 | 249193.35 | 249193.35 | 249193.35 | 270000 | 249193.35 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059214 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | Construcción De Dos Techos Elevados En Unidad Deportiva - 11586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Educación | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN |  |  | 3210 | 2018-02-26 | 2018-04-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTM /AD-011 /2018, contratista:ING. GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHE OBRAS PÚBLICAS , monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {1196125/proyecto_INICIO, 1196125/proyecto_FIN, 1196125/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059487 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:66243.28}} | Terminación De Aula En El Jardín De Niños Justino Sarmiento - 6625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 25 | 2018-06-05 | 2018-08-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196398/proyecto_INICIO, 1196398/proyecto_FIN, 1196398/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 66243.28 | 66243.28 | 66243.28 | 66243.28 | 66243.28 | 150000 | 66243.28 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714000.0, modificado:2133200.74}} | Construcción De Tres Aulas Sanitario Y Dirección Incluye Plataforma - 15298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 6049 | 2018-02-01 | 2018-04-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196661/proyecto_INICIO, 1196661/proyecto_PROCESO, 1196661/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1714000 | 2133200.74 | 2133200.74 | 2133200.74 | 2133200.74 | 2133200.74 | 1714000 | 2133200.74 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999989.45}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Chirimoyo En La Colonia Unida - 5515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 250 | 2018-06-04 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-043/2018, contratista:MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:999989.45, importe_modificado:999989.45}} | {1196380/proyecto_INICIO, 1196380/proyecto_FIN, 1196380/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 999989.45 | 999989.45 | 999989.45 | 999989.45 | 999989.45 | 1000000 | 999989.45 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Comision - 133675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239385/proyecto_INICIO, 1239385/proyecto_PROCESO, 1239385/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060162 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318062.72, modificado:318062.72}} | Suministro Y Colocación De Doble Sello De Riego Con Material De Banco Recribado Y Riego De Liga Con Emulsión Asfáltica Entrada Prin Atzimbo - 11722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 480 | 2018-04-02 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/005/2018, contratista:ARQ. PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE QUIROGA, monto:318062.72, importe_modificado:318062.72}} | {1197073/proyecto_INICIO, 1197073/proyecto_FIN, 1197073/proyecto_PROCESO, 1197073/proyecto_FIN, 1197073/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 318062.72 | 318062.72 | 318062.72 | 318062.72 | 318062.72 | 318062.72 | 318062.72 | 318062.72 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060174 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 8591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197085/proyecto_INICIO, 1197085/proyecto_PROCESO, 1197085/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059926 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318203.46, modificado:318203.45}} | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Centro - 16139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 48 | 2018-03-27 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DS/002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:318203.45, importe_modificado:318203.45}} | {1196837/proyecto_INICIO, 1196837/proyecto_FIN, 1196837/proyecto_PROCESO, 1196837/proyecto_INICIO, 1196837/proyecto_PROCESO, 1196837/proyecto_INICIO, 1196837/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 318203.46 | 318203.45 | 318203.45 | 318203.45 | 318203.45 | 318203.45 | 318203.46 | 318203.45 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058873 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354330.78, modificado:354330.78}} | Construccion De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Público Calle Tenochtitlan Entre Libramiento Sur Y Calle Independencia - 11450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 012, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:353953.87, importe_modificado:293028.71}} | {1195784/proyecto_INICIO, 1195784/proyecto_FIN, 1195784/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 354330.78 | 354330.78 | 354330.78 | 354330.78 | 354330.78 | 354330.78 | 354330.78 | 354330.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101852 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:473093.31}} | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica - 68100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO |  |  | 262 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240233/proyecto_INICIO, 1240233/proyecto_PROCESO, 1240233/proyecto_FIN, 1240233/proyecto_PROCESO, 1240233/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 473093.31 | 473093.31 | 473093.31 | 473093.31 | 473093.31 | 450000 | 473093.31 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11394.51, modificado:11394.51}} | Construcción De Desayunador En Jardín De Niños - 28717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 242 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239931/proyecto_PROCESO, 1239931/proyecto_FIN, 1239931/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 11394.51 | 11394.51 | 11394.51 | 11394.51 | 11394.51 | 11394.51 | 11394.51 | 11394.51 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103758 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163712.55, modificado:163229.84}} | Construccion De Sanitario Fosa Y Pozo De Absorcion En El Desayunador La Estancia - 33714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 99 | 2018-06-07 | 2018-09-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/URB/01/2018, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:163712.55, importe_modificado:163229.84}} | {1242139/proyecto_FIN, 1242139/proyecto_INICIO, 1242139/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 163712.55 | 163229.84 | 163229.84 | 163229.84 | 163229.84 | 163229.84 | 163712.55 | 163229.84 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 92436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242348/proyecto_INICIO, 1242348/proyecto_PROCESO, 1242348/proyecto_INICIO, 1242348/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103762 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129164.92, modificado:2129164.92}} | Red De Electrificacion El Rodeo La Sanguijuela - 33801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 66 | 2018-04-26 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/IR/ELEC/01/2018, contratista:SADDAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:2129164.92, importe_modificado:2129164.92}} | {1242143/proyecto_FIN, 1242143/proyecto_PROCESO, 1242143/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2129164.92 | 2129164.92 | 2129164.92 | 2129164.92 | 2129164.92 | 2129164.92 | 2129164.92 | 2129164.92 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35277.2, modificado:35277.2}} | Construccion De Techo Firme - 62272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242362/proyecto_FIN, 1242362/proyecto_PROCESO, 1242362/proyecto_FIN, 1242362/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103995 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 40356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242376/proyecto_PROCESO, 1242376/proyecto_INICIO, 1242376/proyecto_FIN, 1242376/proyecto_PROCESO, 1242376/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103192 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452412.0, modificado:376471.48}} | Rehabilitacion Del Camino Ruta Patambo Hacda Guajiniquil - 33172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 259 | 2018-04-16 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241573/proyecto_INICIO, 1241573/proyecto_FIN, 1241573/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 452412 | 376471.48 | 376471.48 | 376471.48 | 376471.48 | 376471.48 | 452412 | 376471.48 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785404.72, modificado:1785404.72}} | Construccion De Estructura Metalica En Comedor - 116576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 150 | 2018-02-05 | 2018-03-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242079/proyecto_PROCESO, 1242079/proyecto_INICIO, 1242079/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1785404.72 | 1785404.72 | 1785404.72 | 1785404.72 | 1785404.72 | 1785404.72 | 1785404.72 | 1785404.72 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655814.12, modificado:655814.12}} | Red De Electrificacion En Las Paredes - 33755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 60 | 2018-02-06 | 2018-04-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/ELEC/07/2018, contratista:ARTURO OMAR GUZMAN REYES, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:655814.12, importe_modificado:655814.12}} | {1242007/proyecto_PROCESO, 1242007/proyecto_FIN, 1242007/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 655814.12 | 655814.12 | 655814.12 | 655814.12 | 655814.12 | 655814.12 | 655814.12 | 655814.12 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104063 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 27488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 32 | 2018-02-19 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242444/proyecto_FIN, 1242444/proyecto_PROCESO, 1242444/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103258 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129541.09, modificado:129541.09}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 117326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 104 | 2018-02-15 | 2018-03-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241639/proyecto_PROCESO, 1241639/proyecto_FIN, 1241639/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129541.09 | 129541.09 | 129541.09 | 129541.09 | 129541.09 | 129541.09 | 129541.09 | 129541.09 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105818 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859901.0, modificado:859812.03}} | Ampliación De Red Eléctrica De Baja Tensión - 115296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 110 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-204/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:859812.03, importe_modificado:859812.03}} | {1244200/proyecto_PROCESO, 1244200/proyecto_FIN, 1244200/proyecto_INICIO, 1244200/proyecto_FIN, 1244200/proyecto_INICIO, 1244200/proyecto_PROCESO, 1244200/proyecto_INICIO, 1244200/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 859901 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859901 | 859812.03 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103190 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:227519.11}} | Construcción Del Vado En El Calabozo - 130691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 61 | 2018-07-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241571/proyecto_INICIO, 1241571/proyecto_PROCESO, 1241571/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 227519.11 | 227519.11 | 227519.11 | 227519.11 | 227519.11 | 350000 | 227519.11 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 28020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242387/proyecto_PROCESO, 1242387/proyecto_INICIO, 1242387/proyecto_FIN, 1242387/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318747.06}} | Construccion De Bordo Agricola De Dimensiones Sesenta Por Veinticinco Por Dos Punto Cinco Metros En La Comunidad De San Miguel De Las Estanc - 121492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 174 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/003-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:318747.06, importe_modificado:318747.06}} | {1240092/proyecto_FIN, 1240092/proyecto_INICIO, 1240092/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319000 | 318747.06 | 318747.06 | 318747.06 | 318747.06 | 318747.06 | 319000 | 318747.06 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059816 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152918.87, modificado:152918.87}} | Terminación De Un Aula En La Telesecundaria - 9943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Educación | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 249 | 2018-03-05 | 2018-07-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196727/proyecto_INICIO, 1196727/proyecto_PROCESO, 1196727/proyecto_FIN, 1196727/proyecto_PROCESO, 1196727/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 152918.87 | 152918.87 | 152918.87 | 152918.87 | 152918.87 | 152918.87 | 152918.87 | 152918.87 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060630 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114930.96}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc Secundaria Rafael Carrillo - 15604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 700 | 2018-03-26 | 2018-04-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/001/2018, contratista:LUCERO PIÑA FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:114930.96, importe_modificado:114930.96}} | {1197541/proyecto_FIN, 1197541/proyecto_INICIO, 1197541/proyecto_PROCESO, 1197541/proyecto_INICIO, 1197541/proyecto_PROCESO, 1197541/proyecto_FIN, 1197541/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115000 | 114930.96 | 114930.96 | 114930.96 | 114930.96 | 114930.96 | 115000 | 114930.96 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060017 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211951.0, modificado:211951.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Esperanza En Calle Sin Nombre Municipio De Chavinda Michoacan - 10643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN |  |  | 84 | 2018-05-10 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/03/AD/FIII/04-2018, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:211951.0}} | {1196928/proyecto_PROCESO, 1196928/proyecto_FIN, 1196928/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211951 | 211951 | 211951 | 211951 | 211951 | 211951 | 211951 | 211951 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398327.96}} | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario El Terrenate - 14343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 63 | 2018-03-15 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DS/001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:398327.96, importe_modificado:398327.0}} | {1196932/proyecto_INICIO, 1196932/proyecto_FIN, 1196932/proyecto_PROCESO, 1196932/proyecto_INICIO, 1196932/proyecto_FIN, 1196932/proyecto_PROCESO, 1196932/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 398327.96 | 398327.96 | 398327.96 | 398327.96 | 398327.96 | 400000 | 398327.96 | Terminado | Validado avances
MIC00180101059776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Ampliaciones Puentes - 10418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 327 | 2018-08-01 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CONV/HUA-AD/009/2018, contratista:Grupo Promotor de Obra Civil del Bajío S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {1196687/proyecto_INICIO, 1196687/proyecto_PROCESO, 1196687/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060068 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:429376.4}} | Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria El Terrenate - 15117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 35 | 2018-04-23 | 2018-06-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/IBE/001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:429376.4, importe_modificado:429376.4}} | {1196979/proyecto_PROCESO, 1196979/proyecto_FIN, 1196979/proyecto_PROCESO, 1196979/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 429376.4 | 429376.4 | 429376.4 | 429376.4 | 429376.4 | 450000 | 429376.4 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059239 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250530.0, modificado:2250530.0}} | Ampliación Eléctrica En El Zapote Grande - 3671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN |  |  | 80 | 2018-01-02 | 2018-03-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTM /IR-002 /2018, contratista:ARQ. JUAN LORENZO GONZALEZ BARRERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHE OBRAS PÚBLICAS , monto:2250530.0, importe_modificado:2250530.0}} | {1196150/proyecto_INICIO, 1196150/proyecto_PROCESO, 1196150/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2250530 | 2250530 | 2250530 | 2250530 | 2250530 | 2250530 | 2250530 | 2250530 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059641 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173370.99, modificado:173370.99}} | Construccion De Drenaje En Lateral Oriente De La Carretera En El Tramo Calle Madero Con Calle Emiliano Zapata - 8984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 152 | 2018-03-16 | 2018-06-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/007/AD/2018, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:173370.99, importe_modificado:173370.99}} | {1196552/proyecto_FIN, 1196552/proyecto_PROCESO, 1196552/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 173370.99 | 173370.99 | 173370.99 | 173370.99 | 173370.99 | 173370.99 | 173370.99 | 173370.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059920 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699606.49, modificado:1698974.88}} | Constriccion De Red De Alcantarillado Pluvial En La Av Morelos Sur - 15526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 6825 | 2018-02-26 | 2018-04-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DP/002/2018, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1698974.88, importe_modificado:1698964.0}} | {1196831/proyecto_FIN, 1196831/proyecto_INICIO, 1196831/proyecto_PROCESO, 1196831/proyecto_INICIO, 1196831/proyecto_PROCESO, 1196831/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1699606.49 | 1698974.88 | 1698974.88 | 1698974.88 | 1698974.88 | 1698974.88 | 1699606.49 | 1698974.88 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101053 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247000.0}} | Cuarto Para Cocina - 72239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 22 | 2018-05-28 | 2018-07-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239434/proyecto_PROCESO, 1239434/proyecto_INICIO, 1239434/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 248000 | 247000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100059 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:95696.43}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 86991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-02-19 | 2018-08-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238440/proyecto_INICIO, 1238440/proyecto_FIN, 1238440/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 95696.43 | 95696.43 | 95696.43 | 95696.43 | 95696.43 | 50000 | 95696.43 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101107 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 57876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 71 | 2018-05-07 | 2018-06-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239488/proyecto_INICIO, 1239488/proyecto_FIN, 1239488/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 24457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242391/proyecto_PROCESO, 1242391/proyecto_INICIO, 1242391/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101551 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:90289.59}} | Construccion De Galeria Filtrante Para Agua Potable - 131717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 42 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239932/proyecto_INICIO, 1239932/proyecto_FIN, 1239932/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78000 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 78000 | 90289.59 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105795 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479843.23}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 67262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-04-20 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-077/2018, contratista:C. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:479843.23, importe_modificado:479843.23}} | {1244177/proyecto_INICIO, 1244177/proyecto_PROCESO, 1244177/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 480000 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 480000 | 479843.23 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Caminos Saca Cosechas Ruta Puerto De Las Pilas Las Estancia Los Llanos - 33203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 17 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242137/proyecto_INICIO, 1242137/proyecto_PROCESO, 1242137/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6198106.2}} | Programa De Calentadores Solares - 113545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 1027 | 2018-05-23 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/LP-ADQ/001/2018, contratista:ENERGIA ECOLOGICA DE AMERICA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:6198106.2, importe_modificado:6198106.2}} | {1243765/proyecto_INICIO, 1243765/proyecto_PROCESO, 1243765/proyecto_INICIO, 1243765/proyecto_PROCESO, 1243765/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6200000 | 6198106.2 | 6198106.2 | 6198106.2 | 6198106.2 | 6198106.2 | 6200000 | 6198106.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105813 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727668.2, modificado:727602.63}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 118643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 350 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-209/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:727602.63, importe_modificado:727602.63}} | {1244195/proyecto_INICIO, 1244195/proyecto_PROCESO, 1244195/proyecto_INICIO, 1244195/proyecto_PROCESO, 1244195/proyecto_FIN, 1244195/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 727668.2 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727668.2 | 727602.63 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Construccion De Planta De Tratamiento Tercera Etapa De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tarecuato - 84386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | LA CEAC |  |  | 8850 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-010/2018, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2193705.26}} | {1242893/proyecto_INICIO, 1242893/proyecto_FIN, 1242893/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059644 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965280.01, modificado:965280.0}} | Construccion De Barda Permetral En Cobaem Plantel Numaran - 2600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Educación | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 400 | 2018-03-07 | 2018-06-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/003/AD/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, monto:965280.01, importe_modificado:965280.01}} | {1196555/proyecto_PROCESO, 1196555/proyecto_INICIO, 1196555/proyecto_PROCESO, 1196555/proyecto_FIN, 1196555/proyecto_INICIO, 1196555/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 965280.01 | 965280 | 965280 | 965280 | 965280 | 965280 | 965280.01 | 965280 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72739.34, modificado:71357.06}} | Drenaje En La Calle Fco Marquez - 9959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | GERARDO ALBERTO AGUILAR CARREON |  |  | 40 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/002/2018, contratista:GERARDO ALBERTO AGUILAR CARREON, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE QUIROGA, monto:72434.89, importe_modificado:71357.06}} | {1197072/proyecto_INICIO, 1197072/proyecto_PROCESO, 1197072/proyecto_FIN, 1197072/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 72739.34 | 71357.06 | 71357.06 | 71357.06 | 71357.06 | 71357.06 | 72739.34 | 71357.06 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059923 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:109675.69}} | Mejoramiento De Malla Ciclonica De Barda Perimetral En Esc. Prim. Fed. Gertrudis G Sanchez - 15752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 300 | 2018-04-02 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196834/proyecto_INICIO, 1196834/proyecto_PROCESO, 1196834/proyecto_FIN, 1196834/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265000 | 109675.69 | 109675.69 | 109675.69 | 109675.69 | 109675.69 | 265000 | 109675.69 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058854 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428445.83, modificado:428445.83}} | Instalacion De Linea Kv Y Subestacion Para Rebombeo Paricuaro Curimba - 13799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 230 | 2018-02-23 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-003/2018, contratista:CUAUHTEMOC SEGURA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:428445.83}} | {1195765/proyecto_PROCESO, 1195765/proyecto_FIN, 1195765/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 428445.83 | 428445.83 | 428445.83 | 428445.83 | 428445.83 | 428445.83 | 428445.83 | 428445.83 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104389 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión En El Alacrán Joyas Bajas - 34430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 90 | 2018-04-16 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/05/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:162400.0, importe_modificado:162400.0}} | {1242770/proyecto_INICIO, 1242770/proyecto_PROCESO, 1242770/proyecto_FIN, 1242770/proyecto_PROCESO, 1242770/proyecto_FIN, 1242770/proyecto_PROCESO, 1242770/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103986 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19745.59, modificado:19745.59}} | Construccion De Techo Firme - 52992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242367/proyecto_INICIO, 1242367/proyecto_FIN, 1242367/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19745.59 | 19745.59 | 19745.59 | 19745.59 | 19745.59 | 19745.59 | 19745.59 | 19745.59 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103963 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28645.08, modificado:28645.08}} | Construcción De Techo Firme - 108493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 6 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242344/proyecto_PROCESO, 1242344/proyecto_INICIO, 1242344/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28645.08 | 28645.08 | 28645.08 | 28645.08 | 28645.08 | 28645.08 | 28645.08 | 28645.08 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103979 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 67977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242360/proyecto_INICIO, 1242360/proyecto_PROCESO, 1242360/proyecto_FIN, 1242360/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105845 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427497.0, modificado:427307.98}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 113777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-199/2018, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:427307.98, importe_modificado:427307.98}} | {1244227/proyecto_INICIO, 1244227/proyecto_PROCESO, 1244227/proyecto_INICIO, 1244227/proyecto_FIN, 1244227/proyecto_PROCESO, 1244227/proyecto_INICIO, 1244227/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 427497 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427497 | 427307.98 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105531 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235578.0, modificado:235477.13}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 115331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 80 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-206/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:235477.13, importe_modificado:235477.13}} | {1243913/proyecto_PROCESO, 1243913/proyecto_FIN, 1243913/proyecto_PROCESO, 1243913/proyecto_FIN, 1243913/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 235578 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235578 | 235477.13 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 103841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242401/proyecto_PROCESO, 1242401/proyecto_INICIO, 1242401/proyecto_FIN, 1242401/proyecto_PROCESO, 1242401/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105440 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541370.0, modificado:541136.64}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Norte - 128652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 220 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-192/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:541136.64, importe_modificado:541136.64}} | {1243822/proyecto_INICIO, 1243822/proyecto_PROCESO, 1243822/proyecto_FIN, 1243822/proyecto_PROCESO, 1243822/proyecto_FIN, 1243822/proyecto_PROCESO, 1243822/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 541370 | 541136.64 | 541136.64 | 541136.64 | 541136.64 | 541136.64 | 541370 | 541136.64 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103615 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197200.0, modificado:197200.0}} | Mantenimiento Y Conservación Del Camino Sacacosechas De La Yerbabuena Al Chino - 69090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 320 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241996/proyecto_PROCESO, 1241996/proyecto_INICIO, 1241996/proyecto_FIN, 1241996/proyecto_INICIO, 1241996/proyecto_FIN, 1241996/proyecto_PROCESO, 1241996/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55284.41, modificado:55284.41}} | Construccion De Techo Firme - 58397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242363/proyecto_INICIO, 1242363/proyecto_PROCESO, 1242363/proyecto_FIN, 1242363/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55284.41 | 55284.41 | 55284.41 | 55284.41 | 55284.41 | 55284.41 | 55284.41 | 55284.41 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105398 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111251.71, modificado:111248.14}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre - 101095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 13 | 2018-05-14 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/015/2018, contratista:DALMASIO SILVA CASTELLON, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:111248.14, importe_modificado:111248.14}} | {1243780/proyecto_INICIO, 1243780/proyecto_FIN, 1243780/proyecto_INICIO, 1243780/proyecto_FIN, 1243780/proyecto_PROCESO, 1243780/proyecto_INICIO, 1243780/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111251.71 | 111248.14 | 111248.14 | 111248.14 | 111248.14 | 111248.14 | 111251.71 | 111248.14 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498918.97, modificado:498918.97}} | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En El Plan De La Viga Y La Puerta Del Desmonte - 92266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 366 | 2018-05-14 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-009/2018, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS J.R. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:498918.97, importe_modificado:498918.97}} | {1242047/proyecto_INICIO, 1242047/proyecto_FIN, 1242047/proyecto_PROCESO, 1242047/proyecto_FIN, 1242047/proyecto_PROCESO, 1242047/proyecto_INICIO, 1242047/proyecto_FIN, 1242047/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 498918.97 | 498918.97 | 498918.97 | 498918.97 | 498918.97 | 498918.97 | 498918.97 | 498918.97 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104017 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 123131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242398/proyecto_PROCESO, 1242398/proyecto_FIN, 1242398/proyecto_PROCESO, 1242398/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:312870.21}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Prolongación Mirador Linda Vista - 214626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 32 | 2017-10-09 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-211/OP/0140/ADM/17, contratista:CONSTRUYE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:312870.21}} | {1138158/proyecto_INICIO, 1138158/proyecto_FIN, 1138158/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 364000 | 312870.21 | 312870.21 | 312870.21 | 312870.21 | 312870.21 | 364000 | 312870.21 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103119 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 112672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-02-06 | 2018-03-10 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOP/PY/2018/001, contratista:ADRIANA YAMINET ALVAREZ FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {1241500/proyecto_INICIO, 1241500/proyecto_FIN, 1241500/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102415 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57091.72}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 92873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 116 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240796/proyecto_INICIO, 1240796/proyecto_PROCESO, 1240796/proyecto_FIN, 1240796/proyecto_INICIO, 1240796/proyecto_PROCESO, 1240796/proyecto_FIN, 1240796/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57500 | 57091.72 | 57091.72 | 57091.72 | 57091.72 | 57091.72 | 57500 | 57091.72 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102531 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374271.96, modificado:374271.96}} | Revestimiento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre - 73462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 250 | 2018-01-15 | 2018-06-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240912/proyecto_INICIO, 1240912/proyecto_PROCESO, 1240912/proyecto_FIN, 1240912/proyecto_PROCESO, 1240912/proyecto_FIN, 1240912/proyecto_PROCESO, 1240912/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 374271.96 | 374271.96 | 374271.96 | 374271.96 | 374271.96 | 374271.96 | 374271.96 | 374271.96 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182230.0, modificado:2182226.48}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 33897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 215 | 2018-06-11 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/08/AD/FIII/2018, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO ANDRADE, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:2182226.48, importe_modificado:2182226.48}} | {1239487/proyecto_INICIO, 1239487/proyecto_FIN, 1239487/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2182230 | 2182226.48 | 2182226.48 | 2182226.48 | 2182226.48 | 2182226.48 | 2182230 | 2182226.48 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187570.0, modificado:235640.0}} | Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Ojo De Agua - 27018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239397/proyecto_FIN, 1239397/proyecto_INICIO, 1239397/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 187570 | 235640 | 235640 | 235640 | 235640 | 235640 | 187570 | 235640 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230214.88, modificado:240681.97}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Portal Juarez - 27211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 50 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239440/proyecto_INICIO, 1239440/proyecto_PROCESO, 1239440/proyecto_FIN, 1239440/proyecto_PROCESO, 1239440/proyecto_INICIO, 1239440/proyecto_FIN, 1239440/proyecto_PROCESO, 1239440/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230214.88 | 240681.97 | 240681.97 | 240681.97 | 240681.97 | 240681.97 | 230214.88 | 240681.97 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058868 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353553.13, modificado:352293.09}} | Construcción De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Público Calle Prolongación Vicente Guerrero Tramo Entre Cerrada De Guerrero - 12603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 100 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 007, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:353449.02, importe_modificado:294802.62}} | {1195779/proyecto_INICIO, 1195779/proyecto_PROCESO, 1195779/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 353553.13 | 352293.09 | 352293.09 | 352293.09 | 352293.09 | 352293.09 | 353553.13 | 352293.09 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101073 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48971.13, modificado:48971.13}} | Pisos Firme - 83120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 48 | 2018-05-21 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239454/proyecto_FIN, 1239454/proyecto_INICIO, 1239454/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:269221.45}} | Construcción De Aula En El Jardín De Niños - 6235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 10 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS AGOSTITLÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:274939.57}} | {1196492/proyecto_FIN, 1196492/proyecto_INICIO, 1196492/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 269221.45 | 269221.45 | 269221.45 | 269221.45 | 269221.45 | 300000 | 269221.45 | Terminado | Validado avances
MIC17170200864360 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:438999.96}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Col Trincheras De Morelos - 32671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO |  |  | 180 | 2017-05-08 | 2017-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-044/OP/0412/ADM/17, contratista:INCIVE CONSTRUCTORA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:438999.95}} | {973376/proyecto_INICIO, 973376/proyecto_FIN, 973376/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 400000 | 438999.96 | 438999.96 | 438999.96 | 438999.96 | 438999.96 | 400000 | 438999.96 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059927 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:128339.11}} | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Federal Gertrudis G Sanchez - 15772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 35 | 2018-04-02 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196838/proyecto_PROCESO, 1196838/proyecto_FIN, 1196838/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 125000 | 128339.11 | 128339.11 | 128339.11 | 128339.11 | 128339.11 | 125000 | 128339.11 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1791487.26}} | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En Av Revolución Poniente - 15699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 6825 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DP/001/2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1694341.68, importe_modificado:1791487.26}} | {1196839/proyecto_PROCESO, 1196839/proyecto_FIN, 1196839/proyecto_INICIO, 1196839/proyecto_FIN, 1196839/proyecto_INICIO, 1196839/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1750000 | 1791487.26 | 1791487.26 | 1791487.26 | 1791487.26 | 1791487.26 | 1750000 | 1791487.26 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059505 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74950.3}} | Construcción De Vado En Loma De Enmedio - 5601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-02-26 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196416/proyecto_PROCESO, 1196416/proyecto_INICIO, 1196416/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75000 | 74950.3 | 74950.3 | 74950.3 | 74950.3 | 74950.3 | 75000 | 74950.3 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060172 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 9053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197083/proyecto_INICIO, 1197083/proyecto_PROCESO, 1197083/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103653 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449998.89, modificado:449998.89}} | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Y Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre Villa Morelos - 92102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 23 | 2018-04-23 | 2018-05-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-008/2018, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:449998.89, importe_modificado:449998.89}} | {1242034/proyecto_FIN, 1242034/proyecto_INICIO, 1242034/proyecto_PROCESO, 1242034/proyecto_FIN, 1242034/proyecto_INICIO, 1242034/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 449998.89 | 449998.89 | 449998.89 | 449998.89 | 449998.89 | 449998.89 | 449998.89 | 449998.89 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:816871.77}} | Construcción De Aula En Esc Primaria Leona Vicario En Fracc Arko San Antonio Y Construcción De Sanitarios En Jardin De Niños Leona Vicario E - 232109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Educación | H AYUNTAMIENTO |  |  | 72 | 2017-10-24 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-172/OP/0452/ADM/17, contratista:VALLADARES MEJIA SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:816871.77}} | {1138090/proyecto_INICIO, 1138090/proyecto_FIN, 1138090/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 850000 | 816871.77 | 816871.77 | 816871.77 | 816871.77 | 816871.77 | 850000 | 816871.77 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103755 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517538.03, modificado:258769.01}} | Equipamiento Al Pozo Profundo En Las Cocinas - 33740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 231 | 2018-02-07 | 2018-07-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242136/proyecto_INICIO, 1242136/proyecto_FIN, 1242136/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 517538.03 | 258769.01 | 258769.01 | 258769.01 | 258769.01 | 258769.01 | 517538.03 | 258769.01 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103968 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 86621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242349/proyecto_PROCESO, 1242349/proyecto_INICIO, 1242349/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101002 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16264.91, modificado:32704.91}} | Rehabilitación De Aula En Jardín De Niños Narciso Mendoza - 134324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239383/proyecto_PROCESO, 1239383/proyecto_FIN, 1239383/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16264.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 16264.91 | 32704.91 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101563 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109344.44, modificado:109344.44}} | Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 130113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 64 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239944/proyecto_INICIO, 1239944/proyecto_FIN, 1239944/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Construcción De Estructura Metálica En Escuela Secundaria Técnica - 29114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 158 | 2018-02-05 | 2018-03-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240045/proyecto_PROCESO, 1240045/proyecto_INICIO, 1240045/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 33633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242424/proyecto_PROCESO, 1242424/proyecto_INICIO, 1242424/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construccion Linea De Conduccion Agua Potable En Villa Victoria Colonia - 114289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 800 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-003/2018, contratista:LUIS CALVILLO ESPÍNDOLA, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1241698/proyecto_INICIO, 1241698/proyecto_FIN, 1241698/proyecto_PROCESO, 1241698/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105495 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855127.22, modificado:855019.13}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 113942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 300 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-200/2018, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:855019.13, importe_modificado:855019.13}} | {1243877/proyecto_PROCESO, 1243877/proyecto_INICIO, 1243877/proyecto_FIN, 1243877/proyecto_INICIO, 1243877/proyecto_PROCESO, 1243877/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 855127.22 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855127.22 | 855019.13 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102417 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335669.64, modificado:335669.64}} | Construcción De Aula Didáctica En Esc Primaria Mariano Matamoros - 90961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 90 | 2018-04-09 | 2018-07-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/01/2018, contratista:INFRASO DESARROLLO Y SOLUCIONES SA. DE V.C, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:335669.64}} | {1240798/proyecto_PROCESO, 1240798/proyecto_FIN, 1240798/proyecto_PROCESO, 1240798/proyecto_INICIO, 1240798/proyecto_PROCESO, 1240798/proyecto_FIN, 1240798/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 335669.64 | 335669.64 | 335669.64 | 335669.64 | 335669.64 | 335669.64 | 335669.64 | 335669.64 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:485008.76}} | Construccion De Bordo Agricola De Dimensiones Ochenta Por Treinta Por Dos Punto Cinco Metros En La Comunidad De El Chauz Municipio De La Hua - 121581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 2382 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/004-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:485008.76, importe_modificado:485008.76}} | {1240091/proyecto_FIN, 1240091/proyecto_PROCESO, 1240091/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 486000 | 485008.76 | 485008.76 | 485008.76 | 485008.76 | 485008.76 | 486000 | 485008.76 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060171 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Consdtruccion De Cuarto Dormitorio - 8763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197082/proyecto_PROCESO, 1197082/proyecto_INICIO, 1197082/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060175 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 9248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197086/proyecto_INICIO, 1197086/proyecto_PROCESO, 1197086/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102526 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562146.33, modificado:545442.53}} | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 71893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 2500 | 2018-04-23 | 2018-07-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240907/proyecto_INICIO, 1240907/proyecto_PROCESO, 1240907/proyecto_INICIO, 1240907/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 562146.33 | 545442.53 | 545442.53 | 545442.53 | 545442.53 | 545442.53 | 562146.33 | 545442.53 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102327 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimento Hidráulico San Pedro - 132991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Transportes y vialidades | H YUNTAMIENTO |  |  | 40 | 2018-08-01 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUA-AD024/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE IINOVO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1240708/proyecto_FIN, 1240708/proyecto_INICIO, 1240708/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68554.69, modificado:69911.24}} | Rehabilitacion Del Cerco Perimetral En La Escuela Primaria Constitucion De Mil Novecientos Diecisiete Y Mejoras Al Preescolar Comunitario - 75307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Educación | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 50 | 2018-06-04 | 2018-07-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240921/proyecto_PROCESO, 1240921/proyecto_FIN, 1240921/proyecto_INICIO, 1240921/proyecto_FIN, 1240921/proyecto_INICIO, 1240921/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68554.69 | 69911.24 | 69911.24 | 69911.24 | 69911.24 | 69911.24 | 68554.69 | 69911.24 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102333 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Acondicionamiento Y Protección De Drenaje Sanitario - 133468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H YUNTAMIENTO |  |  | 23 | 2018-05-28 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUA-AD/022/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE IINOVO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {1240714/proyecto_FIN, 1240714/proyecto_PROCESO, 1240714/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:64900.9}} | Techos Firmes En Las Peras - 109048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 8 | 2018-10-15 | 2018-11-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240924/proyecto_PROCESO, 1240924/proyecto_INICIO, 1240924/proyecto_FIN, 1240924/proyecto_INICIO, 1240924/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 64900.9 | 64900.9 | 64900.9 | 64900.9 | 64900.9 | 70000 | 64900.9 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105389 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:289984.15}} | Construccion De Aula Y Suministro De Mobiliario En Escuela Primaria Tipo Revolucion - 100086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 500 | 2018-06-02 | 2018-07-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/018/2018, contratista:LUCERO PIÑA FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:289984.15, importe_modificado:289984.15}} | {1243771/proyecto_INICIO, 1243771/proyecto_PROCESO, 1243771/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 415000 | 289984.15 | 289984.15 | 289984.15 | 289984.15 | 289984.15 | 415000 | 289984.15 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105820 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899624.21}} | Construcción De Techumbre Sobre Área Deportiva En Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavón - 119704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 300 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-109/2018, contratista:C. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:899624.21, importe_modificado:899624.21}} | {1244202/proyecto_FIN, 1244202/proyecto_INICIO, 1244202/proyecto_FIN, 1244202/proyecto_PROCESO, 1244202/proyecto_FIN, 1244202/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 900000 | 899624.21 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8604.2}} | Pisos Firmes En Indaparapeo - 118501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 4 | 2018-10-22 | 2018-11-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240897/proyecto_INICIO, 1240897/proyecto_PROCESO, 1240897/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8000 | 8604.2 | 8604.2 | 8604.2 | 8604.2 | 8604.2 | 8000 | 8604.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Construcción De Estructura Metálica En Escuela Secundaria - 104067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 244 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240582/proyecto_PROCESO, 1240582/proyecto_FIN, 1240582/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104002 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construcción De Cuarto Dormitorio - 30657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242383/proyecto_INICIO, 1242383/proyecto_PROCESO, 1242383/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581447.4, modificado:581447.4}} | Tercer Etapa De Colector De Introduccion De Red De Drenaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estacion De La Cabe - 100984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-28 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/38/56/2018, contratista:MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN., monto:581447.4, importe_modificado:581447.4}} | {1243812/proyecto_FIN, 1243812/proyecto_INICIO, 1243812/proyecto_FIN, 1243812/proyecto_PROCESO, 1243812/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 581447.4 | 581447.4 | 581447.4 | 581447.4 | 581447.4 | 581447.4 | 581447.4 | 581447.4 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104044 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 29055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242425/proyecto_PROCESO, 1242425/proyecto_FIN, 1242425/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893200.0, modificado:892861.63}} | Terminación De Calle Integral Presa De Infiernillo Entre Calles Presa Valsequillo Y Libramiento Francisco J Mujica - 124233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 72 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-128/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:892861.63, importe_modificado:892861.63}} | {1243831/proyecto_INICIO, 1243831/proyecto_FIN, 1243831/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 893200 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 893200 | 892861.63 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104356 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622837.79, modificado:622837.79}} | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Primaria En La Col La Antorcha - 105825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 80 | 2018-04-09 | 2018-06-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/03/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:622837.79, importe_modificado:622837.79}} | {1242737/proyecto_INICIO, 1242737/proyecto_PROCESO, 1242737/proyecto_FIN, 1242737/proyecto_INICIO, 1242737/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 622837.79 | 622837.79 | 622837.79 | 622837.79 | 622837.79 | 622837.79 | 622837.79 | 622837.79 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104361 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151380.0, modificado:151380.0}} | Reubicación De Poste Con Transcisión En Acceso A Cerro Hueco En La Localidad De Tacámbaro De Codallos - 100129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 40 | 2018-04-09 | 2018-04-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/01/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:151380.0, importe_modificado:151380.0}} | {1242742/proyecto_INICIO, 1242742/proyecto_FIN, 1242742/proyecto_PROCESO, 1242742/proyecto_FIN, 1242742/proyecto_INICIO, 1242742/proyecto_FIN, 1242742/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103031 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:251082.25}} | Rehabilitacion De Red Agua Potable En Tepamillo - 109362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 66 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-009/2018, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA, monto:251082.25, importe_modificado:1.0}} | {1241412/proyecto_INICIO, 1241412/proyecto_PROCESO, 1241412/proyecto_INICIO, 1241412/proyecto_FIN, 1241412/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 0 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 250000 | 251082.25 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7872050.0, modificado:7872048.64}} | Mejoramiento De Vivienda A Traves Del Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos - 317083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 6400 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-057/OP/0402/IRM/17, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS MECANICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA COSNTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:6297640.0}} | {1138170/proyecto_INICIO, 1138170/proyecto_FIN, 1138170/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 7872050 | 7872048.64 | 7872048.64 | 7872048.64 | 7872048.64 | 7872048.64 | 7872050 | 7872048.64 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101087 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:504788.39}} | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre - 34100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 2040 | 2018-10-15 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/11/AD/FIII/2018, contratista:VICTOR HUGO FUERTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICH., monto:504788.39, importe_modificado:504788.39}} | {1239468/proyecto_INICIO, 1239468/proyecto_PROCESO, 1239468/proyecto_INICIO, 1239468/proyecto_FIN, 1239468/proyecto_INICIO, 1239468/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 504788.39 | 504788.39 | 504788.39 | 504788.39 | 504788.39 | 1200000 | 504788.39 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144377.46, modificado:1144377.46}} | Electrificación En La Localidad De La Laja - 117276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 60 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/18-IR-05, contratista:ARTURO OMAR GUZMAN REYES, convocante:municipio de turicato, monto:1144377.46, importe_modificado:1144377.46}} | {1243158/proyecto_INICIO, 1243158/proyecto_FIN, 1243158/proyecto_PROCESO, 1243158/proyecto_FIN, 1243158/proyecto_INICIO, 1243158/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1144377.46 | 1144377.46 | 1144377.46 | 1144377.46 | 1144377.46 | 1144377.46 | 1144377.46 | 1144377.46 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360000.0, modificado:1478632.66}} | Construccion De Linea De Aguas Potable Las Lomas El Caracol Y La Cumbre - 13794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 362 | 2018-03-26 | 2018-05-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1359862.0, importe_modificado:1478632.66}} | {1196994/proyecto_INICIO, 1196994/proyecto_PROCESO, 1196994/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1360000 | 1478632.66 | 1478632.66 | 1478632.66 | 1478632.66 | 1478632.66 | 1360000 | 1478632.66 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104386 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387035.21, modificado:387035.21}} | Construcción De Modulo De Baños En La Esc Sec Tec Nq Ciento Veinticinco - 106390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 150 | 2018-04-16 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/06/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:387035.21, importe_modificado:387035.21}} | {1242767/proyecto_FIN, 1242767/proyecto_INICIO, 1242767/proyecto_PROCESO, 1242767/proyecto_INICIO, 1242767/proyecto_FIN, 1242767/proyecto_PROCESO, 1242767/proyecto_FIN, 1242767/proyecto_PROCESO, 1242767/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 387035.21 | 387035.21 | 387035.21 | 387035.21 | 387035.21 | 387035.21 | 387035.21 | 387035.21 | Terminado | Validado avances
MIC00180201100064 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:413100.0}} | Construcción De Media Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 81107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 60 | 2018-06-04 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-013/2018, contratista:ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS INGENIUM S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:413100.0}} | {1238445/proyecto_PROCESO, 1238445/proyecto_INICIO, 1238445/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 413100 | 413100 | 413100 | 413100 | 413100 | 300000 | 413100 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101102 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:1803545.15}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Urbana - 33597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ARIO |  |  | 124 | 2018-02-12 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239483/proyecto_INICIO, 1239483/proyecto_FIN, 1239483/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2200000 | 1803545.15 | 1803545.15 | 1803545.15 | 1803545.15 | 1803545.15 | 2200000 | 1803545.15 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:41891.82}} | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez - 86941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 63 | 2018-05-21 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238459/proyecto_PROCESO, 1238459/proyecto_INICIO, 1238459/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 41891.82 | 41891.82 | 41891.82 | 41891.82 | 41891.82 | 100000 | 41891.82 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112702.9, modificado:112702.9}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas La Reunion En La Localidad De Zirimicuaro - 10734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-02-22 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/012/41/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:112702.9, importe_modificado:112702.9}} | {1197581/proyecto_INICIO, 1197581/proyecto_FIN, 1197581/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112702.9 | 112702.9 | 112702.9 | 112702.9 | 112702.9 | 112702.9 | 112702.9 | 112702.9 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:75572.21}} | Construccion De Caminos Saca Cosechas Ruta Cuevitas Santa Barbara Loma Del Copal - 33052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 22 | 2018-02-02 | 2018-02-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240149/proyecto_PROCESO, 1240149/proyecto_INICIO, 1240149/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 75572.21 | 75572.21 | 75572.21 | 75572.21 | 75572.21 | 50000 | 75572.21 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101772 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:301570.87}} | Rehabilitacion Del Camino Ruta Cuevitas Santa Barbara Loma Del Copal - 33538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 228 | 2018-06-08 | 2018-07-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240153/proyecto_INICIO, 1240153/proyecto_FIN, 1240153/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 301570.87 | 301570.87 | 301570.87 | 301570.87 | 301570.87 | 450000 | 301570.87 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340000.0, modificado:1005335.94}} | Terminacion De Red De Drenaje En La Calle Bonifacio Rendon - 108190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 80 | 2017-08-07 | 2017-10-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-009/OP/0001/IRM/17, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:1005335.94}} | {1055723/proyecto_INICIO, 1055723/proyecto_PROCESO, 1055723/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1340000 | 1005335.94 | 1005335.94 | 1005335.94 | 1005335.94 | 1005335.94 | 1340000 | 1005335.94 | Terminado | Validado avances
MIC17170300952779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:231235.94}} | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Dieciséis De Septiembre - 133376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 44 | 2017-08-21 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-054/OP/0087/ADM/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:231235.94}} | {1079032/proyecto_INICIO, 1079032/proyecto_PROCESO, 1079032/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 255000 | 231235.94 | 231235.94 | 231235.94 | 231235.94 | 231235.94 | 255000 | 231235.94 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707359.31, modificado:1707359.32}} | Introducción De Agua Potable En La Localidad De Magueyes - 129157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 100 | 2018-05-01 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/18-IR-13, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:1707359.32, importe_modificado:1707359.32}} | {1243151/proyecto_INICIO, 1243151/proyecto_FIN, 1243151/proyecto_PROCESO, 1243151/proyecto_FIN, 1243151/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1707359.31 | 1707359.32 | 1707359.32 | 1707359.32 | 1707359.32 | 1707359.32 | 1707359.31 | 1707359.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | Construcción De Cerco Perimetral En Cobano - 32346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Educación | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 635 | 2018-02-15 | 2018-03-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242130/proyecto_FIN, 1242130/proyecto_PROCESO, 1242130/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | Construccion De Cerco Perimetral Fosa Y Pozo De Adsorcion En Las Huetas - 32706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 49 | 2018-06-06 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/EDUCA/07/2018, contratista:RAMON MONTOYA RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:155000.0, importe_modificado:155000.0}} | {1242142/proyecto_FIN, 1242142/proyecto_PROCESO, 1242142/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103984 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45356.4, modificado:45356.4}} | Construccion De Techo Firme - 57574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242365/proyecto_INICIO, 1242365/proyecto_FIN, 1242365/proyecto_PROCESO, 1242365/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45356.4 | 45356.4 | 45356.4 | 45356.4 | 45356.4 | 45356.4 | 45356.4 | 45356.4 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104392 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74200.0, modificado:73242.4}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 94573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 90 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242773/proyecto_INICIO, 1242773/proyecto_PROCESO, 1242773/proyecto_INICIO, 1242773/proyecto_PROCESO, 1242773/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74200 | 73242.4 | 73242.4 | 73242.4 | 73242.4 | 73242.4 | 74200 | 73242.4 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103993 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 41002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242374/proyecto_INICIO, 1242374/proyecto_FIN, 1242374/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105533 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899788.87}} | Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Estvv - 112269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-02 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-104/2018, contratista:C. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:899788.87, importe_modificado:899788.87}} | {1243915/proyecto_INICIO, 1243915/proyecto_PROCESO, 1243915/proyecto_INICIO, 1243915/proyecto_PROCESO, 1243915/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 900000 | 899788.87 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105231 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139910.51}} | Reparacion De Hidrotomas En La Cabecera Municpal - 99870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN |  |  | 700 | 2018-05-16 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243613/proyecto_INICIO, 1243613/proyecto_FIN, 1243613/proyecto_PROCESO, 1243613/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 140000 | 139910.51 | 139910.51 | 139910.51 | 139910.51 | 139910.51 | 140000 | 139910.51 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104025 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 44706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242406/proyecto_INICIO, 1242406/proyecto_PROCESO, 1242406/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258320.1, modificado:38559.01}} | Ampliacion Electrica En La Comunidad De Paramo - 100436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 225 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-09, contratista:ARTURO CHAVARRIETA MACEDO, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:258088.45}} | {1241379/proyecto_PROCESO, 1241379/proyecto_FIN, 1241379/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 258320.1 | 38559.01 | 38559.01 | 38559.01 | 38559.01 | 38559.01 | 258320.1 | 38559.01 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105785 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499589.93}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 119629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-062/2018, contratista:C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:499589.93, importe_modificado:499589.93}} | {1244167/proyecto_FIN, 1244167/proyecto_INICIO, 1244167/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 500000 | 499589.93 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:655065.59}} | Construccion De Puente Vehicular En Camino Balcones - 15671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 300 | 2018-04-09 | 2018-05-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/PV/003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:655065.59, importe_modificado:655065.59}} | {1196963/proyecto_INICIO, 1196963/proyecto_FIN, 1196963/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 625000 | 655065.59 | 655065.59 | 655065.59 | 655065.59 | 655065.59 | 625000 | 655065.59 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101568 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417320.0, modificado:417320.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Picacho Cutzaro - 28760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Otros Proyectos | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 74 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239949/proyecto_INICIO, 1239949/proyecto_PROCESO, 1239949/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 417320 | 417320 | 417320 | 417320 | 417320 | 417320 | 417320 | 417320 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449963.46}} | Construccion De Boca De Tormenta En La Manzana C Col Citlalmina - 57924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 1185 | 2018-05-08 | 2018-06-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239466/proyecto_INICIO, 1239466/proyecto_FIN, 1239466/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 449963.46 | 449963.46 | 449963.46 | 449963.46 | 449963.46 | 450000 | 449963.46 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075000.0, modificado:1074952.73}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 15345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 185 | 2018-03-20 | 2018-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/IBE/006/2018, contratista:COTEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1074952.73, importe_modificado:1074952.73}} | {1196840/proyecto_INICIO, 1196840/proyecto_FIN, 1196840/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1075000 | 1074952.73 | 1074952.73 | 1074952.73 | 1074952.73 | 1074952.73 | 1075000 | 1074952.73 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105814 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229989.93}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 117524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 60 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-180/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229989.93, importe_modificado:229989.93}} | {1244196/proyecto_FIN, 1244196/proyecto_PROCESO, 1244196/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 230000 | 229989.93 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102534 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5748.79, modificado:5748.79}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia Benito Juárez - 9181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240915/proyecto_PROCESO, 1240915/proyecto_INICIO, 1240915/proyecto_FIN, 1240915/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5748.79 | 5748.79 | 5748.79 | 5748.79 | 5748.79 | 5748.79 | 5748.79 | 5748.79 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102539 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:335165.46}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Obra Negra - 114007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 21 | 2018-11-19 | 2018-12-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240920/proyecto_INICIO, 1240920/proyecto_FIN, 1240920/proyecto_PROCESO, 1240920/proyecto_FIN, 1240920/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 335165.46 | 335165.46 | 335165.46 | 335165.46 | 335165.46 | 300000 | 335165.46 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101005 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46100.0, modificado:46100.0}} | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo Numero Dos - 129564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239386/proyecto_PROCESO, 1239386/proyecto_INICIO, 1239386/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 46100 | 46100 | 46100 | 46100 | 46100 | 46100 | 46100 | 46100 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:52435.0}} | Rehabilitación De Desayunador En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 134271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239388/proyecto_PROCESO, 1239388/proyecto_FIN, 1239388/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30000 | 52435 | 52435 | 52435 | 52435 | 52435 | 30000 | 52435 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427133.0, modificado:533499.98}} | Contruccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria - 15161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 626 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-06-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAR CAR S A DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:427000.94, importe_modificado:533499.98}} | {1196107/proyecto_FIN, 1196107/proyecto_INICIO, 1196107/proyecto_PROCESO, 1196107/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 427133 | 533499.98 | 533499.98 | 533499.98 | 533499.98 | 533499.98 | 427133 | 533499.98 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059598 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9040960.0, modificado:9498321.36}} | Construcción De Pisos - 13278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 9395 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196509/proyecto_PROCESO, 1196509/proyecto_FIN, 1196509/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9040960 | 9498321.36 | 9498321.36 | 9498321.36 | 9498321.36 | 9498321.36 | 9040960 | 9498321.36 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100076 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:407748.6}} | Construccion De Puente Vehicular En Acceso A Las Galeras Del Potrero De Paricuaro Salida A Llano Grande - 86718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 116 | 2018-04-13 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-007/2018, contratista:ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:422748.6}} | {1238457/proyecto_PROCESO, 1238457/proyecto_INICIO, 1238457/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425000 | 407748.6 | 407748.6 | 407748.6 | 407748.6 | 407748.6 | 425000 | 407748.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.91}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Chivatihuacal Col Monarca - 5547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-05-12 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-033/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:999999.91}} | {1196401/proyecto_INICIO, 1196401/proyecto_PROCESO, 1196401/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 999999.91 | 999999.91 | 999999.91 | 999999.91 | 999999.91 | 1000000 | 999999.91 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549838.35}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 10037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 400 | 2018-03-19 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-055/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:549838.35, importe_modificado:549838.35}} | {1197585/proyecto_PROCESO, 1197585/proyecto_FIN, 1197585/proyecto_PROCESO, 1197585/proyecto_INICIO, 1197585/proyecto_FIN, 1197585/proyecto_INICIO, 1197585/proyecto_PROCESO, 1197585/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 550000 | 549838.35 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059520 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:84408.42}} | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 4168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 50 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196431/proyecto_PROCESO, 1196431/proyecto_INICIO, 1196431/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 84408.42 | 84408.42 | 84408.42 | 84408.42 | 84408.42 | 100000 | 84408.42 | Terminado | Validado avances
MIC00180101059780 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Ampliación Del Centro De Salud - 9310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Salud | H YUNTAMIENTO |  |  | 110 | 2018-05-07 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUA-AD/029/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE IINOVO S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1196691/proyecto_PROCESO, 1196691/proyecto_FIN, 1196691/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060060 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28650.47, modificado:17731.15}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Diego Curucupatzeo - 15857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 10 | 2018-04-19 | 2018-06-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196971/proyecto_INICIO, 1196971/proyecto_PROCESO, 1196971/proyecto_INICIO, 1196971/proyecto_FIN, 1196971/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28650.47 | 17731.15 | 17731.15 | 17731.15 | 17731.15 | 17731.15 | 28650.47 | 17731.15 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059573 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:193555.72}} | Construcción De Puente Peatonal - 4290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 50 | 2018-04-02 | 2018-06-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196484/proyecto_PROCESO, 1196484/proyecto_INICIO, 1196484/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 193555.72 | 193555.72 | 193555.72 | 193555.72 | 193555.72 | 200000 | 193555.72 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100075 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135486.0, modificado:180000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Tzintzingaro Llano Grande - 117665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 185 | 2018-06-04 | 2018-08-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-012/2018, contratista:ESPECIALIDADES COMNSTRUCTIVAS INGENUIM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:406460.66}} | {1238456/proyecto_PROCESO, 1238456/proyecto_INICIO, 1238456/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 135486 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 135486 | 180000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173300.39, modificado:173300.39}} | Construccion De Puente Peatonal - 13910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 97 | 2018-02-23 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-002/2018, contratista:MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:173300.39}} | {1195764/proyecto_PROCESO, 1195764/proyecto_FIN, 1195764/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 173300.39 | 173300.39 | 173300.39 | 173300.39 | 173300.39 | 173300.39 | 173300.39 | 173300.39 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058881 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230676.59, modificado:229585.49}} | Construccion De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Público Calle Jose Arroyo Acosta Entre Camino Al Platanal Y Lorenzo Plancar - 11467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 006, contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:229585.5, importe_modificado:196003.08}} | {1195792/proyecto_INICIO, 1195792/proyecto_FIN, 1195792/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230676.59 | 229585.49 | 229585.49 | 229585.49 | 229585.49 | 229585.49 | 230676.59 | 229585.49 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104385 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48850.0, modificado:48752.48}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 40 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242766/proyecto_INICIO, 1242766/proyecto_PROCESO, 1242766/proyecto_INICIO, 1242766/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48850 | 48752.48 | 48752.48 | 48752.48 | 48752.48 | 48752.48 | 48850 | 48752.48 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 53606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242368/proyecto_PROCESO, 1242368/proyecto_INICIO, 1242368/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103996 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 40285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 6 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242377/proyecto_INICIO, 1242377/proyecto_PROCESO, 1242377/proyecto_FIN, 1242377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:2124691.29}} | Programa De Muro Firme En El Municipio - 30337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO |  |  | 3865 | 2018-01-18 | 2018-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240107/proyecto_INICIO, 1240107/proyecto_PROCESO, 1240107/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1600000 | 2124691.29 | 2124691.29 | 2124691.29 | 2124691.29 | 2124691.29 | 1600000 | 2124691.29 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101582 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:607729.11}} | Construccion De Ollas Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Timbiriche Milpillas El Mezquite Y El Cuitaz - 133589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 582 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239963/proyecto_INICIO, 1239963/proyecto_PROCESO, 1239963/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 278400 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 278400 | 607729.11 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587345.01, modificado:587345.01}} | Equipamiento De Sistema De Bombeo De Carcamo A Deposito De Distribucion - 71700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 203 | 2018-04-16 | 2018-05-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/POA/2018/02, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:587345.01}} | {1240908/proyecto_INICIO, 1240908/proyecto_PROCESO, 1240908/proyecto_FIN, 1240908/proyecto_INICIO, 1240908/proyecto_PROCESO, 1240908/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 587345.01 | 587345.01 | 587345.01 | 587345.01 | 587345.01 | 587345.01 | 587345.01 | 587345.01 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104005 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 30154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 1 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242386/proyecto_INICIO, 1242386/proyecto_PROCESO, 1242386/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23686.12, modificado:23686.12}} | Construccion De Techo Firme - 27998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242390/proyecto_PROCESO, 1242390/proyecto_INICIO, 1242390/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 23686.12 | 23686.12 | 23686.12 | 23686.12 | 23686.12 | 23686.12 | 23686.12 | 23686.12 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103116 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134187.15, modificado:134187.15}} | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Lago Col B Aires - 131452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 45 | 2018-04-16 | 2018-05-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DS/004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:134187.15, importe_modificado:134187.14}} | {1241497/proyecto_PROCESO, 1241497/proyecto_INICIO, 1241497/proyecto_PROCESO, 1241497/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 134187.15 | 134187.15 | 134187.15 | 134187.15 | 134187.15 | 134187.15 | 134187.15 | 134187.15 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103123 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | Cuartos Dormitorio - 75288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 15 | 2018-06-04 | 2018-07-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241504/proyecto_INICIO, 1241504/proyecto_FIN, 1241504/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449631.21, modificado:449631.21}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rumbo A San Juan De Ulua Y Calle Luis Donaldo Colosio De Villa Morelos - 92356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 2446 | 2018-05-14 | 2018-06-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-010/2018, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:449631.21, importe_modificado:449631.21}} | {1242035/proyecto_INICIO, 1242035/proyecto_FIN, 1242035/proyecto_INICIO, 1242035/proyecto_FIN, 1242035/proyecto_PROCESO, 1242035/proyecto_FIN, 1242035/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 449631.21 | 449631.21 | 449631.21 | 449631.21 | 449631.21 | 449631.21 | 449631.21 | 449631.21 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101013 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:613650.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Churumuco La Obra - 28734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239394/proyecto_PROCESO, 1239394/proyecto_FIN, 1239394/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 613650 | 613650 | 613650 | 613650 | 613650 | 550000 | 613650 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713545.0, modificado:294612.65}} | Cuartos Dormitorio - 32000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 36 | 2018-05-15 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-05, contratista:ARTURO CHAVARRIETA MACEDO, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:713303.07}} | {1241375/proyecto_PROCESO, 1241375/proyecto_FIN, 1241375/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 713545 | 294612.65 | 294612.65 | 294612.65 | 294612.65 | 294612.65 | 713545 | 294612.65 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104034 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 19084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-08-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242415/proyecto_PROCESO, 1242415/proyecto_FIN, 1242415/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365458.0, modificado:442724.63}} | Rehabilitacion Del Camino Ruta Nocupetaro Las Parotas El Arenal - 33610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 218 | 2018-03-15 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242008/proyecto_PROCESO, 1242008/proyecto_INICIO, 1242008/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 365458 | 442724.63 | 442724.63 | 442724.63 | 442724.63 | 442724.63 | 365458 | 442724.63 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47769.96}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 98513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 34 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242754/proyecto_INICIO, 1242754/proyecto_FIN, 1242754/proyecto_PROCESO, 1242754/proyecto_INICIO, 1242754/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48000 | 47769.96 | 47769.96 | 47769.96 | 47769.96 | 47769.96 | 48000 | 47769.96 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:539571.17}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Reposición De Pavimento - 116939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 50 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-049/2018, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:539571.17, importe_modificado:539571.17}} | {1243848/proyecto_INICIO, 1243848/proyecto_FIN, 1243848/proyecto_PROCESO, 1243848/proyecto_FIN, 1243848/proyecto_PROCESO, 1243848/proyecto_FIN, 1243848/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 540000 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 540000 | 539571.17 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105799 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7981173.43}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial - 117194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 400 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/LP-002/2018, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:7981173.43, importe_modificado:7981173.43}} | {1244181/proyecto_INICIO, 1244181/proyecto_PROCESO, 1244181/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8000000 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 8000000 | 7981173.43 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105402 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225663.87, modificado:133076.23}} | Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria Primero De Mayo - 100277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 70 | 2018-06-02 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/014/2018, contratista:JOSE ANTONIO MORALES AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:133076.23, importe_modificado:133076.23}} | {1243784/proyecto_PROCESO, 1243784/proyecto_FIN, 1243784/proyecto_INICIO, 1243784/proyecto_FIN, 1243784/proyecto_INICIO, 1243784/proyecto_PROCESO, 1243784/proyecto_FIN, 1243784/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225663.87 | 133076.23 | 133076.23 | 133076.23 | 133076.23 | 133076.23 | 225663.87 | 133076.23 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90070.89, modificado:90070.89}} | Rehabilitación De Cinco Aulas En Escuela Secundaria - 28723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 1203 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239955/proyecto_FIN, 1239955/proyecto_INICIO, 1239955/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90070.89 | 90070.89 | 90070.89 | 90070.89 | 90070.89 | 90070.89 | 90070.89 | 90070.89 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104019 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 102178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242400/proyecto_INICIO, 1242400/proyecto_FIN, 1242400/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058905 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978345.52, modificado:2258395.25}} | Construcción De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De La Cantera En Jiquilpan Michoacán - 15764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN |  |  | 200 | 2018-02-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/OP/LP/FISM/001/2018, contratista:MARCO ANTONIO ARIZAGA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, monto:1978229.2, importe_modificado:2258395.25}} | {1195816/proyecto_INICIO, 1195816/proyecto_PROCESO, 1195816/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1978345.52 | 2258395.25 | 2258395.25 | 2258395.25 | 2258395.25 | 2258395.25 | 1978345.52 | 2258395.25 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059930 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349800.0}} | Construcción De Cárcamo Para Bombeo De Agua Potable - 14237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 140 | 2018-04-02 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/008/2018, contratista:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:349800.0, importe_modificado:349800.0}} | {1196841/proyecto_FIN, 1196841/proyecto_INICIO, 1196841/proyecto_PROCESO, 1196841/proyecto_INICIO, 1196841/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 349800 | 349800 | 349800 | 349800 | 349800 | 350000 | 349800 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101071 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152830.0, modificado:152830.0}} | Mantenimiento De Camino Sacacosechas De Las Higueras Paso Del Indio - 70897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 60 | 2018-05-21 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239452/proyecto_INICIO, 1239452/proyecto_FIN, 1239452/proyecto_PROCESO, 1239452/proyecto_FIN, 1239452/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 152830 | 152830 | 152830 | 152830 | 152830 | 152830 | 152830 | 152830 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101775 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:156799.61}} | Construccion De Drenaje Sanitario Calle El Rastro - 130227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 47 | 2018-07-02 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240156/proyecto_INICIO, 1240156/proyecto_FIN, 1240156/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 182000 | 156799.61 | 156799.61 | 156799.61 | 156799.61 | 156799.61 | 182000 | 156799.61 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059649 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263524.07, modificado:263524.07}} | Construccion De Drenaje En Calle Esperanza Villalpando - 8815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Agua y saneamiento | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 126 | 2018-03-16 | 2018-06-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/006/AD/2018, contratista:JUAN RODRIGO BARBOZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:263524.07, importe_modificado:263524.07}} | {1196560/proyecto_FIN, 1196560/proyecto_PROCESO, 1196560/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 263524.07 | 263524.07 | 263524.07 | 263524.07 | 263524.07 | 263524.07 | 263524.07 | 263524.07 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059918 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:53254.26}} | Ampliación De Red De Alc Sanitario En Calle Bicentenario - 15918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 80 | 2018-02-11 | 2018-02-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/009/2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:53254.26, importe_modificado:53254.26}} | {1196829/proyecto_FIN, 1196829/proyecto_PROCESO, 1196829/proyecto_FIN, 1196829/proyecto_INICIO, 1196829/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 53254.26 | 53254.26 | 53254.26 | 53254.26 | 53254.26 | 55000 | 53254.26 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Coahuayula - 3268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 89 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-005/2018, contratista:CÈSAR ANÌBAL SÀNCHEZ ÀLVAREZ, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:50000.0}} | {1196882/proyecto_INICIO, 1196882/proyecto_PROCESO, 1196882/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 8889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197084/proyecto_INICIO, 1197084/proyecto_PROCESO, 1197084/proyecto_FIN, 1197084/proyecto_PROCESO, 1197084/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059921 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:87290.36}} | Construccion De Red De Energia Electrica Col Vista Bella - 15410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 4 | 2018-04-24 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196832/proyecto_INICIO, 1196832/proyecto_FIN, 1196832/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 87290.36 | 87290.36 | 87290.36 | 87290.36 | 87290.36 | 150000 | 87290.36 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101589 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:132810.0}} | Mejoramiento A La Vivienda - 134063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 147 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239970/proyecto_INICIO, 1239970/proyecto_PROCESO, 1239970/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67000 | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | 67000 | 132810 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102533 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20628.01, modificado:20628.01}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia Benito Juárez - 9208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240914/proyecto_INICIO, 1240914/proyecto_PROCESO, 1240914/proyecto_INICIO, 1240914/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20628.01 | 20628.01 | 20628.01 | 20628.01 | 20628.01 | 20628.01 | 20628.01 | 20628.01 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489839.0, modificado:489839.0}} | Revestimiento De Camino Rural De Terraceria Fincas De Inguaran El Arroyo Del Espiritu Santo Del Km Cero Mas Cero Al Tres Mas Quinientos - 121625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 380 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/004-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:489839.0, importe_modificado:489839.0}} | {1240093/proyecto_INICIO, 1240093/proyecto_FIN, 1240093/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 489839 | 489839 | 489839 | 489839 | 489839 | 489839 | 489839 | 489839 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628694.0, modificado:628616.82}} | Ampliación A La Red De Agua Potable En Las Localidades De Las Pilas - 31984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 80 | 2018-02-08 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240158/proyecto_INICIO, 1240158/proyecto_FIN, 1240158/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 628694 | 628616.82 | 628616.82 | 628616.82 | 628616.82 | 628616.82 | 628694 | 628616.82 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104752 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3340579.61}} | Construcción De Ollas De Captación Pluvial - 52604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 150 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/18-IR-12, contratista:INGENIERIA Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:3340579.61, importe_modificado:3340579.61}} | {1243134/proyecto_INICIO, 1243134/proyecto_FIN, 1243134/proyecto_PROCESO, 1243134/proyecto_FIN, 1243134/proyecto_PROCESO, 1243134/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3750000 | 3340579.61 | 3340579.61 | 3340579.61 | 3340579.61 | 3340579.61 | 3750000 | 3340579.61 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003061 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597365.54, modificado:595962.92}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Presa De Sabaneta - 301186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 104 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-178/OP/0115/ADM/17, contratista: CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA , monto:595962.96}} | {1138141/proyecto_INICIO, 1138141/proyecto_FIN, 1138141/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 597365.54 | 595962.92 | 595962.92 | 595962.92 | 595962.92 | 595962.92 | 597365.54 | 595962.92 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003070 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382000.0, modificado:306271.3}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Privada De Rondanilla - 223449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 36 | 2017-10-17 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-2987OP/0157/ADM/17, contratista:PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:306271.3}} | {1138150/proyecto_INICIO, 1138150/proyecto_PROCESO, 1138150/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 382000 | 306271.3 | 306271.3 | 306271.3 | 306271.3 | 306271.3 | 382000 | 306271.3 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060024 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:794898.29}} | Construcción De Puente Vehicular El Capulin Al Duende - 14455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 1300 | 2018-03-01 | 2018-05-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/PV/001/2018, contratista:RAMON RANGEL HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:794898.29, importe_modificado:794898.29}} | {1196935/proyecto_INICIO, 1196935/proyecto_FIN, 1196935/proyecto_INICIO, 1196935/proyecto_FIN, 1196935/proyecto_PROCESO, 1196935/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 795000 | 794898.29 | 794898.29 | 794898.29 | 794898.29 | 794898.29 | 795000 | 794898.29 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172030.13, modificado:1171526.57}} | Construcción De Linea De Agua Potable Primera Etapa - 13749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 87 | 2018-03-12 | 2018-05-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1171526.57, importe_modificado:1171526.57}} | {1196969/proyecto_FIN, 1196969/proyecto_PROCESO, 1196969/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1172030.13 | 1171526.57 | 1171526.57 | 1171526.57 | 1171526.57 | 1171526.57 | 1172030.13 | 1171526.57 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101069 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:43226.22}} | Cuarto Para Cocina - 72267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 11 | 2018-05-28 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239450/proyecto_PROCESO, 1239450/proyecto_INICIO, 1239450/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124000 | 43226.22 | 43226.22 | 43226.22 | 43226.22 | 43226.22 | 124000 | 43226.22 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168669.58, modificado:191828.76}} | Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Barrito - 129936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239389/proyecto_INICIO, 1239389/proyecto_PROCESO, 1239389/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 168669.58 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 168669.58 | 191828.76 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104041 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30237.6, modificado:30237.6}} | Construccion De Techo Firme - 34020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242422/proyecto_INICIO, 1242422/proyecto_PROCESO, 1242422/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196427.0, modificado:196427.0}} | Ampliación De Electrificacion En Calle Fray Juan Bautista Moya - 33997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 21 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/ELEC/02/2018, contratista:SADDAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:196427.0}} | {1242132/proyecto_PROCESO, 1242132/proyecto_FIN, 1242132/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 196427 | 196427 | 196427 | 196427 | 196427 | 196427 | 196427 | 196427 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 77107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242352/proyecto_INICIO, 1242352/proyecto_PROCESO, 1242352/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995686.14}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Tiripano - 39935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 10932 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/IR/2018-01, contratista:LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:999996.5, importe_modificado:999996.5}} | {1241368/proyecto_INICIO, 1241368/proyecto_FIN, 1241368/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 995686.14 | 995686.14 | 995686.14 | 995686.14 | 995686.14 | 1000000 | 995686.14 | Terminado | Validado avances
MIC00180201104349 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17499.69, modificado:128000.0}} | Ampliación De Línea Eléctrica En Col Olimpo - 124129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | OBRAS PUBLICAS |  |  | 30 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/10/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:128000.0, importe_modificado:128000.0}} | {1242730/proyecto_INICIO, 1242730/proyecto_PROCESO, 1242730/proyecto_FIN, 1242730/proyecto_PROCESO, 1242730/proyecto_FIN, 1242730/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17499.69 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 17499.69 | 128000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201104086 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527219.8, modificado:527219.8}} | Construcción De Aula En El Colegio De Bachilleres De San Juan De Viña - 112267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 45 | 2018-07-03 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/16/2018, contratista:ARC, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ARQUITECTONICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:675173.64, importe_modificado:675173.64}} | {1242467/proyecto_INICIO, 1242467/proyecto_FIN, 1242467/proyecto_PROCESO, 1242467/proyecto_INICIO, 1242467/proyecto_PROCESO, 1242467/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 527219.8 | 527219.8 | 527219.8 | 527219.8 | 527219.8 | 527219.8 | 527219.8 | 527219.8 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64700.0, modificado:64610.84}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 180 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242471/proyecto_PROCESO, 1242471/proyecto_INICIO, 1242471/proyecto_FIN, 1242471/proyecto_INICIO, 1242471/proyecto_FIN, 1242471/proyecto_INICIO, 1242471/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64700 | 64610.84 | 64610.84 | 64610.84 | 64610.84 | 64610.84 | 64700 | 64610.84 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Villa Victoria Col Linda Vista - 3301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 500 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-002/2018, contratista:ARMANDO EMANUEL TEJEDA FARIAS, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:1180000.0}} | {1196878/proyecto_INICIO, 1196878/proyecto_PROCESO, 1196878/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1180000 | 0 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060097 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499994.8, modificado:499994.8}} | Programa De Vivienda Dos Mil Dieciocho Construcción De Techo Firme Para Dormitorios - 10049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Vivienda | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 76 | 2018-03-19 | 2018-05-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-006/2018, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:499994.8, importe_modificado:499994.8}} | {1197008/proyecto_INICIO, 1197008/proyecto_FIN, 1197008/proyecto_PROCESO, 1197008/proyecto_FIN, 1197008/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100072 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:172231.91}} | Rehabilitacion De Caminos Resinera Magallanes - 118267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 195 | 2018-06-11 | 2018-08-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-012/2018, contratista:ESPECIALIDADFES COSNTRUCTIVAS INGENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:406460.66}} | {1238453/proyecto_INICIO, 1238453/proyecto_FIN, 1238453/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 172231.91 | 172231.91 | 172231.91 | 172231.91 | 172231.91 | 150000 | 172231.91 | Terminado | Validado avances
MIC00180201100636 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78523.09, modificado:78523.09}} | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Albarra - 137589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO |  |  | 9 | 2018-04-02 | 2018-04-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239017/proyecto_FIN, 1239017/proyecto_INICIO, 1239017/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78523.09 | 78523.09 | 78523.09 | 78523.09 | 78523.09 | 78523.09 | 78523.09 | 78523.09 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:54605.17}} | Ampliacion Electrica En San Andres Coapa - 100383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 524 | 2018-06-29 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-08, contratista:ARTURO CHAVARRIETA MACEDO, convocante:MUNUCIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:463850.3}} | {1241381/proyecto_PROCESO, 1241381/proyecto_FIN, 1241381/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 464000 | 54605.17 | 54605.17 | 54605.17 | 54605.17 | 54605.17 | 464000 | 54605.17 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103423 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174602.84, modificado:500000.0}} | Terminación De Desayunador En Esc Primaria Vicente Guerrero En Plaza De Gallos Tecario - 31973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 140 | 2018-05-14 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/14/2018, contratista:PROYECTOS DE ARQUINGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE TACAMBARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1241804/proyecto_FIN, 1241804/proyecto_INICIO, 1241804/proyecto_FIN, 1241804/proyecto_PROCESO, 1241804/proyecto_FIN, 1241804/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 174602.84 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 174602.84 | 500000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105445 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389607.89}} | Remodelación De Módulo De Sanitarios En Esc Sec Tec Num Cuarenta Y Nueve - 128455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 400 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-100/2018, contratista:ARQ. ANA CECILIA AMBRIZ CALLEJA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:389607.89, importe_modificado:389607.89}} | {1243827/proyecto_INICIO, 1243827/proyecto_PROCESO, 1243827/proyecto_FIN, 1243827/proyecto_INICIO, 1243827/proyecto_FIN, 1243827/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 390000 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 390000 | 389607.89 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105783 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159940.88}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 129221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 80 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-041/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:159940.88, importe_modificado:159940.88}} | {1244165/proyecto_INICIO, 1244165/proyecto_PROCESO, 1244165/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160000 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 160000 | 159940.88 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2812462.72}} | Rehabilitación Del Drenaje En La Calle Principal - 51554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 80 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/18-IR-10, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:2812462.72, importe_modificado:2812462.72}} | {1243147/proyecto_INICIO, 1243147/proyecto_PROCESO, 1243147/proyecto_FIN, 1243147/proyecto_INICIO, 1243147/proyecto_PROCESO, 1243147/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2500000 | 2812462.72 | 2812462.72 | 2812462.72 | 2812462.72 | 2812462.72 | 2500000 | 2812462.72 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101066 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:187000.0}} | Cuarto Para Cocina - 72282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 14 | 2018-06-04 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239447/proyecto_INICIO, 1239447/proyecto_PROCESO, 1239447/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 186000 | 187000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100069 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649806.42, modificado:649806.42}} | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 81074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-004/2018, contratista:VALENTIN URIBE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:649806.42}} | {1238450/proyecto_INICIO, 1238450/proyecto_PROCESO, 1238450/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 649806.42 | 649806.42 | 649806.42 | 649806.42 | 649806.42 | 649806.42 | 649806.42 | 649806.42 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101108 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99991.0}} | Construccion De Techumbre En El Cecytem - 33869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 968 | 2018-04-16 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239489/proyecto_PROCESO, 1239489/proyecto_INICIO, 1239489/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 99991 | 99991 | 99991 | 99991 | 99991 | 100000 | 99991 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52300.0, modificado:52292.8}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 98268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 26 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242482/proyecto_FIN, 1242482/proyecto_PROCESO, 1242482/proyecto_FIN, 1242482/proyecto_PROCESO, 1242482/proyecto_INICIO, 1242482/proyecto_FIN, 1242482/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 52300 | 52292.8 | 52292.8 | 52292.8 | 52292.8 | 52292.8 | 52300 | 52292.8 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499425.61}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 113261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 50 | 2018-05-01 | 2018-07-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/008/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCION HERCEN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:499425.61, importe_modificado:499425.61}} | {1243793/proyecto_INICIO, 1243793/proyecto_PROCESO, 1243793/proyecto_INICIO, 1243793/proyecto_PROCESO, 1243793/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499425.61 | 499425.61 | 499425.61 | 499425.61 | 499425.61 | 500000 | 499425.61 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384540.0}} | Construcción De Letrinas En La Comunidad - 100985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 50 | 2018-05-16 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/009/2018, contratista:DOMINGO SILVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:384540.0, importe_modificado:384540.0}} | {1243794/proyecto_INICIO, 1243794/proyecto_FIN, 1243794/proyecto_PROCESO, 1243794/proyecto_FIN, 1243794/proyecto_INICIO, 1243794/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 385000 | 384540 | 384540 | 384540 | 384540 | 384540 | 385000 | 384540 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102525 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962343.74, modificado:955722.66}} | Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Federal Miguel Hidalgo - 73326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Educación | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 550 | 2018-05-08 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/POA/2018/03, contratista:CREAA MORELIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, monto:962343.74}} | {1240906/proyecto_PROCESO, 1240906/proyecto_INICIO, 1240906/proyecto_PROCESO, 1240906/proyecto_INICIO, 1240906/proyecto_FIN, 1240906/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 962343.74 | 955722.66 | 955722.66 | 955722.66 | 955722.66 | 955722.66 | 962343.74 | 955722.66 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059492 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:487511.67}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Calle Los Pinos Entre La Salida A Agostitlán Y El Panteón - 6281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196403/proyecto_INICIO, 1196403/proyecto_FIN, 1196403/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 487511.67 | 487511.67 | 487511.67 | 487511.67 | 487511.67 | 500000 | 487511.67 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059489 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Juan Ayala - 5556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-20 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-031/2018, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:600000.0}} | {1196400/proyecto_INICIO, 1196400/proyecto_FIN, 1196400/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101559 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:112708.0}} | Construccion De Galeria Filtrante Para Agua Potable - 132055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 297 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239940/proyecto_PROCESO, 1239940/proyecto_FIN, 1239940/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92000 | 112708 | 112708 | 112708 | 112708 | 112708 | 92000 | 112708 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104375 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831455.21, modificado:831455.21}} | Electrificación A Un Costado Del Telebachillerato De Ochocientos Mts De Longitud - 107034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | OBRAS PUBLICAS |  |  | 150 | 2018-04-16 | 2018-07-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/09/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:831455.21}} | {1242756/proyecto_INICIO, 1242756/proyecto_FIN, 1242756/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 831455.21 | 831455.21 | 831455.21 | 831455.21 | 831455.21 | 831455.21 | 831455.21 | 831455.21 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103663 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499989.0, modificado:499989.0}} | Programa De Vivienda Dos Mil Dieciocho Construcción De Techos Firmes De Lamina - 102501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Vivienda | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 68 | 2018-06-04 | 2018-07-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-013/2018, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:499989.0, importe_modificado:499989.0}} | {1242044/proyecto_INICIO, 1242044/proyecto_PROCESO, 1242044/proyecto_INICIO, 1242044/proyecto_FIN, 1242044/proyecto_PROCESO, 1242044/proyecto_FIN, 1242044/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103766 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485247.0, modificado:468463.25}} | Rehabilitacion Del Camino Palmito Mariana Trojes - 33484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 155 | 2018-06-12 | 2018-07-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242147/proyecto_INICIO, 1242147/proyecto_FIN, 1242147/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 485247 | 468463.25 | 468463.25 | 468463.25 | 468463.25 | 468463.25 | 485247 | 468463.25 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105830 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479898.53}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 124719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 60 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-063/2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:479898.53, importe_modificado:479898.53}} | {1244212/proyecto_INICIO, 1244212/proyecto_FIN, 1244212/proyecto_PROCESO, 1244212/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 480000 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 480000 | 479898.53 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105500 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479924.97}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 119547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 50 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-042/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:479924.97, importe_modificado:479924.97}} | {1243882/proyecto_INICIO, 1243882/proyecto_FIN, 1243882/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 480000 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 480000 | 479924.97 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105406 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:414815.94}} | Construccion De Aula Y Suministro De Mobiliario En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 100367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 25 | 2018-05-28 | 2018-07-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/012/2018, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:414815.94, importe_modificado:414815.94}} | {1243788/proyecto_INICIO, 1243788/proyecto_PROCESO, 1243788/proyecto_INICIO, 1243788/proyecto_PROCESO, 1243788/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 415000 | 414815.94 | 414815.94 | 414815.94 | 414815.94 | 414815.94 | 415000 | 414815.94 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105409 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217759.13, modificado:125839.96}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle San Francisco - 112324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 25 | 2018-06-04 | 2018-07-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/019/2018, contratista:DOMINGO SILVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:125839.96, importe_modificado:125839.96}} | {1243791/proyecto_INICIO, 1243791/proyecto_PROCESO, 1243791/proyecto_INICIO, 1243791/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 217759.13 | 125839.96 | 125839.96 | 125839.96 | 125839.96 | 125839.96 | 217759.13 | 125839.96 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104746 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466342.32, modificado:466342.32}} | Construcción De Aula En Escuela Primaria Manuel Muñiz - 52550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 220 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/17-AD-17, contratista:JOSE ROGELIO SILVESTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:466342.32, importe_modificado:466342.32}} | {1243128/proyecto_FIN, 1243128/proyecto_INICIO, 1243128/proyecto_PROCESO, 1243128/proyecto_FIN, 1243128/proyecto_PROCESO, 1243128/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 466342.32 | 466342.32 | 466342.32 | 466342.32 | 466342.32 | 466342.32 | 466342.32 | 466342.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180201131377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:495248.68}} | Construcción De Drenaje Sanitario - 117290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-071/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:495248.68, importe_modificado:495248.68}} | {1269759/proyecto_FIN, 1269759/proyecto_PROCESO, 1269759/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 496000 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 496000 | 495248.68 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104402 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265234.68, modificado:1264068.72}} | Drenaje En La Calle Treinta De Septiembre Frente A La Primaria En La Localidad De Pedernales - 78095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN |  |  | 400 | 2018-05-02 | 2018-07-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/IR01/2018, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:1264068.72}} | {1242783/proyecto_PROCESO, 1242783/proyecto_INICIO, 1242783/proyecto_PROCESO, 1242783/proyecto_INICIO, 1242783/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1265234.68 | 1264068.72 | 1264068.72 | 1264068.72 | 1264068.72 | 1264068.72 | 1265234.68 | 1264068.72 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846691.12, modificado:846691.12}} | Segunda Etapa De Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo De San Agustín Del Pulque - 86696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 432 | 2018-02-21 | 2018-04-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/AGP01/2018, contratista:Proyectos y Construcciones LUGAG, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuitzeo, monto:846691.12, importe_modificado:846691.12}} | {1241764/proyecto_FIN, 1241764/proyecto_INICIO, 1241764/proyecto_PROCESO, 1241764/proyecto_INICIO, 1241764/proyecto_FIN, 1241764/proyecto_PROCESO, 1241764/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 846691.12 | 846691.12 | 846691.12 | 846691.12 | 846691.12 | 846691.12 | 846691.12 | 846691.12 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269419.48, modificado:188593.64}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Entrada A Etucuaro - 121048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 35 | 2018-06-11 | 2018-07-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241874/proyecto_PROCESO, 1241874/proyecto_INICIO, 1241874/proyecto_FIN, 1241874/proyecto_PROCESO, 1241874/proyecto_INICIO, 1241874/proyecto_PROCESO, 1241874/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 269419.48 | 188593.64 | 188593.64 | 188593.64 | 188593.64 | 188593.64 | 269419.48 | 188593.64 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058867 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310030.32, modificado:355017.74}} | Construccion De Alumbrado Publico En Acceso A La Colonia Miguel Hidalgo - 12607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 400 | 2018-03-26 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 008, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:308927.14, importe_modificado:355017.74}} | {1195778/proyecto_PROCESO, 1195778/proyecto_INICIO, 1195778/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 310030.32 | 355017.74 | 355017.74 | 355017.74 | 355017.74 | 355017.74 | 310030.32 | 355017.74 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101074 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | Cuartos Dormitorio - 75318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 15 | 2018-06-04 | 2018-07-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239455/proyecto_INICIO, 1239455/proyecto_PROCESO, 1239455/proyecto_INICIO, 1239455/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929436 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:718505.2}} | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Tamarindo - 132648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 48 | 2017-08-21 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-112/OP/0082/ADM/17, contratista:RYCSA GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:718505.18}} | {1055689/proyecto_INICIO, 1055689/proyecto_FIN, 1055689/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 720000 | 718505.2 | 718505.2 | 718505.2 | 718505.2 | 718505.2 | 720000 | 718505.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060053 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349959.63}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Eje - 15387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 25 | 2018-04-20 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/EL/001/2018, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:349959.63, importe_modificado:349959.63}} | {1196964/proyecto_INICIO, 1196964/proyecto_PROCESO, 1196964/proyecto_FIN, 1196964/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 349959.63 | 349959.63 | 349959.63 | 349959.63 | 349959.63 | 350000 | 349959.63 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:779502.75}} | Terminación Del Centro De Salud - 15603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Salud | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 1038 | 2018-02-01 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196667/proyecto_INICIO, 1196667/proyecto_FIN, 1196667/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 779502.75 | 779502.75 | 779502.75 | 779502.75 | 779502.75 | 400000 | 779502.75 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059897 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755349.12, modificado:754713.35}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso A La Plaza De Toros En La Localidad De Charo Municipio De Charo Michoacán De Ocampo - 7563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 4500 | 2018-02-06 | 2018-04-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:754713.35, importe_modificado:754713.35}} | {1196808/proyecto_PROCESO, 1196808/proyecto_INICIO, 1196808/proyecto_PROCESO, 1196808/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 755349.12 | 754713.35 | 754713.35 | 754713.35 | 754713.35 | 754713.35 | 755349.12 | 754713.35 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059509 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99948.1}} | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas - 4361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 90 | 2018-04-09 | 2018-06-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196420/proyecto_INICIO, 1196420/proyecto_PROCESO, 1196420/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 99948.1 | 99948.1 | 99948.1 | 99948.1 | 99948.1 | 100000 | 99948.1 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101099 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398507.99}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Rayon - 34036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 2040 | 2018-03-05 | 2018-03-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANM/DOP/04/AD/FIII/2018, contratista:ING. GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:398507.99, importe_modificado:398507.99}} | {1239480/proyecto_INICIO, 1239480/proyecto_FIN, 1239480/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 398507.99 | 398507.99 | 398507.99 | 398507.99 | 398507.99 | 400000 | 398507.99 | Terminado | Validado avances
MIC00180201100605 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:186126.0}} | Terminación De Barda Perimetral En La Escuela Primaria - 122908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 2729 | 2018-05-01 | 2018-07-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238986/proyecto_INICIO, 1238986/proyecto_FIN, 1238986/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159000 | 186126 | 186126 | 186126 | 186126 | 186126 | 159000 | 186126 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102443 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175847.18, modificado:175847.18}} | Construcción De Casa De Salud - 123209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 74 | 2018-02-16 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240824/proyecto_PROCESO, 1240824/proyecto_FIN, 1240824/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 175847.18 | 175847.18 | 175847.18 | 175847.18 | 175847.18 | 175847.18 | 175847.18 | 175847.18 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103097 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:310000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 117807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 0 | 2018-06-11 | 2018-06-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-PS-2018, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {1241478/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 280000 | 310000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103320 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110476.19}} | Construccion Segunda Etapa Red Agua En Barranca Del Organo - 114323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 33 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-010/2018, contratista:CESAR ANIVAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA, monto:110476.191}} | {1241701/proyecto_INICIO, 1241701/proyecto_FIN, 1241701/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 0 | 110476.19 | 110476.19 | 110476.19 | 110476.19 | 110000 | 110476.19 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | Terminación De Drenaje Sanitario - 126091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-06-25 | 2018-08-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-034/2018, contratista:RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {1239926/proyecto_INICIO, 1239926/proyecto_PROCESO, 1239926/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060663 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Curicaveri De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 10673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 90 | 2018-03-15 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/021/40/2018, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1197574/proyecto_INICIO, 1197574/proyecto_PROCESO, 1197574/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058869 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496110.99, modificado:485427.32}} | Construccion De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Público Calle Paseo Del Disparate Entre Calle Labradorita A Calle Aguamarin - 12601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 009, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:469057.73, importe_modificado:392881.88}} | {1195780/proyecto_PROCESO, 1195780/proyecto_INICIO, 1195780/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 496110.99 | 485427.32 | 485427.32 | 485427.32 | 485427.32 | 485427.32 | 496110.99 | 485427.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059813 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40198.16, modificado:40198.16}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Indaparapeo - 9894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 8 | 2018-02-05 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196724/proyecto_INICIO, 1196724/proyecto_PROCESO, 1196724/proyecto_INICIO, 1196724/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40198.16 | 40198.16 | 40198.16 | 40198.16 | 40198.16 | 40198.16 | 40198.16 | 40198.16 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060492 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas - 16858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 1000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197403/proyecto_INICIO, 1197403/proyecto_FIN, 1197403/proyecto_INICIO, 1197403/proyecto_PROCESO, 1197403/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102426 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63600.0, modificado:63433.44}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 94655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 110 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240807/proyecto_INICIO, 1240807/proyecto_PROCESO, 1240807/proyecto_FIN, 1240807/proyecto_PROCESO, 1240807/proyecto_FIN, 1240807/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 63600 | 63433.44 | 63433.44 | 63433.44 | 63433.44 | 63433.44 | 63600 | 63433.44 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105443 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450498.0, modificado:450479.71}} | Terminación De Calle Integral Dos Fracc Yuringari Entre Calle Uno Y El Ucaz - 123917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 81 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-124/2018, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:450479.71, importe_modificado:450479.71}} | {1243825/proyecto_INICIO, 1243825/proyecto_PROCESO, 1243825/proyecto_INICIO, 1243825/proyecto_PROCESO, 1243825/proyecto_FIN, 1243825/proyecto_PROCESO, 1243825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450498 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450498 | 450479.71 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105832 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300623.03, modificado:1300575.34}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 118651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-211/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1300575.34, importe_modificado:1300575.34}} | {1244214/proyecto_PROCESO, 1244214/proyecto_FIN, 1244214/proyecto_INICIO, 1244214/proyecto_PROCESO, 1244214/proyecto_INICIO, 1244214/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300623.03 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300623.03 | 1300575.34 | Terminado | Validado avances
MIC18180201131425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44564.23, modificado:44564.23}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia De Quirio - 77109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 25 | 2018-02-05 | 2018-04-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1269807/proyecto_FIN, 1269807/proyecto_INICIO, 1269807/proyecto_PROCESO, 1269807/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 44564.23 | 44564.23 | 44564.23 | 44564.23 | 44564.23 | 44564.23 | 44564.23 | 44564.23 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059477 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99960.81}} | Reparación Del Puente De Acceso A La Colonia Arboledas - 5629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196388/proyecto_INICIO, 1196388/proyecto_FIN, 1196388/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 99960.81 | 99960.81 | 99960.81 | 99960.81 | 99960.81 | 100000 | 99960.81 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101089 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799447.71}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle J Trinidad Ramos Zamudio - 34493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 2415 | 2018-04-23 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/06/AD/FIII/2018, contratista:ARQ. CARLOS ALBERTO OROZCO ANDRADE, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:799447.71, importe_modificado:799447.71}} | {1239470/proyecto_INICIO, 1239470/proyecto_FIN, 1239470/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799447.71 | 799447.71 | 799447.71 | 799447.71 | 799447.71 | 800000 | 799447.71 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101064 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:222020.01}} | Cuartos Dormitorio - 75320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 15 | 2018-05-21 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239445/proyecto_PROCESO, 1239445/proyecto_FIN, 1239445/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186000 | 222020.01 | 222020.01 | 222020.01 | 222020.01 | 222020.01 | 186000 | 222020.01 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103316 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:70705.18}} | Construccion Drenaje Sanitario En Villa Victoria Colonia - 114423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 270 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241697/proyecto_INICIO, 1241697/proyecto_PROCESO, 1241697/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 120000 | 0 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | 120000 | 70705.18 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102313 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | Drenaje Pluvial Y Alcantarillado - 131567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H YUNTAMIENTO |  |  | 35 | 2018-08-13 | 2018-09-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/027/2018, contratista:Grupo Promotor de Obra Civil del Bajío S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {1240694/proyecto_FIN, 1240694/proyecto_PROCESO, 1240694/proyecto_INICIO, 1240694/proyecto_FIN, 1240694/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85789.89, modificado:85789.89}} | Rehabilitaciónde Linea De Conducciónde Agua Potable En Cruce De Río Huamito De La Huacana Mich - 79054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 9395 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240087/proyecto_INICIO, 1240087/proyecto_PROCESO, 1240087/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85789.89 | 85789.89 | 85789.89 | 85789.89 | 85789.89 | 85789.89 | 85789.89 | 85789.89 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078432.28, modificado:1078432.28}} | Red De Electrificacion Loma Del Copal Pinonsillos - 33778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 84 | 2018-03-14 | 2018-06-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/ELEC/05/2018, contratista:SADDAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO , monto:1078432.28}} | {1240152/proyecto_FIN, 1240152/proyecto_INICIO, 1240152/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1078432.28 | 1078432.28 | 1078432.28 | 1078432.28 | 1078432.28 | 1078432.28 | 1078432.28 | 1078432.28 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Construcción De Estructura Metálica En Escuela Primaria - 29098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 41 | 2018-02-05 | 2018-03-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240255/proyecto_PROCESO, 1240255/proyecto_INICIO, 1240255/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102427 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42100.0, modificado:41493.2}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 92629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240808/proyecto_FIN, 1240808/proyecto_INICIO, 1240808/proyecto_PROCESO, 1240808/proyecto_INICIO, 1240808/proyecto_PROCESO, 1240808/proyecto_INICIO, 1240808/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 42100 | 41493.2 | 41493.2 | 41493.2 | 41493.2 | 41493.2 | 42100 | 41493.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104055 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 41649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242436/proyecto_PROCESO, 1242436/proyecto_INICIO, 1242436/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 23202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242438/proyecto_PROCESO, 1242438/proyecto_INICIO, 1242438/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104369 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64820.0, modificado:64440.32}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 140 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242750/proyecto_INICIO, 1242750/proyecto_PROCESO, 1242750/proyecto_INICIO, 1242750/proyecto_PROCESO, 1242750/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64820 | 64440.32 | 64440.32 | 64440.32 | 64440.32 | 64440.32 | 64820 | 64440.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103964 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 97699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242345/proyecto_PROCESO, 1242345/proyecto_INICIO, 1242345/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419713.59}} | Terminación De Calle Integral El Ucaz Fraccionamiento Yuringari Entre Calle Tres Y Calle Cuatro - 123189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 81 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-123/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:419713.58, importe_modificado:419713.58}} | {1243832/proyecto_INICIO, 1243832/proyecto_PROCESO, 1243832/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 420000 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 420000 | 419713.59 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561166.11, modificado:561153.91}} | Pavimentación De Acceso A San José De Los Laureles En San Juan De Viña - 32576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 500 | 2018-04-05 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/URB/01/2018, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:561166.11, importe_modificado:561153.91}} | {1242464/proyecto_INICIO, 1242464/proyecto_PROCESO, 1242464/proyecto_FIN, 1242464/proyecto_INICIO, 1242464/proyecto_FIN, 1242464/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 561166.11 | 561153.91 | 561153.91 | 561153.91 | 561153.91 | 561153.91 | 561166.11 | 561153.91 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058876 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502616.14, modificado:501784.5}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calles Batalla De Zacatecas Patria Mexicana E Independencia En Fracc El Porvenir - 11409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 350 | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 004, contratista:COBERZA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:501748.5, importe_modificado:501784.5}} | {1195787/proyecto_INICIO, 1195787/proyecto_PROCESO, 1195787/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 502616.14 | 501784.5 | 501784.5 | 501784.5 | 501784.5 | 501784.5 | 502616.14 | 501784.5 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059917 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181254.22, modificado:161254.22}} | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Av Elias Perez Avalos Norte - 15727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 38 | 2018-04-02 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DS/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:161254.22, importe_modificado:161254.22}} | {1196828/proyecto_INICIO, 1196828/proyecto_PROCESO, 1196828/proyecto_FIN, 1196828/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 181254.22 | 161254.22 | 161254.22 | 161254.22 | 161254.22 | 161254.22 | 181254.22 | 161254.22 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:173702.07}} | Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños - 15299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 200 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/IBE/004/2018, contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:173702.08, importe_modificado:173702.07}} | {1196968/proyecto_INICIO, 1196968/proyecto_PROCESO, 1196968/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 175000 | 173702.07 | 173702.07 | 173702.07 | 173702.07 | 173702.07 | 175000 | 173702.07 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105397 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:127572.98}} | Rehabilitación De Aulas En La Telesecundaria - 100574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 50 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/003/2018, contratista:GRUPO COACE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:127572.98, importe_modificado:127572.98}} | {1243779/proyecto_INICIO, 1243779/proyecto_FIN, 1243779/proyecto_PROCESO, 1243779/proyecto_FIN, 1243779/proyecto_INICIO, 1243779/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 185000 | 127572.98 | 127572.98 | 127572.98 | 127572.98 | 127572.98 | 185000 | 127572.98 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3533751.05}} | Construcción De Ollas De Captación - 52618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 100 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/18-IR-11, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:3533751.05, importe_modificado:3533751.05}} | {1243133/proyecto_FIN, 1243133/proyecto_INICIO, 1243133/proyecto_PROCESO, 1243133/proyecto_FIN, 1243133/proyecto_INICIO, 1243133/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3750000 | 3533751.05 | 3533751.05 | 3533751.05 | 3533751.05 | 3533751.05 | 3750000 | 3533751.05 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105815 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424438.84, modificado:1424388.29}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 115357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 350 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-208/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1424388.29, importe_modificado:1424388.29}} | {1244197/proyecto_PROCESO, 1244197/proyecto_INICIO, 1244197/proyecto_PROCESO, 1244197/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1424438.84 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424438.84 | 1424388.29 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101100 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.97}} | Construccion De Aula En Colegio De Bachilleres - 33774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 2040 | 2018-05-14 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239481/proyecto_INICIO, 1239481/proyecto_FIN, 1239481/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 500000 | 499999.97 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104018 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 86808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242399/proyecto_PROCESO, 1242399/proyecto_INICIO, 1242399/proyecto_FIN, 1242399/proyecto_PROCESO, 1242399/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 48285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242404/proyecto_INICIO, 1242404/proyecto_PROCESO, 1242404/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42849.74, modificado:42849.74}} | Pisos Firme - 83058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 38 | 2018-06-11 | 2018-07-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241990/proyecto_PROCESO, 1241990/proyecto_INICIO, 1241990/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 42849.74 | 42849.74 | 42849.74 | 42849.74 | 42849.74 | 42849.74 | 42849.74 | 42849.74 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103420 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366000.0, modificado:366000.0}} | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión En Los Pozos Petembo - 34107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 259 | 2018-04-16 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/11/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:366000.0, importe_modificado:366000.0}} | {1241801/proyecto_PROCESO, 1241801/proyecto_FIN, 1241801/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104048 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construcción De Cuarto Dormitorio - 28037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242429/proyecto_INICIO, 1242429/proyecto_PROCESO, 1242429/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103628 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:48707.6}} | Construccion De Caminos Saca Cosechas Ruta Nocupetaro Parotas El Arenal - 33130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 23 | 2018-07-03 | 2018-07-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242009/proyecto_PROCESO, 1242009/proyecto_INICIO, 1242009/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45000 | 48707.6 | 48707.6 | 48707.6 | 48707.6 | 48707.6 | 45000 | 48707.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104355 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346053.76, modificado:346053.76}} | Construcción De Drenaje Acceso Camino Cerro Hueco De Tacámbaro Mich - 114177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 250 | 2018-06-23 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/04/2018, contratista:EDIFICACIÓN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ARLE, SA DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:346053.76, importe_modificado:346053.76}} | {1242736/proyecto_FIN, 1242736/proyecto_INICIO, 1242736/proyecto_PROCESO, 1242736/proyecto_INICIO, 1242736/proyecto_PROCESO, 1242736/proyecto_FIN, 1242736/proyecto_INICIO, 1242736/proyecto_FIN, 1242736/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 346053.76 | 346053.76 | 346053.76 | 346053.76 | 346053.76 | 346053.76 | 346053.76 | 346053.76 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103753 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.56}} | Equipamiento Al Pozo Profundo En La Cabecera Municipal - 31997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 83 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242134/proyecto_INICIO, 1242134/proyecto_FIN, 1242134/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000.56 | 80000.56 | 80000.56 | 80000.56 | 80000.56 | 80000 | 80000.56 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103660 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159989.88, modificado:159989.88}} | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De La Puerta Del Desmonte - 92421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 229 | 2018-04-30 | 2018-05-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-011/2018, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:159989.88, importe_modificado:159989.88}} | {1242041/proyecto_FIN, 1242041/proyecto_PROCESO, 1242041/proyecto_INICIO, 1242041/proyecto_PROCESO, 1242041/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159989.88 | 159989.88 | 159989.88 | 159989.88 | 159989.88 | 159989.88 | 159989.88 | 159989.88 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105250 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Mejoramiento De Servicios Basicos En Jn De La Comunidad De Tarejero - 24065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN |  |  | 200 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243632/proyecto_PROCESO, 1243632/proyecto_FIN, 1243632/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201131426 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159906.93, modificado:159906.93}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia De Quirio - 77135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 25 | 2018-02-05 | 2018-04-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1269808/proyecto_INICIO, 1269808/proyecto_PROCESO, 1269808/proyecto_INICIO, 1269808/proyecto_FIN, 1269808/proyecto_INICIO, 1269808/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159906.93 | 159906.93 | 159906.93 | 159906.93 | 159906.93 | 159906.93 | 159906.93 | 159906.93 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3295146.69}} | Construccion De Colector Sanitario En La Carretera Morelia Salamanca - 110381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 3000 | 2017-07-24 | 2017-10-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-134/OP/0017/IRM/17, contratista:GUTIERREZ MIRANDA VICTOR HUGO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:3295146.68}} | {1055719/proyecto_INICIO, 1055719/proyecto_FIN, 1055719/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 3300000 | 3295146.69 | 3295146.69 | 3295146.69 | 3295146.69 | 3295146.69 | 3300000 | 3295146.69 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929484 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439000.0, modificado:436049.32}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Presa Mata De Pino - 104297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 144 | 2017-07-17 | 2017-10-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-227/OP/0117/ADM/17, contratista:ANDRADE FERREYRA OMAR, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:438240.52}} | {1055737/proyecto_INICIO, 1055737/proyecto_FIN, 1055737/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 439000 | 436049.32 | 436049.32 | 436049.32 | 436049.32 | 436049.32 | 439000 | 436049.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058852 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299566.54}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Primero De Mayo - 13862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 74 | 2018-02-06 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-001/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:299566.54}} | {1195763/proyecto_INICIO, 1195763/proyecto_PROCESO, 1195763/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 299566.54 | 299566.54 | 299566.54 | 299566.54 | 299566.54 | 300000 | 299566.54 | Terminado | Validado avances
MIC18180201131424 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319813.86, modificado:319813.86}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Colonia De Quirio - 77074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 25 | 2018-02-05 | 2018-04-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1269806/proyecto_INICIO, 1269806/proyecto_PROCESO, 1269806/proyecto_FIN, 1269806/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319813.86 | 319813.86 | 319813.86 | 319813.86 | 319813.86 | 319813.86 | 319813.86 | 319813.86 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101728 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:373797.72}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Independencia - 30309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COENEO |  |  | 1234 | 2018-01-17 | 2018-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240109/proyecto_FIN, 1240109/proyecto_PROCESO, 1240109/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 373797.72 | 373797.72 | 373797.72 | 373797.72 | 373797.72 | 250000 | 373797.72 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101773 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779470.12, modificado:779470.12}} | Ampliacion De La Electrificacion En Ojo De Agua De Cobre Palo Blanco - 131295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 71 | 2018-05-01 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/ELEC/03/2018, contratista:SADDAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:779470.12, importe_modificado:779470.12}} | {1240154/proyecto_PROCESO, 1240154/proyecto_FIN, 1240154/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 779470.12 | 779470.12 | 779470.12 | 779470.12 | 779470.12 | 779470.12 | 779470.12 | 779470.12 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101774 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435959.28, modificado:435959.28}} | Construcción De Aula Y De Patio Cívico En El Jardín De Niños Mariana - 32623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Educación | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 47 | 2018-02-13 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/EDUCA/05/2018, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:435959.28, importe_modificado:435959.28}} | {1240155/proyecto_INICIO, 1240155/proyecto_PROCESO, 1240155/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 435959.28 | 435959.28 | 435959.28 | 435959.28 | 435959.28 | 435959.28 | 435959.28 | 435959.28 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239988.39}} | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria - 33856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 182 | 2018-05-14 | 2018-07-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239485/proyecto_INICIO, 1239485/proyecto_PROCESO, 1239485/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 239988.39 | 239988.39 | 239988.39 | 239988.39 | 239988.39 | 240000 | 239988.39 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101093 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799763.32}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Prolongacion Dieciseis De Septiembre - 34456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 60 | 2018-05-21 | 2018-07-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/05/AD/FIII/2018, contratista:ARQ. CARLOS ALBERTO OROZCO ANDRADE, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:799763.32, importe_modificado:799763.32}} | {1239474/proyecto_PROCESO, 1239474/proyecto_FIN, 1239474/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799763.32 | 799763.32 | 799763.32 | 799763.32 | 799763.32 | 800000 | 799763.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599999.08}} | Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria - 33765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 946 | 2018-04-16 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/02/AD/FIII/2018, contratista:ARQ. VICTOR HUGO FUERTE GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:599999.08, importe_modificado:599999.08}} | {1238905/proyecto_PROCESO, 1238905/proyecto_INICIO, 1238905/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 599999.08 | 599999.08 | 599999.08 | 599999.08 | 599999.08 | 600000 | 599999.08 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060028 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296850.0, modificado:296850.0}} | Ampliacion De Red Electrica En El Garbanzo - 3366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Urbanización | OBRAS PUBLICAS |  |  | 20 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-004/2018, contratista:GLORIA GODÍNEZ TORRES, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:296850.0}} | {1196939/proyecto_INICIO, 1196939/proyecto_PROCESO, 1196939/proyecto_FIN, 1196939/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 296850 | 0 | 296850 | 296850 | 296850 | 296850 | 296850 | 296850 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105463 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999959.31}} | Terminación De Calle Integral Prolongación Cerro De Las Papas Col Pueblo Nuevo Entre Calles La Coyota Sierra De Chincua Y Sin Nombre - 116018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 113 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-129/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1999959.31, importe_modificado:1999959.31}} | {1243845/proyecto_INICIO, 1243845/proyecto_PROCESO, 1243845/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2000000 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 2000000 | 1999959.31 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:255000.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza Sur - 16120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 650 | 2018-04-09 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/PAV/001/2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {1196833/proyecto_INICIO, 1196833/proyecto_PROCESO, 1196833/proyecto_FIN, 1196833/proyecto_INICIO, 1196833/proyecto_PROCESO, 1196833/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 265000 | 255000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060067 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:129931.58}} | Rehabilitación De Caminos Varios - 16355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 150 | 2018-04-02 | 2018-04-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196978/proyecto_INICIO, 1196978/proyecto_FIN, 1196978/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 145000 | 129931.58 | 129931.58 | 129931.58 | 129931.58 | 129931.58 | 145000 | 129931.58 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059552 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable - 5228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-04-02 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-039/2018, contratista:EVER PONCE PATIÑO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1196463/proyecto_FIN, 1196463/proyecto_PROCESO, 1196463/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103752 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532684.0, modificado:532684.0}} | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica Numero Ochenta Ysiete - 32660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Educación | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 188 | 2018-02-01 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mnm/dop/educa/07/2018, contratista:JEANETTE ALVARADO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:532684.0, importe_modificado:532684.0}} | {1242133/proyecto_PROCESO, 1242133/proyecto_FIN, 1242133/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 532684 | 532684 | 532684 | 532684 | 532684 | 532684 | 532684 | 532684 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20158.4, modificado:20158.4}} | Construccion De Techo Firme - 98655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242346/proyecto_PROCESO, 1242346/proyecto_FIN, 1242346/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20158.4 | 20158.4 | 20158.4 | 20158.4 | 20158.4 | 20158.4 | 20158.4 | 20158.4 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35277.2, modificado:35277.2}} | Construccion De Techo Firme - 54014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242435/proyecto_FIN, 1242435/proyecto_INICIO, 1242435/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104069 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 39291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 44 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242450/proyecto_FIN, 1242450/proyecto_PROCESO, 1242450/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99500.0, modificado:99500.0}} | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Galileo Galiley - 32763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 40 | 2018-04-09 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/04/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:99500.0, importe_modificado:99500.0}} | {1242749/proyecto_INICIO, 1242749/proyecto_FIN, 1242749/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103966 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54326.88, modificado:54326.88}} | Construccion De Techo Firme - 94450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242347/proyecto_INICIO, 1242347/proyecto_PROCESO, 1242347/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54326.88 | 54326.88 | 54326.88 | 54326.88 | 54326.88 | 54326.88 | 54326.88 | 54326.88 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105393 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:449987.06}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 113284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 35 | 2018-05-16 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/013/2018, contratista:DALMASIO SILVA CASTELLON, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:449987.06, importe_modificado:449987.06}} | {1243775/proyecto_INICIO, 1243775/proyecto_PROCESO, 1243775/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 449987.06 | 449987.06 | 449987.06 | 449987.06 | 449987.06 | 600000 | 449987.06 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105834 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607720.0, modificado:607593.59}} | Terminación De Red De Energía Eléctrica - 115376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 300 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-212/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:607593.59, importe_modificado:607593.59}} | {1244216/proyecto_FIN, 1244216/proyecto_INICIO, 1244216/proyecto_PROCESO, 1244216/proyecto_FIN, 1244216/proyecto_PROCESO, 1244216/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 607720 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607720 | 607593.59 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059510 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99903.55}} | Construcción De La Segunda Etapa De La Barda Perimetral En El Jardín De Niños De La Colonia El Bosque - 4357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 80 | 2018-04-02 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196421/proyecto_PROCESO, 1196421/proyecto_FIN, 1196421/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 99903.55 | 99903.55 | 99903.55 | 99903.55 | 99903.55 | 100000 | 99903.55 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:116315.57}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 5068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 40 | 2018-05-15 | 2018-07-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196426/proyecto_FIN, 1196426/proyecto_INICIO, 1196426/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 116315.57 | 116315.57 | 116315.57 | 116315.57 | 116315.57 | 150000 | 116315.57 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable - 4088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-02-26 | 2018-04-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-017/2018, contratista:ING. JOSÉ LUIS RUBIO OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0}} | {1196427/proyecto_FIN, 1196427/proyecto_INICIO, 1196427/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060066 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449895.0}} | Construccion De Sistema De Agua Potable - 13959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 160 | 2018-04-10 | 2018-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AP/005/2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1449895.0, importe_modificado:1449895.0}} | {1196977/proyecto_INICIO, 1196977/proyecto_FIN, 1196977/proyecto_PROCESO, 1196977/proyecto_FIN, 1196977/proyecto_INICIO, 1196977/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1449895 | 1449895 | 1449895 | 1449895 | 1449895 | 1450000 | 1449895 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:677362.91}} | Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños - 14548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 700 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196104/proyecto_INICIO, 1196104/proyecto_PROCESO, 1196104/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 672000 | 677362.91 | 677362.91 | 677362.91 | 677362.91 | 677362.91 | 672000 | 677362.91 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059812 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11202.76, modificado:11202.76}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Indaparapeo - 9855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 8 | 2018-02-05 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196723/proyecto_INICIO, 1196723/proyecto_PROCESO, 1196723/proyecto_INICIO, 1196723/proyecto_PROCESO, 1196723/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 11202.76 | 11202.76 | 11202.76 | 11202.76 | 11202.76 | 11202.76 | 11202.76 | 11202.76 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060080 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298789.33, modificado:299981.93}} | Construcción De Vado En Camino La Rueda - 14506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 450 | 2018-04-09 | 2018-05-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/CR/003/2018, contratista:HEBER SALGADO GARCÍA , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:299979.39, importe_modificado:299979.39}} | {1196991/proyecto_FIN, 1196991/proyecto_PROCESO, 1196991/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 298789.33 | 299981.93 | 299981.93 | 299981.93 | 299981.93 | 299981.93 | 298789.33 | 299981.93 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769654.71, modificado:931747.8}} | Pavimentación De La Calle Frente A La Tenencia - 15197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO |  |  | 3758 | 2018-02-01 | 2018-04-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-40-18, contratista:CUAUHTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:769437.34, importe_modificado:162310.46}} | {1196678/proyecto_INICIO, 1196678/proyecto_PROCESO, 1196678/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 769654.71 | 931747.8 | 931747.8 | 931747.8 | 931747.8 | 931747.8 | 769654.71 | 931747.8 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 10392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197077/proyecto_PROCESO, 1197077/proyecto_INICIO, 1197077/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288652.6, modificado:288652.6}} | Techos - 71838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 102 | 2018-05-28 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239459/proyecto_PROCESO, 1239459/proyecto_INICIO, 1239459/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 288652.6 | 288652.6 | 288652.6 | 288652.6 | 288652.6 | 288652.6 | 288652.6 | 288652.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104096 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68670.0, modificado:68654.6}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242477/proyecto_INICIO, 1242477/proyecto_FIN, 1242477/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68670 | 68654.6 | 68654.6 | 68654.6 | 68654.6 | 68654.6 | 68670 | 68654.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 45645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242372/proyecto_INICIO, 1242372/proyecto_PROCESO, 1242372/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48300.0, modificado:47672.52}} | Rehabilitación De Camino Rurales - 98454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 30 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242487/proyecto_PROCESO, 1242487/proyecto_FIN, 1242487/proyecto_INICIO, 1242487/proyecto_FIN, 1242487/proyecto_INICIO, 1242487/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48300 | 47672.52 | 47672.52 | 47672.52 | 47672.52 | 47672.52 | 48300 | 47672.52 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103191 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:144281.29}} | Construccion De Bordos De Tierra Ruta Patambo Hda De Guadalupe Huajiniquil - 33578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 45 | 2018-03-14 | 2018-04-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241572/proyecto_PROCESO, 1241572/proyecto_INICIO, 1241572/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65000 | 144281.29 | 144281.29 | 144281.29 | 144281.29 | 144281.29 | 65000 | 144281.29 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102988 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:21865.65}} | Ampliacion De Red De Agua Potable - 41357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 160 | 2018-04-23 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-07, contratista:WALTER MARIO REYNA ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:278064.2}} | {1241369/proyecto_PROCESO, 1241369/proyecto_FIN, 1241369/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 21865.65 | 21865.65 | 21865.65 | 21865.65 | 21865.65 | 280000 | 21865.65 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202150.0, modificado:202150.0}} | Rehabilitación De Drenaje En La Calle De Acceso Al Cbta En La Localidad De Chupio - 96899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 612 | 2018-05-21 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/10/2018, contratista:ARC, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ARQUITECTONICA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:202150.0, importe_modificado:202150.0}} | {1242764/proyecto_INICIO, 1242764/proyecto_FIN, 1242764/proyecto_INICIO, 1242764/proyecto_PROCESO, 1242764/proyecto_FIN, 1242764/proyecto_PROCESO, 1242764/proyecto_FIN, 1242764/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 202150 | 202150 | 202150 | 202150 | 202150 | 202150 | 202150 | 202150 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104387 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Construcción De Módulos De Baños En Esc Primaria - 107487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-30 | 2018-06-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/08/2018, contratista:JOSÉ JAVIER CONTRERAS GARCÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {1242768/proyecto_INICIO, 1242768/proyecto_PROCESO, 1242768/proyecto_INICIO, 1242768/proyecto_PROCESO, 1242768/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 31310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242382/proyecto_PROCESO, 1242382/proyecto_INICIO, 1242382/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 31301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-08-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242385/proyecto_PROCESO, 1242385/proyecto_INICIO, 1242385/proyecto_PROCESO, 1242385/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101555 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36030.8, modificado:107502.94}} | Construccion De Galeria Filtrante Para Agua Potable - 130926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 14 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239936/proyecto_PROCESO, 1239936/proyecto_FIN, 1239936/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36030.8 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 36030.8 | 107502.94 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998930.55}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De El Platanal - 11417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 1000 | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 003, contratista:ALEJANDRO CORTÉZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:998930.55}} | {1195791/proyecto_INICIO, 1195791/proyecto_PROCESO, 1195791/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 998930.55 | 998930.55 | 998930.55 | 998930.55 | 998930.55 | 1000000 | 998930.55 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059471 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:924903.43}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Higuera En La Colonia Unida - 5530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 250 | 2018-05-14 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-018/2018, contratista:DEYCON DISEÑO, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1000000.0}} | {1196382/proyecto_INICIO, 1196382/proyecto_PROCESO, 1196382/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 924903.43 | 924903.43 | 924903.43 | 924903.43 | 924903.43 | 1000000 | 924903.43 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:489839.0}} | Revestimiento Del Camino Fincas De Inguaran El Arroyo Del Espiritu Santo - 13319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA |  |  | 800 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/004-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:489839.0, importe_modificado:489839.0}} | {1196521/proyecto_PROCESO, 1196521/proyecto_FIN, 1196521/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 489839 | 489839 | 489839 | 489839 | 489839 | 490000 | 489839 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102538 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499687.34, modificado:499687.34}} | Construccion E Instalacion De Deposito Elevado Para Agua Potable - 71316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 53 | 2018-04-03 | 2018-05-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/POA/2018/01, contratista:GABRIEL AYALA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, monto:499687.34, importe_modificado:499687.34}} | {1240919/proyecto_INICIO, 1240919/proyecto_PROCESO, 1240919/proyecto_INICIO, 1240919/proyecto_FIN, 1240919/proyecto_INICIO, 1240919/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499687.34 | 499687.34 | 499687.34 | 499687.34 | 499687.34 | 499687.34 | 499687.34 | 499687.34 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Mantenimiento Escuela Telesecundaria - 134117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Educación | H YUNTAMIENTO |  |  | 90 | 2018-07-02 | 2018-07-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/031/2018, contratista:Constructora Garcia corporativo de obra civil, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1240704/proyecto_INICIO, 1240704/proyecto_PROCESO, 1240704/proyecto_FIN, 1240704/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101770 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:51146.34}} | Construccion De Bordos De Tierra Ruta Cuevitas Santa Barbara Loma Del Copal - 33639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 25 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240151/proyecto_PROCESO, 1240151/proyecto_INICIO, 1240151/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 51146.34 | 51146.34 | 51146.34 | 51146.34 | 51146.34 | 50000 | 51146.34 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102414 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58200.0, modificado:58098.6}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 92818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 130 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240795/proyecto_INICIO, 1240795/proyecto_PROCESO, 1240795/proyecto_FIN, 1240795/proyecto_PROCESO, 1240795/proyecto_FIN, 1240795/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58200 | 58098.6 | 58098.6 | 58098.6 | 58098.6 | 58098.6 | 58200 | 58098.6 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102334 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153923.7, modificado:153923.7}} | Limpieza Y Mantenimiento De Colector De Agua Pluvial - 134470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H YUNTAMIENTO |  |  | 16 | 2018-04-15 | 2018-05-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/025/2018, contratista:Constructora Grupo Promotor de Obra Civil del Bajío S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:153923.7, importe_modificado:153923.7}} | {1240715/proyecto_FIN, 1240715/proyecto_PROCESO, 1240715/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 153923.7 | 153923.7 | 153923.7 | 153923.7 | 153923.7 | 153923.7 | 153923.7 | 153923.7 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105407 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585623.22, modificado:215612.66}} | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 101023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 43 | 2018-05-28 | 2018-06-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/011/2018, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:215612.66, importe_modificado:215612.66}} | {1243789/proyecto_PROCESO, 1243789/proyecto_INICIO, 1243789/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 585623.22 | 215612.66 | 215612.66 | 215612.66 | 215612.66 | 215612.66 | 585623.22 | 215612.66 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104744 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6597765.19, modificado:6597765.19}} | Mejoramiento De Vivienda - 117661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 160 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1243126/proyecto_FIN, 1243126/proyecto_PROCESO, 1243126/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6597765.19 | 6597765.19 | 6597765.19 | 6597765.19 | 6597765.19 | 6597765.19 | 6597765.19 | 6597765.19 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101084 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:529723.26}} | Construccion De Comedor Comunitario Col Citlalmina - 57956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Asistencia Social | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 1185 | 2018-05-07 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239465/proyecto_PROCESO, 1239465/proyecto_INICIO, 1239465/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 530000 | 529723.26 | 529723.26 | 529723.26 | 529723.26 | 529723.26 | 530000 | 529723.26 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104774 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 49952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 150 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/18-IR-01, contratista:JOSUE ROGELIO SILVESTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {1243156/proyecto_FIN, 1243156/proyecto_INICIO, 1243156/proyecto_FIN, 1243156/proyecto_PROCESO, 1243156/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario Colonia La Palma - 6414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 300 | 2018-11-05 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-040/2018, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1196404/proyecto_FIN, 1196404/proyecto_PROCESO, 1196404/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060159 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31452.12, modificado:30244.02}} | Agua En La Calle Fco Marquez - 9750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Agua y saneamiento | GERARDO ALBERTO AGUILAR CARREON |  |  | 40 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/001/2018, contratista:GERARDO ALBERTO AGUILAR CARREON, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE QUIROGA, monto:31371.85, importe_modificado:30244.02}} | {1197070/proyecto_INICIO, 1197070/proyecto_PROCESO, 1197070/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 31452.12 | 30244.02 | 30244.02 | 30244.02 | 30244.02 | 30244.02 | 31452.12 | 30244.02 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272507.98, modificado:272507.98}} | Construcción De Muro De Contención Tercera Etapa En La Calle San Agustin - 10072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Urbanización | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 280 | 2018-02-05 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196728/proyecto_PROCESO, 1196728/proyecto_INICIO, 1196728/proyecto_FIN, 1196728/proyecto_PROCESO, 1196728/proyecto_INICIO, 1196728/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 272507.98 | 272507.98 | 272507.98 | 272507.98 | 272507.98 | 272507.98 | 272507.98 | 272507.98 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:284200.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Churumuco Rincón Del Ojo De Agua - 28744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239392/proyecto_INICIO, 1239392/proyecto_FIN, 1239392/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 200000 | 284200 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104401 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680671.43, modificado:680671.43}} | Drenaje En La Calle Lázaro Cárdenas Y José María Morelos En La Localidad De Pedernales - 98565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 150 | 2018-04-09 | 2018-06-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/05/2018, contratista:MARIA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:680671.43, importe_modificado:680671.43}} | {1242782/proyecto_INICIO, 1242782/proyecto_FIN, 1242782/proyecto_INICIO, 1242782/proyecto_PROCESO, 1242782/proyecto_FIN, 1242782/proyecto_INICIO, 1242782/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 680671.43 | 680671.43 | 680671.43 | 680671.43 | 680671.43 | 680671.43 | 680671.43 | 680671.43 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 30854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242381/proyecto_PROCESO, 1242381/proyecto_INICIO, 1242381/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103685 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041299.41, modificado:1041299.41}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Linea De Conducción De Agua Potable Calle José Rentería Luviano - 117692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 1580 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242066/proyecto_INICIO, 1242066/proyecto_PROCESO, 1242066/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1041299.41 | 1041299.41 | 1041299.41 | 1041299.41 | 1041299.41 | 1041299.41 | 1041299.41 | 1041299.41 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104084 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67720.0, modificado:67452.84}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 160 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242465/proyecto_FIN, 1242465/proyecto_PROCESO, 1242465/proyecto_FIN, 1242465/proyecto_INICIO, 1242465/proyecto_PROCESO, 1242465/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67720 | 67452.84 | 67452.84 | 67452.84 | 67452.84 | 67452.84 | 67720 | 67452.84 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104099 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281972.05, modificado:281972.05}} | Construcción De Drenaje En La Parte Oriente De Yoricostio Sobre La Carretera En La Localidad De Yoricostio - 99826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 80 | 2018-04-05 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/02/2018, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:281972.05, importe_modificado:281972.05}} | {1242480/proyecto_INICIO, 1242480/proyecto_FIN, 1242480/proyecto_INICIO, 1242480/proyecto_FIN, 1242480/proyecto_PROCESO, 1242480/proyecto_FIN, 1242480/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 281972.05 | 281972.05 | 281972.05 | 281972.05 | 281972.05 | 281972.05 | 281972.05 | 281972.05 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101063 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48971.13, modificado:48971.13}} | Pisos Firme - 83132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 52 | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239444/proyecto_INICIO, 1239444/proyecto_FIN, 1239444/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | 48971.13 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:539999.63}} | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Paseo De Canintzio - 34075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN |  |  | 718 | 2018-09-17 | 2018-11-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/03/AD/FIII/2018, contratista:ARQ. VICTOR HUGO FUERTE GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:1800000.0, importe_modificado:539999.63}} | {1239482/proyecto_INICIO, 1239482/proyecto_FIN, 1239482/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1800000 | 539999.63 | 539999.63 | 539999.63 | 539999.63 | 539999.63 | 1800000 | 539999.63 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:430000.0}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 33890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 634 | 2018-06-11 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/09/AD/FIII/2018, contratista:ING. AGUSTIN CHAVEZ CARBAJAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {1239492/proyecto_FIN, 1239492/proyecto_PROCESO, 1239492/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 440000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 440000 | 430000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103989 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30237.6, modificado:30237.6}} | Construccion De Techo Firme - 49734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242370/proyecto_INICIO, 1242370/proyecto_PROCESO, 1242370/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | 30237.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49989.28}} | Construccion De Bordos De Tierra Ruta Agua Santa Copalito Agua Verde - 33667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 26 | 2018-05-07 | 2018-05-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241570/proyecto_INICIO, 1241570/proyecto_FIN, 1241570/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 49989.28 | 49989.28 | 49989.28 | 49989.28 | 49989.28 | 50000 | 49989.28 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Red Agua Potable En El Saucito - 114005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 18 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241811/proyecto_PROCESO, 1241811/proyecto_FIN, 1241811/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103972 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 84255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242353/proyecto_INICIO, 1242353/proyecto_FIN, 1242353/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85867.43, modificado:85867.43}} | Rehabilitación Del Camino Sacacosechas En Camino Antiguo Al Tocuz - 67563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO DE QUIROGA |  |  | 2500 | 2018-06-04 | 2018-07-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242359/proyecto_FIN, 1242359/proyecto_PROCESO, 1242359/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85867.43 | 85867.43 | 85867.43 | 85867.43 | 85867.43 | 85867.43 | 85867.43 | 85867.43 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105404 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258525.6, modificado:258500.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje En Las Calles Tres De Mayo Y Cinco De Febrero - 109711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 30 | 2018-06-19 | 2018-07-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/021/2018, contratista:ZASAPA CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:258500.0, importe_modificado:258500.0}} | {1243786/proyecto_PROCESO, 1243786/proyecto_INICIO, 1243786/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 258525.6 | 258500 | 258500 | 258500 | 258500 | 258500 | 258525.6 | 258500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104360 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Alumbrado Público En La Calle Ignacio Manuel Altamirano Col La Purísima - 98902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 60 | 2018-04-16 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/06/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {1242741/proyecto_INICIO, 1242741/proyecto_FIN, 1242741/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997356.63}} | Pavimentación De La Calle Numero Tres Col Mujeres Divinas - 77816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 120 | 2018-05-30 | 2018-06-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/URB/IR01/2018, contratista:JESÚS MARTÍN SÁNCHEZ ORDAZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:997356.97, importe_modificado:997356.63}} | {1242746/proyecto_INICIO, 1242746/proyecto_PROCESO, 1242746/proyecto_FIN, 1242746/proyecto_PROCESO, 1242746/proyecto_FIN, 1242746/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 997356.63 | 997356.63 | 997356.63 | 997356.63 | 997356.63 | 1000000 | 997356.63 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Drenaje En Calle Por El Kinder En Caracha - 106794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 48 | 2018-04-05 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/03/2018, contratista:SINHUE BALLEÑO JIMENEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {1242752/proyecto_INICIO, 1242752/proyecto_PROCESO, 1242752/proyecto_FIN, 1242752/proyecto_INICIO, 1242752/proyecto_PROCESO, 1242752/proyecto_FIN, 1242752/proyecto_INICIO, 1242752/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103754 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687500.0, modificado:1687500.0}} | Ubvr - 33143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Vivienda | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 225 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242135/proyecto_INICIO, 1242135/proyecto_FIN, 1242135/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101549 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219341.4, modificado:219341.4}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Candelaria - 28762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Otros Proyectos | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 242 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239930/proyecto_PROCESO, 1239930/proyecto_INICIO, 1239930/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 219341.4 | 219341.4 | 219341.4 | 219341.4 | 219341.4 | 219341.4 | 219341.4 | 219341.4 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:380323.15}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Alberto Bremauntz Martinez - 210474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 252 | 2017-10-03 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-268/OP/0138/ADM/17, contratista:ORGANIZACION SORIA INFRAESTRUCTURA URBANA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:380323.15}} | {1138159/proyecto_INICIO, 1138159/proyecto_FIN, 1138159/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 464000 | 380323.15 | 380323.15 | 380323.15 | 380323.15 | 380323.15 | 464000 | 380323.15 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:106075.09}} | Terminación De Aula En El Jardín De Niños Del Conafe Dieciocho De Marzo - 5338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 30 | 2018-05-15 | 2018-07-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196487/proyecto_INICIO, 1196487/proyecto_PROCESO, 1196487/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210000 | 106075.09 | 106075.09 | 106075.09 | 106075.09 | 106075.09 | 210000 | 106075.09 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380047.92, modificado:380012.14}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 113566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2018-05-03 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-198/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380012.14, importe_modificado:380012.14}} | {1244208/proyecto_PROCESO, 1244208/proyecto_INICIO, 1244208/proyecto_PROCESO, 1244208/proyecto_INICIO, 1244208/proyecto_FIN, 1244208/proyecto_INICIO, 1244208/proyecto_FIN, 1244208/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380047.92 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380047.92 | 380012.14 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968399.84, modificado:965818.24}} | Construccion De Carcamo De Diez Mc Tanque De Cuarenta Mc Red De Alimentacion Y Red De Distribucion En Iglesia Vieja Tecario Segunda Etapa - 78315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN |  |  | 237 | 2018-05-15 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/AGUA/IR01/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:965818.24}} | {1240811/proyecto_INICIO, 1240811/proyecto_PROCESO, 1240811/proyecto_INICIO, 1240811/proyecto_PROCESO, 1240811/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 968399.84 | 965818.24 | 965818.24 | 965818.24 | 965818.24 | 965818.24 | 968399.84 | 965818.24 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102542 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117663.81, modificado:118121.01}} | Terminacion De Espacio Para Comedor Escolar En Jardin De Niños Miguel Hidalgo - 73621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Educación | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 45 | 2018-04-27 | 2018-07-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240923/proyecto_INICIO, 1240923/proyecto_FIN, 1240923/proyecto_PROCESO, 1240923/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 117663.81 | 118121.01 | 118121.01 | 118121.01 | 118121.01 | 118121.01 | 117663.81 | 118121.01 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060646 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136528.52, modificado:136528.52}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas El Eden La Tamacua En La Localidad De Ziracuaretiro - 9194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 120 | 2018-02-22 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/006/20/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:136528.52, importe_modificado:136528.52}} | {1197557/proyecto_FIN, 1197557/proyecto_INICIO, 1197557/proyecto_PROCESO, 1197557/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 136528.52 | 136528.52 | 136528.52 | 136528.52 | 136528.52 | 136528.52 | 136528.52 | 136528.52 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059914 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34895.48}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Constitución Col La Joya - 15473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 25 | 2018-02-15 | 2018-02-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DOP/AP/2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S. A. DE C. V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:34895.48, importe_modificado:34895.48}} | {1196825/proyecto_INICIO, 1196825/proyecto_PROCESO, 1196825/proyecto_FIN, 1196825/proyecto_PROCESO, 1196825/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35000 | 34895.48 | 34895.48 | 34895.48 | 34895.48 | 34895.48 | 35000 | 34895.48 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:259359.34}} | Construcción De Aula En El Jardín De Niños - 6155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 25 | 2018-03-19 | 2018-05-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-005/2018, contratista:ING. JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:259359.34}} | {1196489/proyecto_FIN, 1196489/proyecto_PROCESO, 1196489/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 259359.34 | 259359.34 | 259359.34 | 259359.34 | 259359.34 | 300000 | 259359.34 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580362.64, modificado:580362.64}} | Construcción De Deposito Para Agua Potable De Mamposteria En La Localidad De La Viga - 92447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 265 | 2018-05-21 | 2018-07-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-012/2018, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:580362.64, importe_modificado:580362.64}} | {1242046/proyecto_FIN, 1242046/proyecto_PROCESO, 1242046/proyecto_INICIO, 1242046/proyecto_PROCESO, 1242046/proyecto_FIN, 1242046/proyecto_PROCESO, 1242046/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 580362.64 | 580362.64 | 580362.64 | 580362.64 | 580362.64 | 580362.64 | 580362.64 | 580362.64 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103990 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 45001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242371/proyecto_PROCESO, 1242371/proyecto_INICIO, 1242371/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436491.86, modificado:436491.86}} | Desayunador En La Primaria De Atzimbo Gregorio Torres Quintero - 58505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 175 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/007/2018, contratista:JAVIER AGUSTIN BARRIGA DE LA TORRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:436491.86, importe_modificado:436491.86}} | {1242393/proyecto_PROCESO, 1242393/proyecto_INICIO, 1242393/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 436491.86 | 436491.86 | 436491.86 | 436491.86 | 436491.86 | 436491.86 | 436491.86 | 436491.86 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construccion Segunda Etapa Centro De Salud En El Chico - 115137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Salud | OBRAS PUBLICAS |  |  | 47 | 2018-10-25 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241704/proyecto_PROCESO, 1241704/proyecto_FIN, 1241704/proyecto_INICIO, 1241704/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171272.71, modificado:171272.71}} | Construcción De Cerco Perimetral En Jardín De Niños En La Col La Purísima - 92414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 75 | 2018-04-16 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/07/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL AVILA S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:171272.71, importe_modificado:171272.71}} | {1242744/proyecto_INICIO, 1242744/proyecto_PROCESO, 1242744/proyecto_INICIO, 1242744/proyecto_FIN, 1242744/proyecto_PROCESO, 1242744/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 171272.71 | 171272.71 | 171272.71 | 171272.71 | 171272.71 | 171272.71 | 171272.71 | 171272.71 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363895.01, modificado:436992.99}} | Rehabilitacion Del Camino Ruta Las Pilas La Estancia Y Los Llanos - 33659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 248 | 2018-07-26 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242140/proyecto_INICIO, 1242140/proyecto_FIN, 1242140/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 363895.01 | 436992.99 | 436992.99 | 436992.99 | 436992.99 | 436992.99 | 363895.01 | 436992.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 40543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242379/proyecto_INICIO, 1242379/proyecto_PROCESO, 1242379/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68400.0, modificado:67915.68}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240800/proyecto_INICIO, 1240800/proyecto_PROCESO, 1240800/proyecto_INICIO, 1240800/proyecto_FIN, 1240800/proyecto_INICIO, 1240800/proyecto_PROCESO, 1240800/proyecto_FIN, 1240800/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68400 | 67915.68 | 67915.68 | 67915.68 | 67915.68 | 67915.68 | 68400 | 67915.68 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102329 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Muro De Contencion - 93287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO |  |  | 5 | 2018-06-11 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUA-AD/028/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE IINOVO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1240710/proyecto_INICIO, 1240710/proyecto_PROCESO, 1240710/proyecto_FIN, 1240710/proyecto_INICIO, 1240710/proyecto_FIN, 1240710/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:293937.64}} | Reconstruccion De Patio Civico En La Escuela Primaria Rural Independencia Y Rehabilitacion Del Cerco Perimetral En La Telesecundaria Rural - 73394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Educación | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 100 | 2018-05-07 | 2018-07-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240929/proyecto_INICIO, 1240929/proyecto_PROCESO, 1240929/proyecto_INICIO, 1240929/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 270000 | 293937.64 | 293937.64 | 293937.64 | 293937.64 | 293937.64 | 270000 | 293937.64 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:508972.48}} | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 22351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO |  |  | 150 | 2018-01-22 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240558/proyecto_INICIO, 1240558/proyecto_PROCESO, 1240558/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 504000 | 508972.48 | 508972.48 | 508972.48 | 508972.48 | 508972.48 | 504000 | 508972.48 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105501 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229812.81}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 119663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 60 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-009/2018, contratista:ING. JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229812.81, importe_modificado:229812.81}} | {1243883/proyecto_PROCESO, 1243883/proyecto_INICIO, 1243883/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230000 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 230000 | 229812.81 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749433.57}} | Construcción De Desayunador Escolar - 106838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 300 | 2018-05-02 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-085/2018, contratista:DIVENGI Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:749433.57, importe_modificado:749433.57}} | {1244207/proyecto_INICIO, 1244207/proyecto_PROCESO, 1244207/proyecto_INICIO, 1244207/proyecto_PROCESO, 1244207/proyecto_INICIO, 1244207/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 750000 | 749433.57 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205600.0, modificado:409710.04}} | Construcción De Ollas Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 131159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 113 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239961/proyecto_PROCESO, 1239961/proyecto_FIN, 1239961/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 205600 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 205600 | 409710.04 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101076 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79578.09, modificado:59479.01}} | Pisos Firme - 86320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 65 | 2018-05-21 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239457/proyecto_PROCESO, 1239457/proyecto_INICIO, 1239457/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79578.09 | 59479.01 | 59479.01 | 59479.01 | 59479.01 | 59479.01 | 79578.09 | 59479.01 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103667 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555713.35, modificado:555713.35}} | Rehabilitación De Olla Para Captación De Agua Pluvial Zarate - 92082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 246 | 2018-04-30 | 2018-05-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-007/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:555713.35, importe_modificado:555713.35}} | {1242048/proyecto_INICIO, 1242048/proyecto_FIN, 1242048/proyecto_PROCESO, 1242048/proyecto_FIN, 1242048/proyecto_INICIO, 1242048/proyecto_PROCESO, 1242048/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 555713.35 | 555713.35 | 555713.35 | 555713.35 | 555713.35 | 555713.35 | 555713.35 | 555713.35 | Terminado | Validado avances
MIC18180201106352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:400567.19}} | Construcción De Aula En El Jardín De Niños María Montessori - 113583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 70 | 2018-04-02 | 2018-06-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/002/2018, contratista:GRUPO COACE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:400567.19, importe_modificado:400567.19}} | {1244734/proyecto_INICIO, 1244734/proyecto_PROCESO, 1244734/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 415000 | 400567.19 | 400567.19 | 400567.19 | 400567.19 | 400567.19 | 415000 | 400567.19 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101717 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:2082851.95}} | Programa De Techo Firme - 30358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO |  |  | 3865 | 2018-01-17 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240098/proyecto_INICIO, 1240098/proyecto_FIN, 1240098/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 2082851.95 | 2082851.95 | 2082851.95 | 2082851.95 | 2082851.95 | 1000000 | 2082851.95 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:4022599.1}} | Programa De Piso Firme - 30352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO |  |  | 3865 | 2018-01-16 | 2018-08-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240100/proyecto_PROCESO, 1240100/proyecto_INICIO, 1240100/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3100000 | 4022599.1 | 4022599.1 | 4022599.1 | 4022599.1 | 4022599.1 | 3100000 | 4022599.1 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101242.56, modificado:2101242.56}} | Electrificaión En La Localidad De El Huicumo - 117488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO |  |  | 60 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-DOP/15-18/18-IR-06, contratista:ARTURO OMAR GUZMAN REYES, convocante:MUNICIPIO DE TURICATO, monto:2101242.56, importe_modificado:2101242.56}} | {1243149/proyecto_FIN, 1243149/proyecto_INICIO, 1243149/proyecto_PROCESO, 1243149/proyecto_INICIO, 1243149/proyecto_FIN, 1243149/proyecto_PROCESO, 1243149/proyecto_FIN, 1243149/proyecto_PROCESO, 1243149/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2101242.56 | 2101242.56 | 2101242.56 | 2101242.56 | 2101242.56 | 2101242.56 | 2101242.56 | 2101242.56 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059925 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Fco J Mujica - 15456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 45 | 2018-04-02 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/IBE/008/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {1196836/proyecto_PROCESO, 1196836/proyecto_INICIO, 1196836/proyecto_PROCESO, 1196836/proyecto_INICIO, 1196836/proyecto_FIN, 1196836/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060055 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:319456.65}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Gertrudis G Sanchez - 15612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 1146 | 2018-04-09 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/PAV/002/2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:319456.65, importe_modificado:319456.65}} | {1196966/proyecto_INICIO, 1196966/proyecto_PROCESO, 1196966/proyecto_INICIO, 1196966/proyecto_FIN, 1196966/proyecto_PROCESO, 1196966/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 340000 | 319456.65 | 319456.65 | 319456.65 | 319456.65 | 319456.65 | 340000 | 319456.65 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060093 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797500.06, modificado:797500.06}} | Programa De Vivienda Mejorando Mi Hogar Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 9681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Vivienda | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 42 | 2018-02-19 | 2018-04-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-002/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:797500.06, importe_modificado:797500.06}} | {1197004/proyecto_PROCESO, 1197004/proyecto_INICIO, 1197004/proyecto_PROCESO, 1197004/proyecto_FIN, 1197004/proyecto_PROCESO, 1197004/proyecto_FIN, 1197004/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 797500.06 | 797500.06 | 797500.06 | 797500.06 | 797500.06 | 797500.06 | 797500.06 | 797500.06 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060099 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485602.59, modificado:485602.59}} | Construcción De Aula Tipo Regional Seis X Ocho M A Ejes En La Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo De La Localidad De San Juan De Úlua - 9944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Educación | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 178 | 2018-03-19 | 2018-06-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-004/2018, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:485602.59, importe_modificado:485602.59}} | {1197010/proyecto_INICIO, 1197010/proyecto_FIN, 1197010/proyecto_PROCESO, 1197010/proyecto_INICIO, 1197010/proyecto_PROCESO, 1197010/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 485602.59 | 485602.59 | 485602.59 | 485602.59 | 485602.59 | 485602.59 | 485602.59 | 485602.59 | Terminado | Validado avances
MIC17170200864325 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:333988.86}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Natalio Vazquez Pallares - 65051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 48 | 2017-06-19 | 2017-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-0120/OP/0067/ADM/17, contratista:SUPERVISION TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:333988.86}} | {973341/proyecto_INICIO, 973341/proyecto_FIN, 973341/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 430000 | 333988.86 | 333988.86 | 333988.86 | 333988.86 | 333988.86 | 430000 | 333988.86 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47604.06, modificado:47604.06}} | Construcción De Techo Firme - 31906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242380/proyecto_PROCESO, 1242380/proyecto_INICIO, 1242380/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47604.06 | 47604.06 | 47604.06 | 47604.06 | 47604.06 | 47604.06 | 47604.06 | 47604.06 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103381 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320876.24, modificado:326058.26}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Colonia La Noria - 86651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CUITZEO |  |  | 115 | 2018-04-09 | 2018-04-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241762/proyecto_INICIO, 1241762/proyecto_PROCESO, 1241762/proyecto_FIN, 1241762/proyecto_PROCESO, 1241762/proyecto_FIN, 1241762/proyecto_INICIO, 1241762/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 320876.24 | 326058.26 | 326058.26 | 326058.26 | 326058.26 | 326058.26 | 320876.24 | 326058.26 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103686 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129789.7, modificado:129789.7}} | Construcción De Comedor En Escuela Primaria Francisco J Mújica - 117895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 213 | 2018-04-09 | 2018-05-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242067/proyecto_PROCESO, 1242067/proyecto_INICIO, 1242067/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129789.7 | 129789.7 | 129789.7 | 129789.7 | 129789.7 | 129789.7 | 129789.7 | 129789.7 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104062 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 39252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 20 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242443/proyecto_FIN, 1242443/proyecto_PROCESO, 1242443/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103970 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 77273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242351/proyecto_PROCESO, 1242351/proyecto_INICIO, 1242351/proyecto_FIN, 1242351/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103980 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 62781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242361/proyecto_INICIO, 1242361/proyecto_PROCESO, 1242361/proyecto_FIN, 1242361/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC17170300929438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:78847.78}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza - 132601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 12 | 2017-08-21 | 2017-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-110/OP/0078/ADM/17, contratista: EFME GRUPO CARRETERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:78847.79}} | {1055691/proyecto_INICIO, 1055691/proyecto_FIN, 1055691/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 80000 | 78847.78 | 78847.78 | 78847.78 | 78847.78 | 78847.78 | 80000 | 78847.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Construcción De Aula En La Telesecundaria San Carlos En La Colonia El Mirador - 5248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-03-15 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-001/2018, contratista:MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:340000.0}} | {1196390/proyecto_INICIO, 1196390/proyecto_PROCESO, 1196390/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059815 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:227778.84}} | Construccion De Carcamo Con Muro De Contencion Y Cercado Perimetral - 10387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 203 | 2018-03-05 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196726/proyecto_INICIO, 1196726/proyecto_PROCESO, 1196726/proyecto_INICIO, 1196726/proyecto_PROCESO, 1196726/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 227778.84 | 227778.84 | 227778.84 | 227778.84 | 227778.84 | 225000 | 227778.84 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101065 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461844.16, modificado:461844.16}} | Techos - 71793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 149 | 2018-05-14 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239446/proyecto_INICIO, 1239446/proyecto_FIN, 1239446/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 461844.16 | 461844.16 | 461844.16 | 461844.16 | 461844.16 | 461844.16 | 461844.16 | 461844.16 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102428 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407000.0, modificado:407000.0}} | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión Para Bachilleres En La Pitaya - 33788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 300 | 2018-04-16 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/08/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:407000.0, importe_modificado:407000.0}} | {1240809/proyecto_INICIO, 1240809/proyecto_PROCESO, 1240809/proyecto_INICIO, 1240809/proyecto_FIN, 1240809/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 407000 | 407000 | 407000 | 407000 | 407000 | 407000 | 407000 | 407000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201101776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705000.0, modificado:1705000.0}} | Red De Electrificacion Sangijuela Aparandan Miranda - 33772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 99 | 2018-03-05 | 2018-04-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/IR/ELEC/06/2018, contratista:ARTURO OMAR GUZMAN REYES, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:1705000.0, importe_modificado:1705000.0}} | {1240157/proyecto_INICIO, 1240157/proyecto_FIN, 1240157/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103969 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 82901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242350/proyecto_PROCESO, 1242350/proyecto_INICIO, 1242350/proyecto_FIN, 1242350/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36285.12, modificado:36285.12}} | Construccion De Techo Firme - 62063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242358/proyecto_INICIO, 1242358/proyecto_FIN, 1242358/proyecto_PROCESO, 1242358/proyecto_INICIO, 1242358/proyecto_PROCESO, 1242358/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36285.12 | 36285.12 | 36285.12 | 36285.12 | 36285.12 | 36285.12 | 36285.12 | 36285.12 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105390 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829290.35, modificado:1822307.52}} | Pavimentación De La Calle Otilio Montaño De La Col Emiliano Zapata - 101137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 55 | 2018-05-30 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/IR/001/2018, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:1822307.52, importe_modificado:1822307.52}} | {1243772/proyecto_INICIO, 1243772/proyecto_PROCESO, 1243772/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1829290.35 | 1822307.52 | 1822307.52 | 1822307.52 | 1822307.52 | 1822307.52 | 1829290.35 | 1822307.52 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102416 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43350.0, modificado:42857.36}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 92686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 110 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240797/proyecto_PROCESO, 1240797/proyecto_INICIO, 1240797/proyecto_FIN, 1240797/proyecto_INICIO, 1240797/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 43350 | 42857.36 | 42857.36 | 42857.36 | 42857.36 | 42857.36 | 43350 | 42857.36 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103760 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241500.11, modificado:241500.11}} | Rehabilitacion Del Comedorcomuitario En Hacienda De Guadalupe - 32583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Educación | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 50 | 2018-02-20 | 2018-04-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/EDUCA/04/2018, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:241500.11, importe_modificado:241500.11}} | {1242141/proyecto_INICIO, 1242141/proyecto_FIN, 1242141/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 241500.11 | 241500.11 | 241500.11 | 241500.11 | 241500.11 | 241500.11 | 241500.11 | 241500.11 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101584 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155691.52, modificado:156891.52}} | Rehabilitación De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 130044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 582 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239965/proyecto_PROCESO, 1239965/proyecto_INICIO, 1239965/proyecto_PROCESO, 1239965/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 155691.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 155691.52 | 156891.52 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102439 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250345.5, modificado:250345.5}} | Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Julieta Fierro Gossman - 96454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 60 | 2018-02-01 | 2018-07-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1240820/proyecto_PROCESO, 1240820/proyecto_INICIO, 1240820/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250345.5 | 250345.5 | 250345.5 | 250345.5 | 250345.5 | 250345.5 | 250345.5 | 250345.5 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203989.68, modificado:1203989.68}} | Construccion De Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Pavimento En Calle Margaritas - 123174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 200 | 2018-05-14 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-006/2018, contratista:RAUL SANCHEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1203989.68}} | {1238460/proyecto_PROCESO, 1238460/proyecto_INICIO, 1238460/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1203989.68 | 1203989.68 | 1203989.68 | 1203989.68 | 1203989.68 | 1203989.68 | 1203989.68 | 1203989.68 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:254000.0}} | Construccion De Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia Comision - 133768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239381/proyecto_PROCESO, 1239381/proyecto_FIN, 1239381/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Galeria Filtrante Para Agua Potable - 132464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239390/proyecto_INICIO, 1239390/proyecto_FIN, 1239390/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103496 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393718.44, modificado:393718.44}} | Construcción De Aula Comedor En Escuela Primaria - 111104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 30 | 2018-03-05 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/IBE002/2018, contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:393718.44, importe_modificado:393718.44}} | {1241877/proyecto_INICIO, 1241877/proyecto_PROCESO, 1241877/proyecto_FIN, 1241877/proyecto_PROCESO, 1241877/proyecto_INICIO, 1241877/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 393718.44 | 393718.44 | 393718.44 | 393718.44 | 393718.44 | 393718.44 | 393718.44 | 393718.44 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104061 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 39025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242442/proyecto_INICIO, 1242442/proyecto_FIN, 1242442/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260687.24, modificado:346254.33}} | Construcción De Aula Didáctica En Las Trojes - 32642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Educación | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 60 | 2018-02-15 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/EDUCA/06/2018, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:346254.33, importe_modificado:346254.33}} | {1242149/proyecto_PROCESO, 1242149/proyecto_INICIO, 1242149/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 260687.24 | 346254.33 | 346254.33 | 346254.33 | 346254.33 | 346254.33 | 260687.24 | 346254.33 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 40655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242375/proyecto_INICIO, 1242375/proyecto_PROCESO, 1242375/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:57944.7}} | Construccion De Caminos Saca Cosechas Ruta Patambo Hda De Guadalupe Huajiniquil - 32981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 35 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241574/proyecto_INICIO, 1241574/proyecto_FIN, 1241574/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 57944.7 | 57944.7 | 57944.7 | 57944.7 | 57944.7 | 60000 | 57944.7 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104024 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249074.75, modificado:246301.17}} | Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre En Sanambo Incluye Drenaje Y Agua Potable - 72358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Transportes y vialidades | JAVIER AGUSTIN BARRIGA DE LA TORRE |  |  | 50 | 2018-03-26 | 2018-05-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/004/2018, contratista:JAVIER AGUSTIN BARRIGA DE LA TORRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:246864.95, importe_modificado:246301.17}} | {1242405/proyecto_INICIO, 1242405/proyecto_PROCESO, 1242405/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 249074.75 | 246301.17 | 246301.17 | 246301.17 | 246301.17 | 246301.17 | 249074.75 | 246301.17 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 19021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242417/proyecto_PROCESO, 1242417/proyecto_INICIO, 1242417/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104015 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25854.58, modificado:25855.0}} | Electrificación En Las Nubes - 58007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 10 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242396/proyecto_PROCESO, 1242396/proyecto_INICIO, 1242396/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25854.58 | 25855 | 25855 | 25855 | 25855 | 25855 | 25854.58 | 25855 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879625.21, modificado:879625.21}} | Construcción De Red Y Colector De Alcantarillado Sanitario En Calle Vicente Guerrero De La Col Buenos Aires - 131839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 55 | 2018-04-23 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DS/003/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:879625.21, importe_modificado:879342.93}} | {1241496/proyecto_INICIO, 1241496/proyecto_FIN, 1241496/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 879625.21 | 879625.21 | 879625.21 | 879625.21 | 879625.21 | 879625.21 | 879625.21 | 879625.21 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104046 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 28884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242427/proyecto_INICIO, 1242427/proyecto_FIN, 1242427/proyecto_PROCESO, 1242427/proyecto_INICIO, 1242427/proyecto_PROCESO, 1242427/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103331 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395980.0, modificado:395980.0}} | Construccion Electrificacion Para Viviendas De Piedras Blancas - 114877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Urbanización | OBRAS PUBLICAS |  |  | 75 | 2018-07-02 | 2018-09-29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO/CHINI/AD-012/2018, contratista:GLORIA GODINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA, monto:395980.01}} | {1241712/proyecto_PROCESO, 1241712/proyecto_FIN, 1241712/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395980 | 0 | 395980 | 395980 | 395980 | 395980 | 395980 | 395980 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058878 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200641.02, modificado:201874.79}} | Construccion De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Publico Calle Constituyentes Tramo Carretera Y Calle M Ocampo - 11407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 50 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 015, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES SA CV., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:200641.02, importe_modificado:144224.73}} | {1195789/proyecto_FIN, 1195789/proyecto_PROCESO, 1195789/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200641.02 | 201874.79 | 201874.79 | 201874.79 | 201874.79 | 201874.79 | 200641.02 | 201874.79 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059818 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605191.86, modificado:605191.86}} | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Rural Justo Sierra - 10294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Educación | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 215 | 2018-02-15 | 2018-08-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196729/proyecto_INICIO, 1196729/proyecto_PROCESO, 1196729/proyecto_INICIO, 1196729/proyecto_FIN, 1196729/proyecto_PROCESO, 1196729/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 605191.86 | 605191.86 | 605191.86 | 605191.86 | 605191.86 | 605191.86 | 605191.86 | 605191.86 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060082 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88524.74, modificado:61967.32}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Carpinteria - 15871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 24 | 2018-04-19 | 2018-06-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196993/proyecto_PROCESO, 1196993/proyecto_INICIO, 1196993/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 88524.74 | 61967.32 | 61967.32 | 61967.32 | 61967.32 | 61967.32 | 88524.74 | 61967.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060098 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499548.85, modificado:499548.85}} | Construcción De Muro De Contención En Arroyo En La Comunidad De San Isidro De La Vuelta - 10002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Urbanización | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 130 | 2018-03-19 | 2018-05-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-005/2018, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:499548.85, importe_modificado:499548.85}} | {1197009/proyecto_INICIO, 1197009/proyecto_FIN, 1197009/proyecto_PROCESO, 1197009/proyecto_FIN, 1197009/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499548.85 | 499548.85 | 499548.85 | 499548.85 | 499548.85 | 499548.85 | 499548.85 | 499548.85 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060497 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:901546.57}} | Construcción De Noria Y Tanque Elevado - 16327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 217 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2002, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:901546.57}} | {1197408/proyecto_INICIO, 1197408/proyecto_PROCESO, 1197408/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 650000 | 901546.57 | 901546.57 | 901546.57 | 901546.57 | 901546.57 | 650000 | 901546.57 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101556 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuirindal Cuiripan - 28765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Otros Proyectos | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 96 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239937/proyecto_PROCESO, 1239937/proyecto_FIN, 1239937/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060644 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113361.0, modificado:113361.0}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Alvaro Obregon En La Localidad De Ziracuaretiro - 10575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 140 | 2018-02-22 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/009/23/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:113361.0, importe_modificado:113361.0}} | {1197555/proyecto_INICIO, 1197555/proyecto_PROCESO, 1197555/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 113361 | 113361 | 113361 | 113361 | 113361 | 113361 | 113361 | 113361 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449519.37}} | Construcción De Desayunador En Escuela Primaria Isaac Arriaga En La Localidad De San Antonio Corrales Municipio De Charo Michoacan - 7899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHARO |  |  | 65 | 2018-02-01 | 2018-04-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/003/2018, contratista:VG INGENIEROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:449555.53, importe_modificado:449519.37}} | {1196922/proyecto_PROCESO, 1196922/proyecto_INICIO, 1196922/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 449519.37 | 449519.37 | 449519.37 | 449519.37 | 449519.37 | 450000 | 449519.37 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060170 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 11144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 8 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197081/proyecto_PROCESO, 1197081/proyecto_INICIO, 1197081/proyecto_FIN, 1197081/proyecto_PROCESO, 1197081/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105494 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:369566.17}} | Construcción De Aula En Telebachillerato - 119718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 70 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-111/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369566.17, importe_modificado:369566.17}} | {1243876/proyecto_PROCESO, 1243876/proyecto_FIN, 1243876/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 370000 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 370000 | 369566.17 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102547 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:594580.93}} | Construccion De Aula Patio Civico Y Direccion Para El Preescolar Comunitario - 75364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Educación | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 40 | 2018-05-14 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/POA/2018/05, contratista:JOSE MANUEL CALDELAS GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:595000.0}} | {1240928/proyecto_INICIO, 1240928/proyecto_PROCESO, 1240928/proyecto_INICIO, 1240928/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 595000 | 594580.93 | 594580.93 | 594580.93 | 594580.93 | 594580.93 | 595000 | 594580.93 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 24296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242437/proyecto_INICIO, 1242437/proyecto_PROCESO, 1242437/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103763 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472200.0, modificado:472200.0}} | Construccion De Patio Civico En Santa Barvara - 32727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Educación | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS NOCUPETARO |  |  | 115 | 2018-03-15 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/EDUCA/08/2018, contratista:XIOMARA NATASHA CEJA ROMAN, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:472200.0, importe_modificado:472200.0}} | {1242144/proyecto_INICIO, 1242144/proyecto_PROCESO, 1242144/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35478.78, modificado:35478.78}} | Construccion De Techo Firme - 19731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242392/proyecto_INICIO, 1242392/proyecto_PROCESO, 1242392/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35478.78 | 35478.78 | 35478.78 | 35478.78 | 35478.78 | 35478.78 | 35478.78 | 35478.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103613 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161704.0, modificado:161704.0}} | Mantenimiento Y Conservación Del Camino Sacacosechas Del Falsete A Las Juntas - 68674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO |  |  | 230 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241994/proyecto_INICIO, 1241994/proyecto_PROCESO, 1241994/proyecto_FIN, 1241994/proyecto_INICIO, 1241994/proyecto_PROCESO, 1241994/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 161704 | 161704 | 161704 | 161704 | 161704 | 161704 | 161704 | 161704 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104042 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35277.2, modificado:35277.2}} | Construccion De Techo Firme - 33683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242423/proyecto_FIN, 1242423/proyecto_PROCESO, 1242423/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103424 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64294.16}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 180 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241805/proyecto_INICIO, 1241805/proyecto_FIN, 1241805/proyecto_PROCESO, 1241805/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65000 | 64294.16 | 64294.16 | 64294.16 | 64294.16 | 64294.16 | 65000 | 64294.16 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104049 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30781.87, modificado:30781.87}} | Construccion De Techo Firme - 19338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 1 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242430/proyecto_INICIO, 1242430/proyecto_FIN, 1242430/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30781.87 | 30781.87 | 30781.87 | 30781.87 | 30781.87 | 30781.87 | 30781.87 | 30781.87 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60860.0, modificado:78260.0}} | Construccion De Galeria Filtrante Para Agua Potable - 131080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 242 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239929/proyecto_FIN, 1239929/proyecto_PROCESO, 1239929/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60860 | 78260 | 78260 | 78260 | 78260 | 78260 | 60860 | 78260 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105791 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:260861.74}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 117654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 85 | 2018-05-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-187/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:260861.74, importe_modificado:260861.74}} | {1244173/proyecto_INICIO, 1244173/proyecto_FIN, 1244173/proyecto_PROCESO, 1244173/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 261000 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 261000 | 260861.74 | Terminado | Validado avances
MIC00180201100662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999500.0, modificado:1999500.0}} | Construcción De Deposito Red De Conducción Y Distribución Para Agua Potable En Piedra China - 129996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN |  |  | 120 | 2018-04-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTM /AD-010 /2018, contratista:ING. GERARDO ESPINOZA SOLORZANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHE OBRAS PÚBLICAS , monto:1999500.0, importe_modificado:1999500.0}} | {1239043/proyecto_INICIO, 1239043/proyecto_FIN, 1239043/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1999500 | 1999500 | 1999500 | 1999500 | 1999500 | 1999500 | 1999500 | 1999500 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100060 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 86962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-02-05 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238441/proyecto_FIN, 1238441/proyecto_INICIO, 1238441/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92174.74, modificado:97274.74}} | Rehabilitación De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose María Morelos - 28714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 4725 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239403/proyecto_PROCESO, 1239403/proyecto_FIN, 1239403/proyecto_PROCESO, 1239403/proyecto_FIN, 1239403/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92174.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 92174.74 | 97274.74 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003089 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5030523.3, modificado:5009576.5}} | Mejoramiento De Vivienda A Traves De Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 323404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 2508 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-237/OP/0467/IRM/17, contratista:RODRIGUEZ LOPEZ OCTAVIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:5009576.51}} | {1138169/proyecto_INICIO, 1138169/proyecto_FIN, 1138169/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 5030523.3 | 5009576.5 | 5009576.5 | 5009576.5 | 5009576.5 | 5009576.5 | 5030523.3 | 5009576.5 | Terminado | Validado avances
MIC17170401003113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:455521.29}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Halcon - 214754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 52 | 2017-10-09 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-311/OP/0143/ADM/17, contratista: CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:455521.3}} | {1138193/proyecto_INICIO, 1138193/proyecto_FIN, 1138193/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 468000 | 455521.29 | 455521.29 | 455521.29 | 455521.29 | 455521.29 | 468000 | 455521.29 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058872 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844745.26, modificado:844472.72}} | Construccion De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Público Calle Agua Escondida Entre Libramiento Sur Y Calle Lluvia - 11427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 011, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:844472.72, importe_modificado:621080.46}} | {1195783/proyecto_INICIO, 1195783/proyecto_FIN, 1195783/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 844745.26 | 844472.72 | 844472.72 | 844472.72 | 844472.72 | 844472.72 | 844745.26 | 844472.72 | Terminado | Validado avances
MIC18180101058851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627674.43, modificado:598204.15}} | Construccion De Techumbre Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria De Balvaneda - 14208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 67 | 2018-03-23 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-009/2018, contratista:SALOMON NIEVES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:598204.16}} | {1195762/proyecto_INICIO, 1195762/proyecto_PROCESO, 1195762/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 627674.43 | 598204.15 | 598204.15 | 598204.15 | 598204.15 | 598204.15 | 627674.43 | 598204.15 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59890.6, modificado:59890.6}} | Construccion De Techo Firme - 11203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197078/proyecto_INICIO, 1197078/proyecto_PROCESO, 1197078/proyecto_FIN, 1197078/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59890.6 | 59890.6 | 59890.6 | 59890.6 | 59890.6 | 59890.6 | 59890.6 | 59890.6 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059529 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59620.09, modificado:59620.09}} | Introducción De La Energía Eléctrica En Las Instalaciones En El Cemsad Cuarenta Y Ocho - 6116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-02-15 | 2018-03-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196440/proyecto_INICIO, 1196440/proyecto_PROCESO, 1196440/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59620.09 | 59620.09 | 59620.09 | 59620.09 | 59620.09 | 59620.09 | 59620.09 | 59620.09 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060064 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:699299.57}} | Construcción De Cubierta En Patio Cívico En Escuela Primaria - 15253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 60 | 2018-04-26 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/IBE/003/2018, contratista:RAMON RANGEL HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:699299.57, importe_modificado:699299.57}} | {1196975/proyecto_PROCESO, 1196975/proyecto_INICIO, 1196975/proyecto_FIN, 1196975/proyecto_PROCESO, 1196975/proyecto_FIN, 1196975/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 699299.57 | 699299.57 | 699299.57 | 699299.57 | 699299.57 | 750000 | 699299.57 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060658 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Los Amoles En La Localidad De San Andres Coru - 10777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |  |  | 550 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/013/42/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1197569/proyecto_FIN, 1197569/proyecto_INICIO, 1197569/proyecto_PROCESO, 1197569/proyecto_FIN, 1197569/proyecto_INICIO, 1197569/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:1238717.89}} | Rehabilitacion De Drenaje En San Jose - 99065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS |  |  | 1150 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238698/proyecto_FIN, 1238698/proyecto_PROCESO, 1238698/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 1238717.89 | 1238717.89 | 1238717.89 | 1238717.89 | 1238717.89 | 850000 | 1238717.89 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788708.8, modificado:1788706.07}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Luis Padilla - 34308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 213 | 2018-09-24 | 2018-11-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/03/AD/FIII/2018, contratista:ARQ. CARLOS ALBERTO OROZCO ANDRADE, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:1788706.07, importe_modificado:1788706.07}} | {1239471/proyecto_INICIO, 1239471/proyecto_PROCESO, 1239471/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1788708.8 | 1788706.07 | 1788706.07 | 1788706.07 | 1788706.07 | 1788706.07 | 1788708.8 | 1788706.07 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101109 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299950.87}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 34359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN |  |  | 292 | 2018-06-18 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239490/proyecto_FIN, 1239490/proyecto_PROCESO, 1239490/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 299950.87 | 299950.87 | 299950.87 | 299950.87 | 299950.87 | 300000 | 299950.87 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101050 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Cuartos Dormitorio - 75285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 25 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239431/proyecto_INICIO, 1239431/proyecto_PROCESO, 1239431/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:73656.52}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 94603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242758/proyecto_FIN, 1242758/proyecto_INICIO, 1242758/proyecto_PROCESO, 1242758/proyecto_FIN, 1242758/proyecto_INICIO, 1242758/proyecto_PROCESO, 1242758/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75000 | 73656.52 | 73656.52 | 73656.52 | 73656.52 | 73656.52 | 75000 | 73656.52 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56990.24, modificado:56990.27}} | Construcción De Bordos De Tierra Ruta Palmito Mariana Trojes - 33621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 30 | 2018-04-24 | 2018-05-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242146/proyecto_FIN, 1242146/proyecto_INICIO, 1242146/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56990.24 | 56990.27 | 56990.27 | 56990.27 | 56990.27 | 56990.27 | 56990.24 | 56990.27 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103973 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42886.99, modificado:42886.99}} | Construccion De Techo Firme - 77665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242354/proyecto_INICIO, 1242354/proyecto_PROCESO, 1242354/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 42886.99 | 42886.99 | 42886.99 | 42886.99 | 42886.99 | 42886.99 | 42886.99 | 42886.99 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104082 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:63871.92}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 94681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242463/proyecto_INICIO, 1242463/proyecto_PROCESO, 1242463/proyecto_FIN, 1242463/proyecto_INICIO, 1242463/proyecto_FIN, 1242463/proyecto_PROCESO, 1242463/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65000 | 63871.92 | 63871.92 | 63871.92 | 63871.92 | 63871.92 | 65000 | 63871.92 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105399 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:122857.12}} | Construcción De Biodigestor En La Comunidad - 100637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL |  |  | 25 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAIS/AD/005/2018, contratista:GRUPO COACE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:122857.12, importe_modificado:122857.12}} | {1243781/proyecto_INICIO, 1243781/proyecto_FIN, 1243781/proyecto_INICIO, 1243781/proyecto_PROCESO, 1243781/proyecto_FIN, 1243781/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 125000 | 122857.12 | 122857.12 | 122857.12 | 122857.12 | 122857.12 | 125000 | 122857.12 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105475 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835094.0, modificado:834995.4}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 113379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 200 | 2018-05-03 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-197/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:834995.4, importe_modificado:834995.4}} | {1243857/proyecto_INICIO, 1243857/proyecto_FIN, 1243857/proyecto_PROCESO, 1243857/proyecto_FIN, 1243857/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 835094 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 835094 | 834995.4 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104403 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:76522.88}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 94511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 120 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242784/proyecto_PROCESO, 1242784/proyecto_FIN, 1242784/proyecto_PROCESO, 1242784/proyecto_FIN, 1242784/proyecto_INICIO, 1242784/proyecto_FIN, 1242784/proyecto_INICIO, 1242784/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 77000 | 76522.88 | 76522.88 | 76522.88 | 76522.88 | 76522.88 | 77000 | 76522.88 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35277.2, modificado:35277.2}} | Construccion De Techo Firme - 51944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242397/proyecto_FIN, 1242397/proyecto_PROCESO, 1242397/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | 35277.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102993 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:418016.68}} | Techumbre En La Escuela Sec Tec No Cincuenta Y Tres Segunda Etapa - 32447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO |  |  | 450 | 2018-03-15 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2015-2018/DOP/AD/2018-04, contratista:LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:599999.54}} | {1241374/proyecto_PROCESO, 1241374/proyecto_INICIO, 1241374/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 418016.68 | 418016.68 | 418016.68 | 418016.68 | 418016.68 | 500000 | 418016.68 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104362 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363599.53, modificado:362396.7}} | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Numero Cuatro En El Fracc Mujeres Divinas En La Localidad De Tacámbaro - 99954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 130 | 2018-04-05 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/DREN/01/2018, contratista:JESÚS MARTÍN SÁNCHEZ ORDAZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:363599.53, importe_modificado:362396.7}} | {1242743/proyecto_INICIO, 1242743/proyecto_PROCESO, 1242743/proyecto_FIN, 1242743/proyecto_INICIO, 1242743/proyecto_PROCESO, 1242743/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 363599.53 | 362396.7 | 362396.7 | 362396.7 | 362396.7 | 362396.7 | 363599.53 | 362396.7 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105792 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639250.07}} | Terminación De Drenaje Sanitario - 121343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-074/2018, contratista:C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:639250.07, importe_modificado:639250.07}} | {1244174/proyecto_FIN, 1244174/proyecto_PROCESO, 1244174/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 640000 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 640000 | 639250.07 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522311.0, modificado:522257.86}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 115317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 250 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-205/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:522257.86, importe_modificado:522257.86}} | {1244199/proyecto_FIN, 1244199/proyecto_INICIO, 1244199/proyecto_PROCESO, 1244199/proyecto_INICIO, 1244199/proyecto_PROCESO, 1244199/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 522311 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522311 | 522257.86 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101577 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda - 134144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  |  | 464 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239958/proyecto_PROCESO, 1239958/proyecto_INICIO, 1239958/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201102316 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51190.0, modificado:51190.0}} | Mantenimiento De Colector De Agua Pluvial - 138063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Agua y saneamiento | H YUNTAMIENTO |  |  | 30 | 2018-01-08 | 2018-01-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD/027/2018, contratista:Grupo Promotor de Obra Civil del Bajío S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Huaniqueo, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {1240697/proyecto_PROCESO, 1240697/proyecto_FIN, 1240697/proyecto_PROCESO, 1240697/proyecto_FIN, 1240697/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51190 | 51190 | 51190 | 51190 | 51190 | 51190 | 51190 | 51190 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060165 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 10101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 3 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197076/proyecto_FIN, 1197076/proyecto_PROCESO, 1197076/proyecto_FIN, 1197076/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | 73104.78 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060063 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985000.0, modificado:899934.91}} | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria De San Diego Curucupatzeo - 15314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 91 | 2018-03-20 | 2018-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/IBE/005/2018, contratista:COTEMICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:899934.31, importe_modificado:899934.31}} | {1196974/proyecto_FIN, 1196974/proyecto_PROCESO, 1196974/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 985000 | 899934.91 | 899934.91 | 899934.91 | 899934.91 | 899934.91 | 985000 | 899934.91 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060157 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535948.62, modificado:535160.07}} | Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Francisco Márquez Entre Calles Melchor Ocampo Y Agustín Melgar Zap Ageb - 9704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Transportes y vialidades | GERARDO ALBERTO AGUILAR CARREON |  |  | 1300 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/001/2018, contratista:C. GERARDO ALBERTO AGUILAR CARREON, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE QUIROGA, monto:535803.48, importe_modificado:535160.07}} | {1197068/proyecto_INICIO, 1197068/proyecto_FIN, 1197068/proyecto_PROCESO, 1197068/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 535948.62 | 535160.07 | 535160.07 | 535160.07 | 535160.07 | 535160.07 | 535948.62 | 535160.07 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059651 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Construccion De Barda Permetral En Escuela Preescolar Manuel M Ponce En Comunidad El Palmito Segunda Etapa - 10221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Educación | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 40 | 2018-03-09 | 2018-06-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/004/AD/2018, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {1196562/proyecto_FIN, 1196562/proyecto_PROCESO, 1196562/proyecto_INICIO, 1196562/proyecto_FIN, 1196562/proyecto_INICIO, 1196562/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059525 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:221574.77}} | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Amado Nervo - 6267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2018-05-09 | 2018-06-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196436/proyecto_INICIO, 1196436/proyecto_PROCESO, 1196436/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 221574.77 | 221574.77 | 221574.77 | 221574.77 | 221574.77 | 350000 | 221574.77 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:127700.0}} | Ampliacion De Red De Alc Sanitario Hacienda - 14386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 28 | 2018-04-09 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/DS/006/2018, contratista:CORPORATIVO MEBLA S.A. DE R.L., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:127700.0, importe_modificado:127700.0}} | {1196967/proyecto_INICIO, 1196967/proyecto_FIN, 1196967/proyecto_PROCESO, 1196967/proyecto_FIN, 1196967/proyecto_INICIO, 1196967/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138000 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 138000 | 127700 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:109224.74}} | Introduccion De Drenaje En Privada De Mariano Matamoros - 10741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO |  |  | 40 | 2018-02-26 | 2018-04-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196577/proyecto_INICIO, 1196577/proyecto_PROCESO, 1196577/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 109224.74 | 109224.74 | 109224.74 | 109224.74 | 109224.74 | 150000 | 109224.74 | Terminado | Validado avances
MIC18180101059814 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80396.31, modificado:80396.31}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Indaparapeo - 9234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN |  |  | 8 | 2018-02-05 | 2018-05-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196725/proyecto_PROCESO, 1196725/proyecto_INICIO, 1196725/proyecto_PROCESO, 1196725/proyecto_INICIO, 1196725/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80396.31 | 80396.31 | 80396.31 | 80396.31 | 80396.31 | 80396.31 | 80396.31 | 80396.31 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535296.41, modificado:535296.41}} | Introduccion De Drenaje Pluvial En La Calle Eucalipto Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 10033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN |  |  | 300 | 2018-02-12 | 2018-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197001/proyecto_PROCESO, 1197001/proyecto_FIN, 1197001/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 535296.41 | 535296.41 | 535296.41 | 535296.41 | 535296.41 | 535296.41 | 535296.41 | 535296.41 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060498 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitacion De Noria - 16604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 150 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1197409/proyecto_INICIO, 1197409/proyecto_PROCESO, 1197409/proyecto_INICIO, 1197409/proyecto_PROCESO, 1197409/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101070 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.0, modificado:68102.67}} | Drenaje Pluvial Del Ojo De Agua - 31818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 22 | 2018-03-05 | 2018-04-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239451/proyecto_INICIO, 1239451/proyecto_PROCESO, 1239451/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68500 | 68102.67 | 68102.67 | 68102.67 | 68102.67 | 68102.67 | 68500 | 68102.67 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499982.71}} | Construccion De Carcamo De Bombeo - 34059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ARIO DE MICHOACAN |  |  | 374 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1238904/proyecto_PROCESO, 1238904/proyecto_FIN, 1238904/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499982.71 | 499982.71 | 499982.71 | 499982.71 | 499982.71 | 500000 | 499982.71 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101051 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432978.9, modificado:432978.9}} | Techos - 71474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Vivienda | H AYUNTAMIENTO |  |  | 145 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1239432/proyecto_FIN, 1239432/proyecto_INICIO, 1239432/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 432978.9 | 432978.9 | 432978.9 | 432978.9 | 432978.9 | 432978.9 | 432978.9 | 432978.9 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104095 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64100.0, modificado:63425.32}} | Rehabilitación De Acminos Rurales - 93015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 50 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242476/proyecto_PROCESO, 1242476/proyecto_INICIO, 1242476/proyecto_FIN, 1242476/proyecto_PROCESO, 1242476/proyecto_FIN, 1242476/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64100 | 63425.32 | 63425.32 | 63425.32 | 63425.32 | 63425.32 | 64100 | 63425.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104105 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | Ampliación De Red De Baja Tensión En Punta De La Loma - 33806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN |  |  | 100 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/02/2018, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH, monto:47000.0, importe_modificado:47000.0}} | {1242486/proyecto_INICIO, 1242486/proyecto_PROCESO, 1242486/proyecto_FIN, 1242486/proyecto_INICIO, 1242486/proyecto_FIN, 1242486/proyecto_PROCESO, 1242486/proyecto_INICIO, 1242486/proyecto_FIN, 1242486/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | Terminado | Validado avances
MIC00180201104351 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715265.05, modificado:715265.05}} | Pavimentación De La Calle Hacienda Cantalagua Col Exhacienda De Canicuaro - 117270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 184 | 2018-07-16 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/URB/07/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:715265.05, importe_modificado:715265.05}} | {1242732/proyecto_FIN, 1242732/proyecto_PROCESO, 1242732/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 715265.05 | 715265.05 | 715265.05 | 715265.05 | 715265.05 | 715265.05 | 715265.05 | 715265.05 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62720.0, modificado:62483.4}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 93068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 60 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241806/proyecto_PROCESO, 1241806/proyecto_FIN, 1241806/proyecto_INICIO, 1241806/proyecto_FIN, 1241806/proyecto_INICIO, 1241806/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 62720 | 62483.4 | 62483.4 | 62483.4 | 62483.4 | 62483.4 | 62720 | 62483.4 | Terminado | Validado avances
MIC00180201103030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:67696.66}} | Rehabilitacion De Pozo Profundo En Tehuantepec - 111572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS |  |  | 305 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1241411/proyecto_INICIO, 1241411/proyecto_FIN, 1241411/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65000 | 0 | 67696.66 | 67696.66 | 67696.66 | 67696.66 | 65000 | 67696.66 | Terminado | Validado avances
MIC18180201104089 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63200.0, modificado:62702.64}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 97163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS |  |  | 220 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1242470/proyecto_PROCESO, 1242470/proyecto_INICIO, 1242470/proyecto_FIN, 1242470/proyecto_PROCESO, 1242470/proyecto_FIN, 1242470/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 63200 | 62702.64 | 62702.64 | 62702.64 | 62702.64 | 62702.64 | 63200 | 62702.64 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105833 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:369566.17}} | Construcción De Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 116381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 35 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-105/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:H. AHYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369566.17, importe_modificado:369566.17}} | {1244215/proyecto_INICIO, 1244215/proyecto_FIN, 1244215/proyecto_PROCESO, 1244215/proyecto_FIN, 1244215/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 370000 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 370000 | 369566.17 | Terminado | Validado avances
MIC18180201105540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047148.03, modificado:1047105.06}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa - 118637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 250 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-202/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1047105.06, importe_modificado:1047105.06}} | {1243922/proyecto_INICIO, 1243922/proyecto_PROCESO, 1243922/proyecto_INICIO, 1243922/proyecto_FIN, 1243922/proyecto_PROCESO, 1243922/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1047148.03 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047148.03 | 1047105.06 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060502 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473265.19, modificado:595398.85}} | Construccion De Tanque Y Red De Alimentacion De Agua Potable - 16215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN |  |  | 350 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2001, contratista:MARLENE MARTINEZ CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, monto:473256.19, importe_modificado:595398.85}} | {1197413/proyecto_INICIO, 1197413/proyecto_PROCESO, 1197413/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 473265.19 | 595398.85 | 595398.85 | 595398.85 | 595398.85 | 595398.85 | 473265.19 | 595398.85 | Terminado | Validado avances
MIC180401431737 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619303.55, modificado:619303.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS OCHOA CHAVINDA MICHOACÁN - 323064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 160 | 145 |  | 2018-10-18 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/12/IR/FIII/10-2018, contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:619303.55, importe_modificado:619303.55}} | {1431737/proyecto_INICIO, 1431737/proyecto_FIN, 1431737/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 619303.55 | 619303.55 | 619303.55 | 619303.55 | 619303.55 | 619303.55 | 619303.55 | 619303.55 | Terminado | Validado avances
MIC180401431759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497015.2, modificado:497015.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENLAS CALLES DE CHAVINDA SUS COMUNIDADES MUNICIPIO DE CHAVINDA CALLE PEREGRINA CALLE FORES MAGON Y CALLE G - 323284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 60 | 45 |  | 2018-06-25 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/07/AD/FIII/06-2018, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA, monto:497015.2}} | {1431759/proyecto_INICIO, 1431759/proyecto_FIN, 1431759/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 497015.2 | 497015.2 | 497015.2 | 497015.2 | 497015.2 | 497015.2 | 497015.2 | 497015.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401431771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498674.56, modificado:498674.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTITA CHAVINDA MICHOACÁN - 323385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 33 | 23 |  | 2018-10-30 | 2018-12-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/19/AD/FIII/11-2018, contratista:WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:498674.56, importe_modificado:498674.56}} | {1431771/proyecto_INICIO, 1431771/proyecto_PROCESO, 1431771/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 498674.56 | 498674.56 | 498674.56 | 498674.56 | 498674.56 | 498674.56 | 498674.56 | 498674.56 | Terminado | Validado avances
MIC180401431775 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498555.43, modificado:498555.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CHAVINDA MICHOACÁN - 323396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 20 | 10 |  | 2018-11-01 | 2018-12-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/18/AD/FIII/11-2018, contratista:WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:498555.43, importe_modificado:498555.43}} | {1431775/proyecto_FIN, 1431775/proyecto_INICIO, 1431775/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 498555.43 | 498555.43 | 498555.43 | 498555.43 | 498555.43 | 498555.43 | 498555.43 | 498555.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401431783 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405838.42, modificado:405838.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES OVIDEO Y ELVIRA CAPILLA EN CHAVINDA MICHOACÁN - 323432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 23 | 21 |  | 2018-10-30 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/15/AD/FIII/10-2018, contratista:ALEJANDRO CORTEZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHAOCAN, monto:405838.42, importe_modificado:405838.42}} | {1431783/proyecto_PROCESO, 1431783/proyecto_FIN, 1431783/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 405838.42 | 405838.42 | 405838.42 | 405838.42 | 405838.42 | 405838.42 | 405838.42 | 405838.42 | Terminado | Validado avances
MIC180401431794 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207884.82, modificado:207884.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PEATONALES EN CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE ALLENDE CENTRO DE SALUD Y OVIDEO DECROLY EN CHAVINDA MICHOACÁN - 323465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 35 | 50 |  | 2018-10-23 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/17/AD/FIII/10-2018, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:207884.82, importe_modificado:207884.82}} | {1431794/proyecto_FIN, 1431794/proyecto_PROCESO, 1431794/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 207884.82 | 207884.82 | 207884.82 | 207884.82 | 207884.82 | 207884.82 | 207884.82 | 207884.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401432696 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350934.19, modificado:350934.19}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO DE PIEDRA AHOGADA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE BENITO JUAREZ Y MELCHOR OCAMPO EN - 328440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | 23 | 18 |  | 2018-10-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/FIII/002, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:350934.19, importe_modificado:350934.19}} | {1432696/proyecto_INICIO, 1432696/proyecto_FIN, 1432696/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350934.19 | 350934.19 | 350934.19 | 350934.19 | 350934.19 | 350934.19 | 350934.19 | 350934.19 | Terminado | Validado avances
MIC180401432895 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229941.58, modificado:229941.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 329516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 20 | 20 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-002/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229941.58, importe_modificado:229941.58}} | {1432895/proyecto_INICIO, 1432895/proyecto_FIN, 1432895/proyecto_PROCESO, 1432895/proyecto_FIN, 1432895/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401432934 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229812.81, modificado:229812.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 329715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-004/2018, contratista:ING. JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229812.81, importe_modificado:229812.81}} | {1432934/proyecto_INICIO, 1432934/proyecto_PROCESO, 1432934/proyecto_FIN, 1432934/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401432956 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229995.03, modificado:229995.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 329813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-005/2018, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229998.1, importe_modificado:229998.1}} | {1432956/proyecto_INICIO, 1432956/proyecto_FIN, 1432956/proyecto_PROCESO, 1432956/proyecto_FIN, 1432956/proyecto_PROCESO, 1432956/proyecto_FIN, 1432956/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229995.03 | 229995.03 | 229995.03 | 229995.03 | 229995.03 | 229995.03 | 229995.03 | 229995.03 | Terminado | Validado avances
MIC180401432968 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198811.94, modificado:198811.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 329856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1432968/proyecto_PROCESO, 1432968/proyecto_INICIO, 1432968/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 198811.94 | 198811.94 | 198811.94 | 198811.94 | 198811.94 | 198811.94 | 198811.94 | 198811.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401432382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1495748.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 326360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 15 | 43 |  | 2018-10-29 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/15/AD/FIII/2018, contratista:JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:557223.8, importe_modificado:557223.8}} | {1432382/proyecto_INICIO, 1432382/proyecto_PROCESO, 1432382/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1495748.22 | 1495748.22 | 1495748.22 | 1495748.22 | 1495748.22 | 1000000 | 1495748.22 | Terminado | Validado avances
MIC180301301537 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EL PITIRE - 145229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 400 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301537/proyecto_INICIO, 1301537/proyecto_FIN, 1301537/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180301301557 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA PAREJA - 145299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 222 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301557/proyecto_INICIO, 1301557/proyecto_FIN, 1301557/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180301301574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL GUAYABO VIEJO - 145373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 110 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301574/proyecto_INICIO, 1301574/proyecto_FIN, 1301574/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180301301583 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236956.0, modificado:236956.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MARQUES A CARRETERA A LOMBARDIA - 145399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 280 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301583/proyecto_INICIO, 1301583/proyecto_FIN, 1301583/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | Terminado | Validado avances
MIC180401431735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499358.72, modificado:499358.72}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CHAVINDA MICHOACÁN CALLE SANTA CRUZ CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA CUAUHTÉM - 323040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 44 | 35 |  | 2018-10-24 | 2018-11-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/14/AD/FIII/10-2018, contratista:COBERZA S. DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:499358.72, importe_modificado:499358.72}} | {1431735/proyecto_PROCESO, 1431735/proyecto_FIN, 1431735/proyecto_PROCESO, 1431735/proyecto_INICIO, 1431735/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499358.72 | 499358.72 | 499358.72 | 499358.72 | 499358.72 | 499358.72 | 499358.72 | 499358.72 | Terminado | Validado avances
MIC180301310851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288500.0, modificado:288500.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BUENAVISTA - 190015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 2536 | 2018-07-16 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/026/2018, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:288500.0, importe_modificado:288500.0}} | {1310851/proyecto_INICIO, 1310851/proyecto_FIN, 1310851/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | Terminado | Validado avances
MIC180401444038 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:516428.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUAREZ - 371985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 107 | 87 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1444038/proyecto_FIN, 1444038/proyecto_PROCESO, 1444038/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 516428 | 516428 | 516428 | 516428 | 516428 | 500000 | 516428 | Terminado | Validado avances
MIC180401443992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SALIDA A PINZANANGAPIO - 371925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 54 | 44 |  | 2018-10-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8069, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCION ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {1443992/proyecto_INICIO, 1443992/proyecto_PROCESO, 1443992/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | Terminado | Validado avances
MIC180301310819 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519416.13, modificado:519416.13}} | CONVENIO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESCUELAS TEPUXTEPEC - 189933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 1836 | 2018-07-20 | 2018-08-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1310819/proyecto_INICIO, 1310819/proyecto_FIN, 1310819/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 519416.13 | 519416.13 | 519416.13 | 519416.13 | 519416.13 | 519416.13 | 519416.13 | 519416.13 | Terminado | Validado avances
MIC180301310835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224587.61, modificado:224587.61}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 189970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 963 | 2018-07-12 | 2018-08-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/025/2018, contratista:MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:224587.61, importe_modificado:224587.61}} | {1310835/proyecto_FIN, 1310835/proyecto_INICIO, 1310835/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 224587.61 | 224587.61 | 224587.61 | 224587.61 | 224587.61 | 224587.61 | 224587.61 | 224587.61 | Terminado | Validado avances
MIC180301310828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183500.0, modificado:183500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN PEDRO TARIMBARO - 189952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 637 | 2018-07-12 | 2018-08-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/024/2018, contratista:MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:183500.0, importe_modificado:183500.0}} | {1310828/proyecto_FIN, 1310828/proyecto_INICIO, 1310828/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | 183500 | Terminado | Validado avances
MIC180301310864 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406500.0, modificado:406500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE TEMASCALES - 190055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 606 | 2018-07-19 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/028/2018, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:406500.0, importe_modificado:406500.0}} | {1310864/proyecto_FIN, 1310864/proyecto_PROCESO, 1310864/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | Terminado | Validado avances
MIC180301310884 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000571.93, modificado:4000571.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LIBRAMIENTO DE CONTEPEC - 190144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 4184 | 2018-07-05 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/007/2018, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:4000571.93, importe_modificado:4000571.93}} | {1310884/proyecto_INICIO, 1310884/proyecto_FIN, 1310884/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4000571.93 | 4000571.93 | 4000571.93 | 4000571.93 | 4000571.93 | 4000571.93 | 4000571.93 | 4000571.93 | Terminado | Validado avances
MIC180301310869 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:458000.0}} | CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE LIBERTAD DEL PEDREGAL - 190088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 365 | 2018-07-19 | 2018-08-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/029/2018, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:458000.0, importe_modificado:458000.0}} | {1310869/proyecto_FIN, 1310869/proyecto_INICIO, 1310869/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | Terminado | Validado avances
MIC180301310881 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263333.16, modificado:263333.16}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DE CONTEPEC - 190139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 4184 | 2018-07-16 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1310881/proyecto_PROCESO, 1310881/proyecto_FIN, 1310881/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 263333.16 | 263333.16 | 263333.16 | 263333.16 | 263333.16 | 263333.16 | 263333.16 | 263333.16 | Terminado | Validado avances
MIC180301314524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27328.97, modificado:27328.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA - 210213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Urbanización | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN |  |  | 28 | 2018-03-03 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1314524/proyecto_INICIO, 1314524/proyecto_FIN, 1314524/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27328.97 | 27328.97 | 27328.97 | 27328.97 | 27328.97 | 27328.97 | 27328.97 | 27328.97 | Terminado | Validado avances
MIC180301305562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51350.91, modificado:51350.91}} | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO - 165840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO |  |  | 190 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1305562/proyecto_INICIO, 1305562/proyecto_FIN, 1305562/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51350.91 | 51350.91 | 51350.91 | 51350.91 | 51350.91 | 51350.91 | 51350.91 | 51350.91 | Terminado | Validado avances
MIC180301307260 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 173387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1307260/proyecto_INICIO, 1307260/proyecto_FIN, 1307260/proyecto_PROCESO, 1307260/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC180301310859 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE CONTEPEC - 190037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 4184 | 2018-07-19 | 2018-08-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/027/2018, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {1310859/proyecto_PROCESO, 1310859/proyecto_FIN, 1310859/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Terminado | Validado avances
MIC180301310876 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102109.97, modificado:102109.97}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN SANTA ROSA - 190127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Salud | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC |  |  | 539 | 2018-06-20 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1310876/proyecto_FIN, 1310876/proyecto_PROCESO, 1310876/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 102109.97 | 102109.97 | 102109.97 | 102109.97 | 102109.97 | 102109.97 | 102109.97 | 102109.97 | Terminado | Validado avances
MIC180301306148 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 168368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1306148/proyecto_INICIO, 1306148/proyecto_FIN, 1306148/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC180301313197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578342.93, modificado:576152.93}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 201619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 500 | 2018-04-20 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1313197/proyecto_FIN, 1313197/proyecto_PROCESO, 1313197/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 578342.93 | 576152.93 | 576152.93 | 576152.93 | 576152.93 | 576152.93 | 578342.93 | 576152.93 | Terminado | Validado avances
MIC180301314626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105722.42, modificado:105722.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA - 210678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Urbanización | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN |  |  | 22 | 2018-03-03 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1314626/proyecto_INICIO, 1314626/proyecto_FIN, 1314626/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105722.42 | 105722.42 | 105722.42 | 105722.42 | 105722.42 | 105722.42 | 105722.42 | 105722.42 | Terminado | Validado avances
MIC180301307215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48108.99, modificado:48108.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 173262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Vivienda | OBRAS PUBLICAS |  |  | 4 | 2018-02-05 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1307215/proyecto_INICIO, 1307215/proyecto_FIN, 1307215/proyecto_PROCESO, 1307215/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | 48108.99 | Terminado | Validado avances
MIC180301301523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EL NOPAL - 145197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 820 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301523/proyecto_PROCESO, 1301523/proyecto_INICIO, 1301523/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180301301530 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LAS CASITAS CUATRO CAMINOS - 145215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 200 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301530/proyecto_PROCESO, 1301530/proyecto_FIN, 1301530/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180301301534 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERIA LA NORIA CANAL NUEVO - 145223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 100 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301534/proyecto_INICIO, 1301534/proyecto_FIN, 1301534/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180301318568 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167000.0, modificado:166215.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 224757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 100 | 2018-03-12 | 2018-05-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1318568/proyecto_FIN, 1318568/proyecto_PROCESO, 1318568/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167000 | 166215.65 | 166215.65 | 166215.65 | 166215.65 | 166215.65 | 167000 | 166215.65 | Terminado | Validado avances
MIC180301318652 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521000.0, modificado:521000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE COLORES EN LA COLONIA ARCOÍRIS - 224971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 150 | 2018-06-25 | 2018-08-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-037/2018, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:399985.69, importe_modificado:399985.69}} | {1318652/proyecto_INICIO, 1318652/proyecto_FIN, 1318652/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | Terminado | Validado avances
MIC180301318662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA - 224992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 120 | 2018-06-18 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-065/2018, contratista:RAMÓN ARRIAGA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1318662/proyecto_INICIO, 1318662/proyecto_PROCESO, 1318662/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
MIC180401449448 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BUENAVISTA - 381351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 1353 | 1183 |  | 2018-11-07 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/032/2018, contratista:LETICIA SANTAMARIA FUENTES, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1449448/proyecto_PROCESO, 1449448/proyecto_FIN, 1449448/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
MIC180401444522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649009.85, modificado:649009.85}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE EN TURITZIO - 372666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 108 | 88 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8045, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:649009.85, importe_modificado:649009.85}} | {1444522/proyecto_INICIO, 1444522/proyecto_FIN, 1444522/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 649009.85 | 649009.85 | 649009.85 | 649009.85 | 649009.85 | 649009.85 | 649009.85 | 649009.85 | Terminado | Validado avances
MIC180401444559 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748818.06, modificado:748818.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL ANDADOR SECUNDARIA NUMERO DOS - 372710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 4035 | 3803 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1444559/proyecto_PROCESO, 1444559/proyecto_INICIO, 1444559/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 748818.06 | 748818.06 | 748818.06 | 748818.06 | 748818.06 | 748818.06 | 748818.06 | 748818.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401435014 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300575.34, modificado:1300575.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 344129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-211/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1300575.34, importe_modificado:1300575.34}} | {1435014/proyecto_FIN, 1435014/proyecto_INICIO, 1435014/proyecto_PROCESO, 1435014/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | 1300575.34 | Terminado | Validado avances
MIC180401431175 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500997.02, modificado:500997.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE - 321035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 235 | 229 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431175/proyecto_PROCESO, 1431175/proyecto_FIN, 1431175/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | 500997.02 | Terminado | Validado avances
MIC180401431176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235640.0, modificado:235640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN EL OJO DE AGUA - 321037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431176/proyecto_FIN, 1431176/proyecto_INICIO, 1431176/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 235640 | 235640 | 235640 | 235640 | 235640 | 235640 | 235640 | 235640 | Terminado | Validado avances
MIC180401431195 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431195/proyecto_INICIO, 1431195/proyecto_FIN, 1431195/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43020.0, modificado:43020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 52 | 61 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431196/proyecto_INICIO, 1431196/proyecto_PROCESO, 1431196/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 43020 | 43020 | 43020 | 43020 | 43020 | 43020 | 43020 | 43020 | Terminado | Validado avances
MIC180401431197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130953.1, modificado:130953.1}} | RECONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 321130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 294 | 288 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431197/proyecto_INICIO, 1431197/proyecto_FIN, 1431197/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | Terminado | Validado avances
MIC180401431201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41364.76, modificado:41364.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE - 321139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 72 | 75 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431201/proyecto_INICIO, 1431201/proyecto_PROCESO, 1431201/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 41364.76 | 41364.76 | 41364.76 | 41364.76 | 41364.76 | 41364.76 | 41364.76 | 41364.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401431202 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92600.0, modificado:92600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA PLUVIAL - 321140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 20 | 22 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431202/proyecto_INICIO, 1431202/proyecto_FIN, 1431202/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92600 | 92600 | 92600 | 92600 | 92600 | 92600 | 92600 | 92600 | Terminado | Validado avances
MIC180401431204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282112.0, modificado:282112.0}} | REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PRINCIPAL - 321147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431204/proyecto_INICIO, 1431204/proyecto_FIN, 1431204/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 282112 | 282112 | 282112 | 282112 | 282112 | 282112 | 282112 | 282112 | Terminado | Validado avances
MIC180401431205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA COMISIÓN - 321150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431205/proyecto_PROCESO, 1431205/proyecto_INICIO, 1431205/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431206 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:254000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA COMISIÓN - 321158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431206/proyecto_INICIO, 1431206/proyecto_FIN, 1431206/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607729.11, modificado:607729.11}} | CONSTRUCCION DE OLLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN EL TIMBIRICHE MILPILLAS EL MEZQUITE Y EL CUITAZ - 321132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 294 | 288 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431199/proyecto_PROCESO, 1431199/proyecto_FIN, 1431199/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | 607729.11 | Terminado | Validado avances
MIC180401431203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161238.55, modificado:161238.55}} | RECONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 321143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 10 | 5 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431203/proyecto_INICIO, 1431203/proyecto_FIN, 1431203/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 161238.55 | 161238.55 | 161238.55 | 161238.55 | 161238.55 | 161238.55 | 161238.55 | 161238.55 | Terminado | Validado avances
MIC180401444605 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577446.0, modificado:577446.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 372777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACÁN | 133 | 95 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1444605/proyecto_FIN, 1444605/proyecto_INICIO, 1444605/proyecto_FIN, 1444605/proyecto_INICIO, 1444605/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 577446 | 577446 | 577446 | 577446 | 577446 | 577446 | 577446 | 577446 | Terminado | Validado avances
MIC180401431228 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9625.0, modificado:9625.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS - 321266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 632 | 571 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431228/proyecto_INICIO, 1431228/proyecto_PROCESO, 1431228/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | 9625 | Terminado | Validado avances
MIC180401431207 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO - 321185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431207/proyecto_INICIO, 1431207/proyecto_PROCESO, 1431207/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | Terminado | Validado avances
MIC180401444754 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633007.71, modificado:633007.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HUETAMO SALIDA A LA PAROTA - 373037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 178 | 146 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8030, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:633007.71, importe_modificado:633007.71}} | {1444754/proyecto_INICIO, 1444754/proyecto_FIN, 1444754/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 633007.71 | 633007.71 | 633007.71 | 633007.71 | 633007.71 | 633007.71 | 633007.71 | 633007.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401447454 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 377314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 300 | 240 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1447454/proyecto_PROCESO, 1447454/proyecto_INICIO, 1447454/proyecto_PROCESO, 1447454/proyecto_FIN, 1447454/proyecto_INICIO, 1447454/proyecto_FIN, 1447454/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC180401435241 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1039500.0}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES - 345232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 400 | 400 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/012/2018, contratista:ENERGÍA RENOVABLE DE AMÉRICA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1039500.0}} | {1435241/proyecto_FIN, 1435241/proyecto_PROCESO, 1435241/proyecto_INICIO, 1435241/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 500000 | 1039500 | Terminado | Validado avances
MIC180401435244 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65642.75, modificado:65642.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS - 345241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435244/proyecto_INICIO, 1435244/proyecto_FIN, 1435244/proyecto_INICIO, 1435244/proyecto_PROCESO, 1435244/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65642.75 | 65642.75 | 65642.75 | 65642.75 | 65642.75 | 65642.75 | 65642.75 | 65642.75 | Terminado | Validado avances
MIC180401449478 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92470.0, modificado:92470.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUAS PLUVIALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 381378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 502 | 461 |  | 2018-10-22 | 2018-11-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1449478/proyecto_PROCESO, 1449478/proyecto_INICIO, 1449478/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | Terminado | Validado avances
MIC180401444185 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279323.29, modificado:279323.29}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IGNACIO AYALA COLONIA BENITO JUAREZ - 372237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 48 | 41 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1444185/proyecto_INICIO, 1444185/proyecto_FIN, 1444185/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 279323.29 | 279323.29 | 279323.29 | 279323.29 | 279323.29 | 279323.29 | 279323.29 | 279323.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401444187 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312465.95, modificado:312465.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL CANAL DEL BOSQUE AL MANANTIAL EL CALICANTO COLONIAS CERRITO DE LA CRUZ Y EL BOSQUE SEGUNDA ETAPA - 372240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 2000 | 2000 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 018, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:284589.54, importe_modificado:312465.95}} | {1444187/proyecto_FIN, 1444187/proyecto_PROCESO, 1444187/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 312465.95 | 312465.95 | 312465.95 | 312465.95 | 312465.95 | 312465.95 | 312465.95 | 312465.95 | Terminado | Validado avances
MIC180401444274 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140311.28, modificado:140311.28}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA RAFAEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN - 372361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 10 | 15 |  | 2018-11-21 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM-OP-FIII-003-2018, contratista:PINSOLSIL CONSTRUCIIONES SA, convocante:MUNICIPIO DE BUENABISTA, monto:1114635.3, importe_modificado:1114635.3}} | {1444274/proyecto_FIN, 1444274/proyecto_INICIO, 1444274/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 140311.28 | 140311.28 | 140311.28 | 140311.28 | 140311.28 | 140311.28 | 140311.28 | 140311.28 | Terminado | Validado avances
MIC180401447150 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 376850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACÁN |  |  | 0 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1447150/proyecto_FIN, 1447150/proyecto_INICIO, 1447150/proyecto_FIN, 1447150/proyecto_INICIO, 1447150/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC180401444326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA LA FLORIDA - 372437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 10 | 10 |  | 2018-11-16 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-13, contratista:JUAN PABLO PONCE PONCE DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {1444326/proyecto_INICIO, 1444326/proyecto_PROCESO, 1444326/proyecto_FIN, 1444326/proyecto_PROCESO, 1444326/proyecto_FIN, 1444326/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | Terminado | Validado avances
MIC180401449617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956151.81, modificado:956155.81}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEIBAS DE URUETARO - 381591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 57 | 69 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1449617/proyecto_FIN, 1449617/proyecto_INICIO, 1449617/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 956151.81 | 956155.81 | 956155.81 | 956155.81 | 956155.81 | 956155.81 | 956151.81 | 956155.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401444328 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618059.85, modificado:619451.87}} | CONSTRUCCION DE AULA Y REMODELACION DE AULA EXISTENTE EN ESCUELA JARDÍN DE LAZARO CARDENAS COLONIA EL PORVENIR - 372438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 021, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:586567.42, importe_modificado:619451.87}} | {1444328/proyecto_PROCESO, 1444328/proyecto_FIN, 1444328/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 618059.85 | 619451.87 | 619451.87 | 619451.87 | 619451.87 | 619451.87 | 618059.85 | 619451.87 | Terminado | Validado avances
MIC180401444359 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641774.35, modificado:683494.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA - 372495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 20 | 20 |  | 2018-12-03 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-15, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:683494.79, importe_modificado:683494.79}} | {1444359/proyecto_INICIO, 1444359/proyecto_FIN, 1444359/proyecto_PROCESO, 1444359/proyecto_FIN, 1444359/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 641774.35 | 683494.79 | 683494.79 | 683494.79 | 683494.79 | 683494.79 | 641774.35 | 683494.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401449375 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3830981.0, modificado:3830981.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO LIBRAMIENTO DE CONTEPEC - 381257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 2210 | 1974 |  | 2018-10-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/008/2018, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:3830981.0, importe_modificado:3830981.0}} | {1449375/proyecto_INICIO, 1449375/proyecto_FIN, 1449375/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3830981 | 3830981 | 3830981 | 3830981 | 3830981 | 3830981 | 3830981 | 3830981 | Terminado | Validado avances
MIC180401430979 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CARACHA - 320208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | 137 | 163 |  | 2018-07-09 | 2018-07-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/047/47/2018, contratista:HILDA TENA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {1430979/proyecto_FIN, 1430979/proyecto_PROCESO, 1430979/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431689 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83960.0, modificado:83960.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 322886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Otros Proyectos | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-03-12 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431689/proyecto_PROCESO, 1431689/proyecto_INICIO, 1431689/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83960 | 83960 | 83960 | 83960 | 83960 | 83960 | 83960 | 83960 | Terminado | Validado avances
MIC180401431697 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021287.82, modificado:1052626.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO SEGUNDO PAQUETE - 322904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 185 | 115 |  | 2018-04-20 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431697/proyecto_INICIO, 1431697/proyecto_PROCESO, 1431697/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1021287.82 | 1052626.46 | 1052626.46 | 1052626.46 | 1052626.46 | 1052626.46 | 1021287.82 | 1052626.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401444422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905064.5, modificado:905064.5}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA QUETZERIA - 372562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 104 | 85 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8052, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:905064.5, importe_modificado:905064.5}} | {1444422/proyecto_PROCESO, 1444422/proyecto_INICIO, 1444422/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 905064.5 | 905064.5 | 905064.5 | 905064.5 | 905064.5 | 905064.5 | 905064.5 | 905064.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401446821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267454.0, modificado:1267454.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CONTEPEC - 376253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 2210 | 1974 |  | 2018-11-12 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/033/2018, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:1267454.0, importe_modificado:1267454.0}} | {1446821/proyecto_INICIO, 1446821/proyecto_FIN, 1446821/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1267454 | 1267454 | 1267454 | 1267454 | 1267454 | 1267454 | 1267454 | 1267454 | Terminado | Validado avances
MIC180401449409 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SEGUNDA - 381311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Urbanización | OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-24 | 2018-08-17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/ELECT/12/2018, contratista:ADRIAN GUTIERREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {1449409/proyecto_FIN, 1449409/proyecto_PROCESO, 1449409/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Terminado | Validado avances
MIC180401449419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708556.25, modificado:2708556.25}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CONTEPEC - 381320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 127 | 116 |  | 2018-10-22 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/009/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:2708556.25, importe_modificado:2708556.25}} | {1449419/proyecto_INICIO, 1449419/proyecto_PROCESO, 1449419/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2708556.25 | 2708556.25 | 2708556.25 | 2708556.25 | 2708556.25 | 2708556.25 | 2708556.25 | 2708556.25 | Terminado | Validado avances
MIC180301304959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179688.44, modificado:1179688.44}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 163032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 220 | 2018-04-16 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-004-2018/2015-2018, contratista:JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:1179688.44, importe_modificado:1179688.44}} | {1304959/proyecto_PROCESO, 1304959/proyecto_FIN, 1304959/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1179688.44 | 1179688.44 | 1179688.44 | 1179688.44 | 1179688.44 | 1179688.44 | 1179688.44 | 1179688.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401416833 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800.0, modificado:8800.0}} | PROGRAMA CALENTADORES SOLARES - 63374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | 4 | 4 |  | 2018-04-03 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416833/proyecto_FIN, 1416833/proyecto_PROCESO, 1416833/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | Terminado | Validado avances
MIC180401416898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79320.09, modificado:79320.09}} | MODULO DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA RANCHO ZACANDARO - 69593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Educación | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 193 | 150 |  | 2018-10-08 | 2018-11-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416898/proyecto_PROCESO, 1416898/proyecto_INICIO, 1416898/proyecto_FIN, 1416898/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79320.09 | 79320.09 | 79320.09 | 79320.09 | 79320.09 | 79320.09 | 79320.09 | 79320.09 | Terminado | Validado avances
MIC180301301549 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL BELEN - 145276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA |  |  | 220 | 2018-03-22 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1301549/proyecto_INICIO, 1301549/proyecto_FIN, 1301549/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180401416333 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230184.0, modificado:230184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS - 21012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 377 | 324 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-001, contratista:CRITHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:230184.0, importe_modificado:230184.0}} | {1416333/proyecto_FIN, 1416333/proyecto_PROCESO, 1416333/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230184 | 230184 | 230184 | 230184 | 230184 | 230184 | 230184 | 230184 | Terminado | Validado avances
MIC180401416375 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175248.0, modificado:175248.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y BIODIGESTOR EN LA CALLE RUMBO AL CEYTEM - 22320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 236 | 215 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-003, contratista:CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:175240.0, importe_modificado:175240.0}} | {1416375/proyecto_INICIO, 1416375/proyecto_FIN, 1416375/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | Terminado | Validado avances
MIC180401416377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383640.0, modificado:383640.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA AZUL - 22355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 201 | 235 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-AGUAP/2018-001, contratista:CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:383640.0, importe_modificado:383640.0}} | {1416377/proyecto_INICIO, 1416377/proyecto_FIN, 1416377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 383640 | 383640 | 383640 | 383640 | 383640 | 383640 | 383640 | 383640 | Terminado | Validado avances
MIC180401416379 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441186.0, modificado:441186.0}} | AULA COMEDOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PRIMERA FRACCIÓN - 22393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Educación | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 359 | 340 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-004, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:441186.0, importe_modificado:441186.0}} | {1416379/proyecto_FIN, 1416379/proyecto_PROCESO, 1416379/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 441186 | 441186 | 441186 | 441186 | 441186 | 441186 | 441186 | 441186 | Terminado | Validado avances
MIC180401416381 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918200.0, modificado:1918200.0}} | PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS SEGUNDA ETAPA - 22422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 425 | 422 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-AGUAP/2018-002, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:1918200.0, importe_modificado:1918200.0}} | {1416381/proyecto_INICIO, 1416381/proyecto_PROCESO, 1416381/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1918200 | 1918200 | 1918200 | 1918200 | 1918200 | 1918200 | 1918200 | 1918200 | Terminado | Validado avances
MIC180401416405 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422004.0, modificado:422004.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PRIMERA FRACCIÓN - 23345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 165 | 150 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-007, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:422004.0, importe_modificado:422004.0}} | {1416405/proyecto_PROCESO, 1416405/proyecto_FIN, 1416405/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 422004 | 422004 | 422004 | 422004 | 422004 | 422004 | 422004 | 422004 | Terminado | Validado avances
MIC180401416434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345276.0, modificado:345276.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN Y ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 24406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 168 | 152 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-010, contratista:ANAYELI ROMERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:345276.0, importe_modificado:345276.0}} | {1416434/proyecto_FIN, 1416434/proyecto_PROCESO, 1416434/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345276 | 345276 | 345276 | 345276 | 345276 | 345276 | 345276 | 345276 | Terminado | Validado avances
MIC180401416438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268548.0, modificado:268548.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CARINDAPAZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SENGUIO - 24431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 215 | 208 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-011, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:268548.0, importe_modificado:268548.0}} | {1416438/proyecto_INICIO, 1416438/proyecto_FIN, 1416438/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 268548 | 268548 | 268548 | 268548 | 268548 | 268548 | 268548 | 268548 | Terminado | Validado avances
MIC180401416810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} | PROGRAMA CALENTADORES SOLARES - 60482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | 9 | 7 |  | 2018-04-03 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1416810/proyecto_PROCESO, 1416810/proyecto_FIN, 1416810/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | Terminado | Validado avances
MIC180401431181 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117088.42, modificado:117088.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 7 | 8 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431181/proyecto_PROCESO, 1431181/proyecto_FIN, 1431181/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 117088.42 | 117088.42 | 117088.42 | 117088.42 | 117088.42 | 117088.42 | 117088.42 | 117088.42 | Terminado | Validado avances
MIC180401431184 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.0, modificado:78260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 118 | 124 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431184/proyecto_INICIO, 1431184/proyecto_PROCESO, 1431184/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78260 | 78260 | 78260 | 78260 | 78260 | 78260 | 78260 | 78260 | Terminado | Validado avances
MIC180401431188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE - 321110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 56 | 81 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431188/proyecto_PROCESO, 1431188/proyecto_INICIO, 1431188/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431192 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378700.17, modificado:378700.17}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y OLLAS DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL - 321122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 12 | 12 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431192/proyecto_INICIO, 1431192/proyecto_PROCESO, 1431192/proyecto_FIN, 1431192/proyecto_INICIO, 1431192/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 378700.17 | 378700.17 | 378700.17 | 378700.17 | 378700.17 | 378700.17 | 378700.17 | 378700.17 | Terminado | Validado avances
MIC180401431209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16977.97, modificado:16977.97}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD - 321194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 226 | 260 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431209/proyecto_INICIO, 1431209/proyecto_FIN, 1431209/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16977.97 | 16977.97 | 16977.97 | 16977.97 | 16977.97 | 16977.97 | 16977.97 | 16977.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401431213 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900874.1, modificado:900874.1}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PROGRAMA MUNICIPAL - 321200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431213/proyecto_INICIO, 1431213/proyecto_FIN, 1431213/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | 900874.1 | Terminado | Validado avances
MIC180401431222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 42 | 41 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431222/proyecto_PROCESO, 1431222/proyecto_INICIO, 1431222/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431225 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52435.0, modificado:52435.0}} | REHABILITACIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 321261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431225/proyecto_PROCESO, 1431225/proyecto_INICIO, 1431225/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 52435 | 52435 | 52435 | 52435 | 52435 | 52435 | 52435 | 52435 | Terminado | Validado avances
MIC180401431314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208857.18, modificado:208857.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PASO DE PALMILLAS EL VARAL - 321531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 91 | 78 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431314/proyecto_PROCESO, 1431314/proyecto_FIN, 1431314/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 208857.18 | 208857.18 | 208857.18 | 208857.18 | 208857.18 | 208857.18 | 208857.18 | 208857.18 | Terminado | Validado avances
MIC180401431318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 321538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 20 | 22 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431318/proyecto_PROCESO, 1431318/proyecto_FIN, 1431318/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | Terminado | Validado avances
MIC180401416373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280122.0, modificado:3280122.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EL LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUERTA TERCERA ETAPA - 21378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 467 | 393 |  | 2018-03-30 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-002, contratista:CHISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:3280122.0, importe_modificado:3280122.0}} | {1416373/proyecto_PROCESO, 1416373/proyecto_INICIO, 1416373/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3280122 | 3280122 | 3280122 | 3280122 | 3280122 | 3280122 | 3280122 | 3280122 | Terminado | Validado avances
MIC180401416383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652188.0, modificado:652188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PRIMERA FRACCIÓN - 22450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 24 | 34 |  | 2018-03-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/2018-005, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:652188.0, importe_modificado:652188.0}} | {1416383/proyecto_INICIO, 1416383/proyecto_PROCESO, 1416383/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 652188 | 652188 | 652188 | 652188 | 652188 | 652188 | 652188 | 652188 | Terminado | Validado avances
MIC180401431174 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193000.0, modificado:193000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE - 321034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431174/proyecto_PROCESO, 1431174/proyecto_FIN, 1431174/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210824.04, modificado:210824.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN EL CABREREÑO - 321038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431177/proyecto_PROCESO, 1431177/proyecto_FIN, 1431177/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | 210824.04 | Terminado | Validado avances
MIC180401431178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191828.76, modificado:191828.76}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN EL BARRITO - 321039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431178/proyecto_INICIO, 1431178/proyecto_FIN, 1431178/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | 191828.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401431179 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156891.52, modificado:156891.52}} | REHABILITACIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 321040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 294 | 288 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431179/proyecto_PROCESO, 1431179/proyecto_INICIO, 1431179/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | 156891.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401431180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109344.44, modificado:109344.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 321041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 34 | 30 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431180/proyecto_INICIO, 1431180/proyecto_FIN, 1431180/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | 109344.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401431182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167833.64, modificado:167833.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 3 | 4 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431182/proyecto_PROCESO, 1431182/proyecto_FIN, 1431182/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167833.64 | 167833.64 | 167833.64 | 167833.64 | 167833.64 | 167833.64 | 167833.64 | 167833.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401431183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107502.94, modificado:107502.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 21 | 15 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431183/proyecto_PROCESO, 1431183/proyecto_INICIO, 1431183/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | 107502.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401431185 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409710.04, modificado:409710.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 321079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 52 | 61 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431185/proyecto_INICIO, 1431185/proyecto_FIN, 1431185/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | 409710.04 | Terminado | Validado avances
MIC180401431186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90289.59, modificado:90289.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 22 | 20 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431186/proyecto_INICIO, 1431186/proyecto_PROCESO, 1431186/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | 90289.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401431189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112708.0, modificado:112708.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE - 321111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 153 | 144 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431189/proyecto_INICIO, 1431189/proyecto_FIN, 1431189/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112708 | 112708 | 112708 | 112708 | 112708 | 112708 | 112708 | 112708 | Terminado | Validado avances
MIC180401431191 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 321118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 46 | 50 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431191/proyecto_INICIO, 1431191/proyecto_PROCESO, 1431191/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | Terminado | Validado avances
MIC180401431193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156510.0, modificado:156510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 321125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 61 | 54 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431193/proyecto_INICIO, 1431193/proyecto_FIN, 1431193/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 156510 | 156510 | 156510 | 156510 | 156510 | 156510 | 156510 | 156510 | Terminado | Validado avances
MIC180401431208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO TECHUMBRE EN CLÍNICA DE SALUD - 321187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 294 | 288 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431208/proyecto_PROCESO, 1431208/proyecto_INICIO, 1431208/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20350.0, modificado:20350.0}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD - 321196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 235 | 229 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431211/proyecto_FIN, 1431211/proyecto_PROCESO, 1431211/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | Terminado | Validado avances
MIC180401431212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA - 321198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431212/proyecto_PROCESO, 1431212/proyecto_INICIO, 1431212/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | Terminado | Validado avances
MIC180401431215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73854.37, modificado:73854.37}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 632 | 571 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431215/proyecto_INICIO, 1431215/proyecto_FIN, 1431215/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73854.37 | 73854.37 | 73854.37 | 73854.37 | 73854.37 | 73854.37 | 73854.37 | 73854.37 | Terminado | Validado avances
MIC180401431216 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.02, modificado:50000.02}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 297 | 325 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431216/proyecto_INICIO, 1431216/proyecto_FIN, 1431216/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | Terminado | Validado avances
MIC180401431217 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104199.89, modificado:104199.89}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 294 | 288 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431217/proyecto_PROCESO, 1431217/proyecto_FIN, 1431217/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104199.89 | 104199.89 | 104199.89 | 104199.89 | 104199.89 | 104199.89 | 104199.89 | 104199.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401431219 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85949.74, modificado:85949.74}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 193 | 212 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431219/proyecto_PROCESO, 1431219/proyecto_INICIO, 1431219/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85949.74 | 85949.74 | 85949.74 | 85949.74 | 85949.74 | 85949.74 | 85949.74 | 85949.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401431220 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132810.0, modificado:132810.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 72 | 75 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431220/proyecto_PROCESO, 1431220/proyecto_INICIO, 1431220/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | 132810 | Terminado | Validado avances
MIC180401431221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 235 | 229 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431221/proyecto_INICIO, 1431221/proyecto_PROCESO, 1431221/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Terminado | Validado avances
MIC180401431223 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42865.0, modificado:42865.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 321253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 9 | 8 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431223/proyecto_INICIO, 1431223/proyecto_FIN, 1431223/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 42865 | 42865 | 42865 | 42865 | 42865 | 42865 | 42865 | 42865 | Terminado | Validado avances
MIC180401431224 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97274.74, modificado:97274.74}} | REHABILITACIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 321260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431224/proyecto_INICIO, 1431224/proyecto_FIN, 1431224/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | 97274.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401431226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32704.91, modificado:32704.91}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA - 321263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Educación | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431226/proyecto_INICIO, 1431226/proyecto_PROCESO, 1431226/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | 32704.91 | Terminado | Validado avances
MIC180401431305 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324800.0, modificado:324800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CUIRINDAL LA CAÑA - 321505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 173 | 177 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431305/proyecto_PROCESO, 1431305/proyecto_FIN, 1431305/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | Terminado | Validado avances
MIC180401431308 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CUIRINDAL ANGAMIO - 321513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 153 | 144 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431308/proyecto_FIN, 1431308/proyecto_INICIO, 1431308/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | Terminado | Validado avances
MIC180401431317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402877.12, modificado:402877.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUAYACÁN PUERTO DE RUEDAS - 321537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 72 | 75 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431317/proyecto_PROCESO, 1431317/proyecto_INICIO, 1431317/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 402877.12 | 402877.12 | 402877.12 | 402877.12 | 402877.12 | 402877.12 | 402877.12 | 402877.12 | Terminado | Validado avances
MIC180401431323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CUNUATO VALDOVINOS - 321546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 40 | 44 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431323/proyecto_PROCESO, 1431323/proyecto_INICIO, 1431323/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | Terminado | Validado avances
MIC180401431325 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 321552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 34 | 34 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431325/proyecto_FIN, 1431325/proyecto_PROCESO, 1431325/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | Terminado | Validado avances
MIC180401431331 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581891.76, modificado:581891.76}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 321563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431331/proyecto_FIN, 1431331/proyecto_PROCESO, 1431331/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 581891.76 | 581891.76 | 581891.76 | 581891.76 | 581891.76 | 581891.76 | 581891.76 | 581891.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401418222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 145321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA | 198 | 207 |  | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1418222/proyecto_INICIO, 1418222/proyecto_FIN, 1418222/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180401418228 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ESTACIÓN NUEVA ITALIA A LATERAL DE GANADERÍA - 145357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA | 117 | 103 |  | 2018-03-05 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1418228/proyecto_INICIO, 1418228/proyecto_FIN, 1418228/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180401418231 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NUEVO CORÓNDIRO AL CANAL - 145388 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MUGICA | 25 | 28 |  | 2018-03-22 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1418231/proyecto_FIN, 1418231/proyecto_INICIO, 1418231/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180401444096 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL BENITO JUAREZ A LA SALIDA A LA PUERTA DE FIERRO - 372089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 169 | 139 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8074, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {1444096/proyecto_PROCESO, 1444096/proyecto_FIN, 1444096/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Terminado | Validado avances
MIC180401444330 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742090.82, modificado:742090.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS COLONIAS POR LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA - 372443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 153 | 124 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8053, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:742090.82, importe_modificado:742090.82}} | {1444330/proyecto_INICIO, 1444330/proyecto_PROCESO, 1444330/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 742090.82 | 742090.82 | 742090.82 | 742090.82 | 742090.82 | 742090.82 | 742090.82 | 742090.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401444488 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712290.08, modificado:712290.08}} | AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLES DE COMBURINDIO - 372626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 144 | 117 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:8047, contratista:RANGEL SERVICIOS Y CONTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, monto:712290.08, importe_modificado:712290.08}} | {1444488/proyecto_PROCESO, 1444488/proyecto_FIN, 1444488/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 712290.08 | 712290.08 | 712290.08 | 712290.08 | 712290.08 | 712290.08 | 712290.08 | 712290.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401445715 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318688.1, modificado:318688.1}} | ONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LA CLINICA HASTA LA VEREDA DE ZICATA DE MORELOS - 374440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Urbanización | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN SA DE CV | 16 | 13 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1445715/proyecto_INICIO, 1445715/proyecto_FIN, 1445715/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 318688.1 | 318688.1 | 318688.1 | 318688.1 | 318688.1 | 318688.1 | 318688.1 | 318688.1 | Terminado | Validado avances
MIC180401445778 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA - 374531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Agua y saneamiento | PROYECTOS Y EDIFICACION GRP | 20 | 13 |  | 2018-09-24 | 2018-10-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1445778/proyecto_FIN, 1445778/proyecto_INICIO, 1445778/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | Terminado | Validado avances
MIC180401435685 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799830.65, modificado:799830.65}} | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALÉTICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD - 347458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-120/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:799830.65, importe_modificado:799860.65}} | {1435685/proyecto_INICIO, 1435685/proyecto_PROCESO, 1435685/proyecto_FIN, 1435685/proyecto_PROCESO, 1435685/proyecto_FIN, 1435685/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 799830.65 | 799830.65 | 799830.65 | 799830.65 | 799830.65 | 799830.65 | 799830.65 | 799830.65 | Terminado | Validado avances
MIC180401435690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736345.59, modificado:736345.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 347472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435690/proyecto_INICIO, 1435690/proyecto_PROCESO, 1435690/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 736345.59 | 736345.59 | 736345.59 | 736345.59 | 736345.59 | 736345.59 | 736345.59 | 736345.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401435696 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649441.17, modificado:649441.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 347488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435696/proyecto_PROCESO, 1435696/proyecto_INICIO, 1435696/proyecto_FIN, 1435696/proyecto_INICIO, 1435696/proyecto_FIN, 1435696/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 649441.17 | 649441.17 | 649441.17 | 649441.17 | 649441.17 | 649441.17 | 649441.17 | 649441.17 | Terminado | Validado avances
MIC180401435698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222971.58, modificado:222971.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO - 347492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435698/proyecto_PROCESO, 1435698/proyecto_FIN, 1435698/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 222971.58 | 222971.58 | 222971.58 | 222971.58 | 222971.58 | 222971.58 | 222971.58 | 222971.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401437877 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97317.58, modificado:97317.58}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE TANGANXOAN - 361047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 54 | 44 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437877/proyecto_INICIO, 1437877/proyecto_PROCESO, 1437877/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97317.58 | 97317.58 | 97317.58 | 97317.58 | 97317.58 | 97317.58 | 97317.58 | 97317.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401435739 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419713.59, modificado:419713.59}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL EL UCAZ FRACCIONAMIENTO YURINGARI ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO - 347686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 41 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-123/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:419713.58, importe_modificado:419713.58}} | {1435739/proyecto_FIN, 1435739/proyecto_INICIO, 1435739/proyecto_PROCESO, 1435739/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | 419713.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401437911 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58592.5, modificado:58592.5}} | REHABILITACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO SAN ISIDRO CHAHUETO DEL MUNICIPIO DE COENEO - 361204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 376 | 286 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437911/proyecto_INICIO, 1437911/proyecto_PROCESO, 1437911/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58592.5 | 58592.5 | 58592.5 | 58592.5 | 58592.5 | 58592.5 | 58592.5 | 58592.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401437916 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SALIDA A PIZANANGAPIO - 361215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 54 | 44 |  | 2018-10-01 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437916/proyecto_INICIO, 1437916/proyecto_FIN, 1437916/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC180401433823 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540744.08, modificado:540744.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ANDRÉS DOMÍNGUEZ DE CHUPIO - 335817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 58 | 57 |  | 2018-10-15 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/001-2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:540744.08, importe_modificado:540744.08}} | {1433823/proyecto_PROCESO, 1433823/proyecto_FIN, 1433823/proyecto_INICIO, 1433823/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 540744.08 | 540744.08 | 540744.08 | 540744.08 | 540744.08 | 540744.08 | 540744.08 | 540744.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401433828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719377.14, modificado:719377.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN OJO DE AGUA DE CHUPIO MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN - 335946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-10-15 | 2018-11-13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/002-2018, contratista:ARQ. NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:719377.14, importe_modificado:719377.14}} | {1433828/proyecto_FIN, 1433828/proyecto_PROCESO, 1433828/proyecto_INICIO, 1433828/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 719377.14 | 719377.14 | 719377.14 | 719377.14 | 719377.14 | 719377.14 | 719377.14 | 719377.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401433210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124499.94, modificado:124499.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 330968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433210/proyecto_INICIO, 1433210/proyecto_FIN, 1433210/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 124499.94 | 124499.94 | 124499.94 | 124499.94 | 124499.94 | 124499.94 | 124499.94 | 124499.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401433318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154778.93, modificado:154778.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433318/proyecto_INICIO, 1433318/proyecto_PROCESO, 1433318/proyecto_FIN, 1433318/proyecto_PROCESO, 1433318/proyecto_FIN, 1433318/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 154778.93 | 154778.93 | 154778.93 | 154778.93 | 154778.93 | 154778.93 | 154778.93 | 154778.93 | Terminado | Validado avances
MIC180401435490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369566.17, modificado:369566.17}} | CONSTRUCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC - 346629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 20 | 15 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-105/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:H. AHYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369566.17, importe_modificado:369566.17}} | {1435490/proyecto_PROCESO, 1435490/proyecto_FIN, 1435490/proyecto_INICIO, 1435490/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | Terminado | Validado avances
MIC180401435755 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464849.6, modificado:464849.6}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO LA PLUMA ENTRE CALLES LA ESMERALDA Y CERRO LOS PICACHOS - 347763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 113 | 113 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-125/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:467622.17, importe_modificado:467622.17}} | {1435755/proyecto_PROCESO, 1435755/proyecto_FIN, 1435755/proyecto_INICIO, 1435755/proyecto_PROCESO, 1435755/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 464849.6 | 464849.6 | 464849.6 | 464849.6 | 464849.6 | 464849.6 | 464849.6 | 464849.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401435763 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431619.29, modificado:1431619.37}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN FELIPE ENTRE CALLES LAGO DE CATEMACO Y LAGUNA DE LA LUNA - 347796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 45 | 45 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-126/2018, contratista:ING. MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1431619.37, importe_modificado:1431619.37}} | {1435763/proyecto_INICIO, 1435763/proyecto_FIN, 1435763/proyecto_PROCESO, 1435763/proyecto_FIN, 1435763/proyecto_PROCESO, 1435763/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1431619.29 | 1431619.37 | 1431619.37 | 1431619.37 | 1431619.37 | 1431619.37 | 1431619.29 | 1431619.37 | Terminado | Validado avances
MIC180401435766 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599734.25, modificado:1599734.25}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN JORGE ENTRE CALLES LAGO DE PÁTZCUARO Y LAGUNA DE CATEMACO - 347807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 49 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-127/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1599799.22, importe_modificado:1599799.22}} | {1435766/proyecto_INICIO, 1435766/proyecto_FIN, 1435766/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1599734.25 | 1599734.25 | 1599734.25 | 1599734.25 | 1599734.25 | 1599734.25 | 1599734.25 | 1599734.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401435791 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399403.21, modificado:399403.21}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL SANTIAGUILLO ENTRE CALLES PRESA SAN ANTONIO PRESA LA VILLITA - 347892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 56 | 56 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-130/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUTNAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:399798.62, importe_modificado:399798.62}} | {1435791/proyecto_PROCESO, 1435791/proyecto_FIN, 1435791/proyecto_INICIO, 1435791/proyecto_FIN, 1435791/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 399403.21 | 399403.21 | 399403.21 | 399403.21 | 399403.21 | 399403.21 | 399403.21 | 399403.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401437941 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39842.9, modificado:39842.9}} | REHABILITACION ASFALTICA DE LA AVENIDA MORELOS SUR DE LA CABECETA MUNICIPAL DE COENEO MICHOACAN - 361298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 2075 | 1790 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437941/proyecto_PROCESO, 1437941/proyecto_INICIO, 1437941/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 39842.9 | 39842.9 | 39842.9 | 39842.9 | 39842.9 | 39842.9 | 39842.9 | 39842.9 | Terminado | Validado avances
MIC180401434081 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 337837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1434081/proyecto_INICIO, 1434081/proyecto_FIN, 1434081/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Terminado | Validado avances
MIC180401434086 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 337861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1434086/proyecto_PROCESO, 1434086/proyecto_INICIO, 1434086/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | Terminado | Validado avances
MIC180401435795 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590544.53, modificado:590544.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ESCALINATA Y BANQUETAS EN CALLE LAGO DE PÁTZCUARO - 347919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 55 | 55 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-225/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:590544.53, importe_modificado:590544.53}} | {1435795/proyecto_INICIO, 1435795/proyecto_PROCESO, 1435795/proyecto_FIN, 1435795/proyecto_PROCESO, 1435795/proyecto_FIN, 1435795/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 590544.53 | 590544.53 | 590544.53 | 590544.53 | 590544.53 | 590544.53 | 590544.53 | 590544.53 | Terminado | Validado avances
MIC180401435810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758115.22, modificado:758115.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 347979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-040/2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:759978.22, importe_modificado:759978.22}} | {1435810/proyecto_FIN, 1435810/proyecto_INICIO, 1435810/proyecto_PROCESO, 1435810/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 758115.22 | 758115.22 | 758115.22 | 758115.22 | 758115.22 | 758115.22 | 758115.22 | 758115.22 | Terminado | Validado avances
MIC180401437892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56248.8, modificado:56248.8}} | REHABILITACION ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO CORTIJO VIEJO COL FELIX IRETA DEL MUNICIPIO DE COENEO - 361098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 575 | 529 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437892/proyecto_FIN, 1437892/proyecto_INICIO, 1437892/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56248.8 | 56248.8 | 56248.8 | 56248.8 | 56248.8 | 56248.8 | 56248.8 | 56248.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401435827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 348033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDDUOP-SAT/AD-AYS-501-231/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1435827/proyecto_INICIO, 1435827/proyecto_FIN, 1435827/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
MIC180401435869 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365486.86, modificado:365486.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 348226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-065/2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:366425.62, importe_modificado:366425.62}} | {1435869/proyecto_INICIO, 1435869/proyecto_PROCESO, 1435869/proyecto_FIN, 1435869/proyecto_PROCESO, 1435869/proyecto_FIN, 1435869/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 365486.86 | 365486.86 | 365486.86 | 365486.86 | 365486.86 | 365486.86 | 365486.86 | 365486.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401436875 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUNGUITIRO - 353141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-08, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436875/proyecto_INICIO, 1436875/proyecto_FIN, 1436875/proyecto_INICIO, 1436875/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401438904 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401027.81, modificado:401027.81}} | CONSTRUCCION COMEDOR EN ESC PRIMARIA MARIANO MTAMOROS - 367185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Educación | GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV | 7 | 11 |  | 2018-09-14 | 2018-12-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438904/proyecto_PROCESO, 1438904/proyecto_FIN, 1438904/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 401027.81 | 401027.81 | 401027.81 | 401027.81 | 401027.81 | 401027.81 | 401027.81 | 401027.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401435748 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450479.71, modificado:450479.71}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL DOS FRACC YURINGARI ENTRE CALLE UNO Y EL UCAZ - 347733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 41 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-124/2018, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:450479.71, importe_modificado:450479.71}} | {1435748/proyecto_INICIO, 1435748/proyecto_FIN, 1435748/proyecto_PROCESO, 1435748/proyecto_INICIO, 1435748/proyecto_PROCESO, 1435748/proyecto_INICIO, 1435748/proyecto_FIN, 1435748/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | 450479.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401434974 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212678.43, modificado:1212678.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 343782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 175 | 175 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-207/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1212678.43, importe_modificado:1212678.43}} | {1434974/proyecto_PROCESO, 1434974/proyecto_FIN, 1434974/proyecto_INICIO, 1434974/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | 1212678.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401435893 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779849.97, modificado:1779849.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 348323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 400 | 400 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-066/2018, contratista:LA MITRAVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:1779849.97, importe_modificado:1779849.97}} | {1435893/proyecto_PROCESO, 1435893/proyecto_INICIO, 1435893/proyecto_FIN, 1435893/proyecto_INICIO, 1435893/proyecto_FIN, 1435893/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1779849.97 | 1779849.97 | 1779849.97 | 1779849.97 | 1779849.97 | 1779849.97 | 1779849.97 | 1779849.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401438217 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389201.76, modificado:389201.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GRO - 362746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACÁN | 150 | 110 |  | 2018-09-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438217/proyecto_PROCESO, 1438217/proyecto_FIN, 1438217/proyecto_INICIO, 1438217/proyecto_PROCESO, 1438217/proyecto_FIN, 1438217/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 389201.76 | 389201.76 | 389201.76 | 389201.76 | 389201.76 | 389201.76 | 389201.76 | 389201.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401438242 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496000.0, modificado:1837724.21}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NORTE AL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADO LA ANTENA AGEB CIENTO SETENTA - 362823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 550 | 450 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIII/088/18, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1485103.13, importe_modificado:1.0}} | {1438242/proyecto_PROCESO, 1438242/proyecto_FIN, 1438242/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1496000 | 1837724.21 | 1837724.21 | 1837724.21 | 1837724.21 | 1837724.21 | 1496000 | 1837724.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401435473 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369692.39, modificado:369692.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA - 346579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-219/2018, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369729.26, importe_modificado:369729.26}} | {1435473/proyecto_FIN, 1435473/proyecto_INICIO, 1435473/proyecto_PROCESO, 1435473/proyecto_INICIO, 1435473/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369692.39 | 369692.39 | 369692.39 | 369692.39 | 369692.39 | 369692.39 | 369692.39 | 369692.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401435483 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899788.87, modificado:899788.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 346607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-104/2018, contratista:C. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:899788.87, importe_modificado:899788.87}} | {1435483/proyecto_INICIO, 1435483/proyecto_PROCESO, 1435483/proyecto_FIN, 1435483/proyecto_PROCESO, 1435483/proyecto_FIN, 1435483/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | 899788.87 | Terminado | Validado avances
MIC180401437929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91404.3, modificado:91404.3}} | REHABILITACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO LAREDO EL DURAZNO - 361250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 277 | 259 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437929/proyecto_INICIO, 1437929/proyecto_FIN, 1437929/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 91404.3 | 91404.3 | 91404.3 | 91404.3 | 91404.3 | 91404.3 | 91404.3 | 91404.3 | Terminado | Validado avances
MIC180401435030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607593.59, modificado:607593.59}} | SAN JUAN ZITÁCUARO LA MESA DE CEDANO - 344215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-212/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:607593.59, importe_modificado:607593.59}} | {1435030/proyecto_INICIO, 1435030/proyecto_PROCESO, 1435030/proyecto_INICIO, 1435030/proyecto_FIN, 1435030/proyecto_INICIO, 1435030/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | 607593.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401435907 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99914.31, modificado:99914.31}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO - 348458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 55 | 55 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435907/proyecto_INICIO, 1435907/proyecto_FIN, 1435907/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99914.31 | 99914.31 | 99914.31 | 99914.31 | 99914.31 | 99914.31 | 99914.31 | 99914.31 | Terminado | Validado avances
MIC180401438264 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERPENDICULAR AL DREN PRINCIPAL DE LA COLONIA EL SALITRE - 362964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 45 | 35 |  | 2018-11-05 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45-42/2018, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:1.0}} | {1438264/proyecto_PROCESO, 1438264/proyecto_INICIO, 1438264/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
MIC180401435993 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287725.72, modificado:287725.72}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ALFREDO MAILLEFERT - 348775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435993/proyecto_INICIO, 1435993/proyecto_PROCESO, 1435993/proyecto_FIN, 1435993/proyecto_PROCESO, 1435993/proyecto_FIN, 1435993/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 287725.72 | 287725.72 | 287725.72 | 287725.72 | 287725.72 | 287725.72 | 287725.72 | 287725.72 | Terminado | Validado avances
MIC180401436052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424388.29, modificado:1424388.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 348971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 175 | 175 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-208/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1424388.29, importe_modificado:1424388.29}} | {1436052/proyecto_PROCESO, 1436052/proyecto_INICIO, 1436052/proyecto_FIN, 1436052/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | 1424388.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401438355 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56784.01, modificado:56784.01}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO LAS LETRAS EL PILAR A BASE DE CARPETA ASFALTICA - 363333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-04-02 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438355/proyecto_PROCESO, 1438355/proyecto_INICIO, 1438355/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56784.01 | 56784.01 | 56784.01 | 56784.01 | 56784.01 | 56784.01 | 56784.01 | 56784.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401433106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229941.58, modificado:229941.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-177/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229941.58, importe_modificado:229941.58}} | {1433106/proyecto_FIN, 1433106/proyecto_INICIO, 1433106/proyecto_PROCESO, 1433106/proyecto_INICIO, 1433106/proyecto_PROCESO, 1433106/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401433113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601676.32, modificado:1601676.32}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA - 330499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 350 | 350 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-014/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1601676.32, importe_modificado:1601676.32}} | {1433113/proyecto_INICIO, 1433113/proyecto_FIN, 1433113/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1601676.32 | 1601676.32 | 1601676.32 | 1601676.32 | 1601676.32 | 1601676.32 | 1601676.32 | 1601676.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401438327 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612594.14, modificado:612594.14}} | MANTENIMIENTO Y DES AZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN LA TENENCIA RIVA PALACIO - 363263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACÁN | 320 | 280 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438327/proyecto_FIN, 1438327/proyecto_INICIO, 1438327/proyecto_PROCESO, 1438327/proyecto_FIN, 1438327/proyecto_PROCESO, 1438327/proyecto_INICIO, 1438327/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 612594.14 | 612594.14 | 612594.14 | 612594.14 | 612594.14 | 612594.14 | 612594.14 | 612594.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401438337 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39730.0, modificado:39730.0}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO LA EXCUSA SANTA CLARA A BASE DE CARPETA ASFALTICA - 363291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 105 | 95 |  | 2018-04-02 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438337/proyecto_PROCESO, 1438337/proyecto_INICIO, 1438337/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | Terminado | Validado avances
MIC180401439186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | VACHEOS EN VARIAS CALLES - 369847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN | 48 | 32 |  | 2018-11-15 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1439186/proyecto_INICIO, 1439186/proyecto_FIN, 1439186/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Terminado | Validado avances
MIC180401439198 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL BUENOS AIRES EL CAHULOTE - 369919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 199 | 200 |  | 2018-03-29 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1439198/proyecto_FIN, 1439198/proyecto_INICIO, 1439198/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | Terminado | Validado avances
MIC180401435799 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38527.81, modificado:38527.82}} | NICOLÁS ROMERO EL VIVIERO - 347939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros Proyectos | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435799/proyecto_PROCESO, 1435799/proyecto_INICIO, 1435799/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 38527.81 | 38527.82 | 38527.82 | 38527.82 | 38527.82 | 38527.82 | 38527.81 | 38527.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401435817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599733.29, modificado:1599733.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 347995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-043/2018, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:1599733.29, importe_modificado:1599733.29}} | {1435817/proyecto_PROCESO, 1435817/proyecto_INICIO, 1435817/proyecto_FIN, 1435817/proyecto_INICIO, 1435817/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1599733.29 | 1599733.29 | 1599733.29 | 1599733.29 | 1599733.29 | 1599733.29 | 1599733.29 | 1599733.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401435273 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223257.72, modificado:223257.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 345372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435273/proyecto_FIN, 1435273/proyecto_INICIO, 1435273/proyecto_FIN, 1435273/proyecto_PROCESO, 1435273/proyecto_FIN, 1435273/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223257.72 | 223257.72 | 223257.72 | 223257.72 | 223257.72 | 223257.72 | 223257.72 | 223257.72 | Terminado | Validado avances
MIC180401438354 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588303.53, modificado:588303.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PALOMA Y CASCABEL - 363331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACÁN | 300 | 240 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438354/proyecto_INICIO, 1438354/proyecto_PROCESO, 1438354/proyecto_FIN, 1438354/proyecto_INICIO, 1438354/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 588303.53 | 588303.53 | 588303.53 | 588303.53 | 588303.53 | 588303.53 | 588303.53 | 588303.53 | Terminado | Validado avances
MIC180401438364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58584.02, modificado:58584.02}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EL PILAR PIEDRAS ANCHAS A BASE DE CARPETA ASFALTICA - 363367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 45 | 40 |  | 2018-04-02 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438364/proyecto_INICIO, 1438364/proyecto_FIN, 1438364/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58584.02 | 58584.02 | 58584.02 | 58584.02 | 58584.02 | 58584.02 | 58584.02 | 58584.02 | Terminado | Validado avances
MIC180401438371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.02, modificado:3600.02}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CARPETA ASFALTICA - 363407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 45 | 45 |  | 2018-04-02 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438371/proyecto_FIN, 1438371/proyecto_PROCESO, 1438371/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3600.02 | 3600.02 | 3600.02 | 3600.02 | 3600.02 | 3600.02 | 3600.02 | 3600.02 | Terminado | Validado avances
MIC180401433153 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513905.46, modificado:513905.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 330648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-015/2018, contratista:ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:513905.46, importe_modificado:513905.46}} | {1433153/proyecto_FIN, 1433153/proyecto_PROCESO, 1433153/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 513905.46 | 513905.46 | 513905.46 | 513905.46 | 513905.46 | 513905.46 | 513905.46 | 513905.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401433162 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148466.95, modificado:148466.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 330671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 175 | 175 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433162/proyecto_INICIO, 1433162/proyecto_FIN, 1433162/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148466.95 | 148466.95 | 148466.95 | 148466.95 | 148466.95 | 148466.95 | 148466.95 | 148466.95 | Terminado | Validado avances
MIC180401433166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:556798.39}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA - 330696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Salud | H AYUNTAMIENYO DE ARIO MICHOACAN | 448 | 442 |  | 2018-10-08 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/16/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:556798.4, importe_modificado:556798.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1433166/proyecto_FIN, 1433166/proyecto_INICIO, 1433166/proyecto_PROCESO, 1433166/proyecto_FIN, 1433166/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 556798.39 | 556798.39 | 556798.39 | 556798.39 | 556798.39 | 400000 | 556798.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401433172 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68857.6, modificado:68857.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 330734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433172/proyecto_FIN, 1433172/proyecto_PROCESO, 1433172/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 68857.6 | 68857.6 | 68857.6 | 68857.6 | 68857.6 | 68857.6 | 68857.6 | 68857.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401433174 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348762.34, modificado:348762.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 330784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433174/proyecto_INICIO, 1433174/proyecto_FIN, 1433174/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 348762.34 | 348762.34 | 348762.34 | 348762.34 | 348762.34 | 348762.34 | 348762.34 | 348762.34 | Terminado | Validado avances
MIC180401435284 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432410.07, modificado:432410.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 345420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 80 | 80 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435284/proyecto_FIN, 1435284/proyecto_INICIO, 1435284/proyecto_FIN, 1435284/proyecto_PROCESO, 1435284/proyecto_FIN, 1435284/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 432410.07 | 432410.07 | 432410.07 | 432410.07 | 432410.07 | 432410.07 | 432410.07 | 432410.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401438391 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39730.0, modificado:39730.0}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA CLARA LOS REYES A BASE DE CARPETA ASFALTICA - 363490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-04-02 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438391/proyecto_INICIO, 1438391/proyecto_FIN, 1438391/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | Terminado | Validado avances
MIC180401435863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939868.46, modificado:1939868.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 348193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 250 | 250 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-061/2018, contratista:LA MITRAVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:1939868.46, importe_modificado:1939868.46}} | {1435863/proyecto_INICIO, 1435863/proyecto_FIN, 1435863/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1939868.46 | 1939868.46 | 1939868.46 | 1939868.46 | 1939868.46 | 1939868.46 | 1939868.46 | 1939868.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401436874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE PRETORIA CALENTADORES SOLARES - 353138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-07, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436874/proyecto_INICIO, 1436874/proyecto_FIN, 1436874/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401437798 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 360438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACÁN | 435 | 315 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437798/proyecto_PROCESO, 1437798/proyecto_FIN, 1437798/proyecto_INICIO, 1437798/proyecto_PROCESO, 1437798/proyecto_INICIO, 1437798/proyecto_FIN, 1437798/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
MIC180401433178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39672.0, modificado:39672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 330827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433178/proyecto_PROCESO, 1433178/proyecto_FIN, 1433178/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | 39672 | Terminado | Validado avances
MIC180401433182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229847.19, modificado:229847.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-179/2018, contratista:ING. FRANCISCO ORTEGA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMEINTO ZITACUARO. MICHOACAN, monto:229847.19, importe_modificado:229847.19}} | {1433182/proyecto_INICIO, 1433182/proyecto_PROCESO, 1433182/proyecto_FIN, 1433182/proyecto_PROCESO, 1433182/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229847.19 | 229847.19 | 229847.19 | 229847.19 | 229847.19 | 229847.19 | 229847.19 | 229847.19 | Terminado | Validado avances
MIC180401433187 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229989.93, modificado:229989.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-180/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229989.93, importe_modificado:229989.93}} | {1433187/proyecto_INICIO, 1433187/proyecto_FIN, 1433187/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | 229989.93 | Terminado | Validado avances
MIC180401433198 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229941.58, modificado:229941.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 40 | 35 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-181/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229941.58, importe_modificado:229941.58}} | {1433198/proyecto_INICIO, 1433198/proyecto_FIN, 1433198/proyecto_PROCESO, 1433198/proyecto_FIN, 1433198/proyecto_PROCESO, 1433198/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401434400 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387680.0, modificado:395289.95}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA - 340002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 15 | 15 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/EDU/IBE/001/2018, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:395289.95, importe_modificado:395289.95}} | {1434400/proyecto_INICIO, 1434400/proyecto_PROCESO, 1434400/proyecto_INICIO, 1434400/proyecto_PROCESO, 1434400/proyecto_FIN, 1434400/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 387680 | 395289.95 | 395289.95 | 395289.95 | 395289.95 | 395289.95 | 387680 | 395289.95 | Terminado | Validado avances
MIC180401435314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208069.74, modificado:208069.74}} | CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESEC - 345592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435314/proyecto_FIN, 1435314/proyecto_INICIO, 1435314/proyecto_PROCESO, 1435314/proyecto_INICIO, 1435314/proyecto_PROCESO, 1435314/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 208069.74 | 208069.74 | 208069.74 | 208069.74 | 208069.74 | 208069.74 | 208069.74 | 208069.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401434148 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047105.06, modificado:1047105.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 338364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-202/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1047105.06, importe_modificado:1047105.06}} | {1434148/proyecto_PROCESO, 1434148/proyecto_INICIO, 1434148/proyecto_FIN, 1434148/proyecto_PROCESO, 1434148/proyecto_FIN, 1434148/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | 1047105.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401433168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67882.79, modificado:67882.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 330712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433168/proyecto_INICIO, 1433168/proyecto_FIN, 1433168/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67882.79 | 67882.79 | 67882.79 | 67882.79 | 67882.79 | 67882.79 | 67882.79 | 67882.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401433204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58629.2, modificado:58629.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 330947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 20 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433204/proyecto_FIN, 1433204/proyecto_INICIO, 1433204/proyecto_PROCESO, 1433204/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58629.2 | 58629.2 | 58629.2 | 58629.2 | 58629.2 | 58629.2 | 58629.2 | 58629.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401433317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:296361.39}} | PRIMERA ESTAPA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 331590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 99 | 85 |  | 2018-10-15 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1433317/proyecto_INICIO, 1433317/proyecto_PROCESO, 1433317/proyecto_FIN, 1433317/proyecto_PROCESO, 1433317/proyecto_FIN, 1433317/proyecto_INICIO, 1433317/proyecto_PROCESO, 1433317/proyecto_INICIO, 1433317/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 296361.39 | 296361.39 | 296361.39 | 296361.39 | 296361.39 | 200000 | 296361.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401433320 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539571.17, modificado:539571.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO - 331618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-049/2018, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:539571.17, importe_modificado:539571.17}} | {1433320/proyecto_INICIO, 1433320/proyecto_PROCESO, 1433320/proyecto_FIN, 1433320/proyecto_PROCESO, 1433320/proyecto_FIN, 1433320/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | 539571.17 | Terminado | Validado avances
MIC180401435358 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238682.06, modificado:238682.06}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA - 345892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435358/proyecto_PROCESO, 1435358/proyecto_INICIO, 1435358/proyecto_FIN, 1435358/proyecto_INICIO, 1435358/proyecto_FIN, 1435358/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 238682.06 | 238682.06 | 238682.06 | 238682.06 | 238682.06 | 238682.06 | 238682.06 | 238682.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401437514 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177500.79, modificado:177500.79}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA - 359105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 75 | 75 |  | 2018-10-22 | 2018-12-01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437514/proyecto_INICIO, 1437514/proyecto_PROCESO, 1437514/proyecto_INICIO, 1437514/proyecto_PROCESO, 1437514/proyecto_FIN, 1437514/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 177500.79 | 177500.79 | 177500.79 | 177500.79 | 177500.79 | 177500.79 | 177500.79 | 177500.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401438499 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 364329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-11-13 | 2018-11-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438499/proyecto_FIN, 1438499/proyecto_PROCESO, 1438499/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Terminado | Validado avances
MIC180401433617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479843.23, modificado:479843.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 334311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 75 | 75 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-077/2018, contratista:C. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:479843.23, importe_modificado:479843.23}} | {1433617/proyecto_FIN, 1433617/proyecto_PROCESO, 1433617/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | 479843.23 | Terminado | Validado avances
MIC180401433621 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099895.83, modificado:2099895.83}} | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA PARA JEFAS DE FAMILIA PIES DE CASA SEGUNDA ETAPA - 334336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 500 | 500 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-078/2018, contratista:L.C. ALVARO BOLAÑOS CELESTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2099895.84, importe_modificado:2099895.84}} | {1433621/proyecto_INICIO, 1433621/proyecto_PROCESO, 1433621/proyecto_FIN, 1433621/proyecto_INICIO, 1433621/proyecto_FIN, 1433621/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2099895.83 | 2099895.83 | 2099895.83 | 2099895.83 | 2099895.83 | 2099895.83 | 2099895.83 | 2099895.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401435507 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133562.74, modificado:133562.74}} | CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA - 346695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 130 | 130 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435507/proyecto_FIN, 1435507/proyecto_PROCESO, 1435507/proyecto_INICIO, 1435507/proyecto_PROCESO, 1435507/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 133562.74 | 133562.74 | 133562.74 | 133562.74 | 133562.74 | 133562.74 | 133562.74 | 133562.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401435542 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899624.21, modificado:899624.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE ÁREA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN - 346880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-109/2018, contratista:C. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:899624.21, importe_modificado:899624.21}} | {1435542/proyecto_INICIO, 1435542/proyecto_FIN, 1435542/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | 899624.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401435548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347823.76, modificado:347823.76}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA - 346935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435548/proyecto_INICIO, 1435548/proyecto_PROCESO, 1435548/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 347823.76 | 347823.76 | 347823.76 | 347823.76 | 347823.76 | 347823.76 | 347823.76 | 347823.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401435554 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369566.17, modificado:369566.17}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO - 346995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 35 | 35 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-111/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369566.17, importe_modificado:369566.17}} | {1435554/proyecto_FIN, 1435554/proyecto_INICIO, 1435554/proyecto_FIN, 1435554/proyecto_PROCESO, 1435554/proyecto_FIN, 1435554/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | 369566.17 | Terminado | Validado avances
MIC180401435560 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211593.28, modificado:211593.28}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC PRIM LEONA VICARIO - 347027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435560/proyecto_PROCESO, 1435560/proyecto_INICIO, 1435560/proyecto_FIN, 1435560/proyecto_PROCESO, 1435560/proyecto_FIN, 1435560/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211593.28 | 211593.28 | 211593.28 | 211593.28 | 211593.28 | 211593.28 | 211593.28 | 211593.28 | Terminado | Validado avances
MIC180401435566 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67814.25, modificado:67814.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 347056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435566/proyecto_PROCESO, 1435566/proyecto_INICIO, 1435566/proyecto_FIN, 1435566/proyecto_INICIO, 1435566/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67814.25 | 67814.25 | 67814.25 | 67814.25 | 67814.25 | 67814.25 | 67814.25 | 67814.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401435573 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84227.34, modificado:84227.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 347085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435573/proyecto_INICIO, 1435573/proyecto_FIN, 1435573/proyecto_INICIO, 1435573/proyecto_PROCESO, 1435573/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84227.34 | 84227.34 | 84227.34 | 84227.34 | 84227.34 | 84227.34 | 84227.34 | 84227.34 | Terminado | Validado avances
MIC180401437343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211493.6, modificado:211638.6}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ING SALVADOR ALCARAZ - 358194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 165 | 135 |  | 2018-09-01 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437343/proyecto_PROCESO, 1437343/proyecto_INICIO, 1437343/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211493.6 | 211638.6 | 211638.6 | 211638.6 | 211638.6 | 211638.6 | 211493.6 | 211638.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401435581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551333.81, modificado:551333.81}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO VEINTO Y OCHO - 347119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435581/proyecto_INICIO, 1435581/proyecto_PROCESO, 1435581/proyecto_FIN, 1435581/proyecto_PROCESO, 1435581/proyecto_FIN, 1435581/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 551333.81 | 551333.81 | 551333.81 | 551333.81 | 551333.81 | 551333.81 | 551333.81 | 551333.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401435585 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84999.41, modificado:84999.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 347143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435585/proyecto_INICIO, 1435585/proyecto_PROCESO, 1435585/proyecto_FIN, 1435585/proyecto_PROCESO, 1435585/proyecto_FIN, 1435585/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84999.41 | 84999.41 | 84999.41 | 84999.41 | 84999.41 | 84999.41 | 84999.41 | 84999.41 | Terminado | Validado avances
MIC180401437785 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2973030.57, modificado:2973030.57}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JUAN REYNOSO CARDENAL PETIRROJO PALOMA Y CASCABEL - 360339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACÁN | 290 | 210 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437785/proyecto_FIN, 1437785/proyecto_PROCESO, 1437785/proyecto_INICIO, 1437785/proyecto_PROCESO, 1437785/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2973030.57 | 2973030.57 | 2973030.57 | 2973030.57 | 2973030.57 | 2973030.57 | 2973030.57 | 2973030.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401437797 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60936.2, modificado:60936.2}} | REHABILITACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO TRANSVAL MATUGEO DEL MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN - 360433 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 495 | 470 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437797/proyecto_INICIO, 1437797/proyecto_FIN, 1437797/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60936.2 | 60936.2 | 60936.2 | 60936.2 | 60936.2 | 60936.2 | 60936.2 | 60936.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401437289 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE QUINTANA ROO - 357947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 39 | 31 |  | 2018-09-01 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437289/proyecto_FIN, 1437289/proyecto_INICIO, 1437289/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Terminado | Validado avances
MIC180401433024 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417327.72, modificado:417327.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN - 330181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-173/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:417327.72, importe_modificado:417327.72}} | {1433024/proyecto_PROCESO, 1433024/proyecto_INICIO, 1433024/proyecto_FIN, 1433024/proyecto_PROCESO, 1433024/proyecto_FIN, 1433024/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 417327.72 | 417327.72 | 417327.72 | 417327.72 | 417327.72 | 417327.72 | 417327.72 | 417327.72 | Terminado | Validado avances
MIC180401433029 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229812.81, modificado:229812.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-009/2018, contratista:ING. JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229812.81, importe_modificado:229812.81}} | {1433029/proyecto_INICIO, 1433029/proyecto_FIN, 1433029/proyecto_PROCESO, 1433029/proyecto_FIN, 1433029/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401433036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229812.81, modificado:229812.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-011/2018, contratista:ING. JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {1433036/proyecto_PROCESO, 1433036/proyecto_FIN, 1433036/proyecto_INICIO, 1433036/proyecto_PROCESO, 1433036/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401433606 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639250.07, modificado:639250.07}} | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 334260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 22 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-074/2018, contratista:C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:639250.07, importe_modificado:639250.07}} | {1433606/proyecto_PROCESO, 1433606/proyecto_FIN, 1433606/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | 639250.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401433611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639479.32, modificado:639479.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 334294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-075/2018, contratista:GRUPO BECAEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:639488.0, importe_modificado:639488.0}} | {1433611/proyecto_PROCESO, 1433611/proyecto_INICIO, 1433611/proyecto_FIN, 1433611/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 639479.32 | 639479.32 | 639479.32 | 639479.32 | 639479.32 | 639479.32 | 639479.32 | 639479.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401435389 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161470.96, modificado:161470.96}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELEBACHILLERATO - 346138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435389/proyecto_FIN, 1435389/proyecto_PROCESO, 1435389/proyecto_INICIO, 1435389/proyecto_PROCESO, 1435389/proyecto_INICIO, 1435389/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 161470.96 | 161470.96 | 161470.96 | 161470.96 | 161470.96 | 161470.96 | 161470.96 | 161470.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401435391 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296958.54, modificado:296958.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ SIXTO VERDUZCO SEGUNDA ETAPA - 346150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435391/proyecto_FIN, 1435391/proyecto_INICIO, 1435391/proyecto_PROCESO, 1435391/proyecto_INICIO, 1435391/proyecto_PROCESO, 1435391/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 296958.54 | 296958.54 | 296958.54 | 296958.54 | 296958.54 | 296958.54 | 296958.54 | 296958.54 | Terminado | Validado avances
MIC180401435394 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49351.7, modificado:49351.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIM JOSÉ MA MORELOS - 346160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435394/proyecto_INICIO, 1435394/proyecto_PROCESO, 1435394/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 49351.7 | 49351.7 | 49351.7 | 49351.7 | 49351.7 | 49351.7 | 49351.7 | 49351.7 | Terminado | Validado avances
MIC180401435416 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389607.89, modificado:389607.89}} | REMODELACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESC SEC TEC NUMERO CUARENTA Y NUEVE - 346302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 200 | 200 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-100/2018, contratista:ARQ. ANA CECILIA AMBRIZ CALLEJA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:389607.89, importe_modificado:389607.89}} | {1435416/proyecto_FIN, 1435416/proyecto_PROCESO, 1435416/proyecto_INICIO, 1435416/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | 389607.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401437367 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474041.35, modificado:474041.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ING SALVADOR ALCARAZ - 358341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 165 | 135 |  | 2018-09-01 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437367/proyecto_FIN, 1437367/proyecto_PROCESO, 1437367/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 474041.35 | 474041.35 | 474041.35 | 474041.35 | 474041.35 | 474041.35 | 474041.35 | 474041.35 | Terminado | Validado avances
MIC180401437368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NILOS - 358343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 6 | 4 |  | 2018-10-15 | 2018-11-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437368/proyecto_FIN, 1437368/proyecto_INICIO, 1437368/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Terminado | Validado avances
MIC180401437377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650138.0, modificado:1651138.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ING SALVADOR ALCARAZ ENTRE MELCHOR OCAMPO OTE Y LAZARO CARDENAS - 358419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 5500 | 4500 |  | 2018-09-01 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437377/proyecto_FIN, 1437377/proyecto_INICIO, 1437377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1650138 | 1651138 | 1651138 | 1651138 | 1651138 | 1651138 | 1650138 | 1651138 | Terminado | Validado avances
MIC180401436001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249681.6, modificado:249681.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN J DE N DE NIÑOS SAMUEL RAMOS - 348796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1436001/proyecto_FIN, 1436001/proyecto_INICIO, 1436001/proyecto_PROCESO, 1436001/proyecto_INICIO, 1436001/proyecto_PROCESO, 1436001/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 249681.6 | 249681.6 | 249681.6 | 249681.6 | 249681.6 | 249681.6 | 249681.6 | 249681.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401436010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TERMINACIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO NICOLÁS ROMERO - 348819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1436010/proyecto_PROCESO, 1436010/proyecto_FIN, 1436010/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180401432251 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413417.28, modificado:413417.28}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 325735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Otros Proyectos | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AP-00216, contratista:PUNTO A SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:413417.28, importe_modificado:413417.28}} | {1432251/proyecto_PROCESO, 1432251/proyecto_FIN, 1432251/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 413417.28 | 413417.28 | 413417.28 | 413417.28 | 413417.28 | 413417.28 | 413417.28 | 413417.28 | Terminado | Validado avances
MIC180401435429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77791.75, modificado:77791.75}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA - 346377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435429/proyecto_INICIO, 1435429/proyecto_FIN, 1435429/proyecto_PROCESO, 1435429/proyecto_FIN, 1435429/proyecto_PROCESO, 1435429/proyecto_FIN, 1435429/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 77791.75 | 77791.75 | 77791.75 | 77791.75 | 77791.75 | 77791.75 | 77791.75 | 77791.75 | Terminado | Validado avances
MIC180401435522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369559.04, modificado:369559.04}} | CONSTRUCIÓN DE AULA EN ESC PRIM PRIMERO DE MAYO - 346778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 20 | 15 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-107/2018, contratista:C. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369559.04, importe_modificado:369559.04}} | {1435522/proyecto_PROCESO, 1435522/proyecto_INICIO, 1435522/proyecto_FIN, 1435522/proyecto_INICIO, 1435522/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369559.04 | 369559.04 | 369559.04 | 369559.04 | 369559.04 | 369559.04 | 369559.04 | 369559.04 | Terminado | Validado avances
MIC180401439122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71579.14, modificado:71579.14}} | REHABILITACION DE JN GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES EN LA COM DE COAHUAYANA DE HIDALGO - 369092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Educación | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN | 54 | 36 |  | 2018-11-15 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1439122/proyecto_PROCESO, 1439122/proyecto_INICIO, 1439122/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 71579.14 | 71579.14 | 71579.14 | 71579.14 | 71579.14 | 71579.14 | 71579.14 | 71579.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401433434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7981173.43, modificado:7981173.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 200 | 200 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/LP-002/2018, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:7981173.43, importe_modificado:7981173.43}} | {1433434/proyecto_INICIO, 1433434/proyecto_FIN, 1433434/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | 7981173.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401433446 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719976.12, modificado:719976.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-070/2018, contratista:C. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:719976.12, importe_modificado:719976.12}} | {1433446/proyecto_PROCESO, 1433446/proyecto_INICIO, 1433446/proyecto_FIN, 1433446/proyecto_PROCESO, 1433446/proyecto_FIN, 1433446/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 719976.12 | 719976.12 | 719976.12 | 719976.12 | 719976.12 | 719976.12 | 719976.12 | 719976.12 | Terminado | Validado avances
MIC180401435532 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369725.07, modificado:369725.07}} | CONSTRUCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS REMIGIO DE YARZA - 346826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 20 | 15 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-108/2018, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369796.84, importe_modificado:369796.84}} | {1435532/proyecto_FIN, 1435532/proyecto_INICIO, 1435532/proyecto_PROCESO, 1435532/proyecto_INICIO, 1435532/proyecto_PROCESO, 1435532/proyecto_FIN, 1435532/proyecto_INICIO, 1435532/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369725.07 | 369725.07 | 369725.07 | 369725.07 | 369725.07 | 369725.07 | 369725.07 | 369725.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401437469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179477.54, modificado:179477.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS NORTE - 358945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-10-22 | 2018-11-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CAR-08-18, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:179477.54, importe_modificado:179477.54}} | {1437469/proyecto_PROCESO, 1437469/proyecto_FIN, 1437469/proyecto_PROCESO, 1437469/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 179477.54 | 179477.54 | 179477.54 | 179477.54 | 179477.54 | 179477.54 | 179477.54 | 179477.54 | Terminado | Validado avances
MIC180401434163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65449.71, modificado:65449.71}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN - 338425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 | 15 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-203/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:65449.71, importe_modificado:65449.71}} | {1434163/proyecto_INICIO, 1434163/proyecto_FIN, 1434163/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | 65449.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401435109 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168875.79, modificado:168875.79}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 344568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Salud | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435109/proyecto_PROCESO, 1435109/proyecto_INICIO, 1435109/proyecto_FIN, 1435109/proyecto_PROCESO, 1435109/proyecto_FIN, 1435109/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 168875.79 | 168875.79 | 168875.79 | 168875.79 | 168875.79 | 168875.79 | 168875.79 | 168875.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401433215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196349.16, modificado:196349.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS - 331006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433215/proyecto_PROCESO, 1433215/proyecto_INICIO, 1433215/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 196349.16 | 196349.16 | 196349.16 | 196349.16 | 196349.16 | 196349.16 | 196349.16 | 196349.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401433740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834995.4, modificado:834995.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 335205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-197/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:834995.4, importe_modificado:834995.4}} | {1433740/proyecto_INICIO, 1433740/proyecto_FIN, 1433740/proyecto_PROCESO, 1433740/proyecto_FIN, 1433740/proyecto_PROCESO, 1433740/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | 834995.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401433751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855019.13, modificado:855019.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 335267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-200/2018, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:855019.13, importe_modificado:855019.13}} | {1433751/proyecto_PROCESO, 1433751/proyecto_FIN, 1433751/proyecto_INICIO, 1433751/proyecto_FIN, 1433751/proyecto_INICIO, 1433751/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | 855019.13 | Terminado | Validado avances
MIC180401436806 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504640.84, modificado:2504640.84}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COTIRO - 352781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 149 | 150 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYS-17, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:2504640.84, importe_modificado:2504640.84}} | {1436806/proyecto_INICIO, 1436806/proyecto_FIN, 1436806/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2504640.84 | 2504640.84 | 2504640.84 | 2504640.84 | 2504640.84 | 2504640.84 | 2504640.84 | 2504640.84 | Terminado | Validado avances
MIC180401436825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE COTIRO CALENTADORES SOLARES - 352876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-05, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436825/proyecto_INICIO, 1436825/proyecto_FIN, 1436825/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401437476 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126723.52, modificado:126723.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COSTADO ORIENTE DE LA CARRETERA LOS NOGALES ETÚCUARO - 358957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-10-22 | 2018-11-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. COFRA-03-18, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:126723.52, importe_modificado:126723.52}} | {1437476/proyecto_FIN, 1437476/proyecto_PROCESO, 1437476/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 126723.52 | 126723.52 | 126723.52 | 126723.52 | 126723.52 | 126723.52 | 126723.52 | 126723.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401437479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53766.43, modificado:53766.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL VAQUERO - 358978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 75 | 75 |  | 2018-10-22 | 2018-11-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437479/proyecto_FIN, 1437479/proyecto_PROCESO, 1437479/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 53766.43 | 53766.43 | 53766.43 | 53766.43 | 53766.43 | 53766.43 | 53766.43 | 53766.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401439178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128620.0, modificado:128620.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA MARGEN DEL RIO LERMA POR CONTINGENCIA AMBIENTAL Y DESBORDAMIENTO - 369755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Otros Proyectos | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 2321 | 2041 |  | 2018-09-27 | 2018-10-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1439178/proyecto_INICIO, 1439178/proyecto_FIN, 1439178/proyecto_INICIO, 1439178/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 128620 | 128620 | 128620 | 128620 | 128620 | 128620 | 128620 | 128620 | Terminado | Validado avances
MIC180401438819 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489935.96, modificado:489935.96}} | CONTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PRINCIPAL DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN PARICUARO COL LAS LAS - 366636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Urbanización | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN SA DE CV | 15 | 20 |  | 2018-09-17 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438819/proyecto_INICIO, 1438819/proyecto_FIN, 1438819/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 489935.96 | 489935.96 | 489935.96 | 489935.96 | 489935.96 | 489935.96 | 489935.96 | 489935.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401433241 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639999.98, modificado:639999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-031/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:639999.98, importe_modificado:639999.98}} | {1433241/proyecto_INICIO, 1433241/proyecto_FIN, 1433241/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | 639999.98 | Terminado | Validado avances
MIC180401433246 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180545.82, modificado:180545.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433246/proyecto_INICIO, 1433246/proyecto_PROCESO, 1433246/proyecto_FIN, 1433246/proyecto_PROCESO, 1433246/proyecto_FIN, 1433246/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180545.82 | 180545.82 | 180545.82 | 180545.82 | 180545.82 | 180545.82 | 180545.82 | 180545.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401433251 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319870.87, modificado:319870.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 331189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 75 | 75 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-033/2018, contratista:C. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {1433251/proyecto_FIN, 1433251/proyecto_INICIO, 1433251/proyecto_PROCESO, 1433251/proyecto_INICIO, 1433251/proyecto_PROCESO, 1433251/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319870.87 | 319870.87 | 319870.87 | 319870.87 | 319870.87 | 319870.87 | 319870.87 | 319870.87 | Terminado | Validado avances
MIC180401433257 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638248.43, modificado:638248.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 | 15 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-035/2018, contratista:RGB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:638248.43, importe_modificado:638248.43}} | {1433257/proyecto_INICIO, 1433257/proyecto_PROCESO, 1433257/proyecto_FIN, 1433257/proyecto_PROCESO, 1433257/proyecto_FIN, 1433257/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 638248.43 | 638248.43 | 638248.43 | 638248.43 | 638248.43 | 638248.43 | 638248.43 | 638248.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401433265 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127944.39, modificado:127944.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433265/proyecto_PROCESO, 1433265/proyecto_FIN, 1433265/proyecto_PROCESO, 1433265/proyecto_INICIO, 1433265/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 127944.39 | 127944.39 | 127944.39 | 127944.39 | 127944.39 | 127944.39 | 127944.39 | 127944.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401433779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267346.21, modificado:1267346.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 335478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 90 | 90 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-201/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1267346.21, importe_modificado:1267346.21}} | {1433779/proyecto_INICIO, 1433779/proyecto_PROCESO, 1433779/proyecto_FIN, 1433779/proyecto_PROCESO, 1433779/proyecto_FIN, 1433779/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | 1267346.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401436849 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD CALENTADORES SOLARES - 353020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 40 | 40 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-06, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:244000.0, importe_modificado:244000.0}} | {1436849/proyecto_PROCESO, 1436849/proyecto_INICIO, 1436849/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | Terminado | Validado avances
MIC180401436878 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORTIJO NUEVO - 353144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-09, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436878/proyecto_FIN, 1436878/proyecto_INICIO, 1436878/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401436881 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO CALENTADORES SOLARES - 353150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-10, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436881/proyecto_INICIO, 1436881/proyecto_PROCESO, 1436881/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401437484 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217414.72, modificado:217414.72}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESOS NORTE SUR Y OJO DE AGUA - 359005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. HUE-04-18, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:217414.72, importe_modificado:217414.72}} | {1437484/proyecto_INICIO, 1437484/proyecto_FIN, 1437484/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 217414.72 | 217414.72 | 217414.72 | 217414.72 | 217414.72 | 217414.72 | 217414.72 | 217414.72 | Terminado | Validado avances
MIC180401433044 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229941.58, modificado:229941.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-012/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:229941.58, importe_modificado:229941.58}} | {1433044/proyecto_FIN, 1433044/proyecto_PROCESO, 1433044/proyecto_INICIO, 1433044/proyecto_PROCESO, 1433044/proyecto_INICIO, 1433044/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | 229941.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401432412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225430.86, modificado:225430.86}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JEAN PIAGET CHAVINDA MCHOACAN - 326495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 5100 | 5029 |  | 2018-10-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/13/AD/FIII/10-2018, contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:424921.25, importe_modificado:424921.25}} | {1432412/proyecto_FIN, 1432412/proyecto_PROCESO, 1432412/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225430.86 | 225430.86 | 225430.86 | 225430.86 | 225430.86 | 225430.86 | 225430.86 | 225430.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401432417 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99585.71, modificado:199490.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR JEAN PIAGET CHAVINDA MICHOACÁN - 326516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 5100 | 5029 |  | 2018-10-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/13/AD/FIII/10-2018, contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:424921.25, importe_modificado:424921.25}} | {1432417/proyecto_INICIO, 1432417/proyecto_FIN, 1432417/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99585.71 | 199490.39 | 199490.39 | 199490.39 | 199490.39 | 199490.39 | 99585.71 | 199490.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401433286 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409920.0, modificado:409920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65 | 65 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-186/2018, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:409920.0, importe_modificado:409920.0}} | {1433286/proyecto_INICIO, 1433286/proyecto_FIN, 1433286/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 409920 | 409920 | 409920 | 409920 | 409920 | 409920 | 409920 | 409920 | Terminado | Validado avances
MIC180401433287 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260861.74, modificado:260861.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 331438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 45 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-187/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:260861.74, importe_modificado:260861.74}} | {1433287/proyecto_INICIO, 1433287/proyecto_FIN, 1433287/proyecto_PROCESO, 1433287/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | 260861.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401433289 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82270.0, modificado:82270.0}} | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DE INDEPENDENCIA - 331448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-248/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:82270.0, importe_modificado:82270.0}} | {1433289/proyecto_INICIO, 1433289/proyecto_FIN, 1433289/proyecto_PROCESO, 1433289/proyecto_FIN, 1433289/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82270 | 82270 | 82270 | 82270 | 82270 | 82270 | 82270 | 82270 | Terminado | Validado avances
MIC180401433290 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479924.97, modificado:479924.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-042/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:479924.97, importe_modificado:479924.97}} | {1433290/proyecto_PROCESO, 1433290/proyecto_INICIO, 1433290/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | 479924.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401435668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297795.5, modificado:297795.5}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES BACHEO - 347421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435668/proyecto_INICIO, 1435668/proyecto_FIN, 1435668/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 297795.5 | 297795.5 | 297795.5 | 297795.5 | 297795.5 | 297795.5 | 297795.5 | 297795.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401435676 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499497.6, modificado:499497.6}} | REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD REVESTIMIENTO - 347440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435676/proyecto_INICIO, 1435676/proyecto_PROCESO, 1435676/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499497.6 | 499497.6 | 499497.6 | 499497.6 | 499497.6 | 499497.6 | 499497.6 | 499497.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401435699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198643.31, modificado:198643.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO - 347494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 90 | 90 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435699/proyecto_PROCESO, 1435699/proyecto_INICIO, 1435699/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 198643.31 | 198643.31 | 198643.31 | 198643.31 | 198643.31 | 198643.31 | 198643.31 | 198643.31 | Terminado | Validado avances
MIC180401435701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099400.76, modificado:2099400.76}} | TERMINACIÓN DE CALLE CANOA FRACC YURINGARI ENTRE CALLES EL UCAZ Y CAMINO A LA CONOA - 347502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 223 | 220 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-122/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2099400.76, importe_modificado:2099400.76}} | {1435701/proyecto_INICIO, 1435701/proyecto_FIN, 1435701/proyecto_PROCESO, 1435701/proyecto_INICIO, 1435701/proyecto_PROCESO, 1435701/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2099400.76 | 2099400.76 | 2099400.76 | 2099400.76 | 2099400.76 | 2099400.76 | 2099400.76 | 2099400.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401436892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSVAL CALENTADORES SOLARES - 353195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-12, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436892/proyecto_INICIO, 1436892/proyecto_FIN, 1436892/proyecto_PROCESO, 1436892/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401436896 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUETO - 353233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-13, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436896/proyecto_FIN, 1436896/proyecto_INICIO, 1436896/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401436898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AZAJO CALENTADORES SOLARES - 353252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-14, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436898/proyecto_INICIO, 1436898/proyecto_FIN, 1436898/proyecto_PROCESO, 1436898/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401436900 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZIPIAJO CALENTADORES - 353254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-15, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436900/proyecto_INICIO, 1436900/proyecto_PROCESO, 1436900/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401436905 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATUGEO LAREDO TACARO EL DURAZNO LA CIENEGUITA QUENCIO SAN ISIDRO LA CAÑADA CALENTADOR - 353275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-16, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436905/proyecto_INICIO, 1436905/proyecto_FIN, 1436905/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401436908 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMANJA CALENTADORES SOLARES - 353283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-19, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436908/proyecto_FIN, 1436908/proyecto_INICIO, 1436908/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401435395 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134065.57, modificado:134065.57}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC PRIM RURAL FED REVOLUCIÓN - 346161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 35 | 35 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435395/proyecto_PROCESO, 1435395/proyecto_INICIO, 1435395/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 134065.57 | 134065.57 | 134065.57 | 134065.57 | 134065.57 | 134065.57 | 134065.57 | 134065.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401433297 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:557210.45}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA - 331483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Salud | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | 89 | 83 |  | 2018-10-08 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1433297/proyecto_INICIO, 1433297/proyecto_PROCESO, 1433297/proyecto_FIN, 1433297/proyecto_INICIO, 1433297/proyecto_FIN, 1433297/proyecto_INICIO, 1433297/proyecto_PROCESO, 1433297/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 557210.45 | 557210.45 | 557210.45 | 557210.45 | 557210.45 | 400000 | 557210.45 | Terminado | Validado avances
MIC180401433303 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:558352.25}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA - 331506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Salud | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | 71 | 80 |  | 2018-10-08 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/21/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:231118.18, importe_modificado:231118.18}} | {1433303/proyecto_INICIO, 1433303/proyecto_PROCESO, 1433303/proyecto_INICIO, 1433303/proyecto_PROCESO, 1433303/proyecto_FIN, 1433303/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 558352.25 | 558352.25 | 558352.25 | 558352.25 | 558352.25 | 400000 | 558352.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401433324 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319962.95, modificado:319962.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-050/2018, contratista:C. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:319962.95, importe_modificado:319962.95}} | {1433324/proyecto_INICIO, 1433324/proyecto_PROCESO, 1433324/proyecto_FIN, 1433324/proyecto_PROCESO, 1433324/proyecto_FIN, 1433324/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319962.95 | 319962.95 | 319962.95 | 319962.95 | 319962.95 | 319962.95 | 319962.95 | 319962.95 | Terminado | Validado avances
MIC180401433325 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:485291.08}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 331648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 39 | 41 |  | 2018-10-29 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/21/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:231118.18, importe_modificado:231118.18}} | {1433325/proyecto_PROCESO, 1433325/proyecto_INICIO, 1433325/proyecto_PROCESO, 1433325/proyecto_INICIO, 1433325/proyecto_FIN, 1433325/proyecto_PROCESO, 1433325/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 485291.08 | 485291.08 | 485291.08 | 485291.08 | 485291.08 | 300000 | 485291.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401433330 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429924.25, modificado:429924.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 331690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-052/2018, contratista:ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:429924.25, importe_modificado:429924.25}} | {1433330/proyecto_PROCESO, 1433330/proyecto_INICIO, 1433330/proyecto_FIN, 1433330/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 429924.25 | 429924.25 | 429924.25 | 429924.25 | 429924.25 | 429924.25 | 429924.25 | 429924.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401433334 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5493226.6, modificado:5493226.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL - 331704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 200 | 200 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/LP-001/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5493226.6, importe_modificado:5493226.6}} | {1433334/proyecto_FIN, 1433334/proyecto_INICIO, 1433334/proyecto_PROCESO, 1433334/proyecto_INICIO, 1433334/proyecto_PROCESO, 1433334/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5493226.6 | 5493226.6 | 5493226.6 | 5493226.6 | 5493226.6 | 5493226.6 | 5493226.6 | 5493226.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401435777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892861.63, modificado:892861.63}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PRESA DE INFIERNILLO ENTRE CALLES PRESA VALSEQUILLO Y LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUJICA - 347835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 36 | 36 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-128/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:892861.63, importe_modificado:892861.63}} | {1435777/proyecto_PROCESO, 1435777/proyecto_INICIO, 1435777/proyecto_FIN, 1435777/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | 892861.63 | Terminado | Validado avances
MIC180401435784 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999959.31, modificado:1999959.31}} | TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO DE LAS PAPAS COL PUEBLO NUEVO ENTRE CALLES LA COYOTA SIERRA DE CHINCUA Y SIN NOMBRE - 347864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 57 | 56 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-129/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1999959.31, importe_modificado:1999959.31}} | {1435784/proyecto_INICIO, 1435784/proyecto_FIN, 1435784/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | 1999959.31 | Terminado | Validado avances
MIC180401436909 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25850.0, modificado:26658.51}} | CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CONEXION GENERAL ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO DE SANTIAGO AZAJO - 353289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1436909/proyecto_INICIO, 1436909/proyecto_FIN, 1436909/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25850 | 26658.51 | 26658.51 | 26658.51 | 26658.51 | 26658.51 | 25850 | 26658.51 | Terminado | Validado avances
MIC180401436915 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170385.0, modificado:202329.37}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ACTIVIDADES FISICAS DEL JARDIN DE NIÑOS EPITACIO HUERTA EN LA LOCALIDAD DE COENEO - 353359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1436915/proyecto_FIN, 1436915/proyecto_PROCESO, 1436915/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170385 | 202329.37 | 202329.37 | 202329.37 | 202329.37 | 202329.37 | 170385 | 202329.37 | Terminado | Validado avances
MIC180401435343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84086.79, modificado:84086.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMERA ETAPA - 345797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435343/proyecto_INICIO, 1435343/proyecto_PROCESO, 1435343/proyecto_FIN, 1435343/proyecto_PROCESO, 1435343/proyecto_FIN, 1435343/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84086.79 | 84086.79 | 84086.79 | 84086.79 | 84086.79 | 84086.79 | 84086.79 | 84086.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401431692 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195641.61, modificado:1436049.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO - 322892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Vivienda | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12 | 16 |  | 2018-02-19 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1431692/proyecto_INICIO, 1431692/proyecto_FIN, 1431692/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 195641.61 | 1436049.62 | 1436049.62 | 1436049.62 | 1436049.62 | 1436049.62 | 195641.61 | 1436049.62 | Terminado | Validado avances
MIC180401433339 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:387530.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL VERONICA LOPEZ - 331718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 639 | 576 |  | 2018-11-05 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/21/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:231118.18, importe_modificado:231118.18}} | {1433339/proyecto_INICIO, 1433339/proyecto_FIN, 1433339/proyecto_PROCESO, 1433339/proyecto_FIN, 1433339/proyecto_PROCESO, 1433339/proyecto_INICIO, 1433339/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 387530.19 | 387530.19 | 387530.19 | 387530.19 | 387530.19 | 350000 | 387530.19 | Terminado | Validado avances
MIC180401433340 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4855371.83, modificado:4855371.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL - 331720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 300 | 300 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/LIR-001/2018-C1, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:4855371.83, importe_modificado:4855371.83}} | {1433340/proyecto_INICIO, 1433340/proyecto_PROCESO, 1433340/proyecto_FIN, 1433340/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4855371.83 | 4855371.83 | 4855371.83 | 4855371.83 | 4855371.83 | 4855371.83 | 4855371.83 | 4855371.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401433344 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549838.35, modificado:549838.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 200 | 200 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-055/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:549838.35, importe_modificado:549838.35}} | {1433344/proyecto_INICIO, 1433344/proyecto_PROCESO, 1433344/proyecto_FIN, 1433344/proyecto_PROCESO, 1433344/proyecto_FIN, 1433344/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | 549838.35 | Terminado | Validado avances
MIC180401433346 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:231118.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL CRUZ DE ARGOTE - 331752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 623 | 562 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/21/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:231118.18, importe_modificado:231118.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/15/AD/FIII/2018, contratista:JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:557223.8, importe_modificado:557223.8}} | {1433346/proyecto_INICIO, 1433346/proyecto_FIN, 1433346/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 231118.18 | 231118.18 | 231118.18 | 231118.18 | 231118.18 | 200000 | 231118.18 | Terminado | Validado avances
MIC180401433349 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997179.29, modificado:997179.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALIANZA PROGRESISTA SANTA FE CALLES LA PIEDAD Y BARRANCA DEL MUERTO PRIMERA ETAPA - 331765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/OBRA/ALC/IR/001/2018, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:997371.22, importe_modificado:997371.22}} | {1433349/proyecto_INICIO, 1433349/proyecto_PROCESO, 1433349/proyecto_FIN, 1433349/proyecto_PROCESO, 1433349/proyecto_FIN, 1433349/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 997179.29 | 997179.29 | 997179.29 | 997179.29 | 997179.29 | 997179.29 | 997179.29 | 997179.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401433351 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:235509.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL LOMA ESCONDIDA - 331789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 623 | 562 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1433351/proyecto_INICIO, 1433351/proyecto_PROCESO, 1433351/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 235509.8 | 235509.8 | 235509.8 | 235509.8 | 235509.8 | 200000 | 235509.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401433901 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793021.08, modificado:1793621.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE TZINDAPANDACUARE DE PEDERNALES MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN - 336430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-11-13 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/003-2018, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1793621.08, importe_modificado:1793621.08}} | {1433901/proyecto_INICIO, 1433901/proyecto_FIN, 1433901/proyecto_PROCESO, 1433901/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1793021.08 | 1793621.08 | 1793621.08 | 1793621.08 | 1793621.08 | 1793621.08 | 1793021.08 | 1793621.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401434922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522257.86, modificado:522257.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 343362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-205/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:522257.86, importe_modificado:522257.86}} | {1434922/proyecto_INICIO, 1434922/proyecto_PROCESO, 1434922/proyecto_FIN, 1434922/proyecto_PROCESO, 1434922/proyecto_FIN, 1434922/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | 522257.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401438427 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81214.07, modificado:81214.07}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO JANAMUATO VILLACHUATO A BASE DE CARPETA ASFALTICA - 363676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 50 | 60 |  | 2018-04-02 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438427/proyecto_FIN, 1438427/proyecto_PROCESO, 1438427/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81214.07 | 81214.07 | 81214.07 | 81214.07 | 81214.07 | 81214.07 | 81214.07 | 81214.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401438538 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96976.0, modificado:96976.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 364502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ |  |  | 0 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438538/proyecto_INICIO, 1438538/proyecto_FIN, 1438538/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 96976 | 96976 | 96976 | 96976 | 96976 | 96976 | 96976 | 96976 | Terminado | Validado avances
MIC180401435597 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110103.4, modificado:110103.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LAGO DE PÁTZCUARO - 347200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-URB-501-221/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:110103.4, importe_modificado:110103.4}} | {1435597/proyecto_INICIO, 1435597/proyecto_PROCESO, 1435597/proyecto_FIN, 1435597/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110103.4 | 110103.4 | 110103.4 | 110103.4 | 110103.4 | 110103.4 | 110103.4 | 110103.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401433361 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998278.64, modificado:1998278.64}} | ADECUACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE LA BARRANCA DEL DIABLO DEL CERO MAS CERO NOVENTA Y CINCO AL CERO MAS CIENTO TREINTA SEGUNDA ETAPA - 331852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 250 | 250 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/OBRA/ALC/IR/002/2018, contratista:IPAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1998282.4, importe_modificado:1998282.4}} | {1433361/proyecto_INICIO, 1433361/proyecto_FIN, 1433361/proyecto_PROCESO, 1433361/proyecto_INICIO, 1433361/proyecto_PROCESO, 1433361/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1998278.64 | 1998278.64 | 1998278.64 | 1998278.64 | 1998278.64 | 1998278.64 | 1998278.64 | 1998278.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401433365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191351.37, modificado:191351.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA - 331870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 75 | 75 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433365/proyecto_FIN, 1433365/proyecto_PROCESO, 1433365/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 191351.37 | 191351.37 | 191351.37 | 191351.37 | 191351.37 | 191351.37 | 191351.37 | 191351.37 | Terminado | Validado avances
MIC180401433372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80735.72, modificado:205480.18}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALLENDE ZARAGOZA Y ARTEAGA DE LA COLONIA CENTRO DE ARIO DE ROSALES - 331918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 1236 | 1179 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/19/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:314220.11, importe_modificado:314220.11}} | {1433372/proyecto_PROCESO, 1433372/proyecto_FIN, 1433372/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80735.72 | 205480.18 | 205480.18 | 205480.18 | 205480.18 | 205480.18 | 80735.72 | 205480.18 | Terminado | Validado avances
MIC180401433388 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541136.65, modificado:541136.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS NORTE - 332042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 110 | 110 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-192/2018, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:541136.64, importe_modificado:541136.64}} | {1433388/proyecto_INICIO, 1433388/proyecto_PROCESO, 1433388/proyecto_FIN, 1433388/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 541136.65 | 541136.65 | 541136.65 | 541136.65 | 541136.65 | 541136.65 | 541136.65 | 541136.65 | Terminado | Validado avances
MIC180401433393 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318824.23, modificado:318824.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433393/proyecto_INICIO, 1433393/proyecto_FIN, 1433393/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 318824.23 | 318824.23 | 318824.23 | 318824.23 | 318824.23 | 318824.23 | 318824.23 | 318824.23 | Terminado | Validado avances
MIC180401434936 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409250.0, modificado:451916.15}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CERRO BLANCO - 343500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 33 | 38 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/EDU/IBE/002/2018, contratista:ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:451916.15, importe_modificado:451916.15}} | {1434936/proyecto_INICIO, 1434936/proyecto_PROCESO, 1434936/proyecto_FIN, 1434936/proyecto_INICIO, 1434936/proyecto_FIN, 1434936/proyecto_PROCESO, 1434936/proyecto_FIN, 1434936/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 409250 | 451916.15 | 451916.15 | 451916.15 | 451916.15 | 451916.15 | 409250 | 451916.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401434937 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235477.13, modificado:235477.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 343503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-206/2018, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:235477.13, importe_modificado:235477.13}} | {1434937/proyecto_INICIO, 1434937/proyecto_FIN, 1434937/proyecto_PROCESO, 1434937/proyecto_FIN, 1434937/proyecto_PROCESO, 1434937/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | 235477.13 | Terminado | Validado avances
MIC180401433232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217018.82, modificado:217018.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433232/proyecto_PROCESO, 1433232/proyecto_FIN, 1433232/proyecto_PROCESO, 1433232/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 217018.82 | 217018.82 | 217018.82 | 217018.82 | 217018.82 | 217018.82 | 217018.82 | 217018.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401433238 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473090.46, modificado:473090.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433238/proyecto_INICIO, 1433238/proyecto_PROCESO, 1433238/proyecto_FIN, 1433238/proyecto_PROCESO, 1433238/proyecto_FIN, 1433238/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 473090.46 | 473090.46 | 473090.46 | 473090.46 | 473090.46 | 473090.46 | 473090.46 | 473090.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401433746 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380012.14, modificado:380012.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 335221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60 | 600 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-198/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380012.14, importe_modificado:380012.14}} | {1433746/proyecto_PROCESO, 1433746/proyecto_INICIO, 1433746/proyecto_FIN, 1433746/proyecto_INICIO, 1433746/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | 380012.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401433749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427307.98, modificado:427307.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 335249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-199/2018, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:427307.98, importe_modificado:427307.98}} | {1433749/proyecto_FIN, 1433749/proyecto_PROCESO, 1433749/proyecto_FIN, 1433749/proyecto_INICIO, 1433749/proyecto_FIN, 1433749/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | 427307.98 | Terminado | Validado avances
MIC180401433600 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119713.41, modificado:119713.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 334239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433600/proyecto_FIN, 1433600/proyecto_PROCESO, 1433600/proyecto_INICIO, 1433600/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 119713.41 | 119713.41 | 119713.41 | 119713.41 | 119713.41 | 119713.41 | 119713.41 | 119713.41 | Terminado | Validado avances
MIC180401435380 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396263.99, modificado:396263.99}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN ESC PRIM MORELOS - 346118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435380/proyecto_INICIO, 1435380/proyecto_PROCESO, 1435380/proyecto_FIN, 1435380/proyecto_PROCESO, 1435380/proyecto_FIN, 1435380/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 396263.99 | 396263.99 | 396263.99 | 396263.99 | 396263.99 | 396263.99 | 396263.99 | 396263.99 | Terminado | Validado avances
MIC180401433396 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93887.98, modificado:93887.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS - 332094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433396/proyecto_INICIO, 1433396/proyecto_FIN, 1433396/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93887.98 | 93887.98 | 93887.98 | 93887.98 | 93887.98 | 93887.98 | 93887.98 | 93887.98 | Terminado | Validado avances
MIC180401433403 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425319.58, modificado:425319.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-058/2018, contratista:HEKA CODESA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:425319.59, importe_modificado:425319.59}} | {1433403/proyecto_INICIO, 1433403/proyecto_FIN, 1433403/proyecto_PROCESO, 1433403/proyecto_FIN, 1433403/proyecto_INICIO, 1433403/proyecto_FIN, 1433403/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425319.58 | 425319.58 | 425319.58 | 425319.58 | 425319.58 | 425319.58 | 425319.58 | 425319.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401433407 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148274.48, modificado:148274.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433407/proyecto_PROCESO, 1433407/proyecto_INICIO, 1433407/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148274.48 | 148274.48 | 148274.48 | 148274.48 | 148274.48 | 148274.48 | 148274.48 | 148274.48 | Terminado | Validado avances
MIC180401433412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299330.4, modificado:299330.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 332192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-060/2018, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:299330.62, importe_modificado:299330.62}} | {1433412/proyecto_INICIO, 1433412/proyecto_FIN, 1433412/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 299330.4 | 299330.62 | 299330.62 | 299330.62 | 299330.62 | 299330.62 | 299330.4 | 299330.62 | Terminado | Validado avances
MIC180401433417 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499589.93, modificado:499589.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-062/2018, contratista:C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:499589.93, importe_modificado:499589.93}} | {1433417/proyecto_INICIO, 1433417/proyecto_FIN, 1433417/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | 499589.93 | Terminado | Validado avances
MIC180401433422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479898.53, modificado:479898.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-063/2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:479898.53, importe_modificado:479898.53}} | {1433422/proyecto_PROCESO, 1433422/proyecto_INICIO, 1433422/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | 479898.53 | Terminado | Validado avances
MIC180401434039 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18939.48, modificado:18939.48}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 337439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-06-21 | 2018-08-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1434039/proyecto_PROCESO, 1434039/proyecto_FIN, 1434039/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18939.48 | 18939.48 | 18939.48 | 18939.48 | 18939.48 | 18939.48 | 18939.48 | 18939.48 | Terminado | Validado avances
MIC180401434982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727602.63, modificado:727602.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 343835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 175 | 175 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-209/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:727602.63, importe_modificado:727602.63}} | {1434982/proyecto_INICIO, 1434982/proyecto_PROCESO, 1434982/proyecto_FIN, 1434982/proyecto_PROCESO, 1434982/proyecto_FIN, 1434982/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | 727602.63 | Terminado | Validado avances
MIC180401435986 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4783655.0, modificado:4783655.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA DEL DIABLO Y CALLE MOCTEZUMA PRIMERA ETAPA - 348748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 1000 | 1000 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-247/2018, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:4783655.0, importe_modificado:4783655.0}} | {1435986/proyecto_FIN, 1435986/proyecto_INICIO, 1435986/proyecto_PROCESO, 1435986/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4783655 | 4783655 | 4783655 | 4783655 | 4783655 | 4783655 | 4783655 | 4783655 | Terminado | Validado avances
MIC180401432743 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:488392.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 328760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | 56 | 63 |  | 2018-10-15 | 2018-12-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1432743/proyecto_INICIO, 1432743/proyecto_PROCESO, 1432743/proyecto_FIN, 1432743/proyecto_INICIO, 1432743/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 488392.2 | 488392.2 | 488392.2 | 488392.2 | 488392.2 | 300000 | 488392.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401433428 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479434.04, modificado:479434.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-064/2018, contratista:GRUPO BECAEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:479439.09, importe_modificado:479439.09}} | {1433428/proyecto_INICIO, 1433428/proyecto_FIN, 1433428/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 479434.04 | 479434.04 | 479434.04 | 479434.04 | 479434.04 | 479434.04 | 479434.04 | 479434.04 | Terminado | Validado avances
MIC180401433437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239373.82, modificado:239373.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 332279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433437/proyecto_INICIO, 1433437/proyecto_FIN, 1433437/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 239373.82 | 239373.82 | 239373.82 | 239373.82 | 239373.82 | 239373.82 | 239373.82 | 239373.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401434051 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20835.84, modificado:20835.84}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 337619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-06-06 | 2018-06-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1434051/proyecto_FIN, 1434051/proyecto_INICIO, 1434051/proyecto_PROCESO, 1434051/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20835.84 | 20835.84 | 20835.84 | 20835.84 | 20835.84 | 20835.84 | 20835.84 | 20835.84 | Terminado | Validado avances
MIC180401435000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701693.57, modificado:701693.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 344044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-210/2018, contratista:CONSORCIO DE EL CENTRO ARCOIRIS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:701693.57, importe_modificado:701693.57}} | {1435000/proyecto_INICIO, 1435000/proyecto_FIN, 1435000/proyecto_PROCESO, 1435000/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 701693.57 | 701693.57 | 701693.57 | 701693.57 | 701693.57 | 701693.57 | 701693.57 | 701693.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401435086 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60918.74, modificado:60918.74}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA - 344490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Salud | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 200 | 200 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435086/proyecto_INICIO, 1435086/proyecto_PROCESO, 1435086/proyecto_FIN, 1435086/proyecto_PROCESO, 1435086/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60918.74 | 60918.74 | 60918.74 | 60918.74 | 60918.74 | 60918.74 | 60918.74 | 60918.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401436882 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES - 353153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-11, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436882/proyecto_FIN, 1436882/proyecto_PROCESO, 1436882/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401433284 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449114.78, modificado:449114.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65 | 65 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-182/2018, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:449114.78, importe_modificado:449114.78}} | {1433284/proyecto_INICIO, 1433284/proyecto_FIN, 1433284/proyecto_PROCESO, 1433284/proyecto_FIN, 1433284/proyecto_PROCESO, 1433284/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 449114.78 | 449114.78 | 449114.78 | 449114.78 | 449114.78 | 449114.78 | 449114.78 | 449114.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401433288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159940.88, modificado:159940.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 40 | 40 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-041/2018, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:159940.88, importe_modificado:159940.88}} | {1433288/proyecto_INICIO, 1433288/proyecto_FIN, 1433288/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | 159940.88 | Terminado | Validado avances
MIC180401434075 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144500.0, modificado:144500.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 337815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL |  |  | 0 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1434075/proyecto_INICIO, 1434075/proyecto_FIN, 1434075/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | Terminado | Validado avances
MIC180401434168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859812.03, modificado:859812.03}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN - 338482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Urbanización | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 55 | 55 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-VIV-501-204/2018, contratista:LUMIAMPER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:859812.03, importe_modificado:859812.03}} | {1434168/proyecto_INICIO, 1434168/proyecto_FIN, 1434168/proyecto_PROCESO, 1434168/proyecto_FIN, 1434168/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | 859812.03 | Terminado | Validado avances
MIC180401435100 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179995.99, modificado:179995.99}} | AMPLIACIÓN DE CLÍNICA - 344552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Salud | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435100/proyecto_INICIO, 1435100/proyecto_FIN, 1435100/proyecto_PROCESO, 1435100/proyecto_INICIO, 1435100/proyecto_PROCESO, 1435100/proyecto_INICIO, 1435100/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 179995.99 | 179995.99 | 179995.99 | 179995.99 | 179995.99 | 179995.99 | 179995.99 | 179995.99 | Terminado | Validado avances
MIC180401435106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87905.63, modificado:87905.63}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL - 344562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Salud | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 110 | 110 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435106/proyecto_PROCESO, 1435106/proyecto_FIN, 1435106/proyecto_INICIO, 1435106/proyecto_FIN, 1435106/proyecto_INICIO, 1435106/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87905.63 | 87905.63 | 87905.63 | 87905.63 | 87905.63 | 87905.63 | 87905.63 | 87905.63 | Terminado | Validado avances
MIC180401435111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59480.15, modificado:59480.15}} | MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO EN EL CENTRO DE SALUD - 344572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Salud | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435111/proyecto_PROCESO, 1435111/proyecto_INICIO, 1435111/proyecto_FIN, 1435111/proyecto_INICIO, 1435111/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59480.15 | 59480.15 | 59480.15 | 59480.15 | 59480.15 | 59480.15 | 59480.15 | 59480.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401437815 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149996.8, modificado:149996.8}} | REHABILITACION ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO CRUCERO BELLAS FUENTES CRUCERO COL FELIX IRETA DEL MUNICIPIO DE COENEO - 360538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 575 | 529 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437815/proyecto_FIN, 1437815/proyecto_PROCESO, 1437815/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 149996.8 | 149996.8 | 149996.8 | 149996.8 | 149996.8 | 149996.8 | 149996.8 | 149996.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401433291 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117344.94, modificado:117344.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 331453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433291/proyecto_FIN, 1433291/proyecto_PROCESO, 1433291/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 117344.94 | 117344.94 | 117344.94 | 117344.94 | 117344.94 | 117344.94 | 117344.94 | 117344.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401436906 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}} | PROGRAMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN CALENTADORES SOLARES - 353276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV-18, contratista:LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}} | {1436906/proyecto_PROCESO, 1436906/proyecto_INICIO, 1436906/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Terminado | Validado avances
MIC180401438379 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86477.07, modificado:86477.07}} | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO GALEANA PURUANDIRO A BASE DE CARPETA ASFALTICA AGEB - 363434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 180 | 170 |  | 2018-04-02 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438379/proyecto_PROCESO, 1438379/proyecto_FIN, 1438379/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 86477.07 | 86477.07 | 86477.07 | 86477.07 | 86477.07 | 86477.07 | 86477.07 | 86477.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401433307 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:557233.8}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA - 331521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Salud | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | 56 | 53 |  | 2018-10-08 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/15/AD/FIII/2018, contratista:JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:557223.8, importe_modificado:557223.8}} | {1433307/proyecto_PROCESO, 1433307/proyecto_FIN, 1433307/proyecto_INICIO, 1433307/proyecto_FIN, 1433307/proyecto_INICIO, 1433307/proyecto_PROCESO, 1433307/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 557233.8 | 557233.8 | 557233.8 | 557233.8 | 557233.8 | 400000 | 557233.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401433313 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149366.6, modificado:149366.6}} | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60 | 60 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433313/proyecto_INICIO, 1433313/proyecto_PROCESO, 1433313/proyecto_FIN, 1433313/proyecto_PROCESO, 1433313/proyecto_FIN, 1433313/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 149366.6 | 149366.6 | 149366.6 | 149366.6 | 149366.6 | 149366.6 | 149366.6 | 149366.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401433327 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146796.08, modificado:146796.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 331669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433327/proyecto_PROCESO, 1433327/proyecto_INICIO, 1433327/proyecto_FIN, 1433327/proyecto_PROCESO, 1433327/proyecto_FIN, 1433327/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 146796.08 | 146796.08 | 146796.08 | 146796.08 | 146796.08 | 146796.08 | 146796.08 | 146796.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401433332 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:210071.87}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL - 331700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 665 | 604 |  | 2018-10-15 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/20/AD/FIII/2018, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:1495748.22, importe_modificado:1495748.22}} | {1433332/proyecto_INICIO, 1433332/proyecto_FIN, 1433332/proyecto_PROCESO, 1433332/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 210071.87 | 210071.87 | 210071.87 | 210071.87 | 210071.87 | 200000 | 210071.87 | Terminado | Validado avances
MIC180401436917 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160385.95, modificado:192333.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO DE ACTIVIDADES FISICAS DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 353380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1436917/proyecto_FIN, 1436917/proyecto_INICIO, 1436917/proyecto_FIN, 1436917/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160385.95 | 192333.63 | 192333.63 | 192333.63 | 192333.63 | 192333.63 | 160385.95 | 192333.63 | Terminado | Validado avances
MIC180401443274 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178633.86, modificado:178633.86}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 370620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-01-13 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1443274/proyecto_INICIO, 1443274/proyecto_FIN, 1443274/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 178633.86 | 178633.86 | 178633.86 | 178633.86 | 178633.86 | 178633.86 | 178633.86 | 178633.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401435162 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749535.19, modificado:749535.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC PRIM RURAL FED REVOLUCIÓN - 344850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-SAL-501-084/2018, contratista:C. JORGE RAMIREZ INFANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:749535.19, importe_modificado:749535.19}} | {1435162/proyecto_PROCESO, 1435162/proyecto_FIN, 1435162/proyecto_INICIO, 1435162/proyecto_FIN, 1435162/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 749535.19 | 749535.19 | 749535.19 | 749535.19 | 749535.19 | 749535.19 | 749535.19 | 749535.19 | Terminado | Validado avances
MIC180401435169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749433.57, modificado:749433.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR - 344905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-085/2018, contratista:DIVENGI Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:749433.57, importe_modificado:749433.57}} | {1435169/proyecto_INICIO, 1435169/proyecto_FIN, 1435169/proyecto_INICIO, 1435169/proyecto_PROCESO, 1435169/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | 749433.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401435173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749212.15, modificado:749212.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR - 344933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-086/2018, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:749212.15, importe_modificado:749212.15}} | {1435173/proyecto_INICIO, 1435173/proyecto_PROCESO, 1435173/proyecto_FIN, 1435173/proyecto_PROCESO, 1435173/proyecto_FIN, 1435173/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 749212.15 | 749212.15 | 749212.15 | 749212.15 | 749212.15 | 749212.15 | 749212.15 | 749212.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401437900 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261135.68, modificado:261135.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TANGANXOAN - 361136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 54 | 44 |  | 2018-12-01 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 261135.68 | 261135.68 | 261135.68 | 261135.68 | 261135.68 | 261135.68 | 261135.68 | 261135.68 | Terminado | Validado avances
MIC180401438981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762400.0, modificado:762400.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA GUA POTABLE LANDEROS - 367602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Agua y saneamiento | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN SA DE CV | 5 | 9 |  | 2018-09-10 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438981/proyecto_INICIO, 1438981/proyecto_FIN, 1438981/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 762400 | 762400 | 762400 | 762400 | 762400 | 762400 | 762400 | 762400 | Terminado | Validado avances
MIC180401433358 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:403991.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROLONGACION PRIVADA DE HIDALGO - 331835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 1069 | 971 |  | 2018-10-22 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/21/AD/FIII/2018, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARIO 2018-2021, monto:231118.18, importe_modificado:231118.18}} | {1433358/proyecto_FIN, 1433358/proyecto_INICIO, 1433358/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 403991.62 | 403991.62 | 403991.62 | 403991.62 | 403991.62 | 250000 | 403991.62 | Terminado | Validado avances
MIC180401443323 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71290.0, modificado:71290.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 370685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1443323/proyecto_INICIO, 1443323/proyecto_PROCESO, 1443323/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 71290 | 71290 | 71290 | 71290 | 71290 | 71290 | 71290 | 71290 | Terminado | Validado avances
MIC180401443352 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450040.0, modificado:450040.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 370719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Otros Proyectos | HUGA SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV |  |  | 0 | 2018-08-14 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1443352/proyecto_INICIO, 1443352/proyecto_FIN, 1443352/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450040 | 450040 | 450040 | 450040 | 450040 | 450040 | 450040 | 450040 | Terminado | Validado avances
MIC180401432992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229812.81, modificado:229812.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 329952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-008/2018, contratista:JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE, convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:229812.81, importe_modificado:229812.81}} | {1432992/proyecto_PROCESO, 1432992/proyecto_INICIO, 1432992/proyecto_FIN, 1432992/proyecto_INICIO, 1432992/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | 229812.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401433576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495248.68, modificado:495248.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 334018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-071/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:495248.68, importe_modificado:495248.68}} | {1433576/proyecto_PROCESO, 1433576/proyecto_FIN, 1433576/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | 495248.68 | Terminado | Validado avances
MIC180401435354 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295296.15, modificado:295296.15}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 345877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 75 | 75 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435354/proyecto_PROCESO, 1435354/proyecto_INICIO, 1435354/proyecto_FIN, 1435354/proyecto_INICIO, 1435354/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 295296.15 | 295296.15 | 295296.15 | 295296.15 | 295296.15 | 295296.15 | 295296.15 | 295296.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401437516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104157.39, modificado:104157.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS COSTADO DE CARRETERA PEDREGAL ETÚCUARO - 359119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 59 | 59 |  | 2018-10-22 | 2018-11-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1437516/proyecto_PROCESO, 1437516/proyecto_FIN, 1437516/proyecto_INICIO, 1437516/proyecto_FIN, 1437516/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104157.39 | 104157.39 | 104157.39 | 104157.39 | 104157.39 | 104157.39 | 104157.39 | 104157.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401437524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130271.76, modificado:130271.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MANANTIAL ESTE Y MELCHOR OCAMPO - 359199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. UREN-07-18, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:130271.76, importe_modificado:130271.76}} | {1437524/proyecto_PROCESO, 1437524/proyecto_FIN, 1437524/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130271.76 | 130271.76 | 130271.76 | 130271.76 | 130271.76 | 130271.76 | 130271.76 | 130271.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401437527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361219.59, modificado:361219.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE COSTADO SUR DE LA CARRETERA FEDERAL CARAPAN URUAPAN - 359212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-10-22 | 2018-11-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. SJCAR-02-18, contratista:JOSÉ ALFREDO RUBIO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:361219.59, importe_modificado:361219.59}} | {1437527/proyecto_PROCESO, 1437527/proyecto_FIN, 1437527/proyecto_PROCESO, 1437527/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 361219.59 | 361219.59 | 361219.59 | 361219.59 | 361219.59 | 361219.59 | 361219.59 | 361219.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401443398 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ PEDRAZA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN - 370922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Educación | AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-11-15 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1443398/proyecto_FIN, 1443398/proyecto_INICIO, 1443398/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | Terminado | Validado avances
MIC180401433003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229974.06, modificado:229974.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 330003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-172/2018, contratista:JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:229974.07, importe_modificado:229974.07}} | {1433003/proyecto_INICIO, 1433003/proyecto_PROCESO, 1433003/proyecto_FIN, 1433003/proyecto_PROCESO, 1433003/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 229974.06 | 229974.06 | 229974.06 | 229974.06 | 229974.06 | 229974.06 | 229974.06 | 229974.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401433578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148900.01, modificado:148900.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 334041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433578/proyecto_INICIO, 1433578/proyecto_FIN, 1433578/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148900.01 | 148900.01 | 148900.01 | 148900.01 | 148900.01 | 148900.01 | 148900.01 | 148900.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401433581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236986.32, modificado:236986.32}} | AMPLIACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO DESCARGAS SANITARIAS ALCANTARILLAS Y RED DE AGUA POTABLE - 334054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 150 | 150 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-AYS-501-194/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:236986.32, importe_modificado:236986.32}} | {1433581/proyecto_FIN, 1433581/proyecto_INICIO, 1433581/proyecto_PROCESO, 1433581/proyecto_INICIO, 1433581/proyecto_PROCESO, 1433581/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 236986.32 | 236986.32 | 236986.32 | 236986.32 | 236986.32 | 236986.32 | 236986.32 | 236986.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401433585 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79903.91, modificado:79903.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 334092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 125 | 125 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433585/proyecto_INICIO, 1433585/proyecto_FIN, 1433585/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79903.91 | 79903.91 | 79903.91 | 79903.91 | 79903.91 | 79903.91 | 79903.91 | 79903.91 | Terminado | Validado avances
MIC180401433596 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86420.04, modificado:86420.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 334169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 10 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1433596/proyecto_PROCESO, 1433596/proyecto_INICIO, 1433596/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 86420.04 | 86420.04 | 86420.04 | 86420.04 | 86420.04 | 86420.04 | 86420.04 | 86420.04 | Terminado | Validado avances
MIC180401435382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369099.97, modificado:369099.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC PRIMARIA NIÑOS ARTILLEROS - 346121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/AD-ED-501-096/2018, contratista:GRUPO BECAEM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:369415.47, importe_modificado:369415.47}} | {1435382/proyecto_INICIO, 1435382/proyecto_FIN, 1435382/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369099.97 | 369099.97 | 369099.97 | 369099.97 | 369099.97 | 369099.97 | 369099.97 | 369099.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401435387 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144895.28, modificado:144895.28}} | REHABILITACIÓN DE AULA ESC PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 346135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Educación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-07-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1435387/proyecto_PROCESO, 1435387/proyecto_INICIO, 1435387/proyecto_FIN, 1435387/proyecto_PROCESO, 1435387/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 144895.28 | 144895.28 | 144895.28 | 144895.28 | 144895.28 | 144895.28 | 144895.28 | 144895.28 | Terminado | Validado avances
MIC180401461957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57213.66, modificado:57213.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS - 406916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 64 | 72 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1461957/proyecto_PROCESO, 1461957/proyecto_INICIO, 1461957/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | Terminado | Validado avances
MIC180401461992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28606.83, modificado:28606.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SALTO - 406949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 16 | 14 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1461992/proyecto_INICIO, 1461992/proyecto_FIN, 1461992/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28606.83 | 28606.83 | 28606.83 | 28606.83 | 28606.83 | 28606.83 | 28606.83 | 28606.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401466182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483982.4, modificado:483982.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 32 | 27 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466182/proyecto_FIN, 1466182/proyecto_INICIO, 1466182/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 483982.4 | 483982.4 | 483982.4 | 483982.4 | 483982.4 | 483982.4 | 483982.4 | 483982.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401467057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150916.0, modificado:150916.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 412675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO | 25 | 15 |  | 2018-11-26 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/CON/HUA-AD001/2018, contratista:CONSTRUCTORA CARSTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:150916.0, importe_modificado:150916.0}} | {1467057/proyecto_PROCESO, 1467057/proyecto_FIN, 1467057/proyecto_INICIO, 1467057/proyecto_FIN, 1467057/proyecto_INICIO, 1467057/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150916 | 150916 | 150916 | 150916 | 150916 | 150916 | 150916 | 150916 | Terminado | Validado avances
MIC180401467090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.2, modificado:21999.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 412714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 4 | 2 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1467090/proyecto_PROCESO, 1467090/proyecto_INICIO, 1467090/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401467938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14748.16, modificado:14748.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAVERA - 413676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 2 | 2 |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467938/proyecto_INICIO, 1467938/proyecto_PROCESO, 1467938/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14748.16 | 14748.16 | 14748.16 | 14748.16 | 14748.16 | 14748.16 | 14748.16 | 14748.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401462005 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19071.22, modificado:19071.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS - 406960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 8 | 7 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1462005/proyecto_INICIO, 1462005/proyecto_PROCESO, 1462005/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | Terminado | Validado avances
MIC180401462959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75228.9, modificado:287207.58}} | CONSTRUCCION DE AULA EN OBRA NEGRA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BENITO JUAREZ - 407830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Educación | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 33 | 27 |  | 2018-11-23 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462959/proyecto_INICIO, 1462959/proyecto_FIN, 1462959/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75228.9 | 287207.58 | 287207.58 | 287207.58 | 287207.58 | 287207.58 | 75228.9 | 287207.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401467981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219992.0, modificado:219992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 413720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 16 | 11 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1467981/proyecto_INICIO, 1467981/proyecto_FIN, 1467981/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 219992 | 219992 | 219992 | 219992 | 219992 | 219992 | 219992 | 219992 | Terminado | Validado avances
MIC180401468034 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33436.81, modificado:33436.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA - 413774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 7 | 6 |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468034/proyecto_PROCESO, 1468034/proyecto_FIN, 1468034/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33436.81 | 33436.81 | 33436.81 | 33436.81 | 33436.81 | 33436.81 | 33436.81 | 33436.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401456962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382653.0, modificado:382653.0}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHAS LAS LATAS - 401099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 12 | 12 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-C, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:382653.0, importe_modificado:382653.0}} | {1456962/proyecto_PROCESO, 1456962/proyecto_FIN, 1456962/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 382653 | 382653 | 382653 | 382653 | 382653 | 382653 | 382653 | 382653 | Terminado | Validado avances
MIC180401458527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132138.26, modificado:132138.26}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO DOS EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE CABRAS - 402943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 60 | 40 |  | 2018-11-12 | 2018-11-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/026/11/18, contratista:JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:132138.26, importe_modificado:132138.26}} | {1458527/proyecto_PROCESO, 1458527/proyecto_FIN, 1458527/proyecto_INICIO, 1458527/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132138.26 | 132138.26 | 132138.26 | 132138.26 | 132138.26 | 132138.26 | 132138.26 | 132138.26 | Terminado | Validado avances
MIC180401466287 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109996.0, modificado:109996.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 9 | 6 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466287/proyecto_PROCESO, 1466287/proyecto_INICIO, 1466287/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109996 | 109996 | 109996 | 109996 | 109996 | 109996 | 109996 | 109996 | Terminado | Validado avances
MIC180401467234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131995.2, modificado:131995.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 412866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 8 | 10 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1467234/proyecto_PROCESO, 1467234/proyecto_INICIO, 1467234/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401467244 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 412876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS |  |  | 0 | 2018-05-05 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467244/proyecto_INICIO, 1467244/proyecto_FIN, 1467244/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | Terminado | Validado avances
MIC180401449840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199998.96, modificado:199998.96}} | REHABILITACION Y DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 401560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 180 | 120 |  | 2018-10-29 | 2018-11-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/024/10/18, contratista:GABRIELA SANCHEZ VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:199998.96, importe_modificado:199998.96}} | {1449840/proyecto_PROCESO, 1449840/proyecto_FIN, 1449840/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199998.96 | 199998.96 | 199998.96 | 199998.96 | 199998.96 | 199998.96 | 199998.96 | 199998.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401457012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PRESA PERPENDICULAR A AV ANTONIO ZAVALA - 401145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 15 | 15 |  | 2018-09-05 | 2018-09-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/004/2018, contratista:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:HAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1457012/proyecto_INICIO, 1457012/proyecto_PROCESO, 1457012/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150003.0, modificado:150003.0}} | REHABILITA CION DEL POZO DE AGUA POTABLE LA AUDIENCIA - 407121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | 165 | 144 |  | 2018-04-16 | 2018-06-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462166/proyecto_INICIO, 1462166/proyecto_FIN, 1462166/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | Terminado | Validado avances
MIC180401467303 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9914.0, modificado:9914.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 412969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS |  |  | 0 | 2018-05-09 | 2018-07-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467303/proyecto_FIN, 1467303/proyecto_INICIO, 1467303/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9914 | 9914 | 9914 | 9914 | 9914 | 9914 | 9914 | 9914 | Terminado | Validado avances
MIC180401451449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162851.83, modificado:162851.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES EN PLANTELES ESCOLARES CRISTO REY - 384161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 25 | 20 |  | 2018-11-05 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/003/2018, contratista:ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS INGENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:977110.98, importe_modificado:977110.98}} | {1451449/proyecto_PROCESO, 1451449/proyecto_FIN, 1451449/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401458652 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19372.85, modificado:19372.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 403098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 1 | 0 |  | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1458652/proyecto_PROCESO, 1458652/proyecto_FIN, 1458652/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19372.85 | 19372.85 | 19372.85 | 19372.85 | 19372.85 | 19372.85 | 19372.85 | 19372.85 | Terminado | Validado avances
MIC180401462184 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639742.04, modificado:639742.04}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PROLONGACION GUERRERO EN ACUMBARO - 407136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Transportes y vialidades | JOSE ARTURO CUEVAS SOTO | 45 | 30 |  | 2018-08-02 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/0010/2018, contratista:JOSE ARTURO CUEVAS SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:639742.04, importe_modificado:639742.04}} | {1462184/proyecto_INICIO, 1462184/proyecto_FIN, 1462184/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 639742.04 | 639742.04 | 639742.04 | 639742.04 | 639742.04 | 639742.04 | 639742.04 | 639742.04 | Terminado | Validado avances
MIC180401466373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197992.8, modificado:197992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 16 | 13 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466373/proyecto_FIN, 1466373/proyecto_PROCESO, 1466373/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401466410 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.2, modificado:21999.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 3 | 1 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466410/proyecto_INICIO, 1466410/proyecto_FIN, 1466410/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401467344 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 413010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS |  |  | 0 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467344/proyecto_PROCESO, 1467344/proyecto_FIN, 1467344/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Terminado | Validado avances
MIC180401469168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112400.8, modificado:112400.8}} | CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DETRAS DEL KINDER - 414921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-09-10 | 2018-09-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-08-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:112400.8, importe_modificado:112400.8}} | {1469168/proyecto_INICIO, 1469168/proyecto_PROCESO, 1469168/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112400.8 | 112400.8 | 112400.8 | 112400.8 | 112400.8 | 112400.8 | 112400.8 | 112400.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401456007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159109.67, modificado:159109.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRI RURAL FED DIECIOCHO DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SALTO - 399862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Educación | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 27 | 34 |  | 2018-11-28 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-006/2018, contratista:CINCARQ CONSORCIO INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:159109.67, importe_modificado:159109.67}} | {1456007/proyecto_INICIO, 1456007/proyecto_PROCESO, 1456007/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159109.67 | 159109.67 | 159109.67 | 159109.67 | 159109.67 | 159109.67 | 159109.67 | 159109.67 | Terminado | Validado avances
MIC180401456034 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74009.99, modificado:74009.99}} | CONSERVACION DE LA CARRETERA ESTATAL DR MIGUEL SILVA NUEVO NUEVO URECHO EL TEJABAN - 399884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 3878 | 3844 |  | 2018-09-11 | 2018-10-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456034/proyecto_PROCESO, 1456034/proyecto_FIN, 1456034/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74009.99 | 74009.99 | 74009.99 | 74009.99 | 74009.99 | 74009.99 | 74009.99 | 74009.99 | Terminado | Validado avances
MIC180401458692 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5861.07, modificado:5861.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 403149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 1 | 0 |  | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1458692/proyecto_INICIO, 1458692/proyecto_PROCESO, 1458692/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5861.07 | 5861.07 | 5861.07 | 5861.07 | 5861.07 | 5861.07 | 5861.07 | 5861.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401463164 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE - 407953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 72 | 75 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463164/proyecto_PROCESO, 1463164/proyecto_FIN, 1463164/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | Terminado | Validado avances
MIC180401463176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304484.81, modificado:304484.81}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN EL RANCHUAL - 407965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 31 | 28 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463176/proyecto_INICIO, 1463176/proyecto_FIN, 1463176/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 304484.81 | 304484.81 | 304484.81 | 304484.81 | 304484.81 | 304484.81 | 304484.81 | 304484.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401463180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280816.02, modificado:304748.5}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN SALITRE DE ESTOPILA - 407967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 42 | 40 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463180/proyecto_INICIO, 1463180/proyecto_PROCESO, 1463180/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280816.02 | 304748.5 | 304748.5 | 304748.5 | 304748.5 | 304748.5 | 280816.02 | 304748.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401463192 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90515.0, modificado:90515.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN SALSIPUEDES - 407979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 18 | 21 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463192/proyecto_PROCESO, 1463192/proyecto_FIN, 1463192/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90515 | 90515 | 90515 | 90515 | 90515 | 90515 | 90515 | 90515 | Terminado | Validado avances
MIC180401463197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285870.48, modificado:285870.48}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN EL CHUREN - 407987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 10 | 14 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463197/proyecto_FIN, 1463197/proyecto_PROCESO, 1463197/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 285870.48 | 285870.48 | 285870.48 | 285870.48 | 285870.48 | 285870.48 | 285870.48 | 285870.48 | Terminado | Validado avances
MIC180401463201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338852.32, modificado:338852.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SIERRITA - 407990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 5 | 7 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463201/proyecto_FIN, 1463201/proyecto_PROCESO, 1463201/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 338852.32 | 338852.32 | 338852.32 | 338852.32 | 338852.32 | 338852.32 | 338852.32 | 338852.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401464133 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162800.0, modificado:162800.0}} | PROGRAMA TU CUARTO ANGAMACUTIRO - 408940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 4 | 4 |  | 2018-10-24 | 2018-12-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1464133/proyecto_INICIO, 1464133/proyecto_FIN, 1464133/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | Terminado | Validado avances
MIC180401466428 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126797.44, modificado:126797.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE ADOQUIN EN LA LOCALIDAD DEL CHAUZ - 411905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 1184 | 1198 |  | 2018-07-15 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1466428/proyecto_PROCESO, 1466428/proyecto_INICIO, 1466428/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 126797.44 | 126797.44 | 126797.44 | 126797.44 | 126797.44 | 126797.44 | 126797.44 | 126797.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401468277 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65890.48, modificado:65890.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAMUCHINAS - 413995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 19 | 22 |  | 2018-10-01 | 2018-12-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468277/proyecto_INICIO, 1468277/proyecto_FIN, 1468277/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65890.48 | 65890.48 | 65890.48 | 65890.48 | 65890.48 | 65890.48 | 65890.48 | 65890.48 | Terminado | Validado avances
MIC180401463207 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70705.18, modificado:70705.18}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN COLONIA VILLA VICTORIA - 407994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 125 | 120 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463207/proyecto_INICIO, 1463207/proyecto_PROCESO, 1463207/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | 70705.18 | Terminado | Validado avances
MIC180401463233 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113644.52, modificado:113644.52}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 408035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463233/proyecto_FIN, 1463233/proyecto_INICIO, 1463233/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 113644.52 | 113644.52 | 113644.52 | 113644.52 | 113644.52 | 113644.52 | 113644.52 | 113644.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401463247 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316011.44, modificado:316011.44}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CAPIRIO - 408047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 20 | 22 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463247/proyecto_INICIO, 1463247/proyecto_FIN, 1463247/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 316011.44 | 316011.44 | 316011.44 | 316011.44 | 316011.44 | 316011.44 | 316011.44 | 316011.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401464202 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960362.15, modificado:960362.15}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A LA CLINICA - 409017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 1321 | 1321 |  | 2018-11-05 | 2018-12-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOP-04-18, contratista:COAMETA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:960362.15, importe_modificado:960362.15}} | {1464202/proyecto_PROCESO, 1464202/proyecto_INICIO, 1464202/proyecto_FIN, 1464202/proyecto_PROCESO, 1464202/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 960362.15 | 960362.15 | 960362.15 | 960362.15 | 960362.15 | 960362.15 | 960362.15 | 960362.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401451776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166958.57, modificado:166958.57}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES TIMBUSCATIO - 384580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 2 | 1 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451776/proyecto_INICIO, 1451776/proyecto_FIN, 1451776/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401457522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:450000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL CALLES PEDRO CRUZ SIN NOMBRE JOSE VALLEJO E IGNACIO LOPEZ MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 401722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 60 | 40 |  | 2018-10-22 | 2018-11-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/023/10/18, contratista:CRISTIAN GONZALEZ LEMUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:450000.01, importe_modificado:450000.01}} | {1457522/proyecto_PROCESO, 1457522/proyecto_FIN, 1457522/proyecto_PROCESO, 1457522/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401453596 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261199.27, modificado:261199.27}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL CUARTEL SEGUNDO - 397073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 127 | 116 |  | 2018-12-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/036/2018, contratista:SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:261199.27, importe_modificado:261199.27}} | {1453596/proyecto_FIN, 1453596/proyecto_INICIO, 1453596/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 261199.27 | 261199.27 | 261199.27 | 261199.27 | 261199.27 | 261199.27 | 261199.27 | 261199.27 | Terminado | Validado avances
MIC180401453728 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510998.45, modificado:510998.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 397235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOACAN | 6 | 10 |  | 2018-09-10 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453728/proyecto_PROCESO, 1453728/proyecto_INICIO, 1453728/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 510998.45 | 510998.45 | 510998.45 | 510998.45 | 510998.45 | 510998.45 | 510998.45 | 510998.45 | Terminado | Validado avances
MIC180401462352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN PUERTO DEL CAIMAN - 407302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 28 | 37 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462352/proyecto_PROCESO, 1462352/proyecto_FIN, 1462352/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462393 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LAGUNA DE MARMOLEJO - 407345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 23 | 25 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462393/proyecto_FIN, 1462393/proyecto_PROCESO, 1462393/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC180401463262 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102103.59, modificado:102103.59}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE INDEPENDENCIA - 408068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463262/proyecto_PROCESO, 1463262/proyecto_INICIO, 1463262/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 102103.59 | 102103.59 | 102103.59 | 102103.59 | 102103.59 | 102103.59 | 102103.59 | 102103.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401463277 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64532.0, modificado:64532.0}} | REHBILITACION DE CLINICA DE SALUD - 408087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 294 | 288 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463277/proyecto_PROCESO, 1463277/proyecto_INICIO, 1463277/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64532 | 64532 | 64532 | 64532 | 64532 | 64532 | 64532 | 64532 | Terminado | Validado avances
MIC180401463285 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700.0, modificado:7700.0}} | REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD - 408095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 107 | 112 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463285/proyecto_PROCESO, 1463285/proyecto_INICIO, 1463285/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | Terminado | Validado avances
MIC180401464242 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149181.82, modificado:1149181.82}} | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE PARANGUARO - 409052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 12 | 12 |  | 2018-11-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/058, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1149181.82, importe_modificado:1149181.82}} | {1464242/proyecto_INICIO, 1464242/proyecto_FIN, 1464242/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1149181.82 | 1149181.82 | 1149181.82 | 1149181.82 | 1149181.82 | 1149181.82 | 1149181.82 | 1149181.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401464255 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692253.23, modificado:692253.23}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ARROYO HACIA EL COLECTOR - 409065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STO TOM-04-18, contratista:JOSÉ ALFREDO RUBIO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:692253.23, importe_modificado:692253.23}} | {1464255/proyecto_FIN, 1464255/proyecto_INICIO, 1464255/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 692253.23 | 692253.23 | 692253.23 | 692253.23 | 692253.23 | 692253.23 | 692253.23 | 692253.23 | Terminado | Validado avances
MIC180401464269 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:155400.0}} | CUARTO DORMITORIO ANGAMACUTIRO - 409077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 4 | 4 |  | 2018-06-01 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1464269/proyecto_FIN, 1464269/proyecto_PROCESO, 1464269/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148000 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | 148000 | 155400 | Terminado | Validado avances
MIC180401466515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545739.4, modificado:545739.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LECHUGUILLAS - 412047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO | 7 | 7 |  | 2018-10-13 | 2018-11-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-AD/2018/097/064, contratista:SADDAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:545739.4, importe_modificado:545739.4}} | {1466515/proyecto_INICIO, 1466515/proyecto_FIN, 1466515/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 545739.4 | 545739.4 | 545739.4 | 545739.4 | 545739.4 | 545739.4 | 545739.4 | 545739.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401467551 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37323.72, modificado:37323.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CERCAS CUATAS - 413246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 6 | 7 |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467551/proyecto_INICIO, 1467551/proyecto_FIN, 1467551/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37323.72 | 37323.72 | 37323.72 | 37323.72 | 37323.72 | 37323.72 | 37323.72 | 37323.72 | Terminado | Validado avances
MIC180401468377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13006.56, modificado:13006.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CURINDALES DE MARITANGACHO - 414092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 5 | 2 |  | 2018-10-08 | 2018-10-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468377/proyecto_FIN, 1468377/proyecto_INICIO, 1468377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13006.56 | 13006.56 | 13006.56 | 13006.56 | 13006.56 | 13006.56 | 13006.56 | 13006.56 | Terminado | Validado avances
MIC180401468395 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286178.73, modificado:1286178.73}} | VARIAS OBRAS DEL FONDO III - 414111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 2994 | 2544 |  | 2018-03-14 | 2018-08-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468395/proyecto_INICIO, 1468395/proyecto_FIN, 1468395/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1286178.73 | 1286178.73 | 1286178.73 | 1286178.73 | 1286178.73 | 1286178.73 | 1286178.73 | 1286178.73 | Terminado | Validado avances
MIC180401450635 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360140.27, modificado:360140.27}} | EQUIPAMIENTO PARA ACCESO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL PARQUE DEPORTIVO LOMA LINDA - 383093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Asistencia Social | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | 700 | 650 |  | 2018-07-13 | 2018-10-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/001/REP, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:2250000.0, importe_modificado:360140.27}} | {1450635/proyecto_INICIO, 1450635/proyecto_FIN, 1450635/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 360140.27 | 360140.27 | 360140.27 | 360140.27 | 360140.27 | 360140.27 | 360140.27 | 360140.27 | Terminado | Validado avances
MIC180401453166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL CONSTRUCCIÓN CUATRO POR CUATRO METROS - 396393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 7 | 4 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453166/proyecto_PROCESO, 1453166/proyecto_INICIO, 1453166/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | Terminado | Validado avances
MIC180401453203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:107000.0}} | DESAZOLVE DE CARCAMO EN SAN PEDRO CAHRO - 396480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 6173 | 5814 |  | 2018-10-23 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-002/2018, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH., monto:107000.0, importe_modificado:107000.0}} | {1453203/proyecto_FIN, 1453203/proyecto_PROCESO, 1453203/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | Terminado | Validado avances
MIC180401456298 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496440.73, modificado:496440.73}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y DE DRENAJE SANITARIO - 400198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO | 404 | 400 |  | 2018-10-17 | 2018-11-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-AD/2018/097/049, contratista:GACE INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUTAMIENTO DE TURICATO, monto:496440.73, importe_modificado:496440.73}} | {1456298/proyecto_PROCESO, 1456298/proyecto_INICIO, 1456298/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 496440.73 | 496440.73 | 496440.73 | 496440.73 | 496440.73 | 496440.73 | 496440.73 | 496440.73 | Terminado | Validado avances
MIC180401457577 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241478.68, modificado:241478.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 401788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 36 | 24 |  | 2018-10-15 | 2018-11-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/022/10/18, contratista:GABRIELA SANCHEZ VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:241478.68, importe_modificado:241478.68}} | {1457577/proyecto_INICIO, 1457577/proyecto_FIN, 1457577/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 241478.68 | 241478.68 | 241478.68 | 241478.68 | 241478.68 | 241478.68 | 241478.68 | 241478.68 | Terminado | Validado avances
MIC180401464310 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259947.93, modificado:259947.93}} | PROGRAMA TECHO FIRME LA PALMA - 409128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-11-15 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-10-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:693194.48, importe_modificado:693194.48}} | {1464310/proyecto_INICIO, 1464310/proyecto_FIN, 1464310/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | Terminado | Validado avances
MIC180401464314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173298.62, modificado:173298.62}} | PROGRAMA TECHO FIRME AGUA CALIENTE - 409131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 4 | 4 |  | 2018-11-15 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-10-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:693194.48, importe_modificado:693194.48}} | {1464314/proyecto_INICIO, 1464314/proyecto_FIN, 1464314/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 173298.62 | 173298.62 | 173298.62 | 173298.62 | 173298.62 | 173298.62 | 173298.62 | 173298.62 | Terminado | Validado avances
MIC180401465667 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128280.91, modificado:128280.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA - 411020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 15 | 17 |  | 2018-11-28 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1465667/proyecto_PROCESO, 1465667/proyecto_FIN, 1465667/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 128280.91 | 128280.91 | 128280.91 | 128280.91 | 128280.91 | 128280.91 | 128280.91 | 128280.91 | Terminado | Validado avances
MIC180401465673 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946326.05, modificado:946326.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD CHIQUITA - 411026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 168 | 141 |  | 2018-03-15 | 2018-05-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465673/proyecto_INICIO, 1465673/proyecto_PROCESO, 1465673/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 946326.05 | 946326.05 | 946326.05 | 946326.05 | 946326.05 | 946326.05 | 946326.05 | 946326.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401468445 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77227.0, modificado:77227.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO EN SAN PEDRO BARAJAS - 414158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 249 | 248 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468445/proyecto_FIN, 1468445/proyecto_PROCESO, 1468445/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 77227 | 77227 | 77227 | 77227 | 77227 | 77227 | 77227 | 77227 | Terminado | Validado avances
MIC180401456357 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159500.0, modificado:159500.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA MESA - 400288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHIL-18-18, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:159500.0, importe_modificado:159500.0}} | {1456357/proyecto_INICIO, 1456357/proyecto_PROCESO, 1456357/proyecto_FIN, 1456357/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | Terminado | Validado avances
MIC180401454134 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294802.62, modificado:294802.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO TRAMO ENTRE CERRADA DE GUERRERO Y VASCO DE QUI - 397865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 007, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:353449.02, importe_modificado:294802.62}} | {1454134/proyecto_INICIO, 1454134/proyecto_PROCESO, 1454134/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 294802.62 | 294802.62 | 294802.62 | 294802.62 | 294802.62 | 294802.62 | 294802.62 | 294802.62 | Terminado | Validado avances
MIC180401462490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133801.38, modificado:178140.38}} | REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO - 407439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 22 |  | 2018-08-02 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/AP/03/2018, contratista:ARTURO OMAR GUZMÁN REYES, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:178140.38, importe_modificado:178140.38}} | {1462490/proyecto_INICIO, 1462490/proyecto_FIN, 1462490/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 133801.38 | 178140.38 | 178140.38 | 178140.38 | 178140.38 | 178140.38 | 133801.38 | 178140.38 | Terminado | Validado avances
MIC180401463411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47678.05, modificado:47678.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TIPITARO - 408224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 24 | 22 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1463411/proyecto_FIN, 1463411/proyecto_PROCESO, 1463411/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401463442 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330176.4, modificado:330176.4}} | REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO Y MOVILIDAD - 408253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | PRODIM | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PS-PDI-501-2018-229, contratista:GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:330176.4, importe_modificado:330176.4}} | {1463442/proyecto_FIN, 1463442/proyecto_PROCESO, 1463442/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 330176.4 | 330176.4 | 330176.4 | 330176.4 | 330176.4 | 330176.4 | 330176.4 | 330176.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401466633 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425046.04, modificado:425046.04}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CAHULOTE DE SANTA ANA - 412163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO | 979 | 922 |  | 2018-10-13 | 2018-11-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-AD/2018/097/063, contratista:SADDAM JOSE AVILA REVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:425046.04, importe_modificado:425046.04}} | {1466633/proyecto_FIN, 1466633/proyecto_PROCESO, 1466633/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425046.04 | 425046.04 | 425046.04 | 425046.04 | 425046.04 | 425046.04 | 425046.04 | 425046.04 | Terminado | Validado avances
MIC180401466659 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411426.94, modificado:411426.94}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DEL CHAUZ - 412197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACAN | 1184 | 1198 |  | 2018-06-01 | 2018-12-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/005-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:411426.94, importe_modificado:411426.94}} | {1466659/proyecto_INICIO, 1466659/proyecto_FIN, 1466659/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 411426.94 | 411426.94 | 411426.94 | 411426.94 | 411426.94 | 411426.94 | 411426.94 | 411426.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401456389 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137088.75, modificado:1137088.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJERCITO NACIONAL OESTE - 400322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CAR-09-18, contratista:MARGARITO GERÓNIMO ÍÑIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:1137088.75, importe_modificado:1137088.75}} | {1456389/proyecto_INICIO, 1456389/proyecto_PROCESO, 1456389/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1137088.75 | 1137088.75 | 1137088.75 | 1137088.75 | 1137088.75 | 1137088.75 | 1137088.75 | 1137088.75 | Terminado | Validado avances
MIC180401456400 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126800.0, modificado:126800.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COFRADIA - 400329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. COFRA-04-18, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:126800.0, importe_modificado:126800.0}} | {1456400/proyecto_PROCESO, 1456400/proyecto_INICIO, 1456400/proyecto_PROCESO, 1456400/proyecto_FIN, 1456400/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | Terminado | Validado avances
MIC180401456410 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204118.86, modificado:204118.86}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE NUEVA AL ORIENTE DE LA POBLACION - 400336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. HUAN-04-18, contratista:JORGE VALDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:204118.86, importe_modificado:204118.86}} | {1456410/proyecto_INICIO, 1456410/proyecto_PROCESO, 1456410/proyecto_FIN, 1456410/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 204118.86 | 204118.86 | 204118.86 | 204118.86 | 204118.86 | 204118.86 | 204118.86 | 204118.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401457799 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705440.01, modificado:705440.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEDUNDA CERRADA DE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD CHIQUITA - 402019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 85 | 45 |  | 2018-03-15 | 2018-04-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457799/proyecto_INICIO, 1457799/proyecto_FIN, 1457799/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 705440.01 | 705440.01 | 705440.01 | 705440.01 | 705440.01 | 705440.01 | 705440.01 | 705440.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401462507 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93320.0, modificado:137659.0}} | REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ESTANCIA GRANDE - 407449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 136 | 137 |  | 2018-08-07 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/AD/AP/04/2018, contratista:ARTURO OMAR GUZMÁN REYES, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:137659.0, importe_modificado:137659.0}} | {1462507/proyecto_PROCESO, 1462507/proyecto_INICIO, 1462507/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93320 | 137659 | 137659 | 137659 | 137659 | 137659 | 93320 | 137659 | Terminado | Validado avances
MIC180401462529 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97845.5, modificado:164354.65}} | REMODELACIÓN DE GLORIETA A MORELOS SALIDA A CARÁCUARO - 407463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1719 | 1541 |  | 2018-07-19 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462529/proyecto_FIN, 1462529/proyecto_PROCESO, 1462529/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97845.5 | 164354.65 | 164354.65 | 164354.65 | 164354.65 | 164354.65 | 97845.5 | 164354.65 | Terminado | Validado avances
MIC180401463466 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011754.31, modificado:1011754.34}} | PLAN DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD REGIONAL SUSTENTABLE DE ZITÁCUARO MICHOACÁN SEGUNDA ETAPA - 408285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | PRODIM | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS |  |  | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PS-PDI-501-2018-230, contratista:GRUPO KREATIVA S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:1011754.34, importe_modificado:1011754.34}} | {1463466/proyecto_PROCESO, 1463466/proyecto_INICIO, 1463466/proyecto_FIN, 1463466/proyecto_PROCESO, 1463466/proyecto_FIN, 1463466/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1011754.31 | 1011754.34 | 1011754.34 | 1011754.34 | 1011754.34 | 1011754.34 | 1011754.31 | 1011754.34 | Terminado | Validado avances
MIC180401463484 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL - 408308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2 | 0 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463484/proyecto_PROCESO, 1463484/proyecto_INICIO, 1463484/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | Terminado | Validado avances
MIC180401464442 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28636.66, modificado:28636.66}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 409354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA |  |  | 0 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1464442/proyecto_INICIO, 1464442/proyecto_PROCESO, 1464442/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28636.66 | 28636.66 | 28636.66 | 28636.66 | 28636.66 | 28636.66 | 28636.66 | 28636.66 | Terminado | Validado avances
MIC180401465784 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430044.18, modificado:1778132.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA HIGUERA PANDA - 411177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 2100 | 2550 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/012/2018, contratista:ERIC BRIAN SERRANO RAMIREZ, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:1778132.47, importe_modificado:1778132.47}} | {1465784/proyecto_FIN, 1465784/proyecto_PROCESO, 1465784/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1430044.18 | 1778132.47 | 1778132.47 | 1778132.47 | 1778132.47 | 1778132.47 | 1430044.18 | 1778132.47 | Terminado | Validado avances
MIC180401467710 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49015.59, modificado:49015.59}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 413428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS |  |  | 0 | 2018-03-10 | 2018-06-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467710/proyecto_INICIO, 1467710/proyecto_FIN, 1467710/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 49015.59 | 49015.59 | 49015.59 | 49015.59 | 49015.59 | 49015.59 | 49015.59 | 49015.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401467712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459623.27, modificado:2459623.27}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 413429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 414 | 354 |  | 2018-04-05 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467712/proyecto_PROCESO, 1467712/proyecto_FIN, 1467712/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2459623.27 | 2459623.27 | 2459623.27 | 2459623.27 | 2459623.27 | 2459623.27 | 2459623.27 | 2459623.27 | Terminado | Validado avances
MIC180401456517 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798225.73, modificado:798225.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RAYÓN DE VILLA MORELOS - 400480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 1225 | 1221 |  | 2018-07-17 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-014/2018, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:798225.73, importe_modificado:798225.73}} | {1456517/proyecto_PROCESO, 1456517/proyecto_INICIO, 1456517/proyecto_FIN, 1456517/proyecto_INICIO, 1456517/proyecto_FIN, 1456517/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 798225.73 | 798225.73 | 798225.73 | 798225.73 | 798225.73 | 798225.73 | 798225.73 | 798225.73 | Terminado | Validado avances
MIC180401462589 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PATAMBO - 407520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 21 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462589/proyecto_FIN, 1462589/proyecto_PROCESO, 1462589/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | Terminado | Validado avances
MIC180401463500 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37878.85, modificado:37878.85}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS - 408324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Salud | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 64 | 72 |  | 2018-11-28 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-002/2018, contratista:CJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:385258.56, importe_modificado:401261.0}} | {1463500/proyecto_PROCESO, 1463500/proyecto_FIN, 1463500/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37878.85 | 37878.85 | 37878.85 | 37878.85 | 37878.85 | 37878.85 | 37878.85 | 37878.85 | Terminado | Validado avances
MIC180401463516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54281.21, modificado:54281.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA - 408339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 8 | 9 |  | 2018-11-28 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-008/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:303030.08, importe_modificado:276327.4}} | {1463516/proyecto_FIN, 1463516/proyecto_PROCESO, 1463516/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54281.21 | 54281.21 | 54281.21 | 54281.21 | 54281.21 | 54281.21 | 54281.21 | 54281.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401467739 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178958.26, modificado:178958.26}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 413466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS |  |  | 0 | 2018-02-02 | 2018-04-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467739/proyecto_FIN, 1467739/proyecto_INICIO, 1467739/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 178958.26 | 178958.26 | 178958.26 | 178958.26 | 178958.26 | 178958.26 | 178958.26 | 178958.26 | Terminado | Validado avances
MIC180401459448 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153453.05, modificado:153453.05}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE BUGAMBILIA - 404101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 49 | 30 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/013-2018, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:153453.05, importe_modificado:153453.05}} | {1459448/proyecto_INICIO, 1459448/proyecto_FIN, 1459448/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 153453.05 | 153453.05 | 153453.05 | 153453.05 | 153453.05 | 153453.05 | 153453.05 | 153453.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401462622 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99180.0, modificado:99180.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS - 407548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 18 |  | 2018-11-01 | 2018-11-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462622/proyecto_PROCESO, 1462622/proyecto_FIN, 1462622/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | Terminado | Validado avances
MIC180401462634 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90480.0, modificado:90480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS - 407554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 15 |  | 2018-11-07 | 2018-11-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462634/proyecto_FIN, 1462634/proyecto_PROCESO, 1462634/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | Terminado | Validado avances
MIC180401462654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111650.0, modificado:111650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE - 407579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20 |  | 2018-11-05 | 2018-11-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462654/proyecto_INICIO, 1462654/proyecto_PROCESO, 1462654/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111650 | 111650 | 111650 | 111650 | 111650 | 111650 | 111650 | 111650 | Terminado | Validado avances
MIC180401462662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE - 407587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 15 |  | 2018-11-06 | 2018-11-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462662/proyecto_PROCESO, 1462662/proyecto_FIN, 1462662/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | Terminado | Validado avances
MIC180401462666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 18 |  | 2018-11-15 | 2018-11-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462666/proyecto_FIN, 1462666/proyecto_PROCESO, 1462666/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | Terminado | Validado avances
MIC180401462670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90480.0, modificado:90480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18 | 20 |  | 2018-11-13 | 2018-11-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462670/proyecto_INICIO, 1462670/proyecto_FIN, 1462670/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | Terminado | Validado avances
MIC180401462681 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99470.0, modificado:99470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 17 |  | 2018-11-07 | 2018-11-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462681/proyecto_PROCESO, 1462681/proyecto_FIN, 1462681/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | Terminado | Validado avances
MIC180401465887 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999948.55, modificado:1999948.55}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BOTELLO - 411297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 221 | 162 |  | 2018-05-15 | 2018-08-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-009-2018/2015-2018, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:1999948.55, importe_modificado:1999948.55}} | {1465887/proyecto_INICIO, 1465887/proyecto_PROCESO, 1465887/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1999948.55 | 1999948.55 | 1999948.55 | 1999948.55 | 1999948.55 | 1999948.55 | 1999948.55 | 1999948.55 | Terminado | Validado avances
MIC180401465914 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121959.2, modificado:1121959.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 63 | 58 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1465914/proyecto_INICIO, 1465914/proyecto_PROCESO, 1465914/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1121959.2 | 1121959.2 | 1121959.2 | 1121959.2 | 1121959.2 | 1121959.2 | 1121959.2 | 1121959.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401466796 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153994.4, modificado:153994.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 412357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 16 | 9 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466796/proyecto_INICIO, 1466796/proyecto_PROCESO, 1466796/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 153994.4 | 153994.4 | 153994.4 | 153994.4 | 153994.4 | 153994.4 | 153994.4 | 153994.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401466838 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.2, modificado:21999.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 412403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 4 | 3 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466838/proyecto_INICIO, 1466838/proyecto_PROCESO, 1466838/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401467784 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282867.52, modificado:282867.52}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 413511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS |  |  | 0 | 2018-03-23 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467784/proyecto_PROCESO, 1467784/proyecto_FIN, 1467784/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 282867.52 | 282867.52 | 282867.52 | 282867.52 | 282867.52 | 282867.52 | 282867.52 | 282867.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401468629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52894.48, modificado:52894.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARILLO - 414366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 10 | 13 |  | 2018-10-08 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468629/proyecto_FIN, 1468629/proyecto_PROCESO, 1468629/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 52894.48 | 52894.48 | 52894.48 | 52894.48 | 52894.48 | 52894.48 | 52894.48 | 52894.48 | Terminado | Validado avances
MIC180401468671 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66405.5, modificado:66405.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS - 414410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 14 | 13 |  | 2018-10-15 | 2018-10-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468671/proyecto_PROCESO, 1468671/proyecto_INICIO, 1468671/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66405.5 | 66405.5 | 66405.5 | 66405.5 | 66405.5 | 66405.5 | 66405.5 | 66405.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401457900 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | PROGRAMA DE VIVIENDA PISOS FIRMES LAS LATAS - 402150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR01/2018-2, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {1457900/proyecto_FIN, 1457900/proyecto_INICIO, 1457900/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Terminado | Validado avances
MIC180401458247 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020300.0, modificado:1020300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 402613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 198 | 210 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/001-2018, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:1020300.0, importe_modificado:1020300.0}} | {1458247/proyecto_INICIO, 1458247/proyecto_PROCESO, 1458247/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1020300 | 1020300 | 1020300 | 1020300 | 1020300 | 1020300 | 1020300 | 1020300 | Terminado | Validado avances
MIC180401462686 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 19 | 18 |  | 2018-11-21 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462686/proyecto_INICIO, 1462686/proyecto_PROCESO, 1462686/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | Terminado | Validado avances
MIC180401462708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884400.09, modificado:884400.09}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION RED DE DRENAJE DE LA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 255 | 245 |  | 2018-10-19 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-003/2018, contratista:ING. JOSE MARÍA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:884400.09, importe_modificado:884400.09}} | {1462708/proyecto_INICIO, 1462708/proyecto_FIN, 1462708/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 884400.09 | 884400.09 | 884400.09 | 884400.09 | 884400.09 | 884400.09 | 884400.09 | 884400.09 | Terminado | Validado avances
MIC180401462725 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201768.44, modificado:201768.44}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION RED DE DRENAJE DE LA CALLE SN CONOCIDA COMO CALLE UNO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 250 |  | 2018-10-29 | 2018-11-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-005/2018, contratista:ING. JOSE MARÍA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:201768.44, importe_modificado:201768.44}} | {1462725/proyecto_PROCESO, 1462725/proyecto_FIN, 1462725/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 201768.44 | 201768.44 | 201768.44 | 201768.44 | 201768.44 | 201768.44 | 201768.44 | 201768.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401462729 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192396.31, modificado:192396.31}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION RED DE DRENAJE A BORDO DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-10-31 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-006/2018, contratista:ING. JOSÉ MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:192396.31, importe_modificado:192396.31}} | {1462729/proyecto_PROCESO, 1462729/proyecto_FIN, 1462729/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 192396.31 | 192396.31 | 192396.31 | 192396.31 | 192396.31 | 192396.31 | 192396.31 | 192396.31 | Terminado | Validado avances
MIC180401463617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74242.8, modificado:74242.8}} | MANTENIMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS DE HIHUITLAN - 408447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Educación | H AYUNTAMIENTO | 15 | 10 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463617/proyecto_PROCESO, 1463617/proyecto_FIN, 1463617/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | 74242.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401463627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613650.0, modificado:613650.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL EN LA OBRA - 408466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463627/proyecto_PROCESO, 1463627/proyecto_INICIO, 1463627/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 613650 | 613650 | 613650 | 613650 | 613650 | 613650 | 613650 | 613650 | Terminado | Validado avances
MIC180401463637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664560.0, modificado:664560.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL EN EL EMBARCADERO - 408476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2397 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463637/proyecto_PROCESO, 1463637/proyecto_FIN, 1463637/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 664560 | 664560 | 664560 | 664560 | 664560 | 664560 | 664560 | 664560 | Terminado | Validado avances
MIC180401463638 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60436.0, modificado:60436.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TELEBACHILLERATO HIHUITLAN - 408478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Educación | H AYUNTAMIENTO | 89 | 56 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463638/proyecto_PROCESO, 1463638/proyecto_INICIO, 1463638/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60436 | 60436 | 60436 | 60436 | 60436 | 60436 | 60436 | 60436 | Terminado | Validado avances
MIC180401463654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN VILLA VICTORIA - 408487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 30 | 30 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/IO-006/2018, contratista:SANTIAGO VALENCIA LICEA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:1560000.0, importe_modificado:1560000.0}} | {1463654/proyecto_INICIO, 1463654/proyecto_FIN, 1463654/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Terminado | Validado avances
MIC180401463662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389334.65, modificado:389334.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA CUNUATO - 408494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 112 | 219 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463662/proyecto_FIN, 1463662/proyecto_PROCESO, 1463662/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 389334.65 | 389334.65 | 389334.65 | 389334.65 | 389334.65 | 389334.65 | 389334.65 | 389334.65 | Terminado | Validado avances
MIC180401465016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133049.92, modificado:1133049.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO - 410242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Educación | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 300 | 200 |  | 2018-10-17 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/053, contratista:GACE INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACAN, monto:1133049.92, importe_modificado:1133049.92}} | {1465016/proyecto_PROCESO, 1465016/proyecto_INICIO, 1465016/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1133049.92 | 1133049.92 | 1133049.92 | 1133049.92 | 1133049.92 | 1133049.92 | 1133049.92 | 1133049.92 | Terminado | Validado avances
MIC180401466880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495499.57, modificado:495499.57}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE PLATANO DEL KM CERA AL UNO TRESCIENTOS - 412456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 307 | 317 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/009-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:495499.57, importe_modificado:495499.57}} | {1466880/proyecto_PROCESO, 1466880/proyecto_FIN, 1466880/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 495499.57 | 495499.57 | 495499.57 | 495499.57 | 495499.57 | 495499.57 | 495499.57 | 495499.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401468708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129999.51, modificado:129999.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VASCO DE QUIROGA BARRIO LA SALUD TARECUATO ZONA ZAPS - 414443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 11 | 8 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468708/proyecto_INICIO, 1468708/proyecto_FIN, 1468708/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129999.51 | 129999.51 | 129999.51 | 129999.51 | 129999.51 | 129999.51 | 129999.51 | 129999.51 | Terminado | Validado avances
MIC180401468721 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28065.5, modificado:28065.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS NUECES - 414455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 4 | 3 |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468721/proyecto_FIN, 1468721/proyecto_PROCESO, 1468721/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28065.5 | 28065.5 | 28065.5 | 28065.5 | 28065.5 | 28065.5 | 28065.5 | 28065.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401458027 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PROGRAMA DE VIVIENDA PISOS FIRMES SAN JUAN DE VIÑA - 402304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 6 | 6 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR01/2018-5, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {1458027/proyecto_INICIO, 1458027/proyecto_FIN, 1458027/proyecto_PROCESO, 1458027/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Terminado | Validado avances
MIC180401458060 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539558.92, modificado:539558.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 402336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 55 | 35 |  | 2018-10-20 | 2018-11-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-003/2018, contratista:JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:539558.92, importe_modificado:539558.92}} | {1458060/proyecto_FIN, 1458060/proyecto_PROCESO, 1458060/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 539558.92 | 539558.92 | 539558.92 | 539558.92 | 539558.92 | 539558.92 | 539558.92 | 539558.92 | Terminado | Validado avances
MIC180401461867 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385258.56, modificado:401261.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS - 406830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Salud | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 64 | 72 |  | 2018-10-29 | 2018-12-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-002/2018, contratista:CJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:385258.56, importe_modificado:401261.0}} | {1461867/proyecto_FIN, 1461867/proyecto_PROCESO, 1461867/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 385258.56 | 401261 | 401261 | 401261 | 401261 | 401261 | 385258.56 | 401261 | Terminado | Validado avances
MIC180401462767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA ESTANCIA GRANDE - 407692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 136 | 137 |  | 2018-09-21 | 2018-10-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462767/proyecto_INICIO, 1462767/proyecto_FIN, 1462767/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.44, modificado:38142.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA - 407696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 18 | 16 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1462769/proyecto_INICIO, 1462769/proyecto_FIN, 1462769/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 38142.44 | 38142.44 | 38142.44 | 38142.44 | 38142.44 | 38142.44 | 38142.44 | 38142.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401462789 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109132.8, modificado:109132.8}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CUEVITAS SANTA BÁRBARA EL LLANO - 407713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 25 |  | 2018-11-06 | 2018-11-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462789/proyecto_INICIO, 1462789/proyecto_FIN, 1462789/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109132.8 | 109132.8 | 109132.8 | 109132.8 | 109132.8 | 109132.8 | 109132.8 | 109132.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401462791 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47678.05, modificado:47678.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE IBERICA - 407714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 22 | 26 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1462791/proyecto_FIN, 1462791/proyecto_INICIO, 1462791/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401463668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243802.62, modificado:243802.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO POTURO PASO DE PALMILLAS - 408501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 106 | 115 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463668/proyecto_INICIO, 1463668/proyecto_FIN, 1463668/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 243802.62 | 243802.62 | 243802.62 | 243802.62 | 243802.62 | 243802.62 | 243802.62 | 243802.62 | Terminado | Validado avances
MIC180401463734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528828.0, modificado:528828.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MAMEY - 408549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 2100 | 2500 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463734/proyecto_INICIO, 1463734/proyecto_FIN, 1463734/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 528828 | 528828 | 528828 | 528828 | 528828 | 528828 | 528828 | 528828 | Terminado | Validado avances
MIC180401465057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856280.25, modificado:856280.25}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIE AL PULPITO - 410270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30 | 20 |  | 2018-10-17 | 2018-12-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/059, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:856280.25, importe_modificado:856280.25}} | {1465057/proyecto_INICIO, 1465057/proyecto_FIN, 1465057/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 856280.25 | 856280.25 | 856280.25 | 856280.25 | 856280.25 | 856280.25 | 856280.25 | 856280.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401466039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197992.8, modificado:197992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411451 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 12 | 13 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466039/proyecto_PROCESO, 1466039/proyecto_FIN, 1466039/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | 197992.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401466962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497203.84, modificado:497203.84}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN IGNACIO EL PALMAR DEL KM CERO AL UNO TRECIENTOS - 412558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 21 | 18 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/013-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:497203.84, importe_modificado:497203.84}} | {1466962/proyecto_PROCESO, 1466962/proyecto_INICIO, 1466962/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 497203.84 | 497203.84 | 497203.84 | 497203.84 | 497203.84 | 497203.84 | 497203.84 | 497203.84 | Terminado | Validado avances
MIC180401467810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146607.98, modificado:146607.98}} | BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 413532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 2994 | 2544 |  | 2018-03-14 | 2018-08-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467810/proyecto_FIN, 1467810/proyecto_INICIO, 1467810/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 146607.98 | 146607.98 | 146607.98 | 146607.98 | 146607.98 | 146607.98 | 146607.98 | 146607.98 | Terminado | Validado avances
MIC180401467835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55894.89, modificado:55894.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LOS MAGUEYES - 413557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 9 | 11 |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467835/proyecto_PROCESO, 1467835/proyecto_INICIO, 1467835/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55894.89 | 55894.89 | 55894.89 | 55894.89 | 55894.89 | 55894.89 | 55894.89 | 55894.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401456761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331910.59, modificado:331910.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN - 400845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Educación | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 280 | 200 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-019/2018, contratista:ARTURO TUVOR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:331910.59, importe_modificado:331910.59}} | {1456761/proyecto_INICIO, 1456761/proyecto_FIN, 1456761/proyecto_PROCESO, 1456761/proyecto_FIN, 1456761/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 331910.59 | 331910.59 | 331910.59 | 331910.59 | 331910.59 | 331910.59 | 331910.59 | 331910.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401458131 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PROGRAMA VIVIENDA PISOS FIRMES SAN JOSÉ DE LOS LAURELES - 402447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 10 | 10 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR01/2018-7, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1458131/proyecto_INICIO, 1458131/proyecto_PROCESO, 1458131/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462813 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91188.03, modificado:91188.03}} | REHABILITACION DE CAMINO NOCUPETARO EL CASCALOTE - 407736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462813/proyecto_INICIO, 1462813/proyecto_FIN, 1462813/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 91188.03 | 91188.03 | 91188.03 | 91188.03 | 91188.03 | 91188.03 | 91188.03 | 91188.03 | Terminado | Validado avances
MIC180401462830 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968912.91, modificado:968912.91}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA LAGUNA - 407747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 25 |  | 2018-09-25 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-001/2018, contratista:ING. ADAN SOTO JAIMES, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:968912.0, importe_modificado:968912.0}} | {1462830/proyecto_FIN, 1462830/proyecto_PROCESO, 1462830/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 968912.91 | 968912.91 | 968912.91 | 968912.91 | 968912.91 | 968912.91 | 968912.91 | 968912.91 | Terminado | Validado avances
MIC180401463760 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396502.98, modificado:396502.98}} | DESARROLLO REGIONAL E INSTITUCIONAL - 408564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | PRODIM | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463760/proyecto_PROCESO, 1463760/proyecto_FIN, 1463760/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 396502.98 | 396502.98 | 396502.98 | 396502.98 | 396502.98 | 396502.98 | 396502.98 | 396502.98 | Terminado | Validado avances
MIC180401466085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38281.21, modificado:38281.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 411502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 2 | 4 |  | 2018-11-28 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-008/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:303030.08, importe_modificado:276327.4}} | {1466085/proyecto_PROCESO, 1466085/proyecto_INICIO, 1466085/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 38281.21 | 38281.21 | 38281.21 | 38281.21 | 38281.21 | 38281.21 | 38281.21 | 38281.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401468845 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33326.0, modificado:33326.0}} | REVESTIMIENTO DE CARRETERA SANTIAGO SAUCILLO - 414594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 1025 | 1300 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468845/proyecto_PROCESO, 1468845/proyecto_FIN, 1468845/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33326 | 33326 | 33326 | 33326 | 33326 | 33326 | 33326 | 33326 | Terminado | Validado avances
MIC180401468856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46894.94, modificado:46894.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL CHICO - 414613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 8 | 4 |  | 2018-11-05 | 2018-11-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468856/proyecto_INICIO, 1468856/proyecto_FIN, 1468856/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 46894.94 | 46894.94 | 46894.94 | 46894.94 | 46894.94 | 46894.94 | 46894.94 | 46894.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401456821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8038.71, modificado:8038.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENCION PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA - 400921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Urbanización | MUNICIPIO DE ZINAPARO | 18 | 12 |  | 2018-03-03 | 2018-08-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456821/proyecto_INICIO, 1456821/proyecto_FIN, 1456821/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8038.71 | 8038.71 | 8038.71 | 8038.71 | 8038.71 | 8038.71 | 8038.71 | 8038.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401456829 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESANALES DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL FRESNO SAN JUAN DE ULUA Y LA PUERTA DEL DESMONTE - 400936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 306 | 300 |  | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456829/proyecto_FIN, 1456829/proyecto_INICIO, 1456829/proyecto_PROCESO, 1456829/proyecto_INICIO, 1456829/proyecto_PROCESO, 1456829/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Terminado | Validado avances
MIC180401464610 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800662.45, modificado:2800662.45}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 409555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros Proyectos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1464610/proyecto_INICIO, 1464610/proyecto_FIN, 1464610/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2800662.45 | 2800662.45 | 2800662.45 | 2800662.45 | 2800662.45 | 2800662.45 | 2800662.45 | 2800662.45 | Terminado | Validado avances
MIC180401464615 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134214.08, modificado:134214.08}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 409562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros Proyectos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1464615/proyecto_INICIO, 1464615/proyecto_FIN, 1464615/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 134214.08 | 134214.08 | 134214.08 | 134214.08 | 134214.08 | 134214.08 | 134214.08 | 134214.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401467949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421416.39, modificado:421416.39}} | CONSTRUCCION DE OLLACOLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DE DIMENSIONES EN LA COMUNIDAD DEL RECODO - 413691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 12 | 16 |  | 2018-09-03 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/007-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:421416.4, importe_modificado:421416.4}} | {1467949/proyecto_INICIO, 1467949/proyecto_FIN, 1467949/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 421416.39 | 421416.39 | 421416.39 | 421416.39 | 421416.39 | 421416.39 | 421416.39 | 421416.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401451473 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162851.83, modificado:162851.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES EN PLANTELES ESCOLARES CAM - 384179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 15 | 12 |  | 2018-11-05 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/003/2018, contratista:ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS INGENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:977110.98, importe_modificado:977110.98}} | {1451473/proyecto_PROCESO, 1451473/proyecto_INICIO, 1451473/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401458285 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169618.43, modificado:169818.43}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALE FRANCISCO I MADERO - 402668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 32 | 12 |  | 2018-10-29 | 2018-11-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-007/2018, contratista:ANUAR SANCHEZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:169818.43, importe_modificado:169818.43}} | {1458285/proyecto_INICIO, 1458285/proyecto_FIN, 1458285/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 169618.43 | 169818.43 | 169818.43 | 169818.43 | 169818.43 | 169818.43 | 169618.43 | 169818.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401459966 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323663.28, modificado:323663.28}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMINO DE ACCESO A EL PASO - 404593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE BRISEÑAS | 126 | 87 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:404693, contratista:PROYECTO PRESUPUESTO CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:323663.28, importe_modificado:323663.28}} | {1459966/proyecto_INICIO, 1459966/proyecto_PROCESO, 1459966/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 323663.28 | 323663.28 | 323663.28 | 323663.28 | 323663.28 | 323663.28 | 323663.28 | 323663.28 | Terminado | Validado avances
MIC180401459981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO - 404607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 45 | 15 |  | 2018-10-24 | 2018-11-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1459981/proyecto_INICIO, 1459981/proyecto_FIN, 1459981/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | Terminado | Validado avances
MIC180401464654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89040.0, modificado:89040.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN EL TROJE - 409590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-09-01 | 2018-09-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-04-2018, contratista:ALFONSO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN, monto:89040.0, importe_modificado:89040.0}} | {1464654/proyecto_INICIO, 1464654/proyecto_PROCESO, 1464654/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 89040 | 89040 | 89040 | 89040 | 89040 | 89040 | 89040 | 89040 | Terminado | Validado avances
MIC180401474245 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184137.0, modificado:184137.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL PUERTO ITZIAPO LAS ESCOBAS - 420515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 143 | 153 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474245/proyecto_FIN, 1474245/proyecto_INICIO, 1474245/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 184137 | 0 | 184137 | 184137 | 184137 | 184137 | 184137 | 184137 | Terminado | Validado avances
MIC180401475240 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406566.59, modificado:406566.59}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DOLORES - 421434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 80 | 60 |  | 2018-10-30 | 2018-11-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-02/2018, contratista:AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:406566.59, importe_modificado:406566.59}} | {1475240/proyecto_INICIO, 1475240/proyecto_FIN, 1475240/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 406566.59 | 406566.59 | 406566.59 | 406566.59 | 406566.59 | 406566.59 | 406566.59 | 406566.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401457097 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484693.8, modificado:484693.8}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHAS SAN JOSÉ DE LOS LAURELES - 401240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 15 | 15 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-D, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:484693.8, importe_modificado:484693.8}} | {1457097/proyecto_FIN, 1457097/proyecto_INICIO, 1457097/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 484693.8 | 484693.8 | 484693.8 | 484693.8 | 484693.8 | 484693.8 | 484693.8 | 484693.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401451557 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162851.83, modificado:162851.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES EN PLANTELES ESCOLARES EPUNGUIO - 384282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 20 | 25 |  | 2018-11-05 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/003/2018, contratista:ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS INGENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:977110.98, importe_modificado:977110.98}} | {1451557/proyecto_INICIO, 1451557/proyecto_FIN, 1451557/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401451579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129591.86, modificado:162851.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES EN PLANTELES ESCOLARES SAN MIGUEL - 384310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 15 | 15 |  | 2018-11-05 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/003/2018, contratista:ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS INGENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:977110.98, importe_modificado:977110.98}} | {1451579/proyecto_INICIO, 1451579/proyecto_PROCESO, 1451579/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129591.86 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 129591.86 | 162851.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401470800 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498029.76, modificado:498029.76}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN IGNACIO EL CERRITO COLORADO DEL KM CERO AL TRES MIL QUINIENTOS SESENTA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA - 416624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 300 | 274 |  | 2018-09-03 | 2018-12-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/015-2018, contratista:JUAN ISRAEL MAGDALENO SOSA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:498029.76, importe_modificado:498029.76}} | {1470800/proyecto_INICIO, 1470800/proyecto_FIN, 1470800/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 498029.76 | 498029.76 | 498029.76 | 498029.76 | 498029.76 | 498029.76 | 498029.76 | 498029.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401474367 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.7, modificado:24750.7}} | MEJORAMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA - 420611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 438 | 429 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474367/proyecto_INICIO, 1474367/proyecto_PROCESO, 1474367/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24750.7 | 0 | 24750.7 | 24750.7 | 24750.7 | 24750.7 | 24750.7 | 24750.7 | Terminado | Validado avances
MIC180401458572 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321987.0, modificado:321987.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA COMEDOR EN LA LOCALIDAD DEL CALABOZO PRIMERA FRACCIÓN - 403001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Educación | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 325 | 278 |  | 2018-10-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-EDU/002-2018, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:321987.0, importe_modificado:321987.0}} | {1458572/proyecto_INICIO, 1458572/proyecto_PROCESO, 1458572/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 321987 | 321987 | 321987 | 321987 | 321987 | 321987 | 321987 | 321987 | Terminado | Validado avances
MIC180401458590 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558796.06, modificado:2558796.06}} | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 403026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 800 | 800 |  | 2018-10-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/002-2018, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:2558796.06, importe_modificado:2558796.06}} | {1458590/proyecto_INICIO, 1458590/proyecto_FIN, 1458590/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2558796.06 | 2558796.06 | 2558796.06 | 2558796.06 | 2558796.06 | 2558796.06 | 2558796.06 | 2558796.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401458610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20312.14, modificado:20312.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 403043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 0 | 1 |  | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1458610/proyecto_PROCESO, 1458610/proyecto_INICIO, 1458610/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20312.14 | 20312.14 | 20312.14 | 20312.14 | 20312.14 | 20312.14 | 20312.14 | 20312.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401471703 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN DAVID C MANJARREZ - 417574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 5 | 4 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471703/proyecto_INICIO, 1471703/proyecto_PROCESO, 1471703/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401451976 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323960.12, modificado:323960.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE TRECE DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 384818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-03-19 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 001, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:350661.21, importe_modificado:323960.12}} | {1451976/proyecto_FIN, 1451976/proyecto_INICIO, 1451976/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 323960.12 | 323960.12 | 323960.12 | 323960.12 | 323960.12 | 323960.12 | 323960.12 | 323960.12 | Terminado | Validado avances
MIC180401457285 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76530.6, modificado:76530.6}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHOS TECARIO - 401466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 8 | 8 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-G, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:76530.6, importe_modificado:76530.6}} | {1457285/proyecto_PROCESO, 1457285/proyecto_FIN, 1457285/proyecto_INICIO, 1457285/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | 76530.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401470939 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210421.0, modificado:210421.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL CERRITO DEL MUERTO A EL MIRADOR - 416782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 492 | 460 |  | 2018-09-03 | 2018-12-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470939/proyecto_INICIO, 1470939/proyecto_FIN, 1470939/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210421 | 210421 | 210421 | 210421 | 210421 | 210421 | 210421 | 210421 | Terminado | Validado avances
MIC180401472708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302644.23, modificado:302644.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA EN EL TELEBACHILLERATO - 418962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 196 | 104 |  | 2018-11-06 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-008/2018, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:348951.1, importe_modificado:302644.23}} | {1472708/proyecto_PROCESO, 1472708/proyecto_INICIO, 1472708/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 302644.23 | 302644.23 | 302644.23 | 302644.23 | 302644.23 | 302644.23 | 302644.23 | 302644.23 | Terminado | Validado avances
MIC180401474471 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.01, modificado:22500.01}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA GARITA - 420691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 438 | 429 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474471/proyecto_FIN, 1474471/proyecto_PROCESO, 1474471/proyecto_INICIO, 1474471/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22500.01 | 0 | 22500.01 | 22500.01 | 22500.01 | 22500.01 | 22500.01 | 22500.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401475434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333477.26, modificado:333477.26}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO - 421635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 45 | 35 |  | 2018-10-30 | 2018-11-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-03/2018, contratista:AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:333477.26, importe_modificado:333477.26}} | {1475434/proyecto_INICIO, 1475434/proyecto_FIN, 1475434/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 333477.26 | 333477.26 | 333477.26 | 333477.26 | 333477.26 | 333477.26 | 333477.26 | 333477.26 | Terminado | Validado avances
MIC180401450043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290832.15, modificado:290832.15}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESC PRIMARIA Y PREESCOLAR - 382203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Educación | OBRAS PUBLICAS | 100 | 80 |  | 2018-05-28 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/OP/EDUC/10/2018, contratista:INFRASO DESARROLLO Y SOLUCIONES SA. DE V.C, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:290832.15, importe_modificado:290832.15}} | {1450043/proyecto_PROCESO, 1450043/proyecto_INICIO, 1450043/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 290832.15 | 290832.15 | 290832.15 | 290832.15 | 290832.15 | 290832.15 | 290832.15 | 290832.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401452037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55527.26, modificado:55527.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TRECE DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 384876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-03-19 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 001 AP, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:350661.21, importe_modificado:55527.26}} | {1452037/proyecto_PROCESO, 1452037/proyecto_INICIO, 1452037/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55527.26 | 55527.26 | 55527.26 | 55527.26 | 55527.26 | 55527.26 | 55527.26 | 55527.26 | Terminado | Validado avances
MIC180401454130 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92545.44, modificado:92545.44}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASEO DEL DISPARATE ENTRE CALLE LABRADORITA A CALLE AGUAMARINA - 397856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 60 | 60 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 009 AP, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:469057.73, importe_modificado:92545.44}} | {1454130/proyecto_INICIO, 1454130/proyecto_FIN, 1454130/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92545.44 | 92545.44 | 92545.44 | 92545.44 | 92545.44 | 92545.44 | 92545.44 | 92545.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401454143 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57490.47, modificado:57490.47}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO TRAMO ENTRE CERRADA DE GUERRERO Y VASCO DE QUIROGA - 397871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 007 AP, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:353449.02, importe_modificado:57490.47}} | {1454143/proyecto_INICIO, 1454143/proyecto_FIN, 1454143/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57490.47 | 57490.47 | 57490.47 | 57490.47 | 57490.47 | 57490.47 | 57490.47 | 57490.47 | Terminado | Validado avances
MIC180401457310 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102040.8, modificado:102040.8}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHOS LA LOMA - 401496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 12 | 12 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-H, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:102040.8, importe_modificado:102040.8}} | {1457310/proyecto_INICIO, 1457310/proyecto_FIN, 1457310/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401470960 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47296.94, modificado:47296.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SALITRILLO - 416804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 5 | 4 |  | 2018-12-03 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470960/proyecto_INICIO, 1470960/proyecto_FIN, 1470960/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47296.94 | 47296.94 | 47296.94 | 47296.94 | 47296.94 | 47296.94 | 47296.94 | 47296.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401472752 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LA LAJITA DE CAYACO - 419008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACAN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472752/proyecto_INICIO, 1472752/proyecto_FIN, 1472752/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401473654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO JUNGAPEO LA MORA - 419967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 432 | 414 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/IR/023/2018, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO, monto:3400000.0, importe_modificado:3400000.0}} | {1473654/proyecto_PROCESO, 1473654/proyecto_INICIO, 1473654/proyecto_FIN, 1473654/proyecto_PROCESO, 1473654/proyecto_FIN, 1473654/proyecto_INICIO, 1473654/proyecto_PROCESO, 1473654/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | Terminado | Validado avances
MIC180401474550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26172.91, modificado:26172.91}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN EL PREESCOLAR LA GARITA - 420760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 438 | 429 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474550/proyecto_FIN, 1474550/proyecto_PROCESO, 1474550/proyecto_INICIO, 1474550/proyecto_FIN, 1474550/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 26172.91 | 0 | 26172.91 | 26172.91 | 26172.91 | 26172.91 | 26172.91 | 26172.91 | Terminado | Validado avances
MIC180401453066 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123307.47, modificado:123307.47}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 391687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO |  |  | 0 | 2018-02-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453066/proyecto_FIN, 1453066/proyecto_PROCESO, 1453066/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 123307.47 | 123307.47 | 123307.47 | 123307.47 | 123307.47 | 123307.47 | 123307.47 | 123307.47 | Terminado | Validado avances
MIC180401457370 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35127.19, modificado:35127.19}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 401549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 8 | 10 |  | 2018-09-01 | 2018-09-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457370/proyecto_INICIO, 1457370/proyecto_FIN, 1457370/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 35127.19 | 35127.19 | 35127.19 | 35127.19 | 35127.19 | 35127.19 | 35127.19 | 35127.19 | Terminado | Validado avances
MIC180401471018 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.85, modificado:13750.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CAHULOTE SECO - 416855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 2 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471018/proyecto_FIN, 1471018/proyecto_INICIO, 1471018/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13750.85 | 13750.85 | 13750.85 | 13750.85 | 13750.85 | 13750.85 | 13750.85 | 13750.85 | Terminado | Validado avances
MIC180401450191 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939314.07, modificado:939314.07}} | DOBLE RIEGO DE SELLO DE CALLE PINO SUÁREZ ENTRE HIDALGO Y CARRETERA CARAPAN COMUNIDAD LOS AYALA - 382431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Transportes y vialidades | OBRAS PÚBLICAS | 200 | 200 |  | 2018-12-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COPFIII/02-96/18, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH., monto:939314.07, importe_modificado:939314.07}} | {1450191/proyecto_INICIO, 1450191/proyecto_FIN, 1450191/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 939314.07 | 939314.07 | 939314.07 | 939314.07 | 939314.07 | 939314.07 | 939314.07 | 939314.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401452125 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57650.06, modificado:57650.06}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONSTITUYENTES TRAMO CARRETERA JACONA JIQUILPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL REALEJO - 384990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 25 | 25 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 015 AP, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:200641.02, importe_modificado:57650.06}} | {1452125/proyecto_FIN, 1452125/proyecto_INICIO, 1452125/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57650.06 | 57650.06 | 57650.06 | 57650.06 | 57650.06 | 57650.06 | 57650.06 | 57650.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401460577 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400101.43, modificado:400101.43}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO EN EL LIBRAMIENTO DE BRISEÑAS - 405259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE BRISEÑAS | 118 | 85 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1460577/proyecto_INICIO, 1460577/proyecto_PROCESO, 1460577/proyecto_INICIO, 1460577/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400101.43 | 400101.43 | 400101.43 | 400101.43 | 400101.43 | 400101.43 | 400101.43 | 400101.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401471922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13034.07, modificado:13034.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CAPIRE DE SANABRIA - 417806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 2 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471922/proyecto_FIN, 1471922/proyecto_INICIO, 1471922/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13034.07 | 13034.07 | 13034.07 | 13034.07 | 13034.07 | 13034.07 | 13034.07 | 13034.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401474661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23367.02, modificado:23367.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA TINAJA - 420852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 277 | 286 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474661/proyecto_FIN, 1474661/proyecto_PROCESO, 1474661/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 23367.02 | 23367.02 | 23367.02 | 23367.02 | 23367.02 | 23367.02 | 23367.02 | 23367.02 | Terminado | Validado avances
MIC180401452256 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76697.15, modificado:76697.15}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASEO DE SAN PABLO TRAMO ENTRE CEDECO Y CALLE DOS DE ABRIL - 385130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 75 | 75 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 016 AP, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:469057.73, importe_modificado:76697.15}} | {1452256/proyecto_PROCESO, 1452256/proyecto_INICIO, 1452256/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401452261 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746848.39, modificado:746848.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE SIERRA DE TARASCONAHUA TRAMO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR Y MARIANO MICHELENA - 385133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 150 | 150 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 014, contratista:ALEJANDRO CORTÉZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:868483.45, importe_modificado:746848.39}} | {1452261/proyecto_FIN, 1452261/proyecto_PROCESO, 1452261/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 746848.39 | 746848.39 | 746848.39 | 746848.39 | 746848.39 | 746848.39 | 746848.39 | 746848.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401452263 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121635.05, modificado:121635.05}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIERRA DE TARASCONAHUA TRAMO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR Y MARIANO MICHELENA - 385134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 150 | 150 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 014 AP, contratista:ALEJANDRO CORTÉZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:868483.45, importe_modificado:121635.05}} | {1452263/proyecto_INICIO, 1452263/proyecto_PROCESO, 1452263/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121635.05 | 121635.05 | 121635.05 | 121635.05 | 121635.05 | 121635.05 | 121635.05 | 121635.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401452265 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621080.46, modificado:621080.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE AGUA ESCONDIDA ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LLUVIA - 385135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 150 | 150 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 011, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:844472.72, importe_modificado:621080.46}} | {1452265/proyecto_PROCESO, 1452265/proyecto_FIN, 1452265/proyecto_INICIO, 1452265/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 621080.46 | 621080.46 | 621080.46 | 621080.46 | 621080.46 | 621080.46 | 621080.46 | 621080.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401452268 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223392.25, modificado:223392.25}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGUA ESCONDIDA ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LLUVIA - 385136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 150 | 150 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 011 AP, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:844472.72, importe_modificado:223392.25}} | {1452268/proyecto_PROCESO, 1452268/proyecto_INICIO, 1452268/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223392.25 | 223392.25 | 223392.25 | 223392.25 | 223392.25 | 223392.25 | 223392.25 | 223392.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401452270 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293028.71, modificado:293028.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE TENOCHTITLAN ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE INDEPENDENCIA - 385137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 45 | 45 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 012, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:353953.87, importe_modificado:293028.71}} | {1452270/proyecto_FIN, 1452270/proyecto_INICIO, 1452270/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 293028.71 | 293028.71 | 293028.71 | 293028.71 | 293028.71 | 293028.71 | 293028.71 | 293028.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401452274 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196003.08, modificado:196003.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ARROYO ACOSTA ENTRE CAMINO AL PLATANAL Y LORENZO PLANCARTE - 385139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 45 | 45 |  | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 006, contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:229585.5, importe_modificado:196003.08}} | {1452274/proyecto_PROCESO, 1452274/proyecto_FIN, 1452274/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 196003.08 | 196003.08 | 196003.08 | 196003.08 | 196003.08 | 196003.08 | 196003.08 | 196003.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401453260 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | ENTUBAMIENTO DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE CUATRO ESQUINAS MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN - 396570 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 122 | 116 |  | 2018-10-23 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-003/2018, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH., monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {1453260/proyecto_FIN, 1453260/proyecto_PROCESO, 1453260/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289092.35, modificado:289092.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 407030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | 301 | 224 |  | 2018-03-19 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462079/proyecto_INICIO, 1462079/proyecto_FIN, 1462079/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 289092.35 | 289092.35 | 289092.35 | 289092.35 | 289092.35 | 289092.35 | 289092.35 | 289092.35 | Terminado | Validado avances
MIC180401470337 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33609.35, modificado:33609.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PARA AGUA PLUVIAL DE COMEDOR COMUNITARIO LA CANTERA ZONA ZAPS CERO DOS ZONAS - 416096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 27 | 23 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470337/proyecto_PROCESO, 1470337/proyecto_FIN, 1470337/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33609.35 | 33609.35 | 33609.35 | 33609.35 | 33609.35 | 33609.35 | 33609.35 | 33609.35 | Terminado | Validado avances
MIC180401471178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28615.49, modificado:28615.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TURICATO - 417021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 7 | 5 |  | 2018-12-03 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471178/proyecto_INICIO, 1471178/proyecto_PROCESO, 1471178/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28615.49 | 28615.49 | 28615.49 | 28615.49 | 28615.49 | 28615.49 | 28615.49 | 28615.49 | Terminado | Validado avances
MIC180401472035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12684.07, modificado:12684.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARILLO - 417946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 3 | 2 |  | 2018-11-01 | 2018-11-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472035/proyecto_FIN, 1472035/proyecto_PROCESO, 1472035/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12684.07 | 12684.07 | 12684.07 | 12684.07 | 12684.07 | 12684.07 | 12684.07 | 12684.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401473862 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150119.71, modificado:1150119.71}} | REHABILITACION DEL CAMINO JUNGAPEO LA DESVIACION - 420144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 2068 | 2465 |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473862/proyecto_INICIO, 1473862/proyecto_PROCESO, 1473862/proyecto_FIN, 1473862/proyecto_INICIO, 1473862/proyecto_PROCESO, 1473862/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1150119.71 | 1150119.71 | 1150119.71 | 1150119.71 | 1150119.71 | 1150119.71 | 1150119.71 | 1150119.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401474761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6414.0, modificado:6414.99}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL PREESCOLAR EN LA TENENCIA LAZARO CARDENAS - 420955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 1031 | 934 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474761/proyecto_FIN, 1474761/proyecto_INICIO, 1474761/proyecto_PROCESO, 1474761/proyecto_FIN, 1474761/proyecto_INICIO, 1474761/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6414 | 0 | 6414.99 | 6414.99 | 6414.99 | 6414.99 | 6414 | 6414.99 | Terminado | Validado avances
MIC180401462700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:97440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE - 407632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 15 |  | 2018-11-05 | 2018-11-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462700/proyecto_FIN, 1462700/proyecto_PROCESO, 1462700/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | Terminado | Validado avances
MIC180401462771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99087.2, modificado:99087.2}} | REHABILITACION DE CAMINO NOCUPETARO EL TIMBIRICHE - 407697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 100 |  | 2018-10-26 | 2018-11-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462771/proyecto_PROCESO, 1462771/proyecto_INICIO, 1462771/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99087.2 | 99087.2 | 99087.2 | 99087.2 | 99087.2 | 99087.2 | 99087.2 | 99087.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401470361 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10004.65, modificado:10004.65}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE CORREOS CABECERA CERO SIETE ZONAS ZONA ZAPS - 416115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 200 | 200 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470361/proyecto_INICIO, 1470361/proyecto_FIN, 1470361/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 10004.65 | 10004.65 | 10004.65 | 10004.65 | 10004.65 | 10004.65 | 10004.65 | 10004.65 | Terminado | Validado avances
MIC180401471215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158797.01, modificado:158797.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION LOS ALUMBRES - 417066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO | 561 | 514 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471215/proyecto_PROCESO, 1471215/proyecto_INICIO, 1471215/proyecto_FIN, 1471215/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 158797.01 | 158797.01 | 158797.01 | 158797.01 | 158797.01 | 158797.01 | 158797.01 | 158797.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401474813 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121009.41, modificado:121009.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EN ICHAMIO - 421010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Educación | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 349 | 314 |  | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474813/proyecto_INICIO, 1474813/proyecto_PROCESO, 1474813/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121009.41 | 121009.41 | 121009.41 | 121009.41 | 121009.41 | 121009.41 | 121009.41 | 121009.41 | Terminado | Validado avances
MIC180401474823 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6181.05, modificado:6181.05}} | REHABILITACION DE ALCANTARILAS EN LAS ANONAS - 421017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 288 | 262 |  | 2018-09-03 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474823/proyecto_FIN, 1474823/proyecto_PROCESO, 1474823/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6181.05 | 0 | 6181.05 | 6181.05 | 6181.05 | 6181.05 | 6181.05 | 6181.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401470462 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIESIOCHO EN LOS DOLORES - 416216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 7 | 6 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470462/proyecto_INICIO, 1470462/proyecto_PROCESO, 1470462/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401456414 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154305.52, modificado:154305.52}} | AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO I MADERO Y VEINTE DE NOVIEMBRE - 400340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NOG-04-18, contratista:JORGE VALDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:154305.52, importe_modificado:154305.52}} | {1456414/proyecto_PROCESO, 1456414/proyecto_FIN, 1456414/proyecto_INICIO, 1456414/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 154305.52 | 154305.52 | 154305.52 | 154305.52 | 154305.52 | 154305.52 | 154305.52 | 154305.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401463186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL LIMON DE RAMOS - 407976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 16 | 18 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463186/proyecto_INICIO, 1463186/proyecto_FIN, 1463186/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Terminado | Validado avances
MIC180401463188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65810.0, modificado:65810.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZAPOTE DE FERNANDEZ - 407977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 28 | 23 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463188/proyecto_PROCESO, 1463188/proyecto_INICIO, 1463188/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65810 | 65810 | 65810 | 65810 | 65810 | 65810 | 65810 | 65810 | Terminado | Validado avances
MIC180401463194 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105176.0, modificado:105176.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN SALITRE DE COPALA - 407984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 41 | 36 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463194/proyecto_INICIO, 1463194/proyecto_FIN, 1463194/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105176 | 105176 | 105176 | 105176 | 105176 | 105176 | 105176 | 105176 | Terminado | Validado avances
MIC180401463227 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999538.45, modificado:999538.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE - 408031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 72 | 75 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/IR/001/2018, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:999538.45, importe_modificado:999538.45}} | {1463227/proyecto_INICIO, 1463227/proyecto_PROCESO, 1463227/proyecto_INICIO, 1463227/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 999538.45 | 999538.45 | 999538.45 | 999538.45 | 999538.45 | 999538.45 | 999538.45 | 999538.45 | Terminado | Validado avances
MIC180401463239 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158810.0, modificado:158810.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CERRO DE LA MESA - 408041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463239/proyecto_FIN, 1463239/proyecto_PROCESO, 1463239/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 158810 | 158810 | 158810 | 158810 | 158810 | 158810 | 158810 | 158810 | Terminado | Validado avances
MIC180401472189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13184.07, modificado:13184.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DEL CHOCOLATE - 418171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 2 | 3 |  | 2018-11-05 | 2018-11-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472189/proyecto_INICIO, 1472189/proyecto_FIN, 1472189/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13184.07 | 13184.07 | 13184.07 | 13184.07 | 13184.07 | 13184.07 | 13184.07 | 13184.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401472205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15269.8, modificado:15269.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TURICATO - 418187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 2 | 2 |  | 2018-12-03 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472205/proyecto_PROCESO, 1472205/proyecto_FIN, 1472205/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401451140 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936253.96, modificado:949855.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 383796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 60 | 50 |  | 2018-10-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/001/2018, contratista:ARQUITECTURA + INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:949855.83, importe_modificado:949855.83}} | {1451140/proyecto_INICIO, 1451140/proyecto_FIN, 1451140/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 936253.96 | 949855.83 | 949855.83 | 949855.83 | 949855.83 | 949855.83 | 936253.96 | 949855.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401453531 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111946.69, modificado:111946.69}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 396975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 30 | 32 |  | 2018-10-15 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453531/proyecto_FIN, 1453531/proyecto_INICIO, 1453531/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111946.69 | 111946.69 | 111946.69 | 111946.69 | 111946.69 | 111946.69 | 111946.69 | 111946.69 | Terminado | Validado avances
MIC180401453546 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148176.4, modificado:148176.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN - 396991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 7 | 4 |  | 2018-10-30 | 2018-12-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-003/2018, contratista:CINCARQ CONSORCIO INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:148176.4, importe_modificado:148176.4}} | {1453546/proyecto_FIN, 1453546/proyecto_INICIO, 1453546/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148176.4 | 148176.4 | 148176.4 | 148176.4 | 148176.4 | 148176.4 | 148176.4 | 148176.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401463255 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999875.38, modificado:999875.38}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHURUMUCO POTURO EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 408054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/IR/002/2018, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:999875.38, importe_modificado:999875.38}} | {1463255/proyecto_INICIO, 1463255/proyecto_FIN, 1463255/proyecto_INICIO, 1463255/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 999875.38 | 999875.38 | 999875.38 | 999875.38 | 999875.38 | 999875.38 | 999875.38 | 999875.38 | Terminado | Validado avances
MIC180401463257 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190954.96, modificado:190954.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 408061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463257/proyecto_FIN, 1463257/proyecto_PROCESO, 1463257/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 190954.96 | 190954.96 | 190954.96 | 190954.96 | 190954.96 | 190954.96 | 190954.96 | 190954.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401463270 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499715.12, modificado:2499715.12}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD - 408079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 632 | 571 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/IR/003/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:2499715.12, importe_modificado:2499715.12}} | {1463270/proyecto_INICIO, 1463270/proyecto_FIN, 1463270/proyecto_PROCESO, 1463270/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2499715.12 | 2499715.12 | 2499715.12 | 2499715.12 | 2499715.12 | 2499715.12 | 2499715.12 | 2499715.12 | Terminado | Validado avances
MIC180401463292 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18647.0, modificado:18647.0}} | REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD - 408101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 297 | 325 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463292/proyecto_PROCESO, 1463292/proyecto_FIN, 1463292/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18647 | 18647 | 18647 | 18647 | 18647 | 18647 | 18647 | 18647 | Terminado | Validado avances
MIC180401463299 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69114.0, modificado:69114.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD - 408106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Salud | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463299/proyecto_FIN, 1463299/proyecto_PROCESO, 1463299/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 69114 | 69114 | 69114 | 69114 | 69114 | 69114 | 69114 | 69114 | Terminado | Validado avances
MIC180401472279 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15269.8, modificado:15269.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TURICATO - 418281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 4 | 2 |  | 2018-12-03 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472279/proyecto_INICIO, 1472279/proyecto_FIN, 1472279/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | 15269.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401472318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323108.91, modificado:323108.91}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PERIFÉRICO PONIENTE - 418342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 30 | 30 |  | 2018-12-10 | 2018-12-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472318/proyecto_INICIO, 1472318/proyecto_PROCESO, 1472318/proyecto_INICIO, 1472318/proyecto_FIN, 1472318/proyecto_PROCESO, 1472318/proyecto_FIN, 1472318/proyecto_PROCESO, 1472318/proyecto_INICIO, 1472318/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 323108.91 | 323108.91 | 323108.91 | 323108.91 | 323108.91 | 323108.91 | 323108.91 | 323108.91 | Terminado | Validado avances
MIC180401474080 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237408.0, modificado:237408.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE HUANGUITIO - 420354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 561 | 514 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474080/proyecto_FIN, 1474080/proyecto_PROCESO, 1474080/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 237408 | 237408 | 237408 | 237408 | 237408 | 237408 | 237408 | 237408 | Terminado | Validado avances
MIC180401453563 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27986.67, modificado:27986.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - 397028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 8 | 12 |  | 2018-10-15 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453563/proyecto_FIN, 1453563/proyecto_PROCESO, 1453563/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27986.67 | 27986.67 | 27986.67 | 27986.67 | 27986.67 | 27986.67 | 27986.67 | 27986.67 | Terminado | Validado avances
MIC180401453573 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34984.1, modificado:34984.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - 397042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 11 | 15 |  | 2018-10-11 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453573/proyecto_FIN, 1453573/proyecto_INICIO, 1453573/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | Terminado | Validado avances
MIC180401453587 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104950.02, modificado:104950.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - 397065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 35 | 38 |  | 2018-10-15 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453587/proyecto_FIN, 1453587/proyecto_INICIO, 1453587/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104950.02 | 104950.02 | 104950.02 | 104950.02 | 104950.02 | 104950.02 | 104950.02 | 104950.02 | Terminado | Validado avances
MIC180401456669 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462686.58, modificado:462686.58}} | PROGRAMA DE VIVIENDA DOS MIL DIECIOCHO CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS - 400735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Vivienda | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 52 | 43 |  | 2018-11-12 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-017/2018, contratista:FRANCISCO MARINEZ RAYA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:462000.03, importe_modificado:462000.03}} | {1456669/proyecto_FIN, 1456669/proyecto_INICIO, 1456669/proyecto_PROCESO, 1456669/proyecto_INICIO, 1456669/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 462686.58 | 462686.58 | 462686.58 | 462686.58 | 462686.58 | 462686.58 | 462686.58 | 462686.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401456880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309854.56, modificado:309854.56}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE - 400984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 230 | 170 |  | 2018-03-01 | 2018-04-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456880/proyecto_INICIO, 1456880/proyecto_FIN, 1456880/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 309854.56 | 309854.56 | 309854.56 | 309854.56 | 309854.56 | 309854.56 | 309854.56 | 309854.56 | Terminado | Validado avances
MIC180401456893 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153061.2, modificado:153061.2}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHAS CRUZ GORDA - 401006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 11 | 10 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-B, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:153061.2, importe_modificado:153061.2}} | {1456893/proyecto_INICIO, 1456893/proyecto_PROCESO, 1456893/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 153061.2 | 153061.2 | 153061.2 | 153061.2 | 153061.2 | 153061.2 | 153061.2 | 153061.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401458161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097804.4, modificado:1097804.4}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 402484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 73 | 27 |  | 2018-11-22 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-005/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:1097804.4, importe_modificado:1097804.4}} | {1458161/proyecto_PROCESO, 1458161/proyecto_FIN, 1458161/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1097804.4 | 1097804.4 | 1097804.4 | 1097804.4 | 1097804.4 | 1097804.4 | 1097804.4 | 1097804.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401463436 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484688.44, modificado:484688.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE IBERICA - 408245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Educación | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 73 | 77 |  | 2018-10-29 | 2018-12-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-001/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:484688.44, importe_modificado:484688.44}} | {1463436/proyecto_PROCESO, 1463436/proyecto_FIN, 1463436/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 484688.44 | 484688.44 | 484688.44 | 484688.44 | 484688.44 | 484688.44 | 484688.44 | 484688.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401463486 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172180.0, modificado:172180.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL ZASANIL - 408310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463486/proyecto_FIN, 1463486/proyecto_PROCESO, 1463486/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172180 | 172180 | 172180 | 172180 | 172180 | 172180 | 172180 | 172180 | Terminado | Validado avances
MIC180401463674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE VILLA VICTORIA - 408504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Vivienda | H AYUNTAMIENTO | 55 | 50 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/IO-016/2018, contratista:EREANI ESMERALDA SÁNCHEZ, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {1463674/proyecto_INICIO, 1463674/proyecto_FIN, 1463674/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | Terminado | Validado avances
MIC180401470609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82824.25, modificado:82824.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIESIOCHO EN LA ZAUDA - 416417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 11 | 8 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470609/proyecto_PROCESO, 1470609/proyecto_INICIO, 1470609/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401472365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.01, modificado:55000.01}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CABECERA CERO SIETE ZONAS ZONA ZAPS - 418455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 5000 | 4000 |  | 2018-01-22 | 2018-02-03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472365/proyecto_INICIO, 1472365/proyecto_FIN, 1472365/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | 55000.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401476003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14669.8, modificado:14669.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARAMICUAS - 422163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 3 | 2 |  | 2018-11-23 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1476003/proyecto_INICIO, 1476003/proyecto_FIN, 1476003/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14669.8 | 14669.8 | 14669.8 | 14669.8 | 14669.8 | 14669.8 | 14669.8 | 14669.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401451396 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162851.83, modificado:162851.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES EN PLANTELES ESCOLARES LOS MARZOS - 384110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 40 | 35 |  | 2018-10-23 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/003/2018, contratista:ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS INGENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:977110.98, importe_modificado:977110.98}} | {1451396/proyecto_PROCESO, 1451396/proyecto_INICIO, 1451396/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | 162851.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401453692 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DEL FORTÍN VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN - 397191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 68 | 52 |  | 2018-10-23 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-006/2018, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH., monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {1453692/proyecto_INICIO, 1453692/proyecto_FIN, 1453692/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | Terminado | Validado avances
MIC180401453734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134285.39, modificado:134285.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 397240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 41 | 50 |  | 2018-10-23 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453734/proyecto_PROCESO, 1453734/proyecto_INICIO, 1453734/proyecto_PROCESO, 1453734/proyecto_INICIO, 1453734/proyecto_FIN, 1453734/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 134285.39 | 134285.39 | 134285.39 | 134285.39 | 134285.39 | 134285.39 | 134285.39 | 134285.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401458206 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109567.54, modificado:109567.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 402563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 41 | 34 |  | 2018-10-29 | 2018-11-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-006/2018, contratista:ANUAR SANCHEZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:109567.54, importe_modificado:109567.54}} | {1458206/proyecto_INICIO, 1458206/proyecto_FIN, 1458206/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109567.54 | 109567.54 | 109567.54 | 109567.54 | 109567.54 | 109567.54 | 109567.54 | 109567.54 | Terminado | Validado avances
MIC180401475460 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16857.85, modificado:16857.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DEL CHOCOLATE - 421667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 4 | 2 |  | 2018-12-07 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1475460/proyecto_FIN, 1475460/proyecto_PROCESO, 1475460/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16857.85 | 16857.85 | 16857.85 | 16857.85 | 16857.85 | 16857.85 | 16857.85 | 16857.85 | Terminado | Validado avances
MIC180401477512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94983.21, modificado:94983.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD EL CAPIRE DE OROPEO - 423483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 35 | 25 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477512/proyecto_INICIO, 1477512/proyecto_FIN, 1477512/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401477952 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16231.4, modificado:16231.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DEL SR PEDRO DELGADO CORTES DE LA COMUNIDAD DEL CARRO - 423881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4 | 3 |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477952/proyecto_INICIO, 1477952/proyecto_FIN, 1477952/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16231.4 | 16231.4 | 16231.4 | 16231.4 | 16231.4 | 16231.4 | 16231.4 | 16231.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401467425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228189.01, modificado:228189.01}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA - 413103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 32 | 23 |  | 2018-02-15 | 2018-04-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467425/proyecto_FIN, 1467425/proyecto_PROCESO, 1467425/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 228189.01 | 228189.01 | 228189.01 | 228189.01 | 228189.01 | 228189.01 | 228189.01 | 228189.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401468558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16974.56, modificado:16974.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA SALADA - 414274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 2 | 1 |  | 2018-10-08 | 2018-10-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468558/proyecto_FIN, 1468558/proyecto_PROCESO, 1468558/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16974.56 | 16974.56 | 16974.56 | 16974.56 | 16974.56 | 16974.56 | 16974.56 | 16974.56 | Terminado | Validado avances
MIC180401470326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98839.54, modificado:98839.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARÍA MORELOS LOS HUCUARES ZONA AGEBS - 416086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 70 | 50 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470326/proyecto_INICIO, 1470326/proyecto_PROCESO, 1470326/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98839.54 | 98839.54 | 98839.54 | 98839.54 | 98839.54 | 98839.54 | 98839.54 | 98839.54 | Terminado | Validado avances
MIC180401477083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413600.0, modificado:437025.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AMSTERDAM - 423104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 86 | 80 |  | 2018-11-01 | 2018-11-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477083/proyecto_FIN, 1477083/proyecto_INICIO, 1477083/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 413600 | 437025.46 | 437025.46 | 437025.46 | 437025.46 | 437025.46 | 413600 | 437025.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401477531 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98392.8, modificado:98392.8}} | SEÑALITICA VIAL - 423498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477531/proyecto_INICIO, 1477531/proyecto_FIN, 1477531/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98392.8 | 98392.8 | 98392.8 | 98392.8 | 98392.8 | 98392.8 | 98392.8 | 98392.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401477545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246956.36, modificado:246956.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAYACO - 423511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 100 | 85 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477545/proyecto_PROCESO, 1477545/proyecto_FIN, 1477545/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | Terminado | Validado avances
MIC180401465706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709007.71, modificado:709007.71}} | ELECTRIFICACION DE COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS - 411068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Urbanización | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 60 | 59 |  | 2018-01-01 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465706/proyecto_INICIO, 1465706/proyecto_PROCESO, 1465706/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 709007.71 | 709007.71 | 709007.71 | 709007.71 | 709007.71 | 709007.71 | 709007.71 | 709007.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401467503 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29443.15, modificado:29443.15}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TERRERITOS DE ZICUIRAN - 413185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Urbanización | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 93 | 94 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467503/proyecto_INICIO, 1467503/proyecto_FIN, 1467503/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 29443.15 | 29443.15 | 29443.15 | 29443.15 | 29443.15 | 29443.15 | 29443.15 | 29443.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401468625 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37776.79, modificado:37776.79}} | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE SAN ANDRES - 414359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Urbanización | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 15 | 9 |  | 2018-04-04 | 2018-04-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468625/proyecto_INICIO, 1468625/proyecto_FIN, 1468625/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37776.79 | 37776.79 | 37776.79 | 37776.79 | 37776.79 | 37776.79 | 37776.79 | 37776.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401469466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22962.34, modificado:22962.34}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLA PARA AGUA PLUVIAL EN LA CALLE DE LA PEÑITA CABECERA ZONA ZAPS CERO SIETE ZON - 415189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 14 | 10 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1469466/proyecto_FIN, 1469466/proyecto_INICIO, 1469466/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22962.34 | 22962.34 | 22962.34 | 22962.34 | 22962.34 | 22962.34 | 22962.34 | 22962.34 | Terminado | Validado avances
MIC180401474724 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026011.45, modificado:1026011.45}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 420922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474724/proyecto_INICIO, 1474724/proyecto_PROCESO, 1474724/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1026011.45 | 1026011.45 | 1026011.45 | 1026011.45 | 1026011.45 | 1026011.45 | 1026011.45 | 1026011.45 | Terminado | Validado avances
MIC180401472169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119515.89, modificado:233088.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE JUAN ESCUTIA Y GERTRUDIS BOCANEGRA - 418143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 32 | 28 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/AD/009/2018, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:233088.1, importe_modificado:233088.1}} | {1472169/proyecto_FIN, 1472169/proyecto_INICIO, 1472169/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 119515.89 | 233088.1 | 233088.1 | 233088.1 | 233088.1 | 233088.1 | 119515.89 | 233088.1 | Terminado | Validado avances
MIC180401475637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34252.18, modificado:34252.18}} | REPARACION DE DRENAJE EN CALLE MANANTIALES ENTRE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL E INSURGENTES - 421830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 50 | 50 |  | 2018-10-01 | 2018-10-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1475637/proyecto_PROCESO, 1475637/proyecto_INICIO, 1475637/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34252.18 | 34252.18 | 34252.18 | 34252.18 | 34252.18 | 34252.18 | 34252.18 | 34252.18 | Terminado | Validado avances
MIC180401477598 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75986.57, modificado:75986.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO COLORADO - 423562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 35 | 20 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477598/proyecto_INICIO, 1477598/proyecto_FIN, 1477598/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401477173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93663.97, modificado:97364.37}} | INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 423173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Salud | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477173/proyecto_FIN, 1477173/proyecto_PROCESO, 1477173/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93663.97 | 97364.37 | 97364.37 | 97364.37 | 97364.37 | 97364.37 | 93663.97 | 97364.37 | Terminado | Validado avances
MIC180401477607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44657.69, modificado:44657.69}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LINDA VISTA SALIDA A ARIO DE ROSALES - 423573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-04-02 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477607/proyecto_FIN, 1477607/proyecto_INICIO, 1477607/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 44657.69 | 44657.69 | 44657.69 | 44657.69 | 44657.69 | 44657.69 | 44657.69 | 44657.69 | Terminado | Validado avances
MIC180401469657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74509.16, modificado:74509.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE JUAREZ - 415414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 14 | 18 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1469657/proyecto_INICIO, 1469657/proyecto_PROCESO, 1469657/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74509.16 | 74509.16 | 74509.16 | 74509.16 | 74509.16 | 74509.16 | 74509.16 | 74509.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401471422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TV SECUNDARIA TERCERA ETAPA - 417265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 78 | 83 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471422/proyecto_FIN, 1471422/proyecto_PROCESO, 1471422/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Terminado | Validado avances
MIC180401475709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40775.0, modificado:40775.0}} | REHABITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PETAZICUARO - 421886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 850 | 750 |  | 2018-10-15 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1475709/proyecto_INICIO, 1475709/proyecto_FIN, 1475709/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40775 | 40775 | 40775 | 40775 | 40775 | 40775 | 40775 | 40775 | Terminado | Validado avances
MIC180401477634 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:317624.37}} | REHABILITACION DE UNA NAVE DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MIL OCHOCIENTOS DIEZ - 423602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Educación | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 62 | 48 |  | 2018-10-03 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477634/proyecto_PROCESO, 1477634/proyecto_FIN, 1477634/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 317624.37 | 317624.37 | 317624.37 | 317624.37 | 317624.37 | 300000 | 317624.37 | Terminado | Validado avances
MIC180401477650 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75986.57, modificado:75986.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES - 423619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 24 | 18 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477650/proyecto_INICIO, 1477650/proyecto_PROCESO, 1477650/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401468801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22585.68, modificado:22585.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CUITZIAN GRANDE - 414548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 5 | 2 |  | 2018-10-08 | 2018-10-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468801/proyecto_INICIO, 1468801/proyecto_FIN, 1468801/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22585.68 | 22585.68 | 22585.68 | 22585.68 | 22585.68 | 22585.68 | 22585.68 | 22585.68 | Terminado | Validado avances
MIC180401469724 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO NORTE - 415483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 5 | 3 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1469724/proyecto_FIN, 1469724/proyecto_PROCESO, 1469724/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Terminado | Validado avances
MIC180401470588 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29844.94, modificado:29844.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CAHULOTE DE SANTA ANA - 416391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 3 | 6 |  | 2018-11-01 | 2018-11-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470588/proyecto_PROCESO, 1470588/proyecto_INICIO, 1470588/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 29844.94 | 29844.94 | 29844.94 | 29844.94 | 29844.94 | 29844.94 | 29844.94 | 29844.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401477238 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123478.18, modificado:123478.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 423229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 39 | 26 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477238/proyecto_INICIO, 1477238/proyecto_FIN, 1477238/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 123478.18 | 123478.18 | 123478.18 | 123478.18 | 123478.18 | 123478.18 | 123478.18 | 123478.18 | Terminado | Validado avances
MIC180401477687 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161471.46, modificado:161471.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE CUIMBO - 423654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 50 | 45 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477687/proyecto_INICIO, 1477687/proyecto_FIN, 1477687/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 161471.46 | 161471.46 | 161471.46 | 161471.46 | 161471.46 | 161471.46 | 161471.46 | 161471.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401474135 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132705.84, modificado:132705.84}} | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 420413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474135/proyecto_INICIO, 1474135/proyecto_FIN, 1474135/proyecto_PROCESO, 1474135/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132705.84 | 132705.84 | 132705.84 | 132705.84 | 132705.84 | 132705.84 | 132705.84 | 132705.84 | Terminado | Validado avances
MIC180401474961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42247.0, modificado:42247.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO ITZIAPO MESA DEL CAMPO - 421136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 116 | 115 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474961/proyecto_PROCESO, 1474961/proyecto_INICIO, 1474961/proyecto_FIN, 1474961/proyecto_INICIO, 1474961/proyecto_PROCESO, 1474961/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 42247 | 0 | 42247 | 42247 | 42247 | 42247 | 42247 | 42247 | Terminado | Validado avances
MIC180401475847 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45737.5, modificado:91987.86}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON DEL BARRIO DEL PUENTE - 422001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 50 | 40 |  | 2018-10-15 | 2018-10-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1475847/proyecto_INICIO, 1475847/proyecto_FIN, 1475847/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45737.5 | 91987.86 | 91987.86 | 91987.86 | 91987.86 | 91987.86 | 45737.5 | 91987.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401470703 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53270.54, modificado:53270.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL CAHULOTE SECO - 416512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 13 | 11 |  | 2018-11-01 | 2018-11-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470703/proyecto_INICIO, 1470703/proyecto_FIN, 1470703/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 53270.54 | 53270.54 | 53270.54 | 53270.54 | 53270.54 | 53270.54 | 53270.54 | 53270.54 | Terminado | Validado avances
MIC180401472464 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497572.59, modificado:497572.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO COLORADO MUNICIPIO DE LA HUACANA MICH DEL KM CERO AL UNO TRESCIENTOS SESENTA - 418644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 87 | 97 |  | 2018-09-03 | 2018-12-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/017-2018, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:497572.59, importe_modificado:497572.59}} | {1472464/proyecto_INICIO, 1472464/proyecto_FIN, 1472464/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 497572.59 | 497572.59 | 497572.59 | 497572.59 | 497572.59 | 497572.59 | 497572.59 | 497572.59 | Terminado | Validado avances
MIC180401477736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151973.14, modificado:151973.14}} | CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE CUPUAN DEL RIO - 423695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 50 | 45 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477736/proyecto_INICIO, 1477736/proyecto_FIN, 1477736/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 151973.14 | 151973.14 | 151973.14 | 151973.14 | 151973.14 | 151973.14 | 151973.14 | 151973.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401466073 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87996.8, modificado:87996.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 6 | 5 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466073/proyecto_FIN, 1466073/proyecto_INICIO, 1466073/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401466077 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123654.19, modificado:123654.19}} | TECHOS FIRMES - 411493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPO DE INDAPARAPEO | 10 | 6 |  | 2018-07-09 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1466077/proyecto_FIN, 1466077/proyecto_PROCESO, 1466077/proyecto_INICIO, 1466077/proyecto_PROCESO, 1466077/proyecto_FIN, 1466077/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 123654.19 | 123654.19 | 123654.19 | 123654.19 | 123654.19 | 123654.19 | 123654.19 | 123654.19 | Terminado | Validado avances
MIC180401466105 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131995.2, modificado:131995.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 9 | 7 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466105/proyecto_FIN, 1466105/proyecto_PROCESO, 1466105/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | 131995.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401469889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICE EN CALLE TORIBIO ROMO ENTRE PEÑITA Y GOMEZ FARIAS CABECERA - 415662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 180 | 100 |  | 2018-07-02 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1469889/proyecto_FIN, 1469889/proyecto_PROCESO, 1469889/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | Terminado | Validado avances
MIC180401471618 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.92, modificado:496000.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS COPALES MUNICIPIO DE LA HUACANA MICH DEL KM CERO AL UNO TRESCIENTOS CINCUENTA - 417474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 125 | 117 |  | 2018-09-03 | 2018-12-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/016-2018, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:496000.92, importe_modificado:496000.92}} | {1471618/proyecto_INICIO, 1471618/proyecto_FIN, 1471618/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 496000.92 | 496000.92 | 496000.92 | 496000.92 | 496000.92 | 496000.92 | 496000.92 | 496000.92 | Terminado | Validado avances
MIC180401472510 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19323.76, modificado:19323.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE LAS NUECES - 418741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 1 | 3 |  | 2018-11-05 | 2018-11-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472510/proyecto_INICIO, 1472510/proyecto_FIN, 1472510/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19323.76 | 19323.76 | 19323.76 | 19323.76 | 19323.76 | 19323.76 | 19323.76 | 19323.76 | Terminado | Validado avances
MIC180401475065 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18571.15, modificado:18881.52}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN HUANGUITIO - 421241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 561 | 514 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1475065/proyecto_PROCESO, 1475065/proyecto_INICIO, 1475065/proyecto_PROCESO, 1475065/proyecto_INICIO, 1475065/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18571.15 | 0 | 18881.52 | 18881.52 | 18881.52 | 18881.52 | 18571.15 | 18881.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401468146 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20146.96, modificado:20146.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 413876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 2 | 2 |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468146/proyecto_PROCESO, 1468146/proyecto_INICIO, 1468146/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20146.96 | 20146.96 | 20146.96 | 20146.96 | 20146.96 | 20146.96 | 20146.96 | 20146.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401473466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 419769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 75 | 75 |  | 2018-11-05 | 2018-11-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473466/proyecto_FIN, 1473466/proyecto_PROCESO, 1473466/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Terminado | Validado avances
MIC180401475953 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240314.15, modificado:259413.05}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE ABASOLO - 422106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 18 | 12 |  | 2018-10-03 | 2018-11-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1475953/proyecto_INICIO, 1475953/proyecto_FIN, 1475953/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 240314.15 | 259413.05 | 259413.05 | 259413.05 | 259413.05 | 259413.05 | 240314.15 | 259413.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401476896 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 422942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Otros Proyectos | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1476896/proyecto_INICIO, 1476896/proyecto_FIN, 1476896/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | Terminado | Validado avances
MIC180401477335 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 423304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 12 | 8 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477335/proyecto_FIN, 1477335/proyecto_PROCESO, 1477335/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401477779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.61, modificado:47491.61}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE DAVID C MANJARREZ - 423726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 20 | 15 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477779/proyecto_PROCESO, 1477779/proyecto_INICIO, 1477779/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401477784 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981313.96, modificado:1983603.96}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 423729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477784/proyecto_INICIO, 1477784/proyecto_FIN, 1477784/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1981313.96 | 1983603.96 | 1983603.96 | 1983603.96 | 1983603.96 | 1983603.96 | 1981313.96 | 1983603.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401467120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87996.8, modificado:87996.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 412743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ |  |  | 0 | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1467120/proyecto_PROCESO, 1467120/proyecto_FIN, 1467120/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401468200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148016.0, modificado:148016.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO EN LOS CIRIANCITOS - 413916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 336 | 340 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468200/proyecto_FIN, 1468200/proyecto_INICIO, 1468200/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | Terminado | Validado avances
MIC180401467162 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175993.6, modificado:175993.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 412784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 13 | 7 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1467162/proyecto_INICIO, 1467162/proyecto_PROCESO, 1467162/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 175993.6 | 175993.6 | 175993.6 | 175993.6 | 175993.6 | 175993.6 | 175993.6 | 175993.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401468291 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 414012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 124 | 96 |  | 2018-03-14 | 2018-08-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468291/proyecto_PROCESO, 1468291/proyecto_INICIO, 1468291/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
MIC180401474413 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72125.0, modificado:72125.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ - 420650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO | 2608 | 2465 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474413/proyecto_FIN, 1474413/proyecto_INICIO, 1474413/proyecto_PROCESO, 1474413/proyecto_FIN, 1474413/proyecto_PROCESO, 1474413/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 72125 | 0 | 72125 | 72125 | 72125 | 72125 | 72125 | 72125 | Terminado | Validado avances
MIC180401476965 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320.0, modificado:1320.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 423004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Otros Proyectos | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1476965/proyecto_INICIO, 1476965/proyecto_FIN, 1476965/proyecto_PROCESO, 1476965/proyecto_FIN, 1476965/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | Terminado | Validado avances
MIC180401477395 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132976.5, modificado:132976.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE ARRONJADERO - 423359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 42 | 28 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477395/proyecto_PROCESO, 1477395/proyecto_INICIO, 1477395/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401477849 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113979.86, modificado:113979.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN EL CANELO - 423784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 32 | 18 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477849/proyecto_INICIO, 1477849/proyecto_PROCESO, 1477849/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 113979.86 | 113979.86 | 113979.86 | 113979.86 | 113979.86 | 113979.86 | 113979.86 | 113979.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401468296 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88711.0, modificado:88711.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO EN EL CHILAR - 414018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 100 | 97 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468296/proyecto_FIN, 1468296/proyecto_PROCESO, 1468296/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 88711 | 88711 | 88711 | 88711 | 88711 | 88711 | 88711 | 88711 | Terminado | Validado avances
MIC180401470991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85472.46, modificado:85472.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN JUNGAPEO DE JUÁREZ - 416831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 2608 | 2465 |  | 2018-09-03 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1470991/proyecto_INICIO, 1470991/proyecto_FIN, 1470991/proyecto_INICIO, 1470991/proyecto_FIN, 1470991/proyecto_PROCESO, 1470991/proyecto_INICIO, 1470991/proyecto_PROCESO, 1470991/proyecto_FIN, 1470991/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85472.46 | 0 | 85472.46 | 85472.46 | 85472.46 | 85472.46 | 85472.46 | 85472.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401473586 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931800.0, modificado:1931800.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO CUATRO OJOS GUASIMAS - 419903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 105 | 101 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/024/2018, contratista:JOSE ARTURO CUEVAS SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO, monto:1931800.0, importe_modificado:1931800.0}} | {1473586/proyecto_INICIO, 1473586/proyecto_PROCESO, 1473586/proyecto_INICIO, 1473586/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | 1931800 | Terminado | Validado avances
MIC180401477425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18996.64, modificado:18996.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL ARROYO DEL ESPÍRITU SANTO - 423396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 6 | 4 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477425/proyecto_INICIO, 1477425/proyecto_PROCESO, 1477425/proyecto_INICIO, 1477425/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401477429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428691.12, modificado:428691.12}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 423398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477429/proyecto_INICIO, 1477429/proyecto_FIN, 1477429/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 428691.12 | 428691.12 | 428691.12 | 428691.12 | 428691.12 | 428691.12 | 428691.12 | 428691.12 | Terminado | Validado avances
MIC180401467282 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41636.08, modificado:41636.08}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 412938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS |  |  | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467282/proyecto_INICIO, 1467282/proyecto_PROCESO, 1467282/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 41636.08 | 41636.08 | 41636.08 | 41636.08 | 41636.08 | 41636.08 | 41636.08 | 41636.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401468361 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314980.34, modificado:314980.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 414077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 221 | 162 |  | 2018-03-14 | 2018-08-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468361/proyecto_PROCESO, 1468361/proyecto_INICIO, 1468361/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 314980.34 | 314980.34 | 314980.34 | 314980.34 | 314980.34 | 314980.34 | 314980.34 | 314980.34 | Terminado | Validado avances
MIC180401471025 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175380.0, modificado:175380.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOS ARCOS - 416873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Urbanización | H AYUNTAMIENTO | 232 | 183 |  | 2018-09-03 | 2018-12-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471025/proyecto_FIN, 1471025/proyecto_INICIO, 1471025/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 175380 | 175380 | 175380 | 175380 | 175380 | 175380 | 175380 | 175380 | Terminado | Validado avances
MIC180401473643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL ARROJADERO - 419962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACAN | 5 | 6 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473643/proyecto_INICIO, 1473643/proyecto_PROCESO, 1473643/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401477457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427424.46, modificado:427424.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES - 423433 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 135 | 100 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477457/proyecto_PROCESO, 1477457/proyecto_FIN, 1477457/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 427424.46 | 427424.46 | 427424.46 | 427424.46 | 427424.46 | 427424.46 | 427424.46 | 427424.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401477887 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43900.0, modificado:43900.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN - 423818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Educación | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 1603 | 1612 |  | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477887/proyecto_FIN, 1477887/proyecto_PROCESO, 1477887/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | Terminado | Validado avances
MIC180401466456 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.2, modificado:21999.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 411936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 5 | 3 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1466456/proyecto_INICIO, 1466456/proyecto_PROCESO, 1466456/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | 21999.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401467315 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64443.95, modificado:64443.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA AVE LÁZARO CÁRDENAS ESQ CALLE IGNACIO ALLENDE - 412978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 0 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1467315/proyecto_INICIO, 1467315/proyecto_FIN, 1467315/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64443.95 | 64443.95 | 64443.95 | 64443.95 | 64443.95 | 64443.95 | 64443.95 | 64443.95 | Terminado | Validado avances
MIC180401467317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87996.8, modificado:87996.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES RA JIMENEZ MICHOACAN - 412979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 7 | 3 |  | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816044799-E14-2018, contratista:¿DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA¿ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, monto:3277894.9, importe_modificado:3277894.9}} | {1467317/proyecto_FIN, 1467317/proyecto_PROCESO, 1467317/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | 87996.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401471106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649809.99, modificado:649809.99}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO DEL MUERTO - 416951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Educación | H AYUNTAMIENTO | 492 | 460 |  | 2018-09-03 | 2018-12-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/025/2018, contratista:JUAN GABRIEL SERNA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO, monto:649809.99, importe_modificado:649809.99}} | {1471106/proyecto_FIN, 1471106/proyecto_PROCESO, 1471106/proyecto_FIN, 1471106/proyecto_INICIO, 1471106/proyecto_PROCESO, 1471106/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 649809.99 | 649809.99 | 649809.99 | 649809.99 | 649809.99 | 649809.99 | 649809.99 | 649809.99 | Terminado | Validado avances
MIC180401471997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15472.47, modificado:15472.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TURICATO - 417912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 4 | 3 |  | 2018-12-03 | 2018-12-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471997/proyecto_INICIO, 1471997/proyecto_FIN, 1471997/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 15472.47 | 15472.47 | 15472.47 | 15472.47 | 15472.47 | 15472.47 | 15472.47 | 15472.47 | Terminado | Validado avances
MIC180401473678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134835.62, modificado:134835.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 419984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 4924 | 4471 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473678/proyecto_PROCESO, 1473678/proyecto_FIN, 1473678/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 134835.62 | 134835.62 | 134835.62 | 134835.62 | 134835.62 | 134835.62 | 134835.62 | 134835.62 | Terminado | Validado avances
MIC180401474558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18105.5, modificado:18105.5}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZAUDA - 420768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Educación | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 127 | 136 |  | 2018-04-03 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474558/proyecto_FIN, 1474558/proyecto_PROCESO, 1474558/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18105.5 | 18105.5 | 18105.5 | 18105.5 | 18105.5 | 18105.5 | 18105.5 | 18105.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401474587 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20236.0, modificado:20236.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO DEL MUERTO - 420789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 492 | 460 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1474587/proyecto_FIN, 1474587/proyecto_PROCESO, 1474587/proyecto_INICIO, 1474587/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20236 | 0 | 20236 | 20236 | 20236 | 20236 | 20236 | 20236 | Terminado | Validado avances
MIC180401466545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497903.93, modificado:497903.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL KM CERO AL UNO DOCIENTOS CINCUENTA - 412069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 17 | 25 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/010-2018, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:497903.93, importe_modificado:497903.93}} | {1466545/proyecto_INICIO, 1466545/proyecto_FIN, 1466545/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 497903.93 | 497903.93 | 497903.93 | 497903.93 | 497903.93 | 497903.93 | 497903.93 | 497903.93 | Terminado | Validado avances
MIC180401468474 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92365.0, modificado:92365.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS ESTANCIAS - 414191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 87 | 87 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1468474/proyecto_PROCESO, 1468474/proyecto_FIN, 1468474/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 92365 | 92365 | 92365 | 92365 | 92365 | 92365 | 92365 | 92365 | Terminado | Validado avances
MIC180401462674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:97440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20 |  | 2018-11-05 | 2018-11-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462674/proyecto_FIN, 1462674/proyecto_PROCESO, 1462674/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | Terminado | Validado avances
MIC180401462679 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100920.0, modificado:100920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18 | 18 |  | 2018-11-14 | 2018-11-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462679/proyecto_FIN, 1462679/proyecto_INICIO, 1462679/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | Terminado | Validado avances
MIC180401462688 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105560.0, modificado:105560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE - 407621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20 |  | 2018-11-21 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462688/proyecto_INICIO, 1462688/proyecto_FIN, 1462688/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | Terminado | Validado avances
MIC180401462698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107590.0, modificado:107590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE - 407629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462698/proyecto_PROCESO, 1462698/proyecto_INICIO, 1462698/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | Terminado | Validado avances
MIC180401462704 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438527.36, modificado:2438527.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA ESTANCIA GRANDE - 407635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 136 | 137 |  | 2018-09-25 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-002/2018, contratista:ING. ADÁN SOTO JAIMES, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:2438527.36, importe_modificado:2438527.36}} | {1462704/proyecto_PROCESO, 1462704/proyecto_FIN, 1462704/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2438527.36 | 2438527.36 | 2438527.36 | 2438527.36 | 2438527.36 | 2438527.36 | 2438527.36 | 2438527.36 | Terminado | Validado avances
MIC180401463795 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79390.0, modificado:79390.0}} | CONSTRUCCON DE DRENAJE SANITARIO EN VILLA VICTORIA - 408602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 35 | 40 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463795/proyecto_PROCESO, 1463795/proyecto_INICIO, 1463795/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79390 | 79390 | 79390 | 79390 | 79390 | 79390 | 79390 | 79390 | Terminado | Validado avances
MIC180401464602 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83556.66, modificado:83556.66}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 409542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros Proyectos | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |  |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1464602/proyecto_INICIO, 1464602/proyecto_FIN, 1464602/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83556.66 | 83556.66 | 83556.66 | 83556.66 | 83556.66 | 83556.66 | 83556.66 | 83556.66 | Terminado | Validado avances
MIC180401464604 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75149.36, modificado:75149.36}} | AMPLIACION ELECTRICA EN COL VIEJA AGUA VERDE RUMBOA AL PRESA CONOCIDO LA TAZA - 409547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Urbanización | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-12-11 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-010-ZONAZACAPU-02/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:183201.94, importe_modificado:183201.94}} | {1464604/proyecto_PROCESO, 1464604/proyecto_FIN, 1464604/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75149.36 | 75149.36 | 75149.36 | 75149.36 | 75149.36 | 75149.36 | 75149.36 | 75149.36 | Terminado | Validado avances
MIC180401453535 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493400.0, modificado:493400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO - 396979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 59 | 59 |  | 2018-11-19 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/035/2018, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:493400.0, importe_modificado:493400.0}} | {1453535/proyecto_PROCESO, 1453535/proyecto_INICIO, 1453535/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 493400 | 493400 | 493400 | 493400 | 493400 | 493400 | 493400 | 493400 | Terminado | Validado avances
MIC180401453638 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34984.1, modificado:34984.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - 397123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 14 | 12 |  | 2018-10-15 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453638/proyecto_FIN, 1453638/proyecto_INICIO, 1453638/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | 34984.1 | Terminado | Validado avances
MIC180401456369 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69958.46, modificado:69958.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN CAMELINAS COLONIA LA MESA - 400300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHIL-19-18, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:69958.46, importe_modificado:69958.46}} | {1456369/proyecto_INICIO, 1456369/proyecto_PROCESO, 1456369/proyecto_FIN, 1456369/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 69958.46 | 69958.46 | 69958.46 | 69958.46 | 69958.46 | 69958.46 | 69958.46 | 69958.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401456377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629726.51, modificado:629726.51}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ISAAC ARRIAGA ENTRE CALLES NARCISO MENDOZA Y CRISTOBAL COLON - 400307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 150 | 150 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHIL-20-18, contratista:COBERZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:629726.51, importe_modificado:629726.51}} | {1456377/proyecto_PROCESO, 1456377/proyecto_INICIO, 1456377/proyecto_FIN, 1456377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 629726.51 | 629726.51 | 629726.51 | 629726.51 | 629726.51 | 629726.51 | 629726.51 | 629726.51 | Terminado | Validado avances
MIC180401457468 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300324.3, modificado:300324.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE CUIRITZEO - 401647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 15 | 10 |  | 2018-10-15 | 2018-11-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/021/10/18, contratista:CRISTIAN GONZALEZ LEMUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:300324.3, importe_modificado:300324.3}} | {1457468/proyecto_PROCESO, 1457468/proyecto_INICIO, 1457468/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300324.3 | 300324.3 | 300324.3 | 300324.3 | 300324.3 | 300324.3 | 300324.3 | 300324.3 | Terminado | Validado avances
MIC180401459894 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762005.09, modificado:762005.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS - 404508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 7571 | 5047 |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1459894/proyecto_PROCESO, 1459894/proyecto_INICIO, 1459894/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 762005.09 | 762005.09 | 762005.09 | 762005.09 | 762005.09 | 762005.09 | 762005.09 | 762005.09 | Terminado | Validado avances
MIC180401462719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249285.07, modificado:249285.07}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION RED DE DRENAJE DE LA CALLE SN CONOCIDA COMO CALLE DOS EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 407646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 105 | 95 |  | 2018-10-25 | 2018-11-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-004/2018, contratista:ING. JOSE MARÍA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:249285.07, importe_modificado:249285.07}} | {1462719/proyecto_INICIO, 1462719/proyecto_FIN, 1462719/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 249285.07 | 249285.07 | 249285.07 | 249285.07 | 249285.07 | 249285.07 | 249285.07 | 249285.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401462735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49977.0, modificado:49977.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE TIERRA EN MELCHOR OCAMPO - 407656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20 |  | 2018-09-14 | 2018-09-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462735/proyecto_INICIO, 1462735/proyecto_PROCESO, 1462735/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 49977 | 49977 | 49977 | 49977 | 49977 | 49977 | 49977 | 49977 | Terminado | Validado avances
MIC180401462743 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216416.0, modificado:216416.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 407663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1719 | 1541 |  | 2018-09-26 | 2018-10-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462743/proyecto_INICIO, 1462743/proyecto_FIN, 1462743/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 216416 | 216416 | 216416 | 216416 | 216416 | 216416 | 216416 | 216416 | Terminado | Validado avances
MIC180401462747 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85886.4, modificado:85886.4}} | REHABILITACION DE CAMINO MELCHOR OCAMPO EL CIRIAN - 407667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 110 | 150 |  | 2018-09-10 | 2018-09-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462747/proyecto_PROCESO, 1462747/proyecto_INICIO, 1462747/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85886.4 | 85886.4 | 85886.4 | 85886.4 | 85886.4 | 85886.4 | 85886.4 | 85886.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401462753 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO MELCHOR OCAMPO LA MOCHA LA ESTANCIA GRANDE - 407680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 180 | 170 |  | 2018-09-20 | 2018-10-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462753/proyecto_INICIO, 1462753/proyecto_FIN, 1462753/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
MIC180401464686 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139848.64, modificado:139848.64}} | REHABILITACION DE CALLE ROSAS DE CASTILLAS - 409617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 24 | 24 |  | 2018-09-03 | 2018-09-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-05-2018, contratista:ALMA ROSA ROBLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN, monto:139848.64, importe_modificado:139848.64}} | {1464686/proyecto_INICIO, 1464686/proyecto_PROCESO, 1464686/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 139848.64 | 139848.64 | 139848.64 | 139848.64 | 139848.64 | 139848.64 | 139848.64 | 139848.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401449800 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530117.67, modificado:653453.2}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENA VISTA UNO - 381817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 17 | 17 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1449800/proyecto_INICIO, 1449800/proyecto_PROCESO, 1449800/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 530117.67 | 653453.2 | 653453.2 | 653453.2 | 653453.2 | 653453.2 | 530117.67 | 653453.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401453712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO AGUA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH - 397219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 51 | 58 |  | 2018-10-23 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453712/proyecto_FIN, 1453712/proyecto_PROCESO, 1453712/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Terminado | Validado avances
MIC180401456402 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156700.0, modificado:156700.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUANCITO - 400330 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. HUAN-03-18, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:156700.0, importe_modificado:156700.0}} | {1456402/proyecto_INICIO, 1456402/proyecto_FIN, 1456402/proyecto_PROCESO, 1456402/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 156700 | 156700 | 156700 | 156700 | 156700 | 156700 | 156700 | 156700 | Terminado | Validado avances
MIC180401456418 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323960.87, modificado:323960.87}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN PREESCOLAR XANOAPA - 400348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 75 | 75 |  | 2018-11-05 | 2018-12-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STO TOM-02-18, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:323960.87, importe_modificado:323960.87}} | {1456418/proyecto_INICIO, 1456418/proyecto_PROCESO, 1456418/proyecto_FIN, 1456418/proyecto_INICIO, 1456418/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 323960.87 | 323960.87 | 323960.87 | 323960.87 | 323960.87 | 323960.87 | 323960.87 | 323960.87 | Terminado | Validado avances
MIC180401456422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461161.92, modificado:461161.92}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO NORTE - 400352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-12-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TAC-04-18, contratista:ALEJANDRO VELÁZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:461161.92, importe_modificado:461161.92}} | {1456422/proyecto_PROCESO, 1456422/proyecto_FIN, 1456422/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 461161.92 | 461161.92 | 461161.92 | 461161.92 | 461161.92 | 461161.92 | 461161.92 | 461161.92 | Terminado | Validado avances
MIC180401456430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97155.51, modificado:97155.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PUEBLA - 400362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-11-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOP-03-18, contratista:JORGE VALDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:97155.51, importe_modificado:97155.51}} | {1456430/proyecto_PROCESO, 1456430/proyecto_FIN, 1456430/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 97155.51 | 97155.51 | 97155.51 | 97155.51 | 97155.51 | 97155.51 | 97155.51 | 97155.51 | Terminado | Validado avances
MIC180401459938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL CONSTRUCCIÓN CUATRO POR CUATRO METROS - 404568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 7 | 3 |  | 2018-04-06 | 2018-06-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1459938/proyecto_INICIO, 1459938/proyecto_FIN, 1459938/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47678.05, modificado:47678.05}} | CONSTRUCCION DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO - 407689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 247 | 247 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1462765/proyecto_PROCESO, 1462765/proyecto_INICIO, 1462765/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401462777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84800.0, modificado:84800.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RUTA PUERTO DE LA SANDIA EL RECODO - 407706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 90 | 100 |  | 2018-11-01 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462777/proyecto_PROCESO, 1462777/proyecto_INICIO, 1462777/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | Terminado | Validado avances
MIC180401453624 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104950.01, modificado:104950.01}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - 397106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 36 | 39 |  | 2018-10-15 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453624/proyecto_FIN, 1453624/proyecto_INICIO, 1453624/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104950.01 | 104950.01 | 104950.01 | 104950.01 | 104950.01 | 104950.01 | 104950.01 | 104950.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401453630 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995000.0, modificado:995000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN - 397116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 43 | 58 |  | 2018-10-23 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-005/2018, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH., monto:995000.0, importe_modificado:995000.0}} | {1453630/proyecto_INICIO, 1453630/proyecto_FIN, 1453630/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | Terminado | Validado avances
MIC180401457712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197455.2, modificado:197455.2}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 401910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 4252 | 2835 |  | 2018-11-08 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/025/11/18, contratista:RUTH ROBLES GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:197455.2, importe_modificado:197455.2}} | {1457712/proyecto_INICIO, 1457712/proyecto_FIN, 1457712/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197455.2 | 197455.2 | 197455.2 | 197455.2 | 197455.2 | 197455.2 | 197455.2 | 197455.2 | Terminado | Validado avances
MIC180401451618 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278264.28, modificado:278264.28}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES BUENA VISTA - 384359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 4 | 1 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451618/proyecto_INICIO, 1451618/proyecto_FIN, 1451618/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 278264.28 | 278264.28 | 278264.28 | 278264.28 | 278264.28 | 278264.28 | 278264.28 | 278264.28 | Terminado | Validado avances
MIC180401454716 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN HUETAMO - 398600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 129 | 121 |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1454716/proyecto_INICIO, 1454716/proyecto_PROCESO, 1454716/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
MIC180401456527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927300.94, modificado:927300.94}} | CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE MIGUEL ALLENDE PONIENTE DE VILLA MORELOS - 400500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 1225 | 1221 |  | 2018-08-28 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/IR-001/2018, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:927300.94, importe_modificado:927300.94}} | {1456527/proyecto_PROCESO, 1456527/proyecto_FIN, 1456527/proyecto_INICIO, 1456527/proyecto_FIN, 1456527/proyecto_INICIO, 1456527/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 927300.94 | 927300.94 | 927300.94 | 927300.94 | 927300.94 | 927300.94 | 927300.94 | 927300.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401456551 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638295.46, modificado:638295.46}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS INTERMUNICIPALES CON CARPETA ASFALTICA EL DESMONTE SAN ANGEL Y LA LUZ - 400551 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 702 | 585 |  | 2018-10-05 | 2018-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-015/2018, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:638295.46, importe_modificado:638295.46}} | {1456551/proyecto_INICIO, 1456551/proyecto_FIN, 1456551/proyecto_PROCESO, 1456551/proyecto_FIN, 1456551/proyecto_PROCESO, 1456551/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 638295.46 | 638295.46 | 638295.46 | 638295.46 | 638295.46 | 638295.46 | 638295.46 | 638295.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401457871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | PROGRAMA VIVIENDA PISOS FIRMES CRUZ GORDA - 402110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 8 | 8 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR01/2018-1, contratista:LIC. ECO. RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {1457871/proyecto_INICIO, 1457871/proyecto_FIN, 1457871/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Terminado | Validado avances
MIC180401460048 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16410.8, modificado:16410.8}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 404680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA |  |  | 0 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1460048/proyecto_FIN, 1460048/proyecto_PROCESO, 1460048/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16410.8 | 16410.8 | 16410.8 | 16410.8 | 16410.8 | 16410.8 | 16410.8 | 16410.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401461912 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9535.61, modificado:9535.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL UVAL - 406880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 3 | 6 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1461912/proyecto_INICIO, 1461912/proyecto_PROCESO, 1461912/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401461967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19071.22, modificado:19071.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA - 406930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 9 | 8 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1461967/proyecto_PROCESO, 1461967/proyecto_FIN, 1461967/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | 19071.22 | Terminado | Validado avances
MIC180401450616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105600.0, modificado:105600.0}} | PROGRAMA CALENTADORES SOLARES - 383052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 25 | 23 |  | 2018-04-03 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1450616/proyecto_INICIO, 1450616/proyecto_FIN, 1450616/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | Terminado | Validado avances
MIC180401451737 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111305.71, modificado:111305.71}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES ZICATA CHICO - 384532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 2 | 0 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451737/proyecto_INICIO, 1451737/proyecto_FIN, 1451737/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401451779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:322000.0}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL CONSTRUCCIÓN CUATRO POR CUATRO METROS - 384586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 8 | 5 |  | 2018-04-06 | 2018-06-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/IR/001/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ MICHOACÁN, monto:2438000.0, importe_modificado:2438000.0}} | {1451779/proyecto_INICIO, 1451779/proyecto_PROCESO, 1451779/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | Terminado | Validado avances
MIC180401456654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800.0, modificado:8800.0}} | PROGRAMA CALENTADORES SOLARES - 400719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 7 | 4 |  | 2018-04-03 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1456654/proyecto_PROCESO, 1456654/proyecto_INICIO, 1456654/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | Terminado | Validado avances
MIC180401457937 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PROGRAMA DE VIVIENDA PISOS FIRMES QUITERIO - 402218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 5 | 5 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR01/2018-3, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {1457937/proyecto_INICIO, 1457937/proyecto_FIN, 1457937/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Terminado | Validado avances
MIC180401457975 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PROGRAMA DE VIVIENDA PISOS FIRMES UPANGUARO - 402264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 5 | 5 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR01/2018-4, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {1457975/proyecto_PROCESO, 1457975/proyecto_FIN, 1457975/proyecto_INICIO, 1457975/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314149.13, modificado:1314149.13}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE LAS FUENTES - 406995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Agua y saneamiento | RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ | 312 | 288 |  | 2018-03-20 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD/003/2018, contratista:RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:1314149.13, importe_modificado:1314149.13}} | {1462039/proyecto_FIN, 1462039/proyecto_PROCESO, 1462039/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1314149.13 | 1314149.13 | 1314149.13 | 1314149.13 | 1314149.13 | 1314149.13 | 1314149.13 | 1314149.13 | Terminado | Validado avances
MIC180401450736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70400.0, modificado:70400.0}} | PROGRAMA CALENTADORES SOLARES - 383271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Vivienda | MUNICIPIO DE JIMENEZ |  |  | 0 | 2018-04-03 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1450736/proyecto_FIN, 1450736/proyecto_PROCESO, 1450736/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | Terminado | Validado avances
MIC180401451828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55652.86, modificado:55652.86}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES EL AGUAJE - 384648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 1 | 0 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451828/proyecto_FIN, 1451828/proyecto_INICIO, 1451828/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401451857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222611.42, modificado:222611.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES BENITO JUAREZ - 384678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 2 | 2 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451857/proyecto_FIN, 1451857/proyecto_INICIO, 1451857/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | Terminado | Validado avances
MIC180401464121 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162800.0, modificado:162800.0}} | PROGRAMA TU CUARTO AGUA CALIENTE - 408930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 3 | 5 |  | 2018-10-24 | 2018-11-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1464121/proyecto_PROCESO, 1464121/proyecto_INICIO, 1464121/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | Terminado | Validado avances
MIC180401464982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159408.44, modificado:1159408.44}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL RIO FRIO Y CALIENTE - 409841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO | 800 | 700 |  | 2018-10-17 | 2018-11-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/052, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1159408.44, importe_modificado:1159408.44}} | {1464982/proyecto_INICIO, 1464982/proyecto_FIN, 1464982/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1159408.44 | 1159408.44 | 1159408.44 | 1159408.44 | 1159408.44 | 1159408.44 | 1159408.44 | 1159408.44 | Terminado | Validado avances
MIC180401464996 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288237.78, modificado:1288237.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 409854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 66 | 50 |  | 2018-11-15 | 2018-12-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/065, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1288237.78, importe_modificado:1288237.78}} | {1464996/proyecto_INICIO, 1464996/proyecto_PROCESO, 1464996/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1288237.78 | 1288237.78 | 1288237.78 | 1288237.78 | 1288237.78 | 1288237.78 | 1288237.78 | 1288237.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401451898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222611.42, modificado:222611.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES CERRO COLORADO - 384723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 1 | 3 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451898/proyecto_FIN, 1451898/proyecto_INICIO, 1451898/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | Terminado | Validado avances
MIC180401454106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114580.36, modificado:114580.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RUBEN C NAVARRO SEGUNDA ETAPA - 397814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 20 | 20 |  | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 005, contratista:OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S. A. DE C. V., convocante:MJM8501014Y8, monto:131813.06, importe_modificado:114580.36}} | {1454106/proyecto_INICIO, 1454106/proyecto_FIN, 1454106/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 114580.36 | 114580.36 | 114580.36 | 114580.36 | 114580.36 | 114580.36 | 114580.36 | 114580.36 | Terminado | Validado avances
MIC180401454129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392881.88, modificado:392881.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DEL DISPARATE ENTRE CALLE LABRADORITA A CALLE AGUAMARINA - 397852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 60 | 60 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 009, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:469057.73, importe_modificado:392881.88}} | {1454129/proyecto_FIN, 1454129/proyecto_PROCESO, 1454129/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 392881.88 | 392881.88 | 392881.88 | 392881.88 | 392881.88 | 392881.88 | 392881.88 | 392881.88 | Terminado | Validado avances
MIC180401451803 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111305.71, modificado:111305.71}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES PARICUARO - 384628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 1 | 1 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451803/proyecto_INICIO, 1451803/proyecto_FIN, 1451803/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401463325 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9535.61, modificado:9535.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO - 408135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 5 | 4 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1463325/proyecto_PROCESO, 1463325/proyecto_INICIO, 1463325/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | 9535.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401464179 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81400.0, modificado:81400.0}} | PROGRAMA TU CUARTO SANTIAGO CONGURIPO - 408998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 2 | 2 |  | 2018-11-27 | 2018-12-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/IR-01-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {1464179/proyecto_PROCESO, 1464179/proyecto_FIN, 1464179/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 81400 | 81400 | 81400 | 81400 | 81400 | 81400 | 81400 | 81400 | Terminado | Validado avances
MIC180401464184 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600294.69, modificado:600294.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 409003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 50 | 50 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ACACH-02-18, contratista:NARCISO FERNANDO RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:600294.69, importe_modificado:600294.69}} | {1464184/proyecto_PROCESO, 1464184/proyecto_INICIO, 1464184/proyecto_FIN, 1464184/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600294.69 | 600294.69 | 600294.69 | 600294.69 | 600294.69 | 600294.69 | 600294.69 | 600294.69 | Terminado | Validado avances
MIC180401464226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283339.94, modificado:283339.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE EDUCACION - 409040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 150 | 150 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ICHAN-07-18, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:283339.94, importe_modificado:283339.94}} | {1464226/proyecto_INICIO, 1464226/proyecto_PROCESO, 1464226/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 283339.94 | 283339.94 | 283339.94 | 283339.94 | 283339.94 | 283339.94 | 283339.94 | 283339.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401451939 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111305.71, modificado:111305.71}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES EL LLANO - 384768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 2 | 0 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451939/proyecto_FIN, 1451939/proyecto_INICIO, 1451939/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401451843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111305.71, modificado:111305.71}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES SANTA ANA - 384660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 2 | 0 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451843/proyecto_INICIO, 1451843/proyecto_PROCESO, 1451843/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | 111305.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401451877 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166958.57, modificado:166958.57}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES OROCUTIN DE SERDAN - 384705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 1 | 2 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451877/proyecto_INICIO, 1451877/proyecto_FIN, 1451877/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | 166958.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401458391 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314395.66, modificado:314395.66}} | MEJORAMIENTO EN EL AULA COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO - 402806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Educación | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 572 | 625 |  | 2018-10-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-EDU/001-2018, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:314395.66, importe_modificado:314395.66}} | {1458391/proyecto_INICIO, 1458391/proyecto_PROCESO, 1458391/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 314395.66 | 314395.66 | 314395.66 | 314395.66 | 314395.66 | 314395.66 | 314395.66 | 314395.66 | Terminado | Validado avances
MIC180401458425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553014.34, modificado:553014.34}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE BOTELLO ALTAMIRA CONVENIO ADICIONAL - 402846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 221 | 162 |  | 2018-05-07 | 2018-11-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-009-2018/2015-2018-CA, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:553014.34, importe_modificado:553014.34}} | {1458425/proyecto_INICIO, 1458425/proyecto_FIN, 1458425/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 553014.34 | 553014.34 | 553014.34 | 553014.34 | 553014.34 | 553014.34 | 553014.34 | 553014.34 | Terminado | Validado avances
MIC180401459390 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57213.66, modificado:57213.66}} | CONSTRUCCION DE SEIS PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO URECHO - 404026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 30 | 28 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1459390/proyecto_INICIO, 1459390/proyecto_FIN, 1459390/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | 57213.66 | Terminado | Validado avances
MIC180401464236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397518.74, modificado:397518.74}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 409048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 75 | 75 |  | 2018-11-05 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NOG-05-18, contratista:JESÚS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:397518.74, importe_modificado:397518.74}} | {1464236/proyecto_PROCESO, 1464236/proyecto_FIN, 1464236/proyecto_PROCESO, 1464236/proyecto_INICIO, 1464236/proyecto_PROCESO, 1464236/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 397518.74 | 397518.74 | 397518.74 | 397518.74 | 397518.74 | 397518.74 | 397518.74 | 397518.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401464273 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752816.25, modificado:752816.25}} | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS MAGUEYES - 409081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 55 | 51 |  | 2018-11-08 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/060, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:752816.25, importe_modificado:752816.25}} | {1464273/proyecto_PROCESO, 1464273/proyecto_FIN, 1464273/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 752816.25 | 752816.25 | 752816.25 | 752816.25 | 752816.25 | 752816.25 | 752816.25 | 752816.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401465256 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017642.6, modificado:2017642.6}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE UREQUIO - 410490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 348 | 267 |  | 2018-05-07 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-008-2018/2015-2018, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:2017642.6, importe_modificado:2017642.6}} | {1465256/proyecto_INICIO, 1465256/proyecto_FIN, 1465256/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2017642.6 | 2017642.6 | 2017642.6 | 2017642.6 | 2017642.6 | 2017642.6 | 2017642.6 | 2017642.6 | Terminado | Validado avances
MIC180401451912 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55652.86, modificado:55652.86}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES PUERTO DE TIMBUSCATIO - 384736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 0 | 1 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451912/proyecto_PROCESO, 1451912/proyecto_INICIO, 1451912/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | 55652.86 | Terminado | Validado avances
MIC180401451918 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222611.42, modificado:222611.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ VARIAS LOCALIDADES RODEO - 384745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Vivienda | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ROMIBRA S DE RL DE CV | 0 | 4 |  | 2018-09-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1451918/proyecto_PROCESO, 1451918/proyecto_FIN, 1451918/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | 222611.42 | Terminado | Validado avances
MIC180401459434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47678.05, modificado:47678.05}} | CONSTRUCCION DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 404090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 28 | 22 |  | 2018-11-05 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:476780.5, importe_modificado:476781.04}} | {1459434/proyecto_FIN, 1459434/proyecto_PROCESO, 1459434/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | 47678.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401464302 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040933.83, modificado:1040933.83}} | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SALITRITO - 409117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 43 | 62 |  | 2018-11-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/057, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1040933.83, importe_modificado:1040933.83}} | {1464302/proyecto_PROCESO, 1464302/proyecto_INICIO, 1464302/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1040933.83 | 1040933.83 | 1040933.83 | 1040933.83 | 1040933.83 | 1040933.83 | 1040933.83 | 1040933.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401454311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8442.51, modificado:84425.15}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL - 398059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOACAN | 2 | 8 |  | 2018-11-17 | 2018-11-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1454311/proyecto_FIN, 1454311/proyecto_INICIO, 1454311/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8442.51 | 84425.15 | 84425.15 | 84425.15 | 84425.15 | 84425.15 | 8442.51 | 84425.15 | Terminado | Validado avances
MIC180401458491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549642.05, modificado:549642.05}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 402917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 105 | 90 |  | 2018-11-06 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-009/2018, contratista:ANUAR SANCHEZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:549642.05, importe_modificado:549642.05}} | {1458491/proyecto_PROCESO, 1458491/proyecto_FIN, 1458491/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 549642.05 | 549642.05 | 549642.05 | 549642.05 | 549642.05 | 549642.05 | 549642.05 | 549642.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401458501 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376856.63, modificado:376856.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN Y ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SEGUNDA FRACCIÓN DE CARINDAPAZ - 402922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 113 | 122 |  | 2018-10-25 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/ELEC-001-2018, contratista:ANAYELI ROMERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:376856.63, importe_modificado:376856.63}} | {1458501/proyecto_FIN, 1458501/proyecto_PROCESO, 1458501/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 376856.63 | 376856.63 | 376856.63 | 376856.63 | 376856.63 | 376856.63 | 376856.63 | 376856.63 | Terminado | Validado avances
MIC180401462362 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN HIHUITLAN - 407312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 78 | 86 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462362/proyecto_INICIO, 1462362/proyecto_FIN, 1462362/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | Terminado | Validado avances
MIC180401463469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295873.95, modificado:299873.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL IBERICA A EL NARANJO - 408289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 790 | 710 |  | 2018-09-11 | 2018-10-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463469/proyecto_INICIO, 1463469/proyecto_FIN, 1463469/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 295873.95 | 299873.05 | 299873.05 | 299873.05 | 299873.05 | 299873.05 | 295873.95 | 299873.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401464334 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40165.92, modificado:239696.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 409155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 933 | 932 |  | 2018-10-22 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1464334/proyecto_INICIO, 1464334/proyecto_FIN, 1464334/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40165.92 | 239696 | 239696 | 239696 | 239696 | 239696 | 40165.92 | 239696 | Terminado | Validado avances
MIC180401452254 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392360.58, modificado:392360.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PASEO DE SAN PABLO TRAMO ENTRE CEDECO Y CALLE DOS DE ABRIL - 385129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 75 | 75 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 016, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:469057.73, importe_modificado:392360.58}} | {1452254/proyecto_FIN, 1452254/proyecto_INICIO, 1452254/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 392360.58 | 392360.58 | 392360.58 | 392360.58 | 392360.58 | 392360.58 | 392360.58 | 392360.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401452258 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290408.95, modificado:290408.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON A FIN DE CALLE - 385131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 75 | 75 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 013, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:372064.83, importe_modificado:290408.95}} | {1452258/proyecto_PROCESO, 1452258/proyecto_FIN, 1452258/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 290408.95 | 290408.95 | 290408.95 | 290408.95 | 290408.95 | 290408.95 | 290408.95 | 290408.95 | Terminado | Validado avances
MIC180401452049 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144224.73, modificado:144224.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE CONSTITUYENTES TRAMO CARRETERA JACONA JIQUILPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL RE - 384890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 25 | 25 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 015, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES SA CV., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:200641.02, importe_modificado:144224.73}} | {1452049/proyecto_INICIO, 1452049/proyecto_PROCESO, 1452049/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 144224.73 | 144224.73 | 144224.73 | 144224.73 | 144224.73 | 144224.73 | 144224.73 | 144224.73 | Terminado | Validado avances
MIC180401457166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102040.8, modificado:102040.8}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHAS SANTA RITA PRIMERA - 401333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 5 | 5 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-E, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:102040.8, importe_modificado:102040.8}} | {1457166/proyecto_INICIO, 1457166/proyecto_FIN, 1457166/proyecto_PROCESO, 1457166/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | 102040.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401457222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48696.06, modificado:48696.06}} | COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 401403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Educación | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | 35 | 25 |  | 2018-04-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1457222/proyecto_INICIO, 1457222/proyecto_FIN, 1457222/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 48696.06 | 48696.06 | 48696.06 | 48696.06 | 48696.06 | 48696.06 | 48696.06 | 48696.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401458548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342688.65, modificado:342688.65}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUERTA - 402965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Salud | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 412 | 387 |  | 2018-10-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-SALUD/001-2018, contratista:CRISTHIAN EMMANUELPLANCARTE AVELLANEDA, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:342688.65, importe_modificado:342688.65}} | {1458548/proyecto_INICIO, 1458548/proyecto_FIN, 1458548/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 342688.65 | 342688.65 | 342688.65 | 342688.65 | 342688.65 | 342688.65 | 342688.65 | 342688.65 | Terminado | Validado avances
MIC180401458582 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470500.0, modificado:1470500.0}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACAN UTOM - 403015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 34 | 20 |  | 2018-12-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/IR3/FONDOIII/005-2018, contratista:IDEMICH S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1470500.0, importe_modificado:1470000.0}} | {1458582/proyecto_INICIO, 1458582/proyecto_PROCESO, 1458582/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1470500 | 1470500 | 1470500 | 1470500 | 1470500 | 1470500 | 1470500 | 1470500 | Terminado | Validado avances
MIC180401458588 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:131000.0}} | LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 403023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 125 | 101 |  | 2018-11-06 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-010/2018, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:131000.0, importe_modificado:131000.0}} | {1458588/proyecto_INICIO, 1458588/proyecto_PROCESO, 1458588/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | Terminado | Validado avances
MIC180401463536 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74998.4, modificado:74998.4}} | REHABILITACION ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO CARATACUA CORTIJO NUEVO DEL MUNICIPIO DE COENEO - 408355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-11-14 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463536/proyecto_FIN, 1463536/proyecto_PROCESO, 1463536/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 74998.4 | 74998.4 | 74998.4 | 74998.4 | 74998.4 | 74998.4 | 74998.4 | 74998.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401463552 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178780.0, modificado:178780.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO - 408375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURMUCO | 2398 | 2327 |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463552/proyecto_PROCESO, 1463552/proyecto_INICIO, 1463552/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 178780 | 178780 | 178780 | 178780 | 178780 | 178780 | 178780 | 178780 | Terminado | Validado avances
MIC180401464415 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211364.96, modificado:211364.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS - 409327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | 135 | 90 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1464415/proyecto_INICIO, 1464415/proyecto_FIN, 1464415/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211364.96 | 211364.96 | 211364.96 | 211364.96 | 211364.96 | 211364.96 | 211364.96 | 211364.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401465386 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196148.17, modificado:196148.17}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PANINDCIUARO - 410669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 18 | 14 |  | 2018-03-05 | 2018-05-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465386/proyecto_PROCESO, 1465386/proyecto_FIN, 1465386/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 196148.17 | 196148.17 | 196148.17 | 196148.17 | 196148.17 | 196148.17 | 196148.17 | 196148.17 | Terminado | Validado avances
MIC180401452272 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60925.16, modificado:60925.16}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TENOCHTITLAN ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE INDEPENDENCIA - 385138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 45 | 45 |  | 2018-04-02 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 012 AP, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:353953.87, importe_modificado:60925.16}} | {1452272/proyecto_INICIO, 1452272/proyecto_FIN, 1452272/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60925.16 | 60925.16 | 60925.16 | 60925.16 | 60925.16 | 60925.16 | 60925.16 | 60925.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401452276 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33582.42, modificado:33582.42}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOSE ARROYO ACOSTA ENTRE CAMINO AL PLATANAL Y LORENZO PLANCARTE - 385140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 45 | 45 |  | 2018-03-22 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2018 / 006 AP, contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:229585.5, importe_modificado:33582.42}} | {1452276/proyecto_INICIO, 1452276/proyecto_FIN, 1452276/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33582.42 | 33582.42 | 33582.42 | 33582.42 | 33582.42 | 33582.42 | 33582.42 | 33582.42 | Terminado | Validado avances
MIC180401454454 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4633.7, modificado:45183.58}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 398257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-11-05 | 2018-12-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1454454/proyecto_INICIO, 1454454/proyecto_PROCESO, 1454454/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4633.7 | 45183.58 | 45183.58 | 45183.58 | 45183.58 | 45183.58 | 4633.7 | 45183.58 | Terminado | Validado avances
MIC180401457234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127551.8, modificado:127551.8}} | PROGRAMA DE VIVIENDA TECHAS SAN JUAN DE VIÑA - 401418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 5 | 5 |  | 2018-08-07 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/OP/VIVIENDA/IR02/2018-I, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:127551.8, importe_modificado:127551.8}} | {1457234/proyecto_INICIO, 1457234/proyecto_FIN, 1457234/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 127551.8 | 127551.8 | 127551.8 | 127551.8 | 127551.8 | 127551.8 | 127551.8 | 127551.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401458629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144814.06, modificado:144814.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRASMISIÓN Y ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO - 403063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 367 | 278 |  | 2018-10-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/ELEC-002-2018, contratista:ANAYELI ROMERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:144814.06, importe_modificado:144814.06}} | {1458629/proyecto_FIN, 1458629/proyecto_PROCESO, 1458629/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 144814.06 | 144814.06 | 144814.06 | 144814.06 | 144814.06 | 144814.06 | 144814.06 | 144814.06 | Terminado | Validado avances
MIC180401458639 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999344.14, modificado:999344.14}} | PROGRAMA MUNICIPAL UN CUARTO MAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 403074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 44 | 31 |  | 2018-10-17 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-002/2018, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:999344.14, importe_modificado:999344.14}} | {1458639/proyecto_PROCESO, 1458639/proyecto_FIN, 1458639/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 999344.14 | 999344.14 | 999344.14 | 999344.14 | 999344.14 | 999344.14 | 999344.14 | 999344.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401460610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | PASO VEHICULAR EN DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO DE BRISEÑAS - 405296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE BRISEÑAS | 36 | 27 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:405296, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {1460610/proyecto_PROCESO, 1460610/proyecto_INICIO, 1460610/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | Terminado | Validado avances
MIC180401463579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136565.0, modificado:136565.0}} | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION PARA VIVIENDAS EN HUITZONTLA - 408399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Urbanización | H AYUNTAMIENTO | 94 | 100 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-001/2018, contratista:GLORIA GODÍNEZ TORRES, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:136565.0}} | {1463579/proyecto_INICIO, 1463579/proyecto_FIN, 1463579/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 136565 | 136565 | 136565 | 136565 | 136565 | 136565 | 136565 | 136565 | Terminado | Validado avances
MIC180401465431 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122801.8, modificado:122801.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO DE LA REFORMA - 410726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 47 | 38 |  | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465431/proyecto_INICIO, 1465431/proyecto_PROCESO, 1465431/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122801.8 | 122801.8 | 122801.8 | 122801.8 | 122801.8 | 122801.8 | 122801.8 | 122801.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401460662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143045.71, modificado:1143045.71}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA CAHURICA - 405362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO | 10 | 10 |  | 2018-10-17 | 2018-12-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/051, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1143045.71, importe_modificado:1143045.71}} | {1460662/proyecto_INICIO, 1460662/proyecto_FIN, 1460662/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1143045.71 | 1143045.71 | 1143045.71 | 1143045.71 | 1143045.71 | 1143045.71 | 1143045.71 | 1143045.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401460664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259423.29, modificado:259423.29}} | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN EL PASO DE HIDALGO - 405363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE BRISEÑAS | 36 | 27 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:405363, contratista:TALLER ELECTROMECANICO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:259423.29, importe_modificado:259423.29}} | {1460664/proyecto_INICIO, 1460664/proyecto_FIN, 1460664/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 259423.29 | 259423.29 | 259423.29 | 259423.29 | 259423.29 | 259423.29 | 259423.29 | 259423.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401461627 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84145.13, modificado:84145.13}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 406574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE TLAZAZALCA |  |  | 0 | 2018-02-10 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1461627/proyecto_PROCESO, 1461627/proyecto_FIN, 1461627/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84145.13 | 84145.13 | 84145.13 | 84145.13 | 84145.13 | 84145.13 | 84145.13 | 84145.13 | Terminado | Validado avances
MIC180401462549 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77772.57, modificado:99941.52}} | REMODELACIÓN DE ESCULTURA A MORELOS Y LETRAS MONUMENTALES - 407480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1719 | 1541 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462549/proyecto_PROCESO, 1462549/proyecto_INICIO, 1462549/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 77772.57 | 99941.52 | 99941.52 | 99941.52 | 99941.52 | 99941.52 | 77772.57 | 99941.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401462567 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PATAMBO - 407494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 25 |  | 2018-11-03 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462567/proyecto_FIN, 1462567/proyecto_PROCESO, 1462567/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | Terminado | Validado avances
MIC180401462598 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90480.0, modificado:90480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PATAMBO - 407524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 19 | 15 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462598/proyecto_INICIO, 1462598/proyecto_FIN, 1462598/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | Terminado | Validado avances
MIC180401463648 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284200.0, modificado:284200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHURUMUCO RINCON DEL OJO DE AGUA - 408484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | 2398 | 2397 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1463648/proyecto_INICIO, 1463648/proyecto_PROCESO, 1463648/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | Terminado | Validado avances
MIC180401451221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869997.5, modificado:1869997.5}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 383910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 190 | 170 |  | 2018-10-12 | 2018-12-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/002/2018, contratista:RODRIGO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1729997.47, importe_modificado:1869997.5}} | {1451221/proyecto_INICIO, 1451221/proyecto_PROCESO, 1451221/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1869997.5 | 1869997.5 | 1869997.5 | 1869997.5 | 1869997.5 | 1869997.5 | 1869997.5 | 1869997.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401458749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895281.38, modificado:895281.38}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y LA COFRADIA - 403227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Urbanización | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 28 | 23 |  | 2018-10-23 | 2018-11-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-004/2018, contratista:MANUEL GARCÍA LEMUS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:895281.38, importe_modificado:895281.38}} | {1458749/proyecto_PROCESO, 1458749/proyecto_INICIO, 1458749/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 895281.38 | 895281.38 | 895281.38 | 895281.38 | 895281.38 | 895281.38 | 895281.38 | 895281.38 | Terminado | Validado avances
MIC180401462612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109620.0, modificado:109620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 407534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20 |  | 2018-11-08 | 2018-11-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462612/proyecto_INICIO, 1462612/proyecto_FIN, 1462612/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | Terminado | Validado avances
MIC180401462616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113680.0, modificado:113680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS - 407538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 20 |  | 2018-11-06 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462616/proyecto_PROCESO, 1462616/proyecto_INICIO, 1462616/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 113680 | 113680 | 113680 | 113680 | 113680 | 113680 | 113680 | 113680 | Terminado | Validado avances
MIC180401462626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107880.0, modificado:107880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS - 407550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18 | 20 |  | 2018-11-08 | 2018-11-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462626/proyecto_PROCESO, 1462626/proyecto_FIN, 1462626/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | Terminado | Validado avances
MIC180401462636 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA - 407556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 15 |  | 2018-11-16 | 2018-11-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462636/proyecto_PROCESO, 1462636/proyecto_INICIO, 1462636/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | Terminado | Validado avances
MIC180401462640 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85260.0, modificado:85260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA - 407564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 15 |  | 2018-11-13 | 2018-11-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462640/proyecto_INICIO, 1462640/proyecto_FIN, 1462640/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | Terminado | Validado avances
MIC180401462644 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99470.0, modificado:99470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA - 407572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 18 |  | 2018-11-21 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462644/proyecto_FIN, 1462644/proyecto_INICIO, 1462644/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | Terminado | Validado avances
MIC180401462646 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105560.0, modificado:105560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA - 407574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1462646/proyecto_PROCESO, 1462646/proyecto_INICIO, 1462646/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | 105560 | Terminado | Validado avances
MIC180401463699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305671.92, modificado:305671.92}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AGUA BLANCA - 408523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 50 | 50 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/011/2018, contratista:LAURA FAVIOLA CORONA SANDOVAL, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1463699/proyecto_PROCESO, 1463699/proyecto_FIN, 1463699/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 305671.92 | 305671.92 | 305671.92 | 305671.92 | 305671.92 | 305671.92 | 305671.92 | 305671.92 | Terminado | Validado avances
MIC180401463719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN COAHUAYULA - 408535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 1000 | 1500 |  | 2018-10-08 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/007/2018, contratista:JORGE ALEJANDRO REDONDO PALAZUELOS, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1463719/proyecto_INICIO, 1463719/proyecto_FIN, 1463719/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
MIC180401464569 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65313.12, modificado:65313.12}} | AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION Y PONCE DE LEON - 409515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Urbanización | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-12-11 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-010-ZONAZACAPU-02/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:183201.94, importe_modificado:183201.94}} | {1464569/proyecto_PROCESO, 1464569/proyecto_INICIO, 1464569/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65313.12 | 65313.12 | 65313.12 | 65313.12 | 65313.12 | 65313.12 | 65313.12 | 65313.12 | Terminado | Validado avances
MIC180401464583 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42739.46, modificado:42739.46}} | AMPLIACION ELECTRICA EN COL HEROES DE LA REVOLUCION POR PRIMER ENTRADA SANTIAGO CONGURIPO - 409527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Urbanización | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 10 | 10 |  | 2018-12-11 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-010-ZONAZACAPU-02/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:183201.94, importe_modificado:183201.94}} | {1464583/proyecto_INICIO, 1464583/proyecto_FIN, 1464583/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 42739.46 | 42739.46 | 42739.46 | 42739.46 | 42739.46 | 42739.46 | 42739.46 | 42739.46 | Terminado | Validado avances
MIC180401465531 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL A LA RED PRINCIPAL J TRINIDAD REGALADO - 410856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 319 | 252 |  | 2018-03-15 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1465531/proyecto_FIN, 1465531/proyecto_PROCESO, 1465531/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | Terminado | Validado avances
MIC180401453496 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41980.11, modificado:41980.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 396913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 13 | 18 |  | 2018-10-15 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1453496/proyecto_PROCESO, 1453496/proyecto_FIN, 1453496/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 41980.11 | 41980.11 | 41980.11 | 41980.11 | 41980.11 | 41980.11 | 41980.11 | 41980.11 | Terminado | Validado avances
MIC180401453575 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635400.0, modificado:635400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO DE BRAVO - 397043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | 588 | 568 |  | 2018-11-12 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/034/2018, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:635400.0, importe_modificado:635400.0}} | {1453575/proyecto_INICIO, 1453575/proyecto_PROCESO, 1453575/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 635400 | 635400 | 635400 | 635400 | 635400 | 635400 | 635400 | 635400 | Terminado | Validado avances
MIC180401478912 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28494.96, modificado:28494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN A LOCALIDAD DE EL CARRO - 424597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 12 | 8 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478912/proyecto_FIN, 1478912/proyecto_PROCESO, 1478912/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401479253 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN RINCON DE LEON - 424904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 3 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479253/proyecto_FIN, 1479253/proyecto_INICIO, 1479253/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401480193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN SAN MIGUEL DE LAS ESTANCIAS - 426064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480193/proyecto_INICIO, 1480193/proyecto_FIN, 1480193/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401481173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459038.77, modificado:459038.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICH - 426981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 75 | 75 |  | 2018-11-27 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/003/2018, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDIN MICHOACAN, monto:459038.77, importe_modificado:459038.77}} | {1481173/proyecto_INICIO, 1481173/proyecto_PROCESO, 1481173/proyecto_FIN, 1481173/proyecto_INICIO, 1481173/proyecto_PROCESO, 1481173/proyecto_INICIO, 1481173/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 459038.77 | 459038.77 | 459038.77 | 459038.77 | 459038.77 | 459038.77 | 459038.77 | 459038.77 | Terminado | Validado avances
MIC180401481194 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN SANTA MONICA - 427001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481194/proyecto_INICIO, 1481194/proyecto_FIN, 1481194/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401482173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 427943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 5 | 2 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1482173/proyecto_PROCESO, 1482173/proyecto_INICIO, 1482173/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401482911 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66996.54, modificado:66996.54}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 428941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros Proyectos | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV |  |  | 0 | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1482911/proyecto_INICIO, 1482911/proyecto_FIN, 1482911/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66996.54 | 66996.54 | 66996.54 | 66996.54 | 66996.54 | 66996.54 | 66996.54 | 66996.54 | Terminado | Validado avances
MIC180401483835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42036.83, modificado:42036.83}} | AMPLACION DE ELECTRIFICACION HAACIA EL PANTEON - 430971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 15 | 12 |  | 2018-07-23 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483835/proyecto_INICIO, 1483835/proyecto_FIN, 1483835/proyecto_INICIO, 1483835/proyecto_FIN, 1483835/proyecto_PROCESO, 1483835/proyecto_FIN, 1483835/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 42036.83 | 42036.83 | 42036.83 | 42036.83 | 42036.83 | 42036.83 | 42036.83 | 42036.83 | Terminado | Validado avances
MIC180401485631 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129.8, modificado:129.8}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 434471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN |  |  | 0 | 2018-02-10 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485631/proyecto_FIN, 1485631/proyecto_PROCESO, 1485631/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | Terminado | Validado avances
MIC180401477985 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77631.36, modificado:77631.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO EN LA HUACANA - 423909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-06-01 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1477985/proyecto_INICIO, 1477985/proyecto_PROCESO, 1477985/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 77631.36 | 77631.36 | 77631.36 | 77631.36 | 77631.36 | 77631.36 | 77631.36 | 77631.36 | Terminado | Validado avances
MIC180401479265 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.25, modificado:66488.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA GALLINA - 424920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 25 | 15 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479265/proyecto_PROCESO, 1479265/proyecto_FIN, 1479265/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401479299 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAQUINA - 424968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 15 | 10 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479299/proyecto_INICIO, 1479299/proyecto_FIN, 1479299/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401481204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132976.5, modificado:132976.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO - 427010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 48 | 28 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481204/proyecto_INICIO, 1481204/proyecto_FIN, 1481204/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | 132976.5 | Terminado | Validado avances
MIC180401481245 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.61, modificado:47491.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO - 427042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 15 | 10 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481245/proyecto_PROCESO, 1481245/proyecto_FIN, 1481245/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401483006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152334.7, modificado:152334.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CACTUS DE LA COLONIA LA NOPALERA - 429163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 150 | 100 |  | 2018-12-10 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-017/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN, monto:152334.7, importe_modificado:152334.7}} | {1483006/proyecto_INICIO, 1483006/proyecto_FIN, 1483006/proyecto_PROCESO, 1483006/proyecto_INICIO, 1483006/proyecto_FIN, 1483006/proyecto_PROCESO, 1483006/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 152334.7 | 152334.7 | 152334.7 | 152334.7 | 152334.7 | 152334.7 | 152334.7 | 152334.7 | Terminado | Validado avances
MIC180401483039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418722.39, modificado:1418722.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CHIQUITO EL GRANDE - 429233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO | 157 | 156 |  | 2018-10-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2018/097/048, contratista:GACE INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1418722.39, importe_modificado:1418722.39}} | {1483039/proyecto_FIN, 1483039/proyecto_PROCESO, 1483039/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1418722.39 | 1418722.39 | 1418722.39 | 1418722.39 | 1418722.39 | 1418722.39 | 1418722.39 | 1418722.39 | Terminado | Validado avances
MIC180401479335 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274975.22, modificado:274975.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 425008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 48 | 42 |  | 2018-08-07 | 2018-09-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-061/2018, contratista:J. ASCENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:274975.22, importe_modificado:274975.22}} | {1479335/proyecto_INICIO, 1479335/proyecto_FIN, 1479335/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 274975.22 | 274975.22 | 274975.22 | 274975.22 | 274975.22 | 274975.22 | 274975.22 | 274975.22 | Terminado | Validado avances
MIC180401479345 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9498.32, modificado:9498.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA PAROTA - 425019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 5 | 3 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479345/proyecto_FIN, 1479345/proyecto_PROCESO, 1479345/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401482916 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN POTRERILLOS DE RENTERIA - 428957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 14 | 9 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482916/proyecto_FIN, 1482916/proyecto_INICIO, 1482916/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401480294 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683879.14, modificado:683879.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN - 426151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 216 | 144 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480294/proyecto_INICIO, 1480294/proyecto_FIN, 1480294/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 683879.14 | 683879.14 | 683879.14 | 683879.14 | 683879.14 | 683879.14 | 683879.14 | 683879.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401480323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28494.96, modificado:28494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LOS DOLORES - 426175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 12 | 8 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480323/proyecto_PROCESO, 1480323/proyecto_FIN, 1480323/proyecto_INICIO, 1480323/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401481263 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 427066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 2 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1481263/proyecto_FIN, 1481263/proyecto_PROCESO, 1481263/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 0 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401479408 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL NARANJITO - 425099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 6 | 4 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479408/proyecto_FIN, 1479408/proyecto_PROCESO, 1479408/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401481332 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83657.48, modificado:83657.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CUITLAHUAC DE HUANDACAREO - 427151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 100 | 200 |  | 2018-12-10 | 2018-12-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481332/proyecto_INICIO, 1481332/proyecto_PROCESO, 1481332/proyecto_FIN, 1481332/proyecto_INICIO, 1481332/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83657.48 | 83657.48 | 83657.48 | 83657.48 | 83657.48 | 83657.48 | 83657.48 | 83657.48 | Terminado | Validado avances
MIC180401481350 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85484.89, modificado:85484.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DE JORULLO - 427174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 27 | 22 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481350/proyecto_INICIO, 1481350/proyecto_FIN, 1481350/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401478933 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.25, modificado:66488.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO - 424608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 30 | 25 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478933/proyecto_INICIO, 1478933/proyecto_FIN, 1478933/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401479012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28494.96, modificado:28494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL REMATE - 424680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 12 | 8 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479012/proyecto_INICIO, 1479012/proyecto_FIN, 1479012/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401482205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208963.07, modificado:208963.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 427974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 66 | 45 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482205/proyecto_INICIO, 1482205/proyecto_FIN, 1482205/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401483160 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935993.99, modificado:935993.99}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 429477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 47 | 43 |  | 2018-06-18 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-056/2018, contratista:J. ASCENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:935993.99, importe_modificado:935993.99}} | {1483160/proyecto_INICIO, 1483160/proyecto_FIN, 1483160/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 935993.99 | 935993.99 | 935993.99 | 935993.99 | 935993.99 | 935993.99 | 935993.99 | 935993.99 | Terminado | Validado avances
MIC180401483978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REMODELACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA TECNICA DE COPANDARO - 431331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 98 | 85 |  | 2018-10-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/COMEDORESCOLARTEC47-005-2018, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:ARQ. MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1483978/proyecto_INICIO, 1483978/proyecto_FIN, 1483978/proyecto_PROCESO, 1483978/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
MIC180401478212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75341.33, modificado:75341.33}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO EL VALLECITO - 424081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 167 | 165 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478212/proyecto_FIN, 1478212/proyecto_INICIO, 1478212/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75341.33 | 75341.33 | 75341.33 | 75341.33 | 75341.33 | 75341.33 | 75341.33 | 75341.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401479446 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN CUIMBO - 425150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 13 | 12 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479446/proyecto_PROCESO, 1479446/proyecto_INICIO, 1479446/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401480409 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284949.64, modificado:284949.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OLIVOS - 426263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 120 | 90 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480409/proyecto_INICIO, 1480409/proyecto_FIN, 1480409/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 284949.64 | 284949.64 | 284949.64 | 284949.64 | 284949.64 | 284949.64 | 284949.64 | 284949.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401481522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85484.89, modificado:85484.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 427367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 27 | 20 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481522/proyecto_FIN, 1481522/proyecto_INICIO, 1481522/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401484117 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:340001.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE COPANDARO - 431617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 167 | 132 |  | 2018-10-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/COMEDORESCOLARPRIMARIAMELCHOR-006-2018, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:ARQ. MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA, monto:320000.0, importe_modificado:320001.08}} | {1484117/proyecto_FIN, 1484117/proyecto_PROCESO, 1484117/proyecto_INICIO, 1484117/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 320000 | 340001.08 | 340001.08 | 340001.08 | 340001.08 | 340001.08 | 320000 | 340001.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401484121 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212776.03, modificado:290000.0}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 431628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Salud | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 59 | 50 |  | 2018-11-28 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/031-2018, contratista:MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {1484121/proyecto_INICIO, 1484121/proyecto_PROCESO, 1484121/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 212776.03 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 212776.03 | 290000 | Terminado | Validado avances
MIC180401479511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9498.32, modificado:9498.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA - 425218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 3 | 2 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479511/proyecto_INICIO, 1479511/proyecto_PROCESO, 1479511/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401481526 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LOS CIRIANCITOS - 427372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 12 | 8 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481526/proyecto_PROCESO, 1481526/proyecto_FIN, 1481526/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401481554 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405588.05, modificado:405588.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO JUNTO A LA BARRANQUILLA DE LAS TINAJITAS ENTRE TRAMO CARRETERO PURUANDIRO HUANDACAREO Y CAMINO EJIDAL - 427394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 400 | 500 |  | 2018-11-19 | 2018-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-014/2018, contratista:FROLOGU S.A DE C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:405588.05, importe_modificado:405588.05}} | {1481554/proyecto_INICIO, 1481554/proyecto_PROCESO, 1481554/proyecto_FIN, 1481554/proyecto_PROCESO, 1481554/proyecto_FIN, 1481554/proyecto_INICIO, 1481554/proyecto_PROCESO, 1481554/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 405588.05 | 405588.05 | 405588.05 | 405588.05 | 405588.05 | 405588.05 | 405588.05 | 405588.05 | Terminado | Validado avances
MIC180401484994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207280.0, modificado:207280.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TZINTZUNTZITA - 433283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 45 | 40 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2070, contratista:REYNALDO CARRERA AGUERO, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:207280.0, importe_modificado:207280.0}} | {1484994/proyecto_PROCESO, 1484994/proyecto_INICIO, 1484994/proyecto_PROCESO, 1484994/proyecto_FIN, 1484994/proyecto_INICIO, 1484994/proyecto_PROCESO, 1484994/proyecto_FIN, 1484994/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 207280 | 207280 | 207280 | 207280 | 207280 | 207280 | 207280 | 207280 | Terminado | Validado avances
MIC180401479559 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039999.79, modificado:1039999.79}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 425269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 48 | 42 |  | 2018-08-07 | 2018-09-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-059/2018, contratista:MAKRON ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1039999.79, importe_modificado:1039999.79}} | {1479559/proyecto_INICIO, 1479559/proyecto_FIN, 1479559/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1039999.79 | 1039999.79 | 1039999.79 | 1039999.79 | 1039999.79 | 1039999.79 | 1039999.79 | 1039999.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401479591 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18996.64, modificado:18996.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE TAMO - 425327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 6 | 4 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479591/proyecto_INICIO, 1479591/proyecto_PROCESO, 1479591/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401482382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN SAN PEDRO BARAJAS - 428182 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 5 | 4 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482382/proyecto_INICIO, 1482382/proyecto_FIN, 1482382/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401484183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE - 431744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 50 | 40 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2060, contratista:DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA ROCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {1484183/proyecto_INICIO, 1484183/proyecto_PROCESO, 1484183/proyecto_FIN, 1484183/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | Terminado | Validado avances
MIC180401485908 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259947.93, modificado:259947.93}} | PROGRAMA TECHO FIRME MIRAVALLE - 434988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 6 | 6 |  | 2018-11-15 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM04/OP-FIII/AD-10-2018, contratista:JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:693194.48, importe_modificado:693194.48}} | {1485908/proyecto_INICIO, 1485908/proyecto_FIN, 1485908/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | 259947.93 | Terminado | Validado avances
MIC180401479614 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9498.32, modificado:9498.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAJITA DE CAYACO - 425353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 3 | 2 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479614/proyecto_INICIO, 1479614/proyecto_FIN, 1479614/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401480578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123478.17, modificado:123478.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GORETTI - 426460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 41 | 27 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480578/proyecto_INICIO, 1480578/proyecto_FIN, 1480578/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 123478.17 | 123478.17 | 123478.17 | 123478.17 | 123478.17 | 123478.17 | 123478.17 | 123478.17 | Terminado | Validado avances
MIC180401480605 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN HACIENDA VIEJA - 426491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 3 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480605/proyecto_INICIO, 1480605/proyecto_PROCESO, 1480605/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401480609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56989.92, modificado:56989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS - 426496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 20 | 15 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480609/proyecto_INICIO, 1480609/proyecto_PROCESO, 1480609/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56989.92 | 56989.92 | 56989.92 | 56989.92 | 56989.92 | 56989.92 | 56989.92 | 56989.92 | Terminado | Validado avances
MIC180401482419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 428228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 2 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1482419/proyecto_PROCESO, 1482419/proyecto_FIN, 1482419/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401484239 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE - 431843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 40 | 35 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2062, contratista:DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA ROCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {1484239/proyecto_INICIO, 1484239/proyecto_PROCESO, 1484239/proyecto_FIN, 1484239/proyecto_INICIO, 1484239/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | Terminado | Validado avances
MIC180401479689 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL RECREO - 425424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 5 | 4 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479689/proyecto_PROCESO, 1479689/proyecto_FIN, 1479689/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401482502 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155999.89, modificado:155999.89}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 428323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 8 | 7 |  | 2018-07-30 | 2018-08-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-052/2018, contratista:JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:155999.89, importe_modificado:155999.89}} | {1482502/proyecto_INICIO, 1482502/proyecto_PROCESO, 1482502/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 155999.89 | 155999.89 | 155999.89 | 155999.89 | 155999.89 | 155999.89 | 155999.89 | 155999.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401483451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622767.82, modificado:2788416.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA HUACANA - 430099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 285 | 190 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483451/proyecto_INICIO, 1483451/proyecto_FIN, 1483451/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2622767.82 | 2788416.32 | 2788416.32 | 2788416.32 | 2788416.32 | 2788416.32 | 2622767.82 | 2788416.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401480756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN GUADALUPE OROPEO - 426626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 4 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480756/proyecto_PROCESO, 1480756/proyecto_INICIO, 1480756/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401481819 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28494.96, modificado:28494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE LEON - 427640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 9 | 6 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481819/proyecto_INICIO, 1481819/proyecto_FIN, 1481819/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401482521 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN BELLAS FUENTES - 428343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 15 | 10 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482521/proyecto_FIN, 1482521/proyecto_INICIO, 1482521/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401482558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75983.21, modificado:75986.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL CIRUELO - 428369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 26 | 17 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482558/proyecto_PROCESO, 1482558/proyecto_INICIO, 1482558/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75983.21 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75983.21 | 75986.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401485187 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH - 433660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30 | 30 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-2021/DOP/AD/2018-003, contratista:ARTURO CHAVARRIETA MACEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1485187/proyecto_PROCESO, 1485187/proyecto_INICIO, 1485187/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 120000 | 250000 | Terminado | Validado avances
MIC180401485189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO VEGA - 433663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52 | 48 |  | 2018-11-02 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-079/2018, contratista:J. ASCENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1485189/proyecto_INICIO, 1485189/proyecto_FIN, 1485189/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180401479825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN MANGA DE CHAVEZ - 425624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479825/proyecto_FIN, 1479825/proyecto_PROCESO, 1479825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401481837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LOS POCITOS - 427653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 3 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481837/proyecto_INICIO, 1481837/proyecto_PROCESO, 1481837/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401482592 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5822.5, modificado:8357.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN OBRA NEGRA EN PUEBLO NUEVO - 428404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | 3 | 2 |  | 2018-11-27 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDAPARAPEO/DOP/IR/02-2018, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN, monto:91500.0, importe_modificado:91500.0}} | {1482592/proyecto_FIN, 1482592/proyecto_PROCESO, 1482592/proyecto_INICIO, 1482592/proyecto_FIN, 1482592/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5822.5 | 8357.35 | 8357.35 | 8357.35 | 8357.35 | 8357.35 | 5822.5 | 8357.35 | Terminado | Validado avances
MIC180401484448 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43099.49, modificado:43099.49}} | AMPLIACUIN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS - 432266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Urbanización | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 17 | 15 |  | 2018-12-18 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484448/proyecto_INICIO, 1484448/proyecto_FIN, 1484448/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 43099.49 | 43099.49 | 43099.49 | 43099.49 | 43099.49 | 43099.49 | 43099.49 | 43099.49 | Terminado | Validado avances
MIC180401480885 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18996.64, modificado:18996.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE MANGA DE CHAVEZ - 426714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 9 | 5 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480885/proyecto_INICIO, 1480885/proyecto_FIN, 1480885/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401480936 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LOS ADOBES - 426759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480936/proyecto_INICIO, 1480936/proyecto_FIN, 1480936/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401483537 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875431.57, modificado:1875431.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN SAN JOSE - 430253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | 700 | 450 |  | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483537/proyecto_INICIO, 1483537/proyecto_FIN, 1483537/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1875431.57 | 1875431.57 | 1875431.57 | 1875431.57 | 1875431.57 | 1875431.57 | 1875431.57 | 1875431.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401480951 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 426776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1480951/proyecto_FIN, 1480951/proyecto_INICIO, 1480951/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401480964 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312399.96, modificado:312399.96}} | CONSTRUCCION DE BOCATORMENTAS EN CALLE DE BACHILLERES EN TINGUINDIN - 426785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 3500 | 3500 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/001/2018, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜIDNIN MICHOACAN, monto:312399.96, importe_modificado:312399.96}} | {1480964/proyecto_INICIO, 1480964/proyecto_PROCESO, 1480964/proyecto_FIN, 1480964/proyecto_PROCESO, 1480964/proyecto_FIN, 1480964/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 312399.96 | 312399.96 | 312399.96 | 312399.96 | 312399.96 | 312399.96 | 312399.96 | 312399.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401480967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28494.96, modificado:28494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS ESTANCIAS - 426787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 9 | 6 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480967/proyecto_INICIO, 1480967/proyecto_FIN, 1480967/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401480977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.61, modificado:47491.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE MANGA DE CUIMBO - 426794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 20 | 12 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480977/proyecto_INICIO, 1480977/proyecto_FIN, 1480977/proyecto_PROCESO, 1480977/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401481949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180468.1, modificado:180468.1}} | CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA VERDE - 427745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 67 | 45 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481949/proyecto_INICIO, 1481949/proyecto_FIN, 1481949/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 180468.1 | 180468.1 | 180468.1 | 180468.1 | 180468.1 | 180468.1 | 180468.1 | 180468.1 | Terminado | Validado avances
MIC180401482708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20892.5, modificado:39720.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN OBRA NEGRA EN PUEBLO NUEVO - 428530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | 3 | 2 |  | 2018-11-27 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDAPARAPEO/DOP/IR/02-2018, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN, monto:91500.0, importe_modificado:91500.0}} | {1482708/proyecto_INICIO, 1482708/proyecto_FIN, 1482708/proyecto_INICIO, 1482708/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20892.5 | 39720.37 | 39720.37 | 39720.37 | 39720.37 | 39720.37 | 20892.5 | 39720.37 | Terminado | Validado avances
MIC180401483695 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038435.94, modificado:1038435.94}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 430625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-07-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-064/2018, contratista:NILO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1038435.94, importe_modificado:1038435.94}} | {1483695/proyecto_FIN, 1483695/proyecto_PROCESO, 1483695/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1038435.94 | 1038435.94 | 1038435.94 | 1038435.94 | 1038435.94 | 1038435.94 | 1038435.94 | 1038435.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401484543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 432435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Educación | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 1800 | 1800 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2076, contratista:DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA ROCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {1484543/proyecto_PROCESO, 1484543/proyecto_FIN, 1484543/proyecto_PROCESO, 1484543/proyecto_FIN, 1484543/proyecto_INICIO, 1484543/proyecto_FIN, 1484543/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
MIC180401485421 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA DE RIEGO EN ACUITZIO DEL CANJE MICH - 434075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 120 |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1485421/proyecto_INICIO, 1485421/proyecto_FIN, 1485421/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Terminado | Validado avances
MIC180401479978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS - 425831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 15 | 10 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479978/proyecto_PROCESO, 1479978/proyecto_INICIO, 1479978/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401480018 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82824.25, modificado:82824.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN PIEDRA VERDE - 425861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 9 | 5 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480018/proyecto_PROCESO, 1480018/proyecto_INICIO, 1480018/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401481033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85484.89, modificado:85484.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 426843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 27 | 18 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481033/proyecto_PROCESO, 1481033/proyecto_FIN, 1481033/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401481035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246956.36, modificado:246956.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE PLATANO - 426846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 75 | 60 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481035/proyecto_INICIO, 1481035/proyecto_FIN, 1481035/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | 246956.36 | Terminado | Validado avances
MIC180401482746 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 428610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 4 | 2 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1482746/proyecto_FIN, 1482746/proyecto_PROCESO, 1482746/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401480106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265953.0, modificado:265953.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRIANCITOS - 425953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112 | 85 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480106/proyecto_FIN, 1480106/proyecto_PROCESO, 1480106/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265953 | 265953 | 265953 | 265953 | 265953 | 265953 | 265953 | 265953 | Terminado | Validado avances
MIC180401481064 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82824.25, modificado:82824.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN HATZIRAN - 426880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 9 | 6 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481064/proyecto_FIN, 1481064/proyecto_PROCESO, 1481064/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401482029 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DEL LIMÓN - 427817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 13 | 9 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482029/proyecto_INICIO, 1482029/proyecto_FIN, 1482029/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401483775 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAS JARAS - 430819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 63 | 57 |  | 2018-08-10 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-082/2018, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1483775/proyecto_PROCESO, 1483775/proyecto_INICIO, 1483775/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
MIC180401484675 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72497.36, modificado:72497.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 432651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-06-12 | 2018-06-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484675/proyecto_FIN, 1484675/proyecto_PROCESO, 1484675/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 72497.36 | 72497.36 | 72497.36 | 72497.36 | 72497.36 | 72497.36 | 72497.36 | 72497.36 | Terminado | Validado avances
MIC180401484690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45240.0, modificado:45240.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL SUCHIL - 432681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 17 | 14 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484690/proyecto_INICIO, 1484690/proyecto_PROCESO, 1484690/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | Terminado | Validado avances
MIC180401480108 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599997.66, modificado:599997.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 425957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5800 | 4200 |  | 2018-07-23 | 2018-08-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-048/2018, contratista:JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:599997.66, importe_modificado:599997.66}} | {1480108/proyecto_FIN, 1480108/proyecto_PROCESO, 1480108/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 599997.66 | 599997.66 | 599997.66 | 599997.66 | 599997.66 | 599997.66 | 599997.66 | 599997.66 | Terminado | Validado avances
MIC180401482758 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8307.82, modificado:8307.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME LOSA EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DEL CHOCOLATE - 428636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 3 | 2 |  | 2018-11-23 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482758/proyecto_INICIO, 1482758/proyecto_FIN, 1482758/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8307.82 | 8307.82 | 8307.82 | 8307.82 | 8307.82 | 8307.82 | 8307.82 | 8307.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401482104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.61, modificado:47491.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DE RENTERIA - 427884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 20 | 15 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482104/proyecto_INICIO, 1482104/proyecto_PROCESO, 1482104/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401479593 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL ARROYO DEL ESPIRITU SANTO - 425328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479593/proyecto_INICIO, 1479593/proyecto_PROCESO, 1479593/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401479677 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.66, modificado:1999999.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EL CALICANTO - 425416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 1040 | 960 |  | 2018-07-20 | 2018-10-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1999999.66, importe_modificado:1999999.66}} | {1479677/proyecto_INICIO, 1479677/proyecto_PROCESO, 1479677/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1999999.66 | 1999999.66 | 1999999.66 | 1999999.66 | 1999999.66 | 1999999.66 | 1999999.66 | 1999999.66 | Terminado | Validado avances
MIC180401479707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 425455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 4 | 2 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1479707/proyecto_INICIO, 1479707/proyecto_FIN, 1479707/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401480857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN RANCHO LA VIRGEN - 426689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 104 | 96 |  | 2018-10-17 | 2018-12-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 084/2018, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1480857/proyecto_INICIO, 1480857/proyecto_FIN, 1480857/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
MIC180401481413 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL LIMONCITO - 427233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481413/proyecto_FIN, 1481413/proyecto_PROCESO, 1481413/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401481421 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227959.71, modificado:227959.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS - 427238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 72 | 48 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481421/proyecto_INICIO, 1481421/proyecto_FIN, 1481421/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 227959.71 | 227959.71 | 227959.71 | 227959.71 | 227959.71 | 227959.71 | 227959.71 | 227959.71 | Terminado | Validado avances
MIC180401481657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO - 427483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 12 | 8 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481657/proyecto_INICIO, 1481657/proyecto_FIN, 1481657/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401482290 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 428047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 2 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1482290/proyecto_PROCESO, 1482290/proyecto_INICIO, 1482290/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401482488 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601233.49, modificado:601233.49}} | ONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN RANCHO SAN MIGUEL LOS RANCHITOS EN EL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICH - 428313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Salud | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 142 | 140 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/002/2018, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDIN MICHOACAN, monto:601233.49, importe_modificado:601233.49}} | {1482488/proyecto_INICIO, 1482488/proyecto_PROCESO, 1482488/proyecto_INICIO, 1482488/proyecto_PROCESO, 1482488/proyecto_FIN, 1482488/proyecto_PROCESO, 1482488/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 601233.49 | 601233.49 | 601233.49 | 601233.49 | 601233.49 | 601233.49 | 601233.49 | 601233.49 | Terminado | Validado avances
MIC180401478922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512909.35, modificado:512909.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL CHAUZ - 424602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 216 | 162 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478922/proyecto_PROCESO, 1478922/proyecto_FIN, 1478922/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 512909.35 | 512909.35 | 512909.35 | 512909.35 | 512909.35 | 512909.35 | 512909.35 | 512909.35 | Terminado | Validado avances
MIC180401478950 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.25, modificado:66488.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL EMBARCADERO - 424621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 30 | 20 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478950/proyecto_FIN, 1478950/proyecto_INICIO, 1478950/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401483870 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290950.12, modificado:290950.12}} | EQUIPAMIENTO DE NORIA - 431045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 52 | 52 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2043, contratista:PROMOCAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICCHOACAN, monto:290950.12, importe_modificado:290950.12}} | {1483870/proyecto_PROCESO, 1483870/proyecto_FIN, 1483870/proyecto_INICIO, 1483870/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 290950.12 | 290950.12 | 290950.12 | 290950.12 | 290950.12 | 290950.12 | 290950.12 | 290950.12 | Terminado | Validado avances
MIC180401478959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.61, modificado:47491.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL JASMIN - 424625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 20 | 15 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478959/proyecto_INICIO, 1478959/proyecto_FIN, 1478959/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401478971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 424633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 12 | 10 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478971/proyecto_INICIO, 1478971/proyecto_FIN, 1478971/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401478979 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.25, modificado:66488.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 424639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 27 | 14 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478979/proyecto_PROCESO, 1478979/proyecto_FIN, 1478979/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401478990 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28494.96, modificado:28494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL RECREO - 424653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 12 | 8 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478990/proyecto_INICIO, 1478990/proyecto_FIN, 1478990/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | 28494.96 | Terminado | Validado avances
MIC180401483908 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:430000.0}} | INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO ESMERALDA LA COBACHA - 431139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 109 | 89 |  | 2018-10-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/REDALCANTARILLADO-004-2018, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:ARQ. MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA, monto:400000.0, importe_modificado:430000.0}} | {1483908/proyecto_PROCESO, 1483908/proyecto_FIN, 1483908/proyecto_INICIO, 1483908/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 400000 | 430000 | Terminado | Validado avances
MIC180401479078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL SALITRILLO - 424731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 1 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479078/proyecto_INICIO, 1479078/proyecto_PROCESO, 1479078/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401479084 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18996.64, modificado:18996.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL ESTRADITO - 424739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 7 | 4 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479084/proyecto_PROCESO, 1479084/proyecto_INICIO, 1479084/proyecto_PROCESO, 1479084/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | 18996.64 | Terminado | Validado avances
MIC180401479091 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75986.57, modificado:75986.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE FINCAS DE INGUARAN - 424748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 24 | 16 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479091/proyecto_INICIO, 1479091/proyecto_FIN, 1479091/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401479101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN MATA DE PLATANO - 424757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 1 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479101/proyecto_FIN, 1479101/proyecto_PROCESO, 1479101/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401479113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LOS COPALES - 424770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479113/proyecto_FIN, 1479113/proyecto_INICIO, 1479113/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401479135 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL NARANJO DE JORULLO - 424799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 7 | 5 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479135/proyecto_INICIO, 1479135/proyecto_PROCESO, 1479135/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401484459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220600.0, modificado:220600.0}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE NORIA - 432280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN | 1800 | 1600 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2018/100/2072, contratista:REYNALDO CARRERA AGUERO, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN, monto:220600.0, importe_modificado:220600.0}} | {1484459/proyecto_INICIO, 1484459/proyecto_FIN, 1484459/proyecto_PROCESO, 1484459/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220600 | 220600 | 220600 | 220600 | 220600 | 220600 | 220600 | 220600 | Terminado | Validado avances
MIC180401479159 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL CAPIRE DE OROPEO - 424819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 9 | 8 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479159/proyecto_INICIO, 1479159/proyecto_PROCESO, 1479159/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401479201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85484.89, modificado:85484.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE ALVAREZ - 424851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 27 | 20 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479201/proyecto_PROCESO, 1479201/proyecto_FIN, 1479201/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | 85484.89 | Terminado | Validado avances
MIC180401479229 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.61, modificado:47491.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA CURUCA - 424883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 20 | 15 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479229/proyecto_INICIO, 1479229/proyecto_FIN, 1479229/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401480040 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709697.88, modificado:1709697.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUACANA - 425875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 540 | 360 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480040/proyecto_INICIO, 1480040/proyecto_PROCESO, 1480040/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1709697.88 | 1709697.88 | 1709697.88 | 1709697.88 | 1709697.88 | 1709697.88 | 1709697.88 | 1709697.88 | Terminado | Validado avances
MIC180401481868 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75986.57, modificado:75986.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA DE CUPUAN - 427674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 25 | 18 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481868/proyecto_INICIO, 1481868/proyecto_FIN, 1481868/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401482801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 428712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 2 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1482801/proyecto_FIN, 1482801/proyecto_INICIO, 1482801/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401482962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ZAPOTE DE LAS CUATAS - 429082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4 | 3 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482962/proyecto_FIN, 1482962/proyecto_INICIO, 1482962/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401480068 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 425905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 15 | 12 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480068/proyecto_INICIO, 1480068/proyecto_PROCESO, 1480068/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401480074 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN TAMO - 425911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 3 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480074/proyecto_INICIO, 1480074/proyecto_PROCESO, 1480074/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401478035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55149.33, modificado:55149.33}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEGOLLADO NORTE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA HUACANA - 423954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4924 | 4471 |  | 2018-06-01 | 2018-08-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478035/proyecto_FIN, 1478035/proyecto_INICIO, 1478035/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55149.33 | 55149.33 | 55149.33 | 55149.33 | 55149.33 | 55149.33 | 55149.33 | 55149.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401480131 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 425993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 4 | 2 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1480131/proyecto_INICIO, 1480131/proyecto_PROCESO, 1480131/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401481945 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.61, modificado:47491.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DEL REPARO DE LUNA - 427743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 17 | 11 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481945/proyecto_INICIO, 1481945/proyecto_FIN, 1481945/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | 47491.61 | Terminado | Validado avances
MIC180401481957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414693.4, modificado:414693.4}} | REMODELACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL MORAL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICH - 427755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Educación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 100 | 100 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN, monto:414693.4, importe_modificado:414693.4}} | {1481957/proyecto_FIN, 1481957/proyecto_INICIO, 1481957/proyecto_PROCESO, 1481957/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 414693.4 | 414693.4 | 414693.4 | 414693.4 | 414693.4 | 414693.4 | 414693.4 | 414693.4 | Terminado | Validado avances
MIC180401483021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA GALLINA - 429194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4 | 3 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483021/proyecto_PROCESO, 1483021/proyecto_FIN, 1483021/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401478087 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224958.48, modificado:224958.48}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TERRERITOS DE ZICUIRAN - 423991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Salud | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 93 | 94 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478087/proyecto_INICIO, 1478087/proyecto_FIN, 1478087/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 224958.48 | 224958.48 | 224958.48 | 224958.48 | 224958.48 | 224958.48 | 224958.48 | 224958.48 | Terminado | Validado avances
MIC180401481136 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430329.84, modificado:430329.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ESQ CON CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 426947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 80 | 70 |  | 2018-12-10 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-015/2018, contratista:GESTI ARQ TC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN, monto:430329.84, importe_modificado:430329.84}} | {1481136/proyecto_PROCESO, 1481136/proyecto_INICIO, 1481136/proyecto_FIN, 1481136/proyecto_INICIO, 1481136/proyecto_FIN, 1481136/proyecto_PROCESO, 1481136/proyecto_FIN, 1481136/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 430329.84 | 430329.84 | 430329.84 | 430329.84 | 430329.84 | 430329.84 | 430329.84 | 430329.84 | Terminado | Validado avances
MIC180401485116 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655271.71, modificado:889548.94}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ING PROF ENRIQUE GONZALEZ ACUITZIO MICH - 433522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 120 |  | 2018-12-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0002, contratista:ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S DE R L DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:889548.94, importe_modificado:889548.94}} | {1485116/proyecto_INICIO, 1485116/proyecto_FIN, 1485116/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 655271.71 | 889548.94 | 889548.94 | 889548.94 | 889548.94 | 889548.94 | 655271.71 | 889548.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401486200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCSICO I MADERO - 435517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 0 | 2018-11-12 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-017/2018, contratista:JOSÉ ADRIAN HERRERA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1486200/proyecto_FIN, 1486200/proyecto_PROCESO, 1486200/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
MIC180401479275 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN PUEBLO VIEJO - 424943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 10 | 15 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479275/proyecto_PROCESO, 1479275/proyecto_FIN, 1479275/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401479301 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82824.25, modificado:82824.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN PUERTO DE LIMON - 424971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 9 | 12 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479301/proyecto_PROCESO, 1479301/proyecto_FIN, 1479301/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401480255 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138895.94, modificado:138895.94}} | CONSTRUCCION DE DIECISETE ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA PRIMERA MANZANA DE NICOLAS ROMERO - 426114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO |  |  | 0 | 2018-10-15 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FAISM/IR/004/2018, contratista:ZASAPA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:2361230.98, importe_modificado:2361230.98}} | {1480255/proyecto_FIN, 1480255/proyecto_INICIO, 1480255/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138895.94 | 138895.94 | 138895.94 | 138895.94 | 138895.94 | 138895.94 | 138895.94 | 138895.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401482110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LOS OLIVOS - 427887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 7 | 6 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482110/proyecto_FIN, 1482110/proyecto_PROCESO, 1482110/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401483093 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248472.74, modificado:248472.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EL CHAUZ - 429346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 32 | 21 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483093/proyecto_FIN, 1483093/proyecto_PROCESO, 1483093/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248472.74 | 248472.74 | 248472.74 | 248472.74 | 248472.74 | 248472.74 | 248472.74 | 248472.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401484196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 431770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO DE GALEANA | 91 | 70 |  | 2018-10-30 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/ALCANTARILLADOHGALEANA-008-2018, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:ARQ. MIRNA VIOLETA ACOSTA TENA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1484196/proyecto_INICIO, 1484196/proyecto_FIN, 1484196/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
MIC180401480296 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 426152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 4 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1480296/proyecto_PROCESO, 1480296/proyecto_FIN, 1480296/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401480311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL LINDERO - 426166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 6 | 6 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480311/proyecto_FIN, 1480311/proyecto_PROCESO, 1480311/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401483122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499658.81, modificado:499658.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CAPILLA DEL REMATE - 429397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Urbanización | AYUNTAMIENTO | 25 | 25 |  | 2018-11-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-AD/2018/097/055, contratista:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:499658.81, importe_modificado:499658.81}} | {1483122/proyecto_INICIO, 1483122/proyecto_FIN, 1483122/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499658.81 | 499658.81 | 499658.81 | 499658.81 | 499658.81 | 499658.81 | 499658.81 | 499658.81 | Terminado | Validado avances
MIC180401483127 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA PAROTA - 429413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 3 | 4 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483127/proyecto_FIN, 1483127/proyecto_INICIO, 1483127/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401484264 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44910.49, modificado:44910.49}} | AMPLIACUIN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL JAGUEY - 431897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Urbanización | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25 | 23 |  | 2018-12-18 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484264/proyecto_INICIO, 1484264/proyecto_FIN, 1484264/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 44910.49 | 44910.49 | 44910.49 | 44910.49 | 44910.49 | 44910.49 | 44910.49 | 44910.49 | Terminado | Validado avances
MIC180401480380 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN SIN A GUA - 426235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480380/proyecto_INICIO, 1480380/proyecto_FIN, 1480380/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401480395 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75986.57, modificado:75986.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LAS CUATAS - 426250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 25 | 16 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480395/proyecto_INICIO, 1480395/proyecto_FIN, 1480395/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401482193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94983.21, modificado:94983.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA PLAYA - 427958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 30 | 20 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482193/proyecto_INICIO, 1482193/proyecto_FIN, 1482193/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401478946 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75986.57, modificado:75986.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO - 424618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 24 | 18 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478946/proyecto_INICIO, 1478946/proyecto_FIN, 1478946/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | 75986.57 | Terminado | Validado avances
MIC180401478985 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.25, modificado:66488.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 424647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 27 | 14 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1478985/proyecto_FIN, 1478985/proyecto_PROCESO, 1478985/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401479459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142474.82, modificado:142474.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA PEDREGOZA - 425170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 45 | 30 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479459/proyecto_INICIO, 1479459/proyecto_FIN, 1479459/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401480436 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 426300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | 4 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1480436/proyecto_INICIO, 1480436/proyecto_FIN, 1480436/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401482288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13470.01, modificado:13470.01}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ARROYO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MICHOACAN EN PALO ALTO - 428044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 6 |  | 2018-12-11 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482288/proyecto_INICIO, 1482288/proyecto_FIN, 1482288/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13470.01 | 13470.01 | 13470.01 | 13470.01 | 13470.01 | 13470.01 | 13470.01 | 13470.01 | Terminado | Validado avances
MIC180401479023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142474.82, modificado:142474.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL VALLE - 424688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 45 | 30 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479023/proyecto_INICIO, 1479023/proyecto_PROCESO, 1479023/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | 142474.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401483241 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138069.3, modificado:138069.3}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y MELCHOR OCAMPO - 429647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 12 |  | 2018-10-29 | 2018-11-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/AD/006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS M.J.C.G. S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:138069.3, importe_modificado:138069.3}} | {1483241/proyecto_INICIO, 1483241/proyecto_PROCESO, 1483241/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 138069.3 | 138069.3 | 138069.3 | 138069.3 | 138069.3 | 138069.3 | 138069.3 | 138069.3 | Terminado | Validado avances
MIC180401479490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN FINCAS DE INGUARAN - 425205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 5 | 5 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479490/proyecto_INICIO, 1479490/proyecto_PROCESO, 1479490/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401479499 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:572000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARAS ADICIONALES - 425211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29 | 26 |  | 2018-08-07 | 2018-09-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-060/2018, contratista:RAMÓN ARRIAGA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:572000.0, importe_modificado:572000.0}} | {1479499/proyecto_PROCESO, 1479499/proyecto_FIN, 1479499/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | Terminado | Validado avances
MIC180401480495 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL JORULLO - 426369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 12 | 8 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480495/proyecto_INICIO, 1480495/proyecto_FIN, 1480495/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401479066 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LA MAROMA - 424722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479066/proyecto_INICIO, 1479066/proyecto_FIN, 1479066/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401479088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82824.25, modificado:82824.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LA PEDREGOSA - 424746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 8 | 7 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479088/proyecto_INICIO, 1479088/proyecto_PROCESO, 1479088/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | 82824.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401483279 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN OJO DE RANA - 429723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | 40 | 25 |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483279/proyecto_INICIO, 1483279/proyecto_FIN, 1483279/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
MIC180401484417 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10902.52, modificado:10902.52}} | AMPLIACUIN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - 432211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Urbanización | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13 | 11 |  | 2018-12-18 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484417/proyecto_INICIO, 1484417/proyecto_PROCESO, 1484417/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 10902.52 | 10902.52 | 10902.52 | 10902.52 | 10902.52 | 10902.52 | 10902.52 | 10902.52 | Terminado | Validado avances
MIC180401484478 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61731.82, modificado:61731.82}} | AMPLIACUIN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 432329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Urbanización | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 39 | 35 |  | 2018-12-18 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484478/proyecto_INICIO, 1484478/proyecto_FIN, 1484478/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61731.82 | 61731.82 | 61731.82 | 61731.82 | 61731.82 | 61731.82 | 61731.82 | 61731.82 | Terminado | Validado avances
MIC180401479571 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.25, modificado:66488.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA ZAUDA - 425284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 35 | 25 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479571/proyecto_INICIO, 1479571/proyecto_PROCESO, 1479571/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | 66488.25 | Terminado | Validado avances
MIC180401481444 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170969.78, modificado:170969.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE TZIRITZICUARO - 427269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 60 | 45 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481444/proyecto_INICIO, 1481444/proyecto_FIN, 1481444/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170969.78 | 170969.78 | 170969.78 | 170969.78 | 170969.78 | 170969.78 | 170969.78 | 170969.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401483404 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849741.41, modificado:1849741.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ZICUIRAN - 429992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 201 | 134 |  | 2018-06-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483404/proyecto_PROCESO, 1483404/proyecto_FIN, 1483404/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1849741.41 | 1849741.49 | 1849741.49 | 1849741.49 | 1849741.49 | 1849741.49 | 1849741.41 | 1849741.49 | Terminado | Validado avances
MIC180401480557 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 426443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1480557/proyecto_PROCESO, 1480557/proyecto_FIN, 1480557/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401482449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8836.0, modificado:8836.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL LADO NORTE DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE EL ARROYO Y LA CALLE PADRE SAHAGUN EN PALO ALTO - 428268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13 | 12 |  | 2018-11-29 | 2018-12-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482449/proyecto_FIN, 1482449/proyecto_PROCESO, 1482449/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8836 | 8836 | 8836 | 8836 | 8836 | 8836 | 8836 | 8836 | Terminado | Validado avances
MIC180401482457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41785.0, modificado:43422.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN OBRA NEGRA PUEBLO NUEVO - 428280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Vivienda | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | 3 | 2 |  | 2018-11-27 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDAPARAPEO/DOP/IR/02-2018, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN, monto:91500.0, importe_modificado:91500.0}} | {1482457/proyecto_INICIO, 1482457/proyecto_FIN, 1482457/proyecto_INICIO, 1482457/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 41785 | 43422.28 | 43422.28 | 43422.28 | 43422.28 | 43422.28 | 41785 | 43422.28 | Terminado | Validado avances
MIC180401479173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94983.21, modificado:94983.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE HUATZIRAN - 424828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 30 | 20 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479173/proyecto_PROCESO, 1479173/proyecto_INICIO, 1479173/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401479190 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110432.33, modificado:110432.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN OROPEO - 424844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 11 | 10 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479190/proyecto_INICIO, 1479190/proyecto_FIN, 1479190/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | 110432.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401479221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.16, modificado:55216.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL REPARO DE LUNA - 424877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 6 | 4 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479221/proyecto_INICIO, 1479221/proyecto_FIN, 1479221/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | 55216.16 | Terminado | Validado avances
MIC180401479683 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104481.53, modificado:104481.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS - 425420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 36 | 25 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479683/proyecto_PROCESO, 1479683/proyecto_FIN, 1479683/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104481.53 | 104481.53 | 104481.53 | 104481.53 | 104481.53 | 104481.53 | 104481.53 | 104481.53 | Terminado | Validado avances
MIC180401479687 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481265.93, modificado:481265.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA BONITA EN LA COMUNIDAD DE CAJONES MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN - 425423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA | 120 | 50 |  | 2018-10-15 | 2018-12-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479687/proyecto_FIN, 1479687/proyecto_PROCESO, 1479687/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 481265.93 | 481265.93 | 481265.93 | 481265.93 | 481265.93 | 481265.93 | 481265.93 | 481265.93 | Terminado | Validado avances
MIC180401479715 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113979.85, modificado:113979.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SINAGUA - 425474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 33 | 26 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479715/proyecto_INICIO, 1479715/proyecto_FIN, 1479715/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 113979.85 | 113979.85 | 113979.85 | 113979.85 | 113979.85 | 113979.85 | 113979.85 | 113979.85 | Terminado | Validado avances
MIC180401479721 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9498.32, modificado:9498.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 425482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 4 | 3 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479721/proyecto_PROCESO, 1479721/proyecto_FIN, 1479721/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | 9498.32 | Terminado | Validado avances
MIC180401480689 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208963.07, modificado:208963.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BARAJAS - 426567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 68 | 45 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480689/proyecto_INICIO, 1480689/proyecto_PROCESO, 1480689/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | 208963.07 | Terminado | Validado avances
MIC180401483485 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82585.94, modificado:82585.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOPAL DE LA COLONIA LA NOPALERA MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 430161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 10 | 20 |  | 2018-12-10 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483485/proyecto_INICIO, 1483485/proyecto_FIN, 1483485/proyecto_PROCESO, 1483485/proyecto_FIN, 1483485/proyecto_PROCESO, 1483485/proyecto_INICIO, 1483485/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82585.94 | 82585.94 | 82585.94 | 82585.94 | 82585.94 | 82585.94 | 82585.94 | 82585.94 | Terminado | Validado avances
MIC180401482611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 428426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | 1 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1482611/proyecto_PROCESO, 1482611/proyecto_INICIO, 1482611/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401482615 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32245.0, modificado:32245.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES MICHOACAN Y CALLE SN CONOCIDA CALLE DE LA LAGUNA EN PALO ALTO - 428428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12 | 8 |  | 2018-11-19 | 2018-11-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1482615/proyecto_PROCESO, 1482615/proyecto_FIN, 1482615/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | Terminado | Validado avances
MIC180401483551 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373995.42, modificado:373995.42}} | REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PEAGET - 430281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Educación | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 78 | 72 |  | 2018-11-19 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 101/2018, contratista:HECTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:373995.42}} | {1483551/proyecto_INICIO, 1483551/proyecto_FIN, 1483551/proyecto_PROCESO, 1483551/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 373995.42 | 373995.42 | 373995.42 | 373995.42 | 373995.42 | 373995.42 | 373995.42 | 373995.42 | Terminado | Validado avances
MIC180401483594 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106634.14, modificado:106634.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOPAL DE LA COLONIA LA NOPALERA - 430381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 10 | 20 |  | 2018-12-10 | 2018-12-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483594/proyecto_PROCESO, 1483594/proyecto_INICIO, 1483594/proyecto_FIN, 1483594/proyecto_PROCESO, 1483594/proyecto_FIN, 1483594/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106634.14 | 106634.14 | 106634.14 | 106634.14 | 106634.14 | 106634.14 | 106634.14 | 106634.14 | Terminado | Validado avances
MIC180401483599 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724568.43, modificado:724568.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES - 430394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | 1350 | 850 |  | 2018-02-19 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483599/proyecto_INICIO, 1483599/proyecto_FIN, 1483599/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 724568.43 | 724568.43 | 724568.43 | 724568.43 | 724568.43 | 724568.43 | 724568.43 | 724568.43 | Terminado | Validado avances
MIC180401484717 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209448.18, modificado:209448.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 432726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-06-12 | 2018-07-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484717/proyecto_INICIO, 1484717/proyecto_FIN, 1484717/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 209448.18 | 209448.18 | 209448.18 | 209448.18 | 209448.18 | 209448.18 | 209448.18 | 209448.18 | Terminado | Validado avances
MIC180401479857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL JASMIN - 425684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479857/proyecto_PROCESO, 1479857/proyecto_INICIO, 1479857/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401479912 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 425768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | 3 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1479912/proyecto_PROCESO, 1479912/proyecto_INICIO, 1479912/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401479924 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN EL COLORADO - 425783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 2 | 4 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1479924/proyecto_FIN, 1479924/proyecto_PROCESO, 1479924/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401481736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12238.33, modificado:12238.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME LOSA EN TURICATO - 427558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Vivienda | AYUNTAMIENTO | 3 | 2 |  | 2018-11-08 | 2018-11-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481736/proyecto_INICIO, 1481736/proyecto_FIN, 1481736/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12238.33 | 12238.33 | 12238.33 | 12238.33 | 12238.33 | 12238.33 | 12238.33 | 12238.33 | Terminado | Validado avances
MIC180401484749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69999.77, modificado:69999.77}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA - 432767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 42 |  | 2018-06-18 | 2018-07-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1484749/proyecto_INICIO, 1484749/proyecto_FIN, 1484749/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 69999.77 | 69999.77 | 69999.77 | 69999.77 | 69999.77 | 69999.77 | 69999.77 | 69999.77 | Terminado | Validado avances
MIC180401479977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 425830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 48 | 42 |  | 2018-07-23 | 2018-09-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-044/2018, contratista:RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {1479977/proyecto_PROCESO, 1479977/proyecto_FIN, 1479977/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
MIC180401480849 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.97, modificado:93749.97}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 426685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 4 | 2 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1480849/proyecto_PROCESO, 1480849/proyecto_INICIO, 1480849/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | 93749.97 | Terminado | Validado avances
MIC180401480851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27608.08, modificado:27608.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DOS MIL DIECIOCHO EN LA LAJA - 426686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 3 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480851/proyecto_FIN, 1480851/proyecto_INICIO, 1480851/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | 27608.08 | Terminado | Validado avances
MIC180401480895 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37993.29, modificado:37993.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JORULLO - 426720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 13 | 9 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1480895/proyecto_INICIO, 1480895/proyecto_FIN, 1480895/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | 37993.29 | Terminado | Validado avances
MIC180401481752 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.78, modificado:93749.78}} | UN HOGAR DIGNO PARA TU FAMILIA - 427567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Vivienda | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 4 | 2 |  | 2018-11-15 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/2018, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:1489033.93, importe_modificado:1489033.93}} | {1481752/proyecto_PROCESO, 1481752/proyecto_INICIO, 1481752/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | 93749.78 | Terminado | Validado avances
MIC180401481799 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94983.21, modificado:94983.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE OROPEO - 427622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Vivienda | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 40 | 35 |  | 2018-03-20 | 2018-07-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1481799/proyecto_FIN, 1481799/proyecto_INICIO, 1481799/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | 94983.21 | Terminado | Validado avances
MIC180401482859 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104919.69, modificado:104919.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MEZQUITE EL CAMINO HACIA LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA COLONIA LA NOPALERA - 428829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 150 | 100 |  | 2018-12-10 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-016/2018, contratista:EMMANUEL GARCÍA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN, monto:104919.69, importe_modificado:104919.69}} | {1482859/proyecto_INICIO, 1482859/proyecto_FIN, 1482859/proyecto_PROCESO, 1482859/proyecto_INICIO, 1482859/proyecto_PROCESO, 1482859/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 104919.69 | 104919.69 | 104919.69 | 104919.69 | 104919.69 | 104919.69 | 104919.69 | 104919.69 | Terminado | Validado avances