## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
ROO18180201112974 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Veintisiete - 49224 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251356/proyecto_PROCESO, 1251356/proyecto_INICIO, 1251356/proyecto_PROCESO, 1251356/proyecto_INICIO, 1251356/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112879 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Tres D - 53759 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251261/proyecto_PROCESO, 1251261/proyecto_FIN, 1251261/proyecto_INICIO, 1251261/proyecto_PROCESO, 1251261/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112510 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.07, modificado:1496099.23}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Tres Cuatro - 119429 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 26765 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (1), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250892/proyecto_INICIO, 1250892/proyecto_FIN, 1250892/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000.07 | 1496099.23 | 1496099.23 | 1496099.23 | 1489887.75 | 1489887.75 | 1500000.07 | 1496099.23 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112941 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Dieciocho - 54659 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251323/proyecto_INICIO, 1251323/proyecto_PROCESO, 1251323/proyecto_INICIO, 1251323/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112956 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Uno - 48643 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251338/proyecto_PROCESO, 1251338/proyecto_INICIO, 1251338/proyecto_PROCESO, 1251338/proyecto_INICIO, 1251338/proyecto_PROCESO, 1251338/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112862 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Cinco D - 55052 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251244/proyecto_INICIO, 1251244/proyecto_FIN, 1251244/proyecto_PROCESO, 1251244/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112868 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Ocho D - 55113 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251250/proyecto_FIN, 1251250/proyecto_INICIO, 1251250/proyecto_PROCESO, 1251250/proyecto_INICIO, 1251250/proyecto_PROCESO, 1251250/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113084 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos - 55557 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251466/proyecto_INICIO, 1251466/proyecto_PROCESO, 1251466/proyecto_INICIO, 1251466/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112847 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Nueve D - 54393 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251229/proyecto_PROCESO, 1251229/proyecto_INICIO, 1251229/proyecto_PROCESO, 1251229/proyecto_FIN, 1251229/proyecto_PROCESO, 1251229/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112852 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa D - 55154 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251234/proyecto_INICIO, 1251234/proyecto_PROCESO, 1251234/proyecto_FIN, 1251234/proyecto_INICIO, 1251234/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112855 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Cuatro D - 53789 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251237/proyecto_PROCESO, 1251237/proyecto_INICIO, 1251237/proyecto_PROCESO, 1251237/proyecto_FIN, 1251237/proyecto_PROCESO, 1251237/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112860 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Seis D - 54742 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251242/proyecto_INICIO, 1251242/proyecto_PROCESO, 1251242/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve - 56623 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251465/proyecto_INICIO, 1251465/proyecto_PROCESO, 1251465/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112904 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Uno D - 55163 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251286/proyecto_INICIO, 1251286/proyecto_FIN, 1251286/proyecto_INICIO, 1251286/proyecto_PROCESO, 1251286/proyecto_FIN, 1251286/proyecto_PROCESO, 1251286/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Cinco D - 55469 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251072/proyecto_INICIO, 1251072/proyecto_FIN, 1251072/proyecto_PROCESO, 1251072/proyecto_INICIO, 1251072/proyecto_PROCESO, 1251072/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Uno - 60301 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251080/proyecto_PROCESO, 1251080/proyecto_INICIO, 1251080/proyecto_FIN, 1251080/proyecto_PROCESO, 1251080/proyecto_INICIO, 1251080/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112819 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta D - 52361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251201/proyecto_FIN, 1251201/proyecto_INICIO, 1251201/proyecto_PROCESO, 1251201/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112514 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857142.9, modificado:854913.85}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Uno Cinco - 119462 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 26765 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250896/proyecto_INICIO, 1250896/proyecto_FIN, 1250896/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 857142.9 | 854913.85 | 854913.85 | 854913.85 | 848702.37 | 848702.37 | 857142.9 | 854913.85 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112774 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Quince D - 57697 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251156/proyecto_INICIO, 1251156/proyecto_FIN, 1251156/proyecto_PROCESO, 1251156/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112783 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintisiete D - 52351 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251165/proyecto_INICIO, 1251165/proyecto_PROCESO, 1251165/proyecto_INICIO, 1251165/proyecto_FIN, 1251165/proyecto_PROCESO, 1251165/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112786 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Quince D - 52305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251168/proyecto_INICIO, 1251168/proyecto_PROCESO, 1251168/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112839 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Diecisiete - 54605 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251221/proyecto_INICIO, 1251221/proyecto_PROCESO, 1251221/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112909 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Tres - 48901 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251291/proyecto_PROCESO, 1251291/proyecto_INICIO, 1251291/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113028 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintitres - 51313 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251410/proyecto_PROCESO, 1251410/proyecto_INICIO, 1251410/proyecto_PROCESO, 1251410/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113050 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131502.23, modificado:131502.23}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta - 46131 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251432/proyecto_INICIO, 1251432/proyecto_FIN, 1251432/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis - 46022 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251438/proyecto_FIN, 1251438/proyecto_PROCESO, 1251438/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113067 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez Dos - 39920 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Asistencia Social | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 1160 | 2018-04-18 | 2018-08-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251449/proyecto_INICIO, 1251449/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1433133.54 | 744157.99 | 744157.99 | 744157.99 | 1450000 | 1450000 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Siete - 50838 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251376/proyecto_INICIO, 1251376/proyecto_PROCESO, 1251376/proyecto_INICIO, 1251376/proyecto_PROCESO, 1251376/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112659 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Dieciséis - 123480 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251041/proyecto_PROCESO, 1251041/proyecto_INICIO, 1251041/proyecto_PROCESO, 1251041/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Nueve - 56209 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251153/proyecto_PROCESO, 1251153/proyecto_INICIO, 1251153/proyecto_PROCESO, 1251153/proyecto_INICIO, 1251153/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete - 56303 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251486/proyecto_PROCESO, 1251486/proyecto_INICIO, 1251486/proyecto_PROCESO, 1251486/proyecto_INICIO, 1251486/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112887 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticuatro D - 52340 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251269/proyecto_INICIO, 1251269/proyecto_PROCESO, 1251269/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61545.16, modificado:61545.16}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Uno - 51213 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 49 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251379/proyecto_INICIO, 1251379/proyecto_PROCESO, 1251379/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113113 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165822.22, modificado:165822.22}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Tres - 51215 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 133 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251495/proyecto_PROCESO, 1251495/proyecto_INICIO, 1251495/proyecto_PROCESO, 1251495/proyecto_INICIO, 1251495/proyecto_PROCESO, 1251495/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112728 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Trece D - 57603 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251110/proyecto_INICIO, 1251110/proyecto_PROCESO, 1251110/proyecto_FIN, 1251110/proyecto_INICIO, 1251110/proyecto_PROCESO, 1251110/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112731 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Tres D - 55388 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251113/proyecto_INICIO, 1251113/proyecto_FIN, 1251113/proyecto_INICIO, 1251113/proyecto_PROCESO, 1251113/proyecto_FIN, 1251113/proyecto_PROCESO, 1251113/proyecto_INICIO, 1251113/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112733 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Cincuenta Y Seis - 56204 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251115/proyecto_PROCESO, 1251115/proyecto_INICIO, 1251115/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749384.86}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cuatro Siete Cuatro - 118640 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 835 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (3), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {1250905/proyecto_INICIO, 1250905/proyecto_FIN, 1250905/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | 742485.35 | 742485.35 | 750000 | 749384.86 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112946 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Nueve D - 53898 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251328/proyecto_INICIO, 1251328/proyecto_FIN, 1251328/proyecto_INICIO, 1251328/proyecto_PROCESO, 1251328/proyecto_FIN, 1251328/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112953 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Siete D - 53878 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251335/proyecto_FIN, 1251335/proyecto_INICIO, 1251335/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112818 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182883.18, modificado:182883.18}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Seis - 52362 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 146 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251200/proyecto_INICIO, 1251200/proyecto_PROCESO, 1251200/proyecto_INICIO, 1251200/proyecto_PROCESO, 1251200/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiseis - 53388 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251280/proyecto_INICIO, 1251280/proyecto_PROCESO, 1251280/proyecto_INICIO, 1251280/proyecto_PROCESO, 1251280/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112931 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinticinco - 53304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251313/proyecto_INICIO, 1251313/proyecto_PROCESO, 1251313/proyecto_INICIO, 1251313/proyecto_PROCESO, 1251313/proyecto_INICIO, 1251313/proyecto_PROCESO, 1251313/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113076 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho - 56562 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251458/proyecto_PROCESO, 1251458/proyecto_INICIO, 1251458/proyecto_PROCESO, 1251458/proyecto_INICIO, 1251458/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112870 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Uno D - 54562 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251252/proyecto_FIN, 1251252/proyecto_PROCESO, 1251252/proyecto_INICIO, 1251252/proyecto_PROCESO, 1251252/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113087 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Dos - 55839 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251469/proyecto_PROCESO, 1251469/proyecto_INICIO, 1251469/proyecto_PROCESO, 1251469/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112875 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Siete D - 55102 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251257/proyecto_INICIO, 1251257/proyecto_PROCESO, 1251257/proyecto_FIN, 1251257/proyecto_PROCESO, 1251257/proyecto_INICIO, 1251257/proyecto_PROCESO, 1251257/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112878 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Cuatro D - 55031 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251260/proyecto_PROCESO, 1251260/proyecto_INICIO, 1251260/proyecto_FIN, 1251260/proyecto_PROCESO, 1251260/proyecto_FIN, 1251260/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112986 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cinco - 51283 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251368/proyecto_PROCESO, 1251368/proyecto_INICIO, 1251368/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113095 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta - 56050 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251477/proyecto_INICIO, 1251477/proyecto_PROCESO, 1251477/proyecto_INICIO, 1251477/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112891 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Doce D - 52278 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251273/proyecto_FIN, 1251273/proyecto_PROCESO, 1251273/proyecto_INICIO, 1251273/proyecto_PROCESO, 1251273/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112822 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Dos - 53265 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251204/proyecto_INICIO, 1251204/proyecto_PROCESO, 1251204/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112727 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Uno D - 55606 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251109/proyecto_PROCESO, 1251109/proyecto_INICIO, 1251109/proyecto_FIN, 1251109/proyecto_INICIO, 1251109/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112753 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Seis D - 52236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251135/proyecto_FIN, 1251135/proyecto_INICIO, 1251135/proyecto_PROCESO, 1251135/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112773 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Siete - 56205 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251155/proyecto_PROCESO, 1251155/proyecto_INICIO, 1251155/proyecto_PROCESO, 1251155/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veinticuatro - 51741 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251158/proyecto_INICIO, 1251158/proyecto_PROCESO, 1251158/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112673 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diecinueve - 59617 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251055/proyecto_INICIO, 1251055/proyecto_PROCESO, 1251055/proyecto_FIN, 1251055/proyecto_PROCESO, 1251055/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112513 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071428.62, modificado:1068642.3}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Siete Seis Dos - 119565 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 4752 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (7), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250895/proyecto_INICIO, 1250895/proyecto_PROCESO, 1250895/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1071428.62 | 1068642.3 | 1068642.3 | 1068642.3 | 1062430.8 | 1062430.8 | 1071428.62 | 1068642.3 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112725 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Cuatro - 56196 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251107/proyecto_INICIO, 1251107/proyecto_PROCESO, 1251107/proyecto_INICIO, 1251107/proyecto_PROCESO, 1251107/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112506 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964285.76, modificado:961778.07}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cero Tres Uno - 119544 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 35 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (6), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250888/proyecto_INICIO, 1250888/proyecto_PROCESO, 1250888/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 964285.76 | 961778.07 | 961778.07 | 961778.07 | 955566.59 | 955566.59 | 964285.76 | 961778.07 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112952 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis D - 53882 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251334/proyecto_PROCESO, 1251334/proyecto_INICIO, 1251334/proyecto_FIN, 1251334/proyecto_INICIO, 1251334/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho - 45867 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251440/proyecto_INICIO, 1251440/proyecto_PROCESO, 1251440/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112859 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Dos D - 54123 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251241/proyecto_INICIO, 1251241/proyecto_FIN, 1251241/proyecto_PROCESO, 1251241/proyecto_FIN, 1251241/proyecto_INICIO, 1251241/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112864 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Seis D - 54211 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251246/proyecto_FIN, 1251246/proyecto_INICIO, 1251246/proyecto_PROCESO, 1251246/proyecto_INICIO, 1251246/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Uno - 51275 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251374/proyecto_PROCESO, 1251374/proyecto_INICIO, 1251374/proyecto_PROCESO, 1251374/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95662.54, modificado:95662.54}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Cuatro - 51223 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 77 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251492/proyecto_INICIO, 1251492/proyecto_PROCESO, 1251492/proyecto_INICIO, 1251492/proyecto_PROCESO, 1251492/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597088.74, modificado:597088.74}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Cinco - 51265 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 478 | 2018-04-25 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}} | {1251493/proyecto_INICIO, 1251493/proyecto_PROCESO, 1251493/proyecto_INICIO, 1251493/proyecto_PROCESO, 1251493/proyecto_INICIO, 1251493/proyecto_PROCESO, 1251493/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61946.06, modificado:61946.06}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Uno R - 51062 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251405/proyecto_INICIO, 1251405/proyecto_FIN, 1251405/proyecto_PROCESO, 1251405/proyecto_INICIO, 1251405/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112681 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Once - 59585 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251063/proyecto_PROCESO, 1251063/proyecto_INICIO, 1251063/proyecto_FIN, 1251063/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112814 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres D - 52367 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251196/proyecto_PROCESO, 1251196/proyecto_INICIO, 1251196/proyecto_FIN, 1251196/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112947 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Seis - 53288 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251329/proyecto_PROCESO, 1251329/proyecto_INICIO, 1251329/proyecto_PROCESO, 1251329/proyecto_INICIO, 1251329/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112703 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Siete - 59567 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251085/proyecto_INICIO, 1251085/proyecto_PROCESO, 1251085/proyecto_FIN, 1251085/proyecto_PROCESO, 1251085/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112812 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cinco D - 51992 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251194/proyecto_INICIO, 1251194/proyecto_PROCESO, 1251194/proyecto_INICIO, 1251194/proyecto_FIN, 1251194/proyecto_PROCESO, 1251194/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112660 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veinte - 123770 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251042/proyecto_PROCESO, 1251042/proyecto_INICIO, 1251042/proyecto_PROCESO, 1251042/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintitres - 54791 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251228/proyecto_INICIO, 1251228/proyecto_PROCESO, 1251228/proyecto_INICIO, 1251228/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132252.49, modificado:132252.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Tres - 51279 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251347/proyecto_PROCESO, 1251347/proyecto_INICIO, 1251347/proyecto_PROCESO, 1251347/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870742.56, modificado:870742.56}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Ocho - 51230 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 697 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251353/proyecto_INICIO, 1251353/proyecto_PROCESO, 1251353/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113077 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cuarenta - 56657 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251459/proyecto_PROCESO, 1251459/proyecto_INICIO, 1251459/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112984 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Siete - 51285 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251366/proyecto_INICIO, 1251366/proyecto_PROCESO, 1251366/proyecto_INICIO, 1251366/proyecto_PROCESO, 1251366/proyecto_INICIO, 1251366/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112911 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Uno - 47267 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251293/proyecto_PROCESO, 1251293/proyecto_INICIO, 1251293/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113031 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Veinte - 51308 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251413/proyecto_INICIO, 1251413/proyecto_PROCESO, 1251413/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113038 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Veintiocho - 50785 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251420/proyecto_PROCESO, 1251420/proyecto_INICIO, 1251420/proyecto_PROCESO, 1251420/proyecto_INICIO, 1251420/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Cuatro D - 55155 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1251233/proyecto_INICIO, 1251233/proyecto_PROCESO, 1251233/proyecto_FIN, 1251233/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112955 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Nueve - 48685 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251337/proyecto_INICIO, 1251337/proyecto_PROCESO, 1251337/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Diecinueve - 54689 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251238/proyecto_INICIO, 1251238/proyecto_PROCESO, 1251238/proyecto_INICIO, 1251238/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112969 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883075.75, modificado:883075.75}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Diez - 51237 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 706 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251351/proyecto_PROCESO, 1251351/proyecto_INICIO, 1251351/proyecto_PROCESO, 1251351/proyecto_INICIO, 1251351/proyecto_PROCESO, 1251351/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Ocho - 55383 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251470/proyecto_PROCESO, 1251470/proyecto_INICIO, 1251470/proyecto_PROCESO, 1251470/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113013 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dos - 47646 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251395/proyecto_FIN, 1251395/proyecto_PROCESO, 1251395/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112912 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cuatro - 47873 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251294/proyecto_PROCESO, 1251294/proyecto_INICIO, 1251294/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112714 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Siete - 60333 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251096/proyecto_INICIO, 1251096/proyecto_FIN, 1251096/proyecto_PROCESO, 1251096/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112729 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cien D - 55586 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251111/proyecto_PROCESO, 1251111/proyecto_INICIO, 1251111/proyecto_FIN, 1251111/proyecto_INICIO, 1251111/proyecto_FIN, 1251111/proyecto_PROCESO, 1251111/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700681.6, modificado:1700681.6}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Ampliacion Bellavista Primera Etapa Ageb Uno Cero Siete A - 119221 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 2143 | 2018-07-02 | 2018-09-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-029/2018 (1), contratista:CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:2048965.13, importe_modificado:2092658.64}} | {1250904/proyecto_PROCESO, 1250904/proyecto_INICIO, 1250904/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1700681.6 | 1700681.6 | 1700681.6 | 1700681.6 | 1687241.68 | 1687241.68 | 1700681.6 | 1700681.6 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112943 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Tres D - 54132 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251325/proyecto_FIN, 1251325/proyecto_INICIO, 1251325/proyecto_PROCESO, 1251325/proyecto_INICIO, 1251325/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintiocho - 59636 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251087/proyecto_PROCESO, 1251087/proyecto_FIN, 1251087/proyecto_INICIO, 1251087/proyecto_PROCESO, 1251087/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Dieciocho D - 57725 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251208/proyecto_PROCESO, 1251208/proyecto_FIN, 1251208/proyecto_INICIO, 1251208/proyecto_FIN, 1251208/proyecto_PROCESO, 1251208/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113062 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Tres - 46746 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251444/proyecto_PROCESO, 1251444/proyecto_INICIO, 1251444/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112849 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Siete - 54582 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251231/proyecto_INICIO, 1251231/proyecto_PROCESO, 1251231/proyecto_INICIO, 1251231/proyecto_PROCESO, 1251231/proyecto_INICIO, 1251231/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112518 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264150.92, modificado:275360.02}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Pozos En Playa Del Carmen Ageb Cero Siete Seis Dos - 121215 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 4752 | 2018-06-20 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-026/2018 (1), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:435787.27, importe_modificado:512984.12}} | {1250900/proyecto_FIN, 1250900/proyecto_PROCESO, 1250900/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 264150.92 | 275360.02 | 275360.02 | 275360.02 | 272507.65 | 272507.65 | 264150.92 | 275360.02 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112754 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Cuatro D - 57171 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251136/proyecto_PROCESO, 1251136/proyecto_INICIO, 1251136/proyecto_PROCESO, 1251136/proyecto_INICIO, 1251136/proyecto_PROCESO, 1251136/proyecto_FIN, 1251136/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Trece - 59591 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251052/proyecto_PROCESO, 1251052/proyecto_FIN, 1251052/proyecto_INICIO, 1251052/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112838 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta D - 54618 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251220/proyecto_INICIO, 1251220/proyecto_PROCESO, 1251220/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112792 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiuno D - 52333 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251174/proyecto_INICIO, 1251174/proyecto_PROCESO, 1251174/proyecto_INICIO, 1251174/proyecto_PROCESO, 1251174/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112689 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintisiete - 55472 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251071/proyecto_INICIO, 1251071/proyecto_PROCESO, 1251071/proyecto_INICIO, 1251071/proyecto_PROCESO, 1251071/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Ocho - 53222 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251183/proyecto_INICIO, 1251183/proyecto_PROCESO, 1251183/proyecto_INICIO, 1251183/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112802 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cinco - 53180 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251184/proyecto_INICIO, 1251184/proyecto_PROCESO, 1251184/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112933 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Nueve D - 54786 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251315/proyecto_FIN, 1251315/proyecto_INICIO, 1251315/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Quince - 49369 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251421/proyecto_INICIO, 1251421/proyecto_PROCESO, 1251421/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113092 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres - 55573 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251474/proyecto_PROCESO, 1251474/proyecto_INICIO, 1251474/proyecto_PROCESO, 1251474/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113098 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Uno - 55782 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251480/proyecto_PROCESO, 1251480/proyecto_INICIO, 1251480/proyecto_PROCESO, 1251480/proyecto_INICIO, 1251480/proyecto_PROCESO, 1251480/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta - 55416 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251149/proyecto_PROCESO, 1251149/proyecto_INICIO, 1251149/proyecto_PROCESO, 1251149/proyecto_INICIO, 1251149/proyecto_PROCESO, 1251149/proyecto_INICIO, 1251149/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112687 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta - 60359 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251069/proyecto_PROCESO, 1251069/proyecto_INICIO, 1251069/proyecto_FIN, 1251069/proyecto_INICIO, 1251069/proyecto_FIN, 1251069/proyecto_PROCESO, 1251069/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinticinco - 59627 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251090/proyecto_PROCESO, 1251090/proyecto_FIN, 1251090/proyecto_INICIO, 1251090/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112917 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Cuatro - 48935 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251299/proyecto_PROCESO, 1251299/proyecto_INICIO, 1251299/proyecto_PROCESO, 1251299/proyecto_INICIO, 1251299/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Cinco - 56203 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251116/proyecto_PROCESO, 1251116/proyecto_INICIO, 1251116/proyecto_PROCESO, 1251116/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.16, modificado:103406.16}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Siete - 56223 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251118/proyecto_PROCESO, 1251118/proyecto_INICIO, 1251118/proyecto_PROCESO, 1251118/proyecto_INICIO, 1251118/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112744 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Siete - 60355 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251126/proyecto_PROCESO, 1251126/proyecto_INICIO, 1251126/proyecto_PROCESO, 1251126/proyecto_FIN, 1251126/proyecto_INICIO, 1251126/proyecto_FIN, 1251126/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112285 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499870.19, modificado:499870.19}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Localidad De Veracruz - 35518 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 33 | 2018-04-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-030-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:499870.19}} | {1250667/proyecto_INICIO, 1250667/proyecto_FIN, 1250667/proyecto_PROCESO, 1250667/proyecto_FIN, 1250667/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112869 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho D - 54577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251251/proyecto_INICIO, 1251251/proyecto_FIN, 1251251/proyecto_PROCESO, 1251251/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112983 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Ocho - 51286 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251365/proyecto_PROCESO, 1251365/proyecto_INICIO, 1251365/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Tres - 55221 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251483/proyecto_PROCESO, 1251483/proyecto_INICIO, 1251483/proyecto_PROCESO, 1251483/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112905 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Seis D - 55161 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251287/proyecto_INICIO, 1251287/proyecto_PROCESO, 1251287/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cuatro - 48047 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251394/proyecto_INICIO, 1251394/proyecto_PROCESO, 1251394/proyecto_INICIO, 1251394/proyecto_FIN, 1251394/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112763 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Siete D - 52242 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251145/proyecto_INICIO, 1251145/proyecto_PROCESO, 1251145/proyecto_FIN, 1251145/proyecto_INICIO, 1251145/proyecto_FIN, 1251145/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintiseis - 59630 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251089/proyecto_FIN, 1251089/proyecto_INICIO, 1251089/proyecto_FIN, 1251089/proyecto_PROCESO, 1251089/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintinueve - 53999 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251331/proyecto_PROCESO, 1251331/proyecto_INICIO, 1251331/proyecto_PROCESO, 1251331/proyecto_INICIO, 1251331/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112758 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Diez D - 57459 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251140/proyecto_PROCESO, 1251140/proyecto_FIN, 1251140/proyecto_INICIO, 1251140/proyecto_FIN, 1251140/proyecto_INICIO, 1251140/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112762 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Cinco D - 57206 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251144/proyecto_PROCESO, 1251144/proyecto_INICIO, 1251144/proyecto_PROCESO, 1251144/proyecto_FIN, 1251144/proyecto_PROCESO, 1251144/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112781 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintinueve D - 52355 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251163/proyecto_INICIO, 1251163/proyecto_FIN, 1251163/proyecto_INICIO, 1251163/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintinueve - 55482 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251081/proyecto_PROCESO, 1251081/proyecto_INICIO, 1251081/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112809 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cuatro - 53147 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251191/proyecto_INICIO, 1251191/proyecto_PROCESO, 1251191/proyecto_INICIO, 1251191/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Ocho D - 57364 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251209/proyecto_PROCESO, 1251209/proyecto_FIN, 1251209/proyecto_PROCESO, 1251209/proyecto_INICIO, 1251209/proyecto_PROCESO, 1251209/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112985 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Seis - 51284 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251367/proyecto_PROCESO, 1251367/proyecto_INICIO, 1251367/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113094 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Uno - 56051 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251476/proyecto_PROCESO, 1251476/proyecto_INICIO, 1251476/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Nueve - 51288 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251364/proyecto_INICIO, 1251364/proyecto_PROCESO, 1251364/proyecto_INICIO, 1251364/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112525 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391977.04, modificado:391977.04}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Ampliacion Bellavista Primera Etapa Ageb Uno Uno Cero Uno - 119104 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 2143 | 2018-07-02 | 2018-09-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-029/2018, contratista:CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2048965.13, importe_modificado:2092658.64}} | {1250907/proyecto_INICIO, 1250907/proyecto_FIN, 1250907/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 391977.04 | 391977.04 | 391977.04 | 391977.04 | 378537.13 | 378537.13 | 391977.04 | 391977.04 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112772 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Ocho - 56207 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251154/proyecto_PROCESO, 1251154/proyecto_INICIO, 1251154/proyecto_PROCESO, 1251154/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112669 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Catorce - 59602 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-20 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251051/proyecto_FIN, 1251051/proyecto_INICIO, 1251051/proyecto_PROCESO, 1251051/proyecto_INICIO, 1251051/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112782 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiocho D - 52353 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251164/proyecto_PROCESO, 1251164/proyecto_INICIO, 1251164/proyecto_PROCESO, 1251164/proyecto_FIN, 1251164/proyecto_PROCESO, 1251164/proyecto_FIN, 1251164/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112787 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Tres D - 51970 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251169/proyecto_INICIO, 1251169/proyecto_PROCESO, 1251169/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112704 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Seis - 59566 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251086/proyecto_FIN, 1251086/proyecto_PROCESO, 1251086/proyecto_INICIO, 1251086/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Nueve - 60335 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251094/proyecto_PROCESO, 1251094/proyecto_FIN, 1251094/proyecto_INICIO, 1251094/proyecto_PROCESO, 1251094/proyecto_INICIO, 1251094/proyecto_FIN, 1251094/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112823 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecisiete D - 52316 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251205/proyecto_INICIO, 1251205/proyecto_PROCESO, 1251205/proyecto_FIN, 1251205/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112509 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428571.45, modificado:427456.92}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Cuatro Nueve - 119389 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 26765 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (5), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250891/proyecto_INICIO, 1250891/proyecto_FIN, 1250891/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 428571.45 | 427456.92 | 427456.92 | 427456.92 | 421245.44 | 421245.44 | 428571.45 | 427456.92 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112748 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Cuatro - 60342 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251130/proyecto_PROCESO, 1251130/proyecto_INICIO, 1251130/proyecto_PROCESO, 1251130/proyecto_FIN, 1251130/proyecto_PROCESO, 1251130/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607142.86, modificado:1605824.68}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Ocho Dos Ocho - 118619 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 18604 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (4), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {1250909/proyecto_INICIO, 1250909/proyecto_FIN, 1250909/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1607142.86 | 1605824.68 | 1605824.68 | 1605824.68 | 1598925.18 | 1598925.18 | 1607142.86 | 1605824.68 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112696 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Tres - 60308 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251078/proyecto_INICIO, 1251078/proyecto_FIN, 1251078/proyecto_INICIO, 1251078/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112683 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Nueve - 59577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251065/proyecto_INICIO, 1251065/proyecto_FIN, 1251065/proyecto_INICIO, 1251065/proyecto_PROCESO, 1251065/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113099 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco - 55591 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251481/proyecto_INICIO, 1251481/proyecto_PROCESO, 1251481/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Doce - 48741 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251398/proyecto_PROCESO, 1251398/proyecto_INICIO, 1251398/proyecto_PROCESO, 1251398/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113032 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Seis - 50808 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251414/proyecto_INICIO, 1251414/proyecto_PROCESO, 1251414/proyecto_INICIO, 1251414/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cuatro D - 54158 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251245/proyecto_INICIO, 1251245/proyecto_PROCESO, 1251245/proyecto_FIN, 1251245/proyecto_INICIO, 1251245/proyecto_PROCESO, 1251245/proyecto_INICIO, 1251245/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Siete - 56042 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251461/proyecto_PROCESO, 1251461/proyecto_INICIO, 1251461/proyecto_PROCESO, 1251461/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112907 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cinco D - 54710 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251289/proyecto_FIN, 1251289/proyecto_INICIO, 1251289/proyecto_PROCESO, 1251289/proyecto_FIN, 1251289/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112934 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta - 53438 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251316/proyecto_INICIO, 1251316/proyecto_PROCESO, 1251316/proyecto_INICIO, 1251316/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112841 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiseis - 53989 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251223/proyecto_PROCESO, 1251223/proyecto_INICIO, 1251223/proyecto_PROCESO, 1251223/proyecto_INICIO, 1251223/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749972.56, modificado:749972.56}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Sac Xan - 32597 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 119 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749972.56}} | {1251019/proyecto_INICIO, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_PROCESO, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Uno - 60337 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251133/proyecto_PROCESO, 1251133/proyecto_FIN, 1251133/proyecto_INICIO, 1251133/proyecto_PROCESO, 1251133/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintisiete - 59631 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251088/proyecto_FIN, 1251088/proyecto_PROCESO, 1251088/proyecto_FIN, 1251088/proyecto_PROCESO, 1251088/proyecto_INICIO, 1251088/proyecto_PROCESO, 1251088/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112648 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239393.84, modificado:239393.84}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Dos - 126067 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 192 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251030/proyecto_INICIO, 1251030/proyecto_PROCESO, 1251030/proyecto_INICIO, 1251030/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Sesenta Y Tres - 56218 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251122/proyecto_INICIO, 1251122/proyecto_PROCESO, 1251122/proyecto_INICIO, 1251122/proyecto_PROCESO, 1251122/proyecto_INICIO, 1251122/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Doce D - 57547 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251124/proyecto_INICIO, 1251124/proyecto_PROCESO, 1251124/proyecto_FIN, 1251124/proyecto_INICIO, 1251124/proyecto_PROCESO, 1251124/proyecto_FIN, 1251124/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112715 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Seis - 60332 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251097/proyecto_FIN, 1251097/proyecto_PROCESO, 1251097/proyecto_INICIO, 1251097/proyecto_PROCESO, 1251097/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112784 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiséis D - 52350 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251166/proyecto_FIN, 1251166/proyecto_INICIO, 1251166/proyecto_PROCESO, 1251166/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112951 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete D - 53887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251333/proyecto_INICIO, 1251333/proyecto_PROCESO, 1251333/proyecto_FIN, 1251333/proyecto_PROCESO, 1251333/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112866 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Tres D - 55002 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251248/proyecto_PROCESO, 1251248/proyecto_INICIO, 1251248/proyecto_FIN, 1251248/proyecto_INICIO, 1251248/proyecto_PROCESO, 1251248/proyecto_FIN, 1251248/proyecto_PROCESO, 1251248/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diez - 51290 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251363/proyecto_INICIO, 1251363/proyecto_PROCESO, 1251363/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294001.59, modificado:294001.59}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Tres - 51258 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 235 | 2018-04-25 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}} | {1251391/proyecto_PROCESO, 1251391/proyecto_INICIO, 1251391/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113066 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez Tres - 40291 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Asistencia Social | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 1160 | 2018-04-18 | 2018-08-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251448/proyecto_INICIO, 1251448/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1433133.55 | 744381.26 | 744381.26 | 744381.26 | 1450000 | 1450000 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Tres D - 54680 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251239/proyecto_FIN, 1251239/proyecto_INICIO, 1251239/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112861 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Nueve D - 55128 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251243/proyecto_FIN, 1251243/proyecto_PROCESO, 1251243/proyecto_INICIO, 1251243/proyecto_FIN, 1251243/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112507 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642857.17, modificado:641185.38}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Dos A - 119540 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 26765 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250889/proyecto_PROCESO, 1250889/proyecto_FIN, 1250889/proyecto_INICIO, 1250889/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 642857.17 | 641185.38 | 641185.38 | 641185.38 | 634973.9 | 634973.9 | 642857.17 | 641185.38 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112521 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214285.72, modificado:213728.46}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Nueve Siete Cuatro - 119288 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 55 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (3), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250903/proyecto_INICIO, 1250903/proyecto_PROCESO, 1250903/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 214285.72 | 213728.46 | 213728.46 | 213728.46 | 207516.98 | 207516.98 | 214285.72 | 213728.46 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112747 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Cinco - 60344 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 123 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251129/proyecto_INICIO, 1251129/proyecto_PROCESO, 1251129/proyecto_INICIO, 1251129/proyecto_PROCESO, 1251129/proyecto_FIN, 1251129/proyecto_PROCESO, 1251129/proyecto_FIN, 1251129/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112944 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Dos D - 53710 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251326/proyecto_INICIO, 1251326/proyecto_FIN, 1251326/proyecto_INICIO, 1251326/proyecto_PROCESO, 1251326/proyecto_FIN, 1251326/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro - 45922 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251439/proyecto_PROCESO, 1251439/proyecto_FIN, 1251439/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112884 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Dos D - 54971 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251266/proyecto_INICIO, 1251266/proyecto_PROCESO, 1251266/proyecto_INICIO, 1251266/proyecto_FIN, 1251266/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112894 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Once D - 52264 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251276/proyecto_INICIO, 1251276/proyecto_PROCESO, 1251276/proyecto_FIN, 1251276/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112788 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Catorce D - 52298 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251170/proyecto_FIN, 1251170/proyecto_PROCESO, 1251170/proyecto_INICIO, 1251170/proyecto_FIN, 1251170/proyecto_PROCESO, 1251170/proyecto_INICIO, 1251170/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112716 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Cinco - 60331 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251098/proyecto_INICIO, 1251098/proyecto_PROCESO, 1251098/proyecto_FIN, 1251098/proyecto_PROCESO, 1251098/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112717 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Cuatro - 60328 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251099/proyecto_FIN, 1251099/proyecto_PROCESO, 1251099/proyecto_INICIO, 1251099/proyecto_FIN, 1251099/proyecto_PROCESO, 1251099/proyecto_INICIO, 1251099/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112721 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Tres - 60363 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251103/proyecto_INICIO, 1251103/proyecto_FIN, 1251103/proyecto_INICIO, 1251103/proyecto_PROCESO, 1251103/proyecto_FIN, 1251103/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112900 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Ocho D - 55173 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251282/proyecto_PROCESO, 1251282/proyecto_INICIO, 1251282/proyecto_FIN, 1251282/proyecto_PROCESO, 1251282/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112920 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Seis - 48134 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251302/proyecto_INICIO, 1251302/proyecto_PROCESO, 1251302/proyecto_FIN, 1251302/proyecto_PROCESO, 1251302/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180101061597 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473627.66, modificado:473627.72}} | Mejoramiento Y Acondicionamiento De Espacios Públicos - 11077 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE TULUM |  |  | 0 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1198508/proyecto_INICIO, 1198508/proyecto_FIN, 1198508/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 473627.66 | 473627.72 | 473589.6 | 473589.6 | 473589.6 | 473589.6 | 473627.66 | 473627.72 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112854 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco D - 53815 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251236/proyecto_PROCESO, 1251236/proyecto_INICIO, 1251236/proyecto_PROCESO, 1251236/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Uno D - 53944 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251253/proyecto_INICIO, 1251253/proyecto_PROCESO, 1251253/proyecto_INICIO, 1251253/proyecto_PROCESO, 1251253/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cinco D - 54190 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251256/proyecto_FIN, 1251256/proyecto_INICIO, 1251256/proyecto_FIN, 1251256/proyecto_INICIO, 1251256/proyecto_PROCESO, 1251256/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.7, modificado:132343.7}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Dos - 51276 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251373/proyecto_PROCESO, 1251373/proyecto_INICIO, 1251373/proyecto_PROCESO, 1251373/proyecto_INICIO, 1251373/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112908 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cuatro D - 54694 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251290/proyecto_INICIO, 1251290/proyecto_PROCESO, 1251290/proyecto_FIN, 1251290/proyecto_INICIO, 1251290/proyecto_PROCESO, 1251290/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112624 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497565.12, modificado:1497565.12}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Huay Pix - 71774 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1649 | 2018-05-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-050-2018, contratista:MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMEINTO DE OTHON P BLANCO, monto:1497565.12}} | {1251006/proyecto_INICIO, 1251006/proyecto_PROCESO, 1251006/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113086 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro - 55581 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251468/proyecto_INICIO, 1251468/proyecto_PROCESO, 1251468/proyecto_INICIO, 1251468/proyecto_PROCESO, 1251468/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinticuatro - 59625 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251091/proyecto_PROCESO, 1251091/proyecto_FIN, 1251091/proyecto_INICIO, 1251091/proyecto_FIN, 1251091/proyecto_INICIO, 1251091/proyecto_PROCESO, 1251091/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 0 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112820 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta D - 53633 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251202/proyecto_FIN, 1251202/proyecto_PROCESO, 1251202/proyecto_INICIO, 1251202/proyecto_PROCESO, 1251202/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112824 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciséis D - 52312 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251206/proyecto_FIN, 1251206/proyecto_PROCESO, 1251206/proyecto_INICIO, 1251206/proyecto_PROCESO, 1251206/proyecto_FIN, 1251206/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Dos - 56053 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251147/proyecto_PROCESO, 1251147/proyecto_INICIO, 1251147/proyecto_PROCESO, 1251147/proyecto_INICIO, 1251147/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112945 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Siete D - 54260 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251327/proyecto_INICIO, 1251327/proyecto_PROCESO, 1251327/proyecto_INICIO, 1251327/proyecto_PROCESO, 1251327/proyecto_FIN, 1251327/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112972 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40718.3, modificado:40718.3}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Siete - 51225 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 33 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251354/proyecto_INICIO, 1251354/proyecto_PROCESO, 1251354/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis - 55619 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251460/proyecto_PROCESO, 1251460/proyecto_INICIO, 1251460/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112914 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Dos - 48682 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251296/proyecto_INICIO, 1251296/proyecto_PROCESO, 1251296/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113027 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131502.22, modificado:131502.22}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintiuno - 49629 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251409/proyecto_INICIO, 1251409/proyecto_PROCESO, 1251409/proyecto_FIN, 1251409/proyecto_PROCESO, 1251409/proyecto_INICIO, 1251409/proyecto_PROCESO, 1251409/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112848 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Dos D - 55146 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251230/proyecto_INICIO, 1251230/proyecto_PROCESO, 1251230/proyecto_FIN, 1251230/proyecto_INICIO, 1251230/proyecto_PROCESO, 1251230/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Quince - 51301 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251343/proyecto_INICIO, 1251343/proyecto_PROCESO, 1251343/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Catorce - 51300 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251344/proyecto_PROCESO, 1251344/proyecto_INICIO, 1251344/proyecto_PROCESO, 1251344/proyecto_INICIO, 1251344/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113096 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Nueve - 56047 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251478/proyecto_PROCESO, 1251478/proyecto_INICIO, 1251478/proyecto_PROCESO, 1251478/proyecto_INICIO, 1251478/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201116101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:878097.07}} | Construcción Del Comedor Comunitario - 1959 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Asistencia Social | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 882 | 2018-02-05 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-PATESA-004A-18, contratista:PATESA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:878097.07, importe_modificado:878097.07}} | {1254483/proyecto_PROCESO, 1254483/proyecto_INICIO, 1254483/proyecto_PROCESO, 1254483/proyecto_FIN, 1254483/proyecto_INICIO, 1254483/proyecto_PROCESO, 1254483/proyecto_INICIO, 1254483/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 880000 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 880000 | 878097.07 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112519 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94339.63, modificado:94339.63}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Uno Cero Uno - 121512 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 2143 | 2018-06-20 | 2018-07-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018, contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {1250901/proyecto_INICIO, 1250901/proyecto_PROCESO, 1250901/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 93340.52 | 93340.52 | 94339.63 | 94339.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112803 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dos D - 51957 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251185/proyecto_FIN, 1251185/proyecto_PROCESO, 1251185/proyecto_INICIO, 1251185/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112697 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Dos - 60304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251079/proyecto_FIN, 1251079/proyecto_INICIO, 1251079/proyecto_FIN, 1251079/proyecto_PROCESO, 1251079/proyecto_FIN, 1251079/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintitres - 59624 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251092/proyecto_INICIO, 1251092/proyecto_PROCESO, 1251092/proyecto_INICIO, 1251092/proyecto_FIN, 1251092/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112764 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Tres - 56056 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251146/proyecto_PROCESO, 1251146/proyecto_INICIO, 1251146/proyecto_PROCESO, 1251146/proyecto_INICIO, 1251146/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112634 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:792662.73}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 901 | 2018-04-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2018, contratista:Nancy Yadira Braddock Vazquez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:792662.73}} | {1251016/proyecto_INICIO, 1251016/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 792662.73 | 792662.73 | 792662.73 | 648083.34 | 648083.34 | 648083.34 | 792662.73 | 792662.73 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112794 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinte D - 52328 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251176/proyecto_PROCESO, 1251176/proyecto_INICIO, 1251176/proyecto_FIN, 1251176/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112813 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro D - 52368 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251195/proyecto_FIN, 1251195/proyecto_INICIO, 1251195/proyecto_PROCESO, 1251195/proyecto_INICIO, 1251195/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112722 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Dos - 60362 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251104/proyecto_FIN, 1251104/proyecto_INICIO, 1251104/proyecto_PROCESO, 1251104/proyecto_FIN, 1251104/proyecto_INICIO, 1251104/proyecto_FIN, 1251104/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecisiete - 49471 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251429/proyecto_INICIO, 1251429/proyecto_FIN, 1251429/proyecto_INICIO, 1251429/proyecto_FIN, 1251429/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180101061596 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710441.58, modificado:710441.58}} | 33903 Servicios Integrales - 11087 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE TULUM |  |  | 0 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1198507/proyecto_PROCESO, 1198507/proyecto_INICIO, 1198507/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 710441.58 | 710441.58 | 704131.22 | 704131.22 | 704131.22 | 704124.26 | 710441.58 | 710441.58 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuatro - 51281 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251369/proyecto_INICIO, 1251369/proyecto_PROCESO, 1251369/proyecto_INICIO, 1251369/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112942 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Uno D - 54639 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251324/proyecto_FIN, 1251324/proyecto_INICIO, 1251324/proyecto_PROCESO, 1251324/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113075 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Tres - 56022 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251457/proyecto_PROCESO, 1251457/proyecto_INICIO, 1251457/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112867 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Uno D - 55136 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251249/proyecto_PROCESO, 1251249/proyecto_INICIO, 1251249/proyecto_FIN, 1251249/proyecto_INICIO, 1251249/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113097 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Ocho - 56046 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251479/proyecto_INICIO, 1251479/proyecto_PROCESO, 1251479/proyecto_INICIO, 1251479/proyecto_PROCESO, 1251479/proyecto_INICIO, 1251479/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113051 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Nueve - 46129 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251433/proyecto_PROCESO, 1251433/proyecto_FIN, 1251433/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiuno - 51310 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251412/proyecto_INICIO, 1251412/proyecto_PROCESO, 1251412/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112845 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Ocho D - 54305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251227/proyecto_PROCESO, 1251227/proyecto_INICIO, 1251227/proyecto_FIN, 1251227/proyecto_INICIO, 1251227/proyecto_PROCESO, 1251227/proyecto_INICIO, 1251227/proyecto_PROCESO, 1251227/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112963 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Trece - 51297 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251345/proyecto_INICIO, 1251345/proyecto_PROCESO, 1251345/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Nueve - 55396 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251467/proyecto_PROCESO, 1251467/proyecto_INICIO, 1251467/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113093 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno - 55519 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251475/proyecto_INICIO, 1251475/proyecto_PROCESO, 1251475/proyecto_INICIO, 1251475/proyecto_PROCESO, 1251475/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112896 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Veinticinco - 51774 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251278/proyecto_INICIO, 1251278/proyecto_PROCESO, 1251278/proyecto_INICIO, 1251278/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112679 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Uno - 58242 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 128 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251061/proyecto_PROCESO, 1251061/proyecto_FIN, 1251061/proyecto_INICIO, 1251061/proyecto_FIN, 1251061/proyecto_INICIO, 1251061/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112730 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Cuatro D - 55439 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251112/proyecto_INICIO, 1251112/proyecto_FIN, 1251112/proyecto_PROCESO, 1251112/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112653 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Diecisiete - 123558 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251035/proyecto_INICIO, 1251035/proyecto_PROCESO, 1251035/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Cinco - 60365 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251101/proyecto_INICIO, 1251101/proyecto_FIN, 1251101/proyecto_PROCESO, 1251101/proyecto_FIN, 1251101/proyecto_PROCESO, 1251101/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112724 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Siete D - 55518 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251106/proyecto_FIN, 1251106/proyecto_INICIO, 1251106/proyecto_PROCESO, 1251106/proyecto_INICIO, 1251106/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112836 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Seis D - 55076 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251218/proyecto_FIN, 1251218/proyecto_INICIO, 1251218/proyecto_PROCESO, 1251218/proyecto_INICIO, 1251218/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112738 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Cinco - 56221 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251120/proyecto_PROCESO, 1251120/proyecto_INICIO, 1251120/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112741 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Nueve D - 55565 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251123/proyecto_FIN, 1251123/proyecto_INICIO, 1251123/proyecto_PROCESO, 1251123/proyecto_FIN, 1251123/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112649 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3158631.41, modificado:3158631.41}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Once - 125913 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 2527 | 2018-04-24 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251031/proyecto_INICIO, 1251031/proyecto_PROCESO, 1251031/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112652 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Quince - 123302 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251034/proyecto_PROCESO, 1251034/proyecto_INICIO, 1251034/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112684 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cinco - 59560 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251066/proyecto_INICIO, 1251066/proyecto_FIN, 1251066/proyecto_PROCESO, 1251066/proyecto_INICIO, 1251066/proyecto_PROCESO, 1251066/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113487 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94339.63, modificado:94339.63}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Siete Dos Dos - 122074 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 803 | 2018-06-20 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (3), contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {1251869/proyecto_INICIO, 1251869/proyecto_PROCESO, 1251869/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 93340.53 | 93340.53 | 94339.63 | 94339.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112842 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Siete D - 55170 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251224/proyecto_FIN, 1251224/proyecto_PROCESO, 1251224/proyecto_INICIO, 1251224/proyecto_PROCESO, 1251224/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintidós - 123927 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251036/proyecto_INICIO, 1251036/proyecto_PROCESO, 1251036/proyecto_INICIO, 1251036/proyecto_PROCESO, 1251036/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113080 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Seis - 56040 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251462/proyecto_INICIO, 1251462/proyecto_PROCESO, 1251462/proyecto_INICIO, 1251462/proyecto_PROCESO, 1251462/proyecto_INICIO, 1251462/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Nueve - 50754 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251382/proyecto_INICIO, 1251382/proyecto_PROCESO, 1251382/proyecto_INICIO, 1251382/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinticuatro - 54810 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251203/proyecto_PROCESO, 1251203/proyecto_INICIO, 1251203/proyecto_PROCESO, 1251203/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112882 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiuno - 54725 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251264/proyecto_INICIO, 1251264/proyecto_PROCESO, 1251264/proyecto_INICIO, 1251264/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112903 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Siete D - 54758 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251285/proyecto_FIN, 1251285/proyecto_PROCESO, 1251285/proyecto_INICIO, 1251285/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112906 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Cinco D - 53832 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251288/proyecto_INICIO, 1251288/proyecto_PROCESO, 1251288/proyecto_INICIO, 1251288/proyecto_PROCESO, 1251288/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113019 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Tres - 47786 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251401/proyecto_PROCESO, 1251401/proyecto_INICIO, 1251401/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecinueve - 49560 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251402/proyecto_INICIO, 1251402/proyecto_PROCESO, 1251402/proyecto_INICIO, 1251402/proyecto_FIN, 1251402/proyecto_PROCESO, 1251402/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Catorce - 50764 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251425/proyecto_INICIO, 1251425/proyecto_PROCESO, 1251425/proyecto_INICIO, 1251425/proyecto_PROCESO, 1251425/proyecto_INICIO, 1251425/proyecto_PROCESO, 1251425/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112970 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955444.14, modificado:955444.14}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Nueve - 51236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 764 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251352/proyecto_INICIO, 1251352/proyecto_PROCESO, 1251352/proyecto_INICIO, 1251352/proyecto_PROCESO, 1251352/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112895 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Uno D - 51931 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 38 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251277/proyecto_INICIO, 1251277/proyecto_FIN, 1251277/proyecto_PROCESO, 1251277/proyecto_FIN, 1251277/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112902 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintidos - 54759 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251284/proyecto_INICIO, 1251284/proyecto_PROCESO, 1251284/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112680 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Dos - 58284 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251062/proyecto_INICIO, 1251062/proyecto_FIN, 1251062/proyecto_INICIO, 1251062/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112688 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta - 60297 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251070/proyecto_INICIO, 1251070/proyecto_PROCESO, 1251070/proyecto_INICIO, 1251070/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112695 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Seis D - 55491 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251077/proyecto_FIN, 1251077/proyecto_INICIO, 1251077/proyecto_PROCESO, 1251077/proyecto_INICIO, 1251077/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintidós D - 52337 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251271/proyecto_FIN, 1251271/proyecto_INICIO, 1251271/proyecto_PROCESO, 1251271/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112675 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diecisiete - 59611 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 128 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251057/proyecto_FIN, 1251057/proyecto_PROCESO, 1251057/proyecto_FIN, 1251057/proyecto_PROCESO, 1251057/proyecto_INICIO, 1251057/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112791 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Trece D - 52290 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251173/proyecto_INICIO, 1251173/proyecto_FIN, 1251173/proyecto_PROCESO, 1251173/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131502.23, modificado:131502.23}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Dos - 46119 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251434/proyecto_INICIO, 1251434/proyecto_FIN, 1251434/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Tres D - 55150 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251225/proyecto_FIN, 1251225/proyecto_PROCESO, 1251225/proyecto_INICIO, 1251225/proyecto_PROCESO, 1251225/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Diez - 48980 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251311/proyecto_PROCESO, 1251311/proyecto_INICIO, 1251311/proyecto_PROCESO, 1251311/proyecto_INICIO, 1251311/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112940 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Dos D - 54667 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251322/proyecto_INICIO, 1251322/proyecto_PROCESO, 1251322/proyecto_FIN, 1251322/proyecto_PROCESO, 1251322/proyecto_INICIO, 1251322/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Dos - 56216 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251150/proyecto_PROCESO, 1251150/proyecto_INICIO, 1251150/proyecto_PROCESO, 1251150/proyecto_INICIO, 1251150/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112795 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecinueve D - 52325 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251177/proyecto_INICIO, 1251177/proyecto_PROCESO, 1251177/proyecto_INICIO, 1251177/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113061 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta - 46058 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251443/proyecto_FIN, 1251443/proyecto_PROCESO, 1251443/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112960 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Dieciseis - 51302 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251342/proyecto_PROCESO, 1251342/proyecto_INICIO, 1251342/proyecto_PROCESO, 1251342/proyecto_INICIO, 1251342/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112886 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticinco D - 52341 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251268/proyecto_FIN, 1251268/proyecto_INICIO, 1251268/proyecto_PROCESO, 1251268/proyecto_INICIO, 1251268/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112808 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta D - 54416 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251190/proyecto_FIN, 1251190/proyecto_PROCESO, 1251190/proyecto_INICIO, 1251190/proyecto_PROCESO, 1251190/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta - 60336 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251093/proyecto_INICIO, 1251093/proyecto_PROCESO, 1251093/proyecto_INICIO, 1251093/proyecto_FIN, 1251093/proyecto_PROCESO, 1251093/proyecto_FIN, 1251093/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113100 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Seis - 55327 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251482/proyecto_INICIO, 1251482/proyecto_PROCESO, 1251482/proyecto_INICIO, 1251482/proyecto_PROCESO, 1251482/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112901 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cincuenta Y Nueve D - 53537 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251283/proyecto_INICIO, 1251283/proyecto_FIN, 1251283/proyecto_PROCESO, 1251283/proyecto_FIN, 1251283/proyecto_INICIO, 1251283/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Uno D - 53674 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251217/proyecto_FIN, 1251217/proyecto_INICIO, 1251217/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112508 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535714.31, modificado:534321.15}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Cinco Tres - 119522 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 26765 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (4), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {1250890/proyecto_INICIO, 1250890/proyecto_FIN, 1250890/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 535714.31 | 534321.15 | 534321.15 | 534321.15 | 528109.67 | 528109.67 | 535714.31 | 534321.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94339.63, modificado:94339.63}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Cero Siete A - 121652 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 1519 | 2018-06-20 | 2018-07-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (1), contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {1250894/proyecto_INICIO, 1250894/proyecto_PROCESO, 1250894/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 93340.52 | 93340.52 | 94339.63 | 94339.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112517 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226415.11, modificado:226415.11}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Cero Cero Ocho - 121846 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 1519 | 2018-06-20 | 2018-07-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (2), contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {1250899/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 226415.11 | 226415.11 | 226415.11 | 226415.11 | 225416.01 | 225416.01 | 226415.11 | 226415.11 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Dos - 60338 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251132/proyecto_PROCESO, 1251132/proyecto_FIN, 1251132/proyecto_PROCESO, 1251132/proyecto_FIN, 1251132/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve D - 54599 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251222/proyecto_FIN, 1251222/proyecto_PROCESO, 1251222/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147371.26, modificado:147371.26}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Uno - 51246 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 118 | 2018-04-25 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}} | {1251393/proyecto_INICIO, 1251393/proyecto_PROCESO, 1251393/proyecto_INICIO, 1251393/proyecto_PROCESO, 1251393/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Nueve D - 57405 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251138/proyecto_INICIO, 1251138/proyecto_FIN, 1251138/proyecto_PROCESO, 1251138/proyecto_INICIO, 1251138/proyecto_PROCESO, 1251138/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113060 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez - 39797 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Asistencia Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 1160 | 2018-04-18 | 2018-08-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1251442/proyecto_INICIO, 1251442/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1433133.54 | 744157.99 | 744157.99 | 744157.99 | 1450000 | 1450000 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112850 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Cinco D - 55158 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251232/proyecto_FIN, 1251232/proyecto_INICIO, 1251232/proyecto_PROCESO, 1251232/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112650 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Dieciocho - 123635 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251032/proyecto_INICIO, 1251032/proyecto_PROCESO, 1251032/proyecto_INICIO, 1251032/proyecto_PROCESO, 1251032/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112766 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Ocho D - 55537 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251148/proyecto_INICIO, 1251148/proyecto_FIN, 1251148/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Siete D - 57236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251210/proyecto_FIN, 1251210/proyecto_INICIO, 1251210/proyecto_PROCESO, 1251210/proyecto_FIN, 1251210/proyecto_INICIO, 1251210/proyecto_PROCESO, 1251210/proyecto_INICIO, 1251210/proyecto_PROCESO, 1251210/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112830 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diez D - 52256 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251212/proyecto_FIN, 1251212/proyecto_INICIO, 1251212/proyecto_PROCESO, 1251212/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113081 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Cuarenta Y Cinco - 56035 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251463/proyecto_PROCESO, 1251463/proyecto_INICIO, 1251463/proyecto_PROCESO, 1251463/proyecto_INICIO, 1251463/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113064 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco - 45842 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251446/proyecto_FIN, 1251446/proyecto_PROCESO, 1251446/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112877 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiocho - 53996 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251259/proyecto_PROCESO, 1251259/proyecto_INICIO, 1251259/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113091 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Siete - 55366 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251473/proyecto_INICIO, 1251473/proyecto_PROCESO, 1251473/proyecto_INICIO, 1251473/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112888 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintitrés D - 52339 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251270/proyecto_INICIO, 1251270/proyecto_PROCESO, 1251270/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226415.08, modificado:237624.19}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Pozos En Playa Del Carmen Ageb Cero Ocho Dos Ocho - 121077 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 18604 | 2018-06-20 | 2018-07-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-026/2018, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:435787.27, importe_modificado:512984.12}} | {1250893/proyecto_INICIO, 1250893/proyecto_FIN, 1250893/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 226415.08 | 237624.19 | 237624.19 | 237624.19 | 234771.82 | 234771.82 | 226415.08 | 237624.19 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112526 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321428.57, modificado:321164.94}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cero Cero Ocho - 118483 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 1519 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (1), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {1250908/proyecto_INICIO, 1250908/proyecto_PROCESO, 1250908/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 321428.57 | 321164.94 | 321164.94 | 321164.94 | 314265.43 | 314265.43 | 321428.57 | 321164.94 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112676 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Dieciseis - 59609 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251058/proyecto_INICIO, 1251058/proyecto_FIN, 1251058/proyecto_INICIO, 1251058/proyecto_FIN, 1251058/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112811 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciocho D - 52320 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251193/proyecto_PROCESO, 1251193/proyecto_INICIO, 1251193/proyecto_FIN, 1251193/proyecto_INICIO, 1251193/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112658 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Diecinueve - 123714 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251040/proyecto_PROCESO, 1251040/proyecto_INICIO, 1251040/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112816 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos D - 52365 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251198/proyecto_FIN, 1251198/proyecto_INICIO, 1251198/proyecto_PROCESO, 1251198/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno D - 52363 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251199/proyecto_INICIO, 1251199/proyecto_FIN, 1251199/proyecto_PROCESO, 1251199/proyecto_INICIO, 1251199/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Cinco - 48959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251339/proyecto_INICIO, 1251339/proyecto_PROCESO, 1251339/proyecto_INICIO, 1251339/proyecto_PROCESO, 1251339/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Once - 51292 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251341/proyecto_INICIO, 1251341/proyecto_PROCESO, 1251341/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Ocho - 50739 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251383/proyecto_PROCESO, 1251383/proyecto_INICIO, 1251383/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112930 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta D - 53909 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251312/proyecto_FIN, 1251312/proyecto_INICIO, 1251312/proyecto_PROCESO, 1251312/proyecto_FIN, 1251312/proyecto_PROCESO, 1251312/proyecto_INICIO, 1251312/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112760 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Once D - 57494 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251142/proyecto_FIN, 1251142/proyecto_PROCESO, 1251142/proyecto_INICIO, 1251142/proyecto_PROCESO, 1251142/proyecto_INICIO, 1251142/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112713 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Ocho - 60334 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251095/proyecto_INICIO, 1251095/proyecto_PROCESO, 1251095/proyecto_INICIO, 1251095/proyecto_FIN, 1251095/proyecto_INICIO, 1251095/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112832 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Nueve D - 52254 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251214/proyecto_INICIO, 1251214/proyecto_FIN, 1251214/proyecto_PROCESO, 1251214/proyecto_FIN, 1251214/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112641 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:3498167.9}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 2911 | 2018-05-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-051-2018, contratista:MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:3498167.9}} | {1251023/proyecto_INICIO, 1251023/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3498167.9 | 3498167.9 | 3498167.9 | 2768225.16 | 2768225.16 | 2768225.16 | 3498167.9 | 3498167.9 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Ocho D - 52246 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251172/proyecto_FIN, 1251172/proyecto_INICIO, 1251172/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112723 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Uno - 60361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251105/proyecto_FIN, 1251105/proyecto_INICIO, 1251105/proyecto_PROCESO, 1251105/proyecto_INICIO, 1251105/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112737 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Seis - 56222 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251119/proyecto_PROCESO, 1251119/proyecto_INICIO, 1251119/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Tres - 60339 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251131/proyecto_PROCESO, 1251131/proyecto_FIN, 1251131/proyecto_PROCESO, 1251131/proyecto_INICIO, 1251131/proyecto_FIN, 1251131/proyecto_INICIO, 1251131/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Quince - 54404 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251159/proyecto_PROCESO, 1251159/proyecto_INICIO, 1251159/proyecto_PROCESO, 1251159/proyecto_INICIO, 1251159/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112921 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Once - 49038 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251303/proyecto_INICIO, 1251303/proyecto_PROCESO, 1251303/proyecto_INICIO, 1251303/proyecto_PROCESO, 1251303/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112926 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Trece - 48830 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 191 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251308/proyecto_INICIO, 1251308/proyecto_PROCESO, 1251308/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112732 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Dos D - 55377 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251114/proyecto_FIN, 1251114/proyecto_INICIO, 1251114/proyecto_PROCESO, 1251114/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113488 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607145.0, modificado:1605606.53}} | Construcción De Quince Pozos De Absorción En Puerto Aventuras - 118296 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 803 | 2018-06-18 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (24), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1251870/proyecto_INICIO, 1251870/proyecto_PROCESO, 1251870/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1607145 | 1605606.53 | 1605606.53 | 1605606.53 | 1593287.65 | 1593287.65 | 1607145 | 1605606.53 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113002 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diecinueve - 51306 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251384/proyecto_PROCESO, 1251384/proyecto_INICIO, 1251384/proyecto_PROCESO, 1251384/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113063 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres - 45944 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251445/proyecto_INICIO, 1251445/proyecto_FIN, 1251445/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112881 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Seis D - 53851 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251263/proyecto_INICIO, 1251263/proyecto_PROCESO, 1251263/proyecto_FIN, 1251263/proyecto_PROCESO, 1251263/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112885 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Tres - 52990 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251267/proyecto_INICIO, 1251267/proyecto_PROCESO, 1251267/proyecto_INICIO, 1251267/proyecto_PROCESO, 1251267/proyecto_INICIO, 1251267/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113102 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Dos - 55220 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251484/proyecto_INICIO, 1251484/proyecto_PROCESO, 1251484/proyecto_INICIO, 1251484/proyecto_PROCESO, 1251484/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113103 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Uno - 55206 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251485/proyecto_INICIO, 1251485/proyecto_PROCESO, 1251485/proyecto_INICIO, 1251485/proyecto_PROCESO, 1251485/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112948 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta - 54002 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251330/proyecto_PROCESO, 1251330/proyecto_INICIO, 1251330/proyecto_PROCESO, 1251330/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112950 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Ocho D - 53889 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251332/proyecto_INICIO, 1251332/proyecto_PROCESO, 1251332/proyecto_FIN, 1251332/proyecto_PROCESO, 1251332/proyecto_INICIO, 1251332/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112964 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Doce - 51296 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251346/proyecto_PROCESO, 1251346/proyecto_INICIO, 1251346/proyecto_PROCESO, 1251346/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112757 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Catorce D - 57668 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251139/proyecto_INICIO, 1251139/proyecto_PROCESO, 1251139/proyecto_INICIO, 1251139/proyecto_FIN, 1251139/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Uno - 56212 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251151/proyecto_PROCESO, 1251151/proyecto_INICIO, 1251151/proyecto_PROCESO, 1251151/proyecto_INICIO, 1251151/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112770 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta - 56210 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251152/proyecto_PROCESO, 1251152/proyecto_INICIO, 1251152/proyecto_PROCESO, 1251152/proyecto_INICIO, 1251152/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112913 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ocho - 48598 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 43 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251295/proyecto_FIN, 1251295/proyecto_INICIO, 1251295/proyecto_PROCESO, 1251295/proyecto_INICIO, 1251295/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Dieciocho - 51305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251385/proyecto_PROCESO, 1251385/proyecto_INICIO, 1251385/proyecto_PROCESO, 1251385/proyecto_INICIO, 1251385/proyecto_FIN, 1251385/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diecisiete - 51304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251389/proyecto_INICIO, 1251389/proyecto_PROCESO, 1251389/proyecto_INICIO, 1251389/proyecto_PROCESO, 1251389/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintisiete - 53991 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251262/proyecto_PROCESO, 1251262/proyecto_INICIO, 1251262/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112935 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiocho - 53404 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251317/proyecto_INICIO, 1251317/proyecto_PROCESO, 1251317/proyecto_INICIO, 1251317/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Dos D - 55626 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251117/proyecto_INICIO, 1251117/proyecto_FIN, 1251117/proyecto_PROCESO, 1251117/proyecto_FIN, 1251117/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860818.49, modificado:2860818.49}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Bellavista Y En Ampliacion Bellavista Zona Zap Ageb Uno Cero Siete A - 118688 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Urbanización | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 2143 | 2018-06-27 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-027/2018, contratista:MARIO JOAQUIN ESPINOSA BUENFIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:3570856.94, importe_modificado:512984.12}} | {1250897/proyecto_INICIO, 1250897/proyecto_FIN, 1250897/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2860818.49 | 2860818.49 | 2860818.49 | 2860818.49 | 2846646.97 | 2846646.97 | 2860818.49 | 2860818.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962197.21, modificado:962197.21}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Bellavista Y En Ampliacion Bellavista Zona Zap Abeb Uno Uno Cero Uno - 118659 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Urbanización | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 2143 | 2018-06-27 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-027/2018 (1), contratista:MARIO JOAQUIN ESPINOSA BUENFIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:3570856.94, importe_modificado:512984.12}} | {1250898/proyecto_INICIO, 1250898/proyecto_PROCESO, 1250898/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 962197.21 | 962197.21 | 962197.21 | 962197.21 | 948025.69 | 948025.69 | 962197.21 | 962197.21 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112755 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Seis D - 57221 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251137/proyecto_PROCESO, 1251137/proyecto_INICIO, 1251137/proyecto_PROCESO, 1251137/proyecto_INICIO, 1251137/proyecto_FIN, 1251137/proyecto_INICIO, 1251137/proyecto_FIN, 1251137/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112647 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497552.89, modificado:2497552.89}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De El Colegio De Bachi Plantel Carlos A Mad En La Loc De Carlos A Madrazo - 43461 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 399 | 2018-04-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-056-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificaciones LANDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2497552.89}} | {1251029/proyecto_INICIO, 1251029/proyecto_FIN, 1251029/proyecto_PROCESO, 1251029/proyecto_FIN, 1251029/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuatro D - 51979 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251161/proyecto_FIN, 1251161/proyecto_INICIO, 1251161/proyecto_FIN, 1251161/proyecto_PROCESO, 1251161/proyecto_INICIO, 1251161/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112672 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinte - 59618 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251054/proyecto_FIN, 1251054/proyecto_INICIO, 1251054/proyecto_PROCESO, 1251054/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112720 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Cuatro - 60364 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251102/proyecto_INICIO, 1251102/proyecto_FIN, 1251102/proyecto_INICIO, 1251102/proyecto_PROCESO, 1251102/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112682 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diez - 59583 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251064/proyecto_INICIO, 1251064/proyecto_PROCESO, 1251064/proyecto_INICIO, 1251064/proyecto_FIN, 1251064/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Tres D - 57062 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1251108/proyecto_FIN, 1251108/proyecto_INICIO, 1251108/proyecto_PROCESO, 1251108/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinte - 54539 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 135 | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251219/proyecto_INICIO, 1251219/proyecto_PROCESO, 1251219/proyecto_INICIO, 1251219/proyecto_PROCESO, 1251219/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112739 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Cuatro - 56220 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1251121/proyecto_PROCESO, 1251121/proyecto_INICIO, 1251121/proyecto_PROCESO, 1251121/proyecto_INICIO, 1251121/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112745 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Ocho - 60352 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1251127/proyecto_FIN, 1251127/proyecto_INICIO, 1251127/proyecto_PROCESO, 1251127/proyecto_INICIO, 1251127/proyecto_PROCESO, 1251127/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112520 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749384.86}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Cuatro Uno Nueve - 118580 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 18604 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (2), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {1250902/proyecto_INICIO, 1250902/proyecto_FIN, 1250902/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | 742485.35 | 742485.35 | 750000 | 749384.86 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071428.57, modificado:1070549.79}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Uno Cero Uno - 118392 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 2143 | 2018-06-11 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018, contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {1250906/proyecto_INICIO, 1250906/proyecto_FIN, 1250906/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1071428.57 | 1070549.79 | 1070549.79 | 1070549.79 | 1063650.28 | 1063650.28 | 1071428.57 | 1070549.79 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201112656 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintitrés - 124046 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1251038/proyecto_PROCESO, 1251038/proyecto_INICIO, 1251038/proyecto_PROCESO, 1251038/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308940 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677625.7, modificado:1677625.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 181009 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 60 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37}} | {1308940/proyecto_INICIO, 1308940/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE - 188664 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310434/proyecto_INICIO, 1310434/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310435 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE - 188668 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310435/proyecto_PROCESO, 1310435/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310448 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISEIS - 188702 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310448/proyecto_INICIO, 1310448/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310454 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE - 188722 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310454/proyecto_INICIO, 1310454/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO - 188734 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310459/proyecto_INICIO, 1310459/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310460 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SIETE D - 188738 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310460/proyecto_INICIO, 1310460/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310462 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIEZ D - 188741 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310462/proyecto_INICIO, 1310462/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO - 191028 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311208/proyecto_INICIO, 1311208/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.4 | 29454.4 | 29454.4 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO ONCE D - 188755 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310469/proyecto_INICIO, 1310469/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310589 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE - 189149 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310589/proyecto_PROCESO, 1310589/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311320 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y TRES D - 191363 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311320/proyecto_INICIO, 1311320/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310602 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO - 189180 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310602/proyecto_PROCESO, 1310602/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDOS - 189225 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310616/proyecto_PROCESO, 1310616/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310659 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO - 189383 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310659/proyecto_INICIO, 1310659/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310684 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO - 189488 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310684/proyecto_PROCESO, 1310684/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES - 191732 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311429/proyecto_PROCESO, 1311429/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 56646.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310695 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE - 189549 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310695/proyecto_INICIO, 1310695/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISÉIS - 189564 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310700/proyecto_INICIO, 1310700/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISIETE - 189589 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310707/proyecto_INICIO, 1310707/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310723 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO - 189641 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310723/proyecto_PROCESO, 1310723/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311464 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO - 191854 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311464/proyecto_PROCESO, 1311464/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS - 191887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311470/proyecto_PROCESO, 1311470/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311474 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE - 191904 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311474/proyecto_INICIO, 1311474/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311480 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO - 191922 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311480/proyecto_INICIO, 1311480/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE - 189687 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310740/proyecto_INICIO, 1310740/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO - 189690 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310742/proyecto_INICIO, 1310742/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE - 189732 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310751/proyecto_INICIO, 1310751/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310753 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA - 189738 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310753/proyecto_INICIO, 1310753/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE - 189751 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310759/proyecto_INICIO, 1310759/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CATORCE D - 189781 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310768/proyecto_INICIO, 1310768/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA - 191946 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311491/proyecto_INICIO, 1311491/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310778 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO - 189806 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310778/proyecto_INICIO, 1310778/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310781 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO QUINCE D - 189811 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310781/proyecto_INICIO, 1310781/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES - 189928 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310817/proyecto_PROCESO, 1310817/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311553 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y SEIS D - 192107 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311553/proyecto_INICIO, 1311553/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311556 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y OCHO D - 192111 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311556/proyecto_INICIO, 1311556/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311560 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y UNO D - 192116 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311560/proyecto_INICIO, 1311560/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y DOS D - 192119 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311562/proyecto_INICIO, 1311562/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311564 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y TRES D - 192122 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311564/proyecto_INICIO, 1311564/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311565 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y CUATRO D - 192125 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311565/proyecto_INICIO, 1311565/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311570 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y SIETE D - 192132 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311570/proyecto_INICIO, 1311570/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310831 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISIETE D - 189959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310831/proyecto_INICIO, 1310831/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310844 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO D - 189998 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310844/proyecto_INICIO, 1310844/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310854 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE D - 190027 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310854/proyecto_INICIO, 1310854/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311572 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y OCHO D - 192134 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311572/proyecto_INICIO, 1311572/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y NUEVE D - 192139 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311574/proyecto_INICIO, 1311574/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA D - 192146 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311576/proyecto_INICIO, 1311576/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311577 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y UNO D - 192148 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311577/proyecto_INICIO, 1311577/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y DOS D - 192151 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311579/proyecto_INICIO, 1311579/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y TRES D - 192152 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311580/proyecto_INICIO, 1311580/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CUATRO D - 192153 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311581/proyecto_INICIO, 1311581/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311582 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y CINCO D - 192154 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311582/proyecto_INICIO, 1311582/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311583 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SEIS D - 192155 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311583/proyecto_INICIO, 1311583/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311584 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SIETE D - 192156 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311584/proyecto_INICIO, 1311584/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311585 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D - 192157 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311585/proyecto_INICIO, 1311585/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311586 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D - 192158 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311586/proyecto_INICIO, 1311586/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311587 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SETENTA D - 192159 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311587/proyecto_INICIO, 1311587/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301312383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO D - 195469 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1312383/proyecto_INICIO, 1312383/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.25, modificado:131877.25}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO - 187476 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310120/proyecto_INICIO, 1310120/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131877.25 | 131877.25 | 131877.25 | 37500.34 | 37500.34 | 37500.34 | 131877.25 | 131877.25 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310156 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO UNO D - 187613 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310156/proyecto_INICIO, 1310156/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310159 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS - 187620 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310159/proyecto_INICIO, 1310159/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310162 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.25, modificado:131877.25}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES - 187623 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310162/proyecto_INICIO, 1310162/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131877.25 | 131877.25 | 131877.25 | 37500.34 | 37500.34 | 37500.34 | 131877.25 | 131877.25 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310165 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO - 187628 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310165/proyecto_INICIO, 1310165/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.25, modificado:131877.25}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO - 187633 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310168/proyecto_INICIO, 1310168/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131877.25 | 131877.25 | 131877.25 | 37500.34 | 37500.34 | 37500.34 | 131877.25 | 131877.25 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO - 190094 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310871/proyecto_INICIO, 1310871/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310888 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTE D - 190152 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310888/proyecto_INICIO, 1310888/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIDOS D - 190174 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310892/proyecto_INICIO, 1310892/proyecto_PROCESO, 1310892/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301312385 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE D - 195472 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1312385/proyecto_INICIO, 1312385/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301312386 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE D - 195485 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1312386/proyecto_INICIO, 1312386/proyecto_PROCESO, 1312386/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301312388 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO D - 195506 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1312388/proyecto_INICIO, 1312388/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310906 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE - 190207 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310906/proyecto_INICIO, 1310906/proyecto_PROCESO, 1310906/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.4 | 29454.4 | 29454.4 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310946 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTITRES D - 190291 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310946/proyecto_INICIO, 1310946/proyecto_PROCESO, 1310946/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310948 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO - 190294 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310948/proyecto_INICIO, 1310948/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISEIS D - 190316 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310961/proyecto_INICIO, 1310961/proyecto_PROCESO, 1310961/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE D - 190324 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310965/proyecto_INICIO, 1310965/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310969 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO D - 190330 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310969/proyecto_INICIO, 1310969/proyecto_PROCESO, 1310969/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310225 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE - 187905 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310225/proyecto_INICIO, 1310225/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO - 187928 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310232/proyecto_INICIO, 1310232/proyecto_PROCESO, 1310232/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310244 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE - 187954 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310244/proyecto_INICIO, 1310244/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310249 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCO - 187965 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310249/proyecto_INICIO, 1310249/proyecto_PROCESO, 1310249/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310976 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA D - 190348 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310976/proyecto_INICIO, 1310976/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311005 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO D - 190429 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311005/proyecto_INICIO, 1311005/proyecto_PROCESO, 1311005/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES D - 190431 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311007/proyecto_INICIO, 1311007/proyecto_PROCESO, 1311007/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO D - 190489 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311010/proyecto_INICIO, 1311010/proyecto_PROCESO, 1311010/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO D - 190491 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311012/proyecto_INICIO, 1311012/proyecto_PROCESO, 1311012/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310289 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131731.65, modificado:131731.65}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SIETE - 188077 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310289/proyecto_INICIO, 1310289/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 131731.65 | 131731.65 | 131731.65 | 78073.24 | 78073.24 | 78073.24 | 131731.65 | 131731.65 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310303 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO OCHO - 188136 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310303/proyecto_INICIO, 1310303/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311013 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS D - 190493 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-02 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311013/proyecto_PROCESO, 1311013/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311015 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO D - 190497 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311015/proyecto_INICIO, 1311015/proyecto_PROCESO, 1311015/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO D - 190504 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311021/proyecto_INICIO, 1311021/proyecto_PROCESO, 1311021/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE - 188176 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310318/proyecto_INICIO, 1310318/proyecto_PROCESO, 1310318/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310342 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE - 188362 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310342/proyecto_INICIO, 1310342/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ - 188485 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310373/proyecto_INICIO, 1310373/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311153 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE - 190887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-02 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311153/proyecto_INICIO, 1311153/proyecto_PROCESO, 1311153/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.4 | 29454.4 | 29454.4 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310471 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRECE D - 188760 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310471/proyecto_INICIO, 1310471/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311554 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y SIETE D - 192109 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311554/proyecto_PROCESO, 1311554/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311557 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y NUEVE D - 192113 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311557/proyecto_PROCESO, 1311557/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA D - 192114 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311558/proyecto_PROCESO, 1311558/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311567 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y CINCO D - 192129 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311567/proyecto_PROCESO, 1311567/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311568 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SEIS D - 192130 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311568/proyecto_PROCESO, 1311568/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE - 189115 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310576/proyecto_PROCESO, 1310576/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310640 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRES - 189334 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310640/proyecto_INICIO, 1310640/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE - 189416 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310666/proyecto_INICIO, 1310666/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308660 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176777.14, modificado:1176538.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 179972 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 60 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22}} | {1308660/proyecto_INICIO, 1308660/proyecto_PROCESO, 1308660/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1176777.14 | 1176538.06 | 1176538.06 | 1176538.06 | 1176538.06 | 1176538.06 | 1176777.14 | 1176538.06 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310693 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE - 189538 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310693/proyecto_PROCESO, 1310693/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISEIS - 189560 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310698/proyecto_INICIO, 1310698/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310730 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE - 189659 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310730/proyecto_INICIO, 1310730/proyecto_PROCESO, 1310730/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO - 189785 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310771/proyecto_INICIO, 1310771/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310787 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS - 189834 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 84 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310787/proyecto_INICIO, 1310787/proyecto_PROCESO, 1310787/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.89 | 61353.89 | 61353.89 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISEIS D - 189907 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310810/proyecto_INICIO, 1310810/proyecto_PROCESO, 1310810/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIDÓS - 189986 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310840/proyecto_INICIO, 1310840/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTITRÉS - 190020 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310853/proyecto_INICIO, 1310853/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310902 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISÉIS - 190196 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310902/proyecto_INICIO, 1310902/proyecto_PROCESO, 1310902/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.4 | 29454.4 | 29454.4 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310955 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO D - 190304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310955/proyecto_INICIO, 1310955/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310958 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO D - 190310 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310958/proyecto_INICIO, 1310958/proyecto_PROCESO, 1310958/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE D - 190340 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310971/proyecto_INICIO, 1310971/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS D - 190430 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311006/proyecto_INICIO, 1311006/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311014 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE D - 190496 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311014/proyecto_INICIO, 1311014/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311019 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE D - 190502 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311019/proyecto_INICIO, 1311019/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA D - 190503 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311020/proyecto_INICIO, 1311020/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y DOS D - 190505 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311022/proyecto_INICIO, 1311022/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815899.46, modificado:815899.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180826 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15}} | {1308898/proyecto_INICIO, 1308898/proyecto_PROCESO, 1308898/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308914 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041896.69, modificado:1041896.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180893 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 60 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15}} | {1308914/proyecto_INICIO, 1308914/proyecto_PROCESO, 1308914/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308925 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176354.67, modificado:1176354.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 180933 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 60 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37}} | {1308925/proyecto_INICIO, 1308925/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181045 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}} | {1308949/proyecto_INICIO, 1308949/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308968 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784518.09, modificado:784358.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 181155 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}} | {1308968/proyecto_INICIO, 1308968/proyecto_FIN, 1308968/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 784518.09 | 784358.71 | 784358.71 | 784358.71 | 784358.71 | 784358.71 | 784518.09 | 784358.71 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301308972 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828948.18, modificado:828883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 181177 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22}} | {1308972/proyecto_INICIO, 1308972/proyecto_PROCESO, 1308972/proyecto_FIN, 1308972/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 828948.18 | 828883.45 | 828883.45 | 828883.45 | 828883.45 | 828883.45 | 828948.18 | 828883.45 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311198 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA - 191009 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311198/proyecto_INICIO, 1311198/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.4 | 29454.4 | 29454.4 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311227 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS - 191064 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311227/proyecto_INICIO, 1311227/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310158 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DOS D - 187618 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310158/proyecto_INICIO, 1310158/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRES D - 187622 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310161/proyecto_INICIO, 1310161/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUATRO D - 187629 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310166/proyecto_INICIO, 1310166/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCO D - 187632 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310167/proyecto_INICIO, 1310167/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SEIS D - 187634 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310169/proyecto_INICIO, 1310169/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310206 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO - 187747 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310206/proyecto_PROCESO, 1310206/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 69835.54 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311269 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO - 191211 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311269/proyecto_INICIO, 1311269/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310216 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOS - 187817 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS - 187839 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310222/proyecto_INICIO, 1310222/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310223 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES - 187883 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310223/proyecto_PROCESO, 1310223/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310231 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO - 187918 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310231/proyecto_INICIO, 1310231/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310262 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS - 188000 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310262/proyecto_INICIO, 1310262/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311342 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CUATRO D - 191447 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311342/proyecto_INICIO, 1311342/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310332 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ - 188267 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310332/proyecto_PROCESO, 1310332/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311390 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CINCO D - 191623 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311390/proyecto_INICIO, 1311390/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 4100.87 | 4100.87 | 4100.87 | 14384 | 14384 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310405 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE - 188569 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310405/proyecto_INICIO, 1310405/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310417 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE - 188624 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310417/proyecto_INICIO, 1310417/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE - 188654 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1310430/proyecto_INICIO, 1310430/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29454.39 | 29454.39 | 29454.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301310443 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE - 188693 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 83 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {1310443/proyecto_INICIO, 1310443/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 61353.92 | 61353.92 | 61353.92 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO - 191847 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311459/proyecto_INICIO, 1311459/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311483 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE - 191930 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311483/proyecto_INICIO, 1311483/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301311496 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO - 191959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 39 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {1311496/proyecto_INICIO, 1311496/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103390.44 | 103390.44 | 103390.44 | 29455.39 | 29455.39 | 29455.39 | 103390.44 | 103390.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO TRES A - 244743 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 3 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (11), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323562/proyecto_PROCESO, 1323562/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323584 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO SIETE A - 244816 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 4 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (20), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323584/proyecto_INICIO, 1323584/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329687 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130467.37}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRECE - 271471 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329687/proyecto_INICIO, 1329687/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130467.37 | 130467.37 | 130467.37 | 57180.69 | 57180.69 | 57180.69 | 130467.37 | 130467.37 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328952 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTE - 269631 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328952/proyecto_PROCESO, 1328952/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328986 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIUNO - 269780 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328986/proyecto_INICIO, 1328986/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328995 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO OCHO - 269826 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328995/proyecto_PROCESO, 1328995/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130467.37}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIOCHO - 269935 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329011/proyecto_PROCESO, 1329011/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130467.37 | 130467.37 | 130467.37 | 57180.69 | 57180.69 | 57180.69 | 130467.37 | 130467.37 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SEIS OCHO OCHO - 242896 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 6 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (6), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323111/proyecto_PROCESO, 1323111/proyecto_INICIO, 1323111/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329948 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTICUATRO - 272130 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329948/proyecto_PROCESO, 1329948/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329995 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISEIS - 272215 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329995/proyecto_PROCESO, 1329995/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329291 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO ONCE - 270671 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329291/proyecto_PROCESO, 1329291/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301315451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ UNO - 213913 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Educación | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 960 | 2018-09-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-26-2018, contratista:GRUPO DOMCETI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2377224.03, importe_modificado:2377224.03}} | {1315451/proyecto_INICIO, 1315451/proyecto_PROCESO, 1315451/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1188612.02 | 505193.37 | 505193.37 | 505193.37 | 1200000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328439 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS - 267431 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328439/proyecto_PROCESO, 1328439/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301330059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECIOCHO - 272337 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1330059/proyecto_INICIO, 1330059/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301320079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706066.27, modificado:705636.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C - 228798 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 36 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}} | {1320079/proyecto_PROCESO, 1320079/proyecto_INICIO, 1320079/proyecto_PROCESO, 1320079/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 706066.27 | 705636.15 | 705636.15 | 705636.15 | 705636.15 | 705636.15 | 706066.27 | 705636.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329477 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CUATRO G - 271018 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 118 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329477/proyecto_PROCESO, 1329477/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 157244.83 | 157244.83 | 157244.83 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301325472 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366536.67, modificado:366536.67}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES CUATRO NUEVE - 252492 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 15 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (13), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1325472/proyecto_INICIO, 1325472/proyecto_PROCESO, 1325472/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 229085.42 | 229085.42 | 366536.67 | 366536.67 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO - 270039 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329030/proyecto_PROCESO, 1329030/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329039 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO NUEVE - 270117 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329039/proyecto_PROCESO, 1329039/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130467.37}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTICINCO - 270506 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329197/proyecto_PROCESO, 1329197/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130467.37 | 130467.37 | 130467.37 | 57180.69 | 57180.69 | 57180.69 | 130467.37 | 130467.37 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329254 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIEZ - 270605 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329254/proyecto_PROCESO, 1329254/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329263 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO G - 270613 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 118 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329263/proyecto_INICIO, 1329263/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 157244.82 | 157244.82 | 157244.82 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301335749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034228.63, modificado:2034228.63}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA MARAVILLA - 284008 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL |  |  | 3000 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-17-2018, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Cozumel, monto:1961294.5, importe_modificado:2034228.63}} | {1335749/proyecto_PROCESO, 1335749/proyecto_INICIO, 1335749/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2034228.63 | 2034228.63 | 2034228.63 | 2034228.63 | 1736099.51 | 1736099.51 | 2034228.63 | 2034228.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS G - 270709 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 118 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329317/proyecto_PROCESO, 1329317/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 157244.82 | 157244.82 | 157244.82 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329398 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTITRÉS - 270841 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329398/proyecto_PROCESO, 1329398/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES G - 270884 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 118 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329412/proyecto_PROCESO, 1329412/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 157244.82 | 157244.82 | 157244.82 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329414 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO G - 270887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 120 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329414/proyecto_PROCESO, 1329414/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 157244.82 | 157244.82 | 157244.82 | 359276.49 | 359276.49 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329442 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO QUINCE - 270942 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329442/proyecto_PROCESO, 1329442/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301335818 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627126.81, modificado:1627126.81}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN AV BENITO JUÁREZ - 284185 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL |  |  | 86415 | 2018-06-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-18-2018, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Cozumel, monto:1582790.37, importe_modificado:1627126.81}} | {1335818/proyecto_INICIO, 1335818/proyecto_PROCESO, 1335818/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1627126.81 | 1627126.81 | 1627126.81 | 1627126.81 | 1389033.74 | 1389033.74 | 1627126.81 | 1627126.81 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301335938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7747650.0, modificado:7747650.0}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 284398 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES |  |  | 0 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/FISM/01/2018, contratista:ROLASA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES, monto:7747650.0, importe_modificado:7747650.0}} | {1335938/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7747650 | 7747650 | 7747650 | 7747650 | 6718295.7 | 6718295.7 | 7747650 | 7747650 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329624 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOCE - 271344 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329624/proyecto_PROCESO, 1329624/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CATORCE - 271604 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329726/proyecto_PROCESO, 1329726/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301332355 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130467.37}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECISIETE - 276691 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1332355/proyecto_PROCESO, 1332355/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 130467.37 | 130467.37 | 130467.37 | 57180.69 | 57180.69 | 57180.69 | 130467.37 | 130467.37 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301315454 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DOS - 213931 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Educación | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 960 | 2018-09-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-26-2018, contratista:GRUPO DOMCETI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2377224.03, importe_modificado:2377224.03}} | {1315454/proyecto_INICIO, 1315454/proyecto_PROCESO, 1315454/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1188612.01 | 505193.38 | 505193.38 | 505193.38 | 1200000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301335510 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074509.23, modificado:2074509.23}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARAVILLA ETAPA I - 283429 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL |  |  | 3000 | 2018-05-04 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-07-2018, contratista:GABRIEL MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:2074209.23, importe_modificado:2074509.23}} | {1335510/proyecto_PROCESO, 1335510/proyecto_INICIO, 1335510/proyecto_PROCESO, 1335510/proyecto_INICIO, 1335510/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2074509.23 | 2074509.23 | 2074509.23 | 2074509.23 | 1885253.34 | 1885253.34 | 2074509.23 | 2074509.23 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301330097 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECINUEVE - 272406 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1330097/proyecto_PROCESO, 1330097/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301333197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.16, modificado:103406.16}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES - 278308 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1333197/proyecto_INICIO, 1333197/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.16 | 103406.16 | 83687.48 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.16 | 103406.16 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301330128 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIDOS - 272480 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1330128/proyecto_PROCESO, 1330128/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.37 | 45197.37 | 45197.37 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328983 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SIETE - 269766 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328983/proyecto_PROCESO, 1328983/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301329003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISIETE - 269884 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1329003/proyecto_INICIO, 1329003/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323347 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO OCHO TRES DOS - 243888 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 3 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (8), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323347/proyecto_INICIO, 1323347/proyecto_PROCESO, 1323347/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301324273 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710504.46, modificado:1506485.05}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CUATRO SEIS A - 247489 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 59 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (19), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1324273/proyecto_PROCESO, 1324273/proyecto_INICIO, 1324273/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1710504.46 | 1506485.05 | 1506485.05 | 1506485.05 | 1214047.5 | 1214047.5 | 1710504.46 | 1506485.05 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323481 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO SEIS CINCO - 244494 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 4 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (9), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323481/proyecto_PROCESO, 1323481/proyecto_INICIO, 1323481/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328336 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO - 266750 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328336/proyecto_PROCESO, 1328336/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO NUEVE SIETE - 244615 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 4 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (10), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323523/proyecto_PROCESO, 1323523/proyecto_INICIO, 1323523/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328394 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECISEIS - 267162 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328394/proyecto_PROCESO, 1328394/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CUATRO - 267510 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301322323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3641864.84, modificado:3641864.91}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACION BELLAVISTA SEGUNDA ETAPA AGEB UNO UNO CERO UNO - 238742 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 2150 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-032/2018, contratista:GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:3641864.84, importe_modificado:3641864.84}} | {1322323/proyecto_INICIO, 1322323/proyecto_PROCESO, 1322323/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3641864.84 | 3641864.91 | 3641864.91 | 3641864.91 | 3129543.75 | 3129543.75 | 3641864.84 | 3641864.91 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301328466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SEIS - 267608 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 116 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {1328466/proyecto_INICIO, 1328466/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 45197.36 | 45197.36 | 45197.36 | 103406.17 | 103406.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301322811 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES TRES CUATRO - 241560 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 6 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (1), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1322811/proyecto_PROCESO, 1322811/proyecto_INICIO, 1322811/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221789.52, modificado:1099610.91}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SEIS SIETE DOS - 245166 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 40 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (23), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323706/proyecto_INICIO, 1323706/proyecto_PROCESO, 1323706/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1221789.52 | 1099610.63 | 1099610.63 | 1099610.63 | 763618.45 | 763618.45 | 1221789.52 | 1099610.91 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301322842 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES OCHO SIETE - 241697 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 6 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (2), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1322842/proyecto_PROCESO, 1322842/proyecto_INICIO, 1322842/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301326942 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488715.56, modificado:488715.56}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO NUEVE CINCO CINCO - 260344 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 14 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (18), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1326942/proyecto_PROCESO, 1326942/proyecto_INICIO, 1326942/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 305447.23 | 305447.23 | 488715.56 | 488715.56 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301322856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO CUATRO OCHO CERO - 241767 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 4 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (4), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1322856/proyecto_PROCESO, 1322856/proyecto_INICIO, 1322856/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301322860 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO CINCO CUATRO SEIS - 241794 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 6 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (5), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1322860/proyecto_PROCESO, 1322860/proyecto_INICIO, 1322860/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977431.12, modificado:977431.12}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO UNO CERO UNO - 245486 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 45 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (18), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323801/proyecto_INICIO, 1323801/proyecto_PROCESO, 1323801/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 610894.45 | 610894.45 | 977431.12 | 977431.12 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301323863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343967.79, modificado:1221788.9}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD UNO CUATRO SIETE CUATRO - 245711 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 57 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (21), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1323863/proyecto_INICIO, 1323863/proyecto_PROCESO, 1323863/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1343967.79 | 1221788.9 | 1221788.9 | 1221788.9 | 895978.52 | 895978.52 | 1343967.79 | 1221788.9 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301325496 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO OCHO DOS OCHO - 252673 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 10 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (16), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1325496/proyecto_INICIO, 1325496/proyecto_PROCESO, 1325496/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 152723.61 | 152723.61 | 244357.78 | 244357.78 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301326414 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO CINCO TRES UNO - 257314 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 9 | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (15), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1326414/proyecto_INICIO, 1326414/proyecto_PROCESO, 1326414/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 152723.61 | 152723.61 | 244357.78 | 244357.78 | En Ejecución | Validado avances
ROO180301320629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8802794.0, modificado:8802794.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO - 231105 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ |  |  | 7042 | 2018-08-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-25-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION INMOPAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8595974.61, importe_modificado:8595974.61}} | {1320629/proyecto_INICIO, 1320629/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8802794 | 8802794 | 8503911.72 | 2486729.49 | 2486729.49 | 2486729.49 | 8802794 | 8802794 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401443868 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460863.36, modificado:460863.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CHUNHUHUB - 371609 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Urbanización | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2045 | 2045 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-38/2018-2, contratista:PROMOTORA CAESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:460863.36, importe_modificado:460863.36}} | {1443868/proyecto_INICIO, 1443868/proyecto_PROCESO, 1443868/proyecto_FIN, 1443868/proyecto_PROCESO, 1443868/proyecto_FIN, 1443868/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 460863.36 | 460863.36 | 460863.36 | 460863.36 | 402195.45 | 402195.45 | 460863.36 | 460863.36 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401444116 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249825.04, modificado:247444.84}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 372128 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-01-06 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1444116/proyecto_FIN, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 249825.04 | 247444.84 | 247444.84 | 247444.84 | 247444.84 | 247444.84 | 249825.04 | 247444.84 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676960.0, modificado:674098.96}} | CONST DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM SILVIA DEL CARMEN MATUS COURTENAY DE LA COL JARDINES EN LA CD CHETUMAL - 381003 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 75 | 75 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-092-2018, contratista:JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:674098.96, importe_modificado:674098.96}} | {1449205/proyecto_PROCESO, 1449205/proyecto_INICIO, 1449205/proyecto_PROCESO, 1449205/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 676960 | 674098.96 | 674098.96 | 674098.96 | 674098.96 | 416292.2 | 676960 | 674098.96 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983000.0, modificado:2904478.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381011 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 76 | 76 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {1449209/proyecto_INICIO, 1449209/proyecto_PROCESO, 1449209/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2983000 | 2904478.37 | 2904478.37 | 2904478.37 | 2904478.37 | 1684597.46 | 2983000 | 2904478.37 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401443235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408284.17, modificado:408284.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLES BACHEO FELIPE CARRILLO PUERTO - 370499 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1500 | 1500 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-AD-35/2018, contratista:ANA MARIA ALEJANDRO ALVARÉZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:326766.38, importe_modificado:408284.17}} | {1443235/proyecto_PROCESO, 1443235/proyecto_INICIO, 1443235/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 408284.17 | 408284.17 | 408284.17 | 408284.17 | 323749.19 | 323749.19 | 408284.17 | 408284.17 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449238 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:305734.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 381089 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8 | 8 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {1449238/proyecto_INICIO, 1449238/proyecto_PROCESO, 1449238/proyecto_INICIO, 1449238/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 314000 | 305734.56 | 305734.56 | 305734.56 | 305734.56 | 177326.05 | 314000 | 305734.56 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449254 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 381108 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {1449254/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78500 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 44331.51 | 78500 | 76433.64 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401445642 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418672.43, modificado:4418672.43}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LLAMADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL CRIM - 374266 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Salud | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 4000 | 4000 |  | 2018-10-22 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MFCP/SAPM/CRIM/005/2018, contratista:BARITANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:4418672.43, importe_modificado:4418672.43}} | {1445642/proyecto_INICIO, 1445642/proyecto_PROCESO, 1445642/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4418672.43 | 4418672.43 | 4418672.43 | 4418672.43 | 2209336.21 | 2209336.21 | 4418672.43 | 4418672.43 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449281 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381139 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {1449281/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 78500 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 44331.51 | 78500 | 76433.64 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449293 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:458601.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E - 381153 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 12 | 12 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {1449293/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 471000 | 458601.85 | 458601.85 | 458601.85 | 458601.85 | 265989.07 | 471000 | 458601.85 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449596 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7705886.72, modificado:7705886.72}} | CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I - 381555 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Salud | MUNICIPIO DE TULUM | 3500 | 3500 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/046/FISM/2018, contratista:aceros y perfiles del caribe s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:7658126.64, importe_modificado:7658126.64}} | {1449596/proyecto_INICIO, 1449596/proyecto_PROCESO, 1449596/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7705886.72 | 7705886.72 | 7658126.64 | 7658126.64 | 7658126.64 | 7658126.64 | 7705886.72 | 7705886.72 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 381578 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {1449609/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82900 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 53407.02 | 82900 | 82343.02 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449615 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444728.44, modificado:444728.44}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA - 381584 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | PRODIM | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-23-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:444728.42, importe_modificado:444728.42}} | {1449615/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 444728.44 | 444728.44 | 444728.42 | 444728.42 | 444728.42 | 222364.21 | 444728.44 | 444728.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449625 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146523.0, modificado:146523.0}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 381598 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | PRODIM | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-24-2018, contratista:ALICIA MONTSERRAT CERVERA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:146523.0, importe_modificado:146523.0}} | {1449625/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 146523 | 146523 | 146523 | 146523 | 146523 | 73261.5 | 146523 | 146523 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381618 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {1449637/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82900 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 53407.02 | 82900 | 82343.02 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E - 381647 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {1449661/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82900 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 53407.02 | 82900 | 82343.02 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449388 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492200.0, modificado:1482174.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381275 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 36 | 36 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {1449388/proyecto_PROCESO, 1449388/proyecto_INICIO, 1449388/proyecto_PROCESO, 1449388/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1492200 | 1482174.31 | 1482174.31 | 1482174.31 | 1482174.31 | 961326.33 | 1492200 | 1482174.31 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449415 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248700.0, modificado:247029.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 381317 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | SE BENEFICIARAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA COCINAR LOS ALIMENTOS | 6 | 6 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {1449415/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248700 | 247029.05 | 247029.05 | 247029.05 | 247029.05 | 160221.05 | 248700 | 247029.05 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449684 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL F - 381677 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {1449684/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82900 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 53407.02 | 82900 | 82343.02 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449714 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414500.0, modificado:411715.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL G - 381708 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 10 | 10 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {1449714/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 414500 | 411715.09 | 411715.09 | 411715.09 | 411715.09 | 267035.09 | 414500 | 411715.09 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401422153 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO SIETE OCHO - 265553 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3 | 2 |  | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (12), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1422153/proyecto_INICIO, 1422153/proyecto_FIN, 1422153/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 76361.81 | 76361.81 | 122178.89 | 122178.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401421726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488715.56, modificado:488715.56}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SIETE CERO CINCO - 257530 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 8 | 5 |  | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (11), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1421726/proyecto_PROCESO, 1421726/proyecto_FIN, 1421726/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 305447.23 | 305447.23 | 488715.56 | 488715.56 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401421905 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099610.01, modificado:977431.12}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO TRES SEIS SEIS - 261779 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 26 | 13 |  | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018, contratista:CRC140411KE6, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1421905/proyecto_PROCESO, 1421905/proyecto_INICIO, 1421905/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1099610.01 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 733073.32 | 733073.32 | 1099610.01 | 977431.12 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401421176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO OCHO CERO NUEVE - 243364 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3 | 3 |  | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (10), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1421176/proyecto_PROCESO, 1421176/proyecto_FIN, 1421176/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 152723.61 | 152723.61 | 244357.78 | 244357.78 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401422180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977431.12, modificado:977431.12}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO SEIS UNO CUATRO - 266294 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 21 | 10 |  | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (12), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1422180/proyecto_FIN, 1422180/proyecto_PROCESO, 1422180/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 610894.45 | 610894.45 | 977431.12 | 977431.12 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401444112 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836986.21, modificado:1862248.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 372120 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-01-06 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1444112/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2836986.21 | 1862248.2 | 1862248.2 | 1862248.2 | 1862248.2 | 1862248.2 | 2836986.21 | 1862248.2 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401444447 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307242.24, modificado:307242.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TEPÍCH - 372587 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Urbanización | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1400 | 1400 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-38/2018-3, contratista:PROMOTORA CAESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:307242.24, importe_modificado:307242.24}} | {1444447/proyecto_INICIO, 1444447/proyecto_PROCESO, 1444447/proyecto_FIN, 1444447/proyecto_PROCESO, 1444447/proyecto_FIN, 1444447/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 307242.24 | 307242.24 | 307242.24 | 307242.24 | 268176.43 | 268176.43 | 307242.24 | 307242.24 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401445694 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.251073872E7, modificado:1.251073872E7}} | EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍAS MEDICAS DEL ÚNICO HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO - 374407 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Salud | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 40105 | 40105 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MFCP/SAPM/HG/004/2018, contratista:INDUSTRIAL ELECTRONICA MEDICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1.251073872E7, importe_modificado:1.251073872E7}} | {1445694/proyecto_PROCESO, 1445694/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12510738.72 | 12510738.72 | 12510738.72 | 12510738.72 | 6255369.36 | 6255369.36 | 12510738.72 | 12510738.72 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401443495 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614484.48, modificado:614484.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TIHOSUCO DOS - 371133 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Urbanización | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2655 | 2655 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-38/2018-1, contratista:PROMOTORA CAESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:614484.48, importe_modificado:614484.48}} | {1443495/proyecto_INICIO, 1443495/proyecto_PROCESO, 1443495/proyecto_FIN, 1443495/proyecto_PROCESO, 1443495/proyecto_FIN, 1443495/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 614484.48 | 614484.48 | 614484.48 | 614484.48 | 536260.61 | 536260.61 | 614484.48 | 614484.48 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401445375 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986005.91, modificado:1986005.91}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LLAMADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL CRIM - 373716 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Salud | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 4000 | 4000 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-45/2018, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETA DE CHETUMAL S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1558916.62, importe_modificado:1986005.91}} | {1445375/proyecto_INICIO, 1445375/proyecto_PROCESO, 1445375/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1986005.91 | 1986005.91 | 1986005.91 | 1986005.91 | 647189.68 | 647189.68 | 1986005.91 | 1986005.91 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401438777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662000.0, modificado:662000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 366071 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Educación | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 30 | 30 |  | 2018-11-14 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-024-2018, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:661613.84, importe_modificado:661613.84}} | {1438777/proyecto_INICIO, 1438777/proyecto_PROCESO, 1438777/proyecto_FIN, 1438777/proyecto_INICIO, 1438777/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 662000 | 661613.84 | 661613.84 | 661613.84 | 661613.84 | 661613.84 | 662000 | 662000 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401438267 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296765.79, modificado:1296765.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA FILOMENO MATA - 362973 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 65 | 65 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-44/2018, contratista:JOSE MANUEL BARRERA PERERA, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1096261.57, importe_modificado:1296765.79}} | {1438267/proyecto_INICIO, 1438267/proyecto_PROCESO, 1438267/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1296765.79 | 1296765.79 | 1296765.79 | 1296765.79 | 1085428.45 | 1085428.45 | 1296765.79 | 1296765.79 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401439125 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097902.09, modificado:1097902.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA YALCHEN - 369184 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 53 | 53 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-43/2018, contratista:EDICA CONSTRUCTOR Y MAQUINARIA,S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1097902.09, importe_modificado:1097902.09}} | {1439125/proyecto_PROCESO, 1439125/proyecto_INICIO, 1439125/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1097902.09 | 1097902.09 | 1097902.09 | 1097902.09 | 649365.58 | 649365.58 | 1097902.09 | 1097902.09 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401438314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180294.97, modificado:2180294.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA NOH BEC - 363214 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 106 | 106 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-39/2018, contratista:ANA MARIA ALEJANDRO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2180294.97, importe_modificado:2180294.97}} | {1438314/proyecto_INICIO, 1438314/proyecto_PROCESO, 1438314/proyecto_INICIO, 1438314/proyecto_PROCESO, 1438314/proyecto_INICIO, 1438314/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2180294.97 | 2180294.97 | 2180294.97 | 2180294.97 | 2038771.18 | 2038771.18 | 2180294.97 | 2180294.97 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401438334 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194402.83, modificado:2194402.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA TEPICH - 363284 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 106 | 106 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2194402.83, importe_modificado:2194402.83}} | {1438334/proyecto_PROCESO, 1438334/proyecto_INICIO, 1438334/proyecto_PROCESO, 1438334/proyecto_INICIO, 1438334/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2194402.83 | 2194402.83 | 2194402.83 | 2194402.83 | 1841065.26 | 1841065.26 | 2194402.83 | 2194402.83 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401439137 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995626.85, modificado:4995626.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA FELIPE CARRILLO PUERTO - 369439 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 242 | 242 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-46/2018, contratista:MARIA PITOL ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:4995626.85, importe_modificado:4995626.85}} | {1439137/proyecto_INICIO, 1439137/proyecto_PROCESO, 1439137/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4995626.85 | 4995626.85 | 4995626.85 | 4995626.85 | 3834542.87 | 3834542.87 | 4995626.85 | 4995626.85 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401427599 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84100.72, modificado:81894.6}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE UCUM - 312302 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 17 | 17 |  | 2018-06-08 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-064-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:94675.28, importe_modificado:81894.6}} | {1427599/proyecto_INICIO, 1427599/proyecto_PROCESO, 1427599/proyecto_FIN, 1427599/proyecto_PROCESO, 1427599/proyecto_FIN, 1427599/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84100.72 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 84100.72 | 81894.6 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401439221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339993.02, modificado:339993.02}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO EL PROGRESO - 370068 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 9 | 9 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011E-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:339993.02, importe_modificado:339993.02}} | {1439221/proyecto_INICIO, 1439221/proyecto_PROCESO, 1439221/proyecto_FIN, 1439221/proyecto_PROCESO, 1439221/proyecto_FIN, 1439221/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401439124 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753061.8, modificado:1753061.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA X PICHIL - 369095 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 84 | 84 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-41/2018, contratista:LOGISTICA PENINSULAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1753061.8, importe_modificado:1753061.8}} | {1439124/proyecto_PROCESO, 1439124/proyecto_INICIO, 1439124/proyecto_PROCESO, 1439124/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1753061.8 | 1753061.8 | 1753061.8 | 1753061.8 | 1612758.53 | 1612758.53 | 1753061.8 | 1753061.8 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401439211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504201.0, modificado:504201.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 369980 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 18 | 18 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-AD-36/2018, contratista:JOSE ANTONIO ZURITA PINTO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:454563.68, importe_modificado:504201.0}} | {1439211/proyecto_PROCESO, 1439211/proyecto_INICIO, 1439211/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 504201 | 504201 | 504201 | 504201 | 357781.23 | 357781.23 | 504201 | 504201 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401439261 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926376.14, modificado:1926376.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO FELIPE CARRILLO PUERTO - 370227 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Urbanización | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 7500 | 7500 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-37/2018, contratista:PROMOTORA CAESA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1712805.64, importe_modificado:1926376.14}} | {1439261/proyecto_FIN, 1439261/proyecto_PROCESO, 1439261/proyecto_INICIO, 1439261/proyecto_FIN, 1439261/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1926376.14 | 1926376.14 | 1926376.14 | 1926376.14 | 1530003.97 | 1530003.97 | 1926376.14 | 1926376.14 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401438383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756702.32, modificado:1756702.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA X HAZIL SUR - 363442 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 84 | 83 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-42/2018, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1756702.32, importe_modificado:1756702.32}} | {1438383/proyecto_INICIO, 1438383/proyecto_PROCESO, 1438383/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1756702.32 | 1756702.32 | 1756702.32 | 1756702.32 | 1513655.56 | 1513655.56 | 1756702.32 | 1756702.32 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401438721 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO RUTA CINCO SAN JUAN DE DIOS - 365640 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 86 | 71 |  | 2018-11-14 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-023-2018-02, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:279532.0, importe_modificado:27953.0}} | {1438721/proyecto_FIN, 1438721/proyecto_PROCESO, 1438721/proyecto_FIN, 1438721/proyecto_INICIO, 1438721/proyecto_PROCESO, 1438721/proyecto_INICIO, 1438721/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280000 | 279532 | 279532 | 279532 | 279532 | 279532 | 280000 | 280000 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y TRES - 412712 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467088/proyecto_PROCESO, 1467088/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467216 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y DOS - 412847 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467216/proyecto_PROCESO, 1467216/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:695105.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XULHA - 384090 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1451371/proyecto_INICIO, 1451371/proyecto_PROCESO, 1451371/proyecto_INICIO, 1451371/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 695105.99 | 695105.99 | 695105.99 | 695105.99 | 208531.8 | 698000 | 695105.99 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451424 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:201652.78}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384134 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 30 | 30 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {1451424/proyecto_PROCESO, 1451424/proyecto_INICIO, 1451424/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 202500 | 201652.78 | 201652.78 | 201652.78 | 201652.78 | 60495.83 | 202500 | 201652.78 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384168 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 208398.34 | 698000 | 694661.13 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467313 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA - 412977 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467313/proyecto_INICIO, 1467313/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449966 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:693435.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 382062 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-04 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {1449966/proyecto_INICIO, 1449966/proyecto_PROCESO, 1449966/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 693435.12 | 693435.12 | 693435.12 | 693435.12 | 208030.54 | 698000 | 693435.12 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450149 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I - 382374 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Salud | MUNICIPIO DE TULUM | 3500 | 3500 |  | 2018-11-26 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1450149/proyecto_FIN, 1450149/proyecto_INICIO, 1450149/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1995360 | 1995360 | 1995360 | 1995360 | 2000000 | 2000000 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451541 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN - 384268 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_PROCESO, 1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_PROCESO, 1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 208398.34 | 698000 | 694661.13 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467494 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIOCHO - 413177 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467494/proyecto_INICIO, 1467494/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450605 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:263137.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382992 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 40 | 40 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {1450605/proyecto_INICIO, 1450605/proyecto_FIN, 1450605/proyecto_PROCESO, 1450605/proyecto_FIN, 1450605/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 270000 | 263137.42 | 263137.42 | 263137.42 | 263137.42 | 78941.22 | 270000 | 263137.42 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:975810.91}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382997 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {1450607/proyecto_PROCESO, 1450607/proyecto_INICIO, 1450607/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1120000 | 975810.91 | 975810.91 | 975810.91 | 975810.91 | 292743.27 | 1120000 | 975810.91 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450681 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396000.0, modificado:1346783.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 383161 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 40 | 40 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02}} | {1450681/proyecto_INICIO, 1450681/proyecto_PROCESO, 1450681/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1396000 | 1346783.2 | 1346783.2 | 1346783.2 | 1346783.2 | 404034.96 | 1396000 | 1346783.2 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450738 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:770943.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN BACA CALDERON - 383275 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02}} | {1450738/proyecto_PROCESO, 1450738/proyecto_INICIO, 1450738/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 829000 | 770943.08 | 770943.08 | 770943.08 | 770943.08 | 274181.58 | 829000 | 770943.08 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455484 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:510272.44, modificado:510272.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99880.6, modificado:99880.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 399412 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 14 | 14 |  | 2018-11-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {1455484/proyecto_PROCESO, 1455484/proyecto_INICIO, 1455484/proyecto_FIN, 1455484/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 610153.04 | 610153.04 | 610153.04 | 610153.04 | 610153.04 | 183045.93 | 99880.6 | 99880.6 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450964 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69800.0, modificado:69757.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383604 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1450964/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 69800 | 69757.62 | 69757.62 | 69757.62 | 69757.62 | 20927.29 | 69800 | 69757.62 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451040 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558400.0, modificado:558060.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS D - 383690 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 16 | 16 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1451040/proyecto_INICIO, 1451040/proyecto_PROCESO, 1451040/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 558400 | 558060.97 | 558060.97 | 558060.97 | 558060.97 | 167418.29 | 558400 | 558060.97 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SEIS - 413561 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467837/proyecto_INICIO, 1467837/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467873 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECISIETE - 413602 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467873/proyecto_INICIO, 1467873/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472395 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRECE - 418515 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472395/proyecto_INICIO, 1472395/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398907 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 40 | 40 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {1454982/proyecto_INICIO, 1454982/proyecto_PROCESO, 1454982/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 270000 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 80962.13 | 270000 | 269873.77 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO QUINCE - 417432 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471574/proyecto_PROCESO, 1471574/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451520 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:782102.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN - 384238 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {1451520/proyecto_PROCESO, 1451520/proyecto_INICIO, 1451520/proyecto_PROCESO, 1451520/proyecto_INICIO, 1451520/proyecto_PROCESO, 1451520/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 782102.51 | 782102.51 | 782102.51 | 782102.51 | 234630.75 | 785000 | 782102.51 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401470740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CATORCE - 416554 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1470740/proyecto_PROCESO, 1470740/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451577 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 384308 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {1451577/proyecto_INICIO, 1451577/proyecto_PROCESO, 1451577/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 208398.34 | 698000 | 694661.13 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473454 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO ONCE - 419751 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473454/proyecto_INICIO, 1473454/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449891 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:781933.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 381931 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {1449891/proyecto_INICIO, 1449891/proyecto_PROCESO, 1449891/proyecto_INICIO, 1449891/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 781933.84 | 781933.84 | 781933.84 | 781933.84 | 234580.15 | 785000 | 781933.84 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y DOS - 420654 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474419/proyecto_PROCESO, 1474419/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455048 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 398976 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO, 1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 235104.97 | 785000 | 783683.24 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401470921 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRECE - 416767 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1470921/proyecto_INICIO, 1470921/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y UNO - 418953 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472699/proyecto_PROCESO, 1472699/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473532 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y TRES - 419844 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473532/proyecto_INICIO, 1473532/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455094 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694178.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 399018 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {1455094/proyecto_INICIO, 1455094/proyecto_PROCESO, 1455094/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 694178.8 | 694178.8 | 694178.8 | 694178.8 | 208253.64 | 698000 | 694178.8 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401470952 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS SEIS - 416799 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1470952/proyecto_PROCESO, 1470952/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401470999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISÉIS - 416838 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1470999/proyecto_INICIO, 1470999/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471814 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y CINCO - 417700 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471814/proyecto_INICIO, 1471814/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472754 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO QUINCE - 419012 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472754/proyecto_PROCESO, 1472754/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474529 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y TRES - 420742 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474529/proyecto_INICIO, 1474529/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474541 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y DOS - 420752 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 12 | 2 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474541/proyecto_PROCESO, 1474541/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y DOS - 416875 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471030/proyecto_PROCESO, 1471030/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471887 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y NUEVE - 417777 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471887/proyecto_INICIO, 1471887/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA OCHENTA Y DOS - 419071 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472801/proyecto_INICIO, 1472801/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECISIETE - 419978 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473670/proyecto_PROCESO, 1473670/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474571 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CINCO - 420779 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474571/proyecto_PROCESO, 1474571/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIEZ - 420035 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473736/proyecto_PROCESO, 1473736/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474639 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y OCHO - 420833 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 13 | 1 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474639/proyecto_PROCESO, 1474639/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471118 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y CINCO - 416959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471118/proyecto_INICIO, 1471118/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471132 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICUATRO - 416970 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471132/proyecto_PROCESO, 1471132/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472911 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTE - 419164 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472911/proyecto_PROCESO, 1472911/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473793 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTINUEVE - 420085 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473793/proyecto_INICIO, 1473793/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SIETE - 420890 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474699/proyecto_INICIO, 1474699/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISIETE - 417026 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471186/proyecto_INICIO, 1471186/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472005 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y UNO - 417919 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472005/proyecto_PROCESO, 1472005/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y UNO - 417945 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472033/proyecto_PROCESO, 1472033/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454592 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156583.54, modificado:1156583.54}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ATENCIÓN PRIORITARIA ETAPA III - 398464 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 368 | 352 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-38/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:1152807.1, importe_modificado:1156583.54}} | {1454592/proyecto_PROCESO, 1454592/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1156583.54 | 1156583.54 | 1156583.54 | 1156583.54 | 345842.13 | 345842.13 | 1156583.54 | 1156583.54 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471299 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:20072.15}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE - 417143 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471299/proyecto_INICIO, 1471299/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.15 | 20072.15 | 20072.15 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.15 | 20072.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472141 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y SEIS - 418075 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472141/proyecto_PROCESO, 1472141/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECIOCHO - 419342 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473045/proyecto_PROCESO, 1473045/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474879 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325638.89, modificado:325638.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO AMPLIACIÓN - 421060 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 48 | 43 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-25-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION INMOPAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8595974.61, importe_modificado:8595974.61}} | {1474879/proyecto_INICIO, 1474879/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 325638.89 | 325638.89 | 92062.89 | 92062.89 | 92062.89 | 92062.89 | 325638.89 | 325638.89 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474914 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA SIETE - 421085 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 11 | 3 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474914/proyecto_PROCESO, 1474914/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE - 398729 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadaña, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39}} | {1454821/proyecto_INICIO, 1454821/proyecto_PROCESO, 1454821/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 201024.98 | 698000 | 670083.28 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467622 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIDÓS - 413325 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467622/proyecto_INICIO, 1467622/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471424 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y DOS - 417266 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471424/proyecto_PROCESO, 1471424/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472320 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRES - 418348 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 3 | 11 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472320/proyecto_INICIO, 1472320/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474086 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59384.86, modificado:59384.86}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES R - 420361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474086/proyecto_INICIO, 1474086/proyecto_FIN, 1474086/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59384.86 | 59384.86 | 59384.86 | 59384.86 | 59384.86 | 0 | 59384.86 | 59384.86 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451337 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:823500.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCUM - 384042 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1451337/proyecto_INICIO, 1451337/proyecto_PROCESO, 1451337/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 829000 | 823500.24 | 823500.24 | 823500.24 | 823500.24 | 247050.7 | 829000 | 823500.24 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454945 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398855 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {1454945/proyecto_PROCESO, 1454945/proyecto_INICIO, 1454945/proyecto_PROCESO, 1454945/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 235104.97 | 785000 | 783683.24 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CUATRO - 420821 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474627/proyecto_PROCESO, 1474627/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476640 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y CINCO - 422711 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476640/proyecto_PROCESO, 1476640/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CINCO - 423488 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477516/proyecto_PROCESO, 1477516/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477939 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y OCHO - 423867 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477939/proyecto_PROCESO, 1477939/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401466565 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169372.52, modificado:169372.52}} | COMPLEMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE - 412092 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO | 70 | 65 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-38-2018, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:165438.85, importe_modificado:165438.85}} | {1466565/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 169372.52 | 169372.52 | 165438.85 | 0 | 0 | 0 | 169372.52 | 169372.52 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471213 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.16, modificado:20072.16}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO - 417063 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471213/proyecto_PROCESO, 1471213/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.16 | 20072.16 | 20072.16 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.16 | 20072.16 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471224 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SEIS - 417073 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471224/proyecto_PROCESO, 1471224/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTITRÉS - 417996 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472078/proyecto_PROCESO, 1472078/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472100 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y TRES - 418021 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472100/proyecto_PROCESO, 1472100/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472939 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS DIECISÉIS - 419197 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472939/proyecto_PROCESO, 1472939/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA - 420114 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 11 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473826/proyecto_INICIO, 1473826/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477092 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y TRES - 423111 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477092/proyecto_PROCESO, 1477092/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y UNO - 417086 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 6 | 8 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471234/proyecto_PROCESO, 1471234/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472151 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y DOS - 418103 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472151/proyecto_PROCESO, 1472151/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474715 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y UNO - 420915 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474715/proyecto_PROCESO, 1474715/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476675 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRECE - 422737 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476675/proyecto_PROCESO, 1476675/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIEZ - 423134 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477122/proyecto_INICIO, 1477122/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477563 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y SEIS - 423528 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477563/proyecto_PROCESO, 1477563/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467541 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIUNO - 413230 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467541/proyecto_INICIO, 1467541/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA NUEVE - 419341 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473043/proyecto_PROCESO, 1473043/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476721 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y OCHO - 422772 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476721/proyecto_PROCESO, 1476721/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472229 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y CUATRO - 418210 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472229/proyecto_INICIO, 1472229/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473070 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA OCHENTA Y UNO - 419361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473070/proyecto_PROCESO, 1473070/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y OCHO - 421018 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474825/proyecto_PROCESO, 1474825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRES - 423175 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477177/proyecto_PROCESO, 1477177/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS OCHO - 423575 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477611/proyecto_INICIO, 1477611/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICINCO - 413368 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467661/proyecto_INICIO, 1467661/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401470540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISIETE - 416314 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1470540/proyecto_INICIO, 1470540/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472275 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CATORCE - 418275 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472275/proyecto_INICIO, 1472275/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472296 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y OCHO - 418318 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472296/proyecto_INICIO, 1472296/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473160 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECISÉIS - 419454 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473160/proyecto_PROCESO, 1473160/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476340 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y CINCO - 422487 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476340/proyecto_PROCESO, 1476340/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SIETE - 422826 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476765/proyecto_PROCESO, 1476765/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y TRES - 419505 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473211/proyecto_PROCESO, 1473211/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIEZ - 419524 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473232/proyecto_PROCESO, 1473232/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y CUATRO - 419527 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473236/proyecto_INICIO, 1473236/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471499 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y DOS - 417346 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471499/proyecto_PROCESO, 1471499/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO TREINTA Y UNO - 418477 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472373/proyecto_PROCESO, 1472373/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474131 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS - 420411 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 140 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474131/proyecto_INICIO, 1474131/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476386 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y DOS - 422524 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476386/proyecto_INICIO, 1476386/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476805 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CINCO - 422862 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476805/proyecto_PROCESO, 1476805/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477248 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CUATRO - 423235 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477248/proyecto_PROCESO, 1477248/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401468057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISÉIS - 413795 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1468057/proyecto_INICIO, 1468057/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471554 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SIETE - 417412 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471554/proyecto_PROCESO, 1471554/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CUARENTA - 419612 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473326/proyecto_INICIO, 1473326/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476850 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y OCHO - 422899 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476850/proyecto_PROCESO, 1476850/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477291 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA - 423272 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477291/proyecto_INICIO, 1477291/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471660 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIOCHO - 417523 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471660/proyecto_PROCESO, 1471660/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472482 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO CUARENTA Y UNO - 418665 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472482/proyecto_PROCESO, 1472482/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477745 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS NUEVE - 423704 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477745/proyecto_INICIO, 1477745/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471692 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y SIETE - 417559 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471692/proyecto_PROCESO, 1471692/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA - 417577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471705/proyecto_PROCESO, 1471705/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SESENTA Y SIETE - 418802 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472545/proyecto_PROCESO, 1472545/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472556 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CUATRO - 418809 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472556/proyecto_PROCESO, 1472556/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401474339 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y SEIS - 420588 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474339/proyecto_PROCESO, 1474339/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476478 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DOS - 422590 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476478/proyecto_PROCESO, 1476478/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477788 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y SIETE - 423731 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477788/proyecto_PROCESO, 1477788/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471716 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819471.22, modificado:819471.22}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL - 417591 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 31 | 25 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-35/02-2018, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES DE COZUMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:746306.65, importe_modificado:746306.51}} | {1471716/proyecto_INICIO, 1471716/proyecto_PROCESO, 1471716/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 819471.22 | 819471.22 | 746306.51 | 746306.51 | 223891.95 | 223891.95 | 819471.22 | 819471.22 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA - 419771 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473470/proyecto_PROCESO, 1473470/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476918 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y CUATRO - 422963 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476918/proyecto_PROCESO, 1476918/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471802 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHO - 417684 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471802/proyecto_INICIO, 1471802/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473530 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS DIECIOCHO - 419842 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473530/proyecto_INICIO, 1473530/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y OCHO - 423766 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477826/proyecto_PROCESO, 1477826/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471879 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECIOCHO - 417769 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471879/proyecto_INICIO, 1471879/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401472703 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECINUEVE - 418957 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1472703/proyecto_PROCESO, 1472703/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473565 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DOCE - 419879 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473565/proyecto_PROCESO, 1473565/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473600 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NUEVE - 419920 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473600/proyecto_PROCESO, 1473600/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y NUEVE - 423788 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477853/proyecto_PROCESO, 1477853/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467274 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y UNO - 412911 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467274/proyecto_PROCESO, 1467274/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICINCO - 416904 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471047/proyecto_INICIO, 1471047/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471899 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS - 417784 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471899/proyecto_PROCESO, 1471899/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473639 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y TRES - 419960 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473639/proyecto_INICIO, 1473639/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SEIS - 422654 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476562/proyecto_INICIO, 1476562/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401476993 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y NUEVE - 423029 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1476993/proyecto_PROCESO, 1476993/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477896 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS QUINCE - 423828 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477896/proyecto_INICIO, 1477896/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471956 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA - 417870 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471956/proyecto_INICIO, 1471956/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401471967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SIETE - 417884 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1471967/proyecto_PROCESO, 1471967/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401473664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y OCHO - 419972 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 12 | 2 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1473664/proyecto_PROCESO, 1473664/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477032 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE DE CATORCE PULGADAS - 423066 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477032/proyecto_PROCESO, 1477032/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401467379 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISIETE - 413053 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1467379/proyecto_INICIO, 1467379/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451400 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA - 384113 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_INICIO, 1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 208398.34 | 698000 | 694661.13 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582894.75, modificado:582894.75}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN EN ZONA ATENCIÓN PRIORITARIA ETAPA III - 398550 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 368 | 352 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-39/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:579476.25, importe_modificado:582894.75}} | {1454665/proyecto_INICIO, 1454665/proyecto_PROCESO, 1454665/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 582894.75 | 582894.75 | 582894.75 | 582894.75 | 173842.87 | 173842.87 | 582894.75 | 582894.75 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455441 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:674425.98, modificado:674425.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACXAN - 399369 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {1455441/proyecto_INICIO, 1455441/proyecto_PROCESO, 1455441/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 774425.98 | 774425.98 | 774425.98 | 774425.98 | 774425.98 | 232327.79 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449927 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:823938.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 381983 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {1449927/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 829000 | 823938.6 | 823938.6 | 823938.6 | 823938.6 | 247181.58 | 829000 | 823938.6 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455532 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 399456 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {1455532/proyecto_PROCESO, 1455532/proyecto_INICIO, 1455532/proyecto_FIN, 1455532/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 26149.41 | 14268.66 | 14268.66 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401449989 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:330297.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - 382118 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 50 | 50 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO, 1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO, 1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 337500 | 330297.24 | 330297.24 | 330297.24 | 330297.24 | 99089.17 | 337500 | 330297.24 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455571 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 399494 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {1455571/proyecto_FIN, 1455571/proyecto_PROCESO, 1455571/proyecto_INICIO, 1455571/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 26149.41 | 14268.66 | 14268.66 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455591 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 399515 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {1455591/proyecto_PROCESO, 1455591/proyecto_INICIO, 1455591/proyecto_FIN, 1455591/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 26149.41 | 14268.66 | 14268.66 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450053 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:688994.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382221 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {1450053/proyecto_PROCESO, 1450053/proyecto_INICIO, 1450053/proyecto_PROCESO, 1450053/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 688994.53 | 688994.53 | 688994.53 | 688994.53 | 206698.36 | 785000 | 688994.53 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451614 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384355 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_INICIO, 1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 829000 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 480133.65 | 829000 | 826336.67 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451655 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:696070.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384399 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_INICIO, 1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 696070.76 | 696070.76 | 696070.76 | 696070.76 | 402995.6 | 698000 | 696070.76 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:688994.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383094 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {1450637/proyecto_INICIO, 1450637/proyecto_PROCESO, 1450637/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 688994.53 | 688994.53 | 688994.53 | 688994.53 | 206698.36 | 785000 | 688994.53 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450659 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:788508.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383127 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {1450659/proyecto_PROCESO, 1450659/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 829000 | 788508.03 | 788508.03 | 788508.03 | 788508.03 | 236552.41 | 829000 | 788508.03 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1110983.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 383219 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02}} | {1450705/proyecto_PROCESO, 1450705/proyecto_INICIO, 1450705/proyecto_PROCESO, 1450705/proyecto_INICIO, 1450705/proyecto_PROCESO, 1450705/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1120000 | 1110983.74 | 1110983.74 | 1110983.74 | 1110983.74 | 333295.12 | 1120000 | 1110983.74 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:736321.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 398760 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadaña, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39}} | {1454856/proyecto_PROCESO, 1454856/proyecto_INICIO, 1454856/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 736321.83 | 736321.83 | 736321.83 | 736321.83 | 220896.55 | 785000 | 736321.83 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447789.79}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA A - 383315 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8 | 8 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32}} | {1450768/proyecto_INICIO, 1450768/proyecto_PROCESO, 1450768/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 448000 | 447789.79 | 447789.79 | 447789.79 | 447789.79 | 338081.13 | 448000 | 447789.79 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:671684.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA B - 383417 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 12 | 12 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32}} | {1450840/proyecto_PROCESO, 1450840/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 672000 | 671684.68 | 671684.68 | 671684.68 | 671684.68 | 507121.69 | 672000 | 671684.68 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2239597.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 383439 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32}} | {1450856/proyecto_PROCESO, 1450856/proyecto_INICIO, 1450856/proyecto_PROCESO, 1450856/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2240000 | 2239597.85 | 2239597.85 | 2239597.85 | 2239597.85 | 1690896.38 | 2240000 | 2239597.85 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454315 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398062 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_INICIO, 1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 829000 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 480133.65 | 829000 | 826336.67 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454337 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1049685.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398086 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {1454337/proyecto_INICIO, 1454337/proyecto_PROCESO, 1454337/proyecto_INICIO, 1454337/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1120000 | 1049685.74 | 1049685.74 | 1049685.74 | 1049685.74 | 576691.78 | 1120000 | 1049685.74 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401450994 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418800.0, modificado:418545.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383639 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 12 | 12 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1450994/proyecto_PROCESO, 1450994/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 418800 | 418545.72 | 418545.72 | 418545.72 | 418545.72 | 125563.72 | 418800 | 418545.72 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 398111 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadaña, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39}} | {1454365/proyecto_FIN, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_INICIO, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_INICIO, 1454365/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 201024.98 | 698000 | 670083.28 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454392 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800191.57, modificado:800191.57}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARAVILLA ETAPA II - 398140 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 1470 | 1530 |  | 2018-11-01 | 2018-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-36/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:796994.24, importe_modificado:800191.57}} | {1454392/proyecto_INICIO, 1454392/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800191.57 | 800191.57 | 800191.57 | 800191.57 | 239098.27 | 239098.27 | 800191.57 | 800191.57 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:697576.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C - 383671 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 20 | 20 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1451020/proyecto_INICIO, 1451020/proyecto_PROCESO, 1451020/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698000 | 697576.21 | 697576.21 | 697576.21 | 697576.21 | 209272.86 | 698000 | 697576.21 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451082 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447029.15}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383735 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8 | 8 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1451082/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 448000 | 447029.15 | 447029.15 | 447029.15 | 447029.15 | 134108.75 | 448000 | 447029.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451095 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:558786.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383750 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 10 | 10 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1451095/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 560000 | 558786.44 | 558786.44 | 558786.44 | 558786.44 | 167635.93 | 560000 | 558786.44 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401451111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111757.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C - 383766 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2 | 2 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {1451111/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112000 | 111757.29 | 111757.29 | 111757.29 | 111757.29 | 33527.18 | 112000 | 111757.29 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401454419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435998.28, modificado:435998.28}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARAVILLA ETAPA II - 398202 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 1470 | 1530 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-37/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:433610.85, importe_modificado:435998.28}} | {1454419/proyecto_INICIO, 1454419/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 435998.28 | 435998.28 | 435998.28 | 435998.28 | 130083.25 | 130083.25 | 435998.28 | 435998.28 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177500.0, modificado:1175534.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399240 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 30 | 30 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {1455317/proyecto_PROCESO, 1455317/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1177500 | 1175534.78 | 1175534.78 | 1175534.78 | 1175534.78 | 352660.43 | 1177500 | 1175534.78 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401455385 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399310 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 40 | 40 |  | 2018-11-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_INICIO, 1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 270000 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 80962.13 | 270000 | 269873.77 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481148 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y OCHO - 426955 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481148/proyecto_PROCESO, 1481148/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y OCHO - 426985 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481180/proyecto_PROCESO, 1481180/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482158 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y DOS - 427930 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482158/proyecto_PROCESO, 1482158/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482931 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUATRO - 429007 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482931/proyecto_INICIO, 1482931/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:20072.15}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO - 423911 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477987/proyecto_PROCESO, 1477987/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.15 | 20072.15 | 20072.15 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.15 | 20072.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y UNO - 426081 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480210/proyecto_PROCESO, 1480210/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIDÓS - 426099 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480236/proyecto_INICIO, 1480236/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481216 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y NUEVE - 427020 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481216/proyecto_PROCESO, 1481216/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481242 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA - 427038 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481242/proyecto_PROCESO, 1481242/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401478047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SIETE - 423963 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1478047/proyecto_INICIO, 1478047/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481285 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SEIS - 427090 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481285/proyecto_PROCESO, 1481285/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 427201 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481368/proyecto_PROCESO, 1481368/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401484932 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO SIETE CUATRO UNO - 433153 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5 | 3 |  | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (9), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1484932/proyecto_FIN, 1484932/proyecto_PROCESO, 1484932/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 152723.61 | 152723.61 | 244357.78 | 244357.78 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481486 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA - 427341 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481486/proyecto_PROCESO, 1481486/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482256 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259370.32, modificado:231703.13}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN - 428018 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | PRODIM | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-08-17 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.FISM/ADQ/001/2018, contratista:C. FRANCISCO MUSALEM VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:259370.32, importe_modificado:231703.13}} | {1482256/proyecto_PROCESO, 1482256/proyecto_FIN, 1482256/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 259370.32 | 231703.13 | 231703.13 | 231703.13 | 231703.13 | 231703.13 | 259370.32 | 231703.13 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482272 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CINCO - 428033 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482272/proyecto_PROCESO, 1482272/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y UNO - 429639 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1483235/proyecto_INICIO, 1483235/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480452 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SEIS - 426315 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480452/proyecto_INICIO, 1480452/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482333 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA - 428116 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482333/proyecto_PROCESO, 1482333/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401484995 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488715.56, modificado:488715.56}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES SIETE DOS - 433287 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 9 | 7 |  | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (14), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1484995/proyecto_PROCESO, 1484995/proyecto_FIN, 1484995/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 305447.23 | 305447.23 | 488715.56 | 488715.56 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479545 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILO PUERTO - 425252 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | PRODIM | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 0 | 2018-03-15 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFCP/SAPM/PRODIM/002/2018, contratista:UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1479545/proyecto_PROCESO, 1479545/proyecto_INICIO, 1479545/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480513 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y CUATRO - 426394 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480513/proyecto_PROCESO, 1480513/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480521 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA - 426409 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 13 | 1 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480521/proyecto_PROCESO, 1480521/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y SEIS - 427422 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481576/proyecto_INICIO, 1481576/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479628 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS VEINTE - 425371 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479628/proyecto_PROCESO, 1479628/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480601 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y NUEVE - 426486 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480601/proyecto_PROCESO, 1480601/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481651 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTINUEVE - 427479 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481651/proyecto_PROCESO, 1481651/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482392 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISÉIS - 428198 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482392/proyecto_PROCESO, 1482392/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480640 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CUATRO - 426519 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480640/proyecto_PROCESO, 1480640/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480714 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CINCO - 426594 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480714/proyecto_PROCESO, 1480714/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 427562 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481742/proyecto_INICIO, 1481742/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480748 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y TRES - 426620 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480748/proyecto_PROCESO, 1480748/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481809 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO - 427632 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481809/proyecto_PROCESO, 1481809/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481817 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO Y UNO - 427639 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481817/proyecto_PROCESO, 1481817/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479833 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO TREINTA - 425630 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479833/proyecto_INICIO, 1479833/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480774 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y NUEVE - 426637 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480774/proyecto_PROCESO, 1480774/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480780 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y CUATRO - 426640 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480780/proyecto_PROCESO, 1480780/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482603 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS SIETE - 428419 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482603/proyecto_PROCESO, 1482603/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483584 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y NUEVE - 430354 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 12 | 2 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1483584/proyecto_PROCESO, 1483584/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 7472.88 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480907 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:20072.15}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SEIS - 426738 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480907/proyecto_PROCESO, 1480907/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.15 | 20072.15 | 20072.15 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.15 | 20072.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480909 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CINCUENTA Y TRES - 426739 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480909/proyecto_INICIO, 1480909/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTITRÉS - 428475 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482661/proyecto_PROCESO, 1482661/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y OCHO - 425791 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479928/proyecto_PROCESO, 1479928/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479960 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUATRO - 425815 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479960/proyecto_INICIO, 1479960/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480947 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIEN - 426770 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 6 | 8 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480947/proyecto_PROCESO, 1480947/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICUATRO - 428574 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482726/proyecto_PROCESO, 1482726/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTE - 428641 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482761/proyecto_PROCESO, 1482761/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y SEIS - 426860 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481045/proyecto_PROCESO, 1481045/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481068 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y SEIS - 426882 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 5 | 9 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481068/proyecto_PROCESO, 1481068/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE - 427821 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482033/proyecto_PROCESO, 1482033/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482900 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRES - 428916 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482900/proyecto_PROCESO, 1482900/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401478884 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y DOS - 424580 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1478884/proyecto_INICIO, 1478884/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y DOS - 425990 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480129/proyecto_PROCESO, 1480129/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481098 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCE - 426907 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481098/proyecto_PROCESO, 1481098/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481108 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y TRES - 426915 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481108/proyecto_PROCESO, 1481108/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479875 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA - 425716 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479875/proyecto_PROCESO, 1479875/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401478880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CUATRO - 424577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1478880/proyecto_PROCESO, 1478880/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480811 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO UNO DE CATORCE PULGADAS - 426662 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480811/proyecto_PROCESO, 1480811/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480838 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:20072.15}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS - 426678 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480838/proyecto_PROCESO, 1480838/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.15 | 20072.15 | 20072.15 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.15 | 20072.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CINCUENTA Y CUATRO - 427251 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481434/proyecto_PROCESO, 1481434/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481475 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:20072.15}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUATRO - 427334 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 11 | 3 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481475/proyecto_PROCESO, 1481475/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.15 | 20072.15 | 20072.15 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.15 | 20072.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481480 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y UNO - 427338 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481480/proyecto_PROCESO, 1481480/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482791 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y SIETE - 428695 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482791/proyecto_INICIO, 1482791/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482956 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCO - 429067 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482956/proyecto_PROCESO, 1482956/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401484818 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366536.67, modificado:366536.67}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES UNO CINCO - 432933 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 8 | 5 |  | 2018-09-07 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (1), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1484818/proyecto_FIN, 1484818/proyecto_INICIO, 1484818/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 229085.42 | 229085.42 | 366536.67 | 366536.67 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401477965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y NUEVE - 423894 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1477965/proyecto_INICIO, 1477965/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS DIECINUEVE - 425919 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480078/proyecto_PROCESO, 1480078/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y CINCO - 426806 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480991/proyecto_PROCESO, 1480991/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481901 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SIETE SIETE SIETE - 427710 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4 | 4 |  | 2018-08-24 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (5), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1481901/proyecto_INICIO, 1481901/proyecto_FIN, 1481901/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 152723.61 | 152723.61 | 244357.78 | 244357.78 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482995 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.16, modificado:20072.16}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE - 429142 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482995/proyecto_PROCESO, 1482995/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.16 | 20072.16 | 20072.16 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.16 | 20072.16 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401484883 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733073.34, modificado:733073.34}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO SIETE DOS DOS - 433061 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 14 | 10 |  | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (8), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1484883/proyecto_FIN, 1484883/proyecto_INICIO, 1484883/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 733073.34 | 733073.34 | 733073.34 | 733073.34 | 458170.84 | 458170.84 | 733073.34 | 733073.34 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480133 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y SIETE - 425995 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480133/proyecto_PROCESO, 1480133/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480140 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y SIETE - 426003 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 12 | 2 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480140/proyecto_PROCESO, 1480140/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y DOS - 426072 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480199/proyecto_INICIO, 1480199/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480228 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO DE CATORCE PULGADAS - 426091 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480228/proyecto_PROCESO, 1480228/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DOS - 429320 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1483083/proyecto_PROCESO, 1483083/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480253 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789313.72, modificado:789313.72}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE PLANEACION PROTECCION CIVIL Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - 426113 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | PRODIM | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-47/2018, contratista:EDWIS MARTIN ACOSTA HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:789313.72, importe_modificado:789313.72}} | {1480253/proyecto_PROCESO, 1480253/proyecto_INICIO, 1480253/proyecto_PROCESO, 1480253/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 789313.72 | 789313.72 | 789313.72 | 789313.72 | 480934.23 | 480934.23 | 789313.72 | 789313.72 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483118 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y OCHO - 429392 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1483118/proyecto_INICIO, 1483118/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480309 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SEIS - 426163 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480309/proyecto_PROCESO, 1480309/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481206 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y SIETE - 427012 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481206/proyecto_PROCESO, 1481206/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481222 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210500.0, modificado:210500.0}} | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - 427023 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | PRODIM | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-25-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:210500.0, importe_modificado:210500.0}} | {1481222/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 105250 | 210500 | 210500 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482148 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SIETE - 427921 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482148/proyecto_PROCESO, 1482148/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482160 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CINCO - 427931 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482160/proyecto_PROCESO, 1482160/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401478863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CUATRO - 424568 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1478863/proyecto_PROCESO, 1478863/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483154 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.16, modificado:20072.16}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRES - 429461 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1483154/proyecto_PROCESO, 1483154/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.16 | 20072.16 | 20072.16 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.16 | 20072.16 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SIETE - 429515 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1483176/proyecto_INICIO, 1483176/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401485235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.42, modificado:122178.42}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO CINCO CERO - 433736 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 | 2 |  | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (2), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {1485235/proyecto_FIN, 1485235/proyecto_INICIO, 1485235/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122178.42 | 122178.42 | 122178.42 | 122178.42 | 76361.51 | 76361.51 | 122178.42 | 122178.42 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480360 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y CINCO - 426211 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10 | 4 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480360/proyecto_INICIO, 1480360/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIUNO - 426223 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480372/proyecto_PROCESO, 1480372/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE - 426236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 14 | 1 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480382/proyecto_INICIO, 1480382/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS DOCE - 427976 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482209/proyecto_PROCESO, 1482209/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y OCHO - 427978 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482211/proyecto_PROCESO, 1482211/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA - 429582 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1483208/proyecto_PROCESO, 1483208/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480401 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y CINCO - 426255 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480401/proyecto_PROCESO, 1480401/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480442 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:20072.15}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA UNO - 426305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480442/proyecto_PROCESO, 1480442/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20072.15 | 20072.15 | 20072.15 | 6094.03 | 6094.03 | 6094.03 | 20072.15 | 20072.15 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481325 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS UNO - 427138 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481325/proyecto_PROCESO, 1481325/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482284 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819862.96, modificado:819862.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 428041 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Vivienda | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 39 | 36 |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-34/02-2018, contratista:GRUPO GVC DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:765125.04, importe_modificado:819862.96}} | {1482284/proyecto_INICIO, 1482284/proyecto_PROCESO, 1482284/proyecto_INICIO, 1482284/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 819862.96 | 819862.96 | 819862.96 | 819862.96 | 420363.24 | 420363.24 | 819862.96 | 819862.96 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481440 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SEIS - 427263 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481440/proyecto_PROCESO, 1481440/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480572 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SEIS - 426455 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480572/proyecto_INICIO, 1480572/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y TRES - 428238 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4 | 10 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482429/proyecto_PROCESO, 1482429/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483425 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.31, modificado:98971.77}} | ACONDICIONAMIENTO FISICO EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA - 430042 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | PRODIM | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018, contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {1483425/proyecto_PROCESO, 1483425/proyecto_FIN, 1483425/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000.31 | 98971.77 | 98971.77 | 98971.77 | 97905.26 | 97905.26 | 100000.31 | 98971.77 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y TRES - 425461 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479711/proyecto_PROCESO, 1479711/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y UNO - 425513 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479742/proyecto_PROCESO, 1479742/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480644 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y TRES - 426524 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480644/proyecto_PROCESO, 1480644/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481546 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y UNO - 427390 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481546/proyecto_PROCESO, 1481546/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482467 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS CATORCE - 428293 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482467/proyecto_INICIO, 1482467/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS ONCE - 428349 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482527/proyecto_PROCESO, 1482527/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479897 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y SEIS - 425743 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479897/proyecto_INICIO, 1479897/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y SEIS - 425550 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479767/proyecto_INICIO, 1479767/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481602 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y DOS - 427442 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481602/proyecto_PROCESO, 1481602/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480815 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y OCHO - 426664 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480815/proyecto_PROCESO, 1480815/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483635 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173000.0, modificado:6555.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430482 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Otros Proyectos | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.GI-FISM/ADQ/001/2018 (5), contratista:MACROPISOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1146904.71, importe_modificado:1146904.71}} | {1483635/proyecto_INICIO, 1483635/proyecto_FIN, 1483635/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 173000 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 173000 | 6555 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401479942 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y CINCO - 425803 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1479942/proyecto_INICIO, 1479942/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO ONCE - 427521 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481699/proyecto_PROCESO, 1481699/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y NUEVE - 427523 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481701/proyecto_PROCESO, 1481701/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECINUEVE - 428775 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8 | 6 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482835/proyecto_PROCESO, 1482835/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401483643 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83500.0, modificado:47495.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430496 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Otros Proyectos | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.GI-FISM/ADQ/001/2018 (4), contratista:MACROPISOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1146904.71, importe_modificado:1146904.71}} | {1483643/proyecto_PROCESO, 1483643/proyecto_INICIO, 1483643/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83500 | 47495 | 47495 | 47495 | 47495 | 47495 | 83500 | 47495 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y CUATRO - 425853 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480004/proyecto_PROCESO, 1480004/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401480853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CINCO - 426687 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1480853/proyecto_PROCESO, 1480853/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401481782 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y TRES - 427601 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1481782/proyecto_PROCESO, 1481782/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482727 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y CUATRO - 428577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482727/proyecto_PROCESO, 1482727/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482766 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y NUEVE - 428649 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 7 | 7 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482766/proyecto_INICIO, 1482766/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO180401482864 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y NUEVE - 428838 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9 | 5 |  | 2018-11-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1482864/proyecto_INICIO, 1482864/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 17180.63 | 17180.63 | 17180.63 | 5137.99 | 5137.99 | 5137.99 | 17180.63 | 17180.63 | En Ejecución | Validado avances
ROO18180201113290 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642188.01, modificado:642188.01}} | Construcción De Techo Firme En El Naranjal - 4642 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO |  |  | 40 | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-05/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOL SUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:642188.01, importe_modificado:642188.01}} | {1251672/proyecto_INICIO, 1251672/proyecto_PROCESO, 1251672/proyecto_INICIO, 1251672/proyecto_PROCESO, 1251672/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110518 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Ochocientos Cincuenta Y Ocho - 81580 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-15, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248900/proyecto_INICIO, 1248900/proyecto_FIN, 1248900/proyecto_PROCESO, 1248900/proyecto_INICIO, 1248900/proyecto_PROCESO, 1248900/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493846.33, modificado:493846.33}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Cuatrocientos Quince - 81534 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 22 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-14, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:493846.33}} | {1248904/proyecto_PROCESO, 1248904/proyecto_FIN, 1248904/proyecto_INICIO, 1248904/proyecto_FIN, 1248904/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | 493846.33 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112567 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Tres En La Localidad De El Pocito - 135953 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 80 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-017-2018-01, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {1250949/proyecto_INICIO, 1250949/proyecto_PROCESO, 1250949/proyecto_FIN, 1250949/proyecto_PROCESO, 1250949/proyecto_FIN, 1250949/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201115931 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:879554.28}} | Construcción De Comedor Comunitario - 1930 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Asistencia Social | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 236 | 2018-02-05 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-EDWIS-005-18, contratista:EDWIS MARTIN ACOSTA HUCHIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:879554.28, importe_modificado:879554.28}} | {1254313/proyecto_PROCESO, 1254313/proyecto_INICIO, 1254313/proyecto_FIN, 1254313/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 880000 | 879554.28 | 879554.28 | 879554.28 | 879554.28 | 879554.28 | 880000 | 879554.28 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112598 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737658.77, modificado:737658.77}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129660 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI, contratista:VIAJE AMPLIO MUNDO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:737658.77, importe_modificado:1478774.51}} | {1250980/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | 737658.77 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197876.63, modificado:1197876.63}} | Mejoramiento En La Avenida Adolfo Lopez Mateos Entre La Av Napoles Y Calle Sicilia De La Ciudad De Chetumal - 43254 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1197878.63}} | {1250989/proyecto_INICIO, 1250989/proyecto_FIN, 1250989/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | 1197876.63 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777846.93, modificado:1777846.93}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Fcp Ageb Ochocientos Cuarenta Y Tres - 81650 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 79 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-17, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1777846.93, importe_modificado:1777846.93}} | {1248894/proyecto_PROCESO, 1248894/proyecto_FIN, 1248894/proyecto_INICIO, 1248894/proyecto_FIN, 1248894/proyecto_INICIO, 1248894/proyecto_FIN, 1248894/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1777846.93 | 1777846.93 | 1777846.93 | 1777846.93 | 1777846.93 | 1777846.93 | 1777846.93 | 1777846.93 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112041 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20600.04, modificado:20600.04}} | Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado Para Oficinas De Secretaría Técnica - 130027 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL |  |  | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1250423/proyecto_PROCESO, 1250423/proyecto_FIN, 1250423/proyecto_INICIO, 1250423/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | 20600.04 | Terminado | Validado avances
ROO17170401013163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pisos Firmes En Colonias De Zona Continental De Isla Mujeres - 146605 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Vivienda | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES |  |  | 1282 | 2017-08-18 | 2017-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/FISM/01/2017, contratista:CAORBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, monto:1404969.09, importe_modificado:1560087.65}} | {1148243/proyecto_INICIO, 1148243/proyecto_FIN, 1148243/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112549 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cinco En La Localidad De Agua Azul - 123872 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 20 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-009-2018-02, contratista:LOURDES ASUNCION AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {1250931/proyecto_INICIO, 1250931/proyecto_FIN, 1250931/proyecto_PROCESO, 1250931/proyecto_INICIO, 1250931/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201114873 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090608.58, modificado:1090393.52}} | Pavimentación De Calles En La Localidad De Reforma - 2417 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 992 | 2018-02-02 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-CRISOL-001-18, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:1090393.52, importe_modificado:1090393.52}} | {1253255/proyecto_INICIO, 1253255/proyecto_PROCESO, 1253255/proyecto_INICIO, 1253255/proyecto_PROCESO, 1253255/proyecto_FIN, 1253255/proyecto_PROCESO, 1253255/proyecto_FIN, 1253255/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1090608.58 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090393.52 | 1090608.58 | 1090393.52 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112630 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709192.42, modificado:1709192.42}} | Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo B - 130967 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1712 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP- LO-OPB-043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1709192.42}} | {1251012/proyecto_INICIO, 1251012/proyecto_PROCESO, 1251012/proyecto_FIN, 1251012/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | 1709192.42 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112603 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749749.69, modificado:749749.69}} | Construccion De Comedor Escolar En El Cam Jose De Jesus Gonzalez Padilla Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 84716 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 300 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-034-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749749.69}} | {1250985/proyecto_INICIO, 1250985/proyecto_PROCESO, 1250985/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | 749749.69 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112640 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368559.24, modificado:368559.24}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De San Pedro Peralta - 33145 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 766 | 2018-04-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-040-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:368559.24}} | {1251022/proyecto_INICIO, 1251022/proyecto_PROCESO, 1251022/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | 368559.24 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893361.91, modificado:893361.91}} | Rehabilitacion De Calles En La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez De La Ciudad De Chetumal - 33111 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-023-2018, contratista:Paralelo 83, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:893361.91}} | {1250998/proyecto_INICIO, 1250998/proyecto_FIN, 1250998/proyecto_PROCESO, 1250998/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | 893361.91 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112621 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978113.07, modificado:2978113.07}} | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Benito Juarez Y La Colonia Veinte De Noviembre De La Ciudad De Chetumal - 33072 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-019-2018, contratista:PATESA, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2978113.07}} | {1251003/proyecto_INICIO, 1251003/proyecto_FIN, 1251003/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | 2978113.07 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112590 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De Santo Domingo - 132924 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 80 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-008-2018-01, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}} | {1250972/proyecto_INICIO, 1250972/proyecto_PROCESO, 1250972/proyecto_FIN, 1250972/proyecto_INICIO, 1250972/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayutla Ageb Mil Cuatrocientos Veintiocho - 83474 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-1, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248893/proyecto_INICIO, 1248893/proyecto_PROCESO, 1248893/proyecto_FIN, 1248893/proyecto_PROCESO, 1248893/proyecto_FIN, 1248893/proyecto_INICIO, 1248893/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051875.0, modificado:1051875.0}} | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De El Cedral - 130035 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 60 | 2018-05-30 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-013-2018, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1051875.0, importe_modificado:1051875.0}} | {1250932/proyecto_INICIO, 1250932/proyecto_FIN, 1250932/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | 1051875 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112547 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 133437 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Asistencia Social | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 60 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-04, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {1250929/proyecto_INICIO, 1250929/proyecto_PROCESO, 1250929/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748331.81, modificado:748331.81}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Carlos Hoy De La Localidad De Nachicocom - 32587 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 53 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-037-2018, contratista:Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:748331.81}} | {1251011/proyecto_INICIO, 1251011/proyecto_PROCESO, 1251011/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | 748331.81 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197538.55, modificado:197538.55}} | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Novecientos Setenta - 81378 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 9 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-12, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:197538.55}} | {1248897/proyecto_INICIO, 1248897/proyecto_FIN, 1248897/proyecto_INICIO, 1248897/proyecto_PROCESO, 1248897/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112557 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408300.0, modificado:408300.0}} | Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De Esperanza - 136157 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 80 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-011-2018-02, contratista:NIVELINEACONTRUC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:408300.0, importe_modificado:408300.0}} | {1250939/proyecto_INICIO, 1250939/proyecto_FIN, 1250939/proyecto_INICIO, 1250939/proyecto_FIN, 1250939/proyecto_PROCESO, 1250939/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 408300 | 408300 | 408300 | 408300 | 408300 | 408300 | 408300 | 408300 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112584 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De Valladolid Nuevo - 135507 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 50 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-018-2018, contratista:MARCO ANTONIO KUH ELIODORO, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {1250966/proyecto_FIN, 1250966/proyecto_INICIO, 1250966/proyecto_FIN, 1250966/proyecto_INICIO, 1250966/proyecto_PROCESO, 1250966/proyecto_FIN, 1250966/proyecto_PROCESO, 1250966/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112585 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093900.0, modificado:1093900.0}} | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De Valladolid Nuevo - 131481 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 80 | 2018-05-30 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-013-2018-01, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:LAZARO CARDENAS, monto:1093900.0, importe_modificado:1093900.0}} | {1250967/proyecto_INICIO, 1250967/proyecto_FIN, 1250967/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | 1093900 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112587 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cinco En La Localidad De Valladolid Nuevo - 124002 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 20 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-009-2018-01, contratista:LOURDES ASUNCION AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {1250969/proyecto_INICIO, 1250969/proyecto_PROCESO, 1250969/proyecto_INICIO, 1250969/proyecto_PROCESO, 1250969/proyecto_FIN, 1250969/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112583 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Dos En La Localidad De Tres Reyes - 121241 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 12 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-006-2018-02, contratista:Elbert rene vega ayala, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {1250965/proyecto_INICIO, 1250965/proyecto_FIN, 1250965/proyecto_PROCESO, 1250965/proyecto_FIN, 1250965/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998626.98, modificado:998626.98}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Nachicocom - 72180 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 833 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-054-2018, contratista:Equipos y Controles Eléctricos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:998626.98}} | {1251009/proyecto_FIN, 1251009/proyecto_INICIO, 1251009/proyecto_PROCESO, 1251009/proyecto_INICIO, 1251009/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | 998626.98 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112586 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Valladolid Nuevo - 131632 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Asistencia Social | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 40 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {1250968/proyecto_INICIO, 1250968/proyecto_PROCESO, 1250968/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748163.19, modificado:748163.19}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Centenario De La Rev Mex Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 32474 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 366 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-035-2018, contratista:Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:748163.19}} | {1250994/proyecto_INICIO, 1250994/proyecto_FIN, 1250994/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | 748163.19 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110505 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296307.82, modificado:296307.82}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Leona Vicario Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos - 86117 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 13 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-4, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:296307.82}} | {1248887/proyecto_INICIO, 1248887/proyecto_PROCESO, 1248887/proyecto_FIN, 1248887/proyecto_INICIO, 1248887/proyecto_FIN, 1248887/proyecto_PROCESO, 1248887/proyecto_INICIO, 1248887/proyecto_FIN, 1248887/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | 296307.82 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110516 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Fcp Ageb Mil Ciento Cincuenta - 81283 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248898/proyecto_FIN, 1248898/proyecto_PROCESO, 1248898/proyecto_INICIO, 1248898/proyecto_PROCESO, 1248898/proyecto_INICIO, 1248898/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110519 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086462.0, modificado:1086462.0}} | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Ochocientos Treinta Y Nueve - 81338 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 48 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-11, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1086462.0}} | {1248901/proyecto_INICIO, 1248901/proyecto_FIN, 1248901/proyecto_PROCESO, 1248901/proyecto_FIN, 1248901/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | 1086462 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112619 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746155.86, modificado:746155.86}} | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 31659 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-014-2018, contratista:REINT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:746155.86}} | {1251001/proyecto_INICIO, 1251001/proyecto_FIN, 1251001/proyecto_PROCESO, 1251001/proyecto_FIN, 1251001/proyecto_PROCESO, 1251001/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | 746155.86 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112644 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515901.09, modificado:1515901.09}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua B - 81350 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1167 | 2018-04-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB- 021-2018, contratista:Construcciones ZULEYNABI, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1515901.09}} | {1251026/proyecto_INICIO, 1251026/proyecto_FIN, 1251026/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | 1515901.09 | Terminado | Validado avances
ROO18180201114874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:878816.49}} | Construcción Del Comedor Comunitario - 2082 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Asistencia Social | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 245 | 2018-02-05 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-INTEGRADORA-003A-18, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:878816.49, importe_modificado:878816.49}} | {1253256/proyecto_INICIO, 1253256/proyecto_PROCESO, 1253256/proyecto_FIN, 1253256/proyecto_PROCESO, 1253256/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 880000 | 878816.49 | 878816.49 | 878816.49 | 878816.49 | 878816.49 | 880000 | 878816.49 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112562 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Dos En La Localidad De El Ideal - 121141 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 14 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-006-2018-01, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}} | {1250944/proyecto_PROCESO, 1250944/proyecto_FIN, 1250944/proyecto_INICIO, 1250944/proyecto_PROCESO, 1250944/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112572 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De San Francisco - 121324 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 16 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-007-2018-03, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {1250954/proyecto_PROCESO, 1250954/proyecto_FIN, 1250954/proyecto_INICIO, 1250954/proyecto_FIN, 1250954/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De San Roman - 123047 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 12 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-008-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {1250960/proyecto_INICIO, 1250960/proyecto_FIN, 1250960/proyecto_PROCESO, 1250960/proyecto_INICIO, 1250960/proyecto_PROCESO, 1250960/proyecto_INICIO, 1250960/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112606 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797104.9, modificado:797104.9}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Las Colonias Santa Maria Y Villas Kinichna De La Ciudad De Chetumal - 71020 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1965 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2018, contratista:C. Ana María Alejandro Álvarez., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:797104.9}} | {1250988/proyecto_INICIO, 1250988/proyecto_PROCESO, 1250988/proyecto_FIN, 1250988/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | 797104.9 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112600 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511142.88, modificado:511142.88}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 129691 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1250982/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | 511142.88 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112589 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 132415 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 40 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-007-2018-02, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {1250971/proyecto_PROCESO, 1250971/proyecto_INICIO, 1250971/proyecto_PROCESO, 1250971/proyecto_INICIO, 1250971/proyecto_FIN, 1250971/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110546 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196179.15, modificado:1196179.15}} | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Chunhuhub Ageb Mil Veintitres - 66266 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 53 | 2018-05-15 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-10/2018-2, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1196179.15, importe_modificado:1196179.15}} | {1248928/proyecto_PROCESO, 1248928/proyecto_FIN, 1248928/proyecto_INICIO, 1248928/proyecto_FIN, 1248928/proyecto_INICIO, 1248928/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1196179.15 | 1196179.15 | 1196179.15 | 1196179.15 | 1196179.15 | 1196179.15 | 1196179.15 | 1196179.15 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112280 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896119.42, modificado:896119.42}} | Construccion De Albergue En La Localidad De Sergio Butron Casas - 130412 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 2235 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-058-2018, contratista:C. David Magaña Gutiérrez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:896119.42}} | {1250662/proyecto_INICIO, 1250662/proyecto_FIN, 1250662/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250287.98, modificado:250287.98}} | Construccion De Pozos De Absorcion Fcp Ageb Ochocientos Veiticuatro - 64966 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 66 | 2018-05-15 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-26/2018, contratista:GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:83429.33}} | {1248909/proyecto_INICIO, 1248909/proyecto_FIN, 1248909/proyecto_PROCESO, 1248909/proyecto_FIN, 1248909/proyecto_PROCESO, 1248909/proyecto_FIN, 1248909/proyecto_INICIO, 1248909/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250287.98 | 250287.98 | 250287.98 | 250287.98 | 250287.98 | 250287.98 | 250287.98 | 250287.98 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112539 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.95, modificado:350000.95}} | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Kantunilkin - 133869 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 1340 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-001-2018, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1705799.22, importe_modificado:1705799.22}} | {1250921/proyecto_FIN, 1250921/proyecto_INICIO, 1250921/proyecto_FIN, 1250921/proyecto_PROCESO, 1250921/proyecto_INICIO, 1250921/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | 350000.95 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112552 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:335000.0}} | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De Cristobal Colon - 130270 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 40 | 2018-05-30 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-013-2018-03, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0}} | {1250934/proyecto_INICIO, 1250934/proyecto_FIN, 1250934/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112040 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64195.95, modificado:64195.95}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Componentes Para La Oficina De Secretaría Técnica - 129423 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL |  |  | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1250422/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64195.95 | 64195.95 | 64195.95 | 64195.95 | 64195.95 | 64195.95 | 64195.95 | 64195.95 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112283 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096160.41, modificado:1096160.41}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Nuevo Becar - 34483 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 557 | 2018-04-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2018, contratista:Diego Cortés Arzola, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1096160.41}} | {1250665/proyecto_INICIO, 1250665/proyecto_PROCESO, 1250665/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | 1096160.41 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110514 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197538.55, modificado:197538.55}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala Ageb Mil Ciento Sesenta Y Cinco - 84230 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 9 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-2, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:197538.55}} | {1248896/proyecto_FIN, 1248896/proyecto_INICIO, 1248896/proyecto_PROCESO, 1248896/proyecto_INICIO, 1248896/proyecto_PROCESO, 1248896/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | Terminado | Validado avances
ROO18180201111222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116914.29, modificado:2116914.29}} | Construcción De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla Señor Ageb Mil Ciento Noventa Y Nueve - 83278 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 150 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-02/2018, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2115309.39, importe_modificado:2116914.29}} | {1249604/proyecto_INICIO, 1249604/proyecto_PROCESO, 1249604/proyecto_FIN, 1249604/proyecto_PROCESO, 1249604/proyecto_FIN, 1249604/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2116914.29 | 2116914.29 | 2116914.29 | 2116914.29 | 2116914.29 | 2116914.29 | 2116914.29 | 2116914.29 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112281 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997574.24, modificado:2997574.24}} | Construccion De Dren Paso De Agua En Camino De Terraceria En El Ejido De Calderitas Paso Zacatecano En La Localidad De Luis Echeverria Alvar - 31579 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1000 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-018-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2997574.24}} | {1250663/proyecto_INICIO, 1250663/proyecto_PROCESO, 1250663/proyecto_FIN, 1250663/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | 2997574.24 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112561 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | Construccion De Bardas Perimetrales En La Telesecundaria Jose Francisco Pacheco Tamayo En La Localidad De El Ideal - 129803 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Educación | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 120 | 2018-05-30 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-014-2018, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {1250943/proyecto_FIN, 1250943/proyecto_PROCESO, 1250943/proyecto_INICIO, 1250943/proyecto_FIN, 1250943/proyecto_PROCESO, 1250943/proyecto_INICIO, 1250943/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112632 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889065.32, modificado:889065.32}} | Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales De La Localidad De Nicolas Bravo A - 130785 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 894 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:889065.32, importe_modificado:889065.32}} | {1251014/proyecto_INICIO, 1251014/proyecto_PROCESO, 1251014/proyecto_FIN, 1251014/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | 889065.32 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112635 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846746.5, modificado:2846746.5}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Subteniente Lopez - 35124 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1915 | 2018-04-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-028-2018, contratista:Instalaciones Electromecánicas de Quintana Roo, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2846746.5}} | {1251017/proyecto_INICIO, 1251017/proyecto_PROCESO, 1251017/proyecto_FIN, 1251017/proyecto_INICIO, 1251017/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | 2846746.5 | Terminado | Validado avances
ROO18180201114872 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:878097.07}} | Construcción Del Comedor Comunitario - 2060 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Asistencia Social | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 350 | 2018-02-05 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-PATESA-004-18, contratista:PATESA S. DE R.L. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:878097.07, importe_modificado:878097.07}} | {1253254/proyecto_PROCESO, 1253254/proyecto_FIN, 1253254/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 880000 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 880000 | 878097.07 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112546 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255571.44, modificado:255571.44}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 84281 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 0 | 2018-01-09 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-000-2018, contratista:CONVENIO, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:255571.44, importe_modificado:255571.44}} | {1250928/proyecto_INICIO, 1250928/proyecto_PROCESO, 1250928/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112569 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Angel - 133348 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Asistencia Social | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 60 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-05, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {1250951/proyecto_FIN, 1250951/proyecto_INICIO, 1250951/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110529 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83429.33, modificado:83429.33}} | Construcción De Pozo De Absorción Fcp Ageb Mil Cuatro - 65344 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 22 | 2018-05-15 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-26/2018, contratista:GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:83429.33}} | {1248911/proyecto_INICIO, 1248911/proyecto_FIN, 1248911/proyecto_INICIO, 1248911/proyecto_PROCESO, 1248911/proyecto_INICIO, 1248911/proyecto_PROCESO, 1248911/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | Terminado | Validado avances
ROO18180201111227 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395542.34, modificado:1395542.34}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Tepich Ageb Mil Doscientos Uno - 67485 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 61 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-06/2018, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1394205.09, importe_modificado:1395542.34}} | {1249609/proyecto_PROCESO, 1249609/proyecto_FIN, 1249609/proyecto_INICIO, 1249609/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112614 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | Proyecto De Enlace Inalámbrico Chetumal Javier Rojo Gómez Tres Garantías - 36789 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-03-22 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-17-18, contratista:ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {1250996/proyecto_PROCESO, 1250996/proyecto_FIN, 1250996/proyecto_PROCESO, 1250996/proyecto_INICIO, 1250996/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112284 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497573.57, modificado:1497573.57}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cinco De Mayo - 71667 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 92 | 2018-05-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-048-2018, contratista:Corporativo SARAPAHO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1497573.57}} | {1250666/proyecto_INICIO, 1250666/proyecto_FIN, 1250666/proyecto_PROCESO, 1250666/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | 1497573.57 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110504 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Quinientos Cuatro - 86234 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-6, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248886/proyecto_INICIO, 1248886/proyecto_PROCESO, 1248886/proyecto_FIN, 1248886/proyecto_INICIO, 1248886/proyecto_FIN, 1248886/proyecto_INICIO, 1248886/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112613 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634099.48, modificado:634099.48}} | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Primera Legislatura De La Ciudad De Chetumal - 31622 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-001-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:634099.48}} | {1250995/proyecto_INICIO, 1250995/proyecto_PROCESO, 1250995/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | 634099.48 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112628 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747153.09, modificado:747153.09}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Quetzalcoalt De La Localidad De Nachicocom - 32554 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 127 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-036-2018, contratista:Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747153.09}} | {1251010/proyecto_INICIO, 1251010/proyecto_PROCESO, 1251010/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | 747153.09 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De El Ideal - 133559 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Asistencia Social | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 40 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-03, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {1250940/proyecto_INICIO, 1250940/proyecto_FIN, 1250940/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112623 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896119.42, modificado:896119.42}} | Construccion De Albergue En La Localidad De Allende - 71444 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 868 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-057-2018, contratista:C. David Magaña Gutiérrez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:896119.42}} | {1251005/proyecto_INICIO, 1251005/proyecto_FIN, 1251005/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | 896119.42 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112631 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397781.68, modificado:1397781.68}} | Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo C - 131107 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1405 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB- 043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO OTHON P BLANCO, monto:1397781.68}} | {1251013/proyecto_INICIO, 1251013/proyecto_PROCESO, 1251013/proyecto_FIN, 1251013/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | 1397781.68 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112642 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697612.98, modificado:697612.98}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Javier Rojo Gome - 70913 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 234 | 2018-05-21 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-055-2018, contratista:Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:697612.98}} | {1251024/proyecto_INICIO, 1251024/proyecto_FIN, 1251024/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | 697612.98 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112556 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Seis En La Localidad De Chiquila - 130726 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 80 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-010-2018-01, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {1250938/proyecto_PROCESO, 1250938/proyecto_INICIO, 1250938/proyecto_FIN, 1250938/proyecto_INICIO, 1250938/proyecto_PROCESO, 1250938/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112282 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044474.92, modificado:2044474.92}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Limonar - 43300 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 176 | 2018-04-23 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2044474.92}} | {1250664/proyecto_PROCESO, 1250664/proyecto_FIN, 1250664/proyecto_INICIO, 1250664/proyecto_FIN, 1250664/proyecto_INICIO, 1250664/proyecto_PROCESO, 1250664/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | 2044474.92 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112571 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco - 133636 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Asistencia Social | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 50 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-02, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {1250953/proyecto_INICIO, 1250953/proyecto_FIN, 1250953/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747824.87, modificado:747824.87}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Laguna Guerrero - 34452 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 654 | 2018-04-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747824.87}} | {1251008/proyecto_INICIO, 1251008/proyecto_PROCESO, 1251008/proyecto_FIN, 1251008/proyecto_PROCESO, 1251008/proyecto_FIN, 1251008/proyecto_PROCESO, 1251008/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | 747824.87 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112038 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 133372 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL |  |  | 0 | 2018-04-19 | 2018-09-19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCO-DOP-02-2018, contratista:NADIA CABALLERO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:87000.0}} | {1250420/proyecto_PROCESO, 1250420/proyecto_INICIO, 1250420/proyecto_PROCESO, 1250420/proyecto_INICIO, 1250420/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110528 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83429.33, modificado:83429.33}} | Construccion De Pozo De Absorcion Fcp Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos - 64940 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 22 | 2018-05-15 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-26/2018-1, contratista:GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:83429.33, importe_modificado:83429.33}} | {1248910/proyecto_INICIO, 1248910/proyecto_PROCESO, 1248910/proyecto_FIN, 1248910/proyecto_PROCESO, 1248910/proyecto_FIN, 1248910/proyecto_PROCESO, 1248910/proyecto_INICIO, 1248910/proyecto_FIN, 1248910/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | Terminado | Validado avances
ROO18180201114828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363260.71, modificado:1362991.9}} | Pavimentación De Calles En La Localidad De Maya Balam - 2320 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 2018 | 2018-03-02 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-CRISOL-001-18, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:1362991.9, importe_modificado:1362991.9}} | {1253210/proyecto_INICIO, 1253210/proyecto_PROCESO, 1253210/proyecto_INICIO, 1253210/proyecto_PROCESO, 1253210/proyecto_FIN, 1253210/proyecto_INICIO, 1253210/proyecto_FIN, 1253210/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1363260.71 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1363260.71 | 1362991.9 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110530 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83429.33, modificado:83429.33}} | Construccion De Pozo De Absorcion Fcp Ageb Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 65533 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 22 | 2018-05-15 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-26/2018, contratista:GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:83429.33}} | {1248912/proyecto_INICIO, 1248912/proyecto_FIN, 1248912/proyecto_PROCESO, 1248912/proyecto_FIN, 1248912/proyecto_PROCESO, 1248912/proyecto_FIN, 1248912/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | 83429.33 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112608 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747372.75, modificado:747372.75}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Kohunlich De La Colonia Solidaridad En La Ciudad De Chetumal - 32377 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 554 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-032-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747372.75}} | {1250990/proyecto_INICIO, 1250990/proyecto_PROCESO, 1250990/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | 747372.75 | Terminado | Validado avances
ROO18180201111232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096497.56, modificado:1096497.56}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve - 67802 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 48 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-06/2018-2, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1096497.56, importe_modificado:1096497.56}} | {1249614/proyecto_INICIO, 1249614/proyecto_PROCESO, 1249614/proyecto_INICIO, 1249614/proyecto_FIN, 1249614/proyecto_INICIO, 1249614/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1096497.56 | 1096497.56 | 1096497.56 | 1096497.56 | 1096497.56 | 1096497.56 | 1096497.56 | 1096497.56 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112645 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929100.76, modificado:929100.76}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 81326 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 703 | 2018-04-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-021-2018, contratista:Construcciones ZULEYNABI, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:929100.76}} | {1251027/proyecto_INICIO, 1251027/proyecto_PROCESO, 1251027/proyecto_FIN, 1251027/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | 929100.76 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110517 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construccion De Sanitaro Con Biodigestores Ageb Mil Cuatro - 81618 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-16, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248899/proyecto_FIN, 1248899/proyecto_INICIO, 1248899/proyecto_PROCESO, 1248899/proyecto_INICIO, 1248899/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112554 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Dos En La Localidad De Chiquila - 134971 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 50 | 2018-06-12 | 2018-08-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-016-2018-02, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {1250936/proyecto_INICIO, 1250936/proyecto_FIN, 1250936/proyecto_INICIO, 1250936/proyecto_PROCESO, 1250936/proyecto_FIN, 1250936/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De San Lorenzo - 135666 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 110 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-018-2018-03, contratista:MARCO ANTONIO KUH ELIODORO, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {1250956/proyecto_PROCESO, 1250956/proyecto_INICIO, 1250956/proyecto_FIN, 1250956/proyecto_PROCESO, 1250956/proyecto_FIN, 1250956/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110547 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395542.34, modificado:1395542.34}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Chunhuhub Ageb Novecientos Veintiocho - 66190 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 62 | 2018-05-15 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-10/2018, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1392329.75, importe_modificado:1395542.34}} | {1248929/proyecto_INICIO, 1248929/proyecto_PROCESO, 1248929/proyecto_FIN, 1248929/proyecto_PROCESO, 1248929/proyecto_FIN, 1248929/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | 1395542.34 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110506 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Ochenta Y Uno A - 86133 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-5, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248888/proyecto_FIN, 1248888/proyecto_INICIO, 1248888/proyecto_FIN, 1248888/proyecto_PROCESO, 1248888/proyecto_INICIO, 1248888/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747772.75, modificado:656004.31}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Patria De La Colonia Centro En La Ciudad De Chetumal - 32416 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 134 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-033-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747772.75, importe_modificado:656004.31}} | {1250993/proyecto_INICIO, 1250993/proyecto_PROCESO, 1250993/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 747772.75 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 747772.75 | 656004.31 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112042 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213986.5, modificado:213986.5}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Componentes Para La Dirección De Obras Públicas - 128978 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL |  |  | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1250424/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213986.5 | 213986.5 | 213986.5 | 213986.5 | 213986.5 | 213986.5 | 213986.5 | 213986.5 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331661.71, modificado:2331661.71}} | Rehabilitacion De Calle Ciricote Entre Centenario Y Calzada Veracruz De La Colonia Del Bosque Y Otros Puntos De La Ciudad De Chetumal - 31704 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-015-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2331661.71}} | {1250991/proyecto_INICIO, 1250991/proyecto_PROCESO, 1250991/proyecto_FIN, 1250991/proyecto_PROCESO, 1250991/proyecto_FIN, 1250991/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | 2331661.71 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112541 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361000.0, modificado:1361000.0}} | Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De Kantunilkin - 129084 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 800 | 2018-05-30 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-011-2018, contratista:NIVELINEACONTRUC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1361000.0, importe_modificado:1361000.0}} | {1250923/proyecto_INICIO, 1250923/proyecto_PROCESO, 1250923/proyecto_FIN, 1250923/proyecto_INICIO, 1250923/proyecto_PROCESO, 1250923/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | 1361000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201113326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962517.23, modificado:962517.23}} | Construcción De Techo Firme En Puerto Arturo - 4588 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO |  |  | 72 | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-08/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOL SUR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS, monto:962517.23, importe_modificado:962517.23}} | {1251708/proyecto_INICIO, 1251708/proyecto_FIN, 1251708/proyecto_PROCESO, 1251708/proyecto_FIN, 1251708/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | 962517.23 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197538.55, modificado:197538.55}} | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 81425 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 9 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-13, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:197538.55}} | {1248905/proyecto_FIN, 1248905/proyecto_PROCESO, 1248905/proyecto_INICIO, 1248905/proyecto_FIN, 1248905/proyecto_INICIO, 1248905/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | 197538.55 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749415.63, modificado:749415.63}} | Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No Doce Rafael E Melgar De La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 102389 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 171 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2018, contratista:C. Juan Edmundo Sánchez Palomino., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749415.63}} | {1251025/proyecto_INICIO, 1251025/proyecto_FIN, 1251025/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | 749415.63 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Dos En La Localidad De Solferino - 135879 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 0 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-016-2018-02, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {1250962/proyecto_INICIO, 1250962/proyecto_FIN, 1250962/proyecto_PROCESO, 1250962/proyecto_FIN, 1250962/proyecto_INICIO, 1250962/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110503 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Mil Cincuenta Y Siete - 86301 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-7, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248885/proyecto_INICIO, 1248885/proyecto_FIN, 1248885/proyecto_INICIO, 1248885/proyecto_PROCESO, 1248885/proyecto_FIN, 1248885/proyecto_PROCESO, 1248885/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112588 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 133712 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Asistencia Social | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 50 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-01, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {1250970/proyecto_PROCESO, 1250970/proyecto_INICIO, 1250970/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112620 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249680.64, modificado:249680.64}} | Construccion De Pavimentos De La Av Constituyentes De La Ciudad De Chetumal - 31720 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-002-2018, contratista:PATESA, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:249608.64}} | {1251002/proyecto_INICIO, 1251002/proyecto_FIN, 1251002/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 249680.64 | 249680.64 | 249680.64 | 249680.64 | 249680.64 | 249680.64 | 249680.64 | 249680.64 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112279 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497652.17, modificado:1497652.17}} | Construccion De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte - 72030 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1861 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2018, contratista:Civil & Electomecánica Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1497652.17}} | {1250661/proyecto_INICIO, 1250661/proyecto_PROCESO, 1250661/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | 1497652.17 | Terminado | Validado avances
ROO18180201114826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:878816.49}} | Construcción De Comedor Comunitario - 1899 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Asistencia Social | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 3300 | 2018-02-02 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-INTEGRADORA-003-18, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:878816.49, importe_modificado:878816.49}} | {1253208/proyecto_FIN, 1253208/proyecto_INICIO, 1253208/proyecto_FIN, 1253208/proyecto_PROCESO, 1253208/proyecto_INICIO, 1253208/proyecto_PROCESO, 1253208/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 880000 | 878816.49 | 878816.49 | 878816.49 | 878816.49 | 878816.49 | 880000 | 878816.49 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402255.68, modificado:4402255.68}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diferentes Avenidas De La Ciudad De Chetumal - 33036 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 156569 | 2018-04-10 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-039-2018, contratista:Construcción y Representación PAMI, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:4402255.68}} | {1250999/proyecto_INICIO, 1250999/proyecto_PROCESO, 1250999/proyecto_FIN, 1250999/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | 4402255.68 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112636 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396794.8, modificado:1396794.8}} | Construccion De Pavimentos En Calles De La Localidad De Sac Xan - 72093 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 837 | 2018-05-18 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1396794.8}} | {1251018/proyecto_INICIO, 1251018/proyecto_FIN, 1251018/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | 1396794.8 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112563 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De Benito Juarez - 136057 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 50 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-018-2018-01, contratista:MARCO ANTONIO KUH ELIODORO, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {1250945/proyecto_PROCESO, 1250945/proyecto_INICIO, 1250945/proyecto_FIN, 1250945/proyecto_INICIO, 1250945/proyecto_FIN, 1250945/proyecto_PROCESO, 1250945/proyecto_FIN, 1250945/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112604 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282843.34, modificado:1282843.34}} | Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Bicentenario De La Ciudad De Chetumal - 81146 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-013-2018, contratista:SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1282843.34}} | {1250986/proyecto_INICIO, 1250986/proyecto_PROCESO, 1250986/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | 1282843.34 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112570 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De San Cosme - 121804 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 12 | 2018-05-24 | 2018-07-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-007-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {1250952/proyecto_FIN, 1250952/proyecto_INICIO, 1250952/proyecto_PROCESO, 1250952/proyecto_INICIO, 1250952/proyecto_PROCESO, 1250952/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110509 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Mil Noventa Y Cinco - 86330 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 18 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-8, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1}} | {1248891/proyecto_PROCESO, 1248891/proyecto_INICIO, 1248891/proyecto_FIN, 1248891/proyecto_INICIO, 1248891/proyecto_FIN, 1248891/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240807.83, modificado:2240807.83}} | Rehabilitacion De Diversas Calles De La Ciudad De Chetumal - 31774 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 10000 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-016-2018, contratista:SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2240807.83}} | {1250992/proyecto_INICIO, 1250992/proyecto_FIN, 1250992/proyecto_PROCESO, 1250992/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | 2240807.83 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495908.71, modificado:2495908.71}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Pedro Joaquin Coldwell - 71949 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 786 | 2018-05-14 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-052-2018, contratista:C. Juan Emmanuelle Chagolla Rodríguez., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2495908.71}} | {1250699/proyecto_PROCESO, 1250699/proyecto_FIN, 1250699/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | 2495908.71 | Terminado | Validado avances
ROO18180201112573 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Tres En La Localidad De San Juan De Dios - 135326 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 100 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-017-2018-03, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {1250955/proyecto_INICIO, 1250955/proyecto_PROCESO, 1250955/proyecto_FIN, 1250955/proyecto_PROCESO, 1250955/proyecto_FIN, 1250955/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Terminado | Validado avances
ROO18180201110507 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493846.37, modificado:493846.37}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala Ageb Ochocientos Sesenta Y Dos - 86103 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 22 | 2018-04-01 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-3, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:493846.37}} | {1248889/proyecto_INICIO, 1248889/proyecto_PROCESO, 1248889/proyecto_INICIO, 1248889/proyecto_FIN, 1248889/proyecto_PROCESO, 1248889/proyecto_FIN, 1248889/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | 493846.37 | Terminado | Validado avances
ROO18180201114871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363260.71, modificado:1362991.9}} | Pavimentación De Calles En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 2365 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE BACALAR |  |  | 676 | 2018-02-02 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-CRISOL-001A-18, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:1362991.9, importe_modificado:1362991.9}} | {1253253/proyecto_PROCESO, 1253253/proyecto_INICIO, 1253253/proyecto_FIN, 1253253/proyecto_INICIO, 1253253/proyecto_FIN, 1253253/proyecto_PROCESO, 1253253/proyecto_INICIO, 1253253/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1363260.71 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1362991.9 | 1363260.71 | 1362991.9 | Terminado | Validado avances
ROO180301299136 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 84653 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Salud | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 833 | 2018-05-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-081-2018, contratista:David Magaña Gutiérrez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1235396.61, importe_modificado:1450000.0}} | {1299136/proyecto_INICIO, 1299136/proyecto_FIN, 1299136/proyecto_PROCESO, 1299136/proyecto_FIN, 1299136/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Terminado | Validado avances
ROO180301299141 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799244.26, modificado:1799244.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 84787 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1412 | 2018-05-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-066-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1799244.26, importe_modificado:1799244.26}} | {1299141/proyecto_INICIO, 1299141/proyecto_PROCESO, 1299141/proyecto_INICIO, 1299141/proyecto_PROCESO, 1299141/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1799244.26 | 1799244.26 | 1799244.26 | 1799244.26 | 1799244.26 | 1799244.26 | 1799244.26 | 1799244.26 | Terminado | Validado avances
ROO180301313171 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156451.9, modificado:156451.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO C - 201371 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 8 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1313171/proyecto_PROCESO, 1313171/proyecto_INICIO, 1313171/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | Terminado | Validado avances
ROO180301313243 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447681.36, modificado:447681.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201961 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 16 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1313243/proyecto_INICIO, 1313243/proyecto_PROCESO, 1313243/proyecto_FIN, 1313243/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | Terminado | Validado avances
ROO180301308560 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779222.34, modificado:779222.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO - 179453 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-06-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-070-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1474730.62, importe_modificado:1474730.62}} | {1308560/proyecto_INICIO, 1308560/proyecto_PROCESO, 1308560/proyecto_INICIO, 1308560/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 779222.34 | 779222.34 | 779222.34 | 779222.34 | 779222.34 | 779222.34 | 779222.34 | 779222.34 | Terminado | Validado avances
ROO180301308572 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695508.28, modificado:695508.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO - 179513 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-070-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1474730.62, importe_modificado:1474730.62}} | {1308572/proyecto_INICIO, 1308572/proyecto_PROCESO, 1308572/proyecto_INICIO, 1308572/proyecto_PROCESO, 1308572/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 695508.28 | 695508.28 | 695508.28 | 695508.28 | 695508.28 | 695508.28 | 695508.28 | 695508.28 | Terminado | Validado avances
ROO180301313165 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782259.5, modificado:782259.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201340 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1313165/proyecto_INICIO, 1313165/proyecto_PROCESO, 1313165/proyecto_INICIO, 1313165/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 782259.5 | 782259.5 | 782259.5 | 782259.5 | 782259.5 | 782259.5 | 782259.5 | 782259.5 | Terminado | Validado avances
ROO180301313237 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559601.67, modificado:559601.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201921 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 20 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1313237/proyecto_INICIO, 1313237/proyecto_FIN, 1313237/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 559601.67 | 559601.67 | 559601.67 | 559601.67 | 559601.67 | 559601.67 | 559601.67 | 559601.67 | Terminado | Validado avances
ROO180301308632 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329973.09, modificado:329973.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ A - 179844 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 12 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}} | {1308632/proyecto_INICIO, 1308632/proyecto_PROCESO, 1308632/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 329973.09 | 329973.09 | 329973.09 | 329973.09 | 329973.09 | 329973.09 | 329973.09 | 329973.09 | Terminado | Validado avances
ROO180301308642 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 179886 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}} | {1308642/proyecto_INICIO, 1308642/proyecto_PROCESO, 1308642/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | Terminado | Validado avances
ROO180301308654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696784.62, modificado:696784.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 179935 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}} | {1308654/proyecto_PROCESO, 1308654/proyecto_INICIO, 1308654/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | Terminado | Validado avances
ROO180301313205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156451.9, modificado:156451.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201711 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 8 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1313205/proyecto_PROCESO, 1313205/proyecto_INICIO, 1313205/proyecto_PROCESO, 1313205/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | 156451.9 | Terminado | Validado avances
ROO180301308685 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234677.76, modificado:234677.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO A - 180080 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 12 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1308685/proyecto_INICIO, 1308685/proyecto_PROCESO, 1308685/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 234677.76 | 234677.76 | 234677.76 | 234677.76 | 234677.76 | 234677.76 | 234677.76 | 234677.76 | Terminado | Validado avances
ROO180301308596 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248613.15, modificado:248613.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ A - 179675 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 12 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}} | {1308596/proyecto_INICIO, 1308596/proyecto_PROCESO, 1308596/proyecto_FIN, 1308596/proyecto_PROCESO, 1308596/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248613.15 | 248613.15 | 248613.15 | 248613.15 | 248613.15 | 248613.15 | 248613.15 | 248613.15 | Terminado | Validado avances
ROO180301308732 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447681.36, modificado:447681.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO A - 180202 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 16 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1308732/proyecto_INICIO, 1308732/proyecto_PROCESO, 1308732/proyecto_INICIO, 1308732/proyecto_FIN, 1308732/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | 447681.36 | Terminado | Validado avances
ROO180301313224 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418481.84, modificado:418481.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201848 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 24 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}} | {1313224/proyecto_INICIO, 1313224/proyecto_PROCESO, 1313224/proyecto_INICIO, 1313224/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 418481.84 | 418481.84 | 418481.84 | 418481.84 | 418481.84 | 418481.84 | 418481.84 | 418481.84 | Terminado | Validado avances
ROO180301299445 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94675.28, modificado:81894.6}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE UCUM - 102238 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 34 | 2018-06-08 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-064-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:94675.28, importe_modificado:81894.6}} | {1299445/proyecto_PROCESO, 1299445/proyecto_INICIO, 1299445/proyecto_FIN, 1299445/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94675.28 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 94675.28 | 81894.6 | Terminado | Validado avances
ROO180301308961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696784.62, modificado:696784.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181127 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}} | {1308961/proyecto_INICIO, 1308961/proyecto_PROCESO, 1308961/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | 696784.62 | Terminado | Validado avances
ROO180301299146 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996521.29, modificado:996521.29}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ - 84933 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 1915 | 2018-05-29 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-068-2018, contratista:REINT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:996521.29, importe_modificado:996521.29}} | {1299146/proyecto_INICIO, 1299146/proyecto_PROCESO, 1299146/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 996521.29 | 996521.29 | 996521.29 | 996521.29 | 996521.29 | 996521.29 | 996521.29 | 996521.29 | Terminado | Validado avances
ROO180301317740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009509.62, modificado:1009509.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODGESTORES FCP AGEB OCHOCIENTOS VEINTICUATRO - 221747 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 48 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-9, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:592615.64, importe_modificado:1009509.62}} | {1317740/proyecto_FIN, 1317740/proyecto_PROCESO, 1317740/proyecto_INICIO, 1317740/proyecto_PROCESO, 1317740/proyecto_FIN, 1317740/proyecto_INICIO, 1317740/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1009509.62 | 1009509.62 | 1009509.62 | 1009509.62 | 1009509.62 | 1009509.62 | 1009509.62 | 1009509.62 | Terminado | Validado avances
ROO180301316196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099910.24, modificado:1099910.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ B - 216175 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 40 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}} | {1316196/proyecto_INICIO, 1316196/proyecto_PROCESO, 1316196/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1099910.24 | 1099910.24 | 1099910.24 | 1099910.24 | 1099910.24 | 1099910.24 | 1099910.24 | 1099910.24 | Terminado | Validado avances
ROO180301317886 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231916.28, modificado:231916.28}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTICINCO - 222670 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1317886/proyecto_INICIO, 1317886/proyecto_PROCESO, 1317886/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | Terminado | Validado avances
ROO180301319935 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252705.36, modificado:252705.36}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y CINCO - 228486 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1319935/proyecto_INICIO, 1319935/proyecto_PROCESO, 1319935/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | Terminado | Validado avances
ROO180301319736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331579.26, modificado:331579.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS A - 228050 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 16 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}} | {1319736/proyecto_PROCESO, 1319736/proyecto_INICIO, 1319736/proyecto_PROCESO, 1319736/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 331579.26 | 331579.26 | 331579.26 | 331579.26 | 331579.26 | 331579.26 | 331579.26 | 331579.26 | Terminado | Validado avances
ROO180301320117 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668277.15, modificado:2668277.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE TABI - 229088 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 118 | 2018-06-14 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-09/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2475311.86, importe_modificado:2668277.15}} | {1320117/proyecto_FIN, 1320117/proyecto_PROCESO, 1320117/proyecto_INICIO, 1320117/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2668277.15 | 2668277.15 | 2668277.15 | 2668277.15 | 2668277.15 | 2668277.15 | 2668277.15 | 2668277.15 | Terminado | Validado avances
ROO180301333277 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073683.3, modificado:2073683.3}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO NOH BEC - 278471 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Educación | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP |  |  | 117 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-31/2018, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2092594.15, importe_modificado:2073683.3}} | {1333277/proyecto_INICIO, 1333277/proyecto_PROCESO, 1333277/proyecto_INICIO, 1333277/proyecto_PROCESO, 1333277/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2073683.3 | 2073683.3 | 2073683.3 | 2073683.3 | 2073683.3 | 2073683.3 | 2073683.3 | 2073683.3 | Terminado | Validado avances
ROO180301319619 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268523.33, modificado:268523.33}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y SEIS - 227621 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1319619/proyecto_FIN, 1319619/proyecto_PROCESO, 1319619/proyecto_INICIO, 1319619/proyecto_FIN, 1319619/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | Terminado | Validado avances
ROO180301317361 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5882688.15, modificado:5882688.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PETCACAB - 220066 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Urbanización | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 580 | 2018-06-14 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-24/2018, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:5884609.95, importe_modificado:5882688.15}} | {1317361/proyecto_INICIO, 1317361/proyecto_PROCESO, 1317361/proyecto_FIN, 1317361/proyecto_INICIO, 1317361/proyecto_PROCESO, 1317361/proyecto_INICIO, 1317361/proyecto_FIN, 1317361/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5882688.15 | 5882688.15 | 5882688.15 | 5882688.15 | 5882688.15 | 5882688.15 | 5882688.15 | 5882688.15 | Terminado | Validado avances
ROO180301319932 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252705.36, modificado:252705.36}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y CUATRO - 228475 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1319932/proyecto_PROCESO, 1319932/proyecto_INICIO, 1319932/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | Terminado | Validado avances
ROO180301318777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612793.04, modificado:3612793.04}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS DOCE - 225298 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 3171 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1318777/proyecto_INICIO, 1318777/proyecto_PROCESO, 1318777/proyecto_INICIO, 1318777/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3612793.04 | 3612793.04 | 3612793.04 | 3612793.04 | 3612793.04 | 3612793.04 | 3612793.04 | 3612793.04 | Terminado | Validado avances
ROO180301317913 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231916.28, modificado:231916.28}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTISÉIS - 222718 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1317913/proyecto_INICIO, 1317913/proyecto_PROCESO, 1317913/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | Terminado | Validado avances
ROO180301319563 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268523.33, modificado:268523.33}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y NUEVE - 227448 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 122 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1319563/proyecto_INICIO, 1319563/proyecto_PROCESO, 1319563/proyecto_FIN, 1319563/proyecto_INICIO, 1319563/proyecto_PROCESO, 1319563/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | 268523.33 | Terminado | Validado avances
ROO180301319754 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248684.46, modificado:248684.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS B - 228084 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 12 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}} | {1319754/proyecto_INICIO, 1319754/proyecto_PROCESO, 1319754/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248684.46 | 248684.46 | 248684.46 | 248684.46 | 248684.46 | 248684.46 | 248684.46 | 248684.46 | Terminado | Validado avances
ROO180301319937 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252705.36, modificado:252705.36}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y CUATRO - 228490 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 102 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1319937/proyecto_PROCESO, 1319937/proyecto_INICIO, 1319937/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | 252705.36 | Terminado | Validado avances
ROO180301316177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414355.25, modificado:414355.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ B - 216138 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 20 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}} | {1316177/proyecto_INICIO, 1316177/proyecto_FIN, 1316177/proyecto_PROCESO, 1316177/proyecto_FIN, 1316177/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 414355.25 | 414355.25 | 414355.25 | 414355.25 | 414355.25 | 414355.25 | 414355.25 | 414355.25 | Terminado | Validado avances
ROO180301316204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219982.06, modificado:219982.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ C - 216192 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 8 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}} | {1316204/proyecto_INICIO, 1316204/proyecto_PROCESO, 1316204/proyecto_FIN, 1316204/proyecto_PROCESO, 1316204/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 219982.06 | 219982.06 | 219982.06 | 219982.06 | 219982.06 | 219982.06 | 219982.06 | 219982.06 | Terminado | Validado avances
ROO180301320041 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289435.61, modificado:2289435.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE KOPCHEN - 228645 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Vivienda | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 110 | 2018-06-14 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-09/2018-1, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2483753.44, importe_modificado:2289435.61}} | {1320041/proyecto_INICIO, 1320041/proyecto_PROCESO, 1320041/proyecto_FIN, 1320041/proyecto_PROCESO, 1320041/proyecto_FIN, 1320041/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2289435.61 | 2289435.61 | 2289435.61 | 2289435.61 | 2289435.61 | 2289435.61 | 2289435.61 | 2289435.61 | Terminado | Validado avances
ROO180301320058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165789.64, modificado:165789.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C - 228703 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 8 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}} | {1320058/proyecto_INICIO, 1320058/proyecto_PROCESO, 1320058/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165789.64 | 165789.64 | 165789.64 | 165789.64 | 165789.64 | 165789.64 | 165789.64 | 165789.64 | Terminado | Validado avances
ROO180301320070 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235355.43, modificado:235355.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS A - 228749 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 12 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}} | {1320070/proyecto_PROCESO, 1320070/proyecto_INICIO, 1320070/proyecto_PROCESO, 1320070/proyecto_INICIO, 1320070/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 235355.43 | 235355.43 | 235355.43 | 235355.43 | 235355.43 | 235355.43 | 235355.43 | 235355.43 | Terminado | Validado avances
ROO180301320075 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627614.48, modificado:627614.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS B - 228777 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 32 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}} | {1320075/proyecto_INICIO, 1320075/proyecto_PROCESO, 1320075/proyecto_INICIO, 1320075/proyecto_PROCESO, 1320075/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 627614.48 | 627614.48 | 627614.48 | 627614.48 | 627614.48 | 627614.48 | 627614.48 | 627614.48 | Terminado | Validado avances
ROO180301317524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231916.28, modificado:231916.28}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTICUATRO - 220771 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 188 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1317524/proyecto_PROCESO, 1317524/proyecto_INICIO, 1317524/proyecto_PROCESO, 1317524/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | 231916.28 | Terminado | Validado avances
ROO180401447302 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591822.72, modificado:591822.72}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA TRES ZAMORA - 377097 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 24 | 24 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-FALBO-019A-18, contratista:SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:591822.72, importe_modificado:591822.72}} | {1447302/proyecto_INICIO, 1447302/proyecto_PROCESO, 1447302/proyecto_FIN, 1447302/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 591822.72 | 591822.72 | 591822.72 | 591822.72 | 591822.72 | 591822.72 | 591822.72 | 591822.72 | Terminado | Validado avances
ROO180401447325 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394548.48, modificado:394548.48}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA TRES FRANCISCO J MUJICA - 377139 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 16 | 16 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-FALBO-019B-18, contratista:SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:394548.48, importe_modificado:394548.48}} | {1447325/proyecto_PROCESO, 1447325/proyecto_FIN, 1447325/proyecto_INICIO, 1447325/proyecto_FIN, 1447325/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 394548.48 | 394548.48 | 394548.48 | 394548.48 | 394548.48 | 394548.48 | 394548.48 | 394548.48 | Terminado | Validado avances
ROO180401447327 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716447.02, modificado:716447.02}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA DOS VALLEHERMOSO - 377141 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 9 | 9 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-DALBAH-017-18, contratista:DALBAH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:716447.02, importe_modificado:716447.02}} | {1447327/proyecto_FIN, 1447327/proyecto_INICIO, 1447327/proyecto_PROCESO, 1447327/proyecto_INICIO, 1447327/proyecto_PROCESO, 1447327/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 716447.02 | 716447.02 | 716447.02 | 716447.02 | 716447.02 | 716447.02 | 716447.02 | 716447.02 | Terminado | Validado avances
ROO180401447329 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529883.24, modificado:529883.24}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA DOS KUCHUMATÁN - 377143 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REGAHENCORP-018A-18, contratista:REGAHENCORP S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:529883.24, importe_modificado:529883.24}} | {1447329/proyecto_FIN, 1447329/proyecto_PROCESO, 1447329/proyecto_INICIO, 1447329/proyecto_FIN, 1447329/proyecto_INICIO, 1447329/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | Terminado | Validado avances
ROO180401447342 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201219.73, modificado:201219.73}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA TRES LA CEIBA - 377157 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 8 | 8 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-FALBO-019C-18, contratista:SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:201219.73, importe_modificado:201219.73}} | {1447342/proyecto_INICIO, 1447342/proyecto_FIN, 1447342/proyecto_PROCESO, 1447342/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 201219.73 | 201219.73 | 201219.73 | 201219.73 | 201219.73 | 201219.73 | 201219.73 | 201219.73 | Terminado | Validado avances
ROO180401448645 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737801.45, modificado:2737801.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA CAAN LUMIL - 380301 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 170 | 194 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-ROMMA-031A-18, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:2737801.45, importe_modificado:2737801.45}} | {1448645/proyecto_INICIO, 1448645/proyecto_PROCESO, 1448645/proyecto_FIN, 1448645/proyecto_INICIO, 1448645/proyecto_FIN, 1448645/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2737801.45 | 2737801.45 | 2737801.45 | 2737801.45 | 2737801.45 | 2737801.45 | 2737801.45 | 2737801.45 | Terminado | Validado avances
ROO180401448661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EJIDAL DE BACALAR ETAPA II - 380327 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 20 | 20 |  | 2018-10-25 | 2018-11-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-1R3P-FISM-ROMMA-025-18, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1448661/proyecto_FIN, 1448661/proyecto_INICIO, 1448661/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Terminado | Validado avances
ROO180401447356 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529883.24, modificado:529883.24}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA DOS MIGUEL HIDALGO - 377176 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REGAHENCORP-018B-18, contratista:REGAHENCORP S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:529883.24, importe_modificado:529883.24}} | {1447356/proyecto_INICIO, 1447356/proyecto_FIN, 1447356/proyecto_PROCESO, 1447356/proyecto_FIN, 1447356/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | Terminado | Validado avances
ROO180401447358 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477631.34, modificado:477631.34}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA DOS LOS DIVORCIADOS - 377177 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 6 | 6 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-DALBAH-017A-18, contratista:DALBAH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:477631.34, importe_modificado:477631.34}} | {1447358/proyecto_INICIO, 1447358/proyecto_PROCESO, 1447358/proyecto_INICIO, 1447358/proyecto_PROCESO, 1447358/proyecto_FIN, 1447358/proyecto_PROCESO, 1447358/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 477631.34 | 477631.34 | 477631.34 | 477631.34 | 477631.34 | 477631.34 | 477631.34 | 477631.34 | Terminado | Validado avances
ROO180401447383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116569.87, modificado:1116569.87}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES RIÓ VERDE - 377223 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 11 | 11 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNE-FISM-INTEGRADORA-021-18, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:1116569.87, importe_modificado:1116569.87}} | {1447383/proyecto_PROCESO, 1447383/proyecto_INICIO, 1447383/proyecto_FIN, 1447383/proyecto_INICIO, 1447383/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1116569.87 | 1116569.87 | 1116569.87 | 1116569.87 | 1116569.87 | 1116569.87 | 1116569.87 | 1116569.87 | Terminado | Validado avances
ROO180401447411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558075.72, modificado:558075.72}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA TRES CANAAN - 377263 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 7 | 7 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REINT-020A-18, contratista:REINT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:558075.72, importe_modificado:558075.72}} | {1447411/proyecto_FIN, 1447411/proyecto_INICIO, 1447411/proyecto_PROCESO, 1447411/proyecto_INICIO, 1447411/proyecto_PROCESO, 1447411/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 558075.72 | 558075.72 | 558075.72 | 558075.72 | 558075.72 | 558075.72 | 558075.72 | 558075.72 | Terminado | Validado avances
ROO180401447422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507531.76, modificado:507531.76}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES ZAMORA - 377273 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNE-FISM-INTEGRADORA-021A-18, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:507531.76, importe_modificado:507531.76}} | {1447422/proyecto_PROCESO, 1447422/proyecto_INICIO, 1447422/proyecto_FIN, 1447422/proyecto_PROCESO, 1447422/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 507531.76 | 507531.76 | 507531.76 | 507531.76 | 507531.76 | 507531.76 | 507531.76 | 507531.76 | Terminado | Validado avances
ROO180401447434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609038.11, modificado:609038.11}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES RIÓ ESCONDIDO - 377288 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 6 | 6 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNE-FISM-INTEGRADORA-021B-18, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:609038.11, importe_modificado:609038.11}} | {1447434/proyecto_INICIO, 1447434/proyecto_FIN, 1447434/proyecto_PROCESO, 1447434/proyecto_FIN, 1447434/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 609038.11 | 609038.11 | 609038.11 | 609038.11 | 609038.11 | 609038.11 | 609038.11 | 609038.11 | Terminado | Validado avances
ROO180401447436 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478350.61, modificado:478350.61}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA TRES MELCHOR OCAMPO - 377289 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 6 | 6 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REINT-020-18, contratista:REINT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALA, monto:478350.61, importe_modificado:478350.61}} | {1447436/proyecto_PROCESO, 1447436/proyecto_FIN, 1447436/proyecto_INICIO, 1447436/proyecto_PROCESO, 1447436/proyecto_INICIO, 1447436/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 478350.61 | 478350.61 | 478350.61 | 478350.61 | 478350.61 | 478350.61 | 478350.61 | 478350.61 | Terminado | Validado avances
ROO180401448683 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440968.97, modificado:1440968.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE CUARENTA Y CUATRO ENTRE AVENIDAS VEINTISIETE Y TREINTA Y TRES - 380358 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5621 | 5427 |  | 2018-11-21 | 2018-12-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REBELDE-029-18, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:1440968.97, importe_modificado:1440968.97}} | {1448683/proyecto_FIN, 1448683/proyecto_INICIO, 1448683/proyecto_PROCESO, 1448683/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1440968.97 | 1440968.97 | 1440968.97 | 1440968.97 | 1440968.97 | 1440968.97 | 1440968.97 | 1440968.97 | Terminado | Validado avances
ROO180401444102 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212554.51, modificado:1478774.51}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 372099 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 0 | 2018-02-06 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI, contratista:VIAJE AMPLIO MUNDO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:737658.77, importe_modificado:1478774.51}} | {1444102/proyecto_INICIO, 1444102/proyecto_PROCESO, 1444102/proyecto_FIN, 1444102/proyecto_INICIO, 1444102/proyecto_FIN, 1444102/proyecto_INICIO, 1444102/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1212554.51 | 1478774.51 | 1478774.51 | 1478774.51 | 1478774.51 | 1478774.51 | 1212554.51 | 1478774.51 | Terminado | Validado avances
ROO180401447463 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398625.51, modificado:398625.51}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA TRES LA CEIBA - 377334 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REINT-020B-18, contratista:REINT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:398625.51, importe_modificado:398625.51}} | {1447463/proyecto_FIN, 1447463/proyecto_INICIO, 1447463/proyecto_PROCESO, 1447463/proyecto_INICIO, 1447463/proyecto_PROCESO, 1447463/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | Terminado | Validado avances
ROO180401447478 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398625.51, modificado:398625.51}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA TRES RÍO ESCONDIDO - 377347 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REINT-020C-18, contratista:REINT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:398625.51, importe_modificado:398625.51}} | {1447478/proyecto_FIN, 1447478/proyecto_INICIO, 1447478/proyecto_FIN, 1447478/proyecto_INICIO, 1447478/proyecto_PROCESO, 1447478/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | 398625.51 | Terminado | Validado avances
ROO180401448370 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241339.2, modificado:1241339.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA RÍO ESCONDIDO - 379980 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 137 | 153 |  | 2018-10-25 | 2018-12-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-REBELDE-026-18, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:1241339.2, importe_modificado:1241339.2}} | {1448370/proyecto_FIN, 1448370/proyecto_INICIO, 1448370/proyecto_FIN, 1448370/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1241339.2 | 1241339.2 | 1241339.2 | 1241339.2 | 1241339.2 | 1241339.2 | 1241339.2 | 1241339.2 | Terminado | Validado avances
ROO180401449219 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304473.55, modificado:1304473.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA AVENIDA VEINTIUNO - 381044 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5621 | 5427 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-CAAMAL-032-18, contratista:PEDRO CELESTINO CAAMAL BALAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:1304473.55, importe_modificado:1304473.55}} | {1449219/proyecto_INICIO, 1449219/proyecto_FIN, 1449219/proyecto_PROCESO, 1449219/proyecto_INICIO, 1449219/proyecto_PROCESO, 1449219/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1304473.55 | 1304473.55 | 1304473.55 | 1304473.55 | 1304473.55 | 1304473.55 | 1304473.55 | 1304473.55 | Terminado | Validado avances
ROO180401447083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO KANTUNILKIN - 376766 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Urbanización | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS |  |  | 0 | 2018-10-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LC-050-2018, contratista:RAGENEY GABER PERALES, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1447083/proyecto_INICIO, 1447083/proyecto_PROCESO, 1447083/proyecto_FIN, 1447083/proyecto_INICIO, 1447083/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
ROO180401449234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394171.54, modificado:3394171.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN BACALAR - 381078 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5621 | 5427 |  | 2018-11-21 | 2018-12-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-CRISOL-028-18, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:3394171.54, importe_modificado:3394171.54}} | {1449234/proyecto_FIN, 1449234/proyecto_PROCESO, 1449234/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3394171.54 | 3394171.54 | 3394171.54 | 3394171.54 | 3394171.54 | 3394171.54 | 3394171.54 | 3394171.54 | Terminado | Validado avances
ROO180401448440 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127004.32, modificado:3127004.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA ZAMORA - 380056 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 221 | 213 |  | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-ROMMA-031-18, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:3127004.32, importe_modificado:3127004.32}} | {1448440/proyecto_INICIO, 1448440/proyecto_PROCESO, 1448440/proyecto_INICIO, 1448440/proyecto_FIN, 1448440/proyecto_PROCESO, 1448440/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3127004.32 | 3127004.32 | 3127004.32 | 3127004.32 | 3127004.32 | 3127004.32 | 3127004.32 | 3127004.32 | Terminado | Validado avances
ROO180401447210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398871.88, modificado:398871.88}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA UNO HUATUSCO - 376958 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-EVO-012D-18, contratista:EVO HD CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:398871.88, importe_modificado:398871.88}} | {1447210/proyecto_INICIO, 1447210/proyecto_PROCESO, 1447210/proyecto_INICIO, 1447210/proyecto_FIN, 1447210/proyecto_PROCESO, 1447210/proyecto_FIN, 1447210/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 398871.88 | 398871.88 | 398871.88 | 398871.88 | 398871.88 | 398871.88 | 398871.88 | 398871.88 | Terminado | Validado avances
ROO180401447250 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399188.48, modificado:399188.48}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA DOS KUCHUMATAN - 377013 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 16 | 16 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-CAAMAL-016B-18, contratista:PEDRO CELESTINO CAAMAL BALAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:399188.48, importe_modificado:399188.48}} | {1447250/proyecto_PROCESO, 1447250/proyecto_INICIO, 1447250/proyecto_FIN, 1447250/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 399188.48 | 399188.48 | 399188.48 | 399188.48 | 399188.48 | 399188.48 | 399188.48 | 399188.48 | Terminado | Validado avances
ROO180401447256 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797743.77, modificado:797743.77}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA UNO ITURBIDE - 377032 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 10 | 10 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-EVO-012B-18, contratista:EVO HD CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:797743.77, importe_modificado:797743.77}} | {1447256/proyecto_PROCESO, 1447256/proyecto_FIN, 1447256/proyecto_INICIO, 1447256/proyecto_FIN, 1447256/proyecto_INICIO, 1447256/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 797743.77 | 797743.77 | 797743.77 | 797743.77 | 797743.77 | 797743.77 | 797743.77 | 797743.77 | Terminado | Validado avances
ROO180401447283 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434003.33, modificado:434003.33}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA TRES RIO VERDE - 377063 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 18 | 18 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-FALBO-019-18, contratista:SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:434003.33, importe_modificado:434003.33}} | {1447283/proyecto_INICIO, 1447283/proyecto_FIN, 1447283/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 434003.33 | 434003.33 | 434003.33 | 434003.33 | 434003.33 | 434003.33 | 434003.33 | 434003.33 | Terminado | Validado avances
ROO180301316188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165742.1, modificado:165742.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ C - 216158 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO |  |  | 8 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}} | {1316188/proyecto_INICIO, 1316188/proyecto_PROCESO, 1316188/proyecto_FIN, 1316188/proyecto_PROCESO, 1316188/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 165742.1 | 165742.1 | 165742.1 | 165742.1 | 165742.1 | 165742.1 | 165742.1 | 165742.1 | Terminado | Validado avances
ROO180301319670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90130.9, modificado:90130.9}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y OCHO - 227884 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ |  |  | 39 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1319670/proyecto_PROCESO, 1319670/proyecto_INICIO, 1319670/proyecto_PROCESO, 1319670/proyecto_FIN, 1319670/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 90130.9 | 90130.9 | 90130.9 | 90130.9 | 90130.9 | 90130.9 | 90130.9 | 90130.9 | Terminado | Validado avances
ROO180401443442 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307242.46, modificado:307242.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NOH BEC - 371026 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Urbanización | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 88 | 88 |  | 2018-11-01 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-38/2018, contratista:PROMOTORA CAESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:307242.46, importe_modificado:307242.46}} | {1443442/proyecto_PROCESO, 1443442/proyecto_FIN, 1443442/proyecto_INICIO, 1443442/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 307242.46 | 307242.46 | 307242.46 | 307242.46 | 307242.46 | 307242.46 | 307242.46 | 307242.46 | Terminado | Validado avances
ROO180401446729 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407253.75, modificado:407253.75}} | BACHEO DE CALLES - 376128 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 3575 | 3575 |  | 2018-11-16 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LC-030-2018, contratista:AUSTROBERTO MIGUEL CACERES BATANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:407253.55, importe_modificado:407253.55}} | {1446729/proyecto_INICIO, 1446729/proyecto_PROCESO, 1446729/proyecto_FIN, 1446729/proyecto_INICIO, 1446729/proyecto_PROCESO, 1446729/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 407253.75 | 407253.75 | 407253.75 | 407253.75 | 407253.75 | 407253.75 | 407253.75 | 407253.75 | Terminado | Validado avances
ROO180401438204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO RUTA CINCO SAN COSME - 362663 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 86 | 71 |  | 2018-11-14 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-023-2018-01, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1438204/proyecto_INICIO, 1438204/proyecto_PROCESO, 1438204/proyecto_FIN, 1438204/proyecto_PROCESO, 1438204/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
ROO180401438764 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO RUTA CINCO SAN MARTINIANO - 365988 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Vivienda | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 86 | 71 |  | 2018-11-14 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-023-2018-03, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {1438764/proyecto_PROCESO, 1438764/proyecto_FIN, 1438764/proyecto_INICIO, 1438764/proyecto_PROCESO, 1438764/proyecto_FIN, 1438764/proyecto_INICIO, 1438764/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Terminado | Validado avances
ROO180401438513 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500843.08, modificado:500843.08}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO MIGUEL ALEMAN - 364376 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 80 | 80 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011H-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:500843.08, importe_modificado:500843.08}} | {1438513/proyecto_INICIO, 1438513/proyecto_FIN, 1438513/proyecto_PROCESO, 1438513/proyecto_INICIO, 1438513/proyecto_PROCESO, 1438513/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500843.08 | 500843.08 | 500843.08 | 500843.08 | 500843.08 | 500843.08 | 500843.08 | 500843.08 | Terminado | Validado avances
ROO180401438548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119859.88, modificado:119859.88}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO EL GALLITO - 364586 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 3 | 3 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011F-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:119859.88, importe_modificado:119859.88}} | {1438548/proyecto_PROCESO, 1438548/proyecto_FIN, 1438548/proyecto_INICIO, 1438548/proyecto_FIN, 1438548/proyecto_INICIO, 1438548/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 119859.88 | 119859.88 | 119859.88 | 119859.88 | 119859.88 | 119859.88 | 119859.88 | 119859.88 | Terminado | Validado avances
ROO180401427606 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656004.31, modificado:656004.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 312325 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Educación | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 67 | 67 |  | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-033-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747772.75, importe_modificado:656004.31}} | {1427606/proyecto_INICIO, 1427606/proyecto_FIN, 1427606/proyecto_PROCESO, 1427606/proyecto_INICIO, 1427606/proyecto_PROCESO, 1427606/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | 656004.31 | Terminado | Validado avances
ROO180401439242 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592794.89, modificado:592794.89}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA DOS LOS DIVORCIADOS - 370168 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 23 | 23 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-CAAMAL-016A-18, contratista:PEDRO CELESTINO CAAMAL BALAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:592794.89, importe_modificado:592794.89}} | {1439242/proyecto_INICIO, 1439242/proyecto_FIN, 1439242/proyecto_PROCESO, 1439242/proyecto_FIN, 1439242/proyecto_PROCESO, 1439242/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 592794.89 | 592794.89 | 592794.89 | 592794.89 | 592794.89 | 592794.89 | 592794.89 | 592794.89 | Terminado | Validado avances
ROO180401439250 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529883.24, modificado:529883.24}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA DOS LOS DIVORCIADOS - 370192 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-REGAHENCORP-018-18, contratista:REGAHENCORP S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:529883.24, importe_modificado:529883.24}} | {1439250/proyecto_FIN, 1439250/proyecto_INICIO, 1439250/proyecto_PROCESO, 1439250/proyecto_FIN, 1439250/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | 529883.24 | Terminado | Validado avances
ROO180401438515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992368.22, modificado:992368.22}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA UNO MIGUEL ALEMÁN - 364384 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 10 | 10 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-MAGAÑA-013D-18, contratista:EDUARDO ELIGIO MAGAÑA CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:992368.22, importe_modificado:992368.22}} | {1438515/proyecto_INICIO, 1438515/proyecto_PROCESO, 1438515/proyecto_FIN, 1438515/proyecto_INICIO, 1438515/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 992368.22 | 992368.22 | 992368.22 | 992368.22 | 992368.22 | 992368.22 | 992368.22 | 992368.22 | Terminado | Validado avances
ROO180401438529 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682612.3, modificado:682612.3}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA DOS MIGUEL HIDALGO - 364441 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 26 | 26 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-CAAMAL-016C-18, contratista:PEDRO CELESTINO CAAMAL BALAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:682612.3, importe_modificado:682612.3}} | {1438529/proyecto_INICIO, 1438529/proyecto_PROCESO, 1438529/proyecto_FIN, 1438529/proyecto_INICIO, 1438529/proyecto_FIN, 1438529/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 682612.3 | 682612.3 | 682612.3 | 682612.3 | 682612.3 | 682612.3 | 682612.3 | 682612.3 | Terminado | Validado avances
ROO180401438552 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551049.85, modificado:558420.64}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA UNO EL PROGRESO - 364596 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 7 | 7 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-EVO-012C-18, contratista:EVO HD CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:558420.64, importe_modificado:558420.64}} | {1438552/proyecto_PROCESO, 1438552/proyecto_FIN, 1438552/proyecto_INICIO, 1438552/proyecto_FIN, 1438552/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 551049.85 | 558420.64 | 558420.64 | 558420.64 | 558420.64 | 558420.64 | 551049.85 | 558420.64 | Terminado | Validado avances
ROO180401438554 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264452.75, modificado:264452.75}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO HUATUSCO - 364607 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 7 | 7 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011B-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:264452.75, importe_modificado:264452.75}} | {1438554/proyecto_INICIO, 1438554/proyecto_FIN, 1438554/proyecto_PROCESO, 1438554/proyecto_FIN, 1438554/proyecto_PROCESO, 1438554/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 264452.75 | 264452.75 | 264452.75 | 264452.75 | 264452.75 | 264452.75 | 264452.75 | 264452.75 | Terminado | Validado avances
ROO180401439236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479026.18, modificado:479026.18}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA DOS VALLEHERMOSO - 370129 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 18 | 18 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-CAAMAL-016-18, contratista:PEDRO CELESTINO CAAMAL BALAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:479026.18, importe_modificado:479026.18}} | {1439236/proyecto_INICIO, 1439236/proyecto_FIN, 1439236/proyecto_PROCESO, 1439236/proyecto_FIN, 1439236/proyecto_PROCESO, 1439236/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 479026.18 | 479026.18 | 479026.18 | 479026.18 | 479026.18 | 479026.18 | 479026.18 | 479026.18 | Terminado | Validado avances
ROO180401438545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595420.93, modificado:595420.93}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA UNO HUATUSCO - 364544 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 6 | 6 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-MAGAÑA-013A-18, contratista:EDUARDO ELIGIO MAGAÑA CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:595420.93, importe_modificado:595420.93}} | {1438545/proyecto_PROCESO, 1438545/proyecto_INICIO, 1438545/proyecto_FIN, 1438545/proyecto_PROCESO, 1438545/proyecto_FIN, 1438545/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 595420.93 | 595420.93 | 595420.93 | 595420.93 | 595420.93 | 595420.93 | 595420.93 | 595420.93 | Terminado | Validado avances
ROO180401438558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88377.64, modificado:88377.64}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO ITURBIDE - 364622 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 2 | 2 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011D-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:88377.64, importe_modificado:88377.64}} | {1438558/proyecto_FIN, 1438558/proyecto_INICIO, 1438558/proyecto_PROCESO, 1438558/proyecto_INICIO, 1438558/proyecto_PROCESO, 1438558/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 88377.64 | 88377.64 | 88377.64 | 88377.64 | 88377.64 | 88377.64 | 88377.64 | 88377.64 | Terminado | Validado avances
ROO180401438559 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091605.05, modificado:1091605.05}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUTA UNO EL GALLITO - 364623 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 11 | 11 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-MAGAÑA-013C-18, contratista:EDUARDO ELIGIO MAGAÑA CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:1091605.05, importe_modificado:1091605.05}} | {1438559/proyecto_PROCESO, 1438559/proyecto_FIN, 1438559/proyecto_INICIO, 1438559/proyecto_PROCESO, 1438559/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1091605.05 | 1091605.05 | 1091605.05 | 1091605.05 | 1091605.05 | 1091605.05 | 1091605.05 | 1091605.05 | Terminado | Validado avances
ROO180401439218 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828555.21, modificado:828555.21}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO ALTOS DE SEVILLA - 370038 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 22 | 22 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011G-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:828555.21, importe_modificado:828555.21}} | {1439218/proyecto_FIN, 1439218/proyecto_INICIO, 1439218/proyecto_PROCESO, 1439218/proyecto_INICIO, 1439218/proyecto_PROCESO, 1439218/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 828555.21 | 828555.21 | 828555.21 | 828555.21 | 828555.21 | 828555.21 | 828555.21 | 828555.21 | Terminado | Validado avances
ROO180401438533 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463365.0, modificado:463365.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MAYA BALAM - 364471 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 945 | 1073 |  | 2018-07-17 | 2018-08-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-AD-FISM-CAAMAL-014-18, contratista:PEDRO CELESTINO CAAMAL BALAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:463365.0, importe_modificado:463365.0}} | {1438533/proyecto_INICIO, 1438533/proyecto_PROCESO, 1438533/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 463365 | 463365 | 463365 | 463365 | 463365 | 463365 | 463365 | 463365 | Terminado | Validado avances
ROO180401438540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382586.08, modificado:382586.08}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO DIECIOCHO DE MARZO - 364508 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 10 | 10 |  | 2018-05-10 | 2018-07-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011A-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:382586.08, importe_modificado:382586.08}} | {1438540/proyecto_INICIO, 1438540/proyecto_FIN, 1438540/proyecto_PROCESO, 1438540/proyecto_FIN, 1438540/proyecto_PROCESO, 1438540/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 382586.08 | 382586.08 | 382586.08 | 382586.08 | 382586.08 | 382586.08 | 382586.08 | 382586.08 | Terminado | Validado avances
ROO180401450323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398026.12, modificado:398026.12}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR RUTA DOS KUCHUMATAN - 382671 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 5 | 5 |  | 2018-09-24 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-DALBAH-017B-18, contratista:DALBAH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:398026.12, importe_modificado:398026.12}} | {1450323/proyecto_PROCESO, 1450323/proyecto_FIN, 1450323/proyecto_INICIO, 1450323/proyecto_FIN, 1450323/proyecto_INICIO, 1450323/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 398026.12 | 398026.12 | 398026.12 | 398026.12 | 398026.12 | 398026.12 | 398026.12 | 398026.12 | Terminado | Validado avances
ROO180401449962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193636.52, modificado:1193636.52}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES MEDIANTE LA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ALLEN - 382049 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Vivienda | MUNICIPIO DE TULUM | 40 | 40 |  | 2018-06-01 | 2018-07-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COP3P/029/FISM/2018, contratista:ELECTRIFICACIONES PENINSULARES ORTEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1193636.52, importe_modificado:1193636.52}} | {1449962/proyecto_INICIO, 1449962/proyecto_PROCESO, 1449962/proyecto_FIN, 1449962/proyecto_INICIO, 1449962/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1193636.52 | 1193636.52 | 1193636.52 | 1193636.52 | 1193636.52 | 1193636.52 | 1193636.52 | 1193636.52 | Terminado | Validado avances
ROO180401467476 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121426.46, modificado:121426.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DIECISEIS - 413153 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 59 | 56 |  | 2018-05-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {1467476/proyecto_INICIO, 1467476/proyecto_FIN, 1467476/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121426.46 | 121426.46 | 121426.46 | 121426.46 | 121426.46 | 121426.46 | 121426.46 | 121426.46 | Terminado | Validado avances
ROO180401460604 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792702.41, modificado:792702.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ETAPA DOS CROQUIS CUATRO - 405288 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 365 | 332 |  | 2018-04-25 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1460604/proyecto_INICIO, 1460604/proyecto_PROCESO, 1460604/proyecto_FIN, 1460604/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 792702.41 | 792702.41 | 792702.41 | 792702.41 | 792702.41 | 792702.41 | 792702.41 | 792702.41 | Terminado | Validado avances
ROO180401470620 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211541.85, modificado:211541.85}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DOCE - 416430 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 62 | 60 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1470620/proyecto_FIN, 1470620/proyecto_PROCESO, 1470620/proyecto_INICIO, 1470620/proyecto_PROCESO, 1470620/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | Terminado | Validado avances
ROO180401475144 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UNO - 421334 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475144/proyecto_PROCESO, 1475144/proyecto_INICIO, 1475144/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401449824 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852748.41, modificado:2852748.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDADES RURALES - 381846 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Vivienda | MUNICIPIO DE TULUM | 78 | 78 |  | 2018-06-06 | 2018-08-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/038/FISM/2018, contratista:LOURDES ASUNCIÓN AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:2879655.95, importe_modificado:2879655.95}} | {1449824/proyecto_INICIO, 1449824/proyecto_FIN, 1449824/proyecto_PROCESO, 1449824/proyecto_FIN, 1449824/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2852748.41 | 2852748.41 | 2852748.41 | 2852748.41 | 2852748.41 | 2852748.41 | 2852748.41 | 2852748.41 | Terminado | Validado avances
ROO180401471624 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499466.65, modificado:499466.65}} | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y REGISTROS PLUVIALES EN DZIUCHE - 417480 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 1407 | 1463 |  | 2018-08-27 | 2018-09-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-42/18, contratista:ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:499466.65, importe_modificado:499466.65}} | {1471624/proyecto_PROCESO, 1471624/proyecto_FIN, 1471624/proyecto_INICIO, 1471624/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 499466.65 | 499466.65 | 499466.65 | 499466.65 | 499466.65 | 499466.65 | 499466.65 | 499466.65 | Terminado | Validado avances
ROO180401472531 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO R - 418788 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1472531/proyecto_INICIO, 1472531/proyecto_PROCESO, 1472531/proyecto_FIN, 1472531/proyecto_PROCESO, 1472531/proyecto_FIN, 1472531/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401475261 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58789.52, modificado:58789.52}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SIETE R - 421460 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 14 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475261/proyecto_INICIO, 1475261/proyecto_FIN, 1475261/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | Terminado | Validado avances
ROO180401471654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99659.46, modificado:99659.46}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO - 417515 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1471654/proyecto_PROCESO, 1471654/proyecto_FIN, 1471654/proyecto_PROCESO, 1471654/proyecto_INICIO, 1471654/proyecto_FIN, 1471654/proyecto_INICIO, 1471654/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | Terminado | Validado avances
ROO180401473449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55035.29, modificado:55035.29}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y NUEVE - 419747 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 68 | 65 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1473449/proyecto_INICIO, 1473449/proyecto_FIN, 1473449/proyecto_INICIO, 1473449/proyecto_FIN, 1473449/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55035.29 | 55035.29 | 55035.29 | 55035.29 | 55035.29 | 55035.29 | 55035.29 | 55035.29 | Terminado | Validado avances
ROO180401470869 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99660.55, modificado:99660.55}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE - 416710 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 24 | 19 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1470869/proyecto_FIN, 1470869/proyecto_INICIO, 1470869/proyecto_PROCESO, 1470869/proyecto_INICIO, 1470869/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | Terminado | Validado avances
ROO180401472653 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58493.84, modificado:58493.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO R - 418907 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1472653/proyecto_FIN, 1472653/proyecto_PROCESO, 1472653/proyecto_FIN, 1472653/proyecto_INICIO, 1472653/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401475377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58789.52, modificado:58789.52}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO R - 421583 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475377/proyecto_INICIO, 1475377/proyecto_FIN, 1475377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | Terminado | Validado avances
ROO180401471756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE R - 417640 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1471756/proyecto_FIN, 1471756/proyecto_PROCESO, 1471756/proyecto_INICIO, 1471756/proyecto_FIN, 1471756/proyecto_INICIO, 1471756/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401475464 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58789.52, modificado:58789.52}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA R - 421669 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475464/proyecto_PROCESO, 1475464/proyecto_INICIO, 1475464/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | 58789.52 | Terminado | Validado avances
ROO180401473619 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE R - 419939 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1473619/proyecto_INICIO, 1473619/proyecto_PROCESO, 1473619/proyecto_INICIO, 1473619/proyecto_PROCESO, 1473619/proyecto_FIN, 1473619/proyecto_PROCESO, 1473619/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401450135 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741257.24, modificado:741257.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PALMAR - 382355 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Educación | MUNICIPIO DE TULUM | 30 | 30 |  | 2018-07-06 | 2018-08-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COP3P/036/FISM/2018, contratista:GEIBEL EDGARDO PACHECO US, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:741257.24, importe_modificado:741257.24}} | {1450135/proyecto_INICIO, 1450135/proyecto_PROCESO, 1450135/proyecto_FIN, 1450135/proyecto_INICIO, 1450135/proyecto_PROCESO, 1450135/proyecto_FIN, 1450135/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 741257.24 | 741257.24 | 741257.24 | 741257.24 | 741257.24 | 741257.24 | 741257.24 | 741257.24 | Terminado | Validado avances
ROO180401472809 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99659.55, modificado:99659.55}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SIETE - 419078 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1472809/proyecto_INICIO, 1472809/proyecto_PROCESO, 1472809/proyecto_FIN, 1472809/proyecto_PROCESO, 1472809/proyecto_FIN, 1472809/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99659.55 | 99659.55 | 99659.55 | 99659.55 | 99659.55 | 99659.55 | 99659.55 | 99659.55 | Terminado | Validado avances
ROO180401474592 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE R - 420793 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474592/proyecto_FIN, 1474592/proyecto_INICIO, 1474592/proyecto_PROCESO, 1474592/proyecto_INICIO, 1474592/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401474617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99659.56, modificado:99659.56}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA D - 420815 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1474617/proyecto_FIN, 1474617/proyecto_PROCESO, 1474617/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | Terminado | Validado avances
ROO180401475553 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIDOS R - 421764 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475553/proyecto_FIN, 1475553/proyecto_INICIO, 1475553/proyecto_PROCESO, 1475553/proyecto_INICIO, 1475553/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401472866 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55553.89, modificado:55553.89}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y OCHO - 419127 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 70 | 52 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1472866/proyecto_FIN, 1472866/proyecto_INICIO, 1472866/proyecto_FIN, 1472866/proyecto_PROCESO, 1472866/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55553.89 | 55553.89 | 55553.89 | 55553.89 | 55553.89 | 55553.89 | 55553.89 | 55553.89 | Terminado | Validado avances
ROO180401475604 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.26, modificado:58364.26}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISIETE R - 421809 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475604/proyecto_INICIO, 1475604/proyecto_FIN, 1475604/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | Terminado | Validado avances
ROO180401475606 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99659.56, modificado:99659.56}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SEIS - 421811 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475606/proyecto_INICIO, 1475606/proyecto_FIN, 1475606/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | Terminado | Validado avances
ROO180401470271 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700630.62, modificado:700630.62}} | BACHEO DE CALLES EN JOSE MARIA MORELOS - 416051 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 5907 | 5843 |  | 2018-04-16 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-01/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOL SUR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:700630.62, importe_modificado:700630.62}} | {1470271/proyecto_FIN, 1470271/proyecto_INICIO, 1470271/proyecto_FIN, 1470271/proyecto_PROCESO, 1470271/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | 700630.62 | Terminado | Validado avances
ROO180401470275 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198593.57, modificado:198593.57}} | BACHEO DE CALLES EN DZIUCHE - 416053 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 1407 | 1463 |  | 2018-04-16 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-03/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOL SUR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:198593.57, importe_modificado:198593.57}} | {1470275/proyecto_INICIO, 1470275/proyecto_PROCESO, 1470275/proyecto_INICIO, 1470275/proyecto_FIN, 1470275/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | 198593.57 | Terminado | Validado avances
ROO180401474735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE R - 420932 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474735/proyecto_FIN, 1474735/proyecto_INICIO, 1474735/proyecto_PROCESO, 1474735/proyecto_INICIO, 1474735/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401475668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTITRES R - 421853 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475668/proyecto_PROCESO, 1475668/proyecto_FIN, 1475668/proyecto_INICIO, 1475668/proyecto_FIN, 1475668/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401470292 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994547.52, modificado:2994547.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO JOSE MARIA MORELOS - 416062 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 5907 | 5843 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-14/18, contratista:LOGISTICA Y MAQUINARIA DE HOLBOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:2994547.52, importe_modificado:2994547.52}} | {1470292/proyecto_INICIO, 1470292/proyecto_PROCESO, 1470292/proyecto_FIN, 1470292/proyecto_PROCESO, 1470292/proyecto_FIN, 1470292/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | 2994547.52 | Terminado | Validado avances
ROO180401472021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58493.84, modificado:58493.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO R - 417929 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1472021/proyecto_INICIO, 1472021/proyecto_FIN, 1472021/proyecto_PROCESO, 1472021/proyecto_FIN, 1472021/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401466011 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280757.02, modificado:280757.02}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 411426 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 0 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SAPM/PMP/001/2018, contratista:SAN RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:280757.02, importe_modificado:280757.02}} | {1466011/proyecto_PROCESO, 1466011/proyecto_FIN, 1466011/proyecto_INICIO, 1466011/proyecto_FIN, 1466011/proyecto_INICIO, 1466011/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 280757.02 | 280757.02 | 280757.02 | 280757.02 | 280757.02 | 280757.02 | 280757.02 | 280757.02 | Terminado | Validado avances
ROO180401472117 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE R - 418046 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1472117/proyecto_FIN, 1472117/proyecto_INICIO, 1472117/proyecto_FIN, 1472117/proyecto_PROCESO, 1472117/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401474810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE R - 421008 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474810/proyecto_INICIO, 1474810/proyecto_FIN, 1474810/proyecto_PROCESO, 1474810/proyecto_FIN, 1474810/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401474908 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRÉS R - 421080 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 21 | 18 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1474908/proyecto_INICIO, 1474908/proyecto_PROCESO, 1474908/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401474929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO R - 421099 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474929/proyecto_INICIO, 1474929/proyecto_FIN, 1474929/proyecto_PROCESO, 1474929/proyecto_INICIO, 1474929/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401475798 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.25, modificado:58364.25}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO R - 421958 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475798/proyecto_INICIO, 1475798/proyecto_FIN, 1475798/proyecto_PROCESO, 1475798/proyecto_FIN, 1475798/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | Terminado | Validado avances
ROO180401475829 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58288.23, modificado:58288.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y OCHO D - 421985 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475829/proyecto_INICIO, 1475829/proyecto_PROCESO, 1475829/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58288.23 | 58288.23 | 58288.23 | 58288.23 | 58288.23 | 58288.23 | 58288.23 | 58288.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401473105 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4281125.09, modificado:4281125.09}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA Y AEREA EN JOSE MARIA MORELOS - 419407 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Urbanización | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 5907 | 5843 |  | 2018-09-03 | 2018-11-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-47/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:4281125.09, importe_modificado:4281125.09}} | {1473105/proyecto_PROCESO, 1473105/proyecto_INICIO, 1473105/proyecto_FIN, 1473105/proyecto_INICIO, 1473105/proyecto_FIN, 1473105/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4281125.09 | 4281125.09 | 4281125.09 | 4281125.09 | 4281125.09 | 4281125.09 | 4281125.09 | 4281125.09 | Terminado | Validado avances
ROO180401475859 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.25, modificado:58364.25}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISEIS R - 422010 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475859/proyecto_INICIO, 1475859/proyecto_PROCESO, 1475859/proyecto_FIN, 1475859/proyecto_INICIO, 1475859/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | Terminado | Validado avances
ROO180401474096 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISÉIS R - 420368 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1474096/proyecto_FIN, 1474096/proyecto_INICIO, 1474096/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401471438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108918.53, modificado:108918.53}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIDOS - 417277 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 65 | 57 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1471438/proyecto_INICIO, 1471438/proyecto_FIN, 1471438/proyecto_PROCESO, 1471438/proyecto_FIN, 1471438/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | Terminado | Validado avances
ROO180401471479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950322.02, modificado:950322.02}} | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y REGISTROS PLUVIALES EN JOSE MARIA MORELOS - 417324 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 5907 | 5843 |  | 2018-08-13 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-39/18, contratista:ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:950322.02, importe_modificado:950322.02}} | {1471479/proyecto_INICIO, 1471479/proyecto_PROCESO, 1471479/proyecto_FIN, 1471479/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950322.02 | 950322.02 | 950322.02 | 950322.02 | 950322.02 | 950322.02 | 950322.02 | 950322.02 | Terminado | Validado avances
ROO180401475467 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.26, modificado:58364.26}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISÉIS R - 421672 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475467/proyecto_FIN, 1475467/proyecto_PROCESO, 1475467/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | Terminado | Validado avances
ROO180401475469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO R - 421673 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475469/proyecto_PROCESO, 1475469/proyecto_FIN, 1475469/proyecto_PROCESO, 1475469/proyecto_INICIO, 1475469/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401471188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71564.5, modificado:71564.5}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE - 417027 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 25 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1471188/proyecto_FIN, 1471188/proyecto_INICIO, 1471188/proyecto_PROCESO, 1471188/proyecto_INICIO, 1471188/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 71564.5 | 71564.5 | 71564.5 | 71564.5 | 71564.5 | 71564.5 | 71564.5 | 71564.5 | Terminado | Validado avances
ROO180401474659 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ R - 420850 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474659/proyecto_INICIO, 1474659/proyecto_FIN, 1474659/proyecto_PROCESO, 1474659/proyecto_FIN, 1474659/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401471240 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99660.55, modificado:99660.55}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE - 417092 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 25 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1471240/proyecto_INICIO, 1471240/proyecto_FIN, 1471240/proyecto_PROCESO, 1471240/proyecto_FIN, 1471240/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | Terminado | Validado avances
ROO180401474709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDOS R - 420906 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1474709/proyecto_PROCESO, 1474709/proyecto_INICIO, 1474709/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401470422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108918.53, modificado:108918.53}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO OCHO - 416171 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 65 | 57 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1470422/proyecto_INICIO, 1470422/proyecto_FIN, 1470422/proyecto_PROCESO, 1470422/proyecto_FIN, 1470422/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | Terminado | Validado avances
ROO180401472203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE R - 418186 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1472203/proyecto_FIN, 1472203/proyecto_PROCESO, 1472203/proyecto_INICIO, 1472203/proyecto_PROCESO, 1472203/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401474782 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.26, modificado:58364.26}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE R - 420976 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1474782/proyecto_FIN, 1474782/proyecto_PROCESO, 1474782/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | Terminado | Validado avances
ROO180401465778 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889605.2, modificado:1889605.2}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 411171 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 0 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MFCP/SAPM/R33/GI/007/2018, contratista:CELIUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO, monto:1075285.2, importe_modificado:1889605.2}} | {1465778/proyecto_FIN, 1465778/proyecto_INICIO, 1465778/proyecto_PROCESO, 1465778/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1889605.2 | 1889605.2 | 1889605.2 | 1889605.2 | 1889605.2 | 1889605.2 | 1889605.2 | 1889605.2 | Terminado | Validado avances
ROO180401471426 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99660.58, modificado:99660.58}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISEIS - 417267 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 21 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1471426/proyecto_FIN, 1471426/proyecto_PROCESO, 1471426/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99660.58 | 99660.58 | 99660.58 | 99660.58 | 99660.58 | 99660.58 | 99660.58 | 99660.58 | Terminado | Validado avances
ROO180401475725 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99659.48, modificado:99659.48}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SIETE - 421898 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 21 | 18 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475725/proyecto_INICIO, 1475725/proyecto_FIN, 1475725/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99659.48 | 99659.48 | 99659.48 | 99659.48 | 99659.48 | 99659.48 | 99659.48 | 99659.48 | Terminado | Validado avances
ROO180401475733 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.25, modificado:58364.25}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO R - 421902 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475733/proyecto_FIN, 1475733/proyecto_INICIO, 1475733/proyecto_PROCESO, 1475733/proyecto_INICIO, 1475733/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | Terminado | Validado avances
ROO180401466878 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642188.01, modificado:642188.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GAVILANES - 412453 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 18 | 18 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-10/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOL SUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:642188.01, importe_modificado:642188.01}} | {1466878/proyecto_FIN, 1466878/proyecto_INICIO, 1466878/proyecto_PROCESO, 1466878/proyecto_INICIO, 1466878/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | 642188.01 | Terminado | Validado avances
ROO180401470597 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58289.22, modificado:58289.22}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO - 416405 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 24 | 19 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1470597/proyecto_INICIO, 1470597/proyecto_FIN, 1470597/proyecto_PROCESO, 1470597/proyecto_FIN, 1470597/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | Terminado | Validado avances
ROO180401472304 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58493.84, modificado:58493.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE R - 418322 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 14 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1472304/proyecto_FIN, 1472304/proyecto_INICIO, 1472304/proyecto_PROCESO, 1472304/proyecto_INICIO, 1472304/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401472348 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISEIS R - 418410 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1472348/proyecto_INICIO, 1472348/proyecto_FIN, 1472348/proyecto_PROCESO, 1472348/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401475771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE R - 421935 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 14 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475771/proyecto_INICIO, 1475771/proyecto_FIN, 1475771/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401468860 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224628.2, modificado:224628.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN KANCABCHEN - 414617 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 46 | 46 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-161/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:224628.2, importe_modificado:224628.2}} | {1468860/proyecto_INICIO, 1468860/proyecto_FIN, 1468860/proyecto_PROCESO, 1468860/proyecto_FIN, 1468860/proyecto_PROCESO, 1468860/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | Terminado | Validado avances
ROO180401470663 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58289.22, modificado:58289.22}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ - 416470 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 20 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1470663/proyecto_PROCESO, 1470663/proyecto_FIN, 1470663/proyecto_INICIO, 1470663/proyecto_PROCESO, 1470663/proyecto_INICIO, 1470663/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | Terminado | Validado avances
ROO180401470728 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58289.22, modificado:58289.22}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE - 416545 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 28 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1470728/proyecto_INICIO, 1470728/proyecto_FIN, 1470728/proyecto_PROCESO, 1470728/proyecto_FIN, 1470728/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | Terminado | Validado avances
ROO180401471564 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE R - 417419 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 24 | 14 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1471564/proyecto_INICIO, 1471564/proyecto_PROCESO, 1471564/proyecto_FIN, 1471564/proyecto_PROCESO, 1471564/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401472439 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99660.55, modificado:99660.55}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO - 418606 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 24 | 19 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1472439/proyecto_FIN, 1472439/proyecto_INICIO, 1472439/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | Terminado | Validado avances
ROO180401472449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58493.84, modificado:58493.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE R - 418622 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1472449/proyecto_PROCESO, 1472449/proyecto_FIN, 1472449/proyecto_INICIO, 1472449/proyecto_PROCESO, 1472449/proyecto_INICIO, 1472449/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | 58493.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401474205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.17, modificado:58194.17}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO R - 420480 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474205/proyecto_FIN, 1474205/proyecto_INICIO, 1474205/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | Terminado | Validado avances
ROO180401475041 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO R - 421214 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475041/proyecto_FIN, 1475041/proyecto_INICIO, 1475041/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401475047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.26, modificado:58364.26}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE R - 421218 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475047/proyecto_PROCESO, 1475047/proyecto_INICIO, 1475047/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | Terminado | Validado avances
ROO180401467023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802896.73, modificado:802896.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA PRESUMIDA - 412627 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 30 | 30 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-11/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOL SUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:802896.73, importe_modificado:802896.73}} | {1467023/proyecto_INICIO, 1467023/proyecto_PROCESO, 1467023/proyecto_FIN, 1467023/proyecto_PROCESO, 1467023/proyecto_FIN, 1467023/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | 802896.73 | Terminado | Validado avances
ROO180401468112 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468.55, modificado:5468.55}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIUNO - 413844 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 96 | 92 |  | 2018-04-26 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1468112/proyecto_INICIO, 1468112/proyecto_PROCESO, 1468112/proyecto_FIN, 1468112/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5468.55 | 5468.55 | 5468.55 | 5468.55 | 5468.55 | 5468.55 | 5468.55 | 5468.55 | Terminado | Validado avances
ROO180401468947 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168288.45, modificado:168288.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CAROLINA - 414703 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 30 | 30 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-163/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:168288.45, importe_modificado:168288.45}} | {1468947/proyecto_INICIO, 1468947/proyecto_FIN, 1468947/proyecto_INICIO, 1468947/proyecto_FIN, 1468947/proyecto_PROCESO, 1468947/proyecto_FIN, 1468947/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | 168288.45 | Terminado | Validado avances
ROO180401474239 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE R - 420508 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 21 | 18 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {1474239/proyecto_PROCESO, 1474239/proyecto_INICIO, 1474239/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401474288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.17, modificado:58194.17}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS R - 420545 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474288/proyecto_INICIO, 1474288/proyecto_FIN, 1474288/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | Terminado | Validado avances
ROO180401475096 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE R - 421296 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475096/proyecto_INICIO, 1475096/proyecto_PROCESO, 1475096/proyecto_FIN, 1475096/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401475913 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO R - 422073 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475913/proyecto_INICIO, 1475913/proyecto_FIN, 1475913/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401468987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224628.2, modificado:224628.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAFETAL GRANDE - 414746 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 30 | 30 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-164/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:224628.2, importe_modificado:224628.2}} | {1468987/proyecto_FIN, 1468987/proyecto_INICIO, 1468987/proyecto_PROCESO, 1468987/proyecto_INICIO, 1468987/proyecto_PROCESO, 1468987/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | Terminado | Validado avances
ROO180401470792 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99660.56, modificado:99660.56}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE - 416616 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 27 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1470792/proyecto_INICIO, 1470792/proyecto_FIN, 1470792/proyecto_PROCESO, 1470792/proyecto_FIN, 1470792/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99660.56 | 99660.56 | 99660.56 | 99660.56 | 99660.56 | 99660.56 | 99660.56 | 99660.56 | Terminado | Validado avances
ROO180401470813 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108918.53, modificado:108918.53}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO QUINCE - 416647 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 70 | 52 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1470813/proyecto_FIN, 1470813/proyecto_INICIO, 1470813/proyecto_FIN, 1470813/proyecto_PROCESO, 1470813/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | Terminado | Validado avances
ROO180401466192 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296500.0, modificado:1296500.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 411636 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 0 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DPM-FISMDF18-FCP-065, contratista:EL TRABAJADOR, convocante:MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO, monto:1296500.0, importe_modificado:1296500.0}} | {1466192/proyecto_FIN, 1466192/proyecto_INICIO, 1466192/proyecto_PROCESO, 1466192/proyecto_INICIO, 1466192/proyecto_PROCESO, 1466192/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | Terminado | Validado avances
ROO180401467114 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100784.23, modificado:100784.23}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTIDOS - 412739 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53 | 49 |  | 2018-04-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {1467114/proyecto_INICIO, 1467114/proyecto_FIN, 1467114/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100784.23 | 100784.23 | 100784.23 | 100784.23 | 100784.23 | 100784.23 | 100784.23 | 100784.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401469042 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112357.6, modificado:112357.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PIEDRAS NEGRAS - 414810 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 20 | 20 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-165/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:112357.6, importe_modificado:112357.6}} | {1469042/proyecto_INICIO, 1469042/proyecto_PROCESO, 1469042/proyecto_FIN, 1469042/proyecto_PROCESO, 1469042/proyecto_FIN, 1469042/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | 112357.6 | Terminado | Validado avances
ROO180401472621 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS R - 418870 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1472621/proyecto_FIN, 1472621/proyecto_INICIO, 1472621/proyecto_PROCESO, 1472621/proyecto_INICIO, 1472621/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401474359 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.17, modificado:58194.17}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE R - 420605 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474359/proyecto_PROCESO, 1474359/proyecto_INICIO, 1474359/proyecto_PROCESO, 1474359/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | 58194.17 | Terminado | Validado avances
ROO180401475189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58313.23, modificado:58313.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE R - 421378 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1475189/proyecto_FIN, 1475189/proyecto_INICIO, 1475189/proyecto_PROCESO, 1475189/proyecto_INICIO, 1475189/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | 58313.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401473544 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469844.33, modificado:1469844.33}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN FELIPE SEGUNDO - 419863 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Urbanización | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 108 | 115 |  | 2018-09-03 | 2018-11-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-44/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:1469844.33, importe_modificado:1469844.33}} | {1473544/proyecto_PROCESO, 1473544/proyecto_FIN, 1473544/proyecto_INICIO, 1473544/proyecto_FIN, 1473544/proyecto_INICIO, 1473544/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1469844.33 | 1469844.33 | 1469844.33 | 1469844.33 | 1469844.33 | 1469844.33 | 1469844.33 | 1469844.33 | Terminado | Validado avances
ROO180401470987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99660.55, modificado:99660.55}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE - 416829 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 25 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1470987/proyecto_INICIO, 1470987/proyecto_FIN, 1470987/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | 99660.55 | Terminado | Validado avances
ROO180401471866 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99659.46, modificado:99659.46}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUEVE - 417752 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1471866/proyecto_INICIO, 1471866/proyecto_PROCESO, 1471866/proyecto_FIN, 1471866/proyecto_INICIO, 1471866/proyecto_FIN, 1471866/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | 99659.46 | Terminado | Validado avances
ROO180401474451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99659.56, modificado:99659.56}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS - 420678 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1474451/proyecto_INICIO, 1474451/proyecto_FIN, 1474451/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | 99659.56 | Terminado | Validado avances
ROO180401474479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO R - 420698 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1474479/proyecto_INICIO, 1474479/proyecto_FIN, 1474479/proyecto_PROCESO, 1474479/proyecto_FIN, 1474479/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401475287 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.26, modificado:58364.26}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO R - 421483 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 14 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1475287/proyecto_PROCESO, 1475287/proyecto_INICIO, 1475287/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | Terminado | Validado avances
ROO180401471928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211541.85, modificado:211541.85}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y SEIS - 417814 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 65 | 57 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1471928/proyecto_PROCESO, 1471928/proyecto_FIN, 1471928/proyecto_INICIO, 1471928/proyecto_PROCESO, 1471928/proyecto_INICIO, 1471928/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | 211541.85 | Terminado | Validado avances
ROO180401469283 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224628.2, modificado:224628.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ADOLFO LOPEZ MATEOS - 415031 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 40 | 40 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-168/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:224628.2, importe_modificado:224628.2}} | {1469283/proyecto_FIN, 1469283/proyecto_INICIO, 1469283/proyecto_PROCESO, 1469283/proyecto_FIN, 1469283/proyecto_PROCESO, 1469283/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | Terminado | Validado avances
ROO180401471111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108918.53, modificado:108918.53}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DIECIOCHO - 416956 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 65 | 57 |  | 2018-04-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {1471111/proyecto_FIN, 1471111/proyecto_PROCESO, 1471111/proyecto_INICIO, 1471111/proyecto_PROCESO, 1471111/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | 108918.53 | Terminado | Validado avances
ROO180401473668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920234.14, modificado:920234.14}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GAVILANES - 419977 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Urbanización | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 148 | 151 |  | 2018-09-03 | 2018-12-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-45/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:920234.14, importe_modificado:920234.14}} | {1473668/proyecto_FIN, 1473668/proyecto_INICIO, 1473668/proyecto_PROCESO, 1473668/proyecto_INICIO, 1473668/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 920234.14 | 920234.14 | 920234.14 | 920234.14 | 920234.14 | 920234.14 | 920234.14 | 920234.14 | Terminado | Validado avances
ROO180401468511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224628.2, modificado:224628.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN FELIPE PRIMERO - 414226 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 40 | 40 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-16/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:224622.4, importe_modificado:224622.4}} | {1468511/proyecto_INICIO, 1468511/proyecto_FIN, 1468511/proyecto_PROCESO, 1468511/proyecto_FIN, 1468511/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | 224628.2 | Terminado | Validado avances
ROO180401470288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198014.34, modificado:1198014.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN KANCABCHEN - 416060 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 535 | 548 |  | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-13/18, contratista:LOGISTICA Y MAQUINARIA DE HOLBOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:1198014.34, importe_modificado:1198014.34}} | {1470288/proyecto_FIN, 1470288/proyecto_INICIO, 1470288/proyecto_PROCESO, 1470288/proyecto_FIN, 1470288/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | 1198014.34 | Terminado | Validado avances
ROO180401449999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978323.67, modificado:4978323.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDADES RURALES - 382129 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Vivienda | MUNICIPIO DE TULUM | 100 | 100 |  | 2018-03-30 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/005/RP/FISM/2018, contratista:LOURDES ASUNCIÓN AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:4978323.67, importe_modificado:4978323.67}} | {1449999/proyecto_FIN, 1449999/proyecto_INICIO, 1449999/proyecto_FIN, 1449999/proyecto_PROCESO, 1449999/proyecto_FIN, 1449999/proyecto_INICIO, 1449999/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4978323.67 | 4978323.67 | 4978323.67 | 4978323.67 | 4978323.67 | 4978323.67 | 4978323.67 | 4978323.67 | Terminado | Validado avances
ROO180401450015 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142810.64, modificado:1142810.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENADO ENTRE AV LA SELVA Y AV BOCA PAILA - 382161 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TULUM | 42 | 39 |  | 2018-07-02 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/033/FISM/2018, contratista:INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1142810.64, importe_modificado:1142810.64}} | {1450015/proyecto_INICIO, 1450015/proyecto_PROCESO, 1450015/proyecto_FIN, 1450015/proyecto_INICIO, 1450015/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1142810.64 | 1142810.64 | 1142810.64 | 1142810.64 | 1142810.64 | 1142810.64 | 1142810.64 | 1142810.64 | Terminado | Validado avances
ROO180401450085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548690.92, modificado:1548690.92}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM PRIMERA - 382277 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Asistencia Social | MUNICIPIO DE TULUM | 25 | 25 |  | 2018-07-03 | 2018-08-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/040/FISM/2018, contratista:aw industrial s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1548690.92, importe_modificado:1548690.92}} | {1450085/proyecto_PROCESO, 1450085/proyecto_FIN, 1450085/proyecto_INICIO, 1450085/proyecto_PROCESO, 1450085/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1548690.92 | 1548690.92 | 1548690.92 | 1548690.92 | 1548690.92 | 1548690.92 | 1548690.92 | 1548690.92 | Terminado | Validado avances
ROO180401461030 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299206.32, modificado:299206.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ CROQUIS CINCO - 405850 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 145 | 109 |  | 2018-04-25 | 2018-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {1461030/proyecto_INICIO, 1461030/proyecto_FIN, 1461030/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 299206.32 | 299206.32 | 299206.32 | 299206.32 | 299206.32 | 299206.32 | 299206.32 | 299206.32 | Terminado | Validado avances
ROO180401460372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347024.71, modificado:347024.71}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA DOS CROQUIS DOS - 405045 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 156 | 132 |  | 2018-04-25 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}} | {1460372/proyecto_FIN, 1460372/proyecto_INICIO, 1460372/proyecto_FIN, 1460372/proyecto_PROCESO, 1460372/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 347024.71 | 347024.71 | 347024.71 | 347024.71 | 347024.71 | 347024.71 | 347024.71 | 347024.71 | Terminado | Validado avances
ROO180401454307 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN ISLA HOLBOX - 398054 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Urbanización | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 1800 | 1700 |  | 2018-10-29 | 2018-11-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LC-018-2018, contratista:C. JUAN DE LA CRUZ KU MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1454307/proyecto_INICIO, 1454307/proyecto_PROCESO, 1454307/proyecto_FIN, 1454307/proyecto_INICIO, 1454307/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
ROO180401454520 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890062.12, modificado:890062.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CANDELARIA - 398367 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 24 | 24 |  | 2018-08-06 | 2018-10-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-36/18, contratista:JESUS FLORENTINO HUCHIM UCAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:890062.12, importe_modificado:890062.12}} | {1454520/proyecto_PROCESO, 1454520/proyecto_FIN, 1454520/proyecto_PROCESO, 1454520/proyecto_INICIO, 1454520/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 890062.12 | 890062.12 | 890062.12 | 890062.12 | 890062.12 | 890062.12 | 890062.12 | 890062.12 | Terminado | Validado avances
ROO180401481384 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE R - 427212 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1481384/proyecto_INICIO, 1481384/proyecto_FIN, 1481384/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401480470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO R - 426336 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1480470/proyecto_INICIO, 1480470/proyecto_PROCESO, 1480470/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401481548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE R - 427391 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1481548/proyecto_INICIO, 1481548/proyecto_FIN, 1481548/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401485044 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y OCHO D - 433376 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1485044/proyecto_INICIO, 1485044/proyecto_FIN, 1485044/proyecto_PROCESO, 1485044/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | Terminado | Validado avances
ROO180401479661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58289.23, modificado:58289.23}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CINCO - 425405 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1479661/proyecto_INICIO, 1479661/proyecto_FIN, 1479661/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58289.23 | 58289.23 | 58289.23 | 58289.23 | 58289.23 | 58289.23 | 58289.23 | 58289.23 | Terminado | Validado avances
ROO180401481668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA R - 427490 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1481668/proyecto_INICIO, 1481668/proyecto_PROCESO, 1481668/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401483376 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60375.0, modificado:60375.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - 429936 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | PRODIM | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.FISM/ADQ/003/2018, contratista:C. FRANCISCO VALADEZ MUSALEM, convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:60374.99, importe_modificado:60375.0}} | {1483376/proyecto_PROCESO, 1483376/proyecto_FIN, 1483376/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | Terminado | Validado avances
ROO180401485088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12927.37, modificado:12927.37}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA D - 433470 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1485088/proyecto_INICIO, 1485088/proyecto_PROCESO, 1485088/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12927.37 | 12927.37 | 12927.37 | 12927.37 | 12927.37 | 12927.37 | 12927.37 | 12927.37 | Terminado | Validado avances
ROO180401481790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO R - 427610 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1481790/proyecto_FIN, 1481790/proyecto_PROCESO, 1481790/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401479803 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.25, modificado:58364.25}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE R - 425585 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1479803/proyecto_INICIO, 1479803/proyecto_FIN, 1479803/proyecto_PROCESO, 1479803/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | Terminado | Validado avances
ROO180401479805 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58289.22, modificado:58289.22}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO - 425592 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1479805/proyecto_PROCESO, 1479805/proyecto_FIN, 1479805/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | 58289.22 | Terminado | Validado avances
ROO180401482607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO R - 428422 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482607/proyecto_INICIO, 1482607/proyecto_FIN, 1482607/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401480934 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES R - 426757 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1480934/proyecto_PROCESO, 1480934/proyecto_INICIO, 1480934/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401482639 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225413.5, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 428457 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | PRODIM | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.FISM/ADQ/002/2018, contratista:C. FRANCISCO VALADEZ MUSALEM, convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:272332.82, importe_modificado:300000.0}} | {1482639/proyecto_INICIO, 1482639/proyecto_PROCESO, 1482639/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225413.5 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 225413.5 | 300000 | Terminado | Validado avances
ROO180401483622 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 430450 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Otros Proyectos | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.GI-FISM/ADQ/001/2018 (6), contratista:MACROPISOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1146904.71, importe_modificado:1146904.71}} | {1483622/proyecto_PROCESO, 1483622/proyecto_FIN, 1483622/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | Terminado | Validado avances
ROO180401479920 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO R - 425776 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 14 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1479920/proyecto_INICIO, 1479920/proyecto_FIN, 1479920/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401481927 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59384.88, modificado:59384.88}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y DOS R - 427729 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1481927/proyecto_INICIO, 1481927/proyecto_FIN, 1481927/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59384.88 | 59384.88 | 59384.88 | 59384.88 | 59384.88 | 59384.88 | 59384.88 | 59384.88 | Terminado | Validado avances
ROO180401482705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUEVE R - 428525 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482705/proyecto_INICIO, 1482705/proyecto_FIN, 1482705/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401481070 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO R - 426885 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1481070/proyecto_INICIO, 1481070/proyecto_FIN, 1481070/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401480110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOS R - 425963 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1480110/proyecto_PROCESO, 1480110/proyecto_INICIO, 1480110/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401480342 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES R - 426195 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1480342/proyecto_INICIO, 1480342/proyecto_PROCESO, 1480342/proyecto_FIN, 1480342/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401480932 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO R - 426756 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1480932/proyecto_INICIO, 1480932/proyecto_FIN, 1480932/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401480066 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO R - 425899 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1480066/proyecto_INICIO, 1480066/proyecto_FIN, 1480066/proyecto_PROCESO, 1480066/proyecto_FIN, 1480066/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401481871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.26, modificado:58364.26}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA UNO POZO TREINTA R - 427677 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1481871/proyecto_INICIO, 1481871/proyecto_FIN, 1481871/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | Terminado | Validado avances
ROO180401480179 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA R - 426054 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 23 | 15 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1480179/proyecto_FIN, 1480179/proyecto_INICIO, 1480179/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401481102 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO R - 426909 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1481102/proyecto_INICIO, 1481102/proyecto_FIN, 1481102/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401482015 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59384.85, modificado:59384.85}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO R - 427804 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 20 | 18 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1482015/proyecto_INICIO, 1482015/proyecto_PROCESO, 1482015/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59384.85 | 59384.85 | 59384.85 | 59384.85 | 59384.85 | 59384.85 | 59384.85 | 59384.85 | Terminado | Validado avances
ROO180401482027 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58670.45, modificado:58670.45}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO R - 427816 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 14 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482027/proyecto_INICIO, 1482027/proyecto_FIN, 1482027/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | Terminado | Validado avances
ROO180401480328 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS R - 426178 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1480328/proyecto_INICIO, 1480328/proyecto_PROCESO, 1480328/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401481226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCO R - 427025 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 21 | 18 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1481226/proyecto_INICIO, 1481226/proyecto_FIN, 1481226/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401482136 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58670.45, modificado:58670.45}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS R - 427905 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482136/proyecto_INICIO, 1482136/proyecto_FIN, 1482136/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | Terminado | Validado avances
ROO180401481261 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS R - 427063 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1481261/proyecto_INICIO, 1481261/proyecto_FIN, 1481261/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401481336 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SIETE R - 427153 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 14 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1481336/proyecto_INICIO, 1481336/proyecto_FIN, 1481336/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401482253 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58670.45, modificado:58670.45}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES R - 428017 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482253/proyecto_PROCESO, 1482253/proyecto_INICIO, 1482253/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | Terminado | Validado avances
ROO180401480487 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO OCHO R - 426358 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24 | 15 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1480487/proyecto_INICIO, 1480487/proyecto_FIN, 1480487/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401481465 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.83, modificado:58491.83}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE R - 427322 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23 | 16 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1481465/proyecto_PROCESO, 1481465/proyecto_FIN, 1481465/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | 58491.83 | Terminado | Validado avances
ROO180401482362 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58670.45, modificado:58670.45}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO R - 428155 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 21 | 18 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482362/proyecto_PROCESO, 1482362/proyecto_INICIO, 1482362/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | Terminado | Validado avances
ROO180401483397 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72525.0, modificado:72525.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 429980 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | PRODIM | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.FISM/ADQ/004/2018, contratista:C. FRANCISCO VALADEZ MUSALEM, convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:72525.0, importe_modificado:72525.0}} | {1483397/proyecto_INICIO, 1483397/proyecto_FIN, 1483397/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 72525 | 72525 | 72525 | 72525 | 72525 | 72525 | 72525 | 72525 | Terminado | Validado avances
ROO180401479717 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.25, modificado:58364.25}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE R - 425479 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1479717/proyecto_PROCESO, 1479717/proyecto_INICIO, 1479717/proyecto_FIN, 1479717/proyecto_PROCESO, 1479717/proyecto_FIN, 1479717/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | Terminado | Validado avances
ROO180401482463 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58670.45, modificado:58670.45}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS R - 428288 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482463/proyecto_INICIO, 1482463/proyecto_FIN, 1482463/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | 58670.45 | Terminado | Validado avances
ROO180401479906 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239601.42, modificado:1239601.42}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA - 425763 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | PRODIM | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO |  |  | 0 | 2018-04-19 | 2018-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MFCP/SAPM/PRODIMDF/001/2018, contratista:ABELARDO CHI CAAMAL, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:995460.96, importe_modificado:1239601.42}} | {1479906/proyecto_PROCESO, 1479906/proyecto_INICIO, 1479906/proyecto_PROCESO, 1479906/proyecto_INICIO, 1479906/proyecto_FIN, 1479906/proyecto_INICIO, 1479906/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1239601.42 | 1239601.42 | 1239601.42 | 1239601.42 | 1239601.42 | 1239601.42 | 1239601.42 | 1239601.42 | Terminado | Validado avances
ROO180401481612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58491.84, modificado:58491.84}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ R - 427451 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 17 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1481612/proyecto_PROCESO, 1481612/proyecto_INICIO, 1481612/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | 58491.84 | Terminado | Validado avances
ROO180401479851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.25, modificado:58364.25}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO R - 425668 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 22 | 16 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1479851/proyecto_INICIO, 1479851/proyecto_PROCESO, 1479851/proyecto_FIN, 1479851/proyecto_INICIO, 1479851/proyecto_FIN, 1479851/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | Terminado | Validado avances
ROO180401482821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE R - 428755 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 21 | 18 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482821/proyecto_FIN, 1482821/proyecto_INICIO, 1482821/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances
ROO180401479950 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.25, modificado:58364.25}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS R - 425808 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 21 | 17 |  | 2018-04-25 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {1479950/proyecto_FIN, 1479950/proyecto_PROCESO, 1479950/proyecto_INICIO, 1479950/proyecto_FIN, 1479950/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | 58364.25 | Terminado | Validado avances
ROO180401483651 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:100000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 430516 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Otros Proyectos | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  |  | 0 | 2018-10-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.GI-FISM/ADQ/001/2018 (2), contratista:MACROPISOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1146904.71, importe_modificado:1146904.71}} | {1483651/proyecto_PROCESO, 1483651/proyecto_INICIO, 1483651/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 95000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 95000 | 100000 | Terminado | Validado avances
ROO180401481750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.26, modificado:58364.26}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE R - 427566 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 21 | 18 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1481750/proyecto_PROCESO, 1481750/proyecto_FIN, 1481750/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | 58364.26 | Terminado | Validado avances
ROO180401482768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58194.16, modificado:58194.16}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS R - 428652 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Agua y saneamiento | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 19 |  | 2018-04-24 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {1482768/proyecto_PROCESO, 1482768/proyecto_INICIO, 1482768/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | 58194.16 | Terminado | Validado avances