## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU00170400972405 | Ampliación De Red De Alcantarillado - 270406 | 270406 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COSIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1388323.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU00180101056234 | Ampliación De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Colonia San Pedro Ejido Progreso Pabellon De Arteaga - 16764 | 16764 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Río San Pedro [Colonia] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1047655.19 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 175 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SERA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00180101056235 | Modernización Y Eficientizacion Administrativa De La Direccion De Desarrollosocial - 17173 | 17173 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 96074.19 | [6 empty] | 0 |  | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU16170400972187 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Avenida Paseo De La Asunción Etapa I Col Insurgentes - 284871 | 284871 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 734022.05 | 695830.45 | 695830.45 | 695830.45 | 695830.45 | 695830.45 | 695830.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EN EL AÑO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17160300748520 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364957 | 364957 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17160300748521 | Modernización Y Eficientización De Los Procesos Administrativos - 361681 | 361681 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17160300748522 | Modernización Y Eficientización De Los Procesos Administrativos - 361497 | 361497 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854763 | Modernizacion De Palacio Municipal - 73604 | 73604 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854773 | Red De Alcantarillado El Salitre - 77492 | 77492 | Aguascalientes | Asientos | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854775 | Alcanatarillado San Rafael Calle Principal - 73356 | 73356 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854776 | Alcantarillado Villa Juarez Jm Rangel - 73516 | 73516 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854830 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 55429 | 55429 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170200854832 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 55408 | 55408 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170200854833 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 55396 | 55396 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170200854834 | Construccion De Red De Alcantarillado Y Descargas En Calle Francisco I Madero Tortugas San Jose De Gracia - 55431 | 55431 | Aguascalientes | San José de Gracia | Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146436.45 | 146436.45 | 146436.45 | 146436.45 | 146436.45 | 146436.45 | 146436.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170300905978 | Rehabilitación Y Ampliación Drenaje Sanitario Calle Chichimecas Y Calle Sin Nomnbre Localidad Tepezala - 122862 | 122862 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 292273.19 | 291276.65 | 291276.65 | 291276.65 | 291276.65 | 291276.65 | 291276.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906002 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rio San Pedro Entre Calle Del Rio Y Limites De La Colonia Comunidad De San Antonio - 86771 | 86771 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 237436.55 | 209715.44 | 209715.44 | 209715.44 | 209715.44 | 209715.44 | 209715.44 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906004 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calles Ignacio Allende Y Venustiano Carranza Comunidad De La Victoria - 86768 | 86768 | Aguascalientes | Tepezalá | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55845.48 | 55845.48 | 55845.48 | 55845.48 | 55845.48 | 55845.48 | 55845.48 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972108 | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Canal Del Riego Tramo De Av Eugenio Garza Sada A Marcos Coronado En Los Pocitos - 339372 | 339372 | Aguascalientes | Aguascalientes | Pocitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 762365.84 | 762365.83 | 762365.83 | 762365.83 | 762365.83 | 762365.83 | 762365.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972109 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Canal Del Riego Colonia Pocitos - 329125 | 329125 | Aguascalientes | Aguascalientes | Pocitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 316348.77 | 316348.78 | 316348.78 | 316348.78 | 316348.78 | 316348.78 | 316348.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972110 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De Las Calles Malaquita Coral Topazio Rubí Zafiro En La Comunidad Norias De Ojocaliente - 339234 | 339234 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1313324.23 | 1313324.23 | 1313324.23 | 1313324.23 | 1313324.23 | 1313324.23 | 1313324.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972111 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De Las Calles Malaquita Coral Topacio Rubí Zafiro En La Comunidad Norias De Ojocaliente - 328485 | 328485 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2759051.2 | 2759051.2 | 2759051.2 | 2759051.2 | 2759021.2 | 2759021.2 | 2759021.2 | 99.9989 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972118 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Querétaro Barrio Del Mercadito Comunidad Calvillito - 330612 | 330612 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170269.39 | 170269.4 | 170269.4 | 170269.4 | 170269.4 | 170269.4 | 170269.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972129 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Calle Gilberto López Velarde Fracc Lic Benito Palomino Dena - 338978 | 338978 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1608848 | 1608847.99 | 1608847.99 | 1608847.99 | 1608847.99 | 1608847.99 | 1608847.99 | 100 | 0 | Otros | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972131 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Calle Humberto Gonzalez Araujo En Fracc Lic Benito Palomino Dena Etapa I - 338682 | 338682 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2695894.2 | 2695894.21 | 2695894.21 | 2695894.21 | 2695894.21 | 2695894.21 | 2695894.21 | 100 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972132 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Jaime Aizpuru Jaime En Fracc Benito Palomino Dena - 338876 | 338876 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1222838.01 | 1222836.98 | 1222836.98 | 1222836.98 | 1222836.98 | 1222836.98 | 1222836.98 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972174 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario C Gral Luis Moya De Av Belisario Domínguez A C Gral Julián Medina Fracc Insurgentes - 328681 | 328681 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1296503.77 | 1296503.77 | 1296503.77 | 1296503.77 | 1296503.77 | 1296503.77 | 1296503.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972537 | Ampliación Drenaje Sanitario Calle Carboneras Entre Bvl Otto Granados Roldan Y Av El Chayote En La Cabecera Municipal Conalep - 336382 | 336382 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1445570.06 | 1445570.06 | 1445570.06 | 1445570.06 | 1445570.06 | 1339957.68 | 1339957.68 | 92.6941 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 90 | Financiera: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2017
AGU17170400972539 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332730 | 332730 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972548 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Francisco Ruiz Massie Barrio Del Socorro - 275942 | 275942 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 264684.27 | 264178.72 | 264178.72 | 264178.72 | 264178.72 | 264178.72 | 264178.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
AGU17170400972549 | Programa De Calentadores Para Todo El Municipio De Tepezala - 276436 | 276436 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1387003.65 | 1387003.65 | 1387003.65 | 1387003.65 | 1387003.65 | 1387003.65 | 1387003.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 1520 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
AGU17170400972551 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Emiliano Zapata Y Carr A Carboneras Comunidad De Arroyo Hondo - 339012 | 339012 | Aguascalientes | Tepezalá | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 129845.79 | 129845.79 | 129845.79 | 129845.79 | 129845.79 | 129845.79 | 129845.79 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
AGU17170400972553 | Ampliación Red De Agua Potable Calle Privada Díaz De León Y Calle Sin Nombre Desde La Calle Cinco De Mayo Localidad El Barranco - 339805 | 339805 | Aguascalientes | Tepezalá | El Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102381.88 | 96968.87 | 96968.87 | 96968.87 | 96968.87 | 96968.87 | 96968.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMIMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972563 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Comunidad Del Jaguey Emiliano Zapata - 330269 | 330269 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Sector de Producción el Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 869131.15 | 869131.15 | 869131.15 | 869131.15 | 869131.15 | 869131.15 | 869131.15 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972584 | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Localidad De San Jose De Gracia - 265349 | 265349 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | 100 | 0 | Celdas solares | 215 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972585 | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En Las Localidades Con Los Dos Grados De Marginacion - 236242 | 236242 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 313650 | 313650 | 313650 | 313650 | 313650 | 313650 | 313650 | 100 | 0 | Celdas solares | 205 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINAO / Registro:
AGU17170400972586 | Suministro Y Colocación De Calentador Solar En La Localidad De La Congoja - 265322 | 265322 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84150 | 84150 | 84150 | 84150 | 84150 | 84150 | 84150 | 100 | 0 | Celdas solares | 53 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972587 | Cuarto Adicional Y Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Congoja - 201837 | 201837 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972589 | Suministro Y Colocacion De Calentador Soral En La Localidad De Paredes - 265339 | 265339 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972590 | Construccion Y Mejoramiento De Cuarto Adicional En Paredes - 265359 | 265359 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972591 | Construccion Y Mejoramiento De Cuarto Adicional En La Localidad De Potrero De Los Lopez - 265374 | 265374 | Aguascalientes | San José de Gracia | Potrero de los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972592 | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Localidad De Rancho Viejo - 265328 | 265328 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972593 | Cuarto Adicional Y Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Rancho Viejo - 190491 | 190491 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972595 | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Localidad De San Antonio De Los Rios - 265333 | 265333 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972596 | Construccion Y Mejoramiento De Cuarto Adicional En San Antonio De Los Rios - 215423 | 215423 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
AGU17170400972707 | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas En Macario J Gomez - 200421 | 200421 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON AHORROS, EJERCIDO REAL DE $218,193.42 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972712 | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas En La Concepción - 200307 | 200307 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 218342.43 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON AHORROS EJERCIDO REAL DE $218,193.42 / Física: OBRA TERMINADA EL 18-12-17 / Registro:
AGU17170400972723 | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas En La Escondida - 200333 | 200333 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Escondida (El Salero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 72780.81 | 72780.81 | 72780.81 | 72780.81 | 72780.81 | 72780.81 | 72780.81 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON AHORROS, EJERCIDO REAL DE $72,731.14 / Física: OBRA TERMINADA EL 18-12-17 / Registro:
AGU18180101056226 | Equipamiento De Pozo Palo Alto - 1949 | 1949 | Aguascalientes | Calvillo | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 455882.56 | 455882.56 | 455882.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU18180101056227 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Nogal Y Espuelas La Panadera - 2260 | 2260 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 684948.87 | 684948.87 | 684948.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU18180101056228 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Nogal Y Espuelas La Panadera - 1883 | 1883 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 376512.31 | 376512.31 | 376512.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU18180101056231 | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Sin Nombre San Tadeo - 2296 | 2296 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 377658.53 | 377658.53 | 377658.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU18180101056232 | Ampliación A La Red Eléctrica Y Alumbrado Calles Xvi Septiembre Y Emiliano Zapata Terrero De La Labor - 2398 | 2398 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 304887.92 | 304887.92 | 304887.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU18180101056233 | Ampliación De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Calle Sin Nombre Comunidad De San Agustin De Los Puesntes En Emiliano Zapata - 16724 | 16724 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | San Agustín de los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 178018.04 | 178018.04 | 89009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU18180101056236 | Rehabiliación De Modulos Para Atención Ciudadana - 18223 | 18223 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 127287.08 | 127287.08 | 127287.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU18180101056237 | Ampliación De Red De Electrificacion De Alumbrado Publico En La Huizachera Emiliano Zapata - 16452 | 16452 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 482246.57 | 482246.57 | 241123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU18180101056238 | Ampliación De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Calle Francisco I Madero Comunidad De El Rayo - 16644 | 16644 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 141872.16 | 302120.46 | 151060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE UN ERROR AL MOMENTO DE CAPTURAR LA MIDS, ESTE PROYECTO SE REGISTRO POR UN MONTO DE 141872.16, MIENTRAS QUE EL MONTO PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA ES DE 302120.46, POR LO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARA LA MODIFICACION EN LA MIDS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU18180101056239 | Ampliación De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Calle Alfredo Robles Alemán En La Comunidad De La Secadora Miguel Aleman - 16680 | 16680 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Miguel Alemán [Secadora] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 258632.67 | 258632.67 | 129316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.