## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00170401005736 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes - 301726 | 301726 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260277.74 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200687899 | Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 129106 | 129106 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Salud | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto cancelado. Envío para validación
MOR16160300781919 | Adquisicion De Software Y Hardware - 364017 | 364017 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781920 | Adquisicion De Software Y Hardware - 364826 | 364826 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781921 | Adquisicion De Software Y Hardware - 366282 | 366282 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300782004 | Perforación Y Aforo Para Reposición Del Pozo Profundo De Puente Pantitlan - 353429 | 353429 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Puente Pantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 764392.22 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 531 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782006 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan Municipio De Tlayacapan Segunda Etapa - 286288 | 286288 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4455000 | 4500000 | 4500000 | 4445000 | 4445000 | 4445000 | 4445000 | 98.7778 | 0 | Otros | 719 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y pagada la apotacion municipal de $801,900.00 en 2016 / Física: obra terminada fisicamente en 2016 / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865723 | Electrificacion En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Tramo Col Gpe Victoria Col Buenos Aires - 75574 | 75574 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865728 | Electrificacion En Calles Treinta De Septiembre Veinte De Noviembre Y Cinco De Mayo - 78295 | 78295 | Morelos | Puente de Ixtla | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865729 | Electrificacion En Calle Independencia - 75910 | 75910 | Morelos | Puente de Ixtla | La Tigra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865730 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Brasil - 77782 | 77782 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865731 | Electrificacion En Carretera Tehuixtla Tilzapotla - 74737 | 74737 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865732 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas - 77891 | 77891 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865733 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Emigdio Marmolejo Trinidad Paniagua Y Otilio Montaño - 73335 | 73335 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865735 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Juanes Y Callejón San Juanes - 78406 | 78406 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865736 | Electrificacion En Calle Los Alonsos - 77852 | 77852 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865737 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Privadas Cinco De Mayo - 77911 | 77911 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865739 | Electrificacion En Calle Lázaro Cardenas - 76351 | 76351 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865824 | Construccion De Comedor Escolar Con Techumbre Metalica En Escuela Primaria Basilio Badillo De La Localidad De Rancho Nuevo - 62806 | 62806 | Morelos | Amacuzac | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200866312 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Olla En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 73828 | 73828 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 610213.91 | 610213.91 | 610213.91 | 610213.91 | 610213.91 | 610213.91 | 610213.91 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA
MOR17170200866313 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino Al Parque Segunda Etapa En La Comunidad De San Juan Tlacotenco En El Municipio De Tepoztlán - 73835 | 73835 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931923 | Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Gilberto Figueroa - 202681 | 202681 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4453412.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931924 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Sergio Estrada Cajigal Y San Angel - 160277 | 160277 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491995.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931925 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carlos Fuentes - 160513 | 160513 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272512.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931926 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Ecuador - 119929 | 119929 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 315346.46 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931928 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Costa Rica - 105518 | 105518 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 303110.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931930 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agustin Melgar - 105400 | 105400 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 585931.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931933 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Eusebio Jaúregui Tramo Calle Francisco I Madero Y Carretera Federal Tequesquitengo Alpuyeca - 160401 | 160401 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 410198.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931936 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 157973 | 157973 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 391487.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931939 | Electrificacion En Calle Pistaches - 104670 | 104670 | Morelos | Puente de Ixtla | Los Ídolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 947677.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931940 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad Los Ídolos - 104643 | 104643 | Morelos | Puente de Ixtla | Los Ídolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 523619.34 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300932202 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas - 135512 | 135512 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2307863.15 | 2292863.17 | 2292863.17 | 2292863.17 | 2229984.85 | 2229984.85 | 2229984.85 | 97.2577 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE $ 62,878.32 QUE SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932207 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada La Paz - 135407 | 135407 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 183330 | 182146.39 | 182146.39 | 182146.39 | 182146.39 | 182146.39 | 182146.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932209 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Hidalgo - 132958 | 132958 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 505855.31 | 503715 | 503715 | 503715 | 503715 | 503715 | 503715 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932210 | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua - 135795 | 135795 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 3850249.55 | 3850249.55 | 3850249.55 | 3850249.55 | 3850249.55 | 3850249.55 | 100 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932213 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Plan De Ayala - 135124 | 135124 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2018 | 239615 | 237106.7 | 237106.7 | 237106.7 | 237106.7 | 237106.7 | 237106.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932215 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 131980 | 131980 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100011 | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932216 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle San Benito - 132709 | 132709 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1259649.05 | 1258868.06 | 1258868.06 | 1258868.06 | 1258868.06 | 1258868.06 | 1258868.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932221 | Construcción De Depósito De Agua Potable En Paraje Piedra Grande - 109394 | 109394 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 992448.14 | 991116.44 | 991116.44 | 991116.44 | 991116.44 | 991116.44 | 991116.44 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932223 | Construccion De Drenaje Sanitario En Priv Ciento Veintisiete - 107966 | 107966 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 799880.63 | 799880.63 | 799880.63 | 799880.63 | 799880.63 | 799880.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932226 | Mejoramiento De Sanitarios En La Esc Primaria Federal Josefa Ortiz De Dominguez - 108373 | 108373 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2018 | 177890.62 | 176370.52 | 176370.52 | 175074.2 | 175074.2 | 175074.2 | 175074.2 | 99.265 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE $1,296.32 QUE SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932227 | Construcción De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 108198 | 108198 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 3993028.39 | 3993028.39 | 3993028.39 | 3993028.39 | 3993028.39 | 3993028.39 | 100 | 0 | Otros | 3092 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932279 | Construccion De La Red Electrica En La Calle El Reparo En El Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 88347 | 88347 | Morelos | Zacualpan | Curiel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933051 | Rehabilitacion De Drenaje Abierto En Calle Amate - 132291 | 132291 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Ahuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 286979.48 | 285183.03 | 285183.03 | 285183.03 | 285183.03 | 285183.03 | 285183.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401005234 | Rehabilitacion De Drenaje En Av Juarez Y Limpieza De Colectores - 293971 | 293971 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401005235 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Tecolotes - 293857 | 293857 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 357638.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401005238 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Los Amates - 294157 | 294157 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126993.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401005483 | Capacitación Para La Conformación De Expedientes Técnicos Y Contabilidad - 207778 | 207778 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401005558 | Construcción De Colector Sanitario En La Ampliación Villa De Las Flores De La Colonia Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280092 | 280092 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1510489 | 1510489 | 1510489 | 1510489 | 1510489 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 970 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005559 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Amapola De La Colonia Ampliación Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280555 | 280555 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192718.86 | 192718.86 | 192718.86 | 192718.86 | 192718.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005613 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 299837 | 299837 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3501035.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401006011 | Construccion De Modulo Para Dispensario Medico En La Comunidad Zoquital - 290301 | 290301 | Morelos | Amacuzac | Zoquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Salud | En Ejecución | 2017 | 273755.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401006012 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Jeronimo De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 286488 | 286488 | Morelos | Cuautla | Ampliación Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297260.79 | 297260.79 | 297260.79 | 297260.79 | 297260.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006045 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 338995 | 338995 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 77057.84 | 77057.84 | 77057.84 | 77057.84 | 77057.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006046 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339183 | 339183 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006047 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339029 | 339029 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15453.28 | 15453.28 | 15453.28 | 15453.28 | 15453.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006048 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337547 | 337547 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71328.5 | 71328.5 | 71328.5 | 71328.5 | 71328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006049 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337237 | 337237 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006050 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337608 | 337608 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006051 | Curso De Bitacora De Obra - 337767 | 337767 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006052 | Curso Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Y Su Reglamento - 337898 | 337898 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006053 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 324745 | 324745 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4437 | 4437 | 4437 | 4437 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006054 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 324917 | 324917 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13334.2 | 13334.2 | 13334.2 | 13334.2 | 13334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006055 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 330549 | 330549 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6243.12 | 6243.12 | 6243.12 | 6243.12 | 6243.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006056 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 325210 | 325210 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17996.9 | 17996.9 | 17996.9 | 17996.9 | 17996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006057 | Curso Para Supervision De Obra - 325179 | 325179 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006058 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 324835 | 324835 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2644.75 | 2644.75 | 2644.75 | 2644.75 | 2644.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006059 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 325086 | 325086 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72326 | 72326 | 72326 | 72326 | 72326 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006060 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 325129 | 325129 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21576 | 21756 | 21756 | 21756 | 21756 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006061 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 330677 | 330677 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3333 | 3333.03 | 3333.03 | 3333.03 | 3333.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006062 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 308860 | 308860 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247733.97 | 247733.97 | 247733.97 | 247733.97 | 247733.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006063 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Guerrero De La Colonia Bisnaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 308808 | 308808 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94005.25 | 94005.25 | 94005.25 | 94005.25 | 94005.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006064 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Circuito De La Colonia Hermenegildo Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 311092 | 311092 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 347353.17 | 347353.17 | 347353.17 | 347353.17 | 347353.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006065 | Rehabilitación Del Colector Sanitario Amate Amarillo - 310863 | 310863 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354630.89 | 354630.89 | 354630.89 | 354630.89 | 354630.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006066 | Construccion De Electrificacion De Varias Calles Del Municipio De Cuautla - 309773 | 309773 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2871587.51 | 2871587.51 | 2871587.51 | 2871587.51 | 2871587.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5500 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006067 | Costruccion De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 299530 | 299530 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006068 | Construccion De Pavimento Drenaje Y Agua Potable De La Calle Veinti Seis De Marzo Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 286714 | 286714 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 987050.76 | 987050.76 | 987050.76 | 987050.76 | 987050.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006069 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 284979 | 284979 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 204405.22 | 204405.22 | 204405.22 | 204405.22 | 204405.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006071 | Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col El Mirador Del Municipio De Cuautla Morelos - 286327 | 286327 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1985045.78 | 1985045.78 | 1985045.78 | 1985045.78 | 1985045.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006072 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 292093 | 292093 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 49891.89 | 49891.89 | 49891.89 | 22216.32 | 22216.32 | 15731.92 | 15731.92 | 31.532 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006073 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 292151 | 292151 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 108962.28 | 108962.28 | 108962.28 | 108962.28 | 108962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006074 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 292144 | 292144 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16641.59 | 16641.59 | 16641.59 | 16641.59 | 16641.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006075 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 292140 | 292140 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 211909.06 | 211909.06 | 211909.06 | 211909.06 | 211909.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006076 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hiráulico De La Calle Tehuantepec De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 278165 | 278165 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 676883.81 | 676883.81 | 676883.81 | 676883.81 | 676883.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006077 | Rehabilitación De Baños En La Esc Prim Diez De Abril De La Colonia Revolución Del Municipio De Cuautla Morelos - 284702 | 284702 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 288568.41 | 288568.41 | 288568.41 | 288568.41 | 288568.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006078 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Tres De Mayo De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 277767 | 277767 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263243.2 | 263243.2 | 263243.2 | 263243.2 | 263243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006079 | Rehabilitacion De Los Pozos Iztaccihuatl Uno Y Dos De La Colonia Iztaccihuatl Del Municipio De Cuautla Morelos - 284004 | 284004 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 216575.48 | 216575.48 | 216575.48 | 216575.48 | 216575.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006080 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Toluca De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280030 | 280030 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81654.2 | 81654.2 | 81654.2 | 81654.2 | 81654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006081 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Herradura De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 277503 | 277503 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404242.28 | 404242.28 | 404242.28 | 404242.28 | 404242.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006082 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279342 | 279342 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116019.41 | 116019.41 | 116019.41 | 116019.41 | 116019.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006083 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Ayala De La Colonia Iztaccihuatl Del Municipio De Cuautla Morelos - 277711 | 277711 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192124.37 | 192124.37 | 192124.37 | 192124.37 | 192124.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006084 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ave De Paraíso De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 284113 | 284113 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425017.45 | 425017.45 | 425017.45 | 425017.45 | 425017.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006085 | Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Margaritas Y Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280283 | 280283 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 526132.43 | 526132.43 | 526132.43 | 526132.43 | 526132.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006086 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Huetamo De La Colonia Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuautla Morelos - 275209 | 275209 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95111.02 | 95111.02 | 95111.02 | 95111.02 | 95111.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006087 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280754 | 280754 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299194.42 | 299194.42 | 299194.42 | 299194.42 | 299194.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006088 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla M - 280641 | 280641 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1089518.97 | 1089518.97 | 1089518.97 | 1089518.97 | 1089518.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006089 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Mil Novecientos Diez De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279872 | 279872 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70681.49 | 70681.49 | 70681.49 | 70681.49 | 70681.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006090 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Acueducto De La Colonia Santa Rosa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280407 | 280407 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1020184.4 | 1020184.4 | 1020184.4 | 1020184.4 | 1020184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006091 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Cda Emiliano Zapata Y Cda De Los Pinos De La Colonia Cuautlixco Del Municipio De Cu - 277194 | 277194 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 288811.39 | 288811.39 | 288811.39 | 288811.39 | 288811.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006092 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero De La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Cuautla Morelos - 276791 | 276791 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151644.46 | 151644.46 | 151644.46 | 151644.46 | 151644.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006093 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Tunalxuchetl De La Colonia Las Cruces Jardin De Niños Narciso Mendoza De La Colo - 277405 | 277405 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 665553.41 | 665553.41 | 665553.41 | 665553.41 | 665553.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006094 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Aldama De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelos - 273748 | 273748 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 258762.45 | 258762.45 | 258762.45 | 258762.45 | 258762.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006095 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De La Calle Camino A Casasano De Las Colonias Doce De Diciembre Y Lazaro Cardenas - 273785 | 273785 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1069167.87 | 1069167.87 | 1069167.87 | 1069167.87 | 1069167.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006096 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Año De Juarez Del Municipio De Cuautla More - 272864 | 272864 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210682.69 | 210682.69 | 210682.69 | 210682.69 | 210682.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006097 | Construcción De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Jumiltepec De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelo - 273762 | 273762 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 739907.94 | 739907.94 | 739907.94 | 739907.94 | 739907.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 538 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006098 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ficus De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 273830 | 273830 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 256762.55 | 256762.55 | 256762.55 | 256762.55 | 256762.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006099 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Calles Casarrubias Calle Jazmines Y Calle Aralias En Las Colonias Puxtla Cuautlixco Y Narciso M - 221939 | 221939 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 501132.37 | 501132.37 | 501132.37 | 501132.37 | 501132.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 965 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006102 | Construccion De Colector Sanitario Del Margen De La Carretera Cuautla Tlayecac Y Las Calles Tulipanes Jacarandas Bugambilias Y Tabachin - 218529 | 218529 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1418503.81 | 1418503.81 | 1418503.81 | 1418503.81 | 1418503.81 | 615195.17 | 615195.17 | 43.3693 | 0 | Metros lineales | 1040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006103 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Omeyaltlamatine En La Colonia Tierra Larga En El Municipio De Cuautla - 217961 | 217961 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 365208.63 | 365208.63 | 365208.63 | 365208.63 | 365208.63 | 156486.71 | 156486.71 | 42.8486 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006104 | Construccion De Obras Complementarias Y De Rehabilitacion En Las Varias Escuelas Del Municipio De Cuautla Morelos Cuauhtemoc Yoloxuchetl - 217939 | 217939 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 618928.61 | 618928.61 | 618928.61 | 618928.61 | 618928.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2740 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006105 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Romulo F Hernandez De La Colonia Narciso Mendoza En El Municipio De Cuautla - 218065 | 218065 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 368960.56 | 368960.56 | 368960.56 | 368960.56 | 368960.56 | 256685.39 | 256685.39 | 69.5699 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006106 | Construccion De Aula En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Ubicada En La Colonia Iztaccihuatl En El Municipio De Cuautla Morelos - 218162 | 218162 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 396916.5 | 396916.5 | 396916.5 | 396916.5 | 396916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006108 | Rehabilitacion De Baños En La Escuela Primaria Insurgentes Ubicada En La Colonia Miguel Hidalgo En El Municipio De Cuautla Morelos - 218122 | 218122 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 255602.79 | 255602.79 | 255602.79 | 255602.79 | 255602.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006109 | Rehabilitacion De Baños En El Jardin De Niños Ixeque De La Colonia Santa Barbara En El Municipio De Cuautla Morelos - 206607 | 206607 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 60997.06 | 60997.06 | 60997.06 | 60997.06 | 60997.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006110 | Rehabilitacion De Baños En La Escuela Primaria Federal Heroes De Chapultepec Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Mo - 206304 | 206304 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 327122.7 | 327122.7 | 327122.7 | 327122.7 | 327122.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006111 | Rehabilitacion Y Construccion De Sanitarios De La Escuela Primaria Plan De Ayala Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De C - 206590 | 206590 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 903683.34 | 903683.34 | 903683.34 | 903683.34 | 903683.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006112 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria Pablo Torres Burgos Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Morel - 206346 | 206346 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 181253.19 | 181253.19 | 181253.19 | 181253.19 | 181253.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006116 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Otilio Montaño - 56671 | 56671 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85395.49 | 85395.49 | 85395.49 | 85395.49 | 85395.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006118 | 33903 Servicios Integrales - 292077 | 292077 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500656 | 500656 | 500656 | 500656 | 500656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006119 | 33903 Servicios Integrales - 292085 | 292085 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006120 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agustin Melgar - 309932 | 309932 | Morelos | Cuautla | Ex-Hacienda el Hospital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 72019.33 | 72307.88 | 72307.88 | 72307.88 | 72307.88 | 11940.75 | 11940.75 | 16.5138 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006122 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Quince De Septiembre De La Colonia El Hospital Del Municipio De Cuautla Morelos - 286292 | 286292 | Morelos | Cuautla | Ex-Hacienda el Hospital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 422781.63 | 422781.63 | 422781.63 | 422781.63 | 422781.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006125 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Torres De La Colonia Empleado Municipal Del Municipio De Cuautla Morelos - 283679 | 283679 | Morelos | Cuautla | Empleado Municipal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305299.51 | 305299.51 | 305299.51 | 305299.51 | 305299.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006128 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R Gomez De La Colonia Peña Flores Del Municipio De Cuautla Morelos - 277312 | 277312 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1179781.56 | 1179781.56 | 1179781.56 | 1179781.56 | 1179781.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006130 | Construccion De Drenaje Sanitario De Las Calles Tabachines Y Alcanfores De La Colonia Tres De Mayo En El Municipio De Cuautla Morelos - 272931 | 272931 | Morelos | Cuautla | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006131 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero De La Colonia Diez Y Nueve De Febrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 283857 | 283857 | Morelos | Cuautla | 19 de Febrero de 1812 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 624992.36 | 624992.36 | 624992.36 | 624992.36 | 624992.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006133 | Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col Ampliación Sur Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 276582 | 276582 | Morelos | Cuautla | Rancho la Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2013318.78 | 2013318.78 | 2013318.78 | 2013318.78 | 2013318.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006134 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Campanulas De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 278033 | 278033 | Morelos | Cuautla | El Polvorín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 248445.42 | 248445.42 | 248445.42 | 248445.42 | 248445.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006135 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Girasoles De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 279322 | 279322 | Morelos | Cuautla | El Polvorín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 287958.55 | 287958.55 | 287958.55 | 287958.55 | 287958.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006137 | Reparacion De Bardas Perimetrales En El Jardin De Niños Federico Frobel Ubicado En Casasano Y En La Esc Prim Insurgentes En La Colonia Mig - 308822 | 308822 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 249212.66 | 249212.66 | 249212.66 | 249212.66 | 249212.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006139 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Arquitectos De Sedesol Y Loma Bonita - 320173 | 320173 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 274965.71 | 270358.51 | 270358.51 | 270358.51 | 270358.51 | 270358.51 | 270358.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006140 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Moctezuma Primera Etapa - 320541 | 320541 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 999952 | 999952 | 999952 | 999952 | 999952 | 999952 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006141 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias - 312102 | 312102 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 4470588.28 | 4116781.8 | 4116781.8 | 4116781.8 | 4116781.8 | 4116781.8 | 4116781.8 | 100 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006145 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio Ejido Noche Buena Narciso Adelfa Geranio Y Del Paraiso - 305253 | 305253 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1587398.82 | 2087565.75 | 2087565.75 | 2087565.75 | 2087565.75 | 2087565.75 | 2087565.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 2084 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006146 | Drenaje En La Calle Vias Del Ferrocarril Entre Las Calles Jacarandas Y Heroes De Nacozari - 217557 | 217557 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1315469.8 | 1315469.6 | 1315469.6 | 1315469.6 | 1315469.6 | 1315469.6 | 1315469.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006147 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Hermosillo - 218237 | 218237 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2018 | 837879.14 | 834461.88 | 834461.88 | 834461.88 | 814184.47 | 814184.47 | 814184.47 | 97.57 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE $ 20,277.43 QUE SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006148 | Construccion De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Buenavista Del Monte - 277952 | 277952 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 434467.19 | 433800.21 | 433800.21 | 433800.21 | 419050.99 | 419050.99 | 419050.99 | 96.6 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 50 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE $ 14,749.20 QUE SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006150 | Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clara - 278428 | 278428 | Morelos | Cuernavaca | Loma de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 724112 | 724075 | 724075 | 724075 | 709793.25 | 709793.25 | 709793.25 | 98.0276 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 70 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE $ 13,033.34 QUE SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE. / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006151 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias Segunda Etapa - 304351 | 304351 | Morelos | Cuernavaca | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1058823.54 | 1037554.19 | 1037554.19 | 1037554.19 | 1037554.19 | 1037554.19 | 1037554.19 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170401006230 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 258084 | 258084 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR17170401006231 | Introducción De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Dos Pulgadas En La Calle Otilio Montaño - 277155 | 277155 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006232 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez De La Localidad De Tlacotepec - 277035 | 277035 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR17170401006234 | Introducción De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina En La Comunidad De Tlacotepec - 251968 | 251968 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006235 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Chapultepec - 250620 | 250620 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR17170401006236 | Costrucción De Red Eléctrica En Calle Campo Curiel En El Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 245605 | 245605 | Morelos | Zacualpan | Curiel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006237 | Aportacion Para El Equipamiento Del Pozo De Agua - 256244 | 256244 | Morelos | Zacualpan | Campo San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4904823.3 | 4904823.3 | 4904823.3 | 4904823.3 | 4904823.3 | 4904823.3 | 4904823.3 | 100 | 0 | Otros | 1966 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR17170401006238 | Construcción De La Red Electrica En La Calle Aguatepechi Segunda Etapa Localidad De Tlacotepec Zacualpan De Amilpas - 246079 | 246079 | Morelos | Zacualpan | Agua Tepechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006239 | Construcción De La Red Eléctrica En Las Calles Arquito Y Agua Tepechi - 245820 | 245820 | Morelos | Zacualpan | Agua Tepechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006240 | Rehabilitación De Drenaje Calle Bugambilias - 250728 | 250728 | Morelos | Zacualpan | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR17170401006241 | Construccion De Red Electrica En La Carretera Tlacotepec Tetela Del Volcan Km Cuatro Colonia Emiliano Zapata Localidad De Tlacotepec - 84059 | 84059 | Morelos | Zacualpan | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR17170401006635 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333477 | 333477 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 271507.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401006916 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Dieciocho De Marzo Y Privada Vista Hermosa - 286471 | 286471 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1468402.73 | 1465711.13 | 1465711.13 | 1465711.13 | 1120587.46 | 1120587.46 | 1120587.46 | 76.4535 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN