## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM00160100629927 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 10726 | 10726 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160100631280 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 10728 | 10728 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 36433 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685345 | Construcción De Estufa Ecologica En La Comunidad De La Ampliacion Zaragoza - 155806 | 155806 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 7500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685347 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad El Juncal - 159497 | 159497 | Campeche | Palizada | El Juncal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 7500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685350 | Construcción De 9 Cuartos Para Baños En La Comunidad De Tila - 129846 | 129846 | Campeche | Palizada | Tila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 225000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200685351 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Rivera De La Viuda - 159643 | 159643 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 30000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690791 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De El Borboton - 159542 | 159542 | Campeche | Palizada | El Borbotón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 15000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690792 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Santa Isabel - 157732 | 157732 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690794 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Santa Cruz - 159672 | 159672 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 15000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200690795 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De Los Laureles - 159559 | 159559 | Campeche | Palizada | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 7500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696259 | Adquisición De Lap Top - 154806 | 154806 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6588.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696261 | Construcción De 9 Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Isla San Isidro - 129439 | 129439 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 225000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200696262 | Construcción De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Ribera Gómez - 157811 | 157811 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 30000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701765 | Adquisición De Software Y Hardware - 154795 | 154795 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 61578.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200701766 | Adquisición De Hardware Tres Laptop - 151330 | 151330 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 53875.17 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707401 | Adquisición De Hardware Tres Computadoras - 151371 | 151371 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 35579.55 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707402 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De El Cuyo - 159607 | 159607 | Campeche | Palizada | El Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 37500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200707404 | Construcción De Estufas Ecológicas Para La Comunidad De La Toza - 159595 | 159595 | Campeche | Palizada | La Toza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 7500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717959 | Construcción De 4 Cuartos De Baño Para La Comunidad De El Tumbo De La Montaña 2 - 129907 | 129907 | Campeche | Palizada | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200717961 | Construcción De 6 Cuartos Para Baños En La Comunidad De El Paraíso - 129828 | 129828 | Campeche | Palizada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749616 | Construcción Y Equipamiento De Cocina Escolar En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero De La Cabecera Municipal - 261609 | 261609 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 629000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749617 | Construcción De Cárcamo Y Rehubicación De Línea De Conducción De Agua Potable - 259679 | 259679 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1377697.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749618 | Mantenimiento A La Planta Clarificadora Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 257688 | 257688 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1255302.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749619 | Pavimentación Del Ramal A Playones En La Comunidad De Alamilla - 260047 | 260047 | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749620 | Construcción De Diez Cuartos Para Baño En La Comunidad De Alamilla - 261720 | 261720 | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 433815.27 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749621 | Construcción De Seis Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Ribera De La Corriente - 262555 | 262555 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 260289.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749623 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Toza - 264730 | 264730 | Campeche | Palizada | La Toza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 130144.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749624 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De Los Laureles - 267117 | 267117 | Campeche | Palizada | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 86763.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749625 | Cosntruccion De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Paso De Los Caballos - 264942 | 264942 | Campeche | Palizada | Paso de los Caballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 130144.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749626 | Construcción De Piso Firme Para La Comunidad De Tumbo De La Montaña - 202695 | 202695 | Campeche | Palizada | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 31311.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160300749628 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para La Comunidad De Río Blanco I Y Río Blanco Ii - 262568 | 262568 | Campeche | Palizada | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 173526.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00180201082780 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Localidad De Chunkanan - 115488 | 115488 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 26219.7 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082781 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Chunkanan - 106906 | 106906 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1391983.3 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 92 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082784 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Localidad De Dzitnup - 115493 | 115493 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29289.55 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082785 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Dzitnup - 108143 | 108143 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 626756.64 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 42 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082789 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Nohalal - 108188 | 108188 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1293209.35 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 68 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082865 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Localidad De Pocboc - 115483 | 115483 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 41184.23 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 16 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082866 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Poc Boc - 107139 | 107139 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 930591.26 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 68 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082869 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De La Localidad De Pomuch - 115446 | 115446 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 33232.75 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082870 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro De La Localidad De Pomuch - 115454 | 115454 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18269.61 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082871 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Trecientos Cincuenta Y Nueve De La Localidad De Pomuch - 115336 | 115336 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 26176.33 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082873 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trecientos Veinticinco De Pomuch - 31288 | 31288 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 392455.37 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082874 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap De Pomuch - 31324 | 31324 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 876631.8 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 76 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082875 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Seis De Pomuch - 31336 | 31336 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120209.2 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082876 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Doscientos Noventa Y Tres De Pomuch - 31331 | 31331 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69793.57 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082877 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 31319 | 31319 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1453883.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 126 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082878 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Diaz De Pomuch - 31313 | 31313 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 159182.49 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 13 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082879 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trecientos Cuarenta Y Cuatro De Pomuch - 31298 | 31298 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 396969.42 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 48 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082880 | Construccion De Diez Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar La Zap Trecientos Ciincuenta Y Nueve De Pomuch - 23566 | 23566 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 588161.3 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 48 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082881 | Construccion De Nueve Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar La Zap Trecientos Veiticinco De Pomuch - 23351 | 23351 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 529345.17 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 46 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082882 | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar La Zap Trecientos Ochenta Y Dos De Pomuch - 23392 | 23392 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 58816.13 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082883 | Construccion De Trece Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 23281 | 23281 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 764609.69 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 65 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082884 | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar La Zap Trecientos Diez De Pomuch - 23592 | 23592 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 58816.13 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082885 | Construccion De Seis Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar La Zap Trecientos Cuarenta Y Cuatro De Pomuch - 23225 | 23225 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 352896.78 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082886 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz - 115474 | 115474 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29059.62 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082887 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz - 107319 | 107319 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 870079.48 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 62 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082889 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Zodzil - 106284 | 106284 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 190166.29 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082892 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Dzotchen - 107891 | 107891 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300641.32 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082893 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Montebello - 102227 | 102227 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 610090.69 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082894 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Localidad De Blanca Flor - 115473 | 115473 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8723.8 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082895 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Blanca Flor - 107850 | 107850 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 348966.38 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082952 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cinuenta Y Dos De La Localidad De Hecelchakan - 113821 | 113821 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1518944.05 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082953 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Doscientos Setenta Y Cuatro De La Localidad De Hecelchakan - 114712 | 114712 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 213972.95 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 17 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082954 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De La Localidad De Hecelchakan - 114497 | 114497 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 435689.55 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 49 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082955 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Ageb Cuatrocientos Veintinueve De La Localidad De Hecelchakan - 114774 | 114774 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69885.15 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082956 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cinuenta Y Dos De La Localidad De Hecelchakan - 115461 | 115461 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5638.43 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082957 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Las Ageb De Localidad De Hecelchakán - 109456 | 109456 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1058690.34 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 56 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082958 | Construccion De Techo Firme Para Beneficiar A Las Ageb De La Localidad De Hecelchakan - 108230 | 108230 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1582147.61 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 126 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082960 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De La Localidad De Hecelchakan - 56114 | 56114 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 294080.65 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 18 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082961 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cincuenta Y Dos De La Localidad De Hecelchakan - 56113 | 56113 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 588161.3 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 26 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082963 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Localidad De Cumpich - 115468 | 115468 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 44847.83 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082964 | Construccion De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Localidad De Cumpich - 105154 | 105154 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1844369.83 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 131 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082968 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 136603 | 136603 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 142540.85 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201082972 | Adquisicion De Software Y Hardware - 136326 | 136326 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 129415.05 | [6 empty] | 0 |  | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00180201083074 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Corriente - 10660 | 10660 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 205 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM16160200650974 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cumpich - 48577 | 48577 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 248455.75 | 588161.3 | 588161.3 | 588029.58 | 176408.87 | 176408.87 | 176408.87 | 29.9933 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100835991 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias - 3100 | 3100 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1484279.64 | 1474484.68 | 1474484.68 | 1474484.68 | 1474484.68 | 1474484.68 | 1474484.68 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907616 | Rehabilitación De Calles Col I Zaragoza Escarcega Cm - 105177 | 105177 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 102225 | 98779.42 | 98779.42 | 98779.42 | 98779.42 | 98779.42 | 98779.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907623 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Calabozo División Del Norte - 133587 | 133587 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16000 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 100 | 0 | Otros | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907743 | Construcción De Banqueta Peatonal Y Alumbrado Público En La Calle Veintiuno De Mayo - 167791 | 167791 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170300907745 | Red Eléctrica Del Cárcamo Y Mantenimiento Al Tanque Elevado - 167772 | 167772 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170300907747 | Construccion De Banqueta Peatonal Y Alumbrado Publico En La Calle Doce De Febrero De Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho - 145353 | 145353 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170300907753 | Construccion De Andador Peatonal En La Comunidad De El Borboton - 167781 | 167781 | Campeche | Palizada | El Borbotón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170300907754 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De Mariche - 167800 | 167800 | Campeche | Palizada | Mariche de Morfín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973901 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Centro San Isidro Zaragoza - 332756 | 332756 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973902 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Centro Aviación - 335991 | 335991 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973903 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Alamilla - 332665 | 332665 | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973904 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Corriente - 336669 | 336669 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973905 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De El Cuyo - 333463 | 333463 | Campeche | Palizada | El Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973906 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De El Mangal - 336562 | 336562 | Campeche | Palizada | El Mangal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973907 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Tila - 336615 | 336615 | Campeche | Palizada | Tila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973908 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Puerto Arturo - 336916 | 336916 | Campeche | Palizada | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973909 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Eduardo - 331003 | 331003 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973910 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Santa Isabel - 332432 | 332432 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973911 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Viuda - 335835 | 335835 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973912 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Juan - 332313 | 332313 | Campeche | Palizada | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973913 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Santa Adelaida - 337563 | 337563 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973914 | Bacheo Superficial En La Carretera Palizada Santa Adelaida - 338013 | 338013 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973915 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Santa Cruz - 332555 | 332555 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973916 | Bacheo Superficial En La Carretera Palizada Plan Del Carmen - 337916 | 337916 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973917 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Plan Del Carmen - 332165 | 332165 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973918 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Las Bodegas - 336733 | 336733 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973919 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Lagón Dulce - 336840 | 336840 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973920 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Los Laureles - 337500 | 337500 | Campeche | Palizada | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973921 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Popistal - 337619 | 337619 | Campeche | Palizada | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973922 | Bacheo Superficial En La Carretera Palizada Ribera Gomez - 338071 | 338071 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973923 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Gómez - 336792 | 336792 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973924 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Mariche - 336376 | 336376 | Campeche | Palizada | Mariche de Morfín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973925 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Paraíso - 336273 | 336273 | Campeche | Palizada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973926 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Rebeza - 336167 | 336167 | Campeche | Palizada | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056358 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Iii - 2091 | 2091 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata III | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 698604.91 | 698604.91 | 698604.91 | 698604.91 | 698604.91 | 698604.91 | 698604.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056372 | Mejor De Mil Ochocientos Noventa Y Siete Punto Cincuenta Mts Cuadrados Calle Veinticuatro Entre Veintinueve Y Treinta Y Uno Loca De Calkini - 12834 | 12834 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 554560.81 | 554560.81 | 554560.81 | 554560.04 | 166368.01 | 166368.01 | 166368.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056373 | Mejoramiento De Dos Mil Cien Mts Cuadrados De La Calle Treinta Y Cinco Entre Dieciocho Y Carretera Fed San Martin En La Localidad De Calkini - 12874 | 12874 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 604367.69 | 604367.69 | 604367.69 | 601495.37 | 180448.61 | 180448.61 | 180448.61 | 29.8574 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056376 | Mejoramiento De Dos Mil Seiscientos Sesenta Metros Cuadrados De La Calle Sn Entre Veintidos A La Santa Cruz En La Localidad De Calkini - 12427 | 12427 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 771678.68 | 771678.68 | 771678.68 | 770301.85 | 231090.56 | 231090.56 | 231090.56 | 29.9465 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056378 | Mejoramiento De Mil Trescientos Veinte Metros Cuadrados De La Calle Sin Numero Frente Cbtis En La Localidad De Calkini - 12391 | 12391 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 496167.03 | 496167.03 | 496167.03 | 496156.94 | 148847.08 | 148847.08 | 148847.08 | 29.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056381 | Construccion De Mil Doscientos Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Calkini - 4521 | 4521 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2151848.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056382 | Construccion De Veinte Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Calkini - 3651 | 3651 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1525675.49 | 457702.65 | 457702.65 | 457702.65 | 29.9537 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056383 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 3609 | 3609 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 228588.94 | 228588.94 | 228588.94 | 50254.22 | 50254.22 | 50254.22 | 50254.22 | 21.9845 | 0 | Otros | 0 | 100 | 21.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056384 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 3607 | 3607 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 58544 | 58544 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056385 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 3606 | 3606 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056386 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3603 | 3603 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 173542.7 | 173542.7 | 173542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056387 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 3600 | 3600 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1419600 | 1419600 | 1419600 | 608400.04 | 608400.04 | 608400.04 | 608400.04 | 42.8571 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056389 | Construccion De Un Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Cinco Entre Dieciocho Y Dieciseis De La Localidad De Bacabchen - 6179 | 6179 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 122789.19 | 122789.19 | 122789.19 | 121640.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056391 | Construccion De Dos Pozos De Drenaje Pluvial En Las Calles Veintiseis Y Treinta De La Localidad De Becal - 6354 | 6354 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 238183.97 | 238183.97 | 238183.97 | 237259.06 | 71177.72 | 71177.72 | 71177.72 | 29.8835 | 0 | Otros | 164 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056392 | Construccion De Veinticinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche - 16446 | 16446 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2243421.99 | 2243421.99 | 2243421.99 | 2241818.49 | 672545.55 | 672545.55 | 672545.55 | 29.9786 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056393 | Construccion De Mil Doscientos Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Dzitbalche - 16574 | 16574 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2152264.03 | 645679.21 | 645679.21 | 645679.21 | 29.9792 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056394 | Mejoram De Mil Setecientos Treinta Y Tres Punto Diez Mts Cuadrados Calle Veintisiete A Entre Veintisiete Y Veinticuatro Loc De Dzitbalche - 12960 | 12960 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 353338 | 353338 | 353338 | 352349.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056395 | Mejoram De Mil Novecientos Veintisiete Punto Sesenta Mts Cuadrados Calle Veintisiete Entre Veinte A Y Veinticuatro Localidad De Dzitbalche - 13067 | 13067 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 403408.13 | 403408.13 | 403408.13 | 403404.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056396 | Mejoramiento De Novecientos Mts Cuadrados De La Calle Diecinueve Entre Veinte A Y Dieciocho De La Localidad De Dzitbalche - 13104 | 13104 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 188352 | 188352 | 188352 | 187663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056399 | Construccion De Veinte Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Dzitbalche - 9028 | 9028 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1526922.47 | 458076.74 | 458076.74 | 458076.74 | 29.9782 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056400 | Construccion De Cuatro Pozos De Drenaje Pluvial En Las Calles Veinticuatro Quince Y Veinte De La Localidad De Dzitbalche - 6051 | 6051 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 468963.42 | 468963.42 | 468963.42 | 467673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056401 | Construccion De Mil Doscientos Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Nunkini - 14534 | 14534 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2152417.92 | 645725.38 | 645725.38 | 645725.38 | 29.9814 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056402 | Construccion De Veinticinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nunkini - 14245 | 14245 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2243421.99 | 2243421.99 | 2243421.99 | 2241917.34 | 672575.2 | 672575.2 | 672575.2 | 29.9799 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056403 | Construccion De Veinte Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Nunkini - 12273 | 12273 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1526690.38 | 458007.12 | 458007.12 | 458007.12 | 29.9736 | 0 | Vivienda | 133 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056417 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tubería Obstruida En La Ciudad De San Francisco De Campeche - 7222 | 7222 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1618522.8 | 1618522.8 | 1618522.8 | 1115388.91 | 1115388.91 | 1115388.91 | 1090388.91 | 68.914 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056425 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Tomas Domiciliarias En La Ciudad De San Francisco De Campeche - 6262 | 6262 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1438094.72 | 1438094.72 | 1438094.72 | 1144648.3 | 1144648.3 | 1144648.3 | 1124648.3 | 79.5948 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056427 | Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistemas De Agua Potable Del Municipio De Campeche - 6054 | 6054 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 945039.61 | 945039.61 | 945039.61 | 941683.04 | 941683.04 | 941683.04 | 941683.04 | 99.6448 | 0 | Otros | 259005 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056432 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Sustitución De Tubería De Treinta Y Seis Pulgadas Pr Chiná Campeche - 7957 | 7957 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 985000 | 969791.58 | 969791.58 | 969485.25 | 969466.75 | 969466.75 | 969466.75 | 99.9665 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056455 | Construccion De Un Sistema De Electrificacion No Convencional En La Tombola - 3399 | 3399 | Campeche | Candelaria | La Tómbola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 804810.8 | 804810.8 | 804810.8 | 804810.8 | 804810.8 | 804810.8 | 804810.8 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056568 | Acondicionamiento De Áreas De Oficinas De Contraloría Interna Municipal Atención A Sectores Agropecuarios Y Pesqueros Y Desarrollo Económico - 9771 | 9771 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1041168 | 1041168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056569 | Actualización De Reglamentos - 9805 | 9805 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 551000 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056583 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 9541 | 9541 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056589 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 9517 | 9517 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2358253 | 2358253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056643 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Relampago - 2662 | 2662 | Campeche | Candelaria | El Relámpago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 151806.72 | 151806.72 | 151806.72 | 151806.72 | 151806.72 | 151806.72 | 151806.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056644 | Construccion De Un Sistema De Electrificacion No Convencional En San Dimas - 3372 | 3372 | Campeche | Candelaria | San Dimas (Alianza II) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1604244.48 | 1604244.48 | 1604244.48 | 1604244.48 | 1604244.48 | 1604244.48 | 1604244.48 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056649 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Dzitnup - 1757 | 1757 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1211456.7 | 1211456.7 | 1211456.7 | 1211016.59 | 1210826.84 | 1210826.84 | 1210826.84 | 99.948 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056660 | Construccion De Pavimentacion En La Localidad De Pocboc - 1728 | 1728 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 997149.64 | 997149.64 | 997149.64 | 996787.36 | 996697.02 | 996697.02 | 996697.02 | 99.9546 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056666 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch Zap Treinta Y Tres A - 2624 | 2624 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 476757.51 | 476757.51 | 476757.51 | 476421.11 | 476421.11 | 476421.11 | 476421.11 | 99.9294 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056667 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch Zap Trescientos Veinticinco - 1775 | 1775 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 704211.55 | 704211.55 | 704211.55 | 703645.43 | 703645.43 | 703645.43 | 703645.43 | 99.9196 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056668 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch Zap Trecientos Cuarenta Y Cuatro - 2865 | 2865 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 135812.23 | 135812.23 | 135812.23 | 135650.42 | 135650.42 | 135650.42 | 135650.42 | 99.8809 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056671 | Rehabilitacion De Un Tanque De Agua Potable De La Localidad De Zotdzil - 11429 | 11429 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 100172.43 | 100172.43 | 100172.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056678 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Hopelchen - 18105 | 18105 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2798400 | 2798367.89 | 2798367.89 | 2798367.89 | 2281715.24 | 2281715.24 | 2281715.24 | 81.5374 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056679 | Techado De Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas En La Localidad De Hopelchen - 18273 | 18273 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056680 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Calle Quince Catorce Y Nueve Colonia Aviacion En La Localidad De Hopelchen - 17933 | 17933 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056681 | Construccion De Calle Diecinueve Por Dieciocho Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Hopelchen - 17938 | 17938 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 173032.91 | 173029.32 | 173029.32 | 173029.32 | 173029.32 | 173029.32 | 173029.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056682 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Once Colonia Santa Cruz En La Localidad De Hopelchen - 17936 | 17936 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056688 | Construccion De Baños Sin Fosa Septica En La Localidad De Hopelchen - 3800 | 3800 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2320599.79 | 2320575.94 | 2320575.94 | 2320575.94 | 1361531.35 | 1361531.35 | 1361531.35 | 58.6721 | 0 | Vivienda | 205 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056689 | 33903 Servicios Integrales - 4590 | 4590 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056690 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Hopelchen - 3790 | 3790 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3141799.85 | 3141330.51 | 3141330.51 | 3141330.51 | 2515397.43 | 2515397.43 | 2515397.43 | 80.0743 | 0 | Vivienda | 115 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056691 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 1924 | 1924 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 56657.28 | 56657.28 | 56657.28 | 88.527 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM18180101056692 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 1914 | 1914 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056693 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 1907 | 1907 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 218149.15 | 218149.15 | 218149.15 | 218149.15 | 50705.39 | 50705.39 | 50705.39 | 23.2435 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056694 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 1888 | 1888 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1017900 | 1017900 | 1017900 | 1017900 | 339300 | 339300 | 339300 | 33.3333 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056697 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pozo San Roman En La Localidad De Hopelchen - 1356 | 1356 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 295353.2 | 295346.35 | 295346.35 | 295346.35 | 295346.35 | 295346.35 | 295346.35 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud e validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056698 | Construccion De Calles De Concreto En Colonia Magisterial En La Localidad De Hopelchen - 1383 | 1383 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3069993.36 | 3069628.28 | 3069628.28 | 3069628.28 | 3069628.28 | 3069628.28 | 3069628.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056701 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Localidades - 18055 | 18055 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2049000 | 2048998.85 | 2048998.85 | 2048998.85 | 614699.66 | 614699.66 | 614699.66 | 30 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056702 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Veinte En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 17937 | 17937 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056703 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 18299 | 18299 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Salud | En Ejecución | 2018 | 290000 | 289459.75 | 289459.75 | 289459.75 | 289459.75 | 289459.75 | 289459.75 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056709 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 3762 | 3762 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2322197.55 | 2322155.22 | 2322155.22 | 2322155.22 | 1855647.39 | 1855647.39 | 1855647.39 | 79.9106 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056710 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 4538 | 4538 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1933438.94 | 1932284.44 | 1932284.44 | 1932284.44 | 579685.34 | 579685.34 | 579685.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056713 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Olegario Molina En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 1838 | 1838 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2018 | 764992.88 | 764992.88 | 764992.88 | 764992.88 | 492786.46 | 492786.46 | 492786.46 | 64.4171 | 0 | Otros | 100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056722 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 18185 | 18185 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1272000 | 1272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056723 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 4189 | 4189 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2458798.38 | 2454252.15 | 2454252.15 | 2454252.15 | 736275.64 | 736275.64 | 736275.64 | 30 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056724 | Construccion De Baños Sin Fosa Septica En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 4445 | 4445 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1697992.53 | 1697093.25 | 1697093.25 | 1697093.25 | 509127.98 | 509127.98 | 509127.98 | 30 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056739 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Hecelchakan - 1764 | 1764 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 830068.93 | 830068.93 | 830068.36 | 829664.36 | 829664.29 | 829664.29 | 829664.29 | 99.9513 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056743 | Equipamiento De Electrificación Fotovoltaica De Las Viviendas De La Comunidad De Boca Chica - 9927 | 9927 | Campeche | Palizada | Ribera Boca Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056745 | 33903 Servicios Integrales - 8041 | 8041 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 229733.74 | 229733.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO HA INICIADO / Física: ESTE PROYECTO TODAVIA NO INICIA / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056748 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 7987 | 7987 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 178200 | 178200 | 70672.32 | 178200 | 70672.32 | 70672.32 | 70672.32 | 39.659 | 0 | Otros | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: envio a validar obra: subcontratación de servicios con terceros, agente social ADL (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056755 | Rehabilitación Del Drenaje Pluvial En La Calle Quince Entre Trece Y Diecisiete Col Lazareto De La Cabecera Municipal De Tenabo - 3722 | 3722 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 65130 | 65130 | 65130 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 30 | Financiera: ESTE PROYECTO TIENE UN CONTRATO GENERAL DE PERFORACION DE 5 POZOS A REALIZARSE EN TENABO / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 15 ENTRE 13 Y 17 DE LA COLONIA LAZARETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056757 | Rehabilitación Del Drenaje Pluvial De La Calle Dos Entre Once Y Once A De La Colonia Esperanza De La Cabecera Municipal De Tenabo - 3118 | 3118 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 65130 | 65130 | 65130 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 30 | Financiera: este proyecto tiene un contrato general por la ejecución de 5 pozos a realizarse en tenabo. / Física: / Registro: envio a validar obra: rehabilitación del drenaje pluvial de la calle 2 entre 11 y 11a de la colonia esperanza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056760 | Rehabilitacion Del Drenaje Pluvial De La Calle Cinco Entre Calle Diez Y Doce Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal De Tenabo - 3132 | 3132 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 65130 | 65130 | 65130 | 30 | 0 | Otros | 200 | 100 | 30 | Financiera: ESTE PROYECTO TIENE UN CONTRATO GENERAL DE 5 POZOS A REALIZARSE EN TENABO / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 ENTRE 10 Y 12 DEL BARRIO JACINTO CANEK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056762 | Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Numero Cinco De La Cabecera Municipal De Tenabo - 6105 | 6105 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO INICIADO ESTE PROYECTO / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC. TEC. NUM. 5 DE LA C.M. DE TENABO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056764 | Rehabilitacion Del Drenaje Pluvial De La Calle Diecinueve Por Diez De La Colonia Centro De La Cabecera Municipal De Tenabo - 3706 | 3706 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 65130 | 65130 | 65130 | 30 | 0 | Otros | 350 | 100 | 30 | Financiera: ESTE PROYECTO TIENE UN CONTRATO GENERAL PARA EJECUCION DE 5 POZOS A REALIZARSE EN TENABO. / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 19 X 10 EN LA COLONIA CENTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056765 | Rehabilitacion Del Drenaje Pluvial De La Calle Cuatro De La Colonia Ana Maria Farias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 3152 | 3152 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 65130 | 65130 | 65130 | 30 | 0 | Otros | 250 | 100 | 30 | Financiera: este proyecto tiene un contrato general por 5 pozos a realizarse en tenabo / Física: / Registro: envio a validar obra: rehabilitación del drenaje pluvial de la calle 4 en la colonia ana maria farias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056785 | Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica Col Uet Dos - 4452 | 4452 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1006575.17 | 1006575.17 | 1006575.17 | 1006575.17 | 921642.73 | 921642.73 | 921642.73 | 91.5622 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180101056786 | Mejoramiento De Calles Pasos Peatonales Escarcega Cm - 4446 | 4446 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1419736.83 | 1419736.83 | 1419736.83 | 1419736.83 | 1063909.14 | 1063909.14 | 1063909.14 | 74.9371 | 0 | Metros Cuadrados | 8900 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056787 | Construcción De Calles Col Salinas De Gortari Escarcega Cm - 4458 | 4458 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2292996.88 | 2292996.88 | 2292996.88 | 2292996.88 | 1626133 | 1626133 | 1626133 | 70.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056788 | Construcción De Calles Col Salsipuedes Uno Escarcega Cm - 4456 | 4456 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1321685.42 | 1321685.42 | 1321685.42 | 1321685.42 | 1246266.08 | 1246266.08 | 1246266.08 | 94.2937 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180101056790 | Construcción De Calles Col I Zaragoza Escarcega Cm - 3728 | 3728 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1856334.26 | 1856334.26 | 1856334.26 | 1856334.26 | 1412894.36 | 1412894.36 | 1412894.36 | 76.1121 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056803 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Ejido Belen - 3344 | 3344 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2510835.42 | 2510835.42 | 2510835.42 | 2510835.42 | 2243445.92 | 2243445.92 | 2243445.92 | 89.3506 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056808 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Ejido Francisco I Madero - 3325 | 3325 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2278195.42 | 2280934.6 | 2278195.42 | 2278195.42 | 683458.63 | 683458.63 | 683458.63 | 29.964 | 0 | Otros | 123 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180101056815 | Mantenimiento Y Rehabilitación Del Acueducto Belha Union Veinte De Junio La Mancolona - 16140 | 16140 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 498544.45 | 356093.68 | 498544.45 | 356093.68 | 356093.68 | 356093.68 | 71.4267 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son dos equipamientos / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056823 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido La Victoria - 4591 | 4591 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 968135.93 | 968135.93 | 968135.93 | 968135.93 | 599360.54 | 599360.54 | 599360.54 | 61.9087 | 0 | Otros | 118 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056825 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Ejido Nuevo Campeche - 3311 | 3311 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2510247.73 | 2510247.73 | 2510247.73 | 2510247.73 | 2085962.24 | 2085962.24 | 2085962.24 | 83.0979 | 0 | Otros | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056829 | Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 10181 | 10181 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056830 | Construcción De Tanques Elevados Domiciliarios - 10618 | 10618 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056831 | Construcción De Pisos Firmes En Palizada - 10715 | 10715 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056833 | Mejoramiento De Puentes Del Municipio De Palizada - 5627 | 5627 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056834 | Mejoramiento De La Calle Ignacio Allende - 5678 | 5678 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056837 | Rehabilitación De Costurero Comunitario Para Espacio De Cocina Comunitaria En Mangal - 10548 | 10548 | Campeche | Palizada | El Mangal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056840 | Rehabilitación De Costurero Comunitario Para Espacio De Cocina Comunitaria En Santa Cruz - 10436 | 10436 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056841 | Construcción De Comedor Comunitario En Mata Del Chato - 10590 | 10590 | Campeche | Palizada | Mata del Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056842 | Equipamiento De Electrificación Fotovoltaica De Las Viviendas De La Comunidad De Rio Blanco - 5756 | 5756 | Campeche | Palizada | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM18180101056846 | Modernización Del Camino Guillermo Prieto Caña Brava - 14560 | 14560 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2497835.2 | 2414357.03 | 2497835.2 | 2414357.03 | 2414357.03 | 2414357.03 | 96.658 | 0 | Metros lineales | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056847 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Constitución - 14491 | 14491 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 997654.03 | 997654.03 | 997654.03 | 997654.03 | 997654.03 | 997654.03 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056860 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Puebla De Morelia - 2036 | 2036 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2018 | 1303547.32 | 1302693.92 | 699165.74 | 1302693.92 | 699165.74 | 699165.74 | 699165.74 | 53.6708 | 0 | Otros | 79 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA META SON 144 M2 DE CONSTRUCCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056867 | Mejoramiento De Red De Agua Potable En La Comunidad De Alvaro Obregon Zonhlaguna - 14654 | 14654 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 900000 | 898781.32 | 823749.68 | 898781.32 | 823749.68 | 823749.68 | 823749.68 | 91.6518 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son paneles solares / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056872 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Ejido El Jobal - 3320 | 3320 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2510635.28 | 2510635.28 | 2510635.28 | 2510635.28 | 753190.58 | 753190.58 | 753190.58 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180101056875 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Ejido San Jose - 3337 | 3337 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2506735.97 | 2506735.97 | 2506735.97 | 2506735.97 | 1532745.03 | 1532745.03 | 1532745.03 | 61.1451 | 0 | Otros | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180101056876 | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 10551 | 10551 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 166047.06 | 165681.1 | 158339 | 165681.1 | 158339 | 158339 | 158339 | 95.5685 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056877 | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 14101 | 14101 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 146182.43 | 145808.95 | 138629.8 | 145808.95 | 138629.8 | 138629.8 | 138629.8 | 95.0763 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056878 | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Jardines De La Villa De Xpujil - 14154 | 14154 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 84753.31 | 84516.52 | 80355.26 | 84516.52 | 80355.26 | 80355.26 | 80355.26 | 95.0764 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056879 | Pavimentación De Calles En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 14380 | 14380 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2333983.85 | 2332533.29 | 1610012.12 | 2332533.29 | 1608358.24 | 1608358.24 | 1335778.76 | 68.9533 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 80 | Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA FISM APORTA 1,632,968.46 Y FOPET 699564.83 / Física: / Registro: DEL IMPORTE PAGADO FISM APORTO 1,125,909.31 Y FOPET 209,869.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056880 | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 10371 | 10371 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 77780.43 | 77573.23 | 73753.84 | 77573.23 | 73753.84 | 73753.84 | 73753.84 | 95.0764 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056881 | Ampliación De Red De Energía Electrica En La Villa De Xpujil - 14591 | 14591 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1498149.4 | 1433311.23 | 1498149.4 | 1433311.23 | 1433311.23 | 1433311.23 | 95.6721 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056882 | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 14201 | 14201 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 127082.44 | 126814.68 | 120570.83 | 126814.68 | 120570.83 | 120570.83 | 120570.83 | 95.0764 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056889 | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Bellavista De La Villa De Xpujil - 9520 | 9520 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 198142.13 | 197684.05 | 188950.88 | 197684.05 | 188950.88 | 188950.88 | 188950.88 | 95.5823 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056890 | Mejoramiento De Biblioteca Desiderio Ortegon Cahuich De La Villa De Xpujil - 2188 | 2188 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 298019.37 | 2852.03 | 298019.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 850 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056892 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 1620 | 1620 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056895 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 1638 | 1638 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056898 | Adquisicion De Equipo De Computo Para La Direccion De Software Y Hardware - 16893 | 16893 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 942542 | 942542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056899 | Remoelacion De La Direccion De Planeacion Y Desarrollo Urbano Y Obras Publicas - 16877 | 16877 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056915 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Agua Azul - 2125 | 2125 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 750786.04 | 750786.04 | 750786.04 | 750786.04 | 750786.04 | 750786.04 | 750786.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056918 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Fantasma - 2107 | 2107 | Campeche | Candelaria | El Fantasma (Los Chileros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 260126.25 | 260126.25 | 260126.25 | 260126.25 | 260126.25 | 260126.25 | 260126.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056940 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De El Triunfo - 4484 | 4484 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 87000 | 75244.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056941 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Triunfo - 5256 | 5256 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135000 | 140381.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056942 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Triunfo - 5337 | 5337 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056952 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Pital Nuevo - 5278 | 5278 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056953 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Pital Nuevo - 5172 | 5172 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056955 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Pital Viejo - 5158 | 5158 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056956 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Pital Viejo - 4532 | 4532 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 59000 | 50873.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056957 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Pital Viejo - 5275 | 5275 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 187174.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056966 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Diamante - 5351 | 5351 | Campeche | Carmen | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056967 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Diamante - 5271 | 5271 | Campeche | Carmen | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056968 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De El Diamante - 4504 | 4504 | Campeche | Carmen | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32000 | 27293.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056969 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Recuerdo La Herradurita - 4772 | 4772 | Campeche | Carmen | La Herradurita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056970 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Del El Recuerdo La Herradurita - 4447 | 4447 | Campeche | Carmen | La Herradurita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 15000 | 12763.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056971 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Recuerdo La Herradurita - 5309 | 5309 | Campeche | Carmen | La Herradurita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056972 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Mango - 5217 | 5217 | Campeche | Carmen | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056973 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Mango - 4751 | 4751 | Campeche | Carmen | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056974 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Mango - 5303 | 5303 | Campeche | Carmen | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056976 | Construcción De Comedor Comunitario Ejido Km Treinta Y Seis - 4567 | 4567 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 896125.36 | 896125.36 | 896125.36 | 896125.36 | 595005.59 | 595005.59 | 595005.59 | 66.3976 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056983 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Restito De Las Pilas - 6870 | 6870 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056984 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Renovacion Iii - 6866 | 6866 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056985 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Renovacion Ii - 6860 | 6860 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056986 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Manigua - 6817 | 6817 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056987 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Caracol - 6877 | 6877 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056988 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia San Nicolas - 6874 | 6874 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056989 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Veintitres De Julio - 6783 | 6783 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056990 | Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Limonar - 7006 | 7006 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6000 | 5122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056991 | Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Obrera - 6991 | 6991 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19800 | 16956.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056992 | Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Independencia - 6987 | 6987 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 14000 | 12046.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101056994 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Plutarco Elias Calles - 6845 | 6845 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 89911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056995 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Obrera - 6839 | 6839 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056996 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Morelos - 6829 | 6829 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056997 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Miguel De La Madrid - 6823 | 6823 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056998 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Estrella - 6806 | 6806 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101056999 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Compositores - 6799 | 6799 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057001 | Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Bivalbo - 7015 | 7015 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 15600 | 13465.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057003 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Colonia Manigua - 7173 | 7173 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057005 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Colonia Renovacion Ii - 7163 | 7163 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057009 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 5404 | 5404 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2051939.96 | 2051939.96 | 2051939.96 | 2051939.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057010 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Suárez Entre Calles Veintidós De Diciembre Y Cinco De Mayo - 5484 | 5484 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1279527.95 | 1279527.95 | 1279527.95 | 1267006.78 | 1215753.06 | 1031233.77 | 1031233.77 | 80.5949 | 0 | Metros Cuadrados | 7497 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057012 | Remodelación De Baños - 5422 | 5422 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 926704.19 | 926704.19 | 926704.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057013 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 5417 | 5417 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057014 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 5414 | 5414 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057015 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5411 | 5411 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 215105.06 | 215105.06 | 215105.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057017 | Pavimentación Con Adocreto De La Calle Fresno De La Colonia Bivalvo - 5648 | 5648 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1079894.8 | 1079894.8 | 1079894.8 | 1069490.76 | 833772.96 | 453235.75 | 453235.75 | 41.9704 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057018 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Puerto Vallarta Entre Avenida Puerto Del Carmen Y Avenida Puerto De Campeche - 5539 | 5539 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2748188.42 | 2748188.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2214 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057019 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Escarcega Entre Calles Champotón Y Candelaria - 6037 | 6037 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 592377.83 | 592377.83 | 592377.83 | 571577.17 | 571577.17 | 543085.74 | 543085.74 | 91.6789 | 0 | Metros Cuadrados | 3741 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057020 | Const De Guarniciones Banquetas Y Pav Con Concreto Hid De La Calle Emiliano Z Entre Calles Gpe Victoria Y Vicente G De La Col Insurgentes - 5674 | 5674 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 832082.69 | 832082.69 | 829512.69 | 829512.69 | 482558.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1975 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057021 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pav Con Concreto Hidráulico De La Calle Satélite Entre Av Diez De Julio Y Calle Cinco De Mayo - 5959 | 5959 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1294248.01 | 1294248.01 | 1294248.01 | 1281655.31 | 1075242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1507 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057022 | Pavimentación Con Adocreto De La Calle Álamo De La Colonia Bivalvo - 5594 | 5594 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 858425.96 | 858425.96 | 858425.96 | 850333.6 | 461571.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057026 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Nuevo Progreso - 6646 | 6646 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057027 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Atasta - 6597 | 6597 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057028 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Atasta - 6638 | 6638 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057029 | Construccion De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Atasta - 6675 | 6675 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057031 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Puerto Rico - 6633 | 6633 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135000 | 140381.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057032 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Puerto Rico - 6425 | 6425 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65600 | 51256.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057036 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Santa Rita - 3714 | 3714 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 115600 | 98897.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057038 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Abelardo L Rodriguez - 6166 | 6166 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2284897 | 2284897 | 2282237.95 | 2282237.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057039 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Abelardo L Rodriguez - 5460 | 5460 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 192600 | 166045.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057040 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Abelardo L Rodriguez - 5870 | 5870 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 187174.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057041 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Abelardo L Rodriguez - 5569 | 5569 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057042 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ignacio Gutierrez - 5704 | 5704 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057043 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Ignacio Gutierrez - 5505 | 5505 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 38000 | 24040.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057044 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Ignacio Gutierrez - 6097 | 6097 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057046 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Jose María Pino Suarez - 6073 | 6073 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057048 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Jose María Pino Suarez - 5475 | 5475 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 74500 | 64200.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057049 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Jose María Pino Suarez - 5581 | 5581 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057050 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Plan De Ayala - 5888 | 5888 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057051 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Plan De Ayala - 6086 | 6086 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057053 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Chicbul - 5896 | 5896 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057055 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Chicbul - 5677 | 5677 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057057 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Antonio Cardenas - 6606 | 6606 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 425000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057061 | Mejoramiento Y Equipamiento Electromecanico De Carcamo De Rebombeo En La Villa De Isla Aguada - 5965 | 5965 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057062 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Emiliano Zapata - 6682 | 6682 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 181299.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057063 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Emiliano Zapata - 6569 | 6569 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 288000 | 206598.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057066 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Independencia - 5856 | 5856 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 425000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057067 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Independencia - 5559 | 5559 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 57500 | 49907.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057068 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Independencia - 6042 | 6042 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135000 | 140381.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057069 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Independencia - 6375 | 6375 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057070 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Vista Alegre - 4367 | 4367 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057072 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Vista Alegre - 4408 | 4408 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057073 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Vista Alegre - 3705 | 3705 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32500 | 27830.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057074 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De La Florida - 4411 | 4411 | Campeche | Carmen | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 585000 | 584330.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057077 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Chekubul - 5824 | 5824 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057079 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Chekubul - 6344 | 6344 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057080 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Chekubul - 6026 | 6026 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057081 | Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Sistema De Tratamiento Superficial En La Localidad De La Cristalina - 5399 | 5399 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1262951.75 | 1262951.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057082 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De La Cristalina - 5490 | 5490 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 157000 | 135252.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057083 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De La Cristalina - 5961 | 5961 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135000 | 140381.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057084 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Cristalina - 5691 | 5691 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057086 | Mejoramiento Y Equipamiento Electromecanico De Carcamo De Rebombeo Sabancuy En La Villa De Sabancuy - 5862 | 5862 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057087 | Mejoramiento Y Equipamiento Electromecanico De Carcamo De Rebombeo El Tinto En La Villa De Sabancuy - 5919 | 5919 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057089 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Centauro Del Norte - 4370 | 4370 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057090 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Centauro Del Norte - 6249 | 6249 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1432385.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057092 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Centauro Del Norte - 3818 | 3818 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 28000 | 24009.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057094 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Centauro Del Norte - 4421 | 4421 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 240000 | 241732.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057095 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Centauro Del Norte - 4400 | 4400 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057097 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 6110 | 6110 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057098 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 5780 | 5780 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057099 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 5508 | 5508 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 39000 | 33618.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057101 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Los Manantiales - 5482 | 5482 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 87000 | 75027.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057102 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Manantiales - 6218 | 6218 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057103 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Los Manantiales - 5943 | 5943 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057105 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Manantiales - 5684 | 5684 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057106 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Recuerdo - 6665 | 6665 | Campeche | Carmen | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057107 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Envidia - 6611 | 6611 | Campeche | Carmen | La Envidia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057108 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De La Envidia - 6385 | 6385 | Campeche | Carmen | La Envidia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 7300 | 6330.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057109 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De La Envidia - 6643 | 6643 | Campeche | Carmen | La Envidia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057110 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Milagro - 6659 | 6659 | Campeche | Carmen | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057112 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Generalísimo Morelos - 4360 | 4360 | Campeche | Carmen | Generalísimo Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 425000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057113 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Generalísimo Morelos - 3717 | 3717 | Campeche | Carmen | Generalísimo Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 67500 | 34728.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057114 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Generalísimo Morelos - 4402 | 4402 | Campeche | Carmen | Generalísimo Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 187174.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057116 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Valle De Solidaridad - 3727 | 3727 | Campeche | Carmen | Valle de Solidaridad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 17000 | 14472.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057118 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Murallas De Campeche - 3724 | 3724 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 73600 | 58784.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057119 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Murallas De Campeche - 4404 | 4404 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 360000 | 374349.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057120 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes - 4346 | 4346 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 425000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057121 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes - 3742 | 3742 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 74000 | 63937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057124 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Justo Sierra Mendez - 4395 | 4395 | Campeche | Carmen | Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057126 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Venustiano Carranza - 3834 | 3834 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43500 | 37469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057127 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Venustiano Carranza - 4337 | 4337 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057128 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Venustiano Carranza - 4386 | 4386 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057130 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Carmen Rio Bajo Candelaria - 5215 | 5215 | Campeche | Carmen | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 360000 | 351213.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057132 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De El Carmen Río Bajo Candelaria - 4453 | 4453 | Campeche | Carmen | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32200 | 40878.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057133 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Carmen Río Bajo Candelaria - 5321 | 5321 | Campeche | Carmen | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 257439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057136 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Tres Valles - 4396 | 4396 | Campeche | Carmen | Tres Valles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057137 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Tres Valles - 4418 | 4418 | Campeche | Carmen | Tres Valles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057138 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Tres Valles - 3710 | 3710 | Campeche | Carmen | Tres Valles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 24500 | 20911.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057140 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Zapote - 4352 | 4352 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057142 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Zapote - 4416 | 4416 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057143 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Zapote - 3699 | 3699 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 71573.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057144 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Juan De La Cabada Vera - 4424 | 4424 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108000 | 92969.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057146 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Juan De La Cabada Vera - 5421 | 5421 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 425000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057148 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Juan De La Cabada Vera - 6092 | 6092 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 735444.61 | 735444.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057150 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Aguacatal - 4389 | 4389 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 315000 | 280762.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057151 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Aguacatal - 4415 | 4415 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 181299.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057152 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De El Aguacatal - 3749 | 3749 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 184075.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057155 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Belisario Dominguez - 4335 | 4335 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057156 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Belisario Dominguez - 4383 | 4383 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135000 | 140381.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057157 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Belisario Domínguez - 6058 | 6058 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1700000 | 1700000 | 1655735.69 | 1655735.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057159 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Carlos Quintos - 5027 | 5027 | Campeche | Carmen | Carlos V | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057160 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Carlos Quintos - 5333 | 5333 | Campeche | Carmen | Carlos V | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057162 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Conquista Campesina - 3839 | 3839 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28500 | 24355.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057167 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Chinal - 4329 | 4329 | Campeche | Carmen | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057168 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De El Chinal - 3827 | 3827 | Campeche | Carmen | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31000 | 26859.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057169 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Encanto - 5262 | 5262 | Campeche | Carmen | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057170 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Encanto - 5312 | 5312 | Campeche | Carmen | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057171 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Enrique Rodriguez Cano - 5519 | 5519 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 100000 | 86696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057172 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Enrique Rodriguez Cano - 6202 | 6202 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 240000 | 241732.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057173 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Enrique Rodriguez Cano - 5791 | 5791 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057174 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Enrique Rodriguez Cano - 6018 | 6018 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135000 | 140381.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057175 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Felipe Ángeles - 5194 | 5194 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057176 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Felipe Ángeles - 5300 | 5300 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057177 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Felipe Angeles - 4573 | 4573 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 50800 | 43800.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057181 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mamantel Francisco Villa - 5019 | 5019 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057183 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 4739 | 4739 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057184 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 5227 | 5227 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 187174.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057185 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 4478 | 4478 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85700 | 78833.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057188 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De De Licenciado Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 5290 | 5290 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057189 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Licenciado Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 4546 | 4546 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 35700 | 24138.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057190 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Licenciado Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 5363 | 5363 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057193 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Mamantel Pueblo - 5242 | 5242 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057194 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mamantel Pueblo - 4859 | 4859 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057196 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Nueva Chontalpa - 5282 | 5282 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057197 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Nueva Chontalpa - 4540 | 4540 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 185113.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057198 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Nueva Esperanza - 4839 | 4839 | Campeche | Carmen | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057199 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De La Nueva Esperanza - 5234 | 5234 | Campeche | Carmen | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057200 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De La Nueva Esperanza - 5327 | 5327 | Campeche | Carmen | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057201 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Ojo De Agua - 5285 | 5285 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057202 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ojo De Agua - 5197 | 5197 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 255000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057203 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Ojo De Agua - 4586 | 4586 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108600 | 91559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057204 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ojo De Agua - 6333 | 6333 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 796619.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057205 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Ojo De Agua - 5367 | 5367 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 240000 | 241732.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057207 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Quebrache - 5250 | 5250 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057208 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Sacrificio - 4373 | 4373 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45000 | 46793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057209 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Sacrificio - 4326 | 4326 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057211 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Sacrificio - 4420 | 4420 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057212 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De El Sacrificio - 6130 | 6130 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057214 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Isidro - 5181 | 5181 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180101057216 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Pablito Kilómetro Cincuenta Y Nueve - 5377 | 5377 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 510000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057218 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Lucia - 5103 | 5103 | Campeche | Carmen | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180101057219 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Santa Lucia - 5343 | 5343 | Campeche | Carmen | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120866.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082009 | Acondicionamiento De Espacios Administrativos Del Honorable Ayuntamiento Municipal - 30081 | 30081 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 364580 | 364580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082010 | Mejoramiento De Ciento Sesenta Y Cinco Mts Cuadrados Calles Guarniciones Y Banquetas Fte Esc Cobach Esc Leyes Reforma Y Enlee Loc Calkini - 28913 | 28913 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 142257.3 | 142257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082011 | Adquisicion De Equipos De Computo - 30152 | 30152 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 902937.1 | 902937.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082012 | Construccion De Un Kilometro Trescientos Noventa Metros Camino Saca Cosecha Unidad Agricola Xuch Yaxcruz De La Localidad De Calkini - 26125 | 26125 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 734622.71 | 734622.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082013 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Veinte Entre Maquiladora Y Ffcc De La Localidad De Calkini - 27533 | 27533 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 467381.7 | 467381.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082014 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Veintidos A Entre Quince Y Once De La Localidad De Calkini - 28006 | 28006 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 298732.63 | 298732.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082015 | Construccion De Un Kilometro Doscientos Metros Camino Saca Cosecha Kilometro Diesiciete Carretera Calkini Uxmal En La Localidad De Calkini - 26063 | 26063 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 884400 | 884400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082016 | Construccion De Veintitres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Calkini - 5854 | 5854 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2085022.4 | 2085022.4 | 2085022.4 | 2083346.75 | 625004.02 | 625004.02 | 625004.02 | 29.9759 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082017 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Isla Arena - 3628 | 3628 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1144571.54 | 1144571.54 | 1144571.54 | 1143973.76 | 343192.13 | 343192.13 | 343192.13 | 29.9843 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082019 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad De Bacabchen - 56577 | 56577 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 936792.87 | 936792.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082020 | Construccion De Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Bacabchen - 25990 | 25990 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1348216.99 | 1348216.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082021 | Construccion De Veinte Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Bacabchen - 25982 | 25982 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1525890.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082022 | Construccion De Un Kilometro Novecientos Metros De Camino Saca Cosecha Km Trece Camino Bacabchen Blanca Flor En La Localidad De Bacabchen - 4960 | 4960 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1024430 | 1024430 | 1024430 | 1022020.74 | 804453.57 | 804453.57 | 804453.57 | 78.5269 | 0 | Otros | 25 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082026 | Mejoramiento De Ciento Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Calles Guarniciones Y Banquetas Frente A La Esc Sec Téc No Trece En La Loc De Bec - 29028 | 29028 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 90241.04 | 90241.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082027 | Establecimiento Y Rehabilitacion De Una Hectarea De Sistema De Riego En La Localidad De Becal - 27294 | 27294 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 72290 | 72290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082028 | Construccion De Veinticinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Becal - 26997 | 26997 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2243421.99 | 2243421.99 | 2243421.99 | 2240738.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082029 | Construccion De Veinte Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Becal - 24395 | 24395 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1528032.64 | 1526823.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082030 | Construccion De Mil Doscientos Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Becal - 24488 | 24488 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2153754.32 | 2149968.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082033 | Construccion De Trescientos Metros Cuadrados Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De San Agustin Chunhuas - 7921 | 7921 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 564378.5 | 564378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082034 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Agustin Chunhuas - 8101 | 8101 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1402249.09 | 1402249.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082038 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Veintisiete Entre Parque San Feliciano Y Carretera Federal De La Localidad De Dzitbalché - 28102 | 28102 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 746548.89 | 746548.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082039 | Mejoramiento De Quinientos Cuarenta Y Seis Metros Cuadrados De La Calle Quince Entre Veintidos Y Veinticuatro Localidad De Dzitbalche - 26372 | 26372 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 114263.43 | 114263.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082043 | Mejoramiento De Setecientos Treinta Y Cuatro Punto Cuatro Mts Cuadrados Calle Veintidos Entre Diecinueve Y Veintiuno Localidad De Nunkini - 28876 | 28876 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 158548.79 | 158548.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082044 | Mejoramiento De Novecientos Seis Punto Cuatro Metros Cuadrados De La Calle Diesisiete A Entre Diez Y Privada En La Localidad De Nunkini - 28890 | 28890 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 274046.8 | 274046.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082045 | Construccion De Un Comedor Comunitario En La Localidad De Nunkini - 28511 | 28511 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 302199.72 | 302199.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082046 | Construccion De Un Kilometro Trescientos Noventa Metros Camino Saca Cosecha De La Localidad De Nunkini - 5533 | 5533 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 735703.67 | 735703.67 | 735703.67 | 734466.09 | 594192.83 | 594192.83 | 594192.83 | 80.7652 | 0 | Otros | 25 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082047 | Construccion De Nueve Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Pucnachen - 26277 | 26277 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 705110.29 | 705110.29 | 705110.29 | 703225.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082048 | Construccion De Seiscientos Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Pucnachen - 13136 | 13136 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1101296.55 | 1101296.55 | 1101296.55 | 1098384.4 | 329515.32 | 329515.32 | 329515.32 | 29.9207 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082051 | Construccion De Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 13701 | 13701 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1375178.7 | 1375178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082052 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 13608 | 13608 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1101378.77 | 1101378.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082053 | Construccion De Quince Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 12366 | 12366 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1171338.56 | 1171338.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 173 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082054 | Construccion De Un Kilometro Cuatrocientos Metros De Camino Saca Cosecha En La Localidad De San Antonio Sahcabchen - 5015 | 5015 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 725637.47 | 725637.47 | 725637.47 | 725149.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082056 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Nicolas - 3636 | 3636 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 918776.96 | 918776.96 | 918776.96 | 918215.31 | 734584.11 | 734584.11 | 734584.11 | 79.9524 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082057 | Construccion De Trescientos Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De San Nicolas - 3626 | 3626 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 608308.64 | 608308.64 | 608308.64 | 607638.48 | 490048.15 | 490048.15 | 490048.15 | 80.5591 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082058 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda - 26617 | 26617 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 918776.96 | 918776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082059 | Mejoram De Trescientos Treinta Y Siete Punto Cincuenta De Calles Guarniciones Y Banquetas Escuela Telesec Localidad De Santa Cruz Exhacienda - 16873 | 16873 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 257038.67 | 257038.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082060 | Construccion De Diez Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda - 7770 | 7770 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 782814.97 | 782814.97 | 782814.97 | 781016.48 | 234304.94 | 234304.94 | 234304.94 | 29.9311 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082061 | Construccion De Seiscientos Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda - 7591 | 7591 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1101296.55 | 1101296.55 | 1101296.55 | 1098764.4 | 329629.32 | 329629.32 | 329629.32 | 29.931 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082063 | Construccion De Quince Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Santa Cruz Pueblo - 28367 | 28367 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1171338.56 | 1171338.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082064 | Construccion De Seiscientos Metros Cuadrados Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Santa Cruz Pueblo - 14097 | 14097 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1101296.55 | 1101296.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082065 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Pueblo - 13807 | 13807 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1375281.5 | 1375281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082067 | Construccion De Diez Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Tankuche - 3624 | 3624 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 813903.19 | 813903.19 | 813903.19 | 813022.73 | 243906.82 | 243906.82 | 243906.82 | 29.9675 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082068 | Construccion De Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Tankuche - 3623 | 3623 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1402147.3 | 1402147.3 | 1402147.3 | 1399695.89 | 419908.77 | 419908.77 | 419908.77 | 29.9476 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082071 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Cinco Entre Seis Y Libramiento De La Localidad De Tepakan - 28258 | 28258 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 278682.11 | 278682.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082072 | Construccion De Diez Cuartos Para Baños Digno En La Localidad De Tepakan - 4803 | 4803 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 767348.15 | 767348.15 | 767348.15 | 766326.28 | 229897.88 | 229897.88 | 229897.88 | 29.96 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082073 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tepakan - 4707 | 4707 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1079783.03 | 1079783.03 | 1079783.03 | 1077978.06 | 323393.42 | 323393.42 | 323393.42 | 29.9499 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082076 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria - 26562 | 26562 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 736175.14 | 736175.14 | 736175.14 | 734451.11 | 220335.33 | 220335.33 | 220335.33 | 29.9297 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082077 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Minas - 129203 | 129203 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 523088.93 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 6160 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082078 | Adquisición De Equipo De Computo - 123132 | 123132 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 468519.75 | 468519.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082079 | Proyecto De Asesoria Elaboracion Reforma Y Adiciones A La Reglamentacion Municipal Vigente - 122741 | 122741 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 380000.06 | 380000.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082080 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa Trabajos De Electrificacion - 117339 | 117339 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1037203.57 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 15000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082081 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa Trabajos De Pavimentacion - 117259 | 117259 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3627979.61 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082082 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa Trabajos De Agua Potable - 117111 | 117111 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 374067.74 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 15000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082083 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa - 116776 | 116776 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 23915156.67 | 23915156.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082084 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa Trabajos De Agua Potable Zap - 117638 | 117638 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 320394.83 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 15000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082085 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Concordia Tres - 113228 | 113228 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1094398.73 | 1094398.73 | 1094398.73 | 1092858.45 | 327857.53 | 327857.53 | 327857.53 | 29.9578 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE / Registro:
CAM18180201082086 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa Trabajos De Alumbrado - 117487 | 117487 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1367036.64 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 15000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082087 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa Trabajos De Alumbrado Zap - 117684 | 117684 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1248246.6 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 15000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082088 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Valvulas De Seccionamiento En La Ciudad De San Fco De Campeche - 113897 | 113897 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 951535.49 | 951535.49 | 951535.49 | 951375.84 | 951375.84 | 951375.84 | 951375.84 | 99.9832 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082089 | Construccion De Drenaje Pluvial Cuatro Caminos Primera Etapa Zap - 117558 | 117558 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 25118990.92 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 15000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082109 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Equipamiento De Galeria Filtrante Pr China - 129678 | 129678 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 861351.63 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 220 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082110 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Chulbac China - 123268 | 123268 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1498250.85 | 1498250.85 | 1498250.85 | 1497487.93 | 979994.93 | 979994.93 | 979994.93 | 65.4093 | 0 | Otros | 259004 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE / Registro:
CAM18180201082116 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Pich Pr Pich - 112789 | 112789 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1356394 | 1356394 | 1356394 | 1354542.22 | 1003550.24 | 1003550.24 | 1003550.24 | 73.9866 | 0 | Otros | 1750 | 100 | 66 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro:
CAM18180201082128 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo San Luciano Pr San Luciano - 112454 | 112454 | Campeche | Campeche | San Luciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1036024.04 | 1036024.04 | 1036024.04 | 1035015.27 | 861846.06 | 861846.06 | 861846.06 | 83.1878 | 0 | Otros | 350 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro:
CAM18180201082130 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potble Tanque Elevado Y Caseta De Control - 113032 | 113032 | Campeche | Campeche | Nuevo Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1122090.44 | 1122090.44 | 1122090.44 | 1120041.28 | 1009146.06 | 1009146.06 | 1009146.06 | 89.9345 | 0 | Otros | 250 | 100 | 92 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro:
CAM18180201082180 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Tigre - 19585 | 19585 | Campeche | Candelaria | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 220482.36 | 220482.36 | 220482.36 | 220482.36 | 220482.36 | 220482.36 | 220482.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082183 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Tres Reyes - 24267 | 24267 | Campeche | Candelaria | Tres Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 351888.26 | 351888.26 | 238296.01 | 351888.26 | 105566.48 | 105566.48 | 105566.48 | 30 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082184 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Tulipan El Imposible - 24172 | 24172 | Campeche | Candelaria | El Tulipán (El Imposible) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 149991.36 | 149991.36 | 147646.33 | 149991.36 | 147646.33 | 147646.33 | 147646.33 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082185 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Union Dos Arroyos - 24791 | 24791 | Campeche | Candelaria | La Unión (Dos Arroyos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 277429.38 | 277429.38 | 220034.81 | 277429.38 | 83228.31 | 83228.31 | 83228.31 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082188 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Venustiano Carranza - 24200 | 24200 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 417325.04 | 417325.04 | 278348.84 | 417325.04 | 125197.51 | 125197.51 | 125197.51 | 30 | 0 | Otros | 30 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082189 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Vicente Guerrero - 24206 | 24206 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 486842.21 | 486842.21 | 324715.63 | 486842.21 | 146052.66 | 146052.66 | 146052.66 | 30 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082190 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Vicente Lombardo Toledano - 25114 | 25114 | Campeche | Candelaria | Vicente Lombardo Toledano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 550872.43 | 550872.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 530,872.43, beneficiarios 20,000.00 / Física: / Registro:
CAM18180201082191 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Lombardo Toledano - 20512 | 20512 | Campeche | Candelaria | Vicente Lombardo Toledano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195775.16 | 195775.16 | 195775.16 | 195775.16 | 195775.16 | 195775.16 | 195775.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082192 | Construccion De Comedor Escolar En La Comunidad De Vicente Lombardo Toledano - 943 | 943 | Campeche | Candelaria | Vicente Lombardo Toledano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2018 | 846143.85 | 846143.85 | 253843.16 | 846143.85 | 846143.85 | 846143.85 | 846143.85 | 100 | 0 | Otros | 2250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082193 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Primer Presidente De Mexico Guadalupe Victoria - 25106 | 25106 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 421777.1 | 421777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 406,777.10, beneficiarios 15,000.00 / Física: / Registro:
CAM18180201082194 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Primer Presidente De Mexico Guadalupe Victoria - 19660 | 19660 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 418780.96 | 418780.96 | 418780.96 | 418780.96 | 418780.96 | 418780.96 | 418780.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082314 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Lopez Mateos La Desconfianza - 6668 | 6668 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1211800 | 1211800 | 1211800 | 1211800 | 363540 | 363540 | 363540 | 30 | 0 | Otros | 210 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082323 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Canasayab - 84578 | 84578 | Campeche | Champotón | Canasayab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 775191.58 | 775191.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082324 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Hool - 65427 | 65427 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 757104.83 | 757104.83 | 757104.83 | 757104.83 | 706734.15 | 706734.15 | 706734.15 | 93.3469 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082325 | Construcción De Drenaje Pluvial Hool - 8452 | 8452 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 741100 | 741100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082327 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De La Joya - 59180 | 59180 | Campeche | Champotón | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 655576.2 | 655576.2 | 655576.2 | 655576.2 | 196672.86 | 196672.86 | 196672.86 | 30 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082328 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Ciudad Del Sol - 65791 | 65791 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 723104.12 | 723104.12 | 723104.12 | 723104.12 | 663630.83 | 663630.83 | 663630.83 | 91.7753 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082329 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Moquel - 130767 | 130767 | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082330 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De San Pablo Pixtun - 83306 | 83306 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 924951.35 | 924951.35 | 277485.41 | 924951.35 | 277485.41 | 277485.41 | 277485.41 | 30 | 0 | Otros | 305 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082332 | Ampliación Dela Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia San Rafael En Seybaplaya - 132517 | 132517 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082333 | Construcción De Drenaje Pluvial Seybaplaya Uno - 122740 | 122740 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1135560 | 1135560 | 340668 | 1135560 | 340668 | 340668 | 340668 | 30 | 0 | Otros | 270 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082334 | Construcción De Drenaje Pluvial En Seybaplaya Dos - 122509 | 122509 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 757040 | 757040 | 227112 | 757040 | 227112 | 227112 | 227112 | 30 | 0 | Otros | 180 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082335 | Construcción De Calles Seybaplaya Col Guadalupe - 110038 | 110038 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 724726.82 | 724726.82 | 724726.82 | 724726.82 | 586755.17 | 586755.17 | 586755.17 | 80.9623 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082336 | Construcción De Calles Seybaplaya Col San Rafael - 110386 | 110386 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 390873.18 | 390873.18 | 390873.18 | 390873.18 | 316439.89 | 316439.89 | 316439.89 | 80.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082337 | Construcción De Calles Seybaplaya Col Santa Clara - 109862 | 109862 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 822200 | 822200 | 822200 | 822200 | 665669.04 | 665669.04 | 665669.04 | 80.9619 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082339 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Seybaplaya Col Santa Clara - 60551 | 60551 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 447074.28 | 447074.28 | 447074.28 | 447074.28 | 414937.83 | 414937.83 | 414937.83 | 92.8118 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082340 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Seybaplaya Col Hornos - 60573 | 60573 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 639904.27 | 639904.27 | 639904.27 | 639904.27 | 593906.87 | 593906.87 | 593906.87 | 92.8118 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082341 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Sihochac - 133337 | 133337 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1408889.69 | 1408889.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082342 | Construcción De Pozos De Absorción Sihochac - 83040 | 83040 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 412766.49 | 412766.49 | 412766.49 | 412766.49 | 412766.49 | 412766.49 | 412766.49 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082343 | Construcción De Drenaje Pluvial Sihochac - 66968 | 66968 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2066850.85 | 2066850.85 | 620055.26 | 2066850.85 | 620055.26 | 620055.26 | 620055.26 | 30 | 0 | Otros | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082344 | Ampliación De La Red De Distribución De Energiza Eléctrica En Santa Cruz De Rovira - 97371 | 97371 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 871200 | 871200 | 871200 | 871200 | 261360 | 261360 | 261360 | 30 | 0 | Otros | 160 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082345 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Villa De Guadalupe - 6690 | 6690 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1036500 | 1036500 | 1036500 | 1036500 | 310950 | 310950 | 310950 | 30 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082346 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Villamadero - 132792 | 132792 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082347 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Villamadero Tres - 122880 | 122880 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 211740 | 211740 | 211740 | 211740 | 63522 | 63522 | 63522 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082348 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Villamadero Dos - 123042 | 123042 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 317610 | 317610 | 317610 | 317610 | 95283 | 95283 | 95283 | 30 | 0 | Otros | 70 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082349 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Villamadero Uno - 123185 | 123185 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 529350 | 529350 | 529350 | 529350 | 158805 | 158805 | 158805 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082350 | Construccion De Calles Villamadero Uno - 96958 | 96958 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 699680 | 699680 | 699680 | 699680 | 588335.34 | 588335.34 | 588335.34 | 84.0863 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082351 | Construcción De Calles Villamadero - 97048 | 97048 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 174920 | 174920 | 174920 | 174920 | 147083.83 | 147083.83 | 147083.83 | 84.0863 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082352 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal De La Localidad De Xbacab - 132242 | 132242 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082353 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Xbacab - 109515 | 109515 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 713300 | 713300 | 625595.04 | 713300 | 213990 | 213990 | 213990 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082354 | Construcción De Calles Xbacab - 107365 | 107365 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 875100 | 875100 | 875100 | 875100 | 262530 | 262530 | 262530 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082355 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Antonio Yacasay - 131095 | 131095 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1146900 | 1146900 | 1146900 | 1146900 | 344070 | 344070 | 344070 | 30 | 0 | Otros | 145 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082356 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Yohaltún - 65722 | 65722 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1366182.16 | 1366182.16 | 1366182.16 | 1366182.16 | 1280908.72 | 1280908.72 | 1280908.72 | 93.7583 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082357 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Zapote - 128260 | 128260 | Campeche | Champotón | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 999500 | 999500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082358 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Jose Carpizo I - 131467 | 131467 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 683171.75 | 683171.75 | 683171.75 | 683171.75 | 204951.53 | 204951.53 | 204951.53 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082359 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Jose Carpizo Ii - 131915 | 131915 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 587080.66 | 587080.66 | 587080.66 | 587080.66 | 176124.2 | 176124.2 | 176124.2 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082360 | Ampliación De Red Eléctrica Ulumal - 89627 | 89627 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 476247.87 | 476247.87 | 476247.87 | 476247.87 | 142874.36 | 142874.36 | 142874.36 | 30 | 0 | Otros | 110 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082361 | Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Del Acueducto Ulumal Champotón - 56647 | 56647 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3118582.66 | 3118582.66 | 2429993.44 | 3118582.66 | 2429993.44 | 2429993.44 | 2429993.44 | 77.9198 | 0 | Otros | 833 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINACIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082364 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Reforma Agraria - 116998 | 116998 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1843900 | 1843900 | 1843900 | 1843900 | 553170 | 553170 | 553170 | 30 | 0 | Otros | 395 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082365 | Construcción De Calles Ley De Reforma Agraria - 90127 | 90127 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 875200 | 875200 | 875200 | 875200 | 262560 | 262560 | 262560 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082366 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Mayatecum Ii - 6613 | 6613 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1208700 | 1208700 | 1208700 | 1208700 | 362610 | 362610 | 362610 | 30 | 0 | Otros | 690 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082367 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Mayatecum Ii - 7659 | 7659 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 405600 | 405600 | 121680 | 405600 | 121680 | 121680 | 121680 | 30 | 0 | Otros | 310 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082368 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kukulcan - 83400 | 83400 | Campeche | Champotón | Kukulkán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1064800 | 1064800 | 0 | 1064800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082371 | Construcción De Drenaje Pluvial Para Albergue De Carrillo Puerto - 129610 | 129610 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 870550.25 | 870550.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082372 | Construcción De Drenaje Pluvial De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Uno - 123297 | 123297 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 988080 | 988080 | 296424 | 988080 | 296424 | 296424 | 296424 | 30 | 0 | Otros | 280 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082373 | Construcción De Drenaje Pluvial De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Dos - 123428 | 123428 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 658720 | 658720 | 197616 | 658720 | 197616 | 197616 | 197616 | 30 | 0 | Otros | 180 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082374 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Carrillo Puerto Col Las Cruces - 60735 | 60735 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 434747.38 | 434747.38 | 434747.38 | 434747.38 | 130424.21 | 130424.21 | 130424.21 | 30 | 0 | Otros | 105 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082375 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Carrillo Puerto Col San Pedro - 60761 | 60761 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 683174.46 | 683174.46 | 683174.46 | 683174.46 | 204952.34 | 204952.34 | 204952.34 | 30 | 0 | Otros | 165 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082376 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Carrillo Puerto Col Santa Cecilia - 60688 | 60688 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 124213.54 | 124213.54 | 124213.54 | 124213.54 | 37264.06 | 37264.06 | 37264.06 | 30 | 0 | Otros | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082378 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Pixoyal - 97682 | 97682 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1111400 | 1111400 | 1111400 | 1111400 | 333420 | 333420 | 333420 | 30 | 0 | Otros | 240 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082379 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Esperanza I - 56932 | 56932 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Uno (San Miguel Tobías) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1351918.29 | 1351918.29 | 405575.49 | 1351918.29 | 405575.49 | 405575.49 | 405575.49 | 30 | 0 | Otros | 400 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082381 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Villamar - 6219 | 6219 | Campeche | Champotón | Villamar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2113400 | 999700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082382 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Santo Domingo Keste - 113062 | 113062 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 263489.91 | 263489.91 | 263489.91 | 263489.91 | 79046.98 | 79046.98 | 79046.98 | 30 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082383 | Construcción De Guarnición Y Banquetas Santo Domingo Keste Ii - 113669 | 113669 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 263489.91 | 263489.91 | 263489.91 | 263489.91 | 79046.97 | 79046.97 | 79046.97 | 30 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082384 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coronel Ortiz Avila - 108628 | 108628 | Campeche | Champotón | Coronel Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 329500 | 329500 | 98850 | 329500 | 98850 | 98850 | 98850 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082385 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Valle De Quetzalcoatl - 102998 | 102998 | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 606441.89 | 606441.89 | 606441.89 | 606441.89 | 181932.57 | 181932.57 | 181932.57 | 30 | 0 | Otros | 135 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082386 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De General Ortiz Avila - 83116 | 83116 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 499275.76 | 499275.76 | 318089.6 | 499275.76 | 318089.6 | 318089.6 | 318089.6 | 63.7102 | 0 | Otros | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082387 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Carlos Salinas De Gortari - 97374 | 97374 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 818000 | 818800 | 818800 | 818800 | 245640 | 245640 | 245640 | 30 | 0 | Otros | 180 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082388 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Moch Cohuo - 83430 | 83430 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 448300 | 448300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082389 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Dzibalche De Castellot - 113766 | 113766 | Campeche | Champotón | Dzitbalché Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 511100 | 511100 | 153330 | 511100 | 153330 | 153330 | 153330 | 30 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082390 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Miguel Allende - 6781 | 6781 | Campeche | Champotón | Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 637400 | 637400 | 637400 | 637400 | 191220 | 191220 | 191220 | 30 | 0 | Otros | 137 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082391 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad En Nuevo Paraíso - 109061 | 109061 | Campeche | Champotón | Módulo Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 469900 | 469900 | 140970 | 469900 | 140970 | 140970 | 140970 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082538 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Tierra Y Libertad - 132995 | 132995 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2170000 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 920 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082539 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Cuarenta Y Uno - 124354 | 124354 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2299100 | 2299100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082541 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Cuauhtemoc - 102651 | 102651 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 628810.91 | 628810.91 | 628810.91 | 628810.91 | 188643.27 | 188643.27 | 188643.27 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082542 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Huanal - 98212 | 98212 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1502800 | 1502800 | 1502800 | 1502800 | 450840 | 450840 | 450840 | 30 | 0 | Otros | 410 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082543 | Construcción De Drenaje Pluvial Col Cuauhtemoc - 90847 | 90847 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 998824.97 | 998824.97 | 920360.72 | 998824.97 | 920360.72 | 920360.72 | 920360.72 | 92.1443 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082544 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Microondas I - 83209 | 83209 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 806228.99 | 806228.99 | 613488.23 | 806228.99 | 613488.23 | 613488.23 | 613488.23 | 76.0935 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082545 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Varias Colonias Champoton - 67060 | 67060 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 964656.89 | 964656.89 | 289397.07 | 964656.89 | 289397.07 | 289397.07 | 289397.07 | 30 | 0 | Otros | 420 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082546 | Construcción De Pozos De Absorción Colonia Lázaro Cárdenas Dos - 63941 | 63941 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 287255.83 | 287255.83 | 248969.87 | 287255.83 | 248969.87 | 248969.87 | 248969.87 | 86.6718 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082547 | Construcción De Pozos De Absorción Colonias Las Brisas Y Planchac - 64012 | 64012 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 287255.83 | 287255.83 | 248969.87 | 287255.83 | 248969.87 | 248969.87 | 248969.87 | 86.6718 | 0 | Otros | 472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082548 | Construcción De Calles Col Aserradero - 58865 | 58865 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 790471.66 | 790471.66 | 790471.66 | 790471.66 | 538050.79 | 538050.79 | 538050.79 | 68.0671 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082549 | Construcción De Pozos De Absorción Colonia Lázaro Cárdenas - 63596 | 63596 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 287255.83 | 287255.83 | 248969.87 | 287255.83 | 248969.87 | 248969.87 | 248969.87 | 86.6718 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082550 | Construcción De Calles Col Cuauhtemoc - 58434 | 58434 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 657492.72 | 657492.72 | 657492.72 | 657492.72 | 592372.65 | 592372.65 | 592372.65 | 90.0957 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082551 | Construcción De Pozos De Absorción Colonias Venustiano Carranza Y Flamboyanes - 63472 | 63472 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1004986.21 | 1004986.21 | 871039.88 | 1004986.21 | 871039.88 | 871039.88 | 871039.88 | 86.6718 | 0 | Otros | 1660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082552 | Construcción De Calles Col Microondas Y Mirador - 58767 | 58767 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1317452.78 | 1317452.78 | 1317452.78 | 1317452.78 | 896751.31 | 896751.31 | 896751.31 | 68.0671 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082553 | Construcción De Calles Col Tierra Y Libertad - 58617 | 58617 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1534149.67 | 1534149.67 | 1534149.67 | 1534149.67 | 1382202.85 | 1382202.85 | 1382202.85 | 90.0957 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082554 | Construcción De Pozos De Absorción Colonia La Cruz - 63679 | 63679 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 143491.52 | 143491.52 | 124366.72 | 143491.52 | 124366.72 | 124366.72 | 124366.72 | 86.6718 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082555 | Construcción De Pozos De Absorción Colonias Cuauhtemoc Y Arenal - 63532 | 63532 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 574238.86 | 574238.86 | 497703.3 | 574238.86 | 497703.3 | 497703.3 | 497703.3 | 86.6718 | 0 | Otros | 1425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082556 | Construcción De Pozos De Absorción Colonia La Playa - 64046 | 64046 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 143491.52 | 143491.52 | 124366.72 | 143491.52 | 124366.72 | 124366.72 | 124366.72 | 86.6718 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082557 | Construcción De Calles Col La Cruz - 58841 | 58841 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 526981.11 | 526981.11 | 526981.11 | 526981.11 | 358700.52 | 358700.52 | 358700.52 | 68.0671 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082558 | Construcción De Calles En La Colonia Paraíso - 58036 | 58036 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 882900.61 | 882900.61 | 882900.61 | 882900.61 | 727295.01 | 727295.01 | 727295.01 | 82.3756 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082559 | Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo Tropicana Champotón - 57454 | 57454 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1461437.8 | 1461437.8 | 438431.34 | 1461437.8 | 438431.34 | 438431.34 | 438431.34 | 30 | 0 | Otros | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082560 | Construcción De Calles En La Colonia Infonavit - 57874 | 57874 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1079100.75 | 1079100.75 | 1079100.75 | 1079100.75 | 888916.13 | 888916.13 | 888916.13 | 82.3756 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA FALTA EL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082561 | Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Las Brisas - 57703 | 57703 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1786168 | 1786168 | 1550110.36 | 1786168 | 1550110.36 | 1550110.36 | 1550110.36 | 86.7841 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082750 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Nueva Lucha - 20508 | 20508 | Campeche | Candelaria | La Nueva Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 236554.62 | 236554.62 | 236554.62 | 236554.62 | 236554.62 | 236554.62 | 236554.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082751 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad La Nueva Lucha - 2866 | 2866 | Campeche | Candelaria | La Nueva Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 866800.22 | 866200.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082753 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo - 22378 | 22378 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 257769.63 | 257769.63 | 257769.63 | 257769.63 | 257769.63 | 257769.63 | 257769.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082755 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Nuevo Coahuila - 22591 | 22591 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082756 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nuevo Comalcalco - 22395 | 22395 | Campeche | Candelaria | Nuevo Comalcalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 356061.51 | 356061.51 | 356061.51 | 356061.51 | 356061.51 | 356061.51 | 356061.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082757 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Olla - 881 | 881 | Campeche | Candelaria | La Olla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 840493.57 | 840493.57 | 252148.07 | 840493.57 | 252148.07 | 252148.07 | 252148.07 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082758 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad De Pablo Garcia - 22753 | 22753 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 179556.7 | 179556.7 | 53867.01 | 179556.7 | 53867.01 | 53867.01 | 53867.01 | 30 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082759 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pablo Garcia - 19547 | 19547 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 315388.11 | 315388.11 | 315388.11 | 315388.11 | 315388.11 | 315388.11 | 315388.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082760 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad De Pablo Torres Burgos - 22702 | 22702 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 275327.06 | 275327.06 | 82598.12 | 275327.06 | 82598.12 | 82598.12 | 82598.12 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082761 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pablo Torres Burgos - 20621 | 20621 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 286633.46 | 286633.46 | 286633.46 | 286633.46 | 286633.46 | 286633.46 | 286633.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082762 | Construccion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De Pablo Torres Burgos - 22871 | 22871 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1832689.68 | 1832689.68 | 1674263.89 | 1832689.68 | 1674263.89 | 1674263.89 | 1674263.89 | 91.3556 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: kilometros / Registro:
CAM18180201082765 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Paraiso Nuevo - 19458 | 19458 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 432153.94 | 432153.94 | 432153.94 | 432153.94 | 432153.94 | 432153.94 | 432153.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082767 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De El Pedregal - 24216 | 24216 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 419251.35 | 419251.35 | 125775.41 | 419251.35 | 125775.41 | 125775.41 | 125775.41 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082770 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Pejelagarto - 22668 | 22668 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 179600 | 179600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082771 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pejelagarto - 19667 | 19667 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 296203.96 | 296203.96 | 296203.96 | 296203.96 | 296203.96 | 296203.96 | 296203.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082772 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Pelusa - 29628 | 29628 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 350492.97 | 350492.97 | 105147.89 | 350492.97 | 105147.89 | 105147.89 | 105147.89 | 30 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082774 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Balankax - 29749 | 29749 | Campeche | Candelaria | Balankax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 292120.75 | 292120.75 | 231686.83 | 292120.75 | 87636.23 | 87636.23 | 87636.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082775 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De El Pocito - 24212 | 24212 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 830268.01 | 830268.01 | 553774.91 | 830268.01 | 249080.4 | 249080.4 | 249080.4 | 30 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082776 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Pocito - 2142 | 2142 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082777 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En El Porvenir - 22566 | 22566 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082779 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De El Ramonal - 24255 | 24255 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 419273.95 | 419273.95 | 125782.19 | 419273.95 | 125782.19 | 125782.19 | 125782.19 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082783 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Localidad De Chunkanan - 58362 | 58362 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1117506.47 | 1117506.47 | 1117506.47 | 1117256.2 | 335176.86 | 335176.86 | 335176.86 | 29.9933 | 0 | Vivienda | 83 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082788 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Comunidad De Dzitnup - 55572 | 55572 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 294080.65 | 294080.65 | 294080.65 | 293946.97 | 88184.09 | 88184.09 | 88184.09 | 29.9864 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082790 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Comunidad De Nohalal - 55019 | 55019 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 235264.52 | 235264.52 | 235264.52 | 235157.58 | 70547.27 | 70547.27 | 70547.27 | 29.9864 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082791 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Jose De Las Montañas - 20651 | 20651 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 577727.1 | 577727.1 | 577727.1 | 577727.1 | 577727.1 | 577727.1 | 577727.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082792 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad De San Jose De Las Montañas - 22726 | 22726 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 277233.36 | 277233.36 | 83170 | 277233.36 | 83170 | 83170 | 83170 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082793 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan - 20692 | 20692 | Campeche | Candelaria | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 401785.93 | 401785.93 | 401785.93 | 401785.93 | 401785.93 | 401785.93 | 401785.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082794 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad San Miguel - 24387 | 24387 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082795 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Miguel - 24161 | 24161 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 333685.56 | 333685.56 | 328468.57 | 333685.56 | 328468.57 | 328468.57 | 328468.57 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082796 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Rafael Del Rio Caribe - 20678 | 20678 | Campeche | Candelaria | San Rafael del Río Caribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 177827.27 | 177827.27 | 177827.27 | 177827.27 | 177827.27 | 177827.27 | 177827.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082797 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Lucia - 20610 | 20610 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 117199.35 | 117199.35 | 117199.35 | 117199.35 | 117199.35 | 117199.35 | 117199.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082798 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Rosa - 26226 | 26226 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 154029.6 | 154029.6 | 122163.97 | 154029.6 | 46208.88 | 46208.88 | 46208.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082799 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa - 870 | 870 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082801 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santo Domingo - 24751 | 24751 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 197299.33 | 197299.33 | 194214.66 | 197299.33 | 194214.66 | 194214.66 | 194214.66 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082802 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Santo Domingo - 24312 | 24312 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 346685.71 | 346685.71 | 265784.63 | 346685.71 | 265784.63 | 265784.63 | 265784.63 | 76.6644 | 0 | Otros | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082803 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santo Domingo - 866 | 866 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 847606.61 | 847606.61 | 731024.41 | 847606.61 | 254281.98 | 254281.98 | 254281.98 | 30 | 0 | Otros | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082804 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Solidaridad - 26254 | 26254 | Campeche | Candelaria | Solidaridad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 278305.2 | 278305.2 | 220729.44 | 278305.2 | 83491.56 | 83491.56 | 83491.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082805 | Construccion De Comedor Escolar En La Comunidad De Solidaridad - 946 | 946 | Campeche | Candelaria | Solidaridad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2018 | 850179.6 | 850179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 389 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082807 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Comunidad De El Tablon - 22835 | 22835 | Campeche | Candelaria | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1559688.67 | 1559688.67 | 1036775.77 | 1559688.67 | 1036775.77 | 1036775.77 | 1036775.77 | 66.4733 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro:
CAM18180201082808 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Tablon - 23173 | 23173 | Campeche | Candelaria | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 226563.46 | 226563.46 | 67969.04 | 226563.46 | 67969.04 | 67969.04 | 67969.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082809 | Construccion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De El Tablon - 22876 | 22876 | Campeche | Candelaria | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2194865.85 | 2194865.85 | 1959258.62 | 2194865.85 | 1959258.62 | 1959258.62 | 1959258.62 | 89.2655 | 0 | Otros | 210 | 100 | 80 | Financiera: / Física: kilometros / Registro:
CAM18180201082810 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De El Taziztal - 29057 | 29057 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 999439.2 | 999439.2 | 900807.53 | 999439.2 | 900807.53 | 299831.76 | 299831.76 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082811 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Taziztal - 29048 | 29048 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 219133.84 | 219133.84 | 215707.8 | 219133.84 | 215707.8 | 215707.8 | 215707.8 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082812 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Tenancingo - 24350 | 24350 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1221833.52 | 1221883.52 | 1056402.06 | 1221883.52 | 1056402.06 | 1056402.06 | 1056402.06 | 86.4569 | 0 | Otros | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082813 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Tenancingo - 24770 | 24770 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63369.34 | 63369.34 | 62378.69 | 63369.34 | 62378.69 | 62378.69 | 62378.69 | 98.4367 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082814 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tenancingo - 864 | 864 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 726977.97 | 726977.97 | 218093.39 | 726977.97 | 218093.39 | 218093.39 | 218093.39 | 30 | 0 | Otros | 260 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082815 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Peregrina - 29069 | 29069 | Campeche | Candelaria | La Peregrina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1099684.56 | 1099684.56 | 1082491.6 | 1099684.56 | 1082491.6 | 1082491.6 | 1082491.6 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082816 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 52835 | 52835 | Campeche | Candelaria | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 103560.24 | 103560.24 | 31068.07 | 103560.24 | 31068.07 | 31068.07 | 31068.07 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082819 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Estado De Mexico - 25133 | 25133 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 483032.57 | 483032.57 | 465532.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: Se ejecutara con mezcla de resursos FISM 465,532.57 y beneficiarios 20,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082820 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Comunidad De Estado De Mexico - 22825 | 22825 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1552167.63 | 1552167.63 | 465650.29 | 1552167.63 | 465650.29 | 465650.29 | 465650.29 | 30 | 0 | Otros | 330 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082821 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Estado De Mexico - 19570 | 19570 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 381398.46 | 381398.46 | 381398.46 | 381398.46 | 381398.46 | 381398.46 | 381398.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082822 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Estrella Del Sur - 24252 | 24252 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 488040.87 | 488040.87 | 146412.26 | 488040.87 | 146412.26 | 146412.26 | 146412.26 | 30 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082824 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Flor De Chiapas - 24761 | 24761 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 230872.28 | 230872.28 | 227262.72 | 230872.28 | 227262.72 | 227262.72 | 227262.72 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082825 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De La Fortuna - 24207 | 24207 | Campeche | Candelaria | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 348983.15 | 348983.15 | 232765.94 | 348983.15 | 104694.95 | 104694.95 | 104694.95 | 30 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082826 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Fortuna - 20499 | 20499 | Campeche | Candelaria | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143204.29 | 143204.29 | 143204.29 | 143204.29 | 143204.29 | 143204.29 | 143204.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082827 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Francisco I Madero - 19626 | 19626 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 846918.48 | 846918.48 | 727016.16 | 846918.48 | 254075.54 | 254075.54 | 254075.54 | 30 | 0 | Otros | 550 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082829 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mujica - 25110 | 25110 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 213006.84 | 213006.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 205,506.84, beneficiarios 7,500.00 / Física: / Registro:
CAM18180201082830 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De General Francisco J Mujica - 22660 | 22660 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 182252 | 182252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082831 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas - 25122 | 25122 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 353208.74 | 353208.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 340,708.74, beneficiarios 12,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082832 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Lazaro Cardenas - 24341 | 24341 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 849326.05 | 849326.05 | 710881.38 | 849326.05 | 254797.82 | 254797.82 | 254797.82 | 30 | 0 | Otros | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082833 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Comunidad De Lazaro Cardenas - 22814 | 22814 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1909002.02 | 1909002.02 | 1609237.94 | 1909002.02 | 572700.61 | 572700.61 | 572700.61 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082834 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Lazaro Cardenas - 879 | 879 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1374589.81 | 1374589.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082835 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Hector Perez Morales - 22348 | 22348 | Campeche | Candelaria | Héctor Pérez Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 224689.23 | 224689.23 | 224689.23 | 224689.23 | 224689.23 | 224689.23 | 224689.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082836 | Construccion De Comedor Escolar En La Comunidad De Ignacio Zaragoza El Salvaje - 992 | 992 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (El Salvaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082837 | Construccion De Comedor Escolar En La Comunidad De El Porvenir - 1005 | 1005 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2018 | 849275.87 | 849275.87 | 254782.76 | 849275.87 | 254782.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082838 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Justo Sierra Mendez - 19611 | 19611 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1044104.19 | 1044104.19 | 1044104.19 | 1044104.19 | 1044104.19 | 1044104.19 | 1044104.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082839 | Construccion De Comedor Escolar En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 950 | 950 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2018 | 848775.82 | 848775.82 | 535933.06 | 848775.82 | 535933.06 | 535933.06 | 535933.06 | 63.1419 | 0 | Otros | 1350 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082840 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Lucha - 19523 | 19523 | Campeche | Candelaria | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 196786.09 | 196786.09 | 196786.09 | 196786.09 | 59035.83 | 59035.83 | 59035.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082842 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Luinal - 24215 | 24215 | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 487158.48 | 487158.48 | 146147.54 | 487158.48 | 146147.54 | 146147.54 | 146147.54 | 30 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082843 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Machetazo - 19510 | 19510 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 469465.27 | 469465.26 | 469465.26 | 469465.26 | 469465.26 | 469465.26 | 469465.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082845 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Mamey - 19564 | 19564 | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 220963.91 | 220963.91 | 220963.91 | 220963.91 | 220963.91 | 220963.91 | 220963.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082847 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Comunidad De Miguel Aleman - 22844 | 22844 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1580409.57 | 1580409.57 | 1059708.88 | 1580409.57 | 1059708.88 | 1059708.88 | 1059708.88 | 67.0528 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082848 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Miguel Aleman - 22633 | 22633 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 183900 | 183900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082849 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Miguel Aleman - 19673 | 19673 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 599200.32 | 599200.32 | 599200.32 | 599200.32 | 599200.32 | 599200.32 | 599200.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082850 | Construccion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De Miguel De La Madrid El Pañuelo - 22862 | 22862 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1826039.9 | 1826039.9 | 1355056.28 | 1826039.9 | 1355056.28 | 1355056.28 | 1355056.28 | 74.2074 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: kilometros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082852 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 24220 | 24220 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 555885.47 | 555885.47 | 166765.64 | 555885.47 | 166765.64 | 166765.64 | 166765.64 | 30 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082853 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 25125 | 25125 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 551411.5 | 551411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 531,411.50, beneficiarios 20,000.00 / Física: / Registro:
CAM18180201082857 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Monclova - 24214 | 24214 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 555785.78 | 555785.78 | 166735.73 | 555785.78 | 166735.73 | 166735.73 | 166735.73 | 30 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082858 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Monclova - 25135 | 25135 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 551436.1 | 551436.1 | 200284.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: Se ejecutara con mezcla de recursos FISM 531,436.10, beneficiarios 20,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082859 | Construccion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De Monclova - 22894 | 22894 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2532372.01 | 2532372.01 | 2157819.28 | 2532372.01 | 2157819.28 | 2157819.28 | 2157819.28 | 85.2094 | 0 | Otros | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: kilometros / Registro:
CAM18180201082860 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Monclova - 22646 | 22646 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 183500 | 183500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082863 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Naranjo - 25118 | 25118 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 550887.48 | 550887.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 530,887.48, beneficiarios 20,000.00 / Física: / Registro:
CAM18180201082864 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Naranjo - 19497 | 19497 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 612165.94 | 612165.94 | 612165.94 | 612165.94 | 612165.94 | 612165.94 | 612165.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082867 | Construccion De Pozo De Absorcion En La Localidad De Pocboc - 52812 | 52812 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 195836.32 | 195836.32 | 195836.32 | 195677.71 | 109569.91 | 109569.91 | 109569.91 | 55.9497 | 0 | Otros | 350 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082868 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Localidad De Poc Boc - 57711 | 57711 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 588161.3 | 588161.3 | 588161.3 | 588029.58 | 176408.87 | 176408.87 | 176408.87 | 29.9933 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082888 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Comunidad De Santa Cruz - 100312 | 100312 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 470529.04 | 470529.04 | 470529.04 | 470315.16 | 141094.55 | 141094.55 | 141094.55 | 29.9864 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082891 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Comunidad De Zodzil - 55730 | 55730 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 117632.26 | 117632.26 | 117632.26 | 117578.79 | 35273.64 | 35273.64 | 35273.64 | 29.9864 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082898 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Pozo Ocho San Martin Hopelchen - 133988 | 133988 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 359900 | 359900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082899 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Veinti Cinco En La Localidad De Hopelchen - 78864 | 78864 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 249999.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM18180201082900 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 76513 | 76513 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 280894 | 280894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082901 | Adquisicion De Software Y Hardware - 76459 | 76459 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 528612 | 528612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082902 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion - 76312 | 76312 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 239351.6 | 239351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082903 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Hopelchen - 1849 | 1849 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2499815.18 | 2499815.18 | 2499815.18 | 2499815.18 | 2499815.18 | 2499815.18 | 2499815.18 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082905 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Santa Rita Becanchen - 18035 | 18035 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082906 | Mecanizacion De Tierras De Cultivo En Varias Localidades - 18310 | 18310 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 700000 | 699993.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082907 | Construccion De Baños Sin Fosa Septica En Varias Localidades - 18091 | 18091 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1075400 | 1075400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082908 | Construccion De Aula Preescolar Con Baño En La Localidad De Santa Rita Becanchen - 1457 | 1457 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2018 | 459894.3 | 459894.3 | 459894.3 | 459894.3 | 336933.96 | 336933.96 | 336933.96 | 73.2633 | 0 | Otros | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082909 | Construccion De Sistema De Saneamiento Consistente En La Construccion De Seiscientos Diez Baños Ecologicos Primera Etap Cuarentaycinco Bolon - 78682 | 78682 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3150000 | 3140323.41 | 3140323.41 | 3140323.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CDI $ 2¿198,226.39 FISE $ 471,048.51 FISM $471,048.51 / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082910 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 78670 | 78670 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 390000 | 389998.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082911 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 1846 | 1846 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2414443.2 | 2414443.2 | 2414443.2 | 2414443.2 | 2414443.2 | 2414443.2 | 2414443.2 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082912 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Crucero San Luis - 134090 | 134090 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 119900 | 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082913 | Construccion De Sistema De Saneamiento Consistente En La Construccion De Cincuenta Y Seis Baños Ecologicos Primera Etapa Veinticinco Baños - 18199 | 18199 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1750000 | 1747965.67 | 1747965.67 | 1747965.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 0 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI $ 1,223,575.97 FISE $ 262,194.85 FISM $ 262,194.85 / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082914 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chencoh - 17776 | 17776 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 398694.32 | 398694.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082915 | Construccion De Techo Firme Varias Localidades - 18211 | 18211 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 733520 | 733519.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082917 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chunchintok - 78752 | 78752 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 595102.74 | 595100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM18180201082918 | Construccion De Aula Preescolar Con Baño En La Localidad De Chunyaxnic - 1418 | 1418 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2018 | 459892.06 | 459892.06 | 459892.06 | 459892.06 | 137967.62 | 137967.62 | 137967.62 | 30 | 0 | Otros | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082920 | Construccion De Aula Preescolar Con Baño En La Localidad De Dzibalchen - 18246 | 18246 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2018 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082921 | Construccion De Sistema De Saneamiento Consistente En La Elaboracion De Ciento Veintiseis Baños Primera Etapa Cuarenta Y Cinco Baños Dzibalc - 18222 | 18222 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3150000 | 3140347.71 | 3140347.71 | 3140347.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 135 | 100 | 0 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI $ 2¿198,243.40 FISE $471,052.16 FISM $ 471,052.15 / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082922 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pozo Tres En La Localidad De Dzibalchen - 1169 | 1169 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 435169.09 | 435169.09 | 435169.09 | 435169.09 | 435169.09 | 435169.09 | 435169.09 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082923 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Dzibalchen - 1842 | 1842 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 339696.86 | 339696.86 | 339696.86 | 339696.86 | 339696.86 | 339696.86 | 339696.86 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082924 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Dzibalchen - 4566 | 4566 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1269596.53 | 1269596.53 | 1269596.53 | 1269596.53 | 380878.96 | 380878.96 | 380878.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082925 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Dzibalchen - 4230 | 4230 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2185599.47 | 2185015.17 | 2185015.17 | 2185015.17 | 655504.55 | 655504.55 | 655504.55 | 30 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082927 | Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable En Localidades Varias - 17539 | 17539 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 562748.18 | 562748.18 | 562748.18 | 562748.18 | 562748.18 | 562748.18 | 562748.18 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082928 | Construccion De Drenaje Pluvial Atras Del Kinder En La Localidad De Ich Ek - 17877 | 17877 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082929 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Atras Del Kinder En La Localidad De Ich Ek - 18047 | 18047 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082930 | Construccion De Calle De Concreto En La Localidad De Cancabchen - 134259 | 134259 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 241431 | 241431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM18180201082932 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Cancabchen - 17541 | 17541 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082933 | Mejoramiento De Espacio Artesanal Comunitario En La Localidad De Komchen - 18349 | 18349 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082934 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pach Uitz - 78737 | 78737 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 210451 | 210450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082935 | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado En La Localidad De Suc Tuc - 18316 | 18316 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1020665.14 | 1020665.14 | 1020665.14 | 1020665.14 | 1020665.14 | 1020665.14 | 1020665.14 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082936 | Construccion De Sistema De Saneamiento Consistente En La Construccion De Cientotreinta Y Siete Baños Ecologicos Primeraetapa Cuarenta Suctuc - 18232 | 18232 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2799572.45 | 2799572.45 | 2799572.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 0 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI $ 1,959,700.72 FISE $ 419,935.87 FISM $ 419,935.86 / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082937 | Construccion De Baños En Escuela Primaria En La Localidad De San Francisco Suctuc - 2430 | 2430 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2018 | 355988.33 | 355988.33 | 355988.33 | 355988.33 | 106796.5 | 106796.5 | 106796.5 | 30 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082938 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Ukum - 134634 | 134634 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Salud | En Ejecución | 2018 | 294623.77 | 282757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082940 | Construccion De Baños Sin Fosa Septica En La Localidad De Ukum - 18089 | 18089 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1528171.55 | 1528171.55 | 1528171.55 | 1528171.55 | 458451.46 | 458451.46 | 458451.46 | 30 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082941 | Construccion De Aula Preescolar Con Baño En La Localidad De Ukum - 18243 | 18243 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2018 | 920000 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082942 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ukum - 18193 | 18193 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1526399.92 | 1526387.6 | 1526387.6 | 1526387.6 | 457916.28 | 457916.28 | 457916.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082943 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ukum - 3775 | 3775 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2322095.34 | 2322095.34 | 2322095.34 | 2322095.34 | 1468006.98 | 1468006.98 | 1468006.98 | 63.2191 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082944 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Xcalot Akal - 18019 | 18019 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082945 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Xcalot Akal - 18306 | 18306 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Salud | En Ejecución | 2018 | 157250 | 157250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082946 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Xculoc - 17968 | 17968 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 605000 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM18180201082947 | Mejoramiento De Espacios Artesanales Comunitarios En La Localidad De Xculoc Katab Santa Rita Becanchen - 18361 | 18361 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082950 | Rehabilitación De Comedor Comunitario De Sedesol Ejido La Libertad - 110282 | 110282 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 37121.17 | 37121.17 | 37121.17 | 37121.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082951 | Construcción De Calles Ejido Libertad - 86855 | 86855 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 776793.45 | 776793.45 | 776793.45 | 776793.45 | 727791.16 | 727791.16 | 727791.16 | 93.6917 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201082962 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiar La Zap Doscientos Setenta Y Cuatro De La Localidad De Hecelchakan - 56112 | 56112 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 352896.78 | 352896.78 | 352896.78 | 352695.41 | 105808.63 | 105808.63 | 105808.63 | 29.9829 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082965 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Cumpich - 103772 | 103772 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 708912.74 | 708912.74 | 708912.74 | 708414.27 | 625100.9 | 625100.9 | 625100.9 | 88.1774 | 0 | Otros | 28 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201082966 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Comunidad De Cumpich - 99757 | 99757 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 529345.17 | 529345.17 | 529345.17 | 529104.55 | 158731.57 | 158731.57 | 158731.57 | 29.9864 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082969 | Construccion De Cuarenta Y Dos Cuartos Para Baño En La Cm De Tenabo De La Obra Denominada Construccion De Sistema De Saneamiento Consistente - 133783 | 133783 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2939952.71 | 2939952.71 | 264595.74 | 881985.81 | 264595.74 | 264595.74 | 264595.74 | 9 | 0 | Vivienda | 168 | 100 | 10 | Financiera: ESTE PROYECTO TIENE CONCURRENCIA DE RECURSOS, SE PAGO UN ANTICIPO DEL FISM. / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR SEGUNDO TRIM. 2018 OBRA: CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN C.M. DE TENABO, CONSISTE EN EL SANEAMIENTO DE BAÑOS ECOLOGICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082971 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Ubicado En La Colonia San Pedro De La Cm De Tenabo - 129141 | 129141 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 199891.78 | 199891.78 | 59967.51 | 199891.78 | 59967.51 | 59967.51 | 59967.51 | 30 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR SEGUNDO TRIMESTRE 2018. OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PEDRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082973 | Construcción De Cuarto Dormitorio Para Beneficiar A Diez Familias En Varias Colonias De La Cm De Tenabo - 130257 | 130257 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 740660 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 40 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: envio a validar obra: construcción de cuarto dormitorio para beneficiar a 10 familias en varias colonias de tenabo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082974 | Construcción De Cuarto Dormitorio Para Beneficiar A Veinte Familias En Varias Colonias De La Cm De Tenabo - 129525 | 129525 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3400000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 80 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: envio a validar obra: construcción de cuarto dormitorio para beneficiar a 20 familias en varias colonias en el municipio de tenabo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082975 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Colonia Esperanza De La Cm De Tenabo - 128875 | 128875 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 349896.05 | 349896.05 | 104968.82 | 349896.05 | 104968.82 | 104968.82 | 104968.82 | 30 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 30 | Financiera: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR SEGUNDO TRIMESTRE DEL AVANCE DE PROYECTOS OBRA: AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA ESPERANZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082976 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Colonia Guadalupe De La Cm De Tenabo - 123373 | 123373 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 199847.14 | 199847.14 | 59954.14 | 199847.14 | 59954.14 | 59954.14 | 59954.14 | 30 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 30 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082977 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Diecisiete De La Colonia Lazareto De La Cabecera Municipal De Tenabo - 91090 | 91090 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 489334.52 | 489334.52 | 466604.08 | 489334.52 | 466604.08 | 466604.08 | 466604.08 | 95.3548 | 0 | Otros | 112 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 17 DE LA COLONIA LAZARETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082978 | Construccion De Pavimento Con Doble Riego De Sello Para Beneficiar La Calle Dos A Entre Trece Y Diecisiete De La Col Lazareto Y Calle Dos - 89599 | 89599 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 649098.3 | 649098.3 | 640704.78 | 649098.3 | 640704.78 | 640704.78 | 640704.78 | 98.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO, BENEFICIAR LA CALLE 2A COLONIA LAZARETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082979 | Construcción De Pavimento Con Doble Riego De Sello Para Beneficiar Las Calle Veinticinco Entre Cuatro Y Dos A Calle Dosa Entre Veinticinco - 88952 | 88952 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1230117.26 | 1230117.26 | 1172566.86 | 1230117.26 | 1172566.86 | 1172566.86 | 1172566.86 | 95.3216 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: CONSTRUC. DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO BENEFICIANDO LA CALLE 25, 27 Y 2A DE LA COLONIA ANA MARIA FARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082980 | Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Cuatro De La Colonia Esperanza De La Cm De Tenabo - 87986 | 87986 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 469356.88 | 469356.88 | 443378.58 | 469356.88 | 443378.58 | 443378.58 | 443378.58 | 94.4651 | 0 | Otros | 60 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: AMPLIAC. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 4 COLONIA ESPERANZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082981 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Sin Numero Entre Calle Uno Y Uno A Y La Calle Uno A Entre Cuatro Y Sin - 88323 | 88323 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 530176.84 | 530176.84 | 499237.84 | 530176.84 | 499237.84 | 499237.84 | 499237.84 | 94.1644 | 0 | Otros | 35 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082983 | Construcciondeveintiochocuartosparabañoenlalocalidaddeemilianozapatadelmunicipiodetenabodelaobradenominadaconstrucciondelsistemadesaneamient - 140503 | 140503 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1959623.5 | 1959623.5 | 587887.05 | 587887.05 | 176366.11 | 176366.11 | 176366.11 | 9 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 30 | Financiera: mezcla de recursos proii y fism. solo se ha pagado un anticipo del fism. / Física: este proyecto se encuentra en proceso de ejecucion / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: CONSTRUC. DE 28 CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082985 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Beneficiar A Diez Familias En La Localidad De Xcumcheil Del Municipio De Tenabo - 4671 | 4671 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 739180.8 | 739180.8 | 573590.34 | 739180.8 | 573590.34 | 573590.34 | 573590.34 | 77.5981 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE X`CUNCHEIL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082986 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Beneficiar A Diez Familias En La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De Tenabo - 4820 | 4820 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 740660 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 40 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar: ( NO HA INICIADO LA OBRA) CONSTRUC. DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082987 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Cinco Col Concordia Jesus García Y Revolución - 129840 | 129840 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1371595.8 | 1371595.8 | 1371595.8 | 1371595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082988 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Ocho Col Centro Emiliano Zapata Y Flores Magón - 130050 | 130050 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1340465.4 | 1340465.4 | 1340465.4 | 1340465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082989 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Nueve Col Uet Uno Y Dos Y El Caracol - 130095 | 130095 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1384379.8 | 1384379.8 | 1384379.8 | 1384379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082990 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Diez Escarcega Cm - 130840 | 130840 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1384379.8 | 1384379.8 | 1384379.8 | 1384379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082991 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Siete Col Francisco Villa Y Carlos Salinas De Gortari - 130000 | 130000 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1325518.8 | 1325518.8 | 1325518.8 | 1325518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201082992 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Tres Col Fatima Fundadores E Ignacio Zaragoza - 129713 | 129713 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1359774.6 | 1359774.6 | 1359774.6 | 1359774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082993 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Uno Col Diez De Mayo Y Miguel Hidalgo Escarcega Cm - 129526 | 129526 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1378295.1 | 1378295.1 | 1378295.1 | 1378295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082994 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Cuatro Col Benito Juarez Y Morelos - 129791 | 129791 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1327655.7 | 1327655.7 | 1327655.7 | 1327655.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082995 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Dos Col Fertimex Escarcega Cm - 129634 | 129634 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1346118.9 | 1346118.9 | 1346118.9 | 1346118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082996 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Ruta Seis Col Uet Uno Y Dos - 129922 | 129922 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1327655.7 | 1327655.7 | 1327655.7 | 1327655.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082997 | Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorios Ruta Once Col Salsipuedes Morelos Y La Victoria - 130931 | 130931 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1157263.39 | 1157263.39 | 1157263.39 | 1157263.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082998 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Escarcega Cm - 123700 | 123700 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201082999 | Rehabilitación De Techos Firmes Suministro De Laminas De Zinc Ruta Tres Col Varias Escarcega - 121795 | 121795 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083000 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Lotes De Material Escarcega Cm - 121886 | 121886 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 787868.3 | 787868.3 | 787868.3 | 787868.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083001 | Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios Suministro De Motobombas Y Fumigadores De Mochila - 122339 | 122339 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1276584 | 1276584 | 1276584 | 1276584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083002 | Construcción De Cien Baños Para Unidades Básicas De Vivienda Escarcega Cm - 121108 | 121108 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 17750000 | 17750000 | 17750000 | 17750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CANCELADO
CAM18180201083003 | Rehabilitación De Techos Firmes Suministro De Laminas De Zinc Ruta Cuatro Ejidos Varios - 121848 | 121848 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083004 | Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios Suministro De Motobombas - 122227 | 122227 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083005 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Escarcega Cm - 121026 | 121026 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083006 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Concordia Escarcega Cm - 116935 | 116935 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083007 | Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Sesenta Y Cinco Entre Dieciséis Y Diez Col Uet Uno Escarcega Cm - 112537 | 112537 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3126756.62 | 3126756.62 | 3126756.62 | 3126756.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 209 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083008 | Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Segunda Etapa Calle Doce Entre Sesenta Y Tres Y Setenta Y Uno Col Uet Uno Escarceg - 112603 | 112603 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2829480.24 | 2829480.24 | 2829480.24 | 2829480.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083009 | Ampliación De Drenaje Con Tuberia De Concreto Calle Sesenta Y Tres B Col Carlos Salinas Escarcega Cm - 112665 | 112665 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1243581.48 | 1243581.48 | 1243581.48 | 1243581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083010 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Fertimex Escarcega Cm - 112924 | 112924 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1744821.56 | 1744821.56 | 1744821.56 | 1744821.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083011 | Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568 | 113568 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2037616.62 | 2037616.62 | 2037616.62 | 2037616.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 133 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083013 | Construcción De Drenaje Pluvial Para Construcción De Sendero Peatonal Col Carlos Salinas De Gortari - 113098 | 113098 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1738040.36 | 1738040.36 | 1738040.36 | 1738040.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 182 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083014 | Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Cincuenta Y Siete Col Uet No Dos Escarcega Cm - 113174 | 113174 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2018833.98 | 2018833.98 | 2018833.98 | 2018833.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083015 | Ampliación De Red De Agua Potable Para Calle Integral Calle Diciseis C Entre Setenta Y Uno Y Sesenta Y Tres Col Uet Uno Escarcega Cm - 112489 | 112489 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3098884.38 | 3098884.38 | 3098884.38 | 3098884.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 281 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083016 | Ampliación De La Red De Agua Potable Para Construcción De Calle Integral Calle Veintiséis Col Uet Dos Escarcega Cm - 113693 | 113693 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2455179.06 | 2455179.06 | 2455179.06 | 2455179.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083017 | Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Veinticuatro A Entre Calle Veintitrés Col Emiliano Zapata - 114106 | 114106 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3129757.22 | 3129757.22 | 3129757.22 | 3129757.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083018 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Escarcega Varias - 115575 | 115575 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 414392.48 | 414392.48 | 414392.48 | 414392.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1862 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083019 | Rehabilitación De Techos Firmes Suministro De Cinco Mil Laminas De Zinc Ruta No Uno Col Varias Escarcega Cm - 109313 | 109313 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 999978 | 999978 | 999978 | 999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INICIANDO
CAM18180201083020 | Construcción De Alumbrado Publico Con Luminarias Leds Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 111068 | 111068 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 567675.27 | 567675.27 | 567675.27 | 567675.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083021 | Rehabilitación De Techos Firmes Suministro De Cinco Mil Laminas De Zinc Ruta No Dos Localidades Varios - 109590 | 109590 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 999978 | 999978 | 999978 | 999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083022 | Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis B Entre Cuarenta Y Nueve Por El Puente Col Esperanza Escarcega - 114158 | 114158 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1384972.08 | 1384972.08 | 1384972.08 | 1384972.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083023 | Equipamiento De Infraestructura Apicola Suministro De Cajas De Madera Para Abejar Ejidos Varios - 110842 | 110842 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 399986.56 | 399986.56 | 399986.56 | 399986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083024 | Ampliación De Alumbrado Público Lámparas Con Balastro Ejido Varios - 107530 | 107530 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 999969.3 | 999969.3 | 999969.3 | 999969.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083026 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Col Varias Escarcega Cm - 108701 | 108701 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1793908.56 | 1791675.46 | 1791675.46 | 1791675.46 | 537502.64 | 537502.64 | 537502.64 | 30 | 0 | Metros lineales | 2430 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083027 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 107373 | 107373 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 198991.59 | 198991.59 | 198991.59 | 198991.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083028 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 107401 | 107401 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083029 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 107325 | 107325 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 303710.04 | 303710.04 | 303710.04 | 303710.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083030 | Rehabilitación De Alumbrado Público Con Lámparas Leds Col Varias Escarcega Cm - 107448 | 107448 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2497034.92 | 2497034.92 | 2497034.92 | 2497034.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083031 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 107341 | 107341 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 297298.37 | 297298.37 | 297298.37 | 297298.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083032 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Uet No Uno Escarcega Cm - 89813 | 89813 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 992725.06 | 992725.06 | 992725.06 | 992725.06 | 853355.67 | 853355.67 | 853355.67 | 85.9609 | 0 | Otros | 179 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083034 | Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario Ejido División Del Norte - 123447 | 123447 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083035 | Construcción De Infraestructura Pecuaria Perforación Y Equipamiento De Pozo Ejido División Del Norte - 123492 | 123492 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083036 | Rehabilitación De Comedor Comunitario De Sedesol Ejido División Del Norte - 110004 | 110004 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 67459.42 | 67459.42 | 67459.42 | 67459.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083038 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837 | 90837 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1246795.45 | 1246795.45 | 1246795.45 | 1246795.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083039 | Ampliación De La Red De Agua Potable Ejido La Asunción - 121021 | 121021 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 433221.75 | 433221.75 | 433221.75 | 433221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083040 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Belen - 87736 | 87736 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 368915.45 | 368915.45 | 368915.45 | 368915.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083041 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica Ejido Benito Juárez No Dos La Polla - 88011 | 88011 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 491792.48 | 491792.48 | 491792.48 | 491792.48 | 147537.74 | 147537.74 | 147537.74 | 30 | 0 | Otros | 121 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083042 | Construcción De Treinta Baños Ecológicos Para Beneficiar A La Localidad De Don Samuel - 121084 | 121084 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083043 | Construcción De Calles Ejido Don Samuel - 89066 | 89066 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 798140.36 | 798140.36 | 798140.36 | 798140.36 | 771344.84 | 771344.84 | 771344.84 | 96.6428 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083044 | Rehabilitación De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad Ejido La Esperanza - 109137 | 109137 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083045 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido La Flor - 90653 | 90653 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 365783.46 | 365783.46 | 365783.46 | 365783.46 | 241233.23 | 241233.23 | 241233.23 | 65.9497 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083046 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido La Flor - 90305 | 90305 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 499673.45 | 433221.75 | 433221.75 | 433221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083047 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido El Gallo - 87968 | 87968 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 398735.42 | 398735.42 | 398735.42 | 398735.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083048 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido Guadalajara - 90367 | 90367 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 998375.46 | 998375.46 | 998375.46 | 998375.46 | 858599.73 | 858599.73 | 858599.73 | 85.9997 | 0 | Otros | 70 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083049 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664 | 108664 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 361968.34 | 361968.34 | 361968.34 | 361968.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083051 | Construcción De Quince Baños Ecológicos Para Beneficiar A La Localidad De El Huiro - 121040 | 121040 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083052 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido El Huiro - 90053 | 90053 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 316725.49 | 316725.49 | 316725.49 | 316725.49 | 226581.56 | 226581.56 | 226581.56 | 71.5388 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083053 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido Jose De La Cruz Blanco - 110626 | 110626 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 812749.41 | 812749.41 | 812749.41 | 812749.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083054 | Construcción De Calles Ejido Justicia Social - 106690 | 106690 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 569698.03 | 567836.45 | 567836.45 | 567836.45 | 170350.94 | 170350.94 | 170350.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083055 | Desenraice De Tierra Agricolas En La Comunidad De Belha - 65706 | 65706 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083056 | Construcción De Red De Alcantarillado Ejido Luna - 121013 | 121013 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 99997.51 | 99997.51 | 99997.51 | 99997.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083057 | Rehabilitación De Comedor Comunitario De Sedesol Ejido Matamoros - 110334 | 110334 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 297974.84 | 297974.84 | 297974.84 | 297974.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083058 | Construcción De Treinta Baños Ecológicos Para Beneficiar A La Localidad De Matamoros - 106560 | 106560 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2096136.43 | 2100000.15 | 2096136.43 | 2096136.43 | 628840.93 | 628840.93 | 628840.93 | 29.9448 | 0 | Piezas | 1453 | 100 | 30 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083059 | Construcción De Calles Ejido Matamoros - 88098 | 88098 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 534693.46 | 534693.46 | 534693.46 | 534693.46 | 160408.04 | 160408.04 | 160408.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083060 | Construcción De Drenaje Pluvial Ejido Santa Martha - 107005 | 107005 | Campeche | Escárcega | Santa Martha (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 282214.9 | 282214.9 | 282214.9 | 282214.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083061 | Rehabilitación De Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad Ejido Nuevo Progreso - 109175 | 109175 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083062 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Nuevo Progreso Dos - 86927 | 86927 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 356175.93 | 356175.93 | 356175.93 | 356175.93 | 261597.15 | 261597.15 | 261597.15 | 73.446 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083063 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido La Victoria - 121006 | 121006 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083064 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido La Victoria - 90219 | 90219 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 479136.12 | 479136.12 | 479136.12 | 479136.12 | 389965.4 | 389965.4 | 389965.4 | 81.3893 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083067 | Construcción De Calles Ejido Altamira De Zinaparo - 84759 | 84759 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1173986.43 | 1173986.43 | 1173986.43 | 1173986.43 | 352195.93 | 352195.93 | 352195.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083068 | Construcción De Veintiún Baños Ecológicos Para Beneficiar A La Localidad De Centenario - 121057 | 121057 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083069 | Rehabilitación De Comedor Comunitario De Sedesol Ejido Centenario - 110128 | 110128 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 85280.04 | 85280.04 | 85280.04 | 85280.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083071 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Centenario - 87893 | 87893 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 420865.46 | 420865.46 | 420865.46 | 420865.46 | 126259.64 | 126259.64 | 126259.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083073 | Construcción De Calles Ejido Chan Laguna - 84544 | 84544 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 599973.86 | 599973.86 | 599973.86 | 599973.86 | 179992.16 | 179992.16 | 179992.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083079 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 66188 | 66188 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083081 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad El Carmen Ii - 105217 | 105217 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1092000 | 1092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083083 | Mantenimiento De Tanque Elevado En La Comunidad De Caña Brava - 128126 | 128126 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083084 | Ampliación Y Modernización De Camino Guillermo Prieto Caña Brava - 121892 | 121892 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2320000 | 2320000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083085 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Centauro Del Norte - 113701 | 113701 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM18180201083086 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Centauro Del Norte - 104030 | 104030 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON METROS LINEALES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083087 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Centauro Del Norte - 78132 | 78132 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083088 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Centauro Del Norte - 74156 | 74156 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 84999.99 | 84999.99 | 53351.86 | 84999.99 | 53351.86 | 53351.86 | 53351.86 | 62.7669 | 0 | Otros | 12 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: .
CAM18180201083089 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Santa Rosa - 82841 | 82841 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: +
CAM18180201083090 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 69075 | 69075 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1050000 | 1049895.7 | 314968.71 | 1049895.7 | 314968.71 | 314968.71 | 0 | 30 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 60 | Financiera: / Física: la meta son baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083091 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 138433 | 138433 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 27818.18 | 27818.18 | 27818.18 | 27818.18 | 27818.18 | 27818.18 | 27818.18 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083092 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De El Chichonal - 113754 | 113754 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083093 | Construcción De Diez Baños En La Comunidad De El Chichonal - 71039 | 71039 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 680368.94 | 677995.94 | 203398.78 | 677995.94 | 203398.78 | 203398.78 | 203398.78 | 30 | 0 | Vivienda | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083094 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Concepción - 40658 | 40658 | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1044644.25 | 1041104.49 | 669047.97 | 1041104.49 | 669047.97 | 669047.97 | 669047.97 | 64.2633 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083095 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Constitución - 114155 | 114155 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 60869.56 | 60869.56 | 60869.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083097 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Constitución - 74601 | 74601 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 28333.33 | 28333.33 | 17783.95 | 28333.33 | 17783.95 | 17783.95 | 17783.95 | 62.7669 | 0 | Otros | 5 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083098 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Cristobal Colon - 138523 | 138523 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 40363.64 | 40363.64 | 40363.64 | 40363.64 | 40363.64 | 40363.64 | 40363.64 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectareas / Registro: +
CAM18180201083099 | Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Cristobal Colón - 128864 | 128864 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES UN CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083100 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Cristobal Colon - 113665 | 113665 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083101 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Cristobal Colon - 98759 | 98759 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1044438.09 | 1044356.89 | 940315.38 | 1044356.89 | 940315.38 | 940315.38 | 940315.38 | 90.0377 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083102 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Cristobal Colon - 74053 | 74053 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 56666.66 | 56666.66 | 35567.9 | 56666.66 | 35567.9 | 35567.9 | 35567.9 | 62.7669 | 0 | Otros | 10 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083103 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Ranchería Las Delicias - 92289 | 92289 | Campeche | Calakmul | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19607.7 | 19607.7 | 19607.7 | 19607.7 | 19607.7 | 19607.7 | 19607.7 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083104 | Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Ranchería Las Delicias - 44668 | 44668 | Campeche | Calakmul | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 489962.26 | 489962.23 | 489962.23 | 489962.23 | 384530.89 | 384530.89 | 384530.89 | 78.4817 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083105 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 139724 | 139724 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083106 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 138568 | 138568 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6545.45 | 6545.45 | 6545.45 | 6545.45 | 6545.45 | 6545.45 | 6545.45 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083107 | Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Dos Lagunas Norte - 128528 | 128528 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES UN CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083108 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 68936 | 68936 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1084591.69 | 1084180.54 | 325254.16 | 1084180.54 | 325254.16 | 325254.16 | 325254.16 | 30 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la meta son 15 baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083109 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 58887 | 58887 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9272.73 | 9272.73 | 9272.73 | 9272.73 | 9272.73 | 9272.73 | 9272.73 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083110 | Rehabilitación De Techo Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Dos Naciones - 69361 | 69361 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 126049.5 | 126045.5 | 126045.5 | 126045.5 | 126045.5 | 126045.5 | 126045.5 | 100 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS FUERON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083111 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Naciones - 59365 | 59365 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9818.18 | 9818.18 | 9818.18 | 9818.18 | 9818.18 | 9818.18 | 9818.18 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083112 | Construcción De Veinte Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Dos Naciones - 41143 | 41143 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1047510.28 | 1047509.26 | 736228.46 | 1047509.26 | 736228.46 | 736228.46 | 314252.78 | 70.2837 | 0 | Otros | 75 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA META SON CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083113 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Emiliano Zapata - 69715 | 69715 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON LAMINAS DE ZINC / Registro: +
CAM18180201083114 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Emiliano Zapata - 40086 | 40086 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 334513.58 | 334513.56 | 334513.56 | 334513.56 | 334513.56 | 334513.56 | 334513.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083115 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Felipe Angeles Ii - 71397 | 71397 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 600000 | 599999.97 | 599999.97 | 599999.97 | 599999.97 | 599999.97 | 0 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083116 | Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades Felipe Angeles Ii - 5917 | 5917 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91005.27 | 90843.4 | 66871.97 | 90843.4 | 66871.97 | 66871.97 | 66871.97 | 73.6124 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083117 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Felipe Angeles Ii - 81301 | 81301 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083118 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad Felipe Angeles Ii - 6254 | 6254 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 275156.01 | 275096.64 | 275096.64 | 275096.64 | 275096.64 | 275096.64 | 275096.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083119 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Guadalupe - 138734 | 138734 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 54545.46 | 54545.46 | 54545.46 | 54545.46 | 54545.46 | 54545.46 | 54545.46 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083120 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De La Guadalupe - 99005 | 99005 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1033500 | 1033497.68 | 1033497.68 | 1033497.68 | 1033497.68 | 1033497.68 | 310049.3 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083121 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades La Guadalupe - 74100 | 74100 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 28333.33 | 28333.33 | 17783.95 | 28333.33 | 17783.95 | 17783.95 | 17783.95 | 62.7669 | 0 | Otros | 5 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083123 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe La Guadalupe - 81562 | 81562 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 134452.8 | 134452.8 | 134452.8 | 134452.8 | 134452.8 | 134452.8 | 134452.8 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083125 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Guillermo Prieto - 81337 | 81337 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: +
CAM18180201083126 | Fomento A La Transformación De La Materia Prima En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 133018 | 133018 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 141324.45 | 141324.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083127 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 66113 | 66113 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083128 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 98948 | 98948 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1043708.13 | 1042722.13 | 938842.41 | 1042722.13 | 938842.41 | 938842.41 | 938842.41 | 90.0376 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la meta son baños / Registro: +
CAM18180201083129 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot I - 138648 | 138648 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 13090.91 | 13090.91 | 13090.91 | 13090.91 | 13090.91 | 13090.91 | 13090.91 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083130 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot Ii - 113253 | 113253 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083131 | Suministro Y Colocación De Luminarias Led En Localidades Varias Eugenio Echeverria Castellot Ii El Carrizal - 103722 | 103722 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 218248.17 | 217981.3 | 65394.39 | 217981.3 | 65394.39 | 65394.39 | 65394.39 | 30 | 0 | Otros | 135 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083132 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Eugenio Echeverria Castellot Ii - 92097 | 92097 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3081.21 | 3081.21 | 3081.21 | 3081.21 | 3081.21 | 3081.21 | 3081.21 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083133 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Castellot Ii - 81273 | 81273 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36134.19 | 36134.19 | 36134.19 | 36134.19 | 36134.19 | 36134.19 | 36134.19 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083134 | Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 128680 | 128680 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES UN CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083135 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Ricardo Payro Gene - 82800 | 82800 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2801.1 | 2801.1 | 2801.1 | 2801.1 | 2801.1 | 2801.1 | 2801.1 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083136 | Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades En Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 6053 | 6053 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 679682.6 | 678473.69 | 499440.49 | 678473.69 | 499440.49 | 499440.49 | 499440.49 | 73.6124 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083137 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Jose Maria Morales Y Pavon El Civalito - 114014 | 114014 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083138 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Jose Maria Morelos Y Pavon - 81539 | 81539 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 28011 | 28011 | 28011 | 28011 | 28011 | 28011 | 28011 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083139 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Civalito - 59347 | 59347 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 29454.55 | 29454.55 | 29454.55 | 29454.55 | 29454.55 | 29454.55 | 29454.55 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: +
CAM18180201083140 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 139165 | 139165 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10909.09 | 10909.09 | 10909.09 | 10909.09 | 10909.09 | 10909.09 | 10909.09 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: +
CAM18180201083141 | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 98659 | 98659 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 800000 | 799999.99 | 240000 | 799999.99 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Otros | 110 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA META ES UNA OBRA DE 84.66 M2 DE CONSTRUCCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083142 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Josefa Ortiz De Dominguez - 92114 | 92114 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 67226.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: ,
CAM18180201083143 | Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 103949 | 103949 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083144 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Justo Sierra Mendez - 92147 | 92147 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083145 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Justo Sierra Mendez - 77924 | 77924 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 14005 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 14005.5 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083146 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 59158 | 59158 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 20181.82 | 20181.82 | 20181.82 | 20181.82 | 20181.82 | 20181.82 | 20181.82 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083147 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Lazaro Cardenas Ojo De Agua - 97947 | 97947 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 180000 | 179766 | 179766 | 179766 | 179766 | 179766 | 179766 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la colocación de un transformador / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083148 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Lazaro Cardenas Ii - 73576 | 73576 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 84999.99 | 84999.99 | 53351.86 | 84999.99 | 53351.86 | 53351.86 | 53351.86 | 62.7669 | 0 | Otros | 11 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083149 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Lazaro Cardenas Ii Ojo De Agua - 58978 | 58978 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3818.18 | 3818.18 | 3818.18 | 3818.18 | 3818.18 | 3818.18 | 3818.18 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083150 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Lázaro Cárdenas - 4925 | 4925 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 578875.25 | 578117.13 | 578117.13 | 578117.13 | 578117.13 | 578117.13 | 578117.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083151 | Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades En Lázaro Cárdenas - 5624 | 5624 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 413988.15 | 413251.81 | 304204.41 | 413251.81 | 304204.41 | 304204.41 | 304204.41 | 73.6124 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083152 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Ley De Fomento Agropecuario - 86263 | 86263 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: ` - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083153 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 6305 | 6305 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 360457.27 | 358998.39 | 358998.39 | 358998.39 | 358998.39 | 358998.39 | 358998.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083154 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Lucha I - 139124 | 139124 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9818.1 | 9818.1 | 9818.1 | 9818.1 | 9818.1 | 9818.1 | 9818.1 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083155 | Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades La Lucha I - 132419 | 132419 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 131000 | 130900.68 | 39270.2 | 130900.68 | 39270.2 | 39270.2 | 39270.2 | 30 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083156 | Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias La Lucha I - 128638 | 128638 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES UN CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083157 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Lucha I - 105508 | 105508 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 299999.99 | 250076.35 | 299999.99 | 250076.35 | 250076.35 | 90000 | 83.3588 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083158 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte La Lucha I - 90965 | 90965 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083159 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De El Manantial - 4554 | 4554 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1044438.09 | 1043951.72 | 745986.3 | 1043951.72 | 745986.3 | 745986.3 | 745986.3 | 71.4579 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 95 | Financiera: / Física: la meta son baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083160 | Construcción Cuatro Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Manuel Castilla Brito - 132727 | 132727 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 524000 | 523602.68 | 157080.8 | 523602.68 | 157080.8 | 157080.8 | 157080.8 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083161 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 113389 | 113389 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083162 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Manuel Castilla Brito - 81660 | 81660 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86834.1 | 86834.1 | 86834.1 | 86834.1 | 86834.1 | 86834.1 | 86834.1 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083163 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 72447 | 72447 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083164 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Manuel Crecencio Rejon - 81630 | 81630 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 58823.1 | 58823.1 | 58823.1 | 58823.1 | 58823.1 | 58823.1 | 58823.1 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083165 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 59229 | 59229 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4363.64 | 4363.64 | 4363.64 | 4363.64 | 4363.64 | 4363.64 | 4363.64 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083166 | Construcción Dos Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Narciso Mendoza - 132483 | 132483 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 262000 | 261801.36 | 78540.41 | 261801.36 | 78540.41 | 78540.41 | 78540.41 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083167 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Narciso Mendoza - 114127 | 114127 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083168 | Suministro Y Colocación De Luminarias Led En Localidades Varias Narciso Mendoza - 103284 | 103284 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 559854.02 | 559169.43 | 167750.83 | 559169.43 | 167750.83 | 167750.83 | 167750.83 | 30 | 0 | Otros | 260 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083169 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Narcizo Mendoza - 81696 | 81696 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 53220.9 | 53220.9 | 53220.9 | 53220.9 | 53220.9 | 53220.9 | 53220.9 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083170 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Niños Heroes - 112458 | 112458 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083171 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Nueva Vida - 128417 | 128417 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083172 | Suministro Y Colocación De Luminarias Led En Localidades Varias Nueva Vida - 103623 | 103623 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 521897.81 | 521259.63 | 156377.89 | 521259.63 | 156377.89 | 156377.89 | 156377.89 | 30 | 0 | Otros | 210 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083173 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Nueva Vida - 86317 | 86317 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 64425.3 | 64425.3 | 64425.3 | 64425.3 | 64425.3 | 64425.3 | 64425.3 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: ,
CAM18180201083174 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Nueva Vida - 74560 | 74560 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 28333.33 | 28333.33 | 17783.95 | 28333.33 | 17783.95 | 17783.95 | 17783.95 | 62.7669 | 0 | Otros | 5 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083175 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Nuevo Becal - 139770 | 139770 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083176 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Becal - 138887 | 138887 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083177 | Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Nuevo Becal - 128598 | 128598 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES UN CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083178 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Becal - 113627 | 113627 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083179 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Nuevo Becal - 92243 | 92243 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 67226.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 67225.4 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: ,
CAM18180201083180 | Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Nuevo Campanario - 132353 | 132353 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 131000 | 130900.68 | 39270.2 | 130900.68 | 39270.2 | 39270.2 | 39270.2 | 30 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083181 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Campanario - 112679 | 112679 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083182 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Conhuas - 114203 | 114203 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083183 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Nuevo Conhuas - 69415 | 69415 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 50419.8 | 50416.8 | 50416.8 | 50416.8 | 50416.8 | 50416.8 | 50416.8 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083184 | Construcción De Catorce Baños En La Comunidad De Nuevo Progreso - 4645 | 4645 | Campeche | Calakmul | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 982759.78 | 981366.59 | 294409.98 | 981366.59 | 294409.98 | 294409.98 | 294409.98 | 30 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 40 | Financiera: / Física: la meta son 14 baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083185 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Nuevo San Jose - 105161 | 105161 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1044644.25 | 1043998.13 | 313199.44 | 1043998.13 | 313199.44 | 313199.44 | 0 | 30 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083186 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Once De Mayo - 139062 | 139062 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 76906.09 | 76906.09 | 76906.09 | 76906.09 | 76906.09 | 76906.09 | 76906.09 | 100 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083187 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Once De Mayo - 113806 | 113806 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083188 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Once De Mayo - 73614 | 73614 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 28333.33 | 28333.33 | 17783.95 | 28333.33 | 17783.95 | 17783.95 | 17783.95 | 62.7669 | 0 | Otros | 5 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083189 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Once De Mayo - 69704 | 69704 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1052817.76 | 1052817.51 | 315845.25 | 1052817.51 | 315845.25 | 315845.25 | 315845.25 | 30 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083191 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad Pioneros Del Rio - 59026 | 59026 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7636.36 | 7636.36 | 7636.36 | 7636.36 | 7636.36 | 7636.36 | 7636.36 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: +
CAM18180201083192 | Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Plan De Ayala - 132262 | 132262 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 131000 | 130900.68 | 39270.2 | 130900.68 | 39270.2 | 39270.2 | 39270.2 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083193 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Cinco De Mayo Plan De Ayala - 92264 | 92264 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083194 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Cinco De Mayo Plan De Ayala - 4625 | 4625 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1069477.35 | 1068166.9 | 1068166.9 | 1068166.9 | 1068166.9 | 1068166.9 | 1068166.9 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083195 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Plan De San Luis - 113319 | 113319 | Campeche | Calakmul | Plan de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083196 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De San Jose Kilómetro Ciento Veinte - 113456 | 113456 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083197 | Desenraice De Tierra Agricolas En La Comunidad De Kilometro Ciento Veinte - 65692 | 65692 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083198 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Miguel - 98197 | 98197 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON METROS LINEALES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083199 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe San Miguel - 82826 | 82826 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 5602.2 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083200 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santa Lucia - 138938 | 138938 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4909.09 | 4909.09 | 4909.09 | 4909.09 | 4909.09 | 4909.09 | 4909.09 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083201 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Tambores De Emiliano Zapata - 59251 | 59251 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3272.73 | 3272.73 | 3272.73 | 3272.73 | 3272.73 | 3272.73 | 3272.73 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083202 | Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades El Tesoro - 5516 | 5516 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 315323.98 | 314763.13 | 231704.57 | 314763.13 | 231704.57 | 231704.57 | 231704.57 | 73.6124 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083203 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De El Tesoro - 6356 | 6356 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 400000 | 398637.02 | 398637.02 | 398637.02 | 398637.02 | 398637.02 | 398637.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083204 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Tomas Aznar Barbachano La Moza - 73414 | 73414 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 84999.99 | 84999.99 | 53351.86 | 84999.99 | 53351.86 | 53351.86 | 53351.86 | 62.7669 | 0 | Otros | 12 | 100 | 25 | Financiera: / Física: la meta son abrevaderos / Registro: -
CAM18180201083205 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 40594 | 40594 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1020066.47 | 1019800.87 | 1019800.87 | 1019800.87 | 1019800.87 | 1019800.87 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083206 | Fomento A La Transformación De La Materia Prima En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 133304 | 133304 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 83032 | 83032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083207 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 113596 | 113596 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083208 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Unidad Y Trabajo - 82939 | 82939 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083209 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad Union Veinte De Junio La Mancolona - 138996 | 138996 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 10363.64 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: +
CAM18180201083210 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 113861 | 113861 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 45652.17 | 45652.17 | 45652.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083211 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Union Veinte De Junio La Mancolona - 86284 | 86284 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 117646.2 | 117640.2 | 117640.2 | 117640.2 | 117640.2 | 117640.2 | 117640.2 | 100 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083212 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Union Veinte De Junio La Mancolona - 74549 | 74549 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 56666.66 | 56666.66 | 35567.9 | 56666.66 | 35567.9 | 35567.9 | 35567.9 | 62.7669 | 0 | Otros | 5 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083213 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Valentin Gomez Farias - 71778 | 71778 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 599999.86 | 599999.86 | 599999.86 | 599999.86 | 599999.86 | 599999.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083215 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 138210 | 138210 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083216 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 114099 | 114099 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083217 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Veinte De Noviembre - 74591 | 74591 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 56666.66 | 56666.66 | 35567.9 | 56666.66 | 35567.9 | 35567.9 | 35567.9 | 62.7669 | 0 | Otros | 7 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: .
CAM18180201083218 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Veintiuno De Mayo Y Los Angeles - 91119 | 91119 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8403.2 | 8403.2 | 8403.2 | 8403.2 | 8403.2 | 8403.2 | 8403.2 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: ,
CAM18180201083219 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Victoria - 138786 | 138786 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: +
CAM18180201083220 | Rehabilitación De Aljibe Y Área De Captación En La Comunidad De La Victoria - 128982 | 128982 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083221 | Fomento A La Transformación De La Materia Prima En La Comunidad De La Virgencita De La Candelaria - 133190 | 133190 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 19794.06 | 19794.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM18180201083223 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Xbonil - 113283 | 113283 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083224 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Xbonil - 69510 | 69510 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70027.5 | 70024.5 | 70024.5 | 70024.5 | 70024.5 | 70024.5 | 70024.5 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083225 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Xbonil - 71719 | 71719 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800000 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 682540.79 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON POSTES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083226 | Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Ejido Alvaro Obregon Zohlaguna - 132590 | 132590 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 131000 | 130900.68 | 39270.2 | 130900.68 | 39270.2 | 39270.2 | 39270.2 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083227 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 113356 | 113356 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 76086.95 | 76086.95 | 76086.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083228 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Zohlaguna - 90799 | 90799 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083229 | Bacheo Mayor En Zohlaguna - 84356 | 84356 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 114503.09 | 114503.09 | 40704.85 | 114503.09 | 40704.85 | 40704.85 | 40704.85 | 35.5491 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083230 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Zohlaguna - 78112 | 78112 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083231 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Ejido Alvaro Aobregon Zohlaguna - 74577 | 74577 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 28333.33 | 28333.33 | 17783.95 | 28333.33 | 17783.95 | 17783.95 | 17783.95 | 62.7669 | 0 | Otros | 4 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083232 | Construcción De Drenaje Pluvial Ejido Juan De La Barrera - 110716 | 110716 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 199999.97 | 199999.97 | 199999.97 | 199999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083233 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Juan De La Barrera - 90486 | 90486 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 477526.48 | 477526.48 | 477526.48 | 477526.48 | 291689.72 | 291689.72 | 291689.72 | 61.0835 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083235 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Juan Escutia - 90533 | 90533 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 536197.45 | 536197.45 | 536197.45 | 536197.45 | 374534.42 | 374534.42 | 374534.42 | 69.8501 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083237 | Construcción De Calles Ejido Laguna Grande - 85354 | 85354 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 600736.45 | 600736.45 | 600736.45 | 600736.45 | 180220.94 | 180220.94 | 180220.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083238 | Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquina Y Equipo Comunitario Ejido Adolfo Lopez Mateos - 123379 | 123379 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083239 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Miguel De La Madrid - 87843 | 87843 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 297839.45 | 297839.45 | 297839.45 | 297839.45 | 229556.76 | 229556.76 | 229556.76 | 77.074 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083241 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Villa De Xpujil - 139798 | 139798 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083242 | Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil Fism Sesenta Y Siete - 129161 | 129161 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 645293.14 | 645292.14 | 193587.64 | 645292.14 | 193587.64 | 193587.64 | 0 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA META SON DOS CUARTOS PARA DORMITORIO / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083243 | Construcción De Diez Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil - 131636 | 131636 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1290586.28 | 1290500 | 387150 | 1290500 | 387150 | 387150 | 387150 | 30 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 10 | Financiera: / Física: LA META SON CUARTOS PARA DORMITORIO / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083244 | Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil Fism Sesenta Y Nueve - 129398 | 129398 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 645293.14 | 645293.06 | 193587.92 | 645293.06 | 193587.92 | 193587.92 | 193587.92 | 30 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 10 | Financiera: / Física: LA META SON CUARTOS PARA DORMITORIO / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083245 | Construcción De Seis Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil - 131848 | 131848 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 774351.77 | 773999.13 | 232199.74 | 773999.13 | 232199.74 | 232199.74 | 232199.74 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083246 | Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil Fism Sesenta Y Ocho - 131200 | 131200 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 645293.14 | 645293.14 | 193587.9 | 645293.14 | 193587.9 | 193587.9 | 193587.9 | 30 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 10 | Financiera: / Física: LA META SON CUARTOS PARA DORMITORIO / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083247 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 115617 | 115617 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083248 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 115604 | 115604 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30434.78 | 30434.78 | 30434.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083249 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 115584 | 115584 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 45652.17 | 45652.17 | 45652.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083250 | Pavimentación De Calles En La Colonia Bugambilias De La Villa De Xpujil - 103865 | 103865 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 562679.85 | 562679.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 80 | Financiera: / Física: la meta son metros lineales / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083251 | Construcción De Albergue Comunitario De La Villa De Xpujil - 103981 | 103981 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083252 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 93029 | 93029 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 44817.6 | 44816.16 | 44816.16 | 44816.16 | 44816.16 | 44816.16 | 44816.16 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083253 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 93119 | 93119 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 25209.9 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083254 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 93226 | 93226 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 99691.06 | 99691.06 | 90000 | 90000 | 90000 | 45 | 0 | Lote | 0 | 100 | 14.29 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083255 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 93060 | 93060 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82632.45 | 82630.45 | 82630.45 | 82630.45 | 82630.45 | 82630.45 | 82630.45 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083256 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 92997 | 92997 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 33613.2 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083257 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Bella Vista De La Villa De Xpujil - 92889 | 92889 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 16806.6 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083258 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Jardines De La Villa De Xpujil - 92377 | 92377 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36414.13 | 36414.13 | 36414.13 | 36414.13 | 36414.13 | 36414.13 | 36414.13 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083259 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 93275 | 93275 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 605172 | 605172 | 605172 | 605172 | 605172 | 605172 | 605172 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083260 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93266 | 93266 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 244828 | 244828 | 244828 | 244828 | 134378.88 | 134378.88 | 134378.88 | 54.8871 | 0 | Lote | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083261 | Bacheo Mayor En La Villa De Xpujil - 85386 | 85386 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 71379.26 | 71379.26 | 25375.33 | 71379.26 | 25375.33 | 25375.33 | 25375.33 | 35.55 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083262 | Bacheo Mayor En La Villa De Xpujil - 84398 | 84398 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 71372.55 | 71372.55 | 25372.55 | 71372.55 | 25372.55 | 25372.55 | 25372.55 | 35.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083263 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78282 | 78282 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 44817.6 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083264 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78258 | 78258 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 57422.55 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron laminas de zinc / Registro: +
CAM18180201083265 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78230 | 78230 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 84033 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 84032.43 | 100 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083266 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Xpujil - 78179 | 78179 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61624.2 | 61622.2 | 61622.2 | 61622.2 | 61622.2 | 61622.2 | 61622.2 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083267 | Bacheo Mayor En La Villa De Xpujil - 85453 | 85453 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 71372.55 | 71372.55 | 25372.94 | 71372.55 | 25372.94 | 25372.94 | 25372.94 | 35.55 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083268 | Bacheo Mayor En La Villa De Xpujil - 85337 | 85337 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 71372.55 | 71372.55 | 25372.94 | 71372.55 | 25372.94 | 25372.94 | 25372.94 | 35.55 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083269 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78210 | 78210 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 72828.6 | 72828.6 | 72828.6 | 72828.6 | 72828.6 | 72828.6 | 72828.6 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron laminas de zinc / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083271 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Villa De Xpujil - 74344 | 74344 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 169999.98 | 169999.98 | 106703.71 | 169999.98 | 106703.71 | 106703.71 | 106703.71 | 62.7669 | 0 | Otros | 25 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083272 | Construcción De Calle A Nivel Terracería En La Colonia Diez De Mayo - 69720 | 69720 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083273 | Construcción De Cuatro Baños En La Colonia Bellavista De La Villa De Xpujil - 72332 | 72332 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 265114.64 | 265110.01 | 119059.38 | 265110.01 | 119059.38 | 119059.38 | 119059.38 | 44.9094 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 20 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083274 | Construcción De Cuatro Baños En La Colonia Bugambilias De La Villa De Xpujil - 72277 | 72277 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 331393.3 | 331387.51 | 148824.23 | 331387.51 | 148824.23 | 148824.23 | 148824.23 | 44.9094 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 20 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083275 | Construcción De Cinco Baños En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 72372 | 72372 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 331393.3 | 331387.51 | 148824.23 | 331387.51 | 148824.23 | 148824.23 | 148824.23 | 44.9094 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 20 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083276 | Construcción De Seis Baños En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 72245 | 72245 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 397671.96 | 397665.01 | 178589.07 | 397665.01 | 178589.07 | 178589.07 | 178589.07 | 44.9094 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 20 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083277 | Mantenimiento De Acueducto Xpujil El Manantial - 44619 | 44619 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 498385.39 | 343694.16 | 498385.39 | 343694.16 | 343694.16 | 343694.16 | 68.9615 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON ACCIONES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083278 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad Dieciséis De Septiembre - 85135 | 85135 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100413.8 | 1098063.34 | 1098063.34 | 1098063.34 | 1098063.34 | 1098063.34 | 1098063.34 | 100 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: +
CAM18180201083279 | Desenraice De Tierra Agricolas En La Comunidad De Dieciséis De Septiembre - 65584 | 65584 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083280 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Los Alacranes - 114077 | 114077 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083281 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Alacranes - 59007 | 59007 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 8181.82 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083282 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Los Alacranes - 4589 | 4589 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1100413.8 | 1097823.22 | 1097823.22 | 1097823.22 | 1097823.22 | 1097823.22 | 1097823.22 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083328 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 61116 | 61116 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083330 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Candelaria Cm - 29505 | 29505 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1999998.25 | 1999998.25 | 1999998.25 | 1999998.25 | 1999998.25 | 1999998.25 | 1999998.25 | 100 | 0 | Otros | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083331 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Independencia - 29733 | 29733 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1211611.27 | 1211611.27 | 1076772.45 | 1211611.27 | 1076772.45 | 1076772.45 | 1076772.45 | 88.8711 | 0 | Otros | 2700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083332 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Colonia San Isidro - 29732 | 29732 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083333 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Colonia Centro - 29728 | 29728 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 442296.38 | 442293.38 | 357778.19 | 442293.38 | 132688.91 | 132688.91 | 132688.91 | 30.0002 | 0 | Metros lineales | 23000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083334 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Cm - 29744 | 29744 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2433961.69 | 2433961.69 | 1903753.99 | 2433961.69 | 730188.51 | 730188.51 | 730188.51 | 30 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083335 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Candelaria Cm - 29743 | 29743 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1929364.66 | 1929364.66 | 1294240.07 | 1929364.66 | 578809.4 | 578809.4 | 578809.4 | 30 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083336 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Candelaria Cm - 29739 | 29739 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 924080.26 | 924080.26 | 865642.16 | 924080.26 | 865642.16 | 865642.16 | 865642.16 | 93.6761 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083337 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Aguas Malas Tres Cruces - 24258 | 24258 | Campeche | Candelaria | Aguas Malas (Tres Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 350712.84 | 350712.84 | 237500.03 | 350712.84 | 105213.85 | 105213.85 | 105213.85 | 30 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083339 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Alianza Productora - 26205 | 26205 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 275932.75 | 275932.75 | 218847.8 | 275932.75 | 82779.83 | 82779.83 | 82779.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083340 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad Arroyo De Cuba - 52827 | 52827 | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 182682.66 | 182682.66 | 54804.8 | 182682.66 | 54804.8 | 54804.8 | 54804.8 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083341 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Arroyo Del Julubal - 26243 | 26243 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 156041.11 | 156041.11 | 122163.97 | 156041.11 | 46812.33 | 46812.33 | 46812.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083343 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Arroyo Las Golondrinas San Juan - 25141 | 25141 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 701136.85 | 701136.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: incluye recurso FISM 676,136.85, beneficiarios 25,000.00 / Física: / Registro:
CAM18180201083345 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Benito Juarez - 24201 | 24201 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 692303.56 | 692303.56 | 461754.92 | 692303.56 | 207691.07 | 207691.07 | 207691.07 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083346 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Benito Juarez - 25103 | 25103 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 699253.36 | 699253.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 674,253.36, beneficiarios 25,000.00 / Física: / Registro:
CAM18180201083347 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Benito Juarez - 22536 | 22536 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 299000 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083348 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Comunidad De Benito Juarez - 22830 | 22830 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2390171.13 | 2390171.73 | 2050603.38 | 2390171.73 | 2050603.38 | 2050603.38 | 2050603.38 | 85.7931 | 0 | Otros | 250 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083349 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Benito Juarez Uno - 19653 | 19653 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 386351.48 | 386351.48 | 386351.48 | 386351.48 | 386351.48 | 386351.48 | 386351.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083351 | Construccion De Piso Firme En La Localidad Carlos Sansores La Paz - 24801 | 24801 | Campeche | Candelaria | Carlos Sansores Pérez (La Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 327258.86 | 327258.86 | 259555.57 | 327258.86 | 98177.66 | 98177.66 | 98177.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083352 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Chilar - 20525 | 20525 | Campeche | Candelaria | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 678737.6 | 678737.6 | 678737.6 | 678737.6 | 678737.6 | 678737.6 | 678737.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083355 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Corte Pajaral - 24410 | 24410 | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 536250 | 536250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083356 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad El Desengaño - 24262 | 24262 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 489126.45 | 489126.45 | 331232.65 | 489126.45 | 146737.94 | 146737.94 | 146737.94 | 30 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083357 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Desengaño - 25093 | 25093 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 343384.71 | 343384.71 | 272345.3 | 343384.71 | 103015.41 | 103015.41 | 103015.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083358 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Desengaño - 25127 | 25127 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 485181.69 | 485181.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: incluye FISM 467,681.69, beneficiarios 17,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083359 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De El Destino - 24704 | 24704 | Campeche | Candelaria | El Destino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 536250 | 536250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083360 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Destino - 24186 | 24186 | Campeche | Candelaria | El Destino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85527.79 | 85527.79 | 84190.61 | 85527.79 | 84190.61 | 84190.61 | 84190.61 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083361 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad Emiliano Zapata - 24401 | 24401 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 861554.06 | 861554.06 | 769345.89 | 861554.06 | 769345.89 | 769345.89 | 769345.89 | 89.2975 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083362 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Emiliano Zapata - 24194 | 24194 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 261665.01 | 261665.01 | 257574.02 | 261665.01 | 257574.02 | 257574.02 | 257574.02 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083363 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Encanto - 19537 | 19537 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 183150.16 | 183150.16 | 183150.16 | 183150.16 | 54945.05 | 54945.05 | 54945.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083365 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De La Esmeralda - 24218 | 24218 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 418919.89 | 418919.89 | 125675.97 | 418919.89 | 125675.97 | 125675.97 | 125675.97 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083366 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Esmeralda - 20713 | 20713 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 242932.44 | 242932.44 | 242932.44 | 242932.44 | 242932.44 | 242932.44 | 242932.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083367 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Esmeralda - 25140 | 25140 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 483786.31 | 483786.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: se ejercutara con mezcla de recursos FISM 466,286.31 y beneficiarios 17,500.00 / Física: / Registro:
CAM18180201083368 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De La Esmeralda - 22681 | 22681 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 186607 | 186607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083369 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Esperanza - 22417 | 22417 | Campeche | Candelaria | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 262309.4 | 262309.4 | 262309.4 | 262309.4 | 262309.4 | 262309.4 | 262309.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083370 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Localidad De La Esperanza - 23171 | 23171 | Campeche | Candelaria | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1539233.53 | 1539233.53 | 461770.06 | 1539233.53 | 461770.06 | 461770.06 | 461770.06 | 30 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro:
CAM18180201083373 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Tres De Mayo Dos - 24182 | 24182 | Campeche | Candelaria | Tres de Mayo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 53597.35 | 53597.35 | 52759.39 | 53597.35 | 52759.39 | 52759.39 | 52759.39 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083374 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Diamante - 24157 | 24157 | Campeche | Candelaria | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 68987.21 | 68987.21 | 20696.16 | 68987.21 | 20696.16 | 20696.16 | 20696.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083375 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad El Pulguero - 24372 | 24372 | Campeche | Candelaria | El Pulguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083376 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ignacio Zaragoza El Pulguero - 22451 | 22451 | Campeche | Candelaria | El Pulguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 355841.71 | 355841.71 | 106752.5 | 355841.71 | 106752.5 | 106752.5 | 106752.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083381 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi - 28981 | 28981 | Campeche | Candelaria | Licenciado José Antonio González Curi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 266839.49 | 266839.49 | 80051.85 | 266839.49 | 80051.85 | 80051.85 | 80051.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083383 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Rio Caribe - 24724 | 24724 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 326857.72 | 326857.72 | 98057.32 | 326857.72 | 98057.32 | 98057.32 | 98057.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083438 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Tres De Mayo Tres - 29036 | 29036 | Campeche | Candelaria | Tres de Mayo Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 616365.92 | 616365.92 | 184909.78 | 616365.92 | 184909.78 | 184909.78 | 184909.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083443 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En San Fernando - 24151 | 24151 | Campeche | Candelaria | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083444 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad De San Fernando Las Palomas Dos - 22709 | 22709 | Campeche | Candelaria | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 86703.19 | 86703.19 | 26010.96 | 86703.19 | 26010.96 | 26010.96 | 26010.96 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083445 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Fernando Las Palomas - 20646 | 20646 | Campeche | Candelaria | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 131518.79 | 131518.79 | 131518.79 | 131518.79 | 131518.79 | 131518.79 | 131518.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083684 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Localidad De Pital Nuevo Del Municipio De Carmen - 96449 | 96449 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 542503.96 | 542503.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083685 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Pital Nuevo Del Municipio De Carmen - 96442 | 96442 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 120762.45 | 120762.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083761 | Rehabilitación De Lineas De Conducción Desasolve Del Canal Ejido Km Treinta Y Seis - 120987 | 120987 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CAM18180201083762 | Construcción De Treinta Baños Ecológicos Para Beneficiar A La Localidad De Km Treinta Y Seis - 106407 | 106407 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2097078.54 | 2100000 | 2097078.54 | 2097078.54 | 629123.56 | 629123.56 | 629123.56 | 29.9583 | 0 | Piezas | 810 | 100 | 30 | Financiera: mezcla de recursos cdi-proii ramo 33 / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083763 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Km Setenta Y Cuatro - 120992 | 120992 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2459144.26 | 2459144.26 | 1965136.98 | 1965136.98 | 1740618.43 | 1740618.43 | 1740618.43 | 70.7815 | 0 | Otros | 50 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083764 | Construcción De Veinticinco Baños Ecológicos Para Beneficiar A La Localidad Km Setenta Y Cuatro - 106178 | 106178 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1747565.47 | 1750000 | 1747565.47 | 1747565.47 | 524269.64 | 524269.64 | 524269.64 | 29.9583 | 0 | Piezas | 69 | 100 | 30 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: EN EJECUION
CAM18180201083766 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 96497 | 96497 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 335519.52 | 335519.52 | 335519.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083767 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abejón Entre Calles Francisco Javier Mina Y Gaviota - 89744 | 89744 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2206340.35 | 2206340.35 | 2206340.35 | 2185506.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083768 | Construcción De Techado En Áreas De Imparticion De Educación Física En La Escuela Primaria República De Honduras - 86513 | 86513 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2717118.83 | 2717118.83 | 2717118.83 | 2704398.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083769 | Construcción De Techado En Áreas De Imparticion De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica Numero Cuarenta En Cd Del Carmen Cam - 86404 | 86404 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2857665.35 | 2857665.35 | 2857665.35 | 2847285.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 603 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083770 | Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales Para La Colonia Restito De Las Pilas - 84637 | 84637 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1467164.53 | 1467164.53 | 1467164.53 | 1461141.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 586 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083771 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Bivalbo - 84394 | 84394 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083772 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Renovación I - 84448 | 84448 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083773 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Puntilla - 81206 | 81206 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 85000 | 84911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083774 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso - 84223 | 84223 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 425000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083775 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Puerto Rico - 83691 | 83691 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 510000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083776 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Rita Del Municipio De Carmen - 96358 | 96358 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 119034.88 | 119034.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083777 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Rita Del Municipio De Carmen - 96382 | 96382 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 952860.26 | 952860.26 | 952860.26 | 952666.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083778 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Santa Rita - 84509 | 84509 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 234000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083779 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Rita - 81508 | 81508 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083781 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ignacio Gutierrez - 83655 | 83655 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280762.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083782 | Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 98983 | 98983 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2271825.3 | 2271825.3 | 2271825.3 | 2250876.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083783 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Plan De Ayala - 83594 | 83594 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 509468.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083785 | Pavimentación Con Asfalto De Diversas Calles De La Localidad De Chicbul - 87021 | 87021 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1368763.76 | 1368763.76 | 1368763.76 | 1354629.49 | 1174047.03 | 1174047.03 | 1174047.03 | 85.7743 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 85.77 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083786 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Calax - 83619 | 83619 | Campeche | Carmen | Calax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 595000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083787 | Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Calle Vicente Guerrero Y Calle Fridera En La Localidad San Antonio Cardenas - 85300 | 85300 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3071546.79 | 3071546.79 | 3071546.79 | 3067644.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4206 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083788 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nuevo Campechito - 84233 | 84233 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 680000 | 509468.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083789 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Isla Aguada - 86101 | 86101 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 510000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083790 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Emiliano Zapata - 84226 | 84226 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 425000 | 254734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083791 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Emiliano Zapata - 84262 | 84262 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 187000 | 187174.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083792 | Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Checubul Del Municipio De Carmen - 96341 | 96341 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 868337.11 | 868337.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083793 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Checubul Del Municipio De Carmen - 96308 | 96308 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 133729.47 | 133729.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083794 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chekubul - 60380 | 60380 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1550000 | 1550000 | 1535275.3 | 1535275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083796 | Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Villa De Sabancuy - 84924 | 84924 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2840410.68 | 2840410.68 | 2840410.68 | 2829944.17 | 1094352.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7286 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083797 | Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Centauro Del Norte - 98639 | 98639 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1296438.84 | 1296438.84 | 1296438.84 | 1294422.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083798 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Localidad De Centauro Del Norte Del Municipio De Carmen - 96459 | 96459 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 596475.48 | 596475.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083799 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Centauro Del Norte Del Municipio De Carmen - 96458 | 96458 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 92822.84 | 92822.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083800 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 83666 | 83666 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 328000 | 327555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083802 | Revestimiento De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Los Manantiales - 87076 | 87076 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1590223.07 | 1590223.07 | 1590223.07 | 1572810.46 | 999614.23 | 999614.23 | 999614.23 | 62.86 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083804 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Murallas De Campeche - 81109 | 81109 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083805 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes - 81639 | 81639 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 234000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083807 | Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Sistema De Tratamiento Superficial En La Localidad De Venustiano Carranza - 86943 | 86943 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1465384.53 | 1465384.53 | 1465384.53 | 1452333.9 | 503659.33 | 503659.33 | 503659.33 | 34.3705 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083808 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Carmen Rió Bajo Candelaria - 82763 | 82763 | Campeche | Carmen | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 339644 | 487615.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083809 | Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 69011 | 69011 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1068032.08 | 1067912.61 | 1067912.61 | 1067912.61 | 1067912.61 | 1067912.61 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son baños / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083810 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte El Refugio - 91043 | 91043 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47618.7 | 47618.7 | 47618.7 | 47618.7 | 47618.7 | 47618.7 | 47618.7 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta son piezas de lámina de zinc / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083811 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Ricardo Flores Magon - 86226 | 86226 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36414.3 | 36413.3 | 36413.3 | 36413.3 | 36413.3 | 36413.3 | 36413.3 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son piezas de lamina de zinc / Registro: ` - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083812 | Construcción De Doce Baños En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 70952 | 70952 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 835550.47 | 834715.44 | 554385.44 | 834715.44 | 554385.44 | 554385.44 | 250414.63 | 66.4161 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083813 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad El Zapote - 84482 | 84482 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 234000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083814 | Construccion De Cuartos Para Baños En La Localidad De Juan De La Cabada Vera - 81839 | 81839 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 234000 | 233968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083815 | Construcción De Cuartos De Dormitorio En La Localidad El Aguacatal - 120293 | 120293 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 510000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083816 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad El Aguacatal - 60293 | 60293 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1779125.8 | 1779125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083817 | Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Belisario Domínguez Del Municipio De Carmen - 96415 | 96415 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 862462.77 | 862462.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083818 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Belisario Domínguez Del Municipio De Carmen - 96394 | 96394 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 92516.7 | 92516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083819 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Carlos V Del Municipio De Carmen - 96696 | 96696 | Campeche | Carmen | Carlos V | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 103021.11 | 92667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083820 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Localidad De Carlos V Del Municipio De Carmen - 96478 | 96478 | Campeche | Carmen | Carlos V | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 634023.97 | 634023.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083821 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina - 120280 | 120280 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 595000 | 509468.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083824 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial En La Comunidad De Flor De Chiapas - 120982 | 120982 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1967315.41 | 1967315.41 | 1967315.41 | 1967315.41 | 589589.24 | 589589.24 | 589589.24 | 29.9692 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083825 | Construcción De Veinte Baños Ecologicos Para Beneficiar A La Localidad De Flor De Chiapas - 91102 | 91102 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1397503.94 | 1400000 | 1397503.94 | 1397503.94 | 419251.18 | 419251.18 | 419251.18 | 29.9465 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 30 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: EN EJECUCION
CAM18180201083826 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Flor De Chiapas - 87802 | 87802 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 308736.83 | 308736.83 | 308736.83 | 308736.83 | 92621.04 | 92621.04 | 92621.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083828 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Encanto - 86187 | 86187 | Campeche | Carmen | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170000 | 169822.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083829 | Ampliacion De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Mamantel Francisco Villa - 90853 | 90853 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 986110.49 | 986110.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083830 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Emiliano Zapata Entre Calles Vicente G Y Luis D Colosio En La Localidad De Mamantel Fco Villa - 88997 | 88997 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1646576.59 | 1646576.59 | 1646576.59 | 1632973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083831 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mamantel - 60202 | 60202 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 396485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083834 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Licenciado Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 120300 | 120300 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 510000 | 424557.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083836 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Localidad De Lic Gustavo Díaz Ordaz Dieciocho De Marzo Del Municipio De Carmen - 96435 | 96435 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 667527.31 | 667527.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083837 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Dieciocho De Marzo Del Municipio De Carmen - 96422 | 96422 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 104404.81 | 104404.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083838 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Licenciado Gustavo Diaz Ordaz - 60306 | 60306 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1750000 | 1750000 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083839 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nueva Chontalpa - 82810 | 82810 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 340000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083841 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Quebrache - 82790 | 82790 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 510000 | 339645.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083842 | Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De San Isidro Del Municipio De Carmen - 96244 | 96244 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 869287.68 | 869287.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083843 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De San Isidro Del Municipio De Carmen - 96207 | 96207 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARMEN CAM | Educación | En Ejecución | 2018 | 120762.45 | 120762.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083844 | Construccion De Cuartos Para Cocina En La Localidad De San Isidro - 81181 | 81181 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 1 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083845 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De San Pablito Kilómetro Cincuenta Y Nueve - 85548 | 85548 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 95000 | 93587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083846 | Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Los Angeles - 128894 | 128894 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES UN CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083847 | Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Los Angeles - 73507 | 73507 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 113333.32 | 113333.32 | 71135.81 | 113333.32 | 71135.81 | 71135.81 | 71135.81 | 62.7669 | 0 | Otros | 13 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta son abrevaderos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083848 | Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Los Ángeles - 81602 | 81602 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS / Registro: +
CAM18180201083849 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Los Angeles - 71097 | 71097 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA META SON METROS LINEALES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083850 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Los Angeles - 6136 | 6136 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 386348.48 | 386265.13 | 386265.13 | 386265.13 | 386265.13 | 386265.13 | 386265.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083851 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Arrollo Negro - 114244 | 114244 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15217.39 | 15217.39 | 15217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083852 | Desenraice De Tierra Agricolas En La Comunidad De Arrollo Negro - 65655 | 65655 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083853 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 24330 | 24330 | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM18180201083854 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Narcizo Mendoza - 24738 | 24738 | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142404.33 | 142404.33 | 140177.92 | 142404.33 | 140177.92 | 140177.92 | 140177.92 | 98.4366 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM18180201083855 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 875 | 875 | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 848141.61 | 848141.61 | 690098.78 | 848141.61 | 254442.48 | 254442.48 | 254442.48 | 30 | 0 | Otros | 130 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: