## Hoja1
FOLIO | NUMERO_PROYECTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | INSTITUCION_EJECUTORA | ESTATUS | FUENTES_FINANCIAMIENTO | TIPO | CVE_CLASIFICACION | CLASIFICACIÓN | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
GUA190201521603 | 58262 | REHABILITACIÓN DE UNO PUNTO UN KILOMETRO DE CAMINO RURAL PEÑUELAS A POZO ADEMADO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO - 58262 | 11000 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1262558.6},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1999999.12},ff3:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"CONECTANDO MI CAMINO",monto:737440.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 58262 | SI | 590 | 522 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11029, localidad:0067, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PEÑUELAS - POZO ADEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 380 HACIENDA PEÑUELAS, 37875 PEÑUELAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MPAL. DE SAN DIEGO DE LA', lon:-100.8175687165847, lat:21.36148881247501}} | 07/05/2019 | 31/12/2019 | 3999998.25 | 1262558.6 | 3999998.25 | 3999998.25 | 1994474.76 | 1994474.76 | 1994474.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DGOPM/PMSDU/2019-04"", ""contratista"":""RAFAEL CARRILLO RIVAS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO."", ""monto"":3988949.52, ""importe_modificado"":3988949.52}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521603/1521603_1562858995444_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521603/1521603_1562859128809_24.jpg,} | [{"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}, {"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}, {"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}, {"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}]
GUA190201522805 | 74885 | REHABILITACIÓN DE DOS PUNTO UN KILOMETROS DEL CAMINO RURAL VENADITO Y VARAL EN SAN DIEGO DE LA UNION GTO - 74885 | 11000 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3737441.4},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3737441.39}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 74885 | SI | 854 | 1002 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2.14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11029, localidad:0131, direccion:'CAMINO TRAMO CERRITOS - VENADITO Y VARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 140 RANCHERIA VENADITO Y VARAL, 37867 VENADITO Y VARAL, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , AL SUROESTE DE LA CAB. MPAL. ESTÁ EL ENTRONQUE A LA A', lon:-100.7864088241778, lat:21.444429774605755}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | 7474882.79 | 3737441.4 | 7474882.79 | 7474882.79 | 3735376.38 | 3735376.38 | 3735376.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DGOPM/PMSDU/2019-03"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA DHEG, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN"", ""monto"":7470752.76, ""importe_modificado"":7470752.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.21}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522805/1522805_1562860694336_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522805/1522805_1562860696405_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522805/1522805_1562860706197_35.jpg,} | [{"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}, {"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}, {"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}, {"observación":"NO COINCIDE EN NINGUNA CANTIDAD DE LOS SALDOS ", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"franciscatovarh", "fecha":"2019-07-18"}]
GUA190201528124 | 104721 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA GUANAJUATO SEGUNDA ETAPA DE TRES CORTAZAR - 104721 | 11000 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1125000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2025000},ff3:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"APARTADO URBANO",monto:1350000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 104721 | SI | 1380 | 1296 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5364.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11011, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE GUANAJUATO Y CAMINO A MERINO COLONIA GUANAJUATO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CAMINO A MERINO, CALLE URIANGATO SE REALIZARÁ UN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA GUANAJUA', lon:-100.94982997527461, lat:20.48818365115472}} | 14/06/2019 | 03/10/2019 | 4500000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528124/1528124_1563224406346_49.png,} | Sin observaciones
GUA190201528169 | 105144 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA PARA ENVASADO DE GARRAFONES EN EL POTOSINO SAN LUIS DE LA PAZ GTO - 105144 | 11000 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1080000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:720000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 105144 | SI | 99 | 66 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11033, localidad:0314, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POTOSINO, 37917 EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ AL SUROESTE DE LA CAB MPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ TRANSITAR AL PONIENTE POR 8 KM HASTA LA CARRETERA 57 CONTINUAR PO', lon:-100.61692852445965, lat:21.20195522430653}} | 17/06/2019 | 31/12/2019 | 1800000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528169/1528169_1563225517076_8.png,} | Sin observaciones
GUA190201528501 | 108175 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION LINEAS DE ALIMENTACION Y REDES DE DIST DE AGUA POT CUARTA ETAPA DE NUEVE SAN FELIPE - 108175 | 11000 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1900000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5700000},ff3:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"APARTADO RURAL",monto:1900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108175 | SI | 953 | 889 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:7867}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11030, localidad:0200, direccion:'CAMINO TRAMO LOS ARRASTRES - SAN JOSE DEL TANQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 RANCHERIA BARRANCA DE LA LOMA ALTA, 37620 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 87 Y CAMINO CAMINO A', lon:-101.4405855593207, lat:21.316301722895055}} | 14/06/2019 | 31/10/2019 | 9500000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528501/1528501_1563225350468_13.png,} | Sin observaciones
GUA190201528550 | 108439 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOS JUAN DIEGOS DE SANTA CATARINA GTO - 108439 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:48287.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108439 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11034, localidad:0016, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS JUAN DIEGOS, 37955 LOS JUAN DIEGOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO. TRANSITAR POR LA CARRETERA ESTATAL 100', lon:-100.0521120808558, lat:21.134696526627582}} | 18/06/2019 | 18/10/2019 | 48287.7 | 48287.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201528597 | 108685 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA PRIVADA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO - 108685 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:385810.32},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:205000.39}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 108685 | SI | 124 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11029, localidad:0103, direccion:'PRIVADA MORELOS RANCHERIA SAN JUAN PAN DE ARRIBA, 37860 SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE', lon:-100.92456151737781, lat:21.46788667522835}} | 18/06/2019 | 18/10/2019 | 590810.71 | 385810.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201528628 | 108835 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE RIVERA DEL RÍO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO - 108835 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:261779.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 108835 | SI | 11 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11029, localidad:0103, direccion:'CALLE RIVERA DEL RIO RANCHERIA SAN JUAN PAN DE ARRIBA, 37860 SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO NÚMERO 1, CALLE HIDALGO NÚMERO 2 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE L', lon:-100.92184175743655, lat:21.471481553912582}} | 18/06/2019 | 18/10/2019 | 261779.14 | 261779.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201528649 | 108946 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA PRIVADA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO - 108946 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:552544.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 108946 | SI | 59 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11029, localidad:0103, direccion:'PRIVADA GUERRERO RANCHERIA SAN JUAN PAN DE ARRIBA, 37860 SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ', lon:-100.91795851468372, lat:21.472897370119995}} | 18/06/2019 | 18/10/2019 | 552544.9 | 552544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529055 | 111059 | CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES ALCATRAZ MANZANILLA Y AZUCENA EN LA COL BELLO HORIZONTE DE PURÍSIMA DE BUSTOS EN PURÍSIMA DEL RINCÓN - 111059 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:549631.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 111059 | SI | 85 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11025, localidad:0001, direccion:'CALLE ALCATRAZ MANZANILLA Y AZUCENA COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEMPAZUCHITL Y CALLE MALVA, CALLE ORQUIDEA LAS OBRAS SE UBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN', lon:-101.86182214522745, lat:21.051938363899023}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 549631.07 | 549631.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529068 | 111257 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES R JARAMILLO D DEL NORTE TIERRA Y LIBERTAD COL ANENECUILCO DE PUR DE BUSTOS EN PURÍSIMA DEL RINCÓN - 111257 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:261852.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 111257 | SI | 85 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11025, localidad:0001, direccion:'CALLE RUBÉN JARAMILLO DIVISIÓN DEL NORTE, TIERRA Y LIBERTAD COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE 10 DE ABRIL LAS OBRAS S', lon:-101.87826060322776, lat:21.0092766675652}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 261852.22 | 261852.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529087 | 111429 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE CINCO DE MAYO BARRIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO EN TIERRA BLANCA - 111429 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:40027.88},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:40027.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 111429 | SI | 12 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11040, localidad:0057, direccion:'CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ ITURBIDE - SANTA CATARINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE LA LO', lon:-100.22853818378518, lat:21.069833581539196}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 80055.75 | 40027.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529101 | 111569 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA VILLA OBREGÓN Y AV LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS EN TIERRA BLANCA - 111569 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:306509.18},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:306509.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 111569 | SI | 17 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11040, localidad:0047, direccion:'CALLE VILLA OBREGÓN Y AVENIDA LOPEZ MATEOS RANCHERIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO COMUNAL DE TOR', lon:-100.19668893555641, lat:21.084302241050764}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 613018.37 | 306509.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529114 | 111672 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA C PROL EL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN TIERRA BLANCA - 111672 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:89701.1},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:89701.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 111672 | SI | 4 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11040, localidad:0018, direccion:'CALLE PROLONGACIÓN EL PROGRESO RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADJUNTAS Y CALLE ZAMORANO, CALLE TERRACERÍA LAS OBRAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA CORRIENTE DE AGUA LA O', lon:-100.18068044634846, lat:21.066265216303673}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 179402.2 | 89701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529134 | 111846 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 111846 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:165198.67},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:165198.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 111846 | SI | 7 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0021, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 37928 CORRAL DE PIEDRA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR EL CAMINO A LA COMU', lon:-100.24211569227583, lat:21.206506827724095}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 330397.34 | 165198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529144 | 111939 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 111939 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:165198.67},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:165198.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 111939 | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0230, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OJO DE AGUA, 37928 OJO DE AGUA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR EL CAMIINO A LA COMUNIDAD CORRAL DE ', lon:-100.238236616265, lat:21.180283247453417}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 330397.34 | 165198.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529152 | 112183 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE MORENO MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 112183 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:295501.6},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:295501.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 112183 | SI | 24 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0014, direccion:'CALLE CAMINO REAL RANCHERIA CAÑADA DE MORENO, 37926 CAÑADA DE MORENO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 18.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD ', lon:-100.35651972038748, lat:21.26992601799184}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 591003.2 | 295501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529162 | 112262 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE HIGUERAS MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 112262 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:132622.93},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:132622.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 112262 | SI | 10 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0031, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAÑADA DE HIGUERAS, 37927 CAÑADA DE HIGUERAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.9 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CARRETE', lon:-100.17437672599773, lat:21.246101303245588}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 265245.86 | 132622.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529168 | 112365 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO APASEO EL GRANDE - 112365 | 11000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:91265.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 112365 | SI | 30 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11005, localidad:0033, direccion:'CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS FLORES, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA FERRETERIA GOMEZ', lon:-100.5602119436618, lat:20.59093164714443}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 91265.9 | 91265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529180 | 112554 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA MATEHUALA EN LA COLONIA MOLINO DE ARRIBA APASEO EL GRANDE - 112554 | 11000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:216352.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 112554 | SI | 19 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11005, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIVADA MATEHUALA COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CIRCUITO LIC. J. JESUS CABRERA MUÑOS LEDO, CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 200', lon:-100.67057490541704, lat:20.543283477070034}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 216352.3 | 216352.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529188 | 112745 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA HUERTA Y PRIV ROSALES EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE PRIMERA ETAPA EN APASEO EL GRANDE - 112745 | 11000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:309214.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 112745 | SI | 6 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11005, localidad:0021, direccion:'CALLE LA HUERTA HACIENDA JOCOQUE, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE ANTONIO PLAZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS APROX DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO EN CUENTA A LA', lon:-100.69371773082482, lat:20.586107846094112}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 309214.94 | 309214.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529196 | 112887 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIV LUIS RODRIGUEZ OBREGON DE LA COL SANTA MARIA CORTAZAR - 112887 | 11000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:393752.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 112887 | SI | 20 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11011, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIVADA LUIS I RODRIGUEZ OBREGON COLONIA CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS RODRIGUEZ Y CALLE PARAGUAY, CALLE MANUEL M MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE POLIEM', lon:-100.95224305588448, lat:20.466565081818704}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 393752.05 | 393752.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529200 | 113056 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO O ESPÍRITU SANTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 113056 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:197774.4},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:197774.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113056 | SI | 15 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0070, direccion:'AVENIDA VICTORIA RANCHERIA RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO), 37923 RANCHO VIEJO (ESPÍRITU SANTO), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VICTORIA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 91.9 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA DEL', lon:-100.16074727930048, lat:21.544467017739237}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 395548.8 | 197774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529206 | 113208 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 113208 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:197774.4},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:197774.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113208 | SI | 15 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0077, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 37927 SAN AGUSTÍN, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTÁ A 53 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA UNA DE LAS RUTAS A SEGUIR ES PARTIR DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y TOM', lon:-100.153611080121, lat:21.317710782399658}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 395548.8 | 197774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529221 | 113301 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TASAJILLO MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 113301 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:230350.13},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:230350.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113301 | SI | 19 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0084, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA TASAJILLO, 37927 TASAJILLO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SABINO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.5 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA DEL CEN', lon:-100.20628711700624, lat:21.215138448469432}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 460700.26 | 230350.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529235 | 113417 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO EL LLANITO MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 113417 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:262925.86},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:262925.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113417 | SI | 20 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0126, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JERÓNIMO (EL LLANITO), 37924 SAN JERÓNIMO (EL LLANITO), VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO EL LLANITO MUNICIPIO DE VICTORIA GTO.', lon:-100.16676506679083, lat:21.361502741875604}} | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 525851.72 | 262925.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529245 | 113510 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA DE ABAJO MUNICIPIO DE VICTORIA GTO - 113510 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:132622.93},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:132622.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113510 | SI | 7 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11043, localidad:0334, direccion:'CALLE 2 DE ABRIL RANCHERIA LA ESTANCIA DE ABAJO, 37927 LA ESTANCIA DE ABAJO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA PARTIR DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y TOMAR LA CARR', lon:-100.23682566969666, lat:21.247313850501886}} | 19/06/2019 | 19/10/2019 | 265245.86 | 132622.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529258 | 113657 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PABLO GUZMAN Y PRIV SANTO DOMINGO DE LA COL FRAY DANIEL EN CORTAZAR - 113657 | 11000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:379975.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 113657 | SI | 23 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11011, localidad:0001, direccion:'CALLE PABLO GUZMAN COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO MORENO, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CRESCENCIO GONZALEZ Y CALLE FRAY GABRIEL TELLEZ, CALLE CLEMENTINA OBRA LOCALIZADA A LA ALTURA DE LA CONEXION DE LA CARRETERA SAL', lon:-100.95990837814959, lat:20.466712963129375}} | 19/06/2019 | 19/12/2019 | 379975.83 | 379975.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529275 | 113862 | AMPLIACION DRENAJE SANITARIO ZONA SUR COL LA LAJA AV TOCUARO BARAJAS Y GUERRERO EN ACAMBARO - 113862 | 11000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACAMBARO GTO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1480000},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"RAMO XXXIII",monto:1580322.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 113862 | SI | 150 | 135 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1656.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11002, localidad:0001, direccion:'AVENIDA TOCUARO BARAJAS COLONIA LA LAJA, 38675 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LA LUZ, CALLE NOPALERA LA OBRA SE ENCUENTRA A SUR DE LA CIUDAD DESARROLANDO UN CIRCUITO ENTRE LAS CALLES TOCUARO Y LAS FLO', lon:-100.71994777688876, lat:19.999507075740265}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 3060322.13 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529300 | 114123 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA INSURGENTE SUR EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS EN TIERRA BLANCA - 114123 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:163440.83},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:163440.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 114123 | SI | 12 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11040, localidad:0047, direccion:'CALLE INSURGENTES SUR RANCHERIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE TERRACERÍA, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE IGUAL MANERA AL SUR DE LA CARRETERA SAN JOSÉ ITUR', lon:-100.1999125278972, lat:21.080564904205033}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 326881.67 | 163440.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529320 | 114318 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE PRINCIPAL IDELFONSO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA EN TIERRA BLANCA - 114318 | 11000 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:233753.12},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:233753.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 114318 | SI | 16 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11040, localidad:0010, direccion:'CALLE PRINCIPAL IDELFONSO RANCHERIA CIENEGUILLA, 37975 CIENEGUILLA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CAMINO TERRACERÍA, CARRETERA SAN JOSÉ ITURBIDE - SANTA CATARINA LOS TRABAJOS SE UBICAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD ', lon:-100.17346411742707, lat:21.0845491306804}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 467506.24 | 233753.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
GUA190201529336 | 114464 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN TIERRA BLANCA - 114464 | 11000 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO CEAG | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5120000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1280000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 114464 | SI | 341 | 291 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:6359.44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:11040, localidad:0044, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JOSÉ - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 32 + 760 RANCHERIA EL TEPETATE, 37974 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IDELFONSO Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA A LO LARGO Y EN DIFEREN', lon:-100.15568896632622, lat:21.114110167280625}} | 31/05/2019 | 17/10/2019 | 6400000 | 5120000 | 3558583.57 | 3558583.57 | 1660643.53 | 1660643.53 | 1660643.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CEAG-LP-OB-Q0044-2019-038"", ""contratista"":""CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO"", ""monto"":5083690.81, ""importe_modificado"":5083690.81}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":445.16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529336/1529336_1563227127820_95.png,} | Sin observaciones