## Hoja1
FOLIO | NUMERO_PROYECTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | INSTITUCION_EJECUTORA | ESTATUS | FUENTES_FINANCIAMIENTO | TIPO | CVE_CLASIFICACION | CLASIFICACIÓN | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
COL190201526955 | 94858 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETENTA Y UNO DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN DEL MUNICIPIO DE COMALA - 94858 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:43200}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94858 | SI | 1 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06003, localidad:0035, direccion:'CALLE GALEANA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRESNO Y CARRETERA COMALA-SAN ANTONIO, CALLE GORGONIO ÁVALOS PASANDO POR LA GASOLINERA A UNA CUADRA', lon:-103.7162252156004, lat:19.374955754024928}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526955/1526955_1562695655007_35.png,} | Sin observaciones
COL190201526957 | 94882 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB TRESCIENTOS VEINTITRES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 94882 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94882 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION PALMA DE ORO 362 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LIRIOS, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SALAZAR', lon:-103.89072819110721, lat:18.927388919690003}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526957/1526957_1562694872759_15.png,} | Sin observaciones
COL190201526963 | 95080 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BECERRERA DEL MUNICIPIO DE COMALA - 95080 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:50400}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95080 | SI | 5 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06003, localidad:0006, direccion:'PUEBLO LA BECERRERA, 28464 LA BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE Y , AL FONDO DE LA CALLE PRINCIPAL', lon:-103.71823355920166, lat:19.452631857621885}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526963/1526963_1562694899323_73.png,} | Sin observaciones
COL190201526972 | 95142 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 95142 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:64800}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95142 | SI | 6 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06005, localidad:0010, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , CALLE MIGUEL ALVAREZ A 5 METROS DE LA ERMITA', lon:-103.65255890369744, lat:19.334699995643025}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526972/1526972_1562695680139_74.png,} | Sin observaciones
COL190201526997 | 95266 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TRESCIENTOS VEINTICINCO DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOPEZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 95266 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:37800}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95266 | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0035, direccion:'CALLE NICOLAS BRAVO 6 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DE LOS FUNDDORES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A UN LADO DE LA VINATERIA YOLA', lon:-103.93108037574856, lat:19.05411785129076}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526997/1526997_1562695094643_92.png,} | Sin observaciones
COL190201527004 | 95309 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DE LA COLONIA REYES HEROLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95309 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7560}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95309 | SI | 1 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0001, direccion:'CALLE MARÍA GORETTI 175 INTERIOR SN COLONIA REYES HEROLES, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE NIÑO ARTILLERO A ESPALDAS DEL HOTEL CALIFORNIA', lon:-103.8884126991876, lat:18.920500165241304}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527004/1527004_1562695166815_71.png,} | Sin observaciones
COL190201527006 | 95318 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 95318 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7200}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95318 | SI | 0 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06005, localidad:0014, direccion:'CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD', lon:-103.64976346660795, lat:19.334738598028437}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527006/1527006_1562695225510_40.png,} | Sin observaciones
COL190201527018 | 95357 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TREINTA Y TRES A DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOPEZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 95357 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:22680}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95357 | SI | 3 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0035, direccion:'CALLE BALVINO DAVALOS PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA TIENDA DE GUDE', lon:-103.92846405931904, lat:19.046581183835798}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527018/1527018_1562695254065_31.png,} | Sin observaciones
COL190201527034 | 95477 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN TAMALA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 95477 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:45360}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95477 | SI | 5 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06006, localidad:0006, direccion:'CALLE CONOCIDO PUEBLO AQUILES SERDÁN (TAMALA), 28720 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD', lon:-103.7567789596455, lat:19.00456390321583}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527034/1527034_1562695288239_29.png,} | Sin observaciones
COL190201527038 | 95496 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS CUATRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 95496 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:14400}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95496 | SI | 0 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0015, direccion:'CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SALIDA AL COLOMO', lon:-103.93320743487442, lat:19.170134867050628}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527038/1527038_1562695312894_86.png,} | Sin observaciones
COL190201527044 | 95509 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS SESENTA Y SEIS DE LA COLONIA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95509 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7560}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95509 | SI | 1 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0001, direccion:'CALLE ORQUÍDEAS 679 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE MANUEL ACUÑA, AVENIDA CARLOS DE LA MADRID A UNA CUADRA DE LA FARMACIA SANTA ELENA', lon:-103.88984562630625, lat:18.921550788393862}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527044/1527044_1562695337949_62.png,} | Sin observaciones
COL190201527049 | 95606 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 95606 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:37800}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95606 | SI | 2 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06006, localidad:0011, direccion:'CALLEJON CONOCIDO PUEBLO EL CAPIRE, 28735 EL CAPIRE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SALIDA A LAS CONCHAS CALLEJON VIEJA', lon:-103.65904535046603, lat:18.907938437429557}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527049/1527049_1562694039427_17.png,} | Sin observaciones
COL190201527053 | 95669 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PALMA REAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95669 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95669 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0001, direccion:'CALLE DAMIÁN CARMONA 900 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE CAMBRAY, CALLE PALMA REAL EN CONTRAESQUINA DEL TINACO DE LA COMAPAT', lon:-103.89615949959604, lat:18.925126842660923}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527053/1527053_1562695362348_49.png,} | Sin observaciones
COL190201527059 | 95744 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95744 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:52920}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95744 | SI | 6 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0025, direccion:'CALLE GUILLERMO PRIETO 66 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MORELOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA POR LA PARTE DE ATRÁS', lon:-103.71824306542118, lat:18.748746267865776}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 52920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527059/1527059_1562695387532_82.png,} | Sin observaciones
COL190201527063 | 95762 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JILIOTUPA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 95762 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:22680}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95762 | SI | 0 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06006, localidad:0022, direccion:'CALLE CONOCIDO INTERIOR PUEBLO JILIOTUPA, 28703 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD', lon:-103.75637669756615, lat:19.055839305967243}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527063/1527063_1562695415228_98.png,} | Sin observaciones
COL190201527073 | 95852 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS DIECISIETE DE LA COLONIA PUNTA CHICA LOCALIDAD DE MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 95852 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95852 | SI | 2 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO LERMA 76 0 PUEBLO PUNTA CHICA, 28240 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE HIDALGO, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD', lon:-104.29915513144961, lat:19.047366664017076}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527073/1527073_1562695440657_63.png,} | Sin observaciones
COL190201527075 | 95865 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95865 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7560}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95865 | SI | 1 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0025, direccion:'CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES INTERIOR SN COLONIA MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA A 50 METROS APROXIMADAMENTE DEL BADO DEL CANAL', lon:-103.71797322291852, lat:18.757500113981607}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527075/1527075_1562694096298_25.png,} | Sin observaciones
COL190201527083 | 95899 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 95899 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:21600}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95899 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0015, direccion:'CALLE PRIV. CUAUHTÉMOC 7 0 PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , CALLE J JESUS ALCARAZ PASANDO EL ARROYO', lon:-103.9293442075666, lat:19.164473888591438}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527083/1527083_1562695465788_44.png,} | Sin observaciones
COL190201527090 | 95946 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB MIL OCHENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95946 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95946 | SI | 2 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0025, direccion:'CALLE SAN ANTONIO 13 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y CALLE BACHILLERATO, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA FRENTE A LA CAPILLA', lon:-103.72382873374718, lat:18.758189553692276}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527090/1527090_1562694127420_15.png,} | Sin observaciones
COL190201527095 | 95983 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE EN LA CIUDAD DE ARMERIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 95983 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95983 | SI | 2 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0001, direccion:'CALLE PROLONGACION SONORA 177 INTERIOR 0 CIUDAD ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LEONARDO JARAMILLO A ESPALDAS DE LA CRUZ ROJA', lon:-103.9744828734708, lat:18.933387033462758}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527095/1527095_1562694158862_59.png,} | Sin observaciones
COL190201527102 | 96001 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO DE LA LOCALIDAD DE MADRID DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 96001 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7560}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96001 | SI | 0 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0080, direccion:'PROLONGACION PERÚ 311 INTERIOR SN COLONIA LA PEDREGAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , AL OTRO LADO DE LA GALLERA', lon:-103.87769749082636, lat:19.091113586847612}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527102/1527102_1562695540172_84.png,} | Sin observaciones
COL190201527107 | 96024 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB CIENTO NUEVE EN LA CIUDAD DEL ARMERIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 96024 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96024 | SI | 2 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0001, direccion:'CALLE LEONARDO JARAMILLO 258 A INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SOTERO COVARRUBIAS Y CALLE OBRADORES, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ PASANDO LA TIENDA LAS MARIAS', lon:-103.97290021691018, lat:18.93307803475924}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527107/1527107_1562694187711_38.png,} | Sin observaciones
COL190201527117 | 96064 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SEISCIENTOS CINCO DE LA LOCALIDAD DE MADRID DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 96064 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96064 | SI | 2 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0080, direccion:'CALLE MÉXICO 20 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BOLIVIA, CALLE HONDURAS A MEDIA CUADRA DEL JARDÍN', lon:-103.87269532466301, lat:19.084661327115054}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527117/1527117_1562694445043_77.png,} | Sin observaciones
COL190201527125 | 96096 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS DIECINUEVE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 96096 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:57600}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96096 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0015, direccion:'CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LOS REGALADO, CASA DE LA ESQUINA', lon:-103.9367240153906, lat:19.16919981288248}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527125/1527125_1562694470054_56.png,} | Sin observaciones
COL190201527127 | 96110 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CAPACHA MUNICIPIO DE COLIMA - 96110 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:36000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96110 | SI | 5 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0064, direccion:'CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO LA CAPACHA, 28613 LA CAPACHA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE S, FRENTE A LA ESCUELA', lon:-103.69180559328647, lat:19.281634415066147}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527127/1527127_1562694492769_9.png,} | Sin observaciones
COL190201527131 | 96128 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SESENTA Y UNO A DE LA LOCALIDAD DE MADRID DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 96128 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:30240}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96128 | SI | 3 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0080, direccion:'CALLE NICARAGUA 443 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE CAÑADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE TERESA MICHEL', lon:-103.87016207293634, lat:19.081849567587685}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527131/1527131_1562694214518_41.png,} | Sin observaciones
COL190201527135 | 96142 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARDONA DEL MUNICIPIO DE COLIMA - 96142 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:36000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96142 | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0102, direccion:'CALLE LEONARDO B GUTIERREZ INTERIOR 0 PUEBLO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO SUAREZ CERCA DE LA CASA EJIDAL', lon:-103.6587976457212, lat:19.22558275801993}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527135/1527135_1562694517399_33.png,} | Sin observaciones
COL190201527138 | 96151 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB CIENTO CINCUENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE COQUIMATLAN DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 96151 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:28800}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96151 | SI | 3 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0001, direccion:'CALZADA AGUILAR 405 0 COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE MAZATLAN, A ESPALDAS DE LA ESCUELA ESPECIAL', lon:-103.8115960737223, lat:19.197147830305088}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527138/1527138_1562694543502_17.png,} | Sin observaciones
COL190201527145 | 98473 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 98473 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:21600}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98473 | SI | 3 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0001, direccion:'CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2039 0 COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CASI AL FINAL DE LA CALLE FRENTE A LA VÍA DEL TREN', lon:-103.80555878445473, lat:19.21912712418025}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527145/1527145_1562694266213_80.png,} | Sin observaciones
COL190201527151 | 98544 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS ASMOLES DEL MUNICIPIO DE COLIMA - 98544 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:36000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98544 | SI | 5 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0054, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO 120 0 PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA ANTES DE LLEGAR AL KINDER', lon:-103.7733017139277, lat:19.12031681268053}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527151/1527151_1562694569168_5.png,} | Sin observaciones
COL190201527160 | 98607 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DE LA COLONIA BAYARDO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 98607 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:22680}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98607 | SI | 1 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0011, direccion:'CALLE ECUADOR 14 INTERIOR SN COLONIA LEONARDO JARAMILLO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE HONDURAS, CARRETERA TECOMÁN-CIUDAD DE ARMERÍA AL LADO DE LA VIRGEN', lon:-103.9137848113934, lat:18.945379572529426}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527160/1527160_1562694291250_31.png,} | Sin observaciones
COL190201527163 | 98650 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS VEINTIOCHO DE LA COLONIA BAYARDO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 98650 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7560}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98650 | SI | 1 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0011, direccion:'CALLE GRISELDA ALVAREZ 256 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y , CALLE COLIMA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL', lon:-103.92420536728284, lat:18.946713556119334}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527163/1527163_1562694592937_65.png,} | Sin observaciones
COL190201527165 | 98756 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN PEDRITO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 98756 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98756 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0001, direccion:'CALLEJON ANDADOR SIN NOMBRE 27 A COLONIA SAN PEDRITO, 28259 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, ANDADOR SIN NOMBRE POR EL HOSPITAL VIEJO SUBIENDO POR EL KIOSKO', lon:-104.30681740011094, lat:19.054299817058393}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527165/1527165_1562694315020_25.png,} | Sin observaciones
COL190201527167 | 98767 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB NOVENTA Y SIETE DE LA COLONIA LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN - 98767 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:60480}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98767 | SI | 8 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0001, direccion:'AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR SN PUEBLO MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALDAMA POR LA SALIDA A LAS GUÁSIMAS', lon:-104.05333392888379, lat:19.381283804655055}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 60480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527167/1527167_1562694620369_3.png,} | Sin observaciones
COL190201527173 | 98804 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB NOVECIENTOS DIECISEIS DE LA LOCALIDAD DE EL COLOMO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 98804 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98804 | SI | 2 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0021, direccion:'CALLE JUAN ESCUTIA 36 0 COLONIA MARINA NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y , CALLE MARINA NACIONAL CERCA DE LA TORTILLERIA ELIZONDO', lon:-104.25994440242437, lat:19.065634552362962}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527173/1527173_1562694342569_61.png,} | Sin observaciones
COL190201527179 | 98815 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN - 98815 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:68040}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98815 | SI | 5 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0036, direccion:'PUEBLO EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL', lon:-103.98971821673015, lat:19.441265441653478}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 68040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527179/1527179_1562694407876_97.png,} | Sin observaciones
COL190201527189 | 98858 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN - 98858 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:45360}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98858 | SI | 6 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0027, direccion:'PUEBLO LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-104.11873993732593, lat:19.326328356037287}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527189/1527189_1562694658299_83.png,} | Sin observaciones
COL190201527620 | 99595 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB OCHOCIENTOS DOCE EN LA LOCALIDAD DE EL COLOMO MUNICIPIO DE MANZANILLO - 99595 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:105840}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99595 | SI | 12 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0021, direccion:'CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO-EL COLOMO COLONIA EL LIBRAMIENTO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE ANDADOR 7 Y ANDADOR SIN NOMBRE, ANDADOR SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR AL OXXO', lon:-104.25573670390565, lat:19.063372788624715}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 105840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527620/1527620_1562695706123_9.png,} | Sin observaciones
COL190201528051 | 103269 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS VEINTIUNO DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103269 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103269 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0007, direccion:'CALLE CORREGIDORA PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PISCILA, CALLE MIGUEL ALEMAN CERCA DE ABARROTES MALDONADO', lon:-103.95383110327484, lat:18.957475774111533}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528051/1528051_1562695568541_25.png,} | Sin observaciones
COL190201528053 | 103307 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS TREINTA Y DOS DE LA COLONIA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 103307 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7560}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103307 | SI | 1 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0001, direccion:'CALLE LIMONEROS 45 INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COCOTEROS A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO', lon:-103.8910089055554, lat:18.913941734283725}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528053/1528053_1562694714853_73.png,} | Sin observaciones
COL190201528055 | 103327 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103327 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15120}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103327 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0007, direccion:'CALLE JALISCO 66 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE GUERRERO A DOS CUADRAS DEL CASINO Y TIENDA DE SOFIA', lon:-103.95802944771852, lat:18.963655140072152}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528055/1528055_1562694738701_9.png,} | Sin observaciones
COL190201528057 | 103409 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS CUARENTA DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103409 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:52920}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103409 | SI | 6 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0007, direccion:'CALLE RENACIMIENTO PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE YUCATAN, CALLEJON SIN NOMBRE AL FONDO DE LA COLONIA UNA CUADRA ANTES DE LA ULTIMA CALLE', lon:-103.95945020431986, lat:18.965046971337756}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 52920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528057/1528057_1562694766765_29.png,} | Sin observaciones
COL190201528059 | 103442 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB MIL CINCUENTA Y CUATRO DE LA COLONIA PALMA REAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 103442 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7560}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103442 | SI | 1 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0001, direccion:'CALLE PALMA DE ORO 669 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DATILERA Y CALLE PALMA COCOTEROS NORTE, CALLE A MEDIA CUADRA DE ABARROTES IAN', lon:-103.89291748709756, lat:18.927155692741543}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528059/1528059_1562694798567_7.png,} | Sin observaciones
COL190201528061 | 103537 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ - 103537 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:72000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103537 | SI | 8 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06010, localidad:0001, direccion:'CALLE NICOLAS BRAVO 247 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 28974 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE AVENIDA GRAL. MANUEL ALVAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN A MEDIA CUADRA DE LA AVENID', lon:-103.73240292074023, lat:19.258752309069738}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528061/1528061_1562695596588_43.png,} | Sin observaciones
COL190201528062 | 103552 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TRECIENTOS DIEZ DE LA LOCALIDAD COLONIA FLOR DE COCO COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103552 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:52920}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103552 | SI | 7 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0007, direccion:'CALLE LOPEZ MATEOS 41 A PUEBLO FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SACRIFICIO, CALLE SIN NOMBRE POR LA ENTRADA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE COMINGUEZ', lon:-103.94766800368656, lat:18.950223128420934}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 52920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528062/1528062_1562694825065_34.png,} | Sin observaciones
COL190201528066 | 103827 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMALA - 103827 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:72000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103827 | SI | 8 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06003, localidad:0037, direccion:'CALLE MELESIO GONZALEZ PUEBLO ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE NARANJLO Y CALLE RAMON VAZQUEZ, CALLE VIVEROS A UNA CUADRA DE LA ESNTRADA PRINCIPAL ', lon:-103.82294218486042, lat:19.363191879459617}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528066/1528066_1562695623514_2.png,} | Sin observaciones
COL190201528068 | 103935 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 103935 | 06000 | INSUVI | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:75600}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103935 | SI | 8 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06006, localidad:0001, direccion:'CALLE CARLOS DE LA MADRID 305 INTERIOR 0 0 PUEBLO LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE PEDRO TORRES, CALLE ELIAS ZAMORA JUNTO AL CAMPO DE FUT BOLL', lon:-103.73448464914871, lat:18.996326786031357}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528068/1528068_1562694850115_2.png,} | Sin observaciones
COL190201528160 | 105065 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ COQUIMATLÁN - 105065 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2364715.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 105065 | SI | 1237 | 1240 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2839.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0015, direccion:'PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN SOBRE LAS CALLES HIDALGO ING. ADOLFO CHÁVEZ AQUILES SERDÁN, CONSTITUCIÓN, REVOLUCIÓN Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE', lon:-103.92777843644211, lat:19.17002635464016}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 2364715.26 | 2364715.26 | 2364715.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528160/1528160_1562962953019_94.jpg,} | Sin observaciones
COL190201528326 | 106488 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LA MARINA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 106488 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 106488 | SI | 143 | 127 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1675.31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0209, direccion:'PUEBLO LLANO DE LA MARINA, 28813 LLANO DE LA MARINA, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA MARINA EN MANZANILLO', lon:-104.21491271322554, lat:19.25672950285991}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528326/1528326_1562964767413_58.jpg,} | Sin observaciones
COL190201528438 | 107794 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PINO SUAREZ Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN CERRO DE ORTEGA TECOMAN - 107794 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:976514.61}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 107794 | SI | 408 | 436 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:57}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0025, direccion:'CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PALMA REAL Y PINO ZUAREZ Y SOBRE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE LA CA', lon:-103.72196338483951, lat:18.751642335785426}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 976514.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528438/1528438_1562699139321_27.jpg,} | [{"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}]
COL190201528448 | 107843 | REHABILITACION DE CALLE OCAMPO Y ALLENDE EN CERRO DE ORTEGA TECOMAN - 107843 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2746581.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107843 | SI | 140 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:386.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0025, direccion:'CALLE OCAMPO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE SILVERIO CABAZOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE OCAMPO EL LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA', lon:-103.72166548404786, lat:18.757741313201805}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 2746581.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528448/1528448_1562963215539_17.jpg,} | [{"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}]
COL190201528477 | 108022 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ COQUIMATLAN - 108022 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:550000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108022 | SI | 83 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:107}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0015, direccion:'CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS', lon:-103.93144595685364, lat:19.167088079706815}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528477/1528477_1562963365799_3.jpg,} | Sin observaciones
COL190201528534 | 108318 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA BAYARDO TECOMAN - 108318 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:177064.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108318 | SI | 144 | 146 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:340.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0011, direccion:'CALLE CUAUHTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES FELIPE ANGELES Y FRANCISCO VILLA Y SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES EMIL', lon:-103.92750236180221, lat:18.944009374793477}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 177064.07 | 177064.07 | 177064.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528534/1528534_1562963710570_15.jpg,} | Sin observaciones
COL190201528591 | 108666 | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN COFRADIA DE JUAREZ ARMERIA - 108666 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1833354.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108666 | SI | 3091 | 3111 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1970}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0007, direccion:'PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE ANDADORES AL FINALIZAR LA CALLE DURANGO HACIA EL NORTE AL FINALIZAR LA CALLE ALLENDE HACIA EL OESTE AL FINALIZAR LA CALL', lon:-103.95555150086716, lat:18.959939609497255}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 1833354.1 | 1833354.1 | 1833354.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528591/1528591_1562964012801_7.jpg,} | Sin observaciones
COL190201528642 | 108906 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA TECOMAN - 108906 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:730581.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 108906 | SI | 583 | 583 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0001, direccion:'COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA', lon:-103.86334926790431, lat:18.90847747274727}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 730581.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528642/1528642_1562963447376_77.jpg,} | [{"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}]
COL190201528673 | 109094 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ TECOMAN - 109094 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:716566.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 109094 | SI | 380 | 366 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0011, direccion:'COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN TECOMAN', lon:-103.93961234941726, lat:18.938993141128645}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 716566.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528673/1528673_1562963526395_95.jpg,} | [{"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}]
COL190201528701 | 109301 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOPEZ ARMERIA - 109301 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1183774.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 109301 | SI | 1400 | 1345 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:66}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0035, direccion:'AVENIDA AVENIDA DE LOS FUNDADORES PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA DE LOS FUNDADORES Y SOBRE EL CIRCUITO QUE ', lon:-103.93142734987079, lat:19.053360443145795}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 1183774.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528701/1528701_1562963833696_0.jpg,} | [{"observación":"Corregir ", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir ", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir ", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir ", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}]
COL190201529053 | 111001 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIARA LA LOCALIDAD DE PISCILA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA - 111001 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:450000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111001 | SI | 344 | 256 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:298}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0098, direccion:'CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE EN EL TRAMO POSTERIOR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EN EL TRAMO DELANTE DE RAMAL A PISCILA', lon:-103.701631336379, lat:19.160413051829693}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529053/1529053_1562964216221_9.jpg,} | Sin observaciones
COL190201529057 | 111084 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PISCILA MUNICIPIO DE COLIMA PRIMERA ETAPA - 111084 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2908490.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111084 | SI | 667 | 685 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3720}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0098, direccion:'PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO QUE HACEN LAS CALLES 27 DE SEPTIEMBRE FRANCISCO I. MADERO, RAMAL A PISCILA, JOSE MARIA MORELOS Y VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE', lon:-103.70132362613809, lat:19.161709525796788}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 2908490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529057/1529057_1562964319880_83.jpg,} | [{"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}]
COL190201529064 | 111245 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS LAS BORREGAS EN EL MUNICIPIO DE COL - 111245 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3371413.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111245 | SI | 252 | 225 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1717.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0077, direccion:'PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES PRIVADO COBANO FICUS, NARANJO, TABACHIN, TULUPAN, ACASIA, CEDROS', lon:-103.72533208335456, lat:19.115272164763866}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 3371413.55 | 3371413.55 | 3371413.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529064/1529064_1562964587609_28.jpg,} | Sin observaciones
COL190201529120 | 111717 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DELAS GUASIMAS LAS BORREGAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA - 111717 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4250000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111717 | SI | 252 | 225 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0077, direccion:'PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BORDE DEL RIO SALADO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD 190739.5N 1034244.5W', lon:-103.72393058465266, lat:19.116940995690854}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529120/1529120_1562964479509_22.jpg,} | Sin observaciones
COL190201529136 | 111860 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL REMUDADERO EN EL MUNICIPIO DE COMALA - 111860 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111860 | SI | 179 | 191 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:571}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06003, localidad:0032, direccion:'PUEBLO EL REMUDADERO, 28466 EL REMUDADERO, COMALA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE VEREDA EXISTENTE AL ESTE DE LA LOCALIDAD', lon:-103.74830433263394, lat:19.41719901759612}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529136/1529136_1562964674817_95.jpg,} | Sin observaciones
COL190201529146 | 112004 | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDULES EN EL COLOMO MANZANILLO - 112004 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1859966.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 112004 | SI | 5114 | 5141 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0021, direccion:'CALLE SAFIRO COLONIA ZONA CENTRO EL COLOMO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA AL SUR DE LA CALLE EL SAFIRO EN LA LOCALIDAD DEL COLOMO', lon:-104.22755113060418, lat:19.053579671606386}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 1859966.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529146/1529146_1563220825778_47.png,} | [{"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"Corregir", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marialaguilarm", "fecha":"2019-07-15"}]
COL190201529178 | 112531 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA EN COFRADÍA DE JUAREZ MUNICIPIO DE ARMERIA - 112531 | 06000 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1208092}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 112531 | SI | 3091 | 3111 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0007, direccion:'PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL RIO ARMERIA 185712.0N 1035645.9W', lon:-103.94612736675788, lat:18.95325788720182}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | 1208092 | 1208092 | 1208092 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529178/1529178_1562964092606_4.jpg,} | Sin observaciones