MIC190201557018 | 116518 | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO - 116518 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:100000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 116518 | SI | 70 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0076, direccion:'CALLE MEDERO COLONIA POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTIRES DEL AGRARISMO Y CALLE CONSTIRUYENTES, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA TENENCIA DE POTURO', lon:-101.61482714673646, lat:18.826422241460612}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557035 | 116545 | REHABILITACION DE TRES AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA DE CHURUMUCO - 116545 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:40000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 116545 | SI | 150 | 191 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0001, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE JOSE MA MORELOS, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.64683650215815, lat:18.662258414429424}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557042 | 116564 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL TANQUE REGULADOR DEL POZO NORPONIENTE - 116564 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 116564 | SI | 549 | 515 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:644}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'CALLE JUCARILLO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARÍCUARO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA CIUDAD JARDÍN', lon:-101.25819314108882, lat:19.707763341827665}} | 01/07/2019 | 27/12/2019 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557042/1557042_1562620778846_33.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557047 | 116577 | EQUIPAMIENTO DE POZO - 116577 | 16100 | 16 | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:200000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 116577 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16100, localidad:0008, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ICHUPIO, 58448 ICHUPIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE UNA CALLE QUE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA DE ICHUPIO A SANABRIA', lon:-101.59702245205638, lat:19.63913867351753}} | 28/06/2019 | 31/07/2019 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557111 | 116728 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS FLORES POTRERO DE CAMPICHIRAN - 116728 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:118192}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 116728 | SI | 25 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0074, direccion:'CAMINO TRAMO LAS FLORES - POTRERO DE CAMPICHIRAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA POTRERO DE CAMPINCHIRÁN, 61893 POTRERO DE CAMPINCHIRÁN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN CAMINO LA', lon:-101.57694705475794, lat:18.715995655658215}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 118192 | 118192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557138 | 116771 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CUIRINDAL CUIRIPAN - 116771 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:118191.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 116771 | SI | 153 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0030, direccion:'CAMINO TRAMO EL CUIRINDAL - CUIRIPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 COLONIA EL CUIRINDAL, 61886 EL CUIRINDAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN E CAMINO RURAL EL CUIRINDAL CUIRIPAN', lon:-101.5290114658728, lat:18.582127768733645}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 118191.58 | 118191.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557151 | 116794 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CUIRINDAL LA CAÑA - 116794 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:158000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 116794 | SI | 173 | 177 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0016, direccion:'CAMINO TRAMO EL CUIRINDAL - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 COLONIA LA CAÑA, 61892 LA CAÑA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO CUIRINDAL LA CAÑA', lon:-101.50732282553288, lat:18.624338612639082}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557216 | 116900 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL OJO DE AGUA POTRERO DE CORPUS - 116900 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:152022.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 116900 | SI | 55 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0075, direccion:'CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE POTURO - POTRERO DE CORPUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA POTRERO DE CORPUS, 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO OJO DE AGU', lon:-101.60149336594206, lat:18.90151829981125}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 152022.07 | 152022.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557253 | 116975 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN SAN MARTIN DE LA LUZ - 116975 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36372.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 116975 | SI | 235 | 229 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0089, direccion:'COLONIA SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LA LUZ', lon:-101.80767551063107, lat:18.642779255438775}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 36372.96 | 36372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557261 | 116990 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 116990 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:93868.04}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 116990 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 15/07/2019 | 31/12/2019 | 93868.04 | 93868.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557261/1557261_1562622171051_97.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557270 | 117015 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL GUAYACAN - 117015 | 16029 | 16 | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117015 | SI | 193 | 212 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0040, direccion:'COLONIA LOMA EL GUAYACÁN, 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GUAYACAN', lon:-101.76261576372146, lat:18.66209520505799}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557280 | 117041 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 117041 | 16100 | 16 | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:50000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 117041 | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16100, localidad:0033, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO QUIROGA - PATZCUARO KILÓMETRO 9 + 750 RANCHERIA COLONIA SAN JUAN, 58446 COLONIA SAN JUAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE BORDO DE LA CARRETERA QUIROGA - PATZC', lon:-101.57666580552086, lat:19.61000462670099}} | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557285 | 117054 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN SILAHUA - 117054 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36372.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117054 | SI | 80 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0001, direccion:'COLONIA CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SILAHUA', lon:-101.65737221916872, lat:18.66881250547634}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 36372.96 | 36372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557304 | 117106 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AHUIJOTE - 117106 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117106 | SI | 61 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0005, direccion:'COLONIA EL AHUIJOTE, 61883 EL AHUIJOTE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUIJOTE', lon:-101.7671608993561, lat:18.709910146306616}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557317 | 117139 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CUIRINDAL - 117139 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117139 | SI | 153 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0030, direccion:'COLONIA EL CUIRINDAL, 61886 EL CUIRINDAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CUIRINDAL', lon:-101.52996633228227, lat:18.5815887833827}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557320 | 117146 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NARANJO - 117146 | 16100 | 16 | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:69954.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 117146 | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16100, localidad:0001, direccion:'CALLE NARANJO PUEBLO TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NARANJO EN ESQUINA CON LA CALLE GUADALUPE V', lon:-101.57355000900247, lat:19.62951001337956}} | 14/06/2019 | 31/07/2019 | 69954.72 | 69954.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557330 | 117172 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 117172 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:100192.5}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 117172 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 15/07/2019 | 31/12/2019 | 100192.5 | 100192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557330/1557330_1562623929175_12.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557333 | 117176 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN ANGAMIO - 117176 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117176 | SI | 71 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0006, direccion:'COLONIA ANGAMIO, 61887 ANGAMIO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMIO', lon:-101.51517132733416, lat:18.547190677629008}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557343 | 117205 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA CAÑADA DE HUARICHO - 117205 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117205 | SI | 22 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0015, direccion:'COLONIA LA CAÑADA DEL HUARICHO, 61884 LA CAÑADA DEL HUARICHO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DE HUARICHO', lon:-101.64624156257668, lat:18.770829526889237}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557354 | 117230 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 117230 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117230 | SI | 81 | 87 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0058, direccion:'COLONIA LA NORIA, 61883 LA NORIA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA', lon:-101.70646512283467, lat:18.653489620392957}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557362 | 117247 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL PITIRAL - 117247 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117247 | SI | 226 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0153, direccion:'COLONIA EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL PITIRAL', lon:-101.69927115128907, lat:18.644397324622748}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557374 | 117271 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN CUNUATO - 117271 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117271 | SI | 107 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0166, direccion:'COLONIA MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), 61884 MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CUNUATO', lon:-101.68351148837365, lat:18.77505318397207}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557385 | 117310 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD POTRERO DE CORPUS - 117310 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36372.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117310 | SI | 55 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0075, direccion:'COLONIA POTRERO DE CORPUS, 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS', lon:-101.59949362372473, lat:18.900705796408765}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 36372.96 | 36372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557395 | 117330 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL LAVADEROS - 117330 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36372.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117330 | SI | 36 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0053, direccion:'COLONIA LAVADEROS DEL SALITRE, 61895 LAVADEROS DEL SALITRE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAVADEROS', lon:-101.53027357360885, lat:18.767845747627575}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 36372.96 | 36372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557410 | 117368 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 117368 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9338.1}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 117368 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 9338.1 | 9338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557410/1557410_1562624366334_62.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557415 | 117378 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN CIMIENTOS - 117378 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36372.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117378 | SI | 153 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0019, direccion:'COLONIA LOS CIMIENTOS, 61883 LOS CIMIENTOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS', lon:-101.75840766227824, lat:18.666966596149464}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 36372.96 | 36372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557428 | 117412 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PALMA DE HUARO - 117412 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36372.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117412 | SI | 297 | 325 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0062, direccion:'COLONIA PALMA DE HUARO, 61884 PALMA DE HUARO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE HUARO', lon:-101.74630246872366, lat:18.724896419855103}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 36372.96 | 36372.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557441 | 117435 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL PICACHO - 117435 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117435 | SI | 35 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0066, direccion:'COLONIA EL PICACHO, 61886 EL PICACHO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO', lon:-101.57904857919098, lat:18.591951754541416}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557485 | 117547 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA CANDELARIA - 117547 | 16029 | 16 | ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67962.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117547 | SI | 118 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16029, localidad:0013, direccion:'COLONIA LA CANDELARIA, 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA', lon:-101.62218696575924, lat:18.720396912691978}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 67962.46 | 67962.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557562 | 117758 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URUAPILLA - 117758 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 117758 | SI | 297 | 243 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0167, direccion:'CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URUAPILLA, 58342 URUAPILLA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN AL COMUNIDAD DE URUAPILLA', lon:-101.27520725505381, lat:19.62157905929644}} | 05/08/2019 | 31/12/2019 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557562/1557562_1562624963142_47.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557619 | 117899 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA - 117899 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 117899 | SI | 56 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0027, direccion:'CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIRES DEL ROCIO Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE EBANISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLONIA LOMAS ', lon:-101.14779771800976, lat:19.73808765545629}} | 05/08/2019 | 31/12/2019 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557619/1557619_1562622812974_80.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557784 | 118262 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118262 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:23250}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118262 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 23250 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557784/1557784_1562616945742_6.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557785 | 118265 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FAISM - 118265 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1790}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118265 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 1790 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557785/1557785_1562617028079_40.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557789 | 118270 | REHABIIATACION DE RENAJE - 118270 | 16097 | 16 | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:40000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 118270 | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16097, localidad:0075, direccion:'LA HERMITA (NUEVA JERUSALÉN), 61686 LA ERMITA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE PURUARN', lon:-101.43569035221417, lat:19.025699803973428}} | 03/06/2019 | 13/06/2019 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557794 | 118279 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118279 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17001.95}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118279 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 17001.95 | 17001.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557794/1557794_1562617244178_39.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557795 | 118280 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FAISM - 118280 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5750}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118280 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557795/1557795_1562617338047_32.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557801 | 118289 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118289 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:48000}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118289 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557801/1557801_1562618097491_56.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557803 | 118291 | REHABILIACION DE DRENAJE HACIA EL CENTRO DE SALUD - 118291 | 16097 | 16 | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:225444.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 118291 | SI | 1000 | 750 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16097, localidad:0001, direccion:'RANCHO LA NOPALERA, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SALIDA A CHUPIO', lon:-101.42097107840216, lat:19.063379987208894}} | 23/07/2019 | 04/09/2019 | 225444.27 | 225444.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
MIC190201557804 | 118292 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FAISM - 118292 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:31500}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118292 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557804/1557804_1562618188637_16.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557811 | 118302 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118302 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:21700}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118302 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:16,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 21700 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557811/1557811_1562623978445_23.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557813 | 118305 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118305 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:40000}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118305 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:16,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557813/1557813_1562624041646_46.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557815 | 118307 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118307 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2980}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118307 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:16,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557815/1557815_1562624103804_6.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557819 | 118317 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118317 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2800}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118317 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:16,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557819/1557819_1562624152666_82.PNG,} | Sin observaciones
MIC190201557823 | 118325 | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118325 | 16053 | 16 | H AYUNTAMIENTO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:48000}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 118325 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:16,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 19/06/2019 | 31/12/2019 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557823/1557823_1562624202765_6.PNG,} | Sin observaciones