## Hoja1
FOLIO | NUMERO_PROYECTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE |  | INSTITUCION_EJECUTORA | CATEGORIA | ESTATUS | FUENTES_FINANCIAMIENTO | CVE_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
BCS190201518673 | 19900 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA CD CONSTITUCIÓN SAN CARLOS A SAN BUTO - 19900 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:71355.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 19900 | SI | 150 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0662, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CD CONSTITUCION SAN CARLOS - SAN BUTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 PUEBLO SAN BUTO, 00000 SAN BUTO [CAMPO PESQUERO], COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SAN BUTO SE ENCUENTRA AL NORO', lon:-112.05218299962685, lat:24.78426473837213}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 71355.64 | 71355.64 | 70448.08 | 70448.08 | 28178.2 | 28178.2 | 28178.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-06C/19"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ"", ""monto"":70448.08, ""importe_modificado"":70448.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518673/1518673_1562951475812_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518673/1518673_1562951449484_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518673/1518673_1562951448615_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518673/1518673_1562951416373_86.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201518701 | 19975 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL EJIDO LFA NUMERO CINCO A BATEQUITOS - 19975 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:190091.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 19975 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0031, direccion:'CAMINO TRAMO EJIDO LFA #5 - BATEQUITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 PUEBLO BATEQUITOS, 23600 BATEQUITOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO BATEQUITOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ', lon:-111.35627059452267, lat:25.140949198191}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 190091.98 | 190091.98 | 189463.96 | 189463.96 | 75946.78 | 75946.78 | 75946.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-14C/19"", ""contratista"":""ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V."", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":189463.96, ""importe_modificado"":189463.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518701/1518701_1562956153003_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518701/1518701_1562956158399_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518701/1518701_1562956177019_65.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201518798 | 20256 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CADEJE A LA BALLENA - 20256 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:107713.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20256 | SI | 150 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:2096, direccion:'CAMINO TRAMO CADEJE - LA BALLENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 PUEBLO LA BALLENA, 00000 LA BALLENA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO LA BALLENA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 203 KILÓM', lon:-112.60188488306804, lat:26.378635498002485}} | 15/08/2019 | 15/10/2019 | 107713.19 | 107713.19 | 107172.96 | 107172.96 | 42869.19 | 42869.19 | 42869.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-21C/19"", ""contratista"":""ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V."", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":107172.98, ""importe_modificado"":107172.98}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518798/1518798_1562981732673_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518798/1518798_1562981736021_77.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201518828 | 20327 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES LORETO A JESÚS MARÍA - 20327 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:145946.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20327 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0137, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES A LORETO - JÉSUS MARÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 PUEBLO JESUS MARIA, 00000 JESÚS MARÍA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO JESÚS MARÍA SE ENCUENTRA UBICADO A', lon:-111.42856903694015, lat:25.330702977892827}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 145946.91 | 145946.91 | 144201.11 | 144201.11 | 57279.54 | 57279.54 | 57279.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-22C/19"", ""contratista"":""MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, S.A DE C.V"", ""convocante"":""XVI AYUNYAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":144201.11, ""importe_modificado"":144201.11}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518828/1518828_1562982270959_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518828/1518828_1562982283578_40.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201518878 | 20440 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL ENTRONQUE CAMINO EJIDO LFA CINCO SAN JOSE DE LA NORIA A SANTO TOMAS - 20440 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:380378.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20440 | SI | 100 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0336, direccion:'CAMINO TRAMO SAN JOSÉ - SANTO TOMÁS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 0 PUEBLO SANTO TOMÁS, 00000 SANTO TOMÁS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO SANTO TOMÁS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ', lon:-111.23416224136179, lat:25.383582828286183}} | 15/08/2019 | 15/10/2019 | 380378.85 | 380378.85 | 376038.13 | 376038.13 | 376038.13 | 376038.13 | 376038.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-07C/19"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":376038.13, ""importe_modificado"":376038.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518878/1518878_1562951876356_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518878/1518878_1562951911663_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518878/1518878_1562951864121_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518878/1518878_1562951894176_65.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201518917 | 20552 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL RAMADITAS A ADOLFO LOPEZ MATEOS - 20552 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:144192.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20552 | SI | 150 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0266, direccion:'CAMINO TRAMO RAMADITAS - ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 PUEBLO RAMADITAS, 23721 RAMADITAS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO RAMADITAS SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNI', lon:-111.9558419745827, lat:25.12198387627267}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 144192.99 | 144192.99 | 143530.05 | 143530.05 | 57412.02 | 57412.02 | 57412.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-11C/19"", ""contratista"":""ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":143530.55, ""importe_modificado"":143530.55}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518917/1518917_1562953121738_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518917/1518917_1562953136751_63.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201518968 | 20669 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL RAMADITAS A SANTA ADELAIDA - 20669 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:189897.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20669 | SI | 170 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0693, direccion:'CAMINO TRAMO RAMADITAS - SANTA ADELAIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 10 PUEBLO SANTA ADELAIDA, 00000 SANTA ADELAIDA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SANTA ADELAIDA SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNI', lon:-111.90374674687746, lat:24.947721536447375}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 189897.1 | 189897.1 | 189013.19 | 189013.19 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-16C/19"", ""contratista"":""ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":189013.18, ""importe_modificado"":189013.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518968/1518968_1562953705081_15.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201518997 | 20754 | CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE FELIX ORTEGA - 20754 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:735286}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 20754 | SI | 2500 | 2500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE FELIX ORTEGA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TELESFORO ASTORGA REYES Y CALLE ANTONIO PANTOJA SOTO, LA COLONIA PIONES SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDAD POR LA ', lon:-111.6344392479503, lat:25.03052352882634}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 735286 | 735286 | 731492.79 | 731492.79 | 722951.58 | 722951.58 | 722951.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-03C/19"", ""contratista"":""MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ"", ""monto"":731492.79, ""importe_modificado"":731492.79}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892098124_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892126148_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892105118_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892106805_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892111405_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892114509_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892116091_89.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892120258_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518997/1518997_1562892122001_9.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201519223 | 21394 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VARGAS - 21394 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3939950.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 21394 | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE ALFREDO VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CUIDAD.', lon:-111.65778806405366, lat:25.045277561677096}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 3939950.22 | 3939950.22 | 3931532.71 | 3931373.85 | 3931373.85 | 3931373.85 | 3931373.85 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-01C/19"", ""contratista"":""ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ"", ""monto"":3931532.71, ""importe_modificado"":3931532.71}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":4000}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519223/1519223_1562891937404_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519223/1519223_1562891891636_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519223/1519223_1562891907661_31.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201519252 | 21451 | REHABILITACIÓN DE CONCRETO ALFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - 21451 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2064788.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 21451 | SI | 5000 | 5000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5357}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, LA COLONIA PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CUIDAD', lon:-111.64987119185456, lat:25.032882143117206}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 2064788.3 | 2064788.3 | 2064788.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519252/1519252_1563224779175_60.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201519307 | 21548 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 21548 | 03001 | 03 | H XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 21548 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 1500000 | 1500000 | 1497286 | 1497286 | 641694 | 641694 | 641694 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Arrendamientos"", ""numero_contrato"":""FAISM-ADQ-04C/19"", ""contratista"":""LUIS FELIPE TIRADO BARRAZA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":1497286.0, ""importe_modificado"":1497286.0}] | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519307/1519307_1562946699378_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519307/1519307_1562946384659_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519307/1519307_1562946611589_20.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201519652 | 22455 | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN PALO BOLA - 22455 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:365758.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 22455 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:60.62}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0193, direccion:'PUEBLO PALO BOLA, 23736 PALO BOLA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO PALO BOLA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE.', lon:-111.64266133267618, lat:25.065986601925925}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 365758.57 | 365758.57 | 327853.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519652/1519652_1563218482988_11.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201519893 | 23261 | CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LORENZA V DE TAPIA - 23261 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1104920}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23261 | SI | 2500 | 2500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE LORENZA VIUDA DE TAPIA COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA COLONIA PUEBLO NUEVO DE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CUIDAD', lon:-111.64712484032378, lat:25.035677351763418}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 1104920 | 1104920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519893/1519893_1562973793175_74.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201519900 | 23287 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL ENTRONQUE CAMINO EJIDO LFA CINCO SAN JOSE DE LA NORIA A LOS ALGODONES - 23287 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:228643.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 23287 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0295, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EJIDO 5 A SAN JOSE DE LA NORIA - LOS ALGODONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 00 PUEBLO LOS ALGODONES, 00000 SAN JOSÉ DE LA NORIA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO LOS ALGODONES', lon:-111.1822711261596, lat:25.224544216083487}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 228643.05 | 228643.05 | 227879.91 | 227879.91 | 91151.97 | 91151.97 | 91151.97 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-12C/19"", ""contratista"":""ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":227879.91, ""importe_modificado"":227879.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519900/1519900_1562954431179_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519900/1519900_1562954436167_24.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201519916 | 23344 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CARAMBUCHE LOS NARANJOS - 23344 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:180091.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 23344 | SI | 150 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0055, direccion:'CAMINO TRAMO CARAMBUCHE - LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO CARAMBUCHE, 00000 CARAMBUCHE, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO CARAMBUCHE SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA ', lon:-112.02115165448151, lat:26.216668258994186}} | 15/08/2019 | 15/10/2019 | 180091.98 | 180091.98 | 179933.92 | 179933.92 | 71973.57 | 71973.57 | 71973.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-13C/19"", ""contratista"":""ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":179933.92, ""importe_modificado"":179933.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519916/1519916_1562954707394_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519916/1519916_1562954726577_5.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201519927 | 23379 | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES LA PURISIMA TRAMO ZARAGOZA STO DOMINGO A PALO BLANCO - 23379 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:144128.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 23379 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0387, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CD INSURGENTES LA PURISIMA - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 00 PUEBLO VILLA IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POBLADO PALO ', lon:-111.8436716459743, lat:25.3992400115148}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 144128.03 | 144128.03 | 143629.17 | 143629.17 | 57451.67 | 57451.67 | 57451.67 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-15C/19"", ""contratista"":""ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":143629.17, ""importe_modificado"":143629.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519927/1519927_1562956382827_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519927/1519927_1562956392392_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519927/1519927_1562956386468_35.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201520169 | 24344 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN SAN JUANICO - 24344 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:327853.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 24344 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:47.69}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:2086, direccion:'CALLE DIONISIA VILLARINO PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUNTA PEQUEÑA Y CALLE PUERTO CHALE, LA LOCALIDAD SAN JUANICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO', lon:-112.47885711779169, lat:26.257155126315084}} | 15/08/2019 | 15/10/2019 | 327853.43 | 327853.43 | 327853.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520169/1520169_1563218217497_73.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201527770 | 35912 | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN DE SANTA ÁGUEDA - 35912 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:371640.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35912 | SI | 34 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0182, direccion:'RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE SANTA ROSALÍA A 13 KM DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR.', lon:-112.3519752502961, lat:27.259249110078848}} | 25/03/2019 | 25/04/2019 | 371640.8 | 371640.8 | 371640.8 | 371640.8 | 371640.8 | 371640.8 | 371640.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-02-03/2019"", ""contratista"":""CARLOS JAVIER MARTINEZ MURILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":371640.8, ""importe_modificado"":371640.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527770/1527770_1563219582043_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527770/1527770_1563219596582_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527770/1527770_1563219597789_97.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201527802 | 35955 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CANADÁ - 35955 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:375243.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35955 | SI | 48 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:273}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN TORRES RAMIREZ COLONIA CANADÁ, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN TORRES RAMIREZ Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA BARRIO CANADÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA.', lon:-112.28056864981656, lat:27.334790095566024}} | 06/05/2019 | 28/06/2019 | 375243.53 | 375243.53 | 375243.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
BCS190201527919 | 36109 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CANADÁ - 36109 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:195001.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36109 | SI | 99 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD MANUEL F. MONTOYA COLONIA CANADÁ, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA BARRIO CANADÁ SOBRE EL BOULEVARD MANUEL F. MONTOYA.', lon:-112.27729470411053, lat:27.333366326191182}} | 08/04/2019 | 28/06/2019 | 195001.8 | 195001.8 | 195001.8 | 195001.8 | 195001.8 | 58500.54 | 58500.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-04-04/2019"", ""contratista"":""CARLOS JAVIER MARTINEZ MURILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":195001.8, ""importe_modificado"":195001.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527919/1527919_1563221370486_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527919/1527919_1563221368818_43.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201527943 | 36155 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 36155 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:455332.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36155 | SI | 738 | 1106 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0001, direccion:'CALLE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA MAGISTERIAL, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA MAGISTERIAL COLONIA QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA.', lon:-112.27369632295144, lat:27.3520215924634}} | 15/04/2019 | 28/06/2019 | 455332.6 | 455332.6 | 455332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
BCS190201527965 | 36183 | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA - 36183 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:700000.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36183 | SI | 62 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0160, direccion:'PUEBLO SAN JOSÉ DE MAGDALENA, 23911 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA POBLACIÓN DE SAN JOSÉ DE MAGDALENA AL SUROESTE DE SANTA ROSALÍA.', lon:-112.23918169577443, lat:27.062257741816904}} | 15/04/2019 | 31/05/2019 | 700000.84 | 700000.84 | 700000.84 | 700000.84 | 700000.84 | 210000.25 | 210000.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-03-04/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER AGUILAR VILLAVICENCIO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":700000.84, ""importe_modificado"":700000.84}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527965/1527965_1563219058352_83.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201528050 | 36303 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHULA VISTA - 36303 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1176475.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36303 | SI | 48 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2064}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0149, direccion:'COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, 23930 SAN IGNACIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA ZONA DEL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A UNOS 76 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA.', lon:-112.87677946665049, lat:27.303306248944534}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 1176475.48 | 1176475.48 | 1176475.48 | 1176475.48 | 1176475.48 | 563109.03 | 563109.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-06-04/2019"", ""contratista"":""CARLOS JAVIER MARTINEZ MURILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":1176475.48, ""importe_modificado"":1176475.48}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":620}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528050/1528050_1563220061357_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528050/1528050_1563220101278_11.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201531491 | 43792 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS ADICIONALES DE DIECISÉIS METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA - 43792 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1386000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43792 | SI | 20 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0001, direccion:'CALLE VARIAS PUEBLO SANTA ROSALÍA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE.', lon:-112.27001918648682, lat:27.335335426444935}} | 28/03/2019 | 07/05/2019 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-01-03/2019"", ""contratista"":""JESUS MANUEL HERNANDEZ ROMERO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":1386000.0, ""importe_modificado"":1386000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531491/1531491_1562961269238_10.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531491/1531491_1562961257651_36.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531491/1531491_1562961282971_82.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531491/1531491_1562961293145_39.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201535488 | 49782 | CONSTRUCCION DE SETECIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO MUNICIPIO DE MULEGE - 49782 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:590328.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 49782 | SI | 76 | 114 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:720}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0482, direccion:'EJIDO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 143 KM AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSALÍA CABECERA DE ESTE M', lon:-113.38622544095794, lat:27.64340270924287}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 590328.18 | 590328.18 | 590328.18 | 590328.18 | 590328.18 | 590328.18 | 590328.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-11-04/2019"", ""contratista"":""JESUS ALBERTO VALDEZ SAENZPARDO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ"", ""monto"":590328.18, ""importe_modificado"":590328.18}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":720}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535488/1535488_1562964598758_40.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535488/1535488_1562964608438_7.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535488/1535488_1562964590378_45.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201539001 | 55776 | RASTREO DE CAMINO DE TERRACERÍA HEROICA MULEGÉ A SAN MIGUEL MUNICIPIO DE MULEGÉ BCS - 55776 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350415.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 55776 | SI | 1528 | 2293 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:53000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0097, direccion:'TERRACERÍA TRAMO HEROICA MULEGÉ - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 00 PUEBLO HEROICA MULEGÉ CENTRO, 23900 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL TRAMO DE CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE', lon:-111.98579213791194, lat:26.883646449715418}} | 01/04/2019 | 17/04/2019 | 350415.12 | 350415.12 | 350415.12 | 350415.12 | 350415.12 | 350415.12 | 350415.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-09-04/2019"", ""contratista"":""CRUZ PERE GAYTAN"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":350415.12, ""importe_modificado"":350415.12}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":53000}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539001/1539001_1563201316125_33.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539001/1539001_1563201343458_46.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539001/1539001_1563201303844_27.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201544005 | 63892 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS ADICIONALES DE DIECISEIS METROS CUADRADOS EN LOCALIDAD DE HERÓICA MULEGÉ MUNICIPIO DE MULEGÉ BCS - 63892 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:827823.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63892 | SI | 12 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0097, direccion:'PUEBLO , 23900 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , MULEGÉ ES UN POBLADO QUE SE ENCUENTRA A 62KM APROX. DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA ROSALÍA, B.C.S., EL PROYECTO SE DESARROLLA EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA PO', lon:-111.98207280458587, lat:26.891531305146874}} | 15/04/2019 | 29/06/2019 | 827823.79 | 827823.79 | 827823.79 | 827823.79 | 827823.79 | 600518.51 | 600518.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-10-04/2019"", ""contratista"":""CRUZ PEREA GAYTAN"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":827823.79, ""importe_modificado"":827823.79}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544005/1544005_1563205138871_32.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544005/1544005_1563205041373_70.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544005/1544005_1563205152312_12.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544005/1544005_1563205167224_41.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201546787 | 67855 | AMPLIACIÓN DE TRESCIENTOS CINCUENTA METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA INFONAVIT LOCALIDAD DE BAHÍA ASUNCIÓN - 67855 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:327776.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67855 | SI | 52 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:350}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0014, direccion:'RANCHERIA BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA ASUNCIÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , BAHÍA ASUNCIÓN POBLACIÓN DONDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 94KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO', lon:-114.29614136364016, lat:27.141123791320837}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 327776.56 | 327776.56 | 327776.56 | 327776.56 | 327776.56 | 327776.56 | 327776.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-08-04/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":327776.56, ""importe_modificado"":327776.56}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":350}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546787/1546787_1562962801817_43.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546787/1546787_1562962796818_36.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546787/1546787_1562962815975_93.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546787/1546787_1562962824795_0.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546787/1546787_1562962836600_93.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201548029 | 69823 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MONTE SINAHÍ - 69823 | 03003 | 03 | OOMSAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2295101.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 69823 | SI | 44 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'INTERIOR SN COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA EN COLONIA MONTE SINAHI CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE', lon:-110.29075585984236, lat:24.166849339657293}} | 22/05/2019 | 31/12/2019 | 2295101.17 | 2295101.17 | 1377061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548029/1548029_1563240502736_62.png,} | Sin observaciones
BCS190201548202 | 70186 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE SINAHÍ - 70186 | 03003 | 03 | OOMSAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1084530.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 70186 | SI | 44 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'CALLE MELITON ALBAÑEZ COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MONTE SINAHI', lon:-110.29087328703118, lat:24.166922527078256}} | 22/05/2019 | 31/12/2019 | 1084530.43 | 1084530.43 | 688530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548202/1548202_1563240410102_5.png,} | Sin observaciones
BCS190201548280 | 70318 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE - 70318 | 03003 | 03 | OOMSAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3600000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 70318 | SI | 756 | 504 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0258, direccion:'RANCHERIA , 00000 SAN HILARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE EQUIPARAN POZOS DE SAN HILARIO-LAS POCITAS SANTA RITA, EL REFUGIO, EL SALTITO DE LOS GARCIA Y EJ. PLUTARCO ELIAS CALLES', lon:-111.00366597437143, lat:24.348767211717014}} | 22/05/2019 | 31/12/2019 | 3600000 | 3600000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548280/1548280_1563241068629_51.png,} | Sin observaciones
BCS190201533007 | 72497 | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL RECAMARA ADICIONAL - 72497 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:14000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72497 | SI | 264 | 216 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0306, direccion:'BRECHA TRAMO LAS POCITAS - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA CUARTOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES ', lon:-110.81276145672383, lat:24.813218843082666}} | 24/05/2019 | 31/12/2019 | 14000000 | 14000000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533007/1533007_1563239773135_6.png,} | Sin observaciones
BCS190201533030 | 72530 | SUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 72530 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2800000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72530 | SI | 1320 | 1080 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0306, direccion:'RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE SUMINISTRARA DEPÓSITOS DE AGUA EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ', lon:-110.81413474773946, lat:24.81382555563216}} | 24/05/2019 | 31/12/2019 | 2800000 | 2800000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533030/1533030_1563239909096_86.png,} | Sin observaciones
BCS190201533055 | 72569 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA URBANA Y RURAL - 72569 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72569 | SI | 220 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0306, direccion:'RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ', lon:-110.81962791180197, lat:24.81257904574069}} | 24/05/2019 | 31/12/2019 | 4500000 | 4500000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533055/1533055_1563240006695_21.png,} | Sin observaciones
BCS190201533063 | 72583 | TECHO FIRME - 72583 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1745176.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72583 | SI | 330 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0306, direccion:'RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA', lon:-110.81688132977072, lat:24.81257904574069}} | 24/05/2019 | 31/12/2019 | 1745176.39 | 1745176.39 | 1047106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533063/1533063_1563240093545_69.png,} | Sin observaciones
BCS190201534696 | 75015 | REHABILITACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS - 75015 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 75015 | SI | 660 | 540 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0306, direccion:'RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO EN LAS DELEGACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LA PAZ', lon:-110.81802777644269, lat:24.81445729315778}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534696/1534696_1563240176989_71.png,} | Sin observaciones
BCS190201534726 | 75051 | SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS - 75051 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 75051 | SI | 240 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:2674, direccion:'RANCHO , 00000 EL MURO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE SUMINISTRARAN EQUIPOS FOTOVOLTAICOS NUEVOS EN LAS RANCHERIAS DE LAS DELEGACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LA PAZ', lon:-111.03202036919942, lat:24.886506376269853}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534726/1534726_1563240265122_32.png,} | Sin observaciones
BCS190201534818 | 75141 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - 75141 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3200000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 75141 | SI | 330 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'CALLE MELITON ALBAÑEZ COLONIA MONTE SINAHI, 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DOTARA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 UBICACIONES DISTRIBUIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ', lon:-110.29055878116013, lat:24.16680748363085}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | 3200000 | 3200000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534818/1534818_1563241363995_11.png,} | Sin observaciones
BCS190201534827 | 75164 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COL COLINA DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA - 75164 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1400000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 75164 | SI | 550 | 450 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MELITON ALBAÑEZ Y CALLE MEXICO, SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA CIUDAD DEL CIELO SOBRE CALLE GUADALUPE VICTORIA', lon:-110.29817838977961, lat:24.157393042864243}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | 1400000 | 1400000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534827/1534827_1563241555899_44.png,} | Sin observaciones
BCS190201535575 | 76459 | ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS PRIORITARIAS - 76459 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OFICIALIA MAYOR | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 76459 | SI | 9900 | 8100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS ZAP EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ', lon:-110.2618113597249, lat:24.16227145297518}} | 29/05/2019 | 31/12/2019 | 4500000 | 1392660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535575/1535575_1563240874454_84.png,} | Sin observaciones
BCS190201536317 | 77717 | SUMINISTRO DE EQUIPO AGRÍCOLA - 77717 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3400000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 77717 | SI | 660 | 540 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0597, direccion:'RANCHO , 00000 LOS LLANOS DE KAKIWI, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES CARRIZAL SAN ANTONIO, LOS BARRILES, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS, LOS PLANES EL SUMINISTRO DE EQU', lon:-110.87440732994882, lat:24.983356484497254}} | 30/05/2019 | 31/12/2019 | 3400000 | 3400000 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536317/1536317_1563241645218_37.png,} | Sin observaciones
BCS190201536339 | 77745 | SUMINISTRO DE REFRIGERADORES SOLARES - 77745 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 77745 | SI | 88 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0597, direccion:'RANCHO , 00000 LOS LLANOS DE KAKIWI, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE EQUIPARA A LAS RANCHERÍAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ', lon:-110.87852720299571, lat:24.983356484497254}} | 30/05/2019 | 31/12/2019 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536339/1536339_1563240602233_77.png,} | Sin observaciones
BCS190201538261 | 80630 | SUMISTRO DE EQUIPO PARA PRODUCCIÓN APÍCOLA - 80630 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 80630 | SI | 440 | 360 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:1452, direccion:'RANCHERIA , 00000 EL CORRAL DE PIEDRA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LAS DELEGACIÓNES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PRODUCCIÓN APÍCOLA', lon:-110.9325744563569, lat:24.741447355469973}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538261/1538261_1563241272430_23.png,} | Sin observaciones
BCS190201538308 | 80693 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES - 80693 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4800000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 80693 | SI | 1870 | 1530 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:1452, direccion:'RANCHERIA , 00000 EL CORRAL DE PIEDRA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA BRECHA QUE COMUNICA A LAS RANCHERÍAS DE LA ZONA DE LA DELEGACIÓN LOS DOLORES', lon:-111.10546755075846, lat:24.398646102404406}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | 4800000 | 4800000 | 1976747 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538308/1538308_1563241184422_87.png,} | Sin observaciones
BCS190201538383 | 80779 | SUMINISTRO DE EQUIPO PECUARIO - 80779 | 03003 | 03 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3400000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 80779 | SI | 550 | 450 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0306, direccion:'RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DELEGACIÓN DE LOS DOLORES CARRIZAL SAN ANTONIO LOS BARRILES, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS, LOS PLANES', lon:-110.81825462078635, lat:24.815072052985204}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | 3400000 | 3400000 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538383/1538383_1563240985402_17.png,} | Sin observaciones
BCS190201540962 | 84810 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRMES DE VEINTICINCO METROS CUADRADOS EN LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO - 84810 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1606982.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 84810 | SI | 80 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0482, direccion:'RANCHERIA , 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 167 KM AL NOROESTE DE ', lon:-113.38492367376983, lat:27.643098574965162}} | 30/05/2019 | 09/07/2019 | 1606982.8 | 1606982.8 | 1606982.8 | 1606982.8 | 1606982.8 | 1044538.82 | 1044538.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-14-05/2019"", ""contratista"":""JESUS ALBERTO VALDEZ SAENZPARDO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ"", ""monto"":1606982.8, ""importe_modificado"":1606982.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":600}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540962/1540962_1563210166193_23.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540962/1540962_1563210201733_88.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540962/1540962_1563210254374_61.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201540980 | 84846 | PAVIMENTACIÓN DE TRESCIENTOS METROS CUADROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESORA MARÍA MORENO COLONIA MAGISTERIAL EN SANTA ROSALIA - 84846 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1285264.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 84846 | SI | 38 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0001, direccion:'CALLE PROFESORA MARIA MORENO PUEBLO MAGISTERIAL, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CARLOS MORENO Y CALLE PROFESORA JOSEFINA FLORES, LA CALLE PROFESORA MARÍA MORENO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA MA', lon:-112.27566791867207, lat:27.35215599659471}} | 08/05/2019 | 06/08/2019 | 1285264.14 | 1285264.14 | 1285264.14 | 1285264.14 | 1285264.14 | 765160.23 | 765160.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAM-FISM19-12-05/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE"", ""monto"":1285264.14, ""importe_modificado"":1285264.14}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":150}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540980/1540980_1563207851859_22.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540980/1540980_1563207872028_76.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540980/1540980_1563207809128_5.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540980/1540980_1563207840113_80.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201544710 | 90763 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO A SAN JOSE DE GUAJADEMI - 90763 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:474580.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 90763 | SI | 150 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0294, direccion:'CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - SAN JOSE DE GUAJADEMI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 00 PUEBLO SAN JOSE DE GUAJADEMI, 00000 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SAN JOSE DE GUAJADEMI SE ENCUENTRA UBICADO A', lon:-112.16318975362836, lat:26.384763818855042}} | 17/06/2019 | 14/09/2019 | 474580.36 | 474580.36 | 473734.72 | 473734.72 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAISM-17C/19"", ""contratista"":""ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":473734.72, ""importe_modificado"":473734.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544710/1544710_1562952259202_32.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201546032 | 92648 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS ADICIONALES DE DIECISÉIS METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE BAÍIA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE MULEGÉ - 92648 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:831598.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92648 | SI | 12 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0014, direccion:'RANCHERIA BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA ASUNCIÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA ASUNCIÓN AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARÁMBURO.', lon:-114.29616282131032, lat:27.14091375392297}} | 17/06/2019 | 15/09/2019 | 831598.8 | 831598.8 | 831598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
BCS190201549581 | 98578 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN PTO SAN CARLOS - 98578 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2002118.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98578 | SI | 55 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0280, direccion:'CALLE PUERTO MEJIA PUEBLO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUERTO TAMPICO Y CALLE PUERTO PROGRESO, PUERTO SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO A 57 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIP', lon:-112.10192806370075, lat:24.78159929114647}} | 15/06/2019 | 16/09/2019 | 2002118.78 | 2002118.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549581/1549581_1563223378697_88.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201550293 | 100728 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PIONEROS CALLE SABAS LOPEZ Y RAMON GUTIERREZ - 100728 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:921806.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 100728 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:505}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE SABAS LOPEZ QUEZADA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE CLODOMIRO COTA, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDAD.', lon:-111.63279361852761, lat:25.02694739290062}} | 15/06/2019 | 16/09/2019 | 921806.11 | 921806.11 | 917067.44 | 917067.44 | 913114.57 | 913114.57 | 913114.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FAISM-02C/19"", ""contratista"":""ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA"", ""convocante"":""XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU"", ""monto"":917067.44, ""importe_modificado"":917067.44}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":505}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889720309_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889723165_8.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889732208_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889732923_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889736576_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889696216_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889698656_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889712906_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550293/1550293_1562889717980_26.jpg,} | Sin observaciones
BCS190201550333 | 100822 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PIONEROS - 100822 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2552487.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100822 | SI | 70 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE MIGUEL URIBE COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON Y , LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDAD.', lon:-111.62974019335667, lat:25.026731575127485}} | 15/06/2019 | 16/09/2019 | 2552487.19 | 2552487.19 | 2552487.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550333/1550333_1563224515455_22.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201550396 | 101019 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PARAISO - 101019 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1496285.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101019 | SI | 40 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE ALFREDO VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ANTONIO VARGAS Y CALLE ESGRIMA, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA CUIDAD.', lon:-111.65699259622482, lat:25.044194568403963}} | 15/06/2019 | 16/09/2019 | 1496285.59 | 1496285.59 | 1496285.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550396/1550396_1563224639903_79.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201550426 | 101106 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS DE CD CONSTITUCIÓN - 101106 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2112403.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101106 | SI | 60 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE CONTRIBUYENTES DE 1974 COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE GARZA MENCHACA, LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTÁN UBICADOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CUID', lon:-111.64495761544163, lat:25.042734451283373}} | 15/06/2019 | 16/09/2019 | 2112403.19 | 2112403.19 | 2112403.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550426/1550426_1563223934177_68.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201551470 | 103685 | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PIONEROS - 103685 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:751289.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103685 | SI | 30 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE DANIEL LOPEZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CUIDAD', lon:-111.63504557518064, lat:25.029507382193916}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 751289.37 | 751289.37 | 751289.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551470/1551470_1563220605955_3.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201551587 | 103965 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PARAISO - 103965 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:404540.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103965 | SI | 15 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE VISIONEROS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ATLETISMO Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA PARAISO VARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORESTE DE LA CUIDAD', lon:-111.65901354282624, lat:25.04536962616902}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 404540.43 | 404540.43 | 404540.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551587/1551587_1563223172718_52.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201551617 | 104056 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA PIONEROS - 104056 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:564314.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 104056 | SI | 15 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE DANIEL LOPEZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CUIDAD', lon:-111.6350434299373, lat:25.02958515249936}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 564314.56 | 564314.56 | 564314.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551617/1551617_1563223607030_56.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201551652 | 104154 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA PARAISO - 104154 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:644930.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 104154 | SI | 30 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE APOLINAR VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE ANTONIO VARGAS, LA COLONIA PARAISO VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD', lon:-111.65530993617483, lat:25.044893307121754}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 644930.92 | 644930.92 | 644930.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551652/1551652_1563223744456_59.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201552687 | 106688 | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CISTERNAS EN LA COLONIA PIONEROS - 106688 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:556985.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106688 | SI | 50 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE SABAS LOPEZ QUEZADA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE LORENZA M VIUDA DE TAPIA, LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDA', lon:-111.6411470913316, lat:25.02402118830294}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 556985.52 | 556985.52 | 556985.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552687/1552687_1563224148247_34.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201552724 | 106783 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CISTERNAS EN LA COLONIA PARAISO - 106783 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:117260.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106783 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0001, direccion:'CALLE APOLINAR VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y , LA COLONIA PARAISO VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORESTE DE LA CUIDAD', lon:-111.65562145045249, lat:25.045238505875943}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 117260.11 | 117260.11 | 117260.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552724/1552724_1563224372943_9.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201553251 | 108067 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTO PARA BAÑO EN PUERTO SAN CARLOS - 108067 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:655386.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108067 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0280, direccion:'CALLE PUERTO MANZANILLO PUEBLO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE PASEO COSTERO, PUERTO SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO EL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A', lon:-112.09875380830319, lat:24.790318331252273}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 655386.66 | 655386.66 | 655386.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553251/1553251_1563223280521_22.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201553426 | 108452 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA COLONIA DIVISIÓN DE CD INSURGENTES - 108452 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:616117.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108452 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0133, direccion:'CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE JULIO, LA COLONIA DIVISIÓN SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CUIDAD', lon:-111.7737991866867, lat:25.27291927297461}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 616117.6 | 616117.6 | 616117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553426/1553426_1563220194524_55.jpeg,} | Sin observaciones
BCS190201553567 | 108763 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS ADICIONALES DE DIECISÉIS METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA - 108763 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:842000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108763 | SI | 12 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0022, direccion:'RANCHERIA LA BOCANA, 23973 LA BOCANA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA AL OESTE DEL ESTADO, EN LA COSTA DEL OCÉANO PACÍFICO.', lon:-113.71306556674583, lat:26.796514809024725}} | 24/06/2019 | 23/08/2019 | 842000 | 842000 | 842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
BCS190201553651 | 108957 | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA - 108957 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:844000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108957 | SI | 16 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:381.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0022, direccion:'RANCHERIA LA BOCANA, 23973 LA BOCANA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA BOCANA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COSTA OESTE DEL ESTADO FRENTE AL OCÉANO PACÍFICO.', lon:-113.71142498180056, lat:26.798490867519263}} | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 844000 | 844000 | 844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
BCS190201553692 | 109050 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL DE DIECISÉIS METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ABREOJOS - 109050 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:120767.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 109050 | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0116, direccion:'RANCHERIA PUNTA ABREOJOS, 23970 PUNTA ABREOJOS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ABREOJOS APROXIMADAMENTE A 113 KM AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO.', lon:-113.5731386553245, lat:26.71618713330827}} | 24/06/2019 | 24/07/2019 | 120767.6 | 120767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
BCS190201553717 | 109107 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO DE CINCO PUNTO CUARENTA METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA - 109107 | 03002 | 03 | H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:408076.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 109107 | SI | 12 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0022, direccion:'RANCHERIA LA BOCANA, 23973 LA BOCANA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA BOCANA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE DEL MUNICIPIO FRENTE AL OCÉANO PACÍFICO.', lon:-113.7129049088223, lat:26.796173904841034}} | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 408076.4 | 408076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
BCS190201553742 | 109166 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE CD INSURGENTES - 109166 | 03001 | 03 | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:792151.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 109166 | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0133, direccion:'CALLE PIPILA COLONIA CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , LA COLONIA GPE. VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CUIDAD', lon:-111.76581351450618, lat:25.265818773809983}} | 21/06/2019 | 20/09/2019 | 792151.2 | 792151.2 | 792151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553742/1553742_1563220437125_89.jpeg,} | Sin observaciones