## Hoja1
FOLIO | NUMERO_PROYECTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE |  | INSTITUCION_EJECUTORA | CATEGORIA | ESTATUS | FUENTES_FINANCIAMIENTO | CVE_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
CHP190201518560 | 19401 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO SONORA SAN ISIDRO - 19401 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:505887.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 19401 | SI | 106 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0207, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-SONORA-SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 230 EJIDO SAN ISIDRO, 29750 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN', lon:-92.84286342171082, lat:17.173400138588597}} | 18/03/2019 | 11/05/2019 | 505887.6 | 505887.6 | 505887.6 | 505887.6 | 505887.6 | 410710.08 | 410710.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-016/2019"", ""contratista"":""TOMAS LOPEZ VAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":505887.6, ""importe_modificado"":505887.6}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":400}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518560/1518560_1562860487103_7.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518560/1518560_1562860497068_78.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518560/1518560_1562860497153_75.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518560/1518560_1562860487063_79.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201518624 | 19745 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 19745 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:647369.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 19745 | SI | 26 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0150, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 450 RANCHERIA EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO, 29750 EL CAMPAMENTO (CERRO BLANCO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA', lon:-92.8887535226521, lat:17.263894566954914}} | 04/03/2019 | 13/04/2019 | 647369.68 | 647369.68 | 647369.68 | 647369.68 | 647369.68 | 471703.66 | 471703.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-017/2019"", ""contratista"":""SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA"", ""convocante"":""PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":647369.68, ""importe_modificado"":647369.68}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518624/1518624_1562906314908_72.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518624/1518624_1562906331947_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518624/1518624_1562906314793_71.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518624/1518624_1562906331991_6.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201518744 | 20097 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO TREINTA Y UNO - 20097 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:840558.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 20097 | SI | 1011 | 1008 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL Y CALLE CUARTA CALLE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO ', lon:-92.34262382756239, lat:16.78112005840604}} | 28/01/2019 | 15/03/2019 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-002/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":840558.62, ""importe_modificado"":840558.62}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645256230_23.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645274361_3.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645275789_75.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645277413_53.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645280481_76.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645292186_48.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645293911_65.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518744/1518744_1562645303269_29.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201518781 | 20199 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO FRACCION LA SOLEDAD A CACAHOATAN - 20199 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3580558.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20199 | SI | 80 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:515.75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0111, direccion:'CAMINO TRAMO FRACCION LA SOLEDAD - CACAHOATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 515 FRACCION FRACCION LA SOLEDAD, 30897 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA SOL', lon:-92.17673221539978, lat:15.013772768654762}} | 13/02/2019 | 13/05/2019 | 3580558.49 | 3580558.49 | 3580558.49 | 3580558.49 | 3008134.14 | 3008134.14 | 3008134.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-001/2019"", ""contratista"":""JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATANN, CHIAPAS"", ""monto"":3580558.49, ""importe_modificado"":3580558.49}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":450}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518781/1518781_1562968036934_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518781/1518781_1562968042079_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518781/1518781_1562968210733_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518781/1518781_1562968213092_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518781/1518781_1562968215586_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201518795 | 20244 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 20244 | 07093 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4499675}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 20244 | SI | 69 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0036, direccion:'CAMINO TRAMO TENEJAPA - CRUZ PILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 7100 KM HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA', lon:-92.44972936531701, lat:16.908034263213064}} | 04/03/2019 | 15/07/2019 | 4499675 | 4499675 | 3284762.7 | 3284762.7 | 3284762.7 | 3284762.7 | 3284762.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISMDF-017/2019"", ""contratista"":""BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ"", ""convocante"":""H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA"", ""monto"":4499675.0, ""importe_modificado"":4499675.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":19}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518795/1518795_1562880343761_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518795/1518795_1562880339665_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201518802 | 20265 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 20265 | 07093 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3046822.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 20265 | SI | 118 | 97 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0075, direccion:'CAMINO TRAMO TENEJAPA - PATCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA , 29489 PATCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 3 KM DE PAVIMENTO 1.5 KM DE TERRACERÍA HASTA LLEGAR A LA OBRA', lon:-92.53932370172333, lat:16.82570081451391}} | 25/02/2019 | 10/07/2019 | 3046822.1 | 3046822.1 | 2528339.4 | 2528339.4 | 2528339.4 | 2528339.4 | 2528339.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISMDF-009/2019"", ""contratista"":""LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO"", ""convocante"":""H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA"", ""monto"":3046822.1, ""importe_modificado"":3046822.1}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":24}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518802/1518802_1562874484416_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518802/1518802_1562874528303_35.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518802/1518802_1562874710253_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201518843 | 20364 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 20364 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1392096.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 20364 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0095, direccion:'CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA E', lon:-92.57355464863697, lat:17.22819739587548}} | 18/02/2019 | 17/05/2019 | 1392096.67 | 1392096.67 | 1392096.67 | 1392096.67 | 1392096.67 | 417629 | 417629 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-013/2019"", ""contratista"":""GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS"", ""monto"":1392096.67, ""importe_modificado"":1392096.67}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518843/1518843_1562653483343_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518843/1518843_1562653491411_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201518903 | 20511 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO A EJIDO AGUA CALIENTE - 20511 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2010741.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20511 | SI | 251 | 256 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0002, direccion:'CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO AGUA CALIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBR', lon:-92.17658257745857, lat:15.162448270731865}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 2010741.53 | 2010741.53 | 2010741.53 | 2010741.53 | 1103775.38 | 1103775.38 | 1103775.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-002/2019"", ""contratista"":""CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":2010741.53, ""importe_modificado"":2010741.53}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":165}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518903/1518903_1562956515254_45.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518903/1518903_1562956527454_71.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518903/1518903_1562956517511_63.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518903/1518903_1562956519528_77.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518903/1518903_1562956529403_4.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518903/1518903_1562956531533_97.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201518929 | 20588 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURAL RC EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ TURNO MATUTINO - 20588 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:901184.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 20588 | SI | 172 | 184 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 23 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 14 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIERREZ UBICADA EN EL BARRIO ALVARO O', lon:-92.160755348885, lat:14.984650628984268}} | 13/02/2019 | 13/05/2019 | 901184.51 | 901184.51 | 901184.51 | 901184.51 | 750000 | 750000 | 750000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-003/2019"", ""contratista"":""CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":901184.51, ""importe_modificado"":901184.51}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0.8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518929/1518929_1563209165056_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518929/1518929_1563209142499_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518929/1518929_1563209153001_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518929/1518929_1563209158823_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201518945 | 20625 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 20625 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:212724.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20625 | SI | 228 | 187 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:17800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1508, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - PARAJE NAZARET UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 PARAJE NAZARET UNO, 29950 PARAJE NAZARET UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NARANJO UNO Y CAMINO SAN PEDRO JOMALCHEN, CAMINO UJCUMILJA PARA LLEGAR SAL', lon:-92.15179386725613, lat:16.9052424120901}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 212724.44 | 212724.44 | 212724.44 | 212724.44 | 212724.44 | 212724.44 | 212724.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58234"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":212724.44, ""importe_modificado"":212724.44}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":17800}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518945/1518945_1561489280305_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518945/1518945_1561489285590_64.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518945/1518945_1561489290320_64.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201518948 | 20630 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 20630 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:463714.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 20630 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0095, direccion:'CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE ', lon:-92.57342300746825, lat:17.22828179032262}} | 18/02/2019 | 17/05/2019 | 463714.02 | 463714.02 | 463714.02 | 463714.02 | 463714.02 | 139114.21 | 139114.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-014/2019"", ""contratista"":""GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":463714.02, ""importe_modificado"":463714.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518948/1518948_1562653993367_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518948/1518948_1562653997721_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201518958 | 20652 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 20652 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:508328.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 20652 | SI | 70 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:121.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCHEN BARRIO LA GLORIA, 00000 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD A', lon:-92.3622440947472, lat:16.866214735774683}} | 01/02/2019 | 04/03/2019 | 508328.73 | 508328.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En revisión de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | [{"observación":"favor de completar el avance financiero hasta el comprometido", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"deniaycoutinoes", "fecha":"2019-07-04"}]
CHP190201518967 | 20668 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 20668 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2932338.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 20668 | SI | 1544 | 1508 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:528.74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA ORIENTE N', lon:-92.55062328635267, lat:17.28423569812404}} | 18/02/2019 | 31/05/2019 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 1750157.03 | 1750157.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-017/2019"", ""contratista"":""BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":2932338.48, ""importe_modificado"":2932338.48}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":311}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518967/1518967_1562650285817_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1518967/1518967_1562650297086_71.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519009 | 20776 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 20776 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2932338.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 20776 | SI | 1544 | 1508 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:528.74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA ORIENTE N', lon:-92.5508181591301, lat:17.284373188942578}} | 18/02/2019 | 31/05/2019 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 1739889.93 | 1739889.93 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-018/2019"", ""contratista"":""MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":2932338.48, ""importe_modificado"":2932338.48}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":311}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519009/1519009_1562650576233_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519009/1519009_1562650583077_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519013 | 20783 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS DEL BARRIO MIGUEL HIDALGO - 20783 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1782122.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 20783 | SI | 150 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:359.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VARIOS TRAMOS UNO EN LA SEX', lon:-92.1666884329671, lat:14.997137226456395}} | 04/03/2019 | 04/06/2019 | 1782122.19 | 1782122.19 | 1782122.19 | 1782122.19 | 1782122.19 | 1200000 | 1200000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-004/2019"", ""contratista"":""JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1782122.19, ""importe_modificado"":1782122.19}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":240}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519013/1519013_1563211854551_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519013/1519013_1563211856579_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519013/1519013_1563211858895_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519013/1519013_1563211867840_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519013/1519013_1563211865924_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519013/1519013_1563211869969_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519017 | 20791 | CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA Y GRADAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 20791 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3140413.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 20791 | SI | 200 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0011, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESC. SECUNDA', lon:-92.4313951418918, lat:16.981185155023624}} | 04/03/2019 | 09/05/2019 | 3140413.25 | 3140413.25 | 3140413.25 | 3140413.25 | 2110900.72 | 2110900.72 | 2110900.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/002/2019."", ""contratista"":""CECILIO JIMENEZ JUAREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":3087185.91, ""importe_modificado"":3087185.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.98}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519017/1519017_1562806781500_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519017/1519017_1562806782015_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519017/1519017_1562806796592_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519017/1519017_1562806796990_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519033 | 20838 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EL PALMAR TRIUNFO AGRARISTA - 20838 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1435510.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20838 | SI | 335 | 316 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:513}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0014, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 513 EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EL LA LOCALIDAD EL PALMAR - TRIUNFO AGRA', lon:-93.06962896245508, lat:16.85602954426305}} | 04/02/2019 | 05/03/2019 | 1435510.15 | 1435510.15 | 1435510.15 | 1435510.15 | 1435510.15 | 1435510.15 | 1435510.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/001/2019"", ""contratista"":""CORZO DAVILA, OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":1435510.15, ""importe_modificado"":1435510.15}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":513}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562013962461_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562013982581_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562013988582_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562014012212_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562013933407_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562013941587_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562013948528_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562013994579_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519033/1519033_1562014002715_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519065 | 20907 | APERTURA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 20907 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1349374.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 20907 | SI | 1411 | 1380 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:930.27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR YANCH´EN BARRIO LA GLORIA. EJIDO YANCH´EN BARRIO LA GLORIA., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA', lon:-92.36505504979485, lat:16.86660489404111}} | 10/01/2019 | 10/02/2019 | 1349374.44 | 1349374.44 | 1349374.44 | 1349374.44 | 1349374.44 | 1349374.44 | 1349374.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/004/2019."", ""contratista"":""CECILIO JIMENEZ JUAREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1349374.44, ""importe_modificado"":1349374.44}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":930.27}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519065/1519065_1562807055984_68.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519065/1519065_1562807056771_29.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519065/1519065_1562807065500_39.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519065/1519065_1562807065832_96.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519065/1519065_1562807074374_59.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519065/1519065_1562807075144_42.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519092 | 21021 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 21021 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:866325.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 21021 | SI | 85 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.56}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR YANCHEN BARRIO PAMPAM JA EJIDO YANCHEN BARRIO PAMPAM JA, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA EST', lon:-92.36861702336671, lat:16.865947784917754}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 866325.51 | 866325.51 | 866325.51 | 866325.51 | 866325.51 | 866325.51 | 866325.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/005/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":866325.51, ""importe_modificado"":866325.51}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.56}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519092/1519092_1563135170930_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519092/1519092_1563135170899_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519092/1519092_1563135180977_3.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519092/1519092_1563135181426_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519092/1519092_1563135157285_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519092/1519092_1563135158247_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519101 | 21063 | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ - 21063 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3240963.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21063 | SI | 215 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0002, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BAQUELCHAN, 29790 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUEL', lon:-92.3550602493576, lat:16.986971666402102}} | 03/01/2019 | 03/04/2019 | 3240963.72 | 3240963.72 | 3240963.72 | 3240963.72 | 1271858.15 | 1271858.15 | 1271858.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/006/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":3240963.72, ""importe_modificado"":3240963.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.98}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519101/1519101_1563135836921_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519101/1519101_1563135839160_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519101/1519101_1563135841659_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519101/1519101_1563135843669_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519106 | 21086 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21086 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1310341.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21086 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCH´EN BARRIO XPUMUL., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PE', lon:-92.39860372306661, lat:16.949112286935968}} | 14/01/2019 | 30/03/2019 | 1310341.91 | 1310341.91 | 1310341.91 | 1310341.91 | 918635.49 | 918635.49 | 918635.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/007/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1310341.91, ""importe_modificado"":1310341.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519106/1519106_1562808242777_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519106/1519106_1562808243822_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519106/1519106_1562808253504_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519106/1519106_1562808253380_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519111 | 21118 | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21118 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2802830.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21118 | SI | 55 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCHEN BARRIO YASHA, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO ', lon:-92.3651842408405, lat:16.866751617443175}} | 14/01/2019 | 30/03/2019 | 2802830.2 | 2802830.2 | 2802830.2 | 2802830.2 | 2802830.2 | 2802830.2 | 2802830.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/008/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2802830.2, ""importe_modificado"":2802830.2}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519111/1519111_1562819844986_96.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519111/1519111_1562819845303_48.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519111/1519111_1562819857119_22.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519111/1519111_1562819886911_28.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519111/1519111_1562819887396_94.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519111/1519111_1562819888848_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519111/1519111_1562819857136_77.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519129 | 21177 | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA SEÑAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL - 21177 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPE CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:191253.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 21177 | SI | 1080 | 1013 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0001, direccion:'CALLEJON PANTEPEC PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON PANTEPEC Y , SE UBICA EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.06287249835933, lat:17.18289938930174}} | 02/02/2019 | 17/02/2019 | 191253.99 | 191253.99 | 191253.99 | 191253.99 | 191253.99 | 191253.99 | 191253.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOMP/FISM-OT-001/2019"", ""contratista"":""HIBER VELASCO VELASCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":191253.96, ""importe_modificado"":191253.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519129/1519129_1563254654014_68.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519129/1519129_1563254647347_68.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519129/1519129_1563254660632_63.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519129/1519129_1563254663718_77.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519129/1519129_1563254564254_4.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519129/1519129_1563254626909_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519183 | 21290 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS - 21290 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2143609.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21290 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:662.03}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA CALLE NORTE ORIENTE S/N BARRIO YELAW LUM, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NORTE ORIENTE S/N Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN PREESCOLAR INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS C.C.T. 07DCC2086U EN LA PRIM', lon:-92.34138590125475, lat:16.788530313385664}} | 28/01/2019 | 15/03/2019 | 2143609.82 | 2143609.82 | 2143609.82 | 2143609.82 | 2143609.82 | 2143609.82 | 2143609.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-003/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":2143609.82, ""importe_modificado"":2143609.82}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":662.03}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519183/1519183_1562646262956_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519183/1519183_1562646263602_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519183/1519183_1562646256726_79.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519183/1519183_1562646235294_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519183/1519183_1562646256591_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519183/1519183_1562646261088_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519197 | 21316 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS DE CUARTOS DORMITORIO - 21316 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1461863.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21316 | SI | 140 | 130 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0009, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ASUNCIÓN HUITIUPAN Y EL CALVARIO', lon:-92.55590955411796, lat:17.21862218466661}} | 25/02/2019 | 19/04/2019 | 1461863.18 | 1461863.18 | 1461863.18 | 1461863.18 | 1461863.18 | 438558.95 | 438558.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-019/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1461863.18, ""importe_modificado"":1461863.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519197/1519197_1562718184925_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519197/1519197_1562718187578_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519205 | 21336 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 21336 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1001046.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 21336 | SI | 643 | 619 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0009, direccion:'INTERIOR S/N PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO SUB´ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F´C 150 KG/CM2 MUROS DE MAMPO', lon:-92.56420652892004, lat:17.2300741616874}} | 25/02/2019 | 17/05/2019 | 1001046.58 | 1001046.58 | 1001046.58 | 1001046.58 | 1001046.58 | 400418.63 | 400418.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-020/2019"", ""contratista"":""MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1001046.58, ""importe_modificado"":1001046.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519205/1519205_1562647195437_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519205/1519205_1562647191733_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519206 | 21339 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS KUKULKAN EN ZONA URBANA - 21339 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1734514}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21339 | SI | 2759 | 1402 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:379.51}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA EN AL JARDIN DE ', lon:-92.33858608697359, lat:16.782970594764425}} | 28/01/2019 | 15/03/2019 | 1734514 | 1734514 | 1734514 | 1734514 | 1734514 | 1734514 | 1734514 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENJERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1734514.0, ""importe_modificado"":1734514.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":379.51}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519206/1519206_1562635679399_21.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519206/1519206_1562635682395_59.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519206/1519206_1562635702142_33.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519206/1519206_1562635704111_40.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519206/1519206_1562635704384_58.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519206/1519206_1562635710107_57.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519221 | 21391 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 21391 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1880093.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21391 | SI | 108 | 113 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0031, direccion:'CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NOVI', lon:-92.58855316546547, lat:17.284597492050235}} | 13/03/2019 | 31/05/2019 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 564028.18 | 564028.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-021/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1880093.92, ""importe_modificado"":1880093.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519221/1519221_1562718522034_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519221/1519221_1562718524557_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519222 | 21393 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21393 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1181605.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21393 | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCHEN BARRIO TAQUIY, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO', lon:-92.36518379582758, lat:16.866810240173596}} | 15/01/2019 | 14/03/2019 | 1181605.98 | 1181605.98 | 1181605.98 | 1181605.98 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/009/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H, AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1181605.98, ""importe_modificado"":1181605.98}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519222/1519222_1563143196130_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519222/1519222_1563143196516_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519222/1519222_1563143201749_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519222/1519222_1563143203358_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519234 | 21420 | CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA AEREA - 21420 | 07037 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1024634.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 21420 | SI | 35 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0280, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30660 TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN LINDA VISTA KILÓMETRO 8 + 50 CANTON CANTÓN LINDA VISTA, 30660 LINDA VISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.50 KM DE DISTANCIA DE HUEHUETAN CABECERA A CAN', lon:-92.33323348433944, lat:15.065379061009732}} | 20/02/2019 | 20/03/2019 | 1024634.26 | 1024634.26 | 1024634.26 | 1024634.26 | 1024634.26 | 949021.91 | 949021.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0001-2019"", ""contratista"":""DIONEL MADRID RIVERA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETA, CHIAPAS"", ""monto"":1024634.26, ""importe_modificado"":1024634.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519234/1519234_1562010911545_15.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519234/1519234_1562010903913_98.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519238 | 21425 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21425 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:739453.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21425 | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCHEN BARRIO KAN AJAW, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PE', lon:-92.36351009740223, lat:16.86167651992767}} | 14/01/2019 | 14/03/2019 | 739453.92 | 739453.92 | 739453.92 | 739453.92 | 739453.92 | 739453.92 | 739453.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/010/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":739453.92, ""importe_modificado"":739453.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519238/1519238_1563143430882_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519238/1519238_1563143431407_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519238/1519238_1563143441048_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519238/1519238_1563143441897_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519238/1519238_1563143457888_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519238/1519238_1563143458895_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519243 | 21433 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21433 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:592069.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21433 | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCHEN BARRIO NAJ PALE, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PE', lon:-92.36835953130128, lat:16.865044256142514}} | 15/01/2019 | 14/03/2019 | 592069.9 | 592069.9 | 592069.9 | 592069.9 | 592069.9 | 592069.9 | 592069.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/011/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JAUN CANCUC"", ""monto"":592069.9, ""importe_modificado"":592069.9}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519243/1519243_1563143886568_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519243/1519243_1563143886948_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519243/1519243_1563143902023_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519243/1519243_1563143910990_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519243/1519243_1563143902176_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519243/1519243_1563143910851_51.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519246 | 21441 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21441 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1476374.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21441 | SI | 27 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCH´EN BARRIO LA GLORIA., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALI', lon:-92.36526962651605, lat:16.8684530012004}} | 14/01/2019 | 30/03/2019 | 1476374.02 | 1476374.02 | 1476374.02 | 1476374.02 | 1036371.31 | 1036371.31 | 1036371.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/012/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1476374.02, ""importe_modificado"":1476374.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519246/1519246_1562816616856_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519246/1519246_1562816617724_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519246/1519246_1562816626503_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519246/1519246_1562816628044_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519250 | 21447 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21447 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:886837.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21447 | SI | 16 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCH´EN BARRIO CANCÚC ABAJO., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALI', lon:-92.36484047307366, lat:16.86418179282763}} | 14/01/2019 | 30/03/2019 | 886837.94 | 886837.94 | 886837.94 | 886837.94 | 622836.33 | 622836.33 | 622836.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/013/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":886837.94, ""importe_modificado"":886837.94}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519250/1519250_1562816791650_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519250/1519250_1562816800723_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519250/1519250_1562816801356_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519250/1519250_1562816802469_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519259 | 21467 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21467 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1181605.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21467 | SI | 21 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO YANCH´EN BARRIO CANCÚC ARRIBA., 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCAL', lon:-92.36561294926996, lat:16.86598885430491}} | 14/01/2019 | 30/03/2019 | 1181605.98 | 1181605.98 | 1181605.98 | 1181605.98 | 829603.8 | 829603.8 | 829603.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/014/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1181605.98, ""importe_modificado"":1181605.98}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519259/1519259_1562817026068_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519259/1519259_1562817034570_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519259/1519259_1562817026290_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519259/1519259_1562817034478_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519262 | 21474 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21474 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1165029.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21474 | SI | 21 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOC, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD P', lon:-92.36393925084464, lat:16.861922941685272}} | 14/01/2019 | 30/03/2019 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | 816846.39 | 816846.39 | 816846.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/015/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1165029.9, ""importe_modificado"":1165029.9}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7.9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519262/1519262_1562817183893_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519262/1519262_1562817175339_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519262/1519262_1562817176080_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519262/1519262_1562817184027_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519264 | 21478 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21478 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4507206.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21478 | SI | 78 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0015, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIOBARRIO YANCHEN DOS HERMITA Y CENTRO NICHTEEL, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO', lon:-92.42864344206133, lat:16.94814911870251}} | 14/02/2019 | 15/04/2019 | 4507206.13 | 4507206.13 | 4507206.13 | 4507206.13 | 3485546.45 | 3485546.45 | 3485546.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/016 /2019."", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":4507206.13, ""importe_modificado"":4507206.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":30}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519264/1519264_1562817387457_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519264/1519264_1562817387408_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519264/1519264_1562817368570_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519264/1519264_1562817369115_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519274 | 21502 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21502 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4652518.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21502 | SI | 85 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0015, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIOBARRIO NICHTEEL TRES TZAJIL Y BARRIO ESCUELA, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOC', lon:-92.42853615370072, lat:16.948457004594218}} | 14/02/2019 | 15/04/2019 | 4652518.14 | 4652518.14 | 4652518.14 | 4652518.14 | 2909770.31 | 2909770.31 | 2909770.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/017/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":4652518.14, ""importe_modificado"":4652518.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":31}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519274/1519274_1562817543395_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519274/1519274_1562817543697_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519274/1519274_1562817561720_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519274/1519274_1562817562162_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519279 | 21510 | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21510 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3199398.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21510 | SI | 56 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA', lon:-92.37575695899578, lat:16.888339871755957}} | 22/02/2019 | 30/04/2019 | 3199398.04 | 3199398.04 | 3199398.04 | 3199398.04 | 1824147.12 | 1824147.12 | 1824147.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/018/2019."", ""contratista"":""JUAN HERNANDEZ MENDOZA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":3199398.04, ""importe_modificado"":3199398.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519279/1519279_1562817736858_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519279/1519279_1562817737453_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519279/1519279_1562817753849_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519279/1519279_1562817754177_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519286 | 21522 | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21522 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3635334.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21522 | SI | 65 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0021, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR', lon:-92.40666237716701, lat:16.893120387420122}} | 22/02/2019 | 30/03/2019 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3276576.43 | 3276576.43 | 3276576.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/019/2019."", ""contratista"":""JUAN HERNANDEZ MENDOZA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":3635334.07, ""importe_modificado"":3635334.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":23}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519286/1519286_1562818156593_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519286/1519286_1562818157269_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519286/1519286_1562818166222_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519286/1519286_1562818166577_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519292 | 21529 | CONSTRUCCION DE VEINTE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21529 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2908774.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21529 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0011, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO IWILTIC BARRIO CENTRO, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD P', lon:-92.4320817873996, lat:16.981841862128075}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2315614.11 | 2315614.11 | 2315614.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/020/2019."", ""contratista"":""LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2908774.02, ""importe_modificado"":2908774.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519292/1519292_1563144105650_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519292/1519292_1563144303775_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519292/1519292_1563144304622_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519292/1519292_1563144334169_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519292/1519292_1563144334169_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519293 | 21533 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE TRES AULAS PARA ESCUELA TELESECUNDARIA BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EL EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ - 21533 | 07037 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1447630.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21533 | SI | 60 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0012, direccion:'CAMINO TRAMO HUEHUETAN - EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 50 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30665 BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL BÚCARO), HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTIR DE HUEHUETAN CABECERA SE ENCUENTRA', lon:-92.33086932336569, lat:15.020970180352553}} | 21/02/2019 | 21/04/2019 | 1447630.05 | 1447630.05 | 1447630.05 | 1447630.05 | 1447630.05 | 1300599.56 | 1300599.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0003-2019"", ""contratista"":""CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS"", ""monto"":1447630.05, ""importe_modificado"":1447630.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519293/1519293_1562010468533_32.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519293/1519293_1562006819851_87.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519293/1519293_1562010446871_61.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519295 | 21535 | CONSTRUCCION DE DIECISEIS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21535 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2327525.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21535 | SI | 42 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0011, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO IWILTIC BARRIO HERMITA, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD ', lon:-92.43500003080781, lat:16.980282179001932}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 1852998.03 | 1852998.03 | 1852998.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/021/2019."", ""contratista"":""LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN"", ""monto"":2327525.98, ""importe_modificado"":2327525.98}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519295/1519295_1563144594270_83.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519295/1519295_1563144603890_66.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519295/1519295_1563144605006_86.png,} | Sin observaciones
CHP190201519298 | 21539 | CONSTRUCCION DE DIEZ UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21539 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1455653.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21539 | SI | 26 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0031, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHOJCHOW, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA', lon:-92.36008784115747, lat:16.906441609545663}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1149392.15 | 1149392.15 | 1149392.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/022/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1455653.92, ""importe_modificado"":1455653.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519298/1519298_1562818335787_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519298/1519298_1562818317591_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519298/1519298_1562818320005_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519298/1519298_1562818335531_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519302 | 21543 | CONSTRUCCION DE ONCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21543 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1600965.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21543 | SI | 28 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0007, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHACTE RIO TANATE´EL, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PER', lon:-92.35017833813882, lat:16.938007304602152}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1264255.33 | 1264255.33 | 1264255.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/023/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1600965.93, ""importe_modificado"":1600965.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10.8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519302/1519302_1562818624599_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519302/1519302_1562818625011_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519302/1519302_1562818605282_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519302/1519302_1562818606226_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519305 | 21546 | CONSTRUCCION DE VEINTE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21546 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2908774.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21546 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0007, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHACTE, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS', lon:-92.35021857127404, lat:16.93806631928604}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/024/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2908774.02, ""importe_modificado"":2908774.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519305/1519305_1562818740864_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519305/1519305_1562818752696_60.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519305/1519305_1562818781077_11.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519305/1519305_1562818781330_2.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519305/1519305_1562818782049_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519305/1519305_1562818752728_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519309 | 21550 | CONSTRUCCION DE DIECISIETE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21550 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2508062.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21550 | SI | 44 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0005, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA', lon:-92.42520812807695, lat:16.890735745938198}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 2508062.16 | 2508062.16 | 2508062.16 | 2508062.16 | 1841197.22 | 1841197.22 | 1841197.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/025/2019."", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2508062.16, ""importe_modificado"":2508062.16}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519309/1519309_1563144797279_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519309/1519309_1563144827393_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519309/1519309_1563144847106_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519309/1519309_1563144847772_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519310 | 21552 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21552 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4797830.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21552 | SI | 84 | 81 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0005, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VA', lon:-92.42812637148516, lat:16.891228513306693}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 4797830.15 | 4797830.15 | 4797830.15 | 4797830.15 | 3559386.34 | 3559386.34 | 3559386.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/026/2019."", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":4797830.15, ""importe_modificado"":4797830.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":32.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519310/1519310_1563145030853_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519310/1519310_1563145039244_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519310/1519310_1563145039729_9.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519310/1519310_1563145056095_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519310/1519310_1563145030853_39.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519313 | 21557 | CONSTRUCCION DE SIETE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21557 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1034221.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21557 | SI | 17 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0010, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO INDEPENDENCIA, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PER', lon:-92.33199514929353, lat:16.93644984208925}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1034221.96 | 1034221.96 | 1034221.96 | 1034221.96 | 731664.83 | 731664.83 | 731664.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/027/2019."", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1034221.96, ""importe_modificado"":1034221.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519313/1519313_1563145243334_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519313/1519313_1563145232373_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519313/1519313_1563145233309_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519313/1519313_1563145242935_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519316 | 21560 | CONSTRUCCION DE CATORCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21560 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2036901.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21560 | SI | 37 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0010, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO T', lon:-92.32922710959019, lat:16.935505596812856}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 2036901.96 | 2036901.96 | 2036901.96 | 2036901.96 | 1441089.66 | 1441089.66 | 1441089.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/028/2019."", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2036901.96, ""importe_modificado"":2036901.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519316/1519316_1563145474241_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519316/1519316_1563145474740_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519316/1519316_1563145457964_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519316/1519316_1563145458440_71.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519318 | 21563 | CONSTRUCCION DE VEINTE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21563 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2908774.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21563 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0004, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CRUSILJA GRUPO I, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIE', lon:-92.35640459797462, lat:16.871402079337884}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/029/2019."", ""contratista"":""ROSA GOMEZ DOMINGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2908774.02, ""importe_modificado"":2908774.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519318/1519318_1562819161288_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519318/1519318_1562819170458_94.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519318/1519318_1562819184336_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519318/1519318_1562819185205_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519318/1519318_1562819161480_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519318/1519318_1562819170391_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519320 | 21567 | CONSTRUCCION DE VEINTE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T UNO - 21567 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2950214.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21567 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0016, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO NAILCHÉN, 29790 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VA', lon:-92.43912140619143, lat:16.87095197652549}} | 08/03/2019 | 07/05/2019 | 2950214.22 | 2950214.22 | 2950214.22 | 2950214.22 | 2950214.22 | 2950214.22 | 2950214.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/030/2019."", ""contratista"":""LUIS RAUL PEREZ GARCIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2950214.22, ""importe_modificado"":2950214.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519320/1519320_1563146280087_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519320/1519320_1563146279912_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519320/1519320_1563146311560_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519320/1519320_1563146344261_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519320/1519320_1563146333674_86.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519320/1519320_1563146358883_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519320/1519320_1563146370733_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519323 | 21572 | CONSTRUCCION DE QUINCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21572 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2182213.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21572 | SI | 39 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0016, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO NAILCHÉN, 29790 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIA', lon:-92.43968257967936, lat:16.871553826479275}} | 08/03/2019 | 07/05/2019 | 2182213.97 | 2182213.97 | 2182213.97 | 2182213.97 | 1529369.92 | 1529369.92 | 1529369.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/031/2019."", ""contratista"":""LUIS RAUL PEREZ GARCIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2182213.97, ""importe_modificado"":2182213.97}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":14.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519323/1519323_1563146542051_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519323/1519323_1563146543002_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519323/1519323_1563146557625_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519323/1519323_1563146560217_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519326 | 21575 | CONSTRUCCION DE VEINTISEIS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21575 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3780646.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21575 | SI | 68 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0003, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARI', lon:-92.43787302664118, lat:16.949533315644214}} | 11/03/2019 | 31/05/2019 | 3780646.08 | 3780646.08 | 3780646.08 | 3780646.08 | 1134193.82 | 1134193.82 | 1134193.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/032/2019."", ""contratista"":""MIGUEL LOPEZ PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":3780646.08, ""importe_modificado"":3780646.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":25}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519326/1519326_1563146908173_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519326/1519326_1563146796720_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519326/1519326_1563146796584_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519327 | 21578 | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 21578 | 07037 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1063039.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21578 | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0139, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30665 TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL TIVOLI KILÓMETRO 13 + 00 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO TOMANDO LA CARRETERA RUMBO AL TRIUNFO CONSIDER', lon:-92.33255594259721, lat:15.005659021805087}} | 23/02/2019 | 23/04/2019 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | 972582 | 972582 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0004-2019"", ""contratista"":""CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS"", ""monto"":1063039.68, ""importe_modificado"":1063039.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519327/1519327_1562010673119_47.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519327/1519327_1562010717193_4.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519327/1519327_1562010709617_7.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519332 | 21588 | CONSTRUCCION DE VEINTE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21588 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2908774.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21588 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0004, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CRUSILJA GRUPO II, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, BRECHA CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TI', lon:-92.35696249744973, lat:16.87156635209097}} | 22/03/2019 | 21/05/2019 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2058681.52 | 2058681.52 | 2058681.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/034/2019."", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2908774.02, ""importe_modificado"":2908774.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519332/1519332_1563152415746_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519332/1519332_1563152416648_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519332/1519332_1563152432047_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519332/1519332_1563152431935_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519333 | 21592 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EC ONILTIC A BARRIO TANUBILJA - 21592 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5091075.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 21592 | SI | 568 | 564 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0009, direccion:'CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD A LO LARGO ', lon:-92.40990272791751, lat:16.979184064219247}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 5091075.65 | 5091075.65 | 5091075.65 | 5091075.65 | 3236274.24 | 3236274.24 | 3236274.24 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/033/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":5091075.65, ""importe_modificado"":5091075.65}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519333/1519333_1562819568883_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519333/1519333_1562819585405_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519333/1519333_1562819596702_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519333/1519333_1562819608519_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519333/1519333_1562819623466_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519354 | 21653 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO RC EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO SESENTA - 21653 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1252250.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21653 | SI | 190 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0029, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE TOLBILJA S/N PARAJE TOLBILJA, 29453 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL PARAJE TOLBILJA S/N Y CALLE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, ESTE PROYECTO SE UBICA EN TELEBACHILLERATO COMUNIT', lon:-92.28604497489388, lat:16.845030579182914}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | 1252250.9 | 1252250.9 | 1252250.9 | 1252250.9 | 1252250.9 | 1252250.9 | 1252250.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-005/2019"", ""contratista"":""JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1252250.9, ""importe_modificado"":1252250.9}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519354/1519354_1562686204737_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519354/1519354_1562686198204_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519354/1519354_1562686207860_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519354/1519354_1562686206938_82.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519354/1519354_1562686209924_13.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519354/1519354_1562686204747_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519357 | 21670 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 21670 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3581677.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21670 | SI | 665 | 617 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6134.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0341, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE', lon:-92.11395407924792, lat:16.926422477717953}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 3581677.33 | 3581677.33 | 3581677.33 | 3581677.33 | 3581677.33 | 1072066.15 | 1072066.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57588"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3581677.33, ""importe_modificado"":3581677.33}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1836.18}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519357/1519357_1561489835622_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519357/1519357_1561489837908_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519381 | 21741 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 21741 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2941763.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 21741 | SI | 109 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9457.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0341, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE', lon:-92.11482311496884, lat:16.924769957339855}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 2941763.85 | 2941763.85 | 2941763.85 | 2941763.85 | 2941763.85 | 873587.91 | 873587.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57587"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2941763.85, ""importe_modificado"":2941763.85}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2808.93}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519381/1519381_1561490353695_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519381/1519381_1561490340044_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519397 | 21776 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO TREINTA Y UNO - 21776 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:843936.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21776 | SI | 1011 | 1008 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL Y CALLE CUARTA CALLE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO ', lon:-92.34266572688506, lat:16.781088269814013}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-006/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":843936.7, ""importe_modificado"":843936.7}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519397/1519397_1562683127224_84.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519397/1519397_1562683125776_4.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519397/1519397_1562683137679_68.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519397/1519397_1562683142064_42.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519397/1519397_1562683140351_7.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519397/1519397_1562683141924_7.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519397/1519397_1562683152343_19.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519403 | 21797 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA - 21797 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1595656.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 21797 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1789, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO ON KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SAN CARALAMPIO ON, 29950 SAN CARALAMPIO ON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA AGUA DULCE PARA ', lon:-91.99726490016249, lat:16.832455544508857}} | 01/02/2019 | 30/05/2019 | 1595656.49 | 1595656.49 | 1595656.49 | 1595656.49 | 1595656.49 | 478696.95 | 478696.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0006/2019"", ""contratista"":""AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1595656.49, ""importe_modificado"":1595656.49}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519403/1519403_1561490720350_36.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519403/1519403_1561490712112_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519442 | 21906 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 21906 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 21906 | SI | 60 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0032, direccion:'TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN - CUIDAD RURAL Y TERRACERIA ENTRONQUE EL ZAPOTE, TERRACERIA RIBERA EL CAC', lon:-93.0461161409424, lat:17.295226802063905}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT011/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519442/1519442_1562027199843_21.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519442/1519442_1562027201700_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519442/1519442_1562027198103_63.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519442/1519442_1562027201536_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519442/1519442_1562027209731_63.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519442/1519442_1562027210043_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519446 | 21921 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 21921 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:348626.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21921 | SI | 1357 | 1402 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3653.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR S/N CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CALLE PRIMERA CALLE SUR ORIENTE S/N ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. BE', lon:-92.34461244227482, lat:16.786261013853757}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 348626.72 | 348626.72 | 348626.72 | 348626.72 | 348626.72 | 348626.72 | 348626.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-007/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":348626.72, ""importe_modificado"":348626.72}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3653.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519446/1519446_1562682674513_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519446/1519446_1562682686961_90.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519446/1519446_1562682687335_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519446/1519446_1562682674513_61.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519446/1519446_1562682704454_57.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519446/1519446_1562682707652_60.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519446/1519446_1562682704399_39.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519462 | 21979 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO TREINTA Y UNO - 21979 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:77668.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 21979 | SI | 1402 | 1357 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL Y CALLE CUARTA CALLE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO ', lon:-92.3423492262211, lat:16.781139629541666}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 77668.52 | 77668.52 | 77668.52 | 77668.52 | 77668.52 | 77668.52 | 77668.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-008/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":77668.52, ""importe_modificado"":77668.52}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684358584_19.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684408681_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684417347_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684415773_10.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684380726_85.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684383574_31.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684388317_2.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684366971_60.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519462/1519462_1562684371919_17.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519474 | 22013 | CONSTRUCCION DE TANQUES CANALETAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL KULAKTE - 22013 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1192868.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 22013 | SI | 46 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0181, direccion:'CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL-OXCHU - PARAJE KULAKTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 040 PARAJE KULAKTE, 00000 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO PARAJE KULAKTE', lon:-92.35020901480233, lat:16.755719844910885}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 1192868.14 | 1192868.14 | 1192868.14 | 1192868.14 | 1192868.14 | 1192868.14 | 1192868.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-009/2019"", ""contratista"":""TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1192868.14, ""importe_modificado"":1192868.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703408089_15.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703452475_86.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703407845_84.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703411960_60.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703452049_7.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703665810_39.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703679746_85.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519474/1519474_1562703682577_42.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519513 | 22106 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22106 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:358162.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22106 | SI | 580 | 532 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0006, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 17 + 350 INTERIOR SN EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN RUBIO ZACUALPA Y CARRETERA AGUSTIN RUBIO- ', lon:-92.9447757859742, lat:17.295234731702052}} | 01/04/2019 | 10/07/2019 | 358162.06 | 358162.06 | 358162.06 | 358162.06 | 358162.06 | 358162.06 | 358162.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-003/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":358162.06, ""importe_modificado"":358162.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":65}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519513/1519513_1561822971420_74.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519513/1519513_1561823006268_76.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519513/1519513_1561823036891_61.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519513/1519513_1561823060151_24.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519513/1519513_1561823075464_64.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519513/1519513_1561823086911_29.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519535 | 22152 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC EN PREESCOLAR SEBASTIAN LOPEZ CHIC - 22152 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:896237.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 22152 | SI | 583 | 662 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0034, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 860 PARAJE TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TZOPILJA, PARA LLEGAR A ESTA ', lon:-92.30811411447054, lat:16.74049967776388}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | 896237.44 | 896237.44 | 896237.44 | 896237.44 | 896237.44 | 896237.44 | 896237.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-010/2019"", ""contratista"":""MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":896237.44, ""importe_modificado"":896237.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715316006_75.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715353838_0.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715379847_27.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715393594_52.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715413126_51.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715348095_93.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715370953_73.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715376217_29.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519535/1519535_1562715377034_71.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519554 | 22204 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22204 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:440814.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22204 | SI | 623 | 599 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0024, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 18 + 50 INTERIOR SN EJIDO , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN RUBIO ZACUALPA Y CALLE AGUSTIN RUBIO- ENTRO', lon:-92.93996510588983, lat:17.29024165259321}} | 01/04/2019 | 10/07/2019 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-001/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":440814.85, ""importe_modificado"":440814.85}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":80}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519554/1519554_1562028068199_38.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519554/1519554_1562028068376_15.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519554/1519554_1562028078081_14.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519554/1519554_1562028078366_15.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519554/1519554_1562028079686_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519554/1519554_1562028080119_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519579 | 22272 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22272 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22272 | SI | 53 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0002, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIBERA AGUA AZUL KILÓMETRO 2 + 408 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 AGUA AZUL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SIGLO XX, CARRETERA RIBERA AGUA ', lon:-92.99867902588542, lat:17.30535677785271}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT003/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE IXHUATAN."", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519579/1519579_1562029617608_5.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519579/1519579_1562029617806_89.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519579/1519579_1562029620174_8.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519579/1519579_1562029621069_0.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519579/1519579_1562029621972_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519579/1519579_1562029625319_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519586 | 22285 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TZOPILJA - 22285 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:319320.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22285 | SI | 583 | 662 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:44.71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0034, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 860 PARAJE TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TZOPILJA, PARA LLEGAR A ESTA ', lon:-92.30862909860122, lat:16.740088711772916}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 319320.04 | 319320.04 | 319320.04 | 319320.04 | 319320.04 | 319320.04 | 319320.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-011/2019"", ""contratista"":""MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":319320.04, ""importe_modificado"":319320.04}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":44.71}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716074909_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716079001_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716151910_61.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716152531_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716180057_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716288089_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716289212_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519586/1519586_1562716311547_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519628 | 22403 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22403 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:138184.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22403 | SI | 244 | 235 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0018, direccion:'TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EJIDO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- RIVEBEA EL MIRADOR Y CARRETERA EJIDO SAN MIGUEL, SALIENDO DE IXHUAT', lon:-93.05028933234455, lat:17.324837395749686}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 138184.42 | 138184.42 | 138184.42 | 138184.42 | 138184.42 | 138184.42 | 138184.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT010/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":138184.42, ""importe_modificado"":138184.42}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519628/1519628_1562029169251_85.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519628/1519628_1562029173786_89.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519628/1519628_1562029188262_78.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519628/1519628_1562029192343_0.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519628/1519628_1562029203251_47.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519628/1519628_1562029228226_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519640 | 22431 | AMPLIACION DE ANEXO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO AREA DE MATERNIDAD - 22431 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:726929.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 22431 | SI | 20668 | 20755 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE ORIENTE NO.42 CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE ORIENTE NO.42 Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE S/N ESTE PROYECTO SE UBICA EN ', lon:-92.3436158903649, lat:16.79046373280024}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-012/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":726929.32, ""importe_modificado"":726929.32}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519640/1519640_1562631882384_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519640/1519640_1562631882440_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519640/1519640_1562631887665_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519640/1519640_1562631882531_43.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519640/1519640_1562631885444_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519640/1519640_1562631886315_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519660 | 22478 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22478 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:137754.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22478 | SI | 126 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0037, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EL CIMIENTO KILÓMETRO 12 + 00 INTERIOR SN EJIDO , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN RUBIO ZACUALPA Y CARRETERA EL CIMIENTO, SALIR DE IXHUATAN', lon:-92.96534037886373, lat:17.320091175340412}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 137754.64 | 137754.64 | 137754.64 | 137754.64 | 137754.64 | 137754.64 | 137754.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT007/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":137754.64, ""importe_modificado"":137754.64}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519660/1519660_1562028533576_16.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519660/1519660_1562028534352_42.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519660/1519660_1562028538110_59.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519660/1519660_1562028538592_58.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519660/1519660_1562028539934_88.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519660/1519660_1562028540271_10.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519692 | 22566 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22566 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22566 | SI | 44 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0004, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIBERA EL CARMELO KILÓMETRO 2 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN- SIGLO XX Y CARRETERA RIBERA EL CARMELO, SALIENDO DE I', lon:-92.99700322474865, lat:17.282561934646086}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT004/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN, CHIAPAS."", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519692/1519692_1562007364312_96.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519692/1519692_1562007307182_49.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519692/1519692_1562007302729_40.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519692/1519692_1562007303497_96.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519692/1519692_1562007312153_81.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519692/1519692_1562007329414_4.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519705 | 22591 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22591 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:165305.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22591 | SI | 151 | 146 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0025, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EJIDO EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 3 + 836 INTERIOR SN EJIDO , 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN RUBIO ZACUALPA Y CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAP', lon:-92.93833476867005, lat:17.3164565174737}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 165305.67 | 165305.67 | 165305.67 | 165305.67 | 165305.67 | 165305.67 | 165305.67 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT002/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":165305.57, ""importe_modificado"":165305.57}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":30}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519705/1519705_1562031537057_47.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519705/1519705_1562031537057_64.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519705/1519705_1562031550297_82.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519705/1519705_1562031550415_38.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519705/1519705_1562031563099_90.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519705/1519705_1562031566391_63.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519717 | 22613 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CABECERA MUNICIPAL BARRIO CRUZILJA - 22613 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:406321.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22613 | SI | 614 | 630 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CRUZILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA, ESTE PROYECTO SE UBICA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO QUE VA A YOCHIB A 500 MET', lon:-92.35182344994907, lat:16.796605954522292}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-013/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":406321.1, ""importe_modificado"":406321.1}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519717/1519717_1562631380301_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519717/1519717_1562631381520_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519717/1519717_1562631368402_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519717/1519717_1562631368666_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519717/1519717_1562631393200_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519717/1519717_1562631393617_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519723 | 22635 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22635 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22635 | SI | 60 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0015, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIBERA POJAYAL 1RA SECCION KILÓMETRO 8 + 603 INTERIOR SN EJIDO , 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-SIGLO XX Y CARRETERA POJAYAL 1, SE SALE HASTA', lon:-92.98336688668215, lat:17.295372156814388}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT012/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519723/1519723_1562026819591_17.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519723/1519723_1562026819659_43.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519723/1519723_1562026826078_31.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519723/1519723_1562026826876_95.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519723/1519723_1562026831733_33.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519723/1519723_1562026833413_12.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519724 | 22636 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE GUADALUPE VICTORIA - 22636 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:915434.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 22636 | SI | 614 | 630 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CRUZILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA, ESTE PROYECTO SE UBICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE GUADALUPE VICTORIA SALIDA DE LA CABECE', lon:-92.35173225484408, lat:16.79662649673678}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-014/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON HEFZI-BA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":915434.2, ""importe_modificado"":915434.2}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519724/1519724_1562702408206_85.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519724/1519724_1562702426331_14.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519724/1519724_1562702431085_24.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519724/1519724_1562702431250_74.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519724/1519724_1562702435969_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519724/1519724_1562629515245_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519724/1519724_1562629515171_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519735 | 22656 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO SESENTA - 22656 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2537111.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 22656 | SI | 190 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:662.03}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0029, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO DESVIO EL CORRALITO - PARAJE TOLBILJA KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - OCOSINGO Y CAMINO DESVIO CORRALITO - TOLBILJA, PA', lon:-92.2860127883858, lat:16.84505625039025}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | 2537111.33 | 2537111.33 | 2537111.33 | 2537111.33 | 2537111.33 | 2537111.33 | 2537111.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-015/2019"", ""contratista"":""JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":2537111.33, ""importe_modificado"":2537111.33}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":662.03}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519735/1519735_1562628545173_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519735/1519735_1562628545636_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519735/1519735_1562628537780_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519735/1519735_1562628546198_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519735/1519735_1562628561550_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519735/1519735_1562628561873_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519768 | 22803 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO MUKUL AKIL - 22803 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:848641.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 22803 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:320}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO MUKUL AKIL BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR', lon:-92.34474352279719, lat:16.781462225616494}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 848641.15 | 848641.15 | 848641.15 | 848641.15 | 848641.15 | 848641.15 | 848641.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59992"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":848641.15, ""importe_modificado"":848641.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":320}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519768/1519768_1562216452161_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519768/1519768_1562216452865_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519768/1519768_1562216458032_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519768/1519768_1562216459646_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519768/1519768_1562216463498_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519768/1519768_1562216468642_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519780 | 22829 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO LIC BENITO JUAREZ - 22829 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:731952.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 22829 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:276}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO LIC BENITO JUAREZ BARRIO LIC. BENITO JUAREZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N ESTE PROYECTO SE UBICA ENTRE AVENIDA C', lon:-92.34473732141873, lat:16.786357869297905}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 731952.99 | 731952.99 | 731952.99 | 731952.99 | 731952.99 | 731952.99 | 731952.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59866"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":731952.99, ""importe_modificado"":731952.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":276}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519780/1519780_1562183871989_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519780/1519780_1562183872217_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519780/1519780_1562183887258_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519780/1519780_1562183889152_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519780/1519780_1562183889470_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519780/1519780_1562183892982_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519783 | 22848 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO - 22848 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:620568.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 22848 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:234}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE S/N, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE S/N ESTE PROYECTO SE UBICA EN TODAS ', lon:-92.34558995428027, lat:16.790559722757408}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59925"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":620568.84, ""importe_modificado"":620568.84}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":234}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519783/1519783_1562194648601_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519783/1519783_1562194661534_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519783/1519783_1562194648593_1.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519783/1519783_1562194661672_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519783/1519783_1562194643140_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519783/1519783_1562194644541_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519787 | 22859 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 22859 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:440232.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 22859 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:166}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SANTISIMA TRINIDAD BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y CAMINO A PARAJE NAVIL TAPJA, ESTE BARRIO SE UBICA A 100 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL OXCHUC EL ARCO', lon:-92.34421604369543, lat:16.775397526002365}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 440232.6 | 440232.6 | 440232.6 | 440232.6 | 440232.6 | 440232.6 | 440232.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60016"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":440232.6, ""importe_modificado"":440232.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":166}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519787/1519787_1562249388503_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519787/1519787_1562249394036_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519787/1519787_1562249397145_58.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519787/1519787_1562249402566_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519787/1519787_1562249389488_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519787/1519787_1562249406424_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519791 | 22866 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN CRISTOBALITO - 22866 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:538356.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 22866 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:203}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO SAN CRISTOBALITO BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N, CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO ESTE PRO', lon:-92.34280210761467, lat:16.785659394997815}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 538356.73 | 538356.73 | 538356.73 | 538356.73 | 538356.73 | 538356.73 | 538356.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60013"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":538356.73, ""importe_modificado"":538356.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":203}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519791/1519791_1562248304237_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519791/1519791_1562248294774_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519791/1519791_1562248296838_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519791/1519791_1562248300382_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519791/1519791_1562248301286_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519791/1519791_1562248303492_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519792 | 22867 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL RETIRO - 22867 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:474708.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 22867 | SI | 301 | 318 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:179}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0040, direccion:'CALLE CENTRAL S/N PARAJE EL RETIRO PARAJE EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE VA A YOCHIB DESVIO A EL RETIRO APROXIMADAMENTE 4.600 KM D', lon:-92.3626720517044, lat:16.796623921458703}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 474708.64 | 474708.64 | 474708.64 | 474708.64 | 474708.64 | 474708.64 | 474708.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60235"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":474708.64, ""importe_modificado"":474708.64}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":179}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519792/1519792_1562268882732_43.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519792/1519792_1562268882981_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519792/1519792_1562268866333_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519792/1519792_1562268870339_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519792/1519792_1562268871049_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519792/1519792_1562268866242_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519808 | 22946 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO AMERICA LIBRE A JOSE LOPEZ PORTILLO - 22946 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:656083.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22946 | SI | 280 | 266 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE LOS EJIDOS .', lon:-90.74083453618076, lat:16.216926112126988}} | 11/02/2019 | 22/03/2019 | 656083.01 | 656083.01 | 656083.01 | 656083.01 | 656083.01 | 656083.01 | 656083.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60747"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":656083.01, ""importe_modificado"":656083.01}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519808/1519808_1562538523453_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519808/1519808_1562538527105_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519808/1519808_1562538530069_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519808/1519808_1562538534245_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519809 | 22953 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD - 22953 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:349992.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22953 | SI | 298 | 280 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0023, direccion:'CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL EJIDO ESTE CAM', lon:-90.70029057584746, lat:16.19203445796453}} | 11/02/2019 | 22/02/2019 | 349992.17 | 349992.17 | 349992.17 | 349992.17 | 349992.17 | 349992.17 | 349992.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60754"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":349992.17, ""importe_modificado"":349992.17}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519809/1519809_1562554612521_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519809/1519809_1562554617012_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519809/1519809_1562554620840_28.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519809/1519809_1562554623987_86.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519810 | 22954 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO AMERICA LIBRE - 22954 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:274371.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22954 | SI | 276 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - AMERICA LIBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES LA SALIDA DE LA COMUNIDAD SU ACCESO PRINCIPAL', lon:-90.73628336444803, lat:16.21542202185775}} | 11/02/2019 | 22/02/2019 | 274371.68 | 274371.68 | 274371.68 | 274371.68 | 274371.68 | 274371.68 | 274371.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60755"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":274371.68, ""importe_modificado"":274371.68}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519810/1519810_1562555371712_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519810/1519810_1562555375006_23.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519810/1519810_1562555378417_23.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519810/1519810_1562555381906_54.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519810/1519810_1562555368293_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519811 | 22956 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO EL PIRU - 22956 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:348029.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22956 | SI | 79 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0014, direccion:'CAMINO TRAMO EL PIRU - EL PIRU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE COMUNICA CON EL EJIDO BOCA', lon:-90.83733849975766, lat:16.098964579258602}} | 18/02/2019 | 04/03/2019 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60758"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":348029.69, ""importe_modificado"":348029.69}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519811/1519811_1562556769091_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519811/1519811_1562556772628_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519811/1519811_1562556777345_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519811/1519811_1562556780830_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519812 | 22957 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO EMILIANO ZAPATA - 22957 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:517355.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22957 | SI | 537 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0009, direccion:'CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES LA EL CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO', lon:-90.62283697618838, lat:16.29367588597663}} | 04/02/2019 | 01/03/2019 | 517355.54 | 517355.54 | 517355.54 | 517355.54 | 517355.54 | 517355.54 | 517355.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60759"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municpio Marques de Comillas"", ""monto"":517355.54, ""importe_modificado"":517355.54}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519812/1519812_1562557416386_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519812/1519812_1562557420404_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519812/1519812_1562557423537_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519812/1519812_1562557426721_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519813 | 22959 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO FLOR DE MARQUEZ - 22959 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:236235.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22959 | SI | 59 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0010, direccion:'CAMINO TRAMO FLOR DE MARQUEZ - FLOR DE MARQUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 6 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNI', lon:-90.86760500731474, lat:16.139557321409242}} | 18/02/2019 | 28/02/2019 | 236235.19 | 236235.19 | 236235.19 | 236235.19 | 236235.19 | 236235.19 | 236235.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60760"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":236235.19, ""importe_modificado"":236235.19}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519813/1519813_1562558202663_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519813/1519813_1562558206204_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519813/1519813_1562558209394_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519814 | 22960 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE LA CORONA - 22960 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:210216.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22960 | SI | 122 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO LA CORONA - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 650 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD', lon:-90.70167018143638, lat:16.32868100439361}} | 04/02/2019 | 01/03/2019 | 210216.68 | 210216.68 | 210216.68 | 210216.68 | 210216.68 | 210216.68 | 210216.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60765"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":210216.68, ""importe_modificado"":210216.68}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519814/1519814_1562591334879_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519814/1519814_1562591338389_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519814/1519814_1562591341232_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519814/1519814_1562591343786_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519815 | 22961 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO EL PORVENIR - 22961 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:173101.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22961 | SI | 131 | 130 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0016, direccion:'CAMINO TRAMO EL PORVENIR - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 80 EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD', lon:-90.73053895681, lat:16.246457429365346}} | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60764"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":173101.87, ""importe_modificado"":173101.87}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519815/1519815_1562590383417_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519815/1519815_1562590386369_88.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519815/1519815_1562590388955_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519816 | 22962 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO NUEVO PARAISO - 22962 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:279868.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22962 | SI | 86 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0013, direccion:'CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - NUEVO PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD', lon:-90.56318921401122, lat:16.294725761874}} | 04/02/2019 | 01/03/2019 | 279868.34 | 279868.34 | 279868.34 | 279868.34 | 279868.34 | 279868.34 | 279868.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60762"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":279868.34, ""importe_modificado"":279868.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519816/1519816_1562589260739_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519816/1519816_1562589263383_5.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519816/1519816_1562589266173_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519817 | 22963 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO QUIRINGUICHARO - 22963 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:468143.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22963 | SI | 451 | 430 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0017, direccion:'CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 650 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD', lon:-90.70732402289401, lat:16.4193934484046}} | 04/02/2019 | 01/03/2019 | 468143.52 | 468143.52 | 468143.52 | 468143.52 | 468143.52 | 468143.52 | 468143.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60761"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":486143.52, ""importe_modificado"":486143.52}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519817/1519817_1562588933201_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519817/1519817_1562588937476_2.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519817/1519817_1562588940536_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519818 | 22964 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO SAN JOSE - 22964 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:399402.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22964 | SI | 121 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO SAN JOSE - SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD', lon:-90.69359660153017, lat:16.1534834944131}} | 11/02/2019 | 22/02/2019 | 399402.55 | 399402.55 | 339402.55 | 339402.55 | 339402.55 | 339402.55 | 339402.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60746"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":399402.55, ""importe_modificado"":399402.55}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519818/1519818_1562537287086_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519818/1519818_1562537290242_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519818/1519818_1562537293267_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519818/1519818_1562537297189_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519819 | 22966 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 22966 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:498926.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22966 | SI | 101 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0006, direccion:'CAMINO TRAMO DR. BELISARIO DOMINGUEZ - DR. BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO ACCES', lon:-90.78192834297961, lat:16.186426409663}} | 11/02/2019 | 05/04/2019 | 498926.61 | 498926.61 | 498926.61 | 498926.61 | 498926.61 | 498926.61 | 498926.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60525"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":498926.61, ""importe_modificado"":498926.61}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519819/1519819_1562349675782_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519819/1519819_1562349668427_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519819/1519819_1562349679234_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519819/1519819_1562349671713_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519819/1519819_1562349682650_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519820 | 22973 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO SAN ISIDRO - 22973 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:418293.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22973 | SI | 295 | 285 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0020, direccion:'CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL ACCESO PRINCIPAL PARA LA COMUNIDAD', lon:-90.76387558344156, lat:16.259723860152153}} | 11/02/2019 | 25/02/2019 | 418293.79 | 418293.79 | 418293.79 | 418293.79 | 418293.79 | 418293.79 | 418293.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60518"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":418293.79, ""importe_modificado"":418293.79}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519820/1519820_1562348182436_89.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519820/1519820_1562348186017_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519820/1519820_1562348178999_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519821 | 22974 | CONSTRUCCION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO SAN LAZARO - 22974 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:372990.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22974 | SI | 182 | 170 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0021, direccion:'CAMINO TRAMO SAN LAZARO - SAN LAZARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD', lon:-90.67541481658515, lat:16.347158556289024}} | 04/02/2019 | 01/03/2019 | 372990.83 | 372990.83 | 372990.83 | 372990.83 | 372990.83 | 372990.83 | 372990.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60513"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio Marques de Comillas"", ""monto"":372990.83, ""importe_modificado"":372990.83}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519821/1519821_1562347541072_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519821/1519821_1562347549306_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519821/1519821_1562347552750_78.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519821/1519821_1562347556290_14.jpg,} | [{"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}, {"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}, {"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}, {"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}]
CHP190201519823 | 22979 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22979 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:110203.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 22979 | SI | 189 | 192 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0038, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIBERA POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 KILÓMETRO 8 + 200 INTERIOR SN SECCION , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN - SIGLO XX Y CARRETERA RIBERA PO', lon:-92.97992507316538, lat:17.290156949174968}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT001/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":110203.71, ""importe_modificado"":110203.71}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519823/1519823_1562030832102_42.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519823/1519823_1562030832252_6.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519823/1519823_1562030846235_56.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519823/1519823_1562030849331_69.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519823/1519823_1562030846235_76.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519823/1519823_1562030849541_96.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519824 | 22980 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA VICTORIA - 22980 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:414427.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 22980 | SI | 166 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0024, direccion:'CAMINO TRAMO LA VICTORIA - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTE CAMINO ES EL ACCESO PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD', lon:-90.71258341730089, lat:16.307891473556804}} | 05/02/2019 | 25/02/2019 | 414427.01 | 414427.01 | 414427.01 | 414427.01 | 414427.01 | 414427.01 | 414427.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60508"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""Municipio de Marques de Comillas"", ""monto"":414427.01, ""importe_modificado"":414427.01}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519824/1519824_1562346576373_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519824/1519824_1562346580097_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519824/1519824_1562346583763_79.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519824/1519824_1562346587999_75.jpg,} | [{"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}, {"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}, {"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}, {"observación":"CORREGIR AVANCE FISICO MODIFICADO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"josenaguilare", "fecha":"2019-07-05"}]
CHP190201519825 | 22983 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA CORONA - 22983 | 07116 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1050260.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 22983 | SI | 81 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07116, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO LA CORONA - LA CORONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DEL EJIDO', lon:-90.69598389832468, lat:16.329360544566597}} | 08/02/2019 | 26/03/2019 | 1050260.39 | 1050260.39 | 1050260.39 | 1050260.39 | 1050260.39 | 1050260.39 | 1050260.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMC/DOP/FISM/OP-001/2019"", ""contratista"":""SERGIO RAMIREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS"", ""monto"":1050260.39, ""importe_modificado"":1050260.39}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519825/1519825_1562345022738_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519825/1519825_1562345027333_87.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519825/1519825_1562345034385_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519856 | 23145 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 23145 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1830409.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 23145 | SI | 128 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0125, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 800 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30170 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CERRADA Y TERRACERIA EL DESVIO, TERRACERI', lon:-91.58258286123272, lat:16.174301181194032}} | 18/02/2019 | 18/03/2019 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-ED/0001/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.S DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":1830409.6, ""importe_modificado"":1830409.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519856/1519856_1562100940387_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519856/1519856_1562100941271_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519856/1519856_1562100986062_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519856/1519856_1562100988006_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519856/1519856_1562101033011_87.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519856/1519856_1562101033092_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519860 | 23162 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 23162 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7465308.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 23162 | SI | 380 | 342 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0094, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - JOYBE KILÓMETRO 18 + 350 RANCHO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EL POBLADO SE ENCUENTRA A 18.35 KMS. SOB', lon:-92.15354356702554, lat:17.019682316109606}} | 07/01/2019 | 08/04/2019 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/004/2019"", ""contratista"":""ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":7465308.88, ""importe_modificado"":7465308.88}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519860/1519860_1562894112860_15.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519860/1519860_1562894094662_89.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519860/1519860_1562894097015_70.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201519868 | 23176 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23176 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23176 | SI | 73 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0043, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIBERA POJAYAL 2RA SECCION KILÓMETRO 6 + 750 INTERIOR SN SECCION , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-SIGLO XX Y CARRETERA POJAYAL 3RA SECCION, SE', lon:-92.9786554417441, lat:17.28256616983769}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT013/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519868/1519868_1562030410325_16.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519868/1519868_1562030411942_73.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519868/1519868_1562030413544_61.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519868/1519868_1562030413674_13.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519868/1519868_1562030416383_70.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519868/1519868_1562030417879_15.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519887 | 23244 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23244 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23244 | SI | 56 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0124, direccion:'TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EJIDO POJAYAL BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 380 INTERIOR SN SECCION , 29720 POJAYAL BUENAVISTA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-SIGLO XX Y CARRETERA RIBERA POJAYAL BUENA VISTA, PAR', lon:-92.97865127123633, lat:17.295259484691993}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT014/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519887/1519887_1561820737180_32.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519887/1519887_1561821746853_58.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519887/1519887_1561821769826_61.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519896 | 23273 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO - 23273 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2240884.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 23273 | SI | 159 | 146 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0050, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 400 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCUELITA Y TERRACERIA LA TIENDITA', lon:-91.67319444137647, lat:16.191092478976604}} | 21/02/2019 | 12/04/2019 | 2240884.33 | 2240884.33 | 2240884.33 | 2240884.33 | 1558317.51 | 1558317.51 | 1558317.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-ED/0002/2019"", ""contratista"":""JOSE SAUDITH TELLO PINTO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":2240884.33, ""importe_modificado"":2240884.33}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.69}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519896/1519896_1562796171520_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519896/1519896_1562796178443_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519896/1519896_1562796171397_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519896/1519896_1562796178265_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519901 | 23295 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23295 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23295 | SI | 45 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0003, direccion:'TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 60 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- CIUDAD RURAL Y TERRACERIA EL AGUACATE, SE SALE DE IXHUATAN HASTA LL', lon:-93.03994215073422, lat:17.29394206833985}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT005/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519901/1519901_1562027471736_93.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519901/1519901_1562027484781_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519901/1519901_1562027485097_37.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519901/1519901_1562027497980_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519901/1519901_1562027500951_31.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519901/1519901_1562027471736_27.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519911 | 23334 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23334 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60815.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23334 | SI | 85 | 81 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0028, direccion:'TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EK CARACOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 440 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL CARACOLAR, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN - EL CARMEN Y TERRACERIA EL NARANJO, VEREDA EL CARACOLAR SE SALE DE', lon:-93.02825376172824, lat:17.32227919540834}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT009/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":60815.62, ""importe_modificado"":60815.62}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519911/1519911_1561822154989_19.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519911/1519911_1562029989456_60.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519911/1519911_1562029992564_11.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519911/1519911_1562029988708_75.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519911/1519911_1562030033426_49.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519926 | 23376 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23376 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66122.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23376 | SI | 98 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0042, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EL MAJAGUAL KILÓMETRO 8 + 880 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL MAJAGUAL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- LA CAMPANA Y TERRACERIA EL MAJAGUAL, SE TOMA LA CARRTERA FEDE', lon:-92.98711941358803, lat:17.337461690245494}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT015/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":66122.23, ""importe_modificado"":66122.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519926/1519926_1562027753182_1.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519926/1519926_1562027761378_46.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519926/1519926_1562027762029_34.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519926/1519926_1562027767817_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519926/1519926_1562027768421_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519929 | 23387 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 23387 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2235841.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 23387 | SI | 117 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0438, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 200 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CENTRAL Y TERRACERIA LA AGENCIA, TE', lon:-91.57646892131821, lat:16.165087168776324}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 2235841.72 | 2235841.72 | 2235841.72 | 2235841.72 | 1117920.86 | 1117920.86 | 1117920.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-ED/0003/2019"", ""contratista"":""MANUEL ANTONIO VILLATORO MORENO"", ""convocante"":""LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":2235841.72, ""importe_modificado"":2235841.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519929/1519929_1562792111599_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519929/1519929_1562792086990_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519929/1519929_1562792091743_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519929/1519929_1562792115207_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519934 | 23397 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHENCHAUC - 23397 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:108732.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 23397 | SI | 22 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0009, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (BARRIO ZONA URBANA) - PARAJE CHENCHAUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 870 PARAJE CHENCHAUC, 29450 CHENCHAUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC BARRIO ZONA URBANA Y CAMINO PARAJE CHENCHAUC, ESTE PROYECTO ', lon:-92.31928219293876, lat:16.785952394325115}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60107"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":108732.15, ""importe_modificado"":108732.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":41}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519934/1519934_1562259200675_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519934/1519934_1562259214222_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519934/1519934_1562259211776_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519934/1519934_1562259200668_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519934/1519934_1562259211981_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519934/1519934_1562259214372_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519959 | 23474 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 23474 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2413897.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 23474 | SI | 2802 | 2676 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:336.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0081, direccion:'AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA PRINCIPAL, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL PARQUE DEL BARRIO DE VILLAHERMOSA ', lon:-91.8659747014945, lat:16.207307744546142}} | 04/03/2019 | 04/04/2019 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-URB/0004/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":2413897.92, ""importe_modificado"":2413897.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":336.2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519959/1519959_1562102886735_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519959/1519959_1562102887926_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519959/1519959_1562102865381_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519959/1519959_1562102866441_84.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519959/1519959_1562102907482_51.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519959/1519959_1562102908177_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519960 | 23476 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL GUADALUPE - 23476 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:132600.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 23476 | SI | 47 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRINCIPAL ACCESO A ZONA URBANA PARAJE GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A ZONA URBANA Y CAMINO GUADALUPE, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE IR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO ZONA', lon:-92.33704558292304, lat:16.785201170147225}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60326"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":132600.18, ""importe_modificado"":132600.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":50}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519960/1519960_1562281533985_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519960/1519960_1562281533931_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519960/1519960_1562281539702_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519960/1519960_1562281539789_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519960/1519960_1562281549380_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519960/1519960_1562281549562_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201519970 | 23508 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23508 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:220407.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23508 | SI | 272 | 262 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0019, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EJIDO SANTA ANITA KILÓMETRO 9 + 320 INTERIOR SN EJIDO , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-SIGLO XX Y CARRETERA EJIDO SANTA ANITA, SE TOMA LA CALLE QUE VA ', lon:-92.97771774337768, lat:17.297646132031655}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT006/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":220407.42, ""importe_modificado"":220407.42}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":40}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519970/1519970_1562029791594_90.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519970/1519970_1562029795412_87.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519970/1519970_1562029802783_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519970/1519970_1562029804208_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519970/1519970_1562029809574_58.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519970/1519970_1562029809580_56.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201519986 | 23555 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZOPILJA - 23555 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:822121.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 23555 | SI | 583 | 662 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:310}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0034, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 860 PARAJE TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TZOPILJA, PARA LLEGAR A ESTA ', lon:-92.30860764092907, lat:16.740057889287744}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 822121.12 | 822121.12 | 822121.12 | 822121.12 | 822121.12 | 822121.12 | 822121.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59916"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":822121.12, ""importe_modificado"":822121.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":310}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519986/1519986_1562195795152_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519986/1519986_1562195779941_3.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519986/1519986_1562195794967_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519986/1519986_1562195779806_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519986/1519986_1562195784900_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1519986/1519986_1562195784934_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520002 | 23615 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PACVILNA - 23615 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:466752.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 23615 | SI | 402 | 403 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:176}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0020, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PACVILNA KILÓMETRO 5 + 850 PARAJE PACVILNA, 00000 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA ESTATAL A PARAJE YOCHIB, E', lon:-92.37838776150866, lat:16.817088797871488}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 466752.63 | 466752.63 | 466752.63 | 466752.63 | 466752.63 | 466752.63 | 466752.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60327"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":466752.63, ""importe_modificado"":466752.63}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":176}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520002/1520002_1562281931629_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520002/1520002_1562281931457_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520002/1520002_1562281941670_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520002/1520002_1562281941992_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520002/1520002_1562281943816_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520002/1520002_1562281943867_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520004 | 23618 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23618 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:55531.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 23618 | SI | 32 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0012, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIBERA MONTE CHICO KILÓMETRO 13 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 MONTE CHICO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN-EL CARMEN Y CARRETERA RIBERA MONTE CHICO, SE TOMA LA C', lon:-93.0321804696568, lat:17.31950929310867}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 55531.64 | 55531.64 | 55531.64 | 55531.64 | 55531.64 | 55531.64 | 55531.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-OT008/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":55531.64, ""importe_modificado"":55531.64}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520004/1520004_1562028289322_65.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520004/1520004_1562028289090_53.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520004/1520004_1562028289704_42.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520004/1520004_1562028289720_11.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520004/1520004_1562028293414_63.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520004/1520004_1562028293679_83.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201520092 | 23965 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 23965 | 07093 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3599740}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 23965 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 12800 METROS HASTA LLEGAR A LA OBRA', lon:-92.47805287140355, lat:16.885908150746406}} | 04/03/2019 | 15/07/2019 | 3599740 | 3599740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520160 | 24319 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL - 24319 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2661460.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24319 | SI | 1300 | 1200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1550}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO NORTE PONIENTE , 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, CALLE 5A PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO VARIAS COLONIAS', lon:-91.98782918740346, lat:17.513964163124356}} | 01/02/2019 | 31/12/2019 | 2661460.3 | 2661460.3 | 2661460.3 | 2661460.3 | 2661460.3 | 948664 | 948664 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64413"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":2661460.3, ""importe_modificado"":2661460.3}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":465}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520160/1520160_1563294028337_16.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520160/1520160_1563294005325_43.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520160/1520160_1563293981988_4.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520162 | 24323 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 24323 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1427801.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24323 | SI | 1574 | 1467 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1760}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERRACERIA LAS MARGARITAS, CALLEJON LA ESCOND', lon:-92.01262032803297, lat:16.254894639685123}} | 04/03/2019 | 03/04/2019 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-URB/0005/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":1427801.16, ""importe_modificado"":1427801.16}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1760}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520162/1520162_1562103371670_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520162/1520162_1562103371786_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520162/1520162_1562103395049_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520162/1520162_1562103395145_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520162/1520162_1562103433226_8.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520162/1520162_1562103433229_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520172 | 24357 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EJIDO CHANCALA RIO SECO - 24357 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1635623.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 24357 | SI | 217 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0038, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 27 KILÓMETRO 18 + UNDEFINED EJIDO CHANCALÁ RÍO SECO, 00000 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 27.18 KM DE LA CABECERA MU', lon:-91.81519117803967, lat:17.396044116747188}} | 11/02/2019 | 30/04/2019 | 1635623.52 | 1635623.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520176 | 24370 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO CRUZILJA - 24370 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:98124.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24370 | SI | 614 | 630 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CRUZILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA, ESTE PROYECTO SE UBICA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO QUE VA A YOCHIB A', lon:-92.35176431959871, lat:16.79666723148101}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59918"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":98124.13, ""importe_modificado"":98124.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":37}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520176/1520176_1562194037200_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520176/1520176_1562194022238_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520176/1520176_1562194022099_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520176/1520176_1562194026314_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520176/1520176_1562194026613_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520176/1520176_1562194037300_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520183 | 24385 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZONTEALJA - 24385 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1967786.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24385 | SI | 149 | 166 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:742}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0033, direccion:'CAMINO TRAMO DESVIO TZONTEALJA (CORRALITO) - PARAJE TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 850 PARAJE TZONTEALJA, 29454 TZONTEALJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO TZONTEALJA CORRALITO Y CAMINO PARAJE TZONTEALJA, PA', lon:-92.31781090457224, lat:16.89076714181686}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59913"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1967786.67, ""importe_modificado"":1967786.67}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":742}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520183/1520183_1562195386064_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520183/1520183_1562195386411_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520183/1520183_1562195378812_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520183/1520183_1562195382500_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520183/1520183_1562195384271_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520183/1520183_1562195385274_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520188 | 24411 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 24411 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:338013.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 24411 | SI | 27 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:172}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1431, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 93 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 00000 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 93 KM DE LA CABECERA', lon:-91.48146875984152, lat:17.185556082346302}} | 15/02/2019 | 05/03/2019 | 338013.87 | 338013.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520189 | 24415 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON - 24415 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:148512.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24415 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:56}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO SANTO TOMAS BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTO TOMAS, PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR LA AVENIDA CENT', lon:-92.34609961591292, lat:16.796097534014685}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 148512.2 | 148512.2 | 148512.2 | 148512.2 | 148512.2 | 148512.2 | 148512.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60018"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":148512.2, ""importe_modificado"":148512.2}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":56}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520189/1520189_1562249923044_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520189/1520189_1562249931161_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520189/1520189_1562249923044_9.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520189/1520189_1562249941054_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520189/1520189_1562249931170_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520189/1520189_1562249940641_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520201 | 24431 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZAJALCHEN - 24431 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:286416.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24431 | SI | 52 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:108}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0139, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL (DESVIO TZAJALCHEN) - PARAJE TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 620 + undefined PARAJE TZAJALCHÉN, 29454 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL DESVIO TZAJALCHEN Y CAMINO P', lon:-92.27449899445224, lat:16.84473084084586}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 286416.39 | 286416.39 | 286416.39 | 286416.39 | 286416.39 | 286416.39 | 286416.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59909"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":286416.39, ""importe_modificado"":286416.39}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":108}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520201/1520201_1562195023642_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520201/1520201_1562195010441_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520201/1520201_1562195010748_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520201/1520201_1562195014478_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520201/1520201_1562195014716_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520201/1520201_1562195023702_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520202 | 24432 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL CAMPITO - 24432 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1548562.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24432 | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1377, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL CAMPITO, 00000 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE LA ', lon:-91.46515015114989, lat:17.09678927582126}} | 20/02/2019 | 30/05/2019 | 1548562.21 | 1548562.21 | 1548562.21 | 1548562.21 | 1548562.21 | 1259210.86 | 1259210.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AGUA-003-2019"", ""contratista"":""CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1548562.21, ""importe_modificado"":1548562.21}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520202/1520202_1563294418647_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520202/1520202_1563294480269_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520202/1520202_1563294474183_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520202/1520202_1563294504343_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520209 | 24450 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO MEDIA LUNA - 24450 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1034281.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24450 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:390}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO MEDIA LUNA BARRIO MEDIA LUNA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE ', lon:-92.34536321293062, lat:16.786795047017478}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 1034281.4 | 1034281.4 | 1034281.4 | 1034281.4 | 1034281.4 | 1034281.4 | 1034281.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59985"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1034281.4, ""importe_modificado"":1034281.4}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":390}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520209/1520209_1562214256292_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520209/1520209_1562214267617_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520209/1520209_1562214256300_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520209/1520209_1562214261397_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520209/1520209_1562214263497_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520209/1520209_1562214267592_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520215 | 24463 | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL - 24463 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1440756.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24463 | SI | 385 | 404 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5050}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0131, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 75 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL, 00000 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 75 KM DE LA CABECERA M', lon:-91.603578557092, lat:17.26472007044629}} | 20/02/2019 | 30/05/2019 | 1440756.01 | 1440756.01 | 1440756.01 | 1440756.01 | 1440756.01 | 1359849.99 | 1359849.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-APER-REVEST-CALLES-004-2019"", ""contratista"":""CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1440756.01, ""importe_modificado"":1440756.01}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4545}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520215/1520215_1563213629490_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520215/1520215_1563213586474_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520215/1520215_1563213650438_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520215/1520215_1563213552979_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520229 | 24512 | REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EJIDO TREINTA DE MARZO EL VERGEL - 24512 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1323592.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24512 | SI | 106 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1225, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 95 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 00000 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 95 KM. DE LA CAB', lon:-91.51222463109927, lat:17.201189681802536}} | 15/02/2019 | 30/03/2019 | 1323592.14 | 1323592.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520242 | 24543 | REHABILITACION DE CAMINO BACHEO AISLADOS EJIDO LA ALIANZA - 24543 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1824845.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24543 | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1378, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET', lon:-91.42039244904538, lat:17.161476522784362}} | 15/02/2019 | 30/03/2019 | 1824845.05 | 1824845.05 | 1824845.05 | 1824845.05 | 1824845.05 | 1818302.66 | 1818302.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63936"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO E PALENQUE"", ""monto"":1824845.05, ""importe_modificado"":1824845.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520242/1520242_1563214961368_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520242/1520242_1563214992309_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520242/1520242_1563215018302_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520252 | 24563 | CUARTA SUR PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 24563 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2315211}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24563 | SI | 125 | 116 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CUARTA SUR BARRIO LOS MANGOS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ', lon:-93.3720928499845, lat:16.759214133739434}} | 04/03/2019 | 09/04/2019 | 2315211 | 2315211 | 2315211 | 2315211 | 2315211 | 2315211 | 2315211 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-001/2019"", ""contratista"":""JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":2315211.0, ""importe_modificado"":2315211.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520252/1520252_1562250943376_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520252/1520252_1562250937976_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520252/1520252_1562250940581_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520256 | 24571 | REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EJIDO SAN LORENZO - 24571 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2081385.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24571 | SI | 252 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3950}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0638, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 97 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO SAN LORENZO, 00000 SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 97 KM DE LA CABECERA MUNICI', lon:-91.4871407120075, lat:17.235388538774046}} | 15/02/2019 | 30/03/2019 | 2081385.73 | 2081385.73 | 2081385.73 | 2081385.73 | 2081385.73 | 2081385.73 | 2081385.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63941"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":2081385.73, ""importe_modificado"":2081385.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3950}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215526341_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215556906_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215416013_74.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215576709_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215442184_81.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215610078_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215474073_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520256/1520256_1563215484627_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520259 | 24577 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO ZONA URBANA - 24577 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:442884.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24577 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:167}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA', lon:-92.33745311633174, lat:16.782216131158375}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 442884.6 | 442884.6 | 442884.6 | 442884.6 | 442884.6 | 442884.6 | 442884.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60023"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":442884.6, ""importe_modificado"":442884.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":167}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520259/1520259_1562251011424_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520259/1520259_1562250971944_78.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520259/1520259_1562250986183_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520259/1520259_1562250975702_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520259/1520259_1562250971887_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520259/1520259_1562250986097_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520265 | 24591 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO TELEVISA - 24591 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400452.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24591 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:151}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE OXCHUC', lon:-92.34361522887616, lat:16.776856180549782}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 400452.54 | 400452.54 | 400452.54 | 400452.54 | 400452.54 | 400452.54 | 400452.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60019"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":400452.54, ""importe_modificado"":400452.54}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":151}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520265/1520265_1562250160134_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520265/1520265_1562250171463_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520265/1520265_1562250170808_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520265/1520265_1562250164636_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520265/1520265_1562250168147_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520265/1520265_1562250160133_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520267 | 24597 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 24597 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:190944.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24597 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE S/N ESTE BARRIO ', lon:-92.34327793202898, lat:16.790063146220575}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 190944.26 | 190944.26 | 190944.26 | 190944.26 | 190944.26 | 190944.26 | 190944.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59851"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":190944.26, ""importe_modificado"":190944.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":72}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520267/1520267_1562182071995_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520267/1520267_1562182071995_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520267/1520267_1562182085037_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520267/1520267_1562182085039_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520267/1520267_1562182085867_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520267/1520267_1562182085924_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520269 | 24607 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS - 24607 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270504.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24607 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:102}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE ENTRADA PRINCIPAL A BARRIO ZONA URBANA BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A SANTO TOMAS LOS CAMPOS Y CALLE CALLE ACCESO A ZONA URBANA, ESTE BARRIO SE LOCALIZA A UN COS', lon:-92.3391252109852, lat:16.78354838517626}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 270504.37 | 270504.37 | 270504.37 | 270504.37 | 270504.37 | 270504.37 | 270504.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60017"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":270504.37, ""importe_modificado"":270504.37}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":102}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520269/1520269_1562249702405_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520269/1520269_1562249715464_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520269/1520269_1562249702405_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520269/1520269_1562249713117_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520269/1520269_1562249713672_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520269/1520269_1562249715258_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520273 | 24614 | REHABILITACION DE SEIS PUNTO VEINTE KILOMETROS DE CAMINO RURAL EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES - 24614 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1534060.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24614 | SI | 700 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1156, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 89 + 00 EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES, 00000 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 89 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO A LA CARR PAL', lon:-91.94190923414554, lat:17.271628985814598}} | 15/02/2019 | 30/04/2019 | 1534060.79 | 1534060.79 | 1534060.79 | 1534060.79 | 1534060.79 | 1483979.45 | 1483979.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63951"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1534060.79, ""importe_modificado"":1534060.79}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520273/1520273_1563215976445_2.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520273/1520273_1563215967750_93.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520273/1520273_1563215960177_53.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520280 | 24629 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE COLECTOR SANITARIO PRIMERA ETAPA COL NUEVO ARROYO CAB MPAL - 24629 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2729689.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24629 | SI | 220 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:462.51}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANBOYAN COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SIN NUMERO CON ENTRADA EN CALLE FRANBOYAN ESQUINA CON PERIFERICO SUR', lon:-91.97732433108456, lat:17.502913719224043}} | 20/02/2019 | 20/06/2019 | 2729689.17 | 2729689.17 | 2729689.17 | 2729689.17 | 2729689.17 | 2421604.31 | 2421604.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-DRENAJE-005-2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":2729689.17, ""importe_modificado"":2729689.17}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":407}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520280/1520280_1563296129852_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520280/1520280_1563296183601_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520280/1520280_1563296105592_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520287 | 24646 | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD IMSS TRAMO DOS SEGUNDA ETAPA - 24646 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:856773.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24646 | SI | 125 | 116 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 5A SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PONIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV QUINTA SUR FRENTE AL IMSS', lon:-93.37950139546102, lat:16.75596885919373}} | 04/03/2019 | 09/04/2019 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | 856773.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-002/2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":856773.36, ""importe_modificado"":856773.36}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":100}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520287/1520287_1562249834024_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520287/1520287_1562249837397_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520287/1520287_1562249847431_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520290 | 24661 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE COLECTOR SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA POZA AZUL - 24661 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2731593.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24661 | SI | 220 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:459.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE LA CEIBA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA COLONIA BAJLUNTIE CALLE LA CEIBA.', lon:-91.97635605363023, lat:17.50061659482979}} | 20/02/2019 | 20/06/2019 | 2731593.35 | 2731593.35 | 2731593.35 | 2731593.35 | 2731593.35 | 2372547 | 2372547 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-DRENAJE-006-2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":2731593.35, ""importe_modificado"":2731593.35}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":390.75}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520290/1520290_1563296925316_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520290/1520290_1563296971814_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520290/1520290_1563296946893_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520290/1520290_1563296998253_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520309 | 24689 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 24689 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2291430.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24689 | SI | 70 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1175}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE KUKULCAN COLONIA POPOL-VUH, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE KUKULCAN Y CALLE ANTIGUA FERIA, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR LA CALLE DE LA ANTIGUA FERIA RUMBO A LA COLONI', lon:-91.97828187970289, lat:17.500821240256233}} | 20/02/2019 | 20/06/2019 | 2291430.68 | 2291430.68 | 2291430.68 | 2291430.68 | 2291430.68 | 1779751.69 | 1779751.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-DRENAJE-007-2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":2291430.68, ""importe_modificado"":2291430.68}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":940}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520309/1520309_1563297558123_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520309/1520309_1563297607758_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520309/1520309_1563297535317_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520309/1520309_1563297580125_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520310 | 24692 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TOLBILJA - 24692 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:861901.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24692 | SI | 326 | 312 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:325}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE TOLBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL OXCHUC-CORRALITO Y CAMINO DESVIO A PARAJE ', lon:-92.28685743708763, lat:16.84503034612409}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59875"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":861901.17, ""importe_modificado"":861901.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":325}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520310/1520310_1562191377530_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520310/1520310_1562191378114_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520310/1520310_1562191383896_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520310/1520310_1562191363615_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520310/1520310_1562191364056_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520310/1520310_1562191377169_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520314 | 24701 | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE CIEN WATTS DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS - 24701 | 07025 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2633393.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 24701 | SI | 1556 | 1463 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:214}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07025, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL PUEBLO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA LOS TRABAJOS SE REALIZARON SOBRE TODAS LAS CALLES QUE INTEGRAN LA ', lon:-93.13074085209203, lat:17.340876861790356}} | 09/01/2019 | 26/04/2019 | 2633393.53 | 2633393.53 | 2633393.53 | 2633393.53 | 2633393.53 | 2633393.53 | 2633393.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""1"", ""contratista"":""BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO"", ""monto"":2633727.8, ""importe_modificado"":2633727.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":214}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878541477_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878567108_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878582408_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878593949_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878189404_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878178224_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878236059_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878279311_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520314/1520314_1562878532264_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520316 | 24702 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL TZAY - 24702 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1636286.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24702 | SI | 774 | 820 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:617}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0032, direccion:'CAMINO TRAMO EL CORRALITO (DESVIO EL TZAY) - PARAJE EL TZAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL TZAY, 29454 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO A PARAJE EL TZAY,', lon:-92.31127150488169, lat:16.863038188813384}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60236"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1636286.22, ""importe_modificado"":1636286.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":617}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520316/1520316_1562269119373_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520316/1520316_1562269124045_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520316/1520316_1562269131945_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520316/1520316_1562269131855_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520316/1520316_1562269119373_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520316/1520316_1562269123825_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520328 | 24727 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 24727 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2108277.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24727 | SI | 350 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0006, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA AMADOR HERNANDEZ GONZALES, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIA', lon:-93.57154364004687, lat:17.074464814797246}} | 26/03/2019 | 24/06/2019 | 2108277.91 | 2108277.91 | 2108277.91 | 2108277.91 | 612241.95 | 612241.95 | 612241.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-004/2019"", ""contratista"":""DERICMA CORP. S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":2108277.91, ""importe_modificado"":2108277.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520328/1520328_1562252471243_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520328/1520328_1562252468915_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520328/1520328_1562252473682_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520371 | 24801 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LA LOMITA CABECERA MUNICIPAL - 24801 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:930618.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24801 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1068.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE PAVIMENTO 2KM ATRAS DE LA LIENZO DE CHARRO.', lon:-91.99698289446161, lat:17.514869815359106}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 930618.5 | 930618.5 | 930618.5 | 930618.5 | 930618.5 | 742507.5 | 742507.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-008-2019"", ""contratista"":""SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":930618.5, ""importe_modificado"":930618.5}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":854.56}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520371/1520371_1563218139166_11.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520371/1520371_1563218160717_84.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520381 | 24808 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EBEN EZER - 24808 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:562751.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24808 | SI | 450 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1350}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE CAOBA COLONIA EBEN-EZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A 2.5 KM SOBRE PAVIMENTO ATRAS DEL LIENZO CHARRO ENTRANDO POR L', lon:-92.00146738073609, lat:17.511836407952206}} | 25/02/2019 | 20/05/2019 | 562751.99 | 562751.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520403 | 24846 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL CHINAL - 24846 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:741530.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 24846 | SI | 185 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0660, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE PALENQUE A LA ENTRADA DEL PORVENIR CAMINO TERRACERIA RUMBO A CHAC', lon:-91.78387812939397, lat:17.47887621952373}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 741530.05 | 741530.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520420 | 24876 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS MTS EN LA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA - 24876 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1412279.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 24876 | SI | 80 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0622, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 85 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA', lon:-91.39273480590028, lat:17.168682853848992}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1412279.76 | 1412279.76 | 1412279.76 | 1412279.76 | 1412279.76 | 694493.73 | 694493.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-TECHADO-011-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1412279.76, ""importe_modificado"":1412279.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520420/1520420_1563162734389_48.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520420/1520420_1563162756044_2.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520425 | 24888 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 24888 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:457693.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 24888 | SI | 30 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0215, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE-LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 475 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CAB', lon:-92.92292252770324, lat:17.144104788390166}} | 18/03/2019 | 27/04/2019 | 457693.76 | 457693.76 | 457693.76 | 457693.76 | 457693.76 | 228846.88 | 228846.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-018/2019"", ""contratista"":""RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":457693.76, ""importe_modificado"":457693.76}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520425/1520425_1562948276928_12.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520425/1520425_1562948269414_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520425/1520425_1562948288752_20.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520425/1520425_1562948288899_4.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201520433 | 24901 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 24901 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:601888.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 24901 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2839, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T', lon:-92.07745376279367, lat:16.828719063083344}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 601888.86 | 601888.86 | 601888.86 | 601888.86 | 601888.86 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0007/2019"", ""contratista"":""ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":601888.86, ""importe_modificado"":601888.86}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520433/1520433_1561494516759_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520443 | 24926 | REHABILITACIÓN DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJES EJIDO EL CLAVO - 24926 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:772845.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 24926 | SI | 256 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0028, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 60 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA', lon:-91.63259235570641, lat:17.38639259869247}} | 18/02/2019 | 30/04/2019 | 772845.73 | 772845.73 | 772845.73 | 772845.73 | 772845.73 | 772845.73 | 772845.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64060"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":772845.73, ""importe_modificado"":772845.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520443/1520443_1563221185829_5.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520443/1520443_1563221207045_87.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520443/1520443_1563221067853_61.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520443/1520443_1563221095390_29.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520443/1520443_1563221161717_13.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520470 | 24979 | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EJIDO NUEVO EGIPTO - 24979 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:76950}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 24979 | SI | 50 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0598, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 62 KILÓMETRO 60 + UNDEFINED EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 62.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. P', lon:-91.53531237758426, lat:17.369684746676874}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64473"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":76950.0, ""importe_modificado"":76950.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520470/1520470_1563305187819_58.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520470/1520470_1563305230374_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520470/1520470_1563305209526_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520506 | 25032 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25032 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2892648.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25032 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2839, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T', lon:-92.0774504938515, lat:16.828719478172612}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 2892648.31 | 2892648.31 | 2892648.31 | 2892648.31 | 2892648.31 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0008/2019"", ""contratista"":""ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2892648.31, ""importe_modificado"":2892648.31}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520506/1520506_1561494689212_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520520 | 25044 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL CINCUENTA - 25044 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2496997.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 25044 | SI | 1574 | 1467 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN S', lon:-92.02140435673279, lat:16.248434021160623}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2496997.4 | 2496997.4 | 2496997.4 | 2496997.4 | 2496997.4 | 2496997.4 | 2496997.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-ED/0006/2019"", ""contratista"":""CONTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":2496997.4, ""importe_modificado"":2496997.4}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520520/1520520_1562104829326_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520520/1520520_1562104811231_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520520/1520520_1562104814578_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520520/1520520_1562104829300_3.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520520/1520520_1562104842054_23.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520520/1520520_1562104842063_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520526 | 25050 | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL CALLE TIKAL - 25050 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1372590.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25050 | SI | 100 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:155.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA YAXCHILAN COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA COAPAN LA COLONIA PAKAL-KIN SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AV. YAXCHILAN ENTRE LA', lon:-91.98821401924297, lat:17.51877278217886}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1372590.22 | 1372590.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520531 | 25064 | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 25064 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4166556.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25064 | SI | 100 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:83}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0598, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL KILÓMETRO 224 + 200 EJIDO NUEVO MARSICAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON Y CAMINO NUEVO JERUSALEN, CAMINO NUEVO PEDREGAL PARA LLEGAR', lon:-91.18534359355513, lat:16.98000451449921}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 4166556.63 | 4166556.63 | 4166556.63 | 4166556.63 | 4166556.63 | 2834701.11 | 2834701.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0009/2019"", ""contratista"":""LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4166556.63, ""importe_modificado"":4166556.63}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":56.46}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520531/1520531_1561495503978_46.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520531/1520531_1561495519809_18.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520562 | 25102 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO DESVIO CERRO BLANCO SHUTAL - 25102 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1200040.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25102 | SI | 125 | 101 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0090, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 660 EJIDO SHUTAL, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL.', lon:-92.85448470539993, lat:17.239868120625495}} | 18/03/2019 | 18/05/2019 | 1200040.94 | 1200040.94 | 1200040.94 | 1200040.94 | 1200040.94 | 600020.47 | 600020.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-019/2019"", ""contratista"":""RAMÓN SOLORZANO VALDIVIEZO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":1200040.94, ""importe_modificado"":1200040.94}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":600}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520562/1520562_1562976651038_3.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520562/1520562_1562976664821_59.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520562/1520562_1562976650983_94.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520562/1520562_1562976664769_20.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201520581 | 25134 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BAJADAS GRANDES - 25134 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1402117.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25134 | SI | 480 | 420 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0011, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 53 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29960 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE JULIO, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 53 KM DE LA CABECERA', lon:-92.25945203244893, lat:17.701310597001125}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1402117.66 | 1402117.66 | 1402117.66 | 1402117.66 | 1402117.66 | 1032175.04 | 1032175.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AGUA-013-2019"", ""contratista"":""C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1402117.66, ""importe_modificado"":1402117.66}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.75}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520581/1520581_1563292615264_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520581/1520581_1563292581079_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520581/1520581_1563292529086_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520596 | 25160 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MICROREGION ZONA TOJOLABAL - 25160 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2192465.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25160 | SI | 2500 | 2150 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:25210}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0185, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30190 TRAMO LA MENDOZA - SAN ISIDRO KILÓMETRO 25 + 210 REGION , 00000 PUEBLA NUEVO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO A COMITAN. SE ENCUENTRA LA CARRETERA LA', lon:-91.93610268522805, lat:16.641904456088444}} | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 2192465.88 | 2192465.88 | 2192465.88 | 2192465.88 | 2192465.88 | 2192465.88 | 2192465.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-01/2019"", ""contratista"":""MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO, ALTAMIRANO CHIAPAS."", ""monto"":2192465.88, ""importe_modificado"":2192465.88}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":25210}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520596/1520596_1562270886894_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520596/1520596_1562270890211_5.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520596/1520596_1562270929041_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520596/1520596_1562270923265_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520596/1520596_1562270925101_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520596/1520596_1562270931049_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520598 | 25168 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 25168 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2776410.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25168 | SI | 116 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:8962.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0012, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILÓMETRO 200 + 100 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UBILIO GARCIA Y CARRETERA ARROYO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA ', lon:-91.42604125908707, lat:17.036885901509862}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 2776410.44 | 2776410.44 | 2776410.44 | 2776410.44 | 2776410.44 | 1373705.22 | 1373705.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57496"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2776410.44, ""importe_modificado"":2776410.44}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":4433}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520598/1520598_1561643202947_66.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520598/1520598_1561643210550_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520616 | 25198 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS MTS EN LA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 25198 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1359551.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 25198 | SI | 1156 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0105, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 46 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART', lon:-91.68162663287023, lat:17.331195301036914}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1359551.78 | 1359551.78 | 1359551.78 | 1359551.78 | 1359551.78 | 958760.16 | 958760.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-TECHADO-014-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1359551.78, ""importe_modificado"":1359551.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520616/1520616_1563157688190_15.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520616/1520616_1563157779680_61.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520623 | 25207 | CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 25207 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:542006.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 25207 | SI | 120 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0289, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30190 TRAMO LA MENDOZA - SAN MIGUEL CHIPTIC KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SAN MIGUEL CHIPTIC, 00000 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA LA MENDOZA-SAN MIGUEL CHIPTIC KM 25500', lon:-91.9911566919493, lat:16.61853370901351}} | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 542006.76 | 542006.76 | 542006.76 | 542006.76 | 542006.76 | 542006.76 | 542006.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-04/2019"", ""contratista"":""MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO, ALTAMIRANO CHIAPAS"", ""monto"":542006.76, ""importe_modificado"":542006.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682221402_84.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682233445_64.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682234327_15.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682232289_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682220013_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682222646_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682229341_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520623/1520623_1562682230039_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520643 | 25227 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 25227 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1084681.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25227 | SI | 180 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1262.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE VELASCO SUAREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO A CAB', lon:-91.99166874883666, lat:17.541173811848385}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1084681.99 | 1084681.99 | 1084681.99 | 1084681.99 | 1084681.99 | 1025539.17 | 1025539.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-015-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1084681.99, ""importe_modificado"":1084681.99}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1199.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520643/1520643_1563221608080_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520643/1520643_1563221614428_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520658 | 25249 | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 25249 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3909333.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 25249 | SI | 4004 | 5200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO , 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SON LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO', lon:-92.03935854569227, lat:16.73363439971861}} | 01/02/2019 | 29/03/2019 | 3909333.4 | 3909333.4 | 3909333.4 | 3909333.4 | 3909333.4 | 3909333.4 | 3909333.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57137"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO, ALTAMIRANO CHIAPAS"", ""monto"":3909333.4, ""importe_modificado"":3909333.4}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683232921_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683234374_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683218476_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683219750_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683222892_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683224840_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683227077_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520658/1520658_1562683230910_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520689 | 25290 | REVESTIMIENTO DEL CAMINO PESQUERIA LA LINEA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL KM CERO MAS CERO AL KM TRES MAS OCHOCIENTOS TREINTA - 25290 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:733104.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25290 | SI | 700 | 752 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0058, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA LA LÍNEA, 30464 LA LÍNEA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , CAMPO DE FUTBOL DE LA LIENA', lon:-94.0345772071664, lat:16.131123433411975}} | 07/01/2019 | 31/01/2019 | 733104.17 | 733104.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520694 | 25299 | REHABILILITACION DE CAMINO EC ALTAMIRANO OCOSINGO A LAS PERLAS DE JALAL - 25299 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1703053.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25299 | SI | 408 | 560 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2980}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0325, direccion:'RANCHO , 00000 LAS PERLAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO. CERCA DE NUEVO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRADA PERLAS DE JALAL', lon:-92.01443044290686, lat:16.799705523077574}} | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 1703053.47 | 1703053.47 | 1703053.47 | 1703053.47 | 1703053.47 | 1703053.47 | 1703053.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-02/2019"", ""contratista"":""MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO, ALTAMIRANO CHIAPAS"", ""monto"":1703053.47, ""importe_modificado"":1703053.47}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2980}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681366274_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681367720_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681353304_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681355538_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681358052_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681373598_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681375372_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520694/1520694_1562681377859_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520699 | 25306 | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS DIECIOCHO PUNTO VEINTI CINCO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - 25306 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:817758.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25306 | SI | 950 | 900 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:718.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI', lon:-91.98590438988755, lat:17.5065343263193}} | 01/03/2019 | 15/06/2019 | 817758.5 | 817758.5 | 817758.5 | 817758.5 | 817758.5 | 639668.22 | 639668.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":817758.5, ""importe_modificado"":817758.5}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":574.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520699/1520699_1563222950543_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520699/1520699_1563222996746_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520699/1520699_1563223023177_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520699/1520699_1563223042864_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520746 | 25375 | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL CABECERA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL - 25375 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1058115.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25375 | SI | 8000 | 7000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 8A. NORTE ORIENTE COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE ORIENTE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO SOBRE LA AVENIDA 8A NORTE ORIENTE UNI', lon:-91.97759732285151, lat:17.51371328949427}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 1058115.36 | 1058115.36 | 1058115.36 | 1058115.36 | 1058115.36 | 1058115.36 | 1058115.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-EMBOVEDADO-017-2019"", ""contratista"":""CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1058115.36, ""importe_modificado"":1058115.36}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":65}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520746/1520746_1563293452809_87.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520746/1520746_1563293482773_26.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520746/1520746_1563293524399_8.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201520785 | 25424 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN NOVENA SUR ENTRE AV FERROCARRIL Y TERCERA AV ORIENTE BARRIO SAN JORGE - 25424 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:573761.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25424 | SI | 85 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:213.26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'CALLE 9A SUR BARRIO ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA 3A ORIENTE, BARRIO SE UBICA CARRETERA A SALINA CRUZ FRENTE A CENTRAL CAMIONERA', lon:-93.8987615358528, lat:16.229149749933168}} | 18/02/2019 | 18/04/2019 | 573761.35 | 573761.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520812 | 25458 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA AVENIDA ORIENTE ENTRE TRECEAVA Y DDECIMA NOVENA CALLE SUR BARRIO VENUSTIANO CARRANZA - 25458 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:508665.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25458 | SI | 65 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:241.46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 5A AV. ORIENTE BARRIO ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A CALLE SUR Y CALLE 19A CALLE SUR, 5A AV. ORIENTE ENTRE 13A Y 19A CALLE SUR BARRIO VENUSTIANO CARRANZA', lon:-93.89662571538626, lat:16.229118734260837}} | 18/02/2019 | 18/04/2019 | 508665.61 | 508665.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520827 | 25476 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO MIXTO EN EL POBLADO CALERA - 25476 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1925599.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25476 | SI | 285 | 286 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2891.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , CALLES QUE ESTAN PARALELAS A LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-93.87071631813376, lat:16.235011730079624}} | 18/02/2019 | 18/05/2019 | 1925599.06 | 1925599.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520859 | 25501 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 25501 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2086335.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25501 | SI | 500 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0523, direccion:'CALLE NINGUNA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO AMERICA LIBRE Y CAMINO LAS PIMIENTAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC - AMERICALIBRE PASAR', lon:-93.44935844532452, lat:16.972046597591977}} | 26/03/2019 | 24/06/2019 | 2086335.46 | 2086335.46 | 2086335.46 | 2086335.46 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-003/2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":2086335.46, ""importe_modificado"":2086335.46}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520859/1520859_1562253688140_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520859/1520859_1562253694483_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520859/1520859_1562253691186_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520861 | 25503 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO EN LA COLONIA NUEVO MILENIO - 25503 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1927014.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25503 | SI | 285 | 286 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:469.01}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'COLONIA ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTO MIXTO EN LA COLONIA NUEVE MILENIA', lon:-93.91353881024476, lat:16.235590671014826}} | 18/02/2019 | 18/05/2019 | 1927014.07 | 1927014.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520883 | 25521 | REHABILITACION DE BOCA CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 25521 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:339786.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25521 | SI | 20042 | 20000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'CALLE VIGESIMA CUARTA ORIENTE CIUDAD ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGECIMA SEGUNDA ORIENTE Y , BOCA CALLES DONDE SE UBICA EL HOPITAL Y EL SEGURO SOCIAL', lon:-93.88747075524657, lat:16.241006747923276}} | 05/02/2019 | 20/02/2019 | 339786.21 | 339786.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520922 | 25569 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC PRIM CULTURA MAYA - 25569 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1217668.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 25569 | SI | 45 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5A ORIENTE SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENT', lon:-91.9771822340601, lat:17.50830389466773}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 1217668.3 | 1217668.3 | 1217668.3 | 1217668.3 | 1217668.3 | 664964.88 | 664964.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AULAS-018-2019"", ""contratista"":""MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1217668.3, ""importe_modificado"":1217668.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520922/1520922_1563161752586_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520922/1520922_1563161801831_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520922/1520922_1563161827632_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1520922/1520922_1563161851882_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201520930 | 25585 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25585 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:150000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 25585 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201520957 | 25625 | CREACION Y REGLAMENTOS Y MANUALES NORMATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS - 25625 | 07009 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:615000}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 25625 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 615000 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201521042 | 25778 | REHABILITACION DE DOS PUNTO OCHENTA Y OCHO KM DE CAMINO RURAL EJIDO SANTA CRUZ - 25778 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1805702.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25778 | SI | 650 | 550 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0138, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 45 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 45KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA', lon:-91.91634658552094, lat:17.383547373028982}} | 04/03/2019 | 30/05/2019 | 1805702.06 | 1805702.06 | 1805702.06 | 1805702.06 | 1805702.06 | 1805702.06 | 1805702.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64039"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1805702.06, ""importe_modificado"":1805702.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521042/1521042_1563220223259_17.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521042/1521042_1563220209074_48.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521042/1521042_1563220270000_17.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521042/1521042_1563220240909_23.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521042/1521042_1563220249662_70.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521042/1521042_1563220257538_70.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521042/1521042_1563220231173_26.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201521061 | 25804 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL MANANTIAL - 25804 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:120211.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25804 | SI | 614 | 630 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:133.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL MANANTIAL BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA E', lon:-92.3462889793339, lat:16.79069246119506}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-016/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":120211.57, ""importe_modificado"":120211.57}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":133.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521061/1521061_1562685424309_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521061/1521061_1562685425967_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521061/1521061_1562685427467_73.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521061/1521061_1562685409329_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521061/1521061_1562685418197_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521061/1521061_1562685422178_45.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201521063 | 25810 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL MANANTIAL - 25810 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:440747.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25810 | SI | 614 | 630 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:486.55}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL MANANTIAL BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA E', lon:-92.34627989755928, lat:16.79042820622065}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 440747.68 | 440747.68 | 440747.68 | 440747.68 | 440747.68 | 440747.68 | 440747.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-017/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":440747.68, ""importe_modificado"":440747.68}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":486.55}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521063/1521063_1562633650659_74.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521063/1521063_1562633670895_94.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521063/1521063_1562633672164_73.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521063/1521063_1562633654431_75.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521063/1521063_1562633669280_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521063/1521063_1562633674425_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521065 | 25814 | REHABILITACION DE PUENTE DE CAJON ZONA URBANA - 25814 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:555170.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25814 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:58.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA CALLE SUR ORIENTE S/N BARRIO ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SUR ORIENTE S/N Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA PRIMER CALLE DEL BARRIO ZONA URBANA CABECERA MUN', lon:-92.33478810442175, lat:16.78081842220945}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 555170.44 | 555170.44 | 555170.44 | 555170.44 | 555170.44 | 555170.44 | 555170.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-018/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":555170.44, ""importe_modificado"":555170.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":58.8}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521065/1521065_1562634377738_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521065/1521065_1562634383042_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521065/1521065_1562634385372_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521065/1521065_1562634400855_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521065/1521065_1562634402578_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521069 | 25827 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 25827 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4409590.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25827 | SI | 116 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5786.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0012, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILÓMETRO 200 + 100 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UBILIO GARCIA Y CARRETERA ARROYO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA ', lon:-91.42620219162795, lat:17.036706386154055}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 4409590.59 | 4409590.59 | 4409590.59 | 4409590.59 | 4409590.59 | 2190295.3 | 2190295.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57567"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4409590.59, ""importe_modificado"":4409590.59}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2874.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521069/1521069_1561643370507_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521069/1521069_1561643374578_24.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201521077 | 25845 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25845 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2902496.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25845 | SI | 58 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0853, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA LLEGAR SAL', lon:-91.82991746415252, lat:16.907071023668987}} | 15/02/2019 | 15/06/2019 | 2902496.48 | 2902496.48 | 2902496.48 | 2902496.48 | 2902496.48 | 870748.94 | 870748.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0012/2019"", ""contratista"":""DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2902496.48, ""importe_modificado"":2902496.48}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521077/1521077_1561643657022_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521077/1521077_1561643662239_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521080 | 25850 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 25850 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25850 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2166.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0377, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA VIRGINIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ', lon:-92.16323346281001, lat:16.912528992982644}} | 01/03/2019 | 01/07/2019 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1350000 | 1350000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0013/2019"", ""contratista"":""ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4500000.0, ""importe_modificado"":4500000.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":649.83}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521080/1521080_1561643799257_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521080/1521080_1561643805165_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521082 | 25853 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL JARDINES DEL PARAÍSO - 25853 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:676820.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25853 | SI | 275 | 225 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:411.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA JARDINES DEL PARAÍSO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADO A 3 KM DEL H. AYUNTAMIENTO. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO 2 KM SOBRE PAVIMENTO R', lon:-91.97822291516262, lat:17.521081697899575}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 676820.05 | 676820.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201521084 | 25854 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA LA FLORINDA - 25854 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1869096.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25854 | SI | 72 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:108}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0293, direccion:'BRECHA TRAMO ALTAMIRANO - AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO , 00000 AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO RUMBO A SUSHILA DESV', lon:-91.5647634659765, lat:16.5905566510101}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 1869096.96 | 1869096.96 | 1869096.96 | 1869096.96 | 1869096.96 | 1869096.96 | 1869096.96 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-06/2019"", ""contratista"":""VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1869096.96, ""importe_modificado"":1869096.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":108}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201521086 | 25858 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25858 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2055481.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25858 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0838, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA PALMA GRANDE KILÓMETRO 54 + 800 COLONIA LA PALMA GRANDE, 29950 LA PALMA GRANDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA PARA LLEGAR', lon:-91.79733983263947, lat:16.950464109952236}} | 15/02/2019 | 30/05/2019 | 2055481.6 | 2055481.6 | 2055481.6 | 2055481.6 | 2055481.6 | 616644.48 | 616644.48 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0014/2019"", ""contratista"":""ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2055481.6, ""importe_modificado"":2055481.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521086/1521086_1561643942947_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521086/1521086_1561643950709_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521091 | 25864 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC PRIM BILINGUE AMADO NERVO - 25864 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:521081.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 25864 | SI | 22 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0704, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 39 + 1 EJIDO POBLADO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 39.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA', lon:-92.21285193079785, lat:17.6450882811069}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 521081.18 | 521081.18 | 521081.18 | 521081.18 | 521081.18 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201521093 | 25865 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25865 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4058688.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25865 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0836, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA KILÓMETRO 42 + 500 COLONIA CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA AGUA DULCE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA', lon:-91.8016796131074, lat:16.94682386809133}} | 15/02/2019 | 30/05/2019 | 4058688.98 | 4058688.98 | 4058688.98 | 4058688.98 | 4058688.98 | 2915253.05 | 2915253.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0015/2019"", ""contratista"":""ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4058688.98, ""importe_modificado"":4058688.98}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":17.23}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521093/1521093_1561495745631_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521093/1521093_1561495752612_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521097 | 25871 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 25871 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2799953.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25871 | SI | 427 | 423 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1428.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1937, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUMUNTIC 1 Y CARRETERA SAN JOSE, TERRACERIA TULIPANES PARA ', lon:-92.11118271389567, lat:16.8822026728791}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | 839986.17 | 839986.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0016/2019"", ""contratista"":""AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2799953.89, ""importe_modificado"":2799953.89}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":428.67}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521097/1521097_1561644130915_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521097/1521097_1561644142337_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521103 | 25877 | REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EL NANCE - 25877 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:925845.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25877 | SI | 720 | 505 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:991}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0167, direccion:'RANCHERIA , 00000 EL NANCE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN DESVIÓ LA MENDOZA-EL NANCE. KM 32.5 A', lon:-91.96154000850915, lat:16.61694908222236}} | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 925845.25 | 925845.25 | 925845.25 | 925845.25 | 925845.25 | 925845.25 | 925845.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-03/2019"", ""contratista"":""MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO, ALTAMIRANO CHIAPAS."", ""monto"":925845.25, ""importe_modificado"":925845.25}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":991}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521103/1521103_1562682007608_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521103/1521103_1562682014328_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521103/1521103_1562681989262_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521103/1521103_1562681991210_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521103/1521103_1562681998158_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521103/1521103_1562682000949_37.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521103/1521103_1562682015763_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521111 | 25891 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 25891 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1139897.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25891 | SI | 93 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1246.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE LINDA VISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM DEL H. AYUNTAMIENTO. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO-CABEZA MAYA 1KM SOBRE PAVIMENTO DE LA ', lon:-91.99034944974014, lat:17.543214198946533}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 1139897.65 | 1139897.65 | 1139897.65 | 1139897.65 | 1139897.65 | 690098.72 | 690098.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-021-2019"", ""contratista"":""CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1139897.65, ""importe_modificado"":1139897.65}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":747.9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521111/1521111_1563239180232_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521111/1521111_1563239173712_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521113 | 25893 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 25893 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25893 | SI | 6000 | 4500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO , 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SON EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.04116099015062, lat:16.728209384628975}} | 04/02/2019 | 08/03/2019 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-05/2019"", ""contratista"":""MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO, ALTAMIRANO CHIAPAS"", ""monto"":1500000.0, ""importe_modificado"":1500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562682993492_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562682999414_58.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562683001903_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562682985493_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562682987210_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562682988538_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562682995134_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562682996788_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521113/1521113_1562683000739_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521120 | 25896 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25896 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4518944.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25896 | SI | 72 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0935, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRACCION NUEVO MONTE LIBANO KILÓMETRO 26 + 850 EJIDO FRACCION NUEVO MONTE LIBANO, 29950 FRACCIÓN NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LA CUE', lon:-91.62104590107147, lat:16.942234346540282}} | 15/02/2019 | 30/05/2019 | 4518944.99 | 4518944.99 | 4518944.99 | 4518944.99 | 4518944.99 | 2273931.46 | 2273931.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0017/2019"", ""contratista"":""DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4518944.99, ""importe_modificado"":4518944.99}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":19.12}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521120/1521120_1561496009815_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521120/1521120_1561496002927_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521129 | 25908 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25908 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3689575.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25908 | SI | 62 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2831, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CUEVA KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO LA CUEVA, 29950 LA CUEVA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA ENCANTO PARA LLEGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL R', lon:-91.66063885161401, lat:16.952352750259326}} | 15/02/2019 | 15/06/2019 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | 1787980.43 | 1787980.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0018/2019"", ""contratista"":""DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3689575.9, ""importe_modificado"":3689575.9}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":15.02}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521129/1521129_1561496594560_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521129/1521129_1561496601142_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521133 | 25914 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25914 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3794392.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25914 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0031, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA LAS FLORES KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ', lon:-92.04117806188869, lat:16.840665340810077}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | 2756844.26 | 2756844.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0019/2019"", ""contratista"":""SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3794392.47, ""importe_modificado"":3794392.47}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":19.61}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521133/1521133_1561555151458_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521133/1521133_1561555156557_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521139 | 25920 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 25920 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1163275.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 25920 | SI | 45 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA S/N Y , ES EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL.', lon:-92.03126900330399, lat:16.73672700462614}} | 19/03/2019 | 19/05/2019 | 1163275.86 | 1163275.86 | 1163275.86 | 1163275.86 | 1163275.86 | 1163275.86 | 1163275.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-07/2019"", ""contratista"":""LURDES DE JESÚS OCHOA OVILLA"", ""convocante"":""H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":1163275.86, ""importe_modificado"":1163275.86}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684761384_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684767674_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684772613_51.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684773759_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684774992_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684750396_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684765003_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521139/1521139_1562684766470_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521145 | 25928 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 25928 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:732264.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 25928 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0031, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DE LAS FLORES KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA DE LA FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRAC', lon:-92.04115468265937, lat:16.840691063651914}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 732264.11 | 732264.11 | 732264.11 | 732264.11 | 732264.11 | 528902.1 | 528902.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0020/2019"", ""contratista"":""SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":732264.11, ""importe_modificado"":732264.11}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":19.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521145/1521145_1561555386827_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521145/1521145_1561555394725_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521149 | 25937 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA - 25937 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3537446.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 25937 | SI | 1430 | 1454 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL DE ', lon:-92.2184201925999, lat:16.819909914785647}} | 06/03/2019 | 06/06/2019 | 3537446.5 | 3537446.5 | 3537446.4 | 3537446.4 | 3537446.4 | 2625188.07 | 2625188.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0021/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3537446.4, ""importe_modificado"":3537446.4}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.74}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521149/1521149_1561555676055_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521149/1521149_1561555680538_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521171 | 25997 | CONSTRUCCION DE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV LOS ALMENDROS - 25997 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1045525.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 25997 | SI | 600 | 650 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1148}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA LOS ALMENDROS COLONIA NUEVO BELEN A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE ROBLE LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN AV LOS ALMENDROS E', lon:-92.00207875855195, lat:17.51250639718228}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 1045525.96 | 1045525.96 | 1045525.96 | 1045525.96 | 1045525.96 | 707408.73 | 707408.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2019"", ""contratista"":""ING. MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1045525.96, ""importe_modificado"":1045525.96}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":746.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521171/1521171_1563212361135_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521171/1521171_1563213084340_11.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521171/1521171_1563212368970_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521171/1521171_1563213117939_98.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201521199 | 26057 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS METROS - 26057 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1390874.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 26057 | SI | 108 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0712, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 53 + 00 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P', lon:-91.96790506443537, lat:17.241977697173315}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 1390874.06 | 1390874.06 | 1390874.06 | 1390874.06 | 1390874.06 | 1041191.4 | 1041191.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-TECHADO-023-2019"", ""contratista"":""C. JORGE LUIS LEON PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1390874.06, ""importe_modificado"":1390874.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.74}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521199/1521199_1563160693125_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521199/1521199_1563160899378_37.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521199/1521199_1563160949536_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521199/1521199_1563160977578_12.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521199/1521199_1563160781279_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521217 | 26087 | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE BAÑO EN COBACH PLANTEL VEINTI SEIS - 26087 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:761324.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 26087 | SI | 168 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0105, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 46.3 KM DE LA CABECERA MUNICI', lon:-91.68146033591138, lat:17.335245861709772}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 761324.34 | 761324.34 | 761324.34 | 761324.34 | 761324.34 | 443216.04 | 443216.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-BAÑOS-024-2019"", ""contratista"":""LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":761324.34, ""importe_modificado"":761324.34}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0.55}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521217/1521217_1563161367165_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521217/1521217_1563161374837_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521251 | 26156 | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL BARRIO NIÑOS HEROES PAKAL NA - 26156 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1049297.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 26156 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JUAN, CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA 4.6 KM LUEGO GIRAR HACIA LA IZQUIERDA SOBRE CALLE SAN JUAN CON UN RECORR', lon:-91.99258686385672, lat:17.54353386680339}} | 11/03/2019 | 30/06/2019 | 1049297.43 | 1049297.43 | 1049297.43 | 1049297.43 | 1049297.43 | 963383.13 | 963383.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-EMBOVEDADO-025-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1049297.43, ""importe_modificado"":1049297.43}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":90}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521251/1521251_1563295625974_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521251/1521251_1563295590105_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521294 | 26207 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26207 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6340400}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26207 | SI | 485 | 412 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:242}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0024, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 60 - 100 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED EJIDO LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODA LA LOCALI', lon:-92.56673954147826, lat:16.90491321146978}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 6340400 | 6340400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521294/1521294_1562964914246_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521294/1521294_1562964914229_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521317 | 26261 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 26261 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3144000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26261 | SI | 312 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0057, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM KILÓMETRO 45 + 100 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALID', lon:-92.56773026822843, lat:16.939860817892647}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 3144000 | 3144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201521337 | 26286 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 26286 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3117800}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26286 | SI | 312 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:119}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0057, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - YABTECLUM KILÓMETRO 45 - 100 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED COLONIA YABTECLUM POBLADO VIEJO, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIAR', lon:-92.56781609891532, lat:16.939819764592777}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 3117800 | 3117800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201521345 | 26297 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26297 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5764000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26297 | SI | 189 | 167 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:220}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0033, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NATIVIDAD KILÓMETRO 20 + 200 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD', lon:-92.6326932970208, lat:16.902452727924267}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 5764000 | 5764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201521373 | 26332 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 26332 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2674654.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26332 | SI | 115 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:8590.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1300, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 114 + 100 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULTANA Y TERRACERIA RAMON F. BALBOA, TERRACERIA RAMON F. BALBOA PARA LLEGAR SALI', lon:-91.44738185091099, lat:16.50962782648588}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57571"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2674654.5, ""importe_modificado"":2674654.5}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":8590.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521373/1521373_1561555931579_29.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521373/1521373_1561555936430_37.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521373/1521373_1561555943718_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521377 | 26335 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL - 26335 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:771833.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26335 | SI | 468 | 498 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7006}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0009, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , 1 ER TRAMO TIJERA CANOLAL-CANOLAL DEL KM 0+000 AL KM 3+620, 2 DO. TRAMO TIJERA JABA', lon:-92.5164014451897, lat:17.01664672645466}} | 15/02/2019 | 29/03/2019 | 771833.67 | 771833.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201521390 | 26364 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 26364 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3831346}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26364 | SI | 115 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5572.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1300, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 114 + 100 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULTANA Y TERRACERIA RAMON F. BALBOA, TERRACERIA RAMON F. BALBOA PARA LLEGAR SALI', lon:-91.44741403741922, lat:16.509638112993198}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 3831346 | 3831346 | 3831346 | 3831346 | 3831346 | 3831346 | 3831346 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57572"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3831346.0, ""importe_modificado"":3831346.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":5572.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521390/1521390_1561556197490_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521390/1521390_1561556210096_87.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521390/1521390_1561556223376_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521394 | 26368 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 26368 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1477071.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26368 | SI | 1609 | 1534 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1086.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE CUITLAHUAC CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALLE CUITLAHUAC, CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLES CUITLAHUAC CALLE ALVARO OBREGÓN Y UNA FRACCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEP', lon:-92.62544887755901, lat:16.89466894180536}} | 19/01/2019 | 04/03/2019 | 1477071.92 | 1477071.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201521396 | 26372 | CONSTRUCCION DE SETECIETOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - 26372 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1293389.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26372 | SI | 1950 | 1900 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:780}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE ALLEND', lon:-91.98417896810763, lat:17.50877851628759}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 1293389.58 | 1293389.58 | 1293389.58 | 1293389.58 | 1293389.58 | 958774.58 | 958774.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-026-2019"", ""contratista"":""CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1293389.58, ""importe_modificado"":1293389.58}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":585}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521396/1521396_1563217567446_0.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521396/1521396_1563217515248_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521396/1521396_1563217491581_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521398 | 26373 | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 26373 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2515387.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26373 | SI | 865 | 867 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:23440}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0204, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SAL', lon:-91.34860605993828, lat:16.406618965257874}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2224522.62 | 2224522.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0024/2019"", ""contratista"":""JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2515387.16, ""importe_modificado"":2515387.16}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":20730}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521398/1521398_1561556410358_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521398/1521398_1561556395447_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521422 | 26404 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 26404 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2854587.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26404 | SI | 96 | 123 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9044.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0204, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 400 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE', lon:-91.35029048719964, lat:16.40657779736404}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 2854587.84 | 2854587.84 | 2854587.84 | 2854587.84 | 2854587.84 | 1412627.93 | 1412627.93 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57573"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2854587.84, ""importe_modificado"":2854587.84}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521422/1521422_1561644293294_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521432 | 26418 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 26418 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4101911.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26418 | SI | 96 | 123 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5867}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0204, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 90 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA', lon:-91.35030121603572, lat:16.406608673285152}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 4101911.54 | 4101911.54 | 4101911.54 | 4101911.54 | 4101911.54 | 2033202.57 | 2033202.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57574"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4101911.54, ""importe_modificado"":4101911.54}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2907}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521432/1521432_1561644532812_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521432/1521432_1561644533993_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521438 | 26425 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS METROS ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 26425 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1218840.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 26425 | SI | 1156 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA 3 KM SOBRE PAVIMENTO RUMBO A RANCHO LA PAROTA, ENTRAR 2 KM EN TERR', lon:-92.00251251410383, lat:17.548175917121313}} | 11/03/2019 | 15/06/2019 | 1218840.44 | 1218840.44 | 1218840.44 | 1218840.44 | 1218840.44 | 1151672.79 | 1151672.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-TECHADO-027-2019"", ""contratista"":""INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1218840.44, ""importe_modificado"":1218840.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521438/1521438_1563162246338_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521438/1521438_1563162290405_80.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521438/1521438_1563162267048_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521447 | 26436 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 26436 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 26436 | SI | 135 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1516}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SE PUEDE SOBRE LA 2DA. ORIENTE SUR Y TAMBIEN SOBRE ', lon:-92.09208468914447, lat:16.907345238597504}} | 01/02/2019 | 03/06/2019 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1907744.92 | 1907744.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0027/2019"", ""contratista"":""LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4000000.0, ""importe_modificado"":4000000.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":722.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521447/1521447_1561556823068_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521447/1521447_1561556836104_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521485 | 26486 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 26486 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:436023.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26486 | SI | 107 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1321.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2626, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 550 RANCHERIA BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y RETORNO CRUCERO LA UNION, TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS PARA ', lon:-91.66799998624829, lat:16.804445218453132}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 436023.77 | 436023.77 | 436023.77 | 436023.77 | 436023.77 | 436023.77 | 436023.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57576"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":436023.77, ""importe_modificado"":436023.77}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1321.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521485/1521485_1561557082820_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521485/1521485_1561557086938_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521485/1521485_1561557093980_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521513 | 26518 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO FILADELFIA - 26518 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1309147}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26518 | SI | 150 | 137 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1467}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1336, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 KILÓMETRO 2 + UNDEFINED EJIDO FILADELFIA, 29960 FILADELFIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 18.2 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MU', lon:-91.93537628262101, lat:17.62046145418009}} | 18/03/2019 | 15/06/2019 | 1309147 | 1309147 | 1309147 | 1309147 | 1309147 | 1257700.93 | 1257700.93 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-028-2019"", ""contratista"":""MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1309147.0, ""importe_modificado"":1309147.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1393}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521513/1521513_1563222181011_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521513/1521513_1563222228371_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521513/1521513_1563222190099_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521524 | 26528 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 26528 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:557443.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26528 | SI | 107 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:857.28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2626, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 550 RANCHERIA BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS PA', lon:-91.66803753717451, lat:16.80449657186283}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 557443.66 | 557443.66 | 557443.66 | 557443.66 | 557443.66 | 155879.6 | 155879.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57578"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":557443.66, ""importe_modificado"":557443.66}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":238}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521524/1521524_1561644760646_40.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521524/1521524_1561644760901_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521531 | 26536 | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 26536 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1250000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 26536 | SI | 40 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1055, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - XLOCJA TULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 340 RANCHERIA XLOXJA TULUM, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA YUTJA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ', lon:-92.2440304646995, lat:16.924962700085878}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 890358.26 | 890358.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0030/2019"", ""contratista"":""MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1250000.0, ""importe_modificado"":1250000.0}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":17.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521531/1521531_1561557380614_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521531/1521531_1561557533875_22.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201521543 | 26560 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 26560 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1250000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26560 | SI | 187 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:880}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3037, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - YUTJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 540 RANCHERIA YUTJA, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRI', lon:-92.24375579731038, lat:16.925922916662}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 859029.81 | 859029.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0031/2019"", ""contratista"":""MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1250000.0, ""importe_modificado"":1250000.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":604}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521543/1521543_1561557869835_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521543/1521543_1561557876849_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521551 | 26569 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 26569 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1190776.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 26569 | SI | 470 | 430 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0209, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE', lon:-91.50715852429272, lat:17.33473234705093}} | 18/03/2019 | 15/06/2019 | 1190776.4 | 1190776.4 | 1190776.4 | 1190776.4 | 1190776.4 | 953810.23 | 953810.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AGUA-029-2019"", ""contratista"":""C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1190776.4, ""importe_modificado"":1190776.4}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521551/1521551_1563292035176_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521551/1521551_1563292072616_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521551/1521551_1563292124170_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521551/1521551_1563292145776_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521559 | 26593 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 26593 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3750000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 26593 | SI | 439 | 417 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:973.96}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0237, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS', lon:-92.2598883290039, lat:16.900488581212528}} | 15/02/2019 | 15/06/2019 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1125000 | 1125000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0032/2019"", ""contratista"":""MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3750000.0, ""importe_modificado"":3750000.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":292.19}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521559/1521559_1561644911627_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521559/1521559_1561644906370_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521577 | 26630 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE AYALA - 26630 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1048421.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26630 | SI | 160 | 130 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1236}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0101, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 55 + 5 EJIDO REFORMA AGRARISTA, 29966 REFORMA AGRARIA (CHINIQUIJA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 55.5 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA ', lon:-91.6592860277763, lat:17.408440860051222}} | 18/03/2019 | 15/06/2019 | 1048421.55 | 1048421.55 | 1048421.55 | 1048421.55 | 1048421.55 | 944986.97 | 944986.97 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-030-2019"", ""contratista"":""LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1048421.55, ""importe_modificado"":1048421.55}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1112}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521577/1521577_1563211754578_62.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521577/1521577_1563211764199_91.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201521594 | 26670 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN COBACH PLANTEL SIETE - 26670 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1369353.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 26670 | SI | 50 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.2 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COL LA PRIMAVERA EN EL COBACH PLANTEL 07.', lon:-91.97774011754032, lat:17.52453977169722}} | 18/03/2019 | 15/06/2019 | 1369353.25 | 1369353.25 | 1369353.25 | 1369353.25 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201521602 | 26679 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA - 26679 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1250000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 26679 | SI | 250 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0237, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS', lon:-92.2634986337167, lat:16.904423693248404}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 375000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-ED-0033/2019"", ""contratista"":""MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1250000.0, ""importe_modificado"":1250000.0}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521602/1521602_1561473119499_54.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521602/1521602_1561473111123_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521632 | 26737 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 26737 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:390483.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26737 | SI | 307 | 280 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0196, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARCOS Y CAMINO SIBACA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SIBACÁ CO', lon:-92.20241136118116, lat:16.953141626008673}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 390483.46 | 390483.46 | 390483.46 | 390483.46 | 390483.46 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58235"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":390483.46, ""importe_modificado"":390483.46}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521632/1521632_1561559440404_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521654 | 26764 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 26764 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:197114.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26764 | SI | 172 | 146 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1732, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ALTAMIRANO Y CAMINO CAMPET SEGUNDA SECCION, CAMINO BENITO JUAREZ BULWA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER', lon:-92.06632790646175, lat:16.820344616246484}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 197114.88 | 197114.88 | 197114.88 | 197114.88 | 197114.88 | 197114.88 | 197114.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58237"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":197114.88, ""importe_modificado"":197114.88}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2800}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521654/1521654_1561558195451_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521654/1521654_1561558201544_23.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521654/1521654_1561558212777_22.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201521739 | 26918 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 26918 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4018384.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26918 | SI | 388 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2088}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1488, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOQUINCHAY Y CALLE BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE L', lon:-92.08394315438625, lat:16.883319511316262}} | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | 1205515.28 | 1205515.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0036/2019"", ""contratista"":""FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4018384.26, ""importe_modificado"":4018384.26}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":626.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521739/1521739_1561645054161_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521739/1521739_1561645058994_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521747 | 26925 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 26925 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3095622.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 26925 | SI | 195 | 181 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:688}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA ', lon:-92.07535978459808, lat:16.910854790133506}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 3095622.25 | 3095622.25 | 3095622.25 | 3095622.25 | 3095622.25 | 2339572.95 | 2339572.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0037/2019"", ""contratista"":""JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3095622.25, ""importe_modificado"":3095622.25}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":519}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521747/1521747_1561560060797_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521747/1521747_1561560049053_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521847 | 27204 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27204 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4200000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 27204 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 07/01/2019 | 27/12/2019 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 2100000 | 2100000 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201521859 | 27222 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27222 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:904372.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 27222 | SI | 195 | 181 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:544.21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA ', lon:-92.07521726349714, lat:16.911080797188905}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | 792888.3 | 792888.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0038/2019"", ""contratista"":""JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":904372.45, ""importe_modificado"":904372.45}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":477.1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521859/1521859_1561566484312_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521859/1521859_1561566587904_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521861 | 27224 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27224 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:994197.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 27224 | SI | 195 | 181 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:743.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTE FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL ', lon:-92.07308222512121, lat:16.913382172206457}} | 01/03/2019 | 01/06/2019 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | 298259.36 | 298259.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0039/2019"", ""contratista"":""JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":994197.85, ""importe_modificado"":994197.85}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":223.08}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521861/1521861_1561645226631_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521861/1521861_1561645338294_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521876 | 27245 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 27245 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3005892.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 27245 | SI | 195 | 181 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:353.08}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTA FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL ', lon:-92.07301729903615, lat:16.913269736101512}} | 01/03/2019 | 01/06/2019 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | 901767.68 | 901767.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0040/2019"", ""contratista"":""JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3005892.25, ""importe_modificado"":3005892.25}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521876/1521876_1561645498493_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201521906 | 27299 | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE DR OTTA ENTRE LAS AV RIO CINTALAPA NTE Y AV FRANCISCO I MADERO NTE - 27299 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:703661.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 27299 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE DR OTTA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DR. OTTA Y AVENIDA RIO CINTALAPA NTE, AVENIDA FRANCISCO I MADERO NTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE DR. OTTA ENTRE LAS AV. RI', lon:-92.65940788808454, lat:15.323395098776798}} | 11/02/2019 | 10/05/2019 | 703661.73 | 703661.73 | 703661.73 | 703661.73 | 703661.73 | 703661.73 | 703661.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-002/2019"", ""contratista"":""J.A. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":703661.73, ""importe_modificado"":703661.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":40}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521906/1521906_1561988877258_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521906/1521906_1561988921566_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521906/1521906_1561988961620_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521906/1521906_1561989033890_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521906/1521906_1561989072371_47.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521906/1521906_1561989121814_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1521906/1521906_1561989174936_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522104 | 27757 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM FEDERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON - 27757 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:649254.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 27757 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:129.15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CONSTITUCION NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTR', lon:-92.6601401311457, lat:15.325857770607909}} | 25/02/2019 | 24/05/2019 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | 333300.06 | 333300.06 | 333300.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-016/2019"", ""contratista"":""SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":649254.09, ""importe_modificado"":649254.09}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":96.86}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522104/1522104_1561754844934_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522104/1522104_1561754852288_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522104/1522104_1561755049359_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522104/1522104_1561755053495_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522104/1522104_1561755091524_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522136 | 27844 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL - 27844 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1040862.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 27844 | SI | 50 | 61 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1164}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE SANTA ISABEL COLONIA AMPLIACION MONTEBELLO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 5.2 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA PAKAL-NA SOBRE LA CALLE SANTA', lon:-91.9985924123897, lat:17.54655523252938}} | 20/03/2019 | 20/06/2019 | 1040862.21 | 1040862.21 | 1040862.21 | 1040862.21 | 1040862.21 | 940358.38 | 940358.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-032-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1040862.21, ""importe_modificado"":1040862.21}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1047}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522136/1522136_1563217058950_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522136/1522136_1563217104575_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522221 | 28037 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL EDEN - 28037 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3659934.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28037 | SI | 480 | 450 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0047, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 65 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 65 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALE', lon:-91.55835134747818, lat:17.277766502412035}} | 20/03/2019 | 30/08/2019 | 3659934.42 | 3659934.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201522277 | 28118 | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESC TELESECUNDARIA MIL QUINIENTOS SIETE CENTENARIO DE LA CONSTITUCION - 28118 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:975473.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 28118 | SI | 454 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0015, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO CINTALAPA KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA CINTALAPA LA OBRA SE ENCUE', lon:-92.61189076570056, lat:15.338591983644779}} | 11/03/2019 | 11/06/2019 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 743251.68 | 743251.68 | 743251.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-029/2019"", ""contratista"":""ISMAEL GODINEZ JUNCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":975473.17, ""importe_modificado"":975473.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522277/1522277_1561987801529_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522277/1522277_1561987815871_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522277/1522277_1561987826000_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522277/1522277_1561987835817_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522277/1522277_1561987846891_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522345 | 28209 | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS METROS DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA DOROTEO ARANGO - 28209 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:464766.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 28209 | SI | 1294 | 1108 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0070, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - COLONIA EL TRIUNFO KILÓMETRO 14 + 150 COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA EL TRIUNFO, CARRETERA EL TRIUNFO LA OB', lon:-92.54835279217663, lat:15.351562129527968}} | 11/03/2019 | 11/05/2019 | 464766.33 | 464766.33 | 464766.33 | 464766.33 | 164348.96 | 164348.96 | 164348.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-026/2019"", ""contratista"":""PAULA FABIOLA ESTRADA MINA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":464766.33, ""importe_modificado"":464766.33}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":150}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522345/1522345_1561754326127_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522345/1522345_1561754336916_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522345/1522345_1561754414131_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522345/1522345_1561754457709_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522345/1522345_1561754502683_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522353 | 28219 | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EMILIANO ZAPATA - 28219 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:142709.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28219 | SI | 329 | 329 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0043, direccion:'CONTINUACION ANEXO LAS ROSAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30396 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ANEXO LAS ROSAS Y CAMINO LA CANDELARIA, EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EJIDO ANEXO LAS ROS', lon:-92.39610644978295, lat:16.17604187122159}} | 11/03/2019 | 26/03/2019 | 142709.6 | 142709.6 | 142709.6 | 142709.6 | 142709.6 | 142709.6 | 142709.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/0T-2019-001"", ""contratista"":""RAJIMZA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":142709.6, ""importe_modificado"":142709.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773808717_48.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773835751_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773762762_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773811381_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773821130_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773786992_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773784584_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773826049_85.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522353/1522353_1562773835881_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522409 | 28285 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 28285 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:401303.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28285 | SI | 1294 | 1108 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:110}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0070, direccion:'AVENIDA MATAMOROS SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS SUR Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA MATAMOROS SUR ENTRE LAS CALLES C', lon:-92.54718320738483, lat:15.350292929708623}} | 11/03/2019 | 11/05/2019 | 401303.72 | 401303.72 | 401303.72 | 401303.72 | 310589.3 | 310589.3 | 310589.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-032/2019"", ""contratista"":""ULISES RINCON MORALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS"", ""monto"":401303.72, ""importe_modificado"":401303.72}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":90}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522409/1522409_1562005424501_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522409/1522409_1562005557441_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522409/1522409_1562005582992_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522409/1522409_1562005742741_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522409/1522409_1562005318738_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522423 | 28302 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL GUADALUPE - 28302 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:156624.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28302 | SI | 80 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:333.77}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0001, direccion:'CALLE 6 FRANCISCO I. MADERO BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. JAIME SABINES Y PROLONGACION IGLESIA GUADALUPE, LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA UBICADO A UNA COST', lon:-92.34447340276375, lat:16.24891239577103}} | 11/03/2019 | 26/03/2019 | 156624.37 | 156624.37 | 156624.37 | 156624.37 | 156624.37 | 156624.37 | 156624.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/0T-2019-002"", ""contratista"":""RAJIMZA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENAGO"", ""monto"":156624.37, ""importe_modificado"":156624.37}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":333.77}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780279936_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780284359_11.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780292142_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780293107_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780260847_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780279955_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780267465_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780296603_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522423/1522423_1562780260961_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522453 | 28330 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE ENTRE LAS AV CENTRAL SUR FRANCISCO I MADERO Y AV IGNACIO ZAR - 28330 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:807410.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 28330 | SI | 1294 | 1108 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:575}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0070, direccion:'AVENIDA MIGUEL HIDALGO ORIENTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE MIGUEL HI', lon:-92.54581913802576, lat:15.346977466197734}} | 11/03/2019 | 11/06/2019 | 807410.91 | 807410.91 | 807410.91 | 807410.91 | 603805.99 | 603805.99 | 603805.99 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":500}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201522455 | 28331 | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CAMPO - 28331 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:249879.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28331 | SI | 54 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:224}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD NIÑOS HÉROES BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y TERRACERIA FRENTE EL PANTION, LA AMPLIACIÓN SE REALIZARA AUN COSTADO DE LA CLÍNICA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO DESDE EL BOULE', lon:-92.34952156175167, lat:16.23597699147871}} | 11/03/2019 | 26/03/2019 | 249879.94 | 249879.94 | 249879.94 | 249879.94 | 249879.94 | 249879.4 | 249879.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/0T-2019-003"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":249879.94, ""importe_modificado"":249879.94}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":224}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860479516_45.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860480004_90.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860505712_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860505162_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860460211_40.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860479367_93.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860460393_71.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860461101_45.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522455/1522455_1562860504897_56.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201522472 | 28351 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CAMPO - 28351 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:491087.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28351 | SI | 54 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:221}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD NIÑOS HÉROES BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y TERRACERIA FRENTE EL PANTION, LA AMPLIACION DEL DRENAJE SE REALIZARAN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD 224 RUMBO AL BARRIO SANT', lon:-92.34950010407977, lat:16.235987292431105}} | 11/03/2019 | 10/05/2019 | 491087.08 | 491087.08 | 491087.08 | 491087.08 | 491087.08 | 491087.08 | 491087.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-004"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":491087.08, ""importe_modificado"":491087.08}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":221}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860854748_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860899982_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860832685_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860854566_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860830345_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860832616_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860843983_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860843899_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522472/1522472_1562860845211_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522484 | 28367 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA PRIMARIA EJIDO LA PLANADA - 28367 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1153337.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 28367 | SI | 77 | 81 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0090, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PLANADA, 30393 LA PLANADA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA HACIENDITA Y CARRETERA COMITAN - TUXTLA, ESC. PRIM. FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB1816', lon:-92.33809948891557, lat:16.207182317493235}} | 11/03/2019 | 31/05/2019 | 1153337.07 | 1153337.07 | 1153337.07 | 1153337.07 | 1153337.07 | 1153337.07 | 1153337.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-005"", ""contratista"":""JOSE RAUL GARCIA GARCIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":1153337.07, ""importe_modificado"":1153337.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789883698_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789857281_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789858012_96.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789883258_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789868621_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789869224_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789869420_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789857279_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522484/1522484_1562789882490_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522501 | 28380 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO COPALAR - 28380 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1161871.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28380 | SI | 57 | 61 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0024, direccion:'CALLE ENTRADA DEL EJIDO EJIDO SAN ANTONIO COPALAR, 30394 SAN ANTONIO COPALAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBUCADO EXACTAMENTE A UN COSTADO DE LA UNICA ENTRADA DEL EJIDO', lon:-92.32968108481792, lat:16.119820274877036}} | 11/03/2019 | 31/05/2019 | 1161871.88 | 1161871.88 | 1161871.88 | 1161871.88 | 1161871.88 | 1161871.88 | 1161871.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-006"", ""contratista"":""OSCAR HUGO ALTUZAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":1161871.88, ""importe_modificado"":1161871.88}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803510912_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803511295_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803510045_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803524229_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803524294_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803525182_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803537937_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803538797_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522501/1522501_1562803539088_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522514 | 28397 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA NUEVO TAMAULIPAS - 28397 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1060290.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 28397 | SI | 80 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0050, direccion:'CALLE PERIMETRAL EJIDO NUEVO TAMAULIPAS, 30397 NUEVO TAMAULIPAS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE AL PARQUE Y , LA RED INICIA SOBRE LA CARRETERA COMITAN. PUJILTIC Y TERMINA SOBRE LA ULTIMA AVENIDA DE TAMAULIPAS', lon:-92.42063109646885, lat:16.23353997643879}} | 26/03/2019 | 31/05/2019 | 1060290.1 | 1060290.1 | 1060290.1 | 1060290.1 | 1060290.1 | 1060290.1 | 1060290.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-007"", ""contratista"":""RAJIMZA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":1060290.1, ""importe_modificado"":1060290.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788653229_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788653238_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788728400_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788738400_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788654478_34.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788673071_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788673700_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522514/1522514_1562788678224_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522571 | 28467 | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE SEIS POR OCHO METROS TIPO RC EN ESC PRIM BENITO JUAREZ GARCIA - 28467 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:639948.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 28467 | SI | 94 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0109, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA EJIDO OVANDO LA PIÑUELA', lon:-92.56739551862339, lat:15.423667903809271}} | 25/02/2019 | 24/05/2019 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 191984.43 | 191984.43 | 191984.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-020/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MURILLO VILLATORO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":639948.09, ""importe_modificado"":639948.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522571/1522571_1561988186998_60.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522571/1522571_1561988230386_55.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522571/1522571_1561988355500_91.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522571/1522571_1561988399759_51.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201522713 | 28640 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL - 28640 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2340047.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 28640 | SI | 142 | 142 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0052, direccion:'CALLE SEGUNDA EJIDO SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL, 30397 SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - PUJILTIC Y CAMINO LA ROCA, LA RED SE ENCUENTRA DESDE LA CARRETERA COMITAN - PUJILTIC HASTA LLEA', lon:-92.42142489347853, lat:16.23086884324771}} | 26/03/2019 | 23/06/2019 | 2340047.58 | 2340047.58 | 2340047.58 | 2340047.58 | 2340047.58 | 2340047.58 | 2340047.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-008"", ""contratista"":""RAJIMZA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":2340047.58, ""importe_modificado"":2340047.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789040838_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789041001_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789041791_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789027338_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789055763_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789027287_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789028070_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789055765_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522713/1522713_1562789056565_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522725 | 28656 | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BANCO - 28656 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:812757.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28656 | SI | 201 | 204 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:556}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0085, direccion:'CALLE EL BANCO EJIDO EL BANCO, 30395 EL BANCO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE BRECHA CAÑALES Y CAMINO SAN PEDRO TUNIMAL, EL TANQUE DE DESTRIBUCION SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL ARROYO QUE RIEGA LOS CAÑALES', lon:-92.31652602817661, lat:16.198210180603123}} | 26/03/2019 | 23/06/2019 | 812757.8 | 812757.8 | 812757.8 | 812757.8 | 812757.8 | 812757.8 | 812757.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-009"", ""contratista"":""JOSE ARLEY DIAZ CRUZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":812757.8, ""importe_modificado"":812757.8}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":556}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804887158_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804887909_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804904364_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804905125_28.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804924804_11.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804925458_51.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804926068_16.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804888177_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522725/1522725_1562804905321_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522746 | 28678 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA ESCUELA PRIMARIA LA PLANADA - 28678 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:470906.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 28678 | SI | 81 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0090, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PLANADA, 30393 LA PLANADA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - PUJILTIC Y CAMINO LA HACIENDITA, PRIM. FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB1816P', lon:-92.33801365822666, lat:16.20696081451672}} | 26/03/2019 | 23/06/2019 | 470906.28 | 470906.28 | 470906.28 | 470906.28 | 470906.28 | 470906.28 | 470906.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-010"", ""contratista"":""JOSE RAUL GARCIA GARCIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":470906.28, ""importe_modificado"":470906.28}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790211075_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790184764_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790185576_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790185867_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790197180_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790211220_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790197197_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790198090_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522746/1522746_1562790212280_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522752 | 28682 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA - 28682 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:927667.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28682 | SI | 160 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0022, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SAMUEL LEON LA PRIMAVERA - JESUS HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LA PRIMAVERA, 30394 LA PRIMAVERA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO JESUS HERNANDEZ Y , EL POZO BENEFICIARA A DOS COMUNIDADES L', lon:-92.35220837466706, lat:16.119189907787646}} | 26/03/2019 | 23/06/2019 | 927667.93 | 927667.93 | 927667.93 | 927667.93 | 927667.93 | 927667.93 | 927667.93 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-011"", ""contratista"":""OSCAR HUGO ALTUZAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO"", ""monto"":927667.93, ""importe_modificado"":927667.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804628545_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804492477_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804564998_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804492397_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804565731_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804566162_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804586097_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804586323_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522752/1522752_1562804586895_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522771 | 28733 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL LA PRIMAVERA - 28733 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:415152.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 28733 | SI | 33 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.75 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A LA COLONIA LA PRIMAVERA SOBRE ', lon:-91.97703271785359, lat:17.52836036948026}} | 18/03/2019 | 15/06/2019 | 415152.77 | 415152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201522783 | 28760 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE CHACAMAX - 28760 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:843657.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 28760 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:448.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE CHACAMAX COLONIA LOMAS DE CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CAMINO A CHACAMAXCON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO D', lon:-91.9658566188592, lat:17.502686775721195}} | 22/03/2019 | 30/06/2019 | 843657.37 | 843657.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201522787 | 28772 | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE EJIDO RANCHO VIEJO CUATRO HERMANOS - 28772 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1489213.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 28772 | SI | 30 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1320, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 96 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 96 K', lon:-91.44820959905867, lat:17.190336951587984}} | 18/02/2019 | 30/04/2019 | 1489213.71 | 1489213.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201522795 | 28781 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 28781 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1083566.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 28781 | SI | 650 | 550 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1255.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA YAXCHILAN COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE MISOL JA, LA COLONIA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE MISOL JA.', lon:-91.99342915080635, lat:17.50907573905539}} | 26/03/2019 | 25/06/2019 | 1083566.41 | 1083566.41 | 1083566.41 | 1083566.41 | 1083566.41 | 981449.13 | 981449.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMETACION-036-2019"", ""contratista"":""CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1083566.41, ""importe_modificado"":1083566.41}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1129.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522795/1522795_1563289751811_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522795/1522795_1563289969702_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522851 | 28849 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 28849 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4040316.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 28849 | SI | 560 | 550 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3195}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKALNA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PER', lon:-92.09259846593072, lat:16.914918696111005}} | 15/03/2019 | 30/06/2019 | 4040316.23 | 4040316.23 | 4040316.23 | 4040316.23 | 4040316.23 | 1212094.87 | 1212094.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0041/2019"", ""contratista"":""EUTIQUIO CONDE LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4040316.23, ""importe_modificado"":4040316.23}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":958.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522851/1522851_1561647484350_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522851/1522851_1561647491160_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201522957 | 29005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES - 29005 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:518071.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 29005 | SI | 43 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0075, direccion:'BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 BARRIO EL VERGEL, 30606 EL VERGEL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO SAN JUAN PANAMA Y BRECHA BARRIO EL VERGEL, BRECHA BARRIO EL VERGEL ', lon:-92.48601034241264, lat:15.426452623095392}} | 01/02/2019 | 15/04/2019 | 518071.32 | 518071.32 | 518071.32 | 518071.32 | 518071.32 | 518071.32 | 518071.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-021/2019"", ""contratista"":""SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":518071.32, ""importe_modificado"":518071.32}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561989593213_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561989636659_73.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561989669986_84.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561989745521_45.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561989796312_58.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561989856213_70.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561989945752_20.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561990002688_16.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1522957/1522957_1561990075859_21.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201523083 | 29174 | SEMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES - 29174 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1315104.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 29174 | SI | 98 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0113, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 BARRIO BUENA VISTA, 30604 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA BARRIO BUENA VISTA, TERRACERIA B', lon:-92.56706205364722, lat:15.449650708627045}} | 01/02/2019 | 15/04/2019 | 1315104.12 | 1315104.12 | 1315104.12 | 1315104.12 | 797032.8 | 797032.8 | 797032.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-007/2019"", ""contratista"":""SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1315104.12, ""importe_modificado"":1315104.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":33}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562175880435_97.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562175915244_71.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562175952758_16.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562176066489_70.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562176111747_32.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562176185436_80.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562176238757_83.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562176258958_24.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523083/1523083_1562176279277_28.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201523159 | 29256 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS DE CONCRETO MIXTO EN CAMINO - 29256 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:570500.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 29256 | SI | 35 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:750}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0156, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 BARRIO BUENA VISTA, 30604 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO BUENA VISTA, TERRACERIA B', lon:-92.52345810903637, lat:15.348715416605485}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 570500.09 | 570500.09 | 570500.09 | 570500.09 | 570500.09 | 570500.09 | 570500.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-006/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":570500.09, ""importe_modificado"":570500.09}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":750}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247473139_41.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247517168_22.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247562792_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247669588_36.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247687180_44.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247677884_98.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247818565_35.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523159/1523159_1562247828343_69.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201523237 | 29402 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 29402 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:905697.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 29402 | SI | 20 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:873.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0342, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EL MIRADOR, 30600 EL MIRADOR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y TERRACERIA EL MIRADOR, TERRACERIA EL MIRADOR LA OBRA ', lon:-92.6536291820126, lat:15.307749681522635}} | 19/02/2019 | 19/06/2019 | 905697.73 | 905697.73 | 905697.73 | 905697.73 | 548859.7 | 548859.7 | 548859.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-009/2019"", ""contratista"":""ISMAEL GODINEZ JUNCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":905697.73, ""importe_modificado"":905697.73}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":873.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562256000580_7.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562256038120_89.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562256136919_20.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562256175428_52.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562255870785_52.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562256009710_72.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562255891625_46.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562255859334_73.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523237/1523237_1562256100306_72.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201523354 | 29532 | SEMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES - 29532 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:557922.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 29532 | SI | 31 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0341, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO CUATRO CAMINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 BARRIO CUATRO CAMINOS, 30600 CUATRO CAMINOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA CUATRO CAMINOS, TERRACERIA C', lon:-92.51833384473203, lat:15.41738072257142}} | 25/02/2019 | 24/05/2019 | 557922.96 | 557922.96 | 557922.96 | 557922.96 | 167376.89 | 167376.89 | 167376.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-022/2019"", ""contratista"":""SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":557922.96, ""importe_modificado"":557922.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523354/1523354_1562272381717_78.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523354/1523354_1562273157888_65.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523354/1523354_1562272487792_15.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201523489 | 29661 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 29661 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1635611.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 29661 | SI | 461 | 478 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1776.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0034, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA , 00000 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER LA CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO 33.6 KM Y LUEGO ', lon:-93.00681737532555, lat:16.55574603031384}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-002/2019"", ""contratista"":""Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A. de C.V."", ""convocante"":""H.Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapa, 2018-2021"", ""monto"":1635611.01, ""importe_modificado"":1635611.01}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1776.6}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523489/1523489_1562617220505_18.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523489/1523489_1562617268733_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523489/1523489_1562616970465_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523489/1523489_1562617012368_92.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523489/1523489_1562617088693_91.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1523489/1523489_1562617144402_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524117 | 30305 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE SEIS POR OCHO METROS EST RC EN ESC PRIM FRAL PASCUAL OROZCO - 30305 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:537829.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 30305 | SI | 50 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0311, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS, 30600 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE JUNIO DOS Y TERRACERIA QUINCE DE ', lon:-92.6564703504697, lat:15.303840062130668}} | 19/03/2019 | 17/05/2019 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | 334333.07 | 334333.07 | 334333.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-015/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA SUR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":537829.93, ""importe_modificado"":537829.93}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":33.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524117/1524117_1562338357893_88.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524117/1524117_1562338647701_33.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524117/1524117_1562338538344_20.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524117/1524117_1562338459947_17.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201524139 | 30330 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA - 30330 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:576595.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 30330 | SI | 45 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0278, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA) KILÓMETRO 10 + 400 FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 30600 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO ', lon:-92.58747530528927, lat:15.356525404600802}} | 19/03/2019 | 17/05/2019 | 576595.07 | 576595.07 | 576595.07 | 576595.07 | 172978.52 | 172978.52 | 172978.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-028/2019"", ""contratista"":""DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R, S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":576595.07, ""importe_modificado"":576595.07}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":30}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524139/1524139_1562613909445_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524139/1524139_1562613851869_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524139/1524139_1562613956870_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524139/1524139_1562614045990_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524202 | 30387 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 30387 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:796118.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 30387 | SI | 45 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1259.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0206, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30600 EL CARMEN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMEN Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA EL CARMEN LA OBRA SE ENC', lon:-92.65347363055496, lat:15.301395793131013}} | 29/03/2019 | 28/06/2019 | 796118.41 | 796118.41 | 796118.41 | 796118.41 | 475651.3 | 475651.3 | 475651.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-023/2019"", ""contratista"":""FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":796118.41, ""importe_modificado"":796118.41}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1000}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524202/1524202_1562339594017_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524202/1524202_1562339623972_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524202/1524202_1562339674726_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524202/1524202_1562339555609_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524213 | 30409 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30409 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3903610.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 30409 | SI | 34 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4036.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0132, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BRISAS DEL SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BRISAS DEL SOCONUSCO, 30603 BRISAS DEL SOCONUSCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA BRISAS DEL SOCONUSCO', lon:-92.6105690151526, lat:15.365794998438881}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 3903610.35 | 3903610.35 | 3903610.35 | 3903610.35 | 2909972.06 | 2909972.06 | 2909972.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-019/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":3903610.35, ""importe_modificado"":3903610.35}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":4036.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524213/1524213_1562337756631_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524213/1524213_1562337884560_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524213/1524213_1562337730204_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524213/1524213_1562337870933_64.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524213/1524213_1562338105511_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524213/1524213_1562337897886_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524213/1524213_1562338093823_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524725 | 30929 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE LEDS PARA ALUMBRADO PÚBLICO - 30929 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2901293.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 30929 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA CENTRAL CIUDAD YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO EL ALUMBRADO DE TODA LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LA CONFORMAN', lon:-92.33080180185202, lat:17.17295774405456}} | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 2901293.89 | 2901293.89 | 2901293.89 | 2901293.89 | 2901293.89 | 2901293.89 | 2901293.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MYA/DOPM/URB/FISM/001/2019"", ""contratista"":""TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":2901293.89, ""importe_modificado"":2901293.89}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524725/1524725_1562432729136_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524725/1524725_1562432733255_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524725/1524725_1562432736926_51.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524725/1524725_1562432746736_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524725/1524725_1562432753698_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524725/1524725_1562432759634_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524735 | 30935 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 30935 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:420219.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 30935 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:123}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BALISARIO DOMINGUEZ SE', lon:-92.3330307490257, lat:17.177484692837808}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MYA/DOPM/AYS/FISM/002/2019"", ""contratista"":""JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":420219.62, ""importe_modificado"":420219.62}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":123}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524735/1524735_1562434630679_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524735/1524735_1562434624688_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524735/1524735_1562434627605_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524743 | 30947 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 30947 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1229508.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 30947 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:123}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ Y SE ACCEDE POR UN', lon:-92.33303821543915, lat:17.17745996594381}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 1229508.17 | 1229508.17 | 1229508.17 | 1229508.17 | 1229508.17 | 1229508.17 | 1229508.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MYA/DOPM/AYS/FISM/003/2019"", ""contratista"":""JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":1229508.17, ""importe_modificado"":1229508.17}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":123}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524743/1524743_1562708239592_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524743/1524743_1562433667035_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524743/1524743_1562433671166_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524743/1524743_1562433674515_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524748 | 30956 | REHABILITACION EXTRACCION DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LA AURORA - 30956 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1914355.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 30956 | SI | 110 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0197, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. YAJALON AMADO NERVO - SAN ANTONIO DE LA AURORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 110 RANCHERIA LAS AURORAS, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO ACABADO POR LAS LLUVIAS SE LLEGA P', lon:-92.3122373705718, lat:17.198909248812438}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1914355.3 | 1914355.3 | 1914355.3 | 1914355.3 | 1914355.3 | 1914355.3 | 1914355.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MYA/DOPM/URB/FISM004/2019"", ""contratista"":""ING. JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":1914355.3, ""importe_modificado"":1914355.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3.46}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524748/1524748_1562683213645_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524748/1524748_1562683207848_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524748/1524748_1562683221294_48.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524748/1524748_1562683227525_74.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524748/1524748_1562683223992_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524748/1524748_1562683218331_6.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201524765 | 30967 | REHABILITACION EXTRACCION DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN RAMON - 30967 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1152748.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 30967 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0197, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. YAJALON AMADO NERVO - SAN RAMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SAN RAMON, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A A', lon:-92.31394641535977, lat:17.193300392074654}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MYA/DOPM/URB/FISM005/2019"", ""contratista"":""JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":1152748.92, ""importe_modificado"":1152748.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524765/1524765_1562684609153_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524765/1524765_1562684624969_29.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524765/1524765_1562684628267_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524765/1524765_1562684630909_44.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524765/1524765_1562684634589_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524765/1524765_1562684618448_16.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524765/1524765_1562684637601_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524781 | 30978 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 30978 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5815237.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 30978 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4209.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'CALLE CARRETERA SALIDA A PETALCOINGO CIUDAD SANTA ELENA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR ES UNA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO COMUNICA CON EL CENTRO DE LA CIUDAD', lon:-92.33926635063926, lat:17.183142755871778}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 5815237.59 | 5815237.59 | 5815237.59 | 5815237.59 | 5815237.59 | 5815237.59 | 5815237.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MYA/DOPM/URB/FISM-008/2019."", ""contratista"":""TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":5815237.59, ""importe_modificado"":5815237.59}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":4209.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524781/1524781_1562727194289_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524781/1524781_1562727197894_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524781/1524781_1562727201897_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524781/1524781_1562727206913_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524781/1524781_1562727210598_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524781/1524781_1562727216919_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524794 | 30989 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 30989 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3482318.03}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 30989 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 3482318.03 | 3482318.03 | 1044695.4 | 1044695.4 | 1044695.4 | 1044695.4 | 1044695.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61520"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":3482318.03, ""importe_modificado"":3482318.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524794/1524794_1562770725066_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524794/1524794_1562770720195_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524796 | 30990 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO - 30990 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:966874.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 30990 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARA LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPOAL', lon:-92.33516837035555, lat:17.175159716761172}} | 01/03/2019 | 10/03/2019 | 966874.71 | 966874.71 | 966874.71 | 966874.71 | 966874.71 | 966874.71 | 966874.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57241"", ""contratista"":"""", ""convocante"":"" H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":966874.71, ""importe_modificado"":966874.71}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524796/1524796_1562903734149_8.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524796/1524796_1562903737023_69.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524796/1524796_1562903740541_30.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524796/1524796_1562903745035_83.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524796/1524796_1562903748834_92.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524796/1524796_1562903753181_80.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524796/1524796_1562903758433_24.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201524798 | 30994 | AMPLIACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LINEA ALBORADA EL PORVENIR Y OCOT YASHWINIK - 30994 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:750000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 30994 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILTARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTBALE EN LAS ALBORADA Y PROVENIR QUE ALIMENTA A LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.33510399733764, lat:17.17534422385899}} | 01/02/2019 | 31/12/2019 | 750000 | 750000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57242"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":750000.0, ""importe_modificado"":750000.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1050}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524798/1524798_1562728067530_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524798/1524798_1562728071907_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524798/1524798_1562728112540_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201524800 | 30997 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 30997 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2450000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 30997 | SI | 9615 | 8755 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIVILTIOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 25 EJIDO LOCALIDADES VARIAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA A LAS LOCALIDADES VARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.42710819896412, lat:17.127905647869284}} | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57240"", ""contratista"":"""", ""convocante"":"" H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":2450000.0, ""importe_modificado"":2450000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524800/1524800_1562903650412_53.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524800/1524800_1562903654530_85.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524800/1524800_1562903662176_46.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524800/1524800_1562903666503_43.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524800/1524800_1562903669227_11.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1524800/1524800_1562903673394_75.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201525003 | 31399 | CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 31399 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3103814.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 31399 | SI | 34 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:68}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0109, direccion:'EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A EMILIANO ZAPATA CON 35 KM CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.50771571191257, lat:17.49562611900137}} | 22/03/2019 | 22/07/2019 | 3103814.51 | 3103814.51 | 3103814.51 | 3103814.51 | 1241525.8 | 1241525.8 | 1241525.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-007/2019"", ""contratista"":""ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":3103814.51, ""importe_modificado"":3103814.51}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":30}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525003/1525003_1562794334400_96.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525003/1525003_1562794319826_67.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525003/1525003_1562794341037_59.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525003/1525003_1562794353328_17.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201525031 | 31447 | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS PRIMERA SECCION - 31447 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2053994.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 31447 | SI | 23 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0120, direccion:'EJIDO WILIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 1A. SECCION CON 26 KM CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.50145353138161, lat:17.319217246819477}} | 22/03/2019 | 22/06/2019 | 2053994.9 | 2053994.9 | 2053994.9 | 2053994.9 | 821597.96 | 821597.96 | 821597.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-009/2019"", ""contratista"":""JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":2053994.9, ""importe_modificado"":2053994.9}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525031/1525031_1562793036057_6.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525031/1525031_1562793023083_6.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525031/1525031_1562792986862_62.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525031/1525031_1562793046204_58.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201525060 | 31519 | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS SEGUNDA SECCION - 31519 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1871417.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 31519 | SI | 20 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0172, direccion:'EJIDO WILIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 2A. SECCION CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.48980399937513, lat:17.328718136605204}} | 22/03/2019 | 22/06/2019 | 1871417.57 | 1871417.57 | 1871417.57 | 1871417.57 | 748567.03 | 748567.03 | 748567.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-010/2019"", ""contratista"":""JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":1871417.57, ""importe_modificado"":1871417.57}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525060/1525060_1562793602042_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525060/1525060_1562793657375_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525060/1525060_1562793609774_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525060/1525060_1562793620900_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525074 | 31537 | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ICHICH - 31537 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:867242.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 31537 | SI | 9 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0151, direccion:'EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A ICHICH CON 27 KM CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.42788380268495, lat:17.3938360146639}} | 22/03/2019 | 22/05/2019 | 867242.28 | 867242.28 | 867242.28 | 867242.28 | 346896.91 | 346896.91 | 346896.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-013/2019"", ""contratista"":""ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":867242.28, ""importe_modificado"":867242.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525074/1525074_1562793942503_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525074/1525074_1562793952257_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525074/1525074_1562794035641_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525074/1525074_1562793994933_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525113 | 31603 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 31603 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1734484.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 31603 | SI | 20 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0030, direccion:'EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A JOL-AKO CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.44973019455533, lat:17.397079634725756}} | 26/03/2019 | 26/06/2019 | 1734484.58 | 1734484.58 | 1734484.58 | 1734484.58 | 693793.83 | 693793.83 | 693793.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-016/2019"", ""contratista"":""ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":1734484.58, ""importe_modificado"":1734484.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525113/1525113_1562794899968_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525113/1525113_1562794911852_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525113/1525113_1562794713302_17.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525113/1525113_1562794931146_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525390 | 31985 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ FRACCIONAMIENTO NUEVO - 31985 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1021913.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 31985 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1265}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE RODULFO FIGUEROA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA', lon:-92.65835389532931, lat:15.310201797329533}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 1021913.08 | 1021913.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201525395 | 31990 | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO KM CERO MAS TRES CEROS AL UNO MAS TRESCIENTOS VEINTICINCO EN EL EJIDO OCHO DE AGOSTO - 31990 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:399579.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 31990 | SI | 66 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1325}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0262, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO OCHO DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO 8 DE AGOSTO, 30616 OCHO DE AGOSTO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OCHO DE AGOSTO, TERRACERIA OCHO DE', lon:-92.64814139903334, lat:15.225672433003314}} | 20/02/2019 | 19/04/2019 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-025/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":399579.13, ""importe_modificado"":399579.13}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1000}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525395/1525395_1562183597957_39.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525395/1525395_1562183637353_10.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525395/1525395_1562183701547_52.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525395/1525395_1562183742140_96.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201525426 | 32031 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA CRUZ - 32031 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000141.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 32031 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:728}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE LAS CALLES ', lon:-92.65871264143819, lat:15.314233061454127}} | 20/02/2019 | 19/04/2019 | 1000141.6 | 1000141.6 | 1000141.6 | 1000141.6 | 408026.91 | 408026.91 | 408026.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-011/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1000141.6, ""importe_modificado"":1000141.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525426/1525426_1562615719429_66.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525426/1525426_1562615119176_10.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525426/1525426_1562615127949_62.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525426/1525426_1562615249252_51.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525426/1525426_1562615710545_88.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201525611 | 32598 | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 32598 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1199927.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 32598 | SI | 578 | 558 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0007, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO AURORA ERMITA, 29750 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CAB.', lon:-92.8727461298578, lat:17.235377610826976}} | 08/04/2019 | 31/05/2019 | 1199927.2 | 1199927.2 | 1199927.2 | 1199927.2 | 1199927.2 | 599963.6 | 599963.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-021/2019"", ""contratista"":""JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":1199927.2, ""importe_modificado"":1199927.2}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525611/1525611_1562978555757_59.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525611/1525611_1562978555872_0.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525611/1525611_1562978585844_47.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525611/1525611_1562978585783_98.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201525630 | 32633 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 32633 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:850319.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 32633 | SI | 51 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0107, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA ESCONDIDA (EL CRUCERO) KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO AGUA ESCONDIDA EL CRUCERO, 30600 AGUA ESCONDIDA (EL CRUCERO), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA ESCONDIDA EL CRUC', lon:-92.5892642495127, lat:15.353557567455171}} | 20/02/2019 | 15/05/2019 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-005/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":850319.73, ""importe_modificado"":850319.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525630/1525630_1562271560981_11.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525630/1525630_1562271395986_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525630/1525630_1562271421477_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525630/1525630_1562271486818_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525630/1525630_1562271504172_73.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525630/1525630_1562271539185_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525630/1525630_1562271494563_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525635 | 32646 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 32646 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2907529.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 32646 | SI | 1167 | 1227 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2521.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0045, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 41.8 KM LA CARRETERA INTERNACIONAL 79 CHIAPA DE CORZO - PARRAL Y AHI SE ENCUENTRA LA ', lon:-92.97052743396478, lat:16.48758290266466}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2907529.94 | 2907529.94 | 2907529.94 | 2907529.94 | 2506867.32 | 2506867.32 | 2506867.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-001/2019"", ""contratista"":""Pavimentos y Urbanizaciones Frontera Sur S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":2907529.94, ""importe_modificado"":2907529.94}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2270}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525635/1525635_1562616707614_64.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525635/1525635_1562616545178_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525635/1525635_1562616479284_39.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525647 | 32660 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 32660 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2851313.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 32660 | SI | 723 | 754 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1853.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0069, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - EL ESCOPETAZO 19.46 KM LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA Y', lon:-93.0159030043338, lat:16.845341494311587}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2851313.55 | 2851313.55 | 2851313.5 | 2851313.55 | 2213448.79 | 2213448.79 | 2213448.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-005/2019"", ""contratista"":""Aurelio Vidal Cordova"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":2851313.55, ""importe_modificado"":2851313.55}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1579}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525647/1525647_1562702483753_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525647/1525647_1562702528474_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525647/1525647_1562702448023_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525647/1525647_1562702556611_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525653 | 32675 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 32675 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2177839.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 32675 | SI | 189 | 230 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2531}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0332, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOSE MUJULAR, 00000 SAN JOSÉ MUJULAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 6.0 KM A LA CARRETERA LIBRE CHIAPA DE CORZO - SAN CRISTOBAL LUEGO DOBLAR A LA DERECH', lon:-92.97339407483774, lat:16.724308460696985}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 2177839.32 | 2177839.32 | 2177839.32 | 2177839.32 | 1346347.94 | 1346347.94 | 1346347.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-003/2019"", ""contratista"":""Garcia y de la Rosa Asociados S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018"", ""monto"":2177839.32, ""importe_modificado"":2177839.32}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1826}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525653/1525653_1562702171142_32.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525653/1525653_1562702286697_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525653/1525653_1562702237224_79.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525653/1525653_1562702320561_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525673 | 32710 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 32710 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1475591.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 32710 | SI | 35 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0377, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29176 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 20 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AEROPUERTO LUEGO SOBLAR A LA DERECHA Y RECORRER ', lon:-93.03049053221255, lat:16.63061708191514}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1475591.72 | 1475591.72 | 1475591.72 | 1475591.72 | 1395428.29 | 1395428.29 | 1395428.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-004/2019"", ""contratista"":""Braulio Isidro Ceibas"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":1475591.72, ""importe_modificado"":1475591.72}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1155}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525673/1525673_1562606245224_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525673/1525673_1562605672293_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525673/1525673_1562605748608_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525812 | 33005 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 33005 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:813808.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 33005 | SI | 57 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:836.06}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CAMINO A LA UNIVERSIDAD Y CALLE CALLE S/N, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CON DIRECCIÓN A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPI', lon:-93.01419476037663, lat:17.205504467130567}} | 12/02/2019 | 29/03/2019 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-003/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":813808.51, ""importe_modificado"":813808.51}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":836.06}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033152402_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033152481_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033163883_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033165103_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033175040_78.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033177145_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033179663_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033189896_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525812/1525812_1563033160857_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525850 | 33048 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE VEINTE METROS CUBICOS Y RED DE DISTRIBUCION - 33048 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1809575.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33048 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'CALLE MARIANO MATAMOROS FRACCIONAMIENTO JUBILEO 2000, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO JUBILEO 200 EN LA', lon:-92.65807104097411, lat:15.312247182072932}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 1809575.79 | 1809575.79 | 1809575.79 | 1809575.79 | 909546.21 | 909546.21 | 909546.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-024/2019"", ""contratista"":""DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MEC850101NP3"", ""monto"":1809575.79, ""importe_modificado"":1809575.79}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525850/1525850_1562009430135_95.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525850/1525850_1562009451657_91.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525850/1525850_1562009442580_45.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525850/1525850_1562009469651_95.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525850/1525850_1562009498390_0.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525850/1525850_1562009501001_3.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201525949 | 33195 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 33195 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 33195 | SI | 165 | 135 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SANTA CECILIA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE TECHO FIRME.SE ENCUENTRA EN ', lon:-93.00822876308406, lat:17.195991534488268}} | 13/03/2019 | 13/05/2019 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-001/2019"", ""contratista"":""DIOGENES SANCHEZ GONZALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":1000000.0, ""importe_modificado"":1000000.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1800}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525949/1525949_1563033553627_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525949/1525949_1563033553989_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525949/1525949_1563033554831_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525949/1525949_1563033578335_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525949/1525949_1563033685693_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525963 | 33206 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA ZONA ALTOS - 33206 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3211436.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 33206 | SI | 1300 | 1076 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:45300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0279, direccion:'EJIDO , 00000 SANTA ANA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO. DESVIÓ SUSHILA. CARRETERA A SANTA ANA KILOMETRO 103.5 ', lon:-91.61454526529435, lat:16.531322124165396}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 3211436.59 | 3211436.59 | 3211436.59 | 3211436.59 | 3211436.59 | 3211436.59 | 3211436.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-08/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V.,"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":3211436.59, ""importe_modificado"":3211436.59}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":45300}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525963/1525963_1562699142818_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525963/1525963_1562699143580_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525963/1525963_1562699144853_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525963/1525963_1562699142892_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525963/1525963_1562699148432_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525963/1525963_1562699149998_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525963/1525963_1562699151369_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201525971 | 33220 | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ZONA TZELTAL MORELIA VICTORICO GRAJALES A SAN FRANCISCO - 33220 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3613690.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 33220 | SI | 5200 | 4600 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:39850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0146, direccion:'EJIDO SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MORELIA-SAN FRANCISCO KM 51.5', lon:-91.7350133464298, lat:16.60254733962149}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 3613690.7 | 3613690.7 | 3613690.7 | 3613690.7 | 3613690.7 | 3133401.5 | 3133401.5 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-09/2019"", ""contratista"":""VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":3613690.7, ""importe_modificado"":3613690.7}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":34560}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201525978 | 33227 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV JUAREZ Y AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DR OTTA Y CALLE CINCO DE MAYO - 33227 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1522746.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33227 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:390.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE DR OTTA, CALLE CINCO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA JUAREZ ENTRE LAS CALLES DR OTTA Y CALLE CINCO DE MAYO', lon:-92.65620393831797, lat:15.320802252941224}} | 20/02/2019 | 24/05/2019 | 1522746.81 | 1522746.81 | 1522746.81 | 1522746.81 | 1305274.17 | 1305274.17 | 1305274.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-003/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1522746.81, ""importe_modificado"":1522746.81}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":390.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525978/1525978_1562010298184_10.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525978/1525978_1562010313804_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525978/1525978_1562010505780_28.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525978/1525978_1562010282088_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525978/1525978_1562010363278_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525978/1525978_1562010346355_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525978/1525978_1562010494692_67.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201525987 | 33248 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO ALLENDE - 33248 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:807581.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33248 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:249.89}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA FRANCISCO I MADERO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA FRANCISOC I MADERO ', lon:-92.66057450820539, lat:15.3221470580192}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 807581.57 | 807581.57 | 807581.57 | 807581.57 | 807581.57 | 807581.57 | 807581.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-001/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":807581.57, ""importe_modificado"":807581.57}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":249.89}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525987/1525987_1562270426450_53.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525987/1525987_1562270438525_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525987/1525987_1562270457354_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525987/1525987_1562270407660_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1525987/1525987_1562270517858_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526098 | 33426 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO YAXNICHIL - 33426 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:328848.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33426 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:124}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO YAXNICHIL BARRIO BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE S/N ESTE BARRIO S', lon:-92.34541735365114, lat:16.788819973489023}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60021"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":328848.45, ""importe_modificado"":328848.45}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":124}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526098/1526098_1562250407524_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526098/1526098_1562250398170_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526098/1526098_1562250398314_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526098/1526098_1562250407453_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526098/1526098_1562250416089_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526098/1526098_1562250416129_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526110 | 33452 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 33452 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1626179.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 33452 | SI | 45 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:549}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0196, direccion:'CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA FEDERAL - PATRIA NUEVA - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 550 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL - PATRIA NUEVA Y CAMINO PARAJE PATRIA', lon:-92.2771660323261, lat:16.854585498497745}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-020/2019"", ""contratista"":""LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1626179.32, ""importe_modificado"":1626179.32}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":549}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526110/1526110_1562627821571_1.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526110/1526110_1562627822167_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526110/1526110_1562627837666_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526110/1526110_1562627813635_24.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526110/1526110_1562627822447_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526110/1526110_1562627827236_51.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526112 | 33454 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PERIFERICO - 33454 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299676.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33454 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:113}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO EL PERIFERICO BARRIO EL PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE UBICA DETRAS D', lon:-92.34573594013273, lat:16.78344469712903}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 299676.41 | 299676.41 | 299676.41 | 299676.41 | 299676.41 | 299676.41 | 299676.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59974"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":299676.41, ""importe_modificado"":299676.41}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":113}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526112/1526112_1562210715135_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526112/1526112_1562210715578_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526112/1526112_1562210724558_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526112/1526112_1562210725173_67.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526112/1526112_1562210727329_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526112/1526112_1562210727597_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526116 | 33460 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO MERCADO PUBLICO - 33460 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:424320.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33460 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MERCADO PUBLICO BARRIO MERCADO PUBLICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO MERCADO PUBLICO SE UBICA EN AV', lon:-92.34397691516318, lat:16.785325564461957}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 424320.58 | 424320.58 | 424320.58 | 424320.58 | 424320.58 | 424320.58 | 424320.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59988"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":424320.58, ""importe_modificado"":424320.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":160}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526116/1526116_1562215910414_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526116/1526116_1562215910578_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526116/1526116_1562215915829_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526116/1526116_1562215917833_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526116/1526116_1562215926546_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526116/1526116_1562215926424_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526135 | 33483 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO NUEVO - 33483 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:358020.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33483 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:135}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO EL PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N, EL BARRIO NUEVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N A UNA CUADRA Y ME', lon:-92.34575739780485, lat:16.77904830750511}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 358020.49 | 358020.49 | 358020.49 | 358020.49 | 358020.49 | 358020.49 | 358020.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60011"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":358020.49, ""importe_modificado"":358020.49}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":135}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526135/1526135_1562247398800_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526135/1526135_1562247383239_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526135/1526135_1562247384056_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526135/1526135_1562247391530_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526135/1526135_1562247391552_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526135/1526135_1562247398494_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526141 | 33490 | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO MIXTO TRAMOS AISLADOS - 33490 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:630000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 33490 | SI | 79 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1170}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0069, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TRES DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO 3 DE MAYO (EL ZAPOTE), 30607 3 DE MAYO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA TRES DE MAYO, TERRACERIA TRE', lon:-92.50429090078205, lat:15.352050888369952}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 189000 | 189000 | 189000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-014/2019"", ""contratista"":""DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":630000.0, ""importe_modificado"":630000.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1170}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562184312433_45.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562184335639_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562184363794_70.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562182642881_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562182674138_6.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562182693909_87.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562182727102_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526141/1526141_1562182763389_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526156 | 33510 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 33510 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:635019.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 33510 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA INNOMINADA FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE ENECUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO LAS FLORES DEL FRAACIONAMIENTO VIDA ', lon:-92.66666672514098, lat:15.314995416596439}} | 25/02/2019 | 24/05/2019 | 635019.96 | 635019.96 | 635019.96 | 635019.96 | 635019.96 | 635019.96 | 635019.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-004/2019"", ""contratista"":""SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":635019.96, ""importe_modificado"":635019.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526156/1526156_1562078715638_77.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526156/1526156_1562078357913_83.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526156/1526156_1562078415116_34.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526156/1526156_1562078470435_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526156/1526156_1562078503707_9.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526156/1526156_1562078566037_53.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526156/1526156_1562078638330_94.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201526190 | 33570 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO MUKUL KALPUL - 33570 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:259896.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33570 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:98}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO MUKUL KALPUL SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL S', lon:-92.34465232769065, lat:16.779900886340997}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59993"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":259896.35, ""importe_modificado"":259896.35}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":98}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526190/1526190_1562216730212_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526190/1526190_1562216735134_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526190/1526190_1562216730008_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526190/1526190_1562216735171_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526190/1526190_1562216744121_15.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526190/1526190_1562216746011_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526208 | 33606 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 33606 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:233376.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33606 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL BARRIO GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE EJE VIAL EQUIPAMIENTO DE 98 VIVIENDAS CON DEPOSITOS PARA UTILIZARSE COMO SISTEMA ALTERNATIVO PARA LA CAPTACION DE AGUA PL', lon:-92.34787723484989, lat:16.771311912341822}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 233376.32 | 233376.32 | 233376.32 | 233376.32 | 233376.32 | 233376.32 | 233376.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59980"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":233376.32, ""importe_modificado"":233376.32}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":88}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526208/1526208_1562212023598_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526208/1526208_1562212025194_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526208/1526208_1562212041960_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526208/1526208_1562212042045_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526208/1526208_1562212043013_96.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526208/1526208_1562212043504_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526241 | 33662 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO RC SEIS POR OCHO METRO EN ESC SEC COMUNITARIA EMILIANO ZAPATA - 33662 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:676137.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 33662 | SI | 57 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0104, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 BARRIO NUEVA REFORMA, 30605 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, TERRACERIA', lon:-92.516895617146, lat:15.441072800924731}} | 11/02/2019 | 31/05/2019 | 676137.73 | 676137.73 | 676137.73 | 676137.73 | 676137.73 | 676137.73 | 676137.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-017/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":676137.73, ""importe_modificado"":676137.73}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":48}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013235830_92.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013289602_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013329576_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013350936_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013373435_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013467426_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013495019_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013203731_18.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526241/1526241_1562013431270_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526321 | 33785 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 33785 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:672464.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 33785 | SI | 91 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0090, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GRIJALVA KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O', lon:-92.60355564681765, lat:15.248596113407055}} | 11/02/2019 | 11/04/2019 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | 554724.76 | 554724.76 | 554724.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-013/2019"", ""contratista"":""MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":672464.76, ""importe_modificado"":672464.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526321/1526321_1562177332825_75.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526321/1526321_1562177366720_9.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526321/1526321_1562177396007_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526321/1526321_1562177444737_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526321/1526321_1562177460895_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526321/1526321_1562177493932_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526360 | 33848 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO KUKCHEN - 33848 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:198900.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 33848 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO KUKCHEN SE UBICA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA EL ARCO CE', lon:-92.34485617557573, lat:16.77848334351897}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 198900.27 | 198900.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":75}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526360/1526360_1562212415971_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526360/1526360_1562212416833_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526360/1526360_1562212418716_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526360/1526360_1562212414038_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526360/1526360_1562212414699_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526360/1526360_1562212415971_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526397 | 33918 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GALEANA ESQUINA AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR FRACCI - 33918 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1253880.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 33918 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:986.92}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO FONHAPO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GALEANA, AVENIDA FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ', lon:-92.66071193600285, lat:15.311145105403329}} | 11/02/2019 | 11/04/2019 | 1253880.78 | 1253880.78 | 1253880.78 | 1253880.78 | 1253880.78 | 1253880.78 | 1253880.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-08/2019"", ""contratista"":""ISMAEL GODINEZ JUNCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1253880.78, ""importe_modificado"":1253880.78}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":986.92}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600634299_67.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600790900_16.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600655460_1.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600624586_48.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600782262_52.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600800219_39.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600483730_65.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526397/1526397_1562600518720_13.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201526445 | 34017 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE SEIS POR OCHO METROS EST RC EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO LINDO - 34017 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:695517.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 34017 | SI | 118 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0044, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30603 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MIR', lon:-92.45845496009579, lat:15.381632559307373}} | 12/03/2019 | 12/06/2019 | 695517.63 | 695517.63 | 695517.63 | 695517.63 | 208655.29 | 208655.29 | 208655.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-018/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MURILLO VILLATORO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":695517.63, ""importe_modificado"":695517.93}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":24}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526445/1526445_1561755375688_47.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526445/1526445_1561755515917_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526445/1526445_1561755575223_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526445/1526445_1561755608896_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526484 | 34054 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 34054 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2942901.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 34054 | SI | 124 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0010, direccion:'EJIDO RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DORMITORIOS¿ SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN', lon:-92.9583199941239, lat:17.20643950259274}} | 13/02/2019 | 13/05/2019 | 2942901.09 | 2942901.09 | 1806729.44 | 1806729.44 | 1806729.44 | 1806729.44 | 1806729.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-002/2019"", ""contratista"":""MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":2942901.09, ""importe_modificado"":2942901.09}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526484/1526484_1563034471943_6.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526484/1526484_1563034496669_98.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526484/1526484_1563034498723_74.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526484/1526484_1563034472547_10.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526484/1526484_1563034473335_76.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526484/1526484_1563034498784_14.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201526531 | 34122 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO FRACCION SACRIFICIO - 34122 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:193596.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34122 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:73}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO FRACCION SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO FRACCION SACRIFICIO SE', lon:-92.34362661920092, lat:16.78998611024302}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 193596.26 | 193596.26 | 193596.26 | 193596.26 | 193596.26 | 193596.26 | 193596.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59975"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":193596.26, ""importe_modificado"":193596.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":73}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526531/1526531_1562211168853_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526531/1526531_1562211176630_58.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526531/1526531_1562211180404_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526531/1526531_1562211168853_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526531/1526531_1562211176630_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526531/1526531_1562211180272_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526557 | 34149 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN EL CAMINO RANCHERIA GRIJALVA - 34149 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1401581.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 34149 | SI | 91 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2027.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0090, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GRIJALVA KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O', lon:-92.6111710966573, lat:15.252057896900208}} | 28/02/2019 | 29/04/2019 | 1401581.5 | 1401581.5 | 1401581.5 | 1401581.5 | 1075268.04 | 1075268.04 | 1075268.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-012/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1401581.5, ""importe_modificado"":1401581.5}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526557/1526557_1562188035616_4.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526557/1526557_1562188062227_33.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526557/1526557_1562188096051_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526557/1526557_1562188119912_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526557/1526557_1562188140307_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526571 | 34167 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO NACHOJ - 34167 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:169728.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34167 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N Y CALLE AUDITORIO MUNICIPAL, EL BARRIO NACHOJ SE UBICA DETRAS DE EL AUDITORIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIMERA SUR ORI', lon:-92.34094374869736, lat:16.78458069967023}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59994"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":169728.23, ""importe_modificado"":169728.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":64}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526571/1526571_1562216959265_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526571/1526571_1562216959528_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526571/1526571_1562216968080_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526571/1526571_1562216968171_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526571/1526571_1562216972187_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526571/1526571_1562216974775_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526599 | 34213 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 34213 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:169728.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34213 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE S/N, CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO SANTA CRUZ SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ', lon:-92.34583249965708, lat:16.782263434210844}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60015"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":169728.23, ""importe_modificado"":169728.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":64}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526599/1526599_1562249019845_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526599/1526599_1562249023643_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526599/1526599_1562249016853_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526599/1526599_1562249002627_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526599/1526599_1562249002293_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526599/1526599_1562249016917_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526608 | 34227 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN - 34227 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:167076.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34227 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:63}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SAN SEBASTIAN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO SAN SEBASTIAN SE ENCUENTRA A', lon:-92.34390883387535, lat:16.787269279009315}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60014"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":167076.23, ""importe_modificado"":167076.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":63}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526608/1526608_1562248763352_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526608/1526608_1562248763636_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526608/1526608_1562248753349_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526608/1526608_1562248753176_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526608/1526608_1562248768078_2.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526608/1526608_1562248768387_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526654 | 34272 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 34272 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1065637.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 34272 | SI | 66 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0282, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL RECUERDO KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA EL RECUERDO, 30607 EL RECUERDO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL', lon:-92.6178212409479, lat:15.267985156447084}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 1065637.3 | 1065637.3 | 1065637.3 | 1065637.3 | 680653.48 | 680653.48 | 680653.48 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-0033/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1065637.3, ""importe_modificado"":1065637.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526654/1526654_1562079542861_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526654/1526654_1562079593311_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526654/1526654_1562079620067_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526654/1526654_1562079644566_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526696 | 34327 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA RUBEN M RINCON COUTIÑO - 34327 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:653073.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 34327 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:108}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CONSTTUCION, AVENIDA RIO CINTALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS CONSTITUCION Y RIO C', lon:-92.66120238898772, lat:15.324017236759977}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 653073.98 | 653073.98 | 653073.98 | 653073.98 | 255309.69 | 255309.69 | 255309.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-031/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":653073.98, ""importe_modificado"":653073.98}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":50}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526696/1526696_1562012114678_21.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526696/1526696_1562012210809_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526696/1526696_1562012161196_87.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526696/1526696_1562012045138_20.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201526748 | 34372 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 34372 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:600216.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 34372 | SI | 41 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:210}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0079, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS LIMONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA LOS LIMONES, 30600 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, TERRACERIA LOS LIMON', lon:-92.5012879862515, lat:15.352221496151305}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-030/2019"", ""contratista"":""SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":600216.83, ""importe_modificado"":600216.83}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":210}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351171566_57.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351075759_86.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351088147_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351140307_66.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351152823_63.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351202043_10.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351214096_50.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526748/1526748_1562351224526_81.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201526816 | 34458 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO YELAW LUM - 34458 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:151164.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34458 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:57}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N BARRIO YELAW LUM, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA EQUIPAMIENTO DE 63 VIVIENDAS CON DEPOSITOS PARA UTILIZARSE COMO SISTEMA ALTERNATIVO PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, CONSISTENTE EN SUMINIS', lon:-92.34303814200776, lat:16.787477477155385}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60022"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":151164.21, ""importe_modificado"":151164.21}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":57}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526816/1526816_1562250734449_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526816/1526816_1562250734263_7.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526816/1526816_1562250744418_53.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526816/1526816_1562250748103_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526816/1526816_1562250748082_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526816/1526816_1562250744412_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526820 | 34469 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EL CALVARIO - 34469 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:137904.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34469 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:52}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CENTRO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE EL BARRIO CENTRO EL CALVARIO SE UBICA A TRES CUADRAS DE', lon:-92.34465819625284, lat:16.789619093981976}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59907"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":137904.19, ""importe_modificado"":137904.19}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":52}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526820/1526820_1562192076420_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526820/1526820_1562192091722_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526820/1526820_1562192076609_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526820/1526820_1562192080680_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526820/1526820_1562192081326_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526820/1526820_1562192091670_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526828 | 34482 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO - 34482 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1854027.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 34482 | SI | 74 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0012, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA NARANJA Y CAMINO CAMINO A MECATAL, LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA UBI', lon:-92.98042933497717, lat:17.184632805037644}} | 20/02/2019 | 06/05/2019 | 1854027.68 | 1854027.68 | 1564160.73 | 1564160.73 | 1564160.73 | 1564160.73 | 1564160.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":1854027.68, ""importe_modificado"":1854027.68}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":27}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526828/1526828_1563041207202_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526828/1526828_1563041623544_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526828/1526828_1563041185942_70.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526828/1526828_1563041186482_7.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526828/1526828_1563041187783_13.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526828/1526828_1563041205648_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526828/1526828_1563041206176_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526830 | 34487 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 34487 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:132600.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34487 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N BARRIO CENTRO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N, CALLE CENTRAL ORIENTE S/N EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE', lon:-92.34404665259738, lat:16.786378412620614}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59910"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":132600.18, ""importe_modificado"":132600.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":50}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526830/1526830_1562192616726_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526830/1526830_1562192621835_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526830/1526830_1562192616603_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526830/1526830_1562192621888_45.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526830/1526830_1562192627237_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526830/1526830_1562192629773_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526850 | 34523 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO MILENIO III - 34523 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:114036.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34523 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE SECUNDARIA TECNICA EL BARRIO MILENIO III SE UBICA DETRÁS DE LA ESCUELA SECUN', lon:-92.34182956739001, lat:16.781605608339476}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59989"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":114036.15, ""importe_modificado"":114036.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":43}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526850/1526850_1562216121666_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526850/1526850_1562216124588_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526850/1526850_1562216129300_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526850/1526850_1562216129748_51.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526850/1526850_1562216138990_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526850/1526850_1562216140527_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526916 | 34603 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 34603 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1892729.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34603 | SI | 822 | 672 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1684.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0016, direccion:'EJIDO RAYÓN, 29740 EL PATIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARETERA FEDERAL Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UBICADO A UN COSTADO DE LADO IZQUIERDO DE LA CARETERA FEDERAL DEL TRAMO DE RA', lon:-93.02133539194368, lat:17.20338674538247}} | 21/02/2019 | 21/05/2019 | 1892729.94 | 1892729.94 | 1590093.15 | 1590093.15 | 1590093.15 | 1590093.15 | 1590093.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-005/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":1892729.94, ""importe_modificado"":1892729.94}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1684.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526916/1526916_1563042078460_77.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526916/1526916_1563042078705_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526916/1526916_1563042080779_66.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526916/1526916_1563042122267_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526916/1526916_1563042123085_8.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526916/1526916_1563042141735_49.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201526932 | 34629 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 34629 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3936488.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34629 | SI | 687 | 741 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0004, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE Y ', lon:-92.23889963935451, lat:15.669663935514418}} | 18/02/2019 | 31/05/2019 | 3936488.26 | 3936488.26 | 3936488.26 | 3936488.26 | 1968244.13 | 1968244.13 | 1968244.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/01"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":3936488.26, ""importe_modificado"":3936488.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526932/1526932_1562173555094_63.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526932/1526932_1562173575801_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526932/1526932_1562173587879_22.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526932/1526932_1562173600883_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526932/1526932_1562173612079_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201526942 | 34644 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIOS - 34644 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2128698.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 34644 | SI | 86 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0029, direccion:'EJIDO RAYÓN, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL COMUNIDAD EL PATIO EL ACCESO A LA COMUNIDAD ES DE', lon:-92.98914628434918, lat:17.185906233981978}} | 26/02/2019 | 24/05/2019 | 2128698.7 | 2128698.7 | 1375995.07 | 1375995.07 | 1375995.07 | 1375995.07 | 1375995.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-006/2019"", ""contratista"":""MONTE SINAI CONTRUCCIONES S.A DE .C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":2128698.7, ""importe_modificado"":2128698.7}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":31}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526942/1526942_1563042457147_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526942/1526942_1563042459266_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526942/1526942_1563042442935_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526942/1526942_1563042445157_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526942/1526942_1563042446570_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526942/1526942_1563042459147_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526942/1526942_1563042559744_74.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201526944 | 34646 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN TRAMO LA MERCED GUAYABAL - 34646 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2588793.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34646 | SI | 880 | 720 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1016.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE COLONIA ESQUÍPULAS GUAYABAL, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA O', lon:-93.00918094029939, lat:17.200011420898274}} | 26/02/2019 | 24/05/2019 | 2588793.33 | 2588793.33 | 1477693.05 | 1477693.05 | 1477693.05 | 1477693.05 | 1477693.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-007/2019"", ""contratista"":""MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":2588793.33, ""importe_modificado"":2588793.33}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1016.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043015038_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043015130_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043017081_80.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043060401_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043040009_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043049076_15.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043346871_57.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526944/1526944_1563043348699_55.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201526954 | 34658 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CERRILLO - 34658 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:114036.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34658 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA SUR ORIENTE S/N BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, EL BARRIO EL CERRILLO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL EL ARCO EN LA TERCE', lon:-92.3429353133416, lat:16.778314377719784}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59969"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":114036.15, ""importe_modificado"":114036.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":43}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526954/1526954_1562209144990_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526954/1526954_1562209151382_58.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526954/1526954_1562209157661_43.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526954/1526954_1562209158185_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526954/1526954_1562209144951_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1526954/1526954_1562209158237_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527027 | 34762 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS ESCRITORES - 34762 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:74256.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34762 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE EL BARRIO LOS ESCRITORES SE UBICA A TRES CUADRAS DEL PA', lon:-92.34647622982071, lat:16.78936117303232}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59983"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":74256.1, ""importe_modificado"":74256.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527027/1527027_1562212834358_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527027/1527027_1562212839663_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527027/1527027_1562212849515_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527027/1527027_1562212850548_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527027/1527027_1562212834358_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527027/1527027_1562212839631_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527045 | 34790 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS - 34790 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:74256.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34790 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE SECUNDARIA TECNICA BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO 31, EL BARRIO LOS PINOS SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31 A DOS CUADRAS ', lon:-92.34146946166403, lat:16.783250502338806}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | 74256.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59984"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":74256.1, ""importe_modificado"":74256.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527045/1527045_1562213909799_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527045/1527045_1562213915675_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527045/1527045_1562213917030_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527045/1527045_1562213921371_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527045/1527045_1562213921925_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527045/1527045_1562213909620_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527058 | 34812 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOMJOVEL - 34812 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:71604.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34812 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N BARRIO BARRIO LOMJOVEL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N Y PERIFERICO SUR PONIENTE S/N, EL BARRIO LOMJOVEL SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL EL ARCO D', lon:-92.3457198468786, lat:16.78197582125802}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59982"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":71604.1, ""importe_modificado"":71604.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":27}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527058/1527058_1562212632534_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527058/1527058_1562212637121_58.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527058/1527058_1562212641164_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527058/1527058_1562212641838_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527058/1527058_1562212632712_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527058/1527058_1562212636953_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527070 | 34837 | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 34837 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500010.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 34837 | SI | 167 | 182 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:142}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0149, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO AVELLANO BUENAVISTA, 29750 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CA', lon:-92.85037405729754, lat:17.1978272377555}} | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 500010.85 | 500010.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201527114 | 34952 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CRUCERO - 34952 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60996.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34952 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO EL CRUCERO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, EL BARRIO EL CRUCERO SE ENCUENTRA DE PASO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 199 SALIDA A OCOSINGO, CHIAP', lon:-92.3401927301731, lat:16.786193358846422}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59970"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":60996.08, ""importe_modificado"":60996.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":23}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527114/1527114_1562209461880_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527114/1527114_1562209461880_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527114/1527114_1562209477715_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527114/1527114_1562209478655_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527114/1527114_1562209478766_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527114/1527114_1562209479190_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527122 | 34968 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL MANANTIAL - 34968 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:34476.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34968 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE EL BARRIO EL MANANTIAL SE UBICA A UN COSTADO', lon:-92.3462471853798, lat:16.789936376136673}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59972"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":34476.05, ""importe_modificado"":34476.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527122/1527122_1562210277438_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527122/1527122_1562210279604_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527122/1527122_1562210234423_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527122/1527122_1562210235262_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527122/1527122_1562210236767_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527122/1527122_1562210240220_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527132 | 34987 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO PANTETON - 34987 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:34476.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 34987 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO PANTETON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y , EL BARRIO PANTETON SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE SALIDA CRUZ PATCHEN A CAMINO A PARAJE JUTUBA OXCHUC, CHIAPAS.', lon:-92.34618544660118, lat:16.797263304272157}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60012"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":34476.05, ""importe_modificado"":34476.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527132/1527132_1562247838116_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527132/1527132_1562247819199_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527132/1527132_1562247840651_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527132/1527132_1562247846860_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527132/1527132_1562247847709_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527132/1527132_1562247819280_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527262 | 35170 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARRIL Y PTO ARISTA - 35170 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1322606.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 35170 | SI | 4228 | 2819 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:952.82}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN BARRIO EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PUERTO ARISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FERROCARRIL Y AV. PUERTO ARISTA.', lon:-93.7575230000359, lat:16.085024608238257}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | 671319.92 | 671319.92 | 671319.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/SOP/FISMCM/002/2019"", ""contratista"":""ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS"", ""monto"":1322606.85, ""importe_modificado"":1322606.85}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":483.63}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527262/1527262_1563143964487_10.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527262/1527262_1563143948747_66.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527262/1527262_1563143952098_7.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527262/1527262_1563143968001_46.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527262/1527262_1563143971132_50.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527262/1527262_1563143975050_3.png,} | Sin observaciones
CHP190201527272 | 35182 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC FRONTERA COMALAPA CHICOMUSELO BELLA VISTA KM DIECISIETE SETECIENTOS TREINTA A EL CABALLETE - 35182 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2641374.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 35182 | SI | 128 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0025, direccion:'CAMINO TRAMO (E.C. (FRA. COMALAPA - CHICOMUSELO) - BELLA VISTA - EL CABALLETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 BARRIO EL CABALLETE, 30134 EL CABALLETE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO CONSTA DE ', lon:-92.2406033091631, lat:15.605043297213472}} | 01/04/2019 | 07/06/2019 | 2641374.44 | 2641374.44 | 2641374.44 | 2641374.44 | 792412.33 | 792412.33 | 792412.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/02"", ""contratista"":""DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":2641374.44, ""importe_modificado"":2641374.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527272/1527272_1562005442742_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527272/1527272_1562005466340_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527272/1527272_1562005406310_80.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201527325 | 35241 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PTO ARISTA Y AV GALEANA - 35241 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1087425.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 35241 | SI | 4228 | 2818 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:766.22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUERTO ARISTA Y AVENIDA GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. PUERTO ARISTA Y AV. GALEANA COL. EVOLUCI', lon:-93.7581805609395, lat:16.08420586828347}} | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/SOP/FISMCM/001/2019"", ""contratista"":""JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS"", ""monto"":1087425.68, ""importe_modificado"":1087425.68}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":766.22}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134877743_43.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134880638_80.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134891697_11.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134894465_81.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134902170_81.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134904394_24.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134912985_20.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527325/1527325_1563134914725_96.png,} | Sin observaciones
CHP190201527415 | 35417 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO CHENCHIJ - 35417 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:23868.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35417 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - BARRIO CHENCHIJ KILÓMETRO 1 + 150 BARRIO CHENCHIJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CAMINO OXCHUC, CALLE PRINCIPAL CHENCHIJ PARA LLEGAR A', lon:-92.34571808074381, lat:16.772685631458312}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59912"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":23868.03, ""importe_modificado"":23868.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527415/1527415_1562193099246_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527415/1527415_1562193099939_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527415/1527415_1562193109029_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527415/1527415_1562193109658_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527415/1527415_1562193128722_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527415/1527415_1562193129154_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527426 | 35437 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LELENCHIJ - 35437 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1145665.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35437 | SI | 403 | 404 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:432}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0019, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LELENCHIJ KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PARAJE LELENCHIJ, PARA', lon:-92.41115893413873, lat:16.839268865160186}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 1145665.56 | 1145665.56 | 1145665.56 | 1145665.56 | 1145665.56 | 1145665.56 | 1145665.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60312"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1145665.56, ""importe_modificado"":1145665.56}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":432}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527426/1527426_1562276083511_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527426/1527426_1562276095326_43.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527426/1527426_1562276095870_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527426/1527426_1562276097066_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527426/1527426_1562276094111_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527426/1527426_1562276095276_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527436 | 35463 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SANTO DOMINGO - 35463 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:153816.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35463 | SI | 17 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:58}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0068, direccion:'CAMINO TRAMO EL CORRALITO (DESVIO EL TZAY) - PARAJE SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 250 PARAJE SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO PARAJE SANTO DOMING', lon:-92.32999568100787, lat:16.873687871296077}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 153816.21 | 153816.21 | 153816.21 | 153816.21 | 153816.21 | 153816.21 | 153816.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59810"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":153816.21, ""importe_modificado"":153816.21}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":58}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527436/1527436_1562179161992_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527436/1527436_1562179159731_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527436/1527436_1562179187801_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527436/1527436_1562179192312_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527436/1527436_1562179194245_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527436/1527436_1562179194436_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527472 | 35533 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PTO ARISTA Y AV GALEANA - 35533 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:193338.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35533 | SI | 4228 | 2819 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:111.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUERTO ARISTA Y AVENIDA GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PUERTO ARISTA Y AV GALEANA', lon:-93.75817647508981, lat:16.084215401848763}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/SOP/COT/FISMCM/001/2019"", ""contratista"":""JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS"", ""monto"":193338.06, ""importe_modificado"":193338.06}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":111.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143269145_73.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143273129_60.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143277471_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143252248_28.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143256064_35.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143277598_18.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143278328_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527472/1527472_1563143282096_25.png,} | Sin observaciones
CHP190201527490 | 35572 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARIL Y AV PTO ARISTA - 35572 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:215158.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35572 | SI | 4228 | 2819 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:129.76}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PUERTO ARISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARRIL Y AV PUERTO ARISTA', lon:-93.75750208254887, lat:16.085033592885946}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/SOP/COT/FISMCM/002/2019"", ""contratista"":""ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS"", ""monto"":215158.46, ""importe_modificado"":215158.46}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":129.76}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527490/1527490_1563143531671_44.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527490/1527490_1563143551116_71.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527490/1527490_1563143536138_68.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527490/1527490_1563143536940_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527490/1527490_1563143557265_5.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527490/1527490_1563143564914_69.png,} | Sin observaciones
CHP190201527492 | 35576 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUAN JOSE CALZADA - 35576 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 35576 | SI | 4228 | 2819 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN JOSE CALZADA INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CORREGIDORA CALLE JUAN JOSE CALZADA ENTRE AV ZARAGOZA Y AV HIDALGO BARRIO NUEVO', lon:-93.76394163129784, lat:16.094379929792343}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201527517 | 35616 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL YAALCOTZ - 35616 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:63648.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35616 | SI | 66 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0069, direccion:'VEREDA TRAMO EL CORRALITO (DESVIO EL TZAY) - PARAJE YAALCOTZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 150 PARAJE YAALCOTZ, 00000 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CORRALITO DESVIO EL TZAY Y VEREDA PARAJE YAALCOTZ, PARA LLEGAR', lon:-92.32363222907452, lat:16.871331532867043}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59942"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":63648.09, ""importe_modificado"":63648.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":24}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527517/1527517_1562208145406_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527517/1527517_1562208144445_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527517/1527517_1562208177138_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527517/1527517_1562208182824_58.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527517/1527517_1562208197575_79.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527517/1527517_1562208198084_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527549 | 35659 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA - 35659 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1324441.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 35659 | SI | 204 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:610.16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0013, direccion:'BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS CALLE INNOMINADA', lon:-92.24887689987779, lat:15.634804313564075}} | 04/04/2019 | 14/06/2019 | 1324441.26 | 1324441.26 | 1324441.26 | 1324441.26 | 662220.63 | 662220.63 | 662220.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/03"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":1324441.26, ""importe_modificado"":1324441.26}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":85}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527549/1527549_1562176953698_61.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527549/1527549_1562176968059_41.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527549/1527549_1562176980136_51.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527549/1527549_1562177020688_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527549/1527549_1562177008887_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527579 | 35692 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SANTA CRUZ - 35692 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:98124.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35692 | SI | 70 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0147, direccion:'CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO PARAJE SANTA CRUZ, PAR', lon:-92.30576142183165, lat:16.847177031893843}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60343"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":98124.13, ""importe_modificado"":98124.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":37}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527579/1527579_1562285858190_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527579/1527579_1562285875830_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527579/1527579_1562285858321_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527579/1527579_1562285875575_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527579/1527579_1562285881506_28.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527579/1527579_1562285882075_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527586 | 35695 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS - 35695 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:53040.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35695 | SI | 49 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0195, direccion:'CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A', lon:-92.29260934024745, lat:16.871207701911786}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60086"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":53040.07, ""importe_modificado"":53040.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527586/1527586_1562257942317_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527586/1527586_1562257933435_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527586/1527586_1562257921612_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527586/1527586_1562257943127_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527586/1527586_1562257921433_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527586/1527586_1562257943142_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527592 | 35699 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL GLORIA TIAQUIL - 35699 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66300.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35699 | SI | 46 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0130, direccion:'CAMINO TRAMO PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS - PARAJE GLORIA TIAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE GLORIA TIAQUIL, 00000 GLORIA TIAQUIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS Y CAMINO PARAJE ', lon:-92.30758909617053, lat:16.883695142306244}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60240"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":66300.09, ""importe_modificado"":66300.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":25}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527592/1527592_1562269906624_10.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527592/1527592_1562269922687_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527592/1527592_1562269882549_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527592/1527592_1562269885583_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527592/1527592_1562269895782_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527592/1527592_1562269898759_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527604 | 35732 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS - 35732 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:419468.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 35732 | SI | 33 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0049, direccion:'EJIDO RAYÓN, 29740 CRUZ VERDE, RAYÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LETRINA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA CON DESTINO A LA NARANJA TIEMPO APROXIMADO PARA LLEGAR A LA', lon:-92.97547525033531, lat:17.178148125225338}} | 27/02/2019 | 26/04/2019 | 419468.25 | 419468.25 | 419468.25 | 419468.25 | 419468.25 | 419468.25 | 419468.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-008/2019"", ""contratista"":""ELVIZ LUIS VAZQUEZ MORALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":419468.25, ""importe_modificado"":419468.25}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":12}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044051063_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044048453_9.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044052121_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044034566_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044040666_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044042231_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044042739_89.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044052797_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527604/1527604_1563044061789_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527610 | 35737 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS - 35737 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1215115.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 35737 | SI | 47 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0053, direccion:'AVENIDA AVENIDA SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 JOSÉ D. LÓPEZ D., RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LOS COSTADOS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA JOSE DOLORES YA QUE ES CAMINO ÚNICO QU', lon:-93.01712661754034, lat:17.214823772576143}} | 27/02/2019 | 26/04/2019 | 1215115.06 | 1215115.06 | 978433.53 | 978433.53 | 978433.53 | 978433.53 | 978433.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2019"", ""contratista"":""ELVIZ LUIS VAZQUEZ MORALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":1215115.06, ""importe_modificado"":1215115.06}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":17}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206785309_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206786746_81.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206804731_58.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206785138_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206798998_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206797367_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206803843_15.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206799848_54.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527610/1527610_1563206803717_46.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201527619 | 35742 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL BARRIO SAN BARTOLO - 35742 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:748401.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 35742 | SI | 50 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:768}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0001, direccion:'CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CUARTA PONIENTE SUR COMO REFERENCIA LA ESCUELA', lon:-93.01568529807413, lat:17.201325322348143}} | 27/02/2019 | 26/04/2019 | 748401.9 | 748401.9 | 748401.9 | 748401.9 | 748401.9 | 748401.9 | 748401.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-010/2019"", ""contratista"":""COEXION S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":748401.9, ""importe_modificado"":748401.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":768}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127052951_54.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127055354_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127057714_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127078082_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127079650_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127086730_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127100113_73.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127102118_96.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527619/1527619_1563127233397_20.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201527729 | 35854 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONST DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA PORVENIR SUBTRAMO DIESCINUEVE CUATROCIENTOS - 35854 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35854 | SI | 220 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0003, direccion:'COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MAZONO PORVENIR Y TAPALAPA ASI MISMO LAS OBRAS DE DRENAJE SERAN CONSTRUIDAS EN TRAMOS AISLADOS Y EN DONDE SE NESECITEN MAS', lon:-93.11319927955196, lat:17.24803624783193}} | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 2000000 | 2000000 | 647978.81 | 647978.81 | 647978.81 | 647978.81 | 647978.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""03"", ""contratista"":""INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS"", ""monto"":2000000.0, ""importe_modificado"":2000000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527729/1527729_1562700694161_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527729/1527729_1562700706209_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527742 | 35868 | REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE CUATRO KILOMETROS DE CAMINO RURAL TRAMO LA PINADA PINO SUAREZ - 35868 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2418591.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 35868 | SI | 88 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0011, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LA PINADA - PINO SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 BARRIO PINO SUÁREZ, 30963 PINO SUÁREZ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE INICIARA EN EL TRAMO LA PINADA - PINO SU', lon:-92.2035618611878, lat:15.546628706051601}} | 14/01/2019 | 14/03/2019 | 2418591.39 | 2418591.39 | 2418591.39 | 2418591.39 | 2418591.39 | 2418591.39 | 2418591.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-01"", ""contratista"":""LUIS RICARDO MORFIN FERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":2418591.39, ""importe_modificado"":2418591.39}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717842263_82.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717885995_87.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717886330_45.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717887399_38.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717936854_96.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717938053_83.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717841117_20.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717842407_87.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527742/1527742_1562717938243_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201527750 | 35877 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 35877 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1291516.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 35877 | SI | 407 | 334 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1369.93}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0010, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL PINABETO PARA PODER TENER ACCESO TIENE UN RECORRIDO D', lon:-92.95843068842446, lat:17.20736750926326}} | 05/03/2019 | 24/05/2019 | 1291516.71 | 1291516.71 | 992235.55 | 992235.55 | 992235.55 | 992235.55 | 992235.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-011/2019"", ""contratista"":""MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":1291516.71, ""importe_modificado"":1291516.71}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1369.93}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563207519648_16.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563207543001_72.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563207544763_86.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563208238351_95.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563207521738_11.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563207521856_25.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563207545414_47.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563207787795_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527750/1527750_1563208241748_23.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201527752 | 35879 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENYTRAL PONIENTE - 35879 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 35879 | SI | 1026 | 914 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0001, direccion:'CIUDAD , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COAPILLA Y PANTEPEC', lon:-93.10439577482423, lat:17.19086755276234}} | 20/02/2019 | 20/06/2019 | 2500000 | 2500000 | 1504220.29 | 1504220.29 | 1504220.29 | 1504220.29 | 1504220.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""01"", ""contratista"":""TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS"", ""monto"":2500000.0, ""importe_modificado"":2500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527752/1527752_1562357082640_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527752/1527752_1562357099477_10.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527752/1527752_1562357104276_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527780 | 35919 | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CUARENTA Y UNO - 35919 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1324070.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 35919 | SI | 820 | 915 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0001, direccion:'CALLE CARRETERA LA GRANDEZA A PORVENIR COLONIA LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , ENFRENTE DEL ALBERGUE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A PORVENIR', lon:-92.22756401122216, lat:15.50772130937689}} | 04/02/2019 | 03/05/2019 | 1324070.79 | 1324070.79 | 1324070.79 | 1324070.79 | 1324070.79 | 1324070.79 | 1324070.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-02"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR AREJ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":1324070.79, ""importe_modificado"":1324070.79}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562713999816_3.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562714169254_23.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562714169933_38.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562714171666_52.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562713999815_18.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562714001059_36.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562714085829_13.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562714086156_46.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527780/1527780_1562714087376_31.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201527890 | 36075 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 36075 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1024056.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36075 | SI | 57 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0037, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30960 TRAMO LA GRANDEZA - BELLAVISTA KILÓMETRO 3 KILÓMETRO 3 + 400 BARRIO LOS CHALUNES, 30963 LOS CHALUNES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE COSNTRUIRA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO SEGUNDA ETAP', lon:-92.23499464918473, lat:15.537402110216304}} | 06/03/2019 | 07/05/2019 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-03"", ""contratista"":""LUIS RICARDO MORFIN FERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":1024056.26, ""importe_modificado"":1024056.26}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1800}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527890/1527890_1562714847279_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527890/1527890_1562714849644_86.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527890/1527890_1562714851976_71.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527890/1527890_1562714901923_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527890/1527890_1562714859428_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527890/1527890_1562714859773_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527911 | 36098 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PATRIA NUEVA - 36098 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:47736.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36098 | SI | 45 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0196, direccion:'CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA FEDERAL - PATRIA NUEVA - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 550 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL - PATRIA NUEVA Y CAMINO PARAJE PATRIA', lon:-92.27726294691723, lat:16.854341011833288}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60329"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":47736.06, ""importe_modificado"":47736.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":18}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527911/1527911_1562282578203_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527911/1527911_1562282580433_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527911/1527911_1562282599687_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527911/1527911_1562282601884_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527911/1527911_1562282602915_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527911/1527911_1562282605045_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527913 | 36102 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 36102 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 36102 | SI | 2246 | 2201 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:9475}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0237, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMO', lon:-92.26481559834288, lat:16.90198567897225}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0043/2019"", ""contratista"":""MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3000000.0, ""importe_modificado"":3000000.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":9475}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527913/1527913_1561567003303_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527913/1527913_1561567004036_60.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527913/1527913_1561567010296_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527935 | 36139 | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VEINTICINCO POR CATORCE MTS EN LA ESC PRIM BIL EMILIANO ZAPATA - 36139 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1400000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 36139 | SI | 103 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0002, direccion:'COLONIA , 00000 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE ARROYO SECO Y NUEVO PROGRESO', lon:-93.13548341087382, lat:17.241449790169575}} | 11/03/2019 | 11/06/2019 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527935/1527935_1562354857605_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527935/1527935_1562355005884_61.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527935/1527935_1562355016464_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527941 | 36154 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIOS - 36154 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1437205.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 36154 | SI | 58 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0002, direccion:'EJIDO RAYÓN, 29740 ANEXO LAS NUBES, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD EL ANEXO PARA TENER ACCESO ES EN CARRETERA DE TERRACERIA EN UN PROMEDIO ', lon:-92.97866879948127, lat:17.20546318408044}} | 06/03/2019 | 06/06/2019 | 1437205.85 | 1437205.85 | 852847.42 | 852847.42 | 852847.42 | 852847.42 | 852847.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-012/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A D C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":1437205.85, ""importe_modificado"":1437205.85}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":21}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563202022399_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563201768229_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563201769510_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563201777457_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563201777458_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563201973715_9.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563201785390_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563202003454_32.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527941/1527941_1563201768132_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527947 | 36158 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 36158 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2686604.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 36158 | SI | 24 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2721, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE KILÓMETRO 170 + 300 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BONAMPAK Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, VEREDA USUMACINTA PAR', lon:-91.11613390225229, lat:16.920511853037578}} | 15/02/2019 | 15/06/2019 | 2686604.94 | 2686604.94 | 2686604.94 | 2686604.94 | 2686604.94 | 805981.48 | 805981.48 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0044/2019"", ""contratista"":""ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2686604.94, ""importe_modificado"":2686604.94}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":8.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527947/1527947_1561647968151_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527947/1527947_1561647977243_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527957 | 36174 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE ARROYO SECO SAN ISIDRO SUB TRAMO CERO MAS TRES CERO AL UNO MAS SEIS SEISCIENTOS - 36174 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1150000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 36174 | SI | 40 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0027, direccion:'COLONIA , 00000 ARROYO SECO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE SAN ISIDRO Y BLANCA ROSA', lon:-93.13828962314834, lat:17.248413819774363}} | 11/03/2019 | 11/06/2019 | 1150000 | 1150000 | 401992.2 | 401992.2 | 401992.2 | 401992.2 | 401992.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""04"", ""contratista"":""HEBER MARTINEZ URBINA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS"", ""monto"":1150000.0, ""importe_modificado"":1150000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527957/1527957_1562696983920_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527957/1527957_1562697158402_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201527991 | 36207 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 36207 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36207 | SI | 98 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0007, direccion:'COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE MAZONO Y PALESTINA', lon:-93.12869362521741, lat:17.2541106554324}} | 25/03/2019 | 25/07/2019 | 1000000 | 1000000 | 600070.29 | 600070.29 | 600070.29 | 600070.29 | 600070.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""06"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPALAPA"", ""monto"":1000000.0, ""importe_modificado"":1000000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527991/1527991_1562775012725_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1527991/1527991_1562775029557_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201528044 | 36292 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL NUEVA ESPERANZA - 36292 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:82212.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36292 | SI | 82 | 74 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0144, direccion:'CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 750 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO PARAJE NUEVA', lon:-92.28241587640983, lat:16.831855067861856}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 82212.11 | 82212.11 | 82212.11 | 82212.11 | 82212.11 | 82212.11 | 82212.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60324"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":82212.11, ""importe_modificado"":82212.11}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":31}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528044/1528044_1562280622537_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528044/1528044_1562280622904_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528044/1528044_1562280630048_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528044/1528044_1562280609431_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528044/1528044_1562280611182_2.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528044/1528044_1562280641951_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201528100 | 36361 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAN JUAN DEL VALLE - 36361 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:84864.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36361 | SI | 84 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0154, direccion:'CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE SAN JUAN DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 PARAJE SAN JUAN DEL VALLE, 00000 SAN JUAN DEL VALLE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO ', lon:-92.26700303013756, lat:16.831863958130707}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60339"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":84864.12, ""importe_modificado"":84864.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":32}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528100/1528100_1562284744374_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528100/1528100_1562284746428_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528100/1528100_1562284747346_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528100/1528100_1562284747731_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528100/1528100_1562284732209_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528100/1528100_1562284737797_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201528112 | 36380 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PAMAL NAVIL - 36380 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:159120.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36380 | SI | 105 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0152, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 680 PARAJE PAMAL NAVIL, 00000 PAMAL NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE PAMAL NAVIL, PARA L', lon:-92.28547153228946, lat:16.731158368398585}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 159120.22 | 159120.22 | 159120.22 | 159120.22 | 159120.22 | 159120.22 | 159120.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60328"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":159120.22, ""importe_modificado"":159120.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":60}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528112/1528112_1562282189020_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528112/1528112_1562282189382_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528112/1528112_1562282288508_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528112/1528112_1562282293875_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528112/1528112_1562282282737_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528112/1528112_1562282288742_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528112/1528112_1562282289846_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201528127 | 36393 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR - 36393 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 36393 | SI | 1026 | 914 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0001, direccion:'CIUDAD , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL MUNICIPIO DE COAPILLA Y PANTEPEC', lon:-93.10467303386136, lat:17.18990828174537}} | 18/03/2019 | 18/07/2019 | 1500000 | 1500000 | 812383.76 | 812383.76 | 812383.76 | 812383.76 | 812383.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""02"", ""contratista"":""DANIEL GAMBOA DIAZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS"", ""monto"":1500000.0, ""importe_modificado"":1500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528127/1528127_1562356367010_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528127/1528127_1562356324396_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528127/1528127_1562356263968_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201528796 | 37330 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 37330 | 07084 | 07 | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:186379.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 37330 | SI | 14 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0077, direccion:'EJIDO , 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA.', lon:-93.03623008187239, lat:17.411686885891854}} | 25/02/2019 | 25/04/2019 | 186379.79 | 186379.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201528865 | 37448 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL NAVIL TAPJA - 37448 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:79560.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 37448 | SI | 174 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0023, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE NAVIL TAPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 860 PARAJE NAVIL TAPJA, 00000 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE NAVIL TAPJA, PARA L', lon:-92.2909029943002, lat:16.715141448171515}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 79560.11 | 79560.11 | 79560.11 | 79560.11 | 79560.11 | 79560.11 | 79560.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60320"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":79560.11, ""importe_modificado"":79560.11}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":30}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528865/1528865_1562278598237_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528865/1528865_1562278577056_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528865/1528865_1562278584593_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528865/1528865_1562278584961_81.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528865/1528865_1562278600165_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528865/1528865_1562278577322_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201528915 | 37522 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 37522 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4815133.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 37522 | SI | 10363 | 10226 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0063, direccion:'CONTINUACION CAMINO A JERUSALEN RANCHO , 29880 EL PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE SE DIRIGE A JERUSALEN Y CARRETERA CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA PANTELHO PARA LLEGAR A LA OBRA SE INGRESA EN LA ENTRADA ', lon:-92.49666467544267, lat:17.02601546453785}} | 12/02/2019 | 12/06/2019 | 4815133.76 | 4815133.76 | 4815133.76 | 4815133.76 | 4815133.76 | 4572610.85 | 4572610.85 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-002/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHÓ"", ""monto"":4815133.76, ""importe_modificado"":4815133.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.95}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528915/1528915_1562712913766_10.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528915/1528915_1562712913906_95.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528915/1528915_1562712914852_36.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528915/1528915_1562712919281_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528915/1528915_1562712920363_23.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528915/1528915_1562712920769_89.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201528943 | 37551 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 37551 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3183420.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 37551 | SI | 10363 | 10226 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1789.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A PANTELHO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PANT', lon:-92.4753415545632, lat:17.007152720736396}} | 11/02/2019 | 11/06/2019 | 3183420.78 | 3183420.78 | 3183420.78 | 3183420.78 | 3183420.78 | 3183420.78 | 3183420.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-001/2019"", ""contratista"":""HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHÓ"", ""monto"":3183420.78, ""importe_modificado"":3183420.78}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1789.6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528943/1528943_1562712622880_34.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528943/1528943_1562712630754_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528943/1528943_1562712613314_35.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528943/1528943_1562712613329_80.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528943/1528943_1562712622900_44.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528943/1528943_1562712630796_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201528945 | 37552 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 37552 | 07084 | 07 | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:110171.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 37552 | SI | 15 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0077, direccion:'EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA.', lon:-93.03626301074026, lat:17.41142389782653}} | 05/02/2019 | 18/02/2019 | 110171.56 | 110171.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201528947 | 37556 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL NUEVA BETANIA - 37556 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:217464.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 37556 | SI | 208 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0135, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE NUEVA BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE NUEVA BETANIA, 00000 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE NUEVA BETANIA, ', lon:-92.31702001353004, lat:16.74252327108135}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 217464.3 | 217464.3 | 217464.3 | 217464.3 | 217464.3 | 217464.3 | 217464.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60323"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":217464.3, ""importe_modificado"":217464.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":80}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528947/1528947_1562279207359_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528947/1528947_1562279188916_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528947/1528947_1562279194227_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528947/1528947_1562279194670_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528947/1528947_1562279189003_84.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1528947/1528947_1562279207238_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529040 | 37673 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MARIA ADELINA FLORES MORALES - 37673 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:376310.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 37673 | SI | 1357 | 1402 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3937.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MEDIA LUNA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE S/N, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SANTO TOMAS CONTRA ESQUINA DEL PARQUE CENTRA', lon:-92.34493853355332, lat:16.786155167378993}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 376310.54 | 376310.54 | 376310.54 | 376310.54 | 376310.54 | 376310.54 | 376310.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-021/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":376310.54, ""importe_modificado"":376310.54}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3937.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562621989257_55.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562621990861_89.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562621996529_61.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562621996987_71.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562622012179_21.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562622010108_71.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562622010629_10.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562622015240_49.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529040/1529040_1562621997942_20.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529081 | 37738 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 37738 | 07080 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:290000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 37738 | SI | 94 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:22000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07080, localidad:0074, direccion:'EJIDO , 30980 CERRO PEROTE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO APROXIMADAMENTE A 15 KM NOS INCORPORAMOS AL DESVIÓ DENOMINADO EL PUENTE DE CERRO PEROTE ', lon:-92.43094373665305, lat:15.652170365584825}} | 03/01/2019 | 01/02/2019 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":22000}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201529159 | 37836 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 37836 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1028158.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 37836 | SI | 49 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:365}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0001, direccion:'CALLEJON PUBLICO COVADONGA RIVERA NANDAMBUA, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON PUBLICO COVADONGA Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA DE LA RIBERA NANDANBUA PARA LLEGAR HAY RECORRER 3.00 KM. HACIA LA ', lon:-93.01996793415616, lat:16.737239434665977}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1028158.45 | 1028158.45 | 1028158.45 | 1028158.45 | 656579.82 | 656579.82 | 656579.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-008/2019"", ""contratista"":""Rogelio de Jesus Raya Cancino"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018_2021"", ""monto"":1028158.45, ""importe_modificado"":1028158.45}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":242}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529159/1529159_1562789737783_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529159/1529159_1562789785217_16.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529159/1529159_1562789819874_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529159/1529159_1562789853219_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529163 | 37838 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PORVENIR - 37838 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:114036.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 37838 | SI | 62 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0138, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 530 PARAJE PORVENIR, 00000 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO EQUIPAMIENTO DE 82 VIVIENDAS CON DEPOSITOS PARA UTILIZARSE COMO SISTEMA', lon:-92.33106985187717, lat:16.752302938244924}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60234"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":114036.15, ""importe_modificado"":114036.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":43}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529163/1529163_1562268633699_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529163/1529163_1562268633492_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529163/1529163_1562268644960_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529163/1529163_1562268644960_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529163/1529163_1562268649253_28.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529163/1529163_1562268649819_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529165 | 37839 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 37839 | 07084 | 07 | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43936.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 37839 | SI | 8 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0077, direccion:'EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA.', lon:-93.03623008187054, lat:17.411456199595627}} | 25/02/2019 | 10/03/2019 | 43936.62 | 43936.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529197 | 37867 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA COMEDORES EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS - 37867 | 07084 | 07 | MEVEL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:93172.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 37867 | SI | 13 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0007, direccion:'EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29580 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO AL EJIDO EN EL KINDER DEL EJIDO.', lon:-92.99457537727848, lat:17.31539520099738}} | 25/02/2019 | 11/03/2019 | 93172.1 | 93172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529208 | 37880 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TIERRA BLANCA - 37880 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:42432.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 37880 | SI | 44 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0173, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 PARAJE TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TIERRA BLANCA, ', lon:-92.33755682777661, lat:16.74938915889273}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59870"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":42432.06, ""importe_modificado"":42432.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529208/1529208_1562191173926_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529208/1529208_1562191174027_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529208/1529208_1562191184562_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529208/1529208_1562191187629_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529208/1529208_1562191189500_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529208/1529208_1562191190042_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529278 | 37944 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 37944 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2113638.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 37944 | SI | 608 | 576 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2359}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0062, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA NICOLÁS BRAVO, 29180 NICOLÁS BRAVO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 26.7 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE CHIAPA DE CO', lon:-92.99170659406401, lat:16.510541955436736}} | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 2113638.16 | 2113638.16 | 2113638.16 | 2113638.16 | 1832211 | 1832211 | 1832211 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-006/2019"", ""contratista"":""ACC Infraestructura S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":2113638.16, ""importe_modificado"":2113638.16}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2120}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529278/1529278_1562605246977_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529278/1529278_1562605097524_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529278/1529278_1562605196477_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529317 | 37989 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 37989 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1786655.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 37989 | SI | 593 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1485.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0061, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 28.5 SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL PROVIDENCIA 157 C', lon:-92.99045402244745, lat:16.580163372293168}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1786655.71 | 1786655.71 | 1786655.71 | 1786655.71 | 1505031.43 | 1505031.43 | 1505031.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-007/2019"", ""contratista"":""Maria Fernanda Gomez Zuñiga"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":1786655.71, ""importe_modificado"":1786655.71}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1283}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529317/1529317_1562604716988_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529317/1529317_1562604870497_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529317/1529317_1562604794920_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529325 | 38005 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 38005 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:58344.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38005 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMINO A PARAJE TZOPILJA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 00000 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A PARAJE TZOPILJA Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ENTREDA PRINCIPAL EL ARCO ALTURA DEL BARRIO SANTISIMA TR', lon:-92.34037512038617, lat:16.772495591943443}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 58344.08 | 58344.08 | 58344.08 | 58344.08 | 58344.08 | 58344.08 | 58344.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59853"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":58344.08, ""importe_modificado"":58344.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":22}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529325/1529325_1562182014882_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529325/1529325_1562182015189_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529325/1529325_1562182024464_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529325/1529325_1562182025399_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529325/1529325_1562182029313_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529325/1529325_1562182029622_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529339 | 38016 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 38016 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2096324.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38016 | SI | 168 | 138 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2575}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0033, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 13.6 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO - AEROPU', lon:-93.02958816325135, lat:16.700751235220043}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 2096324.29 | 2096324.29 | 2096324.29 | 2096324.29 | 1895164.18 | 1895164.18 | 1895164.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-010/2019"", ""contratista"":""Carlos Eduardo Hidalgo Gómez"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":2096324.29, ""importe_modificado"":2096324.29}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2359}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529339/1529339_1562702972194_47.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529339/1529339_1562703088429_78.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529339/1529339_1562703006206_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529339/1529339_1562703044121_84.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529397 | 38098 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL JAMCOSH - 38098 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:209508.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38098 | SI | 160 | 189 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:79}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0014, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 PARAJE JAMCOSH, 00000 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE JAMCOSH, PARA LLEGAR A ESTE ', lon:-92.1911600456754, lat:16.753908214331137}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 209508.28 | 209508.28 | 209508.28 | 209508.28 | 209508.28 | 209508.28 | 209508.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60278"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":209508.28, ""importe_modificado"":209508.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":79}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529397/1529397_1562272956641_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529397/1529397_1562272957986_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529397/1529397_1562272958838_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529397/1529397_1562272941624_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529397/1529397_1562272950871_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529397/1529397_1562272958879_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529407 | 38116 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 38116 | 07080 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:380132}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 38116 | SI | 350 | 347 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:30000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07080, localidad:0010, direccion:'EJIDO , 30980 LAS DELICIAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL BARRIO BUENOS AIRES EJIDO DE HONDURAS SE ENCUENTRA EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL EJIDO LAS DELICIAS CON APROXIMADAMENTE 11 KILÓMETRO', lon:-92.50222615313733, lat:15.634348367441683}} | 18/02/2019 | 29/03/2019 | 380132 | 380132 | 380132 | 380132 | 380132 | 380132 | 380132 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":30000}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201529634 | 38395 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 38395 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:966663.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38395 | SI | 219 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0037, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORR', lon:-92.83760879662698, lat:17.21052704502477}} | 08/04/2019 | 31/05/2019 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | 483331.76 | 483331.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-020/2019"", ""contratista"":""RAUL FLORES SUAREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":966663.53, ""importe_modificado"":966663.53}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529634/1529634_1563210797111_94.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529634/1529634_1563210796979_57.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529634/1529634_1563210785855_24.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529634/1529634_1563210786329_28.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201529650 | 38426 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS - 38426 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:306273.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 38426 | SI | 130 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0034, direccion:'AVENIDA 4A AVENIDA SUR PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE PONIENTE Y CALLE 2A CALLE PONIENTE, AVENIDA 5A AVENIDA SUR PONIENTE A 15 KILOMETROS SALIENDO DE LA CA', lon:-93.16739033562756, lat:16.128875376963393}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 306273.93 | 306273.93 | 306273.93 | 306273.93 | 306273.93 | 306273.93 | 306273.93 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/001-2019"", ""contratista"":""GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":306273.93, ""importe_modificado"":306273.93}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624551390_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624551825_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624552559_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624566311_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624343713_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624439184_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624565340_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529650/1529650_1562624566354_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529655 | 38438 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL - 38438 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1656924.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38438 | SI | 4158 | 3831 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:210}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0200, direccion:'CALLE 5A CALLE PONIENTE SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA SUR Y AVENIDA 2A AVENIDA SUR, CALLE 6A CALLE PONIENTE SUR A 27 KILOMETROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI', lon:-93.07959597899844, lat:16.167518892501704}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1656924.12 | 1656924.12 | 1656924.12 | 1656924.12 | 1656924.12 | 1656924.12 | 1656924.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/003-2019"", ""contratista"":""JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":1656924.12, ""importe_modificado"":1656924.12}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":210}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529655/1529655_1562790228713_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529655/1529655_1562790240951_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529655/1529655_1562790253025_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529666 | 38465 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL GUADALUPE XOIXMAL - 38465 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:198900.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38465 | SI | 175 | 159 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0039, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE GUADALUPE XOIXMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 PARAJE GUADALUPE XOIXMAL, 29460 GUADALUPE XOIXMAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE ', lon:-92.20954130579015, lat:16.774334931363445}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60242"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":198900.27, ""importe_modificado"":198900.27}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":75}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529666/1529666_1562270187798_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529666/1529666_1562270176837_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529666/1529666_1562270185338_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529666/1529666_1562270185746_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529666/1529666_1562270185791_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529666/1529666_1562270187560_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529691 | 38523 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL AGUA AZUL - 38523 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:63648.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38523 | SI | 42 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0141, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 300 PARAJE AGUA AZUL, 00000 AGUA AZUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE AGUA AZUL, PARA LLEGAR', lon:-92.22603197424758, lat:16.77424834952496}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59833"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":63648.09, ""importe_modificado"":63648.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":24}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529691/1529691_1562179902752_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529691/1529691_1562179902442_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529691/1529691_1562179915465_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529691/1529691_1562179922311_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529691/1529691_1562179922950_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529691/1529691_1562179923665_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529699 | 38533 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO BELLA VISTA - 38533 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:34476.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38533 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA BARRIO BELLA VISTA, 00000 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE BELLA VISTA, ESTE BARRIO SE UBICA DETRÁS DEL BARRIO ZONA URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL OXCHU', lon:-92.33365886901292, lat:16.782623919674105}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59857"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":34476.05, ""importe_modificado"":34476.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529699/1529699_1562183496937_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529699/1529699_1562183498660_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529699/1529699_1562183507447_61.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529699/1529699_1562183507926_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529699/1529699_1562183512661_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529699/1529699_1562183517647_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529718 | 38562 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PUILJA - 38562 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:448188.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38562 | SI | 266 | 261 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:169}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0026, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 PARAJE PUILJA, 00000 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 92.24569240835537 Y CAMINO PARAJE PUILJA, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY ', lon:-92.24569240835537, lat:16.770266922947652}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60333"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":448188.61, ""importe_modificado"":448188.61}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":169}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529718/1529718_1562283378065_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529718/1529718_1562283378914_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529718/1529718_1562283367016_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529718/1529718_1562283377868_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529718/1529718_1562283383819_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529718/1529718_1562283384216_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529729 | 38587 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL MESBILJA - 38587 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1684022.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38587 | SI | 900 | 893 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:635}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0022, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE MESBILJA KILÓMETRO 18 + 600 PARAJE MESVILJA, 29460 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - MESBILJA,', lon:-92.24757005585114, lat:16.80115267920557}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 1684022.29 | 1684022.29 | 1684022.29 | 1684022.29 | 1684022.29 | 1684022.29 | 1684022.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60317"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1684022.29, ""importe_modificado"":1684022.29}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":635}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529729/1529729_1562277777583_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529729/1529729_1562277766581_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529729/1529729_1562277768502_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529729/1529729_1562277788794_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529729/1529729_1562277789383_81.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529729/1529729_1562277789459_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529729/1529729_1562277800592_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529733 | 38593 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL CORRALITO - 38593 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:628524.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38593 | SI | 448 | 462 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:237}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0005, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL CORRALITO KILÓMETRO 14 + 800 PARAJE EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CARRETERA EL CORRALITO, ', lon:-92.25410720880178, lat:16.82162695596525}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 628524.85 | 628524.85 | 628524.85 | 628524.85 | 628524.85 | 628524.85 | 628524.85 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60209"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":628524.85, ""importe_modificado"":628524.85}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":237}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529733/1529733_1562266956374_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529733/1529733_1562266933840_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529733/1529733_1562266934644_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529733/1529733_1562266951444_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529733/1529733_1562266951544_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529733/1529733_1562266956487_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529736 | 38613 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL NAVIL - 38613 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:355368.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38613 | SI | 168 | 189 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:134}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0156, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 400 PARAJE NAVIL, 00000 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y AVENIDA CENTRAL NORTE S/N, PARA LLEGAR A ESTE PARA', lon:-92.40477559880458, lat:16.829102469980903}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 355368.48 | 355368.48 | 355368.48 | 355368.48 | 355368.48 | 355368.48 | 355368.48 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60321"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":355368.48, ""importe_modificado"":355368.48}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":134}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529736/1529736_1562278806001_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529736/1529736_1562278814110_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529736/1529736_1562278818517_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529736/1529736_1562278806105_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529736/1529736_1562278814072_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529736/1529736_1562278818634_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529745 | 38625 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LA FRONTERA - 38625 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:95472.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 38625 | SI | 341 | 346 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0157, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PARAJE LA FRONTERA, 00000 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE LA FRONTERA, PARA L', lon:-92.39986569894772, lat:16.845721172716875}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60307"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":95472.13, ""importe_modificado"":95472.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":36}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529745/1529745_1562275004609_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529745/1529745_1562274989220_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529745/1529745_1562274995160_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529745/1529745_1562274989175_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529745/1529745_1562274994970_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529745/1529745_1562275004742_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529745/1529745_1562275006111_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529771 | 38699 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38699 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2113346.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38699 | SI | 32 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0251, direccion:'CALLE SAN CARLOS COLONIA NUEVO SAN CARLOS, 29880 NUEVO SAN CARLOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE LA ISALA, CALLEJON SAN CARLOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL CAMINO DE LA ENTRADA PRICIPAL DE PANTELHO A MANO IZQ', lon:-92.45686012378532, lat:17.10844159953667}} | 04/03/2019 | 04/06/2019 | 2113346.69 | 2113346.69 | 2113346.69 | 2113346.69 | 2113346.69 | 1573565.66 | 1573565.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-003/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y DISEÑO PAGUI, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2113346.69, ""importe_modificado"":2113346.69}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":20.85}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529771/1529771_1562702511553_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529771/1529771_1562702511487_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529771/1529771_1562702541337_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529771/1529771_1562702551497_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529780 | 38730 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38730 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2278157.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38730 | SI | 89 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0038, direccion:'CALLE LA ISLA COLONIA LA ISLA, 29880 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO TACUBA Y EL CAMPO Y CAMINO TACUBA, CAMINO EL CAMPO PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE TOMA TRAMO CARRETERO QUE SE DIRIGE A LA AURORA POSTERIORMENTE SE PASA SAN', lon:-92.38500682617178, lat:17.092903201777833}} | 04/03/2019 | 04/07/2019 | 2278157.73 | 2278157.73 | 2278157.73 | 2278157.73 | 2278157.73 | 2187695.94 | 2187695.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2278157.73, ""importe_modificado"":2278157.73}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":28.81}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529780/1529780_1562702118602_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529780/1529780_1562702102921_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529780/1529780_1562702102881_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529780/1529780_1562702118748_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529791 | 38765 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38765 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2395544.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38765 | SI | 126 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0064, direccion:'CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29880 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO UNION CARMEN REFORMA Y CAMINO SAN CARALAMPIO, CAMINO NUEVA LINDA PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD SE INGRESA EN LA ENTRADA PRICIPAL DE PANTE', lon:-92.44068919500286, lat:17.09669119861615}} | 04/04/2019 | 04/07/2019 | 2395544.6 | 2395544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529801 | 38794 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38794 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:913110.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38794 | SI | 87 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0172, direccion:'COLONIA NUEVA GALILEA, 29880 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA REFORMA Y CAMINO SANTA CRUZ NUEVA REFORMA, CAMINO SANTA CRUZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA EN LA ENTRADA PRICIPAL DE PANTELHO SE DIRIGE A AURO', lon:-92.41520447413413, lat:17.103270529663583}} | 04/03/2019 | 04/05/2019 | 913110.77 | 913110.77 | 913110.77 | 913110.77 | 913110.77 | 913110.77 | 913110.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-010/2019"", ""contratista"":""BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":913110.77, ""importe_modificado"":913110.77}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529801/1529801_1562632854650_12.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529801/1529801_1562632900592_91.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529801/1529801_1562632880164_20.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529801/1529801_1562632880066_97.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529801/1529801_1562632900586_39.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529801/1529801_1562632854536_11.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529806 | 38807 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38807 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3424165.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38807 | SI | 72 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0105, direccion:'CALLE SANTA CRUZ YAXTE COLONIA SANTA CRUZ YAXTE, 29880 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA GALILEA Y CAMINO TACUBA GALILEA, CAMINO SANTA CRUZ PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE INGRESA EN LA ENTRAD PRINCIPAL DE P', lon:-92.40453500505748, lat:17.10106234653126}} | 04/03/2019 | 04/07/2019 | 3424165.42 | 3424165.42 | 3424165.42 | 3424165.42 | 3424165.42 | 3424165.42 | 3424165.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-011/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":3424165.42, ""importe_modificado"":3424165.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":45}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529806/1529806_1562703060598_21.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529806/1529806_1562703123551_41.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529806/1529806_1562703081658_86.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529806/1529806_1562703135216_26.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529806/1529806_1562703147073_97.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529806/1529806_1562703051194_98.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529807 | 38808 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 38808 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2055650.72}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 38808 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | 1027825.36 | 1027825.36 | 1027825.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MCC/CPSP/0001/FISM/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":2055650.72, ""importe_modificado"":2055650.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529807/1529807_1562792228263_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529807/1529807_1562792229739_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529817 | 38838 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38838 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2630905.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38838 | SI | 111 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0050, direccion:'CALLE NUEVA LINDA COLONIA NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARALAMPIO Y CAMINO PROVIDENCIA, CAMINO SAN CARALAMPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE LLEVA A SANTA LUCIA AURIORA ESQU', lon:-92.43395059182471, lat:17.09963465259342}} | 04/03/2019 | 04/07/2019 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-012/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2630905.16, ""importe_modificado"":2630905.16}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":35}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529817/1529817_1562703398223_54.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529817/1529817_1562703421550_65.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529817/1529817_1562703466607_56.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529817/1529817_1562703466766_22.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529817/1529817_1562703435676_41.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529829 | 38860 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES NO INCL ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO - 38860 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:342608.45}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 38860 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 20/03/2019 | 29/11/2019 | 342608.45 | 342608.45 | 342608.45 | 342608.45 | 201565.1 | 201565.1 | 201565.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""IAP19-28"", ""contratista"":""INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":342608.45, ""importe_modificado"":342608.45}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529829/1529829_1562793568454_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529829/1529829_1562793571694_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529835 | 38872 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZONA TOJOLABAL - 38872 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4777736.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 38872 | SI | 4500 | 4000 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:40500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0354, direccion:'TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ANEXO SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 200 EJIDO , 30190 ANEXO SANTA RITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN. DESVIÓ CHIPTIC. TRAMO CHIPTIK-ANEXO SANTA RITA', lon:-91.71869203374875, lat:16.54800047063704}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 4777736.36 | 4777736.36 | 4777736.36 | 4777736.36 | 4777736.36 | 4777736.36 | 4777736.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-10/2019"", ""contratista"":""VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":4777736.36, ""importe_modificado"":4777736.36}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":40500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686071090_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686078721_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686079647_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686080851_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686067888_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686069968_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686074977_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686073993_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529835/1529835_1562686076245_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529840 | 38883 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38883 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2495811.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38883 | SI | 109 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0041, direccion:', 29880 NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA REFORMA Y CAMINO GALILEA NUEVA LINDA, CAMINO GALILEA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PANTELHO SE DIRIGE AL CAMINO QUE LLEVA A SANTA LUCIA A', lon:-92.42452561009121, lat:17.10953039511296}} | 04/03/2019 | 04/07/2019 | 2495811.16 | 2495811.16 | 2495811.16 | 2495811.16 | 2495811.16 | 2072279.59 | 2072279.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-014/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2495811.16, ""importe_modificado"":2495811.16}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":27.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529840/1529840_1562711359759_72.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529840/1529840_1562711369262_10.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529840/1529840_1562711380614_45.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529840/1529840_1562711359859_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529844 | 38891 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 38891 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1659297.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 38891 | SI | 200 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2514}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0083, direccion:'TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CON LA CARRETERA A AMATAN - GUAYABAL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL EJIDO GUAYABAL SINAI DESDE EL ENTR', lon:-92.72012013272939, lat:17.19212503919492}} | 09/01/2019 | 22/02/2019 | 1659297.25 | 1659297.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529850 | 38912 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38912 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:740908.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38912 | SI | 29 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0164, direccion:'CALLE DOLORES COLONIA DOLORES, 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA ESQUIPULA Y CAMINO AURORA UNION CARMEN REFORMA, CAMINO UNION CARMEN REFORMA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO QUE NOS LLEVA A ROBLAR ', lon:-92.46312149394207, lat:17.115706645679175}} | 04/03/2019 | 04/05/2019 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-015/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":740908.98, ""importe_modificado"":740908.98}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529850/1529850_1562802904167_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529850/1529850_1562802906701_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529850/1529850_1562802907137_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529850/1529850_1562802910906_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529850/1529850_1562802904079_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529850/1529850_1562802911151_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529854 | 38916 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 38916 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2123510.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 38916 | SI | 260 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3878}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0090, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SEIS DE NOVIEMBRE - SAN JOSE LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A SAN JOSE LA UNION DESDE EL EJIDO SEIS DE NOV', lon:-92.77825824796268, lat:17.22043062926836}} | 11/01/2019 | 25/02/2019 | 2123510.05 | 2123510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529859 | 38925 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 38925 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1327780.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 38925 | SI | 120 | 105 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0411, direccion:'VILLA , 30190 VILLA JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA ALTAMIRANO-SAN CRISTOBAL', lon:-92.04678861246258, lat:16.721794758156157}} | 09/04/2019 | 07/06/2019 | 1327780.86 | 1327780.86 | 1327780.86 | 1327780.86 | 1327780.86 | 1064011.46 | 1064011.46 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-11/2019"", ""contratista"":""JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1327780.86, ""importe_modificado"":1327780.86}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":36}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201529866 | 38947 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38947 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1132150.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38947 | SI | 16 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0084, direccion:'CERRADA SAN ISIDRO COLONIA SAN ISIDRO VIEJO, 29880 SAN ISIDRO VIEJO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CAMPO Y CAMINO CAMPO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDA SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A LAS LOCALIDADES DE SANTA LUCIA AURORA ESQU', lon:-92.3999223540358, lat:17.081331338236154}} | 04/03/2019 | 04/05/2019 | 1132150.02 | 1132150.02 | 1132150.02 | 1132150.02 | 1132150.02 | 1132150.02 | 1132150.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-016/2019"", ""contratista"":""BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":1132150.02, ""importe_modificado"":1132150.02}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529866/1529866_1562803112927_56.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529866/1529866_1562803098455_11.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529866/1529866_1562803107169_34.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529866/1529866_1562803110988_59.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529866/1529866_1562803103164_6.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529866/1529866_1562803116351_95.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529878 | 38975 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38975 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:872462.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 38975 | SI | 34 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0103, direccion:'CALLEJON LOS SABINOS EJIDO LOS SABINOS, 29880 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO DOLORES PERAQUIL Y CAMINO DOLORES PETAQUIL, BOSXTIC, CAMINO SAN JOSE BOSXTIC PARA LLEGAR ALA LOCALIDA SE TOMA EL CAMINO QUE VA A JER', lon:-92.45885533874225, lat:17.06031152824776}} | 11/03/2019 | 11/05/2019 | 872462.17 | 872462.17 | 872462.17 | 872462.17 | 872462.17 | 820879.11 | 820879.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-018/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":872462.17, ""importe_modificado"":872462.17}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":11.29}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529878/1529878_1562704720019_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529878/1529878_1562704726981_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529878/1529878_1562704720078_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529878/1529878_1562704726729_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529881 | 38987 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 38987 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1142738.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 38987 | SI | 230 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2525}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0051, direccion:'TERRACERÍA TRAMO RAMOS CUBILETE - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERRA RAMOS CUBILETE A BUEN PASO SHOCTIC', lon:-92.69079140421209, lat:17.276080998061637}} | 14/01/2019 | 27/02/2019 | 1142738.95 | 1142738.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529889 | 39010 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39010 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1817628.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39010 | SI | 130 | 138 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0044, direccion:'CALLE LOS MANGOS EJIDO LOS MANGOS, 29880 LOS MANGOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS MANGOS Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO SE LLEVA A NUEVA JERUSALEN SE PASA LAS LAMINAS Y LAS LIMA', lon:-92.457031482376, lat:17.080565289492867}} | 18/03/2019 | 18/09/2019 | 1817628.21 | 1817628.21 | 1817628.21 | 1817628.21 | 1817628.21 | 1287028.87 | 1287028.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-020/2019"", ""contratista"":""KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":1817628.21, ""importe_modificado"":1817628.21}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":17.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529889/1529889_1562802291744_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529889/1529889_1562802259050_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529889/1529889_1562802238520_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529889/1529889_1562802239622_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529898 | 39027 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL YA AL OKIL - 39027 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:15912.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39027 | SI | 32 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0160, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE YAAL OKIL KILÓMETRO 16 + 600 PARAJE YA´AL OKIL, 00000 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PARAJE YA´AL OKIL, PA', lon:-92.43391197087772, lat:16.84765492350309}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59976"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":15912.02, ""importe_modificado"":15912.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":14}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529898/1529898_1562211576991_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529898/1529898_1562211586539_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529898/1529898_1562211577037_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529898/1529898_1562211587186_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529898/1529898_1562211592370_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529898/1529898_1562211594350_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529899 | 39038 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 39038 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:751115.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 39038 | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1613}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0062, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BUEN PASO (SHOCTIC) - EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A EL REMOLINO DESDE BUEN PASO HASTA LA LOCALIDAD DE REMOLINO', lon:-92.69550735317779, lat:17.289151366462793}} | 24/01/2019 | 28/02/2019 | 751115.59 | 751115.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529901 | 39042 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39042 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2049015.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39042 | SI | 204 | 182 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0020, direccion:'CALLE LAS LIMAS COLONIA LAS LIMAS CHITAMUCUM, 29880 LAS LIMAS CHITAMUCUM, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS LIMAS Y CALLE CHITAMUCUM, CAMINO LAS MERCEDES ESPERANZAS PARA LLEGAR A LA LOCALIDA SE DIREGEN AL CAMINO QUE NOS LLEVA A NUE', lon:-92.52548861347435, lat:17.10697926101355}} | 18/03/2019 | 18/06/2019 | 2049015.53 | 2049015.53 | 2049015.53 | 2049015.53 | 2049015.53 | 2049015.53 | 2049015.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-021/2019"", ""contratista"":""CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2049015.53, ""importe_modificado"":2049015.53}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529901/1529901_1562802506591_96.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529901/1529901_1562802511096_35.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529901/1529901_1562802579780_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529901/1529901_1562802506591_88.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529901/1529901_1562802511352_50.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201529918 | 39096 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39096 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2325457.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39096 | SI | 96 | 97 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0077, direccion:'CALLE CORRALITO COLONIA SAN CARLOS CORRALITO, 29880 SAN CARLOS CORRALITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARALAMPIO Y CAMINO SAN CARALAMPIO EL CAMPO, CAMINO EL CAMPO PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE LLEVA A SAN', lon:-92.424167438066, lat:17.083828650849973}} | 04/03/2019 | 04/06/2019 | 2325457.08 | 2325457.08 | 2325457.08 | 2325457.08 | 2325457.08 | 2325457.08 | 2325457.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-005/2019"", ""contratista"":""ROBINSON HERNANDEZ MORENO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2325457.08, ""importe_modificado"":2325457.08}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":31}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529918/1529918_1562712335447_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529918/1529918_1562712335540_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529918/1529918_1562712353523_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529918/1529918_1562712396657_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529918/1529918_1562712421236_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529918/1529918_1562712342817_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529919 | 39098 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 39098 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:399029.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 39098 | SI | 95 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0099, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CARRETERA HUITIUPAN-EMILIANO ZAPATA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO VILLA DESDE EL ', lon:-92.66153149162902, lat:17.152282507818725}} | 13/02/2019 | 28/02/2019 | 399029.17 | 399029.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529929 | 39117 | APERTURA DE CAMINO ONILJA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 39117 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5093448.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 39117 | SI | 607 | 710 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0089, direccion:'CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - ONILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 920 + undefined EJIDO , 30190 ONILJA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-ONILJA SALIDA BARRIO ARENAL', lon:-92.094257333833, lat:16.746732622837634}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 5093448.86 | 5093448.86 | 5093448.86 | 5093448.86 | 5093448.86 | 5093448.86 | 5093448.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-12/2019"", ""contratista"":""HUGO RAMÓN TREJO TORRES"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":5093448.86, ""importe_modificado"":5093448.86}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":4000}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692375159_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692376462_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692381670_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692383028_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692384262_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692402843_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692386374_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529929/1529929_1562692388068_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529940 | 39140 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39140 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:747067.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39140 | SI | 38 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0011, direccion:'CALLE CARMEN REFORMA COLONIA LA UNION CARMEN REFORMA, 29880 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO SANTA ROSA SAN CARALAMPIO, CAMINO SAN CARALAMPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMIN', lon:-92.44014108237197, lat:17.08826695455908}} | 04/03/2019 | 04/05/2019 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-007/2019"", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":747067.96, ""importe_modificado"":747067.96}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529940/1529940_1562629090998_47.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529940/1529940_1562629090944_26.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529940/1529940_1562630561522_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529940/1529940_1562630576485_74.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529940/1529940_1562630586411_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529941 | 39141 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL JITON - 39141 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:18564.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39141 | SI | 96 | 89 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0165, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE JITON KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE JITON, 00000 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE JITON, PARA LLEGAR A ESTE PARA', lon:-92.39670677782087, lat:16.82932826820007}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 18564.03 | 18564.03 | 18564.03 | 18564.03 | 18564.03 | 18564.03 | 18564.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60284"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":18564.03, ""importe_modificado"":18564.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529941/1529941_1562273192370_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529941/1529941_1562273192826_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529941/1529941_1562273204574_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529941/1529941_1562273204855_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529941/1529941_1562273184291_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529941/1529941_1562273184935_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529948 | 39157 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TEJKABALCHEN - 39157 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:289068.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39157 | SI | 130 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:109}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0151, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TEJKABALCHEN KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE TEJKABALCHEN, 00000 TEJKABALCHEN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TEJKABALCHE', lon:-92.39033722576993, lat:16.843150520157998}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 289068.39 | 289068.39 | 289068.39 | 289068.39 | 289068.39 | 289068.39 | 289068.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59865"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":289068.39, ""importe_modificado"":289068.39}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":109}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529948/1529948_1562190892421_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529948/1529948_1562190892585_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529948/1529948_1562190903802_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529948/1529948_1562190904074_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529948/1529948_1562190913349_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529948/1529948_1562190913793_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529956 | 39175 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39175 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2859602.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39175 | SI | 94 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0239, direccion:'CALLE TEPEYAC COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 29880 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO ROBLAR CHIXTONTIC Y CAMINO PEQUEÑO ROBLAR SAN JOSE BOSXTIC, CAMINO RPBLAR CHIXTONTIC PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIREGE AL CAMINO DE', lon:-92.43611595199575, lat:17.04978672717816}} | 04/03/2019 | 04/08/2019 | 2859602.84 | 2859602.84 | 2859602.84 | 2859602.84 | 2859602.84 | 2859602.84 | 2859602.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-008/2019"", ""contratista"":""JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2859602.84, ""importe_modificado"":2859602.84}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":40}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529956/1529956_1562630921461_61.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529956/1529956_1562630921331_28.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529956/1529956_1562630931016_19.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529956/1529956_1562630930890_25.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529956/1529956_1562630939308_84.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529956/1529956_1562630939341_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201529977 | 39231 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 39231 | 07053 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:539836.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 39231 | SI | 52 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07053, localidad:0042, direccion:'CALLE CALLE S/N BARRIO BARRIO NUEVO PARAÍSO, 30920 NUEVO PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DPB2817V', lon:-92.21514920447171, lat:15.3824106364933}} | 11/03/2019 | 27/05/2019 | 539836.94 | 539836.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201529992 | 39281 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39281 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1072351.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39281 | SI | 50 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0180, direccion:'CALLE ROBLAR COLONIA EL ROBLAR, 29880 EL PEQUEÑO ROBLAR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE TEPEYAC Y CAMINO GUADALUPE TEPEYAC, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO DE LA SALIDA A PANTELHO EL CAMINO QUE VA A SAN J', lon:-92.43513070911179, lat:17.05701408238215}} | 04/03/2019 | 05/06/2019 | 1072351.07 | 1072351.07 | 1072351.07 | 1072351.07 | 1072351.07 | 1072351.07 | 1072351.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-009/2019"", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":1072351.07, ""importe_modificado"":1072351.07}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529992/1529992_1562632524193_79.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529992/1529992_1562632533427_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529992/1529992_1562632507631_46.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529992/1529992_1562632507932_89.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529992/1529992_1562632524147_8.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1529992/1529992_1562632533312_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530001 | 39303 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39303 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1129840.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39303 | SI | 70 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0096, direccion:'CALLE SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 29880 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLOS CORRALITO Y CAMINO SAN CARLOS CORRALITO / NUEVA ISRAELITA, CAMINO NUEVA ISRAELITA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PARTE DE LA CABECERA M', lon:-92.41264764502769, lat:17.07671141702483}} | 04/03/2019 | 03/05/2019 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-013/2019"", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":1129840.41, ""importe_modificado"":1129840.41}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":15}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530001/1530001_1562703821514_0.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530001/1530001_1562703845000_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530001/1530001_1562703845083_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530001/1530001_1562703853245_2.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530001/1530001_1562703821633_28.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530001/1530001_1562703853330_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530012 | 39335 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39335 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1350265.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39335 | SI | 37 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0098, direccion:'CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 29880 SANTA ELENA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PROVIDENCIA Y CAMINO LA PROVIDENCIA / NUEVA LINDA, CAMINO NUEVA LINDA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A SANTAL', lon:-92.4325358473747, lat:17.095871977919984}} | 04/03/2019 | 04/05/2019 | 1350265.4 | 1350265.4 | 1350265.4 | 1350265.4 | 1350265.4 | 1350265.4 | 1350265.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-017/2019"", ""contratista"":""MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":1350265.4, ""importe_modificado"":1350265.4}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":18}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530012/1530012_1562704251304_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530012/1530012_1562704263774_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530012/1530012_1562704241967_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530012/1530012_1562704242973_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530012/1530012_1562704263818_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530012/1530012_1562704304736_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530012/1530012_1562704313804_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530020 | 39360 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 39360 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1278190.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39360 | SI | 43 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0244, direccion:'CALLE EL CAMPO COLONIA EL CAMPO, 29880 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLOS CORRALITO Y CAMINO SAN CARLOS CORRALITO / LA ISLA, CAMINO LA ISLA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO DE SANTA LUCIA AURIRA ESQU', lon:-92.40281050381886, lat:17.079748008661696}} | 15/03/2019 | 16/06/2019 | 1278190.42 | 1278190.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530027 | 39376 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39376 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1348322.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39376 | SI | 35 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0074, direccion:'CALLE SAN BENITO COLONIA SAN BENITO, 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN BENITO Y CAMINO SAN LUIS USIG, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA EN LA SALIDA DE PANTELHO A LA CARRETERA QUE VA A SAN JUAN CANCUC PASAN', lon:-92.43207734472847, lat:17.035372695049418}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 1348322.64 | 1348322.64 | 1348322.64 | 1348322.64 | 1348322.64 | 1285475.08 | 1285475.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-022/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":1348322.64, ""importe_modificado"":1348322.64}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":18.11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530027/1530027_1562714019108_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530027/1530027_1562714031062_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530027/1530027_1562714019343_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530027/1530027_1562714030939_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530032 | 39389 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO - 39389 | 07037 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:562055.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 39389 | SI | 197 | 198 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0059, direccion:'CALLE CALLE PINO SUAREZ BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN BARRIO ESQUIPULAS', lon:-92.40672964079272, lat:15.010890406561327}} | 25/02/2019 | 15/04/2019 | 562055.37 | 562055.37 | 562055.37 | 562055.37 | 562055.37 | 349208.11 | 349208.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0006-2019"", ""contratista"":""ALVARO LÓPEZ ROBLERO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS"", ""monto"":562055.37, ""importe_modificado"":562055.37}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530032/1530032_1562007569479_14.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530032/1530032_1562007573372_94.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530032/1530032_1562007577731_32.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201530036 | 39402 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39402 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2092936.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39402 | SI | 94 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0173, direccion:'CALLE JERUSALEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29880 NUEVA JERUSALÉN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA EL PROGRESO / YAB MUCTANA, CAMINO YAB MUCTANA PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE VIENE DE SAN ', lon:-92.4919030828052, lat:17.03279787141177}} | 10/04/2019 | 10/07/2019 | 2092936.43 | 2092936.43 | 2092936.43 | 2092936.43 | 2092936.43 | 1360408.68 | 1360408.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-023/2019"", ""contratista"":""JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2092936.43, ""importe_modificado"":2092936.43}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":19.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530036/1530036_1562951703247_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530036/1530036_1562951710710_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530036/1530036_1562951711684_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530036/1530036_1562951703273_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530069 | 39501 | ENMALLADO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO URSULO GALVAN - 39501 | 07084 | 07 | GRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:185348.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 39501 | SI | 180 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0018, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29580 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA COMO A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEP', lon:-93.01347496023314, lat:17.450287819187455}} | 08/03/2019 | 29/03/2019 | 185348.92 | 185348.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530106 | 39596 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR AGUSTIN RUBIO - 39596 | 07084 | 07 | INGENIERO DIOGENES SANCHEZ HERNANDEZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:196144.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 39596 | SI | 80 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0025, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CAMPO TECHADO DEL EJIDO.', lon:-93.00268979880222, lat:17.335149498144485}} | 26/02/2019 | 18/03/2019 | 196144.68 | 196144.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530128 | 39669 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZUNUN - 39669 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:543660.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39669 | SI | 281 | 287 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:205}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0035, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 PARAJE TZUNUN, 00000 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO 92.37281456658332 Y CAMINO PARAJE TZUNUN, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA L', lon:-92.37281456658332, lat:16.837789081219274}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 543660.74 | 543660.74 | 543660.74 | 543660.74 | 543660.74 | 543660.74 | 543660.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59922"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":543660.74, ""importe_modificado"":543660.74}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":205}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530128/1530128_1562196091729_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530128/1530128_1562196091671_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530128/1530128_1562196101914_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530128/1530128_1562196102369_44.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530128/1530128_1562196108073_86.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530128/1530128_1562196108172_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530137 | 39683 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZAJALOCOCH - 39683 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:68952.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39683 | SI | 68 | 66 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0082, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZAJALOCOCH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE TZAJALOCOCH, 00000 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TZAJALOCOCH, P', lon:-92.33446704868912, lat:16.86084549843802}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59911"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":68952.09, ""importe_modificado"":68952.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":26}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530137/1530137_1562195156509_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530137/1530137_1562195162762_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530137/1530137_1562195171965_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530137/1530137_1562195156538_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530137/1530137_1562195162840_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530137/1530137_1562195171942_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530165 | 39759 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BAJCHEN - 39759 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:103428.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39759 | SI | 89 | 101 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0059, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BAJCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE BAJCHEN, 00000 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE BAJCHEN, PARA LLEGAR A ESTE PARA', lon:-92.36643815130437, lat:16.824077255100523}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 103428.14 | 103428.14 | 103428.14 | 103428.14 | 103428.14 | 103428.14 | 103428.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59840"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":103428.14, ""importe_modificado"":103428.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":39}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530165/1530165_1562180828655_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530165/1530165_1562180828673_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530165/1530165_1562180837719_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530165/1530165_1562180837811_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530165/1530165_1562180840177_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530165/1530165_1562180840269_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530175 | 39788 | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 39788 | 07053 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1351175.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 39788 | SI | 98 | 123 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07053, localidad:0020, direccion:'COLONIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30920 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA', lon:-92.18585645711484, lat:15.431059306296916}} | 15/03/2019 | 27/05/2019 | 1351175.64 | 1351175.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530180 | 39805 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39805 | 07053 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:337395.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39805 | SI | 44 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:169.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07053, localidad:0062, direccion:'FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30920 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EN EL TRAMO DE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR A BARRIO REFORMA DE MAZAPA DE MADERO', lon:-92.1751001322902, lat:15.392311023323325}} | 18/03/2019 | 18/05/2019 | 337395.51 | 337395.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530192 | 39827 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39827 | 07053 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2504924.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39827 | SI | 22 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5550.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07053, localidad:0063, direccion:'COLONIA COLONIA NUEVO GRANADOS, 30920 NUEVO GRANADOS, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA NUEVO GRANADOS SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA DE MENDOZA-NIQUIVIL', lon:-92.2138934095296, lat:15.280292837754516}} | 20/03/2019 | 20/06/2019 | 2504924.8 | 2504924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530195 | 39838 | AMPLIACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS - 39838 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2041297.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39838 | SI | 4843 | 4126 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1190.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0034, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA SAN PERO BUENAVISTA, CARRET', lon:-93.15851666749516, lat:16.13287553035936}} | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 2041297.51 | 2041297.51 | 2041297.51 | 2041297.51 | 2041297.51 | 2041297.51 | 2041297.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/010-2019"", ""contratista"":""INGENIEROS DN, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":2041297.51, ""importe_modificado"":2041297.51}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1190.2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530195/1530195_1562782202676_51.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530195/1530195_1562782210245_4.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530195/1530195_1562782201346_35.png,} | Sin observaciones
CHP190201530199 | 39846 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 39846 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:121059.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39846 | SI | 85 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:66.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO GUADALUPE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 5A SUR PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A REVOLUCIÓN MEXICANA ENTRE LAS AVENIDAS 8A ', lon:-93.26913631364602, lat:16.17753719171444}} | 01/02/2019 | 15/04/2019 | 121059.34 | 121059.34 | 121059.34 | 121059.34 | 121059.34 | 121059.34 | 121059.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OT/011-2019"", ""contratista"":""GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":121059.34, ""importe_modificado"":121059.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":66.2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530199/1530199_1562885800955_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530199/1530199_1562885802254_53.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530199/1530199_1562885811085_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530199/1530199_1562885813110_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530199/1530199_1562885758773_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530200 | 39849 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 39849 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:749753.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39849 | SI | 4843 | 4126 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:316}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0034, direccion:'CALLE 5A PONIENTE SUR EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR LA OBRA INICIA SOBRE LA 2A AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE', lon:-93.17082587855646, lat:16.13057046289391}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 749753.89 | 749753.89 | 749753.89 | 749753.89 | 749753.89 | 749753.89 | 749753.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/004-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":749753.89, ""importe_modificado"":749753.89}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":316}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530200/1530200_1562792340547_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530200/1530200_1562792357238_24.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530200/1530200_1562792382058_43.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530200/1530200_1562792382635_89.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530200/1530200_1562792355415_83.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530200/1530200_1562792358235_20.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201530201 | 39850 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL JUTUBA - 39850 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:188292.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39850 | SI | 52 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0158, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE JUTUBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE JUTUBA, 00000 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE JUTUBA, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE S', lon:-92.34982316715218, lat:16.828349205498405}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60288"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":188292.26, ""importe_modificado"":188292.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":71}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530201/1530201_1562273434909_79.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530201/1530201_1562273456427_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530201/1530201_1562273434823_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530201/1530201_1562273442746_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530201/1530201_1562273442791_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530201/1530201_1562273456536_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530202 | 39851 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39851 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:577448.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39851 | SI | 4843 | 4126 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:659.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0034, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA SAN PERO BUENAVISTA, CARRET', lon:-93.17189876216241, lat:16.134761540036035}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 577448.66 | 577448.66 | 577448.66 | 577448.66 | 577448.66 | 577448.66 | 577448.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/002-2019"", ""contratista"":""GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":577448.66, ""importe_modificado"":577448.66}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":659.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530202/1530202_1562790055456_35.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530202/1530202_1562790025092_9.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530202/1530202_1562790047029_1.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530202/1530202_1562790064439_28.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530202/1530202_1562790064370_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530202/1530202_1562790054568_66.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201530204 | 39855 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39855 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:83865.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39855 | SI | 319 | 305 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0259, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA KILÓMETRO 71 + 900 EJIDO SANTIAGO, 30535 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS Y CARRETERA INDEPENDENCIA, CARRETERA MANUEL ÁVILA CAMACHO PARTIENDO DE LA', lon:-93.01509010671653, lat:16.13858070617475}} | 01/02/2019 | 15/04/2019 | 83865.17 | 83865.17 | 83865.17 | 83865.17 | 83865.17 | 83865.17 | 83865.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OT/012-2019"", ""contratista"":""JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":83865.17, ""importe_modificado"":83865.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562800052967_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562799946600_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562799947905_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562799944601_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562799985828_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562800052878_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562799985871_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530204/1530204_1562799987115_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530205 | 39856 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ELUMILJA - 39856 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:71604.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39856 | SI | 145 | 153 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0065, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE ELUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE ELUMILJA, 00000 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE ELUMILJA, PARA LLEGAR A ESTE ', lon:-92.35634755201377, lat:16.835877094521763}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60237"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":71604.1, ""importe_modificado"":71604.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":27}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530205/1530205_1562269415069_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530205/1530205_1562269415187_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530205/1530205_1562269419679_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530205/1530205_1562269406492_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530205/1530205_1562269419571_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530205/1530205_1562269406560_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530208 | 39861 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL YUT LUMILJA - 39861 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:26520.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39861 | SI | 31 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0057, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE YUT LUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE YUT LUMILJA, 00000 YUT LUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE YUT LUMILJA, PARA', lon:-92.35942054993663, lat:16.811245648917435}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59978"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":26520.04, ""importe_modificado"":26520.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530208/1530208_1562211801000_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530208/1530208_1562211801140_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530208/1530208_1562211809393_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530208/1530208_1562211809464_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530208/1530208_1562211814117_86.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530208/1530208_1562211814276_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530209 | 39867 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO MONTERREY LA FRAILESCA EC NUEVO REFUGIO - 39867 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:996708.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 39867 | SI | 91 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0873, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - EL NUEVO REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO NUEVO REFUGIO, 30526 EL NUEVO REFUGIO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CAMINO MONTERREY, CAMINO NUEVO REFUGIO PARTIENDO DE ', lon:-93.4486418258335, lat:16.001627111461946}} | 01/02/2019 | 15/04/2019 | 996708.95 | 996708.95 | 996708.95 | 996708.95 | 996708.95 | 996708.95 | 996708.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/005-2019"", ""contratista"":""SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":996708.95, ""importe_modificado"":996708.95}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.95}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530209/1530209_1562792612427_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530209/1530209_1562792603501_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530209/1530209_1562792601727_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530209/1530209_1562792602290_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530209/1530209_1562792598447_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530212 | 39873 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL KISTOLJA - 39873 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:92820.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 39873 | SI | 56 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0018, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE KISTOLJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE KISTOLJA, 29450 KISTOLJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE KISTOLJA, PARA LLEGAR A EST', lon:-92.36009835619144, lat:16.7903910414143}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60291"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":92820.13, ""importe_modificado"":92820.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":35}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530212/1530212_1562273674141_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530212/1530212_1562273674166_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530212/1530212_1562273679510_70.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530212/1530212_1562273684558_11.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530212/1530212_1562273684778_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530212/1530212_1562273679508_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530215 | 39876 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO MONTERREY LA FRAILESCA EC NUEVO MITONTIC - 39876 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1220388.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 39876 | SI | 91 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:1371, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - NUEVO MITONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO NUEVO MITONTIC, 30526 NUEVO MITONTIC (EL CIMARRÓN), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CAMINO MONTERREY, CAMINO NUEVO MITONTIC P', lon:-93.3646730675794, lat:16.034200691062154}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1220388.9 | 1220388.9 | 1220388.9 | 1220388.9 | 1220388.9 | 1220388.9 | 1220388.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/007-2019"", ""contratista"":""KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":1220388.9, ""importe_modificado"":1220388.9}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793098615_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793098915_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793099477_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793119878_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793120300_94.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793121064_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793119098_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793119428_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530215/1530215_1562793120043_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530218 | 39882 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO MONTERREY LA FRAILESCA EC TIERRA SANTA - 39882 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1990087.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 39882 | SI | 175 | 167 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0505, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - TIERRA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA MONTERREY, CAMINO TIERRA SANTA PARTIENDO DE LA CABE', lon:-93.44050894606885, lat:16.00192945965239}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1990087.8 | 1990087.8 | 1990087.8 | 1990087.8 | 1990087.8 | 1990087.8 | 1990087.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/006-2019"", ""contratista"":""SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":1990087.8, ""importe_modificado"":1990087.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530218/1530218_1562792847028_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530218/1530218_1562792847554_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530218/1530218_1562792876220_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530218/1530218_1562792863756_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530218/1530218_1562792864090_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530218/1530218_1562792866791_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530218/1530218_1562792876051_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530220 | 39884 | EVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO MONTERREY LA FRAILESCA EC JUAN SABINES - 39884 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1846740.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 39884 | SI | 18 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0571, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - JUAN SABINES GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 000 EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30526 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA MONTERREY, TERRACERIA', lon:-93.44183275106622, lat:16.05154666232793}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1846740.74 | 1846740.74 | 1846740.74 | 1846740.74 | 1846740.74 | 1846740.74 | 1846740.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/008-2019"", ""contratista"":""KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":1846740.74, ""importe_modificado"":1846740.74}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798181852_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798183227_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798218784_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798237803_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798183427_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798206569_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798219290_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530220/1530220_1562798206523_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530376 | 40353 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 40353 | 07080 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2219527.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 40353 | SI | 1769 | 1631 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:22250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07080, localidad:0001, direccion:'EJIDO SILTEPEC, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SILTEPECEN EL CAMINO QUE CONECTA A LOS MUNICIPIO DE SILTEPEC Y CHICOMUSELO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 22 KM.', lon:-92.34503978160387, lat:15.594011705983059}} | 11/02/2019 | 27/03/2019 | 2219527.67 | 2219527.67 | 2219527.67 | 2219527.67 | 2219527.67 | 2219527.67 | 2219527.67 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/080/FISMDF-001/2019"", ""contratista"":""TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":2219527.67, ""importe_modificado"":2219527.67}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":22250}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530376/1530376_1562788049978_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530376/1530376_1562788058298_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530376/1530376_1562788087396_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530376/1530376_1562788111226_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530376/1530376_1562788079454_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530376/1530376_1562788095322_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530376/1530376_1562788124320_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530410 | 40470 | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHERÍA SONORA - 40470 | 07084 | 07 | INGENIERO DIOGENES SANCHEZ HERNANDEZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1310735.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 40470 | SI | 40 | 175 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:440}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0063, direccion:'CAMINO TRAMO CAOBA - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 720 RANCHERIA SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO 1720 HASTA EL TRAMO 2+160 DE LA RANCHERIA SONORA', lon:-92.98448681094006, lat:17.42625824791398}} | 22/02/2019 | 22/03/2019 | 1310735.29 | 1310735.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530431 | 40536 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 40536 | 07053 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1250360.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 40536 | SI | 48 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07053, localidad:0038, direccion:'BARRIO VERACRUZ, 30920 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CON CLAVE 07DPB2297C', lon:-92.13680460577126, lat:15.38659339397911}} | 21/03/2019 | 14/06/2019 | 1250360.29 | 1250360.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530436 | 40552 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL AMAYILJA - 40552 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:50388.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 40552 | SI | 25 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0079, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE AMAYILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 PARAJE AMAYILJA, 00000 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE, PARA LLEGAR A ESTE PAR', lon:-92.3426957939608, lat:16.79378181210044}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59837"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":50388.07, ""importe_modificado"":50388.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530436/1530436_1562180502384_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530436/1530436_1562180496814_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530436/1530436_1562180497085_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530436/1530436_1562180502620_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530436/1530436_1562180512247_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530436/1530436_1562180512410_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530452 | 40603 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CANOILJA - 40603 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:222768.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 40603 | SI | 231 | 240 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0017, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 PARAJE CONOILJA, 29461 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO 92.13300872985921 Y CAMINO PARAJE CANOILJA, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE ', lon:-92.13300872985921, lat:16.711211719600314}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60042"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":222768.3, ""importe_modificado"":222768.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":84}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530452/1530452_1562253712594_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530452/1530452_1562253738853_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530452/1530452_1562253731133_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530452/1530452_1562253739014_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530452/1530452_1562253731024_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530452/1530452_1562253712583_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530459 | 40636 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE LORENZO AQUINO ENTRE ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD - 40636 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:915300}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 40636 | SI | 355 | 349 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:120.11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE LORENZO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANAL-SANCRISTOBAL Y PROLONGACION BOULEVARD CHANAL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y L', lon:-92.2655376533768, lat:16.651546548180598}} | 04/02/2019 | 04/05/2019 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2019"", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":915300.0, ""importe_modificado"":915300.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":120.11}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530459/1530459_1562945166080_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530459/1530459_1562945166139_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530459/1530459_1562945168302_20.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201530490 | 40714 | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 40714 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2085332}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 40714 | SI | 2615 | 2389 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y AVENIDA TRECERA AVENIDA SUR, CALLE CHORRITO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ', lon:-92.26012650063784, lat:16.660004244698186}} | 04/02/2019 | 05/05/2019 | 2085332 | 2085332 | 2085332 | 2085332 | 2010563.1 | 2010563.1 | 2010563.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":2085332.0, ""importe_modificado"":2085332.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":200}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530490/1530490_1562857944362_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530490/1530490_1562857939339_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530490/1530490_1562857962731_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530492 | 40719 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BIQUIT LEJLEM - 40719 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:161772.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 40719 | SI | 119 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0043, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BIQUIT LEJLEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 400 PARAJE BIQUIT LEJLEM, 00000 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE BIQUIT LEJLEM, ', lon:-92.1589290300486, lat:16.720598555416295}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 161772.22 | 161772.22 | 161772.22 | 161772.22 | 161772.22 | 161772.22 | 161772.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60027"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":161772.22, ""importe_modificado"":161772.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":61}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530492/1530492_1562251967095_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530492/1530492_1562251967048_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530492/1530492_1562251975251_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530492/1530492_1562251975737_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530492/1530492_1562251980017_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530492/1530492_1562251980135_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530499 | 40747 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 40747 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6164225.04}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 40747 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.343349, lat:16.786489}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 6164225.04 | 6164225.04 | 2054741.68 | 2054741.68 | 2054741.68 | 2054741.68 | 2054741.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""FISMDF-001/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":6164225.04, ""importe_modificado"":6164225.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530499/1530499_1562696999977_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530499/1530499_1562696986045_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530499/1530499_1562696985990_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530499/1530499_1562696988633_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530499/1530499_1562697020021_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530513 | 40792 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 40792 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 1 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:393072.12}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 40792 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.343349, lat:16.786489}} | 01/01/2019 | 30/04/2019 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61186"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":393072.12, ""importe_modificado"":393072.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693504519_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693502452_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693532301_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693610938_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693611422_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693625980_32.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693628117_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693553032_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530513/1530513_1562693630167_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530519 | 40810 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 40810 | 07053 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:972901.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 40810 | SI | 213 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07053, localidad:0012, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD FRONTERA - CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA-COMALAPA DE LA FRONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA LIBERATAD FRONTERA, 30920 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABIL', lon:-92.17099284673935, lat:15.343562862639189}} | 25/02/2019 | 27/05/2019 | 972901.58 | 972901.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530623 | 41087 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BENITO JUAREZ - 41087 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:469404.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41087 | SI | 281 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:177}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PARAJE BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.17807404757134, lat:16.71078057343351}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60025"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":469404.64, ""importe_modificado"":469404.64}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":177}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530623/1530623_1562251629162_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530623/1530623_1562251637641_7.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530623/1530623_1562251638137_67.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530623/1530623_1562251641857_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530623/1530623_1562251641670_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530623/1530623_1562251629073_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530630 | 41109 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZACUBILJA - 41109 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:225420.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41109 | SI | 133 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0031, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZACUBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 PARAJE TZACUBILJA, 00000 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO ', lon:-92.19071655763048, lat:16.72708737554646}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59908"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":225420.31, ""importe_modificado"":225420.31}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":85}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530630/1530630_1562194827409_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530630/1530630_1562194827294_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530630/1530630_1562194862009_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530630/1530630_1562194869978_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530630/1530630_1562194862024_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530630/1530630_1562194869762_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530637 | 41129 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL NIZ - 41129 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:596700.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41129 | SI | 202 | 257 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:225}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0024, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - COLONIA EL NIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 900 PARAJE EL NIZ, 29461 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO COLONIA EL ', lon:-92.21383427328834, lat:16.70621773268505}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 596700.81 | 596700.81 | 596700.81 | 596700.81 | 596700.81 | 596700.81 | 596700.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60223"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":596700.81, ""importe_modificado"":596700.81}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":225}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530637/1530637_1562267712197_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530637/1530637_1562267697896_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530637/1530637_1562267712460_67.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530637/1530637_1562267713676_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530637/1530637_1562267697782_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530637/1530637_1562267703646_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530637/1530637_1562267704381_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530641 | 41141 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL NUEVO SAN RAMON - 41141 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:47736.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41141 | SI | 36 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0136, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - NUEVO SAN RAMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 00000 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL,', lon:-92.21606370027241, lat:16.711603123948308}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60325"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":47736.06, ""importe_modificado"":47736.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":18}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530641/1530641_1562280865544_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530641/1530641_1562280865733_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530641/1530641_1562280881829_70.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530641/1530641_1562280882150_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530641/1530641_1562280873479_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530641/1530641_1562280873815_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530684 | 41251 | PROTECCIÓN Y ENCAMISADO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 41251 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:175556.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41251 | SI | 4843 | 4126 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0034, direccion:'AVENIDA 6A NORTE PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, AVENIDA 7A NORTE PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A REVOLUCI', lon:-93.16725514476872, lat:16.139797314983294}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 175556.5 | 175556.5 | 175556.5 | 175556.5 | 175556.5 | 175556.5 | 175556.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OT/013-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":175556.5, ""importe_modificado"":175556.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530684/1530684_1562800269269_69.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530684/1530684_1562800274728_87.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530684/1530684_1562800264724_40.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530684/1530684_1562800268127_15.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201530688 | 41273 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN - 41273 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:200314.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41273 | SI | 4075 | 3914 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0200, direccion:'TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA Y TERRACERIA EJIDO CANDELARIA,', lon:-93.08963738032786, lat:16.069814389007963}} | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 200314.44 | 200314.44 | 200314.44 | 200314.44 | 200314.44 | 200314.44 | 200314.44 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OT/009-2019"", ""contratista"":""GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLACORZO"", ""monto"":200314.44, ""importe_modificado"":200314.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530688/1530688_1562798516895_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530688/1530688_1562798520549_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530688/1530688_1562798516789_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530688/1530688_1562798513813_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530702 | 41318 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL RANCHERIA BUENAVISTA - 41318 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:106080.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41318 | SI | 109 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0044, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - RANCHERIA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE RANCHERIA BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNIC', lon:-92.2509621755514, lat:16.718340433362513}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 106080.14 | 106080.14 | 106080.14 | 106080.14 | 106080.14 | 106080.14 | 106080.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60334"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":106080.14, ""importe_modificado"":106080.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":40}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530702/1530702_1562283615914_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530702/1530702_1562283618073_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530702/1530702_1562283600475_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530702/1530702_1562283602283_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530702/1530702_1562283612001_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530702/1530702_1562283613125_11.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530702/1530702_1562283615783_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530703 | 41319 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL RANCHO DEL CURA - 41319 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:198900.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41319 | SI | 348 | 344 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0027, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - RANCHO DEL CURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 PARAJE RANCHO DEL CURA, 29463 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL,', lon:-92.25003663291281, lat:16.724258323806136}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60335"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":198900.27, ""importe_modificado"":198900.27}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":75}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530703/1530703_1562283910460_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530703/1530703_1562283886636_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530703/1530703_1562283886963_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530703/1530703_1562283899299_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530703/1530703_1562283901584_43.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530703/1530703_1562283901874_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530704 | 41321 | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NO UNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 41321 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2003359.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41321 | SI | 5611 | 5230 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'BRECHA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y TERRACERIA 11A SUR PONIENTE, BRECHA POZO NO. 01 PARTIEND', lon:-93.280122967223, lat:16.177756642930852}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 2003359.82 | 2003359.82 | 2003259.82 | 2003359.82 | 2003359.82 | 2003359.82 | 2003359.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/015-2019"", ""contratista"":""KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":2003359.82, ""importe_modificado"":2003359.82}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800820375_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800757799_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800758562_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800757425_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800820676_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800821616_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800836694_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800837506_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530704/1530704_1562800838164_39.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530705 | 41322 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHALAM JATATEAL - 41322 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:68952.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41322 | SI | 32 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0042, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHALAM JATATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 PARAJE CHALAM JATATEAL, 00000 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUN', lon:-92.24771601055433, lat:16.758169194320327}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | 68952.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60094"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":68952.09, ""importe_modificado"":68952.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":26}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530705/1530705_1562258481049_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530705/1530705_1562258501732_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530705/1530705_1562258490767_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530705/1530705_1562258491023_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530705/1530705_1562258501355_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530705/1530705_1562258480796_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530706 | 41324 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LAS CAÑADAS - 41324 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:84864.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41324 | SI | 53 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0129, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LAS CAÑADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 PARAJE LAS CAÑADAS, 00000 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMI', lon:-92.25051411032457, lat:16.75963771552589}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60309"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":84864.12, ""importe_modificado"":84864.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":32}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530706/1530706_1562275474689_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530706/1530706_1562275487779_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530706/1530706_1562275474434_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530706/1530706_1562275487836_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530706/1530706_1562275488935_84.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530706/1530706_1562275489402_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530707 | 41325 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL VISTAHERMOSA - 41325 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:13260.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41325 | SI | 18 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0142, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 PARAJE VISTA HERMOSA, 00000 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL,', lon:-92.25269722951019, lat:16.754927284635134}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59927"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":13260.02, ""importe_modificado"":13260.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530707/1530707_1562196377523_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530707/1530707_1562196340302_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530707/1530707_1562196363663_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530707/1530707_1562196361154_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530707/1530707_1562196365023_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530707/1530707_1562196366714_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530707/1530707_1562196340794_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530709 | 41327 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL MANZANAILJA - 41327 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:47736.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41327 | SI | 102 | 105 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0132, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE MANZANAILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE MANZANAILJA, 00000 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMI', lon:-92.24919278719244, lat:16.75164672384745}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | 47736.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60314"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":47736.06, ""importe_modificado"":47736.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":18}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530709/1530709_1562276311381_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530709/1530709_1562276312320_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530709/1530709_1562276325295_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530709/1530709_1562276327939_10.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530709/1530709_1562276335079_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530709/1530709_1562276335328_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530710 | 41328 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TUXAQUILJA - 41328 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:480012.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41328 | SI | 215 | 202 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:181}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0030, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TUXAQUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE TUXAQUILJÁ, 29460 TUXAQUILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO ', lon:-92.2697786030106, lat:16.75263630351174}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59906"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":480012.65, ""importe_modificado"":480012.65}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":181}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530710/1530710_1562192308809_5.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530710/1530710_1562192309116_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530710/1530710_1562192292385_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530710/1530710_1562192292851_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530710/1530710_1562192301388_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530710/1530710_1562192302105_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530712 | 41330 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL PARAISO - 41330 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:92820.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41330 | SI | 195 | 173 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0137, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 900 PARAJE EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO ', lon:-92.26782194871575, lat:16.757670505192575}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | 92820.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60230"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":92820.13, ""importe_modificado"":92820.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":35}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530712/1530712_1562267994830_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530712/1530712_1562267968412_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530712/1530712_1562267974504_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530712/1530712_1562267968530_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530712/1530712_1562267973802_5.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530712/1530712_1562267982967_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530713 | 41334 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PAXTONTICJA - 41334 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:469404.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41334 | SI | 433 | 442 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:177}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0025, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PAXTONTICJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 PARAJE PAXTONTICJA, 00000 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMI', lon:-92.2819167384112, lat:16.77220217475917}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60331"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":469404.64, ""importe_modificado"":469404.64}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":177}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530713/1530713_1562282853951_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530713/1530713_1562282858328_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530713/1530713_1562282864141_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530713/1530713_1562282864858_40.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530713/1530713_1562282866425_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530713/1530713_1562282866450_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530714 | 41335 | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 41335 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:178010.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41335 | SI | 5611 | 5230 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA EJIDO MONTERREY, TERRACERIA 11A SUR PONIENTE', lon:-93.27819044961375, lat:16.18003041820073}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 178010.4 | 178010.4 | 178010.4 | 178010.4 | 178010.4 | 178010.4 | 178010.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OT/014-2019"", ""contratista"":""SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":178010.4, ""importe_modificado"":178010.4}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530714/1530714_1562886239969_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530714/1530714_1562886228729_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530714/1530714_1562886229357_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530714/1530714_1562886239969_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530714/1530714_1562886220811_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530715 | 41337 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 41337 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1135989.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 41337 | SI | 62 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:955}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE INNOMINADA, RECORRER 5.5 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - TUXTLA GUTIERREZ LUEGO DOBLAR A LA DERE', lon:-93.02321760624373, lat:16.74160015033905}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1135989.16 | 1135989.16 | 1135989.16 | 1135989.16 | 1103400.92 | 1103400.92 | 1103400.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-009/2019"", ""contratista"":""Fernando López Ayon"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":1135989.16, ""importe_modificado"":1135989.16}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":934}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530715/1530715_1562869821516_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530715/1530715_1562869771816_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530715/1530715_1562869702273_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530715/1530715_1562869683665_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530717 | 41340 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LAS PALMAS - 41340 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:124644.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41340 | SI | 27 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0143, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 PARAJE LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO ', lon:-92.2775261351823, lat:16.801451043351392}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60310"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":124644.17, ""importe_modificado"":124644.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":47}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530717/1530717_1562275759692_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530717/1530717_1562275741744_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530717/1530717_1562275742345_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530717/1530717_1562275750768_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530717/1530717_1562275751334_8.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530717/1530717_1562275759478_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530717/1530717_1562275764238_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530719 | 41343 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHAONIL - 41343 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:151164.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41343 | SI | 220 | 244 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:57}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHAONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE CH', lon:-92.27593620020228, lat:16.80364908675734}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60096"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":151164.21, ""importe_modificado"":151164.21}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":57}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530719/1530719_1562258700161_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530719/1530719_1562258700072_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530719/1530719_1562258694411_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530719/1530719_1562258692816_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530719/1530719_1562258719455_43.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530719/1530719_1562258720293_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530720 | 41347 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAKLUMILJA - 41347 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:185640.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41347 | SI | 218 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:70}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0145, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE SAKLUMILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PARAJE SAKLUMILJÁ, 00000 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE BRECHA PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO', lon:-92.27158082015163, lat:16.807582225712213}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 185640.25 | 185640.25 | 185640.25 | 185640.25 | 185640.25 | 185640.25 | 185640.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60336"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":185640.25, ""importe_modificado"":185640.25}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":70}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530720/1530720_1562284152604_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530720/1530720_1562284153362_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530720/1530720_1562284161179_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530720/1530720_1562284162630_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530720/1530720_1562284166088_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530720/1530720_1562284166641_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530722 | 41351 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BUMILJA - 41351 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:384540.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41351 | SI | 236 | 224 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:145}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0003, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BUMILJA KILÓMETRO 10 + 900 PARAJE BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CARRETER', lon:-92.28408504930478, lat:16.813175862377207}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 384540.52 | 384540.52 | 384540.52 | 384540.52 | 384540.52 | 384540.52 | 384540.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60036"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":384540.52, ""importe_modificado"":384540.52}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":145}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530722/1530722_1562252818420_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530722/1530722_1562252825131_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530722/1530722_1562252825604_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530722/1530722_1562252839136_15.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530722/1530722_1562252839422_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530722/1530722_1562252818270_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530723 | 41352 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 41352 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:932532.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41352 | SI | 5611 | 5230 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:405}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 6A SUR PONIENTE BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 4A PONIENTE SUR, TERRACERIA 6A SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 6A AVENIDA SUR PONIENTE', lon:-93.27492079578269, lat:16.182420765383196}} | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 932532.54 | 932532.54 | 466266.27 | 466266.27 | 466266.27 | 466266.27 | 466266.27 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/027-2019"", ""contratista"":""LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":932532.54, ""importe_modificado"":932532.54}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":202.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530723/1530723_1562805832569_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530723/1530723_1562805789236_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530723/1530723_1562805833213_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530723/1530723_1562805833502_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530723/1530723_1562805789236_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530723/1530723_1562805789879_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530726 | 41355 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHULNA - 41355 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:673608.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41355 | SI | 289 | 313 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:254}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0012, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHULNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE CHULNA, 00000 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE CH', lon:-92.18480396036486, lat:16.787391475588}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60119"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":673608.91, ""importe_modificado"":673608.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":254}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530726/1530726_1562259791013_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530726/1530726_1562259791450_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530726/1530726_1562259781767_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530726/1530726_1562259782266_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530726/1530726_1562259795664_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530726/1530726_1562259795802_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530728 | 41357 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL PORVENIR NEJTWITS - 41357 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:23868.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41357 | SI | 66 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0153, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL PORVENIR NEJWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 500 PARAJE EL PORVENIR NEJWITS, 00000 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCH', lon:-92.07476572731564, lat:16.70604920814653}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60233"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":23868.03, ""importe_modificado"":23868.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530728/1530728_1562268220828_32.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530728/1530728_1562268224187_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530728/1530728_1562268211189_11.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530728/1530728_1562268224045_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530728/1530728_1562268211224_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530728/1530728_1562268220976_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530730 | 41360 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL FRONTERA LAS CASITAS - 41360 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:15912.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41360 | SI | 13 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0189, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE FRONTERA LAS CASITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 200 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 00000 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA O', lon:-92.12830390313879, lat:16.743318959514475}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | 15912.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60239"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":15912.02, ""importe_modificado"":15912.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530730/1530730_1562269657105_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530730/1530730_1562269654048_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530730/1530730_1562269657305_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530730/1530730_1562269642418_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530730/1530730_1562269642418_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530730/1530730_1562269657523_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530731 | 41361 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHAPULTEPEC - 41361 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:26520.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41361 | SI | 16 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0194, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 PARAJE CHAPULTEPEC, 00000 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, C', lon:-92.13272710868465, lat:16.747109839947527}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60101"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":26520.04, ""importe_modificado"":26520.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530731/1530731_1562258945956_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530731/1530731_1562258946685_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530731/1530731_1562258952975_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530731/1530731_1562258962277_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530731/1530731_1562258962958_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530731/1530731_1562258952975_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530764 | 41462 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SILAILJA - 41462 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:220116.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41462 | SI | 144 | 138 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:83}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0028, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE SILAILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 900 PARAJE SILAILJA, 00000 SILAILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PAR', lon:-92.14111963851612, lat:16.76273448877124}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 220116.3 | 220116.3 | 220116.3 | 220116.3 | 220116.3 | 220116.3 | 220116.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59844"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":220116.3, ""importe_modificado"":220116.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":83}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530764/1530764_1562184288349_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530764/1530764_1562184289037_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530764/1530764_1562184293050_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530764/1530764_1562184293297_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530764/1530764_1562184302429_47.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530764/1530764_1562184302739_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530767 | 41468 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAN RAFAEL JOLJA - 41468 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:98124.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41468 | SI | 45 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0041, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE SAN RAFAEL JOLJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 900 PARAJE SAN RAFAEL JOLJA, 00000 SAN RAFAEL JOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECE', lon:-92.15427815082423, lat:16.771708815354568}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60342"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":98124.13, ""importe_modificado"":98124.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":37}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530767/1530767_1562285638554_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530767/1530767_1562285648855_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530767/1530767_1562285638554_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530767/1530767_1562285649064_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530767/1530767_1562285650322_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530767/1530767_1562285650690_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530773 | 41479 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL MIRADOR - 41479 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:127296.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41479 | SI | 42 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0133, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL MIRADOR KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, ', lon:-92.2861008669158, lat:16.811389667875233}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 127296.17 | 127296.17 | 127296.17 | 127296.17 | 127296.17 | 127296.17 | 127296.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60217"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":127296.17, ""importe_modificado"":127296.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":48}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530773/1530773_1562267462684_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530773/1530773_1562267462613_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530773/1530773_1562267476130_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530773/1530773_1562267471413_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530773/1530773_1562267471669_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530773/1530773_1562267476163_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530827 | 41654 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAN MARCOS - 41654 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:29172.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41654 | SI | 71 | 66 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0146, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE SAN MARCOS KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE SAN MARCOS, 00000 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, ', lon:-92.29005888481774, lat:16.81521994102678}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60341"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":29172.04, ""importe_modificado"":29172.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530827/1530827_1562285435798_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530827/1530827_1562285436020_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530827/1530827_1562285451485_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530827/1530827_1562285456672_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530827/1530827_1562285462015_48.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530827/1530827_1562285451547_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530830 | 41661 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL CALVARIO - 41661 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:204204.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41661 | SI | 127 | 127 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:77}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0128, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL CALVARIO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIP', lon:-92.26664966984185, lat:16.81501221607515}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 204204.28 | 204204.28 | 204204.28 | 204204.28 | 204204.28 | 204204.28 | 204204.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60127"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":204204.28, ""importe_modificado"":204204.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":77}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530830/1530830_1562260311866_87.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530830/1530830_1562260312463_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530830/1530830_1562260303109_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530830/1530830_1562260303502_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530830/1530830_1562260296732_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530830/1530830_1562260297115_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530833 | 41676 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL IJKALAJAW - 41676 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:129948.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41676 | SI | 82 | 89 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0102, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE IJKALAJAW KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE IJK´ALAJAW, 00000 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CA', lon:-92.31117337800977, lat:16.800912748541347}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60275"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":129948.18, ""importe_modificado"":129948.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":49}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530833/1530833_1562272685314_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530833/1530833_1562272685884_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530833/1530833_1562272690237_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530833/1530833_1562272690599_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530833/1530833_1562272674665_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530833/1530833_1562272674486_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530838 | 41691 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHOLOL - 41691 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:137904.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41691 | SI | 169 | 169 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:52}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0011, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHOLOL KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CARRETERA PA', lon:-92.2990368569047, lat:16.810820682728576}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60113"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":137904.19, ""importe_modificado"":137904.19}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":52}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530838/1530838_1562259536923_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530838/1530838_1562259538164_2.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530838/1530838_1562259538928_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530838/1530838_1562259538927_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530838/1530838_1562259525960_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530838/1530838_1562259526338_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530847 | 41719 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL MUKULWITZ - 41719 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:34476.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41719 | SI | 38 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0086, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE MUK´UL WITZ KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE MUK´UL WITZ, 00000 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.31934632440387, lat:16.803179540985685}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60319"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":34476.05, ""importe_modificado"":34476.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530847/1530847_1562278264745_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530847/1530847_1562278260472_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530847/1530847_1562278257819_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530847/1530847_1562278259204_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530847/1530847_1562278260368_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530847/1530847_1562278264949_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530848 | 41727 | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 41727 | 07110 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:296033.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 41727 | SI | 2377 | 2378 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07110, localidad:0014, direccion:'BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHA TRAMO 01.- DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA A LA MONTAÑA, DEL KM. 0000 AL KM. 3+200 Y TRAMO 02.- DESVIO DEL C', lon:-92.66458227939567, lat:16.585747748755587}} | 17/01/2019 | 31/01/2019 | 296033.47 | 296033.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530856 | 41751 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 41751 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1057353.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 41751 | SI | 80 | 87 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0026, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE - EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 BARRIO CHICHARRAS, 30967 CHICHARRAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE QUE CONDUCE A EL CHORRO ENFRENTE DE LA IGLESIA A', lon:-92.23388512119276, lat:15.471599296105065}} | 12/04/2019 | 12/06/2019 | 1057353.78 | 1057353.78 | 1057353.78 | 1057353.78 | 676415.86 | 676415.86 | 676415.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-04"", ""contratista"":""ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":1057353.78, ""importe_modificado"":1057353.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.63}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530856/1530856_1562782691242_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530856/1530856_1562782697938_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530856/1530856_1562782684629_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530856/1530856_1562782686156_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530879 | 41812 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL STENLEJAKIL - 41812 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:95472.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41812 | SI | 103 | 106 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0148, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE STENLEJAKIL KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE STENLEJAKIL, 00000 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICI', lon:-92.29464330619824, lat:16.826428069855687}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59850"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":95472.13, ""importe_modificado"":95472.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":36}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530879/1530879_1562184590973_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530879/1530879_1562184571965_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530879/1530879_1562184572034_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530879/1530879_1562184583522_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530879/1530879_1562184584334_32.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530879/1530879_1562184588352_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530886 | 41831 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL CIPRES - 41831 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:26520.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41831 | SI | 30 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0192, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL CIPRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PARAJE EL CIPRES, 00000 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO P', lon:-92.31597830176712, lat:16.82905890179151}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60144"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":26520.04, ""importe_modificado"":26520.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530886/1530886_1562260973095_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530886/1530886_1562260973788_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530886/1530886_1562260956824_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530886/1530886_1562260961477_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530886/1530886_1562260956208_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530886/1530886_1562260961679_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530894 | 41865 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TSUTILJA - 41865 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:140556.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41865 | SI | 64 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:53}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0149, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N PARAJE TSUTILJA, 00000 TZUTILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CAMINO TSUTILJA PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE LA ', lon:-92.32934243654083, lat:16.783538201497496}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 140556.19 | 140556.19 | 140556.19 | 140556.19 | 140556.19 | 140556.19 | 140556.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59881"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":140556.19, ""importe_modificado"":140556.19}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":53}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530894/1530894_1562191537256_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530894/1530894_1562191547728_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530894/1530894_1562191534738_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530894/1530894_1562191537115_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530894/1530894_1562191547886_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530894/1530894_1562191534559_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530909 | 41909 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LA PROVIDENCIA - 41909 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:124644.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41909 | SI | 14 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0167, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N PARAJE LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CAMINO LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA ', lon:-92.32990860904532, lat:16.786666147052788}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60308"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":124644.17, ""importe_modificado"":124644.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":47}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530909/1530909_1562275230046_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530909/1530909_1562275233975_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530909/1530909_1562275241790_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530909/1530909_1562275244979_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530909/1530909_1562275229962_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530909/1530909_1562275234082_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530913 | 41925 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL POOJIL - 41925 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:29172.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41925 | SI | 75 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0088, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PO´OJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE PO´OJIL, 00000 PO-OJIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE P', lon:-92.30656952317152, lat:16.774822632865177}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60332"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":29172.04, ""importe_modificado"":29172.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530913/1530913_1562283110321_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530913/1530913_1562283121360_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530913/1530913_1562283124423_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530913/1530913_1562283121538_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530913/1530913_1562283110210_78.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530913/1530913_1562283124241_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530915 | 41930 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 41930 | 07110 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:296656.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 41930 | SI | 2377 | 2378 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4.66}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07110, localidad:0014, direccion:'BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA TRAMO 01.- FCO. VILLA A LA BARRANCA; TRAMO 02.- DEL DESVIO A LA BARRANCA AL CAMINO DEL RODEO; TRAMO 03.- DEL DES', lon:-92.67628763509842, lat:16.586758220686825}} | 17/01/2019 | 31/01/2019 | 296656.01 | 296656.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4.66}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530928 | 41956 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LA CUMBRE - 41956 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:71604.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41956 | SI | 38 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0166, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR S/N PARAJE LA CUMBRE, 00000 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA SALIR', lon:-92.35019620111107, lat:16.774236989127463}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60306"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":71604.1, ""importe_modificado"":71604.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":27}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530928/1530928_1562274689501_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530928/1530928_1562274684459_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530928/1530928_1562274675990_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530928/1530928_1562274675591_64.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530928/1530928_1562274692356_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530928/1530928_1562274684202_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530939 | 41980 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 41980 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:941773.44}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 41980 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 941773.44 | 941773.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":"Estudio de preinversión","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530943 | 41991 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL KULAKTE - 41991 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:45084.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 41991 | SI | 27 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0181, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE KULAKTE KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE KULAKTE, 00000 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199 OXCHUC-SAN CRISTOBAL, CA', lon:-92.35018725833912, lat:16.756399836074493}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60303"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":45084.06, ""importe_modificado"":45084.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":17}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530943/1530943_1562274453154_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530943/1530943_1562274439027_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530943/1530943_1562274439107_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530943/1530943_1562274444269_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530943/1530943_1562274452391_61.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530943/1530943_1562274451899_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530947 | 42017 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 42017 | 07110 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1409258.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 42017 | SI | 2377 | 2378 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.68}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07110, localidad:0014, direccion:'BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL CADENAMIENTO 0000 AL 3+680 TRAMOS AISLADOS, DEL MUNICIPIO DE SAN LU', lon:-92.69978653997185, lat:16.601939890614677}} | 14/01/2019 | 15/02/2019 | 1409258.56 | 1409258.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530951 | 42029 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL STENLEJTUL - 42029 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:45084.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42029 | SI | 68 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0094, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE STENLEJTUL KILÓMETRO 6 + 200 PARAJE STENLEJTUL, 00000 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL OXCHUC - SAN CRISTO', lon:-92.37267078297157, lat:16.752072401976655}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59854"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":45084.06, ""importe_modificado"":45084.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":17}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530951/1530951_1562184770060_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530951/1530951_1562184770154_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530951/1530951_1562184773362_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530951/1530951_1562184773402_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530951/1530951_1562184782716_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530951/1530951_1562184782722_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530958 | 42063 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BAWITS - 42063 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:87516.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42063 | SI | 37 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0176, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BAWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PARAJE BAWITS, 00000 BAWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE BAWIT', lon:-92.28769424000235, lat:16.750575724935583}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60024"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":87516.12, ""importe_modificado"":87516.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":33}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530958/1530958_1562251252623_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530958/1530958_1562251237708_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530958/1530958_1562251235841_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530958/1530958_1562251241566_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530958/1530958_1562251241929_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530958/1530958_1562251252125_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201530959 | 42067 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 42067 | 07110 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1504965.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 42067 | SI | 2377 | 2378 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07110, localidad:0001, direccion:'BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CHIAPAS.', lon:-92.70916593766601, lat:16.607629314733618}} | 15/01/2019 | 28/02/2019 | 1504965.17 | 1504965.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201530982 | 42139 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO REFORMA - 42139 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:252000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42139 | SI | 12 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO REFORMA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA BARRIO REFORMA QUE FUE BENEFICIADA EN TRES VIVIENDA', lon:-92.70615005334474, lat:17.136091925017237}} | 25/02/2019 | 30/03/2019 | 252000 | 252000 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0.9}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"VERIFICAR CONTRATO DE SU PROYECTO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-14"}]
CHP190201530993 | 42166 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL MASH - 42166 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:116688.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42166 | SI | 205 | 167 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0038, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL MASH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 PARAJE EL MASH, 00000 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO EL MASH PA', lon:-92.30066899047404, lat:16.764741743259847}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 116688.16 | 116688.16 | 116688.16 | 116688.16 | 116688.16 | 116688.16 | 116688.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60212"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":116688.16, ""importe_modificado"":116688.16}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":44}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530993/1530993_1562267212814_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530993/1530993_1562267225933_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530993/1530993_1562267212971_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530993/1530993_1562267218203_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530993/1530993_1562267220564_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1530993/1530993_1562267224138_71.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531004 | 42196 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 42196 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:395280.02}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 42196 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 395280.02 | 395280.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201531013 | 42214 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN EL EJIDO SAN CRISTOBALITO - 42214 | 07081 | 07 | HORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:588000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42214 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0149, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN CRISTOBALITO, 29825 SAN CRISTOBALITO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LAS SIETE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN CRISTOBALITO', lon:-92.7375864170405, lat:17.189576665020528}} | 13/03/2019 | 01/05/2019 | 588000 | 588000 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":2.1}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531021 | 42237 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BUENAVISTA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 42237 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:53040.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42237 | SI | 93 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0002, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - BUENAVISTA (15 DE SEPTIEMBRE) KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE BUENAVISTA 15 DE SEPTIEMBRE, 00000 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETER', lon:-92.35427748291819, lat:16.76402823904844}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | 53040.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60030"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":53040.07, ""importe_modificado"":53040.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531021/1531021_1562252449218_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531021/1531021_1562252449621_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531021/1531021_1562252453653_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531021/1531021_1562252454068_45.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531021/1531021_1562252464753_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531021/1531021_1562252461702_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531030 | 42285 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 42285 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:672000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42285 | SI | 23 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0268, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO BENITO JUAREZ, 29825 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LAS OCHO CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ', lon:-92.65355383585101, lat:17.13238870354221}} | 05/03/2019 | 23/05/2019 | 672000 | 672000 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-034/2019"", ""contratista"":""PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":672000.0, ""importe_modificado"":672000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":2.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531030/1531030_1563507831363_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531030/1531030_1563507833606_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531030/1531030_1563507836401_72.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531030/1531030_1563507840163_2.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531038 | 42312 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CRUZTON - 42312 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:98124.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42312 | SI | 358 | 347 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0006, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 PARAJE CRUZTÓN, 29455 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE ', lon:-92.33860081328132, lat:16.842405264885347}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60123"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":98124.13, ""importe_modificado"":98124.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":37}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531038/1531038_1562260027161_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531038/1531038_1562260028074_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531038/1531038_1562260032058_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531038/1531038_1562260036931_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531038/1531038_1562260037219_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531038/1531038_1562260032038_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531045 | 42340 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TAJALTIK - 42340 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:34476.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42340 | SI | 48 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0171, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TAJALTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 PARAJE TAJALTIK, 00000 TAJALTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, VEREDA PARA', lon:-92.30194466090359, lat:16.834318932669593}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | 34476.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59858"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":34476.05, ""importe_modificado"":34476.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531045/1531045_1562184897272_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531045/1531045_1562184897272_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531045/1531045_1562184903757_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531045/1531045_1562184903782_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531045/1531045_1562184912742_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531045/1531045_1562184912800_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531046 | 42342 | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL - 42342 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:840000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42342 | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0124, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL, 29825 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PORTUGAL', lon:-92.63466417871012, lat:17.137882278018402}} | 05/03/2019 | 23/05/2019 | 840000 | 840000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-035/2019"", ""contratista"":""PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":840000.0, ""importe_modificado"":840000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531046/1531046_1563424662188_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531046/1531046_1563424667386_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531046/1531046_1563424677166_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531046/1531046_1563424684535_74.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531051 | 42349 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR VICENTE SUAREZ - 42349 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:21017.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 42349 | SI | 402 | 403 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:105}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0020, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PACVILNA KILÓMETRO 5 + 850 PARAJE PACVILNA, 00000 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA ESTATAL A PARAJE YOCHIB, E', lon:-92.37799615899262, lat:16.81691934281884}} | 26/03/2019 | 11/04/2019 | 21017.92 | 21017.92 | 21017.92 | 21017.92 | 21017.92 | 21017.92 | 21017.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61416"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":21017.92, ""importe_modificado"":21017.92}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":105}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714625404_60.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714656519_94.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714662705_20.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714630110_96.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714665988_64.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714668827_17.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714688376_44.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531051/1531051_1562714692741_54.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531057 | 42362 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO ONCE DE FEBRERO - 42362 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1008000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42362 | SI | 65 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0384, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO ONCE DE FEBRERO, 29825 ONCE DE FEBRERO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA 10 CONSTRUCCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE FEBRERO', lon:-92.70462743266548, lat:17.099030092387466}} | 13/03/2019 | 23/05/2019 | 1008000 | 1008000 | 302400 | 302400 | 302400 | 302400 | 302400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-045/2019"", ""contratista"":""Ingenieria Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1008000.0, ""importe_modificado"":1008000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531057/1531057_1563277634648_46.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531057/1531057_1563277637149_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531057/1531057_1563277639659_8.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531063 | 42376 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE TREINTA Y DOS PULGADAS - 42376 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5132940.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42376 | SI | 614 | 630 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:950}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE CUARTA SUR OTE S/N, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODO EL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO ZONA URBANA UBI', lon:-92.33806470614864, lat:16.782993705671245}} | 07/03/2019 | 30/04/2019 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-023/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":5132940.4, ""importe_modificado"":5132940.4}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":950}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531063/1531063_1562704226855_13.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531063/1531063_1562704231611_76.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531063/1531063_1562704232079_14.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531063/1531063_1562704236418_80.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531063/1531063_1562704244585_7.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531070 | 42399 | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN FRANCISCO LAS PILAS - 42399 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1092000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42399 | SI | 70 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0310, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN FRANCISCO LAS PILAS, 29825 SAN FRANCISCO LAS PILAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA DENTRO DE EJIDO SAN FRANCISCO LAS', lon:-92.70050755961861, lat:17.099030092387466}} | 13/03/2019 | 23/05/2019 | 1092000 | 1092000 | 327600 | 327600 | 327600 | 327600 | 327600 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-046/2019"", ""contratista"":""Ingeniería Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1092000.0, ""importe_modificado"":1092000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531070/1531070_1563511880019_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531070/1531070_1563511884284_30.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531070/1531070_1563511875969_79.jpeg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531072 | 42421 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOLBILJA PATRIA NUEVA - 42421 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1514534.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 42421 | SI | 45 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0196, direccion:'CAMINO TRAMO PARAJE TOLBILJA - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PATRIA NUEVA Y CAMINO PARAJE PATRIA NUEVA, ESTE PROYECTO SE REA', lon:-92.27741773585973, lat:16.85434207271855}} | 07/03/2019 | 30/04/2019 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-024/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1514534.27, ""importe_modificado"":1514534.27}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1400}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531072/1531072_1562635029372_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531072/1531072_1562635032006_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531072/1531072_1562635017707_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531072/1531072_1562635018254_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531072/1531072_1562635022161_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531072/1531072_1562635015655_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531073 | 42424 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 42424 | 07103 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:131822.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42424 | SI | 9 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0041, direccion:'AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ COLONIA 29 DE DICIEMBRE, 30680 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS LIMITES ', lon:-92.45204585118526, lat:15.144597668676644}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 131822.69 | 131822.69 | 131822.69 | 131822.69 | 114709.23 | 114709.23 | 114709.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/FISM/001/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS"", ""monto"":131822.69, ""importe_modificado"":131822.69}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":47}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531073/1531073_1562621986145_38.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531073/1531073_1562621978346_63.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531073/1531073_1562622072386_91.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531073/1531073_1562622014785_14.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531073/1531073_1562622038158_90.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531081 | 42458 | CONSTRUCCIÓN DE DIESISEIS CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN BARRIO SAN FERNANDO - 42458 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1344000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42458 | SI | 50 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SANTA CLARA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FERNANDO UBICADO ATRÁS DEL DIF M', lon:-92.70602667173138, lat:17.136958264091007}} | 14/03/2019 | 20/05/2019 | 1344000 | 1344000 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-042/2019"", ""contratista"":""Construcciones y Proyectos Civiles"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1344000.0, ""importe_modificado"":1344000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531081/1531081_1563423876317_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531081/1531081_1563423880761_45.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531081/1531081_1563423889866_2.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531081/1531081_1563423892286_43.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531083 | 42462 | CONSTRUCCION DE AULA RC SEGUNDA ETAPA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICENTE SUAREZ FERRER - 42462 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:340707.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 42462 | SI | 281 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PARAJE BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.18018762827545, lat:16.711705387814742}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 340707.59 | 340707.59 | 340707.59 | 340707.59 | 340707.59 | 340707.59 | 340707.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-025/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":340707.59, ""importe_modificado"":340707.59}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531083/1531083_1562621263870_2.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531083/1531083_1562621293422_8.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531083/1531083_1562621314127_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531083/1531083_1562621319521_39.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531083/1531083_1562621319843_82.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531083/1531083_1562621322047_3.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531083/1531083_1562621335922_44.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531107 | 42515 | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO RIVERA DOMINGUEZ - 42515 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1092000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42515 | SI | 38 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0327, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO RIVERA DOMINGUEZ, 29825 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD RIVERA DOMINGUEZ', lon:-92.73948566628226, lat:17.1878809548467}} | 22/03/2019 | 18/06/2019 | 1092000 | 1092000 | 327600 | 327600 | 327600 | 327600 | 327600 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3.9}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531109 | 42526 | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JOCHOMPAT CARMEN GRANDE LAS LAMINAS - 42526 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1176000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42526 | SI | 44 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0083, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JOCHOMPAT LAS LAMINAS, 29825 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LAS CATORCE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOCHOM', lon:-92.60073273427375, lat:17.12786425419922}} | 22/03/2019 | 30/07/2019 | 1176000 | 1176000 | 352800 | 352800 | 352800 | 352800 | 352800 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-058/2019"", ""contratista"":""PEDRO PEREZ CRUZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1176000.0, ""importe_modificado"":1176000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531109/1531109_1563508161041_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531109/1531109_1563508163053_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531109/1531109_1563508165953_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531109/1531109_1563508168603_59.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531116 | 42543 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO EL CALVARIO - 42543 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1260000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42543 | SI | 48 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL CALVARIO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO EL CALVARIO CONOCIDO ', lon:-92.69882762273646, lat:17.134918003499738}} | 06/03/2019 | 30/05/2019 | 1260000 | 1260000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-013/2019"", ""contratista"":""JUAN HERNANDEZ PEREZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1260000.0, ""importe_modificado"":1260000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531116/1531116_1563423002793_88.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531116/1531116_1563423005161_49.jpeg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531117 | 42545 | CONSTRUCCION DE AULA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA REVOLUCION - 42545 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:487802.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 42545 | SI | 281 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0004, direccion:'CALLE ESCUELA PRIMARIA INDIGENA REVOLUCION PARAJE BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA INDIGENA REVOLUCION Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMA', lon:-92.17725865603113, lat:16.710980950263085}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 487802.78 | 487802.78 | 487802.78 | 487802.78 | 487802.78 | 487802.78 | 487802.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-026/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":487802.78, ""importe_modificado"":487802.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620657275_38.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620681414_25.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620629437_62.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620656356_55.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620665169_96.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620613078_7.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620613885_60.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531117/1531117_1562620654749_31.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531122 | 42556 | CONSTRUCCION DE UN AULA SEGUNDA ETAPA EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES - 42556 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:354620.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 42556 | SI | 301 | 318 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0040, direccion:'CALLE PRINCIPAL S/N PARAJE EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1401 NIÑOS HEROES C.C.T.07ETV1424A EN CA', lon:-92.36266132286845, lat:16.79538624907263}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 354620.35 | 354620.35 | 354620.35 | 354620.35 | 354620.35 | 354620.35 | 354620.35 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-027/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":354620.35, ""importe_modificado"":354620.35}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531122/1531122_1562620180042_83.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531122/1531122_1562620162591_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531122/1531122_1562620155424_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531122/1531122_1562620157034_71.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531122/1531122_1562620158481_95.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531122/1531122_1562620162635_9.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531122/1531122_1562620178583_46.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531125 | 42563 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BALAXIL - 42563 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:87516.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42563 | SI | 106 | 99 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0063, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BALAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE BALAXIL, 00000 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJ', lon:-92.34081153312663, lat:16.823064531761847}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | 87516.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59846"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":87516.12, ""importe_modificado"":87516.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":33}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531125/1531125_1562181215327_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531125/1531125_1562181215340_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531125/1531125_1562181219773_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531125/1531125_1562181219877_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531125/1531125_1562181231580_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531125/1531125_1562181231883_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531127 | 42574 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO AMOR DE DIOS - 42574 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1260000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42574 | SI | 50 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0283, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO AMOR DE DIOS, 29825 AMOR DE DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL', lon:-92.77603856547802, lat:17.192200544528337}} | 01/04/2019 | 22/07/2019 | 1260000 | 1260000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-062/2019"", ""contratista"":""Construcciones y Proyectos Civiles"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1260000.0, ""importe_modificado"":1260000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531127/1531127_1563424248800_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531127/1531127_1563424255817_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531127/1531127_1563424259103_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531127/1531127_1563424261792_94.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531129 | 42586 | CONSTRUCCIÓN DE DIESISEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SOLO DIOS - 42586 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1344000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42586 | SI | 50 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0284, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SOLO DIOS, 29825 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL .', lon:-92.74044114576157, lat:17.17552770476673}} | 18/03/2019 | 18/06/2019 | 1344000 | 1344000 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-050/2019"", ""contratista"":""PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1344000.0, ""importe_modificado"":1344000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531129/1531129_1563422247638_1.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531129/1531129_1563422255045_38.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531129/1531129_1563422257830_42.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531129/1531129_1563422260456_75.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531132 | 42592 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHACAMUC - 42592 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:63648.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42592 | SI | 169 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0007, direccion:'CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHACAMUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE CHACAMUC, 00000 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PA', lon:-92.32236616509773, lat:16.83367063575701}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | 63648.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60090"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":63648.09, ""importe_modificado"":63648.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":24}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531132/1531132_1562258251351_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531132/1531132_1562258251543_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531132/1531132_1562258235224_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531132/1531132_1562258242116_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531132/1531132_1562258235257_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531132/1531132_1562258242079_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531136 | 42600 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO REVOLUCIÓN CARDENISTA - 42600 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1428000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42600 | SI | 50 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0338, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO REVOLUCIÓN CARDENISTA, 29825 REVOLUCIÓN CARDENISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOCEL CHIAPAS', lon:-92.77074556797109, lat:17.19264308444223}} | 18/03/2019 | 18/06/2019 | 1428000 | 1428000 | 428400 | 428400 | 428400 | 428400 | 428400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-051/2019"", ""contratista"":""PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1428000.0, ""importe_modificado"":1428000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5.1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531136/1531136_1563425686765_32.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531136/1531136_1563425671962_39.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531136/1531136_1563425677599_68.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531136/1531136_1563425682398_50.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531138 | 42604 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAN JUAN - 42604 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:84864.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42604 | SI | 37 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0078, direccion:'AVENIDA CENTRAL NORTE S/N PARAJE SAN JUAN, 00000 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CAMINO ACCESO A SAN JUAN, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA ', lon:-92.34048360793085, lat:16.795713947786293}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60340"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":84864.12, ""importe_modificado"":84864.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":32}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531138/1531138_1562284952314_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531138/1531138_1562284957652_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531138/1531138_1562284963837_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531138/1531138_1562284952446_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531138/1531138_1562284957418_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531138/1531138_1562284963855_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531139 | 42613 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL MONTEBELLO - 42613 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:37128.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42613 | SI | 51 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0172, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE MONTEBELLO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE MONTEBELLO, 00000 MONTEBELLO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, ', lon:-92.33284226549685, lat:16.794175897589113}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 37128.05 | 37128.05 | 37128.05 | 37128.05 | 37128.05 | 37128.05 | 37128.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60318"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":37128.05, ""importe_modificado"":37128.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":14}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531139/1531139_1562278033394_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531139/1531139_1562278017237_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531139/1531139_1562278024494_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531139/1531139_1562278033378_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531139/1531139_1562278017263_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531139/1531139_1562278024259_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531140 | 42618 | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC - 42618 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1596000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42618 | SI | 50 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0185, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC, 29825 TIERRA BLANCA TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL', lon:-92.76404964670519, lat:17.19306937274079}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1596000 | 1596000 | 478800 | 478800 | 478800 | 478800 | 478800 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5.7}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531144 | 42635 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - 42635 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:308283.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42635 | SI | 1851 | 1871 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:105}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE ZONA CENTRO OXCHUC CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES Y CALLE ZONA CENTRO, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL OXCHUC, CHIAPAS.', lon:-92.34322690246725, lat:16.78626542431742}} | 26/03/2019 | 11/04/2019 | 308283.12 | 308283.12 | 308283.12 | 308283.12 | 308283.12 | 308283.12 | 308283.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61361"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":308283.12, ""importe_modificado"":308283.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":105}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531144/1531144_1562712940514_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531144/1531144_1562712910961_60.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531144/1531144_1562712935518_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531144/1531144_1562712940182_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531144/1531144_1562712841940_94.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531144/1531144_1562712842118_28.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531144/1531144_1562712845464_87.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531146 | 42640 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO DE LOS OLIVOS - 42640 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1680000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42640 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO MONTE LOS OLIVOS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS OLIVOS.', lon:-92.72254371484436, lat:17.143842696670113}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1680000 | 1680000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-014/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1680000.0, ""importe_modificado"":1680000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531146/1531146_1563331199158_36.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531146/1531146_1563331201634_48.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531146/1531146_1563331205539_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531146/1531146_1563331208087_71.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531154 | 42672 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO LA CEIBA - 42672 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1680000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42672 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA CEIBA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO LA CEIBA QUEDA ENTRE POHOYLO LA PLANADA Y SINAI DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE AL', lon:-92.71883153756755, lat:17.143668410385523}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1680000 | 1680000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-018/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ESTRADA"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1680000.0, ""importe_modificado"":1680000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531154/1531154_1563330457995_16.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531154/1531154_1563330459961_82.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531154/1531154_1563330462646_12.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531154/1531154_1563330465212_79.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531157 | 42683 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO DE SAN ANDRES - 42683 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1680000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42683 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0236, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ADRES, 29825 SAN ANDRÉS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.7595590732905, lat:17.189576665020528}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1680000 | 1680000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-029/2019"", ""contratista"":""Constructora y Perforadora Procum S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1680000.0, ""importe_modificado"":1680000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531157/1531157_1563511508472_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531157/1531157_1563511520580_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531157/1531157_1563511525420_27.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531160 | 42692 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚNO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PLANADA BUENA VISTA - 42692 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1764000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42692 | SI | 58 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0013, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO PLANADA BUENA VISTA, 29824 PLANADA BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE BRECHA CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS.', lon:-92.76779881938425, lat:17.20007195996547}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1764000 | 1764000 | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-010/2019"", ""contratista"":""Rodrigo Liévano Marina"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1764000.0, ""importe_modificado"":1764000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531160/1531160_1563510382424_46.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531160/1531160_1563510385098_80.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531160/1531160_1563510388063_35.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531160/1531160_1563510390560_69.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531161 | 42694 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA ANITA - 42694 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1932000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42694 | SI | 58 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0174, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SANTA ANITA, 29825 SANTA ANITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.70671367911874, lat:17.130989410491264}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 1932000 | 1932000 | 579600 | 579600 | 579600 | 579600 | 579600 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-025/2019"", ""contratista"":""Arce Construcciones y Asociados Eléctricos S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1932000.0, ""importe_modificado"":1932000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531161/1531161_1563512199317_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531161/1531161_1563512202991_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531161/1531161_1563512206629_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531161/1531161_1563512208921_15.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531162 | 42699 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO EL ÁMBAR - 42699 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2016000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42699 | SI | 65 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL AMBAR, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE ENTRE EL BARRIO PRIMAVERA Y SAN ISIDRO', lon:-92.72004389604251, lat:17.13892160928839}} | 11/03/2019 | 15/05/2019 | 2016000 | 2016000 | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-009/2019"", ""contratista"":""Ingenieria Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2016000.0, ""importe_modificado"":2016000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531162/1531162_1563280316854_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531162/1531162_1563280323225_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531162/1531162_1563280326470_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531162/1531162_1563280329731_92.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531163 | 42700 | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAKMUKULJA - 42700 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:13260.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42700 | SI | 12 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0159, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE SAKMUKULJA KILÓMETRO 15 + 800 PARAJE SAKMUKULJA, 00000 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199 OXCHUC - OCOS', lon:-92.27972746301863, lat:16.84622916948352}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | 13260.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60338"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":13260.02, ""importe_modificado"":13260.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531163/1531163_1562284467646_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531163/1531163_1562284468823_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531163/1531163_1562284480197_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531163/1531163_1562284481579_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531163/1531163_1562284505093_44.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531163/1531163_1562284505338_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531177 | 42749 | REHABILITACION DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - 42749 | 07060 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:232340}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 42749 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07060, localidad:0001, direccion:'CALLE INOMINADAS BARRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA SE REALIZARAN LAS REPARACIONES DE LAS FUGAS Y REHABILITACION DE TUBERIAS EN MAL ESTADO EN ', lon:-93.16466234234659, lat:17.226304024544454}} | 21/01/2019 | 04/02/2019 | 232340 | 232340 | 232340 | 232340 | 232340 | 232340 | 232340 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""001"", ""contratista"":""BRISA Y SOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, CHIAPAS"", ""monto"":232340.0, ""importe_modificado"":232340.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531177/1531177_1563161182787_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531177/1531177_1563161186695_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531177/1531177_1563161227254_54.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531177/1531177_1563161228182_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531177/1531177_1563161233098_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531177/1531177_1563161253390_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531205 | 42886 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 42886 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 42886 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1764, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA EL GAVILAN, CARRETERA INIFAP PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR ', lon:-93.42363415721883, lat:16.780784020399512}} | 28/03/2019 | 26/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 536533.27 | 536533.27 | 536533.27 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-005/2019"", ""contratista"":""AURORA SANCHEZ SANCHEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531205/1531205_1562254766520_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531205/1531205_1562254762755_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531205/1531205_1562254770217_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531225 | 42952 | AMPLIACION DE CAMINO TONALA PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA PRIMERA ET - 42952 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6987342.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 42952 | SI | 8533 | 8385 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDA', lon:-93.74330125728495, lat:16.081806941954675}} | 15/03/2019 | 30/07/2019 | 6987342.1 | 6987342.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201531239 | 43015 | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO PATATE NUEVO A CHENCHOJ LA CUMBRE - 43015 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2122174.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 43015 | SI | 190 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0282, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PATATE NUEVO - CHENCHOJ LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO , 30190 CHENCHOJ LA CUMBRE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO SHUSHILA, DESVIO PATATE NUEVO.', lon:-91.91975919351727, lat:16.784257414049648}} | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 2122174.52 | 2122174.52 | 2122174.52 | 2122174.52 | 2122174.52 | 2122174.52 | 2122174.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-13/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2122174.52, ""importe_modificado"":2122174.52}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531239/1531239_1562691661920_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531239/1531239_1562691681139_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531239/1531239_1562691671933_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531239/1531239_1562691676241_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531239/1531239_1562691674755_40.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531239/1531239_1562691678995_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531239/1531239_1562691680066_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531258 | 43123 | CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AMPLIACION DEL CAMINO TONALA PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA TR - 43123 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2498223.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 43123 | SI | 8533 | 8385 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDALG', lon:-93.7432994443689, lat:16.081803142471035}} | 15/03/2019 | 30/07/2019 | 2498223.5 | 2498223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201531267 | 43167 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL CAMPO - 43167 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2154067.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 43167 | SI | 360 | 320 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:165}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL ALTAMIRANO CONOCIDO COMO ANTIGUA PISTA.', lon:-92.04334967270684, lat:16.725414618177073}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | 2154067.21 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-14/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2154067.21, ""importe_modificado"":2154067.21}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":165}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201531283 | 43232 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA TANQUES DOMICILIARIOS - 43232 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1752698.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 43232 | SI | 360 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. BARRIO EL PANTEON', lon:-92.03669779434937, lat:16.74276822202804}} | 15/04/2019 | 16/06/2019 | 1752698.89 | 1752698.89 | 1752698.89 | 1752698.89 | 1752698.89 | 1752698.89 | 1752698.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-15/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1752698.89, ""importe_modificado"":1752698.89}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":160}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531283/1531283_1562701212844_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531283/1531283_1562701215695_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531283/1531283_1562701217062_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531283/1531283_1562701212059_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531283/1531283_1562701219072_64.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531283/1531283_1562701221050_11.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531283/1531283_1562701225062_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531299 | 43290 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 43290 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2750950.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 43290 | SI | 530 | 420 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. BARRIOS LAS CASITAS', lon:-92.03630388790312, lat:16.730788368638514}} | 15/04/2019 | 21/07/2019 | 2750950.29 | 2750950.29 | 2750950.29 | 2750950.29 | 2750950.29 | 2200760.24 | 2200760.24 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-16/2019"", ""contratista"":""JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2750950.29, ""importe_modificado"":2750950.29}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2080}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201531302 | 43306 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL HORIZONTE LA PAZ - 43306 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2100000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43306 | SI | 65 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0114, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA PAZ, 29825 LA PAZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.7113402433331, lat:17.154965111789693}} | 15/03/2019 | 31/05/2019 | 2100000 | 2100000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.5}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531310 | 43328 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MONTECRISTO - 43328 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2100000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43328 | SI | 65 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0223, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO MONTECRISTO, 29825 MONTECRISTO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.69594247798574, lat:17.131043113790188}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 2100000 | 2100000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""Rodrigo Liévano Marina"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2100000.0, ""importe_modificado"":2100000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531310/1531310_1563508550957_49.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531310/1531310_1563508553211_19.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531310/1531310_1563508555998_48.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531310/1531310_1563508558676_80.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531315 | 43370 | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN - 43370 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2100000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43370 | SI | 65 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0334, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON, 29825 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.55318732348195, lat:17.16077763164617}} | 25/02/2019 | 30/07/2019 | 2100000 | 2100000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-020/2019"", ""contratista"":""PEDRO PEREZ CRUZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2100000.0, ""importe_modificado"":2100000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531315/1531315_1563421654714_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531315/1531315_1563421658353_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531315/1531315_1563421662681_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531315/1531315_1563421649766_96.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531321 | 43382 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA VIVIENDAS EN EL EJIDO TEPEYAC - 43382 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2520000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43382 | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0311, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO TEPEYAC, 29826 TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.53284209956514, lat:17.130474349354106}} | 26/03/2019 | 30/07/2019 | 2520000 | 2520000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-060/2019"", ""contratista"":""ING. LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2520000.0, ""importe_modificado"":2520000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531321/1531321_1563422641991_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531321/1531321_1563422644069_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531321/1531321_1563422646835_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531321/1531321_1563422649742_71.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531330 | 43399 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO COOPROPIEDAD PORVENIR VINOTE - 43399 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2688000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43399 | SI | 80 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0190, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO COOPROPIEDAD PORVENIR VINOTE, 29825 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.51030669702143, lat:17.147899004816036}} | 01/03/2019 | 04/06/2019 | 2688000 | 2688000 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-003/2019"", ""contratista"":""MUTIG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2688000.0, ""importe_modificado"":2688000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":9.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531330/1531330_1563512755528_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531330/1531330_1563512764475_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531330/1531330_1563512758761_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531330/1531330_1563512762035_17.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531336 | 43415 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 43415 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2098487.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 43415 | SI | 410 | 359 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:807}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO.', lon:-92.03523403041639, lat:16.729148766236072}} | 15/04/2019 | 05/06/2019 | 2098487.12 | 2098487.12 | 2098487.12 | 2098487.12 | 2098487.12 | 2098487.12 | 2098487.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-17/2019"", ""contratista"":""JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2098487.12, ""importe_modificado"":2098487.12}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":807}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531336/1531336_1562700016332_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531336/1531336_1562700020913_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531336/1531336_1562700022867_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531336/1531336_1562700025636_46.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531336/1531336_1562700027058_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531336/1531336_1562700014538_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531343 | 43442 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO YUQUIN - 43442 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2688000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43442 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0194, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO YUQUIN, 29825 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.74234664781427, lat:17.097019731852846}} | 01/03/2019 | 04/06/2019 | 2688000 | 2688000 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-030/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2688000.0, ""importe_modificado"":2688000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":9.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531343/1531343_1563513201264_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531343/1531343_1563513203588_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531343/1531343_1563513206458_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531343/1531343_1563513209198_33.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531353 | 43469 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MERCEDES ISIDORO - 43469 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2688000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43469 | SI | 85 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0092, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO MERCEDES ISIDORO, 29824 MERCEDES ISIDORO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA LOCALIDA DE ENCUENTRA ENTRE LA VIA DE SIMOJOVEL Y EL BOSQUE', lon:-92.71394162519728, lat:17.107188393969462}} | 10/03/2019 | 04/06/2019 | 2688000 | 2688000 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":9.6}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531362 | 43491 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43491 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43491 | SI | 12 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0948, direccion:'COLONIA EL TESORO, 29140 EL TESORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO VERAPAZ 2, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR EL KM 40 AL LLEGAR AL EL SUSPIRO TOMAR A MANO IZQU', lon:-93.48768186875516, lat:17.023626800712883}} | 28/03/2019 | 26/05/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-016/2019"", ""contratista"":""CRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531362/1531362_1562262244396_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531378 | 43517 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO NATIVIDAD PECHUAG - 43517 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2856000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43517 | SI | 85 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0099, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO NATIVIDAD PECHUAG, 29825 NATIVIDAD PECHUAG, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.61784638847534, lat:17.107007432869448}} | 01/03/2019 | 08/06/2019 | 2856000 | 2856000 | 856800 | 856800 | 856800 | 856800 | 856800 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-001/2019"", ""contratista"":""Rodrigo Liévano Marina"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2856000.0, ""importe_modificado"":2856000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10.2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531378/1531378_1563509274632_28.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531378/1531378_1563509267651_21.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531378/1531378_1563509270774_95.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531379 | 43519 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 43519 | 07085 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:305031.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 43519 | SI | 95 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07085, localidad:0008, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MORELOS, 00000 MORELOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CALLE SIN NOMBRE LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD', lon:-93.01547427107457, lat:16.95284561971237}} | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM-FISMDF-01/2019"", ""contratista"":""ALFREDO SOLIS RAMOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS"", ""monto"":305031.92, ""importe_modificado"":305031.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301511027_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301528805_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301445007_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301501354_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301452537_15.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301532232_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301507178_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531379/1531379_1563301537462_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531385 | 43531 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43531 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43531 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1445, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA JUAN DE GRIJALVA 2, 29140 JUAN DE GRIJALVA DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO DR MANUEL VELAZ CO SUAREZ DOS, TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL EN EL SIGUIENTE C', lon:-93.40284127462768, lat:16.96302902324663}} | 28/03/2019 | 26/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-015/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DEC.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531385/1531385_1562270020795_81.png,} | Sin observaciones
CHP190201531393 | 43547 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO - 43547 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2940000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43547 | SI | 85 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0043, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CONCEPCIÓN EL AMPARO, 29825 CONCEPCIÓN EL AMPARO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.62360367665562, lat:17.077999897545975}} | 13/03/2019 | 23/05/2019 | 2940000 | 2940000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-047/2019"", ""contratista"":""Construcciones Industriales De Simojovel, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2940000.0, ""importe_modificado"":2940000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531393/1531393_1563418073190_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531393/1531393_1563418075784_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531393/1531393_1563418084845_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531393/1531393_1563418086731_15.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531406 | 43582 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA ANTES EL CIPRES - 43582 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2940000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43582 | SI | 85 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0036, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO VILLA ANTES EL CIPRES, 29825 FRANCISCO VILLA (EL CIPRÉS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL.', lon:-92.53629760685025, lat:17.151601801232342}} | 22/03/2019 | 18/06/2019 | 2940000 | 2940000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-055/2019"", ""contratista"":""HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2940000.0, ""importe_modificado"":2940000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531406/1531406_1563504302499_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531406/1531406_1563504303686_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531406/1531406_1563504306581_18.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531407 | 43584 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43584 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43584 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1662, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO MANUEL VELAZCO SUAREZ II, CAMINO FRANCES TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL EN EL SIGU', lon:-93.41148983959131, lat:16.950795393399034}} | 28/03/2019 | 26/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-014/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531407/1531407_1562262492265_75.png,} | Sin observaciones
CHP190201531416 | 43603 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO SABINAL - 43603 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2940000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43603 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0309, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO EL SABINAL, 29825 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.7562531287494, lat:17.08236113459024}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 2940000 | 2940000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-027/2019"", ""contratista"":""ABEL TRUJILLO DIAZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":2940000.0, ""importe_modificado"":2940000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531416/1531416_1563425370416_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531416/1531416_1563425373028_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531416/1531416_1563425340998_15.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531431 | 43635 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS - 43635 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3276000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43635 | SI | 100 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0302, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS, 29825 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.52958316141925, lat:17.14681896313884}} | 06/03/2019 | 30/06/2019 | 3276000 | 3276000 | 982800 | 982800 | 982800 | 982800 | 982800 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-033/2019"", ""contratista"":""ANTONIO PEREZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":3276000.0, ""importe_modificado"":3276000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":11.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531431/1531431_1563334146419_4.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531431/1531431_1563334148863_22.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531445 | 43662 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CONSTITUCIÓN - 43662 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3360000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43662 | SI | 100 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0108, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CONSTITUCION, 29824 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.52538772211494, lat:17.07629492003686}} | 15/03/2019 | 31/05/2019 | 3360000 | 3360000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-048/2019"", ""contratista"":""Construcciones Y Servicios Jorami S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":3360000.0, ""importe_modificado"":3360000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":12}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531445/1531445_1563505030766_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531445/1531445_1563505022947_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531445/1531445_1563505025956_18.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531457 | 43690 | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TOLBILJA - 43690 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:874938.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43690 | SI | 326 | 312 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6278}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE TOLBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL OXCHUC-CORRALITO Y CAMINO DESVIO A PARAJE TOLBILJA,', lon:-92.28414060649321, lat:16.851592026444344}} | 12/03/2019 | 12/04/2019 | 874938.12 | 874938.12 | 874938.12 | 874938.12 | 874938.12 | 874938.12 | 874938.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61035"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":874938.12, ""importe_modificado"":874938.12}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":6278}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531457/1531457_1562640451683_69.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531457/1531457_1562640459221_4.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531457/1531457_1562640459621_90.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531457/1531457_1562640462246_61.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531457/1531457_1562640464297_41.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531457/1531457_1562640451683_86.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531487 | 43784 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA CEIBA - 43784 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3528000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43784 | SI | 110 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:42}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0030, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA CEIBA, 29825 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO LA CEIBA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS.', lon:-92.51749841991749, lat:17.132620585838804}} | 01/03/2019 | 23/05/2019 | 3528000 | 3528000 | 1058400 | 1058400 | 1058400 | 1058400 | 1058400 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":12.6}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531495 | 43806 | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO MUKULAKIL - 43806 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:732091.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43806 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5253}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MUKUL AKIL, 00000 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE T', lon:-92.34459868351037, lat:16.781523857166782}} | 12/03/2019 | 12/04/2019 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61032"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":732091.08, ""importe_modificado"":732091.08}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":5253}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531495/1531495_1562639359268_30.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531495/1531495_1562639374913_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531495/1531495_1562639375603_87.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531495/1531495_1562639359298_21.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531495/1531495_1562639369335_86.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531495/1531495_1562639369753_68.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531499 | 43816 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43816 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43816 | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1185, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO CARRIZAL, 29140 SAN ISIDRO CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO UNIO ZARAGOZA, CAMINO ARMANDO ZEBADUA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA LLEGAN', lon:-93.44955743957993, lat:16.919590494808023}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-021/2019"", ""contratista"":""CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531499/1531499_1562270392737_13.png,} | Sin observaciones
CHP190201531503 | 43826 | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO - 43826 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:464252.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43826 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3331}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE S/N, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE S/N PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR TODA LA', lon:-92.34544850034737, lat:16.790480389765094}} | 12/03/2019 | 12/04/2019 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61039"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":464252.88, ""importe_modificado"":464252.88}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3331}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531503/1531503_1562644606911_49.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531503/1531503_1562644617099_51.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531503/1531503_1562644618423_88.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531503/1531503_1562644606958_90.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531503/1531503_1562644617018_58.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531503/1531503_1562644618571_63.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531505 | 43829 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 43829 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3696000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43829 | SI | 120 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0375, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAZARO CARDENAS, 29825 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA EN VIA A HUITIUPAN ESTA LOCALIDAD', lon:-92.69776097758736, lat:17.135778950295872}} | 25/06/2019 | 30/07/2019 | 3696000 | 3696000 | 1108800 | 1108800 | 1108800 | 1108800 | 1108800 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":13.2}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531530 | 43893 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAS LIMAS - 43893 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4032000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43893 | SI | 130 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0084, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAS LIMAS, 29825 LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS', lon:-92.69905189818384, lat:17.09801264531005}} | 01/03/2019 | 28/06/2019 | 4032000 | 4032000 | 1209600 | 1209600 | 1209600 | 1209600 | 1209600 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-016/2019"", ""contratista"":""FELIPE GONZALEZ SANCHEZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":4032000.0, ""importe_modificado"":4032000.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":14.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531530/1531530_1563418644057_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531530/1531530_1563418646214_53.jpeg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531534 | 43900 | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL LIC BENITO JUAREZ - 43900 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:758874.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43900 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5445}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO S/N BARRIO LIC. BENITO JUAREZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE UBICA ENTRE AVENIDA CENTRAL S/N Y CAL', lon:-92.34446507720372, lat:16.786226599073796}} | 12/03/2019 | 12/04/2019 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61034"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":758874.9, ""importe_modificado"":758874.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":5445}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531534/1531534_1562639629213_11.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531534/1531534_1562639636128_30.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531534/1531534_1562639643014_58.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531534/1531534_1562639643031_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531534/1531534_1562639629227_91.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531534/1531534_1562639636103_34.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531536 | 43902 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 43902 | 07079 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1037914.56}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 43902 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 08/04/2019 | 08/12/2019 | 1037914.56 | 1037914.56 | 484920.81 | 484920.81 | 484920.81 | 484920.81 | 484920.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-SERV-02/2019"", ""contratista"":""ANAHI LEDEZMA VELAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":1037914.56, ""importe_modificado"":1037914.56}] | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.47}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531536/1531536_1563242215828_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531536/1531536_1563242210782_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531536/1531536_1563242217810_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531536/1531536_1563242220265_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531536/1531536_1563242211704_86.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531540 | 43919 | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBALITO - 43919 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:624955.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43919 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4484}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N, CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE ', lon:-92.34221831708582, lat:16.78569267535894}} | 12/03/2019 | 12/04/2019 | 624955.8 | 624955.8 | 624955.8 | 624955.8 | 624955.8 | 624955.8 | 624955.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61027"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":624955.8, ""importe_modificado"":624955.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":4484}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531540/1531540_1562638561316_3.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531540/1531540_1562638569200_69.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531540/1531540_1562638575856_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531540/1531540_1562638561296_88.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531540/1531540_1562638569408_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531542 | 43922 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL CAIRO - 43922 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:420000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43922 | SI | 17 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0379, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO EL CAIRO, 29825 EL CAIRO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL', lon:-92.73071996196238, lat:17.190888609421336}} | 01/03/2019 | 15/04/2019 | 420000 | 420000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":1.5}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201531543 | 43928 | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL YAXNICHIL - 43928 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:303549.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 43928 | SI | 3362 | 3313 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2178}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ', lon:-92.34541598434683, lat:16.788984127940026}} | 12/03/2019 | 12/04/2019 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61030"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":303549.96, ""importe_modificado"":303549.96}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2178}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531543/1531543_1562638930485_11.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531543/1531543_1562638930815_26.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531543/1531543_1562639051775_63.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531543/1531543_1562639052116_68.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531543/1531543_1562639058864_78.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531543/1531543_1562639059318_77.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531555 | 43968 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA SUR - 43968 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1379829.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 43968 | SI | 1011 | 1008 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1680}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE VARIAS ZONA SUR CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NACHOJ Y CALLE BARRIO GUADALUPE, CALLE ENTRADA OXCHUC ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL OXCHUC C', lon:-92.34011628721466, lat:16.78534080824867}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 1379829.87 | 1379829.87 | 1379829.87 | 1379829.87 | 1379829.87 | 1379829.87 | 1379829.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-028/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1379829.87, ""importe_modificado"":1379829.87}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1680}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619442683_4.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619452502_35.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619393181_18.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619414465_24.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619416994_97.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619419858_82.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619389447_87.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531555/1531555_1562619392956_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531564 | 43994 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 43994 | 07079 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 43994 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 16/02/2019 | 31/12/2019 | 500000 | 500000 | 142857.12 | 142857.12 | 142857.12 | 142857.12 | 142857.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-SERV-001/2019"", ""contratista"":""GRUPO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":500000.0, ""importe_modificado"":500000.0}] | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.33}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531564/1531564_1563236831372_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531564/1531564_1563236838154_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531564/1531564_1563236843311_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531564/1531564_1563236834231_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531564/1531564_1563236840959_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531569 | 44008 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE - 44008 | 07064 | 07 | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1355190.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 44008 | SI | 1402 | 1357 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1650}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE VARIAS CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO MUKUL KALPUL Y CALLE BARRIO NACHOJ, CALLE BARRIO NUEVO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA NORTE OXCHUC CHIAPAS.', lon:-92.34260764746092, lat:16.78579806289404}} | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 1355190.06 | 1355190.06 | 1355190.06 | 1355190.06 | 1355190.06 | 1355190.06 | 1355190.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-029/2019"", ""contratista"":""KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OXCHUC"", ""monto"":1355190.06, ""importe_modificado"":1355190.06}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1650}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618969068_14.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562619009471_41.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618935021_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618950525_24.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618951247_4.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618952113_61.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618984120_46.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618989619_96.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531569/1531569_1562618991570_74.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201531580 | 44044 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44044 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44044 | SI | 12 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1046, direccion:'RANCHERIA EL ZAPOTE, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, TOMAR CARRETERA APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA AL LLEGAR A EL CRUCERO A MANO IZQUIERDA SE UBICA LA', lon:-93.4528240956933, lat:16.921311151829943}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-022/2019"", ""contratista"":""CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531580/1531580_1562262822614_86.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531593 | 44094 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44094 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1492141.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44094 | SI | 46 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0279, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AL FRANCES, TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL E', lon:-93.3854647735841, lat:16.947200350566423}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-023/2019"", ""contratista"":""GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":1492141.2, ""importe_modificado"":1492141.2}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531593/1531593_1562271637231_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531593/1531593_1562271665955_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531636 | 44208 | MANTENIMIENTO DE CAMINO NICOLAS RUIZ GUADALUPE VICTORIA - 44208 | 07058 | 07 | MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:876752.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 44208 | SI | 2091 | 2226 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07058, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE NICOLAS RUIZ A GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CAR', lon:-92.58542622981746, lat:16.428494533761164}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 876752.86 | 876752.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201531641 | 44213 | REVESTIMIENTO DE CAMINO LLANO SAN JUAN A LA FINCA - 44213 | 07058 | 07 | MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:604155.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 44213 | SI | 2091 | 2226 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07058, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LLANO SAN JUAN - LA FINCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO , 00000 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DEL LLANO SAN JUAN A LA ANTIGUA FINCA EL CAMINO VIEJO A FLORES MAGON', lon:-92.67229378129923, lat:16.413208312631106}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 604155.28 | 604155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201531643 | 44215 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS EN TRAMOS AISLADOS - 44215 | 07058 | 07 | MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350540.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 44215 | SI | 2091 | 2226 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07058, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO NICOLAS RUIZ - CHENEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO , 00000 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA NICOLAS RUIZ CHENEJA', lon:-92.58875396424986, lat:16.440735591271224}} | 01/03/2019 | 29/03/2019 | 350540.05 | 350540.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201531649 | 44242 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44242 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44242 | SI | 12 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0947, direccion:'RANCHERIA EL COROZO 2, 29140 COROZO DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 43 DESPUÉS DE PASAR LOS COCOS ENTRAR EN EL CRUCERO SIGUIEN', lon:-93.46415853557204, lat:17.02680579141369}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-024/2019"", ""contratista"":""GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531649/1531649_1562267076174_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531649/1531649_1562267100909_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531655 | 44252 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44252 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44252 | SI | 15 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1704, direccion:'CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO CEBADILLA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A LA CEIBA EN EL SIGUIENTE CRUCERO', lon:-93.4429439463705, lat:16.657203102871545}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-026/2019"", ""contratista"":""ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531655/1531655_1562267323403_23.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531655/1531655_1562267294941_6.png,} | Sin observaciones
CHP190201531662 | 44263 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44263 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1119105.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44263 | SI | 30 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0614, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA EMILIANO ZAPATA 1, 29140 EMILIANO ZAPATA UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 37 TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA TRE', lon:-93.50227881101705, lat:16.96100857785188}} | 10/04/2019 | 08/06/2019 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-037/2019"", ""contratista"":""AFA176 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":1119105.9, ""importe_modificado"":1119105.9}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531662/1531662_1562267745991_5.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531662/1531662_1562267726324_83.png,} | Sin observaciones
CHP190201531669 | 44273 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44273 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1119105.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44273 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0314, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA EL AGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y , TOMAR CARRETERA A CINTALAPA DES PUES DEL GAVILAN EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA LOC', lon:-93.49138655405008, lat:16.780969253172536}} | 28/03/2019 | 26/05/2019 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-006/2019"", ""contratista"":""AURORA SANCHEZ SANCHEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":1119105.9, ""importe_modificado"":1119105.9}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531669/1531669_1562254172624_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531669/1531669_1562254174530_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531669/1531669_1562254176874_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531675 | 44285 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44285 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1119105.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44285 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0080, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA JOSE CASTILLO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO PORTILLO, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A PORTILLO EN EL CRUCERO SIGU', lon:-93.46238168298444, lat:16.61557227259404}} | 03/04/2019 | 01/06/2019 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-029/2019"", ""contratista"":""JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":1119105.9, ""importe_modificado"":1119105.9}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531675/1531675_1562265242525_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531675/1531675_1562265246347_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531689 | 44316 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44316 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44316 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1659, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCULIPAPA Y , TOMAR ACRRETERA A OCULIPAPA EN EL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD', lon:-93.40143568588634, lat:16.81063702932186}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-034/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531689/1531689_1562269144230_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531689/1531689_1562269150403_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531694 | 44325 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44325 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44325 | SI | 13 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0181, direccion:'COLONIA SANTA ISABEL, 29140 SANTA ISABEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO NUEVO SAN ANTONIO, TOMAR CARRETERA A OCUILAPA AL LLEGAR AL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA PASAR NUEVO SAN ANTONIO POSTERIO', lon:-93.39070016313603, lat:16.820945152353232}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-035/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531694/1531694_1562269332132_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531694/1531694_1562269322820_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531697 | 44331 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44331 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 44331 | SI | 13 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1033, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA UNION ZARAGOZA, 29140 UNIÓN ZARAGOZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA EL ZAPOTE, CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC ANTES DE LLEGAR A SAN ISIDRO CA', lon:-93.45034818747567, lat:16.903543315089607}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-036/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531697/1531697_1562269545720_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531697/1531697_1562269542196_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531900 | 45098 | APERTURA OBRAS DE DREAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO TIERRA ESCONDIDA - 45098 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:499719.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 45098 | SI | 60 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1320, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO TIERRA ESCONDIDA, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO', lon:-91.44216708506076, lat:17.1856138761702}} | 18/02/2019 | 30/04/2019 | 499719.09 | 499719.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201531913 | 45138 | CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COL ESTEBAN CORZO BLANCO A C - 45138 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1130327.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 45138 | SI | 110 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:536}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN JUAN COLONIA ESTEBAN CORZO BLANCO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE PROLONGACION Y CALLE ', lon:-91.96542780522091, lat:17.50698008414969}} | 26/03/2019 | 25/06/2019 | 1130327.78 | 1130327.78 | 1130327.78 | 1130327.78 | 1130327.78 | 884206.59 | 884206.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-DRENAJE-037-2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO E PALENQUE"", ""monto"":1130327.78, ""importe_modificado"":1130327.78}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":402}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531913/1531913_1563304703502_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531913/1531913_1563304734164_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531913/1531913_1563304776251_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1531913/1531913_1563304532038_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201531927 | 45201 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL DOS LAURELES A C - 45201 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1375721.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 45201 | SI | 200 | 197 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:821.39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA DOS LAURELES A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE MACA, CALLE EL LAUREL DEL AYUNTAMIENTO-CABEZA MAYA 1KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABEZA MAYA-CHEDRAU', lon:-91.99831327013281, lat:17.51460891390662}} | 26/03/2019 | 25/06/2019 | 1375721.24 | 1375721.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201532053 | 45507 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45507 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1149269.2}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 45507 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 12/02/2019 | 17/05/2019 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | 881443.7 | 881443.7 | 881443.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AMI/DOPM/FISM-02/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTON MERAD S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":613618.2, ""importe_modificado"":613618.2}, {""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AMI/DOPM/FISM-01/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES FRANCO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":535651.0, ""importe_modificado"":535651.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532053/1532053_1562965945756_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532053/1532053_1562965934584_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532053/1532053_1562965946853_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532105 | 45580 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 45580 | 07088 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:140000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 45580 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07088, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 01/01/2019 | 02/12/2019 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0.5}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"SI SU PROYECTO ESTA FÍSICAMENTE CONCLUIDO, CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO A TERMINO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"deniaycoutinoes", "fecha":"2019-07-05"}]
CHP190201532132 | 45639 | CONSTRUCCION DE VADOS RIO SAN DIEGO - 45639 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:924219.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 45639 | SI | 90 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2475}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0226, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 76 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RIO SAN DIEGO, 29960 RÍO SAN DIEGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO PASANDO ', lon:-91.60501659585145, lat:17.257131365622367}} | 26/03/2019 | 25/06/2019 | 924219.2 | 924219.2 | 924219.2 | 924219.2 | 924219.2 | 870043.21 | 870043.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-VADOS-039-2019"", ""contratista"":""CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":924219.2, ""importe_modificado"":924219.2}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2227.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532132/1532132_1563290657407_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532132/1532132_1563290566675_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532132/1532132_1563290593911_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532132/1532132_1563290619223_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532138 | 45647 | TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC PRIM RURAL FRAL PABLO MONTAÑO ORDAZ - 45647 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1211640.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 45647 | SI | 168 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0215, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 66 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 29967 RICARDO FLORES MAGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 66 KM SOBRE PAVIMENTO PA', lon:-91.54481544837651, lat:17.219403975902356}} | 26/03/2019 | 25/06/2019 | 1211640.69 | 1211640.69 | 1211640.69 | 1211640.69 | 1211640.69 | 1139493.73 | 1139493.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-TECHADO-040-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1211640.69, ""importe_modificado"":1211640.69}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532138/1532138_1563211335809_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532138/1532138_1563211389162_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532138/1532138_1563211310821_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532138/1532138_1563211365240_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532209 | 45748 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 45748 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2017044}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 45748 | SI | 60 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0032, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIEBRA EL AGUACATE KILÓMETRO 8 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO IXHUATAN-LA ASUNCION Y CAMINO RIBERA EL AGUCATE, SE TOMA EL CAMINO DE I', lon:-93.03829146298813, lat:17.2948726710129}} | 02/04/2019 | 31/05/2019 | 2017044 | 2017044 | 2017044 | 2017044 | 1521242.96 | 1521242.96 | 1521242.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-002/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":2017044.93, ""importe_modificado"":2017044.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2353.09}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532209/1532209_1562105448741_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532209/1532209_1562105474221_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532209/1532209_1562105488275_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532209/1532209_1562105499906_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532209/1532209_1562105501403_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532209/1532209_1562105674690_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532513 | 46223 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 46223 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 1 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:81176.12}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 46223 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 01/02/2019 | 01/03/2019 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60241"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS"", ""monto"":81176.12, ""importe_modificado"":81176.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562271015142_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562271015959_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562271991943_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562271015150_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562272022828_37.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562272082001_10.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562272156618_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562271965414_8.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532513/1532513_1562272060576_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532549 | 46279 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE - 46279 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 1 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:42729}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 46279 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 01/02/2019 | 01/03/2019 | 42729 | 42729 | 42729 | 42729 | 42729 | 42729 | 42729 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60238"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":42729.0, ""importe_modificado"":42729.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273578141_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273496590_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273601379_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273530574_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273555682_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273635451_96.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273727007_51.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273669028_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532549/1532549_1562273686330_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532574 | 46314 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE ORIENTE - 46314 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:489963.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 46314 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:209}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'CALLE 2A ORIENTE NORTE EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 8A NORTE ORIENTE, PARA LLEGAR A LA CALLE 2A ORIENTE NORTE S', lon:-92.71697009136916, lat:15.876636206970026}} | 07/02/2019 | 08/03/2019 | 489963.83 | 489963.83 | 489963.83 | 489963.83 | 489963.83 | 489963.83 | 489963.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/001/2019"", ""contratista"":""SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":489963.83, ""importe_modificado"":489963.83}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":209}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532574/1532574_1561601110018_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532574/1532574_1561601102051_69.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532574/1532574_1561601106157_50.png,} | Sin observaciones
CHP190201532600 | 46375 | CRECAION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 46375 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 1 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67404.41}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 46375 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 01/02/2019 | 14/06/2019 | 67404.41 | 67404.41 | 67404.41 | 67404.41 | 67404.41 | 67404.41 | 67404.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61929"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":67404.41, ""importe_modificado"":67404.41}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532600/1532600_1562808354891_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532600/1532600_1562808346451_75.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532600/1532600_1562808288095_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532631 | 46407 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 46407 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 1 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:63769.84}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 46407 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 20/03/2019 | 29/11/2019 | 63769.84 | 63769.84 | 63769.84 | 63769.84 | 63769.84 | 63769.84 | 63769.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""IAP19-14"", ""contratista"":""INSTITUTO DE ADMON PUBLICA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS"", ""monto"":63769.84, ""importe_modificado"":63769.84}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027197516_38.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027193149_71.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027193248_37.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027194152_20.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027198275_32.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027183910_80.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027185140_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027185062_14.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532631/1532631_1562027198674_82.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201533134 | 47042 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION FRACCIONAMIENTO POPULAR CHACAMAX - 47042 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:789959.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 47042 | SI | 250 | 244 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.78}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CORREGIDORA FRACCIONAMIENTO CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA 18 DE MARZO, AVENIDA 5 DE MAYO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABEZA MAYA AL FRACC CHACAMAX A 2.77 KM SOBR', lon:-91.9736511182567, lat:17.507807880087913}} | 28/03/2019 | 25/06/2019 | 789959.85 | 789959.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533174 | 47093 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SEGUNDA ETAPA COL MONTE CARLOS - 47093 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1224686.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 47093 | SI | 148 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 5 + 59 COLONIA MONTE CARLOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 5.59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA ', lon:-91.97957329797417, lat:17.550252175984117}} | 28/03/2019 | 25/06/2019 | 1224686.62 | 1224686.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533317 | 47225 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL POPULAR BETELGEUSE XXI A C - 47225 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1338763.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 47225 | SI | 80 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.53}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE LAS AMERICAS COLONIA POPULAR BETELGEUSE XXI A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA A 3.51 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L', lon:-91.98188751617126, lat:17.52241113682423}} | 03/04/2019 | 30/06/2019 | 1338763.93 | 1338763.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533409 | 47320 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION LAZARO CARDENAS - 47320 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:849027.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 47320 | SI | 40 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1395, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO ENTRANDO POR EL EJ CASTI', lon:-92.06884125662643, lat:17.55907673933033}} | 03/04/2019 | 30/06/2019 | 849027.12 | 849027.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201534930 | 48699 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA NORTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE NORTE - 48699 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:408198.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 48699 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:103}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A. NORTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, A LA VUELTA DE LA TORRE TELMEX LA CALLE DONDE SE', lon:-92.7217361385727, lat:15.87241699076187}} | 07/02/2019 | 08/03/2019 | 408198.88 | 408198.88 | 408198.88 | 408198.88 | 408198.88 | 408198.88 | 408198.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/002/2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":408198.88, ""importe_modificado"":408198.88}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":103}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534930/1534930_1561601539558_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534930/1534930_1561601544787_16.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534930/1534930_1561601551272_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534984 | 48846 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 48846 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1445252.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 48846 | SI | 265 | 263 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4834}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0036, direccion:'CALLE INNOMINADA EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, 30625 RÍO ARRIBA SALVACIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO RIÓ AR', lon:-92.70192172190102, lat:15.145321968548627}} | 25/02/2019 | 31/05/2019 | 1445252.56 | 1445252.56 | 1445252.56 | 1445252.56 | 1192793.04 | 1192793.04 | 1192793.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-001-AyS"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1442252.56, ""importe_modificado"":1442252.56}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":3989.58}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534984/1534984_1563034475197_19.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534984/1534984_1563034584903_85.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534984/1534984_1563034671663_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534984/1534984_1563034672057_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534984/1534984_1563034565863_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534984/1534984_1563034567028_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535070 | 48992 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA - 48992 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1611236.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 48992 | SI | 100 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO CHACAMAX COLONIA BAJ-LUNTIE 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE PAVIMENTO 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA COLONIA B', lon:-91.97908439454487, lat:17.498522556705858}} | 03/04/2019 | 30/06/2019 | 1611236.13 | 1611236.13 | 1611236.13 | 1611236.13 | 1611236.13 | 966682.95 | 966682.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-TECHADO-045-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1611236.13, ""importe_modificado"":1611236.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535070/1535070_1563209946816_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535070/1535070_1563209973717_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535084 | 49019 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49019 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 49019 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0630, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29140 FRANCISCO I. MADERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CARRETERA CACAHUANO, TOMAR CARRETERA A PIC PAC AL LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A CARRE', lon:-93.5290790098482, lat:17.014656958007585}} | 03/04/2019 | 01/06/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-032/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535084/1535084_1562263068331_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535084/1535084_1562263057910_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535092 | 49047 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANGA - 49047 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:862353.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 49047 | SI | 100 | 74 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:895.68}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE LA MANGA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MANGA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA 2DA SECC DE LA COLONIA PAKAL-NA SOBRE LA CALLE LA MANGA ENTRE CA', lon:-91.98895247064296, lat:17.544544058023057}} | 04/04/2019 | 05/07/2019 | 862353.16 | 862353.16 | 862353.16 | 862353.16 | 862353.16 | 799263.71 | 799263.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-046-2019"", ""contratista"":""SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":862353.16, ""importe_modificado"":862353.16}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":806.12}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535092/1535092_1563252621341_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535092/1535092_1563252559017_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535092/1535092_1563252577465_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535113 | 49103 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESC SEC TEC NUMERO SESENTA Y OCHO - 49103 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:891016.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 49103 | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0105, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29967 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 46.3 KM DE LA CABECERA MPAL. PARTIENDO DE', lon:-91.68032844370698, lat:17.336152233277176}} | 04/04/2019 | 05/07/2019 | 891016.2 | 891016.2 | 891016.2 | 891016.2 | 891016.2 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201535145 | 49142 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA - 49142 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1394380.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 49142 | SI | 209 | 216 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3323.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0033, direccion:'CALLE INNOMINADA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO', lon:-92.53019150207447, lat:15.308786961826335}} | 11/03/2019 | 03/06/2019 | 1394380.95 | 1394380.95 | 1394380.95 | 1394380.95 | 1044776.68 | 1044776.68 | 1044776.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-007-AyS"", ""contratista"":""ALNCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1394380.95, ""importe_modificado"":1394380.95}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2490.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535145/1535145_1563039194840_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535145/1535145_1563039195204_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535145/1535145_1563039206057_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535145/1535145_1563039209797_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535145/1535145_1563039214453_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535209 | 49253 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 49253 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3089569.54}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 49253 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 3089569.54 | 3089569.54 | 3089569.54 | 1287320.65 | 1287320.65 | 1287320.65 | 1287320.65 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-SERV-01/2019"", ""contratista"":""OPERADORA DE SERVICIOS MAYAPAC DEL SURESTE S.C"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":3089569.54, ""importe_modificado"":3089569.54}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.42}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535209/1535209_1562775582295_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535209/1535209_1562775582511_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535209/1535209_1562775592767_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535271 | 49369 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ALBERGUE COMUNITARIO EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE - 49369 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1101510.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 49369 | SI | 58 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0158, direccion:'EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALBERGUE COMUNITARIO DEL EJIDO SIETE DE OCTUBRE', lon:-92.79302380245346, lat:15.722405719537567}} | 04/03/2019 | 02/05/2019 | 1101510.22 | 1101510.22 | 1101510.22 | 1101510.22 | 1101510.22 | 1101510.22 | 1101510.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/005/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":1101510.22, ""importe_modificado"":1101510.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535271/1535271_1561601878670_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535271/1535271_1561601883127_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535271/1535271_1561601902328_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535271/1535271_1561601905965_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535271/1535271_1561601907127_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535271/1535271_1561601913659_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535271/1535271_1561601915372_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535273 | 49384 | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - 49384 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:780088.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 49384 | SI | 165 | 177 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1254}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0076, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON ZAPALUTA, 30630 ZAPALUTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL CANTÓN', lon:-92.58014280852804, lat:15.28138327360162}} | 25/02/2019 | 05/04/2019 | 780088.57 | 780088.57 | 78008.57 | 780088.57 | 780088.57 | 780088.57 | 780088.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-003-AyS"", ""contratista"":""RAMÓN ENRIQUE SIU GONZÁLEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":780088.57, ""importe_modificado"":780088.57}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1254}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035080431_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035106911_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035151570_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035151947_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035153934_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035214938_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563034997989_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035077920_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535273/1535273_1563035214955_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535281 | 49412 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - 49412 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1948722.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 49412 | SI | 150 | 143 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3951}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0041, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON SANTO DOMINGO, 30625 SANTO DOMINGO UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL CANTÓN', lon:-92.68574706634908, lat:15.14047433090649}} | 25/03/2019 | 31/05/2019 | 1948722.31 | 1948722.31 | 1948722.31 | 1948722.31 | 1483735.84 | 1483735.84 | 1483735.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-009-AyS"", ""contratista"":""ABEL TRUJILLO DIAZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1948722.31, ""importe_modificado"":1948722.31}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":3007.89}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535281/1535281_1563038685354_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535281/1535281_1563038686166_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535281/1535281_1563038688220_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535281/1535281_1563038698379_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535281/1535281_1563038700329_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535281/1535281_1563038703489_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535303 | 49476 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 49476 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2438667.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 49476 | SI | 75 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0526, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - SUYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 850 RANCHERIA SUYALA, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 25.00 KMS. SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA AL CRUCERO TU', lon:-91.89348379425223, lat:17.04259249459646}} | 07/01/2019 | 08/04/2019 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/001/2019"", ""contratista"":""ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2438667.55, ""importe_modificado"":2438667.55}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535303/1535303_1562788314029_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535303/1535303_1562788353654_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535303/1535303_1562788301749_86.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535313 | 49487 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 49487 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2189823.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 49487 | SI | 56 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0971, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXALJA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILON A BACHAJÓN SE RECORREN 13', lon:-92.1655219138462, lat:17.051248256240264}} | 07/01/2019 | 08/04/2019 | 2189823.94 | 2189823.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535350 | 49526 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49526 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1119105.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 49526 | SI | 40 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0528, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA ACHLUM TIERRA NUEVA, 29140 ACHLUM TIERRA NUEVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL HASTA LLEGAR AL KM', lon:-93.52382103444155, lat:17.009728792753716}} | 03/04/2019 | 01/06/2019 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-031/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":1119105.9, ""importe_modificado"":1119105.9}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535350/1535350_1562271346757_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535350/1535350_1562271349989_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535354 | 49531 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49531 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1492141.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 49531 | SI | 45 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0322, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JIQUIPILAS Y CARRETERA LAS FLORES, TOMAR CARRETERA A JIQUIPILAS ANTES DE LLEGAR A LAS FLORES TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMEN', lon:-93.55498952753165, lat:16.699541885633565}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-027/2019"", ""contratista"":""SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":1492141.2, ""importe_modificado"":1492141.2}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535354/1535354_1562265450396_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535354/1535354_1562265443416_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535449 | 49661 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA - 49661 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2763134.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 49661 | SI | 209 | 216 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2360.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0033, direccion:'VEREDA TRAMO CAPTACION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 361 EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y , LA CAPTACIÓN SE UBICA A 2361 MTS AL ESTE DEL E', lon:-92.52927457285746, lat:15.308850508028724}} | 25/02/2019 | 31/05/2019 | 2763134.49 | 2763134.49 | 2763134.49 | 2763134.49 | 1943945.02 | 1943945.02 | 1943945.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-002-AyS"", ""contratista"":""TERRECERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":2763134.49, ""importe_modificado"":2763134.49}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1660}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535449/1535449_1563039641032_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535449/1535449_1563039641511_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535449/1535449_1563039650667_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535449/1535449_1563039658028_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535449/1535449_1563039660614_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535453 | 49675 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49675 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 49675 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1850, direccion:'COLONIA LOS CAPULINES, 29140 LOS CAPULINES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA A MALPASO, TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL DE AHI INCORPORARSE A LA CARRETERA QUE ', lon:-93.47697232279094, lat:16.952120756820914}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-028/2019"", ""contratista"":""SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535453/1535453_1562267504241_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535453/1535453_1562267512419_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535457 | 49681 | CONSTRUCCION DE TECHADO T INIFECH EN ESCUELA TELESECUNDARIA TRES SEIS CINCO MARGARITA MAZA DE JUA CCT CERO SIETE ETV CERO TRES SIETE CINCO B - 49681 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1396902.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 49681 | SI | 45 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:601}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0008, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON LAS BRISAS, 30624 CANTÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CANTÓN EN LA SALIDA HACIA CANTÓN SANTA CRUZ', lon:-92.62423718046796, lat:15.149236727951672}} | 25/02/2019 | 31/05/2019 | 1396902.41 | 1396902.41 | 1396902.41 | 1396902.41 | 932238.42 | 932238.42 | 932238.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-004-EDU"", ""contratista"":""CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1396902.41, ""importe_modificado"":1396902.41}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":401}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535457/1535457_1563040873508_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535457/1535457_1563040983464_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535457/1535457_1563040983607_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535457/1535457_1563040987111_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535457/1535457_1563041063199_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535457/1535457_1563041064280_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535484 | 49775 | REHABILITACION DE LA CAPTACIÓN Y CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 49775 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2577985.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 49775 | SI | 300 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0632, direccion:'CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CNC, 29140 CNC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA A MALPASO, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A LA CARRETERA A MALPASO HAST', lon:-93.60209106339428, lat:17.10799883712922}} | 08/04/2019 | 06/07/2019 | 2577985.14 | 2577985.14 | 2577985.14 | 2577985.14 | 1306822.64 | 1306822.64 | 1306822.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-033/2019"", ""contratista"":""SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":2577985.14, ""importe_modificado"":2577985.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":50.69}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535484/1535484_1562256733434_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535484/1535484_1562256739729_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535484/1535484_1562256737076_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535486 | 49778 | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO - 49778 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2958104.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 49778 | SI | 841 | 799 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2926}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0022, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE CENTRAL SUR, LA OBRA SE UBICA LOCALIZADA FRENTE DE LAS ESCUELAS TÉCNICA 81 Y COBACH PLANTEL 71 AL SUR DE LA LOCALIDAD', lon:-92.63277249801001, lat:15.162880188134986}} | 18/03/2019 | 07/06/2019 | 2958104.16 | 2958104.16 | 2958104.16 | 2958104.16 | 1947424.15 | 1497424.15 | 1497424.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-008-URB"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":2958104.16, ""importe_modificado"":2958104.16}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1482}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535486/1535486_1563044349736_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535486/1535486_1563044353967_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535486/1535486_1563044357076_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535486/1535486_1563044328731_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535502 | 49814 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 49814 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:360000.02}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 49814 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 23/01/2019 | 31/12/2019 | 360000.02 | 360000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535517 | 49832 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 49832 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:32480}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 49832 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 32480 | 32480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535519 | 49837 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 49837 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:39321.11}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 49837 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 39321.11 | 39321.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535521 | 49847 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 49847 | 07090 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9280}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 49847 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07090, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 9280 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535626 | 50069 | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MEDIA - 50069 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3971987.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 50069 | SI | 2302 | 1760 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:48150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0256, direccion:'TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 150 RANCHERIA , 30190 SANTA ROSA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MEDIA.', lon:-91.75702420816556, lat:16.59615008398199}} | 25/04/2019 | 17/06/2019 | 3971987.04 | 3971987.04 | 3971987.04 | 3971987.04 | 3971987.04 | 1191596.11 | 1191596.11 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-18/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":3971987.04, ""importe_modificado"":3971987.04}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":14445}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201535747 | 50287 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO - 50287 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1990702.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 50287 | SI | 3701 | 3500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1960}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0001, direccion:'CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN BARTOLO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO A EJIDO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA AL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO', lon:-92.56939377964336, lat:15.221858397453932}} | 04/03/2019 | 31/05/2019 | 1990702.7 | 1990702.7 | 1990702.7 | 1990702.7 | 449821.82 | 449821.82 | 449821.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-005-a-URB"", ""contratista"":""VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1990702.7, ""importe_modificado"":1990702.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":443}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535747/1535747_1563042445441_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535747/1535747_1563042448225_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535747/1535747_1563042450221_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535747/1535747_1563042457687_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535747/1535747_1563042459493_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535747/1535747_1563042460010_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535793 | 50364 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TERCERA AVENIDA SUR ENTRE SEXTA Y OCTAVA PONIENTE - 50364 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:933216.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 50364 | SI | 3701 | 3500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:860}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA AVENIDA SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA CALLE PONIENTE Y CALLE OCTAVA CALLE PONIENTE, CALLE QUINTA AVENIDA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TERCERA AVENIDA SU', lon:-92.57965653594783, lat:15.210676991282737}} | 04/03/2019 | 31/05/2019 | 933216.81 | 933216.81 | 933216.81 | 933216.81 | 933216.81 | 933216.81 | 933216.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-006-URB"", ""contratista"":""GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":933216.81, ""importe_modificado"":933216.81}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":860}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535793/1535793_1562988567394_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535793/1535793_1562988568300_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535793/1535793_1562988578065_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535793/1535793_1562988578580_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535793/1535793_1562988579415_23.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535793/1535793_1562988589194_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535793/1535793_1562988589300_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535803 | 50382 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 50382 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4976872.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50382 | SI | 228 | 172 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0009, direccion:'AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO', lon:-92.18913447405423, lat:17.035684459180207}} | 07/01/2019 | 08/04/2019 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/005/2019"", ""contratista"":""ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4976872.58, ""importe_modificado"":4976872.58}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535803/1535803_1562894247183_47.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535803/1535803_1562894252052_56.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535803/1535803_1562894267704_1.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535819 | 50409 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 50409 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1267771.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 50409 | SI | 530 | 546 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1189}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0045, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN SEIS TRAMOS ÍNTER-COMUNICADOS EN DIVERSAS CALLES INNOMINADAS DEL CANTÓ', lon:-92.6303961613075, lat:15.16552561545976}} | 15/04/2019 | 19/07/2019 | 1267771.69 | 1267771.69 | 1267771.69 | 1267771.69 | 924263.41 | 924263.41 | 924263.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-014"", ""contratista"":""GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1267771.69, ""importe_modificado"":1267771.69}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":866.71}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535819/1535819_1563038227963_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535819/1535819_1563038228576_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535819/1535819_1563038255963_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535819/1535819_1563038258961_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535819/1535819_1563038270141_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535819/1535819_1563038231199_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535821 | 50410 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA - 50410 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:523806.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 50410 | SI | 222 | 232 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0335, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SACUN CUBWITZ KILÓMETRO 65 + 300 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO COJTOMIL SE TOMA LA CARRETEARA PAVIMENTA RUMBO A GDE. PAXILA COMO 14.8 P', lon:-91.94504246876629, lat:17.130595751792292}} | 07/01/2019 | 08/04/2019 | 523806.87 | 523806.87 | 523806.87 | 523806.87 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/002/2019"", ""contratista"":""PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":523806.87, ""importe_modificado"":523806.87}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535821/1535821_1562893906268_24.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535821/1535821_1562893873954_58.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535821/1535821_1562893878506_42.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535864 | 50471 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 50471 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2648961.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 50471 | SI | 150 | 195 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3565}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0564, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - JOL CANTELA KILÓMETRO 30 + 700 COLONIA JOL CANTELA, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL PARTI', lon:-92.09657429104918, lat:17.018077602612024}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 2648961.41 | 2648961.41 | 2648961.41 | 2648961.41 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/006/2019"", ""contratista"":""JORGE LUIS LEON PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2648961.41, ""importe_modificado"":2648961.41}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535864/1535864_1562727082973_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535864/1535864_1562727084230_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535864/1535864_1562727103053_63.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535873 | 50494 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 50494 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2488436.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50494 | SI | 117 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0511, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - BAWITZ MANGO KILÓMETRO 79 + 870 BAWITZ MANGO, 29940 BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA ROSARIO, TERRACERIA BAWITZ LIMONAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNIC', lon:-91.8378916109742, lat:17.064830660890976}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/007/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2488436.3, ""importe_modificado"":2488436.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535873/1535873_1562897886692_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535873/1535873_1562897890647_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535873/1535873_1562897885505_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535921 | 50555 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 50555 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1219603.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 50555 | SI | 5529 | 5312 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:197.03}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE Y AVENIDA 4A NORTE, CALLE 1A ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA 3A Y 4A AVENIDA NOR', lon:-93.26685254128327, lat:16.18840121112953}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1219603.77 | 1219603.77 | 1219603.77 | 1219603.77 | 1219603.77 | 1219603.77 | 1219603.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/016-2019"", ""contratista"":""JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":1219603.77, ""importe_modificado"":1219603.77}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":197.03}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801370498_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801146866_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801120227_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801121487_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801291870_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801292142_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801371508_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801120125_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535921/1535921_1562801370432_71.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535938 | 50589 | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO - 50589 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500298.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 50589 | SI | 416 | 387 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1710.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0044, direccion:'CALLE INNOMINADA EJIDO VICENTE GUERRERO, 30633 VICENTE GUERRERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO EN DOS TRAMOS CONTIGUOS ', lon:-92.55525235832214, lat:15.261542089278738}} | 25/03/2019 | 28/06/2019 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-010-URB"", ""contratista"":""ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1500298.45, ""importe_modificado"":1500298.45}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1710.6}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033662181_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033868217_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033869245_34.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033870658_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033662181_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033664542_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033757042_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033757359_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535938/1535938_1563033760366_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535955 | 50649 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN PISOS FIRME - 50649 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:418673.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50649 | SI | 163 | 133 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1302}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0982, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EDEN KILÓMETRO 27 + 500 SAN JOSE EDEN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.', lon:-92.25353508269703, lat:16.97727803695793}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59956"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":418673.6, ""importe_modificado"":418673.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1302}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712065480_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712074933_64.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712110628_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712112348_88.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712063716_32.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712080662_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712081852_93.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712082265_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535955/1535955_1562712107238_77.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535969 | 50674 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 50674 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:469997.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50674 | SI | 163 | 133 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1339}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0982, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EDEN KILÓMETRO 27 + 500 SAN JOSE EDEN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.', lon:-92.25319175994306, lat:16.978304162164243}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 469997.51 | 469997.51 | 469997.51 | 234998.75 | 234998.75 | 234998.75 | 234998.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/009/2019"", ""contratista"":""GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":469997.51, ""importe_modificado"":469997.51}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535969/1535969_1562712473609_86.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535977 | 50683 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA - 50683 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1679539.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 50683 | SI | 309 | 289 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0006, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA MAPASTEPEC-HUIXTLA - EJIDO NUEVO BRASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 368 EJIDO NUEVO BRASIL, 30637 NUEVO BRASIL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL C', lon:-92.54633340406427, lat:15.192133513106262}} | 08/04/2019 | 12/06/2019 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | 808317.73 | 808317.73 | 808317.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-012-VIV"", ""contratista"":""LEONARD MAT INGENIERÍA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1679539.71, ""importe_modificado"":1679539.71}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":14}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535977/1535977_1563045858577_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535977/1535977_1563045859672_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535977/1535977_1563045871023_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535977/1535977_1563045868055_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535977/1535977_1563045868494_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535982 | 50695 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO - 50695 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5375022.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50695 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:108}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0439, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO TZAJALA 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 23.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE TERRACERÍA', lon:-92.3946959612179, lat:17.13488419879098}} | 15/02/2019 | 15/05/2019 | 5375022.37 | 5375022.37 | 5375022.37 | 5375022.37 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/010/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":5375022.37, ""importe_modificado"":5375022.37}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535982/1535982_1562959749642_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535982/1535982_1562959749906_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535982/1535982_1562959754037_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536022 | 50758 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50758 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3794678.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 50758 | SI | 148 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:9891.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0604, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SAN PEDRO TULIJA KILÓMETRO 96 + 00 SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , DEL CRUCEO TEMÓ A PUENTE TULIJÁ SE RECORREN 46 K', lon:-91.89612986354429, lat:17.239761436295495}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 3794678.64 | 3794678.64 | 3794678.64 | 2428710.6 | 2428710.6 | 2428710.6 | 2428710.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/011/2019"", ""contratista"":""RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":3794678.64, ""importe_modificado"":3794678.64}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":6330.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536022/1536022_1562948897798_69.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536022/1536022_1562948930571_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536022/1536022_1562948915473_16.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536022/1536022_1562948918185_35.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536022/1536022_1562948918740_4.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536022/1536022_1562948936504_73.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536024 | 50760 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 50760 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1860815.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 50760 | SI | 50 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0242, direccion:'RANCHERIA LAS PALOMAS, 30637 LAS PALOMAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERÍA LAS PALOMAS UBICADA A 1.5 KMS DEL EJIDO NUEVO BRASIL BENEFICIANDO A VIVIENDAS SIN PLANO URBANO DEFINIDO', lon:-92.54034680958526, lat:15.189559795776699}} | 15/04/2019 | 31/07/2019 | 1860815.67 | 1860815.67 | 1860815.67 | 1860815.67 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-013-VIV"", ""contratista"":""MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1860815.67, ""importe_modificado"":1860815.67}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536024/1536024_1563048722004_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536024/1536024_1563048722581_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536024/1536024_1563048723502_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536056 | 50808 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50808 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2017820.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 50808 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4291.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0119, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - MASANILJA KILÓMETRO 65 + 880 RANCHERIA MASANILJA, 29940 MASANILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO PIQUINTEEL SE RECORRE 63 KMS. SOBRE CARRETE', lon:-92.08316147351209, lat:17.251886090834933}} | 27/03/2019 | 25/06/2019 | 2017820.12 | 2017820.12 | 2017820.12 | 2017820.12 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/012/2019"", ""contratista"":""RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2017820.12, ""importe_modificado"":2017820.12}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536056/1536056_1562723088139_6.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536056/1536056_1562723105594_11.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536056/1536056_1562723132123_29.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536084 | 50855 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 50855 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1106768.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50855 | SI | 270 | 221 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3153.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0328, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 40 CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN CRUCERO SITALÁ - BACHAJÓN A 11.04 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.19786251091149, lat:17.05091835431229}} | 15/01/2019 | 15/02/2019 | 1106768.33 | 1106768.33 | 1106768.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536084/1536084_1562630346969_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536084/1536084_1562630349497_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536084/1536084_1562630334653_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536115 | 50931 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y UN PISOS FIRME - 50931 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1229009.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50931 | SI | 139 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3822}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0684, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SOTEEL KILÓMETRO 27 + 500 RANCHERIA SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO TUNAPAZ SE RECORREN 26.50 KMS. SOBRE CARRETERA PAVI', lon:-92.15372628537659, lat:17.059856294182453}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1229009.6 | 1229009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536134 | 50987 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 50987 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1379670.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 50987 | SI | 139 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3931.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0684, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SOTEEL KILÓMETRO 27 + 500 RANCHERIA SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO TUNAPAZ SE RECORREN 26.50 KMS. SOBRE CARRETERA PAVI', lon:-92.15352729707348, lat:17.0599066127015}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1379670.11 | 1379670.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536158 | 51050 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS PISOS FIRME - 51050 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:972403.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 51050 | SI | 90 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3024}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0659, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - KISISAL KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA KISISAL, 29940 KLSISAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A GOLONTÓN SE RECORRE 16.60 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 1.60 KM. ', lon:-92.23418846081954, lat:17.038954825075344}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 972403.2 | 972403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536174 | 51086 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS CAMINO MONTE FLOR ARRIBA CINCO DE MARZO - 51086 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1577866.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 51086 | SI | 261 | 261 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:572.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0028, direccion:'CAMINO TRAMO EJIDO MONTE FLOR ARRIBA - CANTÓN 5 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 573 EJIDO MONTE FLOR DE ARRIBA, 30633 MONTE FLOR ARRIBA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL A EJ', lon:-92.58103620280447, lat:15.316409551504659}} | 25/03/2019 | 28/07/2019 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1475031.8 | 1475031.8 | 1475031.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-011-URB"", ""contratista"":""CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1577866.74, ""importe_modificado"":1577866.74}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":535.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536174/1536174_1563043698692_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536174/1536174_1563043699020_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536174/1536174_1563043703595_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536174/1536174_1563043709846_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536174/1536174_1563043712868_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536174/1536174_1563043822442_39.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536182 | 51095 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 51095 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1091607.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 51095 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3110.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0659, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - KISISAL KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA KISISAL, 29940 KLSISAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO GOLONTÓN SE RECORRE 16.60 KMS. SOBRE CARRETERA PA', lon:-92.23345889996746, lat:17.038226512622227}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1091607.12 | 1091607.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536190 | 51110 | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 51110 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2998636.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 51110 | SI | 198 | 162 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0477, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 63 + 00 PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO AGUA AZUL SE RECORREN 63 KMS. SOBRE CARRETARA PAVIMENTADA Y 1.20 KM', lon:-92.0968459351522, lat:17.26139168768167}} | 15/02/2019 | 16/05/2019 | 2998636.11 | 2998636.11 | 2998636.11 | 2998636.11 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/018/2019"", ""contratista"":""RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2998636.11, ""importe_modificado"":2998636.11}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536190/1536190_1562867220342_59.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536190/1536190_1562867201667_5.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536190/1536190_1562867204355_18.png,} | Sin observaciones
CHP190201536271 | 51243 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO UN CUARTOS DORMITORIO - 51243 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5026641.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 51243 | SI | 235 | 192 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:101}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0126, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 17 + 040 CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN A GOLOLTÓN SE RECORRE 17.04 KMS. SOBRE CARRETERA', lon:-92.25872573479779, lat:17.039856825726584}} | 15/02/2019 | 16/05/2019 | 5026641.33 | 5026641.33 | 5026641.33 | 5026641.33 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/019/2019"", ""contratista"":""ALFREDO SANTOS ESCOBAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":5026641.33, ""importe_modificado"":5026641.33}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536271/1536271_1562723250171_95.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536271/1536271_1562723245080_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536271/1536271_1562723276501_46.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536302 | 51291 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA PISOS FIRME - 51291 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2025840}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 51291 | SI | 349 | 286 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0007, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 15.10 KMS. SOBRE TERRACERÍA PARA', lon:-92.35509935017433, lat:17.13390733509172}} | 20/02/2019 | 20/03/2019 | 2025840 | 2025840 | 2025840 | 1418088 | 607752 | 607752 | 607752 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59965"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2025840.0, ""importe_modificado"":2025840.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536302/1536302_1562715423911_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536302/1536302_1562715529144_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536302/1536302_1562715542985_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536310 | 51323 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA TECHOS FIRME CON ZINTRO ALUM - 51323 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2274181.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 51323 | SI | 349 | 286 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0007, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 15.10 KMS. SOBRE TERRACERÍA PARA ', lon:-92.35514919785314, lat:17.133991947930998}} | 20/02/2019 | 20/03/2019 | 2274181.5 | 2274181.5 | 2274181.5 | 1591927.05 | 682254.45 | 682254.45 | 682254.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59966"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2274181.5, ""importe_modificado"":2274181.5}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536310/1536310_1562715790492_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536310/1536310_1562715890772_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536310/1536310_1562715754516_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536324 | 51343 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 51343 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2414323.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 51343 | SI | 332 | 314 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0825, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - NAVITEEL KILÓMETRO 30 + 00 NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO TRAMO TEMÓ A CRUCERO NAVITEEL ', lon:-92.13885108295091, lat:17.07065333844549}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 2414323.51 | 2414323.51 | 2414323.51 | 2414323.51 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/022/2019"", ""contratista"":""EUTIQUIO CONDE LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2414323.51, ""importe_modificado"":2414323.51}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536324/1536324_1562898068976_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536324/1536324_1562898072355_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536324/1536324_1562898083477_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536510 | 51681 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 51681 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4970933.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 51681 | SI | 315 | 304 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3466.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0053, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y DEL CRUCERO X', lon:-92.12239700219263, lat:17.216093849987484}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 4970933.77 | 4970933.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536530 | 51735 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 51735 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4987079.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 51735 | SI | 244 | 228 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3479.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0873, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y D', lon:-92.12283374555668, lat:17.212792465080025}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 4987079.48 | 4987079.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536534 | 51746 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 51746 | 07074 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2800000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 51746 | SI | 17644 | 17252 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1693}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07074, localidad:0001, direccion:'CALLE SUNUAPA COLONIA NUEVA CREACIÓN UNE ZONA 11, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE PANTEON MUNICIPAL, CALLE SOYALO LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE REFORMA EMPE', lon:-93.16368813706818, lat:17.849561568322024}} | 26/02/2019 | 26/05/2019 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM2019001"", ""contratista"":""COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS"", ""monto"":2800000.0, ""importe_modificado"":2800000.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1693}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536534/1536534_1562269355773_43.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536534/1536534_1562269422235_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536534/1536534_1562269429740_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536534/1536534_1562269281824_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536534/1536534_1562269417187_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536534/1536534_1562269281548_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536534/1536534_1562269407134_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536568 | 51858 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA - 51858 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4065283.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 51858 | SI | 180 | 135 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1040}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0037, direccion:'EJIDO LUIS ESPINOZA, 30190 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO SHUSHILA- SLUIS ESPINOZA KM 64', lon:-91.62056162353218, lat:16.58824029925046}} | 24/04/2019 | 31/07/2019 | 4065283.05 | 4065283.05 | 4065283.05 | 4065283.05 | 4065283.05 | 1219584.92 | 1219584.92 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-19/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":4065283.05, ""importe_modificado"":4065283.05}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":312}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201536574 | 51873 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 51873 | 07074 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2231228.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 51873 | SI | 23104 | 22000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07074, localidad:0001, direccion:'CALLE CALIFORNIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LAJA Y CALLE RIO MEZCALAPA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE REFORMA CHIAPAS A 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL, POR EL HOSPITA', lon:-93.15687377868227, lat:17.85627697504989}} | 15/04/2019 | 30/05/2019 | 2231228.83 | 2231228.83 | 2231228.83 | 2231228.83 | 2231228.83 | 2231228.83 | 2231228.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM2019002"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS"", ""monto"":2231228.83, ""importe_modificado"":2231228.83}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":18}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562268986476_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562269059727_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562269060962_74.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562269059589_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562268914457_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562269007885_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562268909577_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562268984222_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536574/1536574_1562268984813_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536693 | 52094 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR - 52094 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4005752.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 52094 | SI | 70 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA- BARRIO SIGLO XX, SE SALE DEL CENTRO DE IXHUATAN Y SE TOMA LA CALLE HACIA EL BARRIO', lon:-93.00346125680299, lat:17.293956735025002}} | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 4005752.14 | 4005752.14 | 4005752.14 | 4005752.14 | 1575143.21 | 1575143.21 | 1575143.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-004/2019"", ""contratista"":""ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO"", ""convocante"":""H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":4005752.14, ""importe_modificado"":4005752.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536693/1536693_1561821421839_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536693/1536693_1561821442041_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536693/1536693_1561821449085_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536693/1536693_1561821458237_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536697 | 52101 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES PISOS FIRME - 52101 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:985908.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52101 | SI | 170 | 139 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3066}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0328, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 40 CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 11.04 KMS. CRUCERO BACHAJÓN - SITAL', lon:-92.19786251091149, lat:17.05110298463537}} | 15/01/2019 | 15/02/2019 | 985908.8 | 985908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536729 | 52154 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 52154 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4976872.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52154 | SI | 233 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0009, direccion:'CALLE LAS PALMAS BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 17 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO GUADALUPE', lon:-92.17987548853435, lat:17.03649484584819}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536729/1536729_1562682427687_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536729/1536729_1562682458865_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536729/1536729_1562682433247_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536735 | 52165 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 52165 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1494036.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52165 | SI | 53 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0525, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 72 + 730 RANCHERIA GUALEJACIL, 29940 GUALEASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA 36.89 ', lon:-91.89880112431601, lat:17.050580048963507}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/028/2019"", ""contratista"":""RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1494036.48, ""importe_modificado"":1494036.48}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536735/1536735_1562894613544_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536735/1536735_1562894587980_44.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536735/1536735_1562894590727_57.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536745 | 52186 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL CRUCERO COQUILTEEL A EL CALVARIO Y RAMALES - 52186 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6105266.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 52186 | SI | 267 | 238 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19004}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0421, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 00 COQUILTEEL 1A. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO CHICH SE RECORREN 36 KMS. S', lon:-92.17061017896656, lat:17.15863288002972}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 6105266.26 | 6105266.26 | 6105266.26 | 6105266.26 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/029/2019"", ""contratista"":""MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":6105266.26, ""importe_modificado"":6105266.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536745/1536745_1562727340441_17.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536745/1536745_1562727346626_72.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536745/1536745_1562727360037_96.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536759 | 52204 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 52204 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1061284.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52204 | SI | 128 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3024}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0570, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 70 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACERÍ', lon:-92.2399910286238, lat:17.061314300611716}} | 20/02/2019 | 19/04/2019 | 1061284.7 | 1061284.7 | 1061284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536759/1536759_1562626549146_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536759/1536759_1562626578670_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536759/1536759_1562626581238_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536769 | 52215 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA PISOS FIRME - 52215 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:945392}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52215 | SI | 128 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2940}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0570, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACER', lon:-92.23986228259109, lat:17.06133481395911}} | 20/02/2019 | 19/04/2019 | 945392 | 945392 | 945392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536769/1536769_1562626971476_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536769/1536769_1562626971988_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536769/1536769_1562626989360_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536908 | 52420 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 52420 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1117809.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 52420 | SI | 85 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1194}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0062, direccion:'EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA EL REMOLINO CALLE QUE PASA ATRAS DEL DOMO DEL EJIDO, Y CONECTA CON LA CARRETERA RURAL AL EJIDO SAN JUAN EL AGUAJE', lon:-92.69562063534126, lat:17.289353686853104}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 1117809.57 | 1117809.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536921 | 52437 | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 52437 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1400304.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 52437 | SI | 95 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1391.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0099, direccion:'EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA CALLES QUE CONECTAN CON LA CARRETERA QUE VA AL EJIDO CINCO DE MAYO', lon:-92.66184845274984, lat:17.15180814150115}} | 16/04/2019 | 16/06/2019 | 1400304.43 | 1400304.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536970 | 52524 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON LAS DELICIAS Y CALLEJON CARREON - 52524 | 07055 | 07 | GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:842457.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 52524 | SI | 49 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:324.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07055, localidad:0005, direccion:'CALLEJON LAS DELICIAS Y CALLEJÓN CARREÓN CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CALLEJON SAN JUANITO, CALLEJON BELEN CERCA DE PARADA LA BLOQUERA Y PARADA SAN JUANITO', lon:-92.1905773259163, lat:14.842318802040994}} | 19/02/2019 | 19/05/2019 | 842457.27 | 842457.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536984 | 52541 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL CAMINO JALTENANGO DE LA PAZ A QUERETARO - 52541 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:152989.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 52541 | SI | 1079 | 1124 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0023, direccion:'TERRACERÍA TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - QUERETARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , A 850 METROS DE LA SALIDA DE JALTENANGO DE LA PAZ', lon:-92.74357284052422, lat:15.862383957835583}} | 01/03/2019 | 29/03/2019 | 152989.33 | 152989.33 | 152989.33 | 152989.33 | 152989.33 | 152989.33 | 152989.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/004/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":152989.33, ""importe_modificado"":152989.33}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536984/1536984_1561602392636_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536984/1536984_1561602418314_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536984/1536984_1561602439652_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537017 | 52625 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 52625 | 07055 | 07 | NOE MEZA SANDOVAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:908567.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52625 | SI | 137 | 127 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1751.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07055, localidad:0003, direccion:'CANTON CACAHUATALES, 30861 CACAHOATALES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA CAMINO PRINCIPAL HACIA METAPA, CARRETERA INTERNACIONAL LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA PRINCIPAL', lon:-92.20066441985438, lat:14.81997290530648}} | 11/03/2019 | 11/05/2019 | 908567.12 | 908567.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537055 | 52687 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 52687 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:106119.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52687 | SI | 1 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO I MADERO - BASURERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 CONDOMINIO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , A 200', lon:-92.70825182350417, lat:15.870899764124342}} | 01/01/2019 | 31/01/2019 | 106119.54 | 106119.54 | 106119.54 | 106119.54 | 106119.54 | 106119.54 | 106119.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/001/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":106119.54, ""importe_modificado"":106119.54}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537055/1537055_1561602836248_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537055/1537055_1561602841502_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537055/1537055_1561602846177_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537089 | 52733 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO JALTENANGO - 52733 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:206984.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 52733 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO I MADERO - BASURERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , A 200 ME', lon:-92.70817941962468, lat:15.8708886435619}} | 05/02/2019 | 08/02/2019 | 206984.18 | 206984.18 | 206984.18 | 206984.18 | 206984.18 | 206984.18 | 206984.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/003/2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":206984.18, ""importe_modificado"":206984.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537089/1537089_1561603151380_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537089/1537089_1561603171515_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537089/1537089_1561603181437_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537093 | 52735 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 52735 | 07055 | 07 | NOE MEZA SANDOVAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:616098.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52735 | SI | 98 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1187.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07055, localidad:0002, direccion:'CALLE CARRETERA INTERNACIONAL METAPA-CIUDAD HIDALGO CANTON EL ARENAL, 30861 EL ARENAL, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO, CALLE DESVIO HACIA CACAHOATALES CARRETER', lon:-92.19062997202566, lat:14.818328458748384}} | 12/03/2019 | 12/05/2019 | 616098.11 | 616098.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537103 | 52747 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CARRETERA COMITÁN PUJILTIC Y NOVENA SUR PONIENTE - 52747 | 07104 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2118586.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 52747 | SI | 470 | 380 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07104, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1RA. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - PUJILTIC Y CALLE DÉCIMA SUR PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRET', lon:-92.18458232553496, lat:16.176712452240512}} | 11/03/2019 | 10/05/2019 | 2118586.27 | 2118586.27 | 2118586.27 | 2118586.27 | 2118586.27 | 2118586.27 | 2118586.27 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-001/2019"", ""contratista"":""VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE TZIMOL, CHIAPAS"", ""monto"":2118585.27, ""importe_modificado"":2118585.27}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249907321_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249839257_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249846467_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249830284_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249852008_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249758833_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249774878_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249858471_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537103/1537103_1563249792684_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537111 | 52753 | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA - 52753 | 07055 | 07 | DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:944318.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 52753 | SI | 320 | 280 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07055, localidad:0006, direccion:'CALLE CAMINO HACIA LAS PILAS 2 CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO PRINCIPAL HACIA METAPA Y CALLE CAMINO HACIA OMOHA, CARRETERA PRINCIPAL HACIA METAPA Y CAMINO DE TERRACERIA HACIA OMOHA', lon:-92.20893381178301, lat:14.82686213890541}} | 19/03/2019 | 19/06/2019 | 944318.06 | 944318.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537138 | 52787 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CASA DE SALUD - 52787 | 07078 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:695917.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 52787 | SI | 3600 | 2400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07078, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION INSURGENTES BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE GALENO ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO SUR D', lon:-92.63735117329375, lat:16.72482466430417}} | 04/01/2019 | 12/02/2019 | 695917.78 | 695917.78 | 695617.78 | 695617.78 | 695617.78 | 695617.78 | 695617.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOP/FISM/0002/2019"", ""contratista"":""SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS"", ""monto"":695917.78, ""importe_modificado"":695917.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537138/1537138_1562968006316_34.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537138/1537138_1562968008083_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537138/1537138_1562968009936_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537150 | 52804 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE VEINTIOCHO VIVIENDAS EN REFORMA AGRARIA - 52804 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:823187.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52804 | SI | 77 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0045, direccion:'EJIDO REFORMA AGRARIA, 00000 REFORMA AGRARIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN EL TRAMO CARRETERO HUIXTAN - OXCHUC A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO DERECHO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE SE CAMINA EN', lon:-92.29437208260572, lat:16.68996163707475}} | 18/03/2019 | 16/04/2019 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63063"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":823187.12, ""importe_modificado"":823187.12}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":28}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537150/1537150_1563214641987_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537150/1537150_1563214620722_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537150/1537150_1563214628572_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537150/1537150_1563214622468_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537150/1537150_1563214629186_74.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537150/1537150_1563214639426_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537204 | 52883 | CONSTRUCCION DE SESENTA FOSAS SEPTICAS - 52883 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1327976.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 52883 | SI | 180 | 165 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0037, direccion:'EJIDO LUIS ESPINOZA, 30190 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIÓ SUSHILA, KM 64', lon:-91.62140562355623, lat:16.58725319450872}} | 24/04/2019 | 31/07/2019 | 1327976.89 | 1327976.89 | 1327976.89 | 1327976.89 | 1327976.89 | 398393.07 | 398393.07 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-20/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1327976.89, ""importe_modificado"":1327976.89}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201537211 | 52901 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TANQUES DOMICILIARIOS - 52901 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:74823.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 52901 | SI | 16 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0385, direccion:'RANCHERIA , 30190 EL CARMEN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-MORELIA. CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA TSELTAL', lon:-91.87993375406424, lat:16.713574463415547}} | 13/05/2019 | 13/06/2019 | 74823.17 | 74823.17 | 74823.17 | 74823.17 | 74823.17 | 74823.17 | 74823.17 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-21/2019"", ""contratista"":""JOSÉ ALFREDO GORDILLO DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":74823.17, ""importe_modificado"":74823.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201537442 | 53221 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 53221 | 07039 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800001.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 53221 | SI | 200 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:635.12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0083, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A AMATAN - GUAYABAL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRES TRAMOS AISLADOS LOCALIZADOS EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE ', lon:-92.72012013272924, lat:17.192135288655507}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 800001.13 | 800001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537444 | 53223 | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO SEGUNDA ETAPA - 53223 | 07078 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2811637.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 53223 | SI | 844 | 830 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3636.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07078, localidad:0001, direccion:'CALLE YAJALON BARRIO 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJALON Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE OJO DE AGUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL', lon:-92.63306502185947, lat:16.744060819173384}} | 22/02/2019 | 22/07/2019 | 2811637.71 | 2811637.71 | 2811637.71 | 2811637.71 | 2055432.02 | 2055432.02 | 2055432.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOP/FISM/0006/2019"", ""contratista"":""DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA"", ""monto"":2811637.71, ""importe_modificado"":2811637.71}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2653.35}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537444/1537444_1562967687662_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537444/1537444_1562967684892_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537481 | 53309 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS - 53309 | 07078 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3616703.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 53309 | SI | 1200 | 980 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:572}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07078, localidad:0001, direccion:'CALLE SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE REAL DEL SANTUARIO, CALLE MAZANILLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD LLEGANDO POR ', lon:-92.64694644418032, lat:16.71079084565696}} | 08/04/2019 | 21/06/2019 | 3616703.44 | 3616703.44 | 3616703.44 | 3616703.44 | 3293582.53 | 3293582.53 | 3293582.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOP/FISM/0007/2019"", ""contratista"":""VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS"", ""monto"":3616703.44, ""importe_modificado"":3616703.44}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":520.52}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537481/1537481_1562968276218_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537481/1537481_1562968278043_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537537 | 53436 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 53436 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1593638.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 53436 | SI | 74 | 61 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0865, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BAH CRUZ KILÓMETRO 17 + 700 BAH CRUZ, 29940 BAH CRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO SITALÁ SE RECORREN 11.04 KMS. SE RECORRE 5.66 KMS. DE CA', lon:-92.22587975389916, lat:17.041212441651677}} | 02/02/2019 | 29/05/2019 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537537/1537537_1562630962695_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537537/1537537_1562631009479_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537537/1537537_1562630994369_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537548 | 53464 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53464 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4976872.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 53464 | SI | 233 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0009, direccion:'CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CRUCERO JALALAL 2A. SECC., CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS', lon:-92.18463909174575, lat:17.028006127691267}} | 03/04/2019 | 03/07/2019 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/033/2019"", ""contratista"":""RODOLFO MARTINEZ ESPONDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4976872.58, ""importe_modificado"":4976872.58}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537548/1537548_1563288932453_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537548/1537548_1563288970771_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537548/1537548_1563288959559_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537576 | 53515 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53515 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4777797.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 53515 | SI | 223 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:96}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0009, direccion:'CALLE SAN MARTÍN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PENCIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIÓ 20 DE NOVIEMBRE', lon:-92.19123196150385, lat:17.035658813974898}} | 04/04/2019 | 05/07/2019 | 4777797.68 | 4777797.68 | 4777797.68 | 4777797.68 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/034/2019"", ""contratista"":""RODOLFO MARTINEZ ESPONDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4777797.68, ""importe_modificado"":4777797.68}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537576/1537576_1563289190672_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537576/1537576_1563289212873_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537576/1537576_1563289212226_51.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537605 | 53556 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53556 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4976872.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 53556 | SI | 229 | 263 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0283, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 950 SAN MARCOS AVILÉS, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO SE RECORREN 3.95 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 28 KMS. S', lon:-92.36992962990026, lat:17.10494585947805}} | 20/02/2019 | 22/05/2019 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537605/1537605_1562683196510_86.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537605/1537605_1562683200010_83.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537605/1537605_1562683201266_0.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201537615 | 53579 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53579 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2289361.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 53579 | SI | 107 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0994, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - LOS PINOS KILÓMETRO 12 + 850 LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO LA ENTRADA ESTÁ SOBRE EL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A LA ALTURA DE LA CASA EJI', lon:-92.18498254382338, lat:17.052495860924616}} | 22/02/2019 | 22/05/2019 | 2289361.39 | 2289361.39 | 2289361.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537615/1537615_1562683398231_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537615/1537615_1562683354784_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537615/1537615_1562683358748_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537655 | 53647 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 53647 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1194449.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 53647 | SI | 56 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0824, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - NAHILTE 3A SECCIÓN KILÓMETRO 36 + 00 COLONIA NAHILTE 3A.SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A 14.80 KMS', lon:-92.13912088289403, lat:17.121590252171558}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 1194449.41 | 1194449.41 | 1194449.41 | 1194449.41 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/037/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1194449.41, ""importe_modificado"":1194449.41}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537655/1537655_1562948022749_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537655/1537655_1562948043721_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537655/1537655_1562947996922_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537675 | 53679 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 53679 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1542830.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 53679 | SI | 70 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0289, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - MUQUENAL KILÓMETRO 38 + 00 MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 16.80 KMS. DEL CRUCERO TEMÓ', lon:-92.13125379368967, lat:17.136815883154366}} | 20/02/2019 | 20/05/2019 | 1542830.51 | 1542830.51 | 1542830.51 | 1542830.51 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/038/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1542830.51, ""importe_modificado"":1542830.51}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537675/1537675_1562948290647_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537675/1537675_1562948296001_43.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537675/1537675_1562948295046_76.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537685 | 53691 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 53691 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:296500}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 53691 | SI | 61 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0149, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ZACUALPA DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA ZACUALPA II (EL VERGEL), 30616 ZACUALPA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, TERR', lon:-92.61541735872713, lat:15.215752258550767}} | 15/04/2019 | 14/06/2019 | 296500 | 296500 | 296500 | 296500 | 296500 | 296500 | 296500 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/ESC-OT-003/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":296500.0, ""importe_modificado"":296500.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354399269_84.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354359954_63.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354504874_73.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354493723_79.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354516900_16.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354575729_41.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354583829_76.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537685/1537685_1562354593460_94.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537728 | 53747 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO - 53747 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270980.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 53747 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:165}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA', lon:-92.65878727365038, lat:15.309880035974055}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/ESC-OT-002/2019"", ""contratista"":""ISMAEL GODINEZ JUNCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":270980.66, ""importe_modificado"":270980.66}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":165}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537728/1537728_1561668654419_61.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537728/1537728_1561668666830_96.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537728/1537728_1562009765513_21.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537728/1537728_1562009814529_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537728/1537728_1562009843842_21.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537733 | 53766 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53766 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3647466.77}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 53766 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | 1519777.82 | 1519777.82 | 1519777.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2019"", ""contratista"":""KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":3647466.77, ""importe_modificado"":3647466.77}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537733/1537733_1562798924739_82.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537733/1537733_1562801939802_92.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537733/1537733_1562801948330_89.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537733/1537733_1562798911276_5.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201537746 | 53787 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53787 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5450755.8}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 53787 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | 1362688.95 | 1362688.95 | 1362688.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2019"", ""contratista"":""KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":5450755.8, ""importe_modificado"":5450755.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537746/1537746_1563081763613_81.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537746/1537746_1563081763734_28.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537746/1537746_1563081774261_70.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537746/1537746_1563081774484_63.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537762 | 53825 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 53825 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:810399.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 53825 | SI | 62 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0214, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRADA RANCHERÍA - SALIDA RANCHERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 589 RANCHERIA EL RECUERDO, 30633 EL RECUERDO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO EJIDO NUEVO LLANO GRANDE', lon:-92.52503650400902, lat:15.29423069575028}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 810399.68 | 810399.68 | 810399.68 | 810399.68 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-017"", ""contratista"":""GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":810399.68, ""importe_modificado"":810399.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537762/1537762_1563047060857_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537762/1537762_1563047060652_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537861 | 54018 | APERTURA DE CAMINO REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE - 54018 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2298697.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54018 | SI | 55 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0411, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN ANTONIO BAHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PAS', lon:-92.37793223666692, lat:17.114468338622014}} | 21/02/2019 | 21/05/2019 | 2298697.48 | 2298697.48 | 2298697.48 | 2298697.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/039/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2298697.48, ""importe_modificado"":2298697.48}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537861/1537861_1562714326461_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537861/1537861_1562714327625_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537861/1537861_1562714343603_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537871 | 54037 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CONTENTO A GUAQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 54037 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1924296.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54037 | SI | 1443 | 1425 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.54}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0084, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 750 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE BACHAJÓN RUMBO A LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 63 Y PASANDO LAS SIGUIENTES L', lon:-92.27975388297835, lat:16.980418251009258}} | 29/03/2019 | 29/06/2019 | 1924296.16 | 1924296.16 | 1924296.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537871/1537871_1562952911996_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537871/1537871_1562952912078_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537871/1537871_1562952916439_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537877 | 54047 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CHICH - 54047 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:185329.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 54047 | SI | 73 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0062, direccion:'AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y , DEL CRUCERO TEMÓ A CRUCERO CHICH SE RECORRE 25.66 KMS. SOBRE CARRETERA FEDERAL 199 Y DEL CRUCERO CHICH AL EJIDO 10.29 KM', lon:-92.1507985499134, lat:17.17011830593403}} | 20/02/2019 | 15/03/2019 | 185329.6 | 185329.6 | 185329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537877/1537877_1562953375417_92.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537877/1537877_1562953375437_80.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537877/1537877_1562953379988_62.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537917 | 54120 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 54120 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1030781.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 54120 | SI | 560 | 550 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:92}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKAL-NA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PE', lon:-92.09269379733253, lat:16.91502571468757}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1030781.53 | 1030781.53 | 1030781.53 | 1030781.53 | 1030781.53 | 309234.46 | 309234.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0042/2019"", ""contratista"":""C. EUTIQUIO CONDE LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1030781.53, ""importe_modificado"":1030781.53}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":27.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537917/1537917_1561647811274_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537917/1537917_1561647814636_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537919 | 54123 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54123 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:397865.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54123 | SI | 102 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1197.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2650, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 83 + 253 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PA', lon:-91.66611540870869, lat:16.754128989844393}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57681"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":397865.29, ""importe_modificado"":397865.29}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1197.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537919/1537919_1561567331877_19.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537919/1537919_1561567336779_65.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537919/1537919_1561567341424_90.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537921 | 54124 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 54124 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:536902.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54124 | SI | 102 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:776.91}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2650, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 83 + 253 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PA', lon:-91.66624415474142, lat:16.754190630254154}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 536902.1 | 536902.1 | 536902.1 | 536902.1 | 536902.1 | 536902.1 | 536902.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57682"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":536902.1, ""importe_modificado"":536902.1}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":776.91}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537921/1537921_1561567509247_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537921/1537921_1561567512920_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537921/1537921_1561567698003_19.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537923 | 54125 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54125 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3999999.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54125 | SI | 208 | 249 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2577}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AZUCENA BARRIO LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZUCENA Y AVENIDA ORQUIDEAS, CALLE ZENDALES PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA CENTRAL HASTA LLEGAR AL MERCADO MUNICIPAL DE AHÍ SEGUIMO', lon:-92.08542879724011, lat:16.907102930006296}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0047/2019"", ""contratista"":""LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3999999.97, ""importe_modificado"":3999999.97}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537923/1537923_1561567839902_7.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537927 | 54130 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 54130 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3969370.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 54130 | SI | 440 | 440 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLEJON PRIMER CALLEJON PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOS', lon:-92.09764061300766, lat:16.896780401556157}} | 01/04/2019 | 30/07/2019 | 3969370.44 | 3969370.44 | 3969370.44 | 3969370.44 | 3969370.44 | 1190811.13 | 1190811.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0048/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3969370.44, ""importe_modificado"":3969370.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537927/1537927_1561651505707_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537927/1537927_1561651515231_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537929 | 54134 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54134 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3999895.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54134 | SI | 405 | 390 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1553.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO JERUSALEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA DAMASCO, CALLE BELEN PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE PASAMOS LA CARRETE', lon:-92.10769132314539, lat:16.904190131857522}} | 15/02/2019 | 15/07/2019 | 3999895.57 | 3999895.57 | 3999895.57 | 3999895.57 | 3999895.57 | 1199968.67 | 1199968.67 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0049/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3999895.57, ""importe_modificado"":3999895.57}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":465.96}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537929/1537929_1561651648081_85.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537929/1537929_1561651653123_40.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537933 | 54148 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 54148 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2611377.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 54148 | SI | 114 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:317.89}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA ', lon:-92.09846581894156, lat:16.91465035467133}} | 15/03/2019 | 15/07/2019 | 2611377.4 | 2611377.4 | 2611377.4 | 2611377.4 | 2611377.4 | 1313182.98 | 1313182.98 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-ED-0050/2019"", ""contratista"":""LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2611377.4, ""importe_modificado"":2611377.4}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":159.86}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537933/1537933_1561567997218_35.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537933/1537933_1561568063928_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537939 | 54164 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 54164 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1388622.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 54164 | SI | 114 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:691.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA ', lon:-92.09847118335958, lat:16.914661902456462}} | 15/03/2019 | 15/07/2019 | 1388622.59 | 1388622.59 | 1388622.59 | 1388622.59 | 1388622.59 | 949353.55 | 949353.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-ED-0051/2019"", ""contratista"":""LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1388622.59, ""importe_modificado"":1388622.59}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":472.56}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537939/1537939_1561568283823_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537939/1537939_1561568275711_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538008 | 54287 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS RC EN LA CABECERA MUNICIPAL EN ESCUELA PRIMARIA FIACRO LÓPEZ - 54287 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1409150.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 54287 | SI | 1063 | 1030 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:211}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0001, direccion:'CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE SAN RAMON, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.04689555410725, lat:17.188195673560553}} | 20/03/2019 | 30/06/2019 | 1409150.14 | 1409150.14 | 1409150.14 | 1409150.14 | 1002507.63 | 1002507.63 | 1002507.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-005/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":1409150.14, ""importe_modificado"":140150.14}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":184.8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538008/1538008_1562870021069_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538008/1538008_1562869925203_7.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538008/1538008_1562869946941_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538008/1538008_1562870025331_32.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538008/1538008_1562870006375_80.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538016 | 54308 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS RC EN ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES TRESCIENTOS CINCO - 54308 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1031895.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 54308 | SI | 776 | 730 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:148.72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0122, direccion:'BOULEVARD BENITO JUAREZ EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TRIUNFO-A BUENOS AIRES Y CALLE CENTRO, BOULEVARD BENITO JUAREZ A 5 KM DE LA CABECER', lon:-93.05721835284675, lat:17.228546041489686}} | 20/03/2019 | 30/06/2019 | 1031895.19 | 1031895.19 | 1031895.19 | 1031895.19 | 743132.31 | 743132.31 | 743132.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-006/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":1031895.19, ""importe_modificado"":1031895.19}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":133.84}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538016/1538016_1562871649307_35.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538016/1538016_1562871629689_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538016/1538016_1562871609227_54.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538016/1538016_1562871643266_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538016/1538016_1562871643944_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538018 | 54309 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54309 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5400475.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54309 | SI | 161 | 141 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0698, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 26 + 850 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERIA MIGU', lon:-91.74645351113645, lat:17.038382553247065}} | 01/02/2019 | 30/05/2019 | 5400475.43 | 5400475.43 | 5400475.43 | 5400475.43 | 5400475.43 | 1620142.63 | 1620142.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0052/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":5400475.43, ""importe_modificado"":5400475.43}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":18}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538018/1538018_1561651968109_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538018/1538018_1561651972514_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538024 | 54329 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54329 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4594562.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54329 | SI | 39 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:51}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1844, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASIA KILÓMETRO 250 + 100 EJIDO ASIA, 29950 ASIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA PALENQUE, CARRETERA CRUCERO PALESTINA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP', lon:-91.31642113856802, lat:16.954152625074812}} | 15/03/2019 | 15/07/2019 | 4594562.71 | 4594562.71 | 4594562.71 | 4594562.71 | 4594562.71 | 3294601.49 | 3294601.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0053/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4594562.71, ""importe_modificado"":4594562.71}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":36.57}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538024/1538024_1561568473643_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538024/1538024_1561568481727_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538028 | 54339 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 54339 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:807433.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54339 | SI | 693 | 666 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1608, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO SIBACA Y CAMINO CENTRO SIBACA, CALZADA PANTEON DE SIBACA SALIDA HACIA PALENQUE CONTINUAMOS HASTA L', lon:-92.14325701857892, lat:16.934472010514494}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 807433.6 | 807433.6 | 807433.6 | 807433.6 | 807433.6 | 680839.71 | 680839.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58238"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":807433.6, ""importe_modificado"":807433.6}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1180.48}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538028/1538028_1561652150452_16.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538028/1538028_1561652153365_85.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538036 | 54346 | NIVELACION DE TIERRAS - 54346 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1670400}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 54346 | SI | 21777 | 20101 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:1812}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LIENZO CHARRO Y CAMINO EL LIMON, CAMINO COHELA PARA LLEGAR ', lon:-92.03972932004372, lat:16.91283077446038}} | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58240"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1670400.0, ""importe_modificado"":1670400.0}] | [{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida":"Metros cúbicos","avance":1812}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538036/1538036_1561568620008_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538036/1538036_1561568631407_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538036/1538036_1561568639204_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538045 | 54357 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRESCIENTOS DIECISEIS VIVIENDAS EN LOS POZOS - 54357 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9290254.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54357 | SI | 869 | 711 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:316}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0020, direccion:'PUEBLO LOS POZOS, 29472 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVIO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD S', lon:-92.4026336331878, lat:16.651985744055292}} | 14/03/2019 | 12/04/2019 | 9290254.64 | 9290254.64 | 9290254.64 | 9290254.64 | 9290254.64 | 9290254.64 | 9290254.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63064"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":9290254.64, ""importe_modificado"":9290254.64}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":316}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538045/1538045_1563213257142_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538045/1538045_1563213247379_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538045/1538045_1563213247657_21.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538045/1538045_1563213256835_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538045/1538045_1563213238404_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538045/1538045_1563213238150_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538081 | 54436 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54436 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2562618.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54436 | SI | 29 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2762, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA', lon:-91.98838075742529, lat:16.908662938531428}} | 01/03/2019 | 01/07/2019 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | 768785.44 | 768785.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0056/2019"", ""contratista"":""JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2562618.14, ""importe_modificado"":2562618.14}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538081/1538081_1561652298806_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538081/1538081_1561652310489_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538091 | 54453 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 54453 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:608263.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54453 | SI | 29 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2762, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA', lon:-91.98838075742533, lat:16.908668071043532}} | 01/03/2019 | 01/07/2019 | 608263.48 | 608263.48 | 608263.48 | 608263.48 | 608263.48 | 182479.04 | 182479.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0057/2019"", ""contratista"":""JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":608263.48, ""importe_modificado"":608263.48}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538091/1538091_1561652603174_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538091/1538091_1561652618677_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538093 | 54458 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC EN BERLIN EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JAIME NUNO - 54458 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:577567.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 54458 | SI | 70 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:86.32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0067, direccion:'CALLE EL BERLIN EJIDO EL BERLIN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL BERLIN Y CALLE EL BERLIN, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE TAPALAPA ENTRANDO A LADO IZQUIERDO A 7.00 ', lon:-93.08255615429046, lat:17.15127947148285}} | 21/03/2019 | 30/06/2019 | 577567.83 | 577567.83 | 577567.83 | 577567.83 | 511757.64 | 511757.64 | 511757.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-007/2019"", ""contratista"":""IBER VELASCO VELASCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":577567.83, ""importe_modificado"":577567.83}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":78}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538093/1538093_1562872120579_71.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538093/1538093_1562872132667_52.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538093/1538093_1562872089044_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538093/1538093_1562872129566_88.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538121 | 54508 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC EN CARRIZAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NIÑOS HÉROES - 54508 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:647641.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 54508 | SI | 523 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:86.32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0010, direccion:'CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE EL CARRIZAL, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA ENTRANDO AL LA', lon:-93.07512719235375, lat:17.161447809068353}} | 21/03/2019 | 30/06/2019 | 647641.32 | 647641.32 | 647641.32 | 647641.32 | 539787.04 | 539787.04 | 539787.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-008/2019"", ""contratista"":""IBER VELASCO VELASCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":647641.32, ""importe_modificado"":647641.32}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":85}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538121/1538121_1562873262603_80.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538121/1538121_1562873342173_81.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538121/1538121_1562873248986_7.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538121/1538121_1562873265521_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538125 | 54515 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO VIVIENDAS EN SAN ANDRÉS PUERTO RICO - 54515 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8349469.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54515 | SI | 781 | 639 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:284}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA SAN ANDRÉS PUERTO RICO, 29473 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVIO LADO DERECHO ', lon:-92.40303032834372, lat:16.69898742452471}} | 25/03/2019 | 23/04/2019 | 8349469.36 | 8349469.36 | 8349469.36 | 8349469.36 | 8349469.36 | 8349469.36 | 8349469.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63065"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":8349469.36, ""importe_modificado"":8349469.36}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":284}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538125/1538125_1563213791076_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538125/1538125_1563213772432_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538125/1538125_1563213783112_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538125/1538125_1563213791411_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538125/1538125_1563213772747_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538125/1538125_1563213781052_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538156 | 54553 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL CANTÓN LA ESTRELLA - 54553 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1512009.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54553 | SI | 40 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0047, direccion:'TERRACERÍA TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 CANTON LA ESTRELLA, 30667 CANTÓN LA ESTRELLA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , EMPEZANDO EN HUEHUETAN CABECERA SON 3.80KM A CAN', lon:-92.35883787633688, lat:15.033832834406047}} | 13/03/2019 | 13/05/2019 | 1512009.39 | 1512009.39 | 1512009.39 | 1512009.39 | 1512009.39 | 1512009.39 | 1512009.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0002-2019"", ""contratista"":""MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS"", ""monto"":1512009.39, ""importe_modificado"":1512009.39}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538156/1538156_1562075089424_18.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538156/1538156_1562075099882_80.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538156/1538156_1562075105011_54.jpeg,} | [{"observación":"SI SU PROYECTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO, CAMBIAR EL ESTATUS DE CONTRATO A TERMINO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"deniaycoutinoes", "fecha":"2019-07-05"}]
CHP190201538165 | 54570 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHEMPIL - 54570 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4262933.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54570 | SI | 268 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4624}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0067, direccion:'RANCHERIA CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 199 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA.', lon:-92.39376506535494, lat:16.74791373566864}} | 24/04/2019 | 22/07/2019 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | 2260147.53 | 2260147.53 | 2260147.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMH/DOPM/001/FISMDF/2019"", ""contratista"":""JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":4262933.3, ""importe_modificado"":4262933.3}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2497}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538165/1538165_1563212124785_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538165/1538165_1563212125438_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538165/1538165_1563212135135_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538165/1538165_1563212135119_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538197 | 54613 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LIQUIDÁMBAR - 54613 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2198035.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54613 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0020, direccion:'CALLE LIQUIDAMBAR EJIDO , 29660 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIQUIDAMBAR Y CALLEJON NORTE, CALLEJON LIQUIDAMBAR A 5.00 KILOMETROS EN PAVIMENTO RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIAR AL LADO IZQUIERDO A 12.00 KILO', lon:-93.06325566020786, lat:17.221855256197017}} | 15/04/2019 | 30/07/2019 | 2198035.34 | 2198035.34 | 2198035.34 | 2198035.34 | 685956.19 | 685956.19 | 685956.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-010/2019"", ""contratista"":""HEBER MARTINEZ URBINA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":2198035.35, ""importe_modificado"":2198035.35}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":21}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538197/1538197_1562874578676_35.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538197/1538197_1562874551789_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538197/1538197_1562874599392_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538197/1538197_1562874603187_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538224 | 54643 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE COROZAL LA ESTACIÓN - 54643 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:421801.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 54643 | SI | 3287 | 3027 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0059, direccion:'CALLE CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE , SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN A 240 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ', lon:-92.41126640980048, lat:15.01257755624163}} | 25/02/2019 | 24/04/2019 | 421801.15 | 421801.15 | 421801.15 | 421801.15 | 421801.15 | 421801.15 | 421801.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0005-2019"", ""contratista"":""JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN"", ""monto"":421801.15, ""importe_modificado"":421801.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538224/1538224_1562710250589_11.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538224/1538224_1562710263052_84.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538224/1538224_1562710247827_39.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201538291 | 54737 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 54737 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2799582.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 54737 | SI | 407 | 609 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:577.15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0020, direccion:'AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE 4A. CALLE NORTE ORIENTE 1A. AVENIDA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y ', lon:-92.36949901077472, lat:16.367831419381247}} | 25/02/2019 | 10/05/2019 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-PROSANEAR-AYS-001/2019"", ""contratista"":""ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":2799582.74, ""importe_modificado"":2799582.74}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":577.15}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118143781_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118153167_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118062852_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118080202_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118089429_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118097593_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118108197_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538291/1538291_1563118132544_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538312 | 54755 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54755 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2597419.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54755 | SI | 252 | 378 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2478}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A. AVENIDA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO LA QUINTA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA ORIENTE SUR Y CALLE 7A. CALLE SUR ORIENTE, CALLE 3A. CALLE SUR OTE 2A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE 7A. Y 3A. CALLE', lon:-92.36668010507219, lat:16.359265105037547}} | 04/03/2019 | 01/06/2019 | 2597419.73 | 2597419.73 | 2597419.73 | 2597419.73 | 2597419.73 | 2597419.73 | 2597419.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-002/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":2597419.73, ""importe_modificado"":2597419.73}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2478}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045452440_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045452715_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045455516_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045481089_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045501714_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045617469_60.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045618610_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045518598_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538312/1538312_1563045617538_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538314 | 54758 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54758 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1556877.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54758 | SI | 180 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1496.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0179, direccion:'CALLE 2A. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN COLONIA SAN MARTIN, 30350 SAN MARTÍN, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN Y , 2A. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN', lon:-92.37898319854676, lat:16.3501614675329}} | 11/03/2019 | 09/05/2019 | 1556877.73 | 1556877.73 | 1556877.73 | 1556877.73 | 1556877.73 | 1254498.88 | 1254498.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-003/2019"", ""contratista"":""JUAN MANUEL GÓMEZ SANTIZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":1556877.73, ""importe_modificado"":1556877.73}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1496.6}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203600582_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203888326_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203482873_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203892625_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203500058_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203528740_78.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203529897_86.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538314/1538314_1563203533136_31.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538316 | 54759 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54759 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1643191.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54759 | SI | 160 | 240 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1715.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0217, direccion:'AVENIDA 1A. AVENIDA DE LA COLONIA COLONIA COLONIA BUGAMBILIAS, 30350 BUGAMBILIAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA DE LA COLONIA Y , 1A. AVENIDA DE LA COLONIA', lon:-92.37800451730878, lat:16.379788434000503}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 1643191.12 | 1643191.12 | 1643191.12 | 1643191.12 | 1643191.12 | 1643191.12 | 1643191.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-004/2019"", ""contratista"":""PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":1643191.12, ""importe_modificado"":1643191.12}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1715.1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050532224_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050532826_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050534525_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050611483_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050939519_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050880633_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050950030_40.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050958768_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538316/1538316_1563050985782_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538318 | 54760 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54760 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1325580.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54760 | SI | 180 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1351.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0125, direccion:'CALLE COMPLEMENTO DE LA CALLE PAVIMENTADA BARRIO BARRIO LA PRIMAVERA, 30350 LA PRIMAVERA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE COMPLEMENTO DE LA CALLE PAVIMENTADA Y CALLE CONTINUACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA, COMPLEMENTO DE L', lon:-92.38114297698142, lat:16.364903340309173}} | 18/03/2019 | 16/05/2019 | 1325580.07 | 1325580.07 | 1325580.07 | 1325580.07 | 1325580.07 | 1325580.07 | 1325580.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-005/2019"", ""contratista"":""DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":1325580.07, ""importe_modificado"":1325580.07}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1351.2}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563046404041_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563046404671_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563046405727_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563117069557_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563117084153_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563117085063_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563117069855_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563117070496_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538318/1538318_1563117083904_97.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538320 | 54761 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54761 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:757531.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54761 | SI | 56 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:702.54}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0056, direccion:'CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA COLONIA COLONIA SANTA CRUZ, 30350 SANTA CRUZ, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA Y CALLE COMPLEMENTO DE CALLE PAVIMENTADA, CALLE QUE CONDUCE A LA PREPARATO', lon:-92.3789394606364, lat:16.378203195866195}} | 08/03/2019 | 15/06/2019 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-006/2019"", ""contratista"":""ELIAZER ZAGAL DÍAZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":757531.47, ""importe_modificado"":757531.47}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":702.54}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118643204_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118603279_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118586416_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118595672_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118628908_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118983675_81.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118948944_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118961696_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538320/1538320_1563118968003_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538322 | 54762 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54762 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1040527.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54762 | SI | 180 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1159.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0001, direccion:'CALLE CONTINUACIÓN DE LA CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA BOMBA BARRIO SAN ANTONIO YOLA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONTINUACIÓN DE LA CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA BOMBA Y , CONTINUACIÓN DE LA CALLE ', lon:-92.3722853208972, lat:16.377788828935824}} | 27/03/2019 | 25/05/2019 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-007/2019"", ""contratista"":""JORGE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":1040527.98, ""importe_modificado"":1040527.98}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1159.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117653298_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117539001_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117683664_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117689857_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117701795_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117713008_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117721517_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538322/1538322_1563117729191_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538324 | 54763 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54763 | 07075 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:834721.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54763 | SI | 192 | 288 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:931}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA COLONIA CASHALTIC, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA Y , AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA', lon:-92.37971369876459, lat:16.35948227404967}} | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 834721.73 | 835721.73 | 835721.73 | 835721.73 | 835721.73 | 835721.73 | 835721.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CT/DOP/FISM-URB-008/2019"", ""contratista"":""MOYA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS."", ""monto"":835721.73, ""importe_modificado"":835721.73}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":931}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049105754_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049107843_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049108580_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049207012_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049209347_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049210189_60.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049219127_86.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049378848_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538324/1538324_1563049394967_60.png,} | Sin observaciones
CHP190201538335 | 54775 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE BAJA TENCIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SÉPTIMA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA - 54775 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398828.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 54775 | SI | 73 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0001, direccion:'CALLE ITURBIDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE ITURBIDE PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA MORELOS Y BENITO JUÁREZ', lon:-92.27234954172825, lat:17.104296345422316}} | 20/02/2019 | 15/03/2019 | 398828.79 | 398828.79 | 398828.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538335/1538335_1562953508105_76.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538335/1538335_1562953508331_49.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538335/1538335_1562953524908_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538345 | 54789 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO - 54789 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:10601189.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54789 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE A VARIOS CAMINOS A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.', lon:-92.71430558501473, lat:15.872055043377488}} | 11/02/2019 | 10/07/2019 | 10601189.35 | 10601189.35 | 10601189.35 | 10601189.35 | 10601189.35 | 10436688.14 | 10436688.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/003/2019"", ""contratista"":""SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":1.060118935E7, ""importe_modificado"":1.060118935E7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538345/1538345_1562088632599_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538345/1538345_1562088717039_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538345/1538345_1562088807196_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538351 | 54798 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54798 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1470637.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54798 | SI | 126 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4141.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0817, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 29 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM', lon:-92.16540828879305, lat:17.168134303997572}} | 04/04/2019 | 03/05/2019 | 1470637.37 | 1470637.37 | 1470637.37 | 735318.68 | 735318.68 | 735318.68 | 735318.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59971"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1470637.37, ""importe_modificado"":1470637.37}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538351/1538351_1562788906497_82.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538351/1538351_1562788936043_33.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538351/1538351_1562788898844_68.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538354 | 54802 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE PISOS FIRME - 54802 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1310043.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54802 | SI | 126 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4074}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0817, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 19 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM', lon:-92.16544047530127, lat:17.168364946580343}} | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 1310043.2 | 1310043.2 | 1310043.2 | 655021.6 | 655021.6 | 655021.6 | 655021.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59973"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1310043.2, ""importe_modificado"":1310043.2}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538354/1538354_1562789359545_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538354/1538354_1562789355853_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538354/1538354_1562789355385_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538366 | 54832 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54832 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1773861.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54832 | SI | 272 | 223 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5054.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0221, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE LA CARRETERA', lon:-92.14395571177553, lat:17.092869705311372}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 1773861.57 | 1773861.57 | 1773861.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538366/1538366_1562631170760_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538366/1538366_1562631172939_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538366/1538366_1562631184546_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538370 | 54837 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE PISOS FIRME - 54837 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1580155.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54837 | SI | 272 | 223 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4914}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0221, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 199', lon:-92.14393425410343, lat:17.092869705311372}} | 01/04/2019 | 01/05/2019 | 1580155.2 | 1580155.2 | 1580155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538370/1538370_1562631389022_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538370/1538370_1562631389079_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538370/1538370_1562631404742_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538372 | 54838 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 54838 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7465308.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54838 | SI | 345 | 286 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0084, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA BACHAJÓN - SAN JUAN CANCUC A 19.90 KM. DE BACHAJÓN', lon:-92.28674841353711, lat:16.981690624137347}} | 03/04/2019 | 02/08/2019 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/047/2019"", ""contratista"":""RODOLFO MARTINEZ ESPONDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":7465308.88, ""importe_modificado"":7465308.88}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538372/1538372_1562945540563_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538372/1538372_1562945544241_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538372/1538372_1562945570849_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538378 | 54842 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 54842 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4976872.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54842 | SI | 233 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0575, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO BULUJIB KILÓMETRO 35 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CRUCERO SITALA A SITALA A 5 KMS. DE SITALÁ SUMBO A GU', lon:-92.29923186083585, lat:16.9963976112962}} | 03/04/2019 | 03/07/2019 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/048/2019"", ""contratista"":""RODOLFO MARTINEZ ESPONDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4976872.58, ""importe_modificado"":4976872.58}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538378/1538378_1562789630565_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538378/1538378_1562789679770_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538378/1538378_1562789707995_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538380 | 54843 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 54843 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4631513.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54843 | SI | 217 | 191 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:93}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0105, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA CHILON A TZAJALÁ SE PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADE', lon:-92.38698970009281, lat:17.13960771808457}} | 25/02/2019 | 25/05/2019 | 4631513.07 | 4631513.07 | 4631513.07 | 4631513.07 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/049/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4631513.07, ""importe_modificado"":4631513.07}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538380/1538380_1562730205537_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538380/1538380_1562730207273_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538380/1538380_1562730224089_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538386 | 54847 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 54847 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1195229.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54847 | SI | 63 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0810, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CHUTALILJA 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 60 + 280 CHUTALILJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y TERRACERIA BAJ MUCULWITZ, TERRAC', lon:-92.0009097661929, lat:17.204721768541603}} | 25/02/2019 | 24/05/2019 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/050/2019"", ""contratista"":""MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1195229.17, ""importe_modificado"":1195229.17}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538386/1538386_1562898292252_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538386/1538386_1562898292605_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538386/1538386_1562898296689_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538410 | 54869 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54869 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:181934.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54869 | SI | 27 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:518.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0830, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LAS RUINAS KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA LAS RUINAS, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TEMO DONDE SE TOM', lon:-92.05196676608371, lat:17.05415949616689}} | 27/02/2019 | 26/03/2019 | 181934.52 | 181934.52 | 181934.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538410/1538410_1562953688005_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538410/1538410_1562953662666_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538410/1538410_1562953710657_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538418 | 54874 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME - 54874 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:162067.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54874 | SI | 27 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:504}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0830, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LAS RUINAS KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA LAS RUINAS, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TEMO DONDE SE TOM', lon:-92.0519453084116, lat:17.054133853497028}} | 27/02/2019 | 26/03/2019 | 162067.2 | 162067.2 | 162067.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538418/1538418_1562954041480_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538425 | 54880 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LA MESILLA Y OBRA EXTERIOR - 54880 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1064452.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 54880 | SI | 53 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0036, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA MESILLA, 30137 LA MESILLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MESILLA DEL EJIDO INDEPENDENCIA CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-92.27406197304454, lat:15.587614863138588}} | 06/05/2019 | 02/08/2019 | 1064452.35 | 1064452.35 | 1064425.35 | 1064425.35 | 319335.71 | 319335.71 | 319335.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/04"", ""contratista"":""JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":1064452.35, ""importe_modificado"":1064452.35}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538425/1538425_1562095776238_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538425/1538425_1562095760284_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538425/1538425_1562095786804_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538425/1538425_1562095849666_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538425/1538425_1562095866130_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538425/1538425_1562095882675_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538450 | 54910 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA - 54910 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3576349.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 54910 | SI | 482 | 393 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1189.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0236, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO UTS Y CARRE', lon:-91.87276828794519, lat:16.88402879040685}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 3576349.31 | 3576349.31 | 3576349.31 | 3576349.31 | 3576349.31 | 1072904.79 | 1072904.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0058/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3576349.31, ""importe_modificado"":3576349.31}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":356.76}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538450/1538450_1561652740213_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538450/1538450_1561652744451_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538460 | 54937 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54937 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4030717.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 54937 | SI | 810 | 610 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2794.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA SUR PONIENTE, HASTA LLEGA', lon:-92.10960086488222, lat:16.906512685294008}} | 15/02/2019 | 15/06/2019 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | 1209215.34 | 1209215.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0059/2019"", ""contratista"":""TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4030717.8, ""importe_modificado"":4030717.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":838.35}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538460/1538460_1561652870340_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538460/1538460_1561652874867_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538461 | 54940 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54940 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:591287.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54940 | SI | 81 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1684.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0123, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZT', lon:-92.23753734489884, lat:16.993430383909768}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 591287.19 | 591287.19 | 591287.19 | 295643.59 | 295643.59 | 295643.59 | 295643.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/053/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":591287.19, ""importe_modificado"":591287.19}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538461/1538461_1562894888465_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538461/1538461_1562894920468_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538461/1538461_1562894908002_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538466 | 54949 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54949 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:423304.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54949 | SI | 26 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1326.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0335, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB', lon:-92.15389298450843, lat:16.940531516818105}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 196988.82 | 196988.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57692"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":423304.28, ""importe_modificado"":423304.28}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":616.16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538466/1538466_1561653021456_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538466/1538466_1561653024389_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538471 | 54965 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE PISOS FIRME - 54965 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:526718.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54965 | SI | 81 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1638}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0123, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZ', lon:-92.23805232902815, lat:16.993102050932258}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 526718.4 | 526718.4 | 526718.4 | 263359.2 | 263359.2 | 263359.2 | 263359.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/054/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":526718.4, ""importe_modificado"":526718.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538471/1538471_1562895069322_7.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538471/1538471_1562895073282_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538475 | 54969 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 54969 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:509930.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54969 | SI | 26 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:830.49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0335, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB', lon:-92.15391444218052, lat:16.94053485398733}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 509930.12 | 509930.12 | 509930.12 | 509930.12 | 509930.12 | 238753.81 | 238753.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57695"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":509930.12, ""importe_modificado"":509930.12}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":388}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538475/1538475_1561653183188_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538475/1538475_1561653186704_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538480 | 54978 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54978 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:303224.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54978 | SI | 144 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:860}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0838, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 50 + 300 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER', lon:-92.04087544748732, lat:17.118042462864974}} | 27/03/2019 | 26/04/2019 | 303224.2 | 303224.2 | 303224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538480/1538480_1562631566780_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538480/1538480_1562631570466_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538480/1538480_1562631585897_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538483 | 54980 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54980 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:881206.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54980 | SI | 74 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2767.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2841, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI, PA', lon:-92.1992818003382, lat:16.99334696318312}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 881206.02 | 881206.02 | 881206.02 | 881206.02 | 881206.02 | 425939.69 | 425939.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57696"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":881206.02, ""importe_modificado"":881206.02}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1336}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538483/1538483_1561653419070_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538483/1538483_1561653429533_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538491 | 54998 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE PISOS FIRME - 54998 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270112}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 54998 | SI | 144 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:840}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0838, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 50 + 300 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER', lon:-92.04087544748728, lat:17.118029645923734}} | 27/03/2019 | 26/04/2019 | 270112 | 270112 | 270112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538491/1538491_1562631712874_58.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538491/1538491_1562631665370_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538500 | 55010 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55010 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:727738.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55010 | SI | 112 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2073.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0332, direccion:'CALLE SEXTA NORTE ORIENTE PAXILÁ ANTIOQUÍA, 29940 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO, AVENIDA LÁZARO CARDENAS LA LOCALIDAD SE UBICADA A 0.90 KM. DEL CRUCERO GUADALUPE PAXILÁ ENTRA', lon:-92.02536605041182, lat:17.117145405292167}} | 27/03/2019 | 26/04/2019 | 727738.08 | 727738.08 | 727738.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538500/1538500_1562631861323_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538500/1538500_1562631864908_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538500/1538500_1562631866487_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538508 | 55029 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL AGUA VIVA CAB MPAL - 55029 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:612159.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 55029 | SI | 13 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:252}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CAMINO A CHACAMAX CON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO DE 2.1 KM SEGUIDO DESPUÉS SOBRE L', lon:-91.96916431691943, lat:17.501992013836233}} | 04/04/2019 | 30/06/2019 | 612159.31 | 612159.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201538512 | 55037 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO PISOS FIRME - 55037 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:648268.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55037 | SI | 112 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2016}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0332, direccion:'CALLE SEXTA NORTE ORIENTE PAXILÁ ANTIOQUÍA, 29942 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA LOCALIDAD SE UBICADA A 0.90 KM. DEL CRUCERO GUADALUPE PAXILÁ ENTRA', lon:-92.02555916946088, lat:17.11776062039947}} | 27/03/2019 | 26/04/2019 | 648268.8 | 648268.8 | 648268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538512/1538512_1562632000876_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538512/1538512_1562631984473_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538512/1538512_1562631998520_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538521 | 55055 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55055 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:606448.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55055 | SI | 93 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1728}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0505, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PAXILÁ LIQUILWITZ KILÓMETRO 55 + 800 RANCHERIA GUADALUPE LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICADA A 4.0 KM. DE GUADALUPE PAXILÁ ENTRAND', lon:-92.00573052374334, lat:17.104983290546965}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 606448.4 | 606448.4 | 606448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538521/1538521_1562632122636_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538521/1538521_1562632122833_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538521/1538521_1562632126160_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538523 | 55062 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 55062 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1068429.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55062 | SI | 32 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1794.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2841, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI, PA', lon:-92.19928690057668, lat:16.993341087915457}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 1068429.61 | 1068429.61 | 1068429.61 | 1068429.61 | 1068429.61 | 518003.56 | 518003.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57698"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1068429.61, ""importe_modificado"":1068429.61}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":870}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538523/1538523_1561653792709_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538523/1538523_1561653796699_70.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201538529 | 55070 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO - 55070 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1317983.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 55070 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1100.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR COLONIA EL MIRADOR A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO LAS LEYES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LOS TULIPANES SEGUIR POR EL PERIFERICO SUR Y CAMINO A CALLE PALACIO LAS LEYES DOBLAR A LA DERECHA ', lon:-91.96726746080108, lat:17.50363324471307}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 1317983.42 | 1317983.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201538537 | 55087 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA PISOS FIRME - 55087 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:540224}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55087 | SI | 93 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1680}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0505, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PAXILÁ LIQUILWITZ KILÓMETRO 55 + 800 RANCHERIA PAXILÁ LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICADA A 4.0 KM. DE GUADALUPE PAXILÁ ENTRANDO P', lon:-92.0055803200385, lat:17.104819222120373}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 540224 | 540224 | 540224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538537/1538537_1562627180539_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538537/1538537_1562627200804_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538537/1538537_1562627223797_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538543 | 55091 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 55091 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3356476.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55091 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1069, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULUA KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA ', lon:-92.07940266640139, lat:16.807188224154295}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 3356476.8 | 3356476.8 | 3356476.8 | 3356476.8 | 3356476.8 | 1006943.04 | 1006943.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0064/2019"", ""contratista"":""GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3356476.8, ""importe_modificado"":3356476.8}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538543/1538543_1561653953138_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538543/1538543_1561653960091_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538548 | 55104 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 55104 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:635364.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55104 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1069, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULUA KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA ', lon:-92.07939998419224, lat:16.8071907917879}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 635364.05 | 635364.05 | 635364.05 | 635364.05 | 635364.05 | 190609.22 | 190609.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0065/2019"", ""contratista"":""GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":635364.05, ""importe_modificado"":635364.05}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538548/1538548_1561654359083_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538548/1538548_1561654360461_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538554 | 55117 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA - 55117 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1479866.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 55117 | SI | 150 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1032, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 53 KILÓMETRO 26 + UNDEFINED EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CARRT PALENQUE-CRUCERO SHUPA 9.42 KM SOBRE PAVIMENTO DOBLAR', lon:-92.00013858786502, lat:17.24615157927022}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 1479866.66 | 1479866.66 | 1479866.66 | 1479866.66 | 1479866.66 | 593084.75 | 593084.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-ELECTRICA-050-2019"", ""contratista"":""CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1479866.66, ""importe_modificado"":1479866.66}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538554/1538554_1563303633897_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538554/1538554_1563303611568_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538554/1538554_1563303578499_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538556 | 55125 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO CIENTO SETENTA Y SIETE - 55125 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:97527.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 55125 | SI | 1021 | 1002 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'CALLE 16 DE SEP. 16 OSUMACINTA CHIS. EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 16 DE SEP. 16 OSUMACINTA CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL.', lon:-93.09119838098802, lat:16.936342543002173}} | 11/03/2019 | 25/03/2019 | 97527.55 | 97527.55 | 97527.55 | 97527.55 | 97527.55 | 97527.55 | 97527.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/OT/003/2019"", ""contratista"":""CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS"", ""monto"":97527.55, ""importe_modificado"":97527.55}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014489144_64.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014676000_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014677054_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014603536_41.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014565721_0.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014675835_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014445003_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014589685_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538556/1538556_1562014625642_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538568 | 55141 | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO - 55141 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:329486.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 55141 | SI | 16 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1408, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 47 + 5 EJIDO GENEREACION 2000, 29962 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 47.5 KM. PARTIENDO DE LA C', lon:-91.67012726343721, lat:17.32622721079258}} | 04/03/2019 | 30/04/2019 | 329486.72 | 329486.72 | 329486.72 | 329486.72 | 329486.72 | 256043.78 | 256043.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64331"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":329486.72, ""importe_modificado"":329486.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538568/1538568_1563242023041_33.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538568/1538568_1563242044868_80.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538568/1538568_1563241997024_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538568/1538568_1563241973870_57.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538617 | 55217 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO CALATRABA - 55217 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1849587}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 55217 | SI | 267 | 255 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0018, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 53 KILÓMETRO 4 + UNDEFINED EJIDO CALATRABA, 29962 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 53.4 KM RUMBO CARRETERA PALENQUE-PLAYAS DE CATAZA', lon:-91.78621626152606, lat:17.784487011009983}} | 08/04/2019 | 30/06/2019 | 1849587 | 1849587 | 1849587 | 1849587 | 1849587 | 1589963.96 | 1589963.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64336"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1849587.0, ""importe_modificado"":1849587.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538617/1538617_1563242660935_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538617/1538617_1563242682849_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538617/1538617_1563242704540_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538617/1538617_1563242727247_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538632 | 55255 | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 55255 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1406475.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 55255 | SI | 750 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:23.35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2746, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA NUEVO ROSARIO, TERRACERIA QUESHIL LAS CHA', lon:-91.89537419190228, lat:16.97292470349769}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | 421942.64 | 421942.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0066/2019"", ""contratista"":""LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1406475.48, ""importe_modificado"":1406475.48}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7.01}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538632/1538632_1561655578606_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538632/1538632_1561655585652_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538637 | 55260 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 55260 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:741001.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 55260 | SI | 45 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0039, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOMA BONITA, 30966 LOMA BONITA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALID', lon:-92.22233871710014, lat:15.465171671551788}} | 22/04/2019 | 26/07/2019 | 741001.59 | 741001.59 | 741001.59 | 741001.59 | 509828.58 | 509828.58 | 509828.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-05"", ""contratista"":""ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":741001.59, ""importe_modificado"":741001.59}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538637/1538637_1562780870719_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538637/1538637_1562780954985_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538637/1538637_1562780874176_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538637/1538637_1562780871137_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538637/1538637_1562780951391_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538637/1538637_1562780950583_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538658 | 55287 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA POBLADO NIÑOS HEROES - 55287 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1458587.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 55287 | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0606, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 61 KILÓMETRO 76 + UNDEFINED PUEBLO NIÑOS HEROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL PUEBLO SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARR', lon:-91.56311677058413, lat:17.252253958203227}} | 08/04/2019 | 30/06/2019 | 1458587.1 | 1458587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201538676 | 55317 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 55317 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1313668.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55317 | SI | 180 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4171.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2700, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA IBARRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO NUEVA IBARRA, 29950 NUEVA IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA SALIR A LA', lon:-91.46489065214114, lat:16.60082920374489}} | 10/02/2019 | 10/03/2019 | 1313668.77 | 1313668.77 | 1313668.77 | 1313668.77 | 1313668.77 | 1313668.77 | 1313668.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57702"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1313668.77, ""importe_modificado"":1313668.77}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":4171.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538676/1538676_1561569074095_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538676/1538676_1561569084884_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538676/1538676_1561569086975_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538682 | 55326 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 55326 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1734111.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 55326 | SI | 360 | 340 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2502}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 MTS GIRAR A LA IZQ S', lon:-92.00712761611213, lat:17.511526129544915}} | 08/04/2019 | 30/06/2019 | 1734111.74 | 1734111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201538694 | 55349 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 55349 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1797900.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55349 | SI | 180 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2705.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2700, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA IBARRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO NUEVA IBARRA, 29950 NUEVA IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA SALIR A LA', lon:-91.46483164354281, lat:16.60074695059581}} | 10/02/2019 | 10/03/2019 | 1797900.43 | 1797900.43 | 1797900.43 | 1797900.43 | 1797900.43 | 1797900.43 | 1797900.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57704"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1797900.43, ""importe_modificado"":1797900.43}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2705.7}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538694/1538694_1561569277743_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538694/1538694_1561569277396_56.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538694/1538694_1561569291956_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538734 | 55422 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CASBIL BANDERAS - 55422 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:987117.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 55422 | SI | 204 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0021, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CASBIL - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 BARRIO BANDERAS, 30966 BANDERAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CASBIL BANDERAS UN KILOMETRO Y MEDIO DE REHABILITACION DE CAMINO ', lon:-92.21832054976251, lat:15.467691001327701}} | 23/04/2019 | 25/07/2019 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-06"", ""contratista"":""CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA"", ""monto"":987117.52, ""importe_modificado"":987117.52}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1600}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779610263_89.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779677974_52.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779678045_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779527304_32.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779528178_27.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779529033_3.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779680917_97.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779611397_96.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538734/1538734_1562779615140_47.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538761 | 55450 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS LOMITAS - 55450 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:96845.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 55450 | SI | 1021 | 1002 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A ESQUINA DEL LIBRAMIENTO NORTE DE OSUMACINTA CHIS. EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A ESQUINA DEL LIBRAMIENTO NORTE DE OSUMACINTA CHIS', lon:-93.08791805511422, lat:16.938006048661602}} | 01/02/2019 | 25/02/2019 | 96845.09 | 96845.09 | 96845.09 | 96845.09 | 96845.09 | 96845.09 | 96845.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/OT/002/2019"", ""contratista"":""CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":96845.09, ""importe_modificado"":96845.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015106246_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015111274_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015168883_44.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015171940_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015091050_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015148454_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015160829_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015097054_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538761/1538761_1562015152204_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538775 | 55470 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 55470 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3351858.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55470 | SI | 247 | 255 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0005, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 BARRIO TOQUIN, 30965 TOQUÍN, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TOQUIN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS JOYAS BENEFICI', lon:-92.21138411774089, lat:15.507951639180062}} | 16/04/2019 | 17/06/2019 | 3351858.61 | 3351858.61 | 3351858.61 | 3351858.61 | 3082870.84 | 3082870.84 | 3082870.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-07"", ""contratista"":""LUIS RICARDO MORFIN FERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":3351858.61, ""importe_modificado"":3351858.61}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538775/1538775_1562717064482_61.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538775/1538775_1562717064744_42.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538775/1538775_1562717066154_18.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538775/1538775_1562717070294_76.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538775/1538775_1562717071662_1.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538775/1538775_1562717073590_41.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538793 | 55497 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 55497 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:711363.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 55497 | SI | 100 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0027, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 820 BARRIO LA LUCHA, 30965 LA LUCHA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN COMEDOR COMUNITARIO A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA LOCALID', lon:-92.21646862486479, lat:15.508046424536365}} | 25/04/2019 | 26/07/2019 | 711363.27 | 711363.27 | 711363.27 | 711363.27 | 435993.15 | 435993.15 | 435993.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-08"", ""contratista"":""C. VIRLEY GRAJALES CASTELLANOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":711363.27, ""importe_modificado"":711363.27}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538793/1538793_1562715201753_71.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538793/1538793_1562715202849_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538793/1538793_1562715249915_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538795 | 55501 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 55501 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6469934.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 55501 | SI | 303 | 148 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:130}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0439, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 550 EJIDO TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UNICA A 22.55 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO A 200 M', lon:-92.39297901217225, lat:17.135909458356284}} | 25/02/2019 | 25/05/2019 | 6469934.36 | 6469934.36 | 6469934.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538795/1538795_1562683540885_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538795/1538795_1562683541170_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538795/1538795_1562683572100_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538813 | 55525 | APERTURA DE CALLES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO - 55525 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3003880.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 55525 | SI | 142 | 94 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0274, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - EL PARAISO KILÓMETRO 48 + 500 EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. EN EL CRUCERO DE TEMÓ DOBLANDO A LA IZQUIERDA A 28', lon:-92.09002629505649, lat:17.192878568291352}} | 25/02/2019 | 27/05/2019 | 3003880.71 | 3003880.71 | 3003880.71 | 3003880.71 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/062/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":3003880.71, ""importe_modificado"":3003880.71}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538813/1538813_1562714697824_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538813/1538813_1562714709422_76.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539003 | 55779 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 55779 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:815000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 55779 | SI | 38 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1230.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0017, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL SOCORRO KILÓMETRO 12 + 40 COLONIA CAFETAL SOCORRO, 29760 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL SOCORRO SE ENCUENTRA A 1240 KM DE LA CAB. MPAL. PASANDO POR LAS', lon:-92.78110650812664, lat:17.076439082110557}} | 18/02/2019 | 29/03/2019 | 815000 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539065 | 55882 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DOS ISLAS - 55882 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:842686.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 55882 | SI | 337 | 299 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:418}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE 18A PONIENTE CALLE LOS CLAVELES CALLE LOS ARBOLITOS, CALLE LAS ROSAS Y 16A PRIVADA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 16A PONIENTE Y CALLE 18A PONIENTE,', lon:-92.27416880025588, lat:14.901437013504173}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | 252805.83 | 252805.83 | 252805.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0003/2019"", ""contratista"":""ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":842686.09, ""importe_modificado"":842686.09}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539065/1539065_1562944211275_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539065/1539065_1562944203636_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539110 | 55945 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 55945 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:741560.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 55945 | SI | 297 | 264 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:369.11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AVENIDA SUR PAR VIAL HASTA', lon:-92.267658878506, lat:14.882672642624492}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 741560.15 | 741560.15 | 741560.15 | 741560.15 | 222468.05 | 222468.05 | 222468.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0004/2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":741560.15, ""importe_modificado"":741560.15}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539110/1539110_1562944460872_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539110/1539110_1562944455589_8.png,} | Sin observaciones
CHP190201539182 | 56070 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 56070 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56070 | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0195, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MADERITO KILÓMETRO 7 + 80 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MADERITO SE ENCUENTRA A 780 KM DE LA CAB. MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA', lon:-92.80479380748992, lat:17.058556082245527}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539208 | 56149 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 56149 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1307987.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56149 | SI | 252 | 269 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0033, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 8 + 60 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29760 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A860 KM DE LA ', lon:-92.80308175428662, lat:17.06284711337735}} | 20/02/2019 | 30/06/2019 | 1307987.85 | 1307987.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539233 | 56212 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PRIMERO DE MAYO - 56212 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:709976.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56212 | SI | 284 | 253 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:293.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y PROLONGACION AVENIDA ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA POR LA 19A CALLE PONIENTE ', lon:-92.26480920953972, lat:14.925197373253768}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 709976.79 | 709976.79 | 709976.79 | 709976.79 | 212993.04 | 212993.04 | 212993.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0001/2019"", ""contratista"":""GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":709976.79, ""importe_modificado"":709976.79}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539233/1539233_1562942462266_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539233/1539233_1562942520049_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539236 | 56216 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLE OCHO - 56216 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:921481.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56216 | SI | 368 | 327 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:280}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAS', lon:-92.26515710390584, lat:14.88210253374049}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 921481.21 | 921481.21 | 921481.21 | 921481.21 | 276444.36 | 276444.36 | 276444.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0005/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":921481.21, ""importe_modificado"":921481.21}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539236/1539236_1562948393872_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539236/1539236_1562948384202_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539236/1539236_1562948387677_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539239 | 56226 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLE CUATRO Y CINCO - 56226 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1167467.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56226 | SI | 465 | 413 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:561}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE 4 Y 5 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 6 Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HASTA LLE', lon:-92.26514833086932, lat:14.8799352292196}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1167467.35 | 1167467.35 | 1167467.35 | 1167467.35 | 350240.22 | 350240.22 | 350240.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0006/2019"", ""contratista"":""DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":1167467.35, ""importe_modificado"":1167467.35}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539239/1539239_1562948686167_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539239/1539239_1562948689283_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539241 | 56229 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA LOS AMORES - 56229 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2117805.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 56229 | SI | 840 | 747 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE GLADIOLAS JAZMINES, LIBERTAD, MARGARITAS, TULIPANES, BUGAMBILIAS Y DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAS ROSAS SE', lon:-92.2498870923443, lat:14.87093098192012}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | 635341.7 | 635341.7 | 635341.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0024/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":2117805.65, ""importe_modificado"":2117805.65}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539241/1539241_1562953057430_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539241/1539241_1562953059871_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539241/1539241_1562953062604_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539268 | 56359 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION - 56359 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1006242}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 56359 | SI | 180 | 201 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0010, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL PASANDO EL PUENT', lon:-92.88568785616627, lat:17.15139264698591}} | 06/05/2019 | 28/06/2019 | 1006242 | 1006242 | 1006242 | 1006242 | 1006242 | 503121 | 503121 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-022/2019"", ""contratista"":""JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":1006242.0, ""importe_modificado"":1006242.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539268/1539268_1562985015031_8.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539268/1539268_1562985015154_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539268/1539268_1562985016051_44.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539268/1539268_1562985039815_52.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539268/1539268_1562985038955_91.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539268/1539268_1562985039025_15.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201539300 | 56395 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 56395 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:652556.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56395 | SI | 582 | 425 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:442.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0001, direccion:'AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO BARRIO LA LOMITA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIP', lon:-92.8990959889748, lat:17.164557682626743}} | 06/05/2019 | 28/06/2019 | 652556.34 | 652556.34 | 652556.34 | 652556.34 | 652556.34 | 326278.17 | 326278.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""mpns/dopm/faism-023/2019"", ""contratista"":""RODRIGO MENDEZ ZEA"", ""convocante"":""municipio de pueblo nuevo solistahuacan"", ""monto"":652556.34, ""importe_modificado"":652556.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":221}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539300/1539300_1562991826857_4.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539300/1539300_1562991826863_53.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539300/1539300_1562991835516_11.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201539335 | 56475 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 56475 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1491741.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56475 | SI | 280 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4749.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1279, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA LLEGAR A LA O', lon:-91.49489045563989, lat:16.62007251107976}} | 10/02/2019 | 10/03/2019 | 1491741.67 | 1491741.67 | 1491741.67 | 1491741.67 | 1491741.67 | 731534.14 | 731534.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57709"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1491741.67, ""importe_modificado"":1491741.67}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2328}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539335/1539335_1561655721716_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539335/1539335_1561655729742_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539337 | 56477 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 56477 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2043094.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56477 | SI | 280 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3080.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1279, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 110 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA NUEVA IBARRA PARA LLEGAR A LA O', lon:-91.49487758025086, lat:16.620067370774148}} | 10/02/2019 | 10/03/2019 | 2043094.54 | 2043094.54 | 2043094.54 | 2043094.54 | 2043094.54 | 1009758.52 | 1009758.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57712"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2043094.54, ""importe_modificado"":2043094.54}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1522.53}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539337/1539337_1561655989736_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539337/1539337_1561656015713_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539348 | 56493 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 56493 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:940385.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56493 | SI | 46 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:226.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0201, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 BARRIO EL MANGO, 30604 EL MANGO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA EL MANGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL', lon:-92.55448938906926, lat:15.364729427696092}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 940385.13 | 940385.13 | 940385.13 | 940385.13 | 282115.54 | 282115.54 | 282115.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-038/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MURILLO VILLATORO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":940385.13, ""importe_modificado"":940385.13}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":100}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539348/1539348_1562175259343_10.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539348/1539348_1562175294132_27.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539348/1539348_1562175350908_12.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539348/1539348_1562175386695_58.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539348/1539348_1562175476284_7.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539361 | 56515 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 56515 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:906645}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56515 | SI | 132 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2849.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO SHA AL CHAN, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A', lon:-92.20937578380142, lat:16.82495234146408}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 906645 | 906645 | 906645 | 906645 | 906645 | 271987.24 | 271987.24 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57714"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":906645.0, ""importe_modificado"":906645.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":854}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539361/1539361_1561656167625_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539361/1539361_1561656171554_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539365 | 56522 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 56522 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2092012}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56522 | SI | 252 | 269 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:104}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0033, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 8 + 60 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29760 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A860 KM DE LA ', lon:-92.80323195799146, lat:17.062765060638927}} | 20/02/2019 | 30/06/2019 | 2092012 | 2092012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539367 | 56525 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56525 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1319986.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56525 | SI | 61 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0725, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSION Y TERRACERIA SANTA ROSA, LA LOCALIDAD SE UBICA A 15.50 KMS. D', lon:-92.33847608318763, lat:17.12708764524321}} | 26/02/2019 | 24/05/2019 | 1319986.88 | 1319986.88 | 1319986.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539367/1539367_1562683668540_7.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539367/1539367_1562683655455_90.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539367/1539367_1562683669653_78.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539378 | 56547 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 56547 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1494036.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56547 | SI | 70 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0819, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 65 + 600 LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 65.60 KMS. PARA LLEGAR A CRUCERO PAMALHA ENTRA', lon:-92.01319030304035, lat:17.223509109764166}} | 29/03/2019 | 27/06/2019 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/064/2019"", ""contratista"":""REGINA LEON NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1494036.48, ""importe_modificado"":1494036.48}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539378/1539378_1562716353648_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539378/1539378_1562716372574_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539378/1539378_1562716373985_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539379 | 56549 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 56549 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1099457.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56549 | SI | 132 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1848.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO SHA AL CHAN, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A', lon:-92.20937578380143, lat:16.824936937610342}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1099457.36 | 1099457.36 | 1099457.36 | 1099457.36 | 1099457.36 | 329721.06 | 329721.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57715"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1099457.36, ""importe_modificado"":1099457.36}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":553}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539379/1539379_1561656338484_62.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539379/1539379_1561656344666_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539383 | 56557 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56557 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:439675.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56557 | SI | 67 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1252.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0450, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECH', lon:-92.03160865426196, lat:17.125532654995233}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 439675.09 | 439675.09 | 439675.09 | 219837.54 | 219837.54 | 219837.54 | 219837.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59990"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":439675.09, ""importe_modificado"":439675.09}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539383/1539383_1562961270308_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539383/1539383_1562961270751_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539383/1539383_1562961272573_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539394 | 56569 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE PISOS FIRME - 56569 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:391662.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56569 | SI | 67 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1218}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0450, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECH', lon:-92.03216655373707, lat:17.125778730185562}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 391662.4 | 391662.4 | 391662.4 | 391662.4 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59991"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":391662.4, ""importe_modificado"":391662.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539394/1539394_1562960652773_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539394/1539394_1562960648044_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539394/1539394_1562960648104_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539397 | 56576 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 56576 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1992048.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56576 | SI | 93 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0454, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 500 BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 80.52 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO CRUCERO ALÁN SACJUN;', lon:-91.99614406118368, lat:17.18572289892758}} | 26/02/2019 | 21/05/2019 | 1992048.64 | 1992048.64 | 1992048.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539397/1539397_1562682641280_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539397/1539397_1562682669147_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539397/1539397_1562682644717_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539409 | 56590 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56590 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:576125.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56590 | SI | 89 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0532, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 36.80 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO COJTOMIL PASAND', lon:-91.9492122117755, lat:17.070868613827134}} | 29/03/2019 | 28/04/2019 | 576125.98 | 576125.98 | 576125.98 | 288062.99 | 288062.99 | 288062.99 | 288062.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/068/2019"", ""contratista"":""REGINA LEON NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":576125.98, ""importe_modificado"":576125.98}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539409/1539409_1562722254621_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539409/1539409_1562722256818_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539409/1539409_1562722283239_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539415 | 56611 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO PISOS FIRME - 56611 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:513212.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56611 | SI | 89 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1596}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0532, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 36.80 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO COJTOMIL PASAND', lon:-91.94972719590636, lat:17.07113527351614}} | 29/03/2019 | 28/04/2019 | 513212.8 | 513212.8 | 513212.8 | 256606.4 | 256606.4 | 256606.4 | 256606.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/069/2019"", ""contratista"":""REGINA LEON NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":513212.8, ""importe_modificado"":513212.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539415/1539415_1562722478794_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539415/1539415_1562722484053_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539415/1539415_1562722505390_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539417 | 56613 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 56613 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:649770}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56613 | SI | 191 | 206 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:55}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0014, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 7 + 60 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 760 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA ', lon:-92.80545145471416, lat:17.056761872624563}} | 12/02/2019 | 30/04/2019 | 649770 | 649770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539427 | 56631 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56631 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:796299.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56631 | SI | 67 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0450, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECHA A 15 KM', lon:-92.03212363839283, lat:17.125860755176635}} | 25/02/2019 | 24/05/2019 | 796299.6 | 796299.6 | 796299.6 | 796299.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/070/2019"", ""contratista"":""RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":796299.6, ""importe_modificado"":796299.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539427/1539427_1562960809914_33.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539427/1539427_1562960825368_89.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539427/1539427_1562960824017_92.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539431 | 56637 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 56637 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2488436.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56637 | SI | 117 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0575, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 30 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB BARRIO LOS PINOS, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A SITALÁ 30.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 5 KMS. DE TER', lon:-92.2992747761801, lat:16.996253967963032}} | 26/03/2019 | 24/06/2019 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/071/2019"", ""contratista"":""JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2488436.3, ""importe_modificado"":2488436.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539431/1539431_1562789906086_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539431/1539431_1562789907903_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539431/1539431_1562789952441_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539441 | 56654 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 56654 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3087675.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56654 | SI | 135 | 136 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:62}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0539, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 00 RANCHERIA WILIBJÁ, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ 25 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUCERO TUNAPAZ A WILIBJA 25.80 KMS. S', lon:-92.02285947401093, lat:17.07931588898405}} | 03/04/2019 | 03/06/2019 | 3087675.37 | 3087675.37 | 3087675.37 | 3087675.37 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/072/2019"", ""contratista"":""ABIMAEL GOMEZ VAZQUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":3087675.37, ""importe_modificado"":3087675.37}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539441/1539441_1562895212253_84.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539441/1539441_1562895198290_42.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539441/1539441_1562895198489_47.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539448 | 56665 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 56665 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3237079.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56665 | SI | 114 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0147, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 29 + 700 RANCHERIA PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA BACHAJÓN A SITALÁ A 18 KMS. SE ENTRA A TERRACERÍA 10.71 KMS. PASANDO SAN ANTON', lon:-92.29803015328014, lat:16.965850098573103}} | 27/02/2019 | 29/04/2019 | 3237079.03 | 3237079.03 | 3237079.03 | 3237079.03 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/073/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":3237079.03, ""importe_modificado"":3237079.03}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539448/1539448_1562895311748_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539448/1539448_1562895326904_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539448/1539448_1562895333034_50.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539454 | 56673 | CONSTRUCCION DE COLECTOR CALLE VALLE DE ANAHUAC - 56673 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1335282.86},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:U,prog_pres:008,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56673 | SI | 126 | 104 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:950}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE VALLE DE ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE VALLE DEL AMOR CALLE VALLE DE ANAHUAC ENTRE AV. RAYON Y AV. HIDALGO AV. RAYO ENTRE VALLE DE ANAHUAC Y', lon:-93.76506760357856, lat:16.099189997799574}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 2335282.86 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539469 | 56696 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56696 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:363869.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56696 | SI | 44 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1036.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0919, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVA SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA A 11.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA', lon:-92.33833184562792, lat:17.114450172134816}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 363869.04 | 363869.04 | 363869.04 | 181934.52 | 181934.52 | 181934.52 | 181934.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/074/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":363869.04, ""importe_modificado"":363869.04}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539469/1539469_1562950729694_26.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539469/1539469_1562950710817_58.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539469/1539469_1562950710771_96.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539477 | 56711 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO PISOS FIRME - 56711 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:324134.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56711 | SI | 44 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1008}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0919, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVA SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA A 11.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA', lon:-92.33832114694704, lat:17.114279470684462}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 324134.4 | 324134.4 | 324134.4 | 162067.2 | 162067.2 | 162067.2 | 162067.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/075/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":324134.4, ""importe_modificado"":324134.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539477/1539477_1562725054469_55.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539477/1539477_1562725075919_3.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539477/1539477_1562725102318_94.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539483 | 56722 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SACUN CUBWITZ BARRIO EL BOSQUE - 56722 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2260724.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 56722 | SI | 62 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.06}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0335, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 110 BARRIO SACÚN CUBWITZ BARRIO EL BOSQUE, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 39.31 KMS. A GUADALUPE PAXILA 18.06 KMS. ', lon:-91.94101881996762, lat:17.129447427869874}} | 27/02/2019 | 26/04/2019 | 2260724.88 | 2260724.88 | 2260724.88 | 2260724.88 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/076/2019"", ""contratista"":""CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2260724.88, ""importe_modificado"":2260724.88}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539483/1539483_1562898743152_13.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539483/1539483_1562898746014_27.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539483/1539483_1562898778247_71.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539492 | 56738 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA - 56738 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2603295.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 56738 | SI | 730 | 785 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:46.58}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO EJIDO REFORMA - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZONA SIERRA Y CAMINO ZONA SIERRA, CARRETERA 157 LA OBRA SE UBICARÁ EN LA ZONA SIERRA R', lon:-92.67184130621423, lat:15.911489004625556}} | 18/02/2019 | 25/05/2019 | 2603295.36 | 2603295.36 | 2603295.36 | 2603295.36 | 2603295.36 | 2603295.36 | 2603295.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/001-AD/2019"", ""contratista"":""CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":2603295.36, ""importe_modificado"":2603295.36}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":46.58}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539492/1539492_1562268968518_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539492/1539492_1562268930801_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539492/1539492_1562268931514_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539492/1539492_1562268965051_93.jpg,} | [{"observación":"Se devuelve a petición de usuario del estado", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"Se devuelve a petición de usuario del estado", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"Se devuelve a petición de usuario del estado", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"Se devuelve a petición de usuario del estado", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}]
CHP190201539495 | 56741 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 56741 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1892690.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 56741 | SI | 56 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0892, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - NUEVO LIMONAL KILÓMETRO 11 + 650 RANCHERIA NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA LIMONAL, DE CHILÓN A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA', lon:-92.23726929723347, lat:16.987237137530013}} | 27/02/2019 | 24/05/2019 | 1892690.28 | 1892690.28 | 1892690.28 | 1892690.28 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/077/2019"", ""contratista"":""CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1892690.28, ""importe_modificado"":1892690.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539495/1539495_1562799968937_28.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539495/1539495_1562799978561_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539495/1539495_1562799980917_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539504 | 56759 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIAL DE LA COLONIA DEL VALLE - 56759 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:450392.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56759 | SI | 66 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:194}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE MAGISTERIAL INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUITLAHUAC Y AVENIDA RAYON, CALLE TAMARINDOS CALLE MAGISTERIAL ENTRE AV. RAYON Y CUITLAHUAC EN LA COL. DEL VALLE', lon:-93.76384813720169, lat:16.098602795527167}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 450392.26 | 450392.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539528 | 56822 | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL BRISAS DEL MAR - 56822 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1154402.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56822 | SI | 38 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0805, direccion:'CAMINO TRAMO PAREDON - BRISAS DEL MAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO PAREDÓN, 30503 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PAREDON Y CAMINO BRISAS DEL MAR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE PAREDON TOMANDO EL CAMINO H', lon:-93.87818320788323, lat:16.077610166081943}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1154402.19 | 1154402.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539543 | 56859 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN A SEPELTÓN - 56859 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:713109.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 56859 | SI | 73 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0683, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SEPELTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SEPELTÓN, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN - BACHAJÓN 13.54 KMS. DESVÍO EN LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A 6.40 KMS. SOB', lon:-92.16247479453197, lat:17.065587185295275}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 713109.58 | 713109.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539561 | 56886 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56886 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1728377.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56886 | SI | 188 | 154 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4924.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0278, direccion:'AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL BARRIO CENTRO, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 82 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.01047685395012, lat:17.135271036373133}} | 22/02/2019 | 22/03/2019 | 1728377.94 | 1728377.94 | 1728377.94 | 864188.97 | 864188.97 | 864188.97 | 864188.97 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60009"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1728377.94, ""importe_modificado"":1728377.94}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539561/1539561_1562790194151_71.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539594 | 56956 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 56956 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:53549.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 56956 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO I MADERO - BASURERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , A 200 MET', lon:-92.70822025102282, lat:15.870900354744606}} | 05/02/2019 | 08/02/2019 | 53549.15 | 53549.15 | 53549.15 | 53549.15 | 53549.15 | 53549.15 | 53549.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/002/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":53549.15, ""importe_modificado"":53549.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539594/1539594_1561603536694_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539594/1539594_1561603547627_51.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539594/1539594_1561603565114_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539620 | 56996 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE PISOS FIRME - 56996 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1539638.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 56996 | SI | 188 | 154 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4788}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0278, direccion:'AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL BARRIO CENTRO, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 82 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.0105082025949, lat:17.13532450670073}} | 22/02/2019 | 22/03/2019 | 1539638.4 | 1539638.4 | 1539638.4 | 769819.2 | 769819.2 | 769819.2 | 769819.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60010"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1539638.4, ""importe_modificado"":1539638.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539620/1539620_1562792068752_9.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539620/1539620_1562792031447_84.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539620/1539620_1562792031832_97.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539622 | 56999 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN SUPERVISIÓN ESCOLAR - 56999 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:222414.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 56999 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A AVENIDA SUR PONIENTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE, AL LADO DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NUMERO 10', lon:-92.72639641663034, lat:15.872742870986485}} | 14/02/2019 | 08/03/2019 | 222414.08 | 222414.08 | 222414.08 | 222414.08 | 222414.08 | 222414.08 | 222414.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/005/2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":222414.08, ""importe_modificado"":222414.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539622/1539622_1561683556682_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539622/1539622_1561683558663_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539622/1539622_1561683587523_97.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539632 | 57017 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 57017 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:389507.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57017 | SI | 54 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0598, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 33 + 500 RANCHERIA ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LIMONAL Y TERRACERIA JOL SACJUN, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 81.5', lon:-91.80275904049113, lat:17.150741334703795}} | 26/02/2019 | 26/04/2019 | 389507.15 | 389507.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | [{"observación":"Se regresa a petición de capturista", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"Se regresa a petición de capturista", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"Se regresa a petición de capturista", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"Se regresa a petición de capturista", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"maritzarosalesr", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL USUARIO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL USUARIO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL USUARIO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL USUARIO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-10"}]
CHP190201539646 | 57036 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO - 57036 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1905015.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57036 | SI | 126 | 103 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:54}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0639, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 24 + 640 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 41.72 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - PAL', lon:-91.99349919337382, lat:17.009847027617077}} | 27/02/2019 | 27/05/2019 | 1905015.9 | 1905015.9 | 1905015.9 | 1905015.9 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/082/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1905015.9, ""importe_modificado"":1905015.9}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539646/1539646_1562946015465_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539646/1539646_1562946040339_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539646/1539646_1562946014544_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539696 | 57123 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 57123 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:596856.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57123 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1262, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA EL BANCO DE ARENA, 29140 EL BANCO DE ARENA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL EMBRACADERO EN EL CRUCE', lon:-93.45615869186425, lat:17.055668798668528}} | 01/04/2019 | 26/05/2019 | 596856.48 | 596856.48 | 596856.48 | 596856.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-018/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":596856.48, ""importe_modificado"":596856.48}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539696/1539696_1562258983681_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539696/1539696_1562258979585_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539696/1539696_1562258973558_71.png,} | Sin observaciones
CHP190201539698 | 57128 | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57128 | 07056 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3065213.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57128 | SI | 301 | 241 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:542}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07056, localidad:0002, direccion:'PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO CUCHUMTOM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUCHUMTON.', lon:-92.58411196974326, lat:16.872536799488888}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 3065213.96 | 3065213.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539702 | 57142 | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57142 | 07056 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2946451.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57142 | SI | 270 | 251 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:521}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07056, localidad:0001, direccion:'PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MITONTIC CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.62937851445078, lat:16.864164607267323}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 2946451.06 | 2946451.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539706 | 57151 | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57151 | 07056 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1051900}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57151 | SI | 93 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:186}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07056, localidad:0014, direccion:'PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 29490 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO XOCTON, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCTON XOCTOCTIC.', lon:-92.62952910908211, lat:16.87388599670725}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 1051900 | 1051900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539710 | 57153 | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57153 | 07056 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2494020.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57153 | SI | 220 | 221 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:441}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07056, localidad:0020, direccion:'PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO SUYALHO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO', lon:-92.5771744154339, lat:16.880323263419008}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 2494020.96 | 2494020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539712 | 57158 | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57158 | 07056 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4739205.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57158 | SI | 436 | 402 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:838}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07056, localidad:0013, direccion:'PARAJE TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TZOEPTIC, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TZOEPTIC', lon:-92.56840322805819, lat:16.88380454751185}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 4739205.35 | 4739205.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539729 | 57234 | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CINCO VIVIENDAS EN EL EJIDO SAN RAMÓN - 57234 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:238757.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57234 | SI | 1 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0643, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO SAN RAMÓN, 30370 SAN RAMÓN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE LA PAZ', lon:-92.8142139660486, lat:15.780283981819354}} | 15/01/2019 | 15/02/2019 | 238757.7 | 238757.7 | 238757.7 | 238757.7 | 238757.7 | 238757.7 | 238757.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/006/2019"", ""contratista"":""ARQ. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":238757.7, ""importe_modificado"":238757.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539729/1539729_1561683902570_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539729/1539729_1561683955699_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539729/1539729_1561684010293_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539729/1539729_1561684031044_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539729/1539729_1561684061259_1.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539729/1539729_1561684068885_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539729/1539729_1561684073476_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539740 | 57246 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PACAYAL - 57246 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:454311.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 57246 | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0681, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EL PACAYAL - LOS RANCHITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 16 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.53943990311741, lat:15.677776251699507}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 454311.25 | 454311.25 | 454311.25 | 454311.25 | 454311.25 | 454311.25 | 454311.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/007/2019"", ""contratista"":""BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":454311.25, ""importe_modificado"":454311.25}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539740/1539740_1561684541577_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539740/1539740_1561684561344_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539740/1539740_1561684602050_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539740/1539740_1561684604546_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539740/1539740_1561684619735_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539740/1539740_1561684621356_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539744 | 57255 | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL MIRADOR AMATAN - 57255 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000078.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 57255 | SI | 1082 | 977 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0061, direccion:'CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 250 EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ', lon:-92.89254683496151, lat:17.304054361397515}} | 06/05/2019 | 13/07/2019 | 2000078.41 | 2000078.41 | 2000078.41 | 2000078.41 | 2000078.41 | 1000039.2 | 1000039.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-025/2019"", ""contratista"":""RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":2000078.41, ""importe_modificado"":2000078.41}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":250}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539744/1539744_1563214518851_17.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539744/1539744_1563214518850_98.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539744/1539744_1563214530385_81.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201539754 | 57290 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 57290 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1873326.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57290 | SI | 683 | 719 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5988.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0767, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS ', lon:-91.36230733587479, lat:16.92537265618737}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | 936520.83 | 936520.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58701"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1873326.46, ""importe_modificado"":1873326.46}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2993}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539754/1539754_1561656529927_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539754/1539754_1561656712045_8.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201539758 | 57313 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 57313 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1496170.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 57313 | SI | 21 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0175, direccion:'CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA TEPEYAC, 00000 TEPEYAC, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA TEPEYAC EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRE', lon:-92.5276139716824, lat:16.584373860942133}} | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 1496170.11 | 1496170.11 | 1496170.11 | 1496170.11 | 1309546.88 | 1309546.88 | 1309546.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-001-2019"", ""contratista"":""JULIO CESAR ALIAS LEÓN"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1496170.11, ""importe_modificado"":1496170.11}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539758/1539758_1562790681222_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539758/1539758_1562790977558_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539758/1539758_1562790974446_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539758/1539758_1562790995085_88.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539758/1539758_1562790996968_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539758/1539758_1562790693852_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539765 | 57331 | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 57331 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2498562.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 57331 | SI | 160 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO BARRIO NUEVO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL. DE ALTAMIRANO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 36', lon:-92.04264911967967, lat:16.717478580963608}} | 30/04/2019 | 25/06/2019 | 2498562.58 | 2498562.58 | 2498562.58 | 2498562.58 | 2498562.58 | 2124185 | 2124185 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-22/2019"", ""contratista"":""JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2498562.58, ""importe_modificado"":2498562.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":68}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539769 | 57341 | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 57341 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1025153.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 57341 | SI | 3701 | 3500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1069}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0001, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA LOMA BONITA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA AL NOR-ORIENTE DE LA CABEC', lon:-92.57138154637774, lat:15.216549137563279}} | 22/04/2019 | 27/07/2019 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | 739476.59 | 739476.59 | 739476.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-016"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1025153.19, ""importe_modificado"":1025153.19}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":771}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539769/1539769_1563042979657_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539769/1539769_1563042980782_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539769/1539769_1563042983894_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539769/1539769_1563043014703_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539769/1539769_1563043015359_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539769/1539769_1563043032607_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539775 | 57344 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN TANQUES DOMICILIARIOS - 57344 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:825205.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57344 | SI | 160 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:51}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO BARRIO LOS PINOS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL ALTAMIRANO CHIAPAS. A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.', lon:-92.05163822961642, lat:16.72366830230002}} | 24/04/2019 | 15/06/2019 | 825205.03 | 825205.03 | 825205.03 | 825205.03 | 825205.03 | 825205.03 | 825205.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-23/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":825205.03, ""importe_modificado"":825205.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":51}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693425146_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693414750_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693408122_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693409650_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693422940_64.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693430318_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693404920_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539775/1539775_1562693415554_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539777 | 57347 | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN EL BARRIO LOS HUMILDES - 57347 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1401774.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57347 | SI | 47 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:1450, direccion:'CALLE INNOMINADA INTERIOR SN BARRIO PAREDÓN, 30503 LOS HUMILDES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO BRISAS DEL MAR Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUENTE PUENTE LOS HUMILDES SOBRE LA CALLE DURANGO', lon:-93.87326725148101, lat:16.062342872470516}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1401774.09 | 1401774.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539779 | 57355 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE - 57355 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:538407.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 57355 | SI | 58 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0158, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE APROXIMADAMENTE 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE ', lon:-92.79286689322794, lat:15.722281790390307}} | 01/05/2019 | 29/06/2019 | 538407.18 | 538407.18 | 538407.18 | 538407.18 | 538407.18 | 465339.4 | 465339.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/012/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":538407.18, ""importe_modificado"":538407.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539779/1539779_1562090710933_66.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539779/1539779_1562090487842_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539779/1539779_1562090531953_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539779/1539779_1562090587771_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539779/1539779_1562090706923_6.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539785 | 57362 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 57362 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2713856.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57362 | SI | 416 | 341 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7646.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0139, direccion:'AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.03381313809594, lat:17.120059484143837}} | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 2713856.59 | 2713856.59 | 2713856.59 | 1356928.29 | 1356928.29 | 1356928.29 | 1356928.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/083/2019"", ""contratista"":""RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2713856.59, ""importe_modificado"":2713856.59}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539785/1539785_1562945198296_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539785/1539785_1562945222649_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539785/1539785_1562945201105_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539787 | 57363 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 57363 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1852252.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57363 | SI | 190 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1403}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0403, direccion:'RANCHERIA SANTA ROSA LAS FLORES, 30190 SANTA ROSA LAS FLORES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ZONA PERIFERIA. CARRETERA ALTAMIRANO-SAN CRISTOBAL. KM 2', lon:-92.04914895639601, lat:16.717150335157392}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 1852252.05 | 1852252.05 | 1852252.05 | 1852252.05 | 1852252.05 | 926126.03 | 926126.03 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-24/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1852252.05, ""importe_modificado"":1852252.05}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":702}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539796 | 57388 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO VICTORICO GRAJALES - 57388 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1157980.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57388 | SI | 250 | 230 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0210, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 105 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29969 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE PALENQUE-CRUCERO CHANCALA-EJIDO REFORMA AGRA', lon:-91.45966706280869, lat:17.332037876153915}} | 10/04/2019 | 30/06/2019 | 1157980.13 | 1157980.13 | 1157980.13 | 1157980.13 | 1157980.13 | 868537.65 | 868537.65 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AGUA-055-2019"", ""contratista"":""C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1157980.13, ""importe_modificado"":1157980.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.75}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539796/1539796_1563300285298_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539796/1539796_1563300249639_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539796/1539796_1563300272275_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539796/1539796_1563300295538_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539800 | 57393 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE PISOS FIRME - 57393 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2417502.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57393 | SI | 416 | 341 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7518}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0139, direccion:'AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.03370584973533, lat:17.120100498218058}} | 26/03/2019 | 24/04/2019 | 2417502.4 | 2417502.4 | 2417502.4 | 1208751.2 | 1208751.2 | 1208751.2 | 1208751.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/084/2019"", ""contratista"":""RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2417502.4, ""importe_modificado"":2417502.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539800/1539800_1562944997026_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539800/1539800_1562944967756_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539800/1539800_1562945008137_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539851 | 57523 | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA - 57523 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2499533.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 57523 | SI | 960 | 840 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0054, direccion:'EJIDO PUERTO RICO, 30190 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN. DESVÍO LA MENDOZA CAMINO PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL', lon:-91.87556324569583, lat:16.60995439948434}} | 02/05/2019 | 02/06/2019 | 2499533.15 | 2499533.15 | 2499533.15 | 2499533.15 | 2499533.15 | 749859.95 | 749859.95 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-25/2019"", ""contratista"":""JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2499533.15, ""importe_modificado"":2499533.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":250}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539857 | 57535 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ZAPATA SEGUNDA SECCIÓN FRACCIONAMIENTO CORAZÓN DE CAFÉ - 57535 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2075513.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57535 | SI | 122 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:919.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA GASERA SAN GABRIEL', lon:-92.71095638592764, lat:15.869931824081629}} | 15/01/2019 | 15/03/2019 | 2075513.02 | 2075513.02 | 2075513 | 2075513.02 | 2075513.02 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/006/2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":2075513.02, ""importe_modificado"":2075513.02}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539857/1539857_1561685162012_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539857/1539857_1561685227703_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539887 | 57630 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 57630 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1347236.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57630 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1100.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. CIUDAD AZTECA A.C. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 05 COLONIA CIUDAD AZTECA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 MTS. SOBRE PAVIM', lon:-92.01294493605758, lat:17.523551972943903}} | 10/04/2019 | 30/06/2019 | 1347236.62 | 1347236.62 | 1347236.62 | 1347236.62 | 1347236.62 | 926327.3 | 926327.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AGUA-056-2019"", ""contratista"":""ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1347236.62, ""importe_modificado"":1347236.62}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":770.56}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539887/1539887_1563301639055_81.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539887/1539887_1563301662607_67.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539887/1539887_1563301631748_44.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539891 | 57634 | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA - 57634 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1999971.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 57634 | SI | 450 | 430 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:220}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0017, direccion:'EJIDO LA FLORIDA, 30190 LA FLORIDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN. DESVÍO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MICROREGION TOJOLABAL', lon:-91.98694961634473, lat:16.64076054381597}} | 02/05/2019 | 02/07/2019 | 1999971.61 | 1999971.61 | 1999971.61 | 1999971.61 | 1999971.61 | 1551210.92 | 1551210.92 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-26/2019"", ""contratista"":""JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1999971.61, ""importe_modificado"":1999971.61}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":175}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539915 | 57671 | REHABILITACION DE COLECTOR ARROYO SECO Y SAN FELIPE QUE INTERCONECTA AL COLECTOR JAVIER MINA - 57671 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:828995},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:U,prog_pres:008,tipo_recurso:2,monto:600000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57671 | SI | 19433 | 15899 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:557}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AV HIDALGO UBICADO EN ARROYO SECO TRAMOS DE LA CALLE OJO DE AGUA A CALLE LAS TRES CRUCES DE L', lon:-93.74632834989207, lat:16.087419768804633}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1428995 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539943 | 57712 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 57712 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4353636.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57712 | SI | 180 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:465}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO BARRIO GUADALUPE', lon:-92.03209966989913, lat:16.739999264663087}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 4353636.12 | 4353636.12 | 4353636.12 | 4353636.12 | 4353636.12 | 3482908.9 | 3482908.9 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-27/2019"", ""contratista"":""JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":4353636.12, ""importe_modificado"":4353636.12}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":372}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539945 | 57714 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CEDRAL - 57714 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:691678.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57714 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:457.82}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 4A NORTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, A 100 METROS DEL RIÓ', lon:-92.72440828930539, lat:15.88180261081706}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 691678.49 | 691678.49 | 691678.49 | 691678.49 | 691678.49 | 691678.49 | 691678.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/008/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":691678.49, ""importe_modificado"":691678.49}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":457.82}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539945/1539945_1561686738383_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539945/1539945_1561686742309_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539945/1539945_1561686746725_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539984 | 57795 | CONSTRUCCION DE TECHADO T INIFECH EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT CERO SIETE KPR CINCO SEIS NUEVE NUEVE B - 57795 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1065707.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 57795 | SI | 45 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:415.07}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0120, direccion:'CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN JOSE, 30630 SAN JOSÉ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERÍA SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN ZAPALUTA, EN LA PART', lon:-92.58790955859322, lat:15.244727044186691}} | 13/05/2019 | 16/08/2019 | 1065707.29 | 1065707.29 | 1065707.29 | 1065707.29 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-019"", ""contratista"":""ISMAEL GODÍNEZ JUNCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1065707.29, ""importe_modificado"":1065707.29}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539984/1539984_1563040494342_27.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539984/1539984_1563040483309_97.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539984/1539984_1563040501278_3.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539998 | 57822 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 57822 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1175639.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57822 | SI | 220 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1018}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'SANTO DOMINGO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ZONA PERIFERIA ALTAMIRANO CHIAPAS A UN COSTADO DE BARRIO CANDELARIA', lon:-92.0301102890074, lat:16.744792192490113}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 1175639.21 | 1175639.21 | 1175639.21 | 1175639.21 | 1175639.21 | 587819.51 | 587819.51 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-28/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1175639.21, ""importe_modificado"":1175639.21}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":508}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201540021 | 57849 | MEJORAMIENTO DE TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MUROS FIRMES - 57849 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4918718.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57849 | SI | 740 | 680 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:385}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0032, direccion:'EJIDO , 30190 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL ALTAMIRANO LOC. VARIAS', lon:-92.03901522293683, lat:16.73379879461193}} | 06/05/2019 | 05/06/2019 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | 4918718.42 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61533"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":4918718.42, ""importe_modificado"":4918718.42}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":385}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201540071 | 57910 | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO PARA ÁREA DE RESIDENCIAS MEDICAS Y PARAMEDICAS - 57910 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1793697.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 57910 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'CALLE 5A ORIENTE NORTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL BÁS', lon:-92.71694352181618, lat:15.872596083371183}} | 01/05/2019 | 29/06/2019 | 1793697.1 | 1793697.1 | 1793697.1 | 1793697.1 | 1793697.1 | 1377915.49 | 1377915.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/013/2019"", ""contratista"":""VIES INGENIERIA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":1793697.1, ""importe_modificado"":1793697.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.85}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540071/1540071_1562092243592_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540071/1540071_1562092221437_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540080 | 57931 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TANQUES DOMICILIARIOS - 57931 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:87293.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 57931 | SI | 22 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0226, direccion:'RANCHERIA RANCHO NUEVO, 30190 RANCHO NUEVO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN. DESVÍO LA MENDOZA CARRETERA PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL', lon:-91.92456571207036, lat:16.700750096512067}} | 13/05/2019 | 13/06/2019 | 87293.72 | 87293.72 | 87293.72 | 87293.72 | 87293.72 | 87293.72 | 87293.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-29/2019"", ""contratista"":""JOSÉ ALFREDO GORDILLO DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":87293.72, ""importe_modificado"":87293.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540080/1540080_1562694707819_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540080/1540080_1562694714270_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540080/1540080_1562694718074_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540080/1540080_1562694719751_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540080/1540080_1562694710931_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540080/1540080_1562694712675_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540100 | 57950 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 57950 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1990749.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57950 | SI | 93 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0957, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 54 + 00 RANCHERIA MOJONERA JOLTUBO, 29940 MOJONERA JOLTUBO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-PALENQUE 54 KMS. AL CRUCERO PAMALÁ CRUCERO A MANO DERECHA PARA 5.50 K', lon:-92.03359369648439, lat:17.223220808034657}} | 26/02/2019 | 27/05/2019 | 1990749.04 | 1990749.04 | 1990749.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540100/1540100_1562633373369_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540100/1540100_1562633384440_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540100/1540100_1562633465902_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540110 | 57967 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 57967 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2239592.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 57967 | SI | 104 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0455, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 59 + 00 RANCHERIA BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-CRUCERO ALÁN SACJUN -CRUCERO YOC SACJUN - BAPUS 67 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SO', lon:-92.02505759240506, lat:17.200556511550857}} | 26/02/2019 | 26/05/2019 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/086/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2239592.66, ""importe_modificado"":2239592.66}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540110/1540110_1562792272086_54.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540110/1540110_1562792278237_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540110/1540110_1562792332875_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540118 | 57988 | CONSTRUCCIÓN DE MIL DOSCIENTOS OCHO PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 57988 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1014705.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 57988 | SI | 2500 | 2300 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1208.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AEROPUERTO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE NIÑOS HERORES, CALLE 2DA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA AVENIDA ', lon:-91.98399251627916, lat:17.542555231754047}} | 10/04/2019 | 30/06/2019 | 1014705.24 | 1014705.24 | 1014705.24 | 1014705.24 | 1014705.24 | 891734.28 | 891734.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-057-2019"", ""contratista"":""DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ASA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1014705.24, ""importe_modificado"":1014705.24}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1026.8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540118/1540118_1563243638814_90.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540118/1540118_1563243607117_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540118/1540118_1563243582288_62.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540132 | 58004 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN SEGUNDA NORTE ENTRE TERCERA Y CUARTA ORIENTE NORTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA - 58004 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:518438.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 58004 | SI | 5385 | 5042 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:84.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE, AVENIDA 3A NORTE A LA VUELTA DE LA PASTELERÍA LA DULCE E', lon:-92.72034322174326, lat:15.87113712068042}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 518438.41 | 518438.41 | 518438.41 | 518438.41 | 518438.41 | 259219.2 | 259219.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/014/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":518438.41, ""importe_modificado"":518438.41}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":84.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540132/1540132_1562092718822_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540132/1540132_1562092723390_75.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540132/1540132_1562093198612_65.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201540164 | 58051 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 58051 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1516121}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58051 | SI | 221 | 181 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4320}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0229, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 5 + 950 CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHILÓN - BACHAJÓN A 5.95 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TZOOLJA A 1.28 KMS. DEL C', lon:-92.24915771123865, lat:17.07356896618681}} | 22/02/2019 | 22/03/2019 | 1516121 | 1516121 | 1516121 | 758060.5 | 758060.5 | 758060.5 | 758060.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60020"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1516121.0, ""importe_modificado"":1516121.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540164/1540164_1562792513248_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540164/1540164_1562792480226_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540164/1540164_1562792486264_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540179 | 58067 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA MARÍA - 58067 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1918949.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 58067 | SI | 7 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0129, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO I MADERO - SANTA MARÍA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30370 SANTA MARÍA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.20 KILÓMETROS', lon:-92.69801704969662, lat:15.86617704645507}} | 02/04/2019 | 30/06/2019 | 1918949.11 | 1918949.11 | 1918949.11 | 1918949.11 | 1918949.11 | 1454682.55 | 1454682.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/009/2019"", ""contratista"":""BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":1918949.11, ""importe_modificado"":1918949.11}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540179/1540179_1562094312663_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540179/1540179_1562094342503_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540187 | 58077 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS FIRME - 58077 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1350560}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58077 | SI | 221 | 181 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0229, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 5 + 950 RANCHERIA CENTRO TZO OLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHILÓN - BACHAJÓN A 5.95 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TZOOLJA A 1.28 K', lon:-92.24908260938784, lat:17.073558710185956}} | 22/02/2019 | 22/03/2019 | 1350560 | 1350560 | 1350560 | 675280 | 675280 | 675280 | 675280 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/088/2019"", ""contratista"":""INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1350560.0, ""importe_modificado"":1350560.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540187/1540187_1562792744016_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540187/1540187_1562792700157_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540187/1540187_1562792700860_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540200 | 58092 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 58092 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1494036.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58092 | SI | 56 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0276, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 590 EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO LA ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE - OCOSINGO DESVÍO CRUCERO TZINTEEL A LA DERECHA A 67.', lon:-92.04798546897517, lat:17.185062241096723}} | 27/03/2019 | 25/06/2019 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/089/2019"", ""contratista"":""ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1494036.48, ""importe_modificado"":1494036.48}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540200/1540200_1562944455010_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540200/1540200_1562944454562_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540200/1540200_1562944472768_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540240 | 58133 | REHABILITACIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE TECHUMBRES EN EL EJIDO LA PAZ - 58133 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:807165.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58133 | SI | 24 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3811.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0141, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 19 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL JALTENANGO DE LA PAZ.', lon:-92.6341653325557, lat:15.782242918521948}} | 01/03/2019 | 14/04/2019 | 807165.59 | 807165.59 | 807165.59 | 807165.59 | 807165.59 | 807165.59 | 807165.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/010/2019"", ""contratista"":""JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":807165.59, ""importe_modificado"":807165.59}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3811.7}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540240/1540240_1563207295977_90.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540240/1540240_1563207222200_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540240/1540240_1563207321380_86.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540240/1540240_1563207240226_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540240/1540240_1563207310883_56.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540240/1540240_1563207266314_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540240/1540240_1563207293604_97.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540316 | 58213 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ - 58213 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2596285.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 58213 | SI | 329 | 329 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0043, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BELISARO DOMINGUEZ - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30396 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , PUENTE QUE COMUNICA LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA CALZADA L', lon:-92.41570400995126, lat:16.198064334963437}} | 04/04/2019 | 02/07/2019 | 2596285.92 | 2596285.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201540330 | 58259 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES APERTURA MIRAMAR TRAMO EMBALSE MIRAMAR - 58259 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1874240.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 58259 | SI | 201 | 142 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:380}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0191, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MIRAMAR - EMBALSE LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 460 EJIDO MIRAMAR, 30394 MIRAMAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO ACCESO AL ENBALSE LA ANGOSTURA', lon:-92.24003460898257, lat:15.972399755166355}} | 04/04/2019 | 02/07/2019 | 1874240.41 | 1874240.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201540332 | 58270 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 58270 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4780916.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58270 | SI | 223 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:96}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0984, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 66.30 KMS. DE ', lon:-92.06315769497718, lat:17.198703344150786}} | 02/04/2019 | 01/07/2019 | 4780916.72 | 4780916.72 | 4780916.72 | 4780916.72 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/090/2019"", ""contratista"":""BANKILGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4780916.72, ""importe_modificado"":4780916.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540332/1540332_1562801039004_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540332/1540332_1562801034119_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540332/1540332_1562801021793_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540340 | 58377 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 58377 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4321083.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 58377 | SI | 115 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:8788.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0452, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 PUEBLO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN -CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHE', lon:-92.00129499116176, lat:17.170913461727405}} | 27/02/2019 | 30/08/2019 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/091/2019"", ""contratista"":""JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4321083.15, ""importe_modificado"":4321083.15}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540340/1540340_1562731218167_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540340/1540340_1562731218184_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540340/1540340_1562731224545_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540348 | 58432 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA - 58432 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:190948.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 58432 | SI | 16 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0001, direccion:'CALLEJON DIAGONAL CENTRO DE SALUD BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO EL CAMPO', lon:-92.34979326885298, lat:16.235096258147387}} | 07/05/2019 | 22/05/2019 | 190948.13 | 190948.13 | 190948.13 | 190948.13 | 190948.13 | 190948.13 | 190948.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/0T-2019-014"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO CRUZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENAGO"", ""monto"":190948.13, ""importe_modificado"":190948.13}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":60}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861499580_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861517764_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861518815_47.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861537982_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861537983_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861539052_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861516311_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861499520_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540348/1540348_1562861500861_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540352 | 58437 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 58437 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1494036.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58437 | SI | 70 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0732, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA JOL YELEMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO ALÁN SACJUN 61.30 KMS. DEL CRUCERO ALAN ACJUN - ALAN SACJÚN 8 KMS', lon:-92.04666049641872, lat:17.20343930286642}} | 29/03/2019 | 27/06/2019 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/092/2019"", ""contratista"":""ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1494036.48, ""importe_modificado"":1494036.48}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540352/1540352_1562895474347_30.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540352/1540352_1562895425629_96.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540352/1540352_1562895465162_68.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540354 | 58441 | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA - 58441 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:136984.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 58441 | SI | 22 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:207.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0001, direccion:'CALLEJON DIAGONAL CENTRO DE SALUD BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD', lon:-92.34966988723836, lat:16.23511170964377}} | 07/05/2019 | 22/05/2019 | 136984.18 | 136984.18 | 136984.18 | 136984.18 | 136984.18 | 136984.18 | 136984.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/0T-2019-015"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO"", ""monto"":136984.18, ""importe_modificado"":136984.18}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":207.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861898401_69.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861916448_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861917483_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861835918_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861837115_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861900601_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861835921_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861899382_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540354/1540354_1562861916371_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540358 | 58445 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 58445 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1393524.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58445 | SI | 65 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0998, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 530 RANCHERIA GUALEASIL SEGUNDA SECCI´PN, 29940 GUALEASIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 72.85 KMS. TOMANDO LA ', lon:-91.89928822652278, lat:17.051695203740895}} | 26/03/2019 | 26/06/2019 | 1393524.34 | 1393524.34 | 1393524.34 | 1393524.34 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/093/2019"", ""contratista"":""JORGE LUIS LEON PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1393524.34, ""importe_modificado"":1393524.34}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540358/1540358_1562723414208_37.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540358/1540358_1562723433644_85.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540358/1540358_1562723467292_8.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540360 | 58456 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 58456 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3186839.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58456 | SI | 149 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0680, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DESVÍO SOBRE PERIFÉRICO BARRIO SAN JUAN APOSTOL CRUCERO LOS PINOS, A 7.10 KMS. SOBRE TERRACERÍ', lon:-92.16966877341271, lat:17.081428668981363}} | 27/02/2019 | 27/05/2019 | 3186839.65 | 3186839.65 | 3186839.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540360/1540360_1562632281038_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540360/1540360_1562632290760_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540360/1540360_1562632296316_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540449 | 58595 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 58595 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2568510.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58595 | SI | 683 | 719 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3884.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0767, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS ', lon:-91.3611657861464, lat:16.92590638935448}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 2568510.51 | 2568510.51 | 2568510.51 | 2568510.51 | 2568510.51 | 1283916.05 | 1283916.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58702"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2568510.51, ""importe_modificado"":2568510.51}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1940}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540449/1540449_1561656920002_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540449/1540449_1561656985096_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540451 | 58596 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 58596 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:614096.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58596 | SI | 13 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1899.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2754, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JACINTO Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A', lon:-91.97061729457326, lat:16.900780719791594}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 292548.33 | 292548.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57717"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":614096.67, ""importe_modificado"":614096.67}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":904.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540451/1540451_1561657238612_63.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540451/1540451_1561657243241_95.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540469 | 58606 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 58606 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:880638.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58606 | SI | 13 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1232.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2754, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JACINTO Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A', lon:-91.97058858406147, lat:16.900782824821267}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 880638.41 | 880638.41 | 880638.41 | 880638.41 | 880638.41 | 425819.2 | 425819.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57718"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":880638.41, ""importe_modificado"":880638.41}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":594.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540469/1540469_1561657390222_80.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540469/1540469_1561657398144_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540480 | 58614 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 58614 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:690413.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58614 | SI | 8 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2147.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0766, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JORDAN Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA SAN ISIDRO ', lon:-91.67843609807295, lat:16.819378245435626}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | 330706.81 | 330706.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57719"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":690413.63, ""importe_modificado"":690413.63}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1027.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540480/1540480_1561657634859_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540480/1540480_1561657639643_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540519 | 58655 | REHABILITACIÓN DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE TECHUMBRES EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 58655 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:493890}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58655 | SI | 646 | 637 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:489}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0015, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA APROXIMADAMENTE A 30 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA', lon:-92.57626079533236, lat:15.673163020915894}} | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 493890 | 493890 | 493890 | 493890 | 493890 | 493890 | 493890 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/001/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":493890.0, ""importe_modificado"":493890.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":489}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540519/1540519_1561688699903_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540519/1540519_1561688668636_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540519/1540519_1561688685832_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540550 | 58689 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 58689 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:991721.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58689 | SI | 8 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1393}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0766, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JORDAN Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA SAN ISIDRO ', lon:-91.67766040401168, lat:16.8192241972545}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 991721.68 | 991721.68 | 991721.68 | 991721.68 | 991721.68 | 481360.84 | 481360.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57720"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":991721.68, ""importe_modificado"":991721.68}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":675.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540550/1540550_1561657875229_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540550/1540550_1561657881394_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540556 | 58696 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 58696 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:435860.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58696 | SI | 42 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:885.96}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0240, direccion:'CALLE INNOMINADA EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 30630 ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS HOGARES DEL EJIDO AL CUAL SE ACCEDE POR', lon:-92.59872998641339, lat:15.235542534072902}} | 15/04/2019 | 19/07/2019 | 435860.46 | 435860.46 | 435860.46 | 435860.46 | 435860.46 | 435860.46 | 435860.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-015"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":435860.46, ""importe_modificado"":435860.46}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":885.96}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037323981_72.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037325406_78.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037335341_37.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037336048_70.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037348407_87.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037349481_17.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037350130_10.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037322928_10.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540556/1540556_1563037336971_56.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201540621 | 58782 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMENDROS ENTRE AV RAYON Y PRIVADA EL FRESNO - 58782 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1387289.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 58782 | SI | 19433 | 15899 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1055}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE LOS ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y AVENIDA RAYON, PRIVADA EL FRESNO CALLE ALMENDROS ENTRE AV RAYON Y PRIVADA EL FRESNO', lon:-93.76181380925178, lat:16.09925050047453}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1387289.59 | 1387289.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201540674 | 58926 | REHABILITACIÓN DE CUATROCIENTOS QUINCE TECHUMBRES EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO - 58926 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:419149.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 58926 | SI | 646 | 637 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:415}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0007, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE LA PAZ', lon:-92.6868964484928, lat:15.828271705957626}} | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 419149.99 | 419149.99 | 419149.99 | 419149.99 | 419149.99 | 419149.99 | 419149.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/002/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":419149.99, ""importe_modificado"":419149.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":415}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540674/1540674_1561688944647_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540674/1540674_1561688953324_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540674/1540674_1561688956663_16.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540674/1540674_1561688977380_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540775 | 59138 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA SUR ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO - 59138 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:844102.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 59138 | SI | 29 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:115.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE CENTRAL CHIAPAS, CALLE DURANGO EL LUGAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 3 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.67701439217376, lat:15.340192627736265}} | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 844102.43 | 844102.43 | 844102.43 | 844102.43 | 512565.62 | 512565.62 | 512565.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-001/2019"", ""contratista"":""GCM2 Constructores, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":844102.43, ""importe_modificado"":844102.43}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":100}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540775/1540775_1562704452114_73.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540775/1540775_1562704511759_23.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540775/1540775_1562704483561_47.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540812 | 59172 | MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO EN EL EJIDO LA PAZ - 59172 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:133612.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 59172 | SI | 241 | 283 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0141, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 19 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE LA PAZ', lon:-92.6340025236786, lat:15.782103533468552}} | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 133612.15 | 133612.15 | 133612.15 | 133612.15 | 133612.15 | 133612.15 | 133612.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/007/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":133612.15, ""importe_modificado"":133612.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540812/1540812_1561689200524_57.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540812/1540812_1561689201676_90.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540812/1540812_1561689206758_62.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540881 | 59250 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENGO TRAMO ARENALVIEJO LINDA - 59250 | 07043 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59250 | SI | 140 | 173 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:6500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07043, localidad:0014, direccion:'TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGOI - ARENAL- VIEJO LINDA VISTA AL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO , 00000 VIEJO LINDAVISTA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , RASTREO Y CONFIGURACION DE CUN', lon:-93.14172616881017, lat:17.420344437050765}} | 19/03/2019 | 19/06/2019 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISMDF-0003/2019"", ""contratista"":""ASUNCION HERNANDEZ BERMUDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN"", ""monto"":1500000.0, ""importe_modificado"":1500000.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":6500}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952975989_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952977858_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952981209_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952981260_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952984993_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952952162_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952952486_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952954062_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540881/1540881_1562952976156_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540931 | 59307 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 59307 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2290855.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59307 | SI | 107 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0800, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 32.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO - P', lon:-92.12506876782761, lat:17.102938127717966}} | 27/02/2019 | 27/05/2019 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/095/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2290855.93, ""importe_modificado"":2290855.93}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540931/1540931_1562725249834_21.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540931/1540931_1562725293298_71.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540931/1540931_1562725304597_23.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540950 | 59326 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 59326 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3934296.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59326 | SI | 184 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:79}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0225, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 00 RANCHERIA TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE', lon:-92.1460540579722, lat:17.038835936431283}} | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 3934296.04 | 3934296.04 | 3934296.04 | 3934296.04 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/096/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":3934296.04, ""importe_modificado"":3934296.04}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540950/1540950_1562896039327_25.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540950/1540950_1562896040944_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540950/1540950_1562896055642_10.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201540959 | 59335 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 59335 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1257634.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59335 | SI | 81 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0517, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DESVÍO SE ENCUENTRA CRUCERO TUNAPAZ A 25.90 K', lon:-92.10412542478018, lat:17.08606958272269}} | 26/03/2019 | 24/06/2019 | 1257634.76 | 1257634.76 | 1257634.76 | 1257634.76 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/097/2019"", ""contratista"":""LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1257634.76, ""importe_modificado"":1257634.76}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540959/1540959_1562722671658_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540959/1540959_1562722672488_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540959/1540959_1562722688985_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540975 | 59347 | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO - 59347 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:682716.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59347 | SI | 64 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0990, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA ELEMUXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 13.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CRU', lon:-92.2028131409563, lat:17.04006458635806}} | 26/03/2019 | 24/06/2019 | 682716.02 | 682716.02 | 682716.02 | 682716.02 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/098/2019"", ""contratista"":""LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":682716.02, ""importe_modificado"":682716.02}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540975/1540975_1562722864977_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540975/1540975_1562722866373_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540975/1540975_1562722888843_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540985 | 59375 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENANGO TRAMO NUEVO ESCOBAL - 59375 | 07043 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1400000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59375 | SI | 101 | 89 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:8000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07043, localidad:0046, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGOI - TRAMO NUEVO ESCOBAL - NUEVO LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO NUEVO LINDAVISTA, 29572 NUEVO LINDAVISTA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , E.C. IXTA', lon:-93.07604018025177, lat:17.398464884387916}} | 19/03/2019 | 19/06/2019 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISMDF-0004/2019"", ""contratista"":""ASUNCION HERNANDEZ BERMUDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN"", ""monto"":1400000.0, ""importe_modificado"":1400000.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":8000}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952584330_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952645763_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952608046_28.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952645471_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952581229_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952581232_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952604969_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952605742_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540985/1540985_1562952648162_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540987 | 59377 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO - 59377 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:431189.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59377 | SI | 34 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0841, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 850 RANCHERIA TICANTELHÁ, 29940 TICANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 14.01 KMS DESVÍO EN LIBR', lon:-92.18387060693064, lat:17.059400177067626}} | 03/04/2019 | 01/07/2019 | 431189.06 | 431189.06 | 431189.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540987/1540987_1562683944501_37.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540987/1540987_1562683906126_18.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540987/1540987_1562683912343_39.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540993 | 59392 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59392 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:379030.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59392 | SI | 58 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1080}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0740, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SAN JUAN ARGENTINA, 29940 SAN JUAN ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO A TZAJALÁ A 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA', lon:-92.36063351311105, lat:17.12829805257751}} | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 379030.25 | 379030.25 | 379030.25 | 189515.12 | 189515.12 | 189515.12 | 189515.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60073"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":379030.25, ""importe_modificado"":379030.25}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540993/1540993_1563289547042_98.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540993/1540993_1563289545600_48.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540993/1540993_1563289665165_9.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540999 | 59398 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO PISOS FIRME - 59398 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:337640}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59398 | SI | 58 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1050}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0740, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SAN JUAN ARGENTINA, 29940 SAN JUAN ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO A TZAJALÁ A 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA', lon:-92.36063619531998, lat:17.128287809602675}} | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 337640 | 337640 | 337640 | 168820 | 168820 | 168820 | 168820 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60075"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":337640.0, ""importe_modificado"":337640.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540999/1540999_1563289917786_89.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540999/1540999_1563289929358_24.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540999/1540999_1563289921079_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541005 | 59409 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 59409 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1943017.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 59409 | SI | 153 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3087.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0140, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PATALILJÁ KILÓMETRO 21 + 400 RANCHERIA PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CAB. MPAL. SE ENCUENTRA A 25.40 KMS. PASANDO CRUCERO TEMÓ CRUCERO CANTEL', lon:-92.108350479129, lat:17.02836625994022}} | 27/03/2019 | 27/06/2019 | 1943017.1 | 1943017.1 | 1943017.1 | 1943017.1 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/102/2019"", ""contratista"":""RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1943017.1, ""importe_modificado"":1943017.1}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541005/1541005_1563203418380_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541005/1541005_1563203398228_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541005/1541005_1563203399796_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541062 | 59514 | REHABILITACIÓN DE TRECIENTOS DOCE TECHUMBRES EL EJIDO NUEVA PALESTINA - 59514 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:315120}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59514 | SI | 150 | 162 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:312}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0016, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 19 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO LA PAZ', lon:-92.75147493243304, lat:15.805045226988767}} | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 315120 | 315120 | 315120 | 315120 | 315120 | 315120 | 315120 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/003/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":315120.0, ""importe_modificado"":315120.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":312}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541062/1541062_1561689389489_36.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541062/1541062_1561689412975_84.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541062/1541062_1561689433818_16.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541062/1541062_1561689450867_14.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541062/1541062_1561689461966_88.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541118 | 59615 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 59615 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4491870.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59615 | SI | 62 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0637, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 RANCHERIA EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-TEMÓ 20 KMS. A CRUCERO TUNAPAZ 4.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 42.30 KMS. SOBRE TE', lon:-91.90189468161483, lat:17.01022773312474}} | 02/04/2019 | 01/07/2019 | 4491870.2 | 4491870.2 | 4491870.2 | 4491870.2 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/103/2019"", ""contratista"":""RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4491870.2, ""importe_modificado"":4491870.2}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541118/1541118_1563203564611_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541118/1541118_1563203583443_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541118/1541118_1563203564754_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541122 | 59623 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN FLOR DEL CARMEN EJIDO HIDALGO - 59623 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:524859.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 59623 | SI | 616 | 593 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1006}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0014, direccion:'AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL.', lon:-92.743931350173, lat:15.347513689549878}} | 22/03/2019 | 22/05/2019 | 524859.83 | 524859.83 | 524859.83 | 524859.83 | 439996.62 | 439996.62 | 439996.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-003/2019"", ""contratista"":""ZIZKA Construcciones,S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":524859.83, ""importe_modificado"":524859.83}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1006}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704761013_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704767507_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704805928_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704827598_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704854432_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704875779_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704793390_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541122/1541122_1562704895707_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541124 | 59625 | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL REFUGIO A CHIQUINIVAL - 59625 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1650672.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59625 | SI | 520 | 581 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:40.38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0635, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO EL REFUGIO 25.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SOBRE ', lon:-91.96094911028692, lat:16.99082761783286}} | 02/04/2019 | 02/07/2019 | 1650672.1 | 1650672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541124/1541124_1562623471069_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541124/1541124_1562623471829_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541124/1541124_1562623438741_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541134 | 59647 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON ADOQUÍN REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 59647 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1928941.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59647 | SI | 3751 | 3617 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:688.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0001, direccion:'CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARÁ FRENTE A LA PARROQUIA DEL PUEBLO', lon:-92.27144479821357, lat:17.10568798771665}} | 01/03/2019 | 01/07/2019 | 1928941.55 | 1928941.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541134/1541134_1562623714172_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541134/1541134_1562623719899_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541134/1541134_1562623733147_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541142 | 59679 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO JUXUHECHEJ A RAYA OJO DE AGUA - 59679 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1800421.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59679 | SI | 1100 | 700 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0106, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - YAJALÓN 3.60 KMS. CHUCERO JUXUHECHEJ A JUXUHECHEJ 4.80 KMS.', lon:-92.29913962757709, lat:17.128407013175156}} | 27/03/2019 | 27/04/2019 | 1800421.05 | 1800421.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541164 | 59710 | MEJORAMIENTO DE CAMINO - 59710 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:892897.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59710 | SI | 81 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:230}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0504, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 300 RANCHERIA XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO XEXAL 31.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO', lon:-92.15475305472076, lat:17.08937292798295}} | 28/03/2019 | 12/05/2019 | 892897.36 | 892897.36 | 892897.36 | 892897.36 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/107/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":892897.36, ""importe_modificado"":892897.36}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541164/1541164_1562801282894_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541164/1541164_1562801283782_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541164/1541164_1562801287961_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541175 | 59738 | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN EJIDO CASTILLO TIELMANS - 59738 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1401774.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59738 | SI | 47 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:1416, direccion:'CALLE PRINCIPAL JOSE CASTILLO TIELMANS, 00000 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA PIJIJIAPAN - TONALA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PIJIJIAPAN - TONA', lon:-93.59438506685004, lat:15.948174811484819}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 1401774.09 | 1401774.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541177 | 59740 | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO - 59740 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2864965.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 59740 | SI | 750 | 700 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA GONZALEZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 9.3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A ', lon:-92.00491483083674, lat:17.562390021569225}} | 15/03/2019 | 31/12/2019 | 2864965.42 | 2864965.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541183 | 59746 | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59746 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:272901.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59746 | SI | 42 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:777.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0784, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR', lon:-91.96122088796864, lat:17.073772833600646}} | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 272901.78 | 272901.78 | 272901.78 | 136450.89 | 136450.89 | 136450.89 | 136450.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/108/2019"", ""contratista"":""GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":272901.78, ""importe_modificado"":272901.78}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541183/1541183_1562723631381_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541183/1541183_1562723639925_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541183/1541183_1562723666489_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541201 | 59765 | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME - 59765 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:243100.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59765 | SI | 42 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:756}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0784, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR', lon:-91.96114340120278, lat:17.073944346543435}} | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 243100.8 | 243100.8 | 243100.8 | 121550.4 | 121550.4 | 121550.4 | 121550.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/109/2019"", ""contratista"":""GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":243100.8, ""importe_modificado"":243100.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541201/1541201_1562723852251_92.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541201/1541201_1562723855804_8.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541201/1541201_1562723877260_95.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541205 | 59778 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59778 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1046069.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59778 | SI | 161 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2980.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0777, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A PUENTÉ JUÁREZ A SAN JOSÉ CHAPAPUYIL', lon:-92.27109745674835, lat:17.085232445478418}} | 11/04/2019 | 27/05/2019 | 1046069.17 | 1046069.17 | 1046069.17 | 523034.58 | 523034.58 | 523034.58 | 523034.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60102"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1046069.17, ""importe_modificado"":1046069.17}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541205/1541205_1562800186354_63.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541205/1541205_1562800188553_77.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541205/1541205_1562800186354_32.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541219 | 59799 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE PISOS FIRME - 59799 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:931897.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 59799 | SI | 161 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2898}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0777, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A PUENTÉ JUÁREZ A SAN JOSÉ CHAPAPUYIL', lon:-92.27135494881378, lat:17.086975848254447}} | 11/04/2019 | 27/05/2019 | 931897.72 | 931897.72 | 931897.72 | 465948.86 | 465948.86 | 465948.86 | 465948.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60105"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":931897.72, ""importe_modificado"":931897.72}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541219/1541219_1562800345987_26.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541219/1541219_1562800346364_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541219/1541219_1562800348462_11.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541302 | 59997 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO AGUSTÍN RUBIO - 59997 | 07084 | 07 | ARQUITECTO JULIO CESAR ALIAS LEON | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 59997 | SI | 353 | 235 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:204}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0025, direccion:'CALLE S/N EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO A 200 MTS DE LA CASETA RUMBO A IXH', lon:-93.00261556558166, lat:17.33467426625726}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541308 | 60006 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INSURGENTES SUR - 60006 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1052200.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 60006 | SI | 3851 | 3664 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:236.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0001, direccion:'AVENIDA INSURGENTES SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA AL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO. A UNA ESQUINA DE LA PRESIDE', lon:-92.67553381279812, lat:15.339395938793931}} | 05/04/2019 | 05/07/2019 | 1052200.05 | 1052200.05 | 1052200.05 | 1052200.05 | 315660.01 | 315660.01 | 315660.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-004/2019"", ""contratista"":""GRUPO DHYMOS Ingenieria, S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":1052200.05, ""importe_modificado"":1052200.05}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":100}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541308/1541308_1562701326748_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541308/1541308_1562701350019_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541308/1541308_1562701597960_48.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541308/1541308_1562701610931_83.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541324 | 60032 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 60032 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:333546.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 60032 | SI | 51 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:950.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0034, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA REFORMA KÁNAQUIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO TZAJLÁ - LA PLANADA - REFORMA KANAQUIL', lon:-92.29393160592166, lat:17.109596438464663}} | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 333546.62 | 333546.62 | 333546.62 | 166773.31 | 166773.31 | 166773.31 | 166773.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/112/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":333546.62, ""importe_modificado"":333546.62}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541324/1541324_1562725749821_2.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541324/1541324_1562725754262_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541324/1541324_1562725766792_32.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541333 | 60050 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ SUR ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA - 60050 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:734770.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 60050 | SI | 3851 | 3664 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:560}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0001, direccion:'AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA SAN MARCOS', lon:-92.67351107447735, lat:15.335932642903554}} | 30/04/2019 | 30/07/2019 | 734770.66 | 734770.66 | 734770.66 | 734770.66 | 606050.14 | 606050.14 | 606050.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-007/2019"", ""contratista"":""FELIPE MOLINA MARTINEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":734770.66, ""importe_modificado"":734770.66}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":400}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541333/1541333_1562702437214_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541333/1541333_1562702469475_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541333/1541333_1562702448825_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541333/1541333_1562702505774_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541343 | 60059 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS PISOS FIRME - 60059 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:297123.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 60059 | SI | 51 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:924}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0034, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - REFORMA KANAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 RANCHERIA REFORMA KÁNAQUIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO TZAJALÁ - LA PLANADA - REFORMA KANAKIL', lon:-92.294026971025, lat:17.109585044137376}} | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 297123.2 | 297123.2 | 297123.2 | 148561.6 | 148561.6 | 148561.6 | 148561.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/113/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":297123.2, ""importe_modificado"":297123.2}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541343/1541343_1562725928465_11.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541343/1541343_1562725936243_98.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541343/1541343_1562725960022_35.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541400 | 60159 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 60159 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1092901.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 60159 | SI | 45 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. LAS MARGARITAS DE PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SEGUIR POR EL PERIFÉRICO SUR Y CALLE PALACIO DE ', lon:-91.95611517552116, lat:17.505701094762493}} | 15/04/2019 | 30/06/2019 | 1092901.6 | 1092901.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541410 | 60181 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CACATEEL A JOL TANCHIVIL Y RAMALES - 60181 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2965023.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 60181 | SI | 48 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:13143}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0551, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DE CAMINO QUE SE MEJORARÁ DEL CRUCERO CACATEEL AL CRUCERO JOL TANCHIVIL Y RAMAL', lon:-91.988632628637, lat:17.076365038806223}} | 03/04/2019 | 02/07/2019 | 2965023.59 | 2965023.59 | 2965023.59 | 2965023.59 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/114/2019"", ""contratista"":""CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2965023.59, ""importe_modificado"":2965023.59}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541410/1541410_1562949656523_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541410/1541410_1562949670869_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541410/1541410_1562949656821_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541418 | 60195 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 60195 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1089482.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 60195 | SI | 447 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:170}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0712, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 55 KILÓMETRO 9 + UNDEFINED EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA 55.9 KM DE LA CABECERA M', lon:-91.97256137928416, lat:17.240292107770838}} | 15/04/2019 | 30/06/2019 | 1089482.03 | 1089482.03 | 1089482.03 | 1089482.03 | 1089482.03 | 928659.76 | 928659.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1089482.03, ""importe_modificado"":1089482.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":136}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541418/1541418_1563239718549_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541418/1541418_1563239803003_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541418/1541418_1563239741640_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541418/1541418_1563239776542_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541428 | 60207 | APERTURA DE CAMINO RURAL BAWITZ GUADALUPE A JET JA PRIMERA ETAPA - 60207 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2791555.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 60207 | SI | 75 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0521, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 100 RANCHERIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , REFERENCIA DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE', lon:-91.92981133577541, lat:17.030561915545018}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 2791555.06 | 2791555.06 | 2791555.06 | 1674841.28 | 1116713.78 | 1116713.78 | 1116713.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/115/2019"", ""contratista"":""MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2791555.06, ""importe_modificado"":2791555.06}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541428/1541428_1562898946493_5.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541428/1541428_1562899019043_9.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541428/1541428_1562898946609_93.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541428/1541428_1562898949573_33.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541428/1541428_1562899000920_60.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541428/1541428_1562899001688_2.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541549 | 60371 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO NUEVO YUCATAN - 60371 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1872936.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 60371 | SI | 165 | 161 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0009, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVO YUCATÁN, 30135 NUEVO YUCATÁN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y ANDADOR INNOMINADO, ANDADOR INNOMINADO CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD', lon:-92.196832476261, lat:15.627265842051834}} | 13/05/2019 | 13/09/2019 | 1872936.31 | 1872936.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541549/1541549_1562009888058_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541549/1541549_1562009894698_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541549/1541549_1562009880014_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541613 | 60430 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JUAN VALDIVIA - 60430 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1209758.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 60430 | SI | 185 | 184 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:559.12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0003, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO CHEMIC, 30135 CHEMIC, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ANDADOR INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y A 40 MTS. DE LA CASA DE', lon:-92.15937559156697, lat:15.59252614778956}} | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1209758.55 | 1209758.55 | 1209758.55 | 1209758.55 | 604879.28 | 604879.28 | 604879.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/06"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":1209758.55, ""importe_modificado"":1209758.55}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":80}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541613/1541613_1562003739360_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541613/1541613_1562003616194_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541676 | 60598 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MEJORAS EN BARRIO JUAN SABINES DOS - 60598 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1399800.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 60598 | SI | 426 | 349 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0040, direccion:'CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ABASOLO, CALLE VASCONCELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO JUAN SABINES II SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO', lon:-93.86298317452483, lat:16.050138588228606}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1399800.03 | 1399800.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541696 | 60647 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LAS AMÉRICAS - 60647 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:334806.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 60647 | SI | 136 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:104.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE URUGUAY INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA VENEZUELA, CALLE ARGENTINA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR ', lon:-92.26418693704964, lat:14.925166272622931}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 334806.59 | 334806.59 | 334806.59 | 334806.59 | 100441.98 | 100441.98 | 100441.98 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0007/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":334806.59, ""importe_modificado"":334806.59}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541696/1541696_1562948923955_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541696/1541696_1562948921208_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541696/1541696_1562948925808_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542067 | 61181 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CINCO METROS POR CUATRO PUNTO VEINTE METROS - 61181 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:633449.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 61181 | SI | 376 | 425 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0021, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA UNO SOBRE LA CARRE', lon:-92.7187945953133, lat:15.405540308232789}} | 05/04/2019 | 05/06/2019 | 633449.96 | 633449.96 | 633449.96 | 633449.96 | 503491.18 | 503491.18 | 503491.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-005/2019"", ""contratista"":""QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":633449.96, ""importe_modificado"":633449.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542067/1542067_1562703923109_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542067/1542067_1562703950468_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542067/1542067_1562703985265_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542067/1542067_1562704010776_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542067/1542067_1562703996130_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542079 | 61216 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EMILIANO ZAPATA - 61216 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61216 | SI | 64 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0779, direccion:'CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30217 EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MARIANO MATAMOROS, RECORRIDO DE 10 KM. DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS RUMBO A TEOPISCA D', lon:-92.46613903090675, lat:16.444340318134277}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542081 | 61218 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PERLA SUR - 61218 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:198855.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 61218 | SI | 83 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:91.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'ANDADOR ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA PERLA SUR, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y PRIVADA 9A SUR, ANDADOR EL ZAFIRO SE LLEGA POR LA 9A. AVENIDA SUR HASTA LLEGAR A LA 36A. CALLE ORIENTE', lon:-92.26554334200578, lat:14.88471549375092}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 198855.77 | 198855.77 | 198855.77 | 198855.77 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/OT/0001/2019"", ""contratista"":""DISEÑO Y CONSTRUCCION VELARE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":198855.77, ""importe_modificado"":198855.77}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542081/1542081_1563050455362_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542081/1542081_1563050457644_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542081/1542081_1563050461435_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542091 | 61237 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE SIETE METROS POR CUATRO METROS - 61237 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1129796.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 61237 | SI | 245 | 282 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0002, direccion:'EJIDO LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL EJIDO LOS AMATES CON LA RANCHERIA EL CASTAÑO.', lon:-92.69631582905244, lat:15.345805722879817}} | 29/04/2019 | 29/06/2019 | 1129796.52 | 1129796.52 | 1129796.52 | 1129796.52 | 596773.22 | 596773.22 | 596773.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-006/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES PRACTICAS DEL SUR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":1129796.52, ""importe_modificado"":1129796.52}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542091/1542091_1562705132078_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542091/1542091_1562705152010_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542091/1542091_1562705190017_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542091/1542091_1562705208008_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542091/1542091_1562705220611_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542097 | 61246 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CONVENTO - 61246 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61246 | SI | 350 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0001, direccion:'CALLE BARRIO EL CONVENTO BARRIO BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CONVENTO Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO. 4, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZAR', lon:-92.56670950426768, lat:16.336692860466346}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542099 | 61247 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA XOCHIMILCO - 61247 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2903167.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 61247 | SI | 1150 | 1023 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:826.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ESPERANZA, CALLE ESPERANZA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR AL', lon:-92.2602696893046, lat:14.930638769555424}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 2903167.32 | 2903167.32 | 2903167.32 | 2903167.32 | 870950.2 | 870950.2 | 870950.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0008/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":2903167.32, ""importe_modificado"":2903167.32}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542099/1542099_1562949167707_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542099/1542099_1562949164251_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542113 | 61266 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LA CIMA - 61266 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1767129.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 61266 | SI | 701 | 624 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2549.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA TACANA AVENIDA PARICUTIN, CALLE CHIMBORAZO Y CALLES INNOMINADAS INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE SIN NOMBRE SO', lon:-92.2852296818753, lat:14.920406741046763}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1767129.62 | 1767129.62 | 1767129.62 | 1767129.62 | 530138.89 | 530138.89 | 530138.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0009/2019"", ""contratista"":""ING. ARQ. ALFREDO TORRES MONZON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":1767129.62, ""importe_modificado"":1767129.62}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542113/1542113_1562949388718_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542113/1542113_1562949384474_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542113/1542113_1562949386471_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542125 | 61293 | REHABILITACIÓN DE CIENTO DIECISÉIS TECHUMBRES EN EL EJIDO LA PAZ - 61293 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:117160}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61293 | SI | 61 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:116}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0141, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 19 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE LA PAZ', lon:-92.63306106831459, lat:15.782019647774048}} | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 117160 | 117160 | 117160 | 117160 | 117160 | 117160 | 117160 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/004/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":117160.0, ""importe_modificado"":117160.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":116}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542125/1542125_1561689773554_28.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542125/1542125_1561689790905_33.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542125/1542125_1561689807983_21.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542125/1542125_1561689823927_1.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542125/1542125_1561689841349_15.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542125/1542125_1561689855335_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542145 | 61316 | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 61316 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400086.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 61316 | SI | 419 | 426 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0076, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SONORA, 29750 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CAB', lon:-92.83685088080458, lat:17.173153770411155}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 400086.69 | 400086.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542154 | 61341 | REHABILITACIÓN DE CIENTO TRECE TECHUMBRES EN EL EJIDO NUEVA COLOMBIA - 61341 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:114130}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61341 | SI | 55 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:113}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0014, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA COLOMBIA, 30385 NUEVA COLOMBIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 39 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL.', lon:-92.72188872310866, lat:15.696994167533287}} | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 114130 | 114130 | 114130 | 114130 | 114130 | 114130 | 114130 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/005/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":114130.0, ""importe_modificado"":114130.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":113}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542154/1542154_1561690064487_60.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542154/1542154_1561690084042_20.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542154/1542154_1561690102741_18.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542154/1542154_1561690115924_56.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542154/1542154_1561690129836_67.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542154/1542154_1561690144825_56.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201542184 | 61388 | APERTURA DE CAMINO RURAL JETJA A BAWITZ GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 61388 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2878049.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 61388 | SI | 413 | 401 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0550, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 26.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DE TUNAPAZ A GUADALUPE BAWIZ 36.40 KMS. SOBRE', lon:-91.93174388743975, lat:17.067749416183048}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 2878049.84 | 2878049.84 | 2878049.84 | 2878049.84 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/116/2019"", ""contratista"":""MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2878049.84, ""importe_modificado"":2878049.84}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542184/1542184_1562899242486_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542184/1542184_1562899220064_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542184/1542184_1562899248700_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542206 | 61420 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61420 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500319.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61420 | SI | 87 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1425.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0410, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD', lon:-92.31219943824837, lat:17.113352296585962}} | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 500319.93 | 500319.93 | 500319.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542206/1542206_1562954220841_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542206/1542206_1562954215086_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542206/1542206_1562954300288_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542208 | 61423 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 61423 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:534550}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61423 | SI | 191 | 206 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0014, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 7 + 60 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 760 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA ', lon:-92.80531969119626, lat:17.05696855894418}} | 12/02/2019 | 30/04/2019 | 534550 | 534550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542223 | 61444 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 61444 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:445684.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61444 | SI | 87 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1386}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0410, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD', lon:-92.31228526893686, lat:17.113372804207046}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 445684.8 | 445684.8 | 445684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542223/1542223_1562954488024_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542223/1542223_1562954488371_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542223/1542223_1562954551551_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542227 | 61453 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61453 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1743448.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61453 | SI | 269 | 219 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4968}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0278, direccion:'AVENIDA ALLENDA EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE -', lon:-92.01160254387305, lat:17.135642337017945}} | 29/03/2019 | 29/04/2019 | 1743448.62 | 1743448.62 | 1743448.62 | 871724.31 | 871724.31 | 871724.31 | 871724.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60253"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1743448.62, ""importe_modificado"":1743448.62}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542227/1542227_1562945844237_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542227/1542227_1562945863453_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542227/1542227_1562945865292_74.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542238 | 61474 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO QUINCE PISOS FIRME - 61474 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1553144}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61474 | SI | 269 | 219 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:115}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0278, direccion:'AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE -', lon:-92.0115596285288, lat:17.135662842337492}} | 29/03/2019 | 29/04/2019 | 1553144 | 1553144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542251 | 61490 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61490 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1015801.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61490 | SI | 156 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1894.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0072, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE', lon:-92.34220317743109, lat:17.115097952264527}} | 09/04/2019 | 10/06/2019 | 1015801.07 | 1015801.07 | 1015801.07 | 507900.53 | 507900.53 | 507900.53 | 507900.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60257"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1015801.07, ""importe_modificado"":1015801.07}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542251/1542251_1562944591430_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542251/1542251_1562944620985_86.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542251/1542251_1562944591004_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542285 | 61536 | REHABILITACIÓN DE CIENTO VEINTITRES TECHUMBRES EN LA CIUDAD RURAL DE JALTENANGO DE LA PAZ - 61536 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:124230}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61536 | SI | 60 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:123}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0735, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE LA PAZ', lon:-92.70839708635448, lat:15.882155849900597}} | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 124230 | 124230 | 124230 | 124230 | 124230 | 124230 | 124230 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/007/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":124230.0, ""importe_modificado"":124230.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":123}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542285/1542285_1561690804163_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542285/1542285_1561690819188_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542285/1542285_1561690865131_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542285/1542285_1561690866727_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542294 | 61548 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 61548 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:904875.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61548 | SI | 156 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2814}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0072, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE', lon:-92.34225682161139, lat:17.114995415028503}} | 09/04/2019 | 10/06/2019 | 904875.2 | 904875.2 | 904875.2 | 452437.6 | 452437.6 | 452437.6 | 452437.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60258"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":904875.2, ""importe_modificado"":904875.2}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542294/1542294_1562944780447_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542294/1542294_1562944798564_9.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542294/1542294_1562944800052_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542314 | 61574 | REHABILITACIÓN DE TRECIENTOS NOVENTA Y UN TECHUMBRES EN EL EJIDO LIBERTAD EL PAJAL - 61574 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:394909.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61574 | SI | 200 | 191 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:391}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0010, direccion:'CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALTENANGO DE LA PAZ', lon:-92.65891728339614, lat:15.778743797626147}} | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 394909.99 | 394909.99 | 394909.99 | 394909.99 | 394909.99 | 394909.99 | 394909.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/006/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":394909.99, ""importe_modificado"":394909.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":391}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542314/1542314_1561691272791_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542314/1542314_1561691258948_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542314/1542314_1561691292258_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542314/1542314_1561691305232_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542314/1542314_1561691327305_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542314/1542314_1561691346995_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542326 | 61583 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61583 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1561604.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61583 | SI | 240 | 196 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4449.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0556, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 880 RANCHERIA CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRA', lon:-92.08445509935491, lat:17.07423448675585}} | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 1561604.63 | 1561604.63 | 1561604.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542326/1542326_1562682882046_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542326/1542326_1562682871483_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542326/1542326_1562682904955_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542355 | 61639 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 61639 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1286882.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 61639 | SI | 100 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1311, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 105 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LINDA VISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICI', lon:-91.54596575132977, lat:17.133685405101303}} | 15/04/2019 | 30/06/2019 | 1286882.7 | 1286882.7 | 1286882.7 | 1286882.7 | 1286882.7 | 1161923.38 | 1161923.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AGUA-060-2019"", ""contratista"":""CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1286882.7, ""importe_modificado"":1286882.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542355/1542355_1563302335468_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542355/1542355_1563302374508_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542355/1542355_1563302117763_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542355/1542355_1563302402782_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542396 | 61696 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES PISOS FIRME - 61696 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1391076.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61696 | SI | 240 | 196 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4326}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0556, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 880 EJIDO CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRACERÍ', lon:-92.0843746330844, lat:17.074234486912534}} | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 1391076.8 | 1391076.8 | 1391076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542396/1542396_1562683093098_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542396/1542396_1562683074236_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542396/1542396_1562683074399_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542400 | 61701 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 61701 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:564834.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61701 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA MANGA, CALLE LINDA VISTA EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COL. PAKALNA SE UBICA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SIGUIEN', lon:-91.99042768560115, lat:17.5450504310571}} | 17/04/2019 | 30/10/2019 | 564834.16 | 564834.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542422 | 61721 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AILADOS EN EL EJIDO LA PAZ - 61721 | 07008 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2788593.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 61721 | SI | 241 | 283 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:9550}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07008, localidad:0141, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA PAZ - LA MESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KILÓMETROS DEL EJIDO LA PAZ A LA MESITA Y', lon:-92.62529339100739, lat:15.770187545521068}} | 01/05/2019 | 29/06/2019 | 2788593.36 | 2788593.36 | 2788593.36 | 2788593.36 | 2788593.36 | 1757354.92 | 1757354.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCAAC/DOPM/FISM/015/2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO"", ""monto"":2788593.36, ""importe_modificado"":2788593.36}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":9550}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542422/1542422_1562095512408_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542422/1542422_1562095458895_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542422/1542422_1562095558955_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542447 | 61752 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LAS JOYAS COL PAKAL NA - 61752 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:566814.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61752 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AGUAMARINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PAKAL-NA SIGUIENDO LA CALZADA LAZAR', lon:-91.98513300500635, lat:17.550856498517486}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 566814.16 | 566814.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542487 | 61804 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PARAÍSO OTULUM - 61804 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1045265.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61804 | SI | 105 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAÍSO OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE CHIAPAS LA COLONIA PARAÍSO OTULUM SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PROLONGACIÓN JIMENEZ ', lon:-91.97632927559822, lat:17.52043713792857}} | 17/04/2019 | 30/10/2019 | 1045265.48 | 1045265.48 | 1045265.48 | 1045265.48 | 1045265.48 | 898802 | 898802 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64480"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1045265.48, ""importe_modificado"":1045265.48}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":32}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542487/1542487_1563307315511_39.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542487/1542487_1563307322921_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542503 | 61830 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 61830 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2090286.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61830 | SI | 98 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:42}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0675, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 700 COLONIA BAJ ASHUPÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO ALÁN SAC´JUN 60.70 KMS. SOBRE PAVIMENTOCRUCERO ALÁN SACJUN - ALAN SACJÚN ', lon:-91.98596798855115, lat:17.206130751906702}} | 29/03/2019 | 01/07/2019 | 2090286.49 | 2090286.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542618 | 61948 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL GONZALEZ - 61948 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:492941.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61948 | SI | 50 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA GONZALEZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 9.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PALENQUE-CATAZAJA GIRAR LA', lon:-92.00494916520695, lat:17.56112574313797}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 492941.32 | 492941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542666 | 61989 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CENTRO - 61989 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:455639.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 61989 | SI | 50 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO', lon:-91.98332985712277, lat:17.50891524409278}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 455639.04 | 455639.04 | 455639.04 | 455639.04 | 455639.04 | 391338 | 391338 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64485"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":455639.04, ""importe_modificado"":455639.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542666/1542666_1563307875849_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542666/1542666_1563307883019_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542896 | 62294 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PREFERENCIAL - 62294 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:898599.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 62294 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PREFERENCIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO CABEZA MAYA 3.8 KM ', lon:-92.00116068076005, lat:17.54553155782319}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 898599.8 | 898599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542950 | 62346 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL NUEVA ESPERANZA - 62346 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:564834.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 62346 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALZADA PALENQUE PAKAL-NA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y , LA COLONIA SE UBICA A 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA GIRAR A LA IZQ', lon:-91.99348380002503, lat:17.526593157446865}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 564834.16 | 564834.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542977 | 62365 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR DE SEIS POR OCHO MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BIL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 62365 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1058300.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 62365 | SI | 63 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0123, direccion:'INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCA DEL CEIBO', lon:-92.57500162538747, lat:17.302238483885773}} | 18/03/2019 | 31/05/2019 | 1058300.25 | 1058300.25 | 1058300.25 | 1058300.25 | 1058300.25 | 676157.9 | 676157.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-022/2019"", ""contratista"":""KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1058300.25, ""importe_modificado"":1058300.25}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.63}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542977/1542977_1562222200744_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542977/1542977_1562222211177_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543005 | 62391 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CENTRO PAKAL NA - 62391 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:744554.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 62391 | SI | 75 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA CENTRO DE PAKAL NA SE UBICA A 3 KM POR PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPA', lon:-91.99038220756752, lat:17.541163412127187}} | 17/04/2019 | 30/10/2019 | 744554.12 | 744554.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543015 | 62414 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIMETRO MERCADO PRIMERA SUR PONIENTE ANDADOR BOCA CHULUM - 62414 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:804447.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 62414 | SI | 1544 | 1508 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA ORIENTE N', lon:-92.55074305727817, lat:17.284199035165543}} | 19/03/2019 | 26/04/2019 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-023/2019"", ""contratista"":""COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":804447.17, ""importe_modificado"":804447.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":27}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543015/1543015_1562691765828_48.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543015/1543015_1562691853327_22.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543015/1543015_1562691861093_89.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201543021 | 62417 | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA - 62417 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1069091.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 62417 | SI | 633 | 596 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA ', lon:-92.52707184974207, lat:17.225960515734194}} | 25/03/2019 | 28/05/2019 | 1069091.27 | 1069091.27 | 1069091.27 | 1069091.27 | 1069091.27 | 762179.79 | 762179.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-024/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1069091.27, ""importe_modificado"":1069091.27}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543021/1543021_1562302907161_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543021/1543021_1562302912245_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543125 | 62573 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FRACC BETELGEUSE - 62573 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818696.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 62573 | SI | 80 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION JIMENEZ FRACCIONAMIENTO BETELGEUSE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE LAS AMERICA, CALLE SANCHEZ MAGALLANES EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUIR PROLONGACIÓN J', lon:-91.98446780124301, lat:17.52062581459479}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 818696.96 | 818696.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543165 | 62637 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CAMINO REAL - 62637 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:502465.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 62637 | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAMINO REAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARR', lon:-91.98828666332221, lat:17.496039768966234}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 502465.6 | 502465.6 | 502465.6 | 502465.6 | 502465.6 | 431020 | 431020 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64477"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":502465.6, ""importe_modificado"":502465.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":17}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543165/1543165_1563306483239_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543165/1543165_1563306477259_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543203 | 62700 | REHABILITACIÓN DE CALLES - 62700 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1003396.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 62700 | SI | 167 | 174 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1711}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0596, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA 3 DE MARZO, 00000 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRE 9.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO LUEGO DOBLAR ', lon:-93.03307307624962, lat:16.7219001108164}} | 13/05/2019 | 31/07/2019 | 1003396.71 | 1003396.71 | 1003396.71 | 1003396.71 | 301019.01 | 301019.01 | 301019.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-012/2019"", ""contratista"":""Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":1003396.71, ""importe_modificado"":1003396.71}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":635}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543203/1543203_1562603875690_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543203/1543203_1562603964131_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543241 | 62772 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 62772 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1600004.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 62772 | SI | 67 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0001, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA ANGEL ALBINO DOS, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA DE LA LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO DOS SE ENCUENTRA RECORRIENDO 1.7 KM SOBRE LA CALLE', lon:-93.00717026395316, lat:16.722384297493033}} | 13/05/2019 | 31/07/2019 | 1600004.8 | 1600004.8 | 1600004.8 | 1600004.8 | 480001.44 | 480001.44 | 480001.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-013/2019"", ""contratista"":""Ruben Medina Cundapi"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021"", ""monto"":1600004.8, ""importe_modificado"":1600004.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543241/1543241_1562604433556_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543241/1543241_1562604521522_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543285 | 62852 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 62852 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:748174.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 62852 | SI | 629 | 592 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0019, direccion:'INTERIOR S/N COLONIA MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADES LOS NARANJOS Y NUEVO MÉXICO', lon:-92.62657600475346, lat:17.288086351309612}} | 25/04/2019 | 17/05/2019 | 748174.02 | 748174.02 | 748174.02 | 748174.02 | 748174.02 | 224452.21 | 224452.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-025/2019"", ""contratista"":""JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":748174.02, ""importe_modificado"":748174.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":48}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543285/1543285_1562699269588_96.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543285/1543285_1562699272005_42.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201543429 | 63054 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL MAYA LAKAN HA - 63054 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:329072.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63054 | SI | 35 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CHOCOLJA, CALLE CHICHEN ITZA LA COLONIA SE ENCUENTRA A 850 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL . PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A 270 MET', lon:-91.99432286075438, lat:17.508247988651068}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 329072.64 | 329072.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543455 | 63086 | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO SEISCIENTOS DIECISEIS FRIDA KAHLO - 63086 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1832209.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 63086 | SI | 550 | 531 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0025, direccion:'CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SAB', lon:-92.55464854102595, lat:17.24751522468996}} | 25/03/2019 | 19/07/2019 | 1832209.25 | 1832209.25 | 1832209.25 | 1832209.25 | 1832209.25 | 1248193.2 | 1248193.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-026/2019"", ""contratista"":""JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1832209.25, ""importe_modificado"":1832209.25}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.68}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543455/1543455_1562305507743_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543455/1543455_1562305511295_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543505 | 63145 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LINDA VISTA SEGUNDA SECC - 63145 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:787501.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63145 | SI | 80 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR COLONIA LINDAVISTA 2A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE PALENQUE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE EL PERIFERICO ', lon:-91.9833079469157, lat:17.502668771057834}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 787501.68 | 787501.68 | 787501.68 | 787501.68 | 787501.68 | 676761 | 676761 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64489"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":787501.68, ""importe_modificado"":787501.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":26}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543505/1543505_1563308260039_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543505/1543505_1563308266138_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543547 | 63212 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA ALTA - 63212 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1794355.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 63212 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS', lon:-92.61879673741963, lat:17.26314981998658}} | 25/03/2019 | 12/07/2019 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1232847.2 | 1232847.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-0272019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1794355.73, ""importe_modificado"":1794355.73}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":136}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543547/1543547_1562307508354_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543547/1543547_1562307511947_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543551 | 63217 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL MARGARITAS DE PALENQUE - 63217 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:866907.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63217 | SI | 90 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES, SEGUIR POR EL PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES CON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO DE', lon:-91.9560293448327, lat:17.505752255294652}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 866907.52 | 866907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543583 | 63255 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63255 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:397865.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63255 | SI | 37 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1197.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2030, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS', lon:-91.73699858461457, lat:16.94785400278725}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 184269.33 | 184269.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57721"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":397865.29, ""importe_modificado"":397865.29}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":554}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543583/1543583_1561658040083_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543583/1543583_1561658040332_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543595 | 63277 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63277 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565902.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63277 | SI | 37 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:776.91}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2030, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS', lon:-91.73699531567242, lat:16.947859134230868}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | 268451.06 | 268451.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57722"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":565902.14, ""importe_modificado"":565902.14}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":368}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543595/1543595_1561658220582_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543595/1543595_1561658223674_30.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201543599 | 63285 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL EL MIRADOR A C - 63285 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:458879.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63285 | SI | 45 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR COLONIA EL MIRADOR A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES, CALLE BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR TODO EL PERIFÉRICO SUR HASTA GIRAR CA', lon:-91.96736938474338, lat:17.50402973816296}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 458879.04 | 458879.04 | 458879.04 | 458879.04 | 458879.04 | 394578 | 394578 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64490"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":458879.04, ""importe_modificado"":458879.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543599/1543599_1563308733583_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543599/1543599_1563308724848_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543603 | 63290 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63290 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:474182.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63290 | SI | 15 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1445.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1349, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAY', lon:-91.66249255353432, lat:16.794011600772283}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | 474182.25 | 222754.44 | 222754.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57846"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":474182.25, ""importe_modificado"":474182.25}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":679}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543603/1543603_1561658511965_7.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543603/1543603_1561658515902_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543623 | 63307 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63307 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:676985.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63307 | SI | 15 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:937.65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1349, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAYA', lon:-91.66227261239513, lat:16.794021745563768}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 676985.34 | 676985.34 | 676985.34 | 676985.34 | 676985.34 | 327203.91 | 327203.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57847"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":676985.34, ""importe_modificado"":676985.34}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":453.17}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543623/1543623_1561658670849_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543623/1543623_1561658684278_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543657 | 63355 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CEDRO - 63355 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:484448.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63355 | SI | 50 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO SUR COLONIA CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR EL PERIFERICO SUR GIRAR EN LA CALLE CHACAMAX RUMBO A LA ALBERCA HASTA LLEG', lon:-91.96932214875636, lat:17.50135691620306}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 484448.32 | 484448.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543675 | 63377 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR MERIDA - 63377 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5221421.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 63377 | SI | 4574 | 4395 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0574, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - EJIDO MONTERREY KILÓMETRO 12 + 310 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA MONTERREY, CARRETERA REVOLUCION MEXICANA PARTIENDO DE', lon:-93.33418459266208, lat:16.10315879720506}} | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 5221421.92 | 5221421.92 | 1566426.58 | 1566426.58 | 1566426.58 | 1566426.58 | 1566426.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2019"", ""contratista"":""MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":5221421.92, ""importe_modificado"":5221421.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543675/1543675_1562805108897_59.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543675/1543675_1562805113894_48.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543675/1543675_1562805171022_56.png,} | Sin observaciones
CHP190201543687 | 63384 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63384 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:410584.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63384 | SI | 24 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1239}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0897, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A L', lon:-91.73300547699911, lat:16.925568102299216}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | 190792.39 | 190792.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57849"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":410584.78, ""importe_modificado"":410584.78}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":575.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543687/1543687_1561728021362_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543687/1543687_1561728038075_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543693 | 63391 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PAKAL KIN - 63391 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:660485.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63391 | SI | 70 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE COPAN LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. POR EL PERIFÉRICO NORTE GIRAR EN LA CALLE SEXTA PO', lon:-91.9873484937252, lat:17.51709605096859}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 660485.28 | 660485.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543709 | 63406 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63406 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:584416}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63406 | SI | 24 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:804}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0897, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A ', lon:-91.73300547699765, lat:16.925562970247263}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 584416 | 584416 | 584416 | 584416 | 584416 | 277708 | 277708 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57851"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":584416.0, ""importe_modificado"":584416.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":381.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543709/1543709_1561728237018_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543709/1543709_1561728251472_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543715 | 63410 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA MONTAÑA - 63410 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:917902.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63410 | SI | 90 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y CALLE LA MIELERA, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA GIRAR ', lon:-92.00054710274331, lat:17.519604957011058}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 917902.08 | 917902.08 | 917902.08 | 917902.08 | 917902.08 | 789300 | 789300 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64456"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":917902.08, ""importe_modificado"":917902.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":30}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543715/1543715_1563305418462_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543715/1543715_1563305410819_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543758 | 63456 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 63456 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1232043.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 63456 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y CARRETERA MAJASTIC, ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR ', lon:-92.62033630872891, lat:17.264298551245716}} | 25/03/2019 | 05/07/2019 | 1232043.1 | 1232043.1 | 1232043.1 | 1232043.1 | 1232043.1 | 925351.56 | 925351.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-028/2019"", ""contratista"":""JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1232043.1, ""importe_modificado"":1232043.1}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":75}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543758/1543758_1562734207292_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543758/1543758_1562734210317_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543770 | 63469 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LAS GARDENIA - 63469 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:660485.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63469 | SI | 70 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 ', lon:-92.00711074850341, lat:17.51326371164782}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 660485.28 | 660485.28 | 660485.28 | 660485.28 | 660485.28 | 567606 | 567606 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64474"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":660485.28, ""importe_modificado"":660485.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":22}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543770/1543770_1563305828040_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543770/1543770_1563305835391_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543794 | 63497 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA VICTORIA - 63497 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:588599.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63497 | SI | 60 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA VICTORIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C', lon:-92.01385918638624, lat:17.513887833446116}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 588599.44 | 588599.44 | 588599.44 | 588599.44 | 588599.44 | 506437 | 506437 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64475"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":588599.44, ""importe_modificado"":588599.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543794/1543794_1563306160603_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543794/1543794_1563306168548_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543803 | 63522 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LA LUCHA Y OBRA EXTERIOR - 63522 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1238191.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 63522 | SI | 52 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0053, direccion:'VEREDA TRAMO CARDENAS OJO DE GUA - LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO LA LUCHA, 30135 LA LUCHA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 700 MTS. D', lon:-92.18212781113237, lat:15.609479599135954}} | 13/05/2019 | 13/08/2019 | 1238191.83 | 1238191.83 | 1238191.83 | 1238191.83 | 619095.91 | 619095.91 | 619095.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/07"", ""contratista"":""PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":1238191.83, ""importe_modificado"":1238191.83}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.65}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543803/1543803_1562175109845_19.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543803/1543803_1562175130505_89.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543803/1543803_1562175149628_25.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543803/1543803_1562175524970_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543803/1543803_1562175536867_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543814 | 63540 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION - 63540 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:808117.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 63540 | SI | 633 | 596 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA ', lon:-92.52819837752828, lat:17.226206456705818}} | 25/03/2019 | 28/06/2019 | 808117.97 | 808117.97 | 808117.97 | 808117.97 | 808117.97 | 808117.97 | 808117.97 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-029/2019"", ""contratista"":""YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":808117.97, ""importe_modificado"":808117.97}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":90}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543814/1543814_1562307065256_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543814/1543814_1562307068756_86.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543814/1543814_1562307073504_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543847 | 63588 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO JOLUM SEGUNDA SECCION - 63588 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:290639.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 63588 | SI | 633 | 596 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA ', lon:-92.52618135634891, lat:17.224905010852503}} | 25/03/2019 | 10/05/2019 | 290639.28 | 290639.28 | 290639.28 | 290639.28 | 290639.28 | 290639.28 | 290639.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-030/2019"", ""contratista"":""ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":290639.28, ""importe_modificado"":290639.28}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":35}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543847/1543847_1562346329027_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543847/1543847_1562346321525_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543847/1543847_1562346324703_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543906 | 63702 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA SELVA DE PALENQUE - 63702 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818920.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63702 | SI | 80 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA SELVA DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETER', lon:-92.01320472738554, lat:17.515801112169658}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 818920.96 | 818920.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543927 | 63735 | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE RAYOS X DE LA UNIDAD MEDICA DE VILLACORZO - 63735 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 63735 | SI | 40292 | 38711 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 5A NORTE BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 7A NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS SOBRE EL BOULEVARD B', lon:-93.26313491248536, lat:16.188895922393687}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 6500000 | 6500000 | 3822318.22 | 3822318.22 | 3822318.22 | 3822318.22 | 3822318.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPIR/018-2019"", ""contratista"":""KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":6500000.0, ""importe_modificado"":6500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.59}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543927/1543927_1562886726319_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543927/1543927_1562886752841_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543927/1543927_1562886752996_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543931 | 63741 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE MURO FIRME - 63741 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:570858.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63741 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0020, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVA', lon:-92.55400154662286, lat:17.235013147199783}} | 25/03/2019 | 31/05/2019 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 171257.66 | 171257.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-031/2019"", ""contratista"":""JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":570858.88, ""importe_modificado"":570858.88}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543931/1543931_1562724865635_60.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543931/1543931_1562724872349_80.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201543943 | 63751 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FRACC EL AZTECA - 63751 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:307095.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63751 | SI | 30 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL AZTECA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL EL FRACC SE UBICA A 4.05 KM DE LA CABECERA MPAL.', lon:-92.01165977499294, lat:17.523433562798505}} | 01/05/2019 | 30/10/2019 | 307095.36 | 307095.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543953 | 63762 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO SANTA CRUZ - 63762 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:999363.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63762 | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0138, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 22.8 KM DE LA CABECERA MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETER', lon:-91.91707614637457, lat:17.38500127800249}} | 03/04/2019 | 30/07/2019 | 999363.6 | 999363.6 | 999363.6 | 999363.6 | 999363.6 | 526072.5 | 526072.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64478"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":999363.6, ""importe_modificado"":999363.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543953/1543953_1563306858173_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543953/1543953_1563306863283_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543955 | 63763 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VALLE MORELOS - 63763 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:326662.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 63763 | SI | 1698 | 1630 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0298, direccion:'AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A REVOLUCION MEXICANA SE CON', lon:-92.99036083099281, lat:16.134635156232036}} | 15/04/2019 | 31/05/2019 | 326662.3 | 326662.3 | 326662.3 | 326662.3 | 326662.3 | 326662.3 | 326662.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OT/017-2019"", ""contratista"":""GRUPO GALLEGOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":326662.3, ""importe_modificado"":326662.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543955/1543955_1562802738448_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543955/1543955_1562802747251_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543955/1543955_1562802740727_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543957 | 63778 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 63778 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:985898.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 63778 | SI | 948 | 997 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0023, direccion:'CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LOS MOYOS', lon:-92.64001911432962, lat:17.359046293301017}} | 25/03/2019 | 17/05/2019 | 985898.55 | 985898.55 | 985898.55 | 985898.55 | 985898.55 | 985898.55 | 985898.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-032/2019"", ""contratista"":""COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":985898.55, ""importe_modificado"":985898.55}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":34}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543957/1543957_1562693004424_16.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543957/1543957_1562692998698_64.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543957/1543957_1562693006856_37.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201543960 | 63784 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO TERCERA SECCION - 63784 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:829837.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 63784 | SI | 633 | 596 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALI', lon:-92.52643116358082, lat:17.22434534217933}} | 25/03/2019 | 28/06/2019 | 829837.4 | 829837.4 | 829837.4 | 829837.4 | 829837.4 | 632501.01 | 632501.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-033/2019"", ""contratista"":""JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":829837.4, ""importe_modificado"":829837.4}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":76}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543960/1543960_1562308052873_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543960/1543960_1562308056248_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543981 | 63818 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BETANIA BARRIO LINDAVISTA - 63818 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1103353.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 63818 | SI | 1231 | 1043 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0062, direccion:'CALLE CALLE ALTERNA DE LA INTERNACIONAL COLONIA BETANIA, 29417 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE DAMASCO Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA BETANIA EN EL BARRIO LINDAVISTA EN UN APROXIMADO DE 13 KILÓME', lon:-92.52074156021472, lat:16.611285925729984}} | 15/03/2019 | 28/04/2019 | 1103353.88 | 1103353.88 | 1103353.88 | 1103353.88 | 716369.82 | 716369.82 | 716369.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-002-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS SA DE CV"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1103353.88, ""importe_modificado"":1103353.88}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543981/1543981_1562789454569_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543981/1543981_1562789465112_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543981/1543981_1562789499128_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543981/1543981_1562789503971_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543987 | 63848 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 63848 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1429255.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 63848 | SI | 340 | 269 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2027.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0091, direccion:'AVENIDA CANAN EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE BOLIVAR, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO JARDÍN DEL NUEVO EDÉN EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI', lon:-92.51292571045796, lat:16.593297130976637}} | 14/05/2019 | 27/06/2019 | 1429255.62 | 1429255.62 | 1429255.62 | 1429255.62 | 428776.69 | 428776.69 | 428776.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-003-2019"", ""contratista"":""MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1429255.62, ""importe_modificado"":1429255.62}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1420}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543987/1543987_1562788317151_10.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543987/1543987_1562788350412_86.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543987/1543987_1562788354799_5.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543987/1543987_1562788322108_20.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201544031 | 63963 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 63963 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:846620.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 63963 | SI | 40 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0208, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA XEXAL JOCOTAQUÍN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA SUR DE CHILÓN ESQUINA CALLE SUR PONIENTE CON BENITO JUÁREZ', lon:-92.28371865413095, lat:17.086308195079816}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/126/2019"", ""contratista"":""SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":846620.69, ""importe_modificado"":846620.69}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544031/1544031_1562731509276_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544031/1544031_1562731501759_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544031/1544031_1562731523509_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544048 | 63991 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN JOSÉ BACHAJÓN - 63991 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2889703.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 63991 | SI | 2641 | 2422 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2391.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0009, direccion:'CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL BARRIO SAN JOSÉ', lon:-92.1845976694273, lat:17.02796737419736}} | 29/03/2019 | 12/06/2019 | 2889703.48 | 2889703.48 | 2889703.48 | 2889703.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/127/2019"", ""contratista"":""ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2889703.48, ""importe_modificado"":2889703.48}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544048/1544048_1562945701064_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544048/1544048_1562945702759_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544048/1544048_1562945704037_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544065 | 64015 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA BAÑO - 64015 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:970175.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64015 | SI | 63 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0531, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 280 RANCHERIA SAN PEDRO PAXILA, 29940 SAN PEDRO PUXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 35.28 KMS. A GUADALUPE PAXILA 13.50 KMS. SOBRE PA', lon:-91.96832905656208, lat:17.08527543805319}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 970175.38 | 970175.38 | 970175.38 | 970175.38 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/128/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":970175.38, ""importe_modificado"":970175.38}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544065/1544065_1562898535460_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544065/1544065_1562898539773_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544065/1544065_1562898535461_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544085 | 64062 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 64062 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1393524.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64062 | SI | 69 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0565, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A XEXALJA 1.70 KM.', lon:-92.17123923418521, lat:17.04773150561309}} | 03/04/2019 | 02/07/2019 | 1393524.34 | 1393524.34 | 1393524.34 | 1393524.34 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/129/2019"", ""contratista"":""ENRIQUE RAMIREZ CELIS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1393524.34, ""importe_modificado"":1393524.34}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544085/1544085_1562797753229_61.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544085/1544085_1562797756078_71.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544085/1544085_1562797756556_25.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544122 | 64135 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ - 64135 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2157501.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 64135 | SI | 724 | 709 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0047, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 620 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y CALLE EL CAMPO, CALLEJON EL ALTO LA OBRA SE UBICA EN ', lon:-91.63412271453574, lat:16.206003694252438}} | 06/05/2019 | 28/06/2019 | 2157501.68 | 2157501.68 | 2157501.68 | 2157501.68 | 1506812.84 | 1506812.84 | 1506812.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-ED/0014/2019"", ""contratista"":""JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":2157501.68, ""importe_modificado"":2157501.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.69}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544122/1544122_1562794036091_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544122/1544122_1562794048248_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544122/1544122_1562794059228_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544122/1544122_1562794059506_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544128 | 64140 | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 64140 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:895837.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64140 | SI | 42 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0331, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 4 + 440 RANCHERIA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, 29940 SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19.44 KMS. DE LA CABECERA', lon:-92.21018978533111, lat:17.032228071094853}} | 03/04/2019 | 02/07/2019 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/130/2019"", ""contratista"":""ENRIQUE RAMIREZ CELIS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":895837.06, ""importe_modificado"":895837.06}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544128/1544128_1562798458512_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544128/1544128_1562798458582_97.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544128/1544128_1562798462413_83.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544174 | 64190 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL SAN MARCOS TULIJA A SAN JERONIMO TULIJA Y RAMALES - 64190 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4896470.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 64190 | SI | 111 | 99 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18.12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0344, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - PALENQUE KILÓMETRO 75 + 00 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TULIJÁ 75 KMS. S', lon:-91.90941831748773, lat:17.239083496838298}} | 25/04/2019 | 25/07/2019 | 4896470.37 | 4896470.37 | 4896470.37 | 4896470.37 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/131/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4896470.37, ""importe_modificado"":4896470.37}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544174/1544174_1562730406339_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544174/1544174_1562730406494_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544174/1544174_1562730411728_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544215 | 64247 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL PIEDRÓN A LAGUNA VERDE - 64247 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5763165.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 64247 | SI | 80 | 82 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19.23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0440, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 57 + 00 RANCHERIA LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL 37 KMS. SOBRE PAVIMENTO - GUADALUPE PAXILA - CRUCERO - HIC', lon:-91.8601635148733, lat:17.142622809644404}} | 25/04/2019 | 25/07/2019 | 5763165.15 | 5763165.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544221 | 64255 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 64255 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2774622.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 64255 | SI | 714 | 689 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:390}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0008, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 020 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA INDEPENDENCIA AL TRIUNFO Y TERRACERIA LA AGENCIA, CARRETERA LA C', lon:-91.99111648537779, lat:16.244950963743005}} | 16/04/2019 | 31/05/2019 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | 1038295.57 | 1038295.57 | 1038295.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-URB/0011/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":2774622.32, ""importe_modificado"":2774622.32}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":144.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544221/1544221_1562264494463_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544221/1544221_1562264510186_34.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544221/1544221_1562264510722_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544221/1544221_1562264494463_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544255 | 64288 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 64288 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:955172.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64288 | SI | 206 | 196 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:144.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0014, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LÁ', lon:-92.60509154659836, lat:17.321902483281715}} | 25/03/2019 | 31/05/2019 | 955172.12 | 955172.12 | 955172.12 | 955172.12 | 955172.12 | 286551.64 | 286551.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-034/2019"", ""contratista"":""FELIPE GOMEZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":955172.12, ""importe_modificado"":955172.12}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":43.28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544255/1544255_1562699999727_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544255/1544255_1562700007905_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544297 | 64342 | MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA CAMPESTRE - 64342 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2948697.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64342 | SI | 1168 | 1039 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2899.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 11ª CALLE ORIENTE HASTA EL ENTRONQUE CON LA 17ª AVENIDA NORTE AHÍ SE LOC', lon:-92.2492762858756, lat:14.908302566922833}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 2948697.86 | 2948697.86 | 2948697.86 | 2948697.86 | 884609.35 | 884609.35 | 884609.35 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0015/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":2948697.86, ""importe_modificado"":2948697.86}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544297/1544297_1562954711570_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544297/1544297_1562954708106_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544297/1544297_1562954709754_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544299 | 64343 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL C E TZAJALÁ A ARGENTINA - 64343 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2896039.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 64343 | SI | 53 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0005, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO ENTRONQUE TZAJALÁ A ARGENTINA 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA', lon:-92.36434410811198, lat:17.12578709411783}} | 10/04/2019 | 10/07/2019 | 2896039.39 | 2896039.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544347 | 64420 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 64420 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:693015.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64420 | SI | 277 | 247 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:866.46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SAN DIEGO CALLE SUSPIRO, CALLE SAN ANTONIO , CALLE ARCANGELES, CALLE VALENTIN, CALLE QUERUBINES Y CALLE SANTOS INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOM', lon:-92.27936654231462, lat:14.881979146107193}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 693015.85 | 693015.85 | 693015.85 | 693015.85 | 207904.75 | 207904.75 | 207904.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0012/2019"", ""contratista"":""ING. LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":693015.85, ""importe_modificado"":693015.85}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544347/1544347_1562950245439_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544347/1544347_1562950247252_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544347/1544347_1562950243800_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544361 | 64442 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO - 64442 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:718648.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64442 | SI | 47 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0666, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJÓN ANTES DE LLEGAR CHIJTONTIK', lon:-92.20333724954295, lat:17.055121135622837}} | 05/04/2019 | 04/07/2019 | 718648.47 | 718648.47 | 718648.47 | 718648.47 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/133/2019"", ""contratista"":""JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":718648.47, ""importe_modificado"":718648.47}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544361/1544361_1562724024295_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544361/1544361_1562724028793_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544361/1544361_1562724033660_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544396 | 64478 | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO - 64478 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:547455.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64478 | SI | 26 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0907, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN MARCOS CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA SAN MARCOS CATARRAYA, 29940 SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANO LA CARRETERA T', lon:-91.81749051512851, lat:17.049615306459497}} | 10/04/2019 | 10/06/2019 | 547455.98 | 547455.98 | 547455.98 | 547455.98 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/134/2019"", ""contratista"":""JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":547455.98, ""importe_modificado"":547455.98}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544396/1544396_1562798704162_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544396/1544396_1562798682807_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544396/1544396_1562798685357_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544416 | 64518 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO - 64518 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:996024.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64518 | SI | 47 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0992, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 40 + 700 SECCION LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL CRUCERO TEMÓ SE DIRIGE A CRUCERO ALÁN SACJUN A ALÁN SA', lon:-92.04643605645522, lat:17.18587404719612}} | 09/04/2019 | 07/06/2019 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/135/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":996024.32, ""importe_modificado"":996024.32}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544416/1544416_1562800597068_43.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544416/1544416_1562800553132_26.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544416/1544416_1562800592926_96.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544435 | 64546 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA - 64546 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1101261.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 64546 | SI | 70 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24.04}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0067, direccion:'CAMINO TRAMO LAS TORONJAS - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE BONITO Y CAMINO CARRIZAL, CAMINO LINDA VISTA EL CAMINO COMUNICARÁ A EJIDOS', lon:-92.98053876218329, lat:15.927362061183468}} | 18/02/2019 | 06/04/2019 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/002-AD/2019"", ""contratista"":""CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":1101261.72, ""importe_modificado"":1101261.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":24.04}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544435/1544435_1562272883958_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544435/1544435_1562272886507_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544435/1544435_1562272874960_66.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544435/1544435_1562272892516_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544435/1544435_1562272894659_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544435/1544435_1562272872116_94.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201544462 | 64579 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III - 64579 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:755366.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64579 | SI | 302 | 269 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:546.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAST', lon:-92.26495325602237, lat:14.882019582110368}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 755366.48 | 755366.48 | 755366.48 | 755366.48 | 226609.94 | 226609.94 | 226609.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0013/2019"", ""contratista"":""ING. JESUS GARCIA MADRID"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":755366.48, ""importe_modificado"":755366.48}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544462/1544462_1562950369828_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544462/1544462_1562950373195_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544462/1544462_1562950371575_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544472 | 64590 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 64590 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:616915.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64590 | SI | 247 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:839.42}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AV. SUR PAR VIAL HASTA LLEGA', lon:-92.26774470919575, lat:14.882558584427207}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 616915.32 | 616915.32 | 616915.32 | 616915.32 | 185074.6 | 185074.6 | 185074.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0016/2019"", ""contratista"":""ING. ROBERTO ALFONZO NAVARRETE"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":616915.32, ""importe_modificado"":616915.32}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544472/1544472_1562950964513_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544472/1544472_1562950966688_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544472/1544472_1562950989382_90.png,} | Sin observaciones
CHP190201544492 | 64614 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL - 64614 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:764173.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64614 | SI | 306 | 272 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:557.62}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE OAXACA, DISTRITO FEDERAL, MORELOS, NUEVO LEON, HIDALGO, GUERRERO, SANCHEZ, MICHOACAN, SONORA Y VALLE DE MEXICO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENID', lon:-92.26857488212357, lat:14.922113034629698}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 764173.18 | 764173.18 | 764173.18 | 764173.18 | 229251.95 | 229251.95 | 229251.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0017/2019"", ""contratista"":""ARQ. ANDRES SANTIAGO MARTINEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":764173.18, ""importe_modificado"":764173.18}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544492/1544492_1562954848741_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544492/1544492_1562954851343_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544492/1544492_1562954855374_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544493 | 64618 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 64618 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1962670}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64618 | SI | 206 | 196 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:268.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0014, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LÁ', lon:-92.6035336666248, lat:17.31989549681242}} | 25/03/2019 | 21/06/2019 | 1962670 | 1962670 | 1962670 | 1962670 | 1962670 | 1370437.92 | 1370437.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-035/2019"", ""contratista"":""FELIPE GOMEZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1962670.0, ""importe_modificado"":1962670.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":185.48}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544493/1544493_1562716588424_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544493/1544493_1562716586081_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544509 | 64632 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA SAN CARALAMPIO - 64632 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1444810.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64632 | SI | 574 | 511 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:616.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 14A SUR INTERIOR SN COLONIA SAN CARALAMPIO, 30760 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 16A SUR EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 3A. CALLE PONIENTE HASTA LLE', lon:-92.2683168860253, lat:14.909504614973478}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1444810.61 | 1444810.61 | 1444810.61 | 1444810.61 | 433443.19 | 433443.19 | 433443.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0010/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":1444810.61, ""importe_modificado"":1444810.61}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544509/1544509_1562949518613_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544509/1544509_1562949516823_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544509/1544509_1562949521352_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544519 | 64647 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 64647 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:543526.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64647 | SI | 219 | 194 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:300.69}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA 4ª AV. SUR PASANDO LA CALZADA DEL I', lon:-92.28017120501869, lat:14.882342059321584}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 543526.22 | 543526.22 | 543526.22 | 543526.22 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0014/2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":543526.22, ""importe_modificado"":543526.22}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544519/1544519_1562958473317_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544519/1544519_1562958475170_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544519/1544519_1562958471511_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544532 | 64667 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA MARÍA EUGENIA - 64667 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:695201.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64667 | SI | 278 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:310}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE MARTHA LORENA ROSA MARÍA, TERESA DE JESÚS, BEATRIZ ADRIANA Y CALLEJÓN INTERIOR SN COLONIA MARÍA EUGENIA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARTHA LORENA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE SIN NOMBR', lon:-92.26908581370306, lat:14.875652766576193}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 695201.18 | 695201.18 | 695201.18 | 695201.18 | 208560.34 | 208560.34 | 208560.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0018/2019"", ""contratista"":""ING. ALVARO LOPEZ ROBLERO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":695201.18, ""importe_modificado"":695201.18}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544532/1544532_1562951135106_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544532/1544532_1562951136701_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544532/1544532_1562951138777_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544536 | 64671 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO - 64671 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:344622.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64671 | SI | 140 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:161.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A', lon:-92.25225551743405, lat:14.907255070794058}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 344622.1 | 344622.1 | 344622.1 | 344622.1 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0011/2019"", ""contratista"":""CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":344622.1, ""importe_modificado"":344622.1}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544536/1544536_1562958312966_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544536/1544536_1562958333031_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544536/1544536_1562958316365_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544549 | 64689 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA SANTA CECILIA - 64689 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:140581.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64689 | SI | 59 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:79}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA ESPERANZA Y CALLEJÓN LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 5 EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CAL', lon:-92.2580169023982, lat:14.93507510481713}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 140581.79 | 140581.86 | 140581.86 | 140581.86 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/OT/0002/2019"", ""contratista"":""CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":140581.86, ""importe_modificado"":140581.86}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544549/1544549_1563050816695_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544549/1544549_1563050819016_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544549/1544549_1563050824203_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544560 | 64698 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO CARRILLO PUERTO - 64698 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:675586.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64698 | SI | 271 | 241 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:992.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0057, direccion:'CALLE 7A ORIENTE 5A ORIENTE 3A ORIENTE, 1A ORIENTE, CENTRAL ORIENTE, 2A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE, AVENIDA 3A NORTE SE LLEG', lon:-92.1926154403673, lat:15.012388854218743}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 675586.92 | 675586.92 | 675586.92 | 675586.92 | 202676.08 | 202676.08 | 202676.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0019/2019"", ""contratista"":""ING. SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHLA, CHIAPAS"", ""monto"":675586.92, ""importe_modificado"":675586.92}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544560/1544560_1562951338397_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544560/1544560_1562951335076_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544560/1544560_1562951336624_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544563 | 64711 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO - 64711 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:103982.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64711 | SI | 45 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:138.66}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A', lon:-92.25224478859842, lat:14.907327644969499}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 103982.89 | 103982.89 | 103982.89 | 103982.89 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/OT/0003/2019"", ""contratista"":""LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":103982.89, ""importe_modificado"":103982.89}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544563/1544563_1563051011398_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544563/1544563_1563051016061_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544563/1544563_1563051017527_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544584 | 64776 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA LAGOS - 64776 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3295298.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 64776 | SI | 1450 | 1422 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:39.49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0033, direccion:'CAMINO TRAMO RIZO DE ORO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ MARAVILLAS Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO NUEVO RESPLANDOR LA OBR SE UBICARA ', lon:-92.47877231377002, lat:15.965523612722148}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/003-AD/2019"", ""contratista"":""CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":3295298.32, ""importe_modificado"":3295298.32}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":39.49}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544584/1544584_1562618426573_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544584/1544584_1562618430891_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544584/1544584_1562618432607_16.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544584/1544584_1562618462187_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544584/1544584_1562618423522_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544584/1544584_1562618436747_81.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201544599 | 64808 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA BAJA - 64808 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1189278.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64808 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:110}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS', lon:-92.6208315368448, lat:17.261813537720847}} | 25/03/2019 | 28/06/2019 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | 356783.61 | 356783.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-036/2019"", ""contratista"":""FELIPE GOMEZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1189278.69, ""importe_modificado"":1189278.69}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":33}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544599/1544599_1562338861658_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544599/1544599_1562338863479_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544607 | 64824 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64824 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6505215.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64824 | SI | 750 | 714 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:11568}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN LA AGEB 30360 ABARCANDO LAS AVENIDAS SEXTA NORT', lon:-92.6861076592682, lat:16.11392043296847}} | 25/03/2019 | 30/06/2019 | 6505215.27 | 6505215.27 | 6505215.27 | 6505215.27 | 6505215.27 | 5875977.1 | 5875977.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/004-IR/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":6505215.27, ""importe_modificado"":6505215.27}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":10526.88}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544607/1544607_1562619359813_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544607/1544607_1562619389211_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544607/1544607_1562619389695_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544607/1544607_1562619390112_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544607/1544607_1562619358993_81.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201544618 | 64841 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64841 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1758352.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64841 | SI | 193 | 199 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3137.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0001, direccion:'BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LOS TECHOS SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0255 ENTRE LA AVENIDA SEXTA NORTE Y NINGUN', lon:-92.68776623817135, lat:16.110120271922472}} | 25/03/2019 | 30/04/2019 | 1758352.91 | 1758352.91 | 1758352.91 | 1758352.91 | 1758352.91 | 1583157.61 | 1583157.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/005-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":1758352.91, ""importe_modificado"":1758352.91}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2855.13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544618/1544618_1562620447509_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544618/1544618_1562620453941_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544618/1544618_1562620457886_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544618/1544618_1562620444890_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544618/1544618_1562620440328_46.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201544644 | 64858 | PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO MIXTO - 64858 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:473379.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 64858 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:326}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS', lon:-92.61894156004102, lat:17.263417439897907}} | 15/03/2019 | 24/05/2019 | 473379.71 | 473379.71 | 473379.71 | 473379.71 | 473379.71 | 142013.91 | 142013.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-037/2019"", ""contratista"":""FELIPE GOMEZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":473379.71, ""importe_modificado"":473379.71}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":97.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544644/1544644_1562645763567_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544644/1544644_1562645766744_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544652 | 64863 | REHABILITACIÓN DE DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE - 64863 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:829084.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64863 | SI | 633 | 596 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTA OBRA S', lon:-92.5256234568738, lat:17.22582729690675}} | 25/03/2019 | 26/06/2019 | 829084.19 | 829084.19 | 829084.19 | 829084.19 | 829084.19 | 807637.87 | 807637.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-038/2019"", ""contratista"":""SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":829084.19, ""importe_modificado"":829084.19}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":88}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544652/1544652_1562338298054_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544652/1544652_1562338301013_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544654 | 64864 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN SEBASTIAN - 64864 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:827287.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64864 | SI | 633 | 596 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTA OBRA SE', lon:-92.52852024260996, lat:17.22578630652709}} | 25/03/2019 | 28/06/2019 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-039/2019"", ""contratista"":""ERMILO ALCAZAR PENAGOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":827287.67, ""importe_modificado"":827287.67}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":90}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544654/1544654_1562337849073_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544654/1544654_1562337853108_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544654/1544654_1562337856498_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544658 | 64867 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO JOLUM PRIMERA SECCION - 64867 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:824331.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64867 | SI | 633 | 596 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA CRUCERO BUENAVISTA ESTA OBRA S', lon:-92.52528013411988, lat:17.226196209914555}} | 16/04/2019 | 28/05/2019 | 824331.68 | 824331.68 | 824331.68 | 824331.68 | 824331.68 | 824331.68 | 824331.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-040/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":824331.68, ""importe_modificado"":824331.68}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":95}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544658/1544658_1562307257569_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544658/1544658_1562307260610_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544658/1544658_1562307265590_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544662 | 64876 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 64876 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:461462.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64876 | SI | 11 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1404.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2826, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE ', lon:-91.83213972308924, lat:16.858287902526996}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 461462.76 | 461462.76 | 461462.76 | 461462.76 | 461462.76 | 216231.38 | 216231.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58703"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":461462.76, ""importe_modificado"":461462.76}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1404.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544662/1544662_1561998075907_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544662/1544662_1561998084994_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544662/1544662_1561998080255_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544665 | 64878 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 64878 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:624471.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64878 | SI | 11 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:910.86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2826, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE ', lon:-91.83213972308928, lat:16.858287902527074}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 624471.82 | 624471.82 | 624471.82 | 624471.82 | 624471.82 | 297735.91 | 297735.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58704"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":624471.82, ""importe_modificado"":624471.82}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":910.86}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544665/1544665_1561998222797_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544665/1544665_1561998227662_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544665/1544665_1561998234173_70.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544667 | 64882 | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 64882 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4157692.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64882 | SI | 2549 | 2635 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:78}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0431, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 261 + 500 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA CRUCER', lon:-90.88535420165996, lat:16.807625701461216}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | 2946778.04 | 2946778.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0089/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4157692.41, ""importe_modificado"":4157692.41}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":55.28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544667/1544667_1561569468412_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544667/1544667_1561569476209_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544670 | 64890 | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AÉREA - 64890 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:159521.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 64890 | SI | 11 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0037, direccion:'BRECHA TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN CUNTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 CANTON CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA AL CANTON CUNTALAPA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA FEDE', lon:-92.40273217955756, lat:15.030736734082215}} | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 159521.45 | 159521.45 | 159521.45 | 159521.45 | 79760.73 | 79760.73 | 79760.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-HUEHUETAN-FISM-0001-2019"", ""contratista"":""DIONEL MADRID RIVERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN"", ""monto"":159521.45, ""importe_modificado"":159521.45}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544670/1544670_1562702826074_20.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544670/1544670_1562702824114_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544670/1544670_1562702828449_21.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201544672 | 64891 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 64891 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1250000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 64891 | SI | 70 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:651.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2828, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS', lon:-92.25124932704524, lat:16.91504180430186}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 375000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-ED-0090/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1250000.0, ""importe_modificado"":1250000.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":195.36}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544672/1544672_1561728516499_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544672/1544672_1561728565539_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544688 | 64917 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 64917 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2947491.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64917 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1507, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P', lon:-92.1973161775324, lat:16.88815581102507}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 2947491.4 | 2947491.4 | 2947491.4 | 2947491.4 | 2947491.4 | 2366199.03 | 2366199.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0091/2019"", ""contratista"":""RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2947491.4, ""importe_modificado"":2947491.4}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":16.85}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544688/1544688_1561569618196_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544688/1544688_1561569612133_86.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544699 | 64930 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 64930 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:555019.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64930 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1507, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P', lon:-92.19730813090536, lat:16.888173776770184}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | 380337.88 | 380337.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0092/2019"", ""contratista"":""RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":555019.19, ""importe_modificado"":555019.19}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":14.39}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544699/1544699_1561569759918_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544699/1544699_1561569765824_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544705 | 64939 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 64939 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1676475.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64939 | SI | 65 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1611, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 8 + 776 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS TRES Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA CORAZON DE', lon:-92.11778676156733, lat:16.96303664380827}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1676475.3 | 1676475.3 | 1676475.3 | 1676475.3 | 1676475.3 | 502942.59 | 502942.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0093/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1676475.3, ""importe_modificado"":1676475.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":12.9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544705/1544705_1561728721423_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544705/1544705_1561728706381_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544715 | 64953 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA - 64953 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1204668.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 64953 | SI | 172 | 153 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0371, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - LACANTAJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA LACANTAJAL, 29940 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 250 MTS. ANTES DE LLEGAR A SAN ANTONIO PATHU', lon:-92.24119143997939, lat:17.119264701103035}} | 09/04/2019 | 24/05/2019 | 1204668.61 | 1204668.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544736 | 64987 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 64987 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000587.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64987 | SI | 154 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:66}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0181, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 5.3 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CAL', lon:-92.27713927459364, lat:17.14226795928301}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 1000587.9 | 1000587.9 | 1000587.9 | 300176.37 | 300176.37 | 300176.37 | 300176.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60315"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1000587.9, ""importe_modificado"":1000587.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544736/1544736_1562632506285_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544736/1544736_1562632532595_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544736/1544736_1562632534805_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544742 | 64993 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64993 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5799788.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 64993 | SI | 658 | 646 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:10300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0001, direccion:'CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0293 DE LA CABECERA M', lon:-92.69491444896651, lat:16.122055885001323}} | 25/03/2019 | 30/06/2019 | 5799788.32 | 5799788.32 | 5799788.32 | 5799788.32 | 5799788.32 | 5219389.46 | 5219389.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/006-IR/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":5799788.32, ""importe_modificado"":5799788.32}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":9373}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544742/1544742_1562621614389_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544742/1544742_1562621606446_41.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201544752 | 65002 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS PISOS FIRME - 65002 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:891380.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65002 | SI | 154 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2772}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0181, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 5.3 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CAL', lon:-92.27715000342967, lat:17.140719868767338}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 891380.42 | 891380.42 | 891380.42 | 267414.13 | 267414.13 | 267414.13 | 267414.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60316"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":891380.42, ""importe_modificado"":891380.42}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544752/1544752_1562632754850_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544752/1544752_1562632759239_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544752/1544752_1562632772149_51.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544762 | 65040 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 65040 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2462792.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 65040 | SI | 127 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2334}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0277, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LIBRAMIENTO BACHAJÓN A 650 MTS. SE ENTRA A TERRACERÍA A MANO IZQUIERDA A 600 MTS. HASTA LLEGAR A LA LO', lon:-92.19097530773507, lat:17.050073904863446}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 2462792.47 | 2462792.47 | 2462792.47 | 2462792.47 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/139/2019"", ""contratista"":""MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2462792.47, ""importe_modificado"":2462792.47}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544762/1544762_1562896243838_87.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544762/1544762_1562896246426_23.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544762/1544762_1562896274231_9.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544774 | 65059 | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO JAVIER MINA - 65059 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1420785.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 65059 | SI | 550 | 531 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0025, direccion:'CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CRUCERO SABANI', lon:-92.55664946895108, lat:17.247074629377565}} | 25/03/2019 | 19/07/2019 | 1420785.96 | 1420785.96 | 1420785.96 | 1420785.96 | 1420785.96 | 426285.96 | 426285.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-041/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIAS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1420785.96, ""importe_modificado"":1420785.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544774/1544774_1562304952440_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544774/1544774_1562304971537_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544789 | 65089 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 65089 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2141452.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65089 | SI | 100 | 82 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0578, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 19 + 900 RANCHERIA CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A 8.20 KMS. SOBRE CARRETERA CRUCERO SITALÁ ENTRANDO POR EL CRUCERO CENTRO JOLAKIL A 2.', lon:-92.24707781539342, lat:17.014623831545165}} | 09/04/2019 | 08/07/2019 | 2141452.28 | 2141452.28 | 2141452.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544789/1544789_1562632896342_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544789/1544789_1562632900308_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544789/1544789_1562632903716_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544791 | 65093 | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA - 65093 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:880794.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 65093 | SI | 250 | 251 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:276.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0068, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y ,', lon:-92.78457946681571, lat:17.201340250535743}} | 20/05/2019 | 29/06/2019 | 880794.12 | 880794.12 | 880794.12 | 880794.12 | 880794.12 | 440397.06 | 440397.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-030/2019"", ""contratista"":""PEDRO AMETH NAVARRO LARA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":880794.12, ""importe_modificado"":880794.12}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":138.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544791/1544791_1563216268096_21.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544791/1544791_1563216269157_52.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544791/1544791_1563216268127_68.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544791/1544791_1563510828658_24.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544791/1544791_1563510828736_76.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544791/1544791_1563216287785_7.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201544809 | 65130 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 65130 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2117249.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 65130 | SI | 64 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0568, direccion:'EJIDO MONTERREY, 30367 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE UBICARA EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR0883H ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE.', lon:-92.89172702089594, lat:15.714348118189164}} | 10/04/2019 | 30/06/2019 | 2117249.22 | 2117249.22 | 2117249.22 | 2117249.22 | 2117249.22 | 1323722.75 | 1323722.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/007-AD/2019"", ""contratista"":""PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":2117249.22, ""importe_modificado"":2117249.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.63}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544809/1544809_1562709734459_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544809/1544809_1562709735552_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544821 | 65149 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 65149 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:667058.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65149 | SI | 102 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1900.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0711, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO LAS PALOMAS KILÓMETRO 4 + 860 COLONIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJON A 4.86 K', lon:-92.23091314315954, lat:17.09713304998107}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | 466941.02 | 200117.58 | 200117.58 | 200117.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60438"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":667058.6, ""importe_modificado"":667058.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544821/1544821_1562792983729_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544821/1544821_1562792962103_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544821/1544821_1562792964961_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544831 | 65168 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO AQUINO ENTRE PROLONGACION DEL BOULEVARD CHANAL Y PRIMERA AVENIDA - 65168 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1223400}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 65168 | SI | 355 | 349 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:148.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE LORENZO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BOULEVARD CHANAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE INNOMINADA OBRA UBICADA EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CHANAL Y LA 1A', lon:-92.26544233345436, lat:16.651442083744804}} | 04/03/2019 | 04/06/2019 | 1223400 | 1223400 | 1223400 | 1223400 | 891472.49 | 891472.49 | 891472.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":1223400.0, ""importe_modificado"":1223400.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":148.7}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544831/1544831_1562944629630_12.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544831/1544831_1562944626365_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544831/1544831_1562944620710_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544839 | 65192 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 65192 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:594253.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65192 | SI | 102 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1848}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0711, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO LAS PALOMAS KILÓMETRO 4 + 860 COLONIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJON A 4.86 K', lon:-92.23090241432347, lat:17.09718432363294}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 594253.62 | 594253.62 | 594253.62 | 415977.53 | 178276.09 | 178276.09 | 178276.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60440"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":594253.62, ""importe_modificado"":594253.62}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544839/1544839_1562793188311_67.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544839/1544839_1562793157525_91.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544839/1544839_1562793161340_5.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544845 | 65200 | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO ONILJA TZJALNICH - 65200 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:716200}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 65200 | SI | 400 | 461 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:622}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0009, direccion:'CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL TRAMO ONILJÁ-TZAJALNICH DEL KM 0000 AL KM 4+120 DEL MUNICI', lon:-92.17632916182708, lat:16.550121110965375}} | 18/03/2019 | 30/05/2019 | 716200 | 716200 | 716200 | 716200 | 716200 | 716200 | 716200 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISMDF/COP-006/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":716200.0, ""importe_modificado"":716200.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":622}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544845/1544845_1562943820468_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544845/1544845_1562943817087_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544845/1544845_1562943826055_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544855 | 65223 | MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN Y RED DE DRENAJE SANITARIO - 65223 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3850968.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 65223 | SI | 1574 | 1467 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POZO DE ABSORCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 033 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASHATÓN Y TERRACERIA LAGUNA DEL ALAMBRADO, TERR', lon:-92.01003253067964, lat:16.24759801253328}} | 03/04/2019 | 31/05/2019 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | 1925484.37 | 986783.32 | 986783.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0007/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":3850968.74, ""importe_modificado"":3850968.74}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544855/1544855_1562259200454_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544855/1544855_1562259200903_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544855/1544855_1562263397611_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544855/1544855_1562263397620_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544897 | 65286 | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTA ROSA FRONTERA MEXIQUITO - 65286 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1559500}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 65286 | SI | 350 | 356 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1559}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0013, direccion:'CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQ', lon:-92.16745328827554, lat:16.536913635404215}} | 18/03/2019 | 30/05/2019 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":1559500.0, ""importe_modificado"":1559500.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1559}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544897/1544897_1562944182337_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544897/1544897_1562944191988_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544897/1544897_1562944134709_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544913 | 65312 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 65312 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2409790}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65312 | SI | 220 | 218 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:56}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL', lon:-92.24978077025808, lat:16.653213859235336}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 2409790 | 2409790 | 2409790 | 2409790 | 1929982 | 1929982 | 1929982 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60901"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":2409790.0, ""importe_modificado"":2409790.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":45}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544913/1544913_1562609068497_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544913/1544913_1562609015238_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544932 | 65343 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 65343 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:984760}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65343 | SI | 81 | 97 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS', lon:-92.24983441443828, lat:16.65287465739238}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 984760 | 984760 | 984760 | 984760 | 801160 | 801160 | 801160 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60905"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":984760.0, ""importe_modificado"":984760.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544932/1544932_1562610628882_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544932/1544932_1562610863181_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544950 | 65361 | REHABILITACIÓN DE TRANSBORDADOR FLUVIAL CHALAN - 65361 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1410607.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 65361 | SI | 577 | 550 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0049, direccion:'CAMINO TRAMO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARÁ EN EL BRAZO ', lon:-92.58901403715286, lat:16.11474612563699}} | 10/04/2019 | 31/05/2019 | 1410607.91 | 1410607.91 | 1410607.91 | 1410607.91 | 1410607.91 | 1410607.91 | 1410607.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/008-AD/2019"", ""contratista"":""PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":1410607.91, ""importe_modificado"":1410607.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544950/1544950_1562604207233_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544950/1544950_1562604208289_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544950/1544950_1562604210289_1.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544950/1544950_1562604213689_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544950/1544950_1562604218319_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544950/1544950_1562604219556_85.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201544956 | 65367 | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA - 65367 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1018171.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 65367 | SI | 115 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0088, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON TOCAYOS, 30623 CANTÓN LOS TOCAYOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN SE UBICA EN EL CAMINO COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA-CANTÓN LOS TOCAYOS AL SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO.', lon:-92.54668000937704, lat:15.130841162446226}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 1018171.35 | 1018171.35 | 1018171.35 | 1018171.35 | 957291.16 | 957291.16 | 957291.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-018"", ""contratista"":""BROS REYES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1018171.35, ""importe_modificado"":1018171.35}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":14}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544956/1544956_1563046761123_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544956/1544956_1563046763049_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544956/1544956_1563046769578_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544956/1544956_1563046772823_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544956/1544956_1563046774224_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544956/1544956_1563046766307_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545050 | 65511 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 65511 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:595002.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 65511 | SI | 101 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:630.58}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0011, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 550 EJIDO CACATEAL, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE ', lon:-92.82939524689867, lat:17.264672652333378}} | 20/05/2019 | 13/07/2019 | 595002.14 | 595002.14 | 595002.14 | 595002.14 | 595002.14 | 297501.07 | 297501.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-029/2019"", ""contratista"":""SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":595002.14, ""importe_modificado"":595002.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":63}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545050/1545050_1563220285861_37.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545050/1545050_1563220285974_29.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545050/1545050_1563220286652_91.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201545066 | 65530 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 65530 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1350017.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65530 | SI | 50 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0120, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CANDELARIA - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL INT', lon:-91.69118754397866, lat:16.22378025818147}} | 01/05/2019 | 20/05/2019 | 1350017.28 | 1350017.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545090 | 65566 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 65566 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1220062.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 65566 | SI | 52 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0123, direccion:'CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN NICOLAS, 30637 SAN NICOLÁS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO NUEVO BRASIL A 3.5 KMS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA COSTERA, DIRECCIÓ', lon:-92.54731626602599, lat:15.18357049659362}} | 20/05/2019 | 30/08/2019 | 1220062.69 | 1220062.69 | 1220062.69 | 1220062.69 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-020"", ""contratista"":""PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1220062.69, ""importe_modificado"":1220062.69}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545090/1545090_1563044968228_54.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545090/1545090_1563044968791_33.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545090/1545090_1563044970878_53.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201545197 | 65742 | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE TREINTA Y DOS X VEINTE PUNTO CINCUENTA MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO - 65742 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1880093.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 65742 | SI | 297 | 314 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:656}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0078, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADA E', lon:-92.6788898854562, lat:17.350960919831586}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1006182.88 | 1006182.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-042/2019"", ""contratista"":""MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1880093.92, ""importe_modificado"":1880093.92}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":347}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545197/1545197_1562717358563_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545197/1545197_1562717361769_14.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545209 | 65764 | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 65764 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:46400}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 65764 | SI | 3896 | 3745 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE DECIMA PONIENTE LA REHABILITACIÓN', lon:-92.7122089930945, lat:16.14710694069375}} | 10/04/2019 | 20/04/2019 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60142"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":46400.0, ""importe_modificado"":46400.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545209/1545209_1562260827248_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545209/1545209_1562260845295_87.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545209/1545209_1562260849721_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545209/1545209_1562260824678_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545209/1545209_1562260836646_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545209/1545209_1562260838558_54.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201545224 | 65775 | APERTURA DE CAMINO PIMERA ETAPA SHUSHUPA A CHILINTIEL DE JUAREZ - 65775 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2918220.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 65775 | SI | 27 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0012, direccion:'VEREDA TRAMO SHUSHUPA - CHILINTIEL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR S/N RANCHERIA CHILINTIEL DE JAUREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA PASIJA DE MORELOS 1RA SECCION Y VEREDA BENITO', lon:-92.51751236398135, lat:17.258189096667294}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 2918220.82 | 2918220.82 | 2918220.82 | 2918220.82 | 2918220.82 | 1966634.5 | 1966634.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-043/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":2918220.82, ""importe_modificado"":2918220.82}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":536}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545224/1545224_1562638967178_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545224/1545224_1562638969666_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545314 | 65915 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 65915 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1239462.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 65915 | SI | 21 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:135}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0022, direccion:'CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA 12 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEVO MONTERREY ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BAS', lon:-92.55071324101667, lat:17.2788350902021}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | 371838.7 | 371838.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-044/2019"", ""contratista"":""PABLO JULIAN PEREZ COLP"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1239462.34, ""importe_modificado"":1239462.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":40.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545314/1545314_1562724609928_2.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545314/1545314_1562724612834_17.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545330 | 65926 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 65926 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1258958.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 65926 | SI | 40 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:135}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0134, direccion:'CALLE SALIDA DE SABANILLA INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA SABANILLA Y CARRETERA BASHIJA, CALLE PANTEON MUNICPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A ', lon:-92.55073575664203, lat:17.277797683306115}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | 377687.53 | 377687.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-045/2019"", ""contratista"":""LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1258958.42, ""importe_modificado"":1258958.42}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":40.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545330/1545330_1562347858025_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545330/1545330_1562347866739_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545339 | 65931 | TECHADO DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO SETENTA Y UNO JESUS CARRANZA NEIRA - 65931 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2081714.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 65931 | SI | 396 | 420 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0016, direccion:'CALLE ENTRA A LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, VEREDA CERRO NAVA ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS ', lon:-92.65494661787137, lat:17.411567810157376}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | 624514.37 | 624514.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-046/2019"", ""contratista"":""JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":2081714.58, ""importe_modificado"":2081714.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545339/1545339_1562724070756_92.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545339/1545339_1562724071055_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545354 | 65949 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 65949 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3769797.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65949 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1658, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN ', lon:-92.11630383931056, lat:16.894448152271636}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | 1130939.32 | 1130939.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0094/2019"", ""contratista"":""DALIA INES PEÑATE ABADIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3769797.74, ""importe_modificado"":3769797.74}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":8.1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545354/1545354_1561728893636_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545354/1545354_1561728897831_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545358 | 65954 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 65954 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:712203.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65954 | SI | 54 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1658, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN P', lon:-92.11629252374286, lat:16.89444301937247}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 712203.22 | 712203.22 | 712203.22 | 712203.22 | 712203.22 | 213660.97 | 213660.97 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0095/2019"", ""contratista"":""DALIA INES PEÑATE ABADIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":712203.22, ""importe_modificado"":712203.22}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":8.1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545358/1545358_1561729254402_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545358/1545358_1561729264765_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545360 | 65956 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 65956 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4605747.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65956 | SI | 18 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1865, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACH LUM MONTE LIBANO Y CARRETERA OCOSINGO, TERRACERIA TANIPERLA PARA LLEGAR SA', lon:-91.62429615567447, lat:16.900939676313392}} | 15/02/2019 | 15/06/2019 | 4605747.11 | 4605747.11 | 4605747.11 | 4605747.11 | 4605747.11 | 3642255.42 | 3642255.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0096/2019"", ""contratista"":""BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4605747.11, ""importe_modificado"":4605747.11}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":30.05}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545360/1545360_1561569879204_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545360/1545360_1561569882428_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545378 | 65982 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLONIA BICENTENARIO - 65982 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:924235.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 65982 | SI | 435 | 430 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. BICENTENARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA BICENTENARIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL. ', lon:-91.96424192903234, lat:17.497637154022993}} | 15/04/2019 | 20/07/2019 | 924235.7 | 924235.7 | 924235.7 | 924235.7 | 924235.7 | 609404.26 | 609404.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PUENTE-061-2019"", ""contratista"":""CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":924235.7, ""importe_modificado"":924235.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.65}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545378/1545378_1563240598272_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545378/1545378_1563240372157_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545378/1545378_1563240408793_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545378/1545378_1563240428956_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545380 | 65986 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 65986 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3648540.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 65986 | SI | 198 | 256 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5304.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2788, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 4 + 20 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA UTS PARA SALIR A LA OBRA PARTIM', lon:-92.07201945922725, lat:16.8962785771758}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 3648540.9 | 3648540.9 | 3648540.9 | 3648540.9 | 3648540.9 | 1824280.1 | 1824280.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57878"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3648540.9, ""importe_modificado"":3648540.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":5304.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545380/1545380_1561729687603_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545380/1545380_1561729697346_44.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545380/1545380_1561729703299_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545410 | 66061 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 66061 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:915587.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66061 | SI | 34 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1144.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0146, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO BELEN, 30615 BELÉN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EJIDO BELEN, TERRACERIA EJIDO BELEN LA OBRA SE ENCUENTR', lon:-92.50424624980228, lat:15.361511991730696}} | 01/04/2019 | 03/06/2019 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-036/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA RAMIREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":915587.4, ""importe_modificado"":915587.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1144.9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341552629_20.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341694860_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341403400_26.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341640212_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341733872_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341437346_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341507771_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545410/1545410_1562341591892_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545441 | 66116 | REHABILITACION DE CAMINO LOS MOYOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM CERO AL KM NUEVE MAS NOVECIENTOS - 66116 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2128088.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 66116 | SI | 511 | 489 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0010, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y CRISTOBAL COLON', lon:-92.65301265609484, lat:17.35517549959698}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-047/2019"", ""contratista"":""JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":2128088.1, ""importe_modificado"":2128088.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545441/1545441_1562646756988_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545441/1545441_1562646761580_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545441/1545441_1562646766046_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545477 | 66177 | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO ACCIONES DE MURO FIRME - 66177 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1141717.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66177 | SI | 78 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0065, direccion:'INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAME', lon:-92.67555968718922, lat:17.35094907327554}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1141717.76 | 1141717.76 | 1141717.76 | 1141717.76 | 1141717.76 | 768462.04 | 768462.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-048/2019"", ""contratista"":""KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1141717.76, ""importe_modificado"":1141717.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545477/1545477_1562722078698_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545477/1545477_1562722090117_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545497 | 66216 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 66216 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:668070}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66216 | SI | 92 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA PRIMERA OBRA UBICADA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, SE REALIZA EN DIVE', lon:-92.26475568794649, lat:16.65190463502272}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 668070 | 668070 | 668070 | 668070 | 543222 | 543222 | 543222 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60908"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":668070.0, ""importe_modificado"":668070.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545497/1545497_1562614257070_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545497/1545497_1562614283643_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545510 | 66240 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66240 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:623752}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66240 | SI | 93 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA PRIMERA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, EN DIVERSOS PR', lon:-92.26475568794652, lat:16.652048539636965}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 623752 | 623752 | 623752 | 623752 | 524608 | 524608 | 524608 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61946"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":623752.0, ""importe_modificado"":623752.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":19}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545510/1545510_1562853653439_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545510/1545510_1562853644823_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545515 | 66247 | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO ACCIONES DE TECHO FIRME - 66247 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:354560.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66247 | SI | 78 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0065, direccion:'INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAME', lon:-92.67565624671396, lat:17.351014503901325}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | 106368.3 | 106368.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-049/2019"", ""contratista"":""KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":354560.99, ""importe_modificado"":354560.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545515/1545515_1562721855957_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545515/1545515_1562721848811_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545521 | 66258 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 66258 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:502878}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66258 | SI | 50 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ', lon:-92.2564859622708, lat:16.6560722599807}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 502878 | 502878 | 502878 | 502878 | 407406 | 407406 | 407406 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61854"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":502878.0, ""importe_modificado"":502878.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545521/1545521_1562794849626_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545521/1545521_1562794834895_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545535 | 66282 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 66282 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1237515.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66282 | SI | 50 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:110}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0443, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 190 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PACAYA, LA OBRA SE ', lon:-91.64947677697052, lat:16.174376750692176}} | 02/05/2019 | 21/05/2019 | 1237515.84 | 1237515.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545541 | 66285 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66285 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:527122}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66285 | SI | 73 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIA', lon:-92.25646450459874, lat:16.656020866567637}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 527122 | 527122 | 527122 | 527122 | 439912 | 439912 | 439912 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61852"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":527122.0, ""importe_modificado"":527122.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545541/1545541_1562794388772_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545541/1545541_1562794374438_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545559 | 66305 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO CENTRO - 66305 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:336504.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 66305 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:105}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y MAJAS', lon:-92.62005735899123, lat:17.264054894052123}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 336504.14 | 336504.14 | 336504.14 | 336504.14 | 336504.14 | 267280.45 | 267280.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-050/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":336504.14, ""importe_modificado"":336504.14}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":82.95}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545559/1545559_1562308304529_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545559/1545559_1562308307675_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545587 | 66356 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS NARANJOS - 66356 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:833218.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 66356 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y MAJASTIC', lon:-92.61762278052763, lat:17.26643569859191}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 833218.07 | 833218.07 | 833218.07 | 833218.07 | 833218.07 | 833218.07 | 833218.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-051/2019"", ""contratista"":""COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":833218.07, ""importe_modificado"":833218.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":27}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545587/1545587_1562695155606_81.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545587/1545587_1562695156767_90.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545587/1545587_1562695151514_17.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545595 | 66375 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 66375 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:399324}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66375 | SI | 36 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PREDIOS D', lon:-92.25808693899285, lat:16.646877671486973}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 399324 | 399324 | 399324 | 399324 | 313644 | 313644 | 313644 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60794"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":399324.0, ""importe_modificado"":399324.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545595/1545595_1562600186830_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545595/1545595_1562600165587_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545608 | 66394 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 66394 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3248000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 66394 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.050469, lat:16.119059}} | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 3248000 | 3248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545635 | 66439 | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO LA MERCED LA VENTANA SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 66439 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1198000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 66439 | SI | 102 | 139 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3809}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0021, direccion:'CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMNO LA MERCED AMATENANGO - LA VENTANA -SAN ISIDRO L', lon:-92.3351058459016, lat:16.561298159157165}} | 13/05/2019 | 13/07/2019 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 359400 | 359400 | 359400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2019"", ""contratista"":""ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":1198000.0, ""importe_modificado"":1198000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3500}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545635/1545635_1562858920814_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545635/1545635_1562858912972_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545666 | 66485 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66485 | 07024 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1115192}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66485 | SI | 104 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0001, direccion:'CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAN', lon:-92.25789143979478, lat:16.646790385955082}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 1115192 | 1115192 | 1115192 | 1115192 | 925268 | 925268 | 925268 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60811"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS"", ""monto"":1115192.0, ""importe_modificado"":1115192.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":23}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545666/1545666_1562601135742_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545666/1545666_1562601157560_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545672 | 66488 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 66488 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1293766.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 66488 | SI | 55 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:115}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0441, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA CE', lon:-91.64972994650323, lat:16.152465598436784}} | 03/05/2019 | 22/05/2019 | 1293766.56 | 1293766.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545691 | 66516 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EVOLUCION AVENIDA GRANADITAS Y CALLE EL SICATE - 66516 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1265639.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 66516 | SI | 19433 | 15899 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:868}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE EVOLUCION INTERIOR SN AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA GRANADITAS, CALLE SICATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EVOLUCION Y AV. GRANADITAS ASI COMO LA CALLE SICATE', lon:-93.76906465051708, lat:16.09053816423263}} | 15/05/2019 | 15/09/2019 | 1265639.12 | 1265639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545725 | 66574 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE CIENTO CINCUENTA MTS - 66574 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3027153.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 66574 | SI | 6280 | 5940 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0001, direccion:'BARRIO BARRIO PAMALA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y TERRACERIA , CALLE TERCERA AVENIDA PTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 ORIENTE SUR ANTES DEL CRUCE ENTRE LA CALLE TERCERA ', lon:-92.04177190306712, lat:16.106000797478362}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 3027153.2 | 3027153.2 | 3027153.2 | 3027153.2 | 1513576.6 | 1513576.6 | 1513576.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-AYS/002/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":3027153.2, ""importe_modificado"":3027153.2}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545725/1545725_1562943442629_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545725/1545725_1562943443181_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545725/1545725_1562944383347_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545725/1545725_1562944367101_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545725/1545725_1562944348957_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545725/1545725_1562943468906_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545796 | 66673 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 66673 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:390033.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 66673 | SI | 40 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0247, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO 14 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO CATORCE DE NOVIEMBRE, 30604 CATORCE DE NOVIEMBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA CATORCE DE NOVIEMB', lon:-92.62268187106385, lat:15.257751585784872}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-035/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":390033.12, ""importe_modificado"":390033.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545796/1545796_1562598393810_79.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545796/1545796_1562598413803_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545823 | 66709 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CINCUENTA - 66709 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2190396.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 66709 | SI | 128 | 152 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0001, direccion:'AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CARRETERA 157 CALLE CUARTA ORIENTE SUR NUM. EXT. 336 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5', lon:-92.68291285496208, lat:16.114086235786274}} | 13/05/2019 | 13/07/2019 | 2190396.45 | 2190396.45 | 2190396.45 | 2190396.45 | 2190396.45 | 939636.87 | 939636.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/010-AD/2019"", ""contratista"":""PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":2190396.45, ""importe_modificado"":2190396.45}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545823/1545823_1562819306643_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545823/1545823_1562819318735_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545851 | 66741 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 66741 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1850316}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 66741 | SI | 80 | 82 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0174, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 BARRIO LAS NUBES, 30606 LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO LAS NUBES, TERRACERIA BARRIO L', lon:-92.47383875689077, lat:15.303977115933728}} | 06/05/2019 | 06/08/2019 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | 555094.8 | 555094.8 | 555094.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-039/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1850316.0, ""importe_modificado"":1850316.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545851/1545851_1562173224457_59.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545851/1545851_1562173255252_77.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545851/1545851_1562173265061_65.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545851/1545851_1562173301226_62.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201545979 | 66880 | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO - 66880 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4000142.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 66880 | SI | 5500 | 5111 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:39.13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0046, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LA TIGRILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA 157 Y CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ, CAMINO EJIDO INDEPENDENCIA LA OB', lon:-92.85069482994494, lat:15.982736811790607}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 4000142.54 | 4000142.54 | 4000142.54 | 4000142.54 | 4000142.54 | 4000142.54 | 4000142.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/009-AD/2019"", ""contratista"":""CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":4000142.54, ""importe_modificado"":4000142.54}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":39.13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617679728_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617680541_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617683186_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617703049_27.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617705575_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617708982_8.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617709894_89.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617710947_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545979/1545979_1562617701460_38.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201546060 | 66962 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 66962 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4500000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 66962 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 15/04/2019 | 30/12/2019 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2250000 | 2250000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM-GI/001-IR/2019"", ""contratista"":""SUMINISTROS Y SOLUCIONES INNOVADORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":4500000.0, ""importe_modificado"":4500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546060/1546060_1562880140307_25.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546060/1546060_1562880146781_92.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546060/1546060_1562880148741_70.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546060/1546060_1562880152192_36.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201546114 | 67027 | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES - 67027 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2989021.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67027 | SI | 1184 | 1053 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2649.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE INNOMINADA Y CALLE ALTA TENSIÓN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SECUNDARIA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 1', lon:-92.27627916139386, lat:14.908900401573554}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | 896706.49 | 896706.49 | 896706.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0020/2019"", ""contratista"":""IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":2989021.68, ""importe_modificado"":2989021.68}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546114/1546114_1562951483078_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546114/1546114_1562951480008_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546114/1546114_1562951481436_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546118 | 67031 | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 67031 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3253782.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67031 | SI | 1288 | 1147 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2845}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE LOS LIMONES Y CALLE LOS CIPRESES INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LIMONES Y CALLE JACARANDAS, CALLE PIRULES SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 17A', lon:-92.26500573157386, lat:14.94250429558321}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 3253782.43 | 3253782.43 | 3253782.43 | 3253782.43 | 976134.73 | 976134.73 | 976134.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0021/2019"", ""contratista"":""BENITO RAMIREZ MARTIN"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":3253782.43, ""importe_modificado"":3253782.43}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546118/1546118_1562952194133_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546118/1546118_1562952195914_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546118/1546118_1562952197469_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546124 | 67041 | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 67041 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5124518.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67041 | SI | 2026 | 1804 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4653.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMINO DEL REY CALLE REY ARTURO Y CALLE LUCRECIA BORGIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ZARES Y CALLE CAMINO DEL REY, CALLE GUILLERMO EL CONQUISTAD', lon:-92.24537477897518, lat:14.930767488550773}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | 1537355.59 | 1537355.59 | 1537355.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0022/2019"", ""contratista"":""ING. ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":5124518.63, ""importe_modificado"":5124518.63}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546124/1546124_1562955107178_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546124/1546124_1562955108885_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546124/1546124_1562955110673_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546134 | 67050 | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PROCASA - 67050 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5258721.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67050 | SI | 2079 | 1851 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5165.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE CARLOS DE LA CRUZ Y CALLE SEGURIDAD PUBLICA INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE INNOMINADA, CALLE UNIVERSITARIA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE', lon:-92.28204301353202, lat:14.886261998930092}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 5258721.31 | 5258721.31 | 5258721.31 | 5258721.31 | 1577616.39 | 1577616.39 | 1577616.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0023/2019"", ""contratista"":""PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":5258721.31, ""importe_modificado"":5258721.31}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546134/1546134_1562952407707_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546134/1546134_1562952406191_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546134/1546134_1562952409338_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546278 | 67199 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO GANADERA - 67199 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1326450.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67199 | SI | 5529 | 5312 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:807}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'CALLE 1A. ORIENTE NORTE BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE Y AVENIDA 4A. NORTE, CALLE CALLE CENTRAL NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES S', lon:-93.26610268015799, lat:16.187972678571832}} | 15/04/2019 | 30/06/2019 | 1326450.3 | 1326450.3 | 1326450.3 | 1326450.3 | 1326450.3 | 1326450.3 | 1326450.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/021-2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":1326450.3, ""importe_modificado"":1326450.3}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":807}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804892706_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804893115_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804893683_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804831374_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804918870_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804831560_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804832534_15.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804918970_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546278/1546278_1562804919718_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546309 | 67260 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO AÑO DE JUAREZ LOS ANGELES - 67260 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:420001.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67260 | SI | 98 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:449.12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0004, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 550 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y ', lon:-92.82323570548998, lat:17.243986191846638}} | 20/05/2019 | 06/07/2019 | 420001.5 | 420001.5 | 420001.5 | 420001.5 | 420001.5 | 210000.75 | 210000.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-028/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":420001.5, ""importe_modificado"":420001.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":44}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546309/1546309_1562994207249_79.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546309/1546309_1562994207391_54.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201546328 | 67288 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67288 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:868486.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67288 | SI | 34 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2725.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1868, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ EL LIMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANT CRUZ EL LIMAR, TERRACERIA ABAS', lon:-92.17817849925736, lat:16.846041498925153}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 868486.52 | 868486.52 | 868486.52 | 868486.52 | 868486.52 | 434216.72 | 434216.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57880"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":868486.52, ""importe_modificado"":868486.52}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2725.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546328/1546328_1561729881809_82.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546328/1546328_1561729910284_59.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546328/1546328_1561729910497_46.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201546332 | 67290 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67290 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1184915.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67290 | SI | 34 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1768.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1868, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ EL LIMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANTA CRUZ EL LIMAR, TERRACERIA ABA', lon:-92.17818059473316, lat:16.8460496685969}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 1184915.9 | 1184915.9 | 1184915.9 | 1184915.9 | 1184915.9 | 592430.36 | 592430.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57881"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1184915.9, ""importe_modificado"":1184915.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1768.1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546332/1546332_1561730967608_20.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546332/1546332_1561730971483_43.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546332/1546332_1561730981932_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546336 | 67293 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67293 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2700093.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67293 | SI | 126 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:8673}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0030, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS D', lon:-92.17899453390255, lat:16.801086744541813}} | 01/02/2019 | 01/05/2019 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | 1350023.74 | 1350023.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57882"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2700093.49, ""importe_modificado"":2700093.49}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":8673}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546336/1546336_1561731171394_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546336/1546336_1561731182044_89.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546336/1546336_1561731196297_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546338 | 67297 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67297 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3916912.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67297 | SI | 126 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5625.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0030, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS ', lon:-92.17897307623056, lat:16.80108674454166}} | 01/02/2019 | 01/05/2019 | 3916912.03 | 3916912.03 | 3916912.03 | 3916912.03 | 3916912.03 | 1958312.42 | 1958312.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57883"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3916912.03, ""importe_modificado"":3916912.03}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":5625.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546338/1546338_1561731484853_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546338/1546338_1561731493443_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546338/1546338_1561731515415_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546342 | 67312 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67312 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1926209}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67312 | SI | 379 | 326 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9133.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2037, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA AGUA DULCE, TERRACERIA EL ZAPOTAL PA', lon:-91.42236566483467, lat:16.735759373657874}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 1926209 | 1926209 | 1926209 | 1926209 | 1926209 | 569162.7 | 569162.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57885"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1926209.0, ""importe_modificado"":1926209.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":9133.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546342/1546342_1561731962856_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546342/1546342_1561731980285_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546342/1546342_1561731989760_74.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201546350 | 67319 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67319 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3005361.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67319 | SI | 334 | 324 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9664.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2789, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTO TOMAS, TERRACERIA EL HORIZONTE PARA LLEGAR A LA ', lon:-91.5534418667242, lat:16.726117702037747}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 3005361.32 | 3005361.32 | 3005361.32 | 3005361.32 | 3005361.32 | 1502676.9 | 1502676.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58705"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3005361.32, ""importe_modificado"":3005361.32}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":9664.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546350/1546350_1561732428495_85.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546350/1546350_1561732436964_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546350/1546350_1561732445986_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546353 | 67329 | REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO DE LA PROVIDENCIA - 67329 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:493429.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67329 | SI | 18823 | 16692 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:21.78}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 020 RANCHO ROSARIO BUENA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR EL CAM', lon:-93.34836301415656, lat:16.83647535331006}} | 15/05/2019 | 15/06/2019 | 493429.35 | 493429.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546355 | 67330 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67330 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4361244.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67330 | SI | 334 | 324 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6268.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2789, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA SANTO TOMAS, TERRACERIA EL HORIZONTE PARA LLEGAR A LA ', lon:-91.55159650692207, lat:16.72540873164817}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 4361244.83 | 4361244.83 | 4361244.83 | 4361244.83 | 4361244.83 | 2180404.3 | 2180404.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58706"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4361244.83, ""importe_modificado"":4361244.83}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":6268.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546355/1546355_1561732722448_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546355/1546355_1561732735699_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546355/1546355_1561732743779_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546357 | 67340 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67340 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:901799.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67340 | SI | 23 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1445.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0009, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA RANCHO ALE', lon:-91.33574777795661, lat:16.540106623355438}} | 20/03/2019 | 20/04/2019 | 901799.94 | 901799.94 | 901799.94 | 901799.94 | 901799.94 | 450875.45 | 450875.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57886"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":901799.94, ""importe_modificado"":901799.94}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1445.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546357/1546357_1561737741027_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546357/1546357_1561737751520_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546357/1546357_1561737815291_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546359 | 67343 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67343 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1367180.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67343 | SI | 23 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1794.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0009, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA RANCHO ALE', lon:-91.33204632951592, lat:16.538101060504722}} | 20/03/2019 | 20/04/2019 | 1367180.41 | 1367180.41 | 1367180.41 | 1367180.41 | 1367180.41 | 683594.82 | 683594.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57887"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1367180.41, ""importe_modificado"":1367180.41}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1794.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546359/1546359_1561737956828_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546359/1546359_1561737988852_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546359/1546359_1561737999794_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546361 | 67351 | CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67351 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:197085.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67351 | SI | 42 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:562}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0412, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EL NARANJO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTR', lon:-92.36017901553824, lat:17.126487876568177}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 197085.5 | 197085.5 | 197085.5 | 98542.75 | 98542.75 | 98542.75 | 98542.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/143/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":197085.5, ""importe_modificado"":197085.5}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546361/1546361_1562713059274_48.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546361/1546361_1562713075458_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546361/1546361_1562713059113_58.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201546369 | 67371 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67371 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2386862.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67371 | SI | 210 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7475.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0619, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ Y TERRACERIA PICHUCALCO, BRECHA SAN MARTIN PARTIMOS DE LA CABECERA', lon:-91.3038032072108, lat:16.533621321360197}} | 20/03/2019 | 20/04/2019 | 2386862.54 | 2386862.54 | 2386862.54 | 2386862.54 | 2386862.54 | 1193323.45 | 1193323.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57888"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2386862.54, ""importe_modificado"":2386862.54}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":7475.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546369/1546369_1561738249053_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546369/1546369_1561738255315_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546369/1546369_1561738261917_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546377 | 67387 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67387 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3644084.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67387 | SI | 210 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4848.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0619, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 220 + 100 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ Y TERRACERIA PICHUCALCO, BRECHA SAN MARTIN PARTIMOS DE LA CABECE', lon:-91.30386758022708, lat:16.533127629693723}} | 20/03/2019 | 20/04/2019 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | 1822130.39 | 1822130.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57889"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3644084.39, ""importe_modificado"":3644084.39}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":4848.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546377/1546377_1561998368456_16.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546377/1546377_1561998380477_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546377/1546377_1561998372634_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546398 | 67422 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EJIDO BOCA CHANCALA - 67422 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1129608.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67422 | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0015, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 56 + 70 EJIDO BOCA CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 56.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA', lon:-91.60773238336358, lat:17.29331457744056}} | 08/04/2019 | 30/07/2019 | 1129608.12 | 1129608.12 | 1129608.12 | 1129608.12 | 1129608.12 | 463058.32 | 463058.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64328"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1129608.12, ""importe_modificado"":1129608.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546398/1546398_1563241594733_76.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546398/1546398_1563241588051_8.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546398/1546398_1563241600714_18.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201546415 | 67445 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ESTAPA - 67445 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1045839.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 67445 | SI | 50 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0157, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 RANCHERIA EL HORIZONTE, 30607 EL HORIZONTE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, TERRACER', lon:-92.46754339090835, lat:15.369555488555712}} | 06/05/2019 | 06/08/2019 | 1045839.88 | 1045839.88 | 1045839.88 | 1045839.88 | 313751.96 | 313751.96 | 313751.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-042/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1045839.88, ""importe_modificado"":1045839.88}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546415/1546415_1562176714122_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546415/1546415_1562176731652_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546415/1546415_1562176759563_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546415/1546415_1562176770045_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546415/1546415_1562176781903_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546428 | 67468 | CONSTRUCCIÓN DE TRECE PISOS FIRME - 67468 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:175574.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67468 | SI | 42 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:546}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0412, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL CRUCERO T', lon:-92.36029822453831, lat:17.126649647161884}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 175574.93 | 175574.93 | 175574.93 | 87787.46 | 87787.46 | 87787.46 | 87787.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/144/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":175574.93, ""importe_modificado"":175574.93}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546428/1546428_1562713366299_61.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546428/1546428_1562713366882_89.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546428/1546428_1562713386466_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546449 | 67492 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE CIENTO OCHENTA METROS - 67492 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3649909.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67492 | SI | 1044 | 1040 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0662, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA INTERNACIONAL PARTIENDO D', lon:-91.95719549261848, lat:15.964540467348275}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | 1824954.98 | 1824954.98 | 1824954.98 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-AYS/003/2019"", ""contratista"":""DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":3649909.96, ""importe_modificado"":3649909.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546449/1546449_1563290228599_0.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546449/1546449_1563290438041_0.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546449/1546449_1563290439750_23.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546449/1546449_1563290407272_44.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201546451 | 67494 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67494 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:242566.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67494 | SI | 37 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:691.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0980, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA ', lon:-92.31410342878736, lat:17.10565408099885}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 242566.76 | 242566.76 | 242566.76 | 121283.38 | 121283.38 | 121283.38 | 121283.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/145/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":242566.76, ""importe_modificado"":242566.76}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546451/1546451_1562713608627_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546451/1546451_1562713608627_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546451/1546451_1562713610781_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546453 | 67496 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS RC EN ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE LA PATRIA - 67496 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1333844.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 67496 | SI | 80 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0335, direccion:'EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS', lon:-91.22170774701854, lat:16.186408017361636}} | 13/05/2019 | 11/06/2019 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | 400153.29 | 400153.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMM-DOP-ED-0003-FISM/2019"", ""contratista"":""JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":1333844.29, ""importe_modificado"":1333844.29}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546453/1546453_1562984115811_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546453/1546453_1562984118996_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546472 | 67532 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA - 67532 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5423736.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67532 | SI | 428 | 405 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1782}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES, CALLE 6A PONIENTE SUR LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIE', lon:-93.18714151737983, lat:16.73941839180288}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 5423736.05 | 5423736.05 | 5423736.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546472/1546472_1562691506637_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546510 | 67564 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS PISOS FIRME - 67564 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:216092.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67564 | SI | 37 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:672}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0980, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA ', lon:-92.3140605134432, lat:17.105613064053458}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 216092.22 | 216092.22 | 216092.22 | 108046.11 | 108046.11 | 108046.11 | 108046.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/146/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":216092.22, ""importe_modificado"":216092.22}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546510/1546510_1562713741436_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546510/1546510_1562713746755_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546510/1546510_1562713746755_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546529 | 67585 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO AV SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV SANTA CRUZ AV EL ROSARIO - 67585 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1467375.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67585 | SI | 19433 | 15899 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1132}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA LUCIA Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA EL ROSARIO CALLE 21 DE MARZO AV. SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV. SANTA CRUZ AV. EL ROSARIO', lon:-93.74673371624229, lat:16.099289800323298}} | 15/05/2019 | 15/09/2019 | 1467375.92 | 1467375.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546538 | 67594 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 67594 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:523187.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67594 | SI | 139 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:174}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA', lon:-93.18361658157883, lat:16.770650824617427}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 523187.05 | 523187.05 | 523187.05 | 523187.05 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUX-SOP-FISM-001-2019"", ""contratista"":""VEBEAL S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez"", ""monto"":523187.05, ""importe_modificado"":523187.05}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":87.35}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546538/1546538_1563213138552_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546538/1546538_1563213060668_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546538/1546538_1563213068010_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546538/1546538_1563213146767_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546541 | 67596 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO - 67596 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398149.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67596 | SI | 19 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0598, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 36.50 KMS. SOBRE PAVIMENTO HASTA GUADA', lon:-91.802887786524, lat:17.15047222610497}} | 10/04/2019 | 31/05/2019 | 398149.79 | 398149.79 | 398149.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546541/1546541_1562954804469_96.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546541/1546541_1562954753003_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546541/1546541_1562954814005_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546543 | 67597 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO - 67597 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1898670.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 67597 | SI | 80 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0335, direccion:'EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS SE REALIZARAN EN LA ESCUELA TELE BACHILLERATO COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO DEL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL DEL MUN', lon:-91.2229822653125, lat:16.19005778489248}} | 13/05/2019 | 11/06/2019 | 1898670.99 | 1898670.99 | 1898670.99 | 1898670.99 | 1898670.99 | 569601.3 | 569601.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMM-DOP-ED-0001-FISM/2019"", ""contratista"":""JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":1898670.99, ""importe_modificado"":1898670.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546543/1546543_1562984374895_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546543/1546543_1562984377113_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546580 | 67632 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO - 67632 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2888470.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67632 | SI | 120 | 143 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:58}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0612, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 50 RANCHERIA CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCRETO JOJTOMIL - CRUCERO CANXANIL SE RECORRE 48.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 2.10 K', lon:-92.05551241698855, lat:17.108211516659267}} | 11/04/2019 | 11/07/2019 | 2888470.51 | 2888470.51 | 2888470.51 | 2888470.51 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/148/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2888470.51, ""importe_modificado"":2888470.51}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546580/1546580_1562793564988_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546580/1546580_1562793496082_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546580/1546580_1562793524159_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546587 | 67640 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y AVENIDA TRECE DE SEPTIEM - 67640 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1768699.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67640 | SI | 267 | 245 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:299}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION 2A PONIENTE NORTE SAN JUAN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS VEINTIDOS LA COLONIA 12 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL ', lon:-93.11382755569474, lat:16.779560497834606}} | 15/03/2019 | 28/04/2019 | 1768699.54 | 1768699.54 | 1768699.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546587/1546587_1562691959835_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546589 | 67641 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ - 67641 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:526978.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 67641 | SI | 80 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0335, direccion:'EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA SE SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNTARUAIA NO. 1219 JUSTO SIERRA MENDEZ EN EL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL', lon:-91.22238145049315, lat:16.189068660547775}} | 13/05/2019 | 11/06/2019 | 526978.23 | 526978.23 | 526978.23 | 526978.23 | 526978.23 | 158093.47 | 158093.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMM-DOP-ED-0002-FISM/2019"", ""contratista"":""JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":526978.23, ""importe_modificado"":526978.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546589/1546589_1562983293169_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546589/1546589_1562983294968_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546605 | 67663 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIETE ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA OCHO - 67663 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:564165.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67663 | SI | 298 | 282 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:145.97}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE 7 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8, CALLE 9 LA CASITAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 8 Y CALZADA AL SUMIDERO, EN', lon:-93.10389635496178, lat:16.788495401448483}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 564165.57 | 564165.57 | 564165.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546605/1546605_1562692320791_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546607 | 67664 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDEN - 67664 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2740095.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 67664 | SI | 140 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0073, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 00 PUEBLO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO BACHAJÓN AL CRUCERO EL EDEN RUMBO A GUAQUITEPEC, PARTIENO DEL FINAL DE LA CALLE NIÑOS HÉR', lon:-92.25435887703155, lat:16.980769080185944}} | 10/04/2019 | 10/07/2019 | 2740095.08 | 2740095.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546607/1546607_1562623978467_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546607/1546607_1562624003716_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546607/1546607_1562623974716_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546617 | 67674 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 67674 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:360500.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67674 | SI | 83 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE YAXCHILAN FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y CALLE MOTIEPA, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A LAS RUINAS 290 MTS GIRAR', lon:-91.99218782303373, lat:17.50809399929352}} | 16/04/2019 | 30/06/2019 | 360500.4 | 360500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546641 | 67700 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NANCHITAL ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA LOMA ENCANTADA - 67700 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1814921.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67700 | SI | 350 | 330 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:747.05}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE NANCHITAL COLONIA SAN RAFAEL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPE Y AVENIDA LOMA ENCANTADA, CALLE LOMA DEL ENCANTO LA COLONIA SAN RAFAEL SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A LA', lon:-93.07962544451615, lat:16.729077773535685}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 1814921.22 | 1814921.22 | 1814921.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546641/1546641_1562692473034_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546647 | 67705 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67705 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1106710.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67705 | SI | 145 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3153.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0138, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - PANTELHÁ KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.50 KMS. RUMBO A YAJALÓN DESVÍO CRUCERO GOLOTON A MANO ', lon:-92.27153358144791, lat:17.149760839367165}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 1106710.86 | 1106710.86 | 1106710.86 | 553355.43 | 553355.43 | 553355.43 | 553355.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60469"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1106710.86, ""importe_modificado"":1106710.86}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546647/1546647_1562949333769_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546647/1546647_1562949351261_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546651 | 67711 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 67711 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1164614.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67711 | SI | 83 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1446.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0173, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO ', lon:-92.49288894356332, lat:15.313096457311467}} | 06/05/2019 | 06/08/2019 | 1164614.49 | 1164614.49 | 1164614.49 | 1164614.49 | 562089.43 | 562089.43 | 562089.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-034/2019"", ""contratista"":""JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1164614.49, ""importe_modificado"":1164614.49}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1000}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546651/1546651_1562265559761_45.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546651/1546651_1562265597678_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546651/1546651_1562265628209_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546651/1546651_1562265611608_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546684 | 67749 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES PISOS FIRME - 67749 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:985920.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67749 | SI | 145 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3066}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0138, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - PANTELHÁ KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.50 KMS. RUMBO A YAJALÓN DESVÍO CRUCERO GOLOTON A MANO ', lon:-92.27131900472635, lat:17.149637818004827}} | 11/04/2019 | 10/05/2019 | 985920.77 | 985920.77 | 985920.77 | 492960.38 | 492960.38 | 492960.38 | 492960.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60470"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":985920.77, ""importe_modificado"":985920.77}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546684/1546684_1562948544082_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546684/1546684_1562948538348_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546684/1546684_1562948530633_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546696 | 67758 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE - 67758 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1506066.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67758 | SI | 92 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA AL NORT', lon:-93.07698035631961, lat:16.753286072822327}} | 31/03/2019 | 01/07/2019 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUX-SOP-FISM-002-2019-1323"", ""contratista"":""Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez"", ""monto"":4284884.06, ""importe_modificado"":1506066.28}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546696/1546696_1563213585590_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546731 | 67792 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 67792 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2831932.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67792 | SI | 86 | 105 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0083, direccion:'CONTINUACION CAMINO A SAN JOSE BOSHTIC EJIDO PANTELHÓ, 29880 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE BOSHTIC - ENTRONQUE SAN LUIS Y CAMINO SAN JOSE BOSHTIC, CAMINO SAN LUIS USIG LA LOCALIDAD SE UBICA AL CA', lon:-92.45071109635323, lat:17.043438550973637}} | 15/04/2019 | 15/08/2019 | 2831932.07 | 2831932.07 | 2831932.07 | 2831932.07 | 2831932 | 1759892.39 | 1759892.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-024/2019"", ""contratista"":""JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":2831932.07, ""importe_modificado"":2831932.07}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":24.86}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546731/1546731_1562951945082_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546731/1546731_1562951948929_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546731/1546731_1562951945431_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546731/1546731_1562951946685_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546741 | 67797 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP - 67797 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2778817.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67797 | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:221}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALZADA LIBRAMIENTO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOS Y PEATONAL CONALEP, CALZADA LIBRAMIENTO NORTE SENTIDO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONI', lon:-93.07761969774927, lat:16.753206531327113}} | 31/03/2019 | 01/07/2019 | 2778817.78 | 2778817.78 | 2778817.78 | 2778817.78 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUX-SOP-FISM-002-2019-1709"", ""contratista"":""Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez"", ""monto"":4284884.06, ""importe_modificado"":2778817.78}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546741/1546741_1563214046881_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546765 | 67824 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL NA - 67824 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1001393.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67824 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:636.49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN JUAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A PAKAL-NA DIRIGIR', lon:-91.99283094487947, lat:17.546175699279594}} | 16/04/2019 | 30/07/2019 | 1001393.21 | 1001393.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546767 | 67826 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONCEPCIÓN ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RÍO SUCHIAPA - 67826 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6339573.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67826 | SI | 810 | 800 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2730.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CONCEPCIÓN COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN COPALAR, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RIO SUCHIAPA, AVENIDA GUADALUPE LA COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA', lon:-93.07336574650064, lat:16.768846310160395}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 6339573.12 | 6339573.12 | 6339573.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546767/1546767_1562783335797_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546767/1546767_1562783391610_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546793 | 67866 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIETE ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA OCHO - 67866 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:301477.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67866 | SI | 298 | 282 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:142.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE 7 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8, CALLE 9 LA CASITAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 8 Y CALZADA AL SUMIDERO, EN', lon:-93.10392854146991, lat:16.788253270654682}} | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 301477.96 | 301477.96 | 301477.96 | 301477.96 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUX-SOP-FISM-003-2019"", ""contratista"":""Construcciones y Proyectos Misol Ha, S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez"", ""monto"":301477.96, ""importe_modificado"":301477.96}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546793/1546793_1563214913890_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546802 | 67878 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 67878 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4597329.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67878 | SI | 3506 | 3382 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0001, direccion:'CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO CHIAPAS ENTRE LAS CALLES D', lon:-92.47100782311023, lat:17.00693610708432}} | 15/04/2019 | 15/08/2019 | 4597329.62 | 4597329.62 | 4597329.62 | 4597329.62 | 4597329.62 | 2421557.62 | 2421557.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-025/2019"", ""contratista"":""HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":4597329.62, ""importe_modificado"":4597329.62}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":35.29}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546802/1546802_1562809618707_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546802/1546802_1562809610279_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546810 | 67885 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CIRCUITO PUMPUCHUTI ENTRE FLOR DE SOSPÓ Y PRIVADA ENTRE CIRCUITO PUMPUCHUTI Y FLOR DE SOSPÓ - 67885 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:630167.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67885 | SI | 429 | 405 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:108.48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CIRCUITO PUMPUCHUTI COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR DEL SOSPO Y CIRCUITO PUMPUCHUTI, CALLE RIO POC POC LA COLONIA PAULINO AGUILAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA ', lon:-93.07831599209254, lat:16.77517926784462}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 630167.15 | 630167.15 | 630167.15 | 630167.15 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUX-SOP-FISM-004-2019"", ""contratista"":""Sergio Rodríguez González"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez"", ""monto"":630167.15, ""importe_modificado"":630167.15}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":26.04}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546810/1546810_1563221238201_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546810/1546810_1563221240856_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546810/1546810_1563221349958_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546816 | 67893 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 67893 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1267121.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 67893 | SI | 77 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:1038, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL REFUGIO, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA HACIA LA CARRETE', lon:-91.67484446015, lat:16.12779215888677}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1000095.33 | 1000095.33 | 1000095.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-VIV/004/2019"", ""contratista"":""RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":1267121.15, ""importe_modificado"":1267121.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546816/1546816_1562942125827_61.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546816/1546816_1562942359857_57.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546816/1546816_1562942128578_79.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546816/1546816_1562942125828_42.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546816/1546816_1562942338529_80.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546816/1546816_1562942346538_71.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201546818 | 67896 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 67896 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1125014.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67896 | SI | 45 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0462, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS 3 ESQUINAS Y BRECHA LA MONTAÑA,', lon:-91.72623680714835, lat:16.25496587390869}} | 06/05/2019 | 23/05/2019 | 1125014.4 | 1125014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546832 | 67908 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 67908 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2377514.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 67908 | SI | 350 | 340 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2245}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1060, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 70 + 00 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29967 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA', lon:-91.50989945017255, lat:17.195315015409975}} | 16/04/2019 | 30/07/2019 | 2377514.62 | 2377514.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546838 | 67919 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO - 67919 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6216309}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67919 | SI | 402 | 329 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:173}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0317, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 600 COLONIA CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINA 42.14 K', lon:-92.08708008264229, lat:17.1212489333982}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 6216309 | 6216309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546863 | 67951 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67951 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:970267.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67951 | SI | 149 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2764.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0553, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 RANCHERIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CR', lon:-91.8636440937274, lat:17.01630954129636}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60473"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":970267.06, ""importe_modificado"":970267.06}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546863/1546863_1562793758165_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546863/1546863_1562793781468_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546863/1546863_1562793779889_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546867 | 67959 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUARTA ETAPA - 67959 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:571684.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 67959 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ARTICILO 123, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN', lon:-92.6612021489363, lat:15.325881698304837}} | 08/05/2019 | 08/08/2019 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | 171505.26 | 171505.26 | 171505.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-044/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":571684.2, ""importe_modificado"":571684.2}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546867/1546867_1562172819031_38.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546867/1546867_1562172834269_40.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546867/1546867_1562172840440_39.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546867/1546867_1562172851988_28.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546867/1546867_1562172859967_87.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201546869 | 67960 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 67960 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:562501.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67960 | SI | 48 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0213, direccion:'CALLE LA ESMERALDA EJIDO PANTELHÓ, 29880 LA ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION GUADALUPE Y CAMINO LA ESMERALDA, CALLE LA ESMERALDA CIRCUITO CERRADO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE A LA CARRETERA QUE LLEVA A ENC', lon:-92.46084934728349, lat:17.032536353597454}} | 22/04/2019 | 22/06/2019 | 562501.13 | 562501.13 | 562501.13 | 562501.13 | 562501.13 | 389362.07 | 389362.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-026/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":562501.13, ""importe_modificado"":562501.13}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5.54}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546869/1546869_1562809904722_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546869/1546869_1562809912842_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546877 | 67972 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 67972 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:864368.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 67972 | SI | 149 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2688}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0553, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 COLONIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUC', lon:-91.86372992441589, lat:17.01647368752241}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60474"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":864368.9, ""importe_modificado"":864368.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546877/1546877_1562793995933_7.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546877/1546877_1562794001919_55.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546877/1546877_1562793980904_9.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201546898 | 68001 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 68001 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2290855.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68001 | SI | 107 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0607, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 73 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TULIJA SE RECORRE 73.80 KMS.', lon:-91.87370757363679, lat:17.240106262118477}} | 11/04/2019 | 10/07/2019 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/155/2019"", ""contratista"":""LEONEL LÓPEZ JIMÉNEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2290855.93, ""importe_modificado"":2290855.93}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546898/1546898_1562801532694_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546898/1546898_1562801527363_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546898/1546898_1562801527954_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546913 | 68031 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 68031 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:626477.27},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:163710}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68031 | SI | 7 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0175, direccion:'COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-93.00896318728338, lat:17.016395043838976}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 790187.27 | 626477.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546925 | 68046 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 68046 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1777805}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 68046 | SI | 250 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0059, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA EMILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO SANTA EMILIA, 30610 SANTA EMILIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA EMILIA, TERRACERIA SANTA EMILI', lon:-92.50451510670908, lat:15.352415501392354}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 1777805 | 1777805 | 1777805 | 1777805 | 699839.73 | 699839.73 | 699839.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-041/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1777805.0, ""importe_modificado"":1777805.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546925/1546925_1562174544364_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546925/1546925_1562174553875_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546925/1546925_1562174601831_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546925/1546925_1562174631869_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546925/1546925_1562174643863_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546929 | 68057 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EVOLUCION AVENIDA GRANADITAS Y CALLES SICATE - 68057 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:210230.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 68057 | SI | 49 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:138.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'CALLE EVOLUCION INTERIOR SN AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA GRANADITAS, CALLE SICATE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EVOLUCION ENTRE GRANADITAS Y LAS CRUCES GRANADITAS ENTRE E', lon:-93.7691212617721, lat:16.090481767389917}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 210230.13 | 210230.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546931 | 68058 | REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE BARRANCA HONDA - 68058 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:978757.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68058 | SI | 162 | 165 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0157, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA BARRANCA HONDA, 00000 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA DE BARRANCA HONDA SE TIENE QUE RECORRER 25.3 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNA', lon:-92.986355004556, lat:16.614020671811442}} | 16/05/2019 | 31/07/2019 | 978757.92 | 978757.92 | 978757.92 | 978757.92 | 293627.38 | 293627.38 | 293627.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-015/2019"", ""contratista"":""Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas"", ""monto"":978757.92, ""importe_modificado"":978757.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546931/1546931_1562701749395_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546931/1546931_1562701691857_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546931/1546931_1562701930082_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546931/1546931_1562701950689_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546994 | 68128 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA AMPLIACION EL CAMARONERO - 68128 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1597818.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 68128 | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0110, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA MANACAL LLAN', lon:-92.5040933242257, lat:15.321437188350613}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 1597818.56 | 1597818.56 | 1597818.56 | 1597818.56 | 697965.31 | 697965.31 | 697965.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-040/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1597818.56, ""importe_modificado"":1597818.56}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546994/1546994_1562254887429_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546994/1546994_1562254819588_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546994/1546994_1562254829630_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546994/1546994_1562254930739_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546994/1546994_1562254969086_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547004 | 68146 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 68146 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:806120.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68146 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS', lon:-92.6199929859749, lat:17.26013884879377}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 806120.66 | 806120.66 | 806120.66 | 806120.66 | 806120.66 | 241836.2 | 241836.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-052/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":806120.66, ""importe_modificado"":806120.66}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547004/1547004_1562638192560_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547004/1547004_1562638195790_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547036 | 68194 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIMERA AVENIDA OTE SUR ENTRE SEGUNDA CALLE SUR OTE Y QUINTA CALLE SUR PTE - 68194 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:130255}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 68194 | SI | 5341 | 5290 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR OTE Y CALLE QUINTA SUR OTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR ENTRE LA', lon:-92.04979936880908, lat:16.11786937408437}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 130255 | 130255 | 130255 | 130255 | 65127.5 | 65127.5 | 65127.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-AYS/005/2019"", ""contratista"":""PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":130255.0, ""importe_modificado"":130255.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563291083518_59.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563290985522_76.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563290938628_32.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563290939928_83.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563290942556_94.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563290982885_74.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563290984189_91.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563291083396_32.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547036/1547036_1563291085750_39.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547048 | 68207 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS VEINTITRES DE MARZO - 68207 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:635153.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 68207 | SI | 1294 | 1108 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:96}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0070, direccion:'CALLE JUAREZ ORIENTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS AVENIDAS IGNACIO ZARA', lon:-92.54277010400865, lat:15.350983492644772}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 635153.94 | 635153.94 | 635153.94 | 635153.94 | 355195.77 | 355195.77 | 355195.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-045/2019"", ""contratista"":""ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":635153.94, ""importe_modificado"":635153.94}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":60}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547048/1547048_1562173766369_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547048/1547048_1562173632221_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547048/1547048_1562173643180_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547048/1547048_1562173704099_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547048/1547048_1562173740850_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547075 | 68246 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 68246 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:704261.7},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:201042}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68246 | SI | 5 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD LADO SUR', lon:-92.9842291968525, lat:17.037622563060726}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 905303.7 | 704261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547087 | 68273 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC Y RAMALES - 68273 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2735216.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68273 | SI | 459 | 454 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22.55}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0120, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETRA CHILÓN A TEMÓ A MANO DERECHA RUMBO A OCOSINGO EN EL CRUCERO CONTENTO GIRAR A ', lon:-92.23217138418792, lat:16.959233556779527}} | 11/04/2019 | 10/07/2019 | 2735216.57 | 2735216.57 | 2735216.57 | 2735216.57 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/156/2019"", ""contratista"":""JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2735216.57, ""importe_modificado"":2735216.57}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547087/1547087_1562730590940_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547087/1547087_1562730594084_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547087/1547087_1562730595873_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547091 | 68281 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA AVENIDA OTE SUR ENTRE SEGUNDA CALLE SUR OTE Y QUINTA CALLE SUR PTE - 68281 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:491570.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 68281 | SI | 5341 | 5290 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR OTE Y CALLE QUINTA SUR OTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR ENTRE LA', lon:-92.04980926450733, lat:16.1178613609343}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 491570.3 | 491570.3 | 491570.3 | 491570.3 | 245785.15 | 245785.15 | 245785.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-AYS/006/2019"", ""contratista"":""PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":491570.3, ""importe_modificado"":491570.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291918144_91.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291965911_24.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291872439_5.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291873271_3.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291918194_35.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291920913_7.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291875963_60.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291958942_15.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547091/1547091_1563291977063_25.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547093 | 68282 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 68282 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1267934.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 68282 | SI | 463 | 402 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5234}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0023, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIEGO Y TERRACERIA EL POZO, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA SE UBICA A 640 ME', lon:-91.99898260847132, lat:16.22993458205737}} | 08/04/2019 | 10/05/2019 | 1267934.5 | 1267934.5 | 1267934.5 | 1267934.5 | 633967.25 | 633967.25 | 633967.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-OP/0009/2019"", ""contratista"":""DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":1267934.5, ""importe_modificado"":1267934.5}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2617}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547093/1547093_1562343248945_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547093/1547093_1562343238778_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547093/1547093_1562343239336_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547093/1547093_1562343251070_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547097 | 68298 | APERTURA DEL CAMINO SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN A PREDIO JUYUMTAJ - 68298 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4687700.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68298 | SI | 189 | 126 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0973, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL C', lon:-92.31167397090742, lat:17.10719504380117}} | 03/05/2019 | 05/08/2019 | 4687700.86 | 4687700.86 | 4687700.86 | 4687700.86 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/157/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4687700.86, ""importe_modificado"":4687700.86}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547097/1547097_1562899384130_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547097/1547097_1562899366074_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547097/1547097_1562899366355_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547100 | 68300 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 68300 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:717530.68},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:182937}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68300 | SI | 8 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0158, direccion:'COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA', lon:-92.99262451106915, lat:17.020248593240023}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 900467.68 | 717530.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547106 | 68305 | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 68305 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1202155.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68305 | SI | 71 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1528}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0808, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 00 RANCHERIA CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO COJTOMIL - CRUCERO CHEWAL CHICO ', lon:-92.10098846798131, lat:17.11991681011545}} | 12/04/2019 | 12/07/2019 | 1202155.69 | 1202155.69 | 1202155.69 | 1202155.69 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/158/2019"", ""contratista"":""EUTIQUIO CONDE LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1202155.69, ""importe_modificado"":1202155.69}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547106/1547106_1562801709445_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547106/1547106_1562801704884_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547106/1547106_1562801706205_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547108 | 68309 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 68309 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:155400},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:43605}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68309 | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0158, direccion:'COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , HA 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LADO NORTE', lon:-92.99261110002422, lat:17.02026269926513}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 199005 | 155400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547115 | 68323 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHAVARRIA - 68323 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:321196.5},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:89760}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68323 | SI | 3 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0170, direccion:'COLONIA SAN JOSÉ CHAVARRÍA, 29777 SAN JOSÉ CHAVARRÍA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-93.02658259833588, lat:17.074613270896037}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 410956.5 | 321196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547118 | 68325 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68325 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:833823.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68325 | SI | 134 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2376}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0042, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL', lon:-92.28582279737184, lat:17.06908543363324}} | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 833823.25 | 833823.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547122 | 68332 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO PISOS FIRME - 68332 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:742817.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68332 | SI | 134 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2310}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0042, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL', lon:-92.28566186483094, lat:17.06896235862591}} | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 742817.02 | 742817.02 | 742817.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547122/1547122_1562959945351_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547122/1547122_1562959944615_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547122/1547122_1562959949700_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547126 | 68337 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BUENAVISTA - 68337 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:206055.51},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:59058}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68337 | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0172, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR', lon:-93.01169233495752, lat:17.085816005019616}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 265113.51 | 206055.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547142 | 68361 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68361 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1312212.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 68361 | SI | 165 | 164 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0001, direccion:'CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE LAS', lon:-93.00758685734505, lat:16.714747633269297}} | 21/05/2019 | 21/08/2019 | 1312212.88 | 1312212.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547142/1547142_1562603480245_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547152 | 68385 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE CIENTO OCHENTA METROS - 68385 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3524776.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 68385 | SI | 4660 | 4640 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0006, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - COLONIA ALLENDE KILÓMETRO 8 + 0 COLONIA COLONIA ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307', lon:-92.00976170744397, lat:16.133185071010526}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 3524776.65 | 3524776.65 | 3524776.65 | 3524776.65 | 1762388.32 | 1762388.32 | 1762388.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-AYS/007/2019"", ""contratista"":""CONSIERRA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":3524776.65, ""importe_modificado"":3524776.65}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547152/1547152_1562946946679_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547152/1547152_1562947062530_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547152/1547152_1562947078565_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547152/1547152_1562946924400_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547152/1547152_1562946928191_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547152/1547152_1562947056972_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547165 | 68408 | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM CERO AL KM CINCO MAS CIENTO CINCUENTA PUNTO SESENTA EN TRAMOS AISLADOS - 68408 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1300015.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68408 | SI | 715 | 684 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0176, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 307 PARTIEND', lon:-91.85509280874929, lat:16.114870505494675}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1300015.84 | 1300015.84 | 1300015.84 | 1300015.84 | 1280128.09 | 1280128.09 | 1280128.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-URB/008/2019"", ""contratista"":""GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":1300015.84, ""importe_modificado"":1300015.84}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289601309_93.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289047372_21.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289050467_26.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289083570_48.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289442372_11.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289646560_58.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289431990_15.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289463227_88.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547165/1547165_1563289597249_52.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547225 | 68487 | REHABILITACIÓN DE DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 68487 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1121807.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 68487 | SI | 511 | 489 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:175}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0010, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y CRISTOBAL COLON', lon:-92.65543478045642, lat:17.354717155810096}} | 04/04/2019 | 17/07/2019 | 1121807.17 | 1121807.17 | 1121807.17 | 1121807.17 | 1121807.17 | 336542.15 | 336542.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-053/2019"", ""contratista"":""GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1121807.17, ""importe_modificado"":1121807.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":52.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547225/1547225_1562307824653_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547225/1547225_1562307821809_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547227 | 68491 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68491 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:359706.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68491 | SI | 36 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1073.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0589, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 40 EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO IBARRA Y TERRACERIA VIEJO IBARRA, TERRACERIA GUANAL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA', lon:-91.45402215394351, lat:16.602078851000186}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 359706.81 | 359706.81 | 359706.81 | 359706.81 | 359706.81 | 179849.65 | 179849.65 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58707"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":359706.81, ""importe_modificado"":359706.81}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1073.8}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547227/1547227_1561738411068_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547227/1547227_1561738398781_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547227/1547227_1561738405103_53.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547231 | 68494 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68494 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:510360.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68494 | SI | 36 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:696.54}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0589, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 40 EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA IBARRA Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA GUANAL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA', lon:-91.45402751836153, lat:16.602083991787293}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 510360.54 | 510360.54 | 510360.54 | 510360.54 | 510360.54 | 254962.15 | 254962.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58708"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":510360.54, ""importe_modificado"":510360.54}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":696.54}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547231/1547231_1561738598415_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547231/1547231_1561738602792_84.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547231/1547231_1561738609485_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547235 | 68499 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68499 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:843047.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68499 | SI | 157 | 165 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2643.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA KILÓMETRO 18 + 700 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIM', lon:-92.20564214885277, lat:16.81748621518566}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 407021.12 | 407021.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57892"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":843047.54, ""importe_modificado"":843047.54}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1276.13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547235/1547235_1561738777575_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547235/1547235_1561738799250_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547247 | 68510 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN FRANCISCO EL CALVITO - 68510 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68510 | SI | 1189 | 1220 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0175, direccion:'CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - CLINICA DE CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA SAN FRANCISCO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO EL CALVIT', lon:-92.56318906919161, lat:16.321506049530704}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547255 | 68522 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68522 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1149886.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68522 | SI | 157 | 165 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:714.56}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA KILÓMETRO 25 + 400 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTI', lon:-92.20567219273542, lat:16.817486215691037}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | 574934.34 | 574934.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57894"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1149886.66, ""importe_modificado"":1149886.66}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":357.28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547255/1547255_1561738942605_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547255/1547255_1561738955771_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547257 | 68523 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIECISIETE DE MARZO - 68523 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68523 | SI | 128 | 137 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0722, direccion:'CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA DIECISIETE DE MARZO, 30200 DIECISIETE DE MARZO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO EL CAS', lon:-92.42652057648793, lat:16.24898775654447}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 673127.32 | 673127.32 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":11.93}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201547259 | 68527 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68527 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1097437.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68527 | SI | 184 | 194 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3469.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA', lon:-92.21821976593169, lat:16.81787863461697}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 534218.11 | 534218.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57895"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1097437.4, ""importe_modificado"":1097437.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3469.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547259/1547259_1561742930247_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547259/1547259_1561742937239_8.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547259/1547259_1561742944296_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547263 | 68530 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO ZONA URBANA - 68530 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68530 | SI | 850 | 800 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0001, direccion:'CALLE ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE ZONA URBANA Y CALLE RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA ', lon:-92.55515633097, lat:16.34201163215774}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547274 | 68542 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68542 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500163.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68542 | SI | 184 | 194 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2250.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA', lon:-92.21820367267763, lat:16.817858094704235}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | 750072.88 | 750072.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57904"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1500163.74, ""importe_modificado"":1500163.74}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2250.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547274/1547274_1561743091514_25.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547274/1547274_1561743095299_31.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547274/1547274_1561743101345_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547280 | 68545 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CAFETAL - 68545 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68545 | SI | 780 | 750 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0001, direccion:'CALLE BARRIO EL CAFETAL BARRIO EL CAFETAL, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CAFETAL Y CALLE PREESCOLAR SAN SEBASTIAN BACH, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFEREN', lon:-92.56920267482627, lat:16.343603907190094}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547286 | 68553 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ - 68553 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68553 | SI | 184 | 209 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0041, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, 30200 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO HERNAND', lon:-92.49188082630633, lat:16.21563358766607}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547287 | 68557 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68557 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2547459.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68557 | SI | 198 | 256 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:8177.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2788, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMO', lon:-92.07220453164919, lat:16.89634787062906}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 2547459.57 | 2547459.57 | 2547459.57 | 2547459.57 | 2547459.57 | 1273788.81 | 1273788.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57910"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2547459.57, ""importe_modificado"":2547459.57}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":8177.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547287/1547287_1561743249969_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547287/1547287_1561743256577_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547287/1547287_1561743263439_97.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547289 | 68563 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68563 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:970267.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68563 | SI | 149 | 127 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2764.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0451, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC', lon:-91.98939822438838, lat:17.167099636478806}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60490"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":970267.06, ""importe_modificado"":970267.06}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547289/1547289_1562798998450_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547289/1547289_1562798998831_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547289/1547289_1562799003059_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547297 | 68568 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SANTA ROSA - 68568 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68568 | SI | 180 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0001, direccion:'CALLE SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN PEDRO Y CALZADA PANTEON MUNICIPAL, AVENIDA SANTA ROSA CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFE', lon:-92.55522621706486, lat:16.33643704923781}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547299 | 68569 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 68569 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1568361.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 68569 | SI | 297 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1088.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA', lon:-92.10717078351482, lat:16.912019853252147}} | 18/03/2019 | 18/06/2019 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | 470508.56 | 470508.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0120/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1568361.88, ""importe_modificado"":1568361.88}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":326.46}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547299/1547299_1561743474538_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547299/1547299_1561743486946_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547311 | 68582 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVITO - 68582 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68582 | SI | 1189 | 1220 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0175, direccion:'CALLE EL CALVITO BARRIO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR EL CALVITO Y CAMINO CLINICA DE CAMPO IMSS, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES V', lon:-92.56361822263433, lat:16.319580601545198}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547321 | 68589 | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 68589 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1784668.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68589 | SI | 297 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA', lon:-92.10711950333842, lat:16.912125911666546}} | 18/03/2019 | 18/06/2019 | 1784668.64 | 1784668.64 | 1784668.64 | 1784668.64 | 1784668.64 | 535400.59 | 535400.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0121/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1784668.64, ""importe_modificado"":1784668.64}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1854}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547321/1547321_1561743618268_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547321/1547321_1561743662318_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547327 | 68595 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO DE GUADALUPE - 68595 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68595 | SI | 750 | 745 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0001, direccion:'CALLE BARRIO DE GUADALUPE BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO CERRO DE GUADALUPE Y CALLE RUMBO A LA ZONA URBANA, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE RE', lon:-92.55800717992632, lat:16.34054741246227}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547333 | 68603 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 68603 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:721368.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 68603 | SI | 297 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:53}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROEE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA', lon:-92.10729952954765, lat:16.911835086013795}} | 18/03/2019 | 18/06/2019 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | 216410.68 | 216410.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0122/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":721368.92, ""importe_modificado"":721368.92}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":53}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547333/1547333_1561743808415_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547333/1547333_1561743812137_23.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547333/1547333_1561743823156_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547337 | 68613 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LA BUGAMBILIA - 68613 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68613 | SI | 7844 | 7652 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0001, direccion:'CALLE LA BUGAMBILIA BARRIO LA BUGAMBILIA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD EL PANTEON Y CALLE LA BUGAMBILIA, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS', lon:-92.5508891097903, lat:16.34105336071876}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547357 | 68634 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 68634 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:864368.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68634 | SI | 149 | 127 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2688}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0451, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC', lon:-91.98885791960795, lat:17.16865839838577}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60491"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":864368.9, ""importe_modificado"":864368.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547357/1547357_1562799172825_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547357/1547357_1562799175353_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547357/1547357_1562799197964_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547370 | 68655 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68655 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:576096.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68655 | SI | 88 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1641.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0521, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 80 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE REC', lon:-91.93014273789142, lat:17.03039550181206}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | 288048.03 | 288048.03 | 288048.03 | 288048.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60492"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":576096.07, ""importe_modificado"":576096.07}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547370/1547370_1562794207315_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547370/1547370_1562794185671_15.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547370/1547370_1562794233472_8.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547376 | 68673 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO PISOS FIRME - 68673 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:513219.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68673 | SI | 88 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1596}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0521, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 800 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE RE', lon:-91.93019042306243, lat:17.03036130760274}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 513219.03 | 513219.03 | 513219.03 | 256609.51 | 256609.51 | 256609.51 | 256609.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60495"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":513219.03, ""importe_modificado"":513219.03}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547376/1547376_1562794402123_27.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547376/1547376_1562794416776_1.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547376/1547376_1562794399751_57.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547384 | 68684 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 68684 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4976872.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68684 | SI | 233 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0581, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - CHANCALÁ KILÓMETRO 141 + 100 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 166.60 KMS. SOBRE PAVIMENT', lon:-91.66251192710709, lat:17.18843778629415}} | 12/04/2019 | 12/08/2019 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/165/2019"", ""contratista"":""ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4976872.58, ""importe_modificado"":4976872.58}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547384/1547384_1562960148605_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547384/1547384_1562960151603_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547384/1547384_1562960134075_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547390 | 68694 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 68694 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1066416.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68694 | SI | 200 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CEDROS BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MERCADO NUEVO ARTURO ZUÑIGA DOB', lon:-92.0814323058079, lat:16.892864685760102}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1066416.29 | 1066416.29 | 1066416.29 | 1066416.29 | 1066416.29 | 319924.89 | 319924.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0124/2019"", ""contratista"":""GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1066416.29, ""importe_modificado"":1066416.29}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.95}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547390/1547390_1561743989956_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547390/1547390_1561743996072_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547394 | 68705 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 68705 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1765372.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68705 | SI | 230 | 213 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1095, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE MARZO Y TERRACERIA LA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA NUEVA I', lon:-92.08609668555665, lat:16.855115877515498}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 1765372.36 | 1765372.36 | 1765372.36 | 1765372.36 | 1765372.36 | 1339941.08 | 1339941.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58241"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1765372.36, ""importe_modificado"":1765372.36}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547394/1547394_1561744175752_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547405 | 68723 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68723 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7845161.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68723 | SI | 1500 | 1500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:24851}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1721, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FLORIDA SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL PASANDO PO', lon:-92.17330927892453, lat:16.81775393833255}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 7845161.29 | 7845161.29 | 7845161.29 | 7845161.29 | 7845161.29 | 3908080.65 | 3908080.65 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58178"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":7845161.29, ""importe_modificado"":7845161.29}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":12380.76}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547405/1547405_1561998794320_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547405/1547405_1561998805446_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547413 | 68738 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 68738 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1741905.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68738 | SI | 87 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0502, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 27 + 320 RANCHERIA XAQUILÁ, 29940 XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A TEMÓ POSTERIORMENTE SE TOMA LA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA', lon:-92.1417992635039, lat:17.06212590476383}} | 12/04/2019 | 15/07/2019 | 1741905.41 | 1741905.41 | 1741905.41 | 1741905.41 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/166/2019"", ""contratista"":""ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1741905.41, ""importe_modificado"":1741905.41}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547413/1547413_1562634046808_29.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547413/1547413_1562633991332_43.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547413/1547413_1562634015880_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547432 | 68773 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS LAGUNAS - 68773 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:192485.1},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:66096}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68773 | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0175, direccion:'COLONIA LAS LAGUNAS, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METRO DEL PARQUE CENTRAL LADO SUR', lon:-93.0088423752068, lat:17.016225340783045}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 258581.1 | 192485.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547463 | 68840 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68840 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1425079.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68840 | SI | 219 | 179 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4060.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0447, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC', lon:-91.97704779499001, lat:17.167012256393562}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 1425079.74 | 1425079.74 | 1425079.74 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60496"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1425079.74, ""importe_modificado"":1425079.74}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547463/1547463_1562799463624_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547463/1547463_1562799454731_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547463/1547463_1562799458287_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547475 | 68863 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 68863 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:344100},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:89352}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68863 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL LADO NORTE', lon:-92.9842117624954, lat:17.03763282103584}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 433452 | 344100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547477 | 68868 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 68868 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1269541.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68868 | SI | 219 | 179 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3948}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0447, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC', lon:-91.97717654102274, lat:17.16711476455091}} | 12/04/2019 | 13/05/2019 | 1269541.82 | 1269541.82 | 1269541.82 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60500"", ""contratista"":"""", ""convocante"":"" H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1269541.82, ""importe_modificado"":1269541.82}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547477/1547477_1562799617215_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547499 | 68901 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHICH A SULUPHUITZ - 68901 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4433555.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 68901 | SI | 497 | 459 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10.81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0213, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 42 + 400 COLONIA SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN - TEMÓ - CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH - SULUPHUITZ', lon:-92.21490978005455, lat:17.203110159900472}} | 29/04/2019 | 29/07/2019 | 4433555.46 | 4433555.46 | 4433555.46 | 4433555.46 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/169/2019"", ""contratista"":""ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4433555.46, ""importe_modificado"":4433555.46}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547499/1547499_1562801850233_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547499/1547499_1562801862691_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547499/1547499_1562801853395_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547507 | 68909 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 68909 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43072.02},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:13566}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68909 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE', lon:-92.98449741775575, lat:17.038404732018193}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 56638.02 | 43072.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547535 | 68997 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68997 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:667058.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 68997 | SI | 102 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1900.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0503, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES', lon:-91.97637071242809, lat:17.088695567510516}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | 333529.3 | 333529.3 | 333529.3 | 333529.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60515"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":667058.6, ""importe_modificado"":667058.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547535/1547535_1562960965544_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547535/1547535_1562960969129_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547535/1547535_1562960970319_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547554 | 69021 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69021 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:191420.8},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:52326}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69021 | SI | 2 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL', lon:-92.98460738832533, lat:17.037799513045996}} | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 243746.8 | 191420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547556 | 69023 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 69023 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:594253.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69023 | SI | 84 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1848}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0503, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES', lon:-91.97609176269054, lat:17.088654546674377}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 594253.62 | 594253.62 | 594253.62 | 297126.81 | 297126.81 | 297126.81 | 297126.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60517"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":594253.62, ""importe_modificado"":594253.62}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547556/1547556_1562961519456_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547556/1547556_1562961529663_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547556/1547556_1562961517006_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547567 | 69037 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 69037 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:452396.06},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:122859}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69037 | SI | 5 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0175, direccion:'COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE', lon:-93.0092568891707, lat:17.016718206436888}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 575255.06 | 452396.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547580 | 69048 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 69048 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500293.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69048 | SI | 69 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1425.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0738, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 20 COLONIA NUEVA LINDA VISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN-TEMÓ-CRUC', lon:-91.86596242096694, lat:17.01509494735438}} | 12/04/2019 | 12/05/2019 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | 250146.97 | 250146.97 | 250146.97 | 250146.97 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/172/2019"", ""contratista"":""MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":500293.95, ""importe_modificado"":500293.95}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547580/1547580_1562726083949_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547580/1547580_1562726112969_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547580/1547580_1562726119787_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547596 | 69063 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 69063 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:445690.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69063 | SI | 69 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1386}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0738, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA NUEVA LINDA VISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN-TEMÓ-CRU', lon:-91.86593768387519, lat:17.01520609106102}} | 12/04/2019 | 12/05/2019 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | 222845.1 | 222845.1 | 222845.1 | 222845.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/173/2019"", ""contratista"":""MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":445690.21, ""importe_modificado"":445690.21}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547596/1547596_1562726273196_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547596/1547596_1562726283806_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547596/1547596_1562726307577_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547617 | 69099 | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD LA VICTORIA - 69099 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3697190.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69099 | SI | 41 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0128, direccion:'EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.38734647571512, lat:17.201739754044116}} | 22/03/2019 | 22/07/2019 | 3697190.81 | 3697190.81 | 1478876.32 | 1478876.32 | 1478876.32 | 1478876.32 | 1478876.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-001/2019"", ""contratista"":""JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":3697190.81, ""importe_modificado"":3697190.81}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":33}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547617/1547617_1562790906949_10.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547617/1547617_1562790898888_86.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547617/1547617_1562790918252_91.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547627 | 69111 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 69111 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:111095.28},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:82824}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69111 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0158, direccion:'COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL', lon:-92.99261110002419, lat:17.020226793017304}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 193919.28 | 111095.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547633 | 69125 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO CHAK AJCOLA A NICHTEEL Y RAMALES - 69125 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3751685.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 69125 | SI | 108 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0133, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 210 COLONIA NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJÓN A 4.21 SOBRE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EL C', lon:-92.18962566526578, lat:17.115927829812573}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 3751685.75 | 3751685.75 | 3751685.75 | 3751685.75 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/174/2019"", ""contratista"":""ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":3751685.75, ""importe_modificado"":3751685.75}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547633/1547633_1562713988319_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547633/1547633_1562713989820_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547633/1547633_1562714006588_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547683 | 69205 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BUENAVISTA - 69205 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:121347.05},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:69768}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69205 | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0172, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DE LA PRIMARIA', lon:-93.01097752625373, lat:17.086621046467858}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 191115.05 | 121347.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547712 | 69248 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTIINEZ EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 69248 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2291236.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 69248 | SI | 278 | 279 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0128, direccion:'EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.38716408550209, lat:17.20212921292116}} | 20/05/2019 | 17/08/2019 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | 687370.81 | 687370.81 | 687370.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/EDU/FISM-022/2019"", ""contratista"":""ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":2291236.02, ""importe_modificado"":2291236.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547712/1547712_1562791410657_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547712/1547712_1562791438647_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547720 | 69261 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69261 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:82529.55},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:24480}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69261 | SI | 1 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD', lon:-92.98488097364331, lat:17.03825599194361}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 107009.55 | 82529.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547748 | 69294 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA PLAZA CIVICA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBACH PLANTEL SESENTA Y SIETE LOCALIDAD PETALCINGO - 69294 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2778318.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 69294 | SI | 196 | 213 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0055, direccion:'EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A PETALCINGO 11 KM. CAMINO CARRETERA', lon:-92.41417008857754, lat:17.22668272751665}} | 20/05/2019 | 17/08/2019 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | 833495.44 | 833495.44 | 833495.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/EDU/FISM-015/2019"", ""contratista"":""ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":2778318.14, ""importe_modificado"":2778318.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547748/1547748_1562792436780_59.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547748/1547748_1562792447496_93.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547758 | 69323 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 69323 | 07043 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1467084.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 69323 | SI | 122 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1804.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07043, localidad:0040, direccion:'EJIDO MATAMOROS, 29573 MATAMOROS 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CERRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO Y CARRETERA CARRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENAGO, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MATAMOROS 2DA SECCION LO ATR', lon:-93.10026859562674, lat:17.403490258108533}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 1467084.51 | 1467084.51 | 1467084.51 | 1467084.51 | 1467084.51 | 1467084.51 | 1467084.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISMDF-0005/2019"", ""contratista"":""HUGO LUIS GARCIA HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN"", ""monto"":1467084.51, ""importe_modificado"":1467084.51}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1804.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952174411_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952186423_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952186017_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952187714_31.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952173894_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952175548_81.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952196262_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952196113_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547758/1547758_1562952197454_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547774 | 69341 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 69341 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565680}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69341 | SI | 191 | 206 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0014, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 7 + 60 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 760 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA ', lon:-92.8053602919999, lat:17.0569115668221}} | 12/02/2019 | 30/04/2019 | 565680 | 565680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547790 | 69375 | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 69375 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1243154.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69375 | SI | 191 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3542.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0117, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ- MAPIL 26.20 S', lon:-91.86749539169264, lat:17.045570276964977}} | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 1243154.67 | 1243154.67 | 1243154.67 | 621577.33 | 621577.33 | 621577.33 | 621577.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/175/2019"", ""contratista"":""MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1243154.67, ""importe_modificado"":1243154.67}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547790/1547790_1562726419835_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547790/1547790_1562726419836_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547790/1547790_1562726438217_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547798 | 69388 | CONSTRUCCÍON DE OCHENTA Y DOS PISOS FIRME - 69388 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1107472.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69388 | SI | 191 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3444}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0117, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA MAPIL, 00000 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ- MAPIL 26.20 S', lon:-91.86747989564921, lat:17.045377663385157}} | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 1107472.65 | 1107472.65 | 1107472.65 | 553736.32 | 553736.32 | 553736.32 | 553736.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/176/2019"", ""contratista"":""MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1107472.65, ""importe_modificado"":1107472.65}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547798/1547798_1562726550985_44.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547798/1547798_1562726551932_55.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547798/1547798_1562726566259_71.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547804 | 69399 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 69399 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:318368.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69399 | SI | 49 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:907.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0726, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CHENHUCH MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA PARA LA LOCALIDAD SE E', lon:-92.27168505710921, lat:17.06816675735403}} | 26/04/2019 | 27/05/2019 | 318368.88 | 318368.88 | 318368.88 | 159184.44 | 159184.44 | 159184.44 | 159184.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60521"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":318368.88, ""importe_modificado"":318368.88}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547804/1547804_1562731823580_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547804/1547804_1562731825960_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547804/1547804_1562731828857_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547806 | 69401 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 69401 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:805839.09},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:79560}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69401 | SI | 11 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0040, direccion:'COLONIA LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA LADO SUR', lon:-92.98167380385912, lat:17.032739447854006}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 885399.09 | 805839.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547814 | 69415 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 69415 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:615000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69415 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0020, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN CHIQUITO KILÓMETRO 13 + 0 COLONIA CARMEN CHIQUITO, 29760 CARMEN CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CARMEN CHIQUITO SE ENCUENTRA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO P', lon:-92.79779261931289, lat:17.087673364975537}} | 19/02/2019 | 30/04/2019 | 615000 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547816 | 69418 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69418 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:224467.2},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:82824}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69418 | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD', lon:-92.98431234533216, lat:17.037276356084345}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 307291.2 | 224467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547826 | 69436 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 69436 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69436 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1248, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA APIC PAC, 29140 APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APAIC PAC AL LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A CARRETERA', lon:-93.47554618594742, lat:17.047006851357292}} | 01/04/2019 | 26/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-017/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547826/1547826_1562255232563_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547826/1547826_1562255301125_89.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547826/1547826_1562255336713_11.png,} | Sin observaciones
CHP190201547832 | 69445 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69445 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:83529},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:60792}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69445 | SI | 1 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD LADO SUR', lon:-92.98370080167663, lat:17.037722578290282}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 144321 | 83529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547835 | 69455 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69455 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:70038},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:22338}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69455 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 800 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE', lon:-92.984103133029, lat:17.038640664306694}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 92376 | 70038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547850 | 69480 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 69480 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:820000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69480 | SI | 84 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0157, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 13 + 60 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 1360 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR L', lon:-92.7929579698589, lat:17.08728554417664}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547855 | 69485 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69485 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:253475.16},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:78336}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69485 | SI | 5 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0101, direccion:'PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA', lon:-92.92537509335092, lat:17.01704505049019}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 331811.16 | 253475.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547860 | 69500 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69500 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:134111.16},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:42432}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69500 | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0101, direccion:'PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-92.92752086056286, lat:17.018909633232454}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 176543.16 | 134111.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547869 | 69512 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69512 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:121964.4},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:34884}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69512 | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0101, direccion:'PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 DE LA IGLESIA CATOLICA', lon:-92.92480646503974, lat:17.017965802748673}} | 26/02/2019 | 26/03/2019 | 156848.4 | 121964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547932 | 69686 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 69686 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69686 | SI | 15 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1432, direccion:'COLONIA EL ROSARIO, 29140 EL ROSARIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A FRANCISCO VILLA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 40 DE AHI EN EL CRUCERO TOMAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR ', lon:-93.45976687897031, lat:17.009795381208335}} | 01/04/2019 | 26/05/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-019/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547932/1547932_1562259469282_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547932/1547932_1562259514166_79.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547932/1547932_1562259541452_39.png,} | Sin observaciones
CHP190201547989 | 69744 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CONASUPO EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 69744 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:989097.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 69744 | SI | 4175 | 3814 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1385}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0200, direccion:'CALLE 8A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A. NORTE, CALLE 9A. PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION', lon:-93.08306780940669, lat:16.169564804439535}} | 15/04/2019 | 31/07/2019 | 989097.87 | 989097.87 | 906989.46 | 906989.46 | 906989.46 | 906989.46 | 906989.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/020-2019"", ""contratista"":""LUVIEL PEREZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":989097.87, ""importe_modificado"":989097.87}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1270.05}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547989/1547989_1562803776794_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547989/1547989_1562803779807_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547993 | 69746 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LAS GARDENIAS Y NUEVA LIBERTAD EN EL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 69746 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1319058.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 69746 | SI | 4175 | 3814 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1532}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0200, direccion:'CALLE 1A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE Y AVENIDA 4A. NORTE, CALLE CENTRAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA E', lon:-93.07624963409003, lat:16.173372251630624}} | 15/04/2019 | 31/07/2019 | 1319058.35 | 1319058.35 | 965260.69 | 965260.69 | 965260.69 | 965260.69 | 965260.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/019-2019"", ""contratista"":""JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":1319058.35, ""importe_modificado"":1319058.35}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1118.36}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547993/1547993_1562803557605_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547993/1547993_1562803596466_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548007 | 69770 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CALVARIO - 69770 | 07106 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1692372.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69770 | SI | 7844 | 7652 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0001, direccion:'CALLE BARRIO EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS', lon:-92.56180495743159, lat:16.341295744559716}} | 29/04/2019 | 20/06/2019 | 1692372.9 | 1692372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201548031 | 69827 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 69827 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:10887913.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69827 | SI | 1500 | 1500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:15184}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1721, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FLORIDA SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL PASANDO PO', lon:-92.17325992785034, lat:16.817815558097738}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 10887913.63 | 10887913.63 | 10887913.63 | 10887913.63 | 10887913.63 | 5429456.82 | 5429456.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58179"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1.088791363E7, ""importe_modificado"":1.088791363E7}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":15184}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548031/1548031_1561744543389_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548031/1548031_1561744553885_36.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548031/1548031_1561744557571_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548083 | 69933 | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 69933 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:655690}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 69933 | SI | 578 | 558 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0007, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO AURORA ERMITA, 29750 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABE', lon:-92.87268712125953, lat:17.23563891077523}} | 13/05/2019 | 28/06/2019 | 655690 | 655690 | 655690 | 655690 | 655690 | 327845 | 327845 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-024/2019"", ""contratista"":""JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":655690.0, ""importe_modificado"":655690.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548083/1548083_1563032317898_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548083/1548083_1563032307621_8.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548083/1548083_1563032308247_20.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548083/1548083_1563032317149_60.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548083/1548083_1563512144021_62.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201548090 | 69942 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN PISOS FIRME - 69942 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:283621.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69942 | SI | 49 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:882}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0726, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILON - CHENHUCH MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA PARA LA LOCALIDAD SE E', lon:-92.27170889838503, lat:17.06820322436069}} | 26/04/2019 | 27/05/2019 | 283621.04 | 283621.04 | 283621.04 | 141810.52 | 141810.52 | 141810.52 | 141810.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60522"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":283621.04, ""importe_modificado"":283621.04}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548090/1548090_1562732050188_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548090/1548090_1562732050297_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548090/1548090_1562732054137_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548097 | 69958 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 69958 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:969088.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69958 | SI | 200 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2989}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2431, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA NCP ISRAEL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI', lon:-92.09336749539789, lat:16.78596249407516}} | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 969088.13 | 969088.13 | 969088.13 | 969088.13 | 969088.13 | 470044.06 | 470044.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58182"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":969088.13, ""importe_modificado"":969088.13}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2989}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548097/1548097_1561744755713_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548097/1548097_1561744766324_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548097/1548097_1561744768937_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548107 | 69981 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 69981 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:595451.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 69981 | SI | 121 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0044, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-PLAN LAZARO CARDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 29750 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁ', lon:-92.78747799565842, lat:17.209298570222433}} | 13/05/2019 | 28/06/2019 | 595451.6 | 595451.6 | 595451.6 | 595451.6 | 595451.6 | 297725.8 | 297725.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-026/2019"", ""contratista"":""TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":595451.6, ""importe_modificado"":595451.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548107/1548107_1563225799399_34.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548107/1548107_1563225799329_3.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548107/1548107_1563225789091_69.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548107/1548107_1563225789103_82.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201548123 | 69998 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JOL SACUN A BRETAÑA - 69998 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4097639.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 69998 | SI | 485 | 474 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0101, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 00 COLONIA JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA RUTA - TEMÓ -CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PA', lon:-91.8600594815687, lat:17.114428376843563}} | 24/04/2019 | 22/08/2019 | 4097639.73 | 4097639.73 | 4097639.73 | 4097639.73 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/180/2019"", ""contratista"":""ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4097639.73, ""importe_modificado"":4097639.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548123/1548123_1562866616328_4.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548123/1548123_1562866615548_34.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548123/1548123_1562866633540_39.png,} | Sin observaciones
CHP190201548131 | 70013 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 70013 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1335054.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 70013 | SI | 200 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1826.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2431, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA NCP ISRAEL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM', lon:-92.09333265168456, lat:16.78593950247863}} | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | 653027.45 | 653027.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58184"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1335054.9, ""importe_modificado"":1335054.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1826.3}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548131/1548131_1561744944156_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548131/1548131_1561744926267_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548131/1548131_1561744930253_69.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201548135 | 70018 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUC RC EN EL COBACH NUM CIENTO CINCUENTA Y SIETE - 70018 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:879001.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 70018 | SI | 75 | 135 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0101, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 00 COLONIA JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA RUTA - TEMÓ -CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PA', lon:-91.85589311777191, lat:17.1141788687286}} | 26/04/2019 | 26/06/2019 | 879001.66 | 879001.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548135/1548135_1562610206867_92.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548135/1548135_1562610206782_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548159 | 70082 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 70082 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:446588.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 70082 | SI | 24 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0200, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EMILIANO ZAPATA-DESV. A SAN RAFAEL-RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 850 EJIDO RIO COLORADO, 29750 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E', lon:-92.7815424119921, lat:17.187127820367824}} | 13/05/2019 | 21/06/2019 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | 223294.35 | 223294.35 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-027/2019"", ""contratista"":""TOMAS LOPEZ VAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":446588.69, ""importe_modificado"":446588.69}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548159/1548159_1563228379580_22.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201548512 | 70752 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 70752 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1577860.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 70752 | SI | 348 | 317 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0046, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE ', lon:-92.84500234254041, lat:17.26122302011324}} | 20/05/2019 | 06/07/2019 | 1577860.21 | 1577860.21 | 1577860.21 | 1577860.21 | 1577860.21 | 788930.1 | 788930.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-036/2019"", ""contratista"":""SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":1577860.21, ""importe_modificado"":1577860.21}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548512/1548512_1563230637014_76.jpg,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201548562 | 70820 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A CRISTOBAL COLON - 70820 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:994924.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 70820 | SI | 511 | 489 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0010, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y MANANTIAL', lon:-92.65515797596224, lat:17.354594270722426}} | 04/04/2019 | 05/07/2019 | 994924.45 | 994924.45 | 994924.45 | 994924.45 | 994924.45 | 298477.34 | 298477.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-054/2019"", ""contratista"":""GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":994924.45, ""importe_modificado"":994924.45}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":28.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548562/1548562_1562306737830_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548562/1548562_1562306740769_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548575 | 70855 | CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA - 70855 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 70855 | SI | 1350 | 1150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0032, direccion:'EJIDO BIENES COMUNALES LA LAGUNA, 30190 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-LA LAGUNA. CAMINO PRINCIPAL ZONA MEDIA', lon:-91.95067224472263, lat:16.690312087611858}} | 08/05/2019 | 22/07/2019 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-30/2019"", ""contratista"":""VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2500000.0, ""importe_modificado"":2500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201548579 | 70864 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 70864 | 07043 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1271276.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 70864 | SI | 205 | 229 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1438.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07043, localidad:0023, direccion:'COLONIA SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, 29578 SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EMILIANO ZAPATA-HA AGUSTIN REYES Y CARRETERA INTERMEDIO DEL TRAMO CARRETERO EMILIANO ZAPATA - AGUSTIN REYES, SE UBICA EN', lon:-93.09308535016642, lat:17.464668851822267}} | 13/05/2019 | 13/08/2019 | 1271276.41 | 1271276.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201548581 | 70865 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ZAMPEADO - 70865 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2604463.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 70865 | SI | 222 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3745}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0019, direccion:'EJIDO LA GRANDEZA, 30190 LA GRANDEZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL DESVIÓ LA GRANDEZA.', lon:-91.78858926158883, lat:16.71151444672123}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 2604463.49 | 2604463.49 | 2604463.49 | 2604463.49 | 2604463.49 | 781339.05 | 781339.05 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-31/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2604463.49, ""importe_modificado"":2604463.49}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1124}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201548587 | 70878 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 70878 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2536464.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 70878 | SI | 115 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0132, direccion:'EJIDO SALTILLO, 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL ZONA MEDIA KM 32', lon:-91.83647322734049, lat:16.650710964894863}} | 07/05/2019 | 10/07/2019 | 2536464.02 | 2536464.02 | 2536464.02 | 2536464.02 | 2536464.02 | 1268232.01 | 1268232.01 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-32/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2536464.02, ""importe_modificado"":2536464.02}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1350}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201548594 | 70897 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 70897 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3149271.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 70897 | SI | 190 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:116}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL BARRIO CANDELARIA', lon:-92.03420374344483, lat:16.739450606098107}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 3149271.93 | 3149271.93 | 3149271.93 | 3149271.93 | 3149271.93 | 1574635.97 | 1574635.97 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-33/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":3149271.93, ""importe_modificado"":3149271.93}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":65}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201548604 | 70920 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN NIVEL PRIMARIA EN LA ESC IGNACIO ZARAGOZA - 70920 | 07043 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:589512.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 70920 | SI | 280 | 295 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:140.46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07043, localidad:0001, direccion:'CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VILLEGAS, SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y LA CALLE VILLEGAS EN EL BARRIO SAN MIG', lon:-93.09202766033448, lat:17.430357717665913}} | 07/01/2019 | 31/01/2019 | 589512.14 | 589512.14 | 589512.14 | 589512.14 | 589512.14 | 589512.14 | 589512.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISMDF-0001/2019"", ""contratista"":""LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN"", ""monto"":589512.14, ""importe_modificado"":589512.14}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":140.46}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951070715_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951045232_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951049207_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951070863_93.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951072129_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951032756_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951035541_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951059883_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548604/1548604_1562951061565_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548619 | 70965 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 70965 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4000472.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 70965 | SI | 122 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2168.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1484, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY PARA LLEG', lon:-92.07790623665348, lat:16.881414135986343}} | 15/03/2019 | 15/07/2019 | 4000472.83 | 4000472.83 | 4000472.83 | 4000472.83 | 4000472.83 | 3392237.38 | 3392237.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0132/2019"", ""contratista"":""JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4000472.83, ""importe_modificado"":4000472.83}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1839.05}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548619/1548619_1561570192104_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548619/1548619_1561570200340_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548632 | 70994 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 70994 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1250012.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 70994 | SI | 1000 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:980}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2828, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR A LA', lon:-92.24737621722782, lat:16.91435920204962}} | 06/03/2019 | 06/06/2019 | 1250012.43 | 1250012.43 | 1250012.43 | 1250012.43 | 1250012.43 | 375003.73 | 375003.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0133/2019"", ""contratista"":""ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1250012.43, ""importe_modificado"":1250012.43}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":294}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548632/1548632_1561998991643_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548632/1548632_1561998983644_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548635 | 71003 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 71003 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565410.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 71003 | SI | 1544 | 1508 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:55}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO SAN MIGUEL, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EN EL BARRIO SAN MIG', lon:-92.55507750704594, lat:17.283912191988005}} | 04/04/2019 | 31/05/2019 | 565410.23 | 565410.23 | 565410.23 | 565410.23 | 565410.23 | 363789.9 | 363789.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-055/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":565410.23, ""importe_modificado"":565410.23}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":35.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548635/1548635_1562652054654_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548635/1548635_1562652059064_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548638 | 71010 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 71010 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3109233.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 71010 | SI | 2239 | 2197 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3071, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TUNIMAL KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y CARRETERA SA JUAN DEL RIO, CARRETERA TUNIMAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA', lon:-92.31266096826377, lat:16.90763828754796}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 3109233.55 | 3109233.55 | 3109233.55 | 3109233.55 | 3109233.55 | 932770.07 | 932770.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0134/2019"", ""contratista"":""AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3109233.55, ""importe_modificado"":3109233.55}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":510}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548638/1548638_1561992456924_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548638/1548638_1561992458920_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548653 | 71040 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 71040 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3368219.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 71040 | SI | 23 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0053, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CUCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO CUCJA, 29950 CUCJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA LA VIRGINIA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM', lon:-92.15253183653282, lat:16.856678839019157}} | 01/02/2019 | 30/07/2019 | 3368219.34 | 3368219.34 | 3368219.34 | 3368219.34 | 3368219.34 | 1010465.8 | 1010465.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-VI-0135/2019"", ""contratista"":""AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3368219.34, ""importe_modificado"":3368219.34}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548653/1548653_1561745086783_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548653/1548653_1561745090510_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548673 | 71083 | CONSTRUCCION DE BARDA Y ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHO DE USOS MULTIPLES EN NIVEL PRIMARIA EN LA ESC IGNACIO ZARAGOZA - 71083 | 07043 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:153941.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 71083 | SI | 280 | 295 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:6065}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07043, localidad:0001, direccion:'CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VILLEGAS, SE ENCUENTRA LOZALIZADO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CAL', lon:-93.09207059578853, lat:17.43024664128887}} | 04/02/2019 | 28/02/2019 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISMDF-0002/2019"", ""contratista"":""LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN"", ""monto"":153941.16, ""importe_modificado"":153941.16}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":6065}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953319519_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953324021_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953312109_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953328825_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953324128_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953317888_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953302121_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953324120_85.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548673/1548673_1562953340403_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548677 | 71093 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE - 71093 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3123180.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 71093 | SI | 238 | 226 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:404.01}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 2A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU', lon:-93.17583163802018, lat:16.741685920691307}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 3123180.87 | 3123180.87 | 3123180.87 | 3123180.87 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUX-SOP-FISM-005-2019"", ""contratista"":""Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V."", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez"", ""monto"":3123180.87, ""importe_modificado"":3123180.87}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548677/1548677_1563221784119_71.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548689 | 71111 | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE HUELLA DE CONCRETO - 71111 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000605.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 71111 | SI | 101 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0172, direccion:'EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30190 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. DESVIÓ A EMILIANO ZAPATA.', lon:-91.78880029352052, lat:16.682841438625353}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 2000605.59 | 2000605.59 | 2000605.59 | 2000605.59 | 2000605.59 | 600181.68 | 600181.68 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-34/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":2000605.59, ""importe_modificado"":2000605.59}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":300}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201548701 | 71126 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 71126 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:369615.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 71126 | SI | 60 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0006, direccion:'CALLE SALIDA DE SABANILLA INTERIOR S/N BARRIO BOCA DE CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE SABANILLA Y CALLE PASO DEL VADO, TERRACERIA BOCA DE CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CABECERA MUNICIP', lon:-92.55708261437712, lat:17.289382662791954}} | 04/04/2019 | 24/05/2019 | 369615.38 | 369615.38 | 369615.38 | 369615.38 | 369615.38 | 369615.38 | 369615.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-056/2019"", ""contratista"":""MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":369615.38, ""importe_modificado"":369615.38}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":100}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548701/1548701_1562698580624_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548701/1548701_1562698581547_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548701/1548701_1562698587329_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548735 | 71182 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 71182 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3509922.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 71182 | SI | 300 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1755.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL. BARRIO CENTRO. SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE. ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS', lon:-92.03810903977076, lat:16.735628567430666}} | 10/05/2019 | 10/09/2019 | 3509922.35 | 3509922.35 | 3509922.35 | 3509922.35 | 3509922.35 | 1754961.18 | 1754961.18 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-35/2019"", ""contratista"":""VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":3509922.35, ""importe_modificado"":3509922.35}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":950}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201532091 | 71217 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 71217 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3096378.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 71217 | SI | 229 | 245 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:365}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0071, direccion:'INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA RANCHERIA BACHIJA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES BASHIJ', lon:-92.567934586283, lat:17.265107088507328}} | 15/04/2019 | 19/07/2019 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | 1621514.9 | 1621514.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-057/2019"", ""contratista"":""MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":3096378.5, ""importe_modificado"":3096378.5}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":189}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532091/1532091_1562722395410_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532091/1532091_1562722396466_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532139 | 71271 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 71271 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3721284.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 71271 | SI | 205 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2478}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO. A UN COSTADO DEL PARQUE INFANTIL EL GUERITO.', lon:-92.04428916805084, lat:16.729025469187693}} | 09/05/2019 | 09/08/2019 | 3721284.73 | 3721284.73 | 3721284.73 | 3721284.73 | 3721284.73 | 1860642.37 | 1860642.37 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-36/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":3721284.73, ""importe_modificado"":3721284.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1550}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201532202 | 71353 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 71353 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:393781.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 71353 | SI | 8 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0024, direccion:'RANCHERIA GUADALUPE CHITULTIC, 30190 GUADALUPE CHITULTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MORELIA -ALTAMIRANO. CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. KM 7', lon:-91.98971120462558, lat:16.738563050603396}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 393781.38 | 393781.38 | 393781.38 | 393781.38 | 393781.38 | 303544.32 | 303544.32 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-37/2019"", ""contratista"":""DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":393781.38, ""importe_modificado"":393781.38}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.75}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201532315 | 71525 | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PATRIA Y LIBERTAD - 71525 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500026.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 71525 | SI | 40 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:448}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0003, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUILA A 7.9 KM DEL EJI', lon:-92.1879487652564, lat:15.094326120532141}} | 25/03/2019 | 25/06/2019 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-005/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1500026.14, ""importe_modificado"":1500026.14}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":135}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532315/1532315_1563210796503_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532315/1532315_1563210792658_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532315/1532315_1563210808346_60.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532315/1532315_1563210794650_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532342 | 71560 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 71560 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:721158.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 71560 | SI | 1544 | 1508 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:73.14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'CALLE CUARTA SUR ORIENTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL', lon:-92.55394788457396, lat:17.281051577612548}} | 15/04/2019 | 07/06/2019 | 721158.98 | 721158.98 | 721158.98 | 721158.98 | 721158.98 | 216347.69 | 216347.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-058/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":721158.98, ""importe_modificado"":721158.98}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":21.95}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532342/1532342_1562717820115_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532342/1532342_1562717827577_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532389 | 71618 | REHABILITACION DE CAMINO SEIS DE SEPTIEMBRE A POBLADO NVO SAKIJA - 71618 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1896008.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 71618 | SI | 61 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0032, direccion:'INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA NUEVO POBALDO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIEMB', lon:-92.61556343727013, lat:17.344224080337096}} | 12/04/2019 | 28/06/2019 | 1896008.16 | 1896008.16 | 1896008.16 | 1896008.16 | 1896008.16 | 1896008.16 | 1896008.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-059/2019"", ""contratista"":""MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1896008.16, ""importe_modificado"":1896008.16}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532389/1532389_1562637671386_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532389/1532389_1562637673918_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532389/1532389_1562637677777_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532449 | 71686 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 71686 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2940011.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 71686 | SI | 5529 | 5312 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN ISIDRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE Y AVENIDA 10A. NORTE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES SOBRE EL BOULEVARD ', lon:-93.2636339777568, lat:16.190526922216872}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 2940011.02 | 2940011.02 | 1470005.51 | 1470005.51 | 1470005.51 | 1470005.51 | 1470005.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2019"", ""contratista"":""GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":2940011.02, ""importe_modificado"":2940011.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":22}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532449/1532449_1562806757448_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532449/1532449_1562806757928_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532449/1532449_1562806842124_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532449/1532449_1562806842864_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532449/1532449_1562806843235_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532449/1532449_1562806757236_39.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532485 | 71740 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA UNIDAD - 71740 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1375941.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 71740 | SI | 150 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA UNIDAD EN LA PARTE NORTE PROLONGACIÓN', lon:-92.1623754408715, lat:15.004526201973203}} | 25/03/2019 | 25/06/2019 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1040273.34 | 1040273.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-006/2019"", ""contratista"":""PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNCIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1375941.22, ""importe_modificado"":1375941.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532485/1532485_1563217643980_9.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532485/1532485_1563217646446_40.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532485/1532485_1563217636830_76.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201532538 | 71811 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRANCISCO I MADERO PRIMERA ETAPA - 71811 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3828784.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 71811 | SI | 390 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:945}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0013, direccion:'BARRIO FRANCISCO I MADERO, 30935 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA A RINCONADA, TERRACERIA A RINCONADA PARA LLEGAR A LA OBRA EN FRANCISCO I MADERO SE ENTRA POR E', lon:-92.08890611018954, lat:15.514292066300507}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 3828784.8 | 3828784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201532607 | 71917 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 71917 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3853609.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 71917 | SI | 396 | 371 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1174}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0129, direccion:'CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30935 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA FRANCISCO I. MADERO, TERRACERIA LA RINCONADA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN LA LOC', lon:-92.09671999679999, lat:15.512773441236277}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 3853609.24 | 3853609.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201532611 | 71926 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 71926 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1604385.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 71926 | SI | 103 | 105 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:680}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0085, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A AGENCIA MUNICIPAL, CAMINO A LOMA REAL PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN GRANADILLAL GUAN', lon:-92.12862034430619, lat:15.620371957466165}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1604385.86 | 1604385.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201532620 | 71940 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS - 71940 | 07104 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1107281.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 71940 | SI | 240 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07104, localidad:0007, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL SUR COLONIA FELIPE ÁNGELES, 30110 FELIPE ÁNGELES, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y , AVENIDA 1RA. AVENIDA SUR SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITAN - PUJILTIC A LA ALTURA D', lon:-92.23145012940445, lat:16.01291292971197}} | 03/05/2019 | 05/08/2019 | 1107281.85 | 1107281.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201532626 | 71950 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC EN EMSAD - 71950 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:966167.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 71950 | SI | 412 | 369 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0001, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A EMSAD, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN AMATENANGO DE LA FR', lon:-92.11036572162517, lat:15.435238259272934}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 966167.46 | 966167.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201532648 | 71996 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 71996 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1698351.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 71996 | SI | 1504 | 1004 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1139.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0043, direccion:'CALZADA EL PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA EL PROGRESO Y CALZADA EL MIRADOR, CALZADA EL COPALAR INICIA EN LA ESQUINA ENTRE LA PALAPA Y BARRIO LA ESPERA', lon:-93.22335667167961, lat:16.87783402860619}} | 25/03/2019 | 31/07/2019 | 1698351.36 | 1698351.36 | 1698351.36 | 1698351.36 | 1698351.36 | 1698351.36 | 646410.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-001/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":1698351.36, ""importe_modificado"":1698351.36}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":637.95}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532648/1532648_1562987235812_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532648/1532648_1562987239348_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532648/1532648_1562987242144_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532648/1532648_1562987244425_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532654 | 72016 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LOMA BONITA - 72016 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:761472.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72016 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0397, direccion:'TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA DESVIO SALVADOR - LOMA', lon:-92.97082378434025, lat:16.203739010486885}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 761472.88 | 761472.88 | 228441.86 | 228441.86 | 228441.86 | 228441.86 | 228441.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/025-2019"", ""contratista"":""GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":761472.88, ""importe_modificado"":761472.88}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532654/1532654_1562890483252_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532654/1532654_1562890496193_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532654/1532654_1562890496987_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532654/1532654_1562890497376_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532654/1532654_1562890483875_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532662 | 72029 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EMBARCADERO JERICO - 72029 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:761472.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72029 | SI | 350 | 335 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:1551, direccion:'TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - INDEPE', lon:-92.93523762143168, lat:16.198685050719785}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 761472.88 | 761472.88 | 228441.86 | 228441.86 | 228441.86 | 228441.86 | 228441.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/024-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":761472.88, ""importe_modificado"":761472.88}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532662/1532662_1562890296315_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532662/1532662_1562890299367_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532662/1532662_1562890299752_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532662/1532662_1562890288823_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532666 | 72031 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONCSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 72031 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746166.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72031 | SI | 86 | 82 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:1119, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 EJIDO LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, PARTIENDO ', lon:-93.33327155933333, lat:15.985899493659659}} | 01/05/2019 | 15/08/2019 | 746166.26 | 746166.26 | 223849.88 | 223849.88 | 223849.88 | 223849.88 | 223849.88 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/026-2019"", ""contratista"":""LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":746166.66, ""importe_modificado"":746166.66}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":300}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532666/1532666_1562805488071_81.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532666/1532666_1562805493158_37.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532666/1532666_1562805493496_5.png,} | Sin observaciones
CHP190201532670 | 72044 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS - 72044 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:979779.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72044 | SI | 98 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0007, direccion:'CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAJALON-SABANILLA Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA ', lon:-92.52701820556157, lat:17.225601849960192}} | 22/04/2019 | 28/06/2019 | 979779.99 | 979779.99 | 979779.99 | 979779.99 | 979779.99 | 391912 | 391912 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-060/2019"", ""contratista"":""ESTUDIOS,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":979779.99, ""importe_modificado"":979779.99}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532670/1532670_1562348512368_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532670/1532670_1562348513931_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532672 | 72048 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 72048 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1268575.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72048 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0061, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 00 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POB', lon:-92.60303935768019, lat:17.388562639231697}} | 25/04/2019 | 26/07/2019 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 380572.59 | 380572.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-061/2019"", ""contratista"":""NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":1268575.29, ""importe_modificado"":1268575.29}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532672/1532672_1562722967344_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532672/1532672_1562722968041_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532696 | 72070 | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN AV VEINTE DE NOVIEMBRE Y AV FRANCISCO I MADERO - 72070 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1269014.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72070 | SI | 434 | 405 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:422.32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0072, direccion:'AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL A 2.1 KM DE LA CA', lon:-92.15456426809291, lat:15.007778467030143}} | 25/03/2019 | 25/06/2019 | 1269014.93 | 1269014.93 | 1269014.93 | 1269014.93 | 1269014.93 | 1140266.13 | 1140266.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-007/2019"", ""contratista"":""DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1269014.93, ""importe_modificado"":1269014.93}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":380}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532696/1532696_1563213403943_78.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532696/1532696_1563213422751_75.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532696/1532696_1563213395705_74.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532696/1532696_1563213414659_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532696/1532696_1563213418621_3.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532696/1532696_1563213399804_89.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201532700 | 72075 | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 72075 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:576059.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72075 | SI | 28 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:508.75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0115, direccion:'CALLE CAMINO AL ZAPOTE RIBERA EL CANELO, 29120 EL CANELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO AL ZAPOTE Y CAMINO A LOS LIMONES, EL ACCESO ES DENTRO DE LA RIBERA ÁLVARO OBREGÓN DE LA CARRETERA INTERNACIONAL SOBRE LA PROLONGACIÓN D', lon:-93.19737913365731, lat:16.844078061972258}} | 04/04/2019 | 31/05/2019 | 576059.32 | 576059.32 | 576059.32 | 576059.32 | 576059.32 | 576059.32 | 576059.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-02/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ ASOCIADOS S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":576059.32, ""importe_modificado"":576059.32}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":508.75}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532700/1532700_1563221333372_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532700/1532700_1563221317987_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532700/1532700_1563221325116_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532700/1532700_1563221316198_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532700/1532700_1563221326978_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532700/1532700_1563221335061_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532708 | 72085 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 72085 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1506528.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72085 | SI | 200 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:710}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE EL CEDRO BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR Y NOS INCORPORAMOS', lon:-92.08147522115217, lat:16.893680821805816}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 451958.49 | 451958.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0136/2019"", ""contratista"":""GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1506528.31, ""importe_modificado"":1506528.31}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":213}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532708/1532708_1561745234198_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532708/1532708_1561745243157_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532716 | 72104 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72104 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2036449.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72104 | SI | 230 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:10572}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1504, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 45 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS EL CAMIN', lon:-92.25727936300817, lat:16.865416433506027}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 2036449.6 | 2036449.6 | 2036449.6 | 2036449.6 | 2036449.6 | 1017839.68 | 1017839.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58189"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2036449.6, ""importe_modificado"":2036449.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":5283.89}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532716/1532716_1561745416137_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532716/1532716_1561745441805_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532718 | 72107 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO TRAMO CANTO NUEVO PLATANILLO A AGUA CALIENTE TRAMOS AISLADOS - 72107 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4025156.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 72107 | SI | 251 | 256 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0002, direccion:'CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL', lon:-92.17450118326266, lat:15.160489130802079}} | 25/03/2019 | 25/06/2019 | 4025156.76 | 4025156.76 | 4025156.76 | 4025156.76 | 3220125.41 | 3220125.41 | 3220125.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-008/2019"", ""contratista"":""JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":4025156.76, ""importe_modificado"":4025156.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":480}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532718/1532718_1563211462617_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532718/1532718_1563211453636_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532718/1532718_1563211449604_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532718/1532718_1563211464269_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532718/1532718_1563211463048_2.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532718/1532718_1563211451521_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532730 | 72126 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 72126 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:588045.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72126 | SI | 195 | 181 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:445.62}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE OCTAVA BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA Y AVENIDA PRINCIPAL, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PARA TOMAR LA CARRETERA PALENQUE Y DE AHÍ DIRIGIRSE RUMBO A LA NISS', lon:-92.11086150311958, lat:16.9193488075784}} | 01/03/2019 | 01/06/2019 | 588045.27 | 588045.27 | 588045.27 | 588045.27 | 588045.27 | 460238.19 | 460238.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0140/2019"", ""contratista"":""AKAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":588045.27, ""importe_modificado"":588045.27}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":348.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532730/1532730_1561570361125_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532730/1532730_1561570369911_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532738 | 72142 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72142 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2036449.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72142 | SI | 230 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:10572}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0085, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILÓMETRO 45 + 200 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO, CARRETERA CHILON PARA LLEGAR A LA', lon:-92.28520560756525, lat:16.932349408310326}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 2036449.6 | 2036449.6 | 2036449.6 | 2036449.6 | 2036449.6 | 1017839.68 | 1017839.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58190"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2036449.6, ""importe_modificado"":2036449.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":10572}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532738/1532738_1561745610573_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532738/1532738_1561745614420_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532738/1532738_1561745622277_43.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532751 | 72153 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72153 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:766730.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72153 | SI | 104 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2395.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3075, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L', lon:-91.87370911274066, lat:16.983361691958073}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 766730.58 | 766730.58 | 766730.58 | 766730.58 | 766730.58 | 368865.29 | 368865.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58191"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":766730.58, ""importe_modificado"":766730.58}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1152.42}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532751/1532751_1561745923346_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532751/1532751_1561745928997_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532755 | 72163 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 72163 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:996084.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72163 | SI | 107 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1554.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3075, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE ', lon:-91.87368229065059, lat:16.983361691958127}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 996084.74 | 996084.74 | 996084.74 | 996084.74 | 996084.74 | 483542.37 | 483542.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58192"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":996084.74, ""importe_modificado"":996084.74}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":754.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532755/1532755_1561746107759_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532755/1532755_1561746116910_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532769 | 72180 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA - 72180 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4497125.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 72180 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3906}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0378, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LUCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO LUCUMILJA, 29950 LUCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA LUCUMILJA SOBRE LA CA', lon:-92.21229626158787, lat:16.94078548894264}} | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | 1349137.71 | 1349137.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0144/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4497125.71, ""importe_modificado"":4497125.71}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1171.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532769/1532769_1561992584398_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532769/1532769_1561992597491_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532773 | 72182 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURAL TIPO RC - 72182 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:533318.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 72182 | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0272, direccion:'CALLE AV. GARDENIAS COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 29120 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CERRADA JAZMÍN, SE ACCESA POR LA CARRETEA INTERNACIONAL SAN FERNANDO - CHICOASÉN ENTRANDO A LA COLONIA MAU', lon:-93.2028091107898, lat:16.86150373160658}} | 08/04/2019 | 07/06/2019 | 533318.67 | 533318.67 | 66997.25 | 66997.25 | 66997.25 | 66997.25 | 66997.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-03/2019"", ""contratista"":""GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":533318.67, ""importe_modificado"":533318.67}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.38}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532773/1532773_1563220020690_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532773/1532773_1563220025500_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532773/1532773_1563220022600_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532773/1532773_1563220061251_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532797 | 72223 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72223 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1097437.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72223 | SI | 143 | 193 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3469.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA REFORMA PARA SALIR A LA OBRA PA', lon:-91.8725177871738, lat:16.983298153140158}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 1097437.4 | 534218.7 | 534218.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58194"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1097437.4, ""importe_modificado"":1097437.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1688.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532797/1532797_1561992807879_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532797/1532797_1561992812031_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532809 | 72236 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 72236 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1429605.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 72236 | SI | 138 | 198 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2250.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA SALIR A LA OBR', lon:-91.87252315159175, lat:16.98326223980853}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | 700302.74 | 700302.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58196"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1429605.48, ""importe_modificado"":1429605.48}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1102.42}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532809/1532809_1561993036602_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532809/1532809_1561993040496_97.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532829 | 72267 | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 72267 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2111039.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72267 | SI | 180 | 195 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1034.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0023, direccion:'CALLE DIVERSAS CALLES CONOCIDAS INTERIOR SN COLONIA GABRIEL ESQUINCA, 29120 GABRIEL ESQUINCA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SANTA CRUZ Y CALLE BARRIO LA CANDELARIA, CALLE SAN RAMÓN EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN DIFERENTES ', lon:-93.17715331771622, lat:16.940664217272627}} | 22/04/2019 | 15/07/2019 | 2111039.95 | 2111039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-004/2019"", ""contratista"":""AP SINERGIA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":2111039.95, ""importe_modificado"":2111039.95}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532829/1532829_1563236197089_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532829/1532829_1563236204600_63.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201532884 | 72339 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72339 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:505537.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72339 | SI | 163 | 192 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0015, direccion:'EJIDO LA PIMIENTA, 29120 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , SE ACCESA AL EJIDO LA PIMIENTA DIRIGIÉNDOSE SOBRE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE POR LA BRECHA DE LA SERRANÍA.', lon:-93.24772148946336, lat:16.971844864382017}} | 01/05/2019 | 15/07/2019 | 505537.92 | 505537.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-005/2019"", ""contratista"":""YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":505537.92, ""importe_modificado"":505537.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532884/1532884_1563236379059_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532884/1532884_1563236383515_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532910 | 72379 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72379 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1161826.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72379 | SI | 873 | 838 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1231.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0073, direccion:'CALLE LOS GERANIOS COLONIA VIVA CÁRDENAS, 29120 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE LOS GERANIOS, CALLE LAS MARGARITAS ZONA CENTRAL DE LA COLONIA VIVA CÁRDENAS', lon:-93.19366060980394, lat:16.835636089570176}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1161826.34 | 1161826.34 | 130635.59 | 130635.59 | 130635.59 | 130635.59 | 130635.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-006/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":1161826.34, ""importe_modificado"":1161826.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":455.54}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532910/1532910_1563222157961_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532910/1532910_1563222159685_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532910/1532910_1563222161624_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532910/1532910_1563222168602_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532910/1532910_1563222170166_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532941 | 72425 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 72425 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3751899.6}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 72425 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 3751899.6 | 3751899.6 | 3751899.6 | 3751899.6 | 3751899.6 | 1428525 | 1428525 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61492"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":3751899.6, ""importe_modificado"":3751899.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532941/1532941_1562734717358_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532941/1532941_1562734723547_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201532949 | 72437 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EC SONORA MONTE ORDOÑEZ MONTAÑA - 72437 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2464858.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 72437 | SI | 264 | 255 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:12000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0028, direccion:'TERRACERÍA TRAMO DESVIO AL BARRIO SONORA - MONTE ORDOÑEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 30945 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SONORA Y TERRACERIA LA MONTAÑA, TERRACER', lon:-92.17339395693456, lat:15.563296652090466}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 2464858.68 | 2464858.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201532956 | 72442 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 72442 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:587137.89}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 72442 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 587137.89 | 587137.89 | 587137.89 | 587137.89 | 587137.89 | 347230 | 347230 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61494"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":587137.89, ""importe_modificado"":587137.89}] | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0.59}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532956/1532956_1562733860637_8.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1532956/1532956_1562733864829_23.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201533040 | 72547 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 72547 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1339453.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 72547 | SI | 1698 | 1630 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1627.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0034, direccion:'CALLE 4A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR Y AVENIDA 2A. SUR, CALLE 5A. PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA', lon:-93.1650484003386, lat:16.133221780211922}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1339453.32 | 1339453.32 | 401836 | 401836 | 401836 | 401836 | 401836 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/023-2019"", ""contratista"":""ARQDECO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":1339453.32, ""importe_modificado"":1339453.32}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":488.34}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533040/1533040_1562890067377_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533040/1533040_1562890078604_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533042 | 72552 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE - 72552 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:960525.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 72552 | SI | 85 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0032, direccion:'BARRIO NUEVA AMÉRICA, 30934 NUEVA AMÉRICA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO NUEVA AMÉRICA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO DE NUEVO AMATENANGO SE AVANZA 10 KMS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD N', lon:-92.0892376195142, lat:15.471833930268506}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 960525.7 | 960525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533100 | 72640 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EL NIÑO CAMPESINO CLAVE - 72640 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:989736.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 72640 | SI | 149 | 136 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:137.28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0011, direccion:'BARRIO CHIQUISBIL, 30933 CHIQUISBIL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN CHIQUISBIL SE ENTRA POR AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL SE CONTINUA POR ALREDEDOR', lon:-92.13629380931737, lat:15.443166736129514}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 989736.88 | 989736.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533123 | 72671 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72671 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1800568.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72671 | SI | 26 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1185}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0152, direccion:'BARRIO VADO REAL, 30934 VADO REAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD VADO REAL HAY HAY QUE AVANZAR DE COMALAPA ALREDEDOR DE 25 KM HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD NOGALES A PARTIR DE AHI UNICAM', lon:-92.1087056972615, lat:15.46781131259569}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1800568.6 | 1800568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533131 | 72702 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72702 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:682605.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72702 | SI | 105 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:103.14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0014, direccion:'CALLE INNOMINADO COLONIA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE UBICA AL MARGEN DEL CAMINO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UBICA SOBRE LA ', lon:-93.26622568538114, lat:16.90114518694742}} | 01/05/2019 | 15/07/2019 | 682605.34 | 682605.34 | 682605.34 | 682605.34 | 682605.34 | 335887.59 | 335887.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-007/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ ASOCIADOS S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":682605.34, ""importe_modificado"":682605.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":66.01}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533131/1533131_1563132558101_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533131/1533131_1563132512985_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533131/1533131_1563132515960_97.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533151 | 72733 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72733 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1302271.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72733 | SI | 1545 | 1500 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0038, direccion:'CALLE GUILLEN EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE A AGUACATILLO, CAMINO A LOS MEZCALES PARA LLEGAR AL BARRIO LA RINCONADA DEL EJIDO NUEVO AMATENANGO SE ENTRA POR E', lon:-92.03992041394324, lat:15.597484671508267}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1302271.16 | 1302271.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533159 | 72748 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA - 72748 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1170527.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 72748 | SI | 151 | 133 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:543}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0027, direccion:'AVENIDA EL LIMON COLONIA EL LIMÓN, 29120 EL LIMÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL LIMÓN Y , SOBRE LA AVENIDA EL LIMÓN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA.', lon:-93.20159344563012, lat:16.83464918234098}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 1170527.35 | 1170527.35 | 46901.39 | 46901.39 | 46901.39 | 46901.39 | 46901.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-08/2019"", ""contratista"":""VIES INGENIERIA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":1170527.35, ""importe_modificado"":1170527.35}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":173.76}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533159/1533159_1563224282835_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533159/1533159_1563224291632_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533159/1533159_1563224292459_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533159/1533159_1563224294479_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533159/1533159_1563224284526_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533167 | 72786 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72786 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1484100.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72786 | SI | 22 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0065, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO EL TABLÓN CHIQUITO (DESVÍO LOS RAMÍREZ), 30935 EL TABLÓN CHIQUITO (DESVÍO LOS RAMÍREZ), AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A NOGALES, CARRETERA A NUEVO AMATENANGO PARA LLEGAR', lon:-92.11736640836135, lat:15.47852879510484}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1484100.98 | 1484100.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533171 | 72791 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 72791 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:976280.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 72791 | SI | 161 | 169 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:240.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0004, direccion:'CALLE INNOMINADO COLONIA BENITO JUÁREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DOMICILIO CONOCIDO.', lon:-93.18951574402749, lat:16.881087214859985}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 976280.73 | 976280.73 | 338733.1 | 338733.1 | 338733.1 | 338733.1 | 338733.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSF/DOPM/FISM-09/2019"", ""contratista"":""YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN FERNANDO"", ""monto"":976280.73, ""importe_modificado"":976280.73}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":129.92}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533171/1533171_1563218246623_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533171/1533171_1563218239664_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533171/1533171_1563218229252_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533171/1533171_1563218231791_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533171/1533171_1563218243305_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533182 | 72821 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 72821 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:728072.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 72821 | SI | 40 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:381.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0362, direccion:'CALLE BUGAMBILIAS BARRIO SANTA CRUZ, 29120 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y , BARRIO SANTA CRUZ CALLE BUGAMBILIAS', lon:-93.20291357258698, lat:16.86964956120585}} | 15/05/2019 | 31/07/2019 | 728072.11 | 728072.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533182/1533182_1563224515496_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533182/1533182_1563224512043_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533191 | 72836 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72836 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1539333.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72836 | SI | 207 | 219 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1321.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0049, direccion:'BARRIO LA RINCONADA, 30935 LA RINCONADA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO LA RINCONADA DEL EJIDO NUEVO AMATENANGO SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO COMALAPA-MOTOZINTLA APROXIMADAMENTE 12 KM ', lon:-92.07822093422124, lat:15.503660289644307}} | 01/04/2019 | 07/06/2019 | 1539333.92 | 1539333.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533201 | 72855 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 72855 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2951870.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 72855 | SI | 149 | 136 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:855}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0011, direccion:'BARRIO CHIQUISBIL, 30933 CHIQUISBIL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN CHIQUISBIL SE ENTRA POR AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL APROXIMADAMENTE 12 KM HAC', lon:-92.13678082952968, lat:15.442790296717911}} | 01/04/2019 | 07/06/2019 | 2951870.53 | 2951870.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533203 | 72858 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 72858 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1350000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 72858 | SI | 5882 | 5652 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:935.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0001, direccion:'AVENIDA EL PARAÍSO BARRIO PARAÍSO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y , SOBRE LA CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y AVENIDA EL PARAÍSO', lon:-93.20514009282421, lat:16.857972096685405}} | 20/05/2019 | 15/08/2019 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533203/1533203_1563135032233_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533203/1533203_1563135034184_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533213 | 72870 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC Y ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE MARTI CLAVE - 72870 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1498369.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 72870 | SI | 64 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0025, direccion:'BARRIO MIRA MORELIA, 30943 MIRA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS CRUCES, TERRACERIA A HOJA BLANCA PARA LLEGAR A MIRAMORELIA SE ENTRA POR CD CUAUHTEMOCSE AVANZAN 10 KMS POR CARRETERA', lon:-92.02270306593918, lat:15.582787799476998}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1498369.09 | 1498369.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533230 | 72896 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC Y ENMALLADO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO JOSE VASCONCELOS - 72896 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1866519.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 72896 | SI | 264 | 255 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0028, direccion:'CALLE A CANCHA PUBLICA EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 30945 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A CANCHA PUBLICA Y CAMINO A BARRIO MONTAÑA, CAMINO A BARRIO SONORA A LA OBRA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE L', lon:-92.17556386402714, lat:15.564482642696502}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1866519.72 | 1866519.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533238 | 72908 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 72908 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:850138.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 72908 | SI | 36 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:185.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0062, direccion:'TERRACERÍA TRAMO JITOTOL - SACRAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 300 COLONIA SACRAMENTO, 29760 SACRAMENTO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SACRAMENTO SE ENCUENTRA A 25300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO P', lon:-92.93477474299561, lat:17.129231288586958}} | 19/03/2019 | 31/05/2019 | 850138.78 | 850138.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533270 | 73013 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 73013 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73013 | SI | 1034 | 1071 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4964.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0043, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 7 + 70 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A 770 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E', lon:-92.89166754089094, lat:17.096572332226838}} | 14/03/2019 | 28/06/2019 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533418 | 73168 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LIBERTAD CAMPESINA - 73168 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:397495.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73168 | SI | 23 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0824, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LIBERTAD CAMPESINA, 30527 LIBERTAD CAMPESINA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES ', lon:-93.53118563974081, lat:16.16340154969747}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 397495.7 | 397495.7 | 119248.71 | 119248.71 | 119248.71 | 119248.71 | 119248.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/037-2019"", ""contratista"":""ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":397495.7, ""importe_modificado"":397495.7}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":345}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533418/1533418_1562893697574_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533418/1533418_1562893763272_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533418/1533418_1562893816449_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533418/1533418_1562893867223_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533418/1533418_1562893680738_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533418/1533418_1562893717244_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533440 | 73216 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO - 73216 | 07079 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:782353.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73216 | SI | 35 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:455}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0253, direccion:'CALLE INNOMINADO COLONIA TERRERO COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA NIQUIDAMBAR A 20 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL DE COPALAR', lon:-93.21856771096176, lat:16.883012916155195}} | 22/05/2019 | 19/08/2019 | 782353.2 | 782353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533440/1533440_1563225632770_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533440/1533440_1563225631098_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533450 | 73233 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 73233 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3435610.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 73233 | SI | 825 | 769 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0034, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30935 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL Y CALLE SALIDA A LAGUNITA, CARRETERA FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA OBRA UBIC', lon:-92.11023334985144, lat:15.509491321178556}} | 01/04/2019 | 27/06/2019 | 3435610.28 | 3435610.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533452 | 73234 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 73234 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1668656.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73234 | SI | 17 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0123, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN CRISTÓBALITO, 30940 SAN CRISTOBALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A POTRERILLO, CAMINO A PACAYAL PARA LLEGAR ASAN CRISTOBALITO SE ENTRA POR CIUDAD CUAUHTEMOC MPIO DE ', lon:-92.0295817619433, lat:15.623485382437881}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1668656.44 | 1668656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533454 | 73237 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENMALLADO PERIMETRAL EN BASURERO EJIDAL - 73237 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1598120.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73237 | SI | 154 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0090, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLA HIDALGO - NUEVO BASURERO EJIDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PANTEON Y TERRACERIA A SAN JERONIMO, CARRETERA A', lon:-92.0372115896251, lat:15.610561747085999}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1598120.52 | 1598120.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533456 | 73238 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 73238 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2645763.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73238 | SI | 197 | 185 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0037, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 0+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 BARRIO OJO DE AGUA LAS CRUCES, 30943 OJO DE AGUA LAS CRUCES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA Y CAMINO LAS CRUCES, CAMINO MIRAMORELIA PAR', lon:-92.03662817161616, lat:15.584969312558734}} | 06/05/2019 | 21/06/2019 | 2645763.08 | 2645763.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533458 | 73239 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 73239 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:937825.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73239 | SI | 140 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:750}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0099, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A FLOR DE MAYO, CAMINO A BIENESTAR SOCIAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD SE ENTRA POR EL E', lon:-92.11448655998886, lat:15.60292514390296}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 937825.54 | 937825.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533460 | 73240 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 73240 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2722913.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73240 | SI | 231 | 208 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0002, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO AGUACATILLO, 30940 AGUACATILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A PLAN GRANDE, CAMINO A PACAYAL SE ENTRA POR CD. CUAUHTEMOC DE FRONTERA COMALAPA SE AVANZA 10 KM PASANDO POR L', lon:-92.03511845225799, lat:15.599497924193244}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 2722913.94 | 2722913.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533462 | 73242 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA GUILLERMO MARCONI CLAVE - 73242 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1388726.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 73242 | SI | 59 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0056, direccion:'TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TRES MARIAS - ZACATONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO ZACATONAL, 30945 ZACATONAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA PLAYA Y CAMINO A LA PUREZA, CARRETERA A CHICOMUSELO PARA', lon:-92.18072615022223, lat:15.574960176965865}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 1388726.4 | 1388726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533464 | 73244 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 73244 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1400596.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73244 | SI | 247 | 251 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0045, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A AGUACATILLO PARA LLEGAR A NUEVA PROVIDENCIA SE ENTRA POR CD. CUAUHTEMO', lon:-92.02230462361054, lat:15.60311997227539}} | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 1400596.98 | 1400596.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533542 | 73352 | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN TRES TRAMOS DEL BARRIO LA UNIDAD - 73352 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:883780.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73352 | SI | 96 | 79 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:153}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 NORTE Y AVENIDA 18 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN EN EL BARRIO LA UNIDAD EN LA 37 CALL', lon:-92.16662313997858, lat:15.004480002593004}} | 25/03/2019 | 25/06/2019 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-009/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":883780.87, ""importe_modificado"":883780.87}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533542/1533542_1563216519722_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533542/1533542_1563216524786_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533542/1533542_1563216523003_82.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201533580 | 73441 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PALENQUE DOS MIL - 73441 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1028454.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73441 | SI | 495 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE 2000, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALENQUE 2000 Y CALLE EL ROBLE, LA COLONIA SE UBICA A 3.5 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO PAKAL-NA GIRAR EN LA CALLE ', lon:-92.00190387800038, lat:17.519117404945792}} | 17/04/2019 | 30/07/2019 | 1028454.03 | 1028454.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533615 | 73524 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 73524 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:957522.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 73524 | SI | 129 | 163 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3014.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1000, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE ', lon:-91.86658276788637, lat:16.98830111865362}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 957522.97 | 957522.97 | 957522.97 | 957522.97 | 957522.97 | 464098.17 | 464098.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58198"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":957522.97, ""importe_modificado"":957522.97}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1461.32}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533615/1533615_1561993181462_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533615/1533615_1561993195879_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533623 | 73534 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO JERICO SEGUNDA SECCIÓN - 73534 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1252169.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73534 | SI | 250 | 243 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2772.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1310, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 84 + 9 EJIDO JERICO 2DA SECCION, 29960 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 84.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE', lon:-91.55712254713609, lat:17.13310292198016}} | 18/04/2019 | 30/07/2019 | 1252169.09 | 1252169.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533637 | 73557 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 73557 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1246192.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 73557 | SI | 129 | 163 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1955.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1000, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE ', lon:-91.8665736503846, lat:16.98829325391609}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 1246192.86 | 1246192.86 | 1246192.86 | 1246192.86 | 1246192.86 | 606305.18 | 606305.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58200"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1246192.86, ""importe_modificado"":1246192.86}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":951.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533637/1533637_1561993362530_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533637/1533637_1561993366019_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533644 | 73568 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 73568 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1059278.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 73568 | SI | 151 | 173 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3345.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0345, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL', lon:-91.89836875305458, lat:16.96098980749583}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 1059278.92 | 1059278.92 | 1059278.92 | 1059278.92 | 1059278.92 | 514976.14 | 514976.14 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58202"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1059278.92, ""importe_modificado"":1059278.92}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1626.48}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533644/1533644_1561993543487_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533644/1533644_1561993549308_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533658 | 73592 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 73592 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1379583.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 73592 | SI | 151 | 173 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2169.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0345, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL', lon:-91.89834729538246, lat:16.96097954532525}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 1379583.86 | 1379583.86 | 1379583.86 | 1379583.86 | 1379583.86 | 673000.68 | 673000.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58203"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1379583.86, ""importe_modificado"":1379583.86}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1058.47}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533658/1533658_1561993693646_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533658/1533658_1561993702694_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533669 | 73612 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 73612 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3127409.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73612 | SI | 125 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1968.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA C', lon:-92.07581477884135, lat:16.915012475912707}} | 15/01/2019 | 15/05/2019 | 3127409.06 | 3127409.06 | 3127409.06 | 3127409.06 | 3127409.06 | 938222.72 | 938222.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0151/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3127409.06, ""importe_modificado"":3127409.06}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":590.64}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533669/1533669_1561999117190_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533669/1533669_1561999119680_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533700 | 73655 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 73655 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:873509.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73655 | SI | 125 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:386}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBOA A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA ', lon:-92.07578533873952, lat:16.915004474832166}} | 15/01/2019 | 15/05/2019 | 873509.73 | 873509.73 | 873509.73 | 873509.73 | 873509.73 | 262052.92 | 262052.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0152/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":873509.73, ""importe_modificado"":873509.73}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":115.8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533700/1533700_1561999251667_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533700/1533700_1561999248303_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533762 | 73761 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 73761 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1495017.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73761 | SI | 565 | 554 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0039, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y BRECHA EL OCOTAL, TERRACERIA EL NARANJO LA OBRA SE', lon:-91.76120067730201, lat:16.159669313088003}} | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 1495017.02 | 1495017.02 | 1495017.02 | 1495017.02 | 1090326.57 | 1090326.57 | 1090326.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0010/2019"", ""contratista"":""CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":1495017.02, ""importe_modificado"":1495017.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.72}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533762/1533762_1562793153694_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533762/1533762_1562793161263_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533762/1533762_1562793256494_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533762/1533762_1562793260377_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533776 | 73777 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE LA DOCE Y CATORCE AV SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA CENTRO - 73777 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1411804.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 73777 | SI | 250 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:728}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 12 SUR Y 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 6TA PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS EN EL BARRIO EMILIANO ZAP', lon:-92.17097987105387, lat:14.992348533087535}} | 25/03/2019 | 25/06/2019 | 1411804.87 | 1411804.87 | 1411804.87 | 1411804.87 | 1411804.87 | 915206.02 | 915206.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-010/2019"", ""contratista"":""PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1411804.87, ""importe_modificado"":1411804.87}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":465}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533776/1533776_1563215438428_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533776/1533776_1563215434891_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533776/1533776_1563215312048_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533776/1533776_1563215314654_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533776/1533776_1563215440664_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533776/1533776_1563215307300_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533828 | 73845 | REVESTIMIENTO DE TRES PUNTO SETENTA Y UNO KM DE CALLES - 73845 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1249516.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73845 | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1007, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ESTACIÓN LACANDON SOBRE P', lon:-91.7381843574745, lat:17.481791181834208}} | 18/04/2019 | 30/07/2019 | 1249516.44 | 1249516.44 | 1249516.44 | 1249516.44 | 1249516.44 | 1139516.41 | 1139516.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64355"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1249516.44, ""importe_modificado"":1249516.44}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3.34}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533828/1533828_1563251513887_40.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533828/1533828_1563251538925_91.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533828/1533828_1563251490082_44.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201533861 | 73898 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 73898 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3358212.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 73898 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0554, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 100 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y CALLEJON EL CERRITO, LA OBRA SE UBICA EN EL TRA', lon:-91.63538409464624, lat:16.249521418378656}} | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 3358212.74 | 3358212.74 | 3358212.74 | 3358212.74 | 1679106.37 | 1679106.37 | 1679106.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-URB/0016/2019"", ""contratista"":""DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":3358212.74, ""importe_modificado"":3358212.74}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533861/1533861_1562343595613_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533861/1533861_1562343582703_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533861/1533861_1562343586424_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533861/1533861_1562343595803_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201533920 | 73982 | REHABILITACIÓN DE SIETE PUNTO CINCUENTA KM DE CAMINO RURAL - 73982 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1199685.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 73982 | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0042, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 26 + 5 EJIDO SAN ANOTNIO CHUYIPA, 29960 SAN ANTONIO CHUYIPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 26.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA', lon:-91.87610669089682, lat:17.590648817662704}} | 18/04/2019 | 30/07/2019 | 1199685.25 | 1199685.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201533961 | 74037 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS TRAMOS - 74037 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2216367.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74037 | SI | 1186 | 1170 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:863.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0020, direccion:'CALLE EMETERIA BALLINAS EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARMEN SALDAÑA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FAJA DE ORO MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS A 5.3 KM DE LA CABE', lon:-92.15466502177901, lat:15.034899360614865}} | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 2216367.15 | 2216367.15 | 2216367.15 | 2216367.15 | 2216367.15 | 1767326.64 | 1767326.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-011/2019"", ""contratista"":""JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":2216367.15, ""importe_modificado"":2216367.15}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":690}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533961/1533961_1563215717722_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533961/1533961_1563215729653_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533961/1533961_1563215726007_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533961/1533961_1563215727634_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533961/1533961_1563215716388_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1533961/1533961_1563215719429_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534016 | 74101 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 74101 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:861603.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 74101 | SI | 120 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0286, direccion:'CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - CANTON LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 CANTON LAS PALMAS, 30670 CANTÓN LAS PALMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA-TAPACHULA DE ZARAGOZA SE E', lon:-92.43287372336447, lat:15.043925533023643}} | 27/05/2019 | 27/07/2019 | 861603.99 | 861603.99 | 861603.99 | 861603.99 | 258481.2 | 258481.2 | 258481.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0008-2019"", ""contratista"":""ALVARO LÓPEZ ROBLERO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN"", ""monto"":861603.99, ""importe_modificado"":861603.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534016/1534016_1562703306533_96.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534016/1534016_1562703090366_41.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534016/1534016_1562703116954_87.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201534029 | 74117 | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL VASCO DE QUIROGA - 74117 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1669041.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 74117 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:448}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'CALLE 19 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 19 ORIENTE ESQUINA PERIFE', lon:-92.15908479154372, lat:14.996079449702915}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 1669041.67 | 1669041.67 | 1669041.67 | 1666041.67 | 1135225.49 | 1135225.49 | 1135225.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-012/2019"", ""contratista"":""SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1669041.67, ""importe_modificado"":1669041.67}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":304}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534029/1534029_1563209813764_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534029/1534029_1563209820792_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534029/1534029_1563209824479_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534029/1534029_1563209826841_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534029/1534029_1563209815635_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534056 | 74152 | CONSTRUCCION DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 74152 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2152712.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74152 | SI | 1803 | 1202 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0060, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 30410 TRAMO CINTALAPA - CARRETERA TAPANATEPEC KILÓMETRO 000 + 12 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MONTE DE OCA SE ENCUENT', lon:-93.79252148741718, lat:16.60759585276081}} | 15/01/2019 | 31/07/2019 | 2152712.08 | 2152712.08 | 2152712.08 | 1438709.38 | 714002.7 | 714002.7 | 714002.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-06/2019"", ""contratista"":""LUIOS ALFREDO GUILLEN VELASCO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2152712.08, ""importe_modificado"":2152712.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534056/1534056_1562692273228_70.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534056/1534056_1562692273700_22.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534056/1534056_1562692274123_85.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201534086 | 74204 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SEGUNDA ETAPA TRAMO CHAPULTENANGO RIO NEGRO VALTIERRA CENTRO - 74204 | 07025 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2572675.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 74204 | SI | 424 | 458 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07025, localidad:0012, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHAPULTENANGO - VALTIERRA CENTRO0 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA VALTIERRA CENTRO, 29690 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO SITUADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENA', lon:-93.10145919879193, lat:17.31401871134384}} | 21/01/2019 | 21/03/2019 | 2572675.34 | 2572675.34 | 2572675.34 | 2572675.34 | 2572675.34 | 2572675.34 | 2572675.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""1"", ""contratista"":""BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO"", ""monto"":2633727.8, ""importe_modificado"":2633727.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879008496_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879017338_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879288264_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879299190_91.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879309226_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879365666_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879272079_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534086/1534086_1562879280757_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534096 | 74222 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE OCHENTA Y SEIS VIVIENDAS EN TZELEPAT - 74222 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2528360.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 74222 | SI | 237 | 193 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0037, direccion:'COLONIA TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAMINA ', lon:-92.40015450089457, lat:16.67392485504191}} | 25/03/2019 | 23/04/2019 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63081"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":2528360.44, ""importe_modificado"":2528360.44}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":86}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534096/1534096_1563214143248_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534096/1534096_1563214142910_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534096/1534096_1563214153687_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534096/1534096_1563214154333_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534096/1534096_1563214158179_88.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534096/1534096_1563214158457_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534101 | 74233 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO ONCE - 74233 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2269031.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74233 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETETA SAYULA', lon:-93.73222509891029, lat:16.700294954763148}} | 15/01/2019 | 15/03/2019 | 2269031.73 | 2269031.73 | 2269031.73 | 2269031.73 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-011/2019"", ""contratista"":""YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2269031.73, ""importe_modificado"":2269031.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534101/1534101_1562693049549_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534101/1534101_1562693050936_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534101/1534101_1562693049536_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534114 | 74251 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 74251 | 07099 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1092937.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 74251 | SI | 61 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07099, localidad:0001, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BARRIO EL MIRADOR KILÓMETRO 0 + 850 BARRIO EL MIRADOR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.05861524861325, lat:16.107556603227916}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 1092937.91 | 1092937.91 | 1092937.91 | 1092937.91 | 853420.32 | 853420.32 | 853420.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMT/DOPM/FISM-VIV/009/2019"", ""contratista"":""CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS"", ""monto"":1092937.91, ""importe_modificado"":1092937.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534114/1534114_1562875831061_46.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534114/1534114_1562875928696_25.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534114/1534114_1562875831061_3.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534114/1534114_1562875845639_39.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534114/1534114_1562875955557_23.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534114/1534114_1562875928413_82.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201534132 | 74286 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 74286 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2506076.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74286 | SI | 210 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0525, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA SAYULA - DESVIO RANCHERIA LOS JOAQUINES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 022 RANCHERIA LOS JOAQUINES, 30424 LOS JOAQUINES, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y TERRACERIA RANCHERIA LOS JOAQUINES, CARR', lon:-93.6949425292702, lat:16.85870435005556}} | 15/01/2019 | 14/06/2019 | 2506076.82 | 2506076.82 | 2506076.82 | 2506076.82 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-012/2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2506076.82, ""importe_modificado"":2506076.82}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534132/1534132_1562693268951_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534132/1534132_1562693262611_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534132/1534132_1562693262611_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534148 | 74313 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA LÉCTRICA - 74313 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1217955.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 74313 | SI | 213 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE 9 SUR BARRIO NUEVO SINAÍ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE EL LAUREL, CARRETERA SAYULA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SINAI', lon:-93.7363037306862, lat:16.692519003792444}} | 15/03/2019 | 30/06/2019 | 1217955.93 | 1217955.93 | 1217955.93 | 1217955.93 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-014/2019"", ""contratista"":""BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1217955.93, ""importe_modificado"":1217955.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534148/1534148_1562693456601_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534148/1534148_1562693456983_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534148/1534148_1562693455776_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534204 | 74390 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SEGUNDA ETAPA RANCHERÍA SAN LUIS PRIMERA SECCIÓN - 74390 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:586718.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 74390 | SI | 20 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.63}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0479, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 23 + 70 RANCHERIA SAN LUIS PRIMERA SECCIÓN, 29960 SAN LUIS 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. ', lon:-92.10405892161536, lat:17.597862803032125}} | 08/04/2019 | 30/07/2019 | 586718.27 | 586718.27 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201534220 | 74412 | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ALVARO OBREGON - 74412 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:247000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 74412 | SI | 250 | 225 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0083, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 32 + 08 EJIDO ALVARO OBREGON, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 32.08 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA ', lon:-91.82051335451303, lat:17.370336513579538}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 247000 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201534226 | 74417 | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EJIDO LA CASCADA - 74417 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:325000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 74417 | SI | 650 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0023, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 68 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 29.68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A C', lon:-91.80512569099753, lat:17.37301446021285}} | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":250}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201534236 | 74428 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74428 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 74428 | SI | 15 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0433, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA RIBERA VERACRUZ, 29140 VERACRUZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO A LA GLORIA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIO DE SANTA LAURA AHI TOMAR A LA DEREC', lon:-93.49752062839846, lat:16.52428937623624}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-052/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534236/1534236_1562269742917_40.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534236/1534236_1562269761495_76.png,} | Sin observaciones
CHP190201534288 | 74468 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74468 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 74468 | SI | 16 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0836, direccion:'COLONIA RIZO DE ORO, 29140 RIZO DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO GRIJALVA I, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A CRUCERO DE PIEDRA AZUL LUEGO TOMAR A', lon:-93.51241932079661, lat:17.071978723286648}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-047/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534288/1534288_1562270740842_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534302 | 74476 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74476 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 74476 | SI | 17 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1855, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ANTONIO EL BAJÍO, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL AL LLEGAR ', lon:-93.38848078955145, lat:16.94411969273536}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-048/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534302/1534302_1562270937932_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534310 | 74482 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74482 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 74482 | SI | 17 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1861, direccion:'RANCHERIA RIBERA SANTA MARTHA, 29140 SANTA MARTHA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ISIDRO ZARRIZAL, CAMINO LAS PIMIENTAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL ANTES DE LLLEGA', lon:-93.45202683752457, lat:16.93904621486653}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-046/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.22}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534310/1534310_1562271142526_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534314 | 74486 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 74486 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:163533.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74486 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:126}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE LAS FLORES BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE DIESISEIS SUR, CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SEGURO SOCIAL', lon:-93.72286955386609, lat:16.68249556596332}} | 01/05/2019 | 11/06/2019 | 163533.71 | 163533.71 | 163533.71 | 163533.71 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-023/2019"", ""contratista"":""VIRGILIO TOLEDO LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":163533.71, ""importe_modificado"":163533.71}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534314/1534314_1562694144225_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534314/1534314_1562694142636_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534328 | 74497 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 74497 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:151560.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74497 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:131.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'AVENIDA ONCE SUR BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SEGURO SOCIAL', lon:-93.72085536175655, lat:16.68911072837614}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 151560.29 | 151560.29 | 151560.29 | 151560.29 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-025/2019"", ""contratista"":""GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ"", ""convocante"":""H. MUNICIPIO DE CINTALAPA"", ""monto"":151560.29, ""importe_modificado"":151560.29}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534328/1534328_1562771939293_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534328/1534328_1562771939293_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534328/1534328_1562771940352_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534344 | 74508 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 74508 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:447627.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74508 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:167}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE SEXTA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR Y CALLE ONCE PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN', lon:-93.7309376385831, lat:16.69449903100067}} | 15/02/2019 | 30/04/2019 | 447627.34 | 447627.34 | 447627.34 | 447627.34 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-024/2019"", ""contratista"":""VIRGILIO TOLEDO LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":447627.34, ""importe_modificado"":447627.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534344/1534344_1562694760193_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534344/1534344_1562694759176_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534344/1534344_1562694759355_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534348 | 74510 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO - 74510 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:433302.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74510 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:151.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINCE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPESINA', lon:-93.73542512112547, lat:16.69514317714038}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 433302.55 | 433302.55 | 433302.55 | 433302.55 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-026/2019"", ""contratista"":""GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ"", ""convocante"":""H. MUNICIPIO DE CINTALAPA"", ""monto"":433302.55, ""importe_modificado"":433302.55}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534348/1534348_1562695050335_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534348/1534348_1562695050335_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534360 | 74529 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 74529 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:497862.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74529 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:305}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINCE PONIENTE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISIETE PONIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MU', lon:-93.73545864873833, lat:16.69506096446794}} | 15/02/2019 | 30/04/2019 | 497862.65 | 497862.65 | 497862.65 | 497862.65 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-027/2019"", ""contratista"":""GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":497862.65, ""importe_modificado"":497862.65}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534360/1534360_1562695318899_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534360/1534360_1562695320105_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534360/1534360_1562695318974_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534362 | 74530 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ONCE DE MARZO - 74530 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1198254.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74530 | SI | 104 | 96 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:518.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0027, direccion:'AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PARCELAS NUEVAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 CACAHOATAN-UNION JUAREZ LADO ', lon:-92.14125012763087, lat:15.022774467192322}} | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1075908.02 | 1075908.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-013/2019"", ""contratista"":""DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN"", ""convocante"":""MUNICIPIO CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1198254.78, ""importe_modificado"":1198254.78}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":461}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534362/1534362_1563217150263_61.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534362/1534362_1563217144877_28.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534362/1534362_1563217139064_37.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534362/1534362_1563217147854_26.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201534378 | 74549 | APLICACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 74549 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1498503.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 74549 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE AMBAR BARRIO LIRIOS DEL VALLE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE GEMA, CALLE AMBAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA SAYULA Y EL DESVIO A LA CARRETERA LA', lon:-93.74293549247538, lat:16.689566992313384}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 1498503.64 | 1498503.64 | 1498503.64 | 1498503.64 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-028/2019"", ""contratista"":""CUTBERTO CABRERA MAZA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1498503.64, ""importe_modificado"":1498503.64}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534378/1534378_1562691775780_98.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534378/1534378_1562691776730_34.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534378/1534378_1562691775780_3.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201534425 | 74638 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 74638 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000693.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 74638 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:835.74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINTA ORIENTE SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BAR', lon:-93.71801181503642, lat:16.693365719451254}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 2000693.52 | 2000693.52 | 2000693.52 | 2000693.52 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-029/2019"", ""contratista"":""EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2000693.52, ""importe_modificado"":2000693.52}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534425/1534425_1562695558076_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534425/1534425_1562695556208_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534425/1534425_1562695556365_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534677 | 74999 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA - 74999 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3025111.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 74999 | SI | 2604 | 2477 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4512}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0083, direccion:'CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, CALLE TERCERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LOS TERRENOS DE LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD', lon:-91.9316007884647, lat:16.196106651863186}} | 20/05/2019 | 19/07/2019 | 3025111.5 | 3025111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201534710 | 75031 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO RC EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET EJIDO BABILONIA TERCERA SECCIÓN - 75031 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:600715.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 75031 | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1022, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 52 + 8 EJIDO BABILONIA 3RA SECCION, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 52.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO ', lon:-91.68819753469647, lat:17.384727904677995}} | 19/04/2019 | 30/07/2019 | 600715.28 | 600715.28 | 600715.28 | 600715.28 | 600715.28 | 438467.22 | 438467.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AULA-068-2019"", ""contratista"":""ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":600715.28, ""importe_modificado"":600715.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534710/1534710_1563210712179_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534710/1534710_1563210752594_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534804 | 75127 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EJIDO HERMENEGILDO GALEANA - 75127 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1013980.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75127 | SI | 357 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0058, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L', lon:-91.79152499933326, lat:17.31722672499182}} | 22/04/2019 | 30/07/2019 | 1013980.09 | 1013980.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201534833 | 75180 | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL CIENTO CUARENTA - 75180 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2079933.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 75180 | SI | 180 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:448}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0004, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE', lon:-92.1972939592678, lat:15.078836895284166}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 2079933.43 | 2079933.43 | 2079933.43 | 2079933.43 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-014/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":2079933.43, ""importe_modificado"":2079933.43}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":134}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534833/1534833_1563210162056_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534833/1534833_1563210158215_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534833/1534833_1563210160088_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534833/1534833_1563210167266_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534833/1534833_1563210179429_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534833/1534833_1563210177399_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534835 | 75182 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO ALFREDO V BONFIL - 75182 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1157856.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 75182 | SI | 131 | 130 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1375, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 00 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29966 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE-', lon:-91.51444962852324, lat:17.24047421295456}} | 22/04/2019 | 30/07/2019 | 1157856.71 | 1157856.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201534884 | 75223 | CONSTRUCCIÓN DE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO E LA AV PAKAL NA - 75223 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1301947.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75223 | SI | 290 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1169.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PAKAL-NA COLONIA PARAISO PAKAL 2020, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAKAL-NA Y , LA COLONIA SE UBICA A 2.7 KM SOBRE PAVIMENTO. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE PAVIMENTO AVANZAR 2.6 KM RUMBO A PAKAL-NA ', lon:-91.99086218753459, lat:17.53046787808585}} | 25/04/2019 | 30/07/2019 | 1301947.63 | 1301947.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201534888 | 75229 | REVESTIMIENTO DE CALLES - 75229 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:740035.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75229 | SI | 16 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0563, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PABLO YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 RANCHERIA SAN PABLO YALMUTZ, 30172 SAN PABLO YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PEÑITAS Y CAMINO PASO DEL SOLDADO, CA', lon:-91.74997798636748, lat:16.13874240174884}} | 20/05/2019 | 05/07/2019 | 740035.78 | 740035.78 | 740035.78 | 740035.78 | 370017.89 | 370017.89 | 370017.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-URB/0017/2019"", ""contratista"":""MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":740035.78, ""importe_modificado"":740035.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":750}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534888/1534888_1562794853421_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534888/1534888_1562794853607_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534888/1534888_1562794862325_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534888/1534888_1562794862679_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534898 | 75254 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 75254 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1396327.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 75254 | SI | 75 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.59}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0184, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 14 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 30.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR', lon:-91.92464688844679, lat:17.32536185045884}} | 25/04/2019 | 30/07/2019 | 1396327.86 | 1396327.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201534931 | 75294 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 75294 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1021497.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75294 | SI | 99 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2.24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0060, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA', lon:-91.81459587358803, lat:17.39860258196711}} | 01/05/2019 | 10/07/2019 | 1021497.94 | 1021497.94 | 1021497.94 | 1021497.94 | 1021497.94 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201534955 | 75325 | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO LA ASUNCIÓN - 75325 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1087665.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75325 | SI | 69 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0008, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 38 + 00 EJIDO LA ASUNCION, 29960 LA ASUNCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA RUMBO CAR', lon:-91.669689744163, lat:17.28685006945098}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 1087665.45 | 1087665.45 | 1087665.45 | 1087665.45 | 1087665.45 | 868611.3 | 868611.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64411"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1087665.45, ""importe_modificado"":1087665.45}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.47}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534955/1534955_1563291207942_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534955/1534955_1563291051252_33.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534955/1534955_1563291085751_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1534955/1534955_1563291107687_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201534987 | 75368 | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 75368 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1138684.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 75368 | SI | 200 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1125}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0145, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 48 + 00 EJIDO TOMÁS GARRIDO CANABAL, 29962 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON', lon:-91.82081428423643, lat:17.75294536557183}} | 01/05/2019 | 30/07/2019 | 1138684.65 | 1138684.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535020 | 75430 | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EJIDO EL RINCON DEL COJO - 75430 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:885490.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75430 | SI | 55 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0201, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 42 + 00 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L', lon:-92.16781179938287, lat:17.699501400168895}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 885490.75 | 885490.75 | 885490.75 | 885490.75 | 885490.75 | 638018.85 | 638018.85 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64359"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":885490.75, ""importe_modificado"":885490.75}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535020/1535020_1563251983854_86.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535020/1535020_1563252008279_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535020/1535020_1563252081575_93.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535020/1535020_1563252050724_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535020/1535020_1563252095070_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535040 | 75460 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 75460 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1008210.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 75460 | SI | 210 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0280, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30424 TRAMO CINTALAPA - LOS HORCONES (MONTE SINAI DOS) KILÓMETRO 0 + 020 COLONIA LOS HORCONES, 30424 MONTE SINAÍ DOS (LOS HORCONES), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO NEGRO Y , SE ENCUENTRA UBICA', lon:-93.83668387585563, lat:16.83965928697688}} | 15/01/2019 | 15/03/2019 | 1008210.03 | 1008210.03 | 1008210.03 | 1008210.03 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-022/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1008210.03, ""importe_modificado"":1008210.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535040/1535040_1562695822490_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535040/1535040_1562695823709_88.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535040/1535040_1562695822490_47.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535095 | 75515 | CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 75515 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1643452.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 75515 | SI | 210 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0536, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 035 COLONIA MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), 30415 MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y CARRETERA ZAPATA, SE ENCUENTRA UBI', lon:-93.91508092509883, lat:16.779758242559502}} | 15/01/2019 | 15/03/2019 | 1643452.77 | 1643452.77 | 1643452.77 | 1643452.77 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-021/2019"", ""contratista"":""COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LOS LLANOS S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1643452.77, ""importe_modificado"":1643452.77}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535095/1535095_1562696209871_65.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535095/1535095_1562696210777_55.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535095/1535095_1562696209871_32.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535152 | 75597 | APERTURA DE CAMINO RURAL - 75597 | 07080 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4665505.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75597 | SI | 286 | 308 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1960}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07080, localidad:0017, direccion:'BARRIO EL MADRONAL, 30980 EL MADRONAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS AL MUNICIPIO DE MOZOTINTLA EN APROXIMADAMENTE 25 KILOMETROS NOS INCORPORAMOS AL DESVIÓ QUE NOS LLEVARA AL BA', lon:-92.33444791286642, lat:15.477263836367472}} | 14/02/2019 | 30/04/2019 | 4665505.44 | 4665505.44 | 4665505.44 | 4665505.44 | 4665505.44 | 3461293.52 | 3461293.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/080/FISMDF-002/2019"", ""contratista"":""TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":4665505.44, ""importe_modificado"":4665505.44}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1500}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535152/1535152_1563240394045_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535152/1535152_1563240398098_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535152/1535152_1563240377217_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535152/1535152_1563240385169_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535199 | 75675 | REVESTIMIENTO DE CALLES - 75675 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4326217.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75675 | SI | 626 | 608 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10340}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0018, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS Y TERRACERIA LA NORIA, TERRACERIA EL RIO', lon:-91.96710622738885, lat:16.181174998401683}} | 27/05/2019 | 27/08/2019 | 4326217.38 | 4326217.38 | 4326217.38 | 4326217.38 | 2163108.69 | 2163108.69 | 2163108.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-URB/0018/2019"", ""contratista"":""ELIAZER ZAGAL DIAZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":4326217.38, ""importe_modificado"":4326217.38}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5170}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535199/1535199_1562795613788_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535199/1535199_1562795615894_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535199/1535199_1562795624317_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535199/1535199_1562795625193_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535199/1535199_1562795624042_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535341 | 75879 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA - 75879 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1381062.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75879 | SI | 450 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:756}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CORREGIDORA COLONIA SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ALL', lon:-91.98409658101141, lat:17.50808956891941}} | 01/05/2019 | 30/07/2019 | 1381062.96 | 1381062.96 | 1381062.96 | 1381062.96 | 1381062.96 | 962050.16 | 962050.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-PAVIMENTACION-075-2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1381062.96, ""importe_modificado"":1381062.96}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":529.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535341/1535341_1563253467096_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535341/1535341_1563253508772_48.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535341/1535341_1563253453630_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535341/1535341_1563253488316_98.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535359 | 75893 | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL - 75893 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1003076.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 75893 | SI | 400 | 389 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5.74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0131, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 44 + 00 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 44 KM SOBRE PAVIMENTO CARRETERA PALE', lon:-91.6067993476707, lat:17.26539729199058}} | 01/05/2019 | 30/07/2019 | 1003076.95 | 1003076.95 | 1003076.95 | 1003076.95 | 1003076.95 | 873753.25 | 873753.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64412"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1003076.95, ""importe_modificado"":1003076.95}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4.6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535359/1535359_1563291673005_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535359/1535359_1563291651351_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535359/1535359_1563291666607_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535359/1535359_1563291679895_71.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535367 | 75909 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PROGRESO - 75909 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1997499.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 75909 | SI | 550 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0096, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE', lon:-91.86876121136153, lat:17.281743942895858}} | 06/05/2019 | 15/08/2019 | 1997499.87 | 1997499.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535380 | 75926 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 75926 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1071918.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 75926 | SI | 156 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1291, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 60 + 00 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART', lon:-91.48248756934692, lat:17.183511717591927}} | 01/05/2019 | 30/07/2019 | 1071918.91 | 1071918.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535409 | 75985 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 75985 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1926667.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 75985 | SI | 704 | 681 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9449.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0268, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO SALIMOS RUMBO A LAS R', lon:-91.44479510132548, lat:16.752707083057633}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | 948833.6 | 948833.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58709"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1926667.2, ""importe_modificado"":1926667.2}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":9449.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535409/1535409_1561993878538_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535409/1535409_1561993889412_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535409/1535409_1561993890881_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535412 | 75992 | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN - 75992 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4013041.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 75992 | SI | 136 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:409.64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO LOS PINOS III KILÓMETRO 3 + 700 BARRIO LOS PINOS III, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA MORELOS PARA LLEGAR A', lon:-92.10909124516958, lat:16.922274150900094}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 4013041.34 | 4013041.34 | 4013041.34 | 4013041.34 | 4013041.34 | 1203912.4 | 1203912.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-ED-0154/2019"", ""contratista"":""PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4013041.34, ""importe_modificado"":4013041.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":122.89}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535412/1535412_1561994059432_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535412/1535412_1561994061631_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535418 | 76005 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 76005 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3117832.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 76005 | SI | 1690 | 1200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2318.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE OAXACA CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MILENIO, CALLE DIEZ DE ABRIL NOS DIRIJIMOS RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO GIRAMOS A LA DERECHA RUMBO A LA AVENIDA CAMIN', lon:-92.07617037113393, lat:16.90506676034172}} | 22/03/2019 | 22/06/2019 | 3117832.53 | 3117832.53 | 3117832.53 | 3117832.53 | 3117832.53 | 935349.76 | 935349.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0155/2019"", ""contratista"":""ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":3117832.53, ""importe_modificado"":3117832.53}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":695.49}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535418/1535418_1561999458661_7.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535418/1535418_1561999464398_52.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535442 | 76049 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO FAJA DE ORO - 76049 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1181687.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 76049 | SI | 1186 | 1170 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:153.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0020, direccion:'CALLE PAULO GARCIA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NARCIZO DIAZ Y CALLE DAVID GALLARDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO IZQUIERDO EN LA CALL', lon:-92.15859177577696, lat:15.032049910790423}} | 08/04/2019 | 07/06/2019 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1003719.92 | 1003719.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-015/2019"", ""contratista"":""DISEÑO Y CONTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1181687.06, ""importe_modificado"":1181687.06}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":130}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535442/1535442_1563217434571_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535442/1535442_1563217439667_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535442/1535442_1563217442769_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535442/1535442_1563217432727_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535442/1535442_1563217444947_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535491 | 76178 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 76178 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:617958.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 76178 | SI | 102 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO MUERTO BARRIO RIO MUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LA VIRGEN, CALLE LA ARENA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL DIF MUNICIPAL PASAMOS EL CBTA 91, PASAMOS EL DIF ', lon:-92.0747666523826, lat:16.915689677650285}} | 15/03/2019 | 20/04/2019 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0156/2019"", ""contratista"":""OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":617958.89, ""importe_modificado"":617958.89}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":90}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535491/1535491_1561570512751_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535491/1535491_1561570520749_40.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535491/1535491_1561570529803_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535497 | 76192 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 76192 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:711733.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 76192 | SI | 193 | 185 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5382}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0381, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA SAN JUAN CANCUC PARA LL', lon:-92.33184859849278, lat:16.90907920649007}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 711733.44 | 711733.44 | 711733.44 | 711733.44 | 711733.44 | 213520.03 | 213520.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-UR-0157/2019"", ""contratista"":""ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":711733.44, ""importe_modificado"":711733.44}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1614.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535497/1535497_1562349177422_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535497/1535497_1562349180963_74.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535534 | 76329 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE CINCO POR CUATRO MTS COL BALLE DE BALHAM - 76329 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:386464.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 76329 | SI | 45 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA BALLE DE BALHAM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICA A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA S', lon:-91.98165364163877, lat:17.547059028050967}} | 22/04/2019 | 30/10/2019 | 386464.2 | 386464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535550 | 76357 | CONSTRUCCIÓMN DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO YRED DE DISTRIBUCIÓN - 76357 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2106551.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 76357 | SI | 210 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0519, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - ALTO UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 0 EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 30417 NUEVO AMANECER TENEJAPA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALTO UNION Y , SXE ENCUENTRA UBICADA A 40 KILOME', lon:-93.91712785806313, lat:16.702952530047146}} | 15/01/2019 | 15/03/2019 | 2106551.14 | 2106551.14 | 2106551.14 | 1384191.83 | 722359.31 | 722359.31 | 722359.31 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-013/2019"", ""contratista"":""NOE RUIZ CHONGO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2106551.14, ""importe_modificado"":2106551.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535550/1535550_1562696460584_44.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535550/1535550_1562696460584_51.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535550/1535550_1562696461772_4.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535570 | 76421 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN RANCHERÍA SANTA ISABEL SEGUNDA SECC - 76421 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1173806.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 76421 | SI | 26 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0382, direccion:'CAMINO TRAMO PALENQUE - RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 46 RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA-PALENQUE Y , LA RANCHERIA SE UBI', lon:-92.10692026253955, lat:17.506761182008155}} | 01/05/2019 | 30/07/2019 | 1173806.46 | 1173806.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535579 | 76471 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76471 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 76471 | SI | 13 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0656, direccion:'COLONIA RIBERA SAN JOSE, 29140 SAN JOSÉ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO EL MORRO TOMAR CARRETERA COITA A BERRIOZABAL CARRETERA VIEJA AL LLEGAR A ALBASUR TOMAR', lon:-93.3483584727515, lat:16.612551490878154}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-051/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535579/1535579_1562261969448_60.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535579/1535579_1562261993830_76.png,} | Sin observaciones
CHP190201535690 | 76710 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 76710 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1785698.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 76710 | SI | 271 | 245 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4050}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0049, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALGUITZ Y TERRACERIA TENUNCHAN, CALLEJON EL CANAL LA OBRA SE U', lon:-91.99326768627971, lat:16.22068296930963}} | 07/05/2019 | 05/07/2019 | 1785698.98 | 1785698.98 | 1785698.98 | 1785698.98 | 892849.49 | 892849.49 | 892849.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-0P/0015/2019"", ""contratista"":""LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":1785698.98, ""importe_modificado"":1785698.98}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2025}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535690/1535690_1562794509388_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535690/1535690_1562794510828_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535690/1535690_1562794518192_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535690/1535690_1562794515412_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535698 | 76743 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 76743 | 07085 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1779452.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 76743 | SI | 2038 | 1976 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1312.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07085, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NO', lon:-92.92419621186555, lat:16.891583064846657}} | 02/05/2019 | 29/06/2019 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM-FISMDF-02/2019"", ""contratista"":""RUBEN NOLASCO RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS"", ""monto"":1779452.89, ""importe_modificado"":1779452.89}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1312.1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302311852_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302279912_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302262051_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302259262_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302266880_50.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302276452_12.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302285942_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302307377_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535698/1535698_1563302272673_47.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201535727 | 76806 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 76806 | 07085 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2240211.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 76806 | SI | 1621 | 1697 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1751.97}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07085, localidad:0005, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SIN NOMBRE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARR', lon:-93.01326459508813, lat:16.944558838491854}} | 15/05/2019 | 20/07/2019 | 2240211.84 | 2240211.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535776 | 76920 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 76920 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:796187}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 76920 | SI | 318 | 283 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:227.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE INOCENTES BUGAMBILIAS, AZUCENAS Y CLAVEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A LA PITA, AVENIDA 9A SUR EL ACCESO A LA COLONIA SE LOC', lon:-92.26659476793954, lat:14.884145207561566}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 796187 | 796187 | 796187 | 796187 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0027/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":796187.0, ""importe_modificado"":796187.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535776/1535776_1563055909190_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535776/1535776_1563055910753_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535776/1535776_1563055912413_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535820 | 76993 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE - 76993 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565789.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 76993 | SI | 227 | 202 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:822.42}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO NILO RIO GRIJALVA RIO SUCHIATE, RIO JANEIRO, LA CEIBA, RIO TEXCUYUAPAN, RIO BRAVO, RIO USUMACINTA Y CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ', lon:-92.25113353415522, lat:14.941724456057761}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0028/2019"", ""contratista"":""EDUARDO DAVID UNDA SANCHEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":565789.62, ""importe_modificado"":565789.62}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535820/1535820_1563056204960_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535820/1535820_1563056206664_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535820/1535820_1563056208612_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535848 | 77029 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 77029 | 07085 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:748407.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 77029 | SI | 1621 | 1697 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07085, localidad:0005, direccion:'AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL SUR ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA ESTATA', lon:-93.0132721054036, lat:16.944585522527554}} | 15/05/2019 | 30/06/2019 | 748407.4 | 748407.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535861 | 77051 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 77051 | 07080 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3851317.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 77051 | SI | 64 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4489.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07080, localidad:0157, direccion:'BARRIO JUAN SABINES, 30980 JUAN SABINES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO EN APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETROS, NOS INCORPORAMOS EN EL CRUCERO', lon:-92.34796892851067, lat:15.60517990811517}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 3851317.55 | 3851317.55 | 3851317.55 | 3851317.55 | 3851317.55 | 2564278.21 | 2564278.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/080/FISMDF-003/2019"", ""contratista"":""TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":3851317.55, ""importe_modificado"":3851317.55}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":3000}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535861/1535861_1563241495653_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535861/1535861_1563242159662_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535861/1535861_1563242166726_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535861/1535861_1563242169810_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535874 | 77078 | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA ROSA - 77078 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3481798.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77078 | SI | 1378 | 1227 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3126.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE TULIPANES CARMEN, AMORES Y REYNA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE REYNA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 9ª AV. SUR HASTA LLEGAR A LA COLONIA TEOF', lon:-92.27405014412238, lat:14.878662770072953}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0025/2019"", ""contratista"":""DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, .S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":3481798.88, ""importe_modificado"":3481798.88}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535874/1535874_1563200874088_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535874/1535874_1563200875909_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535874/1535874_1563200877788_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535881 | 77086 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 77086 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2112144.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 77086 | SI | 838 | 745 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:63}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'AVENIDA TAPACHULA 19A NORTE, 25 CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE 21A PRIVADA ORIENTE, CALLE MANACAL SOBRE LA 9ª AV. N', lon:-92.24704470939213, lat:14.91414382454572}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 2112144.15 | 2112144.15 | 2112144.15 | 2112144.15 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0026/2019"", ""contratista"":""NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":2112144.15, ""importe_modificado"":2112144.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535881/1535881_1563200995288_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535881/1535881_1563200999826_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535881/1535881_1563201002517_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535894 | 77099 | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 77099 | 07080 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2330782.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 77099 | SI | 268 | 263 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.98}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07080, localidad:0022, direccion:'BARRIO EL PALMARCITO, 30980 EL PALMARCITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR INCORPORÁNDONOS EN EL DESVIÓ QUE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VEGA DE ROSARIO ', lon:-92.26128495311387, lat:15.52041049234262}} | 08/04/2019 | 30/06/2019 | 2330782.14 | 2330782.14 | 2330782.14 | 2330782.14 | 2330782.14 | 932312.86 | 932312.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/080/FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""ALINCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":2330782.14, ""importe_modificado"":2330782.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535894/1535894_1563243866974_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535894/1535894_1563243955155_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201535903 | 77105 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 77105 | 07085 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565672.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 77105 | SI | 31 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07085, localidad:0034, direccion:'EJIDO POBLADO NUEVO GUADALUPE, 29780 NUEVO POBLADO GUADALUPE, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POR SER UNA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN ESTA NO ESTÁ UBICADA EN ALGUNA CALLE EN ESPECIAL.', lon:-92.93012617687971, lat:16.883425714819982}} | 15/05/2019 | 20/07/2019 | 565672.09 | 565672.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201535968 | 77191 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 77191 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1796244.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77191 | SI | 69 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0012, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 020 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUN', lon:-92.43724684958664, lat:16.515724237999613}} | 13/03/2019 | 10/07/2019 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1744862.01 | 1796244.01 | 1744862.01 | 1744862.01 | 1744862.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-014/2019"", ""contratista"":""Jorge Arturo Alvarado Dominguez"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":1796244.01, ""importe_modificado"":1796244.01}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":24}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535968/1535968_1563230336350_21.gif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535968/1535968_1563230336806_55.gif,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535968/1535968_1563230304532_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535968/1535968_1563230304621_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535968/1535968_1563230305903_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535968/1535968_1563230336073_70.gif,} | Sin observaciones
CHP190201535992 | 77217 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 77217 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:862197.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77217 | SI | 34 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0034, direccion:'CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIEN', lon:-92.38649586366442, lat:16.552452239547687}} | 21/03/2019 | 18/06/2019 | 862197.11 | 862197.11 | 837533.11 | 862197.11 | 837533.11 | 837533.11 | 837533.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-015/2019"", ""contratista"":""Jorge Arturo Alvarado Dominguez"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":862197.11, ""importe_modificado"":862197.11}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":11}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535992/1535992_1563230702845_59.gif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535992/1535992_1563230703700_45.gif,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535992/1535992_1563230674853_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535992/1535992_1563230674864_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535992/1535992_1563230703098_51.gif,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1535992/1535992_1563230675734_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536027 | 77262 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL UNIÓN BUENAVISTA SAN GREGORIO - 77262 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:864365.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77262 | SI | 98 | 87 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0042, direccion:'CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA SAN GREGORIO, 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAMOS 7.3 KMS SOBRE L', lon:-92.35939727674669, lat:16.529582565360162}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 864365.6 | 864365.6 | 843179.6 | 864365.6 | 843179.6 | 843179.6 | 843179.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-016/2019"", ""contratista"":""Felipe Marcos Medina Alfonso"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":864365.6, ""importe_modificado"":864365.6}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":485}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536027/1536027_1563231008422_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536027/1536027_1563231009631_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536027/1536027_1563231036140_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536027/1536027_1563231036837_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536027/1536027_1563231036152_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536027/1536027_1563231008194_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536087 | 77331 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO TIERRA SANTA - 77331 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:856271.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 77331 | SI | 52 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0505, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - TIERRA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - TIERRA SANTA, PARTIENDO ', lon:-93.4404434705175, lat:16.001985712506343}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 856271.7 | 856271.7 | 256881.51 | 256881.51 | 256881.51 | 256881.51 | 256881.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/030-2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":856271.7, ""importe_modificado"":856271.7}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":180}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536087/1536087_1562958933150_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536087/1536087_1562958925822_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536089 | 77337 | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES EN EL EJIDO SIERRA MORENA - 77337 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:443994.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77337 | SI | 84 | 79 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0359, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA MORENA, ', lon:-93.58851511203925, lat:16.15235305487583}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 443994.3 | 443994.3 | 133198.29 | 133198.29 | 133198.29 | 133198.29 | 133198.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/028-2019"", ""contratista"":""ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":443994.3, ""importe_modificado"":443994.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536089/1536089_1562806329514_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536089/1536089_1562806332642_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536089/1536089_1562806329287_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536089/1536089_1562806343877_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536089/1536089_1562806344527_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536089/1536089_1562806347554_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536167 | 77468 | CONSTRUCCION DE RODADAS SAN SEBASTIAN - 77468 | 07084 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:177209.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77468 | SI | 108 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0016, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN SEBASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LAS RAN', lon:-92.99742678806768, lat:17.408950935094964}} | 05/04/2019 | 14/06/2019 | 177209.99 | 177209.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536169 | 77471 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ - 77471 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4024996.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 77471 | SI | 140 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:170.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SAN JACINTO PARA LLEGAR A LA OBRA RUMBO A LA TERMINAL DE LAS COMBIS QUE VAN A PALENQUE BODEGA SUP', lon:-92.10336204671361, lat:16.909925813940582}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | 1207498.9 | 1207498.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-ED-0158/2019"", ""contratista"":""DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4024996.34, ""importe_modificado"":4024996.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":51.03}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536169/1536169_1561994186667_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536169/1536169_1561994191102_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536177 | 77489 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 77489 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:932083.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77489 | SI | 74 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2932.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1278, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACABATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE', lon:-92.27321996217266, lat:16.887085430721903}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 932083.99 | 932083.99 | 932083.99 | 932083.99 | 932083.99 | 465904.12 | 465904.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58231"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":932083.99, ""importe_modificado"":932083.99}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2932.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536177/1536177_1561994333828_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536177/1536177_1561994336433_71.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536177/1536177_1561994341066_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536183 | 77498 | REVESTIMIENTO DE CERO PUNTO NOVENTA Y CUATRO KM DE CALLES RANCHERÍA EL CARMEN - 77498 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:381273.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77498 | SI | 66 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.94}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0060, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA EL CARMEN, 29960 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL CARMEN SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA MUNIC', lon:-91.81895392627176, lat:17.411931927855115}} | 15/04/2019 | 30/07/2019 | 381273.58 | 381273.58 | 381273.58 | 381273.58 | 381273.58 | 307430.51 | 307430.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64361"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":381273.58, ""importe_modificado"":381273.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.84}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536183/1536183_1563252941749_17.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536183/1536183_1563253013591_43.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536183/1536183_1563252986679_95.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536185 | 77500 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77500 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77500 | SI | 10 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0056, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA MAJADA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A LA MAJADA SE UBICA LA COMUNIDAD DE LAS FLOR', lon:-93.45364763917696, lat:16.511598359641155}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-050/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536185/1536185_1562265014030_20.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536185/1536185_1562264986662_33.png,} | Sin observaciones
CHP190201536187 | 77502 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 77502 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1130485.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77502 | SI | 74 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1902}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1278, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER', lon:-92.27323337321775, lat:16.88708029762244}} | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | 1130485.11 | 565392.04 | 565392.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58233"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1130485.11, ""importe_modificado"":1130485.11}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":950.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536187/1536187_1562349307373_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536187/1536187_1562349308162_79.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201536195 | 77512 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 77512 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4999253.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 77512 | SI | 171 | 192 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4295.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0484, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMO', lon:-92.18577444000287, lat:16.807629867369652}} | 15/03/2019 | 15/07/2019 | 4999253.76 | 4999253.76 | 4999253.76 | 4999253.76 | 4999253.76 | 1499776.13 | 1499776.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-FAISM-AS-0161/2019"", ""contratista"":""MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":4999253.76, ""importe_modificado"":4999253.76}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1288.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536195/1536195_1561994552878_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536195/1536195_1561994556291_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536205 | 77551 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA MIL TREINTA Y UNO - 77551 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:913548.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 77551 | SI | 46 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0109, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA EL HORIZONTE, 00000 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, PARA LLEGAR A EL HORIZONTE RECORRER 47.00 KM CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO-SOYALO ENTRA', lon:-92.96323193534845, lat:16.882855861809965}} | 30/05/2019 | 31/07/2019 | 913548.53 | 913548.53 | 913548.53 | 913548.53 | 274064.56 | 274064.56 | 274064.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-022/2019"", ""contratista"":""Marbel Uveimber Guzmán Velazquez"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas"", ""monto"":913548.53, ""importe_modificado"":913548.53}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536205/1536205_1562869529275_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536205/1536205_1562869582548_44.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536205/1536205_1562869560218_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536237 | 77611 | PAVIMENTACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL CALLE NAZARETH ENTRE CHAPULTEPEC Y FRANCISCO MARQUEZ - 77611 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1795035.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77611 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2085}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE NAZARETH BARRIO INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INSURGENTES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO', lon:-93.72054724148498, lat:16.681635662763064}} | 07/01/2019 | 30/03/2019 | 1795035.46 | 1795035.46 | 1795035.46 | 1436028.5 | 1436028.5 | 1436028.5 | 1436028.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-02/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1795035.46, ""importe_modificado"":1795035.46}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1668}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536237/1536237_1562698750838_65.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536237/1536237_1562698759198_59.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536237/1536237_1562698759848_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536272 | 77664 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV SEXTA ORIENTE ENTRE SEGUNDA Y SEPTIMA NORTE - 77664 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2366757.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77664 | SI | 1778 | 762 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2564.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE SEXTA ORIENTE NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES SE', lon:-93.71577094102467, lat:16.70060980933871}} | 04/03/2019 | 30/04/2019 | 2366757.21 | 2366757.21 | 2366757.21 | 1340017.01 | 1340017.01 | 1340017.01 | 1340017.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-05/2019"", ""contratista"":""GRIPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2366757.21, ""importe_modificado"":2366757.21}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1436.15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536272/1536272_1562698328167_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536272/1536272_1562698340391_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536272/1536272_1562698340529_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536301 | 77693 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CABECERA MUNICIPAL HOMBRES - 77693 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3789047.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77693 | SI | 2176 | 1632 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:544}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0001, direccion:'PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN.', lon:-92.7206364080443, lat:16.759446244847712}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-01VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":3789047.04, ""importe_modificado"":3789047.04}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":544}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622581771_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622589188_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622580353_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622584267_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622589354_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622591114_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622580498_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622584267_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536301/1536301_1562622585732_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536315 | 77714 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ONCE PTE ENTRE SEPTIMA YNOVE AV SUR Y LA AVENIDA SEPTIMA SUR - 77714 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2835349.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77714 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2772.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE ONCE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA SIETE SUR PONIENTE, SE ENCUENTA UBICADO EN LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO SAN MARTIN CALLE 11 PTE ENTRE SEPTIM', lon:-93.7319071104587, lat:16.69374512594548}} | 15/03/2019 | 30/06/2019 | 2835349.41 | 2835349.41 | 2835349.41 | 2490520 | 2490520 | 2490520 | 2490520 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-07/2019"", ""contratista"":""ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2835349.41, ""importe_modificado"":2835349.41}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2412.34}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536315/1536315_1562699051644_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536315/1536315_1562699061364_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536315/1536315_1562699061722_51.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536330 | 77732 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN BELISARÍO DOMINGUEZ - 77732 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1397801.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77732 | SI | 19433 | 15899 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1176.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN SEBASTIAN, 30515 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JUAN SABINES PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ PASANDO EL PUENTESITO. C', lon:-93.74381165264094, lat:16.09425797431175}} | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1397801.5 | 1397801.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536369 | 77794 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77794 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77794 | SI | 12 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0075, direccion:'COLONIA VALLE DE CORZO, 29140 VALLE DE CORZO (LA INDUSTRIA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES LA LOCALIDAD SE UBICA ANTES DEL CRUCERO DE SANTA ', lon:-93.44890193540984, lat:16.570886546468103}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-049/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536369/1536369_1562266793106_95.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536369/1536369_1562266832993_81.png,} | Sin observaciones
CHP190201536373 | 77797 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV EMILIANO ZAPATA ENTRE BOULEVARD DR RODULFO FIGUEROA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA - 77797 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2507318.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77797 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3445}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE JUAN DE LA BANDERA, SE ENCUENTRA EN LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO URBANA SUR ENTRE LAS CALLES JUAN DE L', lon:-93.7283099365663, lat:16.682983653501314}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 2507318.15 | 2507318.15 | 2507318.15 | 2124543.26 | 2124543.26 | 2124543.26 | 2124543.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-09/2019"", ""contratista"":""GC RIOS Y ASOCIADOS S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2507318.15, ""importe_modificado"":2507318.15}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2893.8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536373/1536373_1562699341851_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536373/1536373_1562699342501_28.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536373/1536373_1562699332750_10.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536407 | 77855 | REAFINAMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO POMPOSO CASTELLANOS A NUEVAS MARAVILLAS JORGE DE LA VEGA - 77855 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2099851.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77855 | SI | 980 | 420 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:42.05}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0225, direccion:'TERRACERÍA TRAMO POMPOSO CASTELLANOS - NUEVAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 000 COLONIA NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA POMPOSO Y TERRACERIA JORGE DE LA VEGA, SE ENCUEN', lon:-94.02796157012293, lat:16.7230001946298}} | 15/01/2019 | 15/03/2019 | 2099851.87 | 2099851.87 | 2099851.87 | 1681077.15 | 1681077.15 | 1681077.15 | 1681077.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-03/2019"", ""contratista"":""GRUPO SHITAKE S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2099851.87, ""importe_modificado"":2099851.87}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":33.7}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536407/1536407_1562699672590_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536407/1536407_1562699662738_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536407/1536407_1562699671965_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536466 | 77922 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 77922 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1481702.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77922 | SI | 904 | 603 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1812.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0044, direccion:'AVENIDA PRIMERA SUR EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA', lon:-93.8105447200803, lat:16.724336964588165}} | 15/02/2019 | 15/04/2019 | 1481702.9 | 1481702.9 | 1481702.9 | 1351400 | 1351400 | 1351400 | 1351400 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-04/2019"", ""contratista"":""BRUFER MAS COLADO COSNTRUCTORA S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1481702.9, ""importe_modificado"":1481702.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1649.65}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536466/1536466_1562700158985_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536466/1536466_1562700148329_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536466/1536466_1562700158827_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536494 | 77948 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS VILLAFLORES - 77948 | 07084 | 07 | ESDO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1610306.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 77948 | SI | 422 | 282 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0019, direccion:'EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE CUENTRA EN EL EJIDO VILLAFLORES TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AGUSTIN RUBIO PASANDO EL ', lon:-92.9598089193903, lat:17.355649374209456}} | 07/05/2019 | 07/08/2019 | 1610306.35 | 1610306.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536517 | 77985 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 77985 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1370248.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 77985 | SI | 575 | 384 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1724.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0147, direccion:'CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE COLONIA TRIUNFO DE MADERO, 30429 TRIUNFO DE MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER VENEGAS, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y FRANCISCO JAV', lon:-93.76926313103456, lat:16.77218158030169}} | 01/03/2019 | 01/06/2019 | 1370248.17 | 1370248.17 | 1370248.17 | 1224703.28 | 1224703.28 | 1224703.28 | 1224703.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-08/2019"", ""contratista"":""SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1370248.17, ""importe_modificado"":1370248.17}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1541.45}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536517/1536517_1562701081666_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536517/1536517_1562701450631_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536517/1536517_1562701452314_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536545 | 78024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTAN HOMBRES - 78024 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5641779.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78024 | SI | 3240 | 2430 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:810}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0001, direccion:'PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN CHIAPAS.', lon:-92.71284966932194, lat:16.758233433203213}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-02VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":5641779.6, ""importe_modificado"":5641779.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":810}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622172275_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622180471_1.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622172202_22.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622174076_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622178195_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622178350_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622184727_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622187012_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536545/1536545_1562622187217_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536577 | 78057 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EJIDO FRANCISCO I MADERO - 78057 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2411986.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 78057 | SI | 986 | 658 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2713}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0051, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA', lon:-93.76094731952266, lat:16.804375603073225}} | 15/03/2019 | 15/05/2019 | 2411986.06 | 2411986.06 | 2411986.06 | 1115497.74 | 1115497.74 | 1115497.74 | 1115497.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-010/2019"", ""contratista"":""GC RIOS Y ASOCIADOS S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2411986.06, ""importe_modificado"":2411986.06}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1254.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536577/1536577_1562701696521_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536577/1536577_1562701708674_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536577/1536577_1562701709327_74.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536656 | 78176 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA CARRETERA - 78176 | 07084 | 07 | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:671632.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78176 | SI | 104 | 82 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0024, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL MANZANO KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA COMO A 4 KI', lon:-93.01151013919657, lat:17.394303215740376}} | 20/05/2019 | 20/08/2019 | 671632.63 | 671632.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536688 | 78216 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN NICOLÁS BUENAVISTA HOMBRES - 78216 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:369153.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78216 | SI | 212 | 159 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:53}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0015, direccion:'PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.70301682941123, lat:16.756778164879723}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 369153.48 | 369153.48 | 369153.48 | 369153.48 | 369153.48 | 369153.48 | 369153.48 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-03VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":369153.48, ""importe_modificado"":369153.48}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":53}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684443331_78.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684444999_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684446398_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684449157_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684448521_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684443331_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684445858_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684448969_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536688/1536688_1562684450597_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536696 | 78224 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 78224 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1492326.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 78224 | SI | 460 | 475 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1126.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0065, direccion:'CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29170 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, RECORRER 21.00 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 HACIA EL PUENTE SAN', lon:-92.97330742165725, lat:16.66304650490946}} | 30/05/2019 | 31/07/2019 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | 447697.94 | 447697.94 | 447697.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-020/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas"", ""monto"":1492326.46, ""importe_modificado"":1492326.46}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":339}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536696/1536696_1562610739655_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536696/1536696_1562610684601_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536696/1536696_1562610691727_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536728 | 78267 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 78267 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1530753.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 78267 | SI | 97 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:1004, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - FRNCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30417 FRANCISCO VILLA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA LIBERTAD Y DIAGONAL EL ZAPOTE, SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS ', lon:-93.80391838071799, lat:16.64193837911732}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1530753.26 | 1530753.26 | 1530753.26 | 1236128.28 | 1236128.28 | 1236128.28 | 1236128.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-016/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1530753.26, ""importe_modificado"":1530753.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":22}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536728/1536728_1562701973754_63.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536728/1536728_1562701985886_59.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536728/1536728_1562701986071_16.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201536740 | 78285 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA SELVA HOMBRES - 78285 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:571143.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78285 | SI | 328 | 246 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:82}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0025, direccion:'PARAJE LA SELVA, 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.69439000166301, lat:16.754881567247807}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-04VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":571143.12, ""importe_modificado"":571143.12}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":82}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684038237_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684040254_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684033172_37.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684033242_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684035492_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684036021_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684037397_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684038176_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536740/1536740_1562684034934_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536768 | 78337 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO BAJO HOMBRES - 78337 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:564177.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78337 | SI | 324 | 243 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0059, direccion:'PARAJE BOCHOJBO BAJO, 00000 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71867572705484, lat:16.761620292562387}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 564177.96 | 564177.96 | 564177.96 | 564177.96 | 564177.96 | 564177.96 | 564177.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-05VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":564177.96, ""importe_modificado"":564177.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":81}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621763438_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621767851_34.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621768470_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621769433_54.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621777225_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621778960_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621763439_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621765358_63.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536768/1536768_1562621777127_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536792 | 78372 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LOMA LINDA - 78372 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3835420.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 78372 | SI | 1518 | 1351 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1276.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE RUIZ CORTINEZ VICENTE GUERRERO, GUADALUPE VICTORIA, FRANCISCO I MADERO, AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE AL CEREZO Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAP', lon:-92.27362677100778, lat:14.928517058250053}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 3835420.53 | 3835420.53 | 3835420.53 | 3835420.53 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0030/2019"", ""contratista"":""ING. ULISES RINCON MORALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":3835420.53, ""importe_modificado"":3835420.53}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536792/1536792_1563056383118_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536792/1536792_1563056384720_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536792/1536792_1563056386446_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536800 | 78387 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SOCRATES CLAVE - 78387 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1584233.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 78387 | SI | 412 | 369 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0001, direccion:'CALLE A DIF MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A DIF MUNICIPAL Y CALLE SALIDA A CHIQUISVIL, CARRETERA TRAMO MOTOZINTLA -COMALAPA PARA LLEGAR A ', lon:-92.11556804724957, lat:15.435426154283313}} | 03/06/2019 | 09/08/2019 | 1584233.86 | 1584233.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536835 | 78438 | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 78438 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2168518.74}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 78438 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 2168518.74 | 2168518.74 | 2168518.74 | 2168518.74 | 2168518.74 | 1933038.75 | 1933038.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61495"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":2168518.74, ""importe_modificado"":2168518.74}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536835/1536835_1562733018956_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536835/1536835_1562733023871_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536852 | 78452 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 78452 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4115346.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 78452 | SI | 1628 | 1449 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5300.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE MARGARITA ANTORCHA, ANDADOR MAÑANITA, FLOR DE UN DIA, CRISANTEMO, TULIPANES, CLAVELES, HORTENCIA, CAMINO A MONTENEGRO, AMAPOLA, GARDENIA, VICENTE GUERRERO, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, COMITECO, G', lon:-92.24827966376353, lat:14.945590968626481}} | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 4115346.33 | 4115346.33 | 4115346.33 | 4115346.33 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0032/2019"", ""contratista"":""COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":4115346.33, ""importe_modificado"":4115346.33}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536852/1536852_1563057332300_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536852/1536852_1563057333879_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536852/1536852_1563057335415_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536869 | 78475 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 78475 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1297696.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 78475 | SI | 17 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0122, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A LA GRANDEZA - DESVIO AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO AGUA ESCONDIDA, 30945 AGUA ESCONDIDA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MUNICIPIO DE GRANDEZA Y CAMINO S', lon:-92.18356160686527, lat:15.557395681052139}} | 03/06/2019 | 09/08/2019 | 1297696.72 | 1297696.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536879 | 78487 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 78487 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:722839.58}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 78487 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 15/03/2019 | 30/11/2019 | 722839.58 | 722839.58 | 722839.58 | 722839.58 | 722839.58 | 361419.8 | 361419.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/CA/FISM-10/2019"", ""contratista"":""INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":722839.58, ""importe_modificado"":722839.58}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536879/1536879_1562221610505_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536879/1536879_1562221618254_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536881 | 78488 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TZAJALNAM HOMBRES - 78488 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1016913.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78488 | SI | 584 | 438 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:146}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0034, direccion:'PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71762684473805, lat:16.742865609714414}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-06VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":1016913.36, ""importe_modificado"":1016913.36}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":146}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683635125_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683636575_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683637482_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683638288_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683638951_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683640470_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683642036_51.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683635112_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536881/1536881_1562683640455_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536885 | 78492 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN BARRIO ESQUIPULAS - 78492 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1971521.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 78492 | SI | 782 | 696 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0046, direccion:'CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA - HUIXTLA A LA ALTURA DEL KM 13 SOBRE LA MARGEN IZ', lon:-92.36988311881096, lat:14.922123900247184}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1971521.15 | 1971521.15 | 1971521.15 | 1971521.15 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0029/2019"", ""contratista"":""PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":1971521.15, ""importe_modificado"":1971521.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536885/1536885_1563201145381_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536885/1536885_1563201147814_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536885/1536885_1563201138807_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536909 | 78524 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ALTO HOMBRES - 78524 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2145269.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78524 | SI | 1232 | 924 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:308}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0003, direccion:'PARAJE BOCHOJBO ALTO, 29353 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ALTO EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71747291929299, lat:16.734636110486353}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 2145269.28 | 2145269.28 | 2145269.28 | 2145269.28 | 2145269.28 | 2145269.28 | 2145269.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-07VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":2145269.28, ""importe_modificado"":2145269.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":308}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621283356_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621289951_5.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621289966_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621274428_45.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621292173_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621274489_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621276820_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621281083_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536909/1536909_1562621283115_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201536924 | 78542 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 78542 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2871703.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 78542 | SI | 145 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:6852}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0048, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO REGADILLO, 30937 REGADILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SONORA, CAMINO E.C. DESVIO SONORA PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE CARRETERO DE SONORA UBICADA SO', lon:-92.14169289290831, lat:15.554116532308944}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 2871703.66 | 2871703.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201536936 | 78570 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PATOSIL HOMBRES - 78570 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4088548.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78570 | SI | 2348 | 1761 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:587}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0012, direccion:'PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PATOSIL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.73689915131676, lat:16.7497642843804}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 4088548.92 | 4088548.92 | 4088548.92 | 4088548.92 | 4088548.92 | 4088548.92 | 4088548.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-08VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":4088548.92, ""importe_modificado"":4088548.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":587}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776918208_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776922133_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776925482_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776927654_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776919823_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776922290_8.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776924187_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776925866_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1536936/1536936_1562776918321_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537003 | 78639 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE - 78639 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1661837.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 78639 | SI | 74 | 82 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0053, direccion:'CALLE A IGLESIA BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A IGLECIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A ESCOBILLAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO SONORA SE ENTRA POR EL CRUCERO DE SONORA UBICADO SOBR', lon:-92.14621265385722, lat:15.543846176515242}} | 03/06/2019 | 09/08/2019 | 1661837.5 | 1661837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537020 | 78655 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 78655 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1879200}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 78655 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.1}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201537076 | 78738 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 78738 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:393956.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78738 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0061, direccion:'INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO ENTRE LAS LOCAL', lon:-92.60284623863099, lat:17.38870597864984}} | 25/04/2019 | 25/07/2019 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 118187 | 118187 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-062/2019"", ""contratista"":""NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":393956.65, ""importe_modificado"":393956.65}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537076/1537076_1562722734339_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537076/1537076_1562722738664_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537078 | 78743 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ACCESO COBACH - 78743 | 07076 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:941580.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 78743 | SI | 1173 | 1175 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0024, direccion:'INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, CALLE ACCESO AL COBACH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD LOS NARANJOS Y ACCESO A AL COBACH', lon:-92.61997379783436, lat:17.258138877662525}} | 25/04/2019 | 26/07/2019 | 941580.47 | 941580.47 | 941580.47 | 941580.47 | 941580.47 | 941580.47 | 941580.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM-063/2019"", ""contratista"":""ROBERTO GOMEZ MENDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS"", ""monto"":941580.47, ""importe_modificado"":941580.47}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":100}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537078/1537078_1562306369386_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537078/1537078_1562306365334_5.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537078/1537078_1562306375599_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537137 | 78834 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 78834 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:394914.86}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 78834 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 08/04/2019 | 27/12/2019 | 394914.86 | 394914.86 | 394914.86 | 394914.86 | 394914.86 | 105688.77 | 105688.77 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0.28}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201537153 | 78875 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 78875 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 78875 | SI | 15 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1190, direccion:'COLONIA LOS OLIVOS, 29140 LOS OLIVOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A LA GLORIA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR AL KM 44 EN EL RANCO EL MILAGRO TOMAR CAMINO A LA DERECHA PASAR LA GLORIA ', lon:-93.44845514365298, lat:17.022386168415057}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-044/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537153/1537153_1562266506052_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537364 | 79153 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 79153 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1425365.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 79153 | SI | 263 | 262 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2152}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0120, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TIJERA Y TERRACERIA EL BANCO, L', lon:-91.69116763097804, lat:16.22235287864722}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | 712682.82 | 712682.82 | 712682.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0010/2019"", ""contratista"":""CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":1495017.02, ""importe_modificado"":1495017.02}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1076}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537364/1537364_1562793668355_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537364/1537364_1562793667303_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537364/1537364_1562793670596_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537364/1537364_1562793673920_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537463 | 79289 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 79289 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1723616.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 79289 | SI | 2802 | 2676 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0081, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE VILLAHERMOSA, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TEMPLO SHADDAY Y DEL ', lon:-91.866992053341, lat:16.20703627561334}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1723616.94 | 1723616.94 | 1723616.94 | 1723616.94 | 1723616.94 | 1723616.94 | 1723616.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-URB/0013/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":1723616.94, ""importe_modificado"":1723616.94}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537463/1537463_1562176180755_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537463/1537463_1562176180971_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537463/1537463_1562176223720_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537463/1537463_1562176224968_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537463/1537463_1562176235249_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537584 | 79445 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 79445 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000536.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 79445 | SI | 1803 | 1202 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0675, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - NUEVA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 000 COLONIA NUEVA LIBERTAD, 30417 NUEVA LIBERTAD, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA A 55 KILOMETROS DE LA CABECERA', lon:-93.91739138579017, lat:16.604862184224775}} | 15/01/2019 | 30/07/2019 | 2000536.09 | 2000536.09 | 2000536.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537584/1537584_1562702145451_10.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201537598 | 79480 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LA FE - 79480 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1060599.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 79480 | SI | 423 | 376 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1056}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE SEIS CINCO, CUATRO, TRES, DOS, UNO, ROBLES Y EL TESORO INTERIOR SN COLONIA LA FE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS RANAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE MARGARITAS SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA ', lon:-92.24933108969724, lat:14.942491544517617}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 1060599.23 | 1060599.23 | 1060599.23 | 1060599.23 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0031/2019"", ""contratista"":""TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":1060599.23, ""importe_modificado"":1060599.23}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537598/1537598_1563056553731_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537598/1537598_1563056555255_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537598/1537598_1563056557041_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537614 | 79503 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS - 79503 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2654461}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 79503 | SI | 568 | 565 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0107, direccion:'TERRACERÍA TRAMO COPAL - TAQUINALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 0 COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , BASURERO MUNICIPAL', lon:-92.93381311912293, lat:16.967178034364252}} | 04/01/2019 | 04/03/2019 | 2654461 | 2654461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537650 | 79562 | APERTURA DE CAMINO RURAL PARA BASURERO MIUNICIPAL - 79562 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3000009.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 79562 | SI | 15423 | 15219 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0169, direccion:'CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL', lon:-92.89683502899136, lat:16.98692492602599}} | 04/01/2019 | 04/03/2019 | 3000009.29 | 3000009.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537711 | 79640 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 79640 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1559940.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 79640 | SI | 134 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0124, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CARRIZAL - SAN JOSE MUJULAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL A MUJULAR', lon:-92.98923164210707, lat:17.158904386594}} | 08/01/2019 | 08/03/2019 | 1559940.32 | 1559940.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537736 | 79673 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA IXVONTIC - 79673 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1248000.01},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:327420}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 79673 | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0034, direccion:'COLONIA YERBABUENA IXCONTIC, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-92.8613210034254, lat:16.934689197770396}} | 18/01/2019 | 20/02/2019 | 1575420.01 | 1248000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201537841 | 79789 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 79789 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:287399.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 79789 | SI | 13 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0064, direccion:'CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNI', lon:-92.35405514637273, lat:16.483337368334713}} | 08/04/2019 | 06/06/2019 | 287399.03 | 287399.03 | 0 | 287399.03 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-017/2019"", ""contratista"":""Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":287399.03, ""importe_modificado"":287399.03}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537841/1537841_1563233213761_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537841/1537841_1563233213863_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537841/1537841_1563233214494_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537851 | 79805 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCA - 79805 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:862197.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 79805 | SI | 35 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0036, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CA', lon:-92.37222308633525, lat:16.511097797218323}} | 22/04/2019 | 20/07/2019 | 862197.11 | 862197.11 | 258659.13 | 862197.11 | 258659.13 | 258659.13 | 258659.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-018/2019"", ""contratista"":""Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":862197.11, ""importe_modificado"":862197.11}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537851/1537851_1563231400200_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537851/1537851_1563231427115_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537851/1537851_1563231400213_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537851/1537851_1563231400968_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537851/1537851_1563231426860_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537851/1537851_1563231427659_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201537963 | 80020 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 80020 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:380736.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80020 | SI | 53 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:2548, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA KILÓMETRO 81 + 100 COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 30536 SAN FRANCISCO DE ASÍS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA ', lon:-92.95111932692659, lat:16.104547214204867}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 380736.45 | 380736.45 | 114220.94 | 114220.94 | 114220.94 | 114220.94 | 114220.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/038-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":380736.45, ""importe_modificado"":380736.45}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537963/1537963_1562894076359_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537963/1537963_1562894060924_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537963/1537963_1562894061475_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537963/1537963_1562894063025_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1537963/1537963_1562894076291_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538039 | 80172 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO - 80172 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:633382.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 80172 | SI | 1225 | 1156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:688.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0183, direccion:'AVENIDA 3A. NORTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. ORIENTE Y CALLE 4A. ORIENTE, AVENIDA 4A. NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA A UNA DISTAN', lon:-93.1129821210362, lat:16.153349734361054}} | 15/05/2019 | 31/07/2019 | 633382.49 | 633382.49 | 190014.75 | 190014.75 | 190014.75 | 190014.75 | 190014.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/035-2019"", ""contratista"":""LUVIEL PEREZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":633382.49, ""importe_modificado"":633382.49}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":206.46}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538039/1538039_1562892132293_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538039/1538039_1562892133693_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538060 | 80235 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN - 80235 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:685325.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80235 | SI | 163 | 166 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:1856, direccion:'TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - NUEVO SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO NUEVO SAN JUAN, 30536 NUEVO SAN JUAN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA NUEVO VICENTE GUE', lon:-93.02269294057436, lat:15.99444685169618}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | 685325.61 | 685325.61 | 171331.4 | 171331.4 | 171331.4 | 171331.4 | 171331.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/039-2019"", ""contratista"":""GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":685325.61, ""importe_modificado"":685325.61}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538060/1538060_1562894306226_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538060/1538060_1562894306226_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538066 | 80266 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 80266 | 07006 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:977079.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 80266 | SI | 60 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0041, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PINO, 30934 EL PINO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A NUEVA AMERICA, CARRETERA E.C. NUEVO AMATENANGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL PINO DE FRONTERA COMALAPA A 25 KM SE EN', lon:-92.09094359912183, lat:15.464934291622741}} | 06/05/2019 | 05/07/2019 | 977079.16 | 977079.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201538070 | 80281 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS - 80281 | 07088 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:440267.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80281 | SI | 18 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07088, localidad:0012, direccion:'VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL CUCAYO 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A RANCHE', lon:-93.2680474568018, lat:17.46257391456587}} | 30/05/2019 | 30/07/2019 | 440267.02 | 440267.02 | 440267.02 | 440267.02 | 440267.02 | 440267.02 | 440267.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SUNUAPA/DOPM/FISM/007/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SUNUAPA"", ""monto"":440267.02, ""importe_modificado"":440267.02}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119715000_1.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119715000_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119715642_13.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119725835_92.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119725885_37.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119726442_45.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119735837_81.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119735953_89.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538070/1538070_1562119736259_42.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538072 | 80282 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANITARIOS SECO O LETRINAS - 80282 | 07088 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:478871.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80282 | SI | 26 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07088, localidad:0002, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL CUCAYO 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE BRECHA CABECERA MUNICIPAL A R', lon:-93.24982151892894, lat:17.452771108382617}} | 22/05/2019 | 22/08/2019 | 478871.72 | 478871.72 | 143661.51 | 143661.51 | 143661.51 | 143661.51 | 143661.51 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SUNUAPA/DOPM/FISM/008/2019"", ""contratista"":""COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SUNUAPA"", ""monto"":478871.72, ""importe_modificado"":478871.72}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538072/1538072_1562119118854_0.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538072/1538072_1562119118909_24.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538072/1538072_1562119119628_0.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538072/1538072_1562119135539_36.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538072/1538072_1562119135754_74.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201538074 | 80283 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 80283 | 07088 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:165244.75}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 80283 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07088, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 01/01/2019 | 30/12/2019 | 165244.75 | 165244.75 | 96354.23 | 96354.23 | 96354.23 | 96354.23 | 96354.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2019(GD)"", ""contratista"":""FLOR DEL CARMEN ESTRADA DOMINGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SUNUAPA"", ""monto"":165244.75, ""importe_modificado"":165244.75}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538074/1538074_1562122953485_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538074/1538074_1562122956953_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538112 | 80386 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME LA CARRETERA - 80386 | 07084 | 07 | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:187921.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80386 | SI | 19 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0024, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL MANZANO KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA APROXIMADAM', lon:-93.00155377933328, lat:17.38480191290675}} | 10/05/2019 | 25/05/2019 | 187921.94 | 187921.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201538124 | 80408 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80408 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:447642.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80408 | SI | 16 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0343, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO VENUSTIANO CARRANZA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR AL CRUCERO A LA CEBADILLA LLEGAR HASTA LA C', lon:-93.44362856898202, lat:16.65353045831216}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-041/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":447642.36, ""importe_modificado"":447642.36}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538124/1538124_1562258311165_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538124/1538124_1562258299599_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538124/1538124_1562258303711_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538174 | 80486 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA CARRETERA - 80486 | 07084 | 07 | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:71613.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80486 | SI | 19 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0024, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL MANZANO KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA APROXIMADAM', lon:-93.00430036136457, lat:17.38480191290675}} | 10/05/2019 | 21/05/2019 | 71613.4 | 71613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201538180 | 80492 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80492 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80492 | SI | 12 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0021, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29140 CAMPECHE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO CIUDAD MAYA, TOMAR CAMINO A HERMENEGILDO GALEANA POR CARRETERA VIEJA A TUXTLA DE AHÍ TOMAR A CAMIN', lon:-93.31726246921448, lat:16.725214475267688}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-042/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538180/1538180_1562258609555_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538180/1538180_1562258610820_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538180/1538180_1562258615854_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538253 | 80610 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80610 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522249.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80610 | SI | 15 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0731, direccion:'COLONIA ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ, 29140 ANDULIO GÁLVEZ VELÁZQUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO LOS MANGUITOS TOMAR CAMINO A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO DE ', lon:-93.49341660669462, lat:16.890443056496334}} | 26/04/2019 | 24/06/2019 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-043/2019"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":522249.42, ""importe_modificado"":522249.42}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538253/1538253_1562261269262_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538253/1538253_1562261273439_12.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538253/1538253_1562261265268_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538288 | 80667 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE SETENTA Y CINCO VIVIENDAS EN SAN JOSÉ LAS FLORES - 80667 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2204965.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80667 | SI | 206 | 169 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0029, direccion:'PUEBLO SAN JOSE LAS FLORES, 29470 SAN JOSÉ LAS FLORES, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACC', lon:-92.4885428197037, lat:16.75899938961193}} | 25/03/2019 | 23/04/2019 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | 2204965.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63082"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":2204965.5, ""importe_modificado"":2204965.5}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":75}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538288/1538288_1562972116426_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538288/1538288_1562972328715_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538288/1538288_1562972279100_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538288/1538288_1562972287763_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538288/1538288_1562972290973_96.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538288/1538288_1562972328727_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538294 | 80674 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 80674 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1649089.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80674 | SI | 178 | 170 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1971.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0326, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - INDEPENDENCIA II KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA II, 30603 INDEPENDENCIA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA II Y CARRETERA INDEPENDENCIA I', lon:-92.59002622276904, lat:15.35163071021961}} | 27/05/2019 | 29/07/2019 | 1649089.71 | 1649089.71 | 1649089.71 | 1649089.71 | 471268.78 | 471268.78 | 471268.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-043/2019"", ""contratista"":""GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1649089.71, ""importe_modificado"":1649089.71}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":591.51}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538294/1538294_1562594657472_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538294/1538294_1562594671491_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538403 | 80805 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TEJONERA - 80805 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:287399.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 80805 | SI | 14 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0094, direccion:'CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA LA TEJONERA, 29430 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD', lon:-92.37689899239649, lat:16.543524226317132}} | 26/04/2019 | 09/06/2019 | 287399.03 | 287399.03 | 0 | 287399.03 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-019/2019"", ""contratista"":""Jorge Arturo Alvarado Dominguez"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":287399.03, ""importe_modificado"":287399.03}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538403/1538403_1563233689925_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538403/1538403_1563233690085_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538403/1538403_1563233690667_47.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538544 | 80985 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL CIPRES Y OBRA EXTERIOR - 80985 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1182161.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 80985 | SI | 49 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0117, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL CIPRES, 30136 EL CIPRÉS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD A UN CO', lon:-92.22489779037696, lat:15.562800656621151}} | 04/06/2019 | 30/08/2019 | 1182161.35 | 1182161.35 | 1182161.35 | 1182161.35 | 354648.41 | 354648.41 | 354648.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/09"", ""contratista"":""ING. GUSTAVO IBARRA CANCINO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":1182161.35, ""importe_modificado"":1182161.35}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538544/1538544_1562087031172_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538544/1538544_1562087044731_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538544/1538544_1562087054740_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538629 | 81090 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO - 81090 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:287399.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81090 | SI | 12 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0028, direccion:'CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CAB', lon:-92.35870884064215, lat:16.495181841176137}} | 13/05/2019 | 26/06/2019 | 287399.03 | 287399.03 | 0 | 287399.03 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-020/2019"", ""contratista"":""Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":287399.03, ""importe_modificado"":287399.03}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538629/1538629_1563233885927_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538629/1538629_1563233886398_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538629/1538629_1563233885784_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538636 | 81098 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 81098 | 07085 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1245718.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 81098 | SI | 379 | 389 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07085, localidad:0011, direccion:'CALLEJON CALLEJONES SIN NOMBRE CUARTEL SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29783 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD ', lon:-93.03280635236223, lat:16.91749458525835}} | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 1245718.17 | 1245718.17 | 622859.08 | 622859.08 | 622859.08 | 622859.08 | 622859.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM-FISMDF-06/2019"", ""contratista"":""ALFREDO SOLIS RAMOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS"", ""monto"":1245718.17, ""importe_modificado"":1245718.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538636/1538636_1563303466221_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538636/1538636_1563303472757_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538636/1538636_1563303475500_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538636/1538636_1563303479922_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538636/1538636_1563303484655_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538636/1538636_1563303487685_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538707 | 81204 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 81204 | 07123 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:632520.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81204 | SI | 121 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07123, localidad:0086, direccion:'COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KMS DE DISTANCIA.', lon:-92.89818300093306, lat:16.59878983560116}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | 500000 | 351979.91 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MEZ/DOPM/FISM-004/2019"", ""contratista"":""INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA"", ""monto"":632520.24, ""importe_modificado"":632520.24}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538707/1538707_1562595839128_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538707/1538707_1562595851971_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538707/1538707_1562595863064_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538707/1538707_1562595803442_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538707/1538707_1562595811398_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538707/1538707_1562595818549_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538719 | 81220 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 81220 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:298428.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81220 | SI | 8 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1451, direccion:'COLONIA SAN FELIPE BUENA VISTA, 29140 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL MILAGRO TOMAR CARRETERA APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 46 APROX ENTRAR EN EL CRUCERO ', lon:-93.43698323439976, lat:17.033832304933668}} | 13/05/2019 | 11/07/2019 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-058/2019"", ""contratista"":""IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":298428.24, ""importe_modificado"":298428.24}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538719/1538719_1562257988997_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538786 | 81313 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81313 | 07123 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:192714.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81313 | SI | 121 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07123, localidad:0086, direccion:'COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KMS DE DISTANCIA Y EN LAS ORILL', lon:-92.89813048271114, lat:16.598921320422736}} | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 192714.54 | 192714.54 | 192714.54 | 192714.54 | 192714.54 | 192714.54 | 192714.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MEZC/DOPM/FISM-ORD-002/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA"", ""monto"":192714.54, ""importe_modificado"":192714.54}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596217774_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596256013_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596293306_87.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596267784_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596180798_53.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596206858_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596189405_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596245121_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538786/1538786_1562596332043_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538812 | 81360 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 81360 | 07123 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:58002.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81360 | SI | 121 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07123, localidad:0086, direccion:'BARRIO NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KMS EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DEL RIO GRIJALVA.', lon:-92.89818723399081, lat:16.598821567171605}} | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 58002.72 | 58002.72 | 58002.72 | 58002.72 | 58002.72 | 58002.72 | 58002.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MEZC/DOPM/FISM-ORD-001/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA"", ""monto"":58002.72, ""importe_modificado"":58002.72}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538812/1538812_1562596743094_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538812/1538812_1562596759882_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538812/1538812_1562596755226_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538812/1538812_1562596733159_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538812/1538812_1562596749182_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538839 | 81404 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81404 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1961239.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 81404 | SI | 120 | 129 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2569.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0063, direccion:'CAMINO TRAMO EJIDO PROGRESO - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30135 VEINTE DE NOVIEMBRE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.60 KMS. DEL CENTRO DEL EJIDO PROGRESO', lon:-92.20565920574589, lat:15.581079231008193}} | 04/06/2019 | 04/09/2019 | 1961239.41 | 1961239.41 | 1961239.41 | 1961239.41 | 588371.82 | 588371.82 | 588371.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/10"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER JARCIA DIAZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":1961239.41, ""importe_modificado"":1961239.41}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":30}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538839/1538839_1562088626679_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538839/1538839_1562088605780_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538839/1538839_1562088617437_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538844 | 81424 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81424 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3354888.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81424 | SI | 273 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5352.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0018, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ A CABO EN DOMICILIOS', lon:-92.8955651402528, lat:16.01317260514177}} | 10/06/2019 | 30/09/2019 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | 1677444.13 | 1677444.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/011-AD/2019"", ""contratista"":""MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":3354888.25, ""importe_modificado"":3354888.25}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1070.46}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538844/1538844_1562699322410_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538844/1538844_1562699317451_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538844/1538844_1562699321020_61.jpeg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201538846 | 81427 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO CIPRESAL OTE DE LA AV VEINTE DE NOVIEMBRE A LA GUERRERO Y DE LA SAN NICOLAS A LAS CASAS - 81427 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2371042.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81427 | SI | 85 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECER', lon:-92.4321668880195, lat:16.52683680401408}} | 20/06/2019 | 16/09/2019 | 2371042.06 | 2371042.06 | 700000 | 2371042.06 | 700000 | 700000 | 700000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-021/2019"", ""contratista"":""Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":2371042.06, ""importe_modificado"":2371042.06}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538846/1538846_1563231713399_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538846/1538846_1563231714344_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538846/1538846_1563231713398_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538846/1538846_1563231752918_68.gif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538846/1538846_1563231752611_80.gif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538846/1538846_1563231753576_27.gif,} | Sin observaciones
CHP190201538856 | 81443 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 81443 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:861649.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81443 | SI | 186 | 186 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2647.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1721, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 400 BARRIO CENTRO, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSING Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUN', lon:-92.17351312680968, lat:16.815617774082224}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 861649.48 | 861649.48 | 861649.48 | 861649.48 | 861649.48 | 416324.74 | 416324.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58714"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":861649.48, ""importe_modificado"":861649.48}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1279.22}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538856/1538856_1562256121580_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538856/1538856_1562256117670_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538867 | 81453 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 81453 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1185793.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81453 | SI | 186 | 186 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1617.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1721, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 400 BARRIO CENTRO, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MU', lon:-92.17351312680972, lat:16.815648584314637}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 1185793.64 | 1185793.64 | 1185793.64 | 1185793.64 | 1185793.64 | 578396.82 | 578396.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58715"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1185793.64, ""importe_modificado"":1185793.64}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":789.01}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538867/1538867_1562256282769_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538867/1538867_1562256280468_22.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538872 | 81461 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 81461 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270736.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81461 | SI | 50 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:768.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3019, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA MOISES GANDY PARA LLEGAR SALIM', lon:-92.15112204595341, lat:16.834852654543}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 270736.95 | 270736.95 | 270736.95 | 270736.95 | 270736.95 | 120868.47 | 120868.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58716"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":270736.95, ""importe_modificado"":270736.95}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":343.1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538872/1538872_1562256397648_37.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538872/1538872_1562256401686_56.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538893 | 81479 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 81479 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:364843.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81479 | SI | 50 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:469.62}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3019, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA MOISES GANDY PARA LLEGAR SALIMOS ', lon:-92.15123835780258, lat:16.83490081439401}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | 167921.66 | 167921.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58717"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":364843.32, ""importe_modificado"":364843.32}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":216.16}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538893/1538893_1562256568980_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538893/1538893_1562256566167_63.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201538899 | 81485 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 81485 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:284166.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81485 | SI | 55 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:811.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2979, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN C', lon:-92.17680312111672, lat:16.777603893216316}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 284166.78 | 284166.78 | 284166.78 | 284166.78 | 284166.78 | 120868.47 | 120868.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58718"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":284166.78, ""importe_modificado"":284166.78}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":345.04}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538899/1538899_1562256705833_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538899/1538899_1562256705689_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538910 | 81499 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 81499 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:383501.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81499 | SI | 55 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:495.71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2979, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN C', lon:-92.1767977566986, lat:16.77759875714872}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 383501.28 | 383501.28 | 383501.28 | 383501.28 | 383501.28 | 167921.66 | 167921.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58719"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":383501.28, ""importe_modificado"":383501.28}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":217.07}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538910/1538910_1562256832306_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538910/1538910_1562256832752_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538924 | 81524 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 81524 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1452562.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81524 | SI | 300 | 336 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4526.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1196, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN CRIS', lon:-92.17580486342887, lat:16.781050661509337}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 1452562.02 | 1452562.02 | 1452562.02 | 1452562.02 | 1452562.02 | 711781.01 | 711781.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58720"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":1452562.02, ""importe_modificado"":1452562.02}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2217.83}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538924/1538924_1562256965151_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538924/1538924_1562256968258_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538932 | 81533 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 81533 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2006743.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81533 | SI | 300 | 336 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2765.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1196, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN CRIS', lon:-92.17707623050194, lat:16.780326487727493}} | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 2006743.97 | 2006743.97 | 2006743.97 | 2006743.97 | 2006743.97 | 988871.99 | 988871.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""58721"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021"", ""monto"":2006743.97, ""importe_modificado"":2006743.97}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1362.83}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538932/1538932_1562257250138_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538932/1538932_1562257247293_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538965 | 81589 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 81589 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:359248.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81589 | SI | 15 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'AVENIDA INNOMINADA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL SUR A 1.100 ', lon:-92.42783165604331, lat:16.524100419675303}} | 22/05/2019 | 05/07/2019 | 359248.79 | 359248.79 | 0 | 359248.79 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-022/2019"", ""contratista"":""Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":359248.79, ""importe_modificado"":359248.79}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538965/1538965_1563234099169_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538965/1538965_1563234100076_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538965/1538965_1563234099169_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201538992 | 81632 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 81632 | 07123 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1165777.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 81632 | SI | 1080 | 1008 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:170}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07123, localidad:0085, direccion:'AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO, 29380 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANOS Y PRIVADA ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ', lon:-92.87203695492755, lat:16.482788274505786}} | 15/04/2019 | 30/05/2019 | 1165777.68 | 1165777.68 | 1165777.68 | 1165777.68 | 1165777.68 | 1165777.68 | 1165777.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MEZ/DOPM/FISM-003/2019"", ""contratista"":""CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA"", ""monto"":1165777.68, ""importe_modificado"":1165777.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":170}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267869159_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267906793_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267890258_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267835251_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267848455_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267880577_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267855360_97.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1538992/1538992_1562267914845_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539002 | 81641 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81641 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4485877.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81641 | SI | 470 | 457 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7143}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0541, direccion:'CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUE CONSISTE EN TECHOS FIRMES QUE SE LLEVARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO NUEV', lon:-92.30260374291973, lat:15.965421700507129}} | 10/06/2019 | 10/10/2019 | 4485877.53 | 4485877.53 | 4485877.53 | 4485877.53 | 4485877.53 | 2242938.77 | 2242938.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/012-AD/2019"", ""contratista"":""MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":4485877.53, ""importe_modificado"":4485877.53}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1428.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539002/1539002_1562700438637_40.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539002/1539002_1562700482593_26.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539048 | 81704 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 81704 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6951666.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81704 | SI | 525 | 505 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:11161}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0033, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y ', lon:-92.48540541666408, lat:15.970822872177957}} | 10/06/2019 | 14/12/2019 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | 3475833.08 | 3475833.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/013-IR/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":6951666.15, ""importe_modificado"":6951666.15}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2232.2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539048/1539048_1562702881418_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539048/1539048_1562702886110_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539052 | 81708 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81708 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1287132.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 81708 | SI | 660 | 664 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3743.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0019, direccion:'CALLE 1A. AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 1A. CALLE PONIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LO', lon:-92.2121007125285, lat:15.670582914579176}} | 05/06/2019 | 06/09/2019 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | 1287132.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59621"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":1287132.06, ""importe_modificado"":1287132.06}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539052/1539052_1562091980341_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539052/1539052_1562091990624_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539052/1539052_1562092000343_74.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539064 | 81744 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81744 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:606053.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81744 | SI | 66 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:960}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0952, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARA EN LOS DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO SAN ISIDRO ENTRE CALLES Y ', lon:-92.34657260809719, lat:15.978650011724712}} | 10/06/2019 | 09/08/2019 | 606053.42 | 606053.42 | 606053.42 | 606053.42 | 606053.42 | 303026.71 | 303026.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/014-AD/2019"", ""contratista"":""MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":606053.42, ""importe_modificado"":606053.42}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":192}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539064/1539064_1562703567784_58.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539064/1539064_1562703566131_39.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539064/1539064_1562703582952_47.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539074 | 81767 | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA SECC BARRIO CENTRO LADO SUR ENTRE CALLES ZAPATA HIDALGO DOCE DE OCTUBRE Y SAN NICOLAS - 81767 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1365145.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81767 | SI | 51 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN NICOLAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA PRESIDENCIA ', lon:-92.43462379147738, lat:16.524604817789996}} | 27/05/2019 | 24/08/2019 | 1365145.39 | 1365145.39 | 409543.62 | 1365145.39 | 409543.62 | 409543.62 | 409543.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-023/2019"", ""contratista"":""Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":1365145.39, ""importe_modificado"":1365145.39}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539074/1539074_1563232018532_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539074/1539074_1563232040301_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539074/1539074_1563232017441_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539074/1539074_1563232017440_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539074/1539074_1563232040605_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539074/1539074_1563232041266_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539087 | 81781 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81781 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:751238.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81781 | SI | 70 | 66 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1089.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0611, direccion:'VEREDA TRAMO EJIDO EL ARROYON - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL ARROYON, 30360 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y BRECHA , TERRACERIA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DIS', lon:-92.83370066778454, lat:15.719915730769902}} | 10/06/2019 | 09/08/2019 | 751238.77 | 751238.77 | 751238.77 | 751238.77 | 751238.77 | 375619.39 | 375619.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/015-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":751238.77, ""importe_modificado"":751238.77}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":217.82}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539087/1539087_1562705255044_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539087/1539087_1562705252740_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539097 | 81802 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81802 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:659439.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81802 | SI | 63 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:958.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0556, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO PIEDRA BLANCA, 30367 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS EN EL EJIDO P', lon:-92.84001636832637, lat:15.736558654365709}} | 10/06/2019 | 09/08/2019 | 659439.1 | 659439.1 | 659439.1 | 659439.1 | 659439.1 | 329719.55 | 329719.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/016-AD/2019"", ""contratista"":""MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":659439.1, ""importe_modificado"":659439.1}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":191.76}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539097/1539097_1562705706874_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539097/1539097_1562705693669_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539101 | 81808 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81808 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:774791.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81808 | SI | 53 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1121.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:1176, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN GREGORIO, 30360 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN EL EJIDO SAN GREGORIO ENTRE CALLES ', lon:-92.83930539889506, lat:15.736507432718605}} | 10/06/2019 | 09/08/2019 | 774791.4 | 774791.4 | 774791.4 | 774791.4 | 774791.4 | 387395.7 | 387395.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/017-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":774791.4, ""importe_modificado"":774791.4}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":224.28}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539101/1539101_1562708013631_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539101/1539101_1562708021850_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539107 | 81833 | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 81833 | 07056 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4303741.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81833 | SI | 394 | 367 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:761}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07056, localidad:0007, direccion:'PARAJE OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO OXINAM, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OXINAM', lon:-92.54917210121658, lat:16.86357402350316}} | 01/05/2019 | 30/05/2019 | 4303741.38 | 4303741.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539115 | 81881 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE USOS MULTIPLES CON ILUMINACIÓN EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS NUEVA VICTORIA - 81881 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1882900.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 81881 | SI | 110 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0090, direccion:'CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION - NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTR DE HUEHUETAN ESTACIÓN TENIENDO EN CONSIDERACION DE 8.00 KM ', lon:-92.47355197146408, lat:15.020184166236369}} | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1882900.41 | 1882900.41 | 1882900.41 | 1882900.41 | 564870.12 | 564870.12 | 564870.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0013-2019"", ""contratista"":""JOSÉ JUAN SOLARES CHÁVEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN"", ""monto"":1882900.41, ""importe_modificado"":1882900.41}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539115/1539115_1562696594747_65.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539115/1539115_1562696604853_43.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201539121 | 81896 | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA - 81896 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:892178.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 81896 | SI | 65 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:520}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0151, direccion:'RANCHO , 30190 EL HORIZONTE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. EN EL KM 2000', lon:-91.78712543836369, lat:16.683064073342024}} | 20/05/2019 | 19/07/2019 | 892178.97 | 892178.97 | 892178.97 | 892178.97 | 892178.97 | 267653.69 | 267653.69 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-38/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":892178.97, ""importe_modificado"":892178.97}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":420}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539132 | 81916 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y DOS TANQUES DOMICILIARIOS - 81916 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1906938.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 81916 | SI | 305 | 245 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:132}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO BARRIO ARENAL.', lon:-92.04556972562861, lat:16.737355191108286}} | 17/05/2019 | 31/07/2019 | 1906938.73 | 1906938.73 | 1906938.73 | 1906938.73 | 1906938.73 | 572081.62 | 572081.62 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-39/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""ALTAMIRANIO, CHIAPAS"", ""monto"":1906938.73, ""importe_modificado"":1906938.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":62}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539134 | 81917 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 81917 | 07123 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:653773.68}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 81917 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07123, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.8967244444444, lat:16.5391717}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 653773.68 | 653773.68 | 653773.68 | 653773.68 | 326886.84 | 326886.84 | 326886.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MEZ/DOPM/IND/001-SP/2019"", ""contratista"":""ASISTENCIA TECNICA DE SERVICIOS PROFECIONALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA"", ""monto"":653773.68, ""importe_modificado"":653773.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539134/1539134_1562603511034_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539134/1539134_1562603548472_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539134/1539134_1562603521050_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539134/1539134_1562603488139_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539134/1539134_1562603565871_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539134/1539134_1562603461321_5.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539142 | 81959 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 81959 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746070.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 81959 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0132, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA LAS PIMIENTAS, 29140 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA 20 CASAS, CARRETERA SANTA MARTHA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL SANTA MARTHA PO', lon:-93.45792291014735, lat:16.951582246734848}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-020/2019"", ""contratista"":""CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":746070.6, ""importe_modificado"":746070.6}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539142/1539142_1562261486515_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539144 | 81960 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 81960 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4025712.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 81960 | SI | 320 | 380 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:466.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0001, direccion:'BARRIO BARRIO PRIMOR, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO.', lon:-92.04777556500116, lat:16.72559153379478}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 4025712.79 | 4025712.79 | 4025712.79 | 4025712.79 | 4025712.79 | 2606397.02 | 2606397.02 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-40/2019"", ""contratista"":""HUGO RAMÓN TREJO TORRES"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":4025712.79, ""importe_modificado"":4025712.79}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":300}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539176 | 82013 | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 82013 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:934046.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 82013 | SI | 39 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0095, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO LA CAÑADA, 29430 LA CAÑADA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FED', lon:-92.44582662829927, lat:16.532201513005674}} | 27/05/2019 | 24/08/2019 | 934046.86 | 934046.86 | 280214.06 | 934046.86 | 280214.06 | 280214.06 | 280214.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-024/2019"", ""contratista"":""Felipe Marcos Medina Alfonso"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":934046.86, ""importe_modificado"":934046.86}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539176/1539176_1563232370504_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539176/1539176_1563232398334_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539176/1539176_1563232397107_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539176/1539176_1563232397870_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539176/1539176_1563232370559_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539176/1539176_1563232371195_56.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539187 | 82037 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO EL CAMPO - 82037 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1720851}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 82037 | SI | 81 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0001, direccion:'CALLE NUEVA APERTURA BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CAMPO Y CALLE DEL LABORATORIO, SE ENCUENTRA DOS CUADRAS FRENTE A LA CLINICA EN EL BARRIO EL CAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.34758044641579, lat:16.23799854295331}} | 13/05/2019 | 10/08/2019 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | 1720851 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/2019-016"", ""contratista"":""JOSE RAUL GARCIA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO SOCOLTENANGO"", ""monto"":1720851.0, ""importe_modificado"":1720851.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539195 | 82048 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 82048 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:447642.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 82048 | SI | 12 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0905, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA SAN ANTONIO EL BAJIO, 29140 SAN ANTONIO EL BAJÍO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL FRANCES, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ II TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA', lon:-93.39566192994576, lat:16.94214622399522}} | 13/05/2019 | 11/07/2019 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-056/2019"", ""contratista"":""IMGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":447642.36, ""importe_modificado"":447642.36}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539195/1539195_1562257758963_16.png,} | Sin observaciones
CHP190201539211 | 82081 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 82081 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:336395.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 82081 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:201.63}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE TELEBACHILLERATO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CANCHA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA DETRAS DE LA ESCUELA TELEBACHILLETO Y A 200 ', lon:-92.6705124296747, lat:16.542031683798843}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":336395.19, ""importe_modificado"":336395.19}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":201.63}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788690734_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788701791_51.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788712306_42.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788738288_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788686719_85.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788721671_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788698091_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788717353_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539211/1539211_1562788718027_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539213 | 82085 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE - 82085 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:657034.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 82085 | SI | 54 | 61 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:224}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0001, direccion:'CALLE 7A. MARIA PINO SUAREZ BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 7 PINO SUREZ Y AVENIDA 1 AV. JAIME SABINES, AVENIDA PROCESO PRIMERA CALLE PINO SUAREZ FRENTE A LA ESCULA PREESCOLAR HERNY WALLO EN ', lon:-92.34764913823744, lat:16.24584804023024}} | 24/05/2019 | 21/08/2019 | 657034.86 | 657034.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539232 | 82117 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE DOSCIENTOS SESENTA VIVIENDAS EN SAN PEDRO PEDERNAL - 82117 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7643880.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 82117 | SI | 715 | 585 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:260}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0031, direccion:'PUEBLO SAN PEDRO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCES', lon:-92.32202732269415, lat:16.66394877088654}} | 25/03/2019 | 23/04/2019 | 7643880.4 | 7643880.4 | 7643880.4 | 7643880.4 | 7643880.4 | 7643880.4 | 7643880.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63086"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":7643880.4, ""importe_modificado"":7643880.4}, {""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63083"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":7643880.4, ""importe_modificado"":7643880.4}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":260}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539232/1539232_1562973341214_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539232/1539232_1562973325360_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539232/1539232_1562973329049_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539232/1539232_1562973330445_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539232/1539232_1562973336325_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539232/1539232_1562973341227_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539235 | 82120 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 82120 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1980136.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 82120 | SI | 75 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0171, direccion:'CALLE FRENTE AL DOMO EJIDO PUERTO RICO, 30394 PUERTO RICO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRENE AL DOMO Y , EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD PUERTO RICO MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO', lon:-92.25569337173535, lat:15.935932297669712}} | 24/05/2019 | 21/08/2019 | 1980136.2 | 1980136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539237 | 82121 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 82121 | 07061 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:373035.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 82121 | SI | 12 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1302, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA LA CUMBRE, 29140 LA CUMBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A GRIJALVA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO QUE LLEVA A JUAN DE GRIJALVA I LA PRIMER LOCALID', lon:-93.49321855485428, lat:17.04867035783481}} | 13/05/2019 | 11/07/2019 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOE/DOPM/FISM-057/2019"", ""contratista"":""IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA"", ""monto"":373035.3, ""importe_modificado"":373035.3}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539237/1539237_1562261717958_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539237/1539237_1562261714655_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539250 | 82143 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE CUARENTA Y CUATRO VIVIENDAS EN SANTA ROSA - 82143 | 07038 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1293579.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 82143 | SI | 121 | 99 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0063, direccion:'PUEBLO SANTA ROSA, 29470 SANTA ROSA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDA', lon:-92.31581271717252, lat:16.690834781476745}} | 25/03/2019 | 23/04/2019 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63088"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIXTAN"", ""monto"":1293579.76, ""importe_modificado"":1293579.76}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":44}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539250/1539250_1563212688803_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539250/1539250_1563212671011_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539250/1539250_1563212692745_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539250/1539250_1563212685268_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539250/1539250_1563212668963_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1539250/1539250_1563212696814_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201539259 | 82162 | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRA Y LIBERTAD - 82162 | 07083 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:249470.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 82162 | SI | 65 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07083, localidad:0197, direccion:'PASAJE PRESA LA ANGOSTURA EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30394 TIERRA Y LIBERTAD, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA CASETA DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA ESTA UBICADA EN LA PRESA LA ANGOSTURA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD MIRAMAR MUNICI', lon:-92.2904027956298, lat:16.002784417865993}} | 24/05/2019 | 07/06/2019 | 249470.1 | 249470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201539538 | 82535 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO - 82535 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1400000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 82535 | SI | 245 | 205 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0031, direccion:'EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30190 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO EN KM 10', lon:-92.03451707216175, lat:16.817538440021426}} | 31/05/2019 | 11/07/2019 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-41/2019"", ""contratista"":""VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1400000.0, ""importe_modificado"":1400000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539560 | 82569 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 82569 | 07004 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1331034.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 82569 | SI | 45 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07004, localidad:0371, direccion:'EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 30190 SAN ANTONIO MONTERREY, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL.', lon:-91.77261914733124, lat:16.660381729454198}} | 17/06/2019 | 16/08/2019 | 1331034.63 | 1331034.63 | 1331034.63 | 1331034.63 | 1331034.63 | 665517.32 | 665517.32 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MAC/DOPM/FISM/C-42/2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR"", ""convocante"":""ALTAMIRANO, CHIAPAS"", ""monto"":1331034.63, ""importe_modificado"":1331034.63}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.75}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201539806 | 82919 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME JANA SEGUNDA SECCIÓN - 82919 | 07084 | 07 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:256690}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 82919 | SI | 27 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0020, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 192 TRAMO EL ZAPOTILLO - JANA 2DA SECCION KILÓMETRO 5 + 026 RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL ZAPOTILLO A JANA ', lon:-93.01041284664281, lat:17.400987893330658}} | 22/04/2019 | 05/05/2019 | 256690 | 256690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201540006 | 83202 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LIBERTAD LA FUENTE - 83202 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:499713.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 83202 | SI | 94 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:564.35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0105, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LIBERTAD LA FUENTE, 30137 LIBERTAD LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE UBICA A 9.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION AL E', lon:-92.28900374143169, lat:15.592694386696305}} | 04/06/2019 | 15/07/2019 | 499713.21 | 499713.21 | 499713.21 | 499713.21 | 249856.6 | 249856.6 | 249856.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/08"", ""contratista"":""PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":499713.21, ""importe_modificado"":499713.21}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":60}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540006/1540006_1562084690629_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540006/1540006_1562084706133_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540006/1540006_1562084725085_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540015 | 83216 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES JANA SEGUNDA SECCIÓN - 83216 | 07084 | 07 | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:192872.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 83216 | SI | 17 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0020, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 192 TRAMO EL ZAPOTILLO - JANA 2DA SECCION KILÓMETRO 5 + 026 RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL ZAPOTILLO A JANA ', lon:-93.02918047375684, lat:17.481044893580908}} | 22/04/2019 | 05/05/2019 | 192872.64 | 192872.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201540022 | 83229 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - 83229 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1665008.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 83229 | SI | 29727 | 12740 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'CALLE GEMA BARRIO UNION CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CEBROS Y CALLE EL OCOTAL, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO UNION CAMPESINA', lon:-93.74351944119935, lat:16.686701350720604}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 1665008.35 | 1665008.35 | 1665008.35 | 1665008.35 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-030/2019"", ""contratista"":""EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CADENAS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":1665008.35, ""importe_modificado"":1665008.35}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540022/1540022_1562702515949_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540022/1540022_1562702515949_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540038 | 83260 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - 83260 | 07017 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2325045.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 83260 | SI | 19 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0311, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LOS POCITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA LOS POCITOS, 30409 LOS POCITOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RANCHERIA LOS POCITOS Y , SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA M', lon:-93.76486787139682, lat:16.661878403159495}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 2325045.43 | 2325045.43 | 2325045.43 | 2325045.43 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-031/2019"", ""contratista"":""BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA"", ""monto"":2325045.43, ""importe_modificado"":2325045.43}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540038/1540038_1562351620944_36.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201540087 | 83333 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 83333 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2157681.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 83333 | SI | 178 | 170 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3149}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0228, direccion:'VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO SAN RAFAEL - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN RAFAEL, 30363 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE VEREDA Y TERRACERIA , CAMINO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE LLEVARA ACABÓ E', lon:-92.60155201126675, lat:15.936898385926826}} | 10/06/2019 | 16/09/2019 | 2157681.69 | 2157681.69 | 2157681.69 | 2157681.69 | 2157681.69 | 1078840.85 | 1078840.85 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/018-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":2157681.69, ""importe_modificado"":2157681.69}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":629.8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540087/1540087_1562709001040_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540087/1540087_1562709006022_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540133 | 83380 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO - 83380 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:287399.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 83380 | SI | 13 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0097, direccion:'CALLE PAJALTÓN PUEBLO PIE DEL CERRO, 29430 PIE DEL CERRO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SABINES, CALLE INOMINADA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO AL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.42756408539147, lat:16.531670227953946}} | 30/05/2019 | 13/07/2019 | 287399.03 | 287399.03 | 0 | 287399.03 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-017/2019"", ""contratista"":""Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":287399.03, ""importe_modificado"":287399.03}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540133/1540133_1563232974259_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540133/1540133_1563232974363_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540133/1540133_1563232975042_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540248 | 83555 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y RED DE DISTRIBUCION EL PARAISO - 83555 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2231708.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 83555 | SI | 66 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0118, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1.00 KM. DEL EJIDO LAS NUBES A 400 MTS. DE LA ESCUELA PRIMAR', lon:-92.19717931061145, lat:15.557207649004445}} | 05/06/2019 | 30/08/2019 | 2231708.46 | 2231708.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540248/1540248_1562008142663_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540248/1540248_1562008562469_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540248/1540248_1562008545961_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540654 | 84311 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 84311 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2193177.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 84311 | SI | 4660 | 4640 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:211}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0001, direccion:'CALLE POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.26262211241722, lat:16.23983718225021}} | 05/05/2019 | 31/08/2019 | 2193177.03 | 2193177.03 | 2193177.03 | 2193177.03 | 2193177.03 | 657953.11 | 657953.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-004"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":2193177.03, ""importe_modificado"":2193177.03}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":175}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540654/1540654_1562881740538_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540654/1540654_1562881745338_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540782 | 84487 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS BARRIO CERRITO LA GUINEA CALIFORNIA SAN ROQUE Y TAPACHULITA I - 84487 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2439467.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 84487 | SI | 115 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL BARRIO SAN ROQUE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE Y AVENIDA 10A. SUR, LAS CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN LOS BARRIOS C', lon:-93.26825443245082, lat:16.1851306334071}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 2439467.55 | 2439467.55 | 731840.27 | 731840.27 | 731840.27 | 731840.27 | 731840.27 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2019"", ""contratista"":""MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":2439467.55, ""importe_modificado"":2439467.55}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":13.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540782/1540782_1562894899417_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540782/1540782_1562894899417_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540782/1540782_1562894902026_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540782/1540782_1562894929075_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540782/1540782_1562894932375_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540782/1540782_1562894928760_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201540875 | 84655 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 84655 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:65662.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 84655 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:266.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL BARRIO SANTA', lon:-92.66588931955668, lat:16.544935345660836}} | 15/04/2019 | 30/04/2019 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""ROBERTO HERNANDEZ RAMOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":65662.21, ""importe_modificado"":65662.21}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":266.5}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770923989_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770884147_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770900843_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770935965_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770936621_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770888557_91.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770896636_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770910411_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1540875/1540875_1562770916709_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541099 | 85070 | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PRIM SECC BARRIO CENTRO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA FRANCISCO I MADERO HIDALGO Y LAS CASAS - 85070 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1005896.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85070 | SI | 39 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO MANZANAS COM', lon:-92.43334705998629, lat:16.527021944569707}} | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 1005896.66 | 1005896.66 | 301769 | 1005896.66 | 301769 | 301769 | 301769 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-026/2019"", ""contratista"":""Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":1005896.66, ""importe_modificado"":1005896.66}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541099/1541099_1563232671733_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541099/1541099_1563232693994_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541099/1541099_1563232694625_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541099/1541099_1563232671773_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541099/1541099_1563232672547_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541099/1541099_1563232693860_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541159 | 85289 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 85289 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2032612}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 85289 | SI | 380 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1408}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2734, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, CAR', lon:-91.8174507147432, lat:16.795143879700895}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 2032612 | 2032612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541161 | 85292 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 85292 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2497639.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85292 | SI | 85 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0377, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ', lon:-92.17473477506609, lat:16.92241374937142}} | 01/04/2019 | 15/07/2019 | 2497639.74 | 2497639.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541163 | 85293 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 85293 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:952360.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85293 | SI | 85 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0377, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ', lon:-92.17472941064811, lat:16.922480467148628}} | 01/04/2019 | 15/07/2019 | 952360.26 | 952360.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541165 | 85298 | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 85298 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2548234.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85298 | SI | 31 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0769, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA FRANCISCO VILL', lon:-91.33440623576692, lat:16.98548892223653}} | 15/03/2019 | 15/07/2019 | 2548234.74 | 2548234.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541170 | 85302 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85302 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:817608.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85302 | SI | 34 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2560.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2729, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR', lon:-92.16980676865275, lat:16.81634108091393}} | 20/03/2019 | 20/04/2019 | 817608.55 | 817608.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541173 | 85310 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85310 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:990860.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85310 | SI | 34 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1660.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2729, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR', lon:-92.17003477096725, lat:16.816397234510514}} | 20/03/2019 | 20/04/2019 | 990860.24 | 990860.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541178 | 85317 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85317 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2483862.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85317 | SI | 428 | 435 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7970.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2050, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM', lon:-91.73742899271053, lat:16.7379397037439}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 2483862.11 | 2483862.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541182 | 85328 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85328 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3409176.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85328 | SI | 428 | 435 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5170.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2050, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM', lon:-91.73744240375547, lat:16.737934566605475}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 3409176.06 | 3409176.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541184 | 85331 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85331 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2076838.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85331 | SI | 331 | 336 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6649.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2833, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 KILÓMETRO 25 + 700 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C', lon:-92.20862725556012, lat:16.828165256807647}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 2076838.34 | 2076838.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541186 | 85339 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85339 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2526733.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85339 | SI | 331 | 336 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4313.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2833, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 KILÓMETRO 26 + 520 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C', lon:-92.20866480648645, lat:16.8281447180099}} | 25/02/2019 | 25/03/2019 | 2526733.84 | 2526733.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541190 | 85347 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85347 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:385145.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85347 | SI | 15 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1156.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2912, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TAKINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA TAKINTA, 29950 TAKINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO DURANGO Y CARRETERA NUEVO SUSCHILA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C', lon:-91.98340535869295, lat:16.81241008285677}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 385145.8 | 385145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541194 | 85356 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 85356 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:291049.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85356 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CANCHA Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA EN DIVE', lon:-92.66579191784339, lat:16.54455254106544}} | 15/04/2019 | 30/04/2019 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-005/2019"", ""contratista"":""ROBERTO HERNANDEZ RAMOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":291049.5, ""importe_modificado"":291049.5}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772484009_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772472929_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772459977_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772470693_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772452802_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772456724_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772479262_82.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772481059_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541194/1541194_1562772486643_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541196 | 85361 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85361 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:519388.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85361 | SI | 15 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:750.12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2912, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TAKINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA TAKINTA, 29950 TAKINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO DURANGO Y CARRETERA NUEVO SUSCHILA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C', lon:-91.98340267648386, lat:16.81240751529366}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 519388.24 | 519388.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541198 | 85362 | AMPLIACION DE COLECTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO VALLE MORELOS - 85362 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1462795.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 85362 | SI | 1698 | 1630 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1016}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0298, direccion:'AVENIDA 2A. NORTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 7A. PONIENTE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA A UNA DISTANCIA DE 12 KM.', lon:-93.00254465261384, lat:16.141099857531188}} | 15/05/2019 | 31/08/2019 | 1462795.41 | 1462795.41 | 438838.63 | 438838.63 | 438838.63 | 438838.63 | 438838.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/034-2019"", ""contratista"":""LUVIEL PEREZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":1462795.41, ""importe_modificado"":1462795.41}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":304.8}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541198/1541198_1562891275877_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541198/1541198_1562891276887_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541198/1541198_1562891268462_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541198/1541198_1562891275821_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541198/1541198_1562891268489_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541202 | 85370 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85370 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:65662.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85370 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:266.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DE BARRIO', lon:-92.66649441985147, lat:16.544831262705912}} | 15/04/2019 | 30/04/2019 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-006/2019"", ""contratista"":""BERNARDO ROMERO CELIS DEL ANGEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":65662.21, ""importe_modificado"":65662.21}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":266.5}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773329110_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773326630_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773292526_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773295684_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773301097_66.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773303646_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773332170_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773311117_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541202/1541202_1562773323258_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541208 | 85380 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 85380 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:291049.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85380 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO TOTOLAPA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CANCHA Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, AVENIDA CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL BARRIO SANTA C', lon:-92.66574255397705, lat:16.54495677581557}} | 15/04/2019 | 30/04/2019 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | 291049.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-007/2019"", ""contratista"":""BERNARDO ROMERO CELIS DEL AGEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":291049.5, ""importe_modificado"":291049.5}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773915847_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773973582_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773930062_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773938320_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773913112_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773943260_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773964930_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773955804_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541208/1541208_1562773962003_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541214 | 85400 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 85400 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:602223}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85400 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:494.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL BARRIO ', lon:-92.66491395882511, lat:16.54531291344252}} | 02/05/2019 | 16/06/2019 | 602223 | 602223 | 502040 | 502040 | 502040 | 502040 | 502040 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2019"", ""contratista"":""ROBERTO HERNANDEZ RAMOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":602223.0, ""importe_modificado"":602223.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":400}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541214/1541214_1562793938927_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541214/1541214_1562793942049_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541214/1541214_1562793969478_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541214/1541214_1562793927588_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541214/1541214_1562793934666_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541214/1541214_1562793950039_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541216 | 85404 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85404 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:130755.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85404 | SI | 15 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:330.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2770, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSCHILA Y CARRETERA EL CIPRES, CARRETERA EL CIPRES PARA SALIR A LA OBRA P', lon:-91.93390162914848, lat:16.828690355557242}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 130755.94 | 130755.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541222 | 85417 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 85417 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:602223}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85417 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSO PUNTOS DEL BARRIO D', lon:-92.66574930004643, lat:16.545055149771496}} | 02/05/2019 | 16/06/2019 | 602223 | 602223 | 374124.3 | 374124.3 | 374124.3 | 374124.3 | 374124.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMTCH-DOPM-FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""BERNARDO ROMERO CELISC DEL ANGEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":602223.0, ""importe_modificado"":602223.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":400}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541222/1541222_1562794783383_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541222/1541222_1562794795236_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541222/1541222_1562794799646_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541222/1541222_1562794787814_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541222/1541222_1562794791066_38.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541222/1541222_1562794785806_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541229 | 85424 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION - 85424 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1758668.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 85424 | SI | 2500 | 2500 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:943.14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL D', lon:-92.66731493220848, lat:16.54404239421313}} | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 1758668.94 | 1758668.94 | 1758668.94 | 1758668.94 | 1758668.94 | 722563.5 | 722563.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":1758668.94, ""importe_modificado"":1758668.94}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541229/1541229_1562943490006_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541229/1541229_1562943492895_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541229/1541229_1562943496423_80.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541229/1541229_1562943499350_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541229/1541229_1562943502644_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541229/1541229_1562943486292_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541241 | 85438 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85438 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:169110.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85438 | SI | 11 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:214.32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2770, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSCHILA Y CARRETERA EL CIPRES, CARRETERA EL CIPRES PARA SALIR A LA OBRA P', lon:-91.9339123579845, lat:16.828708622387506}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 169110.92 | 169110.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541245 | 85447 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 85447 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:218425.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 85447 | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1066, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LA GLORIA, TERRACERIA MORELITOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA ', lon:-92.20323689009466, lat:16.995367378518804}} | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 218425.95 | 218425.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541249 | 85456 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 85456 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:291049.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85456 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA ASE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPA', lon:-92.66936247463525, lat:16.54437092226556}} | 03/05/2019 | 16/06/2019 | 291049.5 | 291049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541249/1541249_1562944292074_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541249/1541249_1562944307446_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541249/1541249_1562944317740_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541249/1541249_1562944329742_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541249/1541249_1562944277458_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541249/1541249_1562944284702_63.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541255 | 85469 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CATORCE CALLE ORIENTE BARRIO ALVARO OBREGON - 85469 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:140675.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 85469 | SI | 125 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'CALLE 14 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y AVENIDA 25 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 14A CALLE ORIENTE DOS CUADRAS ABA', lon:-92.16106380292157, lat:14.984961548859323}} | 22/03/2019 | 06/04/2019 | 140675.36 | 140675.36 | 140675.36 | 140675.36 | 140675.36 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/OT/FISM-001/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":140675.36, ""importe_modificado"":140675.36}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541255/1541255_1563214618903_47.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201541257 | 85475 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 85475 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1026130.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 85475 | SI | 250 | 2500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:15000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0015, direccion:'AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA VIILA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE 1RA PONIENTE LA OBRA SE UBICA DESDE EL ACCESO A LA COMUNIDAD HASTA LLEGAR A LA COMUNI', lon:-92.70243807681994, lat:16.506221786135573}} | 03/05/2019 | 01/07/2019 | 1026130.15 | 1026130.15 | 1026130.15 | 1026130.15 | 1026130.15 | 1026130.15 | 1026130.15 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMTCH-DOPM-FISMDF-007/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES"", ""convocante"":""MTC850101DQ9"", ""monto"":1026130.15, ""importe_modificado"":1026130.15}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":15000}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795734543_60.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795776602_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795730849_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795737759_95.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795727280_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795740164_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795744292_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541257/1541257_1562795751679_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541281 | 85519 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 85519 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:158042.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85519 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0041, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUAYABAL, 30330 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A TEOPISCA, CAMINO CAMINO HACIA TOTOLAPA LA OBRA ASE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL GUAYA', lon:-92.58526721374078, lat:16.547826334149654}} | 01/05/2019 | 15/05/2019 | 158042.08 | 158042.08 | 158042.08 | 158042.08 | 158042.08 | 158042.08 | 158042.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-008/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":158042.08, ""importe_modificado"":158042.08}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774782000_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774893782_34.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774915577_48.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774772316_59.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774800818_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774768683_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774737233_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774794325_41.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541281/1541281_1562774784021_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541413 | 85710 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 85710 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:597478}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85710 | SI | 39 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0897, direccion:'CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CH', lon:-93.62226819291745, lat:16.340384481848556}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 179243.4 | 179243.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-014"", ""contratista"":""ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":597478.0, ""importe_modificado"":597478.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541413/1541413_1562882156780_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541413/1541413_1562882159750_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541427 | 85725 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 85725 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:637311}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85725 | SI | 42 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0346, direccion:'CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MUNICIPIO DE', lon:-93.64690926331491, lat:16.34590863965567}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 637311 | 637311 | 637311 | 637311 | 637311 | 191193.3 | 191193.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-015"", ""contratista"":""ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":637311.0, ""importe_modificado"":637311.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541427/1541427_1562882292305_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541427/1541427_1562882296073_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541457 | 85770 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 85770 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:517808}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85770 | SI | 33 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0152, direccion:'CALLE EJIDO HORACIO GRAJALES EJIDO EJIDO HORACIO GRAJALES, 30470 HORACIO GRAJALES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO HORACIO GRAJALES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.15700283308783, lat:16.369019256015925}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 517808 | 517808 | 517808 | 517808 | 514808 | 155342.4 | 155342.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-016"", ""contratista"":""ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":517808.0, ""importe_modificado"":517808.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541457/1541457_1562880327131_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541457/1541457_1562880319727_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541494 | 85825 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 85825 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:431623}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85825 | SI | 29 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1045, direccion:'CALLE EJIDO BELEN EJIDO EJIDO BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO BELEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.53946998993597, lat:16.384888768499426}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 431623 | 431623 | 431623 | 431623 | 431623 | 129486.9 | 129486.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-006"", ""contratista"":""ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":431623.0, ""importe_modificado"":431623.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541494/1541494_1562864238808_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541494/1541494_1562864244020_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541502 | 85839 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 85839 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:597478}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85839 | SI | 38 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:2213, direccion:'CALLE N.C.P. LA CABAÑA RANCHERIA N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. LA CABAÑA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.54688356394422, lat:16.394674938316154}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 179243.4 | 179243.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-007"", ""contratista"":""ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":597478.0, ""importe_modificado"":597478.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541502/1541502_1562879793333_66.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541502/1541502_1562879800163_65.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201541522 | 85865 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 85865 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1293766.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85865 | SI | 55 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:115}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0061, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVÍO Y TERRACERIA LA LAGUNA,', lon:-91.61464435683243, lat:16.158786910618435}} | 27/05/2019 | 17/06/2019 | 1293766.56 | 1293766.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541580 | 85938 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 85938 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:438142}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85938 | SI | 29 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1046, direccion:'CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 30470 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO JERUSALEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.54115323895819, lat:16.38798810786399}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 438142 | 438142 | 438142 | 438142 | 438142 | 131442.6 | 131442.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-008"", ""contratista"":""ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":438142.0, ""importe_modificado"":438142.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541580/1541580_1562877621893_26.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541580/1541580_1562877614887_50.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201541586 | 85948 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 85948 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:627828}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85948 | SI | 41 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0911, direccion:'CALLE EJIDO VIVA CHIAPAS CANTON EJIDO VIVA CHIAPAS, 30470 VIVA CHIAPAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO VIVA CHIAPAS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.7175283617391, lat:16.264396785713704}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | 188348.4 | 188348.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-010"", ""contratista"":""ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":627828.0, ""importe_modificado"":627828.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":14}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541586/1541586_1562882557081_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541586/1541586_1562882552605_86.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541621 | 85994 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 85994 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:477980}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 85994 | SI | 31 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1825, direccion:'CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. LOS LAURELES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.18957805006461, lat:16.38766219971128}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 477980 | 477980 | 477980 | 477980 | 477980 | 143394 | 143394 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-011"", ""contratista"":""ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":477980.0, ""importe_modificado"":477980.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541621/1541621_1562865971767_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541621/1541621_1562865980415_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541627 | 86003 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86003 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:278807}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86003 | SI | 19 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:2392, direccion:'CALLE N.C.P. NUEVA LIBERTAD RANCHERIA N.C.P. NUEVA LIBERTAD, 30470 NUEVA LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. NUEVA LIBERTAD MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.6952570015871, lat:16.241180057706487}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 278807 | 278807 | 278807 | 278807 | 278807 | 83642.1 | 83642.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-012"", ""contratista"":""ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":278807.0, ""importe_modificado"":278807.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541627/1541627_1562882720966_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541627/1541627_1562882728655_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541643 | 86033 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86033 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398310}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86033 | SI | 27 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1598, direccion:'CALLE RIA. EL BRASILITO RANCHERIA RIA. EL BRASILITO, 30470 EL BRASILITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL BRASILITO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.13628107380576, lat:16.42589104750266}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 398310 | 398310 | 398310 | 398310 | 398310 | 119493 | 119493 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-013"", ""contratista"":""ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":398310.0, ""importe_modificado"":398310.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541643/1541643_1562865701807_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541643/1541643_1562865695923_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541663 | 86058 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86058 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:517808}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86058 | SI | 34 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0435, direccion:'CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TRES PICOS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.5840953804468, lat:16.23391047434422}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 517808 | 517808 | 517808 | 517808 | 517808 | 155342.4 | 155342.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-017"", ""contratista"":""EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":517808.0, ""importe_modificado"":517808.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541663/1541663_1562881293505_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541663/1541663_1562881298107_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541671 | 86072 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86072 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:557646}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86072 | SI | 37 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1703, direccion:'CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO EL PARAISO IMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.55174399437264, lat:16.246494284917738}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 557646 | 557646 | 557646 | 557646 | 557646 | 167293.8 | 167293.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-019"", ""contratista"":""EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":557646.0, ""importe_modificado"":167293.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541671/1541671_1562881075234_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541671/1541671_1562881081261_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541688 | 86096 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86096 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:597478}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86096 | SI | 39 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0966, direccion:'CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO CALIFORNIA MUNICIPIO DE VILLAFLROES CHIAPAS', lon:-93.61225614657407, lat:16.26000581907738}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 179243.4 | 179243.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-018"", ""contratista"":""EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":597478.0, ""importe_modificado"":597478.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541688/1541688_1562880899737_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541688/1541688_1562880904553_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541711 | 86122 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86122 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:517808}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86122 | SI | 34 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1862, direccion:'CALLE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30470 NUEVA INDEPENDENCIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.58385714476488, lat:16.210372106838285}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 517808 | 517808 | 517808 | 517808 | 517808 | 155342.4 | 155342.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-020"", ""contratista"":""EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":517808.0, ""importe_modificado"":517808.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541711/1541711_1562882431508_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541711/1541711_1562882432327_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541721 | 86133 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 86133 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1237515.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86133 | SI | 50 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:110}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0013, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL SABINAL Y BRECHA LA MILPERIA, CERRADA EL CERRITO LA OBRA SE UBI', lon:-91.87359393977839, lat:16.22977185826466}} | 28/05/2019 | 18/06/2019 | 1237515.84 | 1237515.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541770 | 86193 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 86193 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:627828}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86193 | SI | 42 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:2154, direccion:'CALLE EJIDO 30 DE NOVIEMBRE AEROPUERTO EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO 30 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.57436925875433, lat:16.309703987303674}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | 313914 | 313914 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-002"", ""contratista"":""PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":627828.0, ""importe_modificado"":627828.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":11}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541770/1541770_1562879288040_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541770/1541770_1562879296155_0.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541809 | 86244 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86244 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:716979}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86244 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1004, direccion:'CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN PEDRITO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.45040791084222, lat:16.42091675386626}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 716979 | 716979 | 716979 | 716979 | 716979 | 358489.5 | 358489.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-003"", ""contratista"":""PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":716979.0, ""importe_modificado"":716979.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541809/1541809_1562879083591_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541809/1541809_1562879092378_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541811 | 86246 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86246 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:123497.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86246 | SI | 9 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:222.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0105, direccion:'CAMINO TRAMO CENTRO DE LA RANCHERÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 30364 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y CAMINO , VEREDA EL MEJORAM', lon:-92.8219722677678, lat:16.23476128833983}} | 13/06/2019 | 28/06/2019 | 123497.59 | 123497.59 | 123497.59 | 123497.59 | 123497.59 | 61748.8 | 61748.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/024-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":123497.59, ""importe_modificado"":123497.59}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":22.26}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541811/1541811_1562598832016_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541811/1541811_1562598823927_89.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201541843 | 86286 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86286 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:597478}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86286 | SI | 39 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1097, direccion:'CALLE EJIDO SAN MARCOS EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 30470 SAN MARCOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN MARCOS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.37636585980519, lat:16.4657821808316}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-022"", ""contratista"":""ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":597478.0, ""importe_modificado"":597478.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541843/1541843_1562878695840_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541843/1541843_1562878664966_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541843/1541843_1562878682118_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541847 | 86293 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 86293 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:510104}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86293 | SI | 34 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0206, direccion:'CALLE RIA. EL PORVENIR RANCHERIA RIA. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL PORVENIR MUNICIPIO DE VILLAFLORS CHIAPAS', lon:-93.15863684018498, lat:16.398845252631713}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 510104 | 510104 | 510104 | 510104 | 510104 | 255052 | 255052 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-025"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA VELCASA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":510104.0, ""importe_modificado"":510104.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541847/1541847_1562878224844_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541847/1541847_1562878218397_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541863 | 86320 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 86320 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1999990}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 86320 | SI | 309 | 306 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1110.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0079, direccion:'CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE AEROPUERTO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30470 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.17554353505723, lat:16.296348760776507}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 1999990 | 1999990 | 1999990 | 1999990 | 1999990 | 999995 | 999995 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-028"", ""contratista"":""KSADIA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":1999990.0, ""importe_modificado"":1999990.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":950}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541863/1541863_1562881430584_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541863/1541863_1562881425824_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201541944 | 86437 | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 86437 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:52000},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:15198}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86437 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.98468249017778, lat:17.03813289662048}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 67198 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541975 | 86494 | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 86494 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:557978.63},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:152388}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86494 | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA LADO NORTE', lon:-92.94826797598968, lat:17.021957338861373}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 710366.63 | 557978.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201541991 | 86511 | REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA LA CONCORDIA - 86511 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:407366.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 86511 | SI | 71 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COLONIA LA CONCORDIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA LA CONCORDIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3KM. PARTIENDO DE LA ', lon:-92.01759282133415, lat:17.506991679459215}} | 15/04/2019 | 30/07/2019 | 407366.93 | 407366.93 | 407366.93 | 407366.93 | 407366.93 | 327247.64 | 327247.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64342"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":407366.93, ""importe_modificado"":407366.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541991/1541991_1563244377718_34.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541991/1541991_1563244386744_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541991/1541991_1563244346715_31.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1541991/1541991_1563244325110_28.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201542046 | 86601 | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86601 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66597.78},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:19074}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86601 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO SUR', lon:-93.02780112960927, lat:17.03121525921306}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 85671.78 | 66597.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542120 | 86696 | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86696 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:74729.64},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:22338}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86696 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO', lon:-93.02639711891838, lat:17.032117989763524}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 97067.64 | 74729.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542130 | 86705 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 86705 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:470868}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86705 | SI | 33 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:1763, direccion:'CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVA PALESTINA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.54458717249838, lat:16.3951456825565}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 470868 | 470868 | 470868 | 470868 | 470868 | 141260.4 | 141260.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-009"", ""contratista"":""ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":470868.0, ""importe_modificado"":470868.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542130/1542130_1562877865428_97.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542130/1542130_1562877873878_67.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201542142 | 86723 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 86723 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2878490.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 86723 | SI | 4685 | 4635 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:274}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0001, direccion:'CALLE POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE VILLAFLORES CHIAPAS', lon:-93.26281879962154, lat:16.23537621185305}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 2878490.24 | 2878490.24 | 2878490.24 | 2878490.24 | 2878490.24 | 863547.07 | 863547.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-026"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":2878490.24, ""importe_modificado"":2878490.24}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":225}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542142/1542142_1562881912741_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542142/1542142_1562881906296_97.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542155 | 86739 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 86739 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3074541.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 86739 | SI | 4660 | 4610 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:306}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0001, direccion:'CALLE POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE VILLAFLORES CHIAPA', lon:-93.27410374640898, lat:16.228189122471836}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 3074541.92 | 3074541.92 | 3074541.92 | 3074541.92 | 3074541.92 | 922362.58 | 922362.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-027"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":3074541.92, ""importe_modificado"":3074541.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":250}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542155/1542155_1562881565157_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542155/1542155_1562881572766_39.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542165 | 86749 | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86749 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:327450},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:100470}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86749 | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-93.02403555960959, lat:17.03280785761638}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 427920 | 327450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542169 | 86752 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 86752 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2317471.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 86752 | SI | 4610 | 4540 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:209}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0001, direccion:'CALLE POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE VILLAFLORES CHIAPA', lon:-93.27707037817585, lat:16.232135174905995}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 2317471.73 | 2317471.73 | 2317471.73 | 2317471.73 | 2317471.73 | 695241.52 | 695241.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-005"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":2317471.73, ""importe_modificado"":2317471.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":170}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542169/1542169_1562882053087_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542169/1542169_1562882047221_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542234 | 86825 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 86825 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:202490.28},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:63648}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86825 | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.94962379073719, lat:17.021988115361335}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 266138.28 | 202490.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542252 | 86856 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86856 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2869952.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86856 | SI | 242 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5266.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0016, direccion:'CALLE INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRMES SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL EJIDO GUADALUPE ', lon:-92.89604257345741, lat:16.01218259894469}} | 13/06/2019 | 30/09/2019 | 2869952.87 | 2869952.87 | 2869952.87 | 2869952.87 | 2869952.87 | 1434976.44 | 1434976.44 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/019-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":2869952.87, ""importe_modificado"":2869952.87}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1053.26}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542252/1542252_1562599825298_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542252/1542252_1562599828124_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542252/1542252_1562599836199_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542252/1542252_1562599840631_42.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201542262 | 86876 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EJIDO AJILO - 86876 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1009266.12},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:280500}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86876 | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.94026973717088, lat:16.982524577102186}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 1289766.12 | 1009266.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542280 | 86893 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86893 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:277232.49},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:89352}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86893 | SI | 3 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , FRENTE AL PARQUE CENTRAL', lon:-93.02752658037087, lat:17.033641337687204}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 366584.49 | 277232.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542297 | 86911 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86911 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:742172.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86911 | SI | 22 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1349.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0099, direccion:'CAMINO TRAMO RANCHERIA NUEVO COPAL - VIVIENDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y TERRACERIA , CAMINO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOM', lon:-92.83227886286927, lat:16.212994086475238}} | 14/06/2019 | 16/08/2019 | 742172.23 | 742172.23 | 742172.23 | 742172.23 | 742172.23 | 371086.12 | 371086.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":742172.23, ""importe_modificado"":742172.23}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":134.93}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542297/1542297_1562786729894_8.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542297/1542297_1562786730978_31.png,} | Sin observaciones
CHP190201542299 | 86913 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86913 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:106773.94},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:30396}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86913 | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-93.02516623643783, lat:17.032759130974203}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 137169.94 | 106773.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542303 | 86917 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 86917 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:276248.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 86917 | SI | 44 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0001, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO LA LIBERTAD - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 120 BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , SE SALE DE IXHUATAN Y SE TOMA LA CARRETERA EL C', lon:-93.0141021827384, lat:17.293162540015086}} | 20/05/2019 | 05/06/2019 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM-005/2019"", ""contratista"":""MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL"", ""monto"":276248.65, ""importe_modificado"":276248.65}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562345166041_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562345166660_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562344854402_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562344844676_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562344843940_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562344844089_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562345165931_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542303/1542303_1562344854460_52.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201542325 | 86947 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86947 | 07013 | 07 | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:96155.97},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:96155.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86947 | SI | 1 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO', lon:-93.02718325761695, lat:17.031774337169765}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 192311.94 | 96155.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542340 | 86959 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 86959 | 07042 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:269522.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 86959 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2361}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07042, localidad:0001, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO LA LIBERTAD - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , SE SALE DEL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CARRETERA ', lon:-93.01156168518884, lat:17.29578091810754}} | 22/05/2019 | 07/06/2019 | 269522.97 | 269522.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542362 | 86995 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86995 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3451127.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 86995 | SI | 296 | 298 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6353}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0017, direccion:'CALLE INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS DISPERSOS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NO', lon:-92.84222033698886, lat:16.08576996421074}} | 17/06/2019 | 31/10/2019 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | 1725563.61 | 1725563.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":742172.23, ""importe_modificado"":742172.23}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":635.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542362/1542362_1562787357565_90.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542362/1542362_1562787359101_12.png,} | Sin observaciones
CHP190201542383 | 87022 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87022 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3842024.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87022 | SI | 334 | 327 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7042.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0003, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ENTRE CALL', lon:-92.82009263782858, lat:16.044969781169446}} | 17/06/2019 | 12/11/2019 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | 1921012.13 | 1921012.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/022-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":3842024.25, ""importe_modificado"":3842024.25}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":704.27}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542383/1542383_1562605785609_15.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201542415 | 87058 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87058 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2836603.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87058 | SI | 447 | 439 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5226.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0003, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ EN AGEB 304', lon:-92.8168112229116, lat:16.043705100034767}} | 17/06/2019 | 12/11/2019 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | 1418301.82 | 1418301.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/023-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":2836603.63, ""importe_modificado"":2836603.63}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":522.64}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542415/1542415_1562606342785_98.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542415/1542415_1562606338296_20.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201542432 | 87087 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87087 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1495187.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87087 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2750}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0023, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENT', lon:-92.81088421975977, lat:16.08914884666103}} | 17/06/2019 | 24/09/2019 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | 747593.84 | 747593.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/025-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":1495187.68, ""importe_modificado"":1495187.68}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":275}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542432/1542432_1562608394718_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542432/1542432_1562608402385_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542432/1542432_1562608387969_94.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201542440 | 87107 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87107 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1743835.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87107 | SI | 155 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3217.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0025, direccion:'AVENIDA INNOMINADO EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA E', lon:-92.79143917449504, lat:16.13368847705709}} | 17/06/2019 | 24/09/2019 | 1743835.9 | 1743835.9 | 1743835.9 | 1743835.9 | 1743835.9 | 871917.95 | 871917.95 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/026-AD/2019"", ""contratista"":""CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":1743835.9, ""importe_modificado"":1743835.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":321.77}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542440/1542440_1562609517465_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542440/1542440_1562609518299_54.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201542450 | 87120 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87120 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1653927.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87120 | SI | 145 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3048.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0145, direccion:'AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ ', lon:-92.83217898339643, lat:16.09810513974462}} | 13/06/2019 | 30/09/2019 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | 826963.9 | 826963.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/027-AD/2019"", ""contratista"":""MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":1653927.79, ""importe_modificado"":1653927.79}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":304.84}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542450/1542450_1562610460262_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542450/1542450_1562610460752_89.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201542492 | 87264 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL LINDA VISTA PRIMERA SECC - 87264 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1314048.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 87264 | SI | 125 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:293}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA ORIENTE SUR COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE LINDA VISTA, CALLE TULIJA LA COLONIA SE UBICA A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL H. AYUNT', lon:-91.98079793575245, lat:17.501882430608905}} | 13/05/2019 | 13/08/2019 | 1314048.58 | 1314048.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542494 | 87267 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS DEL BARRIO ANAHUAC - 87267 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1407008.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 87267 | SI | 235 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:518.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'CALLE 4 ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y AVENIDA 27 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS BARRIO ANAHUAC EN VARIOS TRAMOS 4A CALLE ORIENTE ENTR', lon:-92.16014332437534, lat:14.988045221068983}} | 22/04/2019 | 21/07/2019 | 1407008.46 | 1407008.46 | 1407008.46 | 1407008.46 | 1130253.73 | 1130253.73 | 1130253.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-016/2019"", ""contratista"":""JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1407008.46, ""importe_modificado"":1407008.46}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":414.4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542494/1542494_1563212683759_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542494/1542494_1563212665101_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542494/1542494_1563212679314_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542494/1542494_1563212688293_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542494/1542494_1563212670088_44.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542526 | 87324 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO AZTECA - 87324 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1221255.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 87324 | SI | 138 | 141 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:109.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0009, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AZTECA QUE SE ENCUENTRA A 2.350 KM ', lon:-92.18502477524878, lat:15.113239968183578}} | 29/04/2019 | 30/08/2019 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-017/2019"", ""contratista"":""SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1221255.32, ""importe_modificado"":1221255.32}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542526/1542526_1563219323892_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542526/1542526_1563219320032_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542526/1542526_1563219321528_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542528 | 87325 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA SEGUNDA SECC - 87325 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1118239.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 87325 | SI | 71 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2080.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0954, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 26 + 60 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA SECCIÓN, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EJIDOUBICA A 32.60 KM', lon:-91.76612963824458, lat:17.519367276348888}} | 13/05/2019 | 30/07/2019 | 1118239.86 | 1118239.86 | 1118239.86 | 1118239.86 | 1118239.86 | 879803.58 | 879803.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""COP-FISM-AGUA-080-2019"", ""contratista"":""CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":1118239.86, ""importe_modificado"":1118239.86}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1664.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542528/1542528_1563303984042_80.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542528/1542528_1563303991631_12.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201542554 | 87357 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA COBACH PLANTEL TREINTA Y CUATRO - 87357 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:989795.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 87357 | SI | 190 | 187 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0276, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 60 + 0 COLONIA ALAN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJÚN SE ENCUENTRA A 86.', lon:-92.05465344058614, lat:17.193186778774336}} | 16/05/2019 | 14/08/2019 | 989795.68 | 989795.68 | 989795.68 | 989795.68 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/182/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":989795.68, ""importe_modificado"":989795.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542554/1542554_1562877427358_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542554/1542554_1562877443462_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542554/1542554_1562877427569_17.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542597 | 87425 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 87425 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:409331.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87425 | SI | 63 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1166.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0737, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.70 KMS. SO', lon:-92.0202479881853, lat:17.06391536728444}} | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 409331.42 | 409331.42 | 409331.42 | 204665.71 | 204665.71 | 204665.71 | 204665.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/183/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":409331.42, ""importe_modificado"":409331.42}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542597/1542597_1562633833901_93.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542597/1542597_1562633810681_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542597/1542597_1562633844471_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542645 | 87491 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE PISOS FIRME - 87491 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:364655.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87491 | SI | 63 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1134}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0737, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.70 KMS. SO', lon:-92.020393308003, lat:17.06387433364255}} | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 364655.63 | 364655.63 | 364655.63 | 182327.81 | 182327.81 | 182327.81 | 182327.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/184/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":364655.63, ""importe_modificado"":364655.63}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542645/1542645_1562627763318_23.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542645/1542645_1562627863426_98.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542645/1542645_1562627786257_44.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201542649 | 87494 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EJIDO FRANCISCO I MADERO - 87494 | 07084 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2077843.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87494 | SI | 390 | 320 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:142}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0007, direccion:'EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS VIVIENDAS DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO.', lon:-92.99462365704115, lat:17.31525948630617}} | 08/05/2019 | 10/12/2019 | 2077843.4 | 2077843.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201542667 | 87530 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 87530 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:924785.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87530 | SI | 142 | 116 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2635.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0562, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO ', lon:-92.12207395192647, lat:17.032519940036035}} | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 924785.79 | 924785.79 | 924785.79 | 462392.89 | 462392.89 | 462392.89 | 462392.89 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/185/2019"", ""contratista"":""MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":924785.79, ""importe_modificado"":924785.79}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542667/1542667_1562628179785_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542667/1542667_1562628165763_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542667/1542667_1562628173288_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542708 | 87589 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN PISOS FIRME - 87589 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:823851.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 87589 | SI | 142 | 116 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2562}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0562, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO ', lon:-92.11944538709186, lat:17.029616831366976}} | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 823851.6 | 823851.6 | 823851.6 | 411925.8 | 411925.8 | 411925.8 | 411925.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/186/2019"", ""contratista"":""MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":823851.6, ""importe_modificado"":823851.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542708/1542708_1562629669640_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542708/1542708_1562629677974_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542708/1542708_1562629711136_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542773 | 87676 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JERUSALÉN ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALÉN - 87676 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400628.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 87676 | SI | 215 | 204 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:124.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE JERUSALEN COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALEN, CALLE GAVILAN LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR, SU', lon:-93.07824626081704, lat:16.734829417980162}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 400628.99 | 400628.99 | 400628.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542773/1542773_1562783666965_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542832 | 87778 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC PRIM ESTADO DE NUEVO LEON - 87778 | 07027 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2390515.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 87778 | SI | 30 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:657.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07027, localidad:0014, direccion:'CALLE CANELAR NORTE COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CANELAR NORTE Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 55.3 KM SOBRE LA CARRETERA 157 CHIAPA DE CORZO-EL PARRAL LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA 11.8', lon:-92.88030211656653, lat:16.323490612547463}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | 2390515.92 | 2390515.92 | 2390515.92 | 2390515.92 | 717154.78 | 717154.78 | 717154.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-021/2019"", ""contratista"":""Fabian Marquez Trejo"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas"", ""monto"":2390515.92, ""importe_modificado"":2390515.92}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":232}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542832/1542832_1562618014106_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542832/1542832_1562617798700_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542832/1542832_1562617866812_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542832/1542832_1562617968149_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201542885 | 87859 | CONSTRUCCION DE DIECISIETE TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PINADITA - 87859 | 07011 | 07 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:695339.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 87859 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0074, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA PINADITA, 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 8.00 KM DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN DIRECCION AL EJIDO LA', lon:-92.27789496160831, lat:15.674195350377934}} | 10/06/2019 | 28/08/2019 | 695339.23 | 695339.23 | 695339.23 | 695339.23 | 347669.61 | 347669.61 | 347669.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MBV/DOPM/FISM/2019/12"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA"", ""monto"":695339.23, ""importe_modificado"":695339.23}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542885/1542885_1562178300372_47.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542885/1542885_1562178312753_80.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542885/1542885_1562178325187_81.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542885/1542885_1562178340657_75.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1542885/1542885_1562178356110_3.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201543025 | 88046 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 88046 | 07045 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3383303.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88046 | SI | 320 | 384 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0012, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO DE LA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS', lon:-92.94297757250013, lat:17.381884697454975}} | 18/03/2019 | 15/06/2019 | 3383303.14 | 3383303.14 | 1014990.94 | 3383303.14 | 1014990.94 | 1014990.94 | 1014990.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM/001-2019"", ""contratista"":""ING. JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS"", ""monto"":3383303.14, ""importe_modificado"":3383303.14}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":20}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543025/1543025_1563219590254_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543025/1543025_1563219562229_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543025/1543025_1563219563484_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543025/1543025_1563219563321_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543025/1543025_1563219590088_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543025/1543025_1563219590829_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543112 | 88137 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 88137 | 07045 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1080958}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 88137 | SI | 1228 | 1272 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:885.41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0001, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 COLONIA COL. CENTRO, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE EL TANQUE, LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA ES LA DENOMINADA CALZADA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA COLONIA C', lon:-93.00159792703444, lat:17.497404356275297}} | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 1080958 | 1080958 | 1053911.6 | 1053911.6 | 1053911.6 | 1053911.6 | 1053911.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM/002-2019"", ""contratista"":""ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS"", ""monto"":1080958.3, ""importe_modificado"":1080958.3}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":800}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543112/1543112_1563216726708_44.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543112/1543112_1563216770041_73.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543112/1543112_1563216765301_60.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543112/1543112_1563216730949_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543112/1543112_1563216765122_92.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543112/1543112_1563216727085_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543122 | 88157 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 88157 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:37801.08},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:10506}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88157 | SI | 0 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0190, direccion:'COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO', lon:-92.9842747944074, lat:17.037820028975492}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 48307.08 | 37801.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543138 | 88180 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88180 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:481002.12},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:143055}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88180 | SI | 5 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA', lon:-92.93991568558096, lat:16.983222323342943}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 624057.12 | 481002.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543154 | 88197 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88197 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:410437},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:119952}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88197 | SI | 7 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-92.93759289257414, lat:16.984166328832266}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 530389 | 410437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543158 | 88206 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 88206 | 07045 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1005933.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 88206 | SI | 130 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0014, direccion:'INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS PRIMERA SECCIÓN, 29590 LLANOS MORELOS 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LLANOS ', lon:-92.95607202524573, lat:17.48349347569619}} | 27/05/2019 | 24/08/2019 | 1005933.71 | 1005933.71 | 301780.11 | 1005933.71 | 301780.11 | 301780.11 | 301780.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM/003-2019"", ""contratista"":""M.I.A. VÍCTOR GUADALUPE LUGO HERNÁNDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS"", ""monto"":1005933.71, ""importe_modificado"":1005933.71}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543158/1543158_1563217191566_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543158/1543158_1563217170405_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543158/1543158_1563217167116_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543158/1543158_1563217167206_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543158/1543158_1563217193984_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543158/1543158_1563217190655_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543168 | 88222 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MONTE VERDE - 88222 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:650569.08},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:174624}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88222 | SI | 10 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0161, direccion:'COLONIA MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADENTE 500 METROS CAMINO AL RIO', lon:-92.86402599985178, lat:16.99452641257539}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 825193.08 | 650569.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543176 | 88234 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88234 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:448541.84},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:134589}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88234 | SI | 6 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 250 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.9386071028577, lat:16.984145807024316}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 583130.84 | 448541.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543184 | 88247 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88247 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:564186.88},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:165648}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88247 | SI | 6 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA APROXIMADAMENTE 500 MTS LADO NORTE', lon:-92.94075287006957, lat:16.984781982026842}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 729834.88 | 564186.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543189 | 88258 | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88258 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:588300},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:165800}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88258 | SI | 6 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A LADO NORTE DEL POBLADO', lon:-92.94872135313254, lat:17.022136868371714}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 754100 | 588300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543224 | 88302 | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88302 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:102349.44},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:29376}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88302 | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO AL RIO LADO NORTE', lon:-92.94805616529689, lat:17.0226600676767}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 131725.44 | 102349.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543238 | 88313 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88313 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:243529.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88313 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO APROXIMADAMENTE 600 METROS DE LA PRIMARIA', lon:-92.95092076452455, lat:17.020946840976187}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 243529.2 | 243529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543247 | 88326 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88326 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:81864},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:21828}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88326 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , PARQUE CENTRAL APROXIMADAMENTE 300 METROS LADO SUR', lon:-92.95088321359849, lat:17.020854510948073}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 103692 | 81864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543257 | 88333 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88333 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:452792.16},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:126990}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88333 | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO', lon:-92.94853896291953, lat:17.022106091896458}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 579782.16 | 452792.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543267 | 88344 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88344 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:64148.01},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:19074}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88344 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO NORTE', lon:-93.02766102609762, lat:17.033379753572536}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 83222.01 | 64148.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543273 | 88349 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88349 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:85443.36},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:23154}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88349 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-93.0272747879996, lat:17.033995245024595}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 108597.36 | 85443.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543276 | 88353 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88353 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:135176.91},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:36873}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88353 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO AL RIO LADO SUR', lon:-93.0248768931404, lat:17.03225134731646}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 172049.91 | 135176.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543280 | 88365 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88365 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:143006.04},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:45696}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88365 | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ORILLADO DEL POBLADO LADO NORTE', lon:-92.94780940206738, lat:17.022024021270976}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 188702.04 | 143006.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543284 | 88367 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88367 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:55500},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:16524}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88367 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA LADO NORTE', lon:-92.94914514215677, lat:17.02293705495199}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 72024 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543286 | 88369 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88369 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1247818.96},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:347820}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88369 | SI | 15 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO', lon:-92.94089770935634, lat:16.984730677671003}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 1595638.96 | 1247818.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543288 | 88374 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88374 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:769107.84},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:213180}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88374 | SI | 9 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL PARQUE LADO SUR', lon:-92.93681538723578, lat:16.98432024232035}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 982287.84 | 769107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543292 | 88380 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88380 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:469736.2},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:134640}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88380 | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIDAMENTE 500 METROS DEL CENTRO', lon:-92.93872512005443, lat:16.98432024232035}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 604376.2 | 469736.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543297 | 88390 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88390 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:486998.16},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:134640}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88390 | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0006, direccion:'COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA PRIMARIA', lon:-92.9417506518233, lat:16.98370458761038}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 621638.16 | 486998.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201543362 | 88634 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH HOMBRES - 88634 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:752237.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88634 | SI | 432 | 324 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:108}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0026, direccion:'PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECHTOCH EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71981808005798, lat:16.72441762736632}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 752237.28 | 752237.28 | 752237.28 | 752237.28 | 752237.28 | 752237.28 | 752237.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-09VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":752237.28, ""importe_modificado"":752237.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":108}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777366909_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777369625_95.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777362142_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777365749_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777369755_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777372540_40.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777361928_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777366358_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543362/1543362_1562777370091_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543373 | 88655 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH II HOMBRES - 88655 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:689550.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88655 | SI | 396 | 297 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:99}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0026, direccion:'PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECHTOCH 2 EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71732899009208, lat:16.72745900479496}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 689550.84 | 689550.84 | 689550.84 | 689550.84 | 689550.84 | 689550.84 | 689550.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-10VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":689550.84, ""importe_modificado"":689550.84}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":99}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779796884_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779800241_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779802784_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779803931_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779806292_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779800082_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779794830_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779794818_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543373/1543373_1562779803678_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543375 | 88656 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NACHIG HOMBRES - 88656 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9653711.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88656 | SI | 5544 | 4158 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1386}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0009, direccion:'PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NACHIG EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.7300633267636, lat:16.728066813495115}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 9653711.76 | 9653711.76 | 9653711.76 | 9653711.76 | 9653711.76 | 9653711.76 | 9653711.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-11VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":9653711.76, ""importe_modificado"":9653711.76}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1386}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780578400_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780583614_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780587850_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780593286_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780588305_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780578544_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780582822_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780582849_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543375/1543375_1562780588347_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543380 | 88659 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CABECERA MUNICIPAL MUJERES - 88659 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1855630.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88659 | SI | 2204 | 1653 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:551}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0001, direccion:'PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN.', lon:-92.72020725460347, lat:16.759117504844554}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1855630.25 | 1855630.25 | 1855630.25 | 1855630.25 | 1855630.25 | 1855630.25 | 1855630.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-61VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":1855630.25, ""importe_modificado"":1855630.25}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":551}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622777295_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622782559_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622784174_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622786718_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622786757_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622788365_61.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622777372_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622778706_59.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543380/1543380_1562622782599_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543384 | 88667 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTAN MUJERES - 88667 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2613374}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88667 | SI | 3108 | 2331 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:776}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0001, direccion:'PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN CHIAPAS.', lon:-92.71760606039624, lat:16.762589212862245}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-62VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":2613374.0, ""importe_modificado"":2613374.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":776}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622398983_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622399899_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622401097_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622403424_73.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622403546_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622405339_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622393651_78.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622393651_96.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543384/1543384_1562622396067_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543396 | 88681 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN NICOLÁS BUENAVISTA MUJERES - 88681 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:161652}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88681 | SI | 192 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0015, direccion:'PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.70271642200309, lat:16.757106908925145}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 161652 | 161652 | 161652 | 161652 | 161652 | 161652 | 161652 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-63VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":161652.0, ""importe_modificado"":161652.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":48}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684727361_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684721677_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684727507_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684729263_0.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684723306_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684721677_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684724311_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684724886_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543396/1543396_1562684725951_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543408 | 88689 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA SELVA MUJERES - 88689 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:356981.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88689 | SI | 424 | 318 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:106}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0025, direccion:'PARAJE LA SELVA, 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.69439000166459, lat:16.75500484756021}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 356981.5 | 356981.5 | 356981.5 | 356981.5 | 356981.5 | 356981.5 | 356981.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-64VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":356981.5, ""importe_modificado"":356981.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":106}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684225676_89.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684225642_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684227483_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684238032_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684240001_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684241301_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684237866_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684238136_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543408/1543408_1562684239776_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543412 | 88692 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO BAJO MUJERES - 88692 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:249213.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88692 | SI | 296 | 222 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0059, direccion:'PARAJE BOCHOJBO BAJO, 00000 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO BAJO EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71867572705642, lat:16.762935231868955}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 249213.5 | 249213.5 | 249213.5 | 249213.5 | 249213.5 | 249213.5 | 249213.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-65VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":249213.5, ""importe_modificado"":249213.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":74}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621984890_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621986396_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621988650_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621988796_92.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621981331_53.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621981673_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621983272_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621984716_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543412/1543412_1562621990442_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543418 | 88703 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TZAJALNAM MUJERES - 88703 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:458014}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88703 | SI | 544 | 408 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:136}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0034, direccion:'PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71812037119838, lat:16.74350259733638}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 458014 | 458014 | 458014 | 458014 | 458014 | 458014 | 458014 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-66VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":458014.0, ""importe_modificado"":458014.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":136}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683791699_83.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683793146_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683793986_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683794710_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683795389_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683799236_49.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683791699_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683797923_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543418/1543418_1562683798071_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543421 | 88711 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ALTO MUJERES - 88711 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1050738}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88711 | SI | 1248 | 936 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:312}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0003, direccion:'PARAJE BOCHOJBO ALTO, 29353 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ALTO EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71661461240821, lat:16.734718306107837}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1050738 | 1050738 | 1050738 | 1050738 | 1050738 | 1050738 | 1050738 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-67VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":1050738.0, ""importe_modificado"":1050738.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":312}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621527036_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621529950_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621530226_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621530642_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621532338_18.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621537108_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621526814_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621537155_56.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543421/1543421_1562621539207_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543434 | 88721 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PATOSIL MUJERES - 88721 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1943191.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88721 | SI | 2308 | 1731 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:577}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0012, direccion:'PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PATOSIL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.73698498200524, lat:16.74959990608758}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-68VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":1943191.75, ""importe_modificado"":1943191.75}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":577}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777106787_54.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777114822_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777106764_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777112282_77.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777108934_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777109492_28.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777110030_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777111812_56.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543434/1543434_1562777112476_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543436 | 88723 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH MUJERES - 88723 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:353613.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88723 | SI | 420 | 315 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:105}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0026, direccion:'PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECHTOCH EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71949621497617, lat:16.72495192691382}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-69VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":353613.75, ""importe_modificado"":353613.75}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":105}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777553419_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777551668_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777550740_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777553421_23.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777548130_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777548130_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777550692_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777553928_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543436/1543436_1562777555964_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543442 | 88726 | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 88726 | 07052 | 07 | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6060691.32}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 88726 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-91.981568, lat:16.315947}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 6060691.32 | 6060691.32 | 6060691.32 | 6060691.32 | 6060691.32 | 3030345.66 | 3030345.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""HAMM/TM/GI/001/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":6060691.32, ""importe_modificado"":6060691.32}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543442/1543442_1562985072737_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543442/1543442_1562985072818_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543446 | 88729 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH II MUJERES - 88729 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:330039.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88729 | SI | 392 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:98}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0026, direccion:'PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECHTOCH 2 EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.71737190543632, lat:16.727376806042905}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-70VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":330039.5, ""importe_modificado"":330039.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":98}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780006889_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780004604_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780004004_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780007133_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780011105_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780000338_4.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780000338_7.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780003792_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543446/1543446_1562780007294_40.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543452 | 88732 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NACHIG MUJERES - 88732 | 07111 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5314309.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 88732 | SI | 6312 | 4734 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1578}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07111, localidad:0009, direccion:'PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NACHIG EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.', lon:-92.72621429714864, lat:16.729698686932057}} | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MZC/DOPM/FISM-71VI/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS"", ""monto"":5314309.5, ""importe_modificado"":5314309.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1578}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780869507_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780859532_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780866229_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780866606_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780856404_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780852460_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780859558_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780863203_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543452/1543452_1562780852412_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543461 | 88737 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 88737 | 07052 | 07 | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 1 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:250000}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 88737 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:5,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-91.981568, lat:16.315947}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63212"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":250000.0, ""importe_modificado"":250000.0}] | [{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":0.9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543461/1543461_1563215240683_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1543461/1543461_1563215262098_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201543978 | 89595 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA SAN LUIS - 89595 | 07084 | 07 | ZAGUI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1418867.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 89595 | SI | 186 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0015, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA EJIDO ALVARO OBREGON - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 876 RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2 KILÓMETROS DE LA COMUNI', lon:-93.01034310921004, lat:17.400762660872278}} | 20/05/2019 | 20/08/2019 | 1418867.95 | 1418867.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544037 | 89703 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 89703 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:894464.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89703 | SI | 138 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2548.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0671, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL CHAMENJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 870 COLONIA JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 4.23 KMS SOBRE PAVIMENTO AL LLEGAR A', lon:-92.20032749670197, lat:17.143047178529816}} | 29/04/2019 | 29/05/2019 | 894464.95 | 894464.95 | 894464.95 | 447232.47 | 447232.47 | 447232.47 | 447232.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60533"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":894464.95, ""importe_modificado"":894464.95}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544037/1544037_1562628951846_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544037/1544037_1562628955213_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544037/1544037_1562628965346_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544047 | 89726 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89726 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:80086.5},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:21828}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89726 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA', lon:-93.0265559559837, lat:17.034887704031675}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 101914.5 | 80086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544066 | 89758 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89758 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:56277.44},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:16320}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89758 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-93.02862662134312, lat:17.033523368425946}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 72597.44 | 56277.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544084 | 89783 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89783 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:119619.92},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:34272}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89783 | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE CENTRAL', lon:-93.02688854990143, lat:17.033010457729148}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 153891.92 | 119619.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544096 | 89810 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES A C - 89810 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1206688.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 89810 | SI | 200 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:588}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE 1A PONIENTE SUR COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND', lon:-91.98602997618478, lat:17.502040024700296}} | 14/05/2019 | 30/07/2019 | 1206688.5 | 1206688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544100 | 89818 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89818 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:110582.64},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:32283}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89818 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL LADO NORTE', lon:-93.02784341631094, lat:17.03396447050029}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 142865.64 | 110582.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544110 | 89838 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89838 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:325571.88},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:89760}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89838 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TORTILLERIA LADO NORTE', lon:-93.02584785280379, lat:17.033790081432233}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 415331.88 | 325571.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544121 | 89864 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89864 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:191398.41},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:56100}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89864 | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA TORTILLERIA 3 HERMANOS LADO SUR', lon:-93.02414196787053, lat:17.03132810077022}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 247498.41 | 191398.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544132 | 89877 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89877 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:69373.89},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:69373.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89877 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIDAMENTE 400 METROS DEL RESTAURANT', lon:-93.02833694276947, lat:17.032128248040113}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 138747.78 | 69373.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544142 | 89888 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 89888 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:68050.64},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:21624}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89888 | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA PRIMARIA', lon:-93.02828866300725, lat:17.031394779839935}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 89674.64 | 68050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544171 | 89939 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE PISOS FIRME - 89939 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:796840.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 89939 | SI | 137 | 113 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2478}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0671, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JOL CHAMENJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 870 COLONIA JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 4.23 KMS SOBRE PAVIMENTO AL LLEGAR A', lon:-92.20015345041163, lat:17.14294465676667}} | 29/04/2019 | 29/05/2019 | 796840.08 | 796840.08 | 796840.08 | 398420.04 | 398420.04 | 398420.04 | 398420.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60535"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":796840.08, ""importe_modificado"":796840.08}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544171/1544171_1562629325530_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544171/1544171_1562629361159_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544171/1544171_1562629324264_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544187 | 89959 | MEJORAMIENTO DE NUEVE PUNTO TRES KMS DE CAMINO RURAL - 89959 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3165325.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 89959 | SI | 245 | 208 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0143, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 41 + 900 COLONIA PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TEMÓ Y SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA PALENQUE A 20.50 KMS. SE ', lon:-92.15553867312984, lat:17.202656794549892}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 3165325.25 | 3165325.25 | 3165325.25 | 3165325.25 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/189/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":3165325.25, ""importe_modificado"":3165325.25}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544187/1544187_1562732242453_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544187/1544187_1562732245062_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544187/1544187_1562732260173_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544220 | 90015 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90015 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:756931.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 90015 | SI | 255 | 244 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1899.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0333, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO', lon:-92.06101386795967, lat:17.117000847836696}} | 30/04/2019 | 26/07/2019 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/190/2019"", ""contratista"":""JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":756931.19, ""importe_modificado"":756931.19}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544220/1544220_1562730831716_6.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544220/1544220_1562730848078_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544220/1544220_1562730855964_67.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544244 | 90055 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA OSUMACINTA CHIAPAS - 90055 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:850425.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 90055 | SI | 17 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0013, direccion:'EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO.', lon:-93.06489853307401, lat:16.906402324938686}} | 29/04/2019 | 28/06/2019 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/FISM/004/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":850425.87, ""importe_modificado"":850425.87}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544244/1544244_1562015517821_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544244/1544244_1562015515323_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544244/1544244_1562015517701_92.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544244/1544244_1562015498158_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544244/1544244_1562015502066_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544244/1544244_1562015506511_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544302 | 90164 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA CONDUCCION - 90164 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:645919}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 90164 | SI | 618 | 584 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:300.36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0003, direccion:'PRIVADA EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS MUICIPIO DE VILLAFLORES', lon:-93.53708348273396, lat:16.343140966121105}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 645919 | 645919 | 645919 | 645919 | 645919 | 322959.5 | 322959.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-001"", ""contratista"":""ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":645919.0, ""importe_modificado"":645919.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":275}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544302/1544302_1562864671814_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544302/1544302_1562864677574_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544324 | 90202 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 90202 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:409331.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90202 | SI | 63 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1166.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0464, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL', lon:-91.89180255673696, lat:17.111374992197472}} | 01/05/2019 | 30/05/2019 | 409331.42 | 409331.42 | 409331.42 | 204665.71 | 204665.71 | 204665.71 | 204665.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60536"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":409331.42, ""importe_modificado"":409331.42}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544324/1544324_1562794906404_3.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544324/1544324_1562794878667_33.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544324/1544324_1562794975883_59.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544362 | 90260 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE PISOS FIRME - 90260 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:364655.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90260 | SI | 63 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1134}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0464, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL', lon:-91.89178956305433, lat:17.111385063944095}} | 01/05/2019 | 30/05/2019 | 364655.63 | 364655.63 | 364655.63 | 182327.81 | 182327.81 | 182327.81 | 182327.81 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60538"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":364655.63, ""importe_modificado"":364655.63}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544362/1544362_1562795483771_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544362/1544362_1562795482722_57.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544362/1544362_1562795487014_36.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544389 | 90302 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90302 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:90800.22},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:28152}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90302 | SI | 1 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR', lon:-93.02886265573649, lat:17.03054333762259}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 118952.22 | 90800.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544397 | 90312 | PAVIMENTACION DE CALLES EN LOCALIDAD EL PARAISO - 90312 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:642166.71}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 90312 | SI | 66 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0015, direccion:'EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES EN LOCALIDAD EL PARAISO OSUMACINTA, CHIAPAS, MEXICO.', lon:-93.06900298316828, lat:16.90956575698592}} | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 642166.71 | 642166.71 | 642166.71 | 642166.71 | 642166.71 | 642166.71 | 642166.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/FISM/002/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":642166.71, ""importe_modificado"":642166.71}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016185249_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016213987_86.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016214767_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016215647_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016208707_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016185983_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016185365_92.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016208877_54.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544397/1544397_1562016209555_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544430 | 90357 | CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA Y ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL - 90357 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:300000}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 90357 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-91.981568, lat:16.315947}} | 01/01/2019 | 31/10/2019 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""IAP/COA/SP/GENERAL/1/2019"", ""contratista"":""IAP"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":300000.0, ""importe_modificado"":300000.0}] | [{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":"Estudio de preinversión","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544430/1544430_1562982395527_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544430/1544430_1562982396022_19.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544455 | 90396 | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 90396 | 07108 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3318682}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 90396 | SI | 536 | 504 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1893.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07108, localidad:0105, direccion:'CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES', lon:-93.12497895365073, lat:16.45839552837968}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | 1659341 | 1659341 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAVF-OP-FISM/2019-021"", ""contratista"":""INDISAR CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS"", ""monto"":3318682.0, ""importe_modificado"":3318682.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1330}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544455/1544455_1562865023584_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544455/1544455_1562865015061_8.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544461 | 90404 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 90404 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1125014.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90404 | SI | 45 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0009, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA LA OBR', lon:-91.97344430606118, lat:16.225558870535004}} | 29/05/2019 | 19/06/2019 | 1125014.4 | 1125014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544477 | 90447 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90447 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:217870.8},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:68544}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90447 | SI | 3 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO', lon:-93.02364844141135, lat:17.03130758412838}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 286414.8 | 217870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544489 | 90462 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 90462 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:824758.84}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 90462 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-91.981568, lat:16.315947}} | 01/01/2019 | 31/10/2019 | 824758.84 | 824758.84 | 824758.8 | 824758.8 | 824758.8 | 494855.28 | 494855.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""IAP19-47"", ""contratista"":""IAP"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":824758.8, ""importe_modificado"":824758.8}] | [{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":"Estudio de preinversión","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544489/1544489_1563031192060_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544489/1544489_1563031194136_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544495 | 90471 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90471 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:102123},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:33048}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90471 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO', lon:-93.02334803400169, lat:17.031861532663804}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 135171 | 102123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544500 | 90474 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO - 90474 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:711242.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 90474 | SI | 1011 | 1012 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO OSUMACINTA, CHIAPAS.', lon:-93.09249606736388, lat:16.936266875653338}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/FISM/007/2019"", ""contratista"":""CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA"", ""monto"":711242.93, ""importe_modificado"":711242.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544500/1544500_1562265120188_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544500/1544500_1562265103546_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544500/1544500_1562265120103_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544500/1544500_1562265145395_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544500/1544500_1562265147257_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544500/1544500_1562265145321_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544510 | 90491 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90491 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:96046.08},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:27387}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90491 | SI | 1 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA PRIMARIA', lon:-93.0261053448691, lat:17.03303097418401}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 123433.08 | 96046.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544529 | 90512 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90512 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:32015.73},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:9537}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90512 | SI | 0 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMANDAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA', lon:-93.02849787531053, lat:17.03349772292463}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 41552.73 | 32015.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544588 | 90587 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90587 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:325442.01},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:93177}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90587 | SI | 4 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LADO SUR', lon:-93.02553671655804, lat:17.03183075778834}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 418619.01 | 325442.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544604 | 90604 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90604 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:200081.94},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:63648}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90604 | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO AL CAMINO SACA COSECHA LADO SUR', lon:-93.02253264246104, lat:17.031399908998033}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 263729.94 | 200081.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544619 | 90633 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90633 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:253508.46},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:68544}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90633 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR', lon:-93.02350360212421, lat:17.032230830775944}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 322052.46 | 253508.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544627 | 90642 | REHABILITACIÓN DE UN KM DE CALLES EJIDO MONTE DE SION - 90642 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:588804.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 90642 | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1109, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 15 + 25 EJIDO MONTE DE SION, 29960 MONTE DE SIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 15.25 KM DEL CENTRO DE PALENQUE CHIAPAS A LA LIBERTAD DE EST', lon:-91.94353805470516, lat:17.601606523588472}} | 07/05/2019 | 30/08/2019 | 588804.94 | 588804.94 | 588804.94 | 588804.94 | 588804.94 | 461512.29 | 461512.29 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64326"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE"", ""monto"":588804.94, ""importe_modificado"":588804.94}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544627/1544627_1563241083100_54.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544627/1544627_1563241092009_43.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544629 | 90644 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS - 90644 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1990816.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 90644 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'CALLE LAS PALAPAS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS UBICADO EN LA CALLE LAS PALAPAS OSUMACINTA CHIAPAS.', lon:-93.09204618874243, lat:16.938722247729153}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/FISM/003/2019"", ""contratista"":""CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":1990816.92, ""importe_modificado"":1990816.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544629/1544629_1562017558167_62.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544629/1544629_1562017495896_89.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544629/1544629_1562017557306_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544629/1544629_1562017558139_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544629/1544629_1562017517684_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544629/1544629_1562017518513_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544629/1544629_1562017542604_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201544635 | 90655 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 90655 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1350017.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90655 | SI | 55 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0047, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 600 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA SE U', lon:-91.63345752670038, lat:16.20362379809456}} | 30/05/2019 | 20/06/2019 | 1350017.28 | 1350017.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544645 | 90663 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 90663 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:296691.9},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:82467}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90663 | SI | 5 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TERRECERIA LADO SUR', lon:-92.95030653866029, lat:17.019838877633195}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 379158.9 | 296691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544669 | 90703 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 90703 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:499500},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:136476}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90703 | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0041, direccion:'COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , CERCA DE LAS PARCELAS LADO SUR', lon:-92.94828147085416, lat:17.020885287628957}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 635976 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544687 | 90729 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS - 90729 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:230991.13},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:72471}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90729 | SI | 3 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0179, direccion:'COLONIA LAS LIMAS, 29777 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.87195729190874, lat:16.992666717348683}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 303462.13 | 230991.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544727 | 90777 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90777 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:91353},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:28152}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90777 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0039, direccion:'COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-93.02708166895052, lat:17.03346181921661}} | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 119505 | 91353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544763 | 90816 | CONSTRUCCIÓN DE TRECHO FIRME - 90816 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:470000},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:298350}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90816 | SI | 28 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:21294}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0020, direccion:'COLONIA GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIDAMENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-93.02605943190878, lat:17.07509049408069}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 768350 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544765 | 90818 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 90818 | 07020 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1393780.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90818 | SI | 123 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2565.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07020, localidad:0145, direccion:'AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE. Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DI', lon:-92.83444558466317, lat:16.09407574353286}} | 17/06/2019 | 15/10/2019 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | 696890.32 | 696890.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ALC/DOPM/FISM/028-AD/2019"", ""contratista"":""MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA CONCORDIA"", ""monto"":1393780.63, ""importe_modificado"":1393780.63}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":256.51}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544765/1544765_1562614020424_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544765/1544765_1562614023616_52.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}, {"observación":"RECHAZO DE FOLIOS A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-09"}]
CHP190201544824 | 90890 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LOS PINITOS - 90890 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:205970},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:57222}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90890 | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0187, direccion:'COLONIA LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.89879478491906, lat:16.987842387487042}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 263192 | 205970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544826 | 90892 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL - 90892 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:204160}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 90892 | SI | 6 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0005, direccion:'EJIDO OSUMACINTA, 29190 CANDELARIA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA OSUMACINTA, CHIAPAS.', lon:-93.06583280991235, lat:16.879253815498956}} | 02/05/2019 | 02/06/2019 | 204160 | 204160 | 204160 | 204160 | 204160 | 204160 | 204160 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59512"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS"", ""monto"":204160.0, ""importe_modificado"":204160.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562029963339_87.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562029962500_42.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562029963044_27.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562030019319_3.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562030019962_75.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562030020138_28.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562030026792_29.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562030027205_93.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1544826/1544826_1562030027663_78.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201544959 | 91081 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PARAJE MONTE CHICO - 91081 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:200000},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:63648}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91081 | SI | 4 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0047, direccion:'COLONIA MONTE CHICO, 29774 MONTE CHICO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.87995832139863, lat:16.949652595587743}} | 04/05/2019 | 04/06/2019 | 263648 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544983 | 91105 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 91105 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:547272.18},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:140760}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91105 | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0175, direccion:'COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-93.00821619207272, lat:17.016015455313607}} | 21/05/2019 | 21/06/2019 | 688032.18 | 547272.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201544997 | 91125 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 91125 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:605000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91125 | SI | 9 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0097, direccion:'COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29774 VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 DE LA ESCUELA SECUNDARIA', lon:-92.93046133025929, lat:16.961449868188918}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 605000 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545022 | 91149 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CHUCHIS - 91149 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:383750.87},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:122859}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91149 | SI | 9 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0021, direccion:'COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-92.90063278848545, lat:16.984583882846785}} | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 506609.87 | 383750.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545043 | 91165 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LOS PINITOS - 91165 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:100000},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:7,monto:28611}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91165 | SI | 1 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0187, direccion:'COLONIA LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.8988357084471, lat:16.987975073221428}} | 02/05/2019 | 03/06/2019 | 128611 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545280 | 91577 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 91577 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5830306.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 91577 | SI | 350 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2024}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO NOVENA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA CALLE SUR ORIENTE, BOULEVARD NOVENA PONIENTE NORTE PAVIMENTACI', lon:-91.98204846365238, lat:16.30368915471635}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5830306.61 | 5830306.61 | 5830306.61 | 5830306.61 | 5830306.61 | 1510622.64 | 1510622.64 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62196"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":5830306.61, ""importe_modificado"":5830306.61}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":506}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545280/1545280_1563215952333_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545280/1545280_1563215954508_64.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545323 | 91632 | REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO - 91632 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2143690.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91632 | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0055, direccion:'EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA APETALCINGO 11 KM. CAMINO DE CARRETERA', lon:-92.41798955421484, lat:17.22483815996926}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/ADQ/REHAB-TECHO/FISM-001/2019"", ""contratista"":""ROBERTO GOMEZ MENDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":2143690.36, ""importe_modificado"":2143690.36}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":200}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545323/1545323_1562801786286_80.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545323/1545323_1562801781325_72.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545323/1545323_1562801795717_57.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545323/1545323_1562801814661_39.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545323/1545323_1562801823470_76.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545323/1545323_1562801850991_60.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201545435 | 91844 | MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 91844 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:259038.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 91844 | SI | 34 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL TO', lon:-92.09341790157528, lat:16.91167356866279}} | 08/01/2019 | 08/03/2019 | 259038.09 | 259038.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545448 | 91855 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 91855 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:989561.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 91855 | SI | 205 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2682, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA EL RETEN, TERRACERIA PUNTA BRAVA PARA LLEGAR SALIMOS DE', lon:-92.10688815542422, lat:16.870987411338024}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 989561.43 | 989561.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545455 | 91865 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 91865 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1542619.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91865 | SI | 43 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4914.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1296, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, TERRACERIA BALAXTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS ', lon:-91.97834619235543, lat:16.901752210163064}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 1542619.64 | 1542619.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545460 | 91868 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 91868 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2113150.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91868 | SI | 43 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3188}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1296, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, TERRACERIA BALAXTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS ', lon:-91.97838910769968, lat:16.90179327176137}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 2113150.01 | 2113150.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545472 | 91878 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 91878 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:999926.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 91878 | SI | 244 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LA CEIBA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PASAMOS POR LA TIENDA ELEKTRA Y COMO A 200 ME', lon:-92.0871668686818, lat:16.90664613208645}} | 01/04/2019 | 01/07/2019 | 999926.54 | 999926.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545478 | 91893 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES - 91893 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2075625.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 91893 | SI | 30780 | 27010 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2019.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE PANTEON EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PANTEON Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS VAMOS RUMBO A EL SALON SAN CRISTOBAL PASANDO LA PRIMERA CALLE QUE DOBLA', lon:-92.08011265897265, lat:16.890832029696774}} | 04/02/2019 | 04/05/2019 | 2075625.58 | 2075625.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545482 | 91897 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO UNION ROJA - 91897 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1430245.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 91897 | SI | 155 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:391.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0052, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - UNION ROJA KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO UNION ROJA QUE SE ENCUENTRA SOBR', lon:-92.21580381767234, lat:15.046697443303954}} | 06/05/2019 | 06/08/2019 | 1430245.28 | 1430245.28 | 1430245.28 | 1430245.28 | 1430245.28 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-018/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1430245.28, ""importe_modificado"":1430245.28}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":39}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545482/1545482_1563216888995_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545482/1545482_1563216893070_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545482/1545482_1563216896778_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545494 | 91911 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91911 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1373272.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 91911 | SI | 1780 | 1720 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:27821}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE PALESTINA EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE BLANCAS MARIPOSAS, SE UBICA PASANDO EL RIO SHISH A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL BARRIO PALESTINA Y BARRIO BLANCAS MARIPOSAS.', lon:-92.09083076619605, lat:16.92400880670613}} | 15/01/2019 | 30/11/2019 | 1373272.97 | 1373272.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545503 | 91927 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91927 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:170404}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 91927 | SI | 792 | 792 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6808}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0459, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 201 + 700 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARROYO GRANIZO Y CARRETERA EL LIMONAR, BRECHA RIO SANTO DOMINGO UBICADOS E', lon:-91.4170354521578, lat:17.02736918889761}} | 15/03/2019 | 30/03/2019 | 170404 | 170404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545524 | 91952 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91952 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1755519.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 91952 | SI | 21777 | 20101 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:145144}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE INSURGENTES EJIDO OCOSINGO ZONA URBANA A, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ALBORES Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS MINAS SE UBICAN DIFERENTES BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA URBANA A (SUBCOPLADEM A) QU', lon:-92.09266539716238, lat:16.928946282441583}} | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 1755519.86 | 1755519.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201545538 | 91968 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA SEG SECC BARRIO CENTRO MANZANAS ENTRE CALLES MADERO JUÁREZ DOCE DE OCTUBRE Y PRIMERO DE MAYO - 91968 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:431098.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91968 | SI | 20 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE COMITÁN, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS MANZANAS COMPRENDIDAS ENTR', lon:-92.43463760964435, lat:16.526828514075333}} | 10/06/2019 | 08/08/2019 | 431098.57 | 431098.57 | 0 | 431098.57 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-027/2019"", ""contratista"":""Felipe Marcos Medina Alfonso"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":431098.57, ""importe_modificado"":431098.57}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545538/1545538_1563234297188_54.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545538/1545538_1563234297188_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545538/1545538_1563234297943_74.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545554 | 91993 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 91993 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:454812.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 91993 | SI | 70 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1296}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0009, direccion:'CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN', lon:-92.18940348793754, lat:17.04480613639135}} | 15/05/2019 | 13/08/2019 | 454812.68 | 454812.68 | 454812.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545554/1545554_1562954951877_79.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545554/1545554_1562954962535_16.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545554/1545554_1562955003640_18.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545594 | 92052 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA PISOS FIRME - 92052 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:405172.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92052 | SI | 70 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1260}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0009, direccion:'CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN', lon:-92.1894805827028, lat:17.044627502473553}} | 15/05/2019 | 13/08/2019 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545594/1545594_1562955119645_91.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545594/1545594_1562955119519_82.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545594/1545594_1562955136473_87.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545613 | 92076 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 92076 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1333199.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 92076 | SI | 78 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0435, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA LIMONAL, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL 36.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO RUTA 199 DEL C', lon:-91.79496787943543, lat:17.157337245908014}} | 30/04/2019 | 30/07/2019 | 1333199.34 | 1333199.34 | 1333199.34 | 1333199.34 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/195/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN GRUPO MAYA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1333199.34, ""importe_modificado"":1333199.34}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545613/1545613_1562867006478_39.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545613/1545613_1562867009629_62.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545613/1545613_1562867004181_71.png,} | Sin observaciones
CHP190201545681 | 92216 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JETJA A CRUCERO BAWITZ MANGO - 92216 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2946935.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 92216 | SI | 123 | 126 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0534, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 COLONIA LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA - JETJA - LA PALMA S', lon:-91.89107255327897, lat:17.06469040708394}} | 30/04/2019 | 28/08/2019 | 2946935.33 | 2946935.33 | 2946935.33 | 2946935.33 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/196/2019"", ""contratista"":""JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2946935.33, ""importe_modificado"":2946935.33}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545681/1545681_1562731065952_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545681/1545681_1562731067150_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545681/1545681_1562731071161_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545740 | 92294 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 92294 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:545775.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92294 | SI | 72 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1555.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0833, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA SAN GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.91 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA', lon:-91.99773666378084, lat:17.049621310561964}} | 03/05/2019 | 03/06/2019 | 545775.22 | 545775.22 | 545775.22 | 382042.65 | 163732.57 | 163732.57 | 163732.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60546"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":545775.22, ""importe_modificado"":545775.22}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545740/1545740_1562724283849_72.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545740/1545740_1562724285446_38.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545740/1545740_1562724299351_82.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545769 | 92347 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS PISOS FIRME - 92347 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:486207.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92347 | SI | 72 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1512}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0833, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA SAN GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.91 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA', lon:-91.99774214886635, lat:17.049627402463493}} | 03/05/2019 | 03/06/2019 | 486207.5 | 486207.5 | 486207.5 | 340345.25 | 145862.25 | 145862.25 | 145862.25 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60550"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. "", ""monto"":486207.5, ""importe_modificado"":486207.5}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545769/1545769_1562724456563_68.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545769/1545769_1562724458579_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545769/1545769_1562724484489_83.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545780 | 92365 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 92365 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1015748.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92365 | SI | 156 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2894.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0026, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 47.49 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LOS TRAMOS CHILÓN - TEM', lon:-92.01216187569962, lat:17.0623577747827}} | 03/05/2019 | 03/06/2019 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545780/1545780_1562955284641_27.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545780/1545780_1562955285201_20.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545780/1545780_1562955323301_64.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545818 | 92411 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 92411 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:143699.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92411 | SI | 8 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0052, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CALLES JUAN ', lon:-92.42909169941039, lat:16.481554612082995}} | 14/06/2019 | 28/07/2019 | 143699.54 | 143699.54 | 0 | 143699.54 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMAV/DOP/FISMDF-028/2019"", ""contratista"":""Felipe Marcos Medina Alfonso"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":143699.54, ""importe_modificado"":143699.54}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545818/1545818_1563234516852_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545818/1545818_1563234517292_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545818/1545818_1563234517576_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545824 | 92415 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 92415 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:904886.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92415 | SI | 156 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2814}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0026, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 710 COLONIA CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 47.49 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LOS TRAMOS CHILÓN - TEM', lon:-92.01222624871596, lat:17.0622962349927}} | 07/05/2019 | 05/08/2019 | 904886.19 | 904886.19 | 904886.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545824/1545824_1562955461535_81.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545824/1545824_1562955502175_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545824/1545824_1562955508016_16.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201545863 | 92450 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 92450 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4976872.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92450 | SI | 233 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0001, direccion:'CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CIPRÉS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.27470636437576, lat:17.10411908403258}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 4976872.58 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/201/2019"", ""contratista"":""GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":4976872.58, ""importe_modificado"":4976872.58}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545863/1545863_1562960361346_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545863/1545863_1562960360906_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545863/1545863_1562960378577_12.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545875 | 92464 | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIMARIA CUAHUTEMOC - 92464 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1111066.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 92464 | SI | 79 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:504}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0005, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y', lon:-92.8080500418854, lat:17.22341100878544}} | 17/06/2019 | 15/08/2019 | 1111066.35 | 1111066.35 | 1111066.35 | 1111066.35 | 1111066.35 | 555533.18 | 555533.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-032/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":1111066.35, ""importe_modificado"":1111066.35}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":252}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545875/1545875_1563231853712_15.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545875/1545875_1563231853633_79.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545875/1545875_1563231861665_47.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545875/1545875_1563231861840_88.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201545905 | 92503 | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFASICA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 92503 | 07045 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2808814.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 92503 | SI | 2100 | 1900 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0009, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29590 TRAMO RAYA TABASCO - EJIDO LA GLORIA KILÓMETRO 38 + 38 INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LA ', lon:-92.95457859695266, lat:17.44354905693751}} | 17/06/2019 | 14/09/2019 | 2808814.91 | 2808814.91 | 842644.47 | 2808814.91 | 842644.47 | 842644.47 | 842644.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MIC/DOPM/FISM/004-2019"", ""contratista"":""ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS"", ""monto"":2808814.91, ""importe_modificado"":2808814.91}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":30}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545905/1545905_1563218607426_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545905/1545905_1563218610129_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545905/1545905_1563218552662_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545905/1545905_1563218556092_5.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545905/1545905_1563218552288_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545905/1545905_1563218607085_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201545947 | 92558 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUATRO - 92558 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1052026.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 92558 | SI | 131 | 166 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0139, direccion:'AVENIDA JUÁREZ COLONIA GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SO', lon:-92.03296556004723, lat:17.11925971399084}} | 03/05/2019 | 03/08/2019 | 1052026.38 | 1052026.38 | 1052026.38 | 1052026.38 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/202/2019"", ""contratista"":""RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":1052026.38, ""importe_modificado"":1052026.38}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545947/1545947_1562961700941_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545947/1545947_1562961704483_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1545947/1545947_1562961706106_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546135 | 92745 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 92745 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 1 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:268576}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 92745 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:4,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 268576 | 268576 | 268576 | 268576 | 268576 | 268576 | 268576 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""A21570/21362/2019"", ""contratista"":""PC Accesorios SA de CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":268576.0, ""importe_modificado"":268576.0}] | [{"id_unidad_medida":4,"unidad_medida":"Computadoras","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248212592_27.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248191405_7.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248192683_35.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248193272_51.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248246022_96.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248246103_65.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248246764_25.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248212566_96.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546135/1546135_1563248213792_44.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201546172 | 92785 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 92785 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:970267.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92785 | SI | 149 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2764.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0133, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCE', lon:-92.18984024198696, lat:17.11691730625724}} | 09/05/2019 | 09/08/2019 | 970267.06 | 970267.06 | 970267.06 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60573"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":970267.06, ""importe_modificado"":970267.06}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546172/1546172_1562962072020_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546172/1546172_1562962070162_22.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546172/1546172_1562962071079_15.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201546199 | 92818 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 92818 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:864368.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 92818 | SI | 149 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2688}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0133, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 COLONIA NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO CHACACOLA TOMANDO LA RUTA', lon:-92.18981878431484, lat:17.116958320867777}} | 09/05/2019 | 09/08/2019 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | 432184.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60574"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":864368.9, ""importe_modificado"":864368.9}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546199/1546199_1562961126960_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546199/1546199_1562961127230_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546199/1546199_1562961124917_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546209 | 92832 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 92832 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2148945.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 92832 | SI | 151 | 134 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4509.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0561, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 14 + 00 RANCHERIA JALALAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN CON DESVÍO A ALA ESCUELA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS', lon:-92.18195591068263, lat:17.025620457295997}} | 17/05/2019 | 15/08/2019 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM/205/2019"", ""contratista"":""RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS."", ""monto"":2148945.98, ""importe_modificado"":2148945.98}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546209/1546209_1562714893231_75.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546209/1546209_1562714898708_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546209/1546209_1562714922418_65.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546252 | 92875 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYEN ESTUD UNIVERSIT Y DE POSGRADO - 92875 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:202056.21}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 92875 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 20/03/2019 | 30/11/2019 | 202056.21 | 202056.21 | 101028.1 | 202056.21 | 101028.1 | 101028.1 | 101028.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""PRODIM/01/2019"", ""contratista"":""GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":202056.21, ""importe_modificado"":202056.21}] | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546252/1546252_1563248475246_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546252/1546252_1563248489860_70.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546421 | 93112 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 93112 | 07007 | 07 | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:337592.62}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 93112 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07007, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 01/02/2019 | 21/06/2019 | 337592.62 | 337592.62 | 232000 | 337592.62 | 232000 | 232000 | 232000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""1048"", ""contratista"":""Ballum logistica y Servicios Empresariales del Sur SA de CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE"", ""monto"":337592.62, ""importe_modificado"":337592.62}] | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546421/1546421_1563245196517_59.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546421/1546421_1563245239018_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546487 | 93213 | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO MIRAMAR KM CERO AL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE - 93213 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:359028.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 93213 | SI | 144 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:237.02}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0128, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL PLATANAR KILÓMETRO 6 + 200 BARRIO BARRIO MIRAMAR, 30894 MIRAMAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIRAR COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA ', lon:-92.15924717951906, lat:15.078349019023332}} | 13/05/2019 | 13/07/2019 | 359028.17 | 359028.17 | 359028.17 | 359028.17 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-019/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":359028.17, ""importe_modificado"":359028.17}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546487/1546487_1563211059273_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546487/1546487_1563211057485_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546487/1546487_1563211061492_1.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546667 | 93437 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 93437 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:862482.36}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 93437 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 862482.36 | 862482.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546667/1546667_1562429831365_63.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201546683 | 93457 | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 93457 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 93457 | SI | 6429 | 5975 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A PONIENTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE 7A. PONIENTE, APARTIR DE 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL', lon:-92.89398807281776, lat:16.997146851641656}} | 06/05/2019 | 06/06/2019 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546803 | 93614 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN BARRIO GUADALUPE - 93614 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:605857.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 93614 | SI | 302 | 342 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:308}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 13 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 13 NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE', lon:-92.16144957105658, lat:14.993433233831883}} | 13/05/2019 | 13/08/2019 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-020/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA SILOE S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":605857.74, ""importe_modificado"":605857.74}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":30}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546803/1546803_1563212951019_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546803/1546803_1563212971232_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546803/1546803_1563212960771_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201546872 | 93675 | PROYECTO EJECUTIVO CAMINO TRAMO ESTORAQUE SAN JOSE MUJULAR - 93675 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2538823.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 93675 | SI | 400 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0124, direccion:'CAMINO TRAMO E.C PUEBLO NUEVO ESTORAQUE - SAN JOSE MUJULAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 860 COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , PROYECTO EJECUTIVO CAMINO E.C. PUEBLO NUEVO-ESTORAQUE', lon:-92.98797636828967, lat:17.15594173786278}} | 05/03/2019 | 01/06/2019 | 2538823.18 | 2538823.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201546987 | 93820 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I JOSHIL FRACCIÓN I I - 93820 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3796165.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 93820 | SI | 35 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0028, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LO', lon:-92.36385548890854, lat:17.2488383303}} | 26/03/2019 | 23/07/2019 | 3796165.6 | 3796165.6 | 3796165.6 | 3796165.6 | 2524148.77 | 2524148.77 | 2524148.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-022/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":3796165.6, ""importe_modificado"":3796165.6}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":55}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546987/1546987_1563117022945_97.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546987/1546987_1563117051033_20.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546987/1546987_1563117101896_36.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546987/1546987_1563116921393_73.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546987/1546987_1563116949613_0.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1546987/1546987_1563116977749_14.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547114 | 93936 | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 93936 | 07109 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2828817.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 93936 | SI | 566 | 586 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0030, direccion:'EJIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADADE 4.5 KM', lon:-92.38141450079819, lat:17.19805000429025}} | 25/04/2019 | 25/08/2019 | 2828817.24 | 2828817.24 | 848645.17 | 848645.17 | 848645.17 | 848645.17 | 848645.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MYA/DOPM/VIV/FISM/010/2019"", ""contratista"":""COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTU RA BASICA Y SOCIAL SUR- SURESTE, S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON"", ""monto"":2828817.24, ""importe_modificado"":2828817.24}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547114/1547114_1562903813098_57.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547114/1547114_1562903815791_36.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547180 | 94042 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD OJIPA - 94042 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2807151.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 94042 | SI | 21 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0147, direccion:'EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TILA A OJIPA 10 KM CAMINO DE TERRACERIA', lon:-92.55917224480967, lat:17.540881589612372}} | 15/05/2019 | 30/08/2019 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | 842145.6 | 842145.6 | 842145.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/OP/FISM-019/2019"", ""contratista"":""ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":2807151.99, ""importe_modificado"":2807151.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547180/1547180_1562792114453_59.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547180/1547180_1562792120740_51.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547180/1547180_1562792124386_61.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547180/1547180_1562792132026_5.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547192 | 94069 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94069 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1158583.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 94069 | SI | 88 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0025, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EL CASBIL - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CASBIL', lon:-92.22021543127428, lat:15.478370824350739}} | 25/04/2019 | 26/07/2019 | 1158583.38 | 1158583.38 | 1158583.38 | 1158583.38 | 586533.24 | 586533.24 | 586533.24 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-09"", ""contratista"":""CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":1158583.38, ""importe_modificado"":1158583.38}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547192/1547192_1562715639864_0.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547192/1547192_1562715639953_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547192/1547192_1562715641595_93.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547192/1547192_1562715675558_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547243 | 94114 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM I - 94114 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:612232.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94114 | SI | 1 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0109, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM, 00000 NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENE', lon:-92.19324024660419, lat:17.322629997497103}} | 26/03/2019 | 24/05/2019 | 612232.01 | 612232.01 | 612232.01 | 612232.01 | 413844.2 | 413844.2 | 413844.2 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-024/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":612232.01, ""importe_modificado"":612232.01}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547243/1547243_1563205135408_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547243/1547243_1563205333076_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547243/1547243_1563205364691_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547243/1547243_1563205279886_36.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547243/1547243_1563205183756_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547243/1547243_1563205395924_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547248 | 94120 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I MARIZCAL LOS JIMÉNEZ I - 94120 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:427068.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94120 | SI | 2 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0081, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFIC', lon:-92.35213430864651, lat:17.31853306735376}} | 26/03/2019 | 24/05/2019 | 427068.63 | 427068.63 | 427068.63 | 427068.63 | 128120.59 | 128120.59 | 128120.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-025/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":427068.63, ""importe_modificado"":427068.63}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547248/1547248_1563110749525_30.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547248/1547248_1563110786494_1.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547248/1547248_1563110821012_31.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547248/1547248_1563110870392_1.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547248/1547248_1563110888926_47.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547248/1547248_1563110920034_26.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547252 | 94125 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y OBRA EXTERIOR - 94125 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3367748.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 94125 | SI | 148 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0002, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE - CHICHARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 COLONIA LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN LADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LLANO GRANDE', lon:-92.23188352739244, lat:15.474028076705771}} | 08/05/2019 | 31/10/2019 | 3367748.75 | 3367748.75 | 3367748.75 | 3367748.75 | 1230153.37 | 1230153.37 | 1230153.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-10"", ""contratista"":""JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":3367748.75, ""importe_modificado"":3367748.75}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547252/1547252_1562716102291_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547252/1547252_1562716103351_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547252/1547252_1562716102173_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547252/1547252_1562716148468_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547252/1547252_1562716147256_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547252/1547252_1562716148349_61.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547256 | 94129 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I ANEXO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN I - 94129 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:854137.26}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94129 | SI | 5 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0182, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA SECCIÓN, 00000 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ', lon:-92.2548452232583, lat:17.320007972729858}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | 266988.52 | 266988.52 | 266988.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-029/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":854137.26, ""importe_modificado"":854137.26}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547256/1547256_1563111438141_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547256/1547256_1563111477498_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547256/1547256_1563111837863_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547256/1547256_1563111847381_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547256/1547256_1563111389251_15.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547256/1547256_1563111828782_21.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547260 | 94132 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I VENUSTIANO CARRANZA I - 94132 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4270686.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94132 | SI | 6 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0049, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29920 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO IND', lon:-92.17154140939412, lat:17.303558802063566}} | 01/04/2019 | 29/06/2019 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | 2839669.13 | 2839669.13 | 2839669.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-030/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":4270686.3, ""importe_modificado"":4270686.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":58}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547260/1547260_1563113159563_98.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547260/1547260_1563113122575_3.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547260/1547260_1563113056744_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547260/1547260_1563113090647_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547260/1547260_1563113188986_50.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547262 | 94134 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I EL PRADO I - 94134 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1565918.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94134 | SI | 4 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0042, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENE', lon:-92.27951709350255, lat:17.35666384962895}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 1565918.31 | 1565918.31 | 1565918.31 | 1565918.31 | 1041566.9 | 1041566.9 | 1041566.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-033/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1565918.31, ""importe_modificado"":1565918.31}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":22}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547262/1547262_1563113730316_48.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547262/1547262_1563113679375_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547262/1547262_1563113757665_57.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547262/1547262_1563113785423_28.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547262/1547262_1563113815269_55.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547262/1547262_1563113839252_28.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547264 | 94135 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94135 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1313139.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 94135 | SI | 52 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0033, direccion:'TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 345 BARRIO CIPRES, 30967 EL CIPRÉS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD DE EL CIPRES', lon:-92.2277406587071, lat:15.481422134754812}} | 30/05/2019 | 06/09/2019 | 1313139.14 | 1313139.14 | 1313139.14 | 1313139.14 | 393941.74 | 393941.74 | 393941.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-11"", ""contratista"":""CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":1313139.14, ""importe_modificado"":1313139.14}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547264/1547264_1562716663437_17.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547264/1547264_1562716671125_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547264/1547264_1562716672764_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547264/1547264_1562716662068_0.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547264/1547264_1562716662505_47.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547264/1547264_1562716669808_0.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201547266 | 94141 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94141 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1143049.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 94141 | SI | 58 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0047, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EL ENCUENTRO - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 BARRIO , 00000 NUEVO MONTEBELLO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE', lon:-92.22156690922343, lat:15.495479493518479}} | 10/06/2019 | 06/09/2019 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | 342914.79 | 342914.79 | 342914.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/FISM/2019-12"", ""contratista"":""ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA"", ""monto"":1143049.31, ""importe_modificado"":1143049.31}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547266/1547266_1562782176659_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547266/1547266_1562782234235_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547266/1547266_1562782240738_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547266/1547266_1562782235384_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547266/1547266_1562782180095_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547266/1547266_1562782179507_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547269 | 94158 | REVESTIMIENTO CALLE SEXTA NORTE PONIENTE ACCESO A CAMPO DE FUTBOL - 94158 | 07036 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:61933.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 94158 | SI | 528 | 516 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0001, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30960 TRAMO LA GRANDEZA - BELLAVISTA KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , REVESTIMIENTO DE UNA CALLE QUE TIENE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL', lon:-92.2263623815834, lat:15.51284901605438}} | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 61933.84 | 61933.84 | 61933.84 | 61933.84 | 61933.84 | 61933.84 | 61933.84 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MGC/DOPM/OT/FISM/2019-01"", ""contratista"":""CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA"", ""monto"":61933.84, ""importe_modificado"":61933.84}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717400071_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717400607_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717401545_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717405899_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717406040_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717407257_80.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717410564_3.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717410800_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547269/1547269_1562717411282_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547271 | 94226 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 94226 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:648685.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 94226 | SI | 337 | 341 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4627}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1721, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL R', lon:-92.17318053289179, lat:16.813902663249255}} | 01/04/2019 | 15/07/2019 | 648685.69 | 648685.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547279 | 94244 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 94244 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2053427.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 94244 | SI | 234 | 271 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0011, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 200 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANCALA Y TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO SE TOMA LA CARRETERA A PALEN', lon:-91.52267228869793, lat:17.095904714690413}} | 01/03/2019 | 15/07/2019 | 2053427.78 | 2053427.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547283 | 94257 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94257 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2875000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94257 | SI | 142 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2193.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2842, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO TENEJAPA PA', lon:-91.15487405705328, lat:16.12660532946782}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 2875000 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547288 | 94266 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94266 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3034159.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94266 | SI | 158 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3414.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2838, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLUM CHULTATIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO SLUM CHULTALTIC, 29950 SLUM CHULTATIK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULC Y TERRACERIA YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL BRILLANTE PARA LLEG', lon:-91.68377190283786, lat:16.90644021846454}} | 10/03/2019 | 10/07/2019 | 3034159.72 | 3034159.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547292 | 94275 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 94275 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:460328.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 94275 | SI | 154 | 146 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:309.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO TONINA KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO OCOSINGO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA, CARRETERA SAN JUANITO PARA LLEGAR', lon:-92.00910681198444, lat:16.89864109475152}} | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 460328.05 | 460328.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547298 | 94283 | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO - 94283 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1747959.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94283 | SI | 49 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1596.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0197, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CACAHOATAN - CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 2 + 000 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 30890 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANT', lon:-92.17976832970113, lat:14.994025799769402}} | 20/05/2019 | 20/08/2019 | 1747959.66 | 1747959.66 | 1747959.66 | 1747959.66 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-021/2019"", ""contratista"":""SUMA INGSS S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1747959.66, ""importe_modificado"":1747959.66}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":150}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547298/1547298_1563213772617_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547298/1547298_1563213767551_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547302 | 94287 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94287 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4000396.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94287 | SI | 353 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2128.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO LA ESPERANZA UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR AL BARRIO SE DIRIGE UNO HACIA LA PREPARATORIA CBTA. PASANDO EL', lon:-92.07291360997638, lat:16.913713544497593}} | 15/03/2019 | 15/06/2019 | 4000396.54 | 4000396.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547310 | 94300 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94300 | 07093 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3059779}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94300 | SI | 43 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0064, direccion:'CAMINO TRAMO TENEJAPA - BARRIO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE , 00000 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.2 KM DE DISTANCIA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y 2 KM DE LA RUTA TE', lon:-92.47377194977068, lat:16.85460801822166}} | 04/04/2019 | 31/07/2019 | 3059779 | 3059779 | 1223911.6 | 1223911.6 | 1223911.6 | 1223911.6 | 1223911.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISMDF-018/2019"", ""contratista"":""BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TENEJAPA"", ""monto"":3059779.0, ""importe_modificado"":3059779.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547310/1547310_1562873536465_74.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547310/1547310_1562873553786_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547310/1547310_1562873546543_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547310/1547310_1562873528149_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547375 | 94432 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 94432 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4368313.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94432 | SI | 1016 | 1030 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4913.86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0005, direccion:'CALLE AURORA COLONIA LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CARMEN REFORMA, CALLE AUORORA ESQUIPULA PARA LLEGAR A LA COL. SE TOMA LA VIA CARRETERA QUE NOS DIRIJE A LAS LAMIN', lon:-92.476001055698, lat:17.117534672708356}} | 09/05/2019 | 09/09/2019 | 4368313.76 | 4368313.76 | 4368313.76 | 4368313.76 | 4368313.76 | 2311757.73 | 2311757.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISMDF-027/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y DISEÑO PAGUI S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTELHO"", ""monto"":3765787.72, ""importe_modificado"":3765787.72}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2600.46}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547375/1547375_1562810193714_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547375/1547375_1562810197672_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547375/1547375_1562810179186_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547375/1547375_1562810205057_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547406 | 94509 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94509 | 07093 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3059779}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94509 | SI | 44 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0071, direccion:'CAMINO TRAMO TENEJAPA - LAS MANZANAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁ A 8.8 KM DE DISTANC', lon:-92.53751376386992, lat:16.79333573941149}} | 04/04/2019 | 31/07/2019 | 3059779 | 3059779 | 2879792 | 2879792 | 2879792 | 2879792 | 2879792 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISMDF-011/2019"", ""contratista"":""BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ"", ""convocante"":""H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA"", ""monto"":3599740.0, ""importe_modificado"":3599740.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547406/1547406_1562881024621_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547406/1547406_1562881031463_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547408 | 94515 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIÓN LA BOQUILLA - 94515 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1622619.23}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94515 | SI | 50 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1050}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0169, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE - EL PROGRESO KILÓMETRO 8 + 600 FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA BOQUILLA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA', lon:-92.20517270224913, lat:15.097865505248217}} | 27/05/2019 | 27/08/2019 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-022/2019"", ""contratista"":""DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS"", ""monto"":1622619.23, ""importe_modificado"":1622619.23}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":105}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547408/1547408_1563214050208_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547408/1547408_1563214052840_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547418 | 94530 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 94530 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1100440.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 94530 | SI | 51 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0059, direccion:'AVENIDA PERIFERICO BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CAMINO AQUILES SERDAN, AVENIDA PERIFERICO SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN BARRIO ESQUIPULAS A 500 METROS ENTRANDO ', lon:-92.40708905680094, lat:15.00654837780375}} | 04/06/2019 | 05/08/2019 | 1100440.48 | 1100440.48 | 1100440.48 | 1100440.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0011-2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN"", ""monto"":1100440.48, ""importe_modificado"":1100440.48}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547418/1547418_1562709831535_83.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547418/1547418_1562709806963_12.png,} | Sin observaciones
CHP190201547450 | 94586 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 94586 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2167296.16}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94586 | SI | 136 | 147 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0166, direccion:'CALLE GUADALUPE COLONIA PANTELHÓ, 29880 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS LIMAS Y CAMINO SEPELTON, CAMINO LOS SABINOS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE ESTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PANTELHO A', lon:-92.47374310781427, lat:17.074272570269553}} | 06/06/2019 | 06/10/2019 | 2167296.16 | 2167296.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547490 | 94642 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94642 | 07093 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3959714}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94642 | SI | 57 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0017, direccion:'CAMINO TRAMO TENEJAPA - NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y', lon:-92.5113440024357, lat:16.841815446708278}} | 04/04/2019 | 31/07/2019 | 3959714 | 3959714 | 1979857 | 1979857 | 1979857 | 1979857 | 1979857 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISMDF-020/2019"", ""contratista"":""MUNICIPIO DE TENEJAPA"", ""convocante"":""ROSA GOMEZ DOMINGUEZ"", ""monto"":3959714.0, ""importe_modificado"":3959714.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547490/1547490_1562881517435_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547490/1547490_1562881529336_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547500 | 94649 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 94649 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1016830.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94649 | SI | 30 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0002, direccion:'CALLE NUEVO SAN CARLOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLO Y NUEVA LINDA Y CAMINO NUEVA LINDA, CAMINO NUEVO SAN CARLOS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A SANTA LU', lon:-92.44445160812488, lat:17.104876590733504}} | 10/06/2019 | 10/09/2019 | 1016830.77 | 1016830.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547541 | 94705 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR B - 94705 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4074155.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94705 | SI | 18823 | 16692 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3984.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 13 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 7A PONIENTE SUR, PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA AVENIDA CENTRAL E IRSE 7 CALLES AL PONIENT', lon:-93.2801540956197, lat:16.789016576848578}} | 03/06/2019 | 30/08/2019 | 4074155.28 | 4074155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547571 | 94744 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 94744 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1884653.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94744 | SI | 158 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0061, direccion:'CALLE PORVENIR COLONIA , 29880 EL PORVENIR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTAL Y CAMINO LA PIEDAD, CAMINO PORVENIR PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO SALIDA A PANTELHO EL CAMINO QUE NOS LLEVA A SITALA SE PASA LA PIE', lon:-92.4370415456805, lat:17.00105351542161}} | 10/06/2019 | 10/09/2019 | 1884653.93 | 1884653.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547597 | 94774 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON FOSA SÉPTICA - 94774 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1200453.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94774 | SI | 24 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0049, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACIÓN EL PALMAR KILÓMETRO 7 + 10 COLONIA CONGREGACIÓN EL PALMAR, 29760 CONGREGACIÓN EL PALMAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD EL PALMAR SE ENCUENTRA A 710 KM DE LA ', lon:-92.86313577239416, lat:17.11010161890641}} | 25/03/2019 | 17/06/2019 | 1200453.4 | 1200453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547644 | 94829 | REHABILITACION DE TRES KM DE CAMINO RURAL EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE - 94829 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1174525.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 94829 | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0051, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 25 + 09 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 27.87 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA', lon:-91.87963621266962, lat:17.68540592257335}} | 07/05/2019 | 30/08/2019 | 1174525.15 | 1174525.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547648 | 94835 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO SAN RAMON - 94835 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1097869.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 94835 | SI | 3506 | 3382 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0001, direccion:'CALLE ITURBIDE BARRIO SAN RAMON, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE OTURBIDE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SAN RAMON SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PARROQUIA SE CAMINA A LA SALIDA DE PANTELHO EN EL BARRIO SANTA CRUZ', lon:-92.47589878348576, lat:17.00448904139454}} | 10/06/2019 | 10/09/2019 | 1097869.77 | 1097869.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547682 | 94880 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA MONTAÑA Y EMBOVEDADO PLUVIAL EN BARRIO LA ESPERANZA - 94880 | 07065 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1456884.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 94880 | SI | 144 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:446.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0001, direccion:'CALLE LAS GARDENIAS COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LAS PERLAS, CALLE LA CEIBA LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA ENTRAR POR LA MIELERA ', lon:-92.0036323063575, lat:17.521270458068866}} | 15/05/2019 | 30/08/2019 | 1456884.61 | 1456884.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547787 | 95019 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 95019 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2908205.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95019 | SI | 438 | 387 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0099, direccion:'CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS Y CAMINO ROBLAR, CALLE AUORORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A JERUSALEN SE PASA LAS', lon:-92.49457464914374, lat:17.099513403091123}} | 10/06/2019 | 10/10/2019 | 2908205.12 | 2908205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201547809 | 95047 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO AHUACATLAN - 95047 | 07015 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1815824.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 95047 | SI | 200 | 170 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1212.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07015, localidad:0005, direccion:'AVENIDA FRANCISCO HERNANDEZ EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AHUACATLAN A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FE', lon:-92.18031799193861, lat:15.041008795287746}} | 03/06/2019 | 03/09/2019 | 1815824.43 | 1815824.43 | 1815824.43 | 1815824.43 | 1815824.43 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCC/DOPM/FISM-023/2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIPAS"", ""monto"":1815824.43, ""importe_modificado"":1815824.43}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":121}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547809/1547809_1563214913497_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547809/1547809_1563214915388_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547809/1547809_1563214911636_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201547933 | 95221 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 95221 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:936150.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 95221 | SI | 108 | 103 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0009, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE CANTÓN BUENA VISTA LOCALIZADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDIENDO POR EL CAMINO ', lon:-92.62409155026326, lat:15.199638369444749}} | 10/06/2019 | 30/08/2019 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-021"", ""contratista"":""VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":936150.51, ""importe_modificado"":963150.51}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547933/1547933_1563043355760_35.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547933/1547933_1563043354823_93.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201547968 | 95259 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 95259 | 07093 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1079922}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 95259 | SI | 16 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0073, direccion:'CAMINO TRAMO TENEJAPA - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE , 00000 GUADALUPE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁ A 9.3 KM DE DISTANCIA EN CA', lon:-92.52998458938649, lat:16.789751998033193}} | 04/04/2019 | 31/07/2019 | 1079922 | 1079922 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISMDF-021/2019"", ""contratista"":""YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TENEJAPA"", ""monto"":1079922.0, ""importe_modificado"":1079922.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547968/1547968_1562881821445_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1547968/1547968_1562881814607_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548349 | 95780 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 95780 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1309333.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 95780 | SI | 96 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0233, direccion:'CALLE INNOMINADA EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MARCOS LOPEZ HERNÁNDEZ UBICADA AL NOR PONIENT', lon:-92.5774868100361, lat:15.243212551833626}} | 10/06/2019 | 30/08/2019 | 1309333.92 | 1309333.92 | 1309333.92 | 1309333.92 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-022"", ""contratista"":""VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1309333.92, ""importe_modificado"":1309333.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548349/1548349_1563045261486_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548349/1548349_1563045262602_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548349/1548349_1563045265856_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548357 | 95798 | PROYECTO EJECUTIVO DESASOLVE DE RIO - 95798 | 07013 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:422400}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 95798 | SI | 1350 | 1500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0001, direccion:'CIUDAD BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , DESASOLVE DEL RIO BOCHIL APROXIMADAMENTE 14 KM.', lon:-92.8993116086562, lat:16.997246685025715}} | 05/03/2019 | 01/06/2019 | 422400 | 422400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201548967 | 96829 | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 96829 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3000010.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96829 | SI | 150 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1799, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRISTOBA COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ASHUPA Y CAMINO CRUCERO REFORMA, CAMINO SAN JOSE PATWUITS PARA LLEGAR', lon:-91.63315240345996, lat:17.192868818730908}} | 15/06/2019 | 15/09/2019 | 3000010.56 | 3000010.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201548970 | 96843 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 96843 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:267926.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96843 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:283.72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS ZONAS DEL PARQUE DE ', lon:-92.66635244140231, lat:16.54446548443378}} | 16/05/2019 | 30/05/2019 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-009/2019"", ""contratista"":""ROBERTO HERNANDEZ RAMOS"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":267926.8, ""importe_modificado"":267926.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":283.72}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778177667_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778182948_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778189214_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778192270_44.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778194612_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778197447_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778168241_64.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778170629_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548970/1548970_1562778172919_93.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548971 | 96844 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 96844 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3450000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 96844 | SI | 212 | 184 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2382.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1504, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 47 + 100 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA ', lon:-92.25663563284459, lat:16.865226486940312}} | 15/04/2019 | 30/07/2019 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201548975 | 96853 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 96853 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:267926.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96853 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:283.72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0048, direccion:'CALLE CALLE HACIA EL PANTEON BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEON, CALLE CALLE HACIA DIF LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS PARTES DEL BARRIO SANT', lon:-92.668555911356, lat:16.545125397743565}} | 16/05/2019 | 30/05/2019 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-010/2019"", ""contratista"":""BERNARDO ROMERO CELIS DEL ANGEL"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":267926.8, ""importe_modificado"":267926.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":283.72}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779860284_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779884973_52.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779887836_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779869953_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779872648_9.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779881318_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779867360_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779876416_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548975/1548975_1562779865502_74.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548977 | 96858 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 96858 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3476380.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 96858 | SI | 120 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0381, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 59 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR S', lon:-92.33392999268831, lat:16.910146763646278}} | 02/04/2019 | 02/08/2019 | 3476380.56 | 3476380.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201548979 | 96868 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 96868 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:65662.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 96868 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:266.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y AVENIDA CALLE SANTA CECILIA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DE CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.66932122455174, lat:16.544371503513148}} | 16/05/2019 | 30/05/2019 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-011/2019"", ""contratista"":""MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":65662.21, ""importe_modificado"":65662.21}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":266.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782801344_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782812995_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782816411_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782807817_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782810212_3.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782820655_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782825371_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782803558_73.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1548979/1548979_1562782835807_74.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201548980 | 96879 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 96879 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3999378.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 96879 | SI | 220 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO CHAPULTEPEC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, PARA LLEGAR A LA OBRA PASAR POR LA ROTONDA DE LA CIBATECA DOBLAR RUMBO A LA EX HACIENDA ', lon:-92.10615548592327, lat:16.910897532334527}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 3999378.5 | 3999378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201549021 | 97003 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 97003 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:267926.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 97003 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:283.72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y AVENIDA CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS ZONAS DEL BARRIO SANTA', lon:-92.66981475101093, lat:16.544309795562235}} | 16/05/2019 | 30/05/2019 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT- DOPM-FISMDF-012/2019"", ""contratista"":""MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":267926.8, ""importe_modificado"":267926.8}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":283.72}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784368243_94.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784368902_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784374095_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784347962_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784366694_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784372956_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784353868_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784360355_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549021/1549021_1562784366125_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549026 | 97023 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 97023 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:602223}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 97023 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:494.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS PARTES DE LA CABECERA ', lon:-92.6695770513565, lat:16.544638323159056}} | 03/06/2019 | 17/07/2019 | 602223 | 602223 | 602223 | 602223 | 602223 | 180666.9 | 180666.9 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMTCH-DOPM-FISMDF-008/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":602223.0, ""importe_modificado"":602223.0}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":200}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549026/1549026_1562943695420_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549026/1549026_1562943697524_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549026/1549026_1562943706303_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549026/1549026_1562943701267_82.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549026/1549026_1562943713227_65.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549026/1549026_1562943735388_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549041 | 97064 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 97064 | 07098 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1199207.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 97064 | SI | 175 | 175 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:348.09}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07098, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA ALDAMA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA ALDAMA', lon:-92.68141134583797, lat:16.54354797341066}} | 06/06/2019 | 20/07/2019 | 1199207.11 | 1199207.11 | 1199207.11 | 1199207.11 | 1199207.11 | 359762.13 | 359762.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMTCH-DOPM-FISMDF-009/2019"", ""contratista"":""FRACISCO COUTIÑO LOPEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA"", ""monto"":1199207.11, ""importe_modificado"":1199207.11}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":150}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549041/1549041_1562864186392_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549041/1549041_1562864187461_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549041/1549041_1562864189903_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549041/1549041_1562864193805_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549041/1549041_1562864197722_54.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549054 | 97110 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 97110 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1235103.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 97110 | SI | 13 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0217, direccion:'CALLE NARANJOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LOS NARANJOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EL REPARO Y CALLE NARANJOS, CALLE SANTA CRUZ LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA DE PANTELHO CARRETERA QUE S', lon:-92.4667020484305, lat:17.00424645475036}} | 10/06/2019 | 10/08/2019 | 1235103.49 | 1235103.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201549085 | 97219 | PAVIMENTACION DE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 97219 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:424664.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 97219 | SI | 1021 | 1002 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0001, direccion:'CALLE 16 DE SEP. 16 OSUMACINTA CHIS. EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, MEXICO.', lon:-93.09038638877554, lat:16.936565382061797}} | 15/04/2019 | 30/04/2019 | 424664.69 | 424664.69 | 424664.69 | 424664.69 | 424664.69 | 424664.69 | 424664.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/FISM/005/2019"", ""contratista"":""CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS."", ""monto"":424664.69, ""importe_modificado"":424664.69}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018047082_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018048533_94.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018091608_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018092411_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018093028_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018046971_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018105486_2.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018104068_25.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549085/1549085_1562018105296_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549143 | 97360 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA - 97360 | 07063 | 07 | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:88922.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 97360 | SI | 302 | 278 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07063, localidad:0008, direccion:'EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, MEXICO.', lon:-93.0307175162399, lat:16.88165595150719}} | 22/01/2019 | 09/02/2019 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC/DOPM/OT/001/2019"", ""contratista"":""CORZO ENTUBADOS COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS"", ""monto"":88922.39, ""importe_modificado"":88922.39}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026196680_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026196980_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026197568_23.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026204512_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026204610_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026205424_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026210594_72.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026211644_6.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549143/1549143_1562026212235_7.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549320 | 97887 | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VEINTICUATRO DE FEBRERO II - 97887 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:404321.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 97887 | SI | 32 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:864}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0891, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 400 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30524 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CAR', lon:-93.21769741222771, lat:15.910313866212089}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 404321.59 | 404321.59 | 202160.8 | 202160.8 | 202160.8 | 202160.8 | 202160.8 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/044-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":404321.59, ""importe_modificado"":404321.59}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":432}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549320/1549320_1563097097750_82.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549320/1549320_1563097104767_15.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549320/1549320_1563097107377_60.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549320/1549320_1563097110047_44.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549320/1549320_1563097127513_84.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549320/1549320_1563097128870_44.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201549442 | 98198 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 98198 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4219237.3}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 98198 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 24/04/2019 | 31/12/2019 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201549458 | 98239 | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 98239 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5276336.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 98239 | SI | 2087 | 1857 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5281.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE GRIJALVA, PINTORESCO, GLADIOLAS, SAN FERNANDO, BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE GLADIOLAS, CALLE CAPULLO SOBRE LA CARRETER', lon:-92.27868939654373, lat:14.903408698002753}} | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 5276336.48 | 5276336.48 | 5276336.48 | 5276336.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0033/2019"", ""contratista"":""PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":5276336.48, ""importe_modificado"":5276336.48}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549458/1549458_1563056981068_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549458/1549458_1563056983008_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549458/1549458_1563056985193_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549469 | 98271 | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO PISOS FIRMES - 98271 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:567131.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98271 | SI | 67 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1122.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0063, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PORVENIR, 30623 CANTÓN EL PORVENIR, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTÓN EL PORVENIR AL SUR DEL MUNICIPIO A KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCEDE ', lon:-92.60348071382181, lat:15.147634114015208}} | 17/06/2019 | 17/08/2019 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-025"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":567131.3, ""importe_modificado"":567131.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549469/1549469_1563052049844_72.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549469/1549469_1563052050152_43.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549469/1549469_1563052062622_36.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201549475 | 98289 | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CAUSE CON MURO DE PIEDRA BRAZA Y LOSA DE CONCRETO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO SAN SEBASTIAN - 98289 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1300000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 98289 | SI | 105 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SAN SEBASTIAN, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EL BARRIO SAN SEBASTIAN ENTRE EL DEL BARRIO ESPERANZA PONIENTE Y BARRIO EMILIANO ', lon:-92.71496351312689, lat:17.143178251069042}} | 06/03/2019 | 30/06/2019 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-039/2019"", ""contratista"":""JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1300000.0, ""importe_modificado"":1300000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549475/1549475_1563333152558_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549475/1549475_1563333144359_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549475/1549475_1563333149340_24.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549475/1549475_1563333157041_53.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549495 | 98357 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN COLONIA JUAREZ - 98357 | 07089 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:530991.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 98357 | SI | 214 | 190 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07089, localidad:0001, direccion:'CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGON Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA PASANDO LA ENTR', lon:-92.28915011790224, lat:14.914680868240993}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 530991.51 | 530991.51 | 530991.51 | 530991.51 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/SIM/FISM/CO/0034/2019"", ""contratista"":""ING. BELISARIO IBARRA ARGUETA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS"", ""monto"":530991.51, ""importe_modificado"":530991.51}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549495/1549495_1563057177876_86.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549495/1549495_1563057179338_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549495/1549495_1563057182764_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549514 | 98412 | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO EN CAUSE CON MURO DE PIEDRA Y LOSA DE CONCRETO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO SAN ISIDRO - 98412 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 98412 | SI | 105 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SAN ISIDRO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL BARRIO EL AMBAR Y EL BARRIO CIELITO DOS', lon:-92.71831090997739, lat:17.139005572539496}} | 06/03/2019 | 30/06/2019 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-038/2019"", ""contratista"":""JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1500000.0, ""importe_modificado"":1500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549514/1549514_1563332538498_52.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549514/1549514_1563332217050_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549514/1549514_1563332214012_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549514/1549514_1563332226621_70.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549554 | 98498 | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CAUSE CON MURO DE PIEDRA BRAZA Y LOSA DE CONCRETO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN BARRIO SAN CARALAMPIO - 98498 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 98498 | SI | 105 | 96 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CARALAMPIO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO SAN CARALAMPIO SE ENCUENTRA ENTRE NUEVA PRIMAVERA Y SAN ANTONIO', lon:-92.71807515462466, lat:17.140382570710067}} | 06/03/2019 | 30/06/2019 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-037/2019"", ""contratista"":""JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1500000.0, ""importe_modificado"":1500000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549554/1549554_1563331757733_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549554/1549554_1563331757295_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549554/1549554_1563331731729_97.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549554/1549554_1563331739065_86.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549572 | 98558 | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA CAUSE CON PIEDRA BRAZA EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO NUEVA PRIMAVERA - 98558 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:947655.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 98558 | SI | 107 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA PRIMAVERA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO PRIMAVERA SE ENCUENTRA EN CARALAMPIO DOS YEL BARRIO EL AMBAR', lon:-92.72021555741853, lat:17.140592743162276}} | 01/03/2019 | 23/06/2019 | 947655.18 | 947655.18 | 284296.55 | 284296.55 | 284296.55 | 284296.55 | 284296.55 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-011/2019"", ""contratista"":""Juan Hernández Pérez"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":947655.18, ""importe_modificado"":947655.18}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549572/1549572_1563508920016_0.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549572/1549572_1563508924568_24.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549572/1549572_1563508939265_60.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549572/1549572_1563508942541_45.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549572/1549572_1563508934260_63.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549611 | 98671 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO LA REPRESA - 98671 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 98671 | SI | 105 | 107 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:857.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA REPRESA, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y , EL BARRIO LA REPRESA QUEDA ENTRE EL BARRIO SHARPES Y EL BARRIO EL PROGRESO', lon:-92.70973348458863, lat:17.14304302884179}} | 01/03/2019 | 30/05/2019 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-028/2019"", ""contratista"":""ABEL TRUJILLO DIAZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":900000.0, ""importe_modificado"":900000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":257.16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549611/1549611_1563510673244_40.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549611/1549611_1563510675832_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549611/1549611_1563510679486_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549611/1549611_1563510682257_95.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549681 | 98864 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 98864 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:406006.8}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 98864 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 406006.8 | 406006.8 | 101501.72 | 101501.72 | 101501.72 | 101501.72 | 101501.72 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Arrendamientos"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/ARRENDAMIENTO/001/2019"", ""contratista"":""ORLANDO GARCIA CAMACHO"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":101501.72, ""importe_modificado"":101501.72}] | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0.25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549681/1549681_1563222530513_90.jfif,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549681/1549681_1563222542235_57.jfif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549681/1549681_1563222760292_92.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549681/1549681_1563222542463_33.jfif,} | Sin observaciones
CHP190201549701 | 98948 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 98948 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:524880}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 98948 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 524880 | 524880 | 131220 | 131220 | 131220 | 131220 | 131220 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/SERV/073-001/2019"", ""contratista"":""KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS."", ""monto"":131220.0, ""importe_modificado"":131220.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549701/1549701_1563215422044_7.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549701/1549701_1563215582803_21.jfif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549701/1549701_1563215582727_43.jfif,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549701/1549701_1563215413257_93.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549701/1549701_1563215410398_65.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201549711 | 98978 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIOS EN LAGUNA GRANDE - 98978 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1434549.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 98978 | SI | 57 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0018, direccion:'CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA GRANDE Y CALLEJON LAGUNA GRANDE, CALLEJON NORTE A 5.00 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIANDO AL LADO IZQUIERDO A 6', lon:-93.08871405829275, lat:17.255634352414603}} | 10/05/2019 | 08/09/2019 | 1434549.1 | 1434549.1 | 1434549.1 | 1434549.1 | 430364.73 | 430364.73 | 430364.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-011/2019"", ""contratista"":""GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":1434549.1, ""importe_modificado"":1434549.1}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549711/1549711_1562900052569_3.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549711/1549711_1562900082046_92.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549711/1549711_1562900048832_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549711/1549711_1562900120578_30.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549711/1549711_1562900135862_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201549740 | 99062 | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL BERLIN - 99062 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1100000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 99062 | SI | 70 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0067, direccion:'TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL BERLIN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLEJON EL BERLIN, A 4.00 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-TAPALAPA DESVIANDO AL L', lon:-93.08326425747023, lat:17.151730546571347}} | 05/05/2019 | 30/07/2019 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1020248 | 1020248 | 1020248 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-012/2019"", ""contratista"":""LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":1100000.0, ""importe_modificado"":1100000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1600}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549740/1549740_1562900597670_15.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549740/1549740_1562900512977_29.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549740/1549740_1562900513733_86.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549740/1549740_1562900530078_86.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549742 | 99066 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIÓN EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO EL ROBLAR - 99066 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1716957.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 99066 | SI | 125 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL ROBLAR, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO ROBLAR SE UBICA RUMBO AL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS', lon:-92.70072126229972, lat:17.133251944945016}} | 25/02/2019 | 30/06/2019 | 1716957.19 | 1716957.19 | 515087.16 | 515087.16 | 515087.16 | 515087.16 | 515087.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-019/2019"", ""contratista"":""PEDRO PEREZ CRUZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1716957.19, ""importe_modificado"":1716957.19}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":45}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549742/1549742_1563278514509_78.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549742/1549742_1563278517774_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549742/1549742_1563278520975_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549742/1549742_1563278523500_0.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549752 | 99107 | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA CAUSE CON PIEDRA BRAZA LOSA DE CONCRETO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO LAS RUINAS - 99107 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1300000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99107 | SI | 120 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LAS RUINAS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL BARRIO BELEN', lon:-92.70125770410328, lat:17.133385230179137}} | 01/03/2019 | 23/06/2019 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-012/2019"", ""contratista"":""JUAN HERNANDEZ PEREZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1300000.0, ""importe_modificado"":1300000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549752/1549752_1563510939818_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549752/1549752_1563510944539_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549752/1549752_1563510949817_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549752/1549752_1563510950457_38.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549755 | 99115 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN JULIAN GRAJALES - 99115 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2343404.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99115 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0016, direccion:'CALLEJON JULIAN GRAJALES EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON JULIAN GRAJALES Y CALLEJON JULIAN GRAJALES, A 27 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE', lon:-92.97865712965834, lat:17.129617176627043}} | 20/05/2019 | 20/09/2019 | 2343404.96 | 2343404.96 | 2343404.96 | 2343404.96 | 703021.49 | 703021.49 | 703021.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-013/2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA CONSULTORES TUXTLECOS UNICOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":2343404.96, ""importe_modificado"":2343404.96}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":18}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549755/1549755_1562902792278_68.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549755/1549755_1562902796620_3.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549755/1549755_1562902801328_84.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549755/1549755_1562902770674_39.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549755/1549755_1562902771858_8.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201549756 | 99119 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO BUENOS AIRES - 99119 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1366622.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99119 | SI | 105 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:575}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO BUENOS AIRES, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO BUENOS AIRES SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LA PLANADA Y POYHOLO EN LA CABECERA SIMOJOVEL DE ALL', lon:-92.71786594232213, lat:17.144908915085804}} | 06/03/2019 | 30/06/2019 | 1366622.3 | 1366622.3 | 409986.69 | 409986.69 | 409986.69 | 409986.69 | 409986.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-031/2019"", ""contratista"":""ING. MANUEL DIAZ MENDOZA"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":1366622.3, ""importe_modificado"":1366622.3}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":172.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549756/1549756_1563279126835_30.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549756/1549756_1563279139467_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549756/1549756_1563279122759_68.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549756/1549756_1563279136358_12.JPG,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549770 | 99167 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LUCAS - 99167 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:628016.83}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99167 | SI | 27 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0030, direccion:'CALLEJON SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29660 SAN LUCAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLEJON SAN LUCAS, A 4.00 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC EN PAVIMENTO EN DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIA', lon:-93.07440835265075, lat:17.184506081165292}} | 22/05/2019 | 30/08/2019 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | 251206.73 | 251206.73 | 251206.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-014/2019"", ""contratista"":""PABLO ANTONIO GALLEGOS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":628016.83, ""importe_modificado"":628016.83}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549770/1549770_1562903925144_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549770/1549770_1562903955262_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549770/1549770_1562903958680_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201549772 | 99179 | PAVIMENTACION DE CALLE SN CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL EJIDO GRACIAS A DIOS - 99179 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2294238.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 99179 | SI | 125 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0360, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA CUARTEL GRACIAS A DIOS, 29824 GRACIAS A DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN DIRECCION DE MARAVILLAS', lon:-92.76171707727622, lat:17.185830689895834}} | 05/03/2019 | 05/07/2019 | 2294238.38 | 2294238.38 | 688271.51 | 688271.51 | 688271.51 | 688271.51 | 688271.51 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.3}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549780 | 99215 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIÓN EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS - 99215 | 07081 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 99215 | SI | 600 | 598 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0089, direccion:'CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAS MARAVILLAS, 29824 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA RUMBO A LA LOCALIDAD LA CEIBA', lon:-92.55623614251788, lat:17.136982092423104}} | 25/02/2019 | 15/08/2019 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/R-33/FISMDF-022/2019"", ""contratista"":""PEDRO PEREZ CRUZ"", ""convocante"":""H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel"", ""monto"":4000000.0, ""importe_modificado"":4000000.0}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549780/1549780_1563419293783_76.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549780/1549780_1563419296810_8.jpg,} | [{"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}, {"observación":"RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"cesarsantiagogo", "fecha":"2019-07-15"}]
CHP190201549795 | 99250 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 99250 | 07086 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3478353.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 99250 | SI | 12381 | 11668 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07086, localidad:0001, direccion:'CALLE 2A. ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE, EL PROYECTO NO TIENE UNA UBICACIÓN EXACTA YA QUE ES UN PROYECTO DE REHABILITACIÓN ', lon:-93.10059745441164, lat:16.624601414304088}} | 08/04/2019 | 24/05/2019 | 3478353.96 | 3478353.96 | 3478353.96 | 3478353.96 | 3478353.96 | 3478353.96 | 3478353.96 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/FISM/001/2019"", ""contratista"":""ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS"", ""monto"":3478353.96, ""importe_modificado"":3478353.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562878756069_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562878756665_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562878736353_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562878736454_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562878737327_79.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562880362459_93.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562880363077_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562878757270_75.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549795/1549795_1562880362310_45.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549850 | 99555 | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LAS NUBES - 99555 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:414358.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99555 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:720}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0951, direccion:'TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 850 EJIDO LAS NUBES, 30533 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA LAS NUBES, ', lon:-93.09092465563131, lat:16.055205887530988}} | 01/06/2019 | 15/08/2019 | 414358.1 | 414358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201549865 | 99599 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 99599 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2724670.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 99599 | SI | 50 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0050, direccion:'CALLE INNOMINADA FRACCION UNIDAD 2, 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCEDE POR LA CA', lon:-92.53581410614977, lat:15.28419893860554}} | 10/06/2019 | 30/08/2019 | 2724670.78 | 2724670.78 | 2724670.78 | 2724670.78 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-023"", ""contratista"":""VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":2724670.78, ""importe_modificado"":2724670.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549865/1549865_1563046427827_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549865/1549865_1563046432338_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549865/1549865_1563046427732_83.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549884 | 99666 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I JOLJAMIL I - 99666 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1328657.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99666 | SI | 9 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0025, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARI', lon:-92.32258128856516, lat:17.262424680285648}} | 09/04/2019 | 07/06/2019 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | 398597.39 | 398597.39 | 398597.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-039/2019"", ""contratista"":""PABLO JULIAN PEREZ COLP"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1328657.96, ""importe_modificado"":1328657.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549884/1549884_1563238251705_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549884/1549884_1563238237114_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549884/1549884_1563238237114_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549884/1549884_1563238251859_79.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549890 | 99679 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 99679 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:372341.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99679 | SI | 4633 | 4058 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA PRIVADA SANTO DOMINGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER', lon:-92.658003935045, lat:15.317283960871976}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | 372341.54 | 372341.54 | 372341.54 | 372341.54 | 111702.47 | 111702.47 | 111702.47 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-037/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MURILLO VILLATORO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":372341.54, ""importe_modificado"":372341.54}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":50}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549890/1549890_1562349316698_14.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549890/1549890_1562349441675_15.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549891 | 99680 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I JOSHIL FRACCION II I - 99680 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1715333.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99680 | SI | 3 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0028, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN II, 00000 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L', lon:-92.36394165487313, lat:17.24953507853529}} | 09/04/2019 | 07/06/2019 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1392251.82 | 1392251.82 | 1392251.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-040/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1715333.5, ""importe_modificado"":1715333.5}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":20}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549891/1549891_1563208441395_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549891/1549891_1563208301299_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549891/1549891_1563208414126_33.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549891/1549891_1563208349187_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549891/1549891_1563208382637_42.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549891/1549891_1563208270459_29.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549895 | 99697 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO - 99697 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:234273.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99697 | SI | 52 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0001, direccion:'CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN BARTOLO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO A EJIDO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA', lon:-92.57117171119538, lat:15.2220912875844}} | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 234273.67 | 234273.67 | 234273.67 | 234273.67 | 234273.67 | 234273.67 | 234273.67 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FIII-OT-002"", ""contratista"":""VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":234273.67, ""importe_modificado"":234273.67}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":90}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035747796_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035748070_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035751351_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035756659_64.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035760398_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035761059_30.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035771854_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035772137_98.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549895/1549895_1563035775614_92.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201549897 | 99708 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I NUEVO MARISCAL SUBIKUSK I - 99708 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:617520.06}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99708 | SI | 5 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0168, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, 00000 NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES', lon:-92.38408478243191, lat:17.39533528562993}} | 16/04/2019 | 14/06/2019 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | 456594.06 | 456594.06 | 456594.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-043/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":617520.06, ""importe_modificado"":617520.06}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549897/1549897_1563208804386_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549897/1549897_1563208855458_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549897/1549897_1563208874741_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549897/1549897_1563208852590_98.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549897/1549897_1563208892465_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549897/1549897_1563208923233_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549913 | 99753 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 99753 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1005233.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99753 | SI | 3 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0074, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - DESVIO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SOCONUSCO, 29750 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA ', lon:-92.86446007610404, lat:17.214432555610784}} | 10/06/2019 | 16/08/2019 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 502616.76 | 502616.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-031/2019"", ""contratista"":""FERNANDO CRUZ REYES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":1005233.52, ""importe_modificado"":1005233.52}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549913/1549913_1563033821695_57.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549913/1549913_1563552764895_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549913/1549913_1563552571220_98.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549913/1549913_1563552739635_31.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549913/1549913_1563552756450_12.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201549924 | 99792 | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO - 99792 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:306938.69}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99792 | SI | 52 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:806}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0001, direccion:'CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN BARTOLO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO A EJIDO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.57093567680214, lat:15.222049877906771}} | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FIII-OT-003"", ""contratista"":""VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":306938.69, ""importe_modificado"":306938.69}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":806}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036858413_37.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036869676_19.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036871722_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036872817_29.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036876593_34.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036880077_13.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036881856_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036858590_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549924/1549924_1563036861699_38.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549926 | 99797 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 99797 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1976994.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99797 | SI | 128 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2119.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0039, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, TERRACERIA OVANDO TURQ', lon:-92.63568667428206, lat:15.359467724726446}} | 10/05/2019 | 10/09/2019 | 1976994.52 | 1976994.52 | 1976994.52 | 1976994.52 | 593098.36 | 593098.36 | 593098.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-050/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":1976994.52, ""importe_modificado"":1976994.52}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":635.97}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549926/1549926_1562597875943_6.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549926/1549926_1562597863700_39.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549926/1549926_1562597851331_24.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549926/1549926_1562597884200_2.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549926/1549926_1562597896817_42.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201549945 | 99852 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 99852 | 07086 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:292260.74}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 99852 | SI | 117 | 108 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:94.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07086, localidad:0001, direccion:'CALLE 7A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE NORTE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LAS MERCEDES MUNICIPIO DE SUCHIAPA. COLINDA DEL LADO PONIENTE CON ', lon:-93.1031144225377, lat:16.629989104327986}} | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 292260.74 | 292260.74 | 292260.74 | 292260.74 | 292260.74 | 292260.74 | 292260.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSC/DOPM/OT-01/FISM-02/2019"", ""contratista"":""APX-TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS"", ""monto"":292260.74, ""importe_modificado"":292260.74}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943560325_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943609801_5.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943601671_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943560325_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943578587_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943605643_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943557348_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943583366_98.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549945/1549945_1562943605552_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201549980 | 99937 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 99937 | 07072 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2030070.25}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 99937 | SI | 6 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07072, localidad:0076, direccion:'TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 250 EJIDO SONORA, 29750 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR', lon:-92.83673286360793, lat:17.173194772448284}} | 10/06/2019 | 30/08/2019 | 2030070.25 | 2030070.25 | 2030070.25 | 2030070.25 | 2030070.25 | 1015035.13 | 1015035.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPNS/DOPM/FAISM-035/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN"", ""monto"":2030070.25, ""importe_modificado"":2030070.25}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549980/1549980_1563233419104_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549980/1549980_1563233419564_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1549980/1549980_1563551506043_65.JPG,} | [{"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR DATOS DE LOS AVANCES EN CADA PROCESO", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201550028 | 100076 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 100076 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1056993.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100076 | SI | 66 | 66 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0121, direccion:'CALLE SAN LUIS COLONIA PANTELHÓ, 29880 SAN LUIS USIG, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN Y CAMINO ZAPATA, CAMINO SAN BENITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA VIA DE CAMINO QUE SE DIRIGE A SITALA SE PASAN LAS LOCALIDADES', lon:-92.44353756204323, lat:17.0322622220327}} | 10/06/2019 | 10/08/2019 | 1056993.07 | 1056993.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550049 | 100117 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 100117 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:137233.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100117 | SI | 48 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0060, direccion:'CALLE LA PIEDAD COLONIA LA PIEDAD, 29880 LA PIEDAD, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTELHO Y CAMINO SITALA, CAMINO SAN JOAQUIN LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A LA SALIDA DE PANTELHO AL CAMINO QUE SE DIRIGE A SITALA', lon:-92.45275976153316, lat:17.00447457780309}} | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 137233.73 | 137233.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550131 | 100300 | REVESTIMIENTOS DE CALLES - 100300 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 100300 | SI | 868 | 850 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6.37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0052, direccion:'EJIDO , 00000 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE A DE LA CABECERA MUNICIPAL POR VÍA TERRESTRE ENTRAMO DE ASFALTO Y TERRASERIA', lon:-91.97297904716831, lat:16.428655979803604}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 231518.18 | 231518.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62250"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":3000000.0, ""importe_modificado"":3000000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.49}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550131/1550131_1562976164453_22.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550214 | 100529 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO TEJERÍAS I - 100529 | 07009 | 07 | H CONCEJO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1275812.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 100529 | SI | 141 | 94 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1034}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'INTERIOR SN BARRIO TEJERÍAS 1, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-TUXTLA GTZ Y CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA, TERMINANDO EL PUENTE QUE COMUNICA AL BARBASCO CON TEJERIAS Y POBLADO CALERA', lon:-93.8788273181946, lat:16.236762892714225}} | 13/06/2019 | 11/09/2019 | 1275812.15 | 1275812.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550225 | 100560 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ANEXO SANTA JULIA LAS PERLAS SUBTRAMOS VARIOS - 100560 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1050140.29}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 100560 | SI | 122 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0268, direccion:'CAMINO TRAMO LAS PERLAS - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION SEL DOS ADELANTE TRIN', lon:-91.4288731284128, lat:16.3883320558594}} | 01/01/2019 | 29/03/2019 | 1050140.29 | 1050140.29 | 1050140.29 | 1050140.29 | 1050140.29 | 365472.08 | 365472.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62204"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":1050140.29, ""importe_modificado"":1050140.29}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.34}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550225/1550225_1562975178133_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550225/1550225_1562975179609_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550240 | 100604 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV RÍO GRANDE Y PROLONGACIÓN FFCC EN EL BARRIO EL CARMEN - 100604 | 07009 | 07 | H CONCEJO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1391630.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 100604 | SI | 343 | 228 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:556.61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y AVENIDA FERROCARRIL, INICIA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUE DIVIDE LOS BARRIOS PICHINGA Y EL CARMEN HASTA LA CALLE DE AV FERROCARRIL', lon:-93.88925595801491, lat:16.228720596583255}} | 13/06/2019 | 11/09/2019 | 1391630.78 | 1391630.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550251 | 100638 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 100638 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6419000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100638 | SI | 441 | 453 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:245}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0059, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN ', lon:-92.55025934761498, lat:16.927989763380936}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 6419000 | 6419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550302 | 100748 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL AZUFRE - 100748 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:781674.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 100748 | SI | 268 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1263.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO EL AZUFRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN AL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.', lon:-92.14688396968634, lat:15.653449926646736}} | 09/01/2019 | 28/02/2019 | 781674.8 | 781674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550305 | 100757 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 100757 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6288000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100757 | SI | 441 | 453 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:240}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0059, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN ', lon:-92.55013427449676, lat:16.926578139706294}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 6288000 | 6288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550348 | 100857 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I TUMBALÁ BARRIO LA LOMA I - 100857 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:548906.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100857 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO LA LOMA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO I', lon:-92.31843434920918, lat:17.27793388623075}} | 16/04/2019 | 14/06/2019 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 164672.02 | 164672.02 | 164672.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-044/2019"", ""contratista"":""JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":548906.72, ""importe_modificado"":548906.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550348/1550348_1563223533137_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550348/1550348_1563223545979_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550348/1550348_1563223533366_54.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550348/1550348_1563223531158_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550348/1550348_1563223545921_91.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550348/1550348_1563223547206_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550374 | 100944 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTO TOMAS - 100944 | 07009 | 07 | H CONCEJO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:566865.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 100944 | SI | 95 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:301.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 7A. PONIENTE INTERIOR SN BARRIO SANTO TOMAS, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. SUR Y CALLE 18A. SUR, 7A CALLE PONIENTE ENTRE ESCUELA PRIMARIA REYES HEROLES Y SEC. ETI.', lon:-93.90896000444027, lat:16.23605611038387}} | 17/06/2019 | 16/08/2019 | 566865.82 | 566865.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550376 | 100951 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOLJAMIL I - 100951 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1303653.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100951 | SI | 9 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0025, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEF', lon:-92.32238816951609, lat:17.262137804319376}} | 16/04/2019 | 14/06/2019 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | 871527.4 | 871527.4 | 871527.4 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-045/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1303653.46, ""importe_modificado"":1303653.46}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":13}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550376/1550376_1563224148182_85.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550376/1550376_1563224148544_66.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550376/1550376_1563224149411_2.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550376/1550376_1563224065429_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550376/1550376_1563224065780_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550376/1550376_1563224066781_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550377 | 100955 | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL BARRIO SANTA ROSA - 100955 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3482359.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 100955 | SI | 343 | 281 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0100, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BARRIO SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SANTA ROSA MUNICIPIO', lon:-92.10606870185185, lat:15.721684987473918}} | 09/01/2019 | 04/03/2019 | 3482359.9 | 3482359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550382 | 100964 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I PACTIÚN I - 100964 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2950373.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 100964 | SI | 33 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0036, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFIC', lon:-92.22812839393586, lat:17.266319991571642}} | 22/04/2019 | 20/07/2019 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2062985.22 | 2062985.22 | 2062985.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-051/2019"", ""contratista"":""JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":2950373.62, ""importe_modificado"":2950373.62}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":35}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550382/1550382_1563224624197_19.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550382/1550382_1563224524908_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550382/1550382_1563224566707_2.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550382/1550382_1563224543304_13.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550408 | 101046 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I TUMBALA BARRIO SAN CRISTOBALITO PRMRA SECC I - 101046 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:998904.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101046 | SI | 9 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEF', lon:-92.31902443519243, lat:17.276919658131582}} | 29/04/2019 | 27/07/2019 | 998904.92 | 998904.92 | 998904.92 | 998904.92 | 499452.46 | 499452.46 | 499452.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-053/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":998904.92, ""importe_modificado"":998904.92}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550408/1550408_1563213199615_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550408/1550408_1563213246627_6.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550408/1550408_1563213210837_62.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550408/1550408_1563213219975_48.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550408/1550408_1563213233289_56.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201550422 | 101091 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I TUMBALÁ BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 101091 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:474520.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101091 | SI | 2 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO', lon:-92.31676601520189, lat:17.282574676899063}} | 16/04/2019 | 14/06/2019 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 290683.71 | 290683.71 | 290683.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-049/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":474520.7, ""importe_modificado"":474520.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550422/1550422_1563213711966_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550422/1550422_1563213770195_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550422/1550422_1563213734121_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550422/1550422_1563213675659_79.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550428 | 101108 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC - 101108 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:784009.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 101108 | SI | 1278 | 1047 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1276}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0014, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - CIUDAD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO CI', lon:-92.00203958603737, lat:15.667019484372307}} | 09/01/2019 | 28/02/2019 | 784009.35 | 784009.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550439 | 101138 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I NUEVO TRIUNFO I - 101138 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:322227.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101138 | SI | 2 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0060, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO TRIUNFO, 00000 NUEVO TRIUNFO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS', lon:-92.31448950512252, lat:17.334561785889626}} | 29/04/2019 | 12/06/2019 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | 161113.71 | 161113.71 | 161113.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-054/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":322227.41, ""importe_modificado"":322227.41}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550439/1550439_1563214090426_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550439/1550439_1563214121056_84.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550439/1550439_1563214160748_86.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550439/1550439_1563214149888_0.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550445 | 101152 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 101152 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:105614.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101152 | SI | 64 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0151, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO LA CUMBRE KILÓMETRO 7 + 800 COLONIA SAN ANTONIO LA CUMBRE, 29760 SAN ANTONIO LA CUMBRE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SE ENCUENTRA A 7800 KM DE L', lon:-92.85468268472903, lat:17.02401971122743}} | 25/03/2019 | 16/05/2019 | 105614.55 | 105614.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550458 | 101186 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I IGNACIO ALLENDE I - 101186 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1423562.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101186 | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0005, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L', lon:-92.14903342355423, lat:17.24996618135014}} | 07/05/2019 | 05/07/2019 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1417014.17 | 1417014.17 | 427068.63 | 427068.63 | 427068.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-056/2019"", ""contratista"":""DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1423562.1, ""importe_modificado"":1423562.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":17}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550458/1550458_1563215459444_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550458/1550458_1563215485037_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550458/1550458_1563215519003_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550466 | 101212 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL MIRADOR - 101212 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1435121.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 101212 | SI | 289 | 237 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2319}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO EL MIRADOR, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.14118775925736, lat:15.668305245511247}} | 09/01/2019 | 28/02/2019 | 1435121.55 | 1435121.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550468 | 101216 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I ARROYO AGUA AZUL I - 101216 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3430667}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101216 | SI | 5 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0063, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 00000 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVI', lon:-92.11108381886231, lat:17.25372271023411}} | 02/05/2019 | 30/07/2019 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-055/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":3430667.0, ""importe_modificado"":3430667.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":25}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550468/1550468_1563215842018_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550468/1550468_1563215955461_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550468/1550468_1563215849959_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550468/1550468_1563215886062_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550468/1550468_1563215918539_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550473 | 101230 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 101230 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4716000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101230 | SI | 269 | 256 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0001, direccion:'CALLE S/N BARRIO OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO', lon:-92.62745502569808, lat:16.88951278442587}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 4716000 | 4716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550480 | 101257 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN CARRIZAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NIÑOS HÉROES - 101257 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:609384.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 101257 | SI | 523 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0010, direccion:'CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE EL CARRIZAL, SE UBICA A 3.50 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A L MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPA', lon:-93.07698864540981, lat:17.162303778731918}} | 03/06/2019 | 30/08/2019 | 609384.86 | 609384.86 | 609384.86 | 609384.86 | 304692.43 | 304692.43 | 304692.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-015/2019"", ""contratista"":""IBER VELASCO VELASCO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":609384.86, ""importe_modificado"":609384.86}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550480/1550480_1562904731238_24.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550480/1550480_1562904740202_95.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550480/1550480_1562904762207_88.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550480/1550480_1562904763868_50.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550485 | 101271 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 101271 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:276038.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101271 | SI | 52 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:596.57}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0164, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON CHAPINGO, 30627 CHAPINGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO EN EL CANTÓN CHAPINGO A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICI', lon:-92.60365948992872, lat:15.24452001799085}} | 27/05/2019 | 07/06/2019 | 276038.3 | 276038.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550485/1550485_1563221578281_22.png,} | Sin observaciones
CHP190201550489 | 101282 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I EL LIMÓN I - 101282 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:343066.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101282 | SI | 2 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0085, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL LIMÓN, 00000 EL LIMÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B', lon:-92.2586861465676, lat:17.344628949172776}} | 14/05/2019 | 27/06/2019 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | 102920.01 | 102920.01 | 102920.01 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-059/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":343066.7, ""importe_modificado"":343066.7}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550489/1550489_1563206610635_90.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550489/1550489_1563206635258_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550489/1550489_1563206679218_42.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550492 | 101287 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 101287 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4113400}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101287 | SI | 269 | 256 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:157}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0001, direccion:'CALLE S/N BARRIO OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO', lon:-92.62750190872731, lat:16.889534156840348}} | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 4113400 | 4113400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550494 | 101291 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO NICOLAS BRAVO - 101291 | 07028 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:534461.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101291 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:213}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07028, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIRAMON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES MIRAMON Y ZARA', lon:-92.71741884780745, lat:16.571143563110493}} | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 534461.54 | 534461.54 | 534461.54 | 534461.54 | 534461.54 | 534461.54 | 534461.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMCH-DOPM-FISMDF-001/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA"", ""monto"":534461.54, ""importe_modificado"":534461.54}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":213}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562981799651_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562981821504_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562981949803_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562981963187_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562981789353_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562981838447_17.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562982069842_8.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562982277421_96.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550494/1550494_1562982452686_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550501 | 101302 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS VEINTICUATRO POR CUATRO VEINTICUATRO METROS - 101302 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:608914.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101302 | SI | 31 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0041, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENT', lon:-92.79765387906009, lat:17.09802613820412}} | 28/03/2019 | 20/05/2019 | 608914.2 | 608914.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550513 | 101326 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I YEVALCHEN I - 101326 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:686133.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101326 | SI | 2 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0052, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN', lon:-92.32541050038827, lat:17.264404889906913}} | 20/05/2019 | 18/07/2019 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-061/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":686133.4, ""importe_modificado"":686133.4}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550513/1550513_1563225747573_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550513/1550513_1563225747896_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550513/1550513_1563225749142_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550513/1550513_1563225820337_34.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550513/1550513_1563225820388_32.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550513/1550513_1563225821748_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550514 | 101331 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 101331 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4585000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101331 | SI | 540 | 573 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:175}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N', lon:-92.47963547578924, lat:16.938202465091447}} | 01/03/2019 | 01/05/2019 | 4585000 | 4585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550515 | 101334 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LA ESMERALDA - 101334 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2007087.91}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 101334 | SI | 1111 | 909 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2875}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO LA ESMERALDA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS.', lon:-92.14506086907477, lat:15.659772350399452}} | 09/01/2019 | 28/02/2019 | 2007087.91 | 2007087.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550522 | 101351 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I JOLJAMIL SDA SECCIÓN I - 101351 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:548906.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101351 | SI | 2 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0177, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 00000 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE', lon:-92.33025821192102, lat:17.25272386806647}} | 23/05/2019 | 21/07/2019 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 164672.02 | 164672.02 | 164672.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-063/2019"", ""contratista"":""JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":548906.72, ""importe_modificado"":548906.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550522/1550522_1563226372533_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550522/1550522_1563226373984_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550522/1550522_1563226372460_27.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550529 | 101377 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL I ESPERANZA JOYETA I - 101377 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1372266.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101377 | SI | 2 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0092, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA ESPERANZA JOYETA, 00000 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN', lon:-92.10308730186415, lat:17.27362696006792}} | 28/05/2019 | 26/07/2019 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | 411680.04 | 411680.04 | 411680.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-070/2019"", ""contratista"":""GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1372268.8, ""importe_modificado"":1372268.8}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550529/1550529_1563227444564_37.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550529/1550529_1563227449457_83.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550529/1550529_1563227444643_22.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550532 | 101380 | REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 101380 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3398226.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 101380 | SI | 935 | 766 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4530}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0027, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 150 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA', lon:-91.95252950517738, lat:15.812757937342601}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 3398226.94 | 3398226.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550545 | 101411 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL I TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL I - 101411 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:686133.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101411 | SI | 6 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI', lon:-92.3168089305463, lat:17.280156972731785}} | 27/05/2019 | 25/07/2019 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-068/2019"", ""contratista"":""JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":686133.4, ""importe_modificado"":686133.4}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550545/1550545_1563227962515_27.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550545/1550545_1563227976502_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550545/1550545_1563227974778_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550545/1550545_1563227975265_41.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550545/1550545_1563227964115_23.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550545/1550545_1563227963533_51.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550549 | 101425 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 101425 | 07028 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:73706.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101425 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:140}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07028, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIRAMON Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIRAMON Y CUAUHTE', lon:-92.71702308132356, lat:16.57206611886046}} | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 73706.99 | 73706.99 | 73706.99 | 73706.99 | 73706.99 | 73706.99 | 73706.99 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-001/2019"", ""contratista"":""FABIOLA RUBI SANCHEZ PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIAPILLA,"", ""monto"":73706.99, ""importe_modificado"":73706.99}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":140}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038350947_9.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038407235_9.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038516416_24.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038559431_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038586943_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038375802_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038422612_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038435974_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550549/1550549_1563038495879_49.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550551 | 101432 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 101432 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4663600}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101432 | SI | 540 | 573 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:178}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N', lon:-92.47964409463025, lat:16.938238331655107}} | 01/03/2019 | 01/05/2019 | 4663600 | 4663600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550553 | 101436 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOCALIDADES VARIAS - 101436 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4894683.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 101436 | SI | 1162 | 951 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8550}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0083, direccion:'EJIDO SAN JUAN CARRIZAL, 30155 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOCALIDADES VARIAS DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.12863954796263, lat:15.80235851835924}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 4894683.43 | 4894683.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550556 | 101441 | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 101441 | 07047 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:606695.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101441 | SI | 120 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:512}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE EL BARRIO SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN ', lon:-92.8600930382145, lat:17.072451467853973}} | 02/04/2019 | 03/06/2019 | 606695.65 | 606695.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550557 | 101443 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS ACCIONES DE MURO FIRME EN BUENAVISTA - 101443 | 07067 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:782644.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101443 | SI | 43 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07067, localidad:0004, direccion:'CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENAVISTA Y CALLEJON BUENAVISTA, SE UBICA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS', lon:-93.05375108142572, lat:17.191660198672686}} | 03/06/2019 | 30/08/2019 | 782644.59 | 782644.59 | 782644.59 | 782644.59 | 391322.3 | 391322.3 | 391322.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MPC/DOPM/FISM-016/2019"", ""contratista"":""CONSULTORIA CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS"", ""monto"":782644.59, ""importe_modificado"":782644.59}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550557/1550557_1562905114963_85.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550557/1550557_1562905143717_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550557/1550557_1562905157154_91.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550566 | 101459 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE NUEVE M DE ANCHO POR DOCE M DE LARGO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 101459 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:619679.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 101459 | SI | 50 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:108}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0325, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - INDEPENDENCIA I KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, 30600 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA I Y TERRACERIA INDEPENDENCIA I, T', lon:-92.59202542872161, lat:15.35641864215653}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | 185903.98 | 185903.98 | 185903.98 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-046/2019"", ""contratista"":""IGNACIO ANCHEYTA ROSALES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":619679.92, ""importe_modificado"":619679.92}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":54}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550566/1550566_1562171175456_8.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550566/1550566_1562171243806_9.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550566/1550566_1562171297856_87.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550566/1550566_1562171344384_44.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550566/1550566_1562171385099_33.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550573 | 101486 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101486 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4558800}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101486 | SI | 403 | 397 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:174}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0058, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION UNO, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN ', lon:-92.56797133948713, lat:16.940475131476177}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 4558800 | 4558800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550577 | 101496 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO NICOLAS BRAVO - 101496 | 07028 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1601769.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 101496 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1135.74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07028, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIRAMON Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIRAMON Y CALLE CUAUHTEMOC', lon:-92.71707880912092, lat:16.571994473935735}} | 15/03/2019 | 30/04/2019 | 1601769.42 | 1601769.42 | 1601769.42 | 1601769.42 | 1601769.42 | 1601769.42 | 1601769.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMCH-DOPM-FISMDF-002/2019"", ""contratista"":""ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIAPILLA"", ""monto"":1601769.42, ""importe_modificado"":1601769.42}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1135.74}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039685046_7.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039699373_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039825989_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039848727_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039600499_40.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039622273_39.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039647464_14.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039722794_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550577/1550577_1563039812661_74.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550593 | 101541 | REVESTIMIRNTO DE CAMINO EL PALMAR CON MATERIAL DE BANCO - 101541 | 07028 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1112095.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 101541 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07028, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO TOTOLAPA LA OBRA SE UBICA CAMINO A LA BARRANCA CON DIRECION A TOTOLAPA', lon:-92.71787274299247, lat:16.569763010346833}} | 10/04/2019 | 24/05/2019 | 1112095.92 | 1112095.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550602 | 101557 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101557 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5187600}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101557 | SI | 553 | 560 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:198}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) CENTRO TZOTZIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO CENTRO TZOTZIL, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/', lon:-92.47957890023582, lat:16.942400398999542}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 5187600 | 5187600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550613 | 101585 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO I CACAHUATAL I - 101585 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1992865.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101585 | SI | 1 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0009, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BE', lon:-92.22549126348885, lat:17.323025420677027}} | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 996432.75 | 996432.75 | 996432.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-071/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1992865.5, ""importe_modificado"":1992865.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550613/1550613_1563207223161_96.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550613/1550613_1563207191594_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550613/1550613_1563207256604_80.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550616 | 101588 | CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA - 101588 | 07028 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:170161.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 101588 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:42.06}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07028, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALBARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA', lon:-92.71804768516722, lat:16.569814089505723}} | 05/05/2019 | 19/05/2019 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OT-DOPM-FISMDF-002/2019"", ""contratista"":""FABIOLA RUBI SANCHEZ PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIAPILLA"", ""monto"":170161.35, ""importe_modificado"":170161.35}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":42.06}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041798217_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041905555_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041834102_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041878379_22.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041926977_33.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041987349_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041942557_50.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563041962100_5.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550616/1550616_1563042006893_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550617 | 101592 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101592 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6130800}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101592 | SI | 572 | 563 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:234}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0019, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD', lon:-92.60139069912562, lat:16.921802954646292}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 6130800 | 6130800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550623 | 101605 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I LAS PALMAS I - 101605 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:379616.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101605 | SI | 2 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0153, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN', lon:-92.30465920908287, lat:17.277148955499975}} | 03/06/2019 | 17/07/2019 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | 189808.28 | 189808.28 | 189808.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-072/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":379616.56, ""importe_modificado"":379616.56}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550623/1550623_1563119734546_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550623/1550623_1563119592146_94.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550623/1550623_1563119595811_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550623/1550623_1563119695987_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550626 | 101609 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 101609 | 07032 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:913224.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 101609 | SI | 69 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0309, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HORIZONTE I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 BARRIO HORIZONTE I, 30600 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL Y TERRACERIA HORIZONTE I, TERRACERIA HORIZONTE I LA OBRA SE', lon:-92.46711245862662, lat:15.381072720862184}} | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | 273967.37 | 273967.37 | 273967.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP/FISMDF/ESC-049/2019"", ""contratista"":""ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS"", ""monto"":913224.56, ""importe_modificado"":913224.56}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550626/1550626_1562595144289_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550626/1550626_1562595132292_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550626/1550626_1562595198301_93.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550626/1550626_1562595211495_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550626/1550626_1562595223798_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550628 | 101612 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I - 101612 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3430667}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101612 | SI | 2 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0027, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL E', lon:-92.21352826017565, lat:17.27449045735749}} | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-073/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":3430667.0, ""importe_modificado"":3430667.0}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550628/1550628_1563207722477_63.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550628/1550628_1563207697226_33.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550629 | 101613 | CONSTRUCCION DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIOS - 101613 | 07028 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1132923.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101613 | SI | 53 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07028, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIRAMON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.72338408065698, lat:16.56735415623454}} | 13/05/2019 | 11/07/2019 | 1132923.76 | 1132923.76 | 1132923.76 | 1132923.76 | 1132923.76 | 1132923.76 | 1132923.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMCH-DOPM-FISMDF-004/2019"", ""contratista"":""NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIAPILLA"", ""monto"":1132923.76, ""importe_modificado"":1132923.76}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":21}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044097709_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044119411_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044398548_3.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044434512_79.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044468476_65.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044459792_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044106342_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044136826_48.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550629/1550629_1563044179030_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550631 | 101619 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101619 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2698600}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101619 | SI | 248 | 242 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:103}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0108, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO (FRACCION) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 FRACCION SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOOCALIDAD', lon:-92.5675200632057, lat:16.904331987498075}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 2698600 | 2698600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201550634 | 101622 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I LA ILUSIÓN I - 101622 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:474520.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101622 | SI | 2 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0065, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN', lon:-92.33042354492756, lat:17.24854533180192}} | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 142356.21 | 142356.21 | 142356.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-074/2019"", ""contratista"":""JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":474520.7, ""importe_modificado"":474520.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550634/1550634_1563120600971_22.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550634/1550634_1563120469799_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550634/1550634_1563120492925_87.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550634/1550634_1563120558530_13.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201550640 | 101639 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO I CUCTIEPA I - 101639 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1992865.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101639 | SI | 3 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0017, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS S', lon:-92.17671736440087, lat:17.30825141093246}} | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 996432.75 | 996432.75 | 996432.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-075/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1992865.5, ""importe_modificado"":1992865.5}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550640/1550640_1563205841050_81.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550640/1550640_1563205817607_25.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550640/1550640_1563205869691_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550644 | 101648 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I LÁZARO CÁRDENAS I - 101648 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:711781.05}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 101648 | SI | 3 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0160, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL', lon:-92.23957216815144, lat:17.341145940370254}} | 10/06/2019 | 08/08/2019 | 711781.05 | 711781.05 | 711781.05 | 711781.05 | 213534.32 | 213534.32 | 213534.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-077/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":711781.05, ""importe_modificado"":711781.05}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550644/1550644_1563235614326_57.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550644/1550644_1563235615521_89.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550644/1550644_1563235614569_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201550646 | 101652 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I SAN ANTONIO I - 101652 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:548906.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 101652 | SI | 2 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0155, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y', lon:-92.32943209154443, lat:17.379485944098395}} | 13/06/2019 | 11/08/2019 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 164672.02 | 164672.02 | 164672.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019"", ""contratista"":""JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":548906.72, ""importe_modificado"":548906.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550646/1550646_1563234658842_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550646/1550646_1563234660432_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1550646/1550646_1563234660520_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551287 | 103029 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO - 103029 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:517947.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103029 | SI | 65 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0568, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY - 24 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30527 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA 24', lon:-93.36135504366293, lat:16.101567119309276}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 517947.63 | 517947.63 | 258973.82 | 258973.82 | 258973.82 | 258973.82 | 258973.82 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2019"", ""contratista"":""KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":517947.63, ""importe_modificado"":517947.63}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551287/1551287_1563097314571_12.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551287/1551287_1563097321427_81.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551287/1551287_1563097325923_54.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201551296 | 103041 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO MARISCAL LA CUMBRE - 103041 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:517947.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103041 | SI | 77 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:1829, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 30526 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - ', lon:-93.37606013426489, lat:15.963207757919282}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 517947.63 | 517947.63 | 258973.82 | 258973.82 | 258973.82 | 258973.82 | 258973.82 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201551304 | 103055 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA UNION VILLACORZO - 103055 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:442267.39}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103055 | SI | 24 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0886, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - LA UNION VILLACORZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - LA UNION VILLACORZO, PA', lon:-93.44443171226835, lat:16.0054276333742}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 442267.39 | 442267.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551310 | 103062 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO LA CEIBA - 103062 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:481422.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103062 | SI | 86 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:1013, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 230 EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA CEIBA, PARTIENDO DE LA CABERA M', lon:-93.27386434919782, lat:16.079957112497645}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 481422.81 | 481422.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551314 | 103077 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS BARRIOS SANTA MARIA CERRITO Y CALIFORNIA EN LA CABECERA MUNICPAL - 103077 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:488555.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103077 | SI | 74 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1044}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A. SUR BARRIO SANTA MARÍA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS SANTA MARIA EL CERRITO Y CALIFORNIA.', lon:-93.2643663033095, lat:16.18265517558873}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 488555.17 | 488555.17 | 244277.59 | 244277.59 | 244277.59 | 244277.59 | 244277.59 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/036-2019"", ""contratista"":""KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":488555.17, ""importe_modificado"":488555.17}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":522}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551314/1551314_1562892382024_95.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551314/1551314_1562892381704_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551314/1551314_1562892336271_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551314/1551314_1562892336639_69.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551314/1551314_1562892337302_16.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551377 | 103374 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 103374 | 07009 | 07 | H CONCEJO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1129166.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 103374 | SI | 192 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:571}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 15 Y 17 PONIENTE INTERIOR SN BARRIO LAS CRUCES II, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 20A SUR Y CALLE 24A. SUR, AVENIDAS 15 Y 17 PONIENTE ENTRE 20 Y 24 SUR BARRIO LAS CRUCES II', lon:-93.91455458267517, lat:16.23737462804335}} | 13/06/2019 | 11/09/2019 | 1129166.21 | 1129166.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551411 | 103504 | REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD CON UNA LOG DE DOS KILÓMETROS - 103504 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:928648.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 103504 | SI | 751 | 751 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0148, direccion:'AMPLIACION SAN PEDRO AMPLIACION SAN PEDRO YUTNIOTIC- ANEXO, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOC DE SAN PEDRO YOTNIOTIC SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MICRO REGIÓN FRONTERA A TRES HORAS DE LA CABECER', lon:-91.36996512972455, lat:16.097809326440828}} | 13/05/2019 | 20/07/2019 | 928648.31 | 928648.31 | 928648.31 | 928648.31 | 928648.31 | 305054.46 | 305054.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62157"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":928648.31, ""importe_modificado"":928648.31}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.32}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551411/1551411_1562961724025_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551411/1551411_1562961726703_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551423 | 103543 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO NUEVO SAN GREGORIO - 103543 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1800000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 103543 | SI | 59 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2352}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0259, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 150 EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 30154 NUEVO SAN GREGORIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SA', lon:-91.98287191979584, lat:15.842192094305314}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551429 | 103567 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES PARA VIVIENDA - 103567 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:234518.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103567 | SI | 21 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESAHATON SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5540.00 ', lon:-92.6697671636547, lat:16.91074577786842}} | 01/09/2019 | 30/10/2019 | 234518.8 | 234518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551429/1551429_1562428526323_30.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201551430 | 103569 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS - 103569 | 07045 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:334376.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 103569 | SI | 130 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:161.13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 COLONIA COLONIA LOS REYES CABECERA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MELCHOR Y ANDADOR 6 DE ENERO, ANDADOR SIN NOMBRE LAS GRADAS SE CONSTRUIRÁN EN DOS CALLES DE L', lon:-93.00049565142766, lat:17.50000834550369}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 334376.62 | 334376.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551430/1551430_1563197725200_89.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551430/1551430_1563197737074_46.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551430/1551430_1563197804207_45.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201551449 | 103638 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC - 103638 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2510683.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 103638 | SI | 1278 | 1047 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0014, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CIU', lon:-92.00694856550041, lat:15.665841834444866}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 2510683.35 | 2510683.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551481 | 103706 | REVESTIMIENTO DE CALLES LOCALIDADES VARIAS - 103706 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4300000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 103706 | SI | 10287 | 8417 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11565}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.1325569476131, lat:15.661293877781228}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551518 | 103811 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 103811 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1917714.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 103811 | SI | 300 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0159, direccion:'CALLE INNOMINADA AMPLIACION LAS BRISAS, 30624 NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO EN NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA ', lon:-92.6177464516752, lat:15.152435302177613}} | 10/06/2019 | 30/09/2019 | 1917714.37 | 1917714.37 | 1191714.37 | 1191714.37 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-024"", ""contratista"":""JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS"", ""monto"":1917714.37, ""importe_modificado"":1917714.37}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551518/1551518_1563047393689_30.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551518/1551518_1563047381757_3.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551518/1551518_1563047382219_10.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201551527 | 103831 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 103831 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6087673.08}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 103831 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 6087673.08 | 6087673.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551551 | 103883 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRIFICACION AERREA - 103883 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4651382.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 103883 | SI | 150 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0038, direccion:'CALLE CALLE NORTE DE MADERO EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO A VEINTE M', lon:-91.91032934764634, lat:16.29576832607506}} | 17/06/2019 | 20/09/2019 | 4651382.48 | 4651382.48 | 4651382.48 | 4651382.48 | 4651382.48 | 2325691.24 | 2325691.24 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMM-DOP-VIV-0004-FISM/2019"", ""contratista"":""CESAR MORALES JIMENEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":4651382.48, ""importe_modificado"":4651382.48}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551551/1551551_1563214883764_15.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551551/1551551_1563214880264_72.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551554 | 103889 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 103889 | 07031 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6293836.56}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 103889 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 10/01/2019 | 30/04/2019 | 6293836.56 | 6293836.56 | 6293836.56 | 6293836.56 | 6293836.56 | 6293836.56 | 6293836.56 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201551561 | 103916 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 103916 | 07066 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2353979.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 103916 | SI | 281 | 247 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:70}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0068, direccion:'CALLE ROBLAR COLONIA PANTELHÓ, 29880 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS Y CAMINO ROBLAR, CAMINO LAS LAMINAS PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE TOMA LA VIA DE COMUNICACION SE SE DIRIJE A JERUSALEN LA VIA SE UB', lon:-92.500695237375, lat:17.066083615231552}} | 10/06/2019 | 10/11/2019 | 2353979.14 | 2353979.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551564 | 103923 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO EJIDO HORIZONTE - 103923 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1800000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 103923 | SI | 134 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2431.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0199, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 EJIDO EL HORIZONTE, 30154 HORIZONTE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO HORIZONTE MUNICIPIO DE FRONTERA ', lon:-91.98005805677634, lat:15.843184268445928}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551607 | 104016 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO REVOLUCION - 104016 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1800000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 104016 | SI | 207 | 171 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2403.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0144, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO REVOLUCIÓN, 30154 REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO REVOLUCIÓN DE FRONTERA COMALA', lon:-91.97678786812182, lat:15.845061065755734}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551616 | 104050 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO NUMERO TREINTA Y NUEVE BENITO JUAREZ GARCÍA - 104050 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:744241.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 104050 | SI | 565 | 554 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0039, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, LA OBRA SE UBICA 700 MET', lon:-91.7553094723737, lat:16.15025552825142}} | 10/06/2019 | 26/07/2019 | 744241.96 | 744241.96 | 744241.96 | 744241.96 | 372120.98 | 372120.98 | 372120.98 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMI/DOPM/FISMDF-ED/0019/2019"", ""contratista"":""ESTHER PEREZ ROBLERO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA"", ""monto"":744241.96, ""importe_modificado"":744241.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551616/1551616_1562866403735_1.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551616/1551616_1562866411667_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551616/1551616_1562866412738_26.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551616/1551616_1562866402743_88.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551653 | 104158 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 104158 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2582340.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 104158 | SI | 2469 | 2021 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0120, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VEINTICUATRO DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147 VEINTICUATRO DE FEBRERO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN ', lon:-92.18437846294685, lat:15.71202749325817}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2582340.43 | 2582340.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551696 | 104263 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE DEL POCITO ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AV VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 104263 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1621405.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 104263 | SI | 72 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1462.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE LOS POCITOS COLONIA SAN ISIDRO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO CHOCOLJA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA CALLE A PAVIMENT', lon:-93.07949283141382, lat:16.76957001901695}} | 01/06/2019 | 15/07/2019 | 1621405.86 | 1621405.86 | 1621405.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551696/1551696_1562783806306_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551720 | 104320 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA AVENIDA FLAMBOYANT ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLES - 104320 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3094652.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 104320 | SI | 158 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2484.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA FLAMBOYANT COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLE, AVENIDA FRESNO LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBR', lon:-93.13063218658093, lat:16.77944961759088}} | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 3094652.84 | 3094652.84 | 3094652.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551720/1551720_1562783996533_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551739 | 104360 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA PRIMERA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE - 104360 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6001202.37}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 104360 | SI | 447 | 423 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6152}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 1A PONIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO', lon:-93.17941506926417, lat:16.744788665981538}} | 15/05/2019 | 11/10/2019 | 6001202.37 | 6001202.37 | 6001202.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551739/1551739_1563221912534_24.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551752 | 104390 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 104390 | 07041 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2900000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 104390 | SI | 127 | 134 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0067, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS POTREROS Y TERRACERIA EL PANTIÓN, TERRACERIA EL PUENTE LA ', lon:-91.96539839221622, lat:16.206497883738326}} | 17/06/2019 | 30/08/2019 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551783 | 104476 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 104476 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:470961.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 104476 | SI | 21 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5540.46 MTS. DE', lon:-92.66970167609112, lat:16.91061877876649}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MACH/DOPM/FISMDF/002/2019"", ""contratista"":""DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA"", ""monto"":470961.7, ""importe_modificado"":470961.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551783/1551783_1562429181405_75.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551783/1551783_1562429191611_86.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551783/1551783_1562429205763_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551832 | 104609 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA - 104609 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:451563.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 104609 | SI | 21 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.54 KM. SE LLE', lon:-92.66970199165827, lat:16.910573801401696}} | 01/05/2019 | 28/06/2019 | 451563.1 | 451563.1 | 451563.1 | 451563.1 | 451563.1 | 451563.1 | 451563.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MACH/DOPM/FISMDF/007/2019"", ""contratista"":""DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA"", ""monto"":451563.1, ""importe_modificado"":451563.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551832/1551832_1562425437657_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551832/1551832_1562425452864_11.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551832/1551832_1562425462835_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551866 | 104698 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO VILLA FLORES - 104698 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:829105.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 104698 | SI | 220 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:596.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO BARRIO VILLAFLORES, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO VILLAFLORES', lon:-92.13354183795771, lat:15.66159412735736}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 829105.28 | 829105.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201551871 | 104705 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA - 104705 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:307680.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 104705 | SI | 21 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5. 540 KMS. DE ', lon:-92.66967811163937, lat:16.91059166063697}} | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 307680.1 | 307680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551871/1551871_1562426002288_42.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201551893 | 104772 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ FOSAS SÉPTICAS PARA VIVIENDA - 104772 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:212034.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 104772 | SI | 21 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE L', lon:-92.6681257359204, lat:16.89917510711187}} | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 212034.7 | 212034.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551893/1551893_1562427319674_90.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201551911 | 104820 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS FRACCIÓN SONORA - 104820 | 07105 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:665722.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 104820 | SI | 52 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:540}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07105, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION BARRIO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 FRACCION FRACCION SONORA, 30884 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SONORA QUE SE ENCUENTRA EN EL C', lon:-92.11526470385051, lat:15.07448504179912}} | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MUJC/DOPM/FISM/001/2019"", ""contratista"":""CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS"", ""monto"":665722.34, ""importe_modificado"":665722.34}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":540}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873235054_30.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873213958_7.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873278936_43.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873209393_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873234081_16.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873238734_73.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873282039_9.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551911/1551911_1562873282882_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551947 | 104910 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 104910 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:202178.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 104910 | SI | 51 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0059, direccion:'AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO GUADALUPE, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALLENDE, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE A 300 MTS DE LA AV. PANAMERICANA', lon:-92.40893220665914, lat:15.01455131553572}} | 10/06/2019 | 24/06/2019 | 202178.52 | 202178.52 | 202178.52 | 202178.52 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0015-2019"", ""contratista"":""MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN"", ""monto"":202178.52, ""importe_modificado"":202178.52}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1}] | {_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551947/1551947_1562698019633_70.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551947/1551947_1562698047847_78.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551947/1551947_1562698013496_97.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201551978 | 104989 | RECONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO - 104989 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:118067.21}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 104989 | SI | 50 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0228, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA BELLO PAISAJE - SALTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD BELLO PAISAJE SE ENCUENTRA A 15 DE LA CABECERA MUNICI', lon:-91.96142277607636, lat:16.375634731830633}} | 13/05/2019 | 20/06/2019 | 118067.21 | 118067.21 | 118067.21 | 118067.21 | 118067.21 | 55283.32 | 55283.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62261"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":118067.21, ""importe_modificado"":118067.21}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.47}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551978/1551978_1562976441550_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551978/1551978_1562976443696_26.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201551986 | 105008 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 105008 | 07103 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2206168.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 105008 | SI | 82 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0008, direccion:'CALLE PRINCIPAL CANTON CANTON EL HULAR, 00000 CANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO QUE CONDUCE ENTRADA DE LA CRUZ DE ORO-VILLA HIDALGO ENTRANDO ', lon:-92.39037690186018, lat:15.096391848145483}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 2206168.13 | 2206168.13 | 2206168.13 | 2206168.13 | 1103084.07 | 1103084.07 | 1103084.07 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/FISM/003/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS"", ""monto"":2206168.13, ""importe_modificado"":2206168.13}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551986/1551986_1562622286673_50.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1551986/1551986_1562622360522_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552052 | 105167 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 105167 | 07103 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2802245.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 105167 | SI | 175 | 185 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0031, direccion:'CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON SEGUNDO CANTON, 30680 SEGUNDO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUC', lon:-92.43843549330558, lat:15.087990401368286}} | 22/05/2019 | 22/08/2019 | 2802245.22 | 2802245.22 | 2802245.22 | 2802245.22 | 1401122.61 | 1401122.61 | 1401122.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/FISM/002/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS"", ""monto"":2802245.22, ""importe_modificado"":2802245.22}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552052/1552052_1562623010869_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552052/1552052_1562623083326_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552052/1552052_1562623066993_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552052/1552052_1562623076762_53.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552059 | 105182 | ENMALLADO PERIMETRAL COBACH PLANTEL EJIDO RODULFO FIGUEROA - 105182 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350416.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 105182 | SI | 1151 | 1067 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:517.37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0067, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO RODULFO FIGUEROA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UB', lon:-92.06246840433593, lat:15.851492076409166}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 350416.13 | 350416.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552108 | 105297 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO AISLADO EN FRACCIÓN BARRIO NUEVO - 105297 | 07105 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:680898.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 105297 | SI | 52 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07105, localidad:0054, direccion:'CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30880 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCIÓN BARRIO NUEV', lon:-92.1141687973768, lat:15.066522185898833}} | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 680898.28 | 680898.28 | 680898.28 | 680898.28 | 680898.28 | 680898.28 | 680898.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MUJC/DOPM/FISM/002/2019"", ""contratista"":""CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS"", ""monto"":680898.28, ""importe_modificado"":680898.28}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876202557_27.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876179909_27.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876232108_60.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876247569_84.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876196613_23.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876222771_91.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876226384_39.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876242161_91.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552108/1552108_1562876245465_77.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201552111 | 105302 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO - 105302 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1677054.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 105302 | SI | 51 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0059, direccion:'AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALDAMA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE A 300 MTS DE LA AV PANAMERICANA', lon:-92.40896315500173, lat:15.01456685936694}} | 24/06/2019 | 09/08/2019 | 1677054.08 | 1677054.08 | 1677054.08 | 1677054.08 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HUEHUETAN-FISM-0014-2019"", ""contratista"":""MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN"", ""monto"":1677054.08, ""importe_modificado"":1677054.08}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552111/1552111_1562697154820_89.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552111/1552111_1562697129708_94.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201552127 | 105358 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PARAISO - 105358 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:802202.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 105358 | SI | 256 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1278.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO EL PARAÍSO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PARAÍSO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS.', lon:-92.13618007502728, lat:15.662605497036731}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 802202.88 | 802202.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552156 | 105404 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL - 105404 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:928000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 105404 | SI | 9730 | 8974 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1413.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'CALLE 3A. CALLE SUR PTE BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRO ENTRE 2A AVENIDA PONIENTE SUR NO. 14 Y 3A. CALLE SUR PONIENTE CABECERA MUNICIPAL DE FRO', lon:-92.14462635121431, lat:15.6578456846815}} | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 928000 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552308 | 105760 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 105760 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:369137.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 105760 | SI | 22 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:2207, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30527 NUEVO PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA', lon:-93.53198511138942, lat:16.15948927456052}} | 15/05/2019 | 31/08/2019 | 369137.28 | 369137.28 | 110741.18 | 110741.18 | 110741.18 | 110741.18 | 110741.18 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2019"", ""contratista"":""ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":369137.28, ""importe_modificado"":369137.28}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":2.7}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201552332 | 105815 | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE - 105815 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:671285.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 105815 | SI | 222 | 212 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1296}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:1213, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - 24 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - 24 DE DICIEMBRE Y , PARTIE', lon:-93.18900804438483, lat:16.25718729335999}} | 01/06/2019 | 15/09/2019 | 671285.88 | 671285.88 | 335642.94 | 335642.94 | 335642.94 | 335642.94 | 335642.94 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/045-2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":671285.88, ""importe_modificado"":671285.88}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":648}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552332/1552332_1562895210757_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552332/1552332_1562895211093_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552332/1552332_1562895211629_43.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552332/1552332_1562895240987_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552332/1552332_1562895240857_11.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552597 | 106419 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 106419 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1079740.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 106419 | SI | 40 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'CALLE DEL ARROYO BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE QUINTA, CALLE NOVENA SUR ORIENTE DEL CENTRO SE VA UNO HACIA EL SEGURO SOCIAL ANTES DE LLEGAR SE ENCUENTRA EL CONAFE AHÍ DA VUELT', lon:-92.08984446933565, lat:16.901098390918346}} | 15/04/2019 | 15/08/2019 | 1079740.82 | 1079740.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552603 | 106437 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 106437 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:980195.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106437 | SI | 16 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:512}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA SIBALTECA', lon:-92.09969890525642, lat:16.913709057608422}} | 01/04/2019 | 15/07/2019 | 980195.28 | 980195.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552613 | 106464 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106464 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:970242.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106464 | SI | 119 | 178 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3056.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1075, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L', lon:-92.19764891917097, lat:16.843496345341297}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 970242.47 | 970242.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552617 | 106470 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106470 | 07103 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3469415.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 106470 | SI | 152 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0033, direccion:'CALLE PRINCIPAL CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA BAJA SOBRE LA CARRETERA C', lon:-92.4408221642487, lat:15.085407686935344}} | 22/05/2019 | 22/08/2019 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | 1734707.76 | 1734707.76 | 1734707.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/FISM/004/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS"", ""monto"":3469415.51, ""importe_modificado"":3469415.51}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552617/1552617_1562622684974_48.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552617/1552617_1562622667550_53.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201552618 | 106473 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 106473 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1495269.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106473 | SI | 119 | 178 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1982.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1075, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L', lon:-92.19768110567915, lat:16.843486076774152}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1495269.95 | 1495269.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552621 | 106480 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106480 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:843047.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106480 | SI | 434 | 431 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2643.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0142, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SALI', lon:-91.30865847508846, lat:16.811528813512172}} | 01/04/2019 | 01/06/2019 | 843047.54 | 843047.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552625 | 106492 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 106492 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1149888.14}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106492 | SI | 434 | 431 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1714.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0142, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SA', lon:-91.30867993276058, lat:16.811528813512172}} | 01/04/2019 | 01/06/2019 | 1149888.14 | 1149888.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552628 | 106502 | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106502 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6300980.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106502 | SI | 347 | 453 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:660800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA FLORIDA BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.', lon:-92.09313746594894, lat:16.9185995018043}} | 01/04/2019 | 01/05/2019 | 6300980.8 | 6300980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552639 | 106529 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 106529 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1035127.86}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 106529 | SI | 16 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0001, direccion:'AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA CIBALTECA', lon:-92.09965381127108, lat:16.913535593860548}} | 01/04/2019 | 15/07/2019 | 1035127.86 | 1035127.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552646 | 106549 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN I CUCTIEPA I - 106549 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1791723.63}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 106549 | SI | 54 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0017, direccion:'CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CUCTIEPA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 07DP', lon:-92.17758371791284, lat:17.308553579553354}} | 26/03/2019 | 24/05/2019 | 1791723.63 | 1791723.63 | 1791723.63 | 1791723.63 | 911940.09 | 911940.09 | 911940.09 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/ED/FISM-023/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1791723.63, ""importe_modificado"":1791723.63}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552646/1552646_1563068859697_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552646/1552646_1563068854195_65.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552646/1552646_1563068856394_60.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552647 | 106552 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106552 | 07103 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1495922.03}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 106552 | SI | 84 | 87 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0040, direccion:'CALLE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA RANCHERIA CHAPINGO, 30680 CHAPINGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA-', lon:-92.41624083963421, lat:15.216807801435447}} | 10/06/2019 | 10/09/2019 | 1495922.03 | 1495922.03 | 1495922.03 | 1495922.03 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201552656 | 106594 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 106594 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2547154.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106594 | SI | 5311 | 5227 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0418, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 127 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AL PANTEON Y CAMINO CASCADAS LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA NUEVA PALE', lon:-91.27696688942493, lat:16.823309089510392}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2547154.04 | 2547154.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552669 | 106635 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 106635 | 07045 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:278400}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 106635 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 278400 | 278400 | 30000 | 278400 | 30000 | 30000 | 30000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MIC/PM/GI/SERV/001/2019"", ""contratista"":""M.I.A. VICTOR GUADALUPE LUGO HERNANDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS"", ""monto"":278400.0, ""importe_modificado"":278400.0}] | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552669/1552669_1563221933969_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552669/1552669_1563221934280_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552669/1552669_1563221911254_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552669/1552669_1563221936121_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552670 | 106639 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106639 | 07103 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:971693.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 106639 | SI | 43 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0102, direccion:'CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30695 EMILIANO ZAPATA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO AL MARGEN DE', lon:-92.43459639682207, lat:15.064537918139072}} | 02/05/2019 | 02/08/2019 | 971693.15 | 971693.15 | 971693.15 | 971693.15 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201552678 | 106664 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106664 | 07045 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:92800}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 106664 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 92800 | 92800 | 30000 | 92800 | 30000 | 30000 | 30000 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""MIC/PM/GI/SERV/002/2019"", ""contratista"":""JULIO CESAR ALIAS LEON"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS"", ""monto"":92800.0, ""importe_modificado"":92800.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.3}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552678/1552678_1563223218905_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552678/1552678_1563223262408_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552678/1552678_1563223236327_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552678/1552678_1563223237928_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552684 | 106676 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ - 106676 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:747795.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 106676 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:168}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE', lon:-92.90076557181608, lat:16.800403978334447}} | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 747795.78 | 747795.78 | 224338.73 | 224338.73 | 224338.73 | 224338.73 | 224338.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-11"", ""contratista"":""ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":747795.78, ""importe_modificado"":747795.78}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":50.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552684/1552684_1563221331952_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552684/1552684_1563221340043_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552684/1552684_1563221338988_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552684/1552684_1563221340097_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552684/1552684_1563221330731_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552684/1552684_1563221331175_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552699 | 106729 | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL PARQUE CENTRAL DIF Y CASA DIA - 106729 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1700000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 106729 | SI | 9730 | 8974 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8474.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS.', lon:-92.14139590286815, lat:15.659669044238342}} | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552702 | 106738 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA - 106738 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2128256.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 106738 | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0230, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA LA SIRIA, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE', lon:-91.69534815045827, lat:17.1954227538537}} | 04/03/2019 | 27/07/2019 | 2128256.22 | 2128256.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552704 | 106741 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ÍNDIGENA ALFONSO CASO I HIDALGO JOSHIL I - 106741 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1295787.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 106741 | SI | 69 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0022, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y , LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR', lon:-92.34995034725604, lat:17.227367212724257}} | 27/03/2019 | 25/05/2019 | 1295787.48 | 1295787.48 | 1295787.48 | 1295787.48 | 388736.24 | 388736.24 | 388736.24 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/ED/FISM-027/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1295787.48, ""importe_modificado"":1295787.48}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552704/1552704_1563065956489_51.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552704/1552704_1563065958883_72.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552704/1552704_1563065962360_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552708 | 106750 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 106750 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2601983.24}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 106750 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 2601983.24 | 2601983.24 | 2300991.62 | 2300991.62 | 2300991.62 | 2300991.62 | 2300991.62 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/PS-2019-01"", ""contratista"":""DISTRIBUIODORA GELTON S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":2601983.24, ""importe_modificado"":2601983.24}] | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552708/1552708_1563247229879_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552708/1552708_1563247229629_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552708/1552708_1563247230114_14.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552708/1552708_1563247223313_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552708/1552708_1563247221429_22.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552708/1552708_1563247221360_61.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552710 | 106752 | REHABILITACION DE CAMINO TIERRA BONITA - 106752 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1152230.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106752 | SI | 22 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1101}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO ROMO SERRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 101 EJIDO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE F', lon:-92.87195312729634, lat:16.79161988918476}} | 16/05/2019 | 16/07/2019 | 1152230.76 | 1152230.76 | 576115.38 | 576115.38 | 576115.38 | 576115.38 | 576115.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-13"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1152230.76, ""importe_modificado"":1152230.76}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":550.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552710/1552710_1563244018230_8.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552710/1552710_1563244018362_41.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552710/1552710_1563244038644_63.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552710/1552710_1563244040099_49.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552710/1552710_1563244038563_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552710/1552710_1563244019772_84.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552725 | 106785 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 106785 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2954269.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 106785 | SI | 196 | 185 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3045, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETEL KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA VIEJO, TERRACERIA SAN JUAN LA CUREÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE', lon:-91.95825932422926, lat:16.855272758719043}} | 15/03/2019 | 15/07/2019 | 2954269.85 | 2954269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552731 | 106806 | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN MARCOS - 106806 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:447523.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 106806 | SI | 163 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:864}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0585, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA Y TERRACER', lon:-93.25095999390246, lat:15.980660535410085}} | 01/06/2019 | 15/09/2019 | 447523.92 | 447523.92 | 223761.96 | 223761.96 | 223761.96 | 223761.96 | 223761.96 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/047-2019"", ""contratista"":""LUVIEL PEREZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":447523.92, ""importe_modificado"":447523.92}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":432}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201552738 | 106817 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ACOLÓ - 106817 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:361256.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106817 | SI | 3104 | 2983 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:330}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 2DA ORIENTE, AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL Y CERCA DEL MERCADO', lon:-92.90288988135575, lat:16.803670097087494}} | 04/03/2019 | 05/04/2019 | 361256.04 | 361256.04 | 361256.04 | 361256.04 | 361256.04 | 361256.04 | 361256.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-02"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":552581.68, ""importe_modificado"":552581.68}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":330}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220421377_40.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220693696_81.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220421355_38.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220695114_90.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220695837_75.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220684616_89.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220422546_53.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220684929_58.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552738/1552738_1563220686371_91.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552744 | 106836 | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANO MATAMOROS I CACAHUATAL I - 106836 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2352231.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 106836 | SI | 62 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0009, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 00000 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE CONTINÚA HASTA EL FONDO AVANZA CERCA DE 6 CUADRAS SOBRE EL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA MARIA', lon:-92.2258560439149, lat:17.322083136862343}} | 01/04/2019 | 29/06/2019 | 2352231.78 | 2352231.78 | 2352231.78 | 2352231.78 | 705669.53 | 705669.53 | 705669.53 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/ED/FISM-031/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":2352231.78, ""importe_modificado"":2352231.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552744/1552744_1563069691041_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552744/1552744_1563069693490_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552744/1552744_1563069696128_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552751 | 106863 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 106863 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3498498.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106863 | SI | 90 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0001, direccion:'EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR LA ASERRADERO BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL AVENIDA LA ASERRADERO Y CALLE LOS LAURELES, AMPLIACION TANQUE DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SACSAL', lon:-91.9977441340465, lat:16.315848420145915}} | 01/05/2019 | 30/08/2019 | 3498498.7 | 3498498.7 | 3498498.7 | 3498498.7 | 3498498.7 | 2331966.21 | 2331966.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62188"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":3498498.7, ""importe_modificado"":3498498.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.67}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552751/1552751_1562975783707_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552751/1552751_1562975783933_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552753 | 106865 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 106865 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3468444.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106865 | SI | 114 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:64300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0827, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA CHAVARI', lon:-91.80677575695294, lat:16.953359303591235}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 3468444.75 | 3468444.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552754 | 106870 | REUBICACIÓN DE LINEA MEDIA DE TENSION CABECERA MUNICIPAL - 106870 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:514157.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 106870 | SI | 7810 | 6390 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:650}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS.', lon:-92.13996199235717, lat:15.657840519333666}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 514157.38 | 514157.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552784 | 106935 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 106935 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1999945.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106935 | SI | 338 | 225 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:560}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:2820, direccion:'CAMINO TRAMO OCOSINGO - YAC NOVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 100 EJIDO YAC NOVIL, 29950 YOC NAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TEMO Y CAMINO NAITE, CAMINO YAC NOVIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMB', lon:-91.76684482182914, lat:17.07030618160828}} | 08/04/2019 | 08/06/2019 | 1999945.58 | 1999945.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552797 | 106961 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO NUEVO LLANO GRANDE - 106961 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2665876.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 106961 | SI | 175 | 174 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5.17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0043, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30148 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO L', lon:-92.15637283794486, lat:15.73461855599273}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 2665876.67 | 2665876.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552804 | 106982 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ACOLÓ DRENAJE SANITARIO - 106982 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:152113.18}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 106982 | SI | 3104 | 2983 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 2DA ORIENTE, AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL Y CERCA DEL MERCADO ', lon:-92.90378037474869, lat:16.80405011354268}} | 04/03/2019 | 05/04/2019 | 152113.18 | 152113.18 | 152113.18 | 152113.18 | 152113.18 | 152113.18 | 152113.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-02"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":552581.68, ""importe_modificado"":552581.68}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":64}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220853187_31.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220853683_48.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220860122_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220842736_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220843162_25.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220850528_51.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220857279_36.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220845455_11.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552804/1552804_1563220861070_60.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552812 | 107001 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ACOLÓ AGUA POTABLE - 107001 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:39212.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 107001 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:66}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 2DA ORIENTE, AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL Y CERCA DEL MERCADO ', lon:-92.90290597461012, lat:16.803670097087558}} | 04/03/2019 | 05/04/2019 | 39212.46 | 39212.46 | 39212.46 | 39212.46 | 39212.46 | 39212.46 | 39212.46 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-02"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":552581.68, ""importe_modificado"":552581.68}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":66}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221039623_12.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221041459_97.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221046205_73.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221049987_98.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221050878_69.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221051464_56.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221053688_54.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221055169_85.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552812/1552812_1563221039775_63.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552828 | 107046 | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 107046 | 07097 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:117700.8}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 107046 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07097, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.751783, lat:16.091356}} | 05/01/2019 | 30/04/2019 | 117700.8 | 117700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552833 | 107060 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ - 107060 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:212969.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 107060 | SI | 163 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:468}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0950, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - DR. BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 290 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO C', lon:-93.12499268287443, lat:16.06122640417431}} | 01/06/2019 | 15/09/2019 | 212969.99 | 212969.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552835 | 107063 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO - 107063 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:983355}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107063 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:931.97}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE Y AVENIDA CALLE CENTRAL, CALLE 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.90629262157373, lat:16.804475214676533}} | 26/04/2019 | 24/07/2019 | 983355 | 983355 | 491677.5 | 491677.5 | 491677.5 | 491677.5 | 491677.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-04"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1496873.61, ""importe_modificado"":1496873.61}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":465.98}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552835/1552835_1563244456441_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552835/1552835_1563244457072_71.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552835/1552835_1563244456387_59.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552835/1552835_1563244465153_70.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552835/1552835_1563244465723_43.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552835/1552835_1563244464973_67.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552849 | 107090 | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO SAN CARALAMPIO - 107090 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3133444.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107090 | SI | 195 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0078, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE ', lon:-92.03770368685068, lat:15.83171658243835}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 3133444.8 | 3133444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552873 | 107148 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO DRENAJE SANITARIO - 107148 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:338835.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 107148 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:168.03}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.90629128046899, lat:16.80447393084107}} | 26/04/2019 | 24/07/2019 | 338835.3 | 338835.3 | 169417.65 | 169417.65 | 169417.65 | 169417.65 | 169417.65 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-04"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1496873.61, ""importe_modificado"":1496873.61}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":84.02}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552873/1552873_1563244937843_26.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552873/1552873_1563244937754_32.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552873/1552873_1563244950454_9.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552873/1552873_1563244950473_13.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552873/1552873_1563244951135_81.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552873/1552873_1563244938594_20.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552884 | 107176 | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ - 107176 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:484817.58}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 107176 | SI | 163 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:936}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0950, direccion:'TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - DR. BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 920 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO C', lon:-93.12498195403825, lat:16.061164543845912}} | 01/06/2019 | 15/09/2019 | 484817.58 | 484817.58 | 242408.79 | 242408.79 | 242408.79 | 242408.79 | 242408.79 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/048-2019"", ""contratista"":""LUVIEL PEREZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":484817.58, ""importe_modificado"":484817.58}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":468}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201552889 | 107185 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO AGUA POTABLE - 107185 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:66171.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 107185 | SI | 3104 | 2892 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:144.03}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.90626982279716, lat:16.804458524817953}} | 26/04/2019 | 24/07/2019 | 66171.65 | 66171.65 | 33085.83 | 33085.83 | 33085.83 | 33085.83 | 33085.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-04"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1496873.61, ""importe_modificado"":1496873.61}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":72.02}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552889/1552889_1563244777624_57.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552889/1552889_1563244767980_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552889/1552889_1563244768558_79.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552889/1552889_1563244767811_40.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552889/1552889_1563244777659_39.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552889/1552889_1563244778366_49.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552891 | 107197 | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO SAN CARALAMPIO - 107197 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2865725.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107197 | SI | 195 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5.56}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0078, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 150 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUN', lon:-92.03349798311523, lat:15.828578711998457}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 2865725.3 | 2865725.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552894 | 107201 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO ALUMBRADO PÚBLICO - 107201 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:108511.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 107201 | SI | 3104 | 2983 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA PONIENTE NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.90625909396103, lat:16.80447393084121}} | 26/04/2019 | 24/07/2019 | 108511.66 | 108511.66 | 54255.83 | 54255.83 | 54255.83 | 54255.83 | 54255.83 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-04"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1496873.61, ""importe_modificado"":1496873.61}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1.5}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201552912 | 107248 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 107248 | 07107 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:763198.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 107248 | SI | 36 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07107, localidad:0112, direccion:'TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA EJIDO LA LIBERTAD, PARTI', lon:-93.31489048206983, lat:15.987833602385916}} | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 763198.09 | 763198.09 | 228959.43 | 228959.43 | 228959.43 | 228959.43 | 228959.43 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AVC/DOPM/FISM/OPAD/031-2019"", ""contratista"":""ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE VILLA CORZO"", ""monto"":763198.09, ""importe_modificado"":763198.09}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4.2}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552912/1552912_1562890824936_91.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552912/1552912_1562890800702_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552912/1552912_1562890825009_90.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552912/1552912_1562890826070_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552912/1552912_1562890800661_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552912/1552912_1562890807651_57.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552937 | 107302 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 107302 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1601269.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 107302 | SI | 74 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON. SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE L', lon:-92.70393365942383, lat:16.92991395624196}} | 18/03/2019 | 15/04/2019 | 1601269.78 | 1601269.78 | 1601269.78 | 1601269.78 | 1601269.78 | 1601269.78 | 1601269.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MACH/DOPM/FISMDF/003/2019"", ""contratista"":""DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA"", ""monto"":1601269.78, ""importe_modificado"":1601269.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":34}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552937/1552937_1562426498811_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552937/1552937_1562426507505_62.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552937/1552937_1562426515422_48.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201552940 | 107315 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO TAMPICO - 107315 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1043760.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 107315 | SI | 123 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1220}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0149, direccion:'TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BARRIO TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 050 BARRIO TAMPICO, 30155 TAMPICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO TAMPICO FRONTERA COMALAPA CH', lon:-92.18923823307257, lat:15.719238924944973}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1043760.99 | 1043760.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201552943 | 107321 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JASTIC SEGUNDA AV SUR PONIENTE - 107321 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:605797.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107321 | SI | 3104 | 2892 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:502.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.90604003393672, lat:16.801903721086163}} | 26/04/2019 | 28/06/2019 | 605797.52 | 605797.52 | 302898.76 | 302898.76 | 302898.76 | 302898.76 | 302898.76 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-09"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":882895.29, ""importe_modificado"":882895.29}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":251.1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552943/1552943_1563222001445_53.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552943/1552943_1563221999891_97.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552943/1552943_1563221999899_25.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552943/1552943_1563222007581_85.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552943/1552943_1563222008694_32.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552943/1552943_1563222009437_73.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552966 | 107384 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JASTIC SEGUNDA AV SUR PONIENTE DRENAJE SANITARIO - 107384 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:230049.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 107384 | SI | 3104 | 2892 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:108}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.90605488799372, lat:16.801913794933913}} | 26/04/2019 | 28/06/2019 | 230049.33 | 230049.33 | 115024.66 | 115024.66 | 115024.66 | 115024.66 | 115024.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-09"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":882895.29, ""importe_modificado"":882895.29}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":54}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552966/1552966_1563222143123_11.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552966/1552966_1563222143790_62.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552966/1552966_1563222144976_95.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552966/1552966_1563222135582_63.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552966/1552966_1563222134184_18.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552966/1552966_1563222134094_8.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552978 | 107410 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JASTIC SEGUNDA AV SUR PONIENTE AGUA POTABLE - 107410 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:47048.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 107410 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:93}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.90612774722706, lat:16.801958610727112}} | 26/04/2019 | 28/06/2019 | 47048.44 | 47048.44 | 23524.22 | 23524.22 | 23524.22 | 23524.22 | 23524.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-09"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":882895.29, ""importe_modificado"":882895.29}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":46.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552978/1552978_1563222276011_52.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552978/1552978_1563222280566_80.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552978/1552978_1563222282044_31.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552978/1552978_1563222276106_8.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552978/1552978_1563222280424_58.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1552978/1552978_1563222277743_56.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201552987 | 107432 | PUENTE VEHICULAR BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL - 107432 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:731591.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107432 | SI | 140 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:132.62}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL CABECEA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS', lon:-92.13723847889487, lat:15.662447510359309}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 731591.62 | 731591.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201553038 | 107542 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA - 107542 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:419077.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107542 | SI | 1020 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:630.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS', lon:-92.13610658669097, lat:15.663351871014326}} | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 419077.17 | 419077.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201553070 | 107624 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA - 107624 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1535314.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 107624 | SI | 74 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIA 5.540 KMS. DE LA CABE', lon:-92.70378157369831, lat:16.929998666921435}} | 01/05/2019 | 28/06/2019 | 1535314.54 | 1535314.54 | 966345 | 966345 | 966345 | 966345 | 966345 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MACH/DOPM/FISMDF/008/2019"", ""contratista"":""DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO ALDAMA"", ""monto"":1535314.54, ""importe_modificado"":1535314.54}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":21}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553070/1553070_1562428126541_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553070/1553070_1562428135990_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553073 | 107629 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DEL CANTON GIBRALTAR AL EJIDO GUADALUPE - 107629 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1601251.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107629 | SI | 70 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0052, direccion:'CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - GIBRALTAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 CANTON GIBRALTAR, 30662 GIBRALTAR, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA-HUIXTLA Y POSTERIOR', lon:-92.3261223385166, lat:14.983232439119227}} | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 1601251.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553073/1553073_1562779365660_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553114 | 107731 | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE EJIDO GUADALUPE A CANTON GIBRALTAR - 107731 | 07037 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1576617.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107731 | SI | 420 | 380 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0056, direccion:'CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA-HUIXTLA Y POSTERIOR ', lon:-92.32538423894164, lat:14.982538455539073}} | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 1576617.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553114/1553114_1562779500401_80.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553151 | 107816 | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR I JOLONIEL I - 107816 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2112065.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 107816 | SI | 91 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0026, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPB2502W MISMA QUE SE UBICA ENFRENTE', lon:-92.31813791936668, lat:17.359633814797245}} | 01/04/2019 | 29/06/2019 | 2112065.93 | 2112065.93 | 2112065.93 | 2112065.93 | 633619.78 | 633619.78 | 633619.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/ED/FISM-032/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":2112065.93, ""importe_modificado"":2112065.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553151/1553151_1563104084851_19.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553151/1553151_1563104092855_12.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553151/1553151_1563104168293_96.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201553207 | 107968 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA I BARRIO SAN CRISTOBALPRIM SECC I - 107968 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:516981.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 107968 | SI | 126 | 108 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN EN TUMBALÁ CABECERA MUNICIPAL LA', lon:-92.32035481086396, lat:17.277370426865183}} | 16/04/2019 | 14/06/2019 | 516981.4 | 516981.4 | 516981.4 | 516981.4 | 258490.7 | 258490.7 | 258490.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/ED/FISM-041/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES DALMYCH, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":516981.4, ""importe_modificado"":516981.4}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553207/1553207_1563067287169_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553207/1553207_1563067331470_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553214 | 107983 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 107983 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:658711.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 107983 | SI | 203 | 198 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0004, direccion:'EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA SE TRASLADA POR VEHÍCULO APROXIMADAMENTE 45 MINUTOS PASANDO LOS EJIDOS LOMA BONITA Y NIÑOS HÉROES AL LLEGAR AL EJIDO AMATITLAN, LA O', lon:-91.28988819391012, lat:16.23690108236561}} | 14/01/2019 | 27/02/2019 | 658711.49 | 658711.49 | 658711.49 | 658711.49 | 658711.49 | 658711.49 | 658711.49 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/URB-01/19"", ""contratista"":""JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":658711.49, ""importe_modificado"":658711.49}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553214/1553214_1563241624356_56.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553214/1553214_1563241655919_39.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553214/1553214_1563241678497_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553214/1553214_1563241647271_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553214/1553214_1563241638625_59.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553226 | 108009 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL SABINITO - 108009 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:907075.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108009 | SI | 9730 | 8974 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1440}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO SABINITO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SABINITO CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS', lon:-92.14673349880731, lat:15.658202093352493}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 907075.31 | 907075.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201553239 | 108041 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 108041 | 07085 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1137038}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108041 | SI | 115 | 105 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07085, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA-PICHUCALCO Y , CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA-PICHUCALCO Y ESCUELA NIVEL ', lon:-92.92084382319324, lat:16.88791996616531}} | 15/06/2019 | 31/07/2019 | 1137038 | 1137038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201553247 | 108058 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 108058 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:143747.06}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 108058 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 15/01/2019 | 15/11/2019 | 143747.06 | 143747.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553247/1553247_1562430049899_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553262 | 108099 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS PARA BAÑO - 108099 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3315323.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108099 | SI | 275 | 272 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0026, direccion:'EJIDO NUEVO RODOLFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA EN VEHÍCULO UNA HORA QUINCE MINUTOS PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA NIÑOS HÉROES Y AMATITLAN D', lon:-91.26252663385928, lat:16.221901220693113}} | 18/02/2019 | 03/05/2019 | 3315323.88 | 3315323.88 | 3315323.88 | 3315323.88 | 2864287.02 | 2864287.02 | 2864287.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/VIV-02/19"", ""contratista"":""SAMUEL DOMINGUEZ MERINO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":3315323.88, ""importe_modificado"":3315323.88}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":39}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553262/1553262_1563247834724_18.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553262/1553262_1563247835164_38.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553272 | 108118 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO CANDELARIA - 108118 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1329038.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108118 | SI | 256 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:737.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.14998433613326, lat:15.656580170611168}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 1329038.2 | 1329038.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201553301 | 108187 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108187 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:635744.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108187 | SI | 3851 | 3664 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1644.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0001, direccion:'AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ZACATECAS ORIENTE Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE, AVENIDA JOSE PATROCINIO NORTE SE ENCUENTRA A 200M CON DIRECCION AL NORTE DE LA PRESIDENCIA', lon:-92.67556306932602, lat:15.344083203220052}} | 10/06/2019 | 10/08/2019 | 635744.6 | 635744.6 | 635744.6 | 635744.6 | 190723.36 | 190723.36 | 190723.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-015/2019"", ""contratista"":""FERNANDO LOPEZ AYON"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":635744.6, ""importe_modificado"":635744.6}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":600}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553301/1553301_1562701998583_26.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553301/1553301_1562701963159_81.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553301/1553301_1562702052565_74.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553301/1553301_1562702116729_49.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553312 | 108208 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA - 108208 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1046112.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108208 | SI | 74 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA', lon:-92.70395843037538, lat:16.9297707509973}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1046112.34 | 1046112.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553312/1553312_1562428290651_41.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553314 | 108210 | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA I SAN ANTONIO I - 108210 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1935834.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 108210 | SI | 10 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0155, direccion:'CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERÍA SAN ANTONIO.', lon:-92.36329229814685, lat:17.385158282207094}} | 26/03/2019 | 24/05/2019 | 1935834.99 | 1935834.99 | 1935834.99 | 1935834.99 | 967917.5 | 967917.5 | 967917.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-026/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1935834.99, ""importe_modificado"":1935834.99}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553314/1553314_1563212807183_50.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553314/1553314_1563212847379_58.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553314/1553314_1563212897369_90.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553314/1553314_1563212795553_15.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553314/1553314_1563212871521_20.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553314/1553314_1563212790378_58.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201553352 | 108298 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - 108298 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2170814.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 108298 | SI | 9730 | 8974 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:488}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.14689979576687, lat:15.65834672278061}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 2170814.55 | 2170814.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201553372 | 108344 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO - 108344 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2764380.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108344 | SI | 162 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0009, direccion:'EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA CUARENTA Y CINCO MINUTOS PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA NIÑOS HÉROES Y AMATITLAN, DEL EJIDO AMATITLAN SE ATR', lon:-91.28808102849194, lat:16.24357167917289}} | 25/02/2019 | 10/05/2019 | 2764380.97 | 2764380.97 | 2764380.97 | 2764380.97 | 2512512.19 | 2512512.19 | 2512512.19 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":31}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"VERIFICAR LA DESCRIPCION DEL CONTRATO NO ES COINCIDENTE CON EL NOMBRE DEL PROYECTOS (NUMERO DE CUARTO DORMITORIOS)", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR LA DESCRIPCION DEL CONTRATO NO ES COINCIDENTE CON EL NOMBRE DEL PROYECTOS (NUMERO DE CUARTO DORMITORIOS)", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR LA DESCRIPCION DEL CONTRATO NO ES COINCIDENTE CON EL NOMBRE DEL PROYECTOS (NUMERO DE CUARTO DORMITORIOS)", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR LA DESCRIPCION DEL CONTRATO NO ES COINCIDENTE CON EL NOMBRE DEL PROYECTOS (NUMERO DE CUARTO DORMITORIOS)", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201553396 | 108394 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES - 108394 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3218882.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108394 | SI | 195 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0078, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO DE ', lon:-92.03517168154058, lat:15.825482082560589}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 3218882.9 | 3218882.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201553400 | 108405 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO FLOR DE CAFÉ DEL KM CERO MAS SEISCIENTOS AL KM UNO MAS CIEN - 108405 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3074821.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108405 | SI | 218 | 214 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0010, direccion:'EJIDO FLOR DE CAFÉ, 30183 FLOR DE CAFÉ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA EN VEHÍCULO POR QUINCE MINUTOS PASANDO EL EJIDO SALTO DE AGUA POSTERIORMENTE LLEGANDO A LA ENTRADA AL EJIDO FLOR DE C', lon:-91.1896516900829, lat:16.087064695905006}} | 04/03/2019 | 02/05/2019 | 3074821.73 | 3074821.73 | 3074821.73 | 3074821.73 | 3074821.73 | 3074821.73 | 3074821.73 | En registro de avances | Sin contratos nuevos en el trimestre | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3000}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | [{"observación":"VERIFICAR LA CONVERSIÓN A METROS CUADRADOS REPORTADOS ", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR LA CONVERSIÓN A METROS CUADRADOS REPORTADOS ", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR LA CONVERSIÓN A METROS CUADRADOS REPORTADOS ", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}, {"observación":"VERIFICAR LA CONVERSIÓN A METROS CUADRADOS REPORTADOS ", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"aidafloresgu", "fecha":"2019-07-17"}]
CHP190201553411 | 108422 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD I EL PORVENIR I - 108422 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3386066.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108422 | SI | 145 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4140}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0041, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , AL SER UN PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE ESTA CONSIDERANDO ATENDER LA LOCALIDAD NO SE SEÑALAN LAS ENTRE', lon:-92.32685181361202, lat:17.34332132159473}} | 27/03/2019 | 24/07/2019 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | 1726584.18 | 1726584.18 | 1726584.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-028/2019"", ""contratista"":""JORGE LUIS LEON PEREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":3386066.47, ""importe_modificado"":3386066.47}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2100}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553411/1553411_1563118732283_36.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553411/1553411_1563118761642_28.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553411/1553411_1563118794225_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553411/1553411_1563118855726_76.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553411/1553411_1563118825758_23.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553413 | 108426 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO PISOS FIRMES PARA VIVIENDA - 108426 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:797363.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108426 | SI | 74 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE YETON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA CA', lon:-92.70376945396762, lat:16.93002100655484}} | 02/09/2019 | 31/10/2019 | 797363.92 | 797363.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553413/1553413_1562339143029_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553446 | 108511 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA - 108511 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3495822.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108511 | SI | 197 | 192 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1924.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0047, direccion:'EJIDO ZACUALTIPAN, 30182 ZACUALTIPÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A UNOS VEINTE MINUTOS PASANDO POR UN DESVIÓ QUE INDICA LA UBICACIÓN DEL EJIDO ZACUALTIPAN', lon:-91.34643870933455, lat:16.188751185580134}} | 14/03/2019 | 17/05/2019 | 3495822.11 | 3495822.11 | 3495822.11 | 3495822.11 | 3284601.74 | 3284601.74 | 3284601.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/AYS-05/19"", ""contratista"":""MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":3495822.11, ""importe_modificado"":3495822.11}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1900}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553446/1553446_1563245401123_97.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553446/1553446_1563245410379_83.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553475 | 108572 | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMO BELLA ILUSIÓN A SAN MATEO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS OCHENTA - 108572 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:749424.46}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108572 | SI | 120 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1080}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0005, direccion:'EJIDO LA BELLA ILUSIÓN, 30184 LA BELLA ILUSIÓN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA HORA EN VEHÍCULO TOMANDO LA CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR RUMBO AL EJIDO SALTO DE AGUA EL EL KM TRESCIENTOS CUARE', lon:-91.22020951806782, lat:16.17123166761529}} | 18/03/2019 | 01/05/2019 | 749424.46 | 749424.46 | 749424.46 | 749424.46 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/URB-06/19"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":749424.46, ""importe_modificado"":749424.46}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":900}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553475/1553475_1563244618019_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553475/1553475_1563244636441_82.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553484 | 108591 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JASTIC PRIMERA ORIENTE SUR - 108591 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522274.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108591 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:481.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR Y AVENIDA 2DA SUR, CALLE CALLE CENTRAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA 100 METRO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.9049570160727, lat:16.8017069789729}} | 26/04/2019 | 28/06/2019 | 522274.11 | 522274.11 | 522274.11 | 522274.11 | 522274.11 | 522274.11 | 522274.11 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-05"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":837937.03, ""importe_modificado"":837937.03}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":481.25}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878226439_21.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878227066_27.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878227718_39.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878218865_0.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878235481_3.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878235826_45.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878236620_75.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878218795_27.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553484/1553484_1562878220308_4.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553489 | 108597 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108597 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:442362.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108597 | SI | 48 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1094.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0116, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO, 30593 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 300 M AL ESTE DE LA PRESIDENC', lon:-92.66186547770678, lat:15.343179004792155}} | 07/06/2019 | 07/08/2019 | 442362.47 | 442362.47 | 442362.47 | 442362.47 | 132708.74 | 132708.74 | 132708.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-014/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTURA BRORU, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":442362.47, ""importe_modificado"":442362.47}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":700}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553489/1553489_1562702801607_31.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553489/1553489_1562702854607_69.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553489/1553489_1562702897211_67.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553489/1553489_1562702810936_13.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553489/1553489_1562702877967_67.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201553494 | 108605 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I CUCTIEPA I - 108605 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5158195.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108605 | SI | 368 | 357 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3692.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0017, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XHANIL (E.C. PALENQUE - OCOSINGO) KILÓMETRO 34 + 3 EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ - E. C. XANIL Y , LA REHAB', lon:-92.17808260879121, lat:17.306786654309008}} | 16/04/2019 | 13/08/2019 | 5158195.8 | 5158195.8 | 5158195.8 | 5158195.8 | 1547458.74 | 1547458.74 | 1547458.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-046/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNCIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":5158195.8, ""importe_modificado"":5158195.8}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1300}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553494/1553494_1563215074968_53.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553494/1553494_1563215126251_59.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553494/1553494_1563215096910_62.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553494/1553494_1563215114789_3.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553513 | 108645 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JASTIC PRIMERA ORIENTE SUR DRENAJE SANITARIO - 108645 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:260439}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108645 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 1A ORIENTE SUR BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA SUR, AVENIDA CALLE CENTRAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA 100 METRO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.90501194827485, lat:16.801640215103514}} | 26/04/2019 | 28/06/2019 | 260439 | 260439 | 260439 | 260439 | 260439 | 260439 | 260439 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-05"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":837937.03, ""importe_modificado"":837937.03}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":88}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878626095_22.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878627572_76.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878743760_68.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878742560_64.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878615961_41.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878616244_13.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878617219_96.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878626370_25.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553513/1553513_1562878742680_92.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553530 | 108677 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JASTIC PRIMERA ORIENTE SUR AGUA POTABLE - 108677 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:55223.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108677 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:87.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR Y AVENIDA 2DA SUR, CALLE CALLE CENTRAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA 100 METRO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.90498512618629, lat:16.801655621356307}} | 26/04/2019 | 28/06/2019 | 55223.92 | 55223.92 | 55223.92 | 55223.92 | 55223.92 | 55223.92 | 55223.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-05"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":837937.03, ""importe_modificado"":837937.03}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":87.6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878463319_28.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878463441_8.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878464798_31.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878475307_10.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878475697_74.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878477099_88.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878448047_85.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878448392_31.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553530/1553530_1562878449493_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553537 | 108690 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS PARA BAÑO - 108690 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1409012.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108690 | SI | 275 | 272 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0026, direccion:'EJIDO NUEVO RODOLFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA EN VEHÍCULO UNA HORA QUINCE MINUTOS PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA NIÑOS HÉROES Y AMATITLAN D', lon:-91.26310100047665, lat:16.22163557719663}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1409012.64 | 1409012.64 | 1409012.64 | 1409012.64 | 1011639.42 | 1011639.42 | 1011639.42 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/VIV-07/19"", ""contratista"":""FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":1409012.64, ""importe_modificado"":1409012.64}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":16}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553537/1553537_1563247974933_37.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553537/1553537_1563247977910_4.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553552 | 108720 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO INTERCOMUNITARIO RAMALES ARGENTINA LINDA VISTA Y ARGENTINA VEINTE DE NOVIEMBRE - 108720 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:982456.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108720 | SI | 103 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:13000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0023, direccion:'EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 30183 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA DOS HORAS EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA AMATITLAN, PLAN RIO AZUL Y NUEVA ARGENTINA, LLEGANDO', lon:-91.20398672233628, lat:16.26470388779538}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | 982456.07 | 982456.07 | 982456.07 | 982456.07 | 974515.34 | 974515.34 | 974515.34 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64290"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":982456.07, ""importe_modificado"":982456.07}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":12500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553552/1553552_1563244265474_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553552/1553552_1563244267812_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553561 | 108741 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO CALLE CENTRAL - 108741 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:408239.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 108741 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:383.35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA NORTE Y AVENIDA 2DA NORTE, CALLE 1RA ORIENTE NORTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS PASOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.90469769023198, lat:16.804029572132094}} | 30/04/2019 | 24/06/2019 | 408239.73 | 408239.73 | 408239.73 | 408239.73 | 408239.73 | 408239.73 | 408239.73 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-08"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":646531.37, ""importe_modificado"":646531.37}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":383.35}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879823268_79.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879823541_51.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879824668_19.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879830521_71.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879832040_91.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879833457_32.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879835984_70.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879836470_5.png,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553561/1553561_1562879837021_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553613 | 108876 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108876 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:707054.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108876 | SI | 33 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1851.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0007, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA EL CASTAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO D', lon:-92.71407240542055, lat:15.335979685139153}} | 27/05/2019 | 27/07/2019 | 707054.38 | 707054.38 | 707054.38 | 707054.38 | 212116.32 | 212116.32 | 212116.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-011/2019"", ""contratista"":""JOSE LUIS MURILLO VILLATORO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":707054.38, ""importe_modificado"":707054.38}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":800}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553613/1553613_1562703166891_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553613/1553613_1562703204574_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553613/1553613_1562703177884_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553613/1553613_1562703232020_62.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553614 | 108878 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 108878 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1322871.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 108878 | SI | 75 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0062, direccion:'CALLE INNOMINADA RANCHERIA MEDIO CAMINO, 30623 MEDIO CAMINO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERÍA MEDIO CAMINO A 11 KMS DE ', lon:-92.56634459811355, lat:15.157965246017474}} | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 1322871.82 | 1322871.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553614/1553614_1563223627182_46.png,} | Sin observaciones
CHP190201553616 | 108882 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO CALLE CENTRA DRENAJE SANITARIOL - 108882 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:194377.04}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108882 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:81.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA NORTE Y AVENIDA 2DA NORTE, CALLE 1RA ORIENTE NORTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS PASOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.90467808799141, lat:16.804007627841496}} | 30/04/2019 | 24/06/2019 | 194377.04 | 194377.04 | 194377.04 | 194377.04 | 194377.04 | 194377.04 | 194377.04 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-08"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":646531.37, ""importe_modificado"":646531.37}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":81.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879544812_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879544978_33.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879546349_28.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879552271_96.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879555252_4.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879555289_29.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879559915_88.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879561544_23.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553616/1553616_1562879560243_32.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553635 | 108923 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 108923 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2319586.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108923 | SI | 145 | 132 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0027, direccion:'EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA UNA HORA Y MEDIA EN VEHÍCULO POR LA CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR POR EL KM TRESCIENTOS SE', lon:-91.1561957641756, lat:16.144144442166667}} | 15/04/2019 | 13/06/2019 | 2319586.73 | 2319586.73 | 2319586.73 | 2319586.73 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/AYS-08/19"", ""contratista"":""JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":2319586.73, ""importe_modificado"":2319586.73}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.25}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553635/1553635_1563245737905_66.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553635/1553635_1563245742048_3.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553659 | 108974 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO CALLE CENTRAL AGUA POTABLE - 108974 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43914.6}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 108974 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:76.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE CENTRAL BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA NORTE Y AVENIDA 2DA NORTE, CALLE 1RA ORIENTE NORTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS PASOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.90467086814199, lat:16.804024436779333}} | 30/04/2019 | 24/06/2019 | 43914.6 | 43914.6 | 43914.6 | 43914.6 | 43914.6 | 43914.6 | 43914.6 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-08"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":646531.37, ""importe_modificado"":646531.37}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":76.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879246052_1.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879246801_55.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879247244_8.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879255990_0.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879263511_72.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879254013_11.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879255818_17.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879260890_28.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553659/1553659_1562879263648_53.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201553684 | 109017 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 109017 | 07001 | 07 | MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:286978.57}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 109017 | SI | 14 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:751.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07001, localidad:0113, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA FLOR DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30594 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA', lon:-92.70988652407044, lat:15.361882685594894}} | 17/06/2019 | 17/08/2019 | 286978.57 | 286978.57 | 286978.57 | 286978.57 | 86093.57 | 86093.57 | 86093.57 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOPM/FISM/MAC-017/2019"", ""contratista"":""J.A.CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS"", ""monto"":286978.57, ""importe_modificado"":286978.57}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553684/1553684_1562703523015_61.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553684/1553684_1562703567193_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553684/1553684_1562703578656_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553684/1553684_1562703538508_11.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553684/1553684_1562703559821_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553684/1553684_1562703553585_81.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553696 | 109057 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VICTORICO R GRAJALES - 109057 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1810747.67}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 109057 | SI | 394 | 379 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2824}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0045, direccion:'EJIDO VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A FRANCISCO VILLA', lon:-92.88469372775259, lat:16.89598803075073}} | 20/05/2019 | 19/07/2019 | 1810747.67 | 1810747.67 | 905373.83 | 905373.83 | 905373.83 | 905373.83 | 905373.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-15"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1810747.67, ""importe_modificado"":1810747.67}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1412}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553696/1553696_1563221537625_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553696/1553696_1563221540300_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553696/1553696_1563221530623_61.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553696/1553696_1563221533049_24.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553696/1553696_1563221534746_27.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553696/1553696_1563221537510_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553732 | 109136 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA - 109136 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3167882.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 109136 | SI | 63 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0008, direccion:'EJIDO LA CAÑADA, 30182 LA CAÑADA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA HORA Y MEDIA EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA NIÑOS HÉROES, AMATITLAN, LA DEMOCRACIA Y SAN FELIPE JATATE.', lon:-91.26368326973596, lat:16.18341101858515}} | 30/04/2019 | 29/06/2019 | 3167882.89 | 3167882.89 | 3167882.89 | 3167882.89 | 2282789.1 | 2282789.1 | 2282789.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/VIV-09/19"", ""contratista"":""DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":3167882.89, ""importe_modificado"":3167882.89}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553732/1553732_1563247509269_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553732/1553732_1563247506380_18.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553772 | 109253 | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTER TRAMO PUENTE LA DEMOCRACIA A NVA ESPERANZA DE KM CERO MAS TRES CEROS AL KM VEINTITRES MAS TRESCIENTOS TREINTA - 109253 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1278939.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 109253 | SI | 352 | 348 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:23.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0050, direccion:'EJIDO NUEVA SABANILLA, 30182 NUEVA SABANILLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA HORA Y MEDIA VIAJANDO EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA NIÑOS HÉROES, AMATITLAN Y LA DEMOCRACIA.', lon:-91.22341223091027, lat:16.26488313869002}} | 01/05/2019 | 15/06/2019 | 1278939.11 | 1278939.11 | 1278939.11 | 1278939.11 | 1274376.12 | 1274376.12 | 1274376.12 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64292"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":1278939.11, ""importe_modificado"":1278939.11}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":23}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553772/1553772_1563243886129_66.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553772/1553772_1563243893534_28.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553894 | 109525 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMO LOMA BONITA AMATITLAN DEL KM CEROMAS TRES CEROS AL KM SEIS MAS DOSCIENTOS CINCUENTA - 109525 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:279541.52}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 109525 | SI | 203 | 198 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:6250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0004, direccion:'EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A CUARENTA Y CINCO MINUTOS EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA Y NIÑOS HÉROES.', lon:-91.30779730350278, lat:16.23007634952978}} | 01/05/2019 | 15/05/2019 | 279541.52 | 279541.52 | 279541.52 | 279541.52 | 268904.52 | 268904.52 | 268904.52 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64295"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":279541.52, ""importe_modificado"":279541.52}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":6000}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553894/1553894_1563244878116_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553894/1553894_1563244878402_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553925 | 109597 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO - 109597 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2427998.77}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 109597 | SI | 153 | 147 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:576}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0037, direccion:'EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A 15 MINUTOS EN VEHÍCULO POR CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR ENCONTRANDO UN DESVIÓ QUE DA AL EJIDO.', lon:-91.2273791956981, lat:16.10538458352093}} | 06/05/2019 | 19/06/2019 | 2427998.77 | 2427998.77 | 2427998.77 | 2427998.77 | 2427998.77 | 2427998.77 | 2427998.77 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/ED-10/19"", ""contratista"":""JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":2427998.77, ""importe_modificado"":2427998.77}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":570}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553925/1553925_1563242620287_78.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553925/1553925_1563242628445_73.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201553950 | 109652 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA MORELOS - 109652 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2006176.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 109652 | SI | 783 | 694 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:869.58}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL COLONIA MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS MARAVILLA TENEJAPA POR EL MERCADO POR LA CALLE PRINCIPAL', lon:-91.29220529760244, lat:16.140981534008997}} | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 2006176.89 | 2006176.89 | 2006176.89 | 2006176.89 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/AYS-11/19"", ""contratista"":""MEENT-HOMES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":2006176.89, ""importe_modificado"":2006176.89}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":800}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553950/1553950_1563245996173_58.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1553950/1553950_1563246024420_94.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201554025 | 109836 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 109836 | 07009 | 07 | H CONCEJO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:334394.36}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 109836 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07009, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 01/05/2019 | 12/06/2019 | 334394.36 | 334394.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":"Estudio de preinversión","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554055 | 109899 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA ETAPA - 109899 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5079817.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 109899 | SI | 658 | 590 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3089.77}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0043, direccion:'EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A DIEZ MINUTOS EN VEHÍCULO POR CARRETERA FRONTERIZA SUR PASANDO EL DESVIÓ A ZACUALTIPAN.', lon:-91.32536687533982, lat:16.140993722559198}} | 03/06/2019 | 16/08/2019 | 5079817.96 | 5079817.96 | 5079817.96 | 5079817.96 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/AYS-012/19"", ""contratista"":""JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":5079817.96, ""importe_modificado"":5079817.96}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2500}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554055/1554055_1563246941637_33.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554055/1554055_1563246944934_58.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554058 | 109904 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO DE OJO DE AGUA A SANTA MARÍA - 109904 | 07052 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:482850.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 109904 | SI | 135 | 135 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:372}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0082, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OJO DE AGUA - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 230 EJIDO OJO DE AGUA, 30187 OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA EJIDO OJO DE AGUA Y SANTA MARÍA', lon:-91.64485525548888, lat:16.2673455766021}} | 24/06/2019 | 16/08/2019 | 482850.43 | 482850.43 | 482850.43 | 482850.43 | 482850.43 | 135861.54 | 135861.54 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63117"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS"", ""monto"":482850.43, ""importe_modificado"":482850.43}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":104.54}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554058/1554058_1562980777561_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554058/1554058_1562980780539_76.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554081 | 109960 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 109960 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2252660.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 109960 | SI | 93 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0046, direccion:'EJIDO ANEXO 20 DE NOVIEMBRE, 30184 20 DE NOVIEMBRE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE MARAVILLA TENEJAPA A DOS HORAS EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA NIÑOS HÉROES, AMATITLAN, LA DEMOCRACIA, PLAN RIO AZU', lon:-91.17575402461961, lat:16.232816589138253}} | 13/06/2019 | 10/08/2019 | 2252660.96 | 2252660.96 | 2252660.96 | 2252660.96 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PMMT/DOP/FISM/VIV-13/19"", ""contratista"":""DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAN PEDRO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":2252660.96, ""importe_modificado"":2252660.96}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554081/1554081_1563247671069_69.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554081/1554081_1563247673626_41.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554123 | 110029 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 110029 | 07115 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:215000}} |  | 0 | 12 | PRODIM | 0 | 110029 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-91.295104, lat:16.140397}} | 15/06/2019 | 15/07/2019 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 37874 | 37874 | 37874 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64324"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA"", ""monto"":215000.0, ""importe_modificado"":215000.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554123/1554123_1563248818770_98.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554123/1554123_1563248822713_68.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201554143 | 110088 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 110088 | 07002 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1045041.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110088 | SI | 150 | 130 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1462.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07002, localidad:0201, direccion:'CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE DIRIGE AL LADO NORTE DE LA CIUDAD SE TOMA UN CAMINO DE TERRACERÍA Y A U', lon:-92.80321681064237, lat:16.573723070675438}} | 01/05/2019 | 29/07/2019 | 1045041.42 | 1045041.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554174 | 110149 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL CHILAR AL CRUCERO A EL ROSARIO - 110149 | 07002 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1229574.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 110149 | SI | 150 | 130 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07002, localidad:0201, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EL CHILAR 0+000 - CRUCERO AL ROSARIO KM 5+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE DIRIGE LA LADO NORTE DEL MUNICIP', lon:-92.8031202511178, lat:16.573728083002855}} | 15/05/2019 | 23/06/2019 | 1229574.89 | 1229574.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554204 | 110211 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 110211 | 07002 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2258950.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110211 | SI | 40 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:680}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07002, localidad:0413, direccion:'CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 NUEVA LIBERTAD, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO Y EN KM 14 AP', lon:-92.85824719985345, lat:16.57911942424372}} | 01/04/2019 | 14/06/2019 | 2258950.24 | 2258950.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554219 | 110239 | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 110239 | 07064 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:758874.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 110239 | SI | 1402 | 1357 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5445}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS AGEB 0067 ZONA CENTRO CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIEND', lon:-92.3439339998188, lat:16.78706661265329}} | 08/05/2019 | 10/06/2019 | 758874.9 | 758874.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554220 | 110240 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO REFORZADO DE CUARENTA METROS CÚBICOS EN LA LOCALIDAD DE RIZO DE ORO - 110240 | 07002 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:387880.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110240 | SI | 180 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07002, localidad:0049, direccion:'CALLE CONOCIDO RANCHERIA RIZO DE ORO, 29384 RIZO DE ORO, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Y EN EL KM 14 APROXI', lon:-92.88479065359631, lat:16.508720831272985}} | 20/06/2019 | 18/08/2019 | 387880.92 | 387880.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554228 | 110262 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE I NARANJIL I - 110262 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1114332.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110262 | SI | 121 | 128 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1655}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0034, direccion:'VEREDA TRAMO NARANJIL - CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 6 EJIDO NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA SIN NOMBRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCAL', lon:-92.23515257679858, lat:17.349535937505447}} | 16/04/2019 | 14/07/2019 | 1114332.47 | 1114332.47 | 1114332.47 | 1114332.47 | 334299.74 | 334299.74 | 334299.74 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-050/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1114332.47, ""importe_modificado"":1114332.47}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554228/1554228_1563235183499_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554228/1554228_1563235167445_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554228/1554228_1563235204730_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554237 | 110279 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 110279 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2291337.54}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 110279 | SI | 971 | 950 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0001, direccion:'BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN PABLO Y CALLE BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS DEL CEN', lon:-92.31113459412455, lat:17.027522692122165}} | 15/02/2019 | 15/06/2019 | 2291337.54 | 2291337.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554263 | 110318 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO CRUCERO GOLONCHAN LA UNIÓN EL DIAMANTE - 110318 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1013701.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 110318 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0162, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA AL DIAMANTE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA', lon:-92.38690409665982, lat:17.007909053551113}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1013701.44 | 1013701.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554279 | 110339 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 110339 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1087234.84}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110339 | SI | 452 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA A GOLONCHAN VIEJO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPA', lon:-92.38669309701557, lat:17.033686616792863}} | 09/04/2019 | 09/07/2019 | 1087234.84 | 1087234.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554298 | 110366 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTÍN DE ITURBIDE I ÁLVARO OBREGÓN PLANADA I - 110366 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1780185.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 110366 | SI | 37 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0004, direccion:'TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - E.C. XHANIL - OCOSINGO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 00000 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - E.C. XH', lon:-92.31241939008164, lat:17.313631173787464}} | 14/04/2019 | 14/07/2019 | 1780185.28 | 1780185.28 | 1780185.28 | 1780185.28 | 895963.08 | 895963.08 | 895963.08 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/ED/FISM-048/2019"", ""contratista"":""CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1780185.28, ""importe_modificado"":1780185.28}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554298/1554298_1563068018357_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554298/1554298_1563068023353_55.png,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554298/1554298_1563068034363_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554322 | 110403 | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁEREA I VENUSTIANO CARRANZA I - 110403 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1406192.43}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 110403 | SI | 417 | 381 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0049, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVA A CABO AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD LAS CAL', lon:-92.17319365014734, lat:17.302616418450025}} | 22/04/2019 | 20/07/2019 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | 703096.22 | 703096.22 | 703096.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-052/2019"", ""contratista"":""QUEBEC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1406192.43, ""importe_modificado"":1406192.43}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":8}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554322/1554322_1563216548787_74.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554322/1554322_1563216632207_78.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554322/1554322_1563216567439_55.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554322/1554322_1563216607061_88.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554322/1554322_1563216664680_85.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554322/1554322_1563216685182_34.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201554333 | 110423 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA I JOLJAMIL PLANADA I - 110423 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:875981.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110423 | SI | 267 | 255 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:473.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0189, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL PLANADA, 00000 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN LA RANCHERÍA JOLJAMIL PLAN', lon:-92.32377726108564, lat:17.259489082049974}} | 20/05/2019 | 18/07/2019 | 875981.68 | 875981.68 | 875981.68 | 875981.68 | 262794.5 | 262794.5 | 262794.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-060/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":875981.68, ""importe_modificado"":875981.68}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":155}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554333/1554333_1563121017786_66.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554333/1554333_1563121023085_33.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554333/1554333_1563121027699_75.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554333/1554333_1563121030945_5.jpeg,} | Sin observaciones
CHP190201554355 | 110454 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA I VENUSTIANO CARRANZA I - 110454 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1701225.53}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110454 | SI | 399 | 399 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:573.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0049, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE ALCANTARILLADO 3RA ETAPA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARR', lon:-92.17293615808191, lat:17.30339490960807}} | 23/05/2019 | 21/07/2019 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | 510367.66 | 510367.66 | 510367.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-062/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1701225.53, ""importe_modificado"":1701225.53}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":180}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554355/1554355_1563121651361_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554355/1554355_1563121658424_10.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554355/1554355_1563121665624_13.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554355/1554355_1563121669548_58.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554355/1554355_1563121672198_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554355/1554355_1563121680204_14.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554372 | 110481 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO - 110481 | 07064 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:879959.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 110481 | SI | 1402 | 1357 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:832.52}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA CALLE NORTE OTE S/N BARRIO CENTRO, 00000 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NORTE OTE S/N Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE CENTRAL POR ', lon:-92.34438552922153, lat:16.78868239311201}} | 17/06/2019 | 19/08/2019 | 879959.64 | 879959.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554374 | 110486 | INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I BARRIO LOS PINOS I - 110486 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:575751.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 110486 | SI | 9 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALA BARRIO LOS PINOS, 00000 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A XHANIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CALLE DEL COBACH 62 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA EN BARRIO LOS P', lon:-92.31868111243853, lat:17.28415231420043}} | 23/05/2019 | 21/07/2019 | 575751.85 | 575751.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-065/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":575751.85, ""importe_modificado"":575751.85}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554374/1554374_1563217316433_46.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554374/1554374_1563217331481_15.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554374/1554374_1563217103993_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554374/1554374_1563217043085_85.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554374/1554374_1563217234901_12.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554374/1554374_1563217420567_65.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201554430 | 110582 | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL BARRIO CENTRO - 110582 | 07064 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1391333.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110582 | SI | 1402 | 1357 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:205.95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07064, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA CALLE NORTE OTE S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NORTE OTE S/N Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE CENTRAL POR ', lon:-92.34438997535142, lat:16.788671547070074}} | 17/06/2019 | 19/08/2019 | 1391333.34 | 1391333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554484 | 110655 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN I FRANCISCO VILLA I - 110655 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:559678.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 110655 | SI | 1 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0149, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE FRANCISCO VILLA LAS CUALES NO T', lon:-92.29633363229902, lat:17.289134915622054}} | 23/05/2019 | 21/07/2019 | 559678.09 | 559678.09 | 559678.09 | 559678.09 | 279839.05 | 279839.05 | 279839.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-064/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":559676.09, ""importe_modificado"":559676.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554484/1554484_1563218368269_93.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554484/1554484_1563217857824_4.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554484/1554484_1563218392905_78.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554484/1554484_1563218346136_81.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554484/1554484_1563218360892_21.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201554505 | 110688 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I BARRIO LOS PINOS I - 110688 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:548906.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 110688 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L', lon:-92.31785499206207, lat:17.284193291612574}} | 16/04/2019 | 14/06/2019 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 369614.56 | 369614.56 | 369614.56 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-042/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":548906.72, ""importe_modificado"":548906.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554505/1554505_1563219345870_45.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554505/1554505_1563219433719_79.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554505/1554505_1563219370646_66.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554505/1554505_1563219402904_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554505/1554505_1563219462787_16.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554505/1554505_1563219489601_32.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554509 | 110695 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I BARRIO LA UNITARIA I - 110695 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:474520.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 110695 | SI | 7 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA UNITARIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFI', lon:-92.31431984058038, lat:17.282533699127377}} | 16/04/2019 | 14/06/2019 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 290683.71 | 290683.71 | 290683.71 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-047/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":474520.7, ""importe_modificado"":474520.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554509/1554509_1563220043510_50.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554509/1554509_1563219978900_35.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554509/1554509_1563220014723_55.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554509/1554509_1563219999076_83.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554509/1554509_1563220065789_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554509/1554509_1563219936366_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554620 | 110923 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 110923 | 07059 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3059431.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 110923 | SI | 208 | 249 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0645, direccion:'TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA LA TRINIDAD PARA LLEGAR SALIMOS DE', lon:-91.61776749327221, lat:16.781117822643967}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 3059431.73 | 3059431.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554650 | 111002 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR E - 111002 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2672194.28}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111002 | SI | 18823 | 16692 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1567.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0001, direccion:'CALLE 5A PONIENTE NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 10A PONIENTE NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN AL PONIENTE D', lon:-93.27548854803833, lat:16.807900745353564}} | 15/06/2019 | 15/09/2019 | 2672194.28 | 2672194.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554684 | 111121 | REHABILITACIÓN DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 111121 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1493179.38}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 111121 | SI | 360 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3.46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0101, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA', lon:-92.35743075144006, lat:17.018732757095023}} | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1493179.38 | 1493179.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554701 | 111174 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME NUEVO POBLADO LA CIENEGA - 111174 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1526747.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 111174 | SI | 0 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3904}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0079, direccion:'PUEBLO NUEVO POBLADO LA CIENEGA, 29340 NUEVO POBLADO LA CIÉNEGA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO', lon:-92.84955266542438, lat:16.856323130781746}} | 01/01/2019 | 06/03/2019 | 1526747.68 | 1526747.68 | 1526747.68 | 1526747.68 | 1526747.68 | 1526747.68 | 1526747.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-01"", ""contratista"":""YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1526747.68, ""importe_modificado"":1526747.68}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3904}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268280371_83.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268279966_43.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268290916_64.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268299260_4.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268305448_0.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268307418_52.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268309229_30.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268293603_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554701/1554701_1562268283411_63.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201554734 | 111277 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE GOLONCHAN VIEJO - 111277 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:226933.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 111277 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:227}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L', lon:-92.38600712205998, lat:17.03344042004886}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 226933.68 | 226933.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554737 | 111282 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR D - 111282 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4180090.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111282 | SI | 18823 | 16692 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3037.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUEDE TOMAR LA LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN AL PONIENTE AVANZAR HASTA LA ESQUINA CON 7A', lon:-93.27849311591213, lat:16.800296692235843}} | 03/06/2019 | 30/08/2019 | 4180090.11 | 4180090.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554765 | 111359 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA BARRIO AGUA VIVA - 111359 | 07044 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1229694.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 111359 | SI | 3104 | 2982 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA SALIDA AL BASURERO DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.88612785999977, lat:16.79381590860046}} | 22/04/2019 | 26/07/2019 | 1229694.41 | 1229694.41 | 1229694.41 | 1229694.41 | 1229694.41 | 1229694.41 | 1229694.41 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAI-FISM/2019-03"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTAPA"", ""monto"":1229694.41, ""importe_modificado"":1229694.41}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2300}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789916200_90.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789936232_79.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789913697_0.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789925310_72.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789925340_42.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789926416_75.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789938131_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789913408_87.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554765/1554765_1562789936232_31.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201554813 | 111477 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 111477 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3771161.53}} |  | 0 | 0 | Otros Proyectos | 0 | 111477 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 3771161.53 | 3771161.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554831 | 111517 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BELLA VISTA DEL NORTE - 111517 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1481553.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 111517 | SI | 1760 | 1440 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2130}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BELLA VISTA DEL NORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 150 EJIDO BELLAVISTA DEL NORTE, 30146 BELLAVISTA DEL NORTE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO B', lon:-92.1610560536238, lat:15.669443945289785}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1481553.4 | 1481553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554851 | 111586 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA LIMA - 111586 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2506597.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111586 | SI | 269 | 265 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:534}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.13239977383193, lat:15.660619457817054}} | 15/04/2019 | 15/06/2019 | 2506597.96 | 2506597.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554872 | 111629 | REHABILITACIÓN DE LA RED ELECTRICA CANTON BENITO JUAREZ - 111629 | 07071 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:851186.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 111629 | SI | 3701 | 3500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07071, localidad:0001, direccion:'CALLE INNOMINADA CANTON BENITO JUAREZ, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0', lon:-92.5790669404389, lat:15.220627945499043}} | 01/07/2019 | 28/09/2019 | 851186.81 | 851186.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554872/1554872_1563222141361_75.png,} | Sin observaciones
CHP190201554902 | 111719 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SITALA GOLONCHAN VIEJO - 111719 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2355281.62}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 111719 | SI | 450 | 402 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L', lon:-92.38338928606139, lat:17.02822917960628}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 2355281.62 | 2355281.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554960 | 111848 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDA - 111848 | 07113 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:720917.98}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 111848 | SI | 74 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA', lon:-92.70384946260864, lat:16.929992717641944}} | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 720917.98 | 720917.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1554960/1554960_1562427085605_27.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201554961 | 111849 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE TRAMO ACCESO A CASA EJIDAL BARRIO GUADALUPE - 111849 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:501760.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 111849 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:395.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0001, direccion:'BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR CONOCIDO COMO LA CASA EJIDAL SALIDA QUE A LA CARRETERA QUE COND', lon:-92.30759491641498, lat:17.02707131630379}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 501760.96 | 501760.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554965 | 111853 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDADES VARIAS - 111853 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1044000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111853 | SI | 9730 | 8974 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:388.65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0001, direccion:'BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.13556478046985, lat:15.660071937357218}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1044000 | 1044000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201554998 | 111929 | REHABILITAN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 111929 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:857248.96}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 111929 | SI | 57 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:154}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA NORTE ORIENTE COMO REFERENCIA SE ENC', lon:-93.00808965616974, lat:17.202242147494314}} | 01/08/2019 | 01/10/2019 | 857248.96 | 857248.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555027 | 112010 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CIUDAD MAYA - 112010 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2481974.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 112010 | SI | 3500 | 3500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0746, direccion:'FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO Y LLEGAR A LA COORDENADA 164432.67N 931840.86O', lon:-93.31147972603593, lat:16.742506366205518}} | 23/05/2019 | 23/08/2019 | 2481974.09 | 2481974.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555063 | 112102 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE - 112102 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1278383.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 112102 | SI | 275 | 225 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4.24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0256, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 050 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30153 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , E', lon:-92.0082819905917, lat:15.841431560077197}} | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 1278383.64 | 1278383.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555085 | 112157 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SITALA A PICOTE PAMALA Y RAMALES - 112157 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2549412.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 112157 | SI | 163 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0086, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 24KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA C', lon:-92.39608637775558, lat:17.061686834665746}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 2549412.5 | 2549412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555128 | 112247 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 112247 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1240910.12}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 112247 | SI | 450 | 402 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:168}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L', lon:-92.38562088396183, lat:17.032455629831844}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1240910.12 | 1240910.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555132 | 112256 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERIA LAS MARAVILLAS - 112256 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2093178.01}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 112256 | SI | 220 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0290, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - RANCHERIA LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 30155 LAS MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA LA', lon:-92.17196111351679, lat:15.72938279081641}} | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 2093178.01 | 2093178.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555183 | 112371 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS ARCOS BETANIA Y SIN NOMBRE - 112371 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2936038.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 112371 | SI | 181 | 174 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE LOS ARCOS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BETANIA Y AVENIDA AL SABINO, CALLE BETHEL LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL PUENTE DE CONTROL LA PO', lon:-93.20356347133956, lat:16.77735785855829}} | 01/06/2019 | 30/07/2019 | 2936038.24 | 2936038.24 | 2936038.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555183/1555183_1563222131267_68.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201555199 | 112401 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO PARAISO - 112401 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3521255.81}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 112401 | SI | 330 | 270 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5.97}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0175, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PARAÍSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO PARAISO, 30155 PARAÍSO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PARAÍSO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS', lon:-92.17007803950764, lat:15.754347246944933}} | 31/01/2019 | 30/06/2019 | 3521255.81 | 3521255.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555213 | 112425 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 112425 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:993170.56}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 112425 | SI | 941 | 980 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:240.41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0001, direccion:'BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA EN LA SALIDA A LA CARRETERA QUE VA HACIA BACHAJON A MANO IZQUIE', lon:-92.3074834968224, lat:17.02802978108071}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 993170.56 | 993170.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555243 | 112509 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIOS - 112509 | 07073 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1080826.55}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 112509 | SI | 44 | 136 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07073, localidad:0014, direccion:'RANCHERIA RAYÓN, 29740 RIVERA UNIÓN LAJAS, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN ES CAMINO DE TERRACERIA.', lon:-92.99214766029675, lat:17.22895353593011}} | 10/06/2019 | 10/09/2019 | 1080826.55 | 1080826.55 | 324247.97 | 324247.97 | 324247.97 | 324247.97 | 324247.97 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MRC/DOPM/073/FISMDF-014/2019"", ""contratista"":""FERNANDO CRUZ REYES"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS"", ""monto"":1080826.55, ""importe_modificado"":1080826.55}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555243/1555243_1563205704391_11.jfif,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555243/1555243_1563205687148_41.jfif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555243/1555243_1563205748364_40.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555243/1555243_1563205687148_77.jfif,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555243/1555243_1563205740433_97.jfif,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555243/1555243_1563205713889_20.jfif,} | Sin observaciones
CHP190201555246 | 112520 | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES - 112520 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1066566.51}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 112520 | SI | 217 | 228 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MIRADOR YUQUIS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRIMAVERA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA DEMOCRATICA Y TOMANDO LA', lon:-93.11431620226939, lat:16.79260423399574}} | 15/06/2019 | 15/08/2019 | 1066566.51 | 1066566.51 | 1066566.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555246/1555246_1563222614910_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201555296 | 112648 | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BLVD BENITO JUÁREZ - 112648 | 07101 | 07 | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4445670.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 112648 | SI | 818 | 851 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNIDAD ANTORCHISTA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CO', lon:-93.05193193998369, lat:16.74187390438915}} | 15/06/2019 | 15/09/2019 | 4445670.64 | 4445670.64 | 4445670.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555296/1555296_1563222831992_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201555359 | 112809 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 112809 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1504442.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 112809 | SI | 975 | 950 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0001, direccion:'BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE LOS BARRIIOS DE GUADALUPE SAN PABLO Y SAN PEDRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS QUEDA APROXIMADAMENTE A 10', lon:-92.30746617038251, lat:17.021900933795873}} | 02/03/2019 | 15/04/2019 | 1504442.8 | 1504442.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555362 | 112815 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO BENITO JUÁREZ - 112815 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3199840.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 112815 | SI | 248 | 202 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.69}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0006, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 050 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ DE FRONTE', lon:-92.20424878319967, lat:15.823117712413008}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 3199840.8 | 3199840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555367 | 112833 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 112833 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4139600}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 112833 | SI | 369 | 361 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:158}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0001, direccion:'CALLE S/N BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO', lon:-92.62813710183843, lat:16.884783252684127}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 4139600 | 4139600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555409 | 112941 | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL SACACOSECHA EJIDO VILLA DE GUADALUPE - 112941 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3779335.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 112941 | SI | 193 | 157 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4.15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0123, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VILLA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 66 + 700 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 30152 VILLA DE GUADALUPE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO VILLA DE GUADALU', lon:-92.17593139408416, lat:15.869343037155751}} | 01/04/2019 | 15/05/2019 | 3779335.08 | 3779335.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555417 | 112958 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR F - 112958 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3154969.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 112958 | SI | 18823 | 16692 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1444.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CAMINO A EFRAIN A. GUTIERREZ BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE NORTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR EL CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ A LA ALTURA DE LA 7A PTE NOR', lon:-93.27650546792582, lat:16.812632413617408}} | 03/06/2019 | 30/08/2019 | 3154969.93 | 3154969.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555465 | 113062 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113062 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:370449.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113062 | SI | 35 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:424.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0046, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.31177042643178, lat:17.043245063392643}} | 22/04/2019 | 22/07/2019 | 370449.47 | 370449.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555467 | 113064 | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO NUEVO SAN GERONIMO - 113064 | 07034 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2285766.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 113064 | SI | 358 | 292 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07034, localidad:0082, direccion:'CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN GERÓNIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 250 EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, 30155 NUEVO SAN GERÓNIMO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO', lon:-92.1597638595764, lat:15.877678517745165}} | 01/04/2019 | 15/05/2019 | 2285766.65 | 2285766.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555479 | 113085 | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN SAN JOSÉ - 113085 | 07084 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:177209.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 113085 | SI | 60 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0046, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LAS RANCHERÍAS DE ALVARO OBREGON Y S', lon:-92.99588223731921, lat:17.402815515612975}} | 08/07/2019 | 06/09/2019 | 177209.99 | 177209.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555551 | 113249 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113249 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:689602.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113249 | SI | 35 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:381.81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0046, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI', lon:-92.34335611979276, lat:17.05374861863957}} | 22/04/2019 | 22/07/2019 | 689602.44 | 689602.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555584 | 113322 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 113322 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3144000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113322 | SI | 278 | 287 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0157, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA , 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD', lon:-92.56786428940742, lat:16.908740621485777}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 3144000 | 3144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555595 | 113353 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113353 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:284961.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113353 | SI | 27 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:326.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0027, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.3266108969399, lat:17.031848868436093}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 284961.13 | 284961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555669 | 113532 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PORVENIR - 113532 | 07084 | 07 | GRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1474747.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 113532 | SI | 25 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0081, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 780 RANCHERIA EL PORVENIR, 29580 LA CONSTANCIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA RANCHERÍA DE SAN SEBASTIAN CERCA', lon:-93.00688962428535, lat:17.329637080630274}} | 22/04/2019 | 22/07/2019 | 1474747.15 | 1474747.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555682 | 113560 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113560 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:530463.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113560 | SI | 40 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:293.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0027, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.34034380709615, lat:17.00952549413767}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 530463.41 | 530463.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555733 | 113662 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113662 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:227968.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113662 | SI | 22 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:261.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0187, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.36631856829099, lat:17.010960351026142}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 227968.9 | 227968.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555799 | 113818 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113818 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:424370.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113818 | SI | 22 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:234.96}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0187, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.36519204050482, lat:17.01131943096667}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 424370.73 | 424370.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555816 | 113850 | AMPLIACIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA DE RIÓ NEGRO PRIMERA SECCION - 113850 | 07084 | 07 | GRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:600000}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 113850 | SI | 45 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0014, direccion:'TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA RIO NEGRO 1ERA SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO QU', lon:-92.99340291938894, lat:17.42763851663847}} | 21/01/2019 | 25/04/2019 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555864 | 113962 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113962 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:569922.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 113962 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:653}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0088, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC', lon:-92.38288184190834, lat:17.060010790350187}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 569922.27 | 569922.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555953 | 114155 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 114155 | 07026 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3458400}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114155 | SI | 335 | 325 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:132}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0162, direccion:'CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 COLONIA , 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD', lon:-92.5601286163076, lat:16.91741302203449}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 3458400 | 3458400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555954 | 114159 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114159 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1060926.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114159 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:587.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0088, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC', lon:-92.38253851915442, lat:17.060810814814335}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 1060926.82 | 1060926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201555996 | 114270 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALAZAR - 114270 | 07105 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:703199.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 114270 | SI | 125 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:640}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07105, localidad:0060, direccion:'CALLE SALAZAR FRACCION FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 30880 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LIBERTAD, CALLE MUÑOZ LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL ', lon:-92.1201293454098, lat:15.03088825066321}} | 18/03/2019 | 18/04/2019 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MUJC/DOPM/FISM/003/2019"", ""contratista"":""LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS"", ""monto"":703199.33, ""importe_modificado"":703199.33}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":640}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876461545_80.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876463813_64.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876469095_58.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876490731_78.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876491363_49.JPG,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876501416_98.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876471567_81.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1555996/1555996_1562876474315_23.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556026 | 114339 | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EL NARANJO - 114339 | 07084 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:254209.88}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 114339 | SI | 46 | 79 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0057, direccion:'TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 685 RANCHERIA EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATAN APROXIMADAMENTE A 3 ', lon:-93.01641215197924, lat:17.318645746089608}} | 20/05/2019 | 22/07/2019 | 254209.88 | 254209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556033 | 114353 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114353 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:313457.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114353 | SI | 95 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:363}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0066, direccion:'RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE ', lon:-92.36967049695001, lat:17.010195045481147}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 313457.24 | 313457.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556048 | 114394 | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 114394 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2157275.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 114394 | SI | 100 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2555.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0036, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO BA AQUIL, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD A LO LARGO', lon:-92.36531254186058, lat:16.86693344774605}} | 22/03/2019 | 21/06/2019 | 2157275.95 | 2157275.95 | 2157275.95 | 2157275.95 | 1079696.63 | 1079696.63 | 1079696.63 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/035/2019."", ""contratista"":""CECILIO JIMENEZ JUAREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2157275.95, ""importe_modificado"":2157275.95}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2300}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556048/1556048_1563147510110_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556048/1556048_1563147510294_88.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556048/1556048_1563147523081_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556048/1556048_1563147556885_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556048/1556048_1563147558810_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556092 | 114506 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114506 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:583509.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114506 | SI | 30 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:204.49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0066, direccion:'RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE ', lon:-92.36962758160578, lat:17.010064237082933}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 583509.75 | 583509.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556099 | 114527 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EL CLAVEL - 114527 | 07105 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1858439.34}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 114527 | SI | 1946 | 1850 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1611}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07105, localidad:0024, direccion:'AVENIDA HIDALGO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EL CLAVEL, AVENIDA ALDAMA LA AVENIDA HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE EL CLAVEL EN EL BARRIO GU', lon:-92.1022295086346, lat:15.03137488421347}} | 08/04/2019 | 08/07/2019 | 1858439.34 | 1858439.34 | 1858439.34 | 1858439.34 | 421109.06 | 421109.06 | 421109.06 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MUJC/DOPM/FISM/004/2019"", ""contratista"":""LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS"", ""monto"":1858439.34, ""importe_modificado"":1858439.34}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":370.53}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556099/1556099_1562877024280_56.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556099/1556099_1562877047326_62.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556099/1556099_1562877018467_59.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556099/1556099_1562877021710_4.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556143 | 114625 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114625 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:569922.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114625 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:660}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L', lon:-92.38768082048531, lat:17.034753465604858}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 569922.27 | 569922.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556146 | 114629 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 114629 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2182213.97}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114629 | SI | 40 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0009, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR', lon:-92.41342178614507, lat:16.98271387552573}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 2182213.97 | 2182213.97 | 2182213.97 | 2182213.97 | 654664.19 | 654664.19 | 654664.19 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/036/2019."", ""contratista"":""GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2182213.97, ""importe_modificado"":2182213.97}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556146/1556146_1563147758116_45.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556146/1556146_1563147758590_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556146/1556146_1563147781687_95.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556204 | 114765 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114765 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1060926.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114765 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:371.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L', lon:-92.38605003740422, lat:17.033276288706134}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 1060926.82 | 1060926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556207 | 114771 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS DIVERSOS - 114771 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1186363.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 114771 | SI | 300 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:727.81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 8A NORTE PONIENTE BARRIO TRAMOS DIVERSOS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y , CERCA DE LA REPRESA Y EN TRAMOS DIVERSOS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-93.27560101746813, lat:16.806944539454708}} | 07/06/2019 | 07/09/2019 | 1186363.44 | 1186363.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556227 | 114819 | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 114819 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2554143.42}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 114819 | SI | 1215 | 1200 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0005, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO ZETAWITZ, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIEN', lon:-92.41267684755938, lat:16.949037608417783}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 2554143.42 | 2554143.42 | 2554143.42 | 2554143.42 | 766243.03 | 766243.03 | 766243.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/037/2019."", ""contratista"":""CECILIO JIMENEZ JUAREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2554143.42, ""importe_modificado"":2554143.42}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":400}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556227/1556227_1563148029398_79.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556227/1556227_1563148023270_36.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556227/1556227_1563148024374_37.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556258 | 114890 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114890 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:284961.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114890 | SI | 100 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:330}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0138, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M', lon:-92.35977319366759, lat:17.057928757745685}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 284961.13 | 284961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556285 | 114952 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 114952 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3635334.07}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 114952 | SI | 65 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0024, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZAJALHUCUM, 29790 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIEN', lon:-92.4040715870268, lat:16.990500336376485}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 1090600.22 | 1090600.22 | 1090600.22 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/038/2019."", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":3635334.07, ""importe_modificado"":3635334.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556285/1556285_1563206602293_34.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556285/1556285_1563206602194_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556285/1556285_1563206618816_90.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556309 | 115018 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115018 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:530463.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115018 | SI | 27 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:185.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0138, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12KM DE DISTANCIA DE LA CA', lon:-92.3501601565582, lat:17.032982408209698}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 530463.41 | 530463.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556342 | 115079 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115079 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1746277.94}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115079 | SI | 33 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0027, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO LA VICTORIA, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TI', lon:-92.3882439137539, lat:16.986826241934036}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 523883.38 | 523883.38 | 523883.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/039/2019."", ""contratista"":""LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1746277.94, ""importe_modificado"":1746277.94}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":10}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556342/1556342_1563148642796_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556342/1556342_1563148642546_83.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556342/1556342_1563148650179_50.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556352 | 115094 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BERLIN - 115094 | 07012 | 07 | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900599.35}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 115094 | SI | 536 | 475 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07012, localidad:0008, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD BERLIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO BERLÍN, 29133 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE UNA IGLESIA Y UNA ESCUELA EN DONDE HA', lon:-93.349104091172, lat:16.822805521444735}} | 19/06/2019 | 19/08/2019 | 900599.35 | 900599.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556353 | 115096 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115096 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:341953.36}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115096 | SI | 100 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:396}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0173, direccion:'RANCHERIA DON PEDRO, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP', lon:-92.31526067366181, lat:17.040913672914222}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 341953.36 | 341953.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556378 | 115157 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ - 115157 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:29291.68}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 115157 | SI | 1064 | 1300 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE HIDALGO BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE COMITAN, CALLE HERMANOS SERDAN LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE HIDALGO CONDUCE LA CALLE ASIA LOS MUNICIPIOS CIRCUNVE', lon:-92.7132411882791, lat:16.888715357704683}} | 15/04/2019 | 28/04/2019 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60987"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":29291.68, ""importe_modificado"":29291.68}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623308982_87.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623309637_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623327698_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623328467_76.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623347479_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623308983_57.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623327730_12.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623346865_19.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556378/1556378_1562623367059_85.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556400 | 115221 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115221 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:636556.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115221 | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:223.08}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0173, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ', lon:-92.3157971154648, lat:17.040729032523682}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 636556.09 | 636556.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556405 | 115231 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115231 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3925958.09}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115231 | SI | 69 | 66 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0018, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO CENTRO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE V', lon:-92.41287575142042, lat:16.92076801861749}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 3925958.09 | 3925958.09 | 3925958.09 | 3925958.09 | 2782006.85 | 2782006.85 | 2782006.85 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/040/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":3925958.09, ""importe_modificado"":3925958.09}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":24}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556405/1556405_1563148837838_97.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556405/1556405_1563148837722_30.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556405/1556405_1563149032904_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556405/1556405_1563149033451_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556432 | 115287 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115287 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:729093.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115287 | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0027, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO TELESECUNDARIA, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO', lon:-92.3864843846401, lat:16.986456854285507}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 729093.87 | 729093.87 | 729093.87 | 729093.87 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/041/2019."", ""contratista"":""LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":729093.87, ""importe_modificado"":729093.87}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4.5}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556432/1556432_1563208584815_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556432/1556432_1563208564095_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556432/1556432_1563208592183_37.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556432/1556432_1563208564113_70.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556432/1556432_1563208583517_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556447 | 115314 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115314 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:284961.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115314 | SI | 100 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0053, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 19 KM DE DISTANCIA DE LA', lon:-92.37006819499032, lat:17.085073777811914}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 284961.13 | 284961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556460 | 115342 | CONSTRUCCIÓN DE TRECE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115342 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1891589.95}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115342 | SI | 33 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0018, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO TEJOS, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VA', lon:-92.41272554771558, lat:16.920993834509954}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1340798.61 | 1340798.61 | 1340798.61 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/042/2019."", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1891589.95, ""importe_modificado"":1891589.95}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556460/1556460_1563149980080_49.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556460/1556460_1563149979899_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556460/1556460_1563149994527_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556476 | 115381 | CONSTRUCCIÓN DE ONCE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115381 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1600965.93}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115381 | SI | 28 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0030, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO GRUPO I, 29790 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS ', lon:-92.43729783765993, lat:16.94053425584256}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | 480289.78 | 480289.78 | 480289.78 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/043/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1600965.93, ""importe_modificado"":1600965.93}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556476/1556476_1563150189630_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556476/1556476_1563150190438_71.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556476/1556476_1563150201958_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556510 | 115448 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 115448 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1317472.19}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 115448 | SI | 62 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0142, direccion:'CALLE PRIMAVERA EJIDO NUEVA PALESTINA, 29415 NUEVA PALESTINA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE NUEVA PALESTINA EN DIRECCIÓN HACIA EL BANCO DE MATERIALES EN UN APROXIMADO D', lon:-92.51246995069404, lat:16.58566313751736}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 1317472.19 | 1317472.19 | 1317472.19 | 1317472.19 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-004-2019"", ""contratista"":""AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1317472.19, ""importe_modificado"":1317472.19}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":580}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556510/1556510_1562794791644_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556510/1556510_1562794964404_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556510/1556510_1562794800446_46.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556510/1556510_1562794961843_52.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556512 | 115450 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115450 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1019717.89}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115450 | SI | 18 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0030, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO GRUPO 2, 29790 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS ', lon:-92.43772699110232, lat:16.94045214952838}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 1019717.89 | 1019717.89 | 1019717.89 | 1019717.89 | 305915.37 | 305915.37 | 305915.37 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/044/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1019717.89, ""importe_modificado"":1019717.89}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556512/1556512_1563150450309_7.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556512/1556512_1563150441893_32.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556512/1556512_1563150442766_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556521 | 115469 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115469 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:530463.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115469 | SI | 27 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:293.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0053, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 18KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CI', lon:-92.37021839869516, lat:17.084704584196377}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 530463.41 | 530463.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556524 | 115474 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO AMPLIACIÓN SAN SEBASTIAN - 115474 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1448673.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 115474 | SI | 8348 | 7892 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN PABLO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE Y AVENIDA SANTO TOMAS, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN SEBASTIAN EN REFERENCIA DE LA PARTE DE ATRÁS DEL P', lon:-92.474481401262, lat:16.549754333464193}} | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 1448673.9 | 1448673.9 | 1448673.9 | 1448673.9 | 434602.17 | 434602.17 | 434602.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-005-2019"", ""contratista"":""SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS SA DE CV"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1448673.9, ""importe_modificado"":1448673.9}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":16}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556524/1556524_1562793321040_0.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556524/1556524_1562793296756_42.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556524/1556524_1562793306567_77.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556532 | 115489 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115489 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2908774.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115489 | SI | 51 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0025, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZUNJOK, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS ', lon:-92.38687241495062, lat:16.94753434733237}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 872632.21 | 872632.21 | 872632.21 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/045/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2908774.02, ""importe_modificado"":2908774.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":2}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556532/1556532_1563150594085_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556532/1556532_1563150594149_66.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556551 | 115535 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115535 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:729093.87}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115535 | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0015, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO BARRIO CERRITO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDA', lon:-92.42733452406215, lat:16.94807727858857}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 729093.87 | 729093.87 | 729093.87 | 729093.87 | 218728.16 | 218728.16 | 218728.16 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/046/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":729093.87, ""importe_modificado"":729093.87}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":4}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556551/1556551_1563150793504_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556551/1556551_1563150782495_60.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556551/1556551_1563150781902_89.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556555 | 115546 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115546 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:370449.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115546 | SI | 35 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:429}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0034, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE ', lon:-92.33462059061712, lat:17.041859453699974}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 370449.47 | 370449.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556562 | 115563 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSHIL FRACCIÓN IV I - 115563 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1715333.5}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115563 | SI | 11 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0028, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL I FRACCIÓN IV I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL', lon:-92.36365197629952, lat:17.249386507441084}} | 07/05/2019 | 05/07/2019 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 857666.75 | 857666.75 | 857666.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-057/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1715333.5, ""importe_modificado"":1715333.5}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":13}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556562/1556562_1563211197900_38.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556562/1556562_1563211376674_74.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556562/1556562_1563211294666_14.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556562/1556562_1563211319440_44.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556562/1556562_1563211402931_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556562/1556562_1563211428085_9.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556564 | 115569 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115569 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1699998.61}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 115569 | SI | 402 | 365 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0068, direccion:'CALLE ROMA EJIDO VISTAHERMOSA, 29415 VISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEM Y CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTOBAL, CALLE DAMASCO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO VISTA HERMOSA EN UN APROXIMADO DE 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA M', lon:-92.50767050325317, lat:16.581142065780053}} | 17/06/2019 | 31/07/2019 | 1699998.61 | 1699998.61 | 1699998.61 | 1699998.61 | 509999.58 | 509999.58 | 509999.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-006-2019"", ""contratista"":""JULIO CESAR ALIAS LEON"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1699998.61, ""importe_modificado"":1699998.61}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":720}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556564/1556564_1562792012363_98.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556564/1556564_1562792058372_88.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556564/1556564_1562792065458_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556564/1556564_1562792009762_97.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556575 | 115593 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115593 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:689602.44}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115593 | SI | 35 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:241.67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0034, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE ', lon:-92.35796653788275, lat:17.052363086835836}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 689602.44 | 689602.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556585 | 115613 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115613 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4071270.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115613 | SI | 72 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0008, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHIJIL, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UB', lon:-92.40995200263333, lat:16.945921029805962}} | 22/03/2019 | 20/06/2019 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 1221381.03 | 1221381.03 | 1221381.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/047/2019."", ""contratista"":""LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":4071270.1, ""importe_modificado"":4071270.1}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":18}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556585/1556585_1563152608022_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556585/1556585_1563152608523_89.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556585/1556585_1563152617424_75.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556597 | 115639 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSHIL NUEVA ESPERANZA I - 115639 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:686133.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115639 | SI | 3 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0028, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL NUEVA ESPERANZA, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B', lon:-92.36523447961817, lat:17.25121546051394}} | 07/05/2019 | 05/06/2019 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-058/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":686133.4, ""importe_modificado"":686133.4}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556597/1556597_1563220927712_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556597/1556597_1563221077598_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556597/1556597_1563221103081_23.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556597/1556597_1563221023743_18.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556597/1556597_1563220949630_96.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556597/1556597_1563221054095_77.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556604 | 115655 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 115655 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1808275.48}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 115655 | SI | 113 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1462.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0149, direccion:'CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAÍSO SOBRE SUS PRINCIPALES CALLE Y U', lon:-92.52149882160566, lat:16.576759248623855}} | 17/06/2019 | 14/09/2019 | 1808275.48 | 1808275.48 | 1808275.48 | 1808275.48 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-007-2019"", ""contratista"":""MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1808275.48, ""importe_modificado"":1808275.48}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":293}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556604/1556604_1562793959497_27.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556604/1556604_1562793861656_67.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556604/1556604_1562793870543_4.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556605 | 115657 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115657 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2908774.02}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115657 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0006, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS U', lon:-92.38472883373089, lat:16.921819084112002}} | 24/05/2019 | 31/07/2019 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/048/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":2908774.02, ""importe_modificado"":2908774.02}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":12}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556605/1556605_1563206305490_55.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556605/1556605_1563206313688_26.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556605/1556605_1563206305347_35.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556605/1556605_1563206313788_48.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556631 | 115717 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115717 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:227968.9}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115717 | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:264}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0019, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTAN', lon:-92.39515475971182, lat:17.019304722164385}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 227968.9 | 227968.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556632 | 115718 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I BARRIO INDEPENDENCIA I - 115718 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1029200.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115718 | SI | 5 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO', lon:-92.31303774467142, lat:17.284480133242138}} | 27/05/2019 | 25/07/2019 | 1029200.1 | 1029200.1 | 548906.7 | 548906.7 | 164672.02 | 164672.02 | 164672.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-063/2019"", ""contratista"":""JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":548906.72, ""importe_modificado"":548906.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556632/1556632_1563222350392_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556632/1556632_1563222350208_29.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556632/1556632_1563222351764_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556638 | 115734 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115734 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1455653.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115734 | SI | 26 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0034, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PE', lon:-92.34298016185832, lat:16.956214939293947}} | 24/05/2019 | 05/08/2019 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 436696.18 | 436696.18 | 436696.18 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/049/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":1455653.92, ""importe_modificado"":1455653.92}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556638/1556638_1563152825089_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556638/1556638_1563152825089_78.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556644 | 115752 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115752 | 07094 | 07 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1278599.76}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 115752 | SI | 284 | 269 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1385.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07094, localidad:0004, direccion:'CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CAMPO SANTIAGO, 29419 CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN UN AP', lon:-92.52661100248906, lat:16.567829797582764}} | 24/06/2019 | 07/08/2019 | 1278599.76 | 1278599.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""HAMCTC-DOPM-FISM-009-2019"", ""contratista"":""JULIO CESAR ALIAS LEON"", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS"", ""monto"":1278599.76, ""importe_modificado"":1278599.76}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":277}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556644/1556644_1562794368756_26.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556644/1556644_1562794456199_76.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556660 | 115796 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115796 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:424370.73}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115796 | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:148.72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0019, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTAN', lon:-92.39530496341666, lat:17.01996129569955}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 424370.73 | 424370.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556674 | 115823 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I BARRIO LINDA VISTA I - 115823 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:548906.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115823 | SI | 3 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LINDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI', lon:-92.31144451251636, lat:17.28366058454366}} | 27/05/2019 | 10/07/2019 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 274453.36 | 274453.36 | 274453.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-067/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":548906.72, ""importe_modificado"":548906.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556674/1556674_1563211856863_71.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556674/1556674_1563211910731_56.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556674/1556674_1563211881101_69.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556674/1556674_1563211832253_74.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556680 | 115839 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115839 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398945.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115839 | SI | 38 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:457.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L', lon:-92.38454800035584, lat:17.031881166477234}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 398945.59 | 398945.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556681 | 115843 | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 115843 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6186191.49}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115843 | SI | 70 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:146}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0002, direccion:'EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA', lon:-92.46293025128608, lat:17.367435117566046}} | 22/03/2019 | 22/07/2019 | 6186191.49 | 6186191.49 | 6186191.49 | 6186191.49 | 1555857.45 | 1555857.45 | 1555857.45 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-024/2019"", ""contratista"":""PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":6186191.49, ""importe_modificado"":6186191.49}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":45}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556681/1556681_1562795936368_69.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556681/1556681_1562795946012_15.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556681/1556681_1562795924395_92.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201556718 | 115934 | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 115934 | 07096 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1641743.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115934 | SI | 70 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:146}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07096, localidad:0002, direccion:'EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA', lon:-92.46297316663187, lat:17.367209843809817}} | 15/04/2019 | 15/07/2019 | 1641743.78 | 1641743.78 | 1641743.78 | 1641743.78 | 492523.13 | 492523.13 | 492523.13 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTC/DOPM/VIV/FISM-025/2019"", ""contratista"":""PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TILA"", ""monto"":1641743.78, ""importe_modificado"":1641743.78}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":45}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556718/1556718_1562796201697_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556718/1556718_1562796234490_10.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556718/1556718_1562796264608_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556718/1556718_1562796254642_2.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556729 | 115961 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115961 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:742648.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 115961 | SI | 35 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:411.18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L', lon:-92.3863504448139, lat:17.03356351846138}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 742648.78 | 742648.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556765 | 116040 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116040 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:284961.13}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116040 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:330}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0163, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTAN', lon:-92.39512529106793, lat:17.01626029988738}} | 10/06/2019 | 15/08/2019 | 284961.13 | 284961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556786 | 116084 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN CECYT NO CINCO CCT CERO SIETE ETC CERO CERO CERO CINCO V - 116084 | 07112 | 07 | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:396483.66}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 116084 | SI | 260 | 240 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:1835}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07112, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CABECERA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA CECYT NO. ', lon:-92.37644360450359, lat:16.886533024123004}} | 10/01/2019 | 31/01/2019 | 396483.66 | 396483.66 | 396483.66 | 396483.66 | 396483.66 | 396483.66 | 396483.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MSJC/DOPM/FISM/003/2019."", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC"", ""monto"":396483.66, ""importe_modificado"":396483.66}] | [{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida":"Metros cúbicos","avance":1835}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556786/1556786_1562820037477_80.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556786/1556786_1562820038350_31.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556786/1556786_1562820072356_90.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556786/1556786_1562820088105_20.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556786/1556786_1562820072562_38.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556786/1556786_1562820088023_35.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556788 | 116088 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116088 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:530463.41}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116088 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:185.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0163, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTAN', lon:-92.39543642731364, lat:17.015942266081243}} | 10/06/2019 | 15/08/2019 | 530463.41 | 530463.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556811 | 116137 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116137 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398945.59}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116137 | SI | 35 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:462}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0189, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL', lon:-92.31498291850802, lat:17.036568114988007}} | 20/05/2019 | 20/08/2019 | 398945.59 | 398945.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556838 | 116203 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116203 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:742648.78}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116203 | SI | 35 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:260.26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0189, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL', lon:-92.32265242656506, lat:17.035779880990706}} | 20/05/2019 | 20/08/2019 | 742648.78 | 742648.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556898 | 116303 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116303 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:569922.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116303 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:653}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0088, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC', lon:-92.38253851915442, lat:17.060072330815295}} | 10/06/2019 | 15/08/2019 | 569922.27 | 569922.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556906 | 116319 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO I - 116319 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1029200.1}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116319 | SI | 7 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0022, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE B', lon:-92.3440441230069, lat:17.22945769260886}} | 07/06/2019 | 05/08/2019 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 514600.05 | 514600.05 | 514600.05 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-076/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1029200.1, ""importe_modificado"":1029200.1}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556906/1556906_1563206269986_83.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556906/1556906_1563206235054_81.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1556906/1556906_1563206292309_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201556943 | 116387 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116387 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1060926.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116387 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:587.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0088, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC', lon:-92.3830749609574, lat:17.060749274592645}} | 09/05/2019 | 15/08/2019 | 1060926.82 | 1060926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201556964 | 116428 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116428 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:569922.27}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116428 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:653}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0120, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE', lon:-92.38443473234422, lat:17.06565395092027}} | 10/06/2019 | 15/08/2019 | 569922.27 | 569922.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201557000 | 116491 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116491 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1060926.82}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116491 | SI | 55 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:587.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0120, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE', lon:-92.38415578260665, lat:17.06575651525026}} | 10/06/2019 | 15/08/2019 | 1060926.82 | 1060926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201557021 | 116524 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116524 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:313457.24}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116524 | SI | 25 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:363}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0127, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M', lon:-92.37089310582041, lat:17.044924386426683}} | 05/06/2019 | 15/08/2019 | 313457.24 | 313457.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201557048 | 116578 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116578 | 07082 | 07 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:583509.75}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 116578 | SI | 25 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:204.49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07082, localidad:0127, direccion:'RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M', lon:-92.36977730687018, lat:17.04541674934414}} | 05/06/2019 | 15/08/2019 | 583509.75 | 583509.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En registro de avances | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones
CHP190201557090 | 116687 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL - 116687 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3940384.99}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 116687 | SI | 300 | 560 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3266.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0165, direccion:'CALLE CALLE SALIDA A XHANIL EJIDO FLOR DE ALIANZA, 00000 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL COBACH 62 TUMBALÁ Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ALIANZA ES LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA XHANIL', lon:-92.31999608023001, lat:17.285856781819138}} | 29/05/2019 | 26/08/2019 | 3940384.99 | 3940384.99 | 3940384.99 | 3940384.99 | 1182115.5 | 1182115.5 | 1182115.5 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/URB/FISM-069/2019"", ""contratista"":""ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":3940384.99, ""importe_modificado"":3940384.99}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557090/1557090_1563109184451_19.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557090/1557090_1563109186842_17.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557090/1557090_1563109189818_46.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557213 | 116894 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PTIMERA ETAPA I BENITO JUÁREZ I - 116894 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4657229.65}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 116894 | SI | 499 | 484 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0054, direccion:'VEREDA TRAMO BENITO JUÁREZ - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AGUA POTABLE ES UNA PRIMERA ETAPA POR LO QUE SE TRABAJO EN LA CAPTACIÓN ', lon:-92.25616467472268, lat:17.25903829554126}} | 13/06/2019 | 10/09/2019 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | 2328614.83 | 2328614.83 | 2328614.83 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-078/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":4657229.05, ""importe_modificado"":4657229.05}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2200}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557213/1557213_1563218951698_13.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557213/1557213_1563218926768_84.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557213/1557213_1563218922283_21.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557213/1557213_1563218939182_45.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557213/1557213_1563218932286_6.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557236 | 116947 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN MUCTAHUITZ - 116947 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:86437.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 116947 | SI | 253 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0026, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - MUCTAHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICI', lon:-92.75663195953804, lat:16.86933912430337}} | 01/05/2019 | 30/05/2019 | 86437.17 | 86437.17 | 86437.17 | 86437.17 | 86437.17 | 86437.17 | 86437.17 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""63020"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":86437.17, ""importe_modificado"":86437.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963831861_2.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963834434_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963834926_44.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963855451_55.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963855920_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963812614_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963811520_66.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557236/1557236_1562963811320_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557290 | 117070 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 117070 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2561251.92}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 117070 | SI | 347 | 324 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1814.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0053, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA SE LLEVA ACABO EN T', lon:-92.29129935232801, lat:17.298818745788115}} | 17/06/2019 | 14/09/2019 | 2561251.92 | 2561251.92 | 2561251.92 | 2561251.92 | 768375.58 | 768375.58 | 768375.58 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-080/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":2561251.92, ""importe_modificado"":2561251.92}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":750}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557290/1557290_1563220527894_35.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557290/1557290_1563220512083_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557290/1557290_1563220517123_28.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557290/1557290_1563220523898_3.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557290/1557290_1563220507973_81.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557290/1557290_1563220536014_96.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557307 | 117113 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LUQUILHO - 117113 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:788085.31}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 117113 | SI | 71 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0023, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LUQUILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29863 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE NAXO', lon:-92.76214466314559, lat:16.893795365545053}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | 613246.39 | 613246.39 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/12"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":788085.31, ""importe_modificado"":788085.31}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557307/1557307_1562609342619_22.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557307/1557307_1562609343363_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557307/1557307_1562609315984_4.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557307/1557307_1562609315513_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557307/1557307_1562609317517_69.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557325 | 117157 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I EL MIRADOR I - 117157 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500240.11}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 117157 | SI | 12 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:446.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0163, direccion:'VEREDA TRAMO EL MIRADOR - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 446 RANCHERIA EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVÁ A CABO FUERA DE LA R', lon:-92.21181186182335, lat:17.32648102852204}} | 17/06/2019 | 16/07/2019 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | 150072.03 | 150072.03 | 150072.03 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-081/2019"", ""contratista"":""EMMANUEL BALLINAS GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":500240.11, ""importe_modificado"":500240.11}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":250}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557325/1557325_1563221810470_25.png,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557325/1557325_1563221806057_68.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557325/1557325_1563221793666_48.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557325/1557325_1563221794162_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557325/1557325_1563221807169_77.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557325/1557325_1563221794441_87.png,} | Sin observaciones
CHP190201557357 | 117234 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I HIDALGO JOSHIL BARRIO SAN MIGUEL I - 117234 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2058400.2}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 117234 | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0022, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO SAN MIGUEL, 00000 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE', lon:-92.34684434921853, lat:17.22710077731457}} | 17/06/2019 | 14/09/2019 | 2058400.2 | 2058400.2 | 2058400.2 | 2058400.2 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-082/2019"", ""contratista"":""JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":2058400.2, ""importe_modificado"":2058400.2}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":15}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557357/1557357_1563222796298_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557357/1557357_1563222770134_94.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557357/1557357_1563222771776_88.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557357/1557357_1563222770038_33.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557357/1557357_1563222822225_31.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557357/1557357_1563222846744_67.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557398 | 117339 | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA - 117339 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:585293.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 117339 | SI | 294 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0016, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CHUCHILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTON, 29863 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-92.83141318894896, lat:16.959011436638043}} | 13/05/2019 | 13/07/2019 | 585293.79 | 585293.79 | 585293.79 | 585293.79 | 585293.79 | 321015.75 | 321015.75 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/18"", ""contratista"":""YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":585293.79, ""importe_modificado"":585293.79}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.36}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557398/1557398_1562696741640_1.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557398/1557398_1562696746874_52.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557398/1557398_1562696825910_49.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557398/1557398_1562696900234_44.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557398/1557398_1562696776162_77.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557398/1557398_1562696862988_37.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201557422 | 117389 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD DE UNENALTIC I - 117389 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:821526.7}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 117389 | SI | 70 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0085, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - UNENALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE UNENALTIC, 29862 UNENALTIC I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE Y ESTA A 13.2 KM DE', lon:-92.76399322358708, lat:16.941036579647836}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 821526.7 | 821526.7 | 821526.7 | 821526.7 | 821526.7 | 570174.79 | 570174.79 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/09"", ""contratista"":""INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":821526.7, ""importe_modificado"":821526.7}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.58}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557422/1557422_1562627321262_84.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557422/1557422_1562627339210_96.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557422/1557422_1562627321302_17.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557422/1557422_1562627339143_55.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557425 | 117405 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA I - 117405 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:548906.72}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 117405 | SI | 3 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN', lon:-92.31465779891641, lat:17.279368138657656}} | 19/06/2019 | 02/08/2019 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 164672.02 | 164672.02 | 164672.02 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/VIV/FISM-083/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":548906.72, ""importe_modificado"":548906.72}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":6}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557425/1557425_1563224955949_18.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557425/1557425_1563225078277_11.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557425/1557425_1563225137750_28.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557425/1557425_1563225002671_1.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557425/1557425_1563225119622_8.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557425/1557425_1563225014684_6.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201557438 | 117428 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV COMITAN - 117428 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:904420.47}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 117428 | SI | 1064 | 1300 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE COMITAN BARRIO , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, ESTA UBICADO PASANDO EL CENTRO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE GUADALUPE', lon:-92.71633109250463, lat:16.890922558987114}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 904420.47 | 904420.47 | 904420.07 | 904420.07 | 904420.07 | 553786.26 | 553786.26 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/10"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":904420.07, ""importe_modificado"":904420.07}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.46}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557438/1557438_1562614308903_82.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557438/1557438_1562614309690_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557438/1557438_1562614311170_26.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557438/1557438_1562614637309_36.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557438/1557438_1562614668982_23.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557445 | 117439 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I TUMBALA BARRIO SANCRISTOBAL I - 117439 | 07100 | 07 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1660822.45}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 117439 | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:35}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07100, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SANCRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS ', lon:-92.31895469775823, lat:17.27679672101261}} | 19/06/2019 | 16/09/2019 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | 830411.23 | 830411.23 | 830411.23 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""TUMB/DOPM/AYS/FISM-084/2019"", ""contratista"":""DANIEL LOPEZ ZEPEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TUMBALA"", ""monto"":1660822.45, ""importe_modificado"":1660822.45}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557445/1557445_1563226775000_21.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557445/1557445_1563226774721_34.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557460 | 117478 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TENTIC BAJO - 117478 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:424985.15}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 117478 | SI | 90 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0049, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TENTIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO ENTRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y EL TRAMO CARRETERO N', lon:-92.76280330782194, lat:16.901609504672674}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | 293699.3 | 293699.3 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/16"", ""contratista"":""EMETERIO DIAZ RUIZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":424985.15, ""importe_modificado"":424985.15}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.57}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557460/1557460_1562610783724_0.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557460/1557460_1562610784863_76.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557460/1557460_1562610785396_9.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557460/1557460_1562610814029_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557460/1557460_1562610815024_25.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557472 | 117515 | PAVIMENTACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD POCOLTON - 117515 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:314596}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | 0 | 117515 | SI | 120 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0038, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - POCOLTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE JUAN SABINES RUMBO AL BARRIO EL PECEBRE', lon:-92.70519058396623, lat:16.878353668832084}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 314596 | 314596 | 314596 | 314596 | 314596 | 205405.66 | 205405.66 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/15"", ""contratista"":""INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":314596.0, ""importe_modificado"":314596.0}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.52}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557472/1557472_1562604818644_25.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557472/1557472_1562604818644_47.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557472/1557472_1562604889898_67.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557472/1557472_1562604890643_92.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557499 | 117585 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOCALIDAD DE PATENTIC - 117585 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:736510.08}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | 117585 | SI | 110 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0034, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PATENTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA NACHITOM-PUERTO CATE ESTA COMO 12.200 DE LA CABECERA MUNI', lon:-92.77679602338341, lat:16.914819680707748}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 736510.08 | 736510.08 | 736510.08 | 736510.08 | 736510.08 | 429572.92 | 429572.92 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/13"", ""contratista"":""INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTOM DE LARRAINZR"", ""monto"":736510.08, ""importe_modificado"":736510.08}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.41}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557499/1557499_1562686845064_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557499/1557499_1562686866231_76.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557499/1557499_1562686884518_20.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557499/1557499_1562686844569_78.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557499/1557499_1562686884463_94.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557520 | 117639 | CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO ARMADO RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL - 117639 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1067794.8}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | Otros Proyectos | 0 | 117639 | SI | 323 | 310 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0021, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - JOLNACHOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA NACHITOM- PUERTO CATE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 13', lon:-92.78210893406568, lat:16.91253799502892}} | 20/05/2019 | 31/07/2019 | 1067794.8 | 1067794.8 | 1067794.8 | 1067794.8 | 1067794.8 | 851563.86 | 851563.86 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/19"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRIANZAR"", ""monto"":1067794.8, ""importe_modificado"":1067794.8}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.62}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557520/1557520_1562684863695_48.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557520/1557520_1562684820073_0.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557520/1557520_1562684820547_47.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557520/1557520_1562684828165_38.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201557603 | 117856 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 117856 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:710328.3}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 117856 | SI | 300 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0055, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - UNENALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE , 29862 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOM-PUERTO CATE Y ESTA 13.5 KM DE LA CABECERA MUNIC', lon:-92.7675981125032, lat:16.94015393724935}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 710328.3 | 710328.3 | 710328.3 | 710328.3 | 710328.3 | 453369.28 | 453369.28 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/11"", ""contratista"":""ARCADIO LOPEZ DIAZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":710328.3, ""importe_modificado"":710328.3}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.5}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557603/1557603_1562626492273_43.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557603/1557603_1562626493006_6.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557603/1557603_1562626494145_86.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557603/1557603_1562626515434_6.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557603/1557603_1562626516951_55.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557603/1557603_1562626517511_36.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557627 | 117913 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE - 117913 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:73063.17}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | 0 | 117913 | SI | 80 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN SABINES BARRIO PECEBRE, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO CIERRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE JUAN SABINES PARA IR RUMBO A LA LOCALIDAD DE POCOLTON', lon:-92.71021565595089, lat:16.882042268640465}} | 15/05/2019 | 31/05/2019 | 73063.17 | 73063.17 | 73063.17 | 73063.17 | 73063.17 | 73063.17 | 73063.17 | En registro de avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PML-R33-FISM-2019-04"", ""contratista"":""LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS"", ""monto"":73063.17, ""importe_modificado"":73063.17}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | Sin fotografías nuevas en el trimestre | Sin observaciones
CHP190201557654 | 117963 | REHABILITACION DE LAMPARAS EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL LARRAINZAR - 117963 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36017.33}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 117963 | SI | 120 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0001, direccion:'CALLE HERMANOS SERDAN BARRIO GUADALUPE, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA LARRAINZAR- PUERTO CATE Y CALLE JUAN DIEGO, ESTA UBICADO SOBRE LA SALIDA DE LARRAINZAR ASI BOCHIL A MANO DERECHA EN LA CALLE HERMANOS S', lon:-92.71914204755247, lat:16.886374670577965}} | 18/05/2019 | 31/05/2019 | 36017.33 | 36017.33 | 36017.33 | 36017.33 | 36017.33 | 36017.33 | 36017.33 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""PML-R33-FISM-2019-03"", ""contratista"":""LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":36017.33, ""importe_modificado"":36017.33}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557654/1557654_1562967260951_55.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557654/1557654_1562967261031_16.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557654/1557654_1562967278988_48.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557654/1557654_1562967312832_29.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557654/1557654_1562967278768_98.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557690 | 118057 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE GUADALUPE - 118057 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | Terminado | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:370989.32}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | 0 | 118057 | SI | 1149 | 1200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE LOS CIPRECES PARAJE GUADALUPE, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE LOS CIPRECES A LA ALTURA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE', lon:-92.71776015861116, lat:16.887274571386016}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/14"", ""contratista"":""LUCAS PEREZ LOPEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":370989.32, ""importe_modificado"":370989.32}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | {_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354331166_35.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354369147_68.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354397686_47.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354261279_4.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354355573_70.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354289601_60.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354343411_57.jpg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354381688_11.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557690/1557690_1562354273587_91.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557765 | 118233 | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LEANDRO VALLE LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 118233 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:435297.4}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 | Educación | 0 | 118233 | SI | 100 | 126 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0012, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO ESTA A', lon:-92.81838577117435, lat:16.908977767451756}} | 13/05/2019 | 15/07/2019 | 435297.4 | 435297.4 | 435297.4 | 435297.4 | 435297.4 | 259485.36 | 259485.36 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/17"", ""contratista"":""LUCAS PEREZ LOPEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":435297.4, ""importe_modificado"":435297.4}] | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0.44}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557765/1557765_1562683455408_5.JPG,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557765/1557765_1562683456674_67.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557765/1557765_1562683475367_78.JPG,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557765/1557765_1562683475682_29.JPG,} | Sin observaciones
CHP190201557779 | 118255 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 118255 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:718299.85}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 | Asistencia Social | 0 | 118255 | SI | 100 | 97 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0095, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE , 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE VA RUMBO A SANTIAGO EL PINAR COMO A 1.5 KM SE DOBLA UNO A LA IZQU', lon:-92.72519907652314, lat:16.914701979419135}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 718299.85 | 718299.85 | 718299.85 | 718299.85 | 718299.85 | 342259.38 | 342259.38 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/20"", ""contratista"":""ARTURO DIAZ RUIZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":718299.85, ""importe_modificado"":718299.85}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.4}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557779/1557779_1562621137716_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557779/1557779_1562621187749_73.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557779/1557779_1562621189443_18.jpg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557779/1557779_1562621192500_71.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557779/1557779_1562620771059_30.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557797 | 118284 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA BAYALEMHO II BARRIO OVENTIC - 118284 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2564929.64}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 118284 | SI | 50 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE PASANDO EL CARACOL Y ESTA A 11.700 KM DE', lon:-92.76287737337172, lat:16.92844896771708}} | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 2564929.64 | 2564929.64 | 2564929.64 | 2564929.64 | 2564929.64 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/21"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":2564929.64, ""importe_modificado"":2564929.64}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557797/1557797_1562790333429_39.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557797/1557797_1562790333542_10.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557816 | 118308 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA BAYALEMHO II BARRIO YOLONCHEN - 118308 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3022952.79}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 118308 | SI | 60 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMHO II, 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD D', lon:-92.7636069342238, lat:16.935572011592665}} | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 3022952.79 | 3022952.79 | 3022952.79 | 3022952.79 | 3022952.79 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/22"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":3022952.79, ""importe_modificado"":3022952.79}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557816/1557816_1562789530597_58.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557816/1557816_1562789530596_46.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557816/1557816_1562789552506_20.jpg,} | Sin observaciones
CHP190201557828 | 118330 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BAYALEMHO II BARRIO CENTRO - 118330 | 07049 | 07 | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 3 | En Ejecución | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3932408.22}} | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 10 | Vivienda | 0 | 118330 | SI | 80 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE BAYALEMHO II, 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-PUERTO CATE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIP', lon:-92.7671903654678, lat:16.933026632057214}} | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 0 | 0 | Validado avances | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MLC/FISMDF/049/2019/23"", ""contratista"":""ARCADIO LOPEZ DIAZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR"", ""monto"":3932408.22, ""importe_modificado"":3932408.22}] | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | {_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557828/1557828_1562777912783_30.jpg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTOFOTOS_1557828/1557828_1562778070287_5.jpg,} | Sin observaciones