## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Asignación FISE 2019 | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacion_beneficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
QUE190201520319 | 10879 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS HUIMILPAN QRO - 10879 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 572273.09 | 565868.73 | 565257.34 | 565868.73 | 565257.34 | 565257.34 | 565257.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 572273.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:572273.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 70 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22008, localidad:0017, direccion:'CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ HERNAN CORTES BENITO JUAREZ SIN NOMBRE', lon:-100.29595930176963, lat:20.460665240899417}} | 24/03/2019 | 01/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""H065.GEQ.AD.19"", ""contratista"":""RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUIMILPAN"", ""monto"":565868.73, ""importe_modificado"":565868.73}] | SI
QUE190201520321 | 12025 | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL VEGIL HUIMILPAN QRO - 12025 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1176560.31 | 1176560.31 | 1058904.28 | 1162886.97 | 348866.09 | 348866.09 | 348866.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1176560.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1176560.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 170 | 105 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22008, localidad:0037, direccion:'CALLE CALLE PRIVADA SAN LUIS RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL VEGIL EN VARIAS CALLES PRIVADA SAN LUIS CALLE SAN LUIS 1 CALLE SAN LUI', lon:-100.34893324475563, lat:20.43105802626614}} | 24/03/2019 | 24/08/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521160 | 45983 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD NOGALES TOLIMAN QRO - 45983 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 360152.12 | 360152.12 | 324136.91 | 354885.61 | 305913.75 | 305913.75 | 305913.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}} | 95 | Sin observaciones | 2 | 360152.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:360152.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 9 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22018, localidad:0033, direccion:'RANCHERIA NOGALES, 76634 NOGALES, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SIN NUMERO LOCALIDAD DE NOGALES', lon:-100.01075079698181, lat:20.883658434846897}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521182 | 46495 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAPULINES JALPAN DE SERRA QRO - 46495 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1271668.69 | 1271668.69 | 1271216.17 | 1271216.17 | 1271216.17 | 1271216.17 | 1271216.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1241.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1271668.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1271668.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 24 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1241}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22009, localidad:0015, direccion:'CAMINO TRAMO CARRETERA 120 - COMUNIDAD CAPULINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 120 RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENTRA POR LA PLAYITA EN LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE VA A LA ', lon:-99.4709641517675, lat:21.193710846387194}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521184 | 46510 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TANCAMA JALPAN DE SERRA QRO - 46510 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 495846.62 | 495846.62 | 495469.96 | 495469.96 | 495469.96 | 495469.96 | 495469.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:392.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 495846.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:495846.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 18 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:392}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22009, localidad:0086, direccion:'RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENTRA A LA COMUNIDAD DE TANCAMA PARA POSTERIORMENTE GIRAR A LA DERECHA RUMBO A RINCON DE TANCAMA', lon:-99.4167653809851, lat:21.170506094580674}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521190 | 46639 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CUESTA DE TIMBAL JALPAN DE SERRA QRO - 46639 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1042810.65 | 1042810.65 | 1041987.84 | 1041987.84 | 1041987.84 | 1041987.84 | 1041987.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1324.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1042810.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1042810.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 24 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1324}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22009, localidad:0129, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 120 - CUESTA DEL TIMBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA CUESTA DE TIMBAL, 76346 CUESTA DE TIMBAL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA D', lon:-99.49018942538245, lat:21.163199544234214}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521196 | 47066 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA JALPAN DE SERRA QRO - 47066 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1241044.53 | 1241044.53 | 1239119.35 | 1239119.35 | 1239119.35 | 1239119.35 | 1239119.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:576.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1241044.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1241044.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 41 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:576}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22009, localidad:0041, direccion:'CAMINO TRAMO PUERTO DE ANIMAS - COMUNIDAD LAGUNA PITZQUINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , UNA PARTE DE LA OBRA ES POR LA', lon:-99.51519218943078, lat:21.18426614844373}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521200 | 47351 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PRESITAS LOCALIDAD DE LA D CHALMITA PEDRO ESCOBEDO QRO - 47351 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 350000 | 350000 | 315000 | 347970.36 | 295038.74 | 295038.74 | 295038.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 350000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:350000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 115 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:475}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22012, localidad:0011, direccion:'CALLE LAS PRESITAS EJIDO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE LAS PRESITAS CALLE PERPENDICULAR A AV. LA CRUZ RUMBO A LA PRESA LA D CHALMITA', lon:-100.15779122219784, lat:20.436893181086845}} | 01/05/2019 | 31/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521254 | 49796 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD SEGUNDA ETAPA LA D SANTA BARBARA PEDRO ESCOBEDO - 49796 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1995000 | 1995000 | 1795500 | 1989010.2 | 1386903.75 | 1386903.75 | 1386903.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 1995000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1995000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 175 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:950}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22012, localidad:0011, direccion:'BARRIO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA D SANTA BARBARA MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO', lon:-100.14769577286442, lat:20.4495089842915}} | 01/05/2019 | 31/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521258 | 49845 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN COLÓN QRO - 49845 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE COLÓN | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 3321991.08 | 3315789.55 | 2989791.97 | 3315789.55 | 1204180.44 | 1204180.44 | 1204180.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.4}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 3321991.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3321991.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2700 | 1800 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22005, localidad:0002, direccion:'COLONIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE JUAN DE LA BARRERA AQUILES SERDAN CERVANTES CALLE NUBE Y CALLE JAZMIN ', lon:-100.01902922448053, lat:20.706386885348557}} | 01/05/2019 | 29/11/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019"", ""contratista"":""RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE COLÓN"", ""monto"":3315789.55, ""importe_modificado"":3315789.55}] | SI
QUE190201521264 | 50022 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A CALLE SN BARRIO EL RINCON SAN PABLO TOLIMÁN QRO - 50022 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 533637.36 | 533637.36 | 533443.17 | 533466.27 | 533443.17 | 533443.17 | 533443.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.4}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 533637.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:533637.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 18 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:212.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22018, localidad:0050, direccion:'RANCHERIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , VARIAS CALLES DEL BARRIO DEL RINCON EN SAN PABLO TOLIMAN', lon:-99.90128688658008, lat:20.855835415067368}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521266 | 50062 | CONSTRUCCIÓN DE ALACANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD EL GRANJENO TOLIMAN QRO - 50062 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 5370972.29 | 5317793.9 | 5317353.78 | 5317793.9 | 5317353.78 | 5317353.78 | 5317353.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1668.88}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 5370972.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5370972.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 105 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1668.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22018, localidad:0160, direccion:'COLONIA LINDA VISTA, 76632 LINDA VISTA EL GRANJENO [COLONIA], TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO COLONIA LINDA VISTA COMUNIDAD EL GRANJENO DE ACUERDO A GEOREFERENCIACIÓN', lon:-99.92841135560789, lat:20.8926531593533}} | 01/04/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTQ-DEEAOP/FISE/2019/01"", ""contratista"":""JORGE OBREGÓN ALVAREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TOLIMÁN"", ""monto"":5317793.9, ""importe_modificado"":5317793.9}] | SI
QUE190201521274 | 50291 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PARADO TOLIMAN QRO - 50291 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 539865.16 | 531805.01 | 530768.96 | 531805.01 | 530768.96 | 530768.96 | 530768.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 100 | [{"observación":"Se regresa a solicitud del enlace.", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"victordeleonf", "fecha":"2019-07-24"}, {"observación":"Se regresa a solicitud del enlace.", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"victordeleonf", "fecha":"2019-07-24"}, {"observación":"Se regresa a solicitud del enlace.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"victordeleonf", "fecha":"2019-07-24"}, {"observación":"Se regresa a solicitud del enlace.", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"victordeleonf", "fecha":"2019-07-24"}] | 2 | 539865.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:539865.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22018, localidad:0012, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD EL CERRITO PARADO', lon:-99.95160560036412, lat:20.917424067252714}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTQ-DEEAOP/FISE2019/05"", ""contratista"":""HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TOLIMÁN"", ""monto"":531805.02, ""importe_modificado"":531805.02}] | SI
QUE190201521276 | 50361 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD SAN MIGUEL TOLIMAN QRO - 50361 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1137809.58 | 1130564.01 | 1024028.62 | 1130564.01 | 520865.22 | 520865.22 | 520865.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 1137809.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1137809.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 60 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22018, localidad:0049, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL', lon:-99.96103562392142, lat:20.870749360369476}} | 01/04/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTQ-DEEAOP/FISE2019/02"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TOLIMÁN"", ""monto"":1130564.01, ""importe_modificado"":1130564.01}] | SI
QUE190201521282 | 50440 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA EL PUEBLITO CORREGIDORA QRO - 50440 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 9749743.76 | 9749743.76 | 8774769.38 | 9669917.47 | 5815163.69 | 5815163.69 | 5815163.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.5}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 9749743.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:9749743.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 289 | 292 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2345}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22006, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMINO A POZO COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, 76910 EL PUEBLITO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA ACCIONES EN VARIAS CALLES PARA ATENDER DE MANERA GENERAL A JARDINES DE LA CORREGIDORA.', lon:-100.44377211664658, lat:20.55854049831251}} | 01/04/2019 | 30/11/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521288 | 50474 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ANGELES CORREGIDORA QRO - 50474 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1250256.24 | 1250256.24 | 1150000 | 1238323.82 | 1138773.9 | 1138773.9 | 1138773.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.96}} | 92 | Sin observaciones | 2 | 1250256.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1250256.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 78 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:438}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22006, localidad:0010, direccion:'COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SE UBICA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES', lon:-100.48194407492747, lat:20.535808010704994}} | 01/04/2019 | 30/11/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521316 | 50765 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL LLANITOS DE XIDHI CADEREYTA DE MONTES QRO - 50765 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 400998.55 | 400998.55 | 360898.7 | 399443.94 | 119833.18 | 119833.18 | 119833.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.75}} | 35 | Sin observaciones | 2 | 400998.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:400998.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0238, direccion:'CALLE ENTRADA DE LOCALIDAD RANCHERIA XIDHÍ, 76547 XIDHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 60 METROS DEL KINDER DE LA LOCALIDAD DE XHIDÍ', lon:-99.64038204357279, lat:20.61027429704356}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521326 | 50873 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BOXASNI CADEREYTA DE MONTES QRO - 50873 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1144000 | 1144000 | 1029600 | 1142766.11 | 342829.83 | 342829.83 | 342829.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 1144000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1144000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0013, direccion:'CALLE ZACATECAS RANCHERIA BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUERETARO, CALLE CAMPECHE CALLES ZACATECAS Y OAXACA CERCA DE LA IGLESIA Y EL CAMPO DE FUTBOL', lon:-99.84621279102184, lat:20.670605413851142}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521334 | 50988 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN LORENZO PEÑAMILLER QUERETARO - 50988 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 824101.71 | 824101.71 | 796304.99 | 823966.46 | 796304.99 | 796304.99 | 796304.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 824101.71 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:824101.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 162 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22013, localidad:0053, direccion:'RANCHERIA SAN LORENZO, 76495 SAN LORENZO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA POR LA PARTE DE ATRÁS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD Y SE EXTIENDE A UN COSTADO DE LA IGLESIA', lon:-99.77006323602822, lat:21.03711727289802}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521342 | 51084 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PUERTO AMARILLO PEÑAMILLER QRO - 51084 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 640684.65 | 640684.65 | 611940.86 | 640663.69 | 611940.86 | 611940.86 | 611940.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 640684.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:640684.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 41 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22013, localidad:0101, direccion:'RANCHERIA PUERTO AMARILLO, 76489 PUERTO AMARILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA A PEÑAMILLER Y CONTINUA EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL.', lon:-99.80287337238751, lat:21.058996452376018}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521344 | 51094 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ATORÓN PEÑAMILLER - 51094 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 189241.85 | 189241.85 | 189210.62 | 189236.4 | 189210.62 | 189210.62 | 189210.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 189241.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:189241.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 73 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22013, localidad:0123, direccion:'RANCHERIA EL ATORÓN, 76494 EL ATORÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD ENTRONCANDO CON LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE EL MORAL FRENTE AL PREESCOLAR. ', lon:-99.69478208114516, lat:21.059482195188416}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521346 | 51104 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ENRAMADAS PEÑAMILLER QRO - 51104 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 393529.83 | 393529.83 | 390558.29 | 390772.89 | 390558.29 | 390558.29 | 390558.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 393529.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:393529.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 251 | 240 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22013, localidad:0026, direccion:'RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 76495 LAS ENRAMADAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y ESTA PARALELA A LA CARRETERA QUE VA A SAN LORENZO', lon:-99.7585805046647, lat:21.031468087988003}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521348 | 51120 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL FRONTONCILLO PEÑAMILLER QRO - 51120 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 500000 | 500000 | 499617.06 | 499702.43 | 499617.06 | 499617.06 | 499617.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 242 | 235 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22013, localidad:0027, direccion:'RANCHERIA FRONTONCILLO, 76486 EL FRONTONCILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA A SAN MIGUEL PALMAS', lon:-99.88113287499871, lat:21.111750776603895}} | 01/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521352 | 51153 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE SANEAMIENTO PRIMER ETAPA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA PEÑAMILLER QRO - 51153 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1452441.96 | 1452441.96 | 850000 | 1450030.15 | 435009.04 | 435009.04 | 435009.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} | 55 | Sin observaciones | 2 | 1452441.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1452441.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 57 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22013, localidad:0023, direccion:'RANCHERIA CUESTA COLORADA, 76490 CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE QUE VA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES', lon:-99.7108521455042, lat:21.10224315623026}} | 01/05/2019 | 31/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521364 | 51864 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MOCTEZUMA PEDRO ESCOBEDO QRO - 51864 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 726259.5 | 726259.5 | 653633.55 | 723009.99 | 545396.22 | 545396.22 | 545396.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | 60 | Sin observaciones | 2 | 726259.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:726259.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 125 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:340}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22012, localidad:0031, direccion:'COLONIA MOCTEZUMA, 76715 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICA ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ', lon:-100.1252498579646, lat:20.481863849601506}} | 01/05/2019 | 31/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521368 | 52181 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN EN EL MAGUEYAL BORDO BLANCO TEQUISQUIAPAN - 52181 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 620000 | 619979.41 | 619955.81 | 619979.41 | 619955.81 | 619955.81 | 619955.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 620000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:620000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22017, localidad:0002, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO BORDO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMOS Y CAMINO AL BANCO DE TEPETATE, CALLE REVOLUCION CALLE ÁLAMOS ENTRE EL CAMINO AL BANCO Y CALLE REVOLUCIÓN', lon:-99.9388733792636, lat:20.500446734458894}} | 31/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MTQ.SDUVOP.FISE.AD.2019.42"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN"", ""monto"":6.1997941E7, ""importe_modificado"":6.1997941E7}] | SI
QUE190201521370 | 52196 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TEQUISQUIAPAN - 52196 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 960000 | 960000 | 957623.28 | 957666.16 | 957623.28 | 957623.28 | 957623.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 960000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:960000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 250 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22017, localidad:0016, direccion:'CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LUIS DONALDO Y DE', lon:-99.93574117758304, lat:20.472203123038085}} | 31/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521382 | 52501 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REFORMA TRAMO M OCAMPO A EZEQUIEL MONTES CABECERA MUNICIPAL CADEREYTA DE MONTES QRO - 52501 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 269500 | 269500 | 80000 | 268910.04 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 66.6667 | Sin observaciones | 2 | 269500 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:269500}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 9 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0001, direccion:'CALLE REFORMA COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE EZEQUIEL MONTES,', lon:-99.81224845311766, lat:20.69939919965918}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521384 | 52525 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XODHE CADEREYTA DE MONTES QRO - 52525 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 2098745 | 2098745 | 1888870.5 | 2091035.02 | 627310.5 | 627310.5 | 627310.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.7}} | 35 | Sin observaciones | 2 | 2098745 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2098745}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 67 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:42}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0155, direccion:'CALLE PRINCIPAL ENTRADA XIDHI XODHE RANCHERIA XODHÉ, 76547 XODHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 300METROS DEL LIMITE DE LA PRESA ZIMAPÁN', lon:-99.62426503592448, lat:20.604074956600947}} | 06/05/2019 | 01/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521386 | 52564 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CARRETERA Y LIENZO CHARRO LOCALIDAD DE VIZARRON CADEREYTA DE MONTES QRO - 52564 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 450000 | 450000 | 150000 | 449223.57 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 450000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:450000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 9 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0129, direccion:'CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO AL LIENZO CHARRO, A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO', lon:-99.71697784021863, lat:20.838179331305483}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521395 | 52615 | MEJORA Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HERMANOS SERDAN Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE VIZARRON CADEREYTA DE MONTES QRO - 52615 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 373485.21 | 373485.21 | 231124.68 | 372864.28 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 373485.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:373485.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 19 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0129, direccion:'CALLE JERMANOS SERDÁN PUEBLO VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE J CONCEPCION VEGA, A 1 CUADRA DEL LIENZO CHARRO CALLES HERMANOS SERDAN Y JUAREZ', lon:-99.71710658625139, lat:20.834910477363728}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521401 | 52641 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO FRIO CADEREYTA DE MONTES QRO - 52641 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 310000 | 310000 | 309051.03 | 309397.29 | 309051.03 | 309051.03 | 309051.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 310000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:310000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0012, direccion:'BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 250 METROS DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE BARIO DE GUADALUPE', lon:-99.70402840651255, lat:20.79249548036248}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521403 | 52662 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE FLORIDA CADEREYTA DE MONTES QRO - 52662 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 250000 | 250000 | 225000 | 249958.81 | 74987.64 | 74987.64 | 74987.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | 25 | Sin observaciones | 2 | 250000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:250000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0102, direccion:'RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, A 100 METROS DEL LIENZO CHARRO', lon:-99.82785820297246, lat:20.757610274714747}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521409 | 52678 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA BELLA VISTA DE RIO CADEREYTA DE MONTES QRO - 52678 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1872000 | 1872000 | 1684800 | 1870375.31 | 561112.59 | 561112.59 | 561112.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.4}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 1872000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1872000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0213, direccion:'CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DALIA Y BOULEVARD DEL RIO, A 100 METROS DEL AUDITORIO', lon:-99.57641889117674, lat:20.690863742683245}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521419 | 52711 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA CONCEPCION CADEREYTA DE MONTES QRO - 52711 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 780000 | 780000 | 702000 | 779872.5 | 233961.75 | 233961.75 | 233961.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.25}} | 25 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22004, localidad:0083, direccion:'RANCHERIA PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515 PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS SÁNCHEZ', lon:-99.83993159415606, lat:20.69123783805129}} | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521480 | 53975 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS POTOSI EL CHAMIZAL PEDRO ESCOBEDO QRO - 53975 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1680000 | 1680000 | 1512000 | 1679273.8 | 503782.14 | 503782.14 | 503782.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 1680000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1680000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 145 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22012, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE SAN LUIS POTOSI UBICADA ENTRE NAYARIT Y CALLE BAJA CALIFORNIA', lon:-100.13177299029051, lat:20.49919008992947}} | 01/05/2019 | 31/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201521566 | 56205 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRCA EN COLONIA LOMA BONITA PEDRO ESCOBEDO QRO - 56205 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 2332199.14 | 2332199.14 | 2318721.69 | 2318721.69 | 2231501.57 | 2231501.57 | 2231501.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | 96.875 | Sin observaciones | 2 | 2332199.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2332199.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 185 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22012, localidad:0146, direccion:'COLONIA EL SÁUZ BAJO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , COLONIA UBICADA CERCA DE LA TERMOELECTRICA CENTRO CICLO COMBINADO EL SAUZ', lon:-100.10895880214687, lat:20.459630802458744}} | 01/05/2019 | 31/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201526089 | 89879 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 89879 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 3500000 | 3500000 | 3150000 | 3465136.69 | 1368510.88 | 1368510.88 | 1368510.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | 20 | Sin observaciones | 2 | 3500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 153 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22016, localidad:0094, direccion:'CALLE RIVERA DEL RIO RANCHERIA LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE SIN NOMBRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESTANCIA HASTA TOPAR CON CANAL Y CONTINUA P', lon:-100.06229873617627, lat:20.42308031494834}} | 10/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201526095 | 89942 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA XAJAY EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 89942 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 2000000 | 2000000 | 1800000 | 1979519.02 | 593855.7 | 593855.7 | 593855.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.15}} | 14.7667 | Sin observaciones | 2 | 2000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 48 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22016, localidad:0066, direccion:'CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO SUR Y CALLE NAVIDAD, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLO HASTA TOPAR CON CALLE 5 DE MAYO SUR Y DESPUES', lon:-99.9024918651228, lat:20.431260044610468}} | 10/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201526097 | 89967 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 89967 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1100000 | 1100000 | 950000 | 1088713.58 | 554550.34 | 554550.34 | 554550.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 1100000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1100000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 96 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22016, localidad:0070, direccion:'CALLE DEL FERROCARRIL PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALAMEDA, CALLE IGNACIO ALLENDE LATERAL A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL', lon:-100.0313636042168, lat:20.49540081019193}} | 10/06/2019 | 07/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201526124 | 90140 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 90140 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1587907 | 1587907 | 1429116.3 | 1570700.1 | 471210.03 | 471210.03 | 471210.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | 20 | Sin observaciones | 2 | 1587907 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1587907}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 260 | 240 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22016, localidad:0070, direccion:'PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD LA VALLA', lon:-100.02692723106313, lat:20.50408692305756}} | 10/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201528077 | 104233 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 104233 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 1500000 | 1500000 | 1400000 | 1497172.2 | 1130177.68 | 1130177.68 | 1130177.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 1500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 198 | 132 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22016, localidad:0094, direccion:'CALLE ESPAÑA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PERU Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE HOLANDA SE ENCUENTRA EN CALLE ESPAÑA', lon:-100.06228462788536, lat:20.418972608680797}} | 10/06/2019 | 11/10/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201528528 | 108302 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN ARROYO SECO QRO - 108302 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 551000 | 551000 | 545900 | 550949.87 | 165284.96 | 165284.96 | 165284.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}} | 15 | Sin observaciones | 2 | 551000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:551000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 772 | 653 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22003, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD MELCHOR OCAMPO PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ES SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO CONFORME A LO GEOREFERENCIADO', lon:-99.6909855318879, lat:21.547637706125418}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201528538 | 108359 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA LOMA ARROYO SECO QRO - 108359 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 828000 | 828000 | 745200 | 827486.37 | 248245.91 | 248245.91 | 248245.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | 88.3436 | Sin observaciones | 2 | 828000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:828000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:326}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22003, localidad:0001, direccion:'CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE JUAN ESCUTIA DE ACUERDO A GEOREFERENCIACION', lon:-99.69416126736162, lat:21.5587339573215}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201528603 | 108693 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA LOMA ARROYO SECO QRO - 108693 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 375000 | 375000 | 337500 | 374591.23 | 112377.36 | 112377.36 | 112377.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.48}} | 96 | Sin observaciones | 2 | 375000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:375000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:163}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22003, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO MARQUEZ RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , DE ACUERDO A GEOREFERENCIACION', lon:-99.69197258480709, lat:21.55601984480282}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
QUE190201528638 | 108902 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LOMA ARROYO SECO QRO - 108902 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 98669954 | 2175000 | 2175000 | 1958942.25 | 2173502.82 | 923575.1 | 923575.1 | 923575.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.4}} | 39.9661 | Sin observaciones | 2 | 2175000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2175000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:826.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:22003, localidad:0001, direccion:'CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , SE REALIZARA EN LAS CALLES ANDRES BALVANERA Y GUADALAUPE VICTORIA', lon:-99.69303573162031, lat:21.554970350310292}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI