## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Asignación FISE 2019 | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacion_beneficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
ROO190201522313 | 68880 | CAMINO PRODUCTIVO SACA COSECHA UXUXUBI - 68880 | 23 | Quintana Roo | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109000021 | 5609356.9 | 5609356.9 | 5609356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 5609356.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5609356.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:23009, localidad:0005, direccion:'RANCHERIA AKUMAL, 77766 AKUMAL, TULUM QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CANCUN-TULUM Y AVENIDA GONZALO GUERRERO, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA CAMINO PRODUCTIVO SACA COSECHA UXUXUBI SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO TULUM EN LA LOCALIDAD AKUMA', lon:-87.32535092339813, lat:20.402702025418904}} | 01/05/2019 | 01/08/2019 | Sin contratos | NO
ROO190201522704 | 72850 | AMPLIACION Y REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHIQUILA LAZARO CA - 72850 | 23 | Quintana Roo | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109000021 | 49577231.72 | 49577231.72 | 49563704.19 | 49563704.19 | 38198746.82 | 26496793.09 | 26496793.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | 50 | [{"observación":"Verificar si el importe comprometido es correcto. El importe Recaudado debe ser 25,383,325.10", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"karinanoveloa", "fecha":"2019-07-17"}] | 2 | 49577231.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:49577231.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:23007, localidad:0008, direccion:'PUEBLO CHIQUILA, 77320 CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHIQUILA LAZARO CARDENA', lon:-87.34163942451922, lat:21.429101054502134}} | 15/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""LP-CAPA-FISE-03-OP-19"", ""contratista"":""INGENIERIA EN ESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SUR, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"", ""monto"":4.956370419E7, ""importe_modificado"":4.956370419E7}] | SI
ROO190201522888 | 75444 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE POR VACIO DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL OTHÓN P BLANCO QUINTANA ROO - 75444 | 23 | Quintana Roo | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109000021 | 34407330 | 34407330 | 34324222.88 | 34324222.88 | 26872434.09 | 16189807.4 | 16189807.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | 36 | Sin observaciones | 2 | 34407330 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:34407330}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:23004, localidad:0053, direccion:'PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA QUINTANA ROO EL CAFETAL- MAHAHUAL Y CALLE HUACHINANGO, LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE POR VACIO CONSISTIRÁ EN VAR', lon:-87.70565262618558, lat:18.730238731498332}} | 15/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI