## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Asignación FISE 2019 | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacion_beneficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
SLP190201521494 | 54281 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE GARABATILLO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 54281 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 3116638 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 3116638 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:800000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2316638}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 89 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24022, localidad:0021, direccion:'EJIDO , 00000 GARABATILLO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,', lon:-101.08686148921397, lat:22.790461154531446}} | 15/05/2019 | 15/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201521550 | 55631 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 55631 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 1919730.69 | 1919730.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1919730.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1919730.69}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24028, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201521674 | 60377 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 60377 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESORE DIRECCION ADMINISTRATIVA | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 423167.95 | 423167.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 423167.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:423167.95}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24028, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 15/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201521806 | 63031 | REHABILITACION DE LA CARRETERA TANJAZNEC TOCOY DEL KM CERO MPO DE SAN ANTONIO SLP - 63031 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 555 | 506 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24026, localidad:0011, direccion:'CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TANJAZNEC - TOCOY KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO TOCOY, 79830 TOCOY, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ENTRE LA LOCALIDAD DE TANJAZNEC Y LA DE TOCY', lon:-98.87093622941305, lat:21.6390200836895}} | 27/05/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201522471 | 70350 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL PUERTO DE LA CLAVELLINA ANGELES DOS Y SAN IGNACIO MPIO DE GUADALCAZAR - 70350 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 6000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 203 | 192 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24017, localidad:0010, direccion:'COLONIA , 00000 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO DE LA CLAVELLINA LOS ANGELES DOS Y ', lon:-100.12060500817155, lat:23.121082938168065}} | 03/06/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201522489 | 70443 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO - 70443 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 1689234 | 844617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1689234 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:844617},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:844617}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 492 | 463 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24026, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO', lon:-98.90196496646705, lat:21.61854628013761}} | 01/06/2019 | 01/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201522499 | 70477 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SLP - 70477 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 1260143 | 630071.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1260143 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:630071.5},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:630071.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 118 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24026, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ABARCA VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO S.L.P.', lon:-98.90222245853082, lat:21.61878565931164}} | 01/06/2019 | 01/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201522832 | 75091 | REHABILITACION DE CAMINO APANCO TEPETZINTLA EN TRAMOS AISLADOS EN EL MPO DE MATLAPA - 75091 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 5000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 5000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2500000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 479 | 451 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24057, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO APANCO - TEPETZINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO TEPETZINTLA, 79975 TEPETZINTLA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO APANCO A TEPETZINTLA MUNICIPIO DE MATLAPA', lon:-98.82007835420848, lat:21.305030191684487}} | 15/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201523080 | 76949 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TEZONQUILILLO DEL MUNICIPIO DE MATLAPA - 76949 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 4901198.49 | 2450599.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 4901198.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2450599.24},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2450599.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 75 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24057, localidad:0071, direccion:'COLONIA , 00000 TEZONQUILILLO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TEZONQUILILLO DEL MUNICIPIO DE MATLAPA ABARCA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDA', lon:-98.88762315665679, lat:21.334266774117438}} | 31/05/2019 | 23/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201523325 | 78019 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 78019 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 1536375.91 | 768187.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1536375.91 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:768187.95},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:768187.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 318 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24018, localidad:0008, direccion:'COLONIA , 00000 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ABARCA VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD', lon:-99.0037165872317, lat:21.534011834965746}} | 30/06/2019 | 30/12/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201523514 | 79211 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MEZQUITAL ENTRE HIDALGO Y PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA COLONIA VALLE DE LOS SILLARES MUNICIPIO DE CEDRAL - 79211 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 2000186.72 | 1322313.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2000186.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1322313.79},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:677872.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2691}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24007, localidad:0001, direccion:'CIUDAD , 00000 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA, CALLE GENERAL ANAYA', lon:-100.7251114976436, lat:23.82704040550802}} | 01/08/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201523566 | 79524 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LOS SILLARES DE LA CABE ERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP - 79524 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 2864703.8 | 1432351.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2864703.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1432351.9},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1432351.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 225 | 211 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1683}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24007, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LOS SILLARES DE LA CABE ERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP ABARCA VARIAS CALLES DE DICHA COLONIA', lon:-100.72444409268363, lat:23.82707890728433}} | 15/06/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201523575 | 79577 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOPE DE VEGA ENTRE AGRICULTURA Y TULIPAN COLONIA UNIÓN MUNICIPIO DE CEDRAL - 79577 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 2083890.82 | 1401319.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2083890.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1401319.89},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:682570.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2730}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24007, localidad:0001, direccion:'CIUDAD , 00000 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE TULIPAN, CALLE FLORES MAGÓN', lon:-100.71732312810218, lat:23.815065268457158}} | 01/07/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201524018 | 81361 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP - 81361 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 1096179.02 | 548089.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1096179.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:548089.51},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:548089.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 105 | 99 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:614.05}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24007, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP ABARCA VARIAS CALLES DE LA MENCIONADA COLONIA', lon:-100.7254455024563, lat:23.80720089069358}} | 15/06/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201524250 | 82050 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA FINCA MIRAFLORES MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP - 82050 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TAMPACÁN SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 3688409.51 | 1844204.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 3688409.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1844204.75},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1844204.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 278 | 262 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2007.47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24038, localidad:0028, direccion:'COLONIA , 00000 LA FINCA MIRAFLORES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA FINCA MIRAFLORES MUNICIPIO DE TAMPACÁN SLP ABARCA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD', lon:-98.77871019532336, lat:21.49057179857684}} | 15/06/2019 | 15/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201524261 | 82311 | REHABILITACION DE LA CARRETERA LIMONCITO A TAMPAXAL EN TRAMOS AISLADOS DEL MPO DE AQUISMON - 82311 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE AQUISMON | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1500000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 579 | 544 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:6000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24003, localidad:0040, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LIMONCITO - TAMPAXAL KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA TAMPAXAL, 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA UBICADA ENTRE EL CRUCERO DE EL LIMONCITO DE HUEHUETLAN Y LA LOCALIDAD DE ', lon:-99.05288259190377, lat:21.521275756583897}} | 05/06/2019 | 05/10/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201524263 | 82376 | REHABILITACION DE LA CARRETERA LA CEIBA EL HULERO EN TRAMOS AISLADOS DEL MPO DE TAMPACAN - 82376 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 521 | 491 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:10400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24038, localidad:0018, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA CEIBA - EL HULERO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL HULERO, 79940 EL HULERO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA LA CEIBA-EL HULERO UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TAMPACAN', lon:-98.80184528324907, lat:21.440043628647746}} | 15/06/2019 | 15/10/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201524323 | 82760 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAUCE Y RAYON EN EL BARRIO EL CORITO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP - 82760 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 2668454.7 | 1334227.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2668454.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1334227.35},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1334227.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 124 | 116 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:970}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24005, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LAS CALLES SAUCE Y RAYÓN EN EL BARRIO EL CORITO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP', lon:-99.63537079780653, lat:21.985763053468123}} | 15/06/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201525326 | 87466 | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDAULICO EN EL BO EL LIMON SECCION CINCO EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN MPO DE HUEHUETLAN SLP - 87466 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 575427.42 | 397916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 575427.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:397916.98},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:177510.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1039 | 978 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24018, localidad:0003, direccion:'CAMINO TRAMO CHUNUNTZEN - BO EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO CHUNUNTZÉN DOS, 79891 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO EN EL BO EL LIMON DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II', lon:-98.98127059802933, lat:21.515709975418428}} | 15/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201525328 | 87497 | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION DOCE A SECCION UNO EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS MPO HUEHUETLAN - 87497 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 1636948.95 | 1134063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1636948.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1134063.4},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:502885.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1039 | 978 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:.86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24018, localidad:0003, direccion:'CAMINO TRAMO SECCION 12 - SECCION 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 855 EJIDO CHUNUNTZÉN DOS, 79891 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DESDE SECCION 12 A SECCION 1 EN LOCALIDAD CHUNUNTZEN II', lon:-98.9812491403572, lat:21.515590200740775}} | 15/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201525333 | 87571 | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO DESDE CEMENTERIO HASTA LOCALIDAD ALAQUICH MPO DE HUEHUETLAN SLP - 87571 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 977087.07 | 720297.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 977087.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:720297.46},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:256789.61}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 106 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:510}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24018, localidad:0003, direccion:'CAMINO TRAMO CEMENTERIO - ALAQUICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 51 EJIDO ALAQUICH, 00000 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DESDE CEMENTERIO HASTA LOCALIDAD DE ALAQUICH MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP', lon:-98.98127059802766, lat:21.515510350900463}} | 15/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201525341 | 87761 | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO DEL BO EL ZOCOHUITE AL DE LA JOYITA EN EL MPO DE HUEHUETLAN SLP - 87761 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 448833.97 | 291033.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 448833.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:291033.33},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:157800.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1039 | 978 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:230}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24018, localidad:0003, direccion:'CAMINO TRAMO BO EL ZOCOHUITE - BO LA JOYITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 230 EJIDO CHUNUNTZÉN DOS, 79891 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DEL BARRIO EL ZOCOHUITE AL BARRIO LA JOYITA EN LA LOCALID', lon:-98.98122768268509, lat:21.515749900289038}} | 15/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201527014 | 95336 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIQUINTECO EN TAMPAMOLON CORONA SLP - 95336 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 4231046.26 | 2115523.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 4231046.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2115523.13},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2115523.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 216 | 204 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2022.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24039, localidad:0026, direccion:'COLONIA , 00000 CHIQUINTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIQUINTECO EN TAMPAMOLON CORONA ABARCA VIARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD', lon:-98.79840648647298, lat:21.50582557547917}} | 01/07/2019 | 30/10/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201527046 | 95541 | REHABILITACION DE LA CARRETERA AGUA HEDIONDA A TANLAJAS EN TRAMOS AISLADOS EN EL MPO DE TANLAJAS SLP - 95541 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24041, localidad:0002, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO AGUA HEDIONDA - TANLAJAS KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA AGUA HEDIONDA, 00000 AGUAHEDIONDA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA DE E.C. 85 CRUCERO AGUA HEDIONDA A TANLAJAS MPO. DE TANLAJAS', lon:-98.96328380625069, lat:21.728210020307007}} | 15/06/2019 | 15/10/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201527147 | 98478 | PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA AL ARTICULO VEINTISIETE ENTRE CINCO DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE CEDRAL - 98478 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 860689.66 | 276366.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 860689.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:276366.32},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:584323.34}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1196.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24007, localidad:0001, direccion:'CIUDAD , 00000 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,', lon:-100.72520216375196, lat:23.80860810789448}} | 01/07/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201527155 | 98574 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LINEAS DE CONDUCCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO MUNICIPIO DE VENADO SLP - 98574 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 5097548.4 | 2548774.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 5097548.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2548774.2},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2548774.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2958 | 2785 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24045, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LINEAS DE CONDUCCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO MUNICIPIO DE VENADO SLP ABARCA VARIAS CALLES DEL AGEB', lon:-101.10453402530136, lat:22.933738715395595}} | 25/06/2019 | 30/10/2019 | Sin contratos | NO
SLP190201527716 | 100945 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LINEA DE ALIMENTACION TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE CONDUCCION CAB MPAL VILLA GPE - 100945 | 24 | San Luis Potosí | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE SLP | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 294103899 | 5000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 5000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2500000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1417 | 1335 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:11470}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24047, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 00000 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE SISITEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LINEA DE ALIMENTACION TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE CONDUCCION A LA CABECER', lon:-100.75554020618416, lat:23.378225015242705}} | 01/07/2019 | 30/12/2019 | Sin contratos | NO