## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Asignación FISE 2019 | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacion_beneficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
#N/A | 83616 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL - 83616 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 345000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 345000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:173880},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:171120}} | #N/A | SI | 14 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31019, localidad:0016, direccion:'PUEBLO CHOLUL, 97774 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCANA DE LA IGLESIA LA ESCUELA Y LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD.', lon:-87.79450080224623, lat:20.7749594078533}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 83631 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHEMAX - 83631 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 3036000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 3036000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1530144},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:1505856}} | #N/A | SI | 114 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31019, localidad:0042, direccion:'PUEBLO SAN PEDRO CHEMAX, 97774 SAN PEDRO CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , A UN COSTADO DEL QUIOSCO DE LA LOCALIDAD', lon:-87.78882843435116, lat:20.944507722126687}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 83644 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE XCATZÍN CATZÍN - 83644 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 10971000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 10971000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5529384},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:5441616}} | #N/A | SI | 347 | 362 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:159}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31019, localidad:0005, direccion:'PUEBLO X-CATZÍN (CATZÍN), 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA.', lon:-87.86572457228817, lat:20.716898312888944}} | 28/06/2019 | 24/11/2019 | #N/A | NO
#N/A | 83672 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ - 83672 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 15042000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 15042000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7581168},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:7460832}} | #N/A | SI | 492 | 491 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:218}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31019, localidad:0062, direccion:'CALLE 1 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 3 SE ENCUENTRE FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD', lon:-88.00737077682032, lat:20.672442878672438}} | 28/06/2019 | 24/12/2019 | #N/A | NO
#N/A | 83703 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE KUXEB - 83703 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 3243000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 3243000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1634472},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:1608528}} | #N/A | SI | 105 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31019, localidad:0026, direccion:'PUEBLO KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD.', lon:-87.87090436116175, lat:20.856732748874695}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 83728 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA LOCALIDAD DE CHUCTEIL - 83728 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 552000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 552000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:278208},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:273792}} | #N/A | SI | 18 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31022, localidad:0023, direccion:'COLONIA , 00000 CHUCTEIL, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.54361013103657, lat:20.22445797216344}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85329 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 85329 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 6210000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 6210000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3129840},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:3080160}} | #N/A | SI | 178 | 178 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31056, localidad:0004, direccion:'CALLE DE LA LUZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH-BECH Y , A UN LADO DEL MERCADO DE LA LOCALIDAD', lon:-89.46791132181724, lat:20.22799126454103}} | 28/06/2019 | 24/11/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85345 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE XOY - 85345 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 1449000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 1449000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:730296},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:718704}} | #N/A | SI | 41 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31058, localidad:0048, direccion:'PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.96970478223302, lat:20.123604022825617}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85355 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL - 85355 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 1173000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 1173000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:591192},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:581808}} | #N/A | SI | 31 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31058, localidad:0051, direccion:'PUEBLO YAXCOPIL, 97937 YAXCOPIL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE CAPILLA Y EL KINDER DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.91010495898155, lat:20.067111670373272}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85369 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB - 85369 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 483000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 483000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:243432},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:239568}} | #N/A | SI | 21 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31081, localidad:0002, direccion:'PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.39473925812224, lat:20.437242936746365}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85379 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL - 85379 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 552000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 552000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:278208},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:273792}} | #N/A | SI | 15 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31081, localidad:0011, direccion:'COLONIA X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.4861524854357, lat:20.345004654573543}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85411 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO - 85411 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 2484000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 2484000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1251936},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:1232064}} | #N/A | SI | 62 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31096, localidad:0011, direccion:'PUEBLO CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.23839781589405, lat:21.223665137666}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85425 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN LA LOCALIDAD DE KIKIL - 85425 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 621000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 621000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:312984},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:308016}} | #N/A | SI | 16 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31096, localidad:0026, direccion:'PUEBLO KIKIL, 97705 KIKIL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.16898063194193, lat:21.19232524618324}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85443 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO - 85443 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 621000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 621000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:312984},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:308016}} | #N/A | SI | 13 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31096, localidad:0041, direccion:'PUEBLO SAN ARTURO, 97715 SAN ARTURO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD.', lon:-87.53752555376398, lat:21.266657527249926}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85471 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR - 85471 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 345000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 345000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:173880},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:171120}} | #N/A | SI | 11 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31096, localidad:0329, direccion:'PUEBLO EL LIMONAR, 97715 EL LIMONAR, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD.', lon:-87.56726486791105, lat:21.318165368141766}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85477 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DZITNUP - 85477 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 1932000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 1932000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:973728},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:958272}} | #N/A | SI | 64 | 61 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31102, localidad:0045, direccion:'PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.24468273680418, lat:20.646016843542398}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85491 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE EBTUN - 85491 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 1104000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 1104000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:556416},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:547584}} | #N/A | SI | 34 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31102, localidad:0047, direccion:'PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA PENITENCIARIA DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.2589589899374, lat:20.667223491291704}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85509 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE XOCEN - 85509 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 9315000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 9315000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4694760},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:4620240}} | #N/A | SI | 329 | 316 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:135}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31102, localidad:0174, direccion:'PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.16373967403679, lat:20.59933554512114}} | 28/06/2019 | 24/11/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85539 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT - 85539 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 345000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 345000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:173880},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:171120}} | #N/A | SI | 9 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31102, localidad:0263, direccion:'RANCHERIA CHAN YOKDZONOT, 97793 CHAN YOKDZONOT, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHAN YOKDZONOT Y , CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD.', lon:-88.182700602812, lat:20.769104876590234}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO
#N/A | 85556 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA - 85556 | 31 | Yucatán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | #N/A | VIVIENDA | Directa | #N/A | 2019 | 221844168 | 828000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2 | 828000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:417312},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:,monto:410688}} | #N/A | SI | 26 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:31104, localidad:0056, direccion:'PUEBLO POPOLA, 97924 POPOLÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD', lon:-88.64995182381807, lat:20.595177499921498}} | 28/06/2019 | 25/10/2019 | #N/A | NO