## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Asignación FISE 2019 | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacion_beneficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
CAM190201520304 | 6317 | MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN - 6317 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDUOPI | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04005, localidad:0001, direccion:'CALLE 20 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, A UNA CUADRA DE LA ESCUELANORMAL', lon:-90.13980213464384, lat:20.171450546047183}} | 15/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520323 | 14019 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 14019 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1316064.65 | 1309792.78 | 1309792.78 | 1309792.78 | 1309792.78 | 1309792.78 | 1309792.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1316064.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1316064.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0110, direccion:'PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , INICIO DEL CAMINO A 1.6 KM. DEL ENTRONQUE CARRETERO EDZNÁ-BONFIL', lon:-90.22741043470586, lat:19.57437971094526}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60433"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""13 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL"", ""monto"":1316064.65, ""importe_modificado"":1316064.65}] | SI
CAM190201520325 | 14160 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE CAMINO SACA COSECHA EN DZIBALCHE MUNICIPIO CALKINI - 14160 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 889092.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 889092.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:889092.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 4 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04001, localidad:0007, direccion:'PUEBLO DZITBALCHE, 24920 DZITBALCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , INICIA EL CAMINO A 2 KM PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.14', lon:-90.07227889567453, lat:20.29872919092722}} | 03/06/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520327 | 14216 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINO SACA COSECHA EN POC BOC MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 14216 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 832787.63 | 832787.63 | 560689.48 | 832787.63 | 560689.48 | 560689.48 | 560689.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 832787.63 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:832787.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04005, localidad:0006, direccion:'PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO DZITNUP RUMBO A NOHALAL A 5.00 KM SE UBICA LA ENTRADA PARA LOCALIZAR EL INICIO DEL CAMINO', lon:-90.02269833271697, lat:20.115883759660054}} | 01/07/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | SI
CAM190201520330 | 14285 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHINA MUNICIPIO DE CAMPECHE - 14285 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | Terminado | 2019 | 109574628 | 585854.2 | 579886 | 579886 | 579886 | 579886 | 579886 | 579886 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1500}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 585854.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:585854.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0077, direccion:'EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , INICIA LA OBRA A 4.5 KM DE LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA CALLE SANTA ROSA', lon:-90.53603922368671, lat:19.739854611171992}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60282"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""13 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL"", ""monto"":585854.2, ""importe_modificado"":579886.0}] | NO
CAM190201520332 | 14786 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI MUNICIPIO DE CALKINI - 14786 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 5040000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 5040000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1890000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:213,tipo_recurso:2,monto:3150000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 180 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:90}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04001, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE 12 ENTRE LA AVENIDA PRINCIPAL Y EL PARQUE AL NORTE CON LA CALLE DEL CENTRO Y SUS ALREDEDORES AL OESTE CON LA CALLE', lon:-90.04683064767951, lat:20.35458958466494}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520336 | 19373 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN MUNICIPIO DE CARMEN - 19373 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 718000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:718000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04003, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CIUDAD DEL CARMEN CENTRO, 24100 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE 10 ENTRE 28 Y CALLE 47 AL NORTE CON LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA IGLESIA Y PARQUE AL OESTE CON L', lon:-91.78308056187178, lat:18.643348604754983}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520338 | 19690 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA MUNICIPIO DE PALIZADA - 19690 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 718000 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 718000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:718000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04007, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON EL PARQUE PRINCIPAL Y IGLESIA DEL PUEBLO JUSTO A TRESCIENTOS METROS SE ENCUENTRA LA COMISARIA AL NORTE CON LA CALLE SIN ', lon:-92.090944377798, lat:18.253835542354683}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520340 | 19737 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 19737 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 718000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:718000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04008, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON EL PARQUE PRINCIPAL Y IGLESIA DEL PUEBLO JUSTO A TRESCIENTOS METROS SE ENCUENTRA LA COMISARIA AL NORTE CON LA CALLE SIN NUMERO ', lon:-90.23110073488236, lat:20.032077091888777}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520343 | 19759 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 19759 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL MUNICPIO DE CALAKMU', lon:-89.3963699240291, lat:18.5061954961311}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520344 | 19786 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA MUNICIPIO DE PALIZADA - 19786 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 326863.5 | 326863.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 326863.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:326863.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 60 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04007, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AL NORTE CON CALLE MAGISTERIAL CRUCE CON CAMINOS DE TERRACERI', lon:-92.08612711803961, lat:18.25682267606514}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520346 | 19812 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 19812 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 305072.6 | 305072.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 305072.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:305072.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 56 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04008, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CALLE 14 CON CRUZAMIENTO EN CALLE 13 CENTRO', lon:-90.22305430082207, lat:20.042204789079282}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520348 | 19833 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI MUNICPIO DE CALKINI - 19833 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04001, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE 12 ENTRE LA AVENIDA PRINCIPAL Y EL PARQUE AL NORTE CON LA CALLE DEL CENTRO Y SUS ALREDEDORES AL OESTE CON LA CALLE', lon:-90.05425500223438, lat:20.372573860454047}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520351 | 19884 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CANDELARIA - 19884 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04011, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE 12 ENTRE LA AVENIDA PRINCIPAL Y EL PARQUE AL NORTE CON LA CALLE DEL CENTRO Y SUS ALREDEDORES AL OESTE CO', lon:-91.03839604273642, lat:18.191735752936836}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520353 | 19916 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPEC - 19916 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y ,', lon:-90.4962749942486, lat:19.86057481578653}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520355 | 20015 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN MUNICIPIO CARMEN - 20015 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04003, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CIUDAD DEL CARMEN CENTRO, 24100 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE DE IGNACIO ZSARAGOZA CENTRO ENTRE AMPLIACION CERRO AL NORTE CON LA CALLE LOMAS Y MIGUEL HIDLAGO', lon:-91.78768588321812, lat:18.667667952654504}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520357 | 20140 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 20140 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04004, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CHAMPOTÓN CENTRO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AL NORTE CON CALLE 9 CRUZAMIENTO CON CALLE 14 VENUSTIANO CARRANZA', lon:-90.72044089540194, lat:19.340612811507135}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520359 | 20182 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 20182 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 3360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3360000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1260000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:274,tipo_recurso:2,monto:2100000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:60}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04005, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE SAN JUAN COLONIA CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE NUEVA ENTRE LA CALLE SIN NUMERO Y CANCHA TECHADA AL NORTE CON LA CALLE DEL PALACIO Y EXPLANADA DEL PUEBLO ', lon:-90.13979442062525, lat:20.179645499946734}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520364 | 20303 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 20303 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04009, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , CALLE AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR COLONIA ESCÁRCEGA CENTRO, CP. 24350 ESCÁRCEGA , ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , , AL SUR CON L', lon:-90.73792476034062, lat:18.602201507876025}} | 02/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520366 | 20378 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 20378 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04005, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , AL NORTE CON CALLE 15 CRUZAMIENTO CON 12 AL SUR CON CALLE 19 A', lon:-90.13349756314307, lat:20.17716656441315}} | 08/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520368 | 20411 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA MUNICIPIO DE PALIZADA - 20411 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04007, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE CE PARQUE Y CARRETERA FEDERAL AL OESTE CON VÍAS DEL TREN AL OT CON LA CALLE DEL SUPERMERCADO AL ESTE CON LA CAL', lon:-92.09050669463349, lat:18.25360638962975}} | 20/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520370 | 20442 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 20442 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04006, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE CE PARQUE Y CARRETERA FEDERAL AL OESTE CON VÍAS DEL TREN AL OT CON LA CALLE DEL SUPERMERCADO AL ESTE CON LA ', lon:-89.84865985973867, lat:19.752325235750565}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520378 | 20661 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 20661 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04008, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL PARQUE Y SUPERMERCADO A OESTE CON LA CALLE DEL CENTRO DE ACOPIO', lon:-90.22981346753964, lat:20.043746884168964}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520380 | 21075 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 21075 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 981000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:981000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 60 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , AL SU CON LA CALLE DEL CENTRO ENTRE LA MALEZA Y JUEGOS PARA MOÑOS AL NORTE CON L CALLE DE LA IGLESIA Y SUS ALREDEDORES', lon:-89.39441141317019, lat:18.499441402930856}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520383 | 21170 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI MUNICIPIO DE CALKINI - 21170 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1090000 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1090000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:654000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:177,tipo_recurso:2,monto:436000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04001, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON LA CALLE 12 ENTRE LA AVENIDA PRINCIPAL Y EL PARQUE AL NORTE CON LA CALLE DEL CENTRO Y SUS ALREDEDORES AL OESTE CON LA CALLE ', lon:-90.06294426312793, lat:20.364501871408795}} | 01/04/2019 | 26/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520385 | 21184 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 21184 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1635000 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1635000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:981000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:177,tipo_recurso:2,monto:654000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 60 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON EL PARQUE Y COMISARIA DE CALKINI AL NORTE CON LA CALLE DE PALACIO Y FARMACIA BAZAR AL O', lon:-90.50649087621191, lat:19.859039779707857}} | 20/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520387 | 21197 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 21197 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1090000 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1090000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:654000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:177,tipo_recurso:2,monto:436000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04004, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMPOTÓN CENTRO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON EL PARQUE Y COMISARIA DE CALKINI AL NORTE CON LA CALLE DE PALACIO Y FARMACIA BAZAR AL OESTE CON LA CALLE SALIDA CAMP', lon:-90.73146716696868, lat:19.328173072280684}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520389 | 21218 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL CARMEN MUNICIPIO DE CARMEN - 21218 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1635000 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1635000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:981000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:177,tipo_recurso:2,monto:654000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 60 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04003, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD DEL CARMEN CENTRO, 24100 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON EL PARQUE Y COMISARIA DE CALKINI AL NORTE CON LA CALLE DE PALACIO Y FARMACIA BAZAR AL OESTE CON LA CALLE', lon:-91.7890616006957, lat:18.645456516496516}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520392 | 21244 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 21244 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1635000 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1635000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:981000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:177,tipo_recurso:2,monto:654000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 60 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04006, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON EL PARQUE Y COMISARIA DE CALKINI AL NORTE CON LA CALLE DE PALACIO Y FARMACIA BAZAR AL OESTE CON LA CALLE SALIDA CAMPE', lon:-89.84861694439444, lat:19.75309264968344}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520394 | 21249 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 21249 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CODESVI | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1090000 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1090000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:654000},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:15,modalidad:S,prog_pres:177,tipo_recurso:2,monto:436000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04007, localidad:0001, direccion:'CALLE AVENIDA PRINCIPAL COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , AL SUR CON EL PARQUE Y COMISARIA DE CALKINI AL NORTE CON LA CALLE DE PALACIO Y FARMACIA BAZAR AL OESTE CON LA CALLE SALIDA CAMPECHE', lon:-92.09403428258327, lat:18.25497670003069}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201520766 | 39575 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 39575 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | Terminado | 2019 | 109574628 | 1234669.38 | 1212773.73 | 1212773.73 | 1212773.73 | 1212773.73 | 1212773.73 | 1212773.73 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":3000}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1234669.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1234669.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04006, localidad:0049, direccion:'RANCHERIA XCALOT AKAL, 24603 XCALOT AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , INICIO EL CAMINO AL FINAL DEL CAMINO EXISTENTE QUE SE UBICA A 500 METROS ANTES DE LA ENTRADA DEL PUEBLO', lon:-89.82432478027756, lat:19.959209686911922}} | 10/04/2019 | 30/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60290"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""13 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL"", ""monto"":1234669.38, ""importe_modificado"":1212773.73}] | NO
CAM190201524240 | 81906 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINO SACA COSECHA EN DOS LAGUNAS SUR MUNICIPIO DE CALAKMUL - 81906 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 867239.78 | 847423.15 | 847423.15 | 847423.15 | 847423.15 | 847423.15 | 847423.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 867239.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:867239.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0076, direccion:'EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , INICIA EL CAMINO 2.5 KM PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO', lon:-89.36948733415916, lat:17.849279426206206}} | 15/05/2019 | 28/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60299"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""13 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL"", ""monto"":867239.78, ""importe_modificado"":867239.78}] | SI
CAM190201524352 | 82970 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO LA MOZA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 82970 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 560000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:560000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 16 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0241, direccion:'PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL S/N INTERIOR PUEBLO XPUJIL CALAKMUL CAMPECHE C.P. 24640', lon:-89.39529440447768, lat:18.503174736410504}} | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201524555 | 84020 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 84020 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESYH | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1322400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1322400 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1322400}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201524557 | 84026 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 84026 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESYH | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1113636 | 1113636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.33}} | 33 | Sin observaciones | 2 | 1113636 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1113636}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
CAM190201524559 | 84039 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 84039 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESYH | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 97248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 97248 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:97248}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 01/08/2019 | 01/10/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201525375 | 88183 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 88183 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESYH | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 258954.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 258954.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:258954.84}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527622 | 99822 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUNTA XEN MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 99822 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2240000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2240000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 56 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04004, localidad:1787, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUNTA XEN, 24410 PUNTA XEN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD', lon:-90.90202302817738, lat:19.179989892098565}} | 15/07/2019 | 15/09/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527630 | 100048 | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE COMUNITARIO INFANTIL INDIGENA IT TIAT JA AL DE LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 100048 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Proyecto de inversión | ASISTENCIA SOCIAL | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 650000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:650000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 43 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04011, localidad:0383, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO TORRES BURGOS, 24343 PABLO TORRES BURGOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD', lon:-90.69621787370066, lat:18.29321911762251}} | 25/06/2019 | 15/09/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527632 | 100051 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 100051 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Proyecto de inversión | ASISTENCIA SOCIAL | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1100887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1100887 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1100887}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 19 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0167, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYA A LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUN', lon:-89.17318720586638, lat:18.05583405071393}} | 01/08/2019 | 29/11/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527634 | 100185 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO LA MOZA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 100185 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Proyecto de inversión | ASISTENCIA SOCIAL | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1150883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1150883 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1150883}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0241, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.', lon:-89.19604591274316, lat:18.479951741699683}} | 01/08/2019 | 29/11/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527643 | 100364 | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 100364 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 560000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:560000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0095, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO CON SIETE CAPTADORES ALA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ SAN ANTONIO SOD', lon:-89.13479328959873, lat:18.419627899236826}} | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527653 | 100526 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA LA CORRIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 100526 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 1760000 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1760000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1760000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04007, localidad:0029, direccion:'RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOS COLECTORES DE AGUA PLUVIAL SE ENCUENTRAN FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS AL MARGEN DEL RÌO PALIZADA', lon:-92.03675028932024, lat:18.236698251694552}} | 01/08/2019 | 25/10/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527700 | 100827 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 100827 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | HAYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 395000 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 395000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:395000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04006, localidad:0007, direccion:'PUEBLO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA A UN COSTADO DEL HOSPITAL', lon:-89.26323272135176, lat:19.208306721781806}} | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527702 | 100828 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 100828 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 237000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 237000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:237000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04006, localidad:0026, direccion:'PUEBLO CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL CANCABCHEN-UKUM', lon:-89.63063503747401, lat:19.309394400231792}} | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527722 | 100986 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHAN YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 100986 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 237000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 237000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:237000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04006, localidad:0766, direccion:'PUEBLO NUEVO CHAN YAXCHÉ, 24667 NUEVO CHAN YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL NUEVO CHAN YAXCHE.CHANCHEN', lon:-89.32604158494976, lat:19.170495389498246}} | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201527739 | 101092 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 101092 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 711000 | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 711000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:711000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04006, localidad:0058, direccion:'PUEBLO XMEJÍA, 24678 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD', lon:-89.377434255099, lat:19.22897914881475}} | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528085 | 104326 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 104326 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 264 | 283 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0033, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTO DOMINGO, 24644 SANTO DOMINGO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL S/N INTERNO', lon:-89.37635156323918, lat:17.998745407189954}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528092 | 104428 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES - 104428 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 144 | 136 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0077, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA', lon:-89.35439322846601, lat:17.971669127930507}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528097 | 104511 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 104511 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 136 | 146 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0076, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO', lon:-89.35697751131514, lat:17.873705846555264}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528099 | 104517 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD MANUEL CRESCENCIO REJÓN EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 104517 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 150 | 152 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0143, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL S/N INTERIOR.', lon:-89.25514999284009, lat:17.924279135695645}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528101 | 104545 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 104545 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 131 | 139 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0195, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA', lon:-89.16411148951053, lat:18.821773285331414}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528103 | 104584 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 104584 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 130 | 161 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0176, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PIONEROS DE RÍO-X-NOHA, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL S/N INTERIOR', lon:-89.17161816243221, lat:17.887356033045364}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528105 | 104595 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 104595 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 175 | 187 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0068, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA', lon:-89.45200380628852, lat:18.221912078807097}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528111 | 104634 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 104634 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 111 | 105 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0264, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL CENTRO', lon:-89.20376079750949, lat:18.204531763082294}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528113 | 104643 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 104643 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 210 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0040, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL S/N INTERIOR.', lon:-89.41476207807256, lat:18.15730113967793}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO
CAM190201528120 | 104679 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO - 104679 | 04 | Campeche | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | CAPAE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 109574628 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 780000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:780000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 155 | 195 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:04010, localidad:0170, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL', lon:-89.46095259333087, lat:18.09430808785166}} | 05/08/2019 | 13/12/2019 | Sin contratos | NO