## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nmbre de la Entidad | Clave INEGI Entidad+Municipio | Nombre del Municipio | Clave Concatenada | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Asignación FISMDF 2019 | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacion_beneficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
NAY190201518149 | 5347 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE PICACHOS Y VALLE DE PICACHOS Y CALLE PICACHOS ENTRE VALLE DE SAN JUAN Y ARBO - 5347 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 823183.68 | 823183.68 | 823183.68 | 818838.56 | 818838.56 | 818838.56 | 818838.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.5}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 823183.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:823183.68}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 96 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:710.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE DE LA CRUZ, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE PICACHOS Y CALLE VALLE DE PICACHOS, CALLE ARBOL DE TULE LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.86607821072116, lat:21.531705791552042}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MT-DGOPM-F3-2019/02"", ""contratista"":""MIGIO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":818838.56, ""importe_modificado"":818838.56}] | #N/A
NAY190201518164 | 5462 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CIRCUITO JULIA - 5462 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 394091.07 | 394091.07 | 394091.07 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.5}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 394091.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:394091.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 112 | 104 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:384.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.8717477759704, lat:21.489399476030403}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":393265.88, ""importe_modificado"":393265.88}] | SI
NAY190201518172 | 5513 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CI - 5513 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 1095983.76 | 1095983.76 | 1095983.76 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.4}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1095983.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1095983.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 112 | 104 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:389.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.87173766443782, lat:21.489383927099592}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":1092777.16, ""importe_modificado"":1092777.16}] | SI
NAY190201518181 | 5568 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5568 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 756790.12 | 756790.12 | 756790.12 | 754540.01 | 670960.14 | 542404.57 | 542404.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.81}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 756790.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:756790.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 185 | 171 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:500.81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.86051530191897, lat:21.47133121513802}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B"", ""contratista"":""INGRID PAULETT BAZZON TIRADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":754540.01, ""importe_modificado"":754540.01}] | SI
NAY190201518189 | 5627 | AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN JUAN ESCUTIA Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN ANDRES - 5627 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 55751205 | 1342387.5 | 1342387.5 | 1342387.5 | 1342387.5 | 1342387.5 | 1342387.5 | 1342387.5 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1517}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1342387.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1342387.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 427 | 457 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1517}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0062, direccion:'CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN ANDRÉS, 63561 SAN ANDRÉS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACIÓN JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LOPEZ MATEOS CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN ANDRÉS CP. 63561 SAN ANDRÉS SAN', lon:-105.56961970926602, lat:21.913394663402865}} | 22/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-IR-FISM-002-19"", ""contratista"":""JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":1342387.5, ""importe_modificado"":1342387.5}] | #N/A
NAY190201518191 | 5638 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5638 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 2141699.09 | 2141699.09 | 2141699.09 | 2135252.3 | 2135252.3 | 1502904.78 | 1502904.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.3}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2141699.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2141699.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 185 | 171 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:512.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.86069196426753, lat:21.471338151086268}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A"", ""contratista"":""INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":2135252.3, ""importe_modificado"":2135252.3}] | SI
NAY190201518195 | 5750 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 5750 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 430593.45 | 430593.45 | 430593.45 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.5}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 430593.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:430593.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 125 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:315.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.88604025311932, lat:21.47787255441388}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":429028.32, ""importe_modificado"":429028.32}] | #N/A
NAY190201518197 | 5845 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZAR - 5845 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 1006816.92 | 1006816.92 | 1006816.92 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.2}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1006816.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1006816.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 125 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:325.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.88645762751197, lat:21.47787823356409}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""F3-SIAPA-TEP-002-2019/"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":1004107.83, ""importe_modificado"":1004107.83}] | #N/A
NAY190201518224 | 6812 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT - 6812 | 18 | Nayarit | 18010 | Rosamorada | 18010 Rosamorada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 39192896 | 1596812.29 | 1596812.29 | 1596812.29 | 1596812.29 | 1596812.29 | 1596812.29 | 1596812.29 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1208}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1596812.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1596812.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 70 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1208}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18010, localidad:0014, direccion:'CALLE MEXICO RANCHERIA LLANO DEL TIGRE, 63636 LLANO DEL TIGRE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NAYARIT SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS CE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.30589876341435, lat:22.12624390848196}} | 04/02/2019 | 03/03/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ROSAMORADA-NAY-F3-10-URB-002/2019-IR"", ""contratista"":""JUAN RAMON MIRAMONTES ALDAMA"", ""convocante"":""XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA"", ""monto"":1596812.29, ""importe_modificado"":1596812.29}] | #N/A
NAY190201518256 | 9203 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOMATLAN DEL CAIMANERO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT - 9203 | 18 | Nayarit | 18010 | Rosamorada | 18010 Rosamorada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 39192896 | 3740102.98 | 3740102.98 | 3740102.98 | 3740102.98 | 3740102.98 | 3740102.98 | 3740102.98 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":4040.1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 3740102.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3740102.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 350 | 219 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4040.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18010, localidad:0041, direccion:'CALLE VARIAS RANCHERIA ZOMATLÁN DEL CAIMANERO, 63637 ZOMATLÁN DEL CAIMANERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.2627783077226, lat:22.125021720650135}} | 14/03/2019 | 25/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ROSAMORADA-NAY-F3-10-AYS-001/2019-IR"", ""contratista"":""HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE"", ""convocante"":""XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA"", ""monto"":3740102.98, ""importe_modificado"":3740102.98}] | #N/A
NAY190201518271 | 10631 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN ANDADOR TECUALA ENTRE VIA DEL FERROCARRIL Y TEPIC EN COLONIA EULOGIO PARRA DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN - 10631 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 16951335 | 255055 | 255055 | 255055 | 255055 | 255055 | 255055 | 255055 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":731}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 255055 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:255055}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:731}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE ANDADOR TECUALA INTERIOR 0 COLONIA EULOGIO PARRA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE TEPIC Y VEREDA VIAS DEL TREN, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR TECUALA ENTRE LAS VISAS DEL TREN Y CA', lon:-104.36747858058577, lat:21.04598074238909}} | 01/02/2019 | 28/02/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59535"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":255055.0, ""importe_modificado"":255055.0}] | #N/A
NAY190201518511 | 18846 | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE EL OCOTILLO - 18846 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 197361.55 | 197361.55 | 197361.55 | 197361.55 | 59208.46 | 59208.46 | 59208.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 197361.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:197361.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 7 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0048, direccion:'RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO', lon:-104.64191693791307, lat:21.22881044861054}} | 01/04/2019 | 27/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""2019/M014-FIII-006-PR"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":197361.55, ""importe_modificado"":197361.55}] | NO
NAY190201518566 | 19466 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TEREBINTO ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA A COMPOSTELA EN SAN PEDRO LAGUNILLAS - 19466 | 18 | Nayarit | 18013 | San Pedro Lagunillas | 18013 San Pedro Lagunillas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 6182259 | 787980.6 | 315192.24 | 787980.6 | 787980.6 | 787980.6 | 787980.6 | 787980.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1403.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 787980.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:472788.36},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:315192.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 42 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1513}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18013, localidad:0001, direccion:'AVENIDA TEREBINTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CARRETERA DE CUOTA CHAPALILLA-COMPOSTELA Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE HIDALGO EN AVENIDA TEREBINTOS ENTRE LA CARRETERA', lon:-104.76038591375809, lat:21.208702148218503}} | 01/07/2019 | 09/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""OP-FIII-IR-001/2019"", ""contratista"":""MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS"", ""monto"":787980.6, ""importe_modificado"":787980.6}] | SI
NAY190201519706 | 22592 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL ACCESO A JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 22592 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6830872.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6830872.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1056 | 1582 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:792}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0001, direccion:'PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.52408198119362, lat:22.254631579135605}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2019-IR"", ""contratista"":""JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":6830872.6, ""importe_modificado"":6830872.6}] | #N/A
NAY190201519727 | 22641 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 22641 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 532229.32 | 532229.32 | 529017.59 | 529017.59 | 529017.59 | 529017.59 | 529017.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 532229.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:532229.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 87 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:163}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE QUERETARO SUR COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE EMILIO CARRANZA SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUERETARO INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE COR', lon:-105.29609466296769, lat:21.942594738444278}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-001/2019-IR"", ""contratista"":""JAVIER PRECIADO GUTIERREZ"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":532229.32, ""importe_modificado"":532229.32}] | #N/A
NAY190201519731 | 22649 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 22649 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 1502640.1 | 1502640.1 | 1493571.91 | 1493571.91 | 1493571.91 | 1493571.91 | 1493571.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1502640.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1502640.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 168 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:433}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CORONA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD INICIANDO EN CALLE MORELOS HASTA LA CALLE CONSTITUCION CONTEM', lon:-105.30033188328666, lat:21.942277446296405}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-004/2019-IR"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":1502640.1, ""importe_modificado"":1502640.1}] | #N/A
NAY190201520244 | 24547 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHALPA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 24547 | 18 | Nayarit | 18001 | Acaponeta | 18001 Acaponeta | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 39117688 | 597751.25 | 647751.25 | 647751.25 | 647751.25 | 194244.61 | 194244.61 | 194244.61 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 597751.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:597751.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18001, localidad:0115, direccion:'EJIDO CHALPA, 63415 CHALPA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 26.1 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE VALLE DE LA URRACA Y SE INGRESA POR ESTE', lon:-105.66407072397979, lat:22.52777016546885}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201520583 | 25137 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS CASITAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 25137 | 18 | Nayarit | 18001 | Acaponeta | 18001 Acaponeta | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 39117688 | 597751.25 | 597751.25 | 597751.25 | 597751.25 | 177763.11 | 177763.11 | 177763.11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 597751.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:597751.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18001, localidad:0020, direccion:'RANCHERIA LAS CASITAS, 63413 LAS CASITAS, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CERRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 10.3 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LAS CASITAS Y SE INGRES', lon:-105.43329999026385, lat:22.539406244006152}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201520639 | 25222 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 25222 | 18 | Nayarit | 18001 | Acaponeta | 18001 Acaponeta | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 39117688 | 597751.25 | 597751.25 | 597751.25 | 597751.25 | 177763.11 | 177763.11 | 177763.11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 597751.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:597751.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18001, localidad:0088, direccion:'EJIDO EL NARANJO, 63403 EL NARANJO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A TEPIC 10 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE CASAS COLORADAS Y SE INGRESA POR E', lon:-105.27001663843858, lat:22.554969894765375}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201521331 | 26282 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 26282 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 182269075 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":43}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 488068.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:488068.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 75 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1198, direccion:'RANCHERIA LA PALMITA, 63537 LA PALMITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA CON CÓDIGO POSTAL 63537 DEL MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.48874630706004, lat:21.509532859388525}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-URB-001/2019-AD"", ""contratista"":""CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":488068.78, ""importe_modificado"":488068.78}] | #N/A
NAY190201521416 | 26399 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NA - 26399 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 3115795.01 | 3115795.01 | 3115795.01 | 3115795.01 | 1742127.68 | 1742127.68 | 1742127.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.0}} | 89.9461 | Sin observaciones | 2 | 3115795.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3115795.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 82 | 122 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1671}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0001, direccion:'PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE', lon:-104.5157908840469, lat:22.249585788707336}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004/2019-IR"", ""contratista"":""CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":3115795.01, ""importe_modificado"":3115795.01}] | SI
NAY190201522186 | 27963 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE JOSE NAVARRETE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y GRBAL BUELNA EN OTATES SANTIAGO - 27963 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 55751205 | 1806632.58 | 1806632.58 | 1806632.58 | 1806632.58 | 1806632.58 | 1806632.58 | 1806632.58 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3073}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1806632.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1806632.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 555 | 454 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3073}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0044, direccion:'CALLE JOSE NAVARRETE RANCHERIA LOS OTATES, 63578 LOS OTATES, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA, CALLE INDEPENDENCIA A OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE NAVARRETE RAFAEL BUENO EN', lon:-105.37595673834653, lat:21.704270237692686}} | 01/04/2019 | 16/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-IR-FISM-005-19"", ""contratista"":""JESUS ADRIA REYNOSO GARCIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":1704804.14, ""importe_modificado"":1704804.14}] | #N/A
NAY190201522241 | 28062 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE MAYORQUIN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 28062 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 55751205 | 1814987.59 | 1814987.59 | 1814987.59 | 1814987.59 | 1814987.59 | 1814987.59 | 1814987.59 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3236}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1814987.59 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1814987.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 352 | 389 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3236}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0037, direccion:'RANCHERIA MAYORQUÍN, 63561 MAYORQUÍN, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , RANCHERIA MAYORQUÍN CP. 63561 MAYORQUÍN SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y', lon:-105.56489242792547, lat:21.90667778196218}} | 28/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-IR-FISM-006-19"", ""contratista"":""JOSE DE JESUS CONTRERAS JACOBO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":1764661.14, ""importe_modificado"":1764661.14}] | #N/A
NAY190201525204 | 31698 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TACOTE EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 31698 | 18 | Nayarit | 18016 | Tecuala | 18016 Tecuala | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26078016 | 1190161.4 | 476064.56 | 714096.84 | 714096.84 | 714096.84 | 714096.84 | 714096.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1190161.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:714096.84},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:476064.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 185 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:665}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18016, localidad:0001, direccion:'CALLE CELAYA COLONIA TECUALA CENTRO, 63444 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE TOLUCA, CALLE MANUEL ACUÑA LA REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL TACOTE EN CALLE TOL', lon:-105.46616506104277, lat:22.398358550363007}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-001/2019"", ""contratista"":""ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO"", ""convocante"":""MUNICIPIO TECUALA NAYARIT"", ""monto"":1453190.85, ""importe_modificado"":1453190.85}] | #N/A
NAY190201527894 | 36081 | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE S - 36081 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 985170.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:985170.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 911 | 746 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0019, direccion:'COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63550 COLONIA EMILIANO ZAPATA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EL POZO QUE SE MEJORARA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA', lon:-105.2187775768117, lat:21.82612078548859}} | 09/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-IR-FISM-008-19"", ""contratista"":""FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARREOLA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":981170.08, ""importe_modificado"":981170.08}] | SI
NAY190201528123 | 36390 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 36390 | 18 | Nayarit | 18003 | Amatlán de Cañas | 18003 Amatlán de Cañas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 7470296 | 182251.8 | 182251.8 | 136688.85 | 136688.85 | 136688.85 | 136688.85 | 136688.85 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | 75 | Sin observaciones | 2 | 182251.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:182251.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18003, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-104.405389, lat:20.807782}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Arrendamientos"", ""numero_contrato"":""AMATLAN-GI-001/2019"", ""contratista"":""SERVICIEN S.A DE C.V."", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS"", ""monto"":182251.8, ""importe_modificado"":182251.8}] | SI
NAY190201535691 | 50179 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT SEGUNDA ETAPA - 50179 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 15091055.25 | 15091055.25 | 15091055.25 | 15091055.25 | 7996677.6 | 7996677.6 | 7996677.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1145.0}} | 79.9581 | Sin observaciones | 2 | 15091055.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:15091055.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1056 | 1582 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1432}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0001, direccion:'PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE UBICARA LA OBRA EN LA ENTRADA AL POBLADO DE JESUS MARIA PASANDO LOS ARCOS HASTA EL ENTRONQUE CON LA CALLE ADOQUINADA QUE LLEVA HACIA LA IGLESIA.', lon:-104.52374758505029, lat:22.25422769099811}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-URB-003/2019-LP"", ""contratista"":""LUIS ARVIZU PARTIDA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":1.509105525E7, ""importe_modificado"":1.509105525E7}] | SI
NAY190201536028 | 50763 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50763 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 2366279.94 | 2366279.94 | 2366279.94 | 2366279.94 | 1333323.07 | 1333323.07 | 1333323.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.0}} | 79.9766 | Sin observaciones | 2 | 2366279.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2366279.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 123 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1708}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0129, direccion:'PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN EN UNA DE LAS CALLES DEL CENTRO DEL DICHA COMUNIDAD.', lon:-104.43382673372783, lat:22.3663893259834}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-URB-005/2019-IR"", ""contratista"":""LUIS ARVIZU PARTIDA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":2366279.94, ""importe_modificado"":2366279.94}] | SI
NAY190201536074 | 50838 | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50838 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2407423.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2407423.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 208 | 312 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0091, direccion:'RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DEL COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR.', lon:-104.56677785792874, lat:21.621986629983528}} | 01/03/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-URB-006/2019-IR"", ""contratista"":""DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":2407423.92, ""importe_modificado"":2407423.92}] | SI
NAY190201536136 | 50990 | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IXTALPA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50990 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | Terminado | 2019 | 182269075 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":5}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 255504.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:255504.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0076, direccion:'RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN BAÑOS SANITARIOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD DE IXTALPA', lon:-104.48688539947958, lat:22.322591997066045}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-009/2019-AD"", ""contratista"":""JOSE JESUS CONTRERAS JACOBO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":255504.65, ""importe_modificado"":255504.65}] | #N/A
NAY190201536156 | 51049 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE ARROYO CAÑAVERAL MUNICIPIO DEL NAYAR - 51049 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 2726758.42 | 2726758.42 | 2726758.42 | 2726758.42 | 2726758.42 | 2726746.12 | 2726746.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6244.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2726758.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2726758.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6244}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0007, direccion:'RANCHERIA ARROYO CAÑAVERAL, 63534 ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CAÑAVERAL.', lon:-104.59761285578404, lat:22.251279403901716}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2019-IR"", ""contratista"":""ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":2726758.42, ""importe_modificado"":2726758.42}] | #N/A
NAY190201536587 | 51900 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACAPONETA COLONIA COLINAS DEL NAYAR - 51900 | 18 | Nayarit | 18003 | Amatlán de Cañas | 18003 Amatlán de Cañas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 7470296 | 384412.5 | 153765 | 152823.53 | 152823.53 | 152823.53 | 152823.53 | 152823.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 384412.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:230647.5},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:153765}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 27 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:106}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18003, localidad:0001, direccion:'CALLE ACAPONETA INTERIOR SN PUERTO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE AMATLAN, CALLE AMATLAN SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALIDA A SAN MARCOS JALISC', lon:-104.40294170548233, lat:20.804031681332585}} | 18/05/2019 | 17/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MACN-F3-FAIS-FISE-IR-003/2019"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V."", ""convocante"":""H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS"", ""monto"":382058.8, ""importe_modificado"":382058.8}] | #N/A
NAY190201536670 | 52059 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 52059 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 2718961.82 | 2728520.53 | 2728520.53 | 2728520.53 | 2728520.53 | 2728520.53 | 2728520.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2718961.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2718961.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 585 | 620 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2640}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0080, direccion:'CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSÉ, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE UNESCO, CALLE CANAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EN SANTIAGO', lon:-105.23001302564666, lat:21.733649974207115}} | 03/05/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-IR-FISM-007-19"", ""contratista"":""CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":2718961.82, ""importe_modificado"":2718961.82}] | SI
NAY190201537465 | 53285 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CARRETERA INT Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA MODERNA - 53285 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 16951335 | 719176.04 | 719176.04 | 719176.04 | 719176.04 | 719176.04 | 719176.04 | 719176.04 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2152}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 719176.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:719176.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2152}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR 0 COLONIA MODERNA, 63958 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA INT. 15 Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PATRIA LA CALLE EMILIO PORTES GIL SE UBICA EN LA COLONIA MODERNA', lon:-104.38691329314472, lat:21.036701686094368}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59537"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":719176.04, ""importe_modificado"":719176.04}] | #N/A
NAY190201537479 | 53306 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CARRETERA INT Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA MODERNA - 53306 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 16951335 | 299509.09 | 299509.09 | 299509.09 | 299509.09 | 299509.09 | 299509.09 | 299509.09 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":256}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 299509.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299509.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:256}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA MODERNA, 63958 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA INT. 15 Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PATRIA LA CALLE EMILIO PORTES GIL SE UBICA EN LA COLONIA MODERNA', lon:-104.38691348997371, lat:21.036629995790825}} | 01/02/2019 | 30/03/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59542"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":299509.09, ""importe_modificado"":299509.09}] | #N/A
NAY190201537487 | 53327 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CARRETERA INT Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA MODERNA - 53327 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 16951335 | 236240.21 | 236240.21 | 236240.21 | 236240.21 | 236240.21 | 236240.21 | 236240.21 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":270}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 236240.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:236240.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:270}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA MODERNA, 63958 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA INT. 15 Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PATRIA LA CALLE EMILIO PORTES GIL SE UBICA EN LA COLONIA MODERNA DE LA LOCA', lon:-104.38689719989094, lat:21.03646836982329}} | 01/03/2019 | 31/03/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59544"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":236240.21, ""importe_modificado"":236240.21}] | #N/A
NAY190201537505 | 53368 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUSTO BARAJAS EN COLONIA SIETE ESQUINAS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 53368 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 16951335 | 145890.44 | 145890.44 | 145890.44 | 145890.44 | 145890.44 | 145890.44 | 145890.44 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":37}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 145890.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:145890.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE JUSTO BARAJAS INTERIOR 0 COLONIA LAS 7 ESQUINAS, 63956 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE RAZURA LA CALLE JUSTO BARAJAS SE UBICA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLEJON SIN NOMB', lon:-104.36627183766646, lat:21.034433786206325}} | 04/03/2019 | 02/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""IXTLAN-NAY-XLI-FIII-001/2019-AD"", ""contratista"":""JORGE ARTURO RAMIREZ MUÑOZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO"", ""monto"":145890.44, ""importe_modificado"":145890.44}] | #N/A
NAY190201537756 | 53801 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GAVIOTA ENTRE AGUILA Y GOLONDRINA COLONIA ECOLOGISTAS - 53801 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 1518004.5 | 1518004.5 | 1518004.5 | 1515566.8 | 1486074.67 | 1486074.67 | 1486074.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.9}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1518004.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1518004.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 85 | 79 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1549.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE PAVO LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA A LA SALIDA DE TEPIC RUMBO A MIRAMAR', lon:-104.93819604401268, lat:21.52006324510777}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MT-DGOPM-F3-2019/01"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ASFÁLTICA DE NAYARIT S. DE RL DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":1515566.8, ""importe_modificado"":1515566.8}] | SI
NAY190201537962 | 54205 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS EN EL ESTADO DE NAYARIT - 54205 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 538129.78 | 538129.78 | 538129.78 | 538129.78 | 538129.78 | 538129.78 | 535810.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 538129.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:538129.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0010, direccion:'CALLE MADERO EJIDO JOSÉ MARÍA MERCADO, 63745 JOSÉ MARÍA MERCADO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LAS AFUERAS DEL PUEBLO DE JOSE MARIA MERCADO', lon:-105.17100025368349, lat:21.559604541941933}} | 13/05/2019 | 13/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-SANBLAS-NAY-F3-004/2019-IR"", ""contratista"":""ALFREDO COBIAN MARTINEZ"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT"", ""monto"":538129.78, ""importe_modificado"":538129.78}] | #N/A
NAY190201538012 | 54299 | CONSTRUCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 54299 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 1515979.54 | 1515979.54 | 1515979.54 | 1511710.47 | 1511710.47 | 1511710.47 | 1511710.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1515979.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1515979.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 90 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1530}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.87268933010051, lat:21.511882604767965}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MT-DGOPM-F3-2019/03"", ""contratista"":""EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":1511710.47, ""importe_modificado"":1511710.47}] | SI
NAY190201538140 | 54529 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PINTADEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS DEL ESTADO DE NAYARIT - 54529 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 1356297 | 1356297 | 1356297 | 1356297 | 1356297 | 1356297 | 1350450.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1356297 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1356297}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0038, direccion:'CALLE CONOCIDO EJIDO PINTADEÑO, 63765 PINTADEÑO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL', lon:-105.08321912325061, lat:21.570918229633453}} | 13/05/2019 | 13/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2019-IR"", ""contratista"":""JUAN CARLOS ARMANTA ESCALERA"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT"", ""monto"":1356297.0, ""importe_modificado"":1356297.0}] | #N/A
NAY190201538531 | 55074 | TRABAJOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN EN EL MPIO DE SAN BLA - 55074 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 638152.63 | 638152.63 | 638152.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 638152.63 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:638152.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0025, direccion:'CALLE LERDO EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE PUEBLA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE LERDO CERCA DEL CENTRO DE EL EJIDO', lon:-105.10255884261424, lat:21.478267874519442}} | 13/06/2019 | 15/07/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201538539 | 55088 | TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE MECATAN EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 55088 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 592714.23 | 592714.23 | 592714.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 592714.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:592714.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 90 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0032, direccion:'CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONOCIDO POR LA ENTRADA AL PUEBLO', lon:-105.11633091047227, lat:21.531977766654094}} | 10/06/2019 | 10/07/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201538580 | 55153 | CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECATAN EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS EN EL ESTADO DE NAYARIT - 55153 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 654239.55 | 654239.55 | 654239.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 654239.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:654239.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 140 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0032, direccion:'CALLE CONOCIDO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA', lon:-105.12275714645715, lat:21.539536157061153}} | 17/06/2019 | 17/07/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201538603 | 55195 | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 55195 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 1042499.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1042499.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1042499.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 16 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0032, direccion:'CALLE JOSE MARIA MERCADO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE JOSE MARIA MERCADO', lon:-105.11619157587607, lat:21.534189459881357}} | 08/07/2019 | 09/08/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201538666 | 55297 | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS - 55297 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 972999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 972999.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:972999.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 16 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0001, direccion:'CALLE PARAISO COLONIA LA VACA Y LA HIGUERA, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE AL COSTADO DE EL PARQUE', lon:-105.28052119619552, lat:21.536703351560142}} | 15/07/2019 | 15/08/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201538706 | 55364 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DEL CORREDOR TURISTICO PLAYA EL BORREGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS EN EL ESTADO DE - 55364 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 1130379 | 1130379 | 1130379 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1130379 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1130379}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0001, direccion:'CALLE CORREDOR TURISTICO EL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL CORREDOR TURISTICO AL LADO DE LA PLAYA', lon:-105.2842397775725, lat:21.52960560141793}} | 19/08/2019 | 19/09/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201538722 | 55393 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL CORREDOR TURISTICO PLAYA EL BORREGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS EN EL ESTADO - 55393 | 18 | Nayarit | 18012 | San Blas | 18012 San Blas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 24664604 | 924855.89 | 924855.89 | 924855.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 924855.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:924855.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18012, localidad:0001, direccion:'CALLE CORREDOR TURISTICO EL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL CORREDOR TURISTICO DE PLAYA EL BORREGO', lon:-105.28302556732228, lat:21.528764717308317}} | 12/08/2019 | 13/09/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201539813 | 57440 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA AVENIDA DIECISÉIS DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 57440 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 591211.43 | 591211.43 | 591211.43 | 579837.36 | 173951.21 | 173951.21 | 173951.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 591211.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:591211.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2455 | 3681 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:310}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0069, direccion:'CAMINO TRAMO DE SAN VICENTE - A SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 630 PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE INDIANA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE NEVADA CARRETERA DE SAN VI', lon:-105.24538809084333, lat:20.751350425643356}} | 10/05/2019 | 10/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201542210 | 61428 | EQUIPAMIENTO CON DOS MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATÁN - 61428 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 4050 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4050}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0130, direccion:'CALLE CONOCIDO EJIDO JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC.', lon:-105.03186620632323, lat:21.642772995978277}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-1"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":4050.0, ""importe_modificado"":4050.0}] | SI
NAY190201542287 | 61537 | EQUIPAMIENTO CON SIETE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE - 61537 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 14175 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:14175}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0126, direccion:'EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.96338702699705, lat:21.52195215388126}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-2"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":14175.0, ""importe_modificado"":14175.0}] | SI
NAY190201542445 | 61749 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA - 61749 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 1744781.72 | 1744781.72 | 1744781.72 | 1675683.2 | 1675683.2 | 1675683.2 | 1675683.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6850.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1744781.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1744781.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1409 | 1234 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0032, direccion:'CALLE AMADO NERVO EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALLENDE, LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA', lon:-105.28137717336828, lat:21.8681292695847}} | 06/05/2019 | 04/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-IR-FISM-010-19"", ""contratista"":""PROYECTOS INSTALACIONE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE CV."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":3083211.16, ""importe_modificado"":3083211.16}] | SI
NAY190201542520 | 61848 | EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 61848 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 10125 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:10125}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0140, direccion:'RANCHO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLATANITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.97512858540463, lat:21.52205778407534}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-3"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":10125.0, ""importe_modificado"":10125.0}] | SI
NAY190201542545 | 61886 | EQUIPAMIENTO CON DOCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE EL TRAPICHILLO - 61886 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 24300 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:24300}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0155, direccion:'EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.98336750040325, lat:21.573743377553797}} | 13/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-4"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":24300.0, ""importe_modificado"":24300.0}] | SI
NAY190201542672 | 61994 | EQUIPAMIENTO CON SEIS MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO EL RINCON - 61994 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 12150 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:12150}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0146, direccion:'EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL RINCÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC', lon:-104.93230729303207, lat:21.563337792072588}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-5"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":12150.0, ""importe_modificado"":12150.0}] | SI
NAY190201543320 | 62919 | EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 62919 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2025 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2025}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0136, direccion:'RANCHO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE TEPIC', lon:-104.96991432435361, lat:21.631445369116047}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-6"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":2025.0, ""importe_modificado"":2025.0}] | SI
NAY190201543342 | 62961 | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE HUACHINES - 62961 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6075 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6075}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0125, direccion:'RANCHO HUACHINES, 63507 HUACHINES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUACHINES SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.94418879124058, lat:21.526646426605666}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-7"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":6075.0, ""importe_modificado"":6075.0}] | SI
NAY190201543423 | 63045 | EQUIPAMIENTO CON OCHO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRAN - 63045 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 16200 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:16200}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 17 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0156, direccion:'RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, 63511 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.98618389559019, lat:21.518456466391537}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-8"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":16200.0, ""importe_modificado"":16200.0}] | SI
NAY190201543581 | 63254 | AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION PARA REPRESA SEGUNDA ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN - 63254 | 18 | Nayarit | 18008 | Xalisco | 18008 Xalisco | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 11484139 | 771787 | 817091.94 | 817091.94 | 817091.94 | 817091.94 | 817091.94 | 817091.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.75}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 771787 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:771787}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18008, localidad:0042, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CAMINO JUAN ESCUTIA - POBLADO JUAN ESCUTIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JUAN ESCUTIA, 00000 JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO JUAN ESCUTIA Y , NOMBR', lon:-105.11064521497704, lat:21.358490747381563}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201543589 | 63263 | EQUIPAMIENTO CON CUATRO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA - 63263 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 8100 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8100}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0105, direccion:'EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.96181413997076, lat:21.56334713519572}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-9"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":8100.0, ""importe_modificado"":8100.0}] | SI
NAY190201543606 | 63293 | EQUIPAMIENTO CON VEINTIUN MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO LO DE LAMEDO - 63293 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 42525 | 42525 | 42525 | 42525 | 42525 | 42525 | 42525 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 42525 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:42525}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 44 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0133, direccion:'EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LO DE LAMEDO SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA', lon:-104.93872612870688, lat:21.537666310292323}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-10"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":42525.0, ""importe_modificado"":42525.0}] | SI
NAY190201543633 | 63329 | EQUIPAMIENTO CON ONCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LA FORTUNA - 63329 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 22275 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:22275}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 23 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0121, direccion:'EJIDO LA FORTUNA, 63500 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA FORTUNA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA', lon:-104.9480558064813, lat:21.55033840588689}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-11"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":22275.0, ""importe_modificado"":22275.0}] | SI
NAY190201543661 | 63358 | EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL PICHON - 63358 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 10125 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:10125}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0138, direccion:'EJIDO EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL PICHÓN SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA', lon:-104.96000936781795, lat:21.545210436067645}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-12"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":10125.0, ""importe_modificado"":10125.0}] | SI
NAY190201543691 | 63390 | EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO - 63390 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2025 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2025}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0114, direccion:'COLONIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 E MAYO SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-105.08656469909526, lat:21.690209421857308}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-14"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":2025.0, ""importe_modificado"":2025.0}] | SI
NAY190201543707 | 63405 | EQUIPAMIENTO CON CUATRO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE BENITO JUAREZ - 63405 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 8100 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8100}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0107, direccion:'EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 15 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-105.00419318832795, lat:21.600420277702728}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-15"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":8100.0, ""importe_modificado"":8100.0}] | SI
NAY190201543723 | 63418 | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL ESPINO - 63418 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6075 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6075}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0120, direccion:'EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL ESPINO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-105.06519838974972, lat:21.631864545855528}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-16"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":6075.0, ""importe_modificado"":6075.0}] | SI
NAY190201543739 | 63432 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO EN EL LOCALIDAD DE RICON DE CALIMAYO - 63432 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 381492.63 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:381492.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 108 | 114 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0053, direccion:'RANCHERIA RINCÓN DE CALIMAYO, 63866 RINCÓN DE CALIMAYO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE CALIMAYO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT A 15 MIN DE LA CABECERA MU', lon:-104.58338917473293, lat:21.422431344639687}} | 13/05/2019 | 13/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""2019/M014-FIII-003-PR"", ""contratista"":""EFREN LAVIN LOZANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":381492.63, ""importe_modificado"":381492.63}] | #N/A
NAY190201543747 | 63444 | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LAS DELICIAS - 63444 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6075 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6075}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0118, direccion:'RANCHERIA LAS DELICIAS, 63507 LAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.93757614658514, lat:21.526983737253722}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-17"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":6075.0, ""importe_modificado"":6075.0}] | SI
NAY190201543764 | 63465 | EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA - 63465 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2025 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2025}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0145, direccion:'EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA RESOLANA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE TEPIC', lon:-105.02094778451179, lat:21.63041120244676}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-18"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":2025.0, ""importe_modificado"":2025.0}] | SI
NAY190201543784 | 63482 | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL AHUACATE - 63482 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6075 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6075}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0103, direccion:'EJIDO EL AHUACATE, 63507 EL AHUACATE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL AHUACATE SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC', lon:-104.9459267360269, lat:21.515302914058143}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""AA-818017996-E5-2019-13"", ""contratista"":""DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A"", ""monto"":6075.0, ""importe_modificado"":6075.0}] | SI
NAY190201544250 | 64282 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64282 | 18 | Nayarit | 18002 | Ahuacatlán | 18002 Ahuacatlán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 9518433 | 484791 | 484791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 484791 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:484791}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 363 | 384 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1015}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18002, localidad:0023, direccion:'CALLE FLORES MAGON PUEBLO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VÍAS DEL TREN', lon:-104.56950376855559, lat:21.07612143478689}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544325 | 64377 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DIEZ DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64377 | 18 | Nayarit | 18002 | Ahuacatlán | 18002 Ahuacatlán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 9518433 | 508811 | 508811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 508811 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:508811}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 7608 | 7621 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:845}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18002, localidad:0001, direccion:'CALLE 10 DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63923 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LAS VÍA DEL TREN', lon:-104.47733916118084, lat:21.051102713933926}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544351 | 64423 | CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ZOATLAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64423 | 18 | Nayarit | 18002 | Ahuacatlán | 18002 Ahuacatlán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 9518433 | 408706 | 408706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 408706 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:408706}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 216 | 225 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:788}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18002, localidad:0040, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LAS PARCELAS', lon:-104.43164778331706, lat:21.03132486104776}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544386 | 64469 | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64469 | 18 | Nayarit | 18002 | Ahuacatlán | 18002 Ahuacatlán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 9518433 | 453322 | 453322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 453322 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:453322}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 87 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18002, localidad:0024, direccion:'BRECHA TRAMO LAS PALMAS - LOS MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO LAS PALMAS, 63938 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA BRECHA DE LOS MENDOZA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS', lon:-104.66824854908285, lat:21.028471540635696}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544591 | 64790 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TACOTE EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 64790 | 18 | Nayarit | 18016 | Tecuala | 18016 Tecuala | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26078016 | 263026.49 | 105210.6 | 157817.68 | 157817.68 | 157817.68 | 157817.68 | 157817.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 263026.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:157815.89},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:105210.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 28 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:231}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18016, localidad:0001, direccion:'CALLE TOLUCA COLONIA EL TACOTE, 63453 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NOVILLERO Y CALLE MAZATLAN, CALLE DURANGO LA REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL TACOTE EN CALLE CELAYA ENT', lon:-105.46648172288289, lat:22.39998432598962}} | 04/03/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-001/2019"", ""contratista"":""ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO"", ""convocante"":""MUNICIPIO TECUALA NAYARIT"", ""monto"":1453190.85, ""importe_modificado"":1453190.85}] | #N/A
NAY190201545677 | 66497 | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 66497 | 18 | Nayarit | 18002 | Ahuacatlán | 18002 Ahuacatlán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 9518433 | 453322 | 453322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 453322 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:453322}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 195 | 103 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18002, localidad:0009, direccion:'BRECHA TRAMO LAS CEBOLLAS - CAMINO A LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 6 PUEBLO LAS CEBOLLAS, 63915 LAS CEBOLLAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS CAJA UBICADA EN LA ', lon:-104.585702427523, lat:20.999538900206115}} | 02/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201545705 | 66535 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CAMINERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSAMORADA NAYARIT - 66535 | 18 | Nayarit | 18010 | Rosamorada | 18010 Rosamorada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 39192896 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1133910.79 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1133910.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18010, localidad:0001, direccion:'CALLE CONOCIDO EJIDO INSURGENTES, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CAMINERA EN LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA A DONDE TOPA LA CALLE EN LA LOCALIDAD', lon:-105.21595111291859, lat:22.120150854743656}} | 20/05/2019 | 13/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""ROSAMORADA-NAY-F3-10-AYS-004/2019-IR"", ""contratista"":""GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO"", ""convocante"":""XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA"", ""monto"":1133910.79, ""importe_modificado"":1133910.79}] | SI
NAY190201547762 | 69327 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 69327 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 80513.78 | 80513.78 | 80513.78 | 80513.78 | 24000 | 24000 | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.45}} | 45 | Sin observaciones | 2 | 80513.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:80513.78}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 14/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60587"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":80513.78, ""importe_modificado"":80513.78}] | SI
NAY190201548109 | 69983 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA EN COMPOSTELA - 69983 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 360621 | 360621 | 360621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 476000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:476000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 18 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:46}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0001, direccion:'CALLE CALOCA 0 S INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA FRANCISCO VILLA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE DESARRO', lon:-104.89669309543741, lat:21.243296140757057}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-EDP-PD-2019-005-I"", ""contratista"":""VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT"", ""monto"":476000.0, ""importe_modificado"":476000.0}] | SI
NAY190201548143 | 70025 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 70025 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.3}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 919000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:919000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1076.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0089, direccion:'CALLE DE LA BIBLIOTECA 0 S INTERIOR 0 SN PUEBLO JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), 63717 JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL COMISARIADO EJIDAL Y CALLE DE LA CAJA DEL AGUA, CALLE LA LOMA CALLE A UN COSTADO DE LA BI', lon:-104.86558228688284, lat:21.16677237085899}} | 11/03/2019 | 11/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MUN-PAV-PD-2019-018-I"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT"", ""monto"":919000.0, ""importe_modificado"":919000.0}] | SI
NAY190201548272 | 70307 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA EN LA PEÑITA DE JALTEMBA - 70307 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 1398937.88 | 383937.88 | 1015000 | 1015000 | 1014609 | 1014609 | 1014609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.2}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1398937.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1015000},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"BENEFICIARIOS",monto:383937.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 689 | 661 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:537.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0128, direccion:'CALLE CABO SAN LUCAS 0 S INTERIOR 0 SN COLONIA CEDROS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BAHÍA DE CANCUN Y CALLE EL MAR, CALLE BAHÍA DE ACAPULCO COLONIA CEDROS ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO ', lon:-105.24704334045211, lat:21.04349780680581}} | 08/04/2019 | 24/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-EDP-PD-2019-017-I"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT"", ""monto"":1398937.88, ""importe_modificado"":1398937.88}] | SI
NAY190201548321 | 70410 | CONSTRUCCION DE AULA SEIS POR OCHO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAJ TATSINI EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 70410 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 713928.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:713928.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 173 | 259 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0729, direccion:'RANCHERIA LA TABERNA, 63546 LA TABERNA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE TRABAJARA EN EL AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL POBLADO DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR.', lon:-104.66629886455597, lat:22.235787332809245}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-011/2019-AD"", ""contratista"":""JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":713928.97, ""importe_modificado"":713928.97}] | SI
NAY190201548358 | 70466 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y SIMON SANCHEZ - 70466 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 463591.06 | 463591.06 | 460777.11 | 460777.11 | 460777.11 | 460777.11 | 460777.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 463591.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:463591.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 78 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:177}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y CALLE SIMON SANCHEZ, CALLE MANUEL URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUSTO SIERRA DESDE LA CALLE FERNANDO MONTES DE', lon:-105.28799077446524, lat:21.939906257081926}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-002/2019-IR"", ""contratista"":""RAFAEL ESPARZA RAMIREZ"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":463591.06, ""importe_modificado"":463591.06}] | #N/A
NAY190201548384 | 70511 | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 70511 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 972590.45 | 972590.45 | 966721.37 | 966721.37 | 966721.37 | 966721.37 | 966721.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 972590.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:972590.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 162 | 108 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:260}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE PUEBLA SUR, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ORIENTE ENTRE LAS CALLES PUEBLA SUR PASANDO POR ', lon:-105.2969587991829, lat:21.940926462976382}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-003/2019-IR"", ""contratista"":""RICARDO VAZQUEZ CALVILLO"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":972590.45, ""importe_modificado"":972590.45}] | #N/A
NAY190201548415 | 70560 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE EN COMPOSTELA - 70560 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 1791081.5 | 1791081.5 | 1572996.83 | 1572996.83 | 1572996.83 | 1572996.83 | 1572996.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.8}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1791081.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1791081.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 157 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:573.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0001, direccion:'CALLE ZARAGOZA 0 S INTERIOR 0 SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPANA ENTRANDO POR TEPIC UNA CUADRA ARRIBA A MANO IZQUIERDA', lon:-104.90020678924871, lat:21.243436138094214}} | 11/03/2019 | 24/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201548431 | 70583 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE EN COMPOSTELA - 70583 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 587918.5 | 806003.17 | 806003.17 | 806003.17 | 806003.17 | 806003.17 | 806003.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.9}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 587918.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:587918.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 157 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:286.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0001, direccion:'CALLE ZARAGOZA 0 INTERIOR 0 SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPANA. ENTRANDO POR TEPIC UNA CUADRA ARRIBA A MANO IZQUIERDO', lon:-104.90020142483067, lat:21.243351138506547}} | 11/03/2019 | 24/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201548451 | 70614 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFILIÓN - 70614 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 253000 | 253000 | 253000 | 253000 | 75900 | 75900 | 75900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 253000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:253000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 14 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0564, direccion:'CALLE DE LA PLAZA 0 INTERIOR SN CUARTEL EL REFILIÓN, 63706 EL REFILIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ENTRADA AL PUEBLO Y CALLE FRENTE A PRIMARIA, CALLE FRENTE A COMISARIADO EJIDAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBL', lon:-104.90653293710187, lat:21.311263911846876}} | 11/03/2019 | 27/05/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201548453 | 70618 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y FORTUNA - 70618 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 2873731.79 | 2873731.79 | 2873731.79 | 2873731.79 | 2856390.3 | 2856390.3 | 2856390.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2873731.79 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2873731.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 159 | 106 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:290}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA SUR, CALLE CORONA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y', lon:-105.30463186727616, lat:21.942911862413503}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-005/2019-IR"", ""contratista"":""LUIS ARVIZU PARTIDA"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":2873731.79, ""importe_modificado"":2873731.79}] | #N/A
NAY190201548464 | 70643 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 70643 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 754735.97 | 754735.97 | 750181.53 | 750181.53 | 750181.53 | 750181.53 | 750181.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 754735.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:754735.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 129 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:319}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ', lon:-105.28990359538193, lat:21.940306418791316}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-006/2019-IR"", ""contratista"":""HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":754735.97, ""importe_modificado"":754735.97}] | #N/A
NAY190201548472 | 70656 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN COLONIA NUEVA GALICIA VARAS - 70656 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 98000 | 97399.79 | 97399.79 | 97399.79 | 97399.79 | 97399.79 | 97399.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.06}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 98000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:98000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:63.06}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0186, direccion:'CALLE NAYARIT 0 INTERIOR 0 SN COLONIA NUEVA GALICIA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA LUIS MORA, CALLE JALISCO LLEGADA AL CRUCERO PARA ZACUALPAN TRES CUADRAS HACIA EL NORTE POR LA', lon:-105.13585728599037, lat:21.18299733872284}} | 11/03/2019 | 11/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201548477 | 70674 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZANILLO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 70674 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 746455.92 | 746455.92 | 746455.92 | 746455.92 | 741951.45 | 741951.45 | 741951.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 746455.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746455.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 135 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:216}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y ', lon:-105.29050132210519, lat:21.93801539995769}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-007/2019-IR"", ""contratista"":""JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":746455.92, ""importe_modificado"":746455.92}] | #N/A
NAY190201548524 | 70763 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO - 70763 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 22328416 | 201794.93 | 201794.93 | 201794.93 | 201794.93 | 201794.93 | 201794.93 | 201794.93 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 201794.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:201794.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 11 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0064, direccion:'RANCHERIA EL COLORADO, 63850 EL COLORADO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO EL CUAL ESTA MUY CERCA AL POBLADO DE LOS HORCONE', lon:-104.58127163963847, lat:21.240147831424867}} | 13/05/2019 | 13/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""2019/M014-FIII-002-PR"", ""contratista"":""EFREN LAVIN LOZANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":201794.93, ""importe_modificado"":201794.93}] | #N/A
NAY190201548596 | 70903 | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ISACAR ENTRE EGIPTO Y MONTAÑA - 70903 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 313903 | 313903 | 313903 | 305464.41 | 91639.33 | 91639.33 | 91639.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 313903 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:313903}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 82 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:426}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0053, direccion:'CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISACAR Y CALLE EGIPTO, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C', lon:-105.279123547738, lat:20.727919961863524}} | 13/05/2019 | 30/07/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201548739 | 71184 | PROYECTO DE REPOSICIÓN DE MADRINAS Y ATARJEAS EN CALLE ISACAR ENTRE CALLE EGIPTO Y MONTAÑA - 71184 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 591933 | 591933 | 591933 | 582185.97 | 174655.79 | 174655.79 | 174655.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.25}} | 5 | Sin observaciones | 2 | 591933 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:591933}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 82 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:205}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0053, direccion:'CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C', lon:-105.27914703867256, lat:20.727935011987775}} | 13/05/2019 | 30/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201532131 | 71264 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE CUERVITOS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 71264 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 8453886.96 | 8453886.96 | 8453886.96 | 8453886.96 | 8453886.96 | 8453873.23 | 8453873.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25310.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 8453886.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8453886.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 74 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:25310}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0658, direccion:'RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63533 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CUERVITOS CON CLAVE DE LOCALIDAD 0658.EN LA QUE SE REALIZARA LA RED ELÉCTRICA.', lon:-104.46770805506628, lat:22.050490114738363}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-008/2019-IR"", ""contratista"":""PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":8453886.96, ""importe_modificado"":8453886.96}] | SI
NAY190201532189 | 71333 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLE ISACAR ENTRE EGIPTO Y MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BA - 71333 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 3164016.3 | 3164016.3 | 3164016.3 | 3151558.92 | 945467.67 | 945467.67 | 945467.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3164016.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3164016.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 493 | 455 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2074}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0053, direccion:'CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO ', lon:-105.27914703867104, lat:20.727935011987572}} | 01/04/2019 | 30/10/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201532235 | 71415 | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 71415 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 452961.9 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 452961.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:452961.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0129, direccion:'PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN SEIS CUARTOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN', lon:-104.43389242078936, lat:22.36701658764884}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-C"", ""contratista"":""CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":452961.9, ""importe_modificado"":452961.9}] | SI
NAY190201533211 | 72867 | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 72867 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | 20 | Sin observaciones | 2 | 50000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:50000}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 14/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60588"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":50000.0, ""importe_modificado"":50000.0}] | SI
NAY190201534084 | 74201 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 74201 | 18 | Nayarit | 18007 | Jala | 18007 Jala | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE JALA | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 34821481 | 380892.96 | 380892.96 | 380892.96 | 380892.96 | 169285.76 | 169285.76 | 169285.76 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.44}} | 44 | Sin observaciones | 2 | 380892.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:380892.96}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18007, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Arrendamientos"", ""numero_contrato"":""MJFIII-003/2019"", ""contratista"":""SERVICIEN, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT"", ""monto"":328356.0, ""importe_modificado"":328356.0}] | SI
NAY190201534943 | 75307 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 75307 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 746500 | 746500 | 746500 | 746500 | 746500 | 746500 | 746500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 746500 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:746500}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 28/03/2019 | 11/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-PROY-IR-001-19"", ""contratista"":""JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":746500.0, ""importe_modificado"":746500.0}] | SI
NAY190201534969 | 75336 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 75336 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 621738 | 621738 | 621738 | 621738 | 616805.05 | 616805.05 | 616805.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 621738 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:621738}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 165 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:260}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA SUR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ESCUTIA ORIENTE LA OBRAS SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCIÓN CONTEMPLAN', lon:-105.29667950135361, lat:21.94082628560808}} | 01/03/2019 | 15/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-010/2019-IR"", ""contratista"":""RICARDO VAZQUEZ CALVILLO"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":620549.74, ""importe_modificado"":620549.74}] | #N/A
NAY190201534973 | 75343 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 75343 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 423500 | 423500 | 423500 | 423500 | 423500 | 423500 | 423500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 423500 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:423500}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 28/03/2019 | 11/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-PROY-IR-002-19"", ""contratista"":""OMAR ALVAREZ LOPEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":423500.0, ""importe_modificado"":423500.0}] | SI
NAY190201534993 | 75377 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUERÉTARO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 75377 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 316211 | 316211 | 316211 | 316211 | 314302.37 | 314302.37 | 314302.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 316211 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:316211}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 87 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:157}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE QUERETARO SUR COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE PUEBLA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE QUERETARO ENTRE LAS CALLES INDEPEDENCIA Y CORONA EN LA COLONIA DEL', lon:-105.29608485451904, lat:21.942621043805605}} | 01/03/2019 | 15/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-008/2019-IR"", ""contratista"":""JAVIER PRECIADO GUTIERREZ"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":316210.54, ""importe_modificado"":316210.54}] | #N/A
NAY190201535559 | 76380 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y FORTUNA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 76380 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 1311901 | 1311901 | 1311901 | 1311901 | 330000 | 330000 | 330000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1311901 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1311901}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 159 | 106 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:290}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA SUR, CALLE CORONA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y ', lon:-105.3046801470377, lat:21.942931765617825}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-012/2019-IR"", ""contratista"":""LUIS ARVIZU PARTIDA"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":1311900.64, ""importe_modificado"":1311900.64}] | #N/A
NAY190201535750 | 76866 | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 76866 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | Terminado | 2019 | 182269075 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":20}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1509873 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1509873}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0752, direccion:'RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.4472739896871, lat:22.225375468544353}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-B"", ""contratista"":""CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":1509873.0, ""importe_modificado"":1509873.0}] | #N/A
NAY190201535778 | 76922 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 76922 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 565515 | 565515 | 565515 | 565515 | 562102.49 | 562102.49 | 562102.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 565515 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565515}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 129 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:346}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD ', lon:-105.28989607793473, lat:21.940325221535936}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-013/2019-IR"", ""contratista"":""HECTOR SAÚL DÁVILA ARRENDONDO"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":565515.08, ""importe_modificado"":565515.08}] | #N/A
NAY190201535794 | 76950 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZANILLO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 76950 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 685202 | 685202 | 685202 | 685202 | 681065.88 | 681065.88 | 681065.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 685202 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:685202}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 135 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:232}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZA', lon:-105.29066988770352, lat:21.93734693345958}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-014/2019-IR"", ""contratista"":""JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA"", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":685200.81, ""importe_modificado"":685200.81}] | #N/A
NAY190201536736 | 78277 | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 78277 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 1132404.75 | 603949.2 | 603949.2 | 603949.2 | 603949.2 | 603949.2 | 603949.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1132404.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1132404.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0120, direccion:'RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE RELIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.44003736200884, lat:22.342671063849494}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-A"", ""contratista"":""CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":1132404.75, ""importe_modificado"":1132404.75}] | SI
NAY190201536816 | 78413 | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 78413 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 754936.5 | 981417.15 | 981417.15 | 981417.15 | 981417.15 | 981417.15 | 981417.15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 754936.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:754936.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0134, direccion:'RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 63533 SANTA BÁRBARA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT', lon:-104.40310979282052, lat:22.212119168613977}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-D"", ""contratista"":""CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":754936.5, ""importe_modificado"":754936.5}] | SI
NAY190201538292 | 80673 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 80673 | 18 | Nayarit | 18016 | Tecuala | 18016 Tecuala | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26078016 | 1108814.8 | 440107.55 | 660161.32 | 660161.32 | 660161.32 | 660161.32 | 660161.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1108814.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:665288.88},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:443525.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 315 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1345}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18016, localidad:0041, direccion:'CALLE VICTOR AHUMADA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT ENTRE CALLES ', lon:-105.54220991266973, lat:22.365064195686635}} | 02/05/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-007/2019"", ""contratista"":""JUAN CARLOS REAL CERVANTES"", ""convocante"":""MUNICIPIO TECUALA NAYARIT"", ""monto"":1667074.05, ""importe_modificado"":1667074.05}] | SI
NAY190201538409 | 80817 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 80817 | 18 | Nayarit | 18016 | Tecuala | 18016 Tecuala | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26078016 | 558259.25 | 226722.04 | 340083.11 | 340083.11 | 340083.11 | 340083.11 | 340083.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1679.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 558259.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:334955.55},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:223303.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1679}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18016, localidad:0041, direccion:'CALLE VICTOR AHUMADA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT P', lon:-105.54327424167273, lat:22.364769458671642}} | 02/05/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-007/2019"", ""contratista"":""JUAN CARLOS REAL CERVANTES"", ""convocante"":""MUNICIPIO TECUALA NAYARIT"", ""monto"":1667074.05, ""importe_modificado"":1667074.05}] | SI
NAY190201539248 | 82141 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82141 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 325484.27 | 325484.27 | 325484.27 | 325484.27 | 325484.27 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 325484.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:325484.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 42 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:672}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0948, direccion:'RANCHERIA LA NOPALERA, 63549 LA NOPALERA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA CON CLAVE 0948 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.8162445292201, lat:22.156667026773626}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-E"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":325484.27, ""importe_modificado"":325484.27}] | SI
NAY190201539320 | 82260 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82260 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 398517.06 | 415839.09 | 415839.09 | 415839.09 | 415839.09 | 415839.09 | 415839.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 398517.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398517.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 52 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:832}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0647, direccion:'RANCHERIA LA CIENEGUITA, 63544 LA CIENEGUITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA CON CLAVE 0647 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.49080086801878, lat:21.54109110136406}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-D"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":398517.06, ""importe_modificado"":398517.06}] | SI
NAY190201539434 | 82381 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82381 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 448631.83 | 502469.51 | 502469.51 | 502469.51 | 502469.51 | 502469.51 | 502469.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 448631.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:448631.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 58 | 87 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:928}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1243, direccion:'RANCHERIA OJO DE AGUA, 63549 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CON CLAVE 1243 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.8607645909393, lat:22.356984112342715}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-H"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":448631.83, ""importe_modificado"":448631.83}] | SI
NAY190201539659 | 82711 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TAPEISTE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82711 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 145226.66 | 145226.66 | 145226.66 | 145226.66 | 145226.66 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 145226.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:145226.66}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 18 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:288}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0303, direccion:'RANCHERIA EL TAPEISTE, 63549 EL TAPEISTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL TAPEISTE CON CLAVE 0303 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.87670145584927, lat:22.191829091074663}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-G"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":145226.66, ""importe_modificado"":145226.66}] | SI
NAY190201539826 | 82955 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICTORIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82955 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 201548.12 | 262082.4 | 262082.4 | 262082.4 | 262082.4 | 262082.4 | 262082.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 201548.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:201548.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:416}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0816, direccion:'RANCHERIA SAN VICTORIA, 63540 SAN VICTORIA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN VICTORIA CON CLAVE 0816 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT', lon:-104.74870393642064, lat:22.491827721935415}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-I"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":201548.12, ""importe_modificado"":201548.12}] | SI
NAY190201540077 | 83320 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 83320 | 18 | Nayarit | 18016 | Tecuala | 18016 Tecuala | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 26078016 | 782340 | 782340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 782340 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:782340}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18016, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.456034, lat:22.395041}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201540432 | 83898 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CORDON MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 83898 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 384284.64 | 384284.64 | 384284.64 | 384284.64 | 384284.64 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 384284.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:384284.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0039, direccion:'RANCHERIA EL CORDÓN, 63538 EL CORDÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA EL POBLADO DE EL CORDON CON CLAVE DE LOCALIDAD 0039. EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.63125554418113, lat:21.807182659165804}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-B"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":384284.64, ""importe_modificado"":384284.64}] | SI
NAY190201540466 | 83959 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 83959 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 236292.83 | 236292.83 | 236292.83 | 236292.83 | 236292.83 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 236292.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:236292.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0746, direccion:'RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA CON CLAVE 0746 MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.56902478324544, lat:21.821560140031174}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-F"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":236292.83, ""importe_modificado"":236292.83}] | SI
NAY190201540949 | 84783 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84783 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 281757.43 | 281757.43 | 281757.43 | 281757.43 | 281757.43 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.2}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 281757.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:281757.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 36 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:576}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0547, direccion:'RANCHERIA EL NARANJO, 63536 EL NARANJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO CON CLAVE 0547 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.52018216224542, lat:22.034200127294827}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-C"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":281757.43, ""importe_modificado"":281757.43}] | SI
NAY190201540976 | 84835 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84835 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 236196.87 | 236196.87 | 236196.87 | 236196.87 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 236196.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:236196.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0589, direccion:'RANCHERIA AGUAMILPA, 63538 AGUAMILPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA CON CLAVE 0589 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.71106925751526, lat:21.828311087979948}} | 15/05/2019 | 15/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-A"", ""contratista"":""CARLOS GARCIA NUÑEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":236196.87, ""importe_modificado"":236196.87}] | SI
NAY190201541002 | 84893 | CONSTRUCCIÓN DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84893 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | 270012.07 | 270012.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 270169.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270169.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 92 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0127, direccion:'RANCHERIA SAN GREGORIO, 63548 SAN GREGORIO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA UNIDAD MEDICA EN EL POBLADO DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT', lon:-104.70325843987702, lat:22.184891829769285}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-D"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":270169.67, ""importe_modificado"":270169.67}] | SI
NAY190201541315 | 85597 | CONSTRUCCIÓN DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO PEYOTAN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 85597 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 270169.67 | 270169.67 | 264393.7 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 270169.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270169.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 61 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1411, direccion:'RANCHERIA ATONALISCO, 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA CASA DE SALUD EN EL POBLADO DE ATONALISCO CON CLAVE 1411 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE EL ESTADO', lon:-104.39699260081724, lat:22.41190731326913}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-A"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":270169.67, ""importe_modificado"":270169.67}] | SI
NAY190201541407 | 85703 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 85703 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 596732 | 596732 | 596732 | 596732 | 592868.17 | 592868.17 | 592868.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 596732 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:596732}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 168 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:421}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE LIBERTAD PONIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CONSTITUCION CONTE', lon:-105.3003296040157, lat:21.942255055087916}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-011/2019-IR"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V."", ""convocante"":""H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":596731.89, ""importe_modificado"":596731.89}] | #N/A
NAY190201541612 | 85985 | CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL COLORIN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 85985 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 314386.74 | 314386.74 | 314386.74 | 314386.74 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | 20 | Sin observaciones | 2 | 314386.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:314386.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 57 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0037, direccion:'RANCHERIA EL COLORÍN, 63538 EL COLORÍN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE EL COLORIN CON CLAVE DE LOCALIDAD 0037 QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUAMILPA MUNICIPIO DEL NAYAR.', lon:-104.79900546742778, lat:21.84413256514438}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-B"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":314386.74, ""importe_modificado"":314386.74}] | SI
NAY190201541705 | 86109 | CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 86109 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 270169.67 | 270169.67 | 258309.82 | 258309.82 | 258309.82 | 258309.82 | 258309.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 270169.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270169.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 178 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1191, direccion:'RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS CON CLAVE 1191 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT', lon:-104.80294106046188, lat:22.21720498811724}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-C"", ""contratista"":""MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":270169.67, ""importe_modificado"":270169.67}] | SI
NAY190201541791 | 86208 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BELLAVISTA ENTRE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL CALLE ATONALISCO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE BELLAVI - 86208 | 18 | Nayarit | 18017 | Tepic | 18017 Tepic | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 72293986 | 3122291.12 | 3122291.12 | 3122291.12 | 3114898.69 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.56}} | 22.0045 | Sin observaciones | 2 | 3122291.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3122291.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 73 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2783.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18017, localidad:0001, direccion:'CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC', lon:-104.90814133930506, lat:21.48027690280042}} | 03/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201542830 | 87776 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE LA CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 87776 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 3192266.25 | 2128050.19 | 2128050.19 | 2128050.19 | 2128050.19 | 2128019.04 | 2128019.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4360.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 3192266.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3192266.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 64 | 96 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4360}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0769, direccion:'RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63537 LA CIÉNEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA CON CLAVE 0769 MEJOR CONOCIDA COMO CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.71932230645868, lat:22.304199353928322}} | 01/03/2019 | 31/05/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201543006 | 88018 | ETAPA DOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 88018 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 2344289 | 2344289 | 2344289 | 2330175.23 | 699052.57 | 699052.57 | 699052.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.7}} | 10 | Sin observaciones | 2 | 2344289 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2344289}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 354 | 327 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1337}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0004, direccion:'CALLE MIGUEL HIDALGO-EMILIANO ZAPATA-AMADO NERVO-VICENTE GUERRERO-MIGUEL HIDALGO-BENITO JUAREZ PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GU', lon:-105.02840095727117, lat:20.919083559938148}} | 15/06/2019 | 30/11/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544068 | 89760 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO BARAJAS SUR ENTRE HIDALGO Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 89760 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 16951335 | 2305110.21 | 1280162.31 | 2305110.21 | 2305110.21 | 2305110.21 | 2305110.21 | 2305110.21 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":829}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 2305110.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1280162.31},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:005,tipo_recurso:2,monto:1024947.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:829}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE JUSTO BARAJAS INTERIOR 0 0 COLONIA LAS 7 ESQUINAS, 63956 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE RAZURA LA CALLE JUSTO BARAJAS SE LOCALIZA EN LA COLONIA 7 ESQUINAS', lon:-104.36635147883808, lat:21.034155168204556}} | 11/04/2019 | 09/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""IXTLAN-NAY-XLI-FIII-011/2019-IR"", ""contratista"":""J. REFUGIO MIRAMONTES MONTALVO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":2305110.21, ""importe_modificado"":2305110.21}] | #N/A
NAY190201544108 | 89828 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUSTO BAJARAS ENTRE HIDALGO Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 89828 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 16951335 | 301150.15 | 301150.15 | 301150.15 | 301150.15 | 301150.15 | 301150.15 | 301150.15 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":7}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 301150.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:301150.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE JUSTO BARAJAS INTERIOR 0 0 COLONIA LAS 7 ESQUINAS, 63956 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE RAZURA LA CALLE JUSTO BARAJAS SE UBICA EN LA COLONIA 7 ESQUINAS', lon:-104.36631598711266, lat:21.034275630806327}} | 06/05/2019 | 09/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""IXTLAN-NAY-XLI-FIII-012/2019-AD"", ""contratista"":""J. REFUGIO MIRAMONTES MONTALVO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":301150.15, ""importe_modificado"":301150.15}] | #N/A
NAY190201544115 | 89844 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PTAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 89844 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 299319 | 299319 | 299319 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 299319 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299319}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 354 | 327 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0004, direccion:'BRECHA TRAMO CALLE emiliano zapata esquina con Francisco Villa - NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + undefined PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DE ENTRADA Y CALLE FRANCISCO VILL', lon:-105.0315185622356, lat:20.924653939251026}} | 01/06/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201544164 | 89929 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA CNOP PRI EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO MISMO NOMBRE - 89929 | 18 | Nayarit | 18016 | Tecuala | 18016 Tecuala | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26078016 | 750763.52 | 300305.41 | 450458.11 | 450458.11 | 450458.11 | 450458.11 | 450458.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 750763.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:450458.11},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:300305.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:356}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18016, localidad:0001, direccion:'CALLE HERNAN CORTES INTERIOR 0 COLONIA CNOP PRI, 63445 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HERNAN CORTES ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS.', lon:-105.4515995142215, lat:22.405563239586343}} | 04/03/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-006/2019"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO TECUALA NAYARIT"", ""monto"":750763.53, ""importe_modificado"":750763.53}] | SI
NAY190201544167 | 89935 | REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN COLONIA LAS CABRAS DE LA LOCALIDAD DE PARAÍSO ESCONDIDO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 89935 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3450.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1442199 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1442199}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1052 | 1017 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0322, direccion:'CALLE CANAL 0 INTERIOR SN PUEBLO PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERAL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LERDO DE TEJADA CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN LOCALIDAD PARAÍSO ESCONDIDO A 2', lon:-105.23273995558743, lat:21.063604330286903}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544189 | 89963 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOMA LINDA DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 89963 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 16951335 | 162525.92 | 162525.92 | 162525.92 | 162525.92 | 162525.92 | 162525.92 | 162525.92 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":180}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 162525.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:162525.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'CALLE LA LOMA INTERIOR 0 COLONIA LOMA LINDA, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE RIO CHICO, CALLE CONQUISTAURE LA CALLE LA LOMA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMA LINDA A LA ENTRADA DE LA COLONIA', lon:-104.36250645518639, lat:21.04388616545361}} | 02/05/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""IXTLAN-NAY-XLI-FIII-010/2019-AD"", ""contratista"":""JANITCE JANETH PEREZ CARO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":162525.92, ""importe_modificado"":162525.92}] | #N/A
NAY190201544216 | 90013 | INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EULOGIO PARRA DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 90013 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 16951335 | 55012.41 | 56151.44 | 56151.44 | 56151.44 | 56151.44 | 56151.44 | 56151.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 55012.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:55012.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0001, direccion:'INTERIOR 0 COLONIA EULOGIO PARRA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y ANDADOR SAN PEDRO, ANDADOR JALA EL TANQUE SE UBICA ARRIBA DEL ANDADOR JALA EN LA COLONIA EULOGIO PARRA', lon:-104.36968273460266, lat:21.046398919080886}} | 15/05/2019 | 29/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544234 | 90038 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO LA ALAMEDA EN COLONIA EL GUAYABAL EN COMPOSTELA NAYARIT - 90038 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 307886 | 153943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 307886 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:153943},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:U,prog_pres:007,tipo_recurso:2,monto:153943}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 230 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0001, direccion:'CALLE LEAL DE CARRANZA 0 INTERIOR 0 SN COLONIA GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALOCA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE MORENO A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA GENERAL ANEXO AL TERRENO DE LA ALAMEDA UNIDAD DEPORTI', lon:-104.8952447025713, lat:21.234776052086158}} | 01/04/2019 | 28/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544245 | 90056 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE J TRINIDAD RAMIREZ Y HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 90056 | 18 | Nayarit | 18006 | Ixtlán del Río | 18006 Ixtlán del Río | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 16951335 | 205968.8 | 205968.8 | 205968.8 | 205968.8 | 205968.8 | 205968.8 | 205968.8 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":220}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 205968.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:205968.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:220}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18006, localidad:0049, direccion:'CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 0 COLONIA EL TERRERO, 63944 EL TERRERO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE J TRINIDAD RAMIREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE REY NAYAR LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE J TRINIDAD RAMIREZ Y HIDALGO EN LA LOCALIDA', lon:-104.31797232942758, lat:21.03799240079933}} | 01/05/2019 | 28/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""59572"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT"", ""monto"":205967.8, ""importe_modificado"":205967.8}] | #N/A
NAY190201544282 | 90121 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ESTACIÓN DOS EN LA COLONIA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL EN COMPOSTELA NAYARIT - 90121 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 952426 | 476213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 952426 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:476213},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:U,prog_pres:007,tipo_recurso:2,monto:476213}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 345 | 330 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0001, direccion:'CALLE MORELOS 0 INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE VIAS DEL TREN Y CALLE BOCA DEL RIO, CALLE JUAREZ CERCA DE LAS VÍAS DEL TREN POR CALLE MORELOS AL LLEGAR A LAS VÍAS MANO DERECHA', lon:-104.8795966951759, lat:21.239188658482295}} | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544411 | 90335 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA PARA OBRA DE ABASTECIMIENTO CONSISTE EN LOZA DE CONCRETO MUROS DE MAMPOSTERIA EN OTATES Y CANTARRANAS - 90335 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 202340 | 101170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 202340 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:101170},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:16,modalidad:U,prog_pres:007,tipo_recurso:2,monto:101170}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 58 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0119, direccion:'BRECHA TRAMO OTATES Y CANTARRANAS - CAJA DEL AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 0 INTERIOR 0 SN PUEBLO OTATES Y CANTARRANAS, 63710 OTATES Y CANTARRANAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS Y BRECHA OJO DE AGUA,', lon:-105.17415785015618, lat:21.33819283211255}} | 01/04/2019 | 29/06/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201544884 | 90978 | PROYECTO DE TERMINACIÓN DE SUBCOLECTOR EN AV TINTOC CARRETERA A VALLE Y CALLE GARRA DE CUERO ENTRE NAYARIT Y CANAL PRINCIPAL DE RIEGO - 90978 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 4485090 | 4485090 | 4485090 | 4471569.91 | 1341470.97 | 1341470.97 | 1341470.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.8}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 4485090 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4485090}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 234 | 216 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1062}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0001, direccion:'CIRCUITO VARIAS CALLES PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GARRA DE CUERO, CALLE VARIAS CALLES EL CIRCUITO CONTEMPLA LAS CALLES AV. TINTOC ENTRE CALLE NAYARIY Y ', lon:-105.25035157885539, lat:20.80119559150425}} | 01/04/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201545049 | 91172 | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN BRAVO EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS NAYARIT - 91172 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 464757 | 464757 | 464757 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 464757 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:464757}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 169 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1054}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0043, direccion:'CALLE CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PROL. OLAS ALTAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN BRAVO ENT', lon:-105.27912843313229, lat:20.68997967815982}} | 15/06/2019 | 15/08/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201545822 | 92414 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 92414 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 365089.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:365089.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0933, direccion:'RANCHERIA EL CERRITO, 63547 EL CERRITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0933 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR.', lon:-104.6312030471561, lat:22.111939287506896}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-A"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":365089.82, ""importe_modificado"":365089.82}] | SI
NAY190201545879 | 92467 | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 92467 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 331646 | 331646 | 331646 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 331646 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:331646}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 138 | 127 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:420}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0053, direccion:'CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRES CALLES QUE SON CALLE SEDRO ENTRE MANZANILLA ', lon:-105.28474405038256, lat:20.738132927138064}} | 15/06/2019 | 15/08/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201545937 | 92549 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 92549 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 314405 | 314405 | 314405 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 314405 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:314405}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 138 | 127 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:378}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0053, direccion:'CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO CONTEMPLA TRES CALLES QUE SON CALLE CEDROS ENTRE CALLE MANZANILLA', lon:-105.28476550805456, lat:20.73813292713805}} | 15/06/2019 | 15/08/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201546194 | 92812 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR - 92812 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 674011.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:674011.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 48 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1316, direccion:'RANCHERIA LA TRAVESÍA, 63538 LA TRAVESÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA DE MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA CON CLAVE 1316 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.76723240952657, lat:21.86680682244848}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-F"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":674011.97, ""importe_modificado"":674011.97}] | SI
NAY190201546321 | 92970 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN Y GUARNICIONES EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LAS VARAS - 92970 | 18 | Nayarit | 18004 | Compostela | 18004 Compostela | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 30668968 | 1244474.88 | 1063435.95 | 181039 | 181039 | 181039 | 181039 | 181039 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2085.6}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1244474.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:181038.93},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"RECURSOS PROPIOS",monto:1063435.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 92 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2085.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18004, localidad:0186, direccion:'CALLE OAXACA 0 INTERIOR 0 SN COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CHIAPAS SALIDA A LA PEÑITA LATERAL DERECHA', lon:-105.14435771190597, lat:21.176895849138884}} | 04/03/2019 | 31/05/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201546526 | 93252 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE - 93252 | 18 | Nayarit | 18019 | La Yesca | 18019 La Yesca | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 43843867 | 930177.3 | 930177.3 | 930177.3 | 930177.3 | 831347.54 | 831347.54 | 831347.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 930177.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:930177.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 324 | 356 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18019, localidad:0017, direccion:'RANCHERIA , 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE', lon:-103.91058749316008, lat:21.42878214001483}} | 11/04/2019 | 11/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONT-FISM-YESCA-URB-003/2019"", ""contratista"":""HAITÍ CORTES SANTANA"", ""convocante"":""XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA"", ""monto"":930177.3, ""importe_modificado"":930177.3}] | SI
NAY190201546568 | 93311 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 93311 | 18 | Nayarit | 18019 | La Yesca | 18019 La Yesca | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 43843867 | 1162205.94 | 1165191.21 | 1165191.21 | 1162205.94 | 1040932.74 | 1040932.74 | 1040932.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.5}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1162205.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1162205.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 34 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18019, localidad:0164, direccion:'RANCHERIA , 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA', lon:-103.8950179450643, lat:21.50102391943795}} | 11/04/2019 | 11/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONT-FISM-YESCA-URB-004/2019"", ""contratista"":""HAITÍ CORTES SANTANA"", ""convocante"":""XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA"", ""monto"":1162205.94, ""importe_modificado"":1162205.94}] | SI
NAY190201546622 | 93382 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN - 93382 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 199446.53 | 199446.53 | 199446.53 | 199446.53 | 155541.22 | 155541.22 | 155541.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} | 78 | Sin observaciones | 2 | 199446.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:199446.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 345 | 325 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0058, direccion:'RANCHERIA TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CLINICA NO. 25 DE LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAAYRIT.', lon:-104.56979843384894, lat:21.21493757077014}} | 01/06/2019 | 30/10/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""2019/M014-FIII-005-PR"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":199446.53, ""importe_modificado"":199446.53}] | SI
NAY190201546630 | 93390 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA - 93390 | 18 | Nayarit | 18019 | La Yesca | 18019 La Yesca | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 43843867 | 910474.96 | 913611.21 | 913611.21 | 910474.96 | 811838.01 | 811838.01 | 811838.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 910474.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:910474.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 9 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18019, localidad:0115, direccion:'RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA', lon:-104.34170540070423, lat:21.408854234106776}} | 11/04/2019 | 11/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONT-FIMS-YESCA-URB-005/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA"", ""monto"":910474.96, ""importe_modificado"":910474.96}] | SI
NAY190201546711 | 93491 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 93491 | 18 | Nayarit | 18019 | La Yesca | 18019 La Yesca | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 43843867 | 958163.21 | 961414.46 | 961414.46 | 958163.21 | 848660.22 | 848660.22 | 848660.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | 97.5 | Sin observaciones | 2 | 958163.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:958163.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18019, localidad:0623, direccion:'RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA', lon:-104.28924470846981, lat:21.30075581736817}} | 11/04/2019 | 11/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONT-FIMS-YESCA-URB-004/2019"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA"", ""monto"":958163.21, ""importe_modificado"":958163.21}] | SI
NAY190201547912 | 95176 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CLAVELLINO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR - 95176 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 252754.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:252754.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 18 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0462, direccion:'RANCHERIA EL CLAVELLINO, 63548 EL CLAVELLINO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE LLEVARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL CLAVELLINO CON CLAVE 0462 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT', lon:-104.78285188755736, lat:22.01250490441924}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-B"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":252754.49, ""importe_modificado"":252754.49}] | SI
NAY190201548218 | 95594 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LINDAVISTA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95594 | 18 | Nayarit | 18011 | Ruíz | 18011 Ruíz | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36255801 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.67}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 958589.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:958589.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 128 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:551.67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18011, localidad:0001, direccion:'CALLE CONSTITUCION COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA POR CALLE CONSTITUCION ENTRE GUADALAJARA Y CUAUHTEMOC EN COLONIA LINDA VISTA', lon:-105.14891044620467, lat:21.953489217566773}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""RUIZ-XXVIII-IR-F3-005/2019"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT"", ""monto"":958589.62, ""importe_modificado"":958589.62}] | SI
NAY190201548249 | 95642 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 95642 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 308922.15 | 308922.15 | 308922.15 | 308922.15 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 308922.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:308922.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 22 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0106, direccion:'RANCHERIA PEÑA BLANCA, 63535 PEÑA BLANCA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA CON CLAVE 0106 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT', lon:-104.32066206681795, lat:22.287671447929224}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-I"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":308922.15, ""importe_modificado"":308922.15}] | SI
NAY190201548257 | 95659 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JAIME NUNÓ ENTRE JUÁREZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95659 | 18 | Nayarit | 18011 | Ruíz | 18011 Ruíz | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36255801 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 147056.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:147056.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:102}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18011, localidad:0001, direccion:'CALLE JAIME NUNO COLONIA ACHOTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA POR CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ EN COLONIA ACHOTA', lon:-105.15388800498033, lat:21.94490508214588}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""RUIZ-XXVIII-IR-F3-006/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT"", ""monto"":147056.33, ""importe_modificado"":147056.33}] | SI
NAY190201548306 | 95734 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA JUÁREZ ENTRE CARRETERA A TUXPAN Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA - 95734 | 18 | Nayarit | 18011 | Ruíz | 18011 Ruíz | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36255801 | 122187.95 | 122187.95 | 122187.95 | 122187.95 | 122187.94 | 122187.94 | 122187.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 122187.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:122187.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 14 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18011, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAREZ COLONIA TIRO AL BLANCO, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA A TUXPAN, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA POR CALLE JUAREZ ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA A TUXPAN E', lon:-105.15695645209343, lat:21.943302887467322}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""RUIZ-XXVIII-IR-F3-007/2019"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT"", ""monto"":122187.95, ""importe_modificado"":122187.95}] | SI
NAY190201548337 | 95769 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MAZATLÁN ENTRE JUÁREZ Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95769 | 18 | Nayarit | 18011 | Ruíz | 18011 Ruíz | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36255801 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 299174.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299174.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 41 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18011, localidad:0001, direccion:'CALLE MAZATLAN COLONIA CENTRO, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA POR CALLE MAZATLAN ENTRE JUAREZ Y GALEANA EN ZONA CENTRO', lon:-105.14671041365649, lat:21.94790541679301}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""RUIZ-XXVIII-IR-F3-008/2019"", ""contratista"":""FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT"", ""monto"":299174.54, ""importe_modificado"":299174.54}] | SI
NAY190201548405 | 95868 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95868 | 18 | Nayarit | 18011 | Ruíz | 18011 Ruíz | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36255801 | 1034634.89 | 1034634.89 | 1034634.89 | 1034634.89 | 1034634.86 | 1034634.86 | 1034634.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.95}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1034634.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1034634.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 100 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:448.95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18011, localidad:0001, direccion:'CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MAZATLAN, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y 1 DE MAYO EN COLONIA LINDAVISTA', lon:-105.15327109690698, lat:21.954980582123394}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""RUIZ-XXVIII-IR-F3-001/2019"", ""contratista"":""JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT"", ""monto"":1034634.89, ""importe_modificado"":1034634.89}] | SI
NAY190201548421 | 95882 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 95882 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 196586.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:196586.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0566, direccion:'RANCHERIA EL RANCHITO, 63538 EL RANCHITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0566 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.76669622354477, lat:21.87917714679423}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-C"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":196586.82, ""importe_modificado"":196586.82}] | SI
NAY190201548486 | 95964 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE RU - 95964 | 18 | Nayarit | 18011 | Ruíz | 18011 Ruíz | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36255801 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.42}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 294735.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:294735.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:116.42}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18011, localidad:0001, direccion:'CALLE GALEANA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63625 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA POR CALLE GALEANA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y CUAUHTEMOC EN COLONIA EL CERRO', lon:-105.15036358233455, lat:21.945319915405886}} | 01/04/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""RUIZ-XXVIII-IR-F3-003/2019"", ""contratista"":""AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT"", ""monto"":294735.2, ""importe_modificado"":294735.2}] | SI
NAY190201548511 | 96002 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 96002 | 18 | Nayarit | 18011 | Ruíz | 18011 Ruíz | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36255801 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.33}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1285134.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1285134.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 130 | 126 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:492.33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18011, localidad:0001, direccion:'CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE DR SALAZAR, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE MAZATLAN Y DR SALAZAR', lon:-105.14949454661424, lat:21.95640353345895}} | 01/04/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""RUIZ-XXVIII-IR-F3-002/2019"", ""contratista"":""JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT"", ""monto"":1285134.49, ""importe_modificado"":1285134.49}] | SI
NAY190201548586 | 96111 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 96111 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 589760.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:589760.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 82 | 123 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1154, direccion:'RANCHERIA LAS CUEVAS, 63538 LAS CUEVAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT', lon:-104.76220935801028, lat:21.911147059412446}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-G"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":589760.47, ""importe_modificado"":589760.47}] | SI
NAY190201548932 | 96749 | ETAPA UNO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 96749 | 18 | Nayarit | 18020 | Bahía de Banderas | 18020 Bahía de Banderas | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21093442 | 3270614 | 3270614 | 3270614 | 3260083.73 | 978025.12 | 978025.12 | 978025.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.9}} | 5 | Sin observaciones | 2 | 3270614 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3270614}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 354 | 327 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2058}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18020, localidad:0004, direccion:'CALLE CALLE FRANCISCO VILLA CALLE LAZARO CARDENAS CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE AMADO NERVO CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BA', lon:-105.02972148219762, lat:20.923080590215648}} | 01/06/2019 | 30/11/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201549268 | 97740 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALOMAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 97740 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 280838.32 | 280838.32 | 280838.32 | 280838.32 | 224670.66 | 224670.66 | 224670.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 280838.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:280838.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0100, direccion:'RANCHERIA PALOMAS, 63534 PALOMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS CON CLAVE 0100 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.59590232618157, lat:22.27022498624185}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-H"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":280838.32, ""importe_modificado"":280838.32}] | SI
NAY190201549521 | 98424 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 98424 | 18 | Nayarit | 18019 | La Yesca | 18019 La Yesca | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 43843867 | 1158752.74 | 1163315.51 | 1163315.51 | 1158752.74 | 1031292.17 | 1031292.17 | 1031292.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1158752.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1158752.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 536 | 515 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18019, localidad:0073, direccion:'EJIDO , 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN', lon:-104.35483990323223, lat:21.88656103879974}} | 12/04/2019 | 12/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONT-FIMS-YESCA-URB-006/2019"", ""contratista"":""MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA S.A DE C.V."", ""convocante"":""XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA"", ""monto"":1158752.74, ""importe_modificado"":1158752.74}] | SI
NAY190201549562 | 98527 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 98527 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 561676.64 | 561676.64 | 561676.64 | 561676.64 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 561676.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:561676.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0631, direccion:'RANCHERIA EL ZAPOTE, 63548 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON CLAVE 0631 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.49992178357802, lat:22.03195581360025}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-D"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":561676.64, ""importe_modificado"":561676.64}] | NO
NAY190201549623 | 98696 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DEL CAIMÁN MUNICIPIO DEL NAYAR - 98696 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 786347.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:786347.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 60 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0535, direccion:'RANCHERIA GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, 63537 GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DE CAIMÁN CON CLAVE 0535 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR', lon:-104.46345579514936, lat:21.94887210053512}} | 01/06/2019 | 30/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-E"", ""contratista"":""FROID MIGUEL HERRERA CALZADA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":786347.3, ""importe_modificado"":786347.3}] | SI
NAY190201551506 | 103790 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y SIMÓN SÁNCHEZ EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 103790 | 18 | Nayarit | 18018 | Tuxpan | 18018 Tuxpan | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 17538046 | 200661.46 | 200661.46 | 200661.46 | 200661.46 | 199450.57 | 199450.57 | 199450.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 200661.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:200661.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 78 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:177}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18018, localidad:0001, direccion:'CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y CALLE SIMON SANCHEZ, CALLE MANUEL URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES FRENANDO MONTES DE O', lon:-105.28802296097541, lat:21.93990625708232}} | 01/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""SEDUE-TUXPAN-F3-009/2019-IR"", ""contratista"":""RAFAEL ESPARZA RAMÍREZ"", ""convocante"":""H. XLI. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN"", ""monto"":200661.46, ""importe_modificado"":200661.46}] | #N/A
NAY190201551686 | 104243 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAMARONES - 104243 | 18 | Nayarit | 18009 | Del Nayar | 18009 Del Nayar | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 182269075 | 1454030.33 | 1454030.33 | 1454030.33 | 1454030.33 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | 60 | Sin observaciones | 2 | 1454030.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1454030.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0018, direccion:'RANCHERIA ARROYO DE CAMARONES, 63547 ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE ARROYO DE CAMARONES CON CLAVE 0018 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.', lon:-104.52319958322032, lat:22.127381746237486}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-012/2019-IR"", ""contratista"":""GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL NAYAR"", ""monto"":1454030.33, ""importe_modificado"":1454030.33}] | SI
NAY190201552066 | 105193 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AVENIDA EJIDO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CANAL PLUVIAL REVESTIDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO - 105193 | 18 | Nayarit | 18015 | Santiago Ixcuintla | 18015 Santiago Ixcuintla | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 55751205 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1539590.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1539590.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 356 | 567 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18015, localidad:0080, direccion:'CALLE AVENIDA EJIDO COLONIA SAN ANTONIO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y BRECHA CANAL PLUVIAL REVESTIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CANAL PLUVIAL Y LA CALLE NIÑO PERDIDO', lon:-105.22899318901027, lat:21.751105370187457}} | 04/06/2019 | 02/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""NAY-SIXLI-IR-FISM-013-19"", ""contratista"":""EDIFICACIONES MENPAD DE OCCIDENTE S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA"", ""monto"":1539590.49, ""importe_modificado"":1539590.49}] | SI
NAY190201553663 | 108981 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 108981 | 18 | Nayarit | 18010 | Rosamorada | 18010 Rosamorada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 39192896 | 122750 | 122750 | 122750 | 122750 | 122750 | 122750 | 122750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 122750 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:122750}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.20413, lat:22.122545}} | 25/02/2019 | 30/03/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-ROS-NAY-F3-10-IND-002/2019-IR"", ""contratista"":""ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO"", ""convocante"":""XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA"", ""monto"":122750.0, ""importe_modificado"":122750.0}] | #N/A
NAY190201553680 | 109011 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 109011 | 18 | Nayarit | 18010 | Rosamorada | 18010 Rosamorada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | Terminado | 2019 | 39192896 | 136550 | 136550 | 136550 | 136550 | 136550 | 136550 | 136550 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 136550 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:136550}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.20413, lat:22.122545}} | 25/02/2019 | 30/03/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-ROS-NAY-F3-10-IND-001/2019-IR"", ""contratista"":""CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A DE C.V."", ""convocante"":""XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA"", ""monto"":136550.0, ""importe_modificado"":136550.0}] | #N/A
NAY190201554307 | 110381 | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CONTROL INTERNO - 110381 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 1236329 | 1236329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1236329 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1236329}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201554315 | 110395 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 110395 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 115994.2 | 115994.2 | 115994.2 | 115994.2 | 111662.99 | 111662.99 | 111662.99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | 96 | Sin observaciones | 2 | 115994.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:115994.2}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60432"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":115994.2, ""importe_modificado"":115994.2}] | SI
NAY190201554319 | 110400 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110400 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | Terminado | 2019 | 61816473 | 1738499.99 | 1738499.99 | 1738499.99 | 1738499.99 | 1738499.99 | 1738499.99 | 1738499.99 | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1738499.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1738499.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""57492"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":1738499.99, ""importe_modificado"":1738499.99}] | #N/A
NAY190201554652 | 111008 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 111008 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 3566595.6 | 1431317 | 2146976 | 2139957.36 | 1230458.43 | 1230458.43 | 822373.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | 85 | Sin observaciones | 2 | 3566595.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2139957.36},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1426638.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 44 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0317, direccion:'RANCHO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA, 00000 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA CODIGO POSTAL 63480, SE ENCUENTR', lon:-105.21027076256324, lat:22.77766905663292}} | 17/06/2019 | 14/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-FISE-IR-001/2019"", ""contratista"":""JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":3566595.6, ""importe_modificado"":3566595.6}] | SI
NAY190201554678 | 111098 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 111098 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 2020006 | 808002 | 1210030.46 | 1210030.46 | 1210030.46 | 1210030.46 | 1207421.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2020006 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1212004},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:808002}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0064, direccion:'RANCHO LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE EL RIITO POR LA CARRETERA QUE VA HACIA LA LOCA', lon:-105.09328105385057, lat:22.62574505649287}} | 01/06/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201554702 | 111176 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CRUCERO TACHICHILPA EL TORO EN LA LOCALIDAD DE EL TORO - 111176 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 61816473 | 573260.7 | 573260.7 | 573260.7 | 573260.7 | 573260.7 | 573260.7 | 573260.7 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":45000}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 573260.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:573260.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 14 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:45000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0132, direccion:'CAMINO TRAMO CRUCERO TACHICHILPA - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 RANCHO EL TORO, 00000 EL TORO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TACHICHILPA A', lon:-105.25485947102067, lat:22.7726993016274}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-006/2019"", ""contratista"":""CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":573260.7, ""importe_modificado"":573260.7}] | #N/A
NAY190201554729 | 111262 | CONSTRUCCION DE ADQOUINAMIENTO EN CALLE GENERAL GUZMAN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI - 111262 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 3529487.38 | 1411794.95 | 2117692.43 | 2117692.43 | 2117692.43 | 2117692.43 | 2111623.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.4}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 3529487.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2117692.43},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1411794.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1518 | 1486 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1990.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0001, direccion:'CALLE GENERAL GUZMAN PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO, CALLE ABASOLO CALLE GENERAL GUZMAN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y LERDO, COLONIA CENTRO, HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.32156839007209, lat:22.63842150219935}} | 17/06/2019 | 30/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-FISE-IR-002/2019"", ""contratista"":""ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":3529487.38, ""importe_modificado"":3529487.38}] | SI
NAY190201554778 | 111393 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAMUCHILAR SAN ANTONIO DIECIOCHO KILOMETROS SEISCIENTOS CINCUENTA METROS - 111393 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 61816473 | 1757296.9 | 1757296.9 | 1757296.9 | 1757296.9 | 1757296.9 | 1757296.9 | 1757296.9 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":83925}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1757296.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1757296.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 55 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:83925}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0160, direccion:'CAMINO TRAMO GUAMUCHILAR - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 650 RANCHO SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO GUAMUCHILAR SAN ANTONIO EN LA ', lon:-105.37986947100146, lat:22.9125340006259}} | 11/02/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-001/2019"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":1757296.9, ""importe_modificado"":1757296.9}] | #N/A
NAY190201554855 | 111597 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN ANDRES LLANITOS Y CRUCERO CARRO QUEMADO EL GUAYABO Y CRUCERO LLANITOS MESA DE ALACRANES EN LOS LLANITOS - 111597 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 61816473 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94320.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2189674.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2189674.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 27 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:94320}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0250, direccion:'CAMINO TRAMO SAN ANDRES MILPILLAS - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 770 RANCHO LOS LLANITOS, 00000 LOS LLANITOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRES MILPILLAS - LOS LLANITOS Y CAMINO CRUCERO CARRO QUEMADO - EL ', lon:-105.03959705386269, lat:22.94282971781651}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-002/2019"", ""contratista"":""JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":2189674.19, ""importe_modificado"":2189674.19}] | SI
NAY190201554885 | 111671 | REHABILITACION DE EL CAMINO RURAL GUAMUCHILAR A HUITALOTA EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA - 111671 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 61816473 | 1296320.15 | 1296320.15 | 1296320.15 | 1296320.15 | 1296320.15 | 1296320.15 | 1296320.15 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":113400}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1296320.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1296320.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 43 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:113400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0055, direccion:'CAMINO TRAMO GUAMUCHILAR - HUITALOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHO HUITALOTA, 00000 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO GUAMUCHILAR A HUITALOTA EN EL MUNICI', lon:-105.21781076310087, lat:22.8631994598673}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-003/2018"", ""contratista"":""JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":798255.77, ""importe_modificado"":798255.77}] | #N/A
NAY190201554903 | 111720 | REHABILITACION DE EL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DE EL CAIMÁN VALLE GARZON EN LA LOCALIDAD DE VALLE GARZON - 111720 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 61816473 | 936515.19 | 936515.19 | 936515.19 | 936515.19 | 936515.19 | 936515.19 | 936515.19 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":60750}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 936515.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:936515.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 22 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:60750}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0234, direccion:'CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN - VALLE GARZÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHO VALLE GARZON, 63487 VALLE GARZÓN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO SAN FRANCISCO ', lon:-105.50784234385307, lat:22.76706235372527}} | 11/03/2019 | 30/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-004/2019"", ""contratista"":""CAMINOS Y PUENTES COA S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":936515.19, ""importe_modificado"":936515.19}] | #N/A
NAY190201555274 | 112598 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS - 112598 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 7815623.75 | 7815623.75 | 7815623.75 | 7815623.75 | 7598417.79 | 7598417.79 | 7591312.04 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | 70 | Sin observaciones | 2 | 7815623.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7815623.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 147 | 171 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0099, direccion:'PUEBLO SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.1826776129726, lat:22.701977388681865}} | 15/04/2019 | 13/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-009/2019"", ""contratista"":""HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":7815623.75, ""importe_modificado"":7815623.75}] | SI
NAY190201555329 | 112743 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS - 112743 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2742262.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2742262.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0090, direccion:'PUEBLO PACHECOS, 63480 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE PACHECOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.34517014620144, lat:22.622012812081596}} | 11/03/2019 | 09/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-005a/2019"", ""contratista"":""INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":2742262.75, ""importe_modificado"":2742262.75}] | #N/A
NAY190201555404 | 112928 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 112928 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 1128322 | 451329 | 676993 | 673617.73 | 645419.43 | 645419.43 | 642689.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 2 | 1128322 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:676993},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:451329}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0208, direccion:'RANCHO EL ZAPOTE, 63480 EL ZAPOTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.10453376262853, lat:22.622830987403685}} | 01/06/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555461 | 113050 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYÁN MUNICIPIO DE HUAJICORI - 113050 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 7962084 | 2388625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 7962084 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1592417},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:47,modalidad:S,prog_pres:179,tipo_recurso:2,monto:3981042},ff3:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2388625}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 71 | 103 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0007, direccion:'RANCHO EL ARRAYAN, 00000 EL ARRAYÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL ARRAYAN MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.20913993307269, lat:22.87504521268026}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555545 | 113228 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS - 113228 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 10032138 | 3009641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 10032138 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2006428},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:47,modalidad:S,prog_pres:179,tipo_recurso:2,monto:5016069},ff3:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3009641}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 210 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0116, direccion:'PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT', lon:-105.12180858311024, lat:22.861065795829145}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555597 | 113356 | AMPLIACION DEL SISEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONADERO - 113356 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 5007172 | 1502152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 5007172 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1001434},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:47,modalidad:S,prog_pres:179,tipo_recurso:2,monto:2503586},ff3:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1502152}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 98 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0158, direccion:'PUEBLO CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE CONTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.35813413080415, lat:22.85842720688444}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555653 | 113487 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA - 113487 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 9138067 | 2764109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 9138067 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1767109},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:47,modalidad:S,prog_pres:179,tipo_recurso:2,monto:4606849},ff3:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2764109}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0055, direccion:'RANCHO HUITALOTA, 00000 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE HUITALOTA MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT', lon:-105.21918405411648, lat:22.86573023351402}} | 01/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555712 | 113624 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS LLANITOS Y COLONIA BUENAVISTA COAPINOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI - 113624 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1339.9}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6570906.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6570906.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 172 | 258 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1339.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0001, direccion:'COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS LLANITOS Y BARRIO LOS COAPINOLES EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI NAYARIT', lon:-105.3216676318053, lat:22.641822464090197}} | 01/04/2019 | 29/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-007/2019"", ""contratista"":""PEDRO TOPETE LOPEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":6570906.85, ""importe_modificado"":6570906.85}] | #N/A
NAY190201555784 | 113794 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PICACHEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI NAYARIT - 113794 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 1179928.23 | 1179928.23 | 1179928.22 | 1179928.22 | 1179928.22 | 1178928.22 | 1178928.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.37}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1179928.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1179928.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 54 | 81 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:354.37}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0001, direccion:'PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COLONIA PICACHEROS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI NAYARIT', lon:-105.31522628645492, lat:22.635782547748427}} | 01/04/2019 | 30/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MHN-F3-IR-008/2019"", ""contratista"":""CAMINOS Y PUENTES COA S. DE R.L. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT"", ""monto"":1179928.23, ""importe_modificado"":1179928.23}] | #N/A
NAY190201555820 | 113857 | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO - 113857 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 519538.16 | 519538.16 | 519538.16 | 519538.16 | 333055.9 | 333055.9 | 333055.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | 64 | Sin observaciones | 2 | 519538.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:519538.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 42 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0006, direccion:'RANCHERIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA NO. 15 TEPIC - GUADALAJA', lon:-104.62191432048355, lat:21.16713756042808}} | 01/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""2019/M014-FIII-007-PR"", ""contratista"":""GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":519538.16, ""importe_modificado"":519538.16}] | SI
NAY190201555832 | 113884 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITA - 113884 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 1871208 | 748483 | 1122725 | 1122725 | 742865.49 | 742865.49 | 742865.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1871208 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1122725},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:748483}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0002, direccion:'RANCHO ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.24833305309888, lat:22.810123169699228}} | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555874 | 113987 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS - 113987 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 10483670 | 10483670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 10483670 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:10483670}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 150 | 148 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0038, direccion:'PUEBLO MINERAL DE CUCHARAS, 63497 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.30573379915089, lat:22.81936117276067}} | 12/07/2019 | 12/10/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555911 | 114061 | AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDASDES DE TACHICHILPA CORRAL DE PIEDRA Y EL MOLINO EN TACHICHILP - 114061 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 7936604 | 7936604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 7936604 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7936604}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 16 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0122, direccion:'RANCHO TACHICHILPA, 00000 TACHICHILPA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE TACHICHILPA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.26405276298118, lat:22.79965105129913}} | 01/07/2019 | 30/10/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201555943 | 114129 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR GABRIEL VILLAVICENCIO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS - 114129 | 18 | Nayarit | 18005 | Huajicori | 18005 Huajicori | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 61816473 | 1134096 | 1134096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1134096 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1134096}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18005, localidad:0090, direccion:'PUEBLO PACHECOS, 00000 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE PACHECOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT', lon:-105.34541221556475, lat:22.620059974232344}} | 01/07/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
NAY190201556935 | 116367 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LIRIO EN LA COLONIA SANTA ROSA - 116367 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 435498.61 | 435498.61 | 435498.61 | 435498.61 | 435488.62 | 435488.62 | 435488.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 435498.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:435498.61}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 42 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0001, direccion:'CALLE LIRIO PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA ROSA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO', lon:-104.59267751305607, lat:21.34104287509982}} | 01/05/2019 | 31/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""2019/M014-FIII-001-CP"", ""contratista"":""KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":435498.61, ""importe_modificado"":435498.61}] | SI
NAY190201557148 | 116787 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 116787 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 249852 | 249852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 249852 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:249852}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 01/06/2019 | 31/10/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201557161 | 116808 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 116808 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 270600.48 | 270600.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 270600.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:270600.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201557171 | 116831 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 116831 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 89000 | 89000 | 89000 | 81533.93 | 44029.64 | 44029.64 | 44029.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} | 54 | Sin observaciones | 2 | 89000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:89000}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""2019/M014-FIII-004D-CP"", ""contratista"":""JANET MONSALVO ESPINOSA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":85927.46, ""importe_modificado"":85927.46}] | SI
NAY190201557182 | 116847 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 116847 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 22328416 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 54000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:54000}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
NAY190201557191 | 116860 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 116860 | 18 | Nayarit | 18014 | Santa María del Oro | 18014 Santa María del Oro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | Terminado | 2019 | 22328416 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | #N/A | Sin observaciones | 2 | 6400 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6400}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18014, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""64357"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO"", ""monto"":6400.0, ""importe_modificado"":6400.0}] | #N/A