## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nmbre de la Entidad | Clave INEGI Entidad+Municipio | Nombre del Municipio | Clave Concatenada | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Asignación FISMDF 2019 | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacion_beneficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
SIN190201517984 | 2116 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN SAN JOSE DE AHOME SINDICATURA AHOME - 2116 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 65441.92 | 65441.92 | 60000 | 60000 | 22904.67 | 22904.67 | 22904.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 65441.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:65441.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 29 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0459, direccion:'CALLE ALFONSO G. CALDERON EJIDO SAN JOSÉ DE AHOME, 81336 SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA QUINCEAVA Y AVENIDA SINALOA, CALLE OSCAR MONZON MOLINA EJIDO SAN JOSE DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHO', lon:-109.2489310232884, lat:25.942789429797184}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019"", ""contratista"":""LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":342921.4, ""importe_modificado"":342921.4}] | SI
SIN190201517992 | 2239 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA TECNICA NOVENTA Y OCHO DE ZAPOTILLO DOS SINDICATURA SAN MIGUEL - 2239 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 2050442.42 | 2050442.42 | 1600000 | 1600000 | 715350.78 | 715350.78 | 715350.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 2050442.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2050442.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 115 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0142, direccion:'CALLE BORDO DE CANAL PERPENDICULAR A LA CALLE CUAUHTEMOC EJIDO GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), 81305 GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, EJIDO GABRIEL LEYVA SOLAN', lon:-109.01173309720339, lat:25.884319306125853}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-063PR-AH/2019"", ""contratista"":""JAFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2043859.37, ""importe_modificado"":2043859.37}] | SI
SIN190201517996 | 2336 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA COBAES CIENTO DIECISIETE EN EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL - 2336 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 2050442.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2050442.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2050442.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0183, direccion:'CALLE AGRARISTA EJIDO LOS MOCHIS, 81363 MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOCHIS -EJIDO LOS MOCHIS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIP', lon:-109.05199716517215, lat:25.82784051576897}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201517998 | 2423 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EDUCACION INICIAL INDIGENA EN OHUIRA SINDICATURA CENTRAL - 2423 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 91635.06 | 91611.27 | 91611.27 | 91611.27 | 91611.27 | 91611.27 | 91611.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 91635.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:91635.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0193, direccion:'CALLE PRINCIPAL 6 DE ENERO EJIDO OHUIRA, 81376 EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE EJIDO OHUIRA DE LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA', lon:-108.97944949036506, lat:25.716868361740715}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019"", ""contratista"":""AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":246758.51, ""importe_modificado"":246758.51}] | #N/A
SIN190201517999 | 2439 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN EJIDO CINCO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 2439 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 407549.59 | 407549.59 | 360000 | 360000 | 142642.36 | 142642.36 | 142642.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 407549.59 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:407549.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 48 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0703, direccion:'CALLE TOMAS GOMEZ EJIDO 5 DE MAYO, 81361 CINCO DE MAYO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BOULEVARD SIN NOMBRE EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPÍO DE AHOME ESTADO DE SINALOA', lon:-108.95959255756382, lat:25.850987270478104}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-055PR-059CP-AH/2019"", ""contratista"":""ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":776571.27, ""importe_modificado"":776571.27}] | SI
SIN190201518053 | 3552 | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN SECUNDARIA HEROES CAMPESINOS EN LAS GRULLAS MARGEN DERECHA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 3552 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 319191.81 | 318330.81 | 318330.81 | 318330.81 | 318330.81 | 318330.81 | 318330.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 319191.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:319191.81}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0148, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE AHOME A LAS GRULLAS MARGEN DERECHA EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN DERECHA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LAS GRULLAS ', lon:-109.33750560526568, lat:25.878472465664306}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-048PR-052PR-AH/2019"", ""contratista"":""INMOBILIARIA OLVERA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":349485.38, ""importe_modificado"":349485.38}] | SI
SIN190201518055 | 3570 | MEJORAMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA EN CAMAYECA SINDICATURA SAN MIGUEL - 3570 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 277479.48 | 277479.48 | 230000 | 230000 | 97117.82 | 97117.82 | 97117.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 277479.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:277479.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0701, direccion:'CALLE CALLES SIN NOMBRE PUEBLO CAMAYECA, 81306 CAMAYECA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POBLADO CAMAYECA -SECTOR CERRO CAMYECA- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO', lon:-109.06824680761999, lat:25.958732877216686}} | 02/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-045PR-053PR-AH/2019"", ""contratista"":""LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":342921.4, ""importe_modificado"":342921.4}] | SI
SIN190201518318 | 12062 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CANTARRANAS DE LA COMUNIDAD DE EL POZOLE - 12062 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 490332.01 | 490332.01 | 490332.01 | 490332.01 | 490332.01 | 489688.52 | 489688.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 490332.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:490332.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 27 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:128}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0049, direccion:'CALLEJON CANTARRANAS COLONIA EL POZOLE, 82871 EL POZOLE, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE , CALLEJON CANTARRANAS A UN COSTADO DE LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, EN LA COMUNIDAD DE EL POZOLE', lon:-105.91376470380393, lat:22.91737766905466}} | 11/02/2019 | 08/03/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SG-002/2019"", ""contratista"":""INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":489688.52, ""importe_modificado"":489688.52}] | #N/A
SIN190201518329 | 12296 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS - 12296 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 649550.41 | 84441.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 649550.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565108.86},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:84441.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 283 | 189 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0607, direccion:'RANCHO SAN BLAS, 80347 SAN BLAS, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS SINDICATURA DE BACHIMETO MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.65414783542239, lat:24.873058690086587}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518331 | 12342 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO TREINTA Y TRES DE MATADERO - 12342 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 612393.16 | 612393.16 | 612393.12 | 612393.12 | 612393.12 | 611597.58 | 611597.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 612393.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:612393.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 360 | 358 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0287, direccion:'CALLE CALLE DEL FONDO PUEBLO EL MATADERO, 82826 EL MATADERO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DEL FONDO Y , EN TELESECUNDARIA NO 33 DE LA COMUNIDAD DE MATADERO', lon:-106.0488272598754, lat:22.994925639955834}} | 13/03/2019 | 11/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SJ-003/2019"", ""contratista"":""RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":611597.58, ""importe_modificado"":611597.58}] | #N/A
SIN190201518333 | 12391 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CINCO DE MAYO - 12391 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 646539.08 | 84050.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 646539.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:562489},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:84050.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 223 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0042, direccion:'EJIDO 5 DE MAYO (COL. EL DEBATE), 80332 CINCO DE MAYO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.74334471618107, lat:24.838398196436383}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518343 | 12502 | REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TRAMO DE CONSTITUYENTES A LA COLONIA ENSENADA - 12502 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 2855428 | 371205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2855428 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2484222.36},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:371205.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 751 | 495 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3055}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0524, direccion:'EJIDO ENSENADA, 80330 COLONIA ENSENADA (TECOMATE), NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA ENSENADA EL TECOMATE EN LA SINDICATURA DE JUAN ALDAMA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.8713139747699, lat:24.992501346425698}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518350 | 12603 | REHABILITACION DE COLECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE NAVOLATO ENTRE CANAL CAÑEDO LIBRAMIENTO TOLEDO CORRO Y DREN - 12603 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 9416060.37 | 1233078.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 9416060.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8182982.13},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1233078.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10775 | 7184 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0001, direccion:'COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (OBRERA), 80322 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA OBRERA PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVOLATO.', lon:-107.69224679505895, lat:24.759468272342662}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518356 | 12699 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIACIÓN MANUEL AVILA CAMACHO - 12699 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 2486636.04 | 325636.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2486636.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2160999.13},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:325636.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 195 | 130 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2058}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0001, direccion:'COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA, 80322 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AMPLIACIÓN OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVOLATO.', lon:-107.68829858338898, lat:24.761105014467304}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518360 | 12776 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE - 12776 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 70654.63 | 9185.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 70654.63 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:61469.53},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:9185.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:69}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0001, direccion:'CALLEJON S/N COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 80327 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y AVENIDA MERCURIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y AVENIDA MERCURIO EN LA COLONIA ALF', lon:-107.71095788514518, lat:24.76542084415755}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518365 | 12823 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN FRANCISCO CAÑEDO - 12823 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 125514.67 | 16316.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 125514.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:109197.76},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:16316.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 27 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0001, direccion:'CALLEJON FRANCISCO CAÑEDO COLONIA LOS ÁNGELES, 80327 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PERIFERICO REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLEJÓN FRANCISCO QUINTERO EN LA COLONIA LOS ÁNGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.69881819048037, lat:24.769614766809113}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518368 | 12890 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO - 12890 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 7352469.19 | 962841.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 7352469.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6389628.11},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:962841.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 307 | 204 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:8805}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0121, direccion:'RANCHERIA EL POTRERO DE SATAYA, 80339 EL POTRERO DE SATAYA, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO EN LA SINDICATURA DE SATAYA EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.70973809273389, lat:24.691262929385537}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518994 | 20748 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES - 20748 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 79674.74 | 79674.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 79674.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:79674.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 250 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0355, direccion:'RANCHERIA SAN PEDRO, 80374 SAN PEDRO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, EN LA SINDICATURA DE SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.55372982326585, lat:24.77180821848353}} | 27/03/2019 | 18/04/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201518996 | 20752 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20752 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 695393.98 | 104115.7 | 591278.28 | 591278.28 | 591278.28 | 591278.28 | 591278.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.56}} | 85.0276 | Sin observaciones | 2 | 695393.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:591278.28},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:104115.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 242 | 364 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1125}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0052, direccion:'PUERTO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA.', lon:-106.59456935615636, lat:23.79718972251605}} | 26/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519015 | 20789 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ESPACIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EDIFICIO D EN COBAES - 20789 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 274369.31 | 274369.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 274369.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:274369.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 500 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0374, direccion:'COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO DE LA SINDICATURA DE LICENCIADO BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE N', lon:-107.54131840264813, lat:24.660005196291774}} | 27/03/2019 | 30/04/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519016 | 20790 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA LOMA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20790 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 631792.89 | 94593.22 | 537199.67 | 537199.67 | 537199.67 | 537199.67 | 537199.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.05}} | 85.0278 | Sin observaciones | 2 | 631792.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:537199.67},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:94593.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 72 | 108 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0052, direccion:'PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA.', lon:-106.59379687995825, lat:23.799192306665233}} | 20/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519029 | 20828 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20828 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 1307909.55 | 195822.67 | 1112086.88 | 1112086.88 | 1112086.88 | 1112086.88 | 1112086.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.63}} | 85.0274 | Sin observaciones | 2 | 1307909.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1112086.88},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:195822.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 156 | 234 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:657}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0052, direccion:'PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA.', lon:-106.59868922920157, lat:23.79773945457163}} | 20/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519038 | 20852 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 20852 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 2346343.39 | 351298.95 | 1995044.44 | 1995044.44 | 1995044.44 | 1995044.44 | 1995044.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1153.82}} | 85.0273 | Sin observaciones | 2 | 2346343.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1995044.44},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:351298.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 243 | 364 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1357}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0052, direccion:'PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA.', lon:-106.59491267890846, lat:23.79718972251564}} | 20/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519058 | 20886 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO ACATITAN ACATITAN AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN - 20886 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 632681.99 | 632681.99 | 632252.65 | 632252.65 | 632252.65 | 632252.65 | 632252.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5895.99}} | 99.932 | Sin observaciones | 2 | 632681.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:632681.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 80 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0002, direccion:'PUEBLO , 00000 ACATITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 31 KMS. DE CAMINO TERRACERIA.', lon:-106.64925488936095, lat:24.087490225847983}} | 20/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519102 | 21064 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 21064 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 612865.71 | 612865.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 612865.71 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:612865.71}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:5,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.853757, lat:22.990874}} | 06/02/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519105 | 21085 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 21085 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 113971.51 | 113971.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 113971.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:113971.51}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:5,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.853757, lat:22.990874}} | 06/02/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519366 | 21687 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR SAN IGNACIO - 21687 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 502119.35 | 502119.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 502119.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:502119.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 81 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:7000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0004, direccion:'PUEBLO , 00000 AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 33 KMS. DE CAMINO TERRACERIA.', lon:-106.63998611430868, lat:24.061467147510466}} | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519368 | 21693 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO COACOYOL SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SAN IGNACIO SINALOA - 21693 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 643268.15 | 643268.15 | 642831.85 | 642831.85 | 642831.85 | 642831.85 | 642831.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5995.93}} | 99.9322 | Sin observaciones | 2 | 643268.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:643268.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 480 | 720 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:6000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0001, direccion:'PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO SE COMUNICA CON LA CAPITAL DEL ESTADO MEDIANTE UNA CARRETERA ESTATAL PAVIMENTADA CON 35 KMS. Y 148 KMS. POR LA CARRETERA INTERNACI', lon:-106.42683736816483, lat:23.947277365342718}} | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519369 | 21707 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO GUAYMINO SAN JAVIER EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 21707 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 643268.15 | 643268.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 643268.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:643268.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 133 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:9000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0151, direccion:'PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS.', lon:-106.50831802951747, lat:23.92008389425222}} | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519372 | 21715 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS CAMACHO LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL EL TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LA Q - 21715 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 844405.19 | 844405.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 844405.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:844405.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 92 | 137 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:7900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0133, direccion:'PUEBLO , 00000 LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL A TRAVES DE 37 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA.', lon:-106.5970130944785, lat:23.94260044648367}} | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519377 | 21723 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN JUAN VADO HONDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SAN IGNACIO SINALOA - 21723 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 262166.39 | 262166.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 262166.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:262166.39}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 279 | 418 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0152, direccion:'PUEBLO , 00000 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 15 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA.', lon:-106.32341539217659, lat:23.877767971993404}} | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519495 | 22063 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A COMUNIDAD SANTA ANA - 22063 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 48214882.08 | 273192.76 | 273192.76 | 273192.76 | 273192.76 | 273192.76 | 273192.76 | 273192.76 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":200}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 273192.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:273192.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0208, direccion:'CALLE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEXTA COLONIA SANTA ANA, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SEXTA, CALLE TERCEABA CARRETERA CHOIX EL FUERTE EN KM 12 SE DESVÍA A MANO IZQUIERDA LLEGA A LA ', lon:-108.38575061884644, lat:26.589708316651638}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-CH-19-061"", ""contratista"":""YADIRA MONSERRAT ZUÑIGA ARREDONDO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":273192.76, ""importe_modificado"":273192.76}] | #N/A
SIN190201519565 | 22237 | MEJORAMIENTO DE AMPLIACIÓN ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR SECTOR NORTE DE SALIDA EL SAQUILLO LOCALIDAD MESA DE LOS TORRES - 22237 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 48214882.08 | 268711.1 | 268711.1 | 268711.1 | 268711.1 | 268711.1 | 268711.1 | 268711.1 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":256}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 268711.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:268711.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 14 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:256}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0139, direccion:'RANCHO MESA DE LOS TORRES, 81757 MESA DE LOS TORRES, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE SALIDA AL SAQUILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CHOIX EL FUERTE KM 3 A MANO IZQUIERDA TOMA LA CARRETERA PASA LA LOCALIDAD DEL BABU Y LOCALIDAD GUAD', lon:-108.2952196538464, lat:26.61995643274444}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-CH-16-060"", ""contratista"":""YADIRA MONSERRAT ZUÑIGA ARREDONDO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":268711.1, ""importe_modificado"":268711.1}] | #N/A
SIN190201519655 | 22459 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A COMUNIDAD LA CIENEGA - 22459 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 48214882.08 | 196926.24 | 196926.24 | 196926.24 | 196926.24 | 196926.24 | 196926.24 | 196926.24 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":450}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 196926.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:196926.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0061, direccion:'RANCHERIA LA CIÉNEGA, 81745 LA CIÉNEGA, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE CANCHA, CARRETERA CHOIX-SAN JAVIER AL LLEGAR A LA VÍA DEL FERROCARRIL PASA Y Y CONTINUA A MANO IZQUIERDA PASA LA LOCALIDAD DE SAN J', lon:-108.45395208017905, lat:26.631102056061213}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-CH-19-055"", ""contratista"":""YADIRA MONSERRAT ZUÑIGA ARREDONDO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":196926.24, ""importe_modificado"":196926.24}] | #N/A
SIN190201519673 | 22506 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX - 22506 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 6520129.99 | 6520129.99 | 2508493.44 | 2508493.44 | 2508493.44 | 2508493.44 | 2508493.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5385.8}} | 38.47 | Sin observaciones | 2 | 6520129.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6520129.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15882 | 17116 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:14000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0167, direccion:'TERRACERÍA TRAMO EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ - REAL BLANCO- BACAYOPA-YECORATO-CHOIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + 6 RANCHERIA CAJÓN DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE CAMINO CAMINO CAJON DE CANCIO- REAL BLA', lon:-108.21416333209194, lat:26.752013532771876}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62451"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":6520129.99, ""importe_modificado"":6520129.99}] | SI
SIN190201519711 | 22602 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A COMUNIDAD EL SABINO GORDO - 22602 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 48214882.08 | 233532.94 | 233532.94 | 233532.94 | 233532.94 | 233532.94 | 233532.94 | 233532.94 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":520}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 233532.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:233532.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 14 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:520}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0195, direccion:'RANCHO EL SABINO GORDO, 81753 EL SABINO GORDO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX EL SAUZAL AL PASAR EL POTRERO DE CANCIO SIGUE POR EL CAMINO DE LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUAYEPA ANTES DE LLEGAR AGARRA A', lon:-108.10541754209716, lat:26.674735293833525}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM/CH/16/053"", ""contratista"":""YADIRA MONSERRAT ZUÑIGA ARREDONDO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":233532.94, ""importe_modificado"":233532.94}] | #N/A
SIN190201519746 | 22701 | MEJORAMIENTO CASA DE SALUD LOCALIDAD EL GUAYABITO MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 22701 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 149466.8 | 149466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.73}} | 94.0263 | Sin observaciones | 2 | 149466.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:149466.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 245 | 226 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0093, direccion:'PUEBLO EL GUAYABITO, 81715 EL GUAYABITO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-TABUCAHUI AL KM 8 AGARRA SE DESVÍA A MANO IZQUIERDA POR TERRACERIA CAMINA 2 KM Y LLEGA A LA LOCALIDAD LA CLÍNICA ESTA EN EL CENTR', lon:-108.40379897977702, lat:26.711037420240846}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62633"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":149466.8, ""importe_modificado"":149466.8}] | SI
SIN190201519754 | 22727 | MEJORAMIENTO PARA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD NUEVO TECHOBAMPO MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 22727 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 120595.53 | 120595.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 120595.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:120595.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 96 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0765, direccion:'PUEBLO NUEVO TECHOBAMPO, 81713 NUEVO TECHOBAMPO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA PAVIMENTA CHOIX-EL MEZQUITE CAIDO AL LLEGAR AL MEZQUITE CAIDO AGARRA TERRACERIA A MANO IZQUIERDA DURANTE 4 KM LLEGA A NUEVO TEC', lon:-108.30350779520909, lat:26.87425121268532}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519852 | 23121 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD LOS PICACHOS - 23121 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 48214882.08 | 164043.72 | 164043.72 | 164043.72 | 164043.72 | 164043.72 | 164043.72 | 164043.72 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":680}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 164043.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:164043.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 24 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:680}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0161, direccion:'PUEBLO LOS PICACHOS, 81749 LOS PICACHOS, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE SALIDA CABALLUBAJA Y CALLE SALUDA TEPEGUAJE, CARRETERA CHOIX EL FUERTE A LA ALTURA DE HORNILLOS AGARRA A MANO DERECHA PASA LA CORTINA DE PRESA MIGUEL HIDALGO DE', lon:-108.5764585609915, lat:26.73510653434179}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-CH-19-054"", ""contratista"":""YADIRA MONSERRAT ZUÑIGA ARREDONDO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":164043.72, ""importe_modificado"":164043.72}] | #N/A
SIN190201519873 | 23205 | AMPLIACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA MOCORITO SINALOA - 23205 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 2563961.22 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2563961.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2563961.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 603 | 653 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2038}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0132, direccion:'RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA', lon:-107.95442779520963, lat:25.654490255907927}} | 18/03/2019 | 18/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201519918 | 23352 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 23352 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":280}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 964223.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:964223.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 80 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:280}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DOCTOR JOSE LEY DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO MOCORITO SINALOA.', lon:-107.91963776406847, lat:25.482135885991532}} | 22/04/2019 | 14/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-006/019-AYS/R33"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":771379.02, ""importe_modificado"":964223.78}] | #N/A
SIN190201519971 | 23510 | MEJORAMIENTO DE MODULOS DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA MOCORITO SINALOA - 23510 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 153910.4 | 153910.39 | 153910.39 | 153910.39 | 153910.39 | 153910.39 | 153910.39 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":48}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 153910.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:153910.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 603 | 653 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0132, direccion:'RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA', lon:-107.95984982551319, lat:25.65213559510307}} | 25/03/2019 | 20/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-005/019-EDU/R33"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":153910.39, ""importe_modificado"":153910.39}] | #N/A
SIN190201520080 | 23900 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 23900 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 382756.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:382756.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2774 | 2652 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRA', lon:-107.91877746435571, lat:25.48170789000164}} | 18/03/2019 | 18/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-004/019-EDU/R33"", ""contratista"":""ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRIGUEZ"", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":382756.87, ""importe_modificado"":382756.87}] | #N/A
SIN190201520102 | 24034 | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO TIPO PILA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE MOCORITO SINALOA - 24034 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 233415.85 | 250670.35 | 250670.35 | 250670.35 | 250670.35 | 250670.35 | 250670.35 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":36}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 233415.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:233415.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 475 | 480 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0346, direccion:'RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DEL VALLE MOCORITO SINALOA', lon:-107.87044347725043, lat:25.57628672546911}} | 18/03/2019 | 04/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-002/019-AYS/R33"", ""contratista"":""TOBOCAL S.A. DE C.V."", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":658178.33, ""importe_modificado"":695839.06}] | #N/A
SIN190201520151 | 24276 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SINDICATURA DE SAN BENITO SECTOR CIPRIANO MOCORITO SINALOA - 24276 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 214611.3 | 131280.27 | 131280.27 | 131280.27 | 131280.27 | 131280.27 | 131280.27 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":250}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 214611.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:214611.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0293, direccion:'PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA DE LA ENTRADA EN EL SECTOR CIPRIANO SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA', lon:-107.76484382982608, lat:25.54018181621671}} | 18/03/2019 | 04/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-002/019-AYS/R33"", ""contratista"":""TOBOCAL S.A. DE C.V."", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":658178.33, ""importe_modificado"":695839.06}] | #N/A
SIN190201520178 | 24374 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL VALLE DE ABAJO MOCORITO SINALOA - 24374 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 210151.18 | 276227.7 | 276227.7 | 276227.7 | 276227.7 | 276227.7 | 276227.7 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":452}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 210151.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:210151.18}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:452}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0346, direccion:'RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE EN EL VALLE DE ABAJO MOCORITO SINALOA', lon:-107.875510818226, lat:25.57854547662576}} | 18/03/2019 | 04/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-002/019-AYS/R33"", ""contratista"":""TOBOCAL S.A. DE C.V."", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":658178.33, ""importe_modificado"":695839.06}] | #N/A
SIN190201520200 | 24430 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL CAPULE MOCORITO SINALOA - 24430 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 224755.8 | 223978.38 | 223978.38 | 223978.38 | 223978.38 | 223978.38 | 223978.38 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":105.8}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 224755.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:224755.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 91 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:105.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0068, direccion:'RANCHERIA EL CAPULE, 80955 EL CAPULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE MOCORITO SINALOA', lon:-107.60884478595335, lat:25.03342238575677}} | 25/03/2019 | 25/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-003/019-EDU/R33"", ""contratista"":""MARTÍN BURGOS CAMACHO"", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":484723.68, ""importe_modificado"":484723.68}] | #N/A
SIN190201520241 | 24539 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN KINDER DE LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA MOCORITO SINALOA - 24539 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 259967.88 | 259549.86 | 259549.86 | 259549.86 | 259549.86 | 259549.86 | 259549.86 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":158}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 259967.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:259967.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 302 | 322 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:158}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0142, direccion:'RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.67002083785798, lat:25.06822440490916}} | 25/03/2019 | 25/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-003/019-EDU/R33"", ""contratista"":""MARTÍN BURGOS CAMACHO"", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":484723.68, ""importe_modificado"":484723.68}] | #N/A
SIN190201520291 | 24663 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL N DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA MOCORITO SINALOA - 24663 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 929046.95 | 928940.09 | 928940.09 | 928940.09 | 928940.09 | 928940.09 | 928940.09 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":40}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 929046.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:929046.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 97 | 104 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0308, direccion:'PUEBLO SANTA ROSALÍA, 80854 SANTA ROSALÍA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA MOCORITO SINALOA', lon:-107.70915865665852, lat:25.68130567528033}} | 18/03/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-001/019-SALUD/R33"", ""contratista"":""MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.S DE C.V."", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":929046.95, ""importe_modificado"":929046.95}] | #N/A
SIN190201520542 | 25076 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN RETES MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 25076 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 386273.75 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 386273.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:386273.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 94 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0282, direccion:'PUEBLO ESTACIÓN RETES, 80957 ESTACIÓN RETES, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN RETES PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.76336202146996, lat:25.032120610186126}} | 25/03/2019 | 27/04/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201520591 | 25146 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 25146 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 565436.72 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 565436.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:565436.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0262, direccion:'PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DE MOCORITO HACIA LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EL JALON PERTENECIENTE A LA SINDICAT', lon:-107.88436391021276, lat:25.406636313690083}} | 25/03/2019 | 27/04/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201520691 | 25292 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITE GORDO MOCORITO SINALOA - 25292 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 2265274.19 | 2265274.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2265274.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2265274.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0185, direccion:'RANCHERIA MEZQUITE GORDO, 80888 MEZQUITE GORDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO MOCORITO SINALOA', lon:-107.85703040291106, lat:25.252103443922106}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201521152 | 25941 | EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 25941 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 256748.84 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 256748.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:256748.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0235, direccion:'PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.69410228309496, lat:25.07978379041622}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201521339 | 26289 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA - 26289 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 44874669.66 | 825359.15 | 820588.93 | 820588.93 | 820588.93 | 820588.93 | 820588.93 | 820588.93 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 825359.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:825359.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 67 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0287, direccion:'RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA', lon:-107.64165950594688, lat:25.559119864418406}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-007/019-AYS/R33"", ""contratista"":""DARRECO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":820588.93, ""importe_modificado"":820588.93}] | #N/A
SIN190201521624 | 26723 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA - 26723 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 408161.47 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 408161.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:408161.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0597, direccion:'RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA', lon:-107.78257616862773, lat:25.267454740223748}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201521898 | 27280 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA - 27280 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 408161.47 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 408161.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:408161.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 59 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0157, direccion:'EJIDO LOS LETREROS, 80856 LOS LETREROS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA', lon:-107.6835192925653, lat:25.68023875118901}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-008/019-AYS/R33"", ""contratista"":""ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ"", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":402970.49, ""importe_modificado"":402970.49}] | SI
SIN190201522271 | 28108 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD RICARDO RIVEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 28108 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 566579.73 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.5}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 566579.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:566579.73}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 75 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:489.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA', lon:-107.92751418467553, lat:25.478688884902763}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-009/019-AYS/R33"", ""contratista"":""ING. MIGUEL SALCIDO SALAS"", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":739587.07, ""importe_modificado"":739587.07}] | #N/A
SIN190201522411 | 28289 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD RICARDO RIVEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 28289 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 240636.54 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 240636.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:240636.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 75 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:382}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA', lon:-107.92769730386772, lat:25.47853649576137}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""MOC-009/019-AYS/R33"", ""contratista"":""ING. MIGUEL SALCIDO SALAS"", ""convocante"":""GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO"", ""monto"":739587.07, ""importe_modificado"":739587.07}] | #N/A
SIN190201522989 | 29054 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA - 29054 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 598635.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:598635.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:366}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0293, direccion:'PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA', lon:-107.76337548948376, lat:25.541161928299193}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523063 | 29157 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA - 29157 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 422991.96 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 422991.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:422991.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 31 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0370, direccion:'PUEBLO CALOMATO, 80954 CALOMATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA', lon:-107.65675838015702, lat:25.00761838212374}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523161 | 29258 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 29258 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 688640.09 | 902121.51 | 902121.51 | 902121.51 | 902121.51 | 902121.51 | 902121.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.5}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 688640.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:688640.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:536.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA', lon:-107.92427925727812, lat:25.481525767451643}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523229 | 29380 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA - 29380 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 627709.86 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.29}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 627709.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:627709.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:461.29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0201, direccion:'RANCHERIA LA NORIA DE ABAJO, 80884 LA NORIA DE ABAJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA', lon:-107.8058984737501, lat:25.328905662337075}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523292 | 29464 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA - 29464 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 206380.88 | 205175.49 | 205175.49 | 205175.49 | 205175.49 | 205175.49 | 205175.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.39}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 206380.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:206380.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:110.39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0202, direccion:'PUEBLO LA NORIA DE ARRIBA, 80884 LA NORIA DE ARRIBA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA', lon:-107.79061249742131, lat:25.331558669484146}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523386 | 29564 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA - 29564 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 288354.28 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 288354.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:288354.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 112 | 147 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:188}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0340, direccion:'RANCHERIA EL TULE, 80850 EL TULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA', lon:-107.88347882829648, lat:25.643967027335016}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523443 | 29621 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE EN KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA - 29621 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 178646 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.72}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 178646 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:178646}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:116.72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0083, direccion:'PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA', lon:-107.9622255365562, lat:25.59757413133388}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523563 | 29731 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA - 29731 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 203198.23 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 203198.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:203198.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 76 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:121}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0224, direccion:'RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA', lon:-107.99348550869678, lat:25.637959484925958}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523618 | 29779 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA - 29779 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 359360.27 | 411993.8 | 411993.8 | 411993.8 | 411993.8 | 411993.8 | 411993.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 359360.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:359360.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:231}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0174, direccion:'RANCHERIA EL MANCHÓN, 80853 EL MANCHÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA', lon:-107.83620404352928, lat:25.707902132590064}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523714 | 29882 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA - 29882 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 787077.53 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 787077.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:787077.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:195}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0181, direccion:'PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 80965 MELCHOR OCAMPO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA', lon:-107.89533102425447, lat:25.045420919921565}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523886 | 30054 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30054 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 971739.26 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 971739.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:971739.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2774 | 2652 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ MOCORITO SINALOA', lon:-107.91300861499641, lat:25.47898338125657}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523904 | 30071 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO CORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30071 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 212463.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:212463.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'BARRIO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER ESTHELA ORTIZ DE TOLEDDO CORRO EN LA COLONIA LAS DELICIAS POR LA CALLE INDEPENDENCIA MOCORITO SINALOA', lon:-107.91227368972567, lat:25.481303008143065}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201523921 | 30091 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 30091 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 930325.9 | 930325.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 930325.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:930325.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0634, direccion:'PUEBLO SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA', lon:-107.65530090221382, lat:25.16199612690069}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201524222 | 30423 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30423 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 308000 | 305938.24 | 305938.24 | 305938.24 | 305938.24 | 305938.24 | 305938.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 308000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:308000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:120}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA TABACHINES, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PLAYITAS SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA', lon:-107.91261916034414, lat:25.475549863911333}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201524225 | 30425 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR NARCIZO ZAZUETA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SIN - 30425 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 422000 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 422000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:422000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:220}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0773, direccion:'RANCHERIA LA LOMA (EL ALTÓN), 80893 LA LOMA (EL ALTÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SINALOA', lon:-107.97786735059775, lat:25.461154719253845}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201524231 | 30438 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 30438 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 215000 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 215000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:215000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0235, direccion:'COLONIA GUADALUPE, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.7029834730905, lat:25.07797486245938}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201524274 | 30467 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ELEAZAR GAMEZ EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO MOCORITO SINALOA - 30467 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 514000 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 514000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:514000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0251, direccion:'RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.99802260353026, lat:25.463484894848822}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201524282 | 30474 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR KINDER ALFREDO IBARRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS MOCORITO SINALOA - 30474 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 101000 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 101000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:101000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:116}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0102, direccion:'RANCHERIA LOS CHINOS, 80875 LOS CHINOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MOCORITO SINALOA', lon:-107.69119850174907, lat:25.48147221369573}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201528815 | 37365 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARTHA CERVANTES MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA - 37365 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0162, direccion:'RANCHERIA LO DE FÉLIX, 80875 LO DE FÉLIX, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA', lon:-107.7101492676123, lat:25.550860776872252}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201528887 | 37480 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA FABIOLA REBECA PALAFOX ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA - 37480 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0316, direccion:'RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA', lon:-107.75302027481183, lat:25.707958762097892}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529088 | 37750 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA JESÚS DOROTEA PALAFOX ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA - 37750 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0316, direccion:'RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA', lon:-107.74901403413952, lat:25.707996215081415}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529155 | 37831 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR EDGAR NOEL GONZALEZ VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE SABINITO MOCORITO SINALOA - 37831 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0287, direccion:'RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA', lon:-107.64181220151424, lat:25.559073136176938}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529177 | 37849 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA PERSONA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 37849 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0634, direccion:'RANCHERIA SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA', lon:-107.65701751729125, lat:25.16099785529073}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529210 | 37881 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA PERSONA GUADALUPE MEDINA MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 37881 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0634, direccion:'RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA', lon:-107.65619783395435, lat:25.159984038855207}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529489 | 38228 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JESÚS BEJARANO SANCHEZ EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA - 38228 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA', lon:-107.93304819778764, lat:25.482073207183923}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529838 | 38878 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA LAURA MA MEZA HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 38878 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA', lon:-107.92611307789826, lat:25.483144378317494}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529865 | 38942 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA NOEMI LEYVA BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 38942 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA', lon:-107.9327552886985, lat:25.481990656515237}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201529873 | 38966 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA CELSA COTA ALVARADO EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 38966 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | 64250.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0235, direccion:'COLONIA PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.70797681598246, lat:25.08901002324448}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201530268 | 40011 | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD BACAYOPA MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 40011 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 418317.01 | 418317.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 418317.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:418317.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:175}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0026, direccion:'RANCHERIA BACAYOPA, 81770 BACAYOPA, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-SAUZAL AL LLEGAR POTRERO DE CANCIO SE DESVÍA A MANO DERECHA RECORRE 26KM LLEGA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS LLANOS LUEGO SIGUE 6 ', lon:-108.10618418520001, lat:26.467349781180282}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201531143 | 42634 | CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE DE BAYMENA MUNICIPIO DE CHOIX - 42634 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 139521.52 | 139521.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 139521.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:139521.52}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 169 | 172 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0263, direccion:'RANCHERIA EL ZAPOTE DE BAYMENA, 81756 EL ZAPOTE DE BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-FUERTE EN EL KM 3.8 ANTES LLEGAR EL ARCO AGARRA A MANO IZQUIERDA PASA LA LOCALIDAD EL BABU, GUADALUPE, EL SAUZ DE BAYMENA Y L', lon:-108.26868159863102, lat:26.557984663613684}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201531268 | 43169 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LOCALIDAD EL FRIJOL MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 43169 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 2162373.74 | 250172.81 | 755367.14 | 755367.14 | 755367.14 | 755367.14 | 755367.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | 35 | Sin observaciones | 2 | 2162373.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1912200.93},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:250172.81}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 56 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0083, direccion:'RANCHERIA EL FRIJOL, 81764 EL FRIJOL, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-EL FUERTE AL LLEGAR A HORNILLOS SE DESVIA A MANO IZQUIERDA AGARRA LA TERRACERIA 25 KM HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOBAMPO LUEGO AGARRA ', lon:-108.29347989008018, lat:26.41196064510267}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201531272 | 43180 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS SAN IGNACIO SINALOA - 43180 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 4853087.92 | 1213646.31 | 3639444.61 | 3639444.61 | 3639444.61 | 3639444.61 | 3639444.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.48}} | 74.9905 | Sin observaciones | 2 | 4853087.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3639441.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:1213646.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 51 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:210}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0066, direccion:'PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A', lon:-106.78463882980641, lat:23.72368491282348}} | 12/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201531280 | 43213 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE PERICO MUNICIPIO DE CHOIX - 43213 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 2428790.4 | 280995.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2428790.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2147794.89},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:280995.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 75 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0203, direccion:'RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS PERICOS, 81764 SAN JOSÉ DE LOS PERICOS, CHOIX SINALOA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CHOIX-EL FUERTE AL LLEGAR A HORNILLOS SE DESVIA A MANO IZQUIERDA AGARRA LA TERRACERIA 25 KM ', lon:-108.27677238916348, lat:26.393263518300852}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201531292 | 43269 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 43269 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 1194338.75 | 138177.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1194338.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1056161.4},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:138177.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:265}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0628, direccion:'RANCHERIA EL GUAMÚCHIL (GUAMÚCHIL DE LOS VALDEZ), 81737 EL GUAMÚCHIL (GUAMÚCHIL DE LOS VALDEZ), CHOIX SINALOA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CARRETERA CHOIX-EL MEZQUITE CAIDO AL KM 12.5 SE DESVÍA A MANO DERECHA H', lon:-108.24285833344594, lat:26.78016251759419}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201531758 | 44497 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A SECTOR LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 44497 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 223547.21 | 223547.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 223547.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:223547.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 32 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:302}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0024, direccion:'RANCHERIA BACA, 81718 BACA, CHOIX SINALOA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y , CARRETERA CHOIX-SAN JAVIER AL PASAR LA VIA DE TREN SE DESVIA A MANO DERECHA AGARRA TERRACERIA DURANTE 6 KILOMENTROS AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE BACA.', lon:-108.44664043700571, lat:26.796181940143352}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532162 | 45667 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAFAEL BUELNA - 45667 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 728691.39 | 602885.68 | 719538.71 | 719538.71 | 215861.62 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 728691.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:602885.68},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"AGUA POTABLE",monto:125805.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 191 | 215 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR AL CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE P', lon:-105.77408308798637, lat:22.8272506502993}} | 19/06/2019 | 19/09/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201532826 | 46671 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE AV DE LA JUVENTUD Y RAFAEL BUELNA COL GABRIEL LEYVA - 46671 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 419422.22 | 347010.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 419422.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:347010.62},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:72411.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 58 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE AGUSTINA RAMIREZ COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AV. DE LA JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR ALA CALLE AGUSTINA RAMIREZ SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE', lon:-105.77154831199465, lat:22.828260734400782}} | 20/06/2019 | 25/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532838 | 46678 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PROLONGACION OCCIDENTAL - 46678 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 821591.68 | 679747.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 821591.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:679747.09},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:141844.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 106 | 134 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR OCAMPO PARA LLEGAR ALA CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL ', lon:-105.78108304738724, lat:22.82199735350528}} | 21/05/2019 | 26/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532847 | 46683 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAFAEL BUELNA - 46683 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 1169802.52 | 201961.82 | 1169280 | 1169280 | 350784 | 350784 | 350784 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} | 0.047962 | Sin observaciones | 2 | 1169802.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:967840.7},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:201961.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 193 | 215 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR ALA CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE ', lon:-105.773329387253, lat:22.827332230730708}} | 19/06/2019 | 19/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532853 | 46687 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ONCE RIOS - 46687 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 393988.53 | 325967.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 393988.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:325967.95},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:68020.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE 0NCE RIOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO ZUAQUE PARA LLEGAR ALA CALLE ONCE RIOS SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO BALUARTE RIO QUE', lon:-105.78494490311706, lat:22.84016259898937}} | 15/05/2019 | 19/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535230 | 49296 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOYA SAN IGNACIO SINALOA - 49296 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 3445891.34 | 515925.34 | 2929966 | 2929966 | 2929966 | 2929966 | 2929966 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | 85 | Sin observaciones | 2 | 3445891.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2929966},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:515925.34}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 192 | 288 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0011, direccion:'PUEBLO , 00000 AJOYA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO A TRAVES DE 22 KMS. DE CAMINO DE TERRACERIA.', lon:-106.36965261678287, lat:24.07757104004727}} | 22/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535232 | 49303 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR SAN IGNACIO SINALOA - 49303 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 800000 | 680222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:680222.5},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:119777.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 24 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0004, direccion:'PUEBLO , 00000 AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVES DE 53 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA Y 33 KMS. DE CAMINO TERRACERIA.', lon:-106.64273269633992, lat:24.06899070980073}} | 22/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535238 | 49315 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN SAN IGNACIO SINALOA - 49315 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 1000000 | 850278.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:850278.12},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:149721.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 113 | 169 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0030, direccion:'PUEBLO , 00000 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CABAZAN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA DE 24 KMS. Y EXISTE UNA DISTANCIA DE 17 KMS. A ', lon:-106.49237270440892, lat:23.89070868166245}} | 22/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535250 | 49327 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES SAN IGNACIO SINALOA - 49327 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 1392090.45 | 1183664.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1392090.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1183664.05},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:208426.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 103 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0287, direccion:'PUEBLO , 00000 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL SE A TRAVÉS DE 6 KMS DE CARRETERA PAVIMENTADA', lon:-106.37434555486516, lat:23.926666602779623}} | 22/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535254 | 49331 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 49331 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 4873888.22 | 4144160.51 | 4144160.51 | 4144160.51 | 4144160.51 | 4144160.51 | 4144160.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.09}} | 85.0265 | Sin observaciones | 2 | 4873888.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4144160.51},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:729727.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 161 | 241 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:340}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0151, direccion:'PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS.', lon:-106.50917633640225, lat:23.91937776265044}} | 22/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535266 | 49350 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 49350 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 1500000 | 1275417.18 | 1275417.18 | 1275417.18 | 1275417.18 | 1275417.18 | 1275417.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.13}} | 85.0256 | Sin observaciones | 2 | 1500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1275417.18},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:224582.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 161 | 241 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:313}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0151, direccion:'PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS.', lon:-106.50949820148404, lat:23.919907361713648}} | 22/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535758 | 50325 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER SAN IGNACIO SINALOA - 50325 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 210000 | 210000 | 208835.22 | 208835.22 | 208835.22 | 208835.22 | 208835.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.76}} | 99.4545 | Sin observaciones | 2 | 210000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:210000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 96 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0151, direccion:'PUEBLO , 00000 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , SE COMUNICA POR MEDIO DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LOS 32 KMS.', lon:-106.50947674381192, lat:23.919789673220574}} | 23/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535764 | 50332 | REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN SAN IGNACIO SINALOA - 50332 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 100000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:100000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 96 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:64}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0052, direccion:'PUEBLO , 00000 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE COMUNICA CON LA CABECERA MUNICIPAL ATRAVEZ DE 35 KMS. DE CARRETERA PAVIMENTADA.', lon:-106.60143581123467, lat:23.794087619463237}} | 23/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536322 | 51340 | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 51340 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 201300.06 | 201300.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":4,"unidad_medida":"Computadoras","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 201300.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:201300.06}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:4,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.921562, lat:25.481877}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537550 | 53466 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS JN LAZARO CARDENAS CULIACANCITO - 53466 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 137066.4 | 135660.49 | 135660.49 | 135660.49 | 47481.17 | 47481.17 | 47481.17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 137066.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:137066.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 130 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0321, direccion:'PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CULIACANCITO, C.P. 80300', lon:-107.53473954377431, lat:24.822106235946155}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537554 | 53481 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRM GRAL IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO - 53481 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 375250.49 | 370171.22 | 370171.22 | 370171.22 | 129559.92 | 129559.92 | 129559.92 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | 90 | Sin observaciones | 2 | 375250.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:375250.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 113 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0321, direccion:'PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GRAL.IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO, C.P. 80300', lon:-107.53436431924936, lat:24.82286387516324}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537568 | 53505 | REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO LAS TAPIAS - 53505 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 479594.01 | 472401.93 | 472401.93 | 472401.93 | 165340.68 | 165340.68 | 165340.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 2 | 479594.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:479594.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0450, direccion:'RANCHERIA LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO, SIND. LAS TAPIAS', lon:-107.17368776654432, lat:24.693506511510225}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537581 | 53523 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA - 53523 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 456276.79 | 451291.47 | 451291.47 | 451291.47 | 157952 | 157952 | 157952 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | 65 | Sin observaciones | 2 | 456276.79 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:456276.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 262 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0321, direccion:'PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA CULACANCITO, C.P. 80300', lon:-107.53494339165947, lat:24.82581622835495}} | 30/04/2019 | 30/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537621 | 53594 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE SANALONA - 53594 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 264566.05 | 261813.82 | 261813.82 | 261813.82 | 91634.84 | 91634.84 | 91634.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | 15 | Sin observaciones | 2 | 264566.05 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:264566.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0854, direccion:'RANCHERIA SANALONA, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE, SIND. SANALONA', lon:-107.06583298042305, lat:24.802960514284187}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537637 | 53624 | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SANALONA - 53624 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 503559.28 | 498923.04 | 498923.04 | 498923.04 | 174623.06 | 174623.06 | 174623.06 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | 9 | Sin observaciones | 2 | 503559.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:503559.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 52 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0399, direccion:'RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, LA HIGUERITA, SIND. SANALONA, C.P. 80380', lon:-107.12725811492587, lat:24.777581894127138}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537651 | 53639 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA - 53639 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 233323.07 | 230460.09 | 230460.09 | 230460.09 | 80661.03 | 80661.03 | 80661.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}} | 11 | Sin observaciones | 2 | 233323.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:233323.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 52 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0399, direccion:'RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SIND. SANALONA, C.P. 80380', lon:-107.12717228423739, lat:24.777640341048212}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537657 | 53648 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA CARBONERAS SANALONA - 53648 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 389542.62 | 386130.67 | 386130.67 | 386130.67 | 135145.73 | 135145.73 | 135145.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 389542.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:389542.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 22 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1305, direccion:'RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TELESECUNDARIA 51 CARBONERAS, SIND. SANALONA, C.P. 80385', lon:-107.2487798177043, lat:24.77621851107808}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537669 | 53663 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC TECNICA COL EL MIRADOR CULIACAN - 53663 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 484690.63 | 478950.53 | 478950.53 | 478950.53 | 167632.68 | 167632.68 | 167632.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 484690.63 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:484690.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 199 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA EL MIRADOR, 80017 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA 96 COL. EL MIRADOR CULIACAN, SINALOA C.P. 80017', lon:-107.38633679622356, lat:24.851228868339813}} | 30/04/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537994 | 54268 | ACONDICIONAMIENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL - 54268 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 179734.98 | 179734.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 179734.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:179734.98}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 15/05/2019 | 10/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538738 | 55424 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS - 55424 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE AHOME | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 357000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 357000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:357000}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:96}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538752 | 55440 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 55440 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE AHOME | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 1576133.26 | 1576133.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1576133.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1576133.26}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539139 | 56015 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO II SIND COSTA RICA - 56015 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 273789.06 | 273789.06 | 269965.71 | 269965.71 | 195476.05 | 195476.05 | 195476.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | 99 | Sin observaciones | 2 | 273789.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:273789.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0312, direccion:'PUEBLO CAMPO GOBIERNO 2, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO 2 SIND. COSTA RICA', lon:-107.39059505096131, lat:24.582533213701037}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539159 | 56042 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN NIÑOS HEROES EL MANGUITO SIND ELDORADO - 56042 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 244757 | 241255.21 | 241255.21 | 241255.21 | 84439.32 | 84439.32 | 84439.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 244757 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:244757}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0468, direccion:'PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EL MANGUITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80453', lon:-107.31457870129947, lat:24.419524030997835}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539163 | 56048 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM GENERAL ANGEL FLORES - 56048 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 554201.58 | 543341.51 | 543341.51 | 543341.51 | 190169.53 | 190169.53 | 190169.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | 55 | Sin observaciones | 2 | 554201.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:554201.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0236, direccion:'RANCHERIA CAMPO MORELIA, 80301 CAMPO MORELIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GENERAL ANGEL FLORES CAMPO MORELIA, SIND. V.A.L.MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80301', lon:-107.46461443667467, lat:24.863258796210353}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539200 | 56132 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO SIND EL SALADO - 56132 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 490145.98 | 487238.23 | 487238.23 | 487238.23 | 304202.5 | 304202.5 | 170533.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 490145.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:490145.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 7 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0687, direccion:'PUEBLO EL SALADO, 80440 SANTA LORETO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO, SIND. EL SALADO, C.P. 80440, CULIACAN, SIN', lon:-107.13058737633114, lat:24.567392793635022}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539206 | 56147 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUASIMAL SIND IMALA - 56147 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 277559.36 | 270591.04 | 270591.04 | 270591.04 | 94706.87 | 94706.87 | 94706.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | 85 | Sin observaciones | 2 | 277559.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:277559.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0372, direccion:'PUEBLO IMALA, 80384 EL GUASIMAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. SIR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUSIMAL, SIND. IMALA, C.P. 80384', lon:-107.29177004907963, lat:24.918734047135448}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539214 | 56161 | CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA SIND IMALA - 56161 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 209372.16 | 208995.96 | 208995.96 | 208995.96 | 153852.08 | 153852.08 | 153852.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.98}} | 98 | Sin observaciones | 2 | 209372.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:209372.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0479, direccion:'RANCHERIA MEZQUITITA, 80384 MEZQUITITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA', lon:-107.28630986281368, lat:24.881875073483357}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539222 | 56172 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JUAN DE LA BRRERA PORTEZUELO SIND IMALA - 56172 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 225575.5 | 216652.89 | 216652.89 | 216652.89 | 75828.51 | 75828.51 | 75828.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | 5 | Sin observaciones | 2 | 225575.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:225575.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0570, direccion:'RANCHERIA PORTEZUELO, 80384 PORTEZUELO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JUAN DE LA BARRERA PORTEZUELO, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA', lon:-107.25766487645195, lat:24.822329809927187}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201539224 | 56180 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC TELESECUNDARIA LA HIGUERA SIND EL SALADO - 56180 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 387243.23 | 385719.06 | 385719.06 | 385719.06 | 260353.59 | 260353.59 | 260353.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | 45 | Sin observaciones | 2 | 387243.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:387243.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 27 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0977, direccion:'RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC TELESECUNDARIA 79-R LA HIGUERA. SIND. EL SALADO C.P. 80302, CULIACAN, SINALOA', lon:-107.18407222779045, lat:24.590918866092508}} | 04/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540126 | 57999 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN SECUNDARIA TECNICA DOCE EN COHUIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 57999 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 64410.64 | 64137.05 | 64137.05 | 64137.05 | 64137.05 | 64137.05 | 64137.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 64410.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:64410.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 95 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0118, direccion:'CALLE BORDO DE CANAL QUE ATRAVIESA COHUIBAMPO EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA TIERRAS BALDÍOS, TERRACERIA TIERRAS DE CULTIVO EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDE', lon:-109.16058460901253, lat:25.94381636537319}} | 29/04/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-049PR-054PR-060PR-AH/2019"", ""contratista"":""AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":246758.51, ""importe_modificado"":246758.51}] | #N/A
SIN190201540552 | 58693 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS BADIRAGUATO SINALO - 58693 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 774523.95 | 774523.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 774523.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:774523.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0374, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - CASAS VIEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 117 + 235 RANCHO CASAS VIEJAS, 00000 CASAS VIEJAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER MUNI', lon:-107.37021236727192, lat:25.98478104338657}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540578 | 58714 | CONSTRUCCION DE DOS GALERIAS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DE LA CAÑA BADIRAGUATO SINALOA - 58714 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0985, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTA BARBARA DE LA CAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 129 + 569 RANCHO SANTA BARBARA DE LA CAÑA, 00000 SANTA BÁRBARA DE LA CAÑA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DE LA C', lon:-107.4788373246781, lat:26.0808029801804}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540584 | 58721 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO BADIRAGUATO SINALOA - 58721 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 825000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 825000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:825000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 17 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0452, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL MOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 124 + 547 RANCHO EL MOLIONO, 00000 EL MOLINO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL MOLINO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER MUNICIPIO DE BA', lon:-107.35455737276888, lat:25.98406090215287}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540600 | 58738 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPACA BADIRAGUATO SINALOA - 58738 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 500000 | 500000 | 499544.83 | 499544.83 | 499544.83 | 381680.23 | 381680.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 21 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0292, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - TEPACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 789 RANCHO TEPACA, 00000 TEPACA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEPACA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MUNICIPIO D', lon:-107.46400893067535, lat:25.576648950355313}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540604 | 58744 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS BADIRAGUATO SINALOA - 58744 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 872051.19 | 872051.19 | 727935.23 | 727935.23 | 727935.23 | 408711.73 | 408711.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 872051.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:872051.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 44 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0098, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - DOS ARROYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 897 RANCHO DOS ARROYOS, 00000 DOS ARROYOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE DOS ARROYOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE OTATILLOS MUNICIPIO ', lon:-107.30570656173946, lat:25.402208481239285}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540643 | 58831 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO BADIRAGUATO SINALOA - 58831 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 563853.35 | 563853.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 563853.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:563853.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 19 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:1106, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - E PUEBLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 896 RANCHO EL PUEBLITO, 00000 EL PUEBLITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL PUEBLITO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO MU', lon:-107.324073896411, lat:25.851870802866486}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540651 | 58850 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES BADIRAGUATO SINALOA - 58850 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 567718.71 | 567718.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 567718.71 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:567718.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 28 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:1171, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LAS PAREDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 864 RANCHO LAS PAREDES, 00000 LAS PAREDES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAS PAREDES PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO M', lon:-107.31625305456564, lat:25.856383729059345}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540659 | 58863 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA BADIRAGUATO SINALOA - 58863 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 182 | 169 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0281, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SOYATITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 25 RANCHO SOYATITA, 00000 SOYATITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SOYATITA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO MUNICIPIO DE', lon:-107.31104758401506, lat:25.73702992889355}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540661 | 58871 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL GARBANCITO BADIRAGUATO - 58871 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 700000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:700000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 21 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0902, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL GARBANCITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 589 RANCHO EL GARBANCITO, 00000 EL GARBANCITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL GARBANCITO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTA RITA', lon:-107.52305578687815, lat:25.916091518763448}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540666 | 58877 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEX PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE ARRIBA BADIRA - 58877 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 27 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0518, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTA RITA DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 568 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SANTA RITA DE ARRIBA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA RITA DE ARRI', lon:-107.50804742293863, lat:25.90005923000201}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540670 | 58889 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN GRANDE BADIRAGUATO SI - 58889 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1350235.36 | 1350235.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1350235.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1350235.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 61 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0213, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - PLAN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 145 RANCHO PLAN GRANDE, 00000 PLAN GRANDE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE PLAN GRANDE PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SURUTATO MUNICIPIO D', lon:-107.50447447285462, lat:25.832638164119757}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541574 | 60396 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN RENDON COL SOLIDARIDAD - 60396 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 1684262.82 | 262520.8 | 1681731.12 | 1681731.12 | 504519.35 | 504519.35 | 504519.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | 23.1481 | Sin observaciones | 2 | 1684262.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1421742.02},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:262520.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 250 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN RENDON COLONIA SOLIDARIDAD, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, CALLE NARCISO MENDOZA PARA LLEGAR A LA CALLE JUAN RENDON SE PUEDE ACCEDER POR LAS CA', lon:-105.78758680287882, lat:22.824666427350365}} | 29/05/2019 | 28/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541608 | 60423 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ Y VERACRUZ COL GABRIEL LEYVA - 60423 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 333666.96 | 276060.67 | 331409.69 | 331409.69 | 320441.75 | 320441.75 | 320441.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 333666.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:276060.67},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:57606.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 61 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE RAFAEL BUELNA PARA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE AGU', lon:-105.77225814858447, lat:22.828010598311963}} | 24/05/2019 | 28/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541616 | 60438 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AGUSTINA RAMIREZ COL GABRIEL LEYVA - 60438 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 746908.59 | 617957.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 746908.59 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:617957.75},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:128950.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 96 | 104 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE PUEDE ACCEDER POR LA', lon:-105.77240835228973, lat:22.82855940811662}} | 04/06/2019 | 06/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541871 | 60995 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO SANTIAGO ENTRE RIO ELOTA Y RIO BALUARTE COLONIA PUEBLO NUEVO - 60995 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 586594.5 | 485321.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 586594.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:485321.26},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:101273.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 77 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO ELOTA Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO LERMA PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANTIAGO SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO ELOTA RIO B', lon:-105.78672857211372, lat:22.840105745266925}} | 05/06/2019 | 03/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541873 | 61002 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EL LA CALLE RÍO SUCHEATE ENTRE RÍO BALUARTE Y RÍO QUELITE COLONIA PUEBLO NUEVO - 61002 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 368021.14 | 304483.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 368021.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:304483.73},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:63537.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO SUCHEATE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE BALUARTE Y CALLE QUELITE, CALLE RIO SANTIAGO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SUCHEATE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLE RIO BALUARTERIO QUE', lon:-105.78731858197865, lat:22.840091968573372}} | 04/06/2019 | 20/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542135 | 61304 | CONSTRUCCION DE DOS POZOS PROFUNDOS EQUIPAMIENTOS Y LINEA DE INTERCONEXION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMEAPA BADIRAGUA - 61304 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1972000 | 1972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1972000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1972000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 315 | 308 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0821, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - TMEAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 764 RANCHO TAMEAPA, 00000 TAMEAPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TAMEAPA PERTENECIENTE A SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE MUNICIPIO DE BADIRAGU', lon:-107.37419787190584, lat:25.638787134383087}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542141 | 61311 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO ALTO BADIRAGUATO SINALOA - 61311 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 522946.87 | 522946.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 522946.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522946.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 19 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:1173, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - POTRERO ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 146 RANCHO POTRERO ALTO, 00000 POTRERO ALTO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTRERO ALTO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE CORTIJOS DE GUAT', lon:-107.2715070495144, lat:25.184203191832424}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542150 | 61337 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALES BADIRAGUATO SINALOA - 61337 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 644401.66 | 644401.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 644401.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:644401.66}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 29 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0661, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LOS AYALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 698 RANCHO LOS AYALES, 00000 LOS AYALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS AYALES PERTENECIENTE A SINDICATURA DE CIENEGA DE LOS LARA MUNI', lon:-107.46962335457467, lat:25.14363470377087}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542160 | 61354 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA BADIRAGUATO SINALOA - 61354 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 806451.72 | 806451.72 | 806035.56 | 806035.56 | 806035.56 | 413145.16 | 413145.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 806451.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:806451.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 29 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0909, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA HACIENDITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 45 RANCHO LA HACIENDITA, 00000 LA HACIENDITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA HACIENDITA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE', lon:-107.36784911650815, lat:25.56529647718946}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542194 | 61402 | CONSTRUCCION DE GALERIA Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO BADIRAGUATO SINALOA - 61402 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 790589.88 | 790589.88 | 789902.3 | 789902.3 | 789902.3 | 323271.63 | 323271.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 790589.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:790589.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 29 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0240, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 56 RANCHO EL REPARO, 00000 EL REPARO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL REPARO. PERTENECIENTE A SINDICATURA DE TAMEAPA MUNICIPIO DE BADIRAG', lon:-107.33205537063401, lat:25.64062902765406}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542289 | 61538 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE BADIRAGUATO SINALOA - 61538 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 879459.9 | 879459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 879459.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:879459.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0933, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL MEZQUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 79 + 68 RANCHO EL MEZQUITE, 00000 EL MEZQUITE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL MEZQUITE PERTENECIENTE A SINDICATURA DE TAMEAPA MUNICIPIO D', lon:-107.32862050276242, lat:25.663774526071283}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542372 | 61657 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE BEJARANO BADIRAGUATO SINALOA - 61657 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 179 | 159 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0782, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - POTRERO DE BEJARANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 89 RANCHO EL POTERO DE BEJARANO, 00000 EL POTRERO DE BEJARANO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL POTRERO DE BEJARANO CABECERA DE', lon:-107.33719784493913, lat:26.03832966745691}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542392 | 61691 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BADIRAGUATO SINALOA - 61691 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 69 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0523, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 15 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SANTA ROSA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA PERTENECIENTE A SINDICATURA D', lon:-107.58115676332699, lat:25.462706038785484}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542732 | 62060 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BADIRAGUATOSINALOA - 62060 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1488787.75 | 1488787.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1488787.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1488787.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 52 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0807, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 119 + 367 RANCHO SAN MIGUEL, 00000 SAN MIGUEL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN LUIS GONZAGA MUNICI', lon:-107.07024376265196, lat:25.723016017047616}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542745 | 62078 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE ABAJO BADI - 62078 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 134 | 117 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0811, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTA RITA DE ABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 96 + 897 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SANTA RITA DE ABAJO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA RITA DE ABAJO ', lon:-107.50418429413477, lat:25.92670956812782}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542765 | 62118 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA VAINILLA BADIRAGUATO SINALOA - 62118 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 29 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0308, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA VAINILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 568 RANCHO LA VAINILLA, 00000 LA VAINILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA VAINILLA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABA', lon:-107.43093109112898, lat:25.548414444665667}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542774 | 62139 | CONSTRUCCION DE GALERIA EQUIPAMIENTO Y TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN SURUTATO SECTOR PARRITA - 62139 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 448 | 421 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0282, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SURUTATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 254 RANCHO SURUTATO, 80600 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SURUTATO CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL MUNIC', lon:-107.56202768322251, lat:25.807617421288654}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543059 | 62492 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE JAJALPA MUNICIPIO DE BADIRAGUATO - 62492 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 600000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:600000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0648, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - JAJALPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 896 RANCHO JAJALPA, 00000 JAJALPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE JAJALPA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE TAMEAPA MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ES', lon:-107.3374917607832, lat:25.64141058733433}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543070 | 62502 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SACA DE AGUA MUNICIPIO DE BADIRAGUATO - 62502 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 600000 | 600000 | 530570.1 | 530570.1 | 530570.1 | 185699.54 | 185699.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | 0.3125 | Sin observaciones | 2 | 600000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:600000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 32 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0529, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SACA DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 119 + 698 RANCHO SACA DE AGUA, 00000 SACA DE AGUA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER MU', lon:-107.43048799944283, lat:26.11948444544415}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543083 | 62519 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE LALOCALIDAD DE EL BARRIL BAD - 62519 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 797305.64 | 797305.64 | 797305.64 | 239191.64 | 239191.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 121 | 114 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0036, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL BARRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 221 RANCHO EL BARRIL, 00000 EL BARRIL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL BARRIL PERTENECIENTE A LAM ALCALDI CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAG', lon:-107.53632127027954, lat:25.435408090772068}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543103 | 62533 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA MARIA - 62533 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 57 | 56 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0469, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTA MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 79 + 654 RANCHO SANTA MARIA, 00000 SANTA MARÍA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA MARIA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE OTATILLOS MUNICIPI', lon:-107.30818486860039, lat:25.42048731366684}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543139 | 62598 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE COPALITOS - 62598 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 49 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0377, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - COPALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 115 RANCHO COPALITOS, 00000 COPALITOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE COPALITOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO MUNICIPIO', lon:-107.39082679064481, lat:25.81454145378003}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543152 | 62626 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOS ZAPOTILLOS BADIRAGUATO - 62626 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:1007, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LOS ZAPOTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 365 RANCHO LOS ZAPOTILLOS, 00000 LOS ZAPOTILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS ZAPOTILLOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTA RI', lon:-107.4548803033369, lat:25.95142898562368}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543215 | 62729 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ALISOS BADIRAGUATO - 62729 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 43 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0018, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - ALISOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 96 + 658 RANCHO ALISOS, 00000 ALISOS (ALISITOS), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ALISOS ALISISTOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTA RITA MUNICI', lon:-107.5351705409585, lat:25.930378772302387}} | 14/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543227 | 62746 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN ESCUELA PRIMARIA DE EL MOLINO BADIRAGUATO - 62746 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 21 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0600, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL MOLINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 564 RANCHO EL MOLINO, 00000 EL MOLINO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL MOLINO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, MUNICI', lon:-107.4486471737908, lat:25.85073091621425}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543248 | 62784 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE POTRERO DE VICTORIA - 62784 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 39 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0228, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - POTRERO DE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 456 RANCHO POTRERO DE VICTORIA, 00000 POTRERO DE VICTORIA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTRERO DE VICTORIA PERTENECIENTE A SIN', lon:-107.24850708500696, lat:25.80243803011285}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543266 | 62815 | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTRO DE ESTUDIOS JUSTO SIERRA EN SURUTATO - 62815 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 600000 | 600000 | 599011.76 | 599011.76 | 599011.76 | 179703.53 | 179703.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 600000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:600000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 437 | 432 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0282, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SURUTATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 564 RANCHO SURUTATO, 00000 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SURUTATO CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE BAD', lon:-107.56022523876449, lat:25.819284618660863}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543287 | 62858 | CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA DE LA LECHUGUILLA - 62858 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 550000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:550000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 23 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0449, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA LECHUGUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 118 + 568 RANCHO LA LECHUGUILLA, 00000 LA LECHUGUILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA LECHUGUILLA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE HUIXIOP', lon:-107.1904343889606, lat:25.837294168408953}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543314 | 62914 | CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE TEGORIPA BADIRAGUATO - 62914 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 550000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:550000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 133 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0824, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - TEGORIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 54 RANCHO TEGORIPA, 00000 TEGORIPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEGORIPA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN NICOLAS DEL SITIO MUNICIPIO D', lon:-107.49869859768691, lat:25.65144774911002}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543332 | 62943 | CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MILPITAS BADIRAGUATO - 62943 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 600000 | 600000 | 523634.12 | 523634.12 | 523634.12 | 183271.94 | 183271.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} | 0.52083 | Sin observaciones | 2 | 600000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:600000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 21 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:1099, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - MILPITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 127 + 632 RANCHO MILPITAS, 00000 MILPITAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MILPITAS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE EL POTRERO DE BEJARANO, MUNIC', lon:-107.28584145431243, lat:25.9633487391392}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543344 | 62963 | CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA JUSTO SIERRA EN SANTA RITA BADIRAGUATO - 62963 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 550000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:550000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 132 | 119 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0811, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTA RITA DE ABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 654 RANCHO SANTA RITA DE ABAJO, 00000 SANTA RITA DE ABAJO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA RITA DE ABAJO PERTENECIENTE A S', lon:-107.50064377823502, lat:25.92765516851396}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543374 | 62992 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE BABUNICA BADIRAGUATO - 62992 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 300000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:300000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 53 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0032, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - BABUNICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 154 RANCHO BABUNICA, 00000 BABUNICA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE BABUNICA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MUNIC', lon:-107.29711005697037, lat:25.547786886824902}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543395 | 63012 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LAPRIMARIA DE LA SOLEDAD BADIRAGUATO - 63012 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 300000 | 300000 | 297853.65 | 297853.65 | 297853.65 | 104248.78 | 104248.78 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 300000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:300000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 179 | 173 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0817, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 897 RANCHO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALL', lon:-107.46950992137924, lat:25.61685043905267}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543449 | 63079 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL TRIGO BADIRAGUATO - 63079 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 350000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 61 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0544, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL TRIGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 134 + 154 RANCHO EL TRIGO, 00000 EL TRIGO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL TRIGO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANJAVIER, MUNICIPIO DE BADIR', lon:-107.41036935458445, lat:26.081722136727844}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543462 | 63096 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA SABILA - 63096 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 300000 | 300000 | 297853.65 | 297853.65 | 297853.65 | 104248.78 | 104248.78 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | 25 | Sin observaciones | 2 | 300000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:300000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 373 | 349 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0249, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA SABILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 256 RANCHO LA SABILA, 00000 LA SÁBILA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA SABILA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO MUNICIP', lon:-107.42565434339788, lat:25.839056717747624}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544027 | 63953 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS BADIRAGUATO - 63953 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 892199.88 | 892199.88 | 892199.88 | 312269.96 | 312269.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 89 | 71 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0269, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 154 RANCHO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 00000 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (SANTIAGO), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTI', lon:-107.38099894119416, lat:25.558047956282287}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544032 | 63965 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE SUBIDA AL KINDER EN SAN JOSE DE LA PUERTA BADIRAGUATO - 63965 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 89 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0258, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SAN JOSE DE LA PUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 114 RANCHO SAN JOSE DE LA PUERTA, 00000 SAN JOSÉ DE LA PUERTA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PUERTA PERTENECI', lon:-107.65884445703017, lat:25.417836799859952}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544095 | 64087 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE OTATILLOS BADIRAGUATO - 64087 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 894172.32 | 894172.32 | 894172.32 | 312960.31 | 312960.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 257 | 249 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0481, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - OTATILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 111 RANCHO OTATILLOS, 00000 OTATILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE OTATILLOS CABECERA DE SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL M', lon:-107.33666007562431, lat:25.386841854208264}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544233 | 64263 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO ENCALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO BADIRAGUATO - 64263 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0637, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 987 RANCHO EL RANCHITO, 00000 EL RANCHITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL RANCHITO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO ', lon:-107.54339704158913, lat:25.70205124909234}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544251 | 64286 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AGOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR BADIRAGUATO - 64286 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 894441.92 | 894441.92 | 894441.92 | 313054.68 | 313054.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 68 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0104, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL FRIJOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 119 + 564 RANCHO EL FRIJOLAR, 00000 EL FRIJOLAR, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER, MUNICIP', lon:-107.28481156408579, lat:25.96328469333864}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544404 | 64490 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO SANALONA ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO - 64490 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 427038.27 | 353311.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 427038.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:353311.79},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:73726.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 111 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO SANALONA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO FUERTE PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANALONA SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO BALUARTE', lon:-105.7828991422991, lat:22.840598057416074}} | 25/06/2019 | 25/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544412 | 64513 | CONSTRUCCION Y ADOQUINAMIENO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA - 64513 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0119, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 562 RANCHO HIGUERS DE ALVAREZ BORBOA, 00000 HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA (HIGUERA DE LOS MONZÓN), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDA', lon:-107.67561396476391, lat:25.30161711765008}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544431 | 64538 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER DE ABAJO BADRAGUATO - 64538 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 144 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0257, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SAN JAVIER DE ABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 96 + 254 RANCHO SAN JAVIER DE ABAJO, 00000 SAN JAVIER DE ABAJO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JAVIER DE ABAJO PERTENECIENTE A S', lon:-107.36940618350941, lat:25.962677958704358}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544438 | 64550 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTO TOMAS BADIRAGUATO - 64550 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 22 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0986, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - SANTO TOMAS DE ABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 96 + 856 RANCHO SANTO TOMAS DE ABAJO, 00000 SANTO TOMÁS DE ABAJO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ABAJO PERTENECIENTE', lon:-107.46988172024889, lat:25.966326824291865}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544448 | 64564 | CONSTRUCCION Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TRIGUITO BADIRAGUATO - 64564 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 141 | 139 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0302, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL TRIGUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 98 + 251 RANCHO EL TRIGUITO, 00000 EL TRIGUITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ELTRIGUITO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO', lon:-107.5922968304164, lat:25.87093343223432}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544740 | 64990 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA TUNA BADIRAGUATO - 64990 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 56 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0835, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA TUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 124 RANCHO LATUNA, 00000 LA TUNA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA TUNA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN LUIS GONZAGA, ENE EL MUNICIPIO DE', lon:-107.14735458523953, lat:25.69748839799382}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544748 | 65000 | LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DEL CHARO ENTRONQUE DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AL TRIGO - 65000 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 2883753.85 | 2883753.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2883753.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2883753.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 65 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0338, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL AGUAJE DEL CHARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 129 + 653 RANCHO EL AGUAJE DEL CHARO, 00000 EL AGUAJE DEL CHARO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL AGUAJE DEL CHARO PERTENECIENTE A ', lon:-107.4231791674965, lat:26.110691490924964}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544754 | 65014 | RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DEL CHARO BADIRAGUATO - 65014 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 2888818.1 | 2888818.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2888818.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2888818.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 68 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0338, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL AGUAJE DEL CHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 129 + 127 RANCHO EL AGUAJE DEL CHARO, 00000 EL AGUAJE DEL CHARO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL AGUAJE DEL CHARO PERTENECIENTYE A S', lon:-107.42366196511918, lat:26.111143175197387}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544823 | 65152 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA BOCA SAN JOSE DEL LLANO BADIRAGUATO - 65152 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 461594.03 | 461594.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 461594.03 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:461594.03}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0049, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 72 + 254 RANCHO LA BOCA, 00000 LA BOCA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA BOCA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DE B', lon:-107.32179833779713, lat:25.753949339530845}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544833 | 65172 | LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA HIGUERITA SAN JOSE DEL LLANO - 65172 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 2548132.78 | 2548132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2548132.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2548132.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 31 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0128, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LA HIGUERITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 88 + 251 RANCHO LA HIGUERITA, 00000 LA HIGUERITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA HIGUERITA PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSE DEL L', lon:-107.30295977867492, lat:25.87656105746818}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544861 | 65230 | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL MEZCAL ENTRONQUE EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA BADIRAGUATO - 65230 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 2143415.69 | 2143415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2143415.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2143415.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0460, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL MEZCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 94 + 659 RANCHO EL MEZCAL, 00000 EL MEZCAL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL MEZCAL PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JOSEL LLANO, MUNICIPIO', lon:-107.29358461118639, lat:25.888988782403576}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544871 | 65251 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL JN COMUNITARIO NIÑOS HEROES - 65251 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 293064.46 | 288974.03 | 288974.03 | 288974.03 | 101140.91 | 101140.91 | 101140.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | 90 | Sin observaciones | 2 | 293064.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:293064.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:2164, direccion:'PUEBLO QUILA, 80480 LIBERTAD (PÍRAMO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO NIÑOS HEROES LIBERTAD, PIRAMO SINDICATURA DE QUILA, C.P. 80480', lon:-107.21591478480578, lat:24.47340784461611}} | 17/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544873 | 65252 | LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE VINATERIAS ENTRONQUE LA COMUNIDAD DE LOS PARAJES BADIRAGUATO SINALOA - 65252 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1395794.29 | 1395794.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1395794.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1395794.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:1112, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - VINATERIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 149 + 234 RANCHO VINATERIAS, 00000 VINATERÍAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE VINATERIAS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO', lon:-107.44042198980631, lat:26.109177275157833}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544907 | 65296 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBACA II EL DORADO - 65296 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 153369.12 | 151082.58 | 151082.52 | 151082.58 | 52878.88 | 52878.88 | 52878.88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | 70 | Sin observaciones | 2 | 153369.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:153369.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 7 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1521, direccion:'EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450', lon:-107.403281678729, lat:24.452251877066807}} | 17/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544917 | 65315 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 65315 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 240838.65 | 237453.86 | 237453.86 | 237453.86 | 83108.85 | 83108.85 | 83108.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 240838.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:240838.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 7 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1521, direccion:'EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450', lon:-107.40329240756508, lat:24.452251877066807}} | 17/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544948 | 65359 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM VENUSTIANO CARRANZA - 65359 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 282688.69 | 276994.51 | 276994.51 | 276994.51 | 96948.08 | 96948.08 | 96948.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | 10 | Sin observaciones | 2 | 282688.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:282688.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0640, direccion:'EJIDO SAN FRANCISCO, 80410 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410', lon:-107.18620705802158, lat:24.657154850804876}} | 17/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544972 | 65392 | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LOS ALAMILLOS ENTRONQUE DE LA LINEA YRED MEDIA TENSION A POTRERILLOS B - 65392 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1639221.79 | 1639221.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1639221.79 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1639221.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0013, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LOS ALAMILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 547 RANCHO LOS ALAMILLOS, 00000 LOS ALAMILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LO ALAMILLOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTA RITA, M', lon:-107.50833821815615, lat:25.882365606825246}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544994 | 65415 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LOS COQUITOS BADIRAGUATO - 65415 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 580582.2 | 580582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 580582.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:580582.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0368, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LOS COQUITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 119 + 785 RANCHO LOS COQUITOS, 00000 LOS COQUITOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS COQUITOS PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SAN JAVIER, M', lon:-107.4112157090363, lat:26.064603441623685}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544998 | 65421 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM INDEPENDENCIA CULIACAN - 65421 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 398590.51 | 393738.82 | 393738.82 | 393738.82 | 137808.59 | 137808.59 | 137808.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | 45 | Sin observaciones | 2 | 398590.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398590.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 254 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA PORTALEGRE, 80058 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. PORTALEGRE, CULIACA, C.P. 80058', lon:-107.44268464320861, lat:24.824395284922698}} | 17/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545002 | 65424 | LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LOS NOGALES ENTRONQUE A ALISOS BADIRAGUATO - 65424 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1627132.98 | 1627132.98 | 1587701.78 | 1587701.78 | 1587701.78 | 793850.89 | 793850.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1627132.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1627132.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0187, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - LOS NOGALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 541 RANCHO LOS NOGALES, 00000 LOS NOGALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS NOGALES PERTENECIENTE A SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABA', lon:-107.40880584587845, lat:25.607734945677105}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545017 | 65452 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE MORIRATO - 65452 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 534452.55 | 534452.55 | 534452.55 | 534452.55 | 534452.55 | 430417.14 | 430417.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 534452.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:534452.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 24 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0178, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - MORIRATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 564 RANCHO MORIRATO, 00000 MORIRATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORIRATO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE OTATILLOS MUNICIPIO DE BADIRAGUA', lon:-107.33447168145689, lat:25.32885980572527}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545034 | 65488 | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL TERRERO ENTRONQUE COMUNIDAD DE EL ERMITAÑO BADIRAGUATO - 65488 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1863103.86 | 1863103.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1863103.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1863103.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 16 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:0557, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 698 RANCHO EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL TERRERO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE TAMEAPA, MUNICIPIO DE BA', lon:-107.37233286420582, lat:25.633292113502137}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545079 | 65550 | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL VALLECITO Y RED DE LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS ENTRONQUE A LA COMU - 65550 | 25 | Sinaloa | 25003 | Badiraguato | 25003 Badiraguato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 63192752.04 | 1968193.24 | 1968193.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1968193.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1968193.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 33 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25003, localidad:2110, direccion:'TERRACERÍA TRAMO BADIRAGUATO - EL VALLECITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 457 RANCHO EL VALLECITO, 00000 EL VALLECITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL VALLECITO PERTENECIENTE A SINDICATURA DE TAMEAPA, MUNICIP', lon:-107.28729037300367, lat:25.64007384040209}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545105 | 65589 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA AHOME - 65589 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 179773.77 | 179773.77 | 150000 | 150000 | 62920.82 | 62920.82 | 62920.82 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 66.6667 | Sin observaciones | 2 | 179773.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:179773.77}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 8 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0070, direccion:'CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA AVENIDA 10 Y AVENIDA AVENIDA 21, AVENIDA CONSTITUCION 3 ACCIONES EN COL. EJ. AHOME INDEPENDENCIA EN LA VILLA DE AHOME DE LA ', lon:-109.16865830445622, lat:25.911863733907207}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-033PR-AH/2019"", ""contratista"":""ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2337059.01, ""importe_modificado"":2337059.01}] | SI
SIN190201545140 | 65662 | CONSTRUCCION DE DOSE CUARTOS DORMITORIO EN EL COLORADO SINDICATURA AHOME - 65662 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 719095.08 | 719095.08 | 680000 | 680000 | 618000 | 618000 | 618000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | 83.3333 | Sin observaciones | 2 | 719095.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:719095.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 32 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0119, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE 12 ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHO', lon:-109.31688769540456, lat:25.763798441424406}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-033PR-AH/2019"", ""contratista"":""ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2337059.01, ""importe_modificado"":2337059.01}] | SI
SIN190201545176 | 65715 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN AGUA NUEVA SINDICATURA AHOME - 65715 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 239698.36 | 239698.36 | 200000 | 200000 | 83894.43 | 83894.43 | 83894.43 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 75 | Sin observaciones | 2 | 239698.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:239698.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0068, direccion:'CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA AGUA NUEVA, 81303 AGUA NUEVA, AHOME SINALOA ENTRE Y , CALLE CALLE BORDO DEL CANAL LOS TASTES-BAGOJO COLECTIVO 4 ACCIONES EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AH', lon:-109.09071285789683, lat:25.88427845677999}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-033PR-AH/2019"", ""contratista"":""ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2337059.01, ""importe_modificado"":2337059.01}] | SI
SIN190201545187 | 65729 | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA SINDICATURA AHOME - 65729 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 370144.71 | 370144.71 | 200000 | 200000 | 129550.65 | 129550.65 | 129550.65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 57.1429 | Sin observaciones | 2 | 370144.71 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:370144.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 18 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0083, direccion:'CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GABRIEL LEYVA, CARRETERA LOS MOCHIS-VILLA DE AHOME 7 ACCIONES EN EL SECTOR EJ. EMILIANO ZAPATA DEL', lon:-109.11180074757732, lat:25.87284776668267}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-033PR-AH/2019"", ""contratista"":""ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2337059.01, ""importe_modificado"":2337059.01}] | SI
SIN190201545203 | 65749 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO GUASAVE ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y QUELITE COL PUEBLO NUEVO - 65749 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 350971.18 | 290377.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 350971.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:290377.38},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:60593.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 58 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO GUASAVE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO CULIACAN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO ', lon:-105.77988798137555, lat:22.840455285017057}} | 10/07/2019 | 10/10/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545211 | 65767 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LAS GRULLAS IZQUIERDA SINDICATURA AHOME - 65767 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 119849.18 | 119849.18 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | 75 | Sin observaciones | 2 | 119849.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:119849.18}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0149, direccion:'CALLE FRANCIOSCO Y MADERO EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDO, 81350 LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANGEL FLORES 2 ACCIONES EN EL EJIDO LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA DE L', lon:-109.32666701162529, lat:25.853937920789235}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-033PR-AH/2019"", ""contratista"":""ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2337059.01, ""importe_modificado"":2337059.01}] | SI
SIN190201545226 | 65778 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA FLORIDA SINDICATURA AHOME - 65778 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 299622.95 | 299622.95 | 200000 | 200000 | 104868.03 | 104868.03 | 104868.03 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 299622.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299622.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0070, direccion:'CALLE CALLE DE LA CAPILLA SECTOR LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SIN NOMBRE 5 ACCIONES EN EL SECTOR LA FLORIDA DE LA VILLA DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.', lon:-109.18693792803123, lat:25.929503248297745}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-033PR-AH/2019"", ""contratista"":""ISARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2337059.01, ""importe_modificado"":2337059.01}] | SI
SIN190201545445 | 66129 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 66129 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 60193.44 | 60193.44 | 50000 | 50000 | 21067.7 | 21067.7 | 21067.7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 60193.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60193.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0131, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE DEL TANQUE DE AGUA EJIDO DOLORES HIDALGO, 81349 DOLORES HIDALGO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO DOLORES HIDALGO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE', lon:-109.01622106744759, lat:26.348820012246108}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-034PR-AH/2019"", ""contratista"":""JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2347544.16, ""importe_modificado"":2347544.16}] | SI
SIN190201545654 | 66461 | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EJ DIECIOCHO DE MARZO SINDICATURA CENTRAL - 66461 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 361150.74 | 361150.74 | 300000 | 300000 | 202412.1 | 202412.1 | 202412.1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | 75 | Sin observaciones | 2 | 361150.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:361150.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 16 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0129, direccion:'CALLE AQUILES SERDAN EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 81360 DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENS 6 ACCIONES EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUN', lon:-109.0830709391099, lat:25.862787199371844}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-035PR-AH/2019"", ""contratista"":""ALEJANDRO MUNDO PORTILLO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2347479.81, ""importe_modificado"":2347479.81}] | SI
SIN190201545674 | 66492 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EJ LOUISIANA SINDICATURA CENTRAL - 66492 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 120383.58 | 120383.58 | 100000 | 100000 | 67470.7 | 67470.7 | 67470.7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | 75 | Sin observaciones | 2 | 120383.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:120383.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 11 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0174, direccion:'CALLE FERMIN SANDOVAL EJIDO LOUISIANA, 81367 EJIDO LOUISIANA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE OSCAR MONZON MOLINA Y CALLE LOUISIANA, CALLE JOSE MARIA AVILA CAMACHO 2 ACCIONES EN EL EJIDO LOUISIANA DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIP', lon:-109.06425023609926, lat:25.800239391889008}} | 13/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-035PR-AH/2019"", ""contratista"":""ALEJANDRO MUNDO PORTILLO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2347479.81, ""importe_modificado"":2347479.81}] | SI
SIN190201545872 | 66760 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COL EJIDAL DE VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA - 66760 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 580256.48 | 580256.48 | 500000 | 500000 | 349528.63 | 349528.63 | 349528.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.03}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 580256.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:580256.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 91 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:191.03}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0160, direccion:'CALLE CONSTITUCION COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE JOSE MARIA COTA GARCIA COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA -ESQUINA DE LAS CALLES CONSTIT', lon:-109.30347166514886, lat:25.97012135042762}} | 29/04/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-ED-057PR-AH-2019"", ""contratista"":""ALCALDE FLORES RAMON ENRIQUE"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":580256.48, ""importe_modificado"":580256.48}] | SI
SIN190201547842 | 69464 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO FUERTE ENTRE LAS CALLES RIO BALUARTE Y RIO QUELITE EN LA COL - 69464 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 337075.7 | 278880.9 | 336609.37 | 336609.37 | 265900 | 265900 | 265900 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 337075.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:278880.9},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:58194.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 48 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO FUERTE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RÍO QUELITE, CALLE RÍO SANALONA PARA LLEGAR A LA CALLE RÍO FUERTE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RÍO BALUARTERÍ', lon:-105.78187377379656, lat:22.840486417564506}} | 10/07/2019 | 11/10/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201548023 | 69815 | LLE FRANCISCO I MADERO ENTRE DIECIOCHO DE JULIO Y VEINTICUATRO DE OCTUBRE - 69815 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 962037.88 | 795945.81 | 960640.16 | 960640.16 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 962037.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:795945.81},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:166092.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 106 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SE PUEDE AC', lon:-105.77606355362356, lat:22.82283250316643}} | 17/07/2019 | 17/10/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201548027 | 69820 | OBRA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE AQUILES SERDAN - 69820 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 855597.27 | 387380.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 855597.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:387380.76},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:80835.75},ff3:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:387380.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 53 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LA PAZ, CALLE CENTENARIO PARA LLEGAR ALA CALLE AQUILES SERDAN SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE VERACRUZCALLE LA', lon:-105.77187995711368, lat:22.82974107216733}} | 07/06/2019 | 08/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201548057 | 69874 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE DOCE DE OCTUBRE Y NIÑOS HEROES AMPL BENITO JU - 69874 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 418962.7 | 346630.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 418962.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:346630.43},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:72332.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 79 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLEJON AGUSTIN MELGAR COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR AL CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR SE PUEDE ACCEDER', lon:-105.78029071503137, lat:22.82404882763939}} | 12/08/2019 | 12/11/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201548362 | 70475 | COMPUTADORA HP - 70475 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 1047506.12 | 1047506.12 | 1047506.12 | 1047506.12 | 1047506.12 | 1047506.12 | 1047506.12 | [{"id_unidad_medida":4,"unidad_medida":"Computadoras","avance":31}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1047506.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1047506.12}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:4,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 23/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURAF234"", ""contratista"":""BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":1186215.18, ""importe_modificado"":1186215.18}] | #N/A
SIN190201548368 | 70483 | IMPRESORA - 70483 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 9711.54 | 9711.54 | 9711.54 | 9711.54 | 9711.54 | 9711.54 | 9711.54 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 9711.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9711.54}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 23/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURAF234"", ""contratista"":""BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":1186215.18, ""importe_modificado"":1186215.18}] | #N/A
SIN190201548373 | 70490 | IMPRESORA - 70490 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 45680.8 | 45680.81 | 45680.81 | 45680.81 | 45680.81 | 45680.81 | 45680.81 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 45680.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:45680.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 23/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURAF234"", ""contratista"":""BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":1186215.18, ""importe_modificado"":1186215.18}] | #N/A
SIN190201548381 | 70506 | COMPUTADORA - 70506 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 45425.6 | 45425.6 | 45425.6 | 45425.6 | 45425.6 | 45425.6 | 45425.6 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 45425.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:45425.6}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 23/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURAF234"", ""contratista"":""BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":1186215.18, ""importe_modificado"":1186215.18}] | #N/A
SIN190201548394 | 70523 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO LERMA ENTRE RIO QUELITE Y RIO ELOTA COL PUEBLO NUEVO - 70523 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 214741.03 | 37074.2 | 212460.37 | 212460.37 | 143962.9 | 143962.9 | 143962.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 214741.03 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:177666.83},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:37074.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 17 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE RIO SANTIAGO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RÍO LERMA', lon:-105.78596146033519, lat:22.841316971607185}} | 19/06/2019 | 19/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201548400 | 70531 | MULTIFUNCIONAL - 70531 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 15178.32 | 15178.26 | 15178.26 | 15178.26 | 15178.26 | 15178.26 | 15178.26 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":3}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 15178.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:15178.32}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 23/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURAF234"", ""contratista"":""BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":1186215.18, ""importe_modificado"":1186215.18}] | #N/A
SIN190201548406 | 70541 | MULTIFUNCIONAL - 70541 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 22712.8 | 22712.8 | 22712.8 | 22712.8 | 22712.8 | 22712.8 | 22712.8 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 22712.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:22712.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 23/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURAF234"", ""contratista"":""BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":1186215.18, ""importe_modificado"":1186215.18}] | #N/A
SIN190201548519 | 70759 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DOS COL PUEBLO NUEVO COLECT - 70759 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 8507696.51 | 1468820.48 | 8207240.7 | 8207240.7 | 2462172.23 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 8507696.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7038876.03},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:1468820.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 778 | 814 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4486}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO ESCONDIDO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE RIO BRAVO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO ESCONDIDO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO ABASOLOCALLE CU', lon:-105.77455684734308, lat:22.846006698745203}} | 26/06/2019 | 27/09/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201532102 | 71232 | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JN RAMON RUBI EL LIMONCITO JESUS MARIA - 71232 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 119761.44 | 117611.62 | 117611.62 | 117611.62 | 108670.2 | 108670.2 | 108670.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | 85 | Sin observaciones | 2 | 119761.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:119761.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:2721, direccion:'PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMONCITO SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310', lon:-107.51718144354585, lat:25.091739392421058}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532126 | 71259 | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL JN RAFAEL BUELNA TENORIA EL CONCHAL ELDORADO - 71259 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 206158.52 | 206158.52 | 203507.94 | 203507.94 | 71227.78 | 71227.78 | 71227.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | 15 | Sin observaciones | 2 | 206158.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:206158.52}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0305, direccion:'PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA TENORIO EL CONCHAL, SIND. ELDORADO C.P. 80467', lon:-107.33045410135982, lat:24.24237503874714}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532147 | 71277 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO LAS TAPIAS - 71277 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 397581.43 | 389608.98 | 389608.98 | 389608.98 | 136363.14 | 136363.14 | 136363.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 397581.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:397581.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0929, direccion:'RANCHERIA EL VIZCAÍNO, 80441 EL VIZCAÍNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80441', lon:-107.06107728871689, lat:24.600698965986727}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201532211 | 71372 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 71372 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 133850.28 | 133850.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 133850.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:133850.28}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:5,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 15/05/2019 | 10/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532243 | 71426 | CONJUNTO EJECUTIVO - 71426 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 13688 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:13688}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532247 | 71431 | MESA DE TRABAJO - 71431 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 3016 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3016}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532251 | 71439 | SILLAS DE VISITA - 71439 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 16356 | 16356 | 16356 | 16356 | 16356 | 16356 | 16356 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":3}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 16356 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:16356}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532253 | 71441 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 71441 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 22325.5 | 22325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":16,"unidad_medida":"Mobiliario y equipo","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 22325.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:22325.5}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:16,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-105.777876, lat:22.835051}} | 15/05/2019 | 10/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532263 | 71451 | CREDENZA MULTIUSOS - 71451 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 3016 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3016}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532273 | 71461 | ESCRITORIOS - 71461 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":5}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 18560 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:18560}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532285 | 71484 | ESCRITORIO - 71484 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 4872 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4872}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532289 | 71492 | CONJUNTO OPERATIVO - 71492 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 5568 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5568}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532299 | 71502 | SILLAS SECRETARIALES - 71502 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":27}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 28156.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:28156.68}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532305 | 71514 | SILLAS DE VISITA - 71514 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 11553.6 | 11553.6 | 11553.6 | 11553.6 | 11553.6 | 11553.6 | 11553.6 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":6}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 11553.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:11553.6}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532319 | 71529 | SILLAS SECRETARIALES - 71529 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 6374.2 | 6374.2 | 6374.2 | 6374.2 | 6374.2 | 6374.2 | 6374.2 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":5}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 6374.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6374.2}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532336 | 71552 | SOFA LOVE SEAT - 71552 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 6820.8 | 6820.8 | 6820.8 | 6820.8 | 6820.8 | 6820.8 | 6820.8 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 6820.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6820.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532350 | 71568 | SILLONES EJECUTIVOS - 71568 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 33698 | 33698 | 33698 | 33698 | 33698 | 33698 | 33698 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":7}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 33698 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33698}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532384 | 71612 | MESAS MULTIUSOS - 71612 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 2992.8 | 2992.8 | 2992.8 | 2992.8 | 2992.8 | 2992.8 | 2992.8 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":3}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 2992.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2992.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532395 | 71623 | CREDENZA - 71623 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 2436 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2436}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532403 | 71635 | ARCHIVEROS - 71635 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 26651 | 26651 | 26651 | 26651 | 26651 | 26651 | 26651 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":5}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 26651 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:26651}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532405 | 71641 | ARCHIVEROS - 71641 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":8}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 40832 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:40832}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532415 | 71650 | SILLAS DE VISITA - 71650 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 2422.08 | 2422.08 | 2422.08 | 2422.08 | 2422.08 | 2422.08 | 2422.08 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":6}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 2422.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2422.08}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532417 | 71656 | GABINETES - 71656 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 13873.6 | 13873.6 | 13873.6 | 13873.6 | 13873.6 | 13873.6 | 13873.6 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 13873.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:13873.6}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532433 | 71668 | SILLAS DE VISITA - 71668 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":12}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 31459.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:31459.2}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532443 | 71677 | LIBRERO - 71677 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 14639.2 | 14639.2 | 14639.2 | 14639.2 | 14639.2 | 14639.2 | 14639.2 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 14639.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:14639.2}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532445 | 71683 | ENGARGOLADORAS - 71683 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 18041.34 | 18041.34 | 18041.34 | 18041.34 | 18041.34 | 18041.34 | 18041.34 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 18041.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:18041.34}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532456 | 71694 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE DOCE EN TOMA PRINCIPAL A COLECTOR PUEBLO NUEVO - 71694 | 25 | Sinaloa | 25009 | Escuinapa | 25009 Escuinapa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 26430383.96 | 1734067.53 | 1434687.56 | 1618082.67 | 1618082.67 | 485424.81 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1734067.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1434687.56},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"ALCANTARILLADO",monto:299379.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 4762 | 5238 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25009, localidad:0001, direccion:'CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA LINDA INFONAVIT NORTE, 82419 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ROSENDO CASTRO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCE', lon:-105.79092095891049, lat:22.843737324728384}} | 28/06/2019 | 29/10/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201532464 | 71698 | GUILLOTINAS - 71698 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 9487.78 | 9487.78 | 9487.78 | 9487.78 | 9487.78 | 9487.78 | 9487.78 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 9487.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9487.78}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 24/05/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Adquisiciones"", ""numero_contrato"":""FACTURA2791"", ""contratista"":""FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":314514.28, ""importe_modificado"":314514.28}] | #N/A
SIN190201532902 | 72373 | DEMOLICION DE ZOCLO - 72373 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | 4345.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 4345.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4345.32}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:125}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532925 | 72398 | DEMOLICION DE AZULEJO - 72398 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | 804.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 804.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:804.9}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:12,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532930 | 72410 | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 72410 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 512.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:512.43}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532939 | 72419 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 72419 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 256.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:256.19}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532945 | 72428 | CARGA Y RETIRO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE - 72428 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 983.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:983.7}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:11,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532951 | 72439 | DESMONTAJE DE MURO - 72439 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | 472.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 472.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:472.77}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532965 | 72450 | DESMONTAJE DE PUERTA - 72450 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 745.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:745.32}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532971 | 72454 | DESMONTAJE DE PUERTA - 72454 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | 745.32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 745.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:745.32}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532981 | 72463 | DEMOLICION DE PLATAFORMA - 72463 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | 1732.49 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1732.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1732.49}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201532987 | 72474 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO - 72474 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 139663.1 | 139663.1 | 139663.1 | 139663.1 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 139663.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:139663.1}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:163}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201532999 | 72487 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VITROPISO - 72487 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 18073.46 | 18073.46 | 18073.46 | 18073.46 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 18073.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:18073.46}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:133}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533005 | 72494 | NIVELACIÓN DE PISO - 72494 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | 1070.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1070.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1070.11}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533009 | 72499 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTA - 72499 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3964.83 | 3964.83 | 3964.83 | 3964.83 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3964.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3964.83}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533013 | 72507 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA - 72507 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3444.12 | 3444.12 | 3444.12 | 3444.12 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3444.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3444.12}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533019 | 72517 | RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE MADERA - 72517 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | 6148.98 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6148.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6148.98}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533048 | 72562 | RECORTE DE PARTE INFERIOR DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL - 72562 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | 3074.49 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 3074.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3074.49}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 18/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533065 | 72587 | CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA - 72587 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | 306.12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 306.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:306.12}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533067 | 72592 | CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA - 72592 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | 354.94 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 354.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:354.94}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533143 | 72719 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA - 72719 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | 3018.73 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 3018.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3018.73}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533217 | 72886 | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 72886 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | 6343.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6343.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6343.65}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533226 | 72893 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO - 72893 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1219.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1219.68}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533232 | 72898 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR - 72898 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | 909.87 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 909.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:909.87}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533234 | 72905 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 72905 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 522.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:522.84}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533242 | 72910 | PINTURA VINILICA - 72910 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 28812.32 | 28812.32 | 28812.32 | 28812.32 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 28812.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:28812.32}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:324}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533253 | 72924 | MUEBLE ARCHIVERO - 72924 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4098.45 | 4098.45 | 4098.45 | 4098.45 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4098.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4098.45}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 25/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533568 | 73418 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 73418 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 3000000 | 347080.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2652919.19},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:347080.81}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 4182 | 5124 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA COLONIA LA HIGUERA, 81705 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN COLONIA HIGUERITA EN SECTOR EL RIO CHOIX. UN LADO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE.', lon:-108.31879430463718, lat:26.705518354586232}} | 06/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533584 | 73456 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA SECTOR RIO COL HIGUERITA COL FCO R SERRANO CABECERA MUNICIPAL - 73456 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 11757506.1 | 1360268.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 11757506.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:10397237.86},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1360268.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 4102 | 5204 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1952}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'CALLE AQUILES SERDAN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 81703 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , COLONIA FRANCISCO I MADERO EN SECTOR EL RIO DEL HOSPITAL DE LA SIERRA AGARRA A MANO DERECHA HACIA EL RIO, TOMA LA CALLE AQUILES SERDAN HAS', lon:-108.31879616755104, lat:26.712773785402472}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533603 | 73495 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA SOLAR EN LOCALIDAD DE VENICIA MUNICIPIO DE CHOIX - 73495 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 925868.69 | 107117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 925868.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818751.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:107117.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 144 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0253, direccion:'RANCHO VENICIA, 81760 VENICIA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-EL FUERTE AL KILOMETRO 13 TOMA A MANO IZQUIERDA RUMBO A SANTANA RECORRE 3.5 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE VENICIA DONDE ESTA EL KINDER TOMA A MANO DER', lon:-108.35680790968281, lat:26.574169200758455}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533627 | 73538 | MUEBLE ESCRITORIO - 73538 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4141 | 4141 | 4141 | 4141 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4141 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4141}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533635 | 73556 | BARRA MUEBLE - 73556 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6735.93 | 6735.93 | 6735.93 | 6735.93 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 6735.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6735.93}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:12,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533645 | 73570 | MUEBLE ESCRITORIO - 73570 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2033.16 | 2033.16 | 2033.16 | 2033.16 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2033.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2033.16}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533656 | 73587 | MURO DE TABLAROCA - 73587 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | 5695.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 5695.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5695.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533664 | 73600 | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 73600 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3442 | 3442 | 3442 | 3442 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3442 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3442}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533673 | 73617 | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 73617 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1501.55 | 1501.55 | 1501.55 | 1501.55 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1501.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1501.55}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533677 | 73626 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 73626 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 30165.05 | 30165.05 | 30165.05 | 30165.05 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 30165.05 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:30165.05}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533681 | 73634 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO - 73634 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2046.22 | 2046.22 | 2046.22 | 2046.22 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2046.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2046.22}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533683 | 73637 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL NACIMIENTO MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 73637 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 2761100.73 | 319441.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2761100.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2441659.04},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:319441.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 148 | 152 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:685}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0148, direccion:'RANCHO EL NACIMIENTO, 81712 EL NACIMIENTO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-MEZQUITE CAIDO AGARRA LA SALIDA AL RIO CHOIX, LUEGO EN EL FOMENTO MINERO AGARRA LA PAVIMENTADA A MANO DERECHA RECORRE 7.9 KM HAS', lon:-108.25543883019556, lat:26.839711273030797}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533688 | 73641 | CENEFA DE MADERA - 73641 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1368.73 | 1368.73 | 1368.73 | 1368.73 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1368.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1368.73}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533693 | 73648 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA Y MARCO - 73648 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 12729.24 | 12729.24 | 12279.24 | 12279.24 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 12729.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:12729.24}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533704 | 73658 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y MARCO - 73658 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 7579.48 | 7579.48 | 7579.48 | 7579.48 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 7579.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7579.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533730 | 73707 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y MARCO - 73707 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4333.38 | 4333.38 | 4333.38 | 4333.38 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4333.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4333.38}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533743 | 73733 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE TAPON - 73733 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | 1262.12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1262.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1262.12}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533754 | 73747 | APLANADO - 73747 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | 798.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 798.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:798.39}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533764 | 73763 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS - 73763 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3727.89 | 3727.89 | 3727.89 | 3727.89 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3727.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3727.89}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533779 | 73785 | MURO DE TABIQUE - 73785 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | 1848.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1848.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1848.58}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533804 | 73814 | MUEBLE ESCRITORIO - 73814 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3166.88 | 3166.88 | 3166.88 | 3166.88 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3166.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3166.88}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533837 | 73871 | MUEBLE ARCHIVERO - 73871 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2218.48 | 2218.48 | 2218.48 | 2218.48 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2218.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2218.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533857 | 73893 | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 73893 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3399.6 | 3399.6 | 3399.6 | 3399.6 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3399.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3399.6}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533873 | 73911 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA Y MARCO - 73911 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4575.57 | 4575.57 | 4575.57 | 4575.57 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4575.57 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4575.57}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533879 | 73920 | PINTURA VINILICA - 73920 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1803.05 | 1803.05 | 1803.05 | 1803.05 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1803.05 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1803.05}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201533945 | 74017 | DEMOLICION DE AZULEJO - 74017 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | 2692.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2692.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2692.42}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533957 | 74026 | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 74026 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | 923.98 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 923.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:923.98}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533959 | 74032 | DESMONTAJE DE MAMPARAS - 74032 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 792.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:792.85}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533965 | 74040 | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 74040 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | 1537.29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1537.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1537.29}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533973 | 74047 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 74047 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 512.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:512.38}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533979 | 74053 | DESMONTAJE Y RETIRO DE MINGITORIO - 74053 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 256.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:256.19}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201533998 | 74078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO - 74078 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 13537.02 | 13537.02 | 13537.02 | 13537.02 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 13537.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:13537.02}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534008 | 74093 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO - 74093 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | 14363.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 14363.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:14363.66}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534018 | 74102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO - 74102 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 9663.83 | 9663.83 | 9663.83 | 9663.83 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 9663.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9663.83}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534025 | 74115 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 74115 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 7087.9 | 7087.9 | 7087.9 | 7087.9 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 7087.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7087.9}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534031 | 74123 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA - 74123 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 5864.68 | 5864.68 | 5864.68 | 5864.68 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 5864.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5864.68}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534050 | 74144 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA - 74144 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 7540.28 | 7540.28 | 7540.28 | 7540.28 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 7540.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7540.28}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 28/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534431 | 74662 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA - 74662 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 3998896.45 | 3226600.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 3998896.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3226600.67},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:772295.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3200 | 2800 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COSALA CENTRO, 80700 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE CONSTITUCION CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-106.69293691710536, lat:24.410307538874676}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534493 | 74765 | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA COSALA - 74765 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 1200750.2 | 968852.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1200750.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:968852.64},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:231897.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0133, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA ANITA, 80738 SANTA ANITA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD', lon:-106.88383157750701, lat:24.622950519618254}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534514 | 74798 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO COSALA - 74798 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 975340.6 | 786975.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 975340.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:786975.77},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:188364.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 94 | 104 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0151, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA VADO HONDO, 80776 VADO HONDO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SALIDA A EL REALITO', lon:-106.7631100242724, lat:24.39717443412544}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534523 | 74816 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA COSALA SINALOA - 74816 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 1690460.1 | 1363986.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1690460.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1363986.23},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:326473.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 89 | 106 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0075, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA IPUCHA, 80778 IPUCHA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA A EL SABINO Y CALLE DEL KINDER', lon:-106.76540578508985, lat:24.332631947854757}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534529 | 74837 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO SECTOR SUR COSALA SINALOA - 74837 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 950766.85 | 767147.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 950766.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:767147.88},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:183618.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 253 | 247 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0125, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL RODEO, 80776 EL RODEO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA A EL BOLSON', lon:-106.7071085288734, lat:24.380622392745657}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534535 | 74841 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARA - 74841 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1307.56 | 1307.56 | 1307.56 | 1307.56 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1307.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1307.56}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534539 | 74844 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE COSALA SINALOA - 74844 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 1450872.13 | 1170669.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1450872.13 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1170669.22},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:280202.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 71 | 89 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0353, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PALO VERDE, 80777 PALO VERDE, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES', lon:-106.6614473298905, lat:24.36041142687163}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534541 | 74845 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA - 74845 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 7990.68 | 7990.68 | 7990.68 | 7990.68 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 7990.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7990.68}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534550 | 74852 | DESAZOLVE DE TUBERIA - 74852 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2049.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2049.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534558 | 74859 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE MUEBLES - 74859 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | 1583.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1583.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1583.4}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534565 | 74869 | SALIDA DE DESCARGA SANITARIA - 74869 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | 2171.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2171.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2171.73}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534578 | 74878 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA - 74878 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | 1065.99 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1065.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1065.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534595 | 74906 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC - 74906 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | 8787.27 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 8787.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8787.27}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534609 | 74919 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO - 74919 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | 8035.56 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 8035.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8035.56}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534615 | 74926 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO - 74926 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 4294.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4294.46}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534619 | 74933 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL - 74933 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1310.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1310.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534634 | 74950 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR - 74950 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 5440.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5440.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534638 | 74958 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO COSALA SINALOA - 74958 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 812836.91 | 655855.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 812836.91 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:655855.97},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:156980.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 131 | 151 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0119, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL RANCHITO, 80736 EL RANCHITO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA AL RIO DE LA LOCALIDAD', lon:-106.79218004858937, lat:24.5285200887674}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534643 | 74960 | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 74960 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2819.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2819.4}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534672 | 74994 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO COSALA SINALOA - 74994 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 2007830.55 | 1620063.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2007830.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1620063.8},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:387766.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 38 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0255, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL SAUCITO, 80794 EL SAUCITO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD', lon:-106.5592905322921, lat:24.28233512852025}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534704 | 75024 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR - 75024 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 139.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:139.98}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534708 | 75029 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA - 75029 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 945600 | 762978.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 945600 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:762978.89},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:182621.11}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE 5 DE MAYO COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ROSARIO CALDERON Y CALLE A NUESTRA SEÑORA, CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO SALIDA A LA ESTANCIA', lon:-106.68018902132353, lat:24.41431134791138}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534712 | 75035 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 75035 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 77.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:77.6}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534716 | 75041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA - 75041 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | 6959.48 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6959.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6959.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534730 | 75057 | PINTURA ESMALTE - 75057 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 1868.52 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1868.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1868.52}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534736 | 75065 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA - 75065 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 371000 | 299349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 371000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299349.8},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:71650.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 120 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:989}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE MINERAL LA ESTRELLA COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ROSARIO CALDERON Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO SALIDA A NUESTRA SEÑORA', lon:-106.67992080042023, lat:24.416437896336912}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534753 | 75080 | PINTURA VINILICA - 75080 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1103.14 | 1103.14 | 1103.14 | 1103.14 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1103.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1103.14}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534775 | 75099 | MUEBLE ESCRITORIO - 75099 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3044.86 | 3044.86 | 3044.86 | 3044.86 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3044.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3044.86}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534779 | 75106 | MUEBLE ESCRITORIO TRIPLE - 75106 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4715.24 | 4715.24 | 4715.24 | 4715.24 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4715.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4715.24}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534794 | 75119 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA - 75119 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 625000 | 504295.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 625000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:504295.48},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:120704.52}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 70 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE EVARISTO PAREDES COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, DOMICILIO CONOCIDO CALLE JUNTO AL PANTEON DE LA COLONIA', lon:-106.68141210863439, lat:24.412376977912057}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534845 | 75189 | MUEBLE ESCRITORIO - 75189 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2070.5 | 2070.5 | 2070.5 | 2070.5 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2070.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2070.5}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534854 | 75194 | MUEBLE ARCHIVERO - 75194 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2244.96 | 2244.96 | 2244.96 | 2244.96 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2244.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2244.96}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534858 | 75198 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA EL LLANO COSALA SINALOA - 75198 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 709200 | 572234.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 709200 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:572234.17},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:136965.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE APOMO COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE GUAMUCHIL Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE CEDRO DOMICILIO CONOCIDO CALLE SALIDA A LA CHOLULA', lon:-106.70375193991539, lat:24.424708360664287}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534868 | 75207 | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 75207 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1940.44 | 1940.44 | 1940.44 | 1940.44 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1940.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1940.44}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534876 | 75211 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COLONIA EL LLANO COSALA SINALOA - 75211 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 119250 | 96219.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 119250 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:96219.58},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:23030.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:318}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE AVIACION COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MADERO, CALLE HERNANDEZ DOMICILIO CONOCIDO CALLE SALIDA A LA CHOLULA', lon:-106.69804419912974, lat:24.420918062157046}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534882 | 75218 | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 75218 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3661.41 | 3661.41 | 3661.41 | 3661.41 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3661.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3661.41}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534894 | 75247 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES - 75247 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 86 | 85 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0193, direccion:'CALLE CARRETERA EL FUERTE-LOSMOCHIS INTERIOR SN EJIDO LOS TASTES, 81891 LOS TAXTES, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EQUIPAMIENTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN L', lon:-108.93911302938211, lat:25.90705267750971}} | 16/05/2019 | 17/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534904 | 75268 | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 75268 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1721 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1721}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534906 | 75270 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL LLANO COSALA SINALOA - 75270 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 400000 | 322749.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 400000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:322749.11},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:77250.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:320}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE GUAMUCHIL COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE APOMO Y CALLE CEDRO, CALLE LIBRAMIENTO DOMICILIO CONOCIDO CALLE SALIDA A LA CHOLULA', lon:-106.7040952626693, lat:24.424903734229567}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534908 | 75271 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE EL KILOMETRO VEINTISEIS - 75271 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 58 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0495, direccion:'INTERIOR SN EJIDO KILÓMETRO 26, 81892 KILÓMETRO 26 (LAS PANGUITAS), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCAL', lon:-108.79910625233885, lat:25.8833572001621}} | 16/04/2019 | 16/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534916 | 75283 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 75283 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 24132.04 | 24132.04 | 24132.04 | 24132.04 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 24132.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:24132.04}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534922 | 75287 | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA SIERRA MOJADA COSALA SINALOA - 75287 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 1182000 | 953723.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1182000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:953723.62},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:228276.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE SIERRA MOJADA COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DOMICILIO CONOCIDO A UNA CUADRA DE SALIDA A CULIACAN', lon:-106.70271116747755, lat:24.40828596222099}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534927 | 75292 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 75292 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 5803.59 | 5803.59 | 5803.59 | 5803.59 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 5803.59 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5803.59}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534965 | 75330 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COLONIA SIERRA MOJADA COSALA SINALOA - 75330 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 291500 | 235203.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 291500 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:235203.41},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:56296.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 64 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:777}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE SIERRA MOJADA COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DOMICILIO CONOCIDO SALIDA A CULIACAN', lon:-106.70278626932814, lat:24.408559520988504}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534971 | 75340 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA - 75340 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 5623.11 | 5623.11 | 5623.11 | 5623.11 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 5623.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5623.11}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201534977 | 75351 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICITO - 75351 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0386, direccion:'CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL CARRICITO, 81893 EL CARRICITO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICITO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE MOCH', lon:-108.93281851562834, lat:25.974909701515603}} | 16/04/2019 | 16/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201534991 | 75375 | MUEBLE ESCRITORIO DOBLE - 75375 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4126.87 | 4126.87 | 4126.87 | 4126.87 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4126.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4126.87}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201535034 | 75454 | MUEBLE ARCHIVERO - 75454 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2223.78 | 2223.78 | 2223.78 | 2223.78 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 2223.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2223.78}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 29/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201535424 | 76017 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SIERRA MOJADA COSALA SINALOA - 76017 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 750000 | 605154.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 750000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:605154.58},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:144845.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 75 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE SIERRA MOJADA COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DOMICILIO CONOCIDO CAMINO SALIDA A EL RODEO', lon:-106.69859129443056, lat:24.40832504284795}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535430 | 76024 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA COSALA SINALOA - 76024 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 697316.94 | 562646.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 697316.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:562646.05},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:134670.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE LA CEIBA COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A NUESTRA SEÑORA Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, CALLE COLON DOMICILIO CONOCIDO CAMINO SALIDA A NUESTRA SEÑORA', lon:-106.68126394347239, lat:24.416364658422342}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535440 | 76047 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA COSALA SINALOA - 76047 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 983114.56 | 793248.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 983114.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:793248.37},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:189866.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 67 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE LA CEIBA COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A NUESTRA SEÑORA Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, CALLE COLON DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A NUESTRA SEÑORA', lon:-106.6813906509622, lat:24.41633361106052}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535456 | 76087 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL LLANO SECTOR LA PISTA COSALA SINALOA - 76087 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 550000 | 443780.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 550000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:443780.03},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:106219.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE HERNANDEZ COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE PORFIRIO Y CALLE CARRANZA, CALLE RUBI DOMICLIO CONOCIDO JUNTO A LA PISTA Y AERODROMO', lon:-106.69761504568915, lat:24.419120561877122}} | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535583 | 76486 | FORMAICA DE MADERA EN MUEBLE - 76486 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3222.51 | 3222.51 | 3222.51 | 3222.51 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3222.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3222.51}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201535588 | 76499 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 76499 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 12066.02 | 12066.02 | 12066.02 | 12066.02 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 12066.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:12066.02}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201535592 | 76509 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA - 76509 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 12066.02 | 12066.02 | 12066.02 | 12066.02 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 12066.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:12066.02}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201535597 | 76520 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 76520 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 256.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:256.19}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535601 | 76529 | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 76529 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 512.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:512.43}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535610 | 76538 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO - 76538 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | 4017.78 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 4017.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4017.78}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535625 | 76565 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC - 76565 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | 2929.09 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2929.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2929.09}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535627 | 76577 | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 76577 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 683.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:683.19}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535631 | 76585 | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 76585 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | 1366.38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1366.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1366.38}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201535650 | 76648 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR - 76648 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3334.01 | 3334.01 | 3334.01 | 3334.01 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 3334.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3334.01}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201535656 | 76654 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR - 76654 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4038.75 | 4038.75 | 4038.75 | 4038.75 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4038.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4038.75}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 30/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201536191 | 77509 | ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE ATENCION CIUDADANA PARA LA ATENCION DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS SOCIALES EN EL EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNAC - 77509 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 512217.1 | 512217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 512217.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:512217.1}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-106.425497, lat:23.940276}} | 03/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536256 | 77650 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SEPTIMA PONIENTE AL OTRO LADO DE LA VIA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS SAN IGNACIO SINAL - 77650 | 25 | Sinaloa | 25016 | San Ignacio | 25016 San Ignacio | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25610855.24 | 382767.76 | 382767.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 382767.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:382767.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 62 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:212}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0066, direccion:'PUEBLO , 00000 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , ESTA POBLACIÓN SE COMUNICA CON TODO EL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE LA CARRETERA COSTERA MAXIPISTA QUE SE UBICA 3 KM DE ESTACION DIMAS Y ENTRONQUE MAZATLÁN A ', lon:-106.7867659277211, lat:23.723412733402647}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536614 | 78108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 78108 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6810.24 | 6810.24 | 6810.24 | 6810.24 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 6810.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6810.24}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201536624 | 78125 | DESMONTAJE DE PUERTA Y MARCO - 78125 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | 683.19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 683.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:683.19}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536630 | 78131 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA - 78131 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6810.24 | 6810.24 | 6810.24 | 6810.24 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 6810.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6810.24}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201536644 | 78159 | DESMONTAJE DE FALSO PLAFON - 78159 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | 13659.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 13659.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:13659.53}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:167}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536671 | 78199 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULADO - 78199 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 129961.33 | 129961.33 | 129961.33 | 129961.33 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 129961.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:129961.33}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:167}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201536681 | 78207 | DESMONTAJE DE LAMPARA - 78207 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | 11477.76 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 11477.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:11477.76}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536687 | 78213 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA - 78213 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | 149356.9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 149356.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:149356.9}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:70}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536708 | 78239 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO - 78239 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 18861 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:18861}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536718 | 78253 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG - 78253 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | 7510.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 7510.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7510.5}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536726 | 78266 | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 78266 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | 5638.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 5638.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5638.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536738 | 78284 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO - 78284 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | 1084.16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1084.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1084.16}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201536774 | 78343 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 78343 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | 609.98 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 609.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:609.98}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537430 | 79248 | MEJORAMIENTO DE AMPLIACION ELECTRICA PARA BENEFICIAR A SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE CONICARI CHOIX SINALOA - 79248 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 118899.42 | 118899.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 118899.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:118899.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 9 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:254}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0602, direccion:'RANCHO CONICARI, 81718 CONICARI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX- CORTINA PRESA HUITES RECORRE LOS 17 KM LLEGA AL PUENTE DE LA PRESA RECORRE 16 KM HASTA LLEGAR A LOCALIDAD DE AGUACALIENTE GRANDE TOMA LA CARRETERA HAC', lon:-108.45105670000224, lat:26.82587364061281}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537446 | 79267 | MEJORAMIENTO DE AMPLIACION ELECTRICA PARA BENEFICIAR A SECTOR CENTRO LOCALIDAD AGUACALIENTE GRANDE DEL MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 79267 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 197091.54 | 197091.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 197091.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:197091.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:563}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0003, direccion:'RANCHO AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), 81760 AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-FUERTE KM 12 AGARRA A MANO IZQ RECORRE 8 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE GRANDE, EN L', lon:-108.34646528593117, lat:26.54037585319449}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537461 | 79287 | MEJORAMIENTO DE AMPLIACION ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOCALIDAD EL VERANITO MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 79287 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 176946.4 | 176946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 176946.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:176946.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 14 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2562}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0823, direccion:'RANCHO EL VERANITO, 81718 EL VERANITO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-PRESA HUITES CRUZA EL PUENTE DEL RIO TOMA TERRACERIA POR 2 KM ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA RUMBO AL DESCANSO, RECORRE 6 KM DESPUES TOMA LA D', lon:-108.41680223333539, lat:26.86082577793733}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537486 | 79316 | MEJORAMIENTO DE AMPLIACION ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL GUAMUCHIL VIEJO CHOIX SINALOA - 79316 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 260520.92 | 260520.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 260520.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:260520.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:595}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0629, direccion:'RANCHO EL VERANITO, 81718 EL GUAMÚCHIL, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-PRESA HUITES CRUZA EL PUENTE DEL RIO TOMA TERRACERIA POR 2 KM ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA RUMBO AL DESCANSO RECORRE 6 KM DESPUES TOMA LA D', lon:-108.42321825235439, lat:26.8746253879277}} | 06/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537538 | 79389 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA - 79389 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 7378.19 | 7378.19 | 7378.19 | 7378.19 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 7378.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7378.19}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201537580 | 79441 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA SOLAR EN LOCALIDAD DE SAN JAVIER MUNICIPIO DE - 79441 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 925868.69 | 107117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 925868.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818751.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:107117.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 401 | 412 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0200, direccion:'RANCHO SAN JAVIER, 81743 SAN JAVIER, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-LORETO AL LLEGAR A LA ESTACION LORETO, SIGUE LA PAVIEMENTADA, CRUZA LA VIA, LUEGO RECORREL 5 KM HASTA LLEGAR A SAN JAVIER, LA OBRA SE REALIZARA EN S', lon:-108.45541893486862, lat:26.675639341592454}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537738 | 79676 | MEJORAMIENTO GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YAÑEZ - 79676 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 282515.42 | 282515.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 282515.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:282515.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0035, direccion:'CALLE FRANCISCO DE IBARRA PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO DE IBARRA Y CALLE FRANCISCO SERRANO, CALLE REVOLUCION A UNA CUADRA DEL COBAES', lon:-108.71705956400184, lat:25.706615217721517}} | 23/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537974 | 80048 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LORETILLO MUNICIPIO DE CHOIX - 80048 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 925868.69 | 107117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 925868.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818751.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:107117.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 206 | 223 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0131, direccion:'RANCHO LORETILLO, 81717 LORETILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-SAN JAVIER AL LLEGAR A LA VIA EN EL KM 18 SE DESVIA A MANO DERECHA. POR TERRACERIA, RECORRE 4.5 KM Y LLEGA A LA LOCALIDAD DE LORETILLO, DESPUES ESTAND', lon:-108.43911935342331, lat:26.765867676362173}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537976 | 80051 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CAJON DE CANCIO MUNICIPIO DE CHOIS SINALOA - 80051 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO ESTATAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 925868.69 | 107117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 925868.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818751.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:107117.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 151 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0043, direccion:'RANCHO CAJÓN DE CANCIO, 81737 CAJÓN DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-EL MEZQUITE CAIDO EN EL KM 8 SE DESVIA A MANO DERECHA PASANDO LA LOCALIDAD TASAJERA RECORRE 6 KM Y LLEGA A LA LOCALIDAD EL CAJON DE CANCIO', lon:-108.2266981135579, lat:26.774462299955783}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537978 | 80055 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE POTRERO DE CANCIO MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 80055 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO ESTATAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 925868.69 | 107117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 925868.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818751.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:107117.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 165 | 168 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0167, direccion:'RANCHO POTRERO DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-EL MEZQUITE CAIDO AL KM 5 SE DESVIA A MANO DERECHA TOMA LA CARRETERA HACIA EL SAUZAL, LUEGO RECORRE 10 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD ', lon:-108.21929171572853, lat:26.750902194561558}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537984 | 80062 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE GRNADE MUNICIPIO DE CHOIX - 80062 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 925868.69 | 107117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 925868.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818751.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:107117.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 762 | 779 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0003, direccion:'RANCHO AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), 81760 AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX- EL FUERTE EN KM 11 SE DESVIA A MANO IZQUIERDA TOMANDO LA CARRETERA HACIA AGUACALIENTE GRANDE, RECOR', lon:-108.35117524496141, lat:26.536162153641456}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537991 | 80070 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLEDE SANTA ANA MUNICIPIO DE CHOIX - 80070 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO ESTATAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 925868.69 | 107117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 925868.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:818751.61},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:107117.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 316 | 335 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0208, direccion:'RANCHO SANTA ANA, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-EL FUERTE EN EL KM 11 SE DESVIA A MANO IZQUIERDA TOMANDO LA CARRETERA HACIA AGUACALIENTE GRANDE RECORRE 2 KM Y LLEGA A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, LUEG', lon:-108.38245553757223, lat:26.58938568115596}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201537995 | 80076 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON RAMPA PARA LA COMUNIDAD ULTIMO BADO LAS PRESITAS DEL MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA - 80076 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 430144.22 | 430144.22 | 394258.66 | 394258.66 | 394258.66 | 394258.66 | 394258.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | 95.122 | Sin observaciones | 2 | 430144.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:430144.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 225 | 238 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0245, direccion:'RANCHO ÚLTIMO VADO, 81724 ÚLTIMO VADO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX- EL SAUZAL EN EL KM 5 SE DESVIA A MANO DERECHA TOMA LA TERRACERIA HACIA EL POTRERO, YA CUANDO LLEGA AL POTRERO AGARRA A MANO IZQ, HASTA LLEGAR AL ', lon:-108.14308054159653, lat:26.682639299522524}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62652"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":430144.22, ""importe_modificado"":430144.22}] | SI
SIN190201538268 | 80639 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR - 80639 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | 979.86 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 979.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:979.86}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538276 | 80648 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA - 80648 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6928.7 | 6928.7 | 6928.7 | 6928.7 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 6928.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6928.7}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201538298 | 80678 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS - 80678 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 15491.86 | 15491.86 | 15491.86 | 15491.86 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 15491.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:15491.86}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201538334 | 80729 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA - 80729 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 8849.19 | 8849.19 | 8849.19 | 8849.19 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 8849.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8849.19}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201538346 | 80743 | PINTURA VINILICA - 80743 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 22458.14 | 22458.14 | 22458.14 | 22458.14 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 22458.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:22458.14}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:253}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201538350 | 80751 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE - 80751 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | 8342.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 8342.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8342.37}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:359}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538369 | 80766 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA - 80766 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 38074.42 | 38074.42 | 38074.42 | 38074.42 | 4199.37 | 4199.37 | 4199.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | 11.1421 | Sin observaciones | 2 | 38074.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:38074.42}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:359}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538387 | 80781 | DEMOLICION DE AZULEJO - 80781 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | 2719.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2719.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2719.55}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 05/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538391 | 80790 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAVAMANOS - 80790 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | 512.38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 512.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:512.38}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538397 | 80796 | DESMONTAJE Y RETIRO DE WC - 80796 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2049.72 | 2049.72 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | 512.43 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2049.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2049.72}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538424 | 80834 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO TIPO DUELA - 80834 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 8615.48 | 8615.48 | 8615.48 | 8615.48 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 8615.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8615.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201538434 | 80848 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE AZULEJO - 80848 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 20371.22 | 20371.22 | 20371.22 | 20371.22 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 20371.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:20371.22}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201538446 | 80856 | DESAZOLVE DE TUBERIA - 80856 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | 3074.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 3074.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3074.7}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538449 | 80865 | REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA - 80865 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | 2111.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2111.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2111.2}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538453 | 80874 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA ECONÓMICA - 80874 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | 1421.32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1421.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1421.32}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538467 | 80882 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR - 80882 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | 5440.8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 5440.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5440.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538478 | 80896 | BARRA PARA LAVABO - 80896 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4486.04 | 4486.04 | 4486.04 | 4486.04 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4486.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4486.04}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201538490 | 80915 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC - 80915 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | 11716.36 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 11716.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:11716.36}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538503 | 80934 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO - 80934 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | 6591.64 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 6591.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6591.64}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538511 | 80947 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL - 80947 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | 1310.48 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1310.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1310.48}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538515 | 80953 | SALIDAS DE CENTRO O CONTACTO - 80953 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | 2819.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 2819.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2819.4}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538524 | 80961 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR - 80961 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 139.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:139.98}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538530 | 80967 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO - 80967 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 77.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:77.6}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538538 | 80979 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO - 80979 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 271.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:271.04}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201538555 | 80994 | PINTURA VINILICA - 80994 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 4267.8 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4267.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4267.8}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 04/06/2019 | 31/08/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201539877 | 83023 | MEJORAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO R SERRANO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 83023 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 48214882.08 | 36414 | 36414 | 36414 | 36414 | 36414 | 36414 | 36414 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1251}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 36414 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36414}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 4000 | 5306 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1251}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA CHOIX CENTRO, 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y AVENIDA GUILLERMO PRIETO, AVENIDA IGNACIO RAMIREZ COLONIA CENTRO EN BLVD PRINCIPAL VICENTE GUERRERO A UN LADO DE LA ESC', lon:-108.32660275543404, lat:26.708909571798547}} | 08/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62689"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":36414.0, ""importe_modificado"":36414.0}] | #N/A
SIN190201540477 | 83976 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE CHARAY - 83976 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 77 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0069, direccion:'INTERIOR SN EJIDO CHARAY, 81872 CHARAY, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARAY EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE', lon:-108.83314815831797, lat:26.020606584918077}} | 16/04/2019 | 16/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201540575 | 84194 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 84194 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 263297.35 | 14160.86 | 263297.35 | 263297.35 | 263297.35 | 263297.35 | 263297.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | 79 | Sin observaciones | 2 | 263297.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:249136.49},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:14160.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1305, direccion:'RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA, SECTOR ENTRADA NORTE, C.P. 80385', lon:-107.24642617929368, lat:24.776125293032358}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201540605 | 84255 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 84255 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 374679.94 | 354528.62 | 374679.94 | 374679.94 | 374679.94 | 374679.94 | 374679.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 374679.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:354528.62},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:20151.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:2882, direccion:'COLONIA JOEL RAMIREZ, 80028 COLONIA JOEL RAMÍREZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA JOEL RAMIREZ CULIACAN, SINALOA', lon:-107.40505703859453, lat:24.848336347082995}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201540693 | 84358 | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD DE LA ANONA JESUS MARIA - 84358 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 1181656.98 | 63552.77 | 1181656.98 | 1181656.98 | 1181656.98 | 1181656.98 | 1181656.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1181656.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1118104.21},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:63552.77}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 229 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0132, direccion:'PUEBLO LA ANONA, 80313 LA ANONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA ANONA SIND. JESUS MARIA, CP. 80313', lon:-107.48828575806817, lat:25.06513215256611}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | NO
SIN190201540710 | 84383 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN PAREDONES JESUS MARIA - 84383 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 1015978.88 | 54642.14 | 1015978.88 | 1015978.88 | 1015978.88 | 1015978.88 | 1015978.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1015978.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:961336.74},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:54642.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 240 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0539, direccion:'PUEBLO PAREDONES, 80304 PAREDONES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PAREDONES SIND. JESUS MARIA, C,P. 80304', lon:-107.48225748384813, lat:24.984155269749778}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | NO
SIN190201540738 | 84417 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA MEXICO NUEVO EL TAMARINDO - 84417 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 1033581.43 | 55588.86 | 1033581.43 | 1033581.43 | 1033581.43 | 1033581.43 | 1033581.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1033581.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:977992.57},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:55588.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 435 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0746, direccion:'VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L.MATEOS EL TAMARINDO, C.P. 80492', lon:-107.63175779618075, lat:24.902915323436016}} | 06/06/2019 | 31/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | NO
SIN190201540752 | 84446 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COLONIA VISTA HERMOSA CULIACAN - 84446 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 608000 | 32699.91 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 608000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:575300.09},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:32699.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 6500 | 6065 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA VISTA HERMOSA, 80246 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA VISTA HERMOSA CULIACAN ROSALES, C.P. 80246', lon:-107.3506956028334, lat:24.779690047031213}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | NO
SIN190201540826 | 84573 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84573 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 565055.96 | 30390.27 | 565005.96 | 565005.96 | 565005.96 | 565005.96 | 565005.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} | 56 | Sin observaciones | 2 | 565055.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:534665.69},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:30390.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA LA ESPERANZA, 80248 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDAS PRIMERA Y ABEDULES COLONIA LA ESPERANZA C.P. 80248, CULIACAN, SINALOA', lon:-107.3473052906384, lat:24.785164362872635}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201540865 | 84630 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84630 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 367190.17 | 19748.5 | 367190.17 | 367190.17 | 367190.17 | 367190.17 | 367190.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 367190.17 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:347441.67},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:19748.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA LA COSTERA, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y COSTERITA COLONIA LA COSTERA, CULIACAN, SINALOA', lon:-107.37373041385234, lat:24.751204123966726}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | NO
SIN190201540880 | 84661 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84661 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 369454.54 | 19870.28 | 369454.54 | 369454.54 | 369454.54 | 369454.54 | 369454.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 369454.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:349584.26},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:19870.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA S/N ESQUINA CON CALEJON 3 COL. EL BARRIO C.P. 80080', lon:-107.33062195056576, lat:24.807555890703778}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | NO
SIN190201540912 | 84710 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84710 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 2204406.15 | 118559.04 | 2204406.15 | 2204406.15 | 2204406.15 | 2204406.15 | 2204406.15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.21}} | 21 | Sin observaciones | 2 | 2204406.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2085847.11},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:118559.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 280 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0321, direccion:'PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EJIDAL SIND. DE CULICANCITO AUN LADO DE LOS CAMPOS DEPORTICOS C.P. 80300', lon:-107.53829347071913, lat:24.82581487686732}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201540918 | 84725 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84725 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 8016698.6 | 2516698.6 | 2516698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 8016698.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2516698.6},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:5500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 995 | 900 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA CAMPESINA EL BARRIO, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA CAMPESINA EL BARRIO CULIACAN, SINALOA, C.P. 80249', lon:-107.33209180110588, lat:24.79652133677173}} | 06/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201540996 | 84885 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON PANUCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G CALDERON - 84885 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 191970.89 | 191970.89 | 191970.89 | 191970.89 | 191970.89 | 191623.68 | 191623.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 191970.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:191970.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 72 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:148}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO', lon:-105.85954061918065, lat:22.988012251611845}} | 20/05/2019 | 20/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SC-011/2019"", ""contratista"":""OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":191623.68, ""importe_modificado"":191623.68}] | #N/A
SIN190201541035 | 84947 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PANUCO ENTRE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G CALDERON - 84947 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 464688.95 | 464688.95 | 464688.95 | 464688.95 | 464688.95 | 463788.74 | 463788.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 464688.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:464688.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 72 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:162}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO', lon:-105.85955130022788, lat:22.988014424325286}} | 20/05/2019 | 21/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SD-012/2019"", ""contratista"":""OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":463788.74, ""importe_modificado"":463788.74}] | #N/A
SIN190201541059 | 84984 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SARA GARCIA ENTRE CALLES PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S MILLAN - 84984 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 192422.04 | 192422.04 | 192422.04 | 192422.04 | 192422.04 | 186637.8 | 186637.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 192422.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:192422.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 73 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:133}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO', lon:-105.86251787118704, lat:22.990604892643947}} | 13/05/2019 | 14/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""DOP-MRS-SC-009/2019"", ""contratista"":""SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":191387.44, ""importe_modificado"":191387.44}] | #N/A
SIN190201541299 | 85564 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LA CAMPANA EL TAMARINDO - 85564 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 915194 | 49221.65 | 915194 | 915194 | 915194 | 915194 | 915194 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | 92 | Sin observaciones | 2 | 915194 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:865972.35},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:49221.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 400 | 387 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1061, direccion:'PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80302', lon:-107.57158536534816, lat:24.99736366824641}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201541321 | 85605 | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD EL SALADO - 85605 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 3489003.49 | 3301355.27 | 3489003.49 | 3489003.49 | 3489003.49 | 3489003.49 | 3489003.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} | 79 | Sin observaciones | 2 | 3489003.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3301355.27},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:187648.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1100 | 1105 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0622, direccion:'PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SIND. EL SALADO, C.P. 80440', lon:-107.15360168238779, lat:24.506358430843438}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-001A"", ""contratista"":""CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV"", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":3026569.19, ""importe_modificado"":3026569.19}] | SI
SIN190201541325 | 85611 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC SEC FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS - 85611 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 168 | 169 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0179, direccion:'AVENIDA MOCHIS - SAN BLAS EJIDO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE 26 DE MARZO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS POR LA AVENIDA LOS MOCHIS-SAN ', lon:-108.77363299360006, lat:26.068658259130597}} | 16/05/2019 | 16/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541338 | 85625 | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN A LA COMUNIDAD EL TULE EMILIANO ZAPATA - 85625 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 4767684 | 256419.18 | 4767684 | 4767684 | 4767684 | 4767684 | 4767684 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | 98 | Sin observaciones | 2 | 4767684 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4511264.82},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:256419.18}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3555 | 3000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0427, direccion:'RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TULE AMILIANO ZAPATA, C.P. 80485', lon:-107.2659173231666, lat:24.672008692933726}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002A"", ""contratista"":""EMILIO CONTRERAS MENDOZA"", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4284527.19, ""importe_modificado"":4284527.19}] | SI
SIN190201541348 | 85638 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 85638 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 1066516.07 | 57360.17 | 1066516.07 | 1066516.07 | 1066516.07 | 1066516.07 | 1066516.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1066516.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1009155.9},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:57360.17}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1765, direccion:'PUEBLO IMALA, 80384 EL MELÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SIND. IMALA C.P. 80384', lon:-107.16786520340726, lat:24.893067183084337}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | NO
SIN190201541357 | 85648 | COSNTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE SAN JERONIMO CULIACAN - 85648 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 4003550.22 | 215321.96 | 4003550.22 | 4003550.22 | 4003550.22 | 4003550.22 | 4003550.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} | 55 | Sin observaciones | 2 | 4003550.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3788228.26},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:215321.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 700 | 615 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 80015 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO, CULIACAN, C.P. 80015', lon:-107.36998605006951, lat:24.84389577018956}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201541391 | 85688 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE ALISO - 85688 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 32 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0172, direccion:'EJIDO RINCÓN DE ALISOS, 81812 RINCÓN DE ALISO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE ALISO', lon:-108.76156175652322, lat:26.156257845904303}} | 16/05/2019 | 16/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541397 | 85692 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUARUTO - 85692 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 292780 | 15746.51 | 292780 | 292780 | 292780 | 292780 | 292780 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 292780 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:277033.49},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:15746.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA Y CAMINO REAL AGUARUTO, CULIACAN, SIN, C.P. 80308', lon:-107.51334475749876, lat:24.781083000835192}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201541403 | 85697 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO - 85697 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 50 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0195, direccion:'EJIDO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO', lon:-108.74590286641728, lat:26.29405419005115}} | 16/05/2019 | 16/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541421 | 85718 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC SEC TECNICA NO TREINTA Y SIETE - 85718 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 200 | 201 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0200, direccion:'EJIDO TESILA, 81805 TESILA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TESILA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.37', lon:-108.78630650407375, lat:26.289403504544595}} | 16/05/2019 | 16/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541425 | 85722 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL MEXICO NUEVO EL TAMARINDO - 85722 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 1250440.22 | 67252.12 | 1250440.22 | 1250440.22 | 1250440.22 | 1250440.22 | 1250440.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1250440.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1183188.1},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:67252.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 300 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0746, direccion:'VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80492', lon:-107.63175779618075, lat:24.90213681724705}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001I"", ""contratista"":""ELIAS BAEZ FLORES"", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":1248594.76, ""importe_modificado"":1248594.76}] | SI
SIN190201541443 | 85748 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LO DE CLEMENTE EL SALADO - 85748 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 4897853.2 | 263420.04 | 4897852.2 | 4897852.2 | 4897852.2 | 4897852.2 | 4897852.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | 97 | Sin observaciones | 2 | 4897853.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4634433.16},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:263420.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 115 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0452, direccion:'PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, C.P. 80440', lon:-107.16675171051352, lat:24.56185582556871}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-003A"", ""contratista"":""INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV"", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4700726.31, ""importe_modificado"":4700726.31}] | SI
SIN190201541451 | 85762 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL QUINCE CULIACANCITO - 85762 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 3101926.9 | 2935096.73 | 3101926.9 | 3101926.9 | 3101926.9 | 3101926.9 | 3101926.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | 93 | Sin observaciones | 2 | 3101926.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2935096.73},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:166830.17}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 75 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1514, direccion:'PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL QUINCE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL QUINCE SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300', lon:-107.5549481363302, lat:24.81323153610128}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-004A"", ""contratista"":""EMILIO CONTRERAS MENDOZA"", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":2669576.32, ""importe_modificado"":2669576.32}] | SI
SIN190201541466 | 85788 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL ALTO CULIACANCITO - 85788 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 3911985.75 | 3701588.38 | 3911985.75 | 3911985.75 | 3911985.75 | 3911985.75 | 3911985.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} | 31 | Sin observaciones | 2 | 3911985.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3701588.38},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:210397.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 88 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1258, direccion:'PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DE CULIACANCITO C.P. 80300', lon:-107.55428551921221, lat:24.80773219391109}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201541482 | 85808 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASAS BLANCAS CULIACANCITO - 85808 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 5216257.09 | 280544.68 | 5216257.09 | 5216257.09 | 5216257.09 | 5216257.09 | 5216257.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}} | 48 | Sin observaciones | 2 | 5216257.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4935712.41},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:280544.68}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 47 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:3137, direccion:'PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CASAS BLANCAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CASAS BLANCAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300', lon:-107.39522049295257, lat:24.62780010785277}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005A"", ""contratista"":""INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV"", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4498890.25, ""importe_modificado"":4498890.25}] | SI
SIN190201541538 | 85884 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA ROSA CULIACAN - 85884 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | Terminado | 2019 | 130173511.79 | 5586809.06 | 5286335.08 | 5586809.06 | 5586809.06 | 5586809.06 | 5586809.06 | 5586809.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} | 56 | Sin observaciones | 2 | 5586809.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5286335.08},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:300473.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 320 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA SANTA ROSA, 80028 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA SANTA ROSA CULIACAN, C.P. 80028', lon:-107.42149519199062, lat:24.8483060652381}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""61834"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN"", ""monto"":4.64833014E7, ""importe_modificado"":4.64833014E7}] | SI
SIN190201541610 | 85983 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE - 85983 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 299999.82 | 299999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 299999.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299999.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 34 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:1293, direccion:'EJIDO PALO VERDE, 81856 PALO VERDE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE', lon:-108.93152240102042, lat:26.313707340085905}} | 16/05/2019 | 16/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541617 | 85988 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS - 85988 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 72568.97 | 72568.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 72568.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:72568.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0035, direccion:'CALLE REFORMA PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CALIFORNIA, CALLE GABRIEL LEYVA A ESPALDAS DEL COBAES', lon:-108.70664722860663, lat:25.700868065076897}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541639 | 86029 | CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM CLUB DE LEONES EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE - 86029 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 69419069.63 | 728206.53 | 727800.22 | 727800.22 | 727800.22 | 727800.22 | 727800.22 | 727800.22 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 728206.53 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:728206.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 240 | 240 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'CALLE PTE 7 CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MONTES CLAROS SE UBICA EN EL CENTRO HISTORICO DEL PUEBLO ENFRENTE DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS', lon:-108.62104074201342, lat:26.421739165007818}} | 29/04/2019 | 27/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FU19-FISM-001"", ""contratista"":""MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALVAREZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL FUERTE"", ""monto"":727800.22, ""importe_modificado"":727800.22}] | #N/A
SIN190201541653 | 86044 | MEJORAMIENTO GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 86044 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 324911.6 | 324911.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 324911.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:324911.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0060, direccion:'CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DISPENSARIO, CALLE IGLESIA SECTOR DEL DISPENSARIO MEDICO', lon:-108.24019997973038, lat:25.490565223633997}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541731 | 86147 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS GONZALEZ PEÑA - 86147 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 473240.22 | 473240.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 473240.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:473240.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN JOACHIN PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JOACHIN Y CALLE CARRETERA A LAS GLORIAS, CALLE SAN JOACHIN SECTOR ESCUELAS', lon:-108.48079625944733, lat:25.547815661749386}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541769 | 86190 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES - 86190 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1077615.12 | 1058092.25 | 1058092.25 | 1058092.25 | 370332.29 | 370332.29 | 370332.29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | 2 | Sin observaciones | 2 | 1077615.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1077615.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 62 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0702, direccion:'PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES TABALA, SAN LORENZO, C.P. 80475', lon:-107.09795168163703, lat:24.441700499012896}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541803 | 86228 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JOSE VASCONCELOS - 86228 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 602635.38 | 595052.19 | 595052.19 | 595052.19 | 208268.27 | 208268.27 | 208268.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | 90 | Sin observaciones | 2 | 602635.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:602635.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 19 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0450, direccion:'PUEBLO LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO SIND. LAS TAPIAS', lon:-107.17367301439474, lat:24.69351070891793}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201541829 | 86266 | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC SEC TECNICA EL TAMARINDO - 86266 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1190847.62 | 1154812.35 | 1154812.35 | 1154812.35 | 404184.32 | 404184.32 | 404184.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | 5 | Sin observaciones | 2 | 1190847.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1190847.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 184 | 180 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0746, direccion:'VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA NO. 19 V.A.L. MATEOS EL TAMARINDO', lon:-107.63403230942531, lat:24.898322065940185}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542003 | 86533 | MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER - 86533 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 45973.12 | 45973.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 45973.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:45973.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE MERCURIO COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE NEPTUNO, CALLE URANO CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.47711561386976, lat:25.556530919463977}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542013 | 86550 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L QUINTERO COL GUADALUPE VICTORIA - 86550 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 4373953.15 | 4373953.15 | 4373953.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 4373953.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4373953.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 115 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3479}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L. QUINTERO COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN SINALOA', lon:-107.33300375217044, lat:24.806572267780865}} | 07/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201542070 | 86631 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR - 86631 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 349750.01 | 349750.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 349750.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:349750.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0188, direccion:'CALLE DAVID PEÑUELAS PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DAVID PEÑUELAS Y CALLE JAIME ARMENTA, CALLE ENRIQUE CASTRO SECTOR ESCUELAS', lon:-108.45914162780686, lat:25.37771022898274}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542124 | 86700 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS LAURENCIO FIHILIO - 86700 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 554745.74 | 554745.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 554745.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:554745.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0102, direccion:'CALLE JESUS IBARRA PUEBLO , 00000 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE TEIRRA DE CULTIVO PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO', lon:-108.51597978248904, lat:25.48322221928605}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542146 | 86732 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS LAURENCIO FIHILIO - 86732 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 150000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:150000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0102, direccion:'CALLE JESUS IBARRA PUEBLO , 00000 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A TERRAS DE CULTIVO', lon:-108.51615144386695, lat:25.483105998730483}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542171 | 86754 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION VEINTICUATRO POR TRECE PUNTO SETENTA METROS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR - 86754 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 572128.89 | 572128.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 572128.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:572128.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 55 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0132, direccion:'CALLE CALLE 18 PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 18 Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE INDEPENDENCIA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.64281545622669, lat:25.658200018708673}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542191 | 86774 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 86774 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 332575.43 | 332575.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 332575.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:332575.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0540, direccion:'CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA CARRETERA, CALLE PARALELA 1 SECTOR ESCUELAS', lon:-108.52621161856068, lat:25.72229068739317}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542232 | 86823 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 86823 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 119599 | 119599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 119599 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:119599}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0060, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA, CALLE DE LA PRIMARIA SECTOR ESCUELAS', lon:-108.24023216623918, lat:25.490545854732453}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542246 | 86844 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 86844 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 215241.15 | 215241.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 215241.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:215241.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0386, direccion:'CALLE MAR DE CORTES PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SECTOR ENTRADA DEL POBLADO', lon:-108.4964338921793, lat:25.287736712141736}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542256 | 86869 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 86869 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 977155.78 | 977155.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 977155.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:977155.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0161, direccion:'CALLE CALLE 4 PUEBLO , 00000 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SECTOR TANQUE DE AGUA', lon:-108.34298503952911, lat:25.732571981324593}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542278 | 86892 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 86892 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 927039.7 | 927039.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 927039.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:927039.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0035, direccion:'CALLE ONCE PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE OCTAVA, CALLE DECIMA CERCA AREA DEPORTIVA', lon:-108.72649119815495, lat:25.709021379480184}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542329 | 86952 | CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD EN BUYUBAMPO MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 86952 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 342896.15 | 342896.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 342896.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:342896.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 107 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:521}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0039, direccion:'RANCHO BUYUBAMPO, 81746 BUYUBAMPO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA CHOIX-FUERTE A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE HORNILLOS SE DESVIA A MANO DERECHA HACIA LA PRESA MIGUEL HIDALGO LUEGO RECORRE 5 KM Y LLEGA A LA C', lon:-108.61422404443883, lat:26.62948753256522}} | 05/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542603 | 87433 | MEJORAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN GILL MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 87433 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 135050 | 135050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 135050 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:135050}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2510 | 2953 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:652}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO FUERTE COLONIA LA HIGUERA, 81705 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y AVENIDA PINO SUAREZ, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA LA CALLE PINO SUAREZ HASTA LLEGAR A LA INTERESECCION CON CALLE RIO CHOIX SE ENCUENTRA LA', lon:-108.32327774193148, lat:26.704306891416245}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542617 | 87450 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 87450 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 209798.56 | 209798.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 209798.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:209798.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0129, direccion:'CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 FLOR DE MAYO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DOS, CALLE TRES COBTRA ESQUINA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO', lon:-108.66100948013182, lat:25.533538397609217}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542621 | 87461 | MEJORAMIENTO PARA PREESCOLAR COLONIA CONCHAS CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO CHOIX SINALOA - 87461 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 115032 | 115032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 115032 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:115032}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 165 | 198 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA CHOIX CENTRO, 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA SECUNDARIA FRANCISCO R SERRANO TOMA LA CALLE IGNACIO RAMIREZ HASTA LLEGAR A CALLE INDEPENDECIA SE EN', lon:-108.32750084853022, lat:26.70563640186717}} | 10/05/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542625 | 87464 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ - 87464 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 239707.97 | 239707.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 239707.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:239707.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 55 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0064, direccion:'CALLE RAFAEL RAMIREZ PUEBLO , 00000 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL ESTADIO', lon:-108.40839560543829, lat:25.542517864029655}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542629 | 87473 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES - 87473 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 275693.08 | 275693.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 275693.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:275693.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:1031, direccion:'CALLE CUARTA PUEBLO , 00000 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DONDE ESTA EL TANQUE DE AGUA', lon:-108.29647623722033, lat:25.636223860234978}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542675 | 87542 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE CHOIX - 87542 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 175954.2 | 175954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 175954.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:175954.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 222 | 240 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0898, direccion:'RANCHO EL SAUZ DE SAN ISIDRO, 81753 EL SAUZ DE SAN ISIDRO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CHOIX-EL SAUZAL AL LLEGAR AL POTRERO AGARRA MANO DERECHA HACIA EL ULTIMO VADO LUEGO RECORRE 5 KM LLEGA A LA LOCALIDAD DE GUAYEPA AGA', lon:-108.0402257578716, lat:26.666387442519653}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542710 | 87592 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 87592 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 118500 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":"Estudio de preinversión","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 118500 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:118500}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542796 | 87720 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CULIACAN - 87720 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 976287.02 | 976287.02 | 976287.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 976287.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:976287.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, C.P. 80296, CULIACAN, SINALOA', lon:-107.37141834968155, lat:24.757829340234444}} | 08/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | NO
SIN190201542815 | 87756 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO - 87756 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 603522.8 | 603522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 603522.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:603522.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0249, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL KINDER, CALLE KIOSKO A UNA CUADRA DEL KIOSKO', lon:-108.45690030193114, lat:25.53768432921264}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542848 | 87796 | MEJORAMIENTO LOSAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 87796 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 591808.3 | 591808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 591808.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:591808.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0070, direccion:'CALLE CALLE 12 PUEBLO , 00000 CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.44506916685161, lat:25.573557651651093}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542883 | 87858 | MEJORAMIENTO APLANADOS VITROPISO Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO - 87858 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 362673.83 | 362673.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 362673.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:362673.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0044, direccion:'CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO , 00000 EL AMOLE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.44098526227465, lat:25.392953144798437}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542895 | 87886 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SINDICATURA DE EL SALADO - 87886 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 2123651.7 | 2086000.35 | 2086000.35 | 2086000.35 | 730100.13 | 730100.13 | 730100.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | 10 | Sin observaciones | 2 | 2123651.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2123651.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 800 | 700 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0622, direccion:'PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SINDICATURA DE EL SALADO CP. 80440', lon:-107.15334419032206, lat:24.50655367732161}} | 08/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542915 | 87915 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS - 87915 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 900000 | 1529867.64 | 1529867.64 | 1529867.64 | 535453.67 | 535453.67 | 535453.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | 15 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0358, direccion:'PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS, SIND. 80410', lon:-107.0986013995329, lat:24.68523593557127}} | 08/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542925 | 87924 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA RAUL CERVANTES AHUMADA - 87924 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 300000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:300000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE SIMON BOLIVAR FRACCIONAMIENTO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ENFERMERIA, CALLE ECONOMIA A UNA CUADRA DE UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE', lon:-108.48802205901085, lat:25.56850334190194}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201542943 | 87945 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMCHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CUIACAN SINALOA - 87945 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 870438.68 | 870438.68 | 867852.87 | 867852.87 | 519466.41 | 519466.41 | 519466.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} | 42 | Sin observaciones | 2 | 870438.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:870438.68}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CP. 80296 CULIACAN SINALOA', lon:-107.37257169955903, lat:24.764317812549507}} | 08/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543088 | 88109 | MEJORAMIENTO GENERAL EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA - 88109 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 369090.36 | 369090.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 369090.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:369090.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE 100 PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 100 Y CALLE CALLE 100, CALLE CALLE 100 SE ENCUENTRA A LINEA DE CAMINO', lon:-108.51026814162901, lat:25.55742291886297}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543118 | 88143 | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE SECCIÓN OCHO POR SEIS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 88143 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 486246.6 | 486246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 486246.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:486246.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0386, direccion:'CALLE BLVD TIBURON PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BLVD TIBURON Y CALLE NO APLICA, CALLE NO APLICA SE ENCUENTRA POR EL BLVD TIBURON', lon:-108.49925557606322, lat:25.28727107598732}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543160 | 88207 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO - 88207 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 825214.81 | 825214.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 825214.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:825214.81}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0085, direccion:'CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO , 00000 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.42299965285261, lat:25.432433596166298}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543178 | 88235 | MEJORAMIENTO VITROPISO Y FIRME EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 88235 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 393016.7 | 393016.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 393016.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:393016.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0081, direccion:'CALLE EMILIANO ZAPTA PUEBLO , 00000 ESTACIÓN CAPOMAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPTA Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE RIO BALUARTE FRENTE AL TANQUE DE AGUA', lon:-108.22474946227672, lat:25.600482136326292}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543343 | 88579 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE TRAMO DE TANQUE DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIP - 88579 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 580096.54 | 484110.34 | 484110 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 580096.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:484110.34},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:95986.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 52 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:239}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0146, direccion:'CALLE RUMBO A TANQUE DE AGUA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA , TOMAMOS LA CARRETERA CONCORDIA -TEPUXTA KM 12 GIRAR A LA DERECHA N EN EL E', lon:-106.08179178360898, lat:23.411426687805456}} | 21/06/2019 | 22/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543359 | 88633 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS EJIDAL Y AMPLIACION EJIDAL SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 88633 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 240760.56 | 300950.7 | 230000 | 230000 | 132881.81 | 132881.81 | 132881.81 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 240760.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:240760.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 9 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0160, direccion:'CALLE ALAMEDA COLONIA EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCIÓN EN COL. AMPLIACION COL. EJIDAL Y 3 ACCIONES EN COL. EJIDAL EN LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN', lon:-109.3138905427288, lat:25.974163002544504}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-037PR-AH/2019"", ""contratista"":""JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2347415.46, ""importe_modificado"":2347415.46}] | SI
SIN190201543369 | 88649 | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 88649 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 361140.84 | 361140.84 | 300000 | 300000 | 199322.72 | 199322.72 | 199322.72 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 361140.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:361140.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 14 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0160, direccion:'CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, 6 ACCIONES EN COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA EN LA VILLA DE HIGUERA DE ZARAG', lon:-109.30697798673889, lat:25.961236311671193}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-037PR-AH/2019"", ""contratista"":""JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2347415.46, ""importe_modificado"":2347415.46}] | SI
SIN190201543518 | 88797 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 88797 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 505064.64 | 421493.66 | 421493 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 505064.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:421493.66},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:83570.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 246 | 214 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0098, direccion:'CAMINO TRAMO CAMINO ANTIGUO A LA EMBOCADA - POZO ANTIGUO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 420 + undefined PUEBLO MALPICA, 82646 MALPICA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA EMBOCADA Y , PARTIM', lon:-106.13500859984697, lat:23.25499021469046}} | 21/06/2019 | 20/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543594 | 88861 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 88861 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 1125674.99 | 1125674.99 | 1125674 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1125674.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1125674.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 24 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:780}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0117, direccion:'CALLE RUMBO AL PANTEON EJIDO EL PALMITO, 82630 EL PALMITO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR CARRETERA FEDERAL 40 78 KM Y LLEGAMOS AL POBLADO DE EL PALMITO.', lon:-105.83381075477494, lat:23.562734039595064}} | 21/06/2019 | 19/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543652 | 88896 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 88896 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 206398.02 | 172246.18 | 172246 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 206398.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:172246.18},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:34151.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:40}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0249, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS GUACAMAYAS, 82616 LAS GUACAMAYAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , PARTIMOS DE CONCORDIA PARA LA SIERRA POR LA CARRETERA FEDERAL 40 LIBRE A 68 KILÓMETROS SE GIRA A LAS IZQUIERDA A 20 KILÓMETROS DE TERRAC', lon:-105.91767960208941, lat:23.590672832747973}} | 21/06/2019 | 19/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543698 | 88928 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL HABAL DE COPALA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 88928 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 992303.56 | 828111.15 | 828111 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 992303.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:828111.15},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:164192.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 55 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3350}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0013, direccion:'EJIDO HABAL DE COPALA, 82675 HABAL DE COPALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE BRECHA RUMBO AL OJO DE AGUA Y CARRETERA FEDERAL 40, PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA FEDERAL 40 A 23 KILOMETROS CRUZAMOS EL PUEBLO DE COPALA Y A', lon:-105.91235661135396, lat:23.37368770197565}} | 16/07/2019 | 15/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543706 | 88935 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE A UN COSTADO DE RIÓ EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 88935 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 632959.33 | 528226.14 | 528226 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 632959.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:528226.14},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:104733.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 157 | 143 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:365.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0001, direccion:'CALLE PARALELA AL RIO CONCORDIA COLONIA 20 DE ENERO, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE VADO CONCORDIA, CARRETERA FEDERAL 40 SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA OTRA BANDA A UN COSTADO DEL RIO DE CONCORDIA A ', lon:-106.06960006715592, lat:23.284288896654825}} | 21/06/2019 | 20/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543714 | 88941 | RECUBRIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL PLUVIAL EN COLONIA VILLA DE GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 88941 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 1382599.21 | 1153826.17 | 1153826 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1382599.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1153826.17},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:228773.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 245 | 241 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:258}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0001, direccion:'COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RUMBO AL HIGUITO Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABASTIDA OCHOA INICIANDO A UN COSTADO DE LAS AGUAS TERMALES', lon:-106.07131668092539, lat:23.280642487858486}} | 21/06/2019 | 19/08/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543732 | 88951 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PUENTE EN COLONIA LA OTRA BANDA EN CABECERA MUNICIPAL CONCORDIA - 88951 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 70969.91 | 70969.91 | 70969 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 70969.91 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:70969.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0001, direccion:'COLONIA LA OTRA BANDA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA FEDERAL 40 Y CALLE LA VIA, CALLE RIBERA DE RIO SE ENCUENTRA EN CARRETERA MAZATLAN DURANGO 20 METROS ANTES DE PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO . VUELTA A ', lon:-106.06963696493848, lat:23.283495734203957}} | 21/06/2019 | 20/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201543744 | 88960 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PUENTE EN COLONIA LA OTRA BANDA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO - 88960 | 25 | Sinaloa | 25004 | Concordia | 25004 Concordia | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 25003559.4 | 238543.65 | 199072.81 | 199072 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 238543.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:199072.81},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:39470.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:63}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25004, localidad:0001, direccion:'COLONIA LA OTRA BANDA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA FEDERAL 40 Y CALLE LA VIA, CALLE RIBERA DE RIO SE ENCUENTRA EN CARRETERA MAZATLAN DURANGO 20 METROS ANTES DE PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO . VUELTA A ', lon:-106.06966915144663, lat:23.28347602403715}} | 21/06/2019 | 20/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544224 | 90026 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE - 90026 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 323912.7 | 323912.7 | 323912.69 | 323912.69 | 323912.69 | 323912.69 | 323912.69 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":5}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 323912.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:323912.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'CALLE NORTE NO. 47 CIUDAD EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NORTE NO.45, CARRETERA EL FUERTE-CHOIX LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE EN DIFERENTES DOMICILIOS', lon:-108.61543133063327, lat:26.4118732628983}} | 29/04/2019 | 27/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FU19-FISM-003"", ""contratista"":""ARTURO LIZARRAGA TORRES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL FUERTE"", ""monto"":194347.62, ""importe_modificado"":194347.62}] | #N/A
SIN190201544228 | 90035 | MEJORAMIENTO LOSAS EN ESCUELA SECUNDARIA ALBERT EINSTEIN - 90035 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 918391.81 | 918391.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 918391.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:918391.81}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0188, direccion:'CALLE DAVID PEÑUELAS PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DAVID PEÑUELAS Y CALLE FRANCISCO BURGOS, CALLE ENRIQUE CASTRO EN EL SECTOR DONDE ESTÁN TODAS LAS ESCUELAS', lon:-108.45814384605387, lat:25.377681148402036}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544249 | 90068 | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SESENTA Y TRES - 90068 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 441920.82 | 441920.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 441920.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:441920.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0124, direccion:'CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO , 00000 EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO TERRENO DEL TANQUE DE AGUA', lon:-108.57707581370776, lat:25.594417836740526}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544278 | 90112 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL VADO - 90112 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | Terminado | 2019 | 69419069.63 | 129565.08 | 129565.08 | 129565.08 | 129565.08 | 129565.08 | 129565.08 | 129565.08 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":2}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 129565.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:129565.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0212, direccion:'EJIDO EL VADO, 81828 EL VADO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VADO', lon:-108.66409593608012, lat:26.4002434902991}} | 29/04/2019 | 27/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FU19-FISM-003"", ""contratista"":""ARTURO LIZARRAGA TORRES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL FUERTE"", ""monto"":194347.62, ""importe_modificado"":194347.62}] | #N/A
SIN190201544298 | 90159 | MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TREINTA Y CINCO - 90159 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 587114.49 | 587114.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 587114.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:587114.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0059, direccion:'CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO , 00000 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE JAIME NUNO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SECTOR CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.41528574341386, lat:25.371196835516827}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544334 | 90207 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ - 90207 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 878514.95 | 878514.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 878514.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:878514.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0035, direccion:'BOULEVARD DIEGO MARTINEZ PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD DIEGO MARTINEZ Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, CALLE FRANCISCO SERRANO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL POBLADO SECTOR CENTRO', lon:-108.71793932855871, lat:25.705590514448915}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544350 | 90248 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - 90248 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 427538.11 | 427538.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 427538.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:427538.11}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0074, direccion:'CALLE UNO PUEBLO , 00000 EJIDO TREINTA Y OCHITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SECTOR CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.7429978080217, lat:25.77399779677264}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544393 | 90305 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA XICOHTENCATL - 90305 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 150097.46 | 150097.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 150097.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:150097.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0134, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 GAMBINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO FRENTE AL SECTOR DE CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.38684468929227, lat:25.652355587019972}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544399 | 90316 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE N EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 90316 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 848178.15 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 848178.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:848178.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2774 | 2652 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA , 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA.', lon:-107.92418937295575, lat:25.489481515392246}} | 29/04/2019 | 29/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544426 | 90350 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE SECCION CINCO PUNTO OCHENTA Y CINCO POR CUATRO PUNTO OCHENTA Y CINCO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEIN - 90350 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 513559.55 | 513559.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 513559.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:513559.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 45 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE EDUCACION, BOULEVARD CENTRAL FRENTE A CRUZ ROJA MEXICANA', lon:-108.46934793656258, lat:25.559086181905553}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544473 | 90431 | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO - 90431 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 473240.22 | 473240.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 473240.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:473240.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0364, direccion:'CALLE DOS PUEBLO , 00000 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ SECTOR CAMPO DEPORTIVO', lon:-108.42516090609884, lat:25.639177591041864}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544516 | 90495 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO - 90495 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | Terminado | 2019 | 69419069.63 | 259130.16 | 259130.16 | 259130.16 | 259130.16 | 259130.16 | 259130.16 | 259130.16 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":4}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 259130.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:259130.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0195, direccion:'EJIDO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO EN DISTINTOS DOMICILIOS', lon:-108.74538788228644, lat:26.29717062291021}} | 29/04/2019 | 27/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FU19-FISM-002"", ""contratista"":""ARTURO LIZARRAGA TORRES"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL FUERTE"", ""monto"":518260.32, ""importe_modificado"":518260.32}] | #N/A
SIN190201544524 | 90507 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA - 90507 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 323503.3 | 323503.3 | 113226.16 | 113226.16 | 113226.16 | 113226.16 | 113226.16 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":2}] | 40 | Sin observaciones | 2 | 323503.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:323503.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0058, direccion:'EJIDO CONSTANCIA, 81893 CONSTANCIA, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA EN DISTINTOS DOMICILIOS', lon:-108.89146694817589, lat:25.963421918223403}} | 29/05/2019 | 28/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FU19-FISM-004"", ""contratista"":""ANCOR ARQUITECTOS SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL FUERTE"", ""monto"":323503.3, ""importe_modificado"":323503.3}] | SI
SIN190201544526 | 90510 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A LAS CAÑADAS NUMERO DOS ENTRONQUE CALLE SETECIENTOS LAS CAÑADAS DOS - 90510 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 17000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17000000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0079, direccion:'CALLE CALLE 700 PUEBLO , 00000 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 700 Y CALLE LAS CAÑADAS DOS, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRONQUE CON LA CALLE 700', lon:-108.58612669206668, lat:25.47184985948306}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544548 | 90528 | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA - 90528 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 34567.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:34567.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 76 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0224, direccion:'RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO, SINALOA.', lon:-107.99422143381119, lat:25.636134715029353}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544643 | 90661 | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO SINALOA - 90661 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 26040.97 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 26040.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:26040.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 201 | 209 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0329, direccion:'PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO, SINALOA.', lon:-107.90444832701895, lat:25.409002161980734}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544668 | 90702 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS TAXTES - 90702 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 323503.3 | 323503.3 | 113226.15 | 113226.15 | 113226.15 | 113226.15 | 113226.15 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":2}] | 40 | Sin observaciones | 2 | 323503.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:323503.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0193, direccion:'EJIDO LOS TAXTES, 81890 LOS TAXTES, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL VELAZQUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS TAXTES EN DIFERENTES DOMICILIOS', lon:-108.93707455053078, lat:25.91725549945922}} | 29/05/2019 | 28/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FU19-FISM-004"", ""contratista"":""ANCOR ARQUITECTOS SA DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL FUERTE"", ""monto"":323503.3, ""importe_modificado"":323503.3}] | SI
SIN190201544698 | 90743 | CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EMSAD COBAES EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO - 90743 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 583036.33 | 582922.77 | 204022.97 | 204022.97 | 204022.97 | 204022.97 | 204022.97 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0.7}] | 70 | Sin observaciones | 2 | 583036.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:583036.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 150 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0195, direccion:'EJIDO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUECO', lon:-108.74579557805669, lat:26.294073427547936}} | 15/05/2019 | 12/08/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FU19-FISM-005"", ""contratista"":""CONFLO S DE RL DE CV"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL FUERTE"", ""monto"":582922.7, ""importe_modificado"":582922.7}] | SI
SIN190201544731 | 90781 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 90781 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 77065.76 | 77065.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 77065.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:77065.76}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 06/05/2019 | 06/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544737 | 90792 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 90792 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 3600 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3600}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 30/04/2019 | 30/04/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544743 | 90802 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 90802 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 4140 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4140}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 29/04/2019 | 29/04/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544759 | 90814 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 90814 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 79951.84 | 79951.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 79951.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:79951.84}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 26/04/2019 | 26/04/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544935 | 91053 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 91053 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 37120 | 37120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 37120 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:37120}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 24/05/2019 | 24/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544939 | 91057 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 91057 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 23200 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:23200}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 24/05/2019 | 24/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201544943 | 91061 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 91061 | 25 | Sinaloa | 25010 | El Fuerte | 25010 El Fuerte | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 69419069.63 | 79636.32 | 79636.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 79636.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:79636.32}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25010, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.619966, lat:26.421599}} | 23/05/2019 | 23/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545078 | 91221 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 91221 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 118500 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":"Estudio de preinversión","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 118500 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:118500}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545097 | 91240 | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 91240 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":1,"unidad_medida":"Estudio de preinversión","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 52500 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:52500}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545099 | 91246 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 91246 | 25 | Sinaloa | 25007 | Choix | 25007 Choix | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 48214882.08 | 200000 | 200000 | 67116.44 | 67116.44 | 67116.44 | 67116.44 | 67116.44 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":85.34}] | 34 | Sin observaciones | 2 | 200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:200000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 4538 | 4768 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:251}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD VICENTE GUERRERO CIUDAD CHOIX CENTRO, 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO R SERRANO, LA OBRA SE APLICARA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA. PARA DA', lon:-108.32922688152676, lat:26.71010534983164}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""62666"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CHOIX"", ""monto"":200000.0, ""importe_modificado"":200000.0}] | SI
SIN190201545249 | 91554 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91554 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 297327.71 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 297327.71 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:297327.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 42 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0263, direccion:'EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO', lon:-107.89196308595129, lat:26.146438635445744}} | 04/04/2019 | 03/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-001"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":297327.71, ""importe_modificado"":297327.71}] | SI
SIN190201545270 | 91566 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91566 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 165302.55 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 165302.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:165302.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 42 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0263, direccion:'EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA', lon:-107.89213474732827, lat:26.146400111591966}} | 04/04/2019 | 03/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-002"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":165302.55, ""importe_modificado"":165302.55}] | SI
SIN190201545274 | 91572 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA - 91572 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 406585.17 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:406585.17}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 47 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0966, direccion:'RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA', lon:-108.04263869331255, lat:26.043564043444217}} | 04/04/2019 | 23/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-003"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":406585.19, ""importe_modificado"":406585.17}] | SI
SIN190201545284 | 91580 | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 91580 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 91 | 89 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0019, direccion:'EJIDO LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN', lon:-107.97976023833526, lat:26.283466443856835}} | 04/04/2019 | 23/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-004"", ""contratista"":""SATELLITE HOLME S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":500000.0, ""importe_modificado"":500000.0}] | SI
SIN190201545295 | 91592 | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA TOSIBUENA MUNICIPIO DE SINALOA - 91592 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 346241.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:346241.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 21 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:1119, direccion:'RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN', lon:-107.94845682076122, lat:26.2259551271381}} | 04/04/2019 | 23/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-005"", ""contratista"":""SATELLITE HOLME S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":346241.74, ""importe_modificado"":346241.74}] | SI
SIN190201545301 | 91603 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑÓS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J MUGICA MPIO DE SINALOA - 91603 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 291707.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:291707.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 173 | 172 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0555, direccion:'EJIDO EJIDO FRANCISCO J.MUGICA, 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , ELPROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J.MUGICA', lon:-108.69621996410297, lat:25.75193943112744}} | 08/04/2019 | 27/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-006"", ""contratista"":""CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":291707.78, ""importe_modificado"":291707.78}] | SI
SIN190201545305 | 91613 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑÓS EN LA LOCALIDAD DE CHACOAPANA MUNICIPIO DE SINALOA - 91613 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 323766.56 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 323766.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:323766.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 122 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0084, direccion:'EJIDO CHACOAPANA, 81973 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CHOCOAPANA', lon:-107.80917217181756, lat:25.87026867927139}} | 08/04/2019 | 27/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-007"", ""contratista"":""CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":323766.56, ""importe_modificado"":323766.55}] | SI
SIN190201545309 | 91615 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 91615 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 307515.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:307515.34}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 122 | 121 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:1218, direccion:'EJIDO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA', lon:-107.87395838237543, lat:25.69849599362661}} | 08/04/2019 | 27/04/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-008"", ""contratista"":""CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":307515.34, ""importe_modificado"":307515.34}] | SI
SIN190201545315 | 91620 | REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZA - 91620 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 936212.85 | 936212.83 | 936212.83 | 936212.83 | 936212.83 | 936212.83 | 936212.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 936212.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:936212.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 214 | 212 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0395, direccion:'EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZAL EL LIMON MAZOCARI LA SOL', lon:-108.19715535611387, lat:26.081168470279685}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-009"", ""contratista"":""SATELLITE HOLME S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":936212.85, ""importe_modificado"":936212.83}] | SI
SIN190201545321 | 91627 | REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL - 91627 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | 962178.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 962178.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:962178.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 210 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:1009, direccion:'EJIDO LA TRANQUILIDAD, 81990 LA TRANQUILIDAD, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA. LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL DE SAN JOAQ', lon:-108.13883511039732, lat:25.719323043738655}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-010"", ""contratista"":""CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":962178.22, ""importe_modificado"":962178.22}] | SI
SIN190201545327 | 91634 | REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACIO - 91634 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | 846807.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 846807.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:846807.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 373 | 373 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0074, direccion:'EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E.C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACION BAMOA EL COYOTE SIETE ', lon:-108.23853799907806, lat:25.676850203478267}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-011"", ""contratista"":""SATELLITE HOLME S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":846807.26, ""importe_modificado"":846807.26}] | SI
SIN190201545331 | 91636 | REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA - 91636 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 792271.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:792271.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 74 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0789, direccion:'EJIDO LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-107.87094543431198, lat:25.973949170976866}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-012"", ""contratista"":""SATELLITE HOLME S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":792271.65, ""importe_modificado"":792271.65}] | SI
SIN190201545333 | 91638 | REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA - 91638 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 864857.74 | 864857.76 | 864857.76 | 864857.76 | 864857.76 | 864857.76 | 864857.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 864857.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:864857.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 132 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0227, direccion:'EJIDO RANCHITO DELLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA. RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA DE INZUNZ', lon:-108.2594926230552, lat:25.940088486022297}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-013"", ""contratista"":""SATELLITE HOLME S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":864857.74, ""importe_modificado"":864857.76}] | SI
SIN190201545340 | 91641 | REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUN - 91641 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 961003.23 | 961003.22 | 961003.22 | 961003.22 | 961003.22 | 961003.22 | 961003.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 961003.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:961003.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 26 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0097, direccion:'EJIDO LA ESTANCIA, 00000 LA ESTANCIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES. SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUNICIPIO DE SINALOA', lon:-108.10112440212137, lat:25.921244705912393}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-014"", ""contratista"":""CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":961003.23, ""importe_modificado"":961003.22}] | SI
SIN190201545342 | 91643 | REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA - 91643 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | 930761.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 930761.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:930761.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 175 | 174 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0263, direccion:'EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA', lon:-107.88955982667389, lat:26.147016491726333}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-015"", ""contratista"":""CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":930761.4, ""importe_modificado"":930761.4}] | SI
SIN190201545345 | 91645 | REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91645 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 959661.04 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 959661.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:959661.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 212 | 208 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0808, direccion:'EJIDO LLANOS DE PERAZA, 81976 LLANOS DE PERAZA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-107.87236382066344, lat:26.11684904263741}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-016"", ""contratista"":""CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":959661.04, ""importe_modificado"":959661.05}] | SI
SIN190201545347 | 91646 | REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTI - 91646 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | 683590.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 683590.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:683590.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 203 | 202 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0868, direccion:'EJIDO EL PALOTAL, 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE SINALO', lon:-108.47572914918895, lat:25.77352005751869}} | 08/04/2019 | 07/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-017"", ""contratista"":""SATELLITE HOLME S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":683590.46, ""importe_modificado"":683590.46}] | SI
SIN190201545351 | 91648 | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 91648 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 896222.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:896222.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3144 | 2196 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0001, direccion:'EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DEPORTIVO', lon:-108.22643271057333, lat:25.82603554432942}} | 01/05/2019 | 20/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019 -019"", ""contratista"":""FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":896222.83, ""importe_modificado"":896222.83}] | SI
SIN190201545353 | 91649 | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 91649 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | Terminado | 2019 | 104033578.33 | 1355232.04 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1355232.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1355232.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3144 | 2196 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0001, direccion:'EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE UBICA POR LA CARRETERA HACIA LE DERIVADORA ENFRENTE DE ESTADIO DE BASE BALL', lon:-108.23284855453693, lat:25.820781883961086}} | 02/05/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-018"", ""contratista"":""FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":1355232.04, ""importe_modificado"":1344403.67}] | SI
SIN190201545375 | 91721 | ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE - 91721 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 481525.74 | 481525.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 481525.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:481525.74}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.222046, lat:25.822372}} | 01/04/2019 | 19/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545379 | 91726 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 91726 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 350620.84 | 350620.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 350620.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350620.84}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:10,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.222046, lat:25.822372}} | 01/04/2019 | 19/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545383 | 91732 | JURIDICO - 91732 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 145999.92 | 145999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 145999.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:145999.92}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.222046, lat:25.822372}} | 01/04/2019 | 19/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545575 | 92033 | CONSTRUCCION DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIO EN NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 92033 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | 963283.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 963283.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:963283.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0818, direccion:'CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 16 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL EN AMBAS ZAPS EN LA SI', lon:-109.05317426527634, lat:25.965541144589405}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-038PR-AH/2019"", ""contratista"":""SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":2348002.8, ""importe_modificado"":2348002.8}] | SI
SIN190201545738 | 92293 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA - 92293 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 250000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:250000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 20 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:402}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0657, direccion:'RANCHERIA LA LAGUNA DE LOS BOJÓRQUEZ, 80856 LA LAGUNA DE LOS BOJÓRQUEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ MOCORITO SINALOA', lon:-107.68980883457122, lat:25.59635184049633}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545816 | 92408 | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA - 92408 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 34567.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:34567.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 88 | 81 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0178, direccion:'RANCHERIA MAZATE DE LOS LÓPEZ, 80840 MAZATE DE LOS LÓPEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA', lon:-108.01495550989017, lat:25.634887073014436}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545826 | 92416 | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN COL FERRUSQUILLA EN LOS MOCHIS - 92416 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 902928.3 | 902928.3 | 700000 | 700000 | 560608.97 | 560608.97 | 560608.97 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.88}} | 72.5333 | Sin observaciones | 2 | 902928.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:902928.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 39 | 36 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81228 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 15 ACCIONES EN LA COL. JOSE A', lon:-108.99182579070933, lat:25.831192564258544}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-040CP-AH/2019"", ""contratista"":""RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":1745661.38, ""importe_modificado"":1745661.38}] | SI
SIN190201545871 | 92461 | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA - 92461 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 26040.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:26040.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 77 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0019, direccion:'RANCHERIA ALHUEYCITO, 80830 ALHUEYCITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA', lon:-108.00968194115642, lat:25.57482328142689}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201545943 | 92555 | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA - 92555 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 27558.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:27558.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 209 | 253 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0218, direccion:'RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL A LAS ORILLAS DEL ARROYO QUE PASA POR ESTA COMUNIDAD MOCORITO, SINA', lon:-107.86928876252225, lat:25.383997831119157}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201546038 | 92655 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN ZONA INDUSTRIAL EN LOS MOCHIS - 92655 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 120390.44 | 120390.44 | 75000 | 75000 | 74747.86 | 74747.86 | 74747.86 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | 75 | Sin observaciones | 2 | 120390.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:120390.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE MOCHIS A TOPOLOBAMPO ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 81255 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA ZONA INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA.', lon:-108.94669321601398, lat:25.795944169480986}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-040CP-AH/2019"", ""contratista"":""RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":1745661.38, ""importe_modificado"":1745661.38}] | SI
SIN190201546188 | 92802 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA TEPECA LOS MOCHIS - 92802 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 120390.44 | 120390.44 | 100000 | 100000 | 74747.86 | 74747.86 | 74747.86 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.45}} | 72.5 | Sin observaciones | 2 | 120390.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:120390.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'CALLE VARIAS CALLES CIRCUNVALACION Y FEDERICO IBARRA COLONIA TEPEKA, 81229 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 2 ACCIONES EN LA COL. TEPECA O TEPEKA EN LA CIUDAD DE LOS MO', lon:-108.9913027547126, lat:25.816643655752586}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-040CP-AH/2019"", ""contratista"":""RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":1745661.38, ""importe_modificado"":1745661.38}] | SI
SIN190201546215 | 92837 | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA - 92837 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17111.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17111.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 468 | 535 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0083, direccion:'PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA', lon:-107.9650879706542, lat:25.598132485361287}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201546234 | 92858 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LAS MALVINAS LOS MOCHIS - 92858 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 120390.44 | 120390.44 | 100000 | 100000 | 74747.86 | 74747.86 | 74747.86 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.45}} | 72.5 | Sin observaciones | 2 | 120390.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:120390.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLES ALFONSO CORONA DEL ROSAL Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA LAS MALVINAS, 81216 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 2 ACCIONES EN LA COL. LAS MALVINAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN', lon:-108.96965346541548, lat:25.81433945599404}} | 10/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-040CP-AH/2019"", ""contratista"":""RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":1745661.38, ""importe_modificado"":1745661.38}] | SI
SIN190201546240 | 92867 | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN POZO SALVADOR MOCORITO SINALOA - 92867 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 32293.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:32293.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 800 | 950 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'RANCHERIA LA LADRILLERA, 80834 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA CERCAS DE UNA CRIBADORA DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILERA MOCORITO SINALOA', lon:-107.93610243461566, lat:25.488121192965135}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201546281 | 92908 | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN POZO CUATE MOCORITO SINALOA - 92908 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 27558.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:27558.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1000 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'PUEBLO , 00000 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR ORILLAS DEL RÍO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA', lon:-107.92401103637668, lat:25.48771443710542}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201546323 | 92973 | EQUIPAMIENTO DE PLANTA ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 92973 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 237763.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:237763.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2774 | 2652 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:', 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA', lon:-107.924257799604, lat:25.48747716221772}} | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201546563 | 93304 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA - 93304 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 1096047 | 824779.78 | 271267.22 | 271267.22 | 271267.22 | 271267.22 | 271267.22 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1}] | 100 | Sin observaciones | 2 | 1096047 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:271267.22},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:824779.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3360 | 3383 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0093, direccion:'CALLE RIO CULIACAN PUEBLO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO RIOZ CORTINEZ, CALLE RIO SINALOA POS CALLE DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE SUPER LEY EXPRESS', lon:-108.05375647963712, lat:25.081583924635506}} | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Sin contratos nuevos en el trimestre | #N/A
SIN190201546598 | 93348 | MEJORAMIENTO DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 93348 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 461488.43 | 461488.42 | 181495.72 | 181495.72 | 181495.72 | 181495.72 | 181495.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 461488.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:461488.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 91 | 89 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0019, direccion:'RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD', lon:-107.98662669341337, lat:26.283466443856835}} | 22/04/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-020"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":461488.43, ""importe_modificado"":461488.43}] | SI
SIN190201546638 | 93406 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 93406 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 215826.26 | 215826.26 | 91522.57 | 91522.57 | 91522.57 | 91522.57 | 91522.57 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 215826.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:215826.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 91 | 89 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0019, direccion:'RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD', lon:-107.98525340239775, lat:26.282235125031498}} | 22/04/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-021"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINLOA"", ""monto"":215826.26, ""importe_modificado"":215826.26}] | SI
SIN190201546656 | 93427 | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA - 93427 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 769106.85 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 769106.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:769106.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 100 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:1193, direccion:'EJIDO LAS BAYAS, 81943 LAS BAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.22074981983344, lat:26.226263968195173}} | 24/05/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-022"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINLOA"", ""monto"":769106.85, ""importe_modificado"":769106.85}] | SI
SIN190201546687 | 93463 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IRIPA LA - 93463 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 650179.59 | 650179.57 | 650179.57 | 650179.57 | 650179.57 | 650179.57 | 650179.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 650179.59 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:650179.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 100 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0381, direccion:'EJIDO VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, 81977 VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IR', lon:-107.81920227603679, lat:25.782192857904196}} | 24/05/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-022"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINLOA"", ""monto"":769106.85, ""importe_modificado"":769106.85}] | SI
SIN190201546708 | 93476 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA - 93476 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 684610.71 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 684610.71 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:684610.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 100 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0783, direccion:'RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA', lon:-107.74988082136836, lat:25.77028397411445}} | 24/05/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-024"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":684610.71, ""importe_modificado"":684610.71}] | SI
SIN190201546734 | 93514 | REHABILITACION DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA - 93514 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | 885503.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 885503.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:885503.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 102 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0117, direccion:'EJIDO HACIENDITA DE LOS MARTINEZ, 00000 HACIENDITA DE LOS MARTÍNEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA ¿ HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA', lon:-107.74666155635732, lat:25.875533795573265}} | 24/05/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-025"", ""contratista"":""INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":885503.43, ""importe_modificado"":885503.43}] | SI
SIN190201546756 | 93545 | REHABILITACION DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES LA HIGUERA AGUJERADO - 93545 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 842117.38 | 842117.39 | 842117.39 | 842117.39 | 842117.39 | 842117.39 | 842117.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 842117.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:842117.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 102 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0527, direccion:'EJIDO POTRERO DE LOS FELIX, 00000 POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES ¿ LA HIGUERA AGUJERADA MUNICIPIO ', lon:-107.8010835736045, lat:25.91538108151321}} | 22/05/2019 | 15/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-026"", ""contratista"":""INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":842117.38, ""importe_modificado"":842117.38}] | SI
SIN190201546799 | 93612 | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93612 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 103269.26 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 103269.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:103269.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 102 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0175, direccion:'RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD', lon:-108.08286653236846, lat:25.821266181364567}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-027"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":362462.54, ""importe_modificado"":362462.54}] | SI
SIN190201546837 | 93647 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS OTATES - 93647 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 1877259.64 | 318389.89 | 1877259.64 | 1877259.64 | 1877259.64 | 1404274.46 | 1404274.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 1877259.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1558869.75},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:318389.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 88 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0306, direccion:'CALLE AL FONDO RANCHO OTATES, 82839 LOS OTATES, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y , EL TANQUE NUEVO ESTA HASTA EL FONDO CERCA DEL TANQUE VIEJO', lon:-105.91493396321432, lat:23.024795635525876}} | 03/06/2019 | 26/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SC-019/2019"", ""contratista"":""CIFERLY, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":1786554.15, ""importe_modificado"":1786554.15}] | SI
SIN190201546840 | 93648 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93648 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 259193.28 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 259193.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:259193.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 102 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0175, direccion:'RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD', lon:-108.08351769278381, lat:25.821072562319753}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-027"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":362462.54, ""importe_modificado"":362462.54}] | SI
SIN190201546906 | 93731 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE SINALOA - 93731 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 160511.47 | 160511.47 | 160511.47 | 160511.47 | 54216.53 | 54216.53 | 54216.53 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | 60 | Sin observaciones | 2 | 160511.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:160511.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 30 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0880, direccion:'RANCHERIA LA PEÑA, 00000 LA PEÑA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA', lon:-108.0670234016236, lat:25.659784787538943}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-028"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":160511.47, ""importe_modificado"":160511.47}] | SI
SIN190201546918 | 93746 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR YONKE CARLOS EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 93746 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 354800 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:354800}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3144 | 2196 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0001, direccion:'EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR YONQUE DE SINALOA DE LEYVA', lon:-108.22515737217239, lat:25.818492418007683}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-029"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":354800.0, ""importe_modificado"":354800.0}] | SI
SIN190201546926 | 93754 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD ESTACION NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA - 93754 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 576227 | 576227 | 576227 | 576227 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 576227 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:576227}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1517 | 1012 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0495, direccion:'EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO', lon:-108.49037539362341, lat:25.804923859569545}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-030"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":576227.0, ""importe_modificado"":576227.0}] | NO
SIN190201546934 | 93766 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MPIO DE SINAL - 93766 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 109450 | 109450 | 109450 | 109450 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 109450 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:109450}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 51 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0185, direccion:'EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SELLEVARA A CABO EN EL SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.33390392497272, lat:25.761027310926895}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-031"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":109450.0, ""importe_modificado"":109450.0}] | NO
SIN190201547033 | 93863 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA - 93863 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 299765 | 299765 | 299765 | 299765 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 299765 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299765}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 85 | 84 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:1181, direccion:'EJIDO LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.46238095032054, lat:25.877396954373385}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-034"", ""contratista"":""INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":299765.0, ""importe_modificado"":299765.0}] | NO
SIN190201547101 | 93925 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA - 93925 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 954326 | 954326 | 954326 | 954326 | 690689.9 | 690689.9 | 690689.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | 30 | Sin observaciones | 2 | 954326 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:954326}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 65 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0002, direccion:'RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.01870206628502, lat:25.8681916182821}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-036"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":954326.0, ""importe_modificado"":954326.0}] | SI
SIN190201547139 | 93962 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MPIO DE SIN - 93962 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 94999 | 94999 | 94999 | 94999 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | 20 | Sin observaciones | 2 | 94999 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:94999}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 18 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0958, direccion:'EJIDO SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.63836113791545, lat:25.835996573001825}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-040"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":94999.0, ""importe_modificado"":94999.0}] | SI
SIN190201547143 | 93970 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93970 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 367554 | 367554 | 367554 | 367554 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 367554 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:367554}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 76 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0345, direccion:'EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.653009747502, lat:25.813653978653345}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-041"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":367554.0, ""importe_modificado"":367554.0}] | NO
SIN190201547147 | 93976 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93976 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 499888 | 499888 | 499888 | 499888 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 499888 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:499888}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 103 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0818, direccion:'EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.29196468904279, lat:25.678497942358447}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-042"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":499888.0, ""importe_modificado"":499888.0}] | NO
SIN190201547153 | 93981 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA - 93981 | 25 | Sinaloa | 25017 | Sinaloa | 25017 Sinaloa | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 104033578.33 | 398321 | 398321 | 398321 | 398321 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 398321 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:398321}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 432 | 431 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25017, localidad:0076, direccion:'EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 89Y EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA.', lon:-108.28321054881047, lat:25.75000543333809}} | 10/06/2019 | 19/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FAIS-DOP-SIN-2019-043"", ""contratista"":""CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SINALOA"", ""monto"":398321.0, ""importe_modificado"":398321.0}] | NO
SIN190201547701 | 94911 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S MILLAN - 94911 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 310740.42 | 258037.74 | 310740.42 | 310740.42 | 310740.42 | 309237.81 | 309237.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 310740.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:258037.74},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:52702.68}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 73 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:133}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO', lon:-105.8625129848275, lat:22.99058050204132}} | 01/05/2019 | 31/05/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SD-010/2019"", ""contratista"":""SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":309237.81, ""importe_modificado"":309237.81}] | #N/A
SIN190201547757 | 94972 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE SARA GARCIA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S MILLAN - 94972 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 1256441.74 | 1256441.74 | 1256441.74 | 1256441.74 | 1256441.74 | 726147.62 | 726147.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1256441.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1256441.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 73 | 77 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:742}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'CALLE SARA GARCIA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE SARA GARCIA ENTRE CALLES PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO', lon:-105.86252895393609, lat:22.990591897797096}} | 20/05/2019 | 19/07/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201547876 | 95128 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLEJON PANUCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G CALDERON - 95128 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 1450656.37 | 1450656.37 | 1450656.37 | 1450656.37 | 1450656.37 | 1449446.97 | 1449446.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 1450656.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1450656.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 41 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:741}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0001, direccion:'CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJON PANUCO ENTRE RAFAEL BUELNA Y GUILLERMO ELIZONDO CERCA DE LAGUNA DEL IGUANERO', lon:-105.85952989034432, lat:22.988091266169658}} | 20/05/2019 | 19/07/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SE-015/2019"", ""contratista"":""OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":1449444.97, ""importe_modificado"":1449444.97}] | SI
SIN190201547939 | 95231 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL JITZAMURI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95231 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43130.41 | 43130.41 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43130.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43130.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0166, direccion:'CALLE CALLES SIN NOMBRE PUEBLO JITZAMURI, 81334 JITZÁMURI, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1 ACCION EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ', lon:-109.26510896954672, lat:26.21516853525466}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-029PR-AH/2019"", ""contratista"":""TIDICUT S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560695.33, ""importe_modificado"":560695.33}] | SI
SIN190201547962 | 95253 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COL GLORIA OCHOA DE LABASTIDA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95253 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43130.41 | 43130.41 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43130.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43130.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0160, direccion:'CALLE AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SOLIDARIDAD 1 ACCION EN COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA DE LA VILLA HIGUERA ', lon:-109.30893849817443, lat:25.95748323894853}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-029PR-AH/2019"", ""contratista"":""TIDICUT S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560695.33, ""importe_modificado"":560695.33}] | SI
SIN190201547964 | 95255 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS ADOSADAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE TABLON NUMERO UNO - 95255 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 3999723.5 | 3999723.5 | 3999723.5 | 3999723.5 | 3999723.5 | 2738664.05 | 2738664.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | 83.3333 | Sin observaciones | 2 | 3999723.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3999723.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 29 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:192}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0058, direccion:'CALLE CALLE ULTIMA COLONIA TABLÓN NÚMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS), 82833 EL EJIDO TABLÓN NÚMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS), ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y , ULTIMA CALLE A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ME', lon:-105.99080098011, lat:23.07831796196043}} | 20/05/2019 | 25/10/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SH-032/2019"", ""contratista"":""OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":3787584.64, ""importe_modificado"":3787584.64}] | SI
SIN190201548051 | 95374 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE CHILILLOS - 95374 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 612393.12 | 612393.12 | 612393.12 | 612393.12 | 612393.12 | 610176.27 | 610176.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 612393.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:612393.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 36 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0018, direccion:'CALLE BAJADA DE PUENTE PUEBLO CHILILLOS, 82875 CHILILLOS, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE CAMINO DEL CANAL Y , ES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE CHILILLOS', lon:-105.84351858284242, lat:22.998313281572027}} | 06/05/2019 | 07/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201548054 | 95382 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL AGUAJITO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95382 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43130.41 | 43130.41 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43130.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43130.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0067, direccion:'CALLE CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO EL AGUAJITO, 81337 EL AGUAJITO, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EL EJIDO EL AGUAJITO -CALLE CONSTITUCION CERCA DE ABARROTE ZAIDA LEYVA- DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO ', lon:-109.33098185250891, lat:25.95760045126089}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-029PR-AH/2019"", ""contratista"":""TIDICUT S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560695.33, ""importe_modificado"":560695.33}] | SI
SIN190201548095 | 95434 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ DE LA COMUNIDAD DE EL MATADERO - 95434 | 25 | Sinaloa | 25014 | Rosario | 25014 Rosario | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 36341861.13 | 755851.99 | 755851.99 | 755851.99 | 755851.99 | 755851.99 | 755596.41 | 755596.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 755851.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:755851.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:256}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0287, direccion:'CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO EL MATADERO, 82826 EL MATADERO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DESPUES DE IGLESIA Y , EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ EN CALLE LUIS ECHEVERRIA DESPUES DE CALLE DE LA IGLESIA', lon:-106.04788312230394, lat:22.998041581978985}} | 13/05/2019 | 14/06/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISM-MRS-SH-013/2019"", ""contratista"":""RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA"", ""monto"":755596.4, ""importe_modificado"":755596.4}] | #N/A
SIN190201548168 | 95532 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COL LA CAPILLA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 95532 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43130.41 | 43130.41 | 40000 | 40000 | 25217.68 | 25217.68 | 25217.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43130.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43130.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0160, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CAPILLA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA LA CAPILLA DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA -ULTIMA CASA PEGADA A LAS TIERRAS- DE LA SINDICATURA HIGUERA DE Z', lon:-109.31862936394731, lat:25.971805436082928}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-029PR-AH/2019"", ""contratista"":""TIDICUT S.A. DE C.V."", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560695.33, ""importe_modificado"":560695.33}] | SI
SIN190201548563 | 96069 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COHUIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 96069 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 42966.85 | 42966.85 | 38000 | 38000 | 15038.4 | 15038.4 | 15038.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 42966.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:42966.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0118, direccion:'CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 ACCION EN EL EJIDO COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICI', lon:-109.1568480993346, lat:25.941419227720885}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-028PR-AH/2019"", ""contratista"":""GENARO CRUZ CHAIREZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":558569.05, ""importe_modificado"":558569.05}] | SI
SIN190201549071 | 97158 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS - 97158 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 3505442.09 | 3505442.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 3505442.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3505442.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1281 | 1331 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0067, direccion:'PUEBLO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , SECTOR FOVISSSTE', lon:-108.0205905369151, lat:25.12807352685741}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201549081 | 97210 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN KM TRECE A SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 97210 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43129.37 | 43129.37 | 40000 | 40000 | 15095.28 | 15095.28 | 15095.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43129.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43129.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0227, direccion:'CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO LOS MOCHIS - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN KILÓMETRO 13 + 05 RANCHO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EL KILOMETRO 13 DE LA CARRETERA FEDERAL ME', lon:-109.04488853953956, lat:25.924019834751338}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-030PR-AH/2019"", ""contratista"":""SERGIO VERDUGO NAKASHIMA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560681.81, ""importe_modificado"":560681.81}] | SI
SIN190201549082 | 97211 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 97211 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 7259788.95 | 7259788.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 7259788.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7259788.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 604 | 589 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0055, direccion:'PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , EN TODA LA COMUNIDAD', lon:-108.09556534804443, lat:25.26725039543321}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201549099 | 97251 | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO MECÁNICO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 97251 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 369102.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:369102.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1300 | 1400 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DEL CONOCIDO HOTEL MISIÓN MOCORITO, SINALOA.', lon:-107.92067973278061, lat:25.484944586790483}} | 13/05/2019 | 26/06/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201549156 | 97397 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN NUEVO SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 97397 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 86258.74 | 86258.74 | 80000 | 80000 | 30190.56 | 30190.56 | 30190.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 86258.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:86258.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0818, direccion:'CALLE CALLE JURICAHUI Y CALLE AÑIL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 2 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA SAN MI', lon:-109.05250836104956, lat:25.966011217372213}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-030PR-AH/2019"", ""contratista"":""SERGIO VERDUGO NAKASHIMA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560681.81, ""importe_modificado"":560681.81}] | SI
SIN190201549308 | 97852 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA COL FERRUSQUILLA DE LOS MOCHIS - 97852 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 215605.35 | 258726.42 | 200000 | 200000 | 136558.57 | 136558.57 | 136558.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 215605.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:215605.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 12 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA COLONIA. JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA FERRUSQUILLA, 81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 5 ACCIONES EN LA COLONIA JOSE A', lon:-108.99076095373057, lat:25.83246725851731}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-032CP-AH/2019"", ""contratista"":""GARCIA CASTRO HERNAN"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":474331.77, ""importe_modificado"":474331.77}] | SI
SIN190201549456 | 98231 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 98231 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | ASISTENCIA SOCIAL | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 255768.25 | 255768.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 255768.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:255768.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3134 | 3207 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:172}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0235, direccion:'CALLE GENERAL FRANCISCO I. MADERA PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.69886052188706, lat:25.076771388989254}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201549472 | 98277 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COL SIGLO XXI DE LOS MOCHIS - 98277 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43121.07 | 43121.07 | 40000 | 40000 | 22759.76 | 22759.76 | 22759.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43121.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43121.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS COLONIA SIGLO XXI, 81294 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CAMINO BORDO DEL DREN MOCHICAHUI Y CALLE ALAMOS, CALLE JOSE GUILLERMO BLAKE 1 ACCION EN LA COLONIA SIGLO XXI -CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS 1161 OT', lon:-108.99931183476033, lat:25.7550288227798}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-032CP-AH/2019"", ""contratista"":""GARCIA CASTRO HERNAN"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":474331.77, ""importe_modificado"":474331.77}] | SI
SIN190201549633 | 98725 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CAPIRATO MOCORITO SINALOA - 98725 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 572872.06 | 572872.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 572872.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:572872.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 94 | 115 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0067, direccion:'EJIDO CAPIRATO, 80936 CAPIRATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR EL ÚNICO ACCESO A LA COMUNIDAD JUSTO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CAPIRATO MOCORITO SINALOA', lon:-107.5928245962142, lat:25.144884453231814}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550006 | 99999 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN VEINTE DE NOVIEMBRE NVO SINDICATURA CENTRAL - 99999 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43128.97 | 86257.94 | 31000 | 31000 | 30190.28 | 30190.28 | 30190.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | 5 | Sin observaciones | 2 | 43128.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43128.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0001, direccion:'CALLE ROSENDO G. CASTRO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, 81363 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA DE 20 DE NOVIEMBRE AL EJ. OHUIRA 1 ACCION EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE N', lon:-108.97405079156702, lat:25.746602358879848}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-027PR-AH/2019"", ""contratista"":""MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560676.61, ""importe_modificado"":560676.61}] | SI
SIN190201550047 | 100115 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS SINDICATURA CENTRAL - 100115 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43128.97 | 43128.97 | 40000 | 40000 | 15095.14 | 15095.14 | 15095.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | 5 | Sin observaciones | 2 | 43128.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43128.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0136, direccion:'CALLE MAICULI EJIDO EL ESTERO, 81386 EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME SINALOA ENTRE CALLE 0 Y CALLE 1, 1 ACCION EN EL EJIDO EL ESTERO -EL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS- DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SI', lon:-108.83339479406813, lat:25.769650700857543}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-027PR-AH/2019"", ""contratista"":""MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560676.61, ""importe_modificado"":560676.61}] | SI
SIN190201550084 | 100199 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100199 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 27280.81 | 27280.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 27280.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:27280.81}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0723, direccion:'CALLE ESCORPION PUEBLO , 00000 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE LIMACOA, CALLE VENADO A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA', lon:-108.54601229691875, lat:25.394962400000043}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550115 | 100262 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN AHOME INDEPENDENCIA SINDICATURA AHOME - 100262 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43127.32 | 43200 | 43200 | 43200 | 15094.56 | 15094.56 | 15094.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | 35 | Sin observaciones | 2 | 43127.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43127.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0070, direccion:'CALLEJON CALLEJON ZAPATA COLONIA AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA AHOME INDEPENDENCIA EN LA VILLA DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA', lon:-109.17143087929243, lat:25.91453847870505}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-025PR-AH/2019"", ""contratista"":""ARTURO TADEO MONTOYA LIERA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560655.16, ""importe_modificado"":560655.16}] | SI
SIN190201550150 | 100370 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100370 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 36534.01 | 36534.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 36534.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36534.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0113, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-108.46213623397524, lat:25.520176826463114}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550154 | 100379 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA AHOME - 100379 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43127.32 | 43127.32 | 40000 | 40000 | 15094.56 | 15094.56 | 15094.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 43127.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43127.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0083, direccion:'CALLE ALEJANDRO PEÑA EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA', lon:-109.11634370945329, lat:25.877942630117637}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-025PR-AH/2019"", ""contratista"":""ARTURO TADEO MONTOYA LIERA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560655.16, ""importe_modificado"":560655.16}] | SI
SIN190201550220 | 100543 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100543 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 85664.32 | 85664.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 85664.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:85664.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE PLAN DE AYALA PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE BENIGNO VALENZUELA, CALLE TLALOC SE ECNEUNTA A MEDIA CUADRA DEL CREA CENTRO DE ADICCIONES', lon:-108.45393596356249, lat:25.553699741191345}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550229 | 100573 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100573 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 64098.35 | 64098.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 64098.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:64098.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0386, direccion:'CALLE MAR DE CORTES PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE TANQUE DE AGUA', lon:-108.49881569378421, lat:25.28930822096464}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550234 | 100587 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100587 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 100674.8 | 100674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 100674.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:100674.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0192, direccion:'CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO , 00000 LA PICHIHUILA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA', lon:-108.30481559177595, lat:25.53987809309223}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550238 | 100600 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100600 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 70586.65 | 70586.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 70586.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:70586.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0132, direccion:'CALLE MANUEL FELIX IBARRA PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL FELIX IBARRA Y CALLE ALEJANDRO DE LOPEZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DE LA PRIMARIA', lon:-108.64947806341951, lat:25.646265531899868}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550245 | 100616 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN AGUILA AZTECA SINDICATURA AHOME - 100616 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 43127.32 | 129381.96 | 50000 | 50000 | 45283.69 | 45283.69 | 45283.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | 10 | Sin observaciones | 2 | 43127.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43127.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 3 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0070, direccion:'CALLE 10 COLONIA COLONIA AGUILA AZTECA DE LA VILLA DE AHOME, 81318 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA AGUILA AZTECA EN LA VILLA DE AHOME -CALLE DE LA HIELERIA AL FONDO POSTE 10- DE LA SINDICATURA AHOME EN E', lon:-109.16696825513189, lat:25.912048343797096}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-025PR-AH/2019"", ""contratista"":""ARTURO TADEO MONTOYA LIERA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560655.16, ""importe_modificado"":560655.16}] | SI
SIN190201550246 | 100620 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100620 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 30714.16 | 30714.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 30714.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:30714.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0520, direccion:'CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO , 00000 EJIDO FIGUEROA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE ALFONSO G CALDERON SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DE LA PLAZUELA', lon:-108.6566851901128, lat:25.67945529087997}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550253 | 100641 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100641 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 122909.01 | 122909.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 122909.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:122909.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0051, direccion:'CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO , 00000 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS I PAVON, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL EMPAQUE', lon:-108.31645583520528, lat:25.707977828504387}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550270 | 100679 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100679 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 68768.77 | 68768.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 68768.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:68768.77}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:1032, direccion:'CALLE CINCO PUEBLO , 00000 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DOS ORIZONTAL FRENTE AL TERRENO DE LA PRIMARIA', lon:-108.7440327519435, lat:25.774035614351146}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550340 | 100843 | CONSTRUCCION DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CIÉNEGA DE CASAL - 100843 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 16018450.88 | 2474196.2 | 11402155.11 | 13273331.32 | 9772127.34 | 9772127.34 | 9772127.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | 10 | [{"observación":"VERIFICAR INFORMACIÓN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"clementejimenezro", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"VERIFICAR INFORMACIÓN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"clementejimenezro", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"VERIFICAR INFORMACIÓN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"clementejimenezro", "fecha":"2019-07-10"}, {"observación":"VERIFICAR INFORMACIÓN A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"clementejimenezro", "fecha":"2019-07-10"}] | 2 | 16018450.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:13544254.68},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:2474196.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 568 | 693 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:18190}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0011, direccion:'PUEBLO CIÉNEGA DE CASAL, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE DOBLAR A LA DERECHA MOTERL YORK Y CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA Y A 17KM SE ', lon:-108.05710810463695, lat:25.584021607449987}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos nuevos en el trimestre | SI
SIN190201550359 | 100913 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA - 100913 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 964490.76 | 964490.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 964490.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:964490.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1400 | 1100 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:145000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0336, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA ILAMA, 80720 LA ILAMA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD', lon:-106.81867764485105, lat:24.615920434875328}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550370 | 100933 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES COSALA SINALOA - 100933 | 25 | Sinaloa | 25005 | Cosalá | 25005 Cosalá | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H AYUNTAMIENTO DE COSALA | Proyecto de inversión | TRANSPORTES Y VIALIDADES | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21915640.52 | 312628.04 | 312628.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 312628.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:312628.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 450 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:47000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0058, direccion:'CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA GUADALUPE DE LOS REYES, 80790 GUADALUPE DE LOS REYES, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIPALES DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES', lon:-106.50644617320424, lat:24.27800324816714}} | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201550415 | 101076 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO EN LA COMUNIDAD DE TRES PALMAS - 101076 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 1204917.29 | 191920.3 | 1002008.61 | 1002008.61 | 506498.5 | 506498.5 | 506498.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | 60 | Sin observaciones | 2 | 1204917.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1012996.99},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:191920.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 82 | 101 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0073, direccion:'RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA P', lon:-108.16130364194673, lat:25.60667045587609}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 2 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":1204917.29, ""importe_modificado"":1204917.29}] | SI
SIN190201550488 | 101279 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE MOTOR Y COLUMNA DEL EQUIPO DE BOMBEO COMUNIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 101279 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 2218223.43 | 515073.25 | 1690957.51 | 1690957.51 | 845479.64 | 845479.64 | 845479.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | 2.0305 | Sin observaciones | 2 | 2218223.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1703150.18},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:515073.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 113 | 139 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3940}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0029, direccion:'EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 81524 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA ', lon:-108.15429830934764, lat:25.58900114348382}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 4 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":2218223.43, ""importe_modificado"":2218223.43}] | SI
SIN190201550510 | 101322 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO - 101322 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 1392281.25 | 210656.69 | 1161111.08 | 1161111.08 | 580555.62 | 580555.62 | 580555.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | 2.3264 | Sin observaciones | 2 | 1392281.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1181624.56},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:210656.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 118 | 144 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3009}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0058, direccion:'EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNI', lon:-108.24349633270022, lat:25.44412849356703}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 3 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":1392281.25, ""importe_modificado"":1392281.25}] | SI
SIN190201550521 | 101349 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO EN LA COMUNIDAD ÁLAMO DE LOS MONTOYA - 101349 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 1204917.28 | 312412.02 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | 60 | Sin observaciones | 2 | 1204917.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:892505.26},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:312412.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 189 | 230 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0003, direccion:'EJIDO ÁLAMO DE LOS MONTOYA, 81530 ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR CARRETERA MEXICO 15 SUR PASANDO LA COMUNIDAD DEL TABALLAL Y EN EL KM 9.5 GIRAR A LA DERECHA AHÍ ES', lon:-108.02536656485118, lat:25.383393710391882}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 7 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":1204917.28, ""importe_modificado"":1204917.28}] | SI
SIN190201550533 | 101383 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO EN LA COMUNIDAD DE CACALOTITA - 101383 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 1930573.33 | 1666087.43 | 1000000 | 1666087.43 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1930573.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1666087.43},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:264485.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 115 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0007, direccion:'RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15 PASANDO LA COMUNIDAD DE CAITIME DESPUES DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, DOBLA', lon:-107.95445358287918, lat:25.235933028021776}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No.5 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":1930573.33, ""importe_modificado"":1930573.33}] | SI
SIN190201550544 | 101406 | INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD CRUZ BLANCA - 101406 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 1045220 | 280472.57 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | 10 | Sin observaciones | 2 | 1045220 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:764747.43},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"FISE",monto:280472.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 242 | 296 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0148, direccion:'EJIDO CRUZ BLANCA, 81504 CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNIDA', lon:-108.2749390230846, lat:25.45234023338326}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 6 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO."", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":1045220.0, ""importe_modificado"":1045220.0}] | SI
SIN190201550568 | 101465 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS ACCIONES DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101465 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 1846972 | 541404 | 541404 | 541404 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 1846972 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:541404},ff2:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"INVIES",monto:953568},ff3:{ciclo_recurso:2019,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"APORTACIÓN BENEFICIARIOS",monto:352000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0001, direccion:'FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA EN LA CA', lon:-108.05664352160998, lat:25.448191648918474}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 22 MSA"", ""contratista"":""MUNICIPAL"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":842269.56, ""importe_modificado"":842269.56}] | NO
SIN190201550587 | 101523 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ACOMETIDAS EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101523 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 233091.56 | 233091.56 | 233091.56 | 233091.56 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 233091.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:233091.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0001, direccion:'FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA', lon:-108.0566404493489, lat:25.448136089667955}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 22 MSA"", ""contratista"":""MUNICIPAL"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":842269.56, ""importe_modificado"":842269.56}] | NO
SIN190201550594 | 101542 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101542 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 110255.02 | 110255.02 | 110255.02 | 110255.02 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 110255.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:110255.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0001, direccion:'FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA', lon:-108.05635074498907, lat:25.448217880567064}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 8 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":150000.0, ""importe_modificado"":150000.0}] | NO
SIN190201550601 | 101556 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE LINDA VISTA - 101556 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 67774 | 67774 | 67774 | 67774 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 67774 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67774}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0001, direccion:'FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA', lon:-108.05651965281838, lat:25.448186302906432}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 22 MSA"", ""contratista"":""MUNICIPAL"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":842269.56, ""importe_modificado"":842269.56}] | NO
SIN190201550608 | 101567 | RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101567 | 25 | Sinaloa | 25015 | Salvador Alvarado | 25015 Salvador Alvarado | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 21990833.88 | 39744.98 | 39744.98 | 39744.98 | 39744.98 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 2 | 39744.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:39744.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:50}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0001, direccion:'FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA', lon:-108.05622615073999, lat:25.448329846843514}} | 03/06/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""CONVENIO No. 8 JAPASA"", ""contratista"":""JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO"", ""monto"":150000.0, ""importe_modificado"":150000.0}] | NO
SIN190201551045 | 102562 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN EMILIANO ZAPATA DEL EJ BAGOJO COLECTIVO SINDICATURA AHOME - 102562 | 25 | Sinaloa | 25001 | Ahome | 25001 Ahome | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 96656687.26 | 86254.64 | 43127.32 | 43100 | 43100 | 15094.56 | 15094.56 | 15094.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 2 | 86254.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:86254.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25001, localidad:0083, direccion:'CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE OLAS ALTAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE INDEPENDENCIA 2 ACCIONES EN EL SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL ', lon:-109.11552078943667, lat:25.86757623297039}} | 28/05/2019 | 31/12/2019 | [{""tipo_obra"":""Obra"", ""numero_contrato"":""FISMDF-VIV-025PR-AH/2019"", ""contratista"":""ARTURO TADEO MONTOYA LIERA"", ""convocante"":""AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME"", ""monto"":560655.16, ""importe_modificado"":560655.16}] | SI
SIN190201551356 | 103302 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103302 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 68130.42 | 68130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 68130.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:68130.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0239, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMARIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA', lon:-108.43874583429046, lat:25.33923162377827}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551363 | 103322 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103322 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 39494.51 | 39494.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 39494.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:39494.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0706, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL PUEBLO FRENTE A TIERRAS DE CULTIVO', lon:-108.35642850285178, lat:25.407218762055077}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551368 | 103341 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103341 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 192628.3 | 192628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 192628.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:192628.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0125, direccion:'CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 LA ESCALERA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SECTOR ESCUELAS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS ESCUELAS', lon:-108.47043081862634, lat:25.63291993259677}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551371 | 103355 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103355 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 19406.45 | 19406.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 19406.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:19406.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0062, direccion:'CALLE LAZARO CARDES PUEBLO , 00000 BUENAVISTA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO TERRENO SECTOR PRIMARIA', lon:-108.55850221113143, lat:25.475378856585547}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551376 | 103372 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103372 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 43865.91 | 43865.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 43865.91 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43865.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0042, direccion:'CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA', lon:-108.46444450722397, lat:25.30466276560014}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551379 | 103383 | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 103383 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 200909.54 | 200909.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 200909.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:200909.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 55 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0283, direccion:'CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO , 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LEOCADIO LEAL, CALLE EMETERIO RUBIO FRENTE A LA PRIMARIA DEL POBLADO', lon:-108.48058116682695, lat:25.600702352579205}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551387 | 103416 | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 103416 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 117156.84 | 117156.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 117156.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:117156.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0226, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO FRENTE A LA IGLESIA', lon:-108.39310188050291, lat:25.683058679010905}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551392 | 103430 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN UNIDAD MEDICA GRUPO BETA DIABETES INFANTIL - 103430 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | SALUD | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 446073.13 | 446073.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 446073.13 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:446073.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE MARTIN PEREZ COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARTIN PEREZ Y CALLE FERNANDO BALDENEBRO, CALLE BIOLOGIA FRENTE A INVASIÓN', lon:-108.4878980941119, lat:25.562086609898476}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551530 | 103840 | REHABILITACION DE AULAS ESC PRIM FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO SIND ELDORADO - 103840 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 242752.96 | 239101.28 | 239101.28 | 239101.28 | 83685.45 | 83685.45 | 83685.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | 99 | Sin observaciones | 2 | 242752.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:242752.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 35 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0315, direccion:'EJIDO LA CRUZ DEL DORADO, 80463 LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80463', lon:-107.32777687631933, lat:24.347771560725445}} | 18/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551547 | 103875 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR JUANA LUQUE - 103875 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 281149.98 | 281149.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 281149.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:281149.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0283, direccion:'CALLE SAN JUAN DE LA ETRAN PUEBLO , 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA ETRAN Y CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A CUATRO CUADRAS DEL TANQUE DE AGUA', lon:-108.47922933348337, lat:25.60623664282094}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551556 | 103899 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR JULIAN CERVANTES BELTRAN - 103899 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 377380.48 | 377380.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 377380.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:377380.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE LIC JOSE ANTONIO RUBIO GARCIA A ESPALDAS DE LA CALLE LIC JOSE ANTONIO RUBIO GARCIA', lon:-108.47456215088816, lat:25.545767246188998}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551566 | 103928 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR CRISTIAN ALEXISAVILEZ VILLEGAS - 103928 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 166595.46 | 166595.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 166595.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:166595.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0132, direccion:'CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO SINALOA, CALLE RIO FUERTE SE ENCUENTRA PEGADA AL CANAL', lon:-108.64517580015959, lat:25.656275494203122}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551569 | 103934 | REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS CECATI COL RUIZ CORTINES CULIACAN SINALOA - 103934 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 524118.81 | 515851.39 | 515851.39 | 515851.39 | 180547.99 | 180547.99 | 180547.99 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | 40 | Sin observaciones | 2 | 524118.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:524118.81}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1000 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CECATI 32 FERNANDO CUEN, PABLO MACIAS COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, C.P. 80190 CULIACAN, SINALOA', lon:-107.42565798038163, lat:24.76130743735866}} | 18/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551578 | 103951 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR DREN - 103951 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 479003.57 | 479003.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 479003.57 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:479003.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0627, direccion:'CALLE CUARTA PUEBLO , 00000 EL PLATANITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PRIMARIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA', lon:-108.314672806527, lat:25.549955056505112}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551579 | 103952 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO EL ZALATE LAS TAPIAS - 103952 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 510028.32 | 502396.05 | 502396.05 | 502396.05 | 175838.62 | 175838.62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | 10 | Sin observaciones | 2 | 510028.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:510028.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 16 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:2249, direccion:'EJIDO LAS TAPIAS, 80410 EL ZALATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410', lon:-107.58258620130114, lat:24.917991745435057}} | 18/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551590 | 103970 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR CALLE AQUILES SERDAN - 103970 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 249211.73 | 249211.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 249211.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:249211.73}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0051, direccion:'CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUEBLO , 00000 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE 8, CALLE CALLE 9 A UNA CUADRA DE LA IGLESIA', lon:-108.3058772028501, lat:25.713429812488698}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551610 | 104038 | CONSTTUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC SEC EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI SIND BAILA - 104038 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 307571.98 | 305194.48 | 305194.48 | 305194.48 | 106818.07 | 106818.07 | 106818.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | 5 | Sin observaciones | 2 | 307571.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:307571.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 56 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0431, direccion:'RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA, C.P. 80460', lon:-107.10364912414651, lat:24.13335518025937}} | 18/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551624 | 104072 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC TELEBACHILLERATO BAGRECITOS SIND TEPUCHE - 104072 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 483214.95 | 474671.68 | 474671.68 | 474671.68 | 166135.08 | 166135.08 | 166135.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | 50 | Sin observaciones | 2 | 483214.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:483214.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 21 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:1269, direccion:'RANCHERIA BAGRECITOS, 80311 BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA TELEBACHILLERATO BAGRECITOS, SIN. TEPUCHE, C.P 80311', lon:-107.22158136662709, lat:25.087403826341518}} | 18/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551761 | 104412 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR ISMAEL LEYVA - 104412 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 108927.9 | 108927.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 108927.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:108927.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 9 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0199, direccion:'CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 LAS PLAYAS (LA PALMA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DEL ESTADIO DE BÉISBOL', lon:-108.4179442103802, lat:25.391413515215458}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551803 | 104527 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR JOSE RAUL MEDINA MARTINEZ - 104527 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 144754.96 | 144754.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 144754.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:144754.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0154, direccion:'CALLE CALLE PEGADA AL ARROYO PUEBLO , 00000 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PEGADA AL ARROYO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA', lon:-108.45549154082563, lat:25.609770114744798}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201551813 | 104563 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR FRANCISCO REY - 104563 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 555900.95 | 555900.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 555900.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:555900.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0161, direccion:'CALLE TRECE PUEBLO , 00000 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE CUATRO, CALLE CINCO FRENTE A LA PRIMARIA', lon:-108.34043157654556, lat:25.733345167697223}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552222 | 105585 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR ARACELI CAMARGO SANCHEZ - 105585 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 41678.52 | 41678.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 41678.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:41678.52}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 1 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0364, direccion:'CALLE PROLONGACION TERCERA PUEBLO , 00000 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PROLONGACION TERCERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DE LA IGLESIA FRENTE A LA IGLESIA', lon:-108.42329408862408, lat:25.63964186731809}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552229 | 105598 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA - 105598 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | URBANIZACIÓN | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 409740.95 | 409740.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 409740.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:409740.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 5 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0131, direccion:'CALLE SECTOR ULTIMA CALLE PUEBLO , 00000 FRANCISCO R. SERRANO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SECTOR ULTIMA CALLE Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL POBLADO', lon:-108.21312553439502, lat:25.533397457930842}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552248 | 105637 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COMUNIDADES VARIAS - 105637 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 1685016.31 | 1685016.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1685016.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1685016.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE BOCANITAS PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BOCANITAS Y CALLE OBELISCO, CALLE SIN NOMBRE A DOS CUADRAS DE CARRETERA A LAS GLORIAS', lon:-108.47834943001799, lat:25.551933245647263}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552402 | 105959 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 105959 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 1222476.83 | 1222476.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 1222476.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1222476.83}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552817 | 107010 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 107010 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 209580 | 209580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 209580 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:209580}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.159489, lat:25.36436}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552822 | 107028 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 107028 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 83580 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 83580 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:83580}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.159489, lat:25.36436}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552829 | 107052 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 107052 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 10199.97 | 10199.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 10199.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:10199.97}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.159489, lat:25.36436}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552843 | 107077 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 107077 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 7600 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7600}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.159489, lat:25.36436}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552851 | 107092 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIÓN FISICOS - 107092 | 25 | Sinaloa | 25002 | Angostura | 25002 Angostura | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 16011342.36 | 9266.82 | 9266.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 9266.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9266.82}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.159489, lat:25.36436}} | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552878 | 107163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO - 107163 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 2064620.72 | 270371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2064620.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1794248.74},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:270371.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2220 | 1480 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:740}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0041, direccion:'RANCHERIA EL CASTILLO, 80360 EL CASTILLO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO SINDICATURA DE SATAYA EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.70408292195425, lat:24.544621045118905}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552897 | 107205 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107205 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 17979.99 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17979.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17979.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-01"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":17626.78, ""importe_modificado"":17626.78}] | SI
SIN190201552903 | 107215 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107215 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 49299.99 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 49299.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:49299.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-01"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":48067.51, ""importe_modificado"":48067.51}] | SI
SIN190201552904 | 107216 | CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO - 107216 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 744720.32 | 97524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 744720.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:647195.62},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:97524.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 810 | 540 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:270}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0355, direccion:'RANCHERIA SAN PEDRO, 80374 SAN PEDRO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SINDICATURA DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.54353772128546, lat:24.773488393452528}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552906 | 107224 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107224 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 55680 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 55680 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:55680}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-02"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":54317.12, ""importe_modificado"":54317.12}] | SI
SIN190201552913 | 107249 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107249 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 17979.99 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17979.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17979.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-02"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":17620.39, ""importe_modificado"":17620.39}] | SI
SIN190201552915 | 107257 | CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA PALMA - 107257 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 288559.36 | 37788.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 288559.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:250771.13},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:37788.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 300 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0091, direccion:'COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 80349 GENERAL ÁNGEL FLORES (LA PALMA), NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA SINDICATURA DE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.66111815666682, lat:24.816419176140005}} | 25/06/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552920 | 107265 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107265 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 28420.01 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 28420.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:28420.01}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-03"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":27709.5, ""importe_modificado"":27709.5}] | SI
SIN190201552933 | 107290 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107290 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 55679.99 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 55679.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:55679.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-03"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":54317.12, ""importe_modificado"":54317.12}] | SI
SIN190201552938 | 107307 | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTOS LOPEZ EN JUAN ALDAMA - 107307 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 400680.9 | 52471.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 400680.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:348209.82},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:52471.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 48 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:261}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0065, direccion:'AVENIDA SANTOS LOPEZ PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE JUAN JOSE RIOS Y CALLE RAFAEL BUELNA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SANTOS LOPEZ ENTRE CALLES JUAN JOSE RÍOS Y RA', lon:-107.81876743665501, lat:24.943362117496928}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201552954 | 107342 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107342 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 49300 | 48097.11 | 48097.11 | 48097.11 | 48097.11 | 48097.11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 49300 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:49300}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-04"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":48079.11, ""importe_modificado"":48079.11}] | SI
SIN190201552957 | 107357 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107357 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 53359.99 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 53359.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:53359.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-05"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":52028.31, ""importe_modificado"":52028.31}] | SI
SIN190201552962 | 107371 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107371 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 51619.99 | 50895 | 50895 | 50895 | 50895 | 50895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 51619.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:51619.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-06"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":50895.0, ""importe_modificado"":50895.0}] | SI
SIN190201552967 | 107388 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107388 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 33059.99 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 33059.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33059.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-07"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":32245.09, ""importe_modificado"":32245.09}] | SI
SIN190201552974 | 107401 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107401 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 40020.01 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 40020.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:40020.01}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-08"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":39019.49, ""importe_modificado"":39019.49}] | SI
SIN190201552979 | 107415 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107415 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 43500.02 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43500.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43500.02}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-09"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":42238.53, ""importe_modificado"":42238.53}] | SI
SIN190201552994 | 107443 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107443 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 33059.99 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 33059.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33059.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-10"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":32068.21, ""importe_modificado"":32068.21}] | SI
SIN190201553021 | 107501 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107501 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 33059.99 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 33059.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33059.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-11"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":32149.71, ""importe_modificado"":32149.71}] | SI
SIN190201553027 | 107512 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107512 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 33060.01 | 33060.01 | 32068.79 | 32068.79 | 32068.79 | 32068.79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 33060.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33060.01}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-12"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":32068.79, ""importe_modificado"":32068.79}] | SI
SIN190201553043 | 107552 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107552 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 57420.01 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 57420.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:57420.01}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-13"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":55698.27, ""importe_modificado"":55698.27}] | SI
SIN190201553052 | 107569 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107569 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 43500.01 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43500.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43500.01}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-14"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":42434.25, ""importe_modificado"":42434.25}] | SI
SIN190201553054 | 107584 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107584 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 33060 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 33060 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33060}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-15"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":32068.2, ""importe_modificado"":32068.2}] | SI
SIN190201553061 | 107602 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107602 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 17509.43 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17509.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17509.43}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-05"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":17159.24, ""importe_modificado"":17159.24}] | SI
SIN190201553063 | 107612 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107612 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 28767.99 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 28767.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:28767.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-06"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":28048.77, ""importe_modificado"":28048.77}] | SI
SIN190201553069 | 107623 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107623 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 33059.99 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 33059.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33059.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-16"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":32068.21, ""importe_modificado"":32068.21}] | SI
SIN190201553081 | 107648 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA VÍCTOR GODOY - 107648 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 75472.47 | 9883.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 75472.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:65588.99},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:9883.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 31 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:110}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0374, direccion:'CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA VÍCTOR GODOY, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE AVENIDA EJIDATARIOS Y AVENIDA AGRICULTORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL ENTRE ', lon:-107.54969976318019, lat:24.65125995091706}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553101 | 107697 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA VÍCTOR GODOY - 107697 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 135198.44 | 17704.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 135198.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:117493.56},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:17704.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 31 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:104}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0374, direccion:'CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA VÍCTOR GODOY, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE AVENIDA EJIDATARIOS Y AVENIDA AGRICULTORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL ENTRE ', lon:-107.54966757667216, lat:24.65127945300649}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553116 | 107745 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA RÍO VIEJO - 107745 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 2358794.61 | 314994.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2358794.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2043800.13},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:314994.48}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 294 | 197 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1569}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0097, direccion:'RANCHERIA RIO VIEJO, 80373 RÍO VIEJO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RÍO VIEJO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.67983202842956, lat:24.777675627424475}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553138 | 107790 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EVELIO PLATA LA PALMA - 107790 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 2040097.87 | 265212.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2040097.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1774885.15},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:265212.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 369 | 246 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1788}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0091, direccion:'COLONIA EVELIO PLATA, 80349 GENERAL ÁNGEL FLORES (LA PALMA), NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EVELIO PLATA EN LA SINDICATURA DE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.65160532601817, lat:24.820969044534174}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553141 | 107801 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107801 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 43267.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 43267.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:43267.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-17"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":41970.99, ""importe_modificado"":41970.99}] | SI
SIN190201553145 | 107805 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107805 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 17979.99 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17979.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17979.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-04"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":17512.52, ""importe_modificado"":17512.52}] | SI
SIN190201553147 | 107809 | CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE JUAN ALDAMA - 107809 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 2049481.85 | 268389.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2049481.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1781092.38},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:268389.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2175 | 1450 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:725}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0065, direccion:'PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE JUAN ALDAMA EN LA SINDICATURA DE JUAN ALDAMA MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.81794131627844, lat:24.942632507457272}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553153 | 107819 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107819 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 30740 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 30740 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:30740}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-18"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":30125.21, ""importe_modificado"":30125.21}] | SI
SIN190201553155 | 107826 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107826 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 36540 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 36540 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:36540}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-19"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MCU9710067R9"", ""monto"":35626.51, ""importe_modificado"":35626.51}] | SI
SIN190201553162 | 107847 | CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN LA COLONIA LOS PINOS EN LICENCIADO BENITO JUAREZ - 107847 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | VIVIENDA | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 2725468.37 | 356913.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":"Vivienda","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2725468.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2368555.23},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:356913.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 618 | 412 |  | {meta-1:{unidad_medida:19,meta:964}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0374, direccion:'COLONIA LOS PINOS, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS PINOS DE LA SINDICATURA DE LICENCIADO BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.53851683252188, lat:24.65788872446531}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553185 | 107918 | CONSTRUCCIÓN DE SURTIDOR PRINCIPAL Y REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE JUAN ALDAMA - 107918 | 25 | Sinaloa | 25018 | Navolato | 25018 Navolato | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 45452798.06 | 931545.28 | 121990.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 931545.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:809554.96},ff2:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:121990.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 144 | 96 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25018, localidad:0065, direccion:'PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE JUAN ALDAMA EN LA SINDICATURA DE JUAN ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO.', lon:-107.81804860463902, lat:24.942827070557}} | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553190 | 107927 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107927 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 17979.99 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17979.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17979.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-07"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":17548.47, ""importe_modificado"":17548.47}] | SI
SIN190201553195 | 107938 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107938 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 30740 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 30740 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:30740}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-20"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":29817.81, ""importe_modificado"":29817.81}] | SI
SIN190201553199 | 107952 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107952 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 19140.01 | 19140.01 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 19140.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:19140.01}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-08"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":18642.35, ""importe_modificado"":18642.35}] | SI
SIN190201553209 | 107970 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107970 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 33059.99 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 33059.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:33059.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:2,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-21"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":32398.8, ""importe_modificado"":32398.8}] | SI
SIN190201553213 | 107981 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107981 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 20880 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 20880 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:20880}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-09"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":20462.98, ""importe_modificado"":20462.98}] | SI
SIN190201553219 | 107995 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107995 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 17979.99 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17979.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17979.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-10"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":17620.39, ""importe_modificado"":17620.39}] | SI
SIN190201553224 | 108007 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 108007 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 17979.99 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 17979.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:17979.99}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 19/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Servicios"", ""numero_contrato"":""AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-11"", ""contratista"":""CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO"", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":17584.45, ""importe_modificado"":17584.45}] | SI
SIN190201553375 | 108349 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LA SIERRA MOCORITO SINALOA - 108349 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 350000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 40 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0220, direccion:'RANCHERIA PALMARITO DE LA SIERRA, 80856 PALMARITO DE LA SIERRA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LA SIERRA MOCORITO SINALOA', lon:-107.74519019985054, lat:25.599230453453785}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553536 | 108687 | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA - 108687 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 332233.22 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 332233.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:332233.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 38 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0198, direccion:'RANCHERIA EL NACIMIENTO, 80853 EL NACIMIENTO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA', lon:-107.80832842684703, lat:25.66753291721189}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553660 | 108975 | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEON MOCORITO SINALOA - 108975 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 250000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:250000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 37 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0597, direccion:'RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEON MOCORITO SINALOA', lon:-107.78076299533348, lat:25.267386823710638}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201553690 | 109044 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 109044 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 2156358.27 | 2156358.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2156358.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2156358.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 2774 | 2652 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0001, direccion:'COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA', lon:-107.9105540960561, lat:25.480894323143875}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201554784 | 111409 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO MOCORITO SINALOA - 111409 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 400000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 790 | 828 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0276, direccion:'PUEBLO RECOVECO, 80957 RECOVECO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO MOCORITO SINALOA', lon:-107.72818166065032, lat:24.9889443630459}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201554921 | 111757 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS MOCORITO SINALOA - 111757 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0801, direccion:'PUEBLO TIERRITAS BLANCAS, 80966 TIERRITAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS MOCORITO SINALOA', lon:-107.80137889836504, lat:25.06216420132045}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555186 | 112377 | EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MAZATE DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA - 112377 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 46 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0179, direccion:'RANCHERIA MAZATE DE LOS SÁNCHEZ, 80840 MAZATE DE LOS SÁNCHEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE MAZATE DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA', lon:-108.02458205160325, lat:25.646643171393112}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555301 | 112660 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR CHATA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA - 112660 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 826681.84 | 923407.93 | 923407.93 | 923407.93 | 923407.93 | 923407.93 | 923407.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 826681.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:826681.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 70 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:440}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0251, direccion:'RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR CHATA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA', lon:-107.99498097850756, lat:25.462961815625103}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555363 | 112816 | MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS - 112816 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 865367.38 | 865367.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 865367.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:865367.38}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555375 | 112850 | CONJUNTO SEMI EJECUTIVO QUE CONSTA DE ESCRITORIO LINEA TRADICIONAL PUNTA DE BALA DE UNO PUNTO SESENTA DE FRENTE X SESENTA DE FONDO X SETENTA Y CINCO C - 112850 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 11900 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 11900 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:11900}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555383 | 112867 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 112867 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 1910520 | 1910520 | 1909321.07 | 1909321.07 | 1060733.9 | 1060733.9 | 1060733.9 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.6}} | 60 | Sin observaciones | 2 | 1910520 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1910520}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 20/06/2019 | 30/09/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555385 | 112872 | MESA DE TRABAJO LINEA TRADICIONAL FABRICADA EN MELANINA MIDE UNO PUNTO CINCUENTA CM DE FRENTE X CUARENTA Y CINCO CM DE FONDO X SETENTA Y CINCO CM DE A - 112872 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 14400 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:14400}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555395 | 112895 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MOCORITO SINALOA - 112895 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 60000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:60000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 15 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0262, direccion:'PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA OTRA BANDA DE LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MOCORITO SINALOA', lon:-107.87613071531592, lat:25.401459960821796}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555396 | 112896 | SILLA TIPO VISITANTE CON BRAZOS BASE TUBULAR DE CUATRO PATAS ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA MARCA REQUIEZ - 112896 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 11920 | 11920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 11920 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:11920}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555401 | 112910 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 112910 | 25 | Sinaloa | 25006 | Culiacán | 25006 Culiacán | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | TESORERÍA MUNICIPAL | Acción | OTROS PROYECTOS | No inciden | En Ejecución | 2019 | 130173511.79 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 600000 | 600000 | 600000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | 60 | Sin observaciones | 2 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 20/06/2019 | 30/09/2019 | [{""tipo_obra"":""Administración directa"", ""numero_contrato"":""60041"", ""contratista"":"""", ""convocante"":""MUNICIPIO DE CULIACAN"", ""monto"":900000.0, ""importe_modificado"":900000.0}] | SI
SIN190201555406 | 112935 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MODELO RE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO PISTON DE LEVACION NEUMATICO MECANISMO MULTIMODAL BAS - 112935 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 6900 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6900}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555420 | 112962 | SILLA SECRETARIAL MODELO RS CUATROCIENTOS SESENTA TAPIZADA CON TELA COLOR A ELEGIR MARCA REQUIEZ CINCO AÑOS DE GARANTIA CON PISTON DE LEVACION NEUMATI - 112962 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 35000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:35000}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555432 | 112983 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MODELO RE MIL OCHOCIENTOS TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR MARCA REQUIEZ CINCO AÑOS DE GARANTIA CON PISTON DE LEVACION N - 112983 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 5750 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5750}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555444 | 113015 | BANCA DE TRES PLAZAS MODELO AB TRES MIL TRES ASIENTO Y RESPALDOS TAPIZADOS EN TELA BASE DE ESTRUCTURA METALICA CAL CATORCE COLOR NEGRO MARCA ALBAR - 113015 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 5200 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5200}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555475 | 113078 | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE X TRES UNA TONELADA INCLUYE INSTALACIÓN - 113078 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 31000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:31000}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555491 | 113105 | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE X TRES UNA Y MEDIA TONELADA INCLUYE INSTALACION - 113105 | 25 | Sinaloa | 25011 | Guasave | 25011 Guasave | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | MUNICIPIO DE GUASAVE | Acción | #N/A |  | En Ejecución | 2019 | 113365575.43 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 8400 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:8400}} | 0 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201555939 | 114121 | MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE GUAMUCHILERA SEGUNDA MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 114121 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | AGUA Y SANEAMIENTO | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 2500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 278 | 288 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0121, direccion:'EJIDO GUAMUCHILERA SEGUNDA, 80940 GUAMUCHILERA SEGUNDA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA GUAMUCHILERA MOCORITO SINALOA', lon:-107.73510560368658, lat:24.935377004455873}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201556025 | 114337 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA - 114337 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 473265.67 | 473265.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":0}] | 0 | Sin observaciones | 2 | 473265.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:473265.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 100 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0218, direccion:'CALLE MOCORITO-ROSAMORADA RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA', lon:-107.86538187108647, lat:25.38308524257009}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI
SIN190201556136 | 114613 | MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA - 114613 | 25 | Sinaloa | 25013 | Mocorito | 25013 Mocorito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | Proyecto de inversión | EDUCACIÓN | Directa | En Ejecución | 2019 | 44874669.66 | 259089.83 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | 100 | Sin observaciones | 2 | 259089.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2019,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:259089.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25013, localidad:0053, direccion:'PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA', lon:-107.7442924381537, lat:24.952166132715032}} | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin contratos | SI