## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacioNo_beNoeficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
BCN190201521953 | 64188 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 64188 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 288437.84 | 288437.84 | 288437.84 | 288437.84 | 37865.34 | 37865.34 | 37865.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | 91 | Sin observaciones | 4 | 288437.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288437.84, modificado:288437.84}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67077, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:288437.84, importe_modificado:288437.84}} | Si
BCN190201521955 | 64192 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 64192 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 75269.63 | 75269.63 | 75269.63 | 75269.63 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.67}} | 67 | Sin observaciones | 4 | 75269.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75269.63, modificado:75269.63}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67078, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:75269.63, importe_modificado:75269.63}} | Si
BCN190201521959 | 64249 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y LEOPOLDO ARROYO EN AMPLIACION PLAN L - 64249 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1167972 | 1167972 | 1132460.47 | 1049385.02 | 1047533.04 | 1047533.04 | 1047533.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1167972 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167972.0, modificado:1167972.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y CALLE LEOPOLDO ARROYO, CALLE RAFAEL MORALES POR ABARROTES EL PUEBL, lon:-117.02626994, lat:32.41164474}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-06, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:980957.5, importe_modificado:1049385.02}} | Si
BCN190201521971 | 64378 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64378 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 386211.56 | 386232 | 386232 | 289717.78 | 263402.14 | 263402.14 | 263402.14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 386211.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386211.56, modificado:386232.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO TERCERO COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CUERNAVACA, CALLE ARTICULO 123 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TONANTZIN, lon:-117.04127413, lat:32.37100723}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-02, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:289717.78, importe_modificado:289717.78}} | Si
BCN190201522354 | 69345 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO RANCHO NUEVO VICENTE GUERRERO - 69345 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 533154 | 503140.45 | 503140.45 | 487155.24 | 487155.23 | 487155.23 | 487155.23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 533154 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533154.0, modificado:503140.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA RANCHO NUEVO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE PIPILA, CALLE BENITO JUAREZ INSTITUTO CALIFORNIA, lon:-115.98463167, lat:30.72102522}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-04, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:488140.45, importe_modificado:488140.45}} | Si
BCN190201521961 | 64276 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE PLAN LIBERTADOR - 64276 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1334825 | 1334825 | 1334825 | 956876.39 | 834207.54 | 834207.54 | 834207.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1334825 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334825.0, modificado:1334825.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CASTRO COLONIA COLINAS DE MAZATLÁN, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GASPAR GARCIA BONILLA CECYTE PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03803193, lat:32.40858492}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-01, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:961921.57, importe_modificado:956876.39}} | Si
BCN190201521975 | 64409 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64409 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 386232 | 386232 | 386232 | 320205.14 | 320205.13 | 320205.13 | 320205.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 386232 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386232.0, modificado:386232.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE TRECERA, CALLE MEXICALI IGLESIA BAUTISTA PRINCIPE DE PAZ FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE ROSARITO, lon:-117.04254008, lat:32.37558604}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-09, contratista:G&G INGENIERIA, S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:320205.14, importe_modificado:320205.14}} | Si
BCN190201521977 | 64453 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64453 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 386232 | 386232 | 386232 | 289554.94 | 196860.43 | 196860.43 | 196860.43 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 386232 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386232.0, modificado:386232.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CULICAN DE ROSALES, CALLE MEXICALI IGLESIA BAUTISTA PRINCIPE DE PAZ FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE, lon:-117.04254008, lat:32.37567665}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-07, contratista:GREENER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:312433.39, importe_modificado:289554.94}} | Si
BCN190201521979 | 64466 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN ZONA CENTRO - 64466 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 386232 | 386232 | 386232 | 298276.91 | 270994.34 | 270994.34 | 270994.34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.95}} | 98.3333 | Sin observaciones | 4 | 386232 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386232.0, modificado:386232.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BALBINO OBESO COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUMUALDO GALLARDO OROZCO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE TERCERA TERRONES GARCÍA FELIPE, lon:-117.04439322, lat:32.37941449}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-08, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:298276.91, importe_modificado:298276.91}} | Si
BCN190201521981 | 64522 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN PRIMO TAPIA - 64522 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 257488 | 257488 | 257488 | 230705.6 | 196112.43 | 196112.43 | 196112.43 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 257488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257488.0, modificado:257488.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE VICENTE TORRES COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA TOPETE Y CALLE JOSE JUAN SERNA, CALLE FRANCISCO MENDOZA GARCIA MERCADO LOS NIETOS, lon:-116.90389325, lat:32.22614927}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-03, contratista:ERIK ALCANTAR MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:220356.63, importe_modificado:230705.6}} | Si
BCN190201521984 | 64540 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN PRIMO TAPIA - 64540 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 257488 | 257488 | 257488 | 222732.28 | 186495.26 | 186495.26 | 186495.26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 257488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257488.0, modificado:257488.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JESUS SANHEZ GUZMAN COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASTOR DELGADO Y CALLE MICAELA AGUILAR, CALLE VICENTE TORRES MECANICO MARCOS, lon:-116.9001836, lat:32.22792006}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-05, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:225291.71, importe_modificado:222732.28}} | Si
BCN190201521988 | 64555 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 64555 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 256580 | 256580 | 256580 | 230177.46 | 229744.57 | 229744.57 | 229744.57 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 256580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256580.0, modificado:256580.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PANDORA Y CALLE ELENA, CALLE PROMETEO ABARROTES ADELINA, lon:-117.03483911, lat:32.40618654}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-04, contratista:VICTORIA NAVARRO FIMBRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:223827.56, importe_modificado:230177.46}} | Si
BCN190201522376 | 69486 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO - 69486 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 399865 | 379132.4 | 379132.4 | 379132.26 | 379132.26 | 379132.26 | 379132.26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 399865 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399865.0, modificado:379132.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE CHILPANCINGO COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE PUEBLA, CALLE QUINTANA ROO ABARROTES MIRANDA 2, lon:-116.00476163, lat:30.70422861}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-07, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:610220.64, importe_modificado:610220.64}} | Si
BCN190201522380 | 69497 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO - 69497 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 128402.69 | 128402.69 | 126280.79 | 126280.78 | 126280.78 | 126280.78 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:128402.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LA PAZ, CALLE GUADALAJARA CAPILLA SAN JOSÉ, lon:-116.00016697, lat:30.70167958}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-02, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:374708.07, importe_modificado:374708.07}} | Si
BCN190201522382 | 69502 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 69502 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 266577 | 266576.99 | 251088.24 | 251086.3 | 251086.3 | 251086.3 | 251086.3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 266577 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266577.0, modificado:266576.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE MISION CALAMAJUE COLONIA LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE MISION SAN IGNACIO IMSS HOSPITAL RURAL 69, lon:-115.99574136, lat:30.70955529}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-07, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:610220.64, importe_modificado:610220.64}} | Si
BCN190201522384 | 69505 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO COL SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO - 69505 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 266577 | 256194.91 | 256194.91 | 256181.48 | 256181.48 | 256181.48 | 256181.48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 266577 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266577.0, modificado:256194.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LAS VIOLETAS, CALLE DE LAS ROSAS BLOQUES YMATERIALES DE SANTIAGO, lon:-115.97678582, lat:30.68177558}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-05, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:373792.33, importe_modificado:373792.33}} | Si
BCN190201522386 | 69516 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO COL SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO - 69516 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 129597.42 | 129597.42 | 129596.59 | 129596.59 | 129596.59 | 129596.59 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:129597.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SANTA FE, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA NUMERO DOS, CALLE EMILIANO ZAPATA TELESECUNDARIA NO. 51 , lon:-115.97275178, lat:30.67804782}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-05, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:373792.33, importe_modificado:373792.33}} | Si
BCN190201522000 | 64664 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 64664 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 384870 | 384870 | 384870 | 293344.41 | 293344.41 | 293344.41 | 293344.41 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 384870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384870.0, modificado:384870.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LUIS HERNANDEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLEYARES Y CALLE TOLA MARTIN, CALLE IGNACIO MEJIA ABARROTE MI POBLANITA, lon:-117.03398988, lat:32.41106712}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-12, contratista:RODRIGO MARTINEZ GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:293344.41, importe_modificado:293344.41}} | Si
BCN190201521639 | 58980 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EP LA PATRIA ES PRIMERO - 58980 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 751973 | 577333.24 | 577333.24 | 567507.66 | 567507.66 | 567507.66 | 567507.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | 70 | Sin observaciones | 4 | 751973 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751973.0, modificado:577333.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE CERRO SAN FAUSTINO COLONIA REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE JUAN CASTRO, CALLE AULA SIERRITA CARRETERA FEDERAL NUMERO 3 ENSENADA OJOS N, lon:-116.2808902, lat:31.90762153}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-08, contratista:AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:567507.66, importe_modificado:567507.66}} | Si
BCN190201522042 | 65250 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 65250 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 384870 | 384870 | 384870 | 317165.64 | 254176.62 | 254176.62 | 254176.62 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 384870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384870.0, modificado:384870.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ATRIA UNIDAD DEPORTIVA EMILIA, lon:-117.02595881, lat:32.41021365}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-10, contratista:JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:352103.97, importe_modificado:352103.97}} | Si
BCN190201522046 | 65282 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS HABITACION EN AMPLIACION EJIDO PLAN LIBERTADOR - 65282 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 384870 | 384870 | 384870 | 313101.37 | 159197.48 | 159197.48 | 159197.48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 384870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384870.0, modificado:384870.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE GARDENIAS, CALLE EUCALIPTO IGLESIA DE CRISTO COL. RAMOS 2DA SECCIO, lon:-117.02034137, lat:32.40892479}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-11, contratista:JALD CONSTRUCTORA S.A.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:289522.89, importe_modificado:313101.37}} | Si
BCN190201521641 | 59048 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EP SIERVO DE LA NACION - 59048 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 746482 | 746482 | 746482 | 714290.14 | 714290.14 | 714290.14 | 714290.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 746482 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746482.0, modificado:746482.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 100 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS TAPICEROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS FRENTE A ABARROTES MARIOS, lon:-116.56091107, lat:31.85075754}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-09, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:701120.29, importe_modificado:714290.14}} | Si
BCN190201521643 | 59077 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EP MAESTROS DE BAJA CALIFORNIA - 59077 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 662373 | 662373 | 662373 | 657629.96 | 657629.96 | 657629.96 | 657629.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | 85 | Sin observaciones | 4 | 662373 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662373.0, modificado:662373.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA COLINAS DE SAN ANGEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE PUNTA CHAVITA, CALLE BAHIA PLAYON CERCA DE TIENDA GENO, lon:-116.56555824, lat:31.88814123}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-10, contratista:REVA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:580771.35, importe_modificado:657629.96}} | Si
BCN190201521649 | 59305 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SANTO TOMAS - 59305 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1694194 | 1151948.27 | 1151948.27 | 1107003.49 | 1107003.48 | 1107003.48 | 1107003.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1694194 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694194.0, modificado:1151948.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMILLA Y CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE, CALLE SERRALVO POR BOULEVARD CIRCUITO ORIENTE, lon:-116.57406319, lat:31.88768748}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-07, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:931577.13, importe_modificado:1107003.49}} | Si
BCN190201522068 | 65602 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA CENTRO - 65602 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 172230.83 | 172326 | 172326 | 129080.4 | 83173.79 | 83173.79 | 83173.79 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.1}} | 55 | Sin observaciones | 4 | 172230.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172230.83, modificado:172326.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CONSTITUCION, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE ARTICULO VEINTISIETE CONSTITUCIONA, CALLE CUERNAVACA TALLER DE MOTOS EN LA CONSTITUCCION 372, lon:-117.04256159, lat:32.37068101}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-13, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:451781.39, importe_modificado:451781.39}} | Si
BCN190201522073 | 65613 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA CENTRO - 65613 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 172326 | 172326 | 172326 | 160427.88 | 119169.1 | 119169.1 | 119169.1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | 75 | Sin observaciones | 4 | 172326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172326.0, modificado:172326.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y CALLE CULIACAN PLIDUCTO, CALLE GUANAJUATO CAMPO EL PROFE, lon:-117.04839747, lat:32.3732069}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-19-02, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:160427.88, importe_modificado:160427.88}} | Si
BCN190201521268 | 50122 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP IGNACIO ALLENDE COL CAÑON BUENA VISTA BENITO GARCIA EL ZORRILLO - 50122 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 857770 | 688763.49 | 688763.49 | 688444.98 | 688444.98 | 688444.98 | 688444.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 857770 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857770.0, modificado:688763.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 86 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE J. MARÍA IGLESIAS COLONIA CAÑON BUENA VISTA, 22793 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA MEJIA Y CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 EN, lon:-116.50538736, lat:31.67660244}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-01, contratista:REVA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:631561.94, importe_modificado:688444.98}} | Si
BCN190201521272 | 50286 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN RAFAEL RAMIREZ COL CAÑON BUENA VISTA BENITO GARCIA EL ZORRILLO - 50286 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 849329.99 | 652826.76 | 652826.76 | 652824.41 | 652824.41 | 652824.41 | 652824.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 849329.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849329.99, modificado:652826.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE CALLE J. MARÍA IGLESIAS COLONIA CAÑON BUENA VISTA, 22793 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO CELATAO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE LERDO DE TEJADA CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENA, lon:-116.51431576, lat:31.67197917}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-02, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:652846.04, importe_modificado:652824.41}} | Si
BCN190201521278 | 50371 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP MARCOS MONTES SOLIS COL RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO - 50371 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 839762 | 678973.59 | 678973.59 | 678972.41 | 678972.41 | 678972.41 | 678972.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 839762 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839762.0, modificado:678973.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE MARCOS MONTES SOLIS, CALLE OLIVOS CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENADA MANEADERO Y CALLE LUIS GONZ, lon:-116.55811168, lat:31.7149511}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-03, contratista:REVA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:615837.19, importe_modificado:678972.41}} | Si
BCN190201521280 | 50426 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN JAIME SABINES COL LAS FLORES RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO - 50426 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 828425.99 | 720076.21 | 720076.21 | 720071.8 | 720071.8 | 720071.8 | 720071.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 828425.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828425.99, modificado:720076.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 71 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA LAS FLORES, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE GERANIOS, CARRETERA FEDERAL NUMERO UNO Y CALLE LUIS GONZALEZ OCAMPO, lon:-116.55630631, lat:31.71889269}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-04, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:631377.19, importe_modificado:720071.8}} | Si
BCN190201521284 | 50456 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN NIÑO MIGRANTE COL LOS PINOS RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO - 50456 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 819192 | 692759.59 | 692759.59 | 692758.26 | 692758.26 | 692758.26 | 692758.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 819192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819192.0, modificado:692759.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE OTOÑO COLONIA LOS PINOS, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COSTA BRAVA Y CALLE TERCERA, CALLE RUBI CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENADA MANEADERO Y CALLE INVIERNO, lon:-116.57743834, lat:31.73742385}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-05, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:606359.52, importe_modificado:692758.26}} | Si
BCN190201521286 | 50468 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP BENITO JUAREZ COL CAÑON BUENA VISTA BENITO GARCIA EL ZORRILLO - 50468 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ENSENADA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 806444 | 806444 | 806444 | 642368.35 | 554035.33 | 554035.33 | 554035.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 806444 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806444.0, modificado:806444.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 147 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO CELATAO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE JOSE MARIA IGLESIAS CARRETERA FEDERAL NUMERO 1 ENSENADA S, lon:-116.51369349, lat:31.67217092}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-19-06, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:643339.89, importe_modificado:642368.35}} | Si
BCN190201522078 | 65624 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA CENTRO - 65624 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 172326 | 172326 | 172326 | 129080.4 | 88439.76 | 88439.76 | 88439.76 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 50 | Sin observaciones | 4 | 172326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172326.0, modificado:172326.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN POLIDUCTO Y CALLE CULIACAN, CALLE MEXICALI IGLESIA BAUTISTA PRINCIPE DE PAZ FUNDAMENTAL INDEPENDIENT, lon:-117.04256153, lat:32.37576726}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-13, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:451781.39, importe_modificado:451781.39}} | Si
BCN190201522080 | 65642 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN PLAN LIBERTADOR - 65642 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 172314 | 172314 | 172314 | 129080.4 | 89108.3 | 89108.3 | 89108.3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | 70 | Sin observaciones | 4 | 172314 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172314.0, modificado:172314.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TOLA MARTIN COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS HERNANDEZ Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE PLEYADES ABARROTE MI POBLANITA, lon:-117.03308865, lat:32.41063236}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-13, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:451781.39, importe_modificado:451781.39}} | Si
BCN190201522084 | 65657 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN PLAN LIBERTADOR - 65657 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 86157 | 86157 | 86157 | 67126.89 | 30564.88 | 30564.88 | 30564.88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 86157 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86157.0, modificado:86157.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE SALVADOR BONILLA, CALLE ATRIA ESCUELA PRIMARIA QUINTO MU, lon:-117.02613047, lat:32.40970642}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-10, contratista:JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:352103.97, importe_modificado:352103.97}} | Si
BCN190201522090 | 65687 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN PLAN LIBERTADOR - 65687 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 86157 | 86157 | 86157 | 64540.19 | 45278.72 | 45278.72 | 45278.72 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.65}} | 65 | Sin observaciones | 4 | 86157 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86157.0, modificado:86157.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SALVADOR BONILLA, CALLE ENCINO IGLESIA DE CRISTO COL. RAMOS 2DA SECCI, lon:-117.02016971, lat:32.40899726}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-19-13, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:451781.39, importe_modificado:451781.39}} | Si
BCN190201522094 | 65704 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN PRIMO TAPIA - 65704 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE ROSARITO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 172326 | 172326 | 172326 | 167141.7 | 145395.99 | 145395.99 | 145395.99 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | 80 | Sin observaciones | 4 | 172326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172326.0, modificado:172326.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DONACIO CORONADO Y CALLE VICENTE TORREZ, CALLE TERESA PORTUGAL ABARROTES FUNDADURES, lon:-116.90423657, lat:32.22618558}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-19-01, contratista:RODRIGO MARTÍINEZ GARCÍA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:149125.76, importe_modificado:167141.7}} | Si
BCN190201522097 | 65719 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO FRACC JARDINES DEL VALLE LAZARO CARDENAS - 65719 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 666442 | 598858.64 | 598858.64 | 575674.99 | 575674.99 | 575674.99 | 575674.99 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 666442 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666442.0, modificado:598858.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y , CALLE VIOLETAS 67 BATALLÓN, lon:-115.952554, lat:30.52751737}} | 2019-05-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-03, contratista:CESAR MADRIGAL GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:568858.64, importe_modificado:568858.64}} | Si
BCN190201522511 | 70570 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO FRACC POP SAN QUINTIN - 70570 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 131558.27 | 131558.27 | 131558.27 | 131558.27 | 131558.27 | 131558.27 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:131558.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE INGENIERO LUIS ALCERREGA COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILL, CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS PARQUE FLORES MAGON, lon:-115.94468976, lat:30.5236371}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-01, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:507018.57, importe_modificado:507018.57}} | Si
BCN190201522517 | 70587 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO FRACC JARDINES DEL VALLE - 70587 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 130636.13 | 130636.13 | 130636.12 | 130636.12 | 130636.12 | 130636.12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:130636.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ALCATRACES, CALLE JOSE MARIA MORELOS ABARROTES LA PERLA, lon:-115.95263983, lat:30.52744344}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-01, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:507018.57, importe_modificado:507018.57}} | Si
BCN190201522527 | 70639 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO COL TRECE DE MAYO - 70639 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 128402.69 | 128402.69 | 122804.07 | 122804.07 | 122804.07 | 122804.07 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:128402.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE MISION GUADALUPE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUTEMOC POSADA SAN MARTIN, lon:-115.99077457, lat:30.70712948}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-02, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:374708.07, importe_modificado:374708.07}} | Si
BCN190201522529 | 70653 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO COL MACLOVIO ROJAS - 70653 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 128402.69 | 128402.69 | 125623.22 | 125623.22 | 125623.22 | 125623.22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:128402.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MACLOVIO ROJAS, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PIPILA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LAS AMÉRICAS TEMPLO MONTE SINAI, lon:-115.98616926, lat:30.72535486}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-02, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:374708.07, importe_modificado:374708.07}} | Si
BCN190201522538 | 70688 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP OCTAVIO PAZ COL CACHANILLA - 70688 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 695000 | 670704.63 | 670704.63 | 640816.07 | 409900.05 | 409900.05 | 409900.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:670704.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 64 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ALFONSO ESCALANTE COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CARRETERA ENSENADA, CALLE ESTADO VEINTINUEVE CASA DE SALUD CACHANILLA, lon:-115.94016496, lat:30.53600325}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-08, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:645704.63, importe_modificado:645704.63}} | Si
BCN190201522541 | 70716 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EP MOISES SAENZ - 70716 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 688097 | 649170.37 | 649170.37 | 613913.7 | 429790.91 | 429790.91 | 429790.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | 82 | Sin observaciones | 4 | 688097 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688097.0, modificado:649170.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 150 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLADOLID Y CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS, CALLE SEGUNDA TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-115.94450624, lat:30.56479379}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-09, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:634170.37, importe_modificado:613913.7}} | Si
BCN190201522169 | 66628 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO POB CACHANILLA LAZARO CARDENAS - 66628 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 399866 | 388718.64 | 388718.64 | 373718.66 | 373718.66 | 373718.66 | 373718.66 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 399866 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399866.0, modificado:388718.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO AYENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE TIJUANA CASA DE SALUD CACHANILLA, lon:-115.94110225, lat:30.53633882}} | 2019-05-17 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-06, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:373718.65, importe_modificado:373718.65}} | Si
BCN190201521788 | 62952 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 62952 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 288437.84 | 288437.84 | 288437.84 | 288437.84 | 288281.41 | 288281.41 | 288281.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 288437.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288437.84, modificado:288437.84}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-05-14 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67071, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:288437.84, importe_modificado:288437.84}} | Si
BCN190201522335 | 69149 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO FRACC NUEVO MEXICALI LAZARO CARDENAS - 69149 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 128642.29 | 128642.29 | 128642.28 | 128642.28 | 128642.28 | 128642.28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:128642.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA NUEVO MEXICALI, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE SAN QUINTIN, CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERNET COMPUMOSTER, lon:-115.94123099, lat:30.53628338}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-01, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:507018.57, importe_modificado:507018.57}} | Si
BCN190201522342 | 69195 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO POB CACHANILLA LAZARO CARDENAS - 69195 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 133288 | 131810.57 | 131810.57 | 131810.57 | 131810.57 | 131810.57 | 131810.57 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 133288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133288.0, modificado:131810.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ENSENADA COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MEXICALI, CALLE MEXICALI GONZALEZ TACOS DE PESCADO, lon:-115.93905185, lat:30.53576645}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-01, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:507018.57, importe_modificado:507018.57}} | Si
BCN190201522346 | 69220 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EJIDO PAPALOTE - 69220 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTIN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 266577 | 266577 | 266577 | 252891.55 | 252891.55 | 252891.55 | 252891.55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 266577 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266577.0, modificado:266577.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERAN SINALOA Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE CUARTA SILZA GAS, lon:-115.91991273, lat:30.47509472}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-SQ-FISE-19-01, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:252891.55, importe_modificado:252891.55}} | Si
BCN190201525408 | 88363 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD MORELOS CUERVOS - 88363 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 150000 | 116325.04 | 116325.04 | 100263.34 | 52932.86 | 52932.86 | 52932.86 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | 70 | Sin observaciones | 4 | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:116325.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLONIA URIBE DEL REAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS OESTE, lon:-114.85482466, lat:32.63630884}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-06, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:306252.84, importe_modificado:306252.84}} | Si
BCN190201525410 | 88368 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD MORELOS CUERVOS - 88368 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE ALAMEDA MORALES CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE EUCALIPTO,, lon:-114.87456566, lat:32.63151757}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCN190201525421 | 88398 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA LA CARRANZA - 88398 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 450000 | 438185.01 | 341058.71 | 341051.69 | 270664.67 | 270664.67 | 270664.67 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:438185.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUAD, lon:-115.17020846, lat:32.23726246}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-05, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:307873.7, importe_modificado:341051.69}} | Si
BCN190201525436 | 88416 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA LA CARRANZA - 88416 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 300000 | 220228.06 | 220228.06 | 220228.05 | 172056 | 172056 | 172056 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:220228.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PA, lon:-115.17052875, lat:32.22661456}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-03, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:396209.46, importe_modificado:440456.1}} | Si
BCN190201522834 | 75102 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS HABITACION EN MARIANO MATAMOROS - 75102 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 299380 | 290242.44 | 290242.44 | 274864.26 | 87072.71 | 87072.71 | 87072.71 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | 40 | Sin observaciones | 4 | 299380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299380.0, modificado:290242.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA 22957 TAMAZULA INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TARAHUMARA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE TASQUEÑA A DOS CUADRAS DE TACOS LOS POBLANOS, lon:-116.87138705, lat:32.4763621}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-19-02, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:397571.92, importe_modificado:380193.82}} | Si
BCN190201526589 | 92907 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN SANTA FE - 92907 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 727500 | 520656.72 | 520656.72 | 511811.48 | 511811.48 | 511811.48 | 511811.48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 727500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727500.0, modificado:520656.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE G COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIRIOS Y CARRETERA FEDERAL 2,, lon:-116.60998822, lat:32.55603597}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-04, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:832949.85, importe_modificado:813814.69}} | Si
BCN190201526593 | 92953 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 92953 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 436500 | 289015.39 | 289015.39 | 286330.31 | 243269.78 | 243269.78 | 243269.78 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 436500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436500.0, modificado:289015.39}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DÉCIMA QUINTA, CALLE ALVARO OBREGON, lon:-116.31066058, lat:32.5100347}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-05, contratista:VICTORIA NAVARRO FIMBRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:574979.12, importe_modificado:571400.25}} | Si
BCN190201526661 | 93595 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BAJA CALIFORNIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 93595 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 145500 | 96350.06 | 96350.06 | 95443.42 | 52559.28 | 52559.28 | 52559.28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 145500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145500.0, modificado:96350.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SONORA, CALLE TABASCO, lon:-116.2825887, lat:32.50631549}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-05, contratista:VICTORIA NAVARRO FIMBRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:574979.12, importe_modificado:571400.25}} | Si
BCN190201526663 | 93666 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN NUEVA COLONIA HINDÚ - 93666 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 270000 | 189638.42 | 189638.42 | 189626.52 | 56887.95 | 56887.95 | 56887.95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:189638.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE BUENAVISTA COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION, lon:-116.58867845, lat:32.4890833}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-05, contratista:VICTORIA NAVARRO FIMBRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:574979.12, importe_modificado:571400.25}} | Si
BCN190201527636 | 100200 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BUGAMBILIA COL COLINAS DE LA MESA - 100200 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 519527 | 754609.71 | 754609.71 | 752544.04 | 364768.63 | 364768.63 | 364768.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}} | 48 | Sin observaciones | 4 | 519527 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519527.0, modificado:754609.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE FLOR DE LIS, CALLE 5 DE MAYO, lon:-116.94037435, lat:32.46154753}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-19-01, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADORA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:502544.04, importe_modificado:752544.04}} | Si
BCN190201527639 | 100320 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DEL SOL COL COLINAS DE LA MESA - 100320 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 673596 | 595173.25 | 595173.25 | 595173.25 | 355739.44 | 355739.44 | 355739.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 673596 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673596.0, modificado:595173.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 345 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL SOL COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO LINDO Y CALLE LAS JOYITAS,, lon:-116.93688748, lat:32.46512318}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-01, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:522000.0, importe_modificado:595173.25}} | Si
BCN190201528470 | 107999 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE LA MERCED Y CALLE VIRGEN LIBERTADORA COL DIVINA PROVIDENCIA - 107999 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1224847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1224847 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224847.0, modificado:0.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 613 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LA MERCED COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIRGEN LIBERTADORA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-117.0805653, lat:32.49824295}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCN190201527669 | 100614 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE XICOTENCATL COL NIDO DE LAS ÁGUILAS - 100614 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 813305 | 788905.85 | 788905.85 | 788905.85 | 788905.83 | 788905.83 | 788905.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 813305 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813305.0, modificado:788905.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 415 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ELVIA VALENZUELA, CALLE NIÑOS HEROES, lon:-116.88551354, lat:32.55306878}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-02, contratista:RODRIGO MARTINEZ GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:598212.0, importe_modificado:788905.85}} | Si
BCN190201527684 | 100689 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MAZATLAN COL EJIDO FRANCISCO VILLA - 100689 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 966643 | 937643.71 | 937643.71 | 937643.71 | 541447.76 | 541447.76 | 541447.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 966643 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966643.0, modificado:937643.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 490 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE GUERRERO NEGRO,, lon:-116.84121875, lat:32.48319426}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-03, contratista:LPM CPNSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:647689.18, importe_modificado:937643.71}} | Si
BCN190201527789 | 101669 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE E COL GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE - 101669 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 851637 | 851637 | 826087.89 | 826087.89 | 193763.84 | 193763.84 | 193763.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 851637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851637.0, modificado:851637.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 426 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE E COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUEBLA,, lon:-116.87647186, lat:32.546326}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA HACAME, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:645879.45, importe_modificado:826087.89}} | Si
BCN190201527795 | 101697 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE POLVO DE ESTRELLAS COL HORÓSCOPO - 101697 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 122360 | 121634.99 | 121634.99 | 112932.28 | 112932.28 | 112932.28 | 112932.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 122360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122360.0, modificado:121634.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE POLVO DE ESTRELLAS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE CALIXTO, CALLE HOROSCOPO, lon:-116.89571583, lat:32.46659199}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-19-06, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:112932.28, importe_modificado:112932.28}} | Si
BCN190201528675 | 109098 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN MARIANO MATAMOROS - 109098 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 108620 | 108614.43 | 105329.96 | 105329.56 | 31598.87 | 31598.87 | 31598.87 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | 40 | Sin observaciones | 4 | 108620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108620.0, modificado:108614.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TARAHUMARA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE TASQUEÑA, lon:-116.8713192, lat:32.47646639}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-19-02, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:397571.92, importe_modificado:380193.82}} | Si
BCN190201526183 | 90464 | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN E P FRANCISCO I MADERO COL NUEVA ERA - 90464 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTÍN | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 695000 | 593942.12 | 593942.12 | 556630.62 | 556630.61 | 556630.61 | 556630.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:593942.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:AVENIDA ING CESAR FLORES RUIZ 500 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS AGUILAS Y CALLE LOS OSTIONES, AVENIDA CP ALFREDO CORRAL ESTRADA, lon:-115.91593915, lat:30.50914048}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-10, contratista:MARINO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:573804.63, importe_modificado:573804.63}} | Si
BCN190201527016 | 95340 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN COL LAS TORRES LOMAS DE SANTA ANITA - 95340 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 180000 | 172900.71 | 172900.71 | 155310.5 | 155310.5 | 155310.5 | 155310.5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:172900.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FARAOM SARABIA Y , CARRETERA FEDERAL 2, lon:-116.65666688, lat:32.54446704}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-19-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:345792.46, importe_modificado:328164.46}} | Si
BCN190201527040 | 95502 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BAJA CALIFORNIA COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 95502 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 850000 | 850000 | 850000 | 817567.16 | 817567.16 | 817567.16 | 817567.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 56 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-116.29300204, lat:32.50908571}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-07, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:571880.0, importe_modificado:817567.16}} | Si
BCN190201528691 | 109206 | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA LOS OLIVOS - 109206 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 990000 | 695155.87 | 695155.87 | 668772.89 | 668772.89 | 668772.89 | 668772.89 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:695155.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 13 AYUNTAMIENTO Y CALLE DOCTOR ARTURO GUERRA F, CALLE DURAZNO, lon:-116.64484991, lat:32.56189723}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-06, contratista:COMERCIALIZADORA BANUBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:695152.67, importe_modificado:668772.89}} | Si
BCN190201528697 | 109261 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS - 109261 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 582000 | 411681.22 | 411681.22 | 387714.73 | 387714.73 | 387714.73 | 387714.73 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:411681.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO BENITEZ Y CALLE DURAZNO, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.64372934, lat:32.56256938}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-01, contratista:ERIK ALCANTAR MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:513009.51, importe_modificado:485749.86}} | Si
BCN190201525362 | 88068 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CD GUADALUPE VICTORIA KM CUARENTA Y TRES - 88068 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 300000 | 233145.31 | 233145.31 | 211021.98 | 63306.6 | 63306.6 | 63306.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | 20 | Sin observaciones | 4 | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:233145.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE VEINTEAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO,, lon:-115.102608, lat:32.29651974}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-01, contratista:CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:422043.96, importe_modificado:422043.96}} | Si
BCN190201525369 | 88155 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD MORELOS CUERVOS - 88155 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 300000 | 295869.51 | 295869.51 | 205989.5 | 110590.4 | 110590.4 | 110590.4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | 70 | Sin observaciones | 4 | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:295869.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE PINOS CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SAUCES, CALLE EUCALIPTO, lon:-114.87227684, lat:32.6323971}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-06, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:306252.84, importe_modificado:306252.84}} | Si
BCN190201526197 | 90609 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO FRACC POPULAR SAN QUINTÍN UNO LÁZARO CÁRDENAS - 90609 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTÍN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 533154 | 496032.92 | 496032.92 | 476032.95 | 476032.95 | 476032.95 | 476032.95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 533154 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533154.0, modificado:496032.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JUAREZ FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-115.94480748, lat:30.52517718}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-11, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:476032.92, importe_modificado:476032.92}} | Si
BCN190201526222 | 90705 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO FRACC POPULAR SAN QUINTÍN DOS LÁZARO CÁRDENAS - 90705 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTÍN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 533154 | 465912.86 | 465912.86 | 442214.71 | 442214.71 | 442214.71 | 442214.71 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 533154 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533154.0, modificado:465912.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE INGENIERO LUIS ALCERREGA FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, lon:-115.94436074, lat:30.52364326}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-12, contratista:COSME CLEOFAS VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:445912.86, importe_modificado:445912.86}} | Si
BCN190201527777 | 101547 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN SAN FELIPE Y VALLE DE LA TRINIDAD COL VISTA DEL VALLE - 101547 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 731404 | 709461.88 | 709461.88 | 709461.88 | 709461.87 | 709461.87 | 709461.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 731404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731404.0, modificado:709461.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 371 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:CALLEJON SAN FELIPE COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE LA TRINIDAD Y CALLE VALLE BONITO, CALLE VALLE DE SANTA MONICA, lon:-116.79615306, lat:32.50841138}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-04, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:516905.42, importe_modificado:709461.88}} | Si
BCN190201526560 | 92595 | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN FRACCIONAMIENTO LAS TORRES LOMAS DE SANTA ANITA - 92595 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 1018500 | 688064.44 | 688064.44 | 635640.91 | 291291.07 | 291291.07 | 291291.07 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1018500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018500.0, modificado:688064.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FARAOM SARABIA Y , CARRETERA FEDERAL 2, lon:-116.6554867, lat:32.54452131}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-02, contratista:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-02, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:688042.79, importe_modificado:635640.91}} | Si
BCN190201528713 | 109382 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES COL LOS OLIVOS - 109382 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3500000 | 3391183.94 | 3391183.94 | 3391183.94 | 2563166.97 | 2563166.97 | 2563166.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} | 86 | Sin observaciones | 4 | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3391183.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 500 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO BENITEZ Y CALLE DURAZNO, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.64376447, lat:32.56265472}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-09, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3162911.51, importe_modificado:3391183.94}} | Si
BCN190201526566 | 92650 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN NUEVA COLONIA HINDÚ - 92650 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 1164000 | 778289.47 | 778289.47 | 740250.7 | 560705.62 | 560705.62 | 560705.62 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164000.0, modificado:778289.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LA MISION, lon:-116.58735949, lat:32.48854879}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-03, contratista:YI&GA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S. DE E.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:778260.58, importe_modificado:740250.7}} | Si
BCN190201526572 | 92713 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN VALLE VERDE - 92713 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 436500 | 312380.11 | 312380.11 | 302003.21 | 302003.21 | 302003.21 | 302003.21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 436500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436500.0, modificado:312380.11}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE LOS ENCINOS, lon:-116.32077801, lat:32.33691236}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-04, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:832949.85, importe_modificado:813814.69}} | Si
BCN190201526976 | 95157 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SANTA FE - 95157 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 90000 | 86450.36 | 86450.36 | 86426.98 | 86426.98 | 86426.98 | 86426.98 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | 98 | Sin observaciones | 4 | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:86450.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE G COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERAL 2 Y CALLE LIRIOS,, lon:-116.60986186, lat:32.55625985}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-19-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:345792.46, importe_modificado:328164.46}} | Si
BCN190201526991 | 95227 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN VALLE VERDE - 95227 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 91013 | 86449.56 | 86449.56 | 86426.98 | 86426.98 | 86426.98 | 86426.98 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 91013 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91013.0, modificado:86449.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA, lon:-116.60113209, lat:32.55617907}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-19-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:345792.46, importe_modificado:328164.46}} | Si
BCN190201525360 | 88019 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CD GUADALUPE VICTORIA KM CUARENTA Y TRES - 88019 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 300000 | 233145.31 | 233145.31 | 211021.98 | 63306.6 | 63306.6 | 63306.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | 20 | Sin observaciones | 4 | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:233145.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DECIMA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 27 DE ENERO Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE,, lon:-115.0935612, lat:32.28379701}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-01, contratista:CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:422043.96, importe_modificado:422043.96}} | Si
BCN190201525412 | 88373 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO QUERETARO EJIDO HECHICERA - 88373 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 2550000 | 2036722.56 | 2036722.56 | 2036722.56 | 1300478.16 | 1300478.16 | 1300478.16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.5}} | 79.4118 | Sin observaciones | 4 | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2036722.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 2,, lon:-115.15043946, lat:32.55365579}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-02, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1701488.17, importe_modificado:2036722.56}} | Si
BCN190201525417 | 88383 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA LA CARRANZA - 88383 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 300000 | 220228.06 | 220228.06 | 220228.05 | 172056 | 172056 | 172056 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:220228.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DAVID RUBIO, CALLE RICARDO FLORES MAG, lon:-115.1620335, lat:32.22793452}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-03, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:396209.46, importe_modificado:440456.1}} | Si
BCN190201526315 | 91389 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO COL ISABEL ANDRADE VICENTE GUERRERO UNO - 91389 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTÍN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 666442.5 | 635673.86 | 635673.86 | 615186.65 | 510995.54 | 510995.54 | 510995.54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 666442.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666442.5, modificado:635673.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE BIBIANO AGUILAR COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE G, CALLE ELPIDIO BERLANGA, lon:-115.98746832, lat:30.73402053}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-13, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:615673.86, importe_modificado:615673.86}} | Si
BCN190201526318 | 91405 | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO COL ISABEL ANDRADE VICENTE GUERRERO DOS - 91405 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE SAN QUINTÍN | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 666442.5 | 615172.55 | 615172.55 | 595172.55 | 595172.55 | 595172.55 | 595172.55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 666442.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666442.5, modificado:615172.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE ELPIDIO BERLANGA COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE G, CALLE BIBIANO AGUILAR, lon:-115.9881938, lat:30.73336805}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-19-14, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:595172.55, importe_modificado:595172.55}} | Si
BCN190201526320 | 91438 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN TECATE - 91438 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 145500 | 102604.78 | 102604.78 | 98035.13 | 98035.13 | 98035.13 | 98035.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 145500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145500.0, modificado:102604.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JARRITOS,, lon:-116.66462611, lat:32.54735419}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-01, contratista:ERIK ALCANTAR MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:513009.51, importe_modificado:485749.86}} | Si
BCN190401601570 | 121010 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN E P MONTES DE OCA COL VENUSTIANO CARRANZA - 121010 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 795991 | 826331.86 | 826331.86 | 826331.85 | 826331.85 | 826331.85 | 826331.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 795991 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795991.0, modificado:826331.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA DIVISIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 21739 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-115.17065438, lat:32.23548829}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FISE-19-01, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:790719.33, importe_modificado:826331.85}} | Si
BCN190401601462 | 119203 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P BAJA CALIFORNIA COL FAUSTO GONZALEZ - 119203 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1330504 | 1330504 | 1330504 | 1330504 | 304835.61 | 304835.61 | 304835.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | 35 | Sin observaciones | 4 | 1330504 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330504.0, modificado:1330504.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA FAUSTO GONZÁLEZ, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ALAMOS, lon:-117.05866461, lat:32.48239373}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-07, contratista:MARITZA CORREA CASTRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1016118.69, importe_modificado:1330504.0}} | Si
BCN190401601480 | 119417 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P CORREGIDORA DE QUERETARO COL TERRAZAS DE SAN BERNARDO - 119417 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1330504 | 1330504 | 1330504 | 1176384.36 | 413454.73 | 413454.73 | 413454.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | 35 | Sin observaciones | 4 | 1330504 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330504.0, modificado:1330504.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 100 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AMANECER COLONIA SAN BERNARDO (TERRAZAS DE SAN BERNARDO), 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-117.0818464, lat:32.4970076}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-08, contratista:VALERIA MARIA URREA SOSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1021581.12, importe_modificado:1176384.36}} | Si
BCN190401601504 | 119752 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P JEAN PIAGET COL XICOTENCATL LEYVA MORTERA - 119752 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1330504 | 1330504 | 1330504 | 1299403.57 | 283778.26 | 283778.26 | 283778.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.16}} | 16 | Sin observaciones | 4 | 1330504 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330504.0, modificado:1330504.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 89 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MANUEL DOBLADO,, lon:-117.06699709, lat:32.47686024}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-09, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:945927.53, importe_modificado:1299403.57}} | Si
BCN190401601527 | 120128 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA NO DIECISIETE COL MACLOVIO ROJAS - 120128 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 510000 | 510000 | 510000 | 475156.01 | 181778.85 | 181778.85 | 181778.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | 35 | Sin observaciones | 4 | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:723, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA MACLOVIO ROJAS, 22254 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE MAO TSE TUNG, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-116.81108841, lat:32.47477062}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-05, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:452883.15, importe_modificado:475156.01}} | Si
BCN190401601528 | 120161 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN E P FRANCISCO DUEÑAS COL HOROSCOPO - 120161 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 510000 | 510000 | 510000 | 507486.9 | 305052.77 | 305052.77 | 305052.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 4 | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 111 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SAGITARIO,, lon:-116.89213121, lat:32.46405061}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-19-03, contratista:BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:507486.9, importe_modificado:507486.9}} | Si
BCN190401601530 | 120197 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOURDES VARGAS COL ALTIPLANO - 120197 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 884400 | 857868 | 857868 | 843580.93 | 336415.29 | 336415.29 | 336415.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} | 29 | Sin observaciones | 4 | 884400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884400.0, modificado:857868.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOURDES VARGAS COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRCUITO 1 Y CALLE DE LOS EJIDATARIOS, CALLE COMUNIDADES, lon:-116.85180426, lat:32.52085899}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-06, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:658227.6, importe_modificado:843580.93}} | Si
BCN190401601531 | 120228 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO COL ALTIPLANO - 120228 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 880000 | 1160058.39 | 1160058.39 | 1160058.39 | 243421.51 | 243421.51 | 243421.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.26}} | 26 | Sin observaciones | 4 | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:1160058.39}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRCUITO 2 Y CALLE SAULA ROSALES, CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ, lon:-116.84897703, lat:32.51611669}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-12, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:811405.03, importe_modificado:1160058.39}} | Si
BCN190401601532 | 120249 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JESICA Y CALLE DAMIANA VILLASEÑOR DE LA COLONIA ALTIPLANO EN LA CIUDAD DE TIJUANA BC - 120249 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1236400 | 1561681.89 | 1561681.89 | 1561175.59 | 737980.55 | 737980.55 | 737980.55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | 44 | Sin observaciones | 4 | 1236400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236400.0, modificado:1561681.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESICA VILLASEÑOR COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DAMIANA Y CALLE CIRCUITO 2,, lon:-116.85517294, lat:32.52058127}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-13, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1078798.79, importe_modificado:1561175.59}} | Si
BCN190401601534 | 120305 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL BRISA MARINA EN LA CIUDAD DE TIJUANA BC - 120305 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1359540 | 1314739.04 | 1314739.04 | 1314739.04 | 987587.85 | 987587.85 | 987587.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1359540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359540.0, modificado:1314739.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 684 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA COLONIA BRISA MARINA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUNA Y CALLE VENUS,, lon:-117.07716855, lat:32.49045403}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FISE-19-01, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1314739.04, importe_modificado:1314739.04}} | Si
BCN190401601535 | 120363 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL AMPARO SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 120363 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TIJUANA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 450000 | 436500 | 436500 | 336805.9 | 336805.9 | 336805.9 | 336805.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:436500.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 380 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE XICONTENCATL Y CALLE MELCHOR OCAMPO,, lon:-116.967833, lat:32.45410751}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-19-11, contratista:EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:336805.9, importe_modificado:336805.9}} | Si
BCN190401601536 | 120398 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CATORCE COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 120398 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 849907 | 500154.98 | 500154.98 | 496610.29 | 496610.29 | 496610.29 | 496610.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 849907 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849907.0, modificado:500154.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 282 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE DECIMA CUARTA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DECIMA TERCERA, lon:-116.31237719, lat:32.50482314}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-19-08, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:499960.0, importe_modificado:496610.29}} | Si
BCN190401601537 | 120422 | CONSTRUCCIÓN DE DOS DORMITORIOS COL LOS OLIVOS - 120422 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 291000 | 291000 | 278082.79 | 260813.95 | 260813.95 | 260813.95 | 260813.95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 291000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:291000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO BENITEZ Y CALLE DURAZNO, BRECHA NARANJO, lon:-116.64489249, lat:32.56040103}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-19-03, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:278080.3, importe_modificado:260813.95}} | Si
BCN190401601538 | 120433 | CONSTRUCCIÓN DE DOS DORMITORIOS COL RINCÓN TECATE - 120433 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 291000 | 273788 | 273788 | 273788 | 82133.08 | 82133.08 | 82133.08 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.64}} | 32 | Sin observaciones | 4 | 291000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:273788.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JARRITOS,, lon:-116.66531276, lat:32.54723662}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-19-02, contratista:EMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:414384.87, importe_modificado:414397.63}} | Si
BCN190401601539 | 120453 | CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIO COL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL HONGO - 120453 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 145500 | 140609.63 | 140609.63 | 140609.63 | 42182.38 | 42182.38 | 42182.38 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | 10 | Sin observaciones | 4 | 145500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145500.0, modificado:140609.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE DECIMA CUARTA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-116.31202314, lat:32.50491362}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-19-02, contratista:EMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:414384.87, importe_modificado:414397.63}} | Si
BCN190401601565 | 120998 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA FRACC VILLAS COAHUILA - 120998 | 2 | Baja California | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SEDESOE MEXICALI | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1176102 | 1146705.1 | 1146705.1 | 1146640.15 | 1146640.12 | 1146640.12 | 1146640.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1176102 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176102.0, modificado:1146705.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA MARBELLA FRACCIONAMIENTO VILLAS COAHUILA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CADIZ Y CALLE COSOLAPA, CALLE VILLA ARAGON, lon:-115.55493004, lat:32.65310339}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-19-04, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1020292.72, importe_modificado:1146640.15}} | Si