## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacioNo_beNoeficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
BCS190201520713 | 38911 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO ZONA CABO SAN LAZARO - 38911 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 209000 | 201522.42 | 201522.42 | 201522.42 | 201522.42 | 201522.42 | 201522.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:201522.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO , 23677 CABO SAN LÁZARO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA CABO SAN LAZARO, lon:-112.3011559, lat:24.79335416}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520747 | 39339 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO ZONA EL TULILLO - 39339 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 247000 | 238162.86 | 238162.86 | 238162.86 | 238162.86 | 238162.86 | 238162.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:238162.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:232, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL TULILLO, 23897 EL TULILLO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA EL TULILLO, lon:-111.34223097, lat:25.51663706}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520753 | 39470 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SAN NICOLAS - 39470 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 266000 | 256483.08 | 256483.08 | 256483.08 | 256483.08 | 256483.08 | 256483.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:256483.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23886 SAN NICOLÁS, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN NICOLAS, lon:-111.56074693, lat:26.54951457}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520755 | 39517 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA AGUA VERDE - 39517 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 38000 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:36640.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:216, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA AGUA VERDE, 23897 AGUA VERDE, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA AGUA VERDE, lon:-111.09407893, lat:25.5251459}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520757 | 39529 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA TEMBABICHE - 39529 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 57000 | 54960.66 | 54960.66 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:54960.66}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:235, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 TIMBABICHI, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA TEMBABICHE, lon:-110.94752244, lat:25.25431539}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520760 | 39537 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN SAN FRANCISCO DE LA SIERRA - 39537 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 342000 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:329763.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, 23988 SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, lon:-113.00874185, lat:27.59150726}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520762 | 39557 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SANRA MARTHA - 39557 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 228000 | 219842.64 | 219842.64 | 219842.64 | 219842.64 | 219842.64 | 219842.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:219842.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:870, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO SANTA MARTHA, lon:-112.96233309, lat:27.54641424}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520764 | 39567 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SAN JOSE DE GRACIA - 39567 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 27601.86 | 27601.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 27601.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27601.86, modificado:27601.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA, lon:-112.72403278, lat:26.58776993}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCS190201520772 | 39595 | AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL DATIL - 39595 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 439640 | 439640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 439640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439640.0, modificado:439640.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL DÁTIL, 23916 EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EL DATIL, lon:-112.91513536, lat:26.53315964}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCS190201520816 | 40343 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA ALTAGRACIA - 40343 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 190000 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:183202.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23896 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA ALTRAGRACIA, lon:-111.34111434, lat:25.98788498}} | 2019-01-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520826 | 40434 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA PASO DE SANTA CRUZ - 40434 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 342000 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:329763.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23896 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA PASO DE SANTA CRUZ, lon:-111.34122358, lat:25.99235971}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201521081 | 44804 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO CENTENARIO VISTA MAR - 44804 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 432065.99 | 432065.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 432065.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432065.99, modificado:432065.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, lon:-110.43880402, lat:24.10745091}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCS190201520709 | 38822 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOVOLTAICO EN LA PURISIMA - 38822 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 190000 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:183202.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PURÍSIMA, 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMILICIO CONOCIDO ZONA LA PURISIMA, lon:-112.07878157, lat:26.18263839}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201520711 | 38870 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO ZONA SAN DIONISION DE QUEPO - 38870 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 190000 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:183202.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:245, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23870 SAN DIONISIO QUEPO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN DIONISIO DE QUEPO, lon:-111.32426881, lat:25.32346222}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190201521116 | 45263 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EJIDO LA CANDELARIA - 45263 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 76500 | 73280.91 | 73280.91 | 73280.91 | 73280.91 | 73280.91 | 73280.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:73280.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-110.02513447, lat:23.07381911}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190401637073 | 227686 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS COLONIA EJIDAL I FASE 2 - 227686 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 27425262.83 | 4417196.45 | 23008066.38 | 23008066.38 | 23008066.38 | 23008066.38 | 23008066.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | 20.0167 | Sin observaciones | 4 | 27425262.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4417196.45, modificado:4417196.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.300806638E7, modificado:2.300806638E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 11511 | 7673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4796.0, meta_modificada:4796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y , lon:-109.72317344, lat:23.12261492}} | 2019-08-08 | 2019-12-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2.604374363E7, importe_modificado:2.604374363E7}} | Si
BCS190401637145 | 227733 | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS COLONIA EJIDAL I FASE 2 - 227733 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 3618480.8 | 582803.55 | 3035677.25 | 3035677.25 | 3035677.25 | 3035677.25 | 3035677.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | 20.0413 | Sin observaciones | 4 | 3618480.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582803.55, modificado:582803.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035677.25, modificado:3035677.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 11511 | 7673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y , lon:-109.72674784, lat:23.12295399}} | 2019-08-08 | 2019-12-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2.604374363E7, importe_modificado:2.604374363E7}} | Si
BCS190201520738 | 39210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR PARA USOS DOMESTICOS - 39210 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 213762.58 | 229593 | 229593 | 229593 | 229593 | 229593 | 229593 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 213762.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213762.58, modificado:229593.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:294, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN JOSE DE GUAJADEMI, lon:-112.15952544, lat:26.38705999}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019/53 DI GBCS SFA SSA DRM 350, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:229593.0, importe_modificado:229593.0}} | Si
BCS190201520838 | 40508 | AMP RED DE DISTRIBUCION COL PARAISO II SEGUNDA ETAPA VILLA ALBERTO - 40508 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2774946.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774946.26, modificado:2774946.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 741 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO VILLA ALBERTO A. ALVARADO, lon:-113.39785732, lat:27.63920313}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190201520860 | 40807 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL AGUILAR CD CONSTITUCION - 40807 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1161681.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161681.64, modificado:1161681.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA 4 DE MARZO, lon:-111.64819362, lat:25.04485079}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIE COMONDU, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:1161681.64, importe_modificado:1161681.64}} | Si
BCS190201520915 | 41927 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL GUERRERO ETAPA II - 41927 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2318049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318049.37, modificado:2318049.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 177 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA GUERRERO ETAPA II, lon:-113.4015612, lat:27.64131139}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190201520923 | 42125 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL MONTE SINAI - 42125 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 64690.96 | 129381.92 | 129381.92 | 129381.92 | 129381.92 | 129381.92 | 129381.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 64690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64690.96, modificado:129381.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA MONTE SINAI, lon:-110.29049296, lat:24.16689089}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | Si
BCS190201520936 | 42218 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SIERRA LAGOS - 42218 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 73786.48 | 147572.96 | 147572.96 | 147572.96 | 147572.96 | 147572.96 | 147572.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 73786.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73786.48, modificado:147572.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SIERRA LAGOS, lon:-110.28561588, lat:24.16381818}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | Si
BCS190201520938 | 42244 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA GRAL JUAN DOMINGUEZ COTA - 42244 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 67896 | 135792 | 135792 | 135792 | 135792 | 135792 | 135792 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 67896 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67896.0, modificado:135792.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 23240 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA, lon:-109.96095381, lat:23.9680544}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | Si
BCS190201520948 | 42431 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL EJIDAL ANTES COLA DE BALLENA SEGUNDA ETAPA - 42431 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 5088320 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 5088320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5088320.0, modificado:5000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1701 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 23406 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA EJIDAL ANTES LA BALLENA, lon:-109.73810236, lat:23.1075755}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-MPIOLOSCABOS, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | Si
BCS190201521076 | 44734 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO CENTENARIO CALLE BONFIL - 44734 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 39630.45 | 79260.9 | 79260.9 | 79260.9 | 79260.9 | 79260.9 | 79260.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 39630.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39630.45, modificado:79260.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE BONFIL EJIDO EL CENTENARIO, 23205 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BONFIL Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDOO EJIDO CENTENRIO, lon:-110.42842255, lat:24.10831987}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | Si
BCS190201521079 | 44790 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SAN BRUNO I - 44790 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 356519.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356519.62, modificado:356519.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN BRUNO, 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN BRUNO I, lon:-112.17073228, lat:27.16278345}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190201521121 | 45393 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO SAN LUCAS ZONA I - 45393 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 167021.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167021.2, modificado:167021.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1057, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS, 23911 SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS ZONA I, lon:-113.50112351, lat:27.1350237}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190201521123 | 45412 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO SAN LUCAS ZONA II - 45412 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 298112.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298112.33, modificado:298112.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1057, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS, 23911 SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS II, lon:-113.50079678, lat:27.13462875}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190201521125 | 45420 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SANTA ROSALIA CASA DEL ESTUDIANTE - 45420 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 396213.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396213.3, modificado:396213.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO CASA DEL ESTUDIANTE SANTA ROSALIA, lon:-112.27846532, lat:27.33403976}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190201521134 | 45449 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN BRUNO ZONA II - 45449 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 360154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360154.57, modificado:360154.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN BRUNO, 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO POBLADO DE SAN BRUNO ZONA II, lon:-112.16931607, lat:27.16305072}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190401578224 | 159470 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 159470 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.03}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1261120.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261120.45, modificado:1261120.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.03, meta_modificada:604.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE A. RUIZ CORTINEZ Y CALLE M. AVILA CAMACHO, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN SOBRE EL TRAZO D, lon:-112.10967422, lat:25.19302787}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-001-2019, contratista:CBSUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1639141.17, importe_modificado:1639141.17}} | Si
BCS190401578225 | 159556 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ZARAGOZA - 159556 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2182.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2830711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830711.7, modificado:2830711.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 181 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2181.91, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO PUEBLO VILLA IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE CUERNAVACA, CALLE SALTILLO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE REALIZARAN SOBRE EL TR, lon:-111.8395971, lat:25.39675889}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-005-2019, contratista:CBSUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2830711.7, importe_modificado:2830711.7}} | Si
BCS190401579086 | 193890 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN DOS RANCHOS DE LA ZONA DE LORETO - 193890 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 36640.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36640.44, modificado:36640.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:327, direccion:INTERIOR SN RANCHO LORETO (LORETO), 23889 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO RANCHOS UBICADOS EN LA ZONA DE LORETO DEL MUNICIPIO DE LORETO, lon:-111.39593894, lat:26.11403922}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si
BCS190401580471 | 242891 | REVISIÓN GENERADOR CATERPILLAR DE LA PLANTA HÍBRIDA - 242891 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO BOULEVARD DIONICIA VILLARINO HASTA LA CALLE AD, lon:-112.48784259, lat:26.25635123}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CFDI 356, contratista:MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:6960.0, importe_modificado:6960.0}} | Si
BCS190401578839 | 182917 | SUMINISTRO DE UN REGULADOR PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARCA CATERPILLAR - 182917 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 25262.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25262.86, modificado:25262.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 251 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:CALLE BAHIA TORTUGAS PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BAHIA TORTUGAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE BAHIA TORTUGAS AL TOPAR CON LA PLANTA HIBRIDA SAN JUANICO BCS, lon:-112.48772032, lat:26.2562532}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019/53 DI GBCS SFA SSA DRM 350, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:229593.0, importe_modificado:229593.0}} | Si
BCS190201520727 | 39147 | REHABILITACION TOTAL DE LA RED DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA PUERTO ALCATRAZ ISLA MARGARITA - 39147 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 493670.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493670.76, modificado:493670.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO PUERTO ALCATRAZ EN ISLA MARGARITA, lon:-111.8466954, lat:24.50559128}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019 53IN GBCS SFA SSA DRM 421, contratista:EMILIO FERNANDO FIGUEROA ALVAREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:430556.76, importe_modificado:430556.76}} | Si
BCS190201520942 | 42381 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO LEY FEDERAL REFORMA AGRARIA I - 42381 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 75782.97 | 151565.94 | 151565.94 | 151565.94 | 151565.94 | 151565.94 | 151565.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 75782.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75782.97, modificado:151565.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 23075 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO., LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO LEY FEDERAL AGRARIA 2, lon:-110.8228035, lat:24.00198721}} | 2019-01-02 | 2019-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | Si
BCS190201521118 | 45369 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ZONA MANINA EN BAHIA ASUNCION - 45369 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 175829.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175829.98, modificado:175829.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA ASUNCIÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO BAHIA ASUNCION, lon:-114.2965105, lat:27.1313106}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190401609940 | 248618 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 248618 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 47959.46 | 40962.71 | 40962.71 | 40962.71 | 40962.71 | 40962.71 | 40962.71 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 47959.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47959.46, modificado:40962.71}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:orden de servicio dic, contratista:ARTURO LUCERO ROMERO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:15879.24, importe_modificado:15879.24}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:orden de servicio diciembre, contratista:Miguel Angel Medina Arias, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:25083.47, importe_modificado:25083.47}} | Si
BCS190401610870 | 265938 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 265938 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 515350.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515350.35, modificado:515350.35}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ICASTDS 2019, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:515350.35, importe_modificado:515350.35}} | Si
BCS190401609924 | 248430 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 248430 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 33000 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32996.69}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:00001000000500404218, contratista:ARTURO LUCERO ROMERO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:32996.69, importe_modificado:32996.69}} | Si
BCS190401609613 | 242947 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 242947 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 33399.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33399.5, modificado:33399.5}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-11-11 | 2019-11-11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-903017989-E51-2019, contratista:Ariana Gisela Sánchez Toyes, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:33399.5, importe_modificado:33399.5}} | Si
BCS190401609614 | 242953 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 242953 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 33399.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33399.5, modificado:33399.5}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-11-26 | 2019-11-26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-903017989-E51-2019, contratista:Ariana Gisela Sánchez Toyes, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:33399.5, importe_modificado:33399.5}} | Si
BCS190401609615 | 242982 | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 242982 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 83802 | 83802 | 83802 | 83802 | 83802 | 83802 | 83802 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83802 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83802.0, modificado:83802.0}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-04 | 2019-12-04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-903017989-E56-2019, contratista:Eduardo Santiago Sondon Aguilar, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:83802.0, importe_modificado:83802.0}} | Si
BCS190401609619 | 243095 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243095 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157760.0, modificado:157760.0}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-03 | 2019-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-903017989-E43-2019, contratista:Obra Civil y Construcción del Mar de Cortez, S. de R.L. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:315520.0, importe_modificado:315520.0}} | Si
BCS190401609622 | 243147 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243147 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 37679.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37679.54, modificado:37679.54}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-03 | 2019-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-903017989-E44-2019, contratista:Obra Civil y Construcción del Mar de Cortez, S. de R.L. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:77720.0, importe_modificado:77720.0}} | Si
BCS190201521130 | 45434 | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SANTA ROSALIA CALLE MINA SAN LUCIANO - 45434 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 42522.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42522.07, modificado:42522.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MINA SAN LUCIANO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO CALLE MINA SAN LUCIANO, lon:-112.27677991, lat:27.33438633}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | Si
BCS190201520940 | 42283 | INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN SAN PEDRO - 42283 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 62551.81 | 125103.61 | 125103.61 | 125103.61 | 125103.61 | 125103.61 | 125103.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 62551.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62551.81, modificado:125103.61}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN PEDRO, lon:-110.26720639, lat:23.93561615}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | Si
BCS190201520770 | 39586 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 39586 | 3 | Baja California Sur | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 28789.8 | 30053.62 | 30053.62 | 30053.62 | 30053.62 | 30053.62 | 30053.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 28789.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28789.8, modificado:30053.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA, lon:-112.72429027, lat:26.58792343}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | Si