## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nombre de la Entidad | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance del Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacioNo_beNoeficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
QUE190101510528 | 10747 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EZEQUIEL MONTES QRO OCTAVA ETAPA - 10747 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 11069997.08 | 11069997.08 | 11069997.08 | 11069997.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:917.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 11100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11E7, modificado:1.11E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3792 | 3164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LLEGAR A NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE DOS MIL Y CAMINO REAL A BOXASNI, lon:-99.8425925, lat:20.65048766}} | 2019-05-01 | 2019-11-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISE-IR-2019-02, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE TEQUISQUIAPAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:1.106999708E7, importe_modificado:1.106999708E7}}
QUE190101510529 | 11946 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE TEQUISQUIAPAN QRO - 11946 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8177583.05 | 8177583.05 | 8177583.05 | 8177583.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 8200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200000.0, modificado:8200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2200 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA LA FUENTE, 76786 LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS E IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE TEQUISQUIAPAN, lon:-100.03336331, lat:20.54684053}} | 2019-04-30 | 2019-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISE.AD.2019.47, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:8196788.48, importe_modificado:8196788.48}}
QUE190101510531 | 12181 | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS HUIMILPAN QRO - 12181 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 629591.8 | 629591.8 | 629591.8 | 627142.72 | 627142.72 | 627142.72 | 627142.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 629591.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629591.8, modificado:629591.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 400 Y , CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE GOMEZ MORIN Y QUE VA HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, lon:-100.29673178, lat:20.46074566}} | 2019-03-24 | 2019-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H064.GEQ.AD.19, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:627145.65, importe_modificado:627145.65}}
QUE190101510532 | 12320 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA PINAL DE AMOLES QRO - 12320 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 6426293.7 | 6426293.7 | 6426293.7 | 6403186.58 | 6403186.58 | 6403186.58 | 6403186.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2633.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 6426293.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6426293.7, modificado:6426293.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1680 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2633.0, meta_modificada:2633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BARRANCA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DEL PUERTO DEL PINO A PUERTO DE TEJAMANIL, lon:-99.65559144, lat:21.08340168}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISE-IR-028-2019, contratista:BOMBAS SUMERGIBLES DE QUERETARO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:6403186.59, importe_modificado:6403186.59}}
QUE190101510539 | 12720 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD GUDINOS TOLIMAN QRO - 12720 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2000412.24 | 2000412.24 | 2000412.24 | 1994015.5 | 1994015.5 | 1994015.5 | 1994015.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2000412.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000412.24, modificado:2000412.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHERIA GUDINOS, 76634 GUDIÑOS, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE ENRGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUDINOS, lon:-100.01934689, lat:20.88141278}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE2019/03, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1994078.51, importe_modificado:1994078.51}}
QUE190101510541 | 12864 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE TOLIMAN QRO - 12864 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 449530.38 | 449530.38 | 449530.38 | 446985.57 | 446985.57 | 446985.57 | 446985.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:Modificar momentos contables en el apartado de comprometido, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-15}} | 4 | 449530.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449530.38, modificado:449530.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 76615 RANCHO DE GUADALUPE, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE TOLIMAN QRO, lon:-99.90022806, lat:20.93887708}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE2019/07, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:448219.5, importe_modificado:448219.5}}
QUE190101510574 | 13953 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA LANDA DE MATAMOROS QRO - 13953 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997337.24 | 3997337.24 | 3997337.24 | 3997337.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2933.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2933.0, meta_modificada:2933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO REAL POTRERO DEL LLANO LA AGÜITA, lon:-99.08470121, lat:21.27082484}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-IR-18-2019, contratista:JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3997337.28, importe_modificado:3997337.28}}
QUE190101510609 | 18525 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ LA LOMA ARROYO SECO QRO - 18525 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , DE ACUERDO A GEOREFERENCIACION, lon:-99.69159708, lat:21.5560398}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre
QUE190101510611 | 18560 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ANDRES BALVANERA NORTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LOMA ARROYO SECO QRO - 18560 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2175000 | 2175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2175000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:141, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ANDRES BALVANERA NORTE INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 76400 LA LOMA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , SE REALIZARA EN LAS CALLES ANDRES BALVANERA Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.69300093, lat:21.55485532}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre
QUE190101510580 | 14126 | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE NEBLINAS LANDA DE MATAMOROS QRO - 14126 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1297447.24 | 1297447.24 | 1297447.24 | 1297447.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA EL AGUACATE (NEBLINAS), 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA., lon:-99.05211928, lat:21.2657929}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-IR-020-2019, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1297447.24, importe_modificado:1297447.24}}
QUE190101510601 | 17491 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DE ZARAGOZA LANDA DE MATAMOROS QRO - 17491 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1693514.25 | 1693514.25 | 1693514.25 | 1693514.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 256 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD DE ACATITLAN DE ZARAGOZA TRAMO UNO DE LA SECU, lon:-99.19146761, lat:21.20510061}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISE-IR-019-2019, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1693514.26, importe_modificado:1693514.26}}
QUE190101510602 | 17825 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN ARROYO SECO QRO - 17825 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 551000 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 551000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551000.0, modificado:551000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 772 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE JUAREZ ES SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO CONFORME A LO GEOREFERENCIADO, lon:-99.6909909, lat:21.54752794}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre
QUE190101510605 | 18017 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRES BALVANERA Y ANDADOR DEL COCHINITO ARROYO SECO QRO - 18017 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 570400 | 570400 | 570400 | 569965.87 | 569965.87 | 569965.87 | 569965.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 570400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570400.0, modificado:570400.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 772 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES BALVANERA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CARLOS SEPTIÉN GARCÍA Y ANDADOR DEL COCHINITO, CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO EN CALLE ANDRES BALVANERA Y PERPENDICULA, lon:-99.6911116, lat:21.55107544}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-042-2019/2018/2021, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:569965.87, importe_modificado:569965.87}}
QUE190101510608 | 18319 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA LOMA ARROYO SECO QRO - 18319 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 828000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828000.0, modificado:828000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-99.69394669, lat:21.55853439}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre
QUE190201521566 | 56205 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRCA EN COLONIA LOMA BONITA PEDRO ESCOBEDO QRO - 56205 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2332199.14 | 2332199.14 | 2332199.14 | 2318721.69 | 2318721.69 | 2318721.69 | 2318721.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de corregir información de contrato y liga , no coincide la información., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-14}} | 4 | 2332199.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332199.14, modificado:2332199.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 185 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:COLONIA EL SÁUZ BAJO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , COLONIA UBICADA CERCA DE LA TERMOELECTRICA CENTRO CICLO COMBINADO EL SAUZ, lon:-100.1089588, lat:20.4596308}} | 2019-05-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-IR-03-0-2019, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2318721.69, importe_modificado:2318721.69}}
QUE190201521160 | 45983 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD NOGALES TOLIMAN QRO - 45983 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 360152.12 | 360152.12 | 360152.12 | 349310.99 | 349310.99 | 349310.99 | 349310.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 360152.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360152.12, modificado:360152.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:RANCHERIA NOGALES, 76634 NOGALES, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SIN NUMERO LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-100.0107508, lat:20.88365843}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE2019/04, contratista:DANIEL HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:354885.61, importe_modificado:354885.61}}
QUE190201521182 | 46495 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAPULINES JALPAN DE SERRA QRO - 46495 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1271668.69 | 1271668.69 | 1271668.69 | 1271216.17 | 1271216.17 | 1271216.17 | 1271216.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1241.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1271668.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271668.69, modificado:1271668.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1241.0, meta_modificada:1241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 120 - COMUNIDAD CAPULINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 120 RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENTRA POR LA PLAYITA EN LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE VA A LA , lon:-99.47096415, lat:21.19371085}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-GEQ/FISE-SG-IR39-140519, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1271216.17, importe_modificado:1271216.17}}
QUE190201521184 | 46510 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TANCAMA JALPAN DE SERRA QRO - 46510 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 495846.62 | 495846.62 | 495846.62 | 495469.96 | 495469.96 | 495469.96 | 495469.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:392.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 495846.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495846.62, modificado:495846.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA TANCÁMA, 76347 TANCÁMA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENTRA A LA COMUNIDAD DE TANCAMA PARA POSTERIORMENTE GIRAR A LA DERECHA RUMBO A RINCON DE TANCAMA, lon:-99.41676538, lat:21.17050609}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-GEQ/FISE-SG-AD36-140519, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:495469.96, importe_modificado:495469.96}}
QUE190201521190 | 46639 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CUESTA DE TIMBAL JALPAN DE SERRA QRO - 46639 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1042810.65 | 1042810.65 | 1042810.65 | 1041987.84 | 1041987.84 | 1041987.84 | 1041987.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1324.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1042810.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042810.65, modificado:1042810.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 120 - CUESTA DEL TIMBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA CUESTA DE TIMBAL, 76346 CUESTA DE TIMBAL, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA D, lon:-99.49018943, lat:21.16319954}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-GEQ/FISE-SG-IR37-140519, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1041987.85, importe_modificado:1041987.85}}
QUE190201521196 | 47066 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA JALPAN DE SERRA QRO - 47066 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1241044.53 | 1241044.53 | 1241044.53 | 1239119.35 | 1239119.35 | 1239119.35 | 1239119.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:576.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1241044.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241044.53, modificado:1241044.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 41 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE ANIMAS - COMUNIDAD LAGUNA PITZQUINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y , UNA PARTE DE LA OBRA ES POR LA, lon:-99.51519219, lat:21.18426615}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-GEQ/FISSE-SG-IR38-140519, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1239119.35, importe_modificado:1239119.35}}
QUE190201521200 | 47351 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PRESITAS LOCALIDAD DE LA D CHALMITA PEDRO ESCOBEDO QRO - 47351 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 350000 | 350000 | 350000 | 346431.29 | 346431.29 | 346431.29 | 346431.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 115 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE LAS PRESITAS EJIDO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE LAS PRESITAS CALLE PERPENDICULAR A AV. LA CRUZ RUMBO A LA PRESA LA D CHALMITA, lon:-100.15779122, lat:20.43689318}} | 2019-05-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-AD-02-0-2019, contratista:MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:347970.36, importe_modificado:347970.36}}
QUE190201521254 | 49796 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD SEGUNDA ETAPA LA D SANTA BARBARA PEDRO ESCOBEDO - 49796 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1989010.19 | 1989010.19 | 1989010.19 | 1989010.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995000.0, modificado:1995000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 175 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:BARRIO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA D SANTA BARBARA MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, lon:-100.14769577, lat:20.44950898}} | 2019-05-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-IR-02-0-2019, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1989010.19, importe_modificado:1989010.19}}
QUE190201521258 | 49845 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN COLÓN QRO - 49845 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE COLÓN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 3321991.08 | 3321991.08 | 3321991.08 | 3315789.54 | 3315789.54 | 3315789.54 | 3315789.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3321991.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321991.08, modificado:3321991.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:COLONIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE JUAN DE LA BARRERA AQUILES SERDAN CERVANTES CALLE NUBE Y CALLE JAZMIN , lon:-100.01902922, lat:20.70638689}} | 2019-05-01 | 2019-11-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.INV.001.29.2019, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLÓN, monto:3315789.55, importe_modificado:3315789.55}}
QUE190201521264 | 50022 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A CALLE SN BARRIO EL RINCON SAN PABLO TOLIMÁN QRO - 50022 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 533637.36 | 533637.36 | 533637.36 | 533443.17 | 533443.17 | 533443.17 | 533443.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.4}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 533637.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533637.36, modificado:533637.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.4, meta_modificada:212.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:RANCHERIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , VARIAS CALLES DEL BARRIO DEL RINCON EN SAN PABLO TOLIMAN, lon:-99.90128689, lat:20.85583542}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE2019/06, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:533466.26, importe_modificado:533466.26}}
QUE190201521266 | 50062 | CONSTRUCCIÓN DE ALACANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD EL GRANJENO TOLIMAN QRO - 50062 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 5370972.29 | 5370972.29 | 5370972.29 | 5317353.78 | 5317353.78 | 5317353.78 | 5317353.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1668.88}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 5370972.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5370972.29, modificado:5370972.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1668.88, meta_modificada:1668.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:160, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 76632 LINDA VISTA EL GRANJENO [COLONIA], TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO COLONIA LINDA VISTA COMUNIDAD EL GRANJENO DE ACUERDO A GEOREFERENCIACIÓN, lon:-99.92841136, lat:20.89265316}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE/2019/01, contratista:JORGE OBREGÓN ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:5317793.9, importe_modificado:5317793.9}}
QUE190201521274 | 50291 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PARADO TOLIMAN QRO - 50291 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 539865.16 | 539865.16 | 539865.16 | 530768.96 | 530768.96 | 530768.96 | 530768.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 539865.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539865.16, modificado:539865.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD EL CERRITO PARADO, lon:-99.9516056, lat:20.91742407}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE2019/05, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:531805.02, importe_modificado:531805.02}}
QUE190201521276 | 50361 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD SAN MIGUEL TOLIMAN QRO - 50361 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1137809.58 | 1137809.58 | 1137809.58 | 1130155.21 | 1130155.21 | 1130155.21 | 1130155.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1137809.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137809.58, modificado:1137809.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-99.96103562, lat:20.87074936}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISE2019/02, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMÁN, monto:1130564.01, importe_modificado:1130564.01}}
QUE190201521282 | 50440 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA EL PUEBLITO CORREGIDORA QRO - 50440 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 9749743.76 | 9749743.76 | 9749743.76 | 9669651.46 | 9669651.46 | 9669651.46 | 9669651.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2345.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 9749743.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9749743.76, modificado:9749743.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 289 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2345.0, meta_modificada:2345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A POZO COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, 76910 EL PUEBLITO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA ACCIONES EN VARIAS CALLES PARA ATENDER DE MANERA GENERAL A JARDINES DE LA CORREGIDORA., lon:-100.44377212, lat:20.5585405}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISE-5-1-2019-00, contratista:CAMOMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:9669917.47, importe_modificado:9669917.47}}
QUE190201521288 | 50474 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ANGELES CORREGIDORA QRO - 50474 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1250256.24 | 1250256.24 | 1250256.24 | 1230419.53 | 1230419.53 | 1230419.53 | 1230419.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1250256.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250256.24, modificado:1250256.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SE UBICA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES, lon:-100.48194407, lat:20.53580801}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISE-5-2-2019-00, contratista:RAMÓN MEDINA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:1238323.81, importe_modificado:1238323.81}}
QUE190201521316 | 50765 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL LLANITOS DE XIDHI CADEREYTA DE MONTES QRO - 50765 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 400998.55 | 400998.55 | 400998.55 | 399165.54 | 399165.54 | 399165.54 | 399165.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 400998.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400998.55, modificado:400998.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:238, direccion:CALLE ENTRADA DE LOCALIDAD RANCHERIA XIDHÍ, 76547 XIDHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 60 METROS DEL KINDER DE LA LOCALIDAD DE XHIDÍ, lon:-99.64038204, lat:20.6102743}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2019-04, contratista:MA. ELIZBETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:399443.93, importe_modificado:399443.93}}
QUE190201521326 | 50873 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BOXASNI CADEREYTA DE MONTES QRO - 50873 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 1142658.79 | 1142658.79 | 1142658.79 | 1142658.79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de revisar datos del contrato y liga de acta entrega recepción., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-14}} | 4 | 1144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.0, modificado:1144000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA BOXASNÍ, 76515 BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUERETARO, CALLE CAMPECHE CALLES ZACATECAS Y OAXACA CERCA DE LA IGLESIA Y EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.84621279, lat:20.67060541}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISE-2019-02, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1142766.11, importe_modificado:1142766.11}}
QUE190201521334 | 50988 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN LORENZO PEÑAMILLER QUERETARO - 50988 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 824101.71 | 824101.71 | 824101.71 | 823901.36 | 823901.36 | 823901.36 | 823901.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 824101.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824101.71, modificado:824101.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, 76495 SAN LORENZO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA POR LA PARTE DE ATRÁS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD Y SE EXTIENDE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-99.77006324, lat:21.03711727}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/031/2019, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:823966.47, importe_modificado:823966.47}}
QUE190201521342 | 51084 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PUERTO AMARILLO PEÑAMILLER QRO - 51084 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 640684.65 | 640684.65 | 640684.65 | 640506.78 | 640506.78 | 640506.78 | 640506.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 640684.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640684.65, modificado:640684.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:RANCHERIA PUERTO AMARILLO, 76489 PUERTO AMARILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , LA CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA A PEÑAMILLER Y CONTINUA EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL., lon:-99.80287337, lat:21.05899645}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/032/2019, contratista:HYR CONSTRUCCIONES ASOCIADOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:640663.68, importe_modificado:640663.68}}
QUE190201521344 | 51094 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ATORÓN PEÑAMILLER - 51094 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 189241.85 | 189241.85 | 189241.85 | 189210.62 | 189210.62 | 189210.62 | 189210.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 189241.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189241.85, modificado:189241.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 73 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76494 EL ATORÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD ENTRONCANDO CON LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE EL MORAL FRENTE AL PREESCOLAR. , lon:-99.69478208, lat:21.0594822}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:189236.4, importe_modificado:189236.4}}
QUE190201521346 | 51104 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ENRAMADAS PEÑAMILLER QRO - 51104 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 393529.83 | 393529.83 | 393529.83 | 390558.29 | 390558.29 | 390558.29 | 390558.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 393529.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393529.83, modificado:393529.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 251 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 76495 LAS ENRAMADAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y ESTA PARALELA A LA CARRETERA QUE VA A SAN LORENZO, lon:-99.7585805, lat:21.03146809}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/024/2019, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:390772.9, importe_modificado:390772.9}}
QUE190201521348 | 51120 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL FRONTONCILLO PEÑAMILLER QRO - 51120 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 500000 | 500000 | 500000 | 499617.06 | 499617.06 | 499617.06 | 499617.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 242 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:RANCHERIA FRONTONCILLO, 76486 EL FRONTONCILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA A SAN MIGUEL PALMAS, lon:-99.88113287, lat:21.11175078}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/025/2019, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:499702.43, importe_modificado:499702.43}}
QUE190201521352 | 51153 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE SANEAMIENTO PRIMER ETAPA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA PEÑAMILLER QRO - 51153 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1452441.96 | 1452441.96 | 1452441.96 | 1450030.14 | 1450030.14 | 1450030.14 | 1450030.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1452441.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452441.96, modificado:1452441.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:23, direccion:RANCHERIA CUESTA COLORADA, 76490 CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE QUE VA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-99.71085215, lat:21.10224316}} | 2019-05-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISE/AD/039/219, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1450030.15, importe_modificado:1450030.15}}
QUE190201521364 | 51864 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MOCTEZUMA PEDRO ESCOBEDO QRO - 51864 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 726259.5 | 726259.5 | 726259.5 | 723009.96 | 723009.96 | 723009.96 | 723009.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 726259.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726259.5, modificado:726259.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:COLONIA MOCTEZUMA, 76715 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICA ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, lon:-100.12524986, lat:20.48186385}} | 2019-05-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-AD-01-0-2019, contratista:MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:723009.96, importe_modificado:723009.96}}
QUE190201520319 | 10879 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS HUIMILPAN QRO - 10879 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 572273.09 | 572273.09 | 572273.09 | 565257.34 | 565257.34 | 565257.34 | 565257.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 572273.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572273.09, modificado:572273.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ HERNAN CORTES BENITO JUAREZ SIN NOMBRE, lon:-100.2959593, lat:20.46066524}} | 2019-03-24 | 2019-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H065.GEQ.AD.19, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:565868.73, importe_modificado:565868.73}}
QUE190201520321 | 12025 | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL VEGIL HUIMILPAN QRO - 12025 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1176560.31 | 1176560.31 | 1176560.31 | 1162345.72 | 1162345.72 | 1162345.72 | 1162345.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1176560.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176560.31, modificado:1176560.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 170 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRIVADA SAN LUIS RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL VEGIL EN VARIAS CALLES PRIVADA SAN LUIS CALLE SAN LUIS 1 CALLE SAN LUI, lon:-100.34893324, lat:20.43105803}} | 2019-03-24 | 2019-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H062.GEQ.19, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:1162886.97, importe_modificado:1162886.97}}
QUE190201521368 | 52181 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN EN EL MAGUEYAL BORDO BLANCO TEQUISQUIAPAN - 52181 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 620000 | 620000 | 620000 | 619955.81 | 619955.81 | 619955.81 | 619955.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO BORDO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMOS Y CAMINO AL BANCO DE TEPETATE, CALLE REVOLUCION CALLE ÁLAMOS ENTRE EL CAMINO AL BANCO Y CALLE REVOLUCIÓN, lon:-99.93887338, lat:20.50044673}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISE.AD.2019.42, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:6.1997941E7, importe_modificado:6.1997941E7}}
QUE190201521370 | 52196 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TEQUISQUIAPAN - 52196 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 960000 | 960000 | 960000 | 957623.28 | 957623.28 | 957623.28 | 957623.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LUIS DONALDO Y DE, lon:-99.93574118, lat:20.47220312}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FIS.AD.2019.53, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:957666.16, importe_modificado:957666.16}}
QUE190201521382 | 52501 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REFORMA TRAMO M OCAMPO A EZEQUIEL MONTES CABECERA MUNICIPAL CADEREYTA DE MONTES QRO - 52501 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 269500 | 269500 | 269500 | 268910.04 | 268910.04 | 268910.04 | 268910.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269500.0, modificado:269500.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE EZEQUIEL MONTES,, lon:-99.81224845, lat:20.6993992}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2019-03, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRÍA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:268910.04, importe_modificado:268910.04}}
QUE190201521384 | 52525 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XODHE CADEREYTA DE MONTES QRO - 52525 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2098745 | 2098745 | 2098745 | 2089820.62 | 2089820.62 | 2089820.62 | 2089820.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2098745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098745.0, modificado:2098745.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA XIDHI XODHE RANCHERIA XODHÉ, 76547 XODHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 300METROS DEL LIMITE DE LA PRESA ZIMAPÁN, lon:-99.62426504, lat:20.60407496}} | 2019-05-06 | 2019-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISE-2019-01, contratista:MA. ELIZBETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:2091035.02, importe_modificado:2091035.02}}
QUE190201521386 | 52564 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CARRETERA Y LIENZO CHARRO LOCALIDAD DE VIZARRON CADEREYTA DE MONTES QRO - 52564 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 450000 | 450000 | 450000 | 448971.82 | 448971.82 | 448971.82 | 448971.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO AL LIENZO CHARRO, A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-99.71697784, lat:20.83817933}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2019-05, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:449223.57, importe_modificado:449223.57}}
QUE190201521395 | 52615 | MEJORA Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HERMANOS SERDAN Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE VIZARRON CADEREYTA DE MONTES QRO - 52615 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 373485.21 | 373485.21 | 373485.21 | 372823.57 | 372823.57 | 372823.57 | 372823.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 373485.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373485.21, modificado:373485.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 19 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE JERMANOS SERDÁN PUEBLO VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE J CONCEPCION VEGA, A 1 CUADRA DEL LIENZO CHARRO CALLES HERMANOS SERDAN Y JUAREZ, lon:-99.71710659, lat:20.83491048}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2019-06, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:372864.28, importe_modificado:372864.28}}
QUE190201521401 | 52641 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO FRIO CADEREYTA DE MONTES QRO - 52641 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 310000 | 310000 | 310000 | 309051.03 | 309051.03 | 309051.03 | 309051.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de corregir y actualizar datos y ligas del contrato, no coincide con la información del proyecto., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-13}} | 4 | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , A 250 METROS DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE BARIO DE GUADALUPE, lon:-99.70402841, lat:20.79249548}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2019-07, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRÍA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:309397.29, importe_modificado:309397.29}}
QUE190201521403 | 52662 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE FLORIDA CADEREYTA DE MONTES QRO - 52662 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 250000 | 250000 | 250000 | 249448.82 | 249448.82 | 249448.82 | 249448.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, A 100 METROS DEL LIENZO CHARRO, lon:-99.8278582, lat:20.75761027}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2019-01, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:249958.81, importe_modificado:249958.81}}
QUE190201521409 | 52678 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA BELLA VISTA DE RIO CADEREYTA DE MONTES QRO - 52678 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 1870375.31 | 1870375.31 | 1870375.31 | 1870375.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872000.0, modificado:1872000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DALIA Y BOULEVARD DEL RIO, A 100 METROS DEL AUDITORIO, lon:-99.57641889, lat:20.69086374}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3-FISE-2019-03, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:1870375.31, importe_modificado:1870375.31}}
QUE190201521419 | 52711 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA CONCEPCION CADEREYTA DE MONTES QRO - 52711 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 780000 | 780000 | 780000 | 779375.57 | 779375.57 | 779375.57 | 779375.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de revisar datos del contrato y liga de acta entrega recepción., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-14}} | 4 | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:RANCHERIA PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515 PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS SÁNCHEZ, lon:-99.83993159, lat:20.69123784}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISE-2019-02, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto:779872.5, importe_modificado:779872.5}}
QUE190201521480 | 53975 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS POTOSI EL CHAMIZAL PEDRO ESCOBEDO QRO - 53975 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1679273.8 | 1679273.8 | 1679273.8 | 1679273.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 145 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE SAN LUIS POTOSI UBICADA ENTRE NAYARIT Y CALLE BAJA CALIFORNIA, lon:-100.13177299, lat:20.49919009}} | 2019-05-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-IR-01-0-2019, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1679273.8, importe_modificado:1679273.8}}
QUE190201528538 | 108359 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA LOMA ARROYO SECO QRO - 108359 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 828000 | 828000 | 828000 | 827486.36 | 827486.36 | 827486.36 | 827486.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de modificar datos de contrato y liga del mismo, no coincide con el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-13}} | 4 | 828000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828000.0, modificado:828000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE JUAN ESCUTIA DE ACUERDO A GEOREFERENCIACION, lon:-99.69416127, lat:21.55873396}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-043-2019/2018/2021, contratista:BOMBAS SUMERGIBLES DE QUERÉTARO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:6403186.59, importe_modificado:6403186.59}}
QUE190201526124 | 90140 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 90140 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1587907 | 1587907 | 1587907 | 1570700.1 | 1570700.1 | 1570700.1 | 1570700.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1587907 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587907.0, modificado:1587907.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD LA VALLA, lon:-100.02692723, lat:20.50408692}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-068-2019, contratista:FABIOLA DÍAZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, monto:1570700.1, importe_modificado:1570700.1}}
QUE190201528528 | 108302 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN ARROYO SECO QRO - 108302 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 551000 | 551000 | 551000 | 550949.87 | 550949.87 | 550949.87 | 550949.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de verificar y corregir información de contratos y ligas de documentos., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-13}} | 4 | 551000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551000.0, modificado:551000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 772 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD MELCHOR OCAMPO PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ES SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO CONFORME A LO GEOREFERENCIADO, lon:-99.69098553, lat:21.54763771}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-041-2019/2018/2021, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:550949.86, importe_modificado:550949.86}}
QUE190201528603 | 108693 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA LOMA ARROYO SECO QRO - 108693 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 375000 | 375000 | 375000 | 374591.22 | 374591.22 | 374591.22 | 374591.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , DE ACUERDO A GEOREFERENCIACION, lon:-99.69197258, lat:21.55601984}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-044-2019/2018/2021, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:374591.24, importe_modificado:374591.24}}
QUE190201528638 | 108902 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LOMA ARROYO SECO QRO - 108902 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2173502.81 | 2173502.81 | 2173502.81 | 2173502.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.7}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de corregir información de contrato y ligas de documentos, no coincide con el proyecto., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-13}} | 4 | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2175000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.7, meta_modificada:826.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE RANCHERIA LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , SE REALIZARA EN LAS CALLES ANDRES BALVANERA Y GUADALAUPE VICTORIA, lon:-99.69303573, lat:21.55497035}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-045/2019/2018/2021, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:2173502.82, importe_modificado:2173502.82}}
QUE190201528077 | 104233 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 104233 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497172.19 | 1497172.19 | 1497172.19 | 1497172.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de corregir información de contrato y liga de acta entrega recepción la información no coincide, trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-14}} | 4 | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE PERU Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE HOLANDA SE ENCUENTRA EN CALLE ESPAÑA, lon:-100.06228463, lat:20.41897261}} | 2019-06-10 | 2019-10-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-069-2019, contratista:CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, monto:1497172.2, importe_modificado:1497172.2}}
QUE190201526089 | 89879 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 89879 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465136.68 | 3465136.68 | 3465136.68 | 3465136.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO RANCHERIA LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE SIN NOMBRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESTANCIA HASTA TOPAR CON CANAL Y CONTINUA P, lon:-100.06229874, lat:20.42308031}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-071-2019, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIAS FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, monto:1979519.0, importe_modificado:1979519.0}}
QUE190201526095 | 89942 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA XAJAY EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 89942 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1979519 | 1979519 | 1979519 | 1979519 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de corregir información referente a contrato y verificar liga de acta entrega recepción, la información no coincide., trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-14}} | 4 | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO SUR Y CALLE NAVIDAD, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLO HASTA TOPAR CON CALLE 5 DE MAYO SUR Y DESPUES, lon:-99.90249187, lat:20.43126004}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-071-2019, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIAS FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, monto:1979519.0, importe_modificado:1979519.0}}
QUE190201526097 | 89967 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 89967 | 22 | Querétaro | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 3 | 33 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1088713.58 | 1088713.58 | 1088713.58 | 1088713.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | 100 | {obs1: {observación:Favor de corregir información de acta entrega recepción y liga , no coincide con la del proyecto. , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:Se rechaza para corrección de liga de acta de entrega recepción , trimestre:4.0, usuario:mariomguzmanm, fecha:2020-01-14}} | 4 | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE DEL FERROCARRIL PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALAMEDA, CALLE IGNACIO ALLENDE LATERAL A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-100.0313636, lat:20.49540081}} | 2019-06-10 | 2019-10-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISE-067-2019, contratista:RAUL AGAPITO RESÉNDIZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, monto:1088713.59, importe_modificado:1088713.59}}